## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 3 | CAM18180201083011 | Proyecto de inversión | 2037616.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018808.31, modificado:1018808.31}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018808.31, modificado:1018808.31}} | Construcción De Drenaje Para Construcción De Calle Integral Calle Dieciséis Entre Cincuenta Y Tres Col Esperanza Escarcega Cm - 113568 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | 113568 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1471.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 16 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 53, CALLE 49 COLONIA ESPERANZA, lon:-90.744283, lat:18.59907195}} | 2018-06-07 | 2018-10-01 | 155046.28 | 155046.28 | 155046.28 | 155046.28 | 155046.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-HABITAT-006-2018, contratista:JORGE CARLOS JESUS CACERES TOLOSA, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2035646.96, importe_modificado:2035646.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1471.4}} | {1221392/proyecto_INICIO, 1221392/proyecto_PROCESO, 1221392/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto en seguimiento por presunto desvío de recursos , trimestre:3.0, usuario:alejandroicruzs, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM18180201083038 | Proyecto de inversión | 1246795.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246795.45, modificado:1246795.45}} | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ejido División Del Norte - 90837 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | 90837 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24354 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE, POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, lon:-90.76543402, lat:18.52715015}} | 2018-04-16 | 2018-05-30 | 1195818.91 | 1195818.91 | 1195818.91 | 1195818.91 | 1195818.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-R-33-SC-009-2018, contratista:ALONSO PIRRON CANTARELL, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1246795.45, importe_modificado:1246795.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1221419/proyecto_INICIO, 1221419/proyecto_PROCESO, 1221419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto en seguimiento por presunto desvió de recursos. , trimestre:3.0, usuario:alejandroicruzs, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM18180201083049 | Proyecto de inversión | 361968.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361968.34, modificado:361968.34}} | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Haro - 108664 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | 108664 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:178, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24354 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE, COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD, lon:-90.79174151, lat:18.44598835}} | 2018-03-09 | 2018-05-07 | 108224.87 | 108224.87 | 108224.87 | 108224.87 | 108224.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-R-33-SE-027-2018, contratista:ARQ. RAMSES PAZOS ARJONA, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:360749.55, importe_modificado:360749.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1221430/proyecto_INICIO, 1221430/proyecto_PROCESO, 1221430/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto en seguimiento por presunto desvío de recursos. , trimestre:3.0, usuario:alejandroicruzs, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM180301386756 | Proyecto de inversión | 2428724.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428724.97, modificado:2428724.97}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE 28 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 29 ENTRE CALLE 28 Y AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ, CALLE 27 ENTRE AV. JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE 28, CALL3 25 ENTRE AV.HECTOR PEREZ MARTINEZ Y AV. JUSTO SIERRA MENDEZ DE ESCARCEGA | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | FAFEF-18-M-APR009001 | S | 3600 | 3550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Zona Centro, 24350 Escárcega, Camp., México, lon:-90.7313043, lat:18.6035339}} | 2018-06-12 | 2018-08-10 | 2171368.96 | 2171368.96 | 2171368.96 | 2171368.96 | 2171368.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAFEF-002-2018, contratista:GFRUPO CONRENT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2426738.48, importe_modificado:2426738.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | {1386756/proyecto_INICIO, 1386756/proyecto_PROCESO, 1386756/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyectos en seguimiento por presunto desvió de recursos. , trimestre:3.0, usuario:alejandroicruzs, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM180301327717 | Proyecto de inversión | 491277.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491277.95, modificado:491277.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO COL FERTIMEX ESCARCEGA CM - 263851 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | 263851 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 EJIDO FERTIMEX, 24350ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHEENTRE Y,CALLES DE LA COLONIA FERTIMEX, lon:-90.75422882, lat:18.59614559}} | 2018-07-24 | 2018-08-28 | 475459.84 | 475549.84 | 475549.84 | 475549.84 | 475549.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-R-33-SG-014-2018, contratista:ALONSO ELIAS PIRRON GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:490687.5, importe_modificado:490687.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1327717/proyecto_INICIO, 1327717/proyecto_FIN, 1327717/proyecto_PROCESO, 1327717/proyecto_FIN, 1327717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto en seguimiento por presunto desvió de recurso , trimestre:3.0, usuario:alejandroicruzs, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM180301392771 | Proyecto de inversión | 628840.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628840.93, modificado:628840.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS BAÑOS ECOLÓGICOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MATAMOROS - 256768 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | 256768 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24353 TRAMO ESCARCEGA- CHETUMALKILÓMETRO 10 + 100 EJIDO MATAMOROS, 24353MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHEENTREY,DIVERSAS CASAS DE LA LOCALIDAD, lon:-90.64865122, lat:18.58444002}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 313782.38 | 313782.38 | 313782.38 | 313782.38 | 313782.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-CDI-SD-003-2018, contratista:SOLMOR SOLUCIONES ARQUITECTONICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2096136.43, importe_modificado:2096136.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1392771/proyecto_FIN, 1392771/proyecto_INICIO, 1392771/proyecto_FIN, 1392771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto en seguimiento por presunto desvió de recursos. , trimestre:3.0, usuario:alejandroicruzs, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM180301386802 | Proyecto de inversión | 2775684.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2775684.99, modificado:2775684.99}} | CALLES COLONIA MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE ESCARCEGA (CONSTRUCCION) | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNIIPIO DE ESCARCEGA | FAFEF-18-M-APR009002 | S | 62 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.46, meta_modificada:957.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escárcega, Camp., México, lon:-90.7390245, lat:18.6101834}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escárcega, Camp., México, lon:-90.7390245, lat:18.6101834}} | 2018-06-12 | 2018-08-10 | 1859375.55 | 1859375.55 | 1859375.55 | 1859375.55 | 1859375.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAFEF-001-2018, contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLI, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2773072.25, importe_modificado:2773072.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.46}} | {1386802/proyecto_PROCESO, 1386802/proyecto_INICIO, 1386802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto en seguimiento por presunto desvió de recursos. , trimestre:3.0, usuario:alejandroicruzs, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM180301392726 | Proyecto de inversión | 594172.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594172.29, modificado:594172.29}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE BAÑOS ECOLÓGICOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE KM TREINTA Y SEIS - 214425 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | 214425 | N | 0 | 0 | 810 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24368 TRAMO ESCARCEGA- VILLAHERMOSAKILÓMETRO 12 + 100 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHEENTREY,DIVERSAS CASAS DE LA LOCALIDAD, lon:-90.84966202, lat:18.61857657}} | 2018-05-02 | 2018-12-29 | 367124.14 | 367124.14 | 367124.14 | 367124.14 | 367124.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-CDI-SD-001-2018, contratista:ERIKA DEL ROSARIO GARCIA NIETO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2097078.54, importe_modificado:594172.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {1392726/proyecto_INICIO, 1392726/proyecto_FIN, 1392726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto en seguimiento por presento desvió de recursos. , trimestre:3.0, usuario:alejandroicruzs, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200301714491 | Proyecto de inversión | 888817.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:888817.69, modificado:888817.69}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.82, meta_modificada:888.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:316, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24434, lon:-90.3598, lat:19.4763}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 888817.69 | 888817.69 | 844099.88 | 844099.88 | 844099.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-028-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDORA JADE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:888817.69, importe_modificado:888817.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200301714467 | Proyecto de inversión | 769114.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769114.83, modificado:769114.83}} | PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.11, meta_modificada:769.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:CALLE SAN ANTONIO, 0, NINGUNO, C.P. 24520, lon:-90.4205, lat:19.7705}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 769114.83 | 769114.83 | 760857.69 | 760857.69 | 760857.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:769114.83, importe_modificado:769114.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200301714470 | Proyecto de inversión | 760652.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:760652.88, modificado:760652.88}} | PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.65, meta_modificada:760.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:273, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-91.6574, lat:18.7189}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 760652.88 | 760652.88 | 703731.38 | 703731.38 | 703731.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-007-2020, contratista:PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:760652.88, importe_modificado:760652.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200301714479 | Proyecto de inversión | 778567.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778567.26, modificado:778567.26}} | J.N. SABANCUY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 66 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.57, meta_modificada:778.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE CONSTITUCION, 0, NUEVA EMILIANO ZAPATA, C.P. 24300, lon:-91.189299, lat:18.970439}} | 2020-08-10 | 2020-11-08 | 778567.26 | 778567.26 | 714580.37 | 714580.37 | 714580.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-016-2020, contratista:CONSTRUCTORA JORALI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:778567.26, importe_modificado:778567.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200301714480 | Proyecto de inversión | 1345054.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1345054.94, modificado:1345054.94}} | PRIM. CLUADIO MORALES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 53 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1345.05, meta_modificada:1345.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:NINGUNO NINGUNO, 91, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, lat:18.6192}} | 2020-08-10 | 2020-12-08 | 1345054.94 | 1345054.94 | 870171.51 | 870171.51 | 870171.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-017-2020, contratista:PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1345054.94, importe_modificado:1345054.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1345.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200301714489 | Proyecto de inversión | 785327.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:785327.59, modificado:785327.59}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.33, meta_modificada:785.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:361, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24333, lon:-90.805556, lat:18.251944}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 785327.59 | 785327.59 | 736941.3 | 736941.3 | 736941.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-2020, contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:785327.59, importe_modificado:785327.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200301714490 | Proyecto de inversión | 1134851.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1134851.61, modificado:1134851.61}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 20 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.85, meta_modificada:1134.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 1134851.61 | 1134851.61 | 819621.04 | 819621.04 | 819621.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-2020, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1134851.61, importe_modificado:1134851.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200301714496 | Proyecto de inversión | 517105.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:517105.93, modificado:517105.93}} | J.N. MARIA ELENA MADRAZO FLORES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.11, meta_modificada:517.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVO CAMPECHITO, C.P. 24326, lon:-92.465, lat:18.645556}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 517105.93 | 517105.93 | 475827.58 | 475827.58 | 475827.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-033-2020, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:517105.93, importe_modificado:517105.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200301714501 | Proyecto de inversión | 712935.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:712935.73, modificado:712935.73}} | PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.94, meta_modificada:712.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435, lon:-90.2707, lat:19.156}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 712935.73 | 712935.73 | 514808.89 | 514808.89 | 514808.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-038-2020, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES AH-KIM-PECH S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:712935.73, importe_modificado:712935.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200301714504 | Proyecto de inversión | 682503.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682503.95, modificado:682503.95}} | J.N. PROFA. DOMITILA CEBALLOS RODRÍGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.5, meta_modificada:682.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.667222, lat:18.071944}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 682503.95 | 682503.95 | 204751.18 | 204751.18 | 204751.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-041-2020, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:682503.95, importe_modificado:682503.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200301714513 | Proyecto de inversión | 849149.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849149.52, modificado:849149.52}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.15, meta_modificada:849.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.7086, lat:19.0408}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 849149.52 | 849149.52 | 701640.78 | 701640.78 | 701640.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-050-2020, contratista:CARLOS FRANCISCO UC SIERRA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:849149.52, importe_modificado:849149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200301714517 | Proyecto de inversión | 844457.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:844457.12, modificado:844457.12}} | J.N. DIVISIÓN DEL NORTE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 57 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.46, meta_modificada:844.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.0894, lat:18.525}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 844457.12 | 844457.12 | 600319.13 | 600319.13 | 600319.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-054-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:844457.12, importe_modificado:844457.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200301714519 | Proyecto de inversión | 405703.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:405703.75, modificado:405703.75}} | J.N. AKAN BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.7, meta_modificada:405.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CALLE 4, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24000, lon:-90.2357, lat:20.4379}} | 2020-09-23 | 2020-11-09 | 405703.75 | 405703.75 | 239550.68 | 239550.68 | 239550.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-056-2020, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:405703.75, importe_modificado:405703.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200401875016 | Proyecto de inversión | 515513.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:515513.25, modificado:515513.25}} | J.N. PROF. MARIA DEL SOCORRO YAÑEZ CUERVO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.51, meta_modificada:515.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1231, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.546, lat:18.1897}} | 2020-11-23 | 2021-01-19 | 515513.25 | 515513.25 | 385060.64 | 385060.64 | 385060.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-059-2020, contratista:MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:515513.25, importe_modificado:515513.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200401875017 | Proyecto de inversión | 2461612.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2461612.44, modificado:2461612.44}} | CONALEP PLANTEL DZITBALCHE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 300 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2461.61, meta_modificada:2461.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.0568, lat:20.3207}} | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 2461612.44 | 2461612.44 | 2031745.99 | 2031745.99 | 2031745.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-060-2020, contratista:CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2461612.44, importe_modificado:2461612.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2461.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200401875018 | Proyecto de inversión | 1260860.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1260860.4, modificado:1260860.4}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 06, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.86, meta_modificada:1260.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 32, 0, FATIMA, C.P. 24900, lon:-90.04563, lat:20.377563}} | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 1260860.4 | 1260860.4 | 1260339.03 | 1260339.03 | 1260339.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-061-2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1260860.4, importe_modificado:1260860.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200401875024 | Proyecto de inversión | 479712.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479712.73, modificado:479712.73}} | J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 49 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.71, meta_modificada:479.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-07 | 2021-03-07 | 479712.73 | 479712.73 | 468772.55 | 468772.55 | 468772.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-069-2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:479712.73, importe_modificado:479712.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200401875025 | Proyecto de inversión | 240384.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.57, modificado:240384.57}} | ESCUELA NORMAL RURAL "JUSTO SIERRA MENDEZ", REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 120 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.38, meta_modificada:240.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN PACHECO TORRES, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800, lon:-90.13809, lat:20.173142}} | 2021-01-13 | 2021-02-28 | 240384.57 | 240384.57 | 218877.2 | 218877.2 | 218877.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-070-2020, contratista:SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:240384.57, importe_modificado:240384.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200401875026 | Proyecto de inversión | 240384.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.57, modificado:240384.57}} | ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR PROF. PASTOR RODRIGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.38, meta_modificada:240.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22-A, 0, FATIMA, C.P. 24902, lon:-90.051584, lat:20.374667}} | 2021-01-13 | 2021-02-28 | 240384.57 | 240384.57 | 204001.58 | 204001.58 | 204001.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-071-2020, contratista:SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:240384.57, importe_modificado:240384.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200401875027 | Proyecto de inversión | 1348863.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1348863.03, modificado:1348863.03}} | TELESECUNDARIA NO. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 64 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1348.86, meta_modificada:1348.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1358, lat:18.6269}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 1348863.03 | 1348863.03 | 757584.08 | 757584.08 | 757584.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-072-2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1348863.03, importe_modificado:1348863.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1348.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200401875035 | Proyecto de inversión | 1491007.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1491007.53, modificado:1491007.53}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 93 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1491.01, meta_modificada:1491.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1491007.53 | 1491007.53 | 948547.39 | 948547.39 | 948547.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-080-2020, contratista:RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1491007.53, importe_modificado:1491007.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1491.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200401875048 | Proyecto de inversión | 4166278.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4166278.56, modificado:4166278.56}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4166.28, meta_modificada:4166.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2020-12-21 | 2021-04-20 | 4166278.56 | 4166278.56 | 3082776.32 | 3082776.32 | 3082776.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-065-2020, contratista:FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4166278.56, importe_modificado:4166278.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4166.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210101885933 | Proyecto de inversión | 599879.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:599879.66, modificado:599879.66}} | J.N. SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.88, meta_modificada:599.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN KILOMETRO 139+500, 0, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, lat:18.6192}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 599879.66 | 599879.66 | 515699.47 | 515699.47 | 515699.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-002-2021, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:599879.66, importe_modificado:599879.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210101885934 | Proyecto de inversión | 686316.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:686316.6, modificado:686316.6}} | PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.32, meta_modificada:686.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.695, lat:18.6019}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 686316.6 | 686316.6 | 367001.05 | 367001.05 | 367001.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-2021, contratista:MARTHA ELENA LEAL SOSA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:686316.6, importe_modificado:686316.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210201911238 | Proyecto de inversión | 346691.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346691.95, modificado:346691.95}} | REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE LIMITE PREDIAL Y CALLE DIEZ EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17381 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 17381 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:811.0, meta_modificada:811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 9 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y PRIVADA DE LA CALLE 9, CALLE 11 LA REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 10 Y PRIVADA DE LA CALLE 9 A UNOS 50 METROS DE LA VILLA DEL , lon:-90.042964, lat:20.397067}} | 2021-04-01 | 2021-05-05 | 346691.95 | 346174.14 | 346174.14 | 269835.55 | 269835.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-08/2021, contratista:GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:346174.14, importe_modificado:346174.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:811.0}} | {1911238/proyecto_INICIO, 1911238/proyecto_PROCESO, 1911238/proyecto_INICIO, 1911238/proyecto_FIN, 1911238/proyecto_PROCESO, 1911238/proyecto_FIN, 1911238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN,, trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210201911279 | Proyecto de inversión | 308848.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308848.42, modificado:308848.42}} | REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE CALLE CUATRO A Y CALLE OCHO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17451 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 17451 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 9 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 4 A. Y CALLE 8, CALLE 11 LA REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 4 A Y CALLE 8 A UNOS 80 METROS SE ENCUENTRA LA IGLECIA CATOLICA DE LA LO, lon:-90.039979, lat:20.396737}} | 2021-04-12 | 2021-05-11 | 308848.42 | 308627.86 | 308627.86 | 240569.01 | 240569.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-08/2021-, contratista:GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:308627.86, importe_modificado:308627.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:675.0}} | {1911279/proyecto_INICIO, 1911279/proyecto_PROCESO, 1911279/proyecto_INICIO, 1911279/proyecto_FIN, 1911279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN,, trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210201911295 | Proyecto de inversión | 399301.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399301.88, modificado:399301.88}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE DOCE POR TRECE A UN COSTADO DE LA VIA DEL TREN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17475 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 17475 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 12 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CERRADA LIMITE PREDIAL, CALLE 11 LA REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 12 ENTRE 13 Y LIMITE PREDIAL A UN COTADO DE LA VILLA DEL FERROCARRIL EN LA , lon:-90.04387101, lat:20.39494495}} | 2021-04-12 | 2021-05-11 | 399301.88 | 398986.14 | 398986.14 | 311001.41 | 311001.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-08/2021--, contratista:GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:398986.14, importe_modificado:398986.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {1911295/proyecto_INICIO, 1911295/proyecto_FIN, 1911295/proyecto_INICIO, 1911295/proyecto_FIN, 1911295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN,, trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210201918817 | Acción | 295588.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295588.53, modificado:295588.53}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 34484 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 34484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.050739, lat:20.371226}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 295588.53 | 295588.53 | 295588.53 | 294295.48 | 294295.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IND/MANTTO/2021, contratista:MARTIN ALBERTO LOPEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:295588.53, importe_modificado:295588.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1918817/proyecto_INICIO, 1918817/proyecto_PROCESO, 1918817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN,, trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210201938584 | Proyecto de inversión | 832811.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:832811.41, modificado:832811.41}} | TELESECUNDARIA NO. 155, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.81, meta_modificada:832.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24678, lon:-89.3761, lat:19.2297}} | 2021-05-31 | 2021-09-13 | 832811.41 | 832811.41 | 249843.42 | 249843.42 | 249843.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-008-2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:832811.41, importe_modificado:832811.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210201938589 | Proyecto de inversión | 749903.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:749903.16, modificado:749903.16}} | PRIM. VICENTE GUERRERO RIVERA AL VIUDA, PALIZADA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.9, meta_modificada:749.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:111, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0789, lat:18.2584}} | 2021-06-21 | 2021-08-27 | 749903.16 | 749903.16 | 224970.95 | 224970.95 | 224970.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-013-2021, contratista:J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:749903.16, importe_modificado:749903.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210201935610 | Proyecto de inversión | 155931.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155931.25, modificado:155931.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO SAN JUAN Y SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 89995 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 89995 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22 BARRIO SAN ISIDRO, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 20 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 A 50 METROS SE UBICA LA FRUTERIA REL VICTORIA EN LA LOCAL, lon:-90.050094, lat:20.377592}} | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 155931.25 | 155458.6 | 155458.6 | 104155.5 | 104155.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:155458.6, importe_modificado:155458.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {1935610/proyecto_PROCESO, 1935610/proyecto_INICIO, 1935610/proyecto_PROCESO, 1935610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN,, trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210201935633 | Proyecto de inversión | 324670.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324670.89, modificado:324670.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO SAN LUIS OBISPO Y BARRIO KILAKAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90071 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 90071 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 19 BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 24 A LA REFERENCIA DELA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 19 ENTRE LA CALLE 24 Y CALLE 26 EN BARRIO DE KILAKAN A UNOS 100 METROS SE UBICA EL P, lon:-90.055589, lat:20.371362}} | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 324670.89 | 323528.48 | 323528.48 | 216760.43 | 216760.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-1, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:323528.48, importe_modificado:323528.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.0}} | {1935633/proyecto_INICIO, 1935633/proyecto_PROCESO, 1935633/proyecto_INICIO, 1935633/proyecto_PROCESO, 1935633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN,, trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210201935646 | Proyecto de inversión | 150601.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150601.84, modificado:150601.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90116 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 90116 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 1, CALLE 22 D LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22 ENTRE LA CALLE 1 Y CALLE 3 COLONIA FATIMA A, lon:-90.049019, lat:20.381325}} | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 150601.84 | 149383.59 | 149383.59 | 100085.32 | 100085.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-2, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:149383.59, importe_modificado:149383.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1935646/proyecto_INICIO, 1935646/proyecto_PROCESO, 1935646/proyecto_INICIO, 1935646/proyecto_PROCESO, 1935646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN,, trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210201935664 | Proyecto de inversión | 88622.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88622.1, modificado:88622.1}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90232 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 90232 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 31 BARRIO SAN MARTÍN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 18-A Y CALLE 18, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 31 ENTRE LA CALLE 18A Y CALLE 18 EN BARRIO SAN MARTIN A UNOS 100 METROS SE UBICA LA FIS, lon:-90.050952, lat:20.358454}} | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 88622.1 | 87940.52 | 87940.52 | 58919.15 | 58919.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-3, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:87940.52, importe_modificado:87940.52}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:39.0}} | {1935664/proyecto_INICIO, 1935664/proyecto_PROCESO, 1935664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN,, trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210201935688 | Proyecto de inversión | 109351.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109351.44, modificado:109351.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90343 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 90343 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 19 BARRIO GUADALUPE, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 23 LA REFERENCOIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 19 ENTRE LA CALLE SIN NUMERO Y LIMITE PREDIAL EN BARRIO LA GUADALUPE A TRES CUADRAS SE UBICA LA , lon:-90.035449, lat:20.367405}} | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 109351.44 | 108909.88 | 108909.88 | 72968.39 | 72968.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-4, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:108909.88, importe_modificado:108909.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {1935688/proyecto_INICIO, 1935688/proyecto_PROCESO, 1935688/proyecto_FIN, 1935688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN,, trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210201938587 | Proyecto de inversión | 455203.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:455203.24, modificado:455203.24}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION REGULAR NO. 22, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.2, meta_modificada:455.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24020, lon:-90.5171406, lat:19.8597152}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 455203.24 | 455203.24 | 406138.62 | 406138.62 | 406138.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-011-2021, contratista:PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:455203.24, importe_modificado:455203.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210201935696 | Proyecto de inversión | 102571.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102571.98, modificado:102571.98}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA CONCEPCION Y SAN MIGUEL KUKAB EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90380 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 90380 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 19 BARRIO LA CONCEPCIÓN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 17 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 19 ENTRE LA CALLE 16 Y CALLE 14 BARRIO LA CONCEPCION A 100 METROS SE UBICA LA T, lon:-90.045729, lat:20.368984}} | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 102571.98 | 101961.15 | 101961.15 | 68312.82 | 68312.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-5, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:101961.15, importe_modificado:101961.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {1935696/proyecto_INICIO, 1935696/proyecto_PROCESO, 1935696/proyecto_INICIO, 1935696/proyecto_FIN, 1935696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN,, trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210201935700 | Proyecto de inversión | 37954.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37954.91, modificado:37954.91}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90419 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 90419 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 24935 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 A Y , LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN NUMERO ENTRE LA CALLE 22 A Y CALLE SIN NUMERO EN BARRIO SANTA CRUZ SE UBICA A DOS CUATRAS DE LA CAP, lon:-90.054403, lat:20.388898}} | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 37954.91 | 37519.09 | 37519.09 | 25137.37 | 25137.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-6, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:37519.09, importe_modificado:37519.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1935700/proyecto_INICIO, 1935700/proyecto_PROCESO, 1935700/proyecto_FIN, 1935700/proyecto_PROCESO, 1935700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN,, trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210301999805 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, MUNICIPIO DE CALKINI (CONSTRUCCIÓN DE GRADAS) | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALKINI | FAFEF-02-2021 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.11, meta_modificada:156.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:C. 4, Campeche, México, lon:-90.0352335, lat:20.39958257}} | 2021-06-01 | 2021-07-20 | 1499072 | 1499072 | 1499072 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAFEF-IR-001/2021, contratista:MARTHA MARIA LEON HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1499072.0, importe_modificado:1499072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.11}} | {1999805/proyecto_PROCESO, 1999805/proyecto_INICIO, 1999805/proyecto_PROCESO, 1999805/proyecto_FIN, 1999805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-09-28}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210301999778 | Proyecto de inversión | 1181410.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181410.84, modificado:1181410.84}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE 13 COLONIA EL DIVINO NIÑO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI (FOPET-008-2021) | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALKINI | 2327550 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:627.9, meta_modificada:627.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:C. 13 844, 24902 Calkiní, Camp., México, lon:-90.03553391, lat:20.37440035}} | 2021-07-01 | 2021-08-09 | 1181410.84 | 1163048.83 | 1163048.83 | 472034.6 | 472034.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-R23-IR-008/2021, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1163048.83, importe_modificado:1163048.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:627.9}} | {1999778/proyecto_PROCESO, 1999778/proyecto_FIN, 1999778/proyecto_INICIO, 1999778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-09-28}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210301945166 | Proyecto de inversión | 243025.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243025.78, modificado:243025.78}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE S/N Y CALLE 22-C DEL BARRIO DE SAN ROMAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALKINI | FOPET-2020-2021 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:C. 22-C 4135, Fátima, 24902 Calkiní, Camp., México, lon:-90.05076885, lat:20.39041125}} | 2021-05-17 | 2021-06-25 | 243005.92 | 243005.92 | 243005.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-R23-AD-006/2021, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:243005.92, importe_modificado:243005.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.0}} | {1945166/proyecto_FIN, 1945166/proyecto_INICIO, 1945166/proyecto_PROCESO, 1945166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-09-28}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210301960631 | Proyecto de inversión | 563960.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563960.65, modificado:563960.65}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUAS - 17491 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 17491 | S | 145 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CALLE 1 PUEBLO SAN AGUSTIN CHUNHUAS, 24923 SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE CENTRO, CALLE LIMITE PREDIAL LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 1 EN CENTRO DE POBLACION DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-90.17817163, lat:20.26752492}} | 2021-08-18 | 2021-09-15 | 563960.65 | 562181.09 | 562181.09 | 168654.33 | 168654.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC/DA/FISM-DF/002/2021-, contratista:DONNY ULISES COCOM CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:562181.09, importe_modificado:562181.09}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:75.0}} | {1960631/proyecto_INICIO, 1960631/proyecto_FIN, 1960631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-09-28}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210301988075 | Proyecto de inversión | 1379478.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379478.92, modificado:1379478.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN - 182097 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 182097 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE 17 PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 15 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16 A CONTRA ESQUINA SE UBICA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-90.21758889, lat:20.36442222}} | 2021-10-01 | 2021-10-29 | 1379478.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1988075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA FINIQUITADO FINANCIERAMENTE NI FÍSICAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-09-28}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210301986569 | Proyecto de inversión | 1520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520000.0, modificado:1520000.0}} | REHABILITACION DEL PARQUE SAN LUISITO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 175762 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 175762 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.0, meta_modificada:1059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 18 BARRIO SAN LUISITO, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 20 LA REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29 ALADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL BARRIO SAN L, lon:-90.049938, lat:20.36439399}} | 2021-08-24 | 2021-11-08 | 1520000 | 1518425.71 | 1518425.71 | 1266978.24 | 1266978.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDSRE-FISM-IR-18/2021, contratista:MARTHA MARIA LEON HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1518425.71, importe_modificado:1518425.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1059.0}} | {1986569/proyecto_INICIO, 1986569/proyecto_PROCESO, 1986569/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-10-02}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210301987979 | Proyecto de inversión | 97496.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97496.51, modificado:97496.51}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DIECIOCHO POR NUEVE BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 181733 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 181733 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE 18 BARRIO LA GUADALUPE, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CERRADA DE LA CALLE 18, CALLE 9 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 13 Y LIMITE DE LA CALLE 18 EN BARRIO LA GUADALUPE A U, lon:-90.14618802, lat:20.40741199}} | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 97496.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1987979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE NI FISICAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN , trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-10-02}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210301988020 | Proyecto de inversión | 1080233.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080233.44, modificado:1080233.44}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 181880 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 181880 | S | 230 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ISLA ARENA, 24919 ISLA ARENA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE BOULEVARD PUENTE ISLA ARENA Y ANDADOR CALLE PRINCIPAL, LA REFRENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE , lon:-90.45208256, lat:20.69101461}} | 2021-08-18 | 2021-09-15 | 1080233.44 | 1077213.78 | 1077213.78 | 323164.13 | 323164.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC/DA/FISM-DF/002/2021, contratista:DONNY ULISES COCOM CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1077213.78, importe_modificado:1077213.78}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:144.0}} | {1988020/proyecto_INICIO, 1988020/proyecto_FIN, 1988020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-09-28}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210302000570 | Proyecto de inversión | 985831.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:985831.09, modificado:985831.09}} | PRIM. LEONA VICARIO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.83, meta_modificada:985.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.1247, lat:18.5504}} | 2021-09-27 | 2022-01-25 | 985831.09 | 985831.09 | 647409.22 | 647409.22 | 647409.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-021-2021, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:985831.09, importe_modificado:985831.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210302000571 | Proyecto de inversión | 1252953.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1252953.79, modificado:1252953.79}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 37 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.95, meta_modificada:1252.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315, lon:-91.049444, lat:18.633611}} | 2021-09-27 | 2022-01-25 | 1252953.79 | 1252953.79 | 935781 | 935781 | 935781 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-022-2021, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1252953.79, importe_modificado:1252953.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210302000572 | Proyecto de inversión | 847803.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:847803.24, modificado:847803.24}} | PRIM. CINCO DE MAYO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.8, meta_modificada:847.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:130, direccion:CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24339, lon:-90.9443, lat:18.1004}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 847803.24 | 847803.24 | 806436.86 | 806436.86 | 806436.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-023-2021, contratista:CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:847803.24, importe_modificado:847803.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210302000579 | Proyecto de inversión | 845197.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:845197.05, modificado:845197.05}} | PRIM. FRANCISCO VILLA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.2, meta_modificada:845.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.6677, lat:18.0721}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 845197.05 | 845197.05 | 709314.28 | 709314.28 | 709314.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-030-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:845197.05, importe_modificado:845197.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:845.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210302000580 | Proyecto de inversión | 843708.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843708.15, modificado:843708.15}} | PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.71, meta_modificada:843.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:317, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.7984, lat:18.0597}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 843708.15 | 843708.15 | 837664.77 | 837664.77 | 837664.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-031-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:843708.15, importe_modificado:843708.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210302000581 | Proyecto de inversión | 518119.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:518119.8, modificado:518119.8}} | J.N. TOMAS AZNAR BARBACHANO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.12, meta_modificada:518.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24530, lon:-90.421, lat:19.657}} | 2021-10-27 | 2022-12-01 | 518119.8 | 518119.8 | 462773.5 | 462773.5 | 462773.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-032-2021, contratista:WILLIAM JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:518119.8, importe_modificado:518119.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210302000582 | Proyecto de inversión | 850806.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850806.43, modificado:850806.43}} | PRIM. JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.81, meta_modificada:850.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:294, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA LA PERDIDA, C.P. 24328, lon:-90.576389, lat:18.031944}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 850806.43 | 850806.43 | 789406.14 | 789406.14 | 789406.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-033-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:850806.43, importe_modificado:850806.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210301998195 | Proyecto de inversión | 338783.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338783.51, modificado:338783.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 220264 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 220264 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE 18 PUEBLO SAN ANTONIO SAHCABCHEN, 24922 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25-A, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE LA CALLE 23 Y CALLE 25A A A DOS CUADRAS DEL CENTRO D, lon:-90.13740653, lat:20.30935835}} | 2021-10-01 | 2021-11-24 | 338783.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA FINIQUITADO FINANCIERAMENTE NI FÍSICAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-09-28}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210301998008 | Proyecto de inversión | 298581.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298581.48, modificado:298581.48}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 219569 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 219569 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:58, direccion:CALLE NUNKIN- CUCH HOLOCH EJIDO , 24910 SAN DIEGUITO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE DIAGONAL DE LA 18A Y , CALLE CALLE 7 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN CALLE NUNKINICUCH HOLOCH ENTRE LA CALLE DIAGONAL DE LA CALLE, lon:-90.13706111, lat:20.41088611}} | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 298581.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA FINIQUITADO FINANCIERAMENTE NI FÍSICAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-09-28}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210301998276 | Proyecto de inversión | 476813.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476813.15, modificado:476813.15}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD AGRICOLA KM CINCO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 220576 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 220576 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:295, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA CAMPECHE-MERIDA - UNIDAD AGRICOLA KM 5 KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO CALKINI, 24900 , CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN EL KM 5 DE LA CARRETERA CALKIN, lon:-89.995391, lat:20.35233}} | 2021-10-01 | 2021-11-14 | 476813.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA FINIQUITADO FINANCIERAMENTE NI FÍSICAMENTE DEBIDO A QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-09-28}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210402052921 | Proyecto de inversión | 1296437.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1296437.95, modificado:1296437.95}} | J.N. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 42 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.43, meta_modificada:1296.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CIRCUITO DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24325, lon:-92.2244, lat:18.6178}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1296437.95 | 1296437.95 | 927517.32 | 927517.32 | 927517.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-038-2021, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1296437.95, importe_modificado:1296437.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210402052923 | Proyecto de inversión | 845727.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:845727.46, modificado:845727.46}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.72, meta_modificada:845.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:CALLE SANTA CRUZ DE ROVIRA, 0, NINGUNO, C.P. 24430, lon:-90.4066, lat:19.4084}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 845727.46 | 845727.46 | 643599.96 | 643599.96 | 643599.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-040-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:845727.46, importe_modificado:845727.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210402052926 | Proyecto de inversión | 926588.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:926588.6, modificado:926588.6}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.58, meta_modificada:926.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:166, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA ESMERALDA, C.P. 24343, lon:-90.711667, lat:18.091667}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 926588.6 | 926588.6 | 911701.44 | 911701.44 | 911701.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-043-2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:926588.6, importe_modificado:926588.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:926.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210402052928 | Proyecto de inversión | 1055803.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1055803.97, modificado:1055803.97}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 34 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.8, meta_modificada:1055.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:680, direccion:CALLE ZACATECAS, 0, NINGUNO, C.P. 24330, lon:-91.0281, lat:18.1463}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1055803.97 | 1055803.97 | 549175.74 | 549175.74 | 549175.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-045-2021, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1055803.97, importe_modificado:1055803.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210402052929 | Proyecto de inversión | 1176315.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1176315.57, modificado:1176315.57}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.31, meta_modificada:1176.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CALLE CARRETERA BENITO JUAREZ-CANDELARIA KILOMETRO 22.5, 0, NINGUNO, C.P. 24338, lon:-91.0626, lat:18.223}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1176315.57 | 1176315.57 | 1141224.1 | 1141224.1 | 1141224.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-046-2021, contratista:MARIA CANDELARIA URIBE HERRERA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1176315.57, importe_modificado:1176315.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM220202086539 | Proyecto de inversión | 348774.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:348774.64, modificado:348774.64}} | PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.77, meta_modificada:348.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612, lon:-89.6344, lat:19.3056}} | 2022-06-20 | 2022-08-20 | 348774.64 | 348774.64 | 336532.39 | 336532.39 | 336532.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-002-2022, contratista:GRUPO CESMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:348774.64, importe_modificado:348774.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM220302131354 | Proyecto de inversión | 1427664.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1427664.54, modificado:1427664.54}} | UNIVERSIDAD PEDAGOCIA NACIONAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 202 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1427.66, meta_modificada:1427.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, SASCALUM, C.P. 24095, lon:-90.529873, lat:19.811933}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 1427664.54 | 1427664.54 | 1390945.04 | 1390945.04 | 1390945.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-010-2022, contratista:INMOIBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1427664.54, importe_modificado:1427664.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1427.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM220402198098 | Proyecto de inversión | 112252.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:112252.31, modificado:112252.31}} | J.N. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.25, meta_modificada:112.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.7134, lat:18.9635}} | 2022-11-07 | 2023-01-07 | 112252.31 | 112252.31 | 33675.69 | 33675.69 | 33675.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-014-2022, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:112252.31, importe_modificado:112252.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM220402198105 | Proyecto de inversión | 411372.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:411372.04, modificado:411372.04}} | PRIM. JOAQUIN SOLIS MOGUEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.37, meta_modificada:411.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604, lon:-89.9267, lat:19.8742}} | 2022-12-19 | 2023-02-19 | 411372.04 | 411372.04 | 360306.54 | 360306.54 | 360306.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-019-1-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:411372.04, importe_modificado:411372.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM220402198107 | Proyecto de inversión | 316085.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:316085.21, modificado:316085.21}} | PRIM. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 49 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.09, meta_modificada:316.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE PUCTE, 0, NINGUNO, C.P. 24644, lon:-89.4191, lat:18.5939}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 316085.21 | 316085.21 | 269533.72 | 269533.72 | 269533.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-1-2022, contratista:JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:316085.21, importe_modificado:316085.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM220402198109 | Proyecto de inversión | 1117272.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1117272.05, modificado:1117272.05}} | TRANSITO GONZALEZ BARRERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 333 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.27, meta_modificada:1117.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 1, 0, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 1117272.05 | 1117272.05 | 1115008.62 | 1115008.62 | 1115008.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-024-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1117272.05, importe_modificado:1117272.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM220402198092 | Proyecto de inversión | 566388.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:566388.47, modificado:566388.47}} | TELESECUNDARIA NUM 55, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.39, meta_modificada:566.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370, lon:-90.290278, lat:18.819722}} | 2022-12-19 | 2023-02-19 | 566388.47 | 566388.47 | 549015.58 | 549015.58 | 549015.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-020-2022, contratista:CURCONS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:566388.47, importe_modificado:566388.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM220402198100 | Proyecto de inversión | 152978.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:152978.48, modificado:152978.48}} | J.N. TUNKAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 41 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.98, meta_modificada:152.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 24416, lon:-90.7243, lat:18.9396}} | 2022-10-24 | 2023-01-31 | 152978.48 | 152978.48 | 52012.68 | 52012.68 | 52012.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-013-1-2022, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:152978.48, importe_modificado:152978.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM220402198103 | Proyecto de inversión | 282115.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:282115.42, modificado:282115.42}} | PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 28 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.12, meta_modificada:282.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:CALLE NINGUNO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414, lon:-90.598889, lat:18.935}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 282115.42 | 282115.42 | 180064.82 | 180064.82 | 180064.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-018-2022, contratista:CONSTRUCCIONES CIRVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:282115.42, importe_modificado:282115.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM230102210891 | Adquisición | 22270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.227E7, modificado:2.6657252E7}} | ADQUISICIÓN DE 24 VEHÍCULO PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche |  | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 26657252 | 26657252 | 26657252 | 26657252 | 26657252 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM230202225089 | Proyecto de inversión | 1237500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237500.0, modificado:1235939.55}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 87766 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 87766 | S | 140 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:236, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA SE RECORRE APR, lon:-89.31163807, lat:17.99636838}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 1235939.54 | 1235939.54 | 1235939.54 | 1235939.54 | 1235939.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-002-2023-C, contratista:TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:municipio de calakmul, monto:1235939.55, importe_modificado:1235939.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2225089/proyecto_INICIO, 2225089/proyecto_FIN, 2225089/proyecto_PROCESO, 2225089/proyecto_INICIO, 2225089/proyecto_PROCESO, 2225089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM230202228955 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1647026.31}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD EL CARMEN II, LAS CARMELAS - 114944 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 114944 | S | 179 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN II, 24645 EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE TELESECUNDARIA NO 41 Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL CARMEN DOS LAS CARMELAS SE ENCUENTRA A 47 KM SALIENDO, lon:-89.38621696, lat:18.17020605}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 1647026.3 | 1647026.3 | 1647026.3 | 1647026.3 | 1647026.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-IR-004-2023-C, contratista:VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:municipio de calakmul, monto:1647026.31, importe_modificado:1647026.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2228955/proyecto_INICIO, 2228955/proyecto_PROCESO, 2228955/proyecto_INICIO, 2228955/proyecto_PROCESO, 2228955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM230402333853 | Proyecto de inversión | 141899.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141899.98, modificado:141899.98}} | PRIM. ENRIQUE F CANABAL, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 148 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.9, meta_modificada:141.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 22, 0, CENTRO, C.P. 24520, lon:-90.495463, lat:19.769529}} | 2023-12-29 | 2024-02-26 | 141899.98 | 141899.98 | 42569.99 | 42569.99 | 42569.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-201-1-2023, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C..V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:141899.98, importe_modificado:141899.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM230402333868 | Proyecto de inversión | 2994735.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994735.04, modificado:2994735.04}} | PRIM. HIJOS DE TRABAJADORES, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 180 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2994.74, meta_modificada:2994.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO, 0, SAN RAFAEL, C.P. 24090, lon:-90.534969, lat:19.826677}} | 2023-12-29 | 2024-05-07 | 2994735.04 | 2994735.04 | 2947012.54 | 2947012.54 | 2947012.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-206-2023, contratista:ARTURO CORREA REYES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2994735.04, importe_modificado:2994735.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2994.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM230402333846 | Proyecto de inversión | 325024.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325024.85, modificado:325024.85}} | ESCUELA INICIAL INDIGENA U K'U MEJEN PUK'SIK'AL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 11 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.02, meta_modificada:325.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:CALLE HERIBERTO JARA, 0, NINGUNO, C.P. 24648, lon:-89.4421, lat:18.5108}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 325024.85 | 325024.85 | 97507.45 | 97507.45 | 97507.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-183-2023, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:325024.85, importe_modificado:325024.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM230402333492 | Proyecto de inversión | 377974.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377974.99, modificado:377974.99}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE TRANSFORMADOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 69 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.97, meta_modificada:377.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24837, lon:-90.1175, lat:20.204444}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 377974.99 | 377974.99 | 113392.5 | 113392.5 | 113392.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-185-2023, contratista:ANIELKA NOVELO ANGUAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:377974.99, importe_modificado:377974.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.41}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345609 | Proyecto de inversión | 991649.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:991649.25, modificado:991649.25}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE DE LA LOCALIDAD DE KANKI EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 26206 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 26206 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.0, meta_modificada:1017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:EJIDO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE KANKI SE ENCUENTRA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICPAL DE TENABO UBICAR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD AVANZAR DOS CUADRAS A MANO DERECHA HASTA LLEGA, lon:-90.11725624, lat:19.98751356}} | 2024-03-16 | 2024-04-16 | 991235.28 | 991235.28 | 991235.28 | 991235.28 | 991235.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-07-2024, contratista:DISEÑO CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:991235.28, importe_modificado:991235.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2345609/proyecto_INICIO, 2345609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345619 | Proyecto de inversión | 887863.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:887863.14, modificado:887863.14}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DE LA LOCALIDAD DE TINUN EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 26259 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 26259 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.72, meta_modificada:838.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , LA JUNTA MUNICIPAL DE TINUN SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO UNA VEZ EN TINUN UBICAR EL CENTRO Y AVANZAR DOS CUADRAS RUMBO A LA IGLESIA AHI ESTARA E, lon:-90.22338022, lat:19.96500924}} | 2024-03-16 | 2024-04-16 | 887626.13 | 887626.13 | 887626.13 | 887626.13 | 887626.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-04-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:887626.13, importe_modificado:887626.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.0}} | {2345619/proyecto_INICIO, 2345619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345630 | Proyecto de inversión | 3190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3190000.0, modificado:3102986.76}} | REHABILITACION ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA COLONIA FATIMA DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 26352 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 26352 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.36, meta_modificada:661.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22C COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 22B ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VEINTIDOS C ENTRE LA CALLE CINCO Y TRES ESPECIFICAMENTE EN EL PARQUE DE LA COLONIA LA FATIM, lon:-90.05205678, lat:20.38007048}} | 2024-03-15 | 2024-06-17 | 3102986.76 | 3102986.76 | 3102986.76 | 3102986.76 | 3102986.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-01/2024, contratista:GRUPO MOP DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:3188720.82, importe_modificado:3188720.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.36}} | {2345630/proyecto_INICIO, 2345630/proyecto_PROCESO, 2345630/proyecto_INICIO, 2345630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345266 | Proyecto de inversión | 1116192.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116192.98, modificado:1115943.9}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA FRUTALES CALLE 4 - 24291 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 24291 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:737.8, meta_modificada:737.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 4 INTERIOR SN COLONIA FRUTALES, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 13, CALLE 7 LA CALLE SE ENCUENTRA A 300 MTS. DE LA CARRETERA FEDERAL SEYBAPLAYA CAMPECHE A 1.5 KM DEL BALNEARIO PAYUCAN DE LA LO, lon:-90.69125243, lat:19.65043896}} | 2024-03-18 | 2024-05-03 | 1115943.9 | 1115943.9 | 1115943.9 | 1115943.9 | 1115943.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C003/2024, contratista:VIAS TERRESTRES Y COMUNICACIONES DE CAMPECHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:1115943.9, importe_modificado:1115943.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:737.8}} | {2345266/proyecto_INICIO, 2345266/proyecto_FIN, 2345266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGEN LOS LINKS, trimestre:3.0, usuario:darreljpachecod, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345303 | Proyecto de inversión | 3950049.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3950049.76, modificado:3950049.76}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE NILCHI. - 24535 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 24535 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3098.89, meta_modificada:3098.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:CALLE CANDELARIO MAY EJIDO NILCHI, 24552 NILCHÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CHENCOLLI TENABO Y CALLE HAMPOLOL BETHANIA, CALLE FINAL DEL POBLADO ESTAS CALLE SE CONOCEN EN EL POBLADO COMO CANDELARIO MAY QUE ES LA QUE SE MARCA , lon:-90.27337072, lat:19.8443137}} | 2024-06-03 | 2024-06-20 | 3825525.98 | 3825525.98 | 3825525.98 | 3825525.98 | 3825525.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2024-005, contratista:Construcciones y Caminos NERIMA, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1.5919743E7, importe_modificado:1.5919743E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3036.91}} | {2345303/proyecto_INICIO, 2345303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102343215 | Proyecto de inversión | 4727339.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4727339.76, modificado:4710410.2}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE 31 ENTRE CALLE 2 G Y CALLE 8A EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0021 - 9072 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 9072 | S | 494 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7959.0, meta_modificada:7777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 31 CIUDAD ACALAN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 2G Y CALLE 8A, CALLE 4 EN LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA ACALAN SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA CALLE LA CO, lon:-91.04108462, lat:18.19259006}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 4710410.2 | 4710410.2 | 4620037.16 | 4620037.16 | 4620037.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-029/2024, contratista:Cindy Patricia Alfaro Rodriguez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:4710410.2, importe_modificado:4710410.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4432.89}} | {2343215/proyecto_INICIO, 2343215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345328 | Proyecto de inversión | 1065571.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065571.74, modificado:1063089.83}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA MONTECRISTO EN LA LOCALIDAD COLONIA SIHO, CALKINI - 24643 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 24643 | S | 78 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:310, direccion:TERRACERÍA TRAMO PROLONGACION DE LA CALLE 23 - UNIDAD AGRICOLA MONTE CRISTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO , 24904 COLONIA SI-HO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PROLONGAC, lon:-90.07199, lat:20.369245}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 1063089.83 | 1063089.83 | 1063089.83 | 1063089.83 | 1063089.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-01/2024, contratista:PRODUCCION GI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1063089.83, importe_modificado:1063089.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2345328/proyecto_INICIO, 2345328/proyecto_FIN, 2345328/proyecto_PROCESO, 2345328/proyecto_FIN, 2345328/proyecto_INICIO, 2345328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345330 | Proyecto de inversión | 800434.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800434.05, modificado:799685.08}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SEYBAPLAYA EN LA LOCALIDA DE VILLAMADERO VARIAS CALLES - 24660 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 24660 | S | 764 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 16, LA PRESENTE OBRA ESTA UBICADA EN SU PUNTO DE INICIO A 10 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL CHAMPOTON CAMPECHE Y CULIMAN, lon:-90.70382198, lat:19.52866331}} | 2024-03-29 | 2024-05-20 | 799685.08 | 799685.08 | 799685.08 | 799685.08 | 799685.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C005/2024, contratista:LIDIA MANRRERO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:799685.08, importe_modificado:799685.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}} | {2345330/proyecto_INICIO, 2345330/proyecto_PROCESO, 2345330/proyecto_INICIO, 2345330/proyecto_FIN, 2345330/proyecto_PROCESO, 2345330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGEN LOS LINKS, trimestre:3.0, usuario:darreljpachecod, fecha:2024-10-09}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato y de la entrega-recepción no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | CAM240102345335 | Proyecto de inversión | 1864849.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1864849.36, modificado:1864849.36}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN CAHUICH - 24675 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 24675 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1454.1, meta_modificada:1454.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:72, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO BOLONCHÉN CAHUICH, 24570 BOLONCHÉN CAHUICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE UNA CUADRA ANTES DEL FINAL DEL POBLADO, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE JUSTO S, lon:-90.2068888, lat:19.44113939}} | 2024-05-05 | 2024-05-17 | 1740325.59 | 1740325.59 | 1740325.59 | 1740325.59 | 1740325.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2024-005, contratista:Construcciones y Caminos NERIMA, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1.5919743E7, importe_modificado:1.5919743E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1439.56}} | {2345335/proyecto_INICIO, 2345335/proyecto_PROCESO, 2345335/proyecto_FIN, 2345335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345337 | Proyecto de inversión | 809455.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809455.19, modificado:808726.05}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 24679 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 24679 | S | 160 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 23 COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN EN EL ESTADO DE CAMPECHE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-89.8468904, lat:19.7380628}} | 2024-03-16 | 2024-04-05 | 808726.05 | 808726.05 | 808726.05 | 808726.05 | 808726.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-15/2024, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:2412330.27, importe_modificado:2412330.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.9}} | {2345337/proyecto_INICIO, 2345337/proyecto_FIN, 2345337/proyecto_PROCESO, 2345337/proyecto_FIN, 2345337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345358 | Proyecto de inversión | 4836365.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4836365.45, modificado:4836365.45}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE TIKINMUL - 24763 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 24763 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3958.4, meta_modificada:3958.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE CONOCIDA COMO DIEZ EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CONOCIDA COMO CALLE SIETE Y CALLE CONOCIDA COMO CALLE NUEVE, CALLE OCHO CALLE CONOCIDA COMO DIEZ ENTRE CALLES CONOCIDAS COMO SIETE Y NUEVE A, lon:-90.22390852, lat:19.76940319}} | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 4711841.67 | 4711841.67 | 4711841.67 | 4711841.67 | 4711841.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2024-005, contratista:Construcciones y Caminos NERIMA, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1.5919743E7, importe_modificado:1.5919743E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3879.23}} | {2345358/proyecto_INICIO, 2345358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345368 | Proyecto de inversión | 1814758.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1814758.23, modificado:1814758.23}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE PICH. - 24808 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 24808 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1751.5, meta_modificada:1751.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALDANA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ ATRAS DE CALLE ALDANA P.R, lon:-90.1139153, lat:19.48333627}} | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 1690234.45 | 1690234.45 | 1690234.45 | 1690234.45 | 1690234.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2024-005, contratista:Construcciones y Caminos NERIMA, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1.5919743E7, importe_modificado:1.5919743E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1698.96}} | {2345368/proyecto_INICIO, 2345368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345380 | Proyecto de inversión | 3460667.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3460667.13, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES. - 24903 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 24903 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3355.76, meta_modificada:3355.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:CALLE TECUM UMAN EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVO PROGRESO Y CALLE EDZNA, CALLE ESTRADA CALLE TECUM UMAN ENTRE CALLE NUEVO PROGRESO Y CALLE EDZNA ATRAS DE LA CALLE ESTRADA P.R. LOS LAU, lon:-89.99114243, lat:19.48678644}} | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345380/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Cancelación solicitada por el Municipio., trimestre:3.0, usuario:soniamyerbesp, fecha:2024-10-23}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102350085 | Adquisición | 372516.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372516.97, modificado:765389.22}} | Adquisición de equipo de computo para diversas áreas del ayuntamiento | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Candelaria | F02 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Av. 1ero de julio SN, entre 15 y 17, centro, 24330, lon:-91.04732159, lat:18.1844705}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 365575.21 | 365575.21 | 365575.21 | 365575.21 | 365575.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102350090 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:141402.99}} | Adquisición de equipo de aire acondicionado para diversas áreas del ayuntamiento | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | F03 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Av. 1ero de julio SN, entre 15 y 17, centro, 24330, lon:-91.04732159, lat:18.1844705}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 36051.17 | 36051.17 | 36051.17 | 36051.17 | 36051.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102343326 | Proyecto de inversión | 1903231.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1903231.2, modificado:1878613.11}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 45 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 18A EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0341 - 9945 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 9945 | S | 682 | 697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2916.0, meta_modificada:2916.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 45 CIUDAD GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18A, CALLE 18 ESTA CALLE SE ENCUENTRA A 100 A OESTE DEL SISTAM DE AGUA POTABLE Y DE IGUAL MANERA SE ENCUENTRA UBICADO LA NUEVA COLONIA DEL, lon:-91.03179475, lat:18.18894634}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1878613.11 | 1878613.11 | 563583.93 | 563583.93 | 563583.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-029/2024 2, contratista:Cindy Patricia Alfaro Rodriguez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1878613.11, importe_modificado:1878613.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2343326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102343329 | Proyecto de inversión | 4073719.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4073719.15, modificado:4048420.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394. - 9952 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 9952 | S | 392 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7067.0, meta_modificada:7067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CINCO CIUDAD TRES PODERES, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL Y CALLE 10, CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA LA CALLE A UN COSTADO DEL VIVERO DE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA Y A 80 MTS DEL TANQU, lon:-91.02282607, lat:18.18774754}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 4048420.08 | 4048420.08 | 2593651.46 | 2593651.46 | 2593651.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-029/2024 1, contratista:Cindy Patricia Alfaro Rodriguez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:4048420.08, importe_modificado:4048420.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2120.0}} | {2343329/proyecto_INICIO, 2343329/proyecto_PROCESO, 2343329/proyecto_INICIO, 2343329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102343331 | Proyecto de inversión | 2604685.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2604685.08, modificado:2593982.98}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 9964 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 9964 | S | 440 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4254.0, meta_modificada:4254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:340, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 24333 MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA LA CALLE EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL ALEMANSE ENCUENTRA A 120 , lon:-90.95669751, lat:18.23824126}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 2593982.98 | 2593982.98 | 2593982.98 | 2593982.98 | 2593982.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-007/2024, contratista:Jose Guadalupe Garcia Nieto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2593982.98, importe_modificado:2593982.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4254.0}} | {2343331/proyecto_INICIO, 2343331/proyecto_FIN, 2343331/proyecto_INICIO, 2343331/proyecto_FIN, 2343331/proyecto_PROCESO, 2343331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102343333 | Proyecto de inversión | 2838890.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2838890.46, modificado:2824777.77}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 9973 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 9973 | S | 186 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4254.0, meta_modificada:4710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:130, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LAS DELICIAS, 24336 LAS DELICIAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A 200 MTS DE L SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PASA LA CALLE EN FRENTE DE LA CANCH, lon:-90.94366002, lat:18.09956698}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 2824777.77 | 2824777.77 | 2824777.77 | 2824777.77 | 2824777.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-006/2024, contratista:Laura Avalos Ibarra, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2824777.77, importe_modificado:2824777.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4710.0}} | {2343333/proyecto_INICIO, 2343333/proyecto_FIN, 2343333/proyecto_PROCESO, 2343333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102343334 | Proyecto de inversión | 3898587.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3898587.22, modificado:3893624.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LA CALLE 35 A ENTRE CALLE 16A Y 18 A CALLE 35B ENTRE CALLE 16 A Y 18A CALLE 16 A ENTRE CALLE 35A Y 37 DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0341 Y 040 - 9988 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 9988 | S | 1285 | 1307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6372.0, meta_modificada:6372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 14 EJIDO GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 35A Y CALLE 16A, CALLE 37 SE ENCUENTRA A 120 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.10 DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA.SE ENCUENTRA A 80 MTS DE LA GUAR, lon:-91.03662317, lat:18.1873165}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 3893624.95 | 3893624.95 | 2411490.09 | 2411490.09 | 2411490.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-029/2024 3, contratista:Cindy Patricia Alfaro Rodriguez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:3893624.95, importe_modificado:3893624.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2612.52}} | {2343334/proyecto_INICIO, 2343334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102343335 | Proyecto de inversión | 1731964.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1731964.58, modificado:1722371.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA EL PULGUERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 10011 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 10011 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:748.0, meta_modificada:651.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1273, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA EL PULGUERO, 24342 IGNACIO ZARAGOZA (EL PULGUERO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCEUNTRA A UN COSTADO DE LA COMISARIA EJIDAL DE LA , lon:-90.54579363, lat:18.18735958}} | 2024-03-15 | 2024-05-28 | 1722371.11 | 1722371.11 | 1722371.11 | 1722371.11 | 1722371.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-001/2024, contratista:Javier Franco Fuentes, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1722698.65, importe_modificado:1722371.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:651.64}} | {2343335/proyecto_INICIO, 2343335/proyecto_FIN, 2343335/proyecto_PROCESO, 2343335/proyecto_INICIO, 2343335/proyecto_PROCESO, 2343335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102343338 | Proyecto de inversión | 1712435.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1712435.98, modificado:1705246.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LUINAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 10027 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 10027 | S | 98 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:748.0, meta_modificada:651.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:317, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LUINAL, 24334 LUINAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A A 120 MTS AL NORTE DONDE SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LOS TESTIGO DE JEHOVA SE ENCUENTRA, lon:-90.79544287, lat:18.06032094}} | 2024-03-15 | 2024-05-28 | 1705246.14 | 1705246.14 | 1207891.77 | 1207891.77 | 1207891.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-002/2024, contratista:Nestor Daniel Lopez Gutierrez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1705246.14, importe_modificado:1705246.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:456.14}} | {2343338/proyecto_INICIO, 2343338/proyecto_PROCESO, 2343338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102343341 | Proyecto de inversión | 1715783.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1715783.74, modificado:1710865.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 10048 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 10048 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:748.0, meta_modificada:651.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:169, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO ESPERANZA, 24334 ESPERANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA COMISARIA EJIDAL A 120 MTS AL OESTE SE ENCUENTRA LA ESC, lon:-90.78786005, lat:18.0152529}} | 2024-03-15 | 2024-05-28 | 1710865.15 | 1710865.15 | 1113171.96 | 1113171.96 | 1113171.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-004/2024, contratista:Grupo Constructor DAGAGE, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1710865.15, importe_modificado:1710865.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:325.82}} | {2343341/proyecto_INICIO, 2343341/proyecto_PROCESO, 2343341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102343343 | Proyecto de inversión | 1709646.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1709646.18, modificado:1702248.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 10051 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 10051 | S | 87 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:748.0, meta_modificada:651.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:314, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA LUCHA, 24336 LA LUCHA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA LUCHA., lon:-91.24660949, lat:18.07098696}} | 2024-03-15 | 2024-05-28 | 1702248.59 | 1702248.59 | 1206992.51 | 1206992.51 | 1206992.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-003/2024, contratista:Nestor Daniel Lopez Gutierrez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1702248.59, importe_modificado:1702248.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:377.95}} | {2343343/proyecto_INICIO, 2343343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102343344 | Proyecto de inversión | 2176749.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2176749.18, modificado:2168932.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 10065 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 10065 | S | 101 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:748.0, meta_modificada:651.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:576, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE, 24343 SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENUCENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD Y UN COST, lon:-90.7328114, lat:18.25812137}} | 2024-03-15 | 2024-05-28 | 2168932.6 | 2168932.6 | 1414398.91 | 1414398.91 | 1414398.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-005/2024, contratista:Grupo Constructor DAGAGE, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:2618932.6, importe_modificado:2618932.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:325.82}} | {2343344/proyecto_INICIO, 2343344/proyecto_PROCESO, 2343344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102343345 | Proyecto de inversión | 1699086.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699086.94, modificado:1690996.61}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 16ENTRE CALLE 15 Y 17 CALLE 16 ENTRE 13 Y 15 CALLE 16 ENTRE 13 Y AV. EL MALECON EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0055 - 10075 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 10075 | S | 494 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:950.23, meta_modificada:895.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 16 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 13, CALLE 15 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL OXXO Y A 60 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL DE CANDELARIASE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL MERCADO , lon:-91.04805455, lat:18.18450569}} | 2024-03-15 | 2024-05-28 | 1690996.61 | 1690996.61 | 1690996.61 | 1690996.61 | 1690996.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-008/2024, contratista:Ivan Tello Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1691596.75, importe_modificado:1690996.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:895.54}} | {2343345/proyecto_INICIO, 2343345/proyecto_PROCESO, 2343345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345456 | Proyecto de inversión | 2949996.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2949996.2, modificado:2938471.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJON EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GÓMEZ A LA LOCALIDAD DE SAN EDUARDO - 25270 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palizada | 25270 | S | 125 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:521, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - RIBERA GOMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 RANCHERIA RIBERA GÓMEZ, 24204 RIBERA GÓMEZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO SE TOMA MANO IZQUIERDA Y SE LLEGA AL MECADO PRINCI, lon:-91.98719451, lat:18.28182136}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 2938471.56 | 2938471.56 | 2938471.56 | 2938471.56 | 2938471.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-002/2024, contratista:OMAR CABRERA AULIS, convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:2938471.56, importe_modificado:2938471.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2345456/proyecto_INICIO, 2345456/proyecto_PROCESO, 2345456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102348433 | Proyecto de inversión | 1264501.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264501.47, modificado:1263639.54}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN (COLONIAS ASERRADERO, NUEVA ESPERANZA) | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | FP-APR002/2024 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5628.0, meta_modificada:5628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA JERUSALÉN, CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO, lon:-90.731508, lat:19.331232}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA ASERRADERO, CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO, lon:-90.728659, lat:19.340081}} | 2024-02-20 | 2024-04-05 | 1263639.54 | 1263639.54 | 1263639.54 | 1263639.54 | 1263639.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-FP-SE-001-008/2024, contratista:FRANCISCO ALEJANDRO UC RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1263639.54, importe_modificado:1263639.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5628.0}} | {2348433/proyecto_INICIO, 2348433/proyecto_PROCESO, 2348433/proyecto_FIN, 2348433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102343392 | Proyecto de inversión | 3188972.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3188972.95, modificado:3188374.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 12 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH BARRIO VILLA LUCRECIA - 10730 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 10730 | S | 390 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.49, meta_modificada:699.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE CINCO BARRIO VILLA LUCRECIA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA MERIDA-CAMPECHE Y , SE REALIZARÁN EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 12 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DE POMUCH EN EL BARRIO DE VILLA L, lon:-90.16333989, lat:20.13812443}} | 2024-04-24 | 2024-10-20 | 3188374.31 | 3188374.31 | 3188374.31 | 3188374.31 | 3188374.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-SJ-010-2024, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:3188374.31, importe_modificado:3188374.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.49}} | {2343392/proyecto_PROCESO, 2343392/proyecto_INICIO, 2343392/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344842 | Proyecto de inversión | 1876709.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1876709.98, modificado:1875819.92}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN LA PROLONGACION DE LA 25 EN LA LOCALIDAD CALAK TUNICH, MUNICIPIO DZITBALCHE - 20942 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 20942 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:PROLONGACION 25 EJIDO CALAK TUNICH, 24920 CALAK TUNICH, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CARRETERA FEDERAL CAMPECHE-MERIDA Y , LA UBICACION DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 1632 METROS DEL CENTRO DE POBLACION.PARA LLEGAR HASTA E, lon:-90.04376, lat:20.31754}} | 2024-03-25 | 2024-05-08 | 1875819.92 | 1875819.92 | 1875819.92 | 1875819.92 | 1875819.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FAISMUN-IR-001/2024, contratista:NEYDI LUCELY CHIM EUAN, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:1875979.32, importe_modificado:1875979.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3360.0}} | {2344842/proyecto_INICIO, 2344842/proyecto_FIN, 2344842/proyecto_PROCESO, 2344842/proyecto_FIN, 2344842/proyecto_INICIO, 2344842/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345520 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2794535.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN BARRIO SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 25690 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 25690 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE 22 PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y PROLONGACION 29, LA REFERENCIQA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22 ENTRE LA CALLE 27 Y PROLOGACION DE LA CALLE 29 EN BARRIO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD , lon:-90.151577, lat:20.394998}} | 2024-03-15 | 2024-05-14 | 2794535.89 | 2794535.89 | 2794535.89 | 2794535.89 | 2794535.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-04/2024, contratista:ABRAHAM ELIAS YABUR FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:2794535.89, importe_modificado:2794535.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2345520/proyecto_INICIO, 2345520/proyecto_PROCESO, 2345520/proyecto_INICIO, 2345520/proyecto_PROCESO, 2345520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344846 | Proyecto de inversión | 1242433.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1242433.17, modificado:1231320.36}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE VALVULAS DE COMPUERTA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE AREA URBANA. - 20954 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 20954 | S | 32072 | 30815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE OCHO COLONIA FÁTIMA, 24083 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE ROBLE, CALLE CAIMITO CALLE OCHO ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE CERRO ALTO ATRAS DE LA CALLE UNO COLONIA FATIMA SAN FRANCISCO D, lon:-90.49604768, lat:19.84431592}} | 2024-04-01 | 2024-08-26 | 1231320.36 | 1231320.36 | 1231320.36 | 1231320.36 | 1231320.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMAPAC/FAISMUN/ADQ/002/2024, contratista:Comercializadora CEYMON, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1231320.36, importe_modificado:1231320.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2344846/proyecto_INICIO, 2344846/proyecto_PROCESO, 2344846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345551 | Proyecto de inversión | 753992.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753992.62, modificado:753334.52}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 25846 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 25846 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 6 COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN EN EL ESTADO DE CAMPECHE DEL CENTRO DE LA CABECERA , lon:-89.83529015, lat:19.74812649}} | 2024-03-16 | 2024-04-05 | 753334.52 | 753334.52 | 753334.52 | 753334.52 | 753334.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-15/2024, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:2412330.27, importe_modificado:2412330.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.9}} | {2345551/proyecto_INICIO, 2345551/proyecto_FIN, 2345551/proyecto_PROCESO, 2345551/proyecto_FIN, 2345551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345577 | Proyecto de inversión | 10999999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.099999996E7, modificado:1.099999996E7}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE LERMA. - 26003 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Campeche | 26003 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7520.2, meta_modificada:7520.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE BECAN EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE ANDADOR SAN ANTONIO Y PRIVADA DE LA CUATRO, ANDADOR BELLAVISTA CALLE BECAN ENTRE ANDADOR SAN ANTONIO Y PRIVADA DE LA CUATRO Y BECAN ATRAS DE LA CALLE ANDADOR BELLAVI, lon:-90.59533799, lat:19.80739797}} | 2024-03-20 | 2024-06-17 | 10916700.64 | 10916700.64 | 10916700.64 | 10916700.64 | 10916700.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2024-007, contratista:Victoria C y CS. de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1.099850026E7, importe_modificado:1.099850026E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7445.0}} | {2345577/proyecto_INICIO, 2345577/proyecto_PROCESO, 2345577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102349519 | Proyecto de inversión | 2905248 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905248.0, modificado:2905248.0}} | Construcción de la 4ª etapa del Edificio de Medicina ubicado en ctra. Carmen-Puerto Real km 9.5, s/n en Cd. del Carmen, Campeche. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Carmen | OFICIO Núm.511/2024-1253-1 - Prioridad 2 | S | 1327 | 607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4600.11, meta_modificada:4600.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:av. central por carretera carmen puerto real, lon:-91.766422, lat:18.654941}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 1936832 | 812080.14 | 812080.14 | 812080.14 | 812080.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344171 | Proyecto de inversión | 1570837.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1570837.81, modificado:1569120.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16717 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16717 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:371, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO NUEVO COAHUILA, 24334 NUEVO COAHUILA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. VINIENDO DE GOLONDRINAS LA PRIMERA CALLE A MANO IZQUIERDA SEGUNDO PREDIO DE LA ESQUIN, lon:-90.77810061, lat:17.89010088}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1569120.7 | 1569120.7 | 1493609.67 | 1493609.67 | 1493609.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-022/2024, contratista:Ingenieria Mantenimiento y Construcción de Candelaria, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1569120.7, importe_modificado:1569120.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2344171/proyecto_INICIO, 2344171/proyecto_PROCESO, 2344171/proyecto_INICIO, 2344171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344174 | Proyecto de inversión | 1565258.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1565258.21, modificado:1560716.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16749 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16749 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:342, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. A UNA CUADRA DEL TEMPLO AGUA VIVA CUARTO DORMITORIO 11UBICADO A, lon:-90.8475589, lat:17.88826964}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1560716.42 | 1560716.42 | 912000.71 | 912000.71 | 912000.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-025/2024, contratista:Candelario del Carmen Zavala Gomez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1560716.42, importe_modificado:1560716.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.5}} | {2344174/proyecto_INICIO, 2344174/proyecto_PROCESO, 2344174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344176 | Proyecto de inversión | 1406406.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1406406.69, modificado:1402971.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16767 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16767 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:341, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO, 24345 MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA EL CUARTO DORMITORIO EN FRENTE DE LA E, lon:-90.40778533, lat:17.99347946}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1402971.34 | 1402971.34 | 1402971.34 | 1402971.34 | 1402971.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-024/2024, contratista:Josefina Barraza Chaires, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1403009.14, importe_modificado:1402971.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2344176/proyecto_INICIO, 2344176/proyecto_PROCESO, 2344176/proyecto_FIN, 2344176/proyecto_PROCESO, 2344176/proyecto_FIN, 2344176/proyecto_INICIO, 2344176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346393 | Proyecto de inversión | 44304.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44304.16, modificado:44076.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PUSTUNICH, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23889 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 23889 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.01, meta_modificada:91.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:CALLE 5 EJIDO PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y AVENIDA PASEO DE LOS LEONES, CALLE 8 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPEC, lon:-90.4813749, lat:19.14162058}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 44076.72 | 44076.72 | 44076.72 | 13223.02 | 13223.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-33, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:44076.72, importe_modificado:44076.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346398 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:550000.0, modificado:549614.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TENABO - 23994 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 23994 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.42, meta_modificada:92.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CARRETERA CAMPECHE MERIDA 180 CON UN RECORRIDO DE 8.46 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TINUN SALI, lon:-90.15453157, lat:19.82375173}} | 2024-04-20 | 2024-05-20 | 549614.93 | 549614.93 | 549614.93 | 549614.93 | 549614.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT_DOP_FISE_IR_02_2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MARIN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:1649926.52, importe_modificado:1649926.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.42}} | {2346398/proyecto_INICIO, 2346398/proyecto_FIN, 2346398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | CAM240102346400 | Proyecto de inversión | 33101.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33101.31, modificado:32930.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ULUMAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24030 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24030 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.99, meta_modificada:67.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:EJIDO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGA CHAMPOTON SE VA AVANZANDO 7.6 KM DOBLANDO A MANO IZQUIERDA SE , lon:-90.6263345, lat:19.27063735}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 32930.31 | 32930.31 | 32930.31 | 9879.09 | 9879.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-34, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:32930.31, importe_modificado:32930.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346404 | Proyecto de inversión | 24744.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24744.09, modificado:24545.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL SOL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24137 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24137 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.36, meta_modificada:50.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:CALLE DEL SOL CIUDAD CIUDAD DEL SOL, 24459 CIUDAD DEL SOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 34 LUEGO EN 120 ME, lon:-90.70099247, lat:19.47792072}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 24545.28 | 24545.28 | 24545.28 | 7363.58 | 7363.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-35, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:24545.28, importe_modificado:24545.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346407 | Proyecto de inversión | 22478.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22478.21, modificado:22271.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HOOL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24199 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24199 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.58, meta_modificada:45.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:PUEBLO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA C.25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE L, lon:-90.44419597, lat:19.51857841}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 22271.86 | 22271.86 | 22271.86 | 6681.56 | 6681.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-36, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:22271.86, importe_modificado:22271.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346410 | Proyecto de inversión | 34765.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34765.18, modificado:34599.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24256 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24256 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.5, meta_modificada:71.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE FAUSTINO SÁNCHEZ Y , DESDE LA CABECECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA C.25 AVANZAREMOS UNA DIST, lon:-90.5140303, lat:19.50352557}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 34599.71 | 34599.71 | 34599.71 | 10379.91 | 10379.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-37, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:34599.71, importe_modificado:34599.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102343096 | Proyecto de inversión | 2798281.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2798281.13, modificado:2798280.31}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA LA JIMBA CALLE 21 Y CALLE 3 - 7490 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 7490 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3808.0, meta_modificada:3808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA LA JIMBA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 14, CALLE 8 LA OBRA SE ENCUENTRA A UNAS 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y A 200 DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. RICARDO CONTRERAS, lon:-90.68449027, lat:19.64026846}} | 2024-03-18 | 2024-05-18 | 2798280.31 | 2798280.31 | 2798280.31 | 2798280.31 | 2798280.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C004/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PATTERSON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:2798280.31, importe_modificado:2798280.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3808.0}} | {2343096/proyecto_PROCESO, 2343096/proyecto_INICIO, 2343096/proyecto_PROCESO, 2343096/proyecto_INICIO, 2343096/proyecto_FIN, 2343096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGEN LOS LINKS, trimestre:3.0, usuario:darreljpachecod, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345004 | Proyecto de inversión | 875156.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:875156.65, modificado:874100.18}} | CONSTRUCCCION DE CAMINO SACACOSECHA, RUMBO HACIA CAMINO ANTIGUO SANTA CRUZ PUEBLO, EN UNIDADES AGRICOLAS, LOCALIDAD NINGUNO, MUNICIPIO DZITBALCHE. - 22273 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 22273 | S | 15 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO DZITBALCHE CENTRO - RUMBO HACIA CAMINO ANTIGUO SANTA CRUZ PUEBLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 810 EJIDO , 24920 , DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CARRETERA SANTA CRUZ PUEBLO-DZITBALCHE Y , EL CAMINO SE ENCUENTR, lon:-90.073656, lat:20.321965}} | 2024-03-25 | 2024-04-23 | 874100.18 | 874100.18 | 874100.18 | 874100.18 | 874100.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DBD-FAISMUN-IR-02/2024, contratista:CONTRUCTORA TRIZCAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:874100.17, importe_modificado:874100.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2345004/proyecto_INICIO, 2345004/proyecto_FIN, 2345004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344204 | Proyecto de inversión | 1360096.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1360096.01, modificado:1357367.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MAMEY DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16984 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16984 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:325, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL MAMEY, 24335 EL MAMEY, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL PRIMERA ESQUINAS A LA DERECHA AVANZAR 2 CUADRAS ESTA EN LA ESQUINAEN, lon:-90.93959896, lat:17.98830802}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1357367.38 | 1357367.38 | 1357367.38 | 1357367.38 | 1357367.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-023/2024, contratista:Ivan Tello Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1357404.73, importe_modificado:1357367.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2344204/proyecto_INICIO, 2344204/proyecto_FIN, 2344204/proyecto_PROCESO, 2344204/proyecto_FIN, 2344204/proyecto_INICIO, 2344204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344208 | Proyecto de inversión | 1055642.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1055642.5, modificado:1055642.5}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE CUATRO ENTRE VEINTISIETE Y VEINTINUEVE COLONIA ANA MARIA FARIAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 16999 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 16999 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.0, meta_modificada:1384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 4 INTERIOR SN COLONIA ANA MARÍA FARIAS, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, PARTIENDO DEL CENTRO DE TENABO IR SOBRE CALLE 8 RUNBO A SANTA ROSA UBICAR EL PRIMER CEMENTERIO DOBLAR A MANO DERECHA UNA C, lon:-90.23506685, lat:20.03508325}} | 2024-03-16 | 2024-04-16 | 1055378.56 | 1055378.56 | 1055378.56 | 1055378.56 | 1055378.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-03-2024, contratista:CONSTRUCTORA PUNAB S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:1055378.56, importe_modificado:1055378.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2344208/proyecto_INICIO, 2344208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346413 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:330000.0, modificado:329713.14}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 24278 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 24278 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.47, meta_modificada:55.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA PROCESADORA, 24705 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 29 PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CCALLE 10 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 19 SE DOBLA A LA IZQUIERDA SSE CONTINUA SO, lon:-90.22241361, lat:20.03593824}} | 2024-03-20 | 2024-04-20 | 329713.14 | 329713.14 | 329713.14 | 329713.14 | 329713.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT_DOP_FISE_IR_02_2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MARIN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:1649926.52, importe_modificado:1649926.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.47}} | {2346413/proyecto_INICIO, 2346413/proyecto_FIN, 2346413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | CAM240102346414 | Proyecto de inversión | 51419.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:51419.4, modificado:51215.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD AH KIM PECH, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24307 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24307 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.02, meta_modificada:106.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:115, direccion:EJIDO AH KIM PECH, 24443 AH-KIM-PECH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS POR LA C25 HACIA LA C 34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIR, lon:-90.24291027, lat:18.9973982}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 51215.65 | 51215.65 | 51215.65 | 51215.65 | 51215.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-38, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:51215.65, importe_modificado:51215.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346420 | Proyecto de inversión | 44266.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44266.23, modificado:44038.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CARLOS SALINAS DE GORTARI, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24418 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24418 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.93, meta_modificada:90.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1614, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE RAMAL EJIDO CARLOS SALINAS DE GORTARI, 24441 CARLOS SALINAS DE GORTARI, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 5 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS POR LA C25, lon:-90.26722343, lat:19.15071517}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 44038.67 | 44038.67 | 44038.67 | 13211.6 | 13211.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-39, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:44038.67, importe_modificado:44038.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346422 | Proyecto de inversión | 29640.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29640.86, modificado:29458.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LA CRUZ EN LA LOCALIDAD CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24458 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24458 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.69, meta_modificada:60.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 7 COLONIA LA CRUZ, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, AVENIDA CONCORDIA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMO POR LA C25 HACIA LA C 34 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO GI, lon:-90.7207438, lat:19.34250951}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 29458.35 | 29458.35 | 29458.35 | 8837.51 | 8837.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-40, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:29458.35, importe_modificado:29458.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346428 | Proyecto de inversión | 31788.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:31788.23, modificado:31612.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VILLAMAR, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24536 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24536 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.22, meta_modificada:65.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:521, direccion:EJIDO VILLAMAR, 24410 VILLAMAR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS POR LA C25 HACIA LA C 34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCION, lon:-90.77266609, lat:19.29177502}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 31612.87 | 31612.87 | 31612.87 | 9483.86 | 9483.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-41, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:31612.87, importe_modificado:31612.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344211 | Proyecto de inversión | 1377392.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377392.77, modificado:1372446.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 17010 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 17010 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO, 24348 SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO DORMITORIO 1. EN LA ESQUINA CON CALLE 5CUARTO DORMITOR, lon:-90.6684577, lat:18.07383785}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1372446.95 | 1372446.95 | 1372446.95 | 1372446.95 | 1372446.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-026/2024, contratista:Joel Martinez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1372485.58, importe_modificado:1372446.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2344211/proyecto_INICIO, 2344211/proyecto_PROCESO, 2344211/proyecto_FIN, 2344211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344212 | Proyecto de inversión | 2902937.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2902937.39, modificado:2897039.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 17021 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 17021 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:367, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO NUEVA ROSITA, 24333 NUEVA ROSITA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CTO DOR 01.FTE A CANCHA TECHADA OCHO CUADRAS AL SUR DE LA ENTRADA DE CARRETERA DE SAMUELCTO DOR 02.FRENTE A KINDER 50MTS AL ESTE DE CANCH, lon:-90.73967579, lat:18.29377727}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 2897039.04 | 2897039.04 | 2897039.04 | 2897039.04 | 2897039.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-016-2024, contratista:Jose Elias Razo Santiago, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2897071.23, importe_modificado:2897039.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2344212/proyecto_INICIO, 2344212/proyecto_PROCESO, 2344212/proyecto_INICIO, 2344212/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344228 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2999927.2}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA BECANCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 17177 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 17177 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3030.1, meta_modificada:3030.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE 13 PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN CARRETERA HOPELCHEN XPUJIL SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE SANTA RITA EN , lon:-89.86982578, lat:19.65526571}} | 2024-03-14 | 2024-04-02 | 2999927.2 | 2999927.2 | 2999927.2 | 2999927.2 | 2999927.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-07/2024, contratista:ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:2999947.36, importe_modificado:2999927.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3029.9}} | {2344228/proyecto_INICIO, 2344228/proyecto_FIN, 2344228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346434 | Proyecto de inversión | 103220.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:103220.79, modificado:101186.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CAÑAVERAL , MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24641 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24641 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.28, meta_modificada:48.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE CAÑAVERAL EJIDO CAÑAVERAL, 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M , lon:-90.46409554, lat:19.21336141}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 101186.07 | 101186.07 | 101186.07 | 30355.82 | 30355.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-42, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:101186.07, importe_modificado:101186.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346436 | Proyecto de inversión | 117021.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117021.84, modificado:115520.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24674 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24674 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.41, meta_modificada:55.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 31 EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CARRETERA CHAMPOTÓN FELIPE CARRILLO PUERTO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS PO, lon:-90.52130639, lat:19.09687694}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 115520.11 | 115520.11 | 115520.11 | 34656.03 | 34656.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-43, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:115520.11, importe_modificado:115520.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346437 | Proyecto de inversión | 64744.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:64744.91, modificado:63509.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24693 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24693 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.06, meta_modificada:30.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1754, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓN, lon:-90.71782363, lat:19.09253906}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 63509.22 | 63509.22 | 63509.22 | 63509.22 | 63509.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-44, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:63509.22, importe_modificado:63509.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346440 | Proyecto de inversión | 67201.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67201.91, modificado:66118.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24720 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24720 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.13, meta_modificada:32.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1764, direccion:EJIDO LA PROVIDENCIA, 24443 LA PROVIDENCIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DER, lon:-90.24299135, lat:18.99387977}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 66118.33 | 66118.33 | 66118.33 | 19835.5 | 19835.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-45, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:66118.33, importe_modificado:66118.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346441 | Proyecto de inversión | 98337.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:98337.97, modificado:97550.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO MÓDULO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24746 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24746 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.43, meta_modificada:46.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1766, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEG, lon:-90.31988736, lat:19.01443912}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 97550.91 | 97550.91 | 97550.91 | 29265.27 | 29265.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-46, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:97550.91, importe_modificado:97550.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346442 | Proyecto de inversión | 63943.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:63943.83, modificado:62320.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PUSTUNICH, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24761 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24761 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.92, meta_modificada:29.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:CALLE 4 RANCHERIA PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA PASEO DE LOS LEONES Y CALLE 6-A, CALLE 2 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA , lon:-90.48216637, lat:19.14169639}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 62320.98 | 62320.98 | 62320.98 | 18696.29 | 18696.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-47, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:62320.98, importe_modificado:62320.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346443 | Proyecto de inversión | 124065.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124065.61, modificado:122652.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24789 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24789 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.37, meta_modificada:59.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON POR 44 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 34. LUEGO EN 13 METROS GIRA A , lon:-90.73329939, lat:18.90334007}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 122652.18 | 122652.18 | 122652.18 | 122652.18 | 122652.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-48, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:122652.18, importe_modificado:122652.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.12}} | {2346443/proyecto_INICIO, 2346443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346445 | Proyecto de inversión | 68338.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:68338.33, modificado:66916.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO YACASAY, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24812 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24812 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.88, meta_modificada:32.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:EJIDO SAN ANTONIO YACASAY, 24411 SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRA, lon:-90.39601691, lat:19.14377807}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 66916.4 | 66916.4 | 66916.4 | 20074.92 | 20074.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-49, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:66916.4, importe_modificado:66916.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346446 | Proyecto de inversión | 51908.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:51908.84, modificado:50882.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24834 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24834 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.31, meta_modificada:24.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE CARRETERA CHAMPOTON ESCARCEGA EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CA, lon:-90.72731293, lat:19.14014636}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 50882.84 | 50882.84 | 50882.84 | 50882.84 | 50882.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-50, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:50882.84, importe_modificado:50882.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.48}} | {2346446/proyecto_INICIO, 2346446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344287 | Proyecto de inversión | 2116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2116000.0, modificado:2116000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CRESCENCIO REJÓN - 17621 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 17621 | S | 170 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:143, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO MANUEL CRESENCIO REJÓN, 24646 MANUEL CRESCENCIO REJÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE MANUELCRESCENCIO REJÓN ESTA SITUADA A97.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. ALSALI, lon:-89.25644726, lat:17.92264305}} | 2024-03-25 | 2024-05-23 | 2115368.45 | 2115368.45 | 2002460.78 | 2002460.78 | 2002460.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SL-IR-003-2024-C, contratista:ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2115368.45, importe_modificado:2115368.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.55}} | {2344287/proyecto_INICIO, 2344287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102342784 | Acción | 575334.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575334.97, modificado:575334.96}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 4668 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 4668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.056828, lat:20.32074}} | 2024-03-04 | 2024-10-04 | 575334.96 | 575334.96 | 575334.96 | 575334.96 | 575334.96 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAD-DA-FAISMUN-ARRDTO-11/2024, contratista:DULFARY SINAI QUEB DUCKETT, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:575334.96, importe_modificado:575334.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2342784/proyecto_INICIO, 2342784/proyecto_PROCESO, 2342784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345072 | Proyecto de inversión | 1873328.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1873328.95, modificado:1869553.78}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD DE VILLA MADERO CALLE 13 - 22914 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 22914 | S | 93 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2320.0, meta_modificada:2320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y A 200 METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL., lon:-90.69681143, lat:19.52846791}} | 2024-03-20 | 2024-05-08 | 1869553.78 | 1869553.78 | 1869553.78 | 1869553.78 | 1869553.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C007/2024, contratista:FRACTO INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:1869553.78, importe_modificado:1869553.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2320.0}} | {2345072/proyecto_INICIO, 2345072/proyecto_PROCESO, 2345072/proyecto_INICIO, 2345072/proyecto_PROCESO, 2345072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGEN LOS LINKS, trimestre:3.0, usuario:darreljpachecod, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102343890 | Proyecto de inversión | 2331395.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2331395.19, modificado:2331132.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC - 14740 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 14740 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:672.76, meta_modificada:672.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE DOCE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DOCE Y CALLE DIECIOCHO, CALLE TRES LA LOCALIDAD DE POCPOB SE ENCUENTRAA 7 KM APROX. DEL CENTRO DEHECELCHAKÁN CABECERA MUNICIPAL. SE TOMA LA CALLE 20 QUE E, lon:-90.10803574, lat:20.2380122}} | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 2331132.73 | 2331132.73 | 2331132.73 | 2331132.73 | 2331132.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SH-006-2024, contratista:TRIDENTE C Y C S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:2331132.73, importe_modificado:2331132.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:672.76}} | {2343890/proyecto_INICIO, 2343890/proyecto_PROCESO, 2343890/proyecto_INICIO, 2343890/proyecto_PROCESO, 2343890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102343905 | Proyecto de inversión | 1270976.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1270976.69, modificado:1270976.69}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VEINTIUNO ENTRE DOCE Y DIECINUEVE COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 14897 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 14897 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1189.0, meta_modificada:1189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA TENABO CENTRO, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, PARTIENDO DEL CENTRO AVANZAR UNA CUADRA SOBRE LA CALLE 10 RUMBO LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 5. UBICAR FERROMATERIAL, lon:-90.225066, lat:20.03729774}} | 2024-03-16 | 2024-04-16 | 1270490.06 | 1270490.06 | 1270490.06 | 1270490.06 | 1270490.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-02-2024, contratista:JORGE RICARDO PUERTO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:1270490.06, importe_modificado:1270490.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2343905/proyecto_INICIO, 2343905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344261 | Proyecto de inversión | 1523264.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1523264.71, modificado:1522102.05}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO - 17388 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 17388 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.9, meta_modificada:2026.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE 7 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 12, LA OBRA SE ENCUENTRA A 35 KM DE CABECERA MUNICIPAL DE DZIBLACHEN LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLE, lon:-89.60281878, lat:19.58373035}} | 2024-03-13 | 2024-04-01 | 1522102.05 | 1522102.05 | 1522102.05 | 1522102.05 | 1522102.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-08/2024, contratista:JULIO CESAR CAUICH YAN, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:2649057.8, importe_modificado:2647560.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2026.3}} | {2344261/proyecto_INICIO, 2344261/proyecto_FIN, 2344261/proyecto_PROCESO, 2344261/proyecto_FIN, 2344261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344328 | Proyecto de inversión | 1126735.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1126735.29, modificado:1125458.66}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS - 17836 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 17836 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1464.0, meta_modificada:1497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE 25 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 27 LA OBRA SE ENCUENTRA A 35 KM DE CABECERA MUNICIPAL DE DZIBLACHEN LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL HA, lon:-89.60327339, lat:19.57106815}} | 2024-03-13 | 2024-04-01 | 1125458.66 | 1125458.66 | 1125458.66 | 1125458.66 | 1125458.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-08/2024, contratista:JULIO CESAR CAUICH YAN, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:2649057.8, importe_modificado:2647560.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1496.8}} | {2344328/proyecto_INICIO, 2344328/proyecto_FIN, 2344328/proyecto_PROCESO, 2344328/proyecto_FIN, 2344328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344680 | Proyecto de inversión | 3060336.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3060336.95, modificado:3049613.84}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DEL CUYO MUNICIPIO DE PALIZADA - 19904 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Palizada | 19904 | S | 258 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - EL CUYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA EL CUYO, 24205 EL CUYO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADAA 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL H. AYUNTAMENTO HACIA MANO IZQUI, lon:-92.0881876, lat:18.26848661}} | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 3049613.84 | 3049613.84 | 3049613.84 | 3049613.84 | 3049613.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-001/2024, contratista:DIMENSIONES EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:3049613.84, importe_modificado:3049613.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2344680/proyecto_INICIO, 2344680/proyecto_PROCESO, 2344680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344682 | Proyecto de inversión | 2735388.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2735388.95, modificado:2722788.35}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MALECON EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 19938 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 19938 | S | 456 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE MANUEL SANTOS DEGOLLADO SE ENCUENTRA EN AV. HIDALGO CONOCIDO COMO EL PARADOR TURISTICO DOND, lon:-92.09259481, lat:18.25314337}} | 2024-04-15 | 2024-07-15 | 2722788.35 | 2722788.35 | 2722788.35 | 2722788.35 | 2722788.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-005/2024, contratista:DIMENSIONES EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:2722788.35, importe_modificado:2722788.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2344682/proyecto_INICIO, 2344682/proyecto_PROCESO, 2344682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345896 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:223320.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CARLOS CANO CRUZ LOS TLAXCALTECAS, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2244 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 2244 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:711, direccion:CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA EJIDO CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE XICOHTÉNCATL, CALLE BETRIZ PAREDES RANGEL DIRÍGETE AL NORDESTE P, lon:-89.88574167, lat:19.36992615}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 223320.25 | 223320.25 | 223320.25 | 223320.25 | 223320.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-1, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:223320.25, importe_modificado:223320.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.08}} | {2345896/proyecto_INICIO, 2345896/proyecto_PROCESO, 2345896/proyecto_INICIO, 2345896/proyecto_PROCESO, 2345896/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345900 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:223320.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE CA,MPECHE - 2419 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 2419 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EL PARAÍSO Y CALLE SAN PEDRO, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHEHOPELCHEN Y AVANZA 3.2 K, lon:-89.98795788, lat:19.48891686}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 223320.25 | 223320.25 | 223320.25 | 223320.25 | 223320.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-2, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:223320.25, importe_modificado:223320.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.08}} | {2345900/proyecto_INICIO, 2345900/proyecto_PROCESO, 2345900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345902 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:334980.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NILCHÍ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2509 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 2509 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:EJIDO NILCHI, 24552 NILCHÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO POR LA GASOLINERA, lon:-90.27082585, lat:19.84926873}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 334980.35 | 334980.35 | 334980.35 | 334980.35 | 334980.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-3, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:334980.35, importe_modificado:334980.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.62}} | {2345902/proyecto_INICIO, 2345902/proyecto_PROCESO, 2345902/proyecto_INICIO, 2345902/proyecto_PROCESO, 2345902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345907 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:111660.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2634 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 2634 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:501, direccion:CALLE GUERRERO EJIDO NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, 24084 NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE MÉRIDA, CALLE MICHOACÁN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE , lon:-90.46664902, lat:19.81986054}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 111660.14 | 111660.14 | 111660.14 | 111660.14 | 111660.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-4, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:111660.14, importe_modificado:111660.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.54}} | {2345907/proyecto_INICIO, 2345907/proyecto_PROCESO, 2345907/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102343921 | Proyecto de inversión | 660448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660448.9, modificado:660448.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN ZONA DE PRODUCCIÓN KAKA XNUUK - 15039 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 15039 | S | 17 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:97, direccion:TERRACERÍA TRAMO HECELCHAKAN - ZONA DE PRODUCCIÓN KAKA XNUUK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 24800 LAS LOMAS, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCION KAKA XNUUK LOCALIDAD HECELCHAKAN EL TRAMO DE DONDE , lon:-90.03586723, lat:20.11207875}} | 2024-04-15 | 2024-08-27 | 616285.41 | 616285.41 | 616285.41 | 616285.41 | 616285.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-TF-023-2024, contratista:MAFOR EXCELENCIA EMPRESARIAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:1314738.2, importe_modificado:1314738.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:933.1}} | {2343921/proyecto_PROCESO, 2343921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102343929 | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2150000.0, modificado:2148022.05}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 15134 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 15134 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1629.8, meta_modificada:2007.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE 12 PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENMERIDA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 35 KM APR, lon:-89.74133232, lat:20.00106841}} | 2024-03-13 | 2024-04-12 | 2148022.05 | 2148022.05 | 2148022.05 | 2148022.05 | 2148022.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-05/2024, contratista:JOSE ANGEL LARA BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:2149823.99, importe_modificado:2148022.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2007.75}} | {2343929/proyecto_INICIO, 2343929/proyecto_FIN, 2343929/proyecto_PROCESO, 2343929/proyecto_FIN, 2343929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346182 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112404.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN CHUINÁ, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18035 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18035 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE SAL SI PUEDES Y CALLE RINCONCITO, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO NUESTRA RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE C, lon:-90.71575141, lat:18.96383517}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-1, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:112404.67, importe_modificado:112404.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.42}} | {2346182/proyecto_INICIO, 2346182/proyecto_PROCESO, 2346182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344349 | Proyecto de inversión | 581255.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:581255.18, modificado:579946.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LAS AGEB 0448 Y 0467 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 17967 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 17967 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE NUEVE A, CALLE VEINTE LA PRIMERA VIVIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 9 ENTRE LA CALLE DIECIOCHO Y LA CALLE NUEV, lon:-90.13061261, lat:20.18421295}} | 2024-04-15 | 2024-07-20 | 579946.04 | 579946.04 | 579946.04 | 579946.04 | 579946.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SH-001-2024, contratista:FERNANDO ALBERTO PECH COUOH, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:579946.04, importe_modificado:579946.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} | {2344349/proyecto_INICIO, 2344349/proyecto_PROCESO, 2344349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344709 | Proyecto de inversión | 387958 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:387958.0, modificado:387634.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LAS AGEBS 0448 Y 0467 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA Y SAN ANTONIO - 20054 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 20054 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.76, meta_modificada:112.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TRECE Y CALLE QUINCE, CALLE VEINTE LA PRIEMRA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DIECIOCHO A UNOS PASOS DE MI BODEGA AURRERA. SE PUEDE LLEG, lon:-90.13184891, lat:20.18003637}} | 2024-03-28 | 2024-07-28 | 387634.1 | 387634.1 | 387634.1 | 387634.1 | 387634.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SH-003-2024, contratista:JOSE ANGEL LARA BERZUNZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:387634.1, importe_modificado:387634.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:112.76}} | {2344709/proyecto_INICIO, 2344709/proyecto_PROCESO, 2344709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344713 | Proyecto de inversión | 940842.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940842.41, modificado:932405.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LAS AGEBS 0289 Y 0452 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 20094 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 20094 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:275.2, meta_modificada:275.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE UNO Y CALLE TREINTA, CALLE DIECISITE LA PRIMERA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 19 ENFRENTE DEL LOCAL LA ODISEA. PARA , lon:-90.14191241, lat:20.18144449}} | 2024-03-28 | 2024-07-28 | 932405.48 | 932405.48 | 932405.48 | 932405.48 | 932405.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SH-008-2024, contratista:VIAS Y EDIFICACIONES DE LA CRUZ S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:932405.48, importe_modificado:932405.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:275.2}} | {2344713/proyecto_INICIO, 2344713/proyecto_PROCESO, 2344713/proyecto_INICIO, 2344713/proyecto_PROCESO, 2344713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345910 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:111660.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PICH DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2687 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 2687 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE DZIBALCHÉN Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIR, lon:-90.11232809, lat:19.48238351}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 111660.14 | 111660.14 | 111660.14 | 111660.14 | 111660.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-5, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:111660.14, importe_modificado:111660.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.54}} | {2345910/proyecto_INICIO, 2345910/proyecto_FIN, 2345910/proyecto_PROCESO, 2345910/proyecto_FIN, 2345910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345911 | Proyecto de inversión | 452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:452000.0, modificado:446640.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN OLÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2699 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 2699 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN OLA, 24522 SAN AGUSTÍN OLÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 600M SOBRE LA C.61 PARA LUEGO GIRAR A LA DER, lon:-90.52480318, lat:19.71191201}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 446640.48 | 446640.48 | 446640.48 | 446640.48 | 446640.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-6, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:446640.48, importe_modificado:446640.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.16}} | {2345911/proyecto_INICIO, 2345911/proyecto_FIN, 2345911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345913 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:334980.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBÉN DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2721 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 2721 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CALLE 12 PUEBLO SAN FRANCISCO KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y , CALLE 14 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA, lon:-90.41809566, lat:19.91626894}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 334980.35 | 334980.35 | 334980.35 | 334980.35 | 334980.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-7, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:334980.35, importe_modificado:334980.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.62}} | {2345913/proyecto_INICIO, 2345913/proyecto_PROCESO, 2345913/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102343942 | Proyecto de inversión | 660448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660448.9, modificado:657369.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN ZONA DE PRODUCCIÓN EL ROBLE - 15243 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 15243 | S | 7 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO HECELCHAKAN - ZONA DE PRODUCCION EL ROBLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 CIUDAD , 24800 SAN JOAQUÍN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES TIENE COMO PUNTO DE INICI, lon:-90.06494009, lat:20.1459335}} | 2024-03-27 | 2024-07-27 | 657369.1 | 657369.1 | 657369.1 | 657369.1 | 657369.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-TF-023-2024, contratista:MAFOR EXCELENCIA EMPRESARIAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:1314738.2, importe_modificado:1314738.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2343942/proyecto_INICIO, 2343942/proyecto_FIN, 2343942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346191 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:224809.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL COLORADO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18136 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18136 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, direccion:RANCHERIA MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉ, lon:-90.6520718, lat:18.78476239}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 224809.33 | 224809.33 | 224809.33 | 224809.33 | 224809.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-2, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:224809.33, importe_modificado:224809.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.83}} | {2346191/proyecto_INICIO, 2346191/proyecto_PROCESO, 2346191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346196 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:224809.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18210 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18210 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:EJIDO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 24419 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTÓN ESCÁRCEGA Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA CALLE 25 Y AV, lon:-90.74527163, lat:18.80877082}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 224809.33 | 224809.33 | 224809.33 | 224809.33 | 224809.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-3, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:224809.33, importe_modificado:224809.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.58}} | {2346196/proyecto_INICIO, 2346196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346202 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:224809.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CARRILLO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18340 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18340 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 21 PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 24, CALLE 23 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34 Y AVANZAR, lon:-90.52441775, lat:19.09532576}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 224809.33 | 224809.33 | 224809.33 | 224809.33 | 224809.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-4, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:224809.33, importe_modificado:224809.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344358 | Proyecto de inversión | 228213.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228213.27, modificado:228213.27}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE LERMA. - 18041 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 18041 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE MANGAL EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTISEIS A, CALLE HOMBRES ILUSTRES CALLE MANGAL ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTISEIS A COLONIA KILA LERMA CAMPECHE. ATRÁS DE LA CALL, lon:-90.60879113, lat:19.79677182}} | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 68390.05 | 68390.05 | 68390.05 | 68390.05 | 68390.05 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2024-011, contratista:Victoria C y CS. de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:227966.82, importe_modificado:227966.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.2}} | {2344358/proyecto_INICIO, 2344358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344364 | Proyecto de inversión | 2498122.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498122.37, modificado:2486553.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LAS AGEB 0289 Y 0452 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN Y LA CONQUISTA - 18074 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 18074 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.35, meta_modificada:295.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIDOS, CALLE DIECIOCHO LA PRIMERA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE NUEVE PARA LLEGAR SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL 2, lon:-90.13202338, lat:20.18454843}} | 2024-03-28 | 2024-07-27 | 2486553.18 | 2486553.18 | 2486553.18 | 2486553.18 | 2486553.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SH-007-2024, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:2486553.18, importe_modificado:2486553.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.35}} | {2344364/proyecto_INICIO, 2344364/proyecto_PROCESO, 2344364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344377 | Proyecto de inversión | 2116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2116000.0, modificado:2116000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 OJO DE AGUA - 18141 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 18141 | S | 169 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 2 OJO DE AGUA, 24646 LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO DOS OJO DE AGUA ESTÁ SITUADA EN , lon:-89.22621105, lat:17.95974824}} | 2024-03-25 | 2024-05-23 | 2114959.61 | 2114959.61 | 1793789.34 | 1793789.34 | 1793789.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SL-IR-001-2024-C, contratista:HEIDE AIDE MONZON NACHO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2114959.61, importe_modificado:2114959.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.85}} | {2344377/proyecto_INICIO, 2344377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345134 | Proyecto de inversión | 877088.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877088.06, modificado:876778.46}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, RUMBO A BLANCA FLOR, EN UNIDADES AGRICOLAS, LOCALIDAD LOS PRIMOS, MUNICIPIO DZITBALCHE - 23327 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 23327 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACABCHEN CENTRO - RUMBO A BLANCA FLOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO LOS PRIMOS, 24925 LOS PRIMOS, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 13.6 KILOMETROS, lon:-90.03000853, lat:20.19754303}} | 2024-03-25 | 2024-04-23 | 876778.46 | 876778.46 | 876778.46 | 876778.46 | 876778.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DBD-FAISMUN-IR-01/2024, contratista:LIRA GONGORA ASESORES SAS CV, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:876778.46, importe_modificado:876778.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2345134/proyecto_INICIO, 2345134/proyecto_FIN, 2345134/proyecto_INICIO, 2345134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345928 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:334980.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIKINMUL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 3132 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 3132 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y CALLE 8, CALLE 15 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO , lon:-90.22026864, lat:19.76733282}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 334980.35 | 334980.35 | 334980.35 | 334980.35 | 334980.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-8, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:334980.35, importe_modificado:334980.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.62}} | {2345928/proyecto_INICIO, 2345928/proyecto_FIN, 2345928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345929 | Proyecto de inversión | 452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:452000.0, modificado:446640.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD UZAHZIL EDZNÁ NOHYAXCHÉ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 3197 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 3197 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:CALLE HUAYA EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE COCAL Y CALLE SEYBO, CALLE BUGAMBILIA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C8 AVANZAR, lon:-90.2195025, lat:19.61649838}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 446640.48 | 446640.48 | 446640.48 | 446640.48 | 446640.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-9, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:446640.48, importe_modificado:446640.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.16}} | {2345929/proyecto_INICIO, 2345929/proyecto_PROCESO, 2345929/proyecto_INICIO, 2345929/proyecto_PROCESO, 2345929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345931 | Proyecto de inversión | 1695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1695000.0, modificado:1674901.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN RAFAEL EM LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 3685 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 3685 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.1, meta_modificada:188.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MERCEDES COLONIA SAN RAFAEL, 24090 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y PROLONGACION ALLENDE, PROLONGACION 2DA PROLONGACIÓN ALLENDE PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C8 Y AV, lon:-90.54131419, lat:19.8256997}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 1674901.77 | 1674901.77 | 1674901.77 | 1205929.29 | 1205929.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-10, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:1674901.77, importe_modificado:1674901.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.79}} | {2345931/proyecto_INICIO, 2345931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346211 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112404.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD YOHALTÚN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18453 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18453 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:EJIDO YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA EN EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA CALLE 25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO GIRAR A LA I, lon:-90.31464116, lat:19.00948174}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-5, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:112404.67, importe_modificado:112404.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.9}} | {2346211/proyecto_INICIO, 2346211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346215 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112404.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAYA TECÚN I, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18513 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18513 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:EJIDO MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, AVENIDA 47 SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA CALLE 25 POR 224 METROS Y AGARRAR LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y DOBLAR A LA IZQUIERDA HAS, lon:-90.50883388, lat:19.15380714}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 33721.4 | 33721.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-6, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:112404.67, importe_modificado:112404.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346221 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:224809.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PUSTUNICH, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18610 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18610 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:CALLE 4 RANCHERIA PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 6-A Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORE, lon:-90.47943052, lat:19.14351446}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 224809.33 | 224809.33 | 224809.33 | 67442.8 | 67442.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-7, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:224809.33, importe_modificado:224809.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346224 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:224809.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ULUMAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18667 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18667 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:PUEBLO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGA CHAMPOTON SE VA AVANZANDO 7.6 KM DOBLANDO A MANO IZQUIERDA SE, lon:-90.61921882, lat:19.27441473}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 224809.33 | 224809.33 | 224809.33 | 224809.33 | 224809.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-8, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:224809.33, importe_modificado:224809.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344382 | Proyecto de inversión | 1937517.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1937517.25, modificado:1936657.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LAS AGEBS 0429 Y 0255 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 18155 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 18155 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECIOCHO A Y CALLE VEINTICINCO, CALLE VEINTISIETE A LA PRIMERA VIVIENDA ABENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE VEINTISIETE ENTRE DIECIOCHO, lon:-90.13410544, lat:20.1715089}} | 2024-03-28 | 2024-07-28 | 1936657.6 | 1936657.6 | 1936657.6 | 1936657.6 | 1936657.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-SH-011-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:1936657.6, importe_modificado:1936657.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2344382/proyecto_INICIO, 2344382/proyecto_PROCESO, 2344382/proyecto_INICIO, 2344382/proyecto_PROCESO, 2344382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345171 | Proyecto de inversión | 518000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518000.0, modificado:517297.87}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO DE LA CALLE ONCE ENTRE CALLE DIEZ Y FFCC DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 23512 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 23512 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 11 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y VIADUCTO DEL FERRECARRIL, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ONCE ES UNA ARTERIA IMPORTANTE PORQUE COMUNICA A LOS HABITANTES DE ESTA LOCALID, lon:-90.04267207, lat:20.396514}} | 2024-03-15 | 2024-05-30 | 517297.87 | 517297.87 | 517297.87 | 517297.87 | 517297.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-AD-02/2024, contratista:FABIO YAIR JIMENEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:517298.14, importe_modificado:517298.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {2345171/proyecto_INICIO, 2345171/proyecto_PROCESO, 2345171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345948 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211000.0, modificado:204598.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CHEMBLÁS DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 4628 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 4628 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:75, direccion:CALLE 5 EJIDO CHEMBLAS, 24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 450 METROS TOMA C. 61 HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓNCAMPECHEMÉXICO, lon:-90.35469535, lat:19.9185412}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 204598.42 | 204598.42 | 204598.42 | 204598.42 | 204598.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-11, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:204598.42, importe_modificado:204598.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.58}} | {2345948/proyecto_INICIO, 2345948/proyecto_PROCESO, 2345948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345952 | Proyecto de inversión | 422000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:422000.0, modificado:409196.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 4740 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 4740 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.16, meta_modificada:17.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PLATA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE SANTA LUCÍA, CALLE REVOLUCIÓN DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C8 AVAZNAREMOS UNA D, lon:-90.50000856, lat:19.86008091}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 409196.82 | 409196.82 | 409196.82 | 409196.82 | 409196.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-12, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:409196.82, importe_modificado:409196.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.58}} | {2345952/proyecto_INICIO, 2345952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345953 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:102299.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBÉN DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 4773 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 4773 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CALLE 14 EJIDO SAN FRANCISCO KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE 9, CALLE 12 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 , lon:-90.41849062, lat:19.91293888}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 102299.29 | 102299.29 | 102299.29 | 102299.29 | 102299.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-13, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:102299.29, importe_modificado:102299.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.29}} | {2345953/proyecto_INICIO, 2345953/proyecto_PROCESO, 2345953/proyecto_FIN, 2345953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345955 | Proyecto de inversión | 316500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:316500.0, modificado:306897.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 4800 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 4800 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.87, meta_modificada:12.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:318, direccion:CALLE GABRIEL ESCALANTE EJIDO SAN MIGUEL ALLENDE, 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , CALLE JUAN ESCUTIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHE, lon:-89.99895668, lat:19.46072069}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 306897.64 | 306897.64 | 306897.64 | 306897.64 | 306897.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-14, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:306897.64, importe_modificado:306897.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.87}} | {2345955/proyecto_INICIO, 2345955/proyecto_FIN, 2345955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346228 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112404.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZACABUCHÉN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18792 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18792 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:EJIDO DZACABUCHÉN, 24414 DZACABUCHÉN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DI, lon:-90.70891289, lat:19.04406998}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-9, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:112404.67, importe_modificado:112404.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {2346228/proyecto_INICIO, 2346228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346231 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:224809.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO SESENTA Y SIETE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18818 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18818 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2247, direccion:EJIDO KM 67 (VENUSTIANO CARRANZA), 24419 KILÓMETRO SESENTA Y SIETE (VENUSTIANO CARRANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C, lon:-90.73081208, lat:18.75935722}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 224809.33 | 224809.33 | 224809.33 | 224809.33 | 224809.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-10, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:224809.33, importe_modificado:224809.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.32}} | {2346231/proyecto_INICIO, 2346231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346233 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112404.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18844 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18844 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1610, direccion:EJIDO GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR A C 25 HACIA LA C 34 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 44M , lon:-90.72676432, lat:18.97102284}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-11, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:112404.67, importe_modificado:112404.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.66}} | {2346233/proyecto_INICIO, 2346233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346236 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112404.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHAC CHAITO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18879 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18879 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:EJIDO CHAC CHAITO, 24443 CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA E, lon:-90.40838739, lat:19.05439616}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-12, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:112404.67, importe_modificado:112404.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.9}} | {2346236/proyecto_INICIO, 2346236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346238 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112404.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHILAM BALAM, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18903 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18903 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:EJIDO CHILAM BALAM, 24443 CHILAM BALAM, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA, lon:-90.24986877, lat:19.00389199}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-13, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:112404.67, importe_modificado:112404.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.41}} | {2346238/proyecto_INICIO, 2346238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346240 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112404.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18942 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18942 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1763, direccion:EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 24443 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRA, lon:-90.24395341, lat:19.00217079}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-14, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:112404.67, importe_modificado:112404.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.89}} | {2346240/proyecto_INICIO, 2346240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346242 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112404.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MOCH COHUÓ, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18976 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18976 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1618, direccion:EJIDO MOCH COHUÓ, 24443 MOCH COHUÓ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN , lon:-90.24924419, lat:18.99861327}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-15, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:112404.67, importe_modificado:112404.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.91}} | {2346242/proyecto_INICIO, 2346242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346243 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112404.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO MÓDULO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18999 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18999 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1766, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEG, lon:-90.31881448, lat:19.01478907}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-16, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:112404.67, importe_modificado:112404.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346245 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112404.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19036 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 19036 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1764, direccion:EJIDO LA PROVIDENCIA, 24443 LA PROVIDENCIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DER, lon:-90.24429865, lat:18.99475353}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-17, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:112404.67, importe_modificado:112404.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.03}} | {2346245/proyecto_INICIO, 2346245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346246 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112404.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CAÑAVERAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19063 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 19063 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:EJIDO CAÑAVERAL, 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DI, lon:-90.46406548, lat:19.21170252}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 33721.4 | 33721.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-18, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:112404.67, importe_modificado:112404.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344413 | Proyecto de inversión | 1749999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1749999.99, modificado:1749171.06}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 18311 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 18311 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:PUEBLO ICH-EK, 24604 ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ICHEK EN LA CARRETERA HOPELCHENCAMPECHE EN APRX 15 DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD A 2 KM APROX HAY , lon:-89.94106286, lat:19.73150253}} | 2024-03-14 | 2024-04-13 | 1749171.06 | 1749171.06 | 1749171.06 | 1749171.06 | 1749171.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-10/2024, contratista:ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:1749725.78, importe_modificado:1749171.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.29}} | {2344413/proyecto_INICIO, 2344413/proyecto_FIN, 2344413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344421 | Proyecto de inversión | 775006.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:775006.9, modificado:774955.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR LA AGEB 0274, 0433 Y 026A EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 18361 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 18361 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y DOS BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTISEIS, LA PRIMERA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 32 CERCA DEL PALMAR. PARA LLEGAR SE TOMA COMO PUNTO DE, lon:-90.14821172, lat:20.17667803}} | 2024-03-28 | 2024-07-28 | 774955.68 | 774955.68 | 774955.68 | 774955.68 | 774955.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SH-002-2024, contratista:HM2 ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:774955.68, importe_modificado:774955.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {2344421/proyecto_INICIO, 2344421/proyecto_PROCESO, 2344421/proyecto_INICIO, 2344421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344422 | Proyecto de inversión | 2116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2116000.0, modificado:2116000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES - 18363 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 18363 | S | 73 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES SE ENCUENTRA UBICADO A 90.7 KM DEDISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPALCON UN TIEMPO ESTIMADO DE VIAJE D, lon:-89.21502589, lat:17.98330469}} | 2024-03-25 | 2024-05-23 | 2114874.37 | 2114874.37 | 868027.54 | 868027.54 | 868027.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SL-IR-003-2024-C, contratista:ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2115368.45, importe_modificado:2115368.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.2}} | {2344422/proyecto_INICIO, 2344422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102349094 | Proyecto de inversión | 56879656.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.68796562E7, modificado:5.68796562E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL (SEPROCI) Y REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Protección Civil |  | S | 471424 | 456939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1509.26, meta_modificada:1509.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N COLONIA LAURELES, lon:-90.52188277, lat:19.8125661}} | 2024-03-18 | 2024-12-12 | 32366308.55 | 56879656.2 | 32366308.55 | 32366308.55 | 32366308.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-1-2024, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS PENINSULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5.68796262E7, importe_modificado:5.68796262E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:830.09}} | {2349094/proyecto_INICIO, 2349094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345963 | Proyecto de inversión | 3150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3150000.0, modificado:3148720.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD POCBOC, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 5368 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 5368 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE SIETE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE NUEVE Y CALLE VEINTE, DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN CABECERA MUNICIPAL. SE TOMA LA CALLE 20 QUE ES LA PRINCIPAL DE HECELCHAKÁN Y SE AVANZAN 7 KM CON , lon:-90.10237285, lat:20.23881542}} | 2024-04-08 | 2024-05-23 | 3148720.31 | 3148720.31 | 3148720.31 | 3148720.31 | 3148720.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH_FISE_SH_020_2024, contratista:CODIMOSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:3148720.31, importe_modificado:3148720.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.0}} | {2345963/proyecto_INICIO, 2345963/proyecto_PROCESO, 2345963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345976 | Proyecto de inversión | 144636.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:144636.26, modificado:144597.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 6482 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 6482 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:68.87, meta_modificada:68.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:CALLE CARRANZA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE 24 DE MAYO, CALLE CAMPECHANA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CA, lon:-89.99802214, lat:19.48944084}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 144597.69 | 144597.69 | 144597.69 | 43379.31 | 43379.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-1, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:144597.69, importe_modificado:144597.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345977 | Proyecto de inversión | 754930.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:754930.04, modificado:754038.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CERRO DE LA EMINENCIA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 6495 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 6495 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.79, meta_modificada:350.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PROLONGACION FINAL DE LA PROLONGACIÓN MONTECRISTO COLONIA CERRO DE LA EMINENCIA, 24035 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE REVOLUCIÓN, PRIVADA DEL DIAMANTE DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPEC, lon:-90.54565337, lat:19.83009883}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 754038.47 | 754038.47 | 754038.47 | 226211.54 | 226211.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-2, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:754038.47, importe_modificado:754038.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345979 | Proyecto de inversión | 164041.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:164041.6, modificado:161842.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TIKINMUL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 6541 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 6541 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.35, meta_modificada:80.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE 15 EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SA, lon:-90.22262898, lat:19.76763067}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 161842.89 | 161842.89 | 161842.89 | 48552.87 | 48552.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-3, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:161842.89, importe_modificado:161842.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345980 | Proyecto de inversión | 148724.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148724.2, modificado:148536.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD UZAHZIL EDZNÁ NOHYAXCHÉ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 6546 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 6546 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.49, meta_modificada:70.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 600M HACIA LA C61 PARA LUE, lon:-90.22031714, lat:19.61641679}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 148536.11 | 148536.11 | 148536.11 | 44560.83 | 44560.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-4, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:148536.11, importe_modificado:148536.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346248 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:337214.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO YACASAY, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19112 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 19112 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:EJIDO SAN ANTONIO YACASAY, 24411 SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRA, lon:-90.40247567, lat:19.14524771}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 337214.02 | 337214.02 | 337214.02 | 101164.21 | 101164.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-19, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:337214.02, importe_modificado:337214.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346250 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211000.0, modificado:208424.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19185 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 19185 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:442, direccion:EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉRE, lon:-90.63579299, lat:18.85399672}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 208424.4 | 208424.4 | 208424.4 | 208424.4 | 208424.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-20, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:208424.4, importe_modificado:208424.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346251 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211000.0, modificado:208424.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19198 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 19198 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1754, direccion:AVENIDA JORGE SALOMÓN AZÁR GARCÍA EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, AVENIDA LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIEN, lon:-90.72006842, lat:19.09166227}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 208424.4 | 208424.4 | 208424.4 | 208424.4 | 208424.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-21, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:208424.4, importe_modificado:208424.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.84}} | {2346251/proyecto_INICIO, 2346251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346252 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:104212.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19205 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 19205 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉRE, lon:-90.73112413, lat:19.13171848}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 104212.22 | 104212.22 | 104212.22 | 104212.22 | 104212.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-22, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:104212.22, importe_modificado:104212.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.75}} | {2346252/proyecto_INICIO, 2346252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102342929 | Proyecto de inversión | 3189689.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3189689.48, modificado:3183818.49}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE UNO POR TRES, CALLE CUATRO ENTRE UNO Y SIETE, CALLE NUEVE ENTRE CUATRO Y SIETE, Y CALLE NUEVE POR LA SIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZITNUP - 6139 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 6139 | S | 538 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5020.6, meta_modificada:5020.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:CALLE CUATRO PUEBLO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE UNO Y CALLE SIETE, CALLE SEIS CALLE UNO POR TRES CALLE CUATRO ENTRE UNO Y SIETE CALLE NUEVE ENTRE CALLE CUATRO Y SIETE Y CALLE NUEVE POR LA CALLE SIET, lon:-90.10689571, lat:20.18444304}} | 2024-03-30 | 2024-07-20 | 3183818.49 | 3183818.49 | 3183818.49 | 3183818.49 | 3183818.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-SE-016-2024, contratista:GRUPO EMPRESARIAL EXALUX S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:3183818.49, importe_modificado:3183818.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5020.6}} | {2342929/proyecto_PROCESO, 2342929/proyecto_INICIO, 2342929/proyecto_PROCESO, 2342929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345206 | Proyecto de inversión | 1065571.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065571.74, modificado:1065056.29}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA X LABUD EN LA LOCALIDAD LA ESTRELLA, NUNKINI - 23834 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 23834 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:263, direccion:CALLE CARRETERA NUNKIN- SANTA CRUZ EX HACIENDA EJIDO NUNKINI, 24910 LA ESTRELLA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CARRETERA NUNKINI-SANTA CRUZ EX HACIENDA Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO POR LA CARRETERA CALKINI NUNKINI RUMBO A LA , lon:-90.205264, lat:20.401584}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 1065056.29 | 1065056.29 | 1065056.29 | 1065056.29 | 1065056.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-03/2024, contratista:MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1065056.29, importe_modificado:1065056.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2345206/proyecto_INICIO, 2345206/proyecto_PROCESO, 2345206/proyecto_FIN, 2345206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345983 | Proyecto de inversión | 80782.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80782.49, modificado:80427.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD UZAHZIL EDZNÁ NOHYAXCHÉ ,MUNICIPIO DE CAMPECHE - 8824 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 8824 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:167.35, meta_modificada:167.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 600M HACIA LA C61 PARA LU, lon:-90.21846262, lat:19.61691837}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 80427.5 | 80427.5 | 80427.5 | 24128.25 | 24128.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-5, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:80427.5, importe_modificado:80427.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:167.35}} | {2345983/proyecto_INICIO, 2345983/proyecto_PROCESO, 2345983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345984 | Proyecto de inversión | 55748.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55748.75, modificado:55301.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN OLÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 8912 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 8912 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:114.54, meta_modificada:114.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN OLA, 24522 SAN AGUSTÍN OLÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 600M SOBRE LA C.61 PARA LUEGO GIRAR A LA DER, lon:-90.52428079, lat:19.71103135}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 55301.87 | 55301.87 | 55301.87 | 16590.56 | 16590.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-6, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:55301.87, importe_modificado:55301.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:114.54}} | {2345984/proyecto_INICIO, 2345984/proyecto_FIN, 2345984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345985 | Proyecto de inversión | 15536.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15536.94, modificado:15333.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9012 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9012 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.55, meta_modificada:31.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:501, direccion:CALLE GUERRERO EJIDO NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, 24084 NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MEXICO, CALLE ALEMANIA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE L, lon:-90.46377716, lat:19.81763751}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 15333.36 | 15333.36 | 15333.36 | 4600.01 | 4600.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-7, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:15333.36, importe_modificado:15333.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.55}} | {2345985/proyecto_INICIO, 2345985/proyecto_FIN, 2345985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345986 | Proyecto de inversión | 50121.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:50121.98, modificado:49654.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CARLOS CANO CRUZ LOS TLAXCALTECAS, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9150 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9150 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:102.67, meta_modificada:102.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:711, direccion:CALLE BEATRIZ PAREDES RANGEL EJIDO CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y , DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 61. 71 METROS GIRA A L, lon:-89.88864382, lat:19.37163668}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 49654.44 | 49654.44 | 49654.44 | 14896.33 | 14896.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-8, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:49654.44, importe_modificado:49654.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:102.67}} | {2345986/proyecto_INICIO, 2345986/proyecto_PROCESO, 2345986/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345988 | Proyecto de inversión | 110685.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110685.97, modificado:110310.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PICH, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9242 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9242 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:229.82, meta_modificada:229.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE RUTA 5 DE MAYO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AV, lon:-90.11711857, lat:19.48498671}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 110310.44 | 110310.44 | 110310.44 | 33093.13 | 33093.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-9, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:110310.44, importe_modificado:110310.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:229.82}} | {2345988/proyecto_INICIO, 2345988/proyecto_PROCESO, 2345988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345989 | Proyecto de inversión | 44002.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44002.19, modificado:43512.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CAMPECHE LOCALIDAD CHEMBLÁS, ASENTAMIENTO CHEMBLAS - 9362 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9362 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:89.76, meta_modificada:89.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:75, direccion:EJIDO CHEMBLAS, 24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 450 METROS TOMA C. 61 HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓNCAMPECHEMÉXICO 180 E L, lon:-90.35848212, lat:19.92019918}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 43512.19 | 43512.19 | 43512.19 | 43512.19 | 43512.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-10, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:43512.19, importe_modificado:43512.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:89.76}} | {2345989/proyecto_INICIO, 2345989/proyecto_FIN, 2345989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345990 | Proyecto de inversión | 58313.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58313.28, modificado:57875.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9530 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9530 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:119.95, meta_modificada:119.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:CALLE ÁGUILA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PLATANAL Y CALLE EDZNÁ, CALLE NICARAGUA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHEHOP, lon:-89.99208555, lat:19.48556636}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 57875.81 | 57875.81 | 57875.81 | 17362.74 | 17362.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-11, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:57875.81, importe_modificado:57875.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:119.95}} | {2345990/proyecto_INICIO, 2345990/proyecto_FIN, 2345990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345991 | Proyecto de inversión | 31619 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:31619.0, modificado:31213.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBÉN, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9683 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9683 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.25, meta_modificada:64.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CALLE 16 EJIDO SAN FRANCISCO KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE 9, CALLE 14 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 , lon:-90.4186444, lat:19.91313818}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 31213.86 | 31213.86 | 31213.86 | 31213.86 | 31213.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-12, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:31213.86, importe_modificado:31213.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.25}} | {2345991/proyecto_INICIO, 2345991/proyecto_PROCESO, 2345991/proyecto_FIN, 2345991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345992 | Proyecto de inversión | 54947.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:54947.63, modificado:54497.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NILCHÍ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9745 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9745 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.85, meta_modificada:112.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:EJIDO NILCHI, 24552 NILCHÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO POR LA GASOLINERA, lon:-90.27318776, lat:19.84934701}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 54497.82 | 54497.82 | 54497.82 | 16349.35 | 16349.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-13, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:54497.82, importe_modificado:54497.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:112.85}} | {2345992/proyecto_INICIO, 2345992/proyecto_FIN, 2345992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345996 | Proyecto de inversión | 70111.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:70111.99, modificado:69717.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ALLENDE ,MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9789 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9789 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.84, meta_modificada:144.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:318, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO SAN MIGUEL ALLENDE, 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA, lon:-89.99751187, lat:19.46253908}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 69717.83 | 69717.83 | 69717.83 | 20915.35 | 20915.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-14, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:69717.83, importe_modificado:69717.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.84}} | {2345996/proyecto_INICIO, 2345996/proyecto_PROCESO, 2345996/proyecto_FIN, 2345996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345997 | Proyecto de inversión | 52658.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52658.05, modificado:52199.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TIKINMUL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9853 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9853 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.02, meta_modificada:108.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO POR LA GASOLI, lon:-90.22527308, lat:19.76861004}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 52199.83 | 52199.83 | 52199.83 | 15659.95 | 15659.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-15, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:52199.83, importe_modificado:52199.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.02}} | {2345997/proyecto_INICIO, 2345997/proyecto_PROCESO, 2345997/proyecto_FIN, 2345997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346001 | Proyecto de inversión | 62454.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62454.92, modificado:62162.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 11742 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 11742 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:129.3, meta_modificada:129.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE 12 PUEBLO ALFREDO V. BONFIL, 24570 ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUINTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE UBICADO EN LA C.8 AVANZA, lon:-90.17995784, lat:19.53610658}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 62162.96 | 62162.96 | 62162.96 | 18648.89 | 18648.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-16, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:62162.96, importe_modificado:62162.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:129.3}} | {2346001/proyecto_INICIO, 2346001/proyecto_FIN, 2346001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346003 | Proyecto de inversión | 52937.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52937.74, modificado:52480.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHINÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 11784 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 11784 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.61, meta_modificada:108.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DE LA 23 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA C.61 Y A, lon:-90.50193993, lat:19.76667918}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 52480.53 | 52480.53 | 52480.53 | 15744.16 | 15744.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-17, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:52480.53, importe_modificado:52480.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.61}} | {2346003/proyecto_INICIO, 2346003/proyecto_FIN, 2346003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346004 | Proyecto de inversión | 84299.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:84299.34, modificado:83566.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HOBOMÓ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 11835 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 11835 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:172.93, meta_modificada:172.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:EJIDO HOBOMO, 24520 HOBOMÓ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA C.61 Y AVANZAREMOS , lon:-90.49444003, lat:19.610252}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 83566.36 | 83566.36 | 83566.36 | 25069.91 | 25069.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-18, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:83566.36, importe_modificado:83566.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:172.93}} | {2346004/proyecto_INICIO, 2346004/proyecto_PROCESO, 2346004/proyecto_FIN, 2346004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344037 | Proyecto de inversión | 3669969 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3669969.0, modificado:3664799.48}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394 - 15806 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 15806 | S | 494 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:97.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE AV PRIMERO DE JULIO CIUDAD TRES PODERES, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 6, CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRAN UBICADO 3 POSTES CON LUMINARIAS EN LA CALLE 5.SE ENCUENTRAN UBICADO 7 POSTES CON LUMI, lon:-91.02268677, lat:18.18687159}} | 2024-03-15 | 2024-05-28 | 3664799.48 | 3664799.48 | 3323450.36 | 3323450.36 | 3323450.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-028/2024, contratista:Eddie Danilo Rios Cauic, convocante:Municipio de Candelaria, monto:3664799.48, importe_modificado:3664799.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2344037/proyecto_INICIO, 2344037/proyecto_PROCESO, 2344037/proyecto_INICIO, 2344037/proyecto_PROCESO, 2344037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344047 | Proyecto de inversión | 1134987.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134987.81, modificado:1123340.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 15862 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 15862 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:412, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL PEDREGAL, 24343 EL PEDREGAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO PARA BAÑO 1. A 40 M DE LA ESQUINA DE CALLE 4CUARTO PARA BAÑO 2. EN ESQUINA CON CALLE, lon:-90.73506465, lat:18.17367427}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1123340.46 | 1123340.46 | 845409.18 | 845409.18 | 845409.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-009/2024, contratista:Roberto Nuñez Uc, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1123340.46, importe_modificado:1123340.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.5}} | {2344047/proyecto_INICIO, 2344047/proyecto_PROCESO, 2344047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344049 | Proyecto de inversión | 1097046.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1097046.53, modificado:1085522.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ENERAL FRANCISCO J. MÚJICA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 15871 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 15871 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, 24338 GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO PARA BAÑO 1. A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO Y UNA , lon:-91.06212983, lat:18.22154044}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1085522.93 | 1085522.93 | 997944.32 | 997944.32 | 997944.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-010/2024, contratista:Roberto Nuñez Uc, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1085522.93, importe_modificado:1085522.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.8}} | {2344049/proyecto_INICIO, 2344049/proyecto_PROCESO, 2344049/proyecto_INICIO, 2344049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344051 | Proyecto de inversión | 1129966.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1129966.17, modificado:1123297.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 15877 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 15877 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:435, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL PORVENIR, 24335 EL PORVENIR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO PARA BAÑO 1. A 160 M DE LA SALIDA A MIGUEL HIDALGO SOBRE CALLE PRINCIPAL. FRENTE A L, lon:-90.96388824, lat:17.85337828}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1123297.95 | 1123297.95 | 1038179.08 | 1038179.08 | 1038179.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-011/2024, contratista:Roberto Nuñez Uc, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1123297.95, importe_modificado:1123297.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.7}} | {2344051/proyecto_INICIO, 2344051/proyecto_PROCESO, 2344051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344052 | Proyecto de inversión | 1132755.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132755.97, modificado:1127496.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 15883 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 15883 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO, 24348 SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO PARA BAÑO 1. A 10 M DE LA ESQUINA DE CALLE 2CUARTO PAR, lon:-90.66772385, lat:18.07347067}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1127496.61 | 1127496.61 | 856909.16 | 856909.16 | 856909.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-012/2024, contratista:Jonathan Abner Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1127496.61, importe_modificado:1127496.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.6}} | {2344052/proyecto_INICIO, 2344052/proyecto_PROCESO, 2344052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344055 | Proyecto de inversión | 1156190.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1156190.29, modificado:1147622.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 15890 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 15890 | S | 258 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. EN LA ESQUINAEN LA ESQUINAEN LA ESQUINA A LADO DE TIENDA LA GUADALUPANAATRÁS DEL KINDERPA, lon:-90.44456858, lat:17.8652947}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1147622.38 | 1147622.38 | 679916.99 | 679916.99 | 679916.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-013/2024, contratista:ARA Infraestructura y Servicios S. de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1147622.38, importe_modificado:1147622.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.2}} | {2344055/proyecto_INICIO, 2344055/proyecto_PROCESO, 2344055/proyecto_INICIO, 2344055/proyecto_PROCESO, 2344055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346277 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1650000.0, modificado:1648786.43}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BLASILLO, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 20009 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 20009 | S | 122 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO BLASILLO, 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE BLASILLO SE ENCUENTRA UBICADO A 60.8 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CON UN TIEMPO ESTIMADO , lon:-89.31176154, lat:18.11065368}} | 2024-05-15 | 2024-07-13 | 1648786.43 | 1648786.43 | 494635.93 | 494635.93 | 494635.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISE-SC-IR-001-2024-C, contratista:PABLO OJEDA TRUJEQUE, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1648786.43, importe_modificado:1648786.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}} | {2346277/proyecto_INICIO, 2346277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344459 | Proyecto de inversión | 2116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2116000.0, modificado:2116000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE LAGUNA ALVARADO - 18577 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 18577 | S | 84 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 24646 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y , LA LOCALIDAD DE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE LAGUNA ALVARADO SE ENCUENTRA A 90., lon:-89.27549269, lat:18.01886532}} | 2024-03-25 | 2024-05-23 | 2108042.77 | 2108042.77 | 2012452.14 | 2012452.14 | 2012452.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SL-IR-002-2024-C, contratista:ARTURO CORREA REYES., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2108042.17, importe_modificado:2108042.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.85}} | {2344459/proyecto_INICIO, 2344459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102342948 | Proyecto de inversión | 1732505.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1732505.38, modificado:1729140.71}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE DIECISIETE ENTRE DOCE Y DIEZ A, CALLE DIEZ A ENTRE DIECISIETE Y QUINCE Y CALLE QUINCE POR DOCE EN HECELCHAKAN LOCALIDAD POMUCH BARRIO SAN PEDRO I - 6283 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 6283 | S | 905 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2703.2, meta_modificada:2703.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE DIECISIETE PUEBLO SAN PEDRO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ A Y CALLE DOCE, CALLE QUINCE LA LOCALIDAD DE POMUCH SE ENCUENTRA A 6.8 KM DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN. SE TOMA LA CALLE 20 CON RUMBO A LA ESCU, lon:-90.17439774, lat:20.13586892}} | 2024-03-30 | 2024-07-15 | 1729140.71 | 1729140.71 | 1729140.71 | 1729140.71 | 1729140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-005-2024, contratista:LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:3008702.13, importe_modificado:3008702.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2703.2}} | {2342948/proyecto_PROCESO, 2342948/proyecto_INICIO, 2342948/proyecto_PROCESO, 2342948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102342957 | Proyecto de inversión | 725139.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725139.26, modificado:723709.26}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE SIN NÚMERO CAMPO DE LOS LOBOS POR LA CINCO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH BARRIO VILLA LUCRECIA - 6333 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 6333 | S | 272 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE SIN NUMERO BARRIO VILLA LUCRECIA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO Y , LA LOCALIDAD DE POMUCH SE ENCUENTRA A 6.8 KM DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN. SE TOMA LA CALLE 20 CON RUMBO A LA ESCUELA NORMAL PARA , lon:-90.16512795, lat:20.14008704}} | 2024-03-30 | 2024-07-21 | 723709.26 | 723709.26 | 723709.26 | 723709.26 | 723709.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-005-2024, contratista:LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:3008702.13, importe_modificado:3008702.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2342957/proyecto_INICIO, 2342957/proyecto_PROCESO, 2342957/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345669 | Proyecto de inversión | 16250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.625E7, modificado:1.625E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SANFRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE. - 26603 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | 26603 | S | 483 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5192.5, meta_modificada:5192.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE HECHOS NO PALABRAS Y CALLE JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ, CALLE NIÑOS HEROES CALLE PINOS UAREZ ENTRE CALLE HECHOIS NO PALAB, lon:-90.4840547, lat:19.83222723}} | 2024-03-20 | 2024-06-17 | 13698956.01 | 13698956.01 | 13698956.01 | 13698956.01 | 13698956.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2024-006, contratista:Archen Construction, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1.624430406E7, importe_modificado:1.624430406E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4777.1}} | {2345669/proyecto_INICIO, 2345669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102345671 | Proyecto de inversión | 851052.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:851052.12, modificado:850269.7}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 26608 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 26608 | S | 170 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 12 COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23 A, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN EN EL ESTADO DE CAMPECHE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNI, lon:-89.83934389, lat:19.74460594}} | 2024-03-16 | 2024-04-05 | 850269.7 | 850269.7 | 850269.7 | 850269.7 | 850269.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-15/2024, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:2412330.27, importe_modificado:2412330.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.9}} | {2345671/proyecto_INICIO, 2345671/proyecto_FIN, 2345671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346007 | Proyecto de inversión | 1598666.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1598666.28, modificado:1598089.06}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHITO, MUNICIPIO DE CARMEN. - 11990 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 11990 | S | 207 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE GLORA ROMERO DE CASTRO EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO 180, SALIENDO DE LA CABECERA DE CIUDAD EL CARMEN SE DIRIGEN A LA , lon:-92.46328006, lat:18.64444662}} | 2024-05-01 | 2024-07-03 | 1598089.06 | 1598089.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMAPAC-FISE-CT-C-IR-005-2024, contratista:JOMAX SERVIMANT S.A.DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, monto:1598089.06, importe_modificado:1598089.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2346007/proyecto_INICIO, 2346007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346008 | Proyecto de inversión | 52819.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52819.22, modificado:52361.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NOHAKAL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12012 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12012 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.36, meta_modificada:108.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:91, direccion:EJIDO NOHAKAL, 24537 NOHAKAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 9.2 KILOMETROS TOMA AV. CENTRAL AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL AV LÓPEZ PORTILLO Y AV. HE, lon:-90.33866518, lat:19.65530731}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 52361.59 | 52361.59 | 52361.59 | 15708.48 | 15708.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-19, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:52361.59, importe_modificado:52361.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.36}} | {2346008/proyecto_INICIO, 2346008/proyecto_PROCESO, 2346008/proyecto_FIN, 2346008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346010 | Proyecto de inversión | 75544.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:75544.42, modificado:75170.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TIXMUCUY, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12098 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12098 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.3, meta_modificada:156.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:105, direccion:CALLE 16 EJIDO TIXMUCUY, 24570 TIXMUCUY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y CALLE 11, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA, lon:-90.31843562, lat:19.58285334}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 75170.2 | 75170.2 | 75170.2 | 22551.06 | 22551.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-20, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:75170.2, importe_modificado:75170.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.3}} | {2346010/proyecto_INICIO, 2346010/proyecto_PROCESO, 2346010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346012 | Proyecto de inversión | 82185.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:82185.15, modificado:81444.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12161 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12161 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.47, meta_modificada:168.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:CALLE 21 EJIDO BETHANIA, 24562 BETHANIA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZ, lon:-90.36676823, lat:19.90827557}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 81444.4 | 81444.4 | 81444.4 | 81444.4 | 81444.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-21, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:81444.4, importe_modificado:81444.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.47}} | {2346012/proyecto_INICIO, 2346012/proyecto_FIN, 2346012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346013 | Proyecto de inversión | 31201.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:31201.85, modificado:30795.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BOLONCHÉN CAHUICH, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12233 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12233 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:63.37, meta_modificada:63.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:72, direccion:EJIDO BOLONCHÉN CAHUICH, 24570 BOLONCHÉN CAHUICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR , lon:-90.2046663, lat:19.44193182}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 30795.18 | 30795.18 | 30795.18 | 9238.55 | 9238.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-22, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:30795.18, importe_modificado:30795.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:63.37}} | {2346013/proyecto_INICIO, 2346013/proyecto_FIN, 2346013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346014 | Proyecto de inversión | 7208.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7208.16, modificado:6974.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HAMPOLOL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12282 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12282 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.98, meta_modificada:13.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:EJIDO HAMPOLOL, 24560 HAMPOLOL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y , CALLE 6 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA HACIA L, lon:-90.38359831, lat:19.92718614}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 6974.01 | 6974.01 | 6974.01 | 6974.01 | 6974.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-23, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:6974.01, importe_modificado:6974.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.98}} | {2346014/proyecto_INICIO, 2346014/proyecto_FIN, 2346014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346015 | Proyecto de inversión | 8426.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8426.43, modificado:8196.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CASTAMAY, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12334 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12334 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.55, meta_modificada:16.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:EJIDO CASTAMAY, 24517 CASTAMAY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE UBICADO EN LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 71M PARA LUEGO GIRAR A LA I, lon:-90.4334724, lat:19.84456985}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 8196.75 | 8196.75 | 8196.75 | 2459.03 | 2459.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-24, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:8196.75, importe_modificado:8196.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.55}} | {2346015/proyecto_INICIO, 2346015/proyecto_FIN, 2346015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346016 | Proyecto de inversión | 47609.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:47609.59, modificado:47132.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CAYAL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12472 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12472 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:97.37, meta_modificada:97.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETER, lon:-90.17850736, lat:19.74267323}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 47132.84 | 47132.84 | 47132.84 | 14139.85 | 14139.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-25, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:47132.84, importe_modificado:47132.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:97.37}} | {2346016/proyecto_INICIO, 2346016/proyecto_FIN, 2346016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346017 | Proyecto de inversión | 57816.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57816.96, modificado:57247.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD KIKAB, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12515 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12515 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:118.29, meta_modificada:118.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:312, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO KIKAB, 24570 KIKAB, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE CEDRO, SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 8.5 KILOMETROS TOMA AV GOBERNADORES Y AV. HEROE DE NAC, lon:-90.21045215, lat:19.28887126}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 57247.37 | 57247.37 | 57247.37 | 17174.21 | 17174.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-26, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:57247.37, importe_modificado:57247.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:118.29}} | {2346017/proyecto_INICIO, 2346017/proyecto_FIN, 2346017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346018 | Proyecto de inversión | 48045.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48045.7, modificado:47570.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12591 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12591 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:98.29, meta_modificada:98.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:CALLE CARRT CAMPECHE CENTENARIO LUBNÁ PUEBLO MELCHOR OCAMPO, 24570 MELCHOR OCAMPO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EUGENIO ECHEVERRÍA Y CALLE EUGENIO ECHEVERRÍA, CALLE LERDO DE TEJADA SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO D, lon:-90.22802402, lat:19.37561691}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 47570.54 | 47570.54 | 47570.54 | 14271.16 | 14271.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-27, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:47570.54, importe_modificado:47570.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:98.29}} | {2346018/proyecto_INICIO, 2346018/proyecto_PROCESO, 2346018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346019 | Proyecto de inversión | 1726266.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1726266.28, modificado:1726027.21}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA PLANTA DESALADORA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ATASTA, MUNICIPIO DE CARMEN. - 12594 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 12594 | S | 1325 | 1387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA EJIDO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE OBRADOR Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE CIUDAD EL CARMEN SE DIRIGEN A LA COLONIA PUNTILLA PARA DIRI, lon:-92.07465812, lat:18.62056595}} | 2024-05-01 | 2024-07-29 | 1726027.21 | 1726027.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISE-CT-C-IR-004-2024, contratista:INTERAC SOLUCIONESEN EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, monto:1726027.21, importe_modificado:1726027.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2346019/proyecto_INICIO, 2346019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346020 | Proyecto de inversión | 67458.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67458.81, modificado:66924.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12635 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12635 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:138.63, meta_modificada:138.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:EJIDO PUEBLO NUEVO, 24540 PUEBLO NUEVO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 450 METROS TOMA C. 61 HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓNCAMPECHEMÉXICO, lon:-90.12600227, lat:19.74709542}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 66924.61 | 66924.61 | 66924.61 | 20077.38 | 20077.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-28, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:66924.61, importe_modificado:66924.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:138.63}} | {2346020/proyecto_INICIO, 2346020/proyecto_FIN, 2346020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346021 | Proyecto de inversión | 65570.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:65570.74, modificado:65159.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12693 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12693 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:135.26, meta_modificada:135.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:281, direccion:CALLE DURANGO EJIDO SAN LUCIANO, 24572 SAN LUCIANO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE NUEVO LEÓN, CALLE JALISCO SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE POR 8.5 KILOMETROS TOMA AV , lon:-90.01678942, lat:19.49829222}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 65159.91 | 65159.91 | 65159.91 | 19547.97 | 19547.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-29, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:65159.91, importe_modificado:65159.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:135.26}} | {2346021/proyecto_INICIO, 2346021/proyecto_FIN, 2346021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346022 | Proyecto de inversión | 1080306.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1080306.02, modificado:1079803.96}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE CARMEN - 12736 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 12736 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE CALLE 7 EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 7 Y CALLE CALLE 14, SE SALE DE LA CABECERA DEL CARMEN HACIA LA AVENIDA TRES CARRILES Y DE AHI A MEDIA HORA LLEGA AL PUENTE DE LA UNIDAD, lon:-90.92858498, lat:18.77709305}} | 2024-05-15 | 2024-07-29 | 1079803.96 | 1079803.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISE-CT-C-IR-001-2024, contratista:INTERAC SOLUCIONESEN EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, monto:1079803.96, importe_modificado:1079803.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.21}} | {2346022/proyecto_INICIO, 2346022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346023 | Proyecto de inversión | 435117.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:435117.53, modificado:435110.55}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN - 12894 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 12894 | S | 5906 | 3074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.73, meta_modificada:72.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL VILLAS DE SAN JOSE, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA ABASOLO Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE SANTO DOMINGO PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL CARMEN SE , lon:-91.77459631, lat:18.63881149}} | 2024-05-01 | 2024-08-28 | 435110.55 | 435110.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC_FISE_CT_C_IR_002_2024, contratista:PROVEEDORA INDUSTRIAL JP S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, monto:1079803.96, importe_modificado:1079803.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2346023/proyecto_INICIO, 2346023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346025 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:2995000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 13870 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 13870 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 15 B PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHAMPOTÓN SE DIRIGE AL SUR POR CALLE 14 HACIA CALLE 35 DURANTE 1.1 KM TOMA AVENIDA CONCORDIA Y CA, lon:-90.71614576, lat:19.32732943}} | 2024-04-20 | 2024-06-25 | 2995000 | 2995000 | 2006269.33 | 2006269.33 | 2006269.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-FISE-SC-005-039_2024, contratista:SAFNAT S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:2995000.0, importe_modificado:2995000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} | {2346025/proyecto_INICIO, 2346025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346027 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:998050.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD SIHOCHAC, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 14205 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 14205 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE HALTUNCHEN CAYAL LA LOCALIDAD DE SIHOCHAC SE ENCUENTRA A 30.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CALLE 14 Y CALLE 23 HACIA CARRETERA COSTERA DEL G, lon:-90.58252782, lat:19.50478957}} | 2024-04-20 | 2024-06-25 | 998050 | 998050 | 299415 | 299415 | 299415 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-FISE-SG-006-037_2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:998050.0, importe_modificado:998050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {2346027/proyecto_INICIO, 2346027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102342567 | Proyecto de inversión | 1386942.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386942.69, modificado:1386942.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCIÓN XCOMBEC - 2310 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 2310 | S | 5 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO HECELCHAKAN - ZONA DE PRODUCCIÓN XCOMBEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO CENTRO HECELCHAKÁN, 24800 SAN JOAQUÍN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCION XCOMBEC LOCALIDAD DE HECELCHAKA, lon:-90.07504754, lat:20.16716096}} | 2024-03-30 | 2024-06-20 | 1359234.16 | 1359234.16 | 1359234.16 | 1359234.16 | 1359234.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-TF-022-2024, contratista:SODE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:1379592.06, importe_modificado:1379592.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2058.1}} | {2342567/proyecto_INICIO, 2342567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346031 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112950.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14476 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14476 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:965, direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SE AVANZA SOBRE LA CARRETERA MEX 186 TRAMO FRANCISCOESCARCEGACHETUMAL POR 50.7KM Y SE LLEGA , lon:-90.30077279, lat:18.63546226}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 112950.91 | 112950.91 | 112950.91 | 112950.91 | 112950.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-1, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:112950.91, importe_modificado:112950.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.29}} | {2346031/proyecto_INICIO, 2346031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346032 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112950.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALTAMIRA DE ZINÁPARO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14522 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14522 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:936, direccion:EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA POR 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL , lon:-90.25929672, lat:18.57622916}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 112950.91 | 112950.91 | 112950.91 | 33885.27 | 33885.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-2, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:112950.91, importe_modificado:112950.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.64}} | {2346032/proyecto_INICIO, 2346032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346034 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:995485.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 14574 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 14574 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1610, direccion:CALLE TABASCO PUEBLO GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , CALLE CATEMACO DIRIGETE AL SUR POR C. 34 HACIA C. 25. GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 2 INTERSECCION HACIA CAMPECHE, lon:-90.73006724, lat:18.96929243}} | 2024-04-20 | 2024-06-15 | 995485 | 995485 | 298645.5 | 298645.5 | 298645.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-FISE-SG-006-038_2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:995485.0, importe_modificado:995485.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2346034/proyecto_INICIO, 2346034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346035 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112950.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14595 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14595 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:PUEBLO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSAJUSTO SI, lon:-90.28957339, lat:18.65137448}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 112950.91 | 112950.91 | 112950.91 | 112950.91 | 112950.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-3, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:112950.91, importe_modificado:112950.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.42}} | {2346035/proyecto_INICIO, 2346035/proyecto_FIN, 2346035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346037 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112950.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHAN LAGUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14635 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14635 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, direccion:RANCHERIA CHAN LAGUNA, 24373 CHAN LAGUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSAJUS, lon:-90.2043616, lat:18.47993045}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 112950.91 | 112950.91 | 112950.91 | 33885.27 | 33885.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-4, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:112950.91, importe_modificado:112950.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.16}} | {2346037/proyecto_INICIO, 2346037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346041 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112950.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JOBAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14763 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14763 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:961, direccion:EJIDO EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SOBRE LA CARRETERA MEX 186 TRAMO FRANCISCO ESCARCEGACHETUMAL SE AVANZA 50.9KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CENTE, lon:-90.20554324, lat:18.5263919}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 112950.91 | 112950.91 | 112950.91 | 33885.27 | 33885.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-5, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:112950.91, importe_modificado:112950.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.16}} | {2346041/proyecto_INICIO, 2346041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346044 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112950.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14832 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14832 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 24353 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO, lon:-90.74782583, lat:18.63493565}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 112950.91 | 112950.91 | 112950.91 | 33885.27 | 33885.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-6, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:112950.91, importe_modificado:112950.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346045 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225901.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID ,MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14895 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14895 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:967, direccion:EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M PARA LUEGO GIR, lon:-90.59663898, lat:18.49137669}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 225901.86 | 225901.86 | 225901.86 | 67770.56 | 67770.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-7, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:225901.86, importe_modificado:225901.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.3}} | {2346045/proyecto_INICIO, 2346045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346046 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112950.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14983 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14983 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:PUEBLO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 240 METROS DIRÍGETE AL SUR POR C. 29 HACIA C. 26 LUEGO EN 260 METROS GIRA A LA IZ, lon:-90.27139592, lat:18.63785141}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 112950.91 | 112950.91 | 112950.91 | 112950.91 | 112950.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-8, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:112950.91, importe_modificado:112950.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.29}} | {2346046/proyecto_INICIO, 2346046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346048 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:950000.0, modificado:947673.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15087 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 15087 | S | 37 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 43 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 43 Y CALLE 26, CALLE 24 ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 43 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24 DE LA COLONIA MORELOS. INICIA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-90.7395265, lat:18.6030439}} | 2024-04-25 | 2024-05-30 | 947673.19 | 947579.13 | 947579.13 | 947579.13 | 947579.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_FISE_OP_002_2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, monto:947673.19, importe_modificado:947673.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}} | {2346048/proyecto_INICIO, 2346048/proyecto_FIN, 2346048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346317 | Proyecto de inversión | 33041.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33041.1, modificado:32776.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DZACABUCHÉN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 21183 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 21183 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.25, meta_modificada:67.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:EJIDO DZACABUCHÉN, 24414 DZACABUCHÉN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DI, lon:-90.71134421, lat:19.04148648}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 32776.18 | 32776.18 | 32776.18 | 32776.18 | 32776.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-23, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:32776.18, importe_modificado:32776.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.58}} | {2346317/proyecto_INICIO, 2346317/proyecto_PROCESO, 2346317/proyecto_FIN, 2346317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346321 | Proyecto de inversión | 48745.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48745.86, modificado:48533.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 21295 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 21295 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.38, meta_modificada:100.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1610, direccion:CALLE MATAMOROS EJIDO GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTON ESCARCEGA Y CALLE GARCÍA, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR, lon:-90.73088419, lat:18.96856747}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 48533.19 | 48533.19 | 48533.19 | 48533.19 | 48533.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-24, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:48533.19, importe_modificado:48533.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.38}} | {2346321/proyecto_INICIO, 2346321/proyecto_FIN, 2346321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102348428 | Proyecto de inversión | 1600274.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600274.71, modificado:1594536.66}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN (COLONIAS HUANAL, CAÑAVERAL) | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | FP-APR001/2024 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6860.0, meta_modificada:6860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA HUANAL Y CAÑAVERAL,CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO, lon:-90.712551, lat:19.347755}} | 2024-02-23 | 2024-04-18 | 1594536.66 | 1594536.66 | 1594536.66 | 1594536.66 | 1594536.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-FP-SE-001-002/2024, contratista:PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS EL BALUARTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1594536.66, importe_modificado:1594536.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6860.0}} | {2348428/proyecto_INICIO, 2348428/proyecto_PROCESO, 2348428/proyecto_FIN, 2348428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102342586 | Proyecto de inversión | 3189639.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3189639.9, modificado:3189192.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC - 2575 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 2575 | S | 900 | 925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE SIETE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DOS Y CALLE VEINTISEIS, CALLE CINCO LA LOCALIDAD DE POCPOB SE ENCUENTRAA 7 KM APROX. DEL CENTRO DEHECELCHAKÁN CABECERA MUNICIPAL. SE TOMA LA CALLE 20 QUE, lon:-90.10367216, lat:20.23564656}} | 2024-03-30 | 2024-06-17 | 3189192.01 | 3189192.01 | 3189192.01 | 3189192.01 | 3189192.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-009-2024, contratista:LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:3189192.01, importe_modificado:3189192.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2342586/proyecto_PROCESO, 2342586/proyecto_INICIO, 2342586/proyecto_PROCESO, 2342586/proyecto_INICIO, 2342586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344925 | Proyecto de inversión | 393240 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393240.0, modificado:392730.16}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SIETE, BARRIO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 21388 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 21388 | S | 26 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 7A BARRIO SAN ISIDRO, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 9A Y CALLE 7, LA REFERENCIA DE LA CALLE SE UBICA EN LA CALLE 7A ENTRE LA CALLE 9A Y CALLE 7 EN BARRIO DE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, lon:-90.04427928, lat:20.37823261}} | 2024-03-15 | 2024-04-30 | 392730.16 | 392730.16 | 392730.16 | 392730.16 | 392730.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-AD-08/2024, contratista:LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:392730.26, importe_modificado:392730.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {2344925/proyecto_INICIO, 2344925/proyecto_PROCESO, 2344925/proyecto_INICIO, 2344925/proyecto_PROCESO, 2344925/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346051 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:111660.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CAYAL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 15307 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 15307 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETER, lon:-90.17725108, lat:19.74182183}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 111660.14 | 111660.14 | 111660.14 | 111660.14 | 111660.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-15, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:111660.14, importe_modificado:111660.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346054 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112950.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15416 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 15416 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:966, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 24370 BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIEN DO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL Y AVANZAREMOS , lon:-90.27007499, lat:18.74957331}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 112950.91 | 112950.91 | 112950.91 | 33885.27 | 33885.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-9, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:112950.91, importe_modificado:112950.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.03}} | {2346054/proyecto_INICIO, 2346054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346057 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112950.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15461 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 15461 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS CONDUCIMOS POR LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL Y AVANZAREMOS UNA DISTANC, lon:-90.38253325, lat:18.62500615}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 112950.91 | 112950.91 | 112950.91 | 33885.27 | 33885.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-10, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:112950.91, importe_modificado:112950.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.15}} | {2346057/proyecto_INICIO, 2346057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346059 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225901.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAL SI PUEDES II EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15516 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 15516 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 36 COLONIA SAL SI PUEDES II, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 38 PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA TOMAMOS RUTA POR LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE, lon:-90.72419047, lat:18.60701628}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 225901.86 | 225901.86 | 225901.86 | 67770.56 | 67770.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-11, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:225901.86, importe_modificado:225901.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.06}} | {2346059/proyecto_INICIO, 2346059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344124 | Proyecto de inversión | 1112954.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112954.38, modificado:1112954.38}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE TRECE ENTRE DOS Y DOS A COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 16460 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 16460 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.5, meta_modificada:1010.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2A, PARTIENDO DEL CENTRO AVANZAR UNA CUADRA SOBRE LA CALLE 10 UBICAR EL TEATRO DE LA CIUDAD DOBLAR A MANO IZQUIERDA SOBRE CALLE T, lon:-90.22988348, lat:20.04362983}} | 2024-03-16 | 2024-04-16 | 1112713.92 | 1112713.92 | 1112713.92 | 1112713.92 | 1112713.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-01-2024, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:1112713.92, importe_modificado:1112713.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2344124/proyecto_INICIO, 2344124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346339 | Proyecto de inversión | 934342.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:934342.45, modificado:933571.96}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHÉN, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 21868 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 21868 | S | 473 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE 15 PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 17 SALIENDO DE LA H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI SE TOMA LA CALLE 20 Y SE AVANZA UNA CUADRA UBICANDO LA CASA DE LA CULTURA DONDE SE DOBLA A MANO IZQUIE, lon:-90.22176538, lat:20.36397198}} | 2024-04-11 | 2024-06-30 | 933571.96 | 933571.96 | 933566.96 | 933566.96 | 933566.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FISE-AD-01-2024, contratista:MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINÍ, monto:933571.96, importe_modificado:933571.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2346339/proyecto_INICIO, 2346339/proyecto_PROCESO, 2346339/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346343 | Proyecto de inversión | 50186.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:50186.91, modificado:49979.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO SESENTA Y SIETE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 21938 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 21938 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.42, meta_modificada:103.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2247, direccion:EJIDO KM 67 VENUSTIANO CARRANZA, 24419 KILÓMETRO SESENTA Y SIETE (VENUSTIANO CARRANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 3, lon:-90.73001189, lat:18.75933182}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 49979.05 | 49979.05 | 49979.05 | 49979.05 | 49979.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-25, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:49979.05, importe_modificado:49979.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.39}} | {2346343/proyecto_INICIO, 2346343/proyecto_PROCESO, 2346343/proyecto_FIN, 2346343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344133 | Proyecto de inversión | 2854394.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2854394.87, modificado:2849337.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16507 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16507 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:212, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LAS GOLONDRINAS, 24334 LAS GOLONDRINAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CTO DOR 01.ESQUINA ATRÁS DE LA PELUQUERIA BARBARACTO DOR 02.A 100MTS DE ABARROTES A, lon:-90.81331264, lat:17.88886128}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 2849337.52 | 2849337.52 | 2378330.03 | 2378330.03 | 2378330.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-015-2024, contratista:Candelario del Carmen Zavala Gomez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2849337.52, importe_modificado:2849337.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2344133/proyecto_INICIO, 2344133/proyecto_PROCESO, 2344133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344145 | Proyecto de inversión | 1400827.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400827.09, modificado:1396049.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16571 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16571 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. ENFRENTE DEL PARQUEEN LA ESQUINA A LADO DE AUTO LAVADO EL AMIGOEN LA ESQUINA A LADO DE TI, lon:-90.44439692, lat:17.86545809}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1396049.92 | 1396049.92 | 1396049.92 | 1396049.92 | 1396049.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-014-2024, contratista:Hilario Garay Reyna, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1396082.49, importe_modificado:1396049.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2344145/proyecto_INICIO, 2344145/proyecto_PROCESO, 2344145/proyecto_FIN, 2344145/proyecto_INICIO, 2344145/proyecto_FIN, 2344145/proyecto_PROCESO, 2344145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346350 | Proyecto de inversión | 71338.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:71338.32, modificado:71200.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 22203 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 22203 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.04, meta_modificada:148.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:442, direccion:EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉRE, lon:-90.63683369, lat:18.85358551}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 71200.85 | 71200.85 | 71200.85 | 71200.85 | 71200.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-26, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:71200.85, importe_modificado:71200.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346364 | Proyecto de inversión | 43550.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43550.44, modificado:43320.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 22841 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 22841 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.42, meta_modificada:89.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1754, direccion:CALLE 11 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA JORGE AZAR GARCÍA Y AVENIDA LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE 9 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H , lon:-90.72231365, lat:19.0925718}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 43320.49 | 43320.49 | 43320.49 | 43320.49 | 43320.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-27, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:43320.49, importe_modificado:43320.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.53}} | {2346364/proyecto_INICIO, 2346364/proyecto_PROCESO, 2346364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344542 | Proyecto de inversión | 632963.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632963.66, modificado:628269.05}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE EN LA LOCALIDAD DE CHINA MUNICIPIO DE CAMPECHE UBICACION AREA RURAL - 19023 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 19023 | S | 1012 | 935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE VEINTICUATRO EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SIETE Y CALLE VEINTICINCO, CALLE VEINTISEIS CALLE VEINTICUATRO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE VEINTICINCO ATRAS DE LA CALLE VEINTISEIS POBLADO RURAL CHINA CA, lon:-90.49679861, lat:19.7741672}} | 2024-04-08 | 2024-06-22 | 628269.05 | 628269.05 | 628269.05 | 628269.05 | 628269.05 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMAPAC/FAISMUN/ADQ/001/2024, contratista:Suministro de Materiales, Equipos y Diseños Campeche, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1706248.67, importe_modificado:1706248.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2344542/proyecto_INICIO, 2344542/proyecto_FIN, 2344542/proyecto_PROCESO, 2344542/proyecto_FIN, 2344542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344955 | Proyecto de inversión | 1797488.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1797488.63, modificado:1795913.88}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD DE VILLAMADERO CALLE 21 - 21801 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 21801 | S | 76 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 2, LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA DE VILLA MADERO Y A 400 METROS DEL PARQUE, lon:-90.6969157, lat:19.52486363}} | 2024-03-25 | 2024-05-10 | 1795913.88 | 1795913.88 | 1795913.88 | 1795913.88 | 1795913.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C006/2024, contratista:PSD COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:1795913.88, importe_modificado:1795913.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.0}} | {2344955/proyecto_PROCESO, 2344955/proyecto_INICIO, 2344955/proyecto_PROCESO, 2344955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGEN LOS LINKS, trimestre:3.0, usuario:darreljpachecod, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344149 | Proyecto de inversión | 1342241.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1342241.29, modificado:1340913.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16585 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16585 | S | 245 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:417, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO PEJELAGARTO, 24333 PEJELAGARTO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. ENFRENTE DE ABARROTES PERAZA S. CUARTO DORMITORIO 1A 50 MTS DE LA PAPELERIA Y NOVEDADES ZAM, lon:-90.99459509, lat:18.18880349}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1340913.42 | 1340913.42 | 1340913.42 | 1340913.42 | 1340913.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-017-2024, contratista:Joel Martinez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1340952.12, importe_modificado:1340913.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2344149/proyecto_INICIO, 2344149/proyecto_PROCESO, 2344149/proyecto_INICIO, 2344149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344151 | Proyecto de inversión | 1346704.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1346704.97, modificado:1343417.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16593 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16593 | S | 242 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:340, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 24333 MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CONTRA ESQUINA CON EL EXPENDIO DE LICORES O CANTINA DE LA LOCALIDAD. CUARTO DORMITORIO , lon:-90.9534574, lat:18.24346858}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1343417.27 | 1343417.27 | 1343417.27 | 1343417.27 | 1343417.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-018-2024, contratista:Joel Martinez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1343455.91, importe_modificado:1343417.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2344151/proyecto_INICIO, 2344151/proyecto_PROCESO, 2344151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344154 | Proyecto de inversión | 1355074.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1355074.37, modificado:1353048.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL POCITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16619 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16619 | S | 255 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:428, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL POCITO, 24333 EL POCITO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL POCITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, lon:-90.82306991, lat:18.21610481}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1353048.35 | 1353048.35 | 1126641.87 | 1126641.87 | 1126641.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-027/2024, contratista:Mario Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1353048.35, importe_modificado:1353048.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.6}} | {2344154/proyecto_INICIO, 2344154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344155 | Proyecto de inversión | 1355632.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1355632.33, modificado:1351591.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CHILAR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16629 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16629 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:99, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL CHILAR, 24333 EL CHILAR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SEGUNDA CALLE HASTA EL FONDO EN ESQUINA DE LA QUINTA CALLE DONDE COMIENZA UN CALLEJON DE TIERRA. CUARTO DORMITORIO 1SEGUNDA CALLE MANO IZQUIERD, lon:-90.8384472, lat:18.1557603}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1351591.16 | 1351591.16 | 1351591.16 | 1351591.16 | 1351591.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-019-2024, contratista:Hilario Garay Reyna, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1351599.0, importe_modificado:1351591.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2344155/proyecto_INICIO, 2344155/proyecto_PROCESO, 2344155/proyecto_INICIO, 2344155/proyecto_PROCESO, 2344155/proyecto_INICIO, 2344155/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344159 | Proyecto de inversión | 1355074.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1355074.37, modificado:1352064.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16643 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16643 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL NARANJO, 24336 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA UN TALLER MECANICO CUARTO DORMITORIO 10S, lon:-91.12735013, lat:18.02243052}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1352064.13 | 1352064.13 | 939325.6 | 939325.6 | 939325.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-020-2024, contratista:Maria del Carmen Zamudio León, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1352064.13, importe_modificado:1352064.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.6}} | {2344159/proyecto_INICIO, 2344159/proyecto_PROCESO, 2344159/proyecto_INICIO, 2344159/proyecto_PROCESO, 2344159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344161 | Proyecto de inversión | 1351168.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351168.65, modificado:1349850.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16652 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 16652 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:696, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO GUADALUPE VICTORIA, 24338 PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO (GUADALUPE VICTORIA), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. ENLA ESQUINA DE LAS, lon:-91.16619613, lat:18.26513968}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 1349850.91 | 1349850.91 | 1232386.69 | 1232386.69 | 1232386.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-021/2024, contratista:Guadalupe Salazar Vaca, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1349850.91, importe_modificado:1349850.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.3}} | {2344161/proyecto_INICIO, 2344161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346371 | Proyecto de inversión | 53675.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53675.81, modificado:53479.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23147 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 23147 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.78, meta_modificada:110.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTÓN ESCÁRCEGA Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE C, lon:-90.73296703, lat:19.13718669}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 53479.56 | 53479.56 | 53479.56 | 53479.56 | 53479.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-28, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:53479.56, importe_modificado:53479.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.67}} | {2346371/proyecto_INICIO, 2346371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346375 | Proyecto de inversión | 63431.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:63431.42, modificado:63267.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PIXOYAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23305 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 23305 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.36, meta_modificada:131.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:EJIDO PIXOYAL, 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON POR 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉREZCARR. COSTERA DE, lon:-90.60306209, lat:18.9323378}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 63267.71 | 63267.71 | 63267.71 | 63267.71 | 63267.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-29, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:63267.71, importe_modificado:63267.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346379 | Proyecto de inversión | 40900.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40900.59, modificado:40661.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23442 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 23442 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.83, meta_modificada:83.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTÓN ESCÁRCEGA Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON POR 44 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 34, lon:-90.73411479, lat:18.90451242}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 40661.83 | 40661.83 | 40661.83 | 40661.83 | 40661.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-30, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:40661.83, importe_modificado:40661.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.99}} | {2346379/proyecto_INICIO, 2346379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346382 | Proyecto de inversión | 41763.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41763.33, modificado:41527.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHAC CHAITO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23534 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 23534 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.65, meta_modificada:85.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:EJIDO CHAC CHAITO, 24443 CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA E, lon:-90.40813236, lat:19.05354706}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 41527.44 | 41527.44 | 41527.44 | 41527.44 | 41527.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-31, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:41527.44, importe_modificado:41527.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346383 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:550000.0, modificado:549614.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TINUN, MUNICIPIO DE TENABO - 23538 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 23538 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.45, meta_modificada:92.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CARRETERA CAMPECHE MERIDO 180 CON UN RECIRRIDO DE 7.8 KILOMETROS SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE TINUN SE CONTINUA EL RECORR, lon:-90.22651036, lat:19.96367846}} | 2024-04-20 | 2024-05-20 | 549614.93 | 549614.93 | 549614.93 | 549614.93 | 549614.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT_DOP_FISE_IR_02_2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MARIN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:1649926.52, importe_modificado:1649926.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.45}} | {2346383/proyecto_PROCESO, 2346383/proyecto_FIN, 2346383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | CAM240102346388 | Proyecto de inversión | 35145.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35145.82, modificado:34887.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CAÑAVERAL , MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23709 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 23709 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.69, meta_modificada:71.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:EJIDO CAÑAVERAL, 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE CAÑAVERAL Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUE, lon:-90.46489071, lat:19.21694034}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 34887.9 | 34887.9 | 34887.9 | 10466.37 | 10466.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-32, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:34887.9, importe_modificado:34887.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344579 | Proyecto de inversión | 1082786.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1082786.79, modificado:1077979.61}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE UBICACION AREA URBANA. - 19231 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 19231 | S | 17639 | 16209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO COLONIA COLINAS DEL SUR, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZARI Y CALLE CIRCUITO COLINAS, CALLE PETROLEROS AVENIDA LOPEZ PORTILLO ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZAR, lon:-90.5132033, lat:19.8138643}} | 2024-04-08 | 2024-06-22 | 1077979.61 | 1077979.61 | 1077979.61 | 1077979.61 | 1077979.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMAPAC/FAISMUN/ADQ/001/2024, contratista:Suministro de Materiales, Equipos y Diseños Campeche, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1706248.67, importe_modificado:1706248.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2344579/proyecto_INICIO, 2344579/proyecto_PROCESO, 2344579/proyecto_INICIO, 2344579/proyecto_PROCESO, 2344579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102344992 | Proyecto de inversión | 319130.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319130.34, modificado:317969.85}} | CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA CARMELITA - 22140 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 22140 | S | 83 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 39 INTERIOR SN COLONIA CARMELITA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 10, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA RAMON FELIX FLORES Y A 150 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECN, lon:-90.68407637, lat:19.64265803}} | 2024-03-18 | 2024-04-18 | 317969.85 | 317969.85 | 317969.85 | 317969.85 | 317969.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C011/2024, contratista:FRANCISCO MAC-GREGOR MANRRERO, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:317969.85, importe_modificado:317969.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {2344992/proyecto_PROCESO, 2344992/proyecto_INICIO, 2344992/proyecto_PROCESO, 2344992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGEN LOS LINKS, trimestre:3.0, usuario:darreljpachecod, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202363359 | Proyecto de inversión | 752657.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752657.45, modificado:752657.45}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 55357 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 55357 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE 8 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24357 FRANCISCO I. MADERO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 7, CALLE 5 PARA PODER LLEGAR A ESTA LOCALIDAD ES NECESARIO SALIR DE POR LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCÁRCEGA VILLAHERMOSA POR , lon:-90.884795, lat:18.360957}} | 2024-06-11 | 2024-07-24 | 752657.45 | 752657.45 | 537200.53 | 537200.53 | 537200.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-010-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:752657.45, importe_modificado:752657.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2363359/proyecto_INICIO, 2363359/proyecto_PROCESO, 2363359/proyecto_INICIO, 2363359/proyecto_PROCESO, 2363359/proyecto_INICIO, 2363359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353297 | Proyecto de inversión | 3257951 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3257951.0, modificado:3230944.13}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA , EN LA LOCALIDAD DE TRES PIEDRAS, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 62658 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 62658 | S | 70 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1595, direccion:PUEBLO TRES PIEDRAS, 24345 TRES PIEDRAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA CANDELARIA EL DESENGAÑO POR 124 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL A LA LOCALIDAD EL DESTINO DE, lon:-90.37388558, lat:18.12269563}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 3230944.13 | 3230944.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE 123_2024, contratista:COMERCIALIZADORA BREMERTHON S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3230944.13, importe_modificado:3230944.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202364431 | Acción | 1096200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1096200.0, modificado:1096200.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 58482 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 58482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.046294, lat:18.183451}} | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 1096200 | 1096200 | 1096200 | 1096200 | 1096200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145801, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1096200.0, importe_modificado:1096200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.9}} | {2364431/proyecto_PROCESO, 2364431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto ya muestra el 100 % de Avance Financiero y el 100% de Avance Físico, por lo anterior se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | CAM240202352531 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105445.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 33298 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 33298 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:PUEBLO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSAJUSTO SI, lon:-90.287004, lat:18.65441583}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 105445.18 | 105445.18 | 105445.18 | 105445.18 | 105445.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-13, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:105445.18, importe_modificado:105445.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.25}} | {2352531/proyecto_INICIO, 2352531/proyecto_PROCESO, 2352531/proyecto_FIN, 2352531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352534 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105445.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 33357 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 33357 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:965, direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CARRETERA CENTAURO DEL NORTE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SE AVANZA SOBRE LA CARRETERA MEX 186 TRAMO FRANCISCOESCARCEGACHET, lon:-90.30184463, lat:18.63679908}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 105445.18 | 105445.18 | 105445.18 | 105445.18 | 105445.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-12, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:105445.18, importe_modificado:105445.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.25}} | {2352534/proyecto_INICIO, 2352534/proyecto_PROCESO, 2352534/proyecto_FIN, 2352534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353009 | Proyecto de inversión | 153291.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:153291.17, modificado:153286.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 48794 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48794 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.46, meta_modificada:72.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA DOLORES LANZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CARRETERA 261 Y CALLE 20-A, CALLE 5 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C 21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA, lon:-89.84013082, lat:19.75572958}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 153286.73 | 153286.73 | 153286.73 | 45986.02 | 45986.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/06/2024-2, contratista:CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:153286.73, importe_modificado:153286.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353014 | Proyecto de inversión | 47961.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:47961.23, modificado:47960.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DZIBALCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 48905 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48905 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.58, meta_modificada:22.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:PUEBLO DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y , CALLE 36-A SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUEGO EN 180 METROS GIRA L, lon:-89.7361826, lat:19.45600498}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 47960.98 | 47960.98 | 47960.98 | 14388.29 | 14388.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/06/2024-3, contratista:CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:47960.98, importe_modificado:47960.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353017 | Proyecto de inversión | 190343.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:190343.99, modificado:190343.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 48982 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48982 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.69, meta_modificada:90.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUEGO EN 6.3 KILOMETROS SIGUE POR LIB. H, lon:-89.58282634, lat:19.3633786}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 190343.27 | 190343.27 | 190343.27 | 57102.98 | 57102.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/06/2024-4, contratista:CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:190343.27, importe_modificado:190343.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353020 | Proyecto de inversión | 232208.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:232208.88, modificado:232202.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 49095 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 49095 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.7, meta_modificada:110.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA PEDREGAL, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CARRETERA UMÁN-HOPELCHÉN Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 35 METROS DIRÍGETE AL NOR, lon:-89.73842848, lat:20.01030179}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 232202 | 232202 | 232202 | 69660.6 | 69660.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/06/2024-5, contratista:CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:232202.0, importe_modificado:232202.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353023 | Proyecto de inversión | 111775.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:111775.66, modificado:111775.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 49337 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 49337 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.5, meta_modificada:230.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE 12 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 10 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 , lon:-89.60539939, lat:19.57364911}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 111775.48 | 111775.48 | 111775.48 | 111775.48 | 111775.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/06/2024-6, contratista:CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:111775.48, importe_modificado:111775.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.5}} | {2353023/proyecto_INICIO, 2353023/proyecto_FIN, 2353023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352558 | Proyecto de inversión | 350388.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:350388.83, modificado:344391.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 34458 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 34458 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.57, meta_modificada:172.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 19 COLONIA BENITO JUÁREZ, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 17 PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS DIRÍGIMOS POR LA C.29 HACUA LA C.26 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M PARA , lon:-90.72467428, lat:18.61273999}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 344391.15 | 344391.15 | 344391.15 | 103317.35 | 103317.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-20, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:344391.15, importe_modificado:344391.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2352558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202360368 | Proyecto de inversión | 1777680.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1777680.33, modificado:1777680.33}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE ZINC EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 42435 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 42435 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1444.7, meta_modificada:1444.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 21 EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 19, CALLE 22 SE LOCALIZA A 46.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-90.52182095, lat:19.0950608}} | 2024-05-01 | 2024-06-23 | 1777680.33 | 1777680.33 | 1378120.84 | 1378120.84 | 1378120.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-017/2024, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1777680.33, importe_modificado:1777680.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.23}} | {2360368/proyecto_INICIO, 2360368/proyecto_PROCESO, 2360368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352538 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105445.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 33450 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 33450 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 36-A COLONIA BENITO JUÁREZ, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 38-A Y CALLE 40, PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO AVANZAREMOS 17M SOBRE LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL PARA LUEGO DOBLAR A LA DERECHA SOB, lon:-90.72188478, lat:18.60926261}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 105445.18 | 105445.18 | 105445.18 | 31633.55 | 31633.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-16, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:105445.18, importe_modificado:105445.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2352538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352540 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105445.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 33541 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 33541 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:970, direccion:EJIDO LAS MARAVILLAS, 24373 LAS MARAVILLAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA POR 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSA, lon:-90.27193401, lat:18.50130147}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 105445.18 | 105445.18 | 105445.18 | 31633.55 | 31633.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-15, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:105445.18, importe_modificado:105445.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.63}} | {2352540/proyecto_INICIO, 2352540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352541 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105445.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 33585 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 33585 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 24353 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO, lon:-90.74544336, lat:18.63237265}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 105445.18 | 105445.18 | 105445.18 | 31633.55 | 31633.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-14, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:105445.18, importe_modificado:105445.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.17}} | {2352541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352542 | Proyecto de inversión | 57781.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57781.1, modificado:57147.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 33622 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 33622 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.57, meta_modificada:27.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:PUEBLO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 240 METROS DIRÍGETE AL SUR POR C. 29 HACIA C. 26 LUEGO EN 260 METROS GIRA A LA IZ, lon:-90.27121931, lat:18.63874914}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 57147.21 | 57147.21 | 57147.21 | 57147.21 | 57147.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-17, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:57147.21, importe_modificado:57147.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.3}} | {2352542/proyecto_INICIO, 2352542/proyecto_FIN, 2352542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352546 | Proyecto de inversión | 125180.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:125180.51, modificado:124376.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 33754 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 33754 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.35, meta_modificada:59.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:967, direccion:EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M PARA LUEGO GIR, lon:-90.59253088, lat:18.49234126}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 124376.05 | 124376.05 | 124376.05 | 37312.82 | 37312.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-18, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:124376.05, importe_modificado:124376.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.51}} | {2352546/proyecto_INICIO, 2352546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352548 | Proyecto de inversión | 91279.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:91279.18, modificado:91271.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD HARO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 33902 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 33902 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.84, meta_modificada:42.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:178, direccion:EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 2.2 KILOMETROS TOMA HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ HACIA CANDELARIA ESCÁRCEGASOLIDARIDADVILLAHERMOS, lon:-90.7933632, lat:18.44628213}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 91271.77 | 91271.77 | 91271.77 | 91271.77 | 91271.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-19, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:91271.77, importe_modificado:91271.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.41}} | {2352548/proyecto_INICIO, 2352548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352509 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112404.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 32820 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 32820 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉRE, lon:-90.7310383, lat:19.1308203}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | 112404.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-51, contratista:MARIANA SANTOS GONZALEZ, convocante:CODESVI, monto:112404.67, importe_modificado:112404.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.15}} | {2352509/proyecto_INICIO, 2352509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352514 | Proyecto de inversión | 1460851.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1460851.8, modificado:1459651.44}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 32898 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 32898 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA CENTRO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 14 SE TOMA DE REFERENCIA EL CENTRO DE POBLACION DE DZITBALCHE PARA SER EXACTOS EL PALACIO MUNICIPAL.EL MARCADOR DEL POZO UNO SE ENC, lon:-90.05759, lat:20.32062}} | 2024-04-29 | 2024-06-27 | 1459651.44 | 1459651.44 | 1457107.58 | 1457107.58 | 1457107.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB_DUOP_FISE_IR_001_2024, contratista:CORPORATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ, monto:1459651.44, importe_modificado:1459651.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {2352514/proyecto_INICIO, 2352514/proyecto_FIN, 2352514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353915 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PASO DE LOS CABALLOS, MUNICIPIO DE PALIZADA - 84795 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 84795 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:348, direccion:RANCHERIA PASO DE LOS CABALLOS, 24206 PASO DE LOS CABALLOS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMINETO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE , lon:-91.9666565, lat:18.0188297}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353915/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se procede a la cancelación del presente folio, en virtud de su eliminación previa en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)., trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-02}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353916 | Proyecto de inversión | 2102009.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2102009.74, modificado:2102009.74}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALLENDE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 84855 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 84855 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:318, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO , 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALLENDE SE ENCUENTRA A 89.3 KM DE LA CAPITAL DEL ESTADO, lon:-89.991456, lat:19.46102}} | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2353916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202364855 | Proyecto de inversión | 867274.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:867274.35, modificado:846374.25}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN PROLONGACION DE LA VEINTISIETE ENTRE CALLE SIN NUMERO Y PUENTE DEL TREN MAYA, BARRIO DE SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 57859 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 57859 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1909.4, meta_modificada:1909.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PROLONGACION CALLE 27 BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SE TOMO COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL DE DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO AL SUR DE LA LOCLALIDAD SOBRE LA CALLE 20 SE RECORRE 100 MTS HA, lon:-90.062394, lat:20.366264}} | 2024-06-03 | 2024-08-24 | 846374.25 | 846374.25 | 846374.25 | 846374.25 | 846374.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-AD-12/2024, contratista:GRUPO MOP DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:846374.25, importe_modificado:846374.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1909.4}} | {2364855/proyecto_INICIO, 2364855/proyecto_FIN, 2364855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352654 | Proyecto de inversión | 1021885.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1021885.85, modificado:1021476.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 36861 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 36861 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.3, meta_modificada:50.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22A COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 24 SE TOMA REFERENCIA EL PALCIO MUNICIPAL UBICADO EN LA C. 20 MARGEN DER. SE AVANZA 192 MTS HASTA LLEGAR CON CRUZE. CON LA C. EDUARDO B. G, lon:-90.053742, lat:20.379257}} | 2024-05-03 | 2024-07-23 | 1021476.72 | 1021476.72 | 1021472.04 | 1021472.04 | 1021472.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FISE-AD-02-2024, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINÍ, monto:1021476.72, importe_modificado:1021476.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.3}} | {2352654/proyecto_INICIO, 2352654/proyecto_FIN, 2352654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352663 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112860.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DEL CARMEN - 37182 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 37182 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA CALLE 22 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 160M PARA LUEGO GIRAR A L, lon:-91.82009442, lat:18.63618761}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 112860.61 | 112860.61 | 112860.61 | 33858.19 | 33858.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-2, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:112860.61, importe_modificado:112860.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2352663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352665 | Proyecto de inversión | 89600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:89600.0, modificado:89459.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES, MUNICIPIO DE PALIZADA - 37218 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 37218 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.28, meta_modificada:5.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:321, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 128 + 200 RANCHERIA LOS LAURELES, 24206 LOS LAURELES, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL PALACIO ASOBRE EL MALECON VIEJO HASTA LL, lon:-91.9144835, lat:18.05146907}} | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 89459.68 | 89459.68 | 89459.68 | 89459.68 | 89459.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_OOP_FISE_CONT_012_2024, contratista:TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:1612800.0, importe_modificado:1612800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.28}} | {2352665/proyecto_INICIO, 2352665/proyecto_PROCESO, 2352665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Se deben subir fotos de la obra y NO DOCUMENTOS, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | CAM240202352935 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:338223.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VILLA MADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 45551 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 45551 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 8 EJIDO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 78M PARA LUEGO GIR, lon:-90.69913166, lat:19.52257159}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 338223.18 | 338223.18 | 338223.18 | 101466.95 | 101466.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-2, contratista:LUIS FELIPE CAHUICH CANTO, convocante:CODESVI, monto:338223.18, importe_modificado:338223.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.53}} | {2352935/proyecto_INICIO, 2352935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352937 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211000.0, modificado:210504.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VILLA MADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 45853 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 45853 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 8 COLONIA CENTRO, 24460 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y , CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 78M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ , lon:-90.69736709, lat:19.53228999}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 210504.14 | 210504.14 | 210504.14 | 63151.24 | 63151.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-3, contratista:LUIS FELIPE CAHUICH CANTO, convocante:CODESVI, monto:210504.14, importe_modificado:210504.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2352937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352945 | Proyecto de inversión | 83154.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:83154.18, modificado:82125.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VILLA MADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 46412 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 46412 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.71, meta_modificada:170.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:PUEBLO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 4 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 78M PARA LUEGO GIRAR A LA IZ, lon:-90.69517841, lat:19.53112212}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 82125.94 | 82125.94 | 82125.94 | 24637.78 | 24637.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-5, contratista:LUIS FELIPE CAHUICH CANTO, convocante:CODESVI, monto:82125.94, importe_modificado:82125.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0}} | {2352945/proyecto_INICIO, 2352945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352946 | Proyecto de inversión | 24098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24098.48, modificado:23818.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 46600 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 46600 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.66, meta_modificada:49.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CARRT COSTERA DEL GOLFO PUEBLO SEYBAPLAYA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 7, CALLE 7 DESDE EL H AYUNTAMIENTRO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 150M PARA LUEGO GIRAR LEVEMENTE A, lon:-90.68467738, lat:19.64815808}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 23818.19 | 23818.19 | 23818.19 | 7145.46 | 7145.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-6, contratista:LUIS FELIPE CAHUICH CANTO, convocante:CODESVI, monto:23818.19, importe_modificado:23818.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2352946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352949 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225578.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XKAKOCH, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 46672 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 46672 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:232, direccion:EJIDO XKAKOCH, 24914 XKAKOCH, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 27 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 650M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHAEN DIRECIÓN A L, lon:-90.16902747, lat:20.23698366}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 225578.32 | 225578.32 | 225578.32 | 67673.5 | 67673.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-1, contratista:CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:225578.32, importe_modificado:225578.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.3}} | {2352949/proyecto_INICIO, 2352949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202361895 | Proyecto de inversión | 936101.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936101.23, modificado:933487.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 48299 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 48299 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:PROLONGACION CALLE 4 PUEBLO SAN NICOLÁS, 24917 SAN NICOLÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, LA REFERENCIA DE PARTIDA SERA EL CENTRO DE POBLACION A UN COSTADO DEL PÁRQUE PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDO HACIA EL SUR DE LA , lon:-90.23545353, lat:20.43731962}} | 2024-05-08 | 2024-07-08 | 933487.34 | 933487.34 | 933487.34 | 933487.34 | 933487.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-AD-11/2024, contratista:PRODUCCION GI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:933488.09, importe_modificado:933488.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2361895/proyecto_PROCESO, 2361895/proyecto_INICIO, 2361895/proyecto_PROCESO, 2361895/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354722 | Proyecto de inversión | 84572.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:84572.94, modificado:83477.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DZOTCHÉN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 148410 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 148410 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.88, meta_modificada:174.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:EJIDO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DEHECELCHAKAN EN 23 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 33 HACIA C. 20 LUEGO EN 900 METROS GIRA A L, lon:-89.97271725, lat:20.20692664}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 83477.02 | 83477.02 | 83477.02 | 25043.11 | 25043.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-19, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:83477.02, importe_modificado:83477.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354987 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TINÚN, MUNICIPIO DE TENABO - 158708 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158708 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 17 METROS DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 19. LUEGO EN 51 METROS GIRA A LA DERECHA, lon:-90.22784441, lat:19.96378792}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354987/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se procede a la cancelación del presente folio, en virtud de su eliminación previa en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)., trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-02}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354989 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 158761 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158761 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA PROCESADORA, 24705 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, CALLE 10 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C 8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 11M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A LA C 19 , lon:-90.22763677, lat:20.03501012}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354989/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se procede a la cancelación del presente folio, en virtud de su eliminación previa en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)., trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-02}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202364141 | Proyecto de inversión | 1733172.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1733172.82, modificado:1732770.34}} | CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO SAN PEDRO, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHÉ - 55831 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 55831 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.15, meta_modificada:238.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA 25 BARRIO SAN PEDRO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 16-A SE TOMA DE REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE PARA LA DESCRIPCION DE LA RUTA HASTA EL PUNTO DE OBRA. S, lon:-90.05907, lat:20.32184}} | 2024-05-30 | 2024-08-12 | 1732770.34 | 1732770.34 | 1732770.34 | 1732770.34 | 1732770.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FAISMUN-IR-007/2024, contratista:L.I AUDREY CONCEPCION MORALES BACAB, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:1732774.15, importe_modificado:1732774.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.15}} | {2364141/proyecto_INICIO, 2364141/proyecto_PROCESO, 2364141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352674 | Proyecto de inversión | 1021885.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1021885.85, modificado:1021729.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 37410 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 37410 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.3, meta_modificada:50.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 6 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 8 SE INGRESAR A LA LOCALIDAD DE TEPAKAN POR LA C. 10 HASTA LLEGAR AL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOC. DE TEPAKAN SOBRE LA C. 10 MARGEN DERECHO PO, lon:-90.039345, lat:20.398086}} | 2024-05-03 | 2024-07-23 | 1021729.59 | 1021729.59 | 1021715.98 | 1021715.98 | 1021715.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FISE-AD-04-2024, contratista:JAINA COMERCIALIZADORA, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALKINÍ, monto:1021729.59, importe_modificado:1021729.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.3}} | {2352674/proyecto_INICIO, 2352674/proyecto_PROCESO, 2352674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | CAM240202360480 | Proyecto de inversión | 1121796.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121796.98, modificado:1119345.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHUNHUAS - 45465 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 45465 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, 24914 SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CARRETERA SAN ATONIO SAHCABCHEN Y CARRETERA XCACOCH, CARRETERA CHUNKANAN MARTHA BEATRIZ CAAMAL CAUICH DOMICILIO CONOCIDO A TRES CASAS DEL SALON DE , lon:-90.178252, lat:20.267927}} | 2024-05-08 | 2024-07-08 | 1119345.84 | 1119345.84 | 1119345.84 | 1119345.84 | 1119345.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-AD-07/2024, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1119410.35, importe_modificado:1119410.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2360480/proyecto_INICIO, 2360480/proyecto_PROCESO, 2360480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354727 | Proyecto de inversión | 110799.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110799.85, modificado:109357.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHUNKANÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 148510 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 148510 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.03, meta_modificada:229.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:PUEBLO CHUNKANÁN, 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL UBICADO SOBRE LA C 33 HACIA LA C 20 Y AVANZAR 23M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A LA C 20 Y AVANZAR 850M PARA LUEGO GIRA, lon:-90.2432308, lat:20.2388487}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 109357.64 | 109357.64 | 109357.64 | 32807.29 | 32807.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-20, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:109357.64, importe_modificado:109357.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354733 | Proyecto de inversión | 98395.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:98395.07, modificado:97119.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BLANCA FLOR, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 148592 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 148592 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.45, meta_modificada:203.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:65, direccion:EJIDO BLANCA FLOR, 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN UBICADO SOBRE LA C 33 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 23M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN D, lon:-90.03705142, lat:20.19422476}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 97119.14 | 97119.14 | 97119.14 | 29135.74 | 29135.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-21, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:97119.14, importe_modificado:97119.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354738 | Proyecto de inversión | 452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:452000.0, modificado:451376.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD UNIÓN 20 DE JUNIO MANCOLONA. MUNICIPIO DE CALAKMUL - 148660 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 148660 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:RANCHERIA UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32M PARA, lon:-89.29222229, lat:18.80796436}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354741 | Proyecto de inversión | 565000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:565000.0, modificado:564220.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 148744 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 148744 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.7, meta_modificada:62.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA 269 Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 150M HACIA LA C20 PARA LUEGO GIRAR, lon:-89.43296839, lat:18.45087187}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354742 | Proyecto de inversión | 452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:452000.0, modificado:451376.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVA VIDA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 148803 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 148803 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 32M HACIA LA C20 PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C 20 Y, lon:-89.36895121, lat:18.80670359}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354745 | Proyecto de inversión | 565000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:565000.0, modificado:564220.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 148847 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 148847 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.7, meta_modificada:62.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC EJIDO LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 32M Y PARA LUEGO GIRA, lon:-89.18111318, lat:18.21650235}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202364547 | Proyecto de inversión | 590460 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590460.0, modificado:575891.99}} | CONSTRUCCION DE CALLE ACCESO A SAN RAFEL POR CARRETERA FEDERAL LOCALIDAD DE BECAL - 59037 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 59037 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE SAN RAFAEL EJIDO BECAL, 24930 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CARRETERA CALKINI-BECAL Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL CAMPECHE-MERIDA, SE TOMA COMO REFERECIA EL CENTRO DE POBLACIO ESPECIFICAMENTE EL PALACIO DE LA JUNTA MUNI, lon:-90.03132404, lat:20.4253511}} | 2024-05-02 | 2024-07-11 | 575891.99 | 575891.99 | 575891.99 | 575891.99 | 575891.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-AD-10/2024, contratista:GRUPO MOP DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:575891.99, importe_modificado:575891.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2364547/proyecto_INICIO, 2364547/proyecto_PROCESO, 2364547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202361973 | Proyecto de inversión | 1400340.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400340.62, modificado:1396619.09}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 48544 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 48544 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE NAYARIT PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MEXICO, CALLE GUERRERO SE TOMA COMO UNA REFERENCIA EL CENTRO DE POBLACION A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA JUNTA ESPACIFICAMENTE , lon:-90.14564934, lat:20.4012481}} | 2024-05-08 | 2024-07-16 | 1396619.09 | 1396619.09 | 1396619.09 | 1396619.09 | 1396619.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-13/2024, contratista:MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1396782.9, importe_modificado:1396782.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2361973/proyecto_INICIO, 2361973/proyecto_PROCESO, 2361973/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202361976 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1799160.09}} | REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 50576 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 50576 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3509.5, meta_modificada:3490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE 10 PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHEN MERIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN APROX 35 KM LLEG, lon:-89.7494993, lat:20.0019298}} | 2024-04-22 | 2024-05-12 | 1799160.09 | 1799160.09 | 1799160.09 | 1799160.09 | 1799160.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-16/2024, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:1799924.92, importe_modificado:1799160.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3489.0}} | {2361976/proyecto_INICIO, 2361976/proyecto_FIN, 2361976/proyecto_PROCESO, 2361976/proyecto_FIN, 2361976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202362986 | Proyecto de inversión | 4585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4585000.0, modificado:4585000.0}} | REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA CALLE ANDADOR PUENTE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CERRADA MILAGROS - 54140 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 54140 | S | 2304 | 1886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1466.9, meta_modificada:1466.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR PUENTE COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 24098 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CERRADA MILAGROS, CALLE CALLE DOS CALLE ANDADOR PUENTE ENTRE CALLE FRANCISO I MADERO Y CAL, lon:-90.53998528, lat:19.81538535}} | 2024-05-01 | 2024-06-29 | 3368395.65 | 3368395.65 | 3368395.65 | 3368395.65 | 3368395.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2024-010, contratista:Archen Construction, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:4584308.41, importe_modificado:4584308.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.21}} | {2362986/proyecto_INICIO, 2362986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354748 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225688.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 148902 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 148902 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 32M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C 20 Y AVANZAR 71M P, lon:-89.26814503, lat:18.17105143}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354750 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225688.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 148963 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 148963 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA (5 DE MAYO), 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNNTAMIENTO DE CALAKMUL EN 22 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR HALALTUN HACIA EL P, lon:-89.30050346, lat:18.07184685}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354753 | Proyecto de inversión | 61507.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61507.16, modificado:61236.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 149009 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 149009 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.81, meta_modificada:126.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C20 Y AVANZAR 71M PARA LUEGO GIRAR A L, lon:-89.38943858, lat:18.50991368}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202360592 | Proyecto de inversión | 2159866.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2159866.11, modificado:2158696.87}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 27 ENTRE 20 Y 24 EN EL BARRIO SAN ROQUE, LOCALIDAD DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 46027 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 46027 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2555.26, meta_modificada:2555.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 27 BARRIO SAN ROQUE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 27-A SE TIENE COMO REFERENCIA DE INICIO DE RUTA EL PALACIO MUNICIPAL DE DZITBALCHE.LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 630 MET, lon:-90.05386, lat:20.32199}} | 2024-04-30 | 2024-06-03 | 2158696.87 | 2158696.87 | 2158696.87 | 2158696.87 | 2158696.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FAISMUN-IR-005/2024, contratista:C.LUIS HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:2158788.23, importe_modificado:2158788.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2555.26}} | {2360592/proyecto_PROCESO, 2360592/proyecto_INICIO, 2360592/proyecto_PROCESO, 2360592/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354796 | Proyecto de inversión | 122712.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:122712.32, modificado:122265.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD UNIÓN 20 DE JUNIO MANCOLONA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151160 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 151160 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.16, meta_modificada:254.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:RANCHERIA UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32M PARA, lon:-89.29456264, lat:18.80868393}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354804 | Proyecto de inversión | 166082.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:166082.93, modificado:165376.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151375 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 151375 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.71, meta_modificada:342.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:CALLE CHIAPAS RANCHERIA PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, 24646 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL Y UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 32M PARA LUEG, lon:-89.17187425, lat:17.88883324}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202361678 | Proyecto de inversión | 1400340.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400340.62, modificado:1399158.71}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 47613 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 47613 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 6 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4A, CALLE 3 LA REFERENCIA SERIA EL CENTRO DE POBLACION DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL PARQUE PRINCIPAL Y EN FRENTE TEMPLO DAVID JHONATAN EVICADO EN, lon:-90.038742, lat:20.398897}} | 2024-05-08 | 2024-07-08 | 1399158.71 | 1399158.71 | 1399158.71 | 1399158.71 | 1399158.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-14/2024, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA PENINSULA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1399175.38, importe_modificado:1399175.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2361678/proyecto_INICIO, 2361678/proyecto_PROCESO, 2361678/proyecto_FIN, 2361678/proyecto_PROCESO, 2361678/proyecto_FIN, 2361678/proyecto_INICIO, 2361678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202362072 | Proyecto de inversión | 927064.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:927064.02, modificado:925604.2}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 19 ENTRE 16 Y 18 EN EL BARRIO SAN PASTOR, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 50821 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 50821 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.66, meta_modificada:1090.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 19 BARRIO SAN PASTOR, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 21 SE ENCUENTRA A 388 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE DZITBALCHE. PARA LLEGAR A LA UBICACION DE OBRA SE PARTE DEL PALACIO MUNICI, lon:-90.05987, lat:20.31868}} | 2024-04-26 | 2024-05-30 | 925604.2 | 925604.2 | 925604.2 | 925604.2 | 925604.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FAISMUN-IR-006-2024, contratista:C.MISHELL GUADALUPE CRESPO PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:925861.8, importe_modificado:925861.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.66}} | {2362072/proyecto_INICIO, 2362072/proyecto_PROCESO, 2362072/proyecto_FIN, 2362072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202363056 | Proyecto de inversión | 965281.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965281.6, modificado:963884.4}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON BASE HIDRAULICA EN LA CALLE DOCE A EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 54549 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 54549 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 12A BARRIO FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22A Y CALLE 22B, SE INICIA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL MARGEN DERECHO SOBRE LA CALLE 20 SE AVANZA 177 METROS HASTA LLEGAR CON CRUZE A LA CALLE EDUARD, lon:-90.0532652, lat:20.38802996}} | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 963884.4 | 963884.4 | 963884.4 | 963884.4 | 963884.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-AD-06/2024, contratista:MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:963891.47, importe_modificado:963891.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2363056/proyecto_INICIO, 2363056/proyecto_FIN, 2363056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354813 | Proyecto de inversión | 107539.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:107539.19, modificado:107148.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA VIDA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151734 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 151734 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.74, meta_modificada:222.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:RANCHERIA NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 32M HACIA LA C20 PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C , lon:-89.36660495, lat:18.80270524}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354819 | Proyecto de inversión | 137576.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137576.63, modificado:137027.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151913 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 151913 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.34, meta_modificada:284.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:CALLE CARRT RAMAL-GUADALUPE RANCHERIA LA GUADALUPE, 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERAMUNICIPAL Y PARTIENDO DEL HAYUNNTAMIENTO DE CALAKMUL EN 54METROS DIRÍGETE AL OESTE PORHALALTUN HA, lon:-89.47822763, lat:18.32890514}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354826 | Proyecto de inversión | 135291.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135291.79, modificado:134744.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 152010 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 152010 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.52, meta_modificada:279.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:RANCHERIA EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECER MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECH, lon:-89.38100052, lat:18.26237207}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352419 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1300000.0, modificado:1297214.52}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 19161 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 19161 | S | 4923 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:CALLE 18 EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DESDE EL H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS DIRIGIMOS POR LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCÁRCEGA CHETUMAL Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA , lon:-90.383886, lat:18.62600348}} | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 1297214.52 | 1297209.22 | 1297209.22 | 1297209.22 | 1297209.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_FISE_OP_006_2024, contratista:JESÚS MANUEL BORBONIO GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, monto:1297214.52, importe_modificado:1297214.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2352419/proyecto_INICIO, 2352419/proyecto_FIN, 2352419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se deben subir fotos de la obra y NO DOCUMENTOS, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | CAM240202364604 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348000.0, modificado:347398.18}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NUMERO EN LA LOCALIDAD EL TULUM, CALKINI - 57178 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 57178 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:327, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ESTACION DE TREN MAYA CALKINI - CRUZE ENTRADA EL TULUM KILÓMETRO 0 + 503 EJIDO CALKINI, 24900 EL TULUM, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CARRETERA CALKINI-NUNKINI Y , SE TOMO COMO REFERENCIA PARA INIC, lon:-90.07170928, lat:20.38009662}} | 2024-05-10 | 2024-06-24 | 347398.18 | 347398.18 | 347398.18 | 347398.18 | 347398.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-AD-16/2024, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:347398.18, importe_modificado:347398.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2364604/proyecto_PROCESO, 2364604/proyecto_INICIO, 2364604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354836 | Proyecto de inversión | 132780.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:132780.11, modificado:132280.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 152104 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 152104 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.81, meta_modificada:274.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:RANCHERIA DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACI, lon:-89.3506278, lat:18.89304639}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354851 | Proyecto de inversión | 178796.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:178796.52, modificado:178082.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ARROYO NEGRO, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 152408 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 152408 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.53, meta_modificada:369.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:RANCHERIA ARROYO NEGRO, 24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA LUEGO GIRAR A LA DEREC, lon:-89.25074683, lat:17.86138115}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352420 | Proyecto de inversión | 1863000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1863000.0, modificado:1863000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD LA LUCHA I, MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 19195 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 19195 | S | 39 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:139, direccion:EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA XPUJILJUSTO SIERRA POR 7.50KM SE LLEGA Y ATRAVIESA LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO Y CONTINUANDO, lon:-89.43950759, lat:18.42294061}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1862287.2 | 1862287.2 | 931143.6 | 931143.6 | 931143.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE 096_2024, contratista:Maria Georgina Heredia Turriza, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.1901368E7, importe_modificado:1.1901368E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.25}} | {2352420/proyecto_INICIO, 2352420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352421 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1300000.0, modificado:1297976.34}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA FLOR, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 19196 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 19196 | S | 101 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:140, direccion:CALLE 5 EJIDO LA FLOR, 24357 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA SE AVANZA SOBRE LA CARRETERA MEX 186 TRAMO 18 MARZO ESCARCEGA POR 3 KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQ, lon:-90.96208849, lat:18.33516357}} | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 1297976.34 | 1297976.34 | 1297976.34 | 1297976.34 | 1297976.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_FISE_OP_005_2024, contratista:JESÚS MANUEL BORBONIO GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, monto:1297976.34, importe_modificado:1297976.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2352421/proyecto_INICIO, 2352421/proyecto_PROCESO, 2352421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Se debe subir fotos de la obra y NO DOCUMENTOS, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | CAM240202352422 | Proyecto de inversión | 1104000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1104000.0, modificado:1104000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO, MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 19203 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 19203 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA XPUJILJUSTO SIERRA Y PASANDO LA 25 ZONA C.I.N.E. MILITAR POR 7.50KM Y POCO DESPUE, lon:-89.43227973, lat:18.44923066}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1103577.6 | 1103577.6 | 551788.8 | 551788.8 | 551788.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE 096_2024, contratista:Maria Georgina Heredia Turriza, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.1901368E7, importe_modificado:1.1901368E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.4}} | {2352422/proyecto_INICIO, 2352422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352423 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1300000.0, modificado:1297526.48}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 19206 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 19206 | S | 480 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:CALLE PASO DEL ESTUDIANTE EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA CH, lon:-90.516187, lat:18.567445}} | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 1297526.48 | 1297526.48 | 1297526.48 | 1297526.48 | 1297526.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_FISE_OP_007_2024, contratista:JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, monto:1297526.48, importe_modificado:1297526.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {2352423/proyecto_INICIO, 2352423/proyecto_FIN, 2352423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Se deben subir fotos de la obra y NO DOCUMENTOS, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | CAM240202352424 | Proyecto de inversión | 1242000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1242000.0, modificado:1242000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 19218 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 19218 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:PUEBLO PLAN DE AYALA (5 DE MAYO), 24646 HERMENEGILDO GALEANA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA XPUJILJUSTO SIERRA POR 68.2KM AL LLEGAR AL ENTRONQUE CON LA LOCALID, lon:-89.29987459, lat:18.07010361}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1241524.8 | 1241524.8 | 620762.4 | 620762.4 | 620762.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE 096_2024, contratista:Maria Georgina Heredia Turriza, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.1901368E7, importe_modificado:1.1901368E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.5}} | {2352424/proyecto_INICIO, 2352424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352425 | Proyecto de inversión | 2346000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2346000.0, modificado:2346000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD NUEVO BECAL EL 19, MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 19248 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 19248 | S | 57 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA XPUJILDZITBALCHEN POR 13.50KM AL LLEGAR AL ENTRONQUE CONTINÚE A MANO DERECHA POR LA, lon:-89.30342716, lat:18.61217574}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2345102.4 | 2345102.4 | 1172551.2 | 1172551.2 | 1172551.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE 096_2024, contratista:Maria Georgina Heredia Turriza, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.1901368E7, importe_modificado:1.1901368E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.6}} | {2352425/proyecto_INICIO, 2352425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352426 | Proyecto de inversión | 621000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:621000.0, modificado:621000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 19258 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 19258 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 24646 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA FRANCISCO ESCARCEGACHETUMAL POR 22.30KM AL , lon:-89.1716127, lat:18.06833265}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 620762.4 | 620762.4 | 310381.2 | 310381.2 | 310381.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE 096_2024, contratista:Maria Georgina Heredia Turriza, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.1901368E7, importe_modificado:1.1901368E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.65}} | {2352426/proyecto_INICIO, 2352426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352427 | Proyecto de inversión | 2070000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2070000.0, modificado:2070000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO LA MISTERIOSA, MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 19282 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 19282 | S | 62 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), 24647 LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA XPUJILJUSTO SIERRA POR 42.0, lon:-89.4199528, lat:18.06473757}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2069208 | 2069208 | 1034604 | 1034604 | 1034604 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE 096_2024, contratista:Maria Georgina Heredia Turriza, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.1901368E7, importe_modificado:1.1901368E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2352427/proyecto_INICIO, 2352427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352428 | Proyecto de inversión | 1582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1582000.0, modificado:1580092.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOMÁS AZNAR BARBACHANO LA MOZA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 20185 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 20185 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.8, meta_modificada:154.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:241, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOMAS AZNAR BARBACHANO, 24645 TOMÁS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL SE TOMA LA AVENIDA CALAKMUL SIGUIENDO HACI, lon:-89.19570123, lat:18.47946165}} | 2024-05-01 | 2024-06-29 | 1580092.79 | 1580092.79 | 474027.84 | 474027.84 | 474027.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISE-SH-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER, S.A., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1580092.79, importe_modificado:1580092.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.44}} | {2352428/proyecto_INICIO, 2352428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202364268 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:119400.89}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE SIN NUMERO POR CALLE SIN NUMERO DEL BARRIO SAN ROMAN DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 56258 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 56258 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PROLONGACION 22D BARRIO SAN ROMAN, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 22D SE TOMA COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 20 MARGEN DERECHO Y SE AVANZA 1.04 KM SOBRE LA CALLE 20 HASATA LLEGAR , lon:-90.04826923, lat:20.38732949}} | 2024-05-10 | 2024-07-13 | 119400.89 | 119400.89 | 119400.89 | 119400.89 | 119400.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-AD-11/2024-, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:119400.89, importe_modificado:119400.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2364268/proyecto_INICIO, 2364268/proyecto_FIN, 2364268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202361192 | Proyecto de inversión | 1121796.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121796.98, modificado:1119942.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 45802 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 45802 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE 21 PUEBLO SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, 24913 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 25 LA REFERENCIA SE TOMARA EL CENTRO DE LA POBLACION ESPECIFICAMENTE LA IGLECIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD UB, lon:-90.137824, lat:20.306288}} | 2024-05-05 | 2024-07-08 | 1119942.77 | 1119942.77 | 1119942.77 | 1119942.77 | 1119942.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-AD-09-/2024, contratista:ABRAHAM ELIAS YABUR FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1120361.59, importe_modificado:1120361.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2361192/proyecto_INICIO, 2361192/proyecto_FIN, 2361192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354878 | Proyecto de inversión | 63450.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:63450.34, modificado:63448.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 152691 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 152691 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.91, meta_modificada:28.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RÍO BEC PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE HORMIGUERO Y CALLE 8, CALLE CHICANÁ DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 750M PARA LUEGO GIRAR A LA DE, lon:-89.39577611, lat:18.50063863}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202365012 | Proyecto de inversión | 310697.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310697.79, modificado:310264.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CANALES UNO MUNICIPIO DE PALIZADA - 58358 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 58358 | S | 26 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:904, direccion:BRECHA TRAMO PALIZADA - CANALES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 39 + 5 RANCHERIA CANALES, 24203 CANALES UNO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 39 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SU VIA DE ACCESO ES FLUVIAL SALIEND, lon:-91.84170523, lat:18.41534333}} | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 310264.97 | 310264.97 | 310264.97 | 302560.24 | 302560.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-008/2024, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:2403894.92, importe_modificado:2403894.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} | {2365012/proyecto_INICIO, 2365012/proyecto_PROCESO, 2365012/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202365020 | Proyecto de inversión | 445528.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:445528.9, modificado:444908.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RIBERA BOCA CHICA MUNICIPIO DE PALIZADA - 58364 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 58364 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:923, direccion:BRECHA TRAMO PALIZADA - BOCA CHICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 500 RANCHERIA RIBERA BOCA CHICA, 24208 RIBERA BOCA CHICA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 132 KM DE LA CABCERA MUNICIPAL SE SU VIA DE AC, lon:-91.79808636, lat:18.47669561}} | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 444908.26 | 444908.26 | 444908.26 | 433859.97 | 433859.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-008/2024, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:2403894.92, importe_modificado:2403894.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.0}} | {2365020/proyecto_INICIO, 2365020/proyecto_PROCESO, 2365020/proyecto_INICIO, 2365020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202365022 | Proyecto de inversión | 644184.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644184.97, modificado:643287.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAGÓN DULCE MUNICIPIO DE PALIZADA - 58365 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 58365 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.55, meta_modificada:439.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:320, direccion:BRECHA TRAMO PALIZADA - LAGON DULCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 1 RANCHERIA LAGÓN DULCE, 24203 LAGÓN DULCE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADAA 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SU VIA DE ACCESO ES FLUVIAL EN, lon:-91.91853281, lat:18.33197893}} | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 643287.58 | 643287.58 | 643287.58 | 627312.99 | 627312.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-008/2024, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:2403894.92, importe_modificado:2403894.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.55}} | {2365022/proyecto_INICIO, 2365022/proyecto_PROCESO, 2365022/proyecto_INICIO, 2365022/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202365024 | Proyecto de inversión | 575963.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575963.35, modificado:575353.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PUERTO ARTURO MUNICIPIO DE PALIZADA - 58367 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 58367 | S | 40 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:BRECHA TRAMO PALIZADA - PUERTO ARTURO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 200 RANCHERIA PUERTO ARTURO, 24203 PUERTO ARTURO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 35.200 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SU NICA VIA DE AC, lon:-91.86459153, lat:18.35626727}} | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 575353.66 | 575353.66 | 575353.66 | 560878.26 | 560878.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-008/2024, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:2403894.92, importe_modificado:2403894.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.0}} | {2365024/proyecto_PROCESO, 2365024/proyecto_INICIO, 2365024/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354911 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225688.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XBONIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 153419 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153419 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS HACIA LA C 32 PARA LUEGO GIRRAR A LA IZQ HACIA LA C , lon:-90.16402146, lat:18.63637844}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354916 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112844.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 153609 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153609 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C 20 Y AVANZAR 71M PARA LUEGO GIRAR A , lon:-89.40003651, lat:18.50988783}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354917 | Proyecto de inversión | 448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:448000.0, modificado:447298.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 153610 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 153610 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.4, meta_modificada:26.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:781, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 129 + 500 RANCHERIA RÍO BLANCO, 24207 RÍO BLANCO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDALGO SE D, lon:-91.79159255, lat:18.06248546}} | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 447298.27 | 447298.27 | 447298.27 | 447298.27 | 447298.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_OOP_FISE_CONT_012_2024, contratista:TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:1612800.0, importe_modificado:1612800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.4}} | {2354917/proyecto_INICIO, 2354917/proyecto_PROCESO, 2354917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202363619 | Proyecto de inversión | 649324.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649324.71, modificado:621053.59}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA MUNICIPIO DE PALIZADA - 54104 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palizada | 54104 | S | 58 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:870, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 125 + 1 RANCHERIA SANTA ROSA, 24207 SANTA ROSA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 125 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADA SANTA ADELAIDA, lon:-91.86714978, lat:17.98479333}} | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 621053.59 | 621053.59 | 621053.59 | 451747.88 | 451747.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-006/2024, contratista:MAYOREO HIDRAHULICO E INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:621053.59, importe_modificado:621053.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2363619/proyecto_PROCESO, 2363619/proyecto_INICIO, 2363619/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352480 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:2749573.33}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LOS ROSALES, MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 30449 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 30449 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:89, direccion:EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24347 FLOR DE CHIAPAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL ESTE POR LA CALLE CANDELARIA ESCÁRCEGA HACIA LA CALLE 27 PASANDO 150M SE GIRA A LA IZQUIERDA C, lon:-90.63205711, lat:17.93371632}} | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 2749573.33 | 2749573.33 | 2749573.33 | 1374786.67 | 1374786.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/015/2024, contratista:CONSORCIO XLAPAK, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2749573.33, importe_modificado:2749573.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16000.0}} | {2352480/proyecto_PROCESO, 2352480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352481 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE DZITZBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE. - 30691 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 30691 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:RANCHERIA DZITBALCHÉ CENTRO, 24920 PUSTUNICH, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL SUR POR CALLE 16A HACIA CALLE 25 PASANDO 100 M SE GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A CALLE 25, lon:-90.0624123, lat:20.31707277}} | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1531964.35 | 1531964.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146799, contratista:, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE , monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16000.0}} | {2352481/proyecto_INICIO, 2352481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352484 | Proyecto de inversión | 2865287 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2865287.0, modificado:2749814.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 30844 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 30844 | S | 5 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19100.0, meta_modificada:19100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 LA HUASTECA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CALAKMUL NOS DIRIGIMOS AL ESTE POR HALALTUN HACIA EL PALMAR PASANDO 20 M SE GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A EL PA, lon:-89.66986005, lat:18.50117336}} | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 2749814.1 | 2749814.1 | 2749814.1 | 1374907.05 | 1374907.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/016/2024, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2749814.1, importe_modificado:2749814.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13370.0}} | {2352484/proyecto_INICIO, 2352484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352485 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1499540.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO SETENTA Y CUATRO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 30892 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 30892 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:252, direccion:RANCHERIA KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 EMILIANO ZAPATA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL ESCARCEGA NOS DIRIGIMOS AL NOROESTE POR CALLE 30A HACIA CALLE 49A PASANDO 600 M SE GIRA A LA DERE, lon:-90.75755695, lat:18.69990922}} | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 1499540.22 | 1499540.22 | 1499540.22 | 749770.11 | 749770.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA-INV-FISE-009-2024, contratista:APROVISIONAMIENTOS MARITIMOS Y PETROLEROS, S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1499540.22, importe_modificado:1499540.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2352485/proyecto_PROCESO, 2352485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352486 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:2746252.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA XTACUMBILXUNAAN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 30921 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 30921 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:760, direccion:PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 XTACUMBILXUNAAN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HOPELCHEN NOS DIRIGIMOS AL OESTE POR CALLE 15 HACIA CALLE 20 PASANDO 160 M SE GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓ, lon:-89.7572416, lat:19.9826888}} | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 2746252.99 | 2746252.99 | 2746252.99 | 1371126.5 | 1371126.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/014/2024, contratista:DESARROLLADORA URBANA ASP, SA DE CV, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2746252.99, importe_modificado:2746252.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20000.0}} | {2352486/proyecto_PROCESO, 2352486/proyecto_FIN, 2352486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352487 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1499872.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE XMEJIA, MUNICIPIO DE HOPELCHEN. - 30958 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 30958 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:EJIDO XMEJÍA, 24615 XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HOPELCHEN NOS DIRIGIMOS AL ESTE POR CALLE 15 HACIA CALLE 18 PASANDO 60 M SE GIRA A LA DERECHA CON CALLE 18 PASANDO 450 M SE GIRA A, lon:-89.41376683, lat:19.23283598}} | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 1499872.49 | 1499872.49 | 1499872.49 | 749936.25 | 749936.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/008/2024, contratista:SDM EDIFICACIONES, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1499872.49, importe_modificado:1499872.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2352487/proyecto_INICIO, 2352487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352488 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2250000.0, modificado:2247927.82}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE TIKINMUL, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 30974 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 30974 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL CAMPECHE NOS DIRIGIMOS AL SURESTE POR CALLE 51 HACIA AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ PASANDO 120 M S, lon:-90.21098417, lat:19.76712773}} | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 2247927.82 | 2247927.82 | 2247927.82 | 2247927.82 | 2247927.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/ FISE /001/2024, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES ORCAA, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2247927.82, importe_modificado:2247927.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15000.0}} | {2352488/proyecto_FIN, 2352488/proyecto_INICIO, 2352488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202355345 | Proyecto de inversión | 1695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1695000.0, modificado:1690654.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBÉN, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 172367 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 172367 | S | 15 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.1, meta_modificada:188.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CALLE 9 EJIDO SAN FRANCISCO KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 11 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C 8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 71M PARA LUEGO GIRAR A LA, lon:-90.41899152, lat:19.91261609}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 1690654.44 | 1690654.44 | 1690654.44 | 507196.33 | 507196.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/011/2024-2, contratista:RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:1690654.44, importe_modificado:1690654.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202355347 | Proyecto de inversión | 678000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:678000.0, modificado:676266.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHINÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 172591 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 172591 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.24, meta_modificada:75.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 16 PUEBLO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE PRIVADA DE LA 20 Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C 8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C 61 Y AVANZAR 71M, lon:-90.48974822, lat:19.76648171}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 676266.02 | 676266.02 | 676266.02 | 202879.81 | 202879.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/011/2024-1, contratista:RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:676266.02, importe_modificado:676266.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.51}} | {2355347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202355351 | Proyecto de inversión | 358400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:358400.0, modificado:357954.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TILA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 173071 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 173071 | S | 9 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.12, meta_modificada:21.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO A, lon:-92.04881392, lat:18.22763657}} | 2024-07-30 | 2024-09-28 | 357954.24 | 357954.24 | 357954.24 | 357954.24 | 357954.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_OOP_FISE_CONT_011_2024, contratista:AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:2419200.0, importe_modificado:2419200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.12}} | {2355351/proyecto_INICIO, 2355351/proyecto_FIN, 2355351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202360094 | Proyecto de inversión | 969078.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:969078.64, modificado:966946.49}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 17 ENTRE 20 Y 22 EN EL BARRIO SANTA ROSALIA, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 41339 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 41339 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 17 BARRIO SANTA ROSALIA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 806 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE DZITBALCHE QUE SE TOMA COMO REFERENCIA.PARA LLE, lon:-90.0566, lat:20.31517601}} | 2024-04-26 | 2024-05-30 | 966946.49 | 966946.49 | 966946.49 | 966946.49 | 966946.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FAISMUN-IR-003/2024, contratista:LIC. BEATRIZ ASUNCION POOT EK, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:968346.77, importe_modificado:968346.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.0}} | {2360094/proyecto_PROCESO, 2360094/proyecto_INICIO, 2360094/proyecto_FIN, 2360094/proyecto_PROCESO, 2360094/proyecto_FIN, 2360094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202361285 | Proyecto de inversión | 936101.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936101.23, modificado:934405.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE - 46211 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 46211 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CALLE 5 PUEBLO TANKUCHE, 24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 3 SE TOMA COMO REFERENCIA EL CENTRO DE POBLACION ESPECIFICAMENTE A UN COSTADO DEL PARQUE PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 4 MARGEN DERECHO RUMBO A, lon:-90.241705, lat:20.506653}} | 2024-05-08 | 2024-07-08 | 934405.3 | 934405.3 | 934405.3 | 934405.3 | 934405.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-AD-10/2024, contratista:PRODUCCION GI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:934407.83, importe_modificado:934407.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2361285/proyecto_PROCESO, 2361285/proyecto_INICIO, 2361285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354921 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:337835.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TINÚN, MUNICIPIO DE TENABO - 153688 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153688 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:PUEBLO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 17 METROS DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 19. LUEGO EN 51 METROS GIRA A LA DERECHA, lon:-90.22202582, lat:19.96603613}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 337835.92 | 337835.92 | 337835.92 | 101350.78 | 101350.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-1, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:337835.92, importe_modificado:337835.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353153 | Proyecto de inversión | 56734.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56734.32, modificado:56676.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL FANTASMA LOS CHILEROS, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 54246 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 54246 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.33, meta_modificada:117.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1148, direccion:RANCHERIA EL FANTASMA (LOS CHILEROS), 24344 EL FANTASMA (LOS CHILEROS), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MAP Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA CALLE 18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 400M PARA LL, lon:-90.62859319, lat:18.4202151}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 56676.57 | 56676.57 | 56676.57 | 17002.97 | 17002.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-31, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:56676.57, importe_modificado:56676.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353154 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1492665.08}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 54402 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 54402 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ, 24837 NUEVO MICHOACÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS POR EL NORESTE HACIA CALLE 20 HACIA CALLE 17 PASANDO 3.2 KM SE GIRA A LA IZQUIERDA PASANDO 300 M LLE, lon:-90.10750789, lat:20.20311111}} | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 1492665.08 | 1492665.08 | 1492665.08 | 746332.54 | 746332.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDA/INV/FISE/002/2024, contratista:PLUVIAL DEL GOLFO, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1492665.08, importe_modificado:1492665.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2353154/proyecto_PROCESO, 2353154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353155 | Proyecto de inversión | 101744.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:101744.09, modificado:101387.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 54590 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 54590 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.54, meta_modificada:48.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 29, CALLE 10 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO EN LA C 18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA, lon:-90.68250817, lat:19.63727284}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 101387.5 | 101387.5 | 101387.5 | 30416.25 | 30416.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-7, contratista:LUIS FELIPE CAHUICH CANTO, convocante:CODESVI, monto:101387.5, importe_modificado:101387.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353159 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:221992.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 54902 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 54902 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:EJIDO SANTA CRUZ, 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN UBICADO EN LA C 33 AVANZAREMOS 23M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C 20 Y , lon:-90.11488928, lat:20.2064234}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 221992.77 | 221992.77 | 221992.77 | 66597.83 | 66597.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-1, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:221992.77, importe_modificado:221992.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353161 | Proyecto de inversión | 565000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:565000.0, modificado:554981.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 54947 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 54947 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.7, meta_modificada:62.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 6 BARRIO SAN PEDRO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21, CALLE 6-A SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 800 METROS TOMA C. 22 HACIA C. 20 LUEGO EN 2.6 KILOMETROS GIRA A LA DERECHA, lon:-90.17165556, lat:20.13145616}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 554981.96 | 554981.96 | 554981.96 | 166494.59 | 166494.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-2, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:554981.96, importe_modificado:554981.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353162 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:110996.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MONTEBELLO, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 54980 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 54980 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:EJIDO MONTE BELLO, 24863 MONTEBELLO, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DEHECELCHAKAN EN 23 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 33 HACIA C. 20 LUEGO EN 900 METROS GI, lon:-89.96318389, lat:19.9542042}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 110996.4 | 110996.4 | 110996.4 | 33298.92 | 33298.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-3, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:110996.4, importe_modificado:110996.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353163 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:221992.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 55009 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 55009 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 23 COLONIA CENTRO HECELCHAKÁN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 26 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN UBICADO EN LA C 33 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 23M PARA LUEGO GIRAR A LA D, lon:-90.14221824, lat:20.17734107}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 221992.78 | 221992.78 | 221992.78 | 66597.83 | 66597.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-4, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:221992.78, importe_modificado:221992.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353164 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:110996.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 55019 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 55019 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PUEBLO HECELCHAKÁN, 24800 [GRANJA AVÍCOLA], HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN UBICADO EN LA C 19 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 40M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C 19 Y AVAN, lon:-90.14102318, lat:20.18911223}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 110996.39 | 110996.39 | 110996.39 | 33298.92 | 33298.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-5, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:110996.39, importe_modificado:110996.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353165 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:332989.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHUNKANÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 55051 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 55051 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:PUEBLO CHUNKANÁN, 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA C 33A AAVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 23M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C 20, lon:-90.23535794, lat:20.24549218}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 332989.17 | 332989.17 | 332989.17 | 99896.75 | 99896.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-6, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:332989.17, importe_modificado:332989.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353166 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105152.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 55069 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 55069 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 19 BARRIO SAN PEDRO 1, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 21 SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 800 METROS TOMA C. 22 HACIA C. 20 LUEGO EN 2.6 KILOMETROS GIRA A LA DERECHA, lon:-90.17298329, lat:20.1336778}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 105152.1 | 105152.1 | 105152.1 | 31545.63 | 31545.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-7, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:105152.1, importe_modificado:105152.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353167 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211000.0, modificado:210304.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD MONTEBELLO, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 55099 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 55099 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:EJIDO MONTE BELLO, 24863 MONTEBELLO, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DEHECELCHAKAN EN 23 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 33 HACIA C. 20 LUEGO EN 900 METROS GI, lon:-89.9602352, lat:19.95345207}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 210304.18 | 210304.18 | 210304.18 | 63091.25 | 63091.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-8, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:210304.18, importe_modificado:210304.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202355352 | Proyecto de inversión | 448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:448000.0, modificado:447298.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ADELAIDA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 173188 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 173188 | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.4, meta_modificada:26.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:261, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ADELAIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 123 + 100 PUERTO SANTA ADELAIDA, 24207 SANTA ADELAIDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE DIRIGE AL CAMINO PALIZA, lon:-91.79799453, lat:18.01219631}} | 2024-07-30 | 2024-09-28 | 447298.27 | 447298.27 | 447298.27 | 447298.27 | 447298.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_OOP_FISE_CONT_012_2024, contratista:TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:1612800.0, importe_modificado:1612800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.4}} | {2355352/proyecto_INICIO, 2355352/proyecto_PROCESO, 2355352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debido a que el proyecto ya reporta avances financieros y físicos al 100% es necesario cambiar el status del proyecto ha Terminado y adjuntar la liga de documento de evidencia de termino., trimestre:3.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | CAM240202355353 | Proyecto de inversión | 537600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:537600.0, modificado:536931.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ISLA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 173341 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 173341 | S | 11 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.68, meta_modificada:31.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE DIRIGE AL PU, lon:-92.07829137, lat:18.25403722}} | 2024-07-30 | 2024-09-28 | 536931.42 | 536931.42 | 536931.42 | 536931.42 | 536931.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_OOP_FISE_CONT_011_2024, contratista:AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:2419200.0, importe_modificado:2419200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.68}} | {2355353/proyecto_INICIO, 2355353/proyecto_PROCESO, 2355353/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | CAM240202355354 | Proyecto de inversión | 627200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:627200.0, modificado:626419.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 173466 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 173466 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.96, meta_modificada:36.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON BENITO JUAREZ CANTON PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE MELCHO OCAMPO LOCALIDAD DE PALIZADA CENTRO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MANUEL DOBLADO , lon:-92.09181224, lat:18.2540815}} | 2024-07-30 | 2024-09-28 | 626419.98 | 626419.98 | 626419.98 | 626419.98 | 626419.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_OOP_FISE_CONT_011_2024, contratista:AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:2419200.0, importe_modificado:2419200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.96}} | {2355354/proyecto_INICIO, 2355354/proyecto_PROCESO, 2355354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | CAM240202360108 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1498724.21}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 41403 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 41403 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5310.0, meta_modificada:5310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ERMITA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE TOMA LA CAR, lon:-90.58776288, lat:19.49909936}} | 2024-04-24 | 2024-06-05 | 1498724.21 | 1498724.21 | 1226343.12 | 1226343.12 | 1226343.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-015/2024, contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLÍ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1498724.21, importe_modificado:1498724.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5310.0}} | {2360108/proyecto_INICIO, 2360108/proyecto_PROCESO, 2360108/proyecto_FIN, 2360108/proyecto_INICIO, 2360108/proyecto_PROCESO, 2360108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202362671 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1594120.97}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 52909 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 52909 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:CALLE JOSE MENDIETA EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE QUETZAL Y CALLE EL PORVENIR, CALLE LAS ALMENDRAS PARA LLEGAR A SANTO DOMINGO KESTE SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE, lon:-90.50690843, lat:19.50038955}} | 2024-04-25 | 2024-06-07 | 1594120.97 | 1594120.97 | 1594120.97 | 1594120.97 | 1594120.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-030/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1594120.97, importe_modificado:1594120.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2362671/proyecto_INICIO, 2362671/proyecto_PROCESO, 2362671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353168 | Proyecto de inversión | 633000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:633000.0, modificado:630912.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CHUNKANÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 55107 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 55107 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.74, meta_modificada:25.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE CARRT CAMPECHE CHUNHÚAS EJIDO CHUNKANÁN, 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA C 33A AAVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 23M PARA LUEGO GIRAR A , lon:-90.24037058, lat:20.24600283}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 630912.53 | 630912.53 | 630912.53 | 189273.76 | 189273.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-9, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:630912.53, importe_modificado:630912.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202356611 | Proyecto de inversión | 1438495.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1438495.1, modificado:1438426.09}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SEYBAPLAYA EN LA COLONIA GUADALUPE CALLE 39 - 20479 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 20479 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1639.8, meta_modificada:1639.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 39 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 14, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 100 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA RAMON FELIX FLORES Y A 150 DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA, lon:-90.68405869, lat:19.63242984}} | 2024-05-06 | 2024-06-03 | 1438426.09 | 1438426.09 | 1438426.09 | 1438426.09 | 1438426.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C015/2024, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:1438426.09, importe_modificado:1438426.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1639.8}} | {2356611/proyecto_INICIO, 2356611/proyecto_PROCESO, 2356611/proyecto_FIN, 2356611/proyecto_INICIO, 2356611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGEN LOS LINKS, trimestre:3.0, usuario:darreljpachecod, fecha:2024-10-09}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato y de la entrega-recepción no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | CAM240202362735 | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2850000.0, modificado:2849945.83}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 50919 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 50919 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2845.1, meta_modificada:2845.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 16, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL PASANDO POR LA JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHEN EN APROX 20 KM SE LLEGA A UN CRUZ, lon:-89.58123704, lat:19.36483694}} | 2024-04-23 | 2024-05-22 | 2849945.83 | 2849945.83 | 2849945.83 | 2849945.83 | 2849945.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-19/2024, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:2849994.38, importe_modificado:2849945.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2845.55}} | {2362735/proyecto_INICIO, 2362735/proyecto_FIN, 2362735/proyecto_PROCESO, 2362735/proyecto_FIN, 2362735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202355213 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 167234 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167234 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 72M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ Y AVANZAREMOS 46M Y POR ÚLTIMO CONTINÚAR RECTO Y AVA, lon:-89.40144856, lat:18.50824234}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355213/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se procede a la cancelación del presente folio, en virtud de su eliminación previa en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)., trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-02}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202358981 | Proyecto de inversión | 2742693.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2742693.42, modificado:2742693.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA REVOLUCION, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 39824 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 39824 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 51-A COLONIA REVOLUCIÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 51A Y CALLE 24B, ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO ATRAS DE LA UNION GANADERA LOCAL LA UNICA QUE SE EXISTE EN LA CABECERA Y ESTA, lon:-90.742771, lat:18.608753}} | 2024-04-26 | 2024-07-14 | 2742693.42 | 2742693.42 | 2742693.42 | 1762491.39 | 1762491.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-001-2024, contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2742693.42, importe_modificado:2742693.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}} | {2358981/proyecto_INICIO, 2358981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353025 | Proyecto de inversión | 82106.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:82106.57, modificado:82099.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 49445 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 49445 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.5, meta_modificada:168.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:EJIDO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPLA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADA SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C.2, lon:-89.33416739, lat:19.23772463}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 82099.42 | 82099.42 | 82099.42 | 82099.42 | 82099.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/06/2024-7, contratista:CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:82099.42, importe_modificado:82099.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.5}} | {2353025/proyecto_INICIO, 2353025/proyecto_PROCESO, 2353025/proyecto_FIN, 2353025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353026 | Proyecto de inversión | 48049.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48049.32, modificado:48049.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 49496 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 49496 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.42, meta_modificada:98.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 11-A COLONIA TAMARINDO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE MARIANO CRECENCIO G Y CALLE 28-A, CALLE 11 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C 21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 130M PARA LUEGO GI, lon:-89.84900115, lat:19.75367609}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 48049.22 | 48049.22 | 48049.22 | 14414.77 | 14414.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/06/2024-8, contratista:CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:48049.22, importe_modificado:48049.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353028 | Proyecto de inversión | 125004.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:125004.55, modificado:124951.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DZIBALCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 49575 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 49575 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.23, meta_modificada:257.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE 31 PUEBLO DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 28-A Y CALLE 28, CALLE 29 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUEGO EN 1, lon:-89.72913305, lat:19.45985001}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 124951.17 | 124951.17 | 124951.17 | 124951.17 | 124951.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/06/2024-9, contratista:CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:124951.17, importe_modificado:124951.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.23}} | {2353028/proyecto_INICIO, 2353028/proyecto_FIN, 2353028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353499 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1495617.94}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO, MUNICIPIO DE CALKINI. - 69331 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 69331 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL ESTE POR CALLE 17 PASANDO 450 M GIRAMOS A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A CALLE 16 PASANDO 40 M, lon:-90.10828555, lat:20.33560894}} | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 1495617.94 | 1495617.94 | 1495617.94 | 747808.97 | 747808.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/005/2024, contratista:LORENA CHABLE PERERA, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1495617.94, importe_modificado:1495617.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2353499/proyecto_PROCESO, 2353499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353505 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1499004.45}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 69417 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 69417 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:PUEBLO MELCHOR OCAMPO, 24570 MELCHOR OCAMPO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL CAMPECHE NOS DIRIGIMOS AL SURESTE POR CALLE 51 HACIA AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ PA, lon:-90.22139312, lat:19.36345977}} | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 1499004.45 | 1499004.45 | 1499004.45 | 749502.23 | 749502.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/006/2024, contratista:PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1499004.45, importe_modificado:1499004.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2353505/proyecto_PROCESO, 2353505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352561 | Proyecto de inversión | 27307.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27307.2, modificado:27262.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAL SI PUEDES 2 EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 34551 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 34551 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.38, meta_modificada:56.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 36 COLONIA SAL SI PUEDES II, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 34 Y CALLE 38, CALLE 38 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE 26 Y AVANZAREOS UNA DISTANCIA DE 240M PARA LUEGO GIRAR A, lon:-90.72241709, lat:18.6076128}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 27262.09 | 27262.09 | 27262.09 | 8178.63 | 8178.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-21, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:27262.09, importe_modificado:27262.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.82}} | {2352561/proyecto_INICIO, 2352561/proyecto_FIN, 2352561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202357817 | Proyecto de inversión | 3090967.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3090967.14, modificado:3090967.14}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD AQUILES SERDÁN CHUINÁ - 33086 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 33086 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5430.0, meta_modificada:5430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO AQUILES SERDÁN CHUINÁ, 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDAN CHUINA SE ENCUENTR A 45, lon:-90.71369066, lat:18.96496586}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 3090967.14 | 3090967.14 | 2651003.86 | 2651003.86 | 2651003.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-009/2024, contratista:CESAR ROMAN CHAB MONTENEGRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:3090967.14, importe_modificado:3090967.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4669.8}} | {2357817/proyecto_INICIO, 2357817/proyecto_PROCESO, 2357817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352680 | Proyecto de inversión | 1021885.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1021885.85, modificado:1021812.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 37489 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 37489 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.3, meta_modificada:59.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE COHUILA PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE NAYARIT, CALLE COLIMA SE TOMA COMO REFERENCIA DE INICIO EL PALACIO MPAL. DEL MPIO. DE CALKINI UBICADADO EN LA C. 20 SE AVANZA UNOS 184, lon:-90.147842, lat:20.397743}} | 2024-05-03 | 2024-07-23 | 1021812.19 | 1021812.19 | 1021809.15 | 1021809.15 | 1021809.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FISE-AD-03-2024, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINÍ, monto:1021812.19, importe_modificado:1021812.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.4}} | {2352680/proyecto_INICIO, 2352680/proyecto_FIN, 2352680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352681 | Proyecto de inversión | 358400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:358400.0, modificado:357954.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LA REBEZA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 37519 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 37519 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.12, meta_modificada:21.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN AGUSTIN (LA REBEZA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA DEL . HAYUNT, lon:-92.10652424, lat:18.25729115}} | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 357954.24 | 357954.24 | 357954.24 | 357954.24 | 357954.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_OOP_FISE_CONT_011_2024, contratista:AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:2419200.0, importe_modificado:2419200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.12}} | {2352681/proyecto_INICIO, 2352681/proyecto_PROCESO, 2352681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | CAM240202352682 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1400000.0, modificado:1394895.77}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL JOBAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 37523 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 37523 | S | 39 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:961, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 68 + 200 EJIDO EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CAB MUN EN LA CARR FED 186 ESCÁRCEGA CHETUMAL SE AVANZA 50 KM HASTA LL, lon:-90.20676782, lat:18.52666639}} | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 1394895.77 | 1221791.57 | 1221791.57 | 1221791.57 | 1221791.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_FISE_OP_003_2024, contratista:JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, monto:1394895.77, importe_modificado:1394895.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.0}} | {2352682/proyecto_INICIO, 2352682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352684 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, modificado:1245513.82}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 37613 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 37613 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 46A COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 46A Y CALLE 57C, CALLE 63A ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL PUNTO DE REFERENCIA EL ÚNICO CAMPO DE BEISBOL FRANCI, lon:-90.74479149, lat:18.61518742}} | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 1245513.82 | 1105194.07 | 1105194.07 | 1105194.07 | 1105194.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_FISE_OP_001_2024, contratista:JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, monto:1245513.82, importe_modificado:1245513.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:518.0}} | {2352684/proyecto_INICIO, 2352684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352686 | Proyecto de inversión | 2663650.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2663650.4, modificado:2659864.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 37712 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 37712 | S | 520 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1073.0, meta_modificada:1073.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA CRISTO REY, 24460 5 DE MAYO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 CARRETERA MEX 180 Y CALLE 3, CALLE 20 PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SEYBAPLAYA SORE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A SOBRE LA CALLE 23 S, lon:-90.68073812, lat:19.64141053}} | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 2659864 | 2659864 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA_DOPDUSP_FISE_C017_2024, contratista:MC COMERCIO Y CONSTRUCCION DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:2659864.0, importe_modificado:2659864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2352686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352687 | Proyecto de inversión | 358400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:358400.0, modificado:357838.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE POPISTAL, MUNICIPIO DE PALIZADA - 37786 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 37786 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.12, meta_modificada:21.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:753, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - POPÍSTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 135 + 500 RANCHERIA EL POPISTAL, 24207 EL POPISTAL [RANCHO], PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA DEL H.AYUNTAMINET DE PALI, lon:-91.80494089, lat:18.20690649}} | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 357838.61 | 357838.61 | 357838.61 | 357838.61 | 357838.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_OOP_FISE_CONT_012_2024, contratista:TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:1612800.0, importe_modificado:1612800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.12}} | {2352687/proyecto_INICIO, 2352687/proyecto_PROCESO, 2352687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Se deben subir fotos de la obra y NO DOCUMENTOS, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | CAM240202353882 | Proyecto de inversión | 6260210.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6260210.04, modificado:6260210.04}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 81616 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 81616 | S | 132 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:CALLE ALAMO EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE PALMAS, CALLE CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SILVITUC LA CUAL SE LOCALIZA A 55.8KM DE LA CABECERA MUN, lon:-90.27014991, lat:18.64561018}} | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2353882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354640 | Proyecto de inversión | 75007.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:75007.64, modificado:74999.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA CRISTALINA, MUNICIPIO DE CARMEN - 146563 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 146563 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.29, meta_modificada:155.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:CALLE EL PIPILA EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE PEDRO INFANTE , CALLE COLÓN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22, lon:-91.0528676, lat:18.72812489}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 74999.72 | 74999.72 | 74999.72 | 22499.92 | 22499.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-21, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:74999.72, importe_modificado:74999.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354643 | Proyecto de inversión | 60744.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:60744.65, modificado:60742.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MUNICIPIO DE CARMEN - 146650 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 146650 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.79, meta_modificada:125.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 22M PARA LUEGO GIRAR A, lon:-90.97057061, lat:18.71739627}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 60742.47 | 60742.47 | 60742.47 | 18222.74 | 18222.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-22, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:60742.47, importe_modificado:60742.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354644 | Proyecto de inversión | 74818.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:74818.03, modificado:74809.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CARMEN - 146719 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 146719 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.89, meta_modificada:154.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 22 HACIA SHIELDS. 160 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A CALLE 35 290 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A C. 3, lon:-91.30496556, lat:18.38614919}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 74809.04 | 74809.04 | 74809.04 | 22442.71 | 22442.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-23, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:74809.04, importe_modificado:74809.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354645 | Proyecto de inversión | 63147.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:63147.31, modificado:63072.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE CARMEN - 146798 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 146798 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.27, meta_modificada:130.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN EN 6.7 KILOMETROS TOMA CALLE 35 C. 35A AV. MALECÓN DE LA CALETA Y AV. BOQ, lon:-90.94290077, lat:18.89648526}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 63072.63 | 63072.63 | 63072.63 | 18921.79 | 18921.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-24, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:63072.63, importe_modificado:63072.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354648 | Proyecto de inversión | 69309.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:69309.76, modificado:69269.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL SACRIFICIO, MUNICIPIO DE CARMEN - 146901 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 146901 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.27, meta_modificada:143.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3501, direccion:RANCHERIA SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 160M PARA LUEGOGIRAR A LA DEREC, lon:-91.35088692, lat:18.184133}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 69269.76 | 69269.76 | 69269.76 | 20780.93 | 20780.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-25, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:69269.76, importe_modificado:69269.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354651 | Proyecto de inversión | 81700.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81700.3, modificado:81644.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ABELARDO L RODRÍGUEZ, MUNICIPIO DE CARMEN - 146964 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 146964 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.82, meta_modificada:168.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE 14 EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DIS, lon:-90.90359035, lat:18.73219196}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 81644.02 | 81644.02 | 81644.02 | 24493.21 | 24493.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-26, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:81644.02, importe_modificado:81644.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354656 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225482.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XKEULIL, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 147047 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 147047 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CALLE CARRT CAMPECHE 60 PUEBLO XKEULIL, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO EN LA C.18 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 150M PAR, lon:-90.62817373, lat:19.62657386}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 225482.12 | 225482.12 | 225482.12 | 67644.64 | 67644.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-8, contratista:LUIS FELIPE CAHUICH CANTO, convocante:CODESVI, monto:225482.12, importe_modificado:225482.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202357885 | Proyecto de inversión | 1121796.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121796.98, modificado:1121203.49}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 36064 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 36064 | S | 19 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CALLE 15 PUEBLO SANTA CRUZ, 24916 SANTA CRUZ EX-HACIENDA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 SE TOMA COMO REFERENCIA EL CENTRO DE POBLACION DE SANTA CRUZ EX HACIENDA DONDE SE UBICA LA CANCHA TECHADA DE USOS MU, lon:-90.23951472, lat:20.39614235}} | 2024-05-08 | 2024-07-16 | 1121203.49 | 1121203.49 | 1121203.49 | 1121203.49 | 1121203.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-AD-12/2024, contratista:SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1121234.24, importe_modificado:1121234.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2357885/proyecto_INICIO, 2357885/proyecto_PROCESO, 2357885/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202358475 | Proyecto de inversión | 2040319.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2040319.39, modificado:2040319.39}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CARCAMO DE REBOMBEO AEROPUERTO ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES INFRAESTRUCTURA MECANICA TRENES DE DESCARGA 1, 2, 4 Y ELECTROMECANICA EQUIPO 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE, AREA URBANA - 38209 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 38209 | S | 34489 | 33136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO AEROPUERTO CAMPECHE ING. ALBERTO ACUÑA ONGAY, 24079 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE HÉROES DE NACOZARI Y CALLE MULTUN CHAC, CALLE LIBRAMIENTO CAMPECHE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, lon:-90.51304035, lat:19.8130931}} | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 2034775.85 | 2034775.85 | 2034775.85 | 2034775.85 | 2034775.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-ADQ-LP-001-2024, contratista:José Franklin Canche Mis, convocante:Municipio de Campeche, monto:2034775.85, importe_modificado:2034775.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.55}} | {2358475/proyecto_INICIO, 2358475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354658 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225482.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 147106 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 147106 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 12 PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 78M HACIA LA C 17 PARA LUEGO GI, lon:-90.68551779, lat:19.63464605}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 225482.12 | 225482.12 | 225482.12 | 67644.64 | 67644.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-9, contratista:LUIS FELIPE CAHUICH CANTO, convocante:CODESVI, monto:225482.12, importe_modificado:225482.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354661 | Proyecto de inversión | 12926.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:12926.21, modificado:12779.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 147166 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 147166 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.68, meta_modificada:26.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PUEBLO SEYBAPLAYA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE HORNOS Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 78M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C 17 Y A, lon:-90.68356875, lat:19.62603147}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 12779.91 | 12779.91 | 12779.91 | 3833.97 | 3833.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-10, contratista:LUIS FELIPE CAHUICH CANTO, convocante:CODESVI, monto:12779.91, importe_modificado:12779.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354664 | Proyecto de inversión | 138265.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:138265.64, modificado:137140.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 147257 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 147257 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.56, meta_modificada:66.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 39 COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 37 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 78M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C 17 Y, lon:-90.68533901, lat:19.63288845}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 137140.5 | 137140.5 | 137140.5 | 41142.15 | 41142.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-11, contratista:LUIS FELIPE CAHUICH CANTO, convocante:CODESVI, monto:137140.5, importe_modificado:137140.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354668 | Proyecto de inversión | 86383.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:86383.95, modificado:86368.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 147355 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 147355 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.79, meta_modificada:39.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:EJIDO SANTA CRUZ, 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN UBICADO EN LA C 33 AVANZAREMOS 23M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C 20 Y , lon:-90.11641089, lat:20.20358558}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 86368.01 | 86368.01 | 86368.01 | 25910.4 | 25910.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-10, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:86368.01, importe_modificado:86368.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354671 | Proyecto de inversión | 95057.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:95057.56, modificado:93981.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 147502 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 147502 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.72, meta_modificada:44.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 17 BARRIO SAN PEDRO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 4-B Y CALLE 17, CALLE 15 SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 800 METROS TOMA C. 22 HACIA C. 20 LUEGO EN 2.6 KILOMETROS GIRA A LA DERECH, lon:-90.16975075, lat:20.13388641}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 93981.37 | 93981.37 | 93981.37 | 28194.41 | 28194.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-11, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:93981.37, importe_modificado:93981.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354680 | Proyecto de inversión | 146302.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146302.81, modificado:144501.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MONTEBELLO, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 147832 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 147832 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.25, meta_modificada:70.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:EJIDO MONTE BELLO, 24863 MONTEBELLO, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DEHECELCHAKAN EN 23 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 33 HACIA C. 20 LUEGO EN 900 METROS GIR, lon:-89.96042972, lat:19.95209203}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 144501.36 | 144501.36 | 144501.36 | 43350.41 | 43350.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-12, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:144501.36, importe_modificado:144501.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202358490 | Proyecto de inversión | 2680487.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2680487.82, modificado:2680487.82}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE DOS A POR CINCO COLONIA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE TENABO MUNICIPIO DE TENABO - 38288 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 38288 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 2 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 24707 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO AVANZAR 6 CUADRAS EN DIRECCIÓN AL COBACAM DOBLAR A MANO DERECHA POR CALLE 5. AVAN, lon:-90.22262297, lat:20.05123958}} | 2024-04-16 | 2024-05-16 | 2645962.69 | 2645962.69 | 2645962.69 | 2645962.69 | 2645962.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-06-2024, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:2645962.69, importe_modificado:2645962.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1966.0}} | {2358490/proyecto_INICIO, 2358490/proyecto_PROCESO, 2358490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202358529 | Proyecto de inversión | 112695.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112695.96, modificado:112695.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 38345 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 38345 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:EJIDO LÓPEZ MATEOS LA DESCONFIANZA, 24411 LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 24.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A CA, lon:-90.56460756, lat:19.19347508}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 112695.41 | 112695.41 | 54028.98 | 54028.98 | 54028.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-A/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:112695.41, importe_modificado:112695.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {2358529/proyecto_INICIO, 2358529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352745 | Proyecto de inversión | 3800200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3800200.0, modificado:3800200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 39065 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 39065 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1051.0, meta_modificada:1051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:367, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA ROSITA, 24333 NUEVA ROSITA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLEJON SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA DIVISION DEL NORTE CA, lon:-90.74139583, lat:18.29565375}} | 2024-07-15 | 2024-12-31 | 3791422.3 | 3791422.3 | 1477249.94 | 1477249.94 | 1477249.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_2024, contratista:JOSE ELIAS RAZO SANTIAGO, convocante:ROBERT RENE MENDEZ TORRES, monto:3791422.3, importe_modificado:3791422.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:409.0}} | {2352745/proyecto_INICIO, 2352745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354687 | Proyecto de inversión | 159227.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:159227.31, modificado:158540.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 147957 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 147957 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.39, meta_modificada:75.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 12, CALLE 22 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN UBICADO SOBRE LA C 33 AVANZAREMOS 40M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C19 , lon:-90.13389386, lat:20.18333764}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 158540.16 | 158540.16 | 158540.16 | 47562.05 | 47562.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-13, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:158540.16, importe_modificado:158540.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354692 | Proyecto de inversión | 128792.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128792.79, modificado:127324.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CHUNKANÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 148024 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 148024 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.77, meta_modificada:61.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE CARRT CAMPECHE CHUNHÚAS PUEBLO CHUNKANÁN, 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA C 33A AAVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 23M PARA LUEGO GIRAR A , lon:-90.23734792, lat:20.24564338}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 127324.48 | 127324.48 | 127324.48 | 38197.34 | 38197.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-14, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:127324.48, importe_modificado:127324.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354694 | Proyecto de inversión | 102139.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:102139.24, modificado:100780.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 148056 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 148056 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.76, meta_modificada:210.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:EJIDO SANTA CRUZ, 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN UBICADO EN LA C 33 AVANZAREMOS 23M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C 20 Y A, lon:-90.11826718, lat:20.20107565}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 100780.96 | 100780.96 | 100780.96 | 30234.29 | 30234.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-15, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:100780.96, importe_modificado:100780.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354698 | Proyecto de inversión | 81737.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81737.52, modificado:80623.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 148108 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 148108 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.31, meta_modificada:168.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 29 PUEBLO CENTRO POMUCH, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y CALLE 15, CARRETERA CAMPECHE MERIDA SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 23 METROS TOMA C. 22 HACIA C. 20 LUEGO EN 2.6 KILOMETROS GIRA, lon:-90.16776809, lat:20.13443245}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 80623 | 80623 | 80623 | 24186.9 | 24186.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-16, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:80623.0, importe_modificado:80623.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202358003 | Proyecto de inversión | 1017626.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017626.19, modificado:1015928.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN - 36605 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 36605 | S | 865 | 865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 5 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 3 ESTE PROYECTO SE REALIZO EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON UBICADA EN LAS COLONIAS VENUSTIANO CARRANZA PEDREGAL, ASERRADERO, MANG, lon:-90.72315862, lat:19.34331936}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 1015928.9 | 1015928.9 | 909710.35 | 909710.35 | 909710.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-027-A/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1015928.9, importe_modificado:1015928.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2358003/proyecto_PROCESO, 2358003/proyecto_INICIO, 2358003/proyecto_PROCESO, 2358003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202359295 | Proyecto de inversión | 660762.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660762.83, modificado:658547.82}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN LA PROLONGACION DE LA 27 POR CARRETERA FEDERAL EN EL BARRIO SAN FELICIANO, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 40712 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 40712 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1073.71, meta_modificada:1073.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PROLONGACION 27 BARRIO SAN FELICIANO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE PRIVADA 27 Y CARRETERA FEDERAL CAMPECHE-MERIDA, CALLE 29 LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.5 KILOMETROS TOMANDO COMO REFENCIA EL PALACIO M, lon:-90.04661493, lat:20.32106}} | 2024-04-25 | 2024-05-24 | 658547.82 | 658547.82 | 658547.82 | 658547.82 | 658547.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FAISMUN-AD-002/2024, contratista:LURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:659191.43, importe_modificado:659191.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1073.71}} | {2359295/proyecto_INICIO, 2359295/proyecto_PROCESO, 2359295/proyecto_FIN, 2359295/proyecto_INICIO, 2359295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202359301 | Proyecto de inversión | 770360.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770360.16, modificado:770360.16}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIVADA ENTRE OCHO COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO MUNICIPIO DE TENABO - 40728 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 40728 | S | 190 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.0, meta_modificada:548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LA 8 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 27, PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO AVANZAR UNA CUADRA Y MEDIA SOBRE LA CALLE 8 RUMBO AL CEMENTERIO UBIC, lon:-90.22877681, lat:20.03831476}} | 2024-04-20 | 2024-05-20 | 770360.16 | 770360.16 | 770360.16 | 770360.16 | 770360.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-AD-01-2024, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:770360.16, importe_modificado:770360.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.0}} | {2359301/proyecto_INICIO, 2359301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354707 | Proyecto de inversión | 65199.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:65199.88, modificado:64337.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MONTEBELLO, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 148210 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 148210 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.6, meta_modificada:134.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:EJIDO MONTE BELLO, 24863 MONTEBELLO, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DEHECELCHAKAN EN 23 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 33 HACIA C. 20 LUEGO EN 900 METROS GI, lon:-89.96155208, lat:19.9552132}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 64337.74 | 64337.74 | 64337.74 | 19301.32 | 19301.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-17, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:64337.74, importe_modificado:64337.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354710 | Proyecto de inversión | 29985.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29985.29, modificado:29556.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 148251 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 148251 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.49, meta_modificada:61.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 14 BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 12 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HKAN UBICADO SOBRE LA C 33 AVANZAREMOS 23M HACIA LA C 20 PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIREC, lon:-90.129453, lat:20.18071779}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 29556.54 | 29556.54 | 29556.54 | 8866.96 | 8866.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-18, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:29556.54, importe_modificado:29556.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202402574 | Proyecto de inversión | 5156484 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5156484.0, modificado:5156484.0}} | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS, TALLERES Y CENTROS DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINÍ (ITESCAM) PARA EL INCREMENTO DE LA ABSORCIÓN ESCOLAR DE NIVEL SUPERIOR EN CALKINÍ, CAMPECHE (EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche | 10699 - 2 | N | 0 | 0 | 564 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida AH-Canun, Sin Número, San Felipe, 24900 Calkiní, Camp., lon:-90.04461864, lat:20.34522989}} | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 5156484 | 5156484 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202358696 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199268.53}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYATECUM 1 - 36240 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 36240 | S | 200 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE 3 EJIDO MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 47 Y , CALLE 2 LA LOCALIDAD DE MAYATECUN 1 SE ENCUENTRA UBICADA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA , lon:-90.50846776, lat:19.15403153}} | 2024-04-01 | 2024-05-05 | 1199268.53 | 1199268.53 | 594292.19 | 594292.19 | 594292.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-028/2024, contratista:CESAR ROMAN CHAB MONTENEGRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1199268.53, importe_modificado:1199268.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3570.0}} | {2358696/proyecto_INICIO, 2358696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM220302131352 | Proyecto de inversión | 1050217.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050217.82, modificado:1050217.82}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 20, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 130 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.22, meta_modificada:1050.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 35, 0, SAN PEDRO, C.P. 0, lon:-90.5236, lat:19.0931}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 1050217.82 | 1050217.82 | 935358.97 | 935358.97 | 935358.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-011-2022, contratista:MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1050217.82, importe_modificado:1050217.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202358731 | Acción | 922770 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922770.0, modificado:922768.35}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 36347 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 36347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}} | 2024-05-15 | 2024-09-30 | 922768.35 | 922768.35 | 922768.35 | 922768.35 | 922768.35 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAC-ARRENDAMIENTO-FAISMUN-U9-06-001-2024, contratista:TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:922768.35, importe_modificado:922768.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2358731/proyecto_INICIO, 2358731/proyecto_FIN, 2358731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202358741 | Acción | 1931400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1931400.0, modificado:2269335.84}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 36405 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 36405 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.845044, lat:19.745548}} | 2024-04-09 | 2024-09-30 | 2269335.84 | 2269335.84 | 2269335.84 | 2269335.84 | 2269335.84 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAH-DP-IR-03-2024, contratista:SERVICIOS COMERCIALES Y DISTRIBUCIONES DE LA BAHIA SUR,SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE, monto:262350.24, importe_modificado:2269335.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.99}} | {2358741/proyecto_FIN, 2358741/proyecto_INICIO, 2358741/proyecto_PROCESO, 2358741/proyecto_FIN, 2358741/proyecto_INICIO, 2358741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202362776 | Proyecto de inversión | 11749999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.174999999E7, modificado:1.174999999E7}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TUBERIA DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 19 Y CARRETERA ESCENICA EN LA LOCALIDAD DE LERMA MUNICIPIO DE CAMPECHE - 50988 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Instituto Campechano | 50988 | S | 2268 | 1512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2164.0, meta_modificada:2164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:AVENIDA VEINTE COLONIA PESQUERA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE UNO ORIENTE, CALLE CENTRAL ORIENTE CALLE VEINTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE UNO ORIENTE ATRAS DE CALLE CENTRAL ORIENTE COLO, lon:-90.59440897, lat:19.81072421}} | 2024-05-01 | 2024-06-29 | 9065200.19 | 9065200.19 | 9065200.19 | 9065200.19 | 5968539.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2024-009, contratista:Victoria C y CS. de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:1.174835533E7, importe_modificado:1.174835533E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1990.88}} | {2362776/proyecto_INICIO, 2362776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La institución ejecutora de este proyecto deberá ser actualizada desde MIDS, ya que no corresponde a la institución ejecutora del municipio de Campeche, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-21}}
2024 | 3 | CAM240202351715 | Adquisición | 399110 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Gobernabilidad Democrática, monto:365110.0, modificado:365110.0}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (ADQUISICION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 126051-1 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 NUMERO 135 ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y ARISTA, BARRIO DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, lon:-90.52528061, lat:19.8509772}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 0 | 399110 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202351716 | Adquisición | 3716420.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716420.6, modificado:3716420.6}} | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 126052-1 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 NUMERO 135 ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y ARISTA, BARRIO DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, lon:-90.52528061, lat:19.8509772}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202351717 | Adquisición | 2220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220000.0, modificado:2220000.0}} | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 126067-1 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 NUMERO 135 ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y ARISTA, BARRIO DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, lon:-90.52528061, lat:19.8509772}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 837434.44 | 837434.44 | 837434.44 | 837434.44 | 837434.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:37.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202351721 | Adquisición | 275500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275500.0, modificado:275500.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 126048-1 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 NUMERO 135 ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y ARISTA, BARRIO DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, lon:-90.52528061, lat:19.8509772}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 275500 | 275500 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202351722 | Adquisición | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (ADQUISICION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 126048-2 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 NUMERO 135 ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y ARISTA, BARRIO DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, lon:-90.52528061, lat:19.8509772}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 17121.6 | 17121.6 | 17121.6 | 17121.6 | 17121.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202357602 | Proyecto de inversión | 2057774.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2057774.99, modificado:2054407.44}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 35167 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 35167 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1615, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24414 LÁZARO CÁRDENAS, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA A 56 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CA, lon:-90.56423328, lat:19.01155816}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 2054407.44 | 2054407.44 | 1360630.65 | 1360630.65 | 1360630.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-026/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:2054407.44, importe_modificado:2054407.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.0}} | {2357602/proyecto_INICIO, 2357602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352381 | Proyecto de inversión | 994407.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:994407.2, modificado:993271.15}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES EN LA LOCALIDAD LA FÁTIMA, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 17126 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 17126 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:EJIDO LA FÁTIMA, 24920 LA FÁTIMA (COCBILÍN), DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA FATIMA SE ENCUENTRA A 56 KM DEL CENTRO DE POBLACION DE DZITBALCHE. PARA LLEGAR A LA UBICACION DE LA OBRA SE INICIA DEL CENTRO DE, lon:-89.859312, lat:20.127446}} | 2024-05-01 | 2024-06-14 | 993271.15 | 993271.15 | 993271.15 | 993271.15 | 993271.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB_DBD_FISE_IR_01_2024, contratista:NEYDI LUCELY CHIM EUAN, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ, monto:993271.15, importe_modificado:993271.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2352381/proyecto_INICIO, 2352381/proyecto_FIN, 2352381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352411 | Proyecto de inversión | 710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:710000.0, modificado:705280.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN. - 18876 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 18876 | S | 215 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CUARTO DE MILLA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VENUS Y CALLE MERCUERIO, CALLE CENTAURO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN EN LA CABECERA DEL MUNIC, lon:-91.79086695, lat:18.66516998}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 705280 | 705280 | 352640 | 352640 | 352640 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE 096_2024, contratista:Maria Georgina Heredia Turriza, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.1901368E7, importe_modificado:1.1901368E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352413 | Proyecto de inversión | 1966700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1966700.0, modificado:1953625.6}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 19007 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 19007 | S | 631 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VILLA MERCEDES COLONIA MORELOS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 3, CALLE CONCORDIA PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA LA AVENIDA COSTERA DEL GOLFO PEDRO SAINZ DE BAR, lon:-90.50352644, lat:19.85598147}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1953625.6 | 1953625.6 | 976812.8 | 976812.8 | 976812.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE 096_2024, contratista:Maria Georgina Heredia Turriza, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.1901368E7, importe_modificado:1.1901368E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.8}} | {2352413/proyecto_INICIO, 2352413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352415 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1300000.0, modificado:1295494.7}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ 3, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 19068 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 19068 | S | 91 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:966, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 24370 BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRTERA FEDERAL 186 CHETUMAL V, lon:-90.271093, lat:18.754146}} | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 1295494.7 | 1295494.7 | 1295494.7 | 1295494.7 | 1295494.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_FISE_OP_004_2024, contratista:JESÚS MANUEL BORBONIO GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, monto:1295494.7, importe_modificado:1295494.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2352415/proyecto_INICIO, 2352415/proyecto_FIN, 2352415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | CAM240202352416 | Proyecto de inversión | 53789.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53789.36, modificado:51014.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CHINÁ, DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 19074 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 19074 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.93, meta_modificada:52.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 21 EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE PRIVADA 21 Y PRIVADA 20, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECJHE UBICADO SOBRE LA CALLE 8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA L, lon:-90.49388845, lat:19.76932628}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 51014.75 | 51014.75 | 51014.75 | 15304.43 | 15304.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/A.D./CAMPECHE/009/2024-1, contratista:JORGE ROMAN GAMBOA GARCIA, convocante:CODESVI, monto:51014.75, importe_modificado:51014.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.23}} | {2352416/proyecto_INICIO, 2352416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352418 | Proyecto de inversión | 573210.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:573210.64, modificado:543705.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBÉN, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 19123 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 19123 | S | 609 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.69, meta_modificada:564.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 5 PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA LA AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA MALECON EN DIRECCIÓN , lon:-90.41624635, lat:19.91555769}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 543705.42 | 543705.42 | 543705.42 | 163111.63 | 163111.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/A.D./CAMPECHE/009/2024-2, contratista:JORGE ROMAN GAMBOA GARCIA, convocante:CODESVI, monto:543705.42, importe_modificado:543705.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.15}} | {2352418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354618 | Proyecto de inversión | 131629.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:131629.36, modificado:130074.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CARMEN - 146177 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 146177 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.4, meta_modificada:63.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE P DE LA MUJER EJIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN POR 6.7 KILOMETROS TOMA CALLE 35 C. 35A AV. MALECÓN DE LA CALETA Y , lon:-91.05059986, lat:18.63244958}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 130074.07 | 130074.07 | 130074.07 | 39022.22 | 39022.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-12, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:130074.07, importe_modificado:130074.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354620 | Proyecto de inversión | 99031.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99031.9, modificado:98684.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD OXCABAL, MUNICIPIO DE CARMEN - 146211 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 146211 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.84, meta_modificada:45.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE 7 EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 9 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN POR 6.7 KILOMETROS TOMA CALLE 35 C. 35A AV. MALECÓN DE LA CALETA Y , lon:-90.96741746, lat:18.86295967}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 98684.08 | 98684.08 | 98684.08 | 29605.22 | 29605.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-13, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:98684.08, importe_modificado:98684.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354622 | Proyecto de inversión | 137210.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137210.39, modificado:135807.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MUNICIPIO DE CARMEN - 146261 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 146261 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.51, meta_modificada:66.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 22M PARA LUEGO GIRAR A, lon:-90.97115595, lat:18.7152535}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 135807.43 | 135807.43 | 135807.43 | 40742.23 | 40742.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-14, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:135807.43, importe_modificado:135807.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202357658 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1196796.16}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ CARPIZO 1 - 35371 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 35371 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4620.0, meta_modificada:4620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:CALLE 7 EJIDO SAN JOSÉ CARPIZO UNO SAN FERNANDO, 24404 SAN JOSÉ CARPIZO UNO (SAN FERNANDO), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 8, CALLE 5 LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CARPIZO 1 SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-90.51200833, lat:19.40782805}} | 2024-04-05 | 2024-05-10 | 1196796.16 | 1196796.16 | 1196796.16 | 1196796.16 | 1196796.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-025/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1196796.16, importe_modificado:1196796.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4620.0}} | {2357658/proyecto_INICIO, 2357658/proyecto_FIN, 2357658/proyecto_PROCESO, 2357658/proyecto_FIN, 2357658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354624 | Proyecto de inversión | 83798.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:83798.14, modificado:83536.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CARMEN - 146292 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 146292 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO EJIDO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CARRETERA SABANCUY ESCÁRCEGA Y CALLE CENTRAL, CALLE PLUTARCO ELÍAS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMP, lon:-90.9762254, lat:18.69241954}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 83536.58 | 83536.58 | 83536.58 | 25060.97 | 25060.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-15, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:83536.58, importe_modificado:83536.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354628 | Proyecto de inversión | 80368.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80368.08, modificado:80214.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ABELARDO L RODRÍGUEZ, MUNICIPIO DE CARMEN - 146364 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 146364 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.23, meta_modificada:37.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE 3 EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 5 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAR, lon:-90.90426981, lat:18.72984833}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 80214.79 | 80214.79 | 80214.79 | 24064.44 | 24064.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-17, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:80214.79, importe_modificado:80214.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354632 | Proyecto de inversión | 61853.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61853.2, modificado:61771.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CARMEN - 146417 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 146417 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.54, meta_modificada:127.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE P DE LA MUJER Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN POR 6.7 KILOMETROS TOMA CALLE 35 C. 35A AV. MALECÓN DE LA CALETA Y AV, lon:-91.050687, lat:18.63131708}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 61771.23 | 61771.23 | 61771.23 | 18531.37 | 18531.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-18, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:61771.23, importe_modificado:61771.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354635 | Proyecto de inversión | 32322.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32322.28, modificado:32246.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PUERTO RICO, MUNICIPIO DE CARMEN - 146478 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 146478 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.42, meta_modificada:66.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE REPÚBLICA DE CHILE EJIDO PUERTO RICO, 24326 PUERTO RICO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ULTIMO PASEO Y CALLE CHAPARRAL , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN 67 METROS DIRÍGETE AL NOROEST, lon:-91.94332328, lat:18.61988799}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 32246.16 | 32246.16 | 32246.16 | 9673.85 | 9673.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-19, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:32246.16, importe_modificado:32246.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354636 | Proyecto de inversión | 68048.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:68048.82, modificado:68001.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD OXCABAL, MUNICIPIO DE CARMEN - 146509 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 146509 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.61, meta_modificada:140.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE 3 RANCHERIA OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN POR 6.7 KILOMETROS TOMA CALLE 35 C. 35A AV. MALECÓN DE LA CALETA Y AV. BOQU, lon:-90.96266588, lat:18.86869922}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 68001.73 | 68001.73 | 68001.73 | 20400.52 | 20400.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-20, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:68001.73, importe_modificado:68001.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM230402334371 | Proyecto de inversión | 999613.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:999613.5, modificado:999613.5}} | Rehabilitación de Espacios Educativos del Campus I | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Instituto Campechano |  | S | 313 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.95, meta_modificada:165.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 número 357, lon:-90.5402696, lat:19.8438448}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 999613.5 | 999613.5 | 999613.5 | 633830.55 | 633830.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202360407 | Proyecto de inversión | 1400340.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400340.62, modificado:1398587.24}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 45109 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 45109 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 19 CIUDAD SAN MIGUEL KUKAB, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 21A LA REFERENCIA DE UBICACION SE TOMA COMO PUNTO DE PARTIDA EL PALACIO MUNICIPAL DE CALKINI A LA ALTURA DE LA CALLE 20 LUEGO SE, lon:-90.047695, lat:20.369577}} | 2024-05-08 | 2024-07-16 | 1398587.24 | 1398587.24 | 1398587.24 | 1398587.24 | 1398587.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-08/2024, contratista:LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1398589.01, importe_modificado:1398589.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2360407/proyecto_INICIO, 2360407/proyecto_FIN, 2360407/proyecto_INICIO, 2360407/proyecto_PROCESO, 2360407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202355341 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE PALIZADA - 172058 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 172058 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:RANCHO SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA CA MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS 190M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ CON DIRECCIÓN , lon:-92.109847, lat:18.29934227}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355341/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se procede a la cancelación del presente folio, en virtud de su eliminación previa en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)., trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-02}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202355342 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 172254 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 172254 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:RANCHO ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE DIRIGE AL PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EL PASO TEXAS MISCO QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-92.07563303, lat:18.25495454}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355342/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se procede a la cancelación del presente folio, en virtud de su eliminación previa en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)., trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-02}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352590 | Proyecto de inversión | 52538.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52538.13, modificado:52457.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 34964 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 34964 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.38, meta_modificada:108.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:970, direccion:EJIDO LAS MARAVILLAS, 24373 LAS MARAVILLAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA POR 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSA, lon:-90.2729974, lat:18.50107877}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 52457.32 | 52457.32 | 52457.32 | 15737.2 | 15737.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-26, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:52457.32, importe_modificado:52457.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.3}} | {2352590/proyecto_INICIO, 2352590/proyecto_PROCESO, 2352590/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353000 | Proyecto de inversión | 316500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:316500.0, modificado:314539.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 48499 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48499 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.87, meta_modificada:12.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA DOLORES LANZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 20-A DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C 21 AVANZAREMOS 35M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C 22 Y AVA, lon:-89.84036931, lat:19.75394728}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 314539.43 | 314539.43 | 314539.43 | 314539.43 | 314539.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2024-7, contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:314539.43, importe_modificado:314539.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.01}} | {2353000/proyecto_INICIO, 2353000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353003 | Proyecto de inversión | 123078.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:123078.74, modificado:123052.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 48604 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48604 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.91, meta_modificada:58.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE 10 EJIDO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 12 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 L, lon:-89.60337439, lat:19.57854989}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 123052.27 | 123052.27 | 123052.27 | 36915.68 | 36915.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/06/2024-1, contratista:CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:123052.27, importe_modificado:123052.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352574 | Proyecto de inversión | 45830.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45830.54, modificado:45780.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 34750 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 34750 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.23, meta_modificada:94.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:947, direccion:EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24370 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 29 HACIA CALLE 26 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 240M M, lon:-90.2316777, lat:18.75797719}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 45780.3 | 45780.3 | 45780.3 | 13734.09 | 13734.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-23, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:45780.3, importe_modificado:45780.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.29}} | {2352574/proyecto_INICIO, 2352574/proyecto_FIN, 2352574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353030 | Proyecto de inversión | 104860.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:104860.21, modificado:104829.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 49610 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 49610 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.5, meta_modificada:216.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:EJIDO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUEGO EN 6.3 KILOMETROS SIGUE POR LIB. HO, lon:-89.58488918, lat:19.35894491}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 104829.46 | 104829.46 | 104829.46 | 104829.46 | 104829.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/06/2024-10, contratista:CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:104829.46, importe_modificado:104829.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.5}} | {2353030/proyecto_INICIO, 2353030/proyecto_PROCESO, 2353030/proyecto_FIN, 2353030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353036 | Proyecto de inversión | 102649.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:102649.8, modificado:102638.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 50021 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 50021 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.66, meta_modificada:210.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE 22 BARRIO GUADALUPE, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CARRETERA UMAN-HOPELCÉN, CALLE 24 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 35 METROS DIRÍGETE AL NOR, lon:-89.7385465, lat:20.00396062}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 102638.32 | 102638.32 | 102638.32 | 30791.5 | 30791.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/06/2024-11, contratista:CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:102638.32, importe_modificado:102638.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353037 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112886.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 50165 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 50165 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:680, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24337 VENUSTIANO CARRANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA EN 400 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 18 HACIA C. 17 DESPUES E, lon:-91.02678605, lat:18.15004841}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 112886.86 | 112886.86 | 112886.86 | 33866.06 | 33866.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-1, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:112886.86, importe_modificado:112886.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.53}} | {2353037/proyecto_INICIO, 2353037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353038 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225773.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 50204 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 50204 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:566, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 24347 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA EN 260 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 18 HACIA C. 17 LUEGO EN 400 METROS GIRA A, lon:-90.54384387, lat:17.91268889}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 225773.77 | 225773.77 | 225773.77 | 67732.13 | 67732.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-2, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:225773.77, importe_modificado:225773.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353041 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225773.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 50254 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 50254 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:551, direccion:EJIDO SAN JUAN, 24344 SAN JUAN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA POR 950 METROS TOMA C. 18 HACIA CALLE 23MÉXICO 221 LUEGO EN 1 KILOMETRO GIRA A LA D, lon:-90.50330706, lat:18.44697152}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 225773.77 | 225773.77 | 225773.77 | 67732.13 | 67732.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-3, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:225773.77, importe_modificado:225773.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353043 | Proyecto de inversión | 452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:452000.0, modificado:451547.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 50322 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 50322 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:546, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, 24343 SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 400M PARA LLEGAR A LA ROTONDA Y CONTINUA, lon:-90.65168911, lat:18.37358368}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 451547.48 | 451547.48 | 451547.48 | 135464.24 | 135464.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-4, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:451547.48, importe_modificado:451547.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353045 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112886.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PABLO GARCÍA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 50378 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 50378 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:382, direccion:EJIDO PABLO GARCÍA, 24336 PABLO GARCÍA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA EN 400 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 18 HACIA C. 17 DESPUES EN 120 METROS , lon:-90.92600097, lat:18.0755885}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 112886.86 | 112886.86 | 112886.86 | 33866.06 | 33866.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-5, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:112886.86, importe_modificado:112886.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.02}} | {2353045/proyecto_INICIO, 2353045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353048 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225773.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 50422 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 50422 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:194, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24347 FLOR DE CHIAPAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ Y CALLE GALEANA, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZ, lon:-90.60360315, lat:17.88639219}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 225773.77 | 225773.77 | 225773.77 | 67732.13 | 67732.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-6, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:225773.77, importe_modificado:225773.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353050 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225773.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 50554 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 50554 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:435, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 24335 EL PORVENIR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 260M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C 21 Y AVANZ, lon:-90.96432746, lat:17.85097342}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 225773.77 | 225773.77 | 225773.77 | 67732.13 | 67732.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-7, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:225773.77, importe_modificado:225773.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202360552 | Proyecto de inversión | 1172057.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1172057.57, modificado:1172057.57}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TENABO - 43365 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 43365 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA UBICCAR LA COMISARIA EJIDAD QUE QUEDA A 3 CUADRAS HACIA EL NORTE DEL POBLADO, DE AHI AVANZAR 3, lon:-90.15096729, lat:19.82281196}} | 2024-04-20 | 2024-05-20 | 1171761.42 | 1171761.42 | 1171761.42 | 1171761.42 | 1171761.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-09-2024, contratista:JORGE RICARDO PUERTO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:1171761.43, importe_modificado:1171761.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1105.0}} | {2360552/proyecto_INICIO, 2360552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352587 | Proyecto de inversión | 50130.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:50130.04, modificado:50060.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 34918 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 34918 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.3, meta_modificada:103.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS CONDUCIMOS POR LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL Y AVANZAREMOS UNA DISTANC, lon:-90.38190346, lat:18.6219093}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 50060.23 | 50060.23 | 50060.23 | 15018.07 | 15018.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-25, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:50060.23, importe_modificado:50060.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.27}} | {2352587/proyecto_INICIO, 2352587/proyecto_FIN, 2352587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353058 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225773.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MAMEY, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 50776 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 50776 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:325, direccion:EJIDO EL MAMEY, 24335 EL MAMEY, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 260M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C 21 Y AVANZAR 54M PARA , lon:-90.94051916, lat:17.98862493}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 225773.77 | 225773.77 | 225773.77 | 67732.13 | 67732.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-8, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:225773.77, importe_modificado:225773.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.04}} | {2353058/proyecto_INICIO, 2353058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353061 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225773.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 50915 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 50915 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 18-A Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMS UNA DISTANCIA DE 400M PARA LLEGAR A LA ROTONDA Y CONTINÚAR DERECHO P, lon:-91.03480839, lat:18.18886247}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 225773.77 | 225773.77 | 225773.77 | 67732.13 | 67732.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-9, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:225773.77, importe_modificado:225773.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.79}} | {2353061/proyecto_INICIO, 2353061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353063 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105386.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 50953 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 50953 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:680, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24337 VENUSTIANO CARRANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA EN 400 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 18 HACIA C. 17 DESPUES , lon:-91.02935827, lat:18.14836626}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 105386.23 | 105386.23 | 105386.23 | 31615.87 | 31615.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-10, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:105386.23, importe_modificado:105386.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.42}} | {2353063/proyecto_INICIO, 2353063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353066 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105386.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 51038 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 51038 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:616, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 24347 SANTO DOMINGO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS UNA DISTACIA DE 260M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ E, lon:-90.57224615, lat:17.86184295}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 105386.23 | 105386.23 | 105386.23 | 31615.87 | 31615.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-11, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:105386.23, importe_modificado:105386.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353067 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105386.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 51189 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 51189 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:367, direccion:EJIDO NUEVA ROSITA, 24333 NUEVA ROSITA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADA SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 400M PARA LLEGAR A LA ROTONDA Y CONTINUAR POR LA C, lon:-90.73724343, lat:18.29433715}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 105386.23 | 105386.23 | 105386.23 | 31615.87 | 31615.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-12, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:105386.23, importe_modificado:105386.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353070 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105386.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MÉNDEZ, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 51428 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 51428 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:302, direccion:EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24334 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADA SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 260M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA, lon:-90.75153926, lat:17.95819725}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 105386.23 | 105386.23 | 105386.23 | 31615.87 | 31615.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-13, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:105386.23, importe_modificado:105386.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353071 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105386.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 51483 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 51483 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:644, direccion:RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 24347 FRANCISCO VILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADA SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 260M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA , lon:-90.56458938, lat:17.84762655}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 105386.23 | 105386.23 | 105386.23 | 31615.87 | 31615.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-14, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:105386.23, importe_modificado:105386.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353073 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105386.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL TAZIZTAL, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 51543 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 51543 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:638, direccion:RANCHERIA EL TAZIZTAL, 24345 EL TAZIZTAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADA SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 260M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C 21 Y A, lon:-90.46121352, lat:18.03067185}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 105386.23 | 105386.23 | 105386.23 | 31615.87 | 31615.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-15, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:105386.23, importe_modificado:105386.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202355126 | Proyecto de inversión | 4329000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4329000.0, modificado:4327469.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAMILO CHENCOLLÍ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 163803 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 163803 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28850.0, meta_modificada:28850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:100, direccion:EJIDO SAN CAMILO (CHENCOLLÍ), 24553 SAN CAMILO (CHENCOLLÍ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL CAMPECHENOS DIRIGIMOS AL SURESTE POR CALLE 51 HACIA AVENIDA ADOLFO RU, lon:-90.23889275, lat:19.79734834}} | 2024-07-09 | 2024-12-06 | 4327469.95 | 4327469.95 | 4327469.95 | 1298240.99 | 1298240.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/LP/FISE/001/2024, contratista:PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4327469.95, importe_modificado:4327469.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20195.0}} | {2355126/proyecto_PROCESO, 2355126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202359680 | Proyecto de inversión | 467141.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:467141.67, modificado:466050.62}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA DE LA 18 ENTRE 15 Y 17 EN EL BARRIO ALAMEDA, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 42320 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 42320 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.8, meta_modificada:800.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA 18 BARRIO ALAMEDA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 20 SE TOMA DE REFERENCIA COMO PUNTO DE INICIO EL PALACIO MUNICIPAL. PARA LLEGAR A LA UBICACION DE LA OBRA SE INICIA EN LA REFEREN, lon:-90.06038315, lat:20.31571287}} | 2024-04-26 | 2024-05-30 | 466050.62 | 466050.62 | 466050.62 | 466050.62 | 466050.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FAISMUN-AD-004/2024, contratista:CONSTRUCTORA INGMANTH S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:466350.59, importe_modificado:466350.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.8}} | {2359680/proyecto_INICIO, 2359680/proyecto_PROCESO, 2359680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353075 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105386.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD AGUA AZUL, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 51580 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 51580 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:835, direccion:EJIDO AGUA AZUL, 24344 AGUA AZUL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA POR 950 METROS TOMA C. 18 HACIA CALLE 23MÉXICO 221 LUEGO EN LUEOG EN 1 KILOMETRO , lon:-90.52041658, lat:18.43432231}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 105386.23 | 105386.23 | 105386.23 | 31615.87 | 31615.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-16, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:105386.23, importe_modificado:105386.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202359450 | Proyecto de inversión | 2130358.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2130358.61, modificado:2130358.61}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE VEINTICINCO ENTRE DOS A Y VEINTISIETE COLONIA ANA MARIA FARIAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 38995 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 38995 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 25 COLONIA ANA MARÍA FARIAS, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 2A, PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO AVANZAR SOBRE LA CALLE 8 HACIA RUMBO EL CEMENTERIO A LA ALTURA DE LA CARNICER, lon:-90.23638016, lat:20.0370701}} | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2130108.61 | 2130108.61 | 2130108.61 | 2130108.61 | 2130108.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-05-2024, contratista:JORGE RICARDO PUERTO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:2130108.61, importe_modificado:2130108.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2359450/proyecto_INICIO, 2359450/proyecto_PROCESO, 2359450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353894 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LA CAMILA, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 82149 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 82149 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25000.0, meta_modificada:25000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:993, direccion:EJIDO UAYAMÓN, 24520 LA CAMILA [RANCHO], CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL CAMPECHE SETOMA LA CALLE 51 HACIA AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ PASANDO 120 M SE GIRA A L, lon:-90.44460724, lat:19.62589825}} | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1668702.38 | 1668702.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146798, contratista:, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE , monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11250.0}} | {2353894/proyecto_PROCESO, 2353894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353120 | Proyecto de inversión | 77463 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:77463.0, modificado:77379.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 52536 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 52536 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.82, meta_modificada:35.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:551, direccion:EJIDO SAN JUAN, 24344 SAN JUAN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA POR 950 METROS TOMA C. 18 HACIA CALLE 23MÉXICO 221 LUEGO EN 1 KILOMETRO GIRA A LA D, lon:-90.50328629, lat:18.44702825}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 77379.23 | 77379.23 | 77379.23 | 23213.77 | 23213.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-17, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:77379.23, importe_modificado:77379.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353121 | Proyecto de inversión | 62271.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62271.62, modificado:61865.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 52665 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 52665 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.07, meta_modificada:29.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:CALLE LIMAS EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 260M PARA LUEGO, lon:-90.81124896, lat:17.91837324}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 61865.62 | 61865.62 | 61865.62 | 18559.69 | 18559.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-18, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:61865.62, importe_modificado:61865.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353123 | Proyecto de inversión | 133927.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:133927.28, modificado:132092.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 52763 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 52763 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.05, meta_modificada:64.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2-E COLONIA ACALAN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 2-D DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 400M HASTA LLEGAR A LA ROTONDA Y CONT, lon:-91.04466766, lat:18.19853495}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 132092.92 | 132092.92 | 132092.92 | 39627.88 | 39627.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-19, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:132092.92, importe_modificado:132092.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.92}} | {2353123/proyecto_INICIO, 2353123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353124 | Proyecto de inversión | 54482.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:54482.67, modificado:54366.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL TAZIZTAL, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 52880 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 52880 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.58, meta_modificada:112.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:638, direccion:RANCHERIA EL TAZIZTAL, 24345 EL TAZIZTAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADA SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 260M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C 21 Y A, lon:-90.4612374, lat:18.02975932}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 54366.68 | 54366.68 | 54366.68 | 16310 | 16310 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-20, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:54366.68, importe_modificado:54366.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353126 | Proyecto de inversión | 59441.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:59441.07, modificado:59381.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 53087 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 53087 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.04, meta_modificada:123.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:616, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 24347 SANTO DOMINGO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS UNA DISTACIA DE 260M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ E, lon:-90.57203425, lat:17.85850369}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 59381.37 | 59381.37 | 59381.37 | 17814.41 | 17814.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-21, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:59381.37, importe_modificado:59381.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353127 | Proyecto de inversión | 60085.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:60085.75, modificado:60026.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 53168 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 53168 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.4, meta_modificada:124.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:566, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 24347 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA EN 260 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 18 HACIA C. 17 LUEGO EN 400 METROS GIRA A, lon:-90.54302343, lat:17.91481574}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 60026.17 | 60026.17 | 60026.17 | 18007.85 | 18007.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-22, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:60026.17, importe_modificado:60026.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353130 | Proyecto de inversión | 53851.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53851.5, modificado:53789.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 53280 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 53280 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.66, meta_modificada:110.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA EN 260 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 18 HACIA C. 17 LUEGO EN 260 MET, lon:-90.81206659, lat:17.92151274}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 53789.87 | 53789.87 | 53789.87 | 16136.96 | 16136.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-23, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:53789.87, importe_modificado:53789.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353131 | Proyecto de inversión | 29838.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29838.34, modificado:29761.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MÉNDEZ, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 53348 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 53348 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.18, meta_modificada:61.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:302, direccion:EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24334 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA EN 260 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 18 HACIA C. 17 LUEGO EN, lon:-90.75572376, lat:17.95714773}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 29761.74 | 29761.74 | 29761.74 | 8928.52 | 8928.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-24, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:29761.74, importe_modificado:29761.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353133 | Proyecto de inversión | 53288.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53288.1, modificado:53158.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 53451 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 53451 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.06, meta_modificada:110.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:644, direccion:RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 24347 FRANCISCO VILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADA SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 260M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA , lon:-90.56504118, lat:17.84901935}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 53158.55 | 53158.55 | 53158.55 | 15947.57 | 15947.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-25, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:53158.55, importe_modificado:53158.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353135 | Proyecto de inversión | 39147.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39147.67, modificado:39035.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD AGUA AZUL, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 53560 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 53560 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.23, meta_modificada:80.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:835, direccion:EJIDO AGUA AZUL, 24344 AGUA AZUL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA POR 950 METROS TOMA C. 18 HACIA CALLE 23MÉXICO 221 LUEGO EN LUEOG EN 1 KILOMETRO , lon:-90.51691093, lat:18.43386683}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 39035.32 | 39035.32 | 39035.32 | 11710.6 | 11710.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-26, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:39035.32, importe_modificado:39035.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353137 | Proyecto de inversión | 1571000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1571000.0, modificado:1571000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 53663 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 53663 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13100.0, meta_modificada:13100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:PUEBLO , 24839 SAN JOAQUÍN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKAN NOS DIRGIMOS AL ESTE POR CALLE 13 HACIA CALLE 24 PASANDO 50 M SE GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCION A CALLE 24 PAS, lon:-90.07617749, lat:20.17722345}} | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 1571000 | 1571000 | 1571000 | 1117194.83 | 1117194.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146800, contratista:, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE , monto:1571000.0, importe_modificado:1571000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10480.0}} | {2353137/proyecto_INICIO, 2353137/proyecto_PROCESO, 2353137/proyecto_INICIO, 2353137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353139 | Proyecto de inversión | 38156.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:38156.94, modificado:38028.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 53694 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 53694 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.14, meta_modificada:78.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:367, direccion:EJIDO NUEVA ROSITA, 24333 NUEVA ROSITA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADA SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 400M PARA LLEGAR A LA ROTONDA Y CONTINUAR POR LA C, lon:-90.73903782, lat:18.29182208}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 38028.71 | 38028.71 | 38028.71 | 11408.61 | 11408.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-27, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:38028.71, importe_modificado:38028.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353141 | Proyecto de inversión | 51050.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:51050.66, modificado:50895.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 53828 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 53828 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.34, meta_modificada:105.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:361, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 24333 NUEVA ESPERANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA POR 400 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 18 HACIA C. 17 DESPUES EN 12.9, lon:-90.80690532, lat:18.25267962}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 50895.71 | 50895.71 | 50895.71 | 15268.71 | 15268.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-28, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:50895.71, importe_modificado:50895.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353142 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2100000.0, modificado:2096463.66}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA SAN JUAN DE LA GORRA, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 53857 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 53857 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:103, direccion:PUEBLO CENTRO HECELCHAKÁN, 24800 SAN JUAN DE LA GORRA, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL SUR POR .LA CARRETERA CAMPECHE MERIDA PASANDO UNOS 850 M SE GIRA A LA DERECHA CON DI, lon:-90.06954023, lat:20.07355444}} | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 2096463.66 | 2096463.66 | 2096463.66 | 2096463.66 | 2096463.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/ FISE /004/2024, contratista:PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA HUARIXE, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2096463.66, importe_modificado:2096463.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14000.0}} | {2353142/proyecto_INICIO, 2353142/proyecto_FIN, 2353142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353144 | Proyecto de inversión | 42778.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:42778.77, modificado:42724.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 53955 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 53955 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.89, meta_modificada:87.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:340, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 24333 MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DEL CANDELARIA UBICADO EN LA C.18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 400M HASTA LLEGAR A LA GLORIETA Y, lon:-90.95292028, lat:18.2410609}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 42724.62 | 42724.62 | 42724.62 | 12817.39 | 12817.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-29, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:42724.62, importe_modificado:42724.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.01}} | {2353144/proyecto_INICIO, 2353144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352901 | Proyecto de inversión | 110789.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110789.66, modificado:110639.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CARMEN - 43593 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 43593 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.42, meta_modificada:228.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y CALLE SAN DIEGO, CARRETERA 180 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA DEN LA C 22 NOS DIRIGIMOS HACIA SHIELDS Y AVANZAREMO, lon:-92.23351206, lat:18.61827765}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 110639.06 | 110639.06 | 110639.06 | 33191.72 | 33191.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-3, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:110639.06, importe_modificado:110639.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2352901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352907 | Proyecto de inversión | 186582.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:186582.8, modificado:186256.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE CARMEN - 43992 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 43992 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.19, meta_modificada:384.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE 1 DE JUNIO PUEBLO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE CONSTITUCIÓN SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN POR, lon:-92.28911838, lat:18.62638463}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 186256.65 | 186256.65 | 186256.65 | 55877 | 55877 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-4, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:186256.65, importe_modificado:186256.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2352907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354427 | Proyecto de inversión | 48755.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48755.64, modificado:48599.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO, MUNICIPIO DE CARMEN - 130769 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 130769 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:99.91, meta_modificada:99.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CARRETERA 180 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C 22 NOS DIRIGIMOS HACIA LA C SHIELDS Y AVANZAREMO, lon:-92.4648522, lat:18.64148979}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 48599.95 | 48599.95 | 48599.95 | 14579.99 | 14579.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-5, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:48599.95, importe_modificado:48599.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2354427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353146 | Proyecto de inversión | 32142.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32142.15, modificado:32102.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 54034 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 54034 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:676, direccion:RANCHERIA LA UNIÓN, 24333 LA UNIÓN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICSO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 400M PARA LLEGAR A LA GLORIETA Y CONTINUAR RECTO POR LA, lon:-90.86113067, lat:18.20307635}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 32102.47 | 32102.47 | 32102.47 | 9630.74 | 9630.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-30, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:32102.47, importe_modificado:32102.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.38}} | {2353146/proyecto_INICIO, 2353146/proyecto_FIN, 2353146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353149 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1498310.8}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE NOHALAL, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 54082 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 54082 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:PUEBLO NOHALAL, 24828 NOHALAL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HECELCHAKAN NOS DIRIGIMOS AL ESTE POR CALLE 13 HACIA CALLE 24 PASANDO 50 M SE GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCION A CALLE 24 PA, lon:-89.88894519, lat:20.0983104}} | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 1498310.8 | 1498310.8 | 1498310.8 | 749155.4 | 749155.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/003/2024, contratista:CINDI EIRERI CAHUICH TAPIA, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1498310.8, importe_modificado:1498310.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7000.0}} | {2353149/proyecto_INICIO, 2353149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352932 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211000.0, modificado:210504.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 45500 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 45500 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA TIZIMÍN, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CARRETERA 180, CARRETERA CAMPECHE-CHAMPOTÓN PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 78M PARA, lon:-90.6911554, lat:19.64476826}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 210504.14 | 210504.14 | 210504.14 | 63151.24 | 63151.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-1, contratista:LUIS FELIPE CAHUICH CANTO, convocante:CODESVI, monto:210504.14, importe_modificado:210504.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2352932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352941 | Proyecto de inversión | 144558.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:144558.62, modificado:143628.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD VILLA MADERO, MUNICIPIO SEYBAPLAYA - 45950 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 45950 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.65, meta_modificada:69.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 17 EJIDO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 15 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 78M PARA LUEGO GI, lon:-90.702137, lat:19.52798396}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 143628.14 | 143628.14 | 143628.14 | 43088.44 | 43088.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-4, contratista:LUIS FELIPE CAHUICH CANTO, convocante:CODESVI, monto:143628.14, importe_modificado:143628.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2352941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352955 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:338367.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 46960 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 46960 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:VILLA ISLA ARENA, 24919 ISLA ARENA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI EN 100 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 27 HACIA C. 20 LUEGO EN 850 METROS GIRA A LA IZ, lon:-90.45240944, lat:20.689367}} | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 338367.56 | 338367.56 | 338367.56 | 101510.27 | 101510.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-4, contratista:CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:338367.56, importe_modificado:338367.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2352955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352958 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211000.0, modificado:210155.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD XKAKOCH, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 47016 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47016 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:232, direccion:EJIDO XKAKOCH, 24914 XKAKOCH, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 27 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 650M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHAEN DIRECIÓN A L, lon:-90.16592561, lat:20.23504322}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 210155.33 | 210155.33 | 210155.33 | 63046.6 | 63046.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-6, contratista:CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:210155.33, importe_modificado:210155.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.46}} | {2352958/proyecto_INICIO, 2352958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352959 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105077.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NUNKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 47034 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47034 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE 7 COLONIA SAN ROMÁN, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE DIAGONAL 18-A Y , CARRETERA NUNKINÍ DESDE LA CABECERA MUNICIPAL YPARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DECALKINI DIRÍGETE AL NORTE POR C. 20 HACIA C. 17. 200 METROS GIRA , lon:-90.13847743, lat:20.4093196}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 105077.66 | 105077.66 | 105077.66 | 31523.3 | 31523.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-7, contratista:CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:105077.66, importe_modificado:105077.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.56}} | {2352959/proyecto_INICIO, 2352959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352960 | Proyecto de inversión | 74994.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:74994.45, modificado:74393.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NUNKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 47067 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47067 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.76, meta_modificada:35.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:COLONIA SAN ROMÁN, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17-A, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL YPARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DECALKINI DIRÍGETE AL NORTE POR C. 20 HACIA C. 17. 200 METROS GIRA A LA IZQUIERD, lon:-90.14117529, lat:20.39999027}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 74393.39 | 74393.39 | 74393.39 | 22318.02 | 22318.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-8, contratista:CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:74393.39, importe_modificado:74393.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2352960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352961 | Proyecto de inversión | 48825.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48825.62, modificado:48645.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LALOCALIDAD ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 47076 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47076 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.03, meta_modificada:23.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:VILLA ISLA ARENA, 24919 ISLA ARENA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI EN 100 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 27 HACIA C. 20 LUEGO EN 850 METROS GIRA A LA IZ, lon:-90.45305011, lat:20.69004147}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 48645.12 | 48645.12 | 48645.12 | 14593.54 | 14593.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-9, contratista:CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:48645.12, importe_modificado:48645.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2352961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354083 | Proyecto de inversión | 268800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:268800.0, modificado:268378.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TUMBO DE LA MONTAÑA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 105954 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 105954 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.84, meta_modificada:15.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:454, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - TUMBO DE LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 133 + 200 RANCHERIA , 24207 TUMBO DE LA MONTAÑA 1, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE DIRIGE AL CAMINO PALIZ, lon:-91.78703698, lat:18.18290755}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 268378.98 | 268378.98 | 268378.98 | 268378.98 | 268378.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_OOP_FISE_CONT_012_2024, contratista:TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:1612800.0, importe_modificado:1612800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.84}} | {2354083/proyecto_INICIO, 2354083/proyecto_PROCESO, 2354083/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debido a que el proyecto ya reporta avances financieros y físicos al 100% es necesario cambiar el status del proyecto ha Terminado y adjuntar la liga de documento de evidencia de termino., trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:No son claras la evidencias fotograficas adjuntas en cada etapa del proyecto. , trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | CAM240202358118 | Proyecto de inversión | 419991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419991.36, modificado:419324.35}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 37026 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 37026 | S | 276 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE QUETZAL Y CALLE CARDENAS, CALLE LA ESPERANZA PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQ, lon:-90.51436229, lat:19.49970942}} | 2024-05-30 | 2024-07-28 | 419324.35 | 419324.35 | 375426.17 | 375426.17 | 375426.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-027-E/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:419324.35, importe_modificado:419324.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2358118/proyecto_INICIO, 2358118/proyecto_PROCESO, 2358118/proyecto_INICIO, 2358118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352962 | Proyecto de inversión | 81435.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81435.62, modificado:80515.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CALKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 47082 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47082 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.62, meta_modificada:39.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUISITO, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 29 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 27 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 100M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A LA C 20Y A, lon:-90.05180621, lat:20.36107315}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 80515.67 | 80515.67 | 80515.67 | 24154.7 | 24154.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-10, contratista:CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:80515.67, importe_modificado:80515.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2352962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352963 | Proyecto de inversión | 90881.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:90881.64, modificado:89681.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD XKAKOCH, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 47142 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47142 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.6, meta_modificada:187.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:232, direccion:EJIDO XKAKOCH, 24914 XKAKOCH, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI EN 1.7 KILOMETROS TOMA C. 27 Y C. 25 HACIA CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA DEL GOLFO OMERIDA CA, lon:-90.16661803, lat:20.23536651}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 89681.02 | 89681.02 | 89681.02 | 26904.31 | 26904.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-11, contratista:CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:89681.02, importe_modificado:89681.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2352963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352973 | Proyecto de inversión | 40796.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40796.61, modificado:40113.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PUCNACHÉN, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 47533 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47533 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.12, meta_modificada:83.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE 24 PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 28 DESDE LA CABECERAMUNICIPAL Y PARTIENDO DEL HAYUNTAMIENTO DE CALKINI UBICADOSONBRE LA CALLE 27 DIRÍGETE AL NORTE POR C. 20 HACIA C., lon:-90.22095722, lat:20.36539351}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 40113.12 | 40113.12 | 40113.12 | 40113.12 | 40113.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-13, contratista:CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:40113.12, importe_modificado:40113.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.29}} | {2352973/proyecto_INICIO, 2352973/proyecto_PROCESO, 2352973/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352978 | Proyecto de inversión | 26506.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26506.58, modificado:26159.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUNKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 47629 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47629 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.74, meta_modificada:54.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE COAHUILA C-23 COLONIA SAN ISIDRO, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE OAXACA C-24 Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 27 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 100M PAR, lon:-90.15049104, lat:20.39837146}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 26159.65 | 26159.65 | 26159.65 | 7847.9 | 7847.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-14, contratista:CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26159.65, importe_modificado:26159.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.19}} | {2352978/proyecto_INICIO, 2352978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352981 | Proyecto de inversión | 69257.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:69257.6, modificado:68368.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 47741 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47741 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.16, meta_modificada:143.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:VILLA ISLA ARENA, 24919 ISLA ARENA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI EN 100 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 27 HACIA C. 20 LUEGO EN 850 METROS GIRA A LA IZ, lon:-90.45363543, lat:20.69673873}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 68368.67 | 68368.67 | 68368.67 | 20510.6 | 20510.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-15, contratista:CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:68368.67, importe_modificado:68368.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2352981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352982 | Proyecto de inversión | 9759.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9759.66, modificado:9611.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CALKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 47805 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47805 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22-A CONDOMINIO FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, CALLE 24 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 27 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 100M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A, lon:-90.05412573, lat:20.38074309}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 9611.41 | 9611.41 | 9611.41 | 2883.42 | 2883.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-16, contratista:CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:9611.41, importe_modificado:9611.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2352982/proyecto_INICIO, 2352982/proyecto_PROCESO, 2352982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352984 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225151.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 47990 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47990 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE 15 EJIDO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 13 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUE, lon:-89.59775203, lat:19.57882745}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 225151.36 | 225151.36 | 225151.36 | 67545.41 | 67545.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2024-1, contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:225151.36, importe_modificado:225151.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2352984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352985 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:337726.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 48062 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48062 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:EJIDO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPLA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADA SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C.2, lon:-89.33484934, lat:19.23911198}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 337726.97 | 337726.97 | 337726.97 | 101318.09 | 101318.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2024-2, contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:337726.97, importe_modificado:337726.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2352985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352988 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225151.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 48163 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48163 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 7 COLONIA SANTA CRUZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y CALLE 18-A, DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C 21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C 22 Y A, lon:-89.83808161, lat:19.75315772}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 225151.36 | 225151.36 | 225151.36 | 225151.36 | 225151.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2024-3, contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:225151.36, importe_modificado:225151.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.58}} | {2352988/proyecto_INICIO, 2352988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352992 | Proyecto de inversión | 452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:452000.0, modificado:450302.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZIBALCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 48222 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48222 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE 35 PUEBLO DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 28-B Y CALLE 28-A, CALLE 37 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUEGO EN, lon:-89.72984679, lat:19.45687539}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 450302.7 | 450302.7 | 450302.7 | 135090.81 | 135090.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2024-4, contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:450302.7, importe_modificado:450302.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2352992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352995 | Proyecto de inversión | 452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:452000.0, modificado:450302.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 48322 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48322 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUEGO EN 6.3 KILOMETROS SIGUE POR LIB. H, lon:-89.5824562, lat:19.35933483}} | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 450302.7 | 450302.7 | 450302.7 | 135090.81 | 135090.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2024-5, contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:450302.7, importe_modificado:450302.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2352995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352996 | Proyecto de inversión | 316500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:316500.0, modificado:314539.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 48432 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48432 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.87, meta_modificada:12.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUEGO EN 6.3 KILOMETROS SIGUE POR LIB. H, lon:-89.58243887, lat:19.35940257}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 314539.43 | 314539.43 | 314539.43 | 94361.83 | 94361.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2024-6, contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:314539.43, importe_modificado:314539.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2352996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354548 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225721.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA , MUNICIPIO DE CARMEN - 144854 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 144854 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:CALLE JUAN GUILLEN EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RAFAEL RODRÍGUEZ BARRERA Y CALLE CARLOS SANSORES PERÉZ, CALLE SACRIFICIO SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENT, lon:-91.08939577, lat:18.47663336}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 225721.22 | 225721.22 | 225721.22 | 67716.37 | 67716.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-6, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:225721.22, importe_modificado:225721.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354550 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225721.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA CRISTALINA, MUNICIPIO DE CARMEN - 144903 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 144903 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE COLÓN Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA, lon:-91.05570464, lat:18.72613794}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 225721.22 | 225721.22 | 225721.22 | 67716.37 | 67716.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-7, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:225721.22, importe_modificado:225721.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202351718 | Adquisición | 125520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125520.0, modificado:125520.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 126069-1 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 NUMERO 135 ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y ARISTA, BARRIO DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, lon:-90.52528061, lat:19.8509772}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 125520 | 125520 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354564 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225721.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CARMEN - 145170 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 145170 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE MORELOS EJIDO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE, lon:-90.97922505, lat:18.69560093}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 225721.22 | 225721.22 | 225721.22 | 67716.37 | 67716.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-8, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:225721.22, importe_modificado:225721.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354568 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225721.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL SACRIFICIO, MUNICIPIO DE CARMEN - 145220 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 145220 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3501, direccion:EJIDO SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 160M PARA LUEGOGIRAR A LA DERECHA Y , lon:-91.3508625, lat:18.18642604}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 225721.22 | 225721.22 | 225721.22 | 67716.37 | 67716.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-9, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:225721.22, importe_modificado:225721.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354576 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225721.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA, MUNICIPIO DE CARMEN - 145331 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 145331 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VERACRUZ SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN POR 6.7 KILOMETROS TOM, lon:-91.28738493, lat:18.1760833}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 225721.22 | 225721.22 | 225721.22 | 67716.37 | 67716.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-10, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:225721.22, importe_modificado:225721.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354581 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:112860.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN - 145353 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 145353 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL COLONIA BIVALBO, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE DEL MAR Y , CALLE FRESNO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA CALLE 22 AVANZAREMOS 160M PARA LUEGO CONTINÚAR POR CALLE 35 HACIA A, lon:-91.78242287, lat:18.6686973}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 112860.61 | 112860.61 | 112860.61 | 33858.18 | 33858.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-11, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:112860.61, importe_modificado:112860.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354756 | Proyecto de inversión | 52638.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52638.68, modificado:52420.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 149071 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 149071 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.69, meta_modificada:108.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PECHAL Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 72M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ Y AVANZAR 13M PARA LLEGAR A LA UBICA, lon:-89.40353707, lat:18.50380562}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354893 | Proyecto de inversión | 196357.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:196357.64, modificado:193648.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 153005 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153005 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.54, meta_modificada:94.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA 289 Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 150M HACIA LA C20 PARA LUEGO GIRA, lon:-89.43243094, lat:18.45200864}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354899 | Proyecto de inversión | 93626.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:93626.38, modificado:91913.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA VIDA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 153133 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153133 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.94, meta_modificada:45.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA 269 Y CALLE LOS FLAMBOYANES, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 32M HACIA LA C20 PARA LUEG, lon:-89.3694225, lat:18.80379968}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354924 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:337835.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 153732 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153732 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C 8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 11M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A LA C 1, lon:-90.22073232, lat:20.05029987}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 337835.92 | 337835.92 | 337835.92 | 101350.78 | 101350.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-2, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:337835.92, importe_modificado:337835.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354925 | Proyecto de inversión | 452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:452000.0, modificado:450447.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TENAB - 153790 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153790 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 17 METROS DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 19. DESPUES EN 51 MET, lon:-90.15331601, lat:19.82300288}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 450447.88 | 450447.88 | 450447.88 | 135134.36 | 135134.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-3, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:450447.88, importe_modificado:450447.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354928 | Proyecto de inversión | 119034.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:119034.43, modificado:115925.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TINÚN, MUNICIPIO DE TENABO - 153879 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153879 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.18, meta_modificada:55.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 17 METROS DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 19. LUEGO EN 51 METROS GIRA A LA DERECHA , lon:-90.2281082, lat:19.96178307}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 115925.81 | 115925.81 | 115925.81 | 34777.74 | 34777.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-4, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:115925.81, importe_modificado:115925.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354929 | Proyecto de inversión | 161179.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:161179.88, modificado:159289.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 153950 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153950 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.94, meta_modificada:75.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 19 BARRIO SAN PEDRO, 24704 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 21, CALLE 23 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C 8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 11M Y POR ÚLTIMO GIR, lon:-90.22272283, lat:20.03871533}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 159289.04 | 159289.04 | 159289.04 | 47786.71 | 47786.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-5, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:159289.04, importe_modificado:159289.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354935 | Proyecto de inversión | 174057.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:174057.55, modificado:172913.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TENABO - 154025 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154025 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.12, meta_modificada:83.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C 8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 11M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HAC, lon:-90.15460884, lat:19.82473889}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 172913.06 | 172913.06 | 172913.06 | 51873.92 | 51873.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-6, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:172913.06, importe_modificado:172913.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354937 | Proyecto de inversión | 28576.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:28576.71, modificado:28286.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TINÚN, MUNICIPIO DE TENABO - 154063 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154063 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.93, meta_modificada:57.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 17 METROS DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 19. LUEGO EN 51 METROS GIRA A LA DERECHA , lon:-90.22768311, lat:19.96501921}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 28286.01 | 28286.01 | 28286.01 | 8485.8 | 8485.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-7, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:28286.01, importe_modificado:28286.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354940 | Proyecto de inversión | 30919.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:30919.14, modificado:30427.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 154090 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154090 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.46, meta_modificada:63.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CIUDAD TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C 8 AVANZAREMOS 11M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A LA C 19 Y AVANZAR 51M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA L, lon:-90.22748613, lat:20.053399}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 30427.43 | 30427.43 | 30427.43 | 9128.23 | 9128.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-8, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:30427.43, importe_modificado:30427.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354944 | Proyecto de inversión | 33426.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33426.78, modificado:32862.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TENABO - 154152 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154152 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.75, meta_modificada:68.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CUARTEL EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 17 METROS DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 19. DESPUES EN 51 M, lon:-90.15501551, lat:19.82468241}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 32862.72 | 32862.72 | 32862.72 | 9858.82 | 9858.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-9, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:32862.72, importe_modificado:32862.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354950 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 154321 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154321 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:RANCHO ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMINETO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 190M PAR, lon:-92.07927707, lat:18.25636089}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354951 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 154350 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154350 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:663, direccion:RANCHERIA EL PARAÍSO, 24205 EL PARAÍSO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMINETO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 400M PARA LUEGO GIRAR, lon:-92.12131728, lat:18.23486156}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354952 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MANGAL, MUNICIPIO DE PALIZADA - 154457 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154457 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:PUEBLO EL MANGAL, 24204 EL MANGAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMINETO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 190M PARA LUEGO GIRAR A LA, lon:-92.06722735, lat:18.24468128}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354953 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALAMILLA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 154539 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154539 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:RANCHO ALAMILLA, 24205 ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMINETO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 190M PARA LUEGO GIRAR A LA I, lon:-92.09118049, lat:18.27499141}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354953/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se procede a la cancelación del presente folio, en virtud de su eliminación previa en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)., trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-02}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354954 | Proyecto de inversión | 316500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:316500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA, MUNICIPIO DE CARMEN - 154750 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154750 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.87, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:CALLE CASTILLA MAGAÑA EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE DÍAZ ORDAZ, CALLE ORTÍZ ÁVILA SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN EN 6.7 K, lon:-91.09456164, lat:18.47741262}} | 2024-07-01 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354954/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se procede a la cancelación del presente folio, en virtud de su eliminación previa en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)., trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-02}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354956 | Proyecto de inversión | 422000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:422000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CARMEN - 154963 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154963 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.16, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 22 HACIA SHIELDS. 160 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A CALLE 35 290 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A C. , lon:-91.30623402, lat:18.38517618}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354956/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se procede a la cancelación del presente folio, en virtud de su eliminación previa en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)., trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-02}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354957 | Proyecto de inversión | 316500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:316500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL SACRIFICIO, MUNICIPIO DE CARMEN - 154987 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154987 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.87, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3501, direccion:EJIDO SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 160M PARA LUEGOGIRAR A LA DERECHA Y, lon:-91.35183919, lat:18.184475}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354957/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se procede a la cancelación del presente folio, en virtud de su eliminación previa en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)., trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-02}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202354958 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 155030 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 155030 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 32M Y PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C 20 Y AV, lon:-89.18364279, lat:18.21717483}} | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354958/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se procede a la cancelación del presente folio, en virtud de su eliminación previa en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)., trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-02}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202353633 | Proyecto de inversión | 821637.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:821637.45, modificado:821637.45}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 73200 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 73200 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:PUEBLO , 24357 FRANCISCO I. MADERO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA A 39.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 186 CON DIRECCIÓN , lon:-90.88299369, lat:18.36071218}} | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2353633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202385315 | Proyecto de inversión | 1845626.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1845626.15, modificado:1844858.12}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, NOH WITZ, EN UNIDADES AGRICOLAS, LOCALIDAD SAN JOAQUIN DE MOSON, MUNICIPIO DZITBALCHE - 124880 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 124880 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO DZITBALCHE CENTRO - NOH WITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 358 EJIDO SAN JOAQUIN DE MOSON, 24920 SAN JOAQUÍN DE MOSÓN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN JOAQUIN DE , lon:-90.039725, lat:20.302744}} | 2024-06-24 | 2024-08-02 | 1844858.12 | 1844858.12 | 1844858.12 | 1844858.12 | 1844858.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DBD-FAISMUN-IR-04/2024, contratista:MIGUEL ANTONIO COL ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:1844859.73, importe_modificado:1844859.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.0}} | {2385315/proyecto_INICIO, 2385315/proyecto_PROCESO, 2385315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202381808 | Proyecto de inversión | 28888.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28888.38, modificado:28869.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA UNO - 113318 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 113318 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:453, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA UNO SAN MIGUEL TOBÍAS, 24414 NUEVA ESPERANZA UNO (SAN MIGUEL TOBÍAS), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , NUEVA ESPERANZA UNO SE ENCUENTRA A 70.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNI, lon:-90.56969082, lat:18.98438307}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 28869.79 | 28869.79 | 13798.17 | 13798.17 | 13798.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-U/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:28869.79, importe_modificado:28869.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2381808/proyecto_INICIO, 2381808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202381838 | Proyecto de inversión | 161652.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161652.38, modificado:161545.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE - 112008 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 112008 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 24421 VILLA DE GUADALUPE, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADA A 41.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRANDO, lon:-90.46040371, lat:19.27086337}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 161545.79 | 161545.79 | 77469.25 | 77469.25 | 77469.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-Ñ/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:161545.79, importe_modificado:161545.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2381838/proyecto_INICIO, 2381838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202377782 | Proyecto de inversión | 276007.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276007.91, modificado:276007.91}} | AMPLIACION ELECTRICA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE UKUM MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 102071 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 102071 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:CALLE 26 PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN APROX 100 KM SE LLEGA A LA LOCALIDAD LLEGANDO A LA, lon:-89.3390514, lat:19.24058119}} | 2024-05-22 | 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2377782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202381953 | Proyecto de inversión | 174928.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174928.78, modificado:174813.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOQUEL - 112367 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 112367 | S | 195 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE CHAMPOTON Y CALLEJON GUANAJUATO, CARRETERA MOQUEL-EL ZAPOTE LA LOCALIDAD DE MOQUEL SE ENCUENTRA A 8.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-90.67290919, lat:19.35311185}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 174813.39 | 174813.39 | 83786.49 | 83786.49 | 83786.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-P/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:174813.39, importe_modificado:174813.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:91.0}} | {2381953/proyecto_INICIO, 2381953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202385349 | Proyecto de inversión | 924000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:924000.0, modificado:924000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A NIVEL TERRACERÍA Y REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN 20 DE JUNIO MANCOLONA - 125016 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 125016 | S | 258 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE UNIÓN 20 DE JUNIO LA MANCOLONA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL CON UNA DISTA, lon:-89.29170005, lat:18.80787336}} | 2024-06-15 | 2024-07-30 | 923084.87 | 923084.87 | 276925.46 | 276925.46 | 276925.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-ADJ-002-2024-C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:923084.87, importe_modificado:923084.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2385349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202377796 | Proyecto de inversión | 334353.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334353.42, modificado:333365.46}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 102087 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 102087 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 21 A, LA OBRA SE ENCUENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 , lon:-89.83665022, lat:19.74343808}} | 2024-05-21 | 2024-06-19 | 333365.46 | 333365.46 | 333365.46 | 333365.46 | 333365.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-34/2024, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:2480177.25, importe_modificado:2479503.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.8}} | {2377796/proyecto_INICIO, 2377796/proyecto_FIN, 2377796/proyecto_PROCESO, 2377796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202377797 | Proyecto de inversión | 756250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756250.0, modificado:756250.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES - 100779 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 100779 | S | 45 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO DE LAS FLORES STA. ROSA, 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES ESTA APROXIMADAMENTE A 92 KILÓMETROS DE LA CABECERA MU, lon:-89.2155402, lat:17.99243448}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 755454.52 | 755454.52 | 226636.36 | 226636.36 | 226636.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-ADJ-006-2024-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:755454.52, importe_modificado:755454.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2377797/proyecto_INICIO, 2377797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202380775 | Proyecto de inversión | 1088166.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1088166.62, modificado:1083947.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 110212 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 110212 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:546, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, 24343 SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. SE ENCUENTRA A 120 MTS AL ESTE DONDE SE EUCNETRA LA FUENTE DE , lon:-90.65282537, lat:18.37195298}} | 2024-06-28 | 2024-08-09 | 1083947.45 | 1083947.45 | 650845.33 | 650845.33 | 650845.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-034/2024, contratista:Mario Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1083947.45, importe_modificado:1083947.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {2380775/proyecto_INICIO, 2380775/proyecto_PROCESO, 2380775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202382016 | Proyecto de inversión | 35526.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35526.58, modificado:35503.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD BUENAVENTURA - 112564 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 112564 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:EJIDO BUENAVENTURA, 24441 BUENAVENTURA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE BUENAVENTURA LA CUAL SE ENCUENTRA A 72.8 KM SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL L, lon:-90.27003078, lat:19.1565563}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 35503.59 | 35503.59 | 16956.79 | 16956.79 | 16956.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-Q/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:35503.59, importe_modificado:35503.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.5}} | {2382016/proyecto_INICIO, 2382016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202382711 | Proyecto de inversión | 75355.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75355.78, modificado:75306.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD AH KIM PECH - 115897 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 115897 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:115, direccion:EJIDO AH KIM PECH, 24443 AH-KIM-PECH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 79 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR YOHALTU, lon:-90.24370465, lat:18.99814974}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 75306.39 | 75306.39 | 36074.74 | 36074.74 | 36074.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-AC/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:75306.39, importe_modificado:75306.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.5}} | {2382711/proyecto_INICIO, 2382711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202385845 | Proyecto de inversión | 924000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:924000.0, modificado:924000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A NIVEL TERRACERÍA EN LA LOCALIDAD DE PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ - 126128 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 126128 | S | 157 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:CALLE TABASCO EJIDO PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, 24646 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE VERACRUZ Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PIONEROS DEL RIO XNOHA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 102 KM. SALIENDO DE LA CABE, lon:-89.16994893, lat:17.88874602}} | 2024-06-15 | 2024-07-30 | 923416.4 | 923416.4 | 277024.4 | 277024.4 | 277024.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-ADJ-003-2024-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:923416.4, importe_modificado:923416.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2385845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202387220 | Proyecto de inversión | 474314.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474314.7, modificado:409757.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 135073 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 135073 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.47, meta_modificada:55.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:BOULEVARD 20 PUEBLO XCUPIL, 24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 14, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHENDZILBALCHEN A 8 KM RUMBO A XCUPIL SE L, lon:-89.85866252, lat:19.66884302}} | 2024-06-05 | 2024-09-26 | 409757.23 | 409757.23 | 409757.23 | 409757.23 | 409757.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DDS-FAISMUN-02/2024, contratista:IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE, monto:2527747.46, importe_modificado:2185371.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.46}} | {2387220/proyecto_INICIO, 2387220/proyecto_FIN, 2387220/proyecto_PROCESO, 2387220/proyecto_FIN, 2387220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202373594 | Proyecto de inversión | 1339451.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339451.49, modificado:1271183.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA TÓMBOLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 87038 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 87038 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.5, meta_modificada:242.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:651, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA TÓMBOLA, 24345 LA TÓMBOLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. ENFRENTE DE LA TIENDA LA PASADITA ULTIMA CASA RUMBO AL CAMINO SACA COSECHAS PENULTIMA CASA RU, lon:-90.34779028, lat:18.00943052}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 1271183.18 | 1271183.18 | 797472.1 | 797472.1 | 797472.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-044/2024, contratista:Maria del Carmen Zamudio Leon, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1271183.18, importe_modificado:1271183.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.97}} | {2373594/proyecto_INICIO, 2373594/proyecto_PROCESO, 2373594/proyecto_INICIO, 2373594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202382040 | Proyecto de inversión | 28888.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28888.38, modificado:28869.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD EL PORVENIR - 112619 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 112619 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:233, direccion:CALLE 1 EJIDO EL PORVENIR, 24451 EL PORVENIR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, CALLE 3 LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR SE ENCUENTRA A 20.4 KM PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A CIUDAD DEL, lon:-90.66548541, lat:19.46583938}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 28869.79 | 28869.79 | 13798.17 | 13798.17 | 13798.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-R/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:28869.79, importe_modificado:28869.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2382040/proyecto_INICIO, 2382040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202382735 | Proyecto de inversión | 35526.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35526.58, modificado:35503.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 114650 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 114650 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:442, direccion:EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CINCO DE FEBRERO SE ENCUENTRA A 56.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZ, lon:-90.63385845, lat:18.85579572}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 35503.59 | 35503.59 | 16956.79 | 16956.79 | 16956.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-W/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:35503.59, importe_modificado:35503.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.5}} | {2382735/proyecto_INICIO, 2382735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202385025 | Proyecto de inversión | 1213399.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1213399.92, modificado:1202100.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 038A - 122463 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 122463 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 45 CIUDAD GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 14 1 VIVIENDA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL TEMPLO EVANGELICO CRISTO VIENE.1 VIVIENDA SE ENCUENTRA A 250METROS DEL TEMPLO EVANGE, lon:-91.03211236, lat:18.19171947}} | 2024-06-27 | 2024-08-29 | 1202100.6 | 1202100.6 | 360630.18 | 360630.18 | 360630.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 2, contratista:Jose Guadalupe Garcia Nieto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1202100.6, importe_modificado:1202100.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2385025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202387294 | Proyecto de inversión | 474314.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474314.7, modificado:473488.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 135652 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 135652 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.47, meta_modificada:55.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHUNYAXNIC, 24622 CHUNYAXNIC, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 18, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHEN BOLONCHEN A 36 KMS SE LLEGA AL EN, lon:-89.81289726, lat:20.07979647}} | 2024-06-05 | 2024-09-26 | 473488.09 | 473488.09 | 473488.09 | 473488.09 | 473488.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DDS-FAISMUN-03/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SANDSTONE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE, monto:2054348.4, importe_modificado:2051781.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.46}} | {2387294/proyecto_INICIO, 2387294/proyecto_PROCESO, 2387294/proyecto_FIN, 2387294/proyecto_INICIO, 2387294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202381186 | Proyecto de inversión | 1095978.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1095978.06, modificado:1089866.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA OLLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 110152 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 110152 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:381, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA OLLA, 24343 LA OLLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. SE ENCUENTRA A 350 M DE LA ENTRADA AL PUEBLO VINIENDO DE EL PEDREGAL Y A 60 M DEL TANQUE ELEVADO, lon:-90.66873414, lat:18.17318365}} | 2024-06-27 | 2024-07-25 | 1089866.4 | 1089866.4 | 326959.92 | 326959.92 | 326959.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-038/2024, contratista:Mario Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1089866.4, importe_modificado:1089866.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2381186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202380825 | Proyecto de inversión | 1104905.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1104905.42, modificado:1097920.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 110331 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 110331 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:566, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO SAN MIGUEL, 24347 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. SE UBICA A 180 M DE IGLESIA ADVENTISTA A CONTRAESQUINA DE LA SALIDA A DESENGAÑO2. SE ENCUE, lon:-90.54374754, lat:17.91537739}} | 2024-06-27 | 2024-08-09 | 1097920.28 | 1097920.28 | 719336.95 | 719336.95 | 719336.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-037/2024, contratista:Maria Elena Chong Amaya, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1097920.28, importe_modificado:1097920.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2380825/proyecto_INICIO, 2380825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202373623 | Proyecto de inversión | 1349494.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349494.77, modificado:1348270.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CORTE PAJARAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 87090 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 87090 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.5, meta_modificada:242.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:115, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO CORTE PAJARAL, 24337 CORTE PAJARAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1 VIVIENDA A LADO DERECHO DE LA CANCHA TECHADA 1 VIVIENDA AL FINAL DE LA AV. PRINCIPAL , lon:-91.07721123, lat:18.11830049}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 1348270.32 | 1348270.32 | 1098402.65 | 1098402.65 | 1098402.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-049/2024, contratista:Calep Ehuan Damian, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1348270.32, importe_modificado:1348270.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.45}} | {2373623/proyecto_INICIO, 2373623/proyecto_PROCESO, 2373623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202382819 | Acción | 76560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76560.0, modificado:0.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 114811 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 114811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}} | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2382819/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:lorenaalvarezs, fecha:2024-10-25}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202384560 | Proyecto de inversión | 1386000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386000.0, modificado:1386000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A NIVEL TERRACERÍA EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE - 121980 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 121980 | S | 347 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO ING. RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE, 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE SE , lon:-89.4432245, lat:18.31848477}} | 2024-06-15 | 2024-07-30 | 1384887.65 | 1384887.65 | 1191031.11 | 1191031.11 | 1191031.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-IR-001-2024-C, contratista:BEATRIZ DEL ANGEL FELIX, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1384887.65, importe_modificado:1384887.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1020.0}} | {2384560/proyecto_INICIO, 2384560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202385959 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726000.0, modificado:726000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT EL CARRIZAL - 126737 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 126737 | S | 113 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT EL CARRIZAL, 24645 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT 2 CARRIZAL SE R, lon:-89.46346777, lat:18.40041526}} | 2024-06-15 | 2024-07-30 | 724603.65 | 724603.65 | 646559.96 | 646559.96 | 646559.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-ADJ-001-2024-C, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:724603.65, importe_modificado:724603.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {2385959/proyecto_INICIO, 2385959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202387331 | Proyecto de inversión | 474314.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474314.7, modificado:473488.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YAXCHE MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 136129 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 136129 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.47, meta_modificada:55.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:CALLE 20 PUEBLO SAN ANTONIO YAXCHÉ, 24622 SAN ANTONIO YAXCHÉ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 23, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHEN BOLONCHEN A 47 KM, lon:-89.73327639, lat:20.11049089}} | 2024-06-05 | 2024-09-26 | 473488.09 | 473488.09 | 473488.09 | 473488.09 | 473488.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DDS-FAISMUN-03/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SANDSTONE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE, monto:2054348.4, importe_modificado:2051781.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.46}} | {2387331/proyecto_INICIO, 2387331/proyecto_PROCESO, 2387331/proyecto_FIN, 2387331/proyecto_INICIO, 2387331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202381231 | Proyecto de inversión | 650000.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.78, modificado:650000.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 110271 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 110271 | S | 48 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9250.0, meta_modificada:9250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:947, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CHETUAMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24370 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CARRETE, lon:-90.23116198, lat:18.76114577}} | 2024-06-18 | 2024-07-30 | 648973.17 | 648973.17 | 648973.17 | 473909.22 | 473909.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMU-OP-URB - 024-2024, contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:648973.17, importe_modificado:648973.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7250.0}} | {2381231/proyecto_INICIO, 2381231/proyecto_PROCESO, 2381231/proyecto_INICIO, 2381231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202381234 | Proyecto de inversión | 878820.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878820.07, modificado:876095.47}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHAN LAGUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 111451 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 111451 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, direccion:CALLE 5 EJIDO CHAN LAGUNA, 24373 CHAN LAGUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 10, CALLE 4 PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CHETUMAL CARRETERA 186. LLEGAMOS AL KM 56 ENTRAMOS A LA DERECHA, lon:-90.211906, lat:18.483862}} | 2024-06-18 | 2024-07-30 | 876095.47 | 876095.47 | 876095.47 | 876095.47 | 876095.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-022-2024, contratista:JHONATAN VIVEROS MONTES, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:876095.47, importe_modificado:876095.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2940.0}} | {2381234/proyecto_INICIO, 2381234/proyecto_FIN, 2381234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202381245 | Proyecto de inversión | 7165847.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7165847.68, modificado:7152155.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD NUEVAS DELICIAS I DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 111487 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 111487 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.83, meta_modificada:4.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:128, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO DELICIAS I, 24346 NUEVAS DELICIAS I, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA INTERCONEXIÓN SE REALIZARA DESDE LA LOCALIDAD DE EL DESENGAÑO DONDE SE LLEVARA LA L, lon:-90.49380951, lat:17.86312422}} | 2024-06-27 | 2024-08-09 | 7152155.75 | 7152155.75 | 5929283.53 | 5929283.53 | 5929283.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-052/2024, contratista:Eddie Danilo Rios Cauich, convocante:Municipio de Candelaria, monto:7152155.75, importe_modificado:7152155.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.67}} | {2381245/proyecto_INICIO, 2381245/proyecto_PROCESO, 2381245/proyecto_INICIO, 2381245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202373699 | Proyecto de inversión | 1392457.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1392457.69, modificado:1387977.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 87370 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 87370 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.5, meta_modificada:242.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:566, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO SAN MIGUEL, 24347 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1 VIV. A 2 CUADRAS A LA IZQUIERDA DE IGLESIA ADVENTISTACUARTO1 VIV. A 130 M A LA IZQUIERDA DE, lon:-90.54029196, lat:17.91381887}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 1387977.04 | 1387977.04 | 830049.66 | 830049.66 | 830049.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-047/2024, contratista:Maria Elena Chong Amaya, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1387977.04, importe_modificado:1387977.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.27}} | {2373699/proyecto_INICIO, 2373699/proyecto_PROCESO, 2373699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202382844 | Proyecto de inversión | 194843.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:194843.38, modificado:194714.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NAYARIT CASTELLOT - 114910 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 114910 | S | 72 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO NAYARIT CASTELLOT, 24424 NAYARIT CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE NICOLAS CANTO Y CALLE BENJAMIN GRANADOS, CALLE ALVARO OBREGON ESTA SITUADO A 68 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE T, lon:-90.2489011, lat:19.22458167}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 194714.79 | 194714.79 | 93262.34 | 93262.34 | 93262.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-Z/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:194714.79, importe_modificado:194714.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:101.0}} | {2382844/proyecto_INICIO, 2382844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202385065 | Proyecto de inversión | 134822.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134822.22, modificado:133566.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0322 - 122615 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 122615 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 22 EJIDO INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 49A. Y CALLE PRIMERO DE JULIO, CALLE 51 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 22 ENTRE 49A Y 51 DE LA COLONIA AMPLIACION DE INDEPENDENCIA, lon:-91.02831211, lat:18.187641}} | 2024-06-27 | 2024-08-29 | 133566.75 | 133566.75 | 40070.03 | 40070.03 | 40070.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 3, contratista:Jose Guadalupe Garcia Nieto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:133566.75, importe_modificado:133566.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2385065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202385073 | Proyecto de inversión | 994564.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994564.83, modificado:992866.73}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA , COLONIA ESPERANZA, MORELOS, UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2, FERTIMEX Y UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 1. - 123824 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 123824 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 47 ENTRE AV. HECTOR PÉREZ M Y CALLE 14 Y CALLE 24 ENTRE 43 Y 53, CALLE 24 ENTRE 31 Y 43 PARA LLEGAR A LA 1RA OBRA CON DIRECCIÓN CALLE, lon:-90.741176, lat:18.606196}} | 2024-06-12 | 2024-07-24 | 992866.73 | 992866.73 | 992866.73 | 992866.73 | 992866.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-042-2024, contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:992866.73, importe_modificado:992866.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {2385073/proyecto_INICIO, 2385073/proyecto_PROCESO, 2385073/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202385426 | Proyecto de inversión | 1617866.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1617866.52, modificado:1602800.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0341 - 125653 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 125653 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 39 COLONIA GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 18A 1. A 35 M DE LA ESQUINA CON CALLE 392. A 30 METROS DE CENTRO DIAGNOSTICO CANDELARIA3. A UNA CUADRA DE CENTRO DIAGNOSTICO CAN, lon:-91.03636005, lat:18.18995978}} | 2024-06-28 | 2024-08-29 | 1602800.85 | 1602800.85 | 480840.25 | 480840.25 | 480840.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 7, contratista:Jose Guadalupe Garcia Nieto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1602800.85, importe_modificado:1602800.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2385426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202385441 | Proyecto de inversión | 1483044.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1483044.34, modificado:1469234.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0017 - 125811 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 125811 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 25 COLONIA ALEJANDRÍA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 2A Y CALLE 2B, CALLE 2E 1. A 80 M DE LA SALIDA A BALNEARIO SALTO GRANDE2. A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO3. A 30 M DE ESCUELA PRIMARIA4. FRENTE A HO, lon:-91.04779322, lat:18.1879583}} | 2024-06-28 | 2024-08-29 | 1469234.1 | 1469234.1 | 440770.23 | 440770.23 | 440770.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 8, contratista:Jose Guadalupe Garcia Nieto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1469234.1, importe_modificado:1469234.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2385441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202379138 | Proyecto de inversión | 2123448.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2123448.59, modificado:2119520.96}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLAS EJIDATARIOS DE CONCEPCION EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL, CONCEPCION - 104251 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 104251 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:113, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CACHA TECHADA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD - UNIDAD AGRICOLA SAN RAFAEL KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO CONCEPCION, 24914 SAN RAFAEL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE PROLONGACION 18 Y , SE TOMA COMO , lon:-90.20997558, lat:20.30559425}} | 2024-05-30 | 2024-07-22 | 2119520.96 | 2119520.96 | 2119520.96 | 2119520.96 | 2119520.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-16/2024, contratista:PRODUCCION GI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:2119520.96, importe_modificado:2119520.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {2379138/proyecto_INICIO, 2379138/proyecto_PROCESO, 2379138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202373745 | Proyecto de inversión | 1392427.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1392427.69, modificado:1389192.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVA DELICIAS II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 87577 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 87577 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.5, meta_modificada:242.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:360, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO NUEVA DELICIAS II, 24347 NUEVA DELICIAS II, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1 VIV. AL LADO DE TIENDA DE ABARROTES 1 VIV. EN CONTARESQUINA DE TIENDA DE ABAR, lon:-90.48427976, lat:17.89722503}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 1389192.45 | 1389192.45 | 1231490.56 | 1231490.56 | 1231490.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-046/2024, contratista:Hilario Garay Reyna, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1389192.45, importe_modificado:1389192.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.7}} | {2373745/proyecto_INICIO, 2373745/proyecto_PROCESO, 2373745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202382178 | Proyecto de inversión | 358838.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358838.44, modificado:357824.56}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 31 A EN LA LOCALIDAD LOS FLAMBOYANES, MUNICIPIO DZITBALCHE - 114355 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 114355 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:21, direccion:CALLE 31A EJIDO LOS FLAMBOYANES, 24920 LOS FLAMBOYANES, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE PROLONGACION 21 Y CARRETERA FEDERAL CAMPECHE-MERIDA, SE TOMA DE REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL DE DZITBALCHE. PARA LLEGAR A LA UBICACION DE LA, lon:-90.04476, lat:20.33338256}} | 2024-06-06 | 2024-06-25 | 357824.56 | 357824.56 | 357824.56 | 357824.56 | 357824.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FAISMUN-AD-009/2024, contratista:JORGE CARLOS MEJIA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:357824.56, importe_modificado:357824.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2382178/proyecto_INICIO, 2382178/proyecto_FIN, 2382178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202382895 | Proyecto de inversión | 5377845.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5377845.52, modificado:5362130.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 115087 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 115087 | S | 60 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.42, meta_modificada:3.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:814, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24346 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA INSTERCONEXIÓN SE REALIZARA DESDE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CUBA DONDE S, lon:-90.40858212, lat:17.92323748}} | 2024-06-27 | 2024-10-25 | 5362130.15 | 5362130.15 | 2796806.55 | 2796806.55 | 2796806.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-053/2024, contratista:Daniel Mundo Enriquez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:5362130.15, importe_modificado:5362130.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.09}} | {2382895/proyecto_INICIO, 2382895/proyecto_PROCESO, 2382895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202385082 | Proyecto de inversión | 134822.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134822.22, modificado:133566.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0055 - 122689 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 122689 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 13 EJIDO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 18A LA OBRA SE REALIZARA A 30 MTS DEL TELECON Y 20 MTS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CANDELARIA., lon:-91.04809475, lat:18.18357318}} | 2024-06-28 | 2024-08-29 | 133566.75 | 133566.75 | 40070.03 | 40070.03 | 40070.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 4, contratista:Jose Guadalupe Garcia Nieto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:133566.75, importe_modificado:133566.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2385082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202386302 | Proyecto de inversión | 635250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635250.0, modificado:635250.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL - 128400 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 128400 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA XPUJIL-JUSTO SIERRA MENDEZ Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO QUEDA A 8 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL. PARA LLEGAR SE SALE DE LA CA, lon:-89.39842801, lat:18.50337814}} | 2024-06-15 | 2024-07-30 | 634339.43 | 634339.43 | 602581.35 | 602581.35 | 602581.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-ADJ-003-2024-C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:634339.43, importe_modificado:634339.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2386302/proyecto_INICIO, 2386302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202388145 | Proyecto de inversión | 886509.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:886509.86, modificado:885930.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA, SAN FELIPE TRAMO 2, EN UNIDADES AGRICOLAS, LOCALIDAD LA FINCA, MUNICIPIO DZITBALCHE - 143329 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 143329 | S | 25 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACABCHEN CENTRO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 651 EJIDO LA FINCA, 24925 LA FINCA, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 2651.09 METROS DEL CENTRO DE POB, lon:-90.06288, lat:20.263458}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 885930.13 | 885930.13 | 885930.13 | 885930.13 | 885930.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DBD-FAISMUN-IR-06/2024, contratista:MIGUEL ANTONIO COL ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:885930.13, importe_modificado:885930.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2388145/proyecto_INICIO, 2388145/proyecto_PROCESO, 2388145/proyecto_FIN, 2388145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202373769 | Proyecto de inversión | 1379066.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1379066.65, modificado:1376642.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HÉCTOR PÉREZ MORALES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 87618 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 87618 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.5, meta_modificada:242.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:225, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO HÉCTOR PÉREZ MORALES, 24348 HÉCTOR PÉREZ MORALES, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1 VIV. VINIENDO DE LA ESMERALDA PRIMERA CALLE A MANO DERECHA PREDIO UBICA, lon:-90.70053034, lat:18.04612289}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 1376642.46 | 1376642.46 | 833361.08 | 833361.08 | 833361.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-045/2024, contratista:Joel Martinez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1376642.46, importe_modificado:1376642.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.7}} | {2373769/proyecto_INICIO, 2373769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202373777 | Proyecto de inversión | 1358422.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358422.13, modificado:1355221.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 87640 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 87640 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.5, meta_modificada:242.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:683, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO VICENTE GUERRERO, 24338 VICENTE GUERRERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1 VIV. SE ENCUENTRA A 820 METROS DE LA ENTRADA AL PUEBLO VINIENDO DE GUADALUPE VI, lon:-91.22978258, lat:18.18594021}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 1355221.65 | 1355221.65 | 1355221.65 | 1355221.65 | 1355221.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-043/2024, contratista:Hilario Garay Reyna, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1355221.65, importe_modificado:1355221.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.5}} | {2373777/proyecto_INICIO, 2373777/proyecto_PROCESO, 2373777/proyecto_FIN, 2373777/proyecto_PROCESO, 2373777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202373781 | Proyecto de inversión | 4288906.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4288906.86, modificado:4282161.92}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CARMEN LOCALIDAD VILLA ISLA AGUADA ASENTAMIENTO EL MESHAL - 87647 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carmen | 87647 | S | 120 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE EL MESHAL VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MESHAL Y CALLE PRIETO, CALLE CARACOL LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES EL MESHAL Y CALLE CARACOL POR EL MINISUPER DON CHAYO ENTRE LA FONDITA , lon:-91.47949611, lat:18.78513194}} | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 4282161.92 | 4282161.92 | 4282161.92 | 4282161.92 | 4282161.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-002-24, contratista:DESARROLLADORA URBANA ASP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:4199999.99, importe_modificado:4199999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2373781/proyecto_INICIO, 2373781/proyecto_PROCESO, 2373781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202383547 | Proyecto de inversión | 999637.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999637.83, modificado:995077.17}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIAS MORELOS, ESPERANZA, UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO.1, Y UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 2, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 118226 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 118226 | S | 74 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 28 POR 33 Y 43 Y CALLE 28 POR 43 Y 53, CALLE 28 POR 53 Y 63 PARA LLEGAR A LAS DIFERENTES OBRAS PARTIMOS DEL PARQUE PRINCIPAL A 2 CUAD, lon:-90.744558, lat:18.605361}} | 2024-05-28 | 2024-07-11 | 995077.17 | 995077.17 | 995077.17 | 995077.17 | 995077.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-023-2024., contratista:JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:995077.17, importe_modificado:995077.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {2383547/proyecto_INICIO, 2383547/proyecto_PROCESO, 2383547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202384687 | Proyecto de inversión | 999979.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999979.91, modificado:997458.45}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA CENTRO, SALSIPUEDES, FÁTIMA Y REVOLUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 121271 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 121271 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.6, meta_modificada:935.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA ESCÁRCEGA CENTRO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 27 POR 24 Y JUSTO SIERRA Y CALLE 24 A POR 23 Y 29, CALLE 24 POR 23 Y 31 LA PRIMERA OBRA COMPRENDE DE LA ESQUINA DEL MERCADO PÚBLICO Y SE PROLONG, lon:-90.73099493, lat:18.6035328}} | 2024-06-11 | 2024-08-07 | 997458.45 | 997458.45 | 997458.45 | 997458.45 | 997458.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-029-2024, contratista:JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:997458.45, importe_modificado:997458.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.6}} | {2384687/proyecto_INICIO, 2384687/proyecto_PROCESO, 2384687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202385112 | Proyecto de inversión | 693000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693000.0, modificado:693000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A NIVEL TERRACERÍA EN LA LOCALIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO - 122830 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 122830 | S | 66 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:256, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 24645 UNIDAD Y TRABAJO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO SE RECORRE UN APROXIMADO DE 52.9 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE, lon:-89.40230453, lat:18.11762453}} | 2024-06-15 | 2024-07-30 | 692235.45 | 692235.45 | 207670.64 | 207670.64 | 207670.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-ADJ-001-2024-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:692235.46, importe_modificado:692235.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2385112/proyecto_INICIO, 2385112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202385118 | Proyecto de inversión | 674111.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674111.08, modificado:667833.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0040 - 122848 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 122848 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 18 EJIDO GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 31 1 VIVIENDA SE ENCUENTRA A 120 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 10 Y EN LA ESQUINA DE LA GRANJA VIEJA1 VIVIEND, lon:-91.04423692, lat:18.18684855}} | 2024-06-28 | 2024-08-29 | 667833.69 | 667833.69 | 200350.11 | 200350.11 | 200350.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 5, contratista:Jose Guadalupe Garcia Nieto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:667833.69, importe_modificado:667833.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2385118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202385474 | Proyecto de inversión | 1483044.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1483044.34, modificado:1469234.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394 - 126115 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 126115 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRINCPAL COLONIA TRES PODERES, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 60 M DE RESTAURANTE EL RENCHITO DE GRAJALES.2. A 50 M DE RESTAURANTE EL RENCHITO DE G, lon:-91.02334713, lat:18.18647496}} | 2024-06-28 | 2024-08-29 | 1469234.1 | 1469234.1 | 440770.23 | 440770.23 | 440770.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 9, contratista:Jose Guadalupe Garcia Nieto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1469234.1, importe_modificado:1469234.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2385474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202388165 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:1453716.66}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 142541 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 142541 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:CALLE 26 PUEBLO XMABÉN, 24604 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE 23, LA OBRA SE ENCUENTRA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL SALIEDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN APROX 90 KM HAY CRUZAMIENTO SE TOMA HACIA LA IZQUIERDA EN , lon:-89.31489357, lat:19.23653813}} | 2024-06-07 | 2024-06-20 | 1453716.66 | 1453716.66 | 1453716.66 | 1453716.66 | 1453716.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-41/2024, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:2199728.08, importe_modificado:1453716.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.9}} | {2388165/proyecto_INICIO, 2388165/proyecto_FIN, 2388165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202381343 | Proyecto de inversión | 161652.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161652.38, modificado:161545.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ROVIRA - 111854 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 111854 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:EJIDO SANTA CRUZ DE ROVIRA, 24420 SANTA CRUZ DE ROVIRA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 59.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE DESVIANDOSE EN EL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE CO, lon:-90.40604727, lat:19.40885717}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 161545.79 | 161545.79 | 77469.25 | 77469.25 | 77469.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-M/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:161545.79, importe_modificado:161545.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2381343/proyecto_INICIO, 2381343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202383011 | Proyecto de inversión | 458895.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458895.75, modificado:458815.72}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 115403 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 115403 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:965, direccion:CALLE CARRETERA 186 ESCARCEGA-CHETUMAL EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CEDROS, CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-90.29749812, lat:18.63790018}} | 2024-06-14 | 2024-07-26 | 458815.72 | 458815.72 | 458815.72 | 458815.72 | 458815.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-APO-004-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:458895.75, importe_modificado:458895.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.0}} | {2383011/proyecto_INICIO, 2383011/proyecto_PROCESO, 2383011/proyecto_INICIO, 2383011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202386654 | Proyecto de inversión | 1952538 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1952538.0, modificado:1950879.45}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 129818 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 129818 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:PROLONGACION CARRETERA HALTUNCJEN-CAYAL EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JUAREZ, CALLE MORELOS SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHE, lon:-90.58159784, lat:19.50383444}} | 2024-06-14 | 2024-08-19 | 1950879.45 | 1950879.45 | 1561998.37 | 1561998.37 | 1561998.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-040/2024, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1950879.45, importe_modificado:1950879.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.81}} | {2386654/proyecto_INICIO, 2386654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202381432 | Proyecto de inversión | 2870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2870000.0, modificado:2868607.99}} | REHABILITACION CANCHA PUBLICA DEL BARRIO DE KILAKAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 112101 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 112101 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:934.0, meta_modificada:934.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22 BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 24 LA REFERENCIA LA TIENDA DE OXXO UBICADA EN CONTRA ESQUINA DE LAS INSTALACIONE DE DESCAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO SOBRE L, lon:-90.05474671, lat:20.36589535}} | 2024-05-27 | 2024-08-25 | 2868607.99 | 2868607.99 | 2868607.99 | 2868607.99 | 2868607.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-13/2024, contratista:MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:2868607.99, importe_modificado:2868607.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:934.0}} | {2381432/proyecto_INICIO, 2381432/proyecto_PROCESO, 2381432/proyecto_FIN, 2381432/proyecto_PROCESO, 2381432/proyecto_FIN, 2381432/proyecto_INICIO, 2381432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202381074 | Proyecto de inversión | 1092072.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1092072.34, modificado:1083181.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ISLA DEL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 109878 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 109878 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1406, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO ISLA DEL PARAÍSO, 24343 ISLA DEL PARAÍSO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRANDO A LA COMUNIDAD EL BAÑO SE , lon:-90.63055315, lat:18.35482441}} | 2024-06-27 | 2024-08-25 | 1083181.17 | 1083181.17 | 628076.17 | 628076.17 | 628076.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-035/2024, contratista:Daniel Mundo Enriquez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1083181.17, importe_modificado:1083181.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2381074/proyecto_INICIO, 2381074/proyecto_PROCESO, 2381074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202382324 | Proyecto de inversión | 42164.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42164.78, modificado:42137.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PIXOYAL - 114690 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 114690 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:EJIDO PIXOYAL, 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 62.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO LA AVENIDA EUGENIO , lon:-90.59920416, lat:18.93317898}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 42137.39 | 42137.39 | 20281.65 | 20281.65 | 20281.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-X/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:42137.39, importe_modificado:42137.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2382324/proyecto_INICIO, 2382324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202383644 | Proyecto de inversión | 1887510.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1887510.98, modificado:1869934.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 006A - 117395 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 117395 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 23 EJIDO INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 2, CALLE 21 AUN LADO DEL DOBLE AAAUN COSTADO DE LA BODEGA DE AGUA POTABLE CONTRA ESQUINA DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL AUN COSTADO , lon:-91.04485495, lat:18.18355481}} | 2024-06-27 | 2024-08-28 | 1869934.29 | 1869934.29 | 560980.29 | 560980.29 | 560980.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 1, contratista:Jose Guadalupe Garcia Nieto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1869934.29, importe_modificado:1869934.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2383644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202384779 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1648348.42}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTON COLONIA ARROCERA - 121567 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 121567 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE MICROONDAS COLONIA ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 14 A, LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESTA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LA COLONIA ARROCERA SUBIENDO EL CERRO DE MICROONDAS DONDE SE ENCUENTRA , lon:-90.7233013, lat:19.33124865}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 1648348.42 | 1648348.42 | 1428877.08 | 1428877.08 | 1428877.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-026/2024, contratista:ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1494965.67, importe_modificado:1648348.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {2384779/proyecto_INICIO, 2384779/proyecto_PROCESO, 2384779/proyecto_FIN, 2384779/proyecto_PROCESO, 2384779/proyecto_FIN, 2384779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202380096 | Proyecto de inversión | 1116622.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116622.58, modificado:1108742.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD BALANCANCITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 108815 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 108815 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1402, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO BALANCANCITO, 24345 BALANCANCITO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. FRENTE A LA ESCUELA PRESCOLAR CONAFE DE LA COMUNIDAD2. SE UBICA A 80 M DE LA ESCUELA P, lon:-90.42203443, lat:18.05703483}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 1108742.56 | 1108742.56 | 332622.77 | 332622.77 | 332622.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-032/2024, contratista:Mario Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1108742.56, importe_modificado:1108742.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2380096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202374128 | Proyecto de inversión | 1210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1210000.0, modificado:1209746.84}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES - 90725 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 90725 | S | 278 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC EJIDO LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES ESTA UBICADO A 58 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL. SALIENDO DE XPUJI, lon:-89.18115229, lat:18.21609947}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 1209746.84 | 1209746.84 | 1209746.84 | 1209746.84 | 1209746.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-006-2024-C, contratista:LILIANA MENDEZ CHABLE, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1209746.84, importe_modificado:1209746.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2374128/proyecto_PROCESO, 2374128/proyecto_INICIO, 2374128/proyecto_PROCESO, 2374128/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202374632 | Proyecto de inversión | 538637.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538637.13, modificado:621732.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 92275 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 92275 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:173.16, meta_modificada:202.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAM, lon:-92.07852517, lat:18.25477538}} | 2024-06-15 | 2024-07-30 | 621732.41 | 621732.41 | 621732.41 | 544015.86 | 544015.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024, contratista:CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1421102.65, importe_modificado:1421102.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:202.02}} | {2374632/proyecto_INICIO, 2374632/proyecto_PROCESO, 2374632/proyecto_FIN, 2374632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202380152 | Proyecto de inversión | 1093188.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1093188.26, modificado:1086013.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL FANTASMA LOS CHILEROS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 108877 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 108877 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1148, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL FANTASMA LOS CHILEROS, 24344 EL FANTASMA (LOS CHILEROS), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. SE ENCUENTRA UBICADO EN FRENTE DEL POZO DE LA COMUNIDAD DE E, lon:-90.63026926, lat:18.42129615}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 1086013.37 | 1086013.37 | 654644.71 | 654644.71 | 654644.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-036/2024, contratista:Daniel Mundo Enriquez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1086013.37, importe_modificado:1086013.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2380152/proyecto_INICIO, 2380152/proyecto_PROCESO, 2380152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202380160 | Proyecto de inversión | 1122760.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1122760.14, modificado:1116070.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA TÓMBOLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 108897 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 108897 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.8, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:651, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO LA TÓMBOLA, 24345 LA TÓMBOLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DEL CAMINO QUE VIENE DE EL MIRADOR A LA COMUNIDA, lon:-90.34766766, lat:18.01107003}} | 2024-06-15 | 2024-07-25 | 1116070.6 | 1116070.6 | 651168.47 | 651168.47 | 651168.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-033/2024, contratista:Joel Martinez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1116070.6, importe_modificado:1116070.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {2380160/proyecto_INICIO, 2380160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202374651 | Proyecto de inversión | 179545.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179545.73, modificado:355275.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 92352 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 92352 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:57.72, meta_modificada:115.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 1 RANCHERIA SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE ALAMI, lon:-92.10771119, lat:18.29777533}} | 2024-06-15 | 2024-07-30 | 355275.66 | 355275.66 | 355275.66 | 310866.21 | 310866.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024, contratista:CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1421102.65, importe_modificado:1421102.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:115.44}} | {2374651/proyecto_INICIO, 2374651/proyecto_PROCESO, 2374651/proyecto_FIN, 2374651/proyecto_PROCESO, 2374651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202374667 | Proyecto de inversión | 1716511.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1716511.37, modificado:1716510.4}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1 MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 92389 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 92389 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CALLE 77 INTERIOR SN COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 77 POR6 Y 10 Y CALLE 8 POR 77 Y 79, CALLE 79 POR 8 Y 10 DEL TECNOLOGICO 2 CUADRAS POR LA CALLE 10 NOS UBICAMOS EN, lon:-90.75912181, lat:18.59692234}} | 2024-06-14 | 2024-07-27 | 1716510.4 | 1716510.4 | 1716510.4 | 1716510.4 | 1716510.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-012-2024, contratista:SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SADGY, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1716511.37, importe_modificado:1716511.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2448.0}} | {2374667/proyecto_INICIO, 2374667/proyecto_FIN, 2374667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202386844 | Proyecto de inversión | 474314.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474314.7, modificado:409757.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL POSTE MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 134051 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 134051 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.47, meta_modificada:55.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE 22 PUEBLO EL POSTE, 24604 EL POSTE, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHEN BOLONCHEN A 13 KM SE LLEGA AL ENTRONQ, lon:-89.82944776, lat:19.85823624}} | 2024-06-05 | 2024-09-26 | 409757.23 | 409757.23 | 409757.23 | 409757.23 | 409757.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DDS-FAISMUN-02/2024, contratista:IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE, monto:2527747.46, importe_modificado:2185371.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.46}} | {2386844/proyecto_INICIO, 2386844/proyecto_PROCESO, 2386844/proyecto_INICIO, 2386844/proyecto_FIN, 2386844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202380199 | Proyecto de inversión | 2499999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499999.98, modificado:2499995.77}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE PUBLICO LINEAL ETAPA TRES EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 108988 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 108988 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1684.6, meta_modificada:1684.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA DOLORES LANZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5 A, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN DEL CENTRO SE TOMA LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA AV MANUEL CRESCENCIO LA, lon:-89.83967077, lat:19.75440822}} | 2024-05-28 | 2024-06-17 | 2499995.77 | 2499995.77 | 2499995.77 | 2499995.77 | 2499995.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-37/2024, contratista:CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:2499997.15, importe_modificado:2499995.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1684.0}} | {2380199/proyecto_PROCESO, 2380199/proyecto_FIN, 2380199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202374699 | Proyecto de inversión | 359091.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359091.4, modificado:266456.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD TUMBO DE LA MONTAÑA - 92491 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 92491 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:115.44, meta_modificada:86.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:454, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - TUMBO DE LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 133 + 500 RANCHERIA TUMBO DE LA MONTAÑA, 24207 TUMBO DE LA MONTAÑA 1, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN CAMINO PALIZADA SANTA ADELAID, lon:-91.78651395, lat:18.1825931}} | 2024-06-15 | 2024-07-30 | 266456.75 | 266456.75 | 266456.75 | 233149.65 | 233149.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024, contratista:CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1421102.65, importe_modificado:1421102.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:86.58}} | {2374699/proyecto_INICIO, 2374699/proyecto_FIN, 2374699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202374726 | Proyecto de inversión | 538637.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538637.13, modificado:621732.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA - 92547 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 92547 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:173.16, meta_modificada:202.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALTAMIRANO CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LOCALIDAD UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE IGNACION A, lon:-92.08997956, lat:18.25643806}} | 2024-06-15 | 2024-07-30 | 621732.41 | 621732.41 | 621732.41 | 544015.86 | 544015.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024, contratista:CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1421102.65, importe_modificado:1421102.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:202.02}} | {2374726/proyecto_INICIO, 2374726/proyecto_FIN, 2374726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202377609 | Proyecto de inversión | 1210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1210000.0, modificado:1209258.47}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE QUICHÉ DE LAS PAILAS - 100271 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 100271 | S | 162 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:192, direccion:CALLE PEDRO HERNÁNDEZ RUÍZ EJIDO QUICHE LAS PAILAS, 24646 QUICHÉ DE LAS PAILAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , LA LOCALIDAD DE QUICHE DE LAS PAILAS SE ENCUENTRA UBICADO A 63.7 KM DE DISTANCIA DE LA CAB, lon:-89.34191861, lat:18.07581922}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 1209258.47 | 1209258.47 | 1209258.47 | 1209258.47 | 1209258.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-005-2024-C, contratista:TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1209258.47, importe_modificado:1209258.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2377609/proyecto_INICIO, 2377609/proyecto_FIN, 2377609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202381310 | Proyecto de inversión | 994437.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994437.27, modificado:991476.13}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 110512 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 110512 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2966.0, meta_modificada:2966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:CALLE CARRETERA 186 CHETUMAL EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL 186 Y , PARA UBICAR ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE CARRETERA 186 ESCARCEGACHETUMAL A LA ALTU, lon:-90.282395, lat:18.650808}} | 2024-06-11 | 2024-07-25 | 991476.13 | 991476.13 | 991476.13 | 991476.13 | 991476.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-026-2024., contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:991476.13, importe_modificado:991476.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2966.0}} | {2381310/proyecto_INICIO, 2381310/proyecto_FIN, 2381310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202381522 | Proyecto de inversión | 296072.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296072.25, modificado:295673.85}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL TAMARINDO POZO CUATRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 111167 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 111167 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA EL TAMARINDO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA AVENIDA MANUEL CRESCENCIO SE TOMA HACIA LA IZQU, lon:-89.8477743, lat:19.75274482}} | 2024-06-04 | 2024-06-19 | 295673.85 | 295673.85 | 295673.85 | 295673.85 | 295673.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-38/2024, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:295673.85, importe_modificado:295673.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.9}} | {2381522/proyecto_INICIO, 2381522/proyecto_FIN, 2381522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202382534 | Proyecto de inversión | 674111.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674111.08, modificado:667833.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0036 - 115238 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 115238 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.25, meta_modificada:121.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 37 CIUDAD ACALAN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 37, CALLE 2 LAS 5 VIVIENDAS SE ENCUENTRA 1 A 410 METROS DE LA ESCUELA PRESCOLAR MARIA MONTESSORI 1 SE ENCUENTRA A 350 METROS DE LA ESCUELA PRES, lon:-91.03763428, lat:18.19622727}} | 2024-06-27 | 2024-08-09 | 667833.69 | 667833.69 | 200350.11 | 200350.11 | 200350.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024, contratista:Jose Guadalupe Garcia Nieto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:667833.69, importe_modificado:667833.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2382534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202385637 | Proyecto de inversión | 2157155.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157155.39, modificado:2137067.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0021 - 124776 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 124776 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 31 COLONIA ACALAN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 2A Y CALLE 2B, CALLE 2C UNA VIVIENDA A 100 M DEL PANTEON MUNICIPALUNA VIVIENDA A 30 M DE LA ESQUINA CON CALLE 29UNA VIVIENDA A 30 M DEL DESTACAMENTO DE , lon:-91.04031376, lat:18.19107571}} | 2024-06-28 | 2024-08-29 | 2137067.74 | 2137067.74 | 641120.32 | 641120.32 | 641120.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 6, contratista:Jose Guadalupe Garcia Nieto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2137067.74, importe_modificado:2137067.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2385637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202385645 | Proyecto de inversión | 899642.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899642.06, modificado:896850.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LALOCALIDAD DE K.M. 36, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 127041 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 127041 | S | 48 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 12 + 0 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNI, lon:-90.84291079, lat:18.62423243}} | 2024-06-13 | 2024-07-20 | 896850.95 | 896850.95 | 896850.95 | 896850.95 | 896850.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-040-2024, contratista:BAKTUN ARQUITECTURA, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:897076.94, importe_modificado:897076.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7500.0}} | {2385645/proyecto_INICIO, 2385645/proyecto_PROCESO, 2385645/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202382562 | Proyecto de inversión | 48802.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48802.98, modificado:48771.19}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOCH COHUÓ - 115338 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 115338 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1618, direccion:EJIDO MOCH COHUÓ, 24443 MOCH COHUÓ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 76 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR YOHALTUN , lon:-90.24978913, lat:18.99910824}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 48771.19 | 48771.19 | 23440.27 | 23440.27 | 23440.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-AA/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:48771.19, importe_modificado:48771.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.5}} | {2382562/proyecto_INICIO, 2382562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202385262 | Proyecto de inversión | 474314.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474314.7, modificado:473229.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 124678 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 124678 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.47, meta_modificada:55.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:CALLE 25 PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, 24604 SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCH, lon:-89.92672251, lat:19.87578523}} | 2024-06-05 | 2024-09-26 | 473229.87 | 473229.87 | 473229.87 | 473229.87 | 473229.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DDS-FAISMUN-01/2024, contratista:IMPULSORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION DIVISION SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE, monto:2844367.56, importe_modificado:2839379.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.46}} | {2385262/proyecto_INICIO, 2385262/proyecto_FIN, 2385262/proyecto_PROCESO, 2385262/proyecto_FIN, 2385262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202387024 | Proyecto de inversión | 474314.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474314.7, modificado:473488.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCULOC MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 136312 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 136312 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.47, meta_modificada:55.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:CALLE 23 PUEBLO XCULOC, 24622 XCULOC, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 22, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHEN BOLONCHEN A 47 KMS SE ENCUENTRA EL ENTRON, lon:-89.82606717, lat:20.18777862}} | 2024-06-05 | 2024-09-26 | 473488.09 | 473488.09 | 473488.09 | 473488.09 | 473488.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DDS-FAISMUN-03/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SANDSTONE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE, monto:2054348.4, importe_modificado:2051781.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.46}} | {2387024/proyecto_INICIO, 2387024/proyecto_FIN, 2387024/proyecto_PROCESO, 2387024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202381398 | Proyecto de inversión | 936101.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936101.23, modificado:924578.98}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 112006 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 112006 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE 14 PUEBLO SANTA CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y , SE TOMA COMO UNA REFERECIA EL CENTRO DE POBLACION DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 14 A UN COSTADO DE LA IGLECIA CATOLICA Y CANCHA, lon:-90.10460831, lat:20.33389649}} | 2024-06-07 | 2024-07-05 | 924578.98 | 924578.98 | 924578.98 | 924578.98 | 924578.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-AD-15/2024, contratista:SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:934936.94, importe_modificado:934936.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2381398/proyecto_PROCESO, 2381398/proyecto_INICIO, 2381398/proyecto_FIN, 2381398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202381778 | Proyecto de inversión | 28888.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28888.38, modificado:28869.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA NORIA - 113245 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 113245 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:EJIDO LA NORIA, 24451 LA NORIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR SE ENCUENTRA A 19.2 KM PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A CIUDAD DEL SOL PASANDO LAS LOCALIDADES DE , lon:-90.66296259, lat:19.48249309}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 28869.79 | 28869.79 | 13798.17 | 13798.17 | 13798.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-S/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:28869.79, importe_modificado:28869.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2381778/proyecto_INICIO, 2381778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202381800 | Proyecto de inversión | 42164.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42164.78, modificado:42137.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO - 113297 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 113297 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, direccion:EJIDO MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 75.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA PSANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRER, lon:-90.65563243, lat:18.78467228}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 42137.39 | 42137.39 | 20281.65 | 20281.65 | 20281.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-T/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:42137.39, importe_modificado:42137.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2381800/proyecto_INICIO, 2381800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202381452 | Proyecto de inversión | 173601.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173601.14, modificado:173486.63}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VILLAMAR - 112143 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 112143 | S | 129 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:521, direccion:EJIDO VILLAMAR, 24410 VILLAMAR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , VILLAMAR SE ENCUENTRA A 9.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CIUDAD DEL CARMEN AVANZANDO HASTA LLEGAR AL POBLADO. LA OBRA SE SITUA , lon:-90.77193049, lat:19.29084402}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 173486.63 | 173486.63 | 83121.51 | 83121.51 | 83121.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-O/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:173486.63, importe_modificado:173486.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2381452/proyecto_INICIO, 2381452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202375122 | Proyecto de inversión | 628410 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:628410.0, modificado:177637.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 92127 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 92127 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:202.02, meta_modificada:57.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ISABEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE, lon:-92.09535556, lat:18.33490761}} | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 177637.83 | 177637.83 | 177637.83 | 155433.1 | 155433.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024, contratista:CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1421102.65, importe_modificado:1421102.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:57.72}} | {2375122/proyecto_INICIO, 2375122/proyecto_FIN, 2375122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202387218 | Proyecto de inversión | 316209.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316209.8, modificado:273171.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA BECANCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 135041 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 135041 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.98, meta_modificada:36.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE 25 PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 23, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHENDZIBALCHEN POR 12 KM RUMBO A SANTA RITA, lon:-89.87295989, lat:19.64842065}} | 2024-06-05 | 2024-09-26 | 273171.5 | 273171.5 | 273171.5 | 273171.5 | 273171.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DDS-FAISMUN-02/2024, contratista:IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE, monto:2527747.46, importe_modificado:2185371.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.97}} | {2387218/proyecto_INICIO, 2387218/proyecto_FIN, 2387218/proyecto_PROCESO, 2387218/proyecto_FIN, 2387218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202381822 | Proyecto de inversión | 42164.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42164.78, modificado:42137.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD REVOLUCIÓN - 113350 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 113350 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE REVOLUCION SE ENCUENTR A 52 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL, lon:-90.73157831, lat:18.90444489}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 42137.39 | 42137.39 | 20281.65 | 20281.65 | 20281.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-V/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:42137.39, importe_modificado:42137.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2381822/proyecto_INICIO, 2381822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202382615 | Proyecto de inversión | 88632.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88632.18, modificado:88573.99}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD KUKULKÁN - 115502 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 115502 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:195, direccion:EJIDO KUKULKÁN, 24443 KUKULKÁN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 76.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR YOHALTUN PA, lon:-90.24682298, lat:18.99910627}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 88573.99 | 88573.99 | 42391.97 | 42391.97 | 42391.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-AB/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:88573.99, importe_modificado:88573.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.5}} | {2382615/proyecto_INICIO, 2382615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202375148 | Proyecto de inversión | 179545.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179545.73, modificado:177637.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD EL PARAÍSO - 92215 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 92215 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:57.72, meta_modificada:57.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:663, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 1 RANCHERIA EL PARAÍSO, 24205 EL PARAÍSO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO PALIZADA JONUTA EL CUAL S, lon:-92.11901231, lat:18.23618233}} | 2024-06-15 | 2024-07-30 | 177637.83 | 177637.83 | 177637.83 | 155433.1 | 155433.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024, contratista:CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1421102.65, importe_modificado:1421102.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:57.72}} | {2375148/proyecto_INICIO, 2375148/proyecto_FIN, 2375148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202387252 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1495521.81}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO - 135187 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 135187 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, direccion:EJIDO MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 75.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA PSANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRERO, lon:-90.65563712, lat:18.7848227}} | 2024-06-14 | 2024-09-07 | 1495521.81 | 1495521.81 | 742248.41 | 742248.41 | 742248.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-034/2024, contratista:JOSÉ ALFREDO GAITAN MOO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1495521.81, importe_modificado:1495521.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2387252/proyecto_INICIO, 2387252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202388684 | Proyecto de inversión | 482936.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:482936.94, modificado:355275.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 144837 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 144837 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:115.44, meta_modificada:115.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN JUAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 5 RANCHERIA SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA AVENIDA HIDALGO SE TOMA EL MALECON VIEJO H, lon:-92.06546196, lat:18.33314813}} | 2024-06-15 | 2024-08-30 | 355275.66 | 355275.66 | 355275.66 | 310866.21 | 310866.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024, contratista:CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1421102.65, importe_modificado:1421102.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:115.44}} | {2388684/proyecto_INICIO, 2388684/proyecto_FIN, 2388684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202385933 | Proyecto de inversión | 1140056.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1140056.9, modificado:1140056.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR PRIMERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 128370 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 128370 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:343, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL MIRADOR PRIMERO, 24345 EL MIRADOR PRIMERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1 VIV. SE UBICA A UN COSTADO DE ABARROTES VIRGEN A 80 MTS DE LA SALIDA DE LA , lon:-90.32079809, lat:18.02360843}} | 2024-06-27 | 2024-08-29 | 1131154.99 | 1131154.99 | 583852.39 | 583852.39 | 583852.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-031/2024, contratista:Jose Elias Razo Santiago, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1131154.99, importe_modificado:1131154.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2385933/proyecto_INICIO, 2385933/proyecto_PROCESO, 2385933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202373988 | Proyecto de inversión | 347125.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347125.74, modificado:347125.74}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XCALOT AKAL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 90297 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 90297 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:CALLE 20 A PUEBLO XCALOT AKAL, 24620 XCALOT AKAL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XCALOT AKAL EN LA CARRETERA HOPELCHEN MERIDA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN, lon:-89.8179169, lat:19.93863143}} | 2024-05-23 | 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2373988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202384163 | Proyecto de inversión | 924000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:924000.0, modificado:924000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A NIVEL TERRACERÍA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO NEGRO - 120736 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 120736 | S | 131 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO NEGRO, 24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHICAN, lon:-89.25053326, lat:17.85875512}} | 2024-06-15 | 2024-07-30 | 922907.97 | 922907.97 | 821816.8 | 821816.8 | 821816.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-ADJ-004-2024-C, contratista:BEATRIZ DEL ANGEL FELIX, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:922907.97, importe_modificado:922907.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {2384163/proyecto_INICIO, 2384163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202379079 | Proyecto de inversión | 774746.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:774746.46, modificado:774746.46}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 14 LOCALIDAD BACABCHÉN, MUNICIPIO DZITBALCHE - 104121 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 104121 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE 14 PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 11, CALLE 16 LA OBRA SE ENCUENTRA A 416 METROS DEL CENTRO DE POBLACION DE LA LOCALIDAD DE BACABCHEN. SE ACCEDE SOBRE LA CALLE 3 PARTIENDO DEL, lon:-90.0598903, lat:20.28932655}} | 2024-06-10 | 2024-06-29 | 773622.35 | 773622.35 | 773622.35 | 773622.35 | 773622.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FAISMUN-AD-008/2024, contratista:C.LUIS HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:773771.48, importe_modificado:773771.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2379079/proyecto_INICIO, 2379079/proyecto_PROCESO, 2379079/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202382743 | Proyecto de inversión | 22250.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22250.18, modificado:22235.99}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 116013 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 116013 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1764, direccion:EJIDO LA PROVIDENCIA, 24443 LA PROVIDENCIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 79.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR, lon:-90.24316385, lat:18.99471084}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 22235.99 | 22235.99 | 10639.55 | 10639.55 | 10639.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-AD/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:22235.99, importe_modificado:22235.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.5}} | {2382743/proyecto_INICIO, 2382743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202385998 | Acción | 333284 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333284.0, modificado:143028.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 126971 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 126971 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.046294, lat:18.183451}} | 2024-07-18 | 2024-09-29 | 143028 | 143028 | 143028 | 143028 | 143028 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-030/2024, contratista:Cesar Augusto Montealegre Alfonso, convocante:Municipio de Candelaria, monto:143028.0, importe_modificado:143028.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2385998/proyecto_INICIO, 2385998/proyecto_PROCESO, 2385998/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202367385 | Proyecto de inversión | 1389109.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1389109.93, modificado:1385902.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 67090 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 67090 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:224.5, meta_modificada:242.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:635, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL TABLÓN, 24342 EL TABLÓN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO DORMITORIO 1. A 40 M DE SALIDA A CAMINO COSECHEROCUARTO DORMITORIO 2. A 60 M DE PARQUE M, lon:-90.45997027, lat:18.20100793}} | 2024-05-27 | 2024-08-09 | 1385902.69 | 1385902.69 | 842621.31 | 842621.31 | 842621.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-042/2024, contratista:Joel Martinez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1385902.69, importe_modificado:1385902.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:106.7}} | {2367385/proyecto_INICIO, 2367385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202382784 | Proyecto de inversión | 38181.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38181.86, modificado:38157.11}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 114745 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 114745 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 24410 VICENTE GUERRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A 15.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZ, lon:-90.7304483, lat:19.22013687}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 38157.11 | 38157.11 | 18286.73 | 18286.73 | 18286.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-Y/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:38157.11, importe_modificado:38157.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.9}} | {2382784/proyecto_INICIO, 2382784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202382803 | Proyecto de inversión | 639879.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639879.91, modificado:639879.91}} | REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LALOCALIDAD EL HUIRO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 114785 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 114785 | S | 50 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:190, direccion:CALLE ESCARCEGA CANDELARIA KM 35.5 EJIDO EL HUIRO, 24358 EL HUIRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE 17 Y 18 REVOLUCIÓN, CALLE CARRETERA A BENITO JUAREZ PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-90.96232932, lat:18.4101901}} | 2024-06-12 | 2024-07-24 | 638693.77 | 638693.77 | 638693.77 | 191608.13 | 191608.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-APO-008-2024, contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:638693.77, importe_modificado:638693.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}} | {2382803/proyecto_INICIO, 2382803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202386047 | Proyecto de inversión | 907500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907500.0, modificado:906267.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA - 127132 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 127132 | S | 266 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:CALLE DEL VALLE EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA, 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA SE RECORRE APROXIMADAMEN, lon:-89.13885207, lat:18.41704065}} | 2024-06-15 | 2024-07-30 | 906267.91 | 906267.91 | 271880.37 | 271880.37 | 271880.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-UB-ADJ-002-2024-C, contratista:TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:906267.91, importe_modificado:906267.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2386047/proyecto_INICIO, 2386047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202388827 | Proyecto de inversión | 362202 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362202.0, modificado:266456.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 145296 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 145296 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:86.58, meta_modificada:86.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - EL MANGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 5 RANCHERIA EL MANGAL, 24204 EL MANGAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA AVENID, lon:-92.06374672, lat:18.24161501}} | 2024-06-15 | 2024-08-30 | 266456.75 | 266456.75 | 266456.75 | 233149.65 | 233149.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024, contratista:CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1421102.65, importe_modificado:1421102.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:86.58}} | {2388827/proyecto_INICIO, 2388827/proyecto_FIN, 2388827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202388865 | Proyecto de inversión | 603671.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603671.22, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 145414 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 145414 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.3, meta_modificada:144.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:907, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 152 + 2 RANCHERIA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 24206 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-91.82134792, lat:18.2429153}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2388865/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Cancelación solicitada por el Municipio., trimestre:3.0, usuario:rosalgomezg, fecha:2024-10-23}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202379322 | Proyecto de inversión | 524000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524000.0, modificado:521648.98}} | REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 104874 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 104874 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 23A BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 26 SE TOMA COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPALA MARGEN DERECHO SOBRE LA CALLE 20 SE AVANZA 173 METROS HASTA LLEGAR CON EL CRUZE DE CALL, lon:-90.056261, lat:20.368863}} | 2024-05-27 | 2024-07-31 | 521648.98 | 521648.98 | 521648.98 | 521648.98 | 521648.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-AD-14/2024, contratista:MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:521648.98, importe_modificado:521648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2379322/proyecto_INICIO, 2379322/proyecto_FIN, 2379322/proyecto_PROCESO, 2379322/proyecto_FIN, 2379322/proyecto_INICIO, 2379322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202386149 | Proyecto de inversión | 516782.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:516782.23, modificado:511693.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO, LOCALIDAD BACABCHEN, MUNICIPIO DZITBALCHE - 128824 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 128824 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.15, meta_modificada:25.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE 18 PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 11 SE TIENE 5 VIVIENDAS A BENEFICIAR CON CUARTO PARA BAÑO. MARCADOR 1 SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16 A 70 METRO, lon:-90.05988364, lat:20.28791915}} | 2024-06-21 | 2024-07-25 | 511693.45 | 511693.45 | 511693.45 | 511693.45 | 511693.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DBD-FAISMUN-AD-05/2024, contratista:JAHASIEL, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:515971.35, importe_modificado:515971.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.15}} | {2386149/proyecto_INICIO, 2386149/proyecto_FIN, 2386149/proyecto_PROCESO, 2386149/proyecto_INICIO, 2386149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202388904 | Proyecto de inversión | 723842.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723842.85, modificado:355275.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GÓMEZ - 145482 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 145482 | S | 11 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:173.16, meta_modificada:115.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:521, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - LA GOMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 500 RANCHERIA RIBERA GÓMEZ, 24204 RIBERA GÓMEZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE ENCUENTRA EN L, lon:-91.98723311, lat:18.27182764}} | 2024-06-15 | 2024-08-30 | 355275.66 | 355275.66 | 355275.66 | 310866.21 | 310866.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024, contratista:CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1421102.65, importe_modificado:1421102.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:115.44}} | {2388904/proyecto_INICIO, 2388904/proyecto_FIN, 2388904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202388925 | Proyecto de inversión | 603671.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603671.22, modificado:177637.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LA REBEZA - 145538 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 145538 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.3, meta_modificada:57.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SA AGUSTIN LA REBEZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA AVENIDA HIDALGO S, lon:-92.11122981, lat:18.25732444}} | 2024-06-15 | 2024-08-30 | 177637.83 | 177637.83 | 177637.83 | 155433.1 | 155433.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024, contratista:CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1421102.65, importe_modificado:1421102.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:57.72}} | {2388925/proyecto_INICIO, 2388925/proyecto_FIN, 2388925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202388929 | Proyecto de inversión | 46373.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINA DE ZINC RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE BELÉN. - 144537 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 144537 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - BELEN KILÓMETRO 16 + 0 EJIDO BELÉN, 24375 BELÉN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20, CALLE 18 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE BELÉN. PARA LLEGAR A, lon:-90.57672484, lat:18.57319309}} | 2024-06-13 | 2024-08-13 | 46373.24 | 46373.24 | 46373.24 | 27823.94 | 27823.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866095.43, importe_modificado:866095.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2388929/proyecto_INICIO, 2388929/proyecto_PROCESO, 2388929/proyecto_INICIO, 2388929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202373236 | Proyecto de inversión | 1382414.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1382414.41, modificado:1380839.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 87692 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 87692 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.5, meta_modificada:242.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:602, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO SANTA LUCÍA, 24343 SANTA LUCÍA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1 SE ENCUENTRA A 225 M DE LA ENTRADA AL PUEBLO VINIENDO DE EL PEDREGAL DOBLAR SOBRE LA TERC, lon:-90.73655825, lat:18.23690771}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 1380839.19 | 1380839.19 | 896385.91 | 896385.91 | 896385.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-041/2024, contratista:Maria del Carmen Zamudio Leon, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1380839.19, importe_modificado:1380839.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.25}} | {2373236/proyecto_INICIO, 2373236/proyecto_PROCESO, 2373236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202367782 | Proyecto de inversión | 437489.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437489.91, modificado:436665.19}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 70816 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 70816 | S | 285 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE BRAVO EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE ALVARO OBREGON SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE TOMA LA CARRETERA HALTU, lon:-90.58485648, lat:19.50121877}} | 2024-05-30 | 2024-07-28 | 436665.19 | 436665.19 | 390939.64 | 390939.64 | 390939.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-027-B/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:436665.19, importe_modificado:436665.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}} | {2367782/proyecto_INICIO, 2367782/proyecto_PROCESO, 2367782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202371732 | Proyecto de inversión | 1512500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1512500.0, modificado:1512500.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN - 83343 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 83343 | S | 681 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y CARRETERA ESCARCEGA-CHETUMAL, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CONSTITUCION SE RECORRE APROXIMADAMENTE 83.9 KM QUE SERIA, lon:-90.13360537, lat:18.62419688}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 1510886.56 | 1510886.56 | 1510886.56 | 1510886.56 | 1510886.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-004-2024-C, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1510886.56, importe_modificado:1510886.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2371732/proyecto_INICIO, 2371732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202371741 | Proyecto de inversión | 449979.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449979.31, modificado:449911.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB - 81432 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 81432 | S | 309 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:EJIDO XBACAB, 24416 XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XBACAB SE ENCUENTR A 45 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIE, lon:-90.72361049, lat:18.94188655}} | 2024-05-30 | 2024-07-28 | 449911.17 | 449911.17 | 402729.89 | 402729.89 | 402729.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-027-F/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:449911.17, importe_modificado:449911.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:94.0}} | {2371741/proyecto_INICIO, 2371741/proyecto_PROCESO, 2371741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202371034 | Proyecto de inversión | 227014.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227014.66, modificado:226764.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD HOOL - 81132 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 81132 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE 1 DE NOVIEMBRE EJIDO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE E. FRANYUTI, CALLE ART 123 SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE TOMA LA CARRETER, lon:-90.44574303, lat:19.51411132}} | 2024-05-30 | 2024-07-28 | 226764.29 | 226764.29 | 202916.29 | 202916.29 | 202916.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-027-D/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:226764.29, importe_modificado:226764.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2371034/proyecto_INICIO, 2371034/proyecto_PROCESO, 2371034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202371780 | Proyecto de inversión | 267863.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267863.58, modificado:267686.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ARELLANO - 83490 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 83490 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:EJIDO ARELLANO, 24420 ARELLANO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARELLANO SE ENCUENTRA A 42 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A HOOL SE SIGUE POR LA C, lon:-90.46326249, lat:19.37834877}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 267686.59 | 267686.59 | 128339.62 | 128339.62 | 128339.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-B/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:267686.59, importe_modificado:267686.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}} | {2371780/proyecto_INICIO, 2371780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202377747 | Proyecto de inversión | 831875 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:831875.0, modificado:831297.91}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA - 100622 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 100622 | S | 149 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:225, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA LUCIA, 24658 SANTA LUCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 94.6 KM. SALIENDO, lon:-90.17907373, lat:18.63777941}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 831297.91 | 831297.91 | 831297.91 | 831297.91 | 831297.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-ADJ-005-2024-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:831297.91, importe_modificado:831297.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2377747/proyecto_INICIO, 2377747/proyecto_PROCESO, 2377747/proyecto_FIN, 2377747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202371831 | Proyecto de inversión | 393467.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393467.66, modificado:393417.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 81702 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 81702 | S | 270 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE ANTONIO DIAS SOTO Y GAMA EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE COLECTIVIZACION Y CALLE UNIDAD DE DOTACION, CALLE LAZARO CARDENAS REFORMA AGRARIA SE SITU, lon:-90.81010857, lat:19.06625198}} | 2024-05-30 | 2024-07-28 | 393417.59 | 393417.59 | 352155.95 | 352155.95 | 352155.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-027-G/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:393417.59, importe_modificado:393417.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:82.0}} | {2371831/proyecto_INICIO, 2371831/proyecto_PROCESO, 2371831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202374736 | Proyecto de inversión | 807955.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:807955.68, modificado:177637.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 92652 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 92652 | S | 23 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:259.74, meta_modificada:57.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - JUNCAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 125 + 1 RANCHERIA EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICAD A 125 KM CAMINO PALIZADA SANTA ADEAIDA CAMNO DE ACCESO AL MUNICIPIO SU, lon:-91.86353393, lat:18.04219882}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 177637.83 | 177637.83 | 177637.83 | 155433.1 | 155433.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024, contratista:CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1421102.65, importe_modificado:1421102.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:57.72}} | {2374736/proyecto_INICIO, 2374736/proyecto_FIN, 2374736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202376996 | Proyecto de inversión | 1210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1210000.0, modificado:1207716.31}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE ONCE DE MAYO - 100003 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 100003 | S | 170 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 11 DE MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA COMUNIDAD DE ONCE DE MAYO SE ENCUENTRA UBICADO A 48.8 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL. SALIENDO DE LA CABECER, lon:-89.46184172, lat:18.09314174}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 1207716.31 | 1207716.31 | 1207716.31 | 1207716.31 | 1207716.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-008-2024-C, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1207716.31, importe_modificado:1207716.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2376996/proyecto_INICIO, 2376996/proyecto_FIN, 2376996/proyecto_PROCESO, 2376996/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202377762 | Proyecto de inversión | 308894.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308894.03, modificado:301264.04}} | AMPLIACION ELECTRICA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 101927 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 101927 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 28 A Y CALLE 31, LA OBRA SE ENCUENTA EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN, lon:-89.72459898, lat:19.46219376}} | 2024-05-22 | 2024-06-06 | 301264.04 | 301264.04 | 301264.04 | 301264.04 | 301264.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-32/2024, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE, monto:307630.38, importe_modificado:301264.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2377762/proyecto_INICIO, 2377762/proyecto_FIN, 2377762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202378522 | Proyecto de inversión | 1241925.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241925.23, modificado:1239204.08}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLAS EBEN ESER EN LA LOCALIDAD DE EL TULUM, CALKINI - 103888 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 103888 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:327, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ESTACION DE TREN MAYA CALKINI - UNIDAD AGRICOLA EBEN ESER KILÓMETRO 0 + 503 EJIDO CALKINI, 24900 EL TULUM, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CARRETERA CALKINI-NUNKINI Y , SE TOMO COMO REFERENCIA PARA, lon:-90.07390783, lat:20.38076227}} | 2024-05-30 | 2024-07-22 | 1239204.08 | 1239204.08 | 1239204.08 | 1239204.08 | 1239204.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-18/2024, contratista:MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1239229.71, importe_modificado:1239229.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2378522/proyecto_INICIO, 2378522/proyecto_PROCESO, 2378522/proyecto_FIN, 2378522/proyecto_PROCESO, 2378522/proyecto_FIN, 2378522/proyecto_INICIO, 2378522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202367928 | Acción | 337945 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337945.0, modificado:337945.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 69326 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 69326 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.845044, lat:19.745548}} | 2024-04-09 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2367928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202377054 | Proyecto de inversión | 1840650.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1840650.52, modificado:1832860.07}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD BACABCHEN, MUNICIPIO DZITBALCHE - 100186 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 100186 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE 18 PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 18 A, CALLE 24 SE PRETENDE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 25 TECHOS.MARCADOR 1 SE ENCUENTRA EN LA CALLE 18 ENTTRE CALLE 3 Y CALLE 18A ENFRENTE D, lon:-90.05632214, lat:20.28952768}} | 2024-05-24 | 2024-06-22 | 1832860.07 | 1832860.07 | 1832860.07 | 1832860.07 | 1832860.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DBD-FAISMUN-IR-03/2024, contratista:MIGUEL ANTONIO COL ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:1832944.85, importe_modificado:1832944.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2377054/proyecto_INICIO, 2377054/proyecto_PROCESO, 2377054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202377139 | Proyecto de inversión | 2863060.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2863060.55, modificado:2859872.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLAS EJIDATARIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE XNOLÁN, CALKINI - 98873 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 98873 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:103, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL CAMPECHE-MERIDA A CAMINO UXMAL - UNIDA AGRICOLA EJIDATARIOS KILÓMETRO 17 + 170 EJIDO CALKINI, 24900 SAN ROQUE XNOLÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE-MERIDA Y CARRE, lon:-89.91834878, lat:20.32805122}} | 2024-05-30 | 2024-07-20 | 2859872 | 2859872 | 2859872 | 2859872 | 2859872 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-17/2024, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA PENINSULA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:2859872.0, importe_modificado:2859872.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2377139/proyecto_PROCESO, 2377139/proyecto_INICIO, 2377139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202378648 | Proyecto de inversión | 360347.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360347.31, modificado:359809.11}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 102845 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 102845 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CAL, lon:-89.84077076, lat:19.75081587}} | 2024-05-21 | 2024-06-19 | 359809.11 | 359809.11 | 359809.11 | 359809.11 | 359809.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-34/2024, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:2480177.25, importe_modificado:2479503.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.89}} | {2378648/proyecto_INICIO, 2378648/proyecto_FIN, 2378648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202368616 | Acción | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, modificado:558583.22}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 71532 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 71532 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.046294, lat:18.183451}} | 2024-05-18 | 2024-12-31 | 558583.22 | 558583.22 | 558583.22 | 558583.22 | 558583.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-055/2024, contratista:Ignacio Lopez de la Cruz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:558583.22, importe_modificado:558583.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2368616/proyecto_INICIO, 2368616/proyecto_FIN, 2368616/proyecto_PROCESO, 2368616/proyecto_INICIO, 2368616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto ya muestra el 100 % de Avance Financiero y el 100% de Avance Físico, por lo anterior se debe adjuntar el acta de entrega recepción., trimestre:3.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | CAM240202372034 | Proyecto de inversión | 1776316.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1776316.86, modificado:1776316.86}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA JOYA - 82238 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 82238 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE 3 EJIDO LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CARRETERA CHAMPOTON-CAMPECHE LA JOYA SE ENCUENTRA A 18.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN LA D, lon:-90.67124312, lat:19.48099712}} | 2024-05-16 | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.5}} | {2372034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202378669 | Proyecto de inversión | 629954.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629954.41, modificado:625038.44}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN LUIS LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 102893 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 102893 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:789.27, meta_modificada:787.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 31 COLONIA SAN LUIS, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, LA OBRA SE ENCUENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE 31 HAC, lon:-89.84713831, lat:19.73962036}} | 2024-05-21 | 2024-06-19 | 625038.44 | 625038.44 | 625038.44 | 625038.44 | 625038.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-34/2024, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:2480177.25, importe_modificado:2479503.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.01}} | {2378669/proyecto_PROCESO, 2378669/proyecto_FIN, 2378669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202366263 | Proyecto de inversión | 1809600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1809600.0, modificado:1808809.97}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE TREINTA Y NUEVE ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE SIN NUMERO Y CALLE DOCE ENTRE CALLE TREINTA Y NUEVE Y AVENIDA HA CANUL, BARRIO SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 63383 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 63383 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 39 BARRIO SAN MARTÍN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14A, CALLE 35 SE TOMA COMO REFERENCIA PARA PODER LLEGAR A LA OBRA EL COCOCIDO ARCO MAYA DE LA LOCALIDAD DE CALKINI UBCADO EN LA CALLE 20 CON AVE, lon:-90.0479039, lat:20.35288953}} | 2024-05-10 | 2024-06-24 | 1808809.97 | 1808809.97 | 1808809.97 | 1808809.97 | 1808809.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-17/2024, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1808809.97, importe_modificado:1808809.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.0}} | {2366263/proyecto_INICIO, 2366263/proyecto_FIN, 2366263/proyecto_PROCESO, 2366263/proyecto_FIN, 2366263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202378737 | Proyecto de inversión | 686716.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:686716.1, modificado:676432.18}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA EL TAMARINDO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 103028 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 103028 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 11 COLONIA EL TAMARINDO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 23, LA OBRA SE ENCUENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE 23 AVENIDA DESIDERIO ORTEGON , lon:-89.85029374, lat:19.75237988}} | 2024-05-21 | 2024-06-19 | 676432.18 | 676432.18 | 676432.18 | 676432.18 | 676432.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-34/2024, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:2480177.25, importe_modificado:2479503.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.9}} | {2378737/proyecto_PROCESO, 2378737/proyecto_INICIO, 2378737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202366364 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:358778.65}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CATORCE ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y CALLE TREINTA Y NUEVE Y CALLE TREINTA Y NUEVE ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DOCE DEL BARRIO DE SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 63717 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 63717 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 14 BARRIO SAN MARTÍN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y , SE TOMA COMO REFERENCIA PARA PODER LLEGAR A LA OBRA EL COCOCIDO ARCO MAYA DE LA LOCALIDAD DE CALKINI UBCADO EN LA CALLE 20 CON AVENIDAD CALKNI MA, lon:-90.04695692, lat:20.35244629}} | 2024-06-03 | 2024-08-07 | 358778.65 | 358778.65 | 358778.65 | 358778.65 | 358778.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-AD-11/2024, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:358778.65, importe_modificado:358778.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2366364/proyecto_INICIO, 2366364/proyecto_FIN, 2366364/proyecto_PROCESO, 2366364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202367439 | Proyecto de inversión | 1199824.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199824.33, modificado:1199824.33}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN - 67235 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 67235 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN PABLO PIXTUN SE ENCUENTRA A 24.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y, lon:-90.73102724, lat:19.13828281}} | 2024-05-03 | 2024-06-20 | 1199824.33 | 1199824.33 | 1014898.13 | 1014898.13 | 1014898.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-004-020/2024, contratista:REDES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES GAIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1199824.33, importe_modificado:1199824.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} | {2367439/proyecto_INICIO, 2367439/proyecto_PROCESO, 2367439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202372951 | Proyecto de inversión | 201481.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201481.58, modificado:201348.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JUAN CARPIZO - 85030 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 85030 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:EJIDO SAN JUAN CARPIZO, 24421 SAN JUAN CARPIZO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 27.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN EL ENTRONQUE A FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-90.46797987, lat:19.2981782}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 201348.59 | 201348.59 | 96587.2 | 96587.2 | 96587.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-L/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:201348.59, importe_modificado:201348.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:105.0}} | {2372951/proyecto_INICIO, 2372951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202378067 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825000.0, modificado:825000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA VIDA - 101483 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 101483 | S | 170 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE ROBLES, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA VIDA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 34.9 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-89.37050656, lat:18.79952978}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 823562.59 | 823562.59 | 720922.06 | 720922.06 | 720922.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-ADJ-001-2024-C, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:823562.59, importe_modificado:823562.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2378067/proyecto_INICIO, 2378067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202368267 | Proyecto de inversión | 162730.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162730.82, modificado:162656.86}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 72591 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 72591 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE 24 PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 15 A, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHEN MERIDA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUEN, lon:-89.737396, lat:20.00556169}} | 2024-05-07 | 2024-05-21 | 162656.86 | 162656.86 | 162656.86 | 162656.86 | 162656.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-18/2024, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE, monto:162656.86, importe_modificado:162656.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:49.0}} | {2368267/proyecto_INICIO, 2368267/proyecto_PROCESO, 2368267/proyecto_FIN, 2368267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202370330 | Proyecto de inversión | 1210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1210000.0, modificado:1210000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN VERACRUZ LOS CHINOS - 76777 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 76777 | S | 61 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BELLA UNIÓN DE VERACRUZ, 24646 BELLA UNIÓN VERACRUZ (LOS CHINOS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN DE VERACRUZ LOS CHINOS SE ENCUENTRA UBICADO A 89.5 KIL, lon:-89.288631, lat:18.03386567}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 1209030.78 | 1209030.78 | 1122721.44 | 1122721.44 | 1122721.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-007-2024-C, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1209030.78, importe_modificado:1209030.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {2370330/proyecto_INICIO, 2370330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202377367 | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1375000.0, modificado:1375000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO - 99614 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 99614 | S | 273 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO SE ENCUENTRA UBICADA A 17.6 KM AL SUR DE LA L, lon:-89.44302569, lat:18.3597514}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 1373947.24 | 1373947.24 | 1234268.31 | 1234268.31 | 1234268.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-009-2024-C, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1373947.24, importe_modificado:1373947.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:890.0}} | {2377367/proyecto_INICIO, 2377367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202367602 | Proyecto de inversión | 1358422.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358422.13, modificado:1371335.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 67798 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 67798 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:242.5, meta_modificada:242.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:435, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL PORVENIR, 24335 EL PORVENIR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO DORMITORIO 1. FRENTE A IGLESIA CATOLICACUARTO DORMITORIO 2. A 40 DE IGLESIA CATOLICA, lon:-90.96409433, lat:17.85351989}} | 2024-05-27 | 2024-08-09 | 1371335.59 | 1371335.59 | 835974.56 | 835974.56 | 835974.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-039/2024, contratista:Roberto Nuñez Uc, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1371335.59, importe_modificado:1371335.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:106.7}} | {2367602/proyecto_INICIO, 2367602/proyecto_PROCESO, 2367602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202371490 | Proyecto de inversión | 1990627.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1990627.08, modificado:1990550.63}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 82405 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 82405 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4135.4, meta_modificada:4135.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE COLECTIVIZACION EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE UNIDAD DE MUJER REFORMA AGRARIA SE SITUA A , lon:-90.80714513, lat:19.06728042}} | 2024-05-16 | 2024-07-09 | 1990550.63 | 1990550.63 | 1724056.12 | 1724056.12 | 1724056.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-032/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES CALAKMUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1990550.63, importe_modificado:1990550.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4135.4}} | {2371490/proyecto_INICIO, 2371490/proyecto_PROCESO, 2371490/proyecto_FIN, 2371490/proyecto_PROCESO, 2371490/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202372267 | Proyecto de inversión | 687500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:687500.0, modificado:686247.79}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE - 84644 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 84644 | S | 167 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA GUADALUPE, 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE SE UBICA A 21.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SAL, lon:-89.47818547, lat:18.33065421}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 686247.79 | 686247.79 | 686247.79 | 686247.79 | 686247.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-ADJ-002-2024-C, contratista:LILIANA MENDEZ CHABLE, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:686247.79, importe_modificado:686247.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2372267/proyecto_INICIO, 2372267/proyecto_PROCESO, 2372267/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202373039 | Proyecto de inversión | 88632.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88632.18, modificado:88573.99}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VALLE DE QUETZALCÓATL - 85303 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 85303 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:642, direccion:EJIDO VALLE DE QUETZALCÓATL, 24424 VALLE DE QUETZALCÓATL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 67 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA TOMANDO LA DESVIACION A CARRILLO PUERTO ENTR, lon:-90.2414367, lat:19.22318173}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 88573.99 | 88573.99 | 42391.97 | 42391.97 | 42391.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-N/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:88573.99, importe_modificado:88573.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.5}} | {2373039/proyecto_INICIO, 2373039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202368357 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2699927.41}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 72850 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 72850 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2592.1, meta_modificada:2592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE 36 PUEBLO DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 34 Y CALLE 29, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL. SALIIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AL LLEGAR A LA JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCH, lon:-89.73349679, lat:19.46146317}} | 2024-05-07 | 2024-06-05 | 2699927.41 | 2699927.41 | 2699927.41 | 2699927.41 | 2699927.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-21/2024, contratista:CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:2699985.46, importe_modificado:2699927.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2587.9}} | {2368357/proyecto_FIN, 2368357/proyecto_PROCESO, 2368357/proyecto_INICIO, 2368357/proyecto_PROCESO, 2368357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202368361 | Proyecto de inversión | 2475850.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2475850.49, modificado:2468634.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 72858 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 72858 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:680, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24337 VENUSTIANO CARRANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE REALIZARA EN LA 3ERA CALLE DE LA LOCALIDAD VINIENDO DE CANDELARI, lon:-91.02830618, lat:18.1455407}} | 2024-05-27 | 2024-08-09 | 2468634.78 | 2468634.78 | 2468634.78 | 2468634.78 | 2468634.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-050/2024, contratista:Laura Avalos Ibarra, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2468634.78, importe_modificado:2468634.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {2368361/proyecto_INICIO, 2368361/proyecto_FIN, 2368361/proyecto_PROCESO, 2368361/proyecto_INICIO, 2368361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202369683 | Proyecto de inversión | 1119250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1119250.0, modificado:1119250.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE DOS NACIONES - 76712 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 76712 | S | 162 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS NACIONES, 24647 DOS NACIONES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DOS NACIONES SE ENCUENTRA UBICADA A 70.7 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA XPUJILJUSTO SIERRA, lon:-89.35740193, lat:17.97422231}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 1118565.88 | 1118565.88 | 997042.88 | 997042.88 | 997042.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-ADJ-003-2024-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1118565.88, importe_modificado:1118565.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:629.0}} | {2369683/proyecto_INICIO, 2369683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202373094 | Proyecto de inversión | 1357864.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1357864.17, modificado:1355311.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PABLO GARCÍA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 87148 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 87148 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.5, meta_modificada:242.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:382, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO PABLO GARCÍA, 24336 PABLO GARCÍA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1 VIVIENDA ENTRANDO ALA LOCALIDAD PABLO GARCIAM A 200 M A LA MITAD DE LA CUADRA HACIA EL , lon:-90.92764449, lat:18.07694182}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 1355311.01 | 1355311.01 | 798563.56 | 798563.56 | 798563.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-048/2024, contratista:Eddie Danilo Rios Cauich, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1355311.01, importe_modificado:1355311.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.42}} | {2373094/proyecto_INICIO, 2373094/proyecto_PROCESO, 2373094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202378190 | Proyecto de inversión | 488628.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488628.75, modificado:484857.99}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SANTA CRUZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 102947 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 102947 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 20 A COLONIA MAGISTERIAL, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE 09, lon:-89.84230518, lat:19.75295957}} | 2024-05-21 | 2024-06-19 | 484857.99 | 484857.99 | 484857.99 | 484857.99 | 484857.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-34/2024, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:2480177.25, importe_modificado:2479503.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.9}} | {2378190/proyecto_FIN, 2378190/proyecto_PROCESO, 2378190/proyecto_INICIO, 2378190/proyecto_PROCESO, 2378190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202372351 | Proyecto de inversión | 1058750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058750.0, modificado:1058750.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA - 84926 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 84926 | S | 197 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 43.3 K, lon:-89.31128759, lat:18.24086199}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 1057828.99 | 1057828.99 | 991052.25 | 991052.25 | 991052.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-ADJ-004-2024-C, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1057828.99, importe_modificado:1057828.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:595.0}} | {2372351/proyecto_INICIO, 2372351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202367705 | Proyecto de inversión | 1504695.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1504695.31, modificado:1504695.31}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EL PUCTE EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 68094 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 68094 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE ERMITA EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CARRETERA HALTUNCHEN SAN ANTONIO CAYAL, CALLE ERMITA PARA LLEGAR A SIHOCHAC SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL E, lon:-90.59012867, lat:19.5005853}} | 2024-05-03 | 2024-07-10 | 1504695.31 | 1504695.31 | 544342.85 | 544342.85 | 544342.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-031/2024, contratista:DIANA CONSTANTINO ARTGA, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1503061.61, importe_modificado:1503061.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.5}} | {2367705/proyecto_INICIO, 2367705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202369782 | Proyecto de inversión | 524430.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524430.91, modificado:523578.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPECARRILLO PUERTO - 75309 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 75309 | S | 345 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 19 EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 21 SE LOCALIZA A 46.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-90.52394538, lat:19.09526712}} | 2024-05-30 | 2024-07-28 | 523578.39 | 523578.39 | 468817.3 | 468817.3 | 468817.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-027-C/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:523578.39, importe_modificado:523578.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:104.0}} | {2369782/proyecto_INICIO, 2369782/proyecto_PROCESO, 2369782/proyecto_INICIO, 2369782/proyecto_PROCESO, 2369782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202365949 | Proyecto de inversión | 626400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626400.0, modificado:625493.4}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE VEINTITRES ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE VEINTICUATRO EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 61950 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 61950 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 23 BARRIO CARLOS RIVAS, 24934 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, PARA PODER LLEGAR A LA OBRA SE TOMA COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BECAL A LA ALTURA DE LA CALLE 30 POR CRU, lon:-90.024015, lat:20.447605}} | 2024-06-07 | 2024-08-05 | 625493.4 | 625493.4 | 625493.4 | 625493.4 | 625493.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-AD-15/2024, contratista:LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:625493.4, importe_modificado:625493.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2365949/proyecto_INICIO, 2365949/proyecto_PROCESO, 2365949/proyecto_INICIO, 2365949/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202367359 | Proyecto de inversión | 1374602.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1374602.97, modificado:1401639.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 66988 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 66988 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.5, meta_modificada:242.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO ALIANZA PRODUCTORA, 24346 ALIANZA PRODUCTORA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA 3 VIVIENDAS ATRAS DE LA CANCHA TECHADA EN LA ESQUINA EN LA CALLE, lon:-90.33728296, lat:17.89283202}} | 2024-05-27 | 2024-08-09 | 1401639.37 | 1401639.37 | 829662.24 | 829662.24 | 829662.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-040/2024, contratista:Hilario Garay Reyna, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1401639.37, importe_modificado:1401639.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.85}} | {2367359/proyecto_INICIO, 2367359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202378234 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2798295.05}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 103044 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 103044 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3432.0, meta_modificada:3638.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA SAN MARTÍN, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 21 A, LA OBRA SE ENCUENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 10, lon:-89.84148985, lat:19.73867793}} | 2024-05-21 | 2024-06-19 | 2798295.05 | 2798295.05 | 2798295.05 | 2798295.05 | 2798295.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-35/2024, contratista:CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:2798662.99, importe_modificado:2798295.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3637.0}} | {2378234/proyecto_INICIO, 2378234/proyecto_FIN, 2378234/proyecto_INICIO, 2378234/proyecto_PROCESO, 2378234/proyecto_FIN, 2378234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202378243 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499410.59}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 103073 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 103073 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1948.7, meta_modificada:1948.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:CALLE 21 PUEBLO XCUPIL, 24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHÉN CARRTERA HOPELCHEN XPUJIL, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN APROX 15 , lon:-89.86075876, lat:19.66699151}} | 2024-05-21 | 2024-06-19 | 1499410.59 | 1499410.59 | 1499410.59 | 1499410.59 | 1499410.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-36/2024, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:1499410.59, importe_modificado:1499410.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1948.7}} | {2378243/proyecto_PROCESO, 2378243/proyecto_INICIO, 2378243/proyecto_FIN, 2378243/proyecto_PROCESO, 2378243/proyecto_FIN, 2378243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202378246 | Proyecto de inversión | 2519707.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2519707.56, modificado:2519707.56}} | REHABILITACION DE POZOS DE ABSORCION - 103076 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 103076 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 3 BARRIO JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA PRIMERA ACCION SE ENCUENTRA EN LA CALLE 3 DEL BARRIO JACINTO CANEK LA CUAL SE PUEDE LLEGAR AVANZANDO 7 CUADRAS RUMBO AL COBACAM UBICAR , lon:-90.21928907, lat:20.05062153}} | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 2518963.01 | 2518963.01 | 2518963.01 | 2518963.01 | 2518963.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-08-2024, contratista:CONSTRUCTORA PUNAB S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:2518963.01, importe_modificado:2518963.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2378246/proyecto_INICIO, 2378246/proyecto_PROCESO, 2378246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202366127 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585000.0, modificado:583859.29}} | CONSTRUCCION DE TRES POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VEINTINUEVE ENTRE VEINTIOCHO Y TREINTA, CALLE TREINTA Y UNO POR VEINTICUATRO Y CALLE TREINTA Y DOS ENTRE TREINTA Y TRES Y TREINTA Y CINCO EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 62849 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 62849 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 29 BARRIO PABLO GARCIA, 24935 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 31 EL PUNTO DE INICIO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL CENTRO DE POBLACION EN FRENTE DEL PALACIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BECAL SOBRE , lon:-90.02688253, lat:20.44448501}} | 2024-05-29 | 2024-07-29 | 583859.29 | 583859.29 | 583859.29 | 583859.29 | 583859.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-AD-09/2024, contratista:MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:583898.77, importe_modificado:583898.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2366127/proyecto_FIN, 2366127/proyecto_INICIO, 2366127/proyecto_PROCESO, 2366127/proyecto_FIN, 2366127/proyecto_INICIO, 2366127/proyecto_PROCESO, 2366127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202363743 | Acción | 229680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229680.0, modificado:114840.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 54752 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 54752 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}} | 2024-05-15 | 2024-09-30 | 114840 | 114840 | 114840 | 114840 | 114840 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAC-FAISMUN-CONTRATO-2024-C, contratista:ARELY NOEMI SERRANO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:114840.0, importe_modificado:114840.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2363743/proyecto_INICIO, 2363743/proyecto_FIN, 2363743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202365016 | Proyecto de inversión | 430873.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430873.35, modificado:430273.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR MUNICIPIO DE PALIZADA - 58360 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 58360 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:86, direccion:BRECHA TRAMO PALIZADA - PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 1 RANCHERIA EL PORVENIR, 24203 EL PORVENIR, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SU VIA DE ACCESO ES FLUVIAL SA, lon:-91.85872341, lat:18.3727378}} | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 430273.12 | 430273.12 | 430273.12 | 419588.26 | 419588.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-008/2024, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:2403894.92, importe_modificado:2403894.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}} | {2365016/proyecto_INICIO, 2365016/proyecto_PROCESO, 2365016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202368517 | Proyecto de inversión | 2838890.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2838890.46, modificado:2833741.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 71167 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 71167 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4572.0, meta_modificada:4710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:566, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO SAN MIGUEL, 24347 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO QUE VA HACIA DESENGAÑOLA CALLE PASA A UN, lon:-90.54475202, lat:17.91451306}} | 2024-05-27 | 2024-08-09 | 2833741.4 | 2833741.4 | 2833741.4 | 2833741.4 | 2833741.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FAISMUN-051/2024, contratista:Laura Avalos Ibarra, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2833741.1, importe_modificado:2833741.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4710.0}} | {2368517/proyecto_INICIO, 2368517/proyecto_FIN, 2368517/proyecto_PROCESO, 2368517/proyecto_FIN, 2368517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202371527 | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1375000.0, modificado:1373569.37}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE CENTAUROS DEL NORTE - 82545 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 82545 | S | 159 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24648 CENTAUROS DEL NORTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , LA LOCALIDAD DEL CENTAUROS DEL NORTE SE ENCUENTRA UBICADA A 28.1 KM AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJ, lon:-89.53603668, lat:18.35372551}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 1373569.37 | 1373569.37 | 1373569.37 | 1373569.37 | 1373569.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-002-2024-C, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1373569.37, importe_modificado:1373569.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2371527/proyecto_PROCESO, 2371527/proyecto_INICIO, 2371527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398218 | Proyecto de inversión | 175991.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175991.75, modificado:175991.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 11 (04DST0011K) EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 234 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.99, meta_modificada:175.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.684154, lat:19.63048}} | 2024-05-06 | 2024-09-02 | 175991.75 | 175991.75 | 52797.53 | 52797.53 | 52797.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-PF-019-2024, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:175991.75, importe_modificado:175991.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398241 | Proyecto de inversión | 1037237.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037237.8, modificado:1037237.8}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN LA PRIM. MOCTEZUMA (CCT: 04DPR0533F), DE LA LOCALIDAD DE SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1037.24, meta_modificada:1037.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SILVITUC, C.P. 24370, lon:-90.271944, lat:18.641944}} | 2024-05-27 | 2024-08-09 | 1037237.8 | 1037237.8 | 418028.53 | 418028.53 | 418028.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-038-2024, contratista:LEONARDO DAVID CAHUICH VALLE, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1037237.8, importe_modificado:1037237.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398242 | Proyecto de inversión | 894615.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894615.99, modificado:894615.99}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN LA PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (CCT: 04DPR0563Z), DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.62, meta_modificada:894.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:865, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.5327, lat:18.5042}} | 2024-05-27 | 2024-08-09 | 894615.99 | 894615.99 | 523027.02 | 523027.02 | 523027.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-037-2024, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:894615.99, importe_modificado:894615.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202390861 | Proyecto de inversión | 2333788.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2333788.87, modificado:2329677.13}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 152847 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 152847 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3363.8, meta_modificada:3363.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 63-B ENTRE 44B Y 55B COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 42-B ENTRE 63-B Y 63-A Y CALLE 63-A ENTRE 46-A Y 44-B, CALLE 42-B ENTRE 63-A Y 63 PARA LLEGAR A ESTA OBRA NOS UBICAMOS EN, lon:-90.74949268, lat:18.61375536}} | 2024-06-15 | 2024-07-28 | 2329677.13 | 2329677.13 | 2329677.13 | 2329677.13 | 2329677.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-004-2024, contratista:INGENIERIA LOGISTICA ILCAS S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2329677.13, importe_modificado:2329677.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3363.8}} | {2390861/proyecto_INICIO, 2390861/proyecto_PROCESO, 2390861/proyecto_INICIO, 2390861/proyecto_PROCESO, 2390861/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202393438 | Proyecto de inversión | 819261.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819261.26, modificado:817837.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA - 168385 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 168385 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 24 ENTRE 53 Y 51 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 ENTRE 49 Y 51 Y CALLE 20 ENTRE 49 Y 51, CALLE 44-A ENTRE 39-A Y 37-A PARA LLEGAR A LA PRIMERA OBRA NOS UBICAMOS SOBRE LA AVENIDA HECTOR, lon:-90.74345058, lat:18.60177383}} | 2024-06-20 | 2024-08-05 | 817837.98 | 817837.98 | 817837.98 | 817837.98 | 817837.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-001-2024, contratista:ROSARIO CORREA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:817876.15, importe_modificado:817876.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2393438/proyecto_INICIO, 2393438/proyecto_PROCESO, 2393438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398937 | Proyecto de inversión | 19999998.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.999999848E7, modificado:1.521449017E7}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (ADQUISICIÓN DE MATERIALES). | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | FOPET 2024 / APR 002001 | S | 49833 | 46224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2923.0, meta_modificada:2923.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Eminencia entre Progreso y Eminencia Col. Cerro de la Eminencia, lon:-90.546083, lat:19.830671}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Copal entre Iturbide y Sin Salida Col. Amp. Kala, lon:-90.488887, lat:19.849863}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Xcaret entre Campechen y Ulumal Col. Colonial Campeche, lon:-90.491262, lat:19.848338}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ulumal entre Av. Ramon Espinola Blanco y Campechen Col. Colonial Campeche, lon:-90.490597, lat:19.848175}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Cumbres entre Everest y Valle Alto Col. Cumbres, lon:-90.494078, lat:19.855804}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mirador entre Valle Alto y Oro Col. Cumbres, lon:-90.494523, lat:19.855973}, geo7: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Jazmin entre Alamo y Av. Circuito Constitucion Amp. Josefa Ortiz de Dominguez, lon:-90.497996, lat:19.852271}, geo8: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:5 entre 22 y 26 Col. Siglo XXI, lon:-90.492184, lat:19.801716}, geo9: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Komchen entre Copal y Campechen Fracc. Vista Hermosa, lon:-90.487809, lat:19.849808}, geo10: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Hector de la Peña Pavon entre Corregidora y Lirios Col. Elvia Maria Perez de Gonzalez, lon:-90.497048, lat:19.85498}, geo11: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Azufre entre Corregidora y Av. Circuito Constitucion Col. Elvia Maria Perez de Gonzalez, lon:-90.497073, lat:19.853045}, geo12: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Sima entre Av. C.T.M. y Valle Alto Col. Cumbres, lon:-90.493015, lat:19.858128}, geo13: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Francisco Alvarez Suarez entre Corregidora y Av. Circuito Constitucion Amp. Josefa Ortiz de Dominguez, lon:-90.498635, lat:19.852659}, geo14: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:7 entre 22 y 26 Col. Siglo XXI, lon:-90.491704, lat:19.801804}, geo15: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:21 entre 20 y 26 Col. Siglo XXI, lon:-90.490744, lat:19.802165}, geo16: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:3 entre 22 y 26 Col. Siglo XXI, lon:-90.492608, lat:19.801466}, geo17: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:31 entre 20 y 28 Col. Siglo XXI, lon:-90.487731, lat:19.801761}, geo18: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:24 entre 1 y Siglo XXI Col. Siglo XXI, lon:-90.490344, lat:19.801566}, geo19: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:1 entre 16 y Sin Salida Col. Siglo XXI, lon:-90.492888, lat:19.800537}, geo20: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:1 entre 2 y 14 Col. Siglo XXI, lon:-90.495942, lat:19.812468}, geo21: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:3 entre 2 y 14 Col. Siglo XXI, lon:-90.495483, lat:19.812543}, geo22: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:7 entre 2 y 14 Col. Siglo XXI, lon:-90.494437, lat:19.8124}, geo23: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:9 entre 2 y 14 Col. Siglo XXI, lon:-90.494038, lat:19.812909}, geo24: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Siglo XXI entre 2 y 16 Col.Siglo XXI, lon:-90.493356, lat:19.813028}, geo25: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Los Portales entre Ah Kim Pech y Sin Salida Residencial la Hacienda, lon:-90.480085, lat:19.852749}, geo26: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Real de Kala entre Ah Kim Pech y Sin Salida Residencial la Hacienda, lon:-90.48024, lat:19.852297}, geo27: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:13 entre 4 y 19 Col. Siglo XXI, lon:-90.492179, lat:19.81304}, geo28: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:15 entre 2 y 10 Col. Siglo XXI, lon:-90.491917, lat:19.814049}, geo29: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:19 entre 4 y 14 Col. Siglo XXI, lon:-90.491029, lat:19.812556}, geo30: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Antigua Kala entre Av. Edzna y 8 Fracc. Los Reyes, lon:-90.486959, lat:19.853814}, geo31: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Paseo Almena entre Guadalupe Victoria y Paseo Gariton Fracc. Paseos de Campeche, lon:-90.487541, lat:19.858098}, geo32: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Naranja entre Caimito y Cooperativa Kala Fracc. Quinta Hermosa, lon:-90.482387, lat:19.861612}, geo33: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Marañon entre Caimito y Cooperativa Kala Fracc. Quinta Hermosa, lon:-90.482465, lat:19.861168}, geo34: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mango entre Caimito y Cooperativa Kala Fracc. Quinta Hermosa, lon:-90.482148, lat:19.861995}, geo35: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Gral. Porfirio Diaz entre Av. Guadalupe Victoria y Cooperativa Kala, lon:-90.483237, lat:19.860797}, geo36: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Sauces entre Av. Antigua Kala y Sauces Fracc. Terranova, lon:-90.490632, lat:19.853308}, geo37: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria entre Copilco y Av. Porfirio Diaz Col. Presidentes de Mexico, lon:-90.484438, lat:19.860774}, geo38: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:San Pablo entre Sta. Cecilia y Sin Salida Amp. Cuatro Caminos, lon:-90.513821, lat:19.833544}, geo39: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Concepcion entre Sin Salida y Sin Salida Amp. Cuatro Caminos, lon:-90.513288, lat:19.832754}, geo40: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Guadalupe entre Del Tanque y Sin Salida Amp. Cuatro Caminos, lon:-90.515554, lat:19.833451}, geo41: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Candelaria entre Av. Heroe de Nacozari y Margarita Amp. Cuatro Caminos, lon:-90.512518, lat:19.831561}, geo42: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Santa Maria entre Santa Cecilia y Av. Heroe de Nacozari Barrio de Santa Ana, lon:-90.514405, lat:19.834287}, geo43: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:27 entre 16 y 20 Col. Siglo XXI, lon:-90.489545, lat:19.805469}, geo44: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:27 entre 22 y 28 Col. Siglo XXI, lon:-90.488875, lat:19.802302}, geo45: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:25 entre 16 y 20 Col. Siglo XXI, lon:-90.48998, lat:19.805649}, geo46: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Siglo XXI entre 16 y Champoton Merida Col. Siglo XXI, lon:-90.490298, lat:19.805417}, geo47: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Margarita entre Galilea y Luz Alba Delgado Col. Leovigildo Gomez, lon:-90.517258, lat:19.821704}, geo48: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Paso de Las Aguilas entre Abelardo Carrillo Zavala y Galilea Col. Leovigildo Gomez, lon:-90.517958, lat:19.824002}, geo49: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Leovigildo Gomez entre Del Convento y Tulipan, lon:-90.516536, lat:19.823324}, geo50: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Batallon entre Del Convento y Tulipan Col. Leovigildo Gomez, lon:-90.515643, lat:19.823707}, geo51: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Galilea entre Tulipan y Judea Col. Leovigildo Gomez, lon:-90.514463, lat:19.820417}, geo52: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:De Sinai entre Batallon y Sin Salida Col. Leovigildo Gomez, lon:-90.51411, lat:19.822908}, geo53: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Hampolol entre Sin Salida y Andador Bethania Col. Solidaridad Urbana, lon:-90.518827, lat:19.819359}, geo54: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colonia Campeche entre 8 Este y Sin Salida Col. Amp. Concordia, lon:-90.4875, lat:19.837634}, geo55: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Ramon Espinola Blanco entre Baja Velocidad y 11 Fracc. Ramon Espinola Blanco, lon:-90.483155, lat:19.842956}, geo56: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:7 entre Sin Salida y Av. Ramon Espinola Blanco Fracc. Ramon Espinola Blanco, lon:-90.484497, lat:19.842729}, geo57: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Nueve entre Sin Salida y Av. Ramon Espinola Blanco Fracc. Ramon Espinola Blanco, lon:-90.483794, lat:19.842753}, geo58: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:3 entre Sin Salida y Av. Ramon Espinola Blanco Fracc. Ramon Espinola Blanco, lon:-90.485092, lat:19.843472}, geo59: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:1 entre Sin Salida y Av. Ramon Espinola Blanco Fracc. Ramon Espinola Blanco, lon:-90.485414, lat:19.84385}, geo60: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:5 entre Sin Salida y Av. Ramon Espinola Blanco Fracc. Ramon Espinola Blanco, lon:-90.484686, lat:19.843179}, geo61: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:11 entre Av. Ramon Espinola Blanco y 16 Col. Kala, lon:-90.484128, lat:19.841313}, geo62: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Vigesima Quinta entre Av. Ramon Espinola Blanco y Vigesima Col. Siglo XXIII, lon:-90.482431, lat:19.835765}, geo63: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Vigesima Septima entre Av. Ramon Espinola Blanco y Vigesima Col. Siglo XXIII, lon:-90.482783, lat:19.836007}, geo64: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Vigesima Novena entre Av. Ramon Espinola Blanco y Vigesima Col. Siglo XXIII, lon:-90.483083, lat:19.836345}, geo65: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Vigesima entre Vigesima Tercera y Pico de Orizaba Col. Siglo XXIII, lon:-90.482925, lat:19.835283}, geo66: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Los Alamos entre Cooperativa Kala y Sin Salida Fracc. Los Alamos, lon:-90.47727, lat:19.8577}, geo67: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Fundadores entre Carr. Costera del Golfo y Av. Miguel Aleman Area Ah Kim Pech, lon:-90.52547, lat:19.85347}, geo68: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Ricardo Castillo Oliver entre Pedro Sainz de Baranda y Av. Miguel Aleman Area Ah Kim Pech, lon:-90.527423, lat:19.852302}, geo69: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Roman Piña Chan entre Pedro Sainz de Baranda y Av. Adolfo Ruiz Cortinez Area Ah Kim Pech, lon:-90.532103, lat:19.850171}, geo70: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Francisco Field entre Joaquin Clausell y Fundadores Area Ah Kim Pech, lon:-90.529188, lat:19.854024}, geo71: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Joaquin Clausell entre Pedro Sainz de Baranda y Av. Miguel Aleman Area Ah Kim Pech, lon:-90.530079, lat:19.852011}, geo72: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Lorenzo Alfaro Alomia entre Joaquin Clausell y Av. Fundadores Area Ah Kim Pech, lon:-90.528513, lat:19.852107}, geo73: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Circuito Metropolitano entre Darsena y Darsena Fracc. Cocotero de las Palmas, lon:-90.519642, lat:19.858504}, geo74: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prol. Francisco I. Madero entre Fundadores y Av. Miguel Aleman Zona Ah Kim Pech, lon:-90.524654, lat:19.854819}, geo75: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Miguel Aleman entre Av. Campeche y Av. Francisco I. Madero Zona Ah Kim Pech, lon:-90.523748, lat:19.853684}, geo76: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Adriana Hernandez entre Sin Salida y Nance Col. Mirador, lon:-90.504844, lat:19.85892}, geo77: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Enrique Escalante entre Sin Salida y Tumbo Col. Mirador, lon:-90.506196, lat:19.859639}, geo78: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Buenos Aires entre Palmas y Plata Col. Luis Donaldo Colosio, lon:-90.500803, lat:19.859985}, geo79: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Diana Laura entre Galena y Buenos Aires Col. Luis Donaldo Colosio, lon:-90.500339, lat:19.861045}, geo80: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Pablo Garcia entre Alejandrina y Plata Col. Luis Donaldo Colosio, lon:-90.499154, lat:19.862387}, geo81: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Buenos Aires entre Espectador y Palmas Col. Luis Donaldo Colosio, lon:-90.501479, lat:19.862031}, geo82: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Halita entre Alejandrina y Plata Col. Minas, lon:-90.498781, lat:19.864875}, geo83: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Limonita entre Ernesto Zedillo y Espectador Col. Minas, lon:-90.495931, lat:19.867861}, geo84: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mendez Lanz entre Buenos Aires y Sin Salida Col. Mirador, lon:-90.501006, lat:19.863501}, geo85: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:25A entre 22 y Bajada de la Cruz P. R. China, lon:-90.492711, lat:19.761821}, geo86: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:14 entre 5 y 106 Barrio de Santa Lucia, lon:-90.515904, lat:19.848263}, geo87: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Villa Cabra entre 5 y 108 Col. Bellavista, lon:-90.515322, lat:19.851086}, geo88: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:5 entre 4 y 14 Col. Bellavista, lon:-90.516145, lat:19.849175}, geo89: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:108 entre Villa Cabra y 14 U.H. Martires del Rio Blanco, lon:-90.512594, lat:19.850565}, geo90: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:104 entre 4 y 14 U.H. Martires del Rio Blanco, lon:-90.513361, lat:19.854735}, geo91: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:12 entre 45 y 47 Barrio de Guadalupe, lon:-90.528924, lat:19.848438}, geo92: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:14 entre Ciriaco Vazquez y 45 Barrio de Guadalupe, lon:-90.530176, lat:19.84615}, geo93: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Miguel Aleman entre Mariano Escobedo y 12 Barrio de San Francisco, lon:-90.525539, lat:19.852481}, geo94: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Miguel Aleman entre Gomez Farias y 10 Barrio de San Francisco, lon:-90.523933, lat:19.853412}, geo95: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:12 entre 45 y Gomez Farias Barrio de San Francisco, lon:-90.527436, lat:19.849146}, geo96: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:10 entre Ciriaco Vazquez y Gomez Farias Barrio de San Francisco, lon:-90.524342, lat:19.850938}, geo97: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:10B entre 47 y Zarco Barrio de San Francisco, lon:-90.523548, lat:19.851965}, geo98: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Gobernadores entre 102 y Venezuela Barrio de Santa Ana, lon:-90.515921, lat:19.842851}, geo99: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Bonampak entre Sayil y Baja Velocidad Col. Kala, lon:-90.489295, lat:19.844606}, geo100: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Baja Velocidad entre Palenque y Bonampak Col. Kala, lon:-90.489786, lat:19.840163}, geo101: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Tulum entre Palenque y Bonampak Col. Kala, lon:-90.49168, lat:19.841321}, geo102: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Kala entre Palenque y Bonampak Col. Kala, lon:-90.489995, lat:19.840456}, geo103: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calcita entre Dolomita y Oro Col. Minas, lon:-90.496617, lat:19.861497}, geo104: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Grafito entre Brillante y Zacatal Col. Minas, lon:-90.495965, lat:19.862175}, geo105: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Talco entre Jade y Oro Col. Minas, lon:-90.498469, lat:19.865358}, geo106: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Granate entre Jade y Oro Col. Minas, lon:-90.497738, lat:19.864634}, geo107: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Jazmin entre Amapola y Azucena Col. Jardines, lon:-90.515514, lat:19.829954}, geo108: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Violeta entre Margarita y Girasol Col. Jardines, lon:-90.517526, lat:19.829117}, geo109: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Narciso entre Jazmin y Noche Buena Col. Jardines, lon:-90.517448, lat:19.828645}, geo110: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Girasol entre Amapola y Azucena Col. Jardines, lon:-90.517768, lat:19.830609}, geo111: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Paso de Las Aguilas entre Ecuador y Abelardo Carrillo Zavala Col. Polvorin, lon:-90.522679, lat:19.829512}, geo112: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Baja Velocidad entre Hopelchen y Antigua Campeche Merida Col. Colonial Campeche, lon:-90.485125, lat:19.845605}, geo113: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Trigesima Cuarta entre Priv. Vigesima Primera y Trigesimo Quinta Col. Siglo XXIII, lon:-90.47743, lat:19.842327}, geo114: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Decima Primera entre Priv. Vigesima Primera y Trigesimo Quinta Col. Siglo XXIII, lon:-90.478595, lat:19.840445}, geo115: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Septima entre 9 y Vigesima Tercera Col. Siglo XXIII, lon:-90.478507, lat:19.839665}, geo116: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Priv. Vigesima Primera entre Decima Primera y Trigesima Sexta, lon:-90.477858, lat:19.84047}, geo117: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Primera entre Trigesimo Quinta y Sin Salida Col. Siglo XXIII, lon:-90.481234, lat:19.839696}, geo118: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:5 entre Trigesimo Quinta y Septima Col. Siglo XXIII, lon:-90.480478, lat:19.840286}, geo119: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Vigesima Tercera entre Trigesima Sexta y Av. Ramon Espinola Blanco Col. Siglo XXIII, lon:-90.477152, lat:19.84323}, geo120: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Vigesima Quinta entre Trigesima Sexta y Av. Ramon Espinola Blanco Col. Siglo XXIII, lon:-90.477611, lat:19.84342}, geo121: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Trigesima Primera entre Trigesimo Quinta y Av. Ramon Espinola Blanco Col. Siglo XXIII, lon:-90.477799, lat:19.844999}, geo122: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Ex Hacienda Kala entre Trigesimo Quinta y Av. Ramon Espinola Blanco Col. Siglo XXIII, lon:-90.477125, lat:19.845244}, geo123: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Trigesimo Quinta entre Trigesimo Quinta y Sin Salida, lon:-90.481396, lat:19.840077}, geo124: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Costa Rica entre Queretaro y Av. Central Barrio de Santa Ana, lon:-90.53434, lat:19.833717}, geo125: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Queretaro entre Av. Central y Paraguay Barrio de Santa Ana, lon:-90.53464, lat:19.836179}, geo126: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Los Naranjos entre Belen Oeste y Belen Norte Fracc. Fovisste Quinta Belen, lon:-90.532438, lat:19.832703}, geo127: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Belen Sur entre Belen Oeste y Cto. Belen Este Fracc. Fovisste Quinta Belen, lon:-90.532202, lat:19.830934}, geo128: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:And. Las Palmas entre Belen Oeste y Cto. Belen Este Fracc. Fovisste Quinta Belen, lon:-90.532403, lat:19.831989}, geo129: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Girasol entre Sin Salida y Sin Salida Fracc. Villa Tulipanes, lon:-90.533408, lat:19.831435}, geo130: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Los Zapotes entre Belen Oeste y Belen Norte Col. Quinta Belem I y II, lon:-90.532009, lat:19.832327}, geo131: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:San Luis Potosi entre 2 Concordia y Av. Prol. Benito Juarez P. R. IMI, lon:-90.485715, lat:19.870298}, geo132: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:21 entre Periferico Pablo Garcia I. Montilla y Sin Nombre P. R. IMI, lon:-90.457209, lat:19.873083}, geo133: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:Sin Nombre entre 21 y Periferico Pablo Garcia I. Montilla P. R. IMI, lon:-90.45759, lat:19.872558}, geo134: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:17 entre 8 y Sin Salida P. R. IMI, lon:-90.473541, lat:19.871423}, geo135: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:15 entre 12 y 8 P. R. IMI, lon:-90.477645, lat:19.873209}, geo136: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:13 entre 12 y 8 P. R. IMI, lon:-90.48281, lat:19.874273}, geo137: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:10 entre 23 y Carr. Costera del Golfo P. R. IMI, lon:-90.47868, lat:19.881775}, geo138: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:12 entre 23 y Carr. Costera del Golfo P. R. IMI, lon:-90.470955, lat:19.887037}, geo139: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:4 de La C.18 entre 18 y De La Calle 3 Col. Vicente Guerrero, lon:-90.548867, lat:19.827938}, geo140: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:3 de la Calle 18 entre 18 y Sin Salida Col. Vicente Guerrero, lon:-90.547191, lat:19.828407}, geo141: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:20 de Noviembre entre Av. Luis Donaldo Colosio Murrieta y Prol. Abasolo Fracc. Residencial Pedregal, lon:-90.541873, lat:19.831398}, geo142: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Campechen entre Opal y Antigua Campeche Merida Col. Colonial Campeche, lon:-90.485073, lat:19.847526}, geo143: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Coba entre Campechen y Ulumal Fracc. Ramon Espinola Blanco, lon:-90.49035, lat:19.84705}, geo144: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Ramon Espinola Blanco entre Antigua Campeche Merida y Campechen Fracc. Ramon Espinola Blanco, lon:-90.48754, lat:19.846264}, geo145: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oxa entre Iturbide y Sin Salida Fracc. Vista Hermosa, lon:-90.488275, lat:19.849815}} | 2024-04-09 | 2024-12-31 | 15214490.17 | 15214490.17 | 15214490.17 | 15214490.17 | 15214490.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1.999999848E7, importe_modificado:1.999999848E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2338.4}} | {2398937/proyecto_PROCESO, 2398937/proyecto_INICIO, 2398937/proyecto_PROCESO, 2398937/proyecto_INICIO, 2398937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398953 | Proyecto de inversión | 6600235.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300117.54, modificado:3300117.54}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300117.55, modificado:3300117.55}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA, MUNICIPIO DE CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 126328 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:Puebla de Morelia, lon:-89.677651, lat:18.523148}} | 2024-05-24 | 2024-08-15 | 4295393.54 | 4295393.54 | 4295393.54 | 4295393.54 | 4295393.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-09-2024-C, contratista:MULTIPROVEEDORA Y SERVICIOS GIRASOLES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6600235.09, importe_modificado:6600235.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {2398953/proyecto_INICIO, 2398953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398956 | Proyecto de inversión | 3067214.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067214.29, modificado:2984437.7}} | MANTENIMIENTO DE CALLES CON TRABAJOS DE BACHEO EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (ADQUISICIÓN DE MATERIALES) | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | FONDO PETROLERO/2023/APR002001 | S | 9160 | 8301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO ENTRE AV. CTO BALUARTES Y TAMAULIPAS BARRIO DE SANTA ANA, lon:-90.534021, lat:19.841537}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:27 ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y AV. JUAN DE LA BARRERA U.H. HEROES DE CHAPULTEPEC FOVI, lon:-90.560626, lat:19.828437}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS ENTRE AV. REPUBLICA Y BRASIL BARRIO DE SANTA ANA, lon:-90.529799, lat:19.84185}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 4 ENTRE 10 Y 5 COLONIA BELLAVISTA, lon:-90.514756, lat:19.85387}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 12 ENTRE 49 Y CIRIACO VAZQUEZ, lon:-90.532633, lat:19.846679}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 12 B ENTRE 33 Y AV. FRANCISCO I. MADERO BARRIO DE LA ERMITA, lon:-90.519605, lat:19.848856}, geo7: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 ENTRE 49 Y CIRIACO VAZQUEZ BARRIO DE GUADALUPE, lon:-90.532392, lat:19.847683}, geo8: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE ENTRE 33 Y AV. ALVARO OBREGON BARRIO DE LA ERMITA, lon:-90.519597, lat:19.850068}, geo9: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 B ENTRE AH-KIM-PECH Y 10 B BARRIO DE LA ERMITA, lon:-90.521338, lat:19.853763}, geo10: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA ENTRE AV. CTO BALUARTES Y AV. REPUBLICA BARRIO DE SANTA ANA, lon:-90.532401, lat:19.841706}, geo11: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CIRIACO VAZQUEZ ENTRE 12 Y 14 BARRIO DE GUADALUPE , lon:-90.531007, lat:19.846416}, geo12: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 53 Y 49 B BARRIO DE GUADALUPE, lon:-90.535369, lat:19.847739}, geo13: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NICARAGUA ENTRE AV. CTO BALUARTES Y AV. REPUBLICA BARRIO DE SANTA ANA, lon:-90.532009, lat:19.842014}, geo14: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS ENTRE TAMAULIPAS Y BRASIL BARRIO DE SANTA ANA, lon:-90.529254, lat:19.840588}, geo15: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE 49 Y 47 BARRIO DE GUADALUPE, lon:-90.532773, lat:19.848219}, geo16: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CIRIACO VAZQUEZ ENTRE 14 Y 49 BARRIO DE GUADALUPE, lon:-90.53098, lat:19.846877}, geo17: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 3 ENTRE 3 Y 5 COLONIA BELLAVISTA, lon:-90.516431, lat:19.853458}, geo18: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 9 ENTRE FERNANDO MONTES DE OCA Y AV. JUAN DE LA BARRERA, U.H. FOVI, lon:-90.562902, lat:19.827079}, geo19: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 15 ENTRE FERNANDO MONTES DE OCA Y AV. JUAN DE LA BARRERA, lon:-90.561942, lat:19.827685}} | 2024-04-09 | 2024-07-30 | 2984437.7 | 2984437.7 | 2984437.7 | 2984437.7 | 2984437.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145540, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:3067214.29, importe_modificado:3067214.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:448.0}} | {2398956/proyecto_INICIO, 2398956/proyecto_PROCESO, 2398956/proyecto_INICIO, 2398956/proyecto_PROCESO, 2398956/proyecto_INICIO, 2398956/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202399069 | Adquisición | 2650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2650000.0, modificado:2650000.0}} | EQUIPAMIENTO CON UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA CAMPUS I Y CAMPUS III DE LA UNACAR UBICADA EN CALLE 56 No. 4 DE CD. DEL CARMEN, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Carmen | 10707-3 | S | 3813 | 3058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 56 No. 4 DE CD. DEL CARMEN, CAMPECHE, lon:-91.817222, lat:18.64651}} | 2024-07-03 | 2024-08-28 | 2650000 | 2457618.74 | 2457618.74 | 2457618.74 | 2457618.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:94.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202399267 | Adquisición | 165892 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165892.0, modificado:165892.0}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES/CEI (ADQUISICION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 125942 - 1 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista, lon:-90.56372792, lat:19.82338877}} | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394527 | Proyecto de inversión | 57966.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL HUIRO - 173203 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 173203 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:190, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ESCÁRCEGA - EL HUIRO KILÓMETRO 57 + 500 EJIDO EL HUIRO, 24358 EL HUIRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LOPÉZ, ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL HUIRO, lon:-90.960891, lat:18.410344}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 57966.55 | 57966.55 | 57966.55 | 34779.93 | 34779.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866672.17, importe_modificado:866672.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2394527/proyecto_INICIO, 2394527/proyecto_PROCESO, 2394527/proyecto_INICIO, 2394527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391361 | Proyecto de inversión | 592909.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592909.47, modificado:591686.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ NO. 2 LA POLLA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 155824 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 155824 | S | 48 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 48 + 500 EJIDO BENITO JUÁREZ (LA POLLA), 24357 BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 (LA POLLA), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABEC, lon:-90.97739725, lat:18.37377037}} | 2024-06-18 | 2024-07-30 | 591686.36 | 591686.36 | 591686.36 | 177505.91 | 177505.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP- URB-031-2024, contratista:" BRYANT ROBERTO VIVEROS MONTES", convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:591686.36, importe_modificado:591686.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2391361/proyecto_INICIO, 2391361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202395000 | Proyecto de inversión | 130273.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130273.14, modificado:130273.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 PISOS FIRMES RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE DON SAMUEL. - 175032 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 175032 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ESCÁRCEGA - DON SAMUEL KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 15, CALLE 13 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EJIDO DON, lon:-90.854763, lat:18.357662}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 129639.82 | 129639.82 | 129639.82 | 129639.82 | 129639.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-012-2024., contratista:JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:997715.11, importe_modificado:997715.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2395000/proyecto_PROCESO, 2395000/proyecto_INICIO, 2395000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391535 | Proyecto de inversión | 69559.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINA DE ZINC RUTA NO 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. - 158822 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 158822 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:965, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - ADOLFO LÓPEZ MATEOS KILÓMETRO 52 + 500 EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE RIO GRANDE, CALLE CENTUARIO D, lon:-90.29927, lat:18.635161}} | 2024-06-19 | 2024-08-19 | 69559.86 | 69559.86 | 69559.86 | 19986.81 | 19986.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866095.43, importe_modificado:866095.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2391535/proyecto_INICIO, 2391535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202395820 | Adquisición | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | Adquisición de equipo de cómputo y de video para fortalecer las diversas áreas del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche y coadyuvar con los procesos jurídicos, administrativos y operativos. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche | AVGM/CAM/AC02/IM/022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 53 SIN NÚMERO ENTRE CALLE 16 Y CIRCUITO BALUARTES, COLONIA CENTRO, C.P. 24000, lon:-90.53801, lat:19.84625}} | 2024-03-25 | 2024-12-31 | 112000 | 61998.96 | 61998.96 | 61998.96 | 61998.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391541 | Proyecto de inversión | 705534.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705534.75, modificado:703697.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 158847 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 158847 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:536, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 0 EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE 20, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-90.92514777, lat:18.49589255}} | 2024-06-18 | 2024-07-30 | 703697.17 | 703697.17 | 703697.17 | 653851.9 | 653851.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-035-2024, contratista:BAKTUN ARQUITECTURA, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:703697.17, importe_modificado:703697.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2391541/proyecto_INICIO, 2391541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396482 | Adquisición | 708760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708760.0, modificado:656271.62}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 126057 | N | 0 | 0 | 775 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-90.3876, lat:18.6223}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0 | 656271.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:121/2024, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1854454.62, importe_modificado:1854454.62}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2396482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396905 | Proyecto de inversión | 2146322.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146322.55, modificado:2146322.55}} | RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE POMUCH MUNICIPIO HECELCHAKAN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 9607 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 12 ENTRE CALLE 11 Y 13 S/N BARRIO DE SANTA CRISTINA CP 24810 , lon:-90.17352, lat:20.13826}} | 2024-05-23 | 2024-08-20 | 1310017.49 | 2146322.55 | 1310017.49 | 1310017.49 | 1310017.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392632 | Proyecto de inversión | 57966.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID. - 165097 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 165097 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:967, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - MIGUEL DE LA MADRID KILÓMETRO 24 + 500 EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 19, CALLE 21 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁR, lon:-90.592787, lat:18.494021}} | 2024-06-19 | 2024-08-19 | 57966.55 | 57966.55 | 57966.55 | 34779.93 | 34779.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866095.43, importe_modificado:866095.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2392632/proyecto_PROCESO, 2392632/proyecto_INICIO, 2392632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202399382 | Proyecto de inversión | 14657244 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4657244E7, modificado:1.4657244E7}} | Trabajos complementarios en el edificio de DACNAT ubicado en ctra. Carmen-Puerto Real km 9.5, s/n en Cd. del Carmen, Campeche. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Carmen | Oficio Núm.511/2024-1253-1 -Prioridad 1 | S | 287 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2983.0, meta_modificada:2983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:av. central por carretera carmen puerto real, lon:-91.76491, lat:18.65677}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 9771496 | 4199113.19 | 4199113.19 | 4199113.19 | 4199113.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398988 | Adquisición | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | ADQUISICIÓN DE 1 SOFTWARE DE GEOLOCALIZACIÓN PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 126126 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 550000 | 548100 | 548100 | 548100 | 548100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396956 | Proyecto de inversión | 30398367.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.039836784E7, modificado:3.039836784E7}} | MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE DIVERSAS AVENIDAS PRINCIPALES (TRONCAL 1), LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:santa lucia 24020, lon:-90.503178, lat:19.843656}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 9119510.35 | 30398367.84 | 9119510.35 | 9119510.35 | 9119510.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-18-2024, contratista:CONSTRUCREA HABITAR DEL SUR, S. R. L. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:3.039836784E7, importe_modificado:3.039836784E7}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:12.07}} | {2396956/proyecto_INICIO, 2396956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202399292 | Adquisición | 934529.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934529.07, modificado:934529.07}} | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/REPUVE (ADQUISICION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 125991 - 1 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista, lon:-90.56372792, lat:19.82338877}} | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202399300 | Adquisición | 773500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773500.0, modificado:773500.0}} | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ADQUISICION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 125992 - 1 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista, lon:-90.56372792, lat:19.82338877}} | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202399305 | Adquisición | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES. (ADQUISICION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 125996 - 1 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista, lon:-90.56372792, lat:19.82338877}} | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 136404.19 | 136404.19 | 136404.19 | 136404.19 | 136404.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202399319 | Adquisición | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Aportacion Estatal, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO. (ADQUISICION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 126074 - 1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista, lon:-90.56372792, lat:19.82338877}} | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392601 | Proyecto de inversión | 57966.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO. - 164988 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 164988 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:252, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRC, lon:-90.75519, lat:18.69841}} | 2024-06-19 | 2024-08-19 | 57966.55 | 57966.55 | 57966.55 | 34779.93 | 34779.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866095.43, importe_modificado:866095.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {2392601/proyecto_PROCESO, 2392601/proyecto_INICIO, 2392601/proyecto_PROCESO, 2392601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202389087 | Proyecto de inversión | 89772.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89772.88, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD LAS BODEGAS - 145874 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 145874 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.86, meta_modificada:28.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:238, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - LAS BODEGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 1 RANCHERIA LAS BODEGAS, 24204 LAS BODEGAS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA, lon:-92.00847744, lat:18.2662939}} | 2024-06-15 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2389087/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Cancelación solicitada por el Municipio., trimestre:3.0, usuario:rosalgomezg, fecha:2024-10-23}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391880 | Proyecto de inversión | 705534.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705534.75, modificado:702998.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DON SAMUEL, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 160894 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 160894 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CARRETERA PRINCIPAL FTE A LAS VIAS, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CA, lon:-90.85914814, lat:18.35909032}} | 2024-06-18 | 2024-07-30 | 702998.44 | 702998.44 | 702998.44 | 651501.56 | 651501.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-034-2024, contratista:BAKTUN ARQUITECTURA, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:702998.44, importe_modificado:702998.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2391880/proyecto_INICIO, 2391880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394069 | Proyecto de inversión | 57966.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA. - 171232 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 171232 | S | 15 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:960, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - JUAN ESCUTIA KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 17, CALLE 15 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD D, lon:-90.846155, lat:18.855565}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 57966.55 | 57966.55 | 57966.55 | 34779.93 | 34779.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866672.17, importe_modificado:866672.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2394069/proyecto_PROCESO, 2394069/proyecto_INICIO, 2394069/proyecto_PROCESO, 2394069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394071 | Proyecto de inversión | 2387816.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2387816.93, modificado:2373918.76}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA 10 DE MAYO. - 171242 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 171242 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.75, meta_modificada:508.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 33- A COLONIA 10 DE MAYO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 33-A Y CALLE 54, PARA LLEGAR A ESTA OBRA NOS UBICAMOS EN LA AVENIDA CONCORDIA PERA SER EXACTOS EN LA ESQUINA DEL JARDIN DE NIÑOS ELDA FERNÁNDEZ A, lon:-90.7297, lat:18.620017}} | 2024-06-20 | 2024-08-05 | 2373918.76 | 2373918.76 | 2373918.76 | 1955534.63 | 1955534.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-032-2024, contratista:ORLANDO DE LOS ANGELES OJEDA CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2373918.76, importe_modificado:2373918.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.75}} | {2394071/proyecto_INICIO, 2394071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396502 | Adquisición | 682080 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682080.0, modificado:682080.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINÍ, EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 126062 | N | 0 | 0 | 6485 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-90.1475, lat:20.4024}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2396502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396517 | Adquisición | 363080 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363080.0, modificado:363080.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COLONIA SAN ROMÁN, EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ, EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 126060 | N | 0 | 0 | 1497 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-90.0481, lat:20.389}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0 | 332340.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:121/2024, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1854454.62, importe_modificado:1854454.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2396517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396525 | Adquisición | 234320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234320.0, modificado:234320.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 126282 | N | 0 | 0 | 968 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-90.4534, lat:20.6996}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0 | 228146.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:121/2024, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1854454.62, importe_modificado:1854454.62}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2396525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202389912 | Proyecto de inversión | 257801.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257801.08, modificado:257093.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EN LA RANCHERIA EL CORRIENTAL - 147048 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 147048 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:781, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - RANCHERIA EL CORRIENTAL KILÓMETRO 80 + 20 RANCHERIA EL CORRIENTAL, 24358 EL CORRIENTAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LO LOCALIDAD DEL HUIRO PARA LLE, lon:-90.9175485, lat:18.42850699}} | 2024-06-13 | 2024-08-13 | 257093.29 | 257093.29 | 257093.29 | 257093.29 | 257093.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-008-2024., contratista:BRYANT ROBERTO VIVEROS MONTES, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:772695.43, importe_modificado:772695.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.2}} | {2389912/proyecto_PROCESO, 2389912/proyecto_INICIO, 2389912/proyecto_PROCESO, 2389912/proyecto_INICIO, 2389912/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391942 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | MANTENIMIENTO DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE - 161215 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 161215 | S | 167 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA GUADALUPE, 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE SE UBICA A 21.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA M, lon:-89.48195724, lat:18.330086}} | 2024-06-16 | 2024-07-04 | 99641.27 | 99641.27 | 77967.75 | 77967.75 | 77967.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-ADJ-005-2024-C, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:99641.27, importe_modificado:99641.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.6}} | {2391942/proyecto_INICIO, 2391942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392755 | Proyecto de inversión | 474314.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474314.7, modificado:409757.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KOMCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 165684 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 165684 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.47, meta_modificada:55.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CALLE 17 PUEBLO KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20, CALLE 24 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPLECHENDZILBALCHÉN POR 20 KM RUMBO A KOMC, lon:-89.85264078, lat:19.5961099}} | 2024-06-19 | 2024-09-17 | 409757.23 | 409757.23 | 409757.23 | 409757.23 | 409757.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DDS-FAISMUN-02/2024, contratista:IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE, monto:2527747.46, importe_modificado:2185371.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.46}} | {2392755/proyecto_INICIO, 2392755/proyecto_FIN, 2392755/proyecto_PROCESO, 2392755/proyecto_FIN, 2392755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394126 | Proyecto de inversión | 386701.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:386701.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 7 EN EL EJIDO SILVITUC - 171544 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 171544 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24370 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO SILVITUC KILÓMETRO 56 + 10 EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRTERA 186 ESCARCEGACHETUMAL SALIENDO , lon:-90.270907, lat:18.645745}} | 2024-06-19 | 2024-07-31 | 250701.61 | 250701.61 | 250701.61 | 250701.61 | 250701.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-019-2024, contratista:ERIK ROMAN ACUÑA COHUO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:771675.42, importe_modificado:771675.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.9}} | {2394126/proyecto_INICIO, 2394126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396574 | Proyecto de inversión | 228668.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228668.18, modificado:226658.12}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN LA PRIVADA DE LA 16 ENTRE 17 Y 19 DEL BARRIO DE SAN PASTOR, DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE. | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 001 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.95, meta_modificada:397.95}, meta3: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:42.2, meta_modificada:42.2}, meta4: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}, meta5: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EN LA PRIVADA DE LA 16 ENTRE 17 Y 19 DEL BARRIO SAN PASTOR, lon:-90.06124, lat:20.31793}} | 2024-06-11 | 2024-07-10 | 226658.12 | 226658.12 | 226658.12 | 226658.12 | 226658.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FOPET-AD-001/2024, contratista:C.SUSANA RAQUEL NUÑES FELIX, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:227652.42, importe_modificado:227652.42}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.95}, meta3: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:42.2}, meta4: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}, meta5: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2396574/proyecto_PROCESO, 2396574/proyecto_INICIO, 2396574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398428 | Proyecto de inversión | 15637454.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.563745411E7, modificado:1.563745411E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLES 34 Y 43 EN LA COLONIA CENTRO | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carmen | HIDRO-002-24 | N | 0 | 0 | 1728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9335.14, meta_modificada:9335.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLES 34 Y 43 EN LA COLONIA CENTRO, lon:-91.835303, lat:18.643058}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 15637454.11 | 15313655.13 | 9837706.51 | 9837706.51 | 9837706.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-002-24, contratista:COMERCIALIZADORA CC&VH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.531365513E7, importe_modificado:1.531365513E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8215.0}} | {2398428/proyecto_INICIO, 2398428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398452 | Proyecto de inversión | 4074496.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037248.28, modificado:2037248.28}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037248.29, modificado:2037248.29}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA, MUNICIPIO DE CALAKMUL. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 126083 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:Heriberto Jara Corona, lon:-89.441502, lat:18.510393}} | 2024-05-03 | 2024-07-30 | 4074496.57 | 4074496.57 | 4074496.57 | 4074496.57 | 4074496.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-IO-01-2024-C, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANCLA S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4074496.57, importe_modificado:4074496.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {2398452/proyecto_INICIO, 2398452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398476 | Adquisición | 209100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP - REST, monto:53600.0, modificado:53600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155500.0, modificado:155500.0}} | (adquisición) OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (AIRE ACONDICIONADO, ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, PANTALLA PARA PROYECTOR, REFRIGERADOR, TRITURADOR DE PAPEL) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 125911-1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398485 | Adquisición | 38517242 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8517242E7, modificado:4.1797242E7}} | (adquisiciones) VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (PICK UP ESTATAL, PICK UP MUNICIPAL, SEDAN ESTATAL, SEDAN MUNICIPAL, CAMIONETA TIPO VAN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 125912-1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 21964183.61 | 41797242 | 21964183.61 | 21964183.61 | 21961183.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394135 | Proyecto de inversión | 327704.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327704.5, modificado:327704.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 171579 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 171579 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CENTENARIO KILÓMETRO 53 + 50 EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 10, ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO PARA LLEGAR A , lon:-90.28586629, lat:18.65341021}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-024-2024, contratista:" ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ", convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:817966.43, importe_modificado:817966.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {2394135/proyecto_INICIO, 2394135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394178 | Proyecto de inversión | 773403.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773403.22, modificado:773403.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 8 EN LA CIUDAD DE ESCARCEGA - 171726 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 171726 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.6, meta_modificada:27.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24350 TRAMO ESCARCEGA - ESCARCEGA KILÓMETRO 320 + 0 EJIDO ESCÁRCEGA CENTRO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , LA CIUDAD DE ESCARCEGA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRTERA 186 VILLAHERMOSACHAM, lon:-90.749399, lat:18.616567}} | 2024-06-19 | 2024-07-31 | 386701.61 | 386701.61 | 386701.61 | 386701.61 | 386701.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-020-2024, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:772373.47, importe_modificado:772373.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2394178/proyecto_INICIO, 2394178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394877 | Proyecto de inversión | 631471.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631471.27, modificado:631471.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL EJIDO DIVISION DEL NORTE - 174614 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 174614 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24354 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO DIVISION DEL NORTE KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA, lon:-90.76841384, lat:18.52270852}} | 2024-06-19 | 2024-08-03 | 631471.27 | 631471.27 | 494851.91 | 494851.91 | 494851.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-037-2024, contratista:JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:909693.8, importe_modificado:909693.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:95.0}} | {2394877/proyecto_INICIO, 2394877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392061 | Proyecto de inversión | 491556.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491556.76, modificado:489390.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO.7 EN ALTAMIRA DE ZINAPARO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 162019 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 162019 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:936, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - ALTAMIRA DE ZINAPARO KILÓMETRO 60 + 20 EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 16, CALLE 18 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA , lon:-90.25580731, lat:18.58169537}} | 2024-06-18 | 2024-09-18 | 489390.77 | 489390.77 | 489390.77 | 489390.77 | 489390.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-016-2024, contratista:JAIME ARCIGA FERRER, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:817576.84, importe_modificado:817576.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.8}} | {2392061/proyecto_FIN, 2392061/proyecto_PROCESO, 2392061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392788 | Proyecto de inversión | 632419.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632419.61, modificado:631317.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 165842 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 165842 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:73.96, meta_modificada:73.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE 12 A PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHEN BOLONCHEN A 33 KMS SE LLEGA AL, lon:-89.74692152, lat:20.00939637}} | 2024-06-19 | 2024-09-17 | 631317.45 | 631317.45 | 631317.45 | 631317.45 | 631317.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DDS-FAISMUN-03/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SANDSTONE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE, monto:2054348.4, importe_modificado:2051781.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:73.92}} | {2392788/proyecto_PROCESO, 2392788/proyecto_FIN, 2392788/proyecto_INICIO, 2392788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394237 | Proyecto de inversión | 69559.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO TREINTA Y SEIS. - 172021 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 172021 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - KILÓMETRO TREINTA Y SEIS KILÓMETRO 12 + 0 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 10, CALLE 8 ESTA OBRA SE REALIZA, lon:-90.846579, lat:18.618244}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 69559.86 | 69559.86 | 69559.86 | 41735.92 | 41735.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866672.17, importe_modificado:866672.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2394237/proyecto_INICIO, 2394237/proyecto_PROCESO, 2394237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202395805 | Adquisición | 746000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:S, prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746000.0, modificado:1404498.56}} | Adquisición de vehículo, equipo de cómputo y de impresión médico para el Fortalecimiento de las unidades itinerantes y locales de atención de los municipios de Calkini, Escárcega, Candelaria, Hopelchén, Palizada y Campeche. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche | 04-PAIMEF-24-21 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 53 SIN NÚMERO ENTRE CALLE 16 Y CIRCUITO BALUARTES, COLONIA CENTRO, C.P. 24000, lon:-90.53801, lat:19.84625}} | 2024-03-26 | 2024-12-31 | 1404498.56 | 119833.8 | 119833.8 | 119833.8 | 119833.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:9.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398572 | Proyecto de inversión | 4354156.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2177078.03, modificado:2177078.03}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2177078.04, modificado:2177078.04}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, MUNICIPIO DE CALAKMUL. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 126084 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:99, direccion:INGENIERO EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT, lon:-89.597097, lat:18.532021}} | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 4354156.07 | 4354156.07 | 4354156.07 | 4354156.07 | 4354156.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-IO-03-2024-C, contratista:SCARLET FUENTES CABRILLA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4354156.07, importe_modificado:4354156.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}} | {2398572/proyecto_INICIO, 2398572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394247 | Proyecto de inversión | 910460.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910460.09, modificado:907181.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA ASUNCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 172049 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 172049 | S | 48 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO LA ASUNCIÓN, 24368 LA ASUNCIÓN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETER, lon:-90.81747918, lat:18.69111434}} | 2024-06-20 | 2024-08-05 | 907181.61 | 907181.61 | 907181.61 | 907181.61 | 907181.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-021-2024., contratista:CONSTRUCTORA BEDROCK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:908694.36, importe_modificado:908694.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7500.0}} | {2394247/proyecto_INICIO, 2394247/proyecto_PROCESO, 2394247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396845 | Proyecto de inversión | 10996766.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.099676656E7, modificado:1.099676656E7}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, MUNICIPIO CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 5729 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47500.0, meta_modificada:47500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:avenida calakmul centro 24640 , lon:-89.390786, lat:18.507965}} | 2024-03-25 | 2024-06-07 | 8728729.35 | 10996766.56 | 8728729.35 | 8728729.35 | 8728729.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-3-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA LIBRA, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:1.099676656E7, importe_modificado:1.099676656E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38000.0}} | {2396845/proyecto_INICIO, 2396845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396846 | Proyecto de inversión | 12426760.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.242676081E7, modificado:1.242676081E7}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DZITBALCHÉ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 13208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55000.0, meta_modificada:55000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:18 centro 24920, lon:-90.057821, lat:20.31997}} | 2024-03-25 | 2024-06-07 | 11726278.76 | 12426760.81 | 11726278.76 | 11726278.76 | 11726278.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-4-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PATTERSON, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:1.242676081E7, importe_modificado:1.242676081E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55000.0}} | {2396846/proyecto_INICIO, 2396846/proyecto_PROCESO, 2396846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396849 | Proyecto de inversión | 6399994.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6399994.64, modificado:6399994.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA Y RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA KANISTÉ EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1106.66, meta_modificada:1106.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 23 ESQUINA CON CALLE 20 COLONIA KANISTE CP 24038, lon:-90.555296, lat:19.816771}} | 2024-05-08 | 2024-09-04 | 5288935.49 | 6399994.64 | 5288935.49 | 5288935.49 | 5288935.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396852 | Proyecto de inversión | 4934777.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4934777.16, modificado:4934777.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL Y MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 35799 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4057.12, meta_modificada:4057.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 47 A POR CALLE 14 SIN NÚMERO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD CP 24400, lon:-90.73287, lat:19.3211}} | 2024-05-23 | 2024-09-19 | 1872241.46 | 4934777.16 | 1872241.46 | 1872241.46 | 1872241.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:973.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396853 | Proyecto de inversión | 14277232.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.427723207E7, modificado:1.427723207E7}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES ZONA 1 EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD DEL CARMEN, ISLA AGUADA, IGNACIO GUTÍERREZ, OXCABAL, CHICBUL; MUNICIPIO CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 202366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41181.57, meta_modificada:41181.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:las americas 24119, lon:-91.802872, lat:18.64528}} | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 13967124.7 | 14277232.07 | 13967124.7 | 13967124.7 | 13967124.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-11-2024, contratista:CHACTEMAL CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:1.427723207E7, importe_modificado:1.427723207E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39122.49}} | {2396853/proyecto_PROCESO, 2396853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398612 | Adquisición | 8097300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8097300.0, modificado:8097300.0}} | (adquisiciones) EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN RNR (TERMINAL PORTATIL) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 125956-1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 6111008.06 | 6111008.06 | 6111008.06 | 6111008.06 | 6111008.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392865 | Proyecto de inversión | 1973411.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1973411.69, modificado:1970615.42}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIAS VARIAS MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 166203 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 166203 | S | 80 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE COLONIAS CIUDAD ESCÁRCEGA CENTRO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , LA CIUDAD DE ESCARCEGA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA VILLAHERMOSACHAMPOTON PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA 185 ., lon:-90.73286466, lat:18.59504844}} | 2024-06-19 | 2024-08-03 | 1790615.42 | 1970615.42 | 1970615.42 | 1970615.42 | 1970615.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-014-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1970615.42, importe_modificado:1970615.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:275.0}} | {2392865/proyecto_INICIO, 2392865/proyecto_PROCESO, 2392865/proyecto_INICIO, 2392865/proyecto_PROCESO, 2392865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396854 | Proyecto de inversión | 6015365.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6015365.02, modificado:6015365.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA Y ÁREA RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE CENTAUROS DEL NORTE, MUNICIPIO DE CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:977.28, meta_modificada:977.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:CALLE GABRIELA MISTRAL ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CENTAUROS DEL NORTE CP 24648, lon:-89.539614, lat:18.354983}} | 2024-05-27 | 2024-09-23 | 2921376.76 | 6015365.02 | 2921376.76 | 2921376.76 | 2921376.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:449.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396856 | Proyecto de inversión | 14385735.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.438573512E7, modificado:1.438573512E7}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES ZONA 2 EN LAS LOCALIDADES DE CHEKUBUL Y CHICBUL, MUNICIPIO CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 3613 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43207.54, meta_modificada:43207.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:chekubul y chicbul ultimo paseo 24313, lon:-91.011881, lat:18.824983}} | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 14167816.47 | 14385735.12 | 14167816.47 | 14167816.47 | 14167816.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-12-2024, contratista:PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS EL BALUARTE, S. DE R. L. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:1.438573512E7, importe_modificado:1.438573512E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41911.31}} | {2396856/proyecto_PROCESO, 2396856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396857 | Proyecto de inversión | 495326.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495326.43, modificado:492624.3}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN LA PROLONGACION DE LA 15-A ENTRE 19 Y 24 DEL BARRIO PULYAXCHE, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE. | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 002 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:22892.84, meta_modificada:22892.84}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162538.22, meta_modificada:162538.22}, meta3: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:138469.93, meta_modificada:138469.93}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:26105.55, meta_modificada:26105.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:PROLONGACION DE LA 15-A ENTRE 19 Y 24 DEL BARRIO PULYAXCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE, lon:-90.05028, lat:20.31215}} | 2024-04-16 | 2024-05-15 | 492624.3 | 492624.3 | 492624.3 | 492624.3 | 492624.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FOPET-AD-002/2024, contratista:LIC. BEATRIZ ASUNCION POOT EK, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:494759.78, importe_modificado:494759.78}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:22892.84}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162538.22}, meta3: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:138469.93}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:26105.55}} | {2396857/proyecto_INICIO, 2396857/proyecto_PROCESO, 2396857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396858 | Proyecto de inversión | 4400952.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400952.87, modificado:4400952.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y MANTENIMIENTO DE ÁREA DE CONVIVENCIA EN LA LOCALIDAD ONCE DE MAYO, MUNICIPIO DE CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 358 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2014.25, meta_modificada:2014.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ( CALLE SIN NOMBRE) LOCALIDAD ONCE DE MAYO CP 24647, lon:-89.459524, lat:18.091669}} | 2024-05-27 | 2024-09-23 | 4114286.72 | 4400952.87 | 4114286.72 | 4114286.72 | 4114286.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1832.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396861 | Proyecto de inversión | 5493227.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5493227.65, modificado:5493227.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA Y MALLA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL PARQUE INFONAVIT EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 35798 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:831.68, meta_modificada:831.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 11 ENTRE 18 Y 20 COLONIA ESPERANZA INFONAVIT CP 24400, lon:-90.712245, lat:19.359892}} | 2024-05-23 | 2024-09-19 | 3164391.06 | 5493227.65 | 3164391.06 | 3164391.06 | 3164391.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396863 | Proyecto de inversión | 21886548.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.188654888E7, modificado:2.188654888E7}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES ZONA 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98549.88, meta_modificada:98549.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:av. colosio lazareto 24044, lon:-90.516506, lat:19.839703}} | 2024-04-04 | 2024-06-14 | 19798541.26 | 21886548.88 | 19798541.26 | 19798541.26 | 19798541.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-6-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA LIBRA, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:2.188654888E7, importe_modificado:2.188654888E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79667.72}} | {2396863/proyecto_PROCESO, 2396863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396871 | Proyecto de inversión | 3160022.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160022.46, modificado:3160022.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA FÁTIMA DE LA LOCALIDAD DE CALKINÍ, MUNICIPIO CALKINÍ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 15949 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.52, meta_modificada:990.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 3 ENTRE CALLE 22 C Y 22B, lon:-90.05285, lat:20.38032}} | 2024-05-31 | 2024-08-28 | 1530653.32 | 3160022.46 | 1530653.32 | 1530653.32 | 1530653.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396872 | Proyecto de inversión | 21633050.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.163305078E7, modificado:2.163305078E7}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES ZONA 6 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96541.2, meta_modificada:96541.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:av. patricio trueba san rafael 24090, lon:-90.526401, lat:19.800314}} | 2024-04-10 | 2024-06-23 | 13353453.78 | 21633050.78 | 13353453.78 | 13353453.78 | 13353453.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-10-2024, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ROCHA, S. C., convocante:SEDUMOP, monto:2.163305078E7, importe_modificado:2.163305078E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84097.04}} | {2396872/proyecto_PROCESO, 2396872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396873 | Proyecto de inversión | 1835344.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835344.3, modificado:1835344.3}} | RECONSTRUCCION DE PARQUE Y CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA EN LA COLONIA AMPLIACION IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE , MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.52, meta_modificada:299.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y ANDADOR 2, MANZANA 3 Y LOTE 1 COLONIA AMPLIACIÓN IGNACIO ZARAGOZA , C P 24094, lon:-90.5409209, lat:19.81503}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 1793555.06 | 1835344.3 | 1793555.06 | 1793555.06 | 1793555.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398641 | Adquisición | 10016229 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP - REST, monto:81000.0, modificado:81000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9935229.0, modificado:9935229.0}} | (adquisiciones) EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COMPUTADORA PORTATIL, ESCANER, MONITOR, MULTIFUNCIONAL, SERVIDOR, UPS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 125964-1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202395930 | Adquisición | 22537214 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2537214E7, modificado:2.249E7}} | Fortalecimiento al Sistema de Recolección y Manejo Integral de los Residuos Sólidos para los Municipios del Estado de Campeche (Vehículo terrestre tipo recolector compactador para basura ). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 126056 | N | 0 | 0 | 634286 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA ANTIGUA HAMPOLOL, lon:-90.4936, lat:19.8718}} | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 22490000 | 22490000 | 22490000 | 22490000 | 22490000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:091/2024, contratista:AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2.2490001E7, importe_modificado:2.2490001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:12.0}} | {2395930/proyecto_INICIO, 2395930/proyecto_FIN, 2395930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202395936 | Adquisición | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3850000.0}} | ESTUDIO DE MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO CON POTENCIAL ENERGÉTICO EN EL ESTADO (ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 126045 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA ANTIGUA HAMPOLOL, lon:-90.4936, lat:19.8718}} | 2024-06-03 | 2024-12-31 | 0 | 3850000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:106/2024, contratista:CENTRO MARIO MOLINA PARA ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE A.C., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3850000.0, importe_modificado:3850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {2395936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396953 | Proyecto de inversión | 989097.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989097.33, modificado:989097.33}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD AQUILES SERDÁN CHUINA | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Champotón | 33FORTAMUN-APR004001/2024 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:AQUILES SERDÁN CHUINA, CHAMPOTÓN, MECHE, MÉXICO, lon:-90.715517, lat:18.961962}} | 2024-04-09 | 2024-05-29 | 989097.33 | 989097.33 | 439742.69 | 439742.69 | 439742.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-FORTAMUN-EG-002-007/2024, contratista:CESAR ROMAN CHAB MONTENEGRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:989097.33, importe_modificado:989097.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.8}} | {2396953/proyecto_INICIO, 2396953/proyecto_PROCESO, 2396953/proyecto_INICIO, 2396953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396959 | Proyecto de inversión | 16577871.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.657787104E7, modificado:1.657787104E7}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES ZONA 3 EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES, MUNICIPIO CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 799 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25843.62, meta_modificada:25843.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3321, direccion:san roman centro 24316, lon:-91.024803, lat:18.397517}} | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 11425052.22 | 16577871.04 | 11425052.22 | 11425052.22 | 11425052.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-13-2024, contratista:MAYAB DEL SUR CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C V., convocante:SEDUMOP, monto:1.657787104E7, importe_modificado:1.657787104E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12404.94}} | {2396959/proyecto_INICIO, 2396959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202393663 | Proyecto de inversión | 327704.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327704.5, modificado:326420.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO. 3, EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 169430 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 169430 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 B COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 20-B ENTRE 69 Y 71 Y CALLE 65 POR PRIVADA DE LA 65, PARA LLEGAR A ESTA OBRA NOS UBICAMOS SOBRE AVENIDA SOLIDARIDAD A 3 ESQUINAS D, lon:-90.75504981, lat:18.60268895}} | 2024-06-20 | 2024-08-05 | 326420.11 | 326420.11 | 326420.11 | 326420.11 | 326420.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-003-2024, contratista:JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:817976.87, importe_modificado:817976.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2393663/proyecto_INICIO, 2393663/proyecto_PROCESO, 2393663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394342 | Proyecto de inversión | 70163.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70163.47, modificado:70163.47}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO - 172492 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 172492 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24370 TRAMO ESCARCEGA - JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO KILÓMETRO 53 + 10 EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA 186 ESCARCEG, lon:-90.28423974, lat:18.65203317}} | 2024-06-19 | 2024-08-03 | 70163.47 | 70163.47 | 70163.47 | 42098.08 | 42098.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-037-2024, contratista:JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:909693.8, importe_modificado:909693.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {2394342/proyecto_INICIO, 2394342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202397003 | Proyecto de inversión | 3172066.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3172066.08, modificado:3172066.08}} | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE CAMPECHE, lon:-90.5387, lat:19.8459}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 1998349.21 | 3172066.08 | 1998349.21 | 1998349.21 | 1998349.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:10.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398769 | Adquisición | 5892810 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FOFISP - REST, monto:589281.0, modificado:589281.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5303529.0, modificado:5303529.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (CAMARAS DE SOLAPA) (adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 126165-1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391549 | Proyecto de inversión | 474314.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474314.7, modificado:473229.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 158882 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 158882 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.47, meta_modificada:55.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 11 COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 7 A, LLEGA A LA CABERCERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN ENTRA POR LA CARRETERA FEDERAN MEX 261 TRAMO HOPELCHENDZILBALCHEN SE DIREJE A LA CO, lon:-89.83604376, lat:19.74629224}} | 2024-06-19 | 2024-09-17 | 473229.87 | 473229.87 | 473229.87 | 473229.87 | 473229.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DDS-FAISMUN-01/2024, contratista:IMPULSORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION DIVISION SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE, monto:2844367.56, importe_modificado:2839379.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.45}} | {2391549/proyecto_PROCESO, 2391549/proyecto_FIN, 2391549/proyecto_INICIO, 2391549/proyecto_PROCESO, 2391549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398882 | Adquisición | 2829105 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829105.0, modificado:2829105.0}} | EQUIPAMIENTO DE 89 UNIDADES DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 125869, 125884 y 126128 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 2829105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392314 | Proyecto de inversión | 1064279.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064279.86, modificado:1063488.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD BACABCHEN, MUNICIPIO DZITBALCHE - 163405 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 163405 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:147.49, meta_modificada:147.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE 18 PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 20 SE PRETENDE REALIZAR 7 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN.MARCADOR 1 SE LOCALIZA EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 3 Y CAL, lon:-90.05676971, lat:20.28903339}} | 2024-06-24 | 2024-08-02 | 1063488.89 | 1063488.89 | 1063488.89 | 1063488.89 | 1063488.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DBD-FAISMUN-IR-07/2024, contratista:CAMINOS SERVAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:1063498.72, importe_modificado:1063498.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:147.49}} | {2392314/proyecto_INICIO, 2392314/proyecto_FIN, 2392314/proyecto_INICIO, 2392314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398939 | Proyecto de inversión | 7048709.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3524354.61, modificado:3524354.61}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3524354.62, modificado:3524354.62}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, MUNICIPIO DE CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 126326 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:Valentín Gómez Farías, lon:-89.44448, lat:18.512572}} | 2024-05-24 | 2024-08-15 | 6258044.11 | 7048709.23 | 3853078.02 | 3853078.02 | 3853078.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-07-2024-C, contratista:VICTOR MANUEL BURGOS PECH, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:7048709.23, importe_modificado:7048709.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.57}} | {2398939/proyecto_INICIO, 2398939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398949 | Proyecto de inversión | 7114029.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3557014.69, modificado:3557014.69}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3557014.69, modificado:3557014.69}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BECÁN, MUNICIPIO DE CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 126327 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Becán, lon:-89.462461, lat:18.513339}} | 2024-05-24 | 2024-08-15 | 7114029.38 | 7114029.38 | 7114029.38 | 7114029.38 | 7114029.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-08-2024-C, contratista:ESTUDIOS E INGENIERIA FRANCAR S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:7114029.38, importe_modificado:7114029.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {2398949/proyecto_INICIO, 2398949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202393094 | Proyecto de inversión | 327704.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327704.5, modificado:327415.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS, RUTA NU.4, EN LA LOCALIDAD DE KM 36, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 167014 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 167014 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 12 + 0 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 ENTRE 4 Y 2 Y CALLE 10 ENTRE 13 Y 15, PARA LLEGAR A, lon:-90.8478663, lat:18.61707246}} | 2024-06-20 | 2024-08-05 | 327415.4 | 327415.4 | 327415.4 | 327415.4 | 327415.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-007-2024, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:818972.17, importe_modificado:818972.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2393094/proyecto_INICIO, 2393094/proyecto_PROCESO, 2393094/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202393827 | Proyecto de inversión | 57966.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA CHIQUITA - 170140 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 170140 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ESCÁRCEGA - LA CHIQUITA KILÓMETRO 5 + 0 EJIDO LA CHIQUITA, 24369 LA CHIQUITA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 11, CALLE 9 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA CHI, lon:-90.71671, lat:18.62847}} | 2024-06-19 | 2024-08-19 | 57966.55 | 57966.55 | 57966.55 | 16287.13 | 16287.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866095.43, importe_modificado:866095.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2393827/proyecto_INICIO, 2393827/proyecto_PROCESO, 2393827/proyecto_INICIO, 2393827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398975 | Adquisición | 305000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:305000.0}} | ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE EVIDENCIA DIGITAL PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 125889 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 305000 | 301136 | 301136 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398979 | Adquisición | 8700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700.0, modificado:8700.0}} | ADQUISICIÓN DE 2 EQUIPOS INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 125915 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202399013 | Adquisición | 11956567 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1956567E7, modificado:1.1956567E7}} | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE INGENIERIA FERROVIARIA (PRIMERA ETAPA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Escárcega | 10701-2 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:28 POR 57 Y 59 49-A, lon:-90.76, lat:18.59}} | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 5978283.14 | 3602697.26 | 3602697.26 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202399015 | Proyecto de inversión | 555832.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:555832.33, modificado:555832.33}} | MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO UBICADO EN EL EDIFICIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Carmen | 10707-5 | S | 107 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.58, meta_modificada:330.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO EN SABANCUY, CARMEN, CAMPECHE, lon:-91.1883, lat:18.96973}} | 2024-08-15 | 2025-01-16 | 555832.33 | 149610.01 | 149610.01 | 149610.01 | 149610.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202399048 | Proyecto de inversión | 844167.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:844167.67, modificado:844167.67}} | REMODELACIÓN DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA MANUEL J. GARCIA PINTO UBICADA EN CALLE HIDALGO EN SABANCUY, CARMEN, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Carmen | 10707-4 | S | 107 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.87, meta_modificada:54.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO EN SABANCUY, CARMEN, CAMPECHE, lon:-91.18864, lat:18.96957}} | 2024-08-15 | 2025-01-16 | 844167.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202390550 | Proyecto de inversión | 1999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999999.99, modificado:1999599.24}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 150548 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 150548 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1771.4, meta_modificada:1771.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA DOLORES LANZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN CAMPECHE DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA LA CALLE 20 EN DIRECCION A LA SE, lon:-89.83739243, lat:19.75377532}} | 2024-06-14 | 2024-07-13 | 1999599.24 | 1999599.24 | 1999599.24 | 1999599.24 | 1999599.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-42/2024, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:1999959.64, importe_modificado:1999599.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1771.0}} | {2390550/proyecto_PROCESO, 2390550/proyecto_INICIO, 2390550/proyecto_FIN, 2390550/proyecto_PROCESO, 2390550/proyecto_FIN, 2390550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202393114 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN ZOH LAGUNA - 167116 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 167116 | S | 568 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.0, meta_modificada:579.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE SELVA EJIDO ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PUCTE Y , LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN SE UBICA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. AL SALIR DE , lon:-89.41886442, lat:18.59378506}} | 2024-06-16 | 2024-08-15 | 2198884.06 | 2198884.06 | 1964079.25 | 1964079.25 | 1964079.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SL-IR-005-2024-C, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VERTICE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2198884.06, importe_modificado:2198884.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.15}} | {2393114/proyecto_INICIO, 2393114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202393115 | Proyecto de inversión | 46373.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA. - 167117 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 167117 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:131, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - LA ESPERANZA KILÓMETRO 15 + 0 EJIDO LA ESPERANZA, 24364 LA ESPERANZA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 1, CALLE 4 A ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA E, lon:-90.73515, lat:18.73931}} | 2024-06-19 | 2024-08-19 | 46373.24 | 46373.24 | 46373.24 | 27823.94 | 27823.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866095.43, importe_modificado:866095.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} | {2393115/proyecto_INICIO, 2393115/proyecto_PROCESO, 2393115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202399063 | Adquisición | 1697939 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697939.0, modificado:4785901.0}} | Adquisición de equipos, herramientas, mobiliario y software necesarios para realizar labores de búsqueda y localización, así como para la operatividad de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche | 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:120.0, meta_modificada:154.0}, meta3: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:2.0, meta_modificada:4.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:31.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. LOPEZ PORTILLO, LOTE 15 MANZANA 4, COLONIA SAN RAFAEL, CP 24095, lon:-90.5333, lat:19.81455}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 1358351.2 | 512861.87 | 372458.95 | 372458.95 | 372458.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:88.0}, meta3: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202393127 | Proyecto de inversión | 773403.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773403.22, modificado:770999.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE EN EL MUNICPIO DE ESCÁRCEGA - 167164 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 167164 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.6, meta_modificada:27.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - DIVISION DEL NORTE KILÓMETRO 14 + 50 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 38, CALLE 37 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDA, lon:-90.77088137, lat:18.52967534}} | 2024-06-19 | 2024-07-31 | 770999.75 | 770999.75 | 770999.75 | 770999.75 | 770999.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-013-2024, contratista:GAMA DC IMPLEMENTOS Y SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:771685.96, importe_modificado:771685.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.6}} | {2393127/proyecto_INICIO, 2393127/proyecto_FIN, 2393127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394650 | Proyecto de inversión | 70163.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70163.47, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL EJIDO MATAMOROS - 173576 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 173576 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 25353 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO MATAMOROS KILÓMETRO 10 + 10 EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRTERA FEDERAL 186 ESCARCEGAVILLAHER, lon:-90.64619645, lat:18.58442443}} | 2024-06-19 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2394650/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Cancelación solicitada por el Municipio., trimestre:3.0, usuario:alejandroicruzs, fecha:2024-10-23}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398191 | Proyecto de inversión | 2322957.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322957.88, modificado:2322957.88}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO M-4, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIM. BENITO JUAREZ CON CCT: 04DPR0110S, DE LA LOCALIDAD EL JUNCAL, MUNICIPIO DE PALIZADA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 46 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2322.96, meta_modificada:2322.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL JUNCAL, C.P. 24207, lon:-91.864722, lat:18.041667}} | 2024-06-10 | 2024-09-07 | 2322957.88 | 2322957.88 | 1145419.12 | 1145419.12 | 1145419.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-048-2024, contratista:SERGIO ISMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2322957.88, importe_modificado:2322957.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1626.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398192 | Proyecto de inversión | 2228466.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228466.22, modificado:2228466.22}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA PRIM. JOSE MARIA MORELOS (04DPR0172L), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 162 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2228.47, meta_modificada:2228.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO, 0, MONTECRISTO, C.P. 24040, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2024-06-17 | 2024-09-14 | 2228466.22 | 2228466.22 | 1859523.42 | 1859523.42 | 1859523.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-052-2024, contratista:MAURICIO GUERRERO VALDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2228466.22, importe_modificado:2228466.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2005.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398194 | Proyecto de inversión | 1227113.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227113.57, modificado:1227113.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIM. ANDRES QUINTANA ROO (CCT: 04DPR0505J), DE LA LOCALIDAD DE CARLOS SALINAS DE GORTARI, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1227.11, meta_modificada:1227.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1614, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24441, lon:-90.2662, lat:19.1509}} | 2024-05-27 | 2024-07-11 | 1227113.57 | 1227113.57 | 1227113.57 | 1227113.57 | 1227113.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-035-2024, contratista:CONSTRUCTORA MARAZUL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1227113.57, importe_modificado:1227113.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392531 | Proyecto de inversión | 46373.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD GENERAL RODOLFO FIERROS. - 164601 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 164601 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:163, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - GENERAL RODOLFO FIERROS KILÓMETRO 14 + 0 EJIDO GENERAL RODOLFO FIERROS, 24375 GENERAL RODOLFO FIERROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 3, CALLE 5 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN, lon:-90.601837, lat:18.573289}} | 2024-06-19 | 2024-08-19 | 46373.24 | 46373.24 | 46373.24 | 27823.94 | 27823.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866095.43, importe_modificado:866095.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2392531/proyecto_INICIO, 2392531/proyecto_PROCESO, 2392531/proyecto_INICIO, 2392531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392560 | Proyecto de inversión | 489990.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489990.95, modificado:489990.95}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NUMERO 6, EN LALOCALIDAD DE LA VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 164773 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 164773 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:536, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 0 EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL A NUEVO PROGRESO 2 Y CALLE 12 ENTRE CALLE OJO DE AGU AY CALLE LO, lon:-90.92489053, lat:18.49112953}} | 2024-06-19 | 2024-07-31 | 489989.52 | 489989.52 | 489989.52 | 489989.52 | 489989.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-005-2024, contratista:JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:817695.43, importe_modificado:817695.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2392560/proyecto_INICIO, 2392560/proyecto_PROCESO, 2392560/proyecto_INICIO, 2392560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398195 | Proyecto de inversión | 1592745.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592745.82, modificado:1592745.82}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" (DIRECCIÓN Y SERVICIO SANITARIO) Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN EL J.N. DIVISIÓN DEL NORTE (CCT: 04DJN0102Z), DE LA LOCALIDAD MAMANTEL (PANCHO VILLA), MUNICIPIO DEL CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 57 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1592.75, meta_modificada:1592.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.0894, lat:18.525}} | 2024-05-27 | 2024-08-14 | 1592745.82 | 1592745.82 | 1099108.55 | 1099108.55 | 1099108.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-036-1-2024, contratista:RAMON RAMIREZ MOLINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1592745.82, importe_modificado:1592745.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398196 | Proyecto de inversión | 3166301 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3166301.0, modificado:3166301.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM 17 (CCT: 04DST0017E), DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 269 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3166.3, meta_modificada:3166.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 105, 25, AMPLIACION BELLAVISTA, C.P. 24020, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2024-06-03 | 2024-09-30 | 3166301 | 3166301 | 2063773.37 | 2063773.37 | 2063773.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-040-2024, contratista:DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3166301.0, importe_modificado:3166301.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1583.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398197 | Proyecto de inversión | 2773552.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773552.18, modificado:2773552.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CONECTOR, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR, EN PRIM. FIDENCIO POOT CHABLE (CCT: 04DPR0751T), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 87 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2773.55, meta_modificada:2773.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MARANON, 67, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.536, lat:19.845}} | 2024-06-03 | 2024-09-30 | 2773552.18 | 2773552.18 | 1272320.47 | 1272320.47 | 1272320.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-041-2024, contratista:PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2773552.18, importe_modificado:2773552.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2745.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398198 | Proyecto de inversión | 6272061.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6272061.61, modificado:6272061.61}} | CONSTRUCCION EN EDIFCIO "A" (P.B.: ESCALERA Y AULA DE CÓMPUTO, P.A.: 4 AULAS DIDÁCTICAS, AULA BIBLIOTECA Y AULA USAER), OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIM. LIC. MANUEL GUAL VIDAL (CCT: 04DPR0424Z), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 54 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6272.06, meta_modificada:6272.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 38, ESPERANZA, C.P. 24080, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2024-06-10 | 2024-09-22 | 6272061.61 | 6272061.61 | 1881618.48 | 1881618.48 | 1881618.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-043-2024, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR, S.A. DE.C.V, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6272061.61, importe_modificado:6272061.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1881.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398199 | Proyecto de inversión | 747038.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747038.41, modificado:747038.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y BODEGA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR; EN EL J.N. UNAH CHIICH (CASA DE LOS PAJARITOS) CON CCT: 04DJN0150J, DE LA LOCALIDAD CALKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:747.04, meta_modificada:747.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24900, lon:-90.048784, lat:20.362369}} | 2024-06-03 | 2024-06-30 | 747038.41 | 747038.41 | 433883.38 | 433883.38 | 433883.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-042-2024, contratista:RODRIGO ANTONIO ROSADO OMMUNDSEN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:747038.41, importe_modificado:747038.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398200 | Proyecto de inversión | 7447867.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7447867.97, modificado:7447867.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN EDIFICIO "F", EDIFICIO "G1": 2 COOPERATIVAS-BODEGAS, 1 SERVICIO SANITARIO; OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (04DPR0392X), DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, ESCARCEGÁ. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7447.87, meta_modificada:7447.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2024-06-10 | 2024-12-06 | 7447867.97 | 7447867.97 | 2896440.51 | 2896440.51 | 2896440.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-044-2024, contratista:LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:7447867.97, importe_modificado:7447867.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1638.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398201 | Proyecto de inversión | 53696.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53696.88, modificado:53696.88}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. MERCEDES RIVAS CERVERA (04DJN0059B) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 121 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.7, meta_modificada:53.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 11, 0, JUSTO SIERRA MENDEZ I Y II, C.P. 24070, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2024-06-17 | 2024-07-05 | 53696.88 | 53696.88 | 52595.98 | 52595.98 | 52595.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-045-2024, contratista:GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:53696.88, importe_modificado:53696.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398232 | Proyecto de inversión | 1085416.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085416.7, modificado:1085416.7}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 142 (CCT: 04DTV0142Q), DE LA LOCALIDAD DE PEJELAGARTO, MUNICIPIO DE CANDELARIA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.42, meta_modificada:1085.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:417, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24320, lon:-90.9975, lat:18.189722}} | 2024-05-13 | 2024-07-26 | 1085416.7 | 1085416.7 | 964895.29 | 964895.29 | 964895.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-026-2024, contratista:COMPAÑÍA CAMPECHANA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1085416.7, importe_modificado:1085416.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398233 | Proyecto de inversión | 1094205.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094205.74, modificado:1094205.74}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. JUAN DE LA CABADA VERA (CCT: 04DJN0084A); EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CÁRDENAS, MUNICIPIO DEL CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 42 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.21, meta_modificada:1094.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CIRCUITO DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24325, lon:-92.2244, lat:18.6178}} | 2024-05-06 | 2024-07-05 | 1094205.74 | 1094205.74 | 1008103.25 | 1008103.25 | 1008103.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-025-2024, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1094205.74, importe_modificado:1094205.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1094.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398235 | Proyecto de inversión | 1192921.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192921.07, modificado:1192921.07}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN EL J.N. 2010 BICENTENARIO DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN (CCT: 04DJN0337N), DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1192.92, meta_modificada:1192.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DEL DUQUE, 0, SAN ARTURO, C.P. 24035, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2024-06-10 | 2024-09-07 | 1192921.07 | 1192921.07 | 1130517.66 | 1130517.66 | 1130517.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-047-2024, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1192921.07, importe_modificado:1192921.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398238 | Proyecto de inversión | 604174.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604174.17, modificado:604174.17}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIM. BENITO JUÁREZ (CCT: 04DPR0283Q), DE LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.17, meta_modificada:604.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24606, lon:-89.8714, lat:19.6513}} | 2024-05-13 | 2024-05-31 | 604174.17 | 604174.17 | 604174.07 | 604174.07 | 604174.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-021-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE. C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:604174.17, importe_modificado:604174.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398239 | Proyecto de inversión | 747270.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747270.54, modificado:747270.54}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 136 (CCT: 04DTV0136F), DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:747.27, meta_modificada:747.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:865, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, 0, NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), C.P. 24374, lon:-90.5327, lat:18.5042}} | 2024-05-13 | 2024-07-11 | 747270.54 | 747270.54 | 747270.54 | 747270.54 | 747270.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-022-2024, contratista:SCARLET FUENTES CABRILLA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:747270.54, importe_modificado:747270.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398243 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 11 (04DST0011K) EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 234 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CALLE 43, 0, GUADALUPE, C.P. 24400, lon:-90.6883, lat:19.6392}} | 2024-05-06 | 2024-09-02 | 2800000 | 2800000 | 2396022.81 | 2396022.81 | 2396022.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-PF-019-1-2024, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391804 | Proyecto de inversión | 474314.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474314.7, modificado:473229.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 160184 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 160184 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.47, meta_modificada:55.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CALLE 16 PUEBLO CRUCERO SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHEN CAMPECHE A 20 KM SE L, lon:-89.99164926, lat:19.70127671}} | 2024-06-19 | 2024-09-17 | 473229.84 | 473229.84 | 473229.84 | 473229.84 | 473229.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DDS-FAISMUN-01/2024, contratista:IMPULSORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION DIVISION SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE, monto:2844367.56, importe_modificado:2839379.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.46}} | {2391804/proyecto_PROCESO, 2391804/proyecto_FIN, 2391804/proyecto_INICIO, 2391804/proyecto_PROCESO, 2391804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392563 | Proyecto de inversión | 57966.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. - 164788 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 164788 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA KILÓMETRO 2 + 0 EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN, lon:-90.745486, lat:18.63248}} | 2024-06-19 | 2024-08-19 | 57966.55 | 57966.55 | 57966.55 | 34779.93 | 34779.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866095.43, importe_modificado:866095.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {2392563/proyecto_INICIO, 2392563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202393191 | Proyecto de inversión | 163852.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163852.2, modificado:163820.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO, RUTA NO. 5, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 167387 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 167387 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:322, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 0 EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 24367 NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE AVENIDA PRINCIPAL, CALLE SALSIPUEDES PARA LLEG, lon:-90.91381879, lat:18.61933624}} | 2024-06-20 | 2024-08-05 | 163820.2 | 163820.2 | 163820.2 | 163820.2 | 163820.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-004-2024, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:818075.96, importe_modificado:818075.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2393191/proyecto_INICIO, 2393191/proyecto_PROCESO, 2393191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392380 | Proyecto de inversión | 69559.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE. - 163712 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 163712 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:865, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS) KILÓMETRO 33 + 0 EJIDO NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), 24374 NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14, CALLE 12 ESTA , lon:-90.53448174, lat:18.50404832}} | 2024-06-19 | 2024-08-19 | 69559.86 | 69559.86 | 69559.86 | 41735.92 | 41735.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866095.43, importe_modificado:866095.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2392380/proyecto_INICIO, 2392380/proyecto_PROCESO, 2392380/proyecto_INICIO, 2392380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202393427 | Proyecto de inversión | 624495.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624495.41, modificado:623894.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 168352 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 168352 | S | 48 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:960, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - JUAN ESCUTIA KILÓMETRO 38 + 50 EJIDO JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRET, lon:-90.84135188, lat:18.85522535}} | 2024-06-20 | 2024-08-02 | 623894.61 | 623894.61 | 623894.61 | 623894.61 | 623894.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-030-2024, contratista:JOSE MANUEL SALAZAR ORLAYNETA, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:623895.47, importe_modificado:623895.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2393427/proyecto_INICIO, 2393427/proyecto_PROCESO, 2393427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394313 | Proyecto de inversión | 69559.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LUNA. - 172327 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 172327 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:268, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ESCÁRCEGA - LUNA KILÓMETRO 43 + 500 EJIDO LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 14, CALLE 12 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LUNA. PARA LLEGAR A ESTA OB, lon:-90.897937, lat:18.297183}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 69559.86 | 69559.86 | 69559.86 | 41735.92 | 41735.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866672.17, importe_modificado:866672.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2394313/proyecto_PROCESO, 2394313/proyecto_INICIO, 2394313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391491 | Proyecto de inversión | 2747078.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2747078.58, modificado:2743297.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA SAN FRANCISCO KM. 5, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 158608 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 158608 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 5 + 0 COLONIA COLONIA SAN FRANCISCO EL CINCO, 24353 COLONIA SAN FRANCISCO (EL CINCO), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 8, CALLE 11 PARA LLEGAR A ESTA O, lon:-90.69458059, lat:18.60329107}} | 2024-06-18 | 2024-07-30 | 2743297.75 | 2743294.75 | 2743294.75 | 822989.33 | 822989.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-027-2024, contratista:INGENIERIA LOGISTICA ILCAS S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2743297.75, importe_modificado:2743297.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.0}} | {2391491/proyecto_INICIO, 2391491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394314 | Proyecto de inversión | 598351.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598351.91, modificado:595336.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO NO. 2 , MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 172331 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 172331 | S | 48 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:322, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 0 EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 24367 NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICPAL SOBRE , lon:-90.91440086, lat:18.61787482}} | 2024-06-20 | 2024-08-05 | 595336.64 | 595336.64 | 595336.64 | 595336.64 | 595336.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-013-2024., contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:597615.35, importe_modificado:597615.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2394314/proyecto_INICIO, 2394314/proyecto_PROCESO, 2394314/proyecto_INICIO, 2394314/proyecto_PROCESO, 2394314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394348 | Proyecto de inversión | 1316612.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1316612.24, modificado:1313286.12}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE MUNICIPIO DE ESCAERCEGA - 172536 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 172536 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:865, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24374 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO NUEVO CAMPECHE KILÓMETRO 33 + 10 EJIDO NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), 24374 NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE T, lon:-90.53541, lat:18.503115}} | 2024-06-19 | 2024-08-03 | 1313286.12 | 1313286.12 | 1313286.12 | 1123849.82 | 1123849.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-025-2024, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1313286.12, importe_modificado:1313286.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2394348/proyecto_INICIO, 2394348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398186 | Proyecto de inversión | 956644.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956644.74, modificado:956644.74}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 49 (CCT: 04DTV0049K), EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.64, meta_modificada:956.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:316, direccion:CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24575, lon:-90.3598, lat:19.4763}} | 2024-05-27 | 2024-07-10 | 956644.74 | 956644.74 | 540921.42 | 540921.42 | 540921.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-033-2024, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:956644.74, importe_modificado:956644.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398188 | Proyecto de inversión | 1499611.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499611.84, modificado:1499611.84}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 30 (CCT: 04DST0030Z); EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL (PANCHO VILLA), MUNICIPIO CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 89 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1499.61, meta_modificada:1499.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA, 0, NINGUNO, C.P. 24314, lon:-91.0894, lat:18.525}} | 2024-05-27 | 2024-08-14 | 1499611.84 | 1499611.84 | 798650.76 | 798650.76 | 798650.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-036-2024, contratista:RAMON RAMIREZ MOLINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1499611.84, importe_modificado:1499611.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1049.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398189 | Proyecto de inversión | 745165.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745165.73, modificado:745165.73}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚM. 3 INSTITUTO CAMPECHANO (CCT. 04DES0003J), DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 433 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.17, meta_modificada:745.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 0, PESQUERA, C.P. 24025, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2024-06-03 | 2024-06-30 | 745165.73 | 745165.73 | 745165.73 | 745165.73 | 745165.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-046-2024, contratista:CONSTRUCCIONES ORTEGON RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:745165.73, importe_modificado:745165.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398190 | Proyecto de inversión | 1164866.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164866.71, modificado:1164866.71}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA PRIM. MERCEDES VASTO LARA (04DPR0601M), DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE, CHAMPOTÓN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1164.87, meta_modificada:1164.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24421, lon:-90.461111, lat:19.271667}} | 2024-06-17 | 2024-09-14 | 1164866.71 | 1164866.71 | 989176.51 | 989176.51 | 989176.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-050-2024, contratista:SERGIO ISMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1164866.71, importe_modificado:1164866.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398203 | Proyecto de inversión | 232307.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232307.34, modificado:232307.34}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. MARIA MAGDALENA PACHECO BLANCO (04DJN0245X) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.31, meta_modificada:232.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIMONAR, 44, TOMAS AZNAR, C.P. 24060, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 232307.34 | 232307.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-054-2024, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:232307.34, importe_modificado:232307.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398204 | Proyecto de inversión | 69474.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69474.7, modificado:69474.7}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. JUAN DE DIOS PEZA (04DJN0226I) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.47, meta_modificada:69.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 20, 0, KANISTE, C.P. 24038, lon:-90.554253, lat:19.818567}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 69474.7 | 69474.7 | 69474.7 | 69474.7 | 69474.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-054-1-2024, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:69474.7, importe_modificado:69474.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398211 | Proyecto de inversión | 2129471.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2129471.1, modificado:2129471.1}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (04DPR0110Z) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 112 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2129.47, meta_modificada:2129.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, BELLAVISTA, C.P. 24020, lon:-90.514038, lat:19.849859}} | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 2129471.1 | 2129471.1 | 1925462.95 | 1925462.95 | 1925462.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-002-2024, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2129471.1, importe_modificado:2129471.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2108.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398212 | Proyecto de inversión | 3792829.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3792829.97, modificado:3792829.97}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA EN SECUNDARIA GENERAL NUMERO 15 (LUIS ALVAREZ BARRET) (04DES0015O), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 275 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3792.83, meta_modificada:3792.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, SASCALUM, C.P. 24095, lon:-90.529336, lat:19.803915}} | 2024-05-20 | 2024-10-08 | 3792829.97 | 3792829.97 | 3792829.97 | 3792829.97 | 3792829.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-032-2024, contratista:LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3792829.97, importe_modificado:3792829.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3716.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398213 | Proyecto de inversión | 3121869.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3121869.52, modificado:3121869.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA MARIA LAVALLE URBINA (04DPR0607G) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 134 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3121.87, meta_modificada:3121.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14, 3, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2024-04-22 | 2024-08-19 | 3121869.52 | 3121869.52 | 2843727.74 | 2843727.74 | 2843727.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-009-2024, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3121869.52, importe_modificado:3121869.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3121.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398214 | Proyecto de inversión | 3184497.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3184497.41, modificado:3184497.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 9 (CCT: 04DES0009D) EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 344 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3184.5, meta_modificada:3184.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 21, 0, POZO DEL MONTE, C.P. 24400, lon:-90.712596, lat:19.353799}} | 2024-04-15 | 2024-08-12 | 3184497.41 | 3184497.41 | 3184497.4 | 3184497.4 | 3184497.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-004-2024, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3184497.41, importe_modificado:3184497.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2706.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398215 | Proyecto de inversión | 1662426.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662426.23, modificado:1662426.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA EMILIO CARRANZA (CCT. 04DPR0534E) EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL, SEYBAPLAYA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 49 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1662.43, meta_modificada:1662.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:NINGUNO, lon:-90.628667, lat:19.629271}} | 2024-05-13 | 2024-09-09 | 1662426.23 | 1662426.23 | 1654215.68 | 1654215.68 | 1654215.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-027-2024, contratista:CONSTRUCCIONES ORTEGON RUIZ, S.A. DE .C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1662426.23, importe_modificado:1662426.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1579.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398216 | Proyecto de inversión | 2125530.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125530.89, modificado:2125530.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES (04DPR0625W) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 230 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2125.53, meta_modificada:2125.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TULUM, 0, NINGUNO, C.P. 24085, lon:-90.489629, lat:19.843661}} | 2024-05-06 | 2024-09-02 | 2125530.89 | 2125530.89 | 142498.02 | 142498.02 | 142498.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-PF-020-2024, contratista:DECOCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2125530.89, importe_modificado:2125530.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1806.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398217 | Proyecto de inversión | 315897.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315897.42, modificado:315897.42}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS; EN PRIM. DOMITILA CEBALLOS (04DPR0257S) DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 80 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.9, meta_modificada:315.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA, 0, AMPLIACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2024-05-13 | 2024-05-31 | 315897.42 | 315897.42 | 315770.98 | 315770.98 | 315770.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-017-2024, contratista:ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:315897.42, importe_modificado:315897.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398219 | Proyecto de inversión | 852839.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852839.16, modificado:852839.16}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 11 (CCT: 04DML0010I); EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.84, meta_modificada:852.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 852839.16 | 852839.16 | 797685.46 | 797685.46 | 797685.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-001-2024, contratista:ALEJANDRO VARGAS CASTILLO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:852839.16, importe_modificado:852839.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:852.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202399287 | Adquisición | 442000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Aportacion Estatal, monto:30000.0, modificado:0.0}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (ADQUISICION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 125989 - 1 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:9.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista, lon:-90.56372792, lat:19.82338877}} | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancelo la aportación federal destinada a este proyecto., trimestre:3.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202399309 | Adquisición | 81500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Aportacion Estatal, monto:31500.0, modificado:31500.0}} | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/CEI (ADQUISICION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 126013 - 1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista, lon:-90.56372792, lat:19.82338877}} | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202399314 | Adquisición | 2800889.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800889.78, modificado:2800889.78}} | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/REPUVE. (ADQUISICION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche |  | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista, lon:-90.56372792, lat:19.82338877}} | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202390660 | Proyecto de inversión | 426000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:426000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE 31A ENTRE CALLE 22 Y CALLE 29A EN EL BARRIO DE KILAKAN DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 151225 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 151225 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 31 A BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 29A, CALLE 31 SE TOMA COMO PUNTO DE PARTIDA EL ARCO MAYA UBICADO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE CALKINI EN CALLE 20 SE AVANZA 587 METRO SOBRE LA, lon:-90.05749992, lat:20.35814818}} | 2024-06-21 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2390660/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Cancelación solicitada por el Municipio., trimestre:3.0, usuario:damaresjazminm, fecha:2024-10-23}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391588 | Proyecto de inversión | 568089.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568089.64, modificado:567895.46}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE HARO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 159080 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 159080 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:178, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 32 Y CALLE 27, CALLE 29 PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRET, lon:-90.79166129, lat:18.44595794}} | 2024-06-18 | 2024-07-30 | 567895.46 | 567895.46 | 567895.46 | 567895.46 | 567895.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-039-2024., contratista:GAMA DC IMPLEMENTOS Y SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:567895.46, importe_modificado:567895.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2391588/proyecto_INICIO, 2391588/proyecto_PROCESO, 2391588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392475 | Proyecto de inversión | 143520.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.85, modificado:143250.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO SILVITUC - 164260 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 164260 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24370 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO SILTUC KILÓMETRO 56 + 10 EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA CHETUMAL P, lon:-90.27247891, lat:18.64030006}} | 2024-06-19 | 2024-08-03 | 143250.85 | 143250.85 | 143250.85 | 143250.85 | 143250.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1972318.23, importe_modificado:1972318.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2392475/proyecto_INICIO, 2392475/proyecto_PROCESO, 2392475/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394441 | Proyecto de inversión | 69559.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO. - 172956 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 172956 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ESCÁRCEGA - FRANCISCO I. MADERO KILÓMETRO 38 + 500 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24357 FRANCISCO I. MADERO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 8, CALLE 10 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEG, lon:-90.88447, lat:18.3607}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 69559.86 | 69559.86 | 69559.86 | 41735.92 | 41735.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866672.17, importe_modificado:866672.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {2394441/proyecto_INICIO, 2394441/proyecto_PROCESO, 2394441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202395242 | Proyecto de inversión | 308497.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308497.7, modificado:307745.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS SIN AGEB EN LAS LOCALIDADES EL PUENTE MOTEL Y DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 176232 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 176232 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.14, meta_modificada:42.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:PROLONGACION CALLE 15 EJIDO EL PUENTE MOTEL, 24920 EL PUENTE [MOTEL], DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CARRETERA FEDERAL CAMPECHE - MERIDA Y , LA UBICACION DE LOS DOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN LA PROLONGACION DE LA CALLE , lon:-90.04960389, lat:20.30817767}} | 2024-06-25 | 2024-08-23 | 307745.46 | 307745.46 | 307745.46 | 307745.46 | 307745.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FAISMUN-AD-014-2024, contratista:MIGUEL ANTONIO COL ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:307745.46, importe_modificado:307745.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.14}} | {2395242/proyecto_INICIO, 2395242/proyecto_PROCESO, 2395242/proyecto_FIN, 2395242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398221 | Proyecto de inversión | 597035.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597035.28, modificado:597035.28}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN LA PRIM. FIDENCIO POOT CHABLE (CCT: 04DPR0751T), DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 87 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.04, meta_modificada:597.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MARANON, 67, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.536, lat:19.845}} | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 597035.28 | 597035.28 | 517047.61 | 517047.61 | 517047.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-006-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:597035.28, importe_modificado:597035.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398223 | Proyecto de inversión | 610583.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610583.12, modificado:610583.12}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN LA PRIM. MANUEL J. LÓPEZ HERNÁNDEZ (CCT: 04DPR0205M), DE LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 129 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.58, meta_modificada:610.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 23, 0, LAS CRUCES, C.P. 24415, lon:-90.523429, lat:19.093447}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 610583.12 | 610583.12 | 595114.39 | 595114.39 | 595114.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-008-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL SURESTE ARCEGEMA, S.A. DE .CV., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:610583.12, importe_modificado:610583.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398228 | Proyecto de inversión | 661319.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661319.86, modificado:661319.86}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 29 (CCT: 04DTV0029X), DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN, MUNICIPIO DE CANDELARIA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.32, meta_modificada:661.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:340, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.9528, lat:18.2422}} | 2024-05-13 | 2024-07-26 | 661319.86 | 661319.86 | 643274.6 | 643274.6 | 643274.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-018-2024, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:661319.86, importe_modificado:661319.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398229 | Proyecto de inversión | 210853.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210853.35, modificado:210853.35}} | REHABILITACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR; EN LA PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ (CCT: 04DPR0406J), DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 69 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.85, meta_modificada:210.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24837, lon:-90.1175, lat:20.204444}} | 2024-04-22 | 2024-05-31 | 210853.35 | 210853.35 | 168939.91 | 168939.91 | 168939.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-013-2024, contratista:ANIELKA NOVELO ANGUAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:210853.35, importe_modificado:210853.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391690 | Proyecto de inversión | 474314.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474314.7, modificado:473229.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 159470 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 159470 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.47, meta_modificada:55.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA SAN MARTÍN, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 A Y CALLE 29, LLEGA A LA CABERCERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN ENTRA POR LA CARRETERA FEDERAN MEX 261 TRAMO HOPELCHENDZILBALCHEN, SE DIREJE A LA COLONI, lon:-89.84214031, lat:19.7400422}} | 2024-06-19 | 2024-09-17 | 473229.87 | 473229.87 | 473229.87 | 473229.87 | 473229.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DDS-FAISMUN-01/2024, contratista:IMPULSORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION DIVISION SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE, monto:2844367.56, importe_modificado:2839379.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.46}} | {2391690/proyecto_FIN, 2391690/proyecto_PROCESO, 2391690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394474 | Proyecto de inversión | 57966.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 LA POLLA - 173060 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 173060 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ESCÁRCEGA - BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 (LA POLLA) KILÓMETRO 48 + 500 EJIDO BENITO JUÁREZ (LA POLLA), 24357 BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 (LA POLLA), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ, lon:-90.971641, lat:18.377366}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 57966.55 | 57966.55 | 57966.55 | 34779.93 | 34779.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866672.17, importe_modificado:866672.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2394474/proyecto_INICIO, 2394474/proyecto_PROCESO, 2394474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391770 | Proyecto de inversión | 474314.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474314.7, modificado:473229.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 159963 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 159963 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.47, meta_modificada:55.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, direccion:CALLE 19 PUEBLO SAN FRANCISCO SUC-TUC, 24604 SUC-TUC, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHEN CAMPECHE A 26 KM SE LLEGA , lon:-90.03763348, lat:19.71518154}} | 2024-06-19 | 2024-09-17 | 473229.85 | 473229.85 | 473229.85 | 473229.85 | 473229.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DDS-FAISMUN-01/2024, contratista:IMPULSORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION DIVISION SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE, monto:2844367.56, importe_modificado:2839379.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.46}} | {2391770/proyecto_INICIO, 2391770/proyecto_FIN, 2391770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392536 | Proyecto de inversión | 386704.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386704.11, modificado:384198.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 164631 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 164631 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 30A COLONIA REVOLUCIÓN COLONIA REVOLUCIÓN Y CONCORDIA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 30A Y CALLE ENTRE AV CONCORDIA, CALLE Y CALLE 32 PARA LLEGAR A LA PRIMERA UBICACION DE DE LOS CUARTOS EN LA COLONIA RE, lon:-90.73519191, lat:18.6075764}} | 2024-06-18 | 2024-07-30 | 384198.26 | 384198.26 | 384198.26 | 384198.26 | 384198.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-023-2024, contratista:JULIO ADRIAN MORALES CAPISTRAN, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:771875.39, importe_modificado:771875.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.8}} | {2392536/proyecto_INICIO, 2392536/proyecto_FIN, 2392536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202393700 | Proyecto de inversión | 81150.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81150.88, modificado:81150.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS. - 169587 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 169587 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.2, meta_modificada:235.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - MATAMOROS KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 15, CALLE 13 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE MATAMORO, lon:-90.65153, lat:18.583521}} | 2024-06-19 | 2024-08-19 | 81150.88 | 81150.88 | 81150.88 | 48693.53 | 48690.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866095.43, importe_modificado:866095.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2393700/proyecto_INICIO, 2393700/proyecto_PROCESO, 2393700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394550 | Proyecto de inversión | 57966.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL GALLO - 173282 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 173282 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ESCÁRCEGA - EL GALLO KILÓMETRO 57 + 0 EJIDO EL GALLO, 24358 EL GALLO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL GALLO. PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE S, lon:-90.990421, lat:18.417986}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 57966.55 | 57966.55 | 57966.55 | 34779.93 | 34779.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866672.17, importe_modificado:866672.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.0}} | {2394550/proyecto_INICIO, 2394550/proyecto_PROCESO, 2394550/proyecto_INICIO, 2394550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391841 | Proyecto de inversión | 662636.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:662636.07, modificado:661426.43}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GENERAL RODOLFO FIERROS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 160487 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 160487 | S | 46 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:163, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 14 + 0 EJIDO GENERAL RODOLFO FIERROS, 24375 GENERAL RODOLFO FIERROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 4, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA, lon:-90.60056208, lat:18.57429362}} | 2024-06-18 | 2024-07-30 | 661426.43 | 661426.43 | 661426.43 | 661426.43 | 661426.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-APO-007-2024., contratista:JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:661426.43, importe_modificado:661426.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} | {2391841/proyecto_INICIO, 2391841/proyecto_FIN, 2391841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202389324 | Proyecto de inversión | 1670296.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1670296.43, modificado:1670293.28}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA REVOLUCIÓN. - 146452 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 146452 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2394.0, meta_modificada:2394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 34-4 COLONIA REVOLUCIÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 34-A Y CALLE AV JUSTO SIERRA MENDEZ, CALLE AV. CONCORDIA ESTA OBRA SE LOCALIZA INICIANDO DEL PALACIO MUNICIPAL 3 CUADRAS SOBRE LA AVENIDA JUSTO SIER, lon:-90.73454668, lat:18.60766908}} | 2024-06-14 | 2024-07-27 | 1670293.28 | 1670293.28 | 1670293.28 | 1670293.28 | 1670293.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-016-2024, contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1670296.43, importe_modificado:1670296.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2394.0}} | {2389324/proyecto_INICIO, 2389324/proyecto_FIN, 2389324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202393757 | Proyecto de inversión | 773403.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773403.22, modificado:772673.95}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE ESCRACEGA COLONIAS VARIAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 169814 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 169814 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.6, meta_modificada:27.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON COLONIA FLORES MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 32A Y CALLE ENTRE 41, CALLE 43A ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA PARA LLEGAR A ESTA OBRA QUE SE UBICARA EL PRIMER, lon:-90.73984988, lat:18.61489938}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 772673.95 | 772673.95 | 772673.95 | 772673.95 | 772673.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-015-2024, contratista:ROSARIO CORREA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:772673.95, importe_modificado:772673.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.6}} | {2393757/proyecto_INICIO, 2393757/proyecto_FIN, 2393757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394602 | Proyecto de inversión | 23186.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23186.62, modificado:23186.62}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 173444 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 173444 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1125, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ESCÁRCEGA - SANTA CRUZ KILÓMETRO 56 + 500 EJIDO SANTA CRUZ, 24358 SANTA CRUZ, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ. PARA LLEGAR A ESTA, lon:-90.963899, lat:18.401948}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 23186.62 | 23186.62 | 23186.62 | 13911.97 | 13911.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866672.17, importe_modificado:866672.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {2394602/proyecto_INICIO, 2394602/proyecto_PROCESO, 2394602/proyecto_INICIO, 2394602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394636 | Proyecto de inversión | 46373.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL RETIRO. - 173536 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 173536 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:386, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ESCÁRCEGA - EL RETIRO KILÓMETRO 43 + 200 EJIDO EL RETIRO, 24358 EL RETIRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL RETIRO. PARA LLEGAR A ESTA OB, lon:-90.928903, lat:18.424492}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 46373.24 | 46373.24 | 46373.24 | 27823.94 | 27823.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866672.17, importe_modificado:866672.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} | {2394636/proyecto_INICIO, 2394636/proyecto_PROCESO, 2394636/proyecto_INICIO, 2394636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202397542 | Adquisición | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.494448068E7}} | PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CATASTRAL Y DIFUSIÓN GEOGRÁFICA (ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA Y EQUIPO DE COMPUTO DIVERSO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | INFOCAM/0001/2024 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 12 número 116, Centro, lon:-90.43483, lat:19.84566}} | 2024-07-10 | 2024-12-27 | 14944480.68 | 14944480.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398491 | Adquisición | 3087920 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3087920.0, modificado:0.0}} | (adquisiciones) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (ARMA CORTA ESTATAL, ARMA CORTA MUNICIPAL) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 125926-1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del proyecto., trimestre:3.0, usuario:joseasosar, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391892 | Proyecto de inversión | 474314.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474314.7, modificado:473229.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 160939 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 160939 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.47, meta_modificada:55.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE 26 PUEBLO ICH-EK, 24604 ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24, CALLE 21 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHEN CAMPECHE A 158 KM SE LLEGA ALA COMU, lon:-89.96991328, lat:19.73287677}} | 2024-06-19 | 2024-09-17 | 473229.84 | 473229.84 | 473229.84 | 473229.84 | 473229.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DDS-FAISMUN-01/2024, contratista:IMPULSORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION DIVISION SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE, monto:2844367.56, importe_modificado:2839379.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.46}} | {2391892/proyecto_INICIO, 2391892/proyecto_PROCESO, 2391892/proyecto_INICIO, 2391892/proyecto_FIN, 2391892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391918 | Proyecto de inversión | 69559.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL. - 161081 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 161081 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - JUSTICIA SOCIAL KILÓMETRO 41 + 0 EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 17, CALLE 15 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCA, lon:-90.385112, lat:18.621877}} | 2024-06-19 | 2024-08-19 | 69559.86 | 69559.86 | 69559.86 | 41735.92 | 41735.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866095.43, importe_modificado:866095.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.0}} | {2391918/proyecto_INICIO, 2391918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202393875 | Proyecto de inversión | 819261.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819261.26, modificado:817624.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE3 ESCÁRCEGA, COLONIAS VARIAS, 5 CUARTOS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 170325 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 170325 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 57 ENTRE 24 Y 26 COLONIA CONCORDIA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 ENTRE 47 Y 49 Y CALLE 24 A ENTRE 17 Y 19 A, CALLE 19 ENTRE 44 Y 46 EL PRIMER BENEFICIARIO DE UN CUARTO DORMITORIO LO ENCONTRAMOS UBICÁND, lon:-90.75439851, lat:18.62166987}} | 2024-06-20 | 2024-08-05 | 817624.8 | 817624.8 | 817624.8 | 817624.8 | 817624.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-017-2024, contratista:ROSARIO CORREA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:817625.36, importe_modificado:817625.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2393875/proyecto_INICIO, 2393875/proyecto_FIN, 2393875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394663 | Proyecto de inversión | 326411.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326411.63, modificado:324246.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 14 EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 173641 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 173641 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA - CHAMPOTON KILÓMETRO 3 + 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4-A ENTRE 5 Y 3 Y CALLE 10-B ENTRE 5 Y 7, PARA LLEGA, lon:-90.74564966, lat:18.63255897}} | 2024-06-20 | 2024-08-05 | 324246.43 | 324246.43 | 324246.43 | 324246.43 | 324246.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-018-2024, contratista:ROSARIO CORREA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1140275.43, importe_modificado:1140275.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2394663/proyecto_FIN, 2394663/proyecto_PROCESO, 2394663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394665 | Proyecto de inversión | 34779.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34779.2, modificado:34779.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL CORRIENTAL - 173662 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 173662 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.8, meta_modificada:100.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:781, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ESCÁRCEGA - EL CORRIENTAL KILÓMETRO 42 + 0 EJIDO EL CORRIENTAL, 24358 EL CORRIENTAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL CORRIENTAL. PARA LLE, lon:-90.91755, lat:18.427964}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 34779.2 | 34779.2 | 34779.2 | 20867.52 | 20867.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866672.17, importe_modificado:866672.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} | {2394665/proyecto_INICIO, 2394665/proyecto_PROCESO, 2394665/proyecto_INICIO, 2394665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396506 | Adquisición | 1743600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743600.0, modificado:1743600.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PICH, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 126061 | N | 0 | 0 | 2055 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-90.1192, lat:19.4877}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2396506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396521 | Adquisición | 668160 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668160.0, modificado:668160.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN, EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 126059 | N | 0 | 0 | 2193 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-90.0398, lat:20.39869}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0 | 637696.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:121/2024, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1854454.62, importe_modificado:1854454.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2396521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398552 | Adquisición | 2024728 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024728.0, modificado:2024728.0}} | (adquisiciones) LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES (LICENCIAS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 125927-1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398559 | Proyecto de inversión | 1169279.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584639.87, modificado:584639.87}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584639.89, modificado:584639.89}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHICHONAL, MUNICIPIO DE CALAKMUL. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 126164 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:El Chichonal, lon:-89.553738, lat:18.526453}} | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 1169279.76 | 1169279.76 | 1169279.76 | 1169279.76 | 1169279.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-IO-02-2024-C, contratista:JUAN JOSÉ PAVÓN SOLIS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1169279.76, importe_modificado:1169279.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.97}} | {2398559/proyecto_INICIO, 2398559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391930 | Proyecto de inversión | 474314.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474314.7, modificado:409757.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KATAB MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 161141 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 161141 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.47, meta_modificada:55.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:CALLE 29 PUEBLO KATAB, 24620 KATAB, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHEN BOLONCHEN A 19 KM SE LLEGA AL ENTRONQUE AVAN, lon:-89.84475097, lat:19.90970151}} | 2024-06-19 | 2024-09-17 | 409757.23 | 409757.23 | 409757.23 | 409757.23 | 409757.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DDS-FAISMUN-02/2024, contratista:IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE, monto:2527747.46, importe_modificado:2185371.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.46}} | {2391930/proyecto_INICIO, 2391930/proyecto_PROCESO, 2391930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394698 | Proyecto de inversión | 162306.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162306.34, modificado:162306.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE. - 173770 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 173770 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.4, meta_modificada:470.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - DIVISIÓN DEL NORTE KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 7, CALLE 6 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA E, lon:-90.76287, lat:18.52535}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 162306.34 | 162306.34 | 162306.34 | 106986.3 | 106986.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866672.17, importe_modificado:866672.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {2394698/proyecto_INICIO, 2394698/proyecto_PROCESO, 2394698/proyecto_INICIO, 2394698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398600 | Adquisición | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | (adquisiciones) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION RNR (MINISPLIT) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 125953-1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398605 | Adquisición | 313195 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313195.0, modificado:313195.0}} | EQUIPAMIENTO DE 20 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 125864, 125859 y 125914 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 313195 | 313195 | 158554.6 | 158554.6 | 158554.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398608 | Adquisición | 1110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110000.0, modificado:1110000.0}} | (adquisiciones) EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS RNR (PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA, REGULADOR DE ENERGIA, TRANSFORMADOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 125954-1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398620 | Adquisición | 4256400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP - REST, monto:36000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4220400.0, modificado:0.0}} | (adquisiciones) CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (CAMARA DE SOLAPA, CAMARA FOTOGRAFICA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 125961 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:152.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION POR REPROGRAMACIÓN DE LA APORTACIÓN FEDERAL, trimestre:3.0, usuario:joseasosar, fecha:2024-10-17}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398629 | Adquisición | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP - REST, monto:1307556.04, modificado:1307556.03}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992443.96, modificado:1992443.96}} | (adquisiciones) VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE SVG (VEHICULO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 125962-1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202393973 | Proyecto de inversión | 386701.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:386701.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 9 EN EL EJIDO DIVISION DEL NORTE - 170795 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 170795 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24354 TRAMO ESCARCEGA - DIVISION DEL NORTE KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDER, lon:-90.763715, lat:18.533775}} | 2024-06-19 | 2024-07-31 | 145647.37 | 145647.37 | 145647.37 | 145647.37 | 145647.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-029-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MONSEGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:770982.45, importe_modificado:770982.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2393973/proyecto_INICIO, 2393973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202393992 | Proyecto de inversión | 46373.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ. - 170879 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 170879 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:994, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCÉGA - SAN JOSÉ KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO SAN JOSÉ, 24364 SAN JOSÉ, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 7, CALLE 5 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ. PAR, lon:-90.81131, lat:18.79323}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 46373.24 | 46373.24 | 46373.24 | 27823.94 | 27823.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866672.17, importe_modificado:866672.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2393992/proyecto_PROCESO, 2393992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396624 | Proyecto de inversión | 742103.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742103.41, modificado:741557.41}} | INSTALACIÓN DE SEÑALETICAS CON NOMBRES DE BARRIOS Y NÚMEROS DE CALLE EN LENGUA MAYA EN DIFERENTES PUNTOS, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE. | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 001 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:639744.34, meta_modificada:639744.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DIFERENTES PUNTOS LOCALIDAD DZITBALCHE , lon:-90.055556, lat:20.318611}} | 2024-04-25 | 2024-06-13 | 741557.41 | 741557.41 | 741557.41 | 741557.41 | 741557.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FORTAMUN-AD-001/2024, contratista:C.SUSANA RAQUEL NUÑES FELIX, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:741557.46, importe_modificado:741557.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:639744.34}} | {2396624/proyecto_FIN, 2396624/proyecto_INICIO, 2396624/proyecto_FIN, 2396624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392045 | Proyecto de inversión | 316209.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316209.8, modificado:273171.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCALOT AKAL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 161912 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 161912 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.98, meta_modificada:36.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:CALLE 22 PUEBLO XCALOT AKAL, 24620 XCALOT AKAL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHEN BOLONCHEN A 24 KM SE LLEGA AL EN, lon:-89.8184982, lat:19.93905109}} | 2024-06-19 | 2024-09-17 | 273171.5 | 273171.5 | 273171.5 | 273171.5 | 273171.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DDS-FAISMUN-02/2024, contratista:IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE, monto:2527747.46, importe_modificado:2185371.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.96}} | {2392045/proyecto_INICIO, 2392045/proyecto_PROCESO, 2392045/proyecto_FIN, 2392045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392048 | Proyecto de inversión | 92746.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92746.48, modificado:92746.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE EL LECHUGAL - 161925 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 161925 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.8, meta_modificada:268.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:255, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - EL LECHUGAL KILÓMETRO 34 + 0 EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 6, CALLE 8 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE EL LE, lon:-90.42347, lat:18.60195}} | 2024-06-19 | 2024-08-19 | 92746.48 | 92746.48 | 19986.81 | 19986.81 | 19986.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866095.43, importe_modificado:866095.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {2392048/proyecto_INICIO, 2392048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392933 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 166545 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 166545 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE 27 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 8, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHEN SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN APOX 40 KM SE LLEGA DZIB, lon:-89.60479143, lat:19.57234924}} | 2024-06-20 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2392933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394035 | Proyecto de inversión | 386701.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:386701.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 9 EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO CARACOL - 171070 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 171070 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:288, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24353 TRAMO ESCARCEGA - MIGUEL HIDALGO EL CARACOL KILÓMETRO 25 + 10 EJIDO MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 24353 MIGUEL HIDALGO (CARACOL), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA L, lon:-90.669562, lat:18.543075}} | 2024-06-19 | 2024-07-31 | 145647.37 | 145647.37 | 145647.37 | 145647.37 | 145647.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-029-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MONSEGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:770982.45, importe_modificado:770982.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2394035/proyecto_INICIO, 2394035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394869 | Proyecto de inversión | 70163.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70163.47, modificado:70163.47}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL EJIDO BELEN - 174563 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 174563 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24375 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO BELEN KILÓMETRO 16 + 10 EJIDO BELÉN, 24375 BELÉN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA 186 ESCARCEGA.CHETUMAL SALIENDO DE LA CA, lon:-90.57605341, lat:18.57340897}} | 2024-06-19 | 2024-08-03 | 70163.47 | 70163.47 | 70163.47 | 42098.08 | 42098.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-037-2024, contratista:JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:909693.8, importe_modificado:909693.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {2394869/proyecto_INICIO, 2394869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398772 | Adquisición | 14611599 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FOFISP-REST, monto:7591599.0, modificado:7591599.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7020000.0, modificado:7020000.0}} | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA) (ADQUISICIONES) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 126166-1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394085 | Proyecto de inversión | 386701.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:386701.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 7 EN EL EJIDO JUSTICIA SOCIAL - 171295 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 171295 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24374 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO JUSTICIA SOCIAL KILÓMETRO 41 + 10 EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA 186 ESCAR, lon:-90.38368, lat:18.621821}} | 2024-06-19 | 2024-07-31 | 163432.64 | 163432.64 | 163432.64 | 163432.64 | 163432.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-019-2024, contratista:ERIK ROMAN ACUÑA COHUO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:771675.42, importe_modificado:771675.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.9}} | {2394085/proyecto_INICIO, 2394085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398852 | Proyecto de inversión | 2873948.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436974.15, modificado:1436974.15}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436974.16, modificado:1436974.16}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES, MUNICIPIO DE CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 126175 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:Felipe Ángeles, lon:-89.621267, lat:18.530289}} | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 2873948.31 | 2873948.31 | 2873948.31 | 2873948.31 | 2873948.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-IO-04-2024-C, contratista:MUNDO PROYECTOS DIGITALES S.R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2873948.31, importe_modificado:2873948.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}} | {2398852/proyecto_INICIO, 2398852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398857 | Proyecto de inversión | 277483.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277483.28, modificado:274301.94}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 27-A POR CALLE 16 EN EL BARRIO SAN PEDRO, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE. | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 002 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.9, meta_modificada:467.9}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:29.25, meta_modificada:29.25}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:585.0, meta_modificada:585.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 27-A POR CALLE 16 SAN PEDRO LOCALIDAD DE DZITBALCHE MUNICIPIO DE DZITBALCHE, lon:-90.05854, lat:20.32301}} | 2024-05-28 | 2024-06-26 | 274301.94 | 274301.94 | 274301.94 | 274301.94 | 274301.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FORTAMUN-AD-002/2024, contratista:MILTON RAUL FLORES GONZALES, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:276971.39, importe_modificado:276971.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.9}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:29.25}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:585.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2398857/proyecto_INICIO, 2398857/proyecto_PROCESO, 2398857/proyecto_INICIO, 2398857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391216 | Proyecto de inversión | 1504021.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1504021.84, modificado:1502386.92}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, - 155124 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 155124 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5088.0, meta_modificada:5088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 34 ENTRE 5 Y 6 34 ENTRE 8 Y 9 Y CALLE 25 ENTRE 6 Y 7, CALLE 7 ENTRE, lon:-90.76629002, lat:18.52828548}} | 2024-06-18 | 2024-07-30 | 1502386.92 | 1502386.92 | 1502386.92 | 1502386.92 | 1502386.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-002-2024, contratista:JHONATAN VIVEROS MONTES, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1502386.92, importe_modificado:1502386.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5088.0}} | {2391216/proyecto_INICIO, 2391216/proyecto_PROCESO, 2391216/proyecto_INICIO, 2391216/proyecto_PROCESO, 2391216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392112 | Proyecto de inversión | 179401.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179401.06, modificado:177886.14}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO MATAMOROS - 162381 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 162381 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24353 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO MATAMOROS KILÓMETRO 10 + 10 EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA CHETUM, lon:-90.65069016, lat:18.58370546}} | 2024-06-14 | 2024-07-29 | 177886.14 | 177886.14 | 177886.14 | 177886.14 | 177886.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971896.77, importe_modificado:1971896.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2392112/proyecto_INICIO, 2392112/proyecto_PROCESO, 2392112/proyecto_INICIO, 2392112/proyecto_PROCESO, 2392112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394142 | Proyecto de inversión | 46373.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO - 171599 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 171599 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:238, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - JOSE DE LA CRUZ BLANCO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOC, lon:-90.78392, lat:18.62032}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 46373.24 | 46373.24 | 46373.24 | 27823.94 | 27823.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866672.17, importe_modificado:866672.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2394142/proyecto_PROCESO, 2394142/proyecto_INICIO, 2394142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398874 | Proyecto de inversión | 1546067.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773033.82, modificado:773033.82}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773033.84, modificado:773033.84}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO, MUNICIPIO DE CALAKMUL. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 126207 | N | 0 | 0 | 521 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:Manuel Castilla Brito, lon:-89.438854, lat:18.359063}} | 2024-05-22 | 2024-09-18 | 1546067.66 | 1546067.66 | 1546067.66 | 1546067.66 | 1546067.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-IO-06-2024-C, contratista:CONSTRUCTORA MORGANZA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1546067.66, importe_modificado:1546067.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {2398874/proyecto_INICIO, 2398874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398918 | Adquisición | 12868505 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2868505E7, modificado:1.2868505E7}} | ADQUISICIÓN DE 26 LICENCIAS PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 125870 y 125890 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 12868505 | 11332664.62 | 11332664.62 | 11332664.62 | 11332664.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392235 | Proyecto de inversión | 115933.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115933.1, modificado:115933.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 2, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 163033 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 163033 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 0 EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HERNANDEZ, CALLE PASO DEL ESTUDIANTE ESTA OBRA SE REALIZAR, lon:-90.512321, lat:18.573428}} | 2024-06-19 | 2024-08-19 | 115933.1 | 115933.1 | 115933.1 | 69559.86 | 69559.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866095.43, importe_modificado:866095.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2392235/proyecto_INICIO, 2392235/proyecto_PROCESO, 2392235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396848 | Proyecto de inversión | 4697498.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4697498.82, modificado:4697495.28}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, MUNICIPIO ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 7743 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19471.66, meta_modificada:19471.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:av. hector perez martinez morelos 24350, lon:-90.749193, lat:18.607337}} | 2024-04-02 | 2024-06-15 | 4697495.28 | 4697495.28 | 4697495.28 | 4697495.28 | 4697495.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-16-2024, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS Y SUPERVISIONES, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:4697498.82, importe_modificado:4697498.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19471.66}} | {2396848/proyecto_INICIO, 2396848/proyecto_FIN, 2396848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396850 | Proyecto de inversión | 4023967.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4023967.05, modificado:4023967.05}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY, MUNICIPIO CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 202366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9920.72, meta_modificada:9920.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:hector perez martines 24300, lon:-91.182092, lat:18.972965}} | 2024-04-02 | 2024-06-15 | 1207190.12 | 4023967.05 | 1207190.12 | 1207190.12 | 1207190.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-15-2024, contratista:INFRAESTRUCTURA CIVIL HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:4023967.05, importe_modificado:4023967.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9920.72}} | {2396850/proyecto_INICIO, 2396850/proyecto_FIN, 2396850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396859 | Proyecto de inversión | 6198761.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6198761.18, modificado:6198761.18}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA Y PARQUE EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY, MUNICIPIO DEL CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 7744 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1021.87, meta_modificada:1021.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE MARINA ENTRE PEDRO SAINZ DE BARANDA Y BENJAMIN ROMERO MAMZANA 16 LOTE 9, COLONIA BENITO JUAREZ CP 24300, lon:-91.173781, lat:18.977483}} | 2024-05-31 | 2024-09-27 | 2156748.76 | 6198761.18 | 2156748.76 | 2156748.76 | 2156748.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396860 | Proyecto de inversión | 13857872.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.385787272E7, modificado:1.385787272E7}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES ZONA 1 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61869.0, meta_modificada:61869.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calle peru santa ana 24050, lon:-90.52553, lat:19.83332}} | 2024-03-27 | 2024-06-09 | 11200770.41 | 13857872.72 | 11200770.41 | 11200770.41 | 11200770.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-5-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MACU, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:1.385787272E7, importe_modificado:1.385787272E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44118.78}} | {2396860/proyecto_PROCESO, 2396860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396864 | Proyecto de inversión | 17125296.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.712529679E7, modificado:1.712529679E7}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES ZONA 3 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 77400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77400.0, meta_modificada:77400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:av. gobernadores santa ana 24050, lon:-90.531933, lat:19.843172}} | 2024-04-02 | 2024-06-15 | 9150079.11 | 17125296.79 | 9150079.11 | 9150079.11 | 9150079.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-7-2024, contratista:PROMUEVE INFRAESTRUCTURA MIRS, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:1.712529679E7, importe_modificado:1.712529679E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28638.0}} | {2396864/proyecto_PROCESO, 2396864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396866 | Proyecto de inversión | 5884251.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5884251.32, modificado:5884251.32}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA Y ÁREA RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), MUNICIPIO CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 467 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.21, meta_modificada:1033.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N, LOCALIDAD LÓPEZ MATEOS CP 24411, lon:-90.564737, lat:19.193735}} | 2024-05-27 | 2024-09-23 | 4991595.9 | 5884251.32 | 4991595.9 | 4991595.9 | 4991595.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396867 | Proyecto de inversión | 3275820.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3275820.18, modificado:3275820.18}} | RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO TENABO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 8747 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1799.5, meta_modificada:1799.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 19 ENTRE 8 Y 10 COLONIA CENTRO TENABO CP 24700, lon:-90.2256371, lat:20.0401221}} | 2024-05-23 | 2024-08-20 | 2981370.48 | 3275820.18 | 2981370.48 | 2981370.48 | 2981370.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1781.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396868 | Proyecto de inversión | 16386842.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.638684295E7, modificado:1.638684295E7}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES ZONA 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74300.0, meta_modificada:74300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:carretera antigua a campeche merida santa lucia 24020, lon:-90.498255, lat:19.84465}} | 2024-04-08 | 2024-06-21 | 12799318.71 | 16386842.95 | 12799318.71 | 12799318.71 | 12799318.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-8-2024, contratista:DESARROLLO INTEGRAL DE CAMINOS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:1.638684295E7, importe_modificado:1.638684295E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63155.0}} | {2396868/proyecto_PROCESO, 2396868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396870 | Proyecto de inversión | 12641473.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.26414731E7, modificado:1.26414731E7}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES ZONA 5 EN LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CHINÁ Y LERMA, MUNICIPIO CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55320.0, meta_modificada:55320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:pedro moreno san rafael 24090, lon:-90.535555, lat:19.830069}} | 2024-04-08 | 2024-06-21 | 9830245.62 | 12641473.1 | 9830245.62 | 9830245.62 | 9830245.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-9-2024, contratista:JORGE ARMANDO IRIARTE SIMÓN, convocante:SEDUMOP, monto:1.26414731E7, importe_modificado:1.26414731E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51862.5}} | {2396870/proyecto_PROCESO, 2396870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396874 | Proyecto de inversión | 19857019.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.985701939E7, modificado:1.985701939E7}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 35799 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86800.0, meta_modificada:86800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. luis donaldo colosio cardenas 24400, lon:-90.72882, lat:19.319798}} | 2024-03-20 | 2024-06-02 | 18793318.49 | 19857019.39 | 18793318.49 | 18793318.49 | 18793318.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-2-2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSIDIRI, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:1.985701939E7, importe_modificado:1.985701939E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83328.0}} | {2396874/proyecto_INICIO, 2396874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398933 | Proyecto de inversión | 4191444.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095722.47, modificado:2095722.47}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095722.47, modificado:2095722.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO 16 DE SEPTIEMBRE-LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. ETAPA 2 DE 2. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 126214 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:236, direccion:Dieciséis de Septiembre - los Tambores de Emiliano Zapata, lon:-89.311667, lat:17.996878}} | 2024-05-22 | 2024-09-18 | 3634592.84 | 3634592.84 | 3634592.84 | 3634592.84 | 3634592.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-IO-05-2024-C, contratista:HIBRAN ARTURO CAMARA ESCOBEDO, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4191444.94, importe_modificado:4191444.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}} | {2398933/proyecto_INICIO, 2398933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398954 | Adquisición | 4263900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263900.0, modificado:4263900.0}} | ADQUISICIÓN DE 7 EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 125878 y 125916 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 33439.51 | 33439.51 | 33439.51 | 33439.51 | 33439.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398960 | Adquisición | 395751 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395751.0, modificado:395751.0}} | ADQUISICIÓN DE 186 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 125891 y 126127 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 356449.09 | 356449.09 | 356449.09 | 356449.09 | 356449.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:176.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398965 | Adquisición | 37000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37000.0, modificado:37000.0}} | ADQUISICIÓN DE 1 REPRODUCTOR PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 125862 | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2024-02-09 | 2024-12-31 | 18444 | 18444 | 18444 | 18444 | 18444 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391382 | Proyecto de inversión | 1918333.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1918333.61, modificado:1916654.88}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINÁPARO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 155942 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 155942 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:936, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 56 + 0 EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 9, CALLE 7 PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECER, lon:-90.257845, lat:18.581781}} | 2024-06-18 | 2024-07-30 | 1916654.88 | 1916654.88 | 1916654.88 | 574996.46 | 574996.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-038-2024, contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1916654.88, importe_modificado:1916654.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} | {2391382/proyecto_INICIO, 2391382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391409 | Proyecto de inversión | 369107.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369107.5, modificado:368629.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 156082 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 156082 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - ESCRACEGA KILÓMETRO 50 + 30 COLONIA FERTIMEX, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 4, LA SIGUIENTE OBRA SE REALIZARA EN LA CABEZERA MUNICIPAL EN DIFERENTES , lon:-90.735988, lat:18.598098}} | 2024-06-18 | 2024-08-18 | 368629.93 | 368629.93 | 368629.93 | 368629.93 | 368629.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-011-2024, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:998306.86, importe_modificado:998306.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2391409/proyecto_PROCESO, 2391409/proyecto_INICIO, 2391409/proyecto_PROCESO, 2391409/proyecto_INICIO, 2391409/proyecto_PROCESO, 2391409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394189 | Proyecto de inversión | 491556.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491556.75, modificado:491556.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 171756 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 171756 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 20 EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE RELIGIOSA, ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOC, lon:-90.51070994, lat:18.56896519}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 145389.93 | 145389.93 | 145389.93 | 145389.93 | 145389.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-024-2024, contratista:" ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ", convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:817966.43, importe_modificado:817966.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2394189/proyecto_INICIO, 2394189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394191 | Proyecto de inversión | 69559.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO 3, EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN. - 171765 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 171765 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA ASUNCIÓN KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO LA ASUNCIÓN, 24368 LA ASUNCIÓN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 6, ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN., lon:-90.824211, lat:18.689456}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 69559.86 | 69559.86 | 69559.86 | 41735.92 | 41735.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024, contratista:CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866672.17, importe_modificado:866672.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} | {2394191/proyecto_PROCESO, 2394191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396904 | Proyecto de inversión | 4514251.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4514251.41, modificado:4514251.41}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA Y RECONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA TERPEYAC EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.31, meta_modificada:654.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BELLAVISTA CRUZAMIENTO CON LA CALLE MIRADOR S/N COLONIA TEPEYAC CP 24096, lon:-90.535545, lat:19.819826}} | 2024-05-31 | 2024-09-27 | 3473261.08 | 4514251.41 | 3473261.08 | 3473261.08 | 3473261.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396906 | Proyecto de inversión | 2953959.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953959.13, modificado:2953959.13}} | RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.28, meta_modificada:200.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:DOMICILIO CONOCIDO (FRENTE A CANCHA TECHADA) S/N LOCALIDAD XMABEN CP 24670, lon:-89.31462, lat:19.234773}} | 2024-06-24 | 2024-09-21 | 1452097.88 | 2953959.13 | 1452097.88 | 1452097.88 | 1452097.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302404968 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 220647 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 220647 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD 27 COLONIA LA ESTRELLA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C 20A AVANREMOS 32M Y CONTINUAR RECTO HACIA LA C 20 Y AVANZAR UN, lon:-90.05312687, lat:20.32205863}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302404980 | Proyecto de inversión | 72964.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:72964.56, modificado:72727.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BACABCHÉN, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 220745 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 220745 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.98, meta_modificada:150.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 11 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE DZITBALCHE NOUBICADO SOBRE LA C 20A AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32M PARA LUEGO , lon:-90.05944156, lat:20.28771345}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 72727.56 | 72727.56 | 72727.56 | 21818.27 | 21818.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/DZITBALCHE/013/2024-6, contratista:DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:72727.56, importe_modificado:72727.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302404986 | Proyecto de inversión | 76150.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:76150.07, modificado:75906.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 220818 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 220818 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.7, meta_modificada:157.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA CALLE 18 COLONIA ALAMEDA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 13-A, PRIVADA DE LA 17 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C 20A AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32M PARA LUEG, lon:-90.06198889, lat:20.31958863}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 75906.68 | 75906.68 | 75906.68 | 22772 | 22772 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/DZITBALCHE/013/2024-5, contratista:DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:75906.68, importe_modificado:75906.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.59}} | {2404986/proyecto_PROCESO, 2404986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302405339 | Proyecto de inversión | 213064.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:213064.48, modificado:210099.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 228063 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 228063 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.69, meta_modificada:102.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA L, lon:-89.35322723, lat:18.89245764}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302404995 | Proyecto de inversión | 481991.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:481991.11, modificado:480952.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BACABCHÉN, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 220945 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 220945 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.03, meta_modificada:229.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE 3 PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 20 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHÉ AVANZAR 100M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C 2, lon:-90.05875244, lat:20.29140774}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 480952.48 | 480952.48 | 480952.48 | 144285.74 | 144285.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/DZITBALCHE/013/2024-4, contratista:DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:480952.48, importe_modificado:480952.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302404996 | Proyecto de inversión | 273181.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:273181.66, modificado:272833.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 221002 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 221002 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.69, meta_modificada:129.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CARRT CAMPECHE MERIDA COLONIA SANTA ROSA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 15-A Y CALLE 19, CARRETERA COSTERA DEL GOLFO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C 20A AVANZAREMOS UNA DISTANC, lon:-90.05013328, lat:20.31216547}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 272833.28 | 272833.28 | 272833.28 | 81849.98 | 81849.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/DZITBALCHE/013/2024-3, contratista:DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:272833.28, importe_modificado:272833.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302405003 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22000.0, modificado:22000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 221151 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 221151 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 3-A COLONIA VILLA LUCRECIA, 24810 NUEVA VIDA, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE 3 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN UBICADO SOBRE LA C 33 NOS DIRIGIMOS HAC, lon:-90.1679104, lat:20.14295762}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302404127 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:337701.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BACABCHÉN, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 199894 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 199894 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE 1 PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE BACABCHEN UBICADOSOBRE LA C 20A AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32 PARA LUEGO GIRAR A LA, lon:-90.05547214, lat:20.29379854}} | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 337701.65 | 337701.65 | 337701.65 | 101310.5 | 101310.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/DZITBALCHE/013/2024-8, contratista:DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:337701.65, importe_modificado:337701.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302404914 | Proyecto de inversión | 565000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:565000.0, modificado:562836.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 219889 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 219889 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.7, meta_modificada:62.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 13 COLONIA SOLIDARIDAD, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 11, CARRETERA COSTERA DEL GOLFO ESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHÉ UBICADO SOBRE LA C 20A AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32M PARA LUEGO , lon:-90.05743987, lat:20.30948687}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 562836.08 | 562836.08 | 562836.08 | 168850.82 | 168850.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/DZITBALCHE/013/2024-7, contratista:DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:562836.08, importe_modificado:562836.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302405256 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225721.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CARMEN - 225686 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 225686 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 22 HACIA SHIELDS. 160 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A CALLE 35 290 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A C. , lon:-91.30309322, lat:18.38696896}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 225721.22 | 225721.22 | 225721.22 | 67716.37 | 67716.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-1, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:225721.22, importe_modificado:225721.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302405265 | Proyecto de inversión | 79392.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:79392.99, modificado:79208.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE CARMEN - 225864 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 225864 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.81, meta_modificada:36.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN EN 6.7 KILOMETROS TOMA CALLE 35 C. 35A AV. MALECÓN DE LA CALETA Y AV. BOQ, lon:-90.94239619, lat:18.89794261}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 79208.44 | 79208.44 | 79208.44 | 23762.53 | 23762.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-16, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:79208.44, importe_modificado:79208.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302405269 | Proyecto de inversión | 102313.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:102313.38, modificado:101585.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN - 225932 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 225932 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.4, meta_modificada:48.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 36-C COLONIA PUNTILLA, 24139 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 15, CALLE 36-B DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA CALLE 22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 67M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ , lon:-91.82644894, lat:18.63447896}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 101585.19 | 101585.19 | 101585.19 | 30475.56 | 30475.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-27, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:101585.19, importe_modificado:101585.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302404931 | Proyecto de inversión | 316500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:316500.0, modificado:316500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD BACABCHÉN, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 220132 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 220132 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.87, meta_modificada:12.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C 20A AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ H, lon:-90.0637818, lat:20.29223804}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302427032 | Proyecto de inversión | 799637.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799637.15, modificado:799637.15}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 277942 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 277942 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1766, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO MÓDULO, 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA SITUADA A 43.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION NORTE PARA LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA FEDERAL A , lon:-90.31831958, lat:19.01626781}} | 2024-08-30 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.05}} | {2427032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302427579 | Proyecto de inversión | 46373.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.25, modificado:46373.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO.4, EN EL EJIDO LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 280941 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 280941 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:970, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 56 + 0 EJIDO LAS MARAVILLAS, 24373 LAS MARAVILLAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 A ORILLA DE LA LAGUNA Y CALLE 7 A ORILLA DE LA LAGUNA, CALLE 9 ENTRE CALLE 2 Y, lon:-90.269638, lat:18.499056}} | 2024-08-31 | 2024-10-30 | 46373.25 | 46373.25 | 46373.25 | 13911.98 | 13911.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-027-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:868973.15, importe_modificado:868973.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} | {2427579/proyecto_PROCESO, 2427579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302428934 | Proyecto de inversión | 1125672 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125672.0, modificado:1125672.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAC - 287578 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 287578 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:237, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO TEPEYAC, 24644 TEPEYAC, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TEPEYAC SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. PARA LLEGAR AHI SE SALE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-89.32847946, lat:18.92901594}} | 2024-09-05 | 2024-11-04 | 1124683.66 | 1124683.66 | 337405.1 | 337405.1 | 337405.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-012-2024-C, contratista:VICTOR HERNANDEZ MARRTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1124683.66, importe_modificado:1124683.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2428934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302423443 | Proyecto de inversión | 819261.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819261.26, modificado:819261.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIAS VARIAS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 256524 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 256524 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 73 COLONIA VARIAS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 73 ENTRE 10 Y 12-B CALLE 44 ENTRE 35 A Y 33 A Y CALLE 63 B POR 54, CALLE 45 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20 CALLE 24 ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41 ESTA OBRA SE REAL, lon:-90.74082066, lat:18.60071498}} | 2024-09-02 | 2024-10-20 | 713397.15 | 713397.15 | 713397.15 | 713397.15 | 713397.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-025-2024, contratista:ROSARIO CORREA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:818394.85, importe_modificado:818394.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2423443/proyecto_INICIO, 2423443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302423450 | Proyecto de inversión | 924000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:924000.0, modificado:924000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE - 256574 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 256574 | S | 18 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.8, meta_modificada:38.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 269, lon:-89.34996489, lat:18.8929636}} | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 923323.88 | 923323.88 | 276997.16 | 276997.16 | 276997.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-008-2024-C, contratista:JUAN FRANCISCO CORTES CARO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:923323.88, importe_modificado:923323.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2423450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302424471 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880000.0, modificado:880000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 12M3 EN LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA - 263928 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 263928 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO HERIBERTO JARA CORONA, 24643 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA SE ENCUENTRA UBICADA A 5.3 KM AL ESTE DE LA LOCALIDA, lon:-89.43869673, lat:18.51092922}} | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 879186.55 | 879186.55 | 263755.96 | 263755.96 | 263755.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-ADJ-002-2024-C, contratista:PABLO OJEDA TRUJEQUE, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:879186.55, importe_modificado:879186.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302428398 | Proyecto de inversión | 1218429.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1218429.9, modificado:1218429.9}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, EN LA COLONIA JARDINES - 285084 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 285084 | S | 2791 | 2638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PAYAN EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE HORMIGUERO Y , XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. Y SE REALIZARAN VARIOS TRAMOS DE REHABILITACIONES DE PAVIMENTACIÓN. EL PRIMER TRAMO SE UBICA E, lon:-89.39205776, lat:18.50083457}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1214562.66 | 1214562.66 | 364368.8 | 364368.8 | 364368.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-012-2024-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1214652.66, importe_modificado:1214652.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.5}} | {2428398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406955 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99000.0, modificado:99000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CARMEN - 290233 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 290233 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C 22 TOMAREMOS RUTA HACIA C SHIELDS Y AVANZAR 160M PARA LUEGO GIRAR , lon:-91.30575122, lat:18.38708005}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406956 | Proyecto de inversión | 316500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:316500.0, modificado:315790.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA, MUNICIPIO DE CARMEN - 290328 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 290328 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.87, meta_modificada:12.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:CALLE CASTILLA MAGAÑA EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE DÍAZ ORDAZ, CALLE ORTÍZ ÁVILA SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN EN 6.7 K, lon:-91.09461173, lat:18.47727663}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 315790.28 | 315790.28 | 315790.28 | 94737.08 | 94737.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-28, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:315790.28, importe_modificado:315790.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406957 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA, MUNICIPIO DE CARMEN - 290349 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 290349 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:COLONIA JUAN DE LA CABADA VERA, 24322 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN EN 6.7 KILOMETROS TOMA CALLE 35 C. 35A AV. MALECÓN DE LA CALE, lon:-91.43732625, lat:18.28395608}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406958 | Proyecto de inversión | 422000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:422000.0, modificado:421053.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CARMEN - 290387 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 290387 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.16, meta_modificada:17.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 22 HACIA SHIELDS. 160 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A CALLE 35 290 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A C. , lon:-91.30623893, lat:18.38524214}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 421053.74 | 421053.74 | 421053.74 | 126316.12 | 126316.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-29, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:421053.74, importe_modificado:421053.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406960 | Proyecto de inversión | 316500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:316500.0, modificado:315790.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL SACRIFICIO, MUNICIPIO DE CARMEN - 290427 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 290427 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.16, meta_modificada:17.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3501, direccion:EJIDO SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHEUBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 160M PARA LUEGOGIRAR A LADERECHA Y A, lon:-91.35181625, lat:18.18465321}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 315790.28 | 315790.28 | 315790.28 | 94737.08 | 94737.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-30, contratista:DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ, convocante:CODESVI, monto:315790.28, importe_modificado:315790.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406961 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE CARMEN - 290429 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 290429 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:830, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, 24316 LA NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C 22 TOMAREMOS RUTA HACIA C SHIELDS Y A, lon:-91.12221849, lat:18.48742763}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406962 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211000.0, modificado:209620.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TINÚN, MUNICIPIO DE TENABO - 290453 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 290453 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADAEN 17 METROS DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 19. LUEGO EN 51 METROSGIRA A LA DERECHA CO, lon:-90.22774652, lat:19.96321553}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 209620.63 | 209620.63 | 209620.63 | 62886.19 | 62886.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-10, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:209620.63, importe_modificado:209620.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406963 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211000.0, modificado:209620.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 290471 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 290471 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA PROCESADORA, 24705 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, CALLE 10 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C 8 AVANZAREMOS UNADISTANCIA DE 11M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A LA C 19 Y, lon:-90.22790304, lat:20.03505546}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 209620.63 | 209620.63 | 209620.63 | 62886.19 | 62886.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-11, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:209620.63, importe_modificado:209620.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302422707 | Proyecto de inversión | 1848000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1848000.0, modificado:1846465.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 12M3 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUÁS - 247643 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 247643 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:BOULEVARD CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUÁS ESTA UBICADO A 58 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. DESDE LA CABECERA MUNICPAL SE S, lon:-89.91426003, lat:18.53909927}} | 2024-08-22 | 2024-10-05 | 1846465.55 | 1846465.55 | 553939.66 | 553939.66 | 553939.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-IR-006-2024-C, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1846465.55, importe_modificado:1846465.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302423536 | Proyecto de inversión | 86848.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86848.8, modificado:86848.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO.4, EN LA LOCALIDAD DE RODOLFO FIERROS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 256958 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 256958 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:163, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 14 + 00 EJIDO GENERAL RODOLFO FIERROS, 24375 GENERAL RODOLFO FIERROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6 Y CALLE 6 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7,, lon:-90.60216943, lat:18.57228842}} | 2024-09-02 | 2024-10-25 | 53424.4 | 53424.4 | 53424.4 | 53424.4 | 53424.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-026-2024, contratista:JAIME ARCIGA FERRER, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:996479.34, importe_modificado:996479.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2423536/proyecto_PROCESO, 2423536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407575 | Proyecto de inversión | 316500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:316500.0, modificado:315085.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD BACABCHÉN, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 311064 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 311064 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.87, meta_modificada:12.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHEUBICADO SOBRE LA C 20AAVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32M PARA LUEGO GIRAR ALA IZQ HACI, lon:-90.06375851, lat:20.29240888}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 315085.87 | 315085.87 | 315085.87 | 94525.76 | 94525.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/DZITBALCHE/013/2024-2, contratista:DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:315085.87, importe_modificado:315085.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407577 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105028.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 311119 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 311119 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 27 COLONIA LA ESTRELLA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C 20AAVANREMOS32M Y CONTINUAR RECTO HACIA LA C 20 Y AVANZAR UNA DIST, lon:-90.05313932, lat:20.32218721}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 105028.63 | 105028.63 | 105028.63 | 31508.59 | 31508.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/DZITBALCHE/013/2024-1, contratista:DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:105028.63, importe_modificado:105028.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302428040 | Proyecto de inversión | 668707.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668707.16, modificado:668707.16}} | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 283056 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 283056 | S | 240 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.51, meta_modificada:144.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 20 BARRIO ALAMEDA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 22 LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE EN LA CALLE 20 ENTRE CA, lon:-90.05893, lat:20.31415}} | 2024-10-07 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2428040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302428046 | Proyecto de inversión | 463193.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:463193.79, modificado:463193.79}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE SAN FELIPE, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 283075 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 283075 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.93, meta_modificada:33.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 20 BARRIO SAN FELIPE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 6, CARRETERA FEDERAL CAMPECHE MERIDA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 6 A UN COSTADO DE LA CANCH, lon:-90.05384596, lat:20.32714689}} | 2024-10-07 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2428046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302423580 | Proyecto de inversión | 1848000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1848000.0, modificado:1848000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CIVALITO - 257535 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 257535 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.6, meta_modificada:77.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CIVALITO SE UBICA A 84.5 KM DE LA , lon:-89.28648131, lat:17.88656316}} | 2024-08-22 | 2024-10-20 | 1845277.08 | 1845277.08 | 553583.12 | 553583.12 | 553583.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-IR-001-2024-C, contratista:CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1845277.08, importe_modificado:1845277.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.88}} | {2423580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302423593 | Proyecto de inversión | 465447.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465447.63, modificado:465447.63}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL - 257716 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | 257716 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE TREINTA Y CUATRO EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 24570 ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ONCE Y CALLE NUEVE, CALLE TRECE CALLE TREINTA Y CUATRO ENTRE CALLE ONCE Y CALLE NUEVE Y CALLE TREINTE Y CUATRO EN TRE CALLE , lon:-90.1806561, lat:19.52177872}} | 2024-10-25 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2423593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302427092 | Proyecto de inversión | 1775422.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775422.1, modificado:1775422.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CHAMPOTÓN COLONIA LAZARO CARDENAS - 278223 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 278223 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 12B COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 35, CALLE 14 B LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS DE ESTA CIUDAD JUSTO DONDE TERMINA ELCAMPO DEPORTIVO DE LAS, lon:-90.73115284, lat:19.32779408}} | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 1775422.1 | 1775422.1 | 532626.63 | 532626.63 | 532626.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-059/2024, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1775422.1, importe_modificado:1775422.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.4}} | {2427092/proyecto_INICIO, 2427092/proyecto_PROCESO, 2427092/proyecto_INICIO, 2427092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302423609 | Proyecto de inversión | 1386000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386000.0, modificado:1386000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 258020 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 258020 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.2, meta_modificada:58.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:236, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 83.1 , lon:-89.31512434, lat:17.99473345}} | 2024-08-22 | 2024-10-05 | 1385511.84 | 1385511.84 | 415653.54 | 415653.54 | 415653.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-IR-002-2024-C, contratista:PABLO OJEDA TRUJEQUE, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1385511.84, importe_modificado:1385511.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.91}} | {2423609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302428081 | Proyecto de inversión | 668648.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668648.28, modificado:666915.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LECHUGAL EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 283307 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 283307 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:255, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 34 + 0 EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA 186 ESCÁRC, lon:-90.41651845, lat:18.60776464}} | 2024-09-13 | 2024-10-20 | 666915.73 | 666915.73 | 666915.73 | 200074.73 | 200074.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-045-2024, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:666915.73, importe_modificado:666915.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2428081/proyecto_PROCESO, 2428081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302428098 | Proyecto de inversión | 839429.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839429.5, modificado:839070.25}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO - 283365 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 283365 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE LOS REYES EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO SE RECORRE APROXIMADAMENTE 93.6 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-89.24733317, lat:18.03333981}} | 2024-09-01 | 2024-09-25 | 839070.25 | 839070.25 | 645948.74 | 645948.74 | 645948.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-ADJ-001-2024-C, contratista:EE PROYECTOS, CONSULTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:839070.25, importe_modificado:839070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.5}} | {2428098/proyecto_INICIO, 2428098/proyecto_PROCESO, 2428098/proyecto_INICIO, 2428098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302428568 | Proyecto de inversión | 1659290 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1659290.0, modificado:1654417.09}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, COLONIA BELLAVISTA - 285862 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 285862 | S | 2791 | 2638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1193.0, meta_modificada:1193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ESCONDIDO EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PECHAL Y , LA LOCALIDAD DE XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. POR LO TANTO ES LA UBICACION DE LOS TRAMOS SE UBICAN EN LA CALLE PECHAL, lon:-89.3993861, lat:18.50371346}} | 2024-09-05 | 2024-10-05 | 1654417.09 | 1654417.09 | 496325.13 | 496325.13 | 496325.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-013-2024-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1654417.09, importe_modificado:1654417.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302422923 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS - 249029 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 249029 | S | 203 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.34, meta_modificada:92.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEXTA CALLE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL QUE ESTA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL. TOMANDO LA AVENIDA CA, lon:-89.44341501, lat:18.5128743}} | 2024-08-22 | 2024-10-22 | 1098032.9 | 1098032.9 | 329409.87 | 329409.87 | 329409.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SS-ADJ-001-2024-C, contratista:ARTURO CORREA REYES, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1098032.9, importe_modificado:1098032.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.23}} | {2422923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302427140 | Proyecto de inversión | 1250558.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250558.32, modificado:1250558.32}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 278415 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 278415 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.51, meta_modificada:262.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 18 PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, CALLE 16 SE LOCALIZA A 46.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPA, lon:-90.5239953, lat:19.09305282}} | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.13}} | {2427140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302416120 | Proyecto de inversión | 100000.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.61, modificado:99468.99}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GÓMEZ - 209899 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 209899 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.8, meta_modificada:16.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:521, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - RIBERA GOMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 RANCHERIA RIBERA GÓMEZ, 24204 RIBERA GÓMEZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE ENCUENTRA E, lon:-91.98924975, lat:18.27154967}} | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 99468.99 | 99468.99 | 49468.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-018/2024, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:497344.97, importe_modificado:497344.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.8}} | {2416120/proyecto_INICIO, 2416120/proyecto_FIN, 2416120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302416121 | Proyecto de inversión | 100000.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.61, modificado:99468.99}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD EL PARAÍSO - 209900 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 209900 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.8, meta_modificada:16.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:663, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 CIUDAD EL PARAÍSO, 24205 EL PARAÍSO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA AVENIDA HIDALGO SE TOMA EL MALECON VIEJO HASTA LLEGA, lon:-92.12099769, lat:18.23669337}} | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 99468.99 | 99468.99 | 99468.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-018/2024, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:497344.97, importe_modificado:497344.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.8}} | {2416121/proyecto_INICIO, 2416121/proyecto_FIN, 2416121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302416124 | Proyecto de inversión | 50000.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.29, modificado:49734.49}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD LAGÓN DULCE - 209938 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 209938 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:320, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - LAGON DULCE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 500 RANCHERIA LAGÓN DULCE, 24203 LAGÓN DULCE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE ENCUENTRA E, lon:-91.9191684, lat:18.33190926}} | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 49734.49 | 49734.49 | 49734.49 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-018/2024, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:497344.97, importe_modificado:497344.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.4}} | {2416124/proyecto_INICIO, 2416124/proyecto_FIN, 2416124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302416126 | Proyecto de inversión | 50000.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.29, modificado:48997.89}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 209950 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 209950 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - ALAMILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 2 RANCHERIA ALAMILLA, 24205 ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA AVENIDA HIDALGO SE TOMA EL MALECON VIEJO HAST, lon:-92.09090232, lat:18.27499339}} | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 48997.89 | 48997.89 | 48997.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-019/2024, contratista:construcciones y edificaciones vertice s.a de c.v, convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:881961.97, importe_modificado:881961.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.4}} | {2416126/proyecto_INICIO, 2416126/proyecto_FIN, 2416126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302426191 | Proyecto de inversión | 297577.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297577.8, modificado:297577.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA II ZONA LIMITROFE - 272973 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 272973 | S | 37 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE LA LUCHA II ZONA LIMÍTROFE SE ENCUENTRA UBICADA A 46.2 KM AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL DIRIGETE HA, lon:-89.18621584, lat:18.30796176}} | 2024-08-23 | 2024-09-21 | 297176 | 297176 | 89152.8 | 89152.8 | 89152.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-013-2024-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:297176.0, importe_modificado:297176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302427177 | Proyecto de inversión | 647441.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:647441.16, modificado:647441.16}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CIUDAD DEL SOL - 278604 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 278604 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:ANDADOR DEL DIA EJIDO CIUDAD DEL SOL, 24459 CIUDAD DEL SOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE ANDADOR NEBULOSA Y CARRETERA CHAMPOTON, CALLE JUPITER ESTA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A 14.9 KM DE CHAMPOTON PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CIUDAD , lon:-90.70239302, lat:19.47733238}} | 2024-08-30 | 2024-10-15 | 647441.16 | 647441.16 | 194232.35 | 194232.35 | 194232.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-060/2024, contratista:MYM SERVICIOS ESPECIALIZADOS A LA INDUSTRIA DE LA ONSRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:647441.16, importe_modificado:647441.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {2427177/proyecto_INICIO, 2427177/proyecto_PROCESO, 2427177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302427622 | Proyecto de inversión | 1368949.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368949.48, modificado:1368949.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DZITBALCHÉ - 281151 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 281151 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.36, meta_modificada:184.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 25 BARRIO DZITBALCHÉ CENTRO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 27 LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20. PARTE TRASERA DEL PALACIO MUNICIPAL DE , lon:-90.05666, lat:20.32106}} | 2024-10-07 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2427622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302426215 | Proyecto de inversión | 1066162.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1066162.5, modificado:1065077.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO - 273097 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 273097 | S | 75 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTO DOMINGO, 24647 SANTO DOMINGO (EL SACRIFICIO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO SE ENCUENTRA UBICADO AL SURDE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-89.38042481, lat:17.99866407}} | 2024-08-23 | 2024-09-21 | 1065077.11 | 1065077.11 | 319523.13 | 319523.13 | 319523.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-006-2024-C, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1065077.11, importe_modificado:1065077.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302418580 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ICAICHÉ - 225009 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 225009 | S | 124 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ICAICHÉ, 24646 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA UBICADA A 79.7 , lon:-89.17282049, lat:18.07016724}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 699369.08 | 699369.08 | 691047 | 691047 | 691047 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-ADJ-001-2024-C, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:699369.08, importe_modificado:699369.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} | {2418580/proyecto_PROCESO, 2418580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302427635 | Proyecto de inversión | 46373.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.25, modificado:46373.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO. 4, EN EL EJIDO JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 281210 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 281210 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:959, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHAMPOTON KILÓMETRO 22 + 500 EJIDO JUAN DE LA BARRERA, 24364 JUAN DE LA BARRERA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 ENTRE 19 Y 23 Y CALLE 16 POR 17, CALLE 16 ENTRE 17 Y 15 PARA LLEG, lon:-90.81066525, lat:18.82641807}} | 2024-08-31 | 2024-10-30 | 46373.25 | 46373.25 | 46373.25 | 13911.99 | 13911.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-027-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:868973.15, importe_modificado:868973.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2427635/proyecto_PROCESO, 2427635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | CAM240302420147 | Proyecto de inversión | 1876120 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1876120.0, modificado:1876120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BEL HÁ - 234660 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 234660 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.5, meta_modificada:193.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BEL-HA, 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BELHA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. PARA LLEGAR AHI SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-89.32591938, lat:18.92946865}} | 2024-08-22 | 2024-10-22 | 1875295.79 | 1875295.79 | 562588.74 | 562588.74 | 562588.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-IR-003-2024-C, contratista:ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1875295.79, importe_modificado:1875295.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302424732 | Proyecto de inversión | 3566062.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3566062.44, modificado:3566062.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE CHIAPAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DE HECELCHAKAN. - 265471 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 265471 | S | 837 | 855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.88, meta_modificada:876.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DOCE BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CATORCE, CALLE VEINTITRES A SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO CON LAS SIGUIENTES COORDENADAS 201022.20N900752.91O, lon:-90.13128205, lat:20.17317197}} | 2024-09-01 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302427221 | Proyecto de inversión | 999435.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999435.17, modificado:999435.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULISES SANSORES EL ZAPOTE - 278851 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 278851 | S | 100 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:EJIDO EL ZAPOTE, 24402 EL ZAPOTE, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE LOCALIZA A 22.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO LA AVENIDA EUGEN, lon:-90.61146391, lat:19.2872558}} | 2024-08-30 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.05}} | {2427221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302427432 | Proyecto de inversión | 23186.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23186.62, modificado:23186.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINAS DE ZINC, RUTA 4, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO KM 5 - 280161 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 280161 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 5 + 0 EJIDO COLONIA SAN FRANCISCO (EL CINCO), 24353 COLONIA SAN FRANCISCO (EL CINCO), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 15 ENTRE CALLE 6 CARRETERA ESTATAL Y CALLE 11, lon:-90.696903, lat:18.601968}} | 2024-08-31 | 2024-10-30 | 23186.62 | 23186.62 | 23186.62 | 6955.99 | 6955.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-027-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:868973.15, importe_modificado:868973.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2427432/proyecto_INICIO, 2427432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302427437 | Proyecto de inversión | 990698.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990698.35, modificado:990698.35}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCÍA - 280189 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 280189 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PABLO GARCÍA ESTA APROXIMADAMENTE A 84.3 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CON UN TIEMPO , lon:-90.14053756, lat:18.61575353}} | 2024-09-01 | 2024-09-20 | 990050.69 | 990050.69 | 771206.07 | 771206.07 | 771206.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FASIMUN-SG-ADJ-002-2024-C, contratista:EE PROYECTOS, CONSULTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:990050.69, importe_modificado:990050.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2427437/proyecto_PROCESO, 2427437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302424313 | Proyecto de inversión | 65136.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65136.6, modificado:65136.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ NO.3, LA POLLA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 263247 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 263247 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO BENITO JUÁREZ LA POLLA, 24357 BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 (LA POLLA), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECE, lon:-90.972939, lat:18.37617}} | 2024-09-02 | 2024-10-28 | 42568.3 | 42568.3 | 42568.3 | 42568.3 | 42568.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-026-2024, contratista:JAIME ARCIGA FERRER, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:996479.34, importe_modificado:996479.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2424313/proyecto_PROCESO, 2424313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302427450 | Proyecto de inversión | 23186.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23186.62, modificado:23186.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA 4, EN EL EJIDO SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 280224 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 280224 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:599, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO SANTA ISABEL, 24358 SANTA ISABEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 POR CALLE 1 Y CALLE 1 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALI, lon:-90.95391866, lat:18.43764239}} | 2024-08-31 | 2024-10-30 | 23186.62 | 23186.62 | 23186.62 | 6955.99 | 6955.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-027-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:868973.15, importe_modificado:868973.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2427450/proyecto_INICIO, 2427450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302429759 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS SUR - 291250 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 291250 | S | 148 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:76, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24647 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHICANÁ UNA VEZ SITUADO SO, lon:-89.35700012, lat:17.87375852}} | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2429759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra no contratada, trimestre:3.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2024-10-11}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302424356 | Proyecto de inversión | 86848.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86848.8, modificado:86848.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO. 4, EN LA LOCALIDAD DE LA FLOR, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 263432 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 263432 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:140, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO LA FLOR, 24357 LA FLOR, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL POR CALLE 3 CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5 Y CALLE 6 ENTRE CALLE 11 Y , lon:-90.95967394, lat:18.32945908}} | 2024-09-02 | 2024-10-28 | 53424.4 | 53424.4 | 53424.4 | 53424.4 | 53424.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-026-2024, contratista:JAIME ARCIGA FERRER, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:996479.34, importe_modificado:996479.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2424356/proyecto_INICIO, 2424356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302424835 | Proyecto de inversión | 868771.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:868771.34, modificado:868771.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LOS COCALES EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 265993 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 265993 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3016.0, meta_modificada:3016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:149, direccion:INTERIOR 0 TENABO CENTRO, 24700 LOS COCALES, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , LA REREHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS DE LA UNIDAD AGRÍCOLA AMPLIACIÓN LOS COCALES SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TENABO PARA LLEGAR HAY QUE PA, lon:-90.24650203, lat:20.05586468}} | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-AD-02-2024, contratista:JORGE RICARDO PUERTO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:868771.34, importe_modificado:868771.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES EN LOS AVANCES FISICOS POR LO QUE SERA CANCELADO EN EL PROXIMO TRISMESTRE 2024, trimestre:3.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2024-10-14}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302427478 | Proyecto de inversión | 92746.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92746.5, modificado:92746.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO. 4, EN EL EJIDO LA VICTORIA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 280356 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 280356 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.8, meta_modificada:268.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:536, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 0 EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 POR CALLE DE LOS TANQUES CALLE 18 POR CALLE OJO DE AGUA OJO DE AGUA ENTRE ENTRE, lon:-90.923498, lat:18.493826}} | 2024-08-31 | 2024-10-30 | 92746.5 | 92746.5 | 92746.5 | 27823.95 | 27823.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-027-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:868973.15, importe_modificado:868973.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2427478/proyecto_PROCESO, 2427478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302427783 | Proyecto de inversión | 1398946.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1398946.47, modificado:1398946.47}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PREPARATORIA CONALEP, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 282070 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 282070 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.87, meta_modificada:479.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 18 CIUDAD DZITBALCHE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y CAMINO LIMITE PREDIAL, CALLE 20-A LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 18 RUMBO HACIA LA AVENIDA DZITBALCHE CALKINI ENFRENTE DEL PAR, lon:-90.05665, lat:20.33253}} | 2024-10-07 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2427783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302424372 | Proyecto de inversión | 649055.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649055.01, modificado:649055.01}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA II - 263501 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 263501 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:239, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA NÚMERO 2 SANTO DOMINGO, 24411 NUEVA ESPERANZA NÚMERO 2 (SANTO DOMINGO), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 19.8 KM EN DIRECCION NORESTE DE LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON SALIENDO DE, lon:-90.64088822, lat:19.19628626}} | 2024-08-26 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {2424372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302424392 | Proyecto de inversión | 108561 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108561.0, modificado:108561.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO. 4, EN EL EJIDO JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 263579 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 263579 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:959, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - CHAMPOTON KILÓMETRO 30 + 0 EJIDO JUAN DE LA BARRERA, 24364 JUAN DE LA BARRERA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 ENTRE 15 Y 17 CALLE 18 ENTRE 15 Y 17 Y CALLE 14 POR CALLE 19, CALLE, lon:-90.809118, lat:18.827202}} | 2024-09-02 | 2024-10-28 | 64280.5 | 64280.5 | 64280.5 | 64280.5 | 64280.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-026-2024, contratista:JAIME ARCIGA FERRER, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:996479.34, importe_modificado:996479.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2424392/proyecto_PROCESO, 2424392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302429814 | Proyecto de inversión | 1712989.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1712989.93, modificado:1712989.93}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 291428 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 291428 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CALLE 1977, CALLE VICENTE GUERRERO ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO SE ENCUENTRA A 97.0 KILÓMETROS EN D, lon:-90.917309, lat:18.67027283}} | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 1712989.93 | 1711272.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-007-2024, contratista:SUPERVISORES Y CONSTRUCTORES CAMPECHANOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1711272.44, importe_modificado:1711272.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302424421 | Proyecto de inversión | 808500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808500.0, modificado:807679.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA COOXLÍ - 263727 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 263727 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.95, meta_modificada:33.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:195, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 24644 RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLÍ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE BRECHA PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA COOXLI SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-89.16534013, lat:18.82270295}} | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 807679.63 | 807679.63 | 242303.89 | 242303.89 | 242303.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-011-2024-C, contratista:BEATRIZ DEL ANGEL FELIX, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:807679.63, importe_modificado:807679.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302426484 | Proyecto de inversión | 419890.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419890.17, modificado:419890.17}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO - 274590 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Champotón | 274590 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, direccion:EJIDO MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 75.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA PSANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRER, lon:-90.65485928, lat:18.78464748}} | 2024-08-30 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.95}} | {2426484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302426500 | Proyecto de inversión | 311150.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311150.31, modificado:311150.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONAS SIN AGEB EN LAS LOCALIDADES SAN MANUEL, CALAK TUNICH Y COLONIA COCA COLA, MUNICIPIO DZITBALCHE - 274653 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 274653 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.09, meta_modificada:15.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:55, direccion:PROLONGACION 13-A EJIDO SAN MANUEL, 24920 SAN MANUEL, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y CAMINO RUMBO AL PASO DEL TREN MAYA, CALLE 17 SE TIENEN 3 VIVIENDAS A BENEFICIAR CON CUARTO PARA BAÑO.VIVIENDA UNO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD , lon:-90.06542, lat:20.31318}} | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2426500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302426512 | Proyecto de inversión | 342119.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342119.3, modificado:342119.3}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD YOHALTÚN - 274704 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Champotón | 274704 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.97, meta_modificada:90.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:EJIDO YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , YOHALTUN SE ENCUENTRA A 69.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO LA AVENI, lon:-90.31317723, lat:19.01220036}} | 2024-08-30 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.55}} | {2426512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302427861 | Proyecto de inversión | 1216318.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1216318.63, modificado:1216318.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 282351 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 282351 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.56, meta_modificada:168.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 22 BARRIO SANTA ROSALIA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 24 SE PRETENDE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO.MARCADOR 1 SE UBICA EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15 , lon:-90.05529899, lat:20.31341814}} | 2024-10-07 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2427861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302423556 | Proyecto de inversión | 130273.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130273.2, modificado:130273.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 257209 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 257209 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24357 FRANCISCO I. MADERO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 ENTRE 8 Y 10 CALLE 7 ENTRE 8 Y 6 Y CALLE CALLE 9 POR CALLE 6 CA, lon:-90.886871, lat:18.360512}} | 2024-09-02 | 2024-10-25 | 75136.6 | 75136.6 | 75136.6 | 75136.6 | 75136.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-026-2024, contratista:JAIME ARCIGA FERRER, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:996479.34, importe_modificado:996479.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2423556/proyecto_INICIO, 2423556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302426551 | Proyecto de inversión | 567908.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567908.49, modificado:567908.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 274868 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Champotón | 274868 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.35, meta_modificada:1.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - CAMINO A PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 250 EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LA ROCA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , REFORMA AGRARIA SE ENCUENTRA A 42 KM D, lon:-90.7949071, lat:19.02866421}} | 2024-08-30 | 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.07}} | {2426551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302421839 | Proyecto de inversión | 69559.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO.1 EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 243561 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 243561 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO LAGUNA GRANDE, 24370 LAGUNA GRANDE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO POR CALLE VERACRUZ CALLE MICHOACÁN POR CALLE AGUASCALIENTES Y CALL, lon:-90.2902399, lat:18.81834541}} | 2024-09-02 | 2024-10-20 | 69559.86 | 69559.86 | 20867.96 | 20867.96 | 20867.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:867636.4, importe_modificado:867636.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.48}} | {2421839/proyecto_PROCESO, 2421839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302422204 | Proyecto de inversión | 69559.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69559.86, modificado:69559.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINAS DE ZINC RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 245190 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 245190 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 56 + 0 EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE ALAMO ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 CALLE 13 ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE 14 Y CALLE 10 ENTRE CALLE, lon:-90.269928, lat:18.642028}} | 2024-09-02 | 2024-10-21 | 69559.86 | 69559.86 | 20867.96 | 20867.96 | 20867.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:867636.4, importe_modificado:867636.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2422204/proyecto_PROCESO, 2422204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302422839 | Proyecto de inversión | 266646.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266646.13, modificado:266646.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINAS DE ZINC RUTA NO. 1, COLONIAS VARIAS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 248678 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 248678 | S | 46 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.8, meta_modificada:772.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 53- A COLONIA VARIAS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 44 B X 63 B 28 X 57 Y 59 59 ENTRE 28 Y AV HECTOR PEREZ 24 ENTRE 61 Y 59 Y CALLE 65 ENTRE 20 Y 22 11 ENTRE 43 Y 41 41 ENTRE 18 Y 20 16 A ENTRE 21 A Y 23,, lon:-90.74800464, lat:18.61574008}} | 2024-09-02 | 2024-10-25 | 266646.13 | 266646.13 | 266646.13 | 79993.84 | 79993.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:867636.4, importe_modificado:867636.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2422839/proyecto_INICIO, 2422839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302427264 | Proyecto de inversión | 1614775.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1614775.47, modificado:1613969.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN ZOH LAGUNA - 279121 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 279121 | S | 578 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE PUCTE EJIDO ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE VIVEROS Y , LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN SE UBICA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. AL SALIR D, lon:-89.421983, lat:18.598771}} | 2024-09-22 | 2024-11-07 | 600000 | 1613969.72 | 484190.92 | 484190.92 | 484190.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FASIMUN-UB-IR-001-2024-C, contratista:TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1613969.72, importe_modificado:1613969.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2427264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302426594 | Proyecto de inversión | 569810.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569810.17, modificado:569810.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 275027 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 275027 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.9, meta_modificada:35.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:616, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO SANTO DOMINGO, 24333 SANTO DOMINGO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. VINIENDO DE FLOR DE CHIAPAS SE ENCUENTRAN 2 VIVIENDAS EN LA CALLE PRINCIPALSE ENCUENTRA, lon:-90.57217806, lat:17.86051708}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302426238 | Proyecto de inversión | 663390 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663390.0, modificado:662189.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAÑA BRAVA - 273216 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 273216 | S | 45 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CAÑA BRAVA, 24645 CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CAÑA BRAVA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN A, lon:-89.35407727, lat:18.13408289}} | 2024-08-23 | 2024-09-21 | 200000 | 662189.07 | 198656.72 | 198656.72 | 198656.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-010-2024-C, contratista:BEATRIZ DEL ANGEL FELIX, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:662189.07, importe_modificado:662189.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302426245 | Proyecto de inversión | 568620 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568620.0, modificado:568620.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VERACRUZ - 273243 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 273243 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:CALLE ABASOLO EJIDO NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO VERACRUZ SE RECORRE 80 KILÓMETROS APROXIMADAMENTE. SALIENDO DE LA CABECERA MU, lon:-89.17046198, lat:18.05669206}} | 2024-08-23 | 2024-09-21 | 200000 | 568181.92 | 170454.58 | 170454.58 | 170454.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-007-2024-C, contratista:KARIME SUJEY PRESUEL PAAT, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:568181.92, importe_modificado:568181.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302420784 | Proyecto de inversión | 140326.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140326.96, modificado:137895.59}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 237708 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 237708 | S | 175 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 10 + 0 EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 ENTRE 4 Y 6 CALLE 33 ENTRE 8 Y 10 Y CALLE 12 ENTRE 17 Y 19 CALLE 12 ENTRE 17 Y 15-A, C, lon:-90.64550122, lat:18.58413155}} | 2024-09-02 | 2024-10-30 | 137595.59 | 137895.59 | 137895.59 | 82737.35 | 82737.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-037-2024, contratista:JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:909693.8, importe_modificado:909693.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2420784/proyecto_PROCESO, 2420784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302423118 | Proyecto de inversión | 687500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:687500.0, modificado:687500.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO CIENTO VEINTE - 251014 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 251014 | S | 90 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:209, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO KILOMETRO CIENTO VEINTE, 24654 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y , LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 120 ESTA UBICADO A 33 KILÓMETROS EN , lon:-89.69958029, lat:18.52108301}} | 2024-08-21 | 2024-10-04 | 686697.54 | 686697.54 | 206009.28 | 206009.28 | 206009.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-ADJ-007-2024-C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:686697.54, importe_modificado:686697.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2423118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302425811 | Proyecto de inversión | 805545 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805545.0, modificado:805545.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS SUR - 270993 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 270993 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:76, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24647 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS SUR DESDE EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓ, lon:-89.35311461, lat:17.87316373}} | 2024-08-23 | 2024-09-21 | 804787.98 | 804787.98 | 241436.93 | 241436.93 | 241436.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-009-2024-C, contratista:BEATRIZ DEL ANGEL FELIX, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:804787.98, importe_modificado:804787.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2425811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302423145 | Proyecto de inversión | 1039500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1039500.0, modificado:1039500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN - 251349 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 251349 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.65, meta_modificada:43.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:64, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CONCEPCIÓN, 24658 CONCEPCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CONCEPCION ESTA APROXIMADAMENTE A 84.3 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CO, lon:-90.1341168, lat:18.62108822}} | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 1038495.51 | 1038495.51 | 311548.65 | 311548.65 | 311548.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-004-2024-C, contratista:MARIA EUGENIA LOPEZ CEBALLOS, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1038495.51, importe_modificado:1038495.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2423145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302423721 | Proyecto de inversión | 2074240.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2074240.78, modificado:2074240.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 258794 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 258794 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.8, meta_modificada:201.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE PINOSUAREZ EJIDO ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PINOSUAREZ Y CALLE PRIETO, CALLE FRANCISCO VILLA LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE UBICAN EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR SN CALLE AGUSTIN MELGAR , lon:-91.48136994, lat:18.78548136}} | 2024-09-15 | 2024-11-30 | 1998828.74 | 1998828.74 | 752435.1 | 752435.1 | 752435.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-010-24, contratista:OPERADORA JOMCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:4442290.02, importe_modificado:4442290.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.07}} | {2423721/proyecto_INICIO, 2423721/proyecto_PROCESO, 2423721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302423728 | Proyecto de inversión | 957060.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957060.88, modificado:957060.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 258811 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 258811 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE PINO SUAREZ EJIDO ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE PRIETO, CALLE FRANCISCO VILLA LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE UBICAN EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR SN CALLE AGUSTIN MELGA, lon:-91.48101983, lat:18.78643548}} | 2024-09-15 | 2024-11-30 | 952119.51 | 952119.51 | 351438.24 | 351438.24 | 351438.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-010-24, contratista:OPERADORA JOMCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:4442290.02, importe_modificado:4442290.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.23}} | {2423728/proyecto_INICIO, 2423728/proyecto_PROCESO, 2423728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302418749 | Proyecto de inversión | 639879.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639879.91, modificado:638366.29}} | REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALAJARA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 225987 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 225987 | S | 50 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:170, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO GUADALAJARA, 24358 GUADALAJARA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 ENTRE CARRETERA ESTATAL A BENITO JUÁREZ Y CALLE 25 Y CALLE 25 ENTRE 14 Y 16, C, lon:-90.99058432, lat:18.39382769}} | 2024-08-09 | 2024-09-23 | 638366.29 | 638366.29 | 638366.29 | 524940.3 | 524940.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-APO-009-2024, contratista:JORGE ARCIGA HUB, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:638366.29, importe_modificado:638366.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2418749/proyecto_PROCESO, 2418749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302421940 | Proyecto de inversión | 57966.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA 1, EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 244038 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 244038 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:947, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24370 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 23 ENRE 18 Y 20 CALLE 20 ENTRE 23 Y 25 Y CALLE 20 POR CALLE 25, CALLE 18 ENTR, lon:-90.22964273, lat:18.75925408}} | 2024-09-02 | 2024-10-20 | 57966.55 | 57966.55 | 17389.97 | 17389.97 | 17389.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:867636.4, importe_modificado:867636.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2421940/proyecto_PROCESO, 2421940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302422318 | Proyecto de inversión | 92746.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92746.48, modificado:92746.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINÁPARO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCGEA. - 245667 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 245667 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.8, meta_modificada:268.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:936, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 56 + 0 EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 CALLE 7 ENTRE CALLE 6 Y 4, CALLE 4 ENTRE , lon:-90.25678612, lat:18.58148342}} | 2024-09-02 | 2024-10-21 | 92746.48 | 92746.48 | 27823.94 | 27823.94 | 27823.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:867636.4, importe_modificado:867636.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2422318/proyecto_PROCESO, 2422318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302423732 | Proyecto de inversión | 1531793.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1531793.22, modificado:1531793.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 258822 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 258822 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.2, meta_modificada:172.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE PINO SUAREZ EJIDO ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE PRIETO, CALLE VICENTE SUAREZ LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE UBICAN EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR SN CALLE AGUSTIN MELGAR, lon:-91.48292563, lat:18.78489223}} | 2024-09-15 | 2024-11-30 | 1491341.77 | 1491341.77 | 614911.27 | 614911.27 | 614911.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-010-24, contratista:OPERADORA JOMCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:4442290.02, importe_modificado:4442290.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.63}} | {2423732/proyecto_INICIO, 2423732/proyecto_PROCESO, 2423732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302425336 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES ZONA LIMITROFE - 268575 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 268575 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES SE ENCUENTRA UBICADA A 76.9 KM DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA F, lon:-89.27065624, lat:18.17076154}} | 2024-08-23 | 2024-09-12 | 249797.69 | 249797.69 | 74939.31 | 74939.31 | 74939.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-ADJ-006-2024-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:249797.69, importe_modificado:249797.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2425336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302411759 | Proyecto de inversión | 2179020.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2179020.53, modificado:2179020.53}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 181388 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 181388 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:CALLE 18 PUEBLO XCUPIL, 24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, LA OBRA SE ENCUENTRA CARRETERA HOPELCHEN DZIBALCHEN SALIENDO DE LA CABECERA EN APROX 15 KM SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE XCUPIL. LLEGANDO A LA LO, lon:-89.86018186, lat:19.66592836}} | 2024-07-16 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2411759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302411782 | Proyecto de inversión | 1995483.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1995483.76, modificado:1995483.76}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD KUKULKÁN - 181570 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 181570 | S | 76 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:195, direccion:EJIDO KUKULKÁN, 24443 KUKULKÁN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 76.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR YOHALTUN PA, lon:-90.24775102, lat:19.00045547}} | 2024-07-15 | 2024-09-16 | 1995483.76 | 1995483.76 | 1245738.16 | 1245738.16 | 1245738.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-043/2024, contratista:CAMDEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1995483.76, importe_modificado:1995483.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:287.28}} | {2411782/proyecto_INICIO, 2411782/proyecto_PROCESO, 2411782/proyecto_INICIO, 2411782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302411795 | Proyecto de inversión | 2102415.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2102415.25, modificado:2102415.25}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN. - 181682 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 181682 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2928.8, meta_modificada:2928.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 43-B ENTRE 48 Y 46 COLONIA FLORES MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 48 ENTRE 57-A Y 41-A Y CALLE 55-A ENTRE 34-A Y 38-C, EL PRIMER TRAMO DE ESTA OBRA LO UBICAMOS ENTRANDO POR LA TAQUERIA EL CHECHEN , lon:-90.737202, lat:18.616354}} | 2024-07-23 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2411795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302426695 | Proyecto de inversión | 573715.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573715.89, modificado:573715.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TRES REYES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 275460 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 275460 | S | 2 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.9, meta_modificada:35.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:666, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO TRES REYES, 24336 TRES REYES, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LAS 5 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-90.38216122, lat:17.88186391}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302421974 | Proyecto de inversión | 46373.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46373.24, modificado:46373.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA DE ZINC RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 244293 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 244293 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:968, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 24370 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 POR CALLE 6 Y CALLE 4 POR CALLE 9, CALLE 4 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 1 , lon:-90.26315282, lat:18.72033193}} | 2024-09-02 | 2024-10-20 | 46373.24 | 46373.24 | 13911.97 | 13911.97 | 13911.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:867636.4, importe_modificado:867636.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2421974/proyecto_PROCESO, 2421974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302424490 | Proyecto de inversión | 797458.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:797458.5, modificado:797458.5}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN CON PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD EL PORVENIR - 264056 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 264056 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:233, direccion:CALLE 1 EJIDO EL PORVENIR, 24451 EL PORVENIR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 2 LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR SE ENCUENTRA A 20.4 KM PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A CIUDAD DEL SOL PASANDO, lon:-90.66607013, lat:19.46309297}} | 2024-08-28 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.4}} | {2424490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302428764 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, COLONIA 10 DE MAYO - 286797 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 286797 | S | 2791 | 2638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1389.0, meta_modificada:1389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BOULEVARD 10 EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PIMIENTERA Y AVENIDA CHICANA, LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA EN XPUJIL POR LO TANTO ES AQUÍ DONDE SE REALIZARAN LAS REHABILITACIONES LOS TRAMOS SE UBICAN , lon:-89.39777774, lat:18.4991506}} | 2024-09-05 | 2024-10-20 | 2499528.25 | 2499528.25 | 749858.48 | 749858.48 | 749858.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-010-2024-C, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2499528.25, importe_modificado:2499528.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.9}} | {2428764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302429913 | Proyecto de inversión | 751884.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:751884.38, modificado:749897.35}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ESCÁRCEGA, COLONIA C SALINAS DE GORTARI Y FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 291904 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 291904 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2154.0, meta_modificada:2154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 63 A COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 63 A ENTRE C 50 A Y 56 Y CALLE 56 ENTRE 63 A Y 63, CALLE 63 ENTRE 50 A Y 50 PARA LLEGAR A ESTA OBRA PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL QUE SE, lon:-90.749666, lat:18.617673}} | 2024-09-06 | 2024-10-22 | 749897.35 | 749897.35 | 749897.35 | 224969.21 | 224969.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-044-2024, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:749897.35, importe_modificado:749897.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.0}} | {2429913/proyecto_PROCESO, 2429913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302422003 | Proyecto de inversión | 57966.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA DE ZINC RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ NO. 3 - 244428 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 244428 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:966, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 24370 BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO POR CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LERDO DE TEJADA PO, lon:-90.26952451, lat:18.75159647}} | 2024-09-02 | 2024-10-20 | 57966.55 | 57966.55 | 17389.97 | 17389.97 | 17389.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:867636.4, importe_modificado:867636.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2422003/proyecto_INICIO, 2422003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302422378 | Proyecto de inversión | 57966.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.55, modificado:57966.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE EL JOBAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 245887 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 245887 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:961, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 56 + 0 EJIDO EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE A ALTAMIRA DE ZINÁPARO OR CALLE PANTEÓN MUNICIPAL Y AVENIDA ALEJANDRO CHUIGUIL ENTRE CALLE , lon:-90.20256014, lat:18.52634358}} | 2024-09-02 | 2024-10-21 | 57966.55 | 57966.55 | 57966.55 | 17389.97 | 17389.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:867636.4, importe_modificado:867636.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2422378/proyecto_INICIO, 2422378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302422510 | Proyecto de inversión | 92746.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92746.48, modificado:92746.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE CHAN LAGUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 246590 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 246590 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.8, meta_modificada:268.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 56 + 0 EJIDO CHAN LAGUNA, 24373 CHAN LAGUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 ENTRE POR CALLE 3 CALLE 1 ENTRE 6 Y 4, Y CALLE 20 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 CALLE 22 , lon:-90.21259, lat:18.48392}} | 2024-09-02 | 2024-10-21 | 92746.48 | 92746.48 | 92746.48 | 27823.94 | 27823.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:867636.4, importe_modificado:867636.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2422510/proyecto_PROCESO, 2422510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302411831 | Proyecto de inversión | 1414999.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1414999.08, modificado:1414999.08}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO YACASAY - 181860 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 181860 | S | 105 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:EJIDO SAN ANTONIO YACASAY, 24411 SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 41.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO , lon:-90.3967002, lat:19.14724628}} | 2024-07-15 | 2024-09-25 | 1414999.08 | 1414999.08 | 1152501.66 | 1152501.66 | 1152501.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-044/2024, contratista:REDES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES GAIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1414999.08, importe_modificado:1414999.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.83}} | {2411831/proyecto_PROCESO, 2411831/proyecto_INICIO, 2411831/proyecto_PROCESO, 2411831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302426738 | Proyecto de inversión | 572599.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:572599.97, modificado:572599.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 275619 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 275619 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.9, meta_modificada:35.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:358, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO NARCIZO MENDOZA, 24347 NARCIZO MENDOZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 3 VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL 1 VIVIENDA SE ENCUENTRA A MANO DERECH, lon:-90.60064892, lat:17.83171091}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302426754 | Proyecto de inversión | 1072543.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1072543.74, modificado:1072543.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL MAMEY DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 275740 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 275740 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.8, meta_modificada:71.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:325, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO EL MAMEY, 24335 EL MAMEY, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 3 VIV. SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARR, lon:-90.94153293, lat:17.98716306}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302430068 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO - 292591 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 292591 | S | 273 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE BRECHA PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO SE ENCUENTRA UBICADA A 17.6 KM AL SUR DE LA , lon:-89.43956027, lat:18.35935427}} | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2430068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra no contratada, trimestre:3.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2024-10-11}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302424536 | Proyecto de inversión | 65136.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65136.6, modificado:65136.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO. 4 EN EL EJIDO GUADALAJARA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 264283 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 264283 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:170, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 50 EJIDO GUADALAJARA, 24358 GUADALAJARA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 1 POR CARRETERA ESTATAL A BENITO JUÁREZ Y CALLE 8ENTRE CALLE 3 Y CARRETERA ESTATAL, lon:-90.99215991, lat:18.39441866}} | 2024-09-02 | 2024-10-28 | 42568.3 | 42568.3 | 42568.3 | 42568.3 | 42568.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-026-2024, contratista:JAIME ARCIGA FERRER, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:996479.34, importe_modificado:996479.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2424536/proyecto_INICIO, 2424536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302425960 | Proyecto de inversión | 1236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1236000.0, modificado:1236000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 271618 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 271618 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 19 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO POR AGEBEN EL AGEB 0257 CUATRO OBRASAGEB 0242 CUATRO OBRAS, AGEB , lon:-90.22876269, lat:20.04056602}} | 2024-08-28 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2425960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302423375 | Proyecto de inversión | 57966.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57966.57, modificado:56104.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO. 1 EN EL EJIDO CENTENARIO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 253929 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 253929 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 ENTRE AV PRINCIPAL Y CALLE 4 AVENIDA PRINCIPAL ENTRE 3 Y 5 Y CALLE 8 ENTRE 19 Y 21, C, lon:-90.28676767, lat:18.65287342}} | 2024-09-02 | 2024-10-19 | 56104.7 | 56104.7 | 56104.7 | 16831.41 | 16831.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:867636.4, importe_modificado:867636.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2423375/proyecto_PROCESO, 2423375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302421750 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 36 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 243030 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 243030 | S | 86 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE 20 PUEBLO SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, 24913 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CARRETERA SAN ANTONIO SAHCABCHEN- LOCALIDAD DE CONCEPCION, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FINAL DE LA CALL, lon:-90.1438167, lat:20.30818844}} | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 2800000 | 2797196.53 | 2797196.53 | 839158.96 | 839158.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-24/2024, contratista:MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:2797196.53, importe_modificado:2797196.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2421750/proyecto_INICIO, 2421750/proyecto_PROCESO, 2421750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302425631 | Proyecto de inversión | 2914195.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2914195.93, modificado:2914195.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TENABO LOCALIDAD TENABO - 270110 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 270110 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 19 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 6, CALLE 4 LAS 18 AOBRAS AL REALIZAR SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN 6 AGEB EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO AGEB 0261 UNA OBRA AGEB 0223 DOS OBR, lon:-90.22873708, lat:20.04055801}} | 2024-08-16 | 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2425631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302413100 | Proyecto de inversión | 3447688.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3447688.4, modificado:3447688.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CHAMPOTÓN COLONIA NUEVA JERUSALÉN - 188621 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 188621 | S | 1500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 22 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN PARA LLEGAR SE TOMA LA AVENIDA CARLO, lon:-90.73636945, lat:19.32946028}} | 2024-08-20 | 2024-10-24 | 3447688.4 | 3447688.4 | 1710190.26 | 1710190.26 | 1710190.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SD-007-056/2024, contratista:WILLIAM HERIBERTO CAUICH LORIA, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:3447688.4, importe_modificado:3447688.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2413100/proyecto_INICIO, 2413100/proyecto_PROCESO, 2413100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302417016 | Proyecto de inversión | 819261.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819261.26, modificado:819261.26}} | COSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO RUTA NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIAS VARIAS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 215666 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 215666 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 23 COLONIA VARIAS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 58 ENTRE 25 Y 21 CALLE 36 ENTRE 23 Y 25 CALLE 23 ENTRE AV. HECTOR PEREZ Y CALLE 28 Y CALLE 62 ENTRE CALLE FRANCISCO ESCÁRCEGA MÁRQUEZ Y JOSE DEL CARMEN QUI, lon:-90.72748293, lat:18.61114357}} | 2024-08-02 | 2024-10-02 | 358241.92 | 358241.92 | 358241.92 | 358241.92 | 358241.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-022-2024, contratista:BAKTUN ARQUITECTURA, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:818786.35, importe_modificado:818786.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2417016/proyecto_INICIO, 2417016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406758 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16500.0, modificado:16500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE PALIZADA - 284201 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 284201 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:EJIDO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO TOMAREMOS RUTA HACIA LA C MANUEL DOBLADO Y AVANZAR 190M, lon:-92.09540388, lat:18.33243424}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406765 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22000.0, modificado:22000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD TILA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 284310 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 284310 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:EJIDO TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 190 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL DOBLADO DESPUES EN 400 METR, lon:-92.05301321, lat:18.22649235}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406771 | Proyecto de inversión | 71500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:71500.0, modificado:71500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 284425 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 284425 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 16-A COLONIA SANTA CLARA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 6, CARRETERA 180 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 17 Y AVANZAREMOS 150M PARA LUEGO , lon:-90.68871336, lat:19.64798272}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302412355 | Proyecto de inversión | 1795076.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1795076.86, modificado:1795076.86}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO - 184937 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 184937 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, direccion:EJIDO MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 75.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA PSANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRER, lon:-90.65464471, lat:18.78512996}} | 2024-07-17 | 2024-09-16 | 1795076.86 | 1795076.86 | 742976.95 | 742976.95 | 742976.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-052/2024, contratista:GRUPO DRD CME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1795076.86, importe_modificado:1795076.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2412355/proyecto_PROCESO, 2412355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406783 | Proyecto de inversión | 137500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137500.0, modificado:137500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD VILLA MADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 284788 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 284788 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 8 COLONIA VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 6 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 17 Y AV, lon:-90.69763285, lat:19.52889768}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406788 | Proyecto de inversión | 143000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:143000.0, modificado:143000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD XKEULIL, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 284958 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 284958 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:PUEBLO XKEULIL, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CARRETERA 60 Y CALLE LA CHATA, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C17 Y AVANZAREMOS UNA D, lon:-90.62886143, lat:19.62770349}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406793 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:38500.0, modificado:38500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 285040 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 285040 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 37 COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CARRETERA 180 Y CALLE 14, CALLE 35 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 17 Y AVANZAREMOS 78M PARA LUEGO GIR, lon:-90.68582665, lat:19.63387969}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407244 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 298571 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 298571 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL HA YUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA CALLE PECHAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 20Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA , lon:-89.67118789, lat:18.52269297}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407248 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 298595 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 298595 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:316, direccion:EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 24575 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE SIGUE POR AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL AV LÓPEZ PORTILLO Y AV. HEROE DE NA, lon:-90.35770022, lat:19.47692299}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302412368 | Proyecto de inversión | 1630426.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1630426.76, modificado:1630426.76}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA FÁTIMA. - 185020 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 185020 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2337.0, meta_modificada:2337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 26 ENTRE 23 Y 21-B COLONIA FÁTIMA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 26-C ENTRE 19 Y 17 Y CALLE 17 ENTRE 26 Y 24, PARA LLEGAR A ESTA OBRA NOS UBICAMOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 13. AVANZAMOS 2 C, lon:-90.72638804, lat:18.6011527}} | 2024-08-08 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2412368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302415878 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ CARPIZO DOS - 208767 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 208767 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:63, direccion:EJIDO SAN JOSÉ CARPIZO DOS, 24404 SAN JOSÉ CARPIZO DOS, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CARPIZO DOS SE ENCUENTRA A 26 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALL, lon:-90.57427361, lat:19.39395426}} | 2024-07-26 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.05}} | {2415878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406800 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:683733.19, modificado:683733.19}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116266.81, modificado:116266.81}} | EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE EL CARMEN - 285175 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 285175 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUACATAL MUNICIPIO DE CARMEN SE TOMA LA ACRREWTERA FEDERAL 186 EN DIRECCION A ESCARCEGA POR 37 KMS DONDE A LA I, lon:-91.30761011, lat:18.38731583}} | 2024-10-01 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406802 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:683733.19, modificado:683733.19}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:356266.81, modificado:356266.81}} | EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 285238 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 285238 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE PARCELA ESCOLAR PUEBLO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE UNIDAD DE DOTACION SALIENDO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-90.80649514, lat:19.06481838}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407263 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 298769 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 298769 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion:EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C PECHAL NOS DIR, lon:-89.44450714, lat:18.39926906}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407264 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44000.0, modificado:44000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V BONFIL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 298771 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 298771 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE 30 EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 24570 ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE SIGUE POR AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL AV LÓPEZ PORTILLO Y AV. HEROE DE, lon:-90.18133321, lat:19.52140199}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407269 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44000.0, modificado:44000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CASTAMAY,, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 298864 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 298864 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:EJIDO CASTAMAY, 24517 CASTAMAY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMA AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y AV. MAESTROS CAMPECHANOS HACIA VILLA MADEROCAMPECHEMÉXICO 180D, lon:-90.42951189, lat:19.8372056}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407270 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11000.0, modificado:11000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD HERIBERTO JARA CORONA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 298869 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 298869 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:EJIDO HERIBERTO JARA CORONA, 24643 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA-CHETUMAL Y , CALLE FRANCISCO VILLA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUINTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C P, lon:-89.44047485, lat:18.50999346}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407278 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 298970 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 298970 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:99, direccion:EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARETIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C PECHAL NOS DIRIGI, lon:-89.6001524, lat:18.52919753}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407280 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22000.0, modificado:22000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD CAYAL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 298998 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 298998 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMA AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y AV. MAESTROS CAMPECHANOS HACIA VILLA MADEROCAMPECHEMÉXICO 180D.7 MIN, lon:-90.17550541, lat:19.74278981}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302415890 | Proyecto de inversión | 3431600.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3431600.07, modificado:3431600.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE COBACAM 17 EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO ABELARDO CARRILLO ZAVALA - 208839 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Carmen | 208839 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.63, meta_modificada:595.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE DEL GOLFO EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA DENOMINADA COLEGIO DE BACHILLERES DE CAMPECHE PLANTE NO. 17 EN LA COLONIA ABELARDO CARRILLO , lon:-92.3063821, lat:18.62457735}} | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 3316809.85 | 3316809.85 | 1082764.14 | 1082764.14 | 1082764.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-009-24, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DEL SURESTE SEINDSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3316809.85, importe_modificado:3316809.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.42}} | {2415890/proyecto_INICIO, 2415890/proyecto_PROCESO, 2415890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407286 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:66000.0, modificado:66000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD CRUCERO OXÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299090 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299090 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:94, direccion:EJIDO CRUCERO OXA, 24557 CRUCERO OXÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMA AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y AV. MAESTROS CAMPECHANOS HACIA VILLA MADEROCAMPECHEMÉXIC, lon:-90.07706332, lat:19.72748846}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407290 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD INGENIERO RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 299123 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299123 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC RANCHERIA ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE AVENIDA REFORMA NORTE Y CALLE CONSTITUCIÓN, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AY, lon:-89.44595906, lat:18.31414203}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407293 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16500.0, modificado:16500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD HOBOMÓ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299203 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299203 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:EJIDO HOBOMO, 24520 HOBOMÓ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE SIGUE POR AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL AV LÓPEZ PORTILLO Y AV. HEROE DE NACOZARI HACIA CHAMPOTONMERIDA, lon:-90.49236362, lat:19.60966063}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407296 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55000.0, modificado:55000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299285 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299285 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:CALLE NUEVO PROGRESO EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ESTRADA Y CALLE GUATEMALA, CALLE AGUILA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE SIGUE POR AV PATRICIO TRUEBA DE, lon:-89.99266851, lat:19.48589616}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407300 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:38500.0, modificado:38500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE CAMOECHE - 299379 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299379 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:CALLE IGNACIO DE LAVALLE PUEBLO MELCHOR OCAMPO, 24570 MELCHOR OCAMPO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EL CORRAL Y CALLE EUGENIO ECHEVERRIA, CALLE EL ALMENDRO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE SIGUE , lon:-90.22935022, lat:19.37327546}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407301 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 299433 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299433 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:EJIDO LA GUADALUPE, 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C PECHAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 20 Y AVANZAREMOS 150M PARA LUEGO GIRAR, lon:-89.47916362, lat:18.33037436}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407302 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:82500.0, modificado:82500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE NILCHÍ MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299465 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299465 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:EJIDO NILCHI, 24552 NILCHÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMA AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y AV. MAESTROS CAMPECHANOS HACIA VILLA MADEROCAMPECHEMÉXICO 180D.7 M, lon:-90.27476997, lat:19.84369473}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302410386 | Proyecto de inversión | 100000.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.61, modificado:97995.77}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 149894 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 149894 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:16.8, meta_modificada:16.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - EL JUNCAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 123 + 1 RANCHERIA EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA AVENIDA HIDALGO SE TOMA EL MALECON VIEJO HASTA, lon:-91.86635753, lat:18.04114285}} | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 97995.77 | 97995.77 | 97995.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-019/2024, contratista:construcciones y edificaciones vertice s.a de c.v, convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:881961.97, importe_modificado:881961.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16.8}} | {2410386/proyecto_INICIO, 2410386/proyecto_FIN, 2410386/proyecto_PROCESO, 2410386/proyecto_FIN, 2410386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406315 | Proyecto de inversión | 71500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:71500.0, modificado:71500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 269173 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 269173 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 27 COLONIA SAN PEDRO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 29 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGACHAMPOTON SE VA AVA, lon:-90.51832765, lat:19.09395143}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406318 | Proyecto de inversión | 71500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:71500.0, modificado:71500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 269337 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 269337 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:442, direccion:EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉRE, lon:-90.63398787, lat:18.85521763}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406320 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DZACABUCHÉN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 269395 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 269395 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:PUEBLO DZACABUCHÉN, 24414 DZACABUCHÉN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C25 AVANZAREMOS 11M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA PARA CONTINUAR POR C , lon:-90.70812969, lat:19.04283269}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406327 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:77000.0, modificado:77000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 269845 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 269845 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:EJIDO EL ZAPOTE, 24402 EL ZAPOTE, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA CALLE 25 POR 224 METROS Y GIRAR A LA IZQUIERDA PARA INCORPORARSE A LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO CONDUCIR POR 3.7 KM Y , lon:-90.6132915, lat:19.28474342}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406328 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LA JOYA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 270061 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 270061 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE 4 RANCHERIA LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 3-B, CALLE 3 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON POR 250 METROS TOMA C. 34 Y C. 23 HACIA CARR. COSTERA DE, lon:-90.671708, lat:19.48098554}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406873 | Proyecto de inversión | 203500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:203500.0, modificado:203500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 287045 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 287045 | S | 111 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 11-A COLONIA EL TAMARINDO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE MANUEL CRECENCIO Y CALLE 28-A, CALLE MANUEL CRECENCIO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C 21 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 22 Y AVA, lon:-89.8487568, lat:19.75344756}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406880 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44000.0, modificado:44000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 287345 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 287345 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE 7 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C 21 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 22 Y AVA, lon:-89.60471458, lat:19.58387859}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406883 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:38500.0, modificado:38500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 287413 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 287413 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:RANCHERIA XCUPIL, 24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN UBICADO SOBRE LA C 21 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 22 Y AVANZAREMOS 35M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ , lon:-89.85688321, lat:19.66931596}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406885 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33000.0, modificado:33000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD XMABÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 287515 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 287515 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:RANCHERIA XMABÉN, 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 35 METROS DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 21 HACIA C. 22. LUEGO EN 76 METROS GIRA A LA , lon:-89.31821764, lat:19.23516467}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407306 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22000.0, modificado:22000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LA LUCHA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 299550 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299550 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:139, direccion:EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C PECHAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 20 Y AVANZAREMOS 150M PARA LUEGO GIRAR A LA DE, lon:-89.43893789, lat:18.42282247}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407308 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22000.0, modificado:22000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD NOHAKAL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299572 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299572 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:91, direccion:EJIDO NOHAKAL, 24537 NOHAKAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE SIGUE POR AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL AV LÓPEZ PORTILLO Y AV. HEROE DE NACOZARI HACIA CHAMPOTONMERI, lon:-90.33381082, lat:19.65263366}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407310 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16500.0, modificado:16500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 299654 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299654 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO EN LA CABECERA MPAL DEL MUNICIPIO SOBRE LA C PECHAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA , lon:-89.31195797, lat:18.23935924}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407311 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:38500.0, modificado:38500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD PICH, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299664 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299664 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE SIGUE POR AV PATRICIO TRUEBA DE, lon:-90.11624142, lat:19.48704378}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407314 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33000.0, modificado:33000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299691 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299691 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:EJIDO PUEBLO NUEVO, 24540 PUEBLO NUEVO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMA AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y AV. MAESTROS CAMPECHANOS HACIA VILLA MADEROCAMPECHEMÉX, lon:-90.12248061, lat:19.74653154}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407315 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO LA MISTERIOSA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 299742 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299742 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), 24647 LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO EN LA CABECERA MPAL DEL MUNICIPIO SOBRE LA C PECH, lon:-89.41732037, lat:18.06660223}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407316 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55000.0, modificado:55000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD QUETZAL EDZNÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299767 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299767 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:263, direccion:CALLE SAN SEBASTIAN EJIDO QUETZAL EDZNA, 00000 QUETZAL EDZNÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 31 DE OSCTUBRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMA AV. LÁZARO CÁRDENAS AV LÓPEZ PORTILLO Y AV., lon:-90.1061254, lat:19.45979512}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407317 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 299798 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299798 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO EN LA CABECERA MPAL DEL MUNICIPIO SOBRE LA C PECHAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 20 Y AVANZAREMOS 150M PARA L, lon:-89.45348263, lat:18.22696037}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407320 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:77000.0, modificado:77000.0}} | QUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SAN CAMILO CHENCOLLÍ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299876 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299876 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:100, direccion:EJIDO SAN CAMILO (CHENCOLLÍ), 24553 SAN CAMILO (CHENCOLLÍ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMA AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y AV. MAESTROS CAMPECHANOS HACIA VIL, lon:-90.24047455, lat:19.79660309}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407321 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22000.0, modificado:22000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD NUEVO BÉCAL EL 19, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 299878 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299878 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C PECHAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 20 Y AVANZAREMOS 32M PARA LUEGO , lon:-89.30314109, lat:18.61012807}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407323 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16500.0, modificado:16500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299902 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299902 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:281, direccion:CALLE JALISCO EJIDO SAN LUCIANO, 24572 SAN LUCIANO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SINALOA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMA AV. LÁZARO CÁRDENAS AV LÓPEZ POR, lon:-90.01519012, lat:19.4982532}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407324 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:82500.0, modificado:82500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 299924 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299924 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C PECHAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 20 Y AVANZAREMOS 150M PARA LUE, lon:-89.43324693, lat:18.45041496}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407325 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11000.0, modificado:11000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD TIKINMUL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299926 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299926 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE 8 EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMA AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y AV. MAESTROS CAMPECHANOS HACIA VILLA MADEROCAMPECHEMÉX, lon:-90.21953789, lat:19.76686305}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407326 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33000.0, modificado:33000.0}} | QUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD TIXMUCUY, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299948 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299948 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:105, direccion:CALLE 9 CUARTEL TIXMUCUY, 24570 TIXMUCUY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 12 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE SIGUE POR AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL AV LÓPEZ PORTILLO Y AV. HEROE, lon:-90.31432506, lat:19.58236091}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302410391 | Proyecto de inversión | 100000.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.61, modificado:99468.99}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD TILA - 149952 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 149952 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.8, meta_modificada:16.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 4 RANCHERIA TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA HIDALGO SE TO, lon:-92.05464568, lat:18.22686025}} | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 99468.99 | 99468.99 | 99468.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-018/2024, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:497344.97, importe_modificado:497344.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.8}} | {2410391/proyecto_INICIO, 2410391/proyecto_FIN, 2410391/proyecto_PROCESO, 2410391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302410394 | Proyecto de inversión | 50000.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.29, modificado:48997.89}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 149966 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 149966 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ISABEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 1 RANCHERIA SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA AVENIDA HIDALGO SE TOMA EL MALEC, lon:-92.09462178, lat:18.33569805}} | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 48997.89 | 48997.89 | 48997.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-019/2024, contratista:construcciones y edificaciones vertice s.a de c.v, convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:881961.97, importe_modificado:881961.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.4}} | {2410394/proyecto_INICIO, 2410394/proyecto_FIN, 2410394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302410400 | Proyecto de inversión | 400002.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400002.44, modificado:391983.1}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 149994 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 149994 | S | 11 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , CAMINO TRAMO PALIZADA EL MANGAL DERECHO KILÓMETRO 6 5 RANCHERI, lon:-92.07928628, lat:18.25516011}} | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 391983.1 | 391983.1 | 391983.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-019/2024, contratista:construcciones y edificaciones vertice s.a de c.v, convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:881961.97, importe_modificado:881961.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:67.2}} | {2410400/proyecto_INICIO, 2410400/proyecto_FIN, 2410400/proyecto_PROCESO, 2410400/proyecto_FIN, 2410400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302410401 | Proyecto de inversión | 50000.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.29, modificado:49734.5}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LA REBEZA - 149998 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 149998 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN AGUSTIN LA REBEZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 1 RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA AVENIDA HIDALGO SE , lon:-92.11031206, lat:18.25721271}} | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 49734.5 | 49734.5 | 49734.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-018/2024, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:497344.97, importe_modificado:497344.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.4}} | {2410401/proyecto_PROCESO, 2410401/proyecto_FIN, 2410401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302410404 | Proyecto de inversión | 250001.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250001.53, modificado:244989.44}} | CONSTRUCCIÓN DE T FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 150017 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 150017 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIE MINA CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE MANUEL GARCIA JURADO Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE IGNACIO ALLENDE PATIENDO DE LA CALLE FRNACISCO JAVIER MINA EN LA COLONIA CENTRO, lon:-92.09272655, lat:18.25541016}} | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 244989.44 | 244989.44 | 244989.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-019/2024, contratista:construcciones y edificaciones vertice s.a de c.v, convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:881961.97, importe_modificado:881961.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.0}} | {2410404/proyecto_INICIO, 2410404/proyecto_FIN, 2410404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302410406 | Proyecto de inversión | 100000.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.61, modificado:99468.99}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 150025 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 150025 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.8, meta_modificada:16.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - EL MANGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 3 RANCHERIA EL MANGAL, 24204 EL MANGAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA AVENID, lon:-92.06528727, lat:18.24347979}} | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 99468.99 | 99468.99 | 99468.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-018/2024, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:497344.97, importe_modificado:497344.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.8}} | {2410406/proyecto_INICIO, 2410406/proyecto_FIN, 2410406/proyecto_PROCESO, 2410406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302410409 | Proyecto de inversión | 50000.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.29, modificado:92698.71}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN PALIZADA LOCALIDAD TUMBO DE LA MONTAÑA - 150029 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 150029 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:454, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - TUMBO DE LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 77 + 1 REGION TUMBO DE LA MONTAÑA, 24207 TUMBO DE LA MONTAÑA 1, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA AVENIDA HIDALGO S, lon:-91.7865808, lat:18.18253265}} | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 48997.89 | 48997.89 | 48997.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-019/2024, contratista:construcciones y edificaciones vertice s.a de c.v, convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:881961.97, importe_modificado:881961.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.4}} | {2410409/proyecto_INICIO, 2410409/proyecto_FIN, 2410409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302412841 | Proyecto de inversión | 1199703.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199703.52, modificado:1199703.52}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECÚN II - 187496 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 187496 | S | 200 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:EJIDO MAYA TECÚN II, 24411 MAYA TECÚN II, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADA A 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A CARRILLO PUERTO PASANDO POR ULUMAL P, lon:-90.50567931, lat:19.16614018}} | 2024-07-22 | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2412841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406330 | Proyecto de inversión | 60500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:60500.0, modificado:60500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD MAYA TECÚN I, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 270271 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 270271 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:AVENIDA 47 RANCHERIA MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C 25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 11M PARA LUEGO GIRAR, lon:-90.50448245, lat:19.15279845}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406332 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44000.0, modificado:44000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD MAYA TECÚN II, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 270363 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 270363 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:PUEBLO MAYA TECÚN II, 24411 MAYA TECÚN II, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C 25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 11M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA PARA CONTINU, lon:-90.50866569, lat:19.16529851}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406889 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:683733.19, modificado:683733.19}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:276266.81, modificado:276266.81}} | EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SIHOCHAC, MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 287607 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 287607 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE ROCHA PUEBLO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CARRETERA 188, CALLE ERMITA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C 25 AVANZAREMOS UNA , lon:-90.59016516, lat:19.50222325}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407327 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:66000.0, modificado:66000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 299958 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299958 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:166, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN JOSÉ, 24646 NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO EN LA CABECERA MPAL DEL MUNICIPIO SOBRE LA C PECHAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 20 Y AVANZAREMOS 150M PARA, lon:-89.40418071, lat:18.05872593}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407328 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55000.0, modificado:55000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD UZAHZIL EDZNÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 299967 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299967 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE SIGUE POR AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL AV LÓPEZ PORTILLO Y AV. H, lon:-90.21858943, lat:19.61685374}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407329 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 299980 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 299980 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C PECHAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 20 Y AVANZAREMOS UNA, lon:-89.44577778, lat:18.51370223}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406559 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:77000.0, modificado:77000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DON SAMUEL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 277800 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 277800 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:CALLE CARRT CANDELARIA ESCARCEGA EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA CALLE JUSTO SIERRA TOMAREMOS RUTA HACIA L, lon:-90.8587171, lat:18.35760938}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406936 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE CARMEN - 289231 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 289231 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3235, direccion:COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24150 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA JUNTA MPAL DE CONQUISTA CAMPESINA UBICADA POR LA C ZACATECAS TOMAREMOS RUTA HACIA LA C EMILIANO ZAPATA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA D, lon:-91.33754436, lat:18.17484644}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406564 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55000.0, modificado:55000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL HUIRO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 277920 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 277920 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:190, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO EL HUIRO, 24358 EL HUIRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE EL RECUERDO Y CALLE MORELOS , AVENIDA GUADALUPE DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C JUSTO SIE, lon:-90.95801558, lat:18.40795372}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406576 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16500.0, modificado:16500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 278191 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 278191 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 31-B COLONIA 10 DE MAYO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 42-A Y CALLE 44, CALLE 33-A DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C JUSTO SIERRA TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRT VILLA HERMOSA CHETUMAL, lon:-90.73246676, lat:18.61254666}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406578 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16500.0, modificado:16500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 278299 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 278299 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24357 FRANCISCO I. MADERO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C JUSTO SIERRA TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRT MEXICO 186 , lon:-90.88922186, lat:18.36161192}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406944 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33000.0, modificado:33000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE, MUNICIPIO DE CARMEN - 289391 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 289391 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:811, direccion:EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C 22 TOMAREMOS RUTA HACIA C SHIELDS Y AVANZAR 160M PARA LUEGO GI, lon:-91.53502195, lat:18.20441769}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406947 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:88000.0, modificado:88000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA, MUNICIPIO DE CARMEN - 289592 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 289592 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:BOULEVARD EMILIANO ZAPATA EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y BRECHA VERACRUZ, CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO, lon:-91.28888297, lat:18.17805252}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406948 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44000.0, modificado:44000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL CHINAL, MUNICIPIO DE CARMEN - 289709 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 289709 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C 22 TOMAREMOS RUTA HACIA C SHIELDS Y AVANZAR 160M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ CON D, lon:-91.41005147, lat:18.15081897}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406949 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL SACRIFICIO, MUNICIPIO DE CARMEN - 289841 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 289841 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3501, direccion:RANCHERIA SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C 22 TOMAREMOS RUTA HACIA C SHIELDS Y AVANZAR 160M PARA LUEGO GIRAR A LA , lon:-91.35172907, lat:18.18544604}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406950 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE CARMEN - 289914 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 289914 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3635, direccion:RANCHERIA EL TRIUNFO, 24317 EL TRIUNFO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C 22 TOMAREMOS RUTA HACIA C SHIELDS Y AVANZAR 160M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ, lon:-91.23034238, lat:18.25059852}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406952 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES, MUNICIPIO DE CARMEN - 290053 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 290053 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3321, direccion:EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24316 FELIPE ÁNGELES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ORTEGA Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C 22 TOMAREMOS RUTA HACIA C SHIELDS Y AVANZAR 160M PARA LUEGO, lon:-91.02866445, lat:18.39627983}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406953 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22000.0, modificado:22000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD GENERALÍSIMO MORELOS, MUNICIPIO DE CARMEN - 290170 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 290170 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2248, direccion:EJIDO GENERALÍSIMO MORELOS, 24323 GENERALÍSIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C 22 TOMAREMOS RUTA HACIA C SHIELDS Y AVANZAR 160M PARA LUEG, lon:-91.57651786, lat:18.33171108}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407380 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22000.0, modificado:22000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 301925 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 301925 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE CARACOLILLO PUEBLO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE VIVEROS Y , CALLE CAOBAS DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA, lon:-89.41531178, lat:18.59607417}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302412926 | Proyecto de inversión | 2098089.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2098089.95, modificado:2098089.95}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD HOOL - 187830 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 187830 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y , CALLE ZAPATA SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE TOMA LA CARRETERA HALTUNCHEN PASANDO POR , lon:-90.44314543, lat:19.51635387}} | 2024-07-23 | 2024-09-13 | 2098089.95 | 2098089.95 | 1872837.65 | 1872837.65 | 1872837.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-042/2024, contratista:EMILIO ANTONIO JIMENEZ FLOES, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:2098089.95, importe_modificado:2098089.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.8}} | {2412926/proyecto_INICIO, 2412926/proyecto_PROCESO, 2412926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406584 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:38500.0, modificado:38500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 278429 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 278429 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C JUSTO SIERRA TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRT M, lon:-90.85008758, lat:18.61818373}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406590 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16500.0, modificado:16500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 278684 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 278684 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:131, direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 24364 LA ESPERANZA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C JUSTO SIERRA TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRT CHETUMAL MEXICO 186 Y AVA, lon:-90.73521903, lat:18.73955644}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406597 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16500.0, modificado:16500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LA FLOR, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 278860 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 278860 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:140, direccion:EJIDO LA FLOR, 24357 LA FLOR, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE MIGUEL ALEMÁN DON PACO Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C JUSTO SIERRA TOAMREMOS RUTA HACIA LA , lon:-90.96231541, lat:18.33380187}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406602 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110000.0, modificado:110000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO MATAMOROS - 278947 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 278947 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:RANCHERIA MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C JUNSTO SIERRA MENDEZ TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRT MEXICO 186 Y AVANZA, lon:-90.64049377, lat:18.58505759}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407059 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE CARMEN - 293781 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 293781 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL HA YUINTAMIENTO DE CARME, lon:-91.00344765, lat:18.63356827}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407061 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TILA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 293824 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 293824 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:EJIDO TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADOSOBRE LA CA MIGUEL HIDALGODIRÍGETE AL OESTE. 58743; 138 KM CONTINÚA RECTO HACIA AVIACIÓN 58743; 13, lon:-92.05815874, lat:18.22765186}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407062 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE PALIZADA - 293876 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 293876 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:RANCHO SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADOSOBRE LA CA MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS 190M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ CONDIRECCIÓN A, lon:-92.10165542, lat:18.28840803}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407065 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ISLA DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 293966 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 293966 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:RANCHO ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE DIRIGE AL PUENTE PEATONAL YVEHICULAR EL PASO TEXAS MISCO QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.07557111, lat:18.25498733}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407067 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE RIBERA DE LA CORRIENTE, MUNICIPIO DE PALIZADA - 294007 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294007 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:RANCHO RIBERA DE LA CORRIENTE, 24204 RIBERA DE LA CORRIENTE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA DIRÍGETE AL ESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA ALTAMIRANO. 58743; 120 M GIRA A LA IZQUIER, lon:-92.03396634, lat:18.24241528}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407551 | Proyecto de inversión | 452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:452000.0, modificado:452000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE PALIZADA - 309606 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 309606 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:EJIDO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNCIPAL EN 68 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO LUEGO EN 500 METROS GIRA , lon:-92.09588631, lat:18.33424956}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407554 | Proyecto de inversión | 10290.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:10290.58, modificado:10290.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RIBERA DEL PLAYÓN, MUNICIPIO DE PALIZADA - 310009 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 310009 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.12, meta_modificada:21.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:856, direccion:RANCHO RIBERA DEL PLAYÓN, 24205 RIBERA DEL PLAYÓN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 190 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL , lon:-92.08922178, lat:18.28447388}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407556 | Proyecto de inversión | 24193.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24193.3, modificado:24193.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 310305 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 310305 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.86, meta_modificada:46.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y , CALLE VICENTE GUERRERO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGIO NOS DIRIGIMOS HACIA, lon:-92.08588993, lat:18.2553437}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302412528 | Proyecto de inversión | 1997695.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1997695.15, modificado:1997695.15}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PIXOYAL - 185912 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 185912 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.15, meta_modificada:142.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:EJIDO PIXOYAL, 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 62.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO LA AVENIDA EUGENIO , lon:-90.59802131, lat:18.9338919}} | 2024-07-18 | 2024-09-17 | 1997695.15 | 1997695.15 | 599308.55 | 599308.55 | 599308.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-046/2024, contratista:ARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1997695.15, importe_modificado:1997695.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.07}} | {2412528/proyecto_INICIO, 2412528/proyecto_PROCESO, 2412528/proyecto_INICIO, 2412528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302415474 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE 120M3 EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA - 206814 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 206814 | S | 63 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:97, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 24645 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA SE ENCUENTRA UBICADA A 66.6 KM DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETE, lon:-90.16424687, lat:18.63528865}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 1198977.17 | 1198977.17 | 926209.85 | 926209.85 | 926209.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-IR-001-2024-C, contratista:VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1198977.17, importe_modificado:1198977.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:72.0}} | {2415474/proyecto_INICIO, 2415474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407070 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55000.0, modificado:55000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD MAMANTEL PANCHO VILLA, MUNICIPIO DE CARMEN - 294037 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294037 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA MAMANTEL (PANCHO VILLA), 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CARRETERA 186 Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL HA YUINTAMIENTO DE CARMEN UBICA, lon:-91.09080685, lat:18.52551026}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407074 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16500.0, modificado:16500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CARMEN - 294118 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294118 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2250, direccion:EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA JUNTA MPAL DE MAMANTEL TOMAREMOS RUTA HACIA LA C SOR JUANA INES DE LA CRUZ AVANZANDO 76M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C SOR JU, lon:-91.58202267, lat:18.33687284}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407078 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA, MUNICIPIO DE CARMEN - 294223 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294223 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:CALLE CASTILLA MAGAÑA EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE DÍAZ ORDAZ Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE ORTÍZ ÁVILA DESDE LA JUNTA MPAL DE MAMANTEL NOS DIRIGÍMOS HACIA LA C SOR JUANA INES DE LA CR, lon:-91.09475352, lat:18.47727382}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407086 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44000.0, modificado:44000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CARMEN - 294345 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294345 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA JUNTA MPAL DE MAMANTEL TOMAREMOS RUTA HACIA LA C SOR JUANA INES DE LA CRUZ AVANZANDO 76M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, lon:-91.21711228, lat:18.34255629}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407559 | Proyecto de inversión | 7484.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7484.3, modificado:7484.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL MANGAL, MUNICIPIO DE PALIZADA - 310540 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 310540 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.2, meta_modificada:15.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:PUEBLO EL MANGAL, 24204 EL MANGAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 190 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL DOBLADO LUEGO EN, lon:-92.06788664, lat:18.24504963}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407560 | Proyecto de inversión | 28914.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:28914.67, modificado:28914.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 310718 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 310718 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.82, meta_modificada:59.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:663, direccion:RANCHERIA EL PARAÍSO, 24205 EL PARAÍSO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMINETO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 400M PARA LUEGO GIRAR, lon:-92.12136876, lat:18.23882036}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407562 | Proyecto de inversión | 93289.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:93289.73, modificado:93289.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RIBERA DE LA CORRIENTE, MUNICIPIO DE PALIZADA - 310776 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 310776 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.68, meta_modificada:192.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:RANCHERIA RIBERA DE LA CORRIENTE, 24204 RIBERA DE LA CORRIENTE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADAEN 190 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA C, lon:-92.03431117, lat:18.2424376}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407563 | Proyecto de inversión | 87843.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:87843.08, modificado:87843.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TILA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 310822 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 310822 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.19, meta_modificada:181.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:RANCHERIA TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS 190M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ CON DIRECCIÓN A ALTAMIRA, lon:-92.05477186, lat:18.22519299}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407565 | Proyecto de inversión | 48135.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48135.35, modificado:48135.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE PALIZADA - 310868 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 310868 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.19, meta_modificada:99.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADOSOBRE LA CA MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS 190M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ CONDIRECCIÓN, lon:-92.10162144, lat:18.28848753}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407567 | Proyecto de inversión | 14850.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14850.78, modificado:14850.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 310909 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 310909 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.74, meta_modificada:30.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:RANCHO ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMINETO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 190M PA, lon:-92.07524864, lat:18.25559968}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407569 | Proyecto de inversión | 82214.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:82214.93, modificado:82214.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE PALIZADA - 310941 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 310941 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.1, meta_modificada:38.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:RANCHO SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADOSOBRE LA CA MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS 190M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ CONDIRECCIÓN A , lon:-92.10515847, lat:18.29529409}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407570 | Proyecto de inversión | 73194.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:73194.67, modificado:73194.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TILA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 310971 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 310971 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.86, meta_modificada:34.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:RANCHERIA TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS 190M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ CON DIRECCIÓN A ALTAMIRA, lon:-92.05356168, lat:18.22565771}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407571 | Proyecto de inversión | 69033.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:69033.93, modificado:69033.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 311008 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 311008 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.76, meta_modificada:32.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO NOS DIRIGIMOS HACIA LA C MANUEL DOBLADO Y AVANZAREMOS 190M PARA, lon:-92.08466684, lat:18.25639315}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407091 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22000.0, modificado:22000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD PITAL NUEVO, MUNICIPIO DE CARMEN - 294464 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294464 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:RANCHERIA PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHETUMAL-VILLAHERMOSA Y , DESDE LA JUNTA MPAL DE MAMANTEL NOS DIRIGIMOS HACIA C RICARDO FLORES MAGÓN Y AVANZAR 38M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA CON D, lon:-91.03341754, lat:18.59701426}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407093 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:38500.0, modificado:38500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TENABO - 294468 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294468 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA LA C. 17. A 130 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A LA C. 19 A 51 M GIRA A LA, lon:-90.15005787, lat:19.82048323}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407097 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD PITAL VIEJO, MUNICIPIO DE CARMEN - 294572 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294572 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:PUEBLO PITAL VIEJO, 24315 PITAL VIEJO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA JUNTA MPAL DE MAMANTEL TOMAREMOS RUTA HACIA LA C RICARDO FLORES MAGÓN Y AVANZAREMOS 38M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA C RICARDO FLORES MAGÓN, lon:-91.12560912, lat:18.55010732}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407098 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22000.0, modificado:22000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO DE TENABO - 294574 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294574 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17.A 16 KM CONTINÚA RECTO A 550 M GIRA A LA DERECHA A 250 M GIRA A LA DERECHA EL DEST, lon:-90.24380566, lat:20.03221063}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407102 | Proyecto de inversión | 104500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:104500.0, modificado:104500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 294625 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294625 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 16 COLONIA SAN PEDRO, 24704 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11-A, CALLE 11 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR CALLE 8 HACIA C. 13. A 150 M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A C. 13 A 450 M GIRA, lon:-90.22115224, lat:20.04205341}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407103 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44000.0, modificado:44000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD QUEBRACHE, MUNICIPIO DE CARMEN - 294639 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294639 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:EJIDO QUEBRANCHE, 24316 QUEBRACHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA JUNTA MPAL DE MAMANTEL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AVANZAR 76M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AVANZ, lon:-91.20675886, lat:18.29938747}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407110 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55000.0, modificado:55000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TINÚN, MUNICIPIO DE TENABO - 294779 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294779 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17.A 130 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 19 A 51 M GIRA A LA DERECHA EN LA 1 INTERSECCIÓN, lon:-90.22736491, lat:19.96397114}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302412209 | Proyecto de inversión | 1751122.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1751122.63, modificado:1748576.94}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1 - 183936 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 183936 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2463.5, meta_modificada:2463.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 10 ENTRE 65 Y 69 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 69 ENTRE 8 Y 10 Y CALLE 67 ENTRE 8 Y 10, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE PALACIO MUNICIPAL POR AVENIDA SOLIDARIDAD, lon:-90.753051, lat:18.597144}} | 2024-07-18 | 2024-08-31 | 1748576.94 | 1748576.94 | 1748576.94 | 1512631.72 | 1512631.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-033-2024, contratista:INGENIERIA LOGISTICA ILCA, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1748576.94, importe_modificado:1748576.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2265.5}} | {2412209/proyecto_PROCESO, 2412209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302412577 | Proyecto de inversión | 1647318.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1647318.34, modificado:1647318.34}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA JOYA - 186146 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 186146 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE 5 EJIDO LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , JOYA SE ENCUENTRA A 18.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN LA DESVIACION A LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL SOL, lon:-90.67687169, lat:19.48200273}} | 2024-08-13 | 2024-10-20 | 1647318.34 | 1647318.34 | 494195.5 | 494195.5 | 494195.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-051/2024, contratista:ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1647318.34, importe_modificado:1647318.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.35}} | {2412577/proyecto_INICIO, 2412577/proyecto_PROCESO, 2412577/proyecto_INICIO, 2412577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302413362 | Proyecto de inversión | 3243483.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3243483.45, modificado:3243483.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN ASENTAMIENTO EL POTRERO UNIDAD HABITACIONAL EL POTRERO - 190194 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 190194 | S | 418 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA EL POTRERO, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA NARDOS Y CALLE AMADO NERVO, AVENIDA PASEO DEL MAR LA OBRA SE UBICA SOBRE EL MARGEN DERECHO DE LA CALLE AMADO NERVO DESDE LA AVENIDA NA, lon:-91.79614642, lat:18.6648575}} | 2024-08-02 | 2024-11-01 | 3243483.45 | 3221257.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-LP-003-2024, contratista:INTERACT SOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3221257.15, importe_modificado:3221257.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2413362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406658 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33000.0, modificado:33000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO DOS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 280636 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 280636 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:322, direccion:CALLE CARRT RAMAL LA VICTORIA RANCHERIA NUEVO PROGRESO DOS, 24367 NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C 29 TOMAREMOS RUTA HACI, lon:-90.91462245, lat:18.62193902}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406670 | Proyecto de inversión | 60500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:60500.0, modificado:60500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 280963 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 280963 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:PUEBLO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 240 METROS DIRÍGETE AL SUR POR C. 29 HACIA C. 26 LUEGO EN 260 METROS GIRA A LA IZQ, lon:-90.27136371, lat:18.64015248}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407111 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:38500.0, modificado:38500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SANTA RITA, MUNICIPIO DE CARMEN - 294784 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294784 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:RANCHERIA SANTA RITA, 24323 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA JUNTA MPAL DE MAMANTEL TOMAREMOS RUTA HACIA LA C SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AVANZAREMOS 21M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ SOBRE LA C SOR JUANA INES DE , lon:-91.54536637, lat:18.32352952}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407113 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5500.0, modificado:5500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD VALLE DE SOLIDARIDAD, MUNICIPIO DE CARMEN - 294835 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294835 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2249, direccion:CALLE CARRT/RAMAL A SANTA RITA EJIDO VALLE DE SOLIDARIDAD, 24323 VALLE DE SOLIDARIDAD, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA JUNTA MPAL DE MAMANTEL TOMAREMOS RUTA HACIA LA C SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AVANZAREMOS 76M PARA LUE, lon:-91.58249873, lat:18.33382199}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407114 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33000.0, modificado:33000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD XKUNCHEIL, MUNICIPIO DE TENABO - 294836 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294836 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE ZACATECAS EJIDO XKUNCHEIL, 24734 XKUNCHEIL, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE A LA CARRETERA CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA DEL GOLFO OMÉXICO 180 O EN PROCESADORA DESDE C. 10, lon:-90.34660758, lat:19.95408385}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407119 | Proyecto de inversión | 60500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:60500.0, modificado:60500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE CARMEN - 294894 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294894 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3642, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA JUNTA MPAL DE MAMANTEL TOMAREMOS RUTA HACIA LA C SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AVANZAR 76M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C SOR JUAN, lon:-91.34868338, lat:18.18090695}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407120 | Proyecto de inversión | 71500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:71500.0, modificado:71500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD BACABCHÉN, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 294897 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294897 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE 16 EJIDO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 18, CALLE 11 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE DZITBALCHE TOMA C. 16A HACIA C. 18 A 49 S 190 M 58828;TOMA C. 20 Y CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA DEL , lon:-90.05871651, lat:20.28860276}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407129 | Proyecto de inversión | 203500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:203500.0, modificado:203500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 295019 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 295019 | S | 111 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 15 COLONIA ALAMEDA, 24929 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 14, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR C. 16A HACIA C. 25. A 100 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 25 A 89 M GIRA A LA , lon:-90.0625079, lat:20.31077667}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407130 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL CHICHONAL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 295027 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 295027 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:EJIDO EL CHICHONAL, 24643 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C PECHAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 20 Y AVANZAR 32M PARA LUEGO GIRAR, lon:-89.55384471, lat:18.52565527}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406675 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16500.0, modificado:16500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD ALAMILLA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 281148 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 281148 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:RANCHO ALAMILLA, 24205 ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 190 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL DOBLADO LUEGO EN 2, lon:-92.09126408, lat:18.27500595}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406678 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49500.0, modificado:49500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL CUYO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 281185 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 281185 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:RANCHERIA EL CUYO, 24205 EL CUYO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO TOMAREMOS RUTA HACIA LA C MANUEL DOBLADO Y AVANZAREMOS UNA D, lon:-92.08806739, lat:18.26885876}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407135 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 295094 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 295094 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:EJIDO EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C PECHAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 20 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M, lon:-89.38087693, lat:18.26069549}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302412268 | Proyecto de inversión | 1798029.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1798029.1, modificado:1798029.1}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOQUEL - 184237 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 184237 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MOQUEL SE ENCUENTRA A 8.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN LA DESVIACION A HOOL LA PRIMERA LOCALID, lon:-90.67332936, lat:19.35264246}} | 2024-07-16 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {2412268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302413026 | Proyecto de inversión | 1377736.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377736.15, modificado:1377736.15}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULUMAL - 188301 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 188301 | S | 300 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:EJIDO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE LOCALIZA A 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD DE ULUMAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO, lon:-90.62125496, lat:19.27247883}} | 2024-07-22 | 2024-09-16 | 1377736.15 | 1377736.15 | 1201868.73 | 1201868.73 | 1201868.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-045/2024, contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLI, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1377736.15, importe_modificado:1377736.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4272.0}} | {2413026/proyecto_INICIO, 2413026/proyecto_PROCESO, 2413026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302413408 | Proyecto de inversión | 419544.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419544.48, modificado:416903.13}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS POR SISTEMA DE RIEGO DE SELLO PROMEZCLADO - 190456 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 190456 | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REVOLUCION SALIENDO DEL H.AYUNTAMINETO DE PALIZADA SE TOMA A MANO DERECHA EL MALECON, lon:-92.08934892, lat:18.25965315}} | 2024-08-10 | 2024-09-10 | 416903.13 | 416903.13 | 416903.13 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-013/2024, contratista:inmobiliraia, ingenieria, diseño y construccion del sureste s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:416903.13, importe_modificado:416903.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2413408/proyecto_INICIO, 2413408/proyecto_FIN, 2413408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302415746 | Proyecto de inversión | 3735124.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3735124.21, modificado:3735124.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE COBACAM 6 EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 208113 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Carmen | 208113 | S | 63 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:767.0, meta_modificada:767.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO MAMANTEL PANCHO VILLA, 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA DENOMINAD, lon:-91.08935688, lat:18.52501451}} | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 3632853.2 | 3632853.2 | 1720513.4 | 1720513.4 | 1720513.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-008-24, contratista:SERVICIOS, ABASTECIMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3632853.2, importe_modificado:3632853.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.22}} | {2415746/proyecto_INICIO, 2415746/proyecto_PROCESO, 2415746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406697 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16500.0, modificado:16500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL MANGAL, MUNICIPIO DE PALIZADA - 281601 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 281601 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:PUEBLO EL MANGAL, 24204 EL MANGAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 190 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL DOBLADO LUEGO EN, lon:-92.06706049, lat:18.24445538}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406710 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16500.0, modificado:16500.0}} | EQUIPAMENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 281756 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 281756 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:663, direccion:RANCHERIA EL PARAÍSO, 24205 EL PARAÍSO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO TOMAREMOS RUTA HACIA LA C DEGOLLADO Y AVANZAREMOS 400M, lon:-92.11457373, lat:18.24586461}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406714 | Proyecto de inversión | 60500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:60500.0, modificado:60500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 281880 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 281880 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:RANCHO ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICCADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO TOMAREMOS RUTA HACIA LA C MANUEL DOBLADO , lon:-92.07778449, lat:18.25408922}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406715 | Proyecto de inversión | 104500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:104500.0, modificado:104500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 281949 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 281949 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE IGNACIO ALLENDE DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO , lon:-92.09128628, lat:18.25579339}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406721 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:38500.0, modificado:38500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LA REBEZA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 282017 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 282017 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 400 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA C. DEGOLLADO, lon:-92.10203701, lat:18.25598136}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302412313 | Proyecto de inversión | 598782.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598782.43, modificado:598782.43}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 184587 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 184587 | S | 350 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:442, direccion:EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CINCO DE FEBRERO SE ENCUENTRA A 56.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZ, lon:-90.63529746, lat:18.85616123}} | 2024-07-17 | 2024-09-13 | 598782.43 | 598782.43 | 380234.09 | 380234.09 | 380234.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-041/2024, contratista:MANUEL ARTURO KU COB, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:598782.43, importe_modificado:598782.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:416.0}} | {2412313/proyecto_INICIO, 2412313/proyecto_PROCESO, 2412313/proyecto_INICIO, 2412313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302415202 | Proyecto de inversión | 1487499.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487499.82, modificado:1487499.82}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE PUBLICO LINEAL ETAPA CUATRO EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 204899 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 204899 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.0, meta_modificada:754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 5 A COLONIA DOLORES LANZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE 20 HASTA HASTA LLEGAR A LA S, lon:-89.83985108, lat:19.75385247}} | 2024-07-26 | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302415213 | Proyecto de inversión | 426000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:426000.0, modificado:426000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE SIN NUMERO ENTRE CALLE 20 Y CALLE SIN NUMERO BARRIO KILAKAN DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 204966 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 204966 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y , SE TOMA COMO REFEENCIA LA AVENIDA AH CANUL A LA ALTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICO DE CALKINI A UN COSTADO DE LA MISMA AVINIDAD AH CANUL MARGEN DERECH, lon:-90.05422232, lat:20.35152252}} | 2024-10-21 | 2024-12-17 | 426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2415213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406747 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22000.0, modificado:22000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, MUNICIPIO DE PALIZADA - 283880 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 283880 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, direccion:RANCHO SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CEBECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADAD UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO TOMAREMOS RUTA SOBRE HACIA LA C MANUEL DOBLADO Y AVANZAREMOS , lon:-92.07924104, lat:18.33775492}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406754 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16500.0, modificado:16500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE PALIZADA - 284096 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 284096 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:RANCHO SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 190M PARA LUEGO GIRAR A LA IZ, lon:-92.10686689, lat:18.29680857}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302411587 | Proyecto de inversión | 847211.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847211.82, modificado:847211.82}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 180501 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 180501 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2820.0, meta_modificada:2820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:268, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 43 + 500 EJIDO LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 11 ENTRE 18 Y 20 Y CALLE 7 ENTRE 10 Y 18, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUN, lon:-90.89597586, lat:18.29728764}} | 2024-07-23 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2411587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302416446 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE 200M3 EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL - 211959 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 211959 | S | 200 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DEL MANANTIAL CON CÓDIGO POSTAL 24645 SE ENCUENTRA UBICADA A 34.5 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL, lon:-89.37831395, lat:18.26119371}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 1648444 | 1648444 | 1246342.47 | 1246342.47 | 1246342.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-IR-002-2024-C, contratista:JAHSIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1648444.0, importe_modificado:1648444.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}} | {2416446/proyecto_PROCESO, 2416446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302416463 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1649100.2}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE 200M3 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO - 212074 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 212074 | S | 198 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA XPUJIL-JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE TERCERA CALLE, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO SE RECORRE APROXIMADAMEN, lon:-89.43289306, lat:18.44955475}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 1648444 | 1648444 | 1370045.42 | 1370045.42 | 1370045.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-IR-005-2024-C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1649100.2, importe_modificado:1649100.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.0}} | {2416463/proyecto_PROCESO, 2416463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302419429 | Proyecto de inversión | 694830.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:694830.33, modificado:694830.33}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE ZINC EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD HOOL - 230499 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 230499 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.05, meta_modificada:578.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE ZAPATA EJIDO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y , CALLE 1 DE MAYO SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE TOMA LA CARRETERA HALTUNCHEN PASANDO POR , lon:-90.44336837, lat:19.5151083}} | 2024-07-26 | 2024-09-06 | 694830.33 | 694830.33 | 387413.63 | 387413.63 | 387413.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-003-048/2024, contratista:CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:694830.33, importe_modificado:694830.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.48}} | {2419429/proyecto_INICIO, 2419429/proyecto_PROCESO, 2419429/proyecto_INICIO, 2419429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406368 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5500.0, modificado:5500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALLENDE, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 271876 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 271876 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1765, direccion:EJIDO MIGUEL ALLENDE, 24443 MIGUEL ALLENDE, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C 25 AVANZAREMOS 11M PARA LUEGO GIRAR A AL DERECHA Y , lon:-90.31054169, lat:19.01047331}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407537 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5500.0, modificado:5500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 309019 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 309019 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 16 COLONIA LAURELES, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 41 Y CALLE 1, CALLE 14 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C 25 NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 34 Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ, lon:-90.7277077, lat:19.34696198}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407538 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22000.0, modificado:22000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 309271 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 309271 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:256, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 24421 SAN MIGUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 34 Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ CON DIRECCIÓN A C 3, lon:-90.4618131, lat:19.30236256}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302419099 | Proyecto de inversión | 690095.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690095.09, modificado:690095.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 228198 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 228198 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.82, meta_modificada:71.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:188, direccion:CALLE PRINCPAL EJIDO ESTRELLA DEL SUR, 24334 ESTRELLA DEL SUR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y HECTOR PEREZ A UN LADO DEL PRESCOL, lon:-90.67026603, lat:17.82314405}} | 2024-07-20 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2419099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406371 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22000.0, modificado:22000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD MOQUEL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 271955 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 271955 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE ORTÍZ ÁVILA EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE CHAMPOTÓN Y , CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C 2, lon:-90.67311102, lat:19.35240136}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406376 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:38500.0, modificado:38500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD PUSTUNICH, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 272089 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 272089 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:AVENIDA PASEO DE LOS LEONES RANCHERIA PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 3 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAM, lon:-90.4797041, lat:19.1445603}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406379 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 272192 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 272192 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C 25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 25M Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A, lon:-90.73365714, lat:18.90456848}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406386 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44000.0, modificado:44000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 272417 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 272417 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:PUEBLO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTÓN ESCÁRCEGA Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C 25 AVANZAREMOS 11M PARA LUEGO , lon:-90.72724681, lat:19.13965404}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302411260 | Proyecto de inversión | 1241572.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241572.95, modificado:1241572.95}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA CONCORDIA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 179005 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 179005 | S | 48 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3434.7, meta_modificada:3434.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 25 ENTRE 54 Y 56 COLONIA CONCORDIA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 48 ENTRE 23 Y 25 Y CALLE 23 ENTRE 52 Y 54, CALLE 54 ENTRE 21 Y 25 PARA LLEGAR A ESTA OBRA NOS UBICAMOS EN EL CENTRO COMUNITARIO A UNAS 6 , lon:-90.72619544, lat:18.61749219}} | 2024-07-16 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2411260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406399 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33000.0, modificado:33000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 272719 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 272719 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y CALLE QUETZAL, CALLE LAS PALMAS DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C 25 AVAN, lon:-90.51510615, lat:19.49767221}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406402 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16500.0, modificado:16500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SIHOCHAC, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 272895 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 272895 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:PUEBLO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C 25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 11M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ Y CONTINUAR, lon:-90.57760567, lat:19.50271191}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406408 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33000.0, modificado:33000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD ULUMAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 272976 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 272976 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:PUEBLO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGA CHAMPOTON SE VA AVANZANDO 7.6 KM DOBLANDO A MANO IZQUIERDA SE, lon:-90.62287735, lat:19.27487806}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406411 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:38500.0, modificado:38500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 273029 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 273029 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 24421 VILLA DE GUADALUPE, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C 25 AVANZAREMOS 11METROS PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA Y , lon:-90.46147056, lat:19.26914612}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406420 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:82500.0, modificado:82500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD YOHALTÚN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 273174 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 273174 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:RANCHERIA YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 44 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 34. LUEGO EN 13 METROS GIRA A LA, lon:-90.31685063, lat:19.01574517}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302417264 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920000.0, modificado:920000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE TREINTA Y UNO ENTRE TREINTA Y OCHO Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 217243 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 217243 | S | 310 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 31 BARRIO FÁTIMA, 24933 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 38 Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL ANTIGUA CAMPECHE-MERIDA, CALLE 33 PARA LLEGARA A LA OBRA SE TOMA COMO REFERENCIA EL PALACIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BECAL A LA , lon:-90.034389, lat:20.443653}} | 2024-08-19 | 2024-09-24 | 920000 | 919226 | 919226 | 760342.89 | 760342.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-AD-24/2024, contratista:COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MAVIELEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:919226.0, importe_modificado:919226.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2417264/proyecto_PROCESO, 2417264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406462 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33000.0, modificado:33000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD BÉCAL, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 274943 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 274943 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 25 BARRIO CARLOS RIVAS, 24934 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 23 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 27 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 20 Y AVANZAREMOS 10, lon:-90.0268686, lat:20.44725642}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406469 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22000.0, modificado:22000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD CALKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 275103 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 275103 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 33 BARRIO SAN MARTÍN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18-A, CALLE 35 DESDE EL HA YUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 20 AVANZAREMOS 100M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A LA C 20 Y , lon:-90.05235238, lat:20.355824}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302419210 | Proyecto de inversión | 1024314.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024314.87, modificado:1024314.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD CHEKUBUL - 229081 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 229081 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.9, meta_modificada:100.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHEKUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RAMONAL Y CALLE RINCONCITO, CALLE TULIPAN POR CD DEL CARMEN CHAMPOTÓN CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓN CD DEL CARMENMÉXICO 180 E Y SABANCUY ESC, lon:-91.01044867, lat:18.82523785}} | 2024-09-25 | 2024-11-25 | 1007079.94 | 1007079.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2419210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406478 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33000.0, modificado:33000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 275265 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 275265 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:BOULEVARD 18 PUEBLO CONCEPCIÓN, 24914 CONCEPCIÓN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y CALLE 16, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20 PARA LUEG, lon:-90.18274676, lat:20.31667224}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406487 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49500.0, modificado:49500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD NUNKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 275353 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 275353 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 27 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 20B Y AVANZAREMOS 210M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECH, lon:-90.14292608, lat:20.39201348}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302409858 | Proyecto de inversión | 241151.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241151.39, modificado:241151.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECÚN I - 118379 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 118379 | S | 270 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE 9 EJIDO MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 8 ESTA SITUADA A 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A CARRILLO PUERTO PASANDO , lon:-90.50641318, lat:19.15293823}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 241151.39 | 241151.39 | 115538.9 | 115538.9 | 115538.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-I/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:241151.39, importe_modificado:241151.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:126.0}} | {2409858/proyecto_INICIO, 2409858/proyecto_PROCESO, 2409858/proyecto_INICIO, 2409858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302414592 | Proyecto de inversión | 5333473.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5333473.74, modificado:5333473.74}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 200331 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 200331 | S | 990 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1923.0, meta_modificada:1923.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ANTIGUA A HAMPOLOL COLONIA SOLIDARIDAD NACIONAL, 24025 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA SUR DE MEXICO Y CALLE CIUDAD DE MEXICO, AVENIDA PEDRO SAINZ DE BARANDA CALLE CARRETERA ANTIGUA A , lon:-90.49923216, lat:19.86836398}} | 2024-09-20 | 2024-12-03 | 1599164.31 | 1599164.31 | 1599164.31 | 1599164.31 | 1599164.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2024-011_, contratista:Victoria C y CS. de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:5330547.71, importe_modificado:5330547.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:576.9}} | {2414592/proyecto_INICIO, 2414592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406505 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55000.0, modificado:55000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD PUCNACHÉN, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 275576 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 275576 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE DESPARASITOSIS PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 20 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 27 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 20B Y , lon:-90.2197263, lat:20.3643603}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406515 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44000.0, modificado:44000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 275863 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 275863 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE 20 RANCHERIA SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, 24913 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 27 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 20 , lon:-90.14007332, lat:20.30885714}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406518 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:38500.0, modificado:38500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ EX HACIENDA, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 276345 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 276345 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CALLE 20 EXHACIENDA SANTA CRUZ, 24916 SANTA CRUZ EX-HACIENDA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI UBICADO SOBRE LA C 27 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 20B Y AVANZAREMOS 21, lon:-90.23976496, lat:20.39617696}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406520 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:77000.0, modificado:77000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 276463 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 276463 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE 12 PUEBLO SANTA CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SONRE LA C 27 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 20 Y AVANZAREMOS 100M P, lon:-90.10417757, lat:20.33368813}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406522 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD TANKUCHÉ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 276561 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 276561 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CALLE 3 PUEBLO TANKUCHE, 24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 5 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 27 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 20B Y AVANZAREMOS 210M P, lon:-90.24300553, lat:20.50592997}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406524 | Proyecto de inversión | 60500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:60500.0, modificado:60500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD TEPAKÁN, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 276608 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 276608 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, CALLE 6 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 27 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 20 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA D, lon:-90.04163069, lat:20.39578653}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406858 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:77000.0, modificado:77000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 286627 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 286627 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CARRETERA 261 Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C 21 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 22 Y AVANZAREMOS UNA DIATRANCIOA, lon:-89.86954595, lat:19.655297}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406860 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49500.0, modificado:49500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 286769 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 286769 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:CALLE CARRT CAMPECHE DZIBALCHÉN RANCHERIA CHENCOH, 24610 CHENCOH, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUEGO EN 6.3 K, lon:-89.80513657, lat:19.42364972}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406862 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 286849 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 286849 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUEGO EN 6.3 KILOMETROS SIGUE POR LIB. HO, lon:-89.58205677, lat:19.36331766}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406868 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DZIBALCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 286975 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 286975 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE 36 PUEBLO DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y , CALLE 36-A SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUEGO EN 180 METRO, lon:-89.73477176, lat:19.45588358}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302409166 | Proyecto de inversión | 108475.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108475.39, modificado:108475.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CANASAYAB - 83606 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 83606 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:EJIDO CANASAYAB, 24402 CANASAYAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 17.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA RECORRIENDO LA CARRETERA A ESCARCEGA TOMANDO EL DESVIO HACIA CARRILLO PUERTO PASANDO LA LOCALIDAD DE U, lon:-90.56721108, lat:19.29732336}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 108475.39 | 108475.39 | 52034.07 | 52034.07 | 52034.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-C/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:108475.39, importe_modificado:108475.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {2409166/proyecto_PROCESO, 2409166/proyecto_INICIO, 2409166/proyecto_PROCESO, 2409166/proyecto_INICIO, 2409166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302409167 | Proyecto de inversión | 241151.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241151.39, modificado:241151.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CAÑAVERAL - 83658 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 83658 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:EJIDO CAÑAVERAL, 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE SITUA A 31.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN EL ENTRONQUE A CARRILLO PUERTO PASANDO POR LA LOCALIDA, lon:-90.46567935, lat:19.2156246}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 241151.39 | 241151.39 | 115538.9 | 115538.9 | 115538.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-D/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:241151.39, importe_modificado:241151.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:126.0}} | {2409167/proyecto_INICIO, 2409167/proyecto_PROCESO, 2409167/proyecto_INICIO, 2409167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302409169 | Proyecto de inversión | 108475.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108475.39, modificado:108475.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHILAM BALAM - 83681 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 83681 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:EJIDO CHILAM BALAM, 24443 CHILAM BALAM, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 63.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR YOH, lon:-90.24789434, lat:19.00286506}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 108475.39 | 108475.39 | 52034.07 | 52034.07 | 52034.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-E/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:108475.39, importe_modificado:108475.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {2409169/proyecto_INICIO, 2409169/proyecto_PROCESO, 2409169/proyecto_INICIO, 2409169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302411943 | Proyecto de inversión | 999906.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999906.87, modificado:999906.87}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL RÍO - 182364 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 182364 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:243, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DEL RÍO, 24402 SAN ANTONIO DEL RÍO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23.4 KM DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHAMPOTON CAMPECHE PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN LA , lon:-90.55439927, lat:19.32419283}} | 2024-07-15 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.25}} | {2411943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302413722 | Proyecto de inversión | 1281981.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281981.17, modificado:1279761.74}} | REHABILITACIÓN DE 450 ML DE PAVIMENTACIÓN EN PERIFERICO LA PAZ EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 192405 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 192405 | S | 123 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICO LA PAZ CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE AVENIDA PERIFERICO LA PAZ Y AVENIDA PABLO GARCIA, CALLE ALTAMIRANO SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA SE PROSIGUE EN EL MALECON RUM, lon:-92.09014937, lat:18.26098925}} | 2024-08-06 | 2024-09-06 | 1279761.74 | 1279761.74 | 1279761.74 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-015/2024, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1279761.74, importe_modificado:1279761.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2413722/proyecto_PROCESO, 2413722/proyecto_INICIO, 2413722/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302414665 | Proyecto de inversión | 434196.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:434196.6, modificado:434196.6}} | MANTENIMIENTO DE POZO DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE CHINÁ - 200843 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Campeche | 200843 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE ONCE EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE TRECE CALLE ONCE ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIOCHO COLONIA PALMA SOLA EN EL P.R. CHINA CAMPECHE EN LAS ZAP 71317 72, lon:-90.49822896, lat:19.77044187}} | 2024-09-20 | 2024-10-19 | 130130.94 | 130130.94 | 130130.94 | 130130.94 | 130130.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA-DOP-2024-011_1, contratista:Victoria C y CS. de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Campeche, monto:433769.81, importe_modificado:433769.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.9}} | {2414665/proyecto_PROCESO, 2414665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302418939 | Proyecto de inversión | 917603.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:917603.63, modificado:915701.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 227132 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 227132 | S | 48 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:994, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - CHAMPOTÓN KILÓMETRO 22 + 500 EJIDO SAN JOSÉ, 24364 SAN JOSÉ, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETRA 261 A 23 KM AP, lon:-90.82614749, lat:18.78832362}} | 2024-08-08 | 2024-09-23 | 915701.84 | 915701.84 | 915701.84 | 830896.77 | 830896.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-041-2024, contratista:CIS RIVEROS S.A.S DE C,V, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:915701.84, importe_modificado:915701.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6900.0}} | {2418939/proyecto_INICIO, 2418939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302419310 | Proyecto de inversión | 753091.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753091.08, modificado:753091.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CHEKUBUL - 229870 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 229870 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.1, meta_modificada:86.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHEKUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RAMONAL Y CALLE RINCONCITO, CALLE TULIPAN POR CD DEL CARMEN CHAMPOTÓN CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓN CD DEL CARMENMÉXICO 180 E Y SABANCUY ESCARC, lon:-91.01040329, lat:18.82520123}} | 2024-09-12 | 2024-11-15 | 736748.72 | 736748.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2419310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406876 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44000.0, modificado:44000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 287238 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 287238 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 DESPUES EN 180 METROS GIRA LEVEMENTE A LA IZQUIERDA HAC, lon:-89.335139, lat:19.24459399}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302406888 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5500.0, modificado:5500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD XMEJÍA, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 287604 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 287604 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:EJIDO XMEJÍA, 24615 XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUEGO EN 6.3 KILOMETROS SIGUE POR LIB. HOPELCHÉN HAC, lon:-89.37681121, lat:19.23083761}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302409173 | Proyecto de inversión | 161545.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161545.79, modificado:161545.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CORONEL ORTIZ ÁVILA - 83729 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 83729 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:637, direccion:EJIDO CORONEL ORTIZ ÁVILA, 24424 CORONEL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 40.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A ESCARCEGA ENRANDO EN EL DESVIO A CARRILLO PUERTO PASANDO PO, lon:-90.36673113, lat:19.21795437}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 161545.79 | 161545.79 | 77469.25 | 77469.25 | 77469.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-F/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:161545.79, importe_modificado:161545.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2409173/proyecto_INICIO, 2409173/proyecto_PROCESO, 2409173/proyecto_INICIO, 2409173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302409186 | Proyecto de inversión | 81940.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81940.19, modificado:81940.19}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 84321 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 84321 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1763, direccion:EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 24443 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 63.7 KM DE CHAMPOTON TOMANDO LA CARRETERA A FELIPE CARRILLO PUERTO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD.LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBU, lon:-90.24513228, lat:19.00320404}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 81940.19 | 81940.19 | 39233.35 | 39233.35 | 39233.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-G/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:81940.19, importe_modificado:81940.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2409186/proyecto_INICIO, 2409186/proyecto_PROCESO, 2409186/proyecto_INICIO, 2409186/proyecto_PROCESO, 2409186/proyecto_INICIO, 2409186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302409191 | Proyecto de inversión | 42137.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42137.39, modificado:42137.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSE LÓPEZ PORTILLO - 84448 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 84448 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:220, direccion:EJIDO LÓPEZ PORTILLO 2 NILUN, 24424 LÓPEZ PORTILLO NÚMERO 2, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 51.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA TOMANDO LA DESVIACION A CARRILLO PUERTO, lon:-90.25424513, lat:19.23686269}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 42137.39 | 42137.39 | 20281.65 | 20281.65 | 20281.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-H/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:42137.39, importe_modificado:42137.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2409191/proyecto_INICIO, 2409191/proyecto_PROCESO, 2409191/proyecto_INICIO, 2409191/proyecto_PROCESO, 2409191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302409589 | Proyecto de inversión | 1733162.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1733162.18, modificado:1733162.18}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULUMAL - 107401 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 107401 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:EJIDO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE LOCALIZA A 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD DE ULUMAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO, lon:-90.62141066, lat:19.27023425}} | 2024-06-01 | 2024-07-29 | 1733162.18 | 1733162.18 | 1321301.33 | 1321301.33 | 1321301.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-033/2024, contratista:REDES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES GAIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1733162.18, importe_modificado:1733162.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} | {2409589/proyecto_INICIO, 2409589/proyecto_PROCESO, 2409589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302411977 | Proyecto de inversión | 1850342.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850342.4, modificado:1850342.4}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ESCÁRCEGA, COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI. - 182476 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 182476 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5079.5, meta_modificada:5079.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 67 ENTRE 46-A Y 50 COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 50 ENTRE 63-B Y 67 Y CALLE 50-A ENTRE 63-B Y 67, PARA LLEGAR A ESTA OBRA NOS UBICAMOS A LA ALTURA DEL HOSPITAL GENERAL DE, lon:-90.7504601, lat:18.617981}} | 2024-08-08 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2411977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302416360 | Proyecto de inversión | 947700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:947700.0, modificado:946237.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO - 211360 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 211360 | S | 57 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:94, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO GUILLERMO PRIETO, 24645 GUILLERMO PRIETO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO SE RECORRE UNA DISTANCIA DE 64 KM. SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL EN LA C, lon:-89.34329026, lat:18.1798708}} | 2024-08-09 | 2024-09-07 | 946237.95 | 946237.95 | 749277.45 | 749277.45 | 749277.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER, S.A., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:946237.95, importe_modificado:946237.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2416360/proyecto_PROCESO, 2416360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302409195 | Proyecto de inversión | 241151.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241151.39, modificado:241151.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECÚN II - 84617 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 84617 | S | 270 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:EJIDO MAYA TECÚN II, 24411 MAYA TECÚN II, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADA A 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A CARRILLO PUERTO PASANDO POR ULUMAL P, lon:-90.50617783, lat:19.16505882}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 241151.39 | 241151.39 | 115538.9 | 115538.9 | 115538.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-J/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:241151.39, importe_modificado:241151.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:126.0}} | {2409195/proyecto_PROCESO, 2409195/proyecto_INICIO, 2409195/proyecto_PROCESO, 2409195/proyecto_INICIO, 2409195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302409199 | Proyecto de inversión | 148278.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148278.19, modificado:148278.19}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO YACASAY - 84774 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 84774 | S | 165 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO YACASAY, 24411 SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 41.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN LA CARRETERA A CARRILLO PUE, lon:-90.3966629, lat:19.14644098}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 148278.19 | 148278.19 | 71152.2 | 71152.2 | 71152.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-K/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:148278.19, importe_modificado:148278.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:77.0}} | {2409199/proyecto_INICIO, 2409199/proyecto_PROCESO, 2409199/proyecto_INICIO, 2409199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302415611 | Proyecto de inversión | 21100307.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.110030788E7, modificado:2.110030788E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO - 207500 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carmen | 207500 | S | 230 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30008.0, meta_modificada:30008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PASEO DE LA MUJER Y CALLE ULTIMO PASEO, CALLE 1 LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE REALIZARA EN LAS CALLES LOS CEDROS POR LA COMISARIA CALLE AGUACATAL ENTRE LA ESCUELA PR, lon:-91.04972222, lat:18.63226781}} | 2024-08-30 | 2024-11-15 | 20803399.74 | 20803399.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-007-24, contratista:TRITURADOS Y CARRETERAS SMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2.080339974E7, importe_modificado:2.080339974E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302415612 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE DE 25 M3 EN LA LOCALIDAD DE XBONIL - 207505 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 207505 | S | 276 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , EL EJIDO DE XBONIL SE ENCUENTRA SITUADO A 86.9 KM EN DIRECCIÓN AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL ATRAVEZANDO LOS EJIDOS DE BE, lon:-90.16426028, lat:18.63531915}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 1799288.3 | 1799288.3 | 1701774.09 | 1701774.09 | 1701774.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-IR-003-2024-C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1799288.3, importe_modificado:1799288.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:22.5}} | {2415612/proyecto_PROCESO, 2415612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407455 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JUNCAL, MUNICIPIO DE PALIZADA - 304595 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 304595 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:EJIDO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO EN LA C.PECHAL AVANZAREMOS 32M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCIÓN A L, lon:-91.86737395, lat:18.0403962}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407456 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, MUNICIPIO DE PALIZADA - 304649 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 304649 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, direccion:RANCHO SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 34 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL DOBLADO LUEGO EN 6, lon:-92.07156811, lat:18.33575984}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302426665 | Proyecto de inversión | 322224.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322224.58, modificado:322224.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA PRIVADA DE LA 31 EN EL BARRIO SAN FELIPE, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 275327 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 275327 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.6, meta_modificada:235.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA 31 BARRIO SAN FELIPE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y , CALLE 20 LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL AREA DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE DE SAN FELIPE UBICADO EN LA CALLE 31 , lon:-90.05446, lat:20.32701}} | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302440533 | Proyecto de inversión | 3683955.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3683955.35, modificado:3683955.35}} | RECONSTRUCCION DE PARQUE Y CAMPO DE FUTBOL 5 EN LA COLONIA SAN ROQUE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCE, MUNICIPIO DZITBALCHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 13208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.7, meta_modificada:1010.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ROQUE DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A COMISARIA EJIDAL CP 24920, lon:-90.05508, lat:20.32246}} | 2024-08-30 | 2024-12-27 | 1105186.61 | 3683955.35 | 1105186.61 | 1105186.61 | 1105186.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.28}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302444863 | Proyecto de inversión | 316204.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316204.69, modificado:316204.69}} | CONSTRUCCION DE GUARNICONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | MPC-DOP-FOPET-CONT-014/2024 | N | 0 | 0 | 1253 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:100.05, meta_modificada:100.05}, meta2: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS , lon:-92.0923265, lat:18.25702084}} | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 316204.69 | 316204.69 | 316204.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FOPET-CONT-014/2024, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:316204.69, importe_modificado:316204.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:100.05}, meta2: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:87.0}} | {2444863/proyecto_PROCESO, 2444863/proyecto_INICIO, 2444863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302441280 | Adquisición | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 126096-1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:2a. Priv. de La 24, Lázaro Cárdenas, 24500 Lerma, Camp., lon:-90.6077843, lat:19.79861062}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302441484 | Adquisición | 272255 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272255.0, modificado:272255.0}} | Equipamiento con Unidades de Aire Acondicionado de Eficiencia Energética para la Escuela Preparatoria "Prof. Manuel J. García Pinto", ubicado en Sabancuy, Carmen, Campeche. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Carmen | 85111 252 111 E4 OE1 4.1.5 4.1.5.3 007 C | S | 107 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN DE LA CALLE HIDALGO S/N, SABANCUY, CARMEN, CP.24370, lon:-91.18862, lat:18.96958}} | 2024-07-03 | 2024-12-15 | 181503.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302432675 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1998849.78}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL - 304040 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 304040 | S | 2791 | 2938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.4, meta_modificada:1292.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HALALTUN EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE AVENIDA CHICANNA Y , XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. EL TRAMO DE LA OBRA ESTA UBICADA EN LA AVENIDA CHICANNA ENTRE LA CALLE HALALTUN. LOS OTROS , lon:-89.39407373, lat:18.50560798}} | 2024-09-11 | 2024-10-25 | 800000 | 1998849.78 | 599654.93 | 599654.93 | 599654.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-IR-005-2024-C, contratista:ALONSO ELIAS PIRRON GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1998849.78, importe_modificado:1998849.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2432675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302441638 | Proyecto de inversión | 1052194.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153984.6, modificado:152904.03}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898209.72, modificado:897739.76}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | AUT-FOPET240002-0002/2024 | S | 568 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:264, direccion:veintiuno de mayo, lon:-89.2025, lat:18.20444}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:josefa ortiz de dominguez, lon:-89.17136, lat:18.06965}, geo3: {cve_municipio:10, localidad:164, direccion:nuevo paraiso , lon:-89.241389, lat:18.113611}} | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1050643.79 | 1050643.79 | 315493.14 | 315493.14 | 315493.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FOPET-SG-ADJ-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1051643.79, importe_modificado:1051643.79}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2441638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:obra ejecutada en mezcla de recursos fopet 2024 y fopet 2023 remanente, trimestre:3.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302431130 | Proyecto de inversión | 2807853.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2807853.82, modificado:2807853.82}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA, 19 DE JULIO, EN LA COLONIA 10 DE MAYO EN LA CIUDAD DE ESCÁRCEGA MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 296643 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 296643 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 33 COLONIA 10 DE MAYO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 33 ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56 Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DEL OALACIO MUNICIPAL POR AVENIDA HECTOR PEREZ MARTINEZ Y DOBLAMOS HACIA LA DERECH, lon:-90.731396, lat:18.619924}} | 2024-09-13 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2431130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442366 | Adquisición | 1672525 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672525.0, modificado:1672525.0}} | Vehículos y Equipos Terrestres (Adquisición Vehiculo UIPEM) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Laureles, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2024-07-25 | 2024-12-31 | 0 | 1672525 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442541 | Proyecto de inversión | 3499481.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499481.97, modificado:3499481.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN PRIM. PEDRO PABLO ARCILA (04DPR0450X), EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ, CALKINÍ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 135 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3499.48, meta_modificada:3499.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 16, 0, CONCEPCION, C.P. 24903, lon:-90.0507, lat:20.3712}} | 2024-06-24 | 2024-10-21 | 3499481.97 | 3499481.97 | 1676628.31 | 1676628.31 | 1676628.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-058-2024, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3499481.97, importe_modificado:3499481.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442542 | Proyecto de inversión | 3595075.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3595075.6, modificado:3595075.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (DOMO); EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚM. 17 (04DES0017M) DE LA LOCALIDAD DE CD. DEL CARMEN MUNICIPIO DE CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 275 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3595.08, meta_modificada:3595.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ, 0, JUSTO SIERRA, C.P. 24114, lon:-91.832671, lat:18.660994}} | 2024-07-01 | 2024-10-28 | 3595075.6 | 3595075.6 | 1333403.26 | 1333403.26 | 1333403.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-060-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GUBE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3595075.6, importe_modificado:3595075.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.51}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442543 | Proyecto de inversión | 1086798.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086798.85, modificado:1086798.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO M-4, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA (04DPR0451W); EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA III, CANDELARIA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.8, meta_modificada:1086.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1399, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA III, 0, NINGUNO, C.P. 24343, lon:-90.6904, lat:18.373}} | 2024-08-05 | 2024-11-02 | 1086798.85 | 1086798.85 | 326039.65 | 326039.65 | 326039.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-073-2024, contratista:GMENA, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1086798.85, importe_modificado:1086798.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442547 | Proyecto de inversión | 5819915.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5819915.54, modificado:5819915.54}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO A (1 AULA DIDACTICA, 1 AULA TALLER, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN LA TELESECUNDARIA NUM 161 (04DTV0161E), EN LA LOCALIDAD DE SAN DIMAS, CANDELARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5819.92, meta_modificada:5819.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:517, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN DIMAS, C.P. 24346, lon:-90.368588, lat:17.818605}} | 2024-09-02 | 2024-12-30 | 5819915.54 | 5819915.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-083-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5819915.54, importe_modificado:5819915.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442548 | Proyecto de inversión | 1021648.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021648.19, modificado:1021648.19}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (TERMINACION) EN CENTRO ESCOLAR MIGUEL HIDALGO (04DPR0352W) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANSICO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 279 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1021.65, meta_modificada:1021.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA OLIMPICA, 0, DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010, lon:-90.516964, lat:19.858562}} | 2024-09-17 | 2024-10-16 | 1021648.19 | 1021648.19 | 306494.46 | 306494.46 | 306494.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-091-2024, contratista:OZ MARENZA, SAS DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1021648.19, importe_modificado:1021648.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442549 | Proyecto de inversión | 1078264.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078264.96, modificado:1078264.96}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL J.N. JARDIN DEL ARTE (04DJN0112G) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.26, meta_modificada:1078.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA, 0, QUINTA BELEM I Y II, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2024-09-17 | 2024-11-15 | 1078264.96 | 1078264.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-094-2024, contratista:EDGAR IVAN CURMINA ESCALANTE, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1078264.96, importe_modificado:1078264.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442552 | Proyecto de inversión | 1638323.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638323.34, modificado:1638323.34}} | CONSTRUCCION DE DIRECCION-BODEGA, ONRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (04DPR0698O) EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 76 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1638.32, meta_modificada:1638.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE JOSE R. MAGANA, 0, NINGUNO, C.P. 24325, lon:-92.289, lat:18.6229}} | 2024-09-30 | 2024-12-18 | 1638323.34 | 1638323.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-100-2024, contratista:SERGIO ISMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1638323.34, importe_modificado:1638323.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442553 | Proyecto de inversión | 3954591.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3954591.31, modificado:3954591.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (HUMEDAL CON SISTEMA ECOLÓGICO NATURAL Y SUSTENTABLE) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE (CCT: 04DIT0001X), EN LA LOCALIDAD DE LERMA, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3954.59, meta_modificada:3954.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2024-06-24 | 2024-10-21 | 3954591.31 | 3954591.31 | 1186377.31 | 1186377.31 | 1186377.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-056-2024, contratista:NEWFOUN MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3954591.31, importe_modificado:3954591.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1186.38}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302431145 | Proyecto de inversión | 533292.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533292.23, modificado:533292.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA DE ZINC, RUTA NO.4. COLONIAS VARIAS DE ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 296739 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 296739 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1545.6, meta_modificada:1545.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 ENTRE CALLE 41 Y VIAS DEL TREN MAYA Y CALLE ANDADOR EDZNÁ ENTRE CALLE 19 Y 21, CALLE 23 ENTRE CALLE48 Y 50 ESTAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA , lon:-90.739295, lat:18.592544}} | 2024-09-13 | 2024-11-10 | 533292.23 | 533292.23 | 533292.23 | 159987.67 | 159987.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-027-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:868973.15, importe_modificado:868973.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2431145/proyecto_PROCESO, 2431145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | CAM240302431156 | Proyecto de inversión | 1932152.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1932152.06, modificado:1932152.06}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA. COLONIA REVOLUCIÓN. CALLE 32 ENTRE AV. SOLIDARIDAD Y CALLE 57 Y CALLE 34 ENTRE 43 Y AV. CONCORDIA EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA. - 296838 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 296838 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2232.0, meta_modificada:2232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA REVOLUCIÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 32 ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE 55 A Y CALLE 34 A ENTRE CALLE 43 A Y AV CONCORDIA, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL QUE SE, lon:-90.742496, lat:18.615879}} | 2024-09-13 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2431156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442576 | Proyecto de inversión | 107282.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107282.58, modificado:107282.58}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 153 (CCT: 04DTV0153W), DE LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.28, meta_modificada:107.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:CALLE NINGUNO, 0, PUSTUNICH, C.P. 24411, lon:-90.478611, lat:19.144444}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 107282.58 | 107282.58 | 100981.32 | 100981.32 | 100981.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-051-2024, contratista:RAMIRO ALEJANDRO ORTIZ CARDENAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:107282.58, importe_modificado:107282.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.92}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442577 | Proyecto de inversión | 570264.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570264.34, modificado:570264.34}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS; EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 86 (CCT: 04DTV0086O), DE LA LOCALIDAD PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO (GUADALUPE VICTORIA), MUNICIPIO DE CANDELARIA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.26, meta_modificada:570.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:696, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24338, lon:-91.1668, lat:18.2663}} | 2024-07-08 | 2024-09-05 | 570264.34 | 570264.34 | 285608.16 | 285608.16 | 285608.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-062-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:570264.34, importe_modificado:570264.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.38}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442578 | Proyecto de inversión | 1994898.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994898.75, modificado:1994898.75}} | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NUM 02 (04DCM0001T) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 499 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1994.9, meta_modificada:1994.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SIXTO PEREZ CUEVAS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2024-09-17 | 2024-11-30 | 1994898.75 | 1994898.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-EMS-097-2024, contratista:CONSTRUCCIONES ORTEGON RUIZ, S.A. DE .C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1994898.75, importe_modificado:1994898.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442657 | Proyecto de inversión | 10121961 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0121961E7, modificado:1.0121961E7}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y AULAS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Campeche | AUT-FAM-ES-2414001/2024 | S | 543 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.0, meta_modificada:925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. AGUSTIN MELGAR S/N COLONIA BUENAVISTA, lon:-90.55586211, lat:19.82650499}} | 2024-07-22 | 2024-11-18 | 9049209.18 | 4245430.63 | 4245430.63 | 4245430.63 | 4245430.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-LPE-CJLC-001-2024, contratista:CHRISTIAN DEL JESÚS LÓPEZ CAN, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:9315007.18, importe_modificado:9315007.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2442657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302428140 | Proyecto de inversión | 622322.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:622322.36, modificado:622322.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO, LOCALIDAD YAXHALTUN, MUNICIPIO DZITBALCHE - 283513 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 283513 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.18, meta_modificada:30.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA FATIMA,DZITBALCHE - YAXHALTUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO YAXHALTUN, 24925 YAXHALTÚN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , LA UBICACION DE LAS VIVIENDAS BENEFICIARIAS DE LOS CUARTOS PARA BAÑO S, lon:-89.88448364, lat:20.12665444}} | 2024-10-07 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2428140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302426418 | Proyecto de inversión | 637684.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637684.41, modificado:637684.41}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 274159 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Champotón | 274159 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE ALFREDO V BONFIL EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALDAMA, CALLE PARCELA ESCOLAR REFORMA AGRARIA SE SITUA A 43.6 KM DE LA CA, lon:-90.80844304, lat:19.06330734}} | 2024-08-30 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.7}} | {2426418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302441664 | Adquisición | 1186836.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186836.48, modificado:1186836.48}} | Equipamiento para dos Unidades Básicas de Rehabilitación de nueva creación en los municipios Seybaplaya y Carmen del Estado de Campeche | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche | PDC20240401 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Av. Ejercito Mexicano sin número , lon:-90.51745614, lat:19.84073669}} | 2024-05-09 | 2024-12-31 | 1186836.48 | 537487.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442111 | Proyecto de inversión | 12122302.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.212230276E7, modificado:1.212230276E7}} | Rehabilitación de revestimiento de pavimentos con slurry en diversas calles de San Francisco de Campeche, en el municipio de Campeche (adquisición de materiales) | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | 2024/002002 | S | 14503 | 13165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98004.89, meta_modificada:98004.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 3-A ENTRE CALLE 10-A Y CALLE 12, COL. SAN JOSE EL ALTO, lon:-90.513225, lat:19.857935}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 108 Y CALLE 104, COL. BELLAVISTA, lon:-90.509862, lat:19.854976}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE CONCORDIA Y AV SOLIDARIDAD NACIONAL, CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE CONCORDIA Y AV SOLIDARIDAD NACIONAL, lon:-90.491279, lat:19.872778}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 20 ENTRE PROLONG ABASOLO Y CTO BALUARTES, BARRIO SAN JOSE, lon:-90.546846, lat:19.832935}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROLONG. ALLENDE ENTRE AV LOPEZ MATEOS Y AV COLOSIO, BARRIO SAN JOSE, lon:-90.542917, lat:19.835705}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 104 ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5, COL. SAN JOSE EL ALTO, lon:-90.512232, lat:19.857166}, geo7: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 105 ENTRE CALLE 5 Y CALLE BENITO JUAREZ, COL. BELLAVISTA, lon:-90.514113, lat:19.856853}, geo8: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 4 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 108, COL. BELLAVISTA, lon:-90.516242, lat:19.854526}, geo9: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. FRANCISCO MORAZAN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5, COL. BELLAVISTA, lon:-90.515891, lat:19.85576}, geo10: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT ENTRE CALLE DURANGO Y AV SOLIDARIDAD NACIONAL, U. HAB. FIDEL VELAZQUEZ, lon:-90.493231, lat:19.86557}, geo11: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONCORDIA Y AV SOLIDARIDAD NACIONAL, U. HAB. FIDEL VELAZQUEZ, lon:-90.490369, lat:19.87152}, geo12: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CONCORDIA ENTRE CALLE ANTIGUA A HAMPOLOL Y CALLE SAN LUIS POTOSI, U. HAB. FIDEL VELAZQUEZ, lon:-90.491503, lat:19.873189}, geo13: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SONORA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NAYARIT, U. HAB. FIDEL VELAZQUEZ, lon:-90.494262, lat:19.866887}, geo14: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SONORA ENTRE ANDADOR DURANGO Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, U. HAB. FIDEL VELAZQUEZ, lon:-90.492913, lat:19.864992}, geo15: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GRAL ROMULO DIAZ DE LA VEGA ENTRE AV BENITO JUAREZ Y AV. LAZARO CARDENAS, U. HAB. PRESIDENTES DE MEXICO , lon:-90.487745, lat:19.862752}, geo16: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 22 ENTRE AV CENTRAL Y AV COLOSIO, BARRIO SAN JOSE, lon:-90.535652, lat:19.837678}, geo17: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BRAVO ENTRE AV LOPEZ MATEOS Y CALLE 26, BARRIO SAN JOSE, lon:-90.541762, lat:19.836364}, geo18: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GRAL IGNACIO DE COMONFORT ENTRE AV BENITO JUAREZ Y AV. LAZARO CARDENAS, U. HAB. PRESIDENTES DE MEXICO, lon:-90.487467, lat:19.8630527}} | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 12122302.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2442111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Con este proyecto se realizarán trabajos de rehabilitación de calles., trimestre:3.0, usuario:aurorammish, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442279 | Proyecto de inversión | 995206.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995206.92, modificado:995206.92}} | REMODELACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL CAMPUS I (ESQUINA DE LAS CALLES 12 POR 63) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Instituto Campechano |  | S | 66 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.15, meta_modificada:534.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 12 num 63 col centro , lon:-90.542774, lat:19.8434885}} | 2024-07-19 | 2024-10-11 | 995206.92 | 995206.92 | 538595.47 | 538595.47 | 538595.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.49}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302433809 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3400000.0, modificado:3399400.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 309367 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 309367 | S | 46 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM ALOESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL NO186 , lon:-89.6746116, lat:18.52242289}} | 2024-09-15 | 2024-11-15 | 1500000 | 3399400.11 | 1019820.03 | 1019820.03 | 1019820.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SD-IR-001-2024-C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:3399400.11, importe_modificado:3399400.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2433809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442435 | Proyecto de inversión | 8282692.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4141346.1, modificado:4141346.1}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4141346.1, modificado:4141346.1}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES MANGAL, TILA Y RIBERA LA CORRIENTE, MUNICIPIO DE PALIZADA. 2DA ETAPA Y ÚLTIMA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 126343 - 1 | N | 0 | 0 | 595 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:Ribera de la Corriente, lon:-92.06795412, lat:18.24375378}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:El Mangal, lon:-92.03018862, lat:18.24212345}} | 2024-06-07 | 2024-10-04 | 4440320.28 | 8282692.2 | 4440320.28 | 4440320.28 | 4440320.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-13-2024-C, contratista:ADI DEL CARMEN ESPAÑA ESPAÑA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:8282692.2, importe_modificado:8282692.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.55}} | {2442435/proyecto_INICIO, 2442435/proyecto_PROCESO, 2442435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442439 | Proyecto de inversión | 898739.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898739.49, modificado:898739.49}} | OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 126494 - 1 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:711, direccion:Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas), lon:-89.8668205, lat:19.37521539}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 500059.35 | 898739.49 | 500059.35 | 500059.35 | 500059.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-14-2024-C, contratista:CONTRUCCIONES VICEVA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:898739.49, importe_modificado:898739.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} | {2442439/proyecto_INICIO, 2442439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442440 | Proyecto de inversión | 3959892.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3959892.57, modificado:3959892.57}} | SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED) EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALLENDE, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 126495 - 1 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:318, direccion:San Miguel Allende, lon:-89.995059, lat:19.462225}} | 2024-07-01 | 2024-10-28 | 1418298.9 | 3959892.57 | 1418298.9 | 1418298.9 | 1418298.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-16-2024-C, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3959892.57, importe_modificado:3959892.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} | {2442440/proyecto_INICIO, 2442440/proyecto_PROCESO, 2442440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442448 | Proyecto de inversión | 793593.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793593.78, modificado:793593.78}} | DRENAJE PUBLICO PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE CASTAMAY,MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 126496 - 1 | N | 0 | 0 | 1264 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:Castamay, lon:-90.43171155, lat:19.83608505}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 690279.03 | 793593.78 | 690279.03 | 690279.03 | 690279.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-15-2024-C, contratista:CONSTRUCTORA ARRENDADORA E INMOBILIARIA SAN LUIS REY, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:793593.78, importe_modificado:793593.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.87}} | {2442448/proyecto_INICIO, 2442448/proyecto_PROCESO, 2442448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442453 | Proyecto de inversión | 7395393.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7395393.8, modificado:7395393.8}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE RETROCESO DEL ACUEDUCTO LÓPEZ MATEOS-XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 126621 - 1 | N | 0 | 0 | 5728 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, lon:-89.40792309, lat:18.49712265}} | 2024-08-19 | 2024-10-29 | 2873342.78 | 7395393.8 | 2873342.78 | 2873342.78 | 2873342.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-19-2024-C, contratista:CONSTRUCTORA DE LOS ALTOS DE LA PENÍNSULA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:7395393.32, importe_modificado:7395393.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {2442453/proyecto_PROCESO, 2442453/proyecto_INICIO, 2442453/proyecto_PROCESO, 2442453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302435849 | Proyecto de inversión | 819451.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819451.9, modificado:819451.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 318994 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 318994 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.9, meta_modificada:100.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE PLURARCO ELIAS CALLES EJIDO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FELIPE CARRILLO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GREGORIO MENDEZ POR CD DEL CARMEN CHAMPOTÓN CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓN CD , lon:-90.97648167, lat:18.69604995}} | 2024-10-15 | 2024-11-30 | 805663.95 | 805663.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2435849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302443270 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIOS DEL ITESCHAM | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Champotón | AUT-CGE-FAM-REMANENTES-ES-2408001/2023 | N | 0 | 0 | 736 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL , lon:-90.44, lat:19.19}} | 2024-10-11 | 2025-03-31 | 2507065.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442550 | Proyecto de inversión | 1083658.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083658.36, modificado:1083658.36}} | CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6X6 REGIONAL) EN LA PRIM. JOSE LOPEZ PORTILLO (04DPR0119Q) DE LA LOCALIDAD SAN DIMAS, CANDELARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1083.66, meta_modificada:1083.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:517, direccion:CALLE SAN DIMAS, 0, NINGUNO, C.P. 24345, lon:-90.3661, lat:17.8224}} | 2024-09-17 | 2024-12-15 | 1083658.36 | 1083658.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-095-2024, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1083658.36, importe_modificado:1083658.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442551 | Proyecto de inversión | 1706464.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706464.41, modificado:1706464.41}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO D SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIM. HORTENCIA ALAYOLA MALDONADO (04DPR0564Z) EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON, CHAMPOTON | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 98 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1706.46, meta_modificada:1706.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 14, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2024-09-17 | 2024-12-05 | 1706464.41 | 1706464.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-099-2024, contratista:FERNANDO PIZRRO PENICHE, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1706464.41, importe_modificado:1706464.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442554 | Proyecto de inversión | 9999571.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999571.29, modificado:9999571.29}} | REHABILITACION INTEGRAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN (EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL ÁREA AMBIENTAL Y AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA E INCLUYE INTERCONEXION CON CFE) ASÍ COMO DELIMITACIÓN DEL TERRENO; EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE (04DIT0001X), SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9999.57, meta_modificada:9999.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2024-06-24 | 2026-11-20 | 9999571.29 | 9999571.29 | 3823131.81 | 3823131.81 | 3823131.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-057-2024, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:9999571.29, importe_modificado:9999571.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1999.91}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442555 | Proyecto de inversión | 7552836.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7552836.49, modificado:7552836.49}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA (CONCLUSIÓN) DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE INGENIERIA QUÍMICA, MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE INGENIERIA QUÍMICA; EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINÁ (04DIT0002W),DE LA LOCALIDAD DE CHINÁ, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 459 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7552.84, meta_modificada:7552.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 11, 0, PALMA SOLA, C.P. 24520, lon:-90.502079, lat:19.771206}} | 2024-09-02 | 2024-12-30 | 7552836.49 | 7552836.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-084-2024, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:7552836.49, importe_modificado:7552836.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442556 | Proyecto de inversión | 142727.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142727.76, modificado:142727.76}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (04DCC0047H) DE LA LOCALIDAD POMUCH, HECELCHAKÁN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 33 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.73, meta_modificada:142.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 7, 0, SOLEDAD, C.P. 24810, lon:-90.174262, lat:20.143547}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 142727.76 | 142727.76 | 42818.33 | 42818.33 | 42818.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-053-2024, contratista:OBSURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:142727.76, importe_modificado:142727.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.27}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302435873 | Proyecto de inversión | 819451.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819451.9, modificado:819451.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 319086 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 319086 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.72, meta_modificada:80.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ POR CD DEL CARMEN CHAMPOTÓN CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓN CD, lon:-90.97167481, lat:18.71871714}} | 2024-10-15 | 2024-11-30 | 805663.95 | 805663.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2435873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302435916 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A NIVEL TERRACERÍA Y CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA - 319234 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 319234 | S | 216 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA SE ENCUENTRA UBICADA A 32.5 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL SE INGRESA A, lon:-89.45147116, lat:18.2315025}} | 2024-09-20 | 2024-11-10 | 1193662.96 | 1193662.96 | 358098.89 | 358098.89 | 358098.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-IR-004-2024-C, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1193662.96, importe_modificado:1193662.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2435916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302435980 | Proyecto de inversión | 3474077.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3474077.24, modificado:3474077.24}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE CHINA - 319540 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | 319540 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:973.0, meta_modificada:973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE VEINTIDOS EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PRIVADA DE LA VEINTIDOS Y CALLE VEINTINUEVE, CALLE SAN FRANCISCO CALLE VEINTIDOS ENTRE CALLE PRIVADA DE LA VEINTIDOS Y CALLE VEINTINUEVE ATRAS DE CALLE SAN, lon:-90.49318479, lat:19.75788732}} | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2435980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436055 | Proyecto de inversión | 999994.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999994.5, modificado:999994.5}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD YOHALTÚN - 319815 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 319815 | S | 328 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.05, meta_modificada:77.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:EJIDO YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YOHALTUN A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON TOMANDO LA CARRETERA CHAMPOTON ESCARCEGA HASTA EL ENTRON, lon:-90.31392501, lat:19.01178351}} | 2024-09-17 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2436055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302445606 | Proyecto de inversión | 1452881.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452881.72, modificado:1452881.72}} | REHABILITACIÓN DE MOVILIDAD URBANA CON SEMAFORIZACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ESCARCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 77-FOPET | S | 95 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AV. JUSTO SIERRA MENDEZ POR CALLE 27, lon:-90.73078895, lat:18.60553972}} | 2024-08-09 | 2024-11-16 | 1449468.08 | 1449468.08 | 1449468.08 | 434840.42 | 434840.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-R-FOPET-002-2024, contratista:GREEMSA MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1449468.08, importe_modificado:1449468.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2445606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302433411 | Proyecto de inversión | 34410.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34410.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 307382 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 307382 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO SE RECORRE APROXIMADAMENTE 93.6 KM. SALIENDO DE LA CABE, lon:-89.24725881, lat:18.03334389}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 10317.02 | 34390.05 | 10317.02 | 10317.02 | 10317.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302435485 | Proyecto de inversión | 465724.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465724.92, modificado:465724.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CHEKUBUL - 317490 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 317490 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE ADOLF LOPEZ MATEOS EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHEKUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE RINCONCITO, CALLE PALOMAS POR CD DEL CARMEN CHAMPOTÓN CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓN CD DEL CARMENMÉXICO 180 E Y SABANCUY, lon:-91.01045669, lat:18.82522339}} | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 464638.2 | 464638.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2435485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436433 | Proyecto de inversión | 347395.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347395.01, modificado:347395.01}} | COSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 4, EN ESCÁRCEGA, COLONIAS VARIAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 321374 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 321374 | S | 32 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 71 COLONIA VARIAS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 ENTRE 47 Y PRIVADA CALLE 25 ENTRE 46 Y 48 CALLE 23 ENTRE 48 Y 50, CALLE 17 ENTRE 26 Y 28 Y CALLE 51 ENTRE 20 Y 22 CALLE 45 ENTRE 18 Y 20 CALLE 30 ENTRE 51, lon:-90.72851992, lat:18.61390184}} | 2024-09-15 | 2024-11-30 | 185068.76 | 185068.76 | 185068.76 | 185068.76 | 185068.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-026-2024, contratista:JAIME ARCIGA FERRER, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:996479.34, importe_modificado:996479.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2436433/proyecto_INICIO, 2436433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302434451 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3300000.0, modificado:3295733.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN ZOH LAGUNA - 312705 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 312705 | S | 568 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE CIRICOTE EJIDO ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE FLAMBOYÁN Y , LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN SE UBICA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. AL SA, lon:-89.41331225, lat:18.59279868}} | 2024-09-20 | 2024-11-20 | 1200000 | 3295733.3 | 988719.99 | 988719.99 | 988719.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-IR-006-2024-C, contratista:ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:3295733.3, importe_modificado:3295733.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2434451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436458 | Proyecto de inversión | 34410.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34410.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 321482 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 321482 | S | 86 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:217, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 24647 SAN MIGUEL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A SAN MIGUEL SE RECORRE UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 56.9 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL SE, lon:-89.43681647, lat:18.09359595}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 10317.02 | 34390.05 | 10317.02 | 10317.02 | 10317.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302435129 | Proyecto de inversión | 68821.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68821.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 315635 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 315635 | S | 681 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE JOSE DEL CARMEN BARAHONA EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE DEL CARMEN BARAHONA Y , PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD DE CONSTITUCION SE RECORRE APROXIMADAMENTE 83.9 KM QUE SERIAN 57 MIN, lon:-90.13501786, lat:18.62543499}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 20634.03 | 68780.11 | 20634.03 | 20634.03 | 20634.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2435129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442431 | Proyecto de inversión | 13529937.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6764968.79, modificado:6764968.79}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6764968.81, modificado:6764968.81}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ UNO, MUNICIPIO DE CANDELARIA. 2DA ETAPA Y ÚLTIMA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 126329 - 1 | N | 0 | 0 | 1328 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, direccion:Benito Juarez, lon:-91.09432446, lat:18.27036502}} | 2024-06-07 | 2024-10-04 | 11002573.16 | 13529937.6 | 11002573.16 | 11002573.16 | 11002573.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-11-2024-C, contratista:SUMINISTROS, CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA Y PROYECTOS M5 S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1.35299376E7, importe_modificado:1.35299376E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} | {2442431/proyecto_INICIO, 2442431/proyecto_PROCESO, 2442431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442433 | Proyecto de inversión | 14166699.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7083349.8, modificado:7083349.8}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7083349.81, modificado:7083349.81}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL DESENGAÑO, MUNICIPIO DE CANDELARIA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 126330 - 1 | N | 0 | 0 | 1256 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:133, direccion:El Desengaño, lon:-90.45091192, lat:17.8672723}} | 2024-06-07 | 2024-10-04 | 14166699.61 | 14166699.61 | 11609113.73 | 11609113.73 | 11609113.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-10-2024-C, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1.416669961E7, importe_modificado:1.416669961E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {2442433/proyecto_INICIO, 2442433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442436 | Proyecto de inversión | 6626555.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313277.93, modificado:3313277.93}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313277.94, modificado:3313277.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MANUEL CASTILLA BRITO CENTAUROS DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. ETAPA 2 DE 2. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 126344 - 1 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:Manuel Castilla Brito, lon:-89.55996817, lat:18.35967932}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:Centauros del Norte, lon:-89.43362539, lat:18.33621675}} | 2024-06-07 | 2024-10-04 | 5128207.59 | 6626555.87 | 6178914.95 | 6178914.95 | 5128207.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-12-2024-C, contratista:GRUPO DARK CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6626555.87, importe_modificado:6626555.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.93}} | {2442436/proyecto_INICIO, 2442436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442449 | Proyecto de inversión | 1179761.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179761.48, modificado:1179761.48}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE CANDELARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 126554 - 1 | N | 0 | 0 | 853 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:El Naranjo, lon:-91.13142554, lat:18.01855453}} | 2024-07-26 | 2024-10-29 | 630777.4 | 1179761.48 | 630777.4 | 630777.4 | 630777.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-17-2024-C, contratista:JOEL MARTINEZ MORALES, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1179761.48, importe_modificado:1179761.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.62}} | {2442449/proyecto_INICIO, 2442449/proyecto_PROCESO, 2442449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442457 | Proyecto de inversión | 10104545.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.010454596E7, modificado:1.010454596E7}} | SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED) EN LA LOCALIDAD DE LAURELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE, 2DA ETAPA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 126635 - 1 | N | 0 | 0 | 2251 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:322, direccion:Los Laureles, lon:-89.997682, lat:19.484033}} | 2024-08-19 | 2024-11-16 | 2302862.58 | 10104545.96 | 2302862.58 | 2302862.58 | 2302862.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-18-2024-C, contratista:KEVIN DE JESÚS MARTINEZ SOLIS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1.010454596E7, importe_modificado:1.010454596E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2442457/proyecto_INICIO, 2442457/proyecto_PROCESO, 2442457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302433987 | Proyecto de inversión | 865500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865500.0, modificado:865500.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA EL JABIN DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 310455 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 310455 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4328.0, meta_modificada:4328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:TENABO, 24700 EL JABÍN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , EL CAMINO SACACOSECHAS A COSTRUIR DE LA UNIDAD AGRÍCOLA EL JABIN SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TENABO PARA LLEGAR HAY QUE PARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL POSTERIOR MENTE D, lon:-90.23744264, lat:20.00723206}} | 2024-09-09 | 2024-09-28 | 865500 | 865500 | 865500 | 865500 | 865500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-AD-03-2024, contratista:CONSTRUCTORA PUNAB S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:865500.0, importe_modificado:865500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4150.0}} | {2433987/proyecto_INICIO, 2433987/proyecto_PROCESO, 2433987/proyecto_INICIO, 2433987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436481 | Proyecto de inversión | 449331 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449331.0, modificado:449331.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 321585 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 321585 | S | 2938 | 2791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RIO BEC EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE AVENIDA CALAKMUL Y , LA LOCALIDAD DE XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DECALAKMUL. EN LA AVENIDA CALAKMUL Y LA CALLE RIO BECSE UBICA EL PRIMER PUNTO. EN TOTAL E, lon:-89.39571256, lat:18.50815657}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 134736.5 | 449121.65 | 134736.5 | 134736.5 | 134736.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436497 | Proyecto de inversión | 68821.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68821.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 321666 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 321666 | S | 162 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:192, direccion:CALLE SITIM EJIDO QUICHE LAS PAILAS, 24646 QUICHÉ DE LAS PAILAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, LA LOCALIDAD DE QUICHE DE LAS PAILAS SE ENCUENTRA UBICADO A 69.2 KM DE DISTA, lon:-89.3414043, lat:18.07568663}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 20634.03 | 68780.11 | 20634.03 | 20634.03 | 20634.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302437129 | Proyecto de inversión | 819451.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819451.9, modificado:819451.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO - 324892 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 324892 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.72, meta_modificada:80.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:CALLE OVIDIO DROLY EJIDO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE OVIDIO DECROLY Y CALLE NARCIZO MENDOZA, CALLE CRECENCIO PEREZ POR CD DEL CARMEN CHAMPOTÓN CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓN CD DEL CARMEN, lon:-90.9676253, lat:18.74060212}} | 2024-10-15 | 2024-11-30 | 805663.95 | 805663.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.685756319E7, importe_modificado:1.685756319E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2437129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302438778 | Proyecto de inversión | 681943.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:681943.64, modificado:681943.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD CRUCERO OXA. - 331658 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | 331658 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:94, direccion:CALLE SARAMUYO EJIDO CRUCERO OXA, 24557 CRUCERO OXÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE MANDARINA, CALLE SANDIA CALLES CONOCIDAS COMO SARAMUYO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE MANDARINA ATRAS DE CALLE SANDIA A CUATRO CUAD, lon:-90.08065681, lat:19.72506002}} | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2438778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302441693 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIEN INMUEBLE DESTINADO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON ZOH-LAGUNA. | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Calakmul | AUT-FORTAMUN240002-0002/2024 | S | 460 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:zoh laguna, lon:-89.41754, lat:18.59395}} | 2024-09-26 | 2024-10-25 | 399960 | 399960 | 198685.74 | 198685.74 | 198685.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FORTAMUN-FPIJ-ADJ-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:399960.0, importe_modificado:399960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {2441693/proyecto_INICIO, 2441693/proyecto_PROCESO, 2441693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442528 | Proyecto de inversión | 1957096.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957096.46, modificado:1957096.46}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚM. 8 (MARÍA LAVALLE URBINA) (CCT. 04DES0008E), DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 290 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1957.1, meta_modificada:1957.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 19, 0, SAMULA, C.P. 24090, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2024-06-17 | 2024-09-14 | 1957096.46 | 1957096.46 | 1427740.67 | 1427740.67 | 1427740.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-049-2024, contratista:PEDRO MANUEL DE GIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1957096.46, importe_modificado:1957096.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1761.39}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442529 | Proyecto de inversión | 1192164.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192164.28, modificado:1192164.28}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚM. 11 (04DES0011S), DE LA LOCALIDAD DE SIHOCHAC, CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 114 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1192.16, meta_modificada:1192.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA, 0, SIHOCHAC, C.P. 24450, lon:-90.587136, lat:19.499686}} | 2024-08-05 | 2024-10-18 | 1192164.28 | 1192164.28 | 703663.82 | 703663.82 | 703663.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-071-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PUNTO VEINTIOCHO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1192164.28, importe_modificado:1192164.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442530 | Proyecto de inversión | 3109551.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3109551.03, modificado:3109551.03}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA PRIM. AÑO DE LA PATRIA (04DPR0327X); DE LA LOCALIDAD CD DEL CARMEN, CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3109.55, meta_modificada:3109.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 15, 6, GUANAL, C.P. 24139, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2024-08-12 | 2024-12-09 | 3109551.03 | 3109551.03 | 932865.31 | 932865.31 | 932865.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-076-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3109551.03, importe_modificado:3109551.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442531 | Proyecto de inversión | 4420596.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420596.81, modificado:4420596.81}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA PRIM. EDUARDO R. MENA CORDOBA(04DPR0433G), EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, ESCÁRCEGA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 226 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4420.6, meta_modificada:4420.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 43, 0, 10 DE MAYO, C.P. 24350, lon:-90.733322, lat:18.611579}} | 2024-08-12 | 2024-12-09 | 4420596.81 | 4420596.81 | 1326179.04 | 1326179.04 | 1326179.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-077-2024, contratista:FERNANDO ADRIAN ZANCHEZ PINZON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4420596.81, importe_modificado:4420596.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442532 | Proyecto de inversión | 1199941.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199941.84, modificado:1199941.84}} | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 11 , DE LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 234 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1199.94, meta_modificada:1199.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CALLE 43, 0, GUADALUPE, C.P. 24400, lon:-90.6883, lat:19.6392}} | 2024-08-26 | 2024-11-08 | 1199941.84 | 1199941.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-082-2024, contratista:JOSE LEOVIGILDO NAAL CACH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1199941.84, importe_modificado:1199941.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442533 | Proyecto de inversión | 747431.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747431.07, modificado:747431.07}} | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ (04DJN0134S) EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:747.43, meta_modificada:747.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316, lon:-91.217778, lat:18.342222}} | 2024-09-09 | 2024-10-23 | 747431.07 | 747431.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-086-2024, contratista:GAMA DC IMPLEMENTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:747431.07, importe_modificado:747431.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442534 | Proyecto de inversión | 1952306.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952306.69, modificado:1952306.69}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE RUIZ CORTINES (04DPR0338C) DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 48 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1952.31, meta_modificada:1952.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA REPUBLICA, 0, DE SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.519643, lat:19.838579}} | 2024-09-09 | 2024-10-23 | 1952306.69 | 1952306.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-088-2024, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1952306.69, importe_modificado:1952306.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442535 | Proyecto de inversión | 1801031.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801031.17, modificado:1801031.17}} | REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS (04DPR0097V) EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 191 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1801.03, meta_modificada:1801.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALKINI, 47, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2024-09-17 | 2024-12-30 | 1801031.17 | 1801031.17 | 540309.35 | 540309.35 | 540309.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-089-2024, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1801031.17, importe_modificado:1801031.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442536 | Proyecto de inversión | 1995080.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995080.97, modificado:1995080.97}} | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA PRIM. VENUSTIANO CARRANZA (04DPR0402N) DE LA LOCALIDAD DZITBALCHE, DZITBALCHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 94 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1995.08, meta_modificada:1995.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 27, 0, SAN FELICIANO, C.P. 24920, lon:-90.048082, lat:20.321046}} | 2024-09-17 | 2024-12-15 | 1995080.97 | 1995080.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-090-2024, contratista:CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ, S.A. DE .C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1995080.97, importe_modificado:1995080.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442537 | Proyecto de inversión | 2397117.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397117.55, modificado:2397117.55}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 3 (04DST0003B) DE LA LOCALIDAD DE CALKINI, CALKINI | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 278 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2397.12, meta_modificada:2397.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 20, 181, KILAKAN, C.P. 24900, lon:-90.0507, lat:20.3712}} | 2024-09-17 | 2024-12-01 | 2397117.55 | 2397117.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-093-2024, contratista:ALONSO JESUS CABRERA ROSADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2397117.55, importe_modificado:2397117.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442538 | Proyecto de inversión | 1297955.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297955.91, modificado:1297955.91}} | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIM. MARIA LAVALLE URBINA (04DPR0740N) EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 138 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1297.96, meta_modificada:1297.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA, 0, SIGLO XXI, C.P. 24085, lon:-90.548496, lat:19.825171}} | 2024-09-17 | 2024-11-15 | 1297955.91 | 1297955.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-092-2024, contratista:JORGE IVAN PANTI DZIB, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1297955.91, importe_modificado:1297955.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442539 | Proyecto de inversión | 3174189.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3174189.37, modificado:3174189.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE; EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. NÚM. 13 (JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN) CON CCT: 04DES0013Q, DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 403 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3174.19, meta_modificada:3174.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 23, 0, FATIMA, C.P. 24350, lon:-90.734264, lat:18.600716}} | 2024-05-27 | 2024-09-23 | 3174189.37 | 3174189.37 | 952256.81 | 952256.81 | 952256.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-034-2024, contratista:CONSTRUCTORA HIDROSUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3174189.37, importe_modificado:3174189.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.06}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442540 | Proyecto de inversión | 3545283.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3545283.63, modificado:3545283.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚM. 5 (CCT: 04DES0005H), EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 330 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3545.28, meta_modificada:3545.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TEOTIHUACAN, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2024-06-24 | 2024-10-21 | 3545283.63 | 3545283.63 | 1858535.04 | 1858535.04 | 1858535.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-059-2024, contratista:CONAVASUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3545283.63, importe_modificado:3545283.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1595.38}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442544 | Proyecto de inversión | 1447300.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447300.96, modificado:1447300.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIM. PLAN DE AYALA (04DPR0669T); EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, CANDELARIA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1447.3, meta_modificada:1447.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:153, direccion:CALLE PLAN DE AYALA, 0, NINGUNO, C.P. 24301, lon:-90.4679, lat:17.965}} | 2024-08-05 | 2024-11-02 | 1447300.96 | 1447300.96 | 434190.29 | 434190.29 | 434190.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-073-1-2024, contratista:GMENA, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1447300.96, importe_modificado:1447300.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.19}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442545 | Proyecto de inversión | 1839444.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839444.2, modificado:1839444.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO Y BODEGA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN J.N. PERLA DEL GOLFO (04DJN0288V), EN LA LOCALIDAD CD DEL CARMEN, CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 70 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1839.44, meta_modificada:1839.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO CIUDAD DEL CARMEN, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24155, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2024-08-12 | 2024-11-09 | 1839444.2 | 1839444.2 | 551833.26 | 551833.26 | 551833.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-075-2024, contratista:MJ GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1839444.2, importe_modificado:1839444.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442546 | Proyecto de inversión | 3577488.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3577488.93, modificado:3577488.93}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" (AULA DIDACTICA, AULA TALLER, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS) EN TELESECUNDARIA NÚM. 160 (04DTV0160F), EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR, CHAMPOTON. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3577.49, meta_modificada:3577.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:521, direccion:CALLE NINGUNO, 0, VILLAMAR, C.P. 24410, lon:-90.773354, lat:19.290448}} | 2024-08-12 | 2024-12-09 | 3577488.93 | 3577488.93 | 1073246.68 | 1073246.68 | 1073246.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-078-2024, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3577488.93, importe_modificado:3577488.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442557 | Proyecto de inversión | 76881.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76881.25, modificado:76881.25}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. MADRES CAMPECHANAS (04DJN0024M) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 33 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.88, meta_modificada:76.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24560, lon:-90.4171, lat:19.9162}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 76881.25 | 76881.25 | 23064.38 | 23064.38 | 23064.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-081-2024, contratista:LUCERO DEL ALBA NOH LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:76881.25, importe_modificado:76881.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442558 | Proyecto de inversión | 316252.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316252.41, modificado:316252.41}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. JOSEFA PASCUAL DE MONTALVO (04DJN0054G) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.25, meta_modificada:316.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE CIRICOTE, 2, FLOR DE LIMON, C.P. 24069, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 316252.41 | 316252.41 | 286081.78 | 286081.78 | 286081.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-061-2024, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:316252.41, importe_modificado:316252.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.09}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442560 | Proyecto de inversión | 33995.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33995.69, modificado:33995.69}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. GUADALUPE GÓMEZ MARQUEZ (04DJN0066L) DE LA LOCALIDAD TIKINMUL, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 33 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE NINGUNO, 0, TIKINMUL, C.P. 24550, lon:-90.223056, lat:19.766111}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 33995.69 | 33995.69 | 10198.71 | 10198.71 | 10198.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-081-1-2024, contratista:LUCERO DEL ALBA NOH LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:33995.69, importe_modificado:33995.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302434979 | Proyecto de inversión | 68821.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68821.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 314886 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 314886 | S | 370 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUÁS ESTA UBICADO A 58 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. DESDE LA CABECERA MUNICPAL SE SAL, lon:-89.91265964, lat:18.53893316}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 20634.03 | 68780.11 | 20634.03 | 20634.03 | 20634.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2434979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302441752 | Proyecto de inversión | 3827787.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3827787.21, modificado:3827787.21}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN FRANCISCO KOBÉN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 126679-1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp., lon:-90.42134102, lat:19.91011106}} | 2024-09-12 | 2024-10-11 | 3827787.21 | 3827787.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Para el proceso de Obras, primero se Licita la Obra y se hace el Contrato - este proceso se realiza en Septiembre -, despues se carga el anexo tecnico para el Oficio de Aprobación - este proceso se autoriza en Octubre -; por los tiempos de Licitación y Contratación de la Obra en el mes de Septiembre, se considera que deberia incluirse en el Tercer Trimestre., trimestre:3.0, usuario:alfredorortegar, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:No es del Trimestre, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | CAM240302442561 | Proyecto de inversión | 32017.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32017.44, modificado:32017.44}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. ROSAURA ZAPATA (04DJN0151I) DE LA LOCALIDAD POMUCH, HECELCHAKÁN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.02, meta_modificada:32.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 12, 0, VILLALUCRECIA, C.P. 0, lon:-90.1752, lat:20.1377}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 32017.44 | 32017.44 | 9605.23 | 9605.23 | 9605.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-053-2-2024, contratista:OBSURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:32017.44, importe_modificado:32017.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.21}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442563 | Proyecto de inversión | 215388.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215388.64, modificado:215388.64}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. GENERAL JOSÉ ORTIZ AVILA (04DJN0273T) DE LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.39, meta_modificada:215.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 63, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.746882, lat:18.607491}} | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 215388.64 | 215388.64 | 64616.59 | 64616.59 | 64616.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-063-2024, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ELIAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:215388.64, importe_modificado:215388.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.77}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442564 | Proyecto de inversión | 512135.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512135.67, modificado:512135.67}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. CIRCULO INFANTIL (04DJN0223L) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.14, meta_modificada:512.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CIRCUITO CONSTITUCION, 0, MORELOS, C.P. 24089, lon:-90.497036, lat:19.849436}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 512135.67 | 512135.67 | 496298.76 | 496298.76 | 496298.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-055-2024, contratista:JORAMO CONSTRUCTORA, S.A. DE .C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:512135.67, importe_modificado:512135.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.53}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442565 | Proyecto de inversión | 160238.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160238.73, modificado:160238.73}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. ALVARO MUÑOZ QUERO (04DJN0218Z) DE LA LOCALIDAD TENABO, TENABO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 14 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.24, meta_modificada:160.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 2, 0, ESPERANZA, C.P. 24706, lon:-90.2258, lat:20.0397}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 160238.73 | 160238.73 | 48071.62 | 48071.62 | 48071.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-053-4-2024, contratista:OBSURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:160238.73, importe_modificado:160238.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.14}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442580 | Proyecto de inversión | 494605.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494605.21, modificado:494605.21}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 82 (04DCT0001C) DE LA LOCALIDAD CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 481 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 494605.21 | 494605.21 | 247302.6 | 247302.6 | 247302.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-EMS-021-2024, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:494605.21, importe_modificado:494605.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302430311 | Proyecto de inversión | 257801.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257801.1, modificado:257801.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO KM.5., MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 293583 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 293583 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 5 + 0 COLONIA COLONIA SAN FRANCISCO EL CINCO, 24353 COLONIA SAN FRANCISCO (EL CINCO), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 15 POR CALLE 6 Y CALLE 4 POR CALLE 7, PAR, lon:-90.696666, lat:18.602108}} | 2024-09-13 | 2024-11-07 | 77091.62 | 77091.62 | 77091.62 | 77091.62 | 77091.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-031-2024., contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:770915.93, importe_modificado:770915.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.8}} | {2430311/proyecto_PROCESO, 2430311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442671 | Proyecto de inversión | 7288692 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7288692.0, modificado:7288692.0}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Campeche | AUT-FAM-ES-2414002/2024 | S | 381 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5020.0, meta_modificada:5020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. HUMBERTO LANZ CARDENAS S/N COLONIA EX HACIENDA KALÁ, lon:-90.47477887, lat:19.84821579}} | 2024-08-15 | 2024-11-22 | 4008780.6 | 7288692 | 4008780.6 | 4008780.6 | 4008780.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-LPE-MACP-002-2024, contratista:MARCO ANTONIO CORREA PUC, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:6705634.92, importe_modificado:6705634.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2442671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302435022 | Proyecto de inversión | 1607869.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1607869.16, modificado:1607869.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS A NIVEL TERRACERÍA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL - 315081 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 315081 | S | 2791 | 2638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1730.0, meta_modificada:1730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA CHICANNA EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. Y SE REALIZARAN VARIOS TRAMOS DE CAMINOS A NIVEL TERRACERIA EN LOS LUGARES EN DONDE NO HAY CALLE CON PAV, lon:-89.39686422, lat:18.51681306}} | 2024-09-13 | 2024-10-27 | 600000 | 1606827.27 | 482048.18 | 482048.18 | 482048.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-IR-002-2024-C, contratista:TERRA CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1606827.27, importe_modificado:1606827.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2435022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436569 | Proyecto de inversión | 51616.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51616.06, modificado:51616.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 322079 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 322079 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 43.3, lon:-89.31237188, lat:18.24078047}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 15475.52 | 51585.08 | 15475.52 | 15475.52 | 15475.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302430357 | Proyecto de inversión | 128900.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128900.53, modificado:128900.53}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO, RUTA NO.10, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 293722 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 293722 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:967, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 16 + 0 COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 ENTRE 15 Y 17 Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABE, lon:-90.59369738, lat:18.4940082}} | 2024-09-13 | 2024-11-07 | 38545.79 | 38545.79 | 38545.79 | 38545.79 | 3845.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-031-2024., contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:770915.93, importe_modificado:770915.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.5}} | {2430357/proyecto_PROCESO, 2430357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302441916 | Adquisición | 3286229 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3286229.0, modificado:3286229.0}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL CENTRO DE ACOPIO PARA MANEJOS RESIDUALES Y EL SISTEMA INTERCONECTADO A LA RED ELÉCTRICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Calakmul | 1 | N | 0 | 0 | 464 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL XPUJIL-DZIBALCHEN KM 2+260, lon:-89.39999, lat:18.52786}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302431301 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA INICIAL ANDRES UC DZIB BARRIO DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 297508 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 297508 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 35 BARRIO SAN MARTÍN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 12 A Y CALLE 14, SE TOMA COMO REFERENCIA PARA PODER LLEGAR A LA OBRA EL COCOCIDO ARCO MAYA DE LA LOCALIDAD DE CALKINI UBCADO EN LA CALLE 20 CON AVENIDAD , lon:-90.0474909, lat:20.35339538}} | 2024-09-16 | 2024-10-27 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2431301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436608 | Proyecto de inversión | 68821.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68821.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 322364 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 322364 | S | 126 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NIÑOS HÉROES, 24645 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , EL EJIDO DE NIÑOS HÉROES SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 41.3 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL. SALIENDO DE LA CABECE, lon:-89.4594616, lat:18.15313877}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 20634.03 | 68780.11 | 20634.03 | 20634.03 | 20634.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436614 | Proyecto de inversión | 104339.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104339.8, modificado:104339.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINAS DE ZINC, RUTA NO. 4, EN EL EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 322427 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 322427 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.4, meta_modificada:302.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CALLE 26 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 ENTRE 33 Y 34 CALLE 17 ENTRE 32 Y 33 CALLE 29 ENTRE 17 Y 18 Y CALLE 19 POR 25 CALLE 16 POR 25 CALLE 16 ENTRE 25 Y 26, CALLE 1 ENTRE 32 , lon:-90.76908, lat:18.526703}} | 2024-09-15 | 2024-11-15 | 104339.8 | 104339.8 | 104339.8 | 31144.41 | 31144.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-027-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:868973.15, importe_modificado:868973.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2436614/proyecto_PROCESO, 2436614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | CAM240302436620 | Proyecto de inversión | 86026.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86026.76, modificado:86026.76}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 322471 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 322471 | S | 170 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 11 DE MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA COMUNIDAD DE ONCE DE MAYO SE ENCUENTRA UBICADO A 48.8 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL ATRAVESANDO LAS LOCAL, lon:-89.46189067, lat:18.09301426}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 25792.54 | 85975.13 | 25792.54 | 25792.54 | 25792.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302440280 | Adquisición | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:825000.0, modificado:825000.0}} | Equipamiento de Cómputo para el Taller de Construcción en el Plantel CECyTEC Pomuch | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche | 2402001/2023 | S | 38 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Domicilio Conocido SN, lon:-90.12452, lat:20.17205}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Domicilio Conocido SN, lon:-90.12451, lat:20.17205}} | 2024-07-25 | 2024-09-09 | 795992 | 795992 | 795992 | 795992 | 795992 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302440301 | Proyecto de inversión | 2998367.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2998367.55, modificado:2998367.55}} | Rehabilitación de Nevería y Rehabilitación de Sanitarios en el Plantel CECyTEC Campeche | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche | 2402003/2023 | S | 1040 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2086.92, meta_modificada:2086.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido Avenida Pablo García Ciudad Concordia Campeche, lon:-90.49121, lat:19.8311}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 2998367.55 | 2998367.55 | 1200350 | 1200350 | 1200350 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:834.77}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302430408 | Proyecto de inversión | 386701.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.59, modificado:386701.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO. 10 EN LA COLONIA RURAL MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 293891 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 293891 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - CHAMPOTON KILÓMETRO 3 + 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 ENTRE CALLE 10 A Y CALE 10 B Y CALLE 5 ENTRE CALLE 12, lon:-90.74518753, lat:18.63174967}} | 2024-09-13 | 2024-11-07 | 115637.37 | 115637.15 | 115637.15 | 115637.15 | 115637.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-031-2024., contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:770915.93, importe_modificado:770915.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5}} | {2430408/proyecto_INICIO, 2430408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436658 | Proyecto de inversión | 68821.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68821.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 322726 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 322726 | S | 91 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:265, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA VICTORIA, 24645 LA VICTORIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA VICTORIA SE ENCUENTRA UBICADO A 39.5 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CON UN TIEMPO ESTIMADO DE VIAJE EN VEHÍCULO DE 53, lon:-89.38698447, lat:18.22438418}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 20634.03 | 68780.11 | 20634.03 | 20634.03 | 20634.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302434839 | Proyecto de inversión | 34410.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34410.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 314250 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 314250 | S | 97 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:99, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA COMUNIDAD DE INGENIERO ECHEVERRÍA CASTELLOT SE UBICA AL O, lon:-89.59742381, lat:18.53158164}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 10317.02 | 34390.05 | 10317.02 | 10317.02 | 10317.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2434839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302431746 | Proyecto de inversión | 478771.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478771.92, modificado:478771.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, COLONIA FUNDADORES - 299873 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 299873 | S | 55 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO RICO EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. ASI QUE PARA LLEGAR AL TRAMO EN DONDE ESTARA LA OBRA NOS VAMOS SOBRE LA AVENIDA CHICANNA Y DOBLAMOS EN , lon:-89.39197963, lat:18.51141054}} | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 200000 | 478456.52 | 143536.96 | 143536.96 | 143536.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SD-ADJ-001-2024-C, contratista:KARIME SUJEY PRESUEL PAAT, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:478456.52, importe_modificado:478456.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2431746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436114 | Proyecto de inversión | 51616.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51616.06, modificado:51616.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 320059 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 320059 | S | 218 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAL EL 19 SE ENCUENTRA UBICADA A 27.3 KM AL NORTE DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA X, lon:-89.30381713, lat:18.61038106}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 15475.52 | 51585.08 | 15475.52 | 15475.52 | 15475.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302434182 | Proyecto de inversión | 2930026.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2930026.68, modificado:2928618.38}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE SELLO PREMEZCLADO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL - 311341 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 311341 | S | 2938 | 2791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NATZCAN VILLA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE NATZCAN Y CALLE 2, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL QUE ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. UBICADO EN LA COLONIA JARDINES. TOMAR LA AVENIDA , lon:-89.39025681, lat:18.50151428}} | 2024-09-20 | 2024-10-25 | 1000000 | 2928618.38 | 878585.51 | 878585.51 | 878585.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-011-2024-C, contratista:INMOVILIARIA, INGENIERIA , DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2928618.38, importe_modificado:2928618.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2434182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302434894 | Proyecto de inversión | 34410.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34410.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 314435 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 314435 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO PUEBLA DE MORELIA, 24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL, LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM DE LA L, lon:-89.67629358, lat:18.52258952}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 10317.02 | 34390.05 | 10317.02 | 10317.02 | 10317.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2434894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302430467 | Proyecto de inversión | 515602.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515602.12, modificado:515602.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO.5, EN LA LOCALIDAD DE LUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 294172 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 294172 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:268, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 43 + 500 EJIDO LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 ENTRE 19 Y 21 CALLE 8 POR 23 Y CALLE 19 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 14 ENTRE CALLE 17 Y , lon:-90.90335154, lat:18.2959015}} | 2024-09-13 | 2024-11-07 | 515602.12 | 512602.12 | 512602.12 | 154680.36 | 154680.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-030-2024, contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:771873.57, importe_modificado:771873.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.8}} | {2430467/proyecto_PROCESO, 2430467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302435398 | Proyecto de inversión | 1145616.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145616.36, modificado:1145616.36}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE LERMA - 317043 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | 317043 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CONOCIDA COMO PROLONGACION MARATON EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CONOCIDA COMO LOS MAYAS Y CALLE ANDADOR SAN ANTONIO, CALLE PROLONGACION ESPIRITU SANTO CALLE CONOCIDA COMO PROLONGACION MARATON EN, lon:-90.59562371, lat:19.80562745}} | 2024-11-22 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2435398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436980 | Proyecto de inversión | 6023476.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6023476.15, modificado:6023476.15}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN LAS COLONIAS BELLAVISTA, MIRADOR Y MINAS - 324277 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | 324277 | S | 157 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1217.0, meta_modificada:1217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIMONITA COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TALCO Y CARRETERA HALITA, CALLE ALEJANDRINA CALLE LIMONITA ENTRE CALLE TALCO Y CALLE HALITA ATRAS DE CALLE ALEJANDRINA DE LA COLONIA M, lon:-90.4989603, lat:19.86595562}} | 2024-09-20 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2436980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302440502 | Proyecto de inversión | 1253511.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253511.83, modificado:1253511.83}} | RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE LUNA MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 884 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.55, meta_modificada:199.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:268, direccion:CARRETERA CANDELARIA-ESCARCEGA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD CP 34257, lon:-90.899666, lat:18.295453}} | 2024-08-05 | 2024-11-02 | 376053.55 | 1253511.83 | 425887.96 | 376053.55 | 376053.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.69}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302440520 | Proyecto de inversión | 6356292.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6356292.48, modificado:6356292.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA Y ÁREA RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 3962 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1361.3, meta_modificada:1361.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:PROLONGACION DE LA CALLE 20 ESQUINA CON CALLE 25 S/N 24354, lon:-90.757885, lat:18.533975}} | 2024-07-16 | 2024-11-12 | 2642242.68 | 6356292.48 | 2642242.68 | 2642242.68 | 2642242.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.39}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302431424 | Proyecto de inversión | 2981290.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2981290.39, modificado:2981290.39}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL ASENTAMIENTO CHICBUL POZO OCHO - 298186 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 298186 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE VERDE TRAMO CHICBUL - ADOLFO LÓPEZ MATEOS KILÓMETRO 1 + 695 EJIDO CHIC-BUL, 24313 DON LUIS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , A PARTIR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHICBUL Y A 1695 METROS DE , lon:-90.91704401, lat:18.76958726}} | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 2981290.39 | 2979025.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-006-2024, contratista:CRAFH COMPANY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2979025.13, importe_modificado:2979025.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2431424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436181 | Proyecto de inversión | 34410.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34410.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 320286 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 320286 | S | 68 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:194, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL REFUGIO, 24644 EL REFUGIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DEL REFUGIO SE ENCUENTRA UBICADA A 43.8 KM AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL INGRESANDO A LA CARRETERA, lon:-89.37087936, lat:18.80332214}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 10317.02 | 34390.05 | 10317.02 | 10317.02 | 10317.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436291 | Proyecto de inversión | 1476425.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1476425.09, modificado:1476425.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKAN LOCALIDAD CUMPICH ZONA DE PRODUCCION TZE CUMPICH TRAMO 2 - 320787 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 320787 | S | 25 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CUMPICH - ZONA DE PRODUCCION TZE CUMPICH TRAMO 2 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , EL TRAMO DE DONDE SE LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS CORRESPO, lon:-89.99575684, lat:20.13981021}} | 2024-09-02 | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2436291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302434929 | Proyecto de inversión | 34410.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34410.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 314585 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 314585 | S | 46 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:CALLE PALESTINA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PALESTINA Y CALLE LOS NARANJOS, EL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA SEENCUENTRA UBICADO A 32 KM ALOESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJILTOMANDO LA C, lon:-89.67150731, lat:18.52186681}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 10317.02 | 34390.05 | 10317.02 | 10317.02 | 10317.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2434929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302440536 | Proyecto de inversión | 4900829.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900829.4, modificado:4900829.4}} | RECONSTRUCCIÓN DE COMISARÍA MUNICIPAL Y EJIDAL EN LA LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 427 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.56, meta_modificada:359.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:316, direccion:CALLE 8 ENTRE 7 Y 11 S/N S/COL 24575, lon:-90.35986, lat:19.476253}} | 2024-07-19 | 2024-11-15 | 1470248.82 | 4900829.4 | 2008686.46 | 1470248.82 | 1470248.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.07}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302440539 | Proyecto de inversión | 5599517.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5599517.44, modificado:5599517.44}} | MANTENIMIENTO DE CANCHA Y BAÑOS, CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO PALIZADA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 583 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.83, meta_modificada:960.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CARRETERA SIN NOMBRE SANTA ISABEL CP 24021, lon:-92.094723, lat:18.333196}} | 2024-09-07 | 2024-12-30 | 1679855.23 | 5599517.44 | 1679855.23 | 1679855.23 | 1679855.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442238 | Proyecto de inversión | 15102255 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5102255E7, modificado:1.5102255E7}} | CONTINUIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA DEL CAMPUS IV HECELCHAKÁN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Campechano |  | S | 69 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.98, meta_modificada:454.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Carretera Santa Cruz s/n, lon:-90.1254418, lat:20.194935}} | 2024-07-29 | 2024-12-31 | 10068170 | 14797756.78 | 4683411.75 | 4683411.75 | 4683411.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.89}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302431477 | Proyecto de inversión | 461123.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461123.88, modificado:461123.88}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 298447 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 298447 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO LAGUNA GRANDE, 24370 LAGUNA GRANDE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE VERACRUZ RUMBO AL CHILAR Y CALLE TAMAULIPAS ENTRE AGUASCALIENTES Y NAYARIT., CALLE, lon:-90.293872, lat:18.82134}} | 2024-09-11 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2431477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302433375 | Proyecto de inversión | 68821.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68821.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 307235 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 307235 | S | 159 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:CALLE PEDRO MORENO EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24648 CENTAUROS DEL NORTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA LOCALIDAD DEL CENTAUROS DEL NORTE SE ENCUENTRA UBICADA A 28.1 KM AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJ, lon:-89.53598102, lat:18.3537917}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 20634.03 | 68780.11 | 20634.03 | 20634.03 | 20634.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302433380 | Proyecto de inversión | 51616.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51616.06, modificado:51616.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 307249 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 307249 | S | 135 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO NEGRO, 24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHIC, lon:-89.25139623, lat:17.8607194}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 15475.52 | 51585.08 | 15475.52 | 15475.52 | 15475.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436402 | Proyecto de inversión | 68821.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68821.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 321256 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 321256 | S | 200 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DEL MANANTIAL CON CÓDIGO POSTAL 24645 SE ENCUENTRA UBICADA A 34.5 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL, lon:-89.38077085, lat:18.26153503}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 20634.03 | 68780.11 | 20634.03 | 20634.03 | 20634.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436405 | Proyecto de inversión | 68821.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68821.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 321266 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 321266 | S | 102 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CAÑA BRAVA, 24645 CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHICANÁ , lon:-89.35453861, lat:18.13400387}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 20634.03 | 68780.11 | 20634.03 | 20634.03 | 20634.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302435081 | Proyecto de inversión | 1489821.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1489821.51, modificado:1489821.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CHAMPOTÓN - 315335 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 315335 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.02, meta_modificada:112.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA MICROONDAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 21 A, CALLE 21 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LAS COLONIAS MICROONDAS AMP NUEVA ESPERANZA Y TIERRA Y LIBERTAD Y COL GUERR, lon:-90.71985817, lat:19.32962891}} | 2024-09-17 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2435081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302433527 | Proyecto de inversión | 68821.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68821.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 307881 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 307881 | S | 122 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BLASILLO, 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE BLASILLO SE ENCUENTRA UBICADO A 60.8 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CON UN TIEMPO ESTIMADO, lon:-89.31182167, lat:18.11161548}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 20634.03 | 68780.11 | 20634.03 | 20634.03 | 20634.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302433530 | Proyecto de inversión | 1130606.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130606.1, modificado:1130606.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE - 307891 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 307891 | S | 199 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1193.0, meta_modificada:1193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 24645 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE SE UBICA A 14.9 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL TOMANDO L, lon:-89.30582028, lat:18.45506141}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 500000 | 1129661.33 | 355842.67 | 355842.67 | 355842.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-014-2024-C, contratista:MARIA EUGENIA LOPEZ CEBALLOS, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1129661.33, importe_modificado:1129661.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2433530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302433924 | Proyecto de inversión | 854069.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:854069.81, modificado:854069.81}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA UNIDAD AGRICOLA CHILIB DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 310125 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 310125 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4260.4, meta_modificada:4260.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:147, direccion:UNIDAD CHILIB, 24723 CHILIB, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CAVECERA Y TOMANDO LA CALLE 19 DE LA COLONIA SANPEDRO AVANZAR APROXIMADAMENTE 500 METROS EN DONDE NOS ENCOTRAREMOS CON EL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-90.16649216, lat:19.98738149}} | 2024-09-09 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2433924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302435205 | Proyecto de inversión | 4858639.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4858639.83, modificado:4858639.83}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE CASTAMAY. - 316029 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | 316029 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1278.0, meta_modificada:1278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:CALLE REINA DE LA PAZ EJIDO CASTAMAY, 24517 CASTAMAY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE SAN PEDRO CALLE REINA DE LA PAZ ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS ATRAS DE, lon:-90.43461871, lat:19.84471495}} | 2024-09-20 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2435205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302438692 | Proyecto de inversión | 17318823.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.731882338E7, modificado:1.731882338E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 331341 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | 331341 | S | 846 | 826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13456.0, meta_modificada:13456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ADRIANA HERNANDEZ COLONIA MIRADOR, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SIETE DE AGOSTO Y CALLE NANCE, CALLE ROSARIO PEREZ CALLE ADRIANA HERNANDEZ ENTRE CALLE SIETE DE AGOSTO Y CALLE NANCE ATRAS , lon:-90.50493392, lat:19.85893017}} | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2438692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302441477 | Adquisición | 240172 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240172.0, modificado:240172.0}} | Equipamiento con Unidades de Aire Acondicionado de Eficiencia Energética para la Escuela Preparatoria Diurna, Campus II, ubicada en el municipio de Carmen, Campeche | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Carmen | 85111 252 111 E4 OE1 4.1.5 4.1.5.3 007 C | S | 1156 | 945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS DEPORTES ENTRE AV. CONCORDIA E INSURGENTES S/N CD. DEL CARMEN CP. 24300, lon:-91.4838, lat:18.3913}} | 2024-07-03 | 2024-12-15 | 160114.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442351 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONCLUSIÓN DEL AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES DEL CAMPUS V DEL INSTITUTO CAMPECHANO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Campechano |  | S | 423 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. López Portillo s/n Colonia Sascalum, entre Prolongación Bravo y Calle Flamboyan, lon:-90.5373292, lat:19.8170895}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 4694257.48 | 4694257.48 | 1408277.24 | 1408277.24 | 1408277.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442359 | Adquisición | 140135 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140135.0, modificado:140135.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PF | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 126552 - 1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Es prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista, lon:-90.52554, lat:19.84386}} | 2024-08-13 | 2024-12-31 | 0 | 140135 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442362 | Proyecto de inversión | 10106069.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.010606956E7, modificado:1.010606956E7}} | DESTACAMENTO DE LA POLICÍA ESTATAL EN CIUDAD DEL CARMEN (Rehabilitación y adecuación general integral del Destacamento de Ciudad del Carmen consiste en: rehabilitación de red de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aire acondicionado, acabados interiores, cancelería aluminio, herrería, carpintería; rehabilitación de áreas exteriores: caseta de vigilancia, jardinería, banquetas, guarniciones, impermeabilización de techumbres, alumbrado y cancha de usos múltiples; adecuación y ampliacion para gimnasio y construcción de lavandería) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:Carretera Champotón - Cd del Carmen 114, 24157, lon:-91.74691468, lat:18.67268657}} | 2024-07-04 | 2024-12-04 | 3235615.97 | 10106069.56 | 3235615.97 | 3235615.97 | 3235615.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442375 | Adquisición | 58311.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58311.2, modificado:58311.2}} | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL (Adquisición) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Laureles, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2024-07-25 | 2024-12-31 | 0 | 58311.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442379 | Adquisición | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL SVG (Adquisición) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Laureles, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2024-07-25 | 2024-12-31 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302432590 | Proyecto de inversión | 1553473.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1553473.04, modificado:1552716.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 303498 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 303498 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:861.81, meta_modificada:861.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:165, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO NUEVO PROGRESO 3, 24645 NUEVO PROGRESO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO SE ENCUENTRA UBICADA A 52.6 KM AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL. SALIENDO D, lon:-89.22945588, lat:18.27091759}} | 2024-09-20 | 2024-11-20 | 600000 | 1552716.81 | 465815.04 | 465815.04 | 465815.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SE-IR-007-2024-C, contratista:JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1552716.81, importe_modificado:1552716.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2432590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302433120 | Proyecto de inversión | 68821.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68821.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306075 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 306075 | S | 250 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE AYALA 5 DE MAYO, 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.29997808, lat:18.06906422}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 20634.03 | 68780.11 | 20634.03 | 20634.03 | 20634.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302433572 | Proyecto de inversión | 34410.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34410.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 308089 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 308089 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:287, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS TRES HUASTECAS EL VERGEL, 24645 LAS TRES HUASTECAS (EL VERGEL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LAS TRES HUASTECAS EL VERGEL ESTA APROXIMADAMENTE A 38 KILOMETROS DE LA CABECE, lon:-89.33787439, lat:18.24660546}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 10317.02 | 34390.05 | 10317.02 | 10317.02 | 10317.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302438798 | Proyecto de inversión | 818382.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:818382.19, modificado:818382.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD POCYAXUM. - 331719 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | 331719 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.5, meta_modificada:1430.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CALLE NUEVE EJIDO POCYAXUM, 24532 POCYAXUM, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CATORCE, CALLE SIETE CALLES CONOCIDAS COMO CALLE NUEVE ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CATORCE ATRAS DE LA CALLE SIETE Y CALLE NUEVE ENTRE CALLE CA, lon:-90.34892132, lat:19.72771424}} | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2438798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442566 | Proyecto de inversión | 98320.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98320.82, modificado:98320.82}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. JACINTO CANEK (04DJN0261O) DE LA LOCALIDAD TENABO, TENABO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.32, meta_modificada:98.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5, 0, JACINTO CANEK, C.P. 24703, lon:-90.2258, lat:20.0397}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 98320.82 | 98320.82 | 29496.25 | 29496.25 | 29496.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-081-2-2024, contratista:LUCERO DEL ALBA NOH LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:98320.82, importe_modificado:98320.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442567 | Proyecto de inversión | 2671767.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2671767.16, modificado:2671767.16}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 15 (04DST0015G) DE LA LOCALIDAD NUNKINÍ, CALKINÍ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 176 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2671.77, meta_modificada:2671.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE MEXICO C-19, 0, EL GATO NEGRO, C.P. 0, lon:-90.1495, lat:20.4016}} | 2024-07-29 | 2024-10-11 | 2671767.16 | 2671767.16 | 801530.15 | 801530.15 | 801530.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-067-2024, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2671767.16, importe_modificado:2671767.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.61}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442568 | Proyecto de inversión | 267006.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267006.21, modificado:267006.21}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. PROFESORA ANA ESPERANZA ROMERO ZETINA (04DJN0300Z) DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.01, meta_modificada:267.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.049444, lat:18.633611}} | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 267006.21 | 267006.21 | 80101.86 | 80101.86 | 80101.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-068-2024, contratista:CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:267006.21, importe_modificado:267006.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442569 | Proyecto de inversión | 748663.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748663.35, modificado:748663.35}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 22 (04DST0022Q) DE LA LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.66, meta_modificada:748.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24410, lon:-90.8073, lat:19.0632}} | 2024-07-29 | 2024-09-26 | 748663.35 | 748663.35 | 662013.08 | 662013.08 | 662013.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-070-2024, contratista:CONSTRUCCIONE AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:748663.35, importe_modificado:748663.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442570 | Proyecto de inversión | 601746.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601746.59, modificado:601746.59}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. LEONA VICARIO (04DJN0065M) DE LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 93 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.75, meta_modificada:601.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 24-A, 0, EMILIANO ZAPATA, C.P. 24350, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2024-07-29 | 2024-09-26 | 601746.59 | 601746.59 | 180523.98 | 180523.98 | 180523.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-069-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS ZULAK, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:601746.59, importe_modificado:601746.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.44}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442571 | Proyecto de inversión | 871548.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871548.45, modificado:871548.45}} | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. PABLO GARCIA (04DPR0166A) DE LA LOCALIDAD POMUCH, HECELCHAKAN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 176 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:871.55, meta_modificada:871.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 12, 60, CENTRO, C.P. 24810, lon:-90.178689, lat:20.131015}} | 2024-09-17 | 2024-11-30 | 871548.45 | 871548.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-098-2024, contratista:TALLERES ALPE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:871548.45, importe_modificado:871548.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442572 | Proyecto de inversión | 1159697.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159697.67, modificado:1159697.67}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO (04DJN0244Y) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 49 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1159.7, meta_modificada:1159.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2024-07-29 | 2024-10-11 | 1159697.67 | 1159697.67 | 347909.3 | 347909.3 | 347909.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-072-2024, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1159697.67, importe_modificado:1159697.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302433135 | Proyecto de inversión | 51616.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51616.06, modificado:51616.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306113 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 306113 | S | 198 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO SE RECORRE APROXIMADAMENTE 8 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MU, lon:-89.43213132, lat:18.4515953}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 15475.52 | 51585.08 | 15475.52 | 15475.52 | 15475.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302438822 | Proyecto de inversión | 869442.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869442.2, modificado:869442.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD TIKINMUL. - 331795 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | 331795 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE VEINTICINCO EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SEIS Y CALLE SEIS A, CALLE VEINTITRES CALLES CONOCIDAS COMO CALLE VEINTICINCO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE SEIS A ATRAS DE LA CALLE VEINTITRES FRENTE A, lon:-90.21945313, lat:19.76519289}} | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2438822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302430791 | Proyecto de inversión | 491556.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491556.76, modificado:491556.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO. 13, EN LA LOCALIDAD DE SON SAMUEL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 295360 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 295360 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6 Y CALLE 13 ENTRE 22 Y 28, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SAL, lon:-90.85746291, lat:18.35788127}} | 2024-09-13 | 2024-11-08 | 491556.76 | 419556.76 | 419556.76 | 147467.03 | 147467.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-033-2024, contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:818877.93, importe_modificado:818877.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2430791/proyecto_INICIO, 2430791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302434505 | Proyecto de inversión | 34410.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34410.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 312875 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 312875 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BECAN, 24643 BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE BECÁN SE ENCUENTRA UBICADA A 8.3 KM AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMO, lon:-89.46169646, lat:18.51167743}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 10317.02 | 34390.05 | 10317.02 | 10317.02 | 10317.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2434505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302438842 | Proyecto de inversión | 1367423.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1367423.94, modificado:1367423.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD CAYAL - 331868 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | 331868 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2394.7, meta_modificada:2394.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:CALLE CERRITO EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE DEL CAMPO, CARRETERA CHENCOLLI UMAN CALLES CONOCIDAS COMO CALLE CERRITO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE DEL CAMPO ATRAS DE CARRETERA CHENCOLLI UMAN F, lon:-90.1769959, lat:19.74437663}} | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2438842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302430810 | Proyecto de inversión | 327704.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327704.5, modificado:327704.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO.13, EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 295403 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 295403 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 10 + 0 EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 15 A POR CALLE 12 Y CALLE 12 POR CALLE 29 A, PARA LLEGAR A ESTAS OBRAS SALIMOS DE LA C, lon:-90.64684478, lat:18.58662383}} | 2024-09-13 | 2024-11-08 | 327704.5 | 327704.5 | 327704.5 | 98196.35 | 98196.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-033-2024, contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:818877.93, importe_modificado:818877.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2430810/proyecto_INICIO, 2430810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302433185 | Proyecto de inversión | 34410.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34410.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306359 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 306359 | S | 142 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:139, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE LA LUCHA I SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. SE ENCUENTRA A 10.7 KM. CON UN TIEMPO DE 16 MI, lon:-89.43613248, lat:18.42320396}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 10317.02 | 34390.05 | 10317.02 | 10317.02 | 10317.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302440229 | Proyecto de inversión | 3449225.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449225.66, modificado:3449225.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE EDIFICIO DEL CENTRO DE RECAUDACIÓN EN CHAMPOTÓN SEGUNDA ETAPA COLONIA NUEVA ESPERANZA | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 33FORTAMUN-APR004002/2024 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO, lon:-90.726029, lat:19.335302}} | 2024-08-30 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.15}} | {2440229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302440233 | Proyecto de inversión | 3376922.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3376922.47, modificado:3376922.47}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS (CALLE 24 ENTRE 29 Y CALLE 13) | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | FP-APR003/2024 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7954.0, meta_modificada:7954.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO, lon:-90.719506, lat:19.352367}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 3374739.43 | 3374739.43 | 1012421.83 | 1012421.83 | 1012421.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-FP-SE-001-054/2024, contratista:CONSTRCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:3374739.43, importe_modificado:3374739.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.7}} | {2440233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Solventada la observación, trimestre:3.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302440235 | Proyecto de inversión | 2755006.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755006.35, modificado:2755006.35}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS (CALLE 36 ENTRE 35 Y CALLE 3) | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | FP-APR004/2024 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO, lon:-90.724835, lat:19.351827}} | 2024-08-30 | 2024-10-12 | 2752823.3 | 2752823.3 | 825846.99 | 825846.99 | 825846.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-FP-SE-001-055/2024, contratista:CONSTRCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:2752823.3, importe_modificado:2752823.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2440235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Solventada la observación, trimestre:3.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302430821 | Proyecto de inversión | 386701.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:386701.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO.6, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 295429 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 295429 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:967, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 16 + 0 EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17 Y CALLE 20 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CAL, lon:-90.59381922, lat:18.49307847}} | 2024-09-13 | 2024-11-08 | 336701.61 | 336701.61 | 336701.61 | 101010.48 | 101010.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-034-2024, contratista:GAMA DC IMPLEMENTOS Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:771987.42, importe_modificado:771987.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.8}} | {2430821/proyecto_INICIO, 2430821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302432311 | Proyecto de inversión | 491556.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491556.76, modificado:491556.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO. 10, EN LA COLONIA LA CHIQUITA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 302178 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 302178 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.48, meta_modificada:48.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CALLE 13 COLONIA LA CHIQUITA, 24369 LA CHIQUITA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 ENTRE 13 Y 15 Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA 186 ESCÁRCEGACHETUMAL Y LLEGANDO A LA SALIDA PAOR LA , lon:-90.71946, lat:18.62751}} | 2024-09-12 | 2024-11-12 | 491556.76 | 491556.76 | 491556.76 | 368667.57 | 368667.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-032-2024, contratista:ROSARIO CORREA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:817978.45, importe_modificado:817978.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {2432311/proyecto_INICIO, 2432311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302432747 | Proyecto de inversión | 86026.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86026.76, modificado:86026.76}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 304300 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 304300 | S | 199 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:BOULEVARD CALLE PRINCIPAL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 24645 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE SE UBICA A 14.9 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL TOMAN, lon:-89.3052862, lat:18.4533643}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 25792.54 | 85975.13 | 25792.54 | 25792.54 | 25792.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2432747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302433204 | Proyecto de inversión | 51616.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51616.06, modificado:51616.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306476 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 306476 | S | 228 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN CIVALITO SE UBICA A 84.5 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-89.28550043, lat:17.88723499}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 15475.52 | 51585.08 | 15475.52 | 15475.52 | 15475.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302433214 | Proyecto de inversión | 51616.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51616.06, modificado:51616.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306527 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 306527 | S | 113 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT EL CARRIZAL, 24645 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELL, lon:-89.44027202, lat:18.3984316}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 15475.52 | 51585.08 | 15475.52 | 15475.52 | 15475.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302440288 | Adquisición | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:825000.0, modificado:825000.0}} | Equipamiento de Cómputo para el Taller de Construcción del Plantel CECyTEC Hopelchén | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche | 2402002/2023 | S | 39 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido SN, lon:-89.85137, lat:19.75096}} | 2024-07-25 | 2024-09-09 | 795992 | 795992 | 795992 | 795992 | 795992 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302430855 | Proyecto de inversión | 386701.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386701.61, modificado:386701.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO.6, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 295497 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 295497 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:865, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 24 + 0 EJIDO LA LIBERTAD, 24374 NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 10 POR CALLE 11 Y CALLE 12 POR CALLE 19, CALLE 8 ENTRE CALLE 17 Y C, lon:-90.536628, lat:18.504979}} | 2024-09-13 | 2024-11-08 | 386701.61 | 386701.61 | 386701.61 | 116010.48 | 116010.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-034-2024, contratista:GAMA DC IMPLEMENTOS Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:771987.42, importe_modificado:771987.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.8}} | {2430855/proyecto_INICIO, 2430855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | CAM240302433243 | Proyecto de inversión | 86026.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86026.76, modificado:86026.76}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306615 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 306615 | S | 273 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO SE ENCUENTRA UBICADA A 17.6 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL, lon:-89.44261061, lat:18.3616861}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 25792.54 | 85975.13 | 25792.54 | 25792.54 | 25792.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302434561 | Proyecto de inversión | 1722219.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1722219.07, modificado:1722219.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS - 313181 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 313181 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 13 COLONIA ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 11 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EL PRRIMER TRAMO ESA UBICADO EN LA CALLE 13 POR 12 DE LA COLONIA MANGUITOS JUSTO F, lon:-90.72801169, lat:19.33991295}} | 2024-09-17 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2434561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302437465 | Proyecto de inversión | 719185.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719185.51, modificado:719185.51}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD CHINA. - 326567 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | 326567 | S | 294 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE VEINTISEIS EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TRECE Y CALLE QUINCE, CALLE CARRETERA CHINÁ CALLE VEINTISEIS ENTRE CALLE TRECE Y CALLE QUINCE ATRAS DE LA CARRETERA CHINA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-90.49660729, lat:19.76934827}} | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2437465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302433252 | Proyecto de inversión | 51616.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51616.06, modificado:51616.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306649 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 306649 | S | 94 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:127, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24647 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A, lon:-89.24195888, lat:17.87164101}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 15475.52 | 51585.08 | 15475.52 | 15475.52 | 15475.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302434585 | Proyecto de inversión | 34410.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34410.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 313283 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 313283 | S | 169 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO HERIBERTO JARA CORONA, 24643 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA SE ENCUENTRA UBICADA A 5.3 KM AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE, lon:-89.4411622, lat:18.51018258}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 10317.02 | 34390.05 | 10317.02 | 10317.02 | 10317.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2434585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302438473 | Proyecto de inversión | 4100530.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4100530.69, modificado:4100530.69}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD LERMA. - 330608 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | 330608 | S | 717 | 688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7141.7, meta_modificada:7141.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE VEINTE A EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE GUADALUPANA, CALLE JABIN CALLE VEINTE A ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE GUADALUPANA ATRAS DE LA CALLE JABIN 2334 CALLE CEDRO Y CALLE VEINTE A A ME, lon:-90.60452464, lat:19.79841928}} | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2438473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302441899 | Adquisición | 545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545000.0, modificado:545000.0}} | Equipamiento del Refugio con los bienes necesarios para brindar a las mujeres víctimas de violencia un lugar seguro y confidencial para salvaguardar sus vidas, y en su caso las de sus hijas e hijos | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche | R2-2024-006 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 53 sin número, entre calle 16 y Circuito Baluartes, Colonia Centro, C.P. 24040, lon:-90.53801, lat:19.84625}} | 2024-05-29 | 2024-12-31 | 545000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302432818 | Proyecto de inversión | 34410.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34410.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 304572 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 304572 | S | 95 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:241, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO TOMAS AZNAR BARBACHANO, 24645 TOMÁS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TOMAS AZNAR BARBACHANO L, lon:-89.19665234, lat:18.48114705}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 10317.02 | 34390.05 | 10317.02 | 10317.02 | 10317.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2432818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302432403 | Proyecto de inversión | 327704.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327704.5, modificado:327704.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, RUTA NO. 10, EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 302507 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 302507 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.32, meta_modificada:32.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:960, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - CHAPOTON KILÓMETRO 22 + 500 EJIDO JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 ENTRE 21 Y 19 Y CALLE 21 ENTRE 16 Y 18, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE L, lon:-90.84287, lat:18.856403}} | 2024-09-13 | 2024-11-13 | 327704.5 | 327704.5 | 327704.5 | 246413.95 | 246413.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-032-2024, contratista:ROSARIO CORREA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:817978.45, importe_modificado:817978.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2432403/proyecto_INICIO, 2432403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302434629 | Proyecto de inversión | 34410.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34410.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 313431 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 313431 | S | 203 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL QUE ESTA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL. TOMANDO LA AVENID, lon:-89.44270586, lat:18.51258686}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 10317.02 | 34390.05 | 10317.02 | 10317.02 | 10317.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2434629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442991 | Proyecto de inversión | 3670686 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3670686.0, modificado:3670686.0}} | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, SISTEMA FOTOVOLTAICO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RED HIDRÁULICA, LUMINARIAS EXTERIORES, Y AMPLIACIÓN FOTOVOLTÁICOS. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Campeche | AUT-FAM-ES-2411001/2024 | N | 0 | 0 | 276 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8909.0, meta_modificada:8909.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:630.0, meta_modificada:630.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8523.0, meta_modificada:8523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:Carretera Benito Juárez-Candelaria Km 22.5 Ejido Francisco J Mújica, lon:-91.060108, lat:18.227583}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 2447124 | 3343925.27 | 3343925.27 | 1003177.58 | 1003177.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4261.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302432437 | Proyecto de inversión | 1518374.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1518374.34, modificado:1518374.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO - 302642 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 302642 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:861.81, meta_modificada:861.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TESORO, 24646 EL TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE EL TESORO SE ENCUENTRA UBICADA A 65.7 KM AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL , lon:-89.1890916, lat:18.15753342}} | 2024-09-20 | 2024-11-20 | 800000 | 1516931.76 | 455079.53 | 455079.53 | 455079.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SR-IR-003-2024-C, contratista:VICTOR HERNANDEZ MARRTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1516931.76, importe_modificado:1516931.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2432437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302433325 | Proyecto de inversión | 68821.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68821.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 306990 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 306990 | S | 347 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO ING. RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE, 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE SE RECORRE APROXIMADA, lon:-89.44726603, lat:18.32047335}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 20634.03 | 68780.11 | 20634.03 | 20634.03 | 20634.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302433749 | Proyecto de inversión | 2222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2222000.0, modificado:2221848.03}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN ZOH LAGUNA - 308930 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 308930 | S | 568 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE VIVEROS EJIDO ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CARACOLILLO Y CALLE SELVA, LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN SE UBICA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XP, lon:-89.41738975, lat:18.59669535}} | 2024-09-11 | 2024-10-25 | 1000000 | 2221848.03 | 666554.41 | 666554.41 | 666554.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-014-2024-C, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2221848.03, importe_modificado:2221848.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2433749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436203 | Proyecto de inversión | 86026.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86026.76, modificado:86026.76}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 320399 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 320399 | S | 148 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 2, lon:-89.35265314, lat:18.89248651}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 25792.54 | 85975.13 | 25792.54 | 25792.54 | 25792.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436214 | Proyecto de inversión | 108561 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108561.0, modificado:108561.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO.4, EN LA LOCALIDAD EL GALLO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 320471 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 320471 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO EL GALLO, 24358 EL GALLO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA 186 ESCÁRCEG, lon:-90.98982877, lat:18.41857324}} | 2024-09-15 | 2024-11-30 | 64280.5 | 64280.5 | 64280.5 | 64280.5 | 64280.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-026-2024, contratista:JAIME ARCIGA FERRER, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:996479.34, importe_modificado:996479.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2436214/proyecto_PROCESO, 2436214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302437555 | Proyecto de inversión | 799991.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799991.68, modificado:797727.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL CUYO - 327103 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palizada | 327103 | S | 90 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - EL CUYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA EL CUYO, 24205 EL CUYO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADAA 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL H. AYUNTAMENTO HACIA MANO IZQU, lon:-92.08740951, lat:18.26925511}} | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 797727.36 | 797727.36 | 797727.36 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-020/2024, contratista:AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:797727.36, importe_modificado:797727.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.7}} | {2437555/proyecto_INICIO, 2437555/proyecto_FIN, 2437555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302440505 | Proyecto de inversión | 1562155.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562155.91, modificado:1562155.91}} | RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINAPARO, MUNICIPIO ESCARCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.83, meta_modificada:134.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:936, direccion:ESCARCEGA DOMICILIO CONOCIDO CP 24370, lon:-90.257458, lat:18.581672}} | 2024-07-26 | 2024-10-23 | 658991.33 | 1562155.91 | 658991.33 | 658991.33 | 658991.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302440509 | Proyecto de inversión | 4989095.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989095.99, modificado:4989095.99}} | CONSTRUCCIÓN DE COMISARÍA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE, MUNICIPIO ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 998 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.67, meta_modificada:316.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, direccion:OAXACA A ESPALDAS DEL PARQIE S/N 24370, lon:-90.291331, lat:18.81937}} | 2024-07-24 | 2024-10-21 | 1907864.09 | 4989095.99 | 1907864.09 | 1907864.09 | 1907864.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.61}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302440512 | Proyecto de inversión | 3902487.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3902487.51, modificado:3902487.51}} | RECONSTRUCCION DE PARQUE Y AREA INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TENABO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1994.4, meta_modificada:1994.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A COMISARIA EJIDAL, lon:-90.1538, lat:19.823934}} | 2024-07-24 | 2024-11-20 | 1703545.78 | 3902487.51 | 1703545.78 | 1703545.78 | 1703545.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1131.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302440526 | Proyecto de inversión | 5295217.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5295217.5, modificado:5295217.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 585 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.7, meta_modificada:772.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N 24645, lon:-89.179558, lat:18.214808}} | 2024-07-16 | 2024-11-12 | 2129337.24 | 5295217.5 | 2129337.24 | 2129337.24 | 2129337.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.91}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302440544 | Proyecto de inversión | 3166079.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3166079.73, modificado:3166079.73}} | RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA SANTA ROSALÍA DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DZITBALCHÉ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 13208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1732.3, meta_modificada:1732.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 17 POR 22 S/N COLONIA SANTA ROSALÍA 24920, lon:-90.055817, lat:20.315351}} | 2024-07-19 | 2024-10-16 | 1835242.02 | 3166079.73 | 1835242.02 | 1835242.02 | 1835242.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:757.71}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302433439 | Proyecto de inversión | 68821.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68821.41, modificado:68821.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 307481 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 307481 | S | 216 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA SE ENCUENTRA UBICADA A 32.5 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL SE INGRESA A LA CALLE CHICANA , lon:-89.45239719, lat:18.2333775}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 20634.03 | 68780.11 | 20634.03 | 20634.03 | 20634.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302434679 | Proyecto de inversión | 34410.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34410.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 313608 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 313608 | S | 87 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CHICHONAL, 24643 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , EL CHICHONAL SE UBICA A 17.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN XPUJIL. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA, lon:-89.55215605, lat:18.52545249}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 10317.02 | 34390.05 | 10317.02 | 10317.02 | 10317.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2434679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302434693 | Proyecto de inversión | 251730.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251730.66, modificado:251730.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 313666 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 313666 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.67, meta_modificada:18.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE UNIDAD DE MUJER EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALDAMA, CALLE COLECTIVIZACION REFORMA AGRARIA SE SITUA A 43.6 KM DE LA, lon:-90.80704601, lat:19.06649592}} | 2024-09-17 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2434693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436225 | Proyecto de inversión | 1328611.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328611.8, modificado:1328611.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZINUP HECELCHAKAN ZONA DE PRODUCCIÓN PIXOI. - 320504 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 320504 | S | 35 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO DZINUP - ZONA DE PRODUCCION EL PIXOI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + UND PUEBLO DZITNUP, 24839 SAN JOAQUÍN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , EL TRAMO DE DONDE SE LLEVARA A CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES. , lon:-90.06178833, lat:20.13156352}} | 2024-09-02 | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2436225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302438597 | Proyecto de inversión | 9191895.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9191895.43, modificado:9191895.43}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD IMI. - 331028 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | 331028 | S | 350 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16008.0, meta_modificada:16008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:CALLE CALLE DOCE EJIDO IMI, 24560 IMÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE VEINTIUNO, CALLE DIEZ CALLE DOCE ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE VEINTIUNO ATRAS DE LA CALLE DIEZ COMPRENDIENDO LAS CALLES OCHO TRECE QUINCE, lon:-90.46299813, lat:19.87594172}} | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2438597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302441296 | Adquisición | 435330.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435330.06, modificado:435330.06}} | Programa de Registro e Identificación de Población 2024 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Gobierno |  | N | 0 | 0 | 27279 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Av. Maestros Campechanos N° 568 Sector, Multunchac, 24096 San Francisco de Campeche, Camp., lon:-90.52896975, lat:19.80842372}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 435330.06 | 435330.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442172 | Proyecto de inversión | 3934232 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3934232.0, modificado:3934232.0}} | CONTINUIDAD DE LAS AULAS DEL CAMPUS V DEL INSTITUTO CAMPECHANO Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Campechano |  | S | 423 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.88, meta_modificada:326.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. López Portillo s/n Colonia Sascalum, entre Prolongación Bravo y Calle Flamboyan, lon:-90.5368852, lat:19.8167113}} | 2024-07-29 | 2024-12-10 | 2622821.28 | 3422683.24 | 1026804.97 | 1026804.97 | 1026804.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302432470 | Proyecto de inversión | 700173.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700173.08, modificado:700173.08}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO, EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA. COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 302997 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 302997 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.4, meta_modificada:247.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA MORELOS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 ENTRE 41 Y 43 Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA TOMAMOS COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD. AVANZAMOS POR LA , lon:-90.739107, lat:18.601772}} | 2024-09-12 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2432470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436254 | Proyecto de inversión | 2047391.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2047391.59, modificado:2047391.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZINUP HECELCHAKAN ZONA DE PRODUCCIÓN LA BOTELLA. - 320649 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 320649 | S | 20 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15500.0, meta_modificada:15500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO DZINUP - ZONA DE PRODUCCION LA BOTELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO DZITNUP, 24839 SAN JOAQUÍN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , EL TRAMO DE DONDE SE LLEVARA A CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES, lon:-90.08488036, lat:20.10620347}} | 2024-09-02 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2436254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302443129 | Proyecto de inversión | 1995114 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995114.0, modificado:1995114.0}} | REHABILITACION DE CALLE 29 ENTRE FFCC Y CARRETERA FEDERAL, BARRIO SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | FOPET-01-2024 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4070.0, meta_modificada:4070.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE 29 ENTRE FFCC Y CARRETERA FEDERAL, BARRIO SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD CALKINI, lon:-90.047531, lat:20.361332}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE 29 ENTRE FFCC Y CARRETERA FEDERAL, BARRIO SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD CALKINI, lon:-90.041197, lat:20.358536}} | 2024-08-12 | 2024-09-28 | 1995114 | 1994683.78 | 1994683.78 | 1986086.01 | 1986086.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-R23-IR-01/2024, contratista:CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1994683.78, importe_modificado:1994683.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4070.0}} | {2443129/proyecto_INICIO, 2443129/proyecto_FIN, 2443129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302433490 | Proyecto de inversión | 51616.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51616.06, modificado:51616.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 307766 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 307766 | S | 171 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CRISTÓBAL COLON SE RECORRE UN APROXIMADO DE 33.8 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA L, lon:-89.4532003, lat:18.22475688}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 15475.52 | 51585.08 | 15475.52 | 15475.52 | 15475.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302435153 | Proyecto de inversión | 86026.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86026.76, modificado:86026.76}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 315741 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 315741 | S | 568 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE PUCTE EJIDO ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PUCTE Y CALLE CAOBAS, LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN SE UBICA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. A, lon:-89.41460899, lat:18.59197615}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 25792.54 | 85975.13 | 25792.54 | 25792.54 | 25792.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2435153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436286 | Proyecto de inversión | 34410.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34410.7, modificado:34410.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 320778 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 320778 | S | 179 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN II, 24645 EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL CARMEN DOS LAS CARMELAS SE ENCUENTRA A 47 KM SALIENDO DEL H. AYU, lon:-89.41694837, lat:18.15692297}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 10317.02 | 34390.05 | 10317.02 | 10317.02 | 10317.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2598500.0, importe_modificado:2598500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302438644 | Proyecto de inversión | 1932158.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1932158.65, modificado:1932158.65}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 331181 | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Campeche | 331181 | S | 316 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3310.5, meta_modificada:3310.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, 24073 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE VIGESIMA PRIMERA, CALLE VIGESIMA CALLE VEINTICUATRO ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE VIGESIMA PRIMERA ATRAS D, lon:-90.49085084, lat:19.80154298}} | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2438644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302437643 | Proyecto de inversión | 799999.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799999.13, modificado:796790.59}} | EHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA SAN EDUARDO - 327424 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palizada | 327424 | S | 142 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN EDUARDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 RANCHERIA RIBERA SAN EDUARDO, 24204 RIBERA SAN EDUARDO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO SE TOMA MANO IZQUIERDA Y SE LLEGA AL M, lon:-91.95152615, lat:18.28494249}} | 2024-09-10 | 2024-10-15 | 796790.59 | 796790.59 | 796790.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-021/2024, contratista:AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:796790.59, importe_modificado:796790.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2437643/proyecto_INICIO, 2437643/proyecto_FIN, 2437643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200401875020 | Proyecto de inversión | 8318066.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8318066.8, modificado:8318066.8}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHAMPOTON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 400 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8318.07, meta_modificada:8318.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.723178, lat:19.356061}} | 2020-12-21 | 2021-04-20 | 8318066.8 | 8318066.8 | 8318066.8 | 8318066.8 | 8318066.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-063-2020, contratista:VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:8318066.8, importe_modificado:8318066.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8318.07}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200401875023 | Proyecto de inversión | 479659.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479659.35, modificado:479659.35}} | J.N. LOS DERECHOS DEL NIÑO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 81 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.66, meta_modificada:479.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TUMBO, 0, MORELOS, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-07 | 2021-03-07 | 479659.35 | 479659.35 | 479659.35 | 479659.35 | 479659.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-068-2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:479659.35, importe_modificado:479659.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.66}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM200401875033 | Proyecto de inversión | 803073.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:803073.03, modificado:803073.03}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.07, meta_modificada:803.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CALAX, C.P. 24310, lon:-91.275833, lat:18.856944}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 803073.03 | 803073.03 | 803073.03 | 803073.03 | 803073.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-078-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:803073.03, importe_modificado:803073.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.07}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM210302000568 | Proyecto de inversión | 425987.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:425987.86, modificado:425987.86}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION REGULAR NO. 16, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 126 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.99, meta_modificada:425.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN DE LA BARRERA, 773, FOVI, C.P. 24030, lon:-90.56175, lat:19.826566}} | 2021-08-30 | 2021-10-15 | 425987.86 | 425987.86 | 425987.86 | 425987.86 | 425987.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-019-2021, contratista:MISORT CONSULTORIA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:425987.86, importe_modificado:425987.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.99}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM220202086541 | Proyecto de inversión | 847111.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:847111.68, modificado:847111.68}} | ESC. SEC. TEC. NO. 10, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 340 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.11, meta_modificada:847.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 29, 73, GUANAJUATO, C.P. 24330, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2022-07-01 | 2022-09-29 | 847111.68 | 847111.68 | 847111.68 | 847111.68 | 847111.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-005-2022, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:847111.68, importe_modificado:847111.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.11}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM220302131350 | Proyecto de inversión | 173504.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:173504.26, modificado:173504.26}} | J.N. UXMAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.5, meta_modificada:173.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24603, lon:-89.9667, lat:19.7324}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 173504.26 | 173504.26 | 173504.26 | 173504.26 | 173504.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-009-2022, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:173504.26, importe_modificado:173504.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM220402198096 | Proyecto de inversión | 565294.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:565294.71, modificado:565294.71}} | PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.29, meta_modificada:565.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ISLA ARENA, C.P. 24919, lon:-90.4525, lat:20.691111}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 565294.71 | 565294.71 | 565294.71 | 565294.71 | 565294.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-2022, contratista:TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:565294.71, importe_modificado:565294.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.29}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102346403 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:220000.0, modificado:220983.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANKI, MUNICIPIO DE TENABO - 24120 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 24120 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.98, meta_modificada:36.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CARRETERA A CHECNCOLLI CON UN RECORRIO DE 14.3 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD SOBRE LA MISM, lon:-90.12142181, lat:19.98559432}} | 2024-03-20 | 2024-04-20 | 220983.52 | 220983.52 | 220983.52 | 220983.52 | 220983.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT_DOP_FISE_IR_02_2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MARIN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:1649926.52, importe_modificado:1649926.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.98}} | {2346403/proyecto_PROCESO, 2346403/proyecto_FIN, 2346403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | CAM240102346429 | Proyecto de inversión | 618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:618000.0, modificado:618000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 24575 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 24575 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.75, meta_modificada:321.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10 A, PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CALLE 10 SOBRE LA CARRETERA CAMPECHE MERID SE AVANZA HASTA, lon:-90.22162484, lat:20.04859741}} | 2024-03-20 | 2024-04-20 | 618000 | 618000 | 618000 | 618000 | 618000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT_DOP_FISE_AD_01_2024, contratista:COORPORATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:618000.0, importe_modificado:618000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.75}} | {2346429/proyecto_INICIO, 2346429/proyecto_FIN, 2346429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | CAM240102342521 | Acción | 1749600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1749600.0, modificado:1749600.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 1903 | 4 | Campeche | 4 | Champotón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Champotón | 1903 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.72389, lat:19.356219}} | 2024-03-01 | 2024-09-30 | 1749600 | 1749600 | 1749600 | 1749600 | 1749600 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MPIO-DPL-FAISMUN-U9-IND-001/2024, contratista:VERSATILIDAD INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN OPORTUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1749600.0, importe_modificado:1749600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2342521/proyecto_INICIO, 2342521/proyecto_PROCESO, 2342521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202360394 | Proyecto de inversión | 548639.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548639.18, modificado:548639.18}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO EL CARACOL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 42561 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 42561 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:288, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - MIGUEL HIDALGO EL CARACOL KILÓMETRO 16 + 250 EJIDO MIGUEL HIDALGO CARACOL, 24353 MIGUEL HIDALGO (CARACOL), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TIENE , lon:-90.6675463, lat:18.54438544}} | 2024-05-02 | 2024-06-16 | 548639.18 | 548639.18 | 548639.18 | 548639.18 | 548639.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-APO-002-2024, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:548639.18, importe_modificado:548639.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2360394/proyecto_INICIO, 2360394/proyecto_PROCESO, 2360394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202364875 | Proyecto de inversión | 506430.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506430.9, modificado:505437.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CANALES MUNICIPIO DE PALIZADA - 57916 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 57916 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:44.4, meta_modificada:44.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:904, direccion:BRECHA TRAMO PALIZADA - CANALES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 49 + 5 RANCHERIA CANALES, 24203 CANALES UNO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 49 KM DE LA CABECERA MUCICIPAL SU VIA DE ACCESO ES FLUVIAL ES LA U, lon:-91.8455556, lat:18.41697408}} | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 505437.71 | 505437.71 | 505437.71 | 505437.71 | 505437.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-007/2024, contratista:arc diseño y construccion s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:3032626.28, importe_modificado:3032626.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:44.4}} | {2364875/proyecto_INICIO, 2364875/proyecto_PROCESO, 2364875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202364890 | Proyecto de inversión | 1215434.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1215434.16, modificado:1213050.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD RIBERA SAN EDUARDO MUNICIPIO DE PALIZADA - 57973 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 57973 | S | 36 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:106.56, meta_modificada:106.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:VEREDA TRAMO PALIZADA - SA EDUARDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 1 RANCHERIA RIBERA SAN EDUARDO, 24204 RIBERA SAN EDUARDO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SU VIA DE ACCE, lon:-91.95116955, lat:18.28470357}} | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 1213050.51 | 1213050.51 | 1213050.51 | 1213050.51 | 1213050.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-007/2024, contratista:arc diseño y construccion s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:3032626.28, importe_modificado:3032626.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:106.56}} | {2364890/proyecto_PROCESO, 2364890/proyecto_INICIO, 2364890/proyecto_PROCESO, 2364890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202364909 | Proyecto de inversión | 506430.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506430.9, modificado:505437.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAGÓN DULCE MUNICIPIO DE PALIZADA - 58020 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 58020 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:44.4, meta_modificada:44.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:320, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALIZADA - LAGON DULCE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 33 + 500 RANCHERIA LAGÓN DULCE, 24203 LAGÓN DULCE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICAA A 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SU VIA DE ACCESO ES FL, lon:-91.9207232, lat:18.33291752}} | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 505437.71 | 505437.71 | 505437.71 | 505437.71 | 505437.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-007/2024, contratista:arc diseño y construccion s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:3032626.28, importe_modificado:3032626.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:44.4}} | {2364909/proyecto_PROCESO, 2364909/proyecto_INICIO, 2364909/proyecto_PROCESO, 2364909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202364919 | Proyecto de inversión | 405144.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405144.73, modificado:404350.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PUERTO ARTURO MUNICIPIO DE PALIZADA - 58046 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 58046 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.52, meta_modificada:35.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:BRECHA TRAMO PALIZADA - PUERTO ARTURO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 + 1 RANCHERIA PUERTO ARTURO, 24203 PUERTO ARTURO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 37 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL RIO PALIZADA, lon:-91.8677874, lat:18.35604656}} | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 404350.17 | 404350.17 | 404350.17 | 404350.17 | 404350.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-007/2024, contratista:arc diseño y construccion s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:3032626.28, importe_modificado:3032626.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.52}} | {2364919/proyecto_INICIO, 2364919/proyecto_PROCESO, 2364919/proyecto_INICIO, 2364919/proyecto_PROCESO, 2364919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202356897 | Proyecto de inversión | 1159330.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1159330.73, modificado:1159330.73}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARLOS SALINAS DE GORTARI - 32618 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 32618 | S | 138 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4211.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1614, direccion:CALLE 6 EJIDO CARLOS SALINAS DE GORTARI, 24441 CARLOS SALINAS DE GORTARI, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9, CALLE 8 PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CARLOS SALINAS DE GORTARI LA CUAL SE ENCUENTRA A 72 KM SALIENDO DEL PAL, lon:-90.2652847, lat:19.15200215}} | 2024-04-02 | 2024-05-16 | 1159330.73 | 1159330.73 | 1159330.73 | 1159330.73 | 1159330.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-002/2024, contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLI, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1159330.73, importe_modificado:1159330.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4211.9}} | {2356897/proyecto_INICIO, 2356897/proyecto_PROCESO, 2356897/proyecto_FIN, 2356897/proyecto_PROCESO, 2356897/proyecto_INICIO, 2356897/proyecto_PROCESO, 2356897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202362158 | Proyecto de inversión | 1063983.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1063983.68, modificado:1063983.68}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE ZINC EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 51103 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 51103 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:878.97, meta_modificada:878.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE BRAVO EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE JUAREZ, CALLE ROCHA PARA LLEGAR A SIHOCHAC SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE TOMA LA, lon:-90.58609264, lat:19.50160542}} | 2024-05-13 | 2024-06-23 | 1063983.68 | 1063983.68 | 1063983.68 | 1063983.68 | 1063983.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-003-024/2024, contratista:CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1063983.68, importe_modificado:1063983.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:878.97}} | {2362158/proyecto_PROCESO, 2362158/proyecto_INICIO, 2362158/proyecto_PROCESO, 2362158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202362610 | Proyecto de inversión | 1192774.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1192774.52, modificado:1192774.52}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN CON PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 52587 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 52587 | S | 367 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 12 EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 14 CARRILLO PUERTO SE LOCALIZA A 46.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALL, lon:-90.52520099, lat:19.09001628}} | 2024-05-08 | 2024-06-18 | 1192774.52 | 1192774.52 | 1192774.52 | 1192774.52 | 1192774.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-023/2024, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1192774.52, importe_modificado:1192774.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2362610/proyecto_INICIO, 2362610/proyecto_PROCESO, 2362610/proyecto_INICIO, 2362610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202355861 | Proyecto de inversión | 838199.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:838199.21, modificado:838199.21}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA GUADALUPE CALLE 37 - 24402 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 24402 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:999.95, meta_modificada:999.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA RAMON FELIX FLORES Y A 100 METROS DEL CEMENTERIO , lon:-90.68477753, lat:19.63319277}} | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 838199.21 | 838199.21 | 838199.21 | 838199.21 | 838199.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C010/2024, contratista:MARCOS MIGUEL CASTRO SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:838199.21, importe_modificado:838199.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:999.95}} | {2355861/proyecto_INICIO, 2355861/proyecto_PROCESO, 2355861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGEN LOS LINKS, trimestre:3.0, usuario:darreljpachecod, fecha:2024-10-09}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato y de la entrega-recepción no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | CAM240202357748 | Proyecto de inversión | 1158848.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1158848.63, modificado:1158848.63}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD BUENAVENTURA - 32800 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 32800 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:EJIDO BUENAVENTURA, 24441 BUENAVENTURA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE BUENAVENTURA LA CUAL SE ENCUENTRA A 73 KM SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LAD, lon:-90.27050285, lat:19.15650562}} | 2024-04-02 | 2024-05-08 | 1158848.63 | 1158848.63 | 1158848.63 | 1158848.63 | 1158848.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-003/2024, contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLI, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1158848.63, importe_modificado:1158848.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4209.0}} | {2357748/proyecto_INICIO, 2357748/proyecto_PROCESO, 2357748/proyecto_FIN, 2357748/proyecto_PROCESO, 2357748/proyecto_FIN, 2357748/proyecto_INICIO, 2357748/proyecto_FIN, 2357748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352565 | Proyecto de inversión | 60768.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:60768.77, modificado:60690.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DON SAMUEL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 34625 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 34625 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.13, meta_modificada:125.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:CALLE CARRT CANDELARIA ESCARCEGA EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2.2 KILOMETROS TOMA HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ HACIA , lon:-90.85888586, lat:18.36281931}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 60690.17 | 60690.17 | 60690.17 | 60690.17 | 60690.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-22, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:60690.17, importe_modificado:60690.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.13}} | {2352565/proyecto_INICIO, 2352565/proyecto_PROCESO, 2352565/proyecto_FIN, 2352565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352597 | Proyecto de inversión | 44090.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44090.84, modificado:44048.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 35060 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 35060 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.56, meta_modificada:90.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:PUEBLO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 240 METROS DIRÍGETE AL SUR POR C. 29 HACIA C. 26 LUEGO EN 260 METROS GIRA A LA IZ, lon:-90.27048975, lat:18.6460076}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 44048.52 | 44048.52 | 44048.52 | 44048.52 | 44048.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-27, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:44048.52, importe_modificado:44048.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.56}} | {2352597/proyecto_INICIO, 2352597/proyecto_PROCESO, 2352597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202359255 | Proyecto de inversión | 446385.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:446385.96, modificado:446385.96}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 40568 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 40568 | S | 45 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:CALLE 8 EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 9, CALLE 11 ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO 1 DE LA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA, lon:-90.38811126, lat:18.62243333}} | 2024-04-19 | 2024-06-02 | 446385.96 | 446385.96 | 446385.96 | 446385.96 | 446385.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-APO-003-2024, contratista:ROSARIO CORREA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:446385.96, importe_modificado:446385.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2359255/proyecto_PROCESO, 2359255/proyecto_INICIO, 2359255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202357362 | Proyecto de inversión | 1196587.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1196587.89, modificado:1196587.89}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB - 34556 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 34556 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:EJIDO XBACAB, 24416 XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XBACAB SE ENCUENTR A 45 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIE, lon:-90.72040208, lat:18.9429493}} | 2024-03-20 | 2024-04-30 | 1196587.89 | 1196587.89 | 1196587.89 | 1196587.89 | 1196587.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-004/2024, contratista:CESAR ROMAN CHAB MONTENEGRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1196587.89, importe_modificado:1196587.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {2357362/proyecto_INICIO, 2357362/proyecto_PROCESO, 2357362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202356785 | Proyecto de inversión | 1147427.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147427.97, modificado:1147427.97}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD DZITBALCHÉ DE CASTELLOT - 32145 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 32145 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4199.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1701, direccion:CALLE 6 EJIDO DZITBALCHÉ CASTELLOT, 24441 DZITBALCHÉ CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 8 PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE DZIBALCHE DE CASTELOT LA CUAL SE ENCUENTRA A 72 KM SALIENDO DEL PALACIO MUNICIP, lon:-90.26221497, lat:19.15198493}} | 2024-04-02 | 2024-05-08 | 1147427.97 | 1147427.97 | 1147427.97 | 1147427.97 | 1147427.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-001/2024, contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLI, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1147427.97, importe_modificado:1147427.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4199.99}} | {2356785/proyecto_PROCESO, 2356785/proyecto_INICIO, 2356785/proyecto_PROCESO, 2356785/proyecto_FIN, 2356785/proyecto_INICIO, 2356785/proyecto_FIN, 2356785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202355546 | Proyecto de inversión | 922860.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922860.62, modificado:922860.62}} | CONSTRUCCION DE CALLE DEL CAMPO EN SEYBAPLAYA EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL - 10901 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 10901 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:939.0, meta_modificada:939.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CALLE DEL CAMPO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO XKEULIL, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO A UNOS 100 METROS DEL PARQUE PRINCIP, lon:-90.62708715, lat:19.62621482}} | 2024-03-14 | 2024-04-26 | 922860.62 | 922860.62 | 922860.62 | 922860.62 | 922860.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C009/2024, contratista:JONATHAN SURIEL SILVERIO CAN, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:922860.62, importe_modificado:922860.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.0}} | {2355546/proyecto_INICIO, 2355546/proyecto_PROCESO, 2355546/proyecto_INICIO, 2355546/proyecto_FIN, 2355546/proyecto_PROCESO, 2355546/proyecto_FIN, 2355546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGEN LOS LINKS, trimestre:3.0, usuario:darreljpachecod, fecha:2024-10-09}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato y de la entrega-recepción no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | CAM220402198106 | Proyecto de inversión | 944694.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:944694.91, modificado:944694.91}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 34, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 255 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.69, meta_modificada:944.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CHICANA, 0, FUNDADORES, C.P. 24640, lon:-89.3973, lat:18.5054}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 944694.91 | 944694.91 | 944694.91 | 944694.91 | 944694.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-2022, contratista:JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:944694.91, importe_modificado:944694.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.69}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202359257 | Proyecto de inversión | 3463836.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3463836.8, modificado:3463836.8}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL RAPIDO EN CHAMPOTÓN COLONIA ULISES SANSORES PEREZ - 40574 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Champotón | 40574 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:955.5, meta_modificada:955.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 1 COLONIA ULISES SANSORES, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 10, CALLE 3 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LA CALLE 1 ENTRE 6 Y 10 DE LA COLONIA ULISES SANSORES JUSTO ENF, lon:-90.72203036, lat:19.34554156}} | 2024-05-07 | 2024-07-16 | 3463836.8 | 3463836.8 | 3463836.8 | 3463836.8 | 3463836.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SL-004-016/2024, contratista:JOEL DANIEL ANGULO OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:3463836.8, importe_modificado:3463836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:955.5}} | {2359257/proyecto_PROCESO, 2359257/proyecto_INICIO, 2359257/proyecto_PROCESO, 2359257/proyecto_INICIO, 2359257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202359340 | Proyecto de inversión | 530365.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530365.15, modificado:530365.15}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN - 40868 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 40868 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN PABLO PIXTUN SE ENCUENTRA A 24.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y, lon:-90.73175413, lat:19.13935089}} | 2024-04-17 | 2024-05-18 | 530365.15 | 530365.15 | 530365.15 | 530365.15 | 530365.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-014/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y VENTAS CAMISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:530365.15, importe_modificado:530365.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2359340/proyecto_INICIO, 2359340/proyecto_FIN, 2359340/proyecto_PROCESO, 2359340/proyecto_FIN, 2359340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202359362 | Proyecto de inversión | 1313675.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1313675.22, modificado:1313675.22}} | EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBA EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 38656 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 38656 | S | 62 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:CALLE 6 EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 17, CALLE 19 PARA PODER LLEGAR A ESTA LOCALIDAD ES NECESARIO SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCÁRCEGA CHETUMAL PO, lon:-90.64638071, lat:18.58357246}} | 2024-04-15 | 2024-05-30 | 1313675.22 | 1313675.22 | 1313675.22 | 1313675.22 | 1313675.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-APO-001-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1313675.22, importe_modificado:1313675.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2359362/proyecto_PROCESO, 2359362/proyecto_INICIO, 2359362/proyecto_PROCESO, 2359362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352950 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:225578.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA, MUNICIPIO CALKINÍ - 46819 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 46819 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:CALLE CARRT SANTA MARÍA EJIDO SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBIADO SOBRE LA C 27 AVANZAREMOS 100M PARA LUEGO GIRAR A L, lon:-90.24411363, lat:20.37169564}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 225578.32 | 225578.32 | 225578.32 | 225578.32 | 225578.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-2, contratista:CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:225578.32, importe_modificado:225578.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.08}} | {2352950/proyecto_INICIO, 2352950/proyecto_FIN, 2352950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352952 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:338367.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PUCNACHÉN, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 46918 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 46918 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE 18 PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 20 DESDE LA CABECERAMUNICIPAL Y PARTIENDO DEL HAYUNTAMIENTO DE CALKINI UBICADOSONBRE LA CALLE 27 DIRÍGETE AL NORTE POR C. 20 HACIA C., lon:-90.21751058, lat:20.36620319}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 338367.56 | 338367.56 | 338367.56 | 338367.56 | 338367.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-3, contratista:CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:338367.56, importe_modificado:338367.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.62}} | {2352952/proyecto_INICIO, 2352952/proyecto_FIN, 2352952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352957 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105077.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 46993 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 46993 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:EJIDO SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBIADO SOBRE LA C 27 AVANZAREMOS 100M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA , lon:-90.24530654, lat:20.37088075}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 105077.66 | 105077.66 | 105077.66 | 105077.66 | 105077.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-5, contratista:CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:105077.66, importe_modificado:105077.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.29}} | {2352957/proyecto_INICIO, 2352957/proyecto_FIN, 2352957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202358093 | Acción | 1044000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1044000.0, modificado:1044000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 34173 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 34173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.732001, lat:18.604315}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-DP-GI-001-2024, contratista:SILVIA SOFIA BERLIN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1044000.0, importe_modificado:1044000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2358093/proyecto_INICIO, 2358093/proyecto_PROCESO, 2358093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352964 | Proyecto de inversión | 60909.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:60909.87, modificado:60081.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 47154 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47154 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.55, meta_modificada:125.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:CALLE CARRT SANTA MARÍA EJIDO SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBIADO SOBRE LA C 27 AVANZAREMOS 100M PARA LUEGO GIRAR A L, lon:-90.24567378, lat:20.37517057}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 60081.2 | 60081.2 | 60081.2 | 60081.2 | 60081.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-12, contratista:CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:60081.2, importe_modificado:60081.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.55}} | {2352964/proyecto_INICIO, 2352964/proyecto_FIN, 2352964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202381248 | Proyecto de inversión | 191857.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191857.19, modificado:191837.24}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UKUM MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 111498 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 111498 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:CALLE 13 PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, LA LOCALIDAD DE UKUM SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL EN APROX 110 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA A UN CRUZAMIENTO SE TOMA HACI, lon:-89.33288951, lat:19.24481528}} | 2024-06-04 | 2024-06-19 | 191837.24 | 191837.24 | 191837.24 | 191837.24 | 191837.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-39/2024, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:191837.24, importe_modificado:191837.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2381248/proyecto_INICIO, 2381248/proyecto_FIN, 2381248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202385090 | Acción | 538240 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538240.0, modificado:538240.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 122745 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 122745 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.050739, lat:20.371226}} | 2024-06-02 | 2024-09-30 | 538240 | 538240 | 538240 | 538240 | 538240 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAC/DADM/0043/2024, contratista:ARIANA DEL CARMEN AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:538240.0, importe_modificado:538240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2385090/proyecto_INICIO, 2385090/proyecto_FIN, 2385090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202374602 | Proyecto de inversión | 2388062.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1195226.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1192836.43, modificado:1192836.43}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 90527 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 90527 | S | 56 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4206.0, meta_modificada:4206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:CALLE 41 EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE AV LA LIBERTAD ENTRE CALLE EL AGUACERO Y CARRETERA FEDERAL Y CALLE MARTINEZ ENTRE EL PASO DEL ESTUDIANTE Y EL AGUACERO, CALLE EL PASO DEL ESTUDIANTE E, lon:-90.5123392, lat:18.57045569}} | 2024-06-14 | 2024-07-27 | 1192836.43 | 1192836.43 | 1192836.43 | 1192836.43 | 1192836.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-003-2024, contratista:JOSE MANUEL SALAZAR ORLAYNETA, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1192836.43, importe_modificado:1192836.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4206.0}} | {2374602/proyecto_INICIO, 2374602/proyecto_PROCESO, 2374602/proyecto_INICIO, 2374602/proyecto_PROCESO, 2374602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202384826 | Proyecto de inversión | 1241627.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241627.35, modificado:1241627.35}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 121701 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 121701 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 50 COLONIA FLORES MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 50 Y CALLE 41 A, CALLE 52 PARA LLEGAR A ESTA OBRA AGARRAMOS LA CALLE RUMBO A LA PISTA DE LA 10 DE MAYO 3 ESQUINAS ANTES DE LLEGAR DOBLAMOS A LA IZQU, lon:-90.73613695, lat:18.61757794}} | 2024-06-11 | 2024-08-07 | 1241627.35 | 1241627.35 | 1241627.35 | 1241627.35 | 1241627.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-007-2024, contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1241627.35, importe_modificado:1241627.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}} | {2384826/proyecto_INICIO, 2384826/proyecto_PROCESO, 2384826/proyecto_INICIO, 2384826/proyecto_PROCESO, 2384826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202382557 | Proyecto de inversión | 16781012.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.678101208E7, modificado:1.778165154E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID - 114230 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carmen | 114230 | S | 1644 | 1656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9134.5, meta_modificada:9134.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DEL CARACOL COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FLAMINGO Y CALLE LAGUNA DEL CARACOL, CALLE LAGUNA DE LAS PILAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LAGUNA DEL CARACOL ENTRE LAS, lon:-91.80725511, lat:18.63705079}} | 2024-06-15 | 2024-08-27 | 17781651.54 | 17781651.54 | 17781651.54 | 17781651.54 | 17781651.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-005-24, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.657641992E7, importe_modificado:1.657641992E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9134.5}} | {2382557/proyecto_INICIO, 2382557/proyecto_FIN, 2382557/proyecto_PROCESO, 2382557/proyecto_FIN, 2382557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202375240 | Proyecto de inversión | 2534627.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2534627.63, modificado:2534627.63}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA. - 92488 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 92488 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3450.6, meta_modificada:3450.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 65 POR 40B Y 55 B INTERIOR SN COLONIA I. ZARAGOZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 59 B Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE 59B POR 57 B Y AVENIDA SOLIDARIDAD PARA LLEGAR AL PRIMER TRAMO DE LA REHABILITACIÓ, lon:-90.751448, lat:18.614029}} | 2024-06-11 | 2024-07-24 | 2534627.63 | 2534627.63 | 2534627.63 | 2534627.63 | 2534627.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-005-2024., contratista:CONSTRUCCIONES, Y PROYECTOS DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2435627.63, importe_modificado:2435627.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3450.6}} | {2375240/proyecto_INICIO, 2375240/proyecto_PROCESO, 2375240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202384275 | Proyecto de inversión | 549285.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549285.92, modificado:549285.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 121029 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 121029 | S | 24 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - MATAMOROS KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN CARRETERA 186 ESCARCEG, lon:-90.63584309, lat:18.58851488}} | 2024-06-06 | 2024-07-20 | 549285.92 | 549285.92 | 549285.92 | 549285.92 | 549285.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-011-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:549285.92, importe_modificado:549285.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2384275/proyecto_INICIO, 2384275/proyecto_PROCESO, 2384275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202386151 | Proyecto de inversión | 392570.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392570.58, modificado:391273.86}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD DE VILLA MADERO CALLE 13 - 128849 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 128849 | S | 624 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.5, meta_modificada:31.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO VILLA MADERO, 24460 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 11, LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL Y A 450 DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-90.70224132, lat:19.52962919}} | 2024-06-15 | 2024-07-30 | 391273.86 | 391273.86 | 391273.86 | 391273.86 | 391273.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C012/2024, contratista:LIDIA MANRRERO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:391273.86, importe_modificado:391273.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.5}} | {2386151/proyecto_INICIO, 2386151/proyecto_PROCESO, 2386151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGEN LOS LINKS, trimestre:3.0, usuario:darreljpachecod, fecha:2024-10-09}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato y de la entrega-recepción no muestra el documento, favor de corregir , trimestre:3.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | CAM240202366663 | Proyecto de inversión | 1231066.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1231066.7, modificado:1227588.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA SAN EDUARDO MUNICIPIO DE PALIZADA - 66840 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 66840 | S | 68 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN EDUARDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 2 RANCHERIA RIBERA SAN EDUARDO, 24204 RIBERA SAN EDUARDO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICDA A 31 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA LOCALID, lon:-91.95137812, lat:18.28479648}} | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 1227588.1 | 1227588.1 | 1227588.1 | 1227588.1 | 1227588.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-009/2024, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1227588.1, importe_modificado:1227588.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2366663/proyecto_PROCESO, 2366663/proyecto_INICIO, 2366663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202371954 | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1375000.0, modificado:1372870.65}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE BECÁN - 82055 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 82055 | S | 159 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BECAN, 24643 BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y CALLE SEGUNDA CALLE, LA LOCALIDAD DE BECÁN SE ENCUENTRA UBICADA A 8.3 KM AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE , lon:-89.46156935, lat:18.51282818}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 1372870.65 | 1372870.65 | 1372870.65 | 1372870.65 | 1372870.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-001-2024-C, contratista:VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1372870.65, importe_modificado:1372870.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2371954/proyecto_INICIO, 2371954/proyecto_FIN, 2371954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202372104 | Proyecto de inversión | 1512500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1512500.0, modificado:1511057.44}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN II LAS CARMELAS - 84324 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 84324 | S | 179 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN II, 24645 EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA COMUNIDAD DE EL CARMEN II LAS CARMELAS SE ENCUENTRA A 47 KM. PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO, lon:-89.41699061, lat:18.1570555}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 1511057.44 | 1511057.44 | 1511057.44 | 1511057.44 | 1511057.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SF-IR-003-2024-C, contratista:VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1511057.44, importe_modificado:1511057.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2372104/proyecto_INICIO, 2372104/proyecto_PROCESO, 2372104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202378766 | Proyecto de inversión | 1998004.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998004.88, modificado:1991488.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA SAN EDUARDO - 103092 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palizada | 103092 | S | 98 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN EDUARDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 1 RANCHERIA RIBERA SAN EDUARDO, 24204 RIBERA SAN EDUARDO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SU VIA DE ACCES, lon:-91.95099531, lat:18.28508131}} | 2024-06-15 | 2024-08-16 | 1991488 | 1991488 | 1991488 | 1991488 | 1991488 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-010/2024, contratista:OMAR CABRERA AULIS, convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1991488.0, importe_modificado:1991488.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12000.0}} | {2378766/proyecto_INICIO, 2378766/proyecto_PROCESO, 2378766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202371763 | Proyecto de inversión | 1790440.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1790440.9, modificado:1790380.28}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 81488 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 81488 | S | 106 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 39 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA RAMON FELIX FLORES Y A 150 METROS DE LAESCUELA SECUNDARIA TECNIC, lon:-90.68428936, lat:19.63249552}} | 2024-06-15 | 2024-07-30 | 1790380.28 | 1790380.28 | 1790380.28 | 1790380.28 | 1790380.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C13/2024, contratista:CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:1790380.28, importe_modificado:1790380.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2371763/proyecto_INICIO, 2371763/proyecto_FIN, 2371763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGEN LOS LINKS, trimestre:3.0, usuario:darreljpachecod, fecha:2024-10-09}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato y de la entrega-recepción no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | CAM240202392843 | Proyecto de inversión | 143520.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.85, modificado:143520.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO LECHUGAL - 166094 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 166094 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:255, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24374 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO JUSTICIA SOCIAL KILÓMETRO 41 + 10 EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA 186 ESCARCEGAC, lon:-90.42307489, lat:18.60173775}} | 2024-06-19 | 2024-08-03 | 143520.85 | 143520.85 | 143520.85 | 143520.85 | 143520.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1972318.23, importe_modificado:1972318.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2392843/proyecto_PROCESO, 2392843/proyecto_INICIO, 2392843/proyecto_PROCESO, 2392843/proyecto_INICIO, 2392843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391224 | Proyecto de inversión | 86848.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86848.76, modificado:86848.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 155166 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 155166 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:970, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 50 + 30 EJIDO LAS MARAVILLAS, 24373 LAS MARAVILLAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE ENTRE 4, CALLE Y CALLE 2 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDA, lon:-90.269583, lat:18.499214}} | 2024-06-18 | 2024-08-18 | 86848.76 | 86848.76 | 86848.76 | 86848.76 | 86848.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-011-2024, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:998306.86, importe_modificado:998306.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2391224/proyecto_INICIO, 2391224/proyecto_PROCESO, 2391224/proyecto_INICIO, 2391224/proyecto_PROCESO, 2391224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394526 | Proyecto de inversión | 489617.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489617.4, modificado:489617.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO RUTA NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE HARO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 173202 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 173202 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:178, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CARRETERA 186 ESCARCEGAVIL, lon:-90.79293962, lat:18.44167123}} | 2024-06-20 | 2024-08-05 | 489617.4 | 489617.4 | 489617.4 | 489617.4 | 489617.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-018-2024, contratista:ROSARIO CORREA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1140275.43, importe_modificado:1140275.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2394526/proyecto_INICIO, 2394526/proyecto_PROCESO, 2394526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391413 | Proyecto de inversión | 86848.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86848.78, modificado:86848.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO. - 156102 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 156102 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:238, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 25, CALLE 27 ESTA OBRA SE REALIZARÁ , lon:-90.78385, lat:18.61917}} | 2024-06-18 | 2024-08-18 | 86848.78 | 86848.78 | 86848.78 | 86848.78 | 86848.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-012-2024., contratista:JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:997715.11, importe_modificado:997715.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2391413/proyecto_INICIO, 2391413/proyecto_PROCESO, 2391413/proyecto_INICIO, 2391413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391645 | Proyecto de inversión | 107640.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.64, modificado:107640.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO SAN JOSE - 159293 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 159293 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:994, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24364 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO SAN JOSE KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO SAN JOSÉ, 24364 SAN JOSÉ, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 261 ESCARCEGACHAMPOTON, lon:-90.81162236, lat:18.79346127}} | 2024-06-14 | 2024-07-29 | 107640.64 | 107640.64 | 107640.64 | 107640.64 | 107640.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971896.77, importe_modificado:1971896.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2391645/proyecto_INICIO, 2391645/proyecto_PROCESO, 2391645/proyecto_INICIO, 2391645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391937 | Proyecto de inversión | 215281.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215281.28, modificado:215281.28}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO LA VICTORIA - 161178 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 161178 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:536, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24365 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO LA VICTORIA KILÓMETRO 34 + 10 EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA , lon:-90.92573393, lat:18.49222763}} | 2024-06-14 | 2024-07-29 | 215281.28 | 215281.28 | 215281.28 | 215281.28 | 215281.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971896.77, importe_modificado:1971896.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2391937/proyecto_INICIO, 2391937/proyecto_PROCESO, 2391937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202389806 | Proyecto de inversión | 257801.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257801.07, modificado:257801.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DEL HUIRO - 146709 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 146709 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:190, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - EL HUIRO KILÓMETRO 100 + 50 EJIDO EL HUIRO, 24358 EL HUIRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ POR REVOLUCION Y CALLE AVENIDA GUDALUPE POR CALLE EL RECUERDO, EST, lon:-90.96064689, lat:18.40968528}} | 2024-06-13 | 2024-08-13 | 257801.07 | 257801.07 | 257801.07 | 257801.07 | 257801.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-008-2024., contratista:BRYANT ROBERTO VIVEROS MONTES, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:772695.43, importe_modificado:772695.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.2}} | {2389806/proyecto_INICIO, 2389806/proyecto_PROCESO, 2389806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392612 | Proyecto de inversión | 491556.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491556.76, modificado:491556.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS, RUTA NO. 4, EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 165029 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 165029 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 34 ENTRE 1 Y 2 Y CALLE 34 ENTRE 12 Y 13, CARRETERA ESCARCEGA -DIVI, lon:-90.76816734, lat:18.53112766}} | 2024-06-19 | 2024-07-31 | 491556.76 | 491556.76 | 491556.76 | 491556.76 | 491556.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-007-2024, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:818972.17, importe_modificado:818972.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2392612/proyecto_INICIO, 2392612/proyecto_PROCESO, 2392612/proyecto_INICIO, 2392612/proyecto_PROCESO, 2392612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202389860 | Proyecto de inversión | 1738477.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1738477.93, modificado:1738477.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIA RURAL MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 146924 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 146924 | S | 48 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:CALLE 9 COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA 261 ESCÁRCEGA CHAMPOTÓN. A 1 KM A, lon:-90.746509, lat:18.634356}} | 2024-06-14 | 2024-07-27 | 1738477.93 | 1738477.93 | 1738477.93 | 1738477.93 | 1738477.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-006-2024, contratista:JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1738477.93, importe_modificado:1738477.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}} | {2389860/proyecto_INICIO, 2389860/proyecto_PROCESO, 2389860/proyecto_INICIO, 2389860/proyecto_PROCESO, 2389860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394805 | Proyecto de inversión | 130273.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130273.14, modificado:130273.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINAPARO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 174301 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 174301 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:936, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCRACEGA - ALTAMIRA DE ZINAPARO KILÓMETRO 63 + 20 EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 18, CALLE 16 CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA , lon:-90.25518085, lat:18.58364958}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 130273.14 | 130273.14 | 130273.14 | 130273.14 | 130273.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-011-2024, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:998306.86, importe_modificado:998306.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2394805/proyecto_PROCESO, 2394805/proyecto_INICIO, 2394805/proyecto_PROCESO, 2394805/proyecto_INICIO, 2394805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394822 | Proyecto de inversión | 86848.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86848.76, modificado:86848.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 PISOS FIRMES RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ. - 174358 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 174358 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:994, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - SAN JOSÉ KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO SAN JOSÉ, 24367 SAN JOSÉ, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 14, CALLE 12 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN JOSÉ, lon:-90.8114, lat:18.79305}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 86848.76 | 86848.76 | 86848.76 | 86848.76 | 86848.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-012-2024., contratista:JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:997715.11, importe_modificado:997715.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2394822/proyecto_INICIO, 2394822/proyecto_PROCESO, 2394822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202395048 | Proyecto de inversión | 238834.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238834.09, modificado:238834.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 PISOS FIRMES RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE - 175205 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 175205 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.5, meta_modificada:302.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - DIVISIÓN DEL NORTE KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 6, CALLE 5 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA E, lon:-90.763407, lat:18.525356}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 238834.09 | 238834.09 | 238834.09 | 238834.09 | 238834.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-012-2024., contratista:JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:997715.11, importe_modificado:997715.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.5}} | {2395048/proyecto_INICIO, 2395048/proyecto_FIN, 2395048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202397540 | Adquisición | 71000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:116, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71000.0, modificado:71000.0}} | Modernización de tecnologías de la información y comunicaciones | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | Auditoría Superior del Estado de Campeche | 001 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Patricio Trueba de Regil, número 255, Colonia Las Flores, Codigo Postal 24090, lon:-90.531634, lat:19.82229}} | 2024-04-01 | 2024-10-18 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148387, contratista:, convocante:Auditoría Superior del Estado de Campeche, monto:71000.0, importe_modificado:71000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:2.0}} | {2397540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202389161 | Proyecto de inversión | 257801.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257801.07, modificado:257801.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA - 146132 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 146132 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA RICARDO FLORES MAGON CIUDAD CONCORDIA Y RICARDO FLORES MAGON, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 34A Y CALLE CALLE45A, CALLE CALLE 43A PARA LLEGAR ALA PRIMERA UBICACION DEL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA , lon:-90.72896681, lat:18.6127979}} | 2024-06-13 | 2024-08-13 | 257801.07 | 257801.07 | 257801.07 | 257801.07 | 257801.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-008-2024., contratista:BRYANT ROBERTO VIVEROS MONTES, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:772695.43, importe_modificado:772695.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2389161/proyecto_INICIO, 2389161/proyecto_PROCESO, 2389161/proyecto_INICIO, 2389161/proyecto_PROCESO, 2389161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392032 | Proyecto de inversión | 817876.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817876.15, modificado:817876.15}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA. - 161834 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 161834 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 43 A COLONIA VARIAS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 55 A ENTRE 32 Y 34 A Y CALLE 43 A ENTRE 30 Y 32, CALLE 39 A ENTRE 44 A Y 42 PARA LLEGAR AL PRIMER BENEFICIARIO NOS UBICAMOS EN LA AVENIDA CONCORDIA A LA, lon:-90.73723822, lat:18.60851959}} | 2024-06-19 | 2024-07-31 | 817876.15 | 817876.15 | 817876.15 | 817876.15 | 817876.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-002-2024, contratista:ROSARIO CORREA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:817876.15, importe_modificado:817876.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2392032/proyecto_INICIO, 2392032/proyecto_PROCESO, 2392032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392794 | Proyecto de inversión | 251161.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251161.49, modificado:251161.49}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO ALTAMIRA DE ZINAPARO - 165889 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 165889 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:936, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24370 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO ALTAMIRA DE ZINAPARO KILÓMETRO 63 + 10 EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRE, lon:-90.25767962, lat:18.58200156}} | 2024-06-19 | 2024-07-12 | 251161.49 | 251161.49 | 251161.49 | 251161.49 | 251161.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1972318.23, importe_modificado:1972318.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2392794/proyecto_PROCESO, 2392794/proyecto_INICIO, 2392794/proyecto_PROCESO, 2392794/proyecto_INICIO, 2392794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392827 | Proyecto de inversión | 143520.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.85, modificado:143520.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 166029 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 166029 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:965, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24374 TRAMO ESC - EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS KILÓMETRO 52 + 500 EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FED, lon:-90.2969316, lat:18.63571094}} | 2024-06-19 | 2024-08-03 | 143520.85 | 143520.85 | 143520.85 | 143520.85 | 143520.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1972318.23, importe_modificado:1972318.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2392827/proyecto_PROCESO, 2392827/proyecto_INICIO, 2392827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392160 | Proyecto de inversión | 358802.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358802.13, modificado:358802.13}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO - 162647 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 162647 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24370 TRAMO ESCARCEGA - JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO KILÓMETRO 53 + 10 EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186 , lon:-90.291355, lat:18.647741}} | 2024-06-19 | 2024-08-03 | 358802.13 | 358802.13 | 358802.13 | 358802.13 | 358802.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1972318.23, importe_modificado:1972318.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2392160/proyecto_PROCESO, 2392160/proyecto_INICIO, 2392160/proyecto_PROCESO, 2392160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392256 | Proyecto de inversión | 107640.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.64, modificado:107640.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO - 163102 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 163102 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:968, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24370 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO JOSE LLOPEZ PORTILLO KILÓMETRO 62 + 10 EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 24370 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETE, lon:-90.26548136, lat:18.72127227}} | 2024-06-19 | 2024-08-03 | 107640.64 | 107640.64 | 107640.64 | 107640.64 | 107640.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1972318.23, importe_modificado:1972318.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2392256/proyecto_INICIO, 2392256/proyecto_PROCESO, 2392256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392301 | Proyecto de inversión | 107640.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.64, modificado:107640.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO FLOR DE CHIAPAS - 163342 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 163342 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:947, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24370 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO FLOR DE CHIAPAS KILÓMETRO 68 + 10 EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24370 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 18, lon:-90.23264274, lat:18.75915052}} | 2024-06-19 | 2024-08-03 | 107640.64 | 107640.64 | 107640.64 | 107640.64 | 107640.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1972318.23, importe_modificado:1972318.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2392301/proyecto_INICIO, 2392301/proyecto_PROCESO, 2392301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202393132 | Proyecto de inversión | 491556.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491556.76, modificado:491556.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO, RUTA NO 5, EN LA LOCALIDAD DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 167185 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 167185 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, 24368 LA ASUNCIÓN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL ENTRE 5 Y 7 Y CALLE PRINCIPAL ENTRE 7 Y 9, CALLE PRINCIPAL E, lon:-90.82011427, lat:18.68895702}} | 2024-06-20 | 2024-08-05 | 491556.76 | 491556.76 | 491556.76 | 491556.76 | 491556.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-003-2024, contratista:JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:817976.87, importe_modificado:817976.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2393132/proyecto_PROCESO, 2393132/proyecto_INICIO, 2393132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394647 | Proyecto de inversión | 86848.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86848.76, modificado:86848.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ NO.3 EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 173570 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 173570 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:966, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - BENITO JUAREZ #3 KILÓMETRO 66 + 30 EJIDO BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 24370 BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE CALLE NIÑOS HEROES, CALLE, lon:-90.267811, lat:18.752088}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 86848.76 | 86848.76 | 86848.76 | 86848.76 | 86848.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-011-2024, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:998306.86, importe_modificado:998306.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2394647/proyecto_INICIO, 2394647/proyecto_PROCESO, 2394647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398193 | Proyecto de inversión | 457866.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457866.02, modificado:457866.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CANALONES PARA DESAGÜE DE AGUAS PLUVIALES Y RAMPAS EN LA PRIM. BENITO JUÁREZ (CCT: 04DPR0283Q), DE LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.87, meta_modificada:457.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24606, lon:-89.8714, lat:19.6513}} | 2024-05-13 | 2024-05-31 | 457866.02 | 457866.02 | 457866.02 | 457866.02 | 457866.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-029-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:457866.02, importe_modificado:457866.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.87}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202393161 | Proyecto de inversión | 163852.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163852.3, modificado:163852.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO, RUTANO 5, EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO TREINTA Y SEIS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 167274 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 167274 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 12 + 0 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 5, CALLE 3 PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS , lon:-90.84543317, lat:18.62046998}} | 2024-06-20 | 2024-08-05 | 163852.3 | 163852.3 | 163852.3 | 163852.3 | 163852.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-004-2024, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:818075.96, importe_modificado:818075.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2393161/proyecto_INICIO, 2393161/proyecto_PROCESO, 2393161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398202 | Proyecto de inversión | 191613.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191613.8, modificado:191613.8}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. ELVIA MARÍA PÉREZ DE GONZÁLEZ (04DJN0278O) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 94 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.61, meta_modificada:191.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DOLOMITA, 0, MINAS, C.P. 24026, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2024-06-17 | 2024-07-05 | 191613.8 | 191613.8 | 191613.8 | 191613.8 | 191613.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-045-1-2024, contratista:GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:191613.8, importe_modificado:191613.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.61}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398230 | Proyecto de inversión | 438670.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438670.01, modificado:438670.01}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS (OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR); EN LA PRIM. SANTIAGO ORTEGA (CCT: 04DPR0090B), DE LA LOCALIDAD DE CHUNKANÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 40 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.67, meta_modificada:438.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.2424, lat:20.2461}} | 2024-05-22 | 2024-07-22 | 438670.01 | 438670.01 | 438670.01 | 438670.01 | 438670.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-023-2024, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR, S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:438670.01, importe_modificado:438670.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.67}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398231 | Proyecto de inversión | 577926.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577926.64, modificado:577926.64}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NÚM. 21 (CCT: 04DML0022N), DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 14 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.93, meta_modificada:577.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 0, NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.147223, lat:20.165383}} | 2024-05-22 | 2024-07-08 | 577926.64 | 577926.64 | 577926.64 | 577926.64 | 577926.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-024-2024, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR, S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:577926.64, importe_modificado:577926.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.93}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398234 | Proyecto de inversión | 299713 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299713.0, modificado:299713.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS; EN LA PRIM. IGNACIO ZARAGOZA (CCT: 04DPR0217R), DE LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 59 (SAN PABLITO), MUNICIPIO DE CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.71, meta_modificada:299.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316, lon:-91.1883, lat:18.3953}} | 2024-05-20 | 2024-06-18 | 299713 | 299713 | 299713 | 299713 | 299713 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-031-2024, contratista:VICTOR OSCAR GOMEZ FLOTA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:299713.0, importe_modificado:299713.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.71}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398236 | Proyecto de inversión | 869891.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869891.6, modificado:869891.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; EN LA PRIM. CUAUTEMOC (CCT: 04DPPR0431I), DE LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 228 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.89, meta_modificada:869.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 23, 0, POZO MONTE, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2024-04-15 | 2024-05-29 | 869891.6 | 869891.6 | 869891.6 | 869891.6 | 869891.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-003-2024, contratista:GERARDO CAÑIZARES CASANOVA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:869891.6, importe_modificado:869891.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.89}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398237 | Proyecto de inversión | 443111.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443111.69, modificado:443111.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE DOS AGUAS Y PISO DE CONCRETO; EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 18 (CCT: 04DML0020P); DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 9 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.11, meta_modificada:443.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS, 93, DE SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.52451, lat:19.842529}} | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 443111.69 | 443111.69 | 443111.69 | 443111.69 | 443111.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-015-2-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:443111.69, importe_modificado:443111.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.11}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398240 | Proyecto de inversión | 255895 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255895.0, modificado:255895.0}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN LA ZONA ESCOLAR DE EDUCACIÓN PREESCOLAR NÚM. 25 (CCT: 04FZP0025I), DE LA LOCALIDAD LIC. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), MUNICIPIO DE CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.9, meta_modificada:255.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24314, lon:-91.0017, lat:18.6311}} | 2024-05-20 | 2024-06-18 | 255895 | 255895 | 255895 | 255895 | 255895 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-031-1-2024, contratista:VICTOR OSCAR GOMEZ FLOTA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:255895.0, importe_modificado:255895.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.9}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398244 | Proyecto de inversión | 281134.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281134.35, modificado:281134.35}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS; EN LA PRIM. CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE RUIZ CORTINES (CCT: 04DPR0338C), DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 48 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.13, meta_modificada:281.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA REPUBLICA, 0, DE SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.519643, lat:19.838579}} | 2024-05-22 | 2024-06-22 | 281134.35 | 281134.35 | 281134.35 | 281134.35 | 281134.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-028-2024, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:281134.35, importe_modificado:281134.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.13}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391489 | Proyecto de inversión | 327704.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327704.5, modificado:327704.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE JOSE LOPEZ PORTILO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 158598 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 158598 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:968, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - JOSE LOPEZ PORTILLO KILÓMETRO 30 + 20 EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 24370 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE ENTRE 12, CALLE Y CALLE 14 ESTA OBRA SE REALIZA, lon:-90.26266108, lat:18.72256437}} | 2024-06-18 | 2024-09-18 | 327704.5 | 327704.5 | 327704.5 | 327704.5 | 327704.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-016-2024, contratista:JAIME ARCIGA FERRER, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:817576.84, importe_modificado:817576.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2391489/proyecto_INICIO, 2391489/proyecto_FIN, 2391489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391493 | Proyecto de inversión | 71760.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71760.43, modificado:71760.43}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN LA COLONIA RURAL LA CHIQUITA - 158613 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 158613 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 14369 TRAMO ESCARCEGA - COLONIA RURAL LA CHIQUITA KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO LA CHIQUITA, 24369 LA CHIQUITA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COLONIA RURAL SE ENTRA POR LA CARRETERA ESTAT, lon:-90.715606, lat:18.628917}} | 2024-06-14 | 2024-07-29 | 71760.43 | 71760.43 | 71760.43 | 71760.43 | 71760.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971896.77, importe_modificado:1971896.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2391493/proyecto_INICIO, 2391493/proyecto_FIN, 2391493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391499 | Proyecto de inversión | 130273.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130273.18, modificado:130273.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 PISOS FIRMES RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA. - 158653 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 158653 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:536, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA VICTORIA KILÓMETRO 34 + 0 EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE LOS TANQUES, ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EJID, lon:-90.92296, lat:18.490723}} | 2024-06-19 | 2024-08-19 | 130273.18 | 130273.18 | 130273.18 | 130273.18 | 130273.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-012-2024., contratista:JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:997715.11, importe_modificado:997715.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2391499/proyecto_INICIO, 2391499/proyecto_PROCESO, 2391499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202393540 | Proyecto de inversión | 491556.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491556.76, modificado:491556.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA RUTA NO. 3 EN LALOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 168876 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 168876 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 19 ENTRE 33 Y 32 Y CALLE 5 ENTRE 28 Y 27, CALLE 6 ENTRE 31 Y 32 PA, lon:-90.76697191, lat:18.52659965}} | 2024-06-20 | 2024-08-05 | 491556.76 | 491556.76 | 491556.76 | 491556.76 | 491556.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-003-2024, contratista:JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:817976.87, importe_modificado:817976.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:78.0}} | {2393540/proyecto_INICIO, 2393540/proyecto_PROCESO, 2393540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202400399 | Adquisición | 497387.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497387.7, modificado:497387.7}} | Bacheo de calles en la cabecera municipal | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria | FP01 | N | 0 | 0 | 879 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7051.0, meta_modificada:7051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 12 SN, entre 1 y 5, san isidro, 24330, lon:-91.052421, lat:18.186488}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 497387.7 | 497387.7 | 497387.7 | 497387.7 | 497387.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-DOPDU-FONDOPETROLERO-001-2024, contratista:Jose Guadalupe Garcia Nieto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:497387.7, importe_modificado:497387.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7051.0}} | {2400399/proyecto_INICIO, 2400399/proyecto_PROCESO, 2400399/proyecto_FIN, 2400399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto ya muestra el 100 % de Avance Financiero y el 100% de Avance Físico, por lo anterior se debe adjuntar el acta de entrega recepción., trimestre:3.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | CAM240202391510 | Proyecto de inversión | 170640.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170640.64, modificado:170640.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO JUAN ESCUTIA - 158693 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 158693 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:960, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24364 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO JUAN ESCUTIA KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 261 ESCARC, lon:-90.84234573, lat:18.85761735}} | 2024-06-14 | 2024-07-29 | 170640.64 | 170640.64 | 170640.64 | 170640.64 | 170640.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971896.77, importe_modificado:1971896.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2391510/proyecto_INICIO, 2391510/proyecto_PROCESO, 2391510/proyecto_INICIO, 2391510/proyecto_PROCESO, 2391510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391581 | Proyecto de inversión | 107640.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.64, modificado:107640.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO JUAN DE LA BARRERA - 159043 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 159043 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:959, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24364 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO JUAN DE LA BARRERA KILÓMETRO 30 + 10 EJIDO JUAN DE LA BARRERA, 24364 JUAN DE LA BARRERA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA F, lon:-90.80863908, lat:18.82699264}} | 2024-06-14 | 2024-07-29 | 107640.64 | 107640.64 | 107640.64 | 107640.64 | 107640.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971896.77, importe_modificado:1971896.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2391581/proyecto_INICIO, 2391581/proyecto_PROCESO, 2391581/proyecto_INICIO, 2391581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392448 | Proyecto de inversión | 327704.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327704.5, modificado:327704.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 6 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 164117 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 164117 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:322, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 0 EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 24367 NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE AV PRINCIPAL POR JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN ESCUTIA POR 10, PARA , lon:-90.91529863, lat:18.6191457}} | 2024-06-19 | 2024-07-31 | 327704.5 | 327704.5 | 327704.5 | 327704.5 | 327704.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-005-2024, contratista:JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:817695.43, importe_modificado:817695.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2392448/proyecto_INICIO, 2392448/proyecto_PROCESO, 2392448/proyecto_INICIO, 2392448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398187 | Proyecto de inversión | 643808 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643808.0, modificado:643808.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL J.N. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ (04DJN0002A), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.81, meta_modificada:643.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 18, 0, DE SAN JOSE, C.P. 24040, lon:-90.547023, lat:19.832784}} | 2024-06-03 | 2024-06-30 | 643808 | 643808 | 643808 | 643808 | 643808 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-039-2024, contratista:CONSTRUCTORA YAXKIN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:643808.0, importe_modificado:643808.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.81}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398205 | Proyecto de inversión | 64542.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64542.76, modificado:64542.76}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. HÉROES DE CHAPULTEPEC (04DJN0021P) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 37 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.54, meta_modificada:64.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA, 0, HEROES DE CHAPULTEPEC (FOVI), C.P. 24030, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 64542.76 | 64542.76 | 64542.76 | 64542.76 | 64542.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-054-2-2024, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:64542.76, importe_modificado:64542.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.54}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398206 | Proyecto de inversión | 50111.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50111.21, modificado:50111.21}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS; EN PRIM. LIC. CARLOS SANSORES PÉREZ (04DPR0395U) DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.11, meta_modificada:50.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER RETORNO DE LA 108, 0, MARTIRES DE RIO BLANCO, C.P. 24024, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2024-05-13 | 2024-05-24 | 50111.21 | 50111.21 | 50111.21 | 50111.21 | 50111.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-030-2024, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:50111.21, importe_modificado:50111.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.11}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398207 | Proyecto de inversión | 298045.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298045.02, modificado:298045.02}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS; EN PRIM. MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN (04DPR0253W) DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 194 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.05, meta_modificada:298.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO MENA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085, lon:-90.491561, lat:19.835696}} | 2024-05-13 | 2024-05-24 | 298045.02 | 298045.02 | 298045.02 | 298045.02 | 298045.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-030-1-2024, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:298045.02, importe_modificado:298045.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.05}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398208 | Proyecto de inversión | 84334.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84334.51, modificado:84334.51}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. ULISES SANSORES (04DPR0336E) DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 278 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.33, meta_modificada:84.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24070, lon:-90.502669, lat:19.837684}} | 2024-05-13 | 2024-05-24 | 84334.51 | 84334.51 | 84334.51 | 84334.51 | 84334.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-030-2-2024, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:84334.51, importe_modificado:84334.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.33}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398209 | Proyecto de inversión | 70852.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70852.29, modificado:70852.29}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS; EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL FERNANDO E. ANGLI LARA (04EES0003I) DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 157 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.85, meta_modificada:70.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA TORMENTA, 0, FRACCIORAMA 2000, C.P. 24090, lon:-90.531106, lat:19.825726}} | 2024-05-13 | 2024-05-24 | 70852.29 | 70852.29 | 70852.29 | 70852.29 | 70852.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-030-3-2024, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:70852.29, importe_modificado:70852.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.85}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398220 | Proyecto de inversión | 765561.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765561.26, modificado:765561.26}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN LA PRIM. MERCEDES VASTO LARA (CCT: 04DPR0469V), DE LA LOCALIDAD DE TINÚN, MUNICIPIO DE TENABO. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.56, meta_modificada:765.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE 12, 36, NINGUNO, C.P. 24730, lon:-90.2261, lat:19.9654}} | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 765561.26 | 765561.26 | 765561.26 | 765561.26 | 765561.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-005-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:765561.26, importe_modificado:765561.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.56}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398222 | Proyecto de inversión | 779583.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779583.34, modificado:779583.34}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN LA PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (CCT: 04DPR0690W), DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 212 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.58, meta_modificada:779.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FUEGO DE COLIMA, 0, NINGUNO, C.P. 24155, lon:-91.78546, lat:18.645569}} | 2024-04-22 | 2024-05-24 | 779583.34 | 779583.34 | 779583.34 | 779583.34 | 779583.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-007-2024, contratista:RAMON RAMIREZ MOLINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:779583.34, importe_modificado:779583.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.58}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398224 | Proyecto de inversión | 262925.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262925.9, modificado:262925.9}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN LA PRIM. REVOLUCIÓN MEXICANA (CCT: 04DPR0366Z), DE LA LOCALIDAD DE IMÍ, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 57 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.93, meta_modificada:262.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:CALLE SEGUNDA ENTRADA A IMI ESCUELA MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24560, lon:-90.4736, lat:19.8757}} | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 262925.9 | 262925.9 | 262925.9 | 262925.9 | 262925.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-015-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:262925.9, importe_modificado:262925.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.93}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398225 | Proyecto de inversión | 126008.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126008.38, modificado:126008.38}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN EL CENTRO ESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA (CCT: 04DPR0339B), DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 139 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.01, meta_modificada:126.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 12, 0, DE SAN ROMAN, C.P. 24040, lon:-90.550049, lat:19.836306}} | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 126008.38 | 126008.38 | 126008.38 | 126008.38 | 126008.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-015-1-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:126008.38, importe_modificado:126008.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.01}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398226 | Proyecto de inversión | 1112798.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112798.67, modificado:1112798.67}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN LA PRIM. NICOLÁS BRAVO (CCT: 04DPR0310X), DE LA LOCALIDAD DE PUCNACHÉN, MUNICIPIO DE CALKINÍ. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1112.8, meta_modificada:1112.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE 17, 0, NINGUNO, C.P. 24915, lon:-90.2193, lat:20.3651}} | 2024-04-29 | 2024-07-27 | 1112798.67 | 1112798.67 | 1112798.67 | 1112798.67 | 1112798.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-016-2024, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1112798.67, importe_modificado:1112798.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1112.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398227 | Proyecto de inversión | 1239453.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239453.19, modificado:1239453.19}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN LA PRIM. LA REVOLUCIÓN (CCT: 04DPB0012X), DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZILTBACHÉ. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 85 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.45, meta_modificada:1239.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.053624, lat:20.315992}} | 2024-04-29 | 2024-07-27 | 1239453.19 | 1239453.19 | 1239453.19 | 1239453.19 | 1239453.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-014-2024, contratista:JOSE MANUEL MEDINA FARFAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1239453.19, importe_modificado:1239453.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.45}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392582 | Proyecto de inversión | 386704.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386704.11, modificado:386704.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 164924 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 164924 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.8, meta_modificada:13.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:536, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA VICTORIA KILÓMETRO 40 + 20 EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 12 Y CALLE CALLE LOS CERROS, CALLE CALLE LOS TANQUES ESTA OBRA SE REALIZARÁ, lon:-90.92344069, lat:18.49206569}} | 2024-06-18 | 2024-07-30 | 386704.11 | 386704.11 | 386704.11 | 386704.11 | 386704.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-023-2024, contratista:JULIO ADRIAN MORALES CAPISTRAN, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:771875.39, importe_modificado:771875.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.8}} | {2392582/proyecto_INICIO, 2392582/proyecto_FIN, 2392582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391818 | Proyecto de inversión | 71760.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71760.43, modificado:71760.43}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO LA ESPERANZA - 160241 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 160241 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:131, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24364 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO LA ESPERANZA KILÓMETRO 15 + 10 EJIDO LA ESPERANZA, 24364 LA ESPERANZA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 261 ESCARC, lon:-90.73520221, lat:18.73963381}} | 2024-06-14 | 2024-07-29 | 71760.43 | 71760.43 | 71760.43 | 71760.43 | 71760.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971896.77, importe_modificado:1971896.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2391818/proyecto_INICIO, 2391818/proyecto_PROCESO, 2391818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392649 | Proyecto de inversión | 143520.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.85, modificado:143520.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO LAGUNA GRANDE - 165260 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 165260 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24370 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO LAGUNA GRANDE KILÓMETRO 74 + 10 EJIDO LAGUNA GRANDE, 24370 LAGUNA GRANDE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCA, lon:-90.28740339, lat:18.8213233}} | 2024-06-19 | 2024-08-03 | 143520.85 | 143520.85 | 143520.85 | 143520.85 | 143520.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1972318.23, importe_modificado:1972318.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2392649/proyecto_INICIO, 2392649/proyecto_PROCESO, 2392649/proyecto_INICIO, 2392649/proyecto_PROCESO, 2392649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391882 | Proyecto de inversión | 107640.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.64, modificado:107640.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO KILOMETRO SETENTA Y CUATRO - 160898 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 160898 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:252, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24364 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO KM 74 KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETE, lon:-90.75603861, lat:18.7033073}} | 2024-06-14 | 2024-07-12 | 107640.64 | 107640.64 | 107640.64 | 107640.64 | 107640.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971896.77, importe_modificado:1971896.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2391882/proyecto_PROCESO, 2391882/proyecto_INICIO, 2391882/proyecto_PROCESO, 2391882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392669 | Proyecto de inversión | 71760.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71760.43, modificado:71760.43}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO LAS MARAVILLAS - 165430 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 165430 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:970, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24373 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 70 + 10 EJIDO LAS MARAVILLAS, 24373 LAS MARAVILLAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186 E, lon:-90.270407, lat:18.49949}} | 2024-06-19 | 2024-07-12 | 71760.43 | 71760.43 | 71760.43 | 71760.43 | 71760.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1972318.23, importe_modificado:1972318.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2392669/proyecto_PROCESO, 2392669/proyecto_INICIO, 2392669/proyecto_PROCESO, 2392669/proyecto_INICIO, 2392669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394927 | Proyecto de inversión | 151985.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151985.33, modificado:151985.33}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 PISOS FIRMES RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE HARO. - 174797 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 174797 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.5, meta_modificada:192.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:178, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ESCÁRCEGA - HARO KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 36, CALLE 38 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EJIDO HARO PARA LLEGAR A ES, lon:-90.793687, lat:18.444151}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 151985.33 | 151985.33 | 151985.33 | 151985.33 | 151985.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-012-2024., contratista:JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:997715.11, importe_modificado:997715.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.5}} | {2394927/proyecto_INICIO, 2394927/proyecto_PROCESO, 2394927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391337 | Proyecto de inversión | 108560.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108560.95, modificado:108560.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DEL JOBAL EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 155698 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 155698 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:961, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - EL JOBAL KILÓMETRO 80 + 30 EJIDO EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE JUAN JOSE FLORES, ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DEL JOBAL P, lon:-90.20239976, lat:18.52698116}} | 2024-06-18 | 2024-08-13 | 108560.95 | 108560.95 | 108560.95 | 108560.95 | 108560.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-011-2024, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:998306.86, importe_modificado:998306.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2391337/proyecto_INICIO, 2391337/proyecto_PROCESO, 2391337/proyecto_INICIO, 2391337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202396876 | Proyecto de inversión | 3092641.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436519.26, modificado:436519.26}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2656121.78, modificado:2656121.78}} | MANTENIMIENTO DEL ACCESO AL PUENTE MONCLOVA DEL CAMINO MONCLOVA - LUINAL DEL KM 0+000 AL KM 0+035, LOCALIDAD DE MONCLOVA, MUNICIPIO CANDELARÍA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:16.8, meta_modificada:16.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:candelaria 24334, lon:-90.80742, lat:18.06415}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 3092641.04 | 3092641.04 | 3092641.04 | 3092641.04 | 3092641.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-17-2024, contratista:CONSTRUCCIONES, Y PROYECTOS DEL ÁNGEL, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:3092641.04, importe_modificado:3092641.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16.8}} | {2396876/proyecto_INICIO, 2396876/proyecto_PROCESO, 2396876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391385 | Proyecto de inversión | 86848.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86848.78, modificado:86848.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA. - 155974 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 155974 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:960, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - JUAN ESCUTIA KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 20, CALLE 18 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD , lon:-90.84441, lat:18.85575}} | 2024-06-18 | 2024-08-18 | 86848.78 | 86848.78 | 86848.78 | 86848.78 | 86848.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-012-2024., contratista:JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:997715.11, importe_modificado:997715.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2391385/proyecto_PROCESO, 2391385/proyecto_INICIO, 2391385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202391422 | Proyecto de inversión | 86848.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86848.78, modificado:86848.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO DOS. - 156156 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 156156 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:322, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - NUEVO PROGRESO DOS KILÓMETRO 19 + 0 EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 24367 NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE VICENTE GUERRERO, ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁ, lon:-90.915983, lat:18.616914}} | 2024-06-18 | 2024-08-18 | 86848.78 | 86848.78 | 86848.78 | 86848.78 | 86848.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-012-2024., contratista:JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:997715.11, importe_modificado:997715.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2391422/proyecto_INICIO, 2391422/proyecto_PROCESO, 2391422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302404366 | Proyecto de inversión | 536931.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:536931.42, modificado:536931.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD RIBERA LA CORRIENTE, MUNICIPIO DE PALIZADA - 210738 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 210738 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.68, meta_modificada:31.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:RANCHERIA RIBERA DE LA CORRIENTE, 24204 RIBERA DE LA CORRIENTE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADAEN 190 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA , lon:-92.04483639, lat:18.23098359}} | 2024-08-01 | 2024-09-26 | 536931.42 | 536931.42 | 536931.42 | 536931.42 | 536931.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_OOP_FISE_CONT_011_2024, contratista:AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:2419200.0, importe_modificado:2419200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.68}} | {2404366/proyecto_INICIO, 2404366/proyecto_FIN, 2404366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | CAM240302402999 | Proyecto de inversión | 1299375.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299375.58, modificado:1263387.91}} | INSTALACIÓN DE SEÑALES DE CONTROL DE TRAFICO(SEMAFOROS), LOCALIDAD DE DZITBALCHE. MUNICIPIO DZITBALCHE | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 003 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.75, meta_modificada:143.75}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:881.8, meta_modificada:881.8}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CENTRO 2, lon:-90.0575, lat:20.32082}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CENTRO 1, lon:-90.05815, lat:20.31945}, geo3: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-90.05535, lat:20.32234}} | 2024-08-06 | 2024-08-23 | 1263387.91 | 1263387.91 | 1263387.91 | 1263387.91 | 1263387.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FORTAMUN-IR-003/2024, contratista:EVERT IVAN LIRA CHAY, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:1297664.81, importe_modificado:1297664.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.75}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:881.8}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} | {2402999/proyecto_INICIO, 2402999/proyecto_FIN, 2402999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302420655 | Proyecto de inversión | 265519.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265519.04, modificado:263187.65}} | CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS RUTA NO. 1 EN EL EJIDO KILÓMETRO 36, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 237009 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 237009 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 12 + 0 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUN, lon:-90.85106974, lat:18.62320868}} | 2024-09-02 | 2024-10-30 | 263187.65 | 263187.65 | 263187.65 | 263187.65 | 263187.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-019-2024., contratista:CIS RIVEROS S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:993365.15, importe_modificado:993365.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:960.0}} | {2420655/proyecto_INICIO, 2420655/proyecto_FIN, 2420655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302420701 | Proyecto de inversión | 869999.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869999.8, modificado:866973.08}} | REHABILITACIÓNDE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 237292 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 237292 | S | 50 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 31, CALLE 24 PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABE, lon:-90.76143054, lat:18.52811164}} | 2024-09-02 | 2024-10-05 | 866973.08 | 866973.08 | 866973.08 | 866973.08 | 866973.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-APO-006-2024, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866973.15, importe_modificado:866973.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}} | {2420701/proyecto_INICIO, 2420701/proyecto_FIN, 2420701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302418523 | Proyecto de inversión | 174589.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174589.55, modificado:173854.39}} | REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL DÍA PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL - 224673 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 224673 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BALAKBAL EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE , XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. AL SALIR DEL H. AYUNTAMIENTO TOMAR LA CALLE BALAKBAL Y PASANDO LA CALLE 2 APROXIMADAMENTE 40 ME, lon:-89.3970525, lat:18.50202822}} | 2024-08-12 | 2024-08-31 | 173854.39 | 173854.39 | 173854.39 | 173854.39 | 173854.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-002-2024-C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER S.A, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:173854.39, importe_modificado:173854.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2418523/proyecto_INICIO, 2418523/proyecto_PROCESO, 2418523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302420610 | Proyecto de inversión | 232329.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232329.2, modificado:232329.2}} | CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS RUTA NO.1 EN EL EJIDO RODOLFO FIERRO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 236741 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 236741 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:163, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 14 + 0 EJIDO GENERAL RODOLFO FIERROS, 24375 GENERAL RODOLFO FIERROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA COMUNIDAD SALIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-90.60125505, lat:18.56808917}} | 2024-09-02 | 2024-10-30 | 232329.2 | 232329.2 | 232329.2 | 232329.2 | 232329.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-019-2024., contratista:CIS RIVEROS S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:993365.15, importe_modificado:993365.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:840.0}} | {2420610/proyecto_INICIO, 2420610/proyecto_PROCESO, 2420610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302420617 | Proyecto de inversión | 595800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595800.0, modificado:594704.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCCION AGRICOLA SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD NIÑO DE ATOCHA, MUNICIPIO DZITBALCHE - 236767 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 236767 | S | 5 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1443.04, meta_modificada:1443.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO DE POBLACION DZITBALCHE - BODEGA DE MAIZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO NIÑO DE ATOCHA, 24920 NIÑO DE ATOCHA, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMA, lon:-90.040405, lat:20.331032}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 594704.62 | 594704.62 | 594704.62 | 594704.62 | 594704.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DBD-FAISMUN-AD-08/2024, contratista:MIGUEL ANTONIO COL ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:594704.62, importe_modificado:594704.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1443.04}} | {2420617/proyecto_PROCESO, 2420617/proyecto_INICIO, 2420617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302418557 | Proyecto de inversión | 264038.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264038.84, modificado:263142.79}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN LA PRIVADA DE LA 26 EN EL BARRIO SAN FELICIANO, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 224899 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 224899 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.44, meta_modificada:149.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA 26 BARRIO SAN FELICIANO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 27, CALLE 29 LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE SAN FELICIANO EN LA CALLE 26, lon:-90.04949724, lat:20.32094113}} | 2024-08-01 | 2024-09-04 | 263142.79 | 263142.79 | 263142.79 | 263142.79 | 263142.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FAISMUN-AD-017/2024, contratista:CHRYSTIAN RIVAS MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:263968.28, importe_modificado:263968.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.44}} | {2418557/proyecto_INICIO, 2418557/proyecto_FIN, 2418557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302420635 | Proyecto de inversión | 143520.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.85, modificado:142427.37}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO CHAN LAGUNA - 236883 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 236883 | S | 52 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHAN LAGUNA KILÓMETRO 83 + 500 EJIDO CHAN LAGUNA, 24373 CHAN LAGUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA CHETUMA, lon:-90.211889, lat:18.483092}} | 2024-08-09 | 2024-09-09 | 142427.37 | 142427.37 | 142427.37 | 142427.37 | 142427.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1972318.23, importe_modificado:1972318.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2420635/proyecto_INICIO, 2420635/proyecto_FIN, 2420635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302416174 | Proyecto de inversión | 107640.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.6, modificado:107640.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA, EN EL EJIDO GUADALAJARA. - 210295 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 210295 | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:170, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO GUADALAJARA, 24358 GUADALAJARA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 POR 5 CALLE 5 ENTRE 4 Y 2, CALLE 2 POR 5, CALLE 5 ENTRE 2 Y 0. Y CALLE 2 ENTRE , lon:-90.992401, lat:18.392899}} | 2024-08-08 | 2024-09-15 | 107640.6 | 107640.6 | 107640.6 | 107640.6 | 107640.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971826.17, importe_modificado:1971826.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2416174/proyecto_INICIO, 2416174/proyecto_FIN, 2416174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302421080 | Proyecto de inversión | 407852.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407852.02, modificado:407539.14}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON POZO DOS MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 239460 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 239460 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE 10 PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN EN LA CARRETERA HOPELCHENMERIDA EN APROXIMADAMENTE 35 KM SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE , lon:-89.75011171, lat:20.00357473}} | 2024-08-13 | 2024-08-28 | 407539.14 | 407539.14 | 407539.14 | 407539.14 | 407539.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-46/2024, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE, monto:407538.14, importe_modificado:407539.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2421080/proyecto_INICIO, 2421080/proyecto_FIN, 2421080/proyecto_PROCESO, 2421080/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302416193 | Proyecto de inversión | 1227025.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1227025.94, modificado:1225239.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN UNIDAD AGRICOLA TANCHI EN LA LOCALIDAD DE TANCHI, BECAL - 210457 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 210457 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:250, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL CAMPECHA-MERIDA - UNIDAD AGRICOLA TANCHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 820 EJIDO BECAL, 24930 TANCHÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL CAMPECHE MERIDA ALTURA PARADOR TURISTICO D, lon:-89.97656233, lat:20.44454941}} | 2024-08-19 | 2024-09-13 | 1225239.37 | 1225239.37 | 1225239.37 | 1225239.37 | 1225239.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-20/2024, contratista:GRUPO FEBSA DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1225239.37, importe_modificado:1225239.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2416193/proyecto_INICIO, 2416193/proyecto_FIN, 2416193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302419773 | Proyecto de inversión | 298709 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298709.0, modificado:298709.0}} | CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS RUTA NO. 1, EN EL EJIDO BELEN, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 232541 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 232541 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 16 + 0 EJIDO BELÉN, 24375 BELÉN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA COMUNIDAD SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA ESCÁRCEGA CHETUMAL, lon:-90.569877, lat:18.566469}} | 2024-08-10 | 2024-09-25 | 298709 | 298709 | 298709 | 298709 | 298709 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-019-2024., contratista:CIS RIVEROS S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:993365.15, importe_modificado:993365.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1080.0}} | {2419773/proyecto_INICIO, 2419773/proyecto_FIN, 2419773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302421392 | Proyecto de inversión | 108560.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108560.95, modificado:108560.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 1, EN EL EJIDO KILÓMETRO 74, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 241275 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 241275 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:252, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - CHAMPOTÓN KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD DONDE SE VA A REALI, lon:-90.75518502, lat:18.70081616}} | 2024-09-02 | 2024-10-20 | 108560.95 | 108560.95 | 108560.95 | 108560.95 | 108560.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-021-2024, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:997957.09, importe_modificado:997957.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2421392/proyecto_PROCESO, 2421392/proyecto_FIN, 2421392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302421412 | Proyecto de inversión | 65136.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65136.57, modificado:65136.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 1, EN LA COLONIA LA CHIQUITA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 241409 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 241409 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CALLE 11 COLONIA LA CHIQUITA, 24350 LA CHIQUITA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 ENTRE 4 Y 6 Y CALLE 4 POR 11, CALLE 10 ENTRE 13 Y 15 PARA LLEGAR A ESTA COLONIA NOS UBICAMOS A LA SALIDA DE ESCÁRCEGA CARRETERA 186 A CHETUMAL. P, lon:-90.71737122, lat:18.62807266}} | 2024-09-02 | 2024-10-20 | 65136.57 | 65136.57 | 65136.57 | 65136.57 | 65136.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-021-2024, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:997957.09, importe_modificado:997957.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2421412/proyecto_FIN, 2421412/proyecto_INICIO, 2421412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302421761 | Proyecto de inversión | 130273.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130273.14, modificado:127562.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO 1. EN EL EJIDO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 243103 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 243103 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 24 + 0 EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO POR CALLE LA RELIGIOSA Y CALLE EL AGUACERO ENTRE PIMENTAL Y EMILIANO Z, lon:-90.51198535, lat:18.56746208}} | 2024-09-02 | 2024-10-20 | 127562.06 | 127562.06 | 127562.06 | 127562.06 | 127562.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-021-2024, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:997957.09, importe_modificado:997957.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2421761/proyecto_PROCESO, 2421761/proyecto_FIN, 2421761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302421263 | Proyecto de inversión | 130273.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130273.14, modificado:130273.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 1 EN LA COMUNIDAD DE LECHUGAL. - 240619 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 240619 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:255, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 34 + 0 EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 POR 12 CALLE 9 POR 14 Y CALLE 12 ENTRE 11 Y 13 12 ENTRE 13 Y 15, CALLE 6 ENTRE 9 Y , lon:-90.4225164, lat:18.60303875}} | 2024-09-02 | 2024-10-20 | 130273.14 | 130273.14 | 130273.14 | 130273.14 | 130273.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-021-2024, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:997957.09, importe_modificado:997957.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2421263/proyecto_FIN, 2421263/proyecto_INICIO, 2421263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302419547 | Proyecto de inversión | 99765.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99765.75, modificado:99765.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA, EN EL EJIDO BELEN. - 231355 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 231355 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 16 + 0 EJIDO BELÉN, 24375 BELÉN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CARRETERA ESTATAL A MIGUEL DE LA MADRID O CALLE 19 ENTRE CALLE 14 Y 22 Y CALLE 17 ENTRE 16 Y 22 CALLE 16, lon:-90.57708578, lat:18.57318428}} | 2024-08-09 | 2024-09-24 | 99765.75 | 99765.75 | 99765.75 | 99765.75 | 99765.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971896.77, importe_modificado:1971896.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2419547/proyecto_INICIO, 2419547/proyecto_PROCESO, 2419547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302422209 | Proyecto de inversión | 487821.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487821.39, modificado:487449.54}} | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 245206 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 245206 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CALLE 22 PUEBLO CRUCERO SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN EN LA CARRETERA HOPELCHENCAMPECHE EN APROXIMADAMENTE 20 KM SE LLEGA A LA L, lon:-89.99064905, lat:19.69886272}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 487449.54 | 487449.54 | 487449.54 | 487449.54 | 487449.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-47/2024, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE, monto:487449.54, importe_modificado:487449.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2422209/proyecto_INICIO, 2422209/proyecto_FIN, 2422209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302418682 | Proyecto de inversión | 325586.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325586.83, modificado:324817.25}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA COLONIA MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 225564 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 225564 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.38, meta_modificada:206.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA MORELOS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 33, CALLE 31-B PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DEL PARQUE PPRINCIPAL MIGUEL HIDALGO A 3 CUADRAS Y LLEGAMOS AL POLIFORUM. CRUZAMOS LA CALLE 31 B, lon:-90.733986, lat:18.601617}} | 2024-08-08 | 2024-09-23 | 324817.25 | 324817.25 | 324817.25 | 324817.25 | 324817.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-043-2024, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:324817.25, importe_modificado:324817.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.38}} | {2418682/proyecto_INICIO, 2418682/proyecto_FIN, 2418682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302419580 | Proyecto de inversión | 99765.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99765.75, modificado:99765.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA, EJIDO RODOLFO FIERROS. - 231527 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 231527 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:163, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 14 + 0 EJIDO GENERAL RODOLFO FIERROS, 24375 GENERAL RODOLFO FIERROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 ENTRE 2 Y 10 Y CALLE 5 ENTRE 2 Y 10, CALLE 4 ENTRE 3 Y 7 PA, lon:-90.60136581, lat:18.57395313}} | 2024-08-09 | 2024-09-24 | 99765.75 | 99765.75 | 99765.75 | 99765.75 | 99765.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971896.77, importe_modificado:1971896.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2419580/proyecto_PROCESO, 2419580/proyecto_FIN, 2419580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302419612 | Proyecto de inversión | 99765.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99765.75, modificado:99765.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA, EJIDO MIGUEL HIDALGO EL CARACOL. - 231639 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 231639 | S | 50 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:288, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 10 + 0 EJIDO MIGUEL HIDALGO CARACOL, 24353 MIGUEL HIDALGO (CARACOL), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE GENERAL FELIPE ANGELES Y RODOLFO FIERR, lon:-90.66782713, lat:18.54509286}} | 2024-08-09 | 2024-09-24 | 99765.75 | 99765.75 | 99765.75 | 99765.75 | 99765.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971896.77, importe_modificado:1971896.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2419612/proyecto_FIN, 2419612/proyecto_PROCESO, 2419612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302419634 | Proyecto de inversión | 99765.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99765.75, modificado:99765.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA, EN SAN FRANCISCO KM. 5 - 231760 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 231760 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 10 + 0 EJIDO COLONIA SAN FRANCISCO EL CINCO, 24353 COLONIA SAN FRANCISCO (EL CINCO), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 ENTRE FEDERAL O CALLE 6 Y CALLE 2 CALLE 7 E, lon:-90.695602, lat:18.601905}} | 2024-08-09 | 2024-09-24 | 99765.75 | 99765.75 | 99765.75 | 99765.75 | 99765.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971896.77, importe_modificado:1971896.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2419634/proyecto_PROCESO, 2419634/proyecto_FIN, 2419634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302421644 | Proyecto de inversión | 86849.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86849.03, modificado:86849.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, EL CARACOL. - 242540 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 242540 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:288, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO MIGUEL HIDALGO CARACOL, 24353 MIGUEL HIDALGO (CARACOL), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA POR EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-90.66733517, lat:18.54519037}} | 2024-09-02 | 2024-10-20 | 86849.03 | 86849.03 | 86849.03 | 86849.03 | 86849.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-021-2024, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:997957.09, importe_modificado:997957.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2421644/proyecto_INICIO, 2421644/proyecto_PROCESO, 2421644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302424555 | Proyecto de inversión | 331653.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331653.48, modificado:331359.74}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264369 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 264369 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:CALLE 27 PUEBLO XMABÉN, 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y , LA LOCALIDAD DE XMABEN SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN APROX 80 KM SE LLEGA A UN CRUZAMIENTO EL CU, lon:-89.31470787, lat:19.2345136}} | 2024-08-23 | 2024-09-07 | 331359.74 | 331359.74 | 331359.74 | 331359.74 | 331359.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-48/2024, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE, monto:331359.74, importe_modificado:331359.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2424555/proyecto_INICIO, 2424555/proyecto_FIN, 2424555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302423380 | Proyecto de inversión | 260546.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260546.28, modificado:260546.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO, RUTA NO. 1, EN EL EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 254134 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 254134 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 28ENTRE 5 Y 6 CALLE 2 ENTRE 33 Y 34, CALLE 13 ENTRE 33 Y 34, CALLE , lon:-90.76529, lat:18.52357}} | 2024-09-02 | 2024-10-24 | 260546.28 | 260546.28 | 260546.28 | 260546.28 | 260546.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-021-2024, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:997957.09, importe_modificado:997957.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2423380/proyecto_INICIO, 2423380/proyecto_FIN, 2423380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302421200 | Proyecto de inversión | 108560.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108560.95, modificado:108560.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 240265 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 240265 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 ENTRE 19 Y 21 CALLE 10 ENTRE 15 Y 17 Y CALLE 10 ENTRE 15 Y 13 CALLE, CALLE 13 POR 6 , lon:-90.28593486, lat:18.65233498}} | 2024-09-02 | 2024-10-20 | 108560.95 | 108560.95 | 108560.95 | 108560.95 | 108560.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-021-2024, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:997957.09, importe_modificado:997957.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2421200/proyecto_INICIO, 2421200/proyecto_FIN, 2421200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302413958 | Proyecto de inversión | 825312.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825312.5, modificado:824700.04}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE LA CALLE VEINTIDÓS ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE VEINTITRÉS DE LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 194165 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 194165 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE 22 PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 24 SE TOMA COMO LA REFERENCIA Y SE INICIA A LA ALTURA DE LA SECUNDARIA TECNICA NO. 15 SOBRE LA CALLE 19 CONOCIDO TANBIEN COMO CALLE MEXIC, lon:-90.150068, lat:20.400014}} | 2024-08-16 | 2024-09-23 | 824700.04 | 824700.04 | 824700.04 | 824700.04 | 824700.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-21/2024, contratista:PRODUCCION GI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:824700.04, importe_modificado:824700.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.0}} | {2413958/proyecto_FIN, 2413958/proyecto_INICIO, 2413958/proyecto_FIN, 2413958/proyecto_PROCESO, 2413958/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302413973 | Proyecto de inversión | 1242105 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1242105.0, modificado:1241254.44}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CARPETA DE LA CALLE VEINTICINCO ENTRE TREINTA Y VEINTIOCHO DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 194250 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 194250 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 25 BARRIO CARLOS RIVAS, 24934 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 23 SE TOMA COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BECAL UICADO EN LA CALLE 30 EN MARGEN DERECHO Y SE AVANZA 485, lon:-90.02741915, lat:20.44706394}} | 2024-08-14 | 2024-09-24 | 1241254.44 | 1241254.44 | 1241254.44 | 1241254.44 | 1241254.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-19/2024, contratista:CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1241254.44, importe_modificado:1241254.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2413973/proyecto_INICIO, 2413973/proyecto_PROCESO, 2413973/proyecto_FIN, 2413973/proyecto_PROCESO, 2413973/proyecto_FIN, 2413973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302415288 | Proyecto de inversión | 522000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522000.0, modificado:521163.8}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE TREINTA Y UNO A ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTINUEVE A Y CALLE VEINTINUEVE A ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE SIN NUMERO, BARRIO KILAKAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 205314 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 205314 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 31A BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLEJON 29A, CALLE 31 SE TOMA COMO REFEENCIA LA AVENIDA AH CANUL A LA ALTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICO DE CALKINI A UN COSTADO DE LA MISMA AVI, lon:-90.05751256, lat:20.35816092}} | 2024-08-22 | 2024-09-24 | 521163.8 | 521163.8 | 521163.8 | 521163.8 | 521163.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-AD-22/2024, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:521163.8, importe_modificado:521163.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2415288/proyecto_INICIO, 2415288/proyecto_FIN, 2415288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302417374 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870000.0, modificado:868956.88}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NUMERO QUE COMUNICA LOS BARRIOS DE LA SANTA CRUZ Y SAN ROMAN DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 217836 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 217836 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BARRIO SAN ROAMAN, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y PROLONGACION CALLE 22 B, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN NUMERO QUE SE DIRIGE ENTRE EL BARRIO SAN ROMAN Y BARRIO LA SANTA CRUZ ENTRE LA CAL, lon:-90.04932, lat:20.388005}} | 2024-08-12 | 2024-09-29 | 868956.88 | 868956.88 | 868956.88 | 868956.88 | 868956.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-AD-25/2024, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:868956.89, importe_modificado:868956.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2417374/proyecto_INICIO, 2417374/proyecto_FIN, 2417374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302417394 | Proyecto de inversión | 1556105.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1556105.5, modificado:1554655.12}} | CONSTRUCCION DE OCHO POZOS DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 217936 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 217936 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 27 BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 B Y CALLE 22, CALLE 25 LA REFERENCIA LA TIENDA DE OXXO UBICADA EN CONTRA ESQUINA DE LAS INSTALACIONE DE DESCAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO SOBRE, lon:-90.05454012, lat:20.36567289}} | 2024-08-19 | 2024-09-24 | 1554655.12 | 1554655.12 | 1554655.12 | 1554655.12 | 1554655.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-23/2024, contratista:MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1554659.85, importe_modificado:1554659.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2417394/proyecto_PROCESO, 2417394/proyecto_FIN, 2417394/proyecto_PROCESO, 2417394/proyecto_INICIO, 2417394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302414025 | Proyecto de inversión | 143520.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.8, modificado:143520.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4, EN ESCÁRCEGA, EJIDO KM TREINTA Y SEIS. - 194619 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 194619 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 12 + 0 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 POR 8 17 ENTRE 12 Y 14, 17 ENTRE 14 Y 16 Y CALLE 15 , lon:-90.84879999, lat:18.61914509}} | 2024-08-08 | 2024-09-08 | 143520.8 | 143520.8 | 143520.8 | 143520.8 | 143520.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971826.17, importe_modificado:1971826.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2414025/proyecto_FIN, 2414025/proyecto_INICIO, 2414025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302414138 | Proyecto de inversión | 143520.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.8, modificado:143520.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA 4, EN ESCÁRCEGA. EJIDO LA ASUNCIÓN. - 195760 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 195760 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO LA ASUNCIÓN, 24368 LA ASUNCIÓN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE C 8 POR 1 C8 POR 5, C8 POR 7, C8 POR 9, C8 POR 11 Y CALLE PRINCIPAL ENTRE 9 Y 11, lon:-90.82185246, lat:18.68922462}} | 2024-08-08 | 2024-09-08 | 143520.8 | 143520.8 | 143520.8 | 143520.8 | 143520.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971826.17, importe_modificado:1971826.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2414138/proyecto_INICIO, 2414138/proyecto_FIN, 2414138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302416783 | Proyecto de inversión | 107640.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.6, modificado:107640.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA, EJIDO FRANCISCO I. MADERO. - 214081 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 214081 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24357 FRANCISCO I. MADERO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 ENTRE 8 Y 6 CALLE 13 ENTRE 6 Y 4, CALLE 13 ENTRE 4 Y 2. Y CALL, lon:-90.88704805, lat:18.3602777}} | 2024-08-08 | 2024-09-15 | 107640.6 | 107640.6 | 107640.6 | 107640.6 | 107640.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971826.17, importe_modificado:1971826.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2416783/proyecto_INICIO, 2416783/proyecto_FIN, 2416783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302417541 | Proyecto de inversión | 356335.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356335.2, modificado:355842.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT - 218869 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 218869 | S | 22 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:99, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA COMUNIDAD DE INGENIERO ECHEVERRÍA CASTELLOT 1 SE UBICA AL O, lon:-89.59830186, lat:18.5320914}} | 2024-08-09 | 2024-09-07 | 355842.67 | 355842.67 | 355842.67 | 355842.67 | 355842.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-005-2024-C, contratista:MARIA EUGENIA LOPEZ CEBALLOS, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:355842.67, importe_modificado:355842.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.0}} | {2417541/proyecto_INICIO, 2417541/proyecto_FIN, 2417541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302416815 | Proyecto de inversión | 107640.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.6, modificado:107640.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA, EJIDO BENITO JUÁREZ NO. 2 - 214278 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 214278 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO BENITO JUÁREZ LA POLLA, 24357 BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 (LA POLLA), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECE, lon:-90.975902, lat:18.377662}} | 2024-08-08 | 2024-09-15 | 107640.6 | 107640.6 | 107640.6 | 107640.6 | 107640.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971826.17, importe_modificado:1971826.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2416815/proyecto_INICIO, 2416815/proyecto_FIN, 2416815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302416832 | Proyecto de inversión | 107640.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.6, modificado:107640.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA, EJIDO EL GALLO. - 214400 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 214400 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO EL GALLO, 24358 EL GALLO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA 186 ESCÁRCEG, lon:-90.98942791, lat:18.41855483}} | 2024-08-03 | 2024-09-15 | 107640.6 | 107640.6 | 107640.6 | 107640.6 | 107640.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971826.17, importe_modificado:1971826.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2416832/proyecto_PROCESO, 2416832/proyecto_INICIO, 2416832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302417576 | Proyecto de inversión | 976131 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:976131.0, modificado:975573.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JOSÉ - 219128 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 219128 | S | 53 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:166, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO SAN JOSÉ, 24646 NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOSE SE ENCUENTRA UBICADO A 57.3 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL ATRAVESANDO LAS LOCALIDADES DE NU, lon:-89.40258766, lat:18.0608999}} | 2024-08-09 | 2024-09-07 | 975573.71 | 975573.71 | 975573.71 | 975573.71 | 975573.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SH-ADJ-003-2024-C, contratista:JUAN FRANCISCO CORTES CARO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:975573.71, importe_modificado:975573.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.0}} | {2417576/proyecto_INICIO, 2417576/proyecto_FIN, 2417576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302412967 | Proyecto de inversión | 260625.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260625.1, modificado:260229.49}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN LA PRIVADA DE LA 23 EN EL BARRIO KONCHEN, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 188049 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 188049 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA 23 BARRIO KONCHEN, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 24-A, CALLE 26 LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 560 METROS DEL PAQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE. PARTIENDO POR LA , lon:-90.05192, lat:20.31857}} | 2024-08-07 | 2024-08-21 | 260229.49 | 260229.49 | 260229.49 | 260229.49 | 260229.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FAISMUN-AD-018/2024, contratista:JORGE MANUEL BRICEÑO HUCHIM, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:260234.78, importe_modificado:260234.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.0}} | {2412967/proyecto_PROCESO, 2412967/proyecto_INICIO, 2412967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302416887 | Proyecto de inversión | 936101.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936101.23, modificado:933565.7}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE XCACOCH - 214743 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 214743 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:232, direccion:PUEBLO XKAKOCH, 24914 XKAKOCH, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE XCACOCH Y , LA SRA. NORMA NOEMI QUEJ PEREZ SE UBICA EN CARRETERA CHUNHUAS ENTRE SN Y SN FRENTE AL CAMPO Y LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD ADI DEL CARMEN CAHUICH, lon:-90.168095, lat:20.236452}} | 2024-08-13 | 2024-09-11 | 933565.7 | 933565.7 | 933565.7 | 933565.7 | 933565.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-AD-19/2024, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:933582.77, importe_modificado:933582.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2416887/proyecto_INICIO, 2416887/proyecto_PROCESO, 2416887/proyecto_FIN, 2416887/proyecto_PROCESO, 2416887/proyecto_FIN, 2416887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302408320 | Proyecto de inversión | 20895401.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.089540158E7, modificado:2.052247033E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA - 36274 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carmen | 36274 | S | 75 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26440.0, meta_modificada:26440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:CALLE NUEVA CHONTALPA EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CARLOS SANSORES PEREZ Y CALLE MARTINEZ BRIONES, CALLE JUAN GUILLEN LAS OBRAS INICIAN EN LA ENTRADA DEL PUEBLO CALLE CARLOS SANSORES, lon:-91.09054577, lat:18.47585481}} | 2024-05-29 | 2024-07-30 | 20522470.33 | 20522470.33 | 20522470.33 | 20522470.33 | 20522470.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-004-24, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2.052247033E7, importe_modificado:2.052247033E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26440.0}} | {2408320/proyecto_INICIO, 2408320/proyecto_PROCESO, 2408320/proyecto_FIN, 2408320/proyecto_PROCESO, 2408320/proyecto_FIN, 2408320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302412315 | Proyecto de inversión | 2683236.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2683236.63, modificado:2681090.9}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, COLONIA SALSIPUEDES 1. - 184595 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 184595 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3826.8, meta_modificada:3826.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 34 ENTRE 31 Y 25 COLONIA SAL SI PUEDES I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 38 ENTRE 31 Y 27 Y CALLE 23 ENTRE 36 Y 38, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DEL PARQUE PRINCIPAL 1 CUADRA Y MEDIA CRUZANDO LA AVEN, lon:-90.73113031, lat:18.60894868}} | 2024-08-02 | 2024-09-30 | 2681090.9 | 2681090.9 | 2681090.9 | 2681090.9 | 2681090.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-036-2024, contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2681093.0, importe_modificado:2681093.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3826.8}} | {2412315/proyecto_PROCESO, 2412315/proyecto_FIN, 2412315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302417001 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199225.41}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN - 215535 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 215535 | S | 681 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE JUSTO SIERRA MENDEZ EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA Y , PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD DE CONSTITUCION SE RECORRE APROXIMADAMENTE 83.9 KM QUE SERIAN 57 MINUTOS , lon:-90.13799883, lat:18.62879231}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 1199225.41 | 1199225.41 | 1199225.41 | 1199225.41 | 1199225.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FAISMUN-SC-IR-004-2024-C, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1199300.8, importe_modificado:1199300.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2417001/proyecto_INICIO, 2417001/proyecto_FIN, 2417001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302408767 | Proyecto de inversión | 2042838.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2042838.75, modificado:2042838.75}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CIUDAD DEL SOL - 59631 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 59631 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1337.0, meta_modificada:1337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:CALLE DEL FIRMAMENTO EJIDO CIUDAD DEL SOL, 24459 CIUDAD DEL SOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE ANDADOR VENUS Y CALLE DEL SOL, CARRETERA CIUDAD DEL CARMEN A CAMPECHE ESTA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A 14.9 KM DE CHAMPOTON PARA LLEGAR A LA, lon:-90.70266954, lat:19.47842696}} | 2024-05-08 | 2024-07-12 | 2042838.75 | 2042838.75 | 2042838.75 | 2042838.75 | 2042838.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-024/2024, contratista:MAURICIO GUERRERO VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:2042838.75, importe_modificado:2042838.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1337.0}} | {2408767/proyecto_PROCESO, 2408767/proyecto_INICIO, 2408767/proyecto_PROCESO, 2408767/proyecto_INICIO, 2408767/proyecto_FIN, 2408767/proyecto_INICIO, 2408767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302416485 | Proyecto de inversión | 1227025.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1227025.94, modificado:1225239.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN UNIDAD AGRICOLA HUAS EN LA LOCALIDAD DE TANCHI, BECAL - 212248 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 212248 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:250, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL CAMPECHA-MERIDA - UNIDA AGRICOLA HUAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 920 EJIDO BECAL, 24930 TANCHÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL CAMPECHE MERIDA ALTURA PARADOR TURISTICO DE B, lon:-89.99446392, lat:20.44219113}} | 2024-08-19 | 2024-09-13 | 1225239.38 | 1225239.38 | 1225239.38 | 1225239.38 | 1225239.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-20/2024-, contratista:GRUPO FEBSA DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1225239.38, importe_modificado:1225239.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2416485/proyecto_INICIO, 2416485/proyecto_PROCESO, 2416485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302413891 | Proyecto de inversión | 2364647.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2364647.9, modificado:2363129.17}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE LA CALLE VEINTE ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTICINCO DE LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 193753 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 193753 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3018.2, meta_modificada:3018.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE 20 PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 25, CALLE 22 SE TOMA COMO LA REFERENCIA Y SE INICIA A LA ALTURA DE LA SECUNDARIA TECNICA NO. 15 SOBRE LA CALLE 19 CONOCIDO TANBIEN COMO CALLE MEXII, lon:-90.14858563, lat:20.40166066}} | 2024-08-16 | 2024-09-23 | 2363129.17 | 2363129.17 | 2363129.17 | 2363129.17 | 2363129.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-21/2024-, contratista:PRODUCCION GI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:2363129.17, importe_modificado:2363129.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3018.2}} | {2413891/proyecto_INICIO, 2413891/proyecto_FIN, 2413891/proyecto_PROCESO, 2413891/proyecto_FIN, 2413891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302419093 | Proyecto de inversión | 199530.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199530.58, modificado:199530.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA, EN EL EJIDO LA LIBERTAD. - 228147 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 228147 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 24 + 0 EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE A NUEVO CAMPECHE Y CALLE EL PASEO DEL ESTUDIANTE, CALLE LA RELIGIOSA PARA LLEGAR A E, lon:-90.51326852, lat:18.56990721}} | 2024-08-08 | 2024-09-23 | 199530.58 | 199530.58 | 199530.58 | 199530.58 | 199530.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971896.77, importe_modificado:1971896.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2419093/proyecto_INICIO, 2419093/proyecto_FIN, 2419093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302409748 | Proyecto de inversión | 11247734.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.124773483E7, modificado:1.107091814E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA - 113386 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carmen | 113386 | S | 152 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15138.0, meta_modificada:15138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:830, direccion:EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 24316 LA NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 186 VILLAHERMOSA CHETUMAL ENTRE EL RESTAURANT Y LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-91.12035517, lat:18.48734292}} | 2024-06-15 | 2024-07-29 | 11070918.14 | 11070918.14 | 11070918.14 | 11070918.14 | 11070918.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-006-24, contratista:CHACTEMAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.107091814E7, importe_modificado:1.107091814E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15138.0}} | {2409748/proyecto_INICIO, 2409748/proyecto_PROCESO, 2409748/proyecto_FIN, 2409748/proyecto_PROCESO, 2409748/proyecto_FIN, 2409748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302414899 | Proyecto de inversión | 107640.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.6, modificado:107640.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO.4 EN ESCÁRCEGA. EJIDO EL HUIRO. - 202510 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 202510 | S | 42 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:190, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO EL HUIRO, 24358 EL HUIRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE LA AMISTAD ENTRE REVOLUCIÓN Y SEÑOR DE TILA CALLE MORELOS ENTRE BENITO JUAREZ Y AMISTAD, lon:-90.959956, lat:18.40856}} | 2024-08-08 | 2024-09-10 | 107640.6 | 107640.6 | 107640.6 | 107640.6 | 107640.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971826.17, importe_modificado:1971826.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2414899/proyecto_FIN, 2414899/proyecto_INICIO, 2414899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302407960 | Proyecto de inversión | 11161390.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.116139021E7, modificado:1.06422035E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO - 12963 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carmen | 12963 | S | 370 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16836.0, meta_modificada:16836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:EJIDO PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PITAL NUEVO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 ENTRE LAS LOCALIDADES DE 18, lon:-91.03309702, lat:18.597794}} | 2024-05-29 | 2024-07-12 | 10642203.5 | 10642203.5 | 10642203.5 | 10642203.5 | 10642203.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-001-24, contratista:MAYAB DEL SUR CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.06422035E7, importe_modificado:1.06422035E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16836.0}} | {2407960/proyecto_INICIO, 2407960/proyecto_PROCESO, 2407960/proyecto_FIN, 2407960/proyecto_PROCESO, 2407960/proyecto_FIN, 2407960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302416578 | Proyecto de inversión | 143520.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.8, modificado:143520.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA, EJIDO HARO. - 212809 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 212809 | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:178, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA 186 ESCÁRCEGAVILLAHE, lon:-90.79316787, lat:18.45185432}} | 2024-08-08 | 2024-09-15 | 143520.8 | 143520.8 | 143520.8 | 143520.8 | 143520.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971826.17, importe_modificado:1971826.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2416578/proyecto_INICIO, 2416578/proyecto_FIN, 2416578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302419164 | Proyecto de inversión | 99765.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99765.75, modificado:99765.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA, EN EL EJIDO NUEVO CAMPECHE. - 228635 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 228635 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:865, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 24 + 0 EJIDO NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), 24374 NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 ENTRE 13 Y CARRETERA A LIBERTAD Y CARRETERA ESTA, lon:-90.534003, lat:18.50351818}} | 2024-08-08 | 2024-09-23 | 99765.75 | 99765.75 | 99765.75 | 99765.75 | 99765.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971896.77, importe_modificado:1971896.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2419164/proyecto_PROCESO, 2419164/proyecto_INICIO, 2419164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302414991 | Proyecto de inversión | 394682.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394682.2, modificado:393097.37}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, RUTA NO. 4. DIVISIÓN DEL NORTE. - 203141 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 203141 | S | 100 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 30 ENTRE 1 Y 19. Y CALLE 1 ENTRE 30 Y 26, CALLE 26 ENTRE 3 Y 4 CALL, lon:-90.76638772, lat:18.52350762}} | 2024-08-08 | 2024-09-10 | 393097.37 | 393097.37 | 393097.37 | 393097.37 | 393097.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971826.17, importe_modificado:1971826.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2414991/proyecto_INICIO, 2414991/proyecto_FIN, 2414991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302414177 | Proyecto de inversión | 857052.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857052.45, modificado:856566.86}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CARPETA DE LA CALLE DIECISIETE ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE DIECISEIS DEL BARRIO LA CONCEPCION DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 196206 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 196206 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 17 BARRIO LA CONCEPCIÓN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 19 SE TOMA REFERENCIA EL PALACIO MUNCIPAL SOBRE LA CALLE MARGEN DERECHO SE AVANZA OBRE LA CALLE 20 SE AVANZA 30 MTS HASTA LLEGAR CO, lon:-90.04852, lat:20.370638}} | 2024-08-15 | 2024-09-17 | 856566.86 | 856566.86 | 856566.86 | 856566.86 | 856566.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-AD-20/2024, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:856566.86, importe_modificado:856566.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1035.0}} | {2414177/proyecto_INICIO, 2414177/proyecto_FIN, 2414177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302416258 | Proyecto de inversión | 107640.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107640.6, modificado:107640.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA. EJIDO LA FLOR - 210815 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 210815 | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:140, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO LA FLOR, 24357 LA FLOR, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 POR 13 CALLE 8 ENTRE 13 Y 11, CALLE 11 POR 8, CALLE 8 ENTRE 9 Y 11, Y CALLE 8 POR 7 CAL, lon:-90.96148231, lat:18.3338218}} | 2024-08-08 | 2024-09-15 | 107640.6 | 107640.6 | 107640.6 | 107640.6 | 107640.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971826.17, importe_modificado:1971826.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2416258/proyecto_FIN, 2416258/proyecto_INICIO, 2416258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302418858 | Proyecto de inversión | 1560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1560000.0, modificado:1557812.99}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SIN NUMERO ENTRE CALLE 22A Y 22B EN BARRIO SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 226591 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 226591 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BARRIO LA SANTA CRUZ, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 A Y CALLE 22B, SE INICIA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL MARGEN DERECHO SOBRE LA CALLE 20 SE AVANZA 177 METROS HASTA LLEGAR CON CRUZE A LA CALLE EDUARDO , lon:-90.0532224, lat:20.38806146}} | 2024-08-21 | 2024-09-27 | 1557812.99 | 1557812.99 | 1557812.99 | 1557812.99 | 1557812.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-23/2024, contratista:LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1557812.99, importe_modificado:1557812.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2418858/proyecto_FIN, 2418858/proyecto_INICIO, 2418858/proyecto_PROCESO, 2418858/proyecto_INICIO, 2418858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302416289 | Proyecto de inversión | 2935902.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2935902.48, modificado:2929673.9}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA. COLONIA REVOLUCIÓN Y RICARDO FLORES MAGÓN. - 210986 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 210986 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4122.1, meta_modificada:4122.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 43-A COLONIA FLORES MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 43- A Y CALLE 30, CALLE 36-A PARA LLEGAR A ESTA OBRA NOS UBICAMOS SOBRE LA AVENIDA CONCORDIA. A LA ALTURA DE LA GLORIETA DE LOSNIÑOS HÉROES. ENTRA, lon:-90.73791326, lat:18.60841314}} | 2024-07-30 | 2024-09-15 | 2929673.9 | 2929673.9 | 2929673.9 | 2929673.9 | 2929673.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-028-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2932678.74, importe_modificado:2932678.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4122.1}} | {2416289/proyecto_PROCESO, 2416289/proyecto_INICIO, 2416289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302416669 | Proyecto de inversión | 1400340.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400340.62, modificado:1397946.19}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 213331 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 213331 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 39 BARRIO PABLO GARCIA, 24935 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE AVENIDA DEL ARTESANO Y CALLE 32, CALLE 41 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 39 ENTRE AV. DEL ATESANO Y CALLE 32 EN BARRIO PABLO GARCIA EN LA LOCALIDA, lon:-90.029393, lat:20.434448}} | 2024-08-11 | 2024-09-20 | 1397946.19 | 1397946.19 | 1397946.19 | 1397946.19 | 1397946.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-21/2024, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA PENINSULA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1397955.9, importe_modificado:1397955.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2416669/proyecto_INICIO, 2416669/proyecto_PROCESO, 2416669/proyecto_FIN, 2416669/proyecto_PROCESO, 2416669/proyecto_FIN, 2416669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302416679 | Proyecto de inversión | 143520.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.8, modificado:143520.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA, EJIDO LUNA. - 213364 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 213364 | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:268, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 43 + 500 EJIDO LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 POR 17 19 POR 14, 19 POR 8, 8 ENTRE 19 Y 21, 18 ENTRE 11 Y 9, 18 POR 11. Y CALLE 11 POR 14 7, lon:-90.89891355, lat:18.29582683}} | 2024-08-08 | 2024-09-15 | 143520.8 | 143520.8 | 143520.8 | 143520.8 | 143520.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971826.17, importe_modificado:1971826.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2416679/proyecto_INICIO, 2416679/proyecto_FIN, 2416679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302413740 | Proyecto de inversión | 443011.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443011.75, modificado:442550.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA PRIVADA DE LA 14 EN EL BARRIO SAN PASTOR, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 192508 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 192508 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.05, meta_modificada:360.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA 14 BARRIO SAN PASTOR, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y , CALLE 19 LA UBICACION DEL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 797 METROS TOMANDO COMO REFERENCIA DE PARTIDA EL PALACIO MUNICIPA, lon:-90.06258359, lat:20.31898817}} | 2024-07-19 | 2024-08-17 | 442550.76 | 442550.76 | 442550.76 | 442550.76 | 442550.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FAISMUN-AD-010/2024, contratista:BAETRIZ ASUNCION POOT EK, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:442557.96, importe_modificado:442557.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.05}} | {2413740/proyecto_INICIO, 2413740/proyecto_FIN, 2413740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302413749 | Proyecto de inversión | 368748.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:368748.51, modificado:368577.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ZONAS SIN AGEB EN LAS LOCALIDADES LOS FLAMBOYANES, SAN MANUEL, LA HUERTA PARADERO TURISTICO Y NINGUNO, MUNICIPIO DZITBALCHE - 192549 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 192549 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:21, direccion:CALLE 31A EJIDO LOS FLAMBOYANES, 24920 LOS FLAMBOYANES, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE PROLONGACION 21 Y CARRETERA FEDERAL CAMPECHE-MERIDA, LOS 5 TECHOS A CONSTRUIR SE UBICAN EN LOS SIGUIENTES PUNTOS.TECHO 1 SE ENCUENTRA EN LA PRO, lon:-90.04447881, lat:20.33358513}} | 2024-08-02 | 2024-09-30 | 368577.3 | 368577.3 | 368577.3 | 368577.3 | 368577.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:-DZB-DUOP-FAISMUN-IR-012/2024, contratista:NEYDI LUCELY CHIM EUAN, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:368630.36, importe_modificado:368630.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2413749/proyecto_INICIO, 2413749/proyecto_FIN, 2413749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302416727 | Proyecto de inversión | 179401 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179401.0, modificado:179401.0}} | REHYABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA. EJIDO DON SAMUEL. - 213746 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 213746 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 POR 9 CALLE 9 ENTRE 12 Y 10, CALLE 9 ENTRE 14 Y 12, CALLE 14 ENTRE 3 Y 5, CALLE , lon:-90.85687757, lat:18.35702505}} | 2024-08-08 | 2024-09-15 | 179401 | 179401 | 179401 | 179401 | 179401 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971826.17, importe_modificado:1971826.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2416727/proyecto_INICIO, 2416727/proyecto_FIN, 2416727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302414727 | Proyecto de inversión | 143520.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.8, modificado:143520.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO. - 201206 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 201206 | S | 42 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:238, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 28 X 25 28 ENTRE 25 Y 23 28 X 23, 23 ENTRE 28 Y 26, 23 POR, lon:-90.78571838, lat:18.62197487}} | 2024-08-08 | 2024-09-10 | 143520.8 | 143520.8 | 143520.8 | 143520.8 | 143520.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971826.17, importe_modificado:1971826.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2414727/proyecto_INICIO, 2414727/proyecto_FIN, 2414727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302416387 | Proyecto de inversión | 35880.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35880.2, modificado:35880.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO.4 EN ESCÁRCEGA. LOCALIDAD SANTA MARTHA. - 211495 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 211495 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:307, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 0 EJIDO SANTA MARTHA EL NARANJITO, 24367 SANTA MARTHA (EL NARANJITO), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CARRETERA NUEVO PROGRESO A LA VICTORIA. Y , PARA LLE, lon:-90.919398, lat:18.555302}} | 2024-08-08 | 2024-09-15 | 35880.2 | 35880.2 | 35880.2 | 35880.2 | 35880.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024, contratista:RONALD JESUS CORONA MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971826.17, importe_modificado:1971826.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2416387/proyecto_INICIO, 2416387/proyecto_FIN, 2416387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302409246 | Proyecto de inversión | 23746051.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.374605122E7, modificado:2.304775415E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA - 88125 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carmen | 88125 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:41722.0, meta_modificada:41722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VERACRUZ LAS CALLES A PAVIMENTAR SON TODAS AQUELLAS QUE SE UBICAN, lon:-91.29006886, lat:18.17857714}} | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 23047754.15 | 23047754.15 | 23047754.15 | 23047754.15 | 23047754.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-003-24, contratista:PROVEEDORA STOCK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2.304775415E7, importe_modificado:2.304775415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:41722.0}} | {2409246/proyecto_INICIO, 2409246/proyecto_PROCESO, 2409246/proyecto_FIN, 2409246/proyecto_PROCESO, 2409246/proyecto_FIN, 2409246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302417088 | Proyecto de inversión | 1121796.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121796.98, modificado:1118216.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 215964 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 215964 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:PUEBLO ISLA ARENA, 24919 ISLA ARENA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , YANELY GUADALUPE CUPUL GOMEZ CALLE SIN NUMERO FRENTE A LA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS JUAN DIEGO CRUZ ESCALANTE CALLE SIN NUMERO A DOS CUADRAS DEL MUSEO AP, lon:-90.45366124, lat:20.69286194}} | 2024-08-13 | 2024-09-17 | 1118216.35 | 1118216.35 | 1118216.35 | 1118216.35 | 1118216.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-AD-22/2024, contratista:LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1119577.75, importe_modificado:1119577.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2417088/proyecto_FIN, 2417088/proyecto_INICIO, 2417088/proyecto_FIN, 2417088/proyecto_PROCESO, 2417088/proyecto_FIN, 2417088/proyecto_INICIO, 2417088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302419391 | Proyecto de inversión | 99765.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99765.75, modificado:99765.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3, EN ESCÁRCEGA. EJIDO MIGUEL DE LA MADRID. - 230230 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 230230 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:967, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 16 + 0 EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 15 A BELEN ENTRE 20 Y 16 Y CALLE 20 ENTRE 23 Y 15, CALLE 19 ENTRE 160 , lon:-90.59323959, lat:18.49238598}} | 2024-08-09 | 2024-09-24 | 99765.75 | 99765.75 | 99765.75 | 99765.75 | 99765.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971896.77, importe_modificado:1971896.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2419391/proyecto_PROCESO, 2419391/proyecto_FIN, 2419391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302413814 | Proyecto de inversión | 414662.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414662.28, modificado:412839.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 193236 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 193236 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.12, meta_modificada:20.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 15 BARRIO ALAMEDA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 17 SE TIENEN 4 VIVIENDAS A BENEFICIAR CON CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE.EN EL AGEB 186 SE ENCUENTRAN EL BAÑO 1 EN , lon:-90.05936, lat:20.31387}} | 2024-08-02 | 2024-09-05 | 412839.57 | 412839.57 | 412839.57 | 412839.57 | 412839.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FAISMUN-AD-016/2024, contratista:FERNANDO ALBERTO PECH COUOH, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:413447.8, importe_modificado:413447.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.12}} | {2413814/proyecto_INICIO, 2413814/proyecto_FIN, 2413814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302413831 | Proyecto de inversión | 1840649.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1840649.92, modificado:1839247.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 193294 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 193294 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 20 BARRIO SAN JOSE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 22 SE PRETENDE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 26 TECHOS. MARCADOR 1 SE ENCUENTRA EN PRIVADA DE LA CALLE 18 ENTRE CALLE 18 Y A 65 MET, lon:-90.05795501, lat:20.31704266}} | 2024-08-02 | 2024-09-30 | 1839247.73 | 1839247.73 | 1839247.73 | 1839247.73 | 1839247.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FAISMUN-IR-012/2024, contratista:NEYDI LUCELY CHIM EUAN, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:1839462.0, importe_modificado:1839462.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2413831/proyecto_INICIO, 2413831/proyecto_FIN, 2413831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442573 | Proyecto de inversión | 104989.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104989.28, modificado:104989.28}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA PRIM. MARÍA DEL CARMEN POBLACIONES (04DPR0369W) DE LA LOCALIDAD LERMA, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 160 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-026-2024, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:104989.28, importe_modificado:104989.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442574 | Proyecto de inversión | 95816 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95816.0, modificado:95816.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA EDIFICIO SEDUC (CENTRO DE EVALUACIÓN) (04ADG0008D) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, SASCALUM, C.P. 24095, lon:-90.529336, lat:19.803915}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 95816 | 95816 | 95816 | 95816 | 95816 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-026-1-2024, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:95816.0, importe_modificado:95816.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442575 | Proyecto de inversión | 34869.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34869.6, modificado:34869.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 7 (JOAQUÍN BARANDA) (04DES0007F) DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 433 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.518312, lat:19.839359}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 34869.6 | 34869.6 | 34869.6 | 34869.6 | 34869.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-026-2-2024, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:34869.6, importe_modificado:34869.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302443739 | Adquisición | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:139999.99}} | EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL | 4 | Campeche | 10 | Calakmul | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Calakmul | FOPET2024-APRO10001 | S | 2938 | 2791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:xpujil, lon:-89.5055, lat:18.3972}} | 2024-09-03 | 2024-09-18 | 139999.99 | 139999.99 | 139999.99 | 139999.99 | 139999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-COMPRA-FOPET-001-2024-C, contratista:MARGARITA CHAVEZ FERREYRA, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:139999.99, importe_modificado:139999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2443739/proyecto_INICIO, 2443739/proyecto_FIN, 2443739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202382131 | Proyecto de inversión | 868387.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:868387.1, modificado:866846.73}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DON SAMUEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 114243 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 114243 | S | 55 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:CALLE 13 EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 16, CALLE 18 PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA 186 ESCARCEGAVILLAHERMOSA. LLEGANDO PASANDO POR DIVISIÓN, lon:-90.85690081, lat:18.35993525}} | 2024-05-28 | 2024-07-11 | 866846.73 | 866846.73 | 866846.73 | 866846.73 | 866846.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-APO-005-2024, contratista:GAMA DC IMPLEMENTOS Y SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:866846.73, importe_modificado:866846.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} | {2382131/proyecto_PROCESO, 2382131/proyecto_INICIO, 2382131/proyecto_PROCESO, 2382131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302413729 | Proyecto de inversión | 1364753.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1364753.27, modificado:1363879.77}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 23 ENTRE 22 Y 24 A EN EL BARRIO KONCHEN, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 192449 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 192449 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2290.24, meta_modificada:2290.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 23 BARRIO KONCHEN, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24-A, CALLE 25 EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 185 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE. SOBRE LA CALLE 23., lon:-90.05387, lat:20.31892}} | 2024-08-02 | 2024-08-31 | 1363879.77 | 1363879.77 | 1363879.77 | 1363879.77 | 1363879.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FAISMUN-1R-013/2024, contratista:LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:1363964.88, importe_modificado:1363964.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2290.24}} | {2413729/proyecto_INICIO, 2413729/proyecto_FIN, 2413729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302413794 | Proyecto de inversión | 578227.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:578227.87, modificado:577688.92}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JUEGOS INFANTILES EN EL BARRIO SAN FELICIANO, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 193187 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 193187 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.81, meta_modificada:154.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 27 BARRIO SAN FELICIANO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 26-A, CALLE 29 LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 ENTRE CALLE 26 Y 26A BARRIO SAN FELICIANO A 135 METROS DE LA ESCUELA, lon:-90.04930935, lat:20.3213783}} | 2024-07-19 | 2024-09-06 | 577688.92 | 577688.92 | 577688.92 | 577688.92 | 577688.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FAISMUN-AD-011/2024, contratista:SUSANA RAQUEL NUÑES FELIX, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:577690.83, importe_modificado:577690.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.81}} | {2413794/proyecto_INICIO, 2413794/proyecto_FIN, 2413794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202352580 | Proyecto de inversión | 42573.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:42573.93, modificado:42538.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HARO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 34867 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 34867 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.36, meta_modificada:87.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:178, direccion:EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 2.2 KILOMETROS TOMA HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ HACIA CANDELARIA ESCÁRCEGASOLIDARIDADVILLAHERMOS, lon:-90.79471911, lat:18.4445643}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 42538.51 | 42538.51 | 42538.51 | 42538.51 | 42538.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-24, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:42538.51, importe_modificado:42538.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.36}} | {2352580/proyecto_INICIO, 2352580/proyecto_FIN, 2352580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Actas de entrega recepción:Los contratos formalizados,lo componen diversas loc. con diferente núm de acciones y tipo de acción,aunque a la presente fecha existen localidades con acciones terminadas no se puede formalizar y firmar un acta de entrega si la totalidad de las localidades que amparan el contrato no están concluidas,ya que están dentro de los plazos de ejecución pactados y convenidos,conforme lo estipula el art 44 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Edo de Campeche y su Rgto. resp, trimestre:3.0, usuario:adrianaperezn, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442438 | Proyecto de inversión | 3204974.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3204974.57, modificado:3204974.57}} | MANTENIMIENTO DE CALLE 11 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | FORTAMUNDF 2024 01 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 15 COL. CENTRO, lon:-90.6886, lat:19.6422}} | 2024-04-02 | 2024-06-03 | 3204974.57 | 3204974.57 | 3204974.57 | 3204974.57 | 3204974.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FORTAMUN/C008/2024, contratista:CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:3204974.57, importe_modificado:3204974.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2442438/proyecto_INICIO, 2442438/proyecto_FIN, 2442438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394310 | Proyecto de inversión | 130273.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130273.14, modificado:130273.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 172313 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 172313 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LAGUNA GRANDE KILÓMETRO 74 + 30 EJIDO LAGUNA GRANDE, 24370 LAGUNA GRANDE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NAYARIT, CALLE PUEBLA ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDA, lon:-90.2911033, lat:18.81997062}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 130273.14 | 130273.14 | 130273.14 | 130273.14 | 130273.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-011-2024, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:998306.86, importe_modificado:998306.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2394310/proyecto_INICIO, 2394310/proyecto_PROCESO, 2394310/proyecto_INICIO, 2394310/proyecto_PROCESO, 2394310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302414160 | Proyecto de inversión | 1006105 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006105.0, modificado:1005795.12}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DIECISIETE A ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE DIECISIETE DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 196000 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 196000 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1215.0, meta_modificada:1215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 17A BARRIO SAN LUIS OBISPO, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 24, CALLE 19 SE TOMA COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 20 MARGEN DERECHO SE AVANZA 155 MTS SE DEJA LA CALLE 20 Y SE AVAN, lon:-90.054935, lat:20.371416}} | 2024-08-13 | 2024-09-29 | 1005795.12 | 1005795.12 | 1005795.12 | 1005795.12 | 1005795.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-AD-18/2024, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1005795.12, importe_modificado:1005795.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1215.0}} | {2414160/proyecto_PROCESO, 2414160/proyecto_FIN, 2414160/proyecto_PROCESO, 2414160/proyecto_INICIO, 2414160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394726 | Proyecto de inversión | 86848.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86848.76, modificado:86848.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 174061 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 174061 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:947, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - FLOR DE CHIAPAS KILÓMETRO 68 + 30 EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24370 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 21, CALLE 23 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE FLO, lon:-90.23070743, lat:18.75879761}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 86848.76 | 86848.76 | 86848.76 | 86848.76 | 86848.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-011-2024, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:998306.86, importe_modificado:998306.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2394726/proyecto_PROCESO, 2394726/proyecto_INICIO, 2394726/proyecto_PROCESO, 2394726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394743 | Proyecto de inversión | 163205.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163205.8, modificado:163205.8}} | CONSTRUCCÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO RUTA NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 174106 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 174106 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 26, CALLE 27 PARA LLEGAR A ESTA OBRAS ALIMOS DE LA CABEC, lon:-90.76027741, lat:18.53239107}} | 2024-06-20 | 2024-08-05 | 163205.8 | 163205.8 | 163205.8 | 163205.8 | 163205.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-018-2024, contratista:ROSARIO CORREA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1140275.43, importe_modificado:1140275.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2394743/proyecto_INICIO, 2394743/proyecto_FIN, 2394743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202394785 | Proyecto de inversión | 163205.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163205.8, modificado:163205.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO, RUTA NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 174249 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 174249 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 22-A COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 A Y CALLE 19, CALLE 19 A PARA LLEGAR A ESTA OBRA NOS UBICAMOS EN LA ESQUINA DEL IMMS Y AVANZAMOS 2 CUADRAS PASAMOS EL FONATUR DEL TREN MAYA A, lon:-90.72774675, lat:18.59889462}} | 2024-06-20 | 2024-08-05 | 163205.8 | 163205.8 | 163205.8 | 163205.8 | 163205.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-018-2024, contratista:ROSARIO CORREA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1140275.43, importe_modificado:1140275.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2394785/proyecto_PROCESO, 2394785/proyecto_INICIO, 2394785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302419939 | Proyecto de inversión | 199139.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199139.3, modificado:199139.3}} | CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS RUTA NO. 1, EN EL EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 233521 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 233521 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:967, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 16 + 0 EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRE, lon:-90.59368254, lat:18.49452686}} | 2024-08-10 | 2024-09-25 | 199139.3 | 199139.3 | 199139.3 | 199139.3 | 199139.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-019-2024., contratista:CIS RIVEROS S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:993365.15, importe_modificado:993365.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:720.0}} | {2419939/proyecto_FIN, 2419939/proyecto_INICIO, 2419939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302445976 | Adquisición | 1299713.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299713.72, modificado:1299713.72}} | Suministro y colocación de semáforos en la localidad de Hecelchakán Municipio de Hecelchakán. | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:calle 20 por 21, lon:-90.13443, lat:20.17655}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:calle 20 por 23, lon:-90.13537, lat:20.17555}} | 2024-08-21 | 2024-09-09 | 1299713.72 | 1299713.72 | 1299713.72 | 1299713.72 | 1299713.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud, trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2024-10-25}}
2024 | 3 | CAM220302131351 | Proyecto de inversión | 843206.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843206.24, modificado:843206.24}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 18, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 119 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.5, meta_modificada:173.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE 11 (VENUSTIANO CARRANZA), 0, EL CALVARIO, C.P. 0, lon:-89.7481, lat:20.0043}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 843206.24 | 843206.24 | 843206.24 | 843206.24 | 843206.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-009-2022, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:173504.26, importe_modificado:173504.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202398210 | Proyecto de inversión | 107479.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107479.75, modificado:107479.75}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL J.N. DOLORES PASOS (04DJN0179O); DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.48, meta_modificada:107.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LINDAVISTA, 0, LINDAVISTA CTM, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2024-05-13 | 2024-05-24 | 107479.75 | 107479.75 | 107479.75 | 107479.75 | 107479.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-030-4-2024, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:107479.75, importe_modificado:107479.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.48}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302421360 | Proyecto de inversión | 108560.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108560.95, modificado:108560.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO RUTA NO. 1, EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 241140 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 241140 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - CHAMPOTÓN KILÓMETRO 3 + 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24350 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 ENTRE 5 Y 7 Y CALLE 4 ENTRE 3 Y 5, CALLE 4 A POR 3 , lon:-90.74414688, lat:18.63165333}} | 2024-09-02 | 2024-10-20 | 108560.95 | 108560.95 | 108560.95 | 108560.95 | 108560.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-021-2024, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:997957.09, importe_modificado:997957.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2421360/proyecto_FIN, 2421360/proyecto_PROCESO, 2421360/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM220402198094 | Proyecto de inversión | 778003.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778003.28, modificado:778003.28}} | PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 59 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.0, meta_modificada:778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE ORIZABA, 0, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-91.9391, lat:18.6209}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 778003.28 | 778003.28 | 778003.28 | 778003.28 | 778003.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-023-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:778003.28, importe_modificado:778003.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM220402198097 | Proyecto de inversión | 2773413.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2773413.18, modificado:2773413.18}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANDELARIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2773.41, meta_modificada:2773.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24338, lon:-91.061111, lat:18.224167}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 2773413.18 | 2773413.18 | 2773413.18 | 2773413.18 | 2773413.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-025-2022, contratista:TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2773413.18, importe_modificado:2773413.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2773.41}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240102342966 | Proyecto de inversión | 556940.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556940.71, modificado:555852.16}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CATORCE ENTRE QUINCE A Y DIECISIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH BARRIO SAN JERÓNIMO - 6372 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 6372 | S | 837 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.9, meta_modificada:874.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE CATORCE BARRIO SAN JERÓNIMO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE QUINCE A Y CALLE DIECISIETE, CALLE DIECISEIS LA LOCALIDAD DE POMUCH SE ENCUENTRA A 6.8 KM DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN. SE TOMA LA CALLE 20 CON RUMB, lon:-90.17555645, lat:20.13681578}} | 2024-03-30 | 2024-07-05 | 555852.16 | 555852.16 | 555852.16 | 555852.16 | 555852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-005-2024, contratista:LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, monto:3008702.13, importe_modificado:3008702.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.9}} | {2342966/proyecto_INICIO, 2342966/proyecto_PROCESO, 2342966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202363015 | Proyecto de inversión | 405144.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405144.73, modificado:404350.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PALIZADA LOCALIDAD EL PORVENIR MUNICIPIO DE PALIZADA - 54413 | 4 | Campeche | 7 | Palizada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 54413 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALIZADA - PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 15 RANCHERIA EL PORVENIR, 24203 EL PORVENIR, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SU UNICA VIA DE ACCESO ES, lon:-91.85870342, lat:18.37283718}} | 2024-05-15 | 2024-07-30 | 404350.17 | 404350.17 | 404350.17 | 404350.17 | 404350.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FISM-CONT-007/2024, contratista:arc diseño y construccion s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:3032626.28, importe_modificado:3032626.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2363015/proyecto_INICIO, 2363015/proyecto_PROCESO, 2363015/proyecto_INICIO, 2363015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392028 | Proyecto de inversión | 143520.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.85, modificado:143520.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO NUEVO PROGRESO DOS - 161817 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 161817 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:322, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24367 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO NUEVO PROGRESO KM27 KILÓMETRO 19 + 10 EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 24367 NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRTERA F, lon:-90.91481332, lat:18.61875617}} | 2024-06-14 | 2024-07-29 | 143520.85 | 143520.85 | 143520.85 | 143520.85 | 143520.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1971896.77, importe_modificado:1971896.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2392028/proyecto_PROCESO, 2392028/proyecto_INICIO, 2392028/proyecto_PROCESO, 2392028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302412427 | Proyecto de inversión | 547142.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547142.71, modificado:546481.37}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD BACABCHEN, MUNICIPIO DZITBALCHE - 185439 | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 185439 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1106.4, meta_modificada:1106.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE 18 PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 7, CALLE 20 LA UBICACION DEL PUNTO O TRAMO 1 DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 18 ENTRE 11 Y CALLE 7 A 200 METROS DEL CENTRO PRINCIPAL DE , lon:-90.05867, lat:20.28654}} | 2024-08-02 | 2024-08-21 | 546481.37 | 546481.37 | 546481.37 | 546481.37 | 546481.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FAISMUN-AD-015-2024, contratista:LUIS HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:546487.34, importe_modificado:546487.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1106.4}} | {2412427/proyecto_INICIO, 2412427/proyecto_FIN, 2412427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392338 | Proyecto de inversión | 143520.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.85, modificado:143520.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ NO.3 - 163540 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 163540 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:966, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24370 TRAMO ESCARCEGA - BENITO JUAREZ 3 KILÓMETRO 66 + 10 EJIDO BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 24370 BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FE, lon:-90.2716957, lat:18.75246741}} | 2024-06-19 | 2024-08-03 | 143520.85 | 143520.85 | 143520.85 | 143520.85 | 143520.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1972318.23, importe_modificado:1972318.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2392338/proyecto_INICIO, 2392338/proyecto_PROCESO, 2392338/proyecto_INICIO, 2392338/proyecto_PROCESO, 2392338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302408148 | Proyecto de inversión | 667092.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667092.72, modificado:667092.72}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD DE HALTUNCHEN - 24498 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 24498 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.68, meta_modificada:74.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:EJIDO HALTUNCHÉN, 24462 HALTUNCHÉN, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA ESTA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE HALTUNCHEN FRENTE AL PARQUE Y A 10 METROS DE LA EX HACIENDA Y A 15 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-90.70276479, lat:19.50171972}} | 2024-03-25 | 2024-05-25 | 667092.72 | 667092.72 | 667092.72 | 667092.72 | 667092.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C002/2024, contratista:CONTRUCCIONES MORGANZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:667092.12, importe_modificado:667092.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.68}} | {2408148/proyecto_INICIO, 2408148/proyecto_PROCESO, 2408148/proyecto_FIN, 2408148/proyecto_PROCESO, 2408148/proyecto_FIN, 2408148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE VOLVIERON A CARGAR LOS LINKS, trimestre:3.0, usuario:darreljpachecod, fecha:2024-10-09}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato y de la entrega-recepción no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | CAM240302422901 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:119993.67}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 248905 | 4 | Campeche | 10 | Calakmul |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 248905 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}} | 2024-08-20 | 2024-09-13 | 119993.67 | 119993.67 | 119993.67 | 119993.67 | 119993.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAC-FAISMUN-U9-ADJ-001-2024-C, contratista:DIANA CONSTANTINO ARTEAGA, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:119993.67, importe_modificado:119993.67}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2422901/proyecto_FIN, 2422901/proyecto_PROCESO, 2422901/proyecto_INICIO, 2422901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392602 | Acción | 499803.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499803.15, modificado:499803.15}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 164996 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 164996 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.732001, lat:18.604315}} | 2024-07-01 | 2024-09-15 | 499803.15 | 499803.15 | 499803.15 | 499803.15 | 499803.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAE-FAISMUN-DP-GI-002-2024, contratista:JOSE LUIS GARCIA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:579771.65, importe_modificado:499803.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2392602/proyecto_PROCESO, 2392602/proyecto_INICIO, 2392602/proyecto_PROCESO, 2392602/proyecto_INICIO, 2392602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392621 | Proyecto de inversión | 71760.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71760.43, modificado:71760.43}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO EL JOBAL - 165074 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 165074 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:961, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24373 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO EL JOBAL KILÓMETRO 71 + 500 EJIDO EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA CHETUMAL, lon:-90.20241592, lat:18.52792944}} | 2024-06-19 | 2024-08-03 | 71760.43 | 71760.43 | 71760.43 | 71760.43 | 71760.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1972318.23, importe_modificado:1972318.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2392621/proyecto_INICIO, 2392621/proyecto_PROCESO, 2392621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202381124 | Proyecto de inversión | 267556.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267556.48, modificado:267251.81}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 111222 | 4 | Campeche | 6 | Hopelchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 111222 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHENCOH, 24610 CHENCOH, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 14, LA LOCALIDAD DE CHENCOH SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL LLEGANDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHEN EXISTE UN CRUZAMIENTO SE T, lon:-89.80409002, lat:19.42446602}} | 2024-05-28 | 2024-06-04 | 267251.81 | 267251.81 | 267251.81 | 267251.81 | 267251.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FAISMUN-40/2024, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:267250.81, importe_modificado:267251.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2381124/proyecto_FIN, 2381124/proyecto_INICIO, 2381124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240202392841 | Proyecto de inversión | 143520.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143520.85, modificado:143520.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN EL EJIDO JUSTICIA SOCIAL - 166083 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 166083 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24374 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO JUSTICIA SOCIAL KILÓMETRO 41 + 10 EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 18, lon:-90.381017, lat:18.62472}} | 2024-06-19 | 2024-08-03 | 143520.85 | 143520.85 | 143520.85 | 143520.85 | 143520.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024, contratista:RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1972318.23, importe_modificado:1972318.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2392841/proyecto_PROCESO, 2392841/proyecto_INICIO, 2392841/proyecto_PROCESO, 2392841/proyecto_INICIO, 2392841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442361 | Adquisición | 768384 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768384.0, modificado:1162552.0}} | Material Táctico y Uniformes para el área de Seguridad Pública del Municipio de Candelaria (Adquisición) | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Candelaria | FORT-03 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 17 entre Av. primero de julio y calle 20, 24330, lon:-91.045981, lat:18.182879}} | 2024-07-15 | 2024-08-28 | 1162552 | 1162552 | 1162552 | 1162552 | 1162552 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442559 | Proyecto de inversión | 118704.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118704.33, modificado:118704.33}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. LILIA REYES DE LÓPEZ HERNÁNDEZ (04DJN0008V) DE LA LOCALIDAD CALKINÍ, CALKINÍ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 74 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.7, meta_modificada:118.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 16, 0, CONCEPCION, C.P. 24900, lon:-90.0507, lat:20.3712}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 118704.33 | 118704.33 | 118704.33 | 118704.33 | 118704.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-053-1-2024, contratista:OBSURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:118704.33, importe_modificado:118704.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.7}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442562 | Proyecto de inversión | 103568.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103568.33, modificado:103568.33}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. MARÍA MONTESSORI (04DJN0025L) DE LA LOCALIDAD CALKINÍ, CALKINÍ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 80 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.57, meta_modificada:103.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 24, 0, KILAKAN, C.P. 24900, lon:-90.056351, lat:20.366015}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 103568.33 | 103568.33 | 103568.33 | 103568.33 | 103568.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-053-3-2024, contratista:OBSURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:103568.33, importe_modificado:103568.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.57}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442579 | Proyecto de inversión | 244852.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244852.8, modificado:244852.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM 62 (04DTA0062S) DE LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 399 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DE SERVICIOS REGIONALES, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 244852.8 | 244852.8 | 244852.8 | 244852.8 | 244852.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-EMS-020-2024, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:244852.8, importe_modificado:244852.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442581 | Proyecto de inversión | 299396 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299396.0, modificado:299396.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 126, (04DCT0247), LOCALIDAD DE CALKINI, CALKINI. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22-A, 0, FATIMA, C.P. 24902, lon:-90.051414, lat:20.375282}} | 2024-07-22 | 2024-08-15 | 299396 | 299396 | 299396 | 299396 | 299396 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-EMS-022-2024, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:299396.0, importe_modificado:299396.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302439440 | Proyecto de inversión | 133186.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133186.14, modificado:133100.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN LA CALLE 19 ENTRE 24 Y 26 A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO DEL BARRIO PULYAXCHE LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 004 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.32, meta_modificada:148.32}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4.48, meta_modificada:4.48}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.4, meta_modificada:14.4}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:EN LA CALLE 19 ENTRE 24 Y 26 A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS BARRIO PULYAXCHE LOCALIDAD DZITBALCHE, lon:-90.05319, lat:20.31582}} | 2024-08-06 | 2024-08-25 | 133100.95 | 133100.95 | 133100.95 | 133100.95 | 133100.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FORTAMUN-AD-004/2024, contratista:PEDRO JOAQUÍN SAMPALLO PERÉZ, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:133100.95, importe_modificado:133100.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.32}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4.48}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.4}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2439440/proyecto_PROCESO, 2439440/proyecto_INICIO, 2439440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302439539 | Proyecto de inversión | 540317.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540317.05, modificado:539928.91}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL POZO COLONIAL EN LA CALLE 23 POR 20-A COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE. | 4 | Campeche | 13 | Dzitbalché | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 005 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.28, meta_modificada:54.28}, meta3: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5.18, meta_modificada:5.18}, meta4: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.67, meta_modificada:111.67}, meta5: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 23 OR 20 -A COLONIA CENTR. LOCALIDAD DZTBALCHE MUNICIPIO DZITBALCHE, lon:-90.05664, lat:20.31967}} | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 539928.91 | 539928.91 | 539928.91 | 539928.91 | 539928.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-DUOP-FORTAMUN-AD-005/2024, contratista:JORGE MANUEL BRICEÑO HUCHIM, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:539928.91, importe_modificado:539928.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.28}, meta3: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5.18}, meta4: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.67}, meta5: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2439539/proyecto_FIN, 2439539/proyecto_PROCESO, 2439539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436323 | Proyecto de inversión | 693471.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693471.35, modificado:691297.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN HECELCHAKAN ZONA DE PRODUCCION POZO 9 LOCALIDAD BLANCA FLOR. - 320923 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 320923 | S | 30 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5250.0, meta_modificada:5250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO BLANCA FLOR - ZONA DE PRODUCCION POZO 9 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 50 PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , EL TRAMO DE DONDE SE LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS CORRESPOND, lon:-90.03677425, lat:20.19237451}} | 2024-09-02 | 2024-10-11 | 691297.22 | 691297.22 | 691297.22 | 691297.22 | 691297.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-TF-028-2024, contratista:GRUPO EMPRESARIAL EXALUX. S.A. de C.V., convocante:Municipio de Hecelchakán, monto:1349675.52, importe_modificado:1349675.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5250.0}} | {2436323/proyecto_INICIO, 2436323/proyecto_FIN, 2436323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436398 | Proyecto de inversión | 3004058.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3004058.09, modificado:3002390.01}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN HECELCHAKAN LOCALIDAD BLANCA FLOR ZONA DE PRODUCCIÓN XCOMBEC RUMBO A CAMPO DE CULTIVOS - 321232 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 321232 | S | 25 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO BLANCA FLOR - ZONA DE PRODUCCION XCOMBEC RUMBO A LOS CULTIVOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + UND PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESCRIPCION DE LA UBICACIÓNEL TRAMO DE, lon:-90.04364429, lat:20.11943464}} | 2024-09-02 | 2024-10-11 | 3002390.01 | 3002390.01 | 3002390.01 | 3002390.01 | 3002390.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-TF-027-2024, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S DE R.L.DE C.V, convocante:Municipio de Hecelchakán, monto:3002390.01, importe_modificado:3002390.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20000.0}} | {2436398/proyecto_INICIO, 2436398/proyecto_FIN, 2436398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302436369 | Proyecto de inversión | 660448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660448.9, modificado:658378.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN HECELCHAKAN LOCALIDAD BLANCA FLOR ZONA DE PRODUCCIÓN XCOMBEC RUMBO A LOS MANGOS - 321110 | 4 | Campeche | 5 | Hecelchakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 321110 | S | 25 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO BLANCA FLOR - ZONA DE PRODUCCION XCOMBEC RUMBO A LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , EL TRAMO DE DONDE SE LLEVARÁ A CABO LOS , lon:-90.04274392, lat:20.12118201}} | 2024-09-02 | 2024-10-11 | 658378.3 | 658378.3 | 658378.3 | 658378.3 | 658378.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-TF-028-2024, contratista:GRUPO EMPRESARIAL EXALUX. S.A. de C.V., convocante:Municipio de Hecelchakán, monto:1349675.52, importe_modificado:1349675.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2436369/proyecto_INICIO, 2436369/proyecto_FIN, 2436369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302439790 | Acción | 2745221 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2745221.0, modificado:2743263.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA CAMPECHE - 81340 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 81340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:18.0, meta_modificada:18.0}, meta2: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.732001, lat:18.604315}} | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 2743263 | 2743263 | 2743263 | 2743263 | 2743263 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:42/DAJ/2024, contratista:CORPORATIVO INTERNACIONAL DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:2743263.0, importe_modificado:2743263.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:18.0}, meta2: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:17.0}} | {2439790/proyecto_PROCESO, 2439790/proyecto_INICIO, 2439790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442371 | Proyecto de inversión | 1029412.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029412.3, modificado:1029412.3}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | FOPET 2024 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 15 COL. CENTRO, lon:-90.6886, lat:19.6422}} | 2024-08-01 | 2024-08-20 | 1029412.3 | 1029412.3 | 1029412.3 | 1029412.3 | 1029412.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FOPET/C014/2024, contratista:CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:1029412.3, importe_modificado:1029412.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2442371/proyecto_PROCESO, 2442371/proyecto_INICIO, 2442371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link del contrato y del acta de entrega no lleva directamente a los documentos, despliega una lista corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | CAM240302430555 | Proyecto de inversión | 257801.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257801.1, modificado:257801.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO, RUTA NO. 5, EN LA LOCALIDAD DE K.M. 36, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 294550 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 294550 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 12 + 0 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 ENTRE CALLE 14 Y 16 Y CALLE 13 ENTRE CALLE 4 Y CALLE , lon:-90.84849028, lat:18.62035662}} | 2024-09-13 | 2024-11-07 | 257801.07 | 257801.1 | 257801.1 | 257801.1 | 257801.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-MEV-004-2024, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:818075.96, importe_modificado:818075.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.2}} | {2430555/proyecto_INICIO, 2430555/proyecto_FIN, 2430555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302442394 | Proyecto de inversión | 158305.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158305.2, modificado:158305.2}} | MANTENIMIENTO DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA EN COLONIA SAN ISIDRO | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | FOPET 2024 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 15 COL. CENTRO, lon:-90.6886, lat:19.6422}} | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 158305.2 | 158305.2 | 158305.2 | 158305.2 | 158305.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FOPET/C016/2024, contratista:FRACTO INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:158305.2, importe_modificado:158305.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2442394/proyecto_INICIO, 2442394/proyecto_FIN, 2442394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link del contrato y de la entrega-recepción no llevan al documento directamente, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | CAM240302432102 | Proyecto de inversión | 903764.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:903764.09, modificado:901355.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 301100 | 4 | Campeche | 9 | Escárcega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 301100 | S | 48 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:970, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 56 + 0 EJIDO LAS MARAVILLAS, 24373 LAS MARAVILLAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAER A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO CARRETERA 18, lon:-90.28363061, lat:18.51052522}} | 2024-09-13 | 2024-10-28 | 901355.18 | 901355.18 | 901355.18 | 901355.18 | 901355.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-FAISMUN-OP-URB-020-2024., contratista:BRYANT ROBERTO VIVEROS MONTES, convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:901355.18, importe_modificado:901355.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7500.0}} | {2432102/proyecto_INICIO, 2432102/proyecto_FIN, 2432102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | CAM240302439707 | Acción | 60267 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60267.0, modificado:60267.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA - 55956 | 4 | Campeche | 4 | Champotón |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Champotón | 55956 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.723891, lat:19.356219}} | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 60267 | 60267 | 60267 | 60267 | 60267 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPIO-PLAN-U9-ADQ-001-001/2024, contratista:OFFICE DEPOT MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:60627.0, importe_modificado:60627.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:33.0}} | {2439707/proyecto_PROCESO, 2439707/proyecto_FIN, 2439707/proyecto_PROCESO, 2439707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CAM18180201083011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1018808.31 | 1018808.31
CAM18180201083011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1018808.31 | 1018808.31
CAM18180201083038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1246795.45 | 1246795.45
CAM18180201083049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361968.34 | 361968.34
CAM180301386756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2428724.97 | 2428724.97
CAM180301327717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491277.95 | 491277.95
CAM180301392771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628840.93 | 628840.93
CAM180301386802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2775684.99 | 2775684.99
CAM180301392726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594172.29 | 594172.29
CAM200301714491 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 888817.69 | 888817.69
CAM200301714467 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769114.83 | 769114.83
CAM200301714470 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 760652.88 | 760652.88
CAM200301714479 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 778567.26 | 778567.26
CAM200301714480 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1345054.94 | 1345054.94
CAM200301714489 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785327.59 | 785327.59
CAM200301714490 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134851.61 | 1134851.61
CAM200301714496 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517105.93 | 517105.93
CAM200301714501 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 712935.73 | 712935.73
CAM200301714504 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682503.95 | 682503.95
CAM200301714513 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849149.52 | 849149.52
CAM200301714517 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 844457.12 | 844457.12
CAM200301714519 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405703.75 | 405703.75
CAM200401875016 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 515513.25 | 515513.25
CAM200401875017 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2461612.44 | 2461612.44
CAM200401875018 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1260860.4 | 1260860.4
CAM200401875024 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479712.73 | 479712.73
CAM200401875025 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875026 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875027 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1348863.03 | 1348863.03
CAM200401875035 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1491007.53 | 1491007.53
CAM200401875048 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4166278.56 | 4166278.56
CAM210101885933 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 599879.66 | 599879.66
CAM210101885934 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 686316.6 | 686316.6
CAM210201911238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346691.95 | 346691.95
CAM210201911279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308848.42 | 308848.42
CAM210201911295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399301.88 | 399301.88
CAM210201918817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295588.53 | 295588.53
CAM210201938584 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 832811.41 | 832811.41
CAM210201938589 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749903.16 | 749903.16
CAM210201935610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155931.25 | 155931.25
CAM210201935633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324670.89 | 324670.89
CAM210201935646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150601.84 | 150601.84
CAM210201935664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88622.1 | 88622.1
CAM210201935688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109351.44 | 109351.44
CAM210201938587 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455203.24 | 455203.24
CAM210201935696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102571.98 | 102571.98
CAM210201935700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37954.91 | 37954.91
CAM210301999805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
CAM210301999778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1181410.84 | 1181410.84
CAM210301945166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 243025.78 | 243025.78
CAM210301960631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563960.65 | 563960.65
CAM210301988075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379478.92 | 1379478.92
CAM210301986569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1520000 | 1520000
CAM210301987979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97496.51 | 97496.51
CAM210301988020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080233.44 | 1080233.44
CAM210302000570 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985831.09 | 985831.09
CAM210302000571 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1252953.79 | 1252953.79
CAM210302000572 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 847803.24 | 847803.24
CAM210302000579 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 845197.05 | 845197.05
CAM210302000580 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843708.15 | 843708.15
CAM210302000581 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518119.8 | 518119.8
CAM210302000582 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850806.43 | 850806.43
CAM210301998195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338783.51 | 338783.51
CAM210301998008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298581.48 | 298581.48
CAM210301998276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476813.15 | 476813.15
CAM210402052921 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1296437.95 | 1296437.95
CAM210402052923 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 845727.46 | 845727.46
CAM210402052926 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926588.6 | 926588.6
CAM210402052928 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1055803.97 | 1055803.97
CAM210402052929 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1176315.57 | 1176315.57
CAM220202086539 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 348774.64 | 348774.64
CAM220302131354 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1427664.54 | 1427664.54
CAM220402198098 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 112252.31 | 112252.31
CAM220402198105 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 411372.04 | 411372.04
CAM220402198107 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316085.21 | 316085.21
CAM220402198109 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1117272.05 | 1117272.05
CAM220402198092 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566388.47 | 566388.47
CAM220402198100 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 152978.48 | 152978.48
CAM220402198103 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 282115.42 | 282115.42
CAM230102210891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 22270000 | 26657252
CAM230202225089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1237500 | 1235939.55
CAM230202228955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1647026.31
CAM230402333853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 141899.98 | 141899.98
CAM230402333868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2994735.04 | 2994735.04
CAM230402333846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325024.85 | 325024.85
CAM230402333492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 377974.99 | 377974.99
CAM240102345609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 991649.25 | 991649.25
CAM240102345619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 887863.14 | 887863.14
CAM240102345630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3190000 | 3102986.76
CAM240102345266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1116192.98 | 1115943.9
CAM240102345303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3950049.76 | 3950049.76
CAM240102343215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4727339.76 | 4710410.2
CAM240102345328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1065571.74 | 1063089.83
CAM240102345330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800434.05 | 799685.08
CAM240102345335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1864849.36 | 1864849.36
CAM240102345337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 809455.19 | 808726.05
CAM240102345358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4836365.45 | 4836365.45
CAM240102345368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1814758.23 | 1814758.23
CAM240102345380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3460667.13 | 0
CAM240102350085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 372516.97 | 765389.22
CAM240102350090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 50000 | 141402.99
CAM240102343326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1903231.2 | 1878613.11
CAM240102343329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4073719.15 | 4048420.08
CAM240102343331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2604685.08 | 2593982.98
CAM240102343333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2838890.46 | 2824777.77
CAM240102343334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3898587.22 | 3893624.95
CAM240102343335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1731964.58 | 1722371.11
CAM240102343338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1712435.98 | 1705246.14
CAM240102343341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1715783.74 | 1710865.15
CAM240102343343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1709646.18 | 1702248.59
CAM240102343344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2176749.18 | 2168932.6
CAM240102343345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1699086.94 | 1690996.61
CAM240102345456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2949996.2 | 2938471.56
CAM240102348433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1264501.47 | 1263639.54
CAM240102343392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3188972.95 | 3188374.31
CAM240102344842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1876709.98 | 1875819.92
CAM240102345520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2800000 | 2794535.89
CAM240102344846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1242433.17 | 1231320.36
CAM240102345551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 753992.62 | 753334.52
CAM240102345577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10999999.96 | 10999999.96
CAM240102349519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2905248 | 2905248
CAM240102344171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1570837.81 | 1569120.7
CAM240102344174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1565258.21 | 1560716.42
CAM240102344176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1406406.69 | 1402971.34
CAM240102346393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44304.16 | 44076.72
CAM240102346398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 550000 | 549614.93
CAM240102346400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33101.31 | 32930.31
CAM240102346404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 24744.09 | 24545.28
CAM240102346407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22478.21 | 22271.86
CAM240102346410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 34765.18 | 34599.71
CAM240102343096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2798281.13 | 2798280.31
CAM240102345004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 875156.65 | 874100.18
CAM240102344204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1360096.01 | 1357367.38
CAM240102344208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1055642.5 | 1055642.5
CAM240102346413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 330000 | 329713.14
CAM240102346414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 51419.4 | 51215.65
CAM240102346420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44266.23 | 44038.67
CAM240102346422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 29640.86 | 29458.35
CAM240102346428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 31788.23 | 31612.87
CAM240102344211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1377392.77 | 1372446.95
CAM240102344212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2902937.39 | 2897039.04
CAM240102344228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 2999927.2
CAM240102346434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 103220.79 | 101186.07
CAM240102346436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 117021.84 | 115520.11
CAM240102346437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 64744.91 | 63509.22
CAM240102346440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 67201.91 | 66118.33
CAM240102346441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 98337.97 | 97550.91
CAM240102346442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 63943.83 | 62320.98
CAM240102346443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 124065.61 | 122652.18
CAM240102346445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 68338.33 | 66916.4
CAM240102346446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 51908.84 | 50882.84
CAM240102344287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2116000 | 2116000
CAM240102342784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 575334.97 | 575334.96
CAM240102345072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1873328.95 | 1869553.78
CAM240102343890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2331395.19 | 2331132.73
CAM240102343905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1270976.69 | 1270976.69
CAM240102344261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1523264.71 | 1522102.05
CAM240102344328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1126735.29 | 1125458.66
CAM240102344680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3060336.95 | 3049613.84
CAM240102344682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2735388.95 | 2722788.35
CAM240102345896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 223320.25
CAM240102345900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 223320.25
CAM240102345902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 339000 | 334980.35
CAM240102345907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 111660.14
CAM240102343921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 660448.9 | 660448.9
CAM240102343929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2150000 | 2148022.05
CAM240102346182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112404.67
CAM240102344349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 581255.18 | 579946.04
CAM240102344709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 387958 | 387634.1
CAM240102344713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 940842.41 | 932405.48
CAM240102345910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 111660.14
CAM240102345911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 452000 | 446640.48
CAM240102345913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 339000 | 334980.35
CAM240102343942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 660448.9 | 657369.1
CAM240102346191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 224809.33
CAM240102346196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 224809.33
CAM240102346202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 224809.33
CAM240102344358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 228213.27 | 228213.27
CAM240102344364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2498122.37 | 2486553.18
CAM240102344377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2116000 | 2116000
CAM240102345134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 877088.06 | 876778.46
CAM240102345928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 339000 | 334980.35
CAM240102345929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 452000 | 446640.48
CAM240102345931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1695000 | 1674901.77
CAM240102346211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112404.67
CAM240102346215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112404.67
CAM240102346221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 224809.33
CAM240102346224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 224809.33
CAM240102344382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1937517.25 | 1936657.6
CAM240102345171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 518000 | 517297.87
CAM240102345948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 211000 | 204598.42
CAM240102345952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 422000 | 409196.82
CAM240102345953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 102299.29
CAM240102345955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 316500 | 306897.64
CAM240102346228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112404.67
CAM240102346231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 224809.33
CAM240102346233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112404.67
CAM240102346236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112404.67
CAM240102346238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112404.67
CAM240102346240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112404.67
CAM240102346242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112404.67
CAM240102346243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112404.67
CAM240102346245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112404.67
CAM240102346246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112404.67
CAM240102344413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1749999.99 | 1749171.06
CAM240102344421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 775006.9 | 774955.68
CAM240102344422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2116000 | 2116000
CAM240102349094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 56879656.2 | 56879656.2
CAM240102345963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3150000 | 3148720.31
CAM240102345976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 144636.26 | 144597.69
CAM240102345977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 754930.04 | 754038.47
CAM240102345979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 164041.6 | 161842.89
CAM240102345980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148724.2 | 148536.11
CAM240102346248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 339000 | 337214.02
CAM240102346250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 211000 | 208424.4
CAM240102346251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 211000 | 208424.4
CAM240102346252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 104212.22
CAM240102342929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3189689.48 | 3183818.49
CAM240102345206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1065571.74 | 1065056.29
CAM240102345983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 80782.49 | 80427.5
CAM240102345984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 55748.75 | 55301.87
CAM240102345985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15536.94 | 15333.36
CAM240102345986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 50121.98 | 49654.44
CAM240102345988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 110685.97 | 110310.44
CAM240102345989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44002.19 | 43512.19
CAM240102345990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 58313.28 | 57875.81
CAM240102345991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 31619 | 31213.86
CAM240102345992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 54947.63 | 54497.82
CAM240102345996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 70111.99 | 69717.83
CAM240102345997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 52658.05 | 52199.83
CAM240102346001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 62454.92 | 62162.96
CAM240102346003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 52937.74 | 52480.53
CAM240102346004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 84299.34 | 83566.36
CAM240102344037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3669969 | 3664799.48
CAM240102344047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1134987.81 | 1123340.46
CAM240102344049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1097046.53 | 1085522.93
CAM240102344051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1129966.17 | 1123297.95
CAM240102344052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1132755.97 | 1127496.61
CAM240102344055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1156190.29 | 1147622.38
CAM240102346277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1650000 | 1648786.43
CAM240102344459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2116000 | 2116000
CAM240102342948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1732505.38 | 1729140.71
CAM240102342957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725139.26 | 723709.26
CAM240102345669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16250000 | 16250000
CAM240102345671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 851052.12 | 850269.7
CAM240102346007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1598666.28 | 1598089.06
CAM240102346008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 52819.22 | 52361.59
CAM240102346010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 75544.42 | 75170.2
CAM240102346012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 82185.15 | 81444.4
CAM240102346013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 31201.85 | 30795.18
CAM240102346014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7208.16 | 6974.01
CAM240102346015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8426.43 | 8196.75
CAM240102346016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 47609.59 | 47132.84
CAM240102346017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 57816.96 | 57247.37
CAM240102346018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 48045.7 | 47570.54
CAM240102346019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1726266.28 | 1726027.21
CAM240102346020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 67458.81 | 66924.61
CAM240102346021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 65570.74 | 65159.91
CAM240102346022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1080306.02 | 1079803.96
CAM240102346023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 435117.53 | 435110.55
CAM240102346025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 2995000
CAM240102346027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 998050
CAM240102342567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1386942.69 | 1386942.69
CAM240102346031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112950.91
CAM240102346032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112950.91
CAM240102346034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 995485
CAM240102346035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112950.91
CAM240102346037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112950.91
CAM240102346041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112950.91
CAM240102346044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112950.91
CAM240102346045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225901.86
CAM240102346046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112950.91
CAM240102346048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 950000 | 947673.19
CAM240102346317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33041.1 | 32776.18
CAM240102346321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 48745.86 | 48533.19
CAM240102348428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1600274.71 | 1594536.66
CAM240102342586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3189639.9 | 3189192.01
CAM240102344925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 393240 | 392730.16
CAM240102346051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 111660.14
CAM240102346054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112950.91
CAM240102346057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112950.91
CAM240102346059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225901.86
CAM240102344124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1112954.38 | 1112954.38
CAM240102346339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 934342.45 | 933571.96
CAM240102346343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 50186.91 | 49979.05
CAM240102344133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2854394.87 | 2849337.52
CAM240102344145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400827.09 | 1396049.92
CAM240102346350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 71338.32 | 71200.85
CAM240102346364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 43550.44 | 43320.49
CAM240102344542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 632963.66 | 628269.05
CAM240102344955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1797488.63 | 1795913.88
CAM240102344149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1342241.29 | 1340913.42
CAM240102344151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1346704.97 | 1343417.27
CAM240102344154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1355074.37 | 1353048.35
CAM240102344155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1355632.33 | 1351591.16
CAM240102344159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1355074.37 | 1352064.13
CAM240102344161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1351168.65 | 1349850.91
CAM240102346371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 53675.81 | 53479.56
CAM240102346375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 63431.42 | 63267.71
CAM240102346379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 40900.59 | 40661.83
CAM240102346382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41763.33 | 41527.44
CAM240102346383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 550000 | 549614.93
CAM240102346388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 35145.82 | 34887.9
CAM240102344579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1082786.79 | 1077979.61
CAM240102344992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319130.34 | 317969.85
CAM240202363359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 752657.45 | 752657.45
CAM240202353297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3257951 | 3230944.13
CAM240202364431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1096200 | 1096200
CAM240202352531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105445.18
CAM240202352534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105445.18
CAM240202353009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 153291.17 | 153286.73
CAM240202353014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 47961.23 | 47960.98
CAM240202353017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 190343.99 | 190343.27
CAM240202353020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 232208.88 | 232202
CAM240202353023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 111775.66 | 111775.48
CAM240202352558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 350388.83 | 344391.15
CAM240202360368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1777680.33 | 1777680.33
CAM240202352538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105445.18
CAM240202352540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105445.18
CAM240202352541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105445.18
CAM240202352542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 57781.1 | 57147.21
CAM240202352546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 125180.51 | 124376.05
CAM240202352548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 91279.18 | 91271.77
CAM240202352509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112404.67
CAM240202352514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1460851.8 | 1459651.44
CAM240202353915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 0
CAM240202353916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2102009.74 | 2102009.74
CAM240202364855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 867274.35 | 846374.25
CAM240202352654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1021885.85 | 1021476.72
CAM240202352663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112860.61
CAM240202352665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 89600 | 89459.68
CAM240202352935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 339000 | 338223.18
CAM240202352937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 211000 | 210504.14
CAM240202352945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 83154.18 | 82125.94
CAM240202352946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 24098.48 | 23818.19
CAM240202352949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225578.32
CAM240202361895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 936101.23 | 933487.34
CAM240202354722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 84572.94 | 83477.02
CAM240202354987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 211000 | 0
CAM240202354989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 211000 | 0
CAM240202364141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1733172.82 | 1732770.34
CAM240202352674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1021885.85 | 1021729.59
CAM240202360480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1121796.98 | 1119345.84
CAM240202354727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 110799.85 | 109357.64
CAM240202354733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 98395.07 | 97119.14
CAM240202354738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 452000 | 451376.59
CAM240202354741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 565000 | 564220.74
CAM240202354742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 452000 | 451376.59
CAM240202354745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 565000 | 564220.74
CAM240202364547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 590460 | 575891.99
CAM240202361973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400340.62 | 1396619.09
CAM240202361976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000 | 1799160.09
CAM240202362986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4585000 | 4585000
CAM240202354748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225688.28
CAM240202354750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225688.28
CAM240202354753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61507.16 | 61236.95
CAM240202360592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2159866.11 | 2158696.87
CAM240202354796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 122712.32 | 122265.73
CAM240202354804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 166082.93 | 165376.78
CAM240202361678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400340.62 | 1399158.71
CAM240202362072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 927064.02 | 925604.2
CAM240202363056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 965281.6 | 963884.4
CAM240202354813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 107539.19 | 107148.33
CAM240202354819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 137576.63 | 137027.67
CAM240202354826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135291.79 | 134744.16
CAM240202352419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1300000 | 1297214.52
CAM240202364604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 348000 | 347398.18
CAM240202354836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 132780.11 | 132280.77
CAM240202354851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 178796.52 | 178082.91
CAM240202352420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1863000 | 1863000
CAM240202352421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1300000 | 1297976.34
CAM240202352422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1104000 | 1104000
CAM240202352423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1300000 | 1297526.48
CAM240202352424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1242000 | 1242000
CAM240202352425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2346000 | 2346000
CAM240202352426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 621000 | 621000
CAM240202352427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2070000 | 2070000
CAM240202352428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1582000 | 1580092.79
CAM240202364268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120000 | 119400.89
CAM240202361192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1121796.98 | 1119942.77
CAM240202354878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 63450.34 | 63448.21
CAM240202365012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 310697.79 | 310264.97
CAM240202365020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 445528.9 | 444908.26
CAM240202365022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 644184.97 | 643287.58
CAM240202365024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 575963.35 | 575353.66
CAM240202354911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225688.28
CAM240202354916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112844.16
CAM240202354917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 448000 | 447298.27
CAM240202363619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 649324.71 | 621053.59
CAM240202352480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 2749573.33
CAM240202352481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
CAM240202352484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2865287 | 2749814.1
CAM240202352485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1500000 | 1499540.22
CAM240202352486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 2746252.99
CAM240202352487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1500000 | 1499872.49
CAM240202352488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2250000 | 2247927.82
CAM240202355345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1695000 | 1690654.44
CAM240202355347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 678000 | 676266.02
CAM240202355351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 358400 | 357954.24
CAM240202360094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 969078.64 | 966946.49
CAM240202361285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 936101.23 | 934405.3
CAM240202354921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 339000 | 337835.92
CAM240202353153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 56734.32 | 56676.57
CAM240202353154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1500000 | 1492665.08
CAM240202353155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 101744.09 | 101387.5
CAM240202353159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 221992.77
CAM240202353161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 565000 | 554981.96
CAM240202353162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 110996.4
CAM240202353163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 221992.78
CAM240202353164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 110996.39
CAM240202353165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 339000 | 332989.17
CAM240202353166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105152.1
CAM240202353167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 211000 | 210304.18
CAM240202355352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 448000 | 447298.27
CAM240202355353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 537600 | 536931.42
CAM240202355354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 627200 | 626419.98
CAM240202360108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1498724.21
CAM240202362671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600000 | 1594120.97
CAM240202353168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 633000 | 630912.53
CAM240202356611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1438495.1 | 1438426.09
CAM240202362735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2850000 | 2849945.83
CAM240202355213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 211000 | 0
CAM240202358981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2742693.42 | 2742693.42
CAM240202353025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 82106.57 | 82099.42
CAM240202353026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 48049.32 | 48049.22
CAM240202353028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 125004.55 | 124951.17
CAM240202353499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1500000 | 1495617.94
CAM240202353505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1500000 | 1499004.45
CAM240202352561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27307.2 | 27262.09
CAM240202357817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3090967.14 | 3090967.14
CAM240202352680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1021885.85 | 1021812.19
CAM240202352681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 358400 | 357954.24
CAM240202352682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1400000 | 1394895.77
CAM240202352684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1250000 | 1245513.82
CAM240202352686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2663650.4 | 2659864
CAM240202352687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 358400 | 357838.61
CAM240202353882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6260210.04 | 6260210.04
CAM240202354640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 75007.64 | 74999.72
CAM240202354643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 60744.65 | 60742.47
CAM240202354644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 74818.03 | 74809.04
CAM240202354645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 63147.31 | 63072.63
CAM240202354648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 69309.76 | 69269.76
CAM240202354651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81700.3 | 81644.02
CAM240202354656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225482.12
CAM240202357885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1121796.98 | 1121203.49
CAM240202358475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2040319.39 | 2040319.39
CAM240202354658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225482.12
CAM240202354661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12926.21 | 12779.91
CAM240202354664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 138265.64 | 137140.5
CAM240202354668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 86383.95 | 86368.01
CAM240202354671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 95057.56 | 93981.37
CAM240202354680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 146302.81 | 144501.36
CAM240202358490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2680487.82 | 2680487.82
CAM240202358529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112695.96 | 112695.41
CAM240202352745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3800200 | 3800200
CAM240202354687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 159227.31 | 158540.16
CAM240202354692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 128792.79 | 127324.48
CAM240202354694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 102139.24 | 100780.96
CAM240202354698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81737.52 | 80623
CAM240202358003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1017626.19 | 1015928.9
CAM240202359295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 660762.83 | 658547.82
CAM240202359301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 770360.16 | 770360.16
CAM240202354707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 65199.88 | 64337.74
CAM240202354710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 29985.29 | 29556.54
CAM240202402574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 5156484 | 5156484
CAM240202358696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1199268.53
CAM220302131352 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050217.82 | 1050217.82
CAM240202358731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 922770 | 922768.35
CAM240202358741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1931400 | 2269335.84
CAM240202362776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11749999.99 | 11749999.99
CAM240202351715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 34000 | 34000
CAM240202351715 | ESTATAL | 2024 |  |  | Gobernabilidad Democrática | 365110 | 365110
CAM240202351716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3716420.6 | 3716420.6
CAM240202351717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2220000 | 2220000
CAM240202351721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 275500 | 275500
CAM240202351722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20000 | 20000
CAM240202357602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2057774.99 | 2054407.44
CAM240202352381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 994407.2 | 993271.15
CAM240202352411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 710000 | 705280
CAM240202352413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1966700 | 1953625.6
CAM240202352415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1300000 | 1295494.7
CAM240202352416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 53789.36 | 51014.75
CAM240202352418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 573210.64 | 543705.42
CAM240202354618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 131629.36 | 130074.07
CAM240202354620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99031.9 | 98684.08
CAM240202354622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 137210.39 | 135807.43
CAM240202357658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1196796.16
CAM240202354624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 83798.14 | 83536.58
CAM240202354628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 80368.08 | 80214.79
CAM240202354632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61853.2 | 61771.23
CAM240202354635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 32322.28 | 32246.16
CAM240202354636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 68048.82 | 68001.73
CAM230402334371 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 999613.5 | 999613.5
CAM240202360407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400340.62 | 1398587.24
CAM240202355341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 0
CAM240202355342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 0
CAM240202352590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 52538.13 | 52457.32
CAM240202353000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 316500 | 314539.43
CAM240202353003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 123078.74 | 123052.27
CAM240202352574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 45830.54 | 45780.3
CAM240202353030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 104860.21 | 104829.46
CAM240202353036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 102649.8 | 102638.32
CAM240202353037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112886.86
CAM240202353038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225773.77
CAM240202353041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225773.77
CAM240202353043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 452000 | 451547.48
CAM240202353045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112886.86
CAM240202353048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225773.77
CAM240202353050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225773.77
CAM240202360552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1172057.57 | 1172057.57
CAM240202352587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 50130.04 | 50060.23
CAM240202353058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225773.77
CAM240202353061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225773.77
CAM240202353063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105386.23
CAM240202353066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105386.23
CAM240202353067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105386.23
CAM240202353070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105386.23
CAM240202353071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105386.23
CAM240202353073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105386.23
CAM240202355126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4329000 | 4327469.95
CAM240202359680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 467141.67 | 466050.62
CAM240202353075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105386.23
CAM240202359450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2130358.61 | 2130358.61
CAM240202353894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
CAM240202353120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 77463 | 77379.23
CAM240202353121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 62271.62 | 61865.62
CAM240202353123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 133927.28 | 132092.92
CAM240202353124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 54482.67 | 54366.68
CAM240202353126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 59441.07 | 59381.37
CAM240202353127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 60085.75 | 60026.17
CAM240202353130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 53851.5 | 53789.87
CAM240202353131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 29838.34 | 29761.74
CAM240202353133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 53288.1 | 53158.55
CAM240202353135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 39147.67 | 39035.32
CAM240202353137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1571000 | 1571000
CAM240202353139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 38156.94 | 38028.71
CAM240202353141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 51050.66 | 50895.71
CAM240202353142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2100000 | 2096463.66
CAM240202353144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 42778.77 | 42724.62
CAM240202352901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 110789.66 | 110639.06
CAM240202352907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 186582.8 | 186256.65
CAM240202354427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 48755.64 | 48599.95
CAM240202353146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 32142.15 | 32102.47
CAM240202353149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1500000 | 1498310.8
CAM240202352932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 211000 | 210504.14
CAM240202352941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 144558.62 | 143628.14
CAM240202352955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 339000 | 338367.56
CAM240202352958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 211000 | 210155.33
CAM240202352959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105077.66
CAM240202352960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 74994.45 | 74393.39
CAM240202352961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 48825.62 | 48645.12
CAM240202354083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 268800 | 268378.98
CAM240202358118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 419991.36 | 419324.35
CAM240202352962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81435.62 | 80515.67
CAM240202352963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 90881.64 | 89681.02
CAM240202352973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 40796.61 | 40113.12
CAM240202352978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 26506.58 | 26159.65
CAM240202352981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 69257.6 | 68368.67
CAM240202352982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9759.66 | 9611.41
CAM240202352984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225151.36
CAM240202352985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 339000 | 337726.97
CAM240202352988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225151.36
CAM240202352992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 452000 | 450302.7
CAM240202352995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 452000 | 450302.7
CAM240202352996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 316500 | 314539.43
CAM240202354548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225721.22
CAM240202354550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225721.22
CAM240202351718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 125520 | 125520
CAM240202354564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225721.22
CAM240202354568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225721.22
CAM240202354576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225721.22
CAM240202354581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 112860.61
CAM240202354756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 52638.68 | 52420.5
CAM240202354893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 196357.64 | 193648.11
CAM240202354899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 93626.38 | 91913.4
CAM240202354924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 339000 | 337835.92
CAM240202354925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 452000 | 450447.88
CAM240202354928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 119034.43 | 115925.81
CAM240202354929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 161179.88 | 159289.04
CAM240202354935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 174057.55 | 172913.06
CAM240202354937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 28576.71 | 28286.01
CAM240202354940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 30919.14 | 30427.43
CAM240202354944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33426.78 | 32862.72
CAM240202354950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240202354951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240202354952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240202354953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 0
CAM240202354954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 316500 | 0
CAM240202354956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 422000 | 0
CAM240202354957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 316500 | 0
CAM240202354958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 211000 | 0
CAM240202353633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 821637.45 | 821637.45
CAM240202385315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1845626.15 | 1844858.12
CAM240202381808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28888.38 | 28869.79
CAM240202381838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161652.38 | 161545.79
CAM240202377782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 276007.91 | 276007.91
CAM240202381953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 174928.78 | 174813.39
CAM240202385349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 924000 | 924000
CAM240202377796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 334353.42 | 333365.46
CAM240202377797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 756250 | 756250
CAM240202380775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1088166.62 | 1083947.45
CAM240202382016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35526.58 | 35503.59
CAM240202382711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75355.78 | 75306.39
CAM240202385845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 924000 | 924000
CAM240202387220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474314.7 | 409757.23
CAM240202373594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1339451.49 | 1271183.18
CAM240202382040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28888.38 | 28869.79
CAM240202382735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35526.58 | 35503.59
CAM240202385025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1213399.92 | 1202100.6
CAM240202387294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474314.7 | 473488.09
CAM240202381186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1095978.06 | 1089866.4
CAM240202380825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1104905.42 | 1097920.28
CAM240202373623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1349494.77 | 1348270.32
CAM240202382819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 76560 | 0
CAM240202384560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1386000 | 1386000
CAM240202385959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 726000 | 726000
CAM240202387331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474314.7 | 473488.09
CAM240202381231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000.78 | 650000.78
CAM240202381234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 878820.07 | 876095.47
CAM240202381245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7165847.68 | 7152155.75
CAM240202373699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1392457.69 | 1387977.04
CAM240202382844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 194843.38 | 194714.79
CAM240202385065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134822.22 | 133566.75
CAM240202385073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 994564.83 | 992866.73
CAM240202385426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1617866.52 | 1602800.85
CAM240202385441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1483044.34 | 1469234.1
CAM240202379138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2123448.59 | 2119520.96
CAM240202373745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1392427.69 | 1389192.45
CAM240202382178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 358838.44 | 357824.56
CAM240202382895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5377845.52 | 5362130.15
CAM240202385082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134822.22 | 133566.75
CAM240202386302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 635250 | 635250
CAM240202388145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 886509.86 | 885930.13
CAM240202373769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1379066.65 | 1376642.46
CAM240202373777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1358422.13 | 1355221.65
CAM240202373781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4288906.86 | 4282161.92
CAM240202383547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999637.83 | 995077.17
CAM240202384687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999979.91 | 997458.45
CAM240202385112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 693000 | 693000
CAM240202385118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 674111.08 | 667833.69
CAM240202385474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1483044.34 | 1469234.1
CAM240202388165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2200000 | 1453716.66
CAM240202381343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161652.38 | 161545.79
CAM240202383011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 458895.75 | 458815.72
CAM240202386654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1952538 | 1950879.45
CAM240202381432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2870000 | 2868607.99
CAM240202381074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1092072.34 | 1083181.17
CAM240202382324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42164.78 | 42137.39
CAM240202383644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1887510.98 | 1869934.29
CAM240202384779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1650000 | 1648348.42
CAM240202380096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1116622.58 | 1108742.56
CAM240202374128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1210000 | 1209746.84
CAM240202374632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 538637.13 | 621732.41
CAM240202380152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1093188.26 | 1086013.37
CAM240202380160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1122760.14 | 1116070.6
CAM240202374651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 179545.73 | 355275.66
CAM240202374667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1716511.37 | 1716510.4
CAM240202386844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474314.7 | 409757.23
CAM240202380199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2499999.98 | 2499995.77
CAM240202374699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 359091.4 | 266456.75
CAM240202374726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 538637.13 | 621732.41
CAM240202377609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1210000 | 1209258.47
CAM240202381310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 994437.27 | 991476.13
CAM240202381522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 296072.25 | 295673.85
CAM240202382534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 674111.08 | 667833.69
CAM240202385637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2157155.39 | 2137067.74
CAM240202385645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 899642.06 | 896850.95
CAM240202382562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48802.98 | 48771.19
CAM240202385262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474314.7 | 473229.87
CAM240202387024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474314.7 | 473488.09
CAM240202381398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 936101.23 | 924578.98
CAM240202381778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28888.38 | 28869.79
CAM240202381800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42164.78 | 42137.39
CAM240202381452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 173601.14 | 173486.63
CAM240202375122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 628410 | 177637.83
CAM240202387218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 316209.8 | 273171.5
CAM240202381822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42164.78 | 42137.39
CAM240202382615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88632.18 | 88573.99
CAM240202375148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 179545.73 | 177637.83
CAM240202387252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1495521.81
CAM240202388684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 482936.94 | 355275.66
CAM240202385933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1140056.9 | 1140056.9
CAM240202373988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 347125.74 | 347125.74
CAM240202384163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 924000 | 924000
CAM240202379079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 774746.46 | 774746.46
CAM240202382743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22250.18 | 22235.99
CAM240202385998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 333284 | 143028
CAM240202367385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1389109.93 | 1385902.69
CAM240202382784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 38181.86 | 38157.11
CAM240202382803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 639879.91 | 639879.91
CAM240202386047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 907500 | 906267.91
CAM240202388827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 362202 | 266456.75
CAM240202388865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 603671.22 | 0
CAM240202379322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 524000 | 521648.98
CAM240202386149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 516782.23 | 511693.45
CAM240202388904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 723842.85 | 355275.66
CAM240202388925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 603671.22 | 177637.83
CAM240202388929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46373.24 | 46373.24
CAM240202373236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1382414.41 | 1380839.19
CAM240202367782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 437489.91 | 436665.19
CAM240202371732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1512500 | 1512500
CAM240202371741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449979.31 | 449911.17
CAM240202371034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 227014.66 | 226764.29
CAM240202371780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 267863.58 | 267686.59
CAM240202377747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 831875 | 831297.91
CAM240202371831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 393467.66 | 393417.59
CAM240202374736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 807955.68 | 177637.83
CAM240202376996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1210000 | 1207716.31
CAM240202377762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 308894.03 | 301264.04
CAM240202378522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1241925.23 | 1239204.08
CAM240202367928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 337945 | 337945
CAM240202377054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1840650.52 | 1832860.07
CAM240202377139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2863060.55 | 2859872
CAM240202378648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360347.31 | 359809.11
CAM240202368616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 560000 | 558583.22
CAM240202372034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1776316.86 | 1776316.86
CAM240202378669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 629954.41 | 625038.44
CAM240202366263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1809600 | 1808809.97
CAM240202378737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 686716.1 | 676432.18
CAM240202366364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360000 | 358778.65
CAM240202367439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1199824.33 | 1199824.33
CAM240202372951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 201481.58 | 201348.59
CAM240202378067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 825000 | 825000
CAM240202368267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 162730.82 | 162656.86
CAM240202370330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1210000 | 1210000
CAM240202377367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1375000 | 1375000
CAM240202367602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1358422.13 | 1371335.59
CAM240202371490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1990627.08 | 1990550.63
CAM240202372267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 687500 | 686247.79
CAM240202373039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88632.18 | 88573.99
CAM240202368357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2700000 | 2699927.41
CAM240202368361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2475850.49 | 2468634.78
CAM240202369683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1119250 | 1119250
CAM240202373094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1357864.17 | 1355311.01
CAM240202378190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 488628.75 | 484857.99
CAM240202372351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1058750 | 1058750
CAM240202367705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1504695.31 | 1504695.31
CAM240202369782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 524430.91 | 523578.39
CAM240202365949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 626400 | 625493.4
CAM240202367359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1374602.97 | 1401639.37
CAM240202378234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2800000 | 2798295.05
CAM240202378243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1499410.59
CAM240202378246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2519707.56 | 2519707.56
CAM240202366127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 585000 | 583859.29
CAM240202363743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 229680 | 114840
CAM240202365016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 430873.35 | 430273.12
CAM240202368517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2838890.46 | 2833741.4
CAM240202371527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1375000 | 1373569.37
CAM240202398218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 175991.75 | 175991.75
CAM240202398241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1037237.8 | 1037237.8
CAM240202398242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 894615.99 | 894615.99
CAM240202390861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2333788.87 | 2329677.13
CAM240202393438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 819261.26 | 817837.98
CAM240202398937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 19999998.48 | 15214490.17
CAM240202398953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3300117.54 | 3300117.54
CAM240202398953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3300117.55 | 3300117.55
CAM240202398956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3067214.29 | 2984437.7
CAM240202399069 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2650000 | 2650000
CAM240202399267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 165892 | 165892
CAM240202394527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57966.55 | 57966.55
CAM240202391361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 592909.47 | 591686.36
CAM240202395000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130273.14 | 130273.14
CAM240202391535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69559.86 | 69559.86
CAM240202395820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 112000 | 112000
CAM240202391541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 705534.75 | 703697.17
CAM240202396482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 708760 | 656271.62
CAM240202396905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2146322.55 | 2146322.55
CAM240202392632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57966.55 | 57966.55
CAM240202399382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14657244 | 14657244
CAM240202398988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 550000 | 550000
CAM240202396956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 30398367.84 | 30398367.84
CAM240202399292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 934529.07 | 934529.07
CAM240202399300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 773500 | 773500
CAM240202399305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 140000 | 140000
CAM240202399319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 40000 | 40000
CAM240202399319 | ESTATAL | 2024 |  |  | Aportacion Estatal | 4000 | 4000
CAM240202392601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57966.55 | 57966.55
CAM240202389087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 89772.88 | 0
CAM240202391880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 705534.75 | 702998.44
CAM240202394069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57966.55 | 57966.55
CAM240202394071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2387816.93 | 2373918.76
CAM240202396502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 682080 | 682080
CAM240202396517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 363080 | 363080
CAM240202396525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 234320 | 234320
CAM240202389912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257801.08 | 257093.29
CAM240202391942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 100000
CAM240202392755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474314.7 | 409757.23
CAM240202394126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 386701.61 | 386701.61
CAM240202396574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 228668.18 | 226658.12
CAM240202398428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 15637454.11 | 15637454.11
CAM240202398452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2037248.28 | 2037248.28
CAM240202398452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2037248.29 | 2037248.29
CAM240202398476 | ESTATAL | 2024 |  |  | FASP - REST | 53600 | 53600
CAM240202398476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 155500 | 155500
CAM240202398485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 38517242 | 41797242
CAM240202394135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 327704.5 | 327704.5
CAM240202394178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 773403.22 | 773403.22
CAM240202394877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 631471.27 | 631471.27
CAM240202392061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 491556.76 | 489390.77
CAM240202392788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 632419.61 | 631317.45
CAM240202394237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69559.86 | 69559.86
CAM240202395805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 4-Gobernación | S155-Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 746000 | 1404498.56
CAM240202398572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2177078.03 | 2177078.03
CAM240202398572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2177078.04 | 2177078.04
CAM240202394247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 910460.09 | 907181.61
CAM240202396845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10996766.56 | 10996766.56
CAM240202396846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12426760.81 | 12426760.81
CAM240202396849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6399994.64 | 6399994.64
CAM240202396852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4934777.16 | 4934777.16
CAM240202396853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 14277232.07 | 14277232.07
CAM240202398612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8097300 | 8097300
CAM240202392865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1973411.69 | 1970615.42
CAM240202396854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6015365.02 | 6015365.02
CAM240202396856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 14385735.12 | 14385735.12
CAM240202396857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 495326.43 | 492624.3
CAM240202396858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4400952.87 | 4400952.87
CAM240202396861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5493227.65 | 5493227.65
CAM240202396863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 21886548.88 | 21886548.88
CAM240202396871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3160022.46 | 3160022.46
CAM240202396872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 21633050.78 | 21633050.78
CAM240202396873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1835344.3 | 1835344.3
CAM240202398641 | ESTATAL | 2024 |  |  | FASP - REST | 81000 | 81000
CAM240202398641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9935229 | 9935229
CAM240202395930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 22537214 | 22490000
CAM240202395936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4000000 | 3850000
CAM240202396953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 989097.33 | 989097.33
CAM240202396959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 16577871.04 | 16577871.04
CAM240202393663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 327704.5 | 326420.11
CAM240202394342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70163.47 | 70163.47
CAM240202397003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3172066.08 | 3172066.08
CAM240202398769 | ESTATAL | 2024 |  |  | FOFISP - REST | 589281 | 589281
CAM240202398769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 5303529 | 5303529
CAM240202391549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474314.7 | 473229.87
CAM240202398882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2829105 | 2829105
CAM240202392314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1064279.86 | 1063488.89
CAM240202398939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3524354.61 | 3524354.61
CAM240202398939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3524354.62 | 3524354.62
CAM240202398949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3557014.69 | 3557014.69
CAM240202398949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3557014.69 | 3557014.69
CAM240202393094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 327704.5 | 327415.4
CAM240202393827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57966.55 | 57966.55
CAM240202398975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 305000 | 305000
CAM240202398979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8700 | 8700
CAM240202399013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11956567 | 11956567
CAM240202399015 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 555832.33 | 555832.33
CAM240202399048 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 844167.67 | 844167.67
CAM240202390550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1999999.99 | 1999599.24
CAM240202393114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2200000 | 2200000
CAM240202393115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46373.24 | 46373.24
CAM240202399063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 1697939 | 4785901
CAM240202393127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 773403.22 | 770999.75
CAM240202394650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70163.47 | 0
CAM240202398191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2322957.88 | 2322957.88
CAM240202398192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2228466.22 | 2228466.22
CAM240202398194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1227113.57 | 1227113.57
CAM240202392531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46373.24 | 46373.24
CAM240202392560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 489990.95 | 489990.95
CAM240202398195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1592745.82 | 1592745.82
CAM240202398196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3166301 | 3166301
CAM240202398197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2773552.18 | 2773552.18
CAM240202398198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6272061.61 | 6272061.61
CAM240202398199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 747038.41 | 747038.41
CAM240202398200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7447867.97 | 7447867.97
CAM240202398201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53696.88 | 53696.88
CAM240202398232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1085416.7 | 1085416.7
CAM240202398233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1094205.74 | 1094205.74
CAM240202398235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1192921.07 | 1192921.07
CAM240202398238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 604174.17 | 604174.17
CAM240202398239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 747270.54 | 747270.54
CAM240202398243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2800000 | 2800000
CAM240202391804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474314.7 | 473229.84
CAM240202392563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57966.55 | 57966.55
CAM240202393191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163852.2 | 163820.2
CAM240202392380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69559.86 | 69559.86
CAM240202393427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 624495.41 | 623894.61
CAM240202394313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69559.86 | 69559.86
CAM240202391491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2747078.58 | 2743297.75
CAM240202394314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 598351.91 | 595336.64
CAM240202394348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1316612.24 | 1313286.12
CAM240202398186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956644.74 | 956644.74
CAM240202398188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1499611.84 | 1499611.84
CAM240202398189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 745165.73 | 745165.73
CAM240202398190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1164866.71 | 1164866.71
CAM240202398203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 232307.34 | 232307.34
CAM240202398204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69474.7 | 69474.7
CAM240202398211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2129471.1 | 2129471.1
CAM240202398212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3792829.97 | 3792829.97
CAM240202398213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3121869.52 | 3121869.52
CAM240202398214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3184497.41 | 3184497.41
CAM240202398215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1662426.23 | 1662426.23
CAM240202398216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2125530.89 | 2125530.89
CAM240202398217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 315897.42 | 315897.42
CAM240202398219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 852839.16 | 852839.16
CAM240202399287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 412000 | 0
CAM240202399287 | ESTATAL | 2024 |  |  | Aportacion Estatal | 30000 | 0
CAM240202399309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 50000 | 50000
CAM240202399309 | ESTATAL | 2024 |  |  | Aportacion Estatal | 31500 | 31500
CAM240202399314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2800889.78 | 2800889.78
CAM240202390660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 426000 | 0
CAM240202391588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 568089.64 | 567895.46
CAM240202392475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143520.85 | 143250.85
CAM240202394441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69559.86 | 69559.86
CAM240202395242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 308497.7 | 307745.46
CAM240202398221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 597035.28 | 597035.28
CAM240202398223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 610583.12 | 610583.12
CAM240202398228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 661319.86 | 661319.86
CAM240202398229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210853.35 | 210853.35
CAM240202391690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474314.7 | 473229.87
CAM240202394474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57966.55 | 57966.55
CAM240202391770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474314.7 | 473229.85
CAM240202392536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 386704.11 | 384198.26
CAM240202393700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81150.88 | 81150.88
CAM240202394550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57966.55 | 57966.55
CAM240202391841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 662636.07 | 661426.43
CAM240202389324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1670296.43 | 1670293.28
CAM240202393757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 773403.22 | 772673.95
CAM240202394602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23186.62 | 23186.62
CAM240202394636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46373.24 | 46373.24
CAM240202397542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 14944480.68
CAM240202398491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3087920 | 0
CAM240202391892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474314.7 | 473229.84
CAM240202391918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69559.86 | 69559.86
CAM240202393875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 819261.26 | 817624.8
CAM240202394663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 326411.63 | 324246.43
CAM240202394665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34779.2 | 34779.2
CAM240202396506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1743600 | 1743600
CAM240202396521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 668160 | 668160
CAM240202398552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2024728 | 2024728
CAM240202398559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 584639.87 | 584639.87
CAM240202398559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 584639.89 | 584639.89
CAM240202391930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474314.7 | 409757.23
CAM240202394698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 162306.34 | 162306.34
CAM240202398600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 125000 | 125000
CAM240202398605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 313195 | 313195
CAM240202398608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1110000 | 1110000
CAM240202398620 | ESTATAL | 2024 |  |  | FASP - REST | 36000 | 0
CAM240202398620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4220400 | 0
CAM240202398629 | ESTATAL | 2024 |  |  | FASP - REST | 1307556.04 | 1307556.03
CAM240202398629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1992443.96 | 1992443.96
CAM240202393973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 386701.61 | 386701.61
CAM240202393992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46373.24 | 46373.24
CAM240202396624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 742103.41 | 741557.41
CAM240202392045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 316209.8 | 273171.5
CAM240202392048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92746.48 | 92746.48
CAM240202392933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2800000 | 2800000
CAM240202394035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 386701.61 | 386701.61
CAM240202394869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70163.47 | 70163.47
CAM240202398772 | ESTATAL | 2024 |  |  | FOFISP-REST | 7591599 | 7591599
CAM240202398772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 7020000 | 7020000
CAM240202394085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 386701.61 | 386701.61
CAM240202398852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1436974.15 | 1436974.15
CAM240202398852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1436974.16 | 1436974.16
CAM240202398857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 277483.28 | 274301.94
CAM240202391216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1504021.84 | 1502386.92
CAM240202392112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 179401.06 | 177886.14
CAM240202394142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46373.24 | 46373.24
CAM240202398874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 773033.82 | 773033.82
CAM240202398874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 773033.84 | 773033.84
CAM240202398918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12868505 | 12868505
CAM240202392235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115933.1 | 115933.1
CAM240202396848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4697498.82 | 4697495.28
CAM240202396850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4023967.05 | 4023967.05
CAM240202396859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6198761.18 | 6198761.18
CAM240202396860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 13857872.72 | 13857872.72
CAM240202396864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 17125296.79 | 17125296.79
CAM240202396866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5884251.32 | 5884251.32
CAM240202396867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3275820.18 | 3275820.18
CAM240202396868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 16386842.95 | 16386842.95
CAM240202396870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12641473.1 | 12641473.1
CAM240202396874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 19857019.39 | 19857019.39
CAM240202398933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2095722.47 | 2095722.47
CAM240202398933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2095722.47 | 2095722.47
CAM240202398954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4263900 | 4263900
CAM240202398960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 395751 | 395751
CAM240202398965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 37000 | 37000
CAM240202391382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1918333.61 | 1916654.88
CAM240202391409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 369107.5 | 368629.93
CAM240202394189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 491556.75 | 491556.75
CAM240202394191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69559.86 | 69559.86
CAM240202396904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4514251.41 | 4514251.41
CAM240202396906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2953959.13 | 2953959.13
CAM240302404968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105500
CAM240302404980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 72964.56 | 72727.56
CAM240302404986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 76150.07 | 75906.68
CAM240302405339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 213064.48 | 210099.63
CAM240302404995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 481991.11 | 480952.48
CAM240302404996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 273181.66 | 272833.28
CAM240302405003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22000 | 22000
CAM240302404127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 339000 | 337701.65
CAM240302404914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 565000 | 562836.08
CAM240302405256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225721.22
CAM240302405265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 79392.99 | 79208.44
CAM240302405269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 102313.38 | 101585.19
CAM240302404931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 316500 | 316500
CAM240302427032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799637.15 | 799637.15
CAM240302427579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46373.25 | 46373.25
CAM240302428934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1125672 | 1125672
CAM240302423443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 819261.26 | 819261.26
CAM240302423450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 924000 | 924000
CAM240302424471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 880000 | 880000
CAM240302428398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1218429.9 | 1218429.9
CAM240302406955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99000 | 99000
CAM240302406956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 316500 | 315790.28
CAM240302406957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302406958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 422000 | 421053.74
CAM240302406960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 316500 | 315790.28
CAM240302406961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302406962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 211000 | 209620.63
CAM240302406963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 211000 | 209620.63
CAM240302422707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1848000 | 1846465.55
CAM240302423536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86848.8 | 86848.8
CAM240302407575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 316500 | 315085.87
CAM240302407577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105028.63
CAM240302428040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 668707.16 | 668707.16
CAM240302428046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 463193.79 | 463193.79
CAM240302423580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1848000 | 1848000
CAM240302423593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 465447.63 | 465447.63
CAM240302427092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1775422.1 | 1775422.1
CAM240302423609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1386000 | 1386000
CAM240302428081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 668648.28 | 666915.73
CAM240302428098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 839429.5 | 839070.25
CAM240302428568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1659290 | 1654417.09
CAM240302422923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100000 | 1100000
CAM240302427140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1250558.32 | 1250558.32
CAM240302416120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000.61 | 99468.99
CAM240302416121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000.61 | 99468.99
CAM240302416124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000.29 | 49734.49
CAM240302416126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000.29 | 48997.89
CAM240302426191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 297577.8 | 297577.8
CAM240302427177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 647441.16 | 647441.16
CAM240302427622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1368949.48 | 1368949.48
CAM240302426215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1066162.5 | 1065077.11
CAM240302418580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
CAM240302427635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46373.25 | 46373.25
CAM240302420147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1876120 | 1876120
CAM240302424732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3566062.44 | 3566062.44
CAM240302427221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999435.17 | 999435.17
CAM240302427432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23186.62 | 23186.62
CAM240302427437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 990698.35 | 990698.35
CAM240302424313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 65136.6 | 65136.6
CAM240302427450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23186.62 | 23186.62
CAM240302429759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 100000
CAM240302424356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86848.8 | 86848.8
CAM240302424835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 868771.34 | 868771.34
CAM240302427478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92746.5 | 92746.5
CAM240302427783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1398946.47 | 1398946.47
CAM240302424372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 649055.01 | 649055.01
CAM240302424392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108561 | 108561
CAM240302429814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1712989.93 | 1712989.93
CAM240302424421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 808500 | 807679.63
CAM240302426484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 419890.17 | 419890.17
CAM240302426500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311150.31 | 311150.31
CAM240302426512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 342119.3 | 342119.3
CAM240302427861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1216318.63 | 1216318.63
CAM240302423556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130273.2 | 130273.2
CAM240302426551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 567908.49 | 567908.49
CAM240302421839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69559.86 | 69559.86
CAM240302422204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69559.86 | 69559.86
CAM240302422839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266646.13 | 266646.13
CAM240302427264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1614775.47 | 1613969.72
CAM240302426594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 569810.17 | 569810.17
CAM240302426238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 663390 | 662189.07
CAM240302426245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 568620 | 568620
CAM240302420784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140326.96 | 137895.59
CAM240302423118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 687500 | 687500
CAM240302425811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 805545 | 805545
CAM240302423145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1039500 | 1039500
CAM240302423721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2074240.78 | 2074240.78
CAM240302423728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 957060.88 | 957060.88
CAM240302418749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 639879.91 | 638366.29
CAM240302421940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57966.55 | 57966.55
CAM240302422318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92746.48 | 92746.48
CAM240302423732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1531793.22 | 1531793.22
CAM240302425336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
CAM240302411759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2179020.53 | 2179020.53
CAM240302411782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1995483.76 | 1995483.76
CAM240302411795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2102415.25 | 2102415.25
CAM240302426695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 573715.89 | 573715.89
CAM240302421974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46373.24 | 46373.24
CAM240302424490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 797458.5 | 797458.5
CAM240302428764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
CAM240302429913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 751884.38 | 749897.35
CAM240302422003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57966.55 | 57966.55
CAM240302422378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57966.55 | 57966.55
CAM240302422510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92746.48 | 92746.48
CAM240302411831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1414999.08 | 1414999.08
CAM240302426738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 572599.97 | 572599.97
CAM240302426754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1072543.74 | 1072543.74
CAM240302430068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150000 | 150000
CAM240302424536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 65136.6 | 65136.6
CAM240302425960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1236000 | 1236000
CAM240302423375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57966.57 | 56104.7
CAM240302421750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2800000 | 2800000
CAM240302425631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2914195.93 | 2914195.93
CAM240302413100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3447688.4 | 3447688.4
CAM240302417016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 819261.26 | 819261.26
CAM240302406758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16500 | 16500
CAM240302406765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22000 | 22000
CAM240302406771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 71500 | 71500
CAM240302412355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1795076.86 | 1795076.86
CAM240302406783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 137500 | 137500
CAM240302406788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 143000 | 143000
CAM240302406793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 38500 | 38500
CAM240302407244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302407248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302412368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1630426.76 | 1630426.76
CAM240302415878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
CAM240302406800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | Rendimientos FAIS entidades | 683733.19 | 683733.19
CAM240302406800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 116266.81 | 116266.81
CAM240302406802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | Rendimientos FAIS entidades | 683733.19 | 683733.19
CAM240302406802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 356266.81 | 356266.81
CAM240302407263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302407264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44000 | 44000
CAM240302407269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44000 | 44000
CAM240302407270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11000 | 11000
CAM240302407278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302407280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22000 | 22000
CAM240302415890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3431600.07 | 3431600.07
CAM240302407286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 66000 | 66000
CAM240302407290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302407293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16500 | 16500
CAM240302407296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 55000 | 55000
CAM240302407300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 38500 | 38500
CAM240302407301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302407302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 82500 | 82500
CAM240302410386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000.61 | 97995.77
CAM240302406315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 71500 | 71500
CAM240302406318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 71500 | 71500
CAM240302406320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302406327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 77000 | 77000
CAM240302406328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302406873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 203500 | 203500
CAM240302406880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44000 | 44000
CAM240302406883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 38500 | 38500
CAM240302406885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33000 | 33000
CAM240302407306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22000 | 22000
CAM240302407308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22000 | 22000
CAM240302407310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16500 | 16500
CAM240302407311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 38500 | 38500
CAM240302407314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33000 | 33000
CAM240302407315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302407316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 55000 | 55000
CAM240302407317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302407320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 77000 | 77000
CAM240302407321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22000 | 22000
CAM240302407323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16500 | 16500
CAM240302407324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 82500 | 82500
CAM240302407325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11000 | 11000
CAM240302407326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33000 | 33000
CAM240302410391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000.61 | 99468.99
CAM240302410394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000.29 | 48997.89
CAM240302410400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400002.44 | 391983.1
CAM240302410401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000.29 | 49734.5
CAM240302410404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250001.53 | 244989.44
CAM240302410406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000.61 | 99468.99
CAM240302410409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000.29 | 92698.71
CAM240302412841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1199703.52 | 1199703.52
CAM240302406330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 60500 | 60500
CAM240302406332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44000 | 44000
CAM240302406889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | Rendimientos FAIS entidades | 683733.19 | 683733.19
CAM240302406889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 276266.81 | 276266.81
CAM240302407327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 66000 | 66000
CAM240302407328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 55000 | 55000
CAM240302407329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302406559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 77000 | 77000
CAM240302406936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302406564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 55000 | 55000
CAM240302406576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16500 | 16500
CAM240302406578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16500 | 16500
CAM240302406944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33000 | 33000
CAM240302406947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 88000 | 88000
CAM240302406948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44000 | 44000
CAM240302406949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302406950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302406952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302406953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22000 | 22000
CAM240302407380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22000 | 22000
CAM240302412926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2098089.95 | 2098089.95
CAM240302406584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 38500 | 38500
CAM240302406590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16500 | 16500
CAM240302406597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16500 | 16500
CAM240302406602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 110000 | 110000
CAM240302407059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302407061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105500
CAM240302407062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105500
CAM240302407065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105500
CAM240302407067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105500
CAM240302407551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 452000 | 452000
CAM240302407554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10290.58 | 10290.58
CAM240302407556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 24193.3 | 24193.3
CAM240302412528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1997695.15 | 1997695.15
CAM240302415474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
CAM240302407070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 55000 | 55000
CAM240302407074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16500 | 16500
CAM240302407078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302407086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44000 | 44000
CAM240302407559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7484.3 | 7484.3
CAM240302407560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 28914.67 | 28914.67
CAM240302407562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 93289.73 | 93289.73
CAM240302407563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 87843.08 | 87843.08
CAM240302407565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 48135.35 | 48135.35
CAM240302407567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14850.78 | 14850.78
CAM240302407569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 82214.93 | 82214.93
CAM240302407570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 73194.67 | 73194.67
CAM240302407571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 69033.93 | 69033.93
CAM240302407091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22000 | 22000
CAM240302407093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 38500 | 38500
CAM240302407097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302407098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22000 | 22000
CAM240302407102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 104500 | 104500
CAM240302407103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44000 | 44000
CAM240302407110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 55000 | 55000
CAM240302412209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1751122.63 | 1748576.94
CAM240302412577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1647318.34 | 1647318.34
CAM240302413362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3243483.45 | 3243483.45
CAM240302406658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33000 | 33000
CAM240302406670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 60500 | 60500
CAM240302407111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 38500 | 38500
CAM240302407113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5500 | 5500
CAM240302407114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33000 | 33000
CAM240302407119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 60500 | 60500
CAM240302407120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 71500 | 71500
CAM240302407129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 203500 | 203500
CAM240302407130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302406675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16500 | 16500
CAM240302406678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 49500 | 49500
CAM240302407135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302412268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1798029.1 | 1798029.1
CAM240302413026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1377736.15 | 1377736.15
CAM240302413408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 419544.48 | 416903.13
CAM240302415746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3735124.21 | 3735124.21
CAM240302406697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16500 | 16500
CAM240302406710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16500 | 16500
CAM240302406714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 60500 | 60500
CAM240302406715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 104500 | 104500
CAM240302406721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 38500 | 38500
CAM240302412313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 598782.43 | 598782.43
CAM240302415202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1487499.82 | 1487499.82
CAM240302415213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 426000 | 426000
CAM240302406747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22000 | 22000
CAM240302406754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16500 | 16500
CAM240302411587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 847211.82 | 847211.82
CAM240302416446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1650000 | 1650000
CAM240302416463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1650000 | 1649100.2
CAM240302419429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 694830.33 | 694830.33
CAM240302406368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5500 | 5500
CAM240302407537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5500 | 5500
CAM240302407538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22000 | 22000
CAM240302419099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 690095.09 | 690095.09
CAM240302406371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22000 | 22000
CAM240302406376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 38500 | 38500
CAM240302406379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302406386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44000 | 44000
CAM240302411260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1241572.95 | 1241572.95
CAM240302406399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33000 | 33000
CAM240302406402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16500 | 16500
CAM240302406408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33000 | 33000
CAM240302406411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 38500 | 38500
CAM240302406420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 82500 | 82500
CAM240302417264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 920000 | 920000
CAM240302406462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33000 | 33000
CAM240302406469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22000 | 22000
CAM240302419210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1024314.87 | 1024314.87
CAM240302406478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33000 | 33000
CAM240302406487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 49500 | 49500
CAM240302409858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241151.39 | 241151.39
CAM240302414592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5333473.74 | 5333473.74
CAM240302406505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 55000 | 55000
CAM240302406515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44000 | 44000
CAM240302406518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 38500 | 38500
CAM240302406520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 77000 | 77000
CAM240302406522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302406524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 60500 | 60500
CAM240302406858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 77000 | 77000
CAM240302406860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 49500 | 49500
CAM240302406862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302406868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500 | 27500
CAM240302409166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108475.39 | 108475.39
CAM240302409167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241151.39 | 241151.39
CAM240302409169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108475.39 | 108475.39
CAM240302411943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999906.87 | 999906.87
CAM240302413722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1281981.17 | 1279761.74
CAM240302414665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 434196.6 | 434196.6
CAM240302418939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 917603.63 | 915701.84
CAM240302419310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 753091.08 | 753091.08
CAM240302406876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44000 | 44000
CAM240302406888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5500 | 5500
CAM240302409173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161545.79 | 161545.79
CAM240302409186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81940.19 | 81940.19
CAM240302409191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42137.39 | 42137.39
CAM240302409589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1733162.18 | 1733162.18
CAM240302411977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1850342.4 | 1850342.4
CAM240302416360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 947700 | 946237.95
CAM240302409195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241151.39 | 241151.39
CAM240302409199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148278.19 | 148278.19
CAM240302415611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21100307.88 | 21100307.88
CAM240302415612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000 | 1800000
CAM240302407455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 226000
CAM240302407456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 226000
CAM240302426665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 322224.58 | 322224.58
CAM240302440533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3683955.35 | 3683955.35
CAM240302444863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 316204.69 | 316204.69
CAM240302441280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5000 | 5000
CAM240302441484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 272255 | 272255
CAM240302432675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 1998849.78
CAM240302441638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 153984.6 | 152904.03
CAM240302441638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 898209.72 | 897739.76
CAM240302431130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2807853.82 | 2807853.82
CAM240302442366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1672525 | 1672525
CAM240302442541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3499481.97 | 3499481.97
CAM240302442542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3595075.6 | 3595075.6
CAM240302442543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1086798.85 | 1086798.85
CAM240302442547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5819915.54 | 5819915.54
CAM240302442548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1021648.19 | 1021648.19
CAM240302442549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1078264.96 | 1078264.96
CAM240302442552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1638323.34 | 1638323.34
CAM240302442553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3954591.31 | 3954591.31
CAM240302431145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 533292.23 | 533292.23
CAM240302431156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1932152.06 | 1932152.06
CAM240302442576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 107282.58 | 107282.58
CAM240302442577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 570264.34 | 570264.34
CAM240302442578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1994898.75 | 1994898.75
CAM240302442657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10121961 | 10121961
CAM240302428140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 622322.36 | 622322.36
CAM240302426418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 637684.41 | 637684.41
CAM240302441664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 1186836.48 | 1186836.48
CAM240302442111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12122302.76 | 12122302.76
CAM240302442279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 995206.92 | 995206.92
CAM240302433809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3400000 | 3399400.11
CAM240302442435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4141346.1 | 4141346.1
CAM240302442435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4141346.1 | 4141346.1
CAM240302442439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 898739.49 | 898739.49
CAM240302442440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3959892.57 | 3959892.57
CAM240302442448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 793593.78 | 793593.78
CAM240302442453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7395393.8 | 7395393.8
CAM240302435849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 819451.9 | 819451.9
CAM240302443270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
CAM240302442550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1083658.36 | 1083658.36
CAM240302442551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1706464.41 | 1706464.41
CAM240302442554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9999571.29 | 9999571.29
CAM240302442555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7552836.49 | 7552836.49
CAM240302442556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142727.76 | 142727.76
CAM240302435873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 819451.9 | 819451.9
CAM240302435916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
CAM240302435980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3474077.24 | 3474077.24
CAM240302436055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999994.5 | 999994.5
CAM240302445606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1452881.72 | 1452881.72
CAM240302433411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34410.7 | 34410.7
CAM240302435485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 465724.92 | 465724.92
CAM240302436433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 347395.01 | 347395.01
CAM240302434451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3300000 | 3295733.3
CAM240302436458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34410.7 | 34410.7
CAM240302435129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68821.41 | 68821.41
CAM240302442431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6764968.79 | 6764968.79
CAM240302442431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6764968.81 | 6764968.81
CAM240302442433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7083349.8 | 7083349.8
CAM240302442433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7083349.81 | 7083349.81
CAM240302442436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3313277.93 | 3313277.93
CAM240302442436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3313277.94 | 3313277.94
CAM240302442449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1179761.48 | 1179761.48
CAM240302442457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10104545.96 | 10104545.96
CAM240302433987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 865500 | 865500
CAM240302436481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449331 | 449331
CAM240302436497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68821.41 | 68821.41
CAM240302437129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 819451.9 | 819451.9
CAM240302438778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 681943.64 | 681943.64
CAM240302441693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
CAM240302442528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1957096.46 | 1957096.46
CAM240302442529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1192164.28 | 1192164.28
CAM240302442530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3109551.03 | 3109551.03
CAM240302442531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4420596.81 | 4420596.81
CAM240302442532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1199941.84 | 1199941.84
CAM240302442533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 747431.07 | 747431.07
CAM240302442534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1952306.69 | 1952306.69
CAM240302442535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1801031.17 | 1801031.17
CAM240302442536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1995080.97 | 1995080.97
CAM240302442537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2397117.55 | 2397117.55
CAM240302442538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1297955.91 | 1297955.91
CAM240302442539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3174189.37 | 3174189.37
CAM240302442540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3545283.63 | 3545283.63
CAM240302442544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1447300.96 | 1447300.96
CAM240302442545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1839444.2 | 1839444.2
CAM240302442546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3577488.93 | 3577488.93
CAM240302442557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76881.25 | 76881.25
CAM240302442558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316252.41 | 316252.41
CAM240302442560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33995.69 | 33995.69
CAM240302434979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68821.41 | 68821.41
CAM240302441752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3827787.21 | 3827787.21
CAM240302442561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32017.44 | 32017.44
CAM240302442563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 215388.64 | 215388.64
CAM240302442564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 512135.67 | 512135.67
CAM240302442565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 160238.73 | 160238.73
CAM240302442580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494605.21 | 494605.21
CAM240302430311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257801.1 | 257801.1
CAM240302442671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7288692 | 7288692
CAM240302435022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1607869.16 | 1607869.16
CAM240302436569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51616.06 | 51616.06
CAM240302430357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 128900.53 | 128900.53
CAM240302441916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3286229 | 3286229
CAM240302431301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550000 | 550000
CAM240302436608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68821.41 | 68821.41
CAM240302436614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104339.8 | 104339.8
CAM240302436620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86026.76 | 86026.76
CAM240302440280 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 825000 | 825000
CAM240302440301 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2998367.55 | 2998367.55
CAM240302430408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 386701.59 | 386701.59
CAM240302436658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68821.41 | 68821.41
CAM240302434839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34410.7 | 34410.7
CAM240302431746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 478771.92 | 478771.92
CAM240302436114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51616.06 | 51616.06
CAM240302434182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2930026.68 | 2928618.38
CAM240302434894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34410.7 | 34410.7
CAM240302430467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 515602.12 | 515602.12
CAM240302435398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1145616.36 | 1145616.36
CAM240302436980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6023476.15 | 6023476.15
CAM240302440502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1253511.83 | 1253511.83
CAM240302440520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6356292.48 | 6356292.48
CAM240302431424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2981290.39 | 2981290.39
CAM240302436181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34410.7 | 34410.7
CAM240302436291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1476425.09 | 1476425.09
CAM240302434929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34410.7 | 34410.7
CAM240302440536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4900829.4 | 4900829.4
CAM240302440539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5599517.44 | 5599517.44
CAM240302442238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15102255 | 15102255
CAM240302431477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 461123.88 | 461123.88
CAM240302433375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68821.41 | 68821.41
CAM240302433380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51616.06 | 51616.06
CAM240302436402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68821.41 | 68821.41
CAM240302436405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68821.41 | 68821.41
CAM240302435081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1489821.51 | 1489821.51
CAM240302433527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68821.41 | 68821.41
CAM240302433530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1130606.1 | 1130606.1
CAM240302433924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 854069.81 | 854069.81
CAM240302435205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4858639.83 | 4858639.83
CAM240302438692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17318823.38 | 17318823.38
CAM240302441477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 240172 | 240172
CAM240302442351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
CAM240302442359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 140135 | 140135
CAM240302442362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10106069.56 | 10106069.56
CAM240302442375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 58311.2 | 58311.2
CAM240302442379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 18000 | 18000
CAM240302432590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1553473.04 | 1552716.81
CAM240302433120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68821.41 | 68821.41
CAM240302433572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34410.7 | 34410.7
CAM240302438798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 818382.19 | 818382.19
CAM240302442566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 98320.82 | 98320.82
CAM240302442567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2671767.16 | 2671767.16
CAM240302442568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 267006.21 | 267006.21
CAM240302442569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 748663.35 | 748663.35
CAM240302442570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 601746.59 | 601746.59
CAM240302442571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 871548.45 | 871548.45
CAM240302442572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1159697.67 | 1159697.67
CAM240302433135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51616.06 | 51616.06
CAM240302438822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 869442.2 | 869442.2
CAM240302430791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 491556.76 | 491556.76
CAM240302434505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34410.7 | 34410.7
CAM240302438842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1367423.94 | 1367423.94
CAM240302430810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 327704.5 | 327704.5
CAM240302433185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34410.7 | 34410.7
CAM240302440229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3449225.66 | 3449225.66
CAM240302440233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3376922.47 | 3376922.47
CAM240302440235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2755006.35 | 2755006.35
CAM240302430821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 386701.61 | 386701.61
CAM240302432311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 491556.76 | 491556.76
CAM240302432747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86026.76 | 86026.76
CAM240302433204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51616.06 | 51616.06
CAM240302433214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51616.06 | 51616.06
CAM240302440288 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 825000 | 825000
CAM240302430855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 386701.61 | 386701.61
CAM240302433243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86026.76 | 86026.76
CAM240302434561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1722219.07 | 1722219.07
CAM240302437465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 719185.51 | 719185.51
CAM240302433252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51616.06 | 51616.06
CAM240302434585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34410.7 | 34410.7
CAM240302438473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4100530.69 | 4100530.69
CAM240302441899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 4-Gobernación | U012-Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos |  | 545000 | 545000
CAM240302432818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34410.7 | 34410.7
CAM240302432403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 327704.5 | 327704.5
CAM240302434629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34410.7 | 34410.7
CAM240302442991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3670686 | 3670686
CAM240302432437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1518374.34 | 1518374.34
CAM240302433325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68821.41 | 68821.41
CAM240302433749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2222000 | 2221848.03
CAM240302436203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86026.76 | 86026.76
CAM240302436214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108561 | 108561
CAM240302437555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799991.68 | 797727.36
CAM240302440505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1562155.91 | 1562155.91
CAM240302440509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4989095.99 | 4989095.99
CAM240302440512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3902487.51 | 3902487.51
CAM240302440526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5295217.5 | 5295217.5
CAM240302440544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3166079.73 | 3166079.73
CAM240302433439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68821.41 | 68821.41
CAM240302434679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34410.7 | 34410.7
CAM240302434693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251730.66 | 251730.66
CAM240302436225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1328611.8 | 1328611.8
CAM240302438597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9191895.43 | 9191895.43
CAM240302441296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 435330.06 | 435330.06
CAM240302442172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3934232 | 3934232
CAM240302432470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700173.08 | 700173.08
CAM240302436254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2047391.59 | 2047391.59
CAM240302443129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1995114 | 1995114
CAM240302433490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51616.06 | 51616.06
CAM240302435153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86026.76 | 86026.76
CAM240302436286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34410.7 | 34410.7
CAM240302438644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1932158.65 | 1932158.65
CAM240302437643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799999.13 | 796790.59
CAM200401875020 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8318066.8 | 8318066.8
CAM200401875023 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479659.35 | 479659.35
CAM200401875033 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 803073.03 | 803073.03
CAM210302000568 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 425987.86 | 425987.86
CAM220202086541 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 847111.68 | 847111.68
CAM220302131350 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 173504.26 | 173504.26
CAM220402198096 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 565294.71 | 565294.71
CAM240102346403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 220000 | 220983.52
CAM240102346429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 618000 | 618000
CAM240102342521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1749600 | 1749600
CAM240202360394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 548639.18 | 548639.18
CAM240202364875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 506430.9 | 505437.71
CAM240202364890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1215434.16 | 1213050.51
CAM240202364909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 506430.9 | 505437.71
CAM240202364919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 405144.73 | 404350.17
CAM240202356897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1159330.73 | 1159330.73
CAM240202362158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1063983.68 | 1063983.68
CAM240202362610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1192774.52 | 1192774.52
CAM240202355861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 838199.21 | 838199.21
CAM240202357748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1158848.63 | 1158848.63
CAM240202352565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 60768.77 | 60690.17
CAM240202352597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44090.84 | 44048.52
CAM240202359255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 446385.96 | 446385.96
CAM240202357362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1196587.89 | 1196587.89
CAM240202356785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1147427.97 | 1147427.97
CAM240202355546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 922860.62 | 922860.62
CAM220402198106 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 944694.91 | 944694.91
CAM240202359257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3463836.8 | 3463836.8
CAM240202359340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 530365.15 | 530365.15
CAM240202359362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1313675.22 | 1313675.22
CAM240202352950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 225578.32
CAM240202352952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 339000 | 338367.56
CAM240202352957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105077.66
CAM240202358093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1044000 | 1044000
CAM240202352964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 60909.87 | 60081.2
CAM240202381248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 191857.19 | 191837.24
CAM240202385090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 538240 | 538240
CAM240202374602 | MUNICIPAL | 2024 |  |  | Programa Municipal | 1195226.29 | 0
CAM240202374602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1192836.43 | 1192836.43
CAM240202384826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1241627.35 | 1241627.35
CAM240202382557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16781012.08 | 17781651.54
CAM240202375240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2534627.63 | 2534627.63
CAM240202384275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 549285.92 | 549285.92
CAM240202386151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 392570.58 | 391273.86
CAM240202366663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1231066.7 | 1227588.1
CAM240202371954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1375000 | 1372870.65
CAM240202372104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1512500 | 1511057.44
CAM240202378766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1998004.88 | 1991488
CAM240202371763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1790440.9 | 1790380.28
CAM240202392843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143520.85 | 143520.85
CAM240202391224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86848.76 | 86848.76
CAM240202394526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 489617.4 | 489617.4
CAM240202391413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86848.78 | 86848.78
CAM240202391645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107640.64 | 107640.64
CAM240202391937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 215281.28 | 215281.28
CAM240202389806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257801.07 | 257801.07
CAM240202392612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 491556.76 | 491556.76
CAM240202389860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1738477.93 | 1738477.93
CAM240202394805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130273.14 | 130273.14
CAM240202394822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86848.76 | 86848.76
CAM240202395048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 238834.09 | 238834.09
CAM240202397540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U116-Provisión para la Armonización Contable |  | 71000 | 71000
CAM240202389161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257801.07 | 257801.07
CAM240202392032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 817876.15 | 817876.15
CAM240202392794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251161.49 | 251161.49
CAM240202392827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143520.85 | 143520.85
CAM240202392160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 358802.13 | 358802.13
CAM240202392256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107640.64 | 107640.64
CAM240202392301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107640.64 | 107640.64
CAM240202393132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 491556.76 | 491556.76
CAM240202394647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86848.76 | 86848.76
CAM240202398193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457866.02 | 457866.02
CAM240202393161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163852.3 | 163852.3
CAM240202398202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 191613.8 | 191613.8
CAM240202398230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438670.01 | 438670.01
CAM240202398231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 577926.64 | 577926.64
CAM240202398234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 299713 | 299713
CAM240202398236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 869891.6 | 869891.6
CAM240202398237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443111.69 | 443111.69
CAM240202398240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 255895 | 255895
CAM240202398244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 281134.35 | 281134.35
CAM240202391489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 327704.5 | 327704.5
CAM240202391493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71760.43 | 71760.43
CAM240202391499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130273.18 | 130273.18
CAM240202393540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 491556.76 | 491556.76
CAM240202400399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 497387.7 | 497387.7
CAM240202391510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170640.64 | 170640.64
CAM240202391581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107640.64 | 107640.64
CAM240202392448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 327704.5 | 327704.5
CAM240202398187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 643808 | 643808
CAM240202398205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64542.76 | 64542.76
CAM240202398206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50111.21 | 50111.21
CAM240202398207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298045.02 | 298045.02
CAM240202398208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84334.51 | 84334.51
CAM240202398209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70852.29 | 70852.29
CAM240202398220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 765561.26 | 765561.26
CAM240202398222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 779583.34 | 779583.34
CAM240202398224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 262925.9 | 262925.9
CAM240202398225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 126008.38 | 126008.38
CAM240202398226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1112798.67 | 1112798.67
CAM240202398227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1239453.19 | 1239453.19
CAM240202392582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 386704.11 | 386704.11
CAM240202391818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71760.43 | 71760.43
CAM240202392649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143520.85 | 143520.85
CAM240202391882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107640.64 | 107640.64
CAM240202392669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71760.43 | 71760.43
CAM240202394927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151985.33 | 151985.33
CAM240202391337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108560.95 | 108560.95
CAM240202396876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 436519.26 | 436519.26
CAM240202396876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2656121.78 | 2656121.78
CAM240202391385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86848.78 | 86848.78
CAM240202391422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86848.78 | 86848.78
CAM240302404366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 536931.42 | 536931.42
CAM240302402999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1299375.58 | 1263387.91
CAM240302420655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 265519.04 | 263187.65
CAM240302420701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 869999.8 | 866973.08
CAM240302418523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 174589.55 | 173854.39
CAM240302420610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232329.2 | 232329.2
CAM240302420617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 595800 | 594704.62
CAM240302418557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 264038.84 | 263142.79
CAM240302420635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143520.85 | 142427.37
CAM240302416174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107640.6 | 107640.6
CAM240302421080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 407852.02 | 407539.14
CAM240302416193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1227025.94 | 1225239.37
CAM240302419773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 298709 | 298709
CAM240302421392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108560.95 | 108560.95
CAM240302421412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 65136.57 | 65136.57
CAM240302421761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130273.14 | 127562.06
CAM240302421263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130273.14 | 130273.14
CAM240302419547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99765.75 | 99765.75
CAM240302422209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 487821.39 | 487449.54
CAM240302418682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 325586.83 | 324817.25
CAM240302419580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99765.75 | 99765.75
CAM240302419612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99765.75 | 99765.75
CAM240302419634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99765.75 | 99765.75
CAM240302421644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86849.03 | 86849.03
CAM240302424555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 331653.48 | 331359.74
CAM240302423380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260546.28 | 260546.28
CAM240302421200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108560.95 | 108560.95
CAM240302413958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 825312.5 | 824700.04
CAM240302413973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1242105 | 1241254.44
CAM240302415288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 522000 | 521163.8
CAM240302417374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 870000 | 868956.88
CAM240302417394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1556105.5 | 1554655.12
CAM240302414025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143520.8 | 143520.8
CAM240302414138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143520.8 | 143520.8
CAM240302416783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107640.6 | 107640.6
CAM240302417541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 356335.2 | 355842.67
CAM240302416815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107640.6 | 107640.6
CAM240302416832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107640.6 | 107640.6
CAM240302417576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 976131 | 975573.71
CAM240302412967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260625.1 | 260229.49
CAM240302416887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 936101.23 | 933565.7
CAM240302408320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20895401.58 | 20522470.33
CAM240302412315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2683236.63 | 2681090.9
CAM240302417001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1199225.41
CAM240302408767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2042838.75 | 2042838.75
CAM240302416485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1227025.94 | 1225239.38
CAM240302413891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2364647.9 | 2363129.17
CAM240302419093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199530.58 | 199530.58
CAM240302409748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11247734.83 | 11070918.14
CAM240302414899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107640.6 | 107640.6
CAM240302407960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11161390.21 | 10642203.5
CAM240302416578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143520.8 | 143520.8
CAM240302419164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99765.75 | 99765.75
CAM240302414991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 394682.2 | 393097.37
CAM240302414177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 857052.45 | 856566.86
CAM240302416258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107640.6 | 107640.6
CAM240302418858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1560000 | 1557812.99
CAM240302416289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2935902.48 | 2929673.9
CAM240302416669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400340.62 | 1397946.19
CAM240302416679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143520.8 | 143520.8
CAM240302413740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 443011.75 | 442550.76
CAM240302413749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 368748.51 | 368577.3
CAM240302416727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 179401 | 179401
CAM240302414727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143520.8 | 143520.8
CAM240302416387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35880.2 | 35880.2
CAM240302409246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23746051.22 | 23047754.15
CAM240302417088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1121796.98 | 1118216.35
CAM240302419391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99765.75 | 99765.75
CAM240302413814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 414662.28 | 412839.57
CAM240302413831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1840649.92 | 1839247.73
CAM240302442573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104989.28 | 104989.28
CAM240302442574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 95816 | 95816
CAM240302442575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34869.6 | 34869.6
CAM240302443739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 140000 | 139999.99
CAM240202382131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 868387.1 | 866846.73
CAM240302413729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1364753.27 | 1363879.77
CAM240302413794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 578227.87 | 577688.92
CAM240202352580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 42573.93 | 42538.51
CAM240302442438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3204974.57 | 3204974.57
CAM240202394310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130273.14 | 130273.14
CAM240302414160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1006105 | 1005795.12
CAM240202394726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86848.76 | 86848.76
CAM240202394743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163205.8 | 163205.8
CAM240202394785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163205.8 | 163205.8
CAM240302419939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199139.3 | 199139.3
CAM240302445976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1299713.72 | 1299713.72
CAM220302131351 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843206.24 | 843206.24
CAM240202398210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 107479.75 | 107479.75
CAM240302421360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108560.95 | 108560.95
CAM220402198094 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 778003.28 | 778003.28
CAM220402198097 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2773413.18 | 2773413.18
CAM240102342966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 556940.71 | 555852.16
CAM240202363015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 405144.73 | 404350.17
CAM240202392028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143520.85 | 143520.85
CAM240302412427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 547142.71 | 546481.37
CAM240202392338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143520.85 | 143520.85
CAM240302408148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 667092.72 | 667092.72
CAM240302422901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120000 | 119993.67
CAM240202392602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499803.15 | 499803.15
CAM240202392621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71760.43 | 71760.43
CAM240202381124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 267556.48 | 267251.81
CAM240202392841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143520.85 | 143520.85
CAM240302442361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 768384 | 1162552
CAM240302442559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 118704.33 | 118704.33
CAM240302442562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 103568.33 | 103568.33
CAM240302442579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 244852.8 | 244852.8
CAM240302442581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 299396 | 299396
CAM240302439440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 133186.14 | 133100.95
CAM240302439539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 540317.05 | 539928.91
CAM240302436323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 693471.35 | 691297.22
CAM240302436398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3004058.09 | 3002390.01
CAM240302436369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 660448.9 | 658378.3
CAM240302439790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2745221 | 2743263
CAM240302442371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1029412.3 | 1029412.3
CAM240302430555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257801.1 | 257801.1
CAM240302442394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 158305.2 | 158305.2
CAM240302432102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 903764.09 | 901355.18
CAM240302439707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60267 | 60267

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CAM18180201083011 | Metros Cuadrados | 1 | 1471.4
CAM18180201083038 | Otros | 1 | 1
CAM18180201083049 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM180301386756 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800
CAM180301327717 | Metros lineales | 1 | 10
CAM180301392771 | Piezas | 16 | 16
CAM180301386802 | Metros Cuadrados | 957.46 | 957.46
CAM180301392726 | Piezas | 19 | 19
CAM200301714491 | Metros Cuadrados | 888.82 | 888.82
CAM200301714467 | Metros Cuadrados | 769.11 | 769.11
CAM200301714470 | Metros Cuadrados | 760.65 | 760.65
CAM200301714479 | Metros Cuadrados | 778.57 | 778.57
CAM200301714480 | Metros Cuadrados | 1345.05 | 1345.05
CAM200301714489 | Metros Cuadrados | 785.33 | 785.33
CAM200301714490 | Metros Cuadrados | 1134.85 | 1134.85
CAM200301714496 | Metros Cuadrados | 517.11 | 517.11
CAM200301714501 | Metros Cuadrados | 712.94 | 712.94
CAM200301714504 | Metros Cuadrados | 682.5 | 682.5
CAM200301714513 | Metros Cuadrados | 849.15 | 849.15
CAM200301714517 | Metros Cuadrados | 844.46 | 844.46
CAM200301714519 | Metros Cuadrados | 405.7 | 405.7
CAM200401875016 | Metros Cuadrados | 515.51 | 515.51
CAM200401875017 | Metros Cuadrados | 2461.61 | 2461.61
CAM200401875018 | Metros Cuadrados | 1260.86 | 1260.86
CAM200401875024 | Metros Cuadrados | 479.71 | 479.71
CAM200401875025 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38
CAM200401875026 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38
CAM200401875027 | Metros Cuadrados | 1348.86 | 1348.86
CAM200401875035 | Metros Cuadrados | 1491.01 | 1491.01
CAM200401875048 | Metros Cuadrados | 4166.28 | 4166.28
CAM210101885933 | Metros Cuadrados | 599.88 | 599.88
CAM210101885934 | Metros Cuadrados | 686.32 | 686.32
CAM210201911238 | Metros cuadrados de construcción | 811 | 811
CAM210201911279 | Metros cuadrados de construcción | 675 | 675
CAM210201911295 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
CAM210201918817 | Vehículos | 1 | 1
CAM210201938584 | Metros Cuadrados | 832.81 | 832.81
CAM210201938589 | Metros Cuadrados | 749.9 | 749.9
CAM210201935610 | Metros Cuadrados | 76 | 76
CAM210201935633 | Metros Cuadrados | 146 | 146
CAM210201935646 | Metros Cuadrados | 64 | 64
CAM210201935664 | Estufa(s) | 39 | 39
CAM210201935688 | Metros Cuadrados | 54 | 54
CAM210201938587 | Metros Cuadrados | 455.2 | 455.2
CAM210201935696 | Metros Cuadrados | 47 | 47
CAM210201935700 | Metros Cuadrados | 15 | 15
CAM210301999805 | Metros Cuadrados | 156.11 | 156.11
CAM210301999778 | Metros lineales | 627.9 | 627.9
CAM210301945166 | Metros lineales | 332 | 332
CAM210301960631 | Estufa(s) | 75 | 75
CAM210301988075 | Metros Cuadrados | 600 | 600
CAM210301986569 | Metros Cuadrados | 1059 | 1059
CAM210301987979 | Metros Cuadrados | 115 | 115
CAM210301988020 | Estufa(s) | 144 | 144
CAM210302000570 | Metros Cuadrados | 985.83 | 985.83
CAM210302000571 | Metros Cuadrados | 1252.95 | 1252.95
CAM210302000572 | Metros Cuadrados | 847.8 | 847.8
CAM210302000579 | Metros Cuadrados | 845.2 | 845.2
CAM210302000580 | Metros Cuadrados | 843.71 | 843.71
CAM210302000581 | Metros Cuadrados | 518.12 | 518.12
CAM210302000582 | Metros Cuadrados | 850.81 | 850.81
CAM210301998195 | Metros Cuadrados | 150 | 150
CAM210301998008 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
CAM210301998276 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
CAM210402052921 | Metros Cuadrados | 1296.43 | 1296.43
CAM210402052923 | Metros Cuadrados | 845.72 | 845.72
CAM210402052926 | Metros Cuadrados | 926.58 | 926.58
CAM210402052928 | Metros Cuadrados | 1055.8 | 1055.8
CAM210402052929 | Metros Cuadrados | 1176.31 | 1176.31
CAM220202086539 | Metros Cuadrados | 348.77 | 348.77
CAM220302131354 | Metros Cuadrados | 1427.66 | 1427.66
CAM220402198098 | Metros Cuadrados | 112.25 | 112.25
CAM220402198105 | Metros Cuadrados | 411.37 | 411.37
CAM220402198107 | Metros Cuadrados | 316.09 | 316.09
CAM220402198109 | Metros Cuadrados | 1117.27 | 1117.27
CAM220402198092 | Metros Cuadrados | 566.39 | 566.39
CAM220402198100 | Metros Cuadrados | 152.98 | 152.98
CAM220402198103 | Metros Cuadrados | 282.12 | 282.12
CAM230102210891 | Piezas | 24 | 30
CAM230202225089 | Metros lineales | 900 | 900
CAM230202228955 | Kilómetro | 2 | 2
CAM230402333853 | Metros Cuadrados | 141.9 | 141.9
CAM230402333868 | Metros Cuadrados | 2994.74 | 2994.74
CAM230402333846 | Metros Cuadrados | 325.02 | 325.02
CAM230402333492 | Metros Cuadrados | 377.97 | 377.97
CAM240102345609 | Metros Cuadrados | 1017 | 1017
CAM240102345619 | Metros Cuadrados | 838.72 | 838.72
CAM240102345630 | Metros Cuadrados | 661.36 | 661.36
CAM240102345266 | Metros Cuadrados | 737.8 | 737.8
CAM240102345303 | Metros Cuadrados | 3098.89 | 3098.89
CAM240102343215 | Metros Cuadrados | 7959 | 7777
CAM240102345328 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM240102345330 | Piezas | 88 | 88
CAM240102345335 | Metros Cuadrados | 1454.1 | 1454.1
CAM240102345337 | Piezas | 58 | 58
CAM240102345358 | Metros Cuadrados | 3958.4 | 3958.4
CAM240102345368 | Metros Cuadrados | 1751.5 | 1751.5
CAM240102345380 | Metros Cuadrados | 3355.76 | 3355.76
CAM240102350085 | Computadoras | 20 | 20
CAM240102350090 | Piezas | 5 | 10
CAM240102343326 | Metros Cuadrados | 2916 | 2916
CAM240102343329 | Metros Cuadrados | 7067 | 7067
CAM240102343331 | Metros Cuadrados | 4254 | 4254
CAM240102343333 | Metros Cuadrados | 4254 | 4710
CAM240102343334 | Metros Cuadrados | 6372 | 6372
CAM240102343335 | Metros cuadrados de construcción | 748 | 651.64
CAM240102343338 | Metros cuadrados de construcción | 748 | 651.64
CAM240102343341 | Metros cuadrados de construcción | 748 | 651.64
CAM240102343343 | Metros cuadrados de construcción | 748 | 651.64
CAM240102343344 | Metros cuadrados de construcción | 748 | 651.54
CAM240102343345 | Metros cuadrados de construcción | 950.23 | 895.54
CAM240102345456 | Piezas | 1 | 1
CAM240102348433 | Metros Cuadrados | 5628 | 5628
CAM240102343392 | Metros Cuadrados | 699.49 | 699.49
CAM240102344842 | Metros Cuadrados | 3360 | 3360
CAM240102345520 | Metros Cuadrados | 540 | 540
CAM240102344846 | Piezas | 37 | 37
CAM240102345551 | Piezas | 54 | 54
CAM240102345577 | Metros Cuadrados | 7520.2 | 7520.2
CAM240102349519 | Metros Cuadrados | 4600.11 | 4600.11
CAM240102344171 | Piezas | 11 | 11
CAM240102344174 | Piezas | 11 | 11
CAM240102344176 | Piezas | 10 | 10
CAM240102346393 | Metros Cuadrados | 91.01 | 91.01
CAM240102346398 | Metros Cuadrados | 92.42 | 92.42
CAM240102346400 | Metros Cuadrados | 67.99 | 67.99
CAM240102346404 | Metros Cuadrados | 50.36 | 50.36
CAM240102346407 | Metros Cuadrados | 45.58 | 45.58
CAM240102346410 | Metros Cuadrados | 71.5 | 71.5
CAM240102343096 | Metros Cuadrados | 3808 | 3808
CAM240102345004 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
CAM240102344204 | Piezas | 10 | 10
CAM240102344208 | Metros Cuadrados | 1384 | 1384
CAM240102346413 | Metros Cuadrados | 55.47 | 55.47
CAM240102346414 | Metros Cuadrados | 106.02 | 106.02
CAM240102346420 | Metros Cuadrados | 90.93 | 90.93
CAM240102346422 | Metros Cuadrados | 60.69 | 60.69
CAM240102346428 | Metros Cuadrados | 65.22 | 65.22
CAM240102344211 | Piezas | 10 | 10
CAM240102344212 | Piezas | 20 | 20
CAM240102344228 | Metros Cuadrados | 3030.1 | 3030.12
CAM240102346434 | Metros Cuadrados | 48.28 | 48.28
CAM240102346436 | Metros Cuadrados | 55.41 | 55.41
CAM240102346437 | Metros Cuadrados | 30.06 | 30.06
CAM240102346440 | Metros Cuadrados | 32.13 | 32.13
CAM240102346441 | Metros Cuadrados | 46.43 | 46.43
CAM240102346442 | Metros Cuadrados | 29.92 | 29.92
CAM240102346443 | Metros Cuadrados | 59.37 | 59.37
CAM240102346445 | Metros Cuadrados | 32.88 | 32.88
CAM240102346446 | Metros Cuadrados | 24.31 | 24.31
CAM240102344287 | Metros Cuadrados | 663 | 663
CAM240102342784 | Vehículos | 1 | 1
CAM240102345072 | Metros Cuadrados | 2320 | 2320
CAM240102343890 | Metros cuadrados de construcción | 672.76 | 672.76
CAM240102343905 | Metros Cuadrados | 1189 | 1189
CAM240102344261 | Metros Cuadrados | 1980.9 | 2026.5
CAM240102344328 | Metros Cuadrados | 1464 | 1497
CAM240102344680 | Metros Cuadrados | 576 | 576
CAM240102344682 | Metros Cuadrados | 420 | 420
CAM240102345896 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102345900 | Metros cúbicos | 25.08 | 25.08
CAM240102345902 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM240102345907 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102343921 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM240102343929 | Metros Cuadrados | 1629.8 | 2007.89
CAM240102346182 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102344349 | Metros Cuadrados | 69 | 69
CAM240102344709 | Metros cuadrados de construcción | 112.76 | 112.76
CAM240102344713 | Metros cuadrados de construcción | 275.2 | 275.2
CAM240102345910 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102345911 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM240102345913 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM240102343942 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM240102346191 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102346196 | Metros cuadrados de construcción | 25.08 | 25.08
CAM240102346202 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102344358 | Metros lineales | 84 | 84
CAM240102344364 | Metros Cuadrados | 295.35 | 295.35
CAM240102344377 | Metros Cuadrados | 663 | 663
CAM240102345134 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
CAM240102345928 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM240102345929 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM240102345931 | Metros Cuadrados | 188.1 | 188.1
CAM240102346211 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346215 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346221 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102346224 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102344382 | Metros Cuadrados | 230 | 230
CAM240102345171 | Metros Cuadrados | 370 | 370
CAM240102345948 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM240102345952 | Metros Cuadrados | 17.16 | 17.16
CAM240102345953 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240102345955 | Metros Cuadrados | 12.87 | 12.87
CAM240102346228 | Piezas | 1 | 1
CAM240102346231 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102346233 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346236 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346238 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346240 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346242 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346243 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346245 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346246 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102344413 | Kilómetro | 2 | 2.3
CAM240102344421 | Metros Cuadrados | 92 | 92
CAM240102344422 | Metros Cuadrados | 663 | 663
CAM240102349094 | Metros cuadrados de construcción | 1509.26 | 1509.26
CAM240102345963 | Metros Cuadrados | 368 | 368
CAM240102345976 | Metros cuadrados de construcción | 68.87 | 68.87
CAM240102345977 | Metros cuadrados de construcción | 350.79 | 350.79
CAM240102345979 | Metros cuadrados de construcción | 80.35 | 80.35
CAM240102345980 | Metros cuadrados de construcción | 70.49 | 70.49
CAM240102346248 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM240102346250 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM240102346251 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM240102346252 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240102342929 | Metros Cuadrados | 5020.6 | 5020.6
CAM240102345206 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM240102345983 | Metros cuadrados de construcción | 167.35 | 167.35
CAM240102345984 | Metros cuadrados de construcción | 114.54 | 114.54
CAM240102345985 | Metros cuadrados de construcción | 31.55 | 31.55
CAM240102345986 | Metros cuadrados de construcción | 102.67 | 102.67
CAM240102345988 | Metros cuadrados de construcción | 229.82 | 229.82
CAM240102345989 | Metros cuadrados de construcción | 89.76 | 89.76
CAM240102345990 | Metros cuadrados de construcción | 119.95 | 119.95
CAM240102345991 | Metros cuadrados de construcción | 64.25 | 64.25
CAM240102345992 | Metros cuadrados de construcción | 112.85 | 112.85
CAM240102345996 | Metros cuadrados de construcción | 144.84 | 144.84
CAM240102345997 | Metros cuadrados de construcción | 108.02 | 108.02
CAM240102346001 | Metros cuadrados de construcción | 129.3 | 129.3
CAM240102346003 | Metros cuadrados de construcción | 108.61 | 108.61
CAM240102346004 | Metros cuadrados de construcción | 172.93 | 172.93
CAM240102344037 | Piezas | 97 | 37
CAM240102344047 | Piezas | 10 | 10
CAM240102344049 | Piezas | 10 | 10
CAM240102344051 | Piezas | 10 | 10
CAM240102344052 | Piezas | 10 | 10
CAM240102344055 | Piezas | 10 | 10
CAM240102346277 | Metros cúbicos | 200 | 200
CAM240102344459 | Metros Cuadrados | 663 | 663
CAM240102342948 | Metros Cuadrados | 2703.2 | 2703.2
CAM240102342957 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
CAM240102345669 | Metros Cuadrados | 5192.5 | 5192.5
CAM240102345671 | Piezas | 61 | 61
CAM240102346007 | Piezas | 40 | 40
CAM240102346008 | Metros cuadrados de construcción | 108.36 | 108.36
CAM240102346010 | Metros cuadrados de construcción | 156.3 | 156.3
CAM240102346012 | Metros cuadrados de construcción | 168.47 | 168.47
CAM240102346013 | Metros cuadrados de construcción | 63.37 | 63.37
CAM240102346014 | Metros cuadrados de construcción | 13.98 | 13.98
CAM240102346015 | Metros cuadrados de construcción | 16.55 | 16.55
CAM240102346016 | Metros cuadrados de construcción | 97.37 | 97.37
CAM240102346017 | Metros cuadrados de construcción | 118.29 | 118.29
CAM240102346018 | Metros cuadrados de construcción | 98.29 | 98.29
CAM240102346019 | Piezas | 39 | 39
CAM240102346020 | Metros cuadrados de construcción | 138.63 | 138.63
CAM240102346021 | Metros cuadrados de construcción | 135.26 | 135.26
CAM240102346022 | Piezas | 1 | 1
CAM240102346023 | Metros lineales | 72.73 | 72.73
CAM240102346025 | Metros lineales | 100 | 100
CAM240102346027 | Metros lineales | 750 | 750
CAM240102342567 | Metros lineales | 2100 | 2100
CAM240102346031 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346032 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346034 | Metros lineales | 400 | 400
CAM240102346035 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346037 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346041 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346044 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346045 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102346046 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346048 | Metros lineales | 206 | 206
CAM240102346317 | Metros Cuadrados | 67.25 | 67.25
CAM240102346321 | Metros Cuadrados | 100.38 | 100.38
CAM240102348428 | Metros Cuadrados | 6860 | 6860
CAM240102342586 | Metros lineales | 1200 | 1200
CAM240102344925 | Metros lineales | 226 | 226
CAM240102346051 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346054 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346057 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346059 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102344124 | Metros Cuadrados | 1010.5 | 1010.5
CAM240102346339 | Piezas | 1 | 1
CAM240102346343 | Metros Cuadrados | 103.42 | 103.42
CAM240102344133 | Piezas | 20 | 20
CAM240102344145 | Piezas | 10 | 10
CAM240102346350 | Metros Cuadrados | 148.04 | 148.04
CAM240102346364 | Metros Cuadrados | 89.42 | 89.42
CAM240102344542 | Piezas | 13 | 13
CAM240102344955 | Metros Cuadrados | 1785 | 1785
CAM240102344149 | Piezas | 10 | 10
CAM240102344151 | Piezas | 10 | 10
CAM240102344154 | Piezas | 10 | 10
CAM240102344155 | Piezas | 10 | 10
CAM240102344159 | Piezas | 10 | 10
CAM240102344161 | Piezas | 10 | 10
CAM240102346371 | Metros Cuadrados | 110.78 | 110.78
CAM240102346375 | Metros Cuadrados | 131.36 | 131.36
CAM240102346379 | Metros Cuadrados | 83.83 | 83.83
CAM240102346382 | Metros Cuadrados | 85.65 | 85.65
CAM240102346383 | Metros Cuadrados | 92.45 | 92.45
CAM240102346388 | Metros Cuadrados | 71.69 | 71.69
CAM240102344579 | Piezas | 29 | 29
CAM240102344992 | Metros lineales | 33 | 33
CAM240202363359 | Metros Cuadrados | 608 | 608
CAM240202353297 | Piezas | 51 | 51
CAM240202364431 | Vehículos | 1 | 5
CAM240202352531 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240202352534 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240202353009 | Metros Cuadrados | 72.46 | 72.46
CAM240202353014 | Metros Cuadrados | 22.58 | 22.58
CAM240202353017 | Metros Cuadrados | 90.69 | 90.69
CAM240202353020 | Metros Cuadrados | 110.7 | 110.7
CAM240202353023 | Metros Cuadrados | 230.5 | 230.5
CAM240202352558 | Metros Cuadrados | 172.57 | 172.57
CAM240202360368 | Metros Cuadrados | 1444.7 | 1444.7
CAM240202352538 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240202352540 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240202352541 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240202352542 | Metros Cuadrados | 27.57 | 27.57
CAM240202352546 | Metros Cuadrados | 59.35 | 59.35
CAM240202352548 | Metros Cuadrados | 42.84 | 42.84
CAM240202352509 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240202352514 | Metros lineales | 176 | 176
CAM240202353915 | Metros Cuadrados | 12.54 | 0
CAM240202353916 | Metros lineales | 800 | 800
CAM240202364855 | Metros Cuadrados | 1909.4 | 1909.4
CAM240202352654 | Metros Cuadrados | 50.3 | 50.3
CAM240202352663 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240202352665 | Metros Cuadrados | 5.28 | 5.28
CAM240202352935 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM240202352937 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM240202352945 | Metros Cuadrados | 170.71 | 170.71
CAM240202352946 | Metros Cuadrados | 49.66 | 49.66
CAM240202352949 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240202361895 | Metros Cuadrados | 300 | 300
CAM240202354722 | Metros Cuadrados | 174.88 | 174.88
CAM240202354987 | Metros Cuadrados | 8.58 | 0
CAM240202354989 | Metros Cuadrados | 8.58 | 0
CAM240202364141 | Metros Cuadrados | 238.15 | 238.15
CAM240202352674 | Metros Cuadrados | 50.3 | 50.3
CAM240202360480 | Metros Cuadrados | 360 | 360
CAM240202354727 | Metros Cuadrados | 229.03 | 229.03
CAM240202354733 | Metros Cuadrados | 203.45 | 203.45
CAM240202354738 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM240202354741 | Metros Cuadrados | 62.7 | 62.7
CAM240202354742 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM240202354745 | Metros Cuadrados | 62.7 | 62.7
CAM240202364547 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
CAM240202361973 | Metros Cuadrados | 450 | 450
CAM240202361976 | Metros Cuadrados | 3509.5 | 3490
CAM240202362986 | Metros Cuadrados | 1466.9 | 1466.9
CAM240202354748 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240202354750 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240202354753 | Metros Cuadrados | 126.81 | 126.81
CAM240202360592 | Metros Cuadrados | 2555.26 | 2555.26
CAM240202354796 | Metros Cuadrados | 254.16 | 254.16
CAM240202354804 | Metros Cuadrados | 342.71 | 342.71
CAM240202361678 | Metros Cuadrados | 450 | 450
CAM240202362072 | Metros Cuadrados | 1090.66 | 1090.66
CAM240202363056 | Metros lineales | 700 | 700
CAM240202354813 | Metros Cuadrados | 222.74 | 222.74
CAM240202354819 | Metros Cuadrados | 284.34 | 284.34
CAM240202354826 | Metros Cuadrados | 279.52 | 279.52
CAM240202352419 | Piezas | 48 | 48
CAM240202364604 | Metros lineales | 200 | 200
CAM240202354836 | Metros Cuadrados | 274.81 | 274.81
CAM240202354851 | Metros Cuadrados | 369.53 | 369.53
CAM240202352420 | Piezas | 27 | 27
CAM240202352421 | Piezas | 40 | 40
CAM240202352422 | Piezas | 16 | 16
CAM240202352423 | Piezas | 64 | 64
CAM240202352424 | Piezas | 18 | 18
CAM240202352425 | Piezas | 34 | 34
CAM240202352426 | Piezas | 9 | 9
CAM240202352427 | Piezas | 30 | 30
CAM240202352428 | Metros Cuadrados | 154.8 | 154.8
CAM240202364268 | Metros lineales | 100 | 100
CAM240202361192 | Metros Cuadrados | 360 | 360
CAM240202354878 | Metros Cuadrados | 28.91 | 28.91
CAM240202365012 | Metros Cuadrados | 212 | 212
CAM240202365020 | Metros Cuadrados | 304 | 304
CAM240202365022 | Metros Cuadrados | 439.55 | 439.55
CAM240202365024 | Metros Cuadrados | 393 | 393
CAM240202354911 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240202354916 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240202354917 | Metros cuadrados de construcción | 26.4 | 26.4
CAM240202363619 | Piezas | 1 | 1
CAM240202352480 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000
CAM240202352481 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000
CAM240202352484 | Metros Cuadrados | 19100 | 19100
CAM240202352485 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
CAM240202352486 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000
CAM240202352487 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
CAM240202352488 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000
CAM240202355345 | Metros Cuadrados | 188.1 | 188.1
CAM240202355347 | Metros Cuadrados | 75.24 | 75.24
CAM240202355351 | Metros cuadrados de construcción | 21.12 | 21.12
CAM240202360094 | Metros Cuadrados | 1248 | 1248
CAM240202361285 | Metros Cuadrados | 300 | 300
CAM240202354921 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM240202353153 | Metros Cuadrados | 117.33 | 117.33
CAM240202353154 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
CAM240202353155 | Metros Cuadrados | 48.54 | 48.54
CAM240202353159 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240202353161 | Metros Cuadrados | 62.7 | 62.7
CAM240202353162 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240202353163 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240202353164 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240202353165 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM240202353166 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240202353167 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM240202355352 | Metros cuadrados de construcción | 26.4 | 26.4
CAM240202355353 | Metros cuadrados de construcción | 31.68 | 31.68
CAM240202355354 | Metros cuadrados de construcción | 36.96 | 36.96
CAM240202360108 | Metros Cuadrados | 5310 | 5310
CAM240202362671 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
CAM240202353168 | Metros Cuadrados | 25.74 | 25.74
CAM240202356611 | Metros Cuadrados | 1639.8 | 1639.8
CAM240202362735 | Metros Cuadrados | 2845.1 | 2845.7
CAM240202355213 | Metros Cuadrados | 8.58 | 0
CAM240202358981 | Metros Cuadrados | 792 | 792
CAM240202353025 | Metros Cuadrados | 168.5 | 168.5
CAM240202353026 | Metros Cuadrados | 98.42 | 98.42
CAM240202353028 | Metros Cuadrados | 257.23 | 257.23
CAM240202353499 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
CAM240202353505 | Metros lineales | 10000 | 10000
CAM240202352561 | Metros Cuadrados | 56.38 | 56.38
CAM240202357817 | Metros Cuadrados | 5430 | 5430
CAM240202352680 | Metros Cuadrados | 50.3 | 59.4
CAM240202352681 | Metros Cuadrados | 21.12 | 21.12
CAM240202352682 | Metros lineales | 678 | 678
CAM240202352684 | Metros lineales | 545 | 545
CAM240202352686 | Metros lineales | 1073 | 1073
CAM240202352687 | Metros Cuadrados | 21.12 | 21.12
CAM240202353882 | Metros lineales | 4200 | 4200
CAM240202354640 | Metros Cuadrados | 155.29 | 155.29
CAM240202354643 | Metros Cuadrados | 125.79 | 125.79
CAM240202354644 | Metros Cuadrados | 154.89 | 154.89
CAM240202354645 | Metros Cuadrados | 130.27 | 130.27
CAM240202354648 | Metros Cuadrados | 143.27 | 143.27
CAM240202354651 | Metros Cuadrados | 168.82 | 168.82
CAM240202354656 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240202357885 | Metros Cuadrados | 360 | 360
CAM240202358475 | Piezas | 3 | 3
CAM240202354658 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240202354661 | Metros Cuadrados | 26.68 | 26.68
CAM240202354664 | Metros Cuadrados | 66.56 | 66.56
CAM240202354668 | Metros Cuadrados | 39.79 | 39.79
CAM240202354671 | Metros Cuadrados | 44.72 | 44.72
CAM240202354680 | Metros Cuadrados | 70.25 | 70.25
CAM240202358490 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
CAM240202358529 | Piezas | 80 | 80
CAM240202352745 | Metros lineales | 1051 | 1051
CAM240202354687 | Metros Cuadrados | 75.39 | 75.39
CAM240202354692 | Metros Cuadrados | 61.77 | 61.77
CAM240202354694 | Metros Cuadrados | 210.76 | 210.76
CAM240202354698 | Metros Cuadrados | 168.31 | 168.31
CAM240202358003 | Piezas | 220 | 220
CAM240202359295 | Metros Cuadrados | 1073.71 | 1073.71
CAM240202359301 | Metros Cuadrados | 548 | 548
CAM240202354707 | Metros Cuadrados | 134.6 | 134.6
CAM240202354710 | Metros Cuadrados | 61.49 | 61.49
CAM240202402574 | Piezas | 76 | 76
CAM240202358696 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
CAM220302131352 | Metros Cuadrados | 1050.22 | 1050.22
CAM240202358731 | Vehículos | 1 | 1
CAM240202358741 | Vehículos | 1 | 1
CAM240202362776 | Metros lineales | 2164 | 2164
CAM240202351715 | Mobiliario y equipo | 10 | 10
CAM240202351716 | Vehículos | 5 | 5
CAM240202351717 | CAMARA(S) | 37 | 37
CAM240202351721 | CAMARA(S) | 11 | 11
CAM240202351722 | CAMARA(S) | 1 | 1
CAM240202357602 | Metros Cuadrados | 2550 | 2550
CAM240202352381 | Piezas | 28 | 28
CAM240202352411 | Piezas | 100 | 100
CAM240202352413 | Piezas | 277 | 277
CAM240202352415 | Piezas | 48 | 48
CAM240202352416 | Metros Cuadrados | 52.93 | 52.93
CAM240202352418 | Metros Cuadrados | 564.69 | 564.69
CAM240202354618 | Metros Cuadrados | 63.4 | 63.4
CAM240202354620 | Metros Cuadrados | 45.84 | 45.84
CAM240202354622 | Metros Cuadrados | 66.51 | 66.51
CAM240202357658 | Metros Cuadrados | 4620 | 4620
CAM240202354624 | Metros Cuadrados | 39 | 39
CAM240202354628 | Metros Cuadrados | 37.23 | 37.23
CAM240202354632 | Metros Cuadrados | 127.54 | 127.54
CAM240202354635 | Metros Cuadrados | 66.42 | 66.42
CAM240202354636 | Metros Cuadrados | 140.61 | 140.61
CAM230402334371 | Metros Cuadrados | 165.95 | 165.95
CAM240202360407 | Metros Cuadrados | 450 | 450
CAM240202355341 | Metros Cuadrados | 4.29 | 0
CAM240202355342 | Metros Cuadrados | 4.29 | 0
CAM240202352590 | Metros Cuadrados | 108.38 | 108.38
CAM240202353000 | Metros Cuadrados | 12.87 | 12.87
CAM240202353003 | Metros Cuadrados | 58.91 | 58.91
CAM240202352574 | Metros Cuadrados | 94.23 | 94.23
CAM240202353030 | Metros Cuadrados | 216.5 | 216.5
CAM240202353036 | Metros Cuadrados | 210.66 | 210.66
CAM240202353037 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240202353038 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240202353041 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240202353043 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM240202353045 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240202353048 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240202353050 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240202360552 | Metros Cuadrados | 1190 | 1190
CAM240202352587 | Metros Cuadrados | 103.3 | 103.3
CAM240202353058 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240202353061 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240202353063 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240202353066 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240202353067 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240202353070 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240202353071 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240202353073 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240202355126 | Metros Cuadrados | 28850 | 28850
CAM240202359680 | Metros Cuadrados | 800.8 | 800.8
CAM240202353075 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240202359450 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
CAM240202353894 | Metros lineales | 25000 | 25000
CAM240202353120 | Metros Cuadrados | 35.82 | 35.82
CAM240202353121 | Metros Cuadrados | 29.07 | 29.07
CAM240202353123 | Metros Cuadrados | 64.05 | 64.05
CAM240202353124 | Metros Cuadrados | 112.58 | 112.58
CAM240202353126 | Metros Cuadrados | 123.04 | 123.04
CAM240202353127 | Metros Cuadrados | 124.4 | 124.4
CAM240202353130 | Metros Cuadrados | 110.66 | 110.66
CAM240202353131 | Metros Cuadrados | 61.18 | 61.18
CAM240202353133 | Metros Cuadrados | 110.06 | 110.06
CAM240202353135 | Metros Cuadrados | 80.23 | 80.23
CAM240202353137 | Metros Cuadrados | 13100 | 13100
CAM240202353139 | Metros Cuadrados | 78.14 | 78.14
CAM240202353141 | Metros Cuadrados | 105.34 | 105.34
CAM240202353142 | Metros Cuadrados | 14000 | 14000
CAM240202353144 | Metros Cuadrados | 87.89 | 87.89
CAM240202352901 | Metros Cuadrados | 228.42 | 228.42
CAM240202352907 | Metros Cuadrados | 384.19 | 384.19
CAM240202354427 | Metros cúbicos | 99.91 | 99.91
CAM240202353146 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
CAM240202353149 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
CAM240202352932 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM240202352941 | Metros Cuadrados | 69.65 | 69.65
CAM240202352955 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM240202352958 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM240202352959 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240202352960 | Metros Cuadrados | 35.76 | 35.76
CAM240202352961 | Metros Cuadrados | 23.03 | 23.03
CAM240202354083 | Metros Cuadrados | 15.84 | 15.84
CAM240202358118 | Piezas | 92 | 92
CAM240202352962 | Metros Cuadrados | 39.62 | 39.62
CAM240202352963 | Metros Cuadrados | 187.6 | 187.6
CAM240202352973 | Metros Cuadrados | 83.12 | 83.12
CAM240202352978 | Metros Cuadrados | 54.74 | 54.74
CAM240202352981 | Metros Cuadrados | 143.16 | 143.16
CAM240202352982 | Metros Cuadrados | 20 | 20
CAM240202352984 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240202352985 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM240202352988 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240202352992 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM240202352995 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM240202352996 | Metros Cuadrados | 12.87 | 12.87
CAM240202354548 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240202354550 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240202351718 | Computadoras | 5 | 5
CAM240202354564 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240202354568 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240202354576 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240202354581 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240202354756 | Metros Cuadrados | 108.69 | 108.69
CAM240202354893 | Metros Cuadrados | 94.54 | 94.54
CAM240202354899 | Metros Cuadrados | 45.94 | 45.94
CAM240202354924 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM240202354925 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM240202354928 | Metros Cuadrados | 55.18 | 55.18
CAM240202354929 | Metros Cuadrados | 75.94 | 75.94
CAM240202354935 | Metros Cuadrados | 83.12 | 83.12
CAM240202354937 | Metros Cuadrados | 57.93 | 57.93
CAM240202354940 | Metros Cuadrados | 63.46 | 63.46
CAM240202354944 | Metros Cuadrados | 68.75 | 68.75
CAM240202354950 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240202354951 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240202354952 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240202354953 | Metros Cuadrados | 12.54 | 0
CAM240202354954 | Metros Cuadrados | 12.87 | 0
CAM240202354956 | Metros Cuadrados | 17.16 | 0
CAM240202354957 | Metros Cuadrados | 12.87 | 0
CAM240202354958 | Metros Cuadrados | 8.58 | 0
CAM240202353633 | Metros lineales | 350 | 350
CAM240202385315 | Metros Cuadrados | 1860 | 1860
CAM240202381808 | Piezas | 20 | 20
CAM240202381838 | Piezas | 120 | 120
CAM240202377782 | Piezas | 7 | 7
CAM240202381953 | Piezas | 130 | 130
CAM240202385349 | Metros lineales | 315 | 315
CAM240202377796 | Metros Cuadrados | 360 | 360
CAM240202377797 | Metros lineales | 500 | 500
CAM240202380775 | Metros Cuadrados | 10 | 10
CAM240202382016 | Piezas | 25 | 25
CAM240202382711 | Piezas | 55 | 55
CAM240202385845 | Metros lineales | 800 | 800
CAM240202387220 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47
CAM240202373594 | Metros Cuadrados | 242.5 | 242.5
CAM240202382040 | Piezas | 20 | 20
CAM240202382735 | Piezas | 25 | 25
CAM240202385025 | Piezas | 9 | 9
CAM240202387294 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47
CAM240202381186 | Piezas | 10 | 10
CAM240202380825 | Piezas | 10 | 10
CAM240202373623 | Metros Cuadrados | 242.5 | 242.5
CAM240202382819 | SERVICIO(S) | 1 | 1
CAM240202384560 | Metros lineales | 1200 | 1200
CAM240202385959 | Metros lineales | 800 | 800
CAM240202387331 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47
CAM240202381231 | Metros Cuadrados | 9250 | 9250
CAM240202381234 | Metros Cuadrados | 2940 | 2940
CAM240202381245 | Kilómetro | 4.83 | 4.83
CAM240202373699 | Metros Cuadrados | 242.5 | 242.5
CAM240202382844 | Piezas | 145 | 145
CAM240202385065 | Piezas | 1 | 1
CAM240202385073 | Metros Cuadrados | 690 | 690
CAM240202385426 | Piezas | 12 | 12
CAM240202385441 | Piezas | 11 | 11
CAM240202379138 | Metros lineales | 2400 | 2400
CAM240202373745 | Metros Cuadrados | 242.5 | 242.5
CAM240202382178 | Metros lineales | 270 | 270
CAM240202382895 | Kilómetro | 3.42 | 3.42
CAM240202385082 | Piezas | 1 | 1
CAM240202386302 | Metros lineales | 700 | 700
CAM240202388145 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
CAM240202373769 | Metros Cuadrados | 242.5 | 242.5
CAM240202373777 | Metros Cuadrados | 242.5 | 242.5
CAM240202373781 | Piezas | 27 | 27
CAM240202383547 | Metros Cuadrados | 945 | 945
CAM240202384687 | Metros Cuadrados | 935.6 | 935.6
CAM240202385112 | Metros lineales | 600 | 600
CAM240202385118 | Piezas | 5 | 5
CAM240202385474 | Piezas | 11 | 11
CAM240202388165 | Metros lineales | 140 | 140
CAM240202381343 | Piezas | 120 | 120
CAM240202383011 | Metros Cuadrados | 209 | 209
CAM240202386654 | Piezas | 1 | 1
CAM240202381432 | Metros Cuadrados | 934 | 934
CAM240202381074 | Piezas | 10 | 10
CAM240202382324 | Piezas | 30 | 30
CAM240202383644 | Piezas | 14 | 14
CAM240202384779 | Piezas | 150 | 150
CAM240202380096 | Piezas | 10 | 10
CAM240202374128 | Metros lineales | 800 | 800
CAM240202374632 | Metros cuadrados de construcción | 173.16 | 202.02
CAM240202380152 | Piezas | 10 | 10
CAM240202380160 | Metros Cuadrados | 71.8 | 10
CAM240202374651 | Metros cuadrados de construcción | 57.72 | 115.44
CAM240202374667 | Metros Cuadrados | 2448 | 2448
CAM240202386844 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47
CAM240202380199 | Metros Cuadrados | 1684.6 | 1684.65
CAM240202374699 | Metros cuadrados de construcción | 115.44 | 86.58
CAM240202374726 | Metros cuadrados de construcción | 173.16 | 202.02
CAM240202377609 | Metros lineales | 800 | 800
CAM240202381310 | Metros Cuadrados | 2966 | 2966
CAM240202381522 | Metros lineales | 150 | 150
CAM240202382534 | Metros Cuadrados | 121.25 | 121.25
CAM240202385637 | Piezas | 16 | 16
CAM240202385645 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500
CAM240202382562 | Piezas | 35 | 35
CAM240202385262 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47
CAM240202387024 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47
CAM240202381398 | Metros Cuadrados | 300 | 300
CAM240202381778 | Piezas | 20 | 20
CAM240202381800 | Piezas | 30 | 30
CAM240202381452 | Piezas | 129 | 129
CAM240202375122 | Metros cuadrados de construcción | 202.02 | 57.72
CAM240202387218 | Metros cuadrados de construcción | 36.98 | 36.98
CAM240202381822 | Piezas | 30 | 30
CAM240202382615 | Piezas | 65 | 65
CAM240202375148 | Metros cuadrados de construcción | 57.72 | 57.72
CAM240202387252 | Piezas | 1 | 1
CAM240202388684 | Metros cuadrados de construcción | 115.44 | 115.44
CAM240202385933 | Piezas | 10 | 10
CAM240202373988 | Metros lineales | 100 | 100
CAM240202384163 | Metros lineales | 800 | 800
CAM240202379079 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
CAM240202382743 | Piezas | 15 | 15
CAM240202385998 | PROYECTO(S) | 1 | 1
CAM240202367385 | Metros cuadrados de construcción | 224.5 | 242.5
CAM240202382784 | Piezas | 27 | 27
CAM240202382803 | Metros lineales | 750 | 750
CAM240202386047 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM240202388827 | Metros cuadrados de construcción | 86.58 | 86.58
CAM240202388865 | Metros Cuadrados | 144.3 | 144.3
CAM240202379322 | Piezas | 1 | 1
CAM240202386149 | Metros cuadrados de construcción | 25.15 | 25.15
CAM240202388904 | Metros cuadrados de construcción | 173.16 | 115.44
CAM240202388925 | Metros cuadrados de construcción | 144.3 | 57.72
CAM240202388929 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4
CAM240202373236 | Metros Cuadrados | 242.5 | 242.5
CAM240202367782 | Piezas | 95 | 95
CAM240202371732 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM240202371741 | Piezas | 103 | 103
CAM240202371034 | Piezas | 50 | 50
CAM240202371780 | Piezas | 200 | 200
CAM240202377747 | Metros lineales | 550 | 550
CAM240202371831 | Piezas | 90 | 90
CAM240202374736 | Metros cuadrados de construcción | 259.74 | 57.72
CAM240202376996 | Metros lineales | 800 | 800
CAM240202377762 | Piezas | 7 | 7
CAM240202378522 | Metros lineales | 1500 | 1500
CAM240202367928 | Vehículos | 1 | 1
CAM240202377054 | Metros Cuadrados | 625 | 625
CAM240202377139 | Metros lineales | 4000 | 4000
CAM240202378648 | Metros Cuadrados | 444 | 441
CAM240202368616 | Vehículos | 1 | 1
CAM240202372034 | Metros Cuadrados | 1470 | 1470
CAM240202378669 | Metros Cuadrados | 789.27 | 787.06
CAM240202366263 | Metros lineales | 1040 | 1040
CAM240202378737 | Metros Cuadrados | 854 | 855
CAM240202366364 | Metros lineales | 300 | 300
CAM240202367439 | Piezas | 1 | 1
CAM240202372951 | Piezas | 150 | 150
CAM240202378067 | Metros lineales | 600 | 600
CAM240202368267 | Metros cuadrados de construcción | 49 | 49
CAM240202370330 | Metros lineales | 800 | 800
CAM240202377367 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM240202367602 | Metros cuadrados de construcción | 242.5 | 242.5
CAM240202371490 | Metros Cuadrados | 4135.4 | 4135.4
CAM240202372267 | Metros lineales | 500 | 500
CAM240202373039 | Piezas | 65 | 65
CAM240202368357 | Metros Cuadrados | 2592.1 | 2592
CAM240202368361 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
CAM240202369683 | Metros lineales | 740 | 740
CAM240202373094 | Metros Cuadrados | 242.5 | 242.5
CAM240202378190 | Metros Cuadrados | 612 | 612
CAM240202372351 | Metros lineales | 700 | 700
CAM240202367705 | Metros Cuadrados | 142 | 142
CAM240202369782 | Piezas | 115 | 115
CAM240202365949 | Metros lineales | 360 | 360
CAM240202367359 | Metros Cuadrados | 242.5 | 242.5
CAM240202378234 | Metros Cuadrados | 3432 | 3638.12
CAM240202378243 | Metros Cuadrados | 1948.7 | 1948.8
CAM240202378246 | Piezas | 33 | 33
CAM240202366127 | Piezas | 3 | 3
CAM240202363743 | SERVICIO(S) | 1 | 1
CAM240202365016 | Metros Cuadrados | 294 | 294
CAM240202368517 | Metros Cuadrados | 4572 | 4710
CAM240202371527 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM240202398218 | Metros Cuadrados | 175.99 | 175.99
CAM240202398241 | Metros Cuadrados | 1037.24 | 1037.24
CAM240202398242 | Metros Cuadrados | 894.62 | 894.62
CAM240202390861 | Metros Cuadrados | 3363.8 | 3363.8
CAM240202393438 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
CAM240202398937 | Metros cúbicos | 2923 | 2923
CAM240202398953 | Lote | 1 | 1
CAM240202398956 | Metros cúbicos | 448 | 448
CAM240202399069 | Piezas | 94 | 94
CAM240202399267 | LICENCIA(S) | 5 | 5
CAM240202394527 | Metros Cuadrados | 168 | 168
CAM240202391361 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500
CAM240202395000 | Metros Cuadrados | 165 | 165
CAM240202391535 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6
CAM240202395820 | Computadoras | 4 | 4
CAM240202395820 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
CAM240202395820 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
CAM240202391541 | Metros Cuadrados | 459 | 459
CAM240202396482 | Equipamiento | 1 | 1
CAM240202396905 | Metros Cuadrados | 212 | 212
CAM240202392632 | Metros Cuadrados | 168 | 168
CAM240202399382 | Metros Cuadrados | 2983 | 2983
CAM240202398988 | LICENCIA(S) | 1 | 1
CAM240202396956 | Mobiliario y equipo | 30 | 30
CAM240202399292 | Mobiliario y equipo | 28 | 28
CAM240202399300 | Piezas | 47 | 47
CAM240202399305 | Piezas | 3 | 3
CAM240202399319 | CAMARA(S) | 2 | 2
CAM240202392601 | Metros Cuadrados | 168 | 168
CAM240202389087 | Metros cuadrados de construcción | 28.86 | 28.86
CAM240202391880 | Metros Cuadrados | 459 | 459
CAM240202394069 | Metros Cuadrados | 168 | 168
CAM240202394071 | Metros Cuadrados | 508.75 | 508.75
CAM240202396502 | Equipamiento | 1 | 1
CAM240202396517 | Piezas | 1 | 1
CAM240202396525 | Equipamiento | 1 | 1
CAM240202389912 | Metros Cuadrados | 9.2 | 9.2
CAM240202391942 | Metros Cuadrados | 28 | 28
CAM240202392755 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47
CAM240202394126 | Metros Cuadrados | 13.8 | 13.8
CAM240202396574 | Conexione(s) | 1 | 1
CAM240202396574 | Metros Cuadrados | 397.95 | 397.95
CAM240202396574 | Metros cúbicos | 42.2 | 42.2
CAM240202396574 | Metros lineales | 225 | 225
CAM240202396574 | Piezas | 13 | 13
CAM240202398428 | Metros Cuadrados | 9335.14 | 9335.14
CAM240202398452 | Lote | 1 | 1
CAM240202398476 | Piezas | 16 | 16
CAM240202398485 | Piezas | 41 | 46
CAM240202394135 | Metros Cuadrados | 16 | 16
CAM240202394178 | Metros Cuadrados | 27.6 | 27.6
CAM240202394877 | Metros cúbicos | 108 | 108
CAM240202392061 | Metros Cuadrados | 13.8 | 13.8
CAM240202392788 | Metros cuadrados de construcción | 73.96 | 73.93
CAM240202394237 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6
CAM240202395805 | Computadoras | 9 | 9
CAM240202395805 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
CAM240202395805 | Vehículos | 1 | 2
CAM240202398572 | Lote | 1 | 1
CAM240202394247 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500
CAM240202396845 | Metros Cuadrados | 47500 | 47500
CAM240202396846 | Metros Cuadrados | 55000 | 55000
CAM240202396849 | Metros Cuadrados | 1106.66 | 1106.66
CAM240202396852 | Metros Cuadrados | 4057.12 | 4057.12
CAM240202396853 | Metros Cuadrados | 41181.57 | 41181.57
CAM240202398612 | Piezas | 135 | 135
CAM240202392865 | Piezas | 275 | 275
CAM240202396854 | Metros Cuadrados | 977.28 | 977.28
CAM240202396856 | Metros Cuadrados | 43207.54 | 43207.54
CAM240202396857 | Conexione(s) | 22892.84 | 22892.84
CAM240202396857 | Metros Cuadrados | 162538.22 | 162538.22
CAM240202396857 | Metros cúbicos | 138469.93 | 138469.93
CAM240202396857 | Piezas | 26105.55 | 26105.55
CAM240202396858 | Metros Cuadrados | 2014.25 | 2014.25
CAM240202396861 | Metros Cuadrados | 831.68 | 831.68
CAM240202396863 | Metros Cuadrados | 98549.88 | 98549.88
CAM240202396871 | Metros Cuadrados | 990.52 | 990.52
CAM240202396872 | Metros Cuadrados | 96541.2 | 96541.2
CAM240202396873 | Metros Cuadrados | 299.52 | 299.52
CAM240202398641 | Piezas | 177 | 177
CAM240202395930 | Vehículos | 12 | 12
CAM240202395936 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM240202396953 | Metros Cuadrados | 64 | 64
CAM240202396959 | Metros Cuadrados | 25843.62 | 25843.62
CAM240202393663 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
CAM240202394342 | Metros lineales | 12 | 12
CAM240202397003 | Lote | 17 | 17
CAM240202398769 | CAMARA(S) | 210 | 210
CAM240202391549 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47
CAM240202398882 | Piezas | 89 | 89
CAM240202392314 | Metros cuadrados de construcción | 147.49 | 147.49
CAM240202398939 | Lote | 1 | 1
CAM240202398949 | Lote | 1 | 1
CAM240202393094 | Metros Cuadrados | 32 | 32
CAM240202393827 | Metros Cuadrados | 168 | 168
CAM240202398975 | Piezas | 1 | 1
CAM240202398979 | Piezas | 2 | 2
CAM240202399013 | Equipamiento | 315 | 315
CAM240202399015 | Metros Cuadrados | 330.58 | 330.58
CAM240202399048 | Metros Cuadrados | 54.87 | 54.87
CAM240202390550 | Metros Cuadrados | 1771.4 | 1771.48
CAM240202393114 | Metros Cuadrados | 579 | 579
CAM240202393115 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4
CAM240202399063 | IMPRESORA(S) | 2 | 1
CAM240202399063 | LICENCIA(S) | 120 | 154
CAM240202399063 | Maquinaria y equipo | 2 | 4
CAM240202399063 | Mobiliario y equipo | 31 | 113
CAM240202393127 | Metros Cuadrados | 27.6 | 27.6
CAM240202394650 | Metros lineales | 12 | 12
CAM240202398191 | Metros Cuadrados | 2322.96 | 2322.96
CAM240202398192 | Metros Cuadrados | 2228.47 | 2228.47
CAM240202398194 | Metros Cuadrados | 1227.11 | 1227.11
CAM240202392531 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4
CAM240202392560 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
CAM240202398195 | Metros Cuadrados | 1592.75 | 1592.75
CAM240202398196 | Metros Cuadrados | 3166.3 | 3166.3
CAM240202398197 | Metros Cuadrados | 2773.55 | 2773.55
CAM240202398198 | Metros Cuadrados | 6272.06 | 6272.06
CAM240202398199 | Metros Cuadrados | 747.04 | 747.04
CAM240202398200 | Metros Cuadrados | 7447.87 | 7447.87
CAM240202398201 | Metros Cuadrados | 53.7 | 53.7
CAM240202398232 | Metros Cuadrados | 1085.42 | 1085.42
CAM240202398233 | Metros Cuadrados | 1094.21 | 1094.21
CAM240202398235 | Metros Cuadrados | 1192.92 | 1192.92
CAM240202398238 | Metros Cuadrados | 604.17 | 604.17
CAM240202398239 | Metros Cuadrados | 747.27 | 747.27
CAM240202398243 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
CAM240202391804 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47
CAM240202392563 | Metros Cuadrados | 168 | 168
CAM240202393191 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
CAM240202392380 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6
CAM240202393427 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
CAM240202394313 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6
CAM240202391491 | Metros Cuadrados | 792 | 792
CAM240202394314 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
CAM240202394348 | Metros lineales | 500 | 500
CAM240202398186 | Metros Cuadrados | 956.64 | 956.64
CAM240202398188 | Metros Cuadrados | 1499.61 | 1499.61
CAM240202398189 | Metros Cuadrados | 745.17 | 745.17
CAM240202398190 | Metros Cuadrados | 1164.87 | 1164.87
CAM240202398203 | Metros Cuadrados | 232.31 | 232.31
CAM240202398204 | Metros Cuadrados | 69.47 | 69.47
CAM240202398211 | Metros Cuadrados | 2129.47 | 2129.47
CAM240202398212 | Metros Cuadrados | 3792.83 | 3792.83
CAM240202398213 | Metros Cuadrados | 3121.87 | 3121.87
CAM240202398214 | Metros Cuadrados | 3184.5 | 3184.5
CAM240202398215 | Metros Cuadrados | 1662.43 | 1662.43
CAM240202398216 | Metros Cuadrados | 2125.53 | 2125.53
CAM240202398217 | Metros Cuadrados | 315.9 | 315.9
CAM240202398219 | Metros Cuadrados | 852.84 | 852.84
CAM240202399287 | Mobiliario y equipo | 9 | 0
CAM240202399309 | Mobiliario y equipo | 2 | 2
CAM240202399314 | Piezas | 8 | 8
CAM240202390660 | Metros lineales | 355 | 355
CAM240202391588 | Metros Cuadrados | 608 | 608
CAM240202392475 | Piezas | 20 | 20
CAM240202394441 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6
CAM240202395242 | Metros cuadrados de construcción | 42.14 | 42.14
CAM240202398221 | Metros Cuadrados | 597.04 | 597.04
CAM240202398223 | Metros Cuadrados | 610.58 | 610.58
CAM240202398228 | Metros Cuadrados | 661.32 | 661.32
CAM240202398229 | Metros Cuadrados | 210.85 | 210.85
CAM240202391690 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47
CAM240202394474 | Metros Cuadrados | 168 | 168
CAM240202391770 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47
CAM240202392536 | Metros Cuadrados | 13.8 | 13.8
CAM240202393700 | Metros Cuadrados | 235.2 | 235.2
CAM240202394550 | Metros Cuadrados | 168 | 168
CAM240202391841 | Metros cúbicos | 25 | 25
CAM240202389324 | Metros Cuadrados | 2394 | 2394
CAM240202393757 | Metros Cuadrados | 27.6 | 27.6
CAM240202394602 | Metros Cuadrados | 67.2 | 67.2
CAM240202394636 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4
CAM240202397542 | Equipamiento | 47 | 47
CAM240202398491 | Piezas | 200 | 200
CAM240202391892 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47
CAM240202391918 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6
CAM240202393875 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
CAM240202394663 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
CAM240202394665 | Metros Cuadrados | 100.8 | 100.8
CAM240202396506 | Equipamiento | 1 | 1
CAM240202396521 | Piezas | 1 | 1
CAM240202398552 | LICENCIA(S) | 6 | 6
CAM240202398559 | Lote | 1 | 1
CAM240202391930 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47
CAM240202394698 | Metros Cuadrados | 470.4 | 470.4
CAM240202398600 | Piezas | 2 | 2
CAM240202398605 | Piezas | 20 | 20
CAM240202398608 | Piezas | 5 | 5
CAM240202398620 | Piezas | 152 | 2
CAM240202398629 | Vehículos | 1 | 1
CAM240202393973 | Metros Cuadrados | 13.8 | 13.8
CAM240202393992 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4
CAM240202396624 | Piezas | 639744.34 | 639744.34
CAM240202392045 | Metros cuadrados de construcción | 36.98 | 36.98
CAM240202392048 | Metros Cuadrados | 268.8 | 268.8
CAM240202392933 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749
CAM240202394035 | Metros Cuadrados | 13.8 | 13.8
CAM240202394869 | Metros lineales | 12 | 12
CAM240202398772 | Vehículos | 15 | 15
CAM240202394085 | Metros Cuadrados | 13.8 | 13.8
CAM240202398852 | Lote | 1 | 1
CAM240202398857 | Metros Cuadrados | 467.9 | 467.9
CAM240202398857 | Metros cúbicos | 29.25 | 29.25
CAM240202398857 | Metros lineales | 585 | 585
CAM240202398857 | Piezas | 1 | 1
CAM240202391216 | Metros Cuadrados | 5088 | 5088
CAM240202392112 | Piezas | 25 | 25
CAM240202394142 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4
CAM240202398874 | Lote | 1 | 1
CAM240202398918 | LICENCIA(S) | 26 | 26
CAM240202392235 | Metros Cuadrados | 336 | 336
CAM240202396848 | Metros Cuadrados | 19471.66 | 19471.66
CAM240202396850 | Metros Cuadrados | 9920.72 | 9920.72
CAM240202396859 | Metros Cuadrados | 1021.87 | 1021.87
CAM240202396860 | Metros Cuadrados | 61869 | 61869
CAM240202396864 | Metros Cuadrados | 77400 | 77400
CAM240202396866 | Metros Cuadrados | 1033.21 | 1033.21
CAM240202396867 | Metros Cuadrados | 1799.5 | 1799.5
CAM240202396868 | Metros Cuadrados | 74300 | 74300
CAM240202396870 | Metros Cuadrados | 55320 | 55320
CAM240202396874 | Metros Cuadrados | 86800 | 86800
CAM240202398933 | Lote | 1 | 1
CAM240202398954 | Piezas | 7 | 7
CAM240202398960 | Piezas | 186 | 186
CAM240202398965 | Piezas | 1 | 1
CAM240202391382 | Metros Cuadrados | 608 | 608
CAM240202391409 | Metros Cuadrados | 425 | 425
CAM240202394189 | Metros Cuadrados | 48 | 48
CAM240202394191 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6
CAM240202396904 | Metros Cuadrados | 654.31 | 654.31
CAM240202396906 | Metros Cuadrados | 200.28 | 200.28
CAM240302404968 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240302404980 | Metros Cuadrados | 150.98 | 150.98
CAM240302404986 | Metros Cuadrados | 157.7 | 157.7
CAM240302405339 | Metros Cuadrados | 102.69 | 102.69
CAM240302404995 | Metros Cuadrados | 229.03 | 229.03
CAM240302404996 | Metros Cuadrados | 129.69 | 129.69
CAM240302405003 | Piezas | 4 | 4
CAM240302404127 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM240302404914 | Metros Cuadrados | 62.7 | 62.7
CAM240302405256 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240302405265 | Metros Cuadrados | 36.81 | 36.81
CAM240302405269 | Metros Cuadrados | 48.4 | 48.4
CAM240302404931 | Metros Cuadrados | 12.87 | 12.87
CAM240302427032 | Piezas | 1 | 1
CAM240302427579 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4
CAM240302428934 | Metros Cuadrados | 96 | 96
CAM240302423443 | Metros Cuadrados | 80 | 80
CAM240302423450 | Metros Cuadrados | 38.8 | 38.8
CAM240302424471 | Piezas | 10 | 10
CAM240302428398 | Metros lineales | 875 | 875
CAM240302406955 | Piezas | 18 | 18
CAM240302406956 | Metros Cuadrados | 12.87 | 12.87
CAM240302406957 | Piezas | 5 | 5
CAM240302406958 | Metros Cuadrados | 17.16 | 17.16
CAM240302406960 | Metros Cuadrados | 17.16 | 17.16
CAM240302406961 | Piezas | 5 | 5
CAM240302406962 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM240302406963 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM240302422707 | Piezas | 21 | 21
CAM240302423536 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CAM240302407575 | Metros Cuadrados | 12.87 | 12.87
CAM240302407577 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240302428040 | Metros Cuadrados | 144.51 | 144.51
CAM240302428046 | Metros cuadrados de construcción | 33.93 | 33.93
CAM240302423580 | Metros Cuadrados | 77.6 | 77.6
CAM240302423593 | Metros lineales | 210 | 210
CAM240302427092 | Metros lineales | 184 | 184
CAM240302423609 | Metros Cuadrados | 58.2 | 58.2
CAM240302428081 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
CAM240302428098 | Metros lineales | 250 | 250
CAM240302428568 | Metros lineales | 1193 | 1193
CAM240302422923 | Metros Cuadrados | 92.34 | 92.34
CAM240302427140 | Metros Cuadrados | 262.51 | 262.51
CAM240302416120 | Metros cuadrados de construcción | 16.8 | 16.8
CAM240302416121 | Metros cuadrados de construcción | 16.8 | 16.8
CAM240302416124 | Metros cuadrados de construcción | 8.4 | 8.4
CAM240302416126 | Metros cuadrados de construcción | 8.4 | 8.4
CAM240302426191 | Metros Cuadrados | 314 | 314
CAM240302427177 | Piezas | 1 | 1
CAM240302427622 | Metros Cuadrados | 184.36 | 184.36
CAM240302426215 | Metros Cuadrados | 1125 | 1125
CAM240302418580 | Piezas | 1 | 1
CAM240302427635 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4
CAM240302420147 | Metros Cuadrados | 193.5 | 193.5
CAM240302424732 | Metros Cuadrados | 876.88 | 876.88
CAM240302427221 | Piezas | 1 | 1
CAM240302427432 | Metros Cuadrados | 67.2 | 67.2
CAM240302427437 | Metros lineales | 300 | 300
CAM240302424313 | Metros Cuadrados | 75 | 75
CAM240302427450 | Metros Cuadrados | 67.2 | 67.2
CAM240302429759 | Metros lineales | 90 | 90
CAM240302424356 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CAM240302424835 | Metros Cuadrados | 3016 | 3016
CAM240302427478 | Metros Cuadrados | 268.8 | 268.8
CAM240302427783 | Metros Cuadrados | 479.87 | 479.87
CAM240302424372 | Piezas | 8 | 8
CAM240302424392 | Metros Cuadrados | 125 | 125
CAM240302429814 | Piezas | 1 | 1
CAM240302424421 | Metros Cuadrados | 33.95 | 33.95
CAM240302426484 | Metros Cuadrados | 119 | 119
CAM240302426500 | Metros cuadrados de construcción | 15.09 | 15.09
CAM240302426512 | Metros Cuadrados | 90.97 | 90.97
CAM240302427861 | Metros cuadrados de construcción | 168.56 | 168.56
CAM240302423556 | Metros Cuadrados | 150 | 150
CAM240302426551 | Kilómetro | 1.35 | 1.35
CAM240302421839 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6
CAM240302422204 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6
CAM240302422839 | Metros Cuadrados | 772.8 | 772.8
CAM240302427264 | Metros lineales | 1800 | 1800
CAM240302426594 | Metros Cuadrados | 35.9 | 35.9
CAM240302426238 | Metros Cuadrados | 700 | 700
CAM240302426245 | Metros Cuadrados | 600 | 600
CAM240302420784 | Metros lineales | 36 | 36
CAM240302423118 | Metros lineales | 500 | 500
CAM240302425811 | Metros Cuadrados | 850 | 850
CAM240302423145 | Metros Cuadrados | 43.65 | 43.65
CAM240302423721 | Metros Cuadrados | 201.8 | 201.8
CAM240302423728 | Metros Cuadrados | 36.8 | 36.8
CAM240302418749 | Metros lineales | 550 | 550
CAM240302421940 | Metros Cuadrados | 168 | 168
CAM240302422318 | Metros Cuadrados | 268.8 | 268.8
CAM240302423732 | Metros Cuadrados | 172.2 | 172.2
CAM240302425336 | Metros Cuadrados | 90 | 90
CAM240302411759 | Metros lineales | 125 | 125
CAM240302411782 | Metros cuadrados de construcción | 456 | 456
CAM240302411795 | Metros Cuadrados | 2928.8 | 2928.8
CAM240302426695 | Metros Cuadrados | 35.9 | 35.9
CAM240302421974 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4
CAM240302424490 | Piezas | 28 | 28
CAM240302428764 | Metros lineales | 1389 | 1389
CAM240302429913 | Metros Cuadrados | 2154 | 2154
CAM240302422003 | Metros Cuadrados | 168 | 168
CAM240302422378 | Metros Cuadrados | 168 | 168
CAM240302422510 | Metros Cuadrados | 268.8 | 268.8
CAM240302411831 | Piezas | 1 | 1
CAM240302426738 | Metros Cuadrados | 35.9 | 35.9
CAM240302426754 | Metros Cuadrados | 71.8 | 71.8
CAM240302430068 | Metros lineales | 55 | 55
CAM240302424536 | Metros Cuadrados | 75 | 75
CAM240302425960 | Metros Cuadrados | 16 | 16
CAM240302423375 | Metros Cuadrados | 168 | 168
CAM240302421750 | Metros Cuadrados | 720 | 720
CAM240302425631 | Metros Cuadrados | 18 | 18
CAM240302413100 | Metros lineales | 236 | 236
CAM240302417016 | Metros Cuadrados | 80 | 80
CAM240302406758 | Piezas | 3 | 3
CAM240302406765 | Piezas | 4 | 4
CAM240302406771 | Piezas | 13 | 13
CAM240302412355 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
CAM240302406783 | Piezas | 25 | 25
CAM240302406788 | Piezas | 26 | 26
CAM240302406793 | Piezas | 7 | 7
CAM240302407244 | Piezas | 5 | 5
CAM240302407248 | Piezas | 5 | 5
CAM240302412368 | Metros Cuadrados | 2337 | 2337
CAM240302415878 | Piezas | 1 | 1
CAM240302406800 | Piezas | 10 | 10
CAM240302406802 | Piezas | 13 | 13
CAM240302407263 | Piezas | 5 | 5
CAM240302407264 | Piezas | 8 | 8
CAM240302407269 | Piezas | 8 | 8
CAM240302407270 | Piezas | 2 | 2
CAM240302407278 | Piezas | 5 | 5
CAM240302407280 | Piezas | 4 | 4
CAM240302415890 | Metros Cuadrados | 595.63 | 595.63
CAM240302407286 | Piezas | 12 | 12
CAM240302407290 | Piezas | 5 | 5
CAM240302407293 | Piezas | 3 | 3
CAM240302407296 | Piezas | 10 | 10
CAM240302407300 | Piezas | 7 | 7
CAM240302407301 | Piezas | 5 | 5
CAM240302407302 | Piezas | 15 | 15
CAM240302410386 | Metros cúbicos | 16.8 | 16.8
CAM240302406315 | Piezas | 13 | 13
CAM240302406318 | Piezas | 13 | 13
CAM240302406320 | Piezas | 5 | 5
CAM240302406327 | Piezas | 14 | 14
CAM240302406328 | Piezas | 5 | 5
CAM240302406873 | Piezas | 37 | 37
CAM240302406880 | Piezas | 8 | 8
CAM240302406883 | Piezas | 7 | 7
CAM240302406885 | Piezas | 6 | 6
CAM240302407306 | Piezas | 4 | 4
CAM240302407308 | Piezas | 4 | 4
CAM240302407310 | Piezas | 3 | 3
CAM240302407311 | Piezas | 7 | 7
CAM240302407314 | Piezas | 6 | 6
CAM240302407315 | Piezas | 5 | 5
CAM240302407316 | Piezas | 10 | 10
CAM240302407317 | Piezas | 5 | 5
CAM240302407320 | Piezas | 14 | 14
CAM240302407321 | Piezas | 4 | 4
CAM240302407323 | Piezas | 3 | 3
CAM240302407324 | Piezas | 15 | 15
CAM240302407325 | Piezas | 2 | 2
CAM240302407326 | Piezas | 6 | 6
CAM240302410391 | Metros cuadrados de construcción | 16.8 | 16.8
CAM240302410394 | Metros cuadrados de construcción | 8.4 | 8.4
CAM240302410400 | Metros cuadrados de construcción | 67.2 | 67.2
CAM240302410401 | Metros cuadrados de construcción | 8.4 | 8.4
CAM240302410404 | Metros cuadrados de construcción | 42 | 42
CAM240302410406 | Metros cuadrados de construcción | 16.8 | 16.8
CAM240302410409 | Metros cuadrados de construcción | 8.4 | 8.4
CAM240302412841 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
CAM240302406330 | Piezas | 11 | 11
CAM240302406332 | Piezas | 8 | 8
CAM240302406889 | Piezas | 12 | 12
CAM240302407327 | Piezas | 12 | 12
CAM240302407328 | Piezas | 10 | 10
CAM240302407329 | Piezas | 5 | 5
CAM240302406559 | Piezas | 14 | 14
CAM240302406936 | Piezas | 5 | 5
CAM240302406564 | Piezas | 10 | 10
CAM240302406576 | Piezas | 3 | 3
CAM240302406578 | Piezas | 3 | 3
CAM240302406944 | Piezas | 6 | 6
CAM240302406947 | Piezas | 16 | 16
CAM240302406948 | Piezas | 8 | 8
CAM240302406949 | Piezas | 5 | 5
CAM240302406950 | Piezas | 5 | 5
CAM240302406952 | Piezas | 5 | 5
CAM240302406953 | Piezas | 4 | 4
CAM240302407380 | Piezas | 4 | 4
CAM240302412926 | Piezas | 2 | 2
CAM240302406584 | Piezas | 7 | 7
CAM240302406590 | Piezas | 3 | 3
CAM240302406597 | Piezas | 3 | 3
CAM240302406602 | Piezas | 20 | 20
CAM240302407059 | Piezas | 5 | 5
CAM240302407061 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240302407062 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240302407065 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240302407067 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240302407551 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM240302407554 | Metros Cuadrados | 21.12 | 21.12
CAM240302407556 | Metros Cuadrados | 46.86 | 46.86
CAM240302412528 | Metros Cuadrados | 142.15 | 142.15
CAM240302415474 | Metros cúbicos | 120 | 120
CAM240302407070 | Piezas | 10 | 10
CAM240302407074 | Piezas | 3 | 3
CAM240302407078 | Piezas | 5 | 5
CAM240302407086 | Piezas | 8 | 8
CAM240302407559 | Metros Cuadrados | 15.2 | 15.2
CAM240302407560 | Metros Cuadrados | 59.82 | 59.82
CAM240302407562 | Metros Cuadrados | 192.68 | 192.68
CAM240302407563 | Metros Cuadrados | 181.19 | 181.19
CAM240302407565 | Metros Cuadrados | 99.19 | 99.19
CAM240302407567 | Metros Cuadrados | 30.74 | 30.74
CAM240302407569 | Metros Cuadrados | 38.1 | 38.1
CAM240302407570 | Metros Cuadrados | 34.86 | 34.86
CAM240302407571 | Metros Cuadrados | 32.76 | 32.76
CAM240302407091 | Piezas | 4 | 4
CAM240302407093 | Piezas | 7 | 7
CAM240302407097 | Piezas | 5 | 5
CAM240302407098 | Piezas | 4 | 4
CAM240302407102 | Piezas | 19 | 19
CAM240302407103 | Piezas | 8 | 8
CAM240302407110 | Piezas | 10 | 10
CAM240302412209 | Metros Cuadrados | 2463.5 | 2463.5
CAM240302412577 | Piezas | 1 | 1
CAM240302413362 | Metros lineales | 864 | 864
CAM240302406658 | Piezas | 6 | 6
CAM240302406670 | Piezas | 11 | 11
CAM240302407111 | Piezas | 7 | 7
CAM240302407113 | Piezas | 1 | 1
CAM240302407114 | Piezas | 6 | 6
CAM240302407119 | Piezas | 11 | 11
CAM240302407120 | Piezas | 13 | 13
CAM240302407129 | Piezas | 37 | 37
CAM240302407130 | Piezas | 5 | 5
CAM240302406675 | Piezas | 3 | 3
CAM240302406678 | Piezas | 9 | 9
CAM240302407135 | Piezas | 5 | 5
CAM240302412268 | Metros Cuadrados | 690 | 690
CAM240302413026 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800
CAM240302413408 | Metros lineales | 180 | 180
CAM240302415746 | Metros Cuadrados | 767 | 767
CAM240302406697 | Piezas | 3 | 3
CAM240302406710 | Piezas | 3 | 3
CAM240302406714 | Piezas | 11 | 11
CAM240302406715 | Piezas | 19 | 19
CAM240302406721 | Piezas | 7 | 7
CAM240302412313 | Metros lineales | 650 | 650
CAM240302415202 | Metros Cuadrados | 754 | 754
CAM240302415213 | Metros lineales | 355 | 355
CAM240302406747 | Piezas | 4 | 4
CAM240302406754 | Piezas | 3 | 3
CAM240302411587 | Metros Cuadrados | 2820 | 2820
CAM240302416446 | Metros cúbicos | 200 | 200
CAM240302416463 | Metros cúbicos | 200 | 200
CAM240302419429 | Metros Cuadrados | 578.05 | 578.05
CAM240302406368 | Piezas | 1 | 1
CAM240302407537 | Piezas | 1 | 1
CAM240302407538 | Piezas | 4 | 4
CAM240302419099 | Metros Cuadrados | 71.82 | 71.82
CAM240302406371 | Piezas | 4 | 4
CAM240302406376 | Piezas | 7 | 7
CAM240302406379 | Piezas | 5 | 5
CAM240302406386 | Piezas | 8 | 8
CAM240302411260 | Metros Cuadrados | 3434.7 | 3434.7
CAM240302406399 | Piezas | 6 | 6
CAM240302406402 | Piezas | 3 | 3
CAM240302406408 | Piezas | 6 | 6
CAM240302406411 | Piezas | 7 | 7
CAM240302406420 | Piezas | 15 | 15
CAM240302417264 | Piezas | 1 | 1
CAM240302406462 | Piezas | 6 | 6
CAM240302406469 | Piezas | 4 | 4
CAM240302419210 | Metros Cuadrados | 100.9 | 100.9
CAM240302406478 | Piezas | 6 | 6
CAM240302406487 | Piezas | 9 | 9
CAM240302409858 | Piezas | 180 | 180
CAM240302414592 | Metros lineales | 1923 | 1923
CAM240302406505 | Piezas | 10 | 10
CAM240302406515 | Piezas | 8 | 8
CAM240302406518 | Piezas | 7 | 7
CAM240302406520 | Piezas | 14 | 14
CAM240302406522 | Piezas | 5 | 5
CAM240302406524 | Piezas | 11 | 11
CAM240302406858 | Piezas | 14 | 14
CAM240302406860 | Piezas | 9 | 9
CAM240302406862 | Piezas | 5 | 5
CAM240302406868 | Piezas | 5 | 5
CAM240302409166 | Piezas | 80 | 80
CAM240302409167 | Piezas | 180 | 180
CAM240302409169 | Piezas | 80 | 80
CAM240302411943 | Metros Cuadrados | 2925 | 2925
CAM240302413722 | Metros lineales | 450 | 450
CAM240302414665 | Metros lineales | 153 | 153
CAM240302418939 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500
CAM240302419310 | Metros Cuadrados | 86.1 | 86.1
CAM240302406876 | Piezas | 8 | 8
CAM240302406888 | Piezas | 1 | 1
CAM240302409173 | Piezas | 120 | 120
CAM240302409186 | Piezas | 60 | 60
CAM240302409191 | Piezas | 30 | 30
CAM240302409589 | Piezas | 1 | 1
CAM240302411977 | Metros Cuadrados | 5079.5 | 5079.5
CAM240302416360 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
CAM240302409195 | Piezas | 180 | 180
CAM240302409199 | Piezas | 110 | 110
CAM240302415611 | Metros Cuadrados | 30008 | 30008
CAM240302415612 | Metros cúbicos | 25 | 25
CAM240302407455 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240302407456 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240302426665 | Metros Cuadrados | 235.6 | 235.6
CAM240302440533 | Metros Cuadrados | 1010.7 | 1010.7
CAM240302444863 | Kilómetro cuadrado | 100.05 | 100.05
CAM240302444863 | Kilómetro lineal | 87 | 87
CAM240302441280 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
CAM240302441484 | Piezas | 19 | 19
CAM240302432675 | Metros Cuadrados | 1292.4 | 1292.4
CAM240302441638 | Luminaria | 216 | 216
CAM240302431130 | Piezas | 70 | 70
CAM240302442366 | Vehículos | 5 | 5
CAM240302442541 | Metros Cuadrados | 3499.48 | 3499.48
CAM240302442542 | Metros Cuadrados | 3595.08 | 3595.08
CAM240302442543 | Metros Cuadrados | 1086.8 | 1086.8
CAM240302442547 | Metros Cuadrados | 5819.92 | 5819.92
CAM240302442548 | Metros Cuadrados | 1021.65 | 1021.65
CAM240302442549 | Metros Cuadrados | 1078.26 | 1078.26
CAM240302442552 | Metros Cuadrados | 1638.32 | 1638.32
CAM240302442553 | Metros Cuadrados | 3954.59 | 3954.59
CAM240302431145 | Metros Cuadrados | 1545.6 | 1545.6
CAM240302431156 | Metros Cuadrados | 2232 | 2232
CAM240302442576 | Metros Cuadrados | 107.28 | 107.28
CAM240302442577 | Metros Cuadrados | 570.26 | 570.26
CAM240302442578 | Metros Cuadrados | 1994.9 | 1994.9
CAM240302442657 | Metros Cuadrados | 925 | 925
CAM240302428140 | Metros cuadrados de construcción | 30.18 | 30.18
CAM240302426418 | Metros Cuadrados | 154 | 154
CAM240302441664 | Piezas | 22 | 22
CAM240302442111 | Metros Cuadrados | 98004.89 | 98004.89
CAM240302442279 | Metros Cuadrados | 534.15 | 534.15
CAM240302433809 | Metros Cuadrados | 700 | 700
CAM240302442435 | Lote | 1 | 1
CAM240302442439 | Lote | 1 | 1
CAM240302442440 | Lote | 1 | 1
CAM240302442448 | Metros lineales | 1 | 1
CAM240302442453 | Lote | 1 | 1
CAM240302435849 | Metros Cuadrados | 100.9 | 100.9
CAM240302443270 | Equipamiento | 6 | 6
CAM240302442550 | Metros Cuadrados | 1083.66 | 1083.66
CAM240302442551 | Metros Cuadrados | 1706.46 | 1706.46
CAM240302442554 | Metros Cuadrados | 9999.57 | 9999.57
CAM240302442555 | Metros Cuadrados | 7552.84 | 7552.84
CAM240302442556 | Metros Cuadrados | 142.73 | 142.73
CAM240302435873 | Metros Cuadrados | 80.72 | 80.72
CAM240302435916 | Metros lineales | 730 | 730
CAM240302435980 | Metros lineales | 973 | 973
CAM240302436055 | Metros Cuadrados | 77.05 | 77.05
CAM240302445606 | Piezas | 11 | 11
CAM240302433411 | Piezas | 10 | 10
CAM240302435485 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4
CAM240302436433 | Metros Cuadrados | 400 | 400
CAM240302434451 | Metros Cuadrados | 750 | 750
CAM240302436458 | Piezas | 10 | 10
CAM240302435129 | Piezas | 20 | 20
CAM240302442431 | Lote | 1 | 1
CAM240302442433 | Lote | 1 | 1
CAM240302442436 | Lote | 1 | 1
CAM240302442449 | Lote | 1 | 1
CAM240302442457 | Lote | 1 | 1
CAM240302433987 | Metros Cuadrados | 4328 | 4328
CAM240302436481 | Piezas | 129 | 129
CAM240302436497 | Piezas | 20 | 20
CAM240302437129 | Metros Cuadrados | 80.72 | 80.72
CAM240302438778 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
CAM240302441693 | Otros | 1 | 1
CAM240302442528 | Metros Cuadrados | 1957.1 | 1957.1
CAM240302442529 | Metros Cuadrados | 1192.16 | 1192.16
CAM240302442530 | Metros Cuadrados | 3109.55 | 3109.55
CAM240302442531 | Metros Cuadrados | 4420.6 | 4420.6
CAM240302442532 | Metros Cuadrados | 1199.94 | 1199.94
CAM240302442533 | Metros Cuadrados | 747.43 | 747.43
CAM240302442534 | Metros Cuadrados | 1952.31 | 1952.31
CAM240302442535 | Metros Cuadrados | 1801.03 | 1801.03
CAM240302442536 | Metros Cuadrados | 1995.08 | 1995.08
CAM240302442537 | Metros Cuadrados | 2397.12 | 2397.12
CAM240302442538 | Metros Cuadrados | 1297.96 | 1297.96
CAM240302442539 | Metros Cuadrados | 3174.19 | 3174.19
CAM240302442540 | Metros Cuadrados | 3545.28 | 3545.28
CAM240302442544 | Metros Cuadrados | 1447.3 | 1447.3
CAM240302442545 | Metros Cuadrados | 1839.44 | 1839.44
CAM240302442546 | Metros Cuadrados | 3577.49 | 3577.49
CAM240302442557 | Metros Cuadrados | 76.88 | 76.88
CAM240302442558 | Metros Cuadrados | 316.25 | 316.25
CAM240302442560 | Metros Cuadrados | 34 | 34
CAM240302434979 | Piezas | 20 | 20
CAM240302441752 | Luminaria | 1 | 1
CAM240302442561 | Metros Cuadrados | 32.02 | 32.02
CAM240302442563 | Metros Cuadrados | 215.39 | 215.39
CAM240302442564 | Metros Cuadrados | 512.14 | 512.14
CAM240302442565 | Metros Cuadrados | 160.24 | 160.24
CAM240302442580 | Lote | 1 | 1
CAM240302430311 | Metros Cuadrados | 9.2 | 9.2
CAM240302442671 | Metros Cuadrados | 5020 | 5020
CAM240302435022 | Metros lineales | 1730 | 1730
CAM240302436569 | Piezas | 15 | 15
CAM240302430357 | Metros Cuadrados | 4.6 | 4.6
CAM240302441916 | Equipamiento | 174 | 174
CAM240302431301 | Metros Cuadrados | 104 | 104
CAM240302436608 | Piezas | 20 | 20
CAM240302436614 | Metros Cuadrados | 302.4 | 302.4
CAM240302436620 | Piezas | 25 | 25
CAM240302440280 | Computadoras | 20 | 20
CAM240302440301 | Metros Cuadrados | 2086.92 | 2086.92
CAM240302430408 | Metros Cuadrados | 13.8 | 13.8
CAM240302436658 | Piezas | 20 | 20
CAM240302434839 | Piezas | 10 | 10
CAM240302431746 | Metros Cuadrados | 130 | 130
CAM240302436114 | Piezas | 15 | 15
CAM240302434182 | Metros lineales | 1700 | 1700
CAM240302434894 | Piezas | 10 | 10
CAM240302430467 | Metros Cuadrados | 13.8 | 13.8
CAM240302435398 | Metros lineales | 217 | 217
CAM240302436980 | Metros lineales | 1217 | 1217
CAM240302440502 | Metros Cuadrados | 199.55 | 199.55
CAM240302440520 | Metros Cuadrados | 1361.3 | 1361.3
CAM240302431424 | Piezas | 1 | 1
CAM240302436181 | Piezas | 10 | 10
CAM240302436291 | Metros Cuadrados | 10500 | 10500
CAM240302434929 | Piezas | 10 | 10
CAM240302440536 | Metros Cuadrados | 359.56 | 359.56
CAM240302440539 | Metros Cuadrados | 960.83 | 960.83
CAM240302442238 | Metros Cuadrados | 454.98 | 454.98
CAM240302431477 | Metros lineales | 485 | 485
CAM240302433375 | Piezas | 20 | 20
CAM240302433380 | Piezas | 15 | 15
CAM240302436402 | Piezas | 20 | 20
CAM240302436405 | Piezas | 20 | 20
CAM240302435081 | Metros cuadrados de construcción | 112.02 | 112.02
CAM240302433527 | Piezas | 20 | 20
CAM240302433530 | Metros Cuadrados | 1193 | 1193
CAM240302433924 | Metros Cuadrados | 4260.4 | 4260.4
CAM240302435205 | Metros lineales | 1278 | 1278
CAM240302438692 | Metros Cuadrados | 13456 | 13456
CAM240302441477 | Piezas | 15 | 15
CAM240302442351 | Metros Cuadrados | 431 | 431
CAM240302442359 | Piezas | 1 | 1
CAM240302442362 | Lote | 1 | 1
CAM240302442375 | Piezas | 1 | 1
CAM240302442379 | Piezas | 1 | 1
CAM240302432590 | Metros Cuadrados | 861.81 | 861.81
CAM240302433120 | Piezas | 20 | 20
CAM240302433572 | Piezas | 10 | 10
CAM240302438798 | Metros Cuadrados | 1430.5 | 1430.5
CAM240302442566 | Metros Cuadrados | 98.32 | 98.32
CAM240302442567 | Metros Cuadrados | 2671.77 | 2671.77
CAM240302442568 | Metros Cuadrados | 267.01 | 267.01
CAM240302442569 | Metros Cuadrados | 748.66 | 748.66
CAM240302442570 | Metros Cuadrados | 601.75 | 601.75
CAM240302442571 | Metros Cuadrados | 871.55 | 871.55
CAM240302442572 | Metros Cuadrados | 1159.7 | 1159.7
CAM240302433135 | Piezas | 15 | 15
CAM240302438822 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520
CAM240302430791 | Metros Cuadrados | 48 | 48
CAM240302434505 | Piezas | 10 | 10
CAM240302438842 | Metros Cuadrados | 2394.7 | 2394.7
CAM240302430810 | Metros Cuadrados | 32 | 32
CAM240302433185 | Piezas | 10 | 10
CAM240302440229 | Metros Cuadrados | 103 | 103
CAM240302440233 | Metros Cuadrados | 7954 | 7954
CAM240302440235 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
CAM240302430821 | Metros Cuadrados | 13.8 | 13.8
CAM240302432311 | Metros Cuadrados | 48.48 | 48.48
CAM240302432747 | Piezas | 25 | 25
CAM240302433204 | Piezas | 15 | 15
CAM240302433214 | Piezas | 15 | 15
CAM240302440288 | Computadoras | 20 | 20
CAM240302430855 | Metros Cuadrados | 13.8 | 13.8
CAM240302433243 | Piezas | 25 | 25
CAM240302434561 | Metros lineales | 180 | 180
CAM240302437465 | Metros Cuadrados | 1248 | 1248
CAM240302433252 | Piezas | 15 | 15
CAM240302434585 | Piezas | 10 | 10
CAM240302438473 | Metros Cuadrados | 7141.7 | 7141.7
CAM240302441899 | Equipamiento | 143 | 143
CAM240302432818 | Piezas | 10 | 10
CAM240302432403 | Metros Cuadrados | 32.32 | 32.32
CAM240302434629 | Piezas | 10 | 10
CAM240302442991 | Metros lineales | 8909 | 8909
CAM240302442991 | Piezas | 630 | 630
CAM240302442991 | Metros Cuadrados | 8523 | 8523
CAM240302432437 | Metros Cuadrados | 861.81 | 861.81
CAM240302433325 | Piezas | 20 | 20
CAM240302433749 | Metros lineales | 800 | 800
CAM240302436203 | Piezas | 25 | 25
CAM240302436214 | Metros Cuadrados | 125 | 125
CAM240302437555 | Kilómetro | 1.7 | 1.7
CAM240302440505 | Metros Cuadrados | 134.83 | 134.83
CAM240302440509 | Metros Cuadrados | 316.67 | 316.67
CAM240302440512 | Metros Cuadrados | 1994.4 | 1994.4
CAM240302440526 | Metros Cuadrados | 772.7 | 772.7
CAM240302440544 | Metros Cuadrados | 1732.3 | 1732.3
CAM240302433439 | Piezas | 20 | 20
CAM240302434679 | Piezas | 10 | 10
CAM240302434693 | Metros cuadrados de construcción | 18.67 | 18.67
CAM240302436225 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
CAM240302438597 | Metros Cuadrados | 16008 | 16008
CAM240302441296 | Computadoras | 5 | 5
CAM240302441296 | Equipamiento | 2 | 2
CAM240302441296 | Mobiliario y equipo | 6 | 6
CAM240302442172 | Metros Cuadrados | 326.88 | 326.88
CAM240302432470 | Metros Cuadrados | 247.4 | 247.4
CAM240302436254 | Metros Cuadrados | 15500 | 15500
CAM240302443129 | Metros Cuadrados | 4070 | 4070
CAM240302433490 | Piezas | 15 | 15
CAM240302435153 | Piezas | 25 | 25
CAM240302436286 | Piezas | 10 | 10
CAM240302438644 | Metros Cuadrados | 3310.5 | 3310.5
CAM240302437643 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
CAM200401875020 | Metros Cuadrados | 8318.07 | 8318.07
CAM200401875023 | Metros Cuadrados | 479.66 | 479.66
CAM200401875033 | Metros Cuadrados | 803.07 | 803.07
CAM210302000568 | Metros Cuadrados | 425.99 | 425.99
CAM220202086541 | Metros Cuadrados | 847.11 | 847.11
CAM220302131350 | Metros Cuadrados | 173.5 | 173.5
CAM220402198096 | Metros Cuadrados | 565.29 | 565.29
CAM240102346403 | Metros Cuadrados | 36.98 | 36.98
CAM240102346429 | Metros Cuadrados | 321.75 | 321.75
CAM240102342521 | Vehículos | 1 | 1
CAM240202360394 | Piezas | 31 | 31
CAM240202364875 | Metros cuadrados de construcción | 44.4 | 44.4
CAM240202364890 | Metros cuadrados de construcción | 106.56 | 106.56
CAM240202364909 | Metros cuadrados de construcción | 44.4 | 44.4
CAM240202364919 | Metros cuadrados de construcción | 35.52 | 35.52
CAM240202356897 | Metros Cuadrados | 4200 | 4211.9
CAM240202362158 | Metros Cuadrados | 878.97 | 878.97
CAM240202362610 | Piezas | 84 | 84
CAM240202355861 | Metros Cuadrados | 999.95 | 999.95
CAM240202357748 | Metros Cuadrados | 4200 | 4209
CAM240202352565 | Metros Cuadrados | 125.13 | 125.13
CAM240202352597 | Metros Cuadrados | 90.56 | 90.56
CAM240202359255 | Piezas | 5 | 5
CAM240202357362 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
CAM240202356785 | Metros Cuadrados | 4200 | 4199.99
CAM240202355546 | Metros Cuadrados | 939 | 939
CAM220402198106 | Metros Cuadrados | 944.69 | 944.69
CAM240202359257 | Metros cuadrados de construcción | 955.5 | 955.5
CAM240202359340 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
CAM240202359362 | Piezas | 48 | 48
CAM240202352950 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240202352952 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM240202352957 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240202358093 | Vehículos | 1 | 1
CAM240202352964 | Metros Cuadrados | 125.55 | 125.55
CAM240202381248 | Metros lineales | 150 | 150
CAM240202385090 | Vehículos | 1 | 1
CAM240202374602 | Metros Cuadrados | 4206 | 4206
CAM240202384826 | Metros Cuadrados | 748 | 748
CAM240202382557 | Metros Cuadrados | 9134.5 | 9134.5
CAM240202375240 | Metros Cuadrados | 3450.6 | 3450.6
CAM240202384275 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
CAM240202386151 | Metros cuadrados de construcción | 31.5 | 31.5
CAM240202366663 | Metros Cuadrados | 840 | 840
CAM240202371954 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM240202372104 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM240202378766 | Metros Cuadrados | 12000 | 12000
CAM240202371763 | Metros lineales | 140 | 140
CAM240202392843 | Piezas | 20 | 20
CAM240202391224 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CAM240202394526 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
CAM240202391413 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CAM240202391645 | Piezas | 15 | 15
CAM240202391937 | Piezas | 30 | 30
CAM240202389806 | Metros Cuadrados | 9.2 | 9.2
CAM240202392612 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
CAM240202389860 | Metros Cuadrados | 618.24 | 618.24
CAM240202394805 | Metros Cuadrados | 165 | 165
CAM240202394822 | Metros Cuadrados | 110 | 110
CAM240202395048 | Metros Cuadrados | 302.5 | 302.5
CAM240202397540 | Computadoras | 2 | 2
CAM240202397540 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 2 | 2
CAM240202389161 | Piezas | 2 | 2
CAM240202392032 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
CAM240202392794 | Piezas | 35 | 35
CAM240202392827 | Piezas | 20 | 20
CAM240202392160 | Piezas | 50 | 50
CAM240202392256 | Piezas | 15 | 15
CAM240202392301 | Piezas | 15 | 15
CAM240202393132 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
CAM240202394647 | Metros Cuadrados | 110 | 110
CAM240202398193 | Metros Cuadrados | 457.87 | 457.87
CAM240202393161 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
CAM240202398202 | Metros Cuadrados | 191.61 | 191.61
CAM240202398230 | Metros Cuadrados | 438.67 | 438.67
CAM240202398231 | Metros Cuadrados | 577.93 | 577.93
CAM240202398234 | Metros Cuadrados | 299.71 | 299.71
CAM240202398236 | Metros Cuadrados | 869.89 | 869.89
CAM240202398237 | Metros Cuadrados | 443.11 | 443.11
CAM240202398240 | Metros Cuadrados | 255.9 | 255.9
CAM240202398244 | Metros Cuadrados | 281.13 | 281.13
CAM240202391489 | Piezas | 2 | 2
CAM240202391493 | Piezas | 10 | 10
CAM240202391499 | Metros Cuadrados | 150 | 150
CAM240202393540 | Metros cuadrados de construcción | 78 | 78
CAM240202400399 | Metros Cuadrados | 7051 | 7051
CAM240202391510 | Piezas | 15 | 15
CAM240202391581 | Piezas | 15 | 15
CAM240202392448 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
CAM240202398187 | Metros Cuadrados | 643.81 | 643.81
CAM240202398205 | Metros Cuadrados | 64.54 | 64.54
CAM240202398206 | Metros Cuadrados | 50.11 | 50.11
CAM240202398207 | Metros Cuadrados | 298.05 | 298.05
CAM240202398208 | Metros Cuadrados | 84.33 | 84.33
CAM240202398209 | Metros Cuadrados | 70.85 | 70.85
CAM240202398220 | Metros Cuadrados | 765.56 | 765.56
CAM240202398222 | Metros Cuadrados | 779.58 | 779.58
CAM240202398224 | Metros Cuadrados | 262.93 | 262.93
CAM240202398225 | Metros Cuadrados | 126.01 | 126.01
CAM240202398226 | Metros Cuadrados | 1112.8 | 1112.8
CAM240202398227 | Metros Cuadrados | 1239.45 | 1239.45
CAM240202392582 | Metros Cuadrados | 13.8 | 13.8
CAM240202391818 | Piezas | 10 | 10
CAM240202392649 | Piezas | 20 | 20
CAM240202391882 | Piezas | 15 | 15
CAM240202392669 | Piezas | 10 | 10
CAM240202394927 | Metros Cuadrados | 192.5 | 192.5
CAM240202391337 | Metros Cuadrados | 125 | 125
CAM240202396876 | Metros cúbicos | 16.8 | 16.8
CAM240202391385 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CAM240202391422 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CAM240302404366 | Metros Cuadrados | 31.68 | 31.68
CAM240302402999 | Lote | 5 | 5
CAM240302402999 | Metros Cuadrados | 143.75 | 143.75
CAM240302402999 | Metros lineales | 881.8 | 881.8
CAM240302402999 | Piezas | 117 | 117
CAM240302420655 | Metros lineales | 960 | 960
CAM240302420701 | Piezas | 88 | 88
CAM240302418523 | Metros Cuadrados | 150 | 150
CAM240302420610 | Metros cúbicos | 840 | 840
CAM240302420617 | Metros Cuadrados | 1443.04 | 1443.04
CAM240302418557 | Metros Cuadrados | 149.44 | 149.44
CAM240302420635 | Piezas | 20 | 20
CAM240302416174 | Piezas | 15 | 15
CAM240302421080 | Metros lineales | 180 | 180
CAM240302416193 | Metros lineales | 1500 | 1500
CAM240302419773 | Metros cúbicos | 1080 | 1080
CAM240302421392 | Metros Cuadrados | 125 | 125
CAM240302421412 | Metros Cuadrados | 75 | 75
CAM240302421761 | Metros Cuadrados | 150 | 150
CAM240302421263 | Metros Cuadrados | 150 | 150
CAM240302419547 | Piezas | 15 | 15
CAM240302422209 | Piezas | 52 | 52
CAM240302418682 | Metros Cuadrados | 206.38 | 206.38
CAM240302419580 | Piezas | 15 | 15
CAM240302419612 | Piezas | 15 | 15
CAM240302419634 | Piezas | 15 | 15
CAM240302421644 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CAM240302424555 | Metros lineales | 150 | 150
CAM240302423380 | Metros Cuadrados | 300 | 300
CAM240302421200 | Metros Cuadrados | 125 | 125
CAM240302413958 | Metros Cuadrados | 1032 | 1032
CAM240302413973 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
CAM240302415288 | Metros lineales | 300 | 300
CAM240302417374 | Metros lineales | 500 | 500
CAM240302417394 | Piezas | 8 | 8
CAM240302414025 | Piezas | 20 | 20
CAM240302414138 | Piezas | 20 | 20
CAM240302416783 | Piezas | 15 | 15
CAM240302417541 | Metros Cuadrados | 376 | 376
CAM240302416815 | Piezas | 15 | 15
CAM240302416832 | Piezas | 15 | 15
CAM240302417576 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030
CAM240302412967 | Metros Cuadrados | 218 | 218
CAM240302416887 | Metros Cuadrados | 300 | 300
CAM240302408320 | Metros Cuadrados | 26440 | 26440
CAM240302412315 | Metros Cuadrados | 3826.8 | 3826.8
CAM240302417001 | Metros lineales | 900 | 900
CAM240302408767 | Metros Cuadrados | 1337 | 1337
CAM240302416485 | Metros lineales | 1500 | 1500
CAM240302413891 | Metros Cuadrados | 3018.2 | 3018.2
CAM240302419093 | Piezas | 30 | 30
CAM240302409748 | Metros Cuadrados | 15138 | 15138
CAM240302414899 | Piezas | 15 | 15
CAM240302407960 | Metros Cuadrados | 16836 | 16836
CAM240302416578 | Piezas | 20 | 20
CAM240302419164 | Piezas | 15 | 15
CAM240302414991 | Piezas | 55 | 55
CAM240302414177 | Metros Cuadrados | 1035 | 1035
CAM240302416258 | Piezas | 15 | 15
CAM240302418858 | Metros lineales | 750 | 750
CAM240302416289 | Metros Cuadrados | 4122.1 | 4122.1
CAM240302416669 | Metros Cuadrados | 450 | 450
CAM240302416679 | Piezas | 20 | 20
CAM240302413740 | Metros Cuadrados | 360.05 | 360.05
CAM240302413749 | Metros Cuadrados | 125 | 125
CAM240302416727 | Piezas | 25 | 25
CAM240302414727 | Piezas | 20 | 20
CAM240302416387 | Piezas | 5 | 5
CAM240302409246 | Metros cúbicos | 41722 | 41722
CAM240302417088 | Metros Cuadrados | 360 | 360
CAM240302419391 | Piezas | 15 | 15
CAM240302413814 | Metros cuadrados de construcción | 20.12 | 20.12
CAM240302413831 | Metros Cuadrados | 625 | 625
CAM240302442573 | Lote | 1 | 1
CAM240302442574 | Lote | 1 | 1
CAM240302442575 | Lote | 1 | 1
CAM240302443739 | Equipamiento | 1 | 1
CAM240202382131 | Metros cúbicos | 25 | 25
CAM240302413729 | Metros Cuadrados | 2290.24 | 2290.24
CAM240302413794 | Metros Cuadrados | 154.81 | 154.81
CAM240202352580 | Metros Cuadrados | 87.36 | 87.36
CAM240302442438 | Metros lineales | 100 | 100
CAM240202394310 | Metros Cuadrados | 165 | 165
CAM240302414160 | Metros Cuadrados | 1215 | 1215
CAM240202394726 | Metros Cuadrados | 110 | 110
CAM240202394743 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
CAM240202394785 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
CAM240302419939 | Metros cúbicos | 720 | 720
CAM240302445976 | Lote | 2 | 2
CAM220302131351 | Metros Cuadrados | 173.5 | 173.5
CAM240202398210 | Metros Cuadrados | 107.48 | 107.48
CAM240302421360 | Metros Cuadrados | 125 | 125
CAM220402198094 | Metros Cuadrados | 778 | 778
CAM220402198097 | Metros Cuadrados | 2773.41 | 2773.41
CAM240102342966 | Metros Cuadrados | 874.9 | 874.9
CAM240202363015 | Piezas | 4 | 4
CAM240202392028 | Piezas | 20 | 20
CAM240302412427 | Metros Cuadrados | 1106.4 | 1106.4
CAM240202392338 | Piezas | 20 | 20
CAM240302408148 | Metros cuadrados de construcción | 74.68 | 74.68
CAM240302422901 | PROYECTO(S) | 1 | 1
CAM240202392602 | Vehículos | 1 | 1
CAM240202392621 | Piezas | 10 | 10
CAM240202381124 | Metros lineales | 180 | 180
CAM240202392841 | Piezas | 20 | 20
CAM240302442361 | Equipamiento | 1 | 1
CAM240302442559 | Metros Cuadrados | 118.7 | 118.7
CAM240302442562 | Metros Cuadrados | 103.57 | 103.57
CAM240302442579 | Lote | 1 | 1
CAM240302442581 | Lote | 1 | 1
CAM240302439440 | Metros Cuadrados | 148.32 | 148.32
CAM240302439440 | Metros cúbicos | 4.48 | 4.48
CAM240302439440 | Metros lineales | 14.4 | 14.4
CAM240302439440 | Piezas | 3 | 3
CAM240302439539 | Lote | 3 | 3
CAM240302439539 | Metros Cuadrados | 54.28 | 54.28
CAM240302439539 | Metros cúbicos | 5.18 | 5.18
CAM240302439539 | Metros lineales | 111.67 | 111.67
CAM240302439539 | Piezas | 11 | 11
CAM240302436323 | Metros Cuadrados | 5250 | 5250
CAM240302436398 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000
CAM240302436369 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
CAM240302439790 | REGLAMENTO(S) | 18 | 18
CAM240302439790 | MANUAL(ES) | 17 | 17
CAM240302442371 | Metros lineales | 100 | 100
CAM240302430555 | Metros Cuadrados | 9.2 | 9.2
CAM240302442394 | Metros lineales | 10 | 10
CAM240302432102 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500
CAM240302439707 | Mobiliario y equipo | 33 | 33

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CAM18180201083011 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 16 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 53, CALLE 49 COLONIA ESPERANZA | -90.7443 | 18.5991
CAM18180201083038 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24354 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE, POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | -90.7654 | 18.5272
CAM18180201083049 | Campeche | Escárcega | Haro | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24354 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE, COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD | -90.7917 | 18.446
CAM180301386756 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Zona Centro, 24350 Escárcega, Camp., México | -90.7313 | 18.6035
CAM180301327717 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 2 EJIDO FERTIMEX, 24350ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHEENTRE Y,CALLES DE LA COLONIA FERTIMEX | -90.7542 | 18.5961
CAM180301392771 | Campeche | Escárcega | Matamoros | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24353 TRAMO ESCARCEGA- CHETUMALKILÓMETRO 10 + 100 EJIDO MATAMOROS, 24353MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHEENTREY,DIVERSAS CASAS DE LA LOCALIDAD | -90.6487 | 18.5844
CAM180301386802 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Escárcega, Camp., México | -90.739 | 18.6102
CAM180301386802 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Escárcega, Camp., México | -90.739 | 18.6102
CAM180301392726 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24368 TRAMO ESCARCEGA- VILLAHERMOSAKILÓMETRO 12 + 100 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHEENTREY,DIVERSAS CASAS DE LA LOCALIDAD | -90.8497 | 18.6186
CAM200301714491 | Campeche | Campeche | Adolfo Ruiz Cortínez | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24434 | -90.3598 | 19.4763
CAM200301714467 | Campeche | Campeche | Bobolá | CALLE SAN ANTONIO, 0, NINGUNO, C.P. 24520 | -90.4205 | 19.7705
CAM200301714470 | Campeche | Carmen | La Lagartera | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -91.6574 | 18.7189
CAM200301714479 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE CONSTITUCION, 0, NUEVA EMILIANO ZAPATA, C.P. 24300 | -91.1893 | 18.9704
CAM200301714480 | Campeche | Carmen | Atasta | NINGUNO NINGUNO, 91, NINGUNO, C.P. 24326 | -92.1038 | 18.6192
CAM200301714489 | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | CALLE NINGUNO, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24333 | -90.8056 | 18.2519
CAM200301714490 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300 | -91.0463 | 18.1835
CAM200301714496 | Campeche | Carmen | Nuevo Campechito | CALLE NINGUNO, 0, NUEVO CAMPECHITO, C.P. 24326 | -92.465 | 18.6456
CAM200301714501 | Campeche | Champotón | Buenaventura | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435 | -90.2707 | 19.156
CAM200301714504 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.6672 | 18.0719
CAM200301714513 | Campeche | Champotón | Dzacabuchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400 | -90.7086 | 19.0408
CAM200301714517 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24315 | -91.0894 | 18.525
CAM200301714519 | Campeche | Calkiní | San Nicolás | CALLE 4, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24000 | -90.2357 | 20.4379
CAM200401875016 | Campeche | Candelaria | Río Caribe (Caribe) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.546 | 18.1897
CAM200401875017 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.0568 | 20.3207
CAM200401875018 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 32, 0, FATIMA, C.P. 24900 | -90.0456 | 20.3776
CAM200401875024 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060 | -90.5396 | 19.8448
CAM200401875025 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | AVENIDA JUAN PACHECO TORRES, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800 | -90.1381 | 20.1731
CAM200401875026 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22-A, 0, FATIMA, C.P. 24902 | -90.0516 | 20.3747
CAM200401875027 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.1358 | 18.6269
CAM200401875035 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE JUVENTINO ROSAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM200401875048 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7379 | 18.6047
CAM210101885933 | Campeche | Carmen | Atasta | CALLE CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN KILOMETRO 139+500, 0, NINGUNO, C.P. 24326 | -92.1038 | 18.6192
CAM210101885934 | Campeche | Escárcega | Colonia San Francisco (El Cinco) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350 | -90.695 | 18.6019
CAM210201911238 | Campeche | Calkiní | Tepakán | CALLE 9 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y PRIVADA DE LA CALLE 9, CALLE 11 LA REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 10 Y PRIVADA DE LA CALLE 9 A UNOS 50 METROS DE LA VILLA DEL | -90.043 | 20.3971
CAM210201911279 | Campeche | Calkiní | Tepakán | CALLE 9 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 4 A. Y CALLE 8, CALLE 11 LA REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 4 A Y CALLE 8 A UNOS 80 METROS SE ENCUENTRA LA IGLECIA CATOLICA DE LA LO | -90.04 | 20.3967
CAM210201911295 | Campeche | Calkiní | Tepakán | CALLE 12 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CERRADA LIMITE PREDIAL, CALLE 11 LA REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 12 ENTRE 13 Y LIMITE PREDIAL A UN COTADO DE LA VILLA DEL FERROCARRIL EN LA | -90.0439 | 20.3949
CAM210201918817 | Campeche | Calkiní | Calkiní | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.0507 | 20.3712
CAM210201938584 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24678 | -89.3761 | 19.2297
CAM210201938589 | Campeche | Palizada | Rivera de la Viuda | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0789 | 18.2584
CAM210201935610 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22 BARRIO SAN ISIDRO, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 20 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 A 50 METROS SE UBICA LA FRUTERIA REL VICTORIA EN LA LOCAL | -90.0501 | 20.3776
CAM210201935633 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 19 BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 24 A LA REFERENCIA DELA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 19 ENTRE LA CALLE 24 Y CALLE 26 EN BARRIO DE KILAKAN A UNOS 100 METROS SE UBICA EL P | -90.0556 | 20.3714
CAM210201935646 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22 COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 1, CALLE 22 D LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22 ENTRE LA CALLE 1 Y CALLE 3 COLONIA FATIMA A | -90.049 | 20.3813
CAM210201935664 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 31 BARRIO SAN MARTÍN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 18-A Y CALLE 18, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 31 ENTRE LA CALLE 18A Y CALLE 18 EN BARRIO SAN MARTIN A UNOS 100 METROS SE UBICA LA FIS | -90.051 | 20.3585
CAM210201935688 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 19 BARRIO GUADALUPE, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 23 LA REFERENCOIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 19 ENTRE LA CALLE SIN NUMERO Y LIMITE PREDIAL EN BARRIO LA GUADALUPE A TRES CUADRAS SE UBICA LA | -90.0354 | 20.3674
CAM210201938587 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24020 | -90.5171 | 19.8597
CAM210201935696 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 19 BARRIO LA CONCEPCIÓN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 17 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 19 ENTRE LA CALLE 16 Y CALLE 14 BARRIO LA CONCEPCION A 100 METROS SE UBICA LA T | -90.0457 | 20.369
CAM210201935700 | Campeche | Calkiní | Calkiní | BARRIO SANTA CRUZ, 24935 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 A Y , LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN NUMERO ENTRE LA CALLE 22 A Y CALLE SIN NUMERO EN BARRIO SANTA CRUZ SE UBICA A DOS CUATRAS DE LA CAP | -90.0544 | 20.3889
CAM210301999805 | Campeche | Calkiní | Calkiní | C. 4, Campeche, México | -90.0352 | 20.3996
CAM210301999778 | Campeche | Calkiní | Calkiní | C. 13 844, 24902 Calkiní, Camp., México | -90.0355 | 20.3744
CAM210301945166 | Campeche | Calkiní | Calkiní | C. 22-C 4135, Fátima, 24902 Calkiní, Camp., México | -90.0508 | 20.3904
CAM210301960631 | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | CALLE 1 PUEBLO SAN AGUSTIN CHUNHUAS, 24923 SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE CENTRO, CALLE LIMITE PREDIAL LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 1 EN CENTRO DE POBLACION DE LA LOCALIDAD DE S | -90.1782 | 20.2675
CAM210301988075 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | CALLE 17 PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 15 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16 A CONTRA ESQUINA SE UBICA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES | -90.2176 | 20.3644
CAM210301986569 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 18 BARRIO SAN LUISITO, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 20 LA REFRENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29 ALADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL BARRIO SAN L | -90.0499 | 20.3644
CAM210301987979 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE 18 BARRIO LA GUADALUPE, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CERRADA DE LA CALLE 18, CALLE 9 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 13 Y LIMITE DE LA CALLE 18 EN BARRIO LA GUADALUPE A U | -90.1462 | 20.4074
CAM210301988020 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ISLA ARENA, 24919 ISLA ARENA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE BOULEVARD PUENTE ISLA ARENA Y ANDADOR CALLE PRINCIPAL, LA REFRENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE | -90.4521 | 20.691
CAM210302000570 | Campeche | Carmen | Pital Viejo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24315 | -91.1247 | 18.5504
CAM210302000571 | Campeche | Carmen | San Isidro | CALLE NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315 | -91.0494 | 18.6336
CAM210302000572 | Campeche | Candelaria | Las Delicias | CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24339 | -90.9443 | 18.1004
CAM210302000579 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.6677 | 18.0721
CAM210302000580 | Campeche | Candelaria | Luinal | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -90.7984 | 18.0597
CAM210302000581 | Campeche | Campeche | Uayamón | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24530 | -90.421 | 19.657
CAM210302000582 | Campeche | Candelaria | Laguna la Perdida | CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA LA PERDIDA, C.P. 24328 | -90.5764 | 18.0319
CAM210301998195 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | CALLE 18 PUEBLO SAN ANTONIO SAHCABCHEN, 24922 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25-A, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE LA CALLE 23 Y CALLE 25A A A DOS CUADRAS DEL CENTRO D | -90.1374 | 20.3094
CAM210301998008 | Campeche | Calkiní | San Dieguito | CALLE NUNKIN- CUCH HOLOCH EJIDO , 24910 SAN DIEGUITO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE DIAGONAL DE LA 18A Y , CALLE CALLE 7 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN CALLE NUNKINICUCH HOLOCH ENTRE LA CALLE DIAGONAL DE LA CALLE | -90.1371 | 20.4109
CAM210301998276 | Campeche | Calkiní | Ninguno | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA CAMPECHE-MERIDA - UNIDAD AGRICOLA KM 5 KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO CALKINI, 24900 , CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN EL KM 5 DE LA CARRETERA CALKIN | -89.9954 | 20.3523
CAM210402052921 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | CIRCUITO DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24325 | -92.2244 | 18.6178
CAM210402052923 | Campeche | Champotón | Santa Cruz de Rovira | CALLE SANTA CRUZ DE ROVIRA, 0, NINGUNO, C.P. 24430 | -90.4066 | 19.4084
CAM210402052926 | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | CALLE NINGUNO, 0, LA ESMERALDA, C.P. 24343 | -90.7117 | 18.0917
CAM210402052928 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | CALLE ZACATECAS, 0, NINGUNO, C.P. 24330 | -91.0281 | 18.1463
CAM210402052929 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | CALLE CARRETERA BENITO JUAREZ-CANDELARIA KILOMETRO 22.5, 0, NINGUNO, C.P. 24338 | -91.0626 | 18.223
CAM220202086539 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612 | -89.6344 | 19.3056
CAM220302131354 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, SASCALUM, C.P. 24095 | -90.5299 | 19.8119
CAM220402198098 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414 | -90.7134 | 18.9635
CAM220402198105 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604 | -89.9267 | 19.8742
CAM220402198107 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE PUCTE, 0, NINGUNO, C.P. 24644 | -89.4191 | 18.5939
CAM220402198109 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 1, 0, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 24400 | -90.7239 | 19.3562
CAM220402198092 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370 | -90.2903 | 18.8197
CAM220402198100 | Campeche | Champotón | Xbacab | CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 24416 | -90.7243 | 18.9396
CAM220402198103 | Campeche | Champotón | Pixoyal | CALLE NINGUNO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414 | -90.5989 | 18.935
CAM230102210891 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.5311 | 19.815
CAM230202225089 | Campeche | Calakmul | Los Tambores de Emiliano Zapata | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA SE RECORRE APR | -89.3116 | 17.9964
CAM230202228955 | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN II, 24645 EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE TELESECUNDARIA NO 41 Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL CARMEN DOS LAS CARMELAS SE ENCUENTRA A 47 KM SALIENDO | -89.3862 | 18.1702
CAM230402333853 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE 22, 0, CENTRO, C.P. 24520 | -90.4955 | 19.7695
CAM230402333868 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE VICENTE GUERRERO, 0, SAN RAFAEL, C.P. 24090 | -90.535 | 19.8267
CAM230402333846 | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | CALLE HERIBERTO JARA, 0, NINGUNO, C.P. 24648 | -89.4421 | 18.5108
CAM230402333492 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24837 | -90.1175 | 20.2044
CAM240102345609 | Campeche | Tenabo | Kankí | EJIDO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE KANKI SE ENCUENTRA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICPAL DE TENABO UBICAR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD AVANZAR DOS CUADRAS A MANO DERECHA HASTA LLEGA | -90.1173 | 19.9875
CAM240102345619 | Campeche | Tenabo | Tinún | EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , LA JUNTA MUNICIPAL DE TINUN SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO UNA VEZ EN TINUN UBICAR EL CENTRO Y AVANZAR DOS CUADRAS RUMBO A LA IGLESIA AHI ESTARA E | -90.2234 | 19.965
CAM240102345630 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22C COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 22B ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VEINTIDOS C ENTRE LA CALLE CINCO Y TRES ESPECIFICAMENTE EN EL PARQUE DE LA COLONIA LA FATIM | -90.0521 | 20.3801
CAM240102345266 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 4 INTERIOR SN COLONIA FRUTALES, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 13, CALLE 7 LA CALLE SE ENCUENTRA A 300 MTS. DE LA CARRETERA FEDERAL SEYBAPLAYA CAMPECHE A 1.5 KM DEL BALNEARIO PAYUCAN DE LA LO | -90.6913 | 19.6504
CAM240102345303 | Campeche | Campeche | Nilchí | CALLE CANDELARIO MAY EJIDO NILCHI, 24552 NILCHÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CHENCOLLI TENABO Y CALLE HAMPOLOL BETHANIA, CALLE FINAL DEL POBLADO ESTAS CALLE SE CONOCEN EN EL POBLADO COMO CANDELARIO MAY QUE ES LA QUE SE MARCA | -90.2734 | 19.8443
CAM240102343215 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 31 CIUDAD ACALAN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 2G Y CALLE 8A, CALLE 4 EN LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA ACALAN SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA CALLE LA CO | -91.0411 | 18.1926
CAM240102345328 | Campeche | Calkiní | Colonia Si-Ho | TERRACERÍA TRAMO PROLONGACION DE LA CALLE 23 - UNIDAD AGRICOLA MONTE CRISTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO , 24904 COLONIA SI-HO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PROLONGAC | -90.072 | 20.3692
CAM240102345330 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 16, LA PRESENTE OBRA ESTA UBICADA EN SU PUNTO DE INICIO A 10 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL CHAMPOTON CAMPECHE Y CULIMAN | -90.7038 | 19.5287
CAM240102345335 | Campeche | Campeche | Bolonchén Cahuich | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO BOLONCHÉN CAHUICH, 24570 BOLONCHÉN CAHUICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE UNA CUADRA ANTES DEL FINAL DEL POBLADO, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE JUSTO S | -90.2069 | 19.4411
CAM240102345337 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 23 COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN EN EL ESTADO DE CAMPECHE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICI | -89.8469 | 19.7381
CAM240102345358 | Campeche | Campeche | Tikinmul | CALLE CONOCIDA COMO DIEZ EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CONOCIDA COMO CALLE SIETE Y CALLE CONOCIDA COMO CALLE NUEVE, CALLE OCHO CALLE CONOCIDA COMO DIEZ ENTRE CALLES CONOCIDAS COMO SIETE Y NUEVE A | -90.2239 | 19.7694
CAM240102345368 | Campeche | Campeche | Pich | CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALDANA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ ATRAS DE CALLE ALDANA P.R | -90.1139 | 19.4833
CAM240102345380 | Campeche | Campeche | Los Laureles | CALLE TECUM UMAN EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVO PROGRESO Y CALLE EDZNA, CALLE ESTRADA CALLE TECUM UMAN ENTRE CALLE NUEVO PROGRESO Y CALLE EDZNA ATRAS DE LA CALLE ESTRADA P.R. LOS LAU | -89.9911 | 19.4868
CAM240102350085 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Av. 1ero de julio SN, entre 15 y 17, centro, 24330 | -91.0473 | 18.1845
CAM240102350090 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Av. 1ero de julio SN, entre 15 y 17, centro, 24330 | -91.0473 | 18.1845
CAM240102343326 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 45 CIUDAD GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18A, CALLE 18 ESTA CALLE SE ENCUENTRA A 100 A OESTE DEL SISTAM DE AGUA POTABLE Y DE IGUAL MANERA SE ENCUENTRA UBICADO LA NUEVA COLONIA DEL | -91.0318 | 18.1889
CAM240102343329 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE CINCO CIUDAD TRES PODERES, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL Y CALLE 10, CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA LA CALLE A UN COSTADO DEL VIVERO DE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA Y A 80 MTS DEL TANQU | -91.0228 | 18.1877
CAM240102343331 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | CALLE PRINCPAL EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 24333 MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA LA CALLE EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL ALEMANSE ENCUENTRA A 120 | -90.9567 | 18.2382
CAM240102343333 | Campeche | Candelaria | Las Delicias | CALLE PRINCPAL EJIDO LAS DELICIAS, 24336 LAS DELICIAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A 200 MTS DE L SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PASA LA CALLE EN FRENTE DE LA CANCH | -90.9437 | 18.0996
CAM240102343334 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 14 EJIDO GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 35A Y CALLE 16A, CALLE 37 SE ENCUENTRA A 120 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.10 DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA.SE ENCUENTRA A 80 MTS DE LA GUAR | -91.0366 | 18.1873
CAM240102343335 | Campeche | Candelaria | Ignacio Zaragoza (El Pulguero) | CALLE PRINCPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA EL PULGUERO, 24342 IGNACIO ZARAGOZA (EL PULGUERO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCEUNTRA A UN COSTADO DE LA COMISARIA EJIDAL DE LA | -90.5458 | 18.1874
CAM240102343338 | Campeche | Candelaria | Luinal | CALLE PRINCPAL EJIDO LUINAL, 24334 LUINAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A A 120 MTS AL NORTE DONDE SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LOS TESTIGO DE JEHOVA SE ENCUENTRA | -90.7954 | 18.0603
CAM240102343341 | Campeche | Candelaria | Esperanza | CALLE PRINCPAL EJIDO ESPERANZA, 24334 ESPERANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA COMISARIA EJIDAL A 120 MTS AL OESTE SE ENCUENTRA LA ESC | -90.7879 | 18.0153
CAM240102343343 | Campeche | Candelaria | La Lucha | CALLE PRINCPAL EJIDO LA LUCHA, 24336 LA LUCHA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA LUCHA. | -91.2466 | 18.071
CAM240102343344 | Campeche | Candelaria | San Rafael del Río Caribe | CALLE PRINCPAL EJIDO SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE, 24343 SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENUCENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD Y UN COST | -90.7328 | 18.2581
CAM240102343345 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 16 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 13, CALLE 15 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL OXXO Y A 60 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL DE CANDELARIASE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL MERCADO | -91.0481 | 18.1845
CAM240102345456 | Campeche | Palizada | Ribera Gómez | CAMINO TRAMO PALIZADA - RIBERA GOMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 RANCHERIA RIBERA GÓMEZ, 24204 RIBERA GÓMEZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO SE TOMA MANO IZQUIERDA Y SE LLEGA AL MECADO PRINCI | -91.9872 | 18.2818
CAM240102348433 | Campeche | Champotón | Champotón | COLONIA NUEVA JERUSALÉN, CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO | -90.7315 | 19.3312
CAM240102348433 | Campeche | Champotón | Champotón | COLONIA ASERRADERO, CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO | -90.7287 | 19.3401
CAM240102343392 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE CINCO BARRIO VILLA LUCRECIA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA MERIDA-CAMPECHE Y , SE REALIZARÁN EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 12 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DE POMUCH EN EL BARRIO DE VILLA L | -90.1633 | 20.1381
CAM240102344842 | Campeche | Dzitbalché | Calak Tunich | PROLONGACION 25 EJIDO CALAK TUNICH, 24920 CALAK TUNICH, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CARRETERA FEDERAL CAMPECHE-MERIDA Y , LA UBICACION DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 1632 METROS DEL CENTRO DE POBLACION.PARA LLEGAR HASTA E | -90.0438 | 20.3175
CAM240102345520 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE 22 PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y PROLONGACION 29, LA REFERENCIQA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22 ENTRE LA CALLE 27 Y PROLOGACION DE LA CALLE 29 EN BARRIO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD | -90.1516 | 20.395
CAM240102344846 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE OCHO COLONIA FÁTIMA, 24083 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE ROBLE, CALLE CAIMITO CALLE OCHO ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE CERRO ALTO ATRAS DE LA CALLE UNO COLONIA FATIMA SAN FRANCISCO D | -90.496 | 19.8443
CAM240102345551 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 6 COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN EN EL ESTADO DE CAMPECHE DEL CENTRO DE LA CABECERA | -89.8353 | 19.7481
CAM240102345577 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE BECAN EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE ANDADOR SAN ANTONIO Y PRIVADA DE LA CUATRO, ANDADOR BELLAVISTA CALLE BECAN ENTRE ANDADOR SAN ANTONIO Y PRIVADA DE LA CUATRO Y BECAN ATRAS DE LA CALLE ANDADOR BELLAVI | -90.5953 | 19.8074
CAM240102349519 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | av. central por carretera carmen puerto real | -91.7664 | 18.6549
CAM240102344171 | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila | CALLE PRINCPAL EJIDO NUEVO COAHUILA, 24334 NUEVO COAHUILA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. VINIENDO DE GOLONDRINAS LA PRIMERA CALLE A MANO IZQUIERDA SEGUNDO PREDIO DE LA ESQUIN | -90.7781 | 17.8901
CAM240102344174 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | CALLE PRINCPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. A UNA CUADRA DEL TEMPLO AGUA VIVA CUARTO DORMITORIO 11UBICADO A | -90.8476 | 17.8883
CAM240102344176 | Campeche | Candelaria | Miguel de la Madrid (El Pañuelo) | CALLE PRINCPAL EJIDO MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO, 24345 MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA EL CUARTO DORMITORIO EN FRENTE DE LA E | -90.4078 | 17.9935
CAM240102346393 | Campeche | Champotón | Pustunich | CALLE 5 EJIDO PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y AVENIDA PASEO DE LOS LEONES, CALLE 8 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPEC | -90.4814 | 19.1416
CAM240102346398 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CARRETERA CAMPECHE MERIDA 180 CON UN RECORRIDO DE 8.46 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TINUN SALI | -90.1545 | 19.8238
CAM240102346400 | Campeche | Champotón | Ulumal | EJIDO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGA CHAMPOTON SE VA AVANZANDO 7.6 KM DOBLANDO A MANO IZQUIERDA SE | -90.6263 | 19.2706
CAM240102346404 | Campeche | Champotón | Ciudad del Sol | CALLE DEL SOL CIUDAD CIUDAD DEL SOL, 24459 CIUDAD DEL SOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 34 LUEGO EN 120 ME | -90.701 | 19.4779
CAM240102346407 | Campeche | Champotón | Hool | PUEBLO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA C.25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE L | -90.4442 | 19.5186
CAM240102346410 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE FAUSTINO SÁNCHEZ Y , DESDE LA CABECECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA C.25 AVANZAREMOS UNA DIST | -90.514 | 19.5035
CAM240102343096 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA LA JIMBA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 14, CALLE 8 LA OBRA SE ENCUENTRA A UNAS 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y A 200 DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. RICARDO CONTRERAS | -90.6845 | 19.6403
CAM240102345004 | Campeche | Dzitbalché | Ninguno | TERRACERÍA TRAMO DZITBALCHE CENTRO - RUMBO HACIA CAMINO ANTIGUO SANTA CRUZ PUEBLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 810 EJIDO , 24920 , DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CARRETERA SANTA CRUZ PUEBLO-DZITBALCHE Y , EL CAMINO SE ENCUENTR | -90.0737 | 20.322
CAM240102344204 | Campeche | Candelaria | El Mamey | CALLE PRINCPAL EJIDO EL MAMEY, 24335 EL MAMEY, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL PRIMERA ESQUINAS A LA DERECHA AVANZAR 2 CUADRAS ESTA EN LA ESQUINAEN | -90.9396 | 17.9883
CAM240102344208 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 4 INTERIOR SN COLONIA ANA MARÍA FARIAS, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, PARTIENDO DEL CENTRO DE TENABO IR SOBRE CALLE 8 RUNBO A SANTA ROSA UBICAR EL PRIMER CEMENTERIO DOBLAR A MANO DERECHA UNA C | -90.2351 | 20.0351
CAM240102346413 | Campeche | Tenabo | Tenabo | COLONIA PROCESADORA, 24705 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 29 PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CCALLE 10 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 19 SE DOBLA A LA IZQUIERDA SSE CONTINUA SO | -90.2224 | 20.0359
CAM240102346414 | Campeche | Champotón | Ah-Kim-Pech | EJIDO AH KIM PECH, 24443 AH-KIM-PECH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS POR LA C25 HACIA LA C 34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIR | -90.2429 | 18.9974
CAM240102346420 | Campeche | Champotón | Carlos Salinas de Gortari | CALLE CARRETERA CAMPECHE RAMAL EJIDO CARLOS SALINAS DE GORTARI, 24441 CARLOS SALINAS DE GORTARI, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 5 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS POR LA C25 | -90.2672 | 19.1507
CAM240102346422 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 7 COLONIA LA CRUZ, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, AVENIDA CONCORDIA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMO POR LA C25 HACIA LA C 34 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO GI | -90.7207 | 19.3425
CAM240102346428 | Campeche | Champotón | Villamar | EJIDO VILLAMAR, 24410 VILLAMAR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS POR LA C25 HACIA LA C 34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCION | -90.7727 | 19.2918
CAM240102344211 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | CALLE PRINCPAL EJIDO SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO, 24348 SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO DORMITORIO 1. EN LA ESQUINA CON CALLE 5CUARTO DORMITOR | -90.6685 | 18.0738
CAM240102344212 | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita | CALLE PRINCPAL EJIDO NUEVA ROSITA, 24333 NUEVA ROSITA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CTO DOR 01.FTE A CANCHA TECHADA OCHO CUADRAS AL SUR DE LA ENTRADA DE CARRETERA DE SAMUELCTO DOR 02.FRENTE A KINDER 50MTS AL ESTE DE CANCH | -90.7397 | 18.2938
CAM240102344228 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | CALLE 13 PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN CARRETERA HOPELCHEN XPUJIL SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE SANTA RITA EN | -89.8698 | 19.6553
CAM240102346434 | Campeche | Champotón | Cañaveral | CALLE CARRETERA CAMPECHE CAÑAVERAL EJIDO CAÑAVERAL, 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M | -90.4641 | 19.2134
CAM240102346436 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 31 EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CARRETERA CHAMPOTÓN FELIPE CARRILLO PUERTO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS PO | -90.5213 | 19.0969
CAM240102346437 | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓN | -90.7178 | 19.0925
CAM240102346440 | Campeche | Champotón | La Providencia | EJIDO LA PROVIDENCIA, 24443 LA PROVIDENCIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DER | -90.243 | 18.9939
CAM240102346441 | Campeche | Champotón | Nuevo Paraíso [Módulo] | EJIDO NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEG | -90.3199 | 19.0144
CAM240102346442 | Campeche | Champotón | Pustunich | CALLE 4 RANCHERIA PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA PASEO DE LOS LEONES Y CALLE 6-A, CALLE 2 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA | -90.4822 | 19.1417
CAM240102346443 | Campeche | Champotón | Revolución | EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON POR 44 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 34. LUEGO EN 13 METROS GIRA A | -90.7333 | 18.9033
CAM240102346445 | Campeche | Champotón | San Antonio Yacasay | EJIDO SAN ANTONIO YACASAY, 24411 SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRA | -90.396 | 19.1438
CAM240102346446 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | CALLE CARRETERA CHAMPOTON ESCARCEGA EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CA | -90.7273 | 19.1401
CAM240102344287 | Campeche | Calakmul | Manuel Crescencio Rejón | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO MANUEL CRESENCIO REJÓN, 24646 MANUEL CRESCENCIO REJÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE MANUELCRESCENCIO REJÓN ESTA SITUADA A97.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. ALSALI | -89.2564 | 17.9226
CAM240102342784 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.0568 | 20.3207
CAM240102345072 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y A 200 METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL. | -90.6968 | 19.5285
CAM240102343890 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | CALLE DOCE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DOCE Y CALLE DIECIOCHO, CALLE TRES LA LOCALIDAD DE POCPOB SE ENCUENTRAA 7 KM APROX. DEL CENTRO DEHECELCHAKÁN CABECERA MUNICIPAL. SE TOMA LA CALLE 20 QUE E | -90.108 | 20.238
CAM240102343905 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA TENABO CENTRO, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, PARTIENDO DEL CENTRO AVANZAR UNA CUADRA SOBRE LA CALLE 10 RUMBO LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 5. UBICAR FERROMATERIAL | -90.2251 | 20.0373
CAM240102344261 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | CALLE 7 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 12, LA OBRA SE ENCUENTRA A 35 KM DE CABECERA MUNICIPAL DE DZIBLACHEN LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLE | -89.6028 | 19.5837
CAM240102344328 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | CALLE 25 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 27 LA OBRA SE ENCUENTRA A 35 KM DE CABECERA MUNICIPAL DE DZIBLACHEN LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL HA | -89.6033 | 19.5711
CAM240102344680 | Campeche | Palizada | El Cuyo | CAMINO TRAMO PALIZADA - EL CUYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA EL CUYO, 24205 EL CUYO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADAA 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL H. AYUNTAMENTO HACIA MANO IZQUI | -92.0882 | 18.2685
CAM240102344682 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE MANUEL SANTOS DEGOLLADO SE ENCUENTRA EN AV. HIDALGO CONOCIDO COMO EL PARADOR TURISTICO DOND | -92.0926 | 18.2531
CAM240102345896 | Campeche | Campeche | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA EJIDO CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE XICOHTÉNCATL, CALLE BETRIZ PAREDES RANGEL DIRÍGETE AL NORDESTE P | -89.8857 | 19.3699
CAM240102345900 | Campeche | Campeche | Los Laureles | EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EL PARAÍSO Y CALLE SAN PEDRO, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHEHOPELCHEN Y AVANZA 3.2 K | -89.988 | 19.4889
CAM240102345902 | Campeche | Campeche | Nilchí | EJIDO NILCHI, 24552 NILCHÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO POR LA GASOLINERA | -90.2708 | 19.8493
CAM240102345907 | Campeche | Campeche | Nuevo San Antonio Ebulá | CALLE GUERRERO EJIDO NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, 24084 NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE MÉRIDA, CALLE MICHOACÁN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE | -90.4666 | 19.8199
CAM240102343921 | Campeche | Hecelchakán | Las Lomas | TERRACERÍA TRAMO HECELCHAKAN - ZONA DE PRODUCCIÓN KAKA XNUUK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 24800 LAS LOMAS, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCION KAKA XNUUK LOCALIDAD HECELCHAKAN EL TRAMO DE DONDE | -90.0359 | 20.1121
CAM240102343929 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | CALLE 12 PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENMERIDA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 35 KM APR | -89.7413 | 20.0011
CAM240102346182 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE PRIMERO DE MAYO EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE SAL SI PUEDES Y CALLE RINCONCITO, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO NUESTRA RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE C | -90.7158 | 18.9638
CAM240102344349 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE DIECIOCHO BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE NUEVE A, CALLE VEINTE LA PRIMERA VIVIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 9 ENTRE LA CALLE DIECIOCHO Y LA CALLE NUEV | -90.1306 | 20.1842
CAM240102344709 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE DIECIOCHO BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TRECE Y CALLE QUINCE, CALLE VEINTE LA PRIEMRA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DIECIOCHO A UNOS PASOS DE MI BODEGA AURRERA. SE PUEDE LLEG | -90.1318 | 20.18
CAM240102344713 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE DIECINUEVE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE UNO Y CALLE TREINTA, CALLE DIECISITE LA PRIMERA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 19 ENFRENTE DEL LOCAL LA ODISEA. PARA | -90.1419 | 20.1814
CAM240102345910 | Campeche | Campeche | Pich | CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE DZIBALCHÉN Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIR | -90.1123 | 19.4824
CAM240102345911 | Campeche | Campeche | San Agustín Olá | EJIDO SAN AGUSTIN OLA, 24522 SAN AGUSTÍN OLÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 600M SOBRE LA C.61 PARA LUEGO GIRAR A LA DER | -90.5248 | 19.7119
CAM240102345913 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | CALLE 12 PUEBLO SAN FRANCISCO KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y , CALLE 14 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA | -90.4181 | 19.9163
CAM240102343942 | Campeche | Hecelchakán | San Joaquín | TERRACERÍA TRAMO HECELCHAKAN - ZONA DE PRODUCCION EL ROBLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 CIUDAD , 24800 SAN JOAQUÍN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES TIENE COMO PUNTO DE INICI | -90.0649 | 20.1459
CAM240102346191 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | RANCHERIA MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉ | -90.6521 | 18.7848
CAM240102346196 | Campeche | Champotón | Profesor Graciano Sánchez | EJIDO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 24419 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTÓN ESCÁRCEGA Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA CALLE 25 Y AV | -90.7453 | 18.8088
CAM240102346202 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 21 PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 24, CALLE 23 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34 Y AVANZAR | -90.5244 | 19.0953
CAM240102344358 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE MANGAL EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTISEIS A, CALLE HOMBRES ILUSTRES CALLE MANGAL ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTISEIS A COLONIA KILA LERMA CAMPECHE. ATRÁS DE LA CALL | -90.6088 | 19.7968
CAM240102344364 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE NUEVE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIDOS, CALLE DIECIOCHO LA PRIMERA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE NUEVE PARA LLEGAR SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL 2 | -90.132 | 20.1845
CAM240102344377 | Campeche | Calakmul | Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo de Agua) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 2 OJO DE AGUA, 24646 LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO DOS OJO DE AGUA ESTÁ SITUADA EN | -89.2262 | 17.9597
CAM240102345134 | Campeche | Dzitbalché | Los Primos | TERRACERÍA TRAMO BACABCHEN CENTRO - RUMBO A BLANCA FLOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO LOS PRIMOS, 24925 LOS PRIMOS, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 13.6 KILOMETROS | -90.03 | 20.1975
CAM240102345928 | Campeche | Campeche | Tikinmul | EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y CALLE 8, CALLE 15 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO | -90.2203 | 19.7673
CAM240102345929 | Campeche | Campeche | Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) | CALLE HUAYA EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE COCAL Y CALLE SEYBO, CALLE BUGAMBILIA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C8 AVANZAR | -90.2195 | 19.6165
CAM240102345931 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE MERCEDES COLONIA SAN RAFAEL, 24090 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y PROLONGACION ALLENDE, PROLONGACION 2DA PROLONGACIÓN ALLENDE PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C8 Y AV | -90.5413 | 19.8257
CAM240102346211 | Campeche | Champotón | Yohaltún | EJIDO YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA EN EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA CALLE 25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO GIRAR A LA I | -90.3146 | 19.0095
CAM240102346215 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | EJIDO MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, AVENIDA 47 SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA CALLE 25 POR 224 METROS Y AGARRAR LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y DOBLAR A LA IZQUIERDA HAS | -90.5088 | 19.1538
CAM240102346221 | Campeche | Champotón | Pustunich | CALLE 4 RANCHERIA PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 6-A Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORE | -90.4794 | 19.1435
CAM240102346224 | Campeche | Champotón | Ulumal | PUEBLO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGA CHAMPOTON SE VA AVANZANDO 7.6 KM DOBLANDO A MANO IZQUIERDA SE | -90.6192 | 19.2744
CAM240102344382 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE VEINTISIETE BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECIOCHO A Y CALLE VEINTICINCO, CALLE VEINTISIETE A LA PRIMERA VIVIENDA ABENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE VEINTISIETE ENTRE DIECIOCHO | -90.1341 | 20.1715
CAM240102345171 | Campeche | Calkiní | Tepakán | CALLE 11 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y VIADUCTO DEL FERRECARRIL, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ONCE ES UNA ARTERIA IMPORTANTE PORQUE COMUNICA A LOS HABITANTES DE ESTA LOCALID | -90.0427 | 20.3965
CAM240102345948 | Campeche | Campeche | Chemblás | CALLE 5 EJIDO CHEMBLAS, 24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 450 METROS TOMA C. 61 HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓNCAMPECHEMÉXICO | -90.3547 | 19.9185
CAM240102345952 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE PLATA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE SANTA LUCÍA, CALLE REVOLUCIÓN DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C8 AVAZNAREMOS UNA D | -90.5 | 19.8601
CAM240102345953 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | CALLE 14 EJIDO SAN FRANCISCO KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE 9, CALLE 12 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 | -90.4185 | 19.9129
CAM240102345955 | Campeche | Campeche | San Miguel Allende | CALLE GABRIEL ESCALANTE EJIDO SAN MIGUEL ALLENDE, 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , CALLE JUAN ESCUTIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHE | -89.999 | 19.4607
CAM240102346228 | Campeche | Champotón | Dzacabuchén | EJIDO DZACABUCHÉN, 24414 DZACABUCHÉN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DI | -90.7089 | 19.0441
CAM240102346231 | Campeche | Champotón | Kilómetro Sesenta y Siete (Venustiano Carranza) | EJIDO KM 67 (VENUSTIANO CARRANZA), 24419 KILÓMETRO SESENTA Y SIETE (VENUSTIANO CARRANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C | -90.7308 | 18.7594
CAM240102346233 | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | EJIDO GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR A C 25 HACIA LA C 34 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 44M | -90.7268 | 18.971
CAM240102346236 | Campeche | Champotón | Chac Chaito | EJIDO CHAC CHAITO, 24443 CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA E | -90.4084 | 19.0544
CAM240102346238 | Campeche | Champotón | Chilam Balam | EJIDO CHILAM BALAM, 24443 CHILAM BALAM, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA | -90.2499 | 19.0039
CAM240102346240 | Campeche | Champotón | Ignacio López Rayón | EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 24443 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRA | -90.244 | 19.0022
CAM240102346242 | Campeche | Champotón | Moch Cohuó | EJIDO MOCH COHUÓ, 24443 MOCH COHUÓ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN | -90.2492 | 18.9986
CAM240102346243 | Campeche | Champotón | Nuevo Paraíso [Módulo] | EJIDO NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEG | -90.3188 | 19.0148
CAM240102346245 | Campeche | Champotón | La Providencia | EJIDO LA PROVIDENCIA, 24443 LA PROVIDENCIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DER | -90.2443 | 18.9948
CAM240102346246 | Campeche | Champotón | Cañaveral | EJIDO CAÑAVERAL, 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DI | -90.4641 | 19.2117
CAM240102344413 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | PUEBLO ICH-EK, 24604 ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ICHEK EN LA CARRETERA HOPELCHENCAMPECHE EN APRX 15 DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD A 2 KM APROX HAY | -89.9411 | 19.7315
CAM240102344421 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE TREINTA Y DOS BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTISEIS, LA PRIMERA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 32 CERCA DEL PALMAR. PARA LLEGAR SE TOMA COMO PUNTO DE | -90.1482 | 20.1767
CAM240102344422 | Campeche | Calakmul | Los Alacranes | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES SE ENCUENTRA UBICADO A 90.7 KM DEDISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPALCON UN TIEMPO ESTIMADO DE VIAJE D | -89.215 | 17.9833
CAM240102349094 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N COLONIA LAURELES | -90.5219 | 19.8126
CAM240102345963 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | CALLE SIETE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE NUEVE Y CALLE VEINTE, DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN CABECERA MUNICIPAL. SE TOMA LA CALLE 20 QUE ES LA PRINCIPAL DE HECELCHAKÁN Y SE AVANZAN 7 KM CON | -90.1024 | 20.2388
CAM240102345976 | Campeche | Campeche | Los Laureles | CALLE CARRANZA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE 24 DE MAYO, CALLE CAMPECHANA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CA | -89.998 | 19.4894
CAM240102345977 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | PROLONGACION FINAL DE LA PROLONGACIÓN MONTECRISTO COLONIA CERRO DE LA EMINENCIA, 24035 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE REVOLUCIÓN, PRIVADA DEL DIAMANTE DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPEC | -90.5457 | 19.8301
CAM240102345979 | Campeche | Campeche | Tikinmul | CALLE 15 EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SA | -90.2226 | 19.7676
CAM240102345980 | Campeche | Campeche | Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) | EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 600M HACIA LA C61 PARA LUE | -90.2203 | 19.6164
CAM240102346248 | Campeche | Champotón | San Antonio Yacasay | EJIDO SAN ANTONIO YACASAY, 24411 SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRA | -90.4025 | 19.1452
CAM240102346250 | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉRE | -90.6358 | 18.854
CAM240102346251 | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | AVENIDA JORGE SALOMÓN AZÁR GARCÍA EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, AVENIDA LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIEN | -90.7201 | 19.0917
CAM240102346252 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉRE | -90.7311 | 19.1317
CAM240102342929 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | CALLE CUATRO PUEBLO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE UNO Y CALLE SIETE, CALLE SEIS CALLE UNO POR TRES CALLE CUATRO ENTRE UNO Y SIETE CALLE NUEVE ENTRE CALLE CUATRO Y SIETE Y CALLE NUEVE POR LA CALLE SIET | -90.1069 | 20.1844
CAM240102345206 | Campeche | Calkiní | La Estrella | CALLE CARRETERA NUNKIN- SANTA CRUZ EX HACIENDA EJIDO NUNKINI, 24910 LA ESTRELLA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CARRETERA NUNKINI-SANTA CRUZ EX HACIENDA Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO POR LA CARRETERA CALKINI NUNKINI RUMBO A LA | -90.2053 | 20.4016
CAM240102345983 | Campeche | Campeche | Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) | EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 600M HACIA LA C61 PARA LU | -90.2185 | 19.6169
CAM240102345984 | Campeche | Campeche | San Agustín Olá | EJIDO SAN AGUSTIN OLA, 24522 SAN AGUSTÍN OLÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 600M SOBRE LA C.61 PARA LUEGO GIRAR A LA DER | -90.5243 | 19.711
CAM240102345985 | Campeche | Campeche | Nuevo San Antonio Ebulá | CALLE GUERRERO EJIDO NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, 24084 NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MEXICO, CALLE ALEMANIA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE L | -90.4638 | 19.8176
CAM240102345986 | Campeche | Campeche | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | CALLE BEATRIZ PAREDES RANGEL EJIDO CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y , DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 61. 71 METROS GIRA A L | -89.8886 | 19.3716
CAM240102345988 | Campeche | Campeche | Pich | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE RUTA 5 DE MAYO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AV | -90.1171 | 19.485
CAM240102345989 | Campeche | Campeche | Chemblás | EJIDO CHEMBLAS, 24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 450 METROS TOMA C. 61 HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓNCAMPECHEMÉXICO 180 E L | -90.3585 | 19.9202
CAM240102345990 | Campeche | Campeche | Los Laureles | CALLE ÁGUILA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PLATANAL Y CALLE EDZNÁ, CALLE NICARAGUA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHEHOP | -89.9921 | 19.4856
CAM240102345991 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | CALLE 16 EJIDO SAN FRANCISCO KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE 9, CALLE 14 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 | -90.4186 | 19.9131
CAM240102345992 | Campeche | Campeche | Nilchí | EJIDO NILCHI, 24552 NILCHÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO POR LA GASOLINERA | -90.2732 | 19.8493
CAM240102345996 | Campeche | Campeche | San Miguel Allende | CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO SAN MIGUEL ALLENDE, 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA | -89.9975 | 19.4625
CAM240102345997 | Campeche | Campeche | Tikinmul | EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO POR LA GASOLI | -90.2253 | 19.7686
CAM240102346001 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | CALLE 12 PUEBLO ALFREDO V. BONFIL, 24570 ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUINTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE UBICADO EN LA C.8 AVANZA | -90.18 | 19.5361
CAM240102346003 | Campeche | Campeche | Chiná | EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DE LA 23 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA C.61 Y A | -90.5019 | 19.7667
CAM240102346004 | Campeche | Campeche | Hobomó | EJIDO HOBOMO, 24520 HOBOMÓ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA C.61 Y AVANZAREMOS | -90.4944 | 19.6103
CAM240102344037 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE AV PRIMERO DE JULIO CIUDAD TRES PODERES, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 6, CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRAN UBICADO 3 POSTES CON LUMINARIAS EN LA CALLE 5.SE ENCUENTRAN UBICADO 7 POSTES CON LUMI | -91.0227 | 18.1869
CAM240102344047 | Campeche | Candelaria | El Pedregal | CALLE PRINCPAL EJIDO EL PEDREGAL, 24343 EL PEDREGAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO PARA BAÑO 1. A 40 M DE LA ESQUINA DE CALLE 4CUARTO PARA BAÑO 2. EN ESQUINA CON CALLE | -90.7351 | 18.1737
CAM240102344049 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | CALLE PRINCPAL EJIDO GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, 24338 GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO PARA BAÑO 1. A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO Y UNA | -91.0621 | 18.2215
CAM240102344051 | Campeche | Candelaria | El Porvenir | CALLE PRINCPAL EJIDO EL PORVENIR, 24335 EL PORVENIR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO PARA BAÑO 1. A 160 M DE LA SALIDA A MIGUEL HIDALGO SOBRE CALLE PRINCIPAL. FRENTE A L | -90.9639 | 17.8534
CAM240102344052 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | CALLE PRINCPAL EJIDO SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO, 24348 SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO PARA BAÑO 1. A 10 M DE LA ESQUINA DE CALLE 2CUARTO PAR | -90.6677 | 18.0735
CAM240102344055 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | CALLE PRINCPAL EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. EN LA ESQUINAEN LA ESQUINAEN LA ESQUINA A LADO DE TIENDA LA GUADALUPANAATRÁS DEL KINDERPA | -90.4446 | 17.8653
CAM240102346277 | Campeche | Calakmul | Blasillo | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO BLASILLO, 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE BLASILLO SE ENCUENTRA UBICADO A 60.8 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CON UN TIEMPO ESTIMADO | -89.3118 | 18.1107
CAM240102344459 | Campeche | Calakmul | Dieciséis de Septiembre (Laguna Alvarado) | CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 24646 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y , LA LOCALIDAD DE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE LAGUNA ALVARADO SE ENCUENTRA A 90. | -89.2755 | 18.0189
CAM240102342948 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE DIECISIETE PUEBLO SAN PEDRO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ A Y CALLE DOCE, CALLE QUINCE LA LOCALIDAD DE POMUCH SE ENCUENTRA A 6.8 KM DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN. SE TOMA LA CALLE 20 CON RUMBO A LA ESCU | -90.1744 | 20.1359
CAM240102342957 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE SIN NUMERO BARRIO VILLA LUCRECIA, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO Y , LA LOCALIDAD DE POMUCH SE ENCUENTRA A 6.8 KM DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN. SE TOMA LA CALLE 20 CON RUMBO A LA ESCUELA NORMAL PARA | -90.1651 | 20.1401
CAM240102345669 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE PINO SUAREZ COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE HECHOS NO PALABRAS Y CALLE JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ, CALLE NIÑOS HEROES CALLE PINOS UAREZ ENTRE CALLE HECHOIS NO PALAB | -90.4841 | 19.8322
CAM240102345671 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 12 COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23 A, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN EN EL ESTADO DE CAMPECHE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNI | -89.8393 | 19.7446
CAM240102346007 | Campeche | Carmen | Nuevo Campechito | CALLE GLORA ROMERO DE CASTRO EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO 180, SALIENDO DE LA CABECERA DE CIUDAD EL CARMEN SE DIRIGEN A LA | -92.4633 | 18.6444
CAM240102346008 | Campeche | Campeche | Nohakal | EJIDO NOHAKAL, 24537 NOHAKAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 9.2 KILOMETROS TOMA AV. CENTRAL AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL AV LÓPEZ PORTILLO Y AV. HE | -90.3387 | 19.6553
CAM240102346010 | Campeche | Campeche | Tixmucuy | CALLE 16 EJIDO TIXMUCUY, 24570 TIXMUCUY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y CALLE 11, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA | -90.3184 | 19.5829
CAM240102346012 | Campeche | Campeche | Bethania | CALLE 21 EJIDO BETHANIA, 24562 BETHANIA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZ | -90.3668 | 19.9083
CAM240102346013 | Campeche | Campeche | Bolonchén Cahuich | EJIDO BOLONCHÉN CAHUICH, 24570 BOLONCHÉN CAHUICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR | -90.2047 | 19.4419
CAM240102346014 | Campeche | Campeche | Hampolol | EJIDO HAMPOLOL, 24560 HAMPOLOL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y , CALLE 6 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA HACIA L | -90.3836 | 19.9272
CAM240102346015 | Campeche | Campeche | Castamay | EJIDO CASTAMAY, 24517 CASTAMAY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE UBICADO EN LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 71M PARA LUEGO GIRAR A LA I | -90.4335 | 19.8446
CAM240102346016 | Campeche | Campeche | Cayal | EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETER | -90.1785 | 19.7427
CAM240102346017 | Campeche | Campeche | Kikab | CALLE PRINCIPAL EJIDO KIKAB, 24570 KIKAB, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE CEDRO, SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 8.5 KILOMETROS TOMA AV GOBERNADORES Y AV. HEROE DE NAC | -90.2105 | 19.2889
CAM240102346018 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | CALLE CARRT CAMPECHE CENTENARIO LUBNÁ PUEBLO MELCHOR OCAMPO, 24570 MELCHOR OCAMPO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EUGENIO ECHEVERRÍA Y CALLE EUGENIO ECHEVERRÍA, CALLE LERDO DE TEJADA SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO D | -90.228 | 19.3756
CAM240102346019 | Campeche | Carmen | Atasta | CALLE CARRETERA DEL GOLFO NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA EJIDO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE OBRADOR Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE CIUDAD EL CARMEN SE DIRIGEN A LA COLONIA PUNTILLA PARA DIRI | -92.0747 | 18.6206
CAM240102346020 | Campeche | Campeche | Pueblo Nuevo | EJIDO PUEBLO NUEVO, 24540 PUEBLO NUEVO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 450 METROS TOMA C. 61 HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓNCAMPECHEMÉXICO | -90.126 | 19.7471
CAM240102346021 | Campeche | Campeche | San Luciano | CALLE DURANGO EJIDO SAN LUCIANO, 24572 SAN LUCIANO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE NUEVO LEÓN, CALLE JALISCO SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE POR 8.5 KILOMETROS TOMA AV | -90.0168 | 19.4983
CAM240102346022 | Campeche | Carmen | Plan de Ayala | CALLE CALLE 7 EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 7 Y CALLE CALLE 14, SE SALE DE LA CABECERA DEL CARMEN HACIA LA AVENIDA TRES CARRILES Y DE AHI A MEDIA HORA LLEGA AL PUENTE DE LA UNIDAD | -90.9286 | 18.7771
CAM240102346023 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA ABASOLO INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL VILLAS DE SAN JOSE, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA ABASOLO Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE SANTO DOMINGO PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL CARMEN SE | -91.7746 | 18.6388
CAM240102346025 | Campeche | Champotón | Champotón | COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 15 B PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHAMPOTÓN SE DIRIGE AL SUR POR CALLE 14 HACIA CALLE 35 DURANTE 1.1 KM TOMA AVENIDA CONCORDIA Y CA | -90.7161 | 19.3273
CAM240102346027 | Campeche | Champotón | Sihochac | CALLE JUAREZ PUEBLO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE HALTUNCHEN CAYAL LA LOCALIDAD DE SIHOCHAC SE ENCUENTRA A 30.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CALLE 14 Y CALLE 23 HACIA CARRETERA COSTERA DEL G | -90.5825 | 19.5048
CAM240102342567 | Campeche | Hecelchakán | San Joaquín | TERRACERÍA TRAMO HECELCHAKAN - ZONA DE PRODUCCIÓN XCOMBEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO CENTRO HECELCHAKÁN, 24800 SAN JOAQUÍN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , ZONA DE PRODUCCION XCOMBEC LOCALIDAD DE HECELCHAKA | -90.075 | 20.1672
CAM240102346031 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SE AVANZA SOBRE LA CARRETERA MEX 186 TRAMO FRANCISCOESCARCEGACHETUMAL POR 50.7KM Y SE LLEGA | -90.3008 | 18.6355
CAM240102346032 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA POR 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL | -90.2593 | 18.5762
CAM240102346034 | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | CALLE TABASCO PUEBLO GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , CALLE CATEMACO DIRIGETE AL SUR POR C. 34 HACIA C. 25. GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 2 INTERSECCION HACIA CAMPECHE | -90.7301 | 18.9693
CAM240102346035 | Campeche | Escárcega | Centenario | PUEBLO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSAJUSTO SI | -90.2896 | 18.6514
CAM240102346037 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | RANCHERIA CHAN LAGUNA, 24373 CHAN LAGUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSAJUS | -90.2044 | 18.4799
CAM240102346041 | Campeche | Escárcega | El Jobal | EJIDO EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SOBRE LA CARRETERA MEX 186 TRAMO FRANCISCO ESCARCEGACHETUMAL SE AVANZA 50.9KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CENTE | -90.2055 | 18.5264
CAM240102346044 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | EJIDO MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 24353 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO | -90.7478 | 18.6349
CAM240102346045 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M PARA LUEGO GIR | -90.5966 | 18.4914
CAM240102346046 | Campeche | Escárcega | Silvituc | PUEBLO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 240 METROS DIRÍGETE AL SUR POR C. 29 HACIA C. 26 LUEGO EN 260 METROS GIRA A LA IZ | -90.2714 | 18.6379
CAM240102346048 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 43 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 43 Y CALLE 26, CALLE 24 ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 43 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24 DE LA COLONIA MORELOS. INICIA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -90.7395 | 18.603
CAM240102346317 | Campeche | Champotón | Dzacabuchén | EJIDO DZACABUCHÉN, 24414 DZACABUCHÉN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DI | -90.7113 | 19.0415
CAM240102346321 | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | CALLE MATAMOROS EJIDO GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTON ESCARCEGA Y CALLE GARCÍA, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR | -90.7309 | 18.9686
CAM240102348428 | Campeche | Champotón | Champotón | COLONIA HUANAL Y CAÑAVERAL,CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO | -90.7126 | 19.3478
CAM240102342586 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | CALLE SIETE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DOS Y CALLE VEINTISEIS, CALLE CINCO LA LOCALIDAD DE POCPOB SE ENCUENTRAA 7 KM APROX. DEL CENTRO DEHECELCHAKÁN CABECERA MUNICIPAL. SE TOMA LA CALLE 20 QUE | -90.1037 | 20.2356
CAM240102344925 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 7A BARRIO SAN ISIDRO, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 9A Y CALLE 7, LA REFERENCIA DE LA CALLE SE UBICA EN LA CALLE 7A ENTRE LA CALLE 9A Y CALLE 7 EN BARRIO DE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI | -90.0443 | 20.3782
CAM240102346051 | Campeche | Campeche | Cayal | EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETER | -90.1773 | 19.7418
CAM240102346054 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | EJIDO BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 24370 BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIEN DO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL Y AVANZAREMOS | -90.2701 | 18.7496
CAM240102346057 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS CONDUCIMOS POR LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL Y AVANZAREMOS UNA DISTANC | -90.3825 | 18.625
CAM240102346059 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 36 COLONIA SAL SI PUEDES II, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 38 PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA TOMAMOS RUTA POR LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE | -90.7242 | 18.607
CAM240102344124 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2A, PARTIENDO DEL CENTRO AVANZAR UNA CUADRA SOBRE LA CALLE 10 UBICAR EL TEATRO DE LA CIUDAD DOBLAR A MANO IZQUIERDA SOBRE CALLE T | -90.2299 | 20.0436
CAM240102346339 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | CALLE 15 PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 17 SALIENDO DE LA H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI SE TOMA LA CALLE 20 Y SE AVANZA UNA CUADRA UBICANDO LA CASA DE LA CULTURA DONDE SE DOBLA A MANO IZQUIE | -90.2218 | 20.364
CAM240102346343 | Campeche | Champotón | Kilómetro Sesenta y Siete (Venustiano Carranza) | EJIDO KM 67 VENUSTIANO CARRANZA, 24419 KILÓMETRO SESENTA Y SIETE (VENUSTIANO CARRANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 3 | -90.73 | 18.7593
CAM240102344133 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | CALLE PRINCPAL EJIDO LAS GOLONDRINAS, 24334 LAS GOLONDRINAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CTO DOR 01.ESQUINA ATRÁS DE LA PELUQUERIA BARBARACTO DOR 02.A 100MTS DE ABARROTES A | -90.8133 | 17.8889
CAM240102344145 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | CALLE PRINCPAL EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. ENFRENTE DEL PARQUEEN LA ESQUINA A LADO DE AUTO LAVADO EL AMIGOEN LA ESQUINA A LADO DE TI | -90.4444 | 17.8655
CAM240102346350 | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉRE | -90.6368 | 18.8536
CAM240102346364 | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | CALLE 11 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA JORGE AZAR GARCÍA Y AVENIDA LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE 9 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H | -90.7223 | 19.0926
CAM240102344542 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE VEINTICUATRO EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SIETE Y CALLE VEINTICINCO, CALLE VEINTISEIS CALLE VEINTICUATRO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE VEINTICINCO ATRAS DE LA CALLE VEINTISEIS POBLADO RURAL CHINA CA | -90.4968 | 19.7742
CAM240102344955 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 2, LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA DE VILLA MADERO Y A 400 METROS DEL PARQUE | -90.6969 | 19.5249
CAM240102344149 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | CALLE PRINCPAL EJIDO PEJELAGARTO, 24333 PEJELAGARTO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. ENFRENTE DE ABARROTES PERAZA S. CUARTO DORMITORIO 1A 50 MTS DE LA PAPELERIA Y NOVEDADES ZAM | -90.9946 | 18.1888
CAM240102344151 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | CALLE PRINCPAL EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 24333 MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CONTRA ESQUINA CON EL EXPENDIO DE LICORES O CANTINA DE LA LOCALIDAD. CUARTO DORMITORIO | -90.9535 | 18.2435
CAM240102344154 | Campeche | Candelaria | El Pocito | CALLE PRINCPAL EJIDO EL POCITO, 24333 EL POCITO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL POCITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | -90.8231 | 18.2161
CAM240102344155 | Campeche | Candelaria | El Chilar | CALLE PRINCPAL EJIDO EL CHILAR, 24333 EL CHILAR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SEGUNDA CALLE HASTA EL FONDO EN ESQUINA DE LA QUINTA CALLE DONDE COMIENZA UN CALLEJON DE TIERRA. CUARTO DORMITORIO 1SEGUNDA CALLE MANO IZQUIERD | -90.8384 | 18.1558
CAM240102344159 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | CALLE PRINCPAL EJIDO EL NARANJO, 24336 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA UN TALLER MECANICO CUARTO DORMITORIO 10S | -91.1274 | 18.0224
CAM240102344161 | Campeche | Candelaria | Primer Presidente de México (Guadalupe Victoria) | CALLE PRINCPAL EJIDO PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO GUADALUPE VICTORIA, 24338 PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO (GUADALUPE VICTORIA), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. ENLA ESQUINA DE LAS | -91.1662 | 18.2651
CAM240102346371 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTÓN ESCÁRCEGA Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE C | -90.733 | 19.1372
CAM240102346375 | Campeche | Champotón | Pixoyal | EJIDO PIXOYAL, 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON POR 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉREZCARR. COSTERA DE | -90.6031 | 18.9323
CAM240102346379 | Campeche | Champotón | Revolución | EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTÓN ESCÁRCEGA Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON POR 44 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 34 | -90.7341 | 18.9045
CAM240102346382 | Campeche | Champotón | Chac Chaito | EJIDO CHAC CHAITO, 24443 CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA E | -90.4081 | 19.0535
CAM240102346383 | Campeche | Tenabo | Tinún | EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CARRETERA CAMPECHE MERIDO 180 CON UN RECIRRIDO DE 7.8 KILOMETROS SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE TINUN SE CONTINUA EL RECORR | -90.2265 | 19.9637
CAM240102346388 | Campeche | Champotón | Cañaveral | EJIDO CAÑAVERAL, 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE CAÑAVERAL Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUE | -90.4649 | 19.2169
CAM240102344579 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA LOPEZ PORTILLO COLONIA COLINAS DEL SUR, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZARI Y CALLE CIRCUITO COLINAS, CALLE PETROLEROS AVENIDA LOPEZ PORTILLO ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZAR | -90.5132 | 19.8139
CAM240102344992 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 39 INTERIOR SN COLONIA CARMELITA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 10, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA RAMON FELIX FLORES Y A 150 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECN | -90.6841 | 19.6427
CAM240202363359 | Campeche | Escárcega | Francisco I. Madero | CALLE 8 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24357 FRANCISCO I. MADERO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 7, CALLE 5 PARA PODER LLEGAR A ESTA LOCALIDAD ES NECESARIO SALIR DE POR LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCÁRCEGA VILLAHERMOSA POR | -90.8848 | 18.361
CAM240202353297 | Campeche | Candelaria | Tres Piedras | PUEBLO TRES PIEDRAS, 24345 TRES PIEDRAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA CANDELARIA EL DESENGAÑO POR 124 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL A LA LOCALIDAD EL DESTINO DE | -90.3739 | 18.1227
CAM240202364431 | Campeche | Candelaria | Candelaria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -91.0463 | 18.1835
CAM240202352531 | Campeche | Escárcega | Centenario | PUEBLO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSAJUSTO SI | -90.287 | 18.6544
CAM240202352534 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CARRETERA CENTAURO DEL NORTE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SE AVANZA SOBRE LA CARRETERA MEX 186 TRAMO FRANCISCOESCARCEGACHET | -90.3018 | 18.6368
CAM240202353009 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | COLONIA DOLORES LANZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CARRETERA 261 Y CALLE 20-A, CALLE 5 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C 21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA | -89.8401 | 19.7557
CAM240202353014 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | PUEBLO DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y , CALLE 36-A SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUEGO EN 180 METROS GIRA L | -89.7362 | 19.456
CAM240202353017 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUEGO EN 6.3 KILOMETROS SIGUE POR LIB. H | -89.5828 | 19.3634
CAM240202353020 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA PEDREGAL, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CARRETERA UMÁN-HOPELCHÉN Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 35 METROS DIRÍGETE AL NOR | -89.7384 | 20.0103
CAM240202353023 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | CALLE 12 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 10 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 | -89.6054 | 19.5736
CAM240202352558 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 19 COLONIA BENITO JUÁREZ, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 17 PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS DIRÍGIMOS POR LA C.29 HACUA LA C.26 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M PARA | -90.7247 | 18.6127
CAM240202360368 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 21 EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 19, CALLE 22 SE LOCALIZA A 46.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL | -90.5218 | 19.0951
CAM240202352538 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 36-A COLONIA BENITO JUÁREZ, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 38-A Y CALLE 40, PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO AVANZAREMOS 17M SOBRE LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL PARA LUEGO DOBLAR A LA DERECHA SOB | -90.7219 | 18.6093
CAM240202352540 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | EJIDO LAS MARAVILLAS, 24373 LAS MARAVILLAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA POR 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSA | -90.2719 | 18.5013
CAM240202352541 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | EJIDO MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 24353 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO | -90.7454 | 18.6324
CAM240202352542 | Campeche | Escárcega | Silvituc | PUEBLO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 240 METROS DIRÍGETE AL SUR POR C. 29 HACIA C. 26 LUEGO EN 260 METROS GIRA A LA IZ | -90.2712 | 18.6387
CAM240202352546 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M PARA LUEGO GIR | -90.5925 | 18.4923
CAM240202352548 | Campeche | Escárcega | Haro | EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 2.2 KILOMETROS TOMA HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ HACIA CANDELARIA ESCÁRCEGASOLIDARIDADVILLAHERMOS | -90.7934 | 18.4463
CAM240202352509 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉRE | -90.731 | 19.1308
CAM240202352514 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 18 COLONIA CENTRO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 14 SE TOMA DE REFERENCIA EL CENTRO DE POBLACION DE DZITBALCHE PARA SER EXACTOS EL PALACIO MUNICIPAL.EL MARCADOR DEL POZO UNO SE ENC | -90.0576 | 20.3206
CAM240202353915 | Campeche | Palizada | Paso de los Caballos | RANCHERIA PASO DE LOS CABALLOS, 24206 PASO DE LOS CABALLOS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMINETO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE | -91.9667 | 18.0188
CAM240202353916 | Campeche | Campeche | San Miguel Allende | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO , 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALLENDE SE ENCUENTRA A 89.3 KM DE LA CAPITAL DEL ESTADO | -89.9915 | 19.461
CAM240202364855 | Campeche | Calkiní | Calkiní | PROLONGACION CALLE 27 BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SE TOMO COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL DE DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO AL SUR DE LA LOCLALIDAD SOBRE LA CALLE 20 SE RECORRE 100 MTS HA | -90.0624 | 20.3663
CAM240202352654 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22A COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 24 SE TOMA REFERENCIA EL PALCIO MUNICIPAL UBICADO EN LA C. 20 MARGEN DER. SE AVANZA 192 MTS HASTA LLEGAR CON CRUZE. CON LA C. EDUARDO B. G | -90.0537 | 20.3793
CAM240202352663 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE 40 COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA CALLE 22 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 160M PARA LUEGO GIRAR A L | -91.8201 | 18.6362
CAM240202352665 | Campeche | Palizada | Los Laureles | CAMINO TRAMO PALIZADA - LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 128 + 200 RANCHERIA LOS LAURELES, 24206 LOS LAURELES, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL PALACIO ASOBRE EL MALECON VIEJO HASTA LL | -91.9145 | 18.0515
CAM240202352935 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | CALLE 8 EJIDO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 78M PARA LUEGO GIR | -90.6991 | 19.5226
CAM240202352937 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | CALLE 8 COLONIA CENTRO, 24460 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y , CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 78M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ | -90.6974 | 19.5323
CAM240202352945 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | PUEBLO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 4 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 78M PARA LUEGO GIRAR A LA IZ | -90.6952 | 19.5311
CAM240202352946 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE CARRT COSTERA DEL GOLFO PUEBLO SEYBAPLAYA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 7, CALLE 7 DESDE EL H AYUNTAMIENTRO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 150M PARA LUEGO GIRAR LEVEMENTE A | -90.6847 | 19.6482
CAM240202352949 | Campeche | Calkiní | Xkakoch | EJIDO XKAKOCH, 24914 XKAKOCH, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 27 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 650M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHAEN DIRECIÓN A L | -90.169 | 20.237
CAM240202361895 | Campeche | Calkiní | San Nicolás | PROLONGACION CALLE 4 PUEBLO SAN NICOLÁS, 24917 SAN NICOLÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, LA REFERENCIA DE PARTIDA SERA EL CENTRO DE POBLACION A UN COSTADO DEL PÁRQUE PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDO HACIA EL SUR DE LA | -90.2355 | 20.4373
CAM240202354722 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | EJIDO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DEHECELCHAKAN EN 23 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 33 HACIA C. 20 LUEGO EN 900 METROS GIRA A L | -89.9727 | 20.2069
CAM240202354987 | Campeche | Tenabo | Tinún | EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 17 METROS DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 19. LUEGO EN 51 METROS GIRA A LA DERECHA | -90.2278 | 19.9638
CAM240202354989 | Campeche | Tenabo | Tenabo | COLONIA PROCESADORA, 24705 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, CALLE 10 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C 8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 11M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A LA C 19 | -90.2276 | 20.035
CAM240202364141 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | PRIVADA 25 BARRIO SAN PEDRO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 16-A SE TOMA DE REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE PARA LA DESCRIPCION DE LA RUTA HASTA EL PUNTO DE OBRA. S | -90.0591 | 20.3218
CAM240202352674 | Campeche | Calkiní | Tepakán | CALLE 6 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 8 SE INGRESAR A LA LOCALIDAD DE TEPAKAN POR LA C. 10 HASTA LLEGAR AL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOC. DE TEPAKAN SOBRE LA C. 10 MARGEN DERECHO PO | -90.0393 | 20.3981
CAM240202360480 | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | PUEBLO SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, 24914 SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CARRETERA SAN ATONIO SAHCABCHEN Y CARRETERA XCACOCH, CARRETERA CHUNKANAN MARTHA BEATRIZ CAAMAL CAUICH DOMICILIO CONOCIDO A TRES CASAS DEL SALON DE | -90.1783 | 20.2679
CAM240202354727 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | PUEBLO CHUNKANÁN, 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL UBICADO SOBRE LA C 33 HACIA LA C 20 Y AVANZAR 23M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A LA C 20 Y AVANZAR 850M PARA LUEGO GIRA | -90.2432 | 20.2388
CAM240202354733 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | EJIDO BLANCA FLOR, 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN UBICADO SOBRE LA C 33 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 23M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN D | -90.0371 | 20.1942
CAM240202354738 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | RANCHERIA UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32M PARA | -89.2922 | 18.808
CAM240202354741 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA 269 Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 150M HACIA LA C20 PARA LUEGO GIRAR | -89.433 | 18.4509
CAM240202354742 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 32M HACIA LA C20 PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C 20 Y | -89.369 | 18.8067
CAM240202354745 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC EJIDO LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 32M Y PARA LUEGO GIRA | -89.1811 | 18.2165
CAM240202364547 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE SAN RAFAEL EJIDO BECAL, 24930 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CARRETERA CALKINI-BECAL Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL CAMPECHE-MERIDA, SE TOMA COMO REFERECIA EL CENTRO DE POBLACIO ESPECIFICAMENTE EL PALACIO DE LA JUNTA MUNI | -90.0313 | 20.4254
CAM240202361973 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE NAYARIT PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MEXICO, CALLE GUERRERO SE TOMA COMO UNA REFERENCIA EL CENTRO DE POBLACION A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA JUNTA ESPACIFICAMENTE | -90.1456 | 20.4012
CAM240202361976 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | CALLE 10 PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHEN MERIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN APROX 35 KM LLEG | -89.7495 | 20.0019
CAM240202362986 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ANDADOR PUENTE COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 24098 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CERRADA MILAGROS, CALLE CALLE DOS CALLE ANDADOR PUENTE ENTRE CALLE FRANCISO I MADERO Y CAL | -90.54 | 19.8154
CAM240202354748 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles | EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 32M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C 20 Y AVANZAR 71M P | -89.2681 | 18.1711
CAM240202354750 | Campeche | Calakmul | Cinco de Mayo (Plan de Ayala) | EJIDO PLAN DE AYALA (5 DE MAYO), 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNNTAMIENTO DE CALAKMUL EN 22 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR HALALTUN HACIA EL P | -89.3005 | 18.0718
CAM240202354753 | Campeche | Calakmul | Xpujil | PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C20 Y AVANZAR 71M PARA LUEGO GIRAR A L | -89.3894 | 18.5099
CAM240202360592 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 27 BARRIO SAN ROQUE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 27-A SE TIENE COMO REFERENCIA DE INICIO DE RUTA EL PALACIO MUNICIPAL DE DZITBALCHE.LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 630 MET | -90.0539 | 20.322
CAM240202354796 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | RANCHERIA UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32M PARA | -89.2946 | 18.8087
CAM240202354804 | Campeche | Calakmul | Pioneros del Río Xnohá | CALLE CHIAPAS RANCHERIA PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, 24646 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL Y UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 32M PARA LUEG | -89.1719 | 17.8888
CAM240202361678 | Campeche | Calkiní | Tepakán | CALLE 6 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4A, CALLE 3 LA REFERENCIA SERIA EL CENTRO DE POBLACION DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL PARQUE PRINCIPAL Y EN FRENTE TEMPLO DAVID JHONATAN EVICADO EN | -90.0387 | 20.3989
CAM240202362072 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 19 BARRIO SAN PASTOR, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 21 SE ENCUENTRA A 388 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE DZITBALCHE. PARA LLEGAR A LA UBICACION DE OBRA SE PARTE DEL PALACIO MUNICI | -90.0599 | 20.3187
CAM240202363056 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 12A BARRIO FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22A Y CALLE 22B, SE INICIA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL MARGEN DERECHO SOBRE LA CALLE 20 SE AVANZA 177 METROS HASTA LLEGAR CON CRUZE A LA CALLE EDUARD | -90.0533 | 20.388
CAM240202354813 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | RANCHERIA NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 32M HACIA LA C20 PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C | -89.3666 | 18.8027
CAM240202354819 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | CALLE CARRT RAMAL-GUADALUPE RANCHERIA LA GUADALUPE, 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERAMUNICIPAL Y PARTIENDO DEL HAYUNNTAMIENTO DE CALAKMUL EN 54METROS DIRÍGETE AL OESTE PORHALALTUN HA | -89.4782 | 18.3289
CAM240202354826 | Campeche | Calakmul | El Manantial | RANCHERIA EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECER MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECH | -89.381 | 18.2624
CAM240202352419 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | CALLE 18 EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DESDE EL H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS DIRIGIMOS POR LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCÁRCEGA CHETUMAL Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA | -90.3839 | 18.626
CAM240202364604 | Campeche | Calkiní | El Tulum | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ESTACION DE TREN MAYA CALKINI - CRUZE ENTRADA EL TULUM KILÓMETRO 0 + 503 EJIDO CALKINI, 24900 EL TULUM, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CARRETERA CALKINI-NUNKINI Y , SE TOMO COMO REFERENCIA PARA INIC | -90.0717 | 20.3801
CAM240202354836 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | RANCHERIA DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACI | -89.3506 | 18.893
CAM240202354851 | Campeche | Calakmul | Arroyo Negro | RANCHERIA ARROYO NEGRO, 24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA LUEGO GIRAR A LA DEREC | -89.2507 | 17.8614
CAM240202352420 | Campeche | Calakmul | La Lucha | EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA XPUJILJUSTO SIERRA POR 7.50KM SE LLEGA Y ATRAVIESA LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO Y CONTINUANDO | -89.4395 | 18.4229
CAM240202352421 | Campeche | Escárcega | La Flor | CALLE 5 EJIDO LA FLOR, 24357 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA SE AVANZA SOBRE LA CARRETERA MEX 186 TRAMO 18 MARZO ESCARCEGA POR 3 KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQ | -90.9621 | 18.3352
CAM240202352422 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA XPUJILJUSTO SIERRA Y PASANDO LA 25 ZONA C.I.N.E. MILITAR POR 7.50KM Y POCO DESPUE | -89.4323 | 18.4492
CAM240202352423 | Campeche | Escárcega | La Libertad | CALLE PASO DEL ESTUDIANTE EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA CH | -90.5162 | 18.5674
CAM240202352424 | Campeche | Calakmul | Cinco de Mayo (Plan de Ayala) | PUEBLO PLAN DE AYALA (5 DE MAYO), 24646 HERMENEGILDO GALEANA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA XPUJILJUSTO SIERRA POR 68.2KM AL LLEGAR AL ENTRONQUE CON LA LOCALID | -89.2999 | 18.0701
CAM240202352425 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA XPUJILDZITBALCHEN POR 13.50KM AL LLEGAR AL ENTRONQUE CONTINÚE A MANO DERECHA POR LA | -89.3034 | 18.6122
CAM240202352426 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 24646 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA FRANCISCO ESCARCEGACHETUMAL POR 22.30KM AL | -89.1716 | 18.0683
CAM240202352427 | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), 24647 LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA XPUJILJUSTO SIERRA POR 42.0 | -89.42 | 18.0647
CAM240202352428 | Campeche | Calakmul | Tomás Aznar Barbachano (La Moza) | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOMAS AZNAR BARBACHANO, 24645 TOMÁS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL SE TOMA LA AVENIDA CALAKMUL SIGUIENDO HACI | -89.1957 | 18.4795
CAM240202364268 | Campeche | Calkiní | Calkiní | PROLONGACION 22D BARRIO SAN ROMAN, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 22D SE TOMA COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 20 MARGEN DERECHO Y SE AVANZA 1.04 KM SOBRE LA CALLE 20 HASATA LLEGAR | -90.0483 | 20.3873
CAM240202361192 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | CALLE 21 PUEBLO SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, 24913 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 25 LA REFERENCIA SE TOMARA EL CENTRO DE LA POBLACION ESPECIFICAMENTE LA IGLECIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD UB | -90.1378 | 20.3063
CAM240202354878 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE RÍO BEC PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE HORMIGUERO Y CALLE 8, CALLE CHICANÁ DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 750M PARA LUEGO GIRAR A LA DE | -89.3958 | 18.5006
CAM240202365012 | Campeche | Palizada | Canales Uno | BRECHA TRAMO PALIZADA - CANALES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 39 + 5 RANCHERIA CANALES, 24203 CANALES UNO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 39 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SU VIA DE ACCESO ES FLUVIAL SALIEND | -91.8417 | 18.4153
CAM240202365020 | Campeche | Palizada | Ribera Boca Chica | BRECHA TRAMO PALIZADA - BOCA CHICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 500 RANCHERIA RIBERA BOCA CHICA, 24208 RIBERA BOCA CHICA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 132 KM DE LA CABCERA MUNICIPAL SE SU VIA DE AC | -91.7981 | 18.4767
CAM240202365022 | Campeche | Palizada | Lagón Dulce | BRECHA TRAMO PALIZADA - LAGON DULCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 1 RANCHERIA LAGÓN DULCE, 24203 LAGÓN DULCE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADAA 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SU VIA DE ACCESO ES FLUVIAL EN | -91.9185 | 18.332
CAM240202365024 | Campeche | Palizada | Puerto Arturo | BRECHA TRAMO PALIZADA - PUERTO ARTURO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 200 RANCHERIA PUERTO ARTURO, 24203 PUERTO ARTURO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 35.200 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SU NICA VIA DE AC | -91.8646 | 18.3563
CAM240202354911 | Campeche | Calakmul | Xbonil | EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS HACIA LA C 32 PARA LUEGO GIRRAR A LA IZQ HACIA LA C | -90.164 | 18.6364
CAM240202354916 | Campeche | Calakmul | Xpujil | PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C 20 Y AVANZAR 71M PARA LUEGO GIRAR A | -89.4 | 18.5099
CAM240202354917 | Campeche | Palizada | Río Blanco | CAMINO TRAMO PALIZADA - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 129 + 500 RANCHERIA RÍO BLANCO, 24207 RÍO BLANCO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDALGO SE D | -91.7916 | 18.0625
CAM240202363619 | Campeche | Palizada | Santa Rosa | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 125 + 1 RANCHERIA SANTA ROSA, 24207 SANTA ROSA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 125 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO PALIZADA SANTA ADELAIDA | -91.8671 | 17.9848
CAM240202352480 | Campeche | Candelaria | Los Rosales (La Varenga) | EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24347 FLOR DE CHIAPAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL ESTE POR LA CALLE CANDELARIA ESCÁRCEGA HACIA LA CALLE 27 PASANDO 150M SE GIRA A LA IZQUIERDA C | -90.6321 | 17.9337
CAM240202352481 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | RANCHERIA DZITBALCHÉ CENTRO, 24920 PUSTUNICH, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL SUR POR CALLE 16A HACIA CALLE 25 PASANDO 100 M SE GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A CALLE 25 | -90.0624 | 20.3171
CAM240202352484 | Campeche | Calakmul | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 LA HUASTECA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CALAKMUL NOS DIRIGIMOS AL ESTE POR HALALTUN HACIA EL PALMAR PASANDO 20 M SE GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A EL PA | -89.6699 | 18.5012
CAM240202352485 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | RANCHERIA KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 EMILIANO ZAPATA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL ESCARCEGA NOS DIRIGIMOS AL NOROESTE POR CALLE 30A HACIA CALLE 49A PASANDO 600 M SE GIRA A LA DERE | -90.7576 | 18.6999
CAM240202352486 | Campeche | Hopelchén | Xtacumbilxunaan | PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 XTACUMBILXUNAAN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HOPELCHEN NOS DIRIGIMOS AL OESTE POR CALLE 15 HACIA CALLE 20 PASANDO 160 M SE GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓ | -89.7572 | 19.9827
CAM240202352487 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | EJIDO XMEJÍA, 24615 XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HOPELCHEN NOS DIRIGIMOS AL ESTE POR CALLE 15 HACIA CALLE 18 PASANDO 60 M SE GIRA A LA DERECHA CON CALLE 18 PASANDO 450 M SE GIRA A | -89.4138 | 19.2328
CAM240202352488 | Campeche | Campeche | Tikinmul | EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL CAMPECHE NOS DIRIGIMOS AL SURESTE POR CALLE 51 HACIA AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ PASANDO 120 M S | -90.211 | 19.7671
CAM240202355345 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | CALLE 9 EJIDO SAN FRANCISCO KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 11 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C 8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 71M PARA LUEGO GIRAR A LA | -90.419 | 19.9126
CAM240202355347 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE 16 PUEBLO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE PRIVADA DE LA 20 Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C 8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C 61 Y AVANZAR 71M | -90.4897 | 19.7665
CAM240202355351 | Campeche | Palizada | Tila | CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO A | -92.0488 | 18.2276
CAM240202360094 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 17 BARRIO SANTA ROSALIA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 806 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE DZITBALCHE QUE SE TOMA COMO REFERENCIA.PARA LLE | -90.0566 | 20.3152
CAM240202361285 | Campeche | Calkiní | Tankuché | CALLE 5 PUEBLO TANKUCHE, 24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 3 SE TOMA COMO REFERENCIA EL CENTRO DE POBLACION ESPECIFICAMENTE A UN COSTADO DEL PARQUE PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 4 MARGEN DERECHO RUMBO A | -90.2417 | 20.5067
CAM240202354921 | Campeche | Tenabo | Tinún | PUEBLO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 17 METROS DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 19. LUEGO EN 51 METROS GIRA A LA DERECHA | -90.222 | 19.966
CAM240202353153 | Campeche | Candelaria | El Fantasma (Los Chileros) | RANCHERIA EL FANTASMA (LOS CHILEROS), 24344 EL FANTASMA (LOS CHILEROS), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MAP Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA CALLE 18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 400M PARA LL | -90.6286 | 18.4202
CAM240202353154 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | PUEBLO SANTA CRUZ, 24837 NUEVO MICHOACÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS POR EL NORESTE HACIA CALLE 20 HACIA CALLE 17 PASANDO 3.2 KM SE GIRA A LA IZQUIERDA PASANDO 300 M LLE | -90.1075 | 20.2031
CAM240202353155 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 29, CALLE 10 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO EN LA C 18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA | -90.6825 | 19.6373
CAM240202353159 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | EJIDO SANTA CRUZ, 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN UBICADO EN LA C 33 AVANZAREMOS 23M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C 20 Y | -90.1149 | 20.2064
CAM240202353161 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 6 BARRIO SAN PEDRO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21, CALLE 6-A SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 800 METROS TOMA C. 22 HACIA C. 20 LUEGO EN 2.6 KILOMETROS GIRA A LA DERECHA | -90.1717 | 20.1315
CAM240202353162 | Campeche | Hecelchakán | Montebello | EJIDO MONTE BELLO, 24863 MONTEBELLO, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DEHECELCHAKAN EN 23 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 33 HACIA C. 20 LUEGO EN 900 METROS GI | -89.9632 | 19.9542
CAM240202353163 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 23 COLONIA CENTRO HECELCHAKÁN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 26 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN UBICADO EN LA C 33 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 23M PARA LUEGO GIRAR A LA D | -90.1422 | 20.1773
CAM240202353164 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | PUEBLO HECELCHAKÁN, 24800 [GRANJA AVÍCOLA], HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN UBICADO EN LA C 19 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 40M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C 19 Y AVAN | -90.141 | 20.1891
CAM240202353165 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | PUEBLO CHUNKANÁN, 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA C 33A AAVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 23M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C 20 | -90.2354 | 20.2455
CAM240202353166 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 19 BARRIO SAN PEDRO 1, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 21 SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 800 METROS TOMA C. 22 HACIA C. 20 LUEGO EN 2.6 KILOMETROS GIRA A LA DERECHA | -90.173 | 20.1337
CAM240202353167 | Campeche | Hecelchakán | Montebello | EJIDO MONTE BELLO, 24863 MONTEBELLO, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DEHECELCHAKAN EN 23 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 33 HACIA C. 20 LUEGO EN 900 METROS GI | -89.9602 | 19.9535
CAM240202355352 | Campeche | Palizada | Santa Adelaida | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ADELAIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 123 + 100 PUERTO SANTA ADELAIDA, 24207 SANTA ADELAIDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE DIRIGE AL CAMINO PALIZA | -91.798 | 18.0122
CAM240202355353 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE DIRIGE AL PU | -92.0783 | 18.254
CAM240202355354 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLEJON BENITO JUAREZ CANTON PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE MELCHO OCAMPO LOCALIDAD DE PALIZADA CENTRO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MANUEL DOBLADO | -92.0918 | 18.2541
CAM240202360108 | Campeche | Champotón | Sihochac | CALLE LOPEZ MATEOS EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ERMITA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE TOMA LA CAR | -90.5878 | 19.4991
CAM240202362671 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | CALLE JOSE MENDIETA EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE QUETZAL Y CALLE EL PORVENIR, CALLE LAS ALMENDRAS PARA LLEGAR A SANTO DOMINGO KESTE SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE | -90.5069 | 19.5004
CAM240202353168 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | CALLE CARRT CAMPECHE CHUNHÚAS EJIDO CHUNKANÁN, 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA C 33A AAVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 23M PARA LUEGO GIRAR A | -90.2404 | 20.246
CAM240202356611 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 39 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 14, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 100 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA RAMON FELIX FLORES Y A 150 DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA | -90.6841 | 19.6324
CAM240202362735 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | CALLE 21 PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 16, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL PASANDO POR LA JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHEN EN APROX 20 KM SE LLEGA A UN CRUZ | -89.5812 | 19.3648
CAM240202355213 | Campeche | Calakmul | Xpujil | PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 72M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ Y AVANZAREMOS 46M Y POR ÚLTIMO CONTINÚAR RECTO Y AVA | -89.4014 | 18.5082
CAM240202358981 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 51-A COLONIA REVOLUCIÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 51A Y CALLE 24B, ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO ATRAS DE LA UNION GANADERA LOCAL LA UNICA QUE SE EXISTE EN LA CABECERA Y ESTA | -90.7428 | 18.6088
CAM240202353025 | Campeche | Hopelchén | Ukum | EJIDO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPLA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADA SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C.2 | -89.3342 | 19.2377
CAM240202353026 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 11-A COLONIA TAMARINDO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE MARIANO CRECENCIO G Y CALLE 28-A, CALLE 11 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C 21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 130M PARA LUEGO GI | -89.849 | 19.7537
CAM240202353028 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | CALLE 31 PUEBLO DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 28-A Y CALLE 28, CALLE 29 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUEGO EN 1 | -89.7291 | 19.4599
CAM240202353499 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | PUEBLO SANTA CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL ESTE POR CALLE 17 PASANDO 450 M GIRAMOS A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A CALLE 16 PASANDO 40 M | -90.1083 | 20.3356
CAM240202353505 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | PUEBLO MELCHOR OCAMPO, 24570 MELCHOR OCAMPO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL CAMPECHE NOS DIRIGIMOS AL SURESTE POR CALLE 51 HACIA AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ PA | -90.2214 | 19.3635
CAM240202352561 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 36 COLONIA SAL SI PUEDES II, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 34 Y CALLE 38, CALLE 38 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE 26 Y AVANZAREOS UNA DISTANCIA DE 240M PARA LUEGO GIRAR A | -90.7224 | 18.6076
CAM240202357817 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO AQUILES SERDÁN CHUINÁ, 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDAN CHUINA SE ENCUENTR A 45 | -90.7137 | 18.965
CAM240202352680 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE COHUILA PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE NAYARIT, CALLE COLIMA SE TOMA COMO REFERENCIA DE INICIO EL PALACIO MPAL. DEL MPIO. DE CALKINI UBICADADO EN LA C. 20 SE AVANZA UNOS 184 | -90.1478 | 20.3977
CAM240202352681 | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN AGUSTIN (LA REBEZA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA DEL . HAYUNT | -92.1065 | 18.2573
CAM240202352682 | Campeche | Escárcega | El Jobal | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 68 + 200 EJIDO EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CAB MUN EN LA CARR FED 186 ESCÁRCEGA CHETUMAL SE AVANZA 50 KM HASTA LL | -90.2068 | 18.5267
CAM240202352684 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 46A COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 46A Y CALLE 57C, CALLE 63A ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL PUNTO DE REFERENCIA EL ÚNICO CAMPO DE BEISBOL FRANCI | -90.7448 | 18.6152
CAM240202352686 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA CRISTO REY, 24460 5 DE MAYO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 CARRETERA MEX 180 Y CALLE 3, CALLE 20 PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SEYBAPLAYA SORE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A SOBRE LA CALLE 23 S | -90.6807 | 19.6414
CAM240202352687 | Campeche | Palizada | El Popistal [Rancho] | CAMINO TRAMO PALIZADA - POPÍSTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 135 + 500 RANCHERIA EL POPISTAL, 24207 EL POPISTAL [RANCHO], PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA DEL H.AYUNTAMINET DE PALI | -91.8049 | 18.2069
CAM240202353882 | Campeche | Escárcega | Silvituc | CALLE ALAMO EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE PALMAS, CALLE CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SILVITUC LA CUAL SE LOCALIZA A 55.8KM DE LA CABECERA MUN | -90.2701 | 18.6456
CAM240202354640 | Campeche | Carmen | La Cristalina | CALLE EL PIPILA EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE PEDRO INFANTE , CALLE COLÓN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 | -91.0529 | 18.7281
CAM240202354643 | Campeche | Carmen | José María Pino Suárez | EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 22M PARA LUEGO GIRAR A | -90.9706 | 18.7174
CAM240202354644 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 22 HACIA SHIELDS. 160 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A CALLE 35 290 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A C. 3 | -91.305 | 18.3861
CAM240202354645 | Campeche | Carmen | Ignacio Gutiérrez | EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN EN 6.7 KILOMETROS TOMA CALLE 35 C. 35A AV. MALECÓN DE LA CALETA Y AV. BOQ | -90.9429 | 18.8965
CAM240202354648 | Campeche | Carmen | El Sacrificio | RANCHERIA SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 160M PARA LUEGOGIRAR A LA DEREC | -91.3509 | 18.1841
CAM240202354651 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | CALLE 14 EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DIS | -90.9036 | 18.7322
CAM240202354656 | Campeche | Seybaplaya | Xkeulil | CALLE CARRT CAMPECHE 60 PUEBLO XKEULIL, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO EN LA C.18 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 150M PAR | -90.6282 | 19.6266
CAM240202357885 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | CALLE 15 PUEBLO SANTA CRUZ, 24916 SANTA CRUZ EX-HACIENDA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 SE TOMA COMO REFERENCIA EL CENTRO DE POBLACION DE SANTA CRUZ EX HACIENDA DONDE SE UBICA LA CANCHA TECHADA DE USOS MU | -90.2395 | 20.3961
CAM240202358475 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO AEROPUERTO CAMPECHE ING. ALBERTO ACUÑA ONGAY, 24079 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE HÉROES DE NACOZARI Y CALLE MULTUN CHAC, CALLE LIBRAMIENTO CAMPECHE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO | -90.513 | 19.8131
CAM240202354658 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 14 COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 12 PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 78M HACIA LA C 17 PARA LUEGO GI | -90.6855 | 19.6346
CAM240202354661 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | PUEBLO SEYBAPLAYA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE HORNOS Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 78M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C 17 Y A | -90.6836 | 19.626
CAM240202354664 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 39 COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 37 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 78M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C 17 Y | -90.6853 | 19.6329
CAM240202354668 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | EJIDO SANTA CRUZ, 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN UBICADO EN LA C 33 AVANZAREMOS 23M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C 20 Y | -90.1164 | 20.2036
CAM240202354671 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 17 BARRIO SAN PEDRO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 4-B Y CALLE 17, CALLE 15 SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 800 METROS TOMA C. 22 HACIA C. 20 LUEGO EN 2.6 KILOMETROS GIRA A LA DERECH | -90.1698 | 20.1339
CAM240202354680 | Campeche | Hecelchakán | Montebello | EJIDO MONTE BELLO, 24863 MONTEBELLO, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DEHECELCHAKAN EN 23 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 33 HACIA C. 20 LUEGO EN 900 METROS GIR | -89.9604 | 19.9521
CAM240202358490 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 2 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 24707 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO AVANZAR 6 CUADRAS EN DIRECCIÓN AL COBACAM DOBLAR A MANO DERECHA POR CALLE 5. AVAN | -90.2226 | 20.0512
CAM240202358529 | Campeche | Champotón | López Mateos (La Desconfianza) | EJIDO LÓPEZ MATEOS LA DESCONFIANZA, 24411 LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 24.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A CA | -90.5646 | 19.1935
CAM240202352745 | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita | CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA ROSITA, 24333 NUEVA ROSITA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLEJON SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA DIVISION DEL NORTE CA | -90.7414 | 18.2957
CAM240202354687 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 24 COLONIA SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 12, CALLE 22 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN UBICADO SOBRE LA C 33 AVANZAREMOS 40M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C19 | -90.1339 | 20.1833
CAM240202354692 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | CALLE CARRT CAMPECHE CHUNHÚAS PUEBLO CHUNKANÁN, 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA C 33A AAVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 23M PARA LUEGO GIRAR A | -90.2373 | 20.2456
CAM240202354694 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | EJIDO SANTA CRUZ, 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN UBICADO EN LA C 33 AVANZAREMOS 23M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C 20 Y A | -90.1183 | 20.2011
CAM240202354698 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 29 PUEBLO CENTRO POMUCH, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y CALLE 15, CARRETERA CAMPECHE MERIDA SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 23 METROS TOMA C. 22 HACIA C. 20 LUEGO EN 2.6 KILOMETROS GIRA | -90.1678 | 20.1344
CAM240202358003 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 5 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 3 ESTE PROYECTO SE REALIZO EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON UBICADA EN LAS COLONIAS VENUSTIANO CARRANZA PEDREGAL, ASERRADERO, MANG | -90.7232 | 19.3433
CAM240202359295 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | PROLONGACION 27 BARRIO SAN FELICIANO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE PRIVADA 27 Y CARRETERA FEDERAL CAMPECHE-MERIDA, CALLE 29 LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.5 KILOMETROS TOMANDO COMO REFENCIA EL PALACIO M | -90.0466 | 20.3211
CAM240202359301 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE PRIVADA DE LA 8 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 27, PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO AVANZAR UNA CUADRA Y MEDIA SOBRE LA CALLE 8 RUMBO AL CEMENTERIO UBIC | -90.2288 | 20.0383
CAM240202354707 | Campeche | Hecelchakán | Montebello | EJIDO MONTE BELLO, 24863 MONTEBELLO, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DEHECELCHAKAN EN 23 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 33 HACIA C. 20 LUEGO EN 900 METROS GI | -89.9616 | 19.9552
CAM240202354710 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 14 BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 12 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HKAN UBICADO SOBRE LA C 33 AVANZAREMOS 23M HACIA LA C 20 PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIREC | -90.1295 | 20.1807
CAM240202402574 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Avenida AH-Canun, Sin Número, San Felipe, 24900 Calkiní, Camp. | -90.0446 | 20.3452
CAM240202358696 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | CALLE 3 EJIDO MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 47 Y , CALLE 2 LA LOCALIDAD DE MAYATECUN 1 SE ENCUENTRA UBICADA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA | -90.5085 | 19.154
CAM220302131352 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 35, 0, SAN PEDRO, C.P. 0 | -90.5236 | 19.0931
CAM240202358731 | Campeche | Calakmul | Xpujil | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.3973 | 18.5054
CAM240202358741 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.845 | 19.7455
CAM240202362776 | Campeche | Campeche | Lerma | AVENIDA VEINTE COLONIA PESQUERA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE UNO ORIENTE, CALLE CENTRAL ORIENTE CALLE VEINTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE UNO ORIENTE ATRAS DE CALLE CENTRAL ORIENTE COLO | -90.5944 | 19.8107
CAM240202351715 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10 NUMERO 135 ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y ARISTA, BARRIO DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | -90.5253 | 19.851
CAM240202351716 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10 NUMERO 135 ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y ARISTA, BARRIO DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | -90.5253 | 19.851
CAM240202351717 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10 NUMERO 135 ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y ARISTA, BARRIO DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | -90.5253 | 19.851
CAM240202351721 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10 NUMERO 135 ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y ARISTA, BARRIO DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | -90.5253 | 19.851
CAM240202351722 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10 NUMERO 135 ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y ARISTA, BARRIO DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | -90.5253 | 19.851
CAM240202357602 | Campeche | Champotón | Lázaro Cárdenas | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24414 LÁZARO CÁRDENAS, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA A 56 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CA | -90.5642 | 19.0116
CAM240202352381 | Campeche | Dzitbalché | La Fátima (Cocbilín) | EJIDO LA FÁTIMA, 24920 LA FÁTIMA (COCBILÍN), DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA FATIMA SE ENCUENTRA A 56 KM DEL CENTRO DE POBLACION DE DZITBALCHE. PARA LLEGAR A LA UBICACION DE LA OBRA SE INICIA DEL CENTRO DE | -89.8593 | 20.1274
CAM240202352411 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE CUARTO DE MILLA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VENUS Y CALLE MERCUERIO, CALLE CENTAURO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN EN LA CABECERA DEL MUNIC | -91.7909 | 18.6652
CAM240202352413 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE VILLA MERCEDES COLONIA MORELOS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 3, CALLE CONCORDIA PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA LA AVENIDA COSTERA DEL GOLFO PEDRO SAINZ DE BAR | -90.5035 | 19.856
CAM240202352415 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | EJIDO BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 24370 BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRTERA FEDERAL 186 CHETUMAL V | -90.2711 | 18.7541
CAM240202352416 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE 21 EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE PRIVADA 21 Y PRIVADA 20, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECJHE UBICADO SOBRE LA CALLE 8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA L | -90.4939 | 19.7693
CAM240202352418 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | EJIDO SAN FRANCISCO KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 5 PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA LA AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA MALECON EN DIRECCIÓN | -90.4162 | 19.9156
CAM240202354618 | Campeche | Carmen | San Isidro | CALLE P DE LA MUJER EJIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN POR 6.7 KILOMETROS TOMA CALLE 35 C. 35A AV. MALECÓN DE LA CALETA Y | -91.0506 | 18.6324
CAM240202354620 | Campeche | Carmen | Oxcabal | CALLE 7 EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 9 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN POR 6.7 KILOMETROS TOMA CALLE 35 C. 35A AV. MALECÓN DE LA CALETA Y | -90.9674 | 18.863
CAM240202354622 | Campeche | Carmen | José María Pino Suárez | EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 22M PARA LUEGO GIRAR A | -90.9712 | 18.7153
CAM240202357658 | Campeche | Champotón | San José Carpizo Uno (San Fernando) | CALLE 7 EJIDO SAN JOSÉ CARPIZO UNO SAN FERNANDO, 24404 SAN JOSÉ CARPIZO UNO (SAN FERNANDO), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 8, CALLE 5 LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CARPIZO 1 SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PA | -90.512 | 19.4078
CAM240202354624 | Campeche | Carmen | Independencia | CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO EJIDO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CARRETERA SABANCUY ESCÁRCEGA Y CALLE CENTRAL, CALLE PLUTARCO ELÍAS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMP | -90.9762 | 18.6924
CAM240202354628 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | CALLE 3 EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 5 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAR | -90.9043 | 18.7298
CAM240202354632 | Campeche | Carmen | San Isidro | EJIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE P DE LA MUJER Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN POR 6.7 KILOMETROS TOMA CALLE 35 C. 35A AV. MALECÓN DE LA CALETA Y AV | -91.0507 | 18.6313
CAM240202354635 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | CALLE REPÚBLICA DE CHILE EJIDO PUERTO RICO, 24326 PUERTO RICO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ULTIMO PASEO Y CALLE CHAPARRAL , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN 67 METROS DIRÍGETE AL NOROEST | -91.9433 | 18.6199
CAM240202354636 | Campeche | Carmen | Oxcabal | CALLE 3 RANCHERIA OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN POR 6.7 KILOMETROS TOMA CALLE 35 C. 35A AV. MALECÓN DE LA CALETA Y AV. BOQU | -90.9627 | 18.8687
CAM230402334371 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 10 número 357 | -90.5403 | 19.8438
CAM240202360407 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 19 CIUDAD SAN MIGUEL KUKAB, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 21A LA REFERENCIA DE UBICACION SE TOMA COMO PUNTO DE PARTIDA EL PALACIO MUNICIPAL DE CALKINI A LA ALTURA DE LA CALLE 20 LUEGO SE | -90.0477 | 20.3696
CAM240202355341 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | RANCHO SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA CA MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS 190M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ CON DIRECCIÓN | -92.1098 | 18.2993
CAM240202355342 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | RANCHO ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE DIRIGE AL PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EL PASO TEXAS MISCO QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE | -92.0756 | 18.255
CAM240202352590 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | EJIDO LAS MARAVILLAS, 24373 LAS MARAVILLAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA POR 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSA | -90.273 | 18.5011
CAM240202353000 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 20 COLONIA DOLORES LANZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 20-A DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C 21 AVANZAREMOS 35M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C 22 Y AVA | -89.8404 | 19.7539
CAM240202353003 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | CALLE 10 EJIDO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 12 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 L | -89.6034 | 19.5785
CAM240202352574 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24370 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 29 HACIA CALLE 26 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 240M M | -90.2317 | 18.758
CAM240202353030 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | EJIDO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUEGO EN 6.3 KILOMETROS SIGUE POR LIB. HO | -89.5849 | 19.3589
CAM240202353036 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | CALLE 22 BARRIO GUADALUPE, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CARRETERA UMAN-HOPELCÉN, CALLE 24 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 35 METROS DIRÍGETE AL NOR | -89.7385 | 20.004
CAM240202353037 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24337 VENUSTIANO CARRANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA EN 400 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 18 HACIA C. 17 DESPUES E | -91.0268 | 18.15
CAM240202353038 | Campeche | Candelaria | San Miguel | EJIDO SAN MIGUEL, 24347 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA EN 260 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 18 HACIA C. 17 LUEGO EN 400 METROS GIRA A | -90.5438 | 17.9127
CAM240202353041 | Campeche | Candelaria | San Juan | EJIDO SAN JUAN, 24344 SAN JUAN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA POR 950 METROS TOMA C. 18 HACIA CALLE 23MÉXICO 221 LUEGO EN 1 KILOMETRO GIRA A LA D | -90.5033 | 18.447
CAM240202353043 | Campeche | Candelaria | San José de las Montañas | EJIDO SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, 24343 SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 400M PARA LLEGAR A LA ROTONDA Y CONTINUA | -90.6517 | 18.3736
CAM240202353045 | Campeche | Candelaria | Pablo García | EJIDO PABLO GARCÍA, 24336 PABLO GARCÍA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA EN 400 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 18 HACIA C. 17 DESPUES EN 120 METROS | -90.926 | 18.0756
CAM240202353048 | Campeche | Candelaria | Flor de Chiapas | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24347 FLOR DE CHIAPAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ Y CALLE GALEANA, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZ | -90.6036 | 17.8864
CAM240202353050 | Campeche | Candelaria | El Porvenir | EJIDO EL PORVENIR, 24335 EL PORVENIR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 260M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C 21 Y AVANZ | -90.9643 | 17.851
CAM240202360552 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA UBICCAR LA COMISARIA EJIDAD QUE QUEDA A 3 CUADRAS HACIA EL NORTE DEL POBLADO, DE AHI AVANZAR 3 | -90.151 | 19.8228
CAM240202352587 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS CONDUCIMOS POR LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL Y AVANZAREMOS UNA DISTANC | -90.3819 | 18.6219
CAM240202353058 | Campeche | Candelaria | El Mamey | EJIDO EL MAMEY, 24335 EL MAMEY, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 260M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C 21 Y AVANZAR 54M PARA | -90.9405 | 17.9886
CAM240202353061 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 18-A Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMS UNA DISTANCIA DE 400M PARA LLEGAR A LA ROTONDA Y CONTINÚAR DERECHO P | -91.0348 | 18.1889
CAM240202353063 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24337 VENUSTIANO CARRANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA EN 400 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 18 HACIA C. 17 DESPUES | -91.0294 | 18.1484
CAM240202353066 | Campeche | Candelaria | Santo Domingo | EJIDO SANTO DOMINGO, 24347 SANTO DOMINGO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS UNA DISTACIA DE 260M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ E | -90.5722 | 17.8618
CAM240202353067 | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita | EJIDO NUEVA ROSITA, 24333 NUEVA ROSITA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADA SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 400M PARA LLEGAR A LA ROTONDA Y CONTINUAR POR LA C | -90.7372 | 18.2943
CAM240202353070 | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24334 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADA SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 260M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA | -90.7515 | 17.9582
CAM240202353071 | Campeche | Candelaria | Francisco Villa | RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 24347 FRANCISCO VILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADA SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 260M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA | -90.5646 | 17.8476
CAM240202353073 | Campeche | Candelaria | El Taziztal | RANCHERIA EL TAZIZTAL, 24345 EL TAZIZTAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADA SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 260M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C 21 Y A | -90.4612 | 18.0307
CAM240202355126 | Campeche | Campeche | San Camilo (Chencollí) | EJIDO SAN CAMILO (CHENCOLLÍ), 24553 SAN CAMILO (CHENCOLLÍ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL CAMPECHENOS DIRIGIMOS AL SURESTE POR CALLE 51 HACIA AVENIDA ADOLFO RU | -90.2389 | 19.7973
CAM240202359680 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | PRIVADA 18 BARRIO ALAMEDA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 20 SE TOMA DE REFERENCIA COMO PUNTO DE INICIO EL PALACIO MUNICIPAL. PARA LLEGAR A LA UBICACION DE LA OBRA SE INICIA EN LA REFEREN | -90.0604 | 20.3157
CAM240202353075 | Campeche | Candelaria | Agua Azul | EJIDO AGUA AZUL, 24344 AGUA AZUL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA POR 950 METROS TOMA C. 18 HACIA CALLE 23MÉXICO 221 LUEGO EN LUEOG EN 1 KILOMETRO | -90.5204 | 18.4343
CAM240202359450 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 25 COLONIA ANA MARÍA FARIAS, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 2A, PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO AVANZAR SOBRE LA CALLE 8 HACIA RUMBO EL CEMENTERIO A LA ALTURA DE LA CARNICER | -90.2364 | 20.0371
CAM240202353894 | Campeche | Campeche | La Camila [Rancho] | EJIDO UAYAMÓN, 24520 LA CAMILA [RANCHO], CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL CAMPECHE SETOMA LA CALLE 51 HACIA AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ PASANDO 120 M SE GIRA A L | -90.4446 | 19.6259
CAM240202353120 | Campeche | Candelaria | San Juan | EJIDO SAN JUAN, 24344 SAN JUAN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA POR 950 METROS TOMA C. 18 HACIA CALLE 23MÉXICO 221 LUEGO EN 1 KILOMETRO GIRA A LA D | -90.5033 | 18.447
CAM240202353121 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | CALLE LIMAS EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 260M PARA LUEGO | -90.8112 | 17.9184
CAM240202353123 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 2-E COLONIA ACALAN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 2-D DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 400M HASTA LLEGAR A LA ROTONDA Y CONT | -91.0447 | 18.1985
CAM240202353124 | Campeche | Candelaria | El Taziztal | RANCHERIA EL TAZIZTAL, 24345 EL TAZIZTAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADA SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 260M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C 21 Y A | -90.4612 | 18.0298
CAM240202353126 | Campeche | Candelaria | Santo Domingo | EJIDO SANTO DOMINGO, 24347 SANTO DOMINGO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS UNA DISTACIA DE 260M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ E | -90.572 | 17.8585
CAM240202353127 | Campeche | Candelaria | San Miguel | EJIDO SAN MIGUEL, 24347 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA EN 260 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 18 HACIA C. 17 LUEGO EN 400 METROS GIRA A | -90.543 | 17.9148
CAM240202353130 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA EN 260 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 18 HACIA C. 17 LUEGO EN 260 MET | -90.8121 | 17.9215
CAM240202353131 | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24334 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA EN 260 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 18 HACIA C. 17 LUEGO EN | -90.7557 | 17.9571
CAM240202353133 | Campeche | Candelaria | Francisco Villa | RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 24347 FRANCISCO VILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADA SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 260M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA | -90.565 | 17.849
CAM240202353135 | Campeche | Candelaria | Agua Azul | EJIDO AGUA AZUL, 24344 AGUA AZUL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA POR 950 METROS TOMA C. 18 HACIA CALLE 23MÉXICO 221 LUEGO EN LUEOG EN 1 KILOMETRO | -90.5169 | 18.4339
CAM240202353137 | Campeche | Hecelchakán | San Joaquín | PUEBLO , 24839 SAN JOAQUÍN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKAN NOS DIRGIMOS AL ESTE POR CALLE 13 HACIA CALLE 24 PASANDO 50 M SE GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCION A CALLE 24 PAS | -90.0762 | 20.1772
CAM240202353139 | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita | EJIDO NUEVA ROSITA, 24333 NUEVA ROSITA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICADA SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 400M PARA LLEGAR A LA ROTONDA Y CONTINUAR POR LA C | -90.739 | 18.2918
CAM240202353141 | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | EJIDO NUEVA ESPERANZA, 24333 NUEVA ESPERANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA POR 400 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 18 HACIA C. 17 DESPUES EN 12.9 | -90.8069 | 18.2527
CAM240202353142 | Campeche | Hecelchakán | San Juan de la Gorra | PUEBLO CENTRO HECELCHAKÁN, 24800 SAN JUAN DE LA GORRA, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL SUR POR .LA CARRETERA CAMPECHE MERIDA PASANDO UNOS 850 M SE GIRA A LA DERECHA CON DI | -90.0695 | 20.0736
CAM240202353144 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 24333 MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DEL CANDELARIA UBICADO EN LA C.18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 400M HASTA LLEGAR A LA GLORIETA Y | -90.9529 | 18.2411
CAM240202352901 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | CALLE CARRETERA DEL GOLFO EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y CALLE SAN DIEGO, CARRETERA 180 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA DEN LA C 22 NOS DIRIGIMOS HACIA SHIELDS Y AVANZAREMO | -92.2335 | 18.6183
CAM240202352907 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | CALLE 1 DE JUNIO PUEBLO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE CONSTITUCIÓN SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN POR | -92.2891 | 18.6264
CAM240202354427 | Campeche | Carmen | Nuevo Campechito | EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CARRETERA 180 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C 22 NOS DIRIGIMOS HACIA LA C SHIELDS Y AVANZAREMO | -92.4649 | 18.6415
CAM240202353146 | Campeche | Candelaria | La Unión | RANCHERIA LA UNIÓN, 24333 LA UNIÓN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA UBICSO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 400M PARA LLEGAR A LA GLORIETA Y CONTINUAR RECTO POR LA | -90.8611 | 18.2031
CAM240202353149 | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | PUEBLO NOHALAL, 24828 NOHALAL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HECELCHAKAN NOS DIRIGIMOS AL ESTE POR CALLE 13 HACIA CALLE 24 PASANDO 50 M SE GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCION A CALLE 24 PA | -89.8889 | 20.0983
CAM240202352932 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 18 COLONIA TIZIMÍN, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CARRETERA 180, CARRETERA CAMPECHE-CHAMPOTÓN PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 78M PARA | -90.6912 | 19.6448
CAM240202352941 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | CALLE 17 EJIDO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 15 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS 78M PARA LUEGO GI | -90.7021 | 19.528
CAM240202352955 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | VILLA ISLA ARENA, 24919 ISLA ARENA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI EN 100 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 27 HACIA C. 20 LUEGO EN 850 METROS GIRA A LA IZ | -90.4524 | 20.6894
CAM240202352958 | Campeche | Calkiní | Xkakoch | EJIDO XKAKOCH, 24914 XKAKOCH, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 27 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 650M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHAEN DIRECIÓN A L | -90.1659 | 20.235
CAM240202352959 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE 7 COLONIA SAN ROMÁN, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE DIAGONAL 18-A Y , CARRETERA NUNKINÍ DESDE LA CABECERA MUNICIPAL YPARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DECALKINI DIRÍGETE AL NORTE POR C. 20 HACIA C. 17. 200 METROS GIRA | -90.1385 | 20.4093
CAM240202352960 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | COLONIA SAN ROMÁN, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17-A, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL YPARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DECALKINI DIRÍGETE AL NORTE POR C. 20 HACIA C. 17. 200 METROS GIRA A LA IZQUIERD | -90.1412 | 20.4
CAM240202352961 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | VILLA ISLA ARENA, 24919 ISLA ARENA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI EN 100 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 27 HACIA C. 20 LUEGO EN 850 METROS GIRA A LA IZ | -90.4531 | 20.69
CAM240202354083 | Campeche | Palizada | Tumbo de la Montaña 1 | CAMINO TRAMO PALIZADA - TUMBO DE LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 133 + 200 RANCHERIA , 24207 TUMBO DE LA MONTAÑA 1, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE DIRIGE AL CAMINO PALIZ | -91.787 | 18.1829
CAM240202358118 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE QUETZAL Y CALLE CARDENAS, CALLE LA ESPERANZA PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQ | -90.5144 | 19.4997
CAM240202352962 | Campeche | Calkiní | Calkiní | BARRIO SAN LUISITO, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 29 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 27 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 100M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A LA C 20Y A | -90.0518 | 20.3611
CAM240202352963 | Campeche | Calkiní | Xkakoch | EJIDO XKAKOCH, 24914 XKAKOCH, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI EN 1.7 KILOMETROS TOMA C. 27 Y C. 25 HACIA CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA DEL GOLFO OMERIDA CA | -90.1666 | 20.2354
CAM240202352973 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | CALLE 24 PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 28 DESDE LA CABECERAMUNICIPAL Y PARTIENDO DEL HAYUNTAMIENTO DE CALKINI UBICADOSONBRE LA CALLE 27 DIRÍGETE AL NORTE POR C. 20 HACIA C. | -90.221 | 20.3654
CAM240202352978 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE COAHUILA C-23 COLONIA SAN ISIDRO, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE OAXACA C-24 Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 27 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 100M PAR | -90.1505 | 20.3984
CAM240202352981 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | VILLA ISLA ARENA, 24919 ISLA ARENA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI EN 100 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 27 HACIA C. 20 LUEGO EN 850 METROS GIRA A LA IZ | -90.4536 | 20.6967
CAM240202352982 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22-A CONDOMINIO FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, CALLE 24 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 27 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 100M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A | -90.0541 | 20.3807
CAM240202352984 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | CALLE 15 EJIDO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 13 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUE | -89.5978 | 19.5788
CAM240202352985 | Campeche | Hopelchén | Ukum | EJIDO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPLA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADA SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C.2 | -89.3348 | 19.2391
CAM240202352988 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 7 COLONIA SANTA CRUZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y CALLE 18-A, DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C 21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C 22 Y A | -89.8381 | 19.7532
CAM240202352992 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | CALLE 35 PUEBLO DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 28-B Y CALLE 28-A, CALLE 37 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUEGO EN | -89.7298 | 19.4569
CAM240202352995 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUEGO EN 6.3 KILOMETROS SIGUE POR LIB. H | -89.5825 | 19.3593
CAM240202352996 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUEGO EN 6.3 KILOMETROS SIGUE POR LIB. H | -89.5824 | 19.3594
CAM240202354548 | Campeche | Carmen | Nueva Chontalpa | CALLE JUAN GUILLEN EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RAFAEL RODRÍGUEZ BARRERA Y CALLE CARLOS SANSORES PERÉZ, CALLE SACRIFICIO SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENT | -91.0894 | 18.4766
CAM240202354550 | Campeche | Carmen | La Cristalina | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE COLÓN Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA | -91.0557 | 18.7261
CAM240202351718 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10 NUMERO 135 ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y ARISTA, BARRIO DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | -90.5253 | 19.851
CAM240202354564 | Campeche | Carmen | Independencia | CALLE MORELOS EJIDO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE | -90.9792 | 18.6956
CAM240202354568 | Campeche | Carmen | El Sacrificio | EJIDO SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 160M PARA LUEGOGIRAR A LA DERECHA Y | -91.3509 | 18.1864
CAM240202354576 | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VERACRUZ SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN POR 6.7 KILOMETROS TOM | -91.2874 | 18.1761
CAM240202354581 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE LAUREL COLONIA BIVALBO, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE DEL MAR Y , CALLE FRESNO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA CALLE 22 AVANZAREMOS 160M PARA LUEGO CONTINÚAR POR CALLE 35 HACIA A | -91.7824 | 18.6687
CAM240202354756 | Campeche | Calakmul | Xpujil | PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PECHAL Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 72M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ Y AVANZAR 13M PARA LLEGAR A LA UBICA | -89.4035 | 18.5038
CAM240202354893 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA 289 Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 150M HACIA LA C20 PARA LUEGO GIRA | -89.4324 | 18.452
CAM240202354899 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA 269 Y CALLE LOS FLAMBOYANES, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 32M HACIA LA C20 PARA LUEG | -89.3694 | 18.8038
CAM240202354924 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 10 COLONIA JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C 8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 11M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A LA C 1 | -90.2207 | 20.0503
CAM240202354925 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 17 METROS DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 19. DESPUES EN 51 MET | -90.1533 | 19.823
CAM240202354928 | Campeche | Tenabo | Tinún | EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 17 METROS DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 19. LUEGO EN 51 METROS GIRA A LA DERECHA | -90.2281 | 19.9618
CAM240202354929 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 19 BARRIO SAN PEDRO, 24704 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 21, CALLE 23 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C 8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 11M Y POR ÚLTIMO GIR | -90.2227 | 20.0387
CAM240202354935 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C 8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 11M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HAC | -90.1546 | 19.8247
CAM240202354937 | Campeche | Tenabo | Tinún | EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 17 METROS DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 19. LUEGO EN 51 METROS GIRA A LA DERECHA | -90.2277 | 19.965
CAM240202354940 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CIUDAD TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C 8 AVANZAREMOS 11M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A LA C 19 Y AVANZAR 51M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA L | -90.2275 | 20.0534
CAM240202354944 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | CUARTEL EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 17 METROS DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 19. DESPUES EN 51 M | -90.155 | 19.8247
CAM240202354950 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | RANCHO ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMINETO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 190M PAR | -92.0793 | 18.2564
CAM240202354951 | Campeche | Palizada | El Paraíso | RANCHERIA EL PARAÍSO, 24205 EL PARAÍSO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMINETO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 400M PARA LUEGO GIRAR | -92.1213 | 18.2349
CAM240202354952 | Campeche | Palizada | El Mangal | PUEBLO EL MANGAL, 24204 EL MANGAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMINETO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 190M PARA LUEGO GIRAR A LA | -92.0672 | 18.2447
CAM240202354953 | Campeche | Palizada | Alamilla | RANCHO ALAMILLA, 24205 ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMINETO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 190M PARA LUEGO GIRAR A LA I | -92.0912 | 18.275
CAM240202354954 | Campeche | Carmen | Nueva Chontalpa | CALLE CASTILLA MAGAÑA EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE DÍAZ ORDAZ, CALLE ORTÍZ ÁVILA SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN EN 6.7 K | -91.0946 | 18.4774
CAM240202354956 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 22 HACIA SHIELDS. 160 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A CALLE 35 290 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A C. | -91.3062 | 18.3852
CAM240202354957 | Campeche | Carmen | El Sacrificio | EJIDO SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 160M PARA LUEGOGIRAR A LA DERECHA Y | -91.3518 | 18.1845
CAM240202354958 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | EJIDO LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS 32M Y PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C 20 Y AV | -89.1836 | 18.2172
CAM240202353633 | Campeche | Escárcega | Francisco I. Madero | PUEBLO , 24357 FRANCISCO I. MADERO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA A 39.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 186 CON DIRECCIÓN | -90.883 | 18.3607
CAM240202385315 | Campeche | Dzitbalché | San Joaquín de Mosón | TERRACERÍA TRAMO DZITBALCHE CENTRO - NOH WITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 358 EJIDO SAN JOAQUIN DE MOSON, 24920 SAN JOAQUÍN DE MOSÓN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN JOAQUIN DE | -90.0397 | 20.3027
CAM240202381808 | Campeche | Champotón | Nueva Esperanza Uno (San Miguel Tobías) | EJIDO NUEVA ESPERANZA UNO SAN MIGUEL TOBÍAS, 24414 NUEVA ESPERANZA UNO (SAN MIGUEL TOBÍAS), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , NUEVA ESPERANZA UNO SE ENCUENTRA A 70.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNI | -90.5697 | 18.9844
CAM240202381838 | Campeche | Champotón | Villa de Guadalupe | EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 24421 VILLA DE GUADALUPE, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADA A 41.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRANDO | -90.4604 | 19.2709
CAM240202377782 | Campeche | Hopelchén | Ukum | CALLE 26 PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN APROX 100 KM SE LLEGA A LA LOCALIDAD LLEGANDO A LA | -89.3391 | 19.2406
CAM240202381953 | Campeche | Champotón | Moquel | CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE CHAMPOTON Y CALLEJON GUANAJUATO, CARRETERA MOQUEL-EL ZAPOTE LA LOCALIDAD DE MOQUEL SE ENCUENTRA A 8.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL P | -90.6729 | 19.3531
CAM240202385349 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE UNIÓN 20 DE JUNIO LA MANCOLONA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL CON UNA DISTA | -89.2917 | 18.8079
CAM240202377796 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 21 PUEBLO SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 21 A, LA OBRA SE ENCUENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 | -89.8367 | 19.7434
CAM240202377797 | Campeche | Calakmul | Cerro de las Flores | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO DE LAS FLORES STA. ROSA, 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES ESTA APROXIMADAMENTE A 92 KILÓMETROS DE LA CABECERA MU | -89.2155 | 17.9924
CAM240202380775 | Campeche | Candelaria | San José de las Montañas | CALLE PRINCPAL EJIDO SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, 24343 SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. SE ENCUENTRA A 120 MTS AL ESTE DONDE SE EUCNETRA LA FUENTE DE | -90.6528 | 18.372
CAM240202382016 | Campeche | Champotón | Buenaventura | EJIDO BUENAVENTURA, 24441 BUENAVENTURA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE BUENAVENTURA LA CUAL SE ENCUENTRA A 72.8 KM SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL L | -90.27 | 19.1566
CAM240202382711 | Campeche | Champotón | Ah-Kim-Pech | EJIDO AH KIM PECH, 24443 AH-KIM-PECH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 79 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR YOHALTU | -90.2437 | 18.9981
CAM240202385845 | Campeche | Calakmul | Pioneros del Río Xnohá | CALLE TABASCO EJIDO PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, 24646 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE VERACRUZ Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PIONEROS DEL RIO XNOHA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 102 KM. SALIENDO DE LA CABE | -89.1699 | 17.8887
CAM240202387220 | Campeche | Hopelchén | Xcupil | BOULEVARD 20 PUEBLO XCUPIL, 24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 14, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHENDZILBALCHEN A 8 KM RUMBO A XCUPIL SE L | -89.8587 | 19.6688
CAM240202373594 | Campeche | Candelaria | La Tómbola | CALLE PRINCPAL EJIDO LA TÓMBOLA, 24345 LA TÓMBOLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. ENFRENTE DE LA TIENDA LA PASADITA ULTIMA CASA RUMBO AL CAMINO SACA COSECHAS PENULTIMA CASA RU | -90.3478 | 18.0094
CAM240202382040 | Campeche | Champotón | El Porvenir | CALLE 1 EJIDO EL PORVENIR, 24451 EL PORVENIR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, CALLE 3 LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR SE ENCUENTRA A 20.4 KM PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A CIUDAD DEL | -90.6655 | 19.4658
CAM240202382735 | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CINCO DE FEBRERO SE ENCUENTRA A 56.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZ | -90.6339 | 18.8558
CAM240202385025 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 45 CIUDAD GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 14 1 VIVIENDA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL TEMPLO EVANGELICO CRISTO VIENE.1 VIVIENDA SE ENCUENTRA A 250METROS DEL TEMPLO EVANGE | -91.0321 | 18.1917
CAM240202387294 | Campeche | Hopelchén | Chunyaxnic | CALLE 21 PUEBLO CHUNYAXNIC, 24622 CHUNYAXNIC, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 18, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHEN BOLONCHEN A 36 KMS SE LLEGA AL EN | -89.8129 | 20.0798
CAM240202381186 | Campeche | Candelaria | La Olla | CALLE PRINCPAL EJIDO LA OLLA, 24343 LA OLLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. SE ENCUENTRA A 350 M DE LA ENTRADA AL PUEBLO VINIENDO DE EL PEDREGAL Y A 60 M DEL TANQUE ELEVADO | -90.6687 | 18.1732
CAM240202380825 | Campeche | Candelaria | San Miguel | CALLE PRINCPAL EJIDO SAN MIGUEL, 24347 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. SE UBICA A 180 M DE IGLESIA ADVENTISTA A CONTRAESQUINA DE LA SALIDA A DESENGAÑO2. SE ENCUE | -90.5437 | 17.9154
CAM240202373623 | Campeche | Candelaria | Corte Pajaral | CALLE PRINCPAL EJIDO CORTE PAJARAL, 24337 CORTE PAJARAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1 VIVIENDA A LADO DERECHO DE LA CANCHA TECHADA 1 VIVIENDA AL FINAL DE LA AV. PRINCIPAL | -91.0772 | 18.1183
CAM240202382819 | Campeche | Calakmul | Xpujil | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.3973 | 18.5054
CAM240202384560 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO ING. RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE, 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE SE | -89.4432 | 18.3185
CAM240202385959 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT EL CARRIZAL, 24645 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT 2 CARRIZAL SE R | -89.4635 | 18.4004
CAM240202387331 | Campeche | Hopelchén | San Antonio Yaxché | CALLE 20 PUEBLO SAN ANTONIO YAXCHÉ, 24622 SAN ANTONIO YAXCHÉ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 23, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHEN BOLONCHEN A 47 KM | -89.7333 | 20.1105
CAM240202381231 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CHETUAMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24370 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CARRETE | -90.2312 | 18.7611
CAM240202381234 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | CALLE 5 EJIDO CHAN LAGUNA, 24373 CHAN LAGUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 10, CALLE 4 PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CHETUMAL CARRETERA 186. LLEGAMOS AL KM 56 ENTRAMOS A LA DERECHA | -90.2119 | 18.4839
CAM240202381245 | Campeche | Candelaria | Nuevas Delicias I | CALLE PRINCPAL EJIDO DELICIAS I, 24346 NUEVAS DELICIAS I, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA INTERCONEXIÓN SE REALIZARA DESDE LA LOCALIDAD DE EL DESENGAÑO DONDE SE LLEVARA LA L | -90.4938 | 17.8631
CAM240202373699 | Campeche | Candelaria | San Miguel | CALLE PRINCPAL EJIDO SAN MIGUEL, 24347 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1 VIV. A 2 CUADRAS A LA IZQUIERDA DE IGLESIA ADVENTISTACUARTO1 VIV. A 130 M A LA IZQUIERDA DE | -90.5403 | 17.9138
CAM240202382844 | Campeche | Champotón | Nayarit Castellot | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO NAYARIT CASTELLOT, 24424 NAYARIT CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE NICOLAS CANTO Y CALLE BENJAMIN GRANADOS, CALLE ALVARO OBREGON ESTA SITUADO A 68 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE T | -90.2489 | 19.2246
CAM240202385065 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 22 EJIDO INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 49A. Y CALLE PRIMERO DE JULIO, CALLE 51 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 22 ENTRE 49A Y 51 DE LA COLONIA AMPLIACION DE INDEPENDENCIA | -91.0283 | 18.1876
CAM240202385073 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 24 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 47 ENTRE AV. HECTOR PÉREZ M Y CALLE 14 Y CALLE 24 ENTRE 43 Y 53, CALLE 24 ENTRE 31 Y 43 PARA LLEGAR A LA 1RA OBRA CON DIRECCIÓN CALLE | -90.7412 | 18.6062
CAM240202385426 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 39 COLONIA GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 18A 1. A 35 M DE LA ESQUINA CON CALLE 392. A 30 METROS DE CENTRO DIAGNOSTICO CANDELARIA3. A UNA CUADRA DE CENTRO DIAGNOSTICO CAN | -91.0364 | 18.19
CAM240202385441 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 25 COLONIA ALEJANDRÍA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 2A Y CALLE 2B, CALLE 2E 1. A 80 M DE LA SALIDA A BALNEARIO SALTO GRANDE2. A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO3. A 30 M DE ESCUELA PRIMARIA4. FRENTE A HO | -91.0478 | 18.188
CAM240202379138 | Campeche | Calkiní | San Rafael | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CACHA TECHADA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD - UNIDAD AGRICOLA SAN RAFAEL KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO CONCEPCION, 24914 SAN RAFAEL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE PROLONGACION 18 Y , SE TOMA COMO | -90.21 | 20.3056
CAM240202373745 | Campeche | Candelaria | Nueva Delicias II | CALLE PRINCPAL EJIDO NUEVA DELICIAS II, 24347 NUEVA DELICIAS II, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1 VIV. AL LADO DE TIENDA DE ABARROTES 1 VIV. EN CONTARESQUINA DE TIENDA DE ABAR | -90.4843 | 17.8972
CAM240202382178 | Campeche | Dzitbalché | Los Flamboyanes | CALLE 31A EJIDO LOS FLAMBOYANES, 24920 LOS FLAMBOYANES, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE PROLONGACION 21 Y CARRETERA FEDERAL CAMPECHE-MERIDA, SE TOMA DE REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL DE DZITBALCHE. PARA LLEGAR A LA UBICACION DE LA | -90.0448 | 20.3334
CAM240202382895 | Campeche | Candelaria | Adolfo López Mateos | CALLE PRINCPAL EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24346 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA INSTERCONEXIÓN SE REALIZARA DESDE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CUBA DONDE S | -90.4086 | 17.9232
CAM240202385082 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 13 EJIDO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 18A LA OBRA SE REALIZARA A 30 MTS DEL TELECON Y 20 MTS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CANDELARIA. | -91.0481 | 18.1836
CAM240202386302 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA XPUJIL-JUSTO SIERRA MENDEZ Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO QUEDA A 8 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL. PARA LLEGAR SE SALE DE LA CA | -89.3984 | 18.5034
CAM240202388145 | Campeche | Dzitbalché | La Finca | TERRACERÍA TRAMO BACABCHEN CENTRO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 651 EJIDO LA FINCA, 24925 LA FINCA, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 2651.09 METROS DEL CENTRO DE POB | -90.0629 | 20.2635
CAM240202373769 | Campeche | Candelaria | Héctor Pérez Morales | CALLE PRINCPAL EJIDO HÉCTOR PÉREZ MORALES, 24348 HÉCTOR PÉREZ MORALES, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1 VIV. VINIENDO DE LA ESMERALDA PRIMERA CALLE A MANO DERECHA PREDIO UBICA | -90.7005 | 18.0461
CAM240202373777 | Campeche | Candelaria | Vicente Guerrero | CALLE PRINCPAL EJIDO VICENTE GUERRERO, 24338 VICENTE GUERRERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1 VIV. SE ENCUENTRA A 820 METROS DE LA ENTRADA AL PUEBLO VINIENDO DE GUADALUPE VI | -91.2298 | 18.1859
CAM240202373781 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | CALLE EL MESHAL VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MESHAL Y CALLE PRIETO, CALLE CARACOL LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES EL MESHAL Y CALLE CARACOL POR EL MINISUPER DON CHAYO ENTRE LA FONDITA | -91.4795 | 18.7851
CAM240202383547 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 28 POR 33 Y 43 Y CALLE 28 POR 43 Y 53, CALLE 28 POR 53 Y 63 PARA LLEGAR A LAS DIFERENTES OBRAS PARTIMOS DEL PARQUE PRINCIPAL A 2 CUAD | -90.7446 | 18.6054
CAM240202384687 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 24 COLONIA ESCÁRCEGA CENTRO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 27 POR 24 Y JUSTO SIERRA Y CALLE 24 A POR 23 Y 29, CALLE 24 POR 23 Y 31 LA PRIMERA OBRA COMPRENDE DE LA ESQUINA DEL MERCADO PÚBLICO Y SE PROLONG | -90.731 | 18.6035
CAM240202385112 | Campeche | Calakmul | Unidad y Trabajo | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 24645 UNIDAD Y TRABAJO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO SE RECORRE UN APROXIMADO DE 52.9 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE | -89.4023 | 18.1176
CAM240202385118 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 18 EJIDO GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 31 1 VIVIENDA SE ENCUENTRA A 120 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 10 Y EN LA ESQUINA DE LA GRANJA VIEJA1 VIVIEND | -91.0442 | 18.1868
CAM240202385474 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE PRINCPAL COLONIA TRES PODERES, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. A 60 M DE RESTAURANTE EL RENCHITO DE GRAJALES.2. A 50 M DE RESTAURANTE EL RENCHITO DE G | -91.0233 | 18.1865
CAM240202388165 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | CALLE 26 PUEBLO XMABÉN, 24604 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE 23, LA OBRA SE ENCUENTRA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL SALIEDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN APROX 90 KM HAY CRUZAMIENTO SE TOMA HACIA LA IZQUIERDA EN | -89.3149 | 19.2365
CAM240202381343 | Campeche | Champotón | Santa Cruz de Rovira | EJIDO SANTA CRUZ DE ROVIRA, 24420 SANTA CRUZ DE ROVIRA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 59.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE DESVIANDOSE EN EL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE CO | -90.406 | 19.4089
CAM240202383011 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | CALLE CARRETERA 186 ESCARCEGA-CHETUMAL EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CEDROS, CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MU | -90.2975 | 18.6379
CAM240202386654 | Campeche | Champotón | Sihochac | PROLONGACION CARRETERA HALTUNCJEN-CAYAL EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JUAREZ, CALLE MORELOS SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHE | -90.5816 | 19.5038
CAM240202381432 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22 BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 24 LA REFERENCIA LA TIENDA DE OXXO UBICADA EN CONTRA ESQUINA DE LAS INSTALACIONE DE DESCAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO SOBRE L | -90.0547 | 20.3659
CAM240202381074 | Campeche | Candelaria | Isla del Paraíso | CALLE PRINCPAL EJIDO ISLA DEL PARAÍSO, 24343 ISLA DEL PARAÍSO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRANDO A LA COMUNIDAD EL BAÑO SE | -90.6306 | 18.3548
CAM240202382324 | Campeche | Champotón | Pixoyal | EJIDO PIXOYAL, 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 62.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO LA AVENIDA EUGENIO | -90.5992 | 18.9332
CAM240202383644 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 23 EJIDO INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 2, CALLE 21 AUN LADO DEL DOBLE AAAUN COSTADO DE LA BODEGA DE AGUA POTABLE CONTRA ESQUINA DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL AUN COSTADO | -91.0449 | 18.1836
CAM240202384779 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE DE MICROONDAS COLONIA ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 14 A, LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESTA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LA COLONIA ARROCERA SUBIENDO EL CERRO DE MICROONDAS DONDE SE ENCUENTRA | -90.7233 | 19.3312
CAM240202380096 | Campeche | Candelaria | Balancancito | CALLE PRINCPAL EJIDO BALANCANCITO, 24345 BALANCANCITO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. FRENTE A LA ESCUELA PRESCOLAR CONAFE DE LA COMUNIDAD2. SE UBICA A 80 M DE LA ESCUELA P | -90.422 | 18.057
CAM240202374128 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC EJIDO LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES ESTA UBICADO A 58 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL. SALIENDO DE XPUJI | -89.1812 | 18.2161
CAM240202374632 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAM | -92.0785 | 18.2548
CAM240202380152 | Campeche | Candelaria | El Fantasma (Los Chileros) | CALLE PRINCPAL EJIDO EL FANTASMA LOS CHILEROS, 24344 EL FANTASMA (LOS CHILEROS), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. SE ENCUENTRA UBICADO EN FRENTE DEL POZO DE LA COMUNIDAD DE E | -90.6303 | 18.4213
CAM240202380160 | Campeche | Candelaria | La Tómbola | CALLE PRINCPAL EJIDO LA TÓMBOLA, 24345 LA TÓMBOLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1. SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DEL CAMINO QUE VIENE DE EL MIRADOR A LA COMUNIDA | -90.3477 | 18.0111
CAM240202374651 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 1 RANCHERIA SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE ALAMI | -92.1077 | 18.2978
CAM240202374667 | Campeche | Escárcega | Escárcega | AVENIDA CALLE 77 INTERIOR SN COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 77 POR6 Y 10 Y CALLE 8 POR 77 Y 79, CALLE 79 POR 8 Y 10 DEL TECNOLOGICO 2 CUADRAS POR LA CALLE 10 NOS UBICAMOS EN | -90.7591 | 18.5969
CAM240202386844 | Campeche | Hopelchén | El Poste | CALLE 22 PUEBLO EL POSTE, 24604 EL POSTE, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHEN BOLONCHEN A 13 KM SE LLEGA AL ENTRONQ | -89.8294 | 19.8582
CAM240202380199 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 20 COLONIA DOLORES LANZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5 A, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN DEL CENTRO SE TOMA LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA AV MANUEL CRESCENCIO LA | -89.8397 | 19.7544
CAM240202374699 | Campeche | Palizada | Tumbo de la Montaña 1 | CAMINO TRAMO PALIZADA - TUMBO DE LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 133 + 500 RANCHERIA TUMBO DE LA MONTAÑA, 24207 TUMBO DE LA MONTAÑA 1, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN CAMINO PALIZADA SANTA ADELAID | -91.7865 | 18.1826
CAM240202374726 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE IGNACIO ALTAMIRANO CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LOCALIDAD UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE IGNACION A | -92.09 | 18.2564
CAM240202377609 | Campeche | Calakmul | Quiché de las Pailas | CALLE PEDRO HERNÁNDEZ RUÍZ EJIDO QUICHE LAS PAILAS, 24646 QUICHÉ DE LAS PAILAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , LA LOCALIDAD DE QUICHE DE LAS PAILAS SE ENCUENTRA UBICADO A 63.7 KM DE DISTANCIA DE LA CAB | -89.3419 | 18.0758
CAM240202381310 | Campeche | Escárcega | Centenario | CALLE CARRETERA 186 CHETUMAL EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL 186 Y , PARA UBICAR ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE CARRETERA 186 ESCARCEGACHETUMAL A LA ALTU | -90.2824 | 18.6508
CAM240202381522 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 28 COLONIA EL TAMARINDO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA AVENIDA MANUEL CRESCENCIO SE TOMA HACIA LA IZQU | -89.8478 | 19.7527
CAM240202382534 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 37 CIUDAD ACALAN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 37, CALLE 2 LAS 5 VIVIENDAS SE ENCUENTRA 1 A 410 METROS DE LA ESCUELA PRESCOLAR MARIA MONTESSORI 1 SE ENCUENTRA A 350 METROS DE LA ESCUELA PRES | -91.0376 | 18.1962
CAM240202385637 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 31 COLONIA ACALAN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 2A Y CALLE 2B, CALLE 2C UNA VIVIENDA A 100 M DEL PANTEON MUNICIPALUNA VIVIENDA A 30 M DE LA ESQUINA CON CALLE 29UNA VIVIENDA A 30 M DEL DESTACAMENTO DE | -91.0403 | 18.1911
CAM240202385645 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 12 + 0 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNI | -90.8429 | 18.6242
CAM240202382562 | Campeche | Champotón | Moch Cohuó | EJIDO MOCH COHUÓ, 24443 MOCH COHUÓ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 76 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR YOHALTUN | -90.2498 | 18.9991
CAM240202385262 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | CALLE 25 PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, 24604 SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCH | -89.9267 | 19.8758
CAM240202387024 | Campeche | Hopelchén | Xculoc | CALLE 23 PUEBLO XCULOC, 24622 XCULOC, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 22, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHEN BOLONCHEN A 47 KMS SE ENCUENTRA EL ENTRON | -89.8261 | 20.1878
CAM240202381398 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | CALLE 14 PUEBLO SANTA CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y , SE TOMA COMO UNA REFERECIA EL CENTRO DE POBLACION DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 14 A UN COSTADO DE LA IGLECIA CATOLICA Y CANCHA | -90.1046 | 20.3339
CAM240202381778 | Campeche | Champotón | La Noria | EJIDO LA NORIA, 24451 LA NORIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR SE ENCUENTRA A 19.2 KM PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A CIUDAD DEL SOL PASANDO LAS LOCALIDADES DE | -90.663 | 19.4825
CAM240202381800 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | EJIDO MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 75.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA PSANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRER | -90.6556 | 18.7847
CAM240202381452 | Campeche | Champotón | Villamar | EJIDO VILLAMAR, 24410 VILLAMAR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , VILLAMAR SE ENCUENTRA A 9.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CIUDAD DEL CARMEN AVANZANDO HASTA LLEGAR AL POBLADO. LA OBRA SE SITUA | -90.7719 | 19.2908
CAM240202375122 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ISABEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE | -92.0954 | 18.3349
CAM240202387218 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | CALLE 25 PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 23, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHENDZIBALCHEN POR 12 KM RUMBO A SANTA RITA | -89.873 | 19.6484
CAM240202381822 | Campeche | Champotón | Revolución | EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE REVOLUCION SE ENCUENTR A 52 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL | -90.7316 | 18.9044
CAM240202382615 | Campeche | Champotón | Kukulkán | EJIDO KUKULKÁN, 24443 KUKULKÁN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 76.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR YOHALTUN PA | -90.2468 | 18.9991
CAM240202375148 | Campeche | Palizada | El Paraíso | CAMINO TRAMO PALIZADA - PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 1 RANCHERIA EL PARAÍSO, 24205 EL PARAÍSO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO PALIZADA JONUTA EL CUAL S | -92.119 | 18.2362
CAM240202387252 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | EJIDO MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 75.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA PSANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRERO | -90.6556 | 18.7848
CAM240202388684 | Campeche | Palizada | San Juan | CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN JUAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 5 RANCHERIA SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA AVENIDA HIDALGO SE TOMA EL MALECON VIEJO H | -92.0655 | 18.3331
CAM240202385933 | Campeche | Candelaria | El Mirador Primero | CALLE PRINCPAL EJIDO EL MIRADOR PRIMERO, 24345 EL MIRADOR PRIMERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1 VIV. SE UBICA A UN COSTADO DE ABARROTES VIRGEN A 80 MTS DE LA SALIDA DE LA | -90.3208 | 18.0236
CAM240202373988 | Campeche | Hopelchén | Xcalot Akal | CALLE 20 A PUEBLO XCALOT AKAL, 24620 XCALOT AKAL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XCALOT AKAL EN LA CARRETERA HOPELCHEN MERIDA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN | -89.8179 | 19.9386
CAM240202384163 | Campeche | Calakmul | Arroyo Negro | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO NEGRO, 24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHICAN | -89.2505 | 17.8588
CAM240202379079 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | CALLE 14 PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 11, CALLE 16 LA OBRA SE ENCUENTRA A 416 METROS DEL CENTRO DE POBLACION DE LA LOCALIDAD DE BACABCHEN. SE ACCEDE SOBRE LA CALLE 3 PARTIENDO DEL | -90.0599 | 20.2893
CAM240202382743 | Campeche | Champotón | La Providencia | EJIDO LA PROVIDENCIA, 24443 LA PROVIDENCIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 79.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR | -90.2432 | 18.9947
CAM240202385998 | Campeche | Candelaria | Candelaria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -91.0463 | 18.1835
CAM240202367385 | Campeche | Candelaria | El Tablón | CALLE PRINCPAL EJIDO EL TABLÓN, 24342 EL TABLÓN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO DORMITORIO 1. A 40 M DE SALIDA A CAMINO COSECHEROCUARTO DORMITORIO 2. A 60 M DE PARQUE M | -90.46 | 18.201
CAM240202382784 | Campeche | Champotón | Vicente Guerrero | EJIDO VICENTE GUERRERO, 24410 VICENTE GUERRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A 15.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZ | -90.7304 | 19.2201
CAM240202382803 | Campeche | Escárcega | El Huiro | CALLE ESCARCEGA CANDELARIA KM 35.5 EJIDO EL HUIRO, 24358 EL HUIRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE 17 Y 18 REVOLUCIÓN, CALLE CARRETERA A BENITO JUAREZ PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -90.9623 | 18.4102
CAM240202386047 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | CALLE DEL VALLE EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA, 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA SE RECORRE APROXIMADAMEN | -89.1389 | 18.417
CAM240202388827 | Campeche | Palizada | El Mangal | CAMINO TRAMO PALIZADA - EL MANGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 5 RANCHERIA EL MANGAL, 24204 EL MANGAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA AVENID | -92.0637 | 18.2416
CAM240202388865 | Campeche | Palizada | Colonia Adolfo López Mateos | CAMINO TRAMO PALIZADA - COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 152 + 2 RANCHERIA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 24206 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA | -91.8213 | 18.2429
CAM240202379322 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 23A BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 26 SE TOMA COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPALA MARGEN DERECHO SOBRE LA CALLE 20 SE AVANZA 173 METROS HASTA LLEGAR CON EL CRUZE DE CALL | -90.0563 | 20.3689
CAM240202386149 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | CALLE 18 PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 11 SE TIENE 5 VIVIENDAS A BENEFICIAR CON CUARTO PARA BAÑO. MARCADOR 1 SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16 A 70 METRO | -90.0599 | 20.2879
CAM240202388904 | Campeche | Palizada | Ribera Gómez | CAMINO TRAMO PALIZADA - LA GOMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 500 RANCHERIA RIBERA GÓMEZ, 24204 RIBERA GÓMEZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE ENCUENTRA EN L | -91.9872 | 18.2718
CAM240202388925 | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | CAMINO TRAMO PALIZADA - SA AGUSTIN LA REBEZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA AVENIDA HIDALGO S | -92.1112 | 18.2573
CAM240202388929 | Campeche | Escárcega | Belén | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - BELEN KILÓMETRO 16 + 0 EJIDO BELÉN, 24375 BELÉN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20, CALLE 18 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE BELÉN. PARA LLEGAR A | -90.5767 | 18.5732
CAM240202373236 | Campeche | Candelaria | Santa Lucía | CALLE PRINCPAL EJIDO SANTA LUCÍA, 24343 SANTA LUCÍA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1 SE ENCUENTRA A 225 M DE LA ENTRADA AL PUEBLO VINIENDO DE EL PEDREGAL DOBLAR SOBRE LA TERC | -90.7366 | 18.2369
CAM240202367782 | Campeche | Champotón | Sihochac | CALLE BRAVO EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE ALVARO OBREGON SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE TOMA LA CARRETERA HALTU | -90.5849 | 19.5012
CAM240202371732 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y CARRETERA ESCARCEGA-CHETUMAL, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CONSTITUCION SE RECORRE APROXIMADAMENTE 83.9 KM QUE SERIA | -90.1336 | 18.6242
CAM240202371741 | Campeche | Champotón | Xbacab | EJIDO XBACAB, 24416 XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XBACAB SE ENCUENTR A 45 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIE | -90.7236 | 18.9419
CAM240202371034 | Campeche | Champotón | Hool | CALLE 1 DE NOVIEMBRE EJIDO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE E. FRANYUTI, CALLE ART 123 SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE TOMA LA CARRETER | -90.4457 | 19.5141
CAM240202371780 | Campeche | Champotón | Arellano | EJIDO ARELLANO, 24420 ARELLANO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARELLANO SE ENCUENTRA A 42 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A HOOL SE SIGUE POR LA C | -90.4633 | 19.3783
CAM240202377747 | Campeche | Calakmul | Santa Lucía | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA LUCIA, 24658 SANTA LUCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 94.6 KM. SALIENDO | -90.1791 | 18.6378
CAM240202371831 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | CALLE ANTONIO DIAS SOTO Y GAMA EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE COLECTIVIZACION Y CALLE UNIDAD DE DOTACION, CALLE LAZARO CARDENAS REFORMA AGRARIA SE SITU | -90.8101 | 19.0663
CAM240202374736 | Campeche | Palizada | El Juncal | CAMINO TRAMO PALIZADA - JUNCAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 125 + 1 RANCHERIA EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICAD A 125 KM CAMINO PALIZADA SANTA ADEAIDA CAMNO DE ACCESO AL MUNICIPIO SU | -91.8635 | 18.0422
CAM240202376996 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 11 DE MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA COMUNIDAD DE ONCE DE MAYO SE ENCUENTRA UBICADO A 48.8 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL. SALIENDO DE LA CABECER | -89.4618 | 18.0931
CAM240202377762 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | CALLE 21 PUEBLO DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 28 A Y CALLE 31, LA OBRA SE ENCUENTA EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN | -89.7246 | 19.4622
CAM240202378522 | Campeche | Calkiní | El Tulum | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ESTACION DE TREN MAYA CALKINI - UNIDAD AGRICOLA EBEN ESER KILÓMETRO 0 + 503 EJIDO CALKINI, 24900 EL TULUM, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CARRETERA CALKINI-NUNKINI Y , SE TOMO COMO REFERENCIA PARA | -90.0739 | 20.3808
CAM240202367928 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.845 | 19.7455
CAM240202377054 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | CALLE 18 PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 18 A, CALLE 24 SE PRETENDE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 25 TECHOS.MARCADOR 1 SE ENCUENTRA EN LA CALLE 18 ENTTRE CALLE 3 Y CALLE 18A ENFRENTE D | -90.0563 | 20.2895
CAM240202377139 | Campeche | Calkiní | San Roque Xnolán | CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL CAMPECHE-MERIDA A CAMINO UXMAL - UNIDA AGRICOLA EJIDATARIOS KILÓMETRO 17 + 170 EJIDO CALKINI, 24900 SAN ROQUE XNOLÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE-MERIDA Y CARRE | -89.9183 | 20.3281
CAM240202378648 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 18 COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CAL | -89.8408 | 19.7508
CAM240202368616 | Campeche | Candelaria | Candelaria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -91.0463 | 18.1835
CAM240202372034 | Campeche | Champotón | La Joya | CALLE 3 EJIDO LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CARRETERA CHAMPOTON-CAMPECHE LA JOYA SE ENCUENTRA A 18.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN LA D | -90.6712 | 19.481
CAM240202378669 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 31 COLONIA SAN LUIS, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, LA OBRA SE ENCUENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE 31 HAC | -89.8471 | 19.7396
CAM240202366263 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 39 BARRIO SAN MARTÍN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14A, CALLE 35 SE TOMA COMO REFERENCIA PARA PODER LLEGAR A LA OBRA EL COCOCIDO ARCO MAYA DE LA LOCALIDAD DE CALKINI UBCADO EN LA CALLE 20 CON AVE | -90.0479 | 20.3529
CAM240202378737 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 11 COLONIA EL TAMARINDO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 23, LA OBRA SE ENCUENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE 23 AVENIDA DESIDERIO ORTEGON | -89.8503 | 19.7524
CAM240202366364 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 14 BARRIO SAN MARTÍN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y , SE TOMA COMO REFERENCIA PARA PODER LLEGAR A LA OBRA EL COCOCIDO ARCO MAYA DE LA LOCALIDAD DE CALKINI UBCADO EN LA CALLE 20 CON AVENIDAD CALKNI MA | -90.047 | 20.3524
CAM240202367439 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN PABLO PIXTUN SE ENCUENTRA A 24.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y | -90.731 | 19.1383
CAM240202372951 | Campeche | Champotón | San Juan Carpizo | EJIDO SAN JUAN CARPIZO, 24421 SAN JUAN CARPIZO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 27.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN EL ENTRONQUE A FELIPE CARRILLO PUERTO | -90.468 | 19.2982
CAM240202378067 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE ROBLES, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA VIDA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 34.9 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA | -89.3705 | 18.7995
CAM240202368267 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | CALLE 24 PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 15 A, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHEN MERIDA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUEN | -89.7374 | 20.0056
CAM240202370330 | Campeche | Calakmul | Bella Unión Veracruz (Los Chinos) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BELLA UNIÓN DE VERACRUZ, 24646 BELLA UNIÓN VERACRUZ (LOS CHINOS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN DE VERACRUZ LOS CHINOS SE ENCUENTRA UBICADO A 89.5 KIL | -89.2886 | 18.0339
CAM240202377367 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO SE ENCUENTRA UBICADA A 17.6 KM AL SUR DE LA L | -89.443 | 18.3598
CAM240202367602 | Campeche | Candelaria | El Porvenir | CALLE PRINCPAL EJIDO EL PORVENIR, 24335 EL PORVENIR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CUARTO DORMITORIO 1. FRENTE A IGLESIA CATOLICACUARTO DORMITORIO 2. A 40 DE IGLESIA CATOLICA | -90.9641 | 17.8535
CAM240202371490 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | CALLE COLECTIVIZACION EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE UNIDAD DE MUJER REFORMA AGRARIA SE SITUA A | -90.8071 | 19.0673
CAM240202372267 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA GUADALUPE, 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE SE UBICA A 21.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SAL | -89.4782 | 18.3307
CAM240202373039 | Campeche | Champotón | Valle de Quetzalcóatl | EJIDO VALLE DE QUETZALCÓATL, 24424 VALLE DE QUETZALCÓATL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 67 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA TOMANDO LA DESVIACION A CARRILLO PUERTO ENTR | -90.2414 | 19.2232
CAM240202368357 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | CALLE 36 PUEBLO DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 34 Y CALLE 29, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL. SALIIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AL LLEGAR A LA JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCH | -89.7335 | 19.4615
CAM240202368361 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | CALLE PRINCPAL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24337 VENUSTIANO CARRANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE REALIZARA EN LA 3ERA CALLE DE LA LOCALIDAD VINIENDO DE CANDELARI | -91.0283 | 18.1455
CAM240202369683 | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS NACIONES, 24647 DOS NACIONES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DOS NACIONES SE ENCUENTRA UBICADA A 70.7 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA XPUJILJUSTO SIERRA | -89.3574 | 17.9742
CAM240202373094 | Campeche | Candelaria | Pablo García | CALLE PRINCPAL EJIDO PABLO GARCÍA, 24336 PABLO GARCÍA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 1 VIVIENDA ENTRANDO ALA LOCALIDAD PABLO GARCIAM A 200 M A LA MITAD DE LA CUADRA HACIA EL | -90.9276 | 18.0769
CAM240202378190 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 20 A COLONIA MAGISTERIAL, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE 09 | -89.8423 | 19.753
CAM240202372351 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 43.3 K | -89.3113 | 18.2409
CAM240202367705 | Campeche | Champotón | Sihochac | CALLE ERMITA EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CARRETERA HALTUNCHEN SAN ANTONIO CAYAL, CALLE ERMITA PARA LLEGAR A SIHOCHAC SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL E | -90.5901 | 19.5006
CAM240202369782 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 19 EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 21 SE LOCALIZA A 46.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL | -90.5239 | 19.0953
CAM240202365949 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 23 BARRIO CARLOS RIVAS, 24934 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, PARA PODER LLEGAR A LA OBRA SE TOMA COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BECAL A LA ALTURA DE LA CALLE 30 POR CRU | -90.024 | 20.4476
CAM240202367359 | Campeche | Candelaria | Alianza Productora | CALLE PRINCPAL EJIDO ALIANZA PRODUCTORA, 24346 ALIANZA PRODUCTORA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SE ENCUENTRA 3 VIVIENDAS ATRAS DE LA CANCHA TECHADA EN LA ESQUINA EN LA CALLE | -90.3373 | 17.8928
CAM240202378234 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 21 COLONIA SAN MARTÍN, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 21 A, LA OBRA SE ENCUENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 | -89.8415 | 19.7387
CAM240202378243 | Campeche | Hopelchén | Xcupil | CALLE 21 PUEBLO XCUPIL, 24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHÉN CARRTERA HOPELCHEN XPUJIL, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN APROX 15 | -89.8608 | 19.667
CAM240202378246 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 3 BARRIO JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA PRIMERA ACCION SE ENCUENTRA EN LA CALLE 3 DEL BARRIO JACINTO CANEK LA CUAL SE PUEDE LLEGAR AVANZANDO 7 CUADRAS RUMBO AL COBACAM UBICAR | -90.2193 | 20.0506
CAM240202366127 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 29 BARRIO PABLO GARCIA, 24935 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 31 EL PUNTO DE INICIO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL CENTRO DE POBLACION EN FRENTE DEL PALACIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BECAL SOBRE | -90.0269 | 20.4445
CAM240202363743 | Campeche | Calakmul | Xpujil | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.3973 | 18.5054
CAM240202365016 | Campeche | Palizada | El Porvenir | BRECHA TRAMO PALIZADA - PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 1 RANCHERIA EL PORVENIR, 24203 EL PORVENIR, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SU VIA DE ACCESO ES FLUVIAL SA | -91.8587 | 18.3727
CAM240202368517 | Campeche | Candelaria | San Miguel | CALLE PRINCPAL EJIDO SAN MIGUEL, 24347 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO QUE VA HACIA DESENGAÑOLA CALLE PASA A UN | -90.5448 | 17.9145
CAM240202371527 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24648 CENTAUROS DEL NORTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , LA LOCALIDAD DEL CENTAUROS DEL NORTE SE ENCUENTRA UBICADA A 28.1 KM AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJ | -89.536 | 18.3537
CAM240202398218 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | NINGUNO | -90.6842 | 19.6305
CAM240202398241 | Campeche | Escárcega | Silvituc | CALLE NINGUNO, 0, SILVITUC, C.P. 24370 | -90.2719 | 18.6419
CAM240202398242 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350 | -90.5327 | 18.5042
CAM240202390861 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 63-B ENTRE 44B Y 55B COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 42-B ENTRE 63-B Y 63-A Y CALLE 63-A ENTRE 46-A Y 44-B, CALLE 42-B ENTRE 63-A Y 63 PARA LLEGAR A ESTA OBRA NOS UBICAMOS EN | -90.7495 | 18.6138
CAM240202393438 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 24 ENTRE 53 Y 51 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 ENTRE 49 Y 51 Y CALLE 20 ENTRE 49 Y 51, CALLE 44-A ENTRE 39-A Y 37-A PARA LLEGAR A LA PRIMERA OBRA NOS UBICAMOS SOBRE LA AVENIDA HECTOR | -90.7435 | 18.6018
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Eminencia entre Progreso y Eminencia Col. Cerro de la Eminencia | -90.5461 | 19.8307
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Copal entre Iturbide y Sin Salida Col. Amp. Kala | -90.4889 | 19.8499
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Xcaret entre Campechen y Ulumal Col. Colonial Campeche | -90.4913 | 19.8483
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Ulumal entre Av. Ramon Espinola Blanco y Campechen Col. Colonial Campeche | -90.4906 | 19.8482
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Cumbres entre Everest y Valle Alto Col. Cumbres | -90.4941 | 19.8558
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Mirador entre Valle Alto y Oro Col. Cumbres | -90.4945 | 19.856
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Jazmin entre Alamo y Av. Circuito Constitucion Amp. Josefa Ortiz de Dominguez | -90.498 | 19.8523
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 5 entre 22 y 26 Col. Siglo XXI | -90.4922 | 19.8017
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Komchen entre Copal y Campechen Fracc. Vista Hermosa | -90.4878 | 19.8498
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Hector de la Peña Pavon entre Corregidora y Lirios Col. Elvia Maria Perez de Gonzalez | -90.497 | 19.855
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Azufre entre Corregidora y Av. Circuito Constitucion Col. Elvia Maria Perez de Gonzalez | -90.4971 | 19.853
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Sima entre Av. C.T.M. y Valle Alto Col. Cumbres | -90.493 | 19.8581
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Francisco Alvarez Suarez entre Corregidora y Av. Circuito Constitucion Amp. Josefa Ortiz de Dominguez | -90.4986 | 19.8527
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 7 entre 22 y 26 Col. Siglo XXI | -90.4917 | 19.8018
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 21 entre 20 y 26 Col. Siglo XXI | -90.4907 | 19.8022
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 3 entre 22 y 26 Col. Siglo XXI | -90.4926 | 19.8015
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 31 entre 20 y 28 Col. Siglo XXI | -90.4877 | 19.8018
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 24 entre 1 y Siglo XXI Col. Siglo XXI | -90.4903 | 19.8016
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 1 entre 16 y Sin Salida Col. Siglo XXI | -90.4929 | 19.8005
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 1 entre 2 y 14 Col. Siglo XXI | -90.4959 | 19.8125
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 3 entre 2 y 14 Col. Siglo XXI | -90.4955 | 19.8125
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 7 entre 2 y 14 Col. Siglo XXI | -90.4944 | 19.8124
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 9 entre 2 y 14 Col. Siglo XXI | -90.494 | 19.8129
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Siglo XXI entre 2 y 16 Col.Siglo XXI | -90.4934 | 19.813
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Los Portales entre Ah Kim Pech y Sin Salida Residencial la Hacienda | -90.4801 | 19.8527
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Real de Kala entre Ah Kim Pech y Sin Salida Residencial la Hacienda | -90.4802 | 19.8523
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 13 entre 4 y 19 Col. Siglo XXI | -90.4922 | 19.813
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 15 entre 2 y 10 Col. Siglo XXI | -90.4919 | 19.814
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 19 entre 4 y 14 Col. Siglo XXI | -90.491 | 19.8126
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Antigua Kala entre Av. Edzna y 8 Fracc. Los Reyes | -90.487 | 19.8538
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Paseo Almena entre Guadalupe Victoria y Paseo Gariton Fracc. Paseos de Campeche | -90.4875 | 19.8581
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Naranja entre Caimito y Cooperativa Kala Fracc. Quinta Hermosa | -90.4824 | 19.8616
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Marañon entre Caimito y Cooperativa Kala Fracc. Quinta Hermosa | -90.4825 | 19.8612
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Mango entre Caimito y Cooperativa Kala Fracc. Quinta Hermosa | -90.4821 | 19.862
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Gral. Porfirio Diaz entre Av. Guadalupe Victoria y Cooperativa Kala | -90.4832 | 19.8608
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Sauces entre Av. Antigua Kala y Sauces Fracc. Terranova | -90.4906 | 19.8533
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Guadalupe Victoria entre Copilco y Av. Porfirio Diaz Col. Presidentes de Mexico | -90.4844 | 19.8608
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | San Pablo entre Sta. Cecilia y Sin Salida Amp. Cuatro Caminos | -90.5138 | 19.8335
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Concepcion entre Sin Salida y Sin Salida Amp. Cuatro Caminos | -90.5133 | 19.8328
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Guadalupe entre Del Tanque y Sin Salida Amp. Cuatro Caminos | -90.5156 | 19.8335
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Candelaria entre Av. Heroe de Nacozari y Margarita Amp. Cuatro Caminos | -90.5125 | 19.8316
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Santa Maria entre Santa Cecilia y Av. Heroe de Nacozari Barrio de Santa Ana | -90.5144 | 19.8343
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 27 entre 16 y 20 Col. Siglo XXI | -90.4895 | 19.8055
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 27 entre 22 y 28 Col. Siglo XXI | -90.4889 | 19.8023
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 25 entre 16 y 20 Col. Siglo XXI | -90.49 | 19.8056
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Siglo XXI entre 16 y Champoton Merida Col. Siglo XXI | -90.4903 | 19.8054
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Margarita entre Galilea y Luz Alba Delgado Col. Leovigildo Gomez | -90.5173 | 19.8217
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Paso de Las Aguilas entre Abelardo Carrillo Zavala y Galilea Col. Leovigildo Gomez | -90.518 | 19.824
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Leovigildo Gomez entre Del Convento y Tulipan | -90.5165 | 19.8233
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Batallon entre Del Convento y Tulipan Col. Leovigildo Gomez | -90.5156 | 19.8237
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Galilea entre Tulipan y Judea Col. Leovigildo Gomez | -90.5145 | 19.8204
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | De Sinai entre Batallon y Sin Salida Col. Leovigildo Gomez | -90.5141 | 19.8229
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Hampolol entre Sin Salida y Andador Bethania Col. Solidaridad Urbana | -90.5188 | 19.8194
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Colonia Campeche entre 8 Este y Sin Salida Col. Amp. Concordia | -90.4875 | 19.8376
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Ramon Espinola Blanco entre Baja Velocidad y 11 Fracc. Ramon Espinola Blanco | -90.4832 | 19.843
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 7 entre Sin Salida y Av. Ramon Espinola Blanco Fracc. Ramon Espinola Blanco | -90.4845 | 19.8427
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Nueve entre Sin Salida y Av. Ramon Espinola Blanco Fracc. Ramon Espinola Blanco | -90.4838 | 19.8428
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 3 entre Sin Salida y Av. Ramon Espinola Blanco Fracc. Ramon Espinola Blanco | -90.4851 | 19.8435
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 1 entre Sin Salida y Av. Ramon Espinola Blanco Fracc. Ramon Espinola Blanco | -90.4854 | 19.8438
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 5 entre Sin Salida y Av. Ramon Espinola Blanco Fracc. Ramon Espinola Blanco | -90.4847 | 19.8432
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 11 entre Av. Ramon Espinola Blanco y 16 Col. Kala | -90.4841 | 19.8413
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Vigesima Quinta entre Av. Ramon Espinola Blanco y Vigesima Col. Siglo XXIII | -90.4824 | 19.8358
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Vigesima Septima entre Av. Ramon Espinola Blanco y Vigesima Col. Siglo XXIII | -90.4828 | 19.836
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Vigesima Novena entre Av. Ramon Espinola Blanco y Vigesima Col. Siglo XXIII | -90.4831 | 19.8363
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Vigesima entre Vigesima Tercera y Pico de Orizaba Col. Siglo XXIII | -90.4829 | 19.8353
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Los Alamos entre Cooperativa Kala y Sin Salida Fracc. Los Alamos | -90.4773 | 19.8577
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Fundadores entre Carr. Costera del Golfo y Av. Miguel Aleman Area Ah Kim Pech | -90.5255 | 19.8535
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Ricardo Castillo Oliver entre Pedro Sainz de Baranda y Av. Miguel Aleman Area Ah Kim Pech | -90.5274 | 19.8523
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Roman Piña Chan entre Pedro Sainz de Baranda y Av. Adolfo Ruiz Cortinez Area Ah Kim Pech | -90.5321 | 19.8502
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Francisco Field entre Joaquin Clausell y Fundadores Area Ah Kim Pech | -90.5292 | 19.854
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Joaquin Clausell entre Pedro Sainz de Baranda y Av. Miguel Aleman Area Ah Kim Pech | -90.5301 | 19.852
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Lorenzo Alfaro Alomia entre Joaquin Clausell y Av. Fundadores Area Ah Kim Pech | -90.5285 | 19.8521
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Circuito Metropolitano entre Darsena y Darsena Fracc. Cocotero de las Palmas | -90.5196 | 19.8585
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Prol. Francisco I. Madero entre Fundadores y Av. Miguel Aleman Zona Ah Kim Pech | -90.5247 | 19.8548
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Miguel Aleman entre Av. Campeche y Av. Francisco I. Madero Zona Ah Kim Pech | -90.5237 | 19.8537
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Adriana Hernandez entre Sin Salida y Nance Col. Mirador | -90.5048 | 19.8589
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Enrique Escalante entre Sin Salida y Tumbo Col. Mirador | -90.5062 | 19.8596
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Buenos Aires entre Palmas y Plata Col. Luis Donaldo Colosio | -90.5008 | 19.86
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Diana Laura entre Galena y Buenos Aires Col. Luis Donaldo Colosio | -90.5003 | 19.861
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Pablo Garcia entre Alejandrina y Plata Col. Luis Donaldo Colosio | -90.4992 | 19.8624
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Buenos Aires entre Espectador y Palmas Col. Luis Donaldo Colosio | -90.5015 | 19.862
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Halita entre Alejandrina y Plata Col. Minas | -90.4988 | 19.8649
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Limonita entre Ernesto Zedillo y Espectador Col. Minas | -90.4959 | 19.8679
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Mendez Lanz entre Buenos Aires y Sin Salida Col. Mirador | -90.501 | 19.8635
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | Chiná | 25A entre 22 y Bajada de la Cruz P. R. China | -90.4927 | 19.7618
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 14 entre 5 y 106 Barrio de Santa Lucia | -90.5159 | 19.8483
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Villa Cabra entre 5 y 108 Col. Bellavista | -90.5153 | 19.8511
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 5 entre 4 y 14 Col. Bellavista | -90.5161 | 19.8492
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 108 entre Villa Cabra y 14 U.H. Martires del Rio Blanco | -90.5126 | 19.8506
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 104 entre 4 y 14 U.H. Martires del Rio Blanco | -90.5134 | 19.8547
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 12 entre 45 y 47 Barrio de Guadalupe | -90.5289 | 19.8484
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 14 entre Ciriaco Vazquez y 45 Barrio de Guadalupe | -90.5302 | 19.8462
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Miguel Aleman entre Mariano Escobedo y 12 Barrio de San Francisco | -90.5255 | 19.8525
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Miguel Aleman entre Gomez Farias y 10 Barrio de San Francisco | -90.5239 | 19.8534
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 12 entre 45 y Gomez Farias Barrio de San Francisco | -90.5274 | 19.8491
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 10 entre Ciriaco Vazquez y Gomez Farias Barrio de San Francisco | -90.5243 | 19.8509
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 10B entre 47 y Zarco Barrio de San Francisco | -90.5235 | 19.852
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Gobernadores entre 102 y Venezuela Barrio de Santa Ana | -90.5159 | 19.8429
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Bonampak entre Sayil y Baja Velocidad Col. Kala | -90.4893 | 19.8446
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Baja Velocidad entre Palenque y Bonampak Col. Kala | -90.4898 | 19.8402
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Tulum entre Palenque y Bonampak Col. Kala | -90.4917 | 19.8413
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Kala entre Palenque y Bonampak Col. Kala | -90.49 | 19.8405
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calcita entre Dolomita y Oro Col. Minas | -90.4966 | 19.8615
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Grafito entre Brillante y Zacatal Col. Minas | -90.496 | 19.8622
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Talco entre Jade y Oro Col. Minas | -90.4985 | 19.8654
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Granate entre Jade y Oro Col. Minas | -90.4977 | 19.8646
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Jazmin entre Amapola y Azucena Col. Jardines | -90.5155 | 19.83
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Violeta entre Margarita y Girasol Col. Jardines | -90.5175 | 19.8291
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Narciso entre Jazmin y Noche Buena Col. Jardines | -90.5174 | 19.8286
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Girasol entre Amapola y Azucena Col. Jardines | -90.5178 | 19.8306
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Paso de Las Aguilas entre Ecuador y Abelardo Carrillo Zavala Col. Polvorin | -90.5227 | 19.8295
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Baja Velocidad entre Hopelchen y Antigua Campeche Merida Col. Colonial Campeche | -90.4851 | 19.8456
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Trigesima Cuarta entre Priv. Vigesima Primera y Trigesimo Quinta Col. Siglo XXIII | -90.4774 | 19.8423
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Decima Primera entre Priv. Vigesima Primera y Trigesimo Quinta Col. Siglo XXIII | -90.4786 | 19.8404
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Septima entre 9 y Vigesima Tercera Col. Siglo XXIII | -90.4785 | 19.8397
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Priv. Vigesima Primera entre Decima Primera y Trigesima Sexta | -90.4779 | 19.8405
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Primera entre Trigesimo Quinta y Sin Salida Col. Siglo XXIII | -90.4812 | 19.8397
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 5 entre Trigesimo Quinta y Septima Col. Siglo XXIII | -90.4805 | 19.8403
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Vigesima Tercera entre Trigesima Sexta y Av. Ramon Espinola Blanco Col. Siglo XXIII | -90.4772 | 19.8432
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Vigesima Quinta entre Trigesima Sexta y Av. Ramon Espinola Blanco Col. Siglo XXIII | -90.4776 | 19.8434
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Trigesima Primera entre Trigesimo Quinta y Av. Ramon Espinola Blanco Col. Siglo XXIII | -90.4778 | 19.845
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Ex Hacienda Kala entre Trigesimo Quinta y Av. Ramon Espinola Blanco Col. Siglo XXIII | -90.4771 | 19.8452
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Trigesimo Quinta entre Trigesimo Quinta y Sin Salida | -90.4814 | 19.8401
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Costa Rica entre Queretaro y Av. Central Barrio de Santa Ana | -90.5343 | 19.8337
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Queretaro entre Av. Central y Paraguay Barrio de Santa Ana | -90.5346 | 19.8362
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Los Naranjos entre Belen Oeste y Belen Norte Fracc. Fovisste Quinta Belen | -90.5324 | 19.8327
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Belen Sur entre Belen Oeste y Cto. Belen Este Fracc. Fovisste Quinta Belen | -90.5322 | 19.8309
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | And. Las Palmas entre Belen Oeste y Cto. Belen Este Fracc. Fovisste Quinta Belen | -90.5324 | 19.832
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Girasol entre Sin Salida y Sin Salida Fracc. Villa Tulipanes | -90.5334 | 19.8314
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Los Zapotes entre Belen Oeste y Belen Norte Col. Quinta Belem I y II | -90.532 | 19.8323
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | Imí | San Luis Potosi entre 2 Concordia y Av. Prol. Benito Juarez P. R. IMI | -90.4857 | 19.8703
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | Imí | 21 entre Periferico Pablo Garcia I. Montilla y Sin Nombre P. R. IMI | -90.4572 | 19.8731
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | Imí | Sin Nombre entre 21 y Periferico Pablo Garcia I. Montilla P. R. IMI | -90.4576 | 19.8726
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | Imí | 17 entre 8 y Sin Salida P. R. IMI | -90.4735 | 19.8714
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | Imí | 15 entre 12 y 8 P. R. IMI | -90.4776 | 19.8732
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | Imí | 13 entre 12 y 8 P. R. IMI | -90.4828 | 19.8743
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | Imí | 10 entre 23 y Carr. Costera del Golfo P. R. IMI | -90.4787 | 19.8818
CAM240202398937 | Campeche | Campeche |  | 12 entre 23 y Carr. Costera del Golfo P. R. IMI | -90.471 | 19.887
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 4 de La C.18 entre 18 y De La Calle 3 Col. Vicente Guerrero | -90.5489 | 19.8279
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 3 de la Calle 18 entre 18 y Sin Salida Col. Vicente Guerrero | -90.5472 | 19.8284
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 20 de Noviembre entre Av. Luis Donaldo Colosio Murrieta y Prol. Abasolo Fracc. Residencial Pedregal | -90.5419 | 19.8314
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Campechen entre Opal y Antigua Campeche Merida Col. Colonial Campeche | -90.4851 | 19.8475
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Coba entre Campechen y Ulumal Fracc. Ramon Espinola Blanco | -90.4904 | 19.847
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Ramon Espinola Blanco entre Antigua Campeche Merida y Campechen Fracc. Ramon Espinola Blanco | -90.4875 | 19.8463
CAM240202398937 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Oxa entre Iturbide y Sin Salida Fracc. Vista Hermosa | -90.4883 | 19.8498
CAM240202398953 | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | Puebla de Morelia | -89.6777 | 18.5231
CAM240202398956 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE TABASCO ENTRE AV. CTO BALUARTES Y TAMAULIPAS BARRIO DE SANTA ANA | -90.534 | 19.8415
CAM240202398956 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 27 ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y AV. JUAN DE LA BARRERA U.H. HEROES DE CHAPULTEPEC FOVI | -90.5606 | 19.8284
CAM240202398956 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE TAMAULIPAS ENTRE AV. REPUBLICA Y BRASIL BARRIO DE SANTA ANA | -90.5298 | 19.8419
CAM240202398956 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 4 ENTRE 10 Y 5 COLONIA BELLAVISTA | -90.5148 | 19.8539
CAM240202398956 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 12 ENTRE 49 Y CIRIACO VAZQUEZ | -90.5326 | 19.8467
CAM240202398956 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 12 B ENTRE 33 Y AV. FRANCISCO I. MADERO BARRIO DE LA ERMITA | -90.5196 | 19.8489
CAM240202398956 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10 ENTRE 49 Y CIRIACO VAZQUEZ BARRIO DE GUADALUPE | -90.5324 | 19.8477
CAM240202398956 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SAN JOSE ENTRE 33 Y AV. ALVARO OBREGON BARRIO DE LA ERMITA | -90.5196 | 19.8501
CAM240202398956 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10 B ENTRE AH-KIM-PECH Y 10 B BARRIO DE LA ERMITA | -90.5213 | 19.8538
CAM240202398956 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE COSTA RICA ENTRE AV. CTO BALUARTES Y AV. REPUBLICA BARRIO DE SANTA ANA | -90.5324 | 19.8417
CAM240202398956 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CIRIACO VAZQUEZ ENTRE 12 Y 14 BARRIO DE GUADALUPE | -90.531 | 19.8464
CAM240202398956 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 53 Y 49 B BARRIO DE GUADALUPE | -90.5354 | 19.8477
CAM240202398956 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE NICARAGUA ENTRE AV. CTO BALUARTES Y AV. REPUBLICA BARRIO DE SANTA ANA | -90.532 | 19.842
CAM240202398956 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ZACATECAS ENTRE TAMAULIPAS Y BRASIL BARRIO DE SANTA ANA | -90.5293 | 19.8406
CAM240202398956 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE 49 Y 47 BARRIO DE GUADALUPE | -90.5328 | 19.8482
CAM240202398956 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CIRIACO VAZQUEZ ENTRE 14 Y 49 BARRIO DE GUADALUPE | -90.531 | 19.8469
CAM240202398956 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 3 ENTRE 3 Y 5 COLONIA BELLAVISTA | -90.5164 | 19.8535
CAM240202398956 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 9 ENTRE FERNANDO MONTES DE OCA Y AV. JUAN DE LA BARRERA, U.H. FOVI | -90.5629 | 19.8271
CAM240202398956 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 15 ENTRE FERNANDO MONTES DE OCA Y AV. JUAN DE LA BARRERA | -90.5619 | 19.8277
CAM240202399069 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE 56 No. 4 DE CD. DEL CARMEN, CAMPECHE | -91.8172 | 18.6465
CAM240202399267 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista | -90.5637 | 19.8234
CAM240202394527 | Campeche | Escárcega | El Huiro | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ESCÁRCEGA - EL HUIRO KILÓMETRO 57 + 500 EJIDO EL HUIRO, 24358 EL HUIRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LOPÉZ, ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL HUIRO | -90.9609 | 18.4103
CAM240202391361 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 48 + 500 EJIDO BENITO JUÁREZ (LA POLLA), 24357 BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 (LA POLLA), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABEC | -90.9774 | 18.3738
CAM240202395000 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ESCÁRCEGA - DON SAMUEL KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 15, CALLE 13 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EJIDO DON | -90.8548 | 18.3577
CAM240202391535 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - ADOLFO LÓPEZ MATEOS KILÓMETRO 52 + 500 EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE RIO GRANDE, CALLE CENTUARIO D | -90.2993 | 18.6352
CAM240202395820 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 53 SIN NÚMERO ENTRE CALLE 16 Y CIRCUITO BALUARTES, COLONIA CENTRO, C.P. 24000 | -90.538 | 19.8463
CAM240202391541 | Campeche | Escárcega | La Victoria | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 0 EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE 20, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP | -90.9251 | 18.4959
CAM240202396482 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | DOMICILIO CONOCIDO | -90.3876 | 18.6223
CAM240202396905 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 12 ENTRE CALLE 11 Y 13 S/N BARRIO DE SANTA CRISTINA CP 24810 | -90.1735 | 20.1383
CAM240202392632 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - MIGUEL DE LA MADRID KILÓMETRO 24 + 500 EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 19, CALLE 21 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁR | -90.5928 | 18.494
CAM240202399382 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | av. central por carretera carmen puerto real | -91.7649 | 18.6568
CAM240202398988 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n | -90.5311 | 19.815
CAM240202396956 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | santa lucia 24020 | -90.5032 | 19.8437
CAM240202399292 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista | -90.5637 | 19.8234
CAM240202399300 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista | -90.5637 | 19.8234
CAM240202399305 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista | -90.5637 | 19.8234
CAM240202399319 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista | -90.5637 | 19.8234
CAM240202392601 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRC | -90.7552 | 18.6984
CAM240202389087 | Campeche | Palizada | Las Bodegas | CAMINO TRAMO PALIZADA - LAS BODEGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 1 RANCHERIA LAS BODEGAS, 24204 LAS BODEGAS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA | -92.0085 | 18.2663
CAM240202391880 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CARRETERA PRINCIPAL FTE A LAS VIAS, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CA | -90.8591 | 18.3591
CAM240202394069 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - JUAN ESCUTIA KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 17, CALLE 15 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD D | -90.8462 | 18.8556
CAM240202394071 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 33- A COLONIA 10 DE MAYO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 33-A Y CALLE 54, PARA LLEGAR A ESTA OBRA NOS UBICAMOS EN LA AVENIDA CONCORDIA PERA SER EXACTOS EN LA ESQUINA DEL JARDIN DE NIÑOS ELDA FERNÁNDEZ A | -90.7297 | 18.62
CAM240202396502 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | DOMICILIO CONOCIDO | -90.1475 | 20.4024
CAM240202396517 | Campeche | Calkiní | Calkiní | DOMICILIO CONOCIDO | -90.0481 | 20.389
CAM240202396525 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | DOMICILIO CONOCIDO | -90.4534 | 20.6996
CAM240202389912 | Campeche | Escárcega | El Corriental | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - RANCHERIA EL CORRIENTAL KILÓMETRO 80 + 20 RANCHERIA EL CORRIENTAL, 24358 EL CORRIENTAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LO LOCALIDAD DEL HUIRO PARA LLE | -90.9175 | 18.4285
CAM240202391942 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA GUADALUPE, 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE SE UBICA A 21.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA M | -89.482 | 18.3301
CAM240202392755 | Campeche | Hopelchén | Komchén | CALLE 17 PUEBLO KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20, CALLE 24 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPLECHENDZILBALCHÉN POR 20 KM RUMBO A KOMC | -89.8526 | 19.5961
CAM240202394126 | Campeche | Escárcega | Silvituc | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24370 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO SILVITUC KILÓMETRO 56 + 10 EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRTERA 186 ESCARCEGACHETUMAL SALIENDO | -90.2709 | 18.6457
CAM240202396574 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE EN LA PRIVADA DE LA 16 ENTRE 17 Y 19 DEL BARRIO SAN PASTOR | -90.0612 | 20.3179
CAM240202398428 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLES 34 Y 43 EN LA COLONIA CENTRO | -91.8353 | 18.6431
CAM240202398452 | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | Heriberto Jara Corona | -89.4415 | 18.5104
CAM240202398476 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8136
CAM240202398485 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8136
CAM240202394135 | Campeche | Escárcega | Centenario | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CENTENARIO KILÓMETRO 53 + 50 EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 10, ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO PARA LLEGAR A | -90.2859 | 18.6534
CAM240202394178 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24350 TRAMO ESCARCEGA - ESCARCEGA KILÓMETRO 320 + 0 EJIDO ESCÁRCEGA CENTRO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , LA CIUDAD DE ESCARCEGA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRTERA 186 VILLAHERMOSACHAM | -90.7494 | 18.6166
CAM240202394877 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24354 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO DIVISION DEL NORTE KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA | -90.7684 | 18.5227
CAM240202392061 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - ALTAMIRA DE ZINAPARO KILÓMETRO 60 + 20 EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 16, CALLE 18 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA | -90.2558 | 18.5817
CAM240202392788 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | CALLE 12 A PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHEN BOLONCHEN A 33 KMS SE LLEGA AL | -89.7469 | 20.0094
CAM240202394237 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - KILÓMETRO TREINTA Y SEIS KILÓMETRO 12 + 0 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 10, CALLE 8 ESTA OBRA SE REALIZA | -90.8466 | 18.6182
CAM240202395805 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 53 SIN NÚMERO ENTRE CALLE 16 Y CIRCUITO BALUARTES, COLONIA CENTRO, C.P. 24000 | -90.538 | 19.8463
CAM240202398572 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot | INGENIERO EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT | -89.5971 | 18.532
CAM240202394247 | Campeche | Escárcega | La Asunción | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO LA ASUNCIÓN, 24368 LA ASUNCIÓN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETER | -90.8175 | 18.6911
CAM240202396845 | Campeche | Calakmul | Xpujil | avenida calakmul centro 24640 | -89.3908 | 18.508
CAM240202396846 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | 18 centro 24920 | -90.0578 | 20.32
CAM240202396849 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 23 ESQUINA CON CALLE 20 COLONIA KANISTE CP 24038 | -90.5553 | 19.8168
CAM240202396852 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 47 A POR CALLE 14 SIN NÚMERO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD CP 24400 | -90.7329 | 19.3211
CAM240202396853 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | las americas 24119 | -91.8029 | 18.6453
CAM240202398612 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8136
CAM240202392865 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE COLONIAS CIUDAD ESCÁRCEGA CENTRO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , LA CIUDAD DE ESCARCEGA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA VILLAHERMOSACHAMPOTON PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA 185 . | -90.7329 | 18.595
CAM240202396854 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | CALLE GABRIELA MISTRAL ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE BENITO JUAREZ LOCALIDAD CENTAUROS DEL NORTE CP 24648 | -89.5396 | 18.355
CAM240202396856 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | chekubul y chicbul ultimo paseo 24313 | -91.0119 | 18.825
CAM240202396857 | Campeche | Dzitbalché |  | PROLONGACION DE LA 15-A ENTRE 19 Y 24 DEL BARRIO PULYAXCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE | -90.0503 | 20.3121
CAM240202396858 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | DOMICILIO CONOCIDO ( CALLE SIN NOMBRE) LOCALIDAD ONCE DE MAYO CP 24647 | -89.4595 | 18.0917
CAM240202396861 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 11 ENTRE 18 Y 20 COLONIA ESPERANZA INFONAVIT CP 24400 | -90.7122 | 19.3599
CAM240202396863 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | av. colosio lazareto 24044 | -90.5165 | 19.8397
CAM240202396871 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 3 ENTRE CALLE 22 C Y 22B | -90.0529 | 20.3803
CAM240202396872 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | av. patricio trueba san rafael 24090 | -90.5264 | 19.8003
CAM240202396873 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y ANDADOR 2, MANZANA 3 Y LOTE 1 COLONIA AMPLIACIÓN IGNACIO ZARAGOZA , C P 24094 | -90.5409 | 19.815
CAM240202398641 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8136
CAM240202395930 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CARRETERA ANTIGUA HAMPOLOL | -90.4936 | 19.8718
CAM240202395936 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CARRETERA ANTIGUA HAMPOLOL | -90.4936 | 19.8718
CAM240202396953 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | AQUILES SERDÁN CHUINA, CHAMPOTÓN, MECHE, MÉXICO | -90.7155 | 18.962
CAM240202396959 | Campeche | Carmen | Felipe Ángeles | san roman centro 24316 | -91.0248 | 18.3975
CAM240202393663 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 20 B COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 20-B ENTRE 69 Y 71 Y CALLE 65 POR PRIVADA DE LA 65, PARA LLEGAR A ESTA OBRA NOS UBICAMOS SOBRE AVENIDA SOLIDARIDAD A 3 ESQUINAS D | -90.755 | 18.6027
CAM240202394342 | Campeche | Escárcega | Centenario | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24370 TRAMO ESCARCEGA - JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO KILÓMETRO 53 + 10 EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA 186 ESCARCEG | -90.2842 | 18.652
CAM240202397003 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE CAMPECHE | -90.5387 | 19.8459
CAM240202398769 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8136
CAM240202391549 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 11 COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 7 A, LLEGA A LA CABERCERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN ENTRA POR LA CARRETERA FEDERAN MEX 261 TRAMO HOPELCHENDZILBALCHEN SE DIREJE A LA CO | -89.836 | 19.7463
CAM240202398882 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n | -90.5311 | 19.815
CAM240202392314 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | CALLE 18 PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 20 SE PRETENDE REALIZAR 7 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN.MARCADOR 1 SE LOCALIZA EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 3 Y CAL | -90.0568 | 20.289
CAM240202398939 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | Valentín Gómez Farías | -89.4445 | 18.5126
CAM240202398949 | Campeche | Calakmul | Becán | Becán | -89.4625 | 18.5133
CAM240202393094 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 12 + 0 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 ENTRE 4 Y 2 Y CALLE 10 ENTRE 13 Y 15, PARA LLEGAR A | -90.8479 | 18.6171
CAM240202393827 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ESCÁRCEGA - LA CHIQUITA KILÓMETRO 5 + 0 EJIDO LA CHIQUITA, 24369 LA CHIQUITA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 11, CALLE 9 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA CHI | -90.7167 | 18.6285
CAM240202398975 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n | -90.5311 | 19.815
CAM240202398979 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n | -90.5311 | 19.815
CAM240202399013 | Campeche | Escárcega | Escárcega | 28 POR 57 Y 59 49-A | -90.76 | 18.59
CAM240202399015 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE HIDALGO EN SABANCUY, CARMEN, CAMPECHE | -91.1883 | 18.9697
CAM240202399048 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE HIDALGO EN SABANCUY, CARMEN, CAMPECHE | -91.1886 | 18.9696
CAM240202390550 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 18 COLONIA DOLORES LANZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN CAMPECHE DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA LA CALLE 20 EN DIRECCION A LA SE | -89.8374 | 19.7538
CAM240202393114 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE SELVA EJIDO ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PUCTE Y , LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN SE UBICA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. AL SALIR DE | -89.4189 | 18.5938
CAM240202393115 | Campeche | Escárcega | La Esperanza | CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - LA ESPERANZA KILÓMETRO 15 + 0 EJIDO LA ESPERANZA, 24364 LA ESPERANZA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 1, CALLE 4 A ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA E | -90.7352 | 18.7393
CAM240202399063 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. LOPEZ PORTILLO, LOTE 15 MANZANA 4, COLONIA SAN RAFAEL, CP 24095 | -90.5333 | 19.8146
CAM240202393127 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - DIVISION DEL NORTE KILÓMETRO 14 + 50 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 38, CALLE 37 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDA | -90.7709 | 18.5297
CAM240202394650 | Campeche | Escárcega | Matamoros | CARRETERA FEDERAL LIBRE 25353 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO MATAMOROS KILÓMETRO 10 + 10 EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRTERA FEDERAL 186 ESCARCEGAVILLAHER | -90.6462 | 18.5844
CAM240202398191 | Campeche | Palizada | El Juncal | CALLE NINGUNO, 0, EL JUNCAL, C.P. 24207 | -91.8647 | 18.0417
CAM240202398192 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ABASOLO, 0, MONTECRISTO, C.P. 24040 | -90.5396 | 19.8448
CAM240202398194 | Campeche | Champotón | Carlos Salinas de Gortari | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24441 | -90.2662 | 19.1509
CAM240202392531 | Campeche | Escárcega | General Rodolfo Fierros | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - GENERAL RODOLFO FIERROS KILÓMETRO 14 + 0 EJIDO GENERAL RODOLFO FIERROS, 24375 GENERAL RODOLFO FIERROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 3, CALLE 5 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN | -90.6018 | 18.5733
CAM240202392560 | Campeche | Escárcega | La Victoria | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 0 EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL A NUEVO PROGRESO 2 Y CALLE 12 ENTRE CALLE OJO DE AGU AY CALLE LO | -90.9249 | 18.4911
CAM240202398195 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24315 | -91.0894 | 18.525
CAM240202398196 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 105, 25, AMPLIACION BELLAVISTA, C.P. 24020 | -90.5396 | 19.8448
CAM240202398197 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE MARANON, 67, NINGUNO, C.P. 0 | -90.536 | 19.845
CAM240202398198 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | NINGUNO NINGUNO, 38, ESPERANZA, C.P. 24080 | -90.5396 | 19.8448
CAM240202398199 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24900 | -90.0488 | 20.3624
CAM240202398200 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7379 | 18.6047
CAM240202398201 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 11, 0, JUSTO SIERRA MENDEZ I Y II, C.P. 24070 | -90.5396 | 19.8448
CAM240202398232 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24320 | -90.9975 | 18.1897
CAM240202398233 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | CIRCUITO DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24325 | -92.2244 | 18.6178
CAM240202398235 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE DEL DUQUE, 0, SAN ARTURO, C.P. 24035 | -90.5396 | 19.8448
CAM240202398238 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24606 | -89.8714 | 19.6513
CAM240202398239 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, 0, NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), C.P. 24374 | -90.5327 | 18.5042
CAM240202398243 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | CALLE 43, 0, GUADALUPE, C.P. 24400 | -90.6883 | 19.6392
CAM240202391804 | Campeche | Hopelchén | Crucero San Luis | CALLE 16 PUEBLO CRUCERO SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHEN CAMPECHE A 20 KM SE L | -89.9916 | 19.7013
CAM240202392563 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA KILÓMETRO 2 + 0 EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN | -90.7455 | 18.6325
CAM240202393191 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 0 EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 24367 NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE AVENIDA PRINCIPAL, CALLE SALSIPUEDES PARA LLEG | -90.9138 | 18.6193
CAM240202392380 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS) KILÓMETRO 33 + 0 EJIDO NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), 24374 NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14, CALLE 12 ESTA | -90.5345 | 18.504
CAM240202393427 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - JUAN ESCUTIA KILÓMETRO 38 + 50 EJIDO JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRET | -90.8414 | 18.8552
CAM240202394313 | Campeche | Escárcega | Luna | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ESCÁRCEGA - LUNA KILÓMETRO 43 + 500 EJIDO LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 14, CALLE 12 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LUNA. PARA LLEGAR A ESTA OB | -90.8979 | 18.2972
CAM240202391491 | Campeche | Escárcega | Colonia San Francisco (El Cinco) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 5 + 0 COLONIA COLONIA SAN FRANCISCO EL CINCO, 24353 COLONIA SAN FRANCISCO (EL CINCO), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 8, CALLE 11 PARA LLEGAR A ESTA O | -90.6946 | 18.6033
CAM240202394314 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 0 EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 24367 NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICPAL SOBRE | -90.9144 | 18.6179
CAM240202394348 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24374 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO NUEVO CAMPECHE KILÓMETRO 33 + 10 EJIDO NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), 24374 NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE T | -90.5354 | 18.5031
CAM240202398186 | Campeche | Campeche | Adolfo Ruiz Cortínez | CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24575 | -90.3598 | 19.4763
CAM240202398188 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | CALLE GUADALUPE VICTORIA, 0, NINGUNO, C.P. 24314 | -91.0894 | 18.525
CAM240202398189 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 0, PESQUERA, C.P. 24025 | -90.5396 | 19.8448
CAM240202398190 | Campeche | Champotón | Villa de Guadalupe | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24421 | -90.4611 | 19.2717
CAM240202398203 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE LIMONAR, 44, TOMAS AZNAR, C.P. 24060 | -90.5396 | 19.8448
CAM240202398204 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 20, 0, KANISTE, C.P. 24038 | -90.5543 | 19.8186
CAM240202398211 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, BELLAVISTA, C.P. 24020 | -90.514 | 19.8499
CAM240202398212 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, SASCALUM, C.P. 24095 | -90.5293 | 19.8039
CAM240202398213 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 14, 3, NINGUNO, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM240202398214 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 21, 0, POZO DEL MONTE, C.P. 24400 | -90.7126 | 19.3538
CAM240202398215 | Campeche | Seybaplaya | Xkeulil | NINGUNO | -90.6287 | 19.6293
CAM240202398216 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE TULUM, 0, NINGUNO, C.P. 24085 | -90.4896 | 19.8437
CAM240202398217 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE GUADALUPE VICTORIA, 0, AMPLIACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094 | -90.5396 | 19.8448
CAM240202398219 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300 | -91.0463 | 18.1835
CAM240202399287 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista | -90.5637 | 19.8234
CAM240202399309 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista | -90.5637 | 19.8234
CAM240202399314 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista | -90.5637 | 19.8234
CAM240202390660 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 31 A BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 29A, CALLE 31 SE TOMA COMO PUNTO DE PARTIDA EL ARCO MAYA UBICADO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE CALKINI EN CALLE 20 SE AVANZA 587 METRO SOBRE LA | -90.0575 | 20.3581
CAM240202391588 | Campeche | Escárcega | Haro | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 32 Y CALLE 27, CALLE 29 PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRET | -90.7917 | 18.446
CAM240202392475 | Campeche | Escárcega | Silvituc | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24370 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO SILTUC KILÓMETRO 56 + 10 EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA CHETUMAL P | -90.2725 | 18.6403
CAM240202394441 | Campeche | Escárcega | Francisco I. Madero | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ESCÁRCEGA - FRANCISCO I. MADERO KILÓMETRO 38 + 500 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24357 FRANCISCO I. MADERO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 8, CALLE 10 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEG | -90.8845 | 18.3607
CAM240202395242 | Campeche | Dzitbalché | El Puente [Motel] | PROLONGACION CALLE 15 EJIDO EL PUENTE MOTEL, 24920 EL PUENTE [MOTEL], DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CARRETERA FEDERAL CAMPECHE - MERIDA Y , LA UBICACION DE LOS DOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN LA PROLONGACION DE LA CALLE | -90.0496 | 20.3082
CAM240202398221 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE MARANON, 67, NINGUNO, C.P. 0 | -90.536 | 19.845
CAM240202398223 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 23, 0, LAS CRUCES, C.P. 24415 | -90.5234 | 19.0934
CAM240202398228 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -90.9528 | 18.2422
CAM240202398229 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24837 | -90.1175 | 20.2044
CAM240202391690 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 10 COLONIA SAN MARTÍN, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 A Y CALLE 29, LLEGA A LA CABERCERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN ENTRA POR LA CARRETERA FEDERAN MEX 261 TRAMO HOPELCHENDZILBALCHEN, SE DIREJE A LA COLONI | -89.8421 | 19.74
CAM240202394474 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ESCÁRCEGA - BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 (LA POLLA) KILÓMETRO 48 + 500 EJIDO BENITO JUÁREZ (LA POLLA), 24357 BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 (LA POLLA), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ | -90.9716 | 18.3774
CAM240202391770 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | CALLE 19 PUEBLO SAN FRANCISCO SUC-TUC, 24604 SUC-TUC, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHEN CAMPECHE A 26 KM SE LLEGA | -90.0376 | 19.7152
CAM240202392536 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 30A COLONIA REVOLUCIÓN COLONIA REVOLUCIÓN Y CONCORDIA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 30A Y CALLE ENTRE AV CONCORDIA, CALLE Y CALLE 32 PARA LLEGAR A LA PRIMERA UBICACION DE DE LOS CUARTOS EN LA COLONIA RE | -90.7352 | 18.6076
CAM240202393700 | Campeche | Escárcega | Matamoros | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - MATAMOROS KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 15, CALLE 13 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE MATAMORO | -90.6515 | 18.5835
CAM240202394550 | Campeche | Escárcega | El Gallo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ESCÁRCEGA - EL GALLO KILÓMETRO 57 + 0 EJIDO EL GALLO, 24358 EL GALLO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL GALLO. PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE S | -90.9904 | 18.418
CAM240202391841 | Campeche | Escárcega | General Rodolfo Fierros | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 14 + 0 EJIDO GENERAL RODOLFO FIERROS, 24375 GENERAL RODOLFO FIERROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 4, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA | -90.6006 | 18.5743
CAM240202389324 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 34-4 COLONIA REVOLUCIÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 34-A Y CALLE AV JUSTO SIERRA MENDEZ, CALLE AV. CONCORDIA ESTA OBRA SE LOCALIZA INICIANDO DEL PALACIO MUNICIPAL 3 CUADRAS SOBRE LA AVENIDA JUSTO SIER | -90.7345 | 18.6077
CAM240202393757 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE FLORES MAGON COLONIA FLORES MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 32A Y CALLE ENTRE 41, CALLE 43A ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA PARA LLEGAR A ESTA OBRA QUE SE UBICARA EL PRIMER | -90.7398 | 18.6149
CAM240202394602 | Campeche | Escárcega | Santa Cruz | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ESCÁRCEGA - SANTA CRUZ KILÓMETRO 56 + 500 EJIDO SANTA CRUZ, 24358 SANTA CRUZ, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ. PARA LLEGAR A ESTA | -90.9639 | 18.4019
CAM240202394636 | Campeche | Escárcega | El Retiro | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ESCÁRCEGA - EL RETIRO KILÓMETRO 43 + 200 EJIDO EL RETIRO, 24358 EL RETIRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL RETIRO. PARA LLEGAR A ESTA OB | -90.9289 | 18.4245
CAM240202397542 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 12 número 116, Centro | -90.4348 | 19.8457
CAM240202398491 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8136
CAM240202391892 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | CALLE 26 PUEBLO ICH-EK, 24604 ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24, CALLE 21 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHEN CAMPECHE A 158 KM SE LLEGA ALA COMU | -89.9699 | 19.7329
CAM240202391918 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - JUSTICIA SOCIAL KILÓMETRO 41 + 0 EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 17, CALLE 15 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCA | -90.3851 | 18.6219
CAM240202393875 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 57 ENTRE 24 Y 26 COLONIA CONCORDIA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 ENTRE 47 Y 49 Y CALLE 24 A ENTRE 17 Y 19 A, CALLE 19 ENTRE 44 Y 46 EL PRIMER BENEFICIARIO DE UN CUARTO DORMITORIO LO ENCONTRAMOS UBICÁND | -90.7544 | 18.6217
CAM240202394663 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCARCEGA - CHAMPOTON KILÓMETRO 3 + 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4-A ENTRE 5 Y 3 Y CALLE 10-B ENTRE 5 Y 7, PARA LLEGA | -90.7456 | 18.6326
CAM240202394665 | Campeche | Escárcega | El Corriental | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ESCÁRCEGA - EL CORRIENTAL KILÓMETRO 42 + 0 EJIDO EL CORRIENTAL, 24358 EL CORRIENTAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL CORRIENTAL. PARA LLE | -90.9176 | 18.428
CAM240202396506 | Campeche | Campeche | Pich | DOMICILIO CONOCIDO | -90.1192 | 19.4877
CAM240202396521 | Campeche | Calkiní | Tepakán | DOMICILIO CONOCIDO | -90.0398 | 20.3987
CAM240202398552 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8136
CAM240202398559 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | El Chichonal | -89.5537 | 18.5265
CAM240202391930 | Campeche | Hopelchén | Katab | CALLE 29 PUEBLO KATAB, 24620 KATAB, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHEN BOLONCHEN A 19 KM SE LLEGA AL ENTRONQUE AVAN | -89.8448 | 19.9097
CAM240202394698 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - DIVISIÓN DEL NORTE KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 7, CALLE 6 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA E | -90.7629 | 18.5253
CAM240202398600 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8136
CAM240202398605 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n | -90.5311 | 19.815
CAM240202398608 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8136
CAM240202398620 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8136
CAM240202398629 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8136
CAM240202393973 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24354 TRAMO ESCARCEGA - DIVISION DEL NORTE KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDER | -90.7637 | 18.5338
CAM240202393992 | Campeche | Escárcega | San José | CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCÉGA - SAN JOSÉ KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO SAN JOSÉ, 24364 SAN JOSÉ, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 7, CALLE 5 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ. PAR | -90.8113 | 18.7932
CAM240202396624 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | DIFERENTES PUNTOS LOCALIDAD DZITBALCHE | -90.0556 | 20.3186
CAM240202392045 | Campeche | Hopelchén | Xcalot Akal | CALLE 22 PUEBLO XCALOT AKAL, 24620 XCALOT AKAL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 261 TRAMO HOPELCHEN BOLONCHEN A 24 KM SE LLEGA AL EN | -89.8185 | 19.9391
CAM240202392048 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - EL LECHUGAL KILÓMETRO 34 + 0 EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 6, CALLE 8 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE EL LE | -90.4235 | 18.6019
CAM240202392933 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | CALLE 27 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 8, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHEN SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN APOX 40 KM SE LLEGA DZIB | -89.6048 | 19.5723
CAM240202394035 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24353 TRAMO ESCARCEGA - MIGUEL HIDALGO EL CARACOL KILÓMETRO 25 + 10 EJIDO MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 24353 MIGUEL HIDALGO (CARACOL), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA L | -90.6696 | 18.5431
CAM240202394869 | Campeche | Escárcega | Belén | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24375 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO BELEN KILÓMETRO 16 + 10 EJIDO BELÉN, 24375 BELÉN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA 186 ESCARCEGA.CHETUMAL SALIENDO DE LA CA | -90.5761 | 18.5734
CAM240202398772 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8136
CAM240202394085 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24374 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO JUSTICIA SOCIAL KILÓMETRO 41 + 10 EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA 186 ESCAR | -90.3837 | 18.6218
CAM240202398852 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles | Felipe Ángeles | -89.6213 | 18.5303
CAM240202398857 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 27-A POR CALLE 16 SAN PEDRO LOCALIDAD DE DZITBALCHE MUNICIPIO DE DZITBALCHE | -90.0585 | 20.323
CAM240202391216 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 34 ENTRE 5 Y 6 34 ENTRE 8 Y 9 Y CALLE 25 ENTRE 6 Y 7, CALLE 7 ENTRE | -90.7663 | 18.5283
CAM240202392112 | Campeche | Escárcega | Matamoros | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24353 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO MATAMOROS KILÓMETRO 10 + 10 EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA CHETUM | -90.6507 | 18.5837
CAM240202394142 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - JOSE DE LA CRUZ BLANCO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOC | -90.7839 | 18.6203
CAM240202398874 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Manuel Castilla Brito | -89.4389 | 18.3591
CAM240202398918 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n | -90.5311 | 19.815
CAM240202392235 | Campeche | Escárcega | La Libertad | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 0 EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HERNANDEZ, CALLE PASO DEL ESTUDIANTE ESTA OBRA SE REALIZAR | -90.5123 | 18.5734
CAM240202396848 | Campeche | Escárcega | Escárcega | av. hector perez martinez morelos 24350 | -90.7492 | 18.6073
CAM240202396850 | Campeche | Carmen | Sabancuy | hector perez martines 24300 | -91.1821 | 18.973
CAM240202396859 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE MARINA ENTRE PEDRO SAINZ DE BARANDA Y BENJAMIN ROMERO MAMZANA 16 LOTE 9, COLONIA BENITO JUAREZ CP 24300 | -91.1738 | 18.9775
CAM240202396860 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | calle peru santa ana 24050 | -90.5255 | 19.8333
CAM240202396864 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | av. gobernadores santa ana 24050 | -90.5319 | 19.8432
CAM240202396866 | Campeche | Champotón | López Mateos (La Desconfianza) | DOMICILIO CONOCIDO S/N, LOCALIDAD LÓPEZ MATEOS CP 24411 | -90.5647 | 19.1937
CAM240202396867 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 19 ENTRE 8 Y 10 COLONIA CENTRO TENABO CP 24700 | -90.2256 | 20.0401
CAM240202396868 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | carretera antigua a campeche merida santa lucia 24020 | -90.4983 | 19.8447
CAM240202396870 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | pedro moreno san rafael 24090 | -90.5356 | 19.8301
CAM240202396874 | Campeche | Champotón | Champotón | av. luis donaldo colosio cardenas 24400 | -90.7288 | 19.3198
CAM240202398933 | Campeche | Calakmul | Los Tambores de Emiliano Zapata | Dieciséis de Septiembre - los Tambores de Emiliano Zapata | -89.3117 | 17.9969
CAM240202398954 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n | -90.5311 | 19.815
CAM240202398960 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n | -90.5311 | 19.815
CAM240202398965 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n | -90.5311 | 19.815
CAM240202391382 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 56 + 0 EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 9, CALLE 7 PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECER | -90.2578 | 18.5818
CAM240202391409 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - ESCRACEGA KILÓMETRO 50 + 30 COLONIA FERTIMEX, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 4, LA SIGUIENTE OBRA SE REALIZARA EN LA CABEZERA MUNICIPAL EN DIFERENTES | -90.736 | 18.5981
CAM240202394189 | Campeche | Escárcega | La Libertad | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 20 EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE RELIGIOSA, ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOC | -90.5107 | 18.569
CAM240202394191 | Campeche | Escárcega | La Asunción | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA ASUNCIÓN KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO LA ASUNCIÓN, 24368 LA ASUNCIÓN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 6, ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN. | -90.8242 | 18.6895
CAM240202396904 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE BELLAVISTA CRUZAMIENTO CON LA CALLE MIRADOR S/N COLONIA TEPEYAC CP 24096 | -90.5355 | 19.8198
CAM240202396906 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | DOMICILIO CONOCIDO (FRENTE A CANCHA TECHADA) S/N LOCALIDAD XMABEN CP 24670 | -89.3146 | 19.2348
CAM240302404968 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | BOULEVARD 27 COLONIA LA ESTRELLA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C 20A AVANREMOS 32M Y CONTINUAR RECTO HACIA LA C 20 Y AVANZAR UN | -90.0531 | 20.3221
CAM240302404980 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 11 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE DZITBALCHE NOUBICADO SOBRE LA C 20A AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32M PARA LUEGO | -90.0594 | 20.2877
CAM240302404986 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | PRIVADA DE LA CALLE 18 COLONIA ALAMEDA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 13-A, PRIVADA DE LA 17 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C 20A AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32M PARA LUEG | -90.062 | 20.3196
CAM240302405339 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA L | -89.3532 | 18.8925
CAM240302404995 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | CALLE 3 PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 20 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHÉ AVANZAR 100M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C 2 | -90.0588 | 20.2914
CAM240302404996 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE CARRT CAMPECHE MERIDA COLONIA SANTA ROSA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 15-A Y CALLE 19, CARRETERA COSTERA DEL GOLFO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C 20A AVANZAREMOS UNA DISTANC | -90.0501 | 20.3122
CAM240302405003 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 3-A COLONIA VILLA LUCRECIA, 24810 NUEVA VIDA, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE 3 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN UBICADO SOBRE LA C 33 NOS DIRIGIMOS HAC | -90.1679 | 20.143
CAM240302404127 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | CALLE 1 PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE BACABCHEN UBICADOSOBRE LA C 20A AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32 PARA LUEGO GIRAR A LA | -90.0555 | 20.2938
CAM240302404914 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 13 COLONIA SOLIDARIDAD, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 11, CARRETERA COSTERA DEL GOLFO ESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHÉ UBICADO SOBRE LA C 20A AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32M PARA LUEGO | -90.0574 | 20.3095
CAM240302405256 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 22 HACIA SHIELDS. 160 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A CALLE 35 290 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A C. | -91.3031 | 18.387
CAM240302405265 | Campeche | Carmen | Ignacio Gutiérrez | EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN EN 6.7 KILOMETROS TOMA CALLE 35 C. 35A AV. MALECÓN DE LA CALETA Y AV. BOQ | -90.9424 | 18.8979
CAM240302405269 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE 36-C COLONIA PUNTILLA, 24139 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 15, CALLE 36-B DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA CALLE 22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 67M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ | -91.8264 | 18.6345
CAM240302404931 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C 20A AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ H | -90.0638 | 20.2922
CAM240302427032 | Campeche | Champotón | Nuevo Paraíso [Módulo] | EJIDO NUEVO PARAÍSO MÓDULO, 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA SITUADA A 43.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION NORTE PARA LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA FEDERAL A | -90.3183 | 19.0163
CAM240302427579 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 56 + 0 EJIDO LAS MARAVILLAS, 24373 LAS MARAVILLAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 A ORILLA DE LA LAGUNA Y CALLE 7 A ORILLA DE LA LAGUNA, CALLE 9 ENTRE CALLE 2 Y | -90.2696 | 18.4991
CAM240302428934 | Campeche | Calakmul | Tepeyac | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO TEPEYAC, 24644 TEPEYAC, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TEPEYAC SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. PARA LLEGAR AHI SE SALE DE LA CABECERA MUNICI | -89.3285 | 18.929
CAM240302423443 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 73 COLONIA VARIAS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 73 ENTRE 10 Y 12-B CALLE 44 ENTRE 35 A Y 33 A Y CALLE 63 B POR 54, CALLE 45 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20 CALLE 24 ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41 ESTA OBRA SE REAL | -90.7408 | 18.6007
CAM240302423450 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 269 | -89.35 | 18.893
CAM240302424471 | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO HERIBERTO JARA CORONA, 24643 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA SE ENCUENTRA UBICADA A 5.3 KM AL ESTE DE LA LOCALIDA | -89.4387 | 18.5109
CAM240302428398 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE PAYAN EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE HORMIGUERO Y , XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. Y SE REALIZARAN VARIOS TRAMOS DE REHABILITACIONES DE PAVIMENTACIÓN. EL PRIMER TRAMO SE UBICA E | -89.3921 | 18.5008
CAM240302406955 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C 22 TOMAREMOS RUTA HACIA C SHIELDS Y AVANZAR 160M PARA LUEGO GIRAR | -91.3058 | 18.3871
CAM240302406956 | Campeche | Carmen | Nueva Chontalpa | CALLE CASTILLA MAGAÑA EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE DÍAZ ORDAZ, CALLE ORTÍZ ÁVILA SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN EN 6.7 K | -91.0946 | 18.4773
CAM240302406957 | Campeche | Carmen | Juan de la Cabada Vera | COLONIA JUAN DE LA CABADA VERA, 24322 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN EN 6.7 KILOMETROS TOMA CALLE 35 C. 35A AV. MALECÓN DE LA CALE | -91.4373 | 18.284
CAM240302406958 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 22 HACIA SHIELDS. 160 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A CALLE 35 290 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A C. | -91.3062 | 18.3852
CAM240302406960 | Campeche | Carmen | El Sacrificio | EJIDO SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHEUBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 160M PARA LUEGOGIRAR A LADERECHA Y A | -91.3518 | 18.1847
CAM240302406961 | Campeche | Carmen | La Nueva Esperanza | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, 24316 LA NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C 22 TOMAREMOS RUTA HACIA C SHIELDS Y A | -91.1222 | 18.4874
CAM240302406962 | Campeche | Tenabo | Tinún | EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADAEN 17 METROS DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 19. LUEGO EN 51 METROSGIRA A LA DERECHA CO | -90.2277 | 19.9632
CAM240302406963 | Campeche | Tenabo | Tenabo | COLONIA PROCESADORA, 24705 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, CALLE 10 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C 8 AVANZAREMOS UNADISTANCIA DE 11M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A LA C 19 Y | -90.2279 | 20.0351
CAM240302422707 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | BOULEVARD CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUÁS ESTA UBICADO A 58 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. DESDE LA CABECERA MUNICPAL SE S | -89.9143 | 18.5391
CAM240302423536 | Campeche | Escárcega | General Rodolfo Fierros | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 14 + 00 EJIDO GENERAL RODOLFO FIERROS, 24375 GENERAL RODOLFO FIERROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6 Y CALLE 6 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, | -90.6022 | 18.5723
CAM240302407575 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHEUBICADO SOBRE LA C 20AAVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32M PARA LUEGO GIRAR ALA IZQ HACI | -90.0638 | 20.2924
CAM240302407577 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 27 COLONIA LA ESTRELLA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C 20AAVANREMOS32M Y CONTINUAR RECTO HACIA LA C 20 Y AVANZAR UNA DIST | -90.0531 | 20.3222
CAM240302428040 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 20 BARRIO ALAMEDA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 22 LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE EN LA CALLE 20 ENTRE CA | -90.0589 | 20.3142
CAM240302428046 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 20 BARRIO SAN FELIPE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 6, CARRETERA FEDERAL CAMPECHE MERIDA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 6 A UN COSTADO DE LA CANCH | -90.0538 | 20.3271
CAM240302423580 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CIVALITO SE UBICA A 84.5 KM DE LA | -89.2865 | 17.8866
CAM240302423593 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | CALLE TREINTA Y CUATRO EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 24570 ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ONCE Y CALLE NUEVE, CALLE TRECE CALLE TREINTA Y CUATRO ENTRE CALLE ONCE Y CALLE NUEVE Y CALLE TREINTE Y CUATRO EN TRE CALLE | -90.1807 | 19.5218
CAM240302427092 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 12B COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 35, CALLE 14 B LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS DE ESTA CIUDAD JUSTO DONDE TERMINA ELCAMPO DEPORTIVO DE LAS | -90.7312 | 19.3278
CAM240302423609 | Campeche | Calakmul | Los Tambores de Emiliano Zapata | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 83.1 | -89.3151 | 17.9947
CAM240302428081 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 34 + 0 EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA 186 ESCÁRC | -90.4165 | 18.6078
CAM240302428098 | Campeche | Calakmul | Carlos A. Madrazo | CALLE LOS REYES EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO SE RECORRE APROXIMADAMENTE 93.6 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MUNIC | -89.2473 | 18.0333
CAM240302428568 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE PUERTO ESCONDIDO EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PECHAL Y , LA LOCALIDAD DE XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. POR LO TANTO ES LA UBICACION DE LOS TRAMOS SE UBICAN EN LA CALLE PECHAL | -89.3994 | 18.5037
CAM240302422923 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEXTA CALLE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL QUE ESTA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL. TOMANDO LA AVENIDA CA | -89.4434 | 18.5129
CAM240302427140 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 18 PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, CALLE 16 SE LOCALIZA A 46.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPA | -90.524 | 19.0931
CAM240302416120 | Campeche | Palizada | Ribera Gómez | CAMINO TRAMO PALIZADA - RIBERA GOMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 RANCHERIA RIBERA GÓMEZ, 24204 RIBERA GÓMEZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE ENCUENTRA E | -91.9892 | 18.2715
CAM240302416121 | Campeche | Palizada | El Paraíso | CAMINO TRAMO PALIZADA - PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 CIUDAD EL PARAÍSO, 24205 EL PARAÍSO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA AVENIDA HIDALGO SE TOMA EL MALECON VIEJO HASTA LLEGA | -92.121 | 18.2367
CAM240302416124 | Campeche | Palizada | Lagón Dulce | CAMINO TRAMO PALIZADA - LAGON DULCE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 500 RANCHERIA LAGÓN DULCE, 24203 LAGÓN DULCE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE ENCUENTRA E | -91.9192 | 18.3319
CAM240302416126 | Campeche | Palizada | Alamilla | CAMINO TRAMO PALIZADA - ALAMILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 2 RANCHERIA ALAMILLA, 24205 ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA AVENIDA HIDALGO SE TOMA EL MALECON VIEJO HAST | -92.0909 | 18.275
CAM240302426191 | Campeche | Calakmul | La Lucha | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE LA LUCHA II ZONA LIMÍTROFE SE ENCUENTRA UBICADA A 46.2 KM AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL DIRIGETE HA | -89.1862 | 18.308
CAM240302427177 | Campeche | Champotón | Ciudad del Sol | ANDADOR DEL DIA EJIDO CIUDAD DEL SOL, 24459 CIUDAD DEL SOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE ANDADOR NEBULOSA Y CARRETERA CHAMPOTON, CALLE JUPITER ESTA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A 14.9 KM DE CHAMPOTON PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CIUDAD | -90.7024 | 19.4773
CAM240302427622 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 25 BARRIO DZITBALCHÉ CENTRO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 27 LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20. PARTE TRASERA DEL PALACIO MUNICIPAL DE | -90.0567 | 20.3211
CAM240302426215 | Campeche | Calakmul | Santo Domingo (El Sacrificio) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTO DOMINGO, 24647 SANTO DOMINGO (EL SACRIFICIO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO SE ENCUENTRA UBICADO AL SURDE LA CABECERA MUNICIPAL | -89.3804 | 17.9987
CAM240302418580 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ICAICHÉ, 24646 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA UBICADA A 79.7 | -89.1728 | 18.0702
CAM240302427635 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHAMPOTON KILÓMETRO 22 + 500 EJIDO JUAN DE LA BARRERA, 24364 JUAN DE LA BARRERA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 ENTRE 19 Y 23 Y CALLE 16 POR 17, CALLE 16 ENTRE 17 Y 15 PARA LLEG | -90.8107 | 18.8264
CAM240302420147 | Campeche | Calakmul | Bel-Há | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BEL-HA, 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BELHA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. PARA LLEGAR AHI SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -89.3259 | 18.9295
CAM240302424732 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE DOCE BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CATORCE, CALLE VEINTITRES A SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO CON LAS SIGUIENTES COORDENADAS 201022.20N900752.91O | -90.1313 | 20.1732
CAM240302427221 | Campeche | Champotón | El Zapote | EJIDO EL ZAPOTE, 24402 EL ZAPOTE, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE LOCALIZA A 22.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO LA AVENIDA EUGEN | -90.6115 | 19.2873
CAM240302427432 | Campeche | Escárcega | Colonia San Francisco (El Cinco) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 5 + 0 EJIDO COLONIA SAN FRANCISCO (EL CINCO), 24353 COLONIA SAN FRANCISCO (EL CINCO), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 15 ENTRE CALLE 6 CARRETERA ESTATAL Y CALLE 11 | -90.6969 | 18.602
CAM240302427437 | Campeche | Calakmul | Pablo García | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PABLO GARCÍA ESTA APROXIMADAMENTE A 84.3 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CON UN TIEMPO | -90.1405 | 18.6158
CAM240302424313 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO BENITO JUÁREZ LA POLLA, 24357 BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 (LA POLLA), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECE | -90.9729 | 18.3762
CAM240302427450 | Campeche | Escárcega | Santa Isabel | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO SANTA ISABEL, 24358 SANTA ISABEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 POR CALLE 1 Y CALLE 1 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALI | -90.9539 | 18.4376
CAM240302429759 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24647 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHICANÁ UNA VEZ SITUADO SO | -89.357 | 17.8738
CAM240302424356 | Campeche | Escárcega | La Flor | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO LA FLOR, 24357 LA FLOR, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL POR CALLE 3 CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5 Y CALLE 6 ENTRE CALLE 11 Y | -90.9597 | 18.3295
CAM240302424835 | Campeche | Tenabo | Los Cocales | INTERIOR 0 TENABO CENTRO, 24700 LOS COCALES, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , LA REREHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS DE LA UNIDAD AGRÍCOLA AMPLIACIÓN LOS COCALES SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TENABO PARA LLEGAR HAY QUE PA | -90.2465 | 20.0559
CAM240302427478 | Campeche | Escárcega | La Victoria | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 0 EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 POR CALLE DE LOS TANQUES CALLE 18 POR CALLE OJO DE AGUA OJO DE AGUA ENTRE ENTRE | -90.9235 | 18.4938
CAM240302427783 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 18 CIUDAD DZITBALCHE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y CAMINO LIMITE PREDIAL, CALLE 20-A LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 18 RUMBO HACIA LA AVENIDA DZITBALCHE CALKINI ENFRENTE DEL PAR | -90.0567 | 20.3325
CAM240302424372 | Campeche | Champotón | Nueva Esperanza Número 2 (Santo Domingo) | EJIDO NUEVA ESPERANZA NÚMERO 2 SANTO DOMINGO, 24411 NUEVA ESPERANZA NÚMERO 2 (SANTO DOMINGO), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 19.8 KM EN DIRECCION NORESTE DE LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON SALIENDO DE | -90.6409 | 19.1963
CAM240302424392 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - CHAMPOTON KILÓMETRO 30 + 0 EJIDO JUAN DE LA BARRERA, 24364 JUAN DE LA BARRERA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 ENTRE 15 Y 17 CALLE 18 ENTRE 15 Y 17 Y CALLE 14 POR CALLE 19, CALLE | -90.8091 | 18.8272
CAM240302429814 | Campeche | Carmen | Enrique Rodríguez Cano | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CALLE 1977, CALLE VICENTE GUERRERO ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO SE ENCUENTRA A 97.0 KILÓMETROS EN D | -90.9173 | 18.6703
CAM240302424421 | Campeche | Calakmul | Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 24644 RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLÍ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE BRECHA PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA COOXLI SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL | -89.1653 | 18.8227
CAM240302426484 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | EJIDO MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 75.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA PSANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRER | -90.6549 | 18.7846
CAM240302426500 | Campeche | Dzitbalché | San Manuel | PROLONGACION 13-A EJIDO SAN MANUEL, 24920 SAN MANUEL, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y CAMINO RUMBO AL PASO DEL TREN MAYA, CALLE 17 SE TIENEN 3 VIVIENDAS A BENEFICIAR CON CUARTO PARA BAÑO.VIVIENDA UNO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD | -90.0654 | 20.3132
CAM240302426512 | Campeche | Champotón | Yohaltún | EJIDO YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , YOHALTUN SE ENCUENTRA A 69.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO LA AVENI | -90.3132 | 19.0122
CAM240302427861 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 22 BARRIO SANTA ROSALIA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 24 SE PRETENDE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO.MARCADOR 1 SE UBICA EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15 | -90.0553 | 20.3134
CAM240302423556 | Campeche | Escárcega | Francisco I. Madero | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24357 FRANCISCO I. MADERO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 ENTRE 8 Y 10 CALLE 7 ENTRE 8 Y 6 Y CALLE CALLE 9 POR CALLE 6 CA | -90.8869 | 18.3605
CAM240302426551 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | CAMINO TRAMO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - CAMINO A PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 250 EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LA ROCA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , REFORMA AGRARIA SE ENCUENTRA A 42 KM D | -90.7949 | 19.0287
CAM240302421839 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO LAGUNA GRANDE, 24370 LAGUNA GRANDE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO POR CALLE VERACRUZ CALLE MICHOACÁN POR CALLE AGUASCALIENTES Y CALL | -90.2902 | 18.8183
CAM240302422204 | Campeche | Escárcega | Silvituc | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 56 + 0 EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE ALAMO ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 CALLE 13 ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE 14 Y CALLE 10 ENTRE CALLE | -90.2699 | 18.642
CAM240302422839 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 53- A COLONIA VARIAS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 44 B X 63 B 28 X 57 Y 59 59 ENTRE 28 Y AV HECTOR PEREZ 24 ENTRE 61 Y 59 Y CALLE 65 ENTRE 20 Y 22 11 ENTRE 43 Y 41 41 ENTRE 18 Y 20 16 A ENTRE 21 A Y 23, | -90.748 | 18.6157
CAM240302427264 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE PUCTE EJIDO ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE VIVEROS Y , LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN SE UBICA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. AL SALIR D | -89.422 | 18.5988
CAM240302426594 | Campeche | Candelaria | Santo Domingo | CALLE PRINCPAL EJIDO SANTO DOMINGO, 24333 SANTO DOMINGO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. VINIENDO DE FLOR DE CHIAPAS SE ENCUENTRAN 2 VIVIENDAS EN LA CALLE PRINCIPALSE ENCUENTRA | -90.5722 | 17.8605
CAM240302426238 | Campeche | Calakmul | Caña Brava | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CAÑA BRAVA, 24645 CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CAÑA BRAVA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN A | -89.3541 | 18.1341
CAM240302426245 | Campeche | Calakmul | Nuevo Veracruz | CALLE ABASOLO EJIDO NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO VERACRUZ SE RECORRE 80 KILÓMETROS APROXIMADAMENTE. SALIENDO DE LA CABECERA MU | -89.1705 | 18.0567
CAM240302420784 | Campeche | Escárcega | Matamoros | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 10 + 0 EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 ENTRE 4 Y 6 CALLE 33 ENTRE 8 Y 10 Y CALLE 12 ENTRE 17 Y 19 CALLE 12 ENTRE 17 Y 15-A, C | -90.6455 | 18.5841
CAM240302423118 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO KILOMETRO CIENTO VEINTE, 24654 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y , LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 120 ESTA UBICADO A 33 KILÓMETROS EN | -89.6996 | 18.5211
CAM240302425811 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24647 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS SUR DESDE EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓ | -89.3531 | 17.8732
CAM240302423145 | Campeche | Calakmul | Concepción | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CONCEPCIÓN, 24658 CONCEPCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CONCEPCION ESTA APROXIMADAMENTE A 84.3 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CO | -90.1341 | 18.6211
CAM240302423721 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | CALLE PINOSUAREZ EJIDO ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PINOSUAREZ Y CALLE PRIETO, CALLE FRANCISCO VILLA LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE UBICAN EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR SN CALLE AGUSTIN MELGAR | -91.4814 | 18.7855
CAM240302423728 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | CALLE PINO SUAREZ EJIDO ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE PRIETO, CALLE FRANCISCO VILLA LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE UBICAN EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR SN CALLE AGUSTIN MELGA | -91.481 | 18.7864
CAM240302418749 | Campeche | Escárcega | Guadalajara | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO GUADALAJARA, 24358 GUADALAJARA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 ENTRE CARRETERA ESTATAL A BENITO JUÁREZ Y CALLE 25 Y CALLE 25 ENTRE 14 Y 16, C | -90.9906 | 18.3938
CAM240302421940 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24370 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 23 ENRE 18 Y 20 CALLE 20 ENTRE 23 Y 25 Y CALLE 20 POR CALLE 25, CALLE 18 ENTR | -90.2296 | 18.7593
CAM240302422318 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 56 + 0 EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 CALLE 7 ENTRE CALLE 6 Y 4, CALLE 4 ENTRE | -90.2568 | 18.5815
CAM240302423732 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | CALLE PINO SUAREZ EJIDO ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE PRIETO, CALLE VICENTE SUAREZ LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE UBICAN EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR SN CALLE AGUSTIN MELGAR | -91.4829 | 18.7849
CAM240302425336 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES SE ENCUENTRA UBICADA A 76.9 KM DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA F | -89.2707 | 18.1708
CAM240302411759 | Campeche | Hopelchén | Xcupil | CALLE 18 PUEBLO XCUPIL, 24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, LA OBRA SE ENCUENTRA CARRETERA HOPELCHEN DZIBALCHEN SALIENDO DE LA CABECERA EN APROX 15 KM SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE XCUPIL. LLEGANDO A LA LO | -89.8602 | 19.6659
CAM240302411782 | Campeche | Champotón | Kukulkán | EJIDO KUKULKÁN, 24443 KUKULKÁN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 76.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR YOHALTUN PA | -90.2478 | 19.0005
CAM240302411795 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 43-B ENTRE 48 Y 46 COLONIA FLORES MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 48 ENTRE 57-A Y 41-A Y CALLE 55-A ENTRE 34-A Y 38-C, EL PRIMER TRAMO DE ESTA OBRA LO UBICAMOS ENTRANDO POR LA TAQUERIA EL CHECHEN | -90.7372 | 18.6164
CAM240302426695 | Campeche | Candelaria | Tres Reyes | CALLE PRINCPAL EJIDO TRES REYES, 24336 TRES REYES, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. LAS 5 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO | -90.3822 | 17.8819
CAM240302421974 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 24370 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 POR CALLE 6 Y CALLE 4 POR CALLE 9, CALLE 4 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 1 | -90.2632 | 18.7203
CAM240302424490 | Campeche | Champotón | El Porvenir | CALLE 1 EJIDO EL PORVENIR, 24451 EL PORVENIR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 2 LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR SE ENCUENTRA A 20.4 KM PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A CIUDAD DEL SOL PASANDO | -90.6661 | 19.4631
CAM240302428764 | Campeche | Calakmul | Xpujil | BOULEVARD 10 EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PIMIENTERA Y AVENIDA CHICANA, LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA EN XPUJIL POR LO TANTO ES AQUÍ DONDE SE REALIZARAN LAS REHABILITACIONES LOS TRAMOS SE UBICAN | -89.3978 | 18.4992
CAM240302429913 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 63 A COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 63 A ENTRE C 50 A Y 56 Y CALLE 56 ENTRE 63 A Y 63, CALLE 63 ENTRE 50 A Y 50 PARA LLEGAR A ESTA OBRA PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL QUE SE | -90.7497 | 18.6177
CAM240302422003 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 24370 BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO POR CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LERDO DE TEJADA PO | -90.2695 | 18.7516
CAM240302422378 | Campeche | Escárcega | El Jobal | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 56 + 0 EJIDO EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE A ALTAMIRA DE ZINÁPARO OR CALLE PANTEÓN MUNICIPAL Y AVENIDA ALEJANDRO CHUIGUIL ENTRE CALLE | -90.2026 | 18.5263
CAM240302422510 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 56 + 0 EJIDO CHAN LAGUNA, 24373 CHAN LAGUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 ENTRE POR CALLE 3 CALLE 1 ENTRE 6 Y 4, Y CALLE 20 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 CALLE 22 | -90.2126 | 18.4839
CAM240302411831 | Campeche | Champotón | San Antonio Yacasay | EJIDO SAN ANTONIO YACASAY, 24411 SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 41.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO | -90.3967 | 19.1472
CAM240302426738 | Campeche | Candelaria | Narcizo Mendoza | CALLE PRINCPAL EJIDO NARCIZO MENDOZA, 24347 NARCIZO MENDOZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 3 VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL 1 VIVIENDA SE ENCUENTRA A MANO DERECH | -90.6006 | 17.8317
CAM240302426754 | Campeche | Candelaria | El Mamey | CALLE PRINCPAL EJIDO EL MAMEY, 24335 EL MAMEY, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. 3 VIV. SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARR | -90.9415 | 17.9872
CAM240302430068 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE BRECHA PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO SE ENCUENTRA UBICADA A 17.6 KM AL SUR DE LA | -89.4396 | 18.3594
CAM240302424536 | Campeche | Escárcega | Guadalajara | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 50 EJIDO GUADALAJARA, 24358 GUADALAJARA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 1 POR CARRETERA ESTATAL A BENITO JUÁREZ Y CALLE 8ENTRE CALLE 3 Y CARRETERA ESTATAL | -90.9922 | 18.3944
CAM240302425960 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 19 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO POR AGEBEN EL AGEB 0257 CUATRO OBRASAGEB 0242 CUATRO OBRAS, AGEB | -90.2288 | 20.0406
CAM240302423375 | Campeche | Escárcega | Centenario | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 ENTRE AV PRINCIPAL Y CALLE 4 AVENIDA PRINCIPAL ENTRE 3 Y 5 Y CALLE 8 ENTRE 19 Y 21, C | -90.2868 | 18.6529
CAM240302421750 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | CALLE 20 PUEBLO SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, 24913 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CARRETERA SAN ANTONIO SAHCABCHEN- LOCALIDAD DE CONCEPCION, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FINAL DE LA CALL | -90.1438 | 20.3082
CAM240302425631 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 19 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 6, CALLE 4 LAS 18 AOBRAS AL REALIZAR SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN 6 AGEB EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO AGEB 0261 UNA OBRA AGEB 0223 DOS OBR | -90.2287 | 20.0406
CAM240302413100 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 20 COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 22 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN PARA LLEGAR SE TOMA LA AVENIDA CARLO | -90.7364 | 19.3295
CAM240302417016 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 23 COLONIA VARIAS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 58 ENTRE 25 Y 21 CALLE 36 ENTRE 23 Y 25 CALLE 23 ENTRE AV. HECTOR PEREZ Y CALLE 28 Y CALLE 62 ENTRE CALLE FRANCISCO ESCÁRCEGA MÁRQUEZ Y JOSE DEL CARMEN QUI | -90.7275 | 18.6111
CAM240302406758 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | EJIDO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO TOMAREMOS RUTA HACIA LA C MANUEL DOBLADO Y AVANZAR 190M | -92.0954 | 18.3324
CAM240302406765 | Campeche | Palizada | Tila | EJIDO TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 190 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL DOBLADO DESPUES EN 400 METR | -92.053 | 18.2265
CAM240302406771 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 16-A COLONIA SANTA CLARA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 6, CARRETERA 180 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 17 Y AVANZAREMOS 150M PARA LUEGO | -90.6887 | 19.648
CAM240302412355 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | EJIDO MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 75.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA PSANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRER | -90.6546 | 18.7851
CAM240302406783 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | CALLE 8 COLONIA VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 6 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 17 Y AV | -90.6976 | 19.5289
CAM240302406788 | Campeche | Seybaplaya | Xkeulil | PUEBLO XKEULIL, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CARRETERA 60 Y CALLE LA CHATA, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C17 Y AVANZAREMOS UNA D | -90.6289 | 19.6277
CAM240302406793 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 37 COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CARRETERA 180 Y CALLE 14, CALLE 35 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 17 Y AVANZAREMOS 78M PARA LUEGO GIR | -90.6858 | 19.6339
CAM240302407244 | Campeche | Calakmul | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL HA YUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA CALLE PECHAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 20Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA | -89.6712 | 18.5227
CAM240302407248 | Campeche | Campeche | Adolfo Ruiz Cortínez | EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 24575 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE SIGUE POR AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL AV LÓPEZ PORTILLO Y AV. HEROE DE NA | -90.3577 | 19.4769
CAM240302412368 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 26 ENTRE 23 Y 21-B COLONIA FÁTIMA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 26-C ENTRE 19 Y 17 Y CALLE 17 ENTRE 26 Y 24, PARA LLEGAR A ESTA OBRA NOS UBICAMOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 13. AVANZAMOS 2 C | -90.7264 | 18.6012
CAM240302415878 | Campeche | Champotón | San José Carpizo Dos | EJIDO SAN JOSÉ CARPIZO DOS, 24404 SAN JOSÉ CARPIZO DOS, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CARPIZO DOS SE ENCUENTRA A 26 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALL | -90.5743 | 19.394
CAM240302406800 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUACATAL MUNICIPIO DE CARMEN SE TOMA LA ACRREWTERA FEDERAL 186 EN DIRECCION A ESCARCEGA POR 37 KMS DONDE A LA I | -91.3076 | 18.3873
CAM240302406802 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | CALLE PARCELA ESCOLAR PUEBLO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE UNIDAD DE DOTACION SALIENDO DE LA CABECERA MUNIC | -90.8065 | 19.0648
CAM240302407263 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C PECHAL NOS DIR | -89.4445 | 18.3993
CAM240302407264 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | CALLE 30 EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 24570 ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE SIGUE POR AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL AV LÓPEZ PORTILLO Y AV. HEROE DE | -90.1813 | 19.5214
CAM240302407269 | Campeche | Campeche | Castamay | EJIDO CASTAMAY, 24517 CASTAMAY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMA AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y AV. MAESTROS CAMPECHANOS HACIA VILLA MADEROCAMPECHEMÉXICO 180D | -90.4295 | 19.8372
CAM240302407270 | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | EJIDO HERIBERTO JARA CORONA, 24643 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA-CHETUMAL Y , CALLE FRANCISCO VILLA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUINTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C P | -89.4405 | 18.51
CAM240302407278 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot | EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARETIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C PECHAL NOS DIRIGI | -89.6002 | 18.5292
CAM240302407280 | Campeche | Campeche | Cayal | EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMA AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y AV. MAESTROS CAMPECHANOS HACIA VILLA MADEROCAMPECHEMÉXICO 180D.7 MIN | -90.1755 | 19.7428
CAM240302415890 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | CALLE DEL GOLFO EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA DENOMINADA COLEGIO DE BACHILLERES DE CAMPECHE PLANTE NO. 17 EN LA COLONIA ABELARDO CARRILLO | -92.3064 | 18.6246
CAM240302407286 | Campeche | Campeche | Crucero Oxá | EJIDO CRUCERO OXA, 24557 CRUCERO OXÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMA AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y AV. MAESTROS CAMPECHANOS HACIA VILLA MADEROCAMPECHEMÉXIC | -90.0771 | 19.7275
CAM240302407290 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | CALLE CUAUHTÉMOC RANCHERIA ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE AVENIDA REFORMA NORTE Y CALLE CONSTITUCIÓN, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AY | -89.446 | 18.3141
CAM240302407293 | Campeche | Campeche | Hobomó | EJIDO HOBOMO, 24520 HOBOMÓ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE SIGUE POR AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL AV LÓPEZ PORTILLO Y AV. HEROE DE NACOZARI HACIA CHAMPOTONMERIDA | -90.4924 | 19.6097
CAM240302407296 | Campeche | Campeche | Los Laureles | CALLE NUEVO PROGRESO EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ESTRADA Y CALLE GUATEMALA, CALLE AGUILA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE SIGUE POR AV PATRICIO TRUEBA DE | -89.9927 | 19.4859
CAM240302407300 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | CALLE IGNACIO DE LAVALLE PUEBLO MELCHOR OCAMPO, 24570 MELCHOR OCAMPO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EL CORRAL Y CALLE EUGENIO ECHEVERRIA, CALLE EL ALMENDRO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE SIGUE | -90.2294 | 19.3733
CAM240302407301 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | EJIDO LA GUADALUPE, 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C PECHAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 20 Y AVANZAREMOS 150M PARA LUEGO GIRAR | -89.4792 | 18.3304
CAM240302407302 | Campeche | Campeche | Nilchí | EJIDO NILCHI, 24552 NILCHÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMA AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y AV. MAESTROS CAMPECHANOS HACIA VILLA MADEROCAMPECHEMÉXICO 180D.7 M | -90.2748 | 19.8437
CAM240302410386 | Campeche | Palizada | El Juncal | CAMINO TRAMO PALIZADA - EL JUNCAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 123 + 1 RANCHERIA EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA AVENIDA HIDALGO SE TOMA EL MALECON VIEJO HASTA | -91.8664 | 18.0411
CAM240302406315 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 27 COLONIA SAN PEDRO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 29 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGACHAMPOTON SE VA AVA | -90.5183 | 19.094
CAM240302406318 | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉRE | -90.634 | 18.8552
CAM240302406320 | Campeche | Champotón | Dzacabuchén | PUEBLO DZACABUCHÉN, 24414 DZACABUCHÉN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C25 AVANZAREMOS 11M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA PARA CONTINUAR POR C | -90.7081 | 19.0428
CAM240302406327 | Campeche | Champotón | El Zapote | EJIDO EL ZAPOTE, 24402 EL ZAPOTE, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA CALLE 25 POR 224 METROS Y GIRAR A LA IZQUIERDA PARA INCORPORARSE A LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO CONDUCIR POR 3.7 KM Y | -90.6133 | 19.2847
CAM240302406328 | Campeche | Champotón | La Joya | CALLE 4 RANCHERIA LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 3-B, CALLE 3 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON POR 250 METROS TOMA C. 34 Y C. 23 HACIA CARR. COSTERA DE | -90.6717 | 19.481
CAM240302406873 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 11-A COLONIA EL TAMARINDO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE MANUEL CRECENCIO Y CALLE 28-A, CALLE MANUEL CRECENCIO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C 21 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 22 Y AVA | -89.8488 | 19.7534
CAM240302406880 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | CALLE 7 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C 21 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 22 Y AVA | -89.6047 | 19.5839
CAM240302406883 | Campeche | Hopelchén | Xcupil | RANCHERIA XCUPIL, 24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN UBICADO SOBRE LA C 21 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 22 Y AVANZAREMOS 35M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ | -89.8569 | 19.6693
CAM240302406885 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | RANCHERIA XMABÉN, 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 35 METROS DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 21 HACIA C. 22. LUEGO EN 76 METROS GIRA A LA | -89.3182 | 19.2352
CAM240302407306 | Campeche | Calakmul | La Lucha | EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C PECHAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 20 Y AVANZAREMOS 150M PARA LUEGO GIRAR A LA DE | -89.4389 | 18.4228
CAM240302407308 | Campeche | Campeche | Nohakal | EJIDO NOHAKAL, 24537 NOHAKAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE SIGUE POR AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL AV LÓPEZ PORTILLO Y AV. HEROE DE NACOZARI HACIA CHAMPOTONMERI | -90.3338 | 19.6526
CAM240302407310 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO EN LA CABECERA MPAL DEL MUNICIPIO SOBRE LA C PECHAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA | -89.312 | 18.2394
CAM240302407311 | Campeche | Campeche | Pich | CALLE 5 DE FEBRERO EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE SIGUE POR AV PATRICIO TRUEBA DE | -90.1162 | 19.487
CAM240302407314 | Campeche | Campeche | Pueblo Nuevo | EJIDO PUEBLO NUEVO, 24540 PUEBLO NUEVO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMA AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y AV. MAESTROS CAMPECHANOS HACIA VILLA MADEROCAMPECHEMÉX | -90.1225 | 19.7465
CAM240302407315 | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), 24647 LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO EN LA CABECERA MPAL DEL MUNICIPIO SOBRE LA C PECH | -89.4173 | 18.0666
CAM240302407316 | Campeche | Campeche | Quetzal Edzná | CALLE SAN SEBASTIAN EJIDO QUETZAL EDZNA, 00000 QUETZAL EDZNÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 31 DE OSCTUBRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMA AV. LÁZARO CÁRDENAS AV LÓPEZ PORTILLO Y AV. | -90.1061 | 19.4598
CAM240302407317 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO EN LA CABECERA MPAL DEL MUNICIPIO SOBRE LA C PECHAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 20 Y AVANZAREMOS 150M PARA L | -89.4535 | 18.227
CAM240302407320 | Campeche | Campeche | San Camilo (Chencollí) | EJIDO SAN CAMILO (CHENCOLLÍ), 24553 SAN CAMILO (CHENCOLLÍ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMA AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y AV. MAESTROS CAMPECHANOS HACIA VIL | -90.2405 | 19.7966
CAM240302407321 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C PECHAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 20 Y AVANZAREMOS 32M PARA LUEGO | -89.3031 | 18.6101
CAM240302407323 | Campeche | Campeche | San Luciano | CALLE JALISCO EJIDO SAN LUCIANO, 24572 SAN LUCIANO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SINALOA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMA AV. LÁZARO CÁRDENAS AV LÓPEZ POR | -90.0152 | 19.4983
CAM240302407324 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C PECHAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 20 Y AVANZAREMOS 150M PARA LUE | -89.4332 | 18.4504
CAM240302407325 | Campeche | Campeche | Tikinmul | CALLE 8 EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMA AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y AV. MAESTROS CAMPECHANOS HACIA VILLA MADEROCAMPECHEMÉX | -90.2195 | 19.7669
CAM240302407326 | Campeche | Campeche | Tixmucuy | CALLE 9 CUARTEL TIXMUCUY, 24570 TIXMUCUY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 12 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE SIGUE POR AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL AV LÓPEZ PORTILLO Y AV. HEROE | -90.3143 | 19.5824
CAM240302410391 | Campeche | Palizada | Tila | CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 4 RANCHERIA TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA HIDALGO SE TO | -92.0546 | 18.2269
CAM240302410394 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ISABEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 1 RANCHERIA SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA AVENIDA HIDALGO SE TOMA EL MALEC | -92.0946 | 18.3357
CAM240302410400 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , CAMINO TRAMO PALIZADA EL MANGAL DERECHO KILÓMETRO 6 5 RANCHERI | -92.0793 | 18.2552
CAM240302410401 | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN AGUSTIN LA REBEZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 1 RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA AVENIDA HIDALGO SE | -92.1103 | 18.2572
CAM240302410404 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE FRANCISCO JAVIE MINA CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE MANUEL GARCIA JURADO Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE IGNACIO ALLENDE PATIENDO DE LA CALLE FRNACISCO JAVIER MINA EN LA COLONIA CENTRO | -92.0927 | 18.2554
CAM240302410406 | Campeche | Palizada | El Mangal | CAMINO TRAMO PALIZADA - EL MANGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 3 RANCHERIA EL MANGAL, 24204 EL MANGAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA AVENID | -92.0653 | 18.2435
CAM240302410409 | Campeche | Palizada | Tumbo de la Montaña 1 | CAMINO TRAMO PALIZADA - TUMBO DE LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 77 + 1 REGION TUMBO DE LA MONTAÑA, 24207 TUMBO DE LA MONTAÑA 1, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA AVENIDA HIDALGO S | -91.7866 | 18.1825
CAM240302412841 | Campeche | Champotón | Maya Tecún II | EJIDO MAYA TECÚN II, 24411 MAYA TECÚN II, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADA A 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A CARRILLO PUERTO PASANDO POR ULUMAL P | -90.5057 | 19.1661
CAM240302406330 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | AVENIDA 47 RANCHERIA MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C 25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 11M PARA LUEGO GIRAR | -90.5045 | 19.1528
CAM240302406332 | Campeche | Champotón | Maya Tecún II | PUEBLO MAYA TECÚN II, 24411 MAYA TECÚN II, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C 25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 11M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA PARA CONTINU | -90.5087 | 19.1653
CAM240302406889 | Campeche | Champotón | Sihochac | CALLE ROCHA PUEBLO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CARRETERA 188, CALLE ERMITA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C 25 AVANZAREMOS UNA | -90.5902 | 19.5022
CAM240302407327 | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | RANCHERIA NUEVO SAN JOSÉ, 24646 NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO EN LA CABECERA MPAL DEL MUNICIPIO SOBRE LA C PECHAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 20 Y AVANZAREMOS 150M PARA | -89.4042 | 18.0587
CAM240302407328 | Campeche | Campeche | Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) | EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE SIGUE POR AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL AV LÓPEZ PORTILLO Y AV. H | -90.2186 | 19.6169
CAM240302407329 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C PECHAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 20 Y AVANZAREMOS UNA | -89.4458 | 18.5137
CAM240302406559 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | CALLE CARRT CANDELARIA ESCARCEGA EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA CALLE JUSTO SIERRA TOMAREMOS RUTA HACIA L | -90.8587 | 18.3576
CAM240302406936 | Campeche | Carmen | Belisario Domínguez | COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24150 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA JUNTA MPAL DE CONQUISTA CAMPESINA UBICADA POR LA C ZACATECAS TOMAREMOS RUTA HACIA LA C EMILIANO ZAPATA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA D | -91.3375 | 18.1748
CAM240302406564 | Campeche | Escárcega | El Huiro | CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO EL HUIRO, 24358 EL HUIRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE EL RECUERDO Y CALLE MORELOS , AVENIDA GUADALUPE DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C JUSTO SIE | -90.958 | 18.408
CAM240302406576 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 31-B COLONIA 10 DE MAYO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 42-A Y CALLE 44, CALLE 33-A DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C JUSTO SIERRA TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRT VILLA HERMOSA CHETUMAL | -90.7325 | 18.6125
CAM240302406578 | Campeche | Escárcega | Francisco I. Madero | EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24357 FRANCISCO I. MADERO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C JUSTO SIERRA TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRT MEXICO 186 | -90.8892 | 18.3616
CAM240302406944 | Campeche | Carmen | Centauro del Norte | EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C 22 TOMAREMOS RUTA HACIA C SHIELDS Y AVANZAR 160M PARA LUEGO GI | -91.535 | 18.2044
CAM240302406947 | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | BOULEVARD EMILIANO ZAPATA EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y BRECHA VERACRUZ, CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO | -91.2889 | 18.1781
CAM240302406948 | Campeche | Carmen | El Chinal | EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C 22 TOMAREMOS RUTA HACIA C SHIELDS Y AVANZAR 160M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ CON D | -91.4101 | 18.1508
CAM240302406949 | Campeche | Carmen | El Sacrificio | RANCHERIA SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C 22 TOMAREMOS RUTA HACIA C SHIELDS Y AVANZAR 160M PARA LUEGO GIRAR A LA | -91.3517 | 18.1854
CAM240302406950 | Campeche | Carmen | El Triunfo | RANCHERIA EL TRIUNFO, 24317 EL TRIUNFO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C 22 TOMAREMOS RUTA HACIA C SHIELDS Y AVANZAR 160M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ | -91.2303 | 18.2506
CAM240302406952 | Campeche | Carmen | Felipe Ángeles | EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24316 FELIPE ÁNGELES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ORTEGA Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C 22 TOMAREMOS RUTA HACIA C SHIELDS Y AVANZAR 160M PARA LUEGO | -91.0287 | 18.3963
CAM240302406953 | Campeche | Carmen | Generalísimo Morelos | EJIDO GENERALÍSIMO MORELOS, 24323 GENERALÍSIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C 22 TOMAREMOS RUTA HACIA C SHIELDS Y AVANZAR 160M PARA LUEG | -91.5765 | 18.3317
CAM240302407380 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE CARACOLILLO PUEBLO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE VIVEROS Y , CALLE CAOBAS DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA | -89.4153 | 18.5961
CAM240302412926 | Campeche | Champotón | Hool | CALLE 5 DE MAYO EJIDO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y , CALLE ZAPATA SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE TOMA LA CARRETERA HALTUNCHEN PASANDO POR | -90.4431 | 19.5164
CAM240302406584 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C JUSTO SIERRA TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRT M | -90.8501 | 18.6182
CAM240302406590 | Campeche | Escárcega | La Esperanza | EJIDO LA ESPERANZA, 24364 LA ESPERANZA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C JUSTO SIERRA TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRT CHETUMAL MEXICO 186 Y AVA | -90.7352 | 18.7396
CAM240302406597 | Campeche | Escárcega | La Flor | EJIDO LA FLOR, 24357 LA FLOR, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE MIGUEL ALEMÁN DON PACO Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C JUSTO SIERRA TOAMREMOS RUTA HACIA LA | -90.9623 | 18.3338
CAM240302406602 | Campeche | Escárcega | Matamoros | RANCHERIA MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C JUNSTO SIERRA MENDEZ TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRT MEXICO 186 Y AVANZA | -90.6405 | 18.5851
CAM240302407059 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL HA YUINTAMIENTO DE CARME | -91.0034 | 18.6336
CAM240302407061 | Campeche | Palizada | Tila | EJIDO TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADOSOBRE LA CA MIGUEL HIDALGODIRÍGETE AL OESTE. 58743; 138 KM CONTINÚA RECTO HACIA AVIACIÓN 58743; 13 | -92.0582 | 18.2277
CAM240302407062 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | RANCHO SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADOSOBRE LA CA MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS 190M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ CONDIRECCIÓN A | -92.1017 | 18.2884
CAM240302407065 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | RANCHO ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE DIRIGE AL PUENTE PEATONAL YVEHICULAR EL PASO TEXAS MISCO QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE | -92.0756 | 18.255
CAM240302407067 | Campeche | Palizada | Ribera de la Corriente | RANCHO RIBERA DE LA CORRIENTE, 24204 RIBERA DE LA CORRIENTE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA DIRÍGETE AL ESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA ALTAMIRANO. 58743; 120 M GIRA A LA IZQUIER | -92.034 | 18.2424
CAM240302407551 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | EJIDO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNCIPAL EN 68 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO LUEGO EN 500 METROS GIRA | -92.0959 | 18.3342
CAM240302407554 | Campeche | Palizada | Ribera del Playón | RANCHO RIBERA DEL PLAYÓN, 24205 RIBERA DEL PLAYÓN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 190 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL | -92.0892 | 18.2845
CAM240302407556 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y , CALLE VICENTE GUERRERO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGIO NOS DIRIGIMOS HACIA | -92.0859 | 18.2553
CAM240302412528 | Campeche | Champotón | Pixoyal | EJIDO PIXOYAL, 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 62.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO LA AVENIDA EUGENIO | -90.598 | 18.9339
CAM240302415474 | Campeche | Calakmul | Hermenegildo Galeana | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 24645 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA SE ENCUENTRA UBICADA A 66.6 KM DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETE | -90.1642 | 18.6353
CAM240302407070 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA MAMANTEL (PANCHO VILLA), 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CARRETERA 186 Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL HA YUINTAMIENTO DE CARMEN UBICA | -91.0908 | 18.5255
CAM240302407074 | Campeche | Carmen | Murallas de Campeche | EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA JUNTA MPAL DE MAMANTEL TOMAREMOS RUTA HACIA LA C SOR JUANA INES DE LA CRUZ AVANZANDO 76M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C SOR JU | -91.582 | 18.3369
CAM240302407078 | Campeche | Carmen | Nueva Chontalpa | CALLE CASTILLA MAGAÑA EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE DÍAZ ORDAZ Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE ORTÍZ ÁVILA DESDE LA JUNTA MPAL DE MAMANTEL NOS DIRIGÍMOS HACIA LA C SOR JUANA INES DE LA CR | -91.0948 | 18.4773
CAM240302407086 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | RANCHERIA OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA JUNTA MPAL DE MAMANTEL TOMAREMOS RUTA HACIA LA C SOR JUANA INES DE LA CRUZ AVANZANDO 76M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | -91.2171 | 18.3426
CAM240302407559 | Campeche | Palizada | El Mangal | PUEBLO EL MANGAL, 24204 EL MANGAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 190 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL DOBLADO LUEGO EN | -92.0679 | 18.245
CAM240302407560 | Campeche | Palizada | El Paraíso | RANCHERIA EL PARAÍSO, 24205 EL PARAÍSO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMINETO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 400M PARA LUEGO GIRAR | -92.1214 | 18.2388
CAM240302407562 | Campeche | Palizada | Ribera de la Corriente | RANCHERIA RIBERA DE LA CORRIENTE, 24204 RIBERA DE LA CORRIENTE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADAEN 190 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA C | -92.0343 | 18.2424
CAM240302407563 | Campeche | Palizada | Tila | RANCHERIA TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS 190M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ CON DIRECCIÓN A ALTAMIRA | -92.0548 | 18.2252
CAM240302407565 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | RANCHERIA SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADOSOBRE LA CA MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS 190M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ CONDIRECCIÓN | -92.1016 | 18.2885
CAM240302407567 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | RANCHO ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMINETO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 190M PA | -92.0752 | 18.2556
CAM240302407569 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | RANCHO SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADOSOBRE LA CA MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS 190M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ CONDIRECCIÓN A | -92.1052 | 18.2953
CAM240302407570 | Campeche | Palizada | Tila | RANCHERIA TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS 190M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ CON DIRECCIÓN A ALTAMIRA | -92.0536 | 18.2257
CAM240302407571 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO NOS DIRIGIMOS HACIA LA C MANUEL DOBLADO Y AVANZAREMOS 190M PARA | -92.0847 | 18.2564
CAM240302407091 | Campeche | Carmen | Pital Nuevo | RANCHERIA PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHETUMAL-VILLAHERMOSA Y , DESDE LA JUNTA MPAL DE MAMANTEL NOS DIRIGIMOS HACIA C RICARDO FLORES MAGÓN Y AVANZAR 38M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA CON D | -91.0334 | 18.597
CAM240302407093 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA LA C. 17. A 130 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A LA C. 19 A 51 M GIRA A LA | -90.1501 | 19.8205
CAM240302407097 | Campeche | Carmen | Pital Viejo | PUEBLO PITAL VIEJO, 24315 PITAL VIEJO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA JUNTA MPAL DE MAMANTEL TOMAREMOS RUTA HACIA LA C RICARDO FLORES MAGÓN Y AVANZAREMOS 38M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA C RICARDO FLORES MAGÓN | -91.1256 | 18.5501
CAM240302407098 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17.A 16 KM CONTINÚA RECTO A 550 M GIRA A LA DERECHA A 250 M GIRA A LA DERECHA EL DEST | -90.2438 | 20.0322
CAM240302407102 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 16 COLONIA SAN PEDRO, 24704 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11-A, CALLE 11 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR CALLE 8 HACIA C. 13. A 150 M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A C. 13 A 450 M GIRA | -90.2212 | 20.0421
CAM240302407103 | Campeche | Carmen | Quebrache | EJIDO QUEBRANCHE, 24316 QUEBRACHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA JUNTA MPAL DE MAMANTEL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AVANZAR 76M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AVANZ | -91.2068 | 18.2994
CAM240302407110 | Campeche | Tenabo | Tinún | EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17.A 130 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 19 A 51 M GIRA A LA DERECHA EN LA 1 INTERSECCIÓN | -90.2274 | 19.964
CAM240302412209 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 10 ENTRE 65 Y 69 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 69 ENTRE 8 Y 10 Y CALLE 67 ENTRE 8 Y 10, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE PALACIO MUNICIPAL POR AVENIDA SOLIDARIDAD | -90.7531 | 18.5971
CAM240302412577 | Campeche | Champotón | La Joya | CALLE 5 EJIDO LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , JOYA SE ENCUENTRA A 18.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN LA DESVIACION A LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL SOL | -90.6769 | 19.482
CAM240302413362 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE AMADO NERVO COLONIA EL POTRERO, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA NARDOS Y CALLE AMADO NERVO, AVENIDA PASEO DEL MAR LA OBRA SE UBICA SOBRE EL MARGEN DERECHO DE LA CALLE AMADO NERVO DESDE LA AVENIDA NA | -91.7961 | 18.6649
CAM240302406658 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | CALLE CARRT RAMAL LA VICTORIA RANCHERIA NUEVO PROGRESO DOS, 24367 NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C 29 TOMAREMOS RUTA HACI | -90.9146 | 18.6219
CAM240302406670 | Campeche | Escárcega | Silvituc | PUEBLO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 240 METROS DIRÍGETE AL SUR POR C. 29 HACIA C. 26 LUEGO EN 260 METROS GIRA A LA IZQ | -90.2714 | 18.6402
CAM240302407111 | Campeche | Carmen | Santa Rita | RANCHERIA SANTA RITA, 24323 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA JUNTA MPAL DE MAMANTEL TOMAREMOS RUTA HACIA LA C SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AVANZAREMOS 21M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ SOBRE LA C SOR JUANA INES DE | -91.5454 | 18.3235
CAM240302407113 | Campeche | Carmen | Valle de Solidaridad | CALLE CARRT/RAMAL A SANTA RITA EJIDO VALLE DE SOLIDARIDAD, 24323 VALLE DE SOLIDARIDAD, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA JUNTA MPAL DE MAMANTEL TOMAREMOS RUTA HACIA LA C SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AVANZAREMOS 76M PARA LUE | -91.5825 | 18.3338
CAM240302407114 | Campeche | Tenabo | Xkuncheil | CALLE ZACATECAS EJIDO XKUNCHEIL, 24734 XKUNCHEIL, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE A LA CARRETERA CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA DEL GOLFO OMÉXICO 180 O EN PROCESADORA DESDE C. 10 | -90.3466 | 19.9541
CAM240302407119 | Campeche | Carmen | Venustiano Carranza | EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA JUNTA MPAL DE MAMANTEL TOMAREMOS RUTA HACIA LA C SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AVANZAR 76M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ HACIA LA C SOR JUAN | -91.3487 | 18.1809
CAM240302407120 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | CALLE 16 EJIDO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 18, CALLE 11 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE DZITBALCHE TOMA C. 16A HACIA C. 18 A 49 S 190 M 58828;TOMA C. 20 Y CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA DEL | -90.0587 | 20.2886
CAM240302407129 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 15 COLONIA ALAMEDA, 24929 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 14, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR C. 16A HACIA C. 25. A 100 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 25 A 89 M GIRA A LA | -90.0625 | 20.3108
CAM240302407130 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | EJIDO EL CHICHONAL, 24643 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C PECHAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 20 Y AVANZAR 32M PARA LUEGO GIRAR | -89.5538 | 18.5257
CAM240302406675 | Campeche | Palizada | Alamilla | RANCHO ALAMILLA, 24205 ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 190 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL DOBLADO LUEGO EN 2 | -92.0913 | 18.275
CAM240302406678 | Campeche | Palizada | El Cuyo | RANCHERIA EL CUYO, 24205 EL CUYO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO TOMAREMOS RUTA HACIA LA C MANUEL DOBLADO Y AVANZAREMOS UNA D | -92.0881 | 18.2689
CAM240302407135 | Campeche | Calakmul | El Manantial | EJIDO EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C PECHAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 20 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M | -89.3809 | 18.2607
CAM240302412268 | Campeche | Champotón | Moquel | EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MOQUEL SE ENCUENTRA A 8.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN LA DESVIACION A HOOL LA PRIMERA LOCALID | -90.6733 | 19.3526
CAM240302413026 | Campeche | Champotón | Ulumal | EJIDO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE LOCALIZA A 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD DE ULUMAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO | -90.6213 | 19.2725
CAM240302413408 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REVOLUCION SALIENDO DEL H.AYUNTAMINETO DE PALIZADA SE TOMA A MANO DERECHA EL MALECON | -92.0893 | 18.2597
CAM240302415746 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO MAMANTEL PANCHO VILLA, 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA DENOMINAD | -91.0894 | 18.525
CAM240302406697 | Campeche | Palizada | El Mangal | PUEBLO EL MANGAL, 24204 EL MANGAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 190 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL DOBLADO LUEGO EN | -92.0671 | 18.2445
CAM240302406710 | Campeche | Palizada | El Paraíso | RANCHERIA EL PARAÍSO, 24205 EL PARAÍSO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO TOMAREMOS RUTA HACIA LA C DEGOLLADO Y AVANZAREMOS 400M | -92.1146 | 18.2459
CAM240302406714 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | RANCHO ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICCADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO TOMAREMOS RUTA HACIA LA C MANUEL DOBLADO | -92.0778 | 18.2541
CAM240302406715 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE IGNACIO ALLENDE DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO | -92.0913 | 18.2558
CAM240302406721 | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | PUEBLO SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 400 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA C. DEGOLLADO | -92.102 | 18.256
CAM240302412313 | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CINCO DE FEBRERO SE ENCUENTRA A 56.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZ | -90.6353 | 18.8562
CAM240302415202 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 5 A COLONIA DOLORES LANZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 20, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE 20 HASTA HASTA LLEGAR A LA S | -89.8399 | 19.7539
CAM240302415213 | Campeche | Calkiní | Calkiní | BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y , SE TOMA COMO REFEENCIA LA AVENIDA AH CANUL A LA ALTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICO DE CALKINI A UN COSTADO DE LA MISMA AVINIDAD AH CANUL MARGEN DERECH | -90.0542 | 20.3515
CAM240302406747 | Campeche | Palizada | San Juan | RANCHO SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CEBECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADAD UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO TOMAREMOS RUTA SOBRE HACIA LA C MANUEL DOBLADO Y AVANZAREMOS | -92.0792 | 18.3378
CAM240302406754 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | RANCHO SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 190M PARA LUEGO GIRAR A LA IZ | -92.1069 | 18.2968
CAM240302411587 | Campeche | Escárcega | Luna | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 43 + 500 EJIDO LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 11 ENTRE 18 Y 20 Y CALLE 7 ENTRE 10 Y 18, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUN | -90.896 | 18.2973
CAM240302416446 | Campeche | Calakmul | El Manantial | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DEL MANANTIAL CON CÓDIGO POSTAL 24645 SE ENCUENTRA UBICADA A 34.5 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL | -89.3783 | 18.2612
CAM240302416463 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA XPUJIL-JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE TERCERA CALLE, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO SE RECORRE APROXIMADAMEN | -89.4329 | 18.4496
CAM240302419429 | Campeche | Champotón | Hool | CALLE ZAPATA EJIDO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y , CALLE 1 DE MAYO SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE TOMA LA CARRETERA HALTUNCHEN PASANDO POR | -90.4434 | 19.5151
CAM240302406368 | Campeche | Champotón | Miguel Allende | EJIDO MIGUEL ALLENDE, 24443 MIGUEL ALLENDE, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C 25 AVANZAREMOS 11M PARA LUEGO GIRAR A AL DERECHA Y | -90.3105 | 19.0105
CAM240302407537 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 16 COLONIA LAURELES, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 41 Y CALLE 1, CALLE 14 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C 25 NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 34 Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ | -90.7277 | 19.347
CAM240302407538 | Campeche | Champotón | San Miguel | EJIDO SAN MIGUEL, 24421 SAN MIGUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 34 Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ CON DIRECCIÓN A C 3 | -90.4618 | 19.3024
CAM240302419099 | Campeche | Candelaria | Estrella del Sur | CALLE PRINCPAL EJIDO ESTRELLA DEL SUR, 24334 ESTRELLA DEL SUR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y HECTOR PEREZ A UN LADO DEL PRESCOL | -90.6703 | 17.8231
CAM240302406371 | Campeche | Champotón | Moquel | CALLE ORTÍZ ÁVILA EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE CHAMPOTÓN Y , CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C 2 | -90.6731 | 19.3524
CAM240302406376 | Campeche | Champotón | Pustunich | AVENIDA PASEO DE LOS LEONES RANCHERIA PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 3 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAM | -90.4797 | 19.1446
CAM240302406379 | Campeche | Champotón | Revolución | EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C 25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 25M Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A | -90.7337 | 18.9046
CAM240302406386 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | PUEBLO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTÓN ESCÁRCEGA Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C 25 AVANZAREMOS 11M PARA LUEGO | -90.7272 | 19.1397
CAM240302411260 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 25 ENTRE 54 Y 56 COLONIA CONCORDIA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 48 ENTRE 23 Y 25 Y CALLE 23 ENTRE 52 Y 54, CALLE 54 ENTRE 21 Y 25 PARA LLEGAR A ESTA OBRA NOS UBICAMOS EN EL CENTRO COMUNITARIO A UNAS 6 | -90.7262 | 18.6175
CAM240302406399 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y CALLE QUETZAL, CALLE LAS PALMAS DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C 25 AVAN | -90.5151 | 19.4977
CAM240302406402 | Campeche | Champotón | Sihochac | PUEBLO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C 25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 11M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ Y CONTINUAR | -90.5776 | 19.5027
CAM240302406408 | Campeche | Champotón | Ulumal | PUEBLO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGA CHAMPOTON SE VA AVANZANDO 7.6 KM DOBLANDO A MANO IZQUIERDA SE | -90.6229 | 19.2749
CAM240302406411 | Campeche | Champotón | Villa de Guadalupe | EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 24421 VILLA DE GUADALUPE, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C 25 AVANZAREMOS 11METROS PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA Y | -90.4615 | 19.2691
CAM240302406420 | Campeche | Champotón | Yohaltún | RANCHERIA YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 44 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 34. LUEGO EN 13 METROS GIRA A LA | -90.3169 | 19.0157
CAM240302417264 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 31 BARRIO FÁTIMA, 24933 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 38 Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL ANTIGUA CAMPECHE-MERIDA, CALLE 33 PARA LLEGARA A LA OBRA SE TOMA COMO REFERENCIA EL PALACIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BECAL A LA | -90.0344 | 20.4437
CAM240302406462 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 25 BARRIO CARLOS RIVAS, 24934 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 23 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 27 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 20 Y AVANZAREMOS 10 | -90.0269 | 20.4473
CAM240302406469 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 33 BARRIO SAN MARTÍN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18-A, CALLE 35 DESDE EL HA YUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 20 AVANZAREMOS 100M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A LA C 20 Y | -90.0524 | 20.3558
CAM240302419210 | Campeche | Carmen | Checubul | CALLE LÓPEZ MATEOS EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHEKUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RAMONAL Y CALLE RINCONCITO, CALLE TULIPAN POR CD DEL CARMEN CHAMPOTÓN CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓN CD DEL CARMENMÉXICO 180 E Y SABANCUY ESC | -91.0104 | 18.8252
CAM240302406478 | Campeche | Calkiní | Concepción | BOULEVARD 18 PUEBLO CONCEPCIÓN, 24914 CONCEPCIÓN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y CALLE 16, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20 PARA LUEG | -90.1827 | 20.3167
CAM240302406487 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 27 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 20B Y AVANZAREMOS 210M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECH | -90.1429 | 20.392
CAM240302409858 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | CALLE 9 EJIDO MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 8 ESTA SITUADA A 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A CARRILLO PUERTO PASANDO | -90.5064 | 19.1529
CAM240302414592 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CARRETERA ANTIGUA A HAMPOLOL COLONIA SOLIDARIDAD NACIONAL, 24025 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA SUR DE MEXICO Y CALLE CIUDAD DE MEXICO, AVENIDA PEDRO SAINZ DE BARANDA CALLE CARRETERA ANTIGUA A | -90.4992 | 19.8684
CAM240302406505 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | CALLE DESPARASITOSIS PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 20 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 27 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 20B Y | -90.2197 | 20.3644
CAM240302406515 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | CALLE 20 RANCHERIA SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, 24913 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 27 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 20 | -90.1401 | 20.3089
CAM240302406518 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | CALLE 20 EXHACIENDA SANTA CRUZ, 24916 SANTA CRUZ EX-HACIENDA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI UBICADO SOBRE LA C 27 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 20B Y AVANZAREMOS 21 | -90.2398 | 20.3962
CAM240302406520 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | CALLE 12 PUEBLO SANTA CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SONRE LA C 27 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 20 Y AVANZAREMOS 100M P | -90.1042 | 20.3337
CAM240302406522 | Campeche | Calkiní | Tankuché | CALLE 3 PUEBLO TANKUCHE, 24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 5 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 27 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 20B Y AVANZAREMOS 210M P | -90.243 | 20.5059
CAM240302406524 | Campeche | Calkiní | Tepakán | PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, CALLE 6 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 27 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 20 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA D | -90.0416 | 20.3958
CAM240302406858 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CARRETERA 261 Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C 21 TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 22 Y AVANZAREMOS UNA DIATRANCIOA | -89.8695 | 19.6553
CAM240302406860 | Campeche | Hopelchén | Chencoh | CALLE CARRT CAMPECHE DZIBALCHÉN RANCHERIA CHENCOH, 24610 CHENCOH, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUEGO EN 6.3 K | -89.8051 | 19.4236
CAM240302406862 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUEGO EN 6.3 KILOMETROS SIGUE POR LIB. HO | -89.5821 | 19.3633
CAM240302406868 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | CALLE 36 PUEBLO DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y , CALLE 36-A SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUEGO EN 180 METRO | -89.7348 | 19.4559
CAM240302409166 | Campeche | Champotón | Canasayab | EJIDO CANASAYAB, 24402 CANASAYAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 17.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA RECORRIENDO LA CARRETERA A ESCARCEGA TOMANDO EL DESVIO HACIA CARRILLO PUERTO PASANDO LA LOCALIDAD DE U | -90.5672 | 19.2973
CAM240302409167 | Campeche | Champotón | Cañaveral | EJIDO CAÑAVERAL, 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE SITUA A 31.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN EL ENTRONQUE A CARRILLO PUERTO PASANDO POR LA LOCALIDA | -90.4657 | 19.2156
CAM240302409169 | Campeche | Champotón | Chilam Balam | EJIDO CHILAM BALAM, 24443 CHILAM BALAM, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 63.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR YOH | -90.2479 | 19.0029
CAM240302411943 | Campeche | Champotón | San Antonio del Río | EJIDO SAN ANTONIO DEL RÍO, 24402 SAN ANTONIO DEL RÍO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23.4 KM DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHAMPOTON CAMPECHE PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN LA | -90.5544 | 19.3242
CAM240302413722 | Campeche | Palizada | Palizada | AVENIDA PERIFERICO LA PAZ CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE AVENIDA PERIFERICO LA PAZ Y AVENIDA PABLO GARCIA, CALLE ALTAMIRANO SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA SE PROSIGUE EN EL MALECON RUM | -92.0901 | 18.261
CAM240302414665 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE ONCE EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE TRECE CALLE ONCE ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIOCHO COLONIA PALMA SOLA EN EL P.R. CHINA CAMPECHE EN LAS ZAP 71317 72 | -90.4982 | 19.7704
CAM240302418939 | Campeche | Escárcega | San José | CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - CHAMPOTÓN KILÓMETRO 22 + 500 EJIDO SAN JOSÉ, 24364 SAN JOSÉ, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETRA 261 A 23 KM AP | -90.8261 | 18.7883
CAM240302419310 | Campeche | Carmen | Checubul | CALLE LOPEZ MATEOS EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHEKUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RAMONAL Y CALLE RINCONCITO, CALLE TULIPAN POR CD DEL CARMEN CHAMPOTÓN CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓN CD DEL CARMENMÉXICO 180 E Y SABANCUY ESCARC | -91.0104 | 18.8252
CAM240302406876 | Campeche | Hopelchén | Ukum | PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 DESPUES EN 180 METROS GIRA LEVEMENTE A LA IZQUIERDA HAC | -89.3351 | 19.2446
CAM240302406888 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | EJIDO XMEJÍA, 24615 XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 16.7 KILOMETROS SIGUE POR CAMP 261 LUEGO EN 6.3 KILOMETROS SIGUE POR LIB. HOPELCHÉN HAC | -89.3768 | 19.2308
CAM240302409173 | Campeche | Champotón | Coronel Ortiz Ávila | EJIDO CORONEL ORTIZ ÁVILA, 24424 CORONEL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 40.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A ESCARCEGA ENRANDO EN EL DESVIO A CARRILLO PUERTO PASANDO PO | -90.3667 | 19.218
CAM240302409186 | Campeche | Champotón | Ignacio López Rayón | EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 24443 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 63.7 KM DE CHAMPOTON TOMANDO LA CARRETERA A FELIPE CARRILLO PUERTO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD.LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBU | -90.2451 | 19.0032
CAM240302409191 | Campeche | Champotón | López Portillo Número 2 | EJIDO LÓPEZ PORTILLO 2 NILUN, 24424 LÓPEZ PORTILLO NÚMERO 2, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 51.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA TOMANDO LA DESVIACION A CARRILLO PUERTO | -90.2542 | 19.2369
CAM240302409589 | Campeche | Champotón | Ulumal | EJIDO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE LOCALIZA A 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD DE ULUMAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO | -90.6214 | 19.2702
CAM240302411977 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 67 ENTRE 46-A Y 50 COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 50 ENTRE 63-B Y 67 Y CALLE 50-A ENTRE 63-B Y 67, PARA LLEGAR A ESTA OBRA NOS UBICAMOS A LA ALTURA DEL HOSPITAL GENERAL DE | -90.7505 | 18.618
CAM240302416360 | Campeche | Calakmul | Guillermo Prieto | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO GUILLERMO PRIETO, 24645 GUILLERMO PRIETO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO SE RECORRE UNA DISTANCIA DE 64 KM. SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL EN LA C | -89.3433 | 18.1799
CAM240302409195 | Campeche | Champotón | Maya Tecún II | EJIDO MAYA TECÚN II, 24411 MAYA TECÚN II, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADA A 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A CARRILLO PUERTO PASANDO POR ULUMAL P | -90.5062 | 19.1651
CAM240302409199 | Campeche | Champotón | San Antonio Yacasay | RANCHERIA SAN ANTONIO YACASAY, 24411 SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 41.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN LA CARRETERA A CARRILLO PUE | -90.3967 | 19.1464
CAM240302415611 | Campeche | Carmen | San Isidro | EJIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PASEO DE LA MUJER Y CALLE ULTIMO PASEO, CALLE 1 LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE REALIZARA EN LAS CALLES LOS CEDROS POR LA COMISARIA CALLE AGUACATAL ENTRE LA ESCUELA PR | -91.0497 | 18.6323
CAM240302415612 | Campeche | Calakmul | Xbonil | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , EL EJIDO DE XBONIL SE ENCUENTRA SITUADO A 86.9 KM EN DIRECCIÓN AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL ATRAVEZANDO LOS EJIDOS DE BE | -90.1643 | 18.6353
CAM240302407455 | Campeche | Palizada | El Juncal | EJIDO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO EN LA C.PECHAL AVANZAREMOS 32M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCIÓN A L | -91.8674 | 18.0404
CAM240302407456 | Campeche | Palizada | San Juan | RANCHO SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 34 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL DOBLADO LUEGO EN 6 | -92.0716 | 18.3358
CAM240302426665 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | PRIVADA 31 BARRIO SAN FELIPE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y , CALLE 20 LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL AREA DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE DE SAN FELIPE UBICADO EN LA CALLE 31 | -90.0545 | 20.327
CAM240302440533 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | COLONIA SAN ROQUE DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A COMISARIA EJIDAL CP 24920 | -90.0551 | 20.3225
CAM240302444863 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE JOSE MARIA MORELOS | -92.0923 | 18.257
CAM240302441280 | Campeche | Campeche | Lerma | 2a. Priv. de La 24, Lázaro Cárdenas, 24500 Lerma, Camp. | -90.6078 | 19.7986
CAM240302441484 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | PROLONGACIÓN DE LA CALLE HIDALGO S/N, SABANCUY, CARMEN, CP.24370 | -91.1886 | 18.9696
CAM240302432675 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE HALALTUN EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE AVENIDA CHICANNA Y , XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. EL TRAMO DE LA OBRA ESTA UBICADA EN LA AVENIDA CHICANNA ENTRE LA CALLE HALALTUN. LOS OTROS | -89.3941 | 18.5056
CAM240302441638 | Campeche | Calakmul | Veintiuno de Mayo (Lechugal) | veintiuno de mayo | -89.2025 | 18.2044
CAM240302441638 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | josefa ortiz de dominguez | -89.1714 | 18.0696
CAM240302441638 | Campeche | Calakmul | Nuevo Paraíso | nuevo paraiso | -89.2414 | 18.1136
CAM240302431130 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 33 COLONIA 10 DE MAYO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 33 ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56 Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DEL OALACIO MUNICIPAL POR AVENIDA HECTOR PEREZ MARTINEZ Y DOBLAMOS HACIA LA DERECH | -90.7314 | 18.6199
CAM240302442366 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM240302442541 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 16, 0, CONCEPCION, C.P. 24903 | -90.0507 | 20.3712
CAM240302442542 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA JUAREZ, 0, JUSTO SIERRA, C.P. 24114 | -91.8327 | 18.661
CAM240302442543 | Campeche | Candelaria | Emiliano Zapata III | CALLE EMILIANO ZAPATA III, 0, NINGUNO, C.P. 24343 | -90.6904 | 18.373
CAM240302442547 | Campeche | Candelaria | San Dimas | CALLE NINGUNO, 0, SAN DIMAS, C.P. 24346 | -90.3686 | 17.8186
CAM240302442548 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA OLIMPICA, 0, DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010 | -90.517 | 19.8586
CAM240302442549 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE COSTA RICA, 0, QUINTA BELEM I Y II, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM240302442552 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | CALLE JOSE R. MAGANA, 0, NINGUNO, C.P. 24325 | -92.289 | 18.6229
CAM240302442553 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM240302431145 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 ENTRE CALLE 41 Y VIAS DEL TREN MAYA Y CALLE ANDADOR EDZNÁ ENTRE CALLE 19 Y 21, CALLE 23 ENTRE CALLE48 Y 50 ESTAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA | -90.7393 | 18.5925
CAM240302431156 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 32 COLONIA REVOLUCIÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 32 ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE 55 A Y CALLE 34 A ENTRE CALLE 43 A Y AV CONCORDIA, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL QUE SE | -90.7425 | 18.6159
CAM240302442576 | Campeche | Champotón | Pustunich | CALLE NINGUNO, 0, PUSTUNICH, C.P. 24411 | -90.4786 | 19.1444
CAM240302442577 | Campeche | Candelaria | Primer Presidente de México (Guadalupe Victoria) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24338 | -91.1668 | 18.2663
CAM240302442578 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SIXTO PEREZ CUEVAS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM240302442657 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. AGUSTIN MELGAR S/N COLONIA BUENAVISTA | -90.5559 | 19.8265
CAM240302428140 | Campeche | Dzitbalché | Yaxhaltún | TERRACERÍA TRAMO LA FATIMA,DZITBALCHE - YAXHALTUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO YAXHALTUN, 24925 YAXHALTÚN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , LA UBICACION DE LAS VIVIENDAS BENEFICIARIAS DE LOS CUARTOS PARA BAÑO S | -89.8845 | 20.1267
CAM240302426418 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | CALLE ALFREDO V BONFIL EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALDAMA, CALLE PARCELA ESCOLAR REFORMA AGRARIA SE SITUA A 43.6 KM DE LA CA | -90.8084 | 19.0633
CAM240302441664 | Campeche | Campeche |  | Av. Ejercito Mexicano sin número | -90.5175 | 19.8407
CAM240302442111 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 3-A ENTRE CALLE 10-A Y CALLE 12, COL. SAN JOSE EL ALTO | -90.5132 | 19.8579
CAM240302442111 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 108 Y CALLE 104, COL. BELLAVISTA | -90.5099 | 19.855
CAM240302442111 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE CONCORDIA Y AV SOLIDARIDAD NACIONAL, CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE CONCORDIA Y AV SOLIDARIDAD NACIONAL | -90.4913 | 19.8728
CAM240302442111 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 20 ENTRE PROLONG ABASOLO Y CTO BALUARTES, BARRIO SAN JOSE | -90.5468 | 19.8329
CAM240302442111 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE PROLONG. ALLENDE ENTRE AV LOPEZ MATEOS Y AV COLOSIO, BARRIO SAN JOSE | -90.5429 | 19.8357
CAM240302442111 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 104 ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5, COL. SAN JOSE EL ALTO | -90.5122 | 19.8572
CAM240302442111 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 105 ENTRE CALLE 5 Y CALLE BENITO JUAREZ, COL. BELLAVISTA | -90.5141 | 19.8569
CAM240302442111 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 4 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 108, COL. BELLAVISTA | -90.5162 | 19.8545
CAM240302442111 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. FRANCISCO MORAZAN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5, COL. BELLAVISTA | -90.5159 | 19.8558
CAM240302442111 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE NAYARIT ENTRE CALLE DURANGO Y AV SOLIDARIDAD NACIONAL, U. HAB. FIDEL VELAZQUEZ | -90.4932 | 19.8656
CAM240302442111 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONCORDIA Y AV SOLIDARIDAD NACIONAL, U. HAB. FIDEL VELAZQUEZ | -90.4904 | 19.8715
CAM240302442111 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CONCORDIA ENTRE CALLE ANTIGUA A HAMPOLOL Y CALLE SAN LUIS POTOSI, U. HAB. FIDEL VELAZQUEZ | -90.4915 | 19.8732
CAM240302442111 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SONORA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NAYARIT, U. HAB. FIDEL VELAZQUEZ | -90.4943 | 19.8669
CAM240302442111 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SONORA ENTRE ANDADOR DURANGO Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, U. HAB. FIDEL VELAZQUEZ | -90.4929 | 19.865
CAM240302442111 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE GRAL ROMULO DIAZ DE LA VEGA ENTRE AV BENITO JUAREZ Y AV. LAZARO CARDENAS, U. HAB. PRESIDENTES DE MEXICO | -90.4877 | 19.8628
CAM240302442111 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 22 ENTRE AV CENTRAL Y AV COLOSIO, BARRIO SAN JOSE | -90.5357 | 19.8377
CAM240302442111 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE BRAVO ENTRE AV LOPEZ MATEOS Y CALLE 26, BARRIO SAN JOSE | -90.5418 | 19.8364
CAM240302442111 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE GRAL IGNACIO DE COMONFORT ENTRE AV BENITO JUAREZ Y AV. LAZARO CARDENAS, U. HAB. PRESIDENTES DE MEXICO | -90.4875 | 19.8631
CAM240302442279 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 12 num 63 col centro | -90.5428 | 19.8435
CAM240302433809 | Campeche | Calakmul | Emiliano Zapata | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM ALOESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL NO186 | -89.6746 | 18.5224
CAM240302442435 | Campeche | Palizada | Ribera de la Corriente | Ribera de la Corriente | -92.068 | 18.2438
CAM240302442435 | Campeche | Palizada | El Mangal | El Mangal | -92.0302 | 18.2421
CAM240302442439 | Campeche | Campeche | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | -89.8668 | 19.3752
CAM240302442440 | Campeche | Campeche | San Miguel Allende | San Miguel Allende | -89.9951 | 19.4622
CAM240302442448 | Campeche | Campeche | Castamay | Castamay | -90.4317 | 19.8361
CAM240302442453 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Xpujil | -89.4079 | 18.4971
CAM240302435849 | Campeche | Carmen | Independencia | CALLE PLURARCO ELIAS CALLES EJIDO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FELIPE CARRILLO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GREGORIO MENDEZ POR CD DEL CARMEN CHAMPOTÓN CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓN CD | -90.9765 | 18.696
CAM240302443270 | Campeche | Champotón | Champotón | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL | -90.44 | 19.19
CAM240302442550 | Campeche | Candelaria | San Dimas | CALLE SAN DIMAS, 0, NINGUNO, C.P. 24345 | -90.3661 | 17.8224
CAM240302442551 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 14, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24400 | -90.7239 | 19.3562
CAM240302442554 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM240302442555 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE 11, 0, PALMA SOLA, C.P. 24520 | -90.5021 | 19.7712
CAM240302442556 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 7, 0, SOLEDAD, C.P. 24810 | -90.1743 | 20.1435
CAM240302435873 | Campeche | Carmen | José María Pino Suárez | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ POR CD DEL CARMEN CHAMPOTÓN CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓN CD | -90.9717 | 18.7187
CAM240302435916 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA SE ENCUENTRA UBICADA A 32.5 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL SE INGRESA A | -89.4515 | 18.2315
CAM240302435980 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE VEINTIDOS EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PRIVADA DE LA VEINTIDOS Y CALLE VEINTINUEVE, CALLE SAN FRANCISCO CALLE VEINTIDOS ENTRE CALLE PRIVADA DE LA VEINTIDOS Y CALLE VEINTINUEVE ATRAS DE CALLE SAN | -90.4932 | 19.7579
CAM240302436055 | Campeche | Champotón | Yohaltún | EJIDO YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YOHALTUN A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON TOMANDO LA CARRETERA CHAMPOTON ESCARCEGA HASTA EL ENTRON | -90.3139 | 19.0118
CAM240302445606 | Campeche | Escárcega | Escárcega | AV. JUSTO SIERRA MENDEZ POR CALLE 27 | -90.7308 | 18.6055
CAM240302433411 | Campeche | Calakmul | Carlos A. Madrazo | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO SE RECORRE APROXIMADAMENTE 93.6 KM. SALIENDO DE LA CABE | -89.2473 | 18.0333
CAM240302435485 | Campeche | Carmen | Checubul | CALLE ADOLF LOPEZ MATEOS EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHEKUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE RINCONCITO, CALLE PALOMAS POR CD DEL CARMEN CHAMPOTÓN CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓN CD DEL CARMENMÉXICO 180 E Y SABANCUY | -91.0105 | 18.8252
CAM240302436433 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 71 COLONIA VARIAS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 ENTRE 47 Y PRIVADA CALLE 25 ENTRE 46 Y 48 CALLE 23 ENTRE 48 Y 50, CALLE 17 ENTRE 26 Y 28 Y CALLE 51 ENTRE 20 Y 22 CALLE 45 ENTRE 18 Y 20 CALLE 30 ENTRE 51 | -90.7285 | 18.6139
CAM240302434451 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE CIRICOTE EJIDO ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE FLAMBOYÁN Y , LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN SE UBICA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. AL SA | -89.4133 | 18.5928
CAM240302436458 | Campeche | Calakmul | San Miguel | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 24647 SAN MIGUEL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A SAN MIGUEL SE RECORRE UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 56.9 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL SE | -89.4368 | 18.0936
CAM240302435129 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE JOSE DEL CARMEN BARAHONA EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE DEL CARMEN BARAHONA Y , PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD DE CONSTITUCION SE RECORRE APROXIMADAMENTE 83.9 KM QUE SERIAN 57 MIN | -90.135 | 18.6254
CAM240302442431 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Benito Juarez | -91.0943 | 18.2704
CAM240302442433 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | El Desengaño | -90.4509 | 17.8673
CAM240302442436 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Manuel Castilla Brito | -89.56 | 18.3597
CAM240302442436 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | Centauros del Norte | -89.4336 | 18.3362
CAM240302442449 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | El Naranjo | -91.1314 | 18.0186
CAM240302442457 | Campeche | Campeche | Los Laureles | Los Laureles | -89.9977 | 19.484
CAM240302433987 | Campeche | Tenabo | El Jabín | TENABO, 24700 EL JABÍN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , EL CAMINO SACACOSECHAS A COSTRUIR DE LA UNIDAD AGRÍCOLA EL JABIN SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TENABO PARA LLEGAR HAY QUE PARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL POSTERIOR MENTE D | -90.2374 | 20.0072
CAM240302436481 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE RIO BEC EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE AVENIDA CALAKMUL Y , LA LOCALIDAD DE XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DECALAKMUL. EN LA AVENIDA CALAKMUL Y LA CALLE RIO BECSE UBICA EL PRIMER PUNTO. EN TOTAL E | -89.3957 | 18.5082
CAM240302436497 | Campeche | Calakmul | Quiché de las Pailas | CALLE SITIM EJIDO QUICHE LAS PAILAS, 24646 QUICHÉ DE LAS PAILAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, LA LOCALIDAD DE QUICHE DE LAS PAILAS SE ENCUENTRA UBICADO A 69.2 KM DE DISTA | -89.3414 | 18.0757
CAM240302437129 | Campeche | Carmen | Nicolás Bravo | CALLE OVIDIO DROLY EJIDO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE OVIDIO DECROLY Y CALLE NARCIZO MENDOZA, CALLE CRECENCIO PEREZ POR CD DEL CARMEN CHAMPOTÓN CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓN CD DEL CARMEN | -90.9676 | 18.7406
CAM240302438778 | Campeche | Campeche | Crucero Oxá | CALLE SARAMUYO EJIDO CRUCERO OXA, 24557 CRUCERO OXÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE MANDARINA, CALLE SANDIA CALLES CONOCIDAS COMO SARAMUYO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE MANDARINA ATRAS DE CALLE SANDIA A CUATRO CUAD | -90.0807 | 19.7251
CAM240302441693 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | zoh laguna | -89.4175 | 18.5939
CAM240302442528 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 19, 0, SAMULA, C.P. 24090 | -90.5396 | 19.8448
CAM240302442529 | Campeche | Champotón | Sihochac | CALLE EMILIANO ZAPATA, 0, SIHOCHAC, C.P. 24450 | -90.5871 | 19.4997
CAM240302442530 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE 15, 6, GUANAL, C.P. 24139 | -91.8364 | 18.6378
CAM240302442531 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 43, 0, 10 DE MAYO, C.P. 24350 | -90.7333 | 18.6116
CAM240302442532 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | CALLE 43, 0, GUADALUPE, C.P. 24400 | -90.6883 | 19.6392
CAM240302442533 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316 | -91.2178 | 18.3422
CAM240302442534 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA REPUBLICA, 0, DE SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5196 | 19.8386
CAM240302442535 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE CALKINI, 47, NINGUNO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM240302442536 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE 27, 0, SAN FELICIANO, C.P. 24920 | -90.0481 | 20.321
CAM240302442537 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 20, 181, KILAKAN, C.P. 24900 | -90.0507 | 20.3712
CAM240302442538 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE NOVENA, 0, SIGLO XXI, C.P. 24085 | -90.5485 | 19.8252
CAM240302442539 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 23, 0, FATIMA, C.P. 24350 | -90.7343 | 18.6007
CAM240302442540 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE TEOTIHUACAN, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM240302442544 | Campeche | Candelaria | Emiliano Zapata | CALLE PLAN DE AYALA, 0, NINGUNO, C.P. 24301 | -90.4679 | 17.965
CAM240302442545 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE PUERTO CIUDAD DEL CARMEN, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24155 | -91.8364 | 18.6378
CAM240302442546 | Campeche | Champotón | Villamar | CALLE NINGUNO, 0, VILLAMAR, C.P. 24410 | -90.7734 | 19.2904
CAM240302442557 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24560 | -90.4171 | 19.9162
CAM240302442558 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SEGUNDA DE CIRICOTE, 2, FLOR DE LIMON, C.P. 24069 | -90.5396 | 19.8448
CAM240302442560 | Campeche | Campeche | Tikinmul | CALLE NINGUNO, 0, TIKINMUL, C.P. 24550 | -90.2231 | 19.7661
CAM240302434979 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUÁS ESTA UBICADO A 58 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. DESDE LA CABECERA MUNICPAL SE SAL | -89.9127 | 18.5389
CAM240302441752 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp. | -90.4213 | 19.9101
CAM240302442561 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 12, 0, VILLALUCRECIA, C.P. 0 | -90.1752 | 20.1377
CAM240302442563 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 63, 0, NINGUNO, C.P. 24350 | -90.7469 | 18.6075
CAM240302442564 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CIRCUITO CONSTITUCION, 0, MORELOS, C.P. 24089 | -90.497 | 19.8494
CAM240302442565 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 2, 0, ESPERANZA, C.P. 24706 | -90.2258 | 20.0397
CAM240302442580 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.7239 | 19.3562
CAM240302430311 | Campeche | Escárcega | Colonia San Francisco (El Cinco) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 5 + 0 COLONIA COLONIA SAN FRANCISCO EL CINCO, 24353 COLONIA SAN FRANCISCO (EL CINCO), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 15 POR CALLE 6 Y CALLE 4 POR CALLE 7, PAR | -90.6967 | 18.6021
CAM240302442671 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. HUMBERTO LANZ CARDENAS S/N COLONIA EX HACIENDA KALÁ | -90.4748 | 19.8482
CAM240302435022 | Campeche | Calakmul | Xpujil | AVENIDA CHICANNA EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. Y SE REALIZARAN VARIOS TRAMOS DE CAMINOS A NIVEL TERRACERIA EN LOS LUGARES EN DONDE NO HAY CALLE CON PAV | -89.3969 | 18.5168
CAM240302436569 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 43.3 | -89.3124 | 18.2408
CAM240302430357 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 16 + 0 COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 ENTRE 15 Y 17 Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABE | -90.5937 | 18.494
CAM240302441916 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CARRETERA ESTATAL XPUJIL-DZIBALCHEN KM 2+260 | -89.4 | 18.5279
CAM240302431301 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 35 BARRIO SAN MARTÍN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 12 A Y CALLE 14, SE TOMA COMO REFERENCIA PARA PODER LLEGAR A LA OBRA EL COCOCIDO ARCO MAYA DE LA LOCALIDAD DE CALKINI UBCADO EN LA CALLE 20 CON AVENIDAD | -90.0475 | 20.3534
CAM240302436608 | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NIÑOS HÉROES, 24645 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , EL EJIDO DE NIÑOS HÉROES SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 41.3 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL. SALIENDO DE LA CABECE | -89.4595 | 18.1531
CAM240302436614 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CALLE 26 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 ENTRE 33 Y 34 CALLE 17 ENTRE 32 Y 33 CALLE 29 ENTRE 17 Y 18 Y CALLE 19 POR 25 CALLE 16 POR 25 CALLE 16 ENTRE 25 Y 26, CALLE 1 ENTRE 32 | -90.7691 | 18.5267
CAM240302436620 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 11 DE MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA COMUNIDAD DE ONCE DE MAYO SE ENCUENTRA UBICADO A 48.8 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL ATRAVESANDO LAS LOCAL | -89.4619 | 18.093
CAM240302440280 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Domicilio Conocido SN | -90.1245 | 20.172
CAM240302440280 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Domicilio Conocido SN | -90.1245 | 20.172
CAM240302440301 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Domicilio Conocido Avenida Pablo García Ciudad Concordia Campeche | -90.4912 | 19.8311
CAM240302430408 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - CHAMPOTON KILÓMETRO 3 + 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 ENTRE CALLE 10 A Y CALE 10 B Y CALLE 5 ENTRE CALLE 12 | -90.7452 | 18.6317
CAM240302436658 | Campeche | Calakmul | La Victoria | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA VICTORIA, 24645 LA VICTORIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA VICTORIA SE ENCUENTRA UBICADO A 39.5 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CON UN TIEMPO ESTIMADO DE VIAJE EN VEHÍCULO DE 53 | -89.387 | 18.2244
CAM240302434839 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA COMUNIDAD DE INGENIERO ECHEVERRÍA CASTELLOT SE UBICA AL O | -89.5974 | 18.5316
CAM240302431746 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE PUERTO RICO EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. ASI QUE PARA LLEGAR AL TRAMO EN DONDE ESTARA LA OBRA NOS VAMOS SOBRE LA AVENIDA CHICANNA Y DOBLAMOS EN | -89.392 | 18.5114
CAM240302436114 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAL EL 19 SE ENCUENTRA UBICADA A 27.3 KM AL NORTE DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA X | -89.3038 | 18.6104
CAM240302434182 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE NATZCAN VILLA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE NATZCAN Y CALLE 2, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL QUE ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. UBICADO EN LA COLONIA JARDINES. TOMAR LA AVENIDA | -89.3903 | 18.5015
CAM240302434894 | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | CALLE HIDALGO EJIDO PUEBLA DE MORELIA, 24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL, LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM DE LA L | -89.6763 | 18.5226
CAM240302430467 | Campeche | Escárcega | Luna | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 43 + 500 EJIDO LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 ENTRE 19 Y 21 CALLE 8 POR 23 Y CALLE 19 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 14 ENTRE CALLE 17 Y | -90.9034 | 18.2959
CAM240302435398 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CONOCIDA COMO PROLONGACION MARATON EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CONOCIDA COMO LOS MAYAS Y CALLE ANDADOR SAN ANTONIO, CALLE PROLONGACION ESPIRITU SANTO CALLE CONOCIDA COMO PROLONGACION MARATON EN | -90.5956 | 19.8056
CAM240302436980 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE LIMONITA COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TALCO Y CARRETERA HALITA, CALLE ALEJANDRINA CALLE LIMONITA ENTRE CALLE TALCO Y CALLE HALITA ATRAS DE CALLE ALEJANDRINA DE LA COLONIA M | -90.499 | 19.866
CAM240302440502 | Campeche | Escárcega | Luna | CARRETERA CANDELARIA-ESCARCEGA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD CP 34257 | -90.8997 | 18.2955
CAM240302440520 | Campeche | Escárcega | División del Norte | PROLONGACION DE LA CALLE 20 ESQUINA CON CALLE 25 S/N 24354 | -90.7579 | 18.534
CAM240302431424 | Campeche | Carmen | Chicbul | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE VERDE TRAMO CHICBUL - ADOLFO LÓPEZ MATEOS KILÓMETRO 1 + 695 EJIDO CHIC-BUL, 24313 DON LUIS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , A PARTIR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHICBUL Y A 1695 METROS DE | -90.917 | 18.7696
CAM240302436181 | Campeche | Calakmul | El Refugio | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL REFUGIO, 24644 EL REFUGIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DEL REFUGIO SE ENCUENTRA UBICADA A 43.8 KM AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL INGRESANDO A LA CARRETERA | -89.3709 | 18.8033
CAM240302436291 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | TERRACERÍA TRAMO CUMPICH - ZONA DE PRODUCCION TZE CUMPICH TRAMO 2 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , EL TRAMO DE DONDE SE LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS CORRESPO | -89.9958 | 20.1398
CAM240302434929 | Campeche | Calakmul | Emiliano Zapata | CALLE PALESTINA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PALESTINA Y CALLE LOS NARANJOS, EL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA SEENCUENTRA UBICADO A 32 KM ALOESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJILTOMANDO LA C | -89.6715 | 18.5219
CAM240302440536 | Campeche | Campeche | Adolfo Ruiz Cortínez | CALLE 8 ENTRE 7 Y 11 S/N S/COL 24575 | -90.3599 | 19.4763
CAM240302440539 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | CARRETERA SIN NOMBRE SANTA ISABEL CP 24021 | -92.0947 | 18.3332
CAM240302442238 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Carretera Santa Cruz s/n | -90.1254 | 20.1949
CAM240302431477 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO LAGUNA GRANDE, 24370 LAGUNA GRANDE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE VERACRUZ RUMBO AL CHILAR Y CALLE TAMAULIPAS ENTRE AGUASCALIENTES Y NAYARIT., CALLE | -90.2939 | 18.8213
CAM240302433375 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | CALLE PEDRO MORENO EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24648 CENTAUROS DEL NORTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA LOCALIDAD DEL CENTAUROS DEL NORTE SE ENCUENTRA UBICADA A 28.1 KM AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJ | -89.536 | 18.3538
CAM240302433380 | Campeche | Calakmul | Arroyo Negro | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO NEGRO, 24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHIC | -89.2514 | 17.8607
CAM240302436402 | Campeche | Calakmul | El Manantial | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DEL MANANTIAL CON CÓDIGO POSTAL 24645 SE ENCUENTRA UBICADA A 34.5 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL | -89.3808 | 18.2615
CAM240302436405 | Campeche | Calakmul | Caña Brava | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CAÑA BRAVA, 24645 CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHICANÁ | -89.3545 | 18.134
CAM240302435081 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 10 COLONIA MICROONDAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 21 A, CALLE 21 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LAS COLONIAS MICROONDAS AMP NUEVA ESPERANZA Y TIERRA Y LIBERTAD Y COL GUERR | -90.7199 | 19.3296
CAM240302433527 | Campeche | Calakmul | Blasillo | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BLASILLO, 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE BLASILLO SE ENCUENTRA UBICADO A 60.8 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CON UN TIEMPO ESTIMADO | -89.3118 | 18.1116
CAM240302433530 | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 24645 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE SE UBICA A 14.9 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL TOMANDO L | -89.3058 | 18.4551
CAM240302433924 | Campeche | Tenabo | Chilib | UNIDAD CHILIB, 24723 CHILIB, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CAVECERA Y TOMANDO LA CALLE 19 DE LA COLONIA SANPEDRO AVANZAR APROXIMADAMENTE 500 METROS EN DONDE NOS ENCOTRAREMOS CON EL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL | -90.1665 | 19.9874
CAM240302435205 | Campeche | Campeche | Castamay | CALLE REINA DE LA PAZ EJIDO CASTAMAY, 24517 CASTAMAY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE SAN PEDRO CALLE REINA DE LA PAZ ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS ATRAS DE | -90.4346 | 19.8447
CAM240302438692 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ADRIANA HERNANDEZ COLONIA MIRADOR, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SIETE DE AGOSTO Y CALLE NANCE, CALLE ROSARIO PEREZ CALLE ADRIANA HERNANDEZ ENTRE CALLE SIETE DE AGOSTO Y CALLE NANCE ATRAS | -90.5049 | 19.8589
CAM240302441477 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA DE LOS DEPORTES ENTRE AV. CONCORDIA E INSURGENTES S/N CD. DEL CARMEN CP. 24300 | -91.4838 | 18.3913
CAM240302442351 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. López Portillo s/n Colonia Sascalum, entre Prolongación Bravo y Calle Flamboyan | -90.5373 | 19.8171
CAM240302442359 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Es prolongación de la calle 7s/n, Colonia Buenavista | -90.5255 | 19.8439
CAM240302442362 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Carretera Champotón - Cd del Carmen 114, 24157 | -91.7469 | 18.6727
CAM240302442375 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM240302442379 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM240302432590 | Campeche | Calakmul | Nuevo Progreso | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO NUEVO PROGRESO 3, 24645 NUEVO PROGRESO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO SE ENCUENTRA UBICADA A 52.6 KM AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL. SALIENDO D | -89.2295 | 18.2709
CAM240302433120 | Campeche | Calakmul | Cinco de Mayo (Plan de Ayala) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE AYALA 5 DE MAYO, 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -89.3 | 18.0691
CAM240302433572 | Campeche | Calakmul | Las Tres Huastecas (El Vergel) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS TRES HUASTECAS EL VERGEL, 24645 LAS TRES HUASTECAS (EL VERGEL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LAS TRES HUASTECAS EL VERGEL ESTA APROXIMADAMENTE A 38 KILOMETROS DE LA CABECE | -89.3379 | 18.2466
CAM240302438798 | Campeche | Campeche | Pocyaxum | CALLE NUEVE EJIDO POCYAXUM, 24532 POCYAXUM, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CATORCE, CALLE SIETE CALLES CONOCIDAS COMO CALLE NUEVE ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CATORCE ATRAS DE LA CALLE SIETE Y CALLE NUEVE ENTRE CALLE CA | -90.3489 | 19.7277
CAM240302442566 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 5, 0, JACINTO CANEK, C.P. 24703 | -90.2258 | 20.0397
CAM240302442567 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE MEXICO C-19, 0, EL GATO NEGRO, C.P. 0 | -90.1495 | 20.4016
CAM240302442568 | Campeche | Carmen | San Isidro | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24315 | -91.0494 | 18.6336
CAM240302442569 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24410 | -90.8073 | 19.0632
CAM240302442570 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 24-A, 0, EMILIANO ZAPATA, C.P. 24350 | -90.732 | 18.6043
CAM240302442571 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 12, 60, CENTRO, C.P. 24810 | -90.1787 | 20.131
CAM240302442572 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060 | -90.5396 | 19.8448
CAM240302433135 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO SE RECORRE APROXIMADAMENTE 8 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MU | -89.4321 | 18.4516
CAM240302438822 | Campeche | Campeche | Tikinmul | CALLE VEINTICINCO EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SEIS Y CALLE SEIS A, CALLE VEINTITRES CALLES CONOCIDAS COMO CALLE VEINTICINCO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE SEIS A ATRAS DE LA CALLE VEINTITRES FRENTE A | -90.2195 | 19.7652
CAM240302430791 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6 Y CALLE 13 ENTRE 22 Y 28, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SAL | -90.8575 | 18.3579
CAM240302434505 | Campeche | Calakmul | Becán | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BECAN, 24643 BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE BECÁN SE ENCUENTRA UBICADA A 8.3 KM AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMO | -89.4617 | 18.5117
CAM240302438842 | Campeche | Campeche | Cayal | CALLE CERRITO EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE DEL CAMPO, CARRETERA CHENCOLLI UMAN CALLES CONOCIDAS COMO CALLE CERRITO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE DEL CAMPO ATRAS DE CARRETERA CHENCOLLI UMAN F | -90.177 | 19.7444
CAM240302430810 | Campeche | Escárcega | Matamoros | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 10 + 0 EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 15 A POR CALLE 12 Y CALLE 12 POR CALLE 29 A, PARA LLEGAR A ESTAS OBRAS SALIMOS DE LA C | -90.6468 | 18.5866
CAM240302433185 | Campeche | Calakmul | La Lucha | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE LA LUCHA I SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. SE ENCUENTRA A 10.7 KM. CON UN TIEMPO DE 16 MI | -89.4361 | 18.4232
CAM240302440229 | Campeche | Champotón | Champotón | CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO | -90.726 | 19.3353
CAM240302440233 | Campeche | Champotón | Champotón | CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO | -90.7195 | 19.3524
CAM240302440235 | Campeche | Champotón | Champotón | CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO | -90.7248 | 19.3518
CAM240302430821 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 16 + 0 EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17 Y CALLE 20 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CAL | -90.5938 | 18.4931
CAM240302432311 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | CALLE 13 COLONIA LA CHIQUITA, 24369 LA CHIQUITA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 ENTRE 13 Y 15 Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA 186 ESCÁRCEGACHETUMAL Y LLEGANDO A LA SALIDA PAOR LA | -90.7195 | 18.6275
CAM240302432747 | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | BOULEVARD CALLE PRINCIPAL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 24645 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE SE UBICA A 14.9 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL TOMAN | -89.3053 | 18.4534
CAM240302433204 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN CIVALITO SE UBICA A 84.5 KM DE LA CABECERA MUNIC | -89.2855 | 17.8872
CAM240302433214 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT EL CARRIZAL, 24645 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELL | -89.4403 | 18.3984
CAM240302440288 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Domicilio Conocido SN | -89.8514 | 19.751
CAM240302430855 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 24 + 0 EJIDO LA LIBERTAD, 24374 NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 10 POR CALLE 11 Y CALLE 12 POR CALLE 19, CALLE 8 ENTRE CALLE 17 Y C | -90.5366 | 18.505
CAM240302433243 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO SE ENCUENTRA UBICADA A 17.6 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL | -89.4426 | 18.3617
CAM240302434561 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 13 COLONIA ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 11 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EL PRRIMER TRAMO ESA UBICADO EN LA CALLE 13 POR 12 DE LA COLONIA MANGUITOS JUSTO F | -90.728 | 19.3399
CAM240302437465 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE VEINTISEIS EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TRECE Y CALLE QUINCE, CALLE CARRETERA CHINÁ CALLE VEINTISEIS ENTRE CALLE TRECE Y CALLE QUINCE ATRAS DE LA CARRETERA CHINA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMA | -90.4966 | 19.7693
CAM240302433252 | Campeche | Calakmul | Justo Sierra Méndez | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24647 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A | -89.242 | 17.8716
CAM240302434585 | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO HERIBERTO JARA CORONA, 24643 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA SE ENCUENTRA UBICADA A 5.3 KM AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE | -89.4412 | 18.5102
CAM240302438473 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE VEINTE A EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE GUADALUPANA, CALLE JABIN CALLE VEINTE A ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE GUADALUPANA ATRAS DE LA CALLE JABIN 2334 CALLE CEDRO Y CALLE VEINTE A A ME | -90.6045 | 19.7984
CAM240302441899 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 53 sin número, entre calle 16 y Circuito Baluartes, Colonia Centro, C.P. 24040 | -90.538 | 19.8463
CAM240302432818 | Campeche | Calakmul | Tomás Aznar Barbachano (La Moza) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO TOMAS AZNAR BARBACHANO, 24645 TOMÁS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TOMAS AZNAR BARBACHANO L | -89.1967 | 18.4811
CAM240302432403 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - CHAPOTON KILÓMETRO 22 + 500 EJIDO JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 ENTRE 21 Y 19 Y CALLE 21 ENTRE 16 Y 18, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE L | -90.8429 | 18.8564
CAM240302434629 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL QUE ESTA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL. TOMANDO LA AVENID | -89.4427 | 18.5126
CAM240302442991 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | Carretera Benito Juárez-Candelaria Km 22.5 Ejido Francisco J Mújica | -91.0601 | 18.2276
CAM240302432437 | Campeche | Calakmul | El Tesoro | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TESORO, 24646 EL TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE EL TESORO SE ENCUENTRA UBICADA A 65.7 KM AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL | -89.1891 | 18.1575
CAM240302433325 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO ING. RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE, 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE SE RECORRE APROXIMADA | -89.4473 | 18.3205
CAM240302433749 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE VIVEROS EJIDO ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CARACOLILLO Y CALLE SELVA, LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN SE UBICA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XP | -89.4174 | 18.5967
CAM240302436203 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 2 | -89.3527 | 18.8925
CAM240302436214 | Campeche | Escárcega | El Gallo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO EL GALLO, 24358 EL GALLO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA 186 ESCÁRCEG | -90.9898 | 18.4186
CAM240302437555 | Campeche | Palizada | El Cuyo | CAMINO TRAMO PALIZADA - EL CUYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA EL CUYO, 24205 EL CUYO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADAA 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL H. AYUNTAMENTO HACIA MANO IZQU | -92.0874 | 18.2693
CAM240302440505 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | ESCARCEGA DOMICILIO CONOCIDO CP 24370 | -90.2575 | 18.5817
CAM240302440509 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | OAXACA A ESPALDAS DEL PARQIE S/N 24370 | -90.2913 | 18.8194
CAM240302440512 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A COMISARIA EJIDAL | -90.1538 | 19.8239
CAM240302440526 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | DOMICILIO CONOCIDO S/N 24645 | -89.1796 | 18.2148
CAM240302440544 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 17 POR 22 S/N COLONIA SANTA ROSALÍA 24920 | -90.0558 | 20.3154
CAM240302433439 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA SE ENCUENTRA UBICADA A 32.5 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL SE INGRESA A LA CALLE CHICANA | -89.4524 | 18.2334
CAM240302434679 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CHICHONAL, 24643 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , EL CHICHONAL SE UBICA A 17.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN XPUJIL. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA | -89.5522 | 18.5255
CAM240302434693 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | CALLE UNIDAD DE MUJER EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALDAMA, CALLE COLECTIVIZACION REFORMA AGRARIA SE SITUA A 43.6 KM DE LA | -90.807 | 19.0665
CAM240302436225 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | TERRACERÍA TRAMO DZINUP - ZONA DE PRODUCCION EL PIXOI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + UND PUEBLO DZITNUP, 24839 SAN JOAQUÍN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , EL TRAMO DE DONDE SE LLEVARA A CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES. | -90.0618 | 20.1316
CAM240302438597 | Campeche | Campeche | Imí | CALLE CALLE DOCE EJIDO IMI, 24560 IMÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE VEINTIUNO, CALLE DIEZ CALLE DOCE ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE VEINTIUNO ATRAS DE LA CALLE DIEZ COMPRENDIENDO LAS CALLES OCHO TRECE QUINCE | -90.463 | 19.8759
CAM240302441296 | Campeche | Campeche |  | Av. Maestros Campechanos N° 568 Sector, Multunchac, 24096 San Francisco de Campeche, Camp. | -90.529 | 19.8084
CAM240302442172 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. López Portillo s/n Colonia Sascalum, entre Prolongación Bravo y Calle Flamboyan | -90.5369 | 19.8167
CAM240302432470 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 22 COLONIA MORELOS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 ENTRE 41 Y 43 Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA TOMAMOS COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD. AVANZAMOS POR LA | -90.7391 | 18.6018
CAM240302436254 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | TERRACERÍA TRAMO DZINUP - ZONA DE PRODUCCION LA BOTELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO DZITNUP, 24839 SAN JOAQUÍN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , EL TRAMO DE DONDE SE LLEVARA A CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES | -90.0849 | 20.1062
CAM240302443129 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 29 ENTRE FFCC Y CARRETERA FEDERAL, BARRIO SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD CALKINI | -90.0475 | 20.3613
CAM240302443129 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 29 ENTRE FFCC Y CARRETERA FEDERAL, BARRIO SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD CALKINI | -90.0412 | 20.3585
CAM240302433490 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CRISTÓBAL COLON SE RECORRE UN APROXIMADO DE 33.8 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA L | -89.4532 | 18.2248
CAM240302435153 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE PUCTE EJIDO ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGÓN, 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PUCTE Y CALLE CAOBAS, LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN SE UBICA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL. A | -89.4146 | 18.592
CAM240302436286 | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN II, 24645 EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL CARMEN DOS LAS CARMELAS SE ENCUENTRA A 47 KM SALIENDO DEL H. AYU | -89.4169 | 18.1569
CAM240302438644 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE VEINTICUATRO FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, 24073 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE VIGESIMA PRIMERA, CALLE VIGESIMA CALLE VEINTICUATRO ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE VIGESIMA PRIMERA ATRAS D | -90.4909 | 19.8015
CAM240302437643 | Campeche | Palizada | Ribera San Eduardo | CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN EDUARDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 RANCHERIA RIBERA SAN EDUARDO, 24204 RIBERA SAN EDUARDO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO SE TOMA MANO IZQUIERDA Y SE LLEGA AL M | -91.9515 | 18.2849
CAM200401875020 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400 | -90.7232 | 19.3561
CAM200401875023 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE TUMBO, 0, MORELOS, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM200401875033 | Campeche | Carmen | Calax | CALLE NINGUNO, 0, CALAX, C.P. 24310 | -91.2758 | 18.8569
CAM210302000568 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA JUAN DE LA BARRERA, 773, FOVI, C.P. 24030 | -90.5618 | 19.8266
CAM220202086541 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 29, 73, GUANAJUATO, C.P. 24330 | -91.0463 | 18.1835
CAM220302131350 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24603 | -89.9667 | 19.7324
CAM220402198096 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | CALLE NINGUNO, 0, ISLA ARENA, C.P. 24919 | -90.4525 | 20.6911
CAM240102346403 | Campeche | Tenabo | Kankí | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CARRETERA A CHECNCOLLI CON UN RECORRIO DE 14.3 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD SOBRE LA MISM | -90.1214 | 19.9856
CAM240102346429 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 7 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10 A, PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CALLE 10 SOBRE LA CARRETERA CAMPECHE MERID SE AVANZA HASTA | -90.2216 | 20.0486
CAM240102342521 | Campeche | Champotón | Champotón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.7239 | 19.3562
CAM240202360394 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - MIGUEL HIDALGO EL CARACOL KILÓMETRO 16 + 250 EJIDO MIGUEL HIDALGO CARACOL, 24353 MIGUEL HIDALGO (CARACOL), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TIENE | -90.6675 | 18.5444
CAM240202364875 | Campeche | Palizada | Canales Uno | BRECHA TRAMO PALIZADA - CANALES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 49 + 5 RANCHERIA CANALES, 24203 CANALES UNO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 49 KM DE LA CABECERA MUCICIPAL SU VIA DE ACCESO ES FLUVIAL ES LA U | -91.8456 | 18.417
CAM240202364890 | Campeche | Palizada | Ribera San Eduardo | VEREDA TRAMO PALIZADA - SA EDUARDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 1 RANCHERIA RIBERA SAN EDUARDO, 24204 RIBERA SAN EDUARDO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SU VIA DE ACCE | -91.9512 | 18.2847
CAM240202364909 | Campeche | Palizada | Lagón Dulce | TERRACERÍA TRAMO PALIZADA - LAGON DULCE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 33 + 500 RANCHERIA LAGÓN DULCE, 24203 LAGÓN DULCE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICAA A 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SU VIA DE ACCESO ES FL | -91.9207 | 18.3329
CAM240202364919 | Campeche | Palizada | Puerto Arturo | BRECHA TRAMO PALIZADA - PUERTO ARTURO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 + 1 RANCHERIA PUERTO ARTURO, 24203 PUERTO ARTURO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 37 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL RIO PALIZADA | -91.8678 | 18.356
CAM240202356897 | Campeche | Champotón | Carlos Salinas de Gortari | CALLE 6 EJIDO CARLOS SALINAS DE GORTARI, 24441 CARLOS SALINAS DE GORTARI, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9, CALLE 8 PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CARLOS SALINAS DE GORTARI LA CUAL SE ENCUENTRA A 72 KM SALIENDO DEL PAL | -90.2653 | 19.152
CAM240202362158 | Campeche | Champotón | Sihochac | CALLE BRAVO EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE JUAREZ, CALLE ROCHA PARA LLEGAR A SIHOCHAC SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE TOMA LA | -90.5861 | 19.5016
CAM240202362610 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 12 EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 14 CARRILLO PUERTO SE LOCALIZA A 46.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALL | -90.5252 | 19.09
CAM240202355861 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 37 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA RAMON FELIX FLORES Y A 100 METROS DEL CEMENTERIO | -90.6848 | 19.6332
CAM240202357748 | Campeche | Champotón | Buenaventura | EJIDO BUENAVENTURA, 24441 BUENAVENTURA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE BUENAVENTURA LA CUAL SE ENCUENTRA A 73 KM SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LAD | -90.2705 | 19.1565
CAM240202352565 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | CALLE CARRT CANDELARIA ESCARCEGA EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2.2 KILOMETROS TOMA HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ HACIA | -90.8589 | 18.3628
CAM240202352597 | Campeche | Escárcega | Silvituc | PUEBLO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 240 METROS DIRÍGETE AL SUR POR C. 29 HACIA C. 26 LUEGO EN 260 METROS GIRA A LA IZ | -90.2705 | 18.646
CAM240202359255 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | CALLE 8 EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 9, CALLE 11 ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO 1 DE LA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA | -90.3881 | 18.6224
CAM240202357362 | Campeche | Champotón | Xbacab | EJIDO XBACAB, 24416 XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XBACAB SE ENCUENTR A 45 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIE | -90.7204 | 18.9429
CAM240202356785 | Campeche | Champotón | Dzitbalché Castellot | CALLE 6 EJIDO DZITBALCHÉ CASTELLOT, 24441 DZITBALCHÉ CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 8 PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE DZIBALCHE DE CASTELOT LA CUAL SE ENCUENTRA A 72 KM SALIENDO DEL PALACIO MUNICIP | -90.2622 | 19.152
CAM240202355546 | Campeche | Seybaplaya | Xkeulil | CALLE DEL CAMPO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO XKEULIL, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO A UNOS 100 METROS DEL PARQUE PRINCIP | -90.6271 | 19.6262
CAM220402198106 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE CHICANA, 0, FUNDADORES, C.P. 24640 | -89.3973 | 18.5054
CAM240202359257 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 1 COLONIA ULISES SANSORES, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 10, CALLE 3 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LA CALLE 1 ENTRE 6 Y 10 DE LA COLONIA ULISES SANSORES JUSTO ENF | -90.722 | 19.3455
CAM240202359340 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN PABLO PIXTUN SE ENCUENTRA A 24.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y | -90.7318 | 19.1394
CAM240202359362 | Campeche | Escárcega | Matamoros | CALLE 6 EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 17, CALLE 19 PARA PODER LLEGAR A ESTA LOCALIDAD ES NECESARIO SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCÁRCEGA CHETUMAL PO | -90.6464 | 18.5836
CAM240202352950 | Campeche | Calkiní | Santa María | CALLE CARRT SANTA MARÍA EJIDO SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBIADO SOBRE LA C 27 AVANZAREMOS 100M PARA LUEGO GIRAR A L | -90.2441 | 20.3717
CAM240202352952 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | CALLE 18 PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 20 DESDE LA CABECERAMUNICIPAL Y PARTIENDO DEL HAYUNTAMIENTO DE CALKINI UBICADOSONBRE LA CALLE 27 DIRÍGETE AL NORTE POR C. 20 HACIA C. | -90.2175 | 20.3662
CAM240202352957 | Campeche | Calkiní | Santa María | EJIDO SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBIADO SOBRE LA C 27 AVANZAREMOS 100M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA | -90.2453 | 20.3709
CAM240202358093 | Campeche | Escárcega | Escárcega | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.732 | 18.6043
CAM240202352964 | Campeche | Calkiní | Santa María | CALLE CARRT SANTA MARÍA EJIDO SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBIADO SOBRE LA C 27 AVANZAREMOS 100M PARA LUEGO GIRAR A L | -90.2457 | 20.3752
CAM240202381248 | Campeche | Hopelchén | Ukum | CALLE 13 PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, LA LOCALIDAD DE UKUM SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL EN APROX 110 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA A UN CRUZAMIENTO SE TOMA HACI | -89.3329 | 19.2448
CAM240202385090 | Campeche | Calkiní | Calkiní | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.0507 | 20.3712
CAM240202374602 | Campeche | Escárcega | La Libertad | CALLE 41 EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE AV LA LIBERTAD ENTRE CALLE EL AGUACERO Y CARRETERA FEDERAL Y CALLE MARTINEZ ENTRE EL PASO DEL ESTUDIANTE Y EL AGUACERO, CALLE EL PASO DEL ESTUDIANTE E | -90.5123 | 18.5705
CAM240202384826 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 50 COLONIA FLORES MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 50 Y CALLE 41 A, CALLE 52 PARA LLEGAR A ESTA OBRA AGARRAMOS LA CALLE RUMBO A LA PISTA DE LA 10 DE MAYO 3 ESQUINAS ANTES DE LLEGAR DOBLAMOS A LA IZQU | -90.7361 | 18.6176
CAM240202382557 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE LAGUNA DEL CARACOL COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FLAMINGO Y CALLE LAGUNA DEL CARACOL, CALLE LAGUNA DE LAS PILAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LAGUNA DEL CARACOL ENTRE LAS | -91.8073 | 18.6371
CAM240202375240 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE CALLE 65 POR 40B Y 55 B INTERIOR SN COLONIA I. ZARAGOZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 59 B Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE 59B POR 57 B Y AVENIDA SOLIDARIDAD PARA LLEGAR AL PRIMER TRAMO DE LA REHABILITACIÓ | -90.7514 | 18.614
CAM240202384275 | Campeche | Escárcega | Matamoros | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - MATAMOROS KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN CARRETERA 186 ESCARCEG | -90.6358 | 18.5885
CAM240202386151 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO VILLA MADERO, 24460 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 11, LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL Y A 450 DE LA COMISARIA MUNICIPAL | -90.7022 | 19.5296
CAM240202366663 | Campeche | Palizada | Ribera San Eduardo | CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN EDUARDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 2 RANCHERIA RIBERA SAN EDUARDO, 24204 RIBERA SAN EDUARDO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICDA A 31 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA LOCALID | -91.9514 | 18.2848
CAM240202371954 | Campeche | Calakmul | Becán | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BECAN, 24643 BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL Y CALLE SEGUNDA CALLE, LA LOCALIDAD DE BECÁN SE ENCUENTRA UBICADA A 8.3 KM AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE | -89.4616 | 18.5128
CAM240202372104 | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN II, 24645 EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , LA COMUNIDAD DE EL CARMEN II LAS CARMELAS SE ENCUENTRA A 47 KM. PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO | -89.417 | 18.1571
CAM240202378766 | Campeche | Palizada | Ribera San Eduardo | CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN EDUARDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 1 RANCHERIA RIBERA SAN EDUARDO, 24204 RIBERA SAN EDUARDO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SU VIA DE ACCES | -91.951 | 18.2851
CAM240202371763 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 39 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA RAMON FELIX FLORES Y A 150 METROS DE LAESCUELA SECUNDARIA TECNIC | -90.6843 | 19.6325
CAM240202392843 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24374 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO JUSTICIA SOCIAL KILÓMETRO 41 + 10 EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA 186 ESCARCEGAC | -90.4231 | 18.6017
CAM240202391224 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 50 + 30 EJIDO LAS MARAVILLAS, 24373 LAS MARAVILLAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE ENTRE 4, CALLE Y CALLE 2 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDA | -90.2696 | 18.4992
CAM240202394526 | Campeche | Escárcega | Haro | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CARRETERA 186 ESCARCEGAVIL | -90.7929 | 18.4417
CAM240202391413 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 25, CALLE 27 ESTA OBRA SE REALIZARÁ | -90.7839 | 18.6192
CAM240202391645 | Campeche | Escárcega | San José | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24364 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO SAN JOSE KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO SAN JOSÉ, 24364 SAN JOSÉ, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 261 ESCARCEGACHAMPOTON | -90.8116 | 18.7935
CAM240202391937 | Campeche | Escárcega | La Victoria | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24365 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO LA VICTORIA KILÓMETRO 34 + 10 EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA | -90.9257 | 18.4922
CAM240202389806 | Campeche | Escárcega | El Huiro | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - EL HUIRO KILÓMETRO 100 + 50 EJIDO EL HUIRO, 24358 EL HUIRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ POR REVOLUCION Y CALLE AVENIDA GUDALUPE POR CALLE EL RECUERDO, EST | -90.9606 | 18.4097
CAM240202392612 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 34 ENTRE 1 Y 2 Y CALLE 34 ENTRE 12 Y 13, CARRETERA ESCARCEGA -DIVI | -90.7682 | 18.5311
CAM240202389860 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | CALLE 9 COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 14, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA 261 ESCÁRCEGA CHAMPOTÓN. A 1 KM A | -90.7465 | 18.6344
CAM240202394805 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCRACEGA - ALTAMIRA DE ZINAPARO KILÓMETRO 63 + 20 EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 18, CALLE 16 CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA | -90.2552 | 18.5836
CAM240202394822 | Campeche | Escárcega | San José | CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - SAN JOSÉ KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO SAN JOSÉ, 24367 SAN JOSÉ, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 14, CALLE 12 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN JOSÉ | -90.8114 | 18.7931
CAM240202395048 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - DIVISIÓN DEL NORTE KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 6, CALLE 5 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA E | -90.7634 | 18.5254
CAM240202397540 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida Patricio Trueba de Regil, número 255, Colonia Las Flores, Codigo Postal 24090 | -90.5316 | 19.8223
CAM240202389161 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE COLONIA RICARDO FLORES MAGON CIUDAD CONCORDIA Y RICARDO FLORES MAGON, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 34A Y CALLE CALLE45A, CALLE CALLE 43A PARA LLEGAR ALA PRIMERA UBICACION DEL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA | -90.729 | 18.6128
CAM240202392032 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 43 A COLONIA VARIAS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 55 A ENTRE 32 Y 34 A Y CALLE 43 A ENTRE 30 Y 32, CALLE 39 A ENTRE 44 A Y 42 PARA LLEGAR AL PRIMER BENEFICIARIO NOS UBICAMOS EN LA AVENIDA CONCORDIA A LA | -90.7372 | 18.6085
CAM240202392794 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24370 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO ALTAMIRA DE ZINAPARO KILÓMETRO 63 + 10 EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRE | -90.2577 | 18.582
CAM240202392827 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24374 TRAMO ESC - EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS KILÓMETRO 52 + 500 EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FED | -90.2969 | 18.6357
CAM240202392160 | Campeche | Escárcega | Centenario | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24370 TRAMO ESCARCEGA - JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO KILÓMETRO 53 + 10 EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186 | -90.2914 | 18.6477
CAM240202392256 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24370 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO JOSE LLOPEZ PORTILLO KILÓMETRO 62 + 10 EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 24370 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETE | -90.2655 | 18.7213
CAM240202392301 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24370 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO FLOR DE CHIAPAS KILÓMETRO 68 + 10 EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24370 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 18 | -90.2326 | 18.7592
CAM240202393132 | Campeche | Escárcega | La Asunción | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, 24368 LA ASUNCIÓN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL ENTRE 5 Y 7 Y CALLE PRINCIPAL ENTRE 7 Y 9, CALLE PRINCIPAL E | -90.8201 | 18.689
CAM240202394647 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - BENITO JUAREZ #3 KILÓMETRO 66 + 30 EJIDO BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 24370 BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE CALLE NIÑOS HEROES, CALLE | -90.2678 | 18.7521
CAM240202398193 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24606 | -89.8714 | 19.6513
CAM240202393161 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 12 + 0 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 5, CALLE 3 PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS | -90.8454 | 18.6205
CAM240202398202 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE DOLOMITA, 0, MINAS, C.P. 24026 | -90.5396 | 19.8448
CAM240202398230 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24800 | -90.2424 | 20.2461
CAM240202398231 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 20, 0, NINGUNO, C.P. 24800 | -90.1472 | 20.1654
CAM240202398234 | Campeche | Carmen | Kilómetro 59 | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316 | -91.1883 | 18.3953
CAM240202398236 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 23, 0, POZO MONTE, C.P. 24400 | -90.7239 | 19.3562
CAM240202398237 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE TAMAULIPAS, 93, DE SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5245 | 19.8425
CAM240202398240 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | CALLE BENITO JUAREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24314 | -91.0017 | 18.6311
CAM240202398244 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA REPUBLICA, 0, DE SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5196 | 19.8386
CAM240202391489 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - JOSE LOPEZ PORTILLO KILÓMETRO 30 + 20 EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 24370 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE ENTRE 12, CALLE Y CALLE 14 ESTA OBRA SE REALIZA | -90.2627 | 18.7226
CAM240202391493 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | CARRETERA ESTATAL LIBRE 14369 TRAMO ESCARCEGA - COLONIA RURAL LA CHIQUITA KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO LA CHIQUITA, 24369 LA CHIQUITA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COLONIA RURAL SE ENTRA POR LA CARRETERA ESTAT | -90.7156 | 18.6289
CAM240202391499 | Campeche | Escárcega | La Victoria | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA VICTORIA KILÓMETRO 34 + 0 EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE LOS TANQUES, ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EJID | -90.923 | 18.4907
CAM240202393540 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 19 ENTRE 33 Y 32 Y CALLE 5 ENTRE 28 Y 27, CALLE 6 ENTRE 31 Y 32 PA | -90.767 | 18.5266
CAM240202400399 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Calle 12 SN, entre 1 y 5, san isidro, 24330 | -91.0524 | 18.1865
CAM240202391510 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24364 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO JUAN ESCUTIA KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 261 ESCARC | -90.8423 | 18.8576
CAM240202391581 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24364 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO JUAN DE LA BARRERA KILÓMETRO 30 + 10 EJIDO JUAN DE LA BARRERA, 24364 JUAN DE LA BARRERA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA F | -90.8086 | 18.827
CAM240202392448 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 0 EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 24367 NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE AV PRINCIPAL POR JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN ESCUTIA POR 10, PARA | -90.9153 | 18.6191
CAM240202398187 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 18, 0, DE SAN JOSE, C.P. 24040 | -90.547 | 19.8328
CAM240202398205 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE JUAN DE LA BARRERA, 0, HEROES DE CHAPULTEPEC (FOVI), C.P. 24030 | -90.5396 | 19.8448
CAM240202398206 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE PRIMER RETORNO DE LA 108, 0, MARTIRES DE RIO BLANCO, C.P. 24024 | -90.5396 | 19.8448
CAM240202398207 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE EDUARDO MENA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085 | -90.4916 | 19.8357
CAM240202398208 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24070 | -90.5027 | 19.8377
CAM240202398209 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA TORMENTA, 0, FRACCIORAMA 2000, C.P. 24090 | -90.5311 | 19.8257
CAM240202398220 | Campeche | Tenabo | Tinún | CALLE 12, 36, NINGUNO, C.P. 24730 | -90.2261 | 19.9654
CAM240202398222 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE FUEGO DE COLIMA, 0, NINGUNO, C.P. 24155 | -91.7855 | 18.6456
CAM240202398224 | Campeche | Campeche | Imí | CALLE SEGUNDA ENTRADA A IMI ESCUELA MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24560 | -90.4736 | 19.8757
CAM240202398225 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 12, 0, DE SAN ROMAN, C.P. 24040 | -90.55 | 19.8363
CAM240202398226 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | CALLE 17, 0, NINGUNO, C.P. 24915 | -90.2193 | 20.3651
CAM240202398227 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | NINGUNO | -90.0536 | 20.316
CAM240202392582 | Campeche | Escárcega | La Victoria | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LA VICTORIA KILÓMETRO 40 + 20 EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 12 Y CALLE CALLE LOS CERROS, CALLE CALLE LOS TANQUES ESTA OBRA SE REALIZARÁ | -90.9234 | 18.4921
CAM240202391818 | Campeche | Escárcega | La Esperanza | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24364 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO LA ESPERANZA KILÓMETRO 15 + 10 EJIDO LA ESPERANZA, 24364 LA ESPERANZA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 261 ESCARC | -90.7352 | 18.7396
CAM240202392649 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24370 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO LAGUNA GRANDE KILÓMETRO 74 + 10 EJIDO LAGUNA GRANDE, 24370 LAGUNA GRANDE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCA | -90.2874 | 18.8213
CAM240202391882 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24364 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO KM 74 KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETE | -90.756 | 18.7033
CAM240202392669 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24373 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 70 + 10 EJIDO LAS MARAVILLAS, 24373 LAS MARAVILLAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186 E | -90.2704 | 18.4995
CAM240202394927 | Campeche | Escárcega | Haro | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ESCÁRCEGA - HARO KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 36, CALLE 38 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EJIDO HARO PARA LLEGAR A ES | -90.7937 | 18.4442
CAM240202391337 | Campeche | Escárcega | El Jobal | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - EL JOBAL KILÓMETRO 80 + 30 EJIDO EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE JUAN JOSE FLORES, ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DEL JOBAL P | -90.2024 | 18.527
CAM240202396876 | Campeche | Candelaria | Candelaria | candelaria 24334 | -90.8074 | 18.0642
CAM240202391385 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - JUAN ESCUTIA KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 20, CALLE 18 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD | -90.8444 | 18.8558
CAM240202391422 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - NUEVO PROGRESO DOS KILÓMETRO 19 + 0 EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 24367 NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE VICENTE GUERRERO, ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN ESCÁ | -90.916 | 18.6169
CAM240302404366 | Campeche | Palizada | Ribera de la Corriente | RANCHERIA RIBERA DE LA CORRIENTE, 24204 RIBERA DE LA CORRIENTE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADAEN 190 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA | -92.0448 | 18.231
CAM240302402999 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CENTRO 2 | -90.0575 | 20.3208
CAM240302402999 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CENTRO 1 | -90.0581 | 20.3194
CAM240302402999 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CENTRO | -90.0554 | 20.3223
CAM240302420655 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 12 + 0 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUN | -90.8511 | 18.6232
CAM240302420701 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 31, CALLE 24 PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABE | -90.7614 | 18.5281
CAM240302418523 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE BALAKBAL EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE , XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. AL SALIR DEL H. AYUNTAMIENTO TOMAR LA CALLE BALAKBAL Y PASANDO LA CALLE 2 APROXIMADAMENTE 40 ME | -89.3971 | 18.502
CAM240302420610 | Campeche | Escárcega | General Rodolfo Fierros | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 14 + 0 EJIDO GENERAL RODOLFO FIERROS, 24375 GENERAL RODOLFO FIERROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA COMUNIDAD SALIMOS DE LA CABECERA MUNIC | -90.6013 | 18.5681
CAM240302420617 | Campeche | Dzitbalché | Niño de Atocha | TERRACERÍA TRAMO CENTRO DE POBLACION DZITBALCHE - BODEGA DE MAIZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO NIÑO DE ATOCHA, 24920 NIÑO DE ATOCHA, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMA | -90.0404 | 20.331
CAM240302418557 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | PRIVADA DE LA 26 BARRIO SAN FELICIANO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 27, CALLE 29 LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE SAN FELICIANO EN LA CALLE 26 | -90.0495 | 20.3209
CAM240302420635 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHAN LAGUNA KILÓMETRO 83 + 500 EJIDO CHAN LAGUNA, 24373 CHAN LAGUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA CHETUMA | -90.2119 | 18.4831
CAM240302416174 | Campeche | Escárcega | Guadalajara | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO GUADALAJARA, 24358 GUADALAJARA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 POR 5 CALLE 5 ENTRE 4 Y 2, CALLE 2 POR 5, CALLE 5 ENTRE 2 Y 0. Y CALLE 2 ENTRE | -90.9924 | 18.3929
CAM240302421080 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | CALLE 10 PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN EN LA CARRETERA HOPELCHENMERIDA EN APROXIMADAMENTE 35 KM SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE | -89.7501 | 20.0036
CAM240302416193 | Campeche | Calkiní | Tanchí | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL CAMPECHA-MERIDA - UNIDAD AGRICOLA TANCHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 820 EJIDO BECAL, 24930 TANCHÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL CAMPECHE MERIDA ALTURA PARADOR TURISTICO D | -89.9766 | 20.4445
CAM240302419773 | Campeche | Escárcega | Belén | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 16 + 0 EJIDO BELÉN, 24375 BELÉN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA COMUNIDAD SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA ESCÁRCEGA CHETUMAL | -90.5699 | 18.5665
CAM240302421392 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - CHAMPOTÓN KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD DONDE SE VA A REALI | -90.7552 | 18.7008
CAM240302421412 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | CALLE 11 COLONIA LA CHIQUITA, 24350 LA CHIQUITA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 ENTRE 4 Y 6 Y CALLE 4 POR 11, CALLE 10 ENTRE 13 Y 15 PARA LLEGAR A ESTA COLONIA NOS UBICAMOS A LA SALIDA DE ESCÁRCEGA CARRETERA 186 A CHETUMAL. P | -90.7174 | 18.6281
CAM240302421761 | Campeche | Escárcega | La Libertad | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 24 + 0 EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO POR CALLE LA RELIGIOSA Y CALLE EL AGUACERO ENTRE PIMENTAL Y EMILIANO Z | -90.512 | 18.5675
CAM240302421263 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 34 + 0 EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 POR 12 CALLE 9 POR 14 Y CALLE 12 ENTRE 11 Y 13 12 ENTRE 13 Y 15, CALLE 6 ENTRE 9 Y | -90.4225 | 18.603
CAM240302419547 | Campeche | Escárcega | Belén | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 16 + 0 EJIDO BELÉN, 24375 BELÉN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CARRETERA ESTATAL A MIGUEL DE LA MADRID O CALLE 19 ENTRE CALLE 14 Y 22 Y CALLE 17 ENTRE 16 Y 22 CALLE 16 | -90.5771 | 18.5732
CAM240302422209 | Campeche | Hopelchén | Crucero San Luis | CALLE 22 PUEBLO CRUCERO SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN EN LA CARRETERA HOPELCHENCAMPECHE EN APROXIMADAMENTE 20 KM SE LLEGA A LA L | -89.9906 | 19.6989
CAM240302418682 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 24 COLONIA MORELOS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 33, CALLE 31-B PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DEL PARQUE PPRINCIPAL MIGUEL HIDALGO A 3 CUADRAS Y LLEGAMOS AL POLIFORUM. CRUZAMOS LA CALLE 31 B | -90.734 | 18.6016
CAM240302419580 | Campeche | Escárcega | General Rodolfo Fierros | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 14 + 0 EJIDO GENERAL RODOLFO FIERROS, 24375 GENERAL RODOLFO FIERROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 3 ENTRE 2 Y 10 Y CALLE 5 ENTRE 2 Y 10, CALLE 4 ENTRE 3 Y 7 PA | -90.6014 | 18.574
CAM240302419612 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 10 + 0 EJIDO MIGUEL HIDALGO CARACOL, 24353 MIGUEL HIDALGO (CARACOL), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE GENERAL FELIPE ANGELES Y RODOLFO FIERR | -90.6678 | 18.5451
CAM240302419634 | Campeche | Escárcega | Colonia San Francisco (El Cinco) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 10 + 0 EJIDO COLONIA SAN FRANCISCO EL CINCO, 24353 COLONIA SAN FRANCISCO (EL CINCO), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 ENTRE FEDERAL O CALLE 6 Y CALLE 2 CALLE 7 E | -90.6956 | 18.6019
CAM240302421644 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO MIGUEL HIDALGO CARACOL, 24353 MIGUEL HIDALGO (CARACOL), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA POR EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA | -90.6673 | 18.5452
CAM240302424555 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | CALLE 27 PUEBLO XMABÉN, 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y , LA LOCALIDAD DE XMABEN SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN APROX 80 KM SE LLEGA A UN CRUZAMIENTO EL CU | -89.3147 | 19.2345
CAM240302423380 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 28ENTRE 5 Y 6 CALLE 2 ENTRE 33 Y 34, CALLE 13 ENTRE 33 Y 34, CALLE | -90.7653 | 18.5236
CAM240302421200 | Campeche | Escárcega | Centenario | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 ENTRE 19 Y 21 CALLE 10 ENTRE 15 Y 17 Y CALLE 10 ENTRE 15 Y 13 CALLE, CALLE 13 POR 6 | -90.2859 | 18.6523
CAM240302413958 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE 22 PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 24 SE TOMA COMO LA REFERENCIA Y SE INICIA A LA ALTURA DE LA SECUNDARIA TECNICA NO. 15 SOBRE LA CALLE 19 CONOCIDO TANBIEN COMO CALLE MEXIC | -90.1501 | 20.4
CAM240302413973 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 25 BARRIO CARLOS RIVAS, 24934 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 23 SE TOMA COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BECAL UICADO EN LA CALLE 30 EN MARGEN DERECHO Y SE AVANZA 485 | -90.0274 | 20.4471
CAM240302415288 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 31A BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLEJON 29A, CALLE 31 SE TOMA COMO REFEENCIA LA AVENIDA AH CANUL A LA ALTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICO DE CALKINI A UN COSTADO DE LA MISMA AVI | -90.0575 | 20.3582
CAM240302417374 | Campeche | Calkiní | Calkiní | BARRIO SAN ROAMAN, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y PROLONGACION CALLE 22 B, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN NUMERO QUE SE DIRIGE ENTRE EL BARRIO SAN ROMAN Y BARRIO LA SANTA CRUZ ENTRE LA CAL | -90.0493 | 20.388
CAM240302417394 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 27 BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 B Y CALLE 22, CALLE 25 LA REFERENCIA LA TIENDA DE OXXO UBICADA EN CONTRA ESQUINA DE LAS INSTALACIONE DE DESCAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO SOBRE | -90.0545 | 20.3657
CAM240302414025 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 12 + 0 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 POR 8 17 ENTRE 12 Y 14, 17 ENTRE 14 Y 16 Y CALLE 15 | -90.8488 | 18.6191
CAM240302414138 | Campeche | Escárcega | La Asunción | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO LA ASUNCIÓN, 24368 LA ASUNCIÓN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE C 8 POR 1 C8 POR 5, C8 POR 7, C8 POR 9, C8 POR 11 Y CALLE PRINCIPAL ENTRE 9 Y 11 | -90.8219 | 18.6892
CAM240302416783 | Campeche | Escárcega | Francisco I. Madero | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24357 FRANCISCO I. MADERO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 ENTRE 8 Y 6 CALLE 13 ENTRE 6 Y 4, CALLE 13 ENTRE 4 Y 2. Y CALL | -90.887 | 18.3603
CAM240302417541 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , LA COMUNIDAD DE INGENIERO ECHEVERRÍA CASTELLOT 1 SE UBICA AL O | -89.5983 | 18.5321
CAM240302416815 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO BENITO JUÁREZ LA POLLA, 24357 BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 (LA POLLA), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECE | -90.9759 | 18.3777
CAM240302416832 | Campeche | Escárcega | El Gallo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO EL GALLO, 24358 EL GALLO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA 186 ESCÁRCEG | -90.9894 | 18.4186
CAM240302417576 | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO SAN JOSÉ, 24646 NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOSE SE ENCUENTRA UBICADO A 57.3 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL ATRAVESANDO LAS LOCALIDADES DE NU | -89.4026 | 18.0609
CAM240302412967 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | PRIVADA DE LA 23 BARRIO KONCHEN, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 24-A, CALLE 26 LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 560 METROS DEL PAQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE. PARTIENDO POR LA | -90.0519 | 20.3186
CAM240302416887 | Campeche | Calkiní | Xkakoch | PUEBLO XKAKOCH, 24914 XKAKOCH, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE XCACOCH Y , LA SRA. NORMA NOEMI QUEJ PEREZ SE UBICA EN CARRETERA CHUNHUAS ENTRE SN Y SN FRENTE AL CAMPO Y LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD ADI DEL CARMEN CAHUICH | -90.1681 | 20.2365
CAM240302408320 | Campeche | Carmen | Nueva Chontalpa | CALLE NUEVA CHONTALPA EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CARLOS SANSORES PEREZ Y CALLE MARTINEZ BRIONES, CALLE JUAN GUILLEN LAS OBRAS INICIAN EN LA ENTRADA DEL PUEBLO CALLE CARLOS SANSORES | -91.0905 | 18.4759
CAM240302412315 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 34 ENTRE 31 Y 25 COLONIA SAL SI PUEDES I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 38 ENTRE 31 Y 27 Y CALLE 23 ENTRE 36 Y 38, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DEL PARQUE PRINCIPAL 1 CUADRA Y MEDIA CRUZANDO LA AVEN | -90.7311 | 18.6089
CAM240302417001 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE JUSTO SIERRA MENDEZ EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA Y , PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD DE CONSTITUCION SE RECORRE APROXIMADAMENTE 83.9 KM QUE SERIAN 57 MINUTOS | -90.138 | 18.6288
CAM240302408767 | Campeche | Champotón | Ciudad del Sol | CALLE DEL FIRMAMENTO EJIDO CIUDAD DEL SOL, 24459 CIUDAD DEL SOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE ANDADOR VENUS Y CALLE DEL SOL, CARRETERA CIUDAD DEL CARMEN A CAMPECHE ESTA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A 14.9 KM DE CHAMPOTON PARA LLEGAR A LA | -90.7027 | 19.4784
CAM240302416485 | Campeche | Calkiní | Tanchí | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL CAMPECHA-MERIDA - UNIDA AGRICOLA HUAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 920 EJIDO BECAL, 24930 TANCHÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL CAMPECHE MERIDA ALTURA PARADOR TURISTICO DE B | -89.9945 | 20.4422
CAM240302413891 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE 20 PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 25, CALLE 22 SE TOMA COMO LA REFERENCIA Y SE INICIA A LA ALTURA DE LA SECUNDARIA TECNICA NO. 15 SOBRE LA CALLE 19 CONOCIDO TANBIEN COMO CALLE MEXII | -90.1486 | 20.4017
CAM240302419093 | Campeche | Escárcega | La Libertad | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 24 + 0 EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE A NUEVO CAMPECHE Y CALLE EL PASEO DEL ESTUDIANTE, CALLE LA RELIGIOSA PARA LLEGAR A E | -90.5133 | 18.5699
CAM240302409748 | Campeche | Carmen | La Nueva Esperanza | EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 24316 LA NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 186 VILLAHERMOSA CHETUMAL ENTRE EL RESTAURANT Y LA CANCHA DE USOS MULTIPLES | -91.1204 | 18.4873
CAM240302414899 | Campeche | Escárcega | El Huiro | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO EL HUIRO, 24358 EL HUIRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE LA AMISTAD ENTRE REVOLUCIÓN Y SEÑOR DE TILA CALLE MORELOS ENTRE BENITO JUAREZ Y AMISTAD | -90.96 | 18.4086
CAM240302407960 | Campeche | Carmen | Pital Nuevo | EJIDO PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PITAL NUEVO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 ENTRE LAS LOCALIDADES DE 18 | -91.0331 | 18.5978
CAM240302416578 | Campeche | Escárcega | Haro | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA 186 ESCÁRCEGAVILLAHE | -90.7932 | 18.4519
CAM240302419164 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 24 + 0 EJIDO NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), 24374 NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 6 ENTRE 13 Y CARRETERA A LIBERTAD Y CARRETERA ESTA | -90.534 | 18.5035
CAM240302414991 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 30 ENTRE 1 Y 19. Y CALLE 1 ENTRE 30 Y 26, CALLE 26 ENTRE 3 Y 4 CALL | -90.7664 | 18.5235
CAM240302414177 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 17 BARRIO LA CONCEPCIÓN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 19 SE TOMA REFERENCIA EL PALACIO MUNCIPAL SOBRE LA CALLE MARGEN DERECHO SE AVANZA OBRE LA CALLE 20 SE AVANZA 30 MTS HASTA LLEGAR CO | -90.0485 | 20.3706
CAM240302416258 | Campeche | Escárcega | La Flor | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO LA FLOR, 24357 LA FLOR, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 POR 13 CALLE 8 ENTRE 13 Y 11, CALLE 11 POR 8, CALLE 8 ENTRE 9 Y 11, Y CALLE 8 POR 7 CAL | -90.9615 | 18.3338
CAM240302418858 | Campeche | Calkiní | Calkiní | BARRIO LA SANTA CRUZ, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 A Y CALLE 22B, SE INICIA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL MARGEN DERECHO SOBRE LA CALLE 20 SE AVANZA 177 METROS HASTA LLEGAR CON CRUZE A LA CALLE EDUARDO | -90.0532 | 20.3881
CAM240302416289 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 43-A COLONIA FLORES MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 43- A Y CALLE 30, CALLE 36-A PARA LLEGAR A ESTA OBRA NOS UBICAMOS SOBRE LA AVENIDA CONCORDIA. A LA ALTURA DE LA GLORIETA DE LOSNIÑOS HÉROES. ENTRA | -90.7379 | 18.6084
CAM240302416669 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 39 BARRIO PABLO GARCIA, 24935 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE AVENIDA DEL ARTESANO Y CALLE 32, CALLE 41 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 39 ENTRE AV. DEL ATESANO Y CALLE 32 EN BARRIO PABLO GARCIA EN LA LOCALIDA | -90.0294 | 20.4344
CAM240302416679 | Campeche | Escárcega | Luna | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 43 + 500 EJIDO LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 POR 17 19 POR 14, 19 POR 8, 8 ENTRE 19 Y 21, 18 ENTRE 11 Y 9, 18 POR 11. Y CALLE 11 POR 14 7 | -90.8989 | 18.2958
CAM240302413740 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | PRIVADA DE LA 14 BARRIO SAN PASTOR, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y , CALLE 19 LA UBICACION DEL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 797 METROS TOMANDO COMO REFERENCIA DE PARTIDA EL PALACIO MUNICIPA | -90.0626 | 20.319
CAM240302413749 | Campeche | Dzitbalché | Los Flamboyanes | CALLE 31A EJIDO LOS FLAMBOYANES, 24920 LOS FLAMBOYANES, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE PROLONGACION 21 Y CARRETERA FEDERAL CAMPECHE-MERIDA, LOS 5 TECHOS A CONSTRUIR SE UBICAN EN LOS SIGUIENTES PUNTOS.TECHO 1 SE ENCUENTRA EN LA PRO | -90.0445 | 20.3336
CAM240302416727 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 POR 9 CALLE 9 ENTRE 12 Y 10, CALLE 9 ENTRE 14 Y 12, CALLE 14 ENTRE 3 Y 5, CALLE | -90.8569 | 18.357
CAM240302414727 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 28 X 25 28 ENTRE 25 Y 23 28 X 23, 23 ENTRE 28 Y 26, 23 POR | -90.7857 | 18.622
CAM240302416387 | Campeche | Escárcega | Santa Martha (El Naranjito) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 0 EJIDO SANTA MARTHA EL NARANJITO, 24367 SANTA MARTHA (EL NARANJITO), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CARRETERA NUEVO PROGRESO A LA VICTORIA. Y , PARA LLE | -90.9194 | 18.5553
CAM240302409246 | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VERACRUZ LAS CALLES A PAVIMENTAR SON TODAS AQUELLAS QUE SE UBICAN | -91.2901 | 18.1786
CAM240302417088 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | PUEBLO ISLA ARENA, 24919 ISLA ARENA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , YANELY GUADALUPE CUPUL GOMEZ CALLE SIN NUMERO FRENTE A LA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS JUAN DIEGO CRUZ ESCALANTE CALLE SIN NUMERO A DOS CUADRAS DEL MUSEO AP | -90.4537 | 20.6929
CAM240302419391 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 16 + 0 EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 15 A BELEN ENTRE 20 Y 16 Y CALLE 20 ENTRE 23 Y 15, CALLE 19 ENTRE 160 | -90.5932 | 18.4924
CAM240302413814 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 15 BARRIO ALAMEDA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 17 SE TIENEN 4 VIVIENDAS A BENEFICIAR CON CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE.EN EL AGEB 186 SE ENCUENTRAN EL BAÑO 1 EN | -90.0594 | 20.3139
CAM240302413831 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 20 BARRIO SAN JOSE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 22 SE PRETENDE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 26 TECHOS. MARCADOR 1 SE ENCUENTRA EN PRIVADA DE LA CALLE 18 ENTRE CALLE 18 Y A 65 MET | -90.058 | 20.317
CAM240302442573 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM240302442574 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, SASCALUM, C.P. 24095 | -90.5293 | 19.8039
CAM240302442575 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5183 | 19.8394
CAM240302443739 | Campeche | Calakmul | Xpujil | xpujil | -89.5055 | 18.3972
CAM240202382131 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | CALLE 13 EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 16, CALLE 18 PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA 186 ESCARCEGAVILLAHERMOSA. LLEGANDO PASANDO POR DIVISIÓN | -90.8569 | 18.3599
CAM240302413729 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 23 BARRIO KONCHEN, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24-A, CALLE 25 EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 185 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE. SOBRE LA CALLE 23. | -90.0539 | 20.3189
CAM240302413794 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 27 BARRIO SAN FELICIANO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 26-A, CALLE 29 LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 ENTRE CALLE 26 Y 26A BARRIO SAN FELICIANO A 135 METROS DE LA ESCUELA | -90.0493 | 20.3214
CAM240202352580 | Campeche | Escárcega | Haro | EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 2.2 KILOMETROS TOMA HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ HACIA CANDELARIA ESCÁRCEGASOLIDARIDADVILLAHERMOS | -90.7947 | 18.4446
CAM240302442438 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 15 COL. CENTRO | -90.6886 | 19.6422
CAM240202394310 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - LAGUNA GRANDE KILÓMETRO 74 + 30 EJIDO LAGUNA GRANDE, 24370 LAGUNA GRANDE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NAYARIT, CALLE PUEBLA ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDA | -90.2911 | 18.82
CAM240302414160 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 17A BARRIO SAN LUIS OBISPO, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 24, CALLE 19 SE TOMA COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 20 MARGEN DERECHO SE AVANZA 155 MTS SE DEJA LA CALLE 20 Y SE AVAN | -90.0549 | 20.3714
CAM240202394726 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - FLOR DE CHIAPAS KILÓMETRO 68 + 30 EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24370 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 21, CALLE 23 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE FLO | -90.2307 | 18.7588
CAM240202394743 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CANDELARIA KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 26, CALLE 27 PARA LLEGAR A ESTA OBRAS ALIMOS DE LA CABEC | -90.7603 | 18.5324
CAM240202394785 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 22-A COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 A Y CALLE 19, CALLE 19 A PARA LLEGAR A ESTA OBRA NOS UBICAMOS EN LA ESQUINA DEL IMMS Y AVANZAMOS 2 CUADRAS PASAMOS EL FONATUR DEL TREN MAYA A | -90.7277 | 18.5989
CAM240302419939 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 16 + 0 EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRE | -90.5937 | 18.4945
CAM240302445976 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | calle 20 por 21 | -90.1344 | 20.1765
CAM240302445976 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | calle 20 por 23 | -90.1354 | 20.1756
CAM220302131351 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | CALLE 11 (VENUSTIANO CARRANZA), 0, EL CALVARIO, C.P. 0 | -89.7481 | 20.0043
CAM240202398210 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE LINDAVISTA, 0, LINDAVISTA CTM, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM240302421360 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | CARRETERA ESTATAL LIBRE 261 TRAMO ESCÁRCEGA - CHAMPOTÓN KILÓMETRO 3 + 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24350 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 ENTRE 5 Y 7 Y CALLE 4 ENTRE 3 Y 5, CALLE 4 A POR 3 | -90.7441 | 18.6317
CAM220402198094 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | CALLE ORIZABA, 0, NINGUNO, C.P. 24326 | -91.9391 | 18.6209
CAM220402198097 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24338 | -91.0611 | 18.2242
CAM240102342966 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE CATORCE BARRIO SAN JERÓNIMO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE QUINCE A Y CALLE DIECISIETE, CALLE DIECISEIS LA LOCALIDAD DE POMUCH SE ENCUENTRA A 6.8 KM DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN. SE TOMA LA CALLE 20 CON RUMB | -90.1756 | 20.1368
CAM240202363015 | Campeche | Palizada | El Porvenir | TERRACERÍA TRAMO PALIZADA - PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 15 RANCHERIA EL PORVENIR, 24203 EL PORVENIR, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SU UNICA VIA DE ACCESO ES | -91.8587 | 18.3728
CAM240202392028 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24367 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO NUEVO PROGRESO KM27 KILÓMETRO 19 + 10 EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 24367 NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRTERA F | -90.9148 | 18.6188
CAM240302412427 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | CALLE 18 PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 7, CALLE 20 LA UBICACION DEL PUNTO O TRAMO 1 DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 18 ENTRE 11 Y CALLE 7 A 200 METROS DEL CENTRO PRINCIPAL DE | -90.0587 | 20.2865
CAM240202392338 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24370 TRAMO ESCARCEGA - BENITO JUAREZ 3 KILÓMETRO 66 + 10 EJIDO BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 24370 BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FE | -90.2717 | 18.7525
CAM240302408148 | Campeche | Seybaplaya | Haltunchén | EJIDO HALTUNCHÉN, 24462 HALTUNCHÉN, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA ESTA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE HALTUNCHEN FRENTE AL PARQUE Y A 10 METROS DE LA EX HACIENDA Y A 15 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA. | -90.7028 | 19.5017
CAM240302422901 | Campeche | Calakmul | Xpujil | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.3973 | 18.5054
CAM240202392602 | Campeche | Escárcega | Escárcega | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.732 | 18.6043
CAM240202392621 | Campeche | Escárcega | El Jobal | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24373 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO EL JOBAL KILÓMETRO 71 + 500 EJIDO EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA CHETUMAL | -90.2024 | 18.5279
CAM240202381124 | Campeche | Hopelchén | Chencoh | CALLE 21 PUEBLO CHENCOH, 24610 CHENCOH, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 14, LA LOCALIDAD DE CHENCOH SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HOPELCHENXPUJIL LLEGANDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHEN EXISTE UN CRUZAMIENTO SE T | -89.8041 | 19.4245
CAM240202392841 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24374 TRAMO ESCARCEGA - EJIDO JUSTICIA SOCIAL KILÓMETRO 41 + 10 EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 18 | -90.381 | 18.6247
CAM240302442361 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Calle 17 entre Av. primero de julio y calle 20, 24330 | -91.046 | 18.1829
CAM240302442559 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 16, 0, CONCEPCION, C.P. 24900 | -90.0507 | 20.3712
CAM240302442562 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 24, 0, KILAKAN, C.P. 24900 | -90.0564 | 20.366
CAM240302442579 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE UNIDAD DE SERVICIOS REGIONALES, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.732 | 18.6043
CAM240302442581 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22-A, 0, FATIMA, C.P. 24902 | -90.0514 | 20.3753
CAM240302439440 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | EN LA CALLE 19 ENTRE 24 Y 26 A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS BARRIO PULYAXCHE LOCALIDAD DZITBALCHE | -90.0532 | 20.3158
CAM240302439539 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 23 OR 20 -A COLONIA CENTR. LOCALIDAD DZTBALCHE MUNICIPIO DZITBALCHE | -90.0566 | 20.3197
CAM240302436323 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | TERRACERÍA TRAMO BLANCA FLOR - ZONA DE PRODUCCION POZO 9 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 50 PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , EL TRAMO DE DONDE SE LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS CORRESPOND | -90.0368 | 20.1924
CAM240302436398 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | TERRACERÍA TRAMO BLANCA FLOR - ZONA DE PRODUCCION XCOMBEC RUMBO A LOS CULTIVOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + UND PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESCRIPCION DE LA UBICACIÓNEL TRAMO DE | -90.0436 | 20.1194
CAM240302436369 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | TERRACERÍA TRAMO BLANCA FLOR - ZONA DE PRODUCCION XCOMBEC RUMBO A LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , EL TRAMO DE DONDE SE LLEVARÁ A CABO LOS | -90.0427 | 20.1212
CAM240302439790 | Campeche | Escárcega | Escárcega | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.732 | 18.6043
CAM240302442371 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 15 COL. CENTRO | -90.6886 | 19.6422
CAM240302430555 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 12 + 0 EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 ENTRE CALLE 14 Y 16 Y CALLE 13 ENTRE CALLE 4 Y CALLE | -90.8485 | 18.6204
CAM240302442394 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 15 COL. CENTRO | -90.6886 | 19.6422
CAM240302432102 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCÁRCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 56 + 0 EJIDO LAS MARAVILLAS, 24373 LAS MARAVILLAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAER A ESTA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO CARRETERA 18 | -90.2836 | 18.5105
CAM240302439707 | Campeche | Champotón | Champotón | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.7239 | 19.3562

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CAM18180201083011 | Obra | HAE-HABITAT-006-2018 | JORGE CARLOS JESUS CACERES TOLOSA | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2035646.96 | 2035646.96
CAM18180201083038 | Obra | HAE-R-33-SC-009-2018 | ALONSO PIRRON CANTARELL | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1246795.45 | 1246795.45
CAM18180201083049 | Obra | HAE-R-33-SE-027-2018 | ARQ. RAMSES PAZOS ARJONA | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 360749.55 | 360749.55
CAM180301386756 | Obra | HAE-FAFEF-002-2018 | GFRUPO CONRENT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2426738.48 | 2426738.48
CAM180301327717 | Obra | HAE-R-33-SG-014-2018 | ALONSO ELIAS PIRRON GUTIERREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 490687.5 | 490687.5
CAM180301392771 | Obra | HAE-CDI-SD-003-2018 | SOLMOR SOLUCIONES ARQUITECTONICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2096136.43 | 2096136.43
CAM180301386802 | Obra | HAE-FAFEF-001-2018 | LUCIANO GONZALEZ COLLI | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2773072.25 | 2773072.25
CAM180301392726 | Obra | HAE-CDI-SD-001-2018 | ERIKA DEL ROSARIO GARCIA NIETO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2097078.54 | 594172.29
CAM200301714491 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-028-2020 | COMERCIALIZADORA Y ARRENDORA JADE DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 888817.69 | 888817.69
CAM200301714467 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-004-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 769114.83 | 769114.83
CAM200301714470 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-007-2020 | PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 760652.88 | 760652.88
CAM200301714479 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-016-2020 | CONSTRUCTORA JORALI S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 778567.26 | 778567.26
CAM200301714480 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-017-2020 | PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1345054.94 | 1345054.94
CAM200301714489 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-026-2020 | JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 785327.59 | 785327.59
CAM200301714490 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-027-2020 | BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1134851.61 | 1134851.61
CAM200301714496 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-033-2020 | PLISCOM S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 517105.93 | 517105.93
CAM200301714501 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-038-2020 | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES AH-KIM-PECH S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 712935.73 | 712935.73
CAM200301714504 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-041-2020 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 682503.95 | 682503.95
CAM200301714513 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-050-2020 | CARLOS FRANCISCO UC SIERRA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 849149.52 | 849149.52
CAM200301714517 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-054-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR GEMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 844457.12 | 844457.12
CAM200301714519 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-056-2020 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 405703.75 | 405703.75
CAM200401875016 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-059-2020 | MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 515513.25 | 515513.25
CAM200401875017 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-060-2020 | CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2461612.44 | 2461612.44
CAM200401875018 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-061-2020 | COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1260860.4 | 1260860.4
CAM200401875024 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-069-2020 | INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 479712.73 | 479712.73
CAM200401875025 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-070-2020 | SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875026 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-071-2020 | SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875027 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-072-2020 | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1348863.03 | 1348863.03
CAM200401875035 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-080-2020 | RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1491007.53 | 1491007.53
CAM200401875048 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-065-2020 | FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4166278.56 | 4166278.56
CAM210101885933 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-002-2021 | JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 599879.66 | 599879.66
CAM210101885934 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-003-2021 | MARTHA ELENA LEAL SOSA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 686316.6 | 686316.6
CAM210201911238 | Obra | CLK-DOP-FISM-IR-08/2021 | GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CALKINI | 346174.14 | 346174.14
CAM210201911279 | Obra | CLK-DOP-FISM-IR-08/2021- | GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CALKINI | 308627.86 | 308627.86
CAM210201911295 | Obra | CLK-DOP-FISM-IR-08/2021-- | GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CALKINI | 398986.14 | 398986.14
CAM210201918817 | Servicios | IND/MANTTO/2021 | MARTIN ALBERTO LOPEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 295588.53 | 295588.53
CAM210201938584 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-008-2021 | CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 832811.41 | 832811.41
CAM210201938589 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-013-2021 | J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 749903.16 | 749903.16
CAM210201935610 | Obra | CLK-DOP-FISM-IR-10/2021 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 155458.6 | 155458.6
CAM210201935633 | Obra | CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-1 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 323528.48 | 323528.48
CAM210201935646 | Obra | CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-2 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 149383.59 | 149383.59
CAM210201935664 | Obra | CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-3 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 87940.52 | 87940.52
CAM210201935688 | Obra | CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-4 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 108909.88 | 108909.88
CAM210201938587 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-011-2021 | PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 455203.24 | 455203.24
CAM210201935696 | Obra | CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-5 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 101961.15 | 101961.15
CAM210201935700 | Obra | CLK-DOP-FISM-IR-10/2021-6 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 37519.09 | 37519.09
CAM210301999805 | Obra | CLK-DOP-FAFEF-IR-001/2021 | MARTHA MARIA LEON HERRERA | MUNICIPIO DE CALKINI | 1499072 | 1499072.0
CAM210301999778 | Obra | CLK-DOP-R23-IR-008/2021 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | MUNICIPIO DE CALKINI | 1163048.83 | 1163048.83
CAM210301945166 | Obra | CLK-DOP-R23-AD-006/2021 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 243005.92 | 243005.92
CAM210301960631 | Adquisiciones | HAC/DA/FISM-DF/002/2021- | DONNY ULISES COCOM CASTELLANOS | MUNICIPIO DE CALKINI | 562181.09 | 562181.09
CAM210301986569 | Obra | CLK-DDSRE-FISM-IR-18/2021 | MARTHA MARIA LEON HERRERA | MUNICIPIO DE CALKINI | 1518425.71 | 1518425.71
CAM210301988020 | Adquisiciones | HAC/DA/FISM-DF/002/2021 | DONNY ULISES COCOM CASTELLANOS | MUNICIPIO DE CALKINI | 1077213.78 | 1077213.78
CAM210302000570 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-021-2021 | CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 985831.09 | 985831.09
CAM210302000571 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-022-2021 | CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1252953.79 | 1252953.79
CAM210302000572 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-023-2021 | CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 847803.24 | 847803.24
CAM210302000579 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-030-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 845197.05 | 845197.05
CAM210302000580 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-031-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 843708.15 | 843708.15
CAM210302000581 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-032-2021 | WILLIAM JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 518119.8 | 518119.8
CAM210302000582 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-033-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 850806.43 | 850806.43
CAM210402052921 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-038-2021 | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1296437.95 | 1296437.95
CAM210402052923 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-040-2021 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 845727.46 | 845727.46
CAM210402052926 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-043-2021 | CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 926588.6 | 926588.6
CAM210402052928 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-045-2021 | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1055803.97 | 1055803.97
CAM210402052929 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-046-2021 | MARIA CANDELARIA URIBE HERRERA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1176315.57 | 1176315.57
CAM220202086539 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-002-2022 | GRUPO CESMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 348774.64 | 348774.64
CAM220302131354 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-010-2022 | INMOIBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1427664.54 | 1427664.54
CAM220402198098 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-014-2022 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 112252.31 | 112252.31
CAM220402198105 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-019-1-2022 | GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 411372.04 | 411372.04
CAM220402198107 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-026-1-2022 | JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 316085.21 | 316085.21
CAM220402198109 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-024-2022 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1117272.05 | 1117272.05
CAM220402198092 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-020-2022 | CURCONS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 566388.47 | 566388.47
CAM220402198100 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-013-1-2022 | ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 152978.48 | 152978.48
CAM220402198103 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-018-2022 | CONSTRUCCIONES CIRVA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 282115.42 | 282115.42
CAM230202225089 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-002-2023-C | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV | municipio de calakmul | 1235939.55 | 1235939.55
CAM230202228955 | Obra | HAC-FAISMUN-UB-IR-004-2023-C | VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ | municipio de calakmul | 1647026.31 | 1647026.31
CAM230402333853 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-201-1-2023 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C..V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 141899.98 | 141899.98
CAM230402333868 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-206-2023 | ARTURO CORREA REYES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2994735.04 | 2994735.04
CAM230402333846 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-183-2023 | MARTHA EUGENIA QUEB UC | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 325024.85 | 325024.85
CAM230402333492 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-185-2023 | ANIELKA NOVELO ANGUAS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 377974.99 | 377974.99
CAM240102345609 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-07-2024 | DISEÑO CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 991235.28 | 991235.28
CAM240102345619 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-04-2024 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 887626.13 | 887626.13
CAM240102345630 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-IR-01/2024 | GRUPO MOP DEL SURESTE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CALKINI | 3188720.82 | 3188720.82
CAM240102345266 | Obra | SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C003/2024 | VIAS TERRESTRES Y COMUNICACIONES DE CAMPECHE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 1115943.9 | 1115943.9
CAM240102345303 | Servicios | HA-DOP-2024-005 | Construcciones y Caminos NERIMA, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 15919743 | 1.5919743E7
CAM240102343215 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-029/2024 | Cindy Patricia Alfaro Rodriguez | Municipio de Candelaria | 4710410.2 | 4710410.2
CAM240102345328 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-01/2024 | PRODUCCION GI SA DE CV | MUNICIPIO DE CALKINI | 1063089.83 | 1063089.83
CAM240102345330 | Obra | SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C005/2024 | LIDIA MANRRERO HERRERA | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 799685.08 | 799685.08
CAM240102345335 | Servicios | HA-DOP-2024-005 | Construcciones y Caminos NERIMA, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 15919743 | 1.5919743E7
CAM240102345337 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-15/2024 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 2412330.27 | 2412330.27
CAM240102345358 | Servicios | HA-DOP-2024-005 | Construcciones y Caminos NERIMA, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 15919743 | 1.5919743E7
CAM240102345368 | Servicios | HA-DOP-2024-005 | Construcciones y Caminos NERIMA, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 15919743 | 1.5919743E7
CAM240102343326 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-029/2024 2 | Cindy Patricia Alfaro Rodriguez | Municipio de Candelaria | 1878613.11 | 1878613.11
CAM240102343329 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-029/2024 1 | Cindy Patricia Alfaro Rodriguez | Municipio de Candelaria | 4048420.08 | 4048420.08
CAM240102343331 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-007/2024 | Jose Guadalupe Garcia Nieto | Municipio de Candelaria | 2593982.98 | 2593982.98
CAM240102343333 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-006/2024 | Laura Avalos Ibarra | Municipio de Candelaria | 2824777.77 | 2824777.77
CAM240102343334 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-029/2024 3 | Cindy Patricia Alfaro Rodriguez | Municipio de Candelaria | 3893624.95 | 3893624.95
CAM240102343335 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-001/2024 | Javier Franco Fuentes | Municipio de Candelaria | 1722698.65 | 1722371.11
CAM240102343338 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-002/2024 | Nestor Daniel Lopez Gutierrez | Municipio de Candelaria | 1705246.14 | 1705246.14
CAM240102343341 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-004/2024 | Grupo Constructor DAGAGE, S.A. de C.V. | Municipio de Candelaria | 1710865.15 | 1710865.15
CAM240102343343 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-003/2024 | Nestor Daniel Lopez Gutierrez | Municipio de Candelaria | 1702248.59 | 1702248.59
CAM240102343344 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-005/2024 | Grupo Constructor DAGAGE, S.A. de C.V. | Municipio de Candelaria | 2618932.6 | 2618932.6
CAM240102343345 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-008/2024 | Ivan Tello Hernandez | Municipio de Candelaria | 1691596.75 | 1690996.61
CAM240102345456 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-002/2024 | OMAR CABRERA AULIS | MUNICIPIO DE PALIZADA | 2938471.56 | 2938471.56
CAM240102348433 | Obra | MPIO-DOP-FP-SE-001-008/2024 | FRANCISCO ALEJANDRO UC RIVAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1263639.54 | 1263639.54
CAM240102343392 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-SJ-010-2024 | CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 3188374.31 | 3188374.31
CAM240102344842 | Obra | DZB-DUOP-FAISMUN-IR-001/2024 | NEYDI LUCELY CHIM EUAN | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 1875979.32 | 1875979.32
CAM240102345520 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-04/2024 | ABRAHAM ELIAS YABUR FLORES | MUNICIPIO DE CALKINI | 2794535.89 | 2794535.89
CAM240102344846 | Servicios | SMAPAC/FAISMUN/ADQ/002/2024 | Comercializadora CEYMON, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 1231320.36 | 1231320.36
CAM240102345551 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-15/2024 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 2412330.27 | 2412330.27
CAM240102345577 | Servicios | HA-DOP-2024-007 | Victoria C y CS. de R.L. de C.V. | Municipio de Campeche | 10998500.26 | 1.099850026E7
CAM240102344171 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-022/2024 | Ingenieria Mantenimiento y Construcción de Candelaria, S.A. de C.V. | Municipio de Candelaria | 1569120.7 | 1569120.7
CAM240102344174 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-025/2024 | Candelario del Carmen Zavala Gomez | Municipio de Candelaria | 1560716.42 | 1560716.42
CAM240102344176 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-024/2024 | Josefina Barraza Chaires | Municipio de Candelaria | 1403009.14 | 1402971.34
CAM240102346393 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-33 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 44076.72 | 44076.72
CAM240102346398 | Obra | MT_DOP_FISE_IR_02_2024 | GRUPO CONSTRUCTOR MARIN S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 1649926.52 | 1649926.52
CAM240102346400 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-34 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 32930.31 | 32930.31
CAM240102346404 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-35 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 24545.28 | 24545.28
CAM240102346407 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-36 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 22271.86 | 22271.86
CAM240102346410 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-37 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 34599.71 | 34599.71
CAM240102343096 | Obra | SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C004/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR PATTERSON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 2798280.31 | 2798280.31
CAM240102345004 | Obra | DZB-DBD-FAISMUN-IR-02/2024 | CONTRUCTORA TRIZCAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 874100.17 | 874100.17
CAM240102344204 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-023/2024 | Ivan Tello Hernandez | Municipio de Candelaria | 1357404.73 | 1357367.38
CAM240102344208 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-03-2024 | CONSTRUCTORA PUNAB S.A de C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 1055378.56 | 1055378.56
CAM240102346413 | Obra | MT_DOP_FISE_IR_02_2024 | GRUPO CONSTRUCTOR MARIN S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 1649926.52 | 1649926.52
CAM240102346414 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-38 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 51215.65 | 51215.65
CAM240102346420 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-39 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 44038.67 | 44038.67
CAM240102346422 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-40 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 29458.35 | 29458.35
CAM240102346428 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-41 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 31612.87 | 31612.87
CAM240102344211 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-026/2024 | Joel Martinez Morales | Municipio de Candelaria | 1372485.58 | 1372446.95
CAM240102344212 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-016-2024 | Jose Elias Razo Santiago | Municipio de Candelaria | 2897071.23 | 2897039.04
CAM240102344228 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-07/2024 | ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 2999947.36 | 2999927.2
CAM240102346434 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-42 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 101186.07 | 101186.07
CAM240102346436 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-43 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 115520.11 | 115520.11
CAM240102346437 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-44 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 63509.22 | 63509.22
CAM240102346440 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-45 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 66118.33 | 66118.33
CAM240102346441 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-46 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 97550.91 | 97550.91
CAM240102346442 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-47 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 62320.98 | 62320.98
CAM240102346443 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-48 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 122652.18 | 122652.18
CAM240102346445 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-49 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 66916.4 | 66916.4
CAM240102346446 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-50 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 50882.84 | 50882.84
CAM240102344287 | Obra | HAC-FAISMUN-SL-IR-003-2024-C | ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2115368.45 | 2115368.45
CAM240102342784 | Arrendamientos | HAD-DA-FAISMUN-ARRDTO-11/2024 | DULFARY SINAI QUEB DUCKETT | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 575334.96 | 575334.96
CAM240102345072 | Obra | SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C007/2024 | FRACTO INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 1869553.78 | 1869553.78
CAM240102343890 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SH-006-2024 | TRIDENTE C Y C S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 2331132.73 | 2331132.73
CAM240102343905 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-02-2024 | JORGE RICARDO PUERTO CASTRO | MUNICIPIO DE TENABO | 1270490.06 | 1270490.06
CAM240102344261 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-08/2024 | JULIO CESAR CAUICH YAN | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 2649057.8 | 2647560.71
CAM240102344328 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-08/2024 | JULIO CESAR CAUICH YAN | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 2649057.8 | 2647560.71
CAM240102344680 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-001/2024 | DIMENSIONES EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 3049613.84 | 3049613.84
CAM240102344682 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-005/2024 | DIMENSIONES EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 2722788.35 | 2722788.35
CAM240102345896 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-1 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 223320.25 | 223320.25
CAM240102345900 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-2 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 223320.25 | 223320.25
CAM240102345902 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-3 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 334980.35 | 334980.35
CAM240102345907 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-4 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 111660.14 | 111660.14
CAM240102343921 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-TF-023-2024 | MAFOR EXCELENCIA EMPRESARIAL S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 1314738.2 | 1314738.2
CAM240102343929 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-05/2024 | JOSE ANGEL LARA BERZUNZA | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 2149823.99 | 2148022.05
CAM240102346182 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-1 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 112404.67 | 112404.67
CAM240102344349 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SH-001-2024 | FERNANDO ALBERTO PECH COUOH | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 579946.04 | 579946.04
CAM240102344709 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SH-003-2024 | JOSE ANGEL LARA BERZUNZA | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 387634.1 | 387634.1
CAM240102344713 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SH-008-2024 | VIAS Y EDIFICACIONES DE LA CRUZ S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 932405.48 | 932405.48
CAM240102345910 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-5 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 111660.14 | 111660.14
CAM240102345911 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-6 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 446640.48 | 446640.48
CAM240102345913 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-7 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 334980.35 | 334980.35
CAM240102343942 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-TF-023-2024 | MAFOR EXCELENCIA EMPRESARIAL S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 1314738.2 | 1314738.2
CAM240102346191 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-2 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 224809.33 | 224809.33
CAM240102346196 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-3 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 224809.33 | 224809.33
CAM240102346202 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-4 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 224809.33 | 224809.33
CAM240102344358 | Servicios | HA-DOP-2024-011 | Victoria C y CS. de R.L. de C.V. | Municipio de Campeche | 227966.82 | 227966.82
CAM240102344364 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SH-007-2024 | CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 2486553.18 | 2486553.18
CAM240102344377 | Obra | HAC-FAISMUN-SL-IR-001-2024-C | HEIDE AIDE MONZON NACHO | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2114959.61 | 2114959.61
CAM240102345134 | Obra | DZB-DBD-FAISMUN-IR-01/2024 | LIRA GONGORA ASESORES SAS CV | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 876778.46 | 876778.46
CAM240102345928 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-8 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 334980.35 | 334980.35
CAM240102345929 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-9 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 446640.48 | 446640.48
CAM240102345931 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-10 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 1674901.77 | 1674901.77
CAM240102346211 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-5 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 112404.67 | 112404.67
CAM240102346215 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-6 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 112404.67 | 112404.67
CAM240102346221 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-7 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 224809.33 | 224809.33
CAM240102346224 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-8 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 224809.33 | 224809.33
CAM240102344382 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-SH-011-2024 | CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 1936657.6 | 1936657.6
CAM240102345171 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-AD-02/2024 | FABIO YAIR JIMENEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 517298.14 | 517298.14
CAM240102345948 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-11 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 204598.42 | 204598.42
CAM240102345952 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-12 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 409196.82 | 409196.82
CAM240102345953 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-13 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 102299.29 | 102299.29
CAM240102345955 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-14 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 306897.64 | 306897.64
CAM240102346228 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-9 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 112404.67 | 112404.67
CAM240102346231 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-10 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 224809.33 | 224809.33
CAM240102346233 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-11 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 112404.67 | 112404.67
CAM240102346236 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-12 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 112404.67 | 112404.67
CAM240102346238 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-13 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 112404.67 | 112404.67
CAM240102346240 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-14 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 112404.67 | 112404.67
CAM240102346242 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-15 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 112404.67 | 112404.67
CAM240102346243 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-16 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 112404.67 | 112404.67
CAM240102346245 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-17 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 112404.67 | 112404.67
CAM240102346246 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-18 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 112404.67 | 112404.67
CAM240102344413 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-10/2024 | ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 1749725.78 | 1749171.06
CAM240102344421 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SH-002-2024 | HM2 ARQUITECTOS S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 774955.68 | 774955.68
CAM240102344422 | Obra | HAC-FAISMUN-SL-IR-003-2024-C | ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2115368.45 | 2115368.45
CAM240102349094 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-1-2024 | PROYECTOS Y SERVICIOS PENINSULARES, S. DE R.L. DE C.V. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 56879626.2 | 5.68796262E7
CAM240102345963 | Obra | HAH_FISE_SH_020_2024 | CODIMOSA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 3148720.31 | 3148720.31
CAM240102345976 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-1 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 144597.69 | 144597.69
CAM240102345977 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-2 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 754038.47 | 754038.47
CAM240102345979 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-3 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 161842.89 | 161842.89
CAM240102345980 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-4 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 148536.11 | 148536.11
CAM240102346248 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-19 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 337214.02 | 337214.02
CAM240102346250 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-20 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 208424.4 | 208424.4
CAM240102346251 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-21 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 208424.4 | 208424.4
CAM240102346252 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-22 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 104212.22 | 104212.22
CAM240102342929 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-SE-016-2024 | GRUPO EMPRESARIAL EXALUX S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 3183818.49 | 3183818.49
CAM240102345206 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-03/2024 | MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 1065056.29 | 1065056.29
CAM240102345983 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-5 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 80427.5 | 80427.5
CAM240102345984 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-6 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 55301.87 | 55301.87
CAM240102345985 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-7 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 15333.36 | 15333.36
CAM240102345986 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-8 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 49654.44 | 49654.44
CAM240102345988 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-9 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 110310.44 | 110310.44
CAM240102345989 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-10 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 43512.19 | 43512.19
CAM240102345990 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-11 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 57875.81 | 57875.81
CAM240102345991 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-12 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 31213.86 | 31213.86
CAM240102345992 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-13 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 54497.82 | 54497.82
CAM240102345996 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-14 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 69717.83 | 69717.83
CAM240102345997 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-15 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 52199.83 | 52199.83
CAM240102346001 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-16 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 62162.96 | 62162.96
CAM240102346003 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-17 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 52480.53 | 52480.53
CAM240102346004 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-18 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 83566.36 | 83566.36
CAM240102344037 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-028/2024 | Eddie Danilo Rios Cauic | Municipio de Candelaria | 3664799.48 | 3664799.48
CAM240102344047 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-009/2024 | Roberto Nuñez Uc | Municipio de Candelaria | 1123340.46 | 1123340.46
CAM240102344049 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-010/2024 | Roberto Nuñez Uc | Municipio de Candelaria | 1085522.93 | 1085522.93
CAM240102344051 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-011/2024 | Roberto Nuñez Uc | Municipio de Candelaria | 1123297.95 | 1123297.95
CAM240102344052 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-012/2024 | Jonathan Abner Perez Diaz | Municipio de Candelaria | 1127496.61 | 1127496.61
CAM240102344055 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-013/2024 | ARA Infraestructura y Servicios S. de R.L. de C.V. | Municipio de Candelaria | 1147622.38 | 1147622.38
CAM240102346277 | Obra | HAC-FISE-SC-IR-001-2024-C | PABLO OJEDA TRUJEQUE | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1648786.43 | 1648786.43
CAM240102344459 | Obra | HAC-FAISMUN-SL-IR-002-2024-C | ARTURO CORREA REYES. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2108042.17 | 2108042.17
CAM240102342948 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-005-2024 | LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 3008702.13 | 3008702.13
CAM240102342957 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-005-2024 | LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 3008702.13 | 3008702.13
CAM240102345669 | Servicios | HA-DOP-2024-006 | Archen Construction, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 16244304.06 | 1.624430406E7
CAM240102345671 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-15/2024 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 2412330.27 | 2412330.27
CAM240102346007 | Servicios | SMAPAC-FISE-CT-C-IR-005-2024 | JOMAX SERVIMANT S.A.DE.C.V | MUNICIPIO DE CARMEN | 1598089.06 | 1598089.06
CAM240102346008 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-19 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 52361.59 | 52361.59
CAM240102346010 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-20 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 75170.2 | 75170.2
CAM240102346012 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-21 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 81444.4 | 81444.4
CAM240102346013 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-22 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 30795.18 | 30795.18
CAM240102346014 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-23 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 6974.01 | 6974.01
CAM240102346015 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-24 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 8196.75 | 8196.75
CAM240102346016 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-25 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 47132.84 | 47132.84
CAM240102346017 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-26 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 57247.37 | 57247.37
CAM240102346018 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-27 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 47570.54 | 47570.54
CAM240102346019 | Obra | SMAPAC-FISE-CT-C-IR-004-2024 | INTERAC SOLUCIONESEN EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CARMEN | 1726027.21 | 1726027.21
CAM240102346020 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-28 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 66924.61 | 66924.61
CAM240102346021 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024-29 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | CODESVI | 65159.91 | 65159.91
CAM240102346022 | Obra | SMAPAC-FISE-CT-C-IR-001-2024 | INTERAC SOLUCIONESEN EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CARMEN | 1079803.96 | 1079803.96
CAM240102346023 | Obra | SMAPAC_FISE_CT_C_IR_002_2024 | PROVEEDORA INDUSTRIAL JP S.A.S | MUNICIPIO DE CARMEN | 1079803.96 | 1079803.96
CAM240102346025 | Obra | MPIO-DOP-FISE-SC-005-039_2024 | SAFNAT S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 2995000 | 2995000.0
CAM240102346027 | Obra | MPIO-DOP-FISE-SG-006-037_2024 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 998050 | 998050.0
CAM240102342567 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-TF-022-2024 | SODE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 1379592.06 | 1379592.06
CAM240102346031 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-1 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 112950.91 | 112950.91
CAM240102346032 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-2 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 112950.91 | 112950.91
CAM240102346034 | Obra | MPIO-DOP-FISE-SG-006-038_2024 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 995485 | 995485.0
CAM240102346035 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-3 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 112950.91 | 112950.91
CAM240102346037 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-4 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 112950.91 | 112950.91
CAM240102346041 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-5 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 112950.91 | 112950.91
CAM240102346044 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-6 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 112950.91 | 112950.91
CAM240102346045 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-7 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 225901.86 | 225901.86
CAM240102346046 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-8 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 112950.91 | 112950.91
CAM240102346048 | Obra | HAE_FISE_OP_002_2024 | MARCOS ANTONIO CENTENO CACH | MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 947673.19 | 947673.19
CAM240102346317 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-23 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 32776.18 | 32776.18
CAM240102346321 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-24 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 48533.19 | 48533.19
CAM240102348428 | Obra | MPIO-DOP-FP-SE-001-002/2024 | PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS EL BALUARTE S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1594536.66 | 1594536.66
CAM240102342586 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-009-2024 | LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES. | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 3189192.01 | 3189192.01
CAM240102344925 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-AD-08/2024 | LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES | MUNICIPIO DE CALKINI | 392730.26 | 392730.26
CAM240102346051 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024-15 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 111660.14 | 111660.14
CAM240102346054 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-9 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 112950.91 | 112950.91
CAM240102346057 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-10 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 112950.91 | 112950.91
CAM240102346059 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-11 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 225901.86 | 225901.86
CAM240102344124 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-01-2024 | EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 1112713.92 | 1112713.92
CAM240102346339 | Obra | CLK-DDEAIBS-FISE-AD-01-2024 | MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINÍ | 933571.96 | 933571.96
CAM240102346343 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-25 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 49979.05 | 49979.05
CAM240102344133 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-015-2024 | Candelario del Carmen Zavala Gomez | Municipio de Candelaria | 2849337.52 | 2849337.52
CAM240102344145 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-014-2024 | Hilario Garay Reyna | Municipio de Candelaria | 1396082.49 | 1396049.92
CAM240102346350 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-26 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 71200.85 | 71200.85
CAM240102346364 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-27 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 43320.49 | 43320.49
CAM240102344542 | Servicios | SMAPAC/FAISMUN/ADQ/001/2024 | Suministro de Materiales, Equipos y Diseños Campeche, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 1706248.67 | 1706248.66
CAM240102344955 | Obra | SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C006/2024 | PSD COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 1795913.88 | 1795913.88
CAM240102344149 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-017-2024 | Joel Martinez Morales | Municipio de Candelaria | 1340952.12 | 1340913.42
CAM240102344151 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-018-2024 | Joel Martinez Morales | Municipio de Candelaria | 1343455.91 | 1343417.27
CAM240102344154 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-027/2024 | Mario Perez Diaz | Municipio de Candelaria | 1353048.35 | 1353048.35
CAM240102344155 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-019-2024 | Hilario Garay Reyna | Municipio de Candelaria | 1351599 | 1351591.16
CAM240102344159 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-020-2024 | Maria del Carmen Zamudio León | Municipio de Candelaria | 1352064.13 | 1352064.13
CAM240102344161 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-021/2024 | Guadalupe Salazar Vaca | Municipio de Candelaria | 1349850.91 | 1349850.91
CAM240102346371 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-28 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 53479.56 | 53479.56
CAM240102346375 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-29 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 63267.71 | 63267.71
CAM240102346379 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-30 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 40661.83 | 40661.83
CAM240102346382 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-31 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 41527.44 | 41527.44
CAM240102346383 | Obra | MT_DOP_FISE_IR_02_2024 | GRUPO CONSTRUCTOR MARIN S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 1649926.52 | 1649926.52
CAM240102346388 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-32 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 34887.9 | 34887.9
CAM240102344579 | Servicios | SMAPAC/FAISMUN/ADQ/001/2024 | Suministro de Materiales, Equipos y Diseños Campeche, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 1706248.67 | 1706248.66
CAM240102344992 | Obra | SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C011/2024 | FRANCISCO MAC-GREGOR MANRRERO | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 317969.85 | 317969.85
CAM240202363359 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-010-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 752657.45 | 752657.45
CAM240202353297 | Adquisiciones | FISE 123_2024 | COMERCIALIZADORA BREMERTHON S.A DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS | 3230944.13 | 3230944.13
CAM240202364431 | Administración directa | 145801 |  | Municipio de Candelaria | 1096200 | 1096200.0
CAM240202352531 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-13 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 105445.18 | 105445.18
CAM240202352534 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-12 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 105445.18 | 105445.18
CAM240202353009 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/06/2024-2 | CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ SA DE CV | CODESVI | 153286.73 | 153286.73
CAM240202353014 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/06/2024-3 | CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ SA DE CV | CODESVI | 47960.98 | 47960.98
CAM240202353017 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/06/2024-4 | CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ SA DE CV | CODESVI | 190343.27 | 190343.27
CAM240202353020 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/06/2024-5 | CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ SA DE CV | CODESVI | 232202 | 232202.0
CAM240202353023 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/06/2024-6 | CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ SA DE CV | CODESVI | 111775.48 | 111775.48
CAM240202352558 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-20 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 344391.15 | 344391.15
CAM240202360368 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-017/2024 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1777680.33 | 1777680.33
CAM240202352538 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-16 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 105445.18 | 105445.18
CAM240202352540 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-15 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 105445.18 | 105445.18
CAM240202352541 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-14 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 105445.18 | 105445.18
CAM240202352542 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-17 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 57147.21 | 57147.21
CAM240202352546 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-18 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 124376.05 | 124376.05
CAM240202352548 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-19 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 91271.77 | 91271.77
CAM240202352509 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024-51 | MARIANA SANTOS GONZALEZ | CODESVI | 112404.67 | 112404.67
CAM240202352514 | Obra | DZB_DUOP_FISE_IR_001_2024 | CORPORATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ | 1459651.44 | 1459651.44
CAM240202364855 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-AD-12/2024 | GRUPO MOP DEL SURESTE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CALKINI | 846374.25 | 846374.25
CAM240202352654 | Obra | CLK-DDEAIBS-FISE-AD-02-2024 | CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALKINÍ | 1021476.72 | 1021476.72
CAM240202352663 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-2 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 112860.61 | 112860.61
CAM240202352665 | Obra | MPC_OOP_FISE_CONT_012_2024 | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 1612800 | 1612800.0
CAM240202352935 | Obra | CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-2 | LUIS FELIPE CAHUICH CANTO | CODESVI | 338223.18 | 338223.18
CAM240202352937 | Obra | CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-3 | LUIS FELIPE CAHUICH CANTO | CODESVI | 210504.14 | 210504.14
CAM240202352945 | Obra | CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-5 | LUIS FELIPE CAHUICH CANTO | CODESVI | 82125.94 | 82125.94
CAM240202352946 | Obra | CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-6 | LUIS FELIPE CAHUICH CANTO | CODESVI | 23818.19 | 23818.19
CAM240202352949 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-1 | CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 225578.32 | 225578.32
CAM240202361895 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-AD-11/2024 | PRODUCCION GI SA DE CV | MUNICIPIO DE CALKINI | 933488.09 | 933488.09
CAM240202354722 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-19 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 83477.02 | 83477.02
CAM240202364141 | Obra | DZB-DUOP-FAISMUN-IR-007/2024 | L.I AUDREY CONCEPCION MORALES BACAB | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 1732774.15 | 1732774.15
CAM240202352674 | Obra | CLK-DDEAIBS-FISE-AD-04-2024 | JAINA COMERCIALIZADORA, S.A. DE CV | MUNICIPIO DE CALKINÍ | 1021729.59 | 1021729.59
CAM240202360480 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-AD-07/2024 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | MUNICIPIO DE CALKINI | 1119410.35 | 1119410.35
CAM240202354727 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-20 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 109357.64 | 109357.64
CAM240202354733 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-21 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 97119.14 | 97119.14
CAM240202364547 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-AD-10/2024 | GRUPO MOP DEL SURESTE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CALKINI | 575891.99 | 575891.99
CAM240202361973 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-13/2024 | MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 1396782.9 | 1396782.9
CAM240202361976 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-16/2024 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 1799924.92 | 1799160.09
CAM240202362986 | Servicios | HA-DOP-2024-010 | Archen Construction, S.A. de C.V. | Municipio de Campeche | 4584308.41 | 4584308.41
CAM240202360592 | Obra | DZB-DUOP-FAISMUN-IR-005/2024 | C.LUIS HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 2158788.23 | 2158788.23
CAM240202361678 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-14/2024 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA PENINSULA, SA DE CV. | MUNICIPIO DE CALKINI | 1399175.38 | 1399175.38
CAM240202362072 | Obra | DZB-DUOP-FAISMUN-IR-006-2024 | C.MISHELL GUADALUPE CRESPO PACHECO | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 925861.8 | 925861.8
CAM240202363056 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-AD-06/2024 | MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 963891.47 | 963891.47
CAM240202352419 | Obra | HAE_FISE_OP_006_2024 | JESÚS MANUEL BORBONIO GUTIÉRREZ | MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 1297214.52 | 1297214.52
CAM240202364604 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-AD-16/2024 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | MUNICIPIO DE CALKINI | 347398.18 | 347398.18
CAM240202352420 | Adquisiciones | FISE 096_2024 | Maria Georgina Heredia Turriza | SECRETARIA DE FINANZAS | 11901368 | 1.1901368E7
CAM240202352421 | Obra | HAE_FISE_OP_005_2024 | JESÚS MANUEL BORBONIO GUTIÉRREZ | MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 1297976.34 | 1297976.34
CAM240202352422 | Adquisiciones | FISE 096_2024 | Maria Georgina Heredia Turriza | SECRETARIA DE FINANZAS | 11901368 | 1.1901368E7
CAM240202352423 | Obra | HAE_FISE_OP_007_2024 | JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 1297526.48 | 1297526.48
CAM240202352424 | Adquisiciones | FISE 096_2024 | Maria Georgina Heredia Turriza | SECRETARIA DE FINANZAS | 11901368 | 1.1901368E7
CAM240202352425 | Adquisiciones | FISE 096_2024 | Maria Georgina Heredia Turriza | SECRETARIA DE FINANZAS | 11901368 | 1.1901368E7
CAM240202352426 | Adquisiciones | FISE 096_2024 | Maria Georgina Heredia Turriza | SECRETARIA DE FINANZAS | 11901368 | 1.1901368E7
CAM240202352427 | Adquisiciones | FISE 096_2024 | Maria Georgina Heredia Turriza | SECRETARIA DE FINANZAS | 11901368 | 1.1901368E7
CAM240202352428 | Obra | HAC-FISE-SH-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1580092.79 | 1580092.79
CAM240202364268 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-AD-11/2024- | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE CALKINI | 119400.89 | 119400.89
CAM240202361192 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-AD-09-/2024 | ABRAHAM ELIAS YABUR FLORES | MUNICIPIO DE CALKINI | 1120361.59 | 1120361.59
CAM240202365012 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-008/2024 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 2403894.92 | 2403894.92
CAM240202365020 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-008/2024 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 2403894.92 | 2403894.92
CAM240202365022 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-008/2024 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 2403894.92 | 2403894.92
CAM240202365024 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-008/2024 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 2403894.92 | 2403894.92
CAM240202354917 | Obra | MPC_OOP_FISE_CONT_012_2024 | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 1612800 | 1612800.0
CAM240202363619 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-006/2024 | MAYOREO HIDRAHULICO E INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 621053.59 | 621053.59
CAM240202352480 | Obra | SDA/INV/FISE/015/2024 | CONSORCIO XLAPAK | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2749573.33 | 2749573.33
CAM240202352481 | Administración directa | 146799 |  | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3000000 | 3000000.0
CAM240202352484 | Obra | SDA/INV/FISE/016/2024 | RITA ESMERALDA SERRANO | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2749814.1 | 2749814.1
CAM240202352485 | Obra | SDA-INV-FISE-009-2024 | APROVISIONAMIENTOS MARITIMOS Y PETROLEROS, S.A. DE C.V. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1499540.22 | 1499540.22
CAM240202352486 | Obra | SDA/INV/FISE/014/2024 | DESARROLLADORA URBANA ASP, SA DE CV | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2746252.99 | 2746252.99
CAM240202352487 | Obra | SDA/INV/FISE/008/2024 | SDM EDIFICACIONES | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1499872.49 | 1499872.49
CAM240202352488 | Obra | SDA/INV/ FISE /001/2024 | ASESORIA Y CONSTRUCCIONES ORCAA | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2247927.82 | 2247927.82
CAM240202355345 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/011/2024-2 | RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV | CODESVI | 1690654.44 | 1690654.44
CAM240202355347 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/011/2024-1 | RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV | CODESVI | 676266.02 | 676266.02
CAM240202355351 | Obra | MPC_OOP_FISE_CONT_011_2024 | AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 2419200 | 2419200.0
CAM240202360094 | Obra | DZB-DUOP-FAISMUN-IR-003/2024 | LIC. BEATRIZ ASUNCION POOT EK | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 968346.77 | 968346.77
CAM240202361285 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-AD-10/2024 | PRODUCCION GI SA DE CV | MUNICIPIO DE CALKINI | 934407.83 | 934407.83
CAM240202354921 | Obra | CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-1 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 337835.92 | 337835.92
CAM240202353153 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-31 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 56676.57 | 56676.57
CAM240202353154 | Servicios | SDA/INV/FISE/002/2024 | PLUVIAL DEL GOLFO | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1492665.08 | 1492665.08
CAM240202353155 | Obra | CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-7 | LUIS FELIPE CAHUICH CANTO | CODESVI | 101387.5 | 101387.5
CAM240202353159 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-1 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 221992.77 | 221992.77
CAM240202353161 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-2 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 554981.96 | 554981.96
CAM240202353162 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-3 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 110996.4 | 110996.4
CAM240202353163 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-4 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 221992.78 | 221992.78
CAM240202353164 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-5 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 110996.39 | 110996.39
CAM240202353165 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-6 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 332989.17 | 332989.17
CAM240202353166 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-7 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 105152.1 | 105152.1
CAM240202353167 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-8 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 210304.18 | 210304.18
CAM240202355352 | Obra | MPC_OOP_FISE_CONT_012_2024 | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 1612800 | 1612800.0
CAM240202355353 | Obra | MPC_OOP_FISE_CONT_011_2024 | AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 2419200 | 2419200.0
CAM240202355354 | Obra | MPC_OOP_FISE_CONT_011_2024 | AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 2419200 | 2419200.0
CAM240202360108 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-015/2024 | LUCIANO GONZALEZ COLLÍ | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1498724.21 | 1498724.21
CAM240202362671 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-030/2024 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1594120.97 | 1594120.97
CAM240202353168 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-9 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 630912.53 | 630912.53
CAM240202356611 | Obra | SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C015/2024 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 1438426.09 | 1438426.09
CAM240202362735 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-19/2024 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 2849994.38 | 2849945.83
CAM240202358981 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-001-2024 | ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2742693.42 | 2742693.42
CAM240202353025 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/06/2024-7 | CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ SA DE CV | CODESVI | 82099.42 | 82099.42
CAM240202353026 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/06/2024-8 | CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ SA DE CV | CODESVI | 48049.22 | 48049.22
CAM240202353028 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/06/2024-9 | CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ SA DE CV | CODESVI | 124951.17 | 124951.17
CAM240202353499 | Obra | SDA/INV/FISE/005/2024 | LORENA CHABLE PERERA | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1495617.94 | 1495617.94
CAM240202353505 | Obra | SDA/INV/FISE/006/2024 | PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1499004.45 | 1499004.45
CAM240202352561 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-21 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 27262.09 | 27262.09
CAM240202357817 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-009/2024 | CESAR ROMAN CHAB MONTENEGRO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 3090967.14 | 3090967.14
CAM240202352680 | Obra | CLK-DDEAIBS-FISE-AD-03-2024 | CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALKINÍ | 1021812.19 | 1021812.19
CAM240202352681 | Obra | MPC_OOP_FISE_CONT_011_2024 | AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 2419200 | 2419200.0
CAM240202352682 | Obra | HAE_FISE_OP_003_2024 | JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ | MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 1394895.77 | 1394895.77
CAM240202352684 | Obra | HAE_FISE_OP_001_2024 | JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ | MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 1245513.82 | 1245513.82
CAM240202352686 | Obra | SEYBAPLAYA_DOPDUSP_FISE_C017_2024 | MC COMERCIO Y CONSTRUCCION DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 2659864 | 2659864.0
CAM240202352687 | Obra | MPC_OOP_FISE_CONT_012_2024 | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 1612800 | 1612800.0
CAM240202354640 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-21 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 74999.72 | 74999.72
CAM240202354643 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-22 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 60742.47 | 60742.47
CAM240202354644 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-23 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 74809.04 | 74809.04
CAM240202354645 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-24 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 63072.63 | 63072.63
CAM240202354648 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-25 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 69269.76 | 69269.76
CAM240202354651 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-26 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 81644.02 | 81644.02
CAM240202354656 | Obra | CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-8 | LUIS FELIPE CAHUICH CANTO | CODESVI | 225482.12 | 225482.12
CAM240202357885 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-AD-12/2024 | SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CALKINI | 1121234.24 | 1121234.24
CAM240202358475 | Servicios | SMAPAC-FAISMUN-ADQ-LP-001-2024 | José Franklin Canche Mis | Municipio de Campeche | 2034775.85 | 2034775.85
CAM240202354658 | Obra | CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-9 | LUIS FELIPE CAHUICH CANTO | CODESVI | 225482.12 | 225482.12
CAM240202354661 | Obra | CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-10 | LUIS FELIPE CAHUICH CANTO | CODESVI | 12779.91 | 12779.91
CAM240202354664 | Obra | CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-11 | LUIS FELIPE CAHUICH CANTO | CODESVI | 137140.5 | 137140.5
CAM240202354668 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-10 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 86368.01 | 86368.01
CAM240202354671 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-11 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 93981.37 | 93981.37
CAM240202354680 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-12 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 144501.36 | 144501.36
CAM240202358490 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-06-2024 | EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 2645962.69 | 2645962.69
CAM240202358529 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-A/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 112695.41 | 112695.41
CAM240202352745 | Obra | HAC_DOPDU_FISE_001_2024 | JOSE ELIAS RAZO SANTIAGO | ROBERT RENE MENDEZ TORRES | 3791422.3 | 3791422.3
CAM240202354687 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-13 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 158540.16 | 158540.16
CAM240202354692 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-14 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 127324.48 | 127324.48
CAM240202354694 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-15 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 100780.96 | 100780.96
CAM240202354698 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-16 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 80623 | 80623.0
CAM240202358003 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-027-A/2024 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1015928.9 | 1015928.9
CAM240202359295 | Obra | DZB-DUOP-FAISMUN-AD-002/2024 | LURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 659191.43 | 659191.43
CAM240202359301 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-AD-01-2024 | EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 770360.16 | 770360.16
CAM240202354707 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-17 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 64337.74 | 64337.74
CAM240202354710 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024-18 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 29556.54 | 29556.54
CAM240202358696 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-028/2024 | CESAR ROMAN CHAB MONTENEGRO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1199268.53 | 1199268.53
CAM220302131352 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-011-2022 | MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1050217.82 | 1050217.82
CAM240202358731 | Arrendamientos | HAC-ARRENDAMIENTO-FAISMUN-U9-06-001-2024 | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 922768.35 | 922768.35
CAM240202358741 | Arrendamientos | HAH-DP-IR-03-2024 | SERVICIOS COMERCIALES Y DISTRIBUCIONES DE LA BAHIA SUR,SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | 262350.24 | 2269335.84
CAM240202362776 | Servicios | HA-DOP-2024-009 | Victoria C y CS. de R.L. de C.V. | Municipio de Campeche | 11748355.33 | 1.174835533E7
CAM240202357602 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-026/2024 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 2054407.44 | 2054407.44
CAM240202352381 | Obra | DZB_DBD_FISE_IR_01_2024 | NEYDI LUCELY CHIM EUAN | MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ | 993271.15 | 993271.15
CAM240202352411 | Adquisiciones | FISE 096_2024 | Maria Georgina Heredia Turriza | SECRETARIA DE FINANZAS | 11901368 | 1.1901368E7
CAM240202352413 | Adquisiciones | FISE 096_2024 | Maria Georgina Heredia Turriza | SECRETARIA DE FINANZAS | 11901368 | 1.1901368E7
CAM240202352415 | Obra | HAE_FISE_OP_004_2024 | JESÚS MANUEL BORBONIO GUTIÉRREZ | MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 1295494.7 | 1295494.7
CAM240202352416 | Obra | CODESVI/FISE/A.D./CAMPECHE/009/2024-1 | JORGE ROMAN GAMBOA GARCIA | CODESVI | 51014.75 | 51014.75
CAM240202352418 | Obra | CODESVI/FISE/A.D./CAMPECHE/009/2024-2 | JORGE ROMAN GAMBOA GARCIA | CODESVI | 543705.42 | 543705.42
CAM240202354618 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-12 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 130074.07 | 130074.07
CAM240202354620 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-13 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 98684.08 | 98684.08
CAM240202354622 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-14 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 135807.43 | 135807.43
CAM240202357658 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-025/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1196796.16 | 1196796.16
CAM240202354624 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-15 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 83536.58 | 83536.58
CAM240202354628 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-17 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 80214.79 | 80214.79
CAM240202354632 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-18 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 61771.23 | 61771.23
CAM240202354635 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-19 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 32246.16 | 32246.16
CAM240202354636 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-20 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 68001.73 | 68001.73
CAM240202360407 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-08/2024 | LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES | MUNICIPIO DE CALKINI | 1398589.01 | 1398589.01
CAM240202352590 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-26 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 52457.32 | 52457.32
CAM240202353000 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2024-7 | INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV | CODESVI | 314539.43 | 314539.43
CAM240202353003 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/06/2024-1 | CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ SA DE CV | CODESVI | 123052.27 | 123052.27
CAM240202352574 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-23 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 45780.3 | 45780.3
CAM240202353030 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/06/2024-10 | CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ SA DE CV | CODESVI | 104829.46 | 104829.46
CAM240202353036 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/06/2024-11 | CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ SA DE CV | CODESVI | 102638.32 | 102638.32
CAM240202353037 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-1 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 112886.86 | 112886.86
CAM240202353038 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-2 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 225773.77 | 225773.77
CAM240202353041 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-3 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 225773.77 | 225773.77
CAM240202353043 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-4 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 451547.48 | 451547.48
CAM240202353045 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-5 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 112886.86 | 112886.86
CAM240202353048 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-6 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 225773.77 | 225773.77
CAM240202353050 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-7 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 225773.77 | 225773.77
CAM240202360552 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-09-2024 | JORGE RICARDO PUERTO CASTRO | MUNICIPIO DE TENABO | 1171761.43 | 1171761.43
CAM240202352587 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-25 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 50060.23 | 50060.23
CAM240202353058 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-8 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 225773.77 | 225773.77
CAM240202353061 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-9 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 225773.77 | 225773.77
CAM240202353063 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-10 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 105386.23 | 105386.23
CAM240202353066 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-11 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 105386.23 | 105386.23
CAM240202353067 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-12 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 105386.23 | 105386.23
CAM240202353070 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-13 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 105386.23 | 105386.23
CAM240202353071 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-14 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 105386.23 | 105386.23
CAM240202353073 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-15 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 105386.23 | 105386.23
CAM240202355126 | Obra | SDA/LP/FISE/001/2024 | PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4327469.95 | 4327469.95
CAM240202359680 | Obra | DZB-DUOP-FAISMUN-AD-004/2024 | CONSTRUCTORA INGMANTH S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 466350.59 | 466350.59
CAM240202353075 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-16 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 105386.23 | 105386.23
CAM240202359450 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-05-2024 | JORGE RICARDO PUERTO CASTRO | MUNICIPIO DE TENABO | 2130108.61 | 2130108.61
CAM240202353894 | Administración directa | 146798 |  | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3000000 | 3000000.0
CAM240202353120 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-17 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 77379.23 | 77379.23
CAM240202353121 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-18 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 61865.62 | 61865.62
CAM240202353123 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-19 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 132092.92 | 132092.92
CAM240202353124 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-20 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 54366.68 | 54366.68
CAM240202353126 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-21 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 59381.37 | 59381.37
CAM240202353127 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-22 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 60026.17 | 60026.17
CAM240202353130 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-23 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 53789.87 | 53789.87
CAM240202353131 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-24 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 29761.74 | 29761.74
CAM240202353133 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-25 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 53158.55 | 53158.55
CAM240202353135 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-26 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 39035.32 | 39035.32
CAM240202353137 | Administración directa | 146800 |  | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1571000 | 1571000.0
CAM240202353139 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-27 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 38028.71 | 38028.71
CAM240202353141 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-28 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 50895.71 | 50895.71
CAM240202353142 | Obra | SDA/INV/ FISE /004/2024 | PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA HUARIXE | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2096463.66 | 2096463.66
CAM240202353144 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-29 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 42724.62 | 42724.62
CAM240202352901 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-3 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 110639.06 | 110639.06
CAM240202352907 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-4 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 186256.65 | 186256.65
CAM240202354427 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-5 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 48599.95 | 48599.95
CAM240202353146 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024-30 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, SA DE CV | CODESVI | 32102.47 | 32102.47
CAM240202353149 | Obra | SDA/INV/FISE/003/2024 | CINDI EIRERI CAHUICH TAPIA | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1498310.8 | 1498310.8
CAM240202352932 | Obra | CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-1 | LUIS FELIPE CAHUICH CANTO | CODESVI | 210504.14 | 210504.14
CAM240202352941 | Obra | CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024-4 | LUIS FELIPE CAHUICH CANTO | CODESVI | 143628.14 | 143628.14
CAM240202352955 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-4 | CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 338367.56 | 338367.56
CAM240202352958 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-6 | CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 210155.33 | 210155.33
CAM240202352959 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-7 | CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 105077.66 | 105077.66
CAM240202352960 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-8 | CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 74393.39 | 74393.39
CAM240202352961 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-9 | CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 48645.12 | 48645.12
CAM240202354083 | Obra | MPC_OOP_FISE_CONT_012_2024 | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 1612800 | 1612800.0
CAM240202358118 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-027-E/2024 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 419324.35 | 419324.35
CAM240202352962 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-10 | CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 80515.67 | 80515.67
CAM240202352963 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-11 | CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 89681.02 | 89681.02
CAM240202352973 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-13 | CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 40113.12 | 40113.12
CAM240202352978 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-14 | CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 26159.65 | 26159.65
CAM240202352981 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-15 | CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 68368.67 | 68368.67
CAM240202352982 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-16 | CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 9611.41 | 9611.41
CAM240202352984 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2024-1 | INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV | CODESVI | 225151.36 | 225151.36
CAM240202352985 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2024-2 | INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV | CODESVI | 337726.97 | 337726.97
CAM240202352988 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2024-3 | INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV | CODESVI | 225151.36 | 225151.36
CAM240202352992 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2024-4 | INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV | CODESVI | 450302.7 | 450302.7
CAM240202352995 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2024-5 | INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV | CODESVI | 450302.7 | 450302.7
CAM240202352996 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2024-6 | INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV | CODESVI | 314539.43 | 314539.43
CAM240202354548 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-6 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 225721.22 | 225721.22
CAM240202354550 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-7 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 225721.22 | 225721.22
CAM240202354564 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-8 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 225721.22 | 225721.22
CAM240202354568 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-9 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 225721.22 | 225721.22
CAM240202354576 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-10 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 225721.22 | 225721.22
CAM240202354581 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-11 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 112860.61 | 112860.61
CAM240202354924 | Obra | CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-2 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 337835.92 | 337835.92
CAM240202354925 | Obra | CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-3 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 450447.88 | 450447.88
CAM240202354928 | Obra | CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-4 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 115925.81 | 115925.81
CAM240202354929 | Obra | CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-5 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 159289.04 | 159289.04
CAM240202354935 | Obra | CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-6 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 172913.06 | 172913.06
CAM240202354937 | Obra | CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-7 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 28286.01 | 28286.01
CAM240202354940 | Obra | CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-8 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 30427.43 | 30427.43
CAM240202354944 | Obra | CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-9 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 32862.72 | 32862.72
CAM240202385315 | Obra | DZB-DBD-FAISMUN-IR-04/2024 | MIGUEL ANTONIO COL ORTIZ | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 1844859.73 | 1844859.73
CAM240202381808 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-U/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 28869.79 | 28869.79
CAM240202381838 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-Ñ/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 161545.79 | 161545.79
CAM240202381953 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-P/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 174813.39 | 174813.39
CAM240202385349 | Obra | HAC-FAISMUN-SE-ADJ-002-2024-C | TERRA CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS S.A.S | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 923084.87 | 923084.87
CAM240202377796 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-34/2024 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 2480177.25 | 2479503.18
CAM240202377797 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-ADJ-006-2024-C | OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 755454.52 | 755454.52
CAM240202380775 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-034/2024 | Mario Perez Diaz | Municipio de Candelaria | 1083947.45 | 1083947.45
CAM240202382016 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-Q/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 35503.59 | 35503.59
CAM240202382711 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-AC/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 75306.39 | 75306.39
CAM240202385845 | Obra | HAC-FAISMUN-SE-ADJ-003-2024-C | OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 923416.4 | 923416.4
CAM240202387220 | Obra | HAH-DDS-FAISMUN-02/2024 | IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH | MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | 2527747.46 | 2185371.92
CAM240202373594 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-044/2024 | Maria del Carmen Zamudio Leon | Municipio de Candelaria | 1271183.18 | 1271183.18
CAM240202382040 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-R/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 28869.79 | 28869.79
CAM240202382735 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-W/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 35503.59 | 35503.59
CAM240202385025 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 2 | Jose Guadalupe Garcia Nieto | Municipio de Candelaria | 1202100.6 | 1202100.6
CAM240202387294 | Obra | HAH-DDS-FAISMUN-03/2024 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SANDSTONE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | 2054348.4 | 2051781.72
CAM240202381186 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-038/2024 | Mario Perez Diaz | Municipio de Candelaria | 1089866.4 | 1089866.4
CAM240202380825 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-037/2024 | Maria Elena Chong Amaya | Municipio de Candelaria | 1097920.28 | 1097920.28
CAM240202373623 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-049/2024 | Calep Ehuan Damian | Municipio de Candelaria | 1348270.32 | 1348270.32
CAM240202384560 | Obra | HAC-FAISMUN-SE-IR-001-2024-C | BEATRIZ DEL ANGEL FELIX | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1384887.65 | 1384887.65
CAM240202385959 | Obra | HAC-FAISMUN-UB-ADJ-001-2024-C | VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 724603.65 | 724603.65
CAM240202387331 | Obra | HAH-DDS-FAISMUN-03/2024 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SANDSTONE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | 2054348.4 | 2051781.72
CAM240202381231 | Obra | HAE-FAISMU-OP-URB - 024-2024 | JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 648973.17 | 648973.17
CAM240202381234 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-022-2024 | JHONATAN VIVEROS MONTES | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 876095.47 | 876095.47
CAM240202381245 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-052/2024 | Eddie Danilo Rios Cauich | Municipio de Candelaria | 7152155.75 | 7152155.75
CAM240202373699 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-047/2024 | Maria Elena Chong Amaya | Municipio de Candelaria | 1387977.04 | 1387977.04
CAM240202382844 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-Z/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 194714.79 | 194714.79
CAM240202385065 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 3 | Jose Guadalupe Garcia Nieto | Municipio de Candelaria | 133566.75 | 133566.75
CAM240202385073 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-042-2024 | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 992866.73 | 992866.73
CAM240202385426 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 7 | Jose Guadalupe Garcia Nieto | Municipio de Candelaria | 1602800.85 | 1602800.85
CAM240202385441 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 8 | Jose Guadalupe Garcia Nieto | Municipio de Candelaria | 1469234.1 | 1469234.1
CAM240202379138 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-16/2024 | PRODUCCION GI SA DE CV | MUNICIPIO DE CALKINI | 2119520.96 | 2119520.96
CAM240202373745 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-046/2024 | Hilario Garay Reyna | Municipio de Candelaria | 1389192.45 | 1389192.45
CAM240202382178 | Obra | DZB-DUOP-FAISMUN-AD-009/2024 | JORGE CARLOS MEJIA ORTEGA | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 357824.56 | 357824.56
CAM240202382895 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-053/2024 | Daniel Mundo Enriquez | Municipio de Candelaria | 5362130.15 | 5362130.15
CAM240202385082 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 4 | Jose Guadalupe Garcia Nieto | Municipio de Candelaria | 133566.75 | 133566.75
CAM240202386302 | Obra | HAC-FAISMUN-UB-ADJ-003-2024-C | TERRA CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS S.A.S | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 634339.43 | 634339.43
CAM240202388145 | Obra | DZB-DBD-FAISMUN-IR-06/2024 | MIGUEL ANTONIO COL ORTIZ | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 885930.13 | 885930.13
CAM240202373769 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-045/2024 | Joel Martinez Morales | Municipio de Candelaria | 1376642.46 | 1376642.46
CAM240202373777 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-043/2024 | Hilario Garay Reyna | Municipio de Candelaria | 1355221.65 | 1355221.65
CAM240202373781 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-002-24 | DESARROLLADORA URBANA ASP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 4199999.99 | 4199999.99
CAM240202383547 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-023-2024. | JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 995077.17 | 995077.17
CAM240202384687 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-029-2024 | JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 997458.45 | 997458.45
CAM240202385112 | Obra | HAC-FAISMUN-SE-ADJ-001-2024-C | OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 692235.46 | 692235.46
CAM240202385118 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 5 | Jose Guadalupe Garcia Nieto | Municipio de Candelaria | 667833.69 | 667833.69
CAM240202385474 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 9 | Jose Guadalupe Garcia Nieto | Municipio de Candelaria | 1469234.1 | 1469234.1
CAM240202388165 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-41/2024 | JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 2199728.08 | 1453716.66
CAM240202381343 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-M/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 161545.79 | 161545.79
CAM240202383011 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-APO-004-2024 | MARCOS ANTONIO CENTENO CACH | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 458895.75 | 458895.75
CAM240202386654 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-005-040/2024 | LUIS FELIPE CHAVEZ PÉREZ | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1950879.45 | 1950879.45
CAM240202381432 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-IR-13/2024 | MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 2868607.99 | 2868607.99
CAM240202381074 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-035/2024 | Daniel Mundo Enriquez | Municipio de Candelaria | 1083181.17 | 1083181.17
CAM240202382324 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-X/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 42137.39 | 42137.39
CAM240202383644 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 1 | Jose Guadalupe Garcia Nieto | Municipio de Candelaria | 1869934.29 | 1869934.29
CAM240202384779 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-026/2024 | ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1494965.67 | 1648348.42
CAM240202380096 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-032/2024 | Mario Perez Diaz | Municipio de Candelaria | 1108742.56 | 1108742.56
CAM240202374128 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-006-2024-C | LILIANA MENDEZ CHABLE | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1209746.84 | 1209746.84
CAM240202374632 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024 | CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1421102.65 | 1421102.65
CAM240202380152 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-036/2024 | Daniel Mundo Enriquez | Municipio de Candelaria | 1086013.37 | 1086013.37
CAM240202380160 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-033/2024 | Joel Martinez Morales | Municipio de Candelaria | 1116070.6 | 1116070.6
CAM240202374651 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024 | CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1421102.65 | 1421102.65
CAM240202374667 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-012-2024 | SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SADGY | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1716511.37 | 1716511.37
CAM240202386844 | Obra | HAH-DDS-FAISMUN-02/2024 | IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH | MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | 2527747.46 | 2185371.92
CAM240202380199 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-37/2024 | CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 2499997.15 | 2499995.77
CAM240202374699 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024 | CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1421102.65 | 1421102.65
CAM240202374726 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024 | CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1421102.65 | 1421102.65
CAM240202377609 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-005-2024-C | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1209258.47 | 1209258.47
CAM240202381310 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-026-2024. | OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 991476.13 | 991476.13
CAM240202381522 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-38/2024 | LUIS ALBERTO CANO Y POOT | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 295673.85 | 295673.85
CAM240202382534 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 | Jose Guadalupe Garcia Nieto | Municipio de Candelaria | 667833.69 | 667833.69
CAM240202385637 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-054/2024 6 | Jose Guadalupe Garcia Nieto | Municipio de Candelaria | 2137067.74 | 2137067.74
CAM240202385645 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-040-2024 | BAKTUN ARQUITECTURA | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 897076.94 | 897076.94
CAM240202382562 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-AA/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 48771.19 | 48771.19
CAM240202385262 | Obra | HAH-DDS-FAISMUN-01/2024 | IMPULSORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION DIVISION SUR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | 2844367.56 | 2839379.14
CAM240202387024 | Obra | HAH-DDS-FAISMUN-03/2024 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SANDSTONE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | 2054348.4 | 2051781.72
CAM240202381398 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-AD-15/2024 | SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CALKINI | 934936.94 | 934936.94
CAM240202381778 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-S/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 28869.79 | 28869.79
CAM240202381800 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-T/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 42137.39 | 42137.39
CAM240202381452 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-O/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 173486.63 | 173486.63
CAM240202375122 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024 | CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1421102.65 | 1421102.65
CAM240202387218 | Obra | HAH-DDS-FAISMUN-02/2024 | IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH | MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | 2527747.46 | 2185371.92
CAM240202381822 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-V/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 42137.39 | 42137.39
CAM240202382615 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-AB/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 88573.99 | 88573.99
CAM240202375148 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024 | CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1421102.65 | 1421102.65
CAM240202387252 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-005-034/2024 | JOSÉ ALFREDO GAITAN MOO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1495521.81 | 1495521.81
CAM240202388684 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024 | CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1421102.65 | 1421102.65
CAM240202385933 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-031/2024 | Jose Elias Razo Santiago | Municipio de Candelaria | 1131154.99 | 1131154.99
CAM240202384163 | Obra | HAC-FAISMUN-SE-ADJ-004-2024-C | BEATRIZ DEL ANGEL FELIX | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 922907.97 | 922907.97
CAM240202379079 | Obra | DZB-DUOP-FAISMUN-AD-008/2024 | C.LUIS HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 773771.48 | 773771.48
CAM240202382743 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-AD/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 22235.99 | 22235.99
CAM240202385998 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-030/2024 | Cesar Augusto Montealegre Alfonso | Municipio de Candelaria | 143028 | 143028.0
CAM240202367385 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-042/2024 | Joel Martinez Morales | Municipio de Candelaria | 1385902.69 | 1385902.69
CAM240202382784 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-Y/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 38157.11 | 38157.11
CAM240202382803 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-APO-008-2024 | ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 638693.77 | 638693.77
CAM240202386047 | Obra | HAC-FAISMUN-UB-ADJ-002-2024-C | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 906267.91 | 906267.91
CAM240202388827 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024 | CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1421102.65 | 1421102.65
CAM240202379322 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-AD-14/2024 | MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB | MUNICIPIO DE CALKINI | 521648.98 | 521648.98
CAM240202386149 | Obra | DZB-DBD-FAISMUN-AD-05/2024 | JAHASIEL | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 515971.35 | 515971.35
CAM240202388904 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024 | CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1421102.65 | 1421102.65
CAM240202388925 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024 | CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1421102.65 | 1421102.65
CAM240202388929 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866095.43 | 866095.43
CAM240202373236 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-041/2024 | Maria del Carmen Zamudio Leon | Municipio de Candelaria | 1380839.19 | 1380839.19
CAM240202367782 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-027-B/2024 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 436665.19 | 436665.19
CAM240202371732 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-004-2024-C | CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1510886.56 | 1510886.56
CAM240202371741 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-027-F/2024 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 449911.17 | 449911.17
CAM240202371034 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-027-D/2024 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 226764.29 | 226764.29
CAM240202371780 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-B/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 267686.59 | 267686.59
CAM240202377747 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-ADJ-005-2024-C | OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 831297.91 | 831297.91
CAM240202371831 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-027-G/2024 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 393417.59 | 393417.59
CAM240202374736 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-016/2024 | CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION E INSDUSTRIALES DEL SURESTE S.A.S. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1421102.65 | 1421102.65
CAM240202376996 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-008-2024-C | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON SA DE CV | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1207716.31 | 1207716.31
CAM240202377762 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-32/2024 | JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO | MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | 307630.38 | 301264.04
CAM240202378522 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-18/2024 | MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 1239229.71 | 1239229.71
CAM240202377054 | Obra | DZB-DBD-FAISMUN-IR-03/2024 | MIGUEL ANTONIO COL ORTIZ | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 1832944.85 | 1832944.85
CAM240202377139 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-17/2024 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA PENINSULA, SA DE CV. | MUNICIPIO DE CALKINI | 2859872 | 2859872.0
CAM240202378648 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-34/2024 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 2480177.25 | 2479503.18
CAM240202368616 | Servicios | HAC/DOPDU/FAISMUN-055/2024 | Ignacio Lopez de la Cruz | Municipio de Candelaria | 558583.22 | 558583.22
CAM240202378669 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-34/2024 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 2480177.25 | 2479503.18
CAM240202366263 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-IR-17/2024 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | MUNICIPIO DE CALKINI | 1808809.97 | 1808809.97
CAM240202378737 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-34/2024 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 2480177.25 | 2479503.18
CAM240202366364 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-AD-11/2024 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE CALKINI | 358778.65 | 358778.65
CAM240202367439 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-004-020/2024 | REDES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES GAIMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1199824.33 | 1199824.33
CAM240202372951 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-L/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 201348.59 | 201348.59
CAM240202378067 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-ADJ-001-2024-C | CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS, SA DE CV, | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 823562.59 | 823562.59
CAM240202368267 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-18/2024 | LUIS ALBERTO CANO Y POOT | MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | 162656.86 | 162656.86
CAM240202370330 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-007-2024-C | VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1209030.78 | 1209030.78
CAM240202377367 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-009-2024-C | VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1373947.24 | 1373947.24
CAM240202367602 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-039/2024 | Roberto Nuñez Uc | Municipio de Candelaria | 1371335.59 | 1371335.59
CAM240202371490 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-032/2024 | CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES CALAKMUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1990550.63 | 1990550.63
CAM240202372267 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-ADJ-002-2024-C | LILIANA MENDEZ CHABLE | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 686247.79 | 686247.79
CAM240202373039 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-N/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 88573.99 | 88573.99
CAM240202368357 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-21/2024 | CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 2699985.46 | 2699927.41
CAM240202368361 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-050/2024 | Laura Avalos Ibarra | Municipio de Candelaria | 2468634.78 | 2468634.78
CAM240202369683 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-ADJ-003-2024-C | OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1118565.88 | 1118565.88
CAM240202373094 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-048/2024 | Eddie Danilo Rios Cauich | Municipio de Candelaria | 1355311.01 | 1355311.01
CAM240202378190 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-34/2024 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 2480177.25 | 2479503.18
CAM240202372351 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-ADJ-004-2024-C | VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1057828.99 | 1057828.99
CAM240202367705 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-031/2024 | DIANA CONSTANTINO ARTGA | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1503061.61 | 1503061.61
CAM240202369782 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-027-C/2024 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 523578.39 | 523578.39
CAM240202365949 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-AD-15/2024 | LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES | MUNICIPIO DE CALKINI | 625493.4 | 625493.4
CAM240202367359 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-040/2024 | Hilario Garay Reyna | Municipio de Candelaria | 1401639.37 | 1401639.37
CAM240202378234 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-35/2024 | CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 2798662.99 | 2798295.05
CAM240202378243 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-36/2024 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 1499410.59 | 1499410.59
CAM240202378246 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-08-2024 | CONSTRUCTORA PUNAB S.A de C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 2518963.01 | 2518963.01
CAM240202366127 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-AD-09/2024 | MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB | MUNICIPIO DE CALKINI | 583898.77 | 583898.77
CAM240202363743 | Servicios | HAC-FAISMUN-CONTRATO-2024-C | ARELY NOEMI SERRANO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 114840 | 114840.0
CAM240202365016 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-008/2024 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 2403894.92 | 2403894.92
CAM240202368517 | Obra | HAC/DOPDU/FAISMUN-051/2024 | Laura Avalos Ibarra | Municipio de Candelaria | 2833741.1 | 2833741.1
CAM240202371527 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-002-2024-C | CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1373569.37 | 1373569.37
CAM240202398218 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-PF-019-2024 | ALEJANDRA AVILA AVILA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 175991.75 | 175991.75
CAM240202398241 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-038-2024 | LEONARDO DAVID CAHUICH VALLE | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1037237.8 | 1037237.8
CAM240202398242 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-037-2024 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 894615.99 | 894615.99
CAM240202390861 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-004-2024 | INGENIERIA LOGISTICA ILCAS S.DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2329677.13 | 2329677.13
CAM240202393438 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-001-2024 | ROSARIO CORREA JIMENEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 817876.15 | 817876.15
CAM240202398937 | Administración directa | 145538 |  | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 19999998.48 | 1.999999848E7
CAM240202398953 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-09-2024-C | MULTIPROVEEDORA Y SERVICIOS GIRASOLES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 6600235.09 | 6600235.09
CAM240202398956 | Administración directa | 145540 |  | MUNICIPIO DE CAMPECHE | 3067214.29 | 3067214.29
CAM240202394527 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866672.17 | 866672.17
CAM240202391361 | Obra | HAE-FAISMUN-OP- URB-031-2024 | " BRYANT ROBERTO VIVEROS MONTES" | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 591686.36 | 591686.36
CAM240202395000 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-012-2024. | JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 997715.11 | 997715.11
CAM240202391535 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866095.43 | 866095.43
CAM240202391541 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-035-2024 | BAKTUN ARQUITECTURA | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 703697.17 | 703697.17
CAM240202396482 | Adquisiciones | 121/2024 | CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1854454.62 | 1854454.62
CAM240202392632 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866095.43 | 866095.43
CAM240202396956 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-18-2024 | CONSTRUCREA HABITAR DEL SUR, S. R. L. DE C. V. | SEDUMOP | 30398367.84 | 3.039836784E7
CAM240202392601 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866095.43 | 866095.43
CAM240202391880 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-034-2024 | BAKTUN ARQUITECTURA | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 702998.44 | 702998.44
CAM240202394069 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866672.17 | 866672.17
CAM240202394071 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-032-2024 | ORLANDO DE LOS ANGELES OJEDA CABALLERO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2373918.76 | 2373918.76
CAM240202396517 | Adquisiciones | 121/2024 | CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1854454.62 | 1854454.62
CAM240202396525 | Adquisiciones | 121/2024 | CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1854454.62 | 1854454.62
CAM240202389912 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-008-2024. | BRYANT ROBERTO VIVEROS MONTES | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 772695.43 | 772695.43
CAM240202391942 | Obra | HAC-FAISMUN-SE-ADJ-005-2024-C | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 99641.27 | 99641.27
CAM240202392755 | Obra | HAH-DDS-FAISMUN-02/2024 | IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH | MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | 2527747.46 | 2185371.92
CAM240202394126 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-019-2024 | ERIK ROMAN ACUÑA COHUO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 771675.42 | 771675.42
CAM240202396574 | Obra | DZB-DUOP-FOPET-AD-001/2024 | C.SUSANA RAQUEL NUÑES FELIX | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 227652.42 | 227652.42
CAM240202398428 | Obra | MCC-DOP-FOPET-LP-002-24 | COMERCIALIZADORA CC&VH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 15313655.13 | 1.531365513E7
CAM240202398452 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-IO-01-2024-C | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANCLA S. DE R.L. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4074496.57 | 4074496.57
CAM240202394135 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-024-2024 | " ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ" | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 817966.43 | 817966.43
CAM240202394178 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-020-2024 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 772373.47 | 772373.47
CAM240202394877 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-037-2024 | JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 909693.8 | 909693.8
CAM240202392061 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-016-2024 | JAIME ARCIGA FERRER | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 817576.84 | 817576.84
CAM240202392788 | Obra | HAH-DDS-FAISMUN-03/2024 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SANDSTONE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | 2054348.4 | 2051781.72
CAM240202394237 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866672.17 | 866672.17
CAM240202398572 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-IO-03-2024-C | SCARLET FUENTES CABRILLA | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4354156.07 | 4354156.07
CAM240202394247 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-021-2024. | CONSTRUCTORA BEDROCK S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 908694.36 | 908694.36
CAM240202396845 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-3-2024 | COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA LIBRA, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 10996766.56 | 1.099676656E7
CAM240202396846 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-4-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR PATTERSON, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 12426760.81 | 1.242676081E7
CAM240202396853 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-11-2024 | CHACTEMAL CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 14277232.07 | 1.427723207E7
CAM240202392865 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-014-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1970615.42 | 1970615.42
CAM240202396856 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-12-2024 | PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS EL BALUARTE, S. DE R. L. DE C. V. | SEDUMOP | 14385735.12 | 1.438573512E7
CAM240202396857 | Obra | DZB-DUOP-FOPET-AD-002/2024 | LIC. BEATRIZ ASUNCION POOT EK | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 494759.78 | 494759.78
CAM240202396863 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-6-2024 | COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA LIBRA, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 21886548.88 | 2.188654888E7
CAM240202396872 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-10-2024 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ROCHA, S. C. | SEDUMOP | 21633050.78 | 2.163305078E7
CAM240202395930 | Adquisiciones | 091/2024 | AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 22490001 | 2.2490001E7
CAM240202395936 | Servicios | 106/2024 | CENTRO MARIO MOLINA PARA ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE A.C. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3850000 | 3850000.0
CAM240202396953 | Obra | MPIO-DOP-FORTAMUN-EG-002-007/2024 | CESAR ROMAN CHAB MONTENEGRO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 989097.33 | 989097.33
CAM240202396959 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-13-2024 | MAYAB DEL SUR CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C V. | SEDUMOP | 16577871.04 | 1.657787104E7
CAM240202393663 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-003-2024 | JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 817976.87 | 817976.87
CAM240202394342 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-037-2024 | JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 909693.8 | 909693.8
CAM240202391549 | Obra | HAH-DDS-FAISMUN-01/2024 | IMPULSORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION DIVISION SUR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | 2844367.56 | 2839379.14
CAM240202392314 | Obra | DZB-DBD-FAISMUN-IR-07/2024 | CAMINOS SERVAN S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 1063498.72 | 1063498.72
CAM240202398939 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-07-2024-C | VICTOR MANUEL BURGOS PECH | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7048709.23 | 7048709.23
CAM240202398949 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-08-2024-C | ESTUDIOS E INGENIERIA FRANCAR S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7114029.38 | 7114029.38
CAM240202393094 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-007-2024 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 818972.17 | 818972.17
CAM240202393827 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866095.43 | 866095.43
CAM240202390550 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-42/2024 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 1999959.64 | 1999599.24
CAM240202393114 | Obra | HAC-FAISMUN-SL-IR-005-2024-C | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VERTICE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2198884.06 | 2198884.06
CAM240202393115 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866095.43 | 866095.43
CAM240202393127 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-013-2024 | GAMA DC IMPLEMENTOS Y SERVICIOS | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 771685.96 | 771685.96
CAM240202398191 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-048-2024 | SERGIO ISMAEL PEREZ HERNANDEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2322957.88 | 2322957.88
CAM240202398192 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-052-2024 | MAURICIO GUERRERO VALDEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2228466.22 | 2228466.22
CAM240202398194 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-035-2024 | CONSTRUCTORA MARAZUL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1227113.57 | 1227113.57
CAM240202392531 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866095.43 | 866095.43
CAM240202392560 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-005-2024 | JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 817695.43 | 817695.43
CAM240202398195 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-036-1-2024 | RAMON RAMIREZ MOLINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1592745.82 | 1592745.82
CAM240202398196 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-040-2024 | DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3166301 | 3166301.0
CAM240202398197 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-041-2024 | PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2773552.18 | 2773552.18
CAM240202398198 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-043-2024 | CONSTRUCOMER PENINSULAR, S.A. DE.C.V | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 6272061.61 | 6272061.61
CAM240202398199 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-042-2024 | RODRIGO ANTONIO ROSADO OMMUNDSEN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 747038.41 | 747038.41
CAM240202398200 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-044-2024 | LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7447867.97 | 7447867.97
CAM240202398201 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-045-2024 | GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 53696.88 | 53696.88
CAM240202398232 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-026-2024 | COMPAÑÍA CAMPECHANA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1085416.7 | 1085416.7
CAM240202398233 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-025-2024 | JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1094205.74 | 1094205.74
CAM240202398235 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-047-2024 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1192921.07 | 1192921.07
CAM240202398238 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-021-2024 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE. C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 604174.17 | 604174.17
CAM240202398239 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-022-2024 | SCARLET FUENTES CABRILLA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 747270.54 | 747270.54
CAM240202398243 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-PF-019-1-2024 | ALEJANDRA AVILA AVILA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2800000 | 2800000.0
CAM240202391804 | Obra | HAH-DDS-FAISMUN-01/2024 | IMPULSORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION DIVISION SUR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | 2844367.56 | 2839379.14
CAM240202392563 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866095.43 | 866095.43
CAM240202393191 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-004-2024 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 818075.96 | 818075.96
CAM240202392380 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866095.43 | 866095.43
CAM240202393427 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-030-2024 | JOSE MANUEL SALAZAR ORLAYNETA | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 623895.47 | 623895.47
CAM240202394313 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866672.17 | 866672.17
CAM240202391491 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-027-2024 | INGENIERIA LOGISTICA ILCAS S.DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2743297.75 | 2743297.75
CAM240202394314 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-013-2024. | JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 597615.35 | 597615.35
CAM240202394348 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-025-2024 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1313286.12 | 1313286.12
CAM240202398186 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-033-2024 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 956644.74 | 956644.74
CAM240202398188 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-036-2024 | RAMON RAMIREZ MOLINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1499611.84 | 1499611.84
CAM240202398189 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-046-2024 | CONSTRUCCIONES ORTEGON RUIZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 745165.73 | 745165.73
CAM240202398190 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-050-2024 | SERGIO ISMAEL PEREZ HERNANDEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1164866.71 | 1164866.71
CAM240202398203 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-054-2024 | MARTHA EUGENIA QUEB UC | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 232307.34 | 232307.34
CAM240202398204 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-054-1-2024 | MARTHA EUGENIA QUEB UC | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 69474.7 | 69474.7
CAM240202398211 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-002-2024 | INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2129471.1 | 2129471.1
CAM240202398212 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-032-2024 | LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3792829.97 | 3792829.97
CAM240202398213 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-009-2024 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3121869.52 | 3121869.52
CAM240202398214 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-004-2024 | ENRIQUE ROMAN ROSADO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3184497.41 | 3184497.41
CAM240202398215 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-027-2024 | CONSTRUCCIONES ORTEGON RUIZ, S.A. DE .C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1662426.23 | 1662426.23
CAM240202398216 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-PF-020-2024 | DECOCON, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2125530.89 | 2125530.89
CAM240202398217 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-017-2024 | ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 315897.42 | 315897.42
CAM240202398219 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-001-2024 | ALEJANDRO VARGAS CASTILLO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 852839.16 | 852839.16
CAM240202391588 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-039-2024. | GAMA DC IMPLEMENTOS Y SERVICIOS | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 567895.46 | 567895.46
CAM240202392475 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1972318.23 | 1972318.23
CAM240202394441 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866672.17 | 866672.17
CAM240202395242 | Obra | DZB-DUOP-FAISMUN-AD-014-2024 | MIGUEL ANTONIO COL ORTIZ | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 307745.46 | 307745.46
CAM240202398221 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-006-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 597035.28 | 597035.28
CAM240202398223 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-008-2024 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL SURESTE ARCEGEMA, S.A. DE .CV. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 610583.12 | 610583.12
CAM240202398228 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-018-2024 | CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 661319.86 | 661319.86
CAM240202398229 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-013-2024 | ANIELKA NOVELO ANGUAS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 210853.35 | 210853.35
CAM240202391690 | Obra | HAH-DDS-FAISMUN-01/2024 | IMPULSORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION DIVISION SUR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | 2844367.56 | 2839379.14
CAM240202394474 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866672.17 | 866672.17
CAM240202391770 | Obra | HAH-DDS-FAISMUN-01/2024 | IMPULSORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION DIVISION SUR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | 2844367.56 | 2839379.14
CAM240202392536 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-023-2024 | JULIO ADRIAN MORALES CAPISTRAN | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 771875.39 | 771875.39
CAM240202393700 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866095.43 | 866095.43
CAM240202394550 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866672.17 | 866672.17
CAM240202391841 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-APO-007-2024. | JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 661426.43 | 661426.43
CAM240202389324 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-016-2024 | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1670296.43 | 1670296.43
CAM240202393757 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-015-2024 | ROSARIO CORREA JIMENEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 772673.95 | 772673.95
CAM240202394602 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866672.17 | 866672.17
CAM240202394636 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866672.17 | 866672.17
CAM240202391892 | Obra | HAH-DDS-FAISMUN-01/2024 | IMPULSORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION DIVISION SUR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | 2844367.56 | 2839379.14
CAM240202391918 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866095.43 | 866095.43
CAM240202393875 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-017-2024 | ROSARIO CORREA JIMENEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 817625.36 | 817625.36
CAM240202394663 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-018-2024 | ROSARIO CORREA JIMENEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1140275.43 | 1140275.43
CAM240202394665 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866672.17 | 866672.17
CAM240202396521 | Adquisiciones | 121/2024 | CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1854454.62 | 1854454.62
CAM240202398559 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-IO-02-2024-C | JUAN JOSÉ PAVÓN SOLIS | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1169279.76 | 1169279.76
CAM240202391930 | Obra | HAH-DDS-FAISMUN-02/2024 | IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH | MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | 2527747.46 | 2185371.92
CAM240202394698 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866672.17 | 866672.17
CAM240202393973 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-029-2024 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MONSEGO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 770982.45 | 770982.45
CAM240202393992 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866672.17 | 866672.17
CAM240202396624 | Obra | DZB-DUOP-FORTAMUN-AD-001/2024 | C.SUSANA RAQUEL NUÑES FELIX | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 741557.46 | 741557.46
CAM240202392045 | Obra | HAH-DDS-FAISMUN-02/2024 | IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH | MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | 2527747.46 | 2185371.92
CAM240202392048 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866095.43 | 866095.43
CAM240202394035 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-029-2024 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MONSEGO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 770982.45 | 770982.45
CAM240202394869 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-037-2024 | JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 909693.8 | 909693.8
CAM240202394085 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-019-2024 | ERIK ROMAN ACUÑA COHUO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 771675.42 | 771675.42
CAM240202398852 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-IO-04-2024-C | MUNDO PROYECTOS DIGITALES S.R.L. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2873948.31 | 2873948.31
CAM240202398857 | Obra | DZB-DUOP-FORTAMUN-AD-002/2024 | MILTON RAUL FLORES GONZALES | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 276971.39 | 276971.39
CAM240202391216 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-002-2024 | JHONATAN VIVEROS MONTES | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1502386.92 | 1502386.92
CAM240202392112 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971896.77 | 1971896.77
CAM240202394142 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866672.17 | 866672.17
CAM240202398874 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-IO-06-2024-C | CONSTRUCTORA MORGANZA S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1546067.66 | 1546067.66
CAM240202392235 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-009-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866095.43 | 866095.43
CAM240202396848 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-16-2024 | INGENIERÍA DE PROYECTOS Y SUPERVISIONES, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 4697498.82 | 4697498.82
CAM240202396850 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-15-2024 | INFRAESTRUCTURA CIVIL HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 4023967.05 | 4023967.05
CAM240202396860 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-5-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR MACU, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 13857872.72 | 1.385787272E7
CAM240202396864 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-7-2024 | PROMUEVE INFRAESTRUCTURA MIRS, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 17125296.79 | 1.712529679E7
CAM240202396868 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-8-2024 | DESARROLLO INTEGRAL DE CAMINOS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 16386842.95 | 1.638684295E7
CAM240202396870 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-9-2024 | JORGE ARMANDO IRIARTE SIMÓN | SEDUMOP | 12641473.1 | 1.26414731E7
CAM240202396874 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-2-2024 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSIDIRI, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 19857019.39 | 1.985701939E7
CAM240202398933 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-IO-05-2024-C | HIBRAN ARTURO CAMARA ESCOBEDO | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4191444.94 | 4191444.94
CAM240202391382 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-038-2024 | ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1916654.88 | 1916654.88
CAM240202391409 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-011-2024 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 998306.86 | 998306.86
CAM240202394189 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-024-2024 | " ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ" | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 817966.43 | 817966.43
CAM240202394191 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-010-2024 | CINDY LIZBETH JUAREZ PEREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866672.17 | 866672.17
CAM240302404980 | Obra | CODESVI/FISE/DZITBALCHE/013/2024-6 | DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ | CODESVI | 72727.56 | 72727.56
CAM240302404986 | Obra | CODESVI/FISE/DZITBALCHE/013/2024-5 | DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ | CODESVI | 75906.68 | 75906.68
CAM240302404995 | Obra | CODESVI/FISE/DZITBALCHE/013/2024-4 | DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ | CODESVI | 480952.48 | 480952.48
CAM240302404996 | Obra | CODESVI/FISE/DZITBALCHE/013/2024-3 | DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ | CODESVI | 272833.28 | 272833.28
CAM240302404127 | Obra | CODESVI/FISE/DZITBALCHE/013/2024-8 | DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ | CODESVI | 337701.65 | 337701.65
CAM240302404914 | Obra | CODESVI/FISE/DZITBALCHE/013/2024-7 | DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ | CODESVI | 562836.08 | 562836.08
CAM240302405256 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-1 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 225721.22 | 225721.22
CAM240302405265 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-16 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 79208.44 | 79208.44
CAM240302405269 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-27 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 101585.19 | 101585.19
CAM240302427579 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-027-2024 | MARCOS ANTONIO CENTENO CACH | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 868973.15 | 868973.15
CAM240302428934 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-ADJ-012-2024-C | VICTOR HERNANDEZ MARRTINEZ | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1124683.66 | 1124683.66
CAM240302423443 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-025-2024 | ROSARIO CORREA JIMENEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 818394.85 | 818394.85
CAM240302423450 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-ADJ-008-2024-C | JUAN FRANCISCO CORTES CARO | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 923323.88 | 923323.88
CAM240302424471 | Obra | HAC-FAISMUN-SC-ADJ-002-2024-C | PABLO OJEDA TRUJEQUE | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 879186.55 | 879186.55
CAM240302428398 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-012-2024-C | OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1214652.66 | 1214652.66
CAM240302406956 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-28 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 315790.28 | 315790.28
CAM240302406958 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-29 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 421053.74 | 421053.74
CAM240302406960 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024-30 | DANIA MARGARITA OSUNA RUIZ | CODESVI | 315790.28 | 315790.28
CAM240302406962 | Obra | CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-10 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 209620.63 | 209620.63
CAM240302406963 | Obra | CODESVI/FISE/TENABO/014/2024-11 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 209620.63 | 209620.63
CAM240302422707 | Obra | HAC-FAISMUN-SC-IR-006-2024-C | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1846465.55 | 1846465.55
CAM240302423536 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-026-2024 | JAIME ARCIGA FERRER | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 996479.34 | 996479.34
CAM240302407575 | Obra | CODESVI/FISE/DZITBALCHE/013/2024-2 | DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ | CODESVI | 315085.87 | 315085.87
CAM240302407577 | Obra | CODESVI/FISE/DZITBALCHE/013/2024-1 | DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ | CODESVI | 105028.63 | 105028.63
CAM240302423580 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-IR-001-2024-C | CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1845277.08 | 1845277.08
CAM240302427092 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-005-059/2024 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1775422.1 | 1775422.1
CAM240302423609 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-IR-002-2024-C | PABLO OJEDA TRUJEQUE | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1385511.84 | 1385511.84
CAM240302428081 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-045-2024 | OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 666915.73 | 666915.73
CAM240302428098 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-ADJ-001-2024-C | EE PROYECTOS, CONSULTORIA SA DE CV | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 839070.25 | 839070.25
CAM240302428568 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-013-2024-C | OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1654417.09 | 1654417.09
CAM240302422923 | Obra | HAC-FAISMUN-SS-ADJ-001-2024-C | ARTURO CORREA REYES | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1098032.9 | 1098032.9
CAM240302416120 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-018/2024 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 497344.97 | 497344.97
CAM240302416121 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-018/2024 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 497344.97 | 497344.97
CAM240302416124 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-018/2024 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 497344.97 | 497344.97
CAM240302416126 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-019/2024 | construcciones y edificaciones vertice s.a de c.v | MUNICIPIO DE PALIZADA | 881961.97 | 881961.97
CAM240302426191 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-ADJ-013-2024-C | OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 297176 | 297176.0
CAM240302427177 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-005-060/2024 | MYM SERVICIOS ESPECIALIZADOS A LA INDUSTRIA DE LA ONSRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 647441.16 | 647441.16
CAM240302426215 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-ADJ-006-2024-C | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1065077.11 | 1065077.11
CAM240302418580 | Obra | HAC-FAISMUN-SC-ADJ-001-2024-C | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 699369.08 | 699369.08
CAM240302427635 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-027-2024 | MARCOS ANTONIO CENTENO CACH | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 868973.15 | 868973.15
CAM240302420147 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-IR-003-2024-C | ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1875295.79 | 1875295.79
CAM240302427432 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-027-2024 | MARCOS ANTONIO CENTENO CACH | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 868973.15 | 868973.15
CAM240302427437 | Obra | HAC-FASIMUN-SG-ADJ-002-2024-C | EE PROYECTOS, CONSULTORIA SA DE CV | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 990050.69 | 990050.69
CAM240302424313 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-026-2024 | JAIME ARCIGA FERRER | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 996479.34 | 996479.34
CAM240302427450 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-027-2024 | MARCOS ANTONIO CENTENO CACH | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 868973.15 | 868973.15
CAM240302424356 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-026-2024 | JAIME ARCIGA FERRER | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 996479.34 | 996479.34
CAM240302424835 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-AD-02-2024 | JORGE RICARDO PUERTO CASTRO | MUNICIPIO DE TENABO | 868771.34 | 868771.34
CAM240302427478 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-027-2024 | MARCOS ANTONIO CENTENO CACH | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 868973.15 | 868973.15
CAM240302424392 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-026-2024 | JAIME ARCIGA FERRER | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 996479.34 | 996479.34
CAM240302429814 | Obra | SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-007-2024 | SUPERVISORES Y CONSTRUCTORES CAMPECHANOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 1711272.44 | 1711272.44
CAM240302424421 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-ADJ-011-2024-C | BEATRIZ DEL ANGEL FELIX | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 807679.63 | 807679.63
CAM240302423556 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-026-2024 | JAIME ARCIGA FERRER | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 996479.34 | 996479.34
CAM240302421839 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024 | MARCOS ANTONIO CENTENO CACH | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 867636.4 | 867636.4
CAM240302422204 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024 | MARCOS ANTONIO CENTENO CACH | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 867636.4 | 867636.4
CAM240302422839 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024 | MARCOS ANTONIO CENTENO CACH | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 867636.4 | 867636.4
CAM240302427264 | Obra | HAC-FASIMUN-UB-IR-001-2024-C | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1613969.72 | 1613969.72
CAM240302426238 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-ADJ-010-2024-C | BEATRIZ DEL ANGEL FELIX | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 662189.07 | 662189.07
CAM240302426245 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-ADJ-007-2024-C | KARIME SUJEY PRESUEL PAAT | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 568181.92 | 568181.92
CAM240302420784 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-037-2024 | JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 909693.8 | 909693.8
CAM240302423118 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-ADJ-007-2024-C | TERRA CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS S.A.S | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 686697.54 | 686697.54
CAM240302425811 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-ADJ-009-2024-C | BEATRIZ DEL ANGEL FELIX | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 804787.98 | 804787.98
CAM240302423145 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-ADJ-004-2024-C | MARIA EUGENIA LOPEZ CEBALLOS | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1038495.51 | 1038495.51
CAM240302423721 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-010-24 | OPERADORA JOMCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 4442290.02 | 4442290.02
CAM240302423728 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-010-24 | OPERADORA JOMCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 4442290.02 | 4442290.02
CAM240302418749 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-APO-009-2024 | JORGE ARCIGA HUB | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 638366.29 | 638366.29
CAM240302421940 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024 | MARCOS ANTONIO CENTENO CACH | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 867636.4 | 867636.4
CAM240302422318 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024 | MARCOS ANTONIO CENTENO CACH | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 867636.4 | 867636.4
CAM240302423732 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-010-24 | OPERADORA JOMCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 4442290.02 | 4442290.02
CAM240302425336 | Obra | HAC-FAISMUN-SE-ADJ-006-2024-C | OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 249797.69 | 249797.69
CAM240302411782 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-043/2024 | CAMDEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1995483.76 | 1995483.76
CAM240302421974 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024 | MARCOS ANTONIO CENTENO CACH | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 867636.4 | 867636.4
CAM240302428764 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-010-2024-C | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON SA DE CV | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2499528.25 | 2499528.25
CAM240302429913 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-044-2024 | JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 749897.35 | 749897.35
CAM240302422003 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024 | MARCOS ANTONIO CENTENO CACH | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 867636.4 | 867636.4
CAM240302422378 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024 | MARCOS ANTONIO CENTENO CACH | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 867636.4 | 867636.4
CAM240302422510 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024 | MARCOS ANTONIO CENTENO CACH | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 867636.4 | 867636.4
CAM240302411831 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-005-044/2024 | REDES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES GAIMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1414999.08 | 1414999.08
CAM240302424536 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-026-2024 | JAIME ARCIGA FERRER | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 996479.34 | 996479.34
CAM240302423375 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-028-2024 | MARCOS ANTONIO CENTENO CACH | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 867636.4 | 867636.4
CAM240302421750 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-24/2024 | MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 2797196.53 | 2797196.53
CAM240302413100 | Obra | MPIO-DOP-R33-SD-007-056/2024 | WILLIAM HERIBERTO CAUICH LORIA | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 3447688.4 | 3447688.4
CAM240302417016 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-022-2024 | BAKTUN ARQUITECTURA | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 818786.35 | 818786.35
CAM240302412355 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-052/2024 | GRUPO DRD CME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1795076.86 | 1795076.86
CAM240302415890 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-009-24 | SERVICIOS INTEGRALES DEL SURESTE SEINDSUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 3316809.85 | 3316809.85
CAM240302410386 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-019/2024 | construcciones y edificaciones vertice s.a de c.v | MUNICIPIO DE PALIZADA | 881961.97 | 881961.97
CAM240302410391 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-018/2024 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 497344.97 | 497344.97
CAM240302410394 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-019/2024 | construcciones y edificaciones vertice s.a de c.v | MUNICIPIO DE PALIZADA | 881961.97 | 881961.97
CAM240302410400 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-019/2024 | construcciones y edificaciones vertice s.a de c.v | MUNICIPIO DE PALIZADA | 881961.97 | 881961.97
CAM240302410401 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-018/2024 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 497344.97 | 497344.97
CAM240302410404 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-019/2024 | construcciones y edificaciones vertice s.a de c.v | MUNICIPIO DE PALIZADA | 881961.97 | 881961.97
CAM240302410406 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-018/2024 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 497344.97 | 497344.97
CAM240302410409 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-019/2024 | construcciones y edificaciones vertice s.a de c.v | MUNICIPIO DE PALIZADA | 881961.97 | 881961.97
CAM240302412926 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-005-042/2024 | EMILIO ANTONIO JIMENEZ FLOES | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 2098089.95 | 2098089.95
CAM240302412528 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-046/2024 | ARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1997695.15 | 1997695.15
CAM240302415474 | Obra | HAC-FAISMUN-SC-IR-001-2024-C | VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1198977.17 | 1198977.17
CAM240302412209 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-033-2024 | INGENIERIA LOGISTICA ILCA | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1748576.94 | 1748576.94
CAM240302412577 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-005-051/2024 | ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1647318.34 | 1647318.34
CAM240302413362 | Obra | SMAPAC-FAISMUN-CT-C-LP-003-2024 | INTERACT SOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 3221257.15 | 3221257.15
CAM240302413026 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-045/2024 | LUCIANO GONZALEZ COLLI | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1377736.15 | 1377736.15
CAM240302413408 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-013/2024 | inmobiliraia, ingenieria, diseño y construccion del sureste s.a. de c.v. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 416903.13 | 416903.13
CAM240302415746 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-008-24 | SERVICIOS, ABASTECIMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 3632853.2 | 3632853.2
CAM240302412313 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-005-041/2024 | MANUEL ARTURO KU COB | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 598782.43 | 598782.43
CAM240302416446 | Obra | HAC-FAISMUN-SC-IR-002-2024-C | JAHSIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1648444 | 1648444.0
CAM240302416463 | Obra | HAC-FAISMUN-SC-IR-005-2024-C | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1649100.2 | 1649100.2
CAM240302419429 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-003-048/2024 | CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 694830.33 | 694830.33
CAM240302417264 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-AD-24/2024 | COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MAVIELEZ S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CALKINI | 919226 | 919226.0
CAM240302419210 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24 | GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 16857563.19 | 1.685756319E7
CAM240302409858 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-I/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 241151.39 | 241151.39
CAM240302414592 | Servicios | HA-DOP-2024-011_ | Victoria C y CS. de R.L. de C.V. | Municipio de Campeche | 5330547.71 | 5330547.71
CAM240302409166 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-C/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 108475.39 | 108475.39
CAM240302409167 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-D/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 241151.39 | 241151.39
CAM240302409169 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-E/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 108475.39 | 108475.39
CAM240302413722 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-015/2024 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1279761.74 | 1279761.74
CAM240302414665 | Servicios | HA-DOP-2024-011_1 | Victoria C y CS. de R.L. de C.V. | Municipio de Campeche | 433769.81 | 433769.81
CAM240302418939 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-041-2024 | CIS RIVEROS S.A.S DE C,V | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 915701.84 | 915701.84
CAM240302419310 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24 | GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 16857563.19 | 1.685756319E7
CAM240302409173 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-F/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 161545.79 | 161545.79
CAM240302409186 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-G/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 81940.19 | 81940.19
CAM240302409191 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-H/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 42137.39 | 42137.39
CAM240302409589 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-005-033/2024 | REDES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES GAIMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1733162.18 | 1733162.18
CAM240302416360 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-ADJ-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 946237.95 | 946237.95
CAM240302409195 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-J/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 241151.39 | 241151.39
CAM240302409199 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-K/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 148278.19 | 148278.19
CAM240302415611 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-007-24 | TRITURADOS Y CARRETERAS SMART S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 20803399.74 | 2.080339974E7
CAM240302415612 | Obra | HAC-FAISMUN-SC-IR-003-2024-C | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1799288.3 | 1799288.3
CAM240302444863 | Obra | MPC-DOP-FOPET-CONT-014/2024 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 316204.69 | 316204.69
CAM240302432675 | Obra | HAC-FAISMUN-SE-IR-005-2024-C | ALONSO ELIAS PIRRON GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1998849.78 | 1998849.78
CAM240302441638 | Obra | HAC-FOPET-SG-ADJ-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1051643.79 | 1051643.79
CAM240302442541 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-058-2024 | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3499481.97 | 3499481.97
CAM240302442542 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-060-2024 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GUBE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3595075.6 | 3595075.6
CAM240302442543 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-073-2024 | GMENA, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1086798.85 | 1086798.85
CAM240302442547 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-083-2024 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 5819915.54 | 5819915.54
CAM240302442548 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-091-2024 | OZ MARENZA, SAS DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1021648.19 | 1021648.19
CAM240302442549 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-094-2024 | EDGAR IVAN CURMINA ESCALANTE | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1078264.96 | 1078264.96
CAM240302442552 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-100-2024 | SERGIO ISMAEL PEREZ HERNANDEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1638323.34 | 1638323.34
CAM240302442553 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-ES-056-2024 | NEWFOUN MEXICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3954591.31 | 3954591.31
CAM240302431145 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-027-2024 | MARCOS ANTONIO CENTENO CACH | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 868973.15 | 868973.15
CAM240302442576 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-051-2024 | RAMIRO ALEJANDRO ORTIZ CARDENAS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 107282.58 | 107282.58
CAM240302442577 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-062-2024 | CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 570264.34 | 570264.34
CAM240302442578 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-EMS-097-2024 | CONSTRUCCIONES ORTEGON RUIZ, S.A. DE .C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1994898.75 | 1994898.75
CAM240302442657 | Obra | UAC-DO-REST-LPE-CJLC-001-2024 | CHRISTIAN DEL JESÚS LÓPEZ CAN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 9315007.18 | 9315007.18
CAM240302433809 | Obra | HAC-FAISMUN-SD-IR-001-2024-C | TERRA CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS S.A.S | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 3399400.11 | 3399400.11
CAM240302442435 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-13-2024-C | ADI DEL CARMEN ESPAÑA ESPAÑA | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 8282692.2 | 8282692.2
CAM240302442439 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-14-2024-C | CONTRUCCIONES VICEVA | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 898739.49 | 898739.49
CAM240302442440 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-16-2024-C | AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3959892.57 | 3959892.57
CAM240302442448 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-15-2024-C | CONSTRUCTORA ARRENDADORA E INMOBILIARIA SAN LUIS REY | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 793593.78 | 793593.78
CAM240302442453 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-19-2024-C | CONSTRUCTORA DE LOS ALTOS DE LA PENÍNSULA | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7395393.32 | 7395393.32
CAM240302435849 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24 | GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 16857563.19 | 1.685756319E7
CAM240302442550 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-095-2024 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1083658.36 | 1083658.36
CAM240302442551 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-099-2024 | FERNANDO PIZRRO PENICHE | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1706464.41 | 1706464.41
CAM240302442554 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-ES-057-2024 | COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 9999571.29 | 9999571.29
CAM240302442555 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-ES-084-2024 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7552836.49 | 7552836.49
CAM240302442556 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-053-2024 | OBSURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 142727.76 | 142727.76
CAM240302435873 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24 | GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 16857563.19 | 1.685756319E7
CAM240302435916 | Obra | HAC-FAISMUN-SE-IR-004-2024-C | OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1193662.96 | 1193662.96
CAM240302445606 | Obra | HAE-R-FOPET-002-2024 | GREEMSA MATERIALES SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1449468.08 | 1449468.08
CAM240302433411 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302435485 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24 | GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 16857563.19 | 1.685756319E7
CAM240302436433 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-026-2024 | JAIME ARCIGA FERRER | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 996479.34 | 996479.34
CAM240302434451 | Obra | HAC-FAISMUN-SE-IR-006-2024-C | ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 3295733.3 | 3295733.3
CAM240302436458 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302435129 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302442431 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-11-2024-C | SUMINISTROS, CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA Y PROYECTOS M5 S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 13529937.6 | 1.35299376E7
CAM240302442433 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-10-2024-C | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 14166699.61 | 1.416669961E7
CAM240302442436 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-12-2024-C | GRUPO DARK CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S DE R.L. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 6626555.87 | 6626555.87
CAM240302442449 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-17-2024-C | JOEL MARTINEZ MORALES | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1179761.48 | 1179761.48
CAM240302442457 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-18-2024-C | KEVIN DE JESÚS MARTINEZ SOLIS | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 10104545.96 | 1.010454596E7
CAM240302433987 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-AD-03-2024 | CONSTRUCTORA PUNAB S.A de C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 865500 | 865500.0
CAM240302436481 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302436497 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302437129 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-011-24 | GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 16857563.19 | 1.685756319E7
CAM240302441693 | Obra | HAC-FORTAMUN-FPIJ-ADJ-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 399960 | 399960.0
CAM240302442528 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-049-2024 | PEDRO MANUEL DE GIL BOETA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1957096.46 | 1957096.46
CAM240302442529 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-071-2024 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PUNTO VEINTIOCHO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1192164.28 | 1192164.28
CAM240302442530 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-076-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3109551.03 | 3109551.03
CAM240302442531 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-077-2024 | FERNANDO ADRIAN ZANCHEZ PINZON | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4420596.81 | 4420596.81
CAM240302442532 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-082-2024 | JOSE LEOVIGILDO NAAL CACH | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1199941.84 | 1199941.84
CAM240302442533 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-086-2024 | GAMA DC IMPLEMENTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 747431.07 | 747431.07
CAM240302442534 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-088-2024 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1952306.69 | 1952306.69
CAM240302442535 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-089-2024 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1801031.17 | 1801031.17
CAM240302442536 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-090-2024 | CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ, S.A. DE .C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1995080.97 | 1995080.97
CAM240302442537 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-093-2024 | ALONSO JESUS CABRERA ROSADO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2397117.55 | 2397117.55
CAM240302442538 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-092-2024 | JORGE IVAN PANTI DZIB | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1297955.91 | 1297955.91
CAM240302442539 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-034-2024 | CONSTRUCTORA HIDROSUR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3174189.37 | 3174189.37
CAM240302442540 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-059-2024 | CONAVASUR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3545283.63 | 3545283.63
CAM240302442544 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-073-1-2024 | GMENA, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1447300.96 | 1447300.96
CAM240302442545 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-075-2024 | MJ GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1839444.2 | 1839444.2
CAM240302442546 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-078-2024 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3577488.93 | 3577488.93
CAM240302442557 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-081-2024 | LUCERO DEL ALBA NOH LOPEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 76881.25 | 76881.25
CAM240302442558 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-061-2024 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 316252.41 | 316252.41
CAM240302442560 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-081-1-2024 | LUCERO DEL ALBA NOH LOPEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 33995.69 | 33995.69
CAM240302434979 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302442561 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-053-2-2024 | OBSURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 32017.44 | 32017.44
CAM240302442563 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-063-2024 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ELIAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 215388.64 | 215388.64
CAM240302442564 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-055-2024 | JORAMO CONSTRUCTORA, S.A. DE .C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 512135.67 | 512135.67
CAM240302442565 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-053-4-2024 | OBSURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 160238.73 | 160238.73
CAM240302442580 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAMR-EMS-021-2024 | COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 494605.21 | 494605.21
CAM240302430311 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-031-2024. | ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 770915.93 | 770915.93
CAM240302442671 | Obra | UAC-DO-REST-LPE-MACP-002-2024 | MARCO ANTONIO CORREA PUC | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 6705634.92 | 6705634.92
CAM240302435022 | Obra | HAC-FAISMUN-SE-IR-002-2024-C | TERRA CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS S.A.S | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1606827.27 | 1606827.27
CAM240302436569 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302430357 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-031-2024. | ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 770915.93 | 770915.93
CAM240302436608 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302436614 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-027-2024 | MARCOS ANTONIO CENTENO CACH | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 868973.15 | 868973.15
CAM240302436620 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302430408 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-031-2024. | ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 770915.93 | 770915.93
CAM240302436658 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302434839 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302431746 | Obra | HAC-FAISMUN-SD-ADJ-001-2024-C | KARIME SUJEY PRESUEL PAAT | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 478456.52 | 478456.52
CAM240302436114 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302434182 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-011-2024-C | INMOVILIARIA, INGENIERIA , DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2928618.38 | 2928618.38
CAM240302434894 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302430467 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-030-2024 | ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 771873.57 | 771873.57
CAM240302431424 | Obra | SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-006-2024 | CRAFH COMPANY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 2979025.13 | 2979025.13
CAM240302436181 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302434929 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302433375 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302433380 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302436402 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302436405 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302433527 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302433530 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-ADJ-014-2024-C | MARIA EUGENIA LOPEZ CEBALLOS | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1129661.33 | 1129661.33
CAM240302432590 | Obra | HAC-FAISMUN-SE-IR-007-2024-C | JUAN CHABLE MONTALVO | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1552716.81 | 1552716.81
CAM240302433120 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302433572 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302442566 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-081-2-2024 | LUCERO DEL ALBA NOH LOPEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 98320.82 | 98320.82
CAM240302442567 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-067-2024 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2671767.16 | 2671767.16
CAM240302442568 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-068-2024 | CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 267006.21 | 267006.21
CAM240302442569 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-070-2024 | CONSTRUCCIONE AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 748663.35 | 748663.35
CAM240302442570 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-069-2024 | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS ZULAK, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 601746.59 | 601746.59
CAM240302442571 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-098-2024 | TALLERES ALPE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 871548.45 | 871548.45
CAM240302442572 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-072-2024 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1159697.67 | 1159697.67
CAM240302433135 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302430791 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-033-2024 | ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 818877.93 | 818877.93
CAM240302434505 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302430810 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-033-2024 | ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 818877.93 | 818877.93
CAM240302433185 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302440233 | Obra | MPIO-DOP-FP-SE-001-054/2024 | CONSTRCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 3374739.43 | 3374739.43
CAM240302440235 | Obra | MPIO-DOP-FP-SE-001-055/2024 | CONSTRCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 2752823.3 | 2752823.3
CAM240302430821 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-034-2024 | GAMA DC IMPLEMENTOS Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 771987.42 | 771987.42
CAM240302432311 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-032-2024 | ROSARIO CORREA JIMENEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 817978.45 | 817978.45
CAM240302432747 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302433204 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302433214 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302430855 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-034-2024 | GAMA DC IMPLEMENTOS Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 771987.42 | 771987.42
CAM240302433243 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302433252 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302434585 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302432818 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302432403 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-032-2024 | ROSARIO CORREA JIMENEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 817978.45 | 817978.45
CAM240302434629 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302432437 | Obra | HAC-FAISMUN-SR-IR-003-2024-C | VICTOR HERNANDEZ MARRTINEZ | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1516931.76 | 1516931.76
CAM240302433325 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302433749 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-014-2024-C | VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2221848.03 | 2221848.03
CAM240302436203 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302436214 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-026-2024 | JAIME ARCIGA FERRER | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 996479.34 | 996479.34
CAM240302437555 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-020/2024 | AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 797727.36 | 797727.36
CAM240302433439 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302434679 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302443129 | Obra | CLK-DOP-R23-IR-01/2024 | CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS | MUNICIPIO DE CALKINI | 1994683.78 | 1994683.78
CAM240302433490 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302435153 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302436286 | Obra | HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2598500 | 2598500.0
CAM240302437643 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-021/2024 | AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 796790.59 | 796790.59
CAM200401875020 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-063-2020 | VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 8318066.8 | 8318066.8
CAM200401875023 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-068-2020 | INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 479659.35 | 479659.35
CAM200401875033 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-078-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 803073.03 | 803073.03
CAM210302000568 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-019-2021 | MISORT CONSULTORIA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 425987.86 | 425987.86
CAM220202086541 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-005-2022 | CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 847111.68 | 847111.68
CAM220302131350 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-009-2022 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 173504.26 | 173504.26
CAM220402198096 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-027-2022 | TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 565294.71 | 565294.71
CAM240102346403 | Obra | MT_DOP_FISE_IR_02_2024 | GRUPO CONSTRUCTOR MARIN S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 1649926.52 | 1649926.52
CAM240102346429 | Obra | MT_DOP_FISE_AD_01_2024 | COORPORATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 618000 | 618000.0
CAM240102342521 | Arrendamientos | MPIO-DPL-FAISMUN-U9-IND-001/2024 | VERSATILIDAD INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN OPORTUNA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1749600 | 1749600.0
CAM240202360394 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-APO-002-2024 | JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 548639.18 | 548639.18
CAM240202364875 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-007/2024 | arc diseño y construccion s.a. de c.v. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 3032626.28 | 3032626.28
CAM240202364890 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-007/2024 | arc diseño y construccion s.a. de c.v. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 3032626.28 | 3032626.28
CAM240202364909 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-007/2024 | arc diseño y construccion s.a. de c.v. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 3032626.28 | 3032626.28
CAM240202364919 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-007/2024 | arc diseño y construccion s.a. de c.v. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 3032626.28 | 3032626.28
CAM240202356897 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-002/2024 | LUCIANO GONZALEZ COLLI | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1159330.73 | 1159330.73
CAM240202362158 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-003-024/2024 | CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1063983.68 | 1063983.68
CAM240202362610 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-023/2024 | LUIS FELIPE CHAVEZ PÉREZ | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1192774.52 | 1192774.52
CAM240202355861 | Obra | SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C010/2024 | MARCOS MIGUEL CASTRO SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 838199.21 | 838199.21
CAM240202357748 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-003/2024 | LUCIANO GONZALEZ COLLI | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1158848.63 | 1158848.63
CAM240202352565 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-22 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 60690.17 | 60690.17
CAM240202352597 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-27 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 44048.52 | 44048.52
CAM240202359255 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-APO-003-2024 | ROSARIO CORREA JIMENEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 446385.96 | 446385.96
CAM240202357362 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-004/2024 | CESAR ROMAN CHAB MONTENEGRO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1196587.89 | 1196587.89
CAM240202356785 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-001/2024 | LUCIANO GONZALEZ COLLI | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1147427.97 | 1147427.97
CAM240202355546 | Obra | SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C009/2024 | JONATHAN SURIEL SILVERIO CAN | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 922860.62 | 922860.62
CAM220402198106 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-026-2022 | JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 944694.91 | 944694.91
CAM240202359257 | Obra | MPIO-DOP-R33-SL-004-016/2024 | JOEL DANIEL ANGULO OLVERA | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 3463836.8 | 3463836.8
CAM240202359340 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-014/2024 | CONSTRUCCIONES Y VENTAS CAMISUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 530365.15 | 530365.15
CAM240202359362 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-APO-001-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1313675.22 | 1313675.22
CAM240202352950 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-2 | CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 225578.32 | 225578.32
CAM240202352952 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-3 | CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 338367.56 | 338367.56
CAM240202352957 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-5 | CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 105077.66 | 105077.66
CAM240202358093 | Obra | HAE-FAISMUN-DP-GI-001-2024 | SILVIA SOFIA BERLIN HERRERA | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1044000 | 1044000.0
CAM240202352964 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024-12 | CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 60081.2 | 60081.2
CAM240202381248 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-39/2024 | JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 191837.24 | 191837.24
CAM240202385090 | Arrendamientos | HAC/DADM/0043/2024 | ARIANA DEL CARMEN AVILA LOPEZ | MUNICIPIO DE CALKINI | 538240 | 538240.0
CAM240202374602 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-003-2024 | JOSE MANUEL SALAZAR ORLAYNETA | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1192836.43 | 1192836.43
CAM240202384826 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-007-2024 | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1241627.35 | 1241627.35
CAM240202382557 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-005-24 | SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 16576419.92 | 1.657641992E7
CAM240202375240 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-005-2024. | CONSTRUCCIONES, Y PROYECTOS DEL ANGEL | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2435627.63 | 2435627.63
CAM240202384275 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-011-2024 | MARCOS ANTONIO CENTENO CACH | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 549285.92 | 549285.92
CAM240202386151 | Obra | SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C012/2024 | LIDIA MANRRERO HERRERA | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 391273.86 | 391273.86
CAM240202366663 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-009/2024 | INMOBILIARIA, INGENIERIA,DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1227588.1 | 1227588.1
CAM240202371954 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-001-2024-C | VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1372870.65 | 1372870.65
CAM240202372104 | Obra | HAC-FAISMUN-SF-IR-003-2024-C | VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1511057.44 | 1511057.44
CAM240202378766 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-010/2024 | OMAR CABRERA AULIS | MUNICIPIO DE PALIZADA | 1991488 | 1991488.0
CAM240202371763 | Obra | SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C13/2024 | CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 1790380.28 | 1790380.28
CAM240202392843 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1972318.23 | 1972318.23
CAM240202391224 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-011-2024 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 998306.86 | 998306.86
CAM240202394526 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-018-2024 | ROSARIO CORREA JIMENEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1140275.43 | 1140275.43
CAM240202391413 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-012-2024. | JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 997715.11 | 997715.11
CAM240202391645 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971896.77 | 1971896.77
CAM240202391937 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971896.77 | 1971896.77
CAM240202389806 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-008-2024. | BRYANT ROBERTO VIVEROS MONTES | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 772695.43 | 772695.43
CAM240202392612 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-007-2024 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 818972.17 | 818972.17
CAM240202389860 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-006-2024 | JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1738477.93 | 1738477.93
CAM240202394805 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-011-2024 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 998306.86 | 998306.86
CAM240202394822 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-012-2024. | JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 997715.11 | 997715.11
CAM240202395048 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-012-2024. | JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 997715.11 | 997715.11
CAM240202397540 | Administración directa | 148387 |  | Auditoría Superior del Estado de Campeche | 71000 | 71000.0
CAM240202389161 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-008-2024. | BRYANT ROBERTO VIVEROS MONTES | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 772695.43 | 772695.43
CAM240202392032 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-002-2024 | ROSARIO CORREA JIMENEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 817876.15 | 817876.15
CAM240202392794 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1972318.23 | 1972318.23
CAM240202392827 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1972318.23 | 1972318.23
CAM240202392160 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1972318.23 | 1972318.23
CAM240202392256 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1972318.23 | 1972318.23
CAM240202392301 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1972318.23 | 1972318.23
CAM240202393132 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-003-2024 | JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 817976.87 | 817976.87
CAM240202394647 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-011-2024 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 998306.86 | 998306.86
CAM240202398193 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-029-2024 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 457866.02 | 457866.02
CAM240202393161 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-004-2024 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 818075.96 | 818075.96
CAM240202398202 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-045-1-2024 | GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 191613.8 | 191613.8
CAM240202398230 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-023-2024 | CONSTRUCOMER PENINSULAR, S.A. DE .C.V | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 438670.01 | 438670.01
CAM240202398231 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-024-2024 | CONSTRUCOMER PENINSULAR, S.A. DE .C.V | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 577926.64 | 577926.64
CAM240202398234 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-031-2024 | VICTOR OSCAR GOMEZ FLOTA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 299713 | 299713.0
CAM240202398236 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-003-2024 | GERARDO CAÑIZARES CASANOVA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 869891.6 | 869891.6
CAM240202398237 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-015-2-2024 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 443111.69 | 443111.69
CAM240202398240 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-031-1-2024 | VICTOR OSCAR GOMEZ FLOTA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 255895 | 255895.0
CAM240202398244 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-028-2024 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 281134.35 | 281134.35
CAM240202391489 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-016-2024 | JAIME ARCIGA FERRER | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 817576.84 | 817576.84
CAM240202391493 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971896.77 | 1971896.77
CAM240202391499 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-012-2024. | JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 997715.11 | 997715.11
CAM240202393540 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-003-2024 | JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 817976.87 | 817976.87
CAM240202400399 | Adquisiciones | HAC-DOPDU-FONDOPETROLERO-001-2024 | Jose Guadalupe Garcia Nieto | Municipio de Candelaria | 497387.7 | 497387.7
CAM240202391510 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971896.77 | 1971896.77
CAM240202391581 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971896.77 | 1971896.77
CAM240202392448 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-005-2024 | JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 817695.43 | 817695.43
CAM240202398187 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-039-2024 | CONSTRUCTORA YAXKIN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 643808 | 643808.0
CAM240202398205 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-054-2-2024 | MARTHA EUGENIA QUEB UC | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 64542.76 | 64542.76
CAM240202398206 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-030-2024 | FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 50111.21 | 50111.21
CAM240202398207 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-030-1-2024 | FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 298045.02 | 298045.02
CAM240202398208 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-030-2-2024 | FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 84334.51 | 84334.51
CAM240202398209 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-030-3-2024 | FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 70852.29 | 70852.29
CAM240202398220 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-005-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 765561.26 | 765561.26
CAM240202398222 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-007-2024 | RAMON RAMIREZ MOLINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 779583.34 | 779583.34
CAM240202398224 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-015-2024 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 262925.9 | 262925.9
CAM240202398225 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-015-1-2024 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 126008.38 | 126008.38
CAM240202398226 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-016-2024 | ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1112798.67 | 1112798.67
CAM240202398227 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-014-2024 | JOSE MANUEL MEDINA FARFAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1239453.19 | 1239453.19
CAM240202392582 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-023-2024 | JULIO ADRIAN MORALES CAPISTRAN | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 771875.39 | 771875.39
CAM240202391818 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971896.77 | 1971896.77
CAM240202392649 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1972318.23 | 1972318.23
CAM240202391882 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971896.77 | 1971896.77
CAM240202392669 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1972318.23 | 1972318.23
CAM240202394927 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-012-2024. | JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 997715.11 | 997715.11
CAM240202391337 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-011-2024 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 998306.86 | 998306.86
CAM240202396876 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-17-2024 | CONSTRUCCIONES, Y PROYECTOS DEL ÁNGEL, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 3092641.04 | 3092641.04
CAM240202391385 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-012-2024. | JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 997715.11 | 997715.11
CAM240202391422 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-012-2024. | JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 997715.11 | 997715.11
CAM240302404366 | Obra | MPC_OOP_FISE_CONT_011_2024 | AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 2419200 | 2419200.0
CAM240302402999 | Obra | DZB-DUOP-FORTAMUN-IR-003/2024 | EVERT IVAN LIRA CHAY | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 1297664.81 | 1297664.81
CAM240302420655 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-019-2024. | CIS RIVEROS S.A.S DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 993365.15 | 993365.15
CAM240302420701 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-APO-006-2024 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866973.15 | 866973.15
CAM240302418523 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-ADJ-002-2024-C | MULTISERVICIOS ROCHER S.A | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 173854.39 | 173854.39
CAM240302420610 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-019-2024. | CIS RIVEROS S.A.S DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 993365.15 | 993365.15
CAM240302420617 | Obra | DZB-DBD-FAISMUN-AD-08/2024 | MIGUEL ANTONIO COL ORTIZ | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 594704.62 | 594704.62
CAM240302418557 | Obra | DZB-DUOP-FAISMUN-AD-017/2024 | CHRYSTIAN RIVAS MEJIA | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 263968.28 | 263968.28
CAM240302420635 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1972318.23 | 1972318.23
CAM240302416174 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971826.17 | 1971826.17
CAM240302421080 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-46/2024 | JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO | MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | 407538.14 | 407539.14
CAM240302416193 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-20/2024 | GRUPO FEBSA DEL SURESTE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CALKINI | 1225239.37 | 1225239.37
CAM240302419773 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-019-2024. | CIS RIVEROS S.A.S DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 993365.15 | 993365.15
CAM240302421392 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-021-2024 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 997957.09 | 997957.09
CAM240302421412 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-021-2024 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 997957.09 | 997957.09
CAM240302421761 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-021-2024 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 997957.09 | 997957.09
CAM240302421263 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-021-2024 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 997957.09 | 997957.09
CAM240302419547 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971896.77 | 1971896.77
CAM240302422209 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-47/2024 | JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO | MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | 487449.54 | 487449.54
CAM240302418682 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-043-2024 | MARCOS ANTONIO CENTENO CACH | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 324817.25 | 324817.25
CAM240302419580 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971896.77 | 1971896.77
CAM240302419612 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971896.77 | 1971896.77
CAM240302419634 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971896.77 | 1971896.77
CAM240302421644 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-021-2024 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 997957.09 | 997957.09
CAM240302424555 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-48/2024 | JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO | MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | 331359.74 | 331359.74
CAM240302423380 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-021-2024 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 997957.09 | 997957.09
CAM240302421200 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-021-2024 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 997957.09 | 997957.09
CAM240302413958 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-IR-21/2024 | PRODUCCION GI SA DE CV | MUNICIPIO DE CALKINI | 824700.04 | 824700.04
CAM240302413973 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-IR-19/2024 | CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS | MUNICIPIO DE CALKINI | 1241254.44 | 1241254.44
CAM240302415288 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-AD-22/2024 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | MUNICIPIO DE CALKINI | 521163.8 | 521163.8
CAM240302417374 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-AD-25/2024 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE CALKINI | 868956.89 | 868956.89
CAM240302417394 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-IR-23/2024 | MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB | MUNICIPIO DE CALKINI | 1554659.85 | 1554659.85
CAM240302414025 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971826.17 | 1971826.17
CAM240302414138 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971826.17 | 1971826.17
CAM240302416783 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971826.17 | 1971826.17
CAM240302417541 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-ADJ-005-2024-C | MARIA EUGENIA LOPEZ CEBALLOS | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 355842.67 | 355842.67
CAM240302416815 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971826.17 | 1971826.17
CAM240302416832 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971826.17 | 1971826.17
CAM240302417576 | Obra | HAC-FAISMUN-SH-ADJ-003-2024-C | JUAN FRANCISCO CORTES CARO | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 975573.71 | 975573.71
CAM240302412967 | Obra | DZB-DUOP-FAISMUN-AD-018/2024 | JORGE MANUEL BRICEÑO HUCHIM | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 260234.78 | 260234.78
CAM240302416887 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-AD-19/2024 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | MUNICIPIO DE CALKINI | 933582.77 | 933582.77
CAM240302408320 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-004-24 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 20522470.33 | 2.052247033E7
CAM240302412315 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-036-2024 | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2681093 | 2681093.0
CAM240302417001 | Obra | HAC-FAISMUN-SC-IR-004-2024-C | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 1199300.8 | 1199300.8
CAM240302408767 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-024/2024 | MAURICIO GUERRERO VALDEZ | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 2042838.75 | 2042838.75
CAM240302416485 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-20/2024- | GRUPO FEBSA DEL SURESTE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CALKINI | 1225239.38 | 1225239.38
CAM240302413891 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-IR-21/2024- | PRODUCCION GI SA DE CV | MUNICIPIO DE CALKINI | 2363129.17 | 2363129.17
CAM240302419093 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971896.77 | 1971896.77
CAM240302409748 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-006-24 | CHACTEMAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 11070918.14 | 1.107091814E7
CAM240302414899 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971826.17 | 1971826.17
CAM240302407960 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-001-24 | MAYAB DEL SUR CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 10642203.5 | 1.06422035E7
CAM240302416578 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971826.17 | 1971826.17
CAM240302419164 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971896.77 | 1971896.77
CAM240302414991 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971826.17 | 1971826.17
CAM240302414177 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-AD-20/2024 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE CALKINI | 856566.86 | 856566.86
CAM240302416258 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971826.17 | 1971826.17
CAM240302418858 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-23/2024 | LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES | MUNICIPIO DE CALKINI | 1557812.99 | 1557812.99
CAM240302416289 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-028-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2932678.74 | 2932678.74
CAM240302416669 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-21/2024 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA PENINSULA, SA DE CV. | MUNICIPIO DE CALKINI | 1397955.9 | 1397955.9
CAM240302416679 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971826.17 | 1971826.17
CAM240302413740 | Obra | DZB-DUOP-FAISMUN-AD-010/2024 | BAETRIZ ASUNCION POOT EK | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 442557.96 | 442557.96
CAM240302413749 | Obra | -DZB-DUOP-FAISMUN-IR-012/2024 | NEYDI LUCELY CHIM EUAN | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 368630.36 | 368630.36
CAM240302416727 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971826.17 | 1971826.17
CAM240302414727 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971826.17 | 1971826.17
CAM240302416387 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-015-2024 | RONALD JESUS CORONA MERCADO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971826.17 | 1971826.17
CAM240302409246 | Obra | MCC-DOP-FAISMUN-LP-003-24 | PROVEEDORA STOCK S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 23047754.15 | 2.304775415E7
CAM240302417088 | Obra | CLK-DDEAIBS-FAISMUN-AD-22/2024 | LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES | MUNICIPIO DE CALKINI | 1119577.75 | 1119577.75
CAM240302419391 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971896.77 | 1971896.77
CAM240302413814 | Obra | DZB-DUOP-FAISMUN-AD-016/2024 | FERNANDO ALBERTO PECH COUOH | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 413447.8 | 413447.8
CAM240302413831 | Obra | DZB-DUOP-FAISMUN-IR-012/2024 | NEYDI LUCELY CHIM EUAN | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 1839462 | 1839462.0
CAM240302442573 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAMR-026-2024 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 104989.28 | 104989.28
CAM240302442574 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAMR-026-1-2024 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 95816 | 95816.0
CAM240302442575 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAMR-026-2-2024 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 34869.6 | 34869.6
CAM240302443739 | Adquisiciones | HAC-COMPRA-FOPET-001-2024-C | MARGARITA CHAVEZ FERREYRA | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 139999.99 | 139999.99
CAM240202382131 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-APO-005-2024 | GAMA DC IMPLEMENTOS Y SERVICIOS | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 866846.73 | 866846.73
CAM240302413729 | Obra | DZB-DUOP-FAISMUN-1R-013/2024 | LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 1363964.88 | 1363964.88
CAM240302413794 | Obra | DZB-DUOP-FAISMUN-AD-011/2024 | SUSANA RAQUEL NUÑES FELIX | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 577690.83 | 577690.83
CAM240202352580 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024-24 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 42538.51 | 42538.51
CAM240302442438 | Obra | SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FORTAMUN/C008/2024 | CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 3204974.57 | 3204974.57
CAM240202394310 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-011-2024 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 998306.86 | 998306.86
CAM240302414160 | Obra | CLK-DOP-FAISMUN-AD-18/2024 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | MUNICIPIO DE CALKINI | 1005795.12 | 1005795.12
CAM240202394726 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-011-2024 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 998306.86 | 998306.86
CAM240202394743 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-018-2024 | ROSARIO CORREA JIMENEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1140275.43 | 1140275.43
CAM240202394785 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-018-2024 | ROSARIO CORREA JIMENEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1140275.43 | 1140275.43
CAM240302419939 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-019-2024. | CIS RIVEROS S.A.S DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 993365.15 | 993365.15
CAM220302131351 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-009-2022 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 173504.26 | 173504.26
CAM240202398210 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-030-4-2024 | FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 107479.75 | 107479.75
CAM240302421360 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-021-2024 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 997957.09 | 997957.09
CAM220402198094 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-023-2022 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 778003.28 | 778003.28
CAM220402198097 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-025-2022 | TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2773413.18 | 2773413.18
CAM240102342966 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP- FAISMUN-SE-005-2024 | LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 3008702.13 | 3008702.13
CAM240202363015 | Obra | MPC-DOP-FISM-CONT-007/2024 | arc diseño y construccion s.a. de c.v. | MUNICIPIO DE PALIZADA | 3032626.28 | 3032626.28
CAM240202392028 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-018-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1971896.77 | 1971896.77
CAM240302412427 | Obra | DZB-DUOP-FAISMUN-AD-015-2024 | LUIS HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 546487.34 | 546487.34
CAM240202392338 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1972318.23 | 1972318.23
CAM240302408148 | Obra | SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C002/2024 | CONTRUCCIONES MORGANZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 667092.12 | 667092.12
CAM240302422901 | Servicios | HAC-FAISMUN-U9-ADJ-001-2024-C | DIANA CONSTANTINO ARTEAGA | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 119993.67 | 119993.67
CAM240202392602 | Servicios | HAE-FAISMUN-DP-GI-002-2024 | JOSE LUIS GARCIA GUERRERO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 579771.65 | 499803.15
CAM240202392621 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1972318.23 | 1972318.23
CAM240202381124 | Obra | HAH-DOP-FAISMUN-40/2024 | JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 267250.81 | 267251.81
CAM240202392841 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-017-2024 | RITA ARCELIA GRANIEL GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 1972318.23 | 1972318.23
CAM240302442559 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-053-1-2024 | OBSURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 118704.33 | 118704.33
CAM240302442562 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-053-3-2024 | OBSURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 103568.33 | 103568.33
CAM240302442579 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAMR-EMS-020-2024 | COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 244852.8 | 244852.8
CAM240302442581 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAMR-EMS-022-2024 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 299396 | 299396.0
CAM240302439440 | Obra | DZB-DUOP-FORTAMUN-AD-004/2024 | PEDRO JOAQUÍN SAMPALLO PERÉZ | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 133100.95 | 133100.95
CAM240302439539 | Obra | DZB-DUOP-FORTAMUN-AD-005/2024 | JORGE MANUEL BRICEÑO HUCHIM | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 539928.91 | 539928.91
CAM240302436323 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-TF-028-2024 | GRUPO EMPRESARIAL EXALUX. S.A. de C.V. | Municipio de Hecelchakán | 1349675.52 | 1349675.52
CAM240302436398 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-TF-027-2024 | CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S DE R.L.DE C.V | Municipio de Hecelchakán | 3002390.01 | 3002390.01
CAM240302436369 | Obra | M.H.C.-DGDTUyOP-FAISMUN-TF-028-2024 | GRUPO EMPRESARIAL EXALUX. S.A. de C.V. | Municipio de Hecelchakán | 1349675.52 | 1349675.52
CAM240302439790 | Servicios | 42/DAJ/2024 | CORPORATIVO INTERNACIONAL DEL SURESTE SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 2743263 | 2743263.0
CAM240302442371 | Obra | SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FOPET/C014/2024 | CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 1029412.3 | 1029412.3
CAM240302430555 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-MEV-004-2024 | LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 818075.96 | 818075.96
CAM240302442394 | Obra | SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FOPET/C016/2024 | FRACTO INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 158305.2 | 158305.2
CAM240302432102 | Obra | HAE-FAISMUN-OP-URB-020-2024. | BRYANT ROBERTO VIVEROS MONTES | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 901355.18 | 901355.18
CAM240302439707 | Adquisiciones | MPIO-PLAN-U9-ADQ-001-001/2024 | OFFICE DEPOT MEXICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 60627 | 60627.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CAM18180201083011 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1471.4 | 1471.4 | 100
CAM18180201083038 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CAM18180201083049 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM180301386756 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800 | 4800 | 100
CAM180301327717 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1 | 10 | 10 | 100
CAM180301392771 | 2024 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
CAM180301386802 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 957.46 | 957.46 | 957.46 | 100
CAM180301392726 | 2024 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
CAM200301714491 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 888.82 | 888.82 | 888.82 | 100
CAM200301714467 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 769.11 | 769.11 | 769.11 | 100
CAM200301714470 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 760.65 | 760.65 | 760.65 | 100
CAM200301714479 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 778.57 | 778.57 | 778.57 | 100
CAM200301714480 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1345.05 | 1345.05 | 1345.05 | 100
CAM200301714489 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 785.33 | 785.33 | 785.33 | 100
CAM200301714490 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1134.85 | 1134.85 | 1134.85 | 100
CAM200301714496 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 517.11 | 517.11 | 517.11 | 100
CAM200301714501 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 712.94 | 712.94 | 606 | 85.0001
CAM200301714504 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 682.5 | 682.5 | 443.63 | 65.0007
CAM200301714513 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 849.15 | 849.15 | 849.15 | 100
CAM200301714517 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 844.46 | 844.46 | 802.23 | 94.9992
CAM200301714519 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 405.7 | 405.7 | 405.7 | 100
CAM200401875016 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 515.51 | 515.51 | 515.51 | 100
CAM200401875017 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2461.61 | 2461.61 | 2461.61 | 100
CAM200401875018 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1260.86 | 1260.86 | 1260.86 | 100
CAM200401875024 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 479.71 | 479.71 | 479.71 | 100
CAM200401875025 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38 | 240.38 | 100
CAM200401875026 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38 | 240.38 | 100
CAM200401875027 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1348.86 | 1348.86 | 1348.86 | 100
CAM200401875035 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1491.01 | 1491.01 | 1491.01 | 100
CAM200401875048 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4166.28 | 4166.28 | 4166.28 | 100
CAM210101885933 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 599.88 | 599.88 | 599.88 | 100
CAM210101885934 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 686.32 | 686.32 | 686.32 | 100
CAM210201911238 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 811 | 811 | 811 | 100
CAM210201911279 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 675 | 675 | 675 | 100
CAM210201911295 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 600 | 100
CAM210201918817 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201938584 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 832.81 | 832.81 | 124.92 | 14.9998
CAM210201938589 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 749.9 | 749.9 | 149.98 | 20
CAM210201935610 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 76 | 76 | 76 | 100
CAM210201935633 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 146 | 146 | 146 | 100
CAM210201935646 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
CAM210201935664 | 2024 | 3 | Estufa(s) | 39 | 39 | 39 | 100
CAM210201935688 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 54 | 100
CAM210201938587 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 455.2 | 455.2 | 455.2 | 100
CAM210201935696 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 47 | 47 | 47 | 100
CAM210201935700 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 15 | 15 | 15 | 100
CAM210301999805 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 156.11 | 156.11 | 156.11 | 100
CAM210301999778 | 2024 | 3 | Metros lineales | 627.9 | 627.9 | 627.9 | 100
CAM210301945166 | 2024 | 3 | Metros lineales | 332 | 332 | 332 | 100
CAM210301960631 | 2024 | 3 | Estufa(s) | 75 | 75 | 75 | 100
CAM210301988075 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
CAM210301986569 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1059 | 1059 | 1059 | 100
CAM210301987979 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 115 | 115 | 0 | 0
CAM210301988020 | 2024 | 3 | Estufa(s) | 144 | 144 | 144 | 100
CAM210302000570 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 985.83 | 985.83 | 542.21 | 55.0004
CAM210302000571 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1252.95 | 1252.95 | 914.66 | 73.0005
CAM210302000572 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 847.8 | 847.8 | 847.8 | 100
CAM210302000579 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 845.2 | 845.2 | 845.2 | 100
CAM210302000580 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 843.71 | 843.71 | 843.71 | 100
CAM210302000581 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 518.12 | 518.12 | 518.12 | 100
CAM210302000582 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 850.81 | 850.81 | 850.81 | 100
CAM210301998195 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
CAM210301998008 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 0 | 0
CAM210301998276 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000 | 0 | 0
CAM210402052921 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1296.43 | 1296.43 | 531.54 | 41.0003
CAM210402052923 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 845.72 | 845.72 | 727.32 | 86.0001
CAM210402052926 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 926.58 | 926.58 | 926.58 | 100
CAM210402052928 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1055.8 | 1055.8 | 1055.8 | 100
CAM210402052929 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1176.31 | 1176.31 | 1176.31 | 100
CAM220202086539 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 348.77 | 348.77 | 348.77 | 100
CAM220302131354 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1427.66 | 1427.66 | 1427.66 | 100
CAM220402198098 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 112.25 | 112.25 | 112.25 | 100
CAM220402198105 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 411.37 | 411.37 | 407.26 | 99.0009
CAM220402198107 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 316.09 | 316.09 | 316.09 | 100
CAM220402198109 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1117.27 | 1117.27 | 1117.27 | 100
CAM220402198092 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 566.39 | 566.39 | 566.39 | 100
CAM220402198100 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 152.98 | 152.98 | 152.98 | 100
CAM220402198103 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 282.12 | 282.12 | 282.12 | 100
CAM230102210891 | 2024 | 3 | Piezas | 24 | 30 | 30 | 100
CAM230202225089 | 2024 | 3 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
CAM230202228955 | 2024 | 3 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402333853 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 141.9 | 141.9 | 127.71 | 90
CAM230402333868 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2994.74 | 2994.74 | 2994.74 | 100
CAM230402333846 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 325.02 | 325.02 | 276.27 | 85.0009
CAM230402333492 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 377.97 | 377.97 | 370.41 | 97.9998
CAM240102345609 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1017 | 1017 | 950 | 93.412
CAM240102345619 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 838.72 | 838.72 | 795 | 94.7873
CAM240102345630 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 661.36 | 661.36 | 661.36 | 100
CAM240102345266 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 737.8 | 737.8 | 737.8 | 100
CAM240102345303 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3098.89 | 3098.89 | 3036.91 | 97.9999
CAM240102343215 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7959 | 7777 | 4432.89 | 57
CAM240102345328 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
CAM240102345330 | 2024 | 3 | Piezas | 88 | 88 | 88 | 100
CAM240102345335 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1454.1 | 1454.1 | 1439.56 | 99.0001
CAM240102345337 | 2024 | 3 | Piezas | 58 | 58 | 57.9 | 99.8276
CAM240102345358 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3958.4 | 3958.4 | 3879.23 | 97.9999
CAM240102345368 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1751.5 | 1751.5 | 1698.96 | 97.0003
CAM240102345380 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3355.76 | 3355.76 | 0 | 0
CAM240102350085 | 2024 | 3 | Computadoras | 20 | 20 | 15 | 75
CAM240102350090 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 10 | 5 | 50
CAM240102343326 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2916 | 2916 | 0 | 0
CAM240102343329 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7067 | 7067 | 2120 | 29.9986
CAM240102343331 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4254 | 4254 | 4254 | 100
CAM240102343333 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4254 | 4710 | 4710 | 100
CAM240102343334 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 6372 | 6372 | 2612.52 | 41
CAM240102343335 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 748 | 651.64 | 651.64 | 100
CAM240102343338 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 748 | 651.64 | 456.14 | 69.9988
CAM240102343341 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 748 | 651.64 | 325.82 | 50
CAM240102343343 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 748 | 651.64 | 377.95 | 57.9998
CAM240102343344 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 748 | 651.54 | 325.82 | 50.0077
CAM240102343345 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 950.23 | 895.54 | 895.54 | 100
CAM240102345456 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240102348433 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5628 | 5628 | 5628 | 100
CAM240102343392 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 699.49 | 699.49 | 699.49 | 100
CAM240102344842 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3360 | 3360 | 3360 | 100
CAM240102345520 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
CAM240102344846 | 2024 | 3 | Piezas | 37 | 37 | 37 | 100
CAM240102345551 | 2024 | 3 | Piezas | 54 | 54 | 53.9 | 99.8148
CAM240102345577 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7520.2 | 7520.2 | 7445 | 99
CAM240102349519 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4600.11 | 4600.11 | 0 | 0
CAM240102344171 | 2024 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 10 | 90.9091
CAM240102344174 | 2024 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 4.5 | 40.9091
CAM240102344176 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM240102346393 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 91.01 | 91.01 | 0 | 0
CAM240102346398 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 100
CAM240102346400 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 67.99 | 67.99 | 0 | 0
CAM240102346404 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 50.36 | 50.36 | 0 | 0
CAM240102346407 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 45.58 | 45.58 | 0 | 0
CAM240102346410 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 71.5 | 71.5 | 0 | 0
CAM240102343096 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3808 | 3808 | 3808 | 100
CAM240102345004 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 4000 | 100
CAM240102344204 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM240102344208 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1384 | 1384 | 1300 | 93.9306
CAM240102346413 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 55.47 | 55.47 | 55.47 | 100
CAM240102346414 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 106.02 | 106.02 | 0 | 0
CAM240102346420 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 90.93 | 90.93 | 0 | 0
CAM240102346422 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 60.69 | 60.69 | 0 | 0
CAM240102346428 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 65.22 | 65.22 | 0 | 0
CAM240102344211 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM240102344212 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
CAM240102344228 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3030.1 | 3030.12 | 3029.9 | 99.9927
CAM240102346434 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 48.28 | 48.28 | 0 | 0
CAM240102346436 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 55.41 | 55.41 | 0 | 0
CAM240102346437 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 30.06 | 30.06 | 0 | 0
CAM240102346440 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 32.13 | 32.13 | 0 | 0
CAM240102346441 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 46.43 | 46.43 | 0 | 0
CAM240102346442 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 29.92 | 29.92 | 0 | 0
CAM240102346443 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 59.37 | 59.37 | 45.12 | 75.998
CAM240102346445 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 32.88 | 32.88 | 0 | 0
CAM240102346446 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 24.31 | 24.31 | 18.48 | 76.0181
CAM240102344287 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 663 | 663 | 563.55 | 85
CAM240102342784 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240102345072 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2320 | 2320 | 2320 | 100
CAM240102343890 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 672.76 | 672.76 | 672.76 | 100
CAM240102343905 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1189 | 1189 | 1050 | 88.3095
CAM240102344261 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1980.9 | 2026.5 | 2026.3 | 99.9901
CAM240102344328 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1464 | 1497 | 1496.8 | 99.9866
CAM240102344680 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100
CAM240102344682 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100
CAM240102345896 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 100
CAM240102345900 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 100
CAM240102345902 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 100
CAM240102345907 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 100
CAM240102343921 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 933.1 | 93.31
CAM240102343929 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1629.8 | 2007.89 | 2007.75 | 99.993
CAM240102346182 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 12.42 | 99.0431
CAM240102344349 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 69 | 69 | 69 | 100
CAM240102344709 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 112.76 | 112.76 | 112.76 | 100
CAM240102344713 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 275.2 | 275.2 | 275.2 | 100
CAM240102345910 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 100
CAM240102345911 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 50.16 | 100
CAM240102345913 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 100
CAM240102343942 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
CAM240102346191 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 24.83 | 99.0032
CAM240102346196 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 25.08 | 25.08 | 22.58 | 90.0319
CAM240102346202 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102344358 | 2024 | 3 | Metros lineales | 84 | 84 | 25.2 | 30
CAM240102344364 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 295.35 | 295.35 | 295.35 | 100
CAM240102344377 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 663 | 663 | 629.85 | 95
CAM240102345134 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 4000 | 100
CAM240102345928 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 100
CAM240102345929 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 50.16 | 100
CAM240102345931 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 188.1 | 188.1 | 50.79 | 27.0016
CAM240102346211 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 7.9 | 62.9984
CAM240102346215 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346221 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102346224 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102344382 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 230 | 100
CAM240102345171 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 370 | 370 | 370 | 100
CAM240102345948 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 100
CAM240102345952 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 17.16 | 17.16 | 8.58 | 50
CAM240102345953 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 100
CAM240102345955 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 100
CAM240102346228 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.8 | 80
CAM240102346231 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 22.32 | 88.9952
CAM240102346233 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 11.66 | 92.9825
CAM240102346236 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 7.9 | 62.9984
CAM240102346238 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 10.41 | 83.0144
CAM240102346240 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 4.89 | 38.9952
CAM240102346242 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 9.91 | 79.0271
CAM240102346243 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346245 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 10.03 | 79.9841
CAM240102346246 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102344413 | 2024 | 3 | Kilómetro | 2 | 2.3 | 2.29 | 99.5652
CAM240102344421 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 92 | 92 | 92 | 100
CAM240102344422 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 663 | 663 | 265.2 | 40
CAM240102349094 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1509.26 | 1509.26 | 830.09 | 54.9998
CAM240102345963 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 368 | 368 | 368 | 100
CAM240102345976 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 68.87 | 68.87 | 0 | 0
CAM240102345977 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 350.79 | 350.79 | 0 | 0
CAM240102345979 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 80.35 | 80.35 | 0 | 0
CAM240102345980 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 70.49 | 70.49 | 0 | 0
CAM240102346248 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM240102346250 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM240102346251 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 2.84 | 33.1002
CAM240102346252 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 2.75 | 64.1026
CAM240102342929 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5020.6 | 5020.6 | 5020.6 | 100
CAM240102345206 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
CAM240102345983 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 167.35 | 167.35 | 167.35 | 100
CAM240102345984 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 114.54 | 114.54 | 114.54 | 100
CAM240102345985 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 31.55 | 31.55 | 31.55 | 100
CAM240102345986 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 102.67 | 102.67 | 102.67 | 100
CAM240102345988 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 229.82 | 229.82 | 229.82 | 100
CAM240102345989 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 100
CAM240102345990 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 119.95 | 119.95 | 119.95 | 100
CAM240102345991 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 100
CAM240102345992 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 112.85 | 112.85 | 112.85 | 100
CAM240102345996 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 144.84 | 144.84 | 144.84 | 100
CAM240102345997 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 108.02 | 108.02 | 108.02 | 100
CAM240102346001 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 129.3 | 129.3 | 129.3 | 100
CAM240102346003 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 108.61 | 108.61 | 108.61 | 100
CAM240102346004 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 172.93 | 172.93 | 172.93 | 100
CAM240102344037 | 2024 | 3 | Piezas | 97 | 37 | 32 | 86.4865
CAM240102344047 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 6.5 | 65
CAM240102344049 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 8.8 | 88
CAM240102344051 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 6.7 | 67
CAM240102344052 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 6.6 | 66
CAM240102344055 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 4.2 | 42
CAM240102346277 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 200 | 200 | 60 | 30
CAM240102344459 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 663 | 663 | 629.85 | 95
CAM240102342948 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2703.2 | 2703.2 | 2703.2 | 100
CAM240102342957 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 1150 | 100
CAM240102345669 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5192.5 | 5192.5 | 4777.1 | 92
CAM240102345671 | 2024 | 3 | Piezas | 61 | 61 | 60.9 | 99.8361
CAM240102346007 | 2024 | 3 | Piezas | 40 | 40 | 7 | 17.5
CAM240102346008 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 108.36 | 108.36 | 108.36 | 100
CAM240102346010 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 156.3 | 156.3 | 156.3 | 100
CAM240102346012 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 168.47 | 168.47 | 168.47 | 100
CAM240102346013 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 63.37 | 63.37 | 63.37 | 100
CAM240102346014 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 100
CAM240102346015 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 100
CAM240102346016 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 100
CAM240102346017 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 118.29 | 118.29 | 118.29 | 100
CAM240102346018 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 100
CAM240102346019 | 2024 | 3 | Piezas | 39 | 39 | 17 | 43.5897
CAM240102346020 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 138.63 | 138.63 | 138.63 | 100
CAM240102346021 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 135.26 | 135.26 | 135.26 | 100
CAM240102346022 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.21 | 21
CAM240102346023 | 2024 | 3 | Metros lineales | 72.73 | 72.73 | 8 | 10.9996
CAM240102346025 | 2024 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 68 | 68
CAM240102346027 | 2024 | 3 | Metros lineales | 750 | 750 | 225 | 30
CAM240102342567 | 2024 | 3 | Metros lineales | 2100 | 2100 | 2058.1 | 98.0048
CAM240102346031 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 12.29 | 98.0064
CAM240102346032 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 4.64 | 37.0016
CAM240102346034 | 2024 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 120 | 30
CAM240102346035 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 12.42 | 99.0431
CAM240102346037 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 10.16 | 81.0207
CAM240102346041 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 10.16 | 81.0207
CAM240102346044 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346045 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 16.3 | 64.992
CAM240102346046 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 12.29 | 98.0064
CAM240102346048 | 2024 | 3 | Metros lineales | 206 | 206 | 206 | 100
CAM240102346317 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 67.25 | 67.25 | 66.58 | 99.0037
CAM240102346321 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 100.38 | 100.38 | 99.38 | 99.0038
CAM240102348428 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 6860 | 6860 | 6860 | 100
CAM240102342586 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1200 | 100
CAM240102344925 | 2024 | 3 | Metros lineales | 226 | 226 | 226 | 100
CAM240102346051 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346054 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 9.03 | 72.0096
CAM240102346057 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 8.15 | 64.992
CAM240102346059 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 17.06 | 68.0223
CAM240102344124 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1010.5 | 1010.5 | 900 | 89.0648
CAM240102346339 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240102346343 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 103.42 | 103.42 | 102.39 | 99.0041
CAM240102344133 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 15 | 75
CAM240102344145 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM240102346350 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 148.04 | 148.04 | 0 | 0
CAM240102346364 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 89.42 | 89.42 | 88.53 | 99.0047
CAM240102344542 | 2024 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
CAM240102344955 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1785 | 1785 | 1785 | 100
CAM240102344149 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM240102344151 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM240102344154 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 7.6 | 76
CAM240102344155 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM240102344159 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 8.6 | 86
CAM240102344161 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 4.3 | 43
CAM240102346371 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 110.78 | 110.78 | 109.67 | 98.998
CAM240102346375 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 131.36 | 131.36 | 0 | 0
CAM240102346379 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 83.83 | 83.83 | 82.99 | 98.998
CAM240102346382 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 85.65 | 85.65 | 0 | 0
CAM240102346383 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 92.45 | 92.45 | 92.45 | 100
CAM240102346388 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 71.69 | 71.69 | 0 | 0
CAM240102344579 | 2024 | 3 | Piezas | 29 | 29 | 29 | 100
CAM240102344992 | 2024 | 3 | Metros lineales | 33 | 33 | 33 | 100
CAM240202363359 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 550 | 90.4605
CAM240202353297 | 2024 | 3 | Piezas | 51 | 51 | 0 | 0
CAM240202364431 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 5 | 4.9 | 98
CAM240202352531 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 4.25 | 99.0676
CAM240202352534 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 4.25 | 99.0676
CAM240202353009 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 72.46 | 72.46 | 0 | 0
CAM240202353014 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 22.58 | 22.58 | 0 | 0
CAM240202353017 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 90.69 | 90.69 | 0 | 0
CAM240202353020 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 110.7 | 110.7 | 0 | 0
CAM240202353023 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 230.5 | 230.5 | 230.5 | 100
CAM240202352558 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 172.57 | 172.57 | 0 | 0
CAM240202360368 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1444.7 | 1444.7 | 1300.23 | 90
CAM240202352538 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240202352540 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 1.63 | 37.9953
CAM240202352541 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0.17 | 3.9627
CAM240202352542 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 27.57 | 27.57 | 27.3 | 99.0207
CAM240202352546 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 59.35 | 59.35 | 44.51 | 74.9958
CAM240202352548 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 42.84 | 42.84 | 42.41 | 98.9963
CAM240202352509 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 9.15 | 72.9665
CAM240202352514 | 2024 | 3 | Metros lineales | 176 | 176 | 176 | 100
CAM240202353915 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 0 | 0 | 0
CAM240202353916 | 2024 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 0 | 0
CAM240202364855 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1909.4 | 1909.4 | 1909.4 | 100
CAM240202352654 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 100
CAM240202352663 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240202352665 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 100
CAM240202352935 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 7.53 | 20.0159
CAM240202352937 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM240202352945 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 170.71 | 170.71 | 169 | 98.9983
CAM240202352946 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 49.66 | 49.66 | 0 | 0
CAM240202352949 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 15.3 | 61.0048
CAM240202361895 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
CAM240202354722 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 174.88 | 174.88 | 0 | 0
CAM240202354987 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 0 | 0 | 0
CAM240202354989 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 0 | 0 | 0
CAM240202364141 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 238.15 | 238.15 | 238.15 | 100
CAM240202352674 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 100
CAM240202360480 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
CAM240202354727 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 229.03 | 229.03 | 0 | 0
CAM240202354733 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 203.45 | 203.45 | 0 | 0
CAM240202354738 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 0 | 0
CAM240202354741 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 62.7 | 62.7 | 0 | 0
CAM240202354742 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 0 | 0
CAM240202354745 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 62.7 | 62.7 | 0 | 0
CAM240202364547 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 1300 | 100
CAM240202361973 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
CAM240202361976 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3509.5 | 3490 | 3489 | 99.9713
CAM240202362986 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1466.9 | 1466.9 | 1320.21 | 90
CAM240202354748 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240202354750 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240202354753 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 126.81 | 126.81 | 0 | 0
CAM240202360592 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2555.26 | 2555.26 | 2555.26 | 100
CAM240202354796 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 254.16 | 254.16 | 0 | 0
CAM240202354804 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 342.71 | 342.71 | 0 | 0
CAM240202361678 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
CAM240202362072 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1090.66 | 1090.66 | 1090.66 | 100
CAM240202363056 | 2024 | 3 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
CAM240202354813 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 222.74 | 222.74 | 0 | 0
CAM240202354819 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 284.34 | 284.34 | 0 | 0
CAM240202354826 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 279.52 | 279.52 | 0 | 0
CAM240202352419 | 2024 | 3 | Piezas | 48 | 48 | 48 | 100
CAM240202364604 | 2024 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
CAM240202354836 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 274.81 | 274.81 | 0 | 0
CAM240202354851 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 369.53 | 369.53 | 0 | 0
CAM240202352420 | 2024 | 3 | Piezas | 27 | 27 | 20.25 | 75
CAM240202352421 | 2024 | 3 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
CAM240202352422 | 2024 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 14.4 | 90
CAM240202352423 | 2024 | 3 | Piezas | 64 | 64 | 64 | 100
CAM240202352424 | 2024 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 13.5 | 75
CAM240202352425 | 2024 | 3 | Piezas | 34 | 34 | 30.6 | 90
CAM240202352426 | 2024 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 7.65 | 85
CAM240202352427 | 2024 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 24 | 80
CAM240202352428 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 154.8 | 154.8 | 46.44 | 30
CAM240202364268 | 2024 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
CAM240202361192 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
CAM240202354878 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 28.91 | 28.91 | 0 | 0
CAM240202365012 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 212 | 212 | 212 | 100
CAM240202365020 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 304 | 304 | 304 | 100
CAM240202365022 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 439.55 | 439.55 | 439.55 | 100
CAM240202365024 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 393 | 393 | 393 | 100
CAM240202354911 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240202354916 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240202354917 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 100
CAM240202363619 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202352480 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000 | 16000 | 80
CAM240202352481 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000 | 16000 | 80
CAM240202352484 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 19100 | 19100 | 13370 | 70
CAM240202352485 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000 | 5000 | 50
CAM240202352486 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000 | 20000 | 100
CAM240202352487 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000 | 5000 | 50
CAM240202352488 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000 | 15000 | 100
CAM240202355345 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 188.1 | 188.1 | 0 | 0
CAM240202355347 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 75.24 | 75.24 | 1.51 | 2.0069
CAM240202355351 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 100
CAM240202360094 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1248 | 1248 | 1248 | 100
CAM240202361285 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
CAM240202354921 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM240202353153 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 117.33 | 117.33 | 0 | 0
CAM240202353154 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000 | 5000 | 50
CAM240202353155 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 48.54 | 48.54 | 0 | 0
CAM240202353159 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240202353161 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 62.7 | 62.7 | 0 | 0
CAM240202353162 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240202353163 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240202353164 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240202353165 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM240202353166 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240202353167 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM240202355352 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 100
CAM240202355353 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 100
CAM240202355354 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 36.96 | 36.96 | 36.96 | 100
CAM240202360108 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5310 | 5310 | 5310 | 100
CAM240202362671 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 6000 | 100
CAM240202353168 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.74 | 25.74 | 0 | 0
CAM240202356611 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1639.8 | 1639.8 | 1639.8 | 100
CAM240202362735 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2845.1 | 2845.7 | 2845.55 | 99.9947
CAM240202355213 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 0 | 0 | 0
CAM240202358981 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 792 | 792 | 485 | 61.2374
CAM240202353025 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 100
CAM240202353026 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 98.42 | 98.42 | 0 | 0
CAM240202353028 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 257.23 | 257.23 | 257.23 | 100
CAM240202353499 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000 | 4000 | 40
CAM240202353505 | 2024 | 3 | Metros lineales | 10000 | 10000 | 3000 | 30
CAM240202352561 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 56.38 | 56.38 | 55.82 | 99.0067
CAM240202357817 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5430 | 5430 | 4669.8 | 86
CAM240202352680 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 50.3 | 59.4 | 59.4 | 100
CAM240202352681 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 100
CAM240202352682 | 2024 | 3 | Metros lineales | 678 | 678 | 645 | 95.1327
CAM240202352684 | 2024 | 3 | Metros lineales | 545 | 545 | 518 | 95.0459
CAM240202352686 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1073 | 1073 | 0 | 0
CAM240202352687 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 100
CAM240202353882 | 2024 | 3 | Metros lineales | 4200 | 4200 | 0 | 0
CAM240202354640 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 155.29 | 155.29 | 0 | 0
CAM240202354643 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 125.79 | 125.79 | 0 | 0
CAM240202354644 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 154.89 | 154.89 | 0 | 0
CAM240202354645 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 130.27 | 130.27 | 0 | 0
CAM240202354648 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 143.27 | 143.27 | 0 | 0
CAM240202354651 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 168.82 | 168.82 | 0 | 0
CAM240202354656 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240202357885 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
CAM240202358475 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 2.55 | 85
CAM240202354658 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240202354661 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 26.68 | 26.68 | 0 | 0
CAM240202354664 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 66.56 | 66.56 | 0 | 0
CAM240202354668 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 39.79 | 39.79 | 0 | 0
CAM240202354671 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 44.72 | 44.72 | 0 | 0
CAM240202354680 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 70.25 | 70.25 | 0 | 0
CAM240202358490 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 1966 | 93.619
CAM240202358529 | 2024 | 3 | Piezas | 80 | 80 | 56 | 70
CAM240202352745 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1051 | 1051 | 409 | 38.9153
CAM240202354687 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 75.39 | 75.39 | 0 | 0
CAM240202354692 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 61.77 | 61.77 | 0 | 0
CAM240202354694 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 210.76 | 210.76 | 0 | 0
CAM240202354698 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 168.31 | 168.31 | 0 | 0
CAM240202358003 | 2024 | 3 | Piezas | 220 | 220 | 200 | 90.9091
CAM240202359295 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1073.71 | 1073.71 | 1073.71 | 100
CAM240202359301 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 548 | 548 | 508 | 92.7007
CAM240202354707 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 134.6 | 134.6 | 0 | 0
CAM240202354710 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 61.49 | 61.49 | 0 | 0
CAM240202402574 | 2024 | 3 | Piezas | 76 | 76 | 0 | 0
CAM240202358696 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 3570 | 85
CAM220302131352 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1050.22 | 1050.22 | 945.2 | 90.0002
CAM240202358731 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202358741 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.99 | 99
CAM240202362776 | 2024 | 3 | Metros lineales | 2164 | 2164 | 1990.88 | 92
CAM240202351715 | 2024 | 3 | Mobiliario y equipo | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240202351716 | 2024 | 3 | Vehículos | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240202351717 | 2024 | 3 | CAMARA(S) | 37 | 37 | 37 | 100
CAM240202351721 | 2024 | 3 | CAMARA(S) | 11 | 11 | 0 | 0
CAM240202351722 | 2024 | 3 | CAMARA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202357602 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2550 | 2550 | 1785 | 70
CAM240202352381 | 2024 | 3 | Piezas | 28 | 28 | 28 | 100
CAM240202352411 | 2024 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 0 | 0
CAM240202352413 | 2024 | 3 | Piezas | 277 | 277 | 110.8 | 40
CAM240202352415 | 2024 | 3 | Piezas | 48 | 48 | 48 | 100
CAM240202352416 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 52.93 | 52.93 | 13.23 | 24.9953
CAM240202352418 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 564.69 | 564.69 | 45.15 | 7.9955
CAM240202354618 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 63.4 | 63.4 | 0 | 0
CAM240202354620 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 45.84 | 45.84 | 0 | 0
CAM240202354622 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 66.51 | 66.51 | 0 | 0
CAM240202357658 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4620 | 4620 | 4620 | 100
CAM240202354624 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 39 | 39 | 0 | 0
CAM240202354628 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 37.23 | 37.23 | 0 | 0
CAM240202354632 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 127.54 | 127.54 | 0 | 0
CAM240202354635 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 66.42 | 66.42 | 0 | 0
CAM240202354636 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 140.61 | 140.61 | 0 | 0
CAM230402334371 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 165.95 | 165.95 | 165.95 | 100
CAM240202360407 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
CAM240202355341 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 0 | 0 | 0
CAM240202355342 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 0 | 0 | 0
CAM240202352590 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 108.38 | 108.38 | 107.3 | 99.0035
CAM240202353000 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.87 | 12.87 | 9.01 | 70.0078
CAM240202353003 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 58.91 | 58.91 | 0 | 0
CAM240202352574 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 94.23 | 94.23 | 93.29 | 99.0024
CAM240202353030 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 100
CAM240202353036 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 210.66 | 210.66 | 0 | 0
CAM240202353037 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 7.53 | 60.0478
CAM240202353038 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240202353041 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240202353043 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 0 | 0
CAM240202353045 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 5.02 | 40.0319
CAM240202353048 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240202353050 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240202360552 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1190 | 1190 | 1105 | 92.8571
CAM240202352587 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 103.3 | 103.3 | 102.27 | 99.0029
CAM240202353058 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 10.04 | 40.0319
CAM240202353061 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 11.79 | 47.0096
CAM240202353063 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 1.42 | 33.1002
CAM240202353066 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240202353067 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240202353070 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240202353071 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240202353073 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240202355126 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 28850 | 28850 | 20195 | 70
CAM240202359680 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 800.8 | 800.8 | 800.8 | 100
CAM240202353075 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240202359450 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 2000 | 95.2381
CAM240202353894 | 2024 | 3 | Metros lineales | 25000 | 25000 | 11250 | 45
CAM240202353120 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 35.82 | 35.82 | 0 | 0
CAM240202353121 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 29.07 | 29.07 | 0 | 0
CAM240202353123 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 64.05 | 64.05 | 42.92 | 67.0101
CAM240202353124 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 112.58 | 112.58 | 0 | 0
CAM240202353126 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 123.04 | 123.04 | 0 | 0
CAM240202353127 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 124.4 | 124.4 | 0 | 0
CAM240202353130 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 110.66 | 110.66 | 0 | 0
CAM240202353131 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 61.18 | 61.18 | 0 | 0
CAM240202353133 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 110.06 | 110.06 | 0 | 0
CAM240202353135 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 80.23 | 80.23 | 0 | 0
CAM240202353137 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 13100 | 13100 | 10480 | 80
CAM240202353139 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 78.14 | 78.14 | 0 | 0
CAM240202353141 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 105.34 | 105.34 | 0 | 0
CAM240202353142 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 14000 | 14000 | 14000 | 100
CAM240202353144 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 87.89 | 87.89 | 87.01 | 98.9987
CAM240202352901 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 228.42 | 228.42 | 0 | 0
CAM240202352907 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 384.19 | 384.19 | 0 | 0
CAM240202354427 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 99.91 | 99.91 | 0 | 0
CAM240202353146 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 65.38 | 99.0006
CAM240202353149 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000 | 7000 | 70
CAM240202352932 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM240202352941 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 69.65 | 69.65 | 0 | 0
CAM240202352955 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM240202352958 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 1.46 | 17.0163
CAM240202352959 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 3.56 | 82.9837
CAM240202352960 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 35.76 | 35.76 | 0 | 0
CAM240202352961 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 23.03 | 23.03 | 0 | 0
CAM240202354083 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 100
CAM240202358118 | 2024 | 3 | Piezas | 92 | 92 | 84 | 91.3043
CAM240202352962 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 39.62 | 39.62 | 0 | 0
CAM240202352963 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 187.6 | 187.6 | 0 | 0
CAM240202352973 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 83.12 | 83.12 | 82.29 | 99.0014
CAM240202352978 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 54.74 | 54.74 | 54.19 | 98.9953
CAM240202352981 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 143.16 | 143.16 | 0 | 0
CAM240202352982 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
CAM240202352984 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240202352985 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM240202352988 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 23.58 | 94.0191
CAM240202352992 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 0 | 0
CAM240202352995 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 0 | 0
CAM240202352996 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.87 | 12.87 | 0 | 0
CAM240202354548 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240202354550 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240202351718 | 2024 | 3 | Computadoras | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240202354564 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240202354568 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240202354576 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240202354581 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240202354756 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 108.69 | 108.69 | 0 | 0
CAM240202354893 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 94.54 | 94.54 | 0 | 0
CAM240202354899 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 45.94 | 45.94 | 0 | 0
CAM240202354924 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM240202354925 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 0 | 0
CAM240202354928 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 55.18 | 55.18 | 0 | 0
CAM240202354929 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 75.94 | 75.94 | 0 | 0
CAM240202354935 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 83.12 | 83.12 | 0 | 0
CAM240202354937 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 57.93 | 57.93 | 0 | 0
CAM240202354940 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 63.46 | 63.46 | 0 | 0
CAM240202354944 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 68.75 | 68.75 | 0 | 0
CAM240202354950 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240202354951 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240202354952 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240202354953 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 0 | 0 | 0
CAM240202354954 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.87 | 0 | 0 | 0
CAM240202354956 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 17.16 | 0 | 0 | 0
CAM240202354957 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.87 | 0 | 0 | 0
CAM240202354958 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 0 | 0 | 0
CAM240202353633 | 2024 | 3 | Metros lineales | 350 | 350 | 0 | 0
CAM240202385315 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1860 | 1860 | 1860 | 100
CAM240202381808 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 14 | 70
CAM240202381838 | 2024 | 3 | Piezas | 120 | 120 | 84 | 70
CAM240202377782 | 2024 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
CAM240202381953 | 2024 | 3 | Piezas | 130 | 130 | 91 | 70
CAM240202385349 | 2024 | 3 | Metros lineales | 315 | 315 | 0 | 0
CAM240202377796 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 359.8 | 99.9444
CAM240202377797 | 2024 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 145 | 29
CAM240202380775 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 4 | 40
CAM240202382016 | 2024 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 17.5 | 70
CAM240202382711 | 2024 | 3 | Piezas | 55 | 55 | 38.5 | 70
CAM240202385845 | 2024 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 0 | 0
CAM240202387220 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47 | 55.46 | 99.982
CAM240202373594 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 242.5 | 242.5 | 113.97 | 46.9979
CAM240202382040 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 14 | 70
CAM240202382735 | 2024 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 17.5 | 70
CAM240202385025 | 2024 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
CAM240202387294 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47 | 55.46 | 99.982
CAM240202381186 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240202380825 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 5 | 50
CAM240202373623 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 242.5 | 242.5 | 179.45 | 74
CAM240202382819 | 2024 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240202384560 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1020 | 85
CAM240202385959 | 2024 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 680 | 85
CAM240202387331 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47 | 55.46 | 99.982
CAM240202381231 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 9250 | 9250 | 7250 | 78.3784
CAM240202381234 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2940 | 2940 | 2940 | 100
CAM240202381245 | 2024 | 3 | Kilómetro | 4.83 | 4.83 | 3.67 | 75.9834
CAM240202373699 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 242.5 | 242.5 | 104.27 | 42.9979
CAM240202382844 | 2024 | 3 | Piezas | 145 | 145 | 101 | 69.6552
CAM240202385065 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240202385073 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 690 | 690 | 690 | 100
CAM240202385426 | 2024 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
CAM240202385441 | 2024 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
CAM240202379138 | 2024 | 3 | Metros lineales | 2400 | 2400 | 2400 | 100
CAM240202373745 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 242.5 | 242.5 | 203.7 | 84
CAM240202382178 | 2024 | 3 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100
CAM240202382895 | 2024 | 3 | Kilómetro | 3.42 | 3.42 | 1.09 | 31.8713
CAM240202385082 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240202386302 | 2024 | 3 | Metros lineales | 700 | 700 | 280 | 40
CAM240202388145 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 4000 | 100
CAM240202373769 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 242.5 | 242.5 | 106.7 | 44
CAM240202373777 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 242.5 | 242.5 | 242.5 | 100
CAM240202373781 | 2024 | 3 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
CAM240202383547 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 945 | 945 | 945 | 100
CAM240202384687 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 935.6 | 935.6 | 935.6 | 100
CAM240202385112 | 2024 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 180 | 30
CAM240202385118 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240202385474 | 2024 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
CAM240202388165 | 2024 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 139.9 | 99.9286
CAM240202381343 | 2024 | 3 | Piezas | 120 | 120 | 84 | 70
CAM240202383011 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 209 | 209 | 209 | 100
CAM240202386654 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.81 | 81
CAM240202381432 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 934 | 934 | 934 | 100
CAM240202381074 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 4 | 40
CAM240202382324 | 2024 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 21 | 70
CAM240202383644 | 2024 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
CAM240202384779 | 2024 | 3 | Piezas | 150 | 150 | 150 | 100
CAM240202380096 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240202374128 | 2024 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
CAM240202374632 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 173.16 | 202.02 | 202.02 | 100
CAM240202380152 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 4 | 40
CAM240202380160 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 71.8 | 10 | 4 | 40
CAM240202374651 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 57.72 | 115.44 | 115.44 | 100
CAM240202374667 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2448 | 2448 | 2448 | 100
CAM240202386844 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47 | 55.46 | 99.982
CAM240202380199 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1684.6 | 1684.65 | 1684 | 99.9614
CAM240202374699 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 115.44 | 86.58 | 86.58 | 100
CAM240202374726 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 173.16 | 202.02 | 202.02 | 100
CAM240202377609 | 2024 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
CAM240202381310 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2966 | 2966 | 2966 | 100
CAM240202381522 | 2024 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 149.9 | 99.9333
CAM240202382534 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 121.25 | 121.25 | 0 | 0
CAM240202385637 | 2024 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
CAM240202385645 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500 | 7500 | 100
CAM240202382562 | 2024 | 3 | Piezas | 35 | 35 | 24.5 | 70
CAM240202385262 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47 | 55.46 | 99.982
CAM240202387024 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47 | 55.46 | 99.982
CAM240202381398 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
CAM240202381778 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 14 | 70
CAM240202381800 | 2024 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 21 | 70
CAM240202381452 | 2024 | 3 | Piezas | 129 | 129 | 90 | 69.7674
CAM240202375122 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 202.02 | 57.72 | 57.72 | 100
CAM240202387218 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 36.98 | 36.98 | 36.97 | 99.973
CAM240202381822 | 2024 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 21 | 70
CAM240202382615 | 2024 | 3 | Piezas | 65 | 65 | 45.5 | 70
CAM240202375148 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 100
CAM240202387252 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.6 | 60
CAM240202388684 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 115.44 | 115.44 | 115.44 | 100
CAM240202385933 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 3 | 30
CAM240202373988 | 2024 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
CAM240202384163 | 2024 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 720 | 90
CAM240202379079 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
CAM240202382743 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 10.5 | 70
CAM240202385998 | 2024 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202367385 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 224.5 | 242.5 | 106.7 | 44
CAM240202382784 | 2024 | 3 | Piezas | 27 | 27 | 18.9 | 70
CAM240202382803 | 2024 | 3 | Metros lineales | 750 | 750 | 375 | 50
CAM240202386047 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 200 | 20
CAM240202388827 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 86.58 | 86.58 | 86.58 | 100
CAM240202388865 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 144.3 | 144.3 | 0 | 0
CAM240202379322 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202386149 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 25.15 | 25.15 | 25.15 | 100
CAM240202388904 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 173.16 | 115.44 | 115.44 | 100
CAM240202388925 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 144.3 | 57.72 | 57.72 | 100
CAM240202388929 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4 | 65 | 48.3631
CAM240202373236 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 242.5 | 242.5 | 121.25 | 50
CAM240202367782 | 2024 | 3 | Piezas | 95 | 95 | 86 | 90.5263
CAM240202371732 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 850 | 85
CAM240202371741 | 2024 | 3 | Piezas | 103 | 103 | 94 | 91.2621
CAM240202371034 | 2024 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 45 | 90
CAM240202371780 | 2024 | 3 | Piezas | 200 | 200 | 140 | 70
CAM240202377747 | 2024 | 3 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
CAM240202371831 | 2024 | 3 | Piezas | 90 | 90 | 82 | 91.1111
CAM240202374736 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 259.74 | 57.72 | 57.72 | 100
CAM240202376996 | 2024 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
CAM240202377762 | 2024 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
CAM240202378522 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
CAM240202367928 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240202377054 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
CAM240202377139 | 2024 | 3 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 4000 | 100
CAM240202378648 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 444 | 441 | 440.89 | 99.9751
CAM240202368616 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202372034 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1470 | 1470 | 73.5 | 5
CAM240202378669 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 789.27 | 787.06 | 787.01 | 99.9936
CAM240202366263 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1040 | 1040 | 1040 | 100
CAM240202378737 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 854 | 855 | 854.9 | 99.9883
CAM240202366364 | 2024 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
CAM240202367439 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.95 | 95
CAM240202372951 | 2024 | 3 | Piezas | 150 | 150 | 105 | 70
CAM240202378067 | 2024 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 420 | 70
CAM240202368267 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 49 | 49 | 49 | 100
CAM240202370330 | 2024 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 680 | 85
CAM240202377367 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 890 | 89
CAM240202367602 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 242.5 | 242.5 | 106.7 | 44
CAM240202371490 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4135.4 | 4135.4 | 4135.4 | 100
CAM240202372267 | 2024 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
CAM240202373039 | 2024 | 3 | Piezas | 65 | 65 | 45.5 | 70
CAM240202368357 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2592.1 | 2592 | 2587.9 | 99.8418
CAM240202368361 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 4200 | 100
CAM240202369683 | 2024 | 3 | Metros lineales | 740 | 740 | 629 | 85
CAM240202373094 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 242.5 | 242.5 | 99.42 | 40.9979
CAM240202378190 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 612 | 612 | 611.9 | 99.9837
CAM240202372351 | 2024 | 3 | Metros lineales | 700 | 700 | 595 | 85
CAM240202367705 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 142 | 142 | 106.5 | 75
CAM240202369782 | 2024 | 3 | Piezas | 115 | 115 | 104 | 90.4348
CAM240202365949 | 2024 | 3 | Metros lineales | 360 | 360 | 360 | 100
CAM240202367359 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 242.5 | 242.5 | 101.85 | 42
CAM240202378234 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3432 | 3638.12 | 3637 | 99.9692
CAM240202378243 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1948.7 | 1948.8 | 1948.7 | 99.9949
CAM240202378246 | 2024 | 3 | Piezas | 33 | 33 | 29 | 87.8788
CAM240202366127 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
CAM240202363743 | 2024 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202365016 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 294 | 294 | 294 | 100
CAM240202368517 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4572 | 4710 | 4710 | 100
CAM240202371527 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
CAM240202398218 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 175.99 | 175.99 | 88 | 50.0028
CAM240202398241 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1037.24 | 1037.24 | 466.76 | 45.0002
CAM240202398242 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 894.62 | 894.62 | 760.42 | 84.9992
CAM240202390861 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3363.8 | 3363.8 | 3363.8 | 100
CAM240202393438 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 80 | 100
CAM240202398937 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 2923 | 2923 | 2338.4 | 80
CAM240202398953 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.7 | 70
CAM240202398956 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 448 | 448 | 448 | 100
CAM240202399069 | 2024 | 3 | Piezas | 94 | 94 | 94 | 100
CAM240202399267 | 2024 | 3 | LICENCIA(S) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240202394527 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 125 | 74.4048
CAM240202391361 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500 | 2500 | 33.3333
CAM240202395000 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 165 | 165 | 165 | 100
CAM240202391535 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6 | 80 | 39.6825
CAM240202395820 | 2024 | 3 | Computadoras | 4 | 4 | 4 | 100
CAM240202395820 | 2024 | 3 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202395820 | 2024 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240202391541 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 459 | 459 | 425 | 92.5926
CAM240202396482 | 2024 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240202396905 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 212 | 212 | 142.04 | 67
CAM240202392632 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 75 | 44.6429
CAM240202399382 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2983 | 2983 | 0 | 0
CAM240202398988 | 2024 | 3 | LICENCIA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202396956 | 2024 | 3 | Mobiliario y equipo | 30 | 30 | 12.07 | 40.2333
CAM240202399292 | 2024 | 3 | Mobiliario y equipo | 28 | 28 | 0 | 0
CAM240202399300 | 2024 | 3 | Piezas | 47 | 47 | 0 | 0
CAM240202399305 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
CAM240202399319 | 2024 | 3 | CAMARA(S) | 2 | 2 | 0 | 0
CAM240202392601 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 86 | 51.1905
CAM240202389087 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 28.86 | 28.86 | 0 | 0
CAM240202391880 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 459 | 459 | 420 | 91.5033
CAM240202394069 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 75 | 44.6429
CAM240202394071 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 508.75 | 508.75 | 458.75 | 90.172
CAM240202396502 | 2024 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240202396517 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240202396525 | 2024 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240202389912 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 100
CAM240202391942 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 19.6 | 70
CAM240202392755 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47 | 55.46 | 99.982
CAM240202394126 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 13.8 | 13.8 | 8.9 | 64.4928
CAM240202396574 | 2024 | 3 | Conexione(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202396574 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 397.95 | 397.95 | 397.95 | 100
CAM240202396574 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 100
CAM240202396574 | 2024 | 3 | Metros lineales | 225 | 225 | 225 | 100
CAM240202396574 | 2024 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
CAM240202398428 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 9335.14 | 9335.14 | 8215 | 88.0008
CAM240202398452 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
CAM240202398476 | 2024 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
CAM240202398485 | 2024 | 3 | Piezas | 41 | 46 | 7 | 15.2174
CAM240202394135 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 13 | 81.25
CAM240202394178 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 27.6 | 27.6 | 14 | 50.7246
CAM240202394877 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 108 | 108 | 95 | 87.963
CAM240202392061 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 100
CAM240202392788 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 73.96 | 73.93 | 73.92 | 99.9865
CAM240202394237 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6 | 105 | 52.0833
CAM240202395805 | 2024 | 3 | Computadoras | 9 | 9 | 9 | 100
CAM240202395805 | 2024 | 3 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202395805 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 2 | 0 | 0
CAM240202398572 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.96 | 96
CAM240202394247 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500 | 7500 | 100
CAM240202396845 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 47500 | 47500 | 38000 | 80
CAM240202396846 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 55000 | 55000 | 55000 | 100
CAM240202396849 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1106.66 | 1106.66 | 940.66 | 84.9999
CAM240202396852 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4057.12 | 4057.12 | 973.71 | 24
CAM240202396853 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 41181.57 | 41181.57 | 39122.49 | 95
CAM240202398612 | 2024 | 3 | Piezas | 135 | 135 | 0 | 0
CAM240202392865 | 2024 | 3 | Piezas | 275 | 275 | 275 | 100
CAM240202396854 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 977.28 | 977.28 | 449.55 | 46.0001
CAM240202396856 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 43207.54 | 43207.54 | 41911.31 | 97
CAM240202396857 | 2024 | 3 | Conexione(s) | 22892.84 | 22892.84 | 22892.84 | 100
CAM240202396857 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 162538.22 | 162538.22 | 162538.22 | 100
CAM240202396857 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 138469.93 | 138469.93 | 138469.93 | 100
CAM240202396857 | 2024 | 3 | Piezas | 26105.55 | 26105.55 | 26105.55 | 100
CAM240202396858 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2014.25 | 2014.25 | 1832.97 | 91.0001
CAM240202396861 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 831.68 | 831.68 | 607.13 | 73.0004
CAM240202396863 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 98549.88 | 98549.88 | 79667.72 | 80.84
CAM240202396871 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 990.52 | 990.52 | 812.23 | 82.0004
CAM240202396872 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 96541.2 | 96541.2 | 84097.04 | 87.11
CAM240202396873 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 299.52 | 299.52 | 299.52 | 100
CAM240202398641 | 2024 | 3 | Piezas | 177 | 177 | 0 | 0
CAM240202395930 | 2024 | 3 | Vehículos | 12 | 12 | 12 | 100
CAM240202395936 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240202396953 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 44.8 | 70
CAM240202396959 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25843.62 | 25843.62 | 12404.94 | 48
CAM240202393663 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
CAM240202394342 | 2024 | 3 | Metros lineales | 12 | 12 | 9 | 75
CAM240202397003 | 2024 | 3 | Lote | 17 | 17 | 10.71 | 63
CAM240202398769 | 2024 | 3 | CAMARA(S) | 210 | 210 | 0 | 0
CAM240202391549 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47 | 55.45 | 99.9639
CAM240202398882 | 2024 | 3 | Piezas | 89 | 89 | 0 | 0
CAM240202392314 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 147.49 | 147.49 | 147.49 | 100
CAM240202398939 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.57 | 57
CAM240202398949 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
CAM240202393094 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
CAM240202393827 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 125 | 74.4048
CAM240202398975 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240202398979 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM240202399013 | 2024 | 3 | Equipamiento | 315 | 315 | 0 | 0
CAM240202399015 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 330.58 | 330.58 | 0 | 0
CAM240202399048 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 54.87 | 54.87 | 0 | 0
CAM240202390550 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1771.4 | 1771.48 | 1771 | 99.9729
CAM240202393114 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 579 | 579 | 492.15 | 85
CAM240202393115 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4 | 91 | 67.7083
CAM240202399063 | 2024 | 3 | IMPRESORA(S) | 2 | 1 | 0 | 0
CAM240202399063 | 2024 | 3 | LICENCIA(S) | 120 | 154 | 88 | 57.1429
CAM240202399063 | 2024 | 3 | Maquinaria y equipo | 2 | 4 | 1 | 25
CAM240202399063 | 2024 | 3 | Mobiliario y equipo | 31 | 113 | 24 | 21.2389
CAM240202393127 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 100
CAM240202394650 | 2024 | 3 | Metros lineales | 12 | 12 | 0 | 0
CAM240202398191 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2322.96 | 2322.96 | 1626.07 | 69.9999
CAM240202398192 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2228.47 | 2228.47 | 2005.62 | 89.9999
CAM240202398194 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1227.11 | 1227.11 | 0 | 0
CAM240202392531 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4 | 85 | 63.244
CAM240202392560 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
CAM240202398195 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1592.75 | 1592.75 | 796.37 | 49.9997
CAM240202398196 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3166.3 | 3166.3 | 1583.15 | 50
CAM240202398197 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2773.55 | 2773.55 | 2745.82 | 99.0002
CAM240202398198 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 6272.06 | 6272.06 | 1881.62 | 30
CAM240202398199 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 747.04 | 747.04 | 373.52 | 50
CAM240202398200 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7447.87 | 7447.87 | 1638.53 | 22
CAM240202398201 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 100
CAM240202398232 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1085.42 | 1085.42 | 976.88 | 90.0002
CAM240202398233 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1094.21 | 1094.21 | 1094.21 | 100
CAM240202398235 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1192.92 | 1192.92 | 477.17 | 40.0002
CAM240202398238 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 604.17 | 604.17 | 604.17 | 100
CAM240202398239 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 747.27 | 747.27 | 672.54 | 89.9996
CAM240202398243 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 280 | 10
CAM240202391804 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47 | 55.46 | 99.982
CAM240202392563 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 86 | 51.1905
CAM240202393191 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
CAM240202392380 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6 | 150 | 74.4048
CAM240202393427 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
CAM240202394313 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6 | 105 | 52.0833
CAM240202391491 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 792 | 792 | 389 | 49.1162
CAM240202394314 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
CAM240202394348 | 2024 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 450 | 90
CAM240202398186 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 956.64 | 956.64 | 956.64 | 100
CAM240202398188 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1499.61 | 1499.61 | 1049.73 | 70.0002
CAM240202398189 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 745.17 | 745.17 | 670.65 | 89.9996
CAM240202398190 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1164.87 | 1164.87 | 1141.57 | 97.9998
CAM240202398203 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 232.31 | 232.31 | 232.31 | 100
CAM240202398204 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 69.47 | 69.47 | 68.09 | 98.0135
CAM240202398211 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2129.47 | 2129.47 | 2108.18 | 99.0002
CAM240202398212 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3792.83 | 3792.83 | 3716.97 | 97.9999
CAM240202398213 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3121.87 | 3121.87 | 3121.87 | 100
CAM240202398214 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3184.5 | 3184.5 | 2706.82 | 84.9998
CAM240202398215 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1662.43 | 1662.43 | 1579.3 | 94.9995
CAM240202398216 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2125.53 | 2125.53 | 1806.7 | 85
CAM240202398217 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 315.9 | 315.9 | 315.9 | 100
CAM240202398219 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 852.84 | 852.84 | 852.84 | 100
CAM240202399287 | 2024 | 3 | Mobiliario y equipo | 9 | 0 | 0 | 0
CAM240202399309 | 2024 | 3 | Mobiliario y equipo | 2 | 2 | 0 | 0
CAM240202399314 | 2024 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
CAM240202390660 | 2024 | 3 | Metros lineales | 355 | 355 | 0 | 0
CAM240202391588 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100
CAM240202392475 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
CAM240202394441 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6 | 135 | 66.9643
CAM240202395242 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 42.14 | 42.14 | 42.14 | 100
CAM240202398221 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 597.04 | 597.04 | 597.04 | 100
CAM240202398223 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 610.58 | 610.58 | 598.37 | 98.0003
CAM240202398228 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 661.32 | 661.32 | 661.32 | 100
CAM240202398229 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 210.85 | 210.85 | 206.64 | 98.0033
CAM240202391690 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47 | 55.46 | 99.982
CAM240202394474 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 120 | 71.4286
CAM240202391770 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47 | 55.46 | 99.982
CAM240202392536 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 100
CAM240202393700 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 235.2 | 235.2 | 120 | 51.0204
CAM240202394550 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 129 | 76.7857
CAM240202391841 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 25 | 25 | 25 | 100
CAM240202389324 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2394 | 2394 | 2394 | 100
CAM240202393757 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 100
CAM240202394602 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 67.2 | 67.2 | 52 | 77.381
CAM240202394636 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4 | 89 | 66.2202
CAM240202397542 | 2024 | 3 | Equipamiento | 47 | 47 | 0 | 0
CAM240202398491 | 2024 | 3 | Piezas | 200 | 200 | 0 | 0
CAM240202391892 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47 | 55.46 | 99.982
CAM240202391918 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6 | 122 | 60.5159
CAM240202393875 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 80 | 100
CAM240202394663 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
CAM240202394665 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 100.8 | 100.8 | 81 | 80.3571
CAM240202396506 | 2024 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240202396521 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240202398552 | 2024 | 3 | LICENCIA(S) | 6 | 6 | 0 | 0
CAM240202398559 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.97 | 97
CAM240202391930 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 55.47 | 55.47 | 55.46 | 99.982
CAM240202394698 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 470.4 | 470.4 | 325 | 69.0901
CAM240202398600 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM240202398605 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 2 | 10
CAM240202398608 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240202398620 | 2024 | 3 | Piezas | 152 | 2 | 0 | 0
CAM240202398629 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240202393973 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 13.8 | 13.8 | 5 | 36.2319
CAM240202393992 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4 | 72 | 53.5714
CAM240202396624 | 2024 | 3 | Piezas | 639744.34 | 639744.34 | 639744.34 | 100
CAM240202392045 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 36.98 | 36.98 | 36.96 | 99.9459
CAM240202392048 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 268.8 | 268.8 | 68 | 25.2976
CAM240202392933 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749 | 0 | 0
CAM240202394035 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 13.8 | 13.8 | 5 | 36.2319
CAM240202394869 | 2024 | 3 | Metros lineales | 12 | 12 | 9 | 75
CAM240202398772 | 2024 | 3 | Vehículos | 15 | 15 | 0 | 0
CAM240202394085 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 13.8 | 13.8 | 7.9 | 57.2464
CAM240202398852 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.94 | 94
CAM240202398857 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 467.9 | 467.9 | 467.9 | 100
CAM240202398857 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 100
CAM240202398857 | 2024 | 3 | Metros lineales | 585 | 585 | 585 | 100
CAM240202398857 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202391216 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5088 | 5088 | 5088 | 100
CAM240202392112 | 2024 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
CAM240202394142 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4 | 72 | 53.5714
CAM240202398874 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
CAM240202398918 | 2024 | 3 | LICENCIA(S) | 26 | 26 | 4 | 15.3846
CAM240202392235 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 336 | 336 | 60 | 17.8571
CAM240202396848 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 19471.66 | 19471.66 | 19471.66 | 100
CAM240202396850 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 9920.72 | 9920.72 | 9920.72 | 100
CAM240202396859 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1021.87 | 1021.87 | 388.31 | 37.9999
CAM240202396860 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 61869 | 61869 | 44118.78 | 71.31
CAM240202396864 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 77400 | 77400 | 28638 | 37
CAM240202396866 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1033.21 | 1033.21 | 867.9 | 84.0003
CAM240202396867 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1799.5 | 1799.5 | 1781.51 | 99.0003
CAM240202396868 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 74300 | 74300 | 63155 | 85
CAM240202396870 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 55320 | 55320 | 51862.5 | 93.75
CAM240202396874 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 86800 | 86800 | 83328 | 96
CAM240202398933 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.88 | 88
CAM240202398954 | 2024 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 5 | 71.4286
CAM240202398960 | 2024 | 3 | Piezas | 186 | 186 | 176 | 94.6237
CAM240202398965 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240202391382 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 298 | 49.0132
CAM240202391409 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 425 | 425 | 425 | 100
CAM240202394189 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 38 | 79.1667
CAM240202394191 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6 | 101 | 50.0992
CAM240202396904 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 654.31 | 654.31 | 621.59 | 94.9993
CAM240202396906 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 200.28 | 200.28 | 92.13 | 46.0006
CAM240302404968 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240302404980 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 150.98 | 150.98 | 0 | 0
CAM240302404986 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 157.7 | 157.7 | 124.59 | 79.0044
CAM240302405339 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 102.69 | 102.69 | 0 | 0
CAM240302404995 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 229.03 | 229.03 | 0 | 0
CAM240302404996 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 129.69 | 129.69 | 0 | 0
CAM240302405003 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM240302404127 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM240302404914 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 62.7 | 62.7 | 0 | 0
CAM240302405256 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240302405265 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 36.81 | 36.81 | 0 | 0
CAM240302405269 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 48.4 | 48.4 | 0 | 0
CAM240302404931 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.87 | 12.87 | 0 | 0
CAM240302427032 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.05 | 5
CAM240302427579 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4 | 69 | 51.3393
CAM240302428934 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
CAM240302423443 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 65 | 81.25
CAM240302423450 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 38.8 | 38.8 | 0 | 0
CAM240302424471 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302428398 | 2024 | 3 | Metros lineales | 875 | 875 | 87.5 | 10
CAM240302406955 | 2024 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 0 | 0
CAM240302406956 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.87 | 12.87 | 0 | 0
CAM240302406957 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302406958 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 17.16 | 17.16 | 0 | 0
CAM240302406960 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 17.16 | 17.16 | 0 | 0
CAM240302406961 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302406962 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM240302406963 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM240302422707 | 2024 | 3 | Piezas | 21 | 21 | 0 | 0
CAM240302423536 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
CAM240302407575 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12.87 | 12.87 | 0 | 0
CAM240302407577 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240302428040 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 144.51 | 144.51 | 0 | 0
CAM240302428046 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 33.93 | 33.93 | 0 | 0
CAM240302423580 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 77.6 | 77.6 | 3.88 | 5
CAM240302423593 | 2024 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 0 | 0
CAM240302427092 | 2024 | 3 | Metros lineales | 184 | 184 | 110.4 | 60
CAM240302423609 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 58.2 | 58.2 | 2.91 | 5
CAM240302428081 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 2000 | 40
CAM240302428098 | 2024 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 212.5 | 85
CAM240302428568 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1193 | 1193 | 0 | 0
CAM240302422923 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 92.34 | 92.34 | 9.23 | 9.9957
CAM240302427140 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 262.51 | 262.51 | 13.13 | 5.0017
CAM240302416120 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 100
CAM240302416121 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 100
CAM240302416124 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 100
CAM240302416126 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 100
CAM240302426191 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 314 | 314 | 0 | 0
CAM240302427177 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.4 | 40
CAM240302427622 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 184.36 | 184.36 | 0 | 0
CAM240302426215 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1125 | 1125 | 0 | 0
CAM240302418580 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.95 | 95
CAM240302427635 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4 | 85 | 63.244
CAM240302420147 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 193.5 | 193.5 | 0 | 0
CAM240302424732 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 876.88 | 876.88 | 0 | 0
CAM240302427221 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.05 | 5
CAM240302427432 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 67.2 | 67.2 | 27 | 40.1786
CAM240302427437 | 2024 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 200 | 66.6667
CAM240302424313 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 38 | 50.6667
CAM240302427450 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 67.2 | 67.2 | 38 | 56.5476
CAM240302429759 | 2024 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
CAM240302424356 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
CAM240302424835 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3016 | 3016 | 0 | 0
CAM240302427478 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 268.8 | 268.8 | 128 | 47.619
CAM240302427783 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 479.87 | 479.87 | 0 | 0
CAM240302424372 | 2024 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0.4 | 5
CAM240302424392 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 63 | 50.4
CAM240302429814 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240302424421 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 33.95 | 33.95 | 0 | 0
CAM240302426484 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 119 | 119 | 5.95 | 5
CAM240302426500 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 15.09 | 15.09 | 0 | 0
CAM240302426512 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 90.97 | 90.97 | 4.55 | 5.0016
CAM240302427861 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 168.56 | 168.56 | 0 | 0
CAM240302423556 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 75 | 50
CAM240302426551 | 2024 | 3 | Kilómetro | 1.35 | 1.35 | 0.07 | 5.1852
CAM240302421839 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6 | 60.48 | 30
CAM240302422204 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6 | 60 | 29.7619
CAM240302422839 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 772.8 | 772.8 | 230 | 29.7619
CAM240302427264 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1800 | 1800 | 0 | 0
CAM240302426594 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 35.9 | 35.9 | 0 | 0
CAM240302426238 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 0 | 0
CAM240302426245 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
CAM240302420784 | 2024 | 3 | Metros lineales | 36 | 36 | 30 | 83.3333
CAM240302423118 | 2024 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
CAM240302425811 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 0 | 0
CAM240302423145 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 43.65 | 43.65 | 0 | 0
CAM240302423721 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 201.8 | 201.8 | 78.07 | 38.6868
CAM240302423728 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 36.8 | 36.8 | 14.23 | 38.6685
CAM240302418749 | 2024 | 3 | Metros lineales | 550 | 550 | 500 | 90.9091
CAM240302421940 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 50 | 29.7619
CAM240302422318 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 268.8 | 268.8 | 60 | 22.3214
CAM240302423732 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 172.2 | 172.2 | 66.63 | 38.6934
CAM240302425336 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 0 | 0
CAM240302411759 | 2024 | 3 | Metros lineales | 125 | 125 | 0 | 0
CAM240302411782 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 456 | 456 | 287.28 | 63
CAM240302411795 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2928.8 | 2928.8 | 0 | 0
CAM240302426695 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 35.9 | 35.9 | 0 | 0
CAM240302421974 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4 | 40 | 29.7619
CAM240302424490 | 2024 | 3 | Piezas | 28 | 28 | 1.4 | 5
CAM240302428764 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1389 | 1389 | 138.9 | 10
CAM240302429913 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2154 | 2154 | 1555 | 72.1913
CAM240302422003 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 50 | 29.7619
CAM240302422378 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 30 | 17.8571
CAM240302422510 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 268.8 | 268.8 | 60 | 22.3214
CAM240302411831 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.83 | 83
CAM240302426738 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 35.9 | 35.9 | 0 | 0
CAM240302426754 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 71.8 | 71.8 | 0 | 0
CAM240302430068 | 2024 | 3 | Metros lineales | 55 | 55 | 0 | 0
CAM240302424536 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 38 | 50.6667
CAM240302425960 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
CAM240302423375 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 70 | 41.6667
CAM240302421750 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 144 | 20
CAM240302425631 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 0 | 0
CAM240302413100 | 2024 | 3 | Metros lineales | 236 | 236 | 118 | 50
CAM240302417016 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 40 | 50
CAM240302406758 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM240302406765 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM240302406771 | 2024 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
CAM240302412355 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 700 | 70
CAM240302406783 | 2024 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 0 | 0
CAM240302406788 | 2024 | 3 | Piezas | 26 | 26 | 0 | 0
CAM240302406793 | 2024 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
CAM240302407244 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302407248 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302412368 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2337 | 2337 | 0 | 0
CAM240302415878 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.05 | 5
CAM240302406800 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302406802 | 2024 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
CAM240302407263 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302407264 | 2024 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
CAM240302407269 | 2024 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
CAM240302407270 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM240302407278 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302407280 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM240302415890 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 595.63 | 595.63 | 194.42 | 32.6411
CAM240302407286 | 2024 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
CAM240302407290 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302407293 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM240302407296 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302407300 | 2024 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
CAM240302407301 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302407302 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM240302410386 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 100
CAM240302406315 | 2024 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
CAM240302406318 | 2024 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
CAM240302406320 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302406327 | 2024 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
CAM240302406328 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302406873 | 2024 | 3 | Piezas | 37 | 37 | 0 | 0
CAM240302406880 | 2024 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
CAM240302406883 | 2024 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
CAM240302406885 | 2024 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
CAM240302407306 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM240302407308 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM240302407310 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM240302407311 | 2024 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
CAM240302407314 | 2024 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
CAM240302407315 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302407316 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302407317 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302407320 | 2024 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
CAM240302407321 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM240302407323 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM240302407324 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM240302407325 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM240302407326 | 2024 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
CAM240302410391 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 100
CAM240302410394 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 100
CAM240302410400 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 100
CAM240302410401 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 100
CAM240302410404 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 42 | 42 | 42 | 100
CAM240302410406 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 100
CAM240302410409 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 100
CAM240302412841 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 210 | 5
CAM240302406330 | 2024 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
CAM240302406332 | 2024 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
CAM240302406889 | 2024 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
CAM240302407327 | 2024 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
CAM240302407328 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302407329 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302406559 | 2024 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
CAM240302406936 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302406564 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302406576 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM240302406578 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM240302406944 | 2024 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
CAM240302406947 | 2024 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
CAM240302406948 | 2024 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
CAM240302406949 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302406950 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302406952 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302406953 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM240302407380 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM240302412926 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1.8 | 90
CAM240302406584 | 2024 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
CAM240302406590 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM240302406597 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM240302406602 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM240302407059 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302407061 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240302407062 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240302407065 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240302407067 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240302407551 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 0 | 0
CAM240302407554 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 21.12 | 21.12 | 0 | 0
CAM240302407556 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 46.86 | 46.86 | 0 | 0
CAM240302412528 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 142.15 | 142.15 | 71.07 | 49.9965
CAM240302415474 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 120 | 120 | 72 | 60
CAM240302407070 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302407074 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM240302407078 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302407086 | 2024 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
CAM240302407559 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 15.2 | 15.2 | 0 | 0
CAM240302407560 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 59.82 | 59.82 | 0 | 0
CAM240302407562 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 192.68 | 192.68 | 0 | 0
CAM240302407563 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 181.19 | 181.19 | 0 | 0
CAM240302407565 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 99.19 | 99.19 | 0 | 0
CAM240302407567 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 30.74 | 30.74 | 0 | 0
CAM240302407569 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 38.1 | 38.1 | 0 | 0
CAM240302407570 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 34.86 | 34.86 | 0 | 0
CAM240302407571 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 32.76 | 32.76 | 0 | 0
CAM240302407091 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM240302407093 | 2024 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
CAM240302407097 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302407098 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM240302407102 | 2024 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 0 | 0
CAM240302407103 | 2024 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
CAM240302407110 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302412209 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2463.5 | 2463.5 | 2265.5 | 91.9627
CAM240302412577 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.35 | 35
CAM240302413362 | 2024 | 3 | Metros lineales | 864 | 864 | 0 | 0
CAM240302406658 | 2024 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
CAM240302406670 | 2024 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
CAM240302407111 | 2024 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
CAM240302407113 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240302407114 | 2024 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
CAM240302407119 | 2024 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
CAM240302407120 | 2024 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
CAM240302407129 | 2024 | 3 | Piezas | 37 | 37 | 0 | 0
CAM240302407130 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302406675 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM240302406678 | 2024 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
CAM240302407135 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302412268 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 690 | 690 | 33 | 4.7826
CAM240302413026 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800 | 4272 | 89
CAM240302413408 | 2024 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
CAM240302415746 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 767 | 767 | 363.22 | 47.3559
CAM240302406697 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM240302406710 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM240302406714 | 2024 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
CAM240302406715 | 2024 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 0 | 0
CAM240302406721 | 2024 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
CAM240302412313 | 2024 | 3 | Metros lineales | 650 | 650 | 416 | 64
CAM240302415202 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 754 | 754 | 0 | 0
CAM240302415213 | 2024 | 3 | Metros lineales | 355 | 355 | 0 | 0
CAM240302406747 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM240302406754 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM240302411587 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2820 | 2820 | 0 | 0
CAM240302416446 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 200 | 200 | 120 | 60
CAM240302416463 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 200 | 200 | 150 | 75
CAM240302419429 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 578.05 | 578.05 | 329.48 | 56.9985
CAM240302406368 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240302407537 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240302407538 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM240302419099 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 71.82 | 71.82 | 0 | 0
CAM240302406371 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM240302406376 | 2024 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
CAM240302406379 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302406386 | 2024 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
CAM240302411260 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3434.7 | 3434.7 | 0 | 0
CAM240302406399 | 2024 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
CAM240302406402 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM240302406408 | 2024 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
CAM240302406411 | 2024 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
CAM240302406420 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM240302417264 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
CAM240302406462 | 2024 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
CAM240302406469 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM240302419210 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 100.9 | 100.9 | 0 | 0
CAM240302406478 | 2024 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
CAM240302406487 | 2024 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
CAM240302409858 | 2024 | 3 | Piezas | 180 | 180 | 126 | 70
CAM240302414592 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1923 | 1923 | 576.9 | 30
CAM240302406505 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302406515 | 2024 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
CAM240302406518 | 2024 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
CAM240302406520 | 2024 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
CAM240302406522 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302406524 | 2024 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
CAM240302406858 | 2024 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
CAM240302406860 | 2024 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
CAM240302406862 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302406868 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302409166 | 2024 | 3 | Piezas | 80 | 80 | 56 | 70
CAM240302409167 | 2024 | 3 | Piezas | 180 | 180 | 126 | 70
CAM240302409169 | 2024 | 3 | Piezas | 80 | 80 | 56 | 70
CAM240302411943 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2925 | 2925 | 146.25 | 5
CAM240302413722 | 2024 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
CAM240302414665 | 2024 | 3 | Metros lineales | 153 | 153 | 45.9 | 30
CAM240302418939 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500 | 6900 | 92
CAM240302419310 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 86.1 | 86.1 | 0 | 0
CAM240302406876 | 2024 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
CAM240302406888 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240302409173 | 2024 | 3 | Piezas | 120 | 120 | 84 | 70
CAM240302409186 | 2024 | 3 | Piezas | 60 | 60 | 42 | 70
CAM240302409191 | 2024 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 21 | 70
CAM240302409589 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.95 | 95
CAM240302411977 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5079.5 | 5079.5 | 0 | 0
CAM240302416360 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 700 | 70
CAM240302409195 | 2024 | 3 | Piezas | 180 | 180 | 126 | 70
CAM240302409199 | 2024 | 3 | Piezas | 110 | 110 | 77 | 70
CAM240302415611 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 30008 | 30008 | 0 | 0
CAM240302415612 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 25 | 25 | 22.5 | 90
CAM240302407455 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240302407456 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240302426665 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 235.6 | 235.6 | 0 | 0
CAM240302440533 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1010.7 | 1010.7 | 26.28 | 2.6002
CAM240302444863 | 2024 | 3 | Kilómetro cuadrado | 100.05 | 100.05 | 100.05 | 100
CAM240302444863 | 2024 | 3 | Kilómetro lineal | 87 | 87 | 87 | 100
CAM240302441280 | 2024 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240302441484 | 2024 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 0 | 0
CAM240302432675 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1292.4 | 1292.4 | 0 | 0
CAM240302441638 | 2024 | 3 | Luminaria | 216 | 216 | 0 | 0
CAM240302431130 | 2024 | 3 | Piezas | 70 | 70 | 0 | 0
CAM240302442366 | 2024 | 3 | Vehículos | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302442541 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3499.48 | 3499.48 | 699.9 | 20.0001
CAM240302442542 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3595.08 | 3595.08 | 359.51 | 10.0001
CAM240302442543 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1086.8 | 1086.8 | 315.17 | 28.9998
CAM240302442547 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5819.92 | 5819.92 | 0 | 0
CAM240302442548 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1021.65 | 1021.65 | 0 | 0
CAM240302442549 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1078.26 | 1078.26 | 0 | 0
CAM240302442552 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1638.32 | 1638.32 | 0 | 0
CAM240302442553 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3954.59 | 3954.59 | 1186.38 | 30.0001
CAM240302431145 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1545.6 | 1545.6 | 1000 | 64.6998
CAM240302431156 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2232 | 2232 | 0 | 0
CAM240302442576 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 107.28 | 107.28 | 101.92 | 95.0037
CAM240302442577 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 570.26 | 570.26 | 165.38 | 29.0008
CAM240302442578 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1994.9 | 1994.9 | 0 | 0
CAM240302442657 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 925 | 925 | 0 | 0
CAM240302428140 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 30.18 | 30.18 | 0 | 0
CAM240302426418 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 7.7 | 5
CAM240302441664 | 2024 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
CAM240302442111 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 98004.89 | 98004.89 | 0 | 0
CAM240302442279 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 534.15 | 534.15 | 320.49 | 60
CAM240302433809 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 0 | 0
CAM240302442435 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.55 | 55
CAM240302442439 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.6 | 60
CAM240302442440 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.35 | 35
CAM240302442448 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.87 | 87
CAM240302442453 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.4 | 40
CAM240302435849 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 100.9 | 100.9 | 0 | 0
CAM240302443270 | 2024 | 3 | Equipamiento | 6 | 6 | 0 | 0
CAM240302442550 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1083.66 | 1083.66 | 0 | 0
CAM240302442551 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1706.46 | 1706.46 | 0 | 0
CAM240302442554 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 9999.57 | 9999.57 | 1999.91 | 20
CAM240302442555 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7552.84 | 7552.84 | 0 | 0
CAM240302442556 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 142.73 | 142.73 | 14.27 | 9.9979
CAM240302435873 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 80.72 | 80.72 | 0 | 0
CAM240302435916 | 2024 | 3 | Metros lineales | 730 | 730 | 0 | 0
CAM240302435980 | 2024 | 3 | Metros lineales | 973 | 973 | 0 | 0
CAM240302436055 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 77.05 | 77.05 | 0 | 0
CAM240302445606 | 2024 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 1 | 9.0909
CAM240302433411 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302435485 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 18.4 | 18.4 | 0 | 0
CAM240302436433 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 200 | 50
CAM240302434451 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 0 | 0
CAM240302436458 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302435129 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM240302442431 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.85 | 85
CAM240302442433 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
CAM240302442436 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
CAM240302442449 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.62 | 62
CAM240302442457 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
CAM240302433987 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4328 | 4328 | 4150 | 95.8872
CAM240302436481 | 2024 | 3 | Piezas | 129 | 129 | 0 | 0
CAM240302436497 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM240302437129 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 80.72 | 80.72 | 0 | 0
CAM240302438778 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 0 | 0
CAM240302441693 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
CAM240302442528 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1957.1 | 1957.1 | 1761.39 | 90
CAM240302442529 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1192.16 | 1192.16 | 0 | 0
CAM240302442530 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3109.55 | 3109.55 | 0 | 0
CAM240302442531 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4420.6 | 4420.6 | 0 | 0
CAM240302442532 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1199.94 | 1199.94 | 0 | 0
CAM240302442533 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 747.43 | 747.43 | 0 | 0
CAM240302442534 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1952.31 | 1952.31 | 0 | 0
CAM240302442535 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1801.03 | 1801.03 | 0 | 0
CAM240302442536 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1995.08 | 1995.08 | 0 | 0
CAM240302442537 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2397.12 | 2397.12 | 0 | 0
CAM240302442538 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1297.96 | 1297.96 | 0 | 0
CAM240302442539 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3174.19 | 3174.19 | 730.06 | 22.9999
CAM240302442540 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3545.28 | 3545.28 | 1595.38 | 45.0001
CAM240302442544 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1447.3 | 1447.3 | 434.19 | 30
CAM240302442545 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1839.44 | 1839.44 | 827.75 | 45.0001
CAM240302442546 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3577.49 | 3577.49 | 0 | 0
CAM240302442557 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 76.88 | 76.88 | 0 | 0
CAM240302442558 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 316.25 | 316.25 | 313.09 | 99.0008
CAM240302442560 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 34 | 34 | 0 | 0
CAM240302434979 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM240302441752 | 2024 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240302442561 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 32.02 | 32.02 | 19.21 | 59.9938
CAM240302442563 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 215.39 | 215.39 | 10.77 | 5.0002
CAM240302442564 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 512.14 | 512.14 | 486.53 | 94.9994
CAM240302442565 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 160.24 | 160.24 | 96.14 | 59.9975
CAM240302442580 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302430311 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 9.2 | 9.2 | 2.8 | 30.4348
CAM240302442671 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5020 | 5020 | 0 | 0
CAM240302435022 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1730 | 1730 | 0 | 0
CAM240302436569 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM240302430357 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.6 | 4.6 | 1.5 | 32.6087
CAM240302441916 | 2024 | 3 | Equipamiento | 174 | 174 | 0 | 0
CAM240302431301 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 0 | 0
CAM240302436608 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM240302436614 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 302.4 | 302.4 | 152 | 50.2646
CAM240302436620 | 2024 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 0 | 0
CAM240302440280 | 2024 | 3 | Computadoras | 20 | 20 | 19 | 95
CAM240302440301 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2086.92 | 2086.92 | 834.77 | 40.0001
CAM240302430408 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 13.8 | 13.8 | 4.5 | 32.6087
CAM240302436658 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM240302434839 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302431746 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 130 | 130 | 0 | 0
CAM240302436114 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM240302434182 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 0 | 0
CAM240302434894 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302430467 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 13.8 | 13.8 | 3.8 | 27.5362
CAM240302435398 | 2024 | 3 | Metros lineales | 217 | 217 | 0 | 0
CAM240302436980 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1217 | 1217 | 0 | 0
CAM240302440502 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 199.55 | 199.55 | 40.69 | 20.3909
CAM240302440520 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1361.3 | 1361.3 | 301.39 | 22.1399
CAM240302431424 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240302436181 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302436291 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 10500 | 10500 | 0 | 0
CAM240302434929 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302440536 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 359.56 | 359.56 | 64.07 | 17.819
CAM240302440539 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 960.83 | 960.83 | 4.9 | 0.50998
CAM240302442238 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 454.98 | 454.98 | 81.89 | 17.9986
CAM240302431477 | 2024 | 3 | Metros lineales | 485 | 485 | 0 | 0
CAM240302433375 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM240302433380 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM240302436402 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM240302436405 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM240302435081 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 112.02 | 112.02 | 0 | 0
CAM240302433527 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM240302433530 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1193 | 1193 | 0 | 0
CAM240302433924 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4260.4 | 4260.4 | 0 | 0
CAM240302435205 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1278 | 1278 | 0 | 0
CAM240302438692 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 13456 | 13456 | 0 | 0
CAM240302441477 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM240302442351 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 431 | 431 | 56.03 | 13
CAM240302442359 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240302442362 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240302442375 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240302442379 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240302432590 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 861.81 | 861.81 | 0 | 0
CAM240302433120 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM240302433572 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302438798 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1430.5 | 1430.5 | 0 | 0
CAM240302442566 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 98.32 | 98.32 | 0 | 0
CAM240302442567 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2671.77 | 2671.77 | 320.61 | 11.9999
CAM240302442568 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 267.01 | 267.01 | 133.5 | 49.9981
CAM240302442569 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 748.66 | 748.66 | 0 | 0
CAM240302442570 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 601.75 | 601.75 | 150.44 | 25.0004
CAM240302442571 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 871.55 | 871.55 | 0 | 0
CAM240302442572 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1159.7 | 1159.7 | 0 | 0
CAM240302433135 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM240302438822 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520 | 0 | 0
CAM240302430791 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 12 | 25
CAM240302434505 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302438842 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2394.7 | 2394.7 | 0 | 0
CAM240302430810 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 27 | 84.375
CAM240302433185 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302440229 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 103 | 103 | 5.15 | 5
CAM240302440233 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7954 | 7954 | 397.7 | 5
CAM240302440235 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 300 | 5
CAM240302430821 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 13.8 | 13.8 | 3.8 | 27.5362
CAM240302432311 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 48.48 | 48.48 | 29 | 59.8185
CAM240302432747 | 2024 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 0 | 0
CAM240302433204 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM240302433214 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM240302440288 | 2024 | 3 | Computadoras | 20 | 20 | 19 | 95
CAM240302430855 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 13.8 | 13.8 | 3.8 | 27.5362
CAM240302433243 | 2024 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 0 | 0
CAM240302434561 | 2024 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 0 | 0
CAM240302437465 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1248 | 1248 | 0 | 0
CAM240302433252 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM240302434585 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302438473 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7141.7 | 7141.7 | 0 | 0
CAM240302441899 | 2024 | 3 | Equipamiento | 143 | 143 | 0 | 0
CAM240302432818 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302432403 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 32.32 | 32.32 | 28 | 86.6337
CAM240302434629 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302442991 | 2024 | 3 | Metros lineales | 8909 | 8909 | 0 | 0
CAM240302442991 | 2024 | 3 | Piezas | 630 | 630 | 0 | 0
CAM240302442991 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8523 | 8523 | 4261 | 49.9941
CAM240302432437 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 861.81 | 861.81 | 0 | 0
CAM240302433325 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM240302433749 | 2024 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 0 | 0
CAM240302436203 | 2024 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 0 | 0
CAM240302436214 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 63 | 50.4
CAM240302437555 | 2024 | 3 | Kilómetro | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 100
CAM240302440505 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 134.83 | 134.83 | 45.75 | 33.9316
CAM240302440509 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 316.67 | 316.67 | 79.61 | 25.1397
CAM240302440512 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1994.4 | 1994.4 | 1131.02 | 56.7098
CAM240302440526 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 772.7 | 772.7 | 235.91 | 30.5306
CAM240302440544 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1732.3 | 1732.3 | 757.71 | 43.7401
CAM240302433439 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM240302434679 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302434693 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 18.67 | 18.67 | 0 | 0
CAM240302436225 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000 | 0 | 0
CAM240302438597 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 16008 | 16008 | 0 | 0
CAM240302441296 | 2024 | 3 | Computadoras | 5 | 5 | 0 | 0
CAM240302441296 | 2024 | 3 | Equipamiento | 2 | 2 | 0 | 0
CAM240302441296 | 2024 | 3 | Mobiliario y equipo | 6 | 6 | 0 | 0
CAM240302442172 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 326.88 | 326.88 | 22.88 | 6.9995
CAM240302432470 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 247.4 | 247.4 | 0 | 0
CAM240302436254 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 15500 | 15500 | 0 | 0
CAM240302443129 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4070 | 4070 | 4070 | 100
CAM240302433490 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM240302435153 | 2024 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 0 | 0
CAM240302436286 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM240302438644 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3310.5 | 3310.5 | 0 | 0
CAM240302437643 | 2024 | 3 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
CAM200401875020 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8318.07 | 8318.07 | 8318.07 | 100
CAM200401875023 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 479.66 | 479.66 | 479.66 | 100
CAM200401875033 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 803.07 | 803.07 | 803.07 | 100
CAM210302000568 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 425.99 | 425.99 | 425.99 | 100
CAM220202086541 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 847.11 | 847.11 | 847.11 | 100
CAM220302131350 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 173.5 | 173.5 | 173.5 | 100
CAM220402198096 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 565.29 | 565.29 | 565.29 | 100
CAM240102346403 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 100
CAM240102346429 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 321.75 | 321.75 | 321.75 | 100
CAM240102342521 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202360394 | 2024 | 3 | Piezas | 31 | 31 | 31 | 100
CAM240202364875 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 100
CAM240202364890 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 106.56 | 106.56 | 106.56 | 100
CAM240202364909 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 100
CAM240202364919 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 100
CAM240202356897 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4200 | 4211.9 | 4211.9 | 100
CAM240202362158 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 878.97 | 878.97 | 878.97 | 100
CAM240202362610 | 2024 | 3 | Piezas | 84 | 84 | 84 | 100
CAM240202355861 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 999.95 | 999.95 | 999.95 | 100
CAM240202357748 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4200 | 4209 | 4209 | 100
CAM240202352565 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 125.13 | 125.13 | 125.13 | 100
CAM240202352597 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 90.56 | 90.56 | 90.56 | 100
CAM240202359255 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CAM240202357362 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 4200 | 100
CAM240202356785 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4200 | 4199.99 | 4199.99 | 100
CAM240202355546 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 939 | 939 | 939 | 100
CAM220402198106 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 944.69 | 944.69 | 944.69 | 100
CAM240202359257 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 955.5 | 955.5 | 955.5 | 100
CAM240202359340 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
CAM240202359362 | 2024 | 3 | Piezas | 48 | 48 | 48 | 100
CAM240202352950 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 100
CAM240202352952 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 100
CAM240202352957 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 100
CAM240202358093 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202352964 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 125.55 | 125.55 | 125.55 | 100
CAM240202381248 | 2024 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
CAM240202385090 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202374602 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4206 | 4206 | 4206 | 100
CAM240202384826 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 748 | 748 | 748 | 100
CAM240202382557 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 9134.5 | 9134.5 | 9134.5 | 100
CAM240202375240 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3450.6 | 3450.6 | 3450.6 | 100
CAM240202384275 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
CAM240202386151 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 100
CAM240202366663 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 840 | 100
CAM240202371954 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
CAM240202372104 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
CAM240202378766 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12000 | 12000 | 12000 | 100
CAM240202371763 | 2024 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
CAM240202392843 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
CAM240202391224 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
CAM240202394526 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
CAM240202391413 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
CAM240202391645 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM240202391937 | 2024 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
CAM240202389806 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 100
CAM240202392612 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
CAM240202389860 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 618.24 | 618.24 | 618.24 | 100
CAM240202394805 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 165 | 165 | 165 | 100
CAM240202394822 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 110 | 100
CAM240202395048 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 302.5 | 302.5 | 302.5 | 100
CAM240202397540 | 2024 | 3 | Computadoras | 2 | 2 | 2 | 100
CAM240202397540 | 2024 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM240202389161 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CAM240202392032 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 80 | 100
CAM240202392794 | 2024 | 3 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100
CAM240202392827 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
CAM240202392160 | 2024 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
CAM240202392256 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM240202392301 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM240202393132 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
CAM240202394647 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 110 | 100
CAM240202398193 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 457.87 | 457.87 | 457.87 | 100
CAM240202393161 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
CAM240202398202 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 191.61 | 191.61 | 191.61 | 100
CAM240202398230 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 438.67 | 438.67 | 438.67 | 100
CAM240202398231 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 577.93 | 577.93 | 577.93 | 100
CAM240202398234 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 299.71 | 299.71 | 299.71 | 100
CAM240202398236 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 869.89 | 869.89 | 869.89 | 100
CAM240202398237 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 443.11 | 443.11 | 443.11 | 100
CAM240202398240 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 255.9 | 255.9 | 255.9 | 100
CAM240202398244 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 281.13 | 281.13 | 281.13 | 100
CAM240202391489 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CAM240202391493 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM240202391499 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
CAM240202393540 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 78 | 78 | 78 | 100
CAM240202400399 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7051 | 7051 | 7051 | 100
CAM240202391510 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM240202391581 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM240202392448 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
CAM240202398187 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 643.81 | 643.81 | 643.81 | 100
CAM240202398205 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 64.54 | 64.54 | 64.54 | 100
CAM240202398206 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 100
CAM240202398207 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 298.05 | 298.05 | 298.05 | 100
CAM240202398208 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 84.33 | 84.33 | 84.33 | 100
CAM240202398209 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 70.85 | 70.85 | 70.85 | 100
CAM240202398220 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 765.56 | 765.56 | 765.56 | 100
CAM240202398222 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 779.58 | 779.58 | 779.58 | 100
CAM240202398224 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 262.93 | 262.93 | 262.93 | 100
CAM240202398225 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 126.01 | 126.01 | 126.01 | 100
CAM240202398226 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1112.8 | 1112.8 | 1112.8 | 100
CAM240202398227 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1239.45 | 1239.45 | 1239.45 | 100
CAM240202392582 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 100
CAM240202391818 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM240202392649 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
CAM240202391882 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM240202392669 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM240202394927 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 192.5 | 192.5 | 192.5 | 100
CAM240202391337 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100
CAM240202396876 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 100
CAM240202391385 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
CAM240202391422 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
CAM240302404366 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 100
CAM240302402999 | 2024 | 3 | Lote | 5 | 5 | 5 | 100
CAM240302402999 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 143.75 | 143.75 | 143.75 | 100
CAM240302402999 | 2024 | 3 | Metros lineales | 881.8 | 881.8 | 881.8 | 100
CAM240302402999 | 2024 | 3 | Piezas | 117 | 117 | 117 | 100
CAM240302420655 | 2024 | 3 | Metros lineales | 960 | 960 | 960 | 100
CAM240302420701 | 2024 | 3 | Piezas | 88 | 88 | 88 | 100
CAM240302418523 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
CAM240302420610 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 840 | 840 | 840 | 100
CAM240302420617 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1443.04 | 1443.04 | 1443.04 | 100
CAM240302418557 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 149.44 | 149.44 | 149.44 | 100
CAM240302420635 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
CAM240302416174 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM240302421080 | 2024 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
CAM240302416193 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
CAM240302419773 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 1080 | 1080 | 1080 | 100
CAM240302421392 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100
CAM240302421412 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
CAM240302421761 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
CAM240302421263 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
CAM240302419547 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM240302422209 | 2024 | 3 | Piezas | 52 | 52 | 52 | 100
CAM240302418682 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 206.38 | 206.38 | 206.38 | 100
CAM240302419580 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM240302419612 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM240302419634 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM240302421644 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
CAM240302424555 | 2024 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
CAM240302423380 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
CAM240302421200 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100
CAM240302413958 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1032 | 1032 | 1032 | 100
CAM240302413973 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
CAM240302415288 | 2024 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
CAM240302417374 | 2024 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
CAM240302417394 | 2024 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
CAM240302414025 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
CAM240302414138 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
CAM240302416783 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM240302417541 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 376 | 376 | 376 | 100
CAM240302416815 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM240302416832 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM240302417576 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030 | 1030 | 100
CAM240302412967 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 218 | 218 | 218 | 100
CAM240302416887 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
CAM240302408320 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 26440 | 26440 | 26440 | 100
CAM240302412315 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3826.8 | 3826.8 | 3826.8 | 100
CAM240302417001 | 2024 | 3 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
CAM240302408767 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1337 | 1337 | 1337 | 100
CAM240302416485 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
CAM240302413891 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3018.2 | 3018.2 | 3018.2 | 100
CAM240302419093 | 2024 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
CAM240302409748 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 15138 | 15138 | 15138 | 100
CAM240302414899 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM240302407960 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 16836 | 16836 | 16836 | 100
CAM240302416578 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
CAM240302419164 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM240302414991 | 2024 | 3 | Piezas | 55 | 55 | 55 | 100
CAM240302414177 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1035 | 1035 | 1035 | 100
CAM240302416258 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM240302418858 | 2024 | 3 | Metros lineales | 750 | 750 | 750 | 100
CAM240302416289 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4122.1 | 4122.1 | 4122.1 | 100
CAM240302416669 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
CAM240302416679 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
CAM240302413740 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 360.05 | 360.05 | 360.05 | 100
CAM240302413749 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100
CAM240302416727 | 2024 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
CAM240302414727 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
CAM240302416387 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CAM240302409246 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 41722 | 41722 | 41722 | 100
CAM240302417088 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
CAM240302419391 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM240302413814 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 100
CAM240302413831 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
CAM240302442573 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302442574 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302442575 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302443739 | 2024 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202382131 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 25 | 25 | 25 | 100
CAM240302413729 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2290.24 | 2290.24 | 2290.24 | 100
CAM240302413794 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 154.81 | 154.81 | 154.81 | 100
CAM240202352580 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 87.36 | 87.36 | 87.36 | 100
CAM240302442438 | 2024 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
CAM240202394310 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 165 | 165 | 165 | 100
CAM240302414160 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1215 | 1215 | 1215 | 100
CAM240202394726 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 110 | 100
CAM240202394743 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
CAM240202394785 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
CAM240302419939 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 720 | 720 | 720 | 100
CAM240302445976 | 2024 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220302131351 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 173.5 | 173.5 | 173.5 | 100
CAM240202398210 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 107.48 | 107.48 | 107.48 | 100
CAM240302421360 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100
CAM220402198094 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 778 | 778 | 778 | 100
CAM220402198097 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2773.41 | 2773.41 | 2773.41 | 100
CAM240102342966 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 874.9 | 874.9 | 874.9 | 100
CAM240202363015 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CAM240202392028 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
CAM240302412427 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1106.4 | 1106.4 | 1106.4 | 100
CAM240202392338 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
CAM240302408148 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 74.68 | 74.68 | 74.68 | 100
CAM240302422901 | 2024 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202392602 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202392621 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM240202381124 | 2024 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
CAM240202392841 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
CAM240302442361 | 2024 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302442559 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 100
CAM240302442562 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 103.57 | 103.57 | 103.57 | 100
CAM240302442579 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302442581 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302439440 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 148.32 | 148.32 | 148.32 | 100
CAM240302439440 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 100
CAM240302439440 | 2024 | 3 | Metros lineales | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 100
CAM240302439440 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
CAM240302439539 | 2024 | 3 | Lote | 3 | 3 | 3 | 100
CAM240302439539 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 100
CAM240302439539 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 100
CAM240302439539 | 2024 | 3 | Metros lineales | 111.67 | 111.67 | 111.67 | 100
CAM240302439539 | 2024 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
CAM240302436323 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5250 | 5250 | 5250 | 100
CAM240302436398 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000 | 20000 | 100
CAM240302436369 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
CAM240302439790 | 2024 | 3 | REGLAMENTO(S) | 18 | 18 | 18 | 100
CAM240302439790 | 2024 | 3 | MANUAL(ES) | 17 | 17 | 17 | 100
CAM240302442371 | 2024 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
CAM240302430555 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 100
CAM240302442394 | 2024 | 3 | Metros lineales | 10 | 10 | 10 | 100
CAM240302432102 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500 | 7500 | 100
CAM240302439707 | 2024 | 3 | Mobiliario y equipo | 33 | 33 | 33 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".