## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 3 | TAM17170401029164 | Proyecto de inversión | 2401888.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2401888.44, modificado:2401888.44}} | Construcción De Un Dispensario Médico Al Interior Del Centro Integral De Prevención Y Participación Ciudadana En Reynosa - 104017 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 104017 | N | 0 | 0 | 12500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS NORTE, 88730 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN RAMÓN, CALLE SAN JACI, lon:-98.3517465, lat:26.05583149}} | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2401888.44 | 2401888.44 | 720566.53 | 720566.53 | 720566.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-226-17-P/17-2669-02, contratista:CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2401888.44, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1164244/proyecto_INICIO, 1164244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO TIENE UNA CANCELACION DE SALDO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-14}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM200301765333 | Proyecto de inversión | 849998.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849998.95, modificado:849998.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN SAN CARLOS LOCALIDAD MAGUEYES ASENTAMIENTO MAGUEYES - 106467 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 106467 | S | 85 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.46, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:76, direccion:EJIDO MAGUEYES, 87743 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA ESTATAL 13 EJIDO MAGUEYES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.03108076, lat:24.34818199}} | 2020-07-17 | 2020-09-11 | 849998.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.8}} | {1765333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM200401876799 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:675286.68}} | 18-2123C-01. CONSTRUCCION DE 2 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA. + MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA JARDIN DE NIÑOS 28DJN1053Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 18-2123C-01. | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2020-11-12 | 2021-02-09 | 675286.68 | 675286.68 | 675286.68 | 675286.68 | 675286.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301970972 | Proyecto de inversión | 815378.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815378.54, modificado:815378.54}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA Y PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 114133 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 114133 | S | 224 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SIN NOMBRE COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 88305 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTI, lon:-99.03460463, lat:26.38056267}} | 2021-09-01 | 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1970972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301969132 | Proyecto de inversión | 1222315.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222315.22, modificado:1222315.22}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO MANUEL LOPEZ DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 107544 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 107544 | S | 150 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5300.0, meta_modificada:5300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:CORREDOR CAMINO A EL EJIDO MANUEL LOPEZ EJIDO MANUEL LOPEZ, 00000 MANUEL LÓPEZ (SAN ANTONIO), SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SOBRE CARRETERA DONOMINADA LA CHEPINA ENTRE CARRETERA MATAMOROS Y EJIDO LA LIBERTAD A LA ALTUR, lon:-98.8576393, lat:24.36300624}} | 2021-04-21 | 2021-06-21 | 1222315.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1969132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301969133 | Proyecto de inversión | 1320836.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320836.32, modificado:1320836.32}} | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 107554 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 107554 | S | 600 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA LIBERTAD - SAN CARLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 200 VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A 2 KM ANTES DE LLEGAR A LA VILLA DE SAN CARLOS AL MARGEN IZQ SE ENCUENTRA , lon:-98.92495162, lat:24.57214611}} | 2021-04-19 | 2021-06-07 | 1320836.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1969133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301967881 | Proyecto de inversión | 521320.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521320.6, modificado:521320.6}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LUIS CABRERA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 98195 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 98195 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:240, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LUIS CABRERA - EJIDO PRAXEDIS BALBOA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO LUIS CABRERA, 87747 LUIS CABRERA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , AL LLEGAR A EL EJIDO LUIS CABRERA SE ENCUENTRA A EL MARG, lon:-99.09455074, lat:24.38401293}} | 2021-03-21 | 2021-04-09 | 521320.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1967881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301970309 | Proyecto de inversión | 1012500.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012500.08, modificado:1012500.08}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA PROGRESO SOCIAL LA GANADERA DEL POBLADO LOMA ALTA MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS - 111441 | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 111441 | S | 52 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LOMA ALTA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 20 DE OCTUBRE, CALLE MANUEL AVILA CAMACHOI SE TOM, lon:-99.02397744, lat:22.88414489}} | 2021-05-05 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1970309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM210301969411 | Proyecto de inversión | 623912.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623912.5, modificado:623912.5}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 108459 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 108459 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:111, direccion:EJIDO PUERTO RICO, 87755 PUERTO RICO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO PUERTO RICO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.99565992, lat:24.2465922}} | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 623912.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1969411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301967954 | Proyecto de inversión | 191380.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191380.18, modificado:191380.18}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 98511 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 98511 | S | 65 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:157, direccion:EJIDO SAN RAFAEL, 87740 SAN RAFAEL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , CAMINO CAMINO LA GAVIA- EL SAUCILLO EJIDO SAN RAFAEL FRENTE A CANCHA DE USOS MULTIPLES UNA CUADRA AL PONIENTE DEL CAMINO VECINAL E, lon:-99.09281042, lat:24.46786608}} | 2021-03-22 | 2021-04-15 | 191380.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1967954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301970084 | Proyecto de inversión | 680880.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680880.56, modificado:680880.56}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LORENZO MARTINEZ ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y LAZARO CARDENAS (SEGUNDA ETAPA) EN EL EJIDO CINCO DE MAYO MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS - 110605 | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 110605 | S | 52 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO MARTINEZ EJIDO 5 DE MAYO, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE TOMA LA CALLE MIGUEL HIDALGO O LA CAL, lon:-99.02387041, lat:22.88948986}} | 2021-03-15 | 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1970084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM210301970099 | Proyecto de inversión | 663459.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663459.92, modificado:663459.92}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA LOS ALDAMA EN COLONIAS BUENOS AIRES Y CENTENARIO DE LA REVOLUCION. - 110655 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 110655 | S | 224 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.0, meta_modificada:997.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA LOS ALDAMA COLONIA BUENOS AIRES, 88305 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y BOULEVARD VIA LACTEA, AVENIDA LOS ALDAMA ENTRE CALLE HIDALGO Y BOULEVARD VIA LACTEA EN COLONIAS BU, lon:-99.03085, lat:26.37325838}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1970099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301999855 | Proyecto de inversión | 613306.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613306.49, modificado:613306.49}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C CANAL ENTRE C LAS PALMAS Y AV LEONA VICARIO | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN |  | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Palmas, Linda Vista, 88305 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0341413, lat:26.38667021}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/07, contratista:VICTOR RAFAEL GARCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:613306.49, importe_modificado:613306.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1999855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301999857 | Proyecto de inversión | 558450.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558450.86, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA PRIVADA LUCIO BLANCO E/C OCTAVA Y PROL NOVENA | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Pedro José Méndez 110, Infonavit Arboledas, 88302 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03083682, lat:26.40365169}} | 2021-09-16 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/09, contratista:GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:558450.86, importe_modificado:558450.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1999857/proyecto_INICIO, 1999857/proyecto_FIN, 1999857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301969767 | Proyecto de inversión | 155978.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155978.13, modificado:155978.13}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO CORRALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 109484 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 109484 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:34, direccion:EJIDO CORRALEJO, 87743 CORRALEJO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO CORRALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.01267356, lat:24.39620642}} | 2021-04-22 | 2021-06-19 | 155978.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1969767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301970134 | Proyecto de inversión | 184699.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184699.82, modificado:184699.82}} | REHABILITACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EN EL CANAL PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE RIEGO EL CHAMAL EN EL EJIDO CORRALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 110728 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 110728 | S | 320 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO CORRALEJO - VICTOR MANUEL BUENO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO CORRALEJO, 87743 CORRALEJO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CAMINO PARCELARIO ENTRE EL EJIDO CORRALEJO Y EL EJIDO VICTOR MANUEL BUENO, lon:-99.01219076, lat:24.39173128}} | 2021-04-25 | 2021-06-26 | 184699.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1970134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301970142 | Proyecto de inversión | 471663.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471663.2, modificado:471663.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 110746 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 110746 | S | 300 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOLORES PONCO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ARTEAGA COLONIA LAS LAJITAS Y ZONA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.94647367, lat:24.585064}} | 2021-05-20 | 2021-06-30 | 471663.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1970142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301966975 | Proyecto de inversión | 214540.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214540.7, modificado:214540.7}} | COSNTRUCCION DE MURO FIRME EN FRACCIONAMIENTO VIVAMOS MEJOR - 92289 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAM | 92289 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA VIVAMOS MEJOR, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE JARDINES DEL BOSQUE Y CARRETERA PRINCIPAL, A 150 METROA AL NORTE DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE VERACRUZ MARGE, lon:-99.21805496, lat:22.55235555}} | 2021-05-03 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1966975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301966977 | Proyecto de inversión | 186935.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186935.94, modificado:186935.94}} | COSNTRUCCION DE TECHO FRFIME EN COL. FRACCIONAMIENTO VIVAMOS MEJOR - 92303 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAM | 92303 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA VIVAMOS MEJOR, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE JARDINES DEL BOSQUE Y CALLE PRINCIPAL, A 150 METROA AL NORTE DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE VERACRUZ MARGEN DE, lon:-99.21740646, lat:22.55032982}} | 2021-05-03 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1966977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301969808 | Proyecto de inversión | 1018320 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018320.0, modificado:1018320.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO LOS ANGELITOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 109613 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 109613 | S | 200 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17600.0, meta_modificada:17600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LOS ANGELITOS - BARRANCO AZUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO LOS ANGELITOS (ÁNGELES), 87747 LOS ANGELITOS (ÁNGELES), SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LOS ANGELITOS CON DIRECCION A EL EJIDO , lon:-99.07465266, lat:24.39716765}} | 2021-04-22 | 2021-06-28 | 1018320 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1969808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301969826 | Proyecto de inversión | 782556.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782556.35, modificado:782556.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RURALEN EL EJIDO EL SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 109678 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 109678 | S | 200 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13600.0, meta_modificada:13600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO EL SAUCILLO - EL REFUGIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO EL SAUCILLO, 87748 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CON ORIGEN EN EL EJIDO EL SAUCILLO Y CON DESTINO A EL EJIDO EL REFUGIO DEL M, lon:-99.15392846, lat:24.50639784}} | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 782556.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1969826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301969848 | Proyecto de inversión | 935588.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935588.35, modificado:935588.35}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL EJIDO NUEVO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 109780 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 109780 | S | 88 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:277, direccion:EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 87746 NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.0240394, lat:24.29263364}} | 2021-04-28 | 2021-06-27 | 935588.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1969848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210302000034 | Proyecto de inversión | 310356.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310356.61, modificado:310356.61}} | REHABILITACION EDIFICIO CEDIF EN CALLE PTO DE TUXPAN | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN |  | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Puerto Tuxpan 203, Jardines de San German, 88302 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03405011, lat:26.39981258}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/12, contratista:VICTOR RAFAEL GARCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:310356.61, importe_modificado:310356.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2000034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301999843 | Proyecto de inversión | 696795.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696795.62, modificado:696795.62}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACION ASFALTICA EN C. UNO ENTRE AV HIDALGO Y C. ALDAMA | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | MMA/HIDROCARBUROS/2021/02 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Primera 220, Buenos Aires, 88300 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03318644, lat:26.37517482}} | 2021-09-01 | 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/02, contratista:SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:696795.62, importe_modificado:696795.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1999843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301999844 | Proyecto de inversión | 661642.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661642.22, modificado:661642.22}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIENTACION ASFALTICA EN C. UNO ENTRE AV HIDALGO Y CALLE ALDAMA | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | MMA/HIDROCARBUROS/2021/03 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Los Aldamas 603, Buenos Aires, 88305 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03636217, lat:26.37368494}} | 2021-09-01 | 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/03, contratista:SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:661642.22, importe_modificado:661642.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1999844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301999854 | Proyecto de inversión | 474150.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474150.78, modificado:474150.78}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA C CHAPOTE ENTRE BLVD HUIZACHE Y PRIV JACARANDA | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | MMA/HIDROCARBUROS/2021/06 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Chapote 135, Infonavit Rinconada, 88306 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.04070735, lat:26.39272501}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/06, contratista:JEGAM CONSTRUCTORA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:474150.78, importe_modificado:474150.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1999854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301999856 | Proyecto de inversión | 631738.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631738.17, modificado:631738.17}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ENCALICHAMIENTO C VALENTIN BARRERA ENTRE CALLE CUARTA Y C SERVANDO CANALES | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Valentín Barrera, Ala Blanca Colonia, 88321 Los Ángeles, Tamps., México, lon:-98.98735285, lat:26.38379647}} | 2021-09-16 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/08, contratista:NARDO SAENZ CHAPA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:631738.17, importe_modificado:631738.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1999856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301969417 | Proyecto de inversión | 311956.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311956.25, modificado:311956.25}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO MAGUEYES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 108477 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 108477 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:76, direccion:EJIDO MAGUEYES, 87743 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO MAGUEYES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.03423305, lat:24.3459453}} | 2021-05-01 | 2021-06-15 | 311956.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1969417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301969420 | Proyecto de inversión | 155978.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155978.13, modificado:155978.13}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO TEPOZANCITO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 108494 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 108494 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:290, direccion:CAMINO TRAMO TEPOZANCITO - EL SAUCILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO EL TEPOZANCITO, 87747 EL TEPOZANCITO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CON ORIGEN DEL EJIDO EL TEPOZANCITO Y CON DESTINO A EL EJ , lon:-99.15766575, lat:24.44412737}} | 2021-05-15 | 2021-06-22 | 155978.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1969420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301969607 | Proyecto de inversión | 730588 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730588.0, modificado:730588.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LORENZO MARTINEZ ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y LAZARO CARDENAS (PRIMERA ETAPA) EN EL EJIDO CINCO DE MAYO MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS. - 109044 | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109044 | S | 52 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO MARTINEZ EJIDO 5 DE MAYO, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE TOMA LA CALLE LAZARO CARDENAS Y DONDE, lon:-99.02385364, lat:22.88947998}} | 2021-03-01 | 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1969607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM210402015789 | Proyecto de inversión | 802398.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802398.1, modificado:802398.1}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO PASO REAL AL EJIDO EL ATRAVESAÑO DEL KM10 AL KM 17 - 161847 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 161847 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO PASO REAL - EJIDO EL ATRAVESAÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 1 EJIDO EJIDO PASO REAL, 87930 PASO REAL DE GUERRERO, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RURAL QUE CONECTA EL EJI, lon:-99.45770333, lat:23.14071378}} | 2021-04-19 | 2021-05-26 | 802398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2015789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar las cantidades , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | TAM210402015790 | Proyecto de inversión | 521039.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521039.57, modificado:521039.57}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO SAN FELIPE AL EJIDO PADRON Y JUAREZ - 162009 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 162009 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SAN FELIPE - EJIDO PADRON Y JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO EJIDO SAN FELIPE, 87930 SAN FELIPE (ABRAHAM IBARRA), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RUR, lon:-99.35248189, lat:23.20250567}} | 2021-05-03 | 2021-06-09 | 521039.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2015790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402015797 | Proyecto de inversión | 793075.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793075.76, modificado:793075.76}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL EJIDO EL MASCORRO - 162480 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 162480 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MASCORRO, 87930 EL MASCORRO, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EL MASCORRO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.41576692, lat:23.36036156}} | 2021-07-06 | 2021-08-09 | 793075.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2015797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402015798 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO CON EQUIPAMIENTO PARA DISTRUBUCION DE AGUA - 162501 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 162501 | S | 150 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:CALLE HACIA EL RIO EJIDO SAN ANTONIO, 87936 SAN ANTONIO, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE DA ACCESO AL RIO ACCEDIENDO ENTRE EL CUARTEL MILITAR DEL EJIDO SAN ANTONIO, lon:-99.33603672, lat:23.58590049}} | 2021-04-16 | 2021-05-07 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2015798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402016411 | Proyecto de inversión | 158200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158200.0, modificado:158200.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALTAMIRANO ENTRE EL BOULEVARD Y CALLE ALVARO OBREGON - 173699 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 173699 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y BOULEVARD BOULEVARD, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE EL BOULEVARD Y CALLE AL, lon:-99.38489532, lat:23.40772508}} | 2021-05-08 | 2021-06-09 | 158200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2016411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402016414 | Proyecto de inversión | 237300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237300.0, modificado:237300.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALTAMIRANO ENTRE EL BOULEVARD Y LA CALLE ALVARO OBREGON - 173752 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 173752 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y BOULEVARD BOULEVARD, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGO, lon:-99.38493811, lat:23.40761365}} | 2021-06-20 | 2021-07-21 | 237300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2016414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402016025 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO CINCO DE MAYO - 166520 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 166520 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO CINCO DE MAYO, 87930 CINCO DE MAYO, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RURAL QUE CONECTA LA CARRETERA VICTORIAJAUMAVE AL EJIDO CINCO DE MAYO EN LA PARTE PRINCIPAL DEL , lon:-99.3450196, lat:23.4518197}} | 2021-04-16 | 2021-05-07 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2016025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402016028 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO EL ALAMITO - 166604 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 166604 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO EJIDO EL ALAMITO, 87930 EL ALAMITO, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMIO RURAL QUE VA DE LA CARRETEA VICTORIAJAUMAVE AL EJIDO EL ALAMITO POR EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-99.35914761, lat:23.45288703}} | 2021-04-16 | 2021-05-07 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2016028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301999853 | Proyecto de inversión | 599926.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599926.96, modificado:599926.96}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN C ALDAMA ENTRE C QUINTA Y SEXTA | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | MMA/HIDROCARBUROS/2021/05 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Manuel Ávila Camacho, Linda Vista, 88305 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0334332, lat:26.38052378}} | 2021-09-16 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/05, contratista:NARDO SAENZ CHAPA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:599926.96, importe_modificado:599926.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1999853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301991295 | Proyecto de inversión | 192346.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192346.97, modificado:192346.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION - 194333 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 194333 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION, 88304 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE HNOS. FLORES MAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE F, lon:-99.02509135, lat:26.37580179}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2021-02, contratista:CONSTRUCCIONES ARMESA DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:457412.34, importe_modificado:457412.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.5}} | {1991295/proyecto_INICIO, 1991295/proyecto_PROCESO, 1991295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301988077 | Proyecto de inversión | 156471.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156471.15, modificado:156471.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL NARANJO - 182107 | 28 | Tamaulipas | 31 | Palmillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS | 182107 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:EJIDO EJIDO EL NARANJO, 87970 EL NARANJO (EL NARANJITO), PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DEL EJIDO EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS, lon:-99.54106884, lat:23.1347435}} | 2021-06-08 | 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1988077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301989871 | Proyecto de inversión | 784943.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784943.38, modificado:784943.38}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA EG-AIO- 100W ''SOLAR'' FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO. EN CALLE RIO SAN FERNANDO - 189222 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 189222 | S | 446 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE RIO SAN FERNANDO COLONIA RÍO BRAVO, 88303 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO TAMAULIPAS Y CALZADA MANUEL CAVAZOS LERMA, CALLE RIO SAN FERNANDO ENTRE CALLE NUEVO TAMAULIPAS Y LIBRAMIENTO , lon:-99.01920019, lat:26.39821032}} | 2021-08-02 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2021-09, contratista:JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:784943.38, importe_modificado:784943.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1989871/proyecto_INICIO, 1989871/proyecto_PROCESO, 1989871/proyecto_INICIO, 1989871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301992553 | Proyecto de inversión | 154174.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154174.17, modificado:154174.17}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO DE LA COLONIA PROGRESO SOCIAL DEL POBLADO LOMA ALTA MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS - 200414 | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 200414 | S | 39 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE OCTUBRE COLONIA LOMA ALTA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , lon:-99.02392271, lat:22.88569754}} | 2021-07-27 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1992553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM210301990658 | Proyecto de inversión | 467934.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467934.6, modificado:467934.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO NUEVO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 191914 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 191914 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:277, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 87746 NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CARRETERA ESTATAL SAN CARLOS- LA SOLEDAD Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO NUEVO SAN ANTONIO DEL, lon:-99.02033259, lat:24.28975984}} | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 467934.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1990658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301990662 | Proyecto de inversión | 467934.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467934.6, modificado:467934.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 191926 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 191926 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL SAUCILLO, 87748 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , PARTE NORTE DEL EJIDO EL SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.15371389, lat:24.5054997}} | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 467934.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1990662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301990664 | Proyecto de inversión | 155978.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155978.2, modificado:155978.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOSDORMITORIO EN EL EJIDO LA GAVIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 191935 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 191935 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:54, direccion:CALLE CAMINO A EJIDO EL PRADO EJIDO LA GAVIA, 87740 LA GAVIA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL EJIDO LA GAVIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.05262566, lat:24.46899145}} | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 155978.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1990664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301990669 | Proyecto de inversión | 155978.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155978.2, modificado:155978.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO NUEVO PRADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 191949 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 191949 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:329, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO PRADO - LA GAVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO NUEVO PRADO, 87740 NUEVO PRADO (SAN JUANITO), SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LA GAVIA A EL EJIDO EL PRADO A E, lon:-99.06912186, lat:24.46196805}} | 2021-08-15 | 2021-09-15 | 155978.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1990669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301984569 | Proyecto de inversión | 156471.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156471.15, modificado:156471.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 168359 | 28 | Tamaulipas | 31 | Palmillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS | 168359 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ESQUINA CON CINCO DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.55672655, lat:23.30401186}} | 2021-04-16 | 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1984569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301984579 | Proyecto de inversión | 625884.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625884.6, modificado:625884.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 168391 | 28 | Tamaulipas | 31 | Palmillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS | 168391 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN 4 UBICACIONES 1. C. GUILLERMO PRIETO ENTRE 5 DE MAYO Y C. SIN NOMBRE 2. C. GUILLERMO PRIETO ENTRE 16 DE SEP. Y, lon:-99.55584186, lat:23.30401247}} | 2021-04-16 | 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1984579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301985208 | Proyecto de inversión | 1305230.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305230.34, modificado:1305230.34}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO A EL EJIDO MARMOLEJO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 170586 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 170586 | S | 70 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MARMOLEJO - CARRETERA ESTATAL SAN CARLOS- EL GAVILAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO MARMOLEJO, 87735 MARMOLEJO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL EJIDO MA, lon:-99.0019622, lat:24.62513079}} | 2021-08-08 | 2021-08-30 | 1305230.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1985208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301990675 | Proyecto de inversión | 601350.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601350.86, modificado:601350.86}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ (GRACIANITO) DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 191968 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 191968 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:221, direccion:CAMINO TRAMO GRACIANO SANCHEZ - EJIDO VICTOR MANUEL BUENO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO GRACIANO SANCHEZ, 87743 GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CON ORIGEN EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ Y CO, lon:-98.99873917, lat:24.3498144}} | 2021-08-10 | 2021-09-12 | 601350.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1990675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301984582 | Proyecto de inversión | 312942.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312942.3, modificado:312942.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 168397 | 28 | Tamaulipas | 31 | Palmillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS | 168397 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE CALLE CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CUENTA CON DOS UBICACIONES 1. CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA AL NORTE DEL MUNICIPIO. 2. CALLE CHAP, lon:-99.55257207, lat:23.30865004}} | 2021-04-16 | 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1984582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301984586 | Proyecto de inversión | 469413.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469413.45, modificado:469413.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 168410 | 28 | Tamaulipas | 31 | Palmillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS | 168410 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CUENTA CON 3 UBICACIONES 1. CALLE HIDALGO ENTRE CALLES OTILIO MONTAÑO Y SIN NOMBRE. 2. CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE MORELOS Y , lon:-99.54755608, lat:23.30856678}} | 2021-06-08 | 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1984586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301990710 | Proyecto de inversión | 497360.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497360.58, modificado:497360.58}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO PRAXEDIS BALBOA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 192098 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 192098 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:455, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO PRAXEDIS BALBOA EJIDO NUEVO PRAXEDIS BALBOA, 87744 NUEVO PRAXEDIS BALBOA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO PRAXEDIS BALBOA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.09471169, lat:24.32468304}} | 2021-08-24 | 2021-09-24 | 497360.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1990710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301991211 | Proyecto de inversión | 265065.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265065.37, modificado:265065.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN COLONIA ELECTRICISTAS. - 194036 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 194036 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO COLONIA ELECTRICISTAS, 88306 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUERRERO, CALLE VICTORIA CALLE TAMPICO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUERRERO POSTERIOR CALLE VI, lon:-99.04907119, lat:26.3935452}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1991211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301991241 | Proyecto de inversión | 192346.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192346.97, modificado:192346.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA ELECTRICISTAS. - 194145 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 194145 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO COLONIA ELECTRICISTAS, 88306 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUERRERO, CALLE VICTORIA CALLE TAMPICO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUERRERO POSTERIOR CALLE VI, lon:-99.04906687, lat:26.39354727}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1991241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301991251 | Proyecto de inversión | 265065.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265065.37, modificado:265065.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN COLONIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION - 194175 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 194175 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION, 88304 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE HNOS. FLORES MAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE F, lon:-99.0251641, lat:26.37578161}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2021-02, contratista:CONSTRUCCIONES ARMESA DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:457412.34, importe_modificado:457412.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1991251/proyecto_INICIO, 1991251/proyecto_PROCESO, 1991251/proyecto_INICIO, 1991251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301987971 | Proyecto de inversión | 156471.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156471.15, modificado:156471.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL LLANO DE AZUAS - 181690 | 28 | Tamaulipas | 31 | Palmillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS | 181690 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:CALLE EUTAQUIO BARRON EJIDO EL LLANO DE AZUAS, 87973 EL LLANO DE AZUAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ Y CALLE 10 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EUTAQUI BARRON ENTRE LAS CALLES ANDRES SANCHEZ Y 10 D, lon:-99.55872821, lat:23.16747263}} | 2021-04-16 | 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1987971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301987987 | Proyecto de inversión | 312942.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312942.3, modificado:312942.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 181787 | 28 | Tamaulipas | 31 | Palmillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS | 181787 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CUENTA CON DOS UBICACIONES 1. SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE SIN NOMBRE Y CHAPARRAL 2. SE ENCUENTRA EN LA CALLE CHAPARRAL , lon:-99.54752416, lat:23.31036449}} | 2021-06-08 | 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1987987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301985180 | Proyecto de inversión | 2598481.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598481.05, modificado:2598481.05}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LAS LAJITAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 170529 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 170529 | S | 400 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE MAINERO VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOLORES PONCE Y CALLE JOSEFA ZOZAYA, CALLE CARRANZA CONSTRUCCION DE 2000 ML DE GUARNICIONES Y 2000 M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO FC 1, lon:-98.94987848, lat:24.58514783}} | 2021-06-08 | 2021-08-31 | 2598481.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301985268 | Proyecto de inversión | 698911.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698911.5, modificado:698911.5}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR PARA EDUCACION INICIAL EN EL EJIDO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 170785 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 170785 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:277, direccion:EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 87746 NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA ESTATAL TRAMO SOLEDAD- SAN CARLOS A UN COSTADO DE EL COMITE EJIDAL Y EN CONTRA ESQUINA DE LA UNIDAD MEDICA RURAL DEL IMM, lon:-99.02087708, lat:24.29066441}} | 2021-07-28 | 2021-08-16 | 698911.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1985268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301985273 | Proyecto de inversión | 718398.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718398.2, modificado:718398.2}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 170821 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 170821 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:165, direccion:EJIDO EJIDO SANTA TERESA, 87730 NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (SANTA TERESA), SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A 200 ML AL NORTE DEL EJIDO SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.87330221, lat:24.48012943}} | 2021-08-19 | 2021-09-16 | 718398.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1985273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301990684 | Proyecto de inversión | 1281639.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281639.67, modificado:1281639.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MENDEZ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y GUADALUPE MAINERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 192005 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 192005 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.4, meta_modificada:572.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO JOSE MENDEZ VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUADALUPE MAINERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE DOCTOR MARTINEZ CALLE PEDRO JOSE MENDEZ ENTRE CALLE GUADALUPE MAINERO Y CALLE , lon:-98.94163009, lat:24.58385512}} | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 1281639.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1990684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301985295 | Proyecto de inversión | 547600.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547600.42, modificado:547600.42}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO RUBEN JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 170892 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 170892 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:334, direccion:EJIDO EJIDO RUBEN JARAMILLO, 87750 RUBÉN JARAMILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A 100 MTS A EL SUR DEL EJIDO RUBEN JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.77085711, lat:24.33557614}} | 2021-08-12 | 2021-09-06 | 547600.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1985295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301988004 | Proyecto de inversión | 312942.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312942.3, modificado:312942.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 181824 | 28 | Tamaulipas | 31 | Palmillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS | 181824 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTA DE DOS UBICACIONES 1. CALLE PLUTARCO ELIAS CAALS ENTRE CALLES ALLENDE Y 20 DE NOVIEMBRE. 2. CALLE PEDRO JOSE MENDEZ ENTRE CALL, lon:-99.54976444, lat:23.30018696}} | 2021-06-08 | 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1988004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301991016 | Proyecto de inversión | 192346.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192346.97, modificado:192346.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA AMPLIACION GOMEZ - 193230 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 193230 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE MAZATLAN COLONIA GÓMEZ, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE PUERTO DE CHETUMAL Y CALZADA LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ, CALLE PUERTO VALLARTA CALLE PUERTO DE MAZATLAN ENTRE CALLE PUER, lon:-99.03288424, lat:26.40098446}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1991016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301988010 | Proyecto de inversión | 156471.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156471.15, modificado:156471.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 181845 | 28 | Tamaulipas | 31 | Palmillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS | 181845 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE A CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE CENTENARIO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE A ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE CENTENARIO, lon:-99.54310194, lat:23.29677226}} | 2021-06-08 | 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1988010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301988022 | Proyecto de inversión | 156471.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156471.15, modificado:156471.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL TERRERO - 181884 | 28 | Tamaulipas | 31 | Palmillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS | 181884 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO RURAL EJIDO EL TERRERO, 87970 EL TERRERO (EL BALCÓN), PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE VA DEL EJIDO SEIS DE ABRIL AL EJIDO EL TERRERO EN LA ZONA CENTRO DEL EJIDO., lon:-99.5387428, lat:23.19560249}} | 2021-06-08 | 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1988022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301991025 | Proyecto de inversión | 265065.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265065.37, modificado:265065.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN COLONIA MEZQUITAL DEL NORTE - 193251 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 193251 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE REYNOSA COLONIA MEZQUITAL DEL NORTE, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE LA PAZ, CALLE REYNOSA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE LA PAZ EN COLONIA MEZQUITAL DEL NORTE., lon:-99.03027555, lat:26.4093313}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2021-03, contratista:CONSTRUCCIONES ARMESA DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:457412.34, importe_modificado:457412.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1991025/proyecto_PROCESO, 1991025/proyecto_INICIO, 1991025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301991028 | Proyecto de inversión | 192346.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192346.97, modificado:192346.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA MEZQUITAL DEL NORTE - 193257 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 193257 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE REYNOSA COLONIA MEZQUITAL DEL NORTE, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE LA PAZ, CALLE REYNOSA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE LA PAZ EN COLONIA MEZQUITAL DEL NORTE., lon:-99.03026801, lat:26.40932186}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2021-03, contratista:CONSTRUCCIONES ARMESA DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:457412.34, importe_modificado:457412.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.5}} | {1991028/proyecto_INICIO, 1991028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301984867 | Proyecto de inversión | 156471.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156471.15, modificado:156471.15}} | CONSTRUCCIOND E CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 169462 | 28 | Tamaulipas | 31 | Palmillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS | 169462 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PEDRO JOSE MENDEZ, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PIPILA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y PEDRO JOSE MENDEZ DE LA CA, lon:-99.55085341, lat:23.2977826}} | 2021-06-08 | 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1984867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301984873 | Proyecto de inversión | 156471.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156471.15, modificado:156471.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 169483 | 28 | Tamaulipas | 31 | Palmillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS | 169483 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE B Y CALLE C, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES B Y C EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.54764626, lat:23.29518724}} | 2021-06-08 | 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1984873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301986921 | Proyecto de inversión | 325891.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325891.5, modificado:325891.5}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA AMPLIACION 20 DE NOVIEMBRE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS - 176979 | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 176979 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO LOMA ALTA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUEL CAVAZOZ LERMA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE SAN MANUEL SE T, lon:-99.02780655, lat:22.87666969}} | 2021-07-26 | 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1986921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM210301990080 | Proyecto de inversión | 265065.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265065.37, modificado:265065.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN COLONIA AMPLIACION GOMEZ - 190208 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 190208 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE MAZATLAN COLONIA GÓMEZ, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE PUERTO DE CHETUMAL Y CALZADA LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ, CALLE PUERTO VALLARTA CALLE PUERTO DE MAZATLAN ENTRE CALLE PUER, lon:-99.03289516, lat:26.40097582}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1990080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301974136 | Proyecto de inversión | 921575.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921575.35, modificado:921575.35}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA SOLIDARIDAD - 124039 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 124039 | S | 156 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AMARO GUERRA RAMIREZ COLONIA SOLIDARIDAD, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE OSCAR CANALES Y CALLE LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ, PROLONGACION MANUEL ACUÑA CALLE AMARO GUERRA RAMIREZ ENTRE CAL, lon:-99.03847342, lat:26.4044497}} | 2021-09-01 | 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1974136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210301971815 | Proyecto de inversión | 643554.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643554.82, modificado:643554.82}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA PROGRESO SOCIAL LA GANADERA DEL POBLADO LOMA ALTA MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS - 116857 | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 116857 | S | 52 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE OCTUBRE PUEBLO LOMA ALTA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE PROGRESO SOCIAL SE TOMA LA, lon:-99.02288335, lat:22.88409308}} | 2021-05-11 | 2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1971815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM210301976657 | Proyecto de inversión | 622513.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622513.44, modificado:622513.44}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO SANTA CRUZ DEL TORO CON CARPETA ASFALTICA Y SELLO - 133730 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAM | 133730 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA EL PARAISO - SANTA CRUZ DEL TORO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 050 PUERTO SANTA CRUZ DEL TORO, 89970 SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA MANTE-EL HUIZACHE Y CAMINO AMPLIACION L, lon:-99.24875537, lat:22.49959504}} | 2021-07-12 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1976657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402020696 | Proyecto de inversión | 1251769.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251769.2, modificado:1251769.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE - 228797 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE | 228797 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CUENTA CON 6 UBICACIONES1 PROLONGACION MIGUEL HIDALGO CAMINO AL OJITO2CAMINO AL EJIDO SAN VICENTE3 CALLE SIN NOMBRE ENTRE COLOMBIA Y VICTORIA4CAL, lon:-99.37570132, lat:23.39773381}} | 2021-06-09 | 2021-07-20 | 1251769.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2020696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402020711 | Proyecto de inversión | 687500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687500.0, modificado:687500.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS - 228866 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 228866 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS (EL NOPAL), 87933 JOSÉ MARÍA MORELOS (EL NOPAL), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CUENTA CON 25 UBICACIONES DENTRO DEL EJIDO JOSE MARIA MORELOS LAS CUALES FUERON IDENTIFICADAS DE MANERA GEOGR, lon:-99.37477802, lat:23.50476958}} | 2021-05-26 | 2021-06-18 | 687500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2020711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402020729 | Proyecto de inversión | 687500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687500.0, modificado:687500.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL EJIDO SAN VICENTE - 228936 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 228936 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:EJIDO SAN VICENTE, 87947 SAN VICENTE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CUENTA CON 25 UBICACIONES DENTRO DEL EJIDO JOSE MARIA MORELOS LAS CUALES FUERON IDENTIFICADAS DE MANERA GEOGRAFICA EN EL MAPA., lon:-99.31484567, lat:23.42253826}} | 2021-05-26 | 2021-06-18 | 687500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2020729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402020737 | Proyecto de inversión | 687500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687500.0, modificado:687500.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL EJIDO LA UNION - 228964 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 228964 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:75, direccion:EJIDO LA UNIÓN, 87937 LA UNIÓN, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CUENTA CON 25 UBICACIONES DENTRO DEL EJIDO JOSE MARIA MORELOS LAS CUALES FUERON IDENTIFICADAS DE MANERA GEOGRAFICA EN EL MAPA., lon:-99.4525795, lat:23.53764712}} | 2021-05-18 | 2021-06-18 | 687500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2020737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402020740 | Proyecto de inversión | 412500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412500.0, modificado:412500.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL EJIDO INDEPENDENCIA - 228981 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 228981 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 87930 LA INDEPENDENCIA (LAS MORITAS), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CUENTA CON 15 UBICACIONES DENTRO DEL EJIDO JOSE MARIA MORELOS LAS CUALES FUERON IDENTIFICADAS DE MANERA GEOGRAFICA EN EL MA, lon:-99.38727773, lat:23.54761893}} | 2021-06-18 | 2021-07-20 | 412500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2020740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402020744 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS SAITARIAS EN EL EJIDO LA REFORMA - 229002 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 229002 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:55, direccion:EJIDO LA REFORMA, 87938 LA REFORMA, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CUENTA CON 25 UBICACIONES DENTRO DEL EJIDO JOSE MARIA MORELOS LAS CUALES FUERON IDENTIFICADAS DE MANERA GEOGRAFICA EN EL MAPA., lon:-99.30490537, lat:23.62837475}} | 2021-06-18 | 2021-07-19 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2020744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402020752 | Proyecto de inversión | 1227454.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227454.6, modificado:1227454.6}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE EL BOULEVARD Y LA CALLE ALVARO OBREGON - 229061 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 229061 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE BOULEVARD PRINCIPAL Y CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE EL BOULEVARD Y LA CALL, lon:-99.38493725, lat:23.40763179}} | 2021-08-10 | 2021-09-10 | 1227454.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2020752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402023046 | Proyecto de inversión | 1284418.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284418.22, modificado:1284418.22}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 238756 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 238756 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, LA OBRA CONSTA DE VARIAS LOCALIZACIONESCALLE JOSE MARIA MORELOSCALLE MARIA, lon:-99.38630481, lat:23.40296407}} | 2021-04-19 | 2021-06-09 | 1284418.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2023046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402023083 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VILLEGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 238914 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 238914 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA VILLEGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.3841152, lat:23.41034816}} | 2021-05-09 | 2021-06-09 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2023083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402023471 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA RODOLFO TORRE CANTU EN LA CABECERA MUNICIPAL - 239968 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 239968 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE PEDRO JOSE MENDEZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y PEDRO JOSE , lon:-99.38125354, lat:23.40922899}} | 2021-07-21 | 2021-09-17 | 576000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2023471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402023473 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL ATRAVESAÑO - 239972 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 239972 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ATRAVESAÑO, 87930 EL ATRAVESAÑO, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EL ATRAVESAÑO DE JAUMAVE, lon:-99.46502403, lat:23.0822145}} | 2021-07-10 | 2021-08-10 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2023473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402023099 | Proyecto de inversión | 1061909.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061909.8, modificado:1061909.8}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 238954 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 238954 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JIMENEZ, LA OBRA CONSTA DE LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPALCALLE BENITO JUAREZCA, lon:-99.37715647, lat:23.40401266}} | 2021-07-21 | 2021-09-14 | 1061909.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2023099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402023477 | Proyecto de inversión | 756637.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756637.84, modificado:756637.84}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 239981 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 239981 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE OBREGON, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE, lon:-99.37285942, lat:23.40572561}} | 2021-07-21 | 2021-09-19 | 756637.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2023477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402023478 | Acción | 60830.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60830.27, modificado:60830.27}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 239990 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 239990 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 6080.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2023478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402037202 | Proyecto de inversión | 270695.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270695.62, modificado:270695.62}} | PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 291409 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM | 291409 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.42, meta_modificada:351.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALDAMA ACCESO PRINCIPAL A UNA CUADRA DE PLAZA ESCOBEDO, lon:-99.38169331, lat:23.4045783}} | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 270695.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.42}} | {2037202/proyecto_INICIO, 2037202/proyecto_PROCESO, 2037202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402025653 | Proyecto de inversión | 757959.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757959.87, modificado:757959.87}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 630 M2 CALLE PORFIRIO DIAZ CABECERA MUNICIPAL - 247577 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ | 247577 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE JOSE DE ESCANDON, CALLE ALDAMA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE ESCOBEDO Y JOSE DE ESCANDON ZONA CENTRO CA, lon:-98.48659317, lat:24.21118567}} | 2021-06-28 | 2021-08-06 | 757959.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:630.0}} | {2025653/proyecto_INICIO, 2025653/proyecto_PROCESO, 2025653/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402025667 | Proyecto de inversión | 757936.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757936.45, modificado:757936.45}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 630 M2 CALLE ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL - 247630 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ | 247630 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CARRANZA, CALLE PEDRO JOSE MENDEZ CALLE ESCOBEDO ENTRE PORFIRIO DIAZ Y CARRANZA ZONA CENTRO CABECER, lon:-98.48613183, lat:24.21159664}} | 2021-07-26 | 2021-09-03 | 757936.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:630.0}} | {2025667/proyecto_INICIO, 2025667/proyecto_FIN, 2025667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402026596 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL EJIDO FRANCISCO MEDRANO - 251278 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 251278 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO MEDRANO (LAS PILAS), 87936 FRANCISCO MEDRANO (LAS PILAS), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CUENTA CON 30 UBICACIONES DIFERENTES DENTRO DEL EJIDO FRANCISCO MEDRANO DEL MUNICIPIO DE JAUM, lon:-99.36156096, lat:23.57930514}} | 2021-05-20 | 2021-05-30 | 825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2026596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402026598 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 251329 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 251329 | S | 35 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 87949 FRANCISCO I. MADERO (MAGUEYES), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CUENTA CON 21 UBICACIONES DENTRO DEL EJIDO FRANCISO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE LAS CUALES FUER, lon:-99.43232269, lat:23.70039131}} | 2021-06-11 | 2021-07-15 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2026598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402026609 | Proyecto de inversión | 905721.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905721.04, modificado:905721.04}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL EJIDO SAN JUAN DE ORIENTE - 251389 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 251389 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN DE ORIENTE, 87933 SAN JUAN DE ORIENTE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBA SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO ZONA CENTRO DEL EJIDO SAN JUAN DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.33456885, lat:23.51776192}} | 2021-05-22 | 2021-07-15 | 905721.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2026609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402026622 | Proyecto de inversión | 1092000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092000.0, modificado:1092000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO EL SOTOL - 251497 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 251497 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:73, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 101 EJIDO EL SOTOL, 87932 EL SOTOL, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN EL EJIDO EL SOTOL SOBRE LA CARRETARA FEDERAL 101 DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TA, lon:-99.42088736, lat:23.38724485}} | 2021-05-20 | 2021-07-20 | 1092000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2026622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402057324 | Proyecto de inversión | 542671.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542671.22, modificado:542671.22}} | REPOSICIÓN DE 106.00 M DE RED DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE AMADO NERVO Y LAREDO EN LA COLONIA CAVAZOS, EN REYNOSA TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2555-01 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 905-C MOLINO DE NIXTAMAL, Los Cavazos, 88720 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.28193188, lat:26.05901896}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 821, Los Cavazos, 88720 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.28300476, lat:26.05909607}} | 2021-12-27 | 2022-06-24 | 542671.22 | 542671.22 | 162801.37 | 162801.37 | 162801.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402057346 | Proyecto de inversión | 458336.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458336.72, modificado:458336.72}} | REPOSICIÓN DE 64.30 M DE RED DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 12" DE DIÁMETRO, EN CALLE CEDRO ENTRE SAUCES Y LIBERTAD EN LA COLONIA DEL VALLE, EN REYNOSA TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.3, meta_modificada:64.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Libertad 1093, Ayuntamiento, 88620 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.29532146, lat:26.08681213}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Cedro 174, Ayuntamiento, 88620 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.29523563, lat:26.08737101}} | 2021-12-27 | 2022-06-24 | 458336.72 | 458336.72 | 137501.02 | 137501.02 | 137501.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402046552 | Proyecto de inversión | 599882.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599882.15, modificado:599882.15}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMAS AISLADOS SOLARES EN EL EJIDO BOCA DE ALAMOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 327042 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | 327042 | S | 13 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:EJIDO BOCA DE ÁLAMOS, 87737 BOCA DE ÁLAMOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLEJON SIN ALGUN NOMBRE Y CALLEJON SIN ALGUN NOMBRE, CALLE SIN ALGUN NOMBRE EJIDO BOCA DE ALAMOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.1470667, lat:24.59212807}} | 2021-10-15 | 2021-11-15 | 599882.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2046552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402056967 | Proyecto de inversión | 1175971.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175971.26, modificado:1175971.26}} | REPOSICIÓN DE 50.00 M DE COLECTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA DE PEAD, DE 36" DE DIÁMETRO, EN CALLE MATAMOROS ENTRE SAN CARLOS Y RODOLFO GARZA CANTÚ EN LA COLONIA REVOLUCIÓN OBRERA, EN REYNOSA TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Matamoros 1214, Revolución Obrera, 88759 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.30218792, lat:26.05200217}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Matamoros 1228, Revolución Obrera, 88759 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.30308914, lat:26.05204072}} | 2021-12-27 | 2022-06-24 | 1175971.26 | 1175971.26 | 352791.36 | 352791.36 | 352791.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402057216 | Proyecto de inversión | 1175971.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175971.26, modificado:759266.19}} | REPOSICIÓN DE 50.00 M DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA DE PVC, DE 24" DE DIÁMETRO, EN DREN EL ANHELO BAJO PUENTE VEHICULAR, CALLE RODOLFO GARZA CANTU EN LA COLONIA LAS MITRAS - LA AMISTAD, EN REYNOSA TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2552-01 | N | 0 | 0 | 815 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Río Purificación 2053, Las Mitras, 88759 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.30034256, lat:26.04629589}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Río Purificación 1892, Presa la Laguna, 88758 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.29974174, lat:26.04637301}} | 2021-12-27 | 2022-06-24 | 759266.19 | 759266.19 | 227779.86 | 227779.86 | 227779.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402057398 | Proyecto de inversión | 629839.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629839.9, modificado:629839.9}} | REPOSICIÓN DE 160.00 M DE RED DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE MANUFACTURAS REYNOSA ENTRE ESTRUCTURAS REYNOSA A BRECHA 99 EN LA COLONIA FRACC. INDUSTRIAL MAQUILADORAS, EN REYNOSA TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2557-01 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Semtech 325, Industrial Maquiladora, 88787 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.21223736, lat:26.00073214}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Especialidades Reynosa 326A, Industrial Maquiladora, 88787 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.21060658, lat:26.00075142}} | 2021-12-27 | 2022-06-24 | 629839.9 | 629839.9 | 188951.97 | 188951.97 | 188951.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402058839 | Acción | 42690 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42690.0, modificado:42690.0}} | 35501 SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO 2021 AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 182166 | 28 | Tamaulipas | 31 | Palmillas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULPAS | 182166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402057247 | Proyecto de inversión | 766032.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766032.55, modificado:766032.55}} | REPOSICIÓN DE 50.00 M DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA DE PVC, DE 24" DE DIÁMETRO, EN CALLE RIBERA DEL SUR ENTRE LAS TORRES Y LLANURA OCCIDENTE, EN LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE, EN REYNOSA TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 815 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ribera del Sur 109, Riberas de Rancho Grande, 88615 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.31604958, lat:26.08985703}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ribera del Sur 101, Riberas de Rancho Grande, 88615 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.31665039, lat:26.08985703}} | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 766032.55 | 766032.55 | 229809.77 | 229809.77 | 229809.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402057306 | Proyecto de inversión | 828502.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828502.12, modificado:828502.12}} | REPOSICIÓN DE 106.00 M DE RED DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 8 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS |  | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Amado Nervo 801, Los Cavazos, 88720 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.28180313, lat:26.06001169}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 815, Los Cavazos, 88720 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.28195333, lat:26.05907679}} | 2021-12-27 | 2022-06-24 | 828502.12 | 828502.12 | 248550.64 | 248550.64 | 248550.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM220102060644 | Proyecto de inversión | 38000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.8E7, modificado:8852559.54}} | 15-7003C-01A. TERMINACION DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES + OBRA EXTERIOR. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAULIPAS NORTE 28EUT0001A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa | 15-7003C-01A. | N | 0 | 0 | 2987 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.39, meta_modificada:1976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COL. LA ESCONDIDA, lon:-98.25993842, lat:26.05127039}} | 2022-03-14 | 2022-09-09 | 8852559.54 | 8852559.54 | 7908041.96 | 7908041.96 | 7908041.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIENSUP15-LP-SOP-001-2022-0003, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVA MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:8199851.06, importe_modificado:8199851.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1896.96}} | {2060644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM220102063725 | Proyecto de inversión | 2228262 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228262.0, modificado:2223850.22}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AVE. FRANCISCO I. MADERO (LADO SUR) ENTRE FRANCISCO MINA Y CALLE JALAPA, EN RIO BRAVO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 21-2478-01, 21-2478-02 | S | 51 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.48, meta_modificada:0.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVE. FRANCISCO I. MADERO (LADO SUR) ENTRE FRANCISCO MINA Y CALLE JALAPA, lon:-98.085358, lat:25.983804}} | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 1334310.14 | 1334310.14 | 1334310.14 | 1334310.14 | 1334310.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2668642, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.232410543E7, importe_modificado:1.232410543E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.48}} | {2063725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM220302140453 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:749597.39}} | 18-2158C-01.CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EST. 750 ADOSADA + OBRA ELECTRICA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA 28DJN0974V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 18-2158C-01. | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COL. LOMAS DE JARACHINA SUR, lon:-98.347679, lat:26.037038}} | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 749597.39 | 749597.39 | 743622.98 | 743622.98 | 743622.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2022-0022, contratista:JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:8973931.65, importe_modificado:8973931.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.0}} | {2140453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM220402170822 | Acción | 1324720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324720.0, modificado:1324720.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 297157 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tula | 297157 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1324720 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.1}} | {2170822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM220402188654 | Proyecto de inversión | 986000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986000.0, modificado:986000.0}} | CONSTRUCCION DE MEDIA TENSION AEREA DE 33.50 KV EN LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS COLONIA MENONITA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 363332 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 363332 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:548, direccion:CAMINO TRAMO MORALES - LAS PIEDRAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 999 COLONIA LAS PIEDRAS, 87750 LAS PIEDRAS [COLONIA MENONITA] (CAMPO UNO), SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CAMINO DEL POBLADO DE LOS MORALES CAMPO MENONA , lon:-98.87328008, lat:24.2618746}} | 2022-03-07 | 2022-04-27 | 986000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2188654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM220402188779 | Proyecto de inversión | 211257.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211257.59, modificado:211257.59}} | REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN EN ACOMETIDA DE POZO PROFUNDO SOBRE LA CARRETERA SAN CARLOS A SAN NICOLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 363656 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 363656 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 13 TRAMO SAN CARLOS - EL GAVILAN KILÓMETRO 0 + 700 VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SALIENDO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS CON DIRECCION A EL EL EJIDO GAVILAN AEN 700, lon:-98.9547506, lat:24.58480368}} | 2022-06-10 | 2022-07-24 | 211257.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.1}} | {2188779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM220402188413 | Proyecto de inversión | 195895.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195895.38, modificado:195895.38}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL LAS CALLES JOSE DE ESCANDON Y GUADALUPE MAINERO EN LA COLONIA LAS LAJITAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 362663 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 362663 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JOSE DE ESCANDON VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUADALUPE MAINERO Y CALLE DOLORES PONCE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE JOSE DE ESCANDON Y GUADALUPE MAINERO Y DOLORES PONCE EN, lon:-98.9498207, lat:24.5851793}} | 2022-11-20 | 2022-12-20 | 195895.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.8}} | {2188413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM220402184467 | Proyecto de inversión | 167876.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167876.4, modificado:167876.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO PUERTO RICO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 350392 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 350392 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:111, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUERTO RICO EJIDO PUERTO RICO, 87755 PUERTO RICO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE ALGUNO Y CALLE SIN NOMBRE ALGUNO, CALLE SIN NOMBRE ALGUNO A 200 METROS CON DIRECCION A EL ORIENTE MARGEN IZQUIE, lon:-98.99756898, lat:24.24639753}} | 2022-10-10 | 2022-12-09 | 167876.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2184467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM220402184496 | Proyecto de inversión | 167876.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167876.4, modificado:167876.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO BARRANCO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 350478 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 350478 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO A PARCELAS EJIDO EL BARRANCO AZUL, 87747 EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE ALGUNO Y CALLE SIN NOMBRE ALGUNO, CALLEJON SIN NOMBRE ALGUNO SOBRE ENTRADA PRINCIPAL A EL EJIDO BARRANCO AZUL C, lon:-99.11687784, lat:24.39654491}} | 2022-10-10 | 2022-12-09 | 167876.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2184496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230102212769 | Adquisición | 111872244 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.11872244E8, modificado:6464247.75}} | JAD-PIAS-OP-005/2022 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | JAD-PIAS-OP-005/2022 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AV. CANALES ENTRE ROBERTO. F GARCIA Y AV. FRANCISCO VILLA, lon:-97.4856596, lat:25.863667}} | 2023-02-13 | 2023-04-24 | 6464247.75 | 6464247.75 | 6464247.75 | 6464247.75 | 6464247.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1260.0}} | {2212769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230102209860 | Proyecto de inversión | 11790184.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.179018472E7, modificado:1.163761928E7}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE PLAYA HORNOS DE JOSÉ LOPEZ PORTILLO A SIERRA MADRE DE LA COLONIA LAURO VILLAR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 28025008103 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:2564.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA HORNOS DE JOSÉ LOPEZ, lon:-97.47769612, lat:25.8487419}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 11637619.28 | 11637619.28 | 11637619.28 | 11637619.28 | 11637619.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-REPUVE- 007/2023, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1.178707304E7, importe_modificado:1.163761928E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2564.55}} | {2209860/proyecto_INICIO, 2209860/proyecto_PROCESO, 2209860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto excedente será pagado con recurso propio, trimestre:3.0, usuario:karinabcedillom, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:el mont excedente sera pagado con recurso propio, trimestre:3.0, usuario:karinabcedillom, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar los importes para poder cumplir con las tres reglas para su validacion y termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Verificar los importes para poder cumplir con las tres reglas para su validacion y termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Verificar los importes para poder cumplir con las tres reglas para su validacion y termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Verificar los importes para poder cumplir con las tres reglas para su validacion y termino , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | TAM230202233505 | Adquisición | 3103279 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3103279.0, modificado:3103279.0}} | Equipamiento Especializado para Laboratorios | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Altamira | 1 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Boulevard de los Rios km. 3+100 Colonia Puerto Industrial, lon:-97.89027, lat:22.43701}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 3103279 | 3103279 | 3103279 | 3103279 | 3103279 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} | {2233505/proyecto_PROCESO, 2233505/proyecto_FIN, 2233505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Informacion, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM230202230999 | Proyecto de inversión | 2160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2160000.0, modificado:1980432.1}} | 18-2031C-01 REHABILITACION DE CONSTRUCCION GENERAL + RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE 28DPR1399G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 18-2031C-01 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. JARDIN 20 DE NOVIEMBRE, lon:-97.85279, lat:22.262354}} | 2023-05-12 | 2023-09-08 | 1980432.1 | 1980432.1 | 1953721.75 | 1953721.75 | 1953721.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0007-2023-0007, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5311924.88, importe_modificado:5311924.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2230999/proyecto_PROCESO, 2230999/proyecto_FIN, 2230999/proyecto_INICIO, 2230999/proyecto_FIN, 2230999/proyecto_INICIO, 2230999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230202231327 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1020000.0, modificado:960655.98}} | 18-2033C-01 CONSTRUCCION DE AUDIOVISUAL EN PLANTA ALTA + REHABILITACION DE TECHUMBRE + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS en PRIMARIA ISAURO ALFARO 28DPR0278O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 18-2033C-01 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. ARBOLEDAS, lon:-97.835813, lat:22.2425}} | 2023-06-12 | 2023-09-08 | 960655.98 | 960655.98 | 945845.6 | 945845.6 | 945845.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0007-2023-0007, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5311924.88, importe_modificado:5311924.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:92.0}} | {2231327/proyecto_INICIO, 2231327/proyecto_PROCESO, 2231327/proyecto_FIN, 2231327/proyecto_PROCESO, 2231327/proyecto_INICIO, 2231327/proyecto_PROCESO, 2231327/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230202231423 | Proyecto de inversión | 2786372.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2786372.72, modificado:2677471.9}} | 22-9055C-01 CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS (2 DE 2.5 EE Y 1 DE 2 EE ADOSADAS, ESTR. 717 EN PLANTA ALTA EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N°- 271 28DCT0271F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-9055C-01 | N | 0 | 0 | 613 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE TAMAULIPAS, lon:-99.146111, lat:23.736111}} | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2677471.9 | 2677471.9 | 2677471.9 | 2677471.9 | 2677471.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIENMS16-I-SOP-0006-2023-0006, contratista:SILVIO BRUSSOLO GONZALEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2593748.99, importe_modificado:2593748.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM220402186490 | Proyecto de inversión | 326852.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326852.55, modificado:326852.55}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL EJIDO EL GAVILAN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 356785 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 356785 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.4, meta_modificada:330.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 13 TRAMO EL GAVILAN - SAN NICOLAS KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO EL GAVILÁN, 87735 EL GAVILÁN, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE ALGUNO Y CALLE SIN NOMBRE ALGUNO, CALLE SIN NOMBRE ALGUNO A DOSCIENT, lon:-98.98851467, lat:24.69892026}} | 2022-11-21 | 2022-12-29 | 326852.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {2186490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230302272242 | Proyecto de inversión | 332500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332500.0, modificado:332500.0}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE PEDRO JOSE MENDEZ ENTRE AV AQUILES SERDAN Y CALLE #1 EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Padilla | 8.1 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NUEVA PADILLA, lon:-98.91254682, lat:24.04563}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 332167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230302270305 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05E7, modificado:1.261085165E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL DE LA CALZADA LUIS CABALLERO AL ENTRONQUE CON EL LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. E1. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23-2448-01 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-99.175174, lat:23.71213}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 12610851.65 | 12610851.65 | 12610851.65 | 12610851.65 | 12610851.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-165-23-I, contratista:LHYC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.012522083E7, importe_modificado:1.012522083E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270305/proyecto_INICIO, 2270305/proyecto_FIN, 2270305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230302266260 | Proyecto de inversión | 167500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167500.0, modificado:167332.5}} | BACHEO SUPERFICIAL CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ARTEAGA ENTRE GUERRERO Y BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 2328027005402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ARTEAGA ENTRE GUERRERO Y BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS, TAMAULIPAS., lon:-98.9496863, lat:24.5834793}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 167332.5 | 167332.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2266260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el comprometido , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM230302266265 | Proyecto de inversión | 237000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237000.0, modificado:236763.0}} | BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO AL POBLADO TAMPIQUITO (KM 155+796 AL KM 156+561), SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2328027005902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-98.206255, lat:23.766924}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 236763 | 236763 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2266265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230302266266 | Proyecto de inversión | 26333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26333.33, modificado:26307.0}} | BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE FELIPE DE LA GARZA Y CARRETERA COSTERA DEL GOLFO. | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2328027006002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-98.206255, lat:23.766924}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 26307 | 26307 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2266266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230302266267 | Proyecto de inversión | 26333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26333.33, modificado:26307.0}} | BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE DÍAZ MIRÓN Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2328027006102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-98.206255, lat:23.766924}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 26307 | 26307 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2266267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230302266268 | Proyecto de inversión | 26333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26333.33, modificado:26307.0}} | BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE ALVARO OBREGÓN Y AMADO NERVO. | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2328027006202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-98.206255, lat:23.766924}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 26307 | 26307 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2266268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230302266269 | Proyecto de inversión | 26333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26333.33, modificado:26307.0}} | BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MANUEL ACUÑA Y BENITO JUÁREZ. | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2328027006302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-98.206255, lat:23.766924}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 26307 | 26307 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2266269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230302266270 | Proyecto de inversión | 26333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26333.33, modificado:26307.0}} | BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE FELIPE DE LA GARZA Y FRANCISCO JAVIER MINA. | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2328027006402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-98.206255, lat:23.766924}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 26307 | 26307 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2266270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230302266271 | Proyecto de inversión | 26333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26333.33, modificado:26307.0}} | BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE JAIME NUNO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CARRETERA COSTERA DEL GOLFO. | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2328027006502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-98.206255, lat:23.766924}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 26307 | 26307 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2266271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230302272245 | Proyecto de inversión | 847500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847500.0, modificado:847500.0}} | REHABILITACION EN SECCIONES CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR EN CARRETERA INTEREJIDAL #36 PADILLA - NCP. PLAN DE AYALA DEL TRAMO 0+000.00 AL 2+950.00 MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Padilla | 8.2 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NUEVA PADILLA, lon:-98.91254682, lat:24.04563}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 846652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230302266231 | Proyecto de inversión | 116250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116250.0, modificado:116133.75}} | REHABILITACIÓN DE BOCACALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA CRUCE CON CALLE MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jaumave | 2328027002502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA CRUCE CON CALLE MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.3755971, lat:23.4095883}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 116133.75 | 116133.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAUMAVE28017/DOP/REPUVE/2023-001, contratista:Yanet Elena Puga Hernandez, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, monto:379753.5, importe_modificado:379753.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230302266232 | Proyecto de inversión | 116250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116250.0, modificado:116133.75}} | REHABILITACIÓN DE BOCACALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA CRUCE CON CALLE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jaumave | 2328027002602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA CRUCE CON CALLE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS., lon:-99.380684, lat:23.4059313}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 116133.75 | 116133.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2266232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230302266233 | Proyecto de inversión | 147500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147500.0, modificado:147500.0}} | BACHEO ASFÁLTICO SUPERFICIAL AISLADO EN CALLE CANALES ENTRE CALLE ESCOBEDO Y JOSE DE ESCANDON DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 2328027002702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion: CALLE CANALES ENTRE CALLE ESCOBEDO Y JOSE DE ESCANDON, lon:-98.483333, lat:24.214444}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 147352.5 | 147352.5 | 147352.5 | 147352.5 | 147352.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MJT-RVUPE-018-002-23, contratista:Multi Servicios y Construciones ZASA S.A de S.V., convocante:Republicano Ayuntamiento Santander Jimenez, monto:547325.78, importe_modificado:547325.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:359.0}} | {2266233/proyecto_INICIO, 2266233/proyecto_FIN, 2266233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230302266234 | Proyecto de inversión | 67500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}} | BACHEO ASFÁLTICO SUPERFICIAL AISLADO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE SIERRA GORDA Y PEDRO J. MÉNDEZ DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 2328027002802 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:164.29, meta_modificada:164.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE SIERRA GORDA Y PEDRO J. MENDEZ , lon:-98.483333, lat:24.214444}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 67432.5 | 67432.5 | 67432.5 | 67432.5 | 67432.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MJT-RVUPE-018-002-23, contratista:Multi Servicios y Construciones ZASA S.A de S.V., convocante:Republicano Ayuntamiento Santander Jimenez, monto:547325.78, importe_modificado:547325.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:164.29}} | {2266234/proyecto_INICIO, 2266234/proyecto_FIN, 2266234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230302266242 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:129870.0}} | PINTURA ESMALTE EN GUARNICIONES SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO 0+000 AL 0+480 EN AMBAS ACERAS. | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 2328027003602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO 0+000 AL 0+480, lon:-99.747022, lat:23.573632}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO 0+480, lon:-99.752977, lat:23.573494}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 129870 | 129870 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} | {2266242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el comprometido , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar el comprometido , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM230302266249 | Proyecto de inversión | 152500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152500.0, modificado:152500.0}} | REHABILITACIÓN EN SECCIONES CON CARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA INTEREJIDAL # 36 PADILLA - NCP. PLAN DE AYALA DEL TRAMO 2+990.00 AL 3+590.00 EN EL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Padilla | 2328027004302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NUEVA PADILLA, lon:-98.91254682, lat:24.04563}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 152347.5 | 152347.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2266249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230302266250 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ 0+060.00 AL 0+100.00 EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Padilla | 2328027004402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NUEVA PADILLA, lon:-98.91254682, lat:24.04563}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 54975 | 54975 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2266250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402294131 | Proyecto de inversión | 320081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320081.06, modificado:320081.06}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNFO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 325650 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 325650 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:160, direccion:EJIDO SANTA CRUZ, 87730 SANTA CRUZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 32 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORESTE Y EL PROYECTO EN LA PARTE SUR DE LA COMUIDAD A 400 METROS DEL COMITE EJIDAL, lon:-98.82364283, lat:24.30422066}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 320081.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.1}} | {2294131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402294161 | Proyecto de inversión | 120939.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120939.2, modificado:120939.2}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 325731 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 325731 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:70, direccion:EJIDO EJIDO LAZARO CARDENAS, 87730 LÁZARO CÁRDENAS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 19 KILOMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.88520122, lat:24.41962735}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 120939.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.1}} | {2294161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402294244 | Proyecto de inversión | 524880.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524880.25, modificado:524880.25}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE 10 M3 CON 3 BEBEDEROS PUBLICOSEN EL EJIDO EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 326043 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 326043 | S | 79 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:EJIDO EJIDO EL REFUGIO, 87730 EL REFUGIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL REFUGIO SE ENCUENTRA A 25.8 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS Y EL PROYECTO SE REALIZARA ENFRENTE DEL COMITE EJIDAL DE , lon:-99.18679885, lat:24.5133577}} | 2023-08-28 | 2023-09-29 | 524880.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.1}} | {2294244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402294264 | Proyecto de inversión | 644912.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644912.9, modificado:644912.9}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 326124 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 326124 | S | 59 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:157, direccion:EJIDO EJIDO SAN RAFAEL, 87730 SAN RAFAEL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SAN RAFAEL SE ENCUENTRA A 19.6 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, lon:-99.09281142, lat:24.46777819}} | 2023-09-04 | 2023-10-12 | 644912.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2294264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402294282 | Proyecto de inversión | 633283.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633283.82, modificado:633283.82}} | MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA GLORIA MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 326205 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 326205 | S | 41 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:56, direccion:EJIDO EJIDO LA GLORIA, 87730 LA GLORIA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO LA GLORIA ESTA SITUADO A 17.1 KILOMETROS DE SAN CARLOS CON RUMBO EN DIRECCION AL NOROESTE, lon:-99.09609817, lat:24.51731877}} | 2023-09-29 | 2023-10-31 | 633283.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.1}} | {2294282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402294306 | Proyecto de inversión | 940365.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940365.31, modificado:940365.31}} | REHABITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO LA NUEVA UNION AL EJIDO EL PRADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 326324 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 326324 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:91, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDOLA NUEVA UNION - AL EJIDO EL PRADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 EJIDO LA NUEVA UNIÓN, 87747 LA NUEVA UNIÓN, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO NUEVA UNION SE UBICA A 30 KILOMETROS AL NO, lon:-99.15016309, lat:24.41511036}} | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 940365.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2294306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402294341 | Proyecto de inversión | 369511.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369511.35, modificado:369511.35}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES EN EL EJIDO BENITO JUAREZ LA COMA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 326494 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 326494 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:11, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ LA COMA, 87733 BENITO JUÁREZ (LA COMA), SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , BENITO JUAREZ LA COMA SE ENCUENTRA A 30.4 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, lon:-98.92782509, lat:24.30676931}} | 2023-10-16 | 2023-11-13 | 369511.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.1}} | {2294341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402294365 | Proyecto de inversión | 973555.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973555.49, modificado:973555.49}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA Y REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN EL EJIDO LOS QUIOTES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 326565 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 326565 | S | 54 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:333, direccion:EJIDO LOS QUIOTES, 87750 LOS QUIOTES, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE VA RELIZAR EN LA COMUNIDAD LOS QUIOTES EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD EN TANQUE ELEVADO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD DESDE AHI SE , lon:-98.78004933, lat:24.25055505}} | 2023-09-28 | 2023-10-31 | 973555.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.5}} | {2294365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402294035 | Proyecto de inversión | 1381387.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381387.64, modificado:1381387.64}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO ACCESO AL EL EJIDO LA UNION MORALES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 325286 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 325286 | S | 86 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4956.0, meta_modificada:4956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:184, direccion:EJIDO EJIDO LA UNION MORALES, 87747 LA UNIÓN MORALES, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA CAMUNIDAD UNION MORALES SE ENCUENTRA A 3.8 KILOMETROS AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DONDE SE REALIZARA LA OBRA E, lon:-98.97763641, lat:24.57481476}} | 2023-02-01 | 2023-03-15 | 1381387.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} | {2294035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402294054 | Proyecto de inversión | 1382366.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382366.4, modificado:1382366.4}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PROFESOR GRACIANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 325338 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 325338 | S | 72 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:220, direccion:EJIDO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 87755 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ ESTÁ SITUADO A 45.6 KILÓMETROS DE SAN CARLOS CABECERA EN DIRECCIÓN NORTE, lon:-99.04545643, lat:24.17943339}} | 2023-02-13 | 2023-03-31 | 1382366.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}} | {2294054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402294058 | Proyecto de inversión | 1152159.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152159.9, modificado:1152159.9}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL SECTOR LAJITAS DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 325354 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 325354 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MAINERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE DOLORES PONCE LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE VENUSTIANO CA, lon:-98.94956646, lat:24.58579652}} | 2023-03-01 | 2023-04-03 | 1152159.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.5}} | {2294058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402294064 | Proyecto de inversión | 1191950.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191950.15, modificado:1191950.15}} | REHABILITACION DE 1220 METROS LINEALES DE TUBERIA HIDRAULICA EN LA RED DE ABASTECIMIENTO EN EL EJIDO PROFESOR GRACIANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 325374 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 325374 | S | 72 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:220, direccion:EJIDO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 87755 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO DE ENCUENTRA DESDE EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ AL POZO DE AGUA NUEVO QUE LOS ABASTECE QUE ESTA SOBRE LA CARRETERA , lon:-99.04200174, lat:24.18000107}} | 2023-03-20 | 2023-05-03 | 1191950.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2294064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402294069 | Proyecto de inversión | 398156.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398156.58, modificado:398156.58}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO TEPOZANCITO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 325387 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 325387 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:290, direccion:EJIDO EJIDO EL TEPOZANCITO, 87730 EL TEPOZANCITO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 55 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CONDUCCIENDO POR LA CARRETERA ESTATAL 13 HASTA ENTRA A LA BRECHA DEL EJIDO SA, lon:-99.1590448, lat:24.44201338}} | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 398156.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.1}} | {2294069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402294084 | Proyecto de inversión | 746747.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746747.92, modificado:746747.92}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN EL EJIDO MANUEL LOPEZ SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 325478 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 325478 | S | 62 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:EJIDO MANUEL LOPEZ SAN ANTONIO, 87730 JESÚS MARÍA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 200 METROS ANTES DE LLEGAR AL EJIDO EN LA BAJADA DEL RIO LA COMUNIDAD NO MAS CUENTA CON UNA ENTRADA Y SALIDAD Y , lon:-98.86063655, lat:24.3615177}} | 2023-04-28 | 2023-05-28 | 746747.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.1}} | {2294084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402294085 | Proyecto de inversión | 1363686.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363686.43, modificado:1363686.43}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO LA GAVIA AL EJIDO TEPOZAN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 325479 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 325479 | S | 180 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO LA GAVIA - EJIDO EL TEPOZAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO LA GAVIA, 87740 LA GAVIA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EN PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE LOS EJIDOS LA GAVIA AL EJI, lon:-99.05108674, lat:24.46951877}} | 2023-05-08 | 2023-06-26 | 1363686.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2294085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402294086 | Proyecto de inversión | 1384008.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384008.62, modificado:1384008.62}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO NUEVO PRAXEDIS BALBOA AL EJIDO BARRANCO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 325480 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 325480 | S | 320 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:455, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO NUEVO PRAXEDIS BALBOA - EJIDO BARRANCO AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO NUEVO PRAXEDIS BALBOA, 87744 NUEVO PRAXEDIS BALBOA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE REALIZARA LA REHABILITA, lon:-99.09467509, lat:24.3244653}} | 2023-06-12 | 2023-07-28 | 1384008.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {2294086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402294087 | Proyecto de inversión | 121044 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121044.0, modificado:121044.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO TANTOYUCA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 325481 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 325481 | S | 15 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:172, direccion:EJIDO EJIDO TANTOYUCA, 87730 TANTOYUCA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO TANTOYUCA ESTA UBICADO A 36 KILOMETROS DE LA CABECERA EN DIRECCION AL NOROESTE PASANDO POR EL EJIDO BARRANCO AZIL Y NUEVA UNION, lon:-99.21812123, lat:24.42817905}} | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 121044 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.1}} | {2294087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402294097 | Proyecto de inversión | 480066.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480066.96, modificado:480066.96}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 325514 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 325514 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:153, direccion:EJIDO EJIDO SAN MIGUEL, 87730 SAN MIGUEL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SAN MIGUEL SE ENCUENTRA A 23 KILOMETROS A SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.09975385, lat:24.73376346}} | 2023-07-03 | 2023-07-28 | 480066.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.1}} | {2294097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402294104 | Proyecto de inversión | 438004.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438004.49, modificado:438004.49}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MAGUEYES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 325546 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 325546 | S | 71 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:76, direccion:EJIDO MAGUEYES, 87743 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO DE MAGUEYES SE ENCUENTRA A 28 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 13 A BORDO DE CARRETERA EL PROYECTO SE ENCUENTR, lon:-99.03089705, lat:24.34745549}} | 2023-07-10 | 2023-08-10 | 438004.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.1}} | {2294104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402319044 | Proyecto de inversión | 945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:945000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO CON CAPACIDAD DE 150M3 EN EJIDO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 431454 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 431454 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:375, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO EL ESMERIL, 87696 EL ESMERIL (EL PORVENIR), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO EL ESMERIL CP. 87696 EL ESMERIL EL PORVENIR, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.87947197, lat:23.51067126}} | 2023-11-08 | 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2319044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402321363 | Proyecto de inversión | 219560 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219560.0, modificado:219560.0}} | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN EJIDO SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 441328 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 441328 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:173, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO SANTA ISABEL, 87696 SANTA ISABEL, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N SANTA ISABEL CP. 87696 SANTA ISABEL, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.84165405, lat:24.07440772}} | 2023-11-28 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2321363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402321395 | Proyecto de inversión | 473000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473000.0, modificado:473000.0}} | EQUIPAMIENTO DE BOMBEO SOLAR EN POZO PROFUNDO EN EL EJIDO EL CARRIZO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 441433 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 441433 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:31, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO EL CARRIZO, 87680 EL CARRIZO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO EL CARRIZO CP. 87680 EL CARRIZO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.80493546, lat:24.16792168}} | 2023-08-16 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2321395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402308820 | Proyecto de inversión | 219760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219760.0, modificado:219760.0}} | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y REMODELACION DE 4 MODULOS SANITARIOS, PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION, POBLADO LA PESCA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 387222 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 387222 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO LA PESCA, 87678 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N CALLE CALLE SN EJIDO LA PESCA CP. 87678 LA PESCA SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.77678254, lat:23.78767476}} | 2023-06-05 | 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2308820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402319102 | Proyecto de inversión | 305000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:305000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO Y ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PUBLICA DE LA COLONIA SAN BENITO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 431826 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 431826 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ELIAS FLORES COLONIA SAN BENITO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEOBARDO BARRIENTOS Y CALLE ELIAS FLORES, CALLE GUADALUPE BERNAL COLONIA SAN BENITO CP. 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMA, lon:-98.19692323, lat:23.77623576}} | 2023-11-15 | 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2319102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402319114 | Proyecto de inversión | 778319.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778319.73, modificado:778319.73}} | REHABILITACION DE PAVIMIENTO ASFALTICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y NICOLAS BRAVO EN LA CBECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 431860 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 431860 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMA, lon:-98.94563011, lat:24.58183465}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 778319.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.9}} | {2319114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402321445 | Proyecto de inversión | 650853 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650853.0, modificado:650853.0}} | CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS EN EJIDO CARRERA TORRES DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 441553 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 441553 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:221, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES, 87697 ALBERTO CARRERA TORRES, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES CP. 87697 ALBERTO CARRERA TORRES SOTO LA, lon:-98.07200141, lat:23.54519253}} | 2023-11-28 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2321445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402308871 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON PISO DE CONCRETO EN EL EJIDO LOS BELLOS DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. - 387379 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 387379 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:765, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO EJIDO LOS BELLOS, 00000 LOS BELLOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 LOS BELLOS SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-98.11191368, lat:24.05383407}} | 2023-07-10 | 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2308871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402319157 | Proyecto de inversión | 1230228.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230228.67, modificado:1230228.67}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE INGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y JOSE MARIA MORELOS Y HERMENENGILDO GALEANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 432007 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 432007 | S | 85 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE GALEANA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS , lon:-98.94684247, lat:24.58199076}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 1230228.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2319157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402319199 | Proyecto de inversión | 206646 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206646.0, modificado:206646.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA EN EJIDO EL CARRIZO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 432253 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 432253 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:31, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO EL CARRIZO, 87680 EL CARRIZO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO EL CARRIZO CP. 87680 EL CARRIZO SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.80918408, lat:24.16843068}} | 2023-11-16 | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2319199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402315044 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAJITAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 414628 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 414628 | S | 180 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA INTERMUNICIPAL SAN CARLOS Y SAN NICLOAS A UN COSTADO DEL CAMINO A LA ALTULRA DE LA COLONIA LAJITAS, lon:-98.94991092, lat:24.58456155}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.1}} | {2315044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402308599 | Proyecto de inversión | 1200975.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200975.67, modificado:1200975.67}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN CALLEJON REAL ENTRE CARRETERA LA PEÑA EL LLANO A LA PASTA PILA DE AGUA - 386280 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 386280 | S | 891 | 893 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23250.0, meta_modificada:23250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLEJON REAL CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 120 Y , CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON INICIA A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA TECNICA, lon:-99.752869, lat:23.570228}} | 2023-08-16 | 2023-10-04 | 1200975.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.0}} | {2308599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402319890 | Proyecto de inversión | 977024.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977024.1, modificado:977024.1}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ, TAMAULIPAS. - 435256 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 435256 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:20, direccion:CALLE SIN NOMBRE EL EJ NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES EJIDO INDEPENDENCIA, 00000 INDEPENDENCIA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE EL EJ NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES Y CALLE SIN NOMBRE EL EJ NO CUENTA CON NOMBRES DE C, lon:-98.55243285, lat:24.2988379}} | 2023-10-12 | 2023-11-25 | 977024.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2319890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402313363 | Proyecto de inversión | 72241.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72241.59, modificado:72241.59}} | REHABILITACION DE LINEAS DE RED DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE JIMENEZ, TAMAULIPAS. - 407902 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 407902 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO TAMAULIPAS Y CALLE SIN NOMBRE NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLLE BE, lon:-98.49167917, lat:24.22083295}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 72241.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2313363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402308648 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO PARA COMEDOR PUBLICO - 386557 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 386557 | S | 891 | 893 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATIAS CERVANDO CANALES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL JUSTO FRENTE A LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-99.754115, lat:23.573812}} | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.1}} | {2308648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402313393 | Proyecto de inversión | 602973.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602973.87, modificado:602973.87}} | REHABILITACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE JIMENEZ, TAMAULIPAS. - 408090 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 408090 | S | 19 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE HERMENGILDO GALEANA SE RELIZARA EN LA CALLE NICOLAS BRAVOENTRE CALLE AYUN, lon:-98.48304577, lat:24.21802548}} | 2023-05-11 | 2023-06-24 | 602973.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2313393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402314761 | Proyecto de inversión | 317706.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317706.6, modificado:317706.6}} | EQUIPAMIENTO DE PROFUNDO Y REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 10 M3 EN EL EJIDO MAGDALENO AGUILAR DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 413640 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 413640 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:194, direccion:EJIDO MAGDALENO AGUILAR, 87747 MAGDALENO AGUILAR, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 28.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, lon:-99.1403936, lat:24.40240132}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 317706.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.1}} | {2314761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402308682 | Proyecto de inversión | 621869.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621869.04, modificado:621869.04}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO A EJIDO LA MARCELA - 386650 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 386650 | S | 17 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37700.0, meta_modificada:37700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:EJIDO LA MARCELA, 87950 MARCELA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , A LA SALIDA DEL EJIDO POR EL CAMINO MENCIONADO, lon:-99.817841, lat:23.731817}} | 2023-10-04 | 2023-11-13 | 621869.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.0}} | {2308682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402318127 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 427157 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 427157 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DISTRIBUIDOS EN DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO A LOS BENEFICIARIOS, lon:-98.94596271, lat:24.58551766}} | 2023-11-27 | 2023-12-29 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2318127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402319956 | Proyecto de inversión | 358864.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358864.78, modificado:358864.78}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CALLE REFORMA Y FUNDO LEGAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ,TAMAULIPAS. - 435542 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 435542 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SIN NOMBRE LA CALLE NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES, CALLE BENITO JUAREZ CALLE AGUSTIN DE ITURBID, lon:-98.47655625, lat:24.21949324}} | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 358864.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2319956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402318157 | Proyecto de inversión | 377017.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377017.19, modificado:377017.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 427313 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 427313 | S | 144 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:111, direccion:EJIDO PUERTO RICO, 87755 PUERTO RICO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO PUERTO RICO SE ENCUENTRA A 37.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, lon:-98.99406736, lat:24.24457701}} | 2023-11-01 | 2023-12-22 | 377017.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2318157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402320944 | Proyecto de inversión | 858000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858000.0, modificado:858000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE CALEANA Y CALLE OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 439555 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 439555 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA NUEVA ROSITA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERMANOS GALEANA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CALLE S/N COLONIA NUEVA ROSITA CP. 87670 SOTO LA MARINA SOTO LA MARINA T, lon:-98.21010129, lat:23.77327251}} | 2023-11-23 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2320944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402321286 | Proyecto de inversión | 895560 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895560.0, modificado:895560.0}} | PAVIMENTACION DE BOULEVARD LUIS ECHEVERRÍA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES A CALLE LOPEZ RAYÓN, ETAPA 2 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 441058 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 441058 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LOPEZ RAYON, CALLE CALLE S/N CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, CP. 87670 SOTO LA M, lon:-98.20072293, lat:23.77118275}} | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2321286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402310682 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON PISO DE CONCRETO EN EL EJIDO VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 394717 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 394717 | S | 171 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO VISTA HERMOSA, 87676 VISTA HERMOSA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO VISTA HERMOSA CP. 87676 VISTA HERMOSA SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.90478102, lat:23.79970825}} | 2023-09-01 | 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2310682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402318774 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA EN CALLE BENITO JUAREZ, ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. - 430287 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 430287 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SOTO LA MARINA CENTRO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE CALLE MATAMOROS COLONIA SOTO LA MARINA CENTRO CP. 87670 SOT, lon:-98.20718977, lat:23.76725612}} | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2318774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402318839 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | PERFORACION, AFORO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO 8 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 430514 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 430514 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:714, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO OCHO DE MAYO, 87696 OCHO DE MAYO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N CHO DE MAYO CP. 87696 OCHO DE MAYO SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.86561261, lat:23.42553864}} | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2318839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402320527 | Proyecto de inversión | 344000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344000.0, modificado:344000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA CON SISTEMA DE BOMBEO SOLAR EN EJIDO FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 437987 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 437987 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:765, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO EJIDO LOS BELLOS, 00000 LOS BELLOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO CP. 00000 LOS BELLOS SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-98.11190352, lat:24.05382132}} | 2023-11-16 | 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2320527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402321300 | Proyecto de inversión | 204800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204800.0, modificado:204800.0}} | REHABILITACION DE 5KM DE CAMINO RURAL EN EJIDO EL SABINITO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 441104 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 441104 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:225, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO EL SABINITO, 87693 LA ESPERANZA (JOSÉ DEL REFUGIO GUEL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO EL SABINITO CP. 87693 LA ESPERANZA JOSÉ DEL REFUGIO GUEL SO, lon:-98.37119761, lat:23.62748827}} | 2023-11-27 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2321300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402318863 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}} | EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE BOMBEO SOLAR EN POZO DE AGUA EN EJIDO JOSÉ DE ESCANDÓN DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 430669 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 430669 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:216, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO JOSE DE ESCANDON, 87690 JOSÉ DE ESCANDÓN Y HELGUERA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N JOSE DE ESCANDON CP. 87690 JOSÉ DE ESCANDÓN Y HELGUERA SOTO LA MARINA , lon:-98.19491973, lat:23.97938897}} | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2318863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402307596 | Acción | 320160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320160.0, modificado:320160.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 382793 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tula | 382793 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 320160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.1}} | {2307596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402307607 | Acción | 111360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111360.0, modificado:111360.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 382816 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tula | 382816 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}} | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 111360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.1}} | {2307607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402318451 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 428796 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 428796 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:157, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS, 87673 SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CALLE S/N Y CAMINO CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS CP. 87673 SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS SOTO , lon:-98.04585221, lat:23.55732092}} | 2023-10-27 | 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2318451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402318902 | Proyecto de inversión | 762745 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762745.0, modificado:762745.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 430826 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 430826 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE VICENTE GUERRERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA 100 METROS DEL RIO SAN CARLOS AL NORTE DE LA VILLA, lon:-98.94405297, lat:24.58077119}} | 2023-11-27 | 2023-12-29 | 762745 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.7}} | {2318902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402318505 | Proyecto de inversión | 634800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634800.0, modificado:634800.0}} | CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS EN EJIDO GUAYABAS DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. - 429115 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 429115 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:80, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO GUAYABAS, 87696 GUAYABAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO GUAYABAS CP. 87696 GUAYABAS SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.81041118, lat:24.00531726}} | 2023-10-30 | 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2318505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402320012 | Proyecto de inversión | 246402.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246402.24, modificado:246402.24}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE DR. DAVILA Y CALLE VENISTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ,TAMAULIPAS. - 435768 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 435768 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE DR. DAVILA, CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBREENTRE CAÑÑE, lon:-98.48480419, lat:24.21796382}} | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 246402.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2320012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402320567 | Proyecto de inversión | 137000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137000.0, modificado:137000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA EN EJIDO GUAYABAS DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 438193 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 438193 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:80, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO GUAYABAS, 87680 GUAYABAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO GUAYABAS CP. 87680 GUAYABAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.81100241, lat:24.0050529}} | 2023-11-16 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2320567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402321024 | Proyecto de inversión | 895560 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895560.0, modificado:895560.0}} | PAVIMENTACION DE BOULEVARD LUIS ECHEVERRÍA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES A CALLE LOPEZ RAYÓN, ETAPA 1 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 439834 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 439834 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA COLONIA , 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LOPEZ RAYON, CALLE CALLE S/N BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA COLONIA CP. 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAUL, lon:-98.20074234, lat:23.77111903}} | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2321024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402307670 | Proyecto de inversión | 824090.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824090.88, modificado:824090.88}} | DESASOLVE DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO ESTANQUE DE LOS WALLE - 383066 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 383066 | S | 82 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:EJIDO ESTANQUE DE LOS WALLE, 87950 ESTANQUE DE LOS WALLE, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL 120 MIQUIHUANA-NUEVO LEON Y , A 45 METROS APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-99.858604, lat:23.572838}} | 2023-03-26 | 2023-05-05 | 824090.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.1}} | {2307670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402318953 | Proyecto de inversión | 402500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402500.0, modificado:402500.0}} | EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE BOMBEO SOLAR EN POZO DE AGUA EN EJIDO LA PEÑITA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 431050 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 431050 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:129, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO LA PEÑA, 87690 LA PEÑITA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO LA PEÑA CP. 87690 LA PEÑITA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-98.23184247, lat:23.93397611}} | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2318953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402307712 | Proyecto de inversión | 761323.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761323.13, modificado:761323.13}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE COMONFORT E IGNACIO ZARAGOZA - 383190 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 383190 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NICOLAS BRAVO JUSTO FRENTE A LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 26, lon:-99.754446, lat:23.570636}} | 2023-05-03 | 2023-06-02 | 761323.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2307712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402310435 | Proyecto de inversión | 703624 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703624.0, modificado:703624.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE PRIMERA LADO NORTE ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA EN POBLADO LA PESCA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 393637 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 393637 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO LA PESCA, 87678 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N LA PESCA CP. 87678 LA PESCA SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.77739612, lat:23.78787636}} | 2023-08-24 | 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2310435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402318981 | Proyecto de inversión | 306900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306900.0, modificado:306900.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 100M3 EN EL EJIDO LOS BELLOS DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 431166 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 431166 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:765, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO LOS BELLOS, 00000 LOS BELLOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO CP. 00000 LOS BELLOS SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-98.11189815, lat:24.05380063}} | 2023-11-07 | 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2318981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402320988 | Proyecto de inversión | 882000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882000.0, modificado:882000.0}} | PAVIMENTACION DE BOULEVARD LUIS ECHEVERRÍA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA LA PESCA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 439688 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 439688 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CARRETERA A LA PESCA, CALLE CALLE S/N BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, CP, lon:-98.20092627, lat:23.77183088}} | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2320988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402319010 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | PERFORACION, ADEME Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO LA PIEDRA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 431293 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 431293 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:132, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO LA PIEDRA, 87697 LA PIEDRA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO LA PIEDRA CP. 87697 LA PIEDRA SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-98.11384481, lat:23.4838591}} | 2023-11-07 | 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2319010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402320635 | Proyecto de inversión | 394000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394000.0, modificado:394000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN EJIDO EL CHARCO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPA - 438464 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 438464 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:943, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO EL CHARCO, 87695 EL CHARCO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO EL CHARCO CP. 87695 EL CHARCO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-98.09441899, lat:23.36628658}} | 2023-11-17 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2320635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402307764 | Proyecto de inversión | 849801.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849801.47, modificado:849801.47}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE COMONFORT E INDEPENDENCIA - 383389 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 383389 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NICOLAS BRAVO APROXIMADAMENTE A 110 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 26, lon:-99.757925, lat:23.570494}} | 2023-09-25 | 2023-11-10 | 849801.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2307764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402320665 | Proyecto de inversión | 240014 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240014.0, modificado:240014.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA EN POBLADO LA PESCA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 438562 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 438562 | S | 52 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO LA PESCA, 87678 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO LA PESCA CP. 87678 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.77592966, lat:23.79609934}} | 2023-11-17 | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2320665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402307802 | Proyecto de inversión | 1209180.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209180.5, modificado:1209180.5}} | REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL - 383542 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 383542 | S | 888 | 887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MATIAS CERVANDO CANALES, CALLE ALVARO OBREGON A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICPAL, lon:-99.754912, lat:23.573666}} | 2023-01-09 | 2023-02-17 | 1209180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2307802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402310535 | Proyecto de inversión | 879530 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879530.0, modificado:879530.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE PRIMERA LADO NORTE ENTRE CALLE SEGUNDA Y TERCERA EN POBLADO LA PESCA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 394043 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 394043 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO LA PESCA, 87678 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA PESCA CP. 87678 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.77661885, lat:23.78794243}} | 2023-08-25 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2310535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402318258 | Proyecto de inversión | 1391000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391000.0, modificado:1391000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO EL SAUCILLO AL EJIDO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 427993 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 427993 | S | 256 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO EL SAUCILLO - EJIDO SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO EL SAUCILLO, 87748 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL SAUCILLO SE ENCUENTRA A 23.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OEST, lon:-99.15112958, lat:24.50184851}} | 2023-12-01 | 2023-12-23 | 1391000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2318258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402320378 | Proyecto de inversión | 434352.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434352.36, modificado:434352.36}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y AGUSTIN DE ITURBIDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ, TAMAULIPAS - 437277 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 437277 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE EMILIO CARRANZA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE , lon:-98.48604813, lat:24.21893568}} | 2023-11-17 | 2023-12-16 | 434352.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2320378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402320703 | Proyecto de inversión | 988900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988900.0, modificado:988900.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 438732 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 438732 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA NUEVA ROSITA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERMANOS GALEANA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CALLE S/N NUEVA ROSITA CP. 87670 SOTO LA MARINA SOTO LA MARINA TAMAU, lon:-98.20948772, lat:23.77361192}} | 2023-11-21 | 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2320703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402318304 | Proyecto de inversión | 1398656.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398656.3, modificado:1398656.3}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO RINCON MURILLO A ENTRONQUE DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 428183 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 428183 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO EL RINCON MURILLO - A ENTRONQUE DE CAMINOS LOS ANGELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO EJIDO RINCON MURILLO, 87730 RINCÓN MURILLO (RANCHO VIEJO), SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , RINCÓN , lon:-99.05189727, lat:24.52838118}} | 2023-11-13 | 2023-12-29 | 1398656.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2318304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402318677 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | PERFORACION Y ADEME DE POZO PROFUNDO EN EJIDO EL SALADITO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 429823 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 429823 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:144, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO EJIDO EL SALADITO, 87675 EL SALADITO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO EL SALADITO CP. 87675 EL SALADITO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-98.10960304, lat:23.84969742}} | 2023-11-01 | 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2318677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402318697 | Proyecto de inversión | 708600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708600.0, modificado:708600.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO NUEVA UNION AL EJIDO TEPOZAN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 429908 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 429908 | S | 180 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:91, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO NUEVA UNION - EJIDO TEPOZAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO LA NUEVA UNIÓN, 87747 LA NUEVA UNIÓN, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA NUEVA UNIÓN SE ENCUENTRA A 28.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN, lon:-99.1559716, lat:24.4169315}} | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 708600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2318697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402320023 | Proyecto de inversión | 480017.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480017.3, modificado:480017.3}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y FUNDO LEGA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ, TAMAULIPAS. - 435791 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 435791 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LOCALIZADO EN CALLE, lon:-98.47699627, lat:24.22036115}} | 2023-11-10 | 2023-12-09 | 480017.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2320023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402320758 | Proyecto de inversión | 858000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858000.0, modificado:858000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 438958 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 438958 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA COLONIA NUEVA ROSITA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE HERMANOS GALEANA, CALLE CALLE S/N COLONIA NUEVA ROSITA CP. 87670 SOTO LA MARINA SOTO LA MARIN, lon:-98.21005228, lat:23.77308827}} | 2023-11-22 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2320758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402307871 | Proyecto de inversión | 420259.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420259.53, modificado:420259.53}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN EJIDO ESTANQUE DE LOS WALLE - 383903 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 383903 | S | 82 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:EJIDO ESTANQUE DE LOS WALLE, 87950 ESTANQUE DE LOS WALLE, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , APRIXIMADAMENTE A 40 METROS JUSTO EN FRENTE DEL ESTANQUE DE AGUA DEL EJIDO, lon:-99.857384, lat:23.572548}} | 2023-03-06 | 2023-04-15 | 420259.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.1}} | {2307871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402313588 | Proyecto de inversión | 365177.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365177.14, modificado:365177.14}} | REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 96 M EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y BENITO JUAREZ, EN JIMENEZ TAMAULIPAS. - 409137 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 409137 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MARIANO MATAMOROS CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-98.48324184, lat:24.22105155}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 365177.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2313588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402318710 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | PERFORACION Y ADEME DE POZO PROFUNDO EN EJIDO 10 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 429971 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 429971 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:288, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO EJIDO DIEZ DE MAYO, 87697 DIEZ DE MAYO (LA ESPUELA), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO EJIDO DIEZ DE MAYO CP. 87697 DIEZ DE MAYO LA ESPUELA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-98.08126383, lat:23.47287237}} | 2023-11-02 | 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2318710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402318720 | Proyecto de inversión | 1290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290000.0, modificado:1290000.0}} | REENCARPETEO DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL EJIDO REDENCION DEL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 430016 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 430016 | S | 175 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:510, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO REDENCION DEL CAMPESINO - EJIDO EL SAUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO EJIDO REDENCION DEL CAMPESINO, 87755 REDENCIÓN DEL CAMPESINO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , REDENCIÓN DEL CAMPESINO , lon:-99.08159414, lat:24.16479455}} | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 1290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.4}} | {2318720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402320038 | Proyecto de inversión | 276547.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276547.87, modificado:276547.87}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTR CALLE MENDOZA Y MARIANO ABASOLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ, TAMAULIPAS. - 435859 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 435859 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE CALLE BEITO JUAREZ ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CAL, lon:-98.47932187, lat:24.22038346}} | 2023-11-10 | 2023-12-09 | 276547.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2320038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402320773 | Proyecto de inversión | 1270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270000.0, modificado:1270000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CARRETERA NACIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 439014 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 439014 | S | 557 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 180 COLONIA SOTO LA MARINA CENTRO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE MATAMOROS Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N CALLE CARRETERA FEDERAL 180 COLONIA SOTO LA MARINA CE, lon:-98.20467521, lat:23.76685934}} | 2023-11-22 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2320773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402310646 | Proyecto de inversión | 1231874 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231874.0, modificado:1231874.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE BOULEVARD RAUL RIVERA ENTRE CALLE SEXTA Y OCTAVA LADO SUR EN POBLADO LA PESCA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. - 394551 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 394551 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO LA PESCA, 87678 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE OCTAVA, CALLE CALLE S/N EJIDO LA PESCA CP. 87678 LA PESCA SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.77335637, lat:23.786303}} | 2023-08-30 | 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2310646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402313597 | Proyecto de inversión | 949712.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949712.98, modificado:949712.98}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA ESPERANZA DE JIMENEZ, TAMAULIPAS. - 409169 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 409169 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:CALLE SIN NOMBRE EL EJ NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES EJIDO LA ESPERANZA LA POLVAREDA, 87710 LA ESPERANZA (LA POLVAREDA), JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE EL EJ NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES Y CALLE SIN NOMBRE EL EJ , lon:-98.57331453, lat:24.32161092}} | 2023-10-12 | 2023-11-25 | 949712.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2313597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402318366 | Proyecto de inversión | 193000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193000.0, modificado:193000.0}} | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN CEMSADET DE POBLADO LA PESCA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. - 428399 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 428399 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO LA PESCA, 87678 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE CALLE S/N EJIDO LA PESCA CP. 87678 LA PESCA SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.77645489, lat:23.79250513}} | 2023-10-25 | 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2318366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402309881 | Proyecto de inversión | 280706.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280706.57, modificado:280706.57}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 390861 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 390861 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.8, meta_modificada:118.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:17, direccion:EJIDO VALLE HERMOSO, 87950 VALLE HERMOSO, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DEL ESTANQUE DE AGUA DEL EJIDO Y A UN COSTADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-99.755458, lat:23.661834}} | 2023-01-20 | 2023-03-06 | 280706.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.8}} | {2309881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402309908 | Proyecto de inversión | 997511.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997511.84, modificado:997511.84}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 391042 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 391042 | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE MARIANO AVASOLO APROXIMADAMENTE A 45 METROS DE LA PILETA DE AGUA, lon:-99.766695, lat:23.576049}} | 2023-06-15 | 2023-07-25 | 997511.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2309908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402313574 | Proyecto de inversión | 348876.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348876.52, modificado:348876.52}} | REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 88 M DE CALLE DR. DAVILA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y BENITO JUAREZ, EN JIMENEZ TAMAULIPAS. - 409088 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 409088 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DR. DAVILA VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE AYUNTAMIENTO CALLE DR. DAVILA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE BEN, lon:-98.48411682, lat:24.22092465}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 348876.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2313574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402313485 | Proyecto de inversión | 213782.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213782.56, modificado:213782.56}} | REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE JIMENEZ TAMAULIPAS, CALLE LUIS CABALLERO - 408625 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 408625 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LUIS CABALLERO VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SIN NOMBRE NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE LUIS CABALLERO ENTRE CAL, lon:-98.47695821, lat:24.21262897}} | 2023-05-11 | 2023-06-24 | 213782.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2313485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402307557 | Acción | 459360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459360.0, modificado:459360.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 382701 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tula | 382701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 459360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.1}} | {2307557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402309981 | Proyecto de inversión | 636724 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636724.0, modificado:636724.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON, GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE XICOTENCATL Y JUVENTUD REVOLUCIONARIA, SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. - 391493 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 391493 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE JUVENTUD REVOLUCIONARIA, CALLE ALVARO OBREGON COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, CP. 8767, lon:-98.20249701, lat:23.76246202}} | 2023-07-10 | 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2309981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402307574 | Acción | 459360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459360.0, modificado:459360.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 382738 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tula | 382738 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 459360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.1}} | {2307574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402307587 | Acción | 390150 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390150.0, modificado:390150.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 382768 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tula | 382768 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 390150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.1}} | {2307587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402313531 | Proyecto de inversión | 564985.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564985.69, modificado:564985.69}} | REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE JIMENEZ TAMAULIPAS. IGNACIO ALLENDE - 408792 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 408792 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:248, direccion:CALLE MARTE RODOLFO GOMEZ EJIDO ALLENDE, 87720 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOS DE ENERO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE DOS DE ENERO Y CALLE ALVARO OBREGON, lon:-98.41295086, lat:24.15853135}} | 2023-05-11 | 2023-06-24 | 564985.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2313531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402313552 | Proyecto de inversión | 664341.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664341.16, modificado:664341.16}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ, TAMAULIPAS - 408973 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 408973 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:58, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO BENITO JUAREZ, 00000 BENITO JUÁREZ (EL TEPEYAC), JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 101 Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA FE, lon:-98.41933495, lat:24.34143082}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 664341.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2313552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402309051 | Proyecto de inversión | 925300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925300.0, modificado:925300.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EJIDO MIGUEL DE LA MADRID DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. - 388077 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 388077 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:616, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO MIGUEL DE LA MADRID (EL CANAL), 87678 MIGUEL DE LA MADRID (EL CANAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , MIGUEL DE LA MADRID EL CANAL CP. 87678 MIGUEL DE LA MADRID (EL CANAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPA, lon:-97.75384624, lat:23.78464828}} | 2023-07-24 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2309051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402309622 | Proyecto de inversión | 347551.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347551.26, modificado:347551.26}} | MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA AGRICOLA LA PEÑA - 390030 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 390030 | S | 335 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:CALLE MARTIRES DE LA DEMOCRACIA EJIDO LA PEÑA, 87950 LA PEÑA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE AMADO NERVO, CALLE 5 DE MAYO A POR TODA LA PERIFERIA DEL EJIDO APROXIMADAMENTE 50 METROS DE LA PLAZA, lon:-99.686361, lat:23.554675}} | 2023-10-10 | 2023-11-14 | 347551.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {2309622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402310034 | Proyecto de inversión | 954022.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954022.06, modificado:954022.06}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL EJIDO SAN JOSE DEL LLANO - 391883 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 391883 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.06, meta_modificada:382.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSE DEL LLANO, 87950 SAN JOSÉ DEL LLANO, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , JUSTO FRENTE A LA ESTRUCTURA DE ALGIBER DEL EJIDO, lon:-99.936519, lat:23.535275}} | 2023-09-20 | 2023-11-09 | 954022.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.2}} | {2310034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402310064 | Proyecto de inversión | 139514.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139514.4, modificado:139514.4}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS, LETRINAS - 392016 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 392016 | S | 52 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ORTEGA CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MAGISCATZIN Y CALLE XICOTENCATL, CALLE BENITO JUAREZ A 450 METROS DE LA PLAZA DE ARMAS DEL MUNICIPIO, lon:-99.750552, lat:23.582671}} | 2023-06-15 | 2023-07-30 | 134514.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2310064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402310106 | Proyecto de inversión | 174393 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174393.0, modificado:174393.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS, LETRINAS - 392318 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 392318 | S | 74 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO LA PEÑA, 87950 LA PEÑA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE POMPOSO VARGAS Y CALLE IXTLEROS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 130 METROS DE LA PLAZA DEL EJIDO, lon:-99.687303, lat:23.560803}} | 2023-06-15 | 2023-07-30 | 174393 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {2310106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402310136 | Proyecto de inversión | 279029.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279029.14, modificado:279029.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS, LETRINAS - 392466 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 392466 | S | 102 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSE DEL LLANO, 87950 SAN JOSÉ DEL LLANO, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-99.936526, lat:23.537062}} | 2023-06-15 | 2023-07-30 | 279029.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2310136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402309776 | Proyecto de inversión | 451078.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451078.19, modificado:451078.19}} | MANTENIMIENTO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL - 390521 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 390521 | S | 891 | 893 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MIER Y TERAN APROXIMADAMENTE A 300 M DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA CABECERA MPAL., lon:-99.747058, lat:23.576786}} | 2023-10-10 | 2023-11-14 | 451078.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2309776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402310215 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730000.0, modificado:730000.0}} | CONSTRUCCION DE 600 MTS LINEALES DE BANQUETAS EN POBLADO LA PESCA, DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 392869 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 392869 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO LA PESCA, 87678 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LA PESCA CP. 87678 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.77485182, lat:23.78899959}} | 2023-08-23 | 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2310215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402309851 | Proyecto de inversión | 280706.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280706.57, modificado:280706.57}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 390752 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 390752 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.8, meta_modificada:118.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:EJIDO EL ASERRADERO, 87950 EL ASERRADERO, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL AL NO HABER EDIFICIOS RELEVANTES NO SE PUEDE DAR UNA UBICACION CON MAYOR REFERENCIA, lon:-99.749919, lat:23.694638}} | 2023-01-20 | 2023-03-06 | 208706.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.8}} | {2309851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402308014 | Proyecto de inversión | 685148.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685148.57, modificado:685148.57}} | REHABILITACION DE CAMINO EN COLONIA AGRICOLA LA PEÑA - 384409 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 384409 | S | 335 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.8, meta_modificada:454.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 LA PEÑA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE IXTLEROS, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ APROXIMADAMENTE A 30 METROS O A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-99.693911, lat:23.561376}} | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 685148.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2308014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402308040 | Proyecto de inversión | 869000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869000.0, modificado:869000.0}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y 2 MODULOS SANITARIOS PARA TELEBACHILLERATO EN EL EJIDO LAS TUNAS DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 384467 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 384467 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO LAS TUNAS, 87675 LAS TUNAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LAS TUNAS, CP. 87675 LAS TUNAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-98.10815767, lat:23.79472754}} | 2023-06-01 | 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2308040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402308208 | Proyecto de inversión | 243914.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243914.82, modificado:243914.82}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN VARIAS CALLES EN CABECERA MUNICIPAL - 385012 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 385012 | S | 891 | 893 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE IGNACIO ALDAMA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL MUNICIPIO, lon:-99.753487, lat:23.573429}} | 2023-06-15 | 2023-07-15 | 243914.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2308208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402308253 | Proyecto de inversión | 821191.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821191.57, modificado:821191.57}} | PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA AGRICOLA LA PEÑA - 385170 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 385170 | S | 335 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:CALLE LA CORREGIDORA EJIDO LA PEÑA, 87950 LA PEÑA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARTIRES DE LA DEMOCRACIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA APROXIMADAMENTE A 270 METROS DE LA PLAZA DEL EJIDO, lon:-99.685053, lat:23.556338}} | 2023-07-28 | 2023-09-06 | 821191.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2308253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402308346 | Proyecto de inversión | 385359.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385359.95, modificado:385359.95}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL POBLADO ALTAMIRA - 385473 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 385473 | S | 49 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.85, meta_modificada:115.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:EJIDO ALTAMIRA, 87950 ALTAMIRA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DEL PARQUE COMUNITARIO, lon:-99.628397, lat:23.455227}} | 2023-07-28 | 2023-09-06 | 385359.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.5}} | {2308346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402306924 | Proyecto de inversión | 1207486.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207486.55, modificado:1207486.55}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO EN CALLE AMADO NERVO, ENTRE CALLE PRIVADA Y CALLE AQUILES SERDAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA - 379857 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 379857 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.5, meta_modificada:786.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIVADA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE AMADO NERVO COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, CP. 87670 SOTO LA MARINA, S, lon:-98.20285616, lat:23.76163344}} | 2023-04-20 | 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2306924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402342305 | Proyecto de inversión | 92191.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92191.22, modificado:92191.22}} | PROGRAMA 2023 DE PAVIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN HIDRÁULICA Y/O ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS. PAQUETE 2.(AMPLIACIÓN DE MONTO) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23-2186-02 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-99.005265, lat:23.917709}} | 2023-09-20 | 2024-01-17 | 92191.22 | 92191.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2342305/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA PROYECTO POR FALTA DE INFORMACION, trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:PROYECTO SIN INFORMACIÓN (CANCELAR), trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:PROYECTO SIN INFORMACIÓN (CANCELAR), trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:PROYECTO SIN INFORMACIÓN (CANCELAR), trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:PROYECTO SIN INFORMACIÓN (CANCELAR), trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM230402340061 | Proyecto de inversión | 10099069.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.009906905E7, modificado:1.009906905E7}} | PROGRAMA 2023 DE PAVIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN HIDRÁULICA Y/O ASFALTICA EN DIVERSAS VIALIDAES DEL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS. PAQUETE 1. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23-2390-01 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-97.878786, lat:22.299681}} | 2023-11-29 | 2024-03-05 | 10099069.05 | 10099069.05 | 7727149.77 | 7727149.77 | 7721441.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-291-23-I, contratista:TRYXSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.009906905E7, importe_modificado:1.009906905E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} | {2340061/proyecto_INICIO, 2340061/proyecto_PROCESO, 2340061/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402332340 | Proyecto de inversión | 517500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517500.0, modificado:517500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE PEDRO JOSE MENDEZ 0+110.00 AL 0+510.00 EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Padilla | 2328027013603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.0, meta_modificada:764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-98.7922441, lat:24.0127966}} | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 516982.5 | 516982.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2332340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402332341 | Proyecto de inversión | 4235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4235000.0, modificado:4226105.14}} | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE PARAISO ENTRE CALLE PARAJITOS Y CALLE CIPRÉS EN LA COLONIA EL BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2328027013703 | N | 0 | 0 | 1677 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PARAISO COLONIA BIENESTAR, lon:-98.223164, lat:26.021063}} | 2023-12-01 | 2024-06-30 | 4226105.14 | 4226105.14 | 4226105.14 | 4171217.08 | 4171217.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-140-2023-LP, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:4226105.14, importe_modificado:4226105.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2332341/proyecto_INICIO, 2332341/proyecto_FIN, 2332341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402335801 | Proyecto de inversión | 14675967.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.467596772E7, modificado:1.467596772E7}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y REHABILITACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LA AV. 1A DE MAYO DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA A CARR. REYNOSA (KM 0+478.10 A KM 0+948.10), COL. CONTROL 3 NORTE EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23-2348-01 | N | 0 | 0 | 860 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-97.480151, lat:25.834887}} | 2023-10-31 | 2024-02-05 | 14675967.72 | 14675967.72 | 12516521.83 | 12516521.83 | 12515700.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-210-23-P, contratista:DAMAFA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA, DE CV,, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.467596772E7, importe_modificado:1.467596772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2335801/proyecto_INICIO, 2335801/proyecto_PROCESO, 2335801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402332342 | Proyecto de inversión | 12501086.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.250108627E7, modificado:1.187205217E7}} | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE PICO BROAD ENTRE AV. ALCALA Y CALLE ALAMOS EN LA COLONIA BALCONES DE ALCALA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2328027013803 | N | 0 | 0 | 3308 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1392.0, meta_modificada:1392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PICO BROAD COLONIA BALCONES DE ALCALA, lon:-98.24935, lat:26.002344}} | 2023-12-01 | 2024-08-31 | 11872052.14 | 11872052.14 | 11872052.14 | 11872052.14 | 11872052.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-138-2023-LP, contratista:TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1.243906846E7, importe_modificado:1.243906846E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1392.0}} | {2332342/proyecto_INICIO, 2332342/proyecto_PROCESO, 2332342/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402332344 | Proyecto de inversión | 2687143.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2687143.73, modificado:2385677.42}} | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE PUERTO ANGEL Y PUERTO ESCONDIDO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2328027014003 | N | 0 | 0 | 8304 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE COLONIA BENITO JUAREZ, lon:-98.283403, lat:26.012107}} | 2023-12-01 | 2024-06-30 | 2385677.42 | 2385677.42 | 2385677.42 | 2385677.42 | 2385677.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-127-2023-LP, contratista:CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2662004.38, importe_modificado:2662004.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2332344/proyecto_INICIO, 2332344/proyecto_PROCESO, 2332344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402332345 | Proyecto de inversión | 3078965.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078965.54, modificado:3045058.63}} | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE 3 ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE SAUCE EN LA COLONIA ERNESTO ZEDILLO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2328027014103 | N | 0 | 0 | 2727 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2544.0, meta_modificada:2544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 3 COLONIA ZEDILLO, lon:-98.25816, lat:26.06071}} | 2023-12-01 | 2024-08-31 | 3045058.63 | 3045058.63 | 3045058.63 | 2776749.29 | 2776749.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-128-2023-LP, contratista:ABC Nuclear Products, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3045058.63, importe_modificado:3045058.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2544.0}} | {2332345/proyecto_INICIO, 2332345/proyecto_PROCESO, 2332345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402332346 | Proyecto de inversión | 3234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3234000.0, modificado:3226416.05}} | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LUCHA SOCIAL Y CALLE DE LA SOLIDARIDAD COLONIA 1 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2328027014203 | N | 0 | 0 | 5042 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.0, meta_modificada:1274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 1 DE MAYO, lon:-98.241155, lat:26.047725}} | 2023-12-01 | 2024-08-31 | 3226416.05 | 3226416.05 | 3226416.05 | 2840284.59 | 2840284.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-129-2023-LP, contratista:MULTISERVICIOS MACROREY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3226416.05, importe_modificado:3226416.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.0}} | {2332346/proyecto_INICIO, 2332346/proyecto_PROCESO, 2332346/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402332347 | Proyecto de inversión | 2220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220000.0, modificado:2148044.1}} | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE SOL DE MAYO Y RODOLFO GARZA CANTÚ COLONIA LONGORIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2328027014303 | N | 0 | 0 | 3574 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA LONGORIA, lon:-98.29639, lat:26.076025}} | 2023-12-01 | 2024-08-31 | 2148044.1 | 2148044.1 | 2148044.1 | 2148044.1 | 2148044.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-130-2023-LP, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL PACHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2214932.55, importe_modificado:2214932.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2332347/proyecto_INICIO, 2332347/proyecto_PROCESO, 2332347/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402332348 | Proyecto de inversión | 4630080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4630080.0, modificado:4248491.4}} | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE INDIOS VERDES ENTRE DURAZNOS Y LEYES DE REFORMA COLONIA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2328027014403 | N | 0 | 0 | 2385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE INDIOS VERDES COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-98.288383, lat:26.05355}} | 2023-12-01 | 2024-08-31 | 4248491.4 | 4248491.4 | 4248491.4 | 4248491.4 | 4248491.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-131-2023-LP, contratista:Integra-Riosa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:4604876.56, importe_modificado:4604876.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.0}} | {2332348/proyecto_INICIO, 2332348/proyecto_PROCESO, 2332348/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402332349 | Proyecto de inversión | 2198110 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198110.0, modificado:2112747.29}} | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE LOMA CLARA ENTRE CALLE LOMA LINDA Y BLVD. LOMA BLANCA EN LA COLONIA LOMA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2328027014503 | N | 0 | 0 | 2837 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LOMA CLARA COLONIA LOMA BLANCA, lon:-98.232965, lat:26.043038}} | 2023-12-01 | 2024-08-31 | 2112747.29 | 2112747.29 | 2112747.29 | 2112747.29 | 2112747.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-132-2023-LP, contratista:Constructora Dávila Juárez, S.A. de C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2189579.59, importe_modificado:2189579.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2332349/proyecto_INICIO, 2332349/proyecto_PROCESO, 2332349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402332351 | Proyecto de inversión | 2663479 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2663479.0, modificado:2648157.69}} | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE EL DIVISADERO ENTRE CALLE ROCALLOSA Y CALLE EVEREST EN LA COLONIA LA CIMA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2328027014703 | N | 0 | 0 | 1820 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EL DIVISADERO COLONIA LA CIMA, lon:-98.349124, lat:26.074849}} | 2023-12-01 | 2024-08-31 | 2648157.69 | 2648157.69 | 2648157.69 | 2360990.79 | 2360990.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-133-2023-LP, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL PACHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2648157.69, importe_modificado:2648157.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1820.0}} | {2332351/proyecto_INICIO, 2332351/proyecto_PROCESO, 2332351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402332352 | Proyecto de inversión | 2560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560000.0, modificado:2544018.05}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE SAN PABLO DE CALLE REVOLUCION A FIN DE CALLE EN EL FRACCIONAMIENTO HACIENDA SAN MARCOS II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2328027014803 | N | 0 | 0 | 939 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:861.0, meta_modificada:861.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO COLONIA HDA. SAN MARCOS, lon:-98.380423, lat:26.034805}} | 2023-12-01 | 2024-08-31 | 2544018.05 | 2544018.05 | 2544018.05 | 2265267.9 | 2265267.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-134-2023-LP, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL PACHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2544018.05, importe_modificado:2544018.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.0}} | {2332352/proyecto_INICIO, 2332352/proyecto_PROCESO, 2332352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402332354 | Proyecto de inversión | 3003000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003000.0, modificado:2946760.23}} | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE JOEL OLVERA ENTRE LIC. AMELIA VITALES E ING. ARNOLDO GONZALEZ ELIZONDO COLONIA HUMBERTO VALDEZ RICHAUD EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2328027015003 | N | 0 | 0 | 1750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1298.0, meta_modificada:1298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JOEL OLVERA COLONIA HUMBERTO VALDEZ RICHAUD, lon:-98.297796, lat:26.017129}} | 2023-12-01 | 2024-08-31 | 2946760.23 | 2946760.23 | 2946760.23 | 2946760.23 | 2946760.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-136-2023-LP, contratista:MULTISERVICIOS MACROREY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2996008.08, importe_modificado:2996008.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1298.0}} | {2332354/proyecto_INICIO, 2332354/proyecto_PROCESO, 2332354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402332355 | Proyecto de inversión | 1625635.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625635.5, modificado:1537514.06}} | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DEL CALLEJON 4 ENTRE ALVARO OBREGON Y CALLE TEPIC, COLONIA AMPLIACION RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2328027015103 | N | 0 | 0 | 4463 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1792.0, meta_modificada:1792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CAJJEJON 4 COLONIA AMPL. RODRIGUEZ, lon:-98.285626, lat:26.064679}} | 2023-12-01 | 2024-08-31 | 1537514.06 | 1537514.06 | 1537514.06 | 1537514.06 | 1537514.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-137-2023-LP, contratista:ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1618519.57, importe_modificado:1618519.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1792.0}} | {2332355/proyecto_INICIO, 2332355/proyecto_PROCESO, 2332355/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402332361 | Proyecto de inversión | 1147500.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147500.02, modificado:1146352.52}} | REHABILITACIÓN ASFÁLTICA DE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO (PABLO L. SIDAR), CADENAMIENTO DEL KM 140+700 AL KM 140+840 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2328027015703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:centro, lon:-98.2052499, lat:23.7691891}} | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 1146352.52 | 1146352.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2332361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402340041 | Proyecto de inversión | 6956791.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6956791.31, modificado:6956791.31}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO E.C. (VICTORIA - MATAMOROS) KM. 114.3 - LA FE DEL GOLFO - EL BARRANCO (LONG. 20.94 KM) EN LOS MUNICIPIOS DE JIMÉNEZ Y CRUILLAS, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23-2833-01 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:zona centro, lon:-98.498675, lat:24.409733}} | 2023-12-20 | 2024-03-19 | 6956791.31 | 6956791.31 | 4057923.81 | 4057923.81 | 4057923.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-355-23-P, contratista:AUTOEXPRESS SANTA CLARA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.176264495E7, importe_modificado:2.176264495E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.82}} | {2340041/proyecto_INICIO, 2340041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402336302 | Proyecto de inversión | 12376668.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.237666836E7, modificado:1.237666836E7}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y REHABILITACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LA AV. 1 DE MAYO DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA A CARR. REYNOSA, COL. ESTEROS SAN PABLO EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. ETAPA 1 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23-2438-01 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-97.523199, lat:25.869558}} | 2023-11-03 | 2024-02-10 | 12376668.36 | 12376668.36 | 12348460.4 | 12348460.4 | 12348460.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-220-23-P, contratista:FERNANDO CASTRO HERNÁNDEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.095203634E7, importe_modificado:1.095203634E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2336302/proyecto_PROCESO, 2336302/proyecto_INICIO, 2336302/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402338258 | Proyecto de inversión | 18697326.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.869732602E7, modificado:1.869732602E7}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON CARPETA DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO, COLOCADA EN CALIENTE EN BOULEVARD INSURGENTES, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. ETAPA 2. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23-2432-01 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-98.294244, lat:26.073485}} | 2023-11-13 | 2024-02-19 | 18697326.02 | 18697326.02 | 15128638.17 | 15128638.17 | 15122293.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-246-23-P, contratista:CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.869732602E7, importe_modificado:1.869732602E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2338258/proyecto_INICIO, 2338258/proyecto_PROCESO, 2338258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402340032 | Proyecto de inversión | 8976266.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8976266.78, modificado:1.025110587E7}} | REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLES LÓPEZ RAYÓN E INSURGENTES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL, EN MADERO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23-2405-01 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-97.841397, lat:22.286436}} | 2023-12-19 | 2024-03-18 | 10251105.87 | 10251105.87 | 8976103.89 | 8976103.89 | 8976102.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-354-23-I, contratista:CONSTRUCTORA CARDANBAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8976266.78, importe_modificado:8976266.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2340032/proyecto_INICIO, 2340032/proyecto_PROCESO, 2340032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza diferencia en comprometido, devengado,ejercido, y pagado, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:se rechaza diferencia en comprometido, devengado,ejercido, y pagado, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:se rechaza diferencia en comprometido, devengado,ejercido, y pagado, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:se rechaza diferencia en comprometido, devengado,ejercido, y pagado, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM230402341205 | Proyecto de inversión | 17102401.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.710240128E7, modificado:1.710240128E7}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON CARPETA DE 8 CM. DE ESPESOR COMPACTO, COLOCADA EN CALIENTE EN BOULEVARD INSURGENTES DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. ETAPA 1. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23-2431-01 | N | 0 | 0 | 1210 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-98.30992, lat:26.07865}} | 2023-11-15 | 2024-02-20 | 17102401.28 | 17102401.28 | 15323316.36 | 15323316.36 | 15314719.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-262-23-P, contratista:CONSTRUCCIONES FERDOL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.710240128E7, importe_modificado:1.710240128E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} | {2341205/proyecto_INICIO, 2341205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402335818 | Proyecto de inversión | 11628086.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.162808634E7, modificado:1.162808634E7}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y REHABILITACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LA AV. 1A DE MAYO DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA A CARR. REYNOSA (KM 0+948.10 A KM 1+356.69), COL. LÁZARO CÁRDENAS EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23-2349-01 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-97.496855, lat:25.854612}} | 2023-10-31 | 2024-02-05 | 11628086.34 | 11628086.34 | 10370165.67 | 10370165.67 | 10370165.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-211-23-P, contratista:COREFAMEX SA, DE CV., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.162808634E7, importe_modificado:1.162808634E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2335818/proyecto_INICIO, 2335818/proyecto_PROCESO, 2335818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402336948 | Proyecto de inversión | 5784335.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5784335.22, modificado:5784276.26}} | PROGRAMA 2023 DE PAVIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN HIDRÁULICA Y /O ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS. PAQUETE 1. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23-2217-01 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-99.334127, lat:22.840824}} | 2023-07-07 | 2023-11-13 | 5784276.26 | 5784276.26 | 5784276.25 | 5784276.25 | 5784276.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-038-23-P, contratista:CONSUSCA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5784335.22, importe_modificado:5784335.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2336948/proyecto_INICIO, 2336948/proyecto_PROCESO, 2336948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402340110 | Proyecto de inversión | 18248154.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.824815434E7, modificado:1.824815434E7}} | CONSTRUCCIÓN DE BLVD. FUNDADORES, ENTRE LATERAL ORIENTE DE CANAL RODHE Y AVENIDA VIRREYES, EN REYNOSA, TAMAULIPAS. ETAPA 2. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23-2435-01 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BLVD FUNDADORES, lon:-98.300192, lat:26.086087}} | 2023-11-29 | 2024-01-25 | 18248154.34 | 18248154.34 | 14765188.3 | 14765188.3 | 14765188.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-EEP-294-23-P, contratista:JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.824815434E7, importe_modificado:1.824815434E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {2340110/proyecto_INICIO, 2340110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402340904 | Proyecto de inversión | 26925065.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.692506524E7, modificado:2.692424653E7}} | CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA BICENTENARIO DE TAMPICO, UBICADA EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ESQUINA CON BLVD. FIDEL VELÁZQUEZ EN LA CIUDAD DE TAMPICO, TAMAULIPAS. PRIMERA ETAPA. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23-2373-01 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:zona centro, lon:-97.851526, lat:22.220579}} | 2023-11-22 | 2024-02-27 | 26924246.53 | 26924246.53 | 26924246.53 | 26924246.53 | 26924246.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-EEP-276-23-P, contratista:PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.692506524E7, importe_modificado:2.692506524E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} | {2340904/proyecto_INICIO, 2340904/proyecto_PROCESO, 2340904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402338555 | Proyecto de inversión | 18514396.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.851439665E7, modificado:1.851439665E7}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON CARPETA DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO, COLOCADA EN CALIENTE EN BOULEVARD INSURGENTES, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. ETAPA 3 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23-2433-01 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-98.291213, lat:26.055158}} | 2023-11-28 | 2024-03-04 | 18514396.65 | 18514396.65 | 18350767.08 | 18350767.08 | 18350692.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-286-23-P, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS LOS AFINOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.851439665E7, importe_modificado:1.851439665E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2338555/proyecto_PROCESO, 2338555/proyecto_INICIO, 2338555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402338567 | Proyecto de inversión | 24295156.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.429515689E7, modificado:2.429515689E7}} | CONSTRUCCIÓN DE BLVD. FUNDADORES, ENTRE LATERAL ORIENTE DE CANAL RODHE Y AVENIDA VIRREYES, EN REYNOSA, TAMAULIPAS. ETAPA 1 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23-2434-01 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1446, direccion:CANAL RODHE, lon:-98.300213, lat:26.086096}} | 2023-11-28 | 2024-03-24 | 24295156.89 | 24295156.89 | 19658025.86 | 19658025.86 | 19656728.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-287-23-P, contratista:CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.429515689E7, importe_modificado:2.429515689E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} | {2338567/proyecto_INICIO, 2338567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402323643 | Proyecto de inversión | 629202.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629202.26, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LLERA, LOCALIDAD LLERA DE CANALES, COLONIA LUIS QUINTERO - 187687 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 187687 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:665.29, meta_modificada:665.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS COLONIA LUIS QUINTERO, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA EN CALLE JOSÉ M, lon:-99.03459982, lat:23.32033036}} | 2023-11-24 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-311-23-I, contratista:JOSÉ ENRIQUE HINOJOSA PIÑA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2308705.76, importe_modificado:2308705.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:665.29}} | {2323643/proyecto_INICIO, 2323643/proyecto_FIN, 2323643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Proyecto no ejercido, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Proyecto no ejercido, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Proyecto no ejercido, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Proyecto no ejercido, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:Verificar el importe de modificado, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:Verificar el importe de modificado, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:Verificar el importe de modificado, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:Verificar el importe de modificado, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM230402336321 | Proyecto de inversión | 9348992.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9348992.91, modificado:9348992.91}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y REHABILITACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LA AV. 1 DE MAYO DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA A CARR. REYNOSA, COL. ESTEROS SAN PABLO EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. ETAPA 2 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23-2439-01 | N | 0 | 0 | 1650 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-97.520819, lat:25.859345}} | 2023-11-03 | 2024-02-10 | 9348992.91 | 9348992.91 | 7568985.72 | 7568985.72 | 7555743.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-221-23-P, contratista:URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9348992.91, importe_modificado:9348992.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2336321/proyecto_INICIO, 2336321/proyecto_PROCESO, 2336321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402332284 | Proyecto de inversión | 235500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235500.0, modificado:235264.5}} | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PEDRO JOSÉ MENDEZ ENTRE BOULEVARD SEGUNDA GENERACION Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ZONA CENTRO, BURGOS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 5 | Burgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Burgos | 2328027008003 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO JOSÉ MENDEZ ENTRE BOULEVARD SEGUNDA GENERACION Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ZONA CENTRO, BURGOS, TAMAULIPAS, lon:-98.797951, lat:24.949517}} | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 235264.5 | 235264.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {2332284/proyecto_INICIO, 2332284/proyecto_FIN, 2332284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM230402332285 | Proyecto de inversión | 417000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417000.0, modificado:416583.0}} | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE PEDRO JOSÉ MENDEZ Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, ZONA CENTRO, BURGOS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 5 | Burgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Burgos | 2328027008103 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE PEDRO JOSÉ MENDEZ Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, ZONA CENTRO, BURGOS, TAMAULIPAS , lon:-98.796494, lat:24.947923}} | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 416583 | 416583 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2332285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Informacíon, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM230402332308 | Proyecto de inversión | 147500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147500.0, modificado:147352.5}} | REHABILITACIÓN DE BOCACALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ALDAMA CRUCE CON CALLE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jaumave | 2328027010403 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-99.3941044, lat:23.4088157}} | 2023-12-01 | 2024-01-31 | 147352.5 | 147352.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2332308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402332309 | Proyecto de inversión | 332500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332500.0, modificado:332500.0}} | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PORFIRÍO DIAZ ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA E ITURBIDE, DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 2328027010503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:810.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRÍO DIAZ ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA E ITURBIDE, lon:-98.48433, lat:24.21682}} | 2023-12-01 | 2024-01-31 | 332167.5 | 332167.5 | 332167.5 | 332167.5 | 332167.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MJT-RVUPE-018-002-23, contratista:Multi Servicios y Construciones ZASA S.A de S.V., convocante:Republicano Ayuntamiento Santander Jimenez, monto:547325.78, importe_modificado:547325.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:810.09}} | {2332309/proyecto_INICIO, 2332309/proyecto_PROCESO, 2332309/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402338720 | Proyecto de inversión | 2378535.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2378535.03, modificado:2008444.11}} | 21-0629-01-013 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION ESTR. 750 ADOSADO + AMPLIACION DE PLAZA CIVICA 21 X 3 MTS + BARDA PERIMETRAL CERRADA 168 ML + TECHUMBRE METALICA DE 8 X 18 MTS. EN JARDÍN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA REVOLUCION 28DJN1068Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 21-0629-01-013 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COL. NUEVO TAMAULIPAS, lon:-98.073611, lat:22.919444}} | 2021-12-27 | 2022-06-07 | 2008444.11 | 2008444.11 | 2008444.11 | 2008444.11 | 2008444.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM21-LP-SOP-016-2021-0076, contratista:LEONOR CAROLINA GONZALEZ VEGA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4246031.08, importe_modificado:4246031.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2338720/proyecto_FIN, 2338720/proyecto_INICIO, 2338720/proyecto_FIN, 2338720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402338734 | Proyecto de inversión | 788649.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:788649.93, modificado:773893.24}} | 21-0629-01-039 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA 35 ML + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN B. DE LA GARZA 28DJN0108D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 21-0629-01-039 | S | 79 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. VICENTE GUERRERO, lon:-97.82926, lat:22.254178}} | 2022-08-30 | 2022-10-28 | 773893.24 | 773893.24 | 773893.24 | 773893.24 | 773893.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM21-I-SOP-016-2022-0052, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1551158.57, importe_modificado:1551158.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2338734/proyecto_PROCESO, 2338734/proyecto_INICIO, 2338734/proyecto_FIN, 2338734/proyecto_PROCESO, 2338734/proyecto_FIN, 2338734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto presenta una pena convencional por $14,756.19 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2024-10-06}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349387 | Proyecto de inversión | 12525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2525E7, modificado:1.25202606E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Reynosa |  | S | 360841 | 343926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:varias, lon:-98.286114, lat:26.042095}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 9390195.45 | 12520260.6 | 12520260.6 | 12467219.9 | 12467219.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2349387/proyecto_INICIO, 2349387/proyecto_PROCESO, 2349387/proyecto_INICIO, 2349387/proyecto_PROCESO, 2349387/proyecto_INICIO, 2349387/proyecto_PROCESO, 2349387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102351398 | Adquisición | 2661300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661300.0, modificado:2661300.0}} | Adquisición de vehículos | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FASP-2024-09 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, lon:-99.1538564, lat:23.7310306}} | 2024-02-08 | 2024-12-31 | 2659906.49 | 2659906.49 | 1568066.93 | 1568066.93 | 1568066.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102351374 | Adquisición | 151576348.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5157634875E8, modificado:1.5236371626E8}} | Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, vehículos y armas | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FASP-2024-02 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, lon:-99.1538564, lat:23.7310306}} | 2024-02-08 | 2024-12-31 | 149580344.51 | 149580344.5 | 58967011.96 | 58967011.96 | 56840077.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:89.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA , trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA , trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA , trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA , trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240102351380 | Adquisición | 4711851.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4711851.68, modificado:4711851.68}} | Adquisición de equipo de cómputo y vehículos | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FASP-2024-04 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, lon:-99.1538564, lat:23.7310306}} | 2024-02-08 | 2024-12-31 | 3140920.33 | 3078046.08 | 766630.08 | 766630.08 | 57652 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA , trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA , trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA , trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA , trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240102351382 | Adquisición | 2669258.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2669258.35, modificado:2669258.35}} | Adquisición de vehículos, software y licencias | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FASP-2024-05 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, lon:-99.1538564, lat:23.7310306}} | 2024-02-08 | 2024-12-31 | 1779327.62 | 828892.38 | 828892.38 | 828892.38 | 828892.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102351385 | Adquisición | 5220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5220000.0, modificado:5220000.0}} | Adquisición de software | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FASP-2024-06 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, lon:-99.1538564, lat:23.7310306}} | 2024-02-08 | 2024-12-31 | 3479652 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347714 | Proyecto de inversión | 559664 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559664.0, modificado:559664.0}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DE CALLE LÁZARO CARDENAS A CALLE RAÚL MADERO, EN EL NCP. NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 2328027017404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ABASOLO TAMAULIPAS, lon:-98.37230717, lat:24.0557617}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 559104.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347715 | Proyecto de inversión | 1162835 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162835.0, modificado:1162835.0}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE SAN ISIDRO Y RAÚL MADERO, EN EL NCP. NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 2308019008504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1419.64, meta_modificada:1419.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ABASOLO TAMAULIPAS, lon:-98.37230717, lat:24.0557617}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 1161672.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347719 | Proyecto de inversión | 1647500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647500.0, modificado:1645852.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE C-20 ENTRE ALICANTE Y GRANADA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+068.00, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamira | 2308019008904 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE C-20 ENTRE ALICANTE Y GRANADA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+068.00, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS, lon:-97.875935, lat:22.36524}} | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 1645852.5 | 1645852.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar recaudado, ( no puede ir en ceros ), trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:revisar recaudado, ( no puede ir en ceros ), trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:revisar recaudado, ( no puede ir en ceros ), trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:revisar recaudado, ( no puede ir en ceros ), trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | TAM240102351356 | Adquisición | 16748195.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.67481955E7, modificado:1.67481955E7}} | Adquisición de equipo de cómputo, equipo médico y software | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FASP-2024-01 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, lon:-99.1538564, lat:23.7310306}} | 2024-02-08 | 2024-12-31 | 13378993.95 | 13378992.77 | 6418992.77 | 6418992.77 | 6418992.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102351378 | Adquisición | 13619300.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.361930062E7, modificado:1.361930062E7}} | Adquisición de equipo de cómputo, vehículos y licencias | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FASP-2024-03 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, lon:-99.1538564, lat:23.7310306}} | 2024-02-08 | 2024-12-31 | 12049041.8 | 12049041.8 | 2126934.24 | 2126934.24 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA , trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA , trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA , trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA , trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240102351403 | Adquisición | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | Adquisición de vehículos | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FASP-2024-11 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, lon:-99.1538564, lat:23.7310306}} | 2024-02-08 | 2024-12-31 | 354489.04 | 354489.04 | 354489.04 | 354489.04 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA POR DIFERENCIA EN CAMPO DE EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA POR DIFERENCIA EN CAMPO DE EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA POR DIFERENCIA EN CAMPO DE EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA POR DIFERENCIA EN CAMPO DE EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240102351405 | Adquisición | 6934674.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6934674.65, modificado:6934674.65}} | Adquisición de vehículo y terminales | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FASP-2024-12 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, lon:-99.1538564, lat:23.7310306}} | 2024-02-08 | 2024-12-31 | 6930855.24 | 6930855.23 | 4014963.23 | 4014963.23 | 4014963.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102351407 | Adquisición | 9681789.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9681789.89, modificado:1937599.97}} | Adquisición de equipo de cómputo | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FASP-2024-13 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, lon:-99.1538564, lat:23.7310306}} | 2024-02-08 | 2024-12-31 | 1937599.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102351395 | Adquisición | 1881894.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881894.46, modificado:1881894.46}} | Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y vehículos | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FASP-2024-08 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, lon:-99.1538564, lat:23.7310306}} | 2024-02-08 | 2024-12-31 | 1254470.85 | 989767.68 | 989767.68 | 989767.68 | 989767.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347720 | Proyecto de inversión | 1392500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392500.0, modificado:1391107.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIMNO NACIONAL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO Y EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE HIMNO NACIONAL A NICOLAS BRAVO CAD. 0+000.00 AL 0+013.00 , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamira | 2308019009004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HIMNO NACIONAL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO Y EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE HIMNO NACIONAL A NICOLAS BRAVO CAD.0+000.00 AL 0+013.00, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS, lon:-97.923172, lat:22.402208}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1391107.5 | 1391107.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar recaudado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:revisar recaudado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:revisar recaudado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:revisar recaudado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | TAM240102347727 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:109890.0}} | BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, DE LAJILLA DEL SUR - EL FRAILE - CAMPO NUMERO DOS AL ENTRONQUE CON CAMINO DE CAMPO NUMERO TRES A SANTA MARIA DE LA NORIA EN TRAMO 0+000 AL 11+800, MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Casas | 2308019009704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:EJIDO LAJILLA DEL SUR AL ENTRONQUE CON CAMINO DE CAMPO NUMERO TRES A SANTA MARIA DE LA NORIA EN TRAMO 0+000 AL 11+800, lon:-98.71387828, lat:23.55389755}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:58, direccion:DEL EJIDO LAJILLA DEL SUR AL ENTRONQUE CON CAMINO DE CAMPO NUMERO TRES A SANTA MARIA DE LA NORIA EN TRAMO 0+000 AL 11+800, lon:-98.72936753, lat:23.65578788}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 109890 | 109890 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-REVUPE-2023-02, contratista:GUIEGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS, monto:109890.0, importe_modificado:109890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2347727/proyecto_INICIO, 2347727/proyecto_PROCESO, 2347727/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATISTA INCUMPLE CON EL CONTRATO SE SOLICITA CANCELACION DE ESTE PROYECTO YA QUE NO SE EJECUTA, 0% AVANCE FISICO 0% AVANCE FINACIERO, trimestre:3.0, usuario:silviaddiezo, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Favor de justificar la cancelación , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:El folio se elimina a petición del municipio de Casas, por falta de garantías del proveedor y del municipio. , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240102347731 | Proyecto de inversión | 682872 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682872.0, modificado:486300.14}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRIVADA NARANJO, ENTRE CALLE NARANJO Y LIMITE DE CALLE PRIVADA NARANJO, COL. 15 DE MAYO, EN CD. MADERO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Madero | 2308019010104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.02, meta_modificada:311.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:calle privada naranjo col 15 de mayo ciudad madero, lon:-97.845144, lat:22.303509}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 486300.14 | 486300.14 | 486300.14 | 486300.14 | 486300.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-004/24, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1103579.33, importe_modificado:1103579.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.94}} | {2347731/proyecto_INICIO, 2347731/proyecto_PROCESO, 2347731/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA HUBO ECONOMIAS., trimestre:3.0, usuario:karimetcruzm, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | TAM240102347742 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149850.0}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL BALCONCITOS 4TA ETAPA DEL TRAMO 0+923.38 AL 1+000 EN LA LOCALIDAD DE BALCONCITOS DEL MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Güemez | 2308019011204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL BALCONCITOS 4TA ETAPA DEL TRAMO 0+923.38 AL 1+000 EN LA LOCALIDAD DE BALCONCITOS DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, TAMAULIPAS, lon:-99.201346, lat:24.010971}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 149850 | 149850 | 148247.52 | 148247.52 | 148247.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-GOB-MGT-REPUVE-2024, contratista:ADAN MISAEL GRIMALDO BARAJAS, convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS, monto:148247.52, importe_modificado:148247.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2347742/proyecto_FIN, 2347742/proyecto_PROCESO, 2347742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar Modificado. , trimestre:3.0, usuario:lizettetamezp, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240102347743 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:114885.0}} | BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL ENTRONQUE CARRETERO (CD. VICTORIA-MONTERREY) KM19.4 - ESTACIÓN CARBONERO DEL TRAMO 0+000 AL 2+600, EN LA LOCALIDAD SUBIDA ALTA, MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Güemez | 2308019011304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:165, direccion:ENTRONQUE CARRETERO (CD.VICTORIA-MONTERREY) KM19.4 - ESTACION CARBONERO DEL TRAMO 0+000 AL 2+600, EN LA LOCALIDAD DE SUBIDA ALTA, MUNICIPIO DE GÜEMEZ, TAMAULIPAS, lon:-99.01506, lat:23.924592}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 114885 | 114885 | 113786.78 | 113786.78 | 113786.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-GOB-MGT-REPUVE-2024, contratista:ADAN MISAEL GRIMALDO BARAJAS, convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS, monto:113786.78, importe_modificado:113786.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2347743/proyecto_INICIO, 2347743/proyecto_PROCESO, 2347743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar Modificado. , trimestre:3.0, usuario:lizettetamezp, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar el comprometido , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240102347744 | Proyecto de inversión | 117477.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117477.77, modificado:117360.29}} | BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE ÁLVARO OBREGÓN, DE CALLE 9 A CALLE 11 2.- CALLE LA CORREGIDORA, DE CALLE 9 A CALLE 11 3.- CALLE 9, DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN A CALLE 11 4.- CALLE10, DE CALLE ÁLVARO OBREGON A CALLE 9 EN EL MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 13 | Güémez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Güemez | 2308019011404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:1.- CALLE ALVARO OBREGON, DE CALLE 9 A CALLE 11 2.- CALLE LA CORREGIDORA, DE CALLE 9 A CALLE 11 3.- CALLE 9, DE CALLE ALVARO OBREGON A CALLE 11 4.- CALLE 10, DE CALLE ALVARO OBREGON A CALLE 9 EN EL MUNICIPIO DE GUEMEZ, TAMAULIPAS , lon:-99.00834, lat:23.923638}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 117360.29 | 117360.29 | 116532.96 | 116532.96 | 116532.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-GOB-MGT-REPUVE-2024, contratista:JOSE IGNACIO CARRANZA GARZA, convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS, monto:116532.96, importe_modificado:116532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2347744/proyecto_INICIO, 2347744/proyecto_FIN, 2347744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar Modificado. , trimestre:3.0, usuario:lizettetamezp, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar el comprometido , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240102347833 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:164835.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHAIREL ENTRE RIVERA DE TANCOL (0+009.00) Y FIN DE CALLE (0+022.60) DE LA COL. TANCOL. | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tampico | 2332038003604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle chariel entre rivera de tancol, lon:-97.899257, lat:22.298204}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle chairel colonia tancol, lon:-97.899256, lat:22.299656}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle chairel, lon:-97.900722, lat:22.299657}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 164835 | 164835 | 122945.53 | 122945.53 | 122945.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-017/2024, contratista:BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1217866.37, importe_modificado:1217866.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2347833/proyecto_INICIO, 2347833/proyecto_PROCESO, 2347833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240102347834 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:384615.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHAMPAYÁN ENTRE GOLFO DE MÉXICO Y AVENIDA LAS TORRES DE LA COL. NIÑOS HÉROES. | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tampico | 2332038003704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle champayan col tancol, lon:-97.886038, lat:22.317802}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle chamapayan entre golfo de mexico, lon:-97.886037, lat:22.317801}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 384615 | 384615 | 365673.9 | 365673.9 | 365673.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-017/2024, contratista:BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1217866.37, importe_modificado:1217866.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2347834/proyecto_INICIO, 2347834/proyecto_PROCESO, 2347834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240102347835 | Proyecto de inversión | 685000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685000.0, modificado:684315.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TERCERA PRIVADA ENTRE HUMBOLDT (0+000.00) Y FIN DE CALLE (0+032.10) DE LA COL. OTOMI. | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tampico | 2332025003804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle privada tercera entre humboldt, lon:-97.865552, lat:22.239946}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:tercera privada entre hmboldt, lon:-97.865553, lat:22.239947}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 684315 | 684315 | 663830.94 | 663830.94 | 663830.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-017/2024, contratista:BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1217866.37, importe_modificado:1217866.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2347835/proyecto_INICIO, 2347835/proyecto_PROCESO, 2347835/proyecto_INICIO, 2347835/proyecto_FIN, 2347835/proyecto_PROCESO, 2347835/proyecto_FIN, 2347835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240102347836 | Proyecto de inversión | 327176 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327176.0, modificado:326848.82}} | REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA CALLE POZA RICA ENTRE NANCHITAL Y FRANCITA DE LA COL. PETROLERA. | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tampico | 2332025003904 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle poza rica entre nanchital, lon:-97.869271, lat:22.255758}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle poza rica, lon:-97.869272, lat:22.255759}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle poza rica colonia petrolera, lon:-97.86927, lat:22.255757}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 326848.82 | 326848.82 | 278041.64 | 278041.64 | 278041.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-016/2024, contratista:C. GALG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2117404.68, importe_modificado:2117404.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2347836/proyecto_INICIO, 2347836/proyecto_FIN, 2347836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240102348915 | Proyecto de inversión | 372325.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:372325.19, modificado:371366.76}} | 22-0699-01-039 DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA SECCION UNO PETROLEROS 28DPR0534O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-0699-01-039 | S | 171 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. CANDELARIO GARZA, lon:-97.827032, lat:22.281457}} | 2024-02-23 | 2024-06-21 | 371366.76 | 371366.76 | 359612.64 | 359612.64 | 359612.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0001-2024-0001, contratista:MKS BAUMEX, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3062974.55, importe_modificado:3062974.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2348915/proyecto_FIN, 2348915/proyecto_PROCESO, 2348915/proyecto_FIN, 2348915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto presenta una pena convencional por $131.77 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2024-10-06}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102348979 | Adquisición | 429952 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429952.0, modificado:429952.0}} | Equipamiento de Laboratorio de Química, Física y Biología de la Escuela Preparatoria Mante. Programa 600 EMS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Tamaulipas | P-1 | S | 576 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Plutarco Elias Calles 202, Miguel Alemán, 89820 Cdad. Mante, Tamps., lon:-98.96732, lat:22.75118}} | 2024-03-22 | 2024-12-31 | 322464.01 | 322464.01 | 322464.01 | 279902 | 279902 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.65}} | {2348979/proyecto_INICIO, 2348979/proyecto_PROCESO, 2348979/proyecto_INICIO, 2348979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el importe de ministrado, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el importe de ministrado, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el importe de ministrado, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el importe de ministrado, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240102348982 | Proyecto de inversión | 2123806.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2123806.62, modificado:2122567.27}} | 22-0699-01-057 SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA A 150 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS A, B Y C + EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO + PINTURA VINIL ACRILICA EN PRIMARIA JUAN JOSE DE LA GARZA 28DPR2159O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-0699-01-057 | S | 164 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA, lon:-99.176824, lat:23.718657}} | 2024-02-26 | 2024-08-23 | 2122567.27 | 2122567.27 | 1111623.96 | 1111623.96 | 1097539.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0002-2024-0002, contratista:SARO CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3591483.96, importe_modificado:3591483.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.56}} | {2348982/proyecto_PROCESO, 2348982/proyecto_INICIO, 2348982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto presenta una pena convencional por $14,084.91 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA AGREGAR PENA CONVENCIONAL, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA AGREGAR PENA CONVENCIONAL, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA AGREGAR PENA CONVENCIONAL, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA AGREGAR PENA CONVENCIONAL, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240102349002 | Proyecto de inversión | 1462385.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1462385.59, modificado:1406109.86}} | 22-0699-01-060 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA LADO NORTE 50.20 M. Y LADO OTE. 10.36 M. + DEMOLICION DE FORO Y EXPLANADA + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA + REHABILITACION DE BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA PROFR. JESUS ORNELAS ZAVALA 28DPR0069I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-0699-01-060 | S | 139 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.56, meta_modificada:60.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. MIGUEL ALEMAN VALDEZ, lon:-99.170162, lat:23.733851}} | 2024-04-08 | 2024-07-06 | 1406109.86 | 1406109.86 | 1400483.37 | 1400483.37 | 1400483.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.56}} | {2349002/proyecto_INICIO, 2349002/proyecto_PROCESO, 2349002/proyecto_INICIO, 2349002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto presenta una pena convencional por $1,036.36 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2024-10-06}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349081 | Proyecto de inversión | 964234.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:964234.26, modificado:1013781.78}} | 23-0686-01-022 REHABILITACION DE CONSTRUCCION GENERAL DE EDIFICIO B + OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS LOCUTORES DE VICTORIA 28DJN0189E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-022 | S | 83 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CIUDAD VICTORIA, lon:-99.125025, lat:23.735365}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 1013781.78 | 1013781.78 | 600777.3 | 600777.3 | 600777.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349346 | Proyecto de inversión | 2484000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484000.0, modificado:2386389.98}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE IMÁN 1 Y PROLONGACIÓN IMÁN ENTRE CALLES DIAMANTE 1 Y DIAMANTE 2 EN LA COLONIA VILLAS DE LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa |  | S | 2913 | 2777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:VILLAS DE LA JOYA, lon:-98.24553, lat:26.005952}} | 2024-04-26 | 2024-10-25 | 1789792.49 | 2386389.98 | 2386389.98 | 719190.78 | 719190.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.68}} | {2349346/proyecto_INICIO, 2349346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349349 | Proyecto de inversión | 27540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.754E7, modificado:2.471177539E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS CALLE SAN LUIS DESDE AV. TIBURCIO GARZA ZAMORA Y BLVD. MORELOS EN LA COLONIA RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa |  | S | 360841 | 343926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30600.0, meta_modificada:30600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:RODRÍGUEZ, lon:-98.244574, lat:26.005685}} | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 18533831.54 | 24711775.39 | 24711775.39 | 21466984.52 | 21466984.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30600.0}} | {2349349/proyecto_INICIO, 2349349/proyecto_PROCESO, 2349349/proyecto_INICIO, 2349349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349382 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:2.994395102E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA EN AV. VISTA ALTA COLONIA VISTA ALTA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Reynosa |  | S | 512 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:VISTA ALTA, lon:-98.390878, lat:26.056027}} | 2024-04-26 | 2024-12-31 | 22457963.27 | 29943951.02 | 29943951.02 | 12977847.41 | 12977847.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.45}} | {2349382/proyecto_INICIO, 2349382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102345245 | Proyecto de inversión | 1647335.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1647335.27, modificado:1646760.77}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS CELESTINO ORTIZ CARDENAS DEL EJIDO EL LONGOREÑO - 24156 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 24156 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:182, direccion:EJE VIAL CARRETERA A LA PLAYA EJIDO EL LONGOREÑO, 87540 EL LONGOREÑO, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL JARDIN DE NIÑOS CELESTINO ORTIZ CARDENAS SE UBICA SOBRE LA CARRETERA A LA PLAYA BAGDAD KM 12 EN EL EJIDO EL LONGOREÑO, lon:-97.39425564, lat:25.83321833}} | 2024-04-02 | 2024-05-31 | 1646760.77 | 1646760.77 | 1646760.77 | 1646760.77 | 1646760.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-055/2024, contratista:BELAGUE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1647090.43, importe_modificado:1646760.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2345245/proyecto_PROCESO, 2345245/proyecto_INICIO, 2345245/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102345262 | Proyecto de inversión | 687279.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:687279.95, modificado:686098.35}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CAM ALFONSO SANCHEZ DEL FRACCIONAMIENTO VALLE ALTO - 24281 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 24281 | S | 160 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE FRACCIONAMIENTO VALLE ALTO, 87380 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VALLE DE SAN FERNANDO Y CALLE VALLE DE ANAHUAC, CALLE ENCINO EL CAM ALFONSO SANCHEZ NIVEL PREESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE ROBLE E, lon:-97.51633914, lat:25.85038745}} | 2024-04-02 | 2024-07-29 | 686098.35 | 686098.35 | 686098.35 | 686098.35 | 686098.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-061/2024, contratista:C. HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:686597.82, importe_modificado:686098.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {2345262/proyecto_INICIO, 2345262/proyecto_PROCESO, 2345262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102345271 | Proyecto de inversión | 2242040.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2242040.66, modificado:2429752.39}} | EQUIPAMIENTO CON TECHADO EN CANCHA PUBLICA EN TAMUL LAS BRISAS DE LA COLONIA PASEO DE LAS BRISAS - 24326 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 24326 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA BAHIA DE SANTA MARIA COLONIA PASEO DE LAS BRISAS, 87313 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAGUNA DE LAS BRISAS Y CALLE LAGUNA DEL TORDO, CALLE LAGUNA MADRE EL TAMUL LAS BRISAS SE UBICA SOBRE LA AV BAHI, lon:-97.56071467, lat:25.85950166}} | 2024-04-03 | 2024-07-31 | 2429752.39 | 2429752.39 | 2429752.39 | 2429752.39 | 2429752.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-086/2024, contratista:BELAGUE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:2429773.4, importe_modificado:2429752.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2345271/proyecto_PROCESO, 2345271/proyecto_INICIO, 2345271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102351389 | Adquisición | 1162079.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162079.68, modificado:1162079.68}} | Adquisición de equipo de cómputo, equipo tecnológico y vehículos | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FASP-2024-07 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, lon:-99.1538564, lat:23.7310306}} | 2024-02-08 | 2024-12-31 | 881622.23 | 881622.23 | 81622.24 | 81622.24 | 18855.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102351399 | Adquisición | 6346101.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6346101.43, modificado:6346101.43}} | Adquisición de equipo de cómputo, herramientas y licencias | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FASP-2024-10 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, lon:-99.1538564, lat:23.7310306}} | 2024-02-08 | 2024-12-31 | 4230311.22 | 308301.9 | 121483.9 | 121483.9 | 121483.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102351408 | Proyecto de inversión | 1091048.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091048.78, modificado:924252.8}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. LUIS CABALLERO Y EN EL EJIDO RANCHO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMPS. | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | FF2024-COP002001 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: COL. LUIS CABALLERO Y EN EL EJIDO RANCHO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMPS., lon:-98.0738571, lat:22.9193854}} | 2024-02-15 | 2024-03-30 | 924252.8 | 924252.8 | 924252.8 | 924252.8 | 924252.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVRED01- FF2024-COP002001, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:166795.98, importe_modificado:166795.98}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FF2024-COP002001, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1091048.78, importe_modificado:924252.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2351408/proyecto_PROCESO, 2351408/proyecto_INICIO, 2351408/proyecto_PROCESO, 2351408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102351409 | Adquisición | 452453.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452453.61, modificado:452453.61}} | Adquisición de vehículos y equipo de cómputo | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FASP-2024-14 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, lon:-99.1538564, lat:23.7310306}} | 2024-02-08 | 2024-12-31 | 436343.28 | 436343.28 | 354489.04 | 354489.04 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA , trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA , trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA , trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA , trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240102342774 | Proyecto de inversión | 2278058.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2278058.11, modificado:2273865.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CIRCON ENTRE BOULEVARD EMILIO PORTES GIL Y LIMITE EN LA COLONIA LA JOYA - 4611 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 4611 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1423.2, meta_modificada:1423.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CIRCON COLONIA LA JOYA, 87455 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE BOULEVARD EMILIO PORTES GIL Y CERRADA LIMITE, CALLE ZAFIRO CALLE CIRCON ENTRE BLVD. EMILIO PORTES GIL Y LIMITE EN LA COLONIA LA JOYA, lon:-97.49990166, lat:25.82862483}} | 2024-03-26 | 2024-07-23 | 2273865.4 | 2273865.4 | 2273865.4 | 2273865.4 | 2273865.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-008/2024, contratista:C. ERICK BERRONES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:2275778.46, importe_modificado:2273865.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1423.2}} | {2342774/proyecto_INICIO, 2342774/proyecto_PROCESO, 2342774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102348909 | Proyecto de inversión | 1391270.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1391270.99, modificado:1386261.97}} | 22-0699-01-038 REHABILITACION DE LOSA Y MUROS DE 1 AULA EN EDIFICIO "A" Y RECONSTRUCCION DE 91 ML DE BARDA PERIMETRAL en PRIMARIA PROFR. FRANCISCO NICODEMO 28DPR0265K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-0699-01-038 | S | 134 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. CANDELARIO GARZA, lon:-97.853414, lat:22.249594}} | 2024-02-23 | 2024-06-21 | 1386261.97 | 1386261.97 | 415878.59 | 415878.59 | 415878.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0001-2024-0001, contratista:MKS BAUMEX, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3062974.55, importe_modificado:3062974.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.2}} | {2348909/proyecto_INICIO, 2348909/proyecto_PROCESO, 2348909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar avance financiero, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar avance financiero, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar avance financiero, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar avance financiero, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240102348918 | Proyecto de inversión | 1223501.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1223501.82, modificado:1213967.1}} | 22-0699-01-040 IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS DIDACTICAS + REHAB. DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA LIC EMILIO PORTES GIL 28DPR1672X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-0699-01-040 | S | 157 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COL. GUADALUPE VICTORIA, lon:-97.843782, lat:22.217122}} | 2024-02-23 | 2024-06-21 | 1213967.1 | 1213967.1 | 364190.13 | 364190.13 | 364190.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0001-2024-0001, contratista:MKS BAUMEX, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3062974.55, importe_modificado:3062974.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {2348918/proyecto_INICIO, 2348918/proyecto_PROCESO, 2348918/proyecto_FIN, 2348918/proyecto_PROCESO, 2348918/proyecto_FIN, 2348918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102348920 | Proyecto de inversión | 82644.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:82644.18, modificado:91378.72}} | 22-0699-01-041 DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS DE CONSTRUCCION EN PLANTEL JARDÍN DE NIÑOS PROFR. Y LIC. OFELIA ARCOS HINOJOSA 28DJN0944A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-0699-01-041 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. PORTICOS DE MIRAMAR, lon:-97.821825, lat:22.295539}} | 2024-02-23 | 2024-06-21 | 91378.72 | 91378.72 | 82051.07 | 82051.07 | 82051.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0001-2024-0001, contratista:MKS BAUMEX, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3062974.55, importe_modificado:3062974.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2348920/proyecto_FIN, 2348920/proyecto_INICIO, 2348920/proyecto_PROCESO, 2348920/proyecto_INICIO, 2348920/proyecto_PROCESO, 2348920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102348947 | Proyecto de inversión | 2200139.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2200139.26, modificado:2178880.05}} | 22-0699-01-054 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 275 ML. EN JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 28DJN0483H | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-0699-01-054 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COL. BELLAVISTA NORTE, lon:-98.137676, lat:24.853323}} | 2024-04-01 | 2024-08-08 | 2178880.05 | 2178880.05 | 2163076.45 | 2163076.45 | 2163076.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0004-2024-0006, contratista:ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2178880.05, importe_modificado:2178880.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {2348947/proyecto_PROCESO, 2348947/proyecto_INICIO, 2348947/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102348980 | Proyecto de inversión | 766682.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:766682.26, modificado:757663.44}} | 22-0699-01-055 REHABILITACION EN CONSTRUCCION DE EDIFICIO A Y E EN CEMSADET 24 LOPEZ RAYON 28EMS0024N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-0699-01-055 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NCP. LOPEZ RAYON, lon:-98.463775, lat:22.500696}} | 2024-03-09 | 2024-06-26 | 757663.44 | 757663.44 | 332639.48 | 332639.48 | 332639.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0003-2024-0004, contratista:PATRICIA MARGARITA SALINAS CASANOVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2866606.96, importe_modificado:2866606.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.53}} | {2348980/proyecto_INICIO, 2348980/proyecto_PROCESO, 2348980/proyecto_INICIO, 2348980/proyecto_PROCESO, 2348980/proyecto_INICIO, 2348980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102348984 | Proyecto de inversión | 1470062.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1470062.56, modificado:1468916.69}} | 22-0699-01-058 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES ESTRC. 750 AISLADA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BANQUETAS EXTERIORES EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN SERDAN 28DJN0807Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-0699-01-058 | S | 63 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA, lon:-99.176831, lat:23.719398}} | 2024-02-26 | 2024-08-23 | 1468916.69 | 1468916.69 | 958057.99 | 958057.99 | 958057.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0002-2024-0002, contratista:SARO CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3591483.96, importe_modificado:3591483.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.5}} | {2348984/proyecto_PROCESO, 2348984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto presenta una pena convencional por $9,190.27 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2024-10-06}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349006 | Proyecto de inversión | 120171.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:120171.52, modificado:120171.52}} | 22-0699-01-061 DESMANTELAMIENTO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA 28DPR1089C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-0699-01-061 | S | 62 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. HERMENEGILDO GALEANA, lon:-97.800813, lat:22.261537}} | 2024-04-04 | 2024-06-02 | 120171.52 | 120171.52 | 107893.82 | 107893.82 | 107893.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22/23-I-SOP-0010-2024-0012, contratista:CONSULTORIA Y EJECUTORA DE OBRA INDUSTRIAL Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1057758.89, importe_modificado:1057758.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2349006/proyecto_PROCESO, 2349006/proyecto_INICIO, 2349006/proyecto_FIN, 2349006/proyecto_INICIO, 2349006/proyecto_FIN, 2349006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349013 | Proyecto de inversión | 12204110.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.220411001E7, modificado:1.220411001E7}} | 23-0686-01-001 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 24 X 36 MTS. + REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES + GRADAS DE CONCRETO + FORO + TRABAJOS ELECTRICOS EN LA PESCA + MODULO DE REGADERAS Y TRABAJOS ELECTRICOS EN CAMPUS VISTA HERMOSA + LAB. DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PESQUEROS + CONST. DE CAMPO DE FUTBOL DE TIERRA + PISTA PARA CORRER EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR TAMAULIPAS BICENTENARIO 28EUT0005X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-001 | S | 455 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1163.0, meta_modificada:1163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:POB. LA PESCA, lon:-97.787322, lat:23.778206}} | 2024-03-08 | 2024-06-05 | 11949533.4 | 11949533.4 | 7069519.19 | 7069519.19 | 7069519.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-LP-SOP-001-2024-0003, contratista:JORGE LUIS HERNANDEZ GOMEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.19495334E7, importe_modificado:1.19495334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.54}} | {2349013/proyecto_PROCESO, 2349013/proyecto_INICIO, 2349013/proyecto_PROCESO, 2349013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349016 | Proyecto de inversión | 415110.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:415110.69, modificado:679550.41}} | 23-0686-01-002 REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B + DEMOLICION DE EDIFICIO A (BODEGA), Y EDIFICIO F EN PRIMARIA DOÑA CECILIA 28DPR0269G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-002 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. OBRERA, lon:-97.845901, lat:22.244309}} | 2024-04-04 | 2024-06-02 | 679550.41 | 679550.41 | 409788.62 | 409788.62 | 409788.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22/23-I-SOP-0010-2024-0012, contratista:CONSULTORIA Y EJECUTORA DE OBRA INDUSTRIAL Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1057758.89, importe_modificado:1057758.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2349016/proyecto_INICIO, 2349016/proyecto_PROCESO, 2349016/proyecto_FIN, 2349016/proyecto_INICIO, 2349016/proyecto_FIN, 2349016/proyecto_INICIO, 2349016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349055 | Proyecto de inversión | 883335.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:883335.29, modificado:907048.09}} | 23-0686-01-005 REHABILITACION DE RED ELECTRICA GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR) EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ 28DPR0500Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-005 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COL. AZUCARERA, lon:-98.985577, lat:22.741319}} | 2024-04-02 | 2024-06-30 | 907048.09 | 907048.09 | 515977.58 | 515977.58 | 515977.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0006-2024-0008, contratista:LESCA SS, S.A.S DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2621528.04, importe_modificado:2621528.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {2349055/proyecto_INICIO, 2349055/proyecto_PROCESO, 2349055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349057 | Proyecto de inversión | 93980.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:93980.02, modificado:101320.18}} | 23-0686-01-006 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE COMEDOR Y POZO DE ABSORCION EN TELESECUNDARIA MTRO. LUIS HUMBERTO HINOJOSA OCHOA 28DTV0273S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-006 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:55, direccion:EJ. FRANCISCO MEDRANO, lon:-99.406466, lat:22.863522}} | 2024-04-02 | 2024-06-30 | 101320.18 | 101320.18 | 75806.16 | 75806.16 | 75806.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0006-2024-0008, contratista:LESCA SS, S.A.S DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2621528.04, importe_modificado:2621528.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349066 | Proyecto de inversión | 1213214.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1213214.18, modificado:1143426.92}} | 23-0686-01-007 REHABILITACION DE EDIFICIO A + TRABAJOS EN SUBESTACION + RED ELECTRICA EDIFICIO C + RED ELECTRICA LABORATORIO DE CIENCIAS EN SECUNDARIA FEDERALIZADA No.1, FERNANDO SAN PEDRO 28DES0077K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-007 | S | 218 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COL. TAMAULIPAS, lon:-97.841605, lat:22.228795}} | 2024-04-02 | 2024-06-30 | 1143426.92 | 1143426.92 | 359654.94 | 359654.94 | 359654.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0006-2024-0008, contratista:LESCA SS, S.A.S DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2621528.04, importe_modificado:2621528.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349068 | Proyecto de inversión | 836779.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:836779.73, modificado:826596.78}} | 23-0686-01-008 TERMINACION DE M S.S. ESTR. 750 AISLADOS + OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 28DPR1001I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-008 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:EJ. TAMPIQUITO, lon:-98.198079, lat:23.832861}} | 2024-04-03 | 2024-07-01 | 826596.78 | 826596.78 | 584728.32 | 584728.32 | 584728.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0007-2024-0009, contratista:YESICA EDITH MEDINA QUIROZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1313663.51, importe_modificado:1313663.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {2349068/proyecto_PROCESO, 2349068/proyecto_INICIO, 2349068/proyecto_PROCESO, 2349068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349084 | Proyecto de inversión | 7861561.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7861561.74, modificado:7861561.74}} | 23-0686-01-029 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DID. 2 EE ESTR. 717 EN P. BAJA + 1 AULA DID. 2 EE ESTR. 717 P. ALTA + 1 LAB. DE COMPUTO 2EE ESTR. 717 P. BAJA + AMPLIACION DE PLAZA CIVICA + SUBESTACIÓN + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20X30 MTS EN PRIMARIA CAPITAN DE NAVIO BLAS GODINEZ BRITO 28NPR0001I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-029 | S | 42 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:POB. LA PESCA, lon:-97.779944, lat:23.785925}} | 2024-03-12 | 2024-06-09 | 7861561.74 | 7861561.74 | 5224836.42 | 5224836.42 | 5224836.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-LP-SOP-002-2024-0005, contratista:INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7861561.74, importe_modificado:7861561.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {2349084/proyecto_PROCESO, 2349084/proyecto_INICIO, 2349084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto presenta una pena convencional por $6,181.53 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2024-10-06}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349088 | Proyecto de inversión | 10709230.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.070923037E7, modificado:1.070923037E7}} | 23-2085-01 REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS 28EUT0002Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2085-01 | S | 1600 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HEROÍCA MATAMOROS, lon:-97.542711, lat:25.853298}} | 2023-12-12 | 2024-03-20 | 10709230.37 | 10709230.37 | 7290923.83 | 7290923.83 | 7290923.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-001-2023-0062, contratista:RAMSOL CONTRATACION E INTEGRACION S. DE RL DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.070923037E7, importe_modificado:1.070923037E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2349088/proyecto_FIN, 2349088/proyecto_PROCESO, 2349088/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto presenta una pena convencional por $16,728.15 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2024-10-06}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102345411 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:882477.07}} | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA HIMNO A TAMAULIPAS DEL FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA CIMA II - 25078 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 25078 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES ORIENTE FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA CIMA, 87496 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE INSURGENTES SUR Y CALLE LIMITE SUR, CALLE PATRIOTISMO LA ESCUELA HIMNO A TAMAULIPAS SE UBICA EN LA CALLE INSUR, lon:-97.44519212, lat:25.82895664}} | 2024-03-25 | 2024-06-25 | 882477.07 | 882477.07 | 882447.07 | 882447.07 | 882447.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-066/2024, contratista:GRUPO GARZA-ESCOBEDO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:882477.07, importe_modificado:882477.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2345411/proyecto_INICIO, 2345411/proyecto_PROCESO, 2345411/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102345426 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:580115.24}} | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS VILLA DEL REFUGIO DE LA COLONIA SAN FERNANDO - 25166 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 25166 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA SAN FERNANDO, 87456 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ALFREDO PUMAREJO EL JARDIN DE NIÑOS VILLA DEL REFUGIO SE UBICA EN LA CALLE MARIANO, lon:-97.49286938, lat:25.83499291}} | 2024-03-25 | 2024-06-25 | 580115.24 | 580115.24 | 578261.42 | 578261.42 | 578261.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-067/2024, contratista:GRUPO GARZA-ESCOBEDO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:580115.24, importe_modificado:580115.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2345426/proyecto_PROCESO, 2345426/proyecto_INICIO, 2345426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349145 | Proyecto de inversión | 1196249.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196249.19, modificado:1196204.24}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON PRODUCTO DE DRAGADO DONADO POR ASIPONAEN: CALLE PUERTO RICO ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y 2 DE MAYO, CALLE PRIMERA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y 2 DE MAYO; Y CALLES PRIMERA Y ACAPULCO ENTRE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y PARÍS, EN COL. NUEVO TAMPICO SECTOR 1, COL. JOSÉ MA. MORELOS Y COL. SAN ANTONIO, ZONA MIRAMAR EN EL MUNICIOP DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-066/2024 | N | 0 | 0 | 3998 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7680.0, meta_modificada:7680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y 2 DE MAYO , lon:-97.861616, lat:22.335533}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO RICO ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y 2 DE MAYO, lon:-97.863987, lat:22.336606}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA Y ACAPULCO ENTRE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y PARIS , lon:-97.860589, lat:22.332971}} | 2024-03-15 | 2024-03-29 | 1196204.24 | 1196204.24 | 1196204.24 | 1196204.24 | 1196204.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-066/2024, contratista:EDUARDO BURGOS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:1196249.19, importe_modificado:1196249.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6912.0}} | {2349145/proyecto_INICIO, 2349145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102344764 | Proyecto de inversión | 2192171.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2192171.38, modificado:2189821.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MANUEL JOSE OTHON ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y VICTORIA DE LA COLONIA BAGDAD SUR - 20464 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 20464 | S | 260 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1279.4, meta_modificada:1279.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL JOSE OTHON COLONIA BAGDAD SUR, 87383 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE VICTORIA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE MANUEL JOSE OTHON ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y VICTORIA EN LA , lon:-97.52611713, lat:25.84379431}} | 2024-04-02 | 2024-07-29 | 2189821.57 | 2189821.57 | 2189821.57 | 2189821.57 | 2189821.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-018/2024, contratista:C. SERGIO MARTINEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:2190381.76, importe_modificado:2189821.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1279.4}} | {2344764/proyecto_INICIO, 2344764/proyecto_PROCESO, 2344764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347751 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:974025.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA Y MELCHOR OCAMPO, EN HIDALGO TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 2308019012104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA Y MELCHOR OCAMPO, EN HIDALGO , TAMAULIPAS, lon:-99.44065, lat:24.246511}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 974025 | 974025 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347751/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este folio se cancelará y será sustituido por el folio TMP-Tam 240302441217, según el oficio No.411/UPCP/DGEEP/2024/075, trimestre:3.0, usuario:ludianacastillejaa, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240102347752 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:114885.0}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE MIER Y ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y MARIANO MATAMOROS EN HIDALGO TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 2308019012204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES MIER Y ALVARO OBREGON ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y MARIANO MATAMOROS EN HIDALGO TAMAULIPAS, lon:-99.442167, lat:24.246919}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 114885 | 114885 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240102347753 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637500.0, modificado:636862.5}} | REHABILITACIÓN DE BOCACALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BLAS WALLE CON CAMINO JAUMAVE-SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jaumave | 2308019012304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BLAS WALLE CRUCE CON CAMINO A SAN VICENTE, lon:-99.37574, lat:23.411408}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 636862.5 | 636862.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347754 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.0}} | BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jaumave | 2308019012404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, lon:-99.388119, lat:23.404339}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 59940 | 59940 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347755 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y HERMENEGILDO GALEANA, DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 2308019012504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.27, meta_modificada:353.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SANTANDER JIMENEZ TAMAULIPAS, lon:-98.48895417, lat:24.2147877}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 144855 | 144855 | 144855 | 144855 | 144855 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MJT-RVUPE-018-003-23, contratista:Multi Servicios y Construciones ZASA S.A de S.V., convocante:Republicano Ayuntamiento Santander Jimenez, monto:326780.62, importe_modificado:326780.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.27}} | {2347755/proyecto_INICIO, 2347755/proyecto_FIN, 2347755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347756 | Proyecto de inversión | 67500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y EMILIO CARRANZA, COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 2308019012604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.45, meta_modificada:164.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SANTANDER JIMENEZ TAMAULIPAS, lon:-98.4912517, lat:24.2147876}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 67432.5 | 67432.5 | 67432.5 | 67432.5 | 67432.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MJT-RVUPE-018-003-23, contratista:Multi Servicios y Construciones ZASA S.A de S.V., convocante:Republicano Ayuntamiento Santander Jimenez, monto:326780.62, importe_modificado:326780.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.45}} | {2347756/proyecto_INICIO, 2347756/proyecto_FIN, 2347756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347757 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE DR. DÁVILA Y AYUNTAMIENTO, COL CENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 2326052003404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.9, meta_modificada:279.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SANTANDER JIMENEZ TAMAULIPAS, lon:-98.48695462, lat:24.2179726}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 114885 | 114885 | 114885 | 114885 | 114885 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MJT-RVUPE-018-003-23, contratista:Multi Servicios y Construciones ZASA S.A de S.V., convocante:Republicano Ayuntamiento Santander Jimenez, monto:326780.62, importe_modificado:326780.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.9}} | {2347757/proyecto_INICIO, 2347757/proyecto_FIN, 2347757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347760 | Proyecto de inversión | 37551.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37551.91, modificado:37514.36}} | RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN CALLE JOSÉ SILVA SÁNCHEZ DE BOULEVARD JOSEFA LLERA A CALLE MARTE R. GÓMEZ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Llera | 2326052003704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:llera de canales, lon:-99.0268263, lat:23.3150576}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 37514.36 | 37514.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}} | {2347760/proyecto_INICIO, 2347760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:Verificar información , trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:Verificar información , trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:Verificar información , trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:Verificar información , trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240102347761 | Proyecto de inversión | 39642 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39642.0, modificado:39602.36}} | RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN CALLE LIBERTAD DE BOULEVARD JOSEFA LLERA A CALLE MARTE R. GÓMEZ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Llera | 2326052003804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:llera de canales, lon:-99.0223373, lat:23.3148922}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 39602.36 | 39602.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}} | {2347761/proyecto_INICIO, 2347761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:Verificar información , trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:Verificar información , trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:Verificar información , trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:Verificar información , trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240102347762 | Proyecto de inversión | 6068462 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6068462.0, modificado:6062393.54}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE LA PAZ - JESUS VEGA SANCHEZ DE CALLE C4 A JESUS C. MUÑOZ DE LAS COLONIAS ALBORADA, LOS REYES, VILLA DEL JARDIN, ASTRO, GRANJAS DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-REPUVE-023/2023-24 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3266.0, meta_modificada:3266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ - JESUS VEGA SANCHEZ DE CALLE C4 A JESUS C. MUÑOZ DE LAS COLONIAS ALBORADA, LOS REYES, VILLA DEL JARDIN, ASTRO, GRANJAS DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.50466, lat:25.80119}} | 2024-03-20 | 2024-07-18 | 6062393.54 | 6062393.54 | 5184225.67 | 5184225.67 | 5184225.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-REPUVE-023/2023-24, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:6068164.3, importe_modificado:6068164.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2612.0}} | {2347762/proyecto_INICIO, 2347762/proyecto_PROCESO, 2347762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Importe del modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Verificar Importe del modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Verificar Importe del modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Verificar Importe del modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240102347763 | Proyecto de inversión | 4509105 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4509105.0, modificado:4490051.88}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE MOVIMIENTO 18 DE OCTUBRE DE CALLE MAGNATEK A CALLE CONTROLAM DE LA COLONIA AMPLIACION SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-REPUVE-024/2023-24 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1788.6, meta_modificada:1788.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MOVIMIENTO 18 DE OCTUBRE DE CALLE MAGNATEK A CALLE CONTROLAM DE LA COLONIA AMPLIACION SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.50306, lat:25.79511}} | 2024-03-20 | 2024-07-18 | 4490051.88 | 4490051.88 | 4490051.88 | 4490051.88 | 4490051.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-REPUVE-024/2023-24, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:4504248.07, importe_modificado:4490051.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1788.6}} | {2347763/proyecto_PROCESO, 2347763/proyecto_INICIO, 2347763/proyecto_PROCESO, 2347763/proyecto_INICIO, 2347763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTE PROYECTO EXISTE UNA ECONOMIA RESULTANTE DEL MONTO REAL EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:karinabcedillom, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar Importe del modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Verificar Importe del modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Verificar Importe del modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Verificar Importe del modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240102347765 | Proyecto de inversión | 3619892 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3619892.0, modificado:3610234.4}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE JUSTICIA SOCIAL ENTRE CALLE CANEK Y CALLE TAMAULIPAS DE LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-REPUVE-026/2023-24 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1968.74, meta_modificada:1968.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JUSTICIA SOCIAL ENTRE CALLE CANEK Y CALLE TAMAULIPAS DE LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.54251, lat:25.81652}} | 2024-03-21 | 2024-07-19 | 3610234.4 | 3610234.4 | 3610234.4 | 3610234.4 | 3610234.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-REPUVE-026/2023-24, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:3618882.17, importe_modificado:3610234.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1968.74}} | {2347765/proyecto_FIN, 2347765/proyecto_PROCESO, 2347765/proyecto_FIN, 2347765/proyecto_INICIO, 2347765/proyecto_PROCESO, 2347765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTE PROYECTO EXISTE UNA ECONOMIA RESULTANTE DEL MONTO REAL EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:karinabcedillom, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar Importe del modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Verificar Importe del modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Verificar Importe del modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Verificar Importe del modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240102347775 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:284715.0}} | PINTURA ESMALTE EN GUARNICIONES EN LA CALLE MATÍAS SERVANDO CANALES ENTRE CALLE MANUEL ORTEGA Y CALLE JOSÉ ARGÜELLES, CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+820 EN AMBAS ACERAS. | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 2326052005204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Matías Servando Canales entre calle Manuel Ortega y José Arguelles, lon:-99.7560134, lat:23.5743025}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 284715 | 284715 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el comprometido , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar el comprometido , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240102347776 | Proyecto de inversión | 2610353.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610353.17, modificado:2593153.45}} | REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE CONDECORACIÓN ENTRE CALLE PRESTIGIO Y CALLE ARBOLEDAS, COLONIA LOS OLIVOS, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 2326052005304 | N | 0 | 0 | 1450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1266.5, meta_modificada:1266.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CONDECORACION ENTRE CALLE PRESTIGIO Y CALLE ARBOLEDAS, COLONIA LOS OLIVOS, lon:-99.57377, lat:27.52062}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CONDECORACION ENTRE CALLE PRESTIGIO Y CALLE ARBOLEDAS, COLONIA LOS OLIVOS, lon:-99.57266, lat:27.52064}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 2593153.45 | 2593153.45 | 2593153.45 | 2593153.45 | 2593153.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-REPAV-REVEUPE-RG23-R2023-01/2024, contratista:GSG RENTALS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:2602422.9, importe_modificado:2602422.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1266.5}} | {2347776/proyecto_INICIO, 2347776/proyecto_FIN, 2347776/proyecto_PROCESO, 2347776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra finiquitada, se ajusta el Modificado. Reintegro a TESOFE por 14,589.00, trimestre:3.0, usuario:danteamartineza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240102347777 | Proyecto de inversión | 2819646.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2819646.83, modificado:2809520.03}} | REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE CAMPEÓN ENTRE CALLE PRESTIGIO Y CALLE NICARAGUA, COLONIA LOS OLIVOS, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 2326052005404 | N | 0 | 0 | 1950 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.46, meta_modificada:1421.46}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CAMPEON ENTRE CALLE PRESTIGIO Y CALLE NICARAGUA, COLONIA LOS OLIVOS, lon:-99.575125, lat:27.521419}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CAMPEON ENTRE CALLE PRESTIGIO Y CALLE NICARAGUA, COLONIA LOS OLIVOS, lon:-99.57389, lat:27.521434}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 2809520.03 | 2809520.03 | 2809520.03 | 2809520.03 | 2809520.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-REPAV-REVEUPE-RG23-R2023-02/2024, contratista:GSG RENTALS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:2810620.54, importe_modificado:2810620.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1421.46}} | {2347777/proyecto_INICIO, 2347777/proyecto_PROCESO, 2347777/proyecto_INICIO, 2347777/proyecto_PROCESO, 2347777/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra finiquitada, se ajusta el Modificado. Reintegro a TESOFE por 7,307.00, trimestre:3.0, usuario:danteamartineza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240102349319 | Proyecto de inversión | 7138300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7138300.0, modificado:7137796.32}} | SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PARA TODO EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO 2024 Y EN FRACCIONAMIENTOS PARA EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa |  | S | 360841 | 343926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:REYNOSA, lon:-98.286114, lat:26.042095}} | 2024-02-22 | 2024-09-28 | 5353347.24 | 7137796.32 | 7137796.32 | 5354120.04 | 5354120.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} | {2349319/proyecto_INICIO, 2349319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102344820 | Proyecto de inversión | 525767.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525767.26, modificado:525767.26}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE GRAN BRETAÑA ENTRE COLOMBIA Y ETIOPIA COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO - 20849 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 20849 | S | 169 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.7, meta_modificada:197.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GRAN BRETAÑA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE ETIOPIA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE COLOMBIA Y ETIOPIA A MEDIA CUADRA DE ABARROTES FE Y ESPERANZA, lon:-97.85599659, lat:22.31451138}} | 2024-03-01 | 2024-05-14 | 510626.84 | 510626.84 | 510626.84 | 510626.84 | 510626.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-004/2024, contratista:EDIFICACIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:5488211.03, importe_modificado:5488211.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.7}} | {2344820/proyecto_INICIO, 2344820/proyecto_PROCESO, 2344820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347778 | Proyecto de inversión | 1773710 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773710.0, modificado:1708644.71}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ARTICULO 21 ENTRE LA CALLE ARTÍCULO 123 Y FIN DE CALLE, COLONIA CONSTITUYENTES EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 2326052005504 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.62, meta_modificada:960.62}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 21 ENTRE LA CALLE ARTICULO 123 Y FIN DE CALLE, COLONIA CONSTITUYENTES, lon:-99.58405, lat:27.508966}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 21 ENTRE LA CALLE ARTICULO 123 Y FIN DE CALLE, COLONIA CONSTITUYENTES, lon:-99.58422, lat:27.507986}} | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 1708644.71 | 1708644.71 | 1708644.71 | 1708644.71 | 1708644.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-PAV-REVEUPE-RG23-R2023-03/2024, contratista:J. VENTURA MEDINA SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:1771792.09, importe_modificado:1771792.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.62}} | {2347778/proyecto_INICIO, 2347778/proyecto_PROCESO, 2347778/proyecto_INICIO, 2347778/proyecto_PROCESO, 2347778/proyecto_FIN, 2347778/proyecto_PROCESO, 2347778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra finiquitada, se ajusta el Modificado. Reintegro a TESOFE por 63,292.00, trimestre:3.0, usuario:danteamartineza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240102347779 | Proyecto de inversión | 1828790 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828790.0, modificado:1803213.96}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL BLVD. REVOLUCIÓN ENTRE LA CALLE SIERRA MORENA Y LA CALLE SIERRA DE DURANGO, COLONIA COLINAS DEL SUR, EN NUEVO LAREDO,TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 2326052005604 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.22, meta_modificada:684.22}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BLVD. REVOLUCION ENTRE LA CALLE SIERRA MORENA Y LA CALLE SIERRA DE DURANGO, COLONIA COLINAS DEL SUR, lon:-99.554518, lat:27.421378}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BLVD. REVOLUCION ENTRE LA CALLE SIERRA MORENA Y LA CALLE SIERRA DE DURANGO, COLONIA COLINAS DEL SUR, lon:-99.553864, lat:27.421309}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 1803213.96 | 1803213.96 | 1803213.96 | 1803213.96 | 1803213.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-PAV-REVEUPE-RG23-R2023-04/2024, contratista:JULIO ADRIAN MANCILLA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:1815507.61, importe_modificado:1815507.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.22}} | {2347779/proyecto_PROCESO, 2347779/proyecto_INICIO, 2347779/proyecto_PROCESO, 2347779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra finiquitada, se ajusta el Modificado. Reintegro a TESOFE por 23,747.00, trimestre:3.0, usuario:danteamartineza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240102347780 | Proyecto de inversión | 4572500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4572500.0, modificado:3817935.01}} | RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN, COLONIA GUERRERO, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 2326052005704 | N | 0 | 0 | 24998 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7440.11, meta_modificada:7440.11}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE SALVADOR DIAZ MIRON, COLONIA GUERRERO, lon:-99.500786, lat:27.476842}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE SALVADOR DIAZ MIRON, COLONIA GUERRERO, lon:-99.492959, lat:27.476827}} | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 3817935.01 | 3817935.01 | 3817935.01 | 3817935.01 | 3817935.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-REC-REVEUPE-RG23-R2023-05/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:4558584.97, importe_modificado:4558584.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7440.11}} | {2347780/proyecto_FIN, 2347780/proyecto_INICIO, 2347780/proyecto_PROCESO, 2347780/proyecto_INICIO, 2347780/proyecto_FIN, 2347780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra finiquitada, se ajusta el Modificado. Reintegro a TESOFE por 749,992.00, trimestre:3.0, usuario:danteamartineza, fecha:2024-10-14}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347781 | Proyecto de inversión | 2620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2620000.0, modificado:2535234.13}} | REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN BLVD. MUNICIPIO LIBRE ENTRE REFORMA Y DIAG. MUNICIPIO LIBRE (CAD 0+000.00 AL CAD 0+120.00) (LADO NORTE), COLONIA ELECTRICISTAS EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 2326052005804 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1096.53, meta_modificada:1096.53}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BLVD. MUNICIPIO LIBRE ENTRE REFORMA Y DIAG. MUNICIPIO LIBRE (CAD 0+000.00 AL CAD 0+120.00) (LADO NORTE), COLONIA ELECTRICISTAS, lon:-99.520044, lat:27.451535}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BLVD. MUNICIPIO LIBRE ENTRE REFORMA Y DIAG. MUNICIPIO LIBRE (CAD 0+000.00 AL CAD 0+120.00) (LADO NORTE), COLONIA ELECTRICISTAS, lon:-99.520356, lat:27.452574}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 2535234.13 | 2535234.13 | 2535234.13 | 2535234.13 | 2535234.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-REPAV-REVEUPE-RG2023-01/2024, contratista:ASFALTOS Y CONCRETOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:2591491.43, importe_modificado:2591491.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1096.53}} | {2347781/proyecto_INICIO, 2347781/proyecto_PROCESO, 2347781/proyecto_INICIO, 2347781/proyecto_FIN, 2347781/proyecto_PROCESO, 2347781/proyecto_FIN, 2347781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra finiquitada, se ajusta el Modificado. Reintegro a TESOFE por 82,146.00, trimestre:3.0, usuario:danteamartineza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240102347782 | Proyecto de inversión | 1310999.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310999.8, modificado:1221876.66}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE TRICORNIO ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE CERRO DEL CUBILETE, FRACCIONAMIENTO AMERICA NO. 3, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 2326052005904 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.94, meta_modificada:511.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TRICORNIO ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE CERRO DEL CUBILETE, FRACCIONAMIENTO AMERICA NO. 3, lon:-99.55207, lat:27.417785}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TRICORNIO ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE CERRO DEL CUBILETE, FRACCIONAMIENTO AMERICA NO. 3, lon:-99.551907, lat:27.418475}} | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 1221876.66 | 1221876.66 | 1221876.66 | 1221876.66 | 1221876.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-PAV-REVEUPE-RG23-R2023-07/2024, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:1309560.71, importe_modificado:1309560.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.94}} | {2347782/proyecto_PROCESO, 2347782/proyecto_INICIO, 2347782/proyecto_PROCESO, 2347782/proyecto_INICIO, 2347782/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra finiquitada, se ajusta el Modificado. Reintegro a TESOFE por 87,812.00, trimestre:3.0, usuario:danteamartineza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240102347783 | Proyecto de inversión | 1629000.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629000.2, modificado:1590853.29}} | REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE CERRO DEL CUBILETE ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA SOCONUSCO (CAD. 0+000 AL 0+66.99), FRACCIONAMIENTO MISION DE SAN MAURICIO, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 2326052006004 | N | 0 | 0 | 4200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.61, meta_modificada:704.61}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL CUBILETE ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA SOCONUSCO (CAD. 0+000 AL 0+66.99), FRACCIONAMIENTO MISION DE SAN MAURICIO, lon:-99.552148, lat:27.418537}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL CUBILETE ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA SOCONUSCO (CAD. 0+000 AL 0+66.99), FRACCIONAMIENTO MISION DE SAN MAURICIO, lon:-99.551461, lat:27.418487}} | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 1590853.29 | 1590853.29 | 1590853.29 | 1590853.29 | 1590853.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-REPAV-REVEUPE-RG23-R2023-08/2024, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:1627136.22, importe_modificado:1627136.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.61}} | {2347783/proyecto_PROCESO, 2347783/proyecto_INICIO, 2347783/proyecto_PROCESO, 2347783/proyecto_INICIO, 2347783/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra finiquitada, se ajusta el Modificado. Reintegro a TESOFE por 36,518.00, trimestre:3.0, usuario:danteamartineza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240102347817 | Proyecto de inversión | 19130 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19130.0, modificado:19110.87}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y AMADO NERVO DEL CADENAMIENTO 0+057 AL 0+061.28 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2332053002004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC ENTRE ALVARO OBREGON Y AMADO NERVO, lon:-98.209706, lat:23.766214}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 19110.87 | 19110.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347818 | Proyecto de inversión | 12440 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12440.0, modificado:12427.56}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE 5 DE MAYO Y 15 DE MAYO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+003.40 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2332042002104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC ENTRE 5 DE MAYO Y 15 DE MAYO, lon:-98.210714, lat:23.764707}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 12427.56 | 12427.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347819 | Proyecto de inversión | 21830 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21830.0, modificado:21808.17}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE MANUEL ACUÑA Y ÁLVARO OBREGÓN DEL CADENAMIENTO 0+060 AL 0+067.56 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2332020002204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC ENTRE MANUEL ACUÑA Y ÁLVARO OBREGON , lon:-98.209217, lat:23.766951}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 21808.17 | 21808.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347820 | Proyecto de inversión | 27040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27040.0, modificado:27012.96}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y DIAZ MIRON DEL CADENAMIENTO 0+075 AL 0+081 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2332020002304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y DIAZ MIRON, lon:-98.207722, lat:23.76658}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 27012.96 | 27012.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347821 | Proyecto de inversión | 96300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96300.0, modificado:96203.7}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JUSTO SIERRA DEL CADENAMIENTO 0+062 AL 0+079.07 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2332020002404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ENTRE FRANCISCO I MADERO Y JUSTO SIERRA, lon:-98.209663, lat:23.768736}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 96203.7 | 96203.7 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347822 | Proyecto de inversión | 9970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9970.0, modificado:9960.03}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE JESÚS GARCÍA E IGNACIO ZARAGOZA DEL CADENAMIENTO 0+012 AL 0+015.50 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2332035002504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE JESUS GARCIA E IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.201379, lat:23.776893}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 9960.03 | 9960.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347823 | Proyecto de inversión | 8190 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8190.0, modificado:8181.81}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE AMADO NERVO Y ALVARO OBREGON DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+003.70 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2332035002604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE AMADO NERVO Y ALVARO OBREGON, lon:-98.207313, lat:23.764825}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 8181.81 | 8181.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347824 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4875.12}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE MANUEL ACUÑA Y BENITO JUÁREZ DEL CADENAMIENTO 0+019 AL 0+022.90 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2332050002704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA ENTRE MANUEL ACUÑA Y BENITO JUAREZ, lon:-98.210342, lat:23.768546}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 4872.12 | 4875.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347825 | Proyecto de inversión | 10100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10100.0, modificado:10089.9}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y FELIPE DE LA GARZA DEL CADENAMIENTO 0+020 AL 0+023.50 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2332045002804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y FELIPE DE LA GARZA, lon:-98.206148, lat:23.765657}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 10089.9 | 10089.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347826 | Proyecto de inversión | 12810 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12810.0, modificado:12797.19}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE PEDRO JOSÉ MENDEZ Y FRANCISCO JAVIER MINA DEL CADENAMIENTO 0+052 AL 0+055.80 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2332014002904 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE PEDRO JOSE MENDEZ Y FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-98.205073, lat:23.765035}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 12797.19 | 12797.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349335 | Proyecto de inversión | 32000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.2E7, modificado:2.788835415E7}} | CONSTRUCCIÓN DE MUSEOGRAFÍA PARA LAS SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL MUSEO DEL FERROCARRIL UBICADO EN EL BULEVAR FERROCARRIL REVOLUCIÓN PONIENTE ENTRE CALLES JUÁREZ Y PORFIRIO DÍAZ EN LA ZONA CENTRO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Reynosa |  | S | 360841 | 343926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-98.279068, lat:26.087377}} | 2024-04-03 | 2024-12-31 | 20916265.61 | 27888354.15 | 27888354.15 | 8366506.25 | 8366506.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}} | {2349335/proyecto_PROCESO, 2349335/proyecto_INICIO, 2349335/proyecto_PROCESO, 2349335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349341 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | REMODELACIÓN GENERAL SEGUNDA ETAPA DEL ESTADIO ADOLFO LÓPEZ MATEOS UBICADO EN BLVD. MIGUEL HIDALGO S/N EN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Reynosa |  | S | 360840 | 343926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-98.312079, lat:26.078588}} | 2024-04-05 | 2024-11-29 | 18750000 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2349341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349362 | Proyecto de inversión | 3919500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3919500.0, modificado:3499502.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PLANTEL 17 UBICADO EN CALLE MARIO VARGAS LLOSA EN LA COLONIA JARACHINA SUR EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Reynosa |  | S | 768 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:JARACHINA SUR, lon:-98.347248, lat:26.036365}} | 2024-04-25 | 2024-10-28 | 2624627.09 | 3499502.79 | 3499502.79 | 1209907.66 | 1209907.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.6}} | {2349362/proyecto_INICIO, 2349362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349392 | Proyecto de inversión | 12660725 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2660725E7, modificado:1.219644025E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA UBICADA EN CALLE VICENTE VAN GOGH ENTRE CALLE PABLO VERONES Y CALLE MIGUEL ÁNGEL EN LA FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Reynosa |  | S | 2997 | 2856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR, lon:-98.358154, lat:26.037483}} | 2024-04-26 | 2024-12-31 | 9147330.19 | 12196440.25 | 12196440.25 | 3658932.08 | 3658932.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {2349392/proyecto_INICIO, 2349392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349395 | Proyecto de inversión | 19932875 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9932875E7, modificado:1.990012463E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E HIDRÁULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa |  | S | 3046 | 2903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4680.0, meta_modificada:4680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CAMPESTRE I Y II, lon:-98.373913, lat:26.044884}} | 2024-04-26 | 2024-11-29 | 14925093.47 | 19900124.63 | 19900124.63 | 8648285.6 | 8648285.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1965.6}} | {2349395/proyecto_PROCESO, 2349395/proyecto_INICIO, 2349395/proyecto_PROCESO, 2349395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102344873 | Proyecto de inversión | 472409.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472409.94, modificado:472409.94}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE GRECIA ENTRE AV MONTERREY Y AFGANISTAN COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO - 21056 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 21056 | S | 128 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.2, meta_modificada:174.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GRECIA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE AFGANISTAN, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE AV MONTERREY Y AFGANISTAN A MEDIA CUADRA DE WING LOS CORRALES, lon:-97.86144701, lat:22.31648837}} | 2024-03-01 | 2024-05-14 | 471497.21 | 471497.21 | 471497.21 | 471497.21 | 471497.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-005/2024, contratista:TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:5049815.77, importe_modificado:5049815.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.2}} | {2344873/proyecto_FIN, 2344873/proyecto_PROCESO, 2344873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102342677 | Proyecto de inversión | 527202.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:527202.46, modificado:525503.46}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN PRIVADA GIUSEPPE VERDI ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LIMITE DE LA COLONIA LOS EBANOS - 3189 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 3189 | S | 55 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.68, meta_modificada:262.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PRIVADA GIUSEPPE VERDI COLONIA LOS ÉBANOS, 87395 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CERRADA LIMITE, CALLE GIOCHINO ROSSINI PRIVADA GIUSEPPE VERDI ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LI, lon:-97.52597586, lat:25.82464309}} | 2024-03-25 | 2024-07-23 | 525503.46 | 525503.46 | 525503.46 | 525503.46 | 525503.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-004/2024, contratista:URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:526774.34, importe_modificado:525503.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.68}} | {2342677/proyecto_INICIO, 2342677/proyecto_PROCESO, 2342677/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102342685 | Proyecto de inversión | 2871782.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2871782.86, modificado:2871045.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CEDRO ENTRE ALFONSO ZURITA Y FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA - 3332 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 3332 | S | 260 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.5, meta_modificada:1822.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA, 87453 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALFONSO ZURITA Y CALLE FRANCISCO ZARCO, AVENIDA BENITO JUAREZ CALLE CEDRO ENTRE ALFONSO ZURITA Y FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA , lon:-97.48912084, lat:25.83126485}} | 2024-03-26 | 2024-07-23 | 2346139.2 | 2346139.2 | 1058333.4 | 1058333.4 | 1058333.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-005/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:2871045.96, importe_modificado:2871045.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1093.5}} | {2342685/proyecto_INICIO, 2342685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102342690 | Proyecto de inversión | 3189721 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3189721.0, modificado:3155719.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JORGE RENE GUAJARDO ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 3502 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 3502 | S | 220 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1897.2, meta_modificada:1897.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JORGE RENE GUAJARDO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE HERMOSILLO CALLE JORGE RENE GUAJARDO ENTRE LUIS DONALDO C, lon:-97.51344259, lat:25.80893013}} | 2024-03-26 | 2024-07-23 | 3155719.76 | 3155715.76 | 3155715.76 | 3155715.76 | 3155715.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-006/2024, contratista:MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:3188718.26, importe_modificado:3155719.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1897.2}} | {2342690/proyecto_PROCESO, 2342690/proyecto_INICIO, 2342690/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347784 | Proyecto de inversión | 4294884.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4294884.48, modificado:4280456.93}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE QUINTA AVENIDA ENTRE CALLE 10 Y CALLE 13, FRACCIONAMIENTO VALLES DE ANAHUAC, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 2326052006104 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA AVENIDA ENTRE CALLE 10 Y CALLE 13, FRACCIONAMIENTO VALLES DE ANAHUAC, lon:-99.598909, lat:27.49809}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA AVENIDA ENTRE CALLE 10 Y CALLE 13, FRACCIONAMIENTO VALLES DE ANAHUAC, lon:-99.598637, lat:27.49685}} | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 4280456.93 | 4280456.93 | 4280456.93 | 4280456.93 | 4280456.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-PAV-REVEUPE-RG23-R2023-09/2024, contratista:GSG RENTALS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:4281681.41, importe_modificado:4281681.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {2347784/proyecto_PROCESO, 2347784/proyecto_INICIO, 2347784/proyecto_PROCESO, 2347784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra finiquitada, se ajusta el Modificado. Reintegro a TESOFE por 10,133.00, trimestre:3.0, usuario:danteamartineza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240102347785 | Proyecto de inversión | 1337615.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337615.52, modificado:1333649.73}} | RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE LA CALLE JAUMAVE Y LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE (CAD 0+000 AL CAD 0+391.48), COLONIA LA FE II, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 2326052006204 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4054.62, meta_modificada:4054.62}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE LA CALLE JAUMAVE Y LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE (CAD 0+000 AL CAD 0+391.48), COLONIA LA FE II, lon:-99.545668, lat:27.475474}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE LA CALLE JAUMAVE Y LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE (CAD 0+000 AL CAD 0+391.48), COLONIA LA FE II, lon:-99.545445, lat:27.4788}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 1333649.73 | 1333649.73 | 1333649.73 | 1333649.73 | 1333649.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-REC-REVEUPE-RG23-R2023-10/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:1333666.63, importe_modificado:1333666.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4054.62}} | {2347785/proyecto_FIN, 2347785/proyecto_INICIO, 2347785/proyecto_FIN, 2347785/proyecto_INICIO, 2347785/proyecto_PROCESO, 2347785/proyecto_FIN, 2347785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra finiquitada, se ajusta el Modificado. Reintegro a TESOFE por 2,628.00, trimestre:3.0, usuario:danteamartineza, fecha:2024-10-14}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347791 | Proyecto de inversión | 192500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192500.0, modificado:192500.0}} | SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL EN PASOS PEATONALES EN CALLES PRINCIPALES Y ENTRADAS AL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS:1. CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MIGUEL ALEMÁN VALDÉS E IGNACIO ALLENDE;2. CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE MIGUEL ALEMÁN E IGNACIO ALLENDE;3. CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE MIGUEL ALEMÁN VALDÉS E IGNACIO ALLENDE;4. CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ ENTRE MIGUEL ALEMÁN VALDÉS E IGNACIO ALLENDE;5. CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO I. MADERO;6. CALLE 5 DE MAYO ENTRE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA;7. CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CARRETERA NACIONAL (TULA-CD. VICTORIA) Y MIGUEL ALEMÁN VALDÉS. | 28 | Tamaulipas | 31 | Palmillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmillas | 2326052006804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PALMILLAS TAMAULIPAS, lon:-99.54957062, lat:23.3021725}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 192307.5 | 191809.8 | 191809.8 | 191809.8 | 191809.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-GOB-MPT-REVUPE-2023, contratista:MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS, monto:191809.8, importe_modificado:191809.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.9}} | {2347791/proyecto_INICIO, 2347791/proyecto_FIN, 2347791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347792 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | PINTURA DE TRAFICO CORDONES Y BANQUETAS. SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL EN PASOS PEATONALES FRENTE A ESCUELAS Y EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS LADO IZQUIERDO Y LADO DERECHO (CALLES FRANCISCO I. MADERO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y ZARAGOZA; IGNACIO ALLENDE ENTRE PLUTARCO E CALLES Y JOSÉ MARÍA MORELOS; JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE IGNACIO ALLENDE Y 20 DE NOVIEMBRE; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE JUAN JOSÉ DE LA GARZA Y VICENTE GUERRERO; Y FRANCISCO I MADERO ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y 5 DE MAYO) | 28 | Tamaulipas | 31 | Palmillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmillas | 2326052006904 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PALMILLAS TAMAULIPAS, lon:-99.54957062, lat:23.3021627}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 42457.5 | 42457.5 | 42457.5 | 42457.5 | 42457.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-GOB-MPT-REVUPE-2023, contratista:MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS, monto:42456.0, importe_modificado:42456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2347792/proyecto_INICIO, 2347792/proyecto_PROCESO, 2347792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DIFERENCIAS, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:DIFERENCIAS, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:DIFERENCIAS, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:DIFERENCIAS, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240102347793 | Proyecto de inversión | 4629500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629500.0, modificado:4618648.61}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 1° DE ENERO ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE 26 DE MAYO DE LA COLONIA SATÉLITE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2326052007004 | N | 0 | 0 | 1992 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1970.0, meta_modificada:1970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE ENERO COLONIA SATELITE, lon:-98.259679, lat:26.018064}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 4618648.61 | 4618648.61 | 4618648.61 | 1512361.68 | 1512361.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP, contratista:JAZC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:4618648.61, importe_modificado:4618648.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2347793/proyecto_INICIO, 2347793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347794 | Proyecto de inversión | 2280500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280500.0, modificado:2235632.23}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LÓPEZ VELARDE ENTRE CALLE AMADO NERVO Y VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DE LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2326052007104 | N | 0 | 0 | 3346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.58, meta_modificada:792.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ VELARDE COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-98.286335, lat:26.048358}} | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-042-2024-LP, contratista:INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE S. DE .R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2235632.23, importe_modificado:2235632.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347794/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA ESTE PROYECTO, YA QUE SERA SUSTITUIDO EL PROYECTO DE NOMBRE" PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE GENERAL JOSE DOMINGUEZ COLONIA FRANCISCO VILLA", MISMA SUSTITUCION FUE AUTORIZADA POR LA UPCP, EN OFICIO 411/UPCP/DGEEP/2024/0872, trimestre:3.0, usuario:alexrbstemberkyso, fecha:2024-10-11}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347795 | Proyecto de inversión | 2202500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202500.0, modificado:2147034.66}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA JACINTO LÓPEZ I DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2326052007204 | N | 0 | 0 | 1227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.62, meta_modificada:749.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JACINTO LOPEZ, lon:-98.309453, lat:26.042532}} | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 2147034.66 | 2147034.66 | 2147034.66 | 1757978.13 | 1757978.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-043-2024-LP, contratista:INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE S. DE .R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2147034.66, importe_modificado:2147034.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.62}} | {2347795/proyecto_INICIO, 2347795/proyecto_PROCESO, 2347795/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347796 | Proyecto de inversión | 6657500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6657500.0, modificado:6576328.33}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE CAMINO ENTRE AV. VILLA DE REYNOSA Y CALLE PALMA AZUL, CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+390 EN ACCESO A COLONIA LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2326052007304 | N | 0 | 0 | 6915 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CALLE CAMINO COLONIA LAS PALMAS, lon:-98.232048, lat:25.999242}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 6576328.33 | 6576328.33 | 6576328.33 | 6393292.39 | 6393292.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-039-2024-LP, contratista:MULTISERVICIOS MACROREY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:6576328.33, importe_modificado:6576328.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3900.0}} | {2347796/proyecto_INICIO, 2347796/proyecto_PROCESO, 2347796/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347797 | Proyecto de inversión | 6175595 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6175595.0, modificado:6162515.98}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE ESPAÑA ENTRE CALLE FRANCIA Y CALLE IRLANDA EN LA COLONIA CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2326052007404 | N | 0 | 0 | 2821 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ESPAÑA COLONIA CAMPESTRE, lon:-98.375049, lat:26.047316}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 6162515.98 | 6162515.98 | 6162515.98 | 5344574.22 | 5344574.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-041-2024-LP, contratista:TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:6162515.98, importe_modificado:6162515.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {2347797/proyecto_INICIO, 2347797/proyecto_PROCESO, 2347797/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347798 | Proyecto de inversión | 3504020 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3504020.0, modificado:3444718.23}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE GLADIOLAS ENTRE CALLE ROSALES Y CULIACÁN DE LA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2326052007504 | N | 0 | 0 | 1900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1489.58, meta_modificada:1489.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, lon:-98.285741, lat:26.037528}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 3444718.23 | 3444718.23 | 3444718.23 | 2115464.49 | 2115464.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-036-2024-LP, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3444718.23, importe_modificado:3444718.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1489.58}} | {2347798/proyecto_INICIO, 2347798/proyecto_PROCESO, 2347798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347799 | Proyecto de inversión | 3490115 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490115.0, modificado:3242250.01}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE DOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO CORONA DE LA COLONIA CUMBRES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2332029000204 | N | 0 | 0 | 4228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.18, meta_modificada:1526.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DOS COLONIA CUMBRES, lon:-98.327881, lat:26.054514}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 3242250.01 | 3242250.01 | 3242250.01 | 1245352.07 | 1245352.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-037-2024-LP, contratista:CONSTRUCCIONES HUROVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3242250.01, importe_modificado:3242250.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.0}} | {2347799/proyecto_INICIO, 2347799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347800 | Proyecto de inversión | 3512770 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3512770.0, modificado:3483761.75}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE GASEODUCTO PEMEX E, ENTRE CALLES PRIMERA Y GASEODUCTO PEMEX EN LA COLONIA CONDADO DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2332034000304 | N | 0 | 0 | 2762 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1535.81, meta_modificada:1535.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GASEODUCTO E COLONIA CONDADO DEL NORTE, lon:-98.384199, lat:26.051314}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 3483761.75 | 3483761.75 | 3483761.75 | 1045128.53 | 1045128.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-068-2024-LP, contratista:CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3483761.75, importe_modificado:3483761.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2347800/proyecto_INICIO, 2347800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102342700 | Proyecto de inversión | 2263289.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2263289.97, modificado:2258702.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PETEN ENTRE TEOTIHUACAN Y MIGUEL BARRAGAN EN LA COLONIA TECNOLOGICO - 3644 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 3644 | S | 250 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.9, meta_modificada:1372.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PETEN COLONIA TECNOLÓGICO, 87490 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE TEOTIHUACAN Y CALLE MIGUEL BARRAGAN, CALLE UXMAL CALLE PETEN ENTRE TEOTIHUACAN Y MIGUEL BARRAGAN EN LA COLONIA TECNOLOGICO A 2 CUADRAS D, lon:-97.45157301, lat:25.83096785}} | 2024-03-26 | 2024-07-23 | 2258702.51 | 2258702.51 | 2258702.51 | 2258702.51 | 2258702.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-007/2024, contratista:C. HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:2261573.64, importe_modificado:2258702.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.9}} | {2342700/proyecto_FIN, 2342700/proyecto_PROCESO, 2342700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347801 | Proyecto de inversión | 10784000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0784E7, modificado:1.07412256E7}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ESPAÑA ENTRE CALLE FRANCIA Y CALLE ARABIA EN LAS COLONIAS CAMPESTRE I Y CAMPESTRE II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2332013000404 | N | 0 | 0 | 5949 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4680.0, meta_modificada:4680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ESPAÑA COLONIA CAMPESTRE, lon:-98.373807, lat:26.04469}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 10741225.6 | 10741225.6 | 10741225.6 | 5735032.47 | 5735032.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-038-2024-LP, contratista:TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1.07412256E7, importe_modificado:1.07412256E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4400.0}} | {2347801/proyecto_INICIO, 2347801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347802 | Proyecto de inversión | 1796000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796000.0, modificado:1520716.38}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CENTRAL ENTRE CALLE SILAO Y CALLE ROMITA EN LA COLONIA CAMPESTRE II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2332010000504 | N | 0 | 0 | 5949 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA CAMPESTRE, lon:-98.372202, lat:26.041335}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 1520716.38 | 1520716.38 | 1520716.38 | 1264255.59 | 1264255.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-040-2024-LP, contratista:TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1520716.38, importe_modificado:1520716.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2347802/proyecto_INICIO, 2347802/proyecto_PROCESO, 2347802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347803 | Proyecto de inversión | 2845000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845000.0, modificado:2842125.99}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE COAHUILA SUR ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TLAXCALA DEL FRACCIONAMIENTO RÍO BRAVO 3 DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Bravo | 2332010000604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3158.0, meta_modificada:3498.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle Coahuila Sur entre calle Oaxaca y Calle Tlaxcala del Fraccionamiento Rio Bravo 3, lon:-98.093099, lat:25.988938}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle Coahuila Sur entre calle Oaxaca y Calle Tlaxcala del Fraccionamiento Rio Bravo 3, lon:-98.09626, lat:25.98893}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 2842125.99 | 2842125.99 | 2842125.99 | 2842125.99 | 2842125.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-RB-REPUVE/2023/33004, contratista:HUAMSA CONSTRUCTIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:2842131.52, importe_modificado:2842131.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3498.6}} | {2347803/proyecto_INICIO, 2347803/proyecto_PROCESO, 2347803/proyecto_FIN, 2347803/proyecto_INICIO, 2347803/proyecto_FIN, 2347803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:este folio se registra con economías al terminar la obra el importe en un principio era de 2842155 , trimestre:3.0, usuario:isisasantoss, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | TAM240102347812 | Proyecto de inversión | 76060 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76060.0, modificado:75983.94}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y MANUEL AVILA CAMACHO DEL CADENAMIENTO 0+041 AL 0+048.90 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2332024001504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y MANUEL AVILA CAMACHO , lon:-98.208699, lat:23.774129}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 75983.94 | 75983.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347813 | Proyecto de inversión | 21660 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21660.0, modificado:21638.34}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LUIS ECHEVERRÍA DEL CADENAMIENTO 0+079 AL 0+083.50 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2332024001604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE DE 16 DE SEPTIEMBRE Y LUIS ECHEVERRIA, lon:-98.200102, lat:23.771863}} | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 21638.34 | 21638.34 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347814 | Proyecto de inversión | 46600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46600.0, modificado:46553.4}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE DIAZ MIRÓN Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+007.60 Y DEL 0+017 AL 0+021.80 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2332023001704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON ENTRE DIAZ MIRON Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, lon:-98.208258, lat:23.765894}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 46553.4 | 46553.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347815 | Proyecto de inversión | 63940 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63940.0, modificado:63876.06}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CUAUHTEMOC DEL CADENAMIENTO 0+021 AL 0+028.60 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2332012001804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON ENTRE FRANCISCO I MADERO Y CUAUHTEMOC, lon:-98.209087, lat:23.766378}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 63876.06 | 63876.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347827 | Proyecto de inversión | 5090 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5090.0, modificado:5084.91}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE FRANCISCO SARABIA Y MATAMOROS DEL CADENAMIENTO 0+079 AL 0+082.30 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2332014003004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE FRANCISCO SARABIA Y MATAMOROS, lon:-98.205197, lat:23.76769}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 5084.91 | 5084.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347828 | Proyecto de inversión | 16820 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16820.0, modificado:16803.18}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD ENRIQUE CÁRDENAS ENTRE PRIMERA DE MAYO Y CARRETERA FEDERAL NÚMERO 180 DEL CADENAMIENTO 0+053 AL 0+057.60 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2332033003104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BULEVARD ENRIQUE CARDENAS ENTRE PRIMERA DE MAYO Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 180, lon:-98.202642, lat:23.76897}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 16803.18 | 16803.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347829 | Proyecto de inversión | 6640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6640.0, modificado:6633.36}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y JIMÉNEZ DEL CADENAMIENTO 0+004 AL 0+007 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2332031003204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y JIMENEZ, lon:-98.20132, lat:23.768716}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 6633.36 | 6633.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347830 | Proyecto de inversión | 6540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6540.0, modificado:6533.46}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMADO NERVO ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y FELIPE DE LA GARZA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+003.40 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2332009003304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AMADO NERVO ENTRE FRANCISCO MINA Y FELIPE DE LA GARZA , lon:-98.207225, lat:23.76425}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 6533.46 | 6533.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347831 | Proyecto de inversión | 4040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4040.0, modificado:4035.96}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE ALVARO OBREGON Y MANUEL ACUÑA DEL CADENAMIENTO 0+090 AL 0+093 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2332026003404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE ALVARO OBREGON Y MANUEL ACUÑA, lon:-98.206838, lat:23.765543}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 4035.96 | 4035.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347832 | Proyecto de inversión | 72730 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72730.0, modificado:72657.27}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA SOTO LA MARINA- LA PESCA- LAS ESCOLLERAS ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 2332038003504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CARRETERA SOTO LA MARINA - LA PESCA - LAS ESCOLLERAS ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA, lon:-97.735859, lat:23.774032}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 72657.27 | 72657.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347837 | Proyecto de inversión | 146234 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146234.0, modificado:146087.77}} | REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA CALLE GENERAL CÉSAR LÓPEZ DE LARA ENTRE HÉROE DE NACOZARI Y HÉROES DEL CAÑONERO TAMPICO, ZONA CENTRO. | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tampico | 2332040004004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle cesar lopez de lara, lon:-97.85599, lat:22.212217}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle general cesar lopez de lara, lon:-97.855989, lat:22.212216}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 146087.77 | 146087.77 | 126535.53 | 126535.53 | 126535.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-016/2024, contratista:C. GALG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2117404.68, importe_modificado:2117404.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2347837/proyecto_INICIO, 2347837/proyecto_FIN, 2347837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Monto comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Monto comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Monto comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240102345036 | Proyecto de inversión | 4897829.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4897829.03, modificado:4897829.03}} | SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC DE 18 DE DIÁMETRO PARA AGUA POTABLE EN CALLE AV. SAN ÁNGEL ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y 17 DE SEPTIEMBRE DE LAS COLONIAS VOLUNTAD Y TRABAJO, ESPERANZA, AMÉRICO VILLARREAL Y SATÉLITE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 22519 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 22519 | S | 11607 | 7739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5158.0, meta_modificada:5158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN ANGEL COLONIA AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, 88778 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 17 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE AV. SAN ÁNGEL ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y 17 DE S, lon:-98.25492761, lat:26.02153409}} | 2024-03-01 | 2024-05-29 | 4897829.03 | 4897829.03 | 4897829.03 | 4164908.75 | 4164908.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-004-2024-LP, contratista:Jose Juan Bocanegra García, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:4897829.03, importe_modificado:4897829.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4590.62}} | {2345036/proyecto_INICIO, 2345036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347838 | Proyecto de inversión | 191590 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191590.0, modificado:191398.41}} | REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ ENTRE MARIANO ABASOLO Y MARIANO JIMÉNEZ, COL. MORELOS. | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tampico | 2332040004104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle benito juarez col. morelos, lon:-97.877923, lat:22.221309}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle benito juarez col morelos, lon:-97.877924, lat:22.22131}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 191398.41 | 191398.41 | 177268.3 | 177268.3 | 177268.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-016/2024, contratista:C. GALG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2117404.68, importe_modificado:2117404.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2347838/proyecto_INICIO, 2347838/proyecto_FIN, 2347838/proyecto_PROCESO, 2347838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Monto comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Monto comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Monto comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240102347839 | Proyecto de inversión | 437500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437500.0, modificado:437062.5}} | REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA CALLE ZACAMIXTLE ENTRE FRANCITA Y AGUA DULCE DE LA COL. PETROLERA. | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tampico | 2332040004204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle zacamixtle col. petrolera, lon:-97.866547, lat:22.255911}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle zacamixtle colonia petrolera , lon:-97.866546, lat:22.25591}} | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 437062.5 | 437062.5 | 414267.07 | 414267.07 | 414267.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-016/2024, contratista:C. GALG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2117404.68, importe_modificado:2117404.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2347839/proyecto_INICIO, 2347839/proyecto_PROCESO, 2347839/proyecto_FIN, 2347839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Monto comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Monto comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Monto comprometido, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240102347841 | Proyecto de inversión | 565000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565000.0, modificado:564435.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA Y CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ TRAMO 0+000 AL 0+081.50 EN BARRIO EL MIRADOR, TULA TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tula | 2325001001404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJEDA Y CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ TRAMO 0+000 AL 0+081.50 EN BARRIO EL MIRADOR, TULA TAMAULIPAS, lon:-99.713832, lat:22.989719}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 564435 | 564435 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2347841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el comprometido , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240102347853 | Proyecto de inversión | 773133.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773133.19, modificado:768423.13}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE "XOCHICALCO" ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE TAJÍN (CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 125.30) COL. MEXICO. | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 2308019013104 | S | 902 | 826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1023.7, meta_modificada:1023.7}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:XOCHICALCO AV LAS TORRES, lon:-99.15519926, lat:23.768863}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:XOCHICALCO TAJIN, lon:-99.15633451, lat:23.7688862}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 768423.13 | 768423.13 | 768423.13 | 768423.13 | 768423.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-23539-6140-000191, contratista:CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3411967.64, importe_modificado:3411967.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1023.7}} | {2347853/proyecto_INICIO, 2347853/proyecto_PROCESO, 2347853/proyecto_INICIO, 2347853/proyecto_PROCESO, 2347853/proyecto_FIN, 2347853/proyecto_INICIO, 2347853/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347854 | Proyecto de inversión | 864385.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864385.44, modificado:846201.43}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE "XOCHICALCO" ENTRE CALLE TAJÍN Y CALLE MONTE ALBÁN (CADENAMIENTO 0+000 AL 0+210.70) COL. MEXICO. | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 2308019013204 | S | 626 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1672.96, meta_modificada:1672.96}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:XOCHICALCO MONTEALBAN, lon:-99.15853458, lat:23.76860847}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:XOCHICALCO CALLE TAJÍN, lon:-99.1563458, lat:23.76887232}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 846201.43 | 846201.43 | 846201.43 | 846201.43 | 846201.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-23539-6140-000191, contratista:CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3411967.64, importe_modificado:3411967.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1672.96}} | {2347854/proyecto_INICIO, 2347854/proyecto_FIN, 2347854/proyecto_INICIO, 2347854/proyecto_PROCESO, 2347854/proyecto_FIN, 2347854/proyecto_PROCESO, 2347854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347855 | Proyecto de inversión | 568395.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568395.23, modificado:545684.2}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE "FELIPE DE LA GARZA" ENTRE CALLE GONZÁLEZ Y CALLE MUTUALISMO (CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 105.80) COL. GUADALUPE MAINERO. | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 2308019013304 | S | 827 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1011.45, meta_modificada:1011.45}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:FELIPE DE LA GARZA Y GONZALEZ, lon:-99.13792974, lat:23.7250851}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:FELIPE DE LA GARZA Y MUTUALISMO, lon:-99.1379027, lat:23.7260844}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 545684.2 | 545684.2 | 545684.2 | 545684.2 | 545684.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-23539-6140-000191, contratista:CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3411967.64, importe_modificado:3411967.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1011.45}} | {2347855/proyecto_INICIO, 2347855/proyecto_FIN, 2347855/proyecto_PROCESO, 2347855/proyecto_INICIO, 2347855/proyecto_FIN, 2347855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347856 | Proyecto de inversión | 1218800.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218800.03, modificado:1196685.34}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE "SANTA MARIA DE AGUAYO" ENTRE AV. DEL ESTUDIANTE Y LIMITE DE COLONIA (CADENAMIENTO 0+000 AL 0+320.35) COL. LOS PINOS. | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 2308019013404 | S | 507 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2361.1, meta_modificada:2361.1}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:SANTA MARIA DE AGUAYO AV. DEL ESTUDIANTE, lon:-99.15247721, lat:23.721888}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:SANTA MARIA DE AGUAYO LIMITE, lon:-99.1533987, lat:23.719123}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 1196685.34 | 1196685.34 | 1196685.34 | 1196685.34 | 1196685.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-23539-6140-000191, contratista:CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3411967.64, importe_modificado:3411967.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2361.1}} | {2347856/proyecto_INICIO, 2347856/proyecto_PROCESO, 2347856/proyecto_FIN, 2347856/proyecto_INICIO, 2347856/proyecto_FIN, 2347856/proyecto_INICIO, 2347856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347857 | Proyecto de inversión | 1766934.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766934.99, modificado:1763760.99}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE "ANDROMEDA" ENTRE CALLE ANTILA Y CALLE TIERRA CADENAMIENTO (0 + 000 AL 0 + 417.20) COL. SATÉLITE I. | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 2308019013504 | S | 1490 | 1455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3716.17, meta_modificada:3716.17}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:ANDROMEDA Y ANTILA, lon:-99.1188, lat:23.74767851}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:ANDROMEDA Y TIERRA, lon:-99.11484464, lat:23.74725015}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 1763760.99 | 1763760.99 | 1763760.99 | 1763760.99 | 1763760.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-23539-6140-000191, contratista:CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3411967.64, importe_modificado:3411967.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3716.17}} | {2347857/proyecto_INICIO, 2347857/proyecto_PROCESO, 2347857/proyecto_FIN, 2347857/proyecto_INICIO, 2347857/proyecto_PROCESO, 2347857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347858 | Proyecto de inversión | 567498.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567498.44, modificado:544152.97}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE "MÁRTIRES DE CHICAGO" (4 CEROS) ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSÉ MARIANO ABASOLO (CADENAMIENTO 0+000 AL 0+81.70) ZONA CENTRO. | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 2308019013604 | S | 977 | 888 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.6, meta_modificada:653.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:MARTIRES Y ABASOLO, lon:-99.13377104, lat:23.73549572}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:MARTIRES Y ALLENDE, lon:-99.13386137, lat:23.7347061}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 544152.97 | 544152.97 | 544152.97 | 544152.97 | 544152.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-23539-6140-000192, contratista:AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2631798.56, importe_modificado:2631798.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.6}} | {2347858/proyecto_INICIO, 2347858/proyecto_PROCESO, 2347858/proyecto_FIN, 2347858/proyecto_INICIO, 2347858/proyecto_FIN, 2347858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347859 | Proyecto de inversión | 300897.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300897.91, modificado:245056.98}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE "MARTIRES DE CHICAGO" (4 CEROS) 1.TRAMO ENTRE CALLE JOSE MARIANO ABASOLO Y CALLE GENERAL ALBERTO CARRERA TORRES (CADENAMIENTO 0+000 AL 0+56.00 ) 2.TRAMO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (CADENAMIENTO 0+000 AL 0+41.60) ZONA CENTRO | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 2308019013704 | S | 1181 | 1074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.8, meta_modificada:780.8}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:MARTIRES Y CARRERA, lon:-99.13369427, lat:23.73605791}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:MARTIRES Y ABASOLO, lon:-99.13380265, lat:23.7354998}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:ALLENDE, lon:-99.1338605, lat:23.734737}, geo4: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:16 DE SEP, lon:-99.13389558, lat:23.7343262}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 245056.98 | 245056.98 | 245056.98 | 245056.98 | 245056.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-23539-6140-000192, contratista:AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2631798.56, importe_modificado:2631798.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.8}} | {2347859/proyecto_INICIO, 2347859/proyecto_PROCESO, 2347859/proyecto_FIN, 2347859/proyecto_INICIO, 2347859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347860 | Proyecto de inversión | 2389915.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389915.72, modificado:2384207.58}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE "16 DE SEPTIEMBRE" ENTRE AV. CARLOS ADRIÁN AVILÉS BORTOLOUSSI Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, CADENAMIENTO 0+000 AL 0+229.60 Y 0+239.80 AL 0+467.88 COL. BENITO JUAREZ/16 DE SEPTIEMBRE/INDEPENDENCIA | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 2308019013804 | S | 5056 | 4773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5013.0, meta_modificada:5013.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE AV. CARLOS ADRIÁN AVILÉS, lon:-99.11673562, lat:23.7418231}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-99.1214883, lat:23.739242}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 2384207.58 | 2384207.58 | 2384207.58 | 2384207.58 | 2384207.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-23539-6140-000193, contratista:RUTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2384332.32, importe_modificado:2384332.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5013.0}} | {2347860/proyecto_INICIO, 2347860/proyecto_PROCESO, 2347860/proyecto_FIN, 2347860/proyecto_PROCESO, 2347860/proyecto_INICIO, 2347860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102342800 | Proyecto de inversión | 627179.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627179.9, modificado:626820.3}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LADISLAO GUZMAN GARCIA ENTRE CONGRESO DE ANAHUAC Y CONSTITUCION DE 1917 EN LA COLONIA INDEPENDENCIA - 4766 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 4766 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.5, meta_modificada:373.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LADISLAO GUZMAN GARCIA COLONIA INDEPENDENCIA, 87477 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONGRESO DE ANAHUAC Y CALLE CONSTITUCION DE 1917, CALLE DEMOCRACIA SOCIAL CALLE LADISLAO GUZMAN GARCIA ENTRE CONGRESO, lon:-97.47644459, lat:25.8465314}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 626820.3 | 626820.3 | 582997.65 | 582997.65 | 582997.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-011/2024, contratista:URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:626820.3, importe_modificado:582997.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.5}} | {2342800/proyecto_INICIO, 2342800/proyecto_FIN, 2342800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102342806 | Proyecto de inversión | 1558480.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1558480.56, modificado:1541694.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLEJON 10 ENTRE AVENIDA ROBERTO GUERRA Y NACIONES UNIDAS DE LA COLONIA POPULAR - 4801 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 4801 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:835.56, meta_modificada:835.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLEJON 10 COLONIA POPULAR, 87460 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ROBERTO GUERRA Y CALLE NACIONES UNIDAS, CALLE JESUS MARIA CARDENAS CALLEJON 10 ENTRE AV. ROBERTO GUERRA Y NACIONES UNIDAS EN LA COLONIA PO, lon:-97.47778761, lat:25.85690896}} | 2024-03-27 | 2024-07-24 | 1541694.07 | 1541694.07 | 1541694.07 | 1541694.07 | 1541694.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-012/2024, contratista:C. HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1541993.81, importe_modificado:1541694.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:835.56}} | {2342806/proyecto_INICIO, 2342806/proyecto_PROCESO, 2342806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102345097 | Proyecto de inversión | 3396764.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3396764.05, modificado:3396764.05}} | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLAPSADO EN CALLE MARRÓN ENTRE PRISMA Y RUBÍ EN LA COLONIA ARCOÍRIS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 23114 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23114 | S | 373 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3879.2, meta_modificada:3879.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MARRON COLONIA ARCOIRIS, 88779 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRISMA Y CALLE RUBI, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MARRÓN ENTRE PRISMA Y RUBÍ EN LA COLONIA ARCOÍRIS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS., lon:-98.27325856, lat:26.02512945}} | 2024-03-01 | 2024-05-29 | 3396764.05 | 3396764.05 | 3396764.05 | 1680216.17 | 1680216.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-005-2024-LP, contratista:Terracerías y Urbanismos Revi, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:3396764.05, importe_modificado:3396764.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3879.2}} | {2345097/proyecto_INICIO, 2345097/proyecto_PROCESO, 2345097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102345110 | Proyecto de inversión | 699542.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699542.29, modificado:699266.38}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS RITA PADRON DE GONZALEZ DE LA COLONIA ALIANZA - 23211 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 23211 | S | 54 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL MAESTRO COLONIA ALIANZA, 87410 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE LUCERO Y CALLE GABINO BARRERA, CALLE NEPTUNO EL JARDIN DE NIÑOS RITA PADRON DE GONZALEZ SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DEL MAESTRO ESQUIN, lon:-97.48920623, lat:25.86520741}} | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 699266.38 | 699266.38 | 699266.38 | 699266.38 | 699266.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-051/2024, contratista:CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:699270.35, importe_modificado:699266.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | {2345110/proyecto_PROCESO, 2345110/proyecto_INICIO, 2345110/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102345113 | Proyecto de inversión | 865833.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865833.95, modificado:865833.95}} | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE IGNACIO MEJÍA ENTRE ZIMATLÁN Y HUAUTLA DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 23221 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23221 | S | 199 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3879.2, meta_modificada:3879.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA COLONIA BENITO JUÁREZ, 88790 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ZIMATLAN Y CALLE HUAUTLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE IGNACIO MEJÍA ENTRE ZIMATLÁN Y HUAUTLA DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO , lon:-98.28312652, lat:26.01766564}} | 2024-03-01 | 2024-05-29 | 865833.95 | 865833.95 | 865833.95 | 443666.41 | 443666.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-006-2024-LP, contratista:Alan Jesus Casas Rueda, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:865833.95, importe_modificado:865833.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3879.2}} | {2345113/proyecto_INICIO, 2345113/proyecto_FIN, 2345113/proyecto_PROCESO, 2345113/proyecto_FIN, 2345113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102345125 | Proyecto de inversión | 908964.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:908964.24, modificado:908964.24}} | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE JUCHITÁN ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y FRANCISCO ZARCO DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 23289 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23289 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.6, meta_modificada:1200.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JUCHITAN COLONIA BENITO JUÁREZ, 88790 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO ZARCO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUCHITÁN ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y FRANCISCO ZARCO DE , lon:-98.29000897, lat:26.02268258}} | 2024-03-01 | 2024-05-29 | 908964.24 | 908964.24 | 908964.24 | 471655.27 | 471655.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-007-2024-LP, contratista:Alan Jesus Casas Rueda, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:908964.24, importe_modificado:908964.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.6}} | {2345125/proyecto_INICIO, 2345125/proyecto_FIN, 2345125/proyecto_PROCESO, 2345125/proyecto_FIN, 2345125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102348063 | Proyecto de inversión | 7522948.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7522948.46, modificado:7522948.46}} | CONSTRICCIÓN DE PUENTE PEATONAL FLOTANTE EN LAGUNA DE CHAMPAYÁN ENTRE LA PALAPA E ISLOTE, INCLUYE: ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR AUTÓNOMO, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-028/2024 | N | 0 | 0 | 43955 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:LAGUNA DE CHAMPAYÁN ENTRE LA PALAPA E ISLOTE, lon:-97.932659, lat:22.391232}} | 2024-02-21 | 2024-10-02 | 6431528.26 | 6431528.26 | 6431528.26 | 6431528.26 | 6431528.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-028/2024, contratista:MSI INTERNACIONAL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:7522948.46, importe_modificado:7522948.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.7}} | {2348063/proyecto_INICIO, 2348063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102348939 | Proyecto de inversión | 630206.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630206.2, modificado:622399.73}} | 22-0699-01-051 REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION Y CORRECCION DE POSTES EN PRIMARIA PROFRA. ALTAIR TEJEDA DE TAMEZ 28DPR2340O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-0699-01-051 | S | 167 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:FRACC. SIERRA VENTANA, lon:-99.165525, lat:23.744608}} | 2024-03-09 | 2024-06-26 | 622399.73 | 622399.73 | 617387.41 | 617387.41 | 617387.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0003-2024-0004, contratista:PATRICIA MARGARITA SALINAS CASANOVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2866606.96, importe_modificado:2866606.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2348939/proyecto_PROCESO, 2348939/proyecto_INICIO, 2348939/proyecto_PROCESO, 2348939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102348943 | Proyecto de inversión | 1051097.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1051097.23, modificado:1047238.67}} | 22-0699-01-052 REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE 2 MODULOS DE SERV. SANIT. EN EDIF. J Y E EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA 28DIT0038U | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-0699-01-052 | S | 1422 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.167045, lat:23.753126}} | 2024-03-09 | 2024-06-26 | 1047238.67 | 1047238.67 | 376168.19 | 376168.19 | 376168.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0003-2024-0004, contratista:PATRICIA MARGARITA SALINAS CASANOVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2866606.96, importe_modificado:2866606.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto presenta una pena convencional por $4,276.49 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102348946 | Proyecto de inversión | 439904.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:439904.54, modificado:439305.12}} | 22-0699-01-053 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 40 ML. EN PRIMARIA JOSE DOLORES PONCE RODRIGUEZ 28DPR2219M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-0699-01-053 | S | 148 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. AZTECA ETAPA II, lon:-99.104996, lat:23.742327}} | 2024-03-09 | 2024-06-26 | 439305.12 | 439305.12 | 438254.03 | 438254.03 | 438254.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0003-2024-0004, contratista:PATRICIA MARGARITA SALINAS CASANOVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2866606.96, importe_modificado:2866606.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102348958 | Proyecto de inversión | 18037364 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8037364E7, modificado:1.8037364E7}} | P.4 Ampliación de Edificio "E" para Clínica, Laboratorio y Módulo de Baños. Facultad de Odontología. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Tamaulipas | P-4 | S | 465 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Av. Universidad esq. con Blvd. Adolfo López Mateos S/N C.P. 89337 Tampico, Tam. Centro Universitario Tampico Madero, lon:-97.86057, lat:22.27762}} | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 18037364 | 17994018 | 7548491 | 7548491 | 7548491 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.41}} | {2348958/proyecto_INICIO, 2348958/proyecto_PROCESO, 2348958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102348988 | Proyecto de inversión | 733330.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:733330.37, modificado:738872.22}} | 22-0699-01-059 REHABILITACION EN CONSTRUCCION GENERAL EN PRIMARIA SIMON BOLIVAR 28DPR0039O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-0699-01-059 | S | 245 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. LA LIBERTAD, lon:-99.166669, lat:23.7703}} | 2024-04-08 | 2024-07-06 | 738872.22 | 738872.22 | 733408.41 | 733408.41 | 733408.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2348988/proyecto_PROCESO, 2348988/proyecto_INICIO, 2348988/proyecto_PROCESO, 2348988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102343692 | Proyecto de inversión | 5577258.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5577258.73, modificado:5576426.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LUCHADOR ENTRE SUR 5 Y JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ - 13287 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 13287 | S | 260 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3279.5, meta_modificada:3279.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LUCHADOR COLONIA JESÚS VEGA SÁNCHEZ, 87343 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SUR 5 Y AVENIDA JOAQUIN PARDAVE, CALLE COMPADRE CALLE LUCHADOR ENTRE CALLE SUR 5 Y AV. JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEG, lon:-97.5393073, lat:25.82168337}} | 2024-04-02 | 2024-07-29 | 5576426.37 | 5576426.37 | 5576426.37 | 5576426.37 | 5576426.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-009/2024, contratista:BELAGUE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:5576430.06, importe_modificado:5576426.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3279.5}} | {2343692/proyecto_INICIO, 2343692/proyecto_PROCESO, 2343692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102345144 | Proyecto de inversión | 763939.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:763939.56, modificado:763939.56}} | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE OAXACA ENTRE SAN LUIS Y AGUASCALIENTES EN LA COLONIA RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 23372 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23372 | S | 150 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1532.0, meta_modificada:1532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA RODRÍGUEZ, 88630 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE AGUASCALIENTES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE OAXACA ENTRE SAN LUIS Y AGUASCALIENTES EN LA COLONIA RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE REYNO, lon:-98.28298412, lat:26.08484789}} | 2024-03-01 | 2024-05-29 | 763939.56 | 763939.56 | 763939.56 | 350993.92 | 350993.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-008-2024-LP, contratista:Piveco, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:763939.56, importe_modificado:763939.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1516.68}} | {2345144/proyecto_INICIO, 2345144/proyecto_FIN, 2345144/proyecto_PROCESO, 2345144/proyecto_FIN, 2345144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349053 | Proyecto de inversión | 437635.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:437635.61, modificado:469732.85}} | 23-0686-01-004 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA ESTRC. 750 AISLADA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO 28DPR0757X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-004 | S | 182 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-97.939293, lat:22.389756}} | 2024-04-02 | 2024-06-30 | 469732.85 | 469732.85 | 371154.5 | 371154.5 | 371154.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0006-2024-0008, contratista:LESCA SS, S.A.S DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2621528.04, importe_modificado:2621528.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.77}} | {2349053/proyecto_PROCESO, 2349053/proyecto_INICIO, 2349053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102345157 | Proyecto de inversión | 1842468.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1842468.68, modificado:1842468.68}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLAPSADO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE BENITO JUÁREZ Y CORNELIO REYNA EN LA COLONIA EL MAESTRO CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 23444 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23444 | S | 51 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2457.0, meta_modificada:2457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA REYNOSA CENTRO, 88500 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CORNELIO REYNA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE BENITO JUÁREZ Y CORNELIO REYNA EN LA COLONIA EL M, lon:-98.27868271, lat:26.08664053}} | 2024-03-01 | 2024-05-29 | 1842468.68 | 1842468.68 | 1842468.68 | 1376264.65 | 1376264.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-009-2024-LP, contratista:Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:1842468.68, importe_modificado:1842468.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2457.0}} | {2345157/proyecto_INICIO, 2345157/proyecto_PROCESO, 2345157/proyecto_FIN, 2345157/proyecto_PROCESO, 2345157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102345166 | Proyecto de inversión | 3800291.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3800291.47, modificado:3800291.47}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE LAURELES Y BLVD. CAVAZOS LERMA COLONIA ERNESTO ZEDILLO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 23494 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23494 | S | 1116 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3457.0, meta_modificada:3457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA COLONIA ERNESTO ZEDILLO, 88684 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAURELES Y BOULEVARD CAVAZOS LERMA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE LAURELES Y BLVD. CAVAZOS LERMA COLONIA ERNESTO ZEDILLO, lon:-98.25804865, lat:26.06149027}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 3800291.47 | 3800291.47 | 3800291.47 | 3207808.1 | 3207808.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-010-2024-LP, contratista:Integra-Riosa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:3800291.47, importe_modificado:3800291.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3457.0}} | {2345166/proyecto_INICIO, 2345166/proyecto_PROCESO, 2345166/proyecto_INICIO, 2345166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349074 | Proyecto de inversión | 489366.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:489366.57, modificado:489366.57}} | 23-0686-01-017 REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + PINTURA EN EDIFICIO C EN SECUNDARIA TÉCNICA No. 40, IRENE TREVIÑO RODRIGUEZ 28DST0040P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-017 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-98.802664, lat:24.948048}} | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 489366.57 | 489366.57 | 467097.63 | 467097.63 | 467097.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0008-2024-0010, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MATVER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1624014.52, importe_modificado:1624014.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2349074/proyecto_INICIO, 2349074/proyecto_PROCESO, 2349074/proyecto_FIN, 2349074/proyecto_PROCESO, 2349074/proyecto_FIN, 2349074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349077 | Proyecto de inversión | 1134647.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1134647.96, modificado:1134647.95}} | 23-0686-01-018 TERMINACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRC. 750 AISLADOS + OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ 28DPR0914X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-018 | S | 61 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COL. AGRICOLA GRAL. FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL, lon:-97.984344, lat:25.394163}} | 2024-04-03 | 2024-07-01 | 1134647.95 | 1134647.95 | 974958.57 | 974958.57 | 974958.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0008-2024-0010, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MATVER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1624014.52, importe_modificado:1624014.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2349077/proyecto_INICIO, 2349077/proyecto_PROCESO, 2349077/proyecto_INICIO, 2349077/proyecto_PROCESO, 2349077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349086 | Proyecto de inversión | 522476.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522476.68, modificado:522476.68}} | 23-0686-01-032 REHABILITACION DE EDIFICIO B Y RED ELECTRICA + REHABILITACION DE EDIFICIO F (COMEDOR) EN PRIMARIA SECCION UNO PETROLEROS 28DPR0534O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-032 | S | 149 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. CANDELARIO GARZA, lon:-97.827032, lat:22.281457}} | 2024-04-04 | 2024-06-02 | 522476.68 | 522476.68 | 512930.64 | 512930.64 | 512930.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22/23-I-SOP-0010-2024-0012, contratista:CONSULTORIA Y EJECUTORA DE OBRA INDUSTRIAL Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1057758.89, importe_modificado:1057758.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2349086/proyecto_INICIO, 2349086/proyecto_FIN, 2349086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102342903 | Proyecto de inversión | 2233184.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2233184.71, modificado:2201491.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE RAFAEL PEREZ TAYLOR ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO AMILPA EN LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1 - 5768 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 5768 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1381.9, meta_modificada:1381.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL PEREZ TAYLOR COLONIA CAMPESTRE DEL RÍO I, 87440 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CALLE FERNANDO AMILPA, CALLE DIONISIO ZARATE CALLE RAFAEL PEREZ TAYLOR ENTRE AVENIDA PRIMERO D, lon:-97.46422239, lat:25.86076152}} | 2024-03-27 | 2024-07-24 | 2201491.35 | 2201491.35 | 2201491.35 | 2201491.35 | 2201491.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-013/2024, contratista:C. ERICK BERRONES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:2230929.52, importe_modificado:2201491.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1381.9}} | {2342903/proyecto_FIN, 2342903/proyecto_PROCESO, 2342903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102343725 | Proyecto de inversión | 2015515.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2015515.51, modificado:1941793.16}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA LIC. JOSE CRISPIN MAINERO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS - 13632 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 13632 | S | 100 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ COLONIA HEROICA MATAMOROS CENTRO, 87300 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOS Y CALLE CUATRO, CALLE MORELOS LA ESCUELA PRIMARIA LIC. JOSE CRISPIN MAINERO ESTA UBICADA EN LA CALLE GONZALEZ ENTRE , lon:-97.50192468, lat:25.88072356}} | 2024-04-15 | 2024-07-13 | 1941793.16 | 1941793.16 | 1941793.16 | 1941793.16 | 1941793.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-053/2024, contratista:BELAGUE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:2014210.29, importe_modificado:1941793.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {2343725/proyecto_PROCESO, 2343725/proyecto_INICIO, 2343725/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102345181 | Proyecto de inversión | 1175726.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1175726.88, modificado:1140287.24}} | REHABILITACION DE TECHADO EN EL COBAT NUM 02 PROF. HILARIO JIMENEZ LEON DE LA COLONIA LAS CULTURAS - 23606 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 23606 | S | 520 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO REAL COLONIA LAS CULTURAS, 87490 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE COAHUITECA Y AVENIDA MARIO MORENO CANTINFLAS, AVENIDA LAS CULTURAS EL COBAT NUM 02 SE UBICA SOBRE LA AV CAMINO REAL ENTRE CALLE, lon:-97.45725859, lat:25.84192866}} | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 1140287.24 | 1140287.24 | 1140287.24 | 1140287.24 | 1140287.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-056/2024, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DE MATAMOROS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1174951.3, importe_modificado:1140287.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {2345181/proyecto_PROCESO, 2345181/proyecto_FIN, 2345181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102345185 | Proyecto de inversión | 3529013.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3529013.45, modificado:3529013.45}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE SÉPTIMA Y AVENIDA LAS TORRES EN LA COLONIA REVOLUCIÓN OBRERA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 23631 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23631 | S | 946 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7597.1, meta_modificada:7597.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA REVOLUCIÓN OBRERA, 88759 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEPTIMA Y AVENIDA LAS TORRES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE SÉPTIMA Y AVENIDA LAS TORRES EN LA COLONIA REVOLUCIÓN , lon:-98.30126853, lat:26.05348528}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 3529013.45 | 3529013.45 | 3529013.45 | 3219281.68 | 3219281.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-011-2024-LP, contratista:Construcción Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:3529013.45, importe_modificado:3529013.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7597.1}} | {2345185/proyecto_INICIO, 2345185/proyecto_PROCESO, 2345185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102342938 | Proyecto de inversión | 1258492.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258492.12, modificado:1257223.07}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE JOSE LOPEZ PORTILLO Y JUSTICIA SOCIAL, EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 6200 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 6200 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:766.8, meta_modificada:766.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 87470 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE JUSTICIA SOCIAL, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE JOSE LOPEZ PORTILLO Y JUSTI, lon:-97.47391147, lat:25.84865546}} | 2024-03-27 | 2024-07-24 | 1257223.07 | 1257223.07 | 1257223.07 | 1257223.07 | 1257223.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-014/2024, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1257231.56, importe_modificado:1257223.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:766.8}} | {2342938/proyecto_INICIO, 2342938/proyecto_PROCESO, 2342938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349327 | Proyecto de inversión | 49300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.93E7, modificado:4.90531181E7}} | CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR ROMPEPICOS ETAPA 2 UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Reynosa |  | S | 21447 | 20441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO VISTAHERMOSA, lon:-98.346409, lat:26.088032}} | 2024-02-22 | 2024-11-29 | 36789838.58 | 49053118.1 | 49053118.1 | 22452288.79 | 22452288.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2349327/proyecto_PROCESO, 2349327/proyecto_INICIO, 2349327/proyecto_PROCESO, 2349327/proyecto_INICIO, 2349327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349344 | Proyecto de inversión | 3870900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870900.0, modificado:3609987.07}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE RETORNO 6 ENTRE AVENIDA DOCTOR JOSÉ ZERTUCHE IBARRA Y CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA LOS VIRREYES DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa |  | S | 947 | 903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:los virreyes, lon:-98.303266, lat:26.088846}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 2707490.3 | 3609987.07 | 3609987.07 | 1211081.13 | 1211081.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}} | {2349344/proyecto_INICIO, 2349344/proyecto_PROCESO, 2349344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349354 | Proyecto de inversión | 24637000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4637E7, modificado:2.438450155E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA AV. VISTA HERMOSA ENTRE CARRETERA REYNOSA-MONTERREY Y AV. DE LOS COLORINES OTE EN FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa |  | S | 14234 | 13566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45040.0, meta_modificada:45040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:VISTA HERMOSA, lon:-98.359814, lat:26.067598}} | 2024-03-01 | 2024-07-28 | 18288376.16 | 24384501.55 | 24384501.55 | 24383520.12 | 24383520.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45040.0}} | {2349354/proyecto_INICIO, 2349354/proyecto_PROCESO, 2349354/proyecto_INICIO, 2349354/proyecto_FIN, 2349354/proyecto_INICIO, 2349354/proyecto_PROCESO, 2349354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349363 | Proyecto de inversión | 2277000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277000.0, modificado:2274713.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL EN CALLE PACHUCA S/N ENTRE CALLES LAGOS DE MORENO Y CALLE TULA EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO MÉXICO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Reynosa |  | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:NUEVO MÉXICO, lon:-98.393691, lat:26.0207}} | 2024-04-12 | 2024-10-28 | 1706035.21 | 2274713.61 | 2274713.61 | 744763.27 | 744763.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} | {2349363/proyecto_INICIO, 2349363/proyecto_PROCESO, 2349363/proyecto_INICIO, 2349363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102349372 | Proyecto de inversión | 3469700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3469700.0, modificado:3460651.68}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS HIDRÁULICOS EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE VERACRUZ EN LA COLONIA ESFUERZO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reynosa |  | S | 3485 | 3321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2041.0, meta_modificada:2041.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ESFUERZO NACIONAL, lon:-98.37999, lat:26.037218}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 2595488.76 | 3460651.68 | 3460651.68 | 2712633.7 | 2712633.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.18}} | {2349372/proyecto_PROCESO, 2349372/proyecto_INICIO, 2349372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402307950 | Proyecto de inversión | 911578.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911578.51, modificado:911578.51}} | SEÑALETICA EN VIALIDAD, BIENVENIDOS, EN LIBRAMIENTO - 384223 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 384223 | S | 891 | 891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 120 TRAMO CARRETERA NACIONA 101 TULA.VICTORIA - DR. ARROYO NUEVO LEON KILÓMETRO 50 + 045 CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 120 Y CALLE MARIANO MATAMOROS, , lon:-99.744246, lat:23.572156}} | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 911578.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:0.2}} | {2307950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102342652 | Proyecto de inversión | 1788067.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1788067.13, modificado:1785110.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ELEUTERIO GONZALEZ ENTRE PRISCILIANO DELGADO Y AVECITA LOPEZ DE LA COLONIA RICARDO RAMOS - 2964 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 2964 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1093.5, meta_modificada:1093.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ELEUTERIO GONZALEZ COLONIA RICARDO RAMOS, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRISCILIANO DELGADO Y CALLE AVECITA LOPEZ, CALLE JUAN CAMACHO CALLE ELEUTERIO GONZALEZ ENTRE PRISCILIANO DELGADO Y AVECIT, lon:-97.51224892, lat:25.81568867}} | 2024-03-25 | 2024-07-22 | 1785110.69 | 1785110.69 | 1785110.69 | 1785110.69 | 1785110.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-002/2024, contratista:CONSTRUCTIVA CHAEBOL-KIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1787933.08, importe_modificado:1785110.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1093.5}} | {2342652/proyecto_INICIO, 2342652/proyecto_PROCESO, 2342652/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102342657 | Proyecto de inversión | 2348210.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2348210.23, modificado:2346139.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE HUITZILOPOZTLI ENTRE PROLONGACION 18 Y CENTRAL DE LA COLONIA VILLA AZTECA - 3008 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 3008 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.7, meta_modificada:1346.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE HUITZILOPOZTLI COLONIA VILLA AZTECA, 87383 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PROLONGACION 18 Y CALLE CENTRAL, CALLE CALMECAC CALLE HUITZILOPOZTLI ENTRE PROLONGACION 18 Y CENTRAL DE LA COLONIA VILLA AZTEC, lon:-97.52167101, lat:25.84383155}} | 2024-03-25 | 2024-07-22 | 2346139.2 | 2346139.2 | 2346139.2 | 2346139.2 | 2346139.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-003/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:2347006.02, importe_modificado:2346139.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1346.7}} | {2342657/proyecto_PROCESO, 2342657/proyecto_INICIO, 2342657/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102344979 | Proyecto de inversión | 5944028.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5944028.21, modificado:5944028.21}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE BELÉN ENTRE AVENIDA ISRAEL Y CALLE SAN JACINTO EN LA COLONIA LOMAS REAL DE JARACHINA NORTE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 22051 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 22051 | S | 1237 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8423.7, meta_modificada:8423.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BELEN COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS NORTE, 88730 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ISRAEL Y CALLE SAN JACINTO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE BELÉN ENTRE AVENIDA ISRAEL Y CALLE SAN JACINTO EN LA COLONIA LOMAS REA, lon:-98.35417881, lat:26.05804445}} | 2024-03-01 | 2024-05-29 | 5944028.21 | 5944028.21 | 5944028.21 | 4273114.2 | 4273114.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-003-2024-LP, contratista:Gabriel Cruz Hernandez, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:5944028.21, importe_modificado:5944028.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8423.7}} | {2344979/proyecto_INICIO, 2344979/proyecto_PROCESO, 2344979/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202356063 | Proyecto de inversión | 1007762.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007762.56, modificado:1007762.56}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS POR CALLE ARTICULO 10 ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE ARTICULO 133 EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL - 30290 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 30290 | S | 289 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.52, meta_modificada:967.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 10 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIONAL, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE ARTICULO 133, CALLE ARTICULO 9 AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD UBICADA POR CALLE ARTICULO 10 ENTRE C, lon:-99.57655269, lat:27.5063657}} | 2024-05-27 | 2024-08-09 | 1007762.56 | 998515.45 | 549183.5 | 549183.5 | 549183.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-B-FISM-05/24-04614, contratista:ROBERTO ANTONIO ALDABA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:998515.45, importe_modificado:998515.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:967.52}} | {2356063/proyecto_INICIO, 2356063/proyecto_PROCESO, 2356063/proyecto_FIN, 2356063/proyecto_PROCESO, 2356063/proyecto_FIN, 2356063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240202364898 | Proyecto de inversión | 597692.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597692.14, modificado:497547.75}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL CUAUHTEMOC DE LA CALLE 30 A LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LOS SECTORES IGNACIO ZARAGOZA Y 16 DE SEPTIEMBRE, SECTORES IGNACIO ZARAGOZA Y 16 DE SEPTIEMBRE, CD. MADERO, TAM. - 60621 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 60621 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:17.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 30 SECTOR IGNACIO ZARAGOZA, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 20, PRIVADA CUAUHTEMOC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL CUAUHTEMOC DE, lon:-97.831124, lat:22.279153}} | 2024-03-25 | 2024-05-23 | 497547.75 | 497547.75 | 497547.75 | 497547.75 | 497547.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-001/24, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2278568.99, importe_modificado:2278568.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.17}} | {2364898/proyecto_INICIO, 2364898/proyecto_PROCESO, 2364898/proyecto_FIN, 2364898/proyecto_INICIO, 2364898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202361938 | Proyecto de inversión | 619221.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619221.98, modificado:494883.82}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL CUAUHTEMOC DE LA CALLE 20 A LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LOS SECTORES IGNACIO ZARAGOZA Y 16 DE SEPTIEMBRE, SECTORES IGNACIO ZARAGOZA Y 16 DE SEPTIEMBRE, CD. MADERO, TAM. - 48420 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 48420 | S | 314 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:11.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 30, CALLE 19 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CANAL CUAUHTEMOC DE LA CALLE 20 A LA CALLE CUAUHTEMOC EN EL SECT, lon:-97.830996, lat:22.278687}} | 2024-03-25 | 2024-05-23 | 494883.82 | 494883.82 | 494883.82 | 494883.82 | 494883.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-001/24, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2278568.99, importe_modificado:2278568.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.25}} | {2361938/proyecto_INICIO, 2361938/proyecto_PROCESO, 2361938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202362928 | Proyecto de inversión | 2092264.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2092264.44, modificado:2092264.44}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS SANITARIAS, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PUBLICO Y SEÑALETICA POR CALLE JOSE ROBLES ENTRE CALLE OJINAGA Y CALLE ADELITAS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA. - 53965 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 53965 | S | 46 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.75, meta_modificada:620.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ROBLES INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 88284 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE OJINAGA Y CALLE ADELITAS, CALLE LUIS AGUIRRE AL PONIENTE DE LA CIUDAD UBICADA POR CALLE JOSE ROBLES ENTRE CALLE OJIN, lon:-99.5639128, lat:27.45907106}} | 2024-07-01 | 2024-10-24 | 2092264.44 | 2071859.98 | 1139522.98 | 1139522.98 | 1139522.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-PAV-FISM-02/24-04615, contratista:ANGEL IGNACIO COVARRUBIAS ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:2071859.98, importe_modificado:2071859.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.15}} | {2362928/proyecto_INICIO, 2362928/proyecto_PROCESO, 2362928/proyecto_INICIO, 2362928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202364166 | Proyecto de inversión | 5832095.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5832095.4, modificado:5832095.4}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JALAPA ENTRE AVE. FRANCISCO I. MADERO Y CALLE COAHUILA SUR DEL FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO 3, DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS. - 55879 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Río Bravo | 55879 | S | 6360 | 5640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9586.0, meta_modificada:9585.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JALAPA FRACCIONAMIENTO RÍO BRAVO 3, 88959 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE COHAUILA SUR, CALLE SALTILLO PARA LLEGAR A LA CALLE JALAPA SE PUEDE CONSIDERAR BAJANDO DEL LIBRAMI, lon:-98.08238443, lat:25.98635373}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 3254011.45 | 3254011.45 | 3254011.45 | 3254011.45 | 3254011.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN/2024/33006, contratista:CONSTRUCCIONES RIOBRAVENSE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:5832095.4, importe_modificado:5832095.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9585.73}} | {2364166/proyecto_FIN, 2364166/proyecto_INICIO, 2364166/proyecto_PROCESO, 2364166/proyecto_INICIO, 2364166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202364526 | Proyecto de inversión | 577242.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577242.19, modificado:577242.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANTE ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y FRANCISCO ZARCO, COL. HORACIO TERAN - 56995 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 56995 | S | 722 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.9, meta_modificada:300.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MANTE COLONIA HORACIO TERÁN, 87130 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE GONZALEZ A 178 METROS AL NORESTE ROTONDA DE LOS TAMAULIPECOS ILUSTRES A 214 METROS AL SUROES, lon:-99.1310228, lat:23.72498571}} | 2024-05-16 | 2024-07-29 | 566224.21 | 566224.21 | 566224.21 | 566224.21 | 566224.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000195, contratista:ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2383036.56, importe_modificado:2383036.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.9}} | {2364526/proyecto_INICIO, 2364526/proyecto_FIN, 2364526/proyecto_PROCESO, 2364526/proyecto_FIN, 2364526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202356242 | Proyecto de inversión | 242963.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242963.01, modificado:242963.01}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS POR CALLE ARTICULO 10 ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE PROMETEO EN LA COLONIA TOBOGANES - 30855 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 30855 | S | 176 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.71, meta_modificada:232.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 10 INTERIOR SN COLONIA TOBOGANES, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE PROMETEO, CALLE ARTICULO 11 AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD UBICADA POR CALLE ARTICULO 10 ENTRE CALLE ART, lon:-99.57768753, lat:27.50946773}} | 2024-05-27 | 2024-08-09 | 242963.01 | 242963.01 | 133629.66 | 133629.66 | 133629.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-B-FISM-02/24-04614, contratista:ROBERTO ANTONIO ALDABA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:242963.01, importe_modificado:242963.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.71}} | {2356242/proyecto_FIN, 2356242/proyecto_INICIO, 2356242/proyecto_PROCESO, 2356242/proyecto_FIN, 2356242/proyecto_INICIO, 2356242/proyecto_FIN, 2356242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240202364217 | Proyecto de inversión | 7209321.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7209321.97, modificado:7209321.97}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZACATECAS ENTRE CALLE GERARDO BALLI Y CALLEJON REVOLUCION DE LA COLONIA POPULAR DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS. - 56115 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Río Bravo | 56115 | S | 1045 | 855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2402.9, meta_modificada:2402.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS COLONIA POPULAR, 88980 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GERARDO BALLI Y CALLEJON REVOLUCION, CALLE MOCTEZUMA SE CUENTA CON DOS OPCIONES PARA LLEGAR A LA CALLE ZACATECAS UNA POR EL LIBRAMIENTO R, lon:-98.07214721, lat:25.97770594}} | 2024-05-14 | 2024-08-12 | 7209321.97 | 7209321.97 | 7209321.97 | 7209321.97 | 7209321.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN/2024/33007, contratista:HECTOR MIGUEL HERNANDEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:7209321.97, importe_modificado:7209321.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2364217/proyecto_INICIO, 2364217/proyecto_PROCESO, 2364217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202356731 | Proyecto de inversión | 2015515.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2015515.52, modificado:1973953.04}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DEL EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 23507 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 23507 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:559, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 87580 FRANCISCO I. MADERO, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE TERCERA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO ESTA UBICADA EN LA C, lon:-97.63100207, lat:25.56562606}} | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 1973953.04 | 1973953.04 | 1973953.04 | 1973953.04 | 1973953.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-054/2024, contratista:C. HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:2015243.57, importe_modificado:1973953.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {2356731/proyecto_INICIO, 2356731/proyecto_PROCESO, 2356731/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202360663 | Proyecto de inversión | 760029.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760029.11, modificado:690816.46}} | REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RAMOS ARIZPE ENTRE LA CALLE SEGUNDA Y LA CALLE TERCERA SECTOR EMILIANO ZAPATA EN CD MADERO TAMPS - 46291 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 46291 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:150.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RAMOS ARIZPE SECTOR EMILIANO ZAPATA SUR, 89550 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE CUARTA, CALLE 18 DE MARZO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE RAMOS ARIZPE ENTRE LAS CALLES SEGUN, lon:-97.83302622, lat:22.26244911}} | 2024-04-29 | 2024-06-27 | 690816.46 | 690816.46 | 690816.46 | 690816.46 | 690816.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-007/24, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TOGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:743523.25, importe_modificado:743523.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.7}} | {2360663/proyecto_INICIO, 2360663/proyecto_PROCESO, 2360663/proyecto_FIN, 2360663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202361663 | Proyecto de inversión | 4151734.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4151734.63, modificado:4151734.63}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS SANITARIAS, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PUBLICO Y SEÑALETICA POR CALLE ANTONIO RAMOS ENTRE CALLE EMILIO MADERO Y LIMITE SUR EN LA COLONIA 150 ANIVERSARIO - 47498 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 47498 | S | 79 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1422.0, meta_modificada:1422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO RAMOS INTERIOR SN COLONIA 150 ANIVERSARIO, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIO MADERO Y TERRACERIA LIMITE SUR, CALLE JACINTO SANCHEZ AL PONIENTE DE LA CIUDAD UBICADA POR CALLE ANTONIO RA, lon:-99.57313878, lat:27.46115145}} | 2024-07-01 | 2024-10-25 | 4151734.63 | 4110177.5 | 2958219.02 | 2958219.02 | 2958219.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-PAV-FISM-02/24-04615, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA RABANASTRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:4110177.5, importe_modificado:4110177.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.18}} | {2361663/proyecto_INICIO, 2361663/proyecto_PROCESO, 2361663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202400476 | Proyecto de inversión | 10703377.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.070337782E7, modificado:1.070337782E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA ORIENTE ETAPA 2 EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS. SECTOR I (COMPROMISO INTERNACIONAL) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social |  | S | 319 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3048.0, meta_modificada:3048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO, TAMAULIPAS, lon:-99.2218805, lat:26.56506666}} | 2024-06-13 | 2024-10-03 | 10042897.3 | 10042897.3 | 5232580.57 | 5232580.57 | 5070545.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00071442, contratista:NARDO SAENZ CHAPA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.00428973E7, importe_modificado:1.00428973E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1767.84}} | {2400476/proyecto_PROCESO, 2400476/proyecto_INICIO, 2400476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202401318 | Proyecto de inversión | 1827370.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827370.81, modificado:1587884.55}} | BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES: RAMIRO PEÑA, CAMINO REAL, ROSALES, CERRO PRIETO, EMILIO PORTES GIL, VENUSTIANO CARRANZA, IGNACIO ZARAGOZA, MORELOS, DÁTIL, DURASNO, 16 SEPTIEMBRE, ZACATECAS, BLVD. ALLENDE, 2 DE MAYO, LIBRAMIENTO DE TRANSITO PESADO ALTAMIRA (DEBAJO DE PUENTE 2 DE MAYO) COL. RAMIRO PEÑA (ELECTRICISTAS), ALTAMIRA SECTOR 4, GUADALUPE VICTORIA, VALLE VERDE, INDEPENDENCIA, EMILIO PORTES GIL Y ALTAMIRA SEC. 3, ZONA CENTRO NORTE Y ZONA CENTRP, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-149/2024 | N | 0 | 0 | 457 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1146.21, meta_modificada:1146.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLES: RAMIRO PEÑA, CAMINO REAL, ROSALES, CEDRO PRIETO, EMILIO PORTES GIL, VENUSTIANO CARRANZA, IGNACIO ZARAGOZA, MORELOS, DATIL, DURAZMNO, 16 DE SEPTIEMBRE, ZACATECAS, BLVD ALLENDE, 2 DE MAYO, LIBRAMIENTO DE TRANSITO PESADO ALTAMIRA., lon:-97.922386, lat:22.411496}} | 2024-06-19 | 2024-08-19 | 1587884.55 | 1587884.55 | 1587884.55 | 1587884.55 | 1587884.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-149/2024, contratista:RECSA, GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:1827370.81, importe_modificado:1587884.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.21}} | {2401318/proyecto_INICIO, 2401318/proyecto_FIN, 2401318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202401319 | Proyecto de inversión | 1050692.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050692.12, modificado:1021368.09}} | BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ROSALES ENTRE AVENIDA 2 DE MAYO Y CALLE PALMA; Y CALLE ARMENTA ENTRE FLORES MAGÓN Y LUCIO BLACO, COL. ALTAMIRA SECTOR 4 Y COL.FIDEL LELÁZQUEZ, ZONA CENTRO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-150/2024 | N | 0 | 0 | 833 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.56, meta_modificada:689.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA ROSALES ENTRE AVENIDA 2 DE MAYO Y CALLE PALMA, CALLE ARMENTA ENTRE FLORES MAGON Y LUCIO BLANCO COL. ALTAMIRA SECTOR 4 Y FIDEL VAZQUEZ, ZONA CENTRO NORTE , lon:-97.934023, lat:22.412118}} | 2024-06-19 | 2024-08-04 | 1021368.09 | 1021368.09 | 1021368.09 | 1021368.09 | 1021368.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-150/2024, contratista:RECSA, GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:1050692.12, importe_modificado:1021368.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.56}} | {2401319/proyecto_INICIO, 2401319/proyecto_PROCESO, 2401319/proyecto_FIN, 2401319/proyecto_PROCESO, 2401319/proyecto_FIN, 2401319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202401333 | Proyecto de inversión | 2099863.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099863.02, modificado:2099863.02}} | REHABULITACIÓN DE PARQUE DEPORTIVO- RECREATIVO EN CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE DEMETRIO BRIONES Y DEL ROCIÓ (SEGUNDA ETAPA), COLONIA LAS BRISAS, ZONA MONTE ALTO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-156/2024 | N | 0 | 0 | 1243 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE DEMETRIO BRIONES Y DEL ROCIÓ COLONIA LAS BRISAS ZONA MONTE ALTO, lon:-97.917784, lat:22.360907}} | 2024-06-25 | 2024-08-25 | 629958.9 | 629958.9 | 629958.9 | 629958.9 | 629958.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-156/2024, contratista:SERVICIOS INTEGRALES CASTGID, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:2099863.02, importe_modificado:2099863.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2401333/proyecto_INICIO, 2401333/proyecto_PROCESO, 2401333/proyecto_INICIO, 2401333/proyecto_PROCESO, 2401333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202402361 | Proyecto de inversión | 719001.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719001.64, modificado:464381.81}} | BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO EN DIVERSAS VIALIDADES DE COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | HIDRMAR2024-OP002002 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ALDAMA, TAMAULIPAS, lon:-98.0737398, lat:22.9194708}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 464381.81 | 464381.81 | 464381.81 | 464381.81 | 464381.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVRED01- HIDRMAR2024-COP002002, contratista:JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:254619.83, importe_modificado:254619.83}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRMAR2024-COP002002, contratista:JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:719001.64, importe_modificado:464381.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2402361/proyecto_INICIO, 2402361/proyecto_PROCESO, 2402361/proyecto_INICIO, 2402361/proyecto_PROCESO, 2402361/proyecto_INICIO, 2402361/proyecto_PROCESO, 2402361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202363310 | Proyecto de inversión | 1107598.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107598.69, modificado:1107598.69}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS SANITARIAS, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PUBLICO Y SEÑALETICA POR CALLE ARTÍCULO 9 ENTRE CALLE ARTÍCULO 133 Y CALLE ARTÍCULO 8 EN LA COLONIA LEYES DE LA REFORMA - 52960 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 52960 | S | 27 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 9 INTERIOR SN COLONIA LEYES DE REFORMA, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARTICULO 133 Y CALLE ARTICULO 8, CALLE ARTICULO 10 AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD UBICADA POR CALLE ARTICULO 9 ENTRE CA, lon:-99.5745848, lat:27.50448967}} | 2024-07-01 | 2024-10-24 | 1107598.69 | 1096019.35 | 994855.65 | 994855.65 | 994855.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-PAV-FISM-01/24-04615, contratista:ASFALTOS Y CONCRETOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:1096019.35, importe_modificado:1096019.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2363310/proyecto_FIN, 2363310/proyecto_INICIO, 2363310/proyecto_PROCESO, 2363310/proyecto_INICIO, 2363310/proyecto_PROCESO, 2363310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240202401941 | Proyecto de inversión | 1508000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508000.0, modificado:1506492.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO CON MODULO DE RUPTURA MR-42 KG/CM2, EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y CALLE JAIME NUNÓ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 102209870 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO CON MODULO DE RUPTURA MR-42 KG/CM2, EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y CALLE JAIME NUNÓ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-98.20643, lat:23.7711}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1506492 | 1506492 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2401941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202401912 | Proyecto de inversión | 30262.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30262.76, modificado:30262.76}} | BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE PORFIRIO SALAZAR Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 102209867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE PORFIRIO SALAZAR Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS, lon:-98.20471, lat:23.76995}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30232.5 | 30232.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2401912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202361844 | Proyecto de inversión | 1257428.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257428.38, modificado:1093583.5}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL CUAUHTEMOC, DE LA CALLE 32 A LA CALLE TEOTIHUACAN, EN LAS COLS. IGNACIO ZARAGOZA Y 16 DE SEPTIEMBRE,, CD. MADERO, TAM. - 48223 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 48223 | S | 325 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:14.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TEOTIHUACAN Y CALLE 17, CALLE 33 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE EL CANAL CUAUHTEMOC DE LA CALLE 32 A LA CALLE TEOTIHUACAN EN LA, lon:-97.83323736, lat:22.28293107}} | 2024-03-25 | 2024-05-23 | 1093583.5 | 1093583.5 | 1093583.5 | 1093583.5 | 1093583.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-001/24, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2278568.99, importe_modificado:2278568.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.86}} | {2361844/proyecto_INICIO, 2361844/proyecto_FIN, 2361844/proyecto_PROCESO, 2361844/proyecto_FIN, 2361844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202356021 | Proyecto de inversión | 282832.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282832.67, modificado:282832.67}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS POR CALLE ARTICULO 6 ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE ARTICULO 123 EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL - 30025 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 30025 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.96, meta_modificada:266.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 6 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIONAL, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE ARTICULO 123, CALLE ARTICULO 5 AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD UBICADA POR CALLE ARTICULO 6 ENTRE, lon:-99.57465466, lat:27.50725951}} | 2024-05-27 | 2024-08-09 | 282832.67 | 282832.67 | 155557.96 | 155557.96 | 155557.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-B-FISM-01/24-04614, contratista:LEOPOLDO GONZALEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:282832.67, importe_modificado:282832.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.96}} | {2356021/proyecto_FIN, 2356021/proyecto_PROCESO, 2356021/proyecto_INICIO, 2356021/proyecto_PROCESO, 2356021/proyecto_INICIO, 2356021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240202401741 | Proyecto de inversión | 2455880.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2455880.59, modificado:2455880.59}} | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN OBRAS VIALES EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2277-01 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CIUDAD VICTORIA , lon:-99.132464, lat:23.74099}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 2455880.59 | 2455880.59 | 2455880.59 | 2455880.59 | 2455880.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IF-SE-213-22-I, contratista:H. Q CONTROL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7421472.06, importe_modificado:7421472.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2401741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM220402197003 | Acción | 66410 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66410.0, modificado:66410.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 387363 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jaumave | 387363 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}} | 2022-09-04 | 2022-09-30 | 66410 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2197003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202401325 | Proyecto de inversión | 3576804.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3576804.31, modificado:3576804.31}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE TAMPICO Y JOSÉ DE ESCANDOÓN: INCLUYE: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA REVOLUCÍON VERDE, ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-151/2024 | N | 0 | 0 | 1214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1657.23, meta_modificada:1657.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE TAMPICO Y JOSÉ DE ESCANDÓN, lon:-97.94687, lat:22.388364}} | 2024-06-21 | 2024-08-23 | 1073041.3 | 1073041.3 | 1073041.3 | 1073041.3 | 1073041.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-151/2024, contratista:DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:3576804.31, importe_modificado:3576804.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1077.2}} | {2401325/proyecto_INICIO, 2401325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202401328 | Proyecto de inversión | 362327.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362327.39, modificado:353873.54}} | REENCARPETADO ASFÁLTICO EN AVENIDA MIRAMAR ENTRE GOLGO DE MÉXICO Y GOLFO DE CALIFORNIA, COL, NUEVO MADERO, ZONA MIRAMAR EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-155/2024 | N | 0 | 0 | 2319 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA MIRAMAR ENTRE GOLFO DE MÉXICO Y GOLFO DE CALIFORNIA, COL. NUEVO MADERO, ZONA MIRAMAR, lon:-97.853588, lat:22.347454}} | 2024-06-25 | 2024-07-26 | 353873.54 | 353873.54 | 353873.54 | 353873.54 | 353873.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-155/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:362327.39, importe_modificado:353873.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2401328/proyecto_INICIO, 2401328/proyecto_PROCESO, 2401328/proyecto_FIN, 2401328/proyecto_PROCESO, 2401328/proyecto_FIN, 2401328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202401875 | Adquisición | 765600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:116, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765600.0, modificado:765600.0}} | Programa de Provisión para la Armonización Contable 2024 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Finanzas |  | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:calle 16 5 de mayo 114, lon:-99.15171, lat:23.73239}} | 2024-04-01 | 2024-10-17 | 765600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Informacion, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Verificar Informacion, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Verificar Informacion, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Verificar Informacion, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240202401340 | Proyecto de inversión | 4597460.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4597460.85, modificado:4597457.12}} | BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO IMCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA, PINTURA EN GUARNICIONES, ALCANTARILLA DE MURO DE CONCRETO ARMADO, DREN PLUVIAL CON TUBO PEAD CORRUGADODE 18, CAJA DE VÁLVULAS Y RENIVELACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS, BROCAL Y TAPA, REDUCTORES DE VELOCIDAD, EN CALLES: FRANCISCO I. MADERO, ALFREDO V. BONFIL, FALAXIA, TAMPICO, AMAZONAS, AV. TAMAULIPAS, TAJO METEORITO, OSA MAYOR, AV. DEL SOL, ABASOLO, ESTRELLA, COLONIAS: FRANCISCO I MADERO, UNIDAD SATELITE MORELOS, SATELITE CHAPALA, FRACC. MUNICIPOS LIBRES, FRACC. DE LOS RÍOS, COLONIAS DE ALTAMIRA, LAGUNA DE LA PUERTA, CONDOMINIO VILLAS DEL SOL Y FRACC. PALMERAS, ZONA LAGUNA DE LA PUERTA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-157/2024 | N | 0 | 0 | 832 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3070.0, meta_modificada:3070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLES FRANCISCO I MADERO, ALFREDO V, BONFIL, GALAXIA, TAMPICO, AMAZONAS, AVENIDA TAMAULIPAS, TAJO, METEORITO, OSA MAYOR, AV PRADERA, AV. DEL SOL, ABASOLO, ESTRELLA, COL. FRANCISCO I MADERO, lon:-97.88719, lat:22.362716}} | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 4597457.12 | 4597457.12 | 4597457.12 | 4597457.12 | 4597457.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-157/2024, contratista:PEDRO ZAMARRÓN MATA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:4597460.85, importe_modificado:4597457.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3070.0}} | {2401340/proyecto_INICIO, 2401340/proyecto_PROCESO, 2401340/proyecto_FIN, 2401340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202401895 | Proyecto de inversión | 68248.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68248.18, modificado:68179.93}} | BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y CALLE JAIME NUNÓ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 102209865 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y CALLE JAIME NUNÓ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-98.20455, lat:23.7729}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 68179.93 | 68179.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2401895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202361387 | Proyecto de inversión | 1131938.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131938.88, modificado:1131938.88}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE GRECIA ENTRE AV MONTERREY Y AFGANISTAN COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO - 46660 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 46660 | S | 128 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GRECIA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE AFGANISTAN, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE AV MONTERREY Y AFGANISTAN A MEDIA CUADRA DE WING LOS CORRALES, lon:-97.86142287, lat:22.3164586}} | 2024-02-19 | 2024-04-03 | 1069266.68 | 1069266.68 | 1069266.68 | 1069266.68 | 1069266.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-002/2024, contratista:TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1596997.35, importe_modificado:1596997.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.0}} | {2361387/proyecto_INICIO, 2361387/proyecto_PROCESO, 2361387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202401948 | Proyecto de inversión | 319500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319500.0, modificado:319180.5}} | BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN BOULEVARD ENRIQUE CARDENAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 102209871 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN BOULEVARD ENRIQUE CARDENAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS, lon:-98.19896, lat:23.76553}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 319180.5 | 319180.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2401948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202359856 | Proyecto de inversión | 3988309.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3988309.49, modificado:3988309.49}} | REPAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, BANQUETAS, GUARNICIONES Y SEÑALETICA POR CALLE MINATITLAN ENTRE AVENIDA NUEVO LAREDO Y CALLE CHIAPAS EN LA COLONIA PALMARES - 43127 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 43127 | S | 131 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1666.6, meta_modificada:1666.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MINATITLAN INTERIOR SN COLONIA PALMARES, 88295 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA NUEVO LAREDO Y CALLE CHIAPAS, CALLE GUERRERO AL SURESTE DE LA CIUDAD UBICADA POR CALLE MINATITLAN ENTRE AVENIDA NUEVO LARE, lon:-99.56158033, lat:27.38756107}} | 2024-07-01 | 2024-10-25 | 3988309.49 | 3949179.19 | 2172048.55 | 2172048.55 | 2172048.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-REPAV-FISM-04/24-04615, contratista:RODOLFO ARTURO GONZALEZ CANTU, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:3949179.19, importe_modificado:3949179.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.62}} | {2359856/proyecto_INICIO, 2359856/proyecto_PROCESO, 2359856/proyecto_INICIO, 2359856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230102209918 | Proyecto de inversión | 644270.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644270.03, modificado:643625.76}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 28025013903 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.0, meta_modificada:17250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS , lon:-98.9412833, lat:24.58222516}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 634625.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.0}} | {2209918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el comprometido , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Verificar el comprometido , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240202359527 | Proyecto de inversión | 501501.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501501.99, modificado:501501.99}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MALASIA ENTRE JAPON Y MANUEL PALAFOX COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO - 39277 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 39277 | S | 61 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MALASIA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JAPON Y CALLE MANUEL PALAFOX, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE JAPON Y MANUEL PALAFOX A UNA CUADRA DE MISCELANEA 3 HERMANOS, lon:-97.85488974, lat:22.32020968}} | 2024-02-19 | 2024-05-18 | 426106.47 | 426106.47 | 426106.47 | 426106.47 | 426106.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-001/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2356299.8, importe_modificado:2356299.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2359527/proyecto_INICIO, 2359527/proyecto_PROCESO, 2359527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402338728 | Proyecto de inversión | 425086.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:425086.52, modificado:385944.12}} | 21-0629-01-038 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA HORACIO DOMINGO BONILLA 28DPR2523W | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 21-0629-01-038 | S | 163 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:FRACC. SAN JACINTO, lon:-97.93694, lat:22.395833}} | 2022-08-30 | 2022-10-28 | 385944.12 | 385944.12 | 385944.12 | 385944.12 | 385944.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM21-I-SOP-016-2022-0052, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1551158.57, importe_modificado:1551158.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2338728/proyecto_INICIO, 2338728/proyecto_FIN, 2338728/proyecto_INICIO, 2338728/proyecto_PROCESO, 2338728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto presenta una pena convencional por $4,456.09 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2024-10-06}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230202230997 | Proyecto de inversión | 2610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2610000.0, modificado:2370836.8}} | 18-2030C-01 REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCION GENERAL + REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO EN PRIMARIA ARMANDO BARBA 28DPR0017C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 18-2030C-01 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. ZONA CENTRO, lon:-97.836859, lat:22.248493}} | 2023-05-12 | 2023-09-08 | 2370836.8 | 2370836.8 | 2287166.3 | 2287166.3 | 2287166.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0007-2023-0007, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5311924.88, importe_modificado:5311924.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2230997/proyecto_INICIO, 2230997/proyecto_PROCESO, 2230997/proyecto_FIN, 2230997/proyecto_PROCESO, 2230997/proyecto_FIN, 2230997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402338772 | Proyecto de inversión | 2899227.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2899227.64, modificado:2898230.97}} | 22-0699-01-011 REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 28DPR1718B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-0699-01-011 | S | 80 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COL. LAURO AGUIRRE, lon:-97.871076, lat:22.245525}} | 2023-04-22 | 2023-09-18 | 2898230.97 | 2898230.97 | 2898230.97 | 2898230.97 | 2898230.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0001-2023-0001, contratista:SERVICIOS INTEGRALES HOLAR DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2899227.64, importe_modificado:2899227.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2338772/proyecto_FIN, 2338772/proyecto_PROCESO, 2338772/proyecto_INICIO, 2338772/proyecto_FIN, 2338772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202359377 | Proyecto de inversión | 1626810.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1626810.8, modificado:1626810.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MALASIA ENTRE JAPON Y MANUEL PALAFOX COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO - 41101 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 41101 | S | 61 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.0, meta_modificada:604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MALASIA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JAPON Y CALLE MANUEL PALAFOX, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE JAPON Y MANUEL PALAFOX A UNA CUADRA DE MISCELANEA 3 HERMANOS, lon:-97.85493802, lat:22.3201948}} | 2024-02-19 | 2024-05-18 | 1547003.27 | 1547003.27 | 1547003.27 | 1547003.27 | 1547003.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-001/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2356299.8, importe_modificado:2356299.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.34}} | {2359377/proyecto_INICIO, 2359377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM220402150056 | Acción | 332050 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332050.0, modificado:332050.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 118788 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jaumave | 118788 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}} | 2022-06-08 | 2022-07-04 | 332050 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2150056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202401315 | Proyecto de inversión | 1028904.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028904.54, modificado:1028895.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE CAJONES PREFABRICADOS DE CONCRETO REFORZADO EN CAMINO AL REPECHO, ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-148/2024 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CAMINO AL REPECHO, ZONA CENTRO, lon:-97.960153, lat:22.412856}} | 2024-06-12 | 2024-07-28 | 1028895.43 | 1028895.43 | 1028895.43 | 1028895.43 | 1028895.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-148/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:1028904.54, importe_modificado:1028895.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2401315/proyecto_INICIO, 2401315/proyecto_PROCESO, 2401315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar modificado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:cambiar modificado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:cambiar modificado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:cambiar modificado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | TAM240202358030 | Proyecto de inversión | 5614416.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5614416.14, modificado:5614416.14}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PUBLICO Y SEÑALETICA POR ARTICULO 130 ENTRE ARTÍCULO 103 Y SEGUNDO ANILLO Y POR ARTICULO 103 ENTRE ARTICULO 130 Y PAULA RIOJAS, COLONIA CONSTITUCIONAL. - 36730 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 36730 | S | 1225 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2140.0, meta_modificada:2140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 130 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIONAL, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARTICULO 103 Y PERIFERICO SEGUNDO ANILLO, CALLE PAULA RIOJAS AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD UBICADA POR CALLE ARTÍCULO , lon:-99.57998802, lat:27.50504336}} | 2024-07-01 | 2024-10-24 | 5614416.14 | 5559020.64 | 4955197.4 | 4955197.4 | 4955197.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-PAV-FISM-01/24-04615, contratista:ASFALTOS Y CONCRETOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:5559020.64, importe_modificado:5559020.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2140.0}} | {2358030/proyecto_PROCESO, 2358030/proyecto_INICIO, 2358030/proyecto_FIN, 2358030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202401903 | Proyecto de inversión | 49255.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49255.47, modificado:49206.21}} | BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE DIAZ MIRÓN Y CALLE CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 102209866 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE DIAZ MIRÓN Y CALLE CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS, lon:-98.20504, lat:23.77201}} | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 49206.21 | 49206.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2401903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202402088 | Proyecto de inversión | 6126058.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6126058.04, modificado:6488227.12}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIVERSAS CALLES, EN CD. MADERO, TAM. (DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ANEXO 23 DE LAS BASES DE LICITACION). | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Madero | C-018/24 | N | 0 | 0 | 535 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5122.95, meta_modificada:5122.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ENTRE CALLES MAXIMINO ORTEGA Y 13 DE SEPTIEMBRE, COL. MANUEL R. DIAZ EN CD. MADERO, TAM., lon:-97.847611, lat:22.289077}} | 2024-06-25 | 2024-11-21 | 2506376.13 | 6488227.12 | 2506376.13 | 2506376.13 | 2506376.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-016/24, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:6488227.12, importe_modificado:6488227.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2350.5}} | {2402088/proyecto_INICIO, 2402088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202402091 | Proyecto de inversión | 5193059.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5193059.34, modificado:5193059.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TRAMO 2A PARQUE LAGUNA DEL CARPINTERO, ETAPA 3 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tampico | C-SOP-014/2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:LAGUNA DEL CARPINTERO 3A ETAPA, lon:-97.85883, lat:22.227194}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 5193059.33 | 5193059.33 | 5193059.33 | 5193059.33 | 5193059.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-014/2024, contratista:EDIFICACIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:5193059.33, importe_modificado:5193059.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2402091/proyecto_INICIO, 2402091/proyecto_FIN, 2402091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202354178 | Proyecto de inversión | 47461034.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4.746103418E7, modificado:4.998142599E7}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 5,000 M3 DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO E INTERCONEXIÓN A TUBERÍAS EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DE COFRADES EN CIUDAD VICTORIA, COLONIA DEL MAESTRO. - 112747 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 112747 | S | 137399 | 128281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA DEL MAESTRO, 87070 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL RAMIREZ Y CALLE PUERTA DEL SOL, LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICTORIA A MEDIA, lon:-99.16829213, lat:23.72130291}} | 2024-08-05 | 2024-12-31 | 49981425.99 | 49981425.99 | 14994427.8 | 14994427.8 | 14994427.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-077-24-P, contratista:GRUPO FORMADO POR: ZONA VERDE IRRIGACION, S.A. DE C.V.; Y EDUARDO BERNAL CRUZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5.196103418E7, importe_modificado:4.998142599E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}} | {2354178/proyecto_INICIO, 2354178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202385783 | Proyecto de inversión | 7864309.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7864309.97, modificado:7864309.97}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CENTRAL AQUILES ENTRE CALLE 4 Y CALLE HÉROES DE NACOZARI EN COLONIA MODULO 2000 RANCHO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 125558 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 125558 | S | 1650 | 1101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8708.0, meta_modificada:8708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL DE AQUILES COLONIA MÓDULO 2000 RANCHO GRANDE, 88600 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE HEROES DE NACOZARI, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CENTRAL AQUILES ENTRE CALLE 4 Y CALLE HÉROES DE NACOZ, lon:-98.31262635, lat:26.10073026}} | 2024-05-02 | 2024-08-29 | 7864309.97 | 7864309.97 | 7864309.97 | 2359292.99 | 2359292.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP, contratista:CONSTRUCCIONES FLOGACA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:7864309.97, importe_modificado:7864309.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4789.4}} | {2385783/proyecto_INICIO, 2385783/proyecto_PROCESO, 2385783/proyecto_INICIO, 2385783/proyecto_PROCESO, 2385783/proyecto_INICIO, 2385783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202377783 | Proyecto de inversión | 355825.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355825.74, modificado:326371.63}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN EJ. LOS ANGELES DEL MUNICIPIO DE CASAS, TAMAULIPAS - 100750 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Casas | 100750 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES (FELIPE ÁNGELES), 87257 LOS ÁNGELES (FELIPE ÁNGELES) [EJIDO], CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS CALLES EN ESTE EJIDO NO CUENTAN CON NOMBRES. LA PRIMER VIVIENDA DONDE SE CONSTRUIRA EL CUARTO DORMITORIO SERA EN, lon:-98.485848, lat:23.527299}} | 2024-05-20 | 2024-07-19 | 326371.63 | 326371.63 | 326371.63 | 326371.63 | 326371.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FAISMUN-2024-02, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS, monto:2284601.43, importe_modificado:2284601.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2377783/proyecto_INICIO, 2377783/proyecto_PROCESO, 2377783/proyecto_FIN, 2377783/proyecto_PROCESO, 2377783/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el modificado , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240202385814 | Proyecto de inversión | 822807.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822807.45, modificado:858186.0}} | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 750 EN ESCUELA PRIMARIA BERTHA CASTRO OLAZARAN EN LA COL. LAS BRISAS - 127531 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 127531 | S | 446 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE LOS CISNES 621 INTERIOR SN COLONIA LAS BRISAS, 87180 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAGUNA MADRE Y CALLE LAGUNA DEL CHAIREL, CALLE LAGO DE PATZCUARO A 50 METROS AL SUR SALON Y ALBERCA RANCHO. VIE, lon:-99.13811585, lat:23.71413842}} | 2024-06-03 | 2024-08-16 | 858185.42 | 858185.42 | 858185.42 | 858185.42 | 858185.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000206, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:820888.3, importe_modificado:820888.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2385814/proyecto_INICIO, 2385814/proyecto_PROCESO, 2385814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202385827 | Proyecto de inversión | 822807.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822807.45, modificado:822807.45}} | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 750 EN TELEBACHILLERATO EN EL EJIDO EL OLIVO - 127756 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 127756 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:106, direccion:CALLE 11 DE DICIEMBRE EJIDO EL OLIVO, 87277 EL OLIVO, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL NUMERO 156 Y CALLE AQUILES SERDAN, CARRETERA CARRETERA VICTORIA-MATAMOROS A 364 METROS AL OESTE CARRETERA INTEREJIDAL Y , lon:-99.09428672, lat:23.79140701}} | 2024-06-03 | 2024-08-16 | 602108.87 | 602108.87 | 602108.87 | 602108.87 | 602108.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000208, contratista:GERARDO COVARRUBIAS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:819647.67, importe_modificado:819647.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2385827/proyecto_INICIO, 2385827/proyecto_PROCESO, 2385827/proyecto_FIN, 2385827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202376212 | Proyecto de inversión | 533738.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533738.61, modificado:489557.45}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN CONGREGACION GONZALEZ, MUNICIPIO DE CASAS, TAMAULIPAS - 96310 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Casas | 96310 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO GONZÁLEZ, 87253 GONZÁLEZ, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS CALLES EN EL EJIDO NO CUENTAN CON NOMENCLATURA.LA PRIMER VIVIENDA DONDE SE CONSTRUIRA EL PRIMER CUARTO SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DEL EJID, lon:-98.64661, lat:23.373105}} | 2024-05-21 | 2024-07-19 | 489557.45 | 489557.45 | 489557.45 | 489557.45 | 489557.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FAISMUN-2023-05, contratista:GUIEGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS, monto:1239825.4, importe_modificado:1239825.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2376212/proyecto_INICIO, 2376212/proyecto_PROCESO, 2376212/proyecto_INICIO, 2376212/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202385850 | Proyecto de inversión | 984857.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984857.74, modificado:984857.74}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICAESTRUCTURA U1C EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MAGDALENO AGUILAR EN EL EJIDO LA PRESA - 127964 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 127964 | S | 386 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.24, meta_modificada:68.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:121, direccion:CALLE MAGDALENO AGUILAR CASTILLO EJIDO LA PRESA, 87278 LA PRESA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA AQUILES SERDAN-LA LIBERTAD Y , CARRETERA CARRETERA ESTATAL NO. 89 A 175 M. AL SURESTE ESTETICA UNISEX ANGELICA CHACHIS A 200 , lon:-99.17020912, lat:23.79930971}} | 2024-06-05 | 2024-08-18 | 415194.41 | 415194.41 | 415194.41 | 415194.41 | 415194.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000209, contratista:MARIO RUBEN MONTELONGO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:978956.07, importe_modificado:978956.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {2385850/proyecto_INICIO, 2385850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202367452 | Proyecto de inversión | 5420612.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5420612.76, modificado:5420612.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE DESFIBRADORA Y BLVD. LIBRAMIENTO EMILIO P. GIL, COL. CUAUHTEMOC - 67265 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 67265 | S | 2843 | 1895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3072.0, meta_modificada:3072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA CUAUHTÉMOC, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DESFIBRADORA Y CALLE BLVD. LIBRAMIENTO EMILIO P. GIL, CALLE PEDREGAL A 250 METROS AL SUROESTE QUINTA GEMA A 186 METROS AL NOROESTE , lon:-99.17799163, lat:23.72826106}} | 2024-05-17 | 2024-07-30 | 5418700.43 | 5418700.43 | 5418700.43 | 5418700.43 | 5418700.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000198, contratista:PAVIMENTOS TERSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:5418762.57, importe_modificado:5418762.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3072.0}} | {2367452/proyecto_PROCESO, 2367452/proyecto_INICIO, 2367452/proyecto_PROCESO, 2367452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202367458 | Proyecto de inversión | 5067641.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5067641.38, modificado:5067641.38}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS SANITARIAS, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PUBLICO Y SEÑALETICA POR CALLE APOLINAR QUINTANA ENTRE CALLE CESARIO GARCIA Y LÍMITE SUR Y POR CALLE CESARIO GARCIA ENTRE CALLE RAMÓN BOTELLO Y CALLE APOLINAR QUINTANA EN LA COLONIA 150 ANIVERSARIO - 67282 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 67282 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1656.9, meta_modificada:1656.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE APOLINAR QUINTANA INTERIOR SN COLONIA 150 ANIVERSARIO, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CESARIO GARCIA Y CALLE LIMITE SUR, CALLE RAMON BOTELLO AL PONIENTE DE LA CIUDAD UBICADA POR CALLE APOLINAR QUI, lon:-99.56834906, lat:27.46175217}} | 2024-07-01 | 2024-10-24 | 5067641.38 | 5017803.02 | 4503100.75 | 4503100.75 | 4503100.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-PAV-FISM-04/24-04615, contratista:JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:5017803.02, importe_modificado:5017803.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1574.06}} | {2367458/proyecto_PROCESO, 2367458/proyecto_INICIO, 2367458/proyecto_PROCESO, 2367458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202377847 | Proyecto de inversión | 533738.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533738.61, modificado:326371.63}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SUBIDA DE PALMAS EN EL MUNICIPIO DE CASAS, TAMAULIPAS - 100907 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Casas | 100907 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:143, direccion:EJIDO EJIDO SUBIDA DE PALMAS, 87259 SUBIDA DE PALMAS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS CALLES EN ESTE EJIDO NO TIENEN NOMBRE. SE CONSTRUIRA EL PRIMER CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA AL EJIDO DOMICILIO CO, lon:-98.557162, lat:23.578657}} | 2024-05-21 | 2024-07-19 | 326371.63 | 326371.63 | 326371.63 | 326371.63 | 326371.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FAISMUN-2024-02, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS, monto:2284601.43, importe_modificado:2284601.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2377847/proyecto_INICIO, 2377847/proyecto_PROCESO, 2377847/proyecto_FIN, 2377847/proyecto_PROCESO, 2377847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202367490 | Proyecto de inversión | 3148950.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3148950.81, modificado:3149342.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE JOSE MEJIA EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS - 69937 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 69937 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1837.5, meta_modificada:1837.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MEJIA EJIDO EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 87399 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE EVARISTO RAMOS Y AVENIDA EMILIO PORTES GIL, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE JOSE MEJIA ENTRE CALLE EVARISTO RAMOS Y LIBRAMIENTO, lon:-97.50040846, lat:25.83479047}} | 2024-05-15 | 2024-08-12 | 3149342.53 | 3149342.53 | 3149342.53 | 3149342.53 | 3149342.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-028/2024, contratista:CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:3149346.24, importe_modificado:3149342.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1837.5}} | {2367490/proyecto_INICIO, 2367490/proyecto_FIN, 2367490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202367494 | Proyecto de inversión | 524913.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524913.39, modificado:506653.31}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA DE LA COLONIA RODOLFO SANCHEZ TABOADA, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 69939 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 69939 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.58, meta_modificada:278.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA COLONIA RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, 87470 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAURO VILLAR Y AVENIDA AMERICO VILLARREAL, CALLE MEXICO CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA ENTRE AVENIDA LAUR, lon:-97.46528909, lat:25.85291509}} | 2024-05-14 | 2024-08-11 | 506653.31 | 506653.31 | 506653.31 | 506653.31 | 506653.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-029/2024, contratista:C. ERICK BERRONES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:508167.57, importe_modificado:506653.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.58}} | {2367494/proyecto_PROCESO, 2367494/proyecto_INICIO, 2367494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202367496 | Proyecto de inversión | 893326.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:893326.99, modificado:755194.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE JOSE IZAGUIRRE EN EL EJIDO LUCIO BLANCO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 69941 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 69941 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.5, meta_modificada:652.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JOSE IZAGUIRRE EJIDO EJIDO LUCIO BLANCO, 87444 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO IZAGUIRRE Y CALLE FLORENTINO IZAGUIRRE, CAMINO AL EJIDO LUCIO BLANCO CALLE JOSE IZAGUIRRE ENTRE FRANCISCO IZAGUI, lon:-97.45267893, lat:25.84727815}} | 2024-05-16 | 2024-08-13 | 755194.71 | 755194.71 | 755194.71 | 755194.71 | 755194.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-030/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:893472.32, importe_modificado:755194.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.5}} | {2367496/proyecto_INICIO, 2367496/proyecto_FIN, 2367496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202384125 | Proyecto de inversión | 59001.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59001.29, modificado:60156.0}} | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PARA AGUA EQUIPADA DE 5 000 LTS. EN ESC. SECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 1 DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, CENTRO UNIVERSITARIO - 119208 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 119208 | S | 1865 | 1243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL TEPEYAC COLONIA CENTRO UNIVERSITARIO, 87149 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUAN B. TIJERINA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE PALMA REAL A 95 METROS AL NORTE ESC. PREPARATORIA FEDERALIZADA NUM. 2 A 20, lon:-99.14721614, lat:23.71803605}} | 2024-06-05 | 2024-09-07 | 60155.95 | 60155.95 | 60155.95 | 60155.95 | 60155.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000201, contratista:SAUL ECHAVARRI NAVA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1773472.84, importe_modificado:1773472.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2384125/proyecto_INICIO, 2384125/proyecto_PROCESO, 2384125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202385400 | Proyecto de inversión | 5268019.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5268019.37, modificado:5268019.37}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BLVD. MÉXICO EN COLONIA UNIDAD OBRERA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 125407 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 125407 | S | 5636 | 3758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5750.0, meta_modificada:5750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA COLONIA UNIDAD OBRERA, 88786 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BLVD. MEXICO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BLVD. MÉXICO EN COLONIA UNIDAD OBRERA EN, lon:-98.23652562, lat:26.0479087}} | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 5268019.37 | 5268019.37 | 5268019.37 | 3991135.18 | 3991135.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP, contratista:CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A DE C,V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:5268019.37, importe_modificado:5268019.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5692.5}} | {2385400/proyecto_INICIO, 2385400/proyecto_PROCESO, 2385400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202385910 | Proyecto de inversión | 822807.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822807.45, modificado:822807.45}} | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 750 EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EL EJIDO BENITO JUAREZ - 126463 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 126463 | S | 266 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:CALLE CALLE B EJIDO BENITO JUÁREZ, 87028 BENITO JUÁREZ, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE SEGUNDA Y CALLE CALLE TERCERA, CALLE CALLE C A 80 METROS AL SURESTE PAPELERIA GENESIS. A 125 METROS AL NOROESTE GLOBOS DE VICTORIA A , lon:-99.1353154, lat:23.77926342}} | 2024-06-03 | 2024-08-16 | 640500.83 | 640500.83 | 640500.83 | 640500.83 | 640500.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000205, contratista:MS2 CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:820836.13, importe_modificado:820836.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2385910/proyecto_PROCESO, 2385910/proyecto_INICIO, 2385910/proyecto_PROCESO, 2385910/proyecto_INICIO, 2385910/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202380893 | Acción | 1849810.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1849810.41, modificado:1849810.41}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 109513 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Río Bravo | 109513 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.090138, lat:25.980996}} | 2024-01-02 | 2024-09-30 | 1027672.45 | 1027672.45 | 1027672.45 | 1027672.45 | 1027672.45 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GASTOSINDIRECTOS2024-33001, contratista:ESPECIALISTAS EN COMERCIO INTERNACIONAL DEL NORESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1849810.41, importe_modificado:1849810.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2380893/proyecto_PROCESO, 2380893/proyecto_INICIO, 2380893/proyecto_PROCESO, 2380893/proyecto_INICIO, 2380893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202387398 | Proyecto de inversión | 2898647.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2898647.49, modificado:2898647.49}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL TRAMO 2A DEL PARQUE LAGUNA DEL CARPINTERO ETAPA 4 - 136569 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 136569 | S | 173 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1084.5, meta_modificada:1084.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ COLONIA LAGUNA DEL CARPINTERO, 89169 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE DR CARLOS CANSECO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE EJIDO Y DR CARLOS CANSECO FRENTE A PLAZA LAGUNA CENTRO C, lon:-97.85844788, lat:22.22673916}} | 2024-06-15 | 2024-08-13 | 2898116.77 | 2898116.77 | 2898116.77 | 2898116.77 | 2898116.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-011/2024, contratista:BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2898647.48, importe_modificado:2898647.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1084.5}} | {2387398/proyecto_INICIO, 2387398/proyecto_FIN, 2387398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202367579 | Proyecto de inversión | 1476543.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1476543.14, modificado:1443476.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SOTO LA MARINA DE LA COLONIA TAMAULIPAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 67736 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 67736 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.6, meta_modificada:853.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SOTO LA MARINA COLONIA TAMAULIPAS, 87383 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAMPICO Y AVENIDA VIRGILIO GARZA RUIZ, CALLE PADILLA CALLE SOTO LA MARINA ENTRE CALLE TAMPICO Y AVENIDA VIRGILIO GARZA RUIZ EN L, lon:-97.5289649, lat:25.84400334}} | 2024-05-14 | 2024-08-11 | 1443476.86 | 1443476.86 | 1443476.86 | 1443476.86 | 1443476.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-021/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1475830.31, importe_modificado:1443476.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:853.6}} | {2367579/proyecto_INICIO, 2367579/proyecto_PROCESO, 2367579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202373750 | Proyecto de inversión | 1027985.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1027985.4, modificado:1026927.19}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTECALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE LIBRAMIENTO Y AYUNTAMIENTO COL. NACIONAL COLECTIVA 3ER ETAPA - 89280 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Mante | 89280 | S | 98 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.6, meta_modificada:354.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA NACIONAL COLECTIVA, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE ANTONIO MORALES REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO PORTES GIL ENTR, lon:-98.99338005, lat:22.74346731}} | 2024-03-26 | 2024-06-13 | 1026927.19 | 1026927.19 | 1026927.19 | 1026927.19 | 1026927.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/012, contratista:Zurzel, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1026027.19, importe_modificado:1026027.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.6}} | {2373750/proyecto_INICIO, 2373750/proyecto_PROCESO, 2373750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202382915 | Proyecto de inversión | 472010.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472010.31, modificado:485429.0}} | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PARA AGUA EQUIPADA DE 5 000 LTS. EN 8 JARDINES DE NIÑOS EN LAS COLONIAS AMERICA DE JUAREZ, COL. PERIODISTA, COL. IGNACIO ZARAGOZA, RESIDENCIAL SELECTAS, FRACC. LAS FLORES, COL. REV. VERDE, COL. HEROE DE NACOZARI Y COL. LAZARO CARDENAS - 115116 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 115116 | S | 2472 | 1648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA COLONIA AMÉRICA DE JUÁREZ, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEOPOLDO BELLO Y CALLE AZUCENA, CALLE DOBLADO A 89 METROS AL NOROESTE CAMPO DE FUTBOL LAS AMERICAS A 98 METROS AL OESTE TIENDA SI, lon:-99.17189703, lat:23.72674059}} | 2024-06-05 | 2024-09-07 | 485428.81 | 485428.81 | 485428.81 | 485428.81 | 485428.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000201, contratista:SAUL ECHAVARRI NAVA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1773472.84, importe_modificado:1773472.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2382915/proyecto_INICIO, 2382915/proyecto_PROCESO, 2382915/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202385449 | Proyecto de inversión | 1746488.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1746488.33, modificado:1746488.33}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA UBICADA EN CALLE JESÚS ELÍAS PIÑA ESQUINA CON CALLE DORINA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 125878 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 125878 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2095.0, meta_modificada:2095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JESUS ELIAS PIÑA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DORINA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JESÚS ELÍAS PIÑA ESQUINA CON CALLE DORINA COLONIA FIDEL VEL, lon:-98.23203567, lat:26.03410198}} | 2024-05-02 | 2024-07-20 | 1746488.33 | 1746488.33 | 1746488.33 | 1406108.46 | 1406108.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-027-2024-LP, contratista:GDANTORI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:1746488.33, importe_modificado:1746488.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2095.0}} | {2385449/proyecto_INICIO, 2385449/proyecto_PROCESO, 2385449/proyecto_INICIO, 2385449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202382239 | Proyecto de inversión | 59001.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59001.29, modificado:60756.0}} | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PARA AGUA EQUIPADA DE 5 000 LTS. EN COBAT EN COL. BENITO JUAREZ - 114520 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 114520 | S | 1104 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA BENITO JUÁREZ, 87090 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BRIGIDA GARCIA Y CALLE 23 DE ENERO, CALLE IGNACIO MEJIA A 110 MTROS AL NORTE PLANTEL CECATI 93 A 175 METROS AL OESTE ABARROTES, lon:-99.12399322, lat:23.74037455}} | 2024-06-05 | 2024-09-07 | 60755.45 | 60755.45 | 60755.45 | 60755.45 | 60755.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000201, contratista:SAUL ECHAVARRI NAVA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1773472.84, importe_modificado:1773472.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2382239/proyecto_INICIO, 2382239/proyecto_PROCESO, 2382239/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202385482 | Proyecto de inversión | 623807.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623807.92, modificado:623807.92}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLAPSADO EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLES MIGUEL NEGRETE Y FELIPE BERRIOZÁBAL DE LA COLONIA LIC. BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 126130 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 126130 | S | 107 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA BENITO JUÁREZ, 88790 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE FELIPE BERRIOZABAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLES MIGUEL NEGRETE Y FELIPE BERRIOZÁ, lon:-98.28200958, lat:26.02061809}} | 2024-05-02 | 2024-07-20 | 623807.92 | 623807.92 | 623807.92 | 187142.38 | 187142.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-028-2024-LP, contratista:PIVECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:623807.92, importe_modificado:623807.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:628.56}} | {2385482/proyecto_INICIO, 2385482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202388163 | Proyecto de inversión | 223010 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223010.0, modificado:223010.0}} | EQUIPAMIENTO DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE DE 20 KVA 33000 127 220 VOLTS EN LA CALLE HERRERA GARCIA DEL EJIDO EL PENSIL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS - 142539 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 142539 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:96, direccion:CALLE HERRERA GARCIA EJIDO EL PENSIL, 87982 EL PENSIL, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR EN ENCUENTRA A TRES CUADRAS ANTES DE LA SALIDA DE LA COMUNIDAD AL MUNICIPIO DEL NARANJO COMO REFERENCIA A 100 METROS , lon:-99.39810781, lat:22.69848218}} | 2024-06-07 | 2024-07-08 | 223010 | 223010 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FAISM-2024/02927, contratista:SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V., convocante:OCAMPO, monto:1212632.45, importe_modificado:1212635.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2388163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240202381358 | Proyecto de inversión | 1164647.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1164647.38, modificado:1164647.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE AFGANISTAN ENTRE BRASIL Y CAMERUN COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO - 110638 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 110638 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.13, meta_modificada:213.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AFGANISTAN COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE CAMERUN, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE BRASIL Y CAMERUN FRENTE A CEMENTERIO DE LA BORREGUERA, lon:-97.85880945, lat:22.31154663}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 1014159.66 | 1014159.66 | 1014159.66 | 1014159.66 | 1014159.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-010/2024, contratista:RECSA, GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1164647.38, importe_modificado:1164647.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.13}} | {2381358/proyecto_PROCESO, 2381358/proyecto_INICIO, 2381358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202367715 | Proyecto de inversión | 1524508.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1524508.23, modificado:1515632.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ENCISO ENTRE CALLE VILLA TORRE Y CALLE ALFARO DE LA COLONIA PRADERAS DE LA RIOJA, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 68154 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 68154 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.53, meta_modificada:829.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ENCISO COLONIA PRADERAS DE LA RIOJA, 87395 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VILLA DE TORRE Y CALLE ALFARO, CALLE TULIPAN CALLE ENCISO ENTRE VILLA DE TORRE Y ALFARO EN LA COLONIA PRADERAS DE LA RIOJA A T, lon:-97.52721375, lat:25.8085075}} | 2024-05-15 | 2024-08-12 | 1515632.59 | 1515632.59 | 1515632.59 | 1515632.59 | 1515632.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-024/2024, contratista:CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1524047.42, importe_modificado:1515632.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.53}} | {2367715/proyecto_INICIO, 2367715/proyecto_FIN, 2367715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202381018 | Proyecto de inversión | 3087520.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3087520.36, modificado:2819086.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y REFORMA, COL. REVOLUCION VERDE. EN CD. MADERO, TAM. - 109774 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 109774 | S | 66 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.05, meta_modificada:1318.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILL COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89518 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE VENUSTIANO CARRAZA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE, lon:-97.84977225, lat:22.31573257}} | 2024-05-29 | 2024-08-26 | 2819086.65 | 2819086.65 | 2819086.65 | 2819086.65 | 2819086.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-008/24, contratista:SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:3060765.34, importe_modificado:3060765.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1318.23}} | {2381018/proyecto_INICIO, 2381018/proyecto_FIN, 2381018/proyecto_PROCESO, 2381018/proyecto_FIN, 2381018/proyecto_PROCESO, 2381018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202385134 | Proyecto de inversión | 6183172.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6183172.43, modificado:6183172.43}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE MICHOACÁN ENTRE CALLE SONORA Y CALLE REVOLUCIÓN OBRERA EN LA COLONIA LAS MITRAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 124163 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 124163 | S | 946 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6300.0, meta_modificada:6300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN COLONIA LAS MITRAS, 88759 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE REVOLUCION OBRERA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MICHOACÁN ENTRE CALLE SONORA Y CALLE REVOLUCIÓN OBRERA EN LA COLONIA LAS MITRAS, lon:-98.30226403, lat:26.04738339}} | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 6183172.43 | 6183172.43 | 6183172.43 | 4054704.83 | 4054704.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-014-2024-LP, contratista:MAQUINARIA Y CONCEPTOS DEL NORESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:6183172.48, importe_modificado:6183172.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6300.0}} | {2385134/proyecto_INICIO, 2385134/proyecto_PROCESO, 2385134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202370036 | Proyecto de inversión | 1171196 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1171196.0, modificado:1170318.67}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE GUAMUCHIL ENTRE RÍO FRÍO Y CARRETERA MANTE TAMPICO COL. BUROCRATICA 2 Y 3 - 76022 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Mante | 76022 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:404.0, meta_modificada:404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE GUAMUCHIL COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO FRIO Y CARRETERA MANTE-TAMPICO, CALLE HUIZACHE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE GUAMU, lon:-98.96126288, lat:22.72813532}} | 2024-03-21 | 2024-06-08 | 1170318.67 | 1170318.67 | 1170318.67 | 1170318.67 | 1170318.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/010, contratista:Juana Lorena Ruiz Castillo, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1170318.67, importe_modificado:1170318.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:404.0}} | {2370036/proyecto_INICIO, 2370036/proyecto_PROCESO, 2370036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202385526 | Proyecto de inversión | 2884557 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2884557.0, modificado:2884557.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA IMPARTICION DE ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA CALLE HEROES DE LA REFORMA S.N. EN LA COLONIA LIC. BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 126338 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 126338 | S | 453 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4089.0, meta_modificada:4089.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE LA REFORMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 88790 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PONCIO ARRIAGA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE HÉROES DE LA REFORMA SN ENTRE PONCIO ARRIAGA Y GUILLERMO P, lon:-98.28380991, lat:26.02375588}} | 2024-05-27 | 2024-09-23 | 2884557 | 2884557 | 2884557 | 2057635.93 | 2057635.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-048-2024-LP, contratista:GDANTORI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:2884557.0, importe_modificado:2884557.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4089.0}} | {2385526/proyecto_INICIO, 2385526/proyecto_PROCESO, 2385526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202388243 | Proyecto de inversión | 178999.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178999.6, modificado:178999.6}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA EL CANAL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS - 142747 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Contralora Gubernamental | 142747 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA COLONIA EL CANAL, 87980 LOS CORTINA, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO A REALIZAR COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A TULA TAMAULIPAS AHI SE UBICA LA COLONIA SOBRE UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL, lon:-99.34778909, lat:22.85331073}} | 2024-06-07 | 2024-07-08 | 178899.6 | 178899.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FAISM-2024/02927, contratista:SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V., convocante:OCAMPO, monto:1212632.45, importe_modificado:1212635.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2388243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240202388265 | Proyecto de inversión | 225852 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225852.0, modificado:225852.0}} | AMPLIACION Y RECALIBRACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA GRANGA MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS - 142798 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 142798 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LOS VERGELES COLONIA LA GRAJA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GUADALUPE MAINERO ESTE PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LAS COLONIA LA GRANJA AL DEL EST, lon:-99.32563792, lat:22.84104854}} | 2024-06-07 | 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2388265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240202379713 | Proyecto de inversión | 1492225.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1492225.5, modificado:1492225.5}} | REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE 61 CM DE DIAMETRO EN CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ Y CALLE MUTUALISMO COL. GUADALUPE MAINERO - 107781 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 107781 | S | 3267 | 3019 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE DE LA GARZA COLONIA GUADALUPE MAINERO, 87100 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ Y CALLE MUTUALISMO, CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA A 159 M. AL SUR UDET TIENDA DE ROPA. A200 M.AL ESTESUPERT, lon:-99.13968127, lat:23.72673465}} | 2024-05-15 | 2024-06-18 | 1319297.57 | 1319297.57 | 1319297.57 | 1319297.57 | 1319297.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000202, contratista:ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1485685.47, importe_modificado:1485685.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2379713/proyecto_INICIO, 2379713/proyecto_PROCESO, 2379713/proyecto_FIN, 2379713/proyecto_PROCESO, 2379713/proyecto_FIN, 2379713/proyecto_INICIO, 2379713/proyecto_PROCESO, 2379713/proyecto_FIN, 2379713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202384795 | Proyecto de inversión | 1125667.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125667.38, modificado:916456.27}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO, ENTRE CALLES REFORMA Y REVOLUCION, COL. REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO, TAM. - 121607 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 121607 | S | 57 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.63, meta_modificada:889.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89518 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCION, CALLE MADERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLES REFORMA , lon:-97.84940026, lat:22.31743669}} | 2024-05-29 | 2024-08-26 | 916456.27 | 916456.27 | 916456.27 | 916456.27 | 916456.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-017/24, contratista:SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO GV, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2938681.92, importe_modificado:2938681.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.03}} | {2384795/proyecto_INICIO, 2384795/proyecto_FIN, 2384795/proyecto_PROCESO, 2384795/proyecto_FIN, 2384795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202385179 | Proyecto de inversión | 4160349.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4160349.33, modificado:4160349.33}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE OCHO OESTE ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 124389 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 124389 | S | 2526 | 1684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4640.0, meta_modificada:4640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE OCHO OESTE COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE OCHO OESTE ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-98.25900483, lat:26.00952347}} | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 4160349.33 | 4160349.33 | 4160349.33 | 1248104.8 | 1248104.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-015-2024-LP, contratista:CONSTRUCCIONES FLOGACA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:4160349.33, importe_modificado:4160349.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1392.0}} | {2385179/proyecto_INICIO, 2385179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202382435 | Proyecto de inversión | 654496.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654496.48, modificado:613952.65}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 36 M. MONTEMAYOR ENTRE CALLE 9 Y LIMITE CON LA LAGUNA LA ILUSIÓN SUR, SECTOR HERIBERTO KEHOE EN CD. MADERO, TAM. - 114959 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 114959 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.29, meta_modificada:428.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 36 M. MONTEMAYOR COLONIA HERIBERTO KEHOE, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 9 Y CERRADA LAGUNA LA ILUSION, CALLE AZUCENAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DE LA CALLE 36 M. MONTEMAYOR ENTRE CALLE, lon:-97.83997899, lat:22.2906194}} | 2024-06-06 | 2024-09-03 | 613952.65 | 613952.65 | 613952.65 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-017/24, contratista:SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO GV, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2938681.92, importe_modificado:2938681.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.41}} | {2382435/proyecto_INICIO, 2382435/proyecto_PROCESO, 2382435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202384840 | Proyecto de inversión | 4330984.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4330984.99, modificado:1762050.09}} | REPOSICION DE COLECTORES Y DESCARGAS SANITARIAS EN C. ABEDUL ENTRE ALTAMIRA Y AVENIDA MONTERREY EN LA COLONIA ABEDUL, CALLE ITURBIDE ENTRE HIDALGO Y MORELOS, Y CALLE PINO ENTRE FUNDO LEGAL Y ENCINOS EN LA COLONIA FLORIDA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 121758 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamira | 121758 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ABEDUL COLONIA ABEDUL, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE ALTAMIRA, AVENIDA MONTERREY LA OBRA SE REALIZARA EN C. ABEDUL ENTRE ALTAMIRA Y AVENIDA MONTERREY EN COLONIA ABEDUL CALLE ITURBIDE ENTRE, lon:-97.94287456, lat:22.40525786}} | 2024-03-26 | 2024-05-24 | 1762050.09 | 1762050.09 | 1762050.09 | 1762050.09 | 1762050.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-073/2024, contratista:CONSULTORIA EN OBRA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:4330984.99, importe_modificado:1762050.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:513.0}} | {2384840/proyecto_INICIO, 2384840/proyecto_PROCESO, 2384840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202379810 | Proyecto de inversión | 333999.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333999.22, modificado:472895.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EL EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO - 107964 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Victoria | 107964 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.4, meta_modificada:41.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:96, direccion:EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 87273 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE Y , A 110 M AL OESTE JARDIN DE NIÑOS LEONOR LOPEZARELLANA. A 170M AL NORTE ESCUELA TELESECUNDARIAMANUEL AVILA CAMCHO. A 170 M. AL SUROESTE E, lon:-98.9965537, lat:23.67261107}} | 2024-05-20 | 2024-09-06 | 472894.82 | 472894.82 | 472894.82 | 472894.82 | 472894.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000200, contratista:MARIA INES MALDONADO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2001231.49, importe_modificado:2001231.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.4}} | {2379810/proyecto_INICIO, 2379810/proyecto_FIN, 2379810/proyecto_PROCESO, 2379810/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202387709 | Proyecto de inversión | 999257.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999257.16, modificado:946812.43}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA, EN AREA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ART. 3 CONSTITUCIONAL CALLE MANGO NUM 100 PTE, COL. SIMON RIVERA, EN CD. MADERO, TAM. - 139075 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 139075 | S | 200 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.5, meta_modificada:300.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANGO 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SIMÓN RIVERA, 89519 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SOYA Y CALLE CARTAMO, CALLE NARANJO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CLLE MANGO NUM 100 ENTRE CA, lon:-97.845611, lat:22.303205}} | 2024-06-10 | 2024-08-18 | 946812.43 | 946812.43 | 946812.43 | 946812.43 | 946812.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-021/24, contratista:PROYECTOS RUGOSE 365, S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:999257.17, importe_modificado:946812.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.77}} | {2387709/proyecto_INICIO, 2387709/proyecto_FIN, 2387709/proyecto_INICIO, 2387709/proyecto_PROCESO, 2387709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202385252 | Proyecto de inversión | 2977837.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2977837.89, modificado:2977837.89}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE R. DE BUCANA ENTRE BLVD.R. CENTRAL Y CALLE CEDRO EN LA COLONIA ARBOLEDAS RIBEREÑA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 124638 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 124638 | S | 721 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3250.0, meta_modificada:3250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE R. DE BUCANA COLONIA ARBOLEDAS RIBEREÑA, 88615 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIBERA CENTRAL Y CALLE CEDRO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE R. DE BUCANA ENTRE BLVD.R. CENTRAL Y CALLE CEDRO EN LA COLONIA ARBOLEDAS, lon:-98.31131084, lat:26.09636638}} | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 2977837.89 | 2977837.89 | 2977837.89 | 2714123.25 | 2714123.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-017-2024-LP, contratista:GEOTECNIA Y SUPERVISIONES DE TAMAULIPAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:2977837.89, importe_modificado:2977837.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3250.0}} | {2385252/proyecto_INICIO, 2385252/proyecto_PROCESO, 2385252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202402031 | Proyecto de inversión | 1196932.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196932.17, modificado:1196932.17}} | REENCARPETADO ASFÁLTICO CALLE MATAMOROS ENTRE LEONA VICARIO E IGNACIO COMONFORT | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tampico | C-SOP-009/2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS ENTRE LEONA VICARIO E IGNACIO COMONFORT, lon:-97.847764, lat:22.234818}} | 2024-04-08 | 2024-04-27 | 1066670.22 | 1066670.22 | 1066670.22 | 1066670.22 | 1066670.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-009/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYEXTOS GONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1196932.17, importe_modificado:1196932.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2402031/proyecto_INICIO, 2402031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202384936 | Proyecto de inversión | 59001.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59001.29, modificado:61099.0}} | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PARA AGUA EQUIPADA DE 5 000 LTS. EN UN CENTRO DE SALUD EN EL EJIDO LA LIBERTAD - 122059 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Victoria | 122059 | S | 981 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:90, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO LA LIBERTAD, 87260 LA LIBERTAD, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EUGENIO HERNANDEZ FLORES Y CALLE MAGDALENO AGUILAR, CALLE IGNACIO ALLENDE A 83 METROS AL NORTE ESC. PRIMARIA RURAL PEDRO JOSE MENDEZ , lon:-99.19086833, lat:23.789574}} | 2024-06-05 | 2024-09-07 | 61098.02 | 61098.02 | 61098.02 | 61098.02 | 61098.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000201, contratista:SAUL ECHAVARRI NAVA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1773472.84, importe_modificado:1773472.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2384936/proyecto_INICIO, 2384936/proyecto_FIN, 2384936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202387812 | Proyecto de inversión | 3387589.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3387589.88, modificado:3891864.69}} | REPOSICION DE COLECTORES Y DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE GOLFO DE MEXICO ENTRE DEMETRIO BRIONES Y MEXICO EN LA COLONIA LAS BRISAS, CALLE ABETO ENTRE PALO DE ROSA Y RIO GUAYALEJO Y CALLE ABETO ESQUINA CON CALLE JAVIER GIL EN LA COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS, CALLE FUNDO LEGAL ENTRE ABASOLO E ITURBIDE, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 142158 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamira | 142158 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE ABETO COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS, 89606 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PALO DE ROSA Y CALLE RIO GUAYALEJO, CALLE RIO PANUCO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE DE GOLFO DE MEXICO ENTRE DEMETRIO BRIONES Y MEXICO EN CO, lon:-97.9128727, lat:22.36889066}} | 2024-03-07 | 2024-05-05 | 3231968.08 | 3231968.08 | 3231968.08 | 3231968.08 | 3231968.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-050/2024, contratista:SINEN76,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:3387589.88, importe_modificado:3891864.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:388.0}} | {2387812/proyecto_INICIO, 2387812/proyecto_PROCESO, 2387812/proyecto_FIN, 2387812/proyecto_PROCESO, 2387812/proyecto_FIN, 2387812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202401620 | Proyecto de inversión | 2134992.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134992.71, modificado:2134992.71}} | COMPROMISO INTERNACIONAL "MEJORAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS" REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS EN LA ZONA PONIENTE ETAPA 2 (SECTOR "PESCADORES"), EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS. (RECURSO ADICIONAL) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2272-03 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PONIENTE ETAPA 2 SECTOR PESCADORES, lon:-99.227681, lat:26.562644}} | 2024-06-13 | 2024-10-03 | 2134992.71 | 2134992.71 | 640497.82 | 640497.82 | 640497.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-024-24-I, contratista:SAN VICENTE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2134992.71, importe_modificado:2134992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.55}} | {2401620/proyecto_PROCESO, 2401620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202383190 | Proyecto de inversión | 708015.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708015.47, modificado:728294.0}} | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PARA AGUA EQUIPADA DE 5 000 LTS. EN 12 ESCUELAS PRIMARIAS UBICADAS EN LAS COLONIAS ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. SAN FRANCISCO, FRACC.LOS ARCOS, ZONA CENTRO, COL. MAINERO, COL. HEROE DE NACOZARI, COL. MARIANO MATAMOROS, UNIDAD HAB. FIDEL VELAZQUEZ SECTOR SUR, COL. LAS BRISAS, CENTRO UNIVERSITARIO, COL. AZTECA Y COL. SATELITE II - 116086 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 116086 | S | 9262 | 6174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. FRANCISCO VILLA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 87020 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GRAL. FELIPE ANGELES Y CALLE GRAL. PASCUAL OROZCO, CALLE FRAL. FCO. SARABIA A 100 METROS AL SUROESTE ESC. SECUNDARI, lon:-99.1325886, lat:23.75024541}} | 2024-06-05 | 2024-09-07 | 728293.34 | 728293.34 | 728293.34 | 728293.34 | 728293.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000201, contratista:SAUL ECHAVARRI NAVA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1773472.84, importe_modificado:1773472.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2383190/proyecto_INICIO, 2383190/proyecto_PROCESO, 2383190/proyecto_INICIO, 2383190/proyecto_PROCESO, 2383190/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202373876 | Proyecto de inversión | 4880024 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4880024.0, modificado:4873068.69}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLES JUAN ANGEL IBARRA TAMEZ, JOSE LIZANDRO HINOJOSA GARCIA Y JOSE CORREA GUERRERO ENTRE CALLES DR. RAUL SAENZ RAMIRE Y AV. CUAUHTEMOC, CALLE EDUARDO HINOJOSA CEPEDA ENTRE CALLES LORENZO RAMIREZ DIAZ Y JOSE CORREA GUERRERO EN COL. BICENTENARIO, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS . - 87879 | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 87879 | S | 150 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ANGEL IBARRA TAMEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BICENTENARIO, 88442 CIUDAD CAMARGO, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DR RAUL SAENZ RAMIREZ Y CALLE AV. CUAUHTEMOC, CALLE JOSE LIZANDRO HINOJOSA GARCIA CALLES JUAN , lon:-98.8345454, lat:26.33517815}} | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 4873068.69 | 4873068.69 | 4873068.69 | 4373068.69 | 4373068.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-24/001, contratista:ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:4873068.69, importe_modificado:4873068.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1410.0}} | {2373876/proyecto_INICIO, 2373876/proyecto_PROCESO, 2373876/proyecto_FIN, 2373876/proyecto_PROCESO, 2373876/proyecto_FIN, 2373876/proyecto_PROCESO, 2373876/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202375170 | Proyecto de inversión | 923110.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:923110.24, modificado:909255.06}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE SOTO LA MARINA, ENTRE CALLE LINARES Y RIO BRAVO COL. LINARES. - 92258 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Mante | 92258 | S | 108 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.2, meta_modificada:234.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SOTO LA MARINA COLONIA INFONAVIT LINARES, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE LINARES Y CALLE RIO BRAVO, CALLE BURGOS REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SOTO LA MARINA ENTRE CALLE LINARES Y RIO BRAVO, lon:-99.00889601, lat:22.75531066}} | 2024-03-26 | 2024-06-13 | 909255.06 | 909255.06 | 909255.06 | 909255.06 | 909255.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/014, contratista:Juan Manuel Serrato Ramírez, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:922068.72, importe_modificado:922068.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.2}} | {2375170/proyecto_INICIO, 2375170/proyecto_PROCESO, 2375170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202367277 | Proyecto de inversión | 1557466.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1557466.56, modificado:1557466.56}} | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN LA SECUNDARIA TECNICA NUM 57 SANTIAGO M. BELDEN, UBICADA EN CALLE COAHUILA ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE GRAL. PEDRO ARGUELLES EN LA COLONIA HIPODROMO - 66844 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 66844 | S | 354 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3461.1, meta_modificada:3461.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA INTERIOR SN COLONIA HIPÓDROMO, 88170 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE GRAL. PEDRO ARGUELLES, PRIVADA NUEVO LEON ES EN LA SECUNDARIA TECNICA NUM 57 SANTIAGO M. BELDEN UBICADA , lon:-99.54055687, lat:27.47355605}} | 2024-07-01 | 2024-10-15 | 1557466.56 | 1542046.1 | 848125.36 | 848125.36 | 848125.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FISM-09/24-04612, contratista:HAWACH ROBLES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:1542046.1, importe_modificado:1542046.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3461.1}} | {2367277/proyecto_FIN, 2367277/proyecto_PROCESO, 2367277/proyecto_INICIO, 2367277/proyecto_PROCESO, 2367277/proyecto_FIN, 2367277/proyecto_PROCESO, 2367277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240202367242 | Proyecto de inversión | 659289.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:659289.5, modificado:659273.93}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FRANCISCO CASTELLANOS DE LA COLONIA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS - 68979 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 68979 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.6, meta_modificada:1090.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO CASTELLANOS COLONIA POPULAR, 87460 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANTONIO MARTINEZ Y CALLE BERNARDO GUTIERREZ DE LARA, CALLEJON 9 CALLE FRANCISCO CASTELLANOS ENTRE ANTONIO MARTINEZ Y BERNARD, lon:-97.48232976, lat:25.85287834}} | 2024-05-15 | 2024-08-12 | 659273.93 | 659273.93 | 659273.93 | 659273.93 | 659273.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-025/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:659277.36, importe_modificado:659273.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.6}} | {2367242/proyecto_PROCESO, 2367242/proyecto_FIN, 2367242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202388124 | Proyecto de inversión | 1196906.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1196906.27, modificado:1196906.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE VIGA IPR DE16.00 X 12.00 M. EN AREA DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON EN EL EJIDO ALIANZA DE CABALLEROS. - 142120 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 142120 | S | 148 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:35, direccion:EJIDO ALIANZA DE CABALLEROS, 87266 ALIANZA DE CABALLEROS, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE Y CAMINO CAMINO VECINAL, A 160 M. ALSUROESTE ABARROTES DON PEDRO. A 400 M. ALSURESTE ESCUELA SECUNDARIA SILVESTRE ABREGO FLORES. A 500 M. AL, lon:-99.17005703, lat:23.84896565}} | 2024-06-07 | 2024-09-14 | 452691.83 | 452691.83 | 452691.83 | 452691.83 | 452691.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000214, contratista:MARCOS FERNANDO MORENO CUATEPOLTZO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2439431.07, importe_modificado:2439431.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2388124/proyecto_INICIO, 2388124/proyecto_FIN, 2388124/proyecto_PROCESO, 2388124/proyecto_FIN, 2388124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202367393 | Proyecto de inversión | 1377684.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377684.95, modificado:1375174.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES CIRCUITO INTERNACIONAL Y ALVARO OBREGON DE LA COLONIA AMPLIACION CABRAS PINTAS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 67109 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 67109 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.3, meta_modificada:1024.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO INTERNACIONAL Y ALVARO OBREGON COLONIA AMPLIACION CABRAS PINTAS, 87395 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ DE LARA Y CALLE PRESA HUMAYA, CALLE LEON GUZMAN CALLE CIRCUITO INTERNACIO, lon:-97.52442449, lat:25.83216122}} | 2024-05-14 | 2024-09-10 | 1375174.23 | 1375174.23 | 1375174.23 | 1375174.23 | 1375174.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-015/2024, contratista:C. CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1375818.12, importe_modificado:1375174.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1024.3}} | {2367393/proyecto_PROCESO, 2367393/proyecto_INICIO, 2367393/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202367508 | Proyecto de inversión | 3171329.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3171329.42, modificado:3171606.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIOS ASFALTICA DE LA CALLE CHOLULA EN LA COLONIA HOGARES DE MATAMOROS, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 69959 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 69959 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1656.6, meta_modificada:1656.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CHOLULA COLONIA HOGARES DE MATAMOROS, 87495 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE CARTAGENA Y CALLE AZTLAN, CALLE CEMPOALA CALLE CHOLULA ENTRE CALLE CARTAGENA Y CALLE AZTLAN DE LA COLONIA HOGARES DE MATAMORO, lon:-97.45459205, lat:25.82229654}} | 2024-05-16 | 2024-08-14 | 3171606.9 | 3171606.9 | 3171606.9 | 3171606.9 | 3171606.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-031/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:3171607.39, importe_modificado:3171606.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1656.6}} | {2367508/proyecto_PROCESO, 2367508/proyecto_INICIO, 2367508/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202379226 | Proyecto de inversión | 1655535.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1655535.14, modificado:1655535.14}} | REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE 45 CM DE DIAMETRO EN CALLE ALEJANDRO PRIETO ENTRE CALLE JESUS ELIAS PIÑA Y EJE VIAL LAZARO CARDENAS COL. ASCENCION GOMEZ - 104595 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 104595 | S | 3330 | 2220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.78, meta_modificada:204.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO PRIETO COLONIA ASUNCIÓN GÓMEZ, 87040 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JESUS ELIAS PIÑA Y CALLE AV. LAZARO CARDENAS, CALLE CONRADO CASTILLO A 115 METROS AL NORESTE PRIMARIA PROF. EMILIO CABALLERO , lon:-99.15887424, lat:23.74689938}} | 2024-05-27 | 2024-07-10 | 1650834.64 | 1650834.64 | 1650834.64 | 1650834.64 | 1650834.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000204, contratista:NORMA ELIZABETH LERMA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1653306.33, importe_modificado:1653306.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.78}} | {2379226/proyecto_INICIO, 2379226/proyecto_PROCESO, 2379226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202388851 | Proyecto de inversión | 744113.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744113.01, modificado:744113.01}} | SUMINISTRO ILUMINACIÓN CON LUMINARIAS LED 160 PIEZAS, INCLUYE BRAZOS, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. - 144316 | 28 | Tamaulipas | 15 | Gustavo Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gustavo Díaz Ordaz | 144316 | S | 7682 | 7866 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA 105 INTERIOR SN COLONIA CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE CUARTA LAS LUMINARIAS SE, lon:-98.590419, lat:26.233947}} | 2024-06-03 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2388851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202384318 | Proyecto de inversión | 1203412.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1203412.67, modificado:1021496.18}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y SANTOS DEGOLLADO, COL. REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO, TAM. - 121219 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 121219 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:939.82, meta_modificada:850.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89518 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALL, lon:-97.84959636, lat:22.31656827}} | 2024-06-06 | 2024-09-03 | 1021496.18 | 1021496.18 | 1021496.18 | 1021496.18 | 1021496.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-017/24, contratista:SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO GV, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2938681.92, importe_modificado:2938681.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.59}} | {2384318/proyecto_INICIO, 2384318/proyecto_PROCESO, 2384318/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202384362 | Proyecto de inversión | 419243.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419243.44, modificado:421862.0}} | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PARA AGUA EQUIPADA DE 5 000 LTS. EN 5 CENTROS DE SALUD UBICADOS EN LAS COLONIAS NUEVO AMANECER, COL. ENRIQUE CARDENAS, COL. MANUEL RAVIZE, COL.AZTECA, COL. AMERICA DE JUAREZ Y 2 UNEMES EN LAS COLONIAS NUEVO AMANECER Y COL. BUROCRATAS ESTATALES - 121382 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Victoria | 121382 | S | 3696 | 2464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE REP. DE PARAGUAY COLONIA NUEVO AMANECER, 87089 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE FRANCISCO BARBERENA, CALLE URUGAY A 148 METROS AL OESTE CAMPO DE FUTBOL EL HORMIGUERO A 195 METROS AL NO, lon:-99.11424985, lat:23.75116793}} | 2024-06-05 | 2024-09-07 | 421861.94 | 421861.94 | 421861.94 | 421861.94 | 421861.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000201, contratista:SAUL ECHAVARRI NAVA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1773472.84, importe_modificado:1773472.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2384362/proyecto_INICIO, 2384362/proyecto_PROCESO, 2384362/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202401918 | Proyecto de inversión | 61125.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61125.91, modificado:61064.79}} | BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE HERMANOS GELEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 102209868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE HERMANOS GELEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS, lon:-98.21107, lat:23.77163}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 61064.79 | 61064.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2401918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202401950 | Proyecto de inversión | 518882.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518882.62, modificado:513314.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE CONTROL HIDRAULICO EN CANAL DE SALIDA DE LA LAGUNA NUEVO AMANECER, CALLE 18 DE MARZO EN EL SECTOR LOPEZ PORTILLO, EN CD. MADERO TAM. | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Madero | C-006/24 | N | 0 | 0 | 3400 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: CALLE 18 DE MARZO EN EL SECTOR LOPEZ PORTILLO, EN CD. MADERO TAM., lon:-97.831355, lat:22.262754}} | 2024-05-24 | 2024-07-10 | 513314.29 | 513314.29 | 513314.29 | 513314.29 | 513314.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-006/24, contratista:SIC DE VICTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:513314.29, importe_modificado:513314.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2401950/proyecto_INICIO, 2401950/proyecto_FIN, 2401950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202376870 | Proyecto de inversión | 9973769.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9973769.77, modificado:9973769.77}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE CRISTOBAL COLON Y MUSEO DE LA CIUDAD COL TAMPICO CENTRO - 99689 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 99689 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1997.0, meta_modificada:1997.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR DIAZ MIRON COLONIA TAMPICO CENTRO, 89000 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE 20 NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON HASTA EL MUSEO DE LA CIUDAD A UN COSTADO D, lon:-97.85889616, lat:22.21583259}} | 2024-03-06 | 2024-07-03 | 9247402.59 | 9247402.59 | 9247402.59 | 9247402.59 | 9247402.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-008/2024, contratista:URBANIZADORA AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:9973769.77, importe_modificado:9973769.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1997.0}} | {2376870/proyecto_INICIO, 2376870/proyecto_FIN, 2376870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202365908 | Proyecto de inversión | 1228546.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228546.86, modificado:1074516.18}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE NARDOS, SOBRE CANAL DE SALIDA DE LA LAGUNA LA ILUSION, COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM. - 61797 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 61797 | S | 886 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:19.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE NARDOS COLONIA LAS FLORES, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE BEGONIAS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE NARDOS SOBRE CANAL DE SALIDA DE LA LAGUNA LA ILUSION COL. LAS FL, lon:-97.83847799, lat:22.29749181}} | 2024-04-03 | 2024-06-01 | 1074516.18 | 1074516.18 | 1074516.18 | 1074516.18 | 1074516.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-002/24, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TOGA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2610513.37, importe_modificado:2610513.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.13}} | {2365908/proyecto_INICIO, 2365908/proyecto_PROCESO, 2365908/proyecto_INICIO, 2365908/proyecto_PROCESO, 2365908/proyecto_FIN, 2365908/proyecto_INICIO, 2365908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202367783 | Proyecto de inversión | 4867086.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4867086.84, modificado:4867086.84}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO LINEAL EN CALLE HIDALGO ENTRE AV VICENTE GUERRERO Y MELCHOR OCAMPO COL MORELOS - 68507 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 68507 | S | 457 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2466.2, meta_modificada:2466.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE AV VICENTE GUERRERO Y MELCHOR OCAMPO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FORD 13, lon:-97.8787081, lat:22.22232032}} | 2024-03-01 | 2024-06-28 | 2741266.14 | 2741266.14 | 2741266.14 | 2741266.14 | 2741266.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-006/2024, contratista:ROPE ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:4867086.84, importe_modificado:4867086.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2466.2}} | {2367783/proyecto_PROCESO, 2367783/proyecto_INICIO, 2367783/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202368609 | Proyecto de inversión | 589313.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589313.4, modificado:589313.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS CLUB SERTOMA NUEVO NUEVO LAREDO NUM 4 UBICADO EN CALLE RIO NILO ENTRE CALLE GRAL. CEDILLO Y CALLE LOS MAYAS EN LA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO 2 - 73568 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 73568 | S | 110 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.37, meta_modificada:312.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE RIO NILO 1111 INTERIOR SN COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GRAL. CEDILLO Y CALLE LOS MAYAS, CARRETERA AEROPUERTO AL PONIENTE DE LA CIUDAD EN EL JARDIN DE NIÑOS CLUB SERT, lon:-99.5643634, lat:27.51067766}} | 2024-07-01 | 2024-09-13 | 589313.4 | 589313.4 | 324122.37 | 324122.37 | 324122.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IE-FISM-03/24-04612, contratista:HUMBERTO JAVIER ZAMORA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:589313.4, importe_modificado:589313.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.33}} | {2368609/proyecto_PROCESO, 2368609/proyecto_INICIO, 2368609/proyecto_PROCESO, 2368609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202369844 | Proyecto de inversión | 166999.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166999.61, modificado:166999.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LA PRESA - 75457 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Victoria | 75457 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.7, meta_modificada:20.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:121, direccion:CALLE CAMINO VECINAL AL EJIDO LA MISION EJIDO LA PRESA, 87278 LA PRESA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA ESTATAL NUMERO 89 A 50 M. AL NORESTE CAMPO DE FUTBOL LA PRESA. A 30 M. AL SUR ESTETICA UNISEX GIRASOL., lon:-99.16852925, lat:23.79696809}} | 2024-05-20 | 2024-09-06 | 120928.37 | 120928.37 | 120928.37 | 120928.37 | 120928.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000200, contratista:MARIA INES MALDONADO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2001231.49, importe_modificado:2001231.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.7}} | {2369844/proyecto_INICIO, 2369844/proyecto_FIN, 2369844/proyecto_PROCESO, 2369844/proyecto_FIN, 2369844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202371006 | Proyecto de inversión | 958009.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:958009.92, modificado:958009.92}} | REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE LUIS CASTRO BERMUDEZ ENTRE CALZ. GRAL. LUIS CABALLERO Y JUAN CAMACHO, REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE JUAN CAMACHO ENTRE LUIS CASTRO BERMUDEZ Y AV. DEL MAESTRO, COL. DEL MAESTRO - 78642 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 78642 | S | 1485 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.71, meta_modificada:308.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PROFR. LUIS CASTRO BERMUDEZ COLONIA DEL MAESTRO, 87070 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALZADA GENERAL LUIS CABALLERO Y CALLE JUAN CAMACHO, CALLE RAMON CASTILLO A 64 METROS AL SURESTE PALAPA SANTA CECILIA A 61 , lon:-99.16542854, lat:23.72161997}} | 2024-05-15 | 2024-06-23 | 830578.96 | 830578.96 | 830578.96 | 830578.96 | 830578.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000203, contratista:ALDABA URBANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:955945.34, importe_modificado:955945.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.71}} | {2371006/proyecto_INICIO, 2371006/proyecto_PROCESO, 2371006/proyecto_FIN, 2371006/proyecto_INICIO, 2371006/proyecto_PROCESO, 2371006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202367904 | Proyecto de inversión | 2487958 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2487958.0, modificado:2315243.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL DE LA COLONIA PALO VERDE DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS - 69190 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 69190 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1841.27, meta_modificada:1841.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL COLONIA INFONAVIT PALO VERDE, 87497 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIERRA MIQUIHUANA Y CALLE CERRO DEL BERNAL, CALLE CERRO CUBILETE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL ENTRE CALLE SI, lon:-97.45869743, lat:25.84167611}} | 2024-05-15 | 2024-08-12 | 2315243.86 | 2315243.86 | 2315243.86 | 2315243.86 | 2315243.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-026/2024, contratista:TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:2315979.42, importe_modificado:2315243.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1841.27}} | {2367904/proyecto_INICIO, 2367904/proyecto_PROCESO, 2367904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202366522 | Proyecto de inversión | 4086064.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4086064.4, modificado:4086064.4}} | REMOCION Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA TÉCNICA NUM 69, PROF ROBERTO BENAVIDES ARREDONDO, UBICADA EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JESUS DE LA GARZA EN LA COLONIA ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN - 66311 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 66311 | S | 275 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:519.75, meta_modificada:519.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ INTERIOR SN COLONIA ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN, 88124 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JESUS DE LA GARZA, CALLE MAZATLAN ES EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM 69 PROF ROBERTO BENAVI, lon:-99.55993601, lat:27.48873087}} | 2024-07-01 | 2024-10-25 | 4086064.4 | 4083974.67 | 2902203.39 | 2902203.39 | 2902203.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IE-FISM-05/24-04612, contratista:TEDING S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:4083974.67, importe_modificado:4083974.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:259.88}} | {2366522/proyecto_INICIO, 2366522/proyecto_PROCESO, 2366522/proyecto_INICIO, 2366522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202369305 | Proyecto de inversión | 1168997.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168997.26, modificado:1168997.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS LA MONTAÑA, COL, ALTA VISTA, COL. VAMOS TAMAULIPAS, COL. LOMA ALTA 2, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, COL. EMILIO CABALLERO Y COL. LAZARO CARDENAZ. - 75681 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Victoria | 75681 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.9, meta_modificada:144.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE DICIEMBRE COLONIA LA MONTAÑA, 87014 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE 77 BATALON DE INFANTERIA Y CALLE EMILIANO P. NAFARRETE, CALLE PRIMERIO DE JULIO A 113 METROS AL NOROESTE MINISUPER ABBY A 371, lon:-99.17936737, lat:23.75450746}} | 2024-05-20 | 2024-09-06 | 905375.33 | 905375.33 | 905375.33 | 905375.33 | 905375.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000200, contratista:MARIA INES MALDONADO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2001231.49, importe_modificado:2001231.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.9}} | {2369305/proyecto_PROCESO, 2369305/proyecto_INICIO, 2369305/proyecto_PROCESO, 2369305/proyecto_INICIO, 2369305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:se devuelve a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:se devuelve a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:se devuelve a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240202401790 | Proyecto de inversión | 5915019.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5915019.16, modificado:5915019.16}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS (PAQUETE 2). | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2343-01 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:MATAMOROS, lon:-97.503664, lat:25.866788}} | 2024-07-10 | 2024-10-07 | 5915019.16 | 5915019.16 | 1774505.75 | 1774505.75 | 1774505.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-050-24-I, contratista:MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5915019.16, importe_modificado:5915019.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.48}} | {2401790/proyecto_INICIO, 2401790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202377913 | Proyecto de inversión | 177912.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177912.87, modificado:163185.81}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL RANCHO LOS ANGELES DEL MUNICIPIO DE CASAS, TAM - 101078 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Casas | 101078 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:EJIDO RANCHO LOS ANGELES, 87250 LOS ÁNGELES, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , NO EXISTE UNA CALLE COMO TAL DONDE ESTA LA VIVIENDA. CALLE SIN NOMBRE. EL DOMICILIO SE ENCUENTRA FUERA DEL EJIDO LOS ANGELES EN DOMICILIO CONOCIDO DE T, lon:-98.496766, lat:23.534487}} | 2024-05-21 | 2024-07-19 | 163185.81 | 163185.81 | 163185.81 | 163185.81 | 163185.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FAISMUN-2024-02, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS, monto:2284601.43, importe_modificado:2284601.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2377913/proyecto_PROCESO, 2377913/proyecto_FIN, 2377913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el modificado , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240202366193 | Proyecto de inversión | 759536.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759536.35, modificado:673008.39}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL 15 DE MAYO, DE LA CALLE RIO SOTO LA MARINA A LA CALLE RIO PAPALOPAN,COL. 15 DE MAYO, EN CD. MADERO, TAM. - 63114 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 63114 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:24.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SOTO LA MARINA COLONIA 15 DE MAYO, 89519 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO MANTE, CALLE RIO TUXPAN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE EL CANAL QUE CONECTA LA CALLE RIO SOTO, lon:-97.846981, lat:22.30687}} | 2024-04-03 | 2024-06-01 | 673008.39 | 673008.39 | 673008.39 | 673008.39 | 673008.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-002/24, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TOGA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2610513.37, importe_modificado:2610513.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.83}} | {2366193/proyecto_INICIO, 2366193/proyecto_FIN, 2366193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202367005 | Proyecto de inversión | 1312024.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1312024.75, modificado:1215440.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CEREZO DE LA COLONIA AMPLIACION PARAISO DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS - 67846 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 67846 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.15, meta_modificada:777.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CEREZO COLONIA AMPLIACION PARAISO, 87475 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE HIGUERA Y CALLE ZAPOTE, CALLE BIZNAGA CALLE CEREZO ENTRE CALLE HIGUERA Y CALLE ZAPOTE DE LA COLONIA AMPLIACION PARAISO A DOS CUA, lon:-97.47236738, lat:25.83851393}} | 2024-05-14 | 2024-08-11 | 1215440.56 | 1215440.56 | 1215440.56 | 1215440.56 | 1215440.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-022/2024, contratista:C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1312137.45, importe_modificado:1215440.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.15}} | {2367005/proyecto_INICIO, 2367005/proyecto_PROCESO, 2367005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202369428 | Proyecto de inversión | 563537.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563537.58, modificado:563537.58}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 MODULOS SANITARIOS INTEGRADOS A LAS AULAS Y REHABILITACION DE AREA ADMINISTRATIVA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CAVAZOS RODRIGUEZ UBICADO EN CALLE LOS MAYAS ENTRE CALLE RIO NIGER Y RIO GANGER EN LA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO 3. - 76056 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 76056 | S | 109 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LOS MAYAS 1098 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO GANGER, CALLE INCAS AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD FRENTE A LA PARROQUIA N, lon:-99.56795661, lat:27.50977419}} | 2024-07-01 | 2024-09-20 | 563537.58 | 563537.58 | 309945.67 | 309945.67 | 309945.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IE-FISM-04/24-04612, contratista:HUMBERTO JAVIER ZAMORA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:563537.58, importe_modificado:563537.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.55}} | {2369428/proyecto_INICIO, 2369428/proyecto_PROCESO, 2369428/proyecto_INICIO, 2369428/proyecto_PROCESO, 2369428/proyecto_INICIO, 2369428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202401935 | Proyecto de inversión | 108607.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108607.68, modificado:108499.07}} | BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DIAZ MIRON ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MANUEL ACUÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 102209869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DIAZ MIRON ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MANUEL ACUÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS, lon:-98.208376, lat:23.766479}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 108499.07 | 108499.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2401935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202377995 | Proyecto de inversión | 177912.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177912.87, modificado:163185.82}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN RANCHO LA PALMA EN MUNICIPIO DE CASAS, TAM - 101335 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Casas | 101335 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:74, direccion:EJIDO RANCHO LA PALMA, 87256 LA PALMA, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , NO HAY UNA CALLE COMO TAL NO TIENE NOMBRE EL CAMINO. ES DOMICILIO CONOCIDO DE EL BENEFICIARIO CARLOS GARCIA RUIZ CON COORDENADAS DE SU VIVIENDA EN 23.571260 , lon:-98.493056, lat:23.57126}} | 2024-05-21 | 2024-07-19 | 163185.82 | 163185.82 | 163185.82 | 163185.82 | 163185.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FAISMUN-2024-02, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS, monto:2284601.43, importe_modificado:2284601.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2377995/proyecto_INICIO, 2377995/proyecto_PROCESO, 2377995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202371382 | Proyecto de inversión | 1610912.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1610912.59, modificado:1610512.59}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE FRAMBUESAS, ENTRE CALLE ANGELICAS Y PALMERAS, EN COLONIA PRADO SUR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ. - 80176 | 28 | Tamaulipas | 15 | Gustavo Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gustavo Díaz Ordaz | 80176 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1216.8, meta_modificada:1216.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBUESAS CIUDAD CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANGELICAS Y CALLE PALMERAS, CALLE CIRUELAS AL INGRESAR A CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ SEGUIR LA AV, lon:-98.588339, lat:26.213987}} | 2024-06-03 | 2024-12-20 | 1610512.59 | 1610512.59 | 1610512.59 | 1610512.59 | 1610512.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GDO-28-015-I.3-FAISMUN-2024-001, contratista:MA. EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS., monto:1610512.59, importe_modificado:1610512.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1216.8}} | {2371382/proyecto_FIN, 2371382/proyecto_INICIO, 2371382/proyecto_FIN, 2371382/proyecto_INICIO, 2371382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202366376 | Proyecto de inversión | 3837659.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3837659.28, modificado:3837659.28}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROFR. LUIS CASTRO BERMUDEZ ENTRE CALZADA GRAL. LUIS CABALLERO Y JUAN CAMACHO, REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN CAMACHO ENTRE PROFR. LUIS CASTRO BERMUDEZ Y AV. DEL MAESTRO, COL. DEL MAESTRO - 65740 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 65740 | S | 1485 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2581.6, meta_modificada:2581.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PROFR. LUIS CASTRO BERMUDEZ COLONIA DEL MAESTRO, 87070 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALZADA GRAL. LUIS CABALLERO Y CALLE JUAN CAMACHO, CALLE AV. DEL MAESTRO A 64 METROS AL SURESTE PALAPA SANTA CECILIA , lon:-99.16542854, lat:23.72154139}} | 2024-05-17 | 2024-08-29 | 3833012.34 | 3833012.34 | 3833012.34 | 3833012.34 | 3833012.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000196, contratista:NOE FRANCISCO VAZQUEZ BLANCO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3834964.58, importe_modificado:3834964.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2581.6}} | {2366376/proyecto_INICIO, 2366376/proyecto_PROCESO, 2366376/proyecto_INICIO, 2366376/proyecto_PROCESO, 2366376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202367527 | Proyecto de inversión | 1411729.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1411729.89, modificado:1410802.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JULIAN SOLER DE LA COLONIA EXPOFIESTA NORTE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS - 67556 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 67556 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.03, meta_modificada:825.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN SOLER COLONIA EXPOFIESTA NORTE, 87396 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PEDRO INFANTE Y CALLE JORGE NEGRETE, CALLE JAVIER SOLIS CALLE JULAIN SOLER ENTRE PEDRO INFANTE Y JORGE NEGRETE EN LA COLONIA, lon:-97.51890399, lat:25.8250072}} | 2024-05-14 | 2024-09-10 | 1410802.35 | 1410802.35 | 958904.01 | 958904.01 | 958904.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-020/2024, contratista:C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1410802.35, importe_modificado:1410802.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.77}} | {2367527/proyecto_INICIO, 2367527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202374357 | Proyecto de inversión | 3215450.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3215450.29, modificado:3215450.29}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE EUGENIO RODRIGUEZ ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y MARIANO ABASOLO, CRUCE DEL ARROYO MENDEZ EN COLONIA LA CHALUPA - 91409 | 28 | Tamaulipas | 24 | Mier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mier | 91409 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:558.85, meta_modificada:558.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EUGENIO RODRIGUEZ COLONIA LA CHALUPA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE NICOLAS BRAVO CALLE EUGENIO RODRIGUEZ ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y MARIANO ABASOLO CRUCE DEL , lon:-99.15058539, lat:26.43519327}} | 2024-05-20 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2374357/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Derivado de observaciones registradas en la MIDS por conceptos no aplicables en la obra, mismos que no se pueden solventar, se pone a consideracion la eliminación de la obra. Dentro de las observaciones se presentan conceptos que no se encuentran dentro del catalogo de conceptos aplicables para el FAISMUN del ejercicio 2024, trimestre:3.0, usuario:rosaurarosalezl, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Derivado de observaciones registradas en la MIDS por conceptos no aplicables en la obra, mismos que no se pueden solventar, se pone a consideracion la eliminación de la obra. Dentro de las observaciones se presentan conceptos que no se encuentran dentro del catalogo de conceptos aplicables para el FAISMUN del ejercicio 2024 , trimestre:3.0, usuario:rosaurarosalezl, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Derivado de observaciones registradas en la MIDS por conceptos no aplicables en la obra, mismos que no se pueden solventar, se pone a consideracion la eliminación de la obra. Dentro de las observaciones se presentan conceptos que no se encuentran dentro del catalogo de conceptos aplicables para el FAISMUN del ejercicio 2024 , trimestre:3.0, usuario:rosaurarosalezl, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Agregar justificación de la cancelación , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Agregar justificación de la cancelación , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Agregar justificación de la cancelación , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Agregar justificación de la cancelación , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240202374444 | Proyecto de inversión | 2410380.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2410380.82, modificado:2410380.82}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE HORACIO TERAN ENTRE NICOLAS BRAVO Y GORGONIO LOPEZ EN EL CRUCE DEL ARROYO MENDEZ EN COLONIA LA CHALUPA - 91633 | 28 | Tamaulipas | 24 | Mier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mier | 91633 | S | 41 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:441.07, meta_modificada:441.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE HORACIO TERAN COLONIA LA CHALUPA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE GORGONIO LOPEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE HORACIO TERAN ENTRE CALLES GORGONIO LOPEZ Y NICOLAS BRAVO EN EL CRUCE DEL ARROYO M, lon:-99.14761021, lat:26.43576535}} | 2024-06-20 | 2024-10-20 | 2410380.82 | 2410380.82 | 2410380.82 | 2410380.82 | 2410380.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-MIER-002-2024, contratista:Jose Armando Guerra Hinojosa, convocante:Municipio de Mier, monto:2410380.55, importe_modificado:2410380.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2374444/proyecto_INICIO, 2374444/proyecto_PROCESO, 2374444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202368894 | Proyecto de inversión | 1448368.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1448368.44, modificado:1448368.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA UBICADO EN CALLE RECOLECTORES ENTRE CALLE PASEO LOS INDIOS Y CALLE PUENTE EN LA COLONIA CLAUDETT. - 74510 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 74510 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.67, meta_modificada:142.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE RECOLECTORES 14 INTERIOR 14 COLONIA CLAUDETTE, 88146 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PASO DE LOS INDIOS Y CALLE PUENTE, CALLE POPULAR AL NORTE DE LA CIUDAD POR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NORPONIENTE, lon:-99.52898897, lat:27.51791075}} | 2024-07-01 | 2024-10-15 | 1448368.44 | 1433833.47 | 997817.27 | 997817.27 | 997817.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FISM-07/24-04612, contratista:MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:1433833.47, importe_modificado:1433833.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.34}} | {2368894/proyecto_INICIO, 2368894/proyecto_PROCESO, 2368894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202369754 | Proyecto de inversión | 166999.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166999.61, modificado:166999.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO AQUILES SERDÁN - 75266 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Victoria | 75266 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.7, meta_modificada:20.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:38, direccion:CALLE MAGDALENO AGUILAR BARRON EJIDO AQUILES SERDÁN, 87279 AQUILES SERDÁN, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE FRANCISCO DE LA FUENTE OVIEDO A 10 M. AL ESTE MINISUPER EL TORITO. A 54 M.AL ESTE CARPINTERIA TRABAJOS RUSTICOS. , lon:-99.1327703, lat:23.8185624}} | 2024-05-20 | 2024-09-06 | 120928.37 | 120928.37 | 120928.37 | 120928.37 | 120928.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000200, contratista:MARIA INES MALDONADO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2001231.49, importe_modificado:2001231.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.7}} | {2369754/proyecto_INICIO, 2369754/proyecto_FIN, 2369754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202369605 | Proyecto de inversión | 1923926.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1923926.41, modificado:1923926.41}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE Y DE AULA POR ASENTAMIENTO, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL - 76520 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 76520 | S | 101 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 28 10307 INTERIOR 10307 COLONIA CONSTITUCIONAL, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARTICULO 21 Y CALLE ARTICULO 22, CALLE ARTICULO 123 AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA CONSTITUCIONA, lon:-99.58429134, lat:27.50762612}} | 2024-07-01 | 2024-10-16 | 1923926.41 | 1905015.86 | 1499669.92 | 1499669.92 | 1499669.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FISM-06/24-04612, contratista:MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:1905015.86, importe_modificado:1905015.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} | {2369605/proyecto_FIN, 2369605/proyecto_PROCESO, 2369605/proyecto_FIN, 2369605/proyecto_INICIO, 2369605/proyecto_FIN, 2369605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240202401785 | Proyecto de inversión | 2458828.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458828.88, modificado:2458828.88}} | FORTALECIMIENTO A TRIBUNALES LABORALES MEDIANTE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO Y MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Tamaulipas | 855 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1089588.0, meta_modificada:1089588.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1369240.88, meta_modificada:1369240.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE VILLATORO #2001 ESQUINA LIBRAMIENTO PONIENTE COLONIA TAMPICO-ALTAMIRA CP 89605, lon:-97.88665177, lat:22.32374137}} | 2024-06-27 | 2024-12-31 | 2458828.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CHECAR LAS METAS , trimestre:3.0, usuario:juandfernandezz, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CHECAR LAS METAS , trimestre:3.0, usuario:juandfernandezz, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CHECAR LAS METAS , trimestre:3.0, usuario:juandfernandezz, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CHECAR LAS METAS , trimestre:3.0, usuario:juandfernandezz, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240202367282 | Proyecto de inversión | 2068206.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2068206.98, modificado:2068206.98}} | CONSTRUCIÓN DE 2 AULAS, 4 MODULOS SANITARIOS INTEGRADOS A LAS AULAS Y ENTRADA DIGNA EN JARDÍN DE NIÑOS HEROES INSURGENTES UBICADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DOLORES HIDALGO EN LA COLONIA INSURGENTES. - 66848 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 66848 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA INSURGENTES, 88285 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE LEONA VICARIO AL PONIENTE DE LA CIUDAD EN EL JARDIN DE NIÑOS HEROES INS, lon:-99.59546782, lat:27.46643315}} | 2024-07-01 | 2024-10-15 | 2068206.98 | 2048431.03 | 1126637.07 | 1126637.07 | 1126637.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FISM-08/24-04612, contratista:MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:2048431.03, importe_modificado:2048431.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2367282/proyecto_INICIO, 2367282/proyecto_PROCESO, 2367282/proyecto_INICIO, 2367282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202365993 | Proyecto de inversión | 639927.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639927.54, modificado:639927.54}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE CANAL DE SALIDA DE LA LAGUNA LA ILUSON SUR, EN EL CRUCE DE LA CALLE VIOLETAS, COLS. LAS FLORES Y AMPL. LAS FLORES, CD. MADERO, TAM. - 62176 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 62176 | S | 255 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:11.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS COLONIA LAS FLORES, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NOCHEBUENA Y CALLE TULIPANES, CALLE ORQUIDEAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE EL CANAL DE SALIDA DE LA LAGUNA LA ILUSION SUR EN , lon:-97.84200104, lat:22.29546018}} | 2024-04-03 | 2024-06-01 | 572024.18 | 572024.18 | 572024.18 | 572024.18 | 572024.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-002/24, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TOGA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2610513.37, importe_modificado:2610513.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.3}} | {2365993/proyecto_INICIO, 2365993/proyecto_PROCESO, 2365993/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202376178 | Proyecto de inversión | 2248795.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2248795.68, modificado:2122104.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CASAS, TAMAULIPAS - 96177 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Casas | 96177 | S | 301 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO CASAS TAMAULIPAS - CASAS TAMAULIPAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 VILLA CASAS, 87250 CASAS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , AL ENTRAR A LA VILLA DE CASAS A MANO IZQUIERDA ESTA EL ENTRONQUE CON, lon:-98.739769, lat:23.721078}} | 2024-05-21 | 2024-06-28 | 2122104.18 | 2122104.18 | 2122104.18 | 2122104.18 | 2122104.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FAISMUN-2024-01, contratista:MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA, convocante:MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS, monto:2122104.18, importe_modificado:2122104.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:52.5}} | {2376178/proyecto_PROCESO, 2376178/proyecto_INICIO, 2376178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202392668 | Proyecto de inversión | 480097.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480097.38, modificado:479762.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE COL. LAS VILLAS - 165426 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 165426 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PRIVADA UNO COLONIA LAS VILLAS, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE VILLA DE ESCANDON Y CALLE VILLA DE AGUAYO, PRIVADA DOS CONSTRUCCION DE10 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN CALLE PRIVADA UNO ENT, lon:-98.99681186, lat:22.74290008}} | 2024-04-03 | 2024-06-26 | 479762.58 | 479762.58 | 479762.58 | 479762.58 | 479762.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/024-, contratista:Juana Lorena Ruiz Castillo, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1199406.45, importe_modificado:1199406.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2392668/proyecto_INICIO, 2392668/proyecto_PROCESO, 2392668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397820 | Proyecto de inversión | 2961237.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961237.79, modificado:2961306.62}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE LEONA VICARIO DE LA VILLA DE NUEVO PROGRESO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS REFERENTE AL PROGRAMA CAPUFE 2024 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2300-01 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:VILLA DE NUEVO PROGRESO, lon:-97.944635, lat:26.056102}} | 2024-07-02 | 2024-09-29 | 2190502.3 | 2961237.79 | 2867436.85 | 2867436.85 | 1454306.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-041-24-I, contratista:MANUEL FISCAL ARREDONDO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2961237.79, importe_modificado:2961237.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} | {2397820/proyecto_PROCESO, 2397820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar importe de pagado, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar importe de pagado, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar importe de pagado, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar importe de pagado, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:Verificar importes de devengado y ejerido, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:Verificar importes de devengado y ejerido, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:Verificar importes de devengado y ejerido, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:Verificar importes de devengado y ejerido, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-15}, obs9: {observación:Verificar infrmación financiera, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-17}, obs10: {observación:Verificar infrmación financiera, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-17}, obs11: {observación:Verificar infrmación financiera, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-17}, obs12: {observación:Verificar infrmación financiera, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | TAM240202397859 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:360000.0, modificado:345547.25}} | 23-2032-01 REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA INTERIOR EN SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA 28DES0064G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2032-01 | S | 92 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:326, direccion:EJ. SAN GERMAN, lon:-97.928899, lat:25.214738}} | 2024-05-29 | 2024-08-26 | 345547.25 | 345547.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0039-2024-0046, contratista:MARTIN SANCHEZ GALLARDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4048455.39, importe_modificado:4048455.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397881 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1427514.18}} | 23-2038-01 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 3EE AISLADA ESTR. 717 P. BAJA EN SECUNDARIA TÉCNICA MANUEL DE JESUS CLOUTHIER DEL RINCON 28DST0095S. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2038-01 | S | 121 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.55, meta_modificada:87.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:NUEVO LAREDO, lon:-99.586458, lat:27.476722}} | 2024-05-28 | 2024-08-25 | 1427514.18 | 1427514.18 | 428254.25 | 428254.25 | 428254.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0040-2024-0045, contratista:ARMANDO JACOBO PEREZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4066333.02, importe_modificado:4066333.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397883 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:756330.63}} | 23-2039-01 CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + ANDADOR EN SECUNDARIA TÉCNICA CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA 28DST0089H. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2039-01 | S | 335 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:REYNOSA, lon:-98.347647, lat:26.074777}} | 2024-05-20 | 2024-08-17 | 756330.63 | 756330.63 | 226899.19 | 226899.19 | 226899.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0039, contratista:HECTOR GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2927915.68, importe_modificado:2927915.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.5}} | {2397883/proyecto_PROCESO, 2397883/proyecto_INICIO, 2397883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397884 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1242073.94}} | 23-2040-01 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 AISLADA, RED ELECTRICA EXTERIOR + BARDA CERRADA DE BLOCK 50 ML. EN PRIMARIA ANDANAC NISSAN 79 28DPR2590U. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2040-01 | S | 130 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.0, meta_modificada:75.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CIUDAD RÍO BRAVO, lon:-98.0901, lat:25.981}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 1242073.94 | 1242073.94 | 372622.18 | 372622.18 | 372622.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0032-2024-0037, contratista:SERGIO MARTINEZ MENDEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1990946.57, importe_modificado:1990946.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2397884/proyecto_PROCESO, 2397884/proyecto_INICIO, 2397884/proyecto_PROCESO, 2397884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397894 | Proyecto de inversión | 4839637.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4839637.98, modificado:4839637.98}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CM. DE ESPESOR EN CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE ETAPA 1, CD. CAMARGO TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2297-01 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.829873, lat:26.310997}} | 2024-07-02 | 2024-09-29 | 4839637.98 | 4839637.98 | 2734570.61 | 2734570.61 | 1864303.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-043-24-I, contratista:GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4839637.98, importe_modificado:4839637.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} | {2397894/proyecto_PROCESO, 2397894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROGRAMA PRESUPUESTARIO NO CORRESPONDE, MODIFICAR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE AL K 031, trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-21}} | {obs1: {observación:Revisar monto en Pagado, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzaleza, fecha:2024-10-21}, obs2: {observación:Revisar monto en Pagado, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzaleza, fecha:2024-10-21}, obs3: {observación:Revisar monto en Pagado, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzaleza, fecha:2024-10-21}, obs4: {observación:Revisar monto en Pagado, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzaleza, fecha:2024-10-21}}
2024 | 3 | TAM240202397934 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1532249.06}} | 23-2049-01 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 162 M. EN PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 28DPR0266J. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2049-01 | S | 172 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:MADERO, lon:-97.838799, lat:22.251473}} | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 1532249.06 | 1532249.06 | 547236.28 | 547236.28 | 547236.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0020-2024-0025, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3743245.28, importe_modificado:3743245.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.2}} | {2397934/proyecto_PROCESO, 2397934/proyecto_INICIO, 2397934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398013 | Proyecto de inversión | 2307472.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2307472.6, modificado:2195411.78}} | 23-2062-01 IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N° 98 28DCT0331D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2062-01 | S | 324 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:XICOTENCATL, lon:-98.93301, lat:23.000061}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 2195411.78 | 2195411.78 | 658623.53 | 658623.53 | 658623.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0030-2024-0035, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2698028.69, importe_modificado:2698028.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {2398013/proyecto_INICIO, 2398013/proyecto_PROCESO, 2398013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398330 | Proyecto de inversión | 13909831.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.390983173E7, modificado:1.390514188E7}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO Y CALLES EN EL EJ. EL PEROTE Y EJ. REVOLUCION EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-FORTAMUN-005-2024 | N | 0 | 0 | 3150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21098.88, meta_modificada:21098.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:241, direccion:EJ. EL PEROTE Y EJ. REVOLUCION EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.69919, lat:25.91467}} | 2024-04-05 | 2024-08-05 | 13905141.88 | 13905141.88 | 13905141.88 | 13905141.88 | 13905141.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FORTAMUN-005/2024, contratista:URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1.390983173E7, importe_modificado:1.390514188E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21098.88}} | {2398330/proyecto_INICIO, 2398330/proyecto_PROCESO, 2398330/proyecto_INICIO, 2398330/proyecto_PROCESO, 2398330/proyecto_INICIO, 2398330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397504 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:836273.42}} | 23-2019-01 REHABILITACION DE EDIFICIO A + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK EN JARDÍN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 28DJN1064D. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2019-01 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HEROÍCA MATAMOROS, lon:-97.501183, lat:25.790838}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 836273.42 | 836273.42 | 250882.03 | 250882.03 | 250882.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0031-2024-0036, contratista:URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3815874.18, importe_modificado:3815874.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {2397504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398477 | Proyecto de inversión | 5868400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5868400.0, modificado:5779270.52}} | Pavimentación Asfáltica en calle Trece entre calle Elías Piña y Blvd. las Fuentes en colonia Aztlán en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 066 | N | 0 | 0 | 5744 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3122.0, meta_modificada:3122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TRECE COLONIA AZTLAN, lon:-98.316195, lat:26.065739}} | 2024-06-17 | 2024-09-24 | 5779270.52 | 5779270.52 | 5779270.52 | 817775.53 | 817775.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-066-2024-LP, contratista:MAYRA MELHEM SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:5779270.52, importe_modificado:5779270.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2900.0}} | {2398477/proyecto_INICIO, 2398477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397800 | Proyecto de inversión | 6648093.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6648093.35, modificado:6648093.35}} | REENCARPETADO ASFALTICO EN AV. HIDALGO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y DURANGO (CARRIL SUR-NORTE), EN TAMPICO, TAMAULIPAS, REFERENTE AL PROGRAMA CAPUFE 2024 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tampico | 24-2349-01 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:av. hidalgo, lon:-97.876162, lat:22.253801}} | 2024-07-10 | 2024-10-07 | 6648093.35 | 6648093.35 | 1994428.01 | 1994428.01 | 1994428.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-048-24-I, contratista:INGENIERIA CONSTRUCTIVA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6648093.35, importe_modificado:6648093.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} | {2397800/proyecto_INICIO, 2397800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Informacion, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Verificar Informacion, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Verificar Informacion, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Verificar Informacion, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240202399223 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 9 ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA (0+000.00 - 0+270.00) EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Padilla |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NUEVA VILLA DE PADILLA, lon:-98.79224412, lat:24.0127966}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 239760 | 239760 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2399223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202400053 | Proyecto de inversión | 5197386.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5197386.13, modificado:5197386.13}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA DE ACCESO SUR DE LA CIUDAD DEPORTIVA | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tampico | C-SOP-007/2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ACCESO SUR CIUDAD DEPORTIVA, COL. GUADALUPE MAINERO, lon:-97.849828, lat:22.2242}} | 2024-02-19 | 2024-05-18 | 5177418.45 | 5177418.45 | 5177418.45 | 5177418.45 | 5177418.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-007/2024, contratista:SERVICIOS INTEGRALES GAMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:5197386.14, importe_modificado:5197386.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2400053/proyecto_INICIO, 2400053/proyecto_PROCESO, 2400053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202391748 | Proyecto de inversión | 1170356.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170356.24, modificado:1175000.0}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE TEODOSIA CASTAÑEDA Y CALLE SALVADOR NOVO EN LA COLONIA TAMAULIPAS. - 159759 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 159759 | S | 3031 | 2829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2391.8, meta_modificada:2391.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA TAMAULIPAS, 87090 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE TEODOSIA CASTAÑEDA Y CALLE SALVADOR NOVO, CALLE PROLONGACION GUERRERO A 180 M. ALOESTE SE ENCUENTRA MARISCOS EL TIBURON. A 102 M. A, lon:-99.12783569, lat:23.73087887}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 1174713.23 | 1174713.23 | 1174713.23 | 1174713.23 | 1174713.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000212, contratista:RIDEL DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2815265.16, importe_modificado:2815265.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2391.8}} | {2391748/proyecto_INICIO, 2391748/proyecto_FIN, 2391748/proyecto_PROCESO, 2391748/proyecto_FIN, 2391748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202396811 | Proyecto de inversión | 3032336.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3032336.23, modificado:3032336.23}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE RIO GUADALQUIVIR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RÍO TAMESÍ, COLONIA LAS FUENTES SECCIÓN LOMAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2328027014603 | N | 0 | 0 | 6269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CALLE RIO GUADALQUIVIR COLONIA FUENTES, lon:-98.322885, lat:26.05229}} | 2023-12-01 | 2024-08-31 | 3021258.14 | 3021258.14 | 3021258.14 | 1885747.75 | 1885747.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-144-2023-LP, contratista:ABASTECEDORA ENERGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3021268.14, importe_modificado:3021268.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1035.0}} | {2396811/proyecto_FIN, 2396811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202396819 | Proyecto de inversión | 2726413.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726413.73, modificado:2715687.18}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE MARAVILLAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (AVENIDA SAN ÁNGEL) Y CALLE LIRIOS COLONIA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2328027013903 | N | 0 | 0 | 9000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2253.75, meta_modificada:2253.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MARAVILLAS COLONIA ESPERANZA, lon:-98.2496, lat:26.019651}} | 2023-12-01 | 2024-08-31 | 2715687.18 | 2715687.18 | 2715687.18 | 2329166.87 | 2329166.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-139-2023-LP, contratista:RT HOGARES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2715687.18, importe_modificado:2715687.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2396819/proyecto_INICIO, 2396819/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202396954 | Proyecto de inversión | 650531.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:650531.12, modificado:654485.29}} | 23-0686-01-014 CONSTRUCCION DE 1 AULA REGIONAL ESTR. 753 AISLADA + OBRA EXTERIOR + ANDADOR 16 M2. EN JARDÍN DE NIÑOS TAMMAPUL 28DJN0465S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-014 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.44, meta_modificada:71.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:373, direccion:EJ. AMPLIACION RIO BRAVO, lon:-98.128443, lat:25.939965}} | 2024-04-19 | 2024-07-17 | 654485.29 | 654485.29 | 258304.89 | 258304.89 | 258304.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0012-2024-0014, contratista:ALEJANDRO CASTRELLON ALANIS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3497360.49, importe_modificado:3497360.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.44}} | {2396954/proyecto_INICIO, 2396954/proyecto_PROCESO, 2396954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto presenta una pena convencional por $2,849.25 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2024-10-06}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202396995 | Proyecto de inversión | 1458992.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1458992.81, modificado:1477807.73}} | 23-0686-01-020 REHABILITACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y E + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA 40 MTS EN PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA 28DPR1433X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-020 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COL. LA PRESA, lon:-98.297548, lat:26.051269}} | 2024-05-08 | 2024-08-05 | 1477807.73 | 1477807.73 | 1172063.41 | 1172063.41 | 1172063.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0027-2024-0032, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VRG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5099981.73, importe_modificado:5099981.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2396995/proyecto_INICIO, 2396995/proyecto_FIN, 2396995/proyecto_PROCESO, 2396995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto presenta una pena convencional por $12,873.66 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2024-10-06}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397004 | Proyecto de inversión | 401684.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:401684.9, modificado:360333.57}} | 23-0686-01-023 REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA GENERAL No. 4, LAURO VILLAR OCHOA 28DES0073O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-023 | S | 366 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. SECCION 16, lon:-97.529322, lat:25.841238}} | 2024-05-31 | 2024-08-28 | 360333.57 | 360333.57 | 108100.07 | 108100.07 | 108100.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0043-2024-0050, contratista:DAVID RODRIGUEZ GALVAN, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2847331.8, importe_modificado:2847331.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {2397004/proyecto_FIN, 2397004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397302 | Proyecto de inversión | 2702500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2702500.0, modificado:2591326.76}} | 23-2002-01 REHABILITACION DE EDIFICIO A + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK DE 80 MTS. + BARDA PERIMETRAL MURO-REJA 70 ML. EN JARDÍN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS 28DJN0620U | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2002-01 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:151, direccion:EJ. NUEVO PROGRESO (LA GAVIOTA), lon:-97.950479, lat:23.178427}} | 2024-05-08 | 2024-08-05 | 2591326.76 | 2591326.76 | 777398.03 | 777398.03 | 777398.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0026-2024-0031, contratista:JESUS ROBERTO MARIN CAVAZOS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3515966.5, importe_modificado:3515966.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {2397302/proyecto_INICIO, 2397302/proyecto_PROCESO, 2397302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397670 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4405663.55}} | PROGRAMA DE REHABILITACION 2024 DE PLAYA BAGDAD EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2244-01 | N | 0 | 0 | 541979 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PLAYA BAGDAD, lon:-97.152255, lat:25.824883}} | 2024-04-22 | 2024-05-21 | 4405663.55 | 4405663.55 | 4405663.55 | 4405663.55 | 4405663.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-IT-011-24-I, contratista:JORGE ADRIAN ALEJO CRUZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4407959.3, importe_modificado:4407959.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2397670/proyecto_PROCESO, 2397670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397880 | Proyecto de inversión | 1495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1495000.0, modificado:1416006.52}} | 23-2037-01 REHABILITACION DE CONSTRUCCION EN GENERAL EN PRIMARIA PROFR. MATIAS S. CANALES 28DPR1221U | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2037-01 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO (LA REFORMA), lon:-99.009506, lat:22.831676}} | 2024-05-02 | 2024-07-30 | 1416006.52 | 1416006.52 | 424801.96 | 424801.96 | 424801.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0022-2024-0027, contratista:FERNANDO VARGAS OLAZARAN, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2741347.38, importe_modificado:2741347.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2397880/proyecto_INICIO, 2397880/proyecto_FIN, 2397880/proyecto_INICIO, 2397880/proyecto_PROCESO, 2397880/proyecto_INICIO, 2397880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398130 | Proyecto de inversión | 1456347.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456347.84, modificado:1456347.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMPODE BÉISBOL EN EL EJIDO SAN ANTONIO, ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-122/2024 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:EJIDO SAN ANTONIO ZONA RURAL , lon:-98.160796, lat:22.619886}} | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.64}} | {2398130/proyecto_INICIO, 2398130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398131 | Proyecto de inversión | 1425310.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425310.97, modificado:1424925.26}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE DEPORTIVO-RECREATIVO EN AVENIDA ÉBANO ENTRE NARANJOS Y POZA RICA, CONJUNTO HABITACIONAL ROGER GOMEZ, ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-128/2024 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA EBANO ENTRE NARANJOS Y POZA RICA , lon:-97.943929, lat:22.415398}} | 2024-05-20 | 2024-07-20 | 1424925.26 | 1424925.26 | 1424925.26 | 1424925.26 | 1424925.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-128/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:1425310.97, importe_modificado:1424925.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {2398131/proyecto_INICIO, 2398131/proyecto_PROCESO, 2398131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397016 | Proyecto de inversión | 473261.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:473261.38, modificado:473319.7}} | 23-0686-01-027 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EXISTENTE + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y B ENPRIMARIA LIC JOSE CRISPIN MAINERO 28DPR0970P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-027 | S | 114 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-97.501832, lat:25.880906}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 473319.7 | 473319.7 | 141995.91 | 141995.91 | 141995.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0029-2024-0034, contratista:RAMSOL CONTRATACION E INTEGRACION S. DE RL DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2439827.71, importe_modificado:2439827.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {2397016/proyecto_PROCESO, 2397016/proyecto_INICIO, 2397016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397018 | Proyecto de inversión | 54940.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:54940.84, modificado:77238.03}} | 23-0686-01-028 DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE 18.50 X 11.00 MTS EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO PEREZ RIOS 28DJN0022Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-028 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.5, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. SANTA ELENA, lon:-97.520491, lat:25.87}} | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 77238.03 | 77238.03 | 23171.41 | 23171.41 | 23171.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0043-2024-0050, contratista:DAVID RODRIGUEZ GALVAN, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2847331.8, importe_modificado:2847331.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202400553 | Proyecto de inversión | 5438931.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5438931.86, modificado:5438931.86}} | (COMPROMISO INTERNACIONAL "MEJORAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS" REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS EN LA ZONA PONIENTE ETAPA 2 (SECTOR "PESCADORES"), EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social | 24-2272-01, 24-2272-02 | S | 158 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3682.0, meta_modificada:3682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO, TAMAULIPAS, lon:-99.23159166, lat:26.5663166}} | 2024-06-13 | 2024-10-03 | 5438931.86 | 5438931.86 | 3048866.89 | 3048866.89 | 2498638.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00069662, contratista:SAN VICENTE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5438931.86, importe_modificado:5438931.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2025.1}} | {2400553/proyecto_PROCESO, 2400553/proyecto_INICIO, 2400553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar monto pagado , trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:verificar monto pagado , trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:verificar monto pagado , trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:verificar monto pagado , trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | TAM240202397500 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:431868.43}} | 23-2017-01 CONSTRUCCION DE BARDA CERRADA Y REHABILITACION DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS MARIA LUNA ENRIQUEZ 28DJN0305E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2017-01 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:ESTACIÓN SANTA ENGRACIA, lon:-99.239365, lat:24.021678}} | 2024-04-25 | 2024-07-23 | 431868.43 | 431868.43 | 129560.53 | 129560.53 | 129560.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0015-2024-0017, contratista:CONSTRUCTORA PE-CAST S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2574664.44, importe_modificado:2574664.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.92}} | {2397500/proyecto_INICIO, 2397500/proyecto_PROCESO, 2397500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202399787 | Proyecto de inversión | 1222243.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222243.13, modificado:1218495.63}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON CARPETA CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR EN CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CARRETERA RIBEREÑA, RANCHO PUERTECITOS, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Camargo |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1314.72, meta_modificada:1314.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:65, direccion:iturbide, lon:-98.722361, lat:26.267458}} | 2024-06-24 | 2024-09-30 | 1218495.63 | 1218495.63 | 1218495.63 | 1218495.63 | 1218495.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00088423, contratista:NARDO SAENZ CHAPA, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:1222243.13, importe_modificado:1222243.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1314.72}} | {2399787/proyecto_INICIO, 2399787/proyecto_PROCESO, 2399787/proyecto_FIN, 2399787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397283 | Proyecto de inversión | 1967290.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1967290.28, modificado:1966508.01}} | 23-0686-01-030 REHABILITACION EN CONSTRUCCION DE EDIFICIOS+ALIMENTACION ELECTRICA EXTERIOR EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO 28DPR1421S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-030 | S | 190 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COL. JOSE DE ESCANDON, lon:-98.271908, lat:26.069394}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 1966508.01 | 1966508.01 | 589952.4 | 589952.4 | 589952.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0029-2024-0034, contratista:RAMSOL CONTRATACION E INTEGRACION S. DE RL DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2439827.71, importe_modificado:2439827.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {2397283/proyecto_PROCESO, 2397283/proyecto_INICIO, 2397283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397284 | Proyecto de inversión | 398435.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:398435.9, modificado:394260.78}} | 23-0686-01-031 DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METÁLICA + SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA EN 13KVA EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 7 PROFRA. MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ FLORES 28DDI0009H | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-031 | S | 190 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. INFONAVIT SATELITE, lon:-97.490946, lat:25.852614}} | 2024-05-03 | 2024-07-03 | 394260.78 | 394260.78 | 333370.09 | 333370.09 | 333370.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-019-2024-0024, contratista:CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:394260.78, importe_modificado:394260.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202400290 | Proyecto de inversión | 684800.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684800.13, modificado:674964.03}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO UBICADO EN EL FRACC. FLORESTA, ZONA TAMPICO-ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-134/2024 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:FRACC. FLORESTA ZONA TAMPICO-ALTAMIRA, lon:-97.88621, lat:22.32572}} | 2024-05-27 | 2024-06-27 | 674964.03 | 674964.03 | 674964.03 | 674964.03 | 674964.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-134/2024, contratista:MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES DE TAMAULIPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:684800.13, importe_modificado:674964.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2400290/proyecto_PROCESO, 2400290/proyecto_INICIO, 2400290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202400292 | Proyecto de inversión | 2857651.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2857651.49, modificado:2857651.49}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE DEPORYIVO-RECREATIVO EN C. SAN LUIS POTOSÍ ESQUINA CON PRIVADA MORELOS SEGUNDA ETAPA, FRACC. ALTAMIRA II; CONSTRUCCIÓN DE PARADERO URBANO DOBLE EN BLVD. ALLENDE ENTRE DIAGONAL LAGUNA DE CHAMPAYÁN Y C. ITURBIDE, SENTIDO NORTE-SUR; Y CONSTRUCCIÓN DE PARADERO URBANO DOBLE EN BLVD. ALLENDE ENTRE C. ITURBIDE Y BLVD CUCO SÁNCHEZ, SENTIDO SUR-NORTE, ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-135/2024 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSÍ ESQUINA CON PRIVADA MORELOS, FRACC. ALTAMIRA II , lon:-97.940266, lat:22.388863}} | 2024-05-29 | 2024-07-29 | 1396610.49 | 1396610.49 | 1396610.49 | 1396610.49 | 1396610.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-135/2024, contratista:EDUARDO BURGOS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:2857651.49, importe_modificado:2857651.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} | {2400292/proyecto_INICIO, 2400292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202400293 | Proyecto de inversión | 1089227.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089227.09, modificado:1088835.81}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. PROL. ALLENDE Y C.ABASOLO ENTRE PRIV.ABASOLO Y GUADALUPE VICTORIA; CONSTRUCCIÓN DE PARADERO URBANO EN C. PRIVADA ABASOLO ENTRE PROL.IGNACIO ALLENDE Y ABASOLO; Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETA Y PUENTE PEATONAL EN CALLE OLEODUCTO (D.D.V. PEMEX) ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y BLVD. PRIMEX, COL.LOS LAURELES, ZONA CENTRO, EN EL MUNCICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-138/2024 | N | 0 | 0 | 3025 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA ABASOLO ENTRE PROL. IGNACIO ALLENDE Y ABASOLO , lon:-97.93848, lat:22.396248}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PROLOL. ALLENDE Y CALLE ABASOLO ENTRE PRIV ENTRE PRIVADA AVASOLO Y GUADALUPE VICTORIA, lon:-97.938921, lat:22.396318}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE OLEODUCTO D.D.V PEMEX ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y BLVD PRIMEX , lon:-97.939091, lat:22.395575}} | 2024-05-30 | 2024-07-02 | 1088835.81 | 1088835.81 | 1088835.81 | 1088835.81 | 1088835.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-138/2024, contratista:SAÚL JUÁREZ MURGA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:1089227.09, importe_modificado:1088835.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2400293/proyecto_PROCESO, 2400293/proyecto_INICIO, 2400293/proyecto_FIN, 2400293/proyecto_INICIO, 2400293/proyecto_PROCESO, 2400293/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202400307 | Proyecto de inversión | 2037647.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037647.83, modificado:2167179.24}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y PARQUE INFANTIL EN CALLE PUERTO DE ACAPULCO ESQ. CON PUERTO ESCONDIDO, EN FRACC. LOS ARADOS, ZONA MONTE ALTO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-145/2024 | N | 0 | 0 | 587 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE ACAPULCO ESQ, CON PUERTO ESCONDIDO EN FRACC. LOS ARADOS , ZONA MONTE ALTO, lon:-97.912492, lat:22.375252}} | 2024-06-10 | 2024-08-10 | 1890369.06 | 1890369.06 | 1890369.06 | 1890369.06 | 1890369.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-145/2024, contratista:PROVINSUMEX,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:2037647.83, importe_modificado:2167179.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} | {2400307/proyecto_INICIO, 2400307/proyecto_PROCESO, 2400307/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202400417 | Proyecto de inversión | 17764624 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7764624E7, modificado:1.7764624E7}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social | 24-2265-01, 24-2265-02 | S | 267 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:francisco i. madero, mpio. de aldama, lon:-98.10168611, lat:22.83015}} | 2024-06-18 | 2024-10-15 | 12019079.99 | 12019079.99 | 4874902.73 | 4874902.73 | 4720228.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00079515, contratista:CANSAHCAB ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.201908099E7, importe_modificado:1.201908099E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2400417/proyecto_INICIO, 2400417/proyecto_PROCESO, 2400417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202400438 | Proyecto de inversión | 2615480.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615480.06, modificado:2615480.06}} | 'ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE HIGUERILLAS, EL MEZQUITAL, MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social | 24-2283-01, 24-2283-02 | N | 0 | 0 | 2112 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:603, direccion:LAS HIGUERILLAS, MPIO. MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.4430972, lat:25.24340556}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1836, direccion:EL MEZQUITAL, MPIO. MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.4345666, lat:25.26136111}} | 2024-06-19 | 2024-10-16 | 2586136.47 | 2586136.47 | 2011688.72 | 2011688.72 | 2011688.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-2024-00077295, contratista:SERGIO RUIZ GARCIA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2586136.47, importe_modificado:2586136.47}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202393230 | Proyecto de inversión | 7004775.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7004775.56, modificado:7004775.56}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, TOMAS Y DESCARGAS, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PUBLICO Y SEÑALETICA POR CALLE CESARIO GARCIA ENTRE CALLE ESTEFANIA BARRERA Y CALLE IRINEO ESCAMILLA EN LA COLONIA 150 ANIVERSARIO - 167563 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 167563 | S | 248 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2315.4, meta_modificada:2315.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CESARIO GARCIA INTERIOR SN COLONIA 150 ANIVERSARIO, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ESTEFANIA BARRERA Y CALLE IRINEO ESCAMILLA, CALLE EMILIO MADERO AL EXTREMO PONIENTE DE LA CIUDAD POR CALLE CESARIO, lon:-99.57678729, lat:27.46117621}} | 2024-07-01 | 2024-11-06 | 7004775.56 | 6934925.01 | 3814208.76 | 3814208.76 | 3814208.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-PAV-FISM-03/24-04615, contratista:GSG RENTALS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:6934925.01, importe_modificado:6934925.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.7}} | {2393230/proyecto_INICIO, 2393230/proyecto_PROCESO, 2393230/proyecto_INICIO, 2393230/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398312 | Proyecto de inversión | 12405742.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.240574218E7, modificado:1.240574218E7}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO Y CALLES EN EL EJ. LA VENADA Y EJ. 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-FORTAMUN-004/2024 | N | 0 | 0 | 5350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62210.49, meta_modificada:62210.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2019, direccion: EJ. LA VENADA Y EJ. 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.59087, lat:25.78976}} | 2024-04-05 | 2024-08-05 | 12405742.18 | 12405742.18 | 9673600.5 | 9673600.5 | 9673600.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FORTAMUN-004/2024, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1.240574218E7, importe_modificado:1.240574218E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62210.49}} | {2398312/proyecto_INICIO, 2398312/proyecto_PROCESO, 2398312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202391844 | Proyecto de inversión | 5473999.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5473999.75, modificado:5473999.75}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA TECNICA NO 95 UBICADA EN CALLE SAN FABIAN ENTRE CALLE SAN ARMANDO Y CALLE DIA DEL TRABAJO EN COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL - 160531 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 160531 | S | 312 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.26, meta_modificada:828.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN FABIAN INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN ARMANDO Y CALLE DIA DEL TRABAJO, CALLE SAN HILARIO UBICADA EN EL EXTREMO PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDANTE AL , lon:-99.586997, lat:27.47709098}} | 2024-07-15 | 2024-11-08 | 5473999.75 | 5419797.77 | 2980888.77 | 2980888.77 | 2980888.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IE-FISM-06/24-04612, contratista:MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:5419797.77, importe_modificado:5419797.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.39}} | {2391844/proyecto_PROCESO, 2391844/proyecto_INICIO, 2391844/proyecto_PROCESO, 2391844/proyecto_INICIO, 2391844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398341 | Proyecto de inversión | 10408552.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.040855286E7, modificado:1.040657047E7}} | SANAMIENTO DE AREAS EN RELLENO SANITARIO EN CARRETERA VICTORIA - MATAMOROS KM. 21.5 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-FORTAMUN-006-2024 | N | 0 | 0 | 504367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100000.0, meta_modificada:100000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:RELLENO SANITARIO EN CARRETERA VICTORIA - MATAMOROS KM. 21.5 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.58283, lat:25.69964}} | 2024-05-09 | 2024-10-06 | 10406570.47 | 10406570.47 | 10406570.47 | 10406570.47 | 10406570.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FORTAMUN-006/2024, contratista:URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1.040855286E7, importe_modificado:1.040657047E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85784.0}} | {2398341/proyecto_INICIO, 2398341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398367 | Proyecto de inversión | 8237760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8237760.0, modificado:8227099.9}} | Rehabilitación de Pavimentos Hidráulicos en varios tramos en Av. la Joya entre calle Punta Arenas y Blvd. Villas de Esmeralda en las colonias Villas de la Joya y Villa Esmeralda en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 034 | N | 0 | 0 | 13923 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9150.0, meta_modificada:9150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AV. LA JOYA COLONIA VILLAS DE LA JOYA, lon:-98.245664, lat:26.00693}} | 2024-05-02 | 2024-08-29 | 8227099.9 | 8227099.9 | 8227099.9 | 3099570.31 | 3099570.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-034-2024-LP, contratista:CONSTRUCCIONES FLOGACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:8227099.9, importe_modificado:8227099.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2398367/proyecto_INICIO, 2398367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202389832 | Proyecto de inversión | 106829.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106829.47, modificado:106829.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 146782 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 146782 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRERA TORRES BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RUIZ RAMOS Y CALLE FRANCISCO SALDAÑA, CALLE EMILIANO ZAPATA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NIÑOS HEROES, lon:-99.72759, lat:22.992519}} | 2024-03-01 | 2024-04-29 | 106829.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2389832/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Verificando información, trimestre:3.0, usuario:valeriaaaguilerap, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Verificar información., trimestre:3.0, usuario:lizettetamezp, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240202397481 | Proyecto de inversión | 644000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:644000.0, modificado:618770.02}} | 23-2007-01 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION en JARDÍN DE NIÑOS EMILIO PORTES GIL 28DJN0560W | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2007-01 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CIUDAD MANTE, lon:-98.976242, lat:22.755704}} | 2024-05-06 | 2024-08-03 | 618770.02 | 618770.02 | 185631.01 | 185631.01 | 185631.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0023-2024-0028, contratista:SERVICIOS COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3205348.86, importe_modificado:3205348.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {2397481/proyecto_INICIO, 2397481/proyecto_PROCESO, 2397481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397482 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:200000.0, modificado:191275.16}} | 23-2008-01 REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCION DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS ESCUDO NACIONAL 28DJN0679T. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2008-01 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CIUDAD MANTE, lon:-98.980483, lat:22.705186}} | 2024-05-06 | 2024-08-03 | 191275.16 | 191275.16 | 57382.55 | 57382.55 | 57382.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0023-2024-0028, contratista:SERVICIOS COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3205348.86, importe_modificado:3205348.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397485 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:716458.61}} | 23-2010-01 REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA GRAL. PEDRO JOSE MENDEZ 28DPR0586U. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2010-01 | S | 210 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CIUDAD MANTE, lon:-98.976725, lat:22.751932}} | 2024-05-06 | 2024-08-03 | 716458.61 | 716458.61 | 214937.58 | 214937.58 | 214937.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0023-2024-0028, contratista:SERVICIOS COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3205348.86, importe_modificado:3205348.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2397485/proyecto_FIN, 2397485/proyecto_PROCESO, 2397485/proyecto_INICIO, 2397485/proyecto_PROCESO, 2397485/proyecto_INICIO, 2397485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397486 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1712971.06}} | 23-2011-01 CONSTRUCCION DE SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 112.5 KVA + ALIMENTACION ELECTRICA EN EDIFICIOS INTR. Y EXTR. EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA RICARDO FLORES MAGON 28DST0033F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2011-01 | S | 125 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:POB. LOS AZTECAS, lon:-98.615148, lat:22.500011}} | 2024-06-05 | 2024-09-02 | 1712971.06 | 1712971.06 | 513891.32 | 513891.32 | 513891.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0047-2024-0054, contratista:CLAUDIA MARGARITA LASTRA HUERTA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2547627.54, importe_modificado:2547627.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397488 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:815849.19}} | 23-2012-01 REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO A Y B EN TELESECUNDARIA DOROTEO ARANGO 28DTV0021O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2012-01 | S | 3 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:72, direccion:NCP. LÁZARO CÁRDENAS DOS, lon:-98.772934, lat:22.391341}} | 2024-05-06 | 2024-08-03 | 815849.19 | 815849.19 | 244754.76 | 244754.76 | 244754.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0023-2024-0028, contratista:SERVICIOS COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3205348.86, importe_modificado:3205348.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397490 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:431334.53}} | 23-2013-01 REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EDIFICIO A EN TELESECUNDARIA OTHON POMPEYO BLANCO NUÑEZ 28DTV0096E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2013-01 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:46, direccion:EJ. FAJA DE ORO, lon:-98.863683, lat:22.728113}} | 2024-05-06 | 2024-08-03 | 431334.53 | 431334.53 | 129400.36 | 129400.36 | 129400.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0023-2024-0028, contratista:SERVICIOS COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3205348.86, importe_modificado:3205348.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {2397490/proyecto_PROCESO, 2397490/proyecto_INICIO, 2397490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397495 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:290000.0, modificado:278135.82}} | 23-2016-01 REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO A EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 28DPR1836Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2016-01 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:EJ. EL BERNAL, lon:-98.536111, lat:22.771667}} | 2024-05-24 | 2024-08-21 | 278135.82 | 278135.82 | 83440.75 | 83440.75 | 83440.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0036-2024-0041, contratista:CONSTRUCTORA RYM CM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2150130.09, importe_modificado:2150130.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2397495/proyecto_INICIO, 2397495/proyecto_FIN, 2397495/proyecto_PROCESO, 2397495/proyecto_FIN, 2397495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398400 | Proyecto de inversión | 9457440 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9457440.0, modificado:9400739.93}} | Pavimentación Hidráulica de calle Reforma Urbana entre Av. Espuela y calle Lucia en la colonia las Delicias, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 067 | N | 0 | 0 | 2015 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3867.0, meta_modificada:3867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA URBANA COLONIA DELICIAS, lon:-98.265781, lat:26.066048}} | 2024-06-17 | 2024-09-24 | 9400739.93 | 9400739.93 | 9400739.93 | 3460730.27 | 3460730.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-035-2024-LP, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:9400739.93, importe_modificado:9400739.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3800.0}} | {2398400/proyecto_INICIO, 2398400/proyecto_PROCESO, 2398400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398415 | Proyecto de inversión | 3335000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3335000.0, modificado:3333260.49}} | Pavimentación Hidráulica en calle Girasol entre calle Olivos y calle Encinos en colonia Jarachina Norte en el Municipio de Reynosa Tamaulipas | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 035 | N | 0 | 0 | 6747 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA JARACHINA NORTE, lon:-98.345269, lat:26.052248}} | 2024-05-02 | 2024-08-29 | 3333260.49 | 3333260.49 | 3333260.49 | 527456.14 | 527456.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP, contratista:REYNO CONSTRUCCION S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3333260.49, importe_modificado:3333260.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2398415/proyecto_INICIO, 2398415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202390809 | Proyecto de inversión | 546905.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546905.99, modificado:546905.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE MONTEN DE 8.00 X 12.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ EN EL EJIDO OTILIO MONTAÑO - 152545 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 152545 | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:110, direccion:EJIDO OTILIO MONTAÑO, 87262 OTILIO MONTAÑO, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL Y CAMINO CAMINO PARCELARIO, A 30 METROS AL SURESTE SE ENCUENTRA LA TIENDA CONASUPO. A 50 METROS AL SUROESTE CAPILLA DE NUESTR SEÑORA D, lon:-99.18654635, lat:23.95462387}} | 2024-06-07 | 2024-09-04 | 214208.18 | 214208.18 | 214208.18 | 214208.18 | 214208.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000213, contratista:ZENAIDA CARRIZALEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1317111.08, importe_modificado:1317111.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} | {2390809/proyecto_INICIO, 2390809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202394835 | Proyecto de inversión | 7437033.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7437033.52, modificado:7437033.52}} | REPOSICION DE EMISOR DE 1,046.00 METROS DE TUBERIA DE PEAD CORRUGADO SANITARIO DE 36 PULGADAS DE DIAMETRO EN BLVD. RODOLFO MOCTUZUMA CID ENTRE TECNOLOGICO DE MONTERREY Y VIALIDAD P.D. , EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 174401 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamira | 174401 | S | 150 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1046.0, meta_modificada:1046.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:BOULEVARD RODOLFO MOCTEZUMA CID SECTOR PUERTO INDUSTRIAL, 89600 LA PEDRERA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VIALIDAD PD Y , CALLE C-15 LA OBRA SE REALIZARA EN BOULEVARD RODOLFOMOCTEZUMA CID ENTRE TECNOLOGICO DE MONTERREY YVIALI, lon:-97.89613314, lat:22.38960328}} | 2024-03-06 | 2024-05-04 | 7436785.39 | 7436785.39 | 7436785.39 | 7436785.39 | 7436785.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-049/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:7437033.52, importe_modificado:7437033.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1046.0}} | {2394835/proyecto_INICIO, 2394835/proyecto_PROCESO, 2394835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397513 | Proyecto de inversión | 4856124.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4856124.53, modificado:4856124.53}} | MONUMENTO CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DE TAMAULIPAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE BICENTENARIO, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2240-01 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PARQUE BICENTENARIO, lon:-99.100128, lat:23.75021}} | 2024-02-20 | 2024-03-15 | 4856124.53 | 4856124.53 | 4797635.06 | 4797635.06 | 4797635.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EP-002-24-I, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4856124.53, importe_modificado:4856124.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2397513/proyecto_FIN, 2397513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397528 | Proyecto de inversión | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200000.0, modificado:5200000.0}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE LAS OFICINAS PARA LA COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS EN CD. VICTORIA, REHABILITACION DE OFICINAS DE PROTECCION CIVIL EN LOS MUNICIPIOS DE VICTORIA, PALMILLAS, ALTAMIRA, MANTE, REYNOSA Y SAN FERNANDO, CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESTATAL PARA MIGRANTES EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2241-01 | N | 0 | 0 | 76194 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:CIUDAD VICTORIA , lon:-99.177168, lat:23.75721}} | 2024-04-16 | 2024-07-14 | 5161420 | 5161420 | 4937743 | 4937743 | 4937743 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IE-SE-007-24-I, contratista:SUMMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5161420.0, importe_modificado:5161420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398430 | Proyecto de inversión | 3387200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3387200.0, modificado:3008801.33}} | Pavimentación Hidráulica en calle Nueve entre calle Enrique Canseco y calle Emilio Portes Gil en colonia Pedro J. Méndez en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 031 | N | 0 | 0 | 1270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE COLONIA PEDRO. J. MENDEZ, lon:-98.271396, lat:26.022622}} | 2024-05-02 | 2024-08-29 | 3008801.33 | 3008801.33 | 3008801.33 | 1949550.95 | 1949550.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-031-2024-LP, contratista:ROSA ALEJANDRA BAEZ CERDA, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3008801.33, importe_modificado:3008801.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {2398430/proyecto_INICIO, 2398430/proyecto_PROCESO, 2398430/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398472 | Proyecto de inversión | 7341600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7341600.0, modificado:7334540.2}} | Pavimentación hidráulica en calle Vega Domínguez entre Lateral del Canal Rodhe y calle Miguel Hidalgo en la colonia Américo Villareal, del Municipio de Reynosa,Tamaulipas | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 065 | N | 0 | 0 | 5366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3192.0, meta_modificada:3192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:VEGA DOMINGUEZ COLONIA AMERICO VILLAREAL, lon:-98.260599, lat:26.027958}} | 2024-06-17 | 2024-09-24 | 7334540.2 | 7334540.2 | 7334540.2 | 1051395.87 | 1051395.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP, contratista:ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:7334540.2, importe_modificado:7334540.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2398472/proyecto_INICIO, 2398472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202390894 | Proyecto de inversión | 1439836.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1439836.98, modificado:1439741.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CERRO VERDE DE LA COLONIA LUCIO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 153122 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 153122 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.66, meta_modificada:294.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CERRO VERDE COLONIA LUCIO BLANCO, 87397 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE CERRO DE LAS CAMPANAS Y CALLE CERRO DE GUADALUPE, AVENIDA AGAPITO GONZALEZ CALLE CERRO VERDE ENTRE CALLE CERRO DE LAS CAMPANAS Y C, lon:-97.51736384, lat:25.83472443}} | 2024-05-14 | 2024-08-11 | 1439741.23 | 1439741.23 | 1439741.23 | 1439741.23 | 1439741.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-019/2024, contratista:BELAGUE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1439758.92, importe_modificado:1439741.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.93}} | {2390894/proyecto_INICIO, 2390894/proyecto_PROCESO, 2390894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202394171 | Proyecto de inversión | 433193.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:433193.38, modificado:432806.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD EJIDO SAN AGUSTIN - 171699 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 171699 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:EJIDO SAN AGUSTÍN, 89843 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 9 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR FRENTE A CAMPO DE FUTBOL CALLE DE ACCESO A EJIDO A 150 MTS DE CARRETERA A100 DE TIENDA DE, lon:-98.99541942, lat:22.7603424}} | 2024-04-03 | 2024-06-16 | 432806.42 | 432806.42 | 432806.42 | 432806.42 | 432806.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/028, contratista:TALMAI CORTES CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:817523.22, importe_modificado:817523.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2394171/proyecto_INICIO, 2394171/proyecto_PROCESO, 2394171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202394908 | Proyecto de inversión | 259664.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259664.53, modificado:259664.53}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ, TAMAULIPAS - 174712 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 174712 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE AGUSTIN ITURBIDE Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE NARCIZO MENDOZA LA OBRA S EUBICA EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE , lon:-98.47978411, lat:24.21918283}} | 2024-02-08 | 2024-03-08 | 259664.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2394908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202390029 | Proyecto de inversión | 106829.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106829.47, modificado:106829.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 147381 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 147381 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE OGAZON BARRIO LAS PIEDRAS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CORRAL DE PALMAS Y , CALLE LEONA VICARIO APROXIMADAMENTE A UNOS 750 METROS DE LA UNIDAD ACADEMICA A DISTANCIA DE LA UAT EN TULA, lon:-99.696574, lat:23.00704}} | 2024-04-08 | 2024-05-07 | 106829.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2390029/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Información en verificación , trimestre:3.0, usuario:valeriaaaguilerap, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Verificar información., trimestre:3.0, usuario:lizettetamezp, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240202390923 | Proyecto de inversión | 6405807.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6405807.59, modificado:1.087611207E7}} | CONVERSION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION DE SISTEMA AEREO A SUBTERRANEO EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE 20 DE NOV Y MUSEO DE LA CIUDAD COL ZONA CENTRO - 153311 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 153311 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1094.0, meta_modificada:1094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR DIAZ MIRON COLONIA TAMPICO CENTRO, 89000 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE 20 NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON HASTA EL MUSEO DE LA CIUDAD A UN COSTADO D, lon:-97.85889972, lat:22.21583689}} | 2024-06-10 | 2024-08-03 | 4519911.51 | 4519911.51 | 4519911.51 | 4519911.51 | 4519911.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-018/2024, contratista:URBANIZADORA AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:8676112.07, importe_modificado:8676112.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:454.66}} | {2390923/proyecto_INICIO, 2390923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202394974 | Proyecto de inversión | 292811.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292811.76, modificado:292811.76}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIOALLE EN LA CALLE MENDOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL, JIMENEZ, TAMAULIPAS - 174927 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 174927 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MENDOZA VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE MARIANO ABASOLO LA OBRA SE RREALIZARA EN CALLE MENDOZA ENTRE CALLE NIÑOS HERO, lon:-98.47868293, lat:24.22170229}} | 2024-02-08 | 2024-03-08 | 292811.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2394974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397654 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1056860.33}} | 23-2020-01 REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR + REHAB. DE CANCELERIA en ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL JORGE VALDEZ ZAYAS 28DML0013P. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2020-01 | S | 24 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HEROÍCA MATAMOROS, lon:-97.516174, lat:25.850057}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 1056860.33 | 1056860.33 | 317058.1 | 317058.1 | 317058.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0035-2024-0043, contratista:VENANCIO MARTINEZ RAMIREZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4249309.1, importe_modificado:4249309.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397658 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1148248.13}} | 23-2021-01 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DEL EDIFICIO A PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 28DPR0488T. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2021-01 | S | 104 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HEROÍCA MATAMOROS, lon:-97.504871, lat:25.882638}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 1148248.13 | 1148248.13 | 344474.44 | 344474.44 | 344474.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0042-2024-0048, contratista:GR & GD CONSULTORIA CONSTRUCCION Y PERFORMANCE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2614616.3, importe_modificado:2614616.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.15}} | {2397658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397661 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3990889.3}} | PROGRAMA DE REHABILITACION 2024 DE PLAYA MIRAMAR EN EL MUNICIPIO DE MADERO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2246-01 | N | 0 | 0 | 205933 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PLAYA MIRAMAR, lon:-97.797932, lat:22.281533}} | 2024-04-22 | 2024-05-21 | 3990889.3 | 3990889.3 | 3990888.86 | 3990888.86 | 3990888.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-IT-009-24-I, contratista:GRUPO INDUSTRIAL LA PEÑITA, S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3990889.3, importe_modificado:3990889.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2397661/proyecto_PROCESO, 2397661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397665 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153826.07}} | 23-2022-01 REHABILITACION EN CONSTRUCCION DE EDIFICIOS A Y B EN PRIMARIA CELESTINO ORTIZ CARDENAS 28DPR2133G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2022-01 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HEROÍCA MATAMOROS, lon:-97.510883, lat:25.82138}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 1153826.07 | 1153826.07 | 346147.82 | 346147.82 | 346147.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0031-2024-0036, contratista:URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3815874.18, importe_modificado:3815874.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {2397665/proyecto_FIN, 2397665/proyecto_PROCESO, 2397665/proyecto_FIN, 2397665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397680 | Proyecto de inversión | 9600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9600000.0, modificado:9530119.2}} | ELABORACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA, LEGAL Y ECONOMICA REQUERIDA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE BRT DE LA ZONA CONURBADA DEL SUR DE TAMAULIPAS BAJO LA MODALIDAD DE ASOCIACION PUBLICO-PRIVADA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2252-01 | N | 0 | 0 | 118323 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ZONA CONURBADA SUR, lon:-97.835139, lat:22.249519}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:ZONA CONURBADA SUR, lon:-97.921367, lat:22.407646}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ZONA CONURBADA SUR, lon:-97.861058, lat:22.232833}} | 2024-05-16 | 2024-11-11 | 9530119.2 | 9530119.2 | 4288553.64 | 4288553.64 | 4288553.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IE-SE-017-24-I, contratista:OLEUM SERVICIOS Y DICTAMINACION TECNICA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9530119.2, importe_modificado:9530119.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202390062 | Proyecto de inversión | 285667.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285667.22, modificado:285667.22}} | REHABILITACION DE OBRA HIDROSANITARIA DE PRIVADA TERCERA ENTRE HUMBOLDT Y FIN DE CALLE COL OTOMI - 148564 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 148564 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA COLONIA OTOMI, 89150 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HUMBOLDT Y CALLE FIN DE CALLE, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE HUMBOLDT Y FIN DE CALLE FRENTE A EDIFICIO DE MULTI FAMILIARES EN LA COL OTOMI, lon:-97.86552285, lat:22.24000228}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 285574.56 | 285574.56 | 285574.56 | 285574.56 | 285574.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-015/2024, contratista:BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:285667.21, importe_modificado:285667.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2390062/proyecto_INICIO, 2390062/proyecto_FIN, 2390062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202392099 | Proyecto de inversión | 3966580.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3966580.53, modificado:3966580.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALEJANDRO PRIETO ENTRE EJE VIAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE JESÚS ELLAS PIÑA - 162293 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 162293 | S | 5263 | 4699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2159.0, meta_modificada:2159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO PRIETO COLONIA ASUNCIÓN GÓMEZ, 87040 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE EJE VIAL LAZARO CARDENAS Y CALLE JESUS ELIAS PIÑA, CALLE CONRADO CASTILLO A 120 M. AL SURESTE SE ENCUENTRA EL CENTROAUTORIZADO TRUP, lon:-99.15878841, lat:23.74681099}} | 2024-06-28 | 2024-08-26 | 3774736.46 | 3774736.46 | 3774736.46 | 3774736.46 | 3774736.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000218, contratista:CONSTRUCCIONES EDUZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3965089.1, importe_modificado:3965089.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2159.0}} | {2392099/proyecto_INICIO, 2392099/proyecto_PROCESO, 2392099/proyecto_FIN, 2392099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202395059 | Proyecto de inversión | 1028955.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1028955.65, modificado:1028955.65}} | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS DEL EJIDO INDEPENCIA A ENTRONQUE CON CARRETERA JIMENEZ LA LOBA, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS - 175245 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 175245 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10992.0, meta_modificada:10992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA JIMENEZ - FLECHADORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO INDEPENDENCIA, 00000 INDEPENDENCIA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA JIMENEZ-LA LOBA Y CALLE SIN NOMBRE ENTRADA AL EJIDO INDEPENDENCIA, , lon:-98.55313598, lat:24.29904911}} | 2024-02-08 | 2024-03-08 | 1028955.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2395059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202396824 | Proyecto de inversión | 4882972.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4882972.09, modificado:4877922.9}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA AV. GRAL. LAURO VILLAR EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: 1.- DE CALLE GREGORIO GARZA FLORES A CALLE LOS CISNES, TRAMO: 0+00 AL 0+254 (CUERPO SUR). 2.- CARRIL CENTRAL CUERPO SUR DE CALLE FRANCISCO SARABIA A CALLE INSURGENTES, TRAMO: 0+000 AL 0+518 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 2328027011503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9197.2, meta_modificada:9197.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AV. GRAL. LAURO VILLAR 1.- DE CALLE GREGORIO GARZA FLORES A CALLE LOS CISNES, TRAMO: 0+000 AL 0+254 (CUERPO SUR). 2.- CARRIL CENTRAL CUERPO SUR DE CALLE FRANCISCO SARABIA A CALLE INSURGENTES, TRAMO: 0+000 AL 0+518, lon:-97.45169, lat:25.8432}} | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 4877922.9 | 4877922.9 | 4877922.9 | 4877922.9 | 4877922.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-REPUVE- 020/2023, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:4877922.9, importe_modificado:4877184.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9197.2}} | {2396824/proyecto_INICIO, 2396824/proyecto_PROCESO, 2396824/proyecto_FIN, 2396824/proyecto_INICIO, 2396824/proyecto_PROCESO, 2396824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTE PROYECTO EXISTEN ECONOMIAS RESULTANTE DEL MONTO REAL EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:karinabcedillom, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar Importe del modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Verificar Importe del modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Verificar Importe del modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Verificar Importe del modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240202397688 | Proyecto de inversión | 6750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6750000.0, modificado:6664610.04}} | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE RECREATIVO SIGLO XXI DE CD. VICTORIA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2259-01 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PARQUE SIGLO XXI, lon:-99.126321, lat:23.727952}} | 2024-06-04 | 2024-07-03 | 6664610.04 | 6664610.04 | 6663989.4 | 6663989.4 | 6663989.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EP-019-24-I, contratista:ELYEIVER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6664610.04, importe_modificado:6664610.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2397688/proyecto_PROCESO, 2397688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240202397696 | Proyecto de inversión | 2787990.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2787990.35, modificado:2787990.35}} | REHABILITACION DEL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN EL LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO (16) Y AV. DE LA UNIDAD (CARRETERA VICTORIA-SOTO LA MARINA) EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2258-01 | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS, lon:-99.173958, lat:23.741983}} | 2024-05-29 | 2024-06-27 | 2787990.35 | 2787990.35 | 2787963.93 | 2787963.93 | 2787963.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-020-24-I, contratista:ELYEIVER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2787990.35, importe_modificado:2787990.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2397696/proyecto_FIN, 2397696/proyecto_PROCESO, 2397696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397703 | Proyecto de inversión | 7482861.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7482861.79, modificado:7482861.79}} | REHABILITACION DE AREAS AL INTERIOR DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE TAMAULIPAS TAMUX EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2261-01 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:TAMUX, lon:-99.124855, lat:23.726689}} | 2024-05-30 | 2024-07-28 | 7482861.79 | 7482861.79 | 7481718.35 | 7481718.35 | 7452288.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EP-022-24-I, contratista:ASAF SANDOVAL ALEMAN, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7482861.79, importe_modificado:7482861.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2397703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240202397714 | Proyecto de inversión | 8806930.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8806930.45, modificado:8806930.45}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS, EN MATAMOROS. TAMAULIPAS (PAQUETE 5). | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2346-01 | N | 0 | 0 | 1750 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:H. MATAMOROS, lon:-97.502931, lat:25.875719}} | 2024-07-11 | 2024-10-08 | 8806930.45 | 8806930.45 | 2642079.14 | 2642079.14 | 2642079.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-053-24-P, contratista:TERRACONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RESA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8806930.45, importe_modificado:8806930.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.06}} | {2397714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397718 | Proyecto de inversión | 1498609.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498609.36, modificado:1498571.43}} | TRABAJOS DE CONSERVACION EN LA CARRETERA VICTORIA MONTERREY, TRAMO BARRETAL - OYAMA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2279-01 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:BARRETAL OYAMA, lon:-99.126655, lat:24.08663}} | 2024-06-25 | 2024-07-24 | 1498571.43 | 1498571.43 | 1498571.43 | 1498571.43 | 1498571.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-CA-039-24-I, contratista:RUTER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1498609.36, importe_modificado:1498609.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2397718/proyecto_INICIO, 2397718/proyecto_FIN, 2397718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202393526 | Proyecto de inversión | 259170.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259170.56, modificado:257864.93}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE C 20 ENTRE ALICANTE Y GRANADA, FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 168828 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | 168828 | S | 105 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.1, meta_modificada:181.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE C 20 FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALICANTE Y CALLE GRANADA, CALLE ESPAÑA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE C 20 ENTRE ALICANTE Y GRANADA FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, EN EL MUN, lon:-97.87592504, lat:22.36516922}} | 2024-05-07 | 2024-06-05 | 257864.93 | 257864.93 | 257864.93 | 257864.93 | 257864.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-110/2024, contratista:SERVICIOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES REGA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:259170.56, importe_modificado:257864.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.1}} | {2393526/proyecto_INICIO, 2393526/proyecto_PROCESO, 2393526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202396939 | Proyecto de inversión | 1095964.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1095964.67, modificado:1095964.67}} | 23-0686-01-010 REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRC. 753 AISLADOS + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 28DPR0250I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-010 | S | 145 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.44, meta_modificada:55.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-98.834799, lat:26.318649}} | 2024-05-02 | 2024-07-30 | 1095964.67 | 1095964.67 | 322637.79 | 322637.79 | 322637.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0017-2024-0022, contratista:INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE PROYECTOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2797053.03, importe_modificado:2797053.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:38.81}} | {2396939/proyecto_INICIO, 2396939/proyecto_PROCESO, 2396939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397796 | Proyecto de inversión | 6390645.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6390645.31, modificado:6390645.31}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS, EN MATAMOROS. TAMAULIPAS (PAQUETE 1). | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 24-2342-01 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:H. MATAMOROS, lon:-97.502931, lat:25.875719}} | 2024-07-10 | 2024-10-07 | 6390645.31 | 6390645.31 | 1917193.6 | 1917193.6 | 1917193.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-049-24-I, contratista:CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6390645.31, importe_modificado:6390645.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2397796/proyecto_INICIO, 2397796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397803 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3600000.0, modificado:3130303.43}} | 23-2025-01 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 2.5 E.E. P.A. ESTR. 717 (U-2C) + CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 2.5 E.E. P.A. ESTR. 717 (U-2C) EN SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS 28DES0081X. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2025-01 | S | 412 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:262.65, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:REYNOSA, lon:-98.267706, lat:26.086849}} | 2024-05-30 | 2024-08-27 | 3130303.43 | 3130303.43 | 939091.03 | 939091.03 | 939091.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0045-2024-0052, contratista:EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3130303.43, importe_modificado:3130303.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:329.28}} | {2397803/proyecto_PROCESO, 2397803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397805 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:403763.64}} | 23-2026-01 REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS EN EDIFICIO A EN JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA 28DJN0639S. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2026-01 | S | 11 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:REYNOSA, lon:-98.303533, lat:26.064845}} | 2024-05-20 | 2024-08-17 | 403763.64 | 403763.64 | 121129.09 | 121129.09 | 121129.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0039, contratista:HECTOR GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2927915.68, importe_modificado:2927915.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.82}} | {2397805/proyecto_PROCESO, 2397805/proyecto_INICIO, 2397805/proyecto_PROCESO, 2397805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397809 | Proyecto de inversión | 16180020.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.618002045E7, modificado:1.618002045E7}} | REHABILITACION ASFALTICA EN CARRETERA NACIONAL ENTRE PUENTE COLOSIO Y CALLE VILLA DE SANTIAGO, EN NUEVO LAREDO,TAMAULIPAS REFERENTE AL PROGRAMA CAPUFE 2024 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2299-01 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUENTE COLOSIO Y CALLE VILLA DE SANTIAGO, lon:-99.485923, lat:27.490407}} | 2024-06-27 | 2024-10-24 | 15965317.08 | 16180020.45 | 11880963.64 | 11880963.64 | 11880963.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-040-24-P, contratista:ANA ROCIO MORA VILLANUEVA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.618002045E7, importe_modificado:1.618002045E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} | {2397809/proyecto_INICIO, 2397809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR IMPORTE RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:VERIFICAR IMPORTE RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:VERIFICAR IMPORTE RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:VERIFICAR IMPORTE RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:corregir monto ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:corregir monto ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:corregir monto ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:corregir monto ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240202397810 | Proyecto de inversión | 489193.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:489193.6, modificado:489193.6}} | 23-2027-01 IMPERMEABILIZACION DE EDIF. C + DEMOLICION DE BIBLIOTECA Y BODEGA EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO 28DPR1421S. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2027-01 | S | 187 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:REYNOSA, lon:-98.271908, lat:26.069394}} | 2024-05-17 | 2024-08-14 | 489193.6 | 489193.6 | 146758.08 | 146758.08 | 146758.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0033-2024-0038, contratista:CONSTRUCTORA REAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2553006.76, importe_modificado:2553006.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2397810/proyecto_INICIO, 2397810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397816 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:230000.0, modificado:197196.1}} | 23-2029-01 REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE COMEDOR EN PRIMARIA FERMIN FLORES CERVANTES 28DPR2306H | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2029-01 | S | 116 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:REYNOSA, lon:-98.354307, lat:26.054491}} | 2024-05-20 | 2024-07-05 | 197196.1 | 197196.1 | 59158.83 | 59158.83 | 59158.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0039, contratista:HECTOR GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2927915.68, importe_modificado:2927915.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {2397816/proyecto_PROCESO, 2397816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202392973 | Proyecto de inversión | 2310256 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2310256.0, modificado:2310256.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS LOMA ALTA GÓMEZ FARÍAS - 166658 | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 166658 | S | 75 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1335.0, meta_modificada:1335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO LOMA ALTA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES LUGARES LOS CUALES PUEDEN SER REVISADOS DEDE, lon:-99.02286905, lat:22.88296413}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2392973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240202394330 | Proyecto de inversión | 847712.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847712.2, modificado:838261.64}} | REHABILITACION DE 700 M.L. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA QUE VIENE DE LA PRESA A AL EJIDO DE JESUS MARIA EN EL MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMPS - 172421 | 28 | Tamaulipas | 23 | Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Méndez | 172421 | S | 240 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:253, direccion:EJIDO JESÚS MARÍA UNO (JESÚS MARÍA DE SOLÍS), 88882 EL EBANITO, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE REALIZA OBRA DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN LINEA RECTA DESDE LA PRESA NUMERO 1 HASTA DONDE INICIA EL EJIDO JESUS MARIA SE AG, lon:-98.579806, lat:25.040889}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 838261.64 | 838261.64 | 838261.64 | 838261.64 | 838261.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FAISMUN-01-2024, contratista:saro construcciones y arrendamientos s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:838261.63, importe_modificado:838261.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2394330/proyecto_INICIO, 2394330/proyecto_FIN, 2394330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202395122 | Proyecto de inversión | 1538649.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1538649.79, modificado:1538649.79}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, REHABILITACION DE LINEA DE SALIDA DE POZO EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMENTRAL EN LOS POZOS DEL EJIDO BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ TAMAULIPAS - 175590 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 175590 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:58, direccion:VEREDA TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ - CERCANIAS DEL EJIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO BENITO JUAREZ, 00000 SANTA RITA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN TERRENOS ADENTRO DEL EJIDO BENITO JAUAREZ CAMIONO, lon:-98.36955759, lat:24.32221256}} | 2024-03-15 | 2024-05-25 | 1538649.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2395122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202396941 | Proyecto de inversión | 842006.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:842006.87, modificado:830147.96}} | 23-0686-01-011 REHABILITACION DE LOSAS Y MUROS DE EDIFICIO A en PRIMARIA PROFR. APOLONIO FALCON Y GUERRERO 28DPR0579K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-011 | S | 194 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-98.835545, lat:26.316765}} | 2024-05-02 | 2024-07-30 | 830147.96 | 830147.96 | 249044.39 | 249044.39 | 249044.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0017-2024-0022, contratista:INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE PROYECTOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2797053.03, importe_modificado:2797053.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {2396941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202396945 | Proyecto de inversión | 795663.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:795663.07, modificado:795663.07}} | 23-0686-01-012 REHABILITACION ELECTRICA +TERMINACION DE DESAYUNADOR 6 X 8 M. + OBRA EXTERIOR en JARDÍN DE NIÑOS HERLINDA TREVIÑO DE BALBOA 28DJN0148E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-012 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COL. NUEVA CIUDAD GUERRERO CENTRO, lon:-99.227792, lat:26.565282}} | 2024-05-02 | 2024-07-30 | 795663.07 | 795663.07 | 220935.52 | 220935.52 | 220935.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0017-2024-0022, contratista:INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE PROYECTOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2797053.03, importe_modificado:2797053.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {2396945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202396948 | Proyecto de inversión | 149805.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:149805.33, modificado:192192.39}} | 23-0686-01-013 REHABILITACION ELECTRICA GENERAL DEL INMUEBLE EN SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE ADOLFO RUIZ CORTINES 28DES0005R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-013 | S | 87 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-99.151958, lat:26.430199}} | 2024-05-02 | 2024-07-30 | 192192.39 | 192192.39 | 46498.21 | 46498.21 | 46498.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0017-2024-0022, contratista:INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE PROYECTOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2797053.03, importe_modificado:2797053.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {2396948/proyecto_PROCESO, 2396948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202396958 | Proyecto de inversión | 1888076.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1888076.15, modificado:1892795.46}} | 23-0686-01-015 REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A Y B + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 57 M. DE BARDA PERIMETRAL TIPO CERRADA EN JARDÍN DE NIÑOS TAMMAPUL 28DJN0465S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-015 | S | 193 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COL. LA PAZ INFONAVIT, lon:-98.070295, lat:25.980301}} | 2024-04-19 | 2024-07-17 | 1892795.46 | 1892795.46 | 790894.14 | 790894.14 | 790894.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0012-2024-0014, contratista:ALEJANDRO CASTRELLON ALANIS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3497360.49, importe_modificado:3497360.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2396958/proyecto_INICIO, 2396958/proyecto_PROCESO, 2396958/proyecto_INICIO, 2396958/proyecto_PROCESO, 2396958/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto presenta una pena convencional por $1,233.00 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2024-10-06}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202396962 | Proyecto de inversión | 977781.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:977781.95, modificado:950079.74}} | 23-0686-01-016 REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO B (3 AULAS) DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 28DPR1443D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-016 | S | 41 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:54, direccion:EJ. ENSENADA, lon:-97.866671, lat:25.868112}} | 2024-04-19 | 2024-07-17 | 950079.74 | 950079.74 | 614051.91 | 614051.91 | 614051.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0012-2024-0014, contratista:ALEJANDRO CASTRELLON ALANIS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3497360.49, importe_modificado:3497360.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2396962/proyecto_INICIO, 2396962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397858 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:748872.63}} | 23-2031-01 REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO A + DEMOLICION DE BODEGA ATIPICA + REHABILITACION DE CANALON Y EXPLANADA EN JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA 28DJN0348C. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2031-01 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CIUDAD RÍO BRAVO, lon:-98.069099, lat:25.986798}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 748872.63 | 748872.63 | 224661.79 | 224661.79 | 224661.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0032-2024-0037, contratista:SERGIO MARTINEZ MENDEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1990946.57, importe_modificado:1990946.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {2397858/proyecto_PROCESO, 2397858/proyecto_INICIO, 2397858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397862 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:464324.38}} | 23-2033-01 REHABILITACION DE CONSTRUCCION EN GENERAL EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 28DPR0917U | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2033-01 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:171, direccion:EJ. LA JOYA, lon:-98.133884, lat:24.87697}} | 2024-05-29 | 2024-08-26 | 464324.38 | 464324.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0039-2024-0046, contratista:MARTIN SANCHEZ GALLARDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4048455.39, importe_modificado:4048455.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397874 | Proyecto de inversión | 540789.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540789.9, modificado:502616.91}} | 23-2035-01 CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 753 ADOSADA EN JARDÍN DE NIÑOS LA CORREGIDORA 28DJN0025V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2035-01 | S | 67 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.44, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:XICOTENCATL, lon:-98.941594, lat:22.995589}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 502616.91 | 502616.91 | 150785.07 | 150785.07 | 150785.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0030-2024-0035, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2698028.69, importe_modificado:2698028.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.95}} | {2397874/proyecto_PROCESO, 2397874/proyecto_INICIO, 2397874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397876 | Proyecto de inversión | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1380000.0, modificado:1325340.86}} | 23-2036-01 IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON 28DPR0599Y. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2036-01 | S | 91 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:XICOTENCATL, lon:-98.946487, lat:22.993147}} | 2024-05-02 | 2024-07-30 | 1325340.86 | 1325340.86 | 397602.26 | 397602.26 | 397602.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0022-2024-0027, contratista:FERNANDO VARGAS OLAZARAN, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2741347.38, importe_modificado:2741347.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2397876/proyecto_PROCESO, 2397876/proyecto_INICIO, 2397876/proyecto_PROCESO, 2397876/proyecto_FIN, 2397876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397895 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:650000.0, modificado:599446.9}} | 23-2042-01 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DID. ESTR. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS 28DJN0660V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2042-01 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:MATAMOROS, lon:-97.566522, lat:25.827707}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 599446.9 | 599446.9 | 179834.07 | 179834.07 | 179834.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0042-2024-0048, contratista:GR & GD CONSULTORIA CONSTRUCCION Y PERFORMANCE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2614616.3, importe_modificado:2614616.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.8}} | {2397895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202399780 | Proyecto de inversión | 558456.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558456.61, modificado:558456.61}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE DE LOS HEROES ENTRE CALLE ZEFERINO FAJARDO Y LIMITE DE FRACCIONAMIENTO (PORTON DE ACCESO A FRACC. NOGALAR), FRACC. MI RANCHITO. | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 12354-24512-6140-000217 | S | 408 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:918.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:HEROES Y LIMITE DE FRACCIONAMIENTO, lon:-99.1640697, lat:23.7520034}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C HEROES C ZEFERINO FAJARDO, lon:-99.1628695, lat:23.7521155}} | 2024-06-10 | 2024-07-24 | 543317.45 | 543317.45 | 543317.45 | 543317.45 | 543317.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24512-6140-000217, contratista:ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:558456.61, importe_modificado:558456.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.0}} | {2399780/proyecto_INICIO, 2399780/proyecto_FIN, 2399780/proyecto_INICIO, 2399780/proyecto_FIN, 2399780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202395177 | Proyecto de inversión | 1390542.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390542.12, modificado:1390851.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL EJIDO LA HIGUERA A EJIDO SAN ANTONIO DE PADUA MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 175860 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 175860 | S | 75 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.25, meta_modificada:6.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LA HIGUERA - EJIDO SAN ANTONIO DE PADUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 250 EJIDO LA HIGUERA, 87964 LA HIGUERA, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMI, lon:-100.06809354, lat:23.33050047}} | 2024-04-11 | 2024-05-20 | 1390851.22 | 1390851.22 | 1390851.22 | 1390851.22 | 1390851.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAISMUN-009-2024, contratista:SAMUEL IRAM SOLIS CANTU, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS, monto:1390542.12, importe_modificado:1390851.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.1}} | {2395177/proyecto_PROCESO, 2395177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202396992 | Proyecto de inversión | 3667290.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3667290.96, modificado:3622174.0}} | 23-0686-01-019 REHABILITACION DE CONSTRUCCION GENERAL DE EDIFICIOS EN PRIMARIA JOSE PILAR PALAFOX 28DPR0783V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-019 | S | 63 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COL. ANZALDUAS, lon:-98.278533, lat:26.079743}} | 2024-05-08 | 2024-08-05 | 3622174 | 3622174 | 2133679.25 | 2133679.25 | 2133679.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0027-2024-0032, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VRG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5099981.73, importe_modificado:5099981.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2396992/proyecto_PROCESO, 2396992/proyecto_INICIO, 2396992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto presenta una pena convencional por $70.14 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA AGREGAR PENA CONVENCIONAL, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA AGREGAR PENA CONVENCIONAL, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA AGREGAR PENA CONVENCIONAL, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA AGREGAR PENA CONVENCIONAL, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240202397009 | Proyecto de inversión | 965374.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:965374.96, modificado:912627.38}} | 23-0686-01-024 SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA + REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A en JARDÍN DE NIÑOS MODELO 28DJN0135A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-024 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. MODELO, lon:-97.498708, lat:25.87796}} | 2024-05-31 | 2024-08-28 | 912627.38 | 912627.38 | 273788.21 | 273788.21 | 273788.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0043-2024-0050, contratista:DAVID RODRIGUEZ GALVAN, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2847331.8, importe_modificado:2847331.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {2397009/proyecto_INICIO, 2397009/proyecto_PROCESO, 2397009/proyecto_INICIO, 2397009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397015 | Proyecto de inversión | 347538.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:347538.48, modificado:360766.26}} | 23-0686-01-026 REHABILITACION DE 2 AULAS EN EDIF. D + CONSTRUCCION DE BANQUETAS + DESMONTAJE DE TECHUMBRE METALICA ENJARDÍN DE NIÑOS MANUELA RODRIGUEZ GUERRERO 28DJN0844B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-026 | S | 39 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. VICENTE GUERRERO, lon:-97.483937, lat:25.846033}} | 2024-05-31 | 2024-08-28 | 360766.26 | 360766.26 | 108229.88 | 108229.88 | 108229.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0043-2024-0050, contratista:DAVID RODRIGUEZ GALVAN, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2847331.8, importe_modificado:2847331.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.15}} | {2397015/proyecto_INICIO, 2397015/proyecto_PROCESO, 2397015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397898 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:650000.0, modificado:619560.76}} | 23-2043-01 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DID. ESTR. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR EN PRIMARIA JOSE DOROTEO ARANGO 28DPR2601J. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2043-01 | S | 110 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HEROÍCA MATAMOROS, lon:-97.50482, lat:25.879915}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 619560.76 | 619560.76 | 185868.23 | 185868.23 | 185868.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0035-2024-0043, contratista:VENANCIO MARTINEZ RAMIREZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4249309.1, importe_modificado:4249309.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.95}} | {2397898/proyecto_PROCESO, 2397898/proyecto_INICIO, 2397898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397912 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:947742.09}} | 23-2045-01 CONSTRUCCIÓN DE AULA ESTR. 753 AISLADA + OBRA EXTERIOR + REHAB. DE SERV. SANITARIOS + MURO DE ACOMETIDA + CISTERNA DE 2800 L. + POZO DE ABSORCION EN JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA 28DJN0888Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2045-01 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.44, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:368, direccion:EJ. EL TABLERO, lon:-99.003025, lat:24.065609}} | 2024-05-02 | 2024-07-30 | 947742.09 | 947742.09 | 284322.63 | 284322.63 | 284322.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0016-2024-0021, contratista:JESUS COBOS SUAREZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3213200.0, importe_modificado:3213200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:38.5}} | {2397912/proyecto_PROCESO, 2397912/proyecto_INICIO, 2397912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397930 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1258816.63}} | 23-2048-01 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 3EE ESTR. 717 P. ALTA ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR Y ANDADOR EN SECUNDARIA TÉCNICA JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA 28DST0071I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2048-01 | S | 340 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.55, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CIUDAD VICTORIA, lon:-99.115654, lat:23.744464}} | 2024-04-19 | 2024-07-17 | 1258816.63 | 1258816.63 | 377644.99 | 377644.99 | 377644.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0014-2024-0016, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL NORESTE S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1690247.52, importe_modificado:1690247.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:92.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397947 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1344499.36}} | 23-2050-01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA + REHABILITACION ELECTRICA INTR. Y EXTR. + REHABILITACION DE EDIFICIO A EN JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES MATAMOROS SUR 28DJN0238X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2050-01 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:HEROÍCA MATAMOROS, lon:-97.465631, lat:25.857289}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 1344499.36 | 1344499.36 | 403349.81 | 403349.81 | 403349.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0035-2024-0043, contratista:VENANCIO MARTINEZ RAMIREZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4249309.1, importe_modificado:4249309.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397950 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1724598.09}} | 23-2053-01 REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCION EN GENERAL DEL EDIFICIO UBICADO FRENTE AL COMEDOR EN PRIMARIA GABINO BARREDA 28DPR1614G. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2053-01 | S | 101 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:TAMPICO, lon:-97.858766, lat:22.216755}} | 2024-05-30 | 2024-08-27 | 1724598.09 | 1724598.09 | 517379.43 | 517379.43 | 517379.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0044-2024-0051, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SPS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3482286.37, importe_modificado:3482286.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {2397950/proyecto_PROCESO, 2397950/proyecto_INICIO, 2397950/proyecto_PROCESO, 2397950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397961 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1825774.69}} | 23-2057-01 REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EN INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO PLANTEL UNIDAD MATAMOROS 28ETC0006G. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2057-01 | S | 368 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HEROÍCA MATAMOROS, lon:-97.560256, lat:25.875028}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 1825774.69 | 1825774.69 | 547732.41 | 547732.41 | 547732.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0031-2024-0036, contratista:URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3815874.18, importe_modificado:3815874.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398003 | Proyecto de inversión | 7800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7800000.0, modificado:7424245.79}} | 23-2059-01 CONSTRUCCION DE AULA 3EE ESTR. 717 P.A. ADOSADA + CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5EE ESTR. 715 AISLADAS + CANCHA DE USOS MULTIPLES + ANDADORES Y RED ELECTRICA EXTR. + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS 2EE ESTR. U1-C ADOSADO + BARDA PERIMETRAL CERRADA 20 ML EN COLEGIO DE BACHILLERES REYNOSA 28ECB0022I. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2059-01 | S | 409 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:262.65, meta_modificada:358.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:REYNOSA, lon:-98.245272, lat:26.004831}} | 2024-05-24 | 2024-08-21 | 7424245.79 | 7424245.79 | 2227273.74 | 2227273.74 | 2227273.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-007-2024-0049, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7424245.79, importe_modificado:7424245.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.6}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {2398003/proyecto_INICIO, 2398003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398922 | Adquisición | 30122124.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.012212487E7, modificado:3.012212487E7}} | Adquisición de vehículos | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FOFISP-2024-01 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, lon:-99.1538564, lat:23.7310306}} | 2024-02-08 | 2024-12-31 | 30122124.87 | 30102152.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398067 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:417908.14}} | 23-2064-01 CONSTRUCCIÓN DE CANAL O CUNETA DE CONCRETO EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 131 28DCT0441J. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2064-01 | S | 485 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:REYNOSA, lon:-98.38345, lat:26.057733}} | 2024-07-06 | 2024-07-06 | 417908.14 | 417908.14 | 125372.44 | 125372.44 | 125372.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0039, contratista:HECTOR GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2927915.68, importe_modificado:2927915.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2398067/proyecto_INICIO, 2398067/proyecto_PROCESO, 2398067/proyecto_INICIO, 2398067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398069 | Proyecto de inversión | 3480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3480000.0, modificado:3238583.76}} | 23-2066-01 IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B C, D, E Y H + RECONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE DIBUJO + RECONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS Y PORTONES EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 129 28DCT0437X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2066-01 | S | 275 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SAN FERNANDO, lon:-98.169921, lat:24.832286}} | 2024-05-29 | 2024-08-26 | 3238583.76 | 3238583.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0039-2024-0046, contratista:MARTIN SANCHEZ GALLARDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4048455.39, importe_modificado:4048455.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398073 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3800000.0, modificado:3628465.0}} | 23-2070-01 TERMINACIÓN DE LABORATORIO 8 EE. EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO DEL MAR N° 35 28DCM0036S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2070-01 | S | 116 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:172, direccion:EJ. JUANILLO, lon:-97.580632, lat:25.87702}} | 2024-07-03 | 2024-09-30 | 3628465 | 3628465 | 1088539.5 | 1088539.5 | 1088539.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0050-2024-0057, contratista:MARCAM CONTRATISTAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3628465.0, importe_modificado:3628465.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398077 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1441042.02}} | 23-2076-01 CONSTRUCCIÓN DE 122 ML. DE BARDA CERRADA DE BLOCK + CONSTRUCCION DE 60 ML. DE BARDA PERIMETRAL MURO-REJA + REHABILITACION GENERAL EN CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 28EMS0038Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2076-01 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:73, direccion:EJ. SANTA ANA DE NAHOLA, lon:-99.870861, lat:22.992828}} | 2024-06-04 | 2024-09-01 | 1441042.02 | 1441042.02 | 432312.6 | 432312.6 | 432312.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0046-2024-0053, contratista:J BALDEMAR CARRIZAL JARAMILLO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1814824.83, importe_modificado:1814824.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.2}} | {2398077/proyecto_PROCESO, 2398077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398078 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:373782.81}} | 23-2077-01 CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO DE 6.00 X 4.00 MTS. EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 026 28ETK0026C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2077-01 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:84, direccion:EJ. EL REFUGIO (LA UNION), lon:-99.542154, lat:23.011979}} | 2024-06-04 | 2024-09-01 | 373782.81 | 373782.81 | 112134.84 | 112134.84 | 112134.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0046-2024-0053, contratista:J BALDEMAR CARRIZAL JARAMILLO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1814824.83, importe_modificado:1814824.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.75}} | {2398078/proyecto_INICIO, 2398078/proyecto_PROCESO, 2398078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398080 | Proyecto de inversión | 1830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1830000.0, modificado:1757688.28}} | 23-2079-01 REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO M EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ALTAMIRA 28EUT0003Z. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2079-01 | S | 1479 | 1556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ALTAMIRA, lon:-97.891074, lat:22.432973}} | 2024-05-30 | 2024-08-27 | 1757688.28 | 1757688.28 | 527306.48 | 527306.48 | 527306.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0044-2024-0051, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SPS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3482286.37, importe_modificado:3482286.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.88}} | {2398080/proyecto_PROCESO, 2398080/proyecto_INICIO, 2398080/proyecto_PROCESO, 2398080/proyecto_INICIO, 2398080/proyecto_PROCESO, 2398080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398081 | Proyecto de inversión | 8150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8150000.0, modificado:7679738.94}} | 23-2080-01 TERMINACIÓN DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL MANTE 28EIT0001F. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2080-01 | S | 248 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CIUDAD MANTE, lon:-99.010357, lat:22.703134}} | 2024-04-24 | 2024-07-22 | 7679738.94 | 7679738.94 | 2303921.68 | 2303921.68 | 2303921.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-004-2024-0019, contratista:CARLOS FRANCISCO BOETA RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7679738.94, importe_modificado:7679738.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:283.8}} | {2398081/proyecto_PROCESO, 2398081/proyecto_INICIO, 2398081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398085 | Proyecto de inversión | 5015822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5015822.82, modificado:4816791.66}} | 23-2086-01 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA, DE EDIFICIO DE LAB. TURISMO, BIBLIOTECA Y BODEGA, DE EDIFICIO DE CAFETERIA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO 28EUT0005X. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2086-01 | S | 451 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:POB. LA PESCA, lon:-97.787322, lat:23.778206}} | 2024-05-29 | 2024-08-26 | 4816791.66 | 4816791.66 | 1445037.5 | 1445037.5 | 1445037.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0041-2024-0047, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS RAZA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4816791.66, importe_modificado:4816791.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {2398085/proyecto_INICIO, 2398085/proyecto_PROCESO, 2398085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398109 | Proyecto de inversión | 2444192.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2444192.94, modificado:2280881.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA DÁMASO DE LA PORTILLA ENTRE AVENIDA LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, (INCLUYE CARPETA ASFÁLTICA EN APROCHES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL) CONGREGACIÓN LOMAS DEL REAL, ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-090/2024 | N | 0 | 0 | 1207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.97, meta_modificada:1270.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA DAMASO DE LA PORTILLA ENTRE AVENIDA LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE , lon:-97.898456, lat:22.521148}} | 2024-04-16 | 2024-06-16 | 2280881.14 | 2280881.14 | 2280881.14 | 2280881.14 | 2280881.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-090/2024, contratista:ZA-DU CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:2444192.94, importe_modificado:2280881.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.97}} | {2398109/proyecto_INICIO, 2398109/proyecto_PROCESO, 2398109/proyecto_FIN, 2398109/proyecto_PROCESO, 2398109/proyecto_FIN, 2398109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398112 | Proyecto de inversión | 1320405.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320405.37, modificado:1320405.37}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE TAMUL EN CALLE PALO DE ROSA ESQUINA CON C-2, FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, ZONA LAGUNA DE LA PUERTA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-093/2024 | N | 0 | 0 | 8636 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.37, meta_modificada:95.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PALO DE ROSA ESQUINA CON C-2 FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS ZONA LAGUNA DE LA PUERTA, lon:-97.91405, lat:22.389327}} | 2024-04-10 | 2024-06-05 | 1089110.41 | 1089110.41 | 1089110.41 | 1089110.41 | 1089110.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-093/2024, contratista:SYSLOGU, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:1320405.37, importe_modificado:1320405.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.37}} | {2398112/proyecto_INICIO, 2398112/proyecto_PROCESO, 2398112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398114 | Proyecto de inversión | 1055282.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055282.58, modificado:1055282.58}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE DEPORTIVO-RECREATIVO UBICADO ENTRE CALLE SAN JUAN Y AV. DR. BURTÓN E. GROSSMAN (SEGUNDA ESTAPA), FRACCIONAMIENTO SAN ÁNGEL, ZONA MIRAMAR EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-096/2024 | N | 0 | 0 | 1439 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN Y AV. DR. BURTON E GROSSMAN FRACCIONAMIENTO SAN ANGEL ZONA MIRAMAR , lon:-97.872198, lat:22.323883}} | 2024-04-19 | 2024-06-06 | 1055282.39 | 1055282.39 | 1055282.39 | 1055282.39 | 1055282.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-096/2024, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:1055282.58, importe_modificado:1055282.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2398114/proyecto_INICIO, 2398114/proyecto_PROCESO, 2398114/proyecto_FIN, 2398114/proyecto_PROCESO, 2398114/proyecto_FIN, 2398114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398115 | Proyecto de inversión | 1371648.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371648.22, modificado:1367964.38}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES BUGAMBILIA Y JÁZMIN ENTRE JACARANDAS Y LIMONARIA (C-15), FEACCIONAMIENTO FUNDADORES, ZONA LAGUNA DE LA PUERTA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-104/2024 | N | 0 | 0 | 384 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.28, meta_modificada:1092.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA Y JAZMIN ENTRE JACARANDAS Y LIMONARIA, C-15 FRACCIONAMIENTO FUNDADORES ZONA LAGUNA DE LA PUERTA , lon:-97.88706, lat:22.392066}} | 2024-04-29 | 2024-06-15 | 1367964.38 | 1367964.38 | 1367964.38 | 1367964.38 | 1367964.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-104/2024, contratista:SUMINISTROS Y SERVICIOS GARLO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:1371648.22, importe_modificado:1367964.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.28}} | {2398115/proyecto_INICIO, 2398115/proyecto_PROCESO, 2398115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398118 | Proyecto de inversión | 1688493.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688493.25, modificado:1688493.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL (SEGUNDA ETAPA) EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y MIGUEL HIDALGO, COL. NUEVO TAMPICO SECTOR 1; Y REHABILITACIÓN DE PARQUE DEPORTIVO-RECREATIVO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ESQUINA CON PARÍS, COL. NUEVO TAMPICO SECTOR 2, ZONA MIRAMAR EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-108/2024 | N | 0 | 0 | 1497 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO ESQUINA CON PARIS , lon:-97.862417, lat:22.334737}} | 2024-05-02 | 2024-07-04 | 1406544.84 | 1406544.84 | 1406544.84 | 1406544.84 | 1406544.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-108/2024, contratista:PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS SADE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:1688493.25, importe_modificado:1688493.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2398118/proyecto_INICIO, 2398118/proyecto_PROCESO, 2398118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398122 | Proyecto de inversión | 3435885.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3435885.57, modificado:3435885.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA)EN COL. RÍO TAMIAHUA, EJIDO EL 40, INCLUYE: KIOSCO, ANDADORES, CANCHA DE USOS MÚLTPLES CON PORTERIAS/TABLEROS Y GRADAS DE CONCRETO, ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-113/2024 | N | 0 | 0 | 1726 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.6, meta_modificada:561.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA RÍO TAMIAHUA (EJIDO EL 40), ZONA RURAL, lon:-98.057132, lat:22.503213}} | 2024-05-07 | 2024-07-07 | 2075618.65 | 2075618.65 | 2075618.65 | 2075618.65 | 2075618.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-113/2024, contratista:JEAR ENVIRONMENTAL SERVICES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:3435885.57, importe_modificado:3435885.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.66}} | {2398122/proyecto_INICIO, 2398122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398128 | Proyecto de inversión | 129260.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129260.12, modificado:129259.99}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y APROCHE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 2 DE MAYO (LADO NORTE) ENTRE NUEVO LEÓN Y LIBRAMIENTO DE TRÁFICO PESADO ALTAMIRA, COLONIA ALTAMIRA SECTOR 3, ZONA CENTRO NORTE EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-118/2024 | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.7, meta_modificada:157.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 DE MAYO LADO NORTE, ENTRE NUEVO LEON Y LIBRAMIENTO DE TRAFICO PEADO ALTAMIRA, COL ALTAMIRA SEC 3, ZONA CENTRO, lon:-97.935671, lat:22.410093}} | 2024-05-13 | 2024-06-13 | 129259.99 | 129259.99 | 129259.99 | 129259.99 | 129259.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-118/2024, contratista:WELT CONSORCIO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:129260.12, importe_modificado:129259.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.7}} | {2398128/proyecto_FIN, 2398128/proyecto_INICIO, 2398128/proyecto_FIN, 2398128/proyecto_INICIO, 2398128/proyecto_PROCESO, 2398128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar modificado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:cambiar modificado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:cambiar modificado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:cambiar modificado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | TAM240202399052 | Proyecto de inversión | 2479887.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479887.56, modificado:2479887.56}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Dirección Administrativa | 6 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:ampl. luis echeverris, lon:-99.18633182, lat:23.70883267}} | 2024-05-21 | 2024-09-17 | 2479887.56 | 2479887.56 | 2479887 | 2479887 | 2479887 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202393144 | Proyecto de inversión | 288058.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288058.43, modificado:287857.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE COL. UNIDOS AVANZAMOS - 167215 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 167215 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TULA COLONIA UNIDOS AVANZAMOS, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE VICTORIA CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN CALLE TULA ENTRE ALDAMA Y TAM, lon:-99.00541401, lat:22.74442293}} | 2024-04-03 | 2024-06-26 | 287857.55 | 287857.55 | 287857.55 | 287857.55 | 287857.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/024-, contratista:Juana Lorena Ruiz Castillo, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1199406.45, importe_modificado:1199406.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2393144/proyecto_INICIO, 2393144/proyecto_PROCESO, 2393144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397287 | Proyecto de inversión | 2909475.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2909475.85, modificado:2871276.24}} | 23-0686-01-033 CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE AISLADAS ESTR. 717 EN PLANTA BAJA + PREPARACION PARA ESCALERAS Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 275 28DTA0275D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-033 | S | 290 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.1, meta_modificada:175.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1236, direccion:EJ. LA ESCONDIDA, lon:-98.270939, lat:26.040487}} | 2024-06-24 | 2024-09-21 | 2871276.24 | 2871276.24 | 1339364.02 | 1339364.02 | 1339364.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0049-2024-0056, contratista:IGNACIO RAYMUNDO VAZQUEZ GALARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2871276.24, importe_modificado:2871276.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.31}} | {2397287/proyecto_PROCESO, 2397287/proyecto_INICIO, 2397287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397300 | Proyecto de inversión | 445000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:445000.0, modificado:427130.26}} | 23-2001-01 CAMBIO DE CUBIERTA LIGERA EN EDIFICIO A + REHAB. ELECTRICA INTERIOR Y VITROPISO EN AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS 28DJN0292R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2001-01 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:NCP. NUEVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS), lon:-98.330228, lat:24.002937}} | 2024-05-02 | 2024-07-30 | 427130.26 | 427130.26 | 128139.08 | 128139.08 | 128139.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0016-2024-0021, contratista:JESUS COBOS SUAREZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3213200.0, importe_modificado:3213200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397306 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:617965.06}} | 23-2004-01 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA ESTRC. REG. 750 ADOSADA + 0.40 M. EN PRIMARIA NIÑOS HEROES 28DPR0208T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2004-01 | S | 81 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.4, meta_modificada:45.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:29, direccion:FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES), lon:-99.127155, lat:22.562023}} | 2024-05-27 | 2024-08-14 | 617965.06 | 617965.06 | 185389.52 | 185389.52 | 185389.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0042, contratista:CONSTRUCTORA DE LA FUENTE GALINDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2992814.09, importe_modificado:2992814.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397307 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057522.63}} | 23-2005-01 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO C + RESTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS + REHABILITACION GENERAL EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFRA. LUZ ESTHELA CESPEDES GARCIA 28DML0015N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2005-01 | S | 27 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CIUDAD MADERO, lon:-97.825802, lat:22.270879}} | 2024-05-06 | 2024-08-03 | 1057522.63 | 1057522.63 | 317256.79 | 317256.79 | 317256.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0025-2024-0030, contratista:TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3364998.47, importe_modificado:3364998.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2397307/proyecto_INICIO, 2397307/proyecto_PROCESO, 2397307/proyecto_FIN, 2397307/proyecto_PROCESO, 2397307/proyecto_FIN, 2397307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202400289 | Proyecto de inversión | 947725.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947725.24, modificado:947702.02}} | REUBICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LETRERO DE SEÑALAMIENTO DEL LÍMITE MUNICIPAL CON CD. MADERO EN EL CORREDOR URBANO LUIS DONALDO COLOSIO, ZONA MIRAMAR EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-131/2024 | N | 0 | 0 | 38604 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:LIMITE MUNICIPAL CPN CD. MADERO EN EL CORREDOR URBANO LUIS DONALDO COLOSIO ZONA MIRAMAR , lon:-97.826018, lat:22.330059}} | 2024-05-22 | 2024-06-22 | 947702.02 | 947702.02 | 947702.02 | 947702.02 | 947702.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-131/2024, contratista:SERVICIOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES REGA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:947725.24, importe_modificado:947702.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2400289/proyecto_INICIO, 2400289/proyecto_FIN, 2400289/proyecto_INICIO, 2400289/proyecto_FIN, 2400289/proyecto_PROCESO, 2400289/proyecto_FIN, 2400289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar modificado , trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:cambiar modificado , trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:cambiar modificado , trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:cambiar modificado , trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | TAM240202400294 | Proyecto de inversión | 1801976.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801976.43, modificado:1801976.43}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE - RECREATIVO EN CALLE 5 ENTRE 18 Y 17 (SEGUNDA ETAPA), FRACC. MONTE ALTO, ZONA MONTE ALTO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-139/2024 | N | 0 | 0 | 715 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 5 ENTRE 18 Y 17 FRACC. MONTE ALTO ZONA MONTE ALTO, lon:-97.91513, lat:22.376787}} | 2024-06-03 | 2024-08-03 | 540592.93 | 540592.93 | 540592.93 | 540592.93 | 540592.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-139/2024, contratista:CONSERCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:1801976.43, importe_modificado:1801976.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.32}} | {2400294/proyecto_INICIO, 2400294/proyecto_PROCESO, 2400294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202400296 | Proyecto de inversión | 787761.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787761.82, modificado:787761.82}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE DEPORTIVO-RECREATIVO EN CALLE CEDRO ESQUINA CON LIRIOS, FRACC. AMPLIACIÓN MONTE ALTO SECTOR 1, ZONA MONTE ALTO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-141/2024 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO ESQUINA CON LIRIOS, FRACC. AMPLIACION MONTE ALTO SECTOR, ZONA MONTE ALTO, lon:-97.908889, lat:22.371257}} | 2024-06-05 | 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-141/2024, contratista:IKCE LOGISTICS Y SUPPLYS. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:787761.82, importe_modificado:787761.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.48}} | {2400296/proyecto_INICIO, 2400296/proyecto_PROCESO, 2400296/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE CONTRATO (141) NO SE EJECUTO, SE RECONTRATO CON OTRO NUMERO DE CONTRATO (127), trimestre:3.0, usuario:mariafdeleond, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202400298 | Proyecto de inversión | 301783.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301783.93, modificado:301783.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PARADERO URBANO EN AVENIDA DE LA INDUSTRIA Y CALLE C-11 (ACCESO ALFRACC. ARECAS), SENTIDO SUR-NORTE, FRACCIONAMIENTO LA RETAMA, ZONA LAGUNA DE LA PUERTA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-143/2024 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA INDUSTRIA Y CALLE C-11 ACCESO AL FRACC. ARECAS SENTIDO SUR-NORTE, FRACCIONAMIENTO LA RETAMA ZONA LAGUNA DE LA PUERTA , lon:-97.909526, lat:22.377861}} | 2024-06-06 | 2024-07-09 | 138810.66 | 138810.66 | 138810.66 | 138810.66 | 138810.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-143/2024, contratista:JDC CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:301783.93, importe_modificado:301783.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.52}} | {2400298/proyecto_PROCESO, 2400298/proyecto_INICIO, 2400298/proyecto_PROCESO, 2400298/proyecto_INICIO, 2400298/proyecto_PROCESO, 2400298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202400308 | Proyecto de inversión | 555199.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555199.78, modificado:555184.27}} | BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. PLUTARCO ELÍAS C. VENISTIANO CARRANZA, REFORMA, RICARDO FLORES MAGÓN, GUILLERMO PRIETO, LÁZARO CÁRDENAS, FCO. JAVIER MINA, MORELOS, NIÑOS HÉROES, JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, MIGUEL ALEMAN, DÍAZ MIRÓN, REV. HUMANISTA Y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EN COL. TAM-ALTAMIRA SEC.1, SEC. 2, SEC.3, SEC.4 Y GANADERA, ZONA TAM-ALTAMIRA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-152/2024 | N | 0 | 0 | 4254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PLUTARCOELIAS, VENISTIANO CARRANZA, REFORMA, RICARDO FLORES MAGON, GUILLERMO PRIETO, LAZARO CARDENAS, FCO JAVIER MINA, MORELOS, NIÑOS HEROES, JESUS GONZALES ORTEGA, MIGUEL ALEMAN, DÍAZ MIRÓN, REVOLUCIÓN HUMANISTA Y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ , lon:-97.88313, lat:22.326953}} | 2024-06-21 | 2024-07-24 | 555184.27 | 555184.27 | 555184.27 | 555184.27 | 555184.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-152/2024, contratista:CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:555199.78, importe_modificado:555184.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.0}} | {2400308/proyecto_INICIO, 2400308/proyecto_FIN, 2400308/proyecto_PROCESO, 2400308/proyecto_INICIO, 2400308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar modificado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:cambiar modificado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:cambiar modificado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:cambiar modificado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | TAM240202390733 | Proyecto de inversión | 771407.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771407.99, modificado:771407.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE MONTEN DE 8.00 X 18.00 M. EN JARDIN DE NIÑOS MARIA TERESA TREVIÑO GARCIA MANZO EN LA COLONIA MORELOS - 151998 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 151998 | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE COLONIA MORELOS, 87050 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE CAMILO MANZO A 55 M. AL NORTE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SER, lon:-99.13828839, lat:23.73971575}} | 2024-06-07 | 2024-09-04 | 565180.51 | 565180.51 | 565180.51 | 565180.51 | 565180.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000213, contratista:ZENAIDA CARRIZALEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1317111.08, importe_modificado:1317111.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2390733/proyecto_INICIO, 2390733/proyecto_FIN, 2390733/proyecto_PROCESO, 2390733/proyecto_FIN, 2390733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202391780 | Proyecto de inversión | 753546.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753546.18, modificado:753546.18}} | REHABILITACION DE OBRA HIDROSANITARIA DE CALLE VICTORIA ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y AV MONTERREY COL GUADALUPE VICTORIA - 160031 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 160031 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y AVENIDA MONTERREY, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ITURBIDE Y AV MONTERREY A UNA CUADRA DE INSPECCIÓN GENERAL DE , lon:-97.84304506, lat:22.22169067}} | 2024-06-10 | 2024-08-10 | 702149.17 | 702149.17 | 702149.17 | 702149.17 | 702149.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-019/2024, contratista:CONSTRUCCIONES VIHUOLSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:753546.18, importe_modificado:753546.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.97}} | {2391780/proyecto_INICIO, 2391780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202393182 | Proyecto de inversión | 396604 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396604.0, modificado:396604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRME EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS DOS - 167353 | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 167353 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:102, direccion:EJIDO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS DOS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS DOS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DEL EJIDO EN EL CUAL PODEMOS ENCONTRAR DICHOS TRABAJOS, lon:-99.13283374, lat:22.93941037}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2393182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240202393186 | Proyecto de inversión | 321050.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321050.57, modificado:360610.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE JOSE NUÑEZ DE CACERES Y CALLE PORFIRIO DIAZ. EN LA COLONIA MORELOS. - 167366 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 167366 | S | 706 | 626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.8, meta_modificada:97.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIEN MINA COLONIA MORELOS, 87050 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE NUÑEZ DE CACERES Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE IGNACIO ALDAMA A 200 M. ALSUROESTE SE ENCUENTRA LA FERRETERIA ELO CEDRO. A 38, lon:-99.14239217, lat:23.73934255}} | 2024-06-17 | 2024-08-31 | 360601.01 | 360601.01 | 360601.01 | 360601.01 | 360601.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000220, contratista:RAFAEL BALANDRANO CONDE, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:320360.32, importe_modificado:320360.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.8}} | {2393186/proyecto_INICIO, 2393186/proyecto_PROCESO, 2393186/proyecto_FIN, 2393186/proyecto_PROCESO, 2393186/proyecto_FIN, 2393186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202393193 | Proyecto de inversión | 336068.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336068.17, modificado:335833.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE COL. QUINTANILLA - 167393 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 167393 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA QUINTANILLA, 89850 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEANDRO MORA Y CALLE QUINTERO, CALLE GUILLERMO PRIETO CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN C, lon:-98.97910282, lat:22.7386478}} | 2024-04-03 | 2024-06-26 | 335833.81 | 335833.81 | 335833.81 | 335833.81 | 335833.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/024-, contratista:Juana Lorena Ruiz Castillo, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1199406.45, importe_modificado:1199406.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {2393193/proyecto_INICIO, 2393193/proyecto_PROCESO, 2393193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202396309 | Proyecto de inversión | 1232712 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232712.0, modificado:375122.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE BASE DE SULFATO DE CALCIO EN CALLE VICTORIA ENTRE CALLE ARGENTINA Y BRECHA 118 COLONIA UNION EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle Hermoso | OP-VH-FORTA-002/2024 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4109.04, meta_modificada:4109.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA ENTRE CALLE ARGENTINA Y BRECHA 118, lon:-97.833667, lat:25.676813}} | 2024-04-30 | 2024-05-29 | 375122 | 375122 | 375122 | 375122 | 375122 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VH-FORTA-002/2024, contratista:GRUPO URBANIZADOR CML SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:375122.0, importe_modificado:375122.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4109.04}} | {2396309/proyecto_FIN, 2396309/proyecto_PROCESO, 2396309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397001 | Proyecto de inversión | 2214702.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2214702.26, modificado:2181218.04}} | 23-0686-01-021 CONSTRUCCION DE COMEDOR 6 X 16 MTS. + 0.40 MTS. + DEMOLICION DE MUROS, LOSAS E IMPERMEABILIZACON EN PRIMARIA EMILIO CARRANZA 28DPR0546T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-021 | S | 58 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.4, meta_modificada:96.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:109, direccion:CONG. QUINTERO, lon:-99.036639, lat:22.662907}} | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 2181218.04 | 2181218.04 | 654365.41 | 654365.41 | 654365.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0018-2024-0023, contratista:FABIAN LLANAS CORNEJO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2181218.04, importe_modificado:2181218.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.38}} | {2397001/proyecto_PROCESO, 2397001/proyecto_INICIO, 2397001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397013 | Proyecto de inversión | 1292454.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1292454.67, modificado:1136366.56}} | 23-0686-01-025 REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A Y B + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + TERMINACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 753 + OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA GRAL FRANCISCO J MUJICA 28DPR0605S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-025 | S | 155 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:EJ. LUCIO BLANCO, lon:-97.453953, lat:25.847126}} | 2024-05-31 | 2024-08-28 | 1136366.56 | 1136366.56 | 569383.46 | 569383.46 | 569383.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0043-2024-0050, contratista:DAVID RODRIGUEZ GALVAN, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2847331.8, importe_modificado:2847331.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {2397013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398010 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:431430.89}} | 23-2061-01 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ATIPICOS + OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PREPARATORIA FEDERALIZADA CARLOS ADRIAN AVILES BORTOLUSSI 28EBH0001R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2061-01 | S | 138 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:VICTORIA, lon:-99.112131, lat:23.754914}} | 2024-04-19 | 2024-07-17 | 431430.89 | 431430.89 | 129429.27 | 129429.27 | 129429.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0014-2024-0016, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL NORESTE S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1690247.52, importe_modificado:1690247.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398066 | Proyecto de inversión | 6981005.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6981005.92, modificado:5693888.2}} | 23-2063-01 CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DID. 2.5EE AISLADA ESTR. 715 + CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLÍNICO + OBRA EXTERIOR Y ANDADORES EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 275 28DCT0275B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2063-01 | S | 207 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.2, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HEROÍCA MATAMOROS, lon:-97.458914, lat:25.861884}} | 2024-04-24 | 2024-07-22 | 5693888.2 | 5693888.2 | 1708166.46 | 1708166.46 | 1708166.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-003-2024-0018, contratista:GPI SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5693888.2, importe_modificado:5693888.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:272.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398068 | Proyecto de inversión | 691250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:691250.0, modificado:661984.71}} | 23-2065-01 IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS C Y D EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N° 208 28DCT0431C. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2065-01 | S | 337 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ABASOLO, lon:-98.386319, lat:24.068547}} | 2024-05-02 | 2024-07-30 | 661984.71 | 661984.71 | 198595.41 | 198595.41 | 198595.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0016-2024-0021, contratista:JESUS COBOS SUAREZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3213200.0, importe_modificado:3213200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {2398068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398070 | Proyecto de inversión | 2520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2520000.0, modificado:2206182.6}} | 23-2067-01 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO.117 28DTA0099P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2067-01 | S | 134 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:79, direccion:EJ. TANQUE BLANCO, lon:-99.795161, lat:22.909382}} | 2024-06-17 | 2024-09-14 | 2206182.6 | 2206182.6 | 661854.78 | 661854.78 | 661854.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0048-2024-0055, contratista:BAHAM MAREL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2206182.6, importe_modificado:2206182.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.65}} | {2398070/proyecto_PROCESO, 2398070/proyecto_INICIO, 2398070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398071 | Proyecto de inversión | 2240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2240000.0, modificado:2142796.01}} | 23-2068-01 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 269 28DTA0269T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2068-01 | S | 118 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:HIDALGO, lon:-99.420328, lat:24.239092}} | 2024-04-25 | 2024-07-23 | 2142796.01 | 2142796.01 | 642838.8 | 642838.8 | 642838.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0015-2024-0017, contratista:CONSTRUCTORA PE-CAST S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2574664.44, importe_modificado:2574664.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.44}} | {2398071/proyecto_INICIO, 2398071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398072 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2400000.0, modificado:2307475.84}} | 23-2069-01 REHABILITACION DE ALEROS Y COLUMNAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NUM. 9 28DCM0001C. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2069-01 | S | 305 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:MADERO, lon:-97.789014, lat:22.264463}} | 2024-05-06 | 2024-08-03 | 2307475.84 | 2307475.84 | 692242.75 | 692242.75 | 692242.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0025-2024-0030, contratista:TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3364998.47, importe_modificado:3364998.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2398072/proyecto_PROCESO, 2398072/proyecto_FIN, 2398072/proyecto_PROCESO, 2398072/proyecto_INICIO, 2398072/proyecto_PROCESO, 2398072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398074 | Proyecto de inversión | 1970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1970000.0, modificado:1871994.27}} | 23-2071-01 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 EE ESTR. 717 P. ALTA AISLADAS + TERMINACION DE ESCALERA EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 209 28DCT0432B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2071-01 | S | 435 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.1, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:GONZALEZ, lon:-98.410832, lat:22.8065}} | 2024-05-24 | 2024-08-21 | 1871994.27 | 1871994.27 | 561598.28 | 561598.28 | 561598.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0036-2024-0041, contratista:CONSTRUCTORA RYM CM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2150130.09, importe_modificado:2150130.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:224.36}} | {2398074/proyecto_PROCESO, 2398074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398075 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:851842.43}} | 23-2073-01 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA EN CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 272 28DTA0272G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2073-01 | S | 119 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:OCAMPO, lon:-99.330817, lat:22.845502}} | 2024-05-27 | 2024-08-14 | 851842.43 | 851842.43 | 255552.73 | 255552.73 | 255552.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0042, contratista:CONSTRUCTORA DE LA FUENTE GALINDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2992814.09, importe_modificado:2992814.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398076 | Proyecto de inversión | 1227280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1227280.0, modificado:1176342.94}} | 23-2075-01 REHABILITACION DE BARANDAL E IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS C + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS B, D, F, G. EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 219 28DCT0434Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2075-01 | S | 168 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NUEVA VILLA DE PADILLA, lon:-98.901364, lat:24.044649}} | 2024-07-06 | 2024-07-06 | 1176342.94 | 1173342.94 | 352902.88 | 352902.88 | 352902.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0016-2024-0021, contratista:JESUS COBOS SUAREZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3213200.0, importe_modificado:3213200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {2398076/proyecto_PROCESO, 2398076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398079 | Proyecto de inversión | 4357314.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4357314.49, modificado:4175735.16}} | 23-2078-01 CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 4 EE. ESTR. 717 P. BAJA AISLADO + RED ELECTRICA EXTERIOR + BARDA PERIMETRAL CERRADA 256 ML | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2078-01 | S | 234 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.55, meta_modificada:183.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-98.592304, lat:26.213079}} | 2024-05-06 | 2024-08-03 | 4175735.16 | 4175735.16 | 1252720.55 | 1252720.55 | 1252720.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0024-2024-0029, contratista:GDANTORI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4175735.16, importe_modificado:4175735.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:146.4}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.8}} | {2398079/proyecto_PROCESO, 2398079/proyecto_INICIO, 2398079/proyecto_PROCESO, 2398079/proyecto_INICIO, 2398079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398082 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5400000.0, modificado:5181979.26}} | 23-2081-01 INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR E INTERIOR PARA AIRES ACONDICIONADOS + ALUMBRADO EXTERIOR, PLAZOLETAS Y ANDADORES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS 28DIT0026P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2081-01 | S | 1879 | 2758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HEROÍCA MATAMOROS, lon:-97.453777, lat:25.844176}} | 2024-07-06 | 2024-07-06 | 5181979.26 | 5181979.26 | 1554593.78 | 1554593.78 | 1554593.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0035-2024-0040, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5181979.26, importe_modificado:5181979.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398083 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8000000.0, modificado:7561735.08}} | 23-2082-01 REHABILITACIÓN DE LABORATORIO TALLER LT-1, DE BIBLIOTECA + CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA. + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA (490 ML) EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA 28EPO0003B. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2082-01 | S | 162 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:POB. LOS GUERRA, lon:-99.03477, lat:26.401226}} | 2024-05-28 | 2024-08-25 | 7561735.08 | 7561735.08 | 2268520.52 | 2268520.52 | 2268520.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-006-2024-0044, contratista:DAVID GOMEZ COLLADO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:8005042.69, importe_modificado:8005042.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:294.0}} | {2398083/proyecto_PROCESO, 2398083/proyecto_INICIO, 2398083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398107 | Proyecto de inversión | 2487447.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2487447.07, modificado:2467860.62}} | BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C2 DE MAYO ESQUINA CON OLMO; C. OLMO ENTRE PALMA Y LAUREL; C. ORNATO ENTRE OLMO Y GUANAJUATO; C. GUANAJUATO ENTRE ORNATO Y ENRRIQUE CÁRDENAS; C. ENRRIQUE CÁRDENAS ENTRE GUANAJUATO Y BENITO JUÁREZ Y C. BENITO JUÁREZENTRE ENRRIQUE CÁRDENAZ Y JOSÉ MA MORELOS, EN LAS COLONIAS ALTAMIRA SECTOR 4; EMILIO PORTES GIL; AMPLIACIÓN ALTAMIRA SEC 4; DR. F. GUAL; TAMPIQUITO Y GUADALUPE VICTORIA, ZONA CENTRO NORTE EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-068/2024 | N | 0 | 0 | 5983 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.36, meta_modificada:1270.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE MAYO ESQUINA CON OLMO ENTRE PALMA Y LAUREL, lon:-97.933686, lat:22.414096}} | 2024-03-15 | 2024-05-17 | 2467860.62 | 2467860.62 | 2467860.62 | 2467860.62 | 2467860.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-068/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ROMEVI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:2487447.07, importe_modificado:2487447.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.36}} | {2398107/proyecto_INICIO, 2398107/proyecto_FIN, 2398107/proyecto_PROCESO, 2398107/proyecto_FIN, 2398107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398117 | Proyecto de inversión | 1638506.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638506.89, modificado:1638494.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL EN CALLE FRANCISCO VILLA, EJIDO LAS MARGARITAS, ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-107/2024 | N | 0 | 0 | 679 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.96, meta_modificada:183.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA, EJIDO LAS MARGARITAS ZONA RURAL, lon:-98.043164, lat:22.609775}} | 2024-04-30 | 2024-07-01 | 1638494.33 | 1638494.33 | 1638494.33 | 1638494.33 | 1638494.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-107/2024, contratista:EDUARDO BURGOS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:1638506.89, importe_modificado:1638494.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.44}} | {2398117/proyecto_INICIO, 2398117/proyecto_PROCESO, 2398117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar el recaudado , trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:cambiar el recaudado , trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:cambiar el recaudado , trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:cambiar el recaudado , trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | TAM240202398119 | Proyecto de inversión | 1113772.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113772.87, modificado:1113772.87}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE: 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PARÍS Y ARGENTINA COL. NVO. TAMPICO SECTOR 2, ZONA MIRAMAR; CALLE GUERRERO ENTRE AGUASCALIENTES Y MÉXICO COL. DR LEÓN F. GUAL; Y CALLE TLAXCALA ENTRE DURANGO Y FUNDO LEGAL COL. AMPLIACIÓN EMILIO PORTES GIL, ZONA CENTRO NORTE EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-109/2024 | N | 0 | 0 | 1926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.94, meta_modificada:515.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO ENTRE AGUASCALIENTES Y MEXICO COL. DR LEON F GUAL , lon:-97.924552, lat:22.413969}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PARIS Y ARGENTINA COL NVO TAMPICO SECTOR 2 ZONA MIRAMAR, lon:-97.861877, lat:22.329118}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA ENTRE DURANGO Y FUNDO LEGAL COL. AMPLIACION EMILIO PORTES GIL ZONA CENTRO NORTE , lon:-97.931988, lat:22.421733}} | 2024-05-02 | 2024-06-04 | 334131.86 | 334131.86 | 334131.86 | 334131.86 | 334131.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-109/2024, contratista:ROSA GUADALUPE BARRAGAN DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:1113772.87, importe_modificado:1113772.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.82}} | {2398119/proyecto_INICIO, 2398119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397304 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:383935.85}} | 23-2003-01 IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y CANCELERIA EN EDIFICIOS. EN PRIMARIA NARCISO MENDOZA 28DPR0206V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2003-01 | S | 24 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:68, direccion:EJ. PRAXEDIS GUERRERO (EL PACHÓN), lon:-99.052467, lat:22.608024}} | 2024-05-27 | 2024-08-14 | 383935.85 | 383935.85 | 115180.75 | 115180.75 | 115180.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0042, contratista:CONSTRUCTORA DE LA FUENTE GALINDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2992814.09, importe_modificado:2992814.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397308 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:383520.78}} | 23-2006-01 REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN EDIFICIO G EN SECUNDARIA GENERAL JUAN CAMACHO C. 28DES0050D. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2006-01 | S | 211 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CIUDAD MANTE, lon:-98.960804, lat:22.737554}} | 2024-06-05 | 2024-09-02 | 383520.78 | 383520.78 | 115056.23 | 115056.23 | 115056.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0047-2024-0054, contratista:CLAUDIA MARGARITA LASTRA HUERTA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2547627.54, importe_modificado:2547627.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398124 | Proyecto de inversión | 906419.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906419.97, modificado:906419.97}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE DEPORTIVO-RECREATIVO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ESQUINA CON ALLENDE Y ALDAMA (SEGUNDA ETAPA), FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA II, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-114/2024 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.19, meta_modificada:843.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS ESQUINA CON ALLENDE Y ALDAMA, FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA II, lon:-97.941262, lat:22.387886}} | 2024-05-08 | 2024-06-23 | 735120.85 | 735120.85 | 735120.85 | 735120.85 | 735120.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-114/2024, contratista:CONSERCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:906419.97, importe_modificado:906419.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.19}} | {2398124/proyecto_INICIO, 2398124/proyecto_FIN, 2398124/proyecto_PROCESO, 2398124/proyecto_FIN, 2398124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398125 | Proyecto de inversión | 319700.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319700.38, modificado:319700.38}} | COMSTRUCCIÓN DE CAJA RECEPTORA DE AGUA PLUVIAL EN CALLE RÍO PAPALOAPAN ESQUINA CON RÍO BRAVO, COL. RÍO TAMIAHUA (EJIDO EL 40), ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-116/2024 | N | 0 | 0 | 1726 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RÍO PAPALOAPAN ESQUINA CON RÍO BRAVO COL RÍO TAMIAHUA EJIDO EL 40, ZONA RURAL, lon:-98.056769, lat:22.502756}} | 2024-05-10 | 2024-06-12 | 291010.68 | 291010.68 | 291010.68 | 291010.68 | 291010.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-116/2024, contratista:GRANDES OBRAS DIVERSAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:319700.38, importe_modificado:319700.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2398125/proyecto_INICIO, 2398125/proyecto_PROCESO, 2398125/proyecto_FIN, 2398125/proyecto_PROCESO, 2398125/proyecto_FIN, 2398125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar modificado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:cambiar modificado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:cambiar modificado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:cambiar modificado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | TAM240202399252 | Proyecto de inversión | 1025518.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025518.48, modificado:1025518.48}} | Bache profundo y bache superficial entre calle Ingeniero Eduardo hay y calle José María Morelos | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa |  | N | 0 | 0 | 704767 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:EMILIO PORTES GIL ENTRE CALLE CARRANZA Y LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA EN LAS COLONIAS FERNÁNDEZ GÓMEZ, INDUSTRIAL Y UNIDAD Y PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-98.273611, lat:26.081925}} | 2024-06-17 | 2024-09-14 | 768684.38 | 1024912.5 | 1024912.5 | 689832.15 | 689832.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.75}} | {2399252/proyecto_PROCESO, 2399252/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Error en el nombre del proyecto, trimestre:3.0, usuario:carloselopezf, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve para corregir el nombre del proyecto, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240202401883 | Proyecto de inversión | 1275007.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275007.16, modificado:1275002.07}} | REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLES LOPEZ RAYON E INSURGENTES DE LA COLONIA AMPLIACION DE LA UNIDAD NACIONAL, EN MADERO, TAMAULIPAS. (AMPLIACION DE MONTO) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23-2405-02 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AV FRANCISCO SARABIA, lon:-97.843372, lat:22.249209}} | 2024-03-18 | 2024-05-02 | 1275002.07 | 1275002.07 | 1275002.07 | 1275002.07 | 1275002.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-354-23-I, contratista:CONSTRUCTORA CARDANBAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8976266.78, importe_modificado:8976266.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2401883/proyecto_INICIO, 2401883/proyecto_PROCESO, 2401883/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202402015 | Proyecto de inversión | 3055151.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3055151.71, modificado:3011969.55}} | TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CAMELLÓN CENTRAL DE LA AV. ALVARO OBREGÓN ENTRE AV. MONTERREY Y CALLE IPRES, EN LAS COL'S. BENITO JUAREZ Y VICENTE GUERRERO EN CD. MADERO, TAM. | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Madero | C-0018/24 | N | 0 | 0 | 4049 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2318.0, meta_modificada:2318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AV. ALVARO OBREGÓN ENTRE AV. MONTERREY Y CALLE IPRES, EN LAS COL'S. BENITO JUAREZ Y VICENTE GUERRERO EN CD. MADERO, TAM., lon:-97.83504, lat:22.249542}} | 2024-06-25 | 2024-08-23 | 3011969.55 | 3011969.55 | 3011969.55 | 3011969.55 | 3011969.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-018/24, contratista:COSTA ESTE CONSTRUCCIÓN Y ABASTECIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:3012007.26, importe_modificado:3011969.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2318.0}} | {2402015/proyecto_PROCESO, 2402015/proyecto_INICIO, 2402015/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398084 | Proyecto de inversión | 14350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.435E7, modificado:1.378597341E7}} | 23-2084-01 CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA II EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA 28EPO0002C. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2084-01 | S | 363 | 659 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ALTAMIRA, lon:-97.933116, lat:22.392132}} | 2024-04-29 | 2024-07-27 | 13785973.41 | 13785973.41 | 8521234.77 | 8521234.77 | 8521234.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-005-2024-0020, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.223776471E7, importe_modificado:1.223776471E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2398084/proyecto_INICIO, 2398084/proyecto_PROCESO, 2398084/proyecto_FIN, 2398084/proyecto_PROCESO, 2398084/proyecto_FIN, 2398084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202390583 | Proyecto de inversión | 771407.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771407.99, modificado:771407.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE MONTEN DE 8.00 X 18.00 M. EN JARDIN DE NIÑOS DE AMERICA. EN LA COLONIA AMERICA DE JUAREZ. - 150719 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 150719 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA COLONIA AMÉRICA DE JUÁREZ, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE LEOPOLDO BELLO LOPEZ, CALLE PIRUL A 30 METROS ALOESTE SE ENCUENTRA EL CAMPO DE FUTBOL LAS AMERICAS. A 95 METRO, lon:-99.17190778, lat:23.72704897}} | 2024-06-07 | 2024-09-14 | 283002.52 | 283002.52 | 283002.52 | 283002.52 | 283002.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000214, contratista:MARCOS FERNANDO MORENO CUATEPOLTZO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2439431.07, importe_modificado:2439431.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2390583/proyecto_INICIO, 2390583/proyecto_PROCESO, 2390583/proyecto_FIN, 2390583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202395248 | Proyecto de inversión | 1391076.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1391076.8, modificado:1391076.8}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL EJIDO LA VERDOLAGA A ENTRONQUE A EJIDO EL MACUATE MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 176264 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 176264 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE EJIDO LA VERDOLAGA A EJIDO LAS ANTONIAS - ENTRONQUE A EJIDO EL MACUANTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + UND EJIDO LA VERDOLAGA, 87968 LA VERDOLAGA, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CAMINO EJIDO LA VERD, lon:-99.86642431, lat:23.29334606}} | 2024-04-11 | 2024-05-20 | 1391076.8 | 1391076.8 | 1391076.8 | 1391076.8 | 1391076.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAISMUN-010-2024, contratista:ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS, monto:1391076.8, importe_modificado:1391076.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.5}} | {2395248/proyecto_PROCESO, 2395248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202392535 | Proyecto de inversión | 96019.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96019.48, modificado:95952.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE, COL. VERACRUZ - 164618 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 164618 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE VILLA ESCANDON COLONIA VERACRUZ, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ENRIQUE CARDENAS, CALLE VILLA MORELOS CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES EN CALLE VILLA ESCANDON ENTRE ENRIQUE CARDE, lon:-99.00061334, lat:22.74350775}} | 2024-04-03 | 2024-06-26 | 95952.52 | 95952.52 | 95952.52 | 95952.52 | 95952.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/024-, contratista:Juana Lorena Ruiz Castillo, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1199406.45, importe_modificado:1199406.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2392535/proyecto_INICIO, 2392535/proyecto_FIN, 2392535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202390039 | Proyecto de inversión | 477345.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477345.21, modificado:477345.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE MONTEN DE 6.00 X 12.00 M. EN CAM LABORAL PORFIRIO DIAZ EN EL CENTRO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD EN CIUDAD VICTORIA - 148496 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Victoria | 148496 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ UNIDAD CENTRO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, 87130 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE ARROLLO, CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA A 115 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA NORMAL, lon:-99.13461058, lat:23.72540433}} | 2024-06-07 | 2024-09-04 | 179943 | 179943 | 179943 | 179943 | 179943 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000214, contratista:MARCOS FERNANDO MORENO CUATEPOLTZO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2439431.07, importe_modificado:2439431.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2390039/proyecto_INICIO, 2390039/proyecto_PROCESO, 2390039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202390046 | Proyecto de inversión | 106829.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106829.47, modificado:106829.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 147494 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 147494 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:CALLE SIN NOMBRRE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 87900 EMILIANO ZAPATA (LA VIGA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA, lon:-99.980005, lat:22.760847}} | 2024-04-08 | 2024-05-07 | 106829.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2390046/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Información en verificación , trimestre:3.0, usuario:valeriaaaguilerap, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Verificar información., trimestre:3.0, usuario:lizettetamezp, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240202392652 | Proyecto de inversión | 8426424.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8426424.98, modificado:8426424.98}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES CARLOS NÚÑEZ DE CACERES ENTRE CALLE ONIX Y CALLE FRAMBOYANES. CALLE FRAMBOYANES ENTRE C. CARLOS NUÑEZDE CACERES Y C. LOMA DEL SUR O JUAN DE LA BARRERA CALLE LOMA DEL SUR O JUAN DE LA BARRERA ENTRE C. FRAMBOYANES Y CALLE CORAL Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCE DE FERROCARRIL SOBRE CALLE NUÑEZ DE. EN EJIDO LOMA ALTA COL. LOMA ALTA 2 - 165270 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 165270 | S | 1400 | 1324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3327.0, meta_modificada:3327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS NUÑEZ DE CACERES EJIDO LOMA ALTA (EJIDO), 87270 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ONIX Y CALLE FRAMBOYANES, CALLE JUAN DE LA BARRERA A 72 METROS AL NORTE FERRETERIA LA FE A 126 METROS AL SUR TENDA DE , lon:-99.14233986, lat:23.70579007}} | 2024-06-21 | 2024-09-18 | 5627690.95 | 5627690.95 | 5627690.95 | 5627690.95 | 5627690.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000219, contratista:RUTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:7534049.98, importe_modificado:7534049.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3327.0}} | {2392652/proyecto_INICIO, 2392652/proyecto_FIN, 2392652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202396344 | Proyecto de inversión | 2013000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013000.0, modificado:1739732.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BUGAMBILIAS ENTRE BRECHA 117 A TOPAR CON CANAL COLONIA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle Hermoso | OP-VH-FORTA-005/2024 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5838.03, meta_modificada:5838.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS DE BRECHA 117 A TOPAR CON CANAL EN COLONIA PRIMAVERA, lon:-97.850289, lat:25.668492}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 1739732.94 | 1739732.94 | 1739732.94 | 1739732.94 | 1739732.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VH-FORTA-005/2024, contratista:PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:2013000.0, importe_modificado:2013000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5838.03}} | {2396344/proyecto_INICIO, 2396344/proyecto_PROCESO, 2396344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397483 | Proyecto de inversión | 471500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:471500.0, modificado:451135.7}} | 23-2009-01 REHABILITACION DE CONSTRUCCION GENERAL: PINTURA . + PUERTAS Y VITROPISO DE AULAS + REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS ENJARDÍN DE NIÑOS 5 DE MAYO 28DJN0776V. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2009-01 | S | 37 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CIUDAD MANTE, lon:-98.970593, lat:22.720782}} | 2024-06-05 | 2024-09-02 | 451135.7 | 451135.7 | 135340.71 | 135340.71 | 135340.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0047-2024-0054, contratista:CLAUDIA MARGARITA LASTRA HUERTA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2547627.54, importe_modificado:2547627.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2397483/proyecto_PROCESO, 2397483/proyecto_INICIO, 2397483/proyecto_PROCESO, 2397483/proyecto_FIN, 2397483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397492 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:431661.35}} | 23-2014-01 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS B (3 AULAS) + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA PROFRA. PORFIRIA ENRIQUETA LARA CANO 28DTV0253E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2014-01 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:140, direccion:EJ. SANTA CLARA NÚMERO DOS, lon:-98.945683, lat:22.712213}} | 2024-05-06 | 2024-08-03 | 431661.35 | 431661.35 | 129498.4 | 129498.4 | 129498.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0023-2024-0028, contratista:SERVICIOS COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3205348.86, importe_modificado:3205348.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397493 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1139070.75}} | 23-2015-01 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA (100 ML.) + REHABILITACION DE EDIFICIO A. EN PRIMARIA PROFR. NORBERTO URIEGAS 28DPR1787Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2015-01 | S | 52 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), lon:-99.025976, lat:22.889158}} | 2024-05-27 | 2024-08-14 | 1139070.75 | 1139070.75 | 341721.22 | 341721.22 | 341721.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0042, contratista:CONSTRUCTORA DE LA FUENTE GALINDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2992814.09, importe_modificado:2992814.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2397493/proyecto_PROCESO, 2397493/proyecto_INICIO, 2397493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398440 | Proyecto de inversión | 4202800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4202800.0, modificado:3153459.83}} | Pavimentación Hidráulica de calle Llano del Ruano entre calle Llanura del Centro y calle Llano Dorado en la colonia Riberas del Bosque, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 032 | N | 0 | 0 | 1664 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:LLANO DEL RUANO COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE, lon:-98.317444, lat:26.091864}} | 2024-05-02 | 2024-08-29 | 3153459.83 | 3153459.83 | 3153459.83 | 577112.84 | 577112.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-032-2024-LP, contratista:ABASTECEDORA ENERGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3153459.83, importe_modificado:3153459.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {2398440/proyecto_PROCESO, 2398440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398450 | Proyecto de inversión | 2162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162000.0, modificado:1907756.79}} | Pavimentación Hidráulica en calle Gabriela Mistral entre Av. Miguel Alemán y calle Guty Cárdenas en la colonia Narciso Mendoza del Municipio de Reynosa, Tamaulipas | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 033 | N | 0 | 0 | 4228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GABRIELA MISTRAL COLONIA NARCISO MENDOZA, lon:-98.31254, lat:26.06856}} | 2024-05-02 | 2024-08-29 | 1907756.79 | 1907756.79 | 1907756.79 | 1311701.66 | 1311701.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-033-2024-LP, contratista:MULTISERVICIOS MACROREY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1907756.79, importe_modificado:1907756.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | {2398450/proyecto_PROCESO, 2398450/proyecto_INICIO, 2398450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398458 | Proyecto de inversión | 2180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180000.0, modificado:2169962.41}} | Rehabilitación de Pavimentos en calle Gómez Lira ambos cuerpos entre Carretera a Rio Bravo y calle José María Morelos en colonia Américo Villarreal Guerra I en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 064 | N | 0 | 0 | 12171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ LIRA COLONIA AMERICO VILLARREAL, lon:-98.256403, lat:26.027173}} | 2024-06-17 | 2024-09-24 | 2169962.41 | 2169962.41 | 2169962.41 | 1197091.73 | 1197091.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-064-2024-LP, contratista:ROSA ALEJANDRA BAEZ CERDA, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2169962.41, importe_modificado:2169962.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2398458/proyecto_INICIO, 2398458/proyecto_FIN, 2398458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202390089 | Proyecto de inversión | 234900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234900.0, modificado:234900.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 2 - 147669 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 147669 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO LAS TROJES, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y CALLE EL ROBLE, CALLE ROBLE APROXIMADAMENTE A 320 METROS DE LA GASOLINERA TULA Y A 350 DE LA CARRETERA NACIONAL 101 TULA VICTORIA, lon:-99.732976, lat:22.996459}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 234900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}} | {2390089/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Información en verificación , trimestre:3.0, usuario:valeriaaaguilerap, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Verificar información., trimestre:3.0, usuario:lizettetamezp, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240202397502 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:396651.97}} | 23-2018-01 REHABILITACION DE ALERO, IMPERMEABILIZACION Y LUMINARIAS EN SECUNDARIA GENERAL LIC. Y GRAL. JUAN JOSE DE LA GARZA 28DES0001V. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2018-01 | S | 372 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HEROÍCA MATAMOROS, lon:-97.489514, lat:25.863855}} | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 396651.97 | 396651.97 | 118995.59 | 118995.59 | 118995.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0042-2024-0048, contratista:GR & GD CONSULTORIA CONSTRUCCION Y PERFORMANCE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2614616.3, importe_modificado:2614616.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202396451 | Proyecto de inversión | 5017519.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5017519.59, modificado:5016465.31}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FRANCISCO PEREZ RIOS DE ELECTRON A LIMITE SUR EN LA COLONIA ELECTRICISTAS SUR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-002/2024 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2651.33, meta_modificada:2651.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO PEREZ RIOS DE ELECTRON A LIMITE SUR EN LA COLONIA ELECTRICISTAS SUR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.49962, lat:25.82689}} | 2024-05-23 | 2024-09-20 | 5016465.31 | 5016465.31 | 5016465.31 | 5016465.31 | 5016465.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-002/2024, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:5017519.59, importe_modificado:5016465.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2651.33}} | {2396451/proyecto_PROCESO, 2396451/proyecto_INICIO, 2396451/proyecto_PROCESO, 2396451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397570 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2495589.05}} | PROGRAMA DE REHABILITACION 2024 DE PLAYA BARRA DEL TORDO EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2243-01 | N | 0 | 0 | 28725 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:PLAYA BARRA DEL TORDO, lon:-97.774245, lat:23.052101}} | 2024-04-22 | 2024-05-21 | 2495589.05 | 2495589.05 | 1017146.01 | 1017146.01 | 1016622.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-IT-008-24-I, contratista:MIGUEL ANGEL URRUTIA AGUILAR, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2495589.05, importe_modificado:2495589.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {2397570/proyecto_INICIO, 2397570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397666 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2994093.48}} | PROGRAMA DE REHABILITACION 2024 DE PLAYA LA PESCA EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2245-01 | N | 0 | 0 | 23672 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:PLAYA LA PESCA, lon:-97.734481, lat:23.775676}} | 2024-04-22 | 2024-05-21 | 2994093.48 | 2994093.48 | 2994093.48 | 2994093.48 | 2994093.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-IT-010-24-I, contratista:GRUPO EDSO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2994314.17, importe_modificado:2994314.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2397666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397683 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1890800.0}} | REGULARIZACION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE SUSTENTABLE LAGUNA DEL CARPINTERO EN TAMPICO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2257-01 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:laguna del carpintero, lon:-97.859006, lat:22.229634}} | 2024-06-04 | 2024-08-02 | 1890800 | 1890800 | 1890800 | 1890800 | 1890800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IE-SE-018-24-I, contratista:TERRA ASESORIA AMBIENTAL, S.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1890800.0, importe_modificado:1890800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202399754 | Proyecto de inversión | 1938815.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938815.83, modificado:1938815.83}} | BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, CALLE 5 DE MAYO/Dr. N. TREVIÑO ZAPATA (16) ENTRE BERRIOZABAL Y MICHOACAN; CALLE LAURO RENDON (27) ENTRE MARIANO GARCIA CELA Y CARRERA TORRES; CARRERA TORRES ENTRE LAURO RENDON (27) Y EJE VIAL; AV. LAS AMERICAS ENTRE ZAFERINO FAJARDO Y TENOCHTITLAN COL. MEXICO Y LIBERTAD; FERMIN LEGORRETA (21) ENTRE DEMOCRACIA Y BLVD. LOPEZ MATEOS, CALLE CARLOS ADRIAN AVILES BORTOULOSSI (CARRIL PONIENTE) ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBR A PROL. BLVD. PRAXEDIS BALBOA; CALLE TENOCHTITLAN ENTRE AV. ROTARIA Y AV. DEL VALLE FRACC. TEOCALTICHE | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | '12354-24512-6140-000194 | S | 29766 | 19844 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:287.1, meta_modificada:287.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CIDUAD VICTORIA, lon:-99.14259044, lat:23.73688}} | 2024-05-13 | 2024-07-11 | 1185388.02 | 1185388.02 | 1185388.02 | 1185388.02 | 1185388.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24512-6140-000194, contratista:RUTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1938815.83, importe_modificado:1938815.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:287.1}} | {2399754/proyecto_INICIO, 2399754/proyecto_PROCESO, 2399754/proyecto_INICIO, 2399754/proyecto_PROCESO, 2399754/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397700 | Proyecto de inversión | 7429915.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7429915.87, modificado:7429915.87}} | REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LAGO DEL PARQUE TAMATAN, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2260-01 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PARQUE TAMATAN, lon:-99.170362, lat:23.716808}} | 2024-06-06 | 2024-09-03 | 7429915.87 | 7429915.87 | 7419559.32 | 7419559.32 | 7419559.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EP-021-24-I, contratista:ASAF SANDOVAL ALEMAN, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7429915.87, importe_modificado:7429915.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2397700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397715 | Proyecto de inversión | 9215586.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9215586.65, modificado:9215586.65}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS, EN MATAMOROS. TAMAULIPAS (PAQUETE 3). | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2344-01 | N | 0 | 0 | 5625 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:H. MATAMOROS, lon:-97.502931, lat:25.875719}} | 2024-07-11 | 2024-10-08 | 9215586.65 | 9215586.65 | 2764676 | 2764676 | 2764676 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-052-24-P, contratista:FERNANDO CASTRO HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9215586.65, importe_modificado:9215586.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.51}} | {2397715/proyecto_PROCESO, 2397715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202394055 | Proyecto de inversión | 1648209.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1648209.43, modificado:1648209.43}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO AVENIDA LAS INDIAS ENTRE AV. LAS AMÉRICAS Y CALLE NUEVO MUNDO EN LA UNIDAD HABITACIONAL PASEO DE LAS AMÉRICAS - 171170 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 171170 | S | 3206 | 2978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2668.0, meta_modificada:2668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS INDIAS CONJUNTO HABITACIONAL CONJUNTO HABITACIONAL PASEO DE LAS AMÉRICAS, 87049 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE NUEVO MUNDO, EJE VIAL LAZARO CARDENAS A 135 M. AL ESTE SE ENCUE, lon:-99.15956844, lat:23.76475326}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 1276921.06 | 1276921.06 | 1276921.06 | 1276921.06 | 1276921.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000212, contratista:RIDEL DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2815265.16, importe_modificado:2815265.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2668.0}} | {2394055/proyecto_INICIO, 2394055/proyecto_PROCESO, 2394055/proyecto_FIN, 2394055/proyecto_PROCESO, 2394055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | TAM240202394867 | Proyecto de inversión | 3218698.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3218698.75, modificado:2247826.73}} | REPOSICION DE COLECTORES, ATARJEAS Y DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE CEREZO ENTRE TULIPANES Y CEREZOS, Y CALLE CEREZO ENTRE ORNATO Y LOS MANGOS EN LA COLONIA ALTAMIRA SECTOR 4, Y CALLE SOLIDARIDAD 6 Y SOLIDARIDAD 3 ENTRE MADRID Y ZAPATA, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 174536 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamira | 174536 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:836.0, meta_modificada:836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CEREZO COLONIA ALTAMIRA SECTOR IV, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ORNATO Y CALLE MANGOS, CALLE OLMO LA OBRA SE REALIZARA EN C. CEREZO ENTRE TULIPANES YCEREZOS C. CEREZO ENTRE ORNATO Y LOS MANGOS EN LACOLON, lon:-97.9305602, lat:22.4147563}} | 2024-04-17 | 2024-06-15 | 2247826.73 | 2247826.73 | 2247826.73 | 2247826.73 | 2247826.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-088/2024, contratista:C. GALG, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:3218698.75, importe_modificado:2247826.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:836.0}} | {2394867/proyecto_INICIO, 2394867/proyecto_PROCESO, 2394867/proyecto_FIN, 2394867/proyecto_PROCESO, 2394867/proyecto_FIN, 2394867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397798 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:443307.61}} | 23-2023-01 REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCION GENERAL DE AULAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA MEXICO 70 28DPR1299H. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2023-01 | S | 80 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:NUEVO LAREDO, lon:-99.152231, lat:26.422286}} | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 432690.96 | 432690.96 | 129807.29 | 129807.29 | 129807.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-006-2024-0044, contratista:DAVID GOMEZ COLLADO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:8005042.69, importe_modificado:8005042.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {2397798/proyecto_INICIO, 2397798/proyecto_PROCESO, 2397798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397801 | Proyecto de inversión | 873600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:873600.0, modificado:831773.02}} | 23-2024-01 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.0 X12.0 MTS. EN PRIMARIA CORLA. MA. DE JESUS DE LA ROSA 28DPR0690F. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2024-01 | S | 219 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:NUEVO LAREDO, lon:-99.536768, lat:27.488139}} | 2024-05-28 | 2024-08-25 | 774409.37 | 774409.37 | 232322.81 | 232322.81 | 232322.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0040-2024-0045, contratista:ARMANDO JACOBO PEREZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4066333.02, importe_modificado:4066333.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.6}} | {2397801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397814 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:432476.95}} | 23-2028-01 REHABILITACION DE CONSTRUCCION EN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA PROFR. BALTAZAR DIAZ BAZAN 28DPR1684B. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2028-01 | S | 215 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:REYNOSA, lon:-98.373991, lat:26.047655}} | 2024-05-20 | 2024-08-17 | 432476.95 | 432476.95 | 129743.09 | 129743.09 | 129743.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0039, contratista:HECTOR GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2927915.68, importe_modificado:2927915.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {2397814/proyecto_PROCESO, 2397814/proyecto_INICIO, 2397814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397822 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:720240.22}} | 23-2030-01 CONSTRUCCION DE 100 ML DE BARDA PERIMETRAL CERRADA PRIMARIA OCTAVIO PAZ 28DPR2557M. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2030-01 | S | 194 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:REYNOSA, lon:-98.413992, lat:26.059371}} | 2024-05-20 | 2024-08-17 | 720240.22 | 720240.22 | 216072.07 | 216072.07 | 216072.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0039, contratista:HECTOR GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2927915.68, importe_modificado:2927915.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2397822/proyecto_INICIO, 2397822/proyecto_PROCESO, 2397822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202399910 | Proyecto de inversión | 1027654.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027654.23, modificado:1027279.86}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JUAREZ ENTRE CARR. RIBEREÑA Y CANAL LATERAL, POB. RANCHERIAS, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Camargo |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2016.0, meta_modificada:2016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:70, direccion:JUAREZ, lon:-98.896593, lat:26.348182}} | 2024-06-24 | 2024-09-30 | 1027279.86 | 1027279.86 | 1027279.86 | 1027279.86 | 1027279.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00088434, contratista:NARDO SAENZ CHAPA, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:1027654.23, importe_modificado:1027654.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2016.0}} | {2399910/proyecto_INICIO, 2399910/proyecto_FIN, 2399910/proyecto_PROCESO, 2399910/proyecto_FIN, 2399910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202392107 | Proyecto de inversión | 4018252.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4018252.44, modificado:4018252.44}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES.PEDRO MARÍA ANAYA ENTRE CALLE MIER Y TERÁN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA S COLONIAS PEDRO JOSÉ MÉNDEZ Y ASUNCIÓN GÓMEZ. CALLE EMILIANO P. NAFARRETE. ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE OLIVIA RAMÍREZ EN LA COLONIA SAN FRANCISCO Y CALLE CONRADO CASTILLO ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE AQUILES SERDAN EN LA COLONIA ASENCIÓN GÓMEZ.. - 162350 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 162350 | S | 5222 | 4273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7569.1, meta_modificada:7569.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MARIA ANAYA COLONIA PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, 87048 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIER Y TERAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BERRIOZABAL A 114 M. ALNORESTE SE ENCUENTRA LA CERRAJERIA WICHO. A 135 M. , lon:-99.15458048, lat:23.7430551}} | 2024-06-14 | 2024-08-12 | 3920034.92 | 3920034.92 | 3920034.92 | 3920034.92 | 3920034.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000210, contratista:CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:4015176.32, importe_modificado:4015176.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7569.1}} | {2392107/proyecto_INICIO, 2392107/proyecto_PROCESO, 2392107/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202394090 | Proyecto de inversión | 385060.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385060.78, modificado:384716.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD EJ. MATAMOROS - 171320 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 171320 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENO AGUILAR EJIDO MARIANO MATAMOROS, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE LIMITE Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE EMILIO PORTES GIL CONSTRUCCION DE 8 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN C, lon:-98.99760659, lat:22.76138034}} | 2024-04-03 | 2024-06-16 | 384716.81 | 384716.81 | 384716.81 | 384716.81 | 384716.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/028, contratista:TALMAI CORTES CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:817523.22, importe_modificado:817523.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {2394090/proyecto_INICIO, 2394090/proyecto_PROCESO, 2394090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397873 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:805381.47}} | 23-2034-01 CONSTRUCCION DE MODULO DE SERV. SANITARIOS PARA 211 A 280 ALUMNOS + OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA ARTEMIO VILLAFAÑA PADILLA 28DPR2182P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2034-01 | S | 303 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:TAMPICO, lon:-97.859463, lat:22.316552}} | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 805381.47 | 805381.47 | 241614.44 | 241614.44 | 241614.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0020-2024-0025, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3743245.28, importe_modificado:3743245.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.55}} | {2397873/proyecto_INICIO, 2397873/proyecto_PROCESO, 2397873/proyecto_INICIO, 2397873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397890 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2900000.0, modificado:2499046.51}} | 23-2041-01 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA RAMON DURON RUIZ 28DTV0315A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2041-01 | S | 37 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:135.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:160, direccion:EJ. SERVANDO CANALES, lon:-99.189663, lat:24.009214}} | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 2499046.51 | 2499046.51 | 749713.95 | 749713.95 | 749713.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0021-2024-0026, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RCG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2499046.51, importe_modificado:2499046.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:190.0}} | {2397890/proyecto_INICIO, 2397890/proyecto_PROCESO, 2397890/proyecto_INICIO, 2397890/proyecto_PROCESO, 2397890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397891 | Proyecto de inversión | 1152954.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152954.21, modificado:1152954.21}} | TRABAJOS DE CONSERVACION EN LA CARRETERA VICTORIA MONTERREY, TRAMO MAGUEYES | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2280-01 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:32, direccion:MAGUEYES TAMAULIPAS, lon:-99.546964, lat:24.565766}} | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 1152954.21 | 1152954.21 | 1151752.04 | 1151752.04 | 1151752.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-CA-044-24-I, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1152954.21, importe_modificado:1152954.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2397891/proyecto_PROCESO, 2397891/proyecto_INICIO, 2397891/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397902 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1228388.65}} | 23-2044-01 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 3 EE ESTR. 717 P.A. AISLADA EN SECUNDARIA TÉCNICA GILBERTO CANTU PEREZ 28DST0098P. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2044-01 | S | 104 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.55, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HEROÍCA MATAMOROS, lon:-97.552679, lat:25.844258}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 1228388.65 | 1228388.65 | 368516.59 | 368516.59 | 368516.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0035-2024-0043, contratista:VENANCIO MARTINEZ RAMIREZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4249309.1, importe_modificado:4249309.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:92.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397903 | Proyecto de inversión | 2656292.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2656292.21, modificado:2656292.21}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LIB. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO ENTRE LIB. 5 DE JUNIO Y BLVD. VALENTIN BARRERA, CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS REFERENTE AL PROGRAMA CAPUFE 2024 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2298-01 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:LIB. LAZARO CARDENAS DEL RÍO CD. MIGUEL ALEMAN, lon:-99.032007, lat:26.387905}} | 2024-07-02 | 2024-09-29 | 2045532.32 | 2656292.21 | 796887.66 | 796887.66 | 796887.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-042-24-I, contratista:INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE PROYECTOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2656292.21, importe_modificado:2656292.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2397903/proyecto_PROCESO, 2397903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cORREGIR EL MINISTRADO, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:cORREGIR EL MINISTRADO, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:cORREGIR EL MINISTRADO, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:cORREGIR EL MINISTRADO, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:VERIFICAR IMPORTE RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:VERIFICAR IMPORTE RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:VERIFICAR IMPORTE RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:VERIFICAR IMPORTE RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | TAM240202397925 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:580000.0, modificado:537292.8}} | 23-2046-01 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE PISOS + BARDA EN JARDÍN DE NIÑOS PROFA. GLORIA CIENFUEGOS PEZINO 28DJN0961R. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2046-01 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:REYNOSA, lon:-98.25813, lat:26.063762}} | 2024-05-17 | 2024-08-14 | 537292.8 | 537292.8 | 161187.84 | 161187.84 | 161187.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0033-2024-0038, contratista:CONSTRUCTORA REAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2553006.76, importe_modificado:2553006.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2397925/proyecto_INICIO, 2397925/proyecto_FIN, 2397925/proyecto_INICIO, 2397925/proyecto_FIN, 2397925/proyecto_INICIO, 2397925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397928 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1526520.36}} | 23-2047-01 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 717 (U2-C) PLANTA BAJA + RED ELECTRICA EXTERIOR EN SECUNDARIA GENERAL ENRIQUE HERNANDEZ ALONZO 28DES0074N. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2047-01 | S | 152 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.55, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:REYNOSA, lon:-98.343022, lat:26.023258}} | 2024-05-17 | 2024-08-14 | 1526520.36 | 1526520.36 | 457956.11 | 457956.11 | 457956.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0033-2024-0038, contratista:CONSTRUCTORA REAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2553006.76, importe_modificado:2553006.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:112.0}} | {2397928/proyecto_INICIO, 2397928/proyecto_PROCESO, 2397928/proyecto_INICIO, 2397928/proyecto_FIN, 2397928/proyecto_PROCESO, 2397928/proyecto_FIN, 2397928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397949 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1020810.2}} | 23-2051-01 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C Y E + CONSTRUCCION DE FIRME EN EXTERIOR + REHABILITACION DE FORO Y BANQUETA PRELIMINAR + CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA ENJARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE 28DJN0332B. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2051-01 | S | 65 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:NUEVO LAREDO, lon:-99.55325, lat:27.514641}} | 2024-05-28 | 2024-08-25 | 1020810.2 | 1020810.2 | 306243.06 | 306243.06 | 306243.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0040-2024-0045, contratista:ARMANDO JACOBO PEREZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4066333.02, importe_modificado:4066333.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397952 | Proyecto de inversión | 1464934.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1464934.87, modificado:1405614.75}} | 23-2054-01 REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO 28DPR1679Q. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2054-01 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:TAMPICO, lon:-97.847995, lat:22.222853}} | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 1405614.75 | 1405614.75 | 609289.63 | 609289.63 | 609289.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0020-2024-0025, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3743245.28, importe_modificado:3743245.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {2397952/proyecto_PROCESO, 2397952/proyecto_INICIO, 2397952/proyecto_PROCESO, 2397952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397955 | Proyecto de inversión | 966000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:966000.0, modificado:966000.0}} | 23-2055-01 CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + CONSTRUCCION DE SERV. SANIT. 2WC + OBRA EXTERIOR EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 031 28ETK0031O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2055-01 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:EJ. FRANCISCO VILLA (PANCHO VILLA), lon:-97.955008, lat:23.08666}} | 2024-05-08 | 2024-07-05 | 924639.74 | 924639.74 | 277391.92 | 277391.92 | 277391.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0026-2024-0031, contratista:JESUS ROBERTO MARIN CAVAZOS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3515966.5, importe_modificado:3515966.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:66.36}} | {2397955/proyecto_INICIO, 2397955/proyecto_PROCESO, 2397955/proyecto_INICIO, 2397955/proyecto_PROCESO, 2397955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202397958 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:470269.3}} | 23-2056-01 CONSTRUCCION DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA en CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 189 28DCT0189F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2056-01 | S | 664 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:MATAMOROS, lon:-97.565166, lat:25.865226}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 470269.3 | 470269.3 | 141080.79 | 141080.79 | 141080.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0042-2024-0048, contratista:GR & GD CONSULTORIA CONSTRUCCION Y PERFORMANCE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2614616.3, importe_modificado:2614616.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202391343 | Proyecto de inversión | 377881.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377881.51, modificado:377881.51}} | PAVIMENTO DE CONCRETO - 155722 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tula | 155722 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:256.66, meta_modificada:256.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EFREN GARCIA GOMEZ BARRIO LA PILA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , CALLE DEMOCRACIA APROXIMADAMENTE A UNOS 490 METROS DEL PARQUE SAN ANTONIO POR LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA ALTURA DE LA , lon:-99.71563, lat:22.999104}} | 2024-01-30 | 2024-03-14 | 377881.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2391343/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Información en verificación , trimestre:3.0, usuario:valeriaaaguilerap, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Verificar información., trimestre:3.0, usuario:lizettetamezp, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240202393247 | Proyecto de inversión | 260884 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260884.0, modificado:260884.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD ALFREDO V. BONFIL EL PAPALOTE - 167670 | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 167670 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:125, direccion:EJIDO , 00000 ALFREDO V. BONFIL (EL PAPALOTE), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE Y , SON VARIAS UBICACIONES LAS CUALES SE PUEDEN UBICAR DE LA SIGUIENTE FORMA, lon:-99.12809583, lat:22.88563065}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2393247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240202397999 | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1320000.0, modificado:563162.52}} | 23-2058-01 REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCION EN GENERAL EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 28ECB0018W. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2058-01 | S | 351 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:REYNOSA, lon:-99.604964, lat:27.461367}} | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 563162.52 | 563162.52 | 168948.76 | 168948.76 | 168948.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0040-2024-0045, contratista:ARMANDO JACOBO PEREZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4066333.02, importe_modificado:4066333.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202398006 | Proyecto de inversión | 4247001.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4247001.76, modificado:4080982.82}} | 23-2060-01 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. U2-C P BAJA ADOSADOS + CISTERNA + AULA AUDIOVISUAL 5EE ESTR. 717 ADOSADA EN PLANTA BAJA + RED ELECTRICA EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N°- 271 28DCT0271F. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-2060-01 | S | 214 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CIUDAD VICTORIA, lon:-99.079138, lat:23.727809}} | 2024-04-19 | 2024-07-17 | 4080982.82 | 4080982.82 | 1224294.85 | 1224294.85 | 1224294.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0011-2024-0013, contratista:ALBERTO JORGE LINARES SANCHEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4080982.82, importe_modificado:4080982.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:135.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202391408 | Proyecto de inversión | 360533.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360533.38, modificado:360533.38}} | PAVIMENTO DE CONCRETO - 156080 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tula | 156080 | S | 44 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:206.25, meta_modificada:206.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE JUNIO BARRIO LA MORA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PEDRO J MENDEZ Y , CALLE COMONFORT APROXIMADAMENTE A UNOS 540 METROS DEL DIF MUNICIPAL POR LA CALLE ORTEGA Y VUELTA EN LA CALLE PEDRO J MENDEZ A LA, lon:-99.710733, lat:23.002891}} | 2024-03-01 | 2024-04-29 | 360533.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2391408/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Información en verificación , trimestre:3.0, usuario:valeriaaaguilerap, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Verificar información., trimestre:3.0, usuario:lizettetamezp, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240202396933 | Proyecto de inversión | 1567532.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1567532.57, modificado:1567426.32}} | 22-0699-01-056 ADECUACION DE CONSTRUCCION DE TALLER DE CONSTRUCCION A TALLER DE COMPUTO EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO.125 28DCT0427Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-0699-01-056 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COL. HERCILIA, lon:-99.039442, lat:26.39388}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 1567426.32 | 1567426.32 | 1545235.4 | 1545235.4 | 1545235.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0028-2024-0033, contratista:MA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1567426.32, importe_modificado:1567426.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2396933/proyecto_INICIO, 2396933/proyecto_FIN, 2396933/proyecto_PROCESO, 2396933/proyecto_FIN, 2396933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202396937 | Proyecto de inversión | 729856.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:729856.98, modificado:678339.84}} | 23-0686-01-003 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN PASILLO Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ATIPICOS EN SECUNDARIA GENERAL NO. 2, JUAN RUIZ DE ALARCON 28DES0019U | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 23-0686-01-003 | S | 263 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COL. VIVEROS, lon:-99.488928, lat:27.480847}} | 2024-04-22 | 2024-06-30 | 678339.84 | 678339.84 | 203501.95 | 203501.95 | 203501.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0013-2024-0015, contratista:ARMANDO JACOBO PEREZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:678339.84, importe_modificado:678339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2396937/proyecto_INICIO, 2396937/proyecto_PROCESO, 2396937/proyecto_INICIO, 2396937/proyecto_PROCESO, 2396937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402294175 | Proyecto de inversión | 159760.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159760.04, modificado:159760.04}} | CONSTRUCCION DE POZO PRUFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PEDRO J. MENDEZ DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 325784 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 325784 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:102, direccion:EJIDO EJIDO PEDRO J. MENDEZ, 87730 PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL LA CABECERA MUNICIPAL A 32 KIOMETROS POR TERRECERIA, lon:-99.19184778, lat:24.41224838}} | 2023-08-14 | 2023-09-14 | 159760.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.1}} | {2294175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302402740 | Proyecto de inversión | 807228.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807228.34, modificado:825273.94}} | 24-0488-01-031 REHABILITACION DE EDIFICIO D + DEMOLICION DE PORTICO Y CONSTRUCCION DE PORTICO DE 6 X 4 MTS EN JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL 28DJN0185I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0185I/24-0488-01-031 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-99.2164, lat:22.5338}} | 2024-09-06 | 2024-12-04 | 825273.94 | 825273.94 | 247582.18 | 247582.18 | 247582.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | TAM240302402742 | Proyecto de inversión | 156777.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156777.02, modificado:149112.8}} | 24-0488-01-028 REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIO DE REDES ELECTRICAS INTERIOR Y EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS EL PIPILA 28DJN0498J | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0498J/24-0488-01-028 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:29, direccion:CONG. FORTINES, lon:-99.1221, lat:22.56}} | 2024-09-06 | 2024-12-04 | 149112.8 | 149112.8 | 44733.84 | 44733.84 | 44733.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | TAM240302402743 | Proyecto de inversión | 427767.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427767.02, modificado:426988.95}} | 24-0488-01-029 CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2WC (PARA PERSONAL) + MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2WC (PARA ALUMNOS) + OBRA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA MANUEL CAVAZOS LERMA 28DTV0150I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DTV0150I/24-0488-01-029 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:68, direccion:EJ. PRAXEDIS GUERRERO, lon:-99.0492, lat:22.6022}} | 2024-09-06 | 2024-12-04 | 426988.95 | 426988.95 | 128096.68 | 128096.68 | 128096.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | TAM240302402745 | Proyecto de inversión | 1183148.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183148.84, modificado:1135482.22}} | 24-0488-01-030 REHABILITACION EN CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ 28DPR0500Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR0500Y/24-0488-01-030 | S | 158 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COL. AZUCARERA, lon:-98.98523522, lat:22.74126537}} | 2024-09-06 | 2024-12-04 | 1135482.22 | 1135482.22 | 340644.67 | 340644.67 | 340644.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | TAM240302402747 | Proyecto de inversión | 374653.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374653.45, modificado:369057.0}} | 24-0488-01-045 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK, 53.20 ML. ENJARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN SERDAN 28DJN0807Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0807Y/24-0488-01-045 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA, lon:-99.1768, lat:23.7194}} | 2024-07-29 | 2024-10-26 | 369057 | 369057 | 110717.1 | 110717.1 | 110717.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0055-2024-0062, contratista:JORGE RAMIREZ PEREZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4390608.91, importe_modificado:4390608.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.87}} | {2402747/proyecto_INICIO, 2402747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | TAM240302402749 | Proyecto de inversión | 1840278.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840278.95, modificado:1870551.3}} | 24-0488-01-044 REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN (SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE 112.5 KVA A 225 KVA) + RED ELÉCTRICA EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS A,B, D en SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA NO. 2 RAFAEL RAMIREZ 28DES0076L | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DES0076L/24-0488-01-044 | S | 357 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:FRACC. FRAMBOYANES, lon:-99.1698, lat:23.7521}} | 2024-07-29 | 2024-10-26 | 1870551.3 | 1870551.3 | 561165.39 | 561165.39 | 561165.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0055-2024-0062, contratista:JORGE RAMIREZ PEREZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4390608.91, importe_modificado:4390608.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.22}} | {2402749/proyecto_PROCESO, 2402749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NOMBRE INCOMPLETO POR EL USO DE COMILLAS, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NOMBRE INCOMPLETO POR EL USO DE COMILLAS, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NOMBRE INCOMPLETO POR EL USO DE COMILLAS, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NOMBRE INCOMPLETO POR EL USO DE COMILLAS, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302402752 | Proyecto de inversión | 105536.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:105536.96, modificado:107047.27}} | 23-0686-01-034 DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TECHUMBRE METALICA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS 28DJN0373B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DJN0373B/23-0686-01-034 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:456, direccion:C.P. CARVAJAL, lon:-97.7425, lat:24.5037}} | 2024-07-25 | 2024-10-22 | 107047.27 | 107047.27 | 32114.18 | 32114.18 | 32114.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0051-2024-0058, contratista:SHEIDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2644690.76, importe_modificado:2644690.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2402752/proyecto_PROCESO, 2402752/proyecto_FIN, 2402752/proyecto_PROCESO, 2402752/proyecto_INICIO, 2402752/proyecto_FIN, 2402752/proyecto_PROCESO, 2402752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR CICLO DEL RECURSO A2023 Y MODIFICAR A FIDEICOMISOS, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR CICLO DEL RECURSO A2023 Y MODIFICAR A FIDEICOMISOS, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR CICLO DEL RECURSO A2023 Y MODIFICAR A FIDEICOMISOS, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR CICLO DEL RECURSO A2023 Y MODIFICAR A FIDEICOMISOS, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302402753 | Proyecto de inversión | 1710814.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710814.9, modificado:1692791.37}} | 24-0488-01-002 DEMOLICION DE EDIFICIO A + CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA FRANCISCO FLORES SANCHEZ 28DTV0190J | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DTV0190J/24-0488-01-002 | S | 17 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:73, direccion:EJ. MIRAFLORES, lon:-99.0661, lat:23.9658}} | 2024-08-21 | 2024-10-18 | 1692791.37 | 1692791.37 | 507837.41 | 507837.41 | 507837.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0058-2024-0065, contratista:SIC DE VICTORIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3652857.14, importe_modificado:3652857.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:47.95}} | {2402753/proyecto_PROCESO, 2402753/proyecto_INICIO, 2402753/proyecto_PROCESO, 2402753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | TAM240302402755 | Proyecto de inversión | 1564949.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564949.77, modificado:1415283.82}} | 24-0488-01-011 REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS B, C, E Y F EN JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA 28DJN0117L | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0117L/24-0488-01-011 | S | 137 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-98.1564, lat:24.8526}} | 2024-08-22 | 2024-11-19 | 1415283.82 | 1415283.82 | 424585.15 | 424585.15 | 424585.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0057-2024-0064, contratista:JL H C ALU CROM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3071896.47, importe_modificado:3071896.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.24}} | {2402755/proyecto_PROCESO, 2402755/proyecto_INICIO, 2402755/proyecto_PROCESO, 2402755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | TAM240302403315 | Proyecto de inversión | 5519671.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5519671.19, modificado:5519671.19}} | REHABILITACIÓN DE GIMNASIO MANUEL RAGA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO RUIZ CORTINES EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. - 127004 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 127004 | S | 1933 | 1805 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MIER Y TERAN INTERIOR SN COLONIA PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, 87048 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALBERTO CARRERA TORRES Y CALLE BERRIOZABAL, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA AL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-99.15318988, lat:23.74006923}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE REPORTA SU AVANCE FISICO Y FINCANCIERO EN CERO HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES SE REPORTA EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302406015 | Proyecto de inversión | 7992722.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7992722.11, modificado:7992722.11}} | REHABILITACIÓN EN PLANTA POTABILIZADORA LA PUERTA DE LA INTERCONEXIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON 74 METROS DE TUBERIA PRFV DE 48 PULGADAS EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS. - 256538 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 256538 | S | 15818 | 15320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO PONIENTE TAMPICO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIVISORIA Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE VIOLETA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE TAMPICO EN INST, lon:-97.8917086, lat:22.3228405}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 7992722.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402309814 | Proyecto de inversión | 218327.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218327.33, modificado:218327.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 390622 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 390622 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.4, meta_modificada:92.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:EJIDO LA MARCELA, 87950 MARCELA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL DADO QUE NO HAY EDIFICIOS RELEVANTES ES COMPLICADO PONER UNA REFERENCIA, lon:-99.818834, lat:23.7502215}} | 2023-01-20 | 2023-03-06 | 218327.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.2}} | {2309814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302406030 | Proyecto de inversión | 24737678.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.473767807E7, modificado:2.473767807E7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA POLIMERO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PRFV DE 48 PULGADAS, EN CALLE MANUEL PALAFOX ENTRE LUXEMBURGO Y GENARO AMEZCUA DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS. - 257785 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 257785 | S | 18077 | 17509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL PALAFOX COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LUXEMBURGO Y CALLE GENARO AMEZCUA, CALLE INDIA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE TAMPICO SOBRE CALLE DI, lon:-97.85199179, lat:22.31580613}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 24737678.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402340055 | Proyecto de inversión | 7147825.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7147825.72, modificado:7147825.72}} | MODERNIZACIÓN DE ENTRONQUE DEL EJE VIAL CON LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23-2837-01 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-99.161768, lat:23.773759}} | 2023-12-20 | 2024-03-19 | 7147825.72 | 7147825.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-355-23-P, contratista:AUTOEXPRESS SANTA CLARA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.176264495E7, importe_modificado:2.176264495E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.82}} | {2340055/proyecto_INICIO, 2340055/proyecto_PROCESO, 2340055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302406096 | Proyecto de inversión | 16329542.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.632954211E7, modificado:1.632954211E7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PRFV DE 36 PULGADAS EN CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE MANUEL PALAFOX Y CALLE EMILIO MARMOLEJO Y REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA Y DE REBOMBEO ZAPATA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS. - 259645 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 259645 | S | 13557 | 13132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 89517 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUEL PALAFOX Y CALLE EMILIO MARMOLEJO, CALLE GENARO AMEZCUA LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD , lon:-97.85030297, lat:22.31460719}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 16329542.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302402951 | Proyecto de inversión | 725868.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725868.6, modificado:876862.97}} | 24-0488-01-012 REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A" + REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "F" EN PRIMARIA ANTONIO BELTRAN GRACIA 28DPR0095G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR0095G/24-0488-01-012 | S | 152 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COL. BELLA VISTA NORTE, lon:-98.1377, lat:24.853}} | 2024-08-22 | 2024-10-19 | 876862.97 | 876862.97 | 263058.89 | 263058.89 | 263058.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0057-2024-0064, contratista:JL H C ALU CROM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3071896.47, importe_modificado:3071896.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.51}} | {2402951/proyecto_INICIO, 2402951/proyecto_PROCESO, 2402951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | TAM240302402952 | Proyecto de inversión | 791338.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791338.75, modificado:779749.68}} | 24-0488-01-013 REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO B 2DA ETAPA en PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 28DPR1539Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR1539Q/24-0488-01-013 | S | 49 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:408, direccion:NCP. LA LOMITA, lon:-98.0687, lat:25.0761}} | 2024-08-22 | 2024-11-19 | 779749.68 | 779749.68 | 233924.9 | 233924.9 | 233924.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0057-2024-0064, contratista:JL H C ALU CROM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3071896.47, importe_modificado:3071896.47}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.52}} | {2402952/proyecto_PROCESO, 2402952/proyecto_INICIO, 2402952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA COMPLEMENTAR DATOS , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ESTA ALREVES, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ESTA ALREVES, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ESTA ALREVES, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ESTA ALREVES, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302420665 | Proyecto de inversión | 2109888.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2109888.45, modificado:2109888.45}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA DEL EJIDO ESTACION CANALES, DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS. - 237047 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Río Bravo | 237047 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:234, direccion:EJIDO ESTACIÓN CANALES, 88813 ESTACIÓN CANALES, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE ESTE PROYECTO PUEDE SER POR DOS OPCIONES COMO SIGUE POR LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 2 PUDIENDOSE ENCONTRAR LAS SI, lon:-97.95377151, lat:25.99260345}} | 2024-08-02 | 2024-09-30 | 2109888.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302423447 | Proyecto de inversión | 483692.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:483692.61, modificado:483692.61}} | REHABILITACION DE BARDA CON REJA METÁLICA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ALEJANDRINA BOIJSEAUNEAU. - 256552 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Victoria | 256552 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.5, meta_modificada:103.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ARROLLO UNIDAD CENTRO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, 87130 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GONZALEZ Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO A 115 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA NORMAL D, lon:-99.13397945, lat:23.72595731}} | 2024-08-12 | 2024-09-16 | 328707.74 | 328707.74 | 328707.74 | 328707.74 | 328707.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000231, contratista:JORGE RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:671009.08, importe_modificado:671009.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.5}} | {2423447/proyecto_PROCESO, 2423447/proyecto_FIN, 2423447/proyecto_INICIO, 2423447/proyecto_PROCESO, 2423447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302418462 | Proyecto de inversión | 805425.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805425.35, modificado:805425.35}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN EJIDO PLUTARCO ELIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS. - 224186 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 224186 | S | 101 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO PLUTARCO ELÍAS CALLES (JOYA DEL MAGUEY), 87962 PLUTARCO ELÍAS CALLES (JOYA DEL MAGUEY), BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EL LUGAR DE, lon:-99.85040567, lat:23.36032427}} | 2024-08-13 | 2024-10-15 | 584112.68 | 584112.68 | 584112.68 | 584112.68 | 584112.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAISMUN-023-2024, contratista:JUAN DANIEL GARCIA CHARLES, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS., monto:805425.36, importe_modificado:805425.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.8}} | {2418462/proyecto_INICIO, 2418462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302428068 | Proyecto de inversión | 800400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800400.0, modificado:800400.0}} | INSTALACION DE RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJIDO SAN LUIS HIDALGO DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 283277 | 28 | Tamaulipas | 20 | Mainero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mainero | 283277 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE AV PRINCIPAL Y SEGUNDA CALLE EJIDO SAN LUIS HIDALGO EJIDO SAN LUIS HIDALGO, 87873 SAN LUIS HIDALGO, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TERCENA CALLE DEL EJIDO SAN LUIS HIDALGO Y CALLE PRIMERA CALLE EJIDO SAN LUIS HODALGO, PASAJ, lon:-99.45782424, lat:24.54933993}} | 2024-02-12 | 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302428069 | Proyecto de inversión | 408500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408500.0, modificado:408500.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JOSE DELGADO DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 283278 | 28 | Tamaulipas | 20 | Mainero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mainero | 283278 | S | 24 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE CAMINO A PARCELAS EJIDO JOSE DELGADO EJIDO JOSÉ DELGADO, 87865 JOSÉ DELGADO, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE VEREDA ARROYO JOSE DELGADO Y CALLE SIN NOMBRE ALGUNO, AL LLEGAR A LA PLAZA DEL EJIDO SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A EL, lon:-99.64307679, lat:24.53858763}} | 2024-02-05 | 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2428069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302428070 | Proyecto de inversión | 357860.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357860.6, modificado:357860.6}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO BOREAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 283285 | 28 | Tamaulipas | 20 | Mainero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mainero | 283285 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EJ BOREAL CENTRAL - PARCELAS EJIDO BOREAL CENTRAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO EJIDO EL BOREAL CENTRAL, 87860 BOREAL CENTRAL (SAN LORENZO), MAINERO TAMAULIPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LAS PARCELAS, lon:-99.62309249, lat:24.59725837}} | 2024-02-09 | 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2428070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302428072 | Proyecto de inversión | 310910.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310910.6, modificado:310910.6}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 283288 | 28 | Tamaulipas | 20 | Mainero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mainero | 283288 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:77, direccion:CALLE SIN NOMBRE ALGUNO EJIDO SAN MANUEL, 87865 SAN MANUEL, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL A 100 METROS DEL CAMINO EJIDAL TRAMO VENUSTIANO CARRANZA EL DURAZNILLO EN LA COMUNIDAD DE SAN M, lon:-99.67929812, lat:24.50013556}} | 2024-02-12 | 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302428077 | Proyecto de inversión | 594075.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594075.81, modificado:594075.81}} | CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FCO I MADERO ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y 21 DE MARZO Y 2 DE ABRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA MAINERO TAMAULIPAS - 283299 | 28 | Tamaulipas | 20 | Mainero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mainero | 283299 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO VILLA VILLA MAINERO, 87860 VILLA MAINERO, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE FCO I MADERO ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y 2 DE ABRIL EN LA COL CENT, lon:-99.61783134, lat:24.56183126}} | 2024-03-25 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2428077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302420605 | Proyecto de inversión | 1581608.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1581608.7, modificado:1581608.7}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO METROS LINEALES DIECISEIS METROS CUADRADOS UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM - 236694 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 236694 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PRIMER CUARTO ESTA UBICADO POR LA CALLE EJIDAL Y GUADALUPE VICTORIA EL SEGUNDO CUARTO ESTA UBICADO POR LA CALLE MIGUEL ALEMAN EL TERCER CUARTO ESTA UBICADO POR LA CALLE MIGU, lon:-98.37432397, lat:24.0607918}} | 2024-06-10 | 2024-07-29 | 1581608.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2420605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302428116 | Proyecto de inversión | 1154636.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1154636.47, modificado:1154636.47}} | REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAINERO TAMAULIPAS - 283426 | 28 | Tamaulipas | 20 | Mainero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mainero | 283426 | S | 179 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ VILLA VILLA MAINERO, 87860 VILLA MAINERO, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE RAMON GONZALEZ CEPEDA FRENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA CALLE LUIS ECH, lon:-99.61329841, lat:24.55883063}} | 2024-05-08 | 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2428116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429592 | Proyecto de inversión | 1053519.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1053519.77, modificado:1053519.77}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN CONGREGACIÓN VALADECES MUNICIPIO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ. - 290578 | 28 | Tamaulipas | 15 | Gustavo Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Gustavo Díaz Ordaz | 290578 | S | 144 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.2, meta_modificada:541.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:CALLE RIBEREÑA COLONIA VALADECES, 88410 VALADECES, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE CENTRO DE SALUD Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LATERAL VIAS DE FERROCARRIL CARRETERA FEDERAL NO 2 RIBEREÑA CON DIRECCIÓN AC, lon:-98.67948, lat:26.233764}} | 2024-09-10 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2429592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302420634 | Proyecto de inversión | 351311.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351311.28, modificado:351311.28}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CON CELDAS FOTOVOLTAICAS EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 236882 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 236882 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:70, direccion:EJIDO LAZARO CARDENAS, 87730 LÁZARO CÁRDENAS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS COMO REFERENCIAS EL POZO A EQUIPAR SE CUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD A 150 METRO, lon:-98.88549902, lat:24.41733155}} | 2024-08-16 | 2024-09-16 | 351311.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.8}} | {2420634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302420161 | Proyecto de inversión | 234819.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234819.33, modificado:234819.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE CABECERA MUNICIPAL AL PARAJE LA ALBERCA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS - 234716 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 234716 | S | 270 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PARAJE LA ALBERCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO INICIA DESDE LA CALLE PEDRO JOSE MENDEZ CABECERA MUNICIPAL A, lon:-99.32811241, lat:22.84601419}} | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 234819.33 | 234819.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FAISM-2023/029-09, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:OCAMPO, monto:809097.52, importe_modificado:809097.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2420161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302424751 | Proyecto de inversión | 919395.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:919395.12, modificado:919395.13}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL EJIDO EL AGUACATE A ENTRONQUE CON CARRETERA CAPULIN BUSTAMANTE - 265532 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 265532 | S | 296 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL AGUACATE - ENTRONQUE CON CARRETERA A BUSTAMANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND EJIDO EL AGUACATE, 87961 EL AGUACATE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA A BUSTAMANTE, lon:-99.76050572, lat:23.33249514}} | 2024-08-29 | 2024-09-27 | 919395.13 | 919395.13 | 919395.13 | 919395.13 | 919395.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAISMUN-020-2024, contratista:ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS., monto:919395.12, importe_modificado:919395.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17000.0}} | {2424751/proyecto_PROCESO, 2424751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302428175 | Proyecto de inversión | 787320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787320.0, modificado:787320.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE PRIMERA NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNCIPAL DE MAINERO TAMAULIPAS - 283651 | 28 | Tamaulipas | 20 | Mainero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mainero | 283651 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE VILLA VILLA MAINERO, 87860 VILLA MAINERO, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 2 DE ABRIL CALLE PRIMERA NORTE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 DE , lon:-99.61923146, lat:24.56321201}} | 2024-05-06 | 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302420177 | Proyecto de inversión | 441290.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441290.46, modificado:441290.46}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO VICTOR MANUEL BUENO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 234790 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 234790 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:187, direccion:EJIDO VÍCTOR MANUEL BUENO, 87743 VÍCTOR MANUEL BUENO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA ADENTRO DE LA COMUNIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.01533645, lat:24.36590177}} | 2024-08-16 | 2024-09-20 | 441290.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {2420177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429041 | Proyecto de inversión | 385200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385200.0, modificado:385200.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO JOSE GUADALUPE MAINERO DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 288018 | 28 | Tamaulipas | 20 | Mainero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mainero | 288018 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:28, direccion:BRECHA TRAMO JOSE GUADALUPE MAINERO - COL AMERICO VILLARREAL GUERRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO JOSÉ GUADALUPE MAINERO, 87870 JOSÉ GUADALUPE MAINERO, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DEJ EJ, lon:-99.60079803, lat:24.56014769}} | 2024-06-12 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2429041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429049 | Proyecto de inversión | 846800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846800.0, modificado:846800.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJIDO EMILIO VAZQUEZ GOMEZ DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 288111 | 28 | Tamaulipas | 20 | Mainero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mainero | 288111 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:CALLE A CLINICA RURAL EJIDO EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ (AGUA FRÍA), 87865 EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ (AGUA FRÍA), MAINERO TAMAULIPAS ENTRE Y , LLEGANDO A EL EJIDO EMILIO VAZQUEZ GOMEZ CON DIRECCION A EL NORTE EN DONDE SE UBICA LA CLINI, lon:-99.65457588, lat:24.5608146}} | 2024-08-14 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2429049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429053 | Proyecto de inversión | 916400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:916400.0, modificado:916400.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 288118 | 28 | Tamaulipas | 20 | Mainero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mainero | 288118 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:CALLE POSTERIOR PRIMARIA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 87875 EMILIANO ZAPATA, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE TERRACERIA CANAL GENERAL REAL DE BORBON Y CALLE SIN NOMBRE ALGUNO, CAMINO CARRETERA A SAN LUIS HIDALGO UNA CALLE AL NORTE SOBRE LA C, lon:-99.52284293, lat:24.57052728}} | 2024-08-15 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2429053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429056 | Proyecto de inversión | 386800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386800.0, modificado:386800.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN EL EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 288127 | 28 | Tamaulipas | 20 | Mainero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mainero | 288127 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:CALLE SIN NOMBRE ALGUNO EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ, 87870 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ PASANDO POR LA PRIMARIA DEL EJIDO LA IGLESIA JARDIN DE NIÑ, lon:-99.56276122, lat:24.57310155}} | 2024-08-01 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2429056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302424316 | Proyecto de inversión | 1592705.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1592705.97, modificado:1592705.97}} | REHABILITACION DEL BORDO DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN ANTONIO LA FLOREÑA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 263255 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 263255 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6867.5, meta_modificada:6867.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:277, direccion:EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 87746 LA FLOREÑA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA A DOS KILOMETROS DEL EJIDO NUEVO SAN ANTONIO DEL LADO SURESTE EN UN PARAJE CONOCIDO COMO LA FLOREÑA DONDE SE EN, lon:-99.02628419, lat:24.28791012}} | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 1592705.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.0}} | {2424316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302426473 | Proyecto de inversión | 3618301.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3618301.86, modificado:3618301.86}} | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO DE CARCAMO LA ESPAÑITA EN C. JAZMIN, COL. ESPAÑITA, DE ZONA TAMPICO ALTAMIRA, CARCAMO ZONA CENTRO EN C. RIO JORDAN ESQUINA CON AGUSTIN DE ITURBIDE, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 274557 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamira | 274557 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO JORDAN COLONIA ALTAMIRA CENTRO, 89600 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO JORDAN Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE MARIANO ABASOLO LA OBRA SE REALIZARA EN C. RIO JORDAN ESQUINA AGUSTIN ITURBIDE ZONA CENTRO Y, lon:-97.93304223, lat:22.3934792}} | 2024-07-08 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}} | {2426473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302427461 | Proyecto de inversión | 1142313.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1142313.2, modificado:1142313.2}} | CONSTRUCCION DE 622 M2 DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS - 280256 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Morelos | 280256 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS INTERIOR 0 CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE SINALOA OBRA UBICADA EN AMPLIACION NUEVO MORELOS EN CALLE TAMAULIPAS A UN COSTADO D, lon:-99.21351576, lat:22.52737312}} | 2024-09-02 | 2024-11-02 | 1142313.2 | 1142313.2 | 607029.38 | 607029.38 | 607029.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN/004/2024, contratista:GRECIA REYES SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS, monto:1285106.94, importe_modificado:1285106.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:311.0}} | {2427461/proyecto_PROCESO, 2427461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302424364 | Proyecto de inversión | 523788.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523788.44, modificado:523788.44}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 263457 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 263457 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:153, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 87730 SAN MIGUEL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA ADENTRO DE LA COMUNIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL COMO REFERENCIA A 150 METROS DE LA CLINICA RURAL, lon:-99.0984036, lat:24.73300692}} | 2024-09-13 | 2024-09-30 | 523788.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2424364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302428853 | Proyecto de inversión | 386164 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386164.0, modificado:386164.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAS DELICAS DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 287190 | 28 | Tamaulipas | 20 | Mainero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mainero | 287190 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO MAGUEYES - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 250 EJIDO LAS DELICIAS, 87870 LAS DELICIAS, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL A LA ALTURA DEL CAMINO A SAN LUIS HIDALGO VOLTEA A , lon:-99.54331903, lat:24.57323644}} | 2024-05-06 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302428889 | Proyecto de inversión | 380200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380200.0, modificado:380200.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 287326 | 28 | Tamaulipas | 20 | Mainero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mainero | 287326 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO MAGUEYES - SAN LUIS HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO FCO I MADERO, 87873 FRANCISCO I. MADERO, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE Y , AL LLEGAR AL EJIDO FCO I MADERO FRENTE A EL TANQUE CON DIRECCION HAC, lon:-99.50575945, lat:24.56183045}} | 2024-07-03 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302423510 | Proyecto de inversión | 188810.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188810.16, modificado:188810.16}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTRELLA - 256798 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 256798 | S | 378 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE COMETA COLONIA ESTRELLA, 87015 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE MARTE, CALLE CONSTELACION A 10 M. AL ESTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL. A 144 M. AL NORTE LA ALBERCA MA, lon:-99.17671586, lat:23.77121344}} | 2024-08-12 | 2024-09-16 | 112661.43 | 112661.43 | 112661.43 | 112661.43 | 112661.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000231, contratista:JORGE RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:671009.08, importe_modificado:671009.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {2423510/proyecto_INICIO, 2423510/proyecto_PROCESO, 2423510/proyecto_FIN, 2423510/proyecto_INICIO, 2423510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302418641 | Proyecto de inversión | 1989362.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1989362.85, modificado:1989362.85}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE TAXCO Y CALLE PALMAS DE LA COLONIA DEL VALLE, DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS. - 225364 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Bravo | 225364 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.6, meta_modificada:167.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO COLONIA DEL VALLE, 88980 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAXCO Y CALLE PALMAS, CALLE LOS PINOS PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE ESTE PROYECTO PUEDE SER POR MEDIO DE LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SE , lon:-98.0774851, lat:25.97937562}} | 2024-07-26 | 2024-09-13 | 1989362.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2418641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302422820 | Proyecto de inversión | 234805.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234805.62, modificado:234805.62}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO ALMANZA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CALIFORNIA EN COLONIA LA GRANJA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS - 248465 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 248465 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ALMANZA COLONIA COLONIA LA GRANJA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE CALIFORNIA, EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA GRANJA EN LA CALLE PEDRO ALMANZA ENTRE C, lon:-99.32787637, lat:22.83897434}} | 2024-09-09 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2422820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302422229 | Proyecto de inversión | 1118896.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118896.93, modificado:1118896.93}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 2 JOSE VIZCAINO PEREZ, DE LA COLONIA DEL VALLE, DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS. - 245266 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Río Bravo | 245266 | S | 405 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA DEL VALLE, 88980 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAXCO Y CALLE TABACHIN, CALLE CEDROS PARA LA UBICACIÓN DE ESTE PROYECTO COMO REFERENCIA ES LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO EN DONDE SE E, lon:-98.07664289, lat:25.97836413}} | 2024-08-05 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2422229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302411708 | Proyecto de inversión | 2559903.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2559903.24, modificado:2559903.24}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS. - 181090 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Río Bravo | 181090 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.2, meta_modificada:253.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA NIÑOS HÉROES, 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO MARQUEZ LOS 12 CUARTOS DORMITORIOS QUE SE VAN A CONSTRUIR SON EN LAS SIGUI, lon:-98.07559608, lat:26.00244657}} | 2024-07-01 | 2024-09-13 | 2559903.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2411708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302423769 | Proyecto de inversión | 902286 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902286.0, modificado:902286.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE SAN CARLAS TAMAULIPAS - 259025 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 259025 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:221, direccion:EJIDO GRACIANO SANCHEZ, 87730 GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD POR LAS CALLES PRINCIPALES INICIANDO EN LA TOMA PRINCIPAL DEL AGUA DEL EJIDO COMO R, lon:-98.99883062, lat:24.34928591}} | 2024-09-20 | 2024-10-21 | 902286 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2423769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302423782 | Proyecto de inversión | 1252248.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252248.03, modificado:1252248.03}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNICO AGROPECUARIO CBTA NO. 98, EN LA COLONIA ARNULFO MARTINEZ, DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS. - 259140 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Río Bravo | 259140 | S | 66 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.78, meta_modificada:166.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA ARNULFO MARTÍNEZ, 88945 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO MAGAÑA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CONSTITUCION PARA LA UBICACIÓN DE ESTE PROYECTO COMO REFERENCIA ES, lon:-98.12253525, lat:25.98444528}} | 2024-08-08 | 2024-09-30 | 1252248.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2423782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302423793 | Proyecto de inversión | 353788.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353788.7, modificado:353788.7}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO MAGUEYES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 259221 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 259221 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:76, direccion:EJIDO MAGUEYES, 87743 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , COMO REFERENCIA EL POZO DE AGUA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL 13, lon:-99.03105274, lat:24.34809262}} | 2024-10-13 | 2024-10-30 | 353788.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2423793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302411809 | Proyecto de inversión | 3351280.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3351280.83, modificado:3351280.83}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MADERO ENTRE ZEFERINO FAJARDO Y CALLE TAMAULIPAS FRACC. INDUSTRIAL, Y REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE NUEVO LAREDO ENTRE ZEFERINO FAJARDO Y CALLE TAMAULIPAS, COL. LIBERTAD II - 181740 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 181740 | S | 5405 | 4079 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6269.86, meta_modificada:6269.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MADERO FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL, 87018 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ZEFERINO FAJARDO Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE TAMPICO DE CALLE MADERO A 137 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA PROZOFT EMPRESA DE SOFTWARE A, lon:-99.1684407, lat:23.76056142}} | 2024-08-15 | 2024-09-23 | 3342109.5 | 3342109.5 | 3342109.5 | 3342109.5 | 3342109.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000222, contratista:CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3352485.77, importe_modificado:3352485.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6269.86}} | {2411809/proyecto_INICIO, 2411809/proyecto_PROCESO, 2411809/proyecto_FIN, 2411809/proyecto_INICIO, 2411809/proyecto_PROCESO, 2411809/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302423816 | Proyecto de inversión | 1155416 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:265540.0, modificado:265540.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889876.0, modificado:889876.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE MURO DE BLOCK EN JARDIN DE NIÑOS LIC. BENITO JUAREZ DE LA COLONIA BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS. - 259473 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Río Bravo | 259473 | S | 69 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.6, meta_modificada:154.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA BENITO JUÁREZ, 88930 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE NARANJO, CALLE CEDRO PARA LA UBICACION DE ESTE PROYECTO COMO REFERENCIA PUEDE SER POR LA ZONA CENTRO PASANDO L, lon:-98.09930233, lat:25.994254}} | 2024-08-08 | 2024-09-30 | 1155416 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2423816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302420281 | Proyecto de inversión | 5170331.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5170331.64, modificado:5381054.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ANTONIO ABREGO ENTRE CALLES MAXIMINO ORTEGA Y 13 DE SEPTIEMBRE, COL. LUNA LUNA EN CD. MADERO, TAM. - 235185 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 235185 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.2, meta_modificada:1524.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ABREGO COLONIA JESÚS LUNA LUNA, 89514 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MAXIMINO ORTEGA Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSE PUENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ANTONIO ABREGO ENTR, lon:-97.843025, lat:22.288666}} | 2024-06-18 | 2024-09-03 | 2357160.53 | 5381054.04 | 2357160.53 | 2357160.53 | 2357160.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-011/24, contratista:COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO LM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:5109174.29, importe_modificado:5109174.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302411883 | Proyecto de inversión | 646400.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:646400.55, modificado:646358.46}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVE B DE LA COLONIA LA LAGUNETA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 182141 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 182141 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE B COLONIA LA LAGUNETA, 87343 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE DE LA NARANJA Y CALLE DATIL, CALLE NUEVE A CALLE NUEVE B ENTRE CALLE DE LA NARANJA Y CALLE DATIL CALLE NUEVE A EN LA COLONIA LA LAGUNET, lon:-97.53806167, lat:25.83481055}} | 2024-05-28 | 2024-08-19 | 646358.46 | 646358.46 | 624383.98 | 624383.98 | 624383.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-069/2024, contratista:C. SERGIO MARTINEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:646358.46, importe_modificado:624383.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.9}} | {2411883/proyecto_PROCESO, 2411883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302420306 | Proyecto de inversión | 2104232.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2104232.52, modificado:2104232.52}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA TERESITA TREVIÑO GARCIA DE LA COLONIA CONDESA, DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, - 235333 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Río Bravo | 235333 | S | 59 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA CONDESA, 88980 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MEXICO, CALLE TABASCO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE ESTE PROYECTO PUEDE SER POR DOS OPCIONES AMBAS CALLES PRINCIPALES UN, lon:-98.06914716, lat:25.97454239}} | 2024-07-30 | 2024-09-29 | 2104232.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302422082 | Proyecto de inversión | 345738.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345738.54, modificado:345738.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 244701 | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 244701 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:137, direccion:INTERIOR SN EJIDO EMILIANO ZAPATA, 89780 EMILIANO ZAPATA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS ESTÁN A ALGUNAS MANZANAS DEL CENTRO EJIDAL POR LO QUE SE PUEDEN UBICARDE FORMA FÁCIL POR SER DOMICILIOS C, lon:-99.13842491, lat:22.93645229}} | 2024-03-15 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2422082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302408392 | Proyecto de inversión | 570013.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570013.88, modificado:570013.88}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO LA AURORA DEL MUNICIPIO - 39606 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 39606 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:8, direccion:EJIDO LA AURORA, 87858 LA AURORA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE NUEVO POZO PARA EL ABASTO DE AGUA POTABLE SE LOCALIZAN A EN LA ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD A 100 METRO DEL POZO EXISTENTE EL CUAL, lon:-99.30293318, lat:24.02075504}} | 2024-04-08 | 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2408392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302410703 | Proyecto de inversión | 731469.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:731469.42, modificado:731469.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EJIDO LAS MARGARITAS BURGOS TAMAULIPAS - 161701 | 28 | Tamaulipas | 5 | Burgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 161701 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23200.0, meta_modificada:23200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO KM 10 DE LA CARRETERA LABORES DE LA PAZ A MENDEZ - EJ MARGARITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 1 EJIDO LAS MARGARITAS, 88897 LAS MARGARITAS, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA LABORES DE LA PAZ - MENDEZ Y , A, lon:-98.64605459, lat:25.00901925}} | 2024-08-02 | 2024-08-25 | 731469.42 | 731469.42 | 731469.42 | 731469.42 | 731469.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT/FAISMUN-2024, contratista:MUNICIPIO DE BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, monto:0.01, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23200.0}} | {2410703/proyecto_INICIO, 2410703/proyecto_FIN, 2410703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302412376 | Proyecto de inversión | 1395156.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395156.88, modificado:1276922.17}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLOMEROS DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 185119 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 185119 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.5, meta_modificada:128.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PLOMEROS COLONIA OBRERA, 87340 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE ELECTRICISTAS CALLE PLOMEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 CALLE ELECTRICISTAS DE LA COLONIA OBRERA A CINCO CALLES DE LA E, lon:-97.52178158, lat:25.86846528}} | 2024-05-28 | 2024-08-25 | 1276922.17 | 1276922.17 | 1276922.17 | 1276922.17 | 1276922.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-075/2024, contratista:C. ERICK BERRONES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1352143.38, importe_modificado:1276922.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.22}} | {2412376/proyecto_PROCESO, 2412376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302412388 | Proyecto de inversión | 3069301.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3069301.98, modificado:920790.59}} | REPOSICION DE COLECTORES, ATARJEAS Y DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE DIAZ MIRON ENTRE MADRID Y PARIS EN LA COLONIA SERAPIO VENEGAS, CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE TERCERA Y CUARTA, EN LA COLONIA MIRAMAR, CALLE LOPEZ MATEOS ESQUINA CON FELIPE ANGELES EN LA COLONIA TAMPICO ALTAMIRA, CALLE GUERRERO ENTRE MONTERREY Y MORELOS EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CALLE TORRES 2 ENTRE VICENTE GUERRERO Y VICTORIA, COLONIA LAZARO CARDENAS, CALLE ALAMO ENTRE AYUNTAMIENTO Y CEDRO EN LA COLONIA VALLE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 185165 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamira | 185165 | S | 155 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:851.0, meta_modificada:851.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE DIAZ MIRON COLONIA SERAPIO VENEGAS, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MADRID Y CALLE PARIS, CALLE EMILIO PORTES GIL LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE DIAZ MIRON ENTRE MADRID Y PARIS EN COLONIA SERAPIO VENEGAS CAL, lon:-97.86600171, lat:22.3285629}} | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 920790.59 | 920790.59 | 920790.59 | 920790.59 | 920790.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-085/2024, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COPSSA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:3069301.98, importe_modificado:920790.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:833.98}} | {2412388/proyecto_INICIO, 2412388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413980 | Proyecto de inversión | 401943.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401943.85, modificado:401943.85}} | REHABILITACION DE RED HIDROSANITARIA EN CALLE RIO GRANDE ENTRE GOLFO DE MEXICO Y GOLFO DE TEHUANTEPEC, CALLE GOLFO DE TEHUANTEPEC ENTRE RIO DE BALSAS Y RIO GRANDE Y CALLE RIO BALSAS ENTRE GOLFO DE MEXICO Y GOLFO TEHUANTEPEC, COL. NUEVO MADERO SECTOR 2, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 194302 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamira | 194302 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE RIO GRANDE COLONIA NUEVO MADERO, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GOLFO DE MEXICO Y CALLE GOLFO DE TEHUANTEPEC, CALLE RIO GUAYMAS LA OBRA SE RELAIZARA EN C. RIO GRANDE ENTRE GOLFO DE MEXICO Y GOLFO DE TEHUAN, lon:-97.85502844, lat:22.34908048}} | 2024-06-07 | 2024-07-06 | 120583.16 | 120583.16 | 120583.16 | 120583.16 | 120583.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-142/2024, contratista:GRUPO TAMAULIPECO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:401943.85, importe_modificado:401943.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.0}} | {2413980/proyecto_PROCESO, 2413980/proyecto_INICIO, 2413980/proyecto_FIN, 2413980/proyecto_INICIO, 2413980/proyecto_PROCESO, 2413980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302408440 | Proyecto de inversión | 2743985.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2743985.51, modificado:2743985.51}} | REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y SEÑALETICA POR CALLE ARTICULO 25 ENTRE CALLE CUENCA DE BURGOS Y CALLE DIPLOMA EN LA COLONIA OLIVOS I. - 41492 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 41492 | S | 1744 | 1812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1357.9, meta_modificada:1357.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 25 INTERIOR SN COLONIA LOS OLIVOS, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUENCA DE BURGOS Y CALLE DIPLOMA, CALLE ARTICULO 22 AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD UBICADA POR CALLE ARTÍCULO 25 ENTRE CALLE, lon:-99.58601667, lat:27.51619126}} | 2024-07-01 | 2024-10-24 | 2743985.51 | 2717477.79 | 2579062.82 | 2579062.82 | 2579062.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-REPAV-FISM-03/24-04615, contratista:FERHEC AVALUOS Y CONSTRUCCIONES, GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:2717477.79, importe_modificado:2717477.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.97}} | {2408440/proyecto_INICIO, 2408440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302411640 | Proyecto de inversión | 2510050.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2510050.48, modificado:2510050.48}} | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE GENERAL MARTIN LOPEZ ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE DIVISION DEL NORTE EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 180727 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 180727 | S | 5668 | 3780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4810.3, meta_modificada:4810.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MARTIN LOPEZ COLONIA FRANCISCO VILLA, 88780 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE DIVISION DEL NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GENERAL MARTIN LOPEZ LA ENTRADA ES SOBRE EL BLVD. COLOS, lon:-98.22530128, lat:26.03829134}} | 2024-06-17 | 2024-09-24 | 2510050.48 | 2510050.48 | 2510050.48 | 1163820.9 | 1163820.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-054-2024-LP, contratista:Jose Juan Bocanegra García, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:2510050.48, importe_modificado:2510050.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3602.43}} | {2411640/proyecto_INICIO, 2411640/proyecto_PROCESO, 2411640/proyecto_INICIO, 2411640/proyecto_PROCESO, 2411640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302412397 | Proyecto de inversión | 1658937.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1658937.34, modificado:1658937.34}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE GABRIEL SALDIVAR Y ORQUIDEA, COL. MIGUEL ALEMAN Y COL. HEROE DE NACOZARI - 185237 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 185237 | S | 8558 | 7573 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA HÉROE DE NACOZARI, 87030 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GABRIEL SALDIVAR Y CALLE ORQUIDEA, CALLE INTURBIDE A 57 METROS AL SUR SE ENCUENTRA LA CASA DE EVENTOS BELERIA A 205 METROS AL, lon:-99.16676442, lat:23.73065094}} | 2024-07-15 | 2024-09-06 | 580720.52 | 580720.52 | 580720.52 | 580720.52 | 580720.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000221, contratista:ALDABA URBANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3495254.44, importe_modificado:3495254.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}} | {2412397/proyecto_INICIO, 2412397/proyecto_PROCESO, 2412397/proyecto_INICIO, 2412397/proyecto_PROCESO, 2412397/proyecto_INICIO, 2412397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302414022 | Proyecto de inversión | 1113804.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113804.29, modificado:1119933.98}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVO LEON DE LA COLONIA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 194609 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 194609 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.5, meta_modificada:116.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON COLONIA ESPERANZA, 87310 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA UNIONES Y CALLE GOMEZ PALACIOS, CALLE OAXACA CALLE NUEVO LEON ENTRE AVENIDA UNIONES Y CALLE GOMEZ PALACIOS DE LA COLONIA ESPERANZA E, lon:-97.54059977, lat:25.88669333}} | 2024-05-28 | 2024-08-25 | 1119933.98 | 1119933.98 | 336481.87 | 336481.87 | 336481.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-069-3/2024, contratista:C. SERGIO MARTINEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1119933.99, importe_modificado:1119933.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.67}} | {2414022/proyecto_PROCESO, 2414022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302407298 | Proyecto de inversión | 4999708.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4999708.89, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE FOSA DE CLAVADOS Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL GIMNASIO DEL ESPACIO PÚBLICO DENOMINADO POLIDEPORTIVO EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. - 299330 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 299330 | S | 279 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5862.0, meta_modificada:5862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A MATAMOROS KM. 5.5 CIUDAD VICTORIA, 87084 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VIALIDAD TRANSVERSAL Y , LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA A 450 METROS AL NOR, lon:-99.10488934, lat:23.77525632}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302411129 | Proyecto de inversión | 2686418.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2686418.56, modificado:2686418.56}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO DE CUATRO X CAUTRO METROS LINEALES DIECISESIS METROS CUADRADOS EN EL NCP. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM. - 178331 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 178331 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:EJIDO NCP. NICOLAS BRAVO, 87766 NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , CUARTOS DISTRIBUIDOS EN LA COMUNIDAD, lon:-98.25976986, lat:24.00191304}} | 2024-05-02 | 2024-06-20 | 2686418.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2411129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302407319 | Proyecto de inversión | 3138979.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3138979.23, modificado:3479802.71}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI EN EL ÁREA DE LA ALBERCA OLÍMPICA EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. - 299872 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 299872 | S | 342 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1256.0, meta_modificada:1256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ COLONIA HORACIO TERÁN, 87130 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARGEN DEL RÍO Y , LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA EN EL ESPACIO PÚBLICO MULTIDE, lon:-99.12614304, lat:23.72507152}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 3479802.71 | 3479802.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EP-084-24-I, contratista:CONSTRUCTORA FEMAG, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3500000.0, importe_modificado:3479802.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:729.0}} | {2407319/proyecto_PROCESO, 2407319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302408897 | Proyecto de inversión | 467559.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:467559.44, modificado:467559.44}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO EL MORQUECHO DEL MUNICICPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 66133 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 66133 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:82, direccion:EJIDO MORQUECHO, 87829 MORQUECHO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO EL MORQUECHO SE LOCALIZAN EN EL POZO EXISTENTE UBICADO EN EL TERRENO DEL COMITÉ EJIDAL Y A 100 M AP, lon:-99.4816922, lat:24.37337746}} | 2024-04-22 | 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2408897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302408901 | Proyecto de inversión | 661737.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:661737.59, modificado:661737.59}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLEEN EL EJIDO SAN FRANCISCO DEL MUNICICPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 66331 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 66331 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:124, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO, 87834 SAN FRANCISCO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN FRANCISCO SE UBICAN EN TRES SECTORES DE LA COMUNIDAD LOS LA LÍNEA 1 Y 2 SE UBICAN EN , lon:-99.36188952, lat:24.18747482}} | 2024-04-22 | 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2408901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302411144 | Proyecto de inversión | 146864.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146864.68, modificado:146864.68}} | CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS DE UNO PUNTO NOVENTA Y CUATRO POR DOS PUNTO SETENTA Y SEIS METROS LINEALES UBICADOS EN EL NCP. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM. - 178415 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 178415 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:EJIDO NCP NICOLAS BRAVO, 87760 NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , CUARTOS UBICADOS EN EL NCP NICOLAS BRAVO, lon:-98.25978059, lat:24.00183464}} | 2024-06-01 | 2024-06-20 | 146864.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2411144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302411152 | Proyecto de inversión | 1265097.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1265097.64, modificado:1265097.64}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO METROS LINEALES DIECISEIS METROS CUADRADOS EN EL NCP GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM. - 178440 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 178440 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:EJIDO NCP. GUADALUPE VICTORIA, 87760 GUADALUPE VICTORIA, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , UBICADOS EN EL NCP GUADALUPE VICTORIA, lon:-98.23253871, lat:24.0818992}} | 2024-05-05 | 2024-06-03 | 1265097.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2411152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302411161 | Proyecto de inversión | 220297.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220297.02, modificado:220297.02}} | CONSTRUCCION DE TRES BAÑOS DE UNO PUNTO NOVENTA Y CUATRO POR DOS PUNTO SETENTA Y SESIS METROS LINEALES UBICADOS EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM. - 178507 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 178507 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:EJIDO NCP. GUADALUPE VICTORIA, 87760 GUADALUPE VICTORIA, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PRIMER BAÑO ESTA UBICADO POR LA CALLE RIO SAN MARCOS ENTRE RIO PIAXTLA EL SEGUNDO BAÑO ESTA UBICADO POR LA CALLE RIO CORONA ENTRE RIO, lon:-98.23254776, lat:24.08280039}} | 2024-06-07 | 2024-07-03 | 220297.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2411161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302412439 | Proyecto de inversión | 712197.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712197.89, modificado:750845.43}} | REHABILITACIONDE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA BAGDAD SUR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 185495 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 185495 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA BAGDAD SUR, 87383 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE MARIANO AZUELA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE PONCIANO ARRIAGA CALLE MARI, lon:-97.52621771, lat:25.84323487}} | 2024-05-28 | 2024-08-25 | 750845.43 | 750845.43 | 750845.43 | 750845.43 | 750845.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-075-1/2024, contratista:C. ERICK BERRONES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:754989.82, importe_modificado:750845.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {2412439/proyecto_INICIO, 2412439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302406359 | Proyecto de inversión | 2003954.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2003954.8, modificado:2003954.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, C.C.T.28DPR0521K, DE CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS. - 271482 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 271482 | S | 290 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA CUAUHTÉMOC, 89910 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE GENERAL LUCIO BLANCO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-99.01844493, lat:22.75080875}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO CUAL SE REPORTA EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LAS MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES SE REPORTA EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302412455 | Proyecto de inversión | 254702.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254702.75, modificado:254702.75}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LOS ANGELES DEL DEL UNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 185577 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 185577 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES, 87801 LOS ÁNGELES, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LOS ÁNGELES SE UBICAN EN LA ZONA SUR DEL EJIDO EN LOS LIMITES DEL MISMO CON LA ZONA DE PARCEL, lon:-99.42039367, lat:24.14450579}} | 2024-07-11 | 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2412455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302412859 | Proyecto de inversión | 772980.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:772980.2, modificado:772980.2}} | REHABILITACION DE RED HIDROSANITARIA EN C. REFORMA AGRARIA ENTRE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO I. MADERO, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 187552 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamira | 187552 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA FRANCISCO I MADERO, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE GALAXIA LA OBRA SE REALIZARA EN C. REFORMA AGRARIA ENTRE FRANCISCO VILLA Y FRAN, lon:-97.88337403, lat:22.35881424}} | 2024-05-21 | 2024-06-19 | 231894.06 | 231894.06 | 231894.06 | 231894.06 | 231894.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-126/2024, contratista:PROTAMVER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:772980.2, importe_modificado:772980.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2412859/proyecto_INICIO, 2412859/proyecto_FIN, 2412859/proyecto_PROCESO, 2412859/proyecto_FIN, 2412859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302414528 | Proyecto de inversión | 587197.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587197.68, modificado:587197.68}} | SUMINISTRO, COLOCACION DE SEÑALETICA EN ACCESO A DIAZ ORDAZ, SEÑALETICA VERTICAL DOBLES EN ESQUINAS, EN AV. HIDALGO COL. CENTRO, VENECIA Y VALADECES MUNICIPIO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. - 199630 | 28 | Tamaulipas | 15 | Gustavo Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gustavo Díaz Ordaz | 199630 | S | 5792 | 6275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO CIUDAD CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL NO 2 RIBEREÑA Y CALLE RIO PURIFICACION, AVENIDA HIDALGO LA SEÑALETICA SE INSTALARA, lon:-98.5902806, lat:26.2119418}} | 2024-08-01 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302416769 | Proyecto de inversión | 1598042.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1598042.23, modificado:1598042.23}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE ELPIDIO JAVIER Y CALLE EMILIO PORTES GIL, EN LA COLONIA DEL PRADO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 213994 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 213994 | S | 546 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1960.4, meta_modificada:1960.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA DEL PRADO, 88560 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ELPIDIO JAVIER Y CALLE EMILIO PORTES GIL, SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE ELPIDIO JAVIER Y EMILIO PORTES GIL EN LA , lon:-98.26850948, lat:26.08589855}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 1598042.23 | 1598042.23 | 1598042.23 | 479412.67 | 479412.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP, contratista:MAYRA MELHEM SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:1598042.23, importe_modificado:1598042.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.89}} | {2416769/proyecto_INICIO, 2416769/proyecto_PROCESO, 2416769/proyecto_INICIO, 2416769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302406550 | Proyecto de inversión | 3003101.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3003101.02, modificado:3003101.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA, C.C.T.28DPR1799C, DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS. - 277636 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 277636 | S | 617 | 597 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA LA PAZ, 88993 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA ESCUELA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RÍO BRAVO A 200 METRO, lon:-98.07014185, lat:25.98032668}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE REPORTA SU AVANCE FISICO Y FINCANCIERO EN CERO HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES SE REPORTA EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302406551 | Proyecto de inversión | 3085114.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3085114.77, modificado:3085114.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, C.C.T.28DPR0865E, DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS. - 277643 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 277643 | S | 587 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:CALLE REYNOSA PUEBLO NUEVO PROGRESO, 88810 NUEVO PROGRESO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE MATAMOROS LA LOCALIDAD SE UBICA A 19 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RÍO BRAVO Y , lon:-97.95202696, lat:26.05684706}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE REPORTA SU AVANCE FISICO Y FINCANCIERO EN CERO HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES SE REPORTA EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302406556 | Proyecto de inversión | 1294735.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1294735.47, modificado:1294735.47}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MELIDA RODRÍGUEZ DE SALINAS, C.C.T.28DJN0227R, DE TAMPICO, TAMAULIPAS. - 277737 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 277737 | S | 124 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE SEPTIEMBRE COLONIA UNIDAD MODELO, 89367 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TRABAJO SOCIAL Y CALLE NORTE, CALLE CAPRICORNIO LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPICO A UN COSTADO DE LA LAG, lon:-97.88807774, lat:22.28183605}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE REPORTA SU AVANCE FISICO Y FINCANCIERO EN CERO HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES SE REPORTA EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302410458 | Proyecto de inversión | 1463386.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1463386.4, modificado:1463386.4}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO BENITO JUAREZ MONFORT DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 150948 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 150948 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO HIDALGO - EJ BENITO JUAREZ MONFORT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO BENITO JUÁREZ MONFORT, 87800 BENITO JUÁREZ (MONFORT), HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CAMINO HIDALGO A EJID BENITO JUAREZ MONFORT Y , LOS TRA, lon:-99.40883742, lat:24.15619922}} | 2024-06-03 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2410458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302412479 | Proyecto de inversión | 1838188.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1838188.1, modificado:1838188.1}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO EN CALLE HORCIO TERAN ENTRE CALLE CAMINO VECINAL AL EJ. LAZARO CARDENAS Y JUAN DE LA BARRERA, FRACC. BOSQUE REAL - 185722 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 185722 | S | 2843 | 2691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE HORACIO TERAN FRACCIONAMIENTO BOSQUE REAL, 87024 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO VECINAL Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE MOCTEZUMA A 60 METROS AL NORTE PARQUE NUEVA AUROR A 275 METROS AL SUR PAQU, lon:-99.12469453, lat:23.75914173}} | 2024-07-15 | 2024-09-06 | 1310349 | 1310349 | 1310349 | 1310349 | 1310349 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000221, contratista:ALDABA URBANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3495254.44, importe_modificado:3495254.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:537.0}} | {2412479/proyecto_INICIO, 2412479/proyecto_PROCESO, 2412479/proyecto_INICIO, 2412479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302416806 | Proyecto de inversión | 802784.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:802784.52, modificado:802784.52}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLE RUBIROSA Y CALLE MATAMOROS EN LA COLONIA AQUILES SERDAN EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS. - 214205 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 214205 | S | 1353 | 903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1678.5, meta_modificada:1678.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA AQUILES SERDÁN, 88540 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIBUROSA Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA ESTA EN LA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE RIBUROSA Y MATAMOROS EN LA COLONIA AQUILES SERDAN EN LA COLO, lon:-98.29406604, lat:26.09647891}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 802784.52 | 802784.52 | 802784.52 | 240835.36 | 240835.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-081-2024-LP, contratista:JUAN JOSE SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:802784.52, importe_modificado:802784.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.99}} | {2416806/proyecto_PROCESO, 2416806/proyecto_INICIO, 2416806/proyecto_PROCESO, 2416806/proyecto_INICIO, 2416806/proyecto_PROCESO, 2416806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302410852 | Proyecto de inversión | 373984 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373984.0, modificado:373984.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD AGUSTÍN MELGAR - 167483 | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 167483 | S | 30 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:256, direccion:BARRIO , 00000 AGUSTÍN MELGAR, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE PUEDEN UBICAR LAS VIVIENDAS FÁCILMENTE A LO LARGO DEL CAMINO, lon:-98.99681418, lat:22.9580618}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2410852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302416828 | Proyecto de inversión | 1404895.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1404895.35, modificado:1404895.35}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO DEL CUBILETE ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE SIERRA MADRE EN LA COLONIA ALMAGUER DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 214378 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 214378 | S | 2526 | 1685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2503.0, meta_modificada:2503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL CUBILETE COLONIA ALMAGUER, 88780 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE SIERRA MADRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EM CALLE CERRO DE CUBILETE ENTRE PICO DE ORIZABA Y SIERRA MADRE EN LA COLONIA, lon:-98.22872507, lat:26.02553018}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 1404895.35 | 1404895.35 | 1404895.35 | 421468.61 | 421468.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-076-2024-LP, contratista:JOSUE EDEER TAMEZ MEDRANO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:1404895.35, importe_modificado:1404895.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.42}} | {2416828/proyecto_INICIO, 2416828/proyecto_PROCESO, 2416828/proyecto_INICIO, 2416828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302408607 | Proyecto de inversión | 498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498500.0, modificado:498500.0}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 49375 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 49375 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:106, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 87831 EL PROGRESO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO Y DESAZOLVE DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO PROGRESO SE UBICAN EN EL A UN COSTADO DEL TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , lon:-99.2804375, lat:24.12231393}} | 2024-04-25 | 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2408607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302408608 | Proyecto de inversión | 623271.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623271.69, modificado:623271.69}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO OYAMA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 49625 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 49625 | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:92, direccion:EJIDO OYAMA, 87831 OYAMA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO OYAMA SE UBICAN EN DOS SECTORES DE LA COMUNIDAD LA RED DE AGUA QUE CONTA DE 400 ML DE REPOSICIÓN , lon:-99.26422794, lat:24.13347905}} | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2408608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302410869 | Proyecto de inversión | 654472 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654472.0, modificado:654472.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD GÓMEZ FARÍAS - 167843 | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 167843 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CIUDAD GÓMEZ FARÍAS, 89780 GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL QUE CUENTA CON UNA VIALIDAD NADA MÁS PERO QUE SE PUEDEN UBICAR LAS CONSTRUCCIÓNES A PARTIR DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-99.15489551, lat:23.04734995}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2410869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta poner el ministrado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302416845 | Proyecto de inversión | 1362014.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362014.8, modificado:1362014.8}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE CAMPECHE EN LA COLONIA EL MAESTRO CENTRO, CALLE CLAVELES ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE TIBURCIO GARZA ZAMORA, CALLE TIBURCIO GARZA ZAMORA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ Y CALLE CLAVELES EN LA COLONIA CHAPULTEPEC EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 214464 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 214464 | S | 1816 | 1212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2174.3, meta_modificada:2174.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA REYNOSA CENTRO, 88500 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE CAMPECHE, SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE QUINTANA ROO Y CAMPECHE EN LA CALLE CLAVELES ENTRE NOCHE BU, lon:-98.27866966, lat:26.08661489}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 1362014.8 | 1362014.8 | 1362014.8 | 463536.86 | 463536.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-079-2024-LP, contratista:CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:1362014.8, importe_modificado:1362014.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1978.61}} | {2416845/proyecto_PROCESO, 2416845/proyecto_INICIO, 2416845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302412204 | Proyecto de inversión | 581717.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:581717.83, modificado:601655.72}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL EJIDO RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 183919 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 183919 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:264, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO RAMÍREZ, 87552 RAMÍREZ, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE HORACIO TERAN Y CALLE ZARAGOSA, CALLE NARANJO CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE HORACIO TERAN Y CALLE ZARAGOSA CALLE NARANJO EN EL EJI, lon:-97.78132548, lat:25.95191134}} | 2024-05-28 | 2024-08-25 | 601655.72 | 601655.72 | 601655.72 | 601655.72 | 601655.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-069-2/2024, contratista:C. SERGIO MARTINEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:581448.57, importe_modificado:601655.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.5}} | {2412204/proyecto_INICIO, 2412204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302408637 | Proyecto de inversión | 820400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820400.0, modificado:820400.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 51541 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 51541 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.0, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:129, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 87823 SAN JOSÉ DE INDEPENDENCIA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO INDEPENDENCIA SE UBICAN EN LA ZONA OESTE DEL EJIDO BENEFICIADO A LOS HOGARES QUE ES, lon:-99.53533273, lat:24.24060735}} | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2408637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302409989 | Proyecto de inversión | 1242695.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1242695.46, modificado:1242695.46}} | CONSTRUCCION DE GUARDICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LAS CALLES PEDRO J MENDEZ Y FRANCISCO I MADERO Y CALLLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES PEDRO J MENDEZ Y FRANCISCO I MADERO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO TRAMO 64.51 AL 86.40 MTS. ENTRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE ALVARO OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO TAMAULIPAS - 127047 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 127047 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.5, meta_modificada:938.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON CANTON HIDALGO, 87800 HIDALGO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PEDRO J MENDEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CA, lon:-99.4415854, lat:24.24664696}} | 2024-05-22 | 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2409989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302412212 | Proyecto de inversión | 3106784.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3106784.44, modificado:3105788.11}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DECORADORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 183941 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 183941 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.5, meta_modificada:307.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE DECORADORES COLONIA OBRERA, 87340 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE 23 Y CALLE ALBINO HERNANDEZ, CALLE CARPINTEROS CALLE DECORADORES ENTRE CALLE 23 Y ALBINO HERNANDEZ EN LA COLONIA OBRERA A DOS CALLES DE , lon:-97.52099319, lat:25.86911157}} | 2024-05-28 | 2024-08-25 | 3105788.11 | 3105788.11 | 2859105.28 | 2859105.28 | 2859105.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-074/2024, contratista:CONSTRUCTIVA CHAEBOL-KIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:3105788.11, importe_modificado:3105788.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}} | {2412212/proyecto_PROCESO, 2412212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302412218 | Proyecto de inversión | 6450317.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6450317.92, modificado:6450317.92}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LATERAL DEL CANAL RODHE ENTRE CARR. A SAN FERNANDO Y CALLE CRISTAL EN LA COLONIA ARCOIRIS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 183972 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 183972 | S | 1812 | 1209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7195.0, meta_modificada:7195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL DEL CANAL RODHE COLONIA ARCOIRIS, 88779 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CARR. SAN FERNANDO Y CALLE CRISTAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LATERAL DEL CANAL RODHE JUSTO ENFRENTE DE LA UNIVERSIDAD UAT R, lon:-98.27850898, lat:26.0296553}} | 2024-06-17 | 2024-09-24 | 6450317.92 | 6450317.92 | 6450317.92 | 6382039.71 | 6382039.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-057-2024-LP, contratista:Proyectos y Construcciones Lief, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:6450317.92, importe_modificado:6450317.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7195.0}} | {2412218/proyecto_FIN, 2412218/proyecto_INICIO, 2412218/proyecto_PROCESO, 2412218/proyecto_INICIO, 2412218/proyecto_FIN, 2412218/proyecto_INICIO, 2412218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302412986 | Proyecto de inversión | 275088.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275088.75, modificado:275088.75}} | AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CRUZ Y CARMEN DEL MUNICICPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 188145 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 188145 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:EJIDO CRUZ Y CARMEN, 87840 CRUZ Y CARMEN, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CRUZ Y CARMEN SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO DEL EJIDO, lon:-99.17277547, lat:24.09427162}} | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2412986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302408669 | Proyecto de inversión | 647181.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:647181.54, modificado:647181.54}} | REHABILITACION DE CIENTO SESENTA METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DE OCHO PULGADAS Y DIECIOCHO DESCARGAS SANITARIAS DE SEIS PULGADAS EN CALLE RIO PILON ENTRE CALLE RIO HUMAYA Y CALLE RIO TAMAZULA EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM. - 53282 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 53282 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:CALLE RIO PILON EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 87770 GUADALUPE VICTORIA, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO HUMAYA Y CALLE RIO TAMAZULA, CALLE RIO SOTO LA MARINA A UNA CUADRA DE LA PLAZA DEL NCP GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE RIO PIL, lon:-98.23521059, lat:24.08391932}} | 2024-02-01 | 2024-02-21 | 647181.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2408669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302408674 | Proyecto de inversión | 273984.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273984.11, modificado:273984.11}} | CONSTRUCION DE CUATRO BAÑOS DE UNO PUNTO NOVENTA Y CUATRO POR DOS PUNTO SETENTA Y SEIS METROS LINEALES UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM. - 53416 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 53416 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , PRIMER BAÑO UBICADO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLES 20 DE OCTUBRE E IGNACIO ALDAMA SEGUNDO BAÑO EN LA CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES, lon:-98.37447533, lat:24.06082923}} | 2024-02-10 | 2024-03-21 | 223984.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2408674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302408677 | Proyecto de inversión | 273984.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273984.11, modificado:273984.11}} | CONSTRUCCION DE CUATRO BAÑOS DE UNO PUNTO NOVENTA Y CUATRO POR DOS PUNTO SETENTA Y SEIS METROS LINEALES UBICADOS EN EL NCP NUEVO DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM. - 53571 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 53571 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:EJIDO NCP NUEVO DOLORES, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , PRIMER BAÑO EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLES RIO SAN FERNANDO Y CALLE RIO CARRIZALEZ SEGUNDO BAÑO EN CALLE RIO PANUCO ENTRE CALLES RIO PILON Y RIO PURIFIC, lon:-98.39469908, lat:24.06262921}} | 2024-02-10 | 2024-03-21 | 273984.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2408677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302408678 | Proyecto de inversión | 790746.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790746.85, modificado:790746.85}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO METROS LINEALES DIECISEIS METROS CUADRADOS EN EL EJIDO LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM. - 53702 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 53702 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:EJIDO DELICIAS, 87760 DELICIAS, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PRIMER CUARTO ESTA UBICADO A UNA CUADRA AL SUR ESTE DE LA TELESECUNDARIA EL SEGUNDO CUARTO ESTA UBICADO A DOS CUADRAS AL NORESTE DE LA PRIMARIA Y MEDIA CUADRA, lon:-98.45231559, lat:23.95340765}} | 2024-02-10 | 2024-03-21 | 790746.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2408678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302408679 | Proyecto de inversión | 1137665.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137665.31, modificado:1137665.31}} | RASTREO Y COMPENSACION DE TERRACERIAS, VADOS Y CUNETAS DE 7270.00 ML. DEL CAMINO DEL EJIDO DELICIAS A PARRAS DE LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM. - 53856 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 53856 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7270.0, meta_modificada:7270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO DELICIAS 0+000 - EJIDO PARRAS DE LA FUENTE 7+270 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 81 EJIDO EJIDO DELICIAS, 87760 DELICIAS, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIAS DE EJIDO DELICIAS A EJIDO , lon:-98.45222976, lat:23.95346259}} | 2024-02-01 | 2024-03-22 | 1137665.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2408679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302410940 | Proyecto de inversión | 256185.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:256185.08, modificado:256185.08}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR DEL ARROYO MENDEZ ENTRE CALLES EUGENIO RODRIGUEZ Y JOSE MARIA MORELOS EN COLONIA LA CHALUPA - 169750 | 28 | Tamaulipas | 24 | Mier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mier | 169750 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.1, meta_modificada:162.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:ANDADOR ARROYO MENDEZ COLONIA LA CHALUPA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE EUGENIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO ANDADOR ARROYO MENDEZ ENTRE CALLES EUGENIO RODRIGUEZ Y JOSE MARIA MORELOS EN, lon:-99.1501997, lat:26.43501094}} | 2024-08-05 | 2024-11-05 | 256185.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2410940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el recaudado y comprometido , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240302410941 | Proyecto de inversión | 1423338.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423338.34, modificado:1423338.34}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO DE CUATRO X CUATRO METROS LINEALES DIECISEIS METROS CUADRADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. - 169777 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 169777 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO CABECERA MUNICIPAL, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , PRIMER CUARTO ESTA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ESQUINA CON DIAZ ORDAZ SEGUNDO CUARTO UBICADO EN CALLE LERDO DE TEJADA UNA CUADRA ANTES DEL C, lon:-98.37444304, lat:24.06066988}} | 2024-02-11 | 2024-04-10 | 1423338.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302412233 | Proyecto de inversión | 3140489.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3140489.75, modificado:3140489.75}} | CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO PEREZ PEREZ EN CALLE SAN LUIS POTOSI SN ESQ. REVOLUCION, COLONIA SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 184099 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 184099 | S | 408 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3099.6, meta_modificada:3099.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA SOLIDARIDAD, 88736 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO PEREZ PEREZ EN LA CALLE SAN LUIS POTOSI ENTR, lon:-98.38026236, lat:26.04157298}} | 2024-06-17 | 2024-09-24 | 3140489.75 | 3140489.75 | 3140489.75 | 1060965.27 | 1060965.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-058-2024-LP, contratista:Gdantori, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:3140489.75, importe_modificado:3140489.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1772.97}} | {2412233/proyecto_INICIO, 2412233/proyecto_PROCESO, 2412233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302412255 | Proyecto de inversión | 2985429.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2985429.7, modificado:2985429.7}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN HOSPITAL GENERAL REYNOSA UBICADO EN BLVD. ALVARO OBREGON N 425 EN COLONIA PRESA LA LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 184179 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 184179 | S | 354412 | 236276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8469.2, meta_modificada:8469.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BLVD. ALVARO OBREGON COLONIA PRESA LA LAGUNA, 88750 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE PROLONGACION ALVARO OBREGON Y CALLE 21 DE MARZO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL GENERAL DE REYNOSA UBICADO EN BLVD. ALVARO OBREG, lon:-98.29734947, lat:26.05545284}} | 2024-06-17 | 2024-09-24 | 2985429.7 | 2985429.7 | 2985429.7 | 895628.91 | 895628.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP, contratista:Ingeniería Civil Voika, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:2985429.7, importe_modificado:2985429.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7791.66}} | {2412255/proyecto_INICIO, 2412255/proyecto_PROCESO, 2412255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302411539 | Proyecto de inversión | 2284703.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2284703.07, modificado:2284703.07}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS. - 180302 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Río Bravo | 180302 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.2, meta_modificada:253.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA DEL CARMEN, 88935 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE GILBERTO CERDA, CALLE DIEGO RIVERA LOS 12 CUARTOS DORMITORIOS QUE SE VAN A CONSTRUIR SON EN LAS SIGUIENTES UB, lon:-98.10499289, lat:26.00239481}} | 2024-06-24 | 2024-09-06 | 2284703.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2411539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302412295 | Proyecto de inversión | 3189604.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3189604.03, modificado:3189604.03}} | REPOSICION DE ATARJEAS Y DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE 18 DE MARZO CUERPO NORTE ENTRE JOSEFA ORTIZ Y MORELOS EN LA COLONIA MIRAMAR, CALLE 18 DE MARZO CUERPO NORTE ENTRE MORELOS Y HIDALGO EN LA COLONIA MIRAMAR, CALLE 8 DE MARZO CUERPO NORTE ENTRE HIDALGO Y JUAREZ EN LA COLONIA MIRAMAR, CALLE 12 DE ABRIL ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y LIMITE DE COLONIA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 184472 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamira | 184472 | S | 134 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:647.0, meta_modificada:647.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA MIRAMAR, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 18 DE MARZO CUERPO NORTE ENTRE JOSEFA ORTIZ Y MORELOS CA, lon:-97.86528826, lat:22.33350933}} | 2024-04-12 | 2024-06-10 | 1415306.5 | 1415306.5 | 1415306.5 | 1415306.5 | 1415306.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-083/2024, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COPSSA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:3189604.03, importe_modificado:3189604.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:647.0}} | {2412295/proyecto_INICIO, 2412295/proyecto_PROCESO, 2412295/proyecto_FIN, 2412295/proyecto_PROCESO, 2412295/proyecto_FIN, 2412295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413068 | Proyecto de inversión | 2784570.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2784570.7, modificado:2784570.7}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OSA MENOR ENTRE CALLE PLUTON Y ANTILA, COL. SATELITE - 188473 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 188473 | S | 6558 | 6287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.05, meta_modificada:561.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE OSA MENOR COLONIA SATÉLITE, 87087 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PLUTON Y CALLE ANTILA, CALLE OSA MAYOR A 202 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA TAMALES JAVI A 65 METROS AL SUR ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 71 , lon:-99.11653963, lat:23.74612734}} | 2024-07-12 | 2024-08-20 | 834284.56 | 834284.56 | 834284.56 | 834284.56 | 834284.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000223, contratista:NORMA ELIZABETH LERMA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2780948.55, importe_modificado:2780948.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:448.0}} | {2413068/proyecto_INICIO, 2413068/proyecto_PROCESO, 2413068/proyecto_INICIO, 2413068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413926 | Proyecto de inversión | 723249.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723249.97, modificado:723249.97}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS. - 193981 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Morelos | 193981 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR 0 CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE DURANGO, CALLE SONORA LA OBRA PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN CALLE MEXICO ENTRE DURANGO Y SINALOA MUNICIPIO DE NU, lon:-99.21449879, lat:22.5292164}} | 2024-09-11 | 2024-11-11 | 723249.97 | 723249.97 | 249380.5 | 249380.5 | 249380.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN/001/2024, contratista:JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SEGURA, convocante:Municipio de Nuevo Morelos Tamaulipas, monto:1149199.94, importe_modificado:1149199.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2413926/proyecto_PROCESO, 2413926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302418377 | Proyecto de inversión | 635700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635700.0, modificado:635700.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO SANTA LUCIA EN LA COLONIA AMERICO VILLAREAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 223826 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 223826 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 17 COLONIA AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, 87880 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL 85 Y CALLE GUADALUPE MAINERO , CALLE FRANCISCO SARABIA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 17 EN LA COLONIA, lon:-99.49574166, lat:24.47754994}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 635700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2418377/proyecto_PROCESO, 2418377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302418380 | Proyecto de inversión | 1358336.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358336.98, modificado:1358336.98}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL EJIDO PUERTO RICO A LOS EJIDOS NUEVO CAMACHO Y CAMACHO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 223841 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 223841 | S | 209 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:111, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO PUERTO RICO - EJIDOS NUEVO CAMACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO PUERTO RICO, 87755 PUERTO RICO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO EMPIEZA EN EL EJIDO PUERTO RICO Y LOS TRABAJ, lon:-98.99273174, lat:24.24328749}} | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 1358336.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.13}} | {2418380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302418388 | Proyecto de inversión | 495056.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495056.91, modificado:495056.91}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO LA NUEVA UNION DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 223871 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 223871 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:91, direccion:EJIDO LA NUEVA UNIÓN, 87747 LA NUEVA UNIÓN, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 30 KILOMETROS EN DIRECCION NORESTE Y COMO REFERENCIA EN LA COMUNIDAD A 100 METROS D, lon:-99.153488, lat:24.41617127}} | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 495056.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {2418388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302408247 | Proyecto de inversión | 2407454.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2407454.69, modificado:2407454.69}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN 10 DE OCTUBRE ENTRE MARIANO MATAMOROS Y FRANCISCO JAVIER MINA - 32229 | 28 | Tamaulipas | 14 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guerrero | 32229 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1754.0, meta_modificada:1754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 DE OCTUBRE COLONIA NUEVA CIUDAD GUERRERO CENTRO, 88370 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA EISENHOWER LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA AVENI, lon:-99.22572246, lat:26.56804731}} | 2024-04-03 | 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2408247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413478 | Proyecto de inversión | 809594.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809594.8, modificado:809700.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO DEL PUEBLO ENTRE CALLE INTEGRACION SOCIAL Y ESFUERZO, COL. CASAS BLANCAS - 190984 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 190984 | S | 3007 | 2814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL PUEBLO COLONIA CASAS BLANCAS, 87160 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE INTEGRACION SOCIAL Y CALLE ESFUERZO, CALLE BACHILLERES A 130 METROS AL SURESTE ESTETICA ANDY REYES SALON A 360 METROS AL SURE, lon:-99.15656417, lat:23.7123165}} | 2024-07-12 | 2024-08-20 | 809594.8 | 809594.8 | 809594.8 | 809594.8 | 809594.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000224, contratista:PAVIMENTOS TERSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2098308.83, importe_modificado:2098308.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2413478/proyecto_INICIO, 2413478/proyecto_PROCESO, 2413478/proyecto_FIN, 2413478/proyecto_PROCESO, 2413478/proyecto_FIN, 2413478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302414393 | Proyecto de inversión | 2478500.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2478500.49, modificado:2478500.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE COLOMBIA ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE FRANCIA, COLONIA LIBERTAD - 198164 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 198164 | S | 3941 | 3634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3038.5, meta_modificada:3038.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE COLOMBIA COLONIA LA LIBERTAD, 87019 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE FRANCIA, CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A 255 METROS AL NORESTE SE ENCUENTRA SUBODEGA NACIONES UNIDAS A 420 METROS AL SUROEST, lon:-99.16317122, lat:23.77124205}} | 2024-07-29 | 2024-09-11 | 2379108.29 | 2379108.29 | 2379108.29 | 2379108.29 | 2379108.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000211, contratista:CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2835083.07, importe_modificado:2835083.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3038.5}} | {2414393/proyecto_INICIO, 2414393/proyecto_PROCESO, 2414393/proyecto_INICIO, 2414393/proyecto_FIN, 2414393/proyecto_PROCESO, 2414393/proyecto_FIN, 2414393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302414403 | Proyecto de inversión | 141426.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141426.02, modificado:141426.02}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO BENITO JUAREZ 1 DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAMAULIPAS - 198347 | 28 | Tamaulipas | 43 | Xicoténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xicoténcatl | 198347 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:17, direccion:EJIDO EJIDO BENITO JUAREZ UNO, 89750 BENITO JUÁREZ, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO BENITO JUAREZ UNO A UN COSTADO DEL COMEDO, lon:-99.04238013, lat:23.09268427}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302417165 | Proyecto de inversión | 141418.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141418.04, modificado:141418.04}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LAS CAPITANAS DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAMAULIPAS - 216627 | 28 | Tamaulipas | 43 | Xicoténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xicoténcatl | 216627 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA CIUDAD MANTE LLERA DE CANALES - EJIDO JOSE DE ASENCION RODRIGUEZ LAS AMARILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 976 EJIDO EJIDO LAS CAPITANAS, 89755 LAS CAPITANAS, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE Y CALLE , lon:-99.07160958, lat:23.05617008}} | 2024-06-28 | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2417165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302410177 | Proyecto de inversión | 1996171.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1996171.62, modificado:1996171.62}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ESQUINA CON CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL EJIDO AGUA DE CASTILLA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 144502 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamira | 144502 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO AGUA DE CASTILLA, 89635 AGUA DE CASTILLA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ESQUINA , lon:-97.96412472, lat:22.51166474}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 1578813.78 | 1578813.78 | 1578813.78 | 1578813.78 | 1578813.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-117/2024, contratista:RUBÉN DARÍO MONTIEL AMOR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:1996171.62, importe_modificado:1996171.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2410177/proyecto_INICIO, 2410177/proyecto_PROCESO, 2410177/proyecto_INICIO, 2410177/proyecto_FIN, 2410177/proyecto_PROCESO, 2410177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413888 | Proyecto de inversión | 3535132.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3535132.2, modificado:3535132.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE QUETZAL Y ALBATROZ ORIENTE, INCLUYE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA SANTA ELENA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 193732 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | 193732 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.6, meta_modificada:1710.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE QUETZAL Y CALLE ALBATROZ ORIENTE, CALLE COLIBRI LA OBRA SE REALIZARA EN C. MIGUEL HIDALGO ENTRE QUETZAL Y ALBATROZ ORIENTE EN FRAC, lon:-97.84787472, lat:22.32593688}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 1060539.66 | 1060539.66 | 1060539.66 | 1060539.66 | 1060539.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-137/2024, contratista:INDUMMEX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:3535132.2, importe_modificado:3535132.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.64}} | {2413888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302417186 | Proyecto de inversión | 141418.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141418.04, modificado:141418.04}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO AGUILAS DE LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAMAULIPAS - 216748 | 28 | Tamaulipas | 43 | Xicoténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xicoténcatl | 216748 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ÁGUILAS DE LA VICTORIA, 89753 ÁGUILAS DE LA VICTORIA, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO AGUILAS , lon:-98.98969818, lat:22.86963424}} | 2024-06-28 | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2417186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302419103 | Proyecto de inversión | 495056.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495056.91, modificado:495056.91}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 228222 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos | 228222 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, direccion:EJIDO EJIDO LA LIBERTAD, 87730 LA LIBERTAD, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA ESCUELA FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-98.90963899, lat:24.42779926}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 495056.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2419103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302406383 | Proyecto de inversión | 7255569.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7255569.6, modificado:7255569.6}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE LAGUNAS AERÓBICAS O LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO - 272294 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272294 | S | 2757 | 2699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA LIBRAMIENTO PONIENTE PUEBLO OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE HUASTECA, LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO A 350 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL RUMB, lon:-99.32559762, lat:22.83216894}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 6182343.27 | 6182343.27 | 1854702.98 | 1854702.98 | 1854702.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AS-076-24-I, contratista:CONSTRUCTORA DE LA FUENTE GALINDO, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6277060.39, importe_modificado:6182343.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.01}} | {2406383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302414433 | Proyecto de inversión | 937450.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:937450.11, modificado:937448.88}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 4 LEONA VICARIO, EN LA COLONIA BRISAS DEL CAMPO, DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS. - 198848 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Río Bravo | 198848 | S | 336 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.3, meta_modificada:73.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PALO DE ROSAS COLONIA BRISAS DEL CAMPO, 88925 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE REPUBLICA MEXICANA Y CALLE AMERICA DEL NORTE, CALLE ARGENTINA COMO REFERENCIA PARA LA UBICACIÓN DE LA ESCUELA EN DONDE SE VA, lon:-98.06145113, lat:25.99639865}} | 2024-07-10 | 2024-09-17 | 937448.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302417199 | Proyecto de inversión | 141418.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141418.04, modificado:141418.04}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN AMPLIACION EL CONEJO DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAMAULIPAS - 216816 | 28 | Tamaulipas | 43 | Xicoténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xicoténcatl | 216816 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 116 TRAMO XICOTENCATL - ESTACION CALLES KILÓMETRO 10 + 735 AMPLIACION AMPLIACION EL CONEJO, 89774 EL CONEJO, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIOCONOCIDO EN AMPLIACION EL CONEJO DEL MUNICIPIO, lon:-98.84694441, lat:23.02223632}} | 2024-06-28 | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2417199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302406403 | Proyecto de inversión | 1180883.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1180883.92, modificado:1180883.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA CARDENAS, C.C.T.28DPR0762I, DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. - 272909 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272909 | S | 687 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MARTE R. GÓMEZ COLONIA LEYES DE COLONOS, 87397 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIERRA OCCIDENTAL Y CALLE LUIS CABALLERO, CALLE MAURO MURILLO LA OBRA SE UBICA AL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAM, lon:-97.53377638, lat:25.82755642}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE REPORTA SU AVANCE FISICO Y FINCANCIERO EN CERO HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES SE REPORTA EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302414456 | Proyecto de inversión | 141426.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141426.02, modificado:141426.02}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAMAULIPAS - 199086 | 28 | Tamaulipas | 43 | Xicoténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xicoténcatl | 199086 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:299, direccion:EJIDO EJIDO PLAN DE AYALA, 89750 PLAN DE AYALA, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO PLAN DE AYALA A DOS CUADRAS DEL ACCESO PRI, lon:-98.99021649, lat:22.8515152}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302415976 | Proyecto de inversión | 353834.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353834.1, modificado:353834.1}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE JUAREZ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS. - 209251 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 209251 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.16, meta_modificada:212.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ESCOBEDO EL LUGAR DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA SITUADO EN LA CALLE JUAREZ ENTRE LA CALLE MORELOS FREN, lon:-99.75751237, lat:23.4350215}} | 2024-08-26 | 2024-09-24 | 104130.76 | 104130.76 | 104130.76 | 104130.76 | 104130.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAISMUN-018-2024, contratista:EDER ABRAHAM DE JESUS SOSA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS., monto:353834.1, importe_modificado:353834.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.64}} | {2415976/proyecto_PROCESO, 2415976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302417227 | Proyecto de inversión | 141418.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141418.04, modificado:141418.04}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LA PRESIDENCIAL DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAMAULIPAS - 217018 | 28 | Tamaulipas | 43 | Xicoténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xicoténcatl | 217018 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA PRESIDENCIAL, 89758 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO EN COLONIA LA PRESIDENCIAL DEL MU, lon:-98.94591098, lat:22.9817571}} | 2024-06-28 | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2417227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302416575 | Proyecto de inversión | 1072917.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1072917.34, modificado:1072917.34}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAFÉ ENTRE CALLE RUBÍ Y CALLE CRISTAL EN LA COLONIA ARCOÍRIS, CALLE 18 DE MARZO ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ÁVILA CAMACHO, EN LA COLONIA PRESA LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 212803 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 212803 | S | 1533 | 1022 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1821.0, meta_modificada:1821.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CAFE COLONIA ARCOIRIS, 88779 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RUBI Y CALLE CRISTAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CAFE ENTRE RUBI Y CRISTAL Y EN LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AVILA CAMACHO, lon:-98.26976176, lat:26.02448869}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 1072917.34 | 1072917.34 | 1072917.34 | 321875.2 | 321875.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-077-2024-LP, contratista:EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:1072917.34, importe_modificado:1072917.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1821.0}} | {2416575/proyecto_PROCESO, 2416575/proyecto_FIN, 2416575/proyecto_INICIO, 2416575/proyecto_PROCESO, 2416575/proyecto_INICIO, 2416575/proyecto_FIN, 2416575/proyecto_INICIO, 2416575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302409441 | Proyecto de inversión | 1268315.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268315.73, modificado:1268315.73}} | REHABILITACON DE CAMINO RURAL DEL EJIDO SAN JUAN DEL SALTO MUNICICPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 99919 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 99919 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE EL TOMASEÑO- EJ PENSAMIENTO LIBRE KM 3.5 - EJ. SAN JUAN DEL SALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO SAN JUAN DEL SALTO, 87816 SAN JUAN DEL SALTO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CAMINO ENTRONQUE EL TOMA, lon:-99.31106141, lat:24.26399261}} | 2024-04-04 | 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2409441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302409454 | Proyecto de inversión | 1368154.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368154.53, modificado:1368154.53}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMIREZ ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y ALVARO OBREGON , CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES RAMIREZ E IGNACIO ALDAMA Y CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y NICOLAS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO TAMAULIPAS - 100606 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 100606 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE RAMIREZ EJIDO HIDALGO, 87800 HIDALGO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE IGNACIO ALDAMA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE UBICAN EN LA ZONA SUR DEL EJIDO EN DI, lon:-99.44027125, lat:24.24569871}} | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2409454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302413594 | Proyecto de inversión | 4875169.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4875169.96, modificado:4875169.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DESFIBRADORA ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CUAUHTEMOC CUICILLOS O PEDRO JOSE MENDEZ, COL CUAUHTEMOC - 191617 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 191617 | S | 2088 | 1392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE DESFIBRADORA COLONIA CUAUHTÉMOC, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE CUAUHTEMOC CUICILLOS, CALLE MANUEL A. RAVIZE A 113 METROS AL ESTE AREA VERDE PARTIDA A 143 METROS AL SUR TEMPLO, lon:-99.17676854, lat:23.72685028}} | 2024-05-16 | 2024-07-29 | 2471036.58 | 2471036.58 | 2471036.58 | 2471036.58 | 2471036.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000197, contratista:JULIO CESAR MARTINEZ ORNELAS, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:4409853.51, importe_modificado:4409853.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}} | {2413594/proyecto_INICIO, 2413594/proyecto_PROCESO, 2413594/proyecto_FIN, 2413594/proyecto_INICIO, 2413594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302406466 | Proyecto de inversión | 3603731.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3603731.16, modificado:3603731.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMÉN, C.C.T. 28DPR21180, DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS - 275018 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 275018 | S | 640 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SEIS DE ABRIL COLONIA LA SANDÍA, 88179 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOCTOR MIER Y CALLE GONZÁLEZ, CARRETERA AEROPUERTO LA ESCUELA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO LAREDO A UNOS 1, lon:-99.56696435, lat:27.49443791}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE REPORTA SU AVANCE FISICO Y FINCANCIERO EN CERO HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-12}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302406475 | Proyecto de inversión | 1903562.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1903562.27, modificado:1903562.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA, C.C.T.28DPR2335C, DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. - 275195 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 275195 | S | 661 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA, 87453 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE ALFONSO ZURITA, CALLE CEDRO LA OBRA SE UBICA AL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS A , lon:-97.48816969, lat:25.83064943}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación: EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE REPORTA SU AVANCE FISICO Y FINCANCIERO EN CERO HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES SE REPORTA EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302411353 | Proyecto de inversión | 1506042.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1506042.92, modificado:1506042.92}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA LOCALIZADA EN AV. ALVARO OBREGON ENTRE FRANCISCO SARABIA Y EMILIO CARRANZA ZONA CENTRO DE CIUDAD MADERO TAM. - 179360 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 179360 | S | 202 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.5, meta_modificada:171.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON COLONIA CIUDAD MADERO CENTRO, 89400 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO SARBIA, CALLE 13 DE ENERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO DEL M, lon:-97.83690998, lat:22.24652358}} | 2024-07-25 | 2024-09-23 | 1132215.92 | 1189950.17 | 1132215.92 | 1132215.92 | 1132215.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-022/24, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1506042.93, importe_modificado:1506042.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.98}} | {2411353/proyecto_INICIO, 2411353/proyecto_FIN, 2411353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302414128 | Proyecto de inversión | 3454327.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3454327.46, modificado:3454327.46}} | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO DE CARCAMO UNIDOS AVANZAMOS EN CALLE DEL CAMANO ESQUINA CON CUAUHTEMOC DE ZONA CENTRO, CARCAMO MARTIN A. MARTINEZ EN CALLE ALTAMIRA ENTRE BENITO JUAREZ Y FRANCISCO I. MADERO, COL. MARTIN A. MARTINEZ DE ZONA CENTRO NORTE, Y CARCAMO REVOLUCION VERDE EN CALLE EMILIO PORTES GIL ESQUINA CON ALVARO OBREGON, COL. REVOLUCION VERDE, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 195716 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamira | 195716 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DEL CAMANO FRACCIONAMIENTO UNIDOS AVANZAMOS, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , CALLE AGUA DE LA CASTILLA LA OBRA SE REALIZARA EN C. DEL CAMANO ESQUINA CON CUAUHTEMOC FRACC. UNIDOS AVANZAMOS C, lon:-97.97323262, lat:22.42180731}} | 2024-06-26 | 2024-09-28 | 2539248.98 | 2539248.98 | 2539248.98 | 2539248.98 | 2539248.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-154/2024, contratista:OBRAS CIVILES DEL CHAMPAYAN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:3454327.46, importe_modificado:3454327.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.96}} | {2414128/proyecto_PROCESO, 2414128/proyecto_INICIO, 2414128/proyecto_PROCESO, 2414128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302414585 | Proyecto de inversión | 356582.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356582.58, modificado:356582.58}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE SANTA PRISCILA ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y AV. MICHOACAN, FRACC.SANTA MARTHA - 200303 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 200303 | S | 1103 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SANTA PRISCILA FRACCION SANTA MARTHA, 87049 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y AVENIDA MICHOACAN, CALLE BUROCRATAS A 50 METROS AL NOROESTE SERVIMOVIL SAN LUISITO REPARACIONES A 115 METROS AL N, lon:-99.15286748, lat:23.75927873}} | 2024-07-29 | 2024-09-11 | 292935.76 | 292935.76 | 292935.76 | 292935.76 | 292935.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000211, contratista:CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2835083.07, importe_modificado:2835083.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2414585/proyecto_INICIO, 2414585/proyecto_PROCESO, 2414585/proyecto_FIN, 2414585/proyecto_INICIO, 2414585/proyecto_PROCESO, 2414585/proyecto_FIN, 2414585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302406479 | Proyecto de inversión | 1011624.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1011624.81, modificado:1011624.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA MANUEL DE JESUS CLOUTHIER DEL RINCON, C.C.T.28DST0095S, DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. - 275275 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 275275 | S | 1098 | 1063 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN FABIAN COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN ARMANDO Y CALLE SAN BLAS, CALLE SAN HILARIO LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO LAREDO A LADO, lon:-99.58642977, lat:27.47678646}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE REPORTA SU AVANCE FISICO Y FINCANCIERO EN CERO HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES SE REPORTA EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302406480 | Proyecto de inversión | 4358528.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4358528.63, modificado:4358528.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EL CHAMIZAL, C.C.T.28DPR1427M, DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 275283 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 275283 | S | 919 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GASODUCTO PEMEX COLONIA GRANJAS ECONÓMICAS DEL NORTE, 88715 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CONDE DE SIERRA GORDA, CALLE PRIMERA LA ESCUELA SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA , lon:-98.37886158, lat:26.05326385}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE REPORTA SU AVANCE FISICO Y FINCANCIERO EN CERO HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES SE REPORTA EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302406489 | Proyecto de inversión | 2072367.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2072367.43, modificado:2072367.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FILOMENO MATA, C.C.T.28DPR1432Y, DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 275388 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 275388 | S | 654 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CINCO COLONIA LAS CUMBRES, 88745 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PONIENTE UNO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE SEIS LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA A CUATRO CUADRAS AL SUR DE LA PARROQUIA D, lon:-98.3328762, lat:26.05238432}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE REPORTA SU AVANCE FISICO Y FINCANCIERO EN CERO HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES SE REPORTA EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302406490 | Proyecto de inversión | 3303994.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3303994.57, modificado:3303994.57}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, C.C.T.28DPR1878P, DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 275396 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 275396 | S | 682 | 661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SATÉLITE, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE DIECINUEVE DE FEBRERO LA ESCUELA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIAPL DE REYNOSA , lon:-98.26394866, lat:26.01726395}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE REPORTA SU AVANCE FISICO Y FINCANCIERO EN CERO HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES SE REPORTA EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302416269 | Proyecto de inversión | 3655421.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3655421.57, modificado:3655421.57}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TERCERA ENTRE CALLE REVOLUCION Y FRANCISCO I. MADERO, EN LA COLONIA LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 210878 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 210878 | S | 1308 | 872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5134.0, meta_modificada:5134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA COLONIA PRESA LA LAGUNA, 88750 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE TERCERA ENTRE REVOLUCION Y FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA LA PRE, lon:-98.29993547, lat:26.04724253}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 3655421.57 | 3655421.57 | 3655421.57 | 1096626.47 | 1096626.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-083-2024-LP, contratista:EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:3655421.57, importe_modificado:3655421.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:513.5}} | {2416269/proyecto_INICIO, 2416269/proyecto_PROCESO, 2416269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302406508 | Proyecto de inversión | 1981596.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1981596.13, modificado:1981596.13}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CECILIO J. CASTILLO CASTILLO, C.C.T.28DPR2531E, DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 275626 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 275626 | S | 1103 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE REYNOSA COLONIA RIVERAS DEL CARMEN, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VILLA DE BURGOS Y CALLE VILLA DE ALDAMA, CALLE VILLA PRESAS DEL REY LA ESCUELA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REY, lon:-98.23898052, lat:25.99684979}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE REPORTA SU AVANCE FISICO Y FINCANCIERO EN CERO HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES SE REPORTA EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302409106 | Proyecto de inversión | 1296535.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1296535.86, modificado:1296535.86}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE PVC SANITARIO, INCLUYE POZOS DE VISITA Y DESCARGAS SANITARIAS EN COL. LA POTOSINA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 79356 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamira | 79356 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BOULEVARD CUCO SANCHEZ COLONIA LA POTOSINA, 89603 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAPITAN PEREZ Y , BOULEVARD ALLENDE LA OBRA SE RELIZARA EN BOULEVARD CUCO SANCHEZ Y PRIVADA ENFRENTE DE LA OBRA SE LOCALIZA EL MECED Y, lon:-97.9312992, lat:22.39177924}} | 2024-04-19 | 2024-06-02 | 624322.31 | 624322.31 | 624322.31 | 624322.31 | 624322.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-092/2024, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:1296535.86, importe_modificado:1296535.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.0}} | {2409106/proyecto_PROCESO, 2409106/proyecto_INICIO, 2409106/proyecto_FIN, 2409106/proyecto_INICIO, 2409106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302409517 | Proyecto de inversión | 607960 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607960.0, modificado:607960.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO GUILLERMO ZUÑIGA DE LA REGION SANTA ENGRACIA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 102826 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 102826 | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:EJIDO GUILLERMO ZÚÑIGA, 87841 ESTACIÓN SANTA ENGRACIA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO GUILLERMO ZÚÑIGA DE LA REGIÓN SANTA ENGRACIA SE UBICAN EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CO, lon:-99.1926117, lat:24.01743037}} | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2409517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302406523 | Proyecto de inversión | 1347410.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1347410.88, modificado:1347410.88}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, C.C.T.28DPR0833M, DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS. - 276593 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 276593 | S | 372 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA CUAUHTÉMOC, 88950 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA AL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RÍO BRAVO A DOS CUADRA, lon:-98.10130439, lat:25.98397655}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE REPORTA SU AVANCE FISICO Y FINCANCIERO EN CERO HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES SE REPORTA EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN CEROS HASTA QUE EL PROYECTO SE ELIMINE EN LA MIDS Y SE REPORTE NUEVAMENTE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar el campo de observaciones, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302409127 | Proyecto de inversión | 807974.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:807974.47, modificado:805588.57}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA LA CONCHITA UBICADOS EN CONGREGACIÓN VALADECES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. - 81118 | 28 | Tamaulipas | 15 | Gustavo Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gustavo Díaz Ordaz | 81118 | S | 944 | 951 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1759.0, meta_modificada:1759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:CALLE LAURO GARCIA FLORES COLONIA VALADECES, 88410 VALADECES, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONCORDIO ELIZONDO Y CALLE MELECIO GARCIA ELIZONDO, CALLE JESUS GARZA SAENZ EN EL CRUCERO DE CARRETERA FEDERAL 2 REYNOSA NU, lon:-98.67774511, lat:26.22916155}} | 2024-06-01 | 2024-12-20 | 241676.57 | 241676.57 | 241676.57 | 241676.57 | 241676.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GDO-28-015-I.3-FAISMUN-2024-002, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA VIAREISA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS., monto:805588.57, importe_modificado:805588.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.7}} | {2409127/proyecto_INICIO, 2409127/proyecto_PROCESO, 2409127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413690 | Proyecto de inversión | 89346.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89346.88, modificado:89346.88}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES, LA MINA - 192069 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Llera | 192069 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO EL CARMEN - LA MINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 EJIDO LA MINA, 87200 LA MINA, LLERA TAMAULIPAS ENTRE CAMINO EL CARMEN LA MINA Y , A 6 KM DE LA LOCALIDAD DEL CARMEN MARGEN DER. OTRA ACCION SE ENCONTRARA A 5, lon:-99.0748307, lat:23.27720917}} | 2024-03-18 | 2024-05-16 | 89346.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2413690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302409998 | Proyecto de inversión | 1447420.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1447420.89, modificado:1447420.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALBERTO CARRERA TORRES ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y NARCISO MENDOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO TAMAULIPAS - 127427 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 127427 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.41, meta_modificada:826.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO TORRES EJIDO HIDALGO, 87800 HIDALGO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CARRERA TORRES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NARCISO MENDOZA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE ALBERTO CA, lon:-99.4374046, lat:24.25273223}} | 2024-05-22 | 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2409998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302414240 | Proyecto de inversión | 1752356.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1752356.11, modificado:1752356.11}} | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO DE CARCAMO REVOLUCION OBRERA EN CALLE CERRO PRIETO ENTRE LAZARO CARDENAS Y FRANCISCO I. MADERO, COL. REVOLUCION OBRERA, Y CARCAMO NUEVO MADERO EN AVENIDA OCEANO PACIFICO ESQUINA CON GOLFO HONDURAS, COL. NUEVO MADERO SECTOR 1, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 196579 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamira | 196579 | S | 410 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:AVENIDA OCEANO PACIFICO COLONIA NUEVO MADERO, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GOLFO DE BENGALA Y CALLE GOLFO DE HONDURAS, CALLE REYNALDO PORTES GIL LA OBRA SE REALIZARA EN AVENIDA OCEANO PACIFICO ESQUINA CON GOLF, lon:-97.85600865, lat:22.34708983}} | 2024-03-28 | 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.94}} | {2414240/proyecto_INICIO, 2414240/proyecto_PROCESO, 2414240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302414243 | Proyecto de inversión | 2734100.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2734100.25, modificado:2734100.25}} | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO DE CARCAMO LA PEDRERA EN CALLE C 17 ENTRE C 1 Y VIALIDAD PD, EJIDO LA PEDRERA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 196591 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamira | 196591 | S | 400 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:143, direccion:CALLE C-17 EJIDO LA PEDRERA, 89603 LA VICTORIA DE JUAN PABLO LL, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE C-1 Y CALLE VIALIDAD PD, CALLE CORREDOR INDUSTRIAL LA OBRA SE REALIZARA EN C. C 17 ENTRE C 1 Y VIALIDAD PD EJIDO LA PEDRERA, lon:-97.87479301, lat:22.39801734}} | 2024-03-28 | 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2414243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302414248 | Proyecto de inversión | 2347713.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2347713.43, modificado:2347713.43}} | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO DE CARCAMO EL EDEN EN CALLE 1 ENTRE PRIVADA B Y CANAL PLUVIAL, CONJUNTO HABITACIONAL EL EDEN, DE ZONA CENTRO, CARCAMO LOMAS DE MIRALTA EN CALLE CEIBA ES QUINA CON CANELO, COL. LOMAS DE MIRALTA, DE ZONA MONTE ALTO, Y CARCAMO ARBOLEDAS EN CALLE ALMENDRO ESQUINA C 4, FRACC. ARBOLEDAS, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 196605 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamira | 196605 | S | 410 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 1 FRACCIONAMIENTO EL EDÉN, 89603 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE B Y CALLE CANAL PLUVIAL, CALLE 2 LA OBRA SE REALIZARA EN C. 1 ENTRE PRIVADA B Y CANAL PLUVIAL EL EDEN CARCAMO LOMAS DE MIRALTA EN CALLE CEIBA ESQU, lon:-97.92566798, lat:22.39172316}} | 2024-04-17 | 2024-06-16 | 1870834.56 | 1870834.56 | 1870834.56 | 1870834.56 | 1870834.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-087/2024, contratista:METALIZACIONES INDUSTRIALES Y MARINAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:2347713.43, importe_modificado:2347713.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.85}} | {2414248/proyecto_INICIO, 2414248/proyecto_PROCESO, 2414248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302414670 | Proyecto de inversión | 920873.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920873.03, modificado:920873.03}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MAGDALENO AGUILAR, DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS. - 200855 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Río Bravo | 200855 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.3, meta_modificada:73.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA 1 DE MAYO, 88940 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EMILIO GOMEZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN UNA AREA URBANA COMO REFERENCIA ALGUNA, lon:-98.1176332, lat:25.98970203}} | 2024-07-10 | 2024-09-17 | 920873.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302416320 | Proyecto de inversión | 1652509.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1652509.68, modificado:1652509.68}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEOTIHUACAN ENTRE CALLE IXTEPEC Y CALLE MIHUATLÁN EN LA COLONIA MARTE R. GÓMEZ, CALLE VALLE HERMOSO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE MIER EN LA COLONIA TAMAULIPAS, CALLE IGNACIO MARISCAL ENTRE CALLE IXTEPEC Y CALLE MIHUATLÁN, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 211149 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 211149 | S | 3188 | 2126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2509.6, meta_modificada:2509.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TEOTIHUACAN COLONIA MARTE R GÓMEZ, 88790 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IXTEPEC Y CALLE MIAHUATLAN, LA OBRA SE ENCUENTRE EN CALLE TEOTIHUACAN ENTRE IXTEPEC Y MIAHUATLAN Y EN CALLE VALLE HERMOSO ENTRE MIGUEL ALE, lon:-98.28001732, lat:26.01681802}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 1652509.68 | 1652509.68 | 1652509.68 | 495752.9 | 495752.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-078-2024-LP, contratista:EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:1652509.68, importe_modificado:1652509.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.1}} | {2416320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302418938 | Proyecto de inversión | 2216122.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2216122.67, modificado:2216122.67}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y BARDA PERIMETRAL DE MURO DE BLOCK FRENTE EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA CUAUHTEMOC, DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS. - 227129 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Río Bravo | 227129 | S | 162 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO. BENITO JUAREZ COLONIA CUAUHTÉMOC, 88950 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE PORFIRIO DIAZ PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE ESTE PROYECTO PUEDE SER POR DOS OPCION, lon:-98.10113584, lat:25.98392709}} | 2024-07-26 | 2024-09-23 | 2216122.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2418938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302406884 | Proyecto de inversión | 21499420.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.149942007E7, modificado:2.15E7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION EN ÁREA DE CANCHAS DE MULTIDEPORTIVAS Y REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE VOLIBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO RUIZ CORTINES EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. - 287500 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 287500 | S | 1933 | 1805 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2178.0, meta_modificada:2178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MIER Y TERAN COLONIA PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, 87048 ABASOLO, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALBERTO CARRERA TORRES Y CALLE BERRIOZABAL, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA AL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICTORIA EN LA UNID, lon:-99.15323935, lat:23.73954522}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 21500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO CUENTA CON CONTRATO ASIGNADO , trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:NO CUENTA CON NUMERO DE CONTRATO ASIGNADO, trimestre:3.0, usuario:albertohernandezgo, fecha:2024-10-14}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302411972 | Proyecto de inversión | 2155033.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2155033.05, modificado:2155033.05}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE CLORACION EN LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ UBICADA EN LA CALLE ERNESTO GOMEZ LIRA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y JUSTO SIERRA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 182462 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 182462 | S | 164093 | 109396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO GOMEZ LIRA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, 88776 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE JUSTO SIERRA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUARES UBICADA EN LA CALLE ERN, lon:-98.25518175, lat:26.02450982}} | 2024-06-17 | 2024-09-24 | 2155033.05 | 2155033.05 | 2155033.05 | 1999368.94 | 1999368.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-055-2024-LP, contratista:Bombas y Equipos Eléctricos de Reynosa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:2155033.05, importe_modificado:2155033.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {2411972/proyecto_FIN, 2411972/proyecto_PROCESO, 2411972/proyecto_FIN, 2411972/proyecto_INICIO, 2411972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302416349 | Proyecto de inversión | 1209844.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1209844.27, modificado:1209844.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE PENSAMIENTO ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE IGNACIO ALDAMA, FRACCIONAMIENTO LA ESCONDIDA - 211307 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 211307 | S | 1443 | 1368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1633.6, meta_modificada:1633.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLEJON PENSAMIENTO FRACCIONAMIENTO LA ESCONDIDA, 87033 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y AVENIDA CENTRAL, CALLE VIOLETA A 137 METROS AL NORESTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ISABEL MAT, lon:-99.16202037, lat:23.74028129}} | 2024-08-02 | 2024-08-31 | 362347 | 362347 | 362347 | 362347 | 362347 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000227, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1207823.31, importe_modificado:1207823.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1633.6}} | {2416349/proyecto_FIN, 2416349/proyecto_INICIO, 2416349/proyecto_PROCESO, 2416349/proyecto_INICIO, 2416349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302416733 | Proyecto de inversión | 753715.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753715.99, modificado:753715.99}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BLVD. BEETHOVEN ENTRE LA CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE RICARDO CASTRO Y CALLE MANUEL M PONCE ENTRE CALLE BEETHOVEN Y CALLE LÓPEZ VELARDE EN LA COLONIA NARCISO MENDOZA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 213784 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 213784 | S | 1321 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1677.0, meta_modificada:1677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD BEETHOVEN COLONIA NARCISO MENDOZA, 88700 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE RICARDO CASTRO, CALLE LOPEZ VELARDE SE ENCUENTRA EN CALLE BEETHOVEN ENTRE CALLES MANUEL M. PONCE RICARDO CASTRO , lon:-98.30972732, lat:26.07212998}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 753715.99 | 753715.99 | 753715.99 | 226114.8 | 226114.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-080-2024-LP, contratista:JOSE JUAN BOCANEGRA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:753715.99, importe_modificado:753715.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1677.0}} | {2416733/proyecto_PROCESO, 2416733/proyecto_INICIO, 2416733/proyecto_FIN, 2416733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302409611 | Proyecto de inversión | 1463386.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1463386.4, modificado:1463386.4}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO SAN JOSE DE LA REGION DE SANTA ENGRACIA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 108394 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 108394 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:EJIDO , 00000 LAS TULAS, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS SE UBICAN AL NORTE DE LA COMUNIDAD EN LO QUE SON LAS HUERTAS CITRÍCOLAS DE LOS POBLADORES, lon:-99.23001962, lat:24.02436397}} | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2409611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302411999 | Proyecto de inversión | 605439.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605439.51, modificado:624383.98}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVE C DE LA COLONIA LA LAGUNETA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 182615 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 182615 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE C COLONIA LA LAGUNETA, 87343 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE DE LA NARANJA Y CALLE DATIL, CALLE NUEVE B CALLE NUEVE C ENTRE CALLE DE LA NARANJA Y CALLE DATIL DE LA COLONIA LA LAGUNETA A CUATRO CUA, lon:-97.53778117, lat:25.83538484}} | 2024-05-28 | 2024-08-19 | 624383.98 | 624383.98 | 624383.98 | 624383.98 | 624383.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-069/2024, contratista:C. SERGIO MARTINEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:646358.46, importe_modificado:624383.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.9}} | {2411999/proyecto_PROCESO, 2411999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302409627 | Proyecto de inversión | 1468486.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1468486.43, modificado:1468486.43}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO OJO DE MAR ETAPA 1 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO TAMAULIPAS - 108751 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 108751 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.15, meta_modificada:642.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO HIDALGO, 87800 HIDALGO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAIER MINA Y CALLE MIER, LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO SE UBICAN EN EL SECTOR CONOCIDO COMO OJO DE MAR EL CUAL , lon:-99.44205777, lat:24.24616658}} | 2024-04-01 | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2409627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302412024 | Proyecto de inversión | 24351261.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.435126173E7, modificado:2.435126173E7}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE LLENADO Y ALIMENTACION A LA RED DE TANQUE ELEVADO LOCALIZADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ UBICADA EN LA CALLE ERNESTO GOMEZ LIRA ENTRE JOSE MARÍA MORELOS Y JUSTO SIERRA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 182737 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 182737 | S | 164093 | 109396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10313.0, meta_modificada:10313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO GOMEZ LIRA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, 88776 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE JUSTO SIERRA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ UBICADA EN LA CALLE ER, lon:-98.25528904, lat:26.02441149}} | 2024-06-17 | 2024-09-24 | 24351261.73 | 24351261.73 | 24351261.73 | 7305378.52 | 7305378.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-056-2024-LP, contratista:Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:2.435126173E7, importe_modificado:2.435126173E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3609.55}} | {2412024/proyecto_PROCESO, 2412024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302414321 | Proyecto de inversión | 144649.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144649.99, modificado:144649.99}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 196955 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Morelos | 196955 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 89970 FRANCISCO VILLA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA, lon:-99.15187096, lat:22.46841865}} | 2024-09-22 | 2024-11-22 | 144649.99 | 144649.99 | 49876.1 | 49876.1 | 49876.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN/001/2024, contratista:JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SEGURA, convocante:Municipio de Nuevo Morelos Tamaulipas, monto:1149199.94, importe_modificado:1149199.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2414321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302409263 | Proyecto de inversión | 1645645 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645645.0, modificado:1645645.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 88748 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 88748 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:139, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 87819 SAN NICOLÁS, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CAMINO EL TOMASEÑO- EJ. SAN NICOLAS Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CAMIÓN RURAL AL EJIDO SAN NICOLÁS SE UBICAN SOBRE EL CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD EL CU, lon:-99.34082163, lat:24.37404485}} | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2409263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302413850 | Proyecto de inversión | 1950814.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950814.55, modificado:1950814.55}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CON TUBO PEAD CORRUGADO DE 42 PULGADAS DE DIAMETRO EN CALLE MUNICIPIO DE GUEMEZ, FRACCIONAMIENTO MUNICIPIOS LIBRES, SECTOR LAS NEGRAS, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 193387 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamira | 193387 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE MUNICIPIO DE GUEMEZ FRACCIONAMIENTO MUNICIPIOS LIBRES, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA Y , CALLE LUCIO BLANCO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MUNICIPIO DE GUEMEZ ENTRE SANTA APOLO, lon:-97.88134441, lat:22.37365715}} | 2024-05-21 | 2024-07-19 | 1406081.74 | 1406081.74 | 1406081.74 | 1406081.74 | 1406081.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-127/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA REK, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:1950814.55, importe_modificado:1950814.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.4}} | {2413850/proyecto_INICIO, 2413850/proyecto_PROCESO, 2413850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302414793 | Proyecto de inversión | 649781.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649781.53, modificado:649485.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CUATRO DE LA COLONIA GUADALUPE MAINERO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 201812 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 201812 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.6, meta_modificada:493.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO COLONIA GUADALUPE MAINERO, 87345 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEVILLA Y CALLE MAR ANTARTICO, CALLE TRES CALLE CUATRO ENTRE CALLE SEVILLA Y CALLE MAR ANTARTICO DE LA COLONIA GUADALUPE MAINERO, lon:-97.53650317, lat:25.86567894}} | 2024-07-29 | 2024-11-25 | 649485.19 | 649485.19 | 406909.66 | 406909.66 | 406909.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-073/2024, contratista:C. HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:649485.19, importe_modificado:649485.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.16}} | {2414793/proyecto_PROCESO, 2414793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413968 | Proyecto de inversión | 1980717.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1980717.17, modificado:1979702.52}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE SINDICALISMO DE LA COLONIA INFONAVIT BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 194224 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 194224 | S | 190 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.9, meta_modificada:948.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SINDICALISMO COLONIA INFONAVIT BUENAVISTA, 87390 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE ROSARIO, CALLE FUNDADORES AREA VERDE UBICADA EN CALLE SINDICALISMO ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE ROSAR, lon:-97.51244758, lat:25.83765948}} | 2024-05-08 | 2024-08-05 | 1979702.52 | 1979702.52 | 1433131.68 | 1433131.68 | 1433131.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-084/2024, contratista:BELAGUE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1979702.52, importe_modificado:1979702.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.12}} | {2413968/proyecto_PROCESO, 2413968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443279 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN SECUNDARIA TECNICA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 28DST0075E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DST0075E/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:POB. LA PESCA, lon:-97.777, lat:23.7912}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443294 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN SECUNDARIA TECNICA MANUEL DE JESUS CLOUTHIER DEL RINCON 28DST0095S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DST0095S/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 629 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. SAN FABIAN Y C. SAN ARMANDO COL. VILLAS DE SAN MIGUEL, lon:-99.586458, lat:27.476722}} | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443314 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN TELESECUNDARIA TV SECUNDARIA LAURO AGUIRRE 28DTV0142Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DTV0142Z/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:157, direccion:EJ. SANTA LIBRADA, lon:-99.1108, lat:23.6828}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302445572 | Adquisición | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:1495183.04}} | Equipamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y del Centro de Identificación Forense para su debido funcionamiento. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría General de Gobierno | 24-0770 | N | 0 | 0 | 269790 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Avenida 16 de septiembre s/n Colonia Benito Juárez Antigua Cuartel Militar C.P.87090, lon:-99.1287623, lat:23.7363257}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1495183.04 | 599720 | 599720 | 599720 | 599720 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:20.0}} | {2445572/proyecto_INICIO, 2445572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443344 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN TELESECUNDARIA ARTURO LERMA ANAYA 28DTV0191I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DTV0191I/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:121, direccion:EJ. SAN CAYETANO, lon:-99.0972, lat:23.9064}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440880 | Proyecto de inversión | 843026 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843026.0, modificado:843026.0}} | 23-0686-01-038 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 8 MTS. EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 28DPR0501X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR0501X/23-0686-01-038 | S | 237 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-98.96637516, lat:22.73627346}} | 2024-09-12 | 2024-11-30 | 843026 | 843026 | 252907.8 | 252907.8 | 252907.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs5: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302445602 | Proyecto de inversión | 5392304.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5392304.88, modificado:5392304.88}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL BOULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA, EN TRAMOS AISLADOS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. (PUENTE NUEVO) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2357-01 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA , lon:-97.492798, lat:25.855993}} | 2024-07-18 | 2024-10-23 | 5392304.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.97}} | {2445602/proyecto_PROCESO, 2445602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302445609 | Proyecto de inversión | 5070677.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5070677.19, modificado:5070677.19}} | REENCARPETADO ASFALTICO EN AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLES EJERCITO MEXICANO Y OLMO (CARRIL NORTE-SUR) | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tampico | C-SOP-022/2024 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO CARRIL NORTE -SUR, lon:-97.875253, lat:22.25084}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO CARRIL NORTE -SUR, lon:-97.875249, lat:22.250836}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLES EJERCITO MEXICANO Y OLMO, lon:-97.87525, lat:22.250837}} | 2024-08-20 | 2024-09-30 | 5070677.19 | 5070677.19 | 1407764.93 | 1407764.93 | 1407764.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-022/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:4800354.59, importe_modificado:4800354.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.28}} | {2445609/proyecto_PROCESO, 2445609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441209 | Proyecto de inversión | 2574951 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2574951.0, modificado:2572376.05}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE SAN CARLOS (RAMÓN CHAVELA) DE AV. ROBERTO GUERRA CÁRDENAS A CALLE JOSÉ SUCRE DE LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA, MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-REPUVE-006/2024 | N | 0 | 0 | 565 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4223.62, meta_modificada:4223.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: CALLE SAN CARLOS (RAMÓN CHAVELA) DE AV. ROBERTO GUERRA CÁRDENAS A CALLE JOSÉ SUCRE DE LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA, MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, lon:-97.48851, lat:25.8615}} | 2024-08-16 | 2025-02-14 | 2572376.05 | 2572376.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-REPUVE-006/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:2572175.6, importe_modificado:2572175.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs9: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs10: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs11: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs12: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302445674 | Adquisición | 194795 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194795.0, modificado:194795.0}} | Adquisición de computadoras para el personal de la Dirección de Tránsito y Vialidad | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 404900 | N | 0 | 0 | 425058 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Héroe de Nacataz y Morelos SN, Sector Centro, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., lon:-99.50902034, lat:27.48654546}} | 2024-08-08 | 2024-09-30 | 194795 | 189739.25 | 189739.25 | 189739.25 | 189739.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} | {2445674/proyecto_FIN, 2445674/proyecto_INICIO, 2445674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443428 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA NIÑOS HEROES 28DPR1993G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR1993G/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 439 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:C. ANACUAS Y ALAMO COL. MONTREAL, lon:-98.1129, lat:25.9942}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443446 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN SECUNDARIA TECNICA ARQUIMEDES CABALLERO CABALLERO 28DST0082O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DST0082O/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 676 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL ENTRE ROBLE Y EBANO COL. VALLE VERDE, lon:-97.91837814, lat:22.40664959}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443450 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ 28DPR0827B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR0827B/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AV. MARIANO MATAMOROS Y AV. FRANCISCO I. MADERO COL. FERROCARRIL CENTRO, lon:-98.0984, lat:25.9879}} | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441628 | Proyecto de inversión | 930486.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930486.07, modificado:928940.53}} | 24-0488-01-020 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR EN PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 28DPR2395R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR2395R/24-0488-01-020 | S | 286 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COL. AMPLIACIÓN VILLAS DEL ROBLE, lon:-98.38873219, lat:26.06855907}} | 2024-07-29 | 2024-10-26 | 928940.53 | 928940.53 | 278682.16 | 278682.16 | 278682.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0054-2024-0061, contratista:EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3066205.11, importe_modificado:3066205.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.05}} | {2441628/proyecto_INICIO, 2441628/proyecto_PROCESO, 2441628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302441630 | Proyecto de inversión | 4206890.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4206890.56, modificado:4198251.12}} | 24-0488-01-021 CONSTRUCCION DE 1 AULA 2,5 EE ESTR. U-2C P. BAJA AISLADA + CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2,5 EE, ESTR. U-2C PLANTA BAJA ADOSADAS + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR EN SECUNDARIA GENERAL ENRIQUE HERNANDEZ ALONZO 28DES0074N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DES0074N/24-0488-01-021 | S | 296 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:FRACC. PUERTA GRANDE, lon:-98.343022, lat:26.023258}} | 2024-07-29 | 2024-10-26 | 4198251.12 | 4198251.12 | 1259475.34 | 1259475.34 | 1259475.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0056-2024-0063, contratista:HUMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4198251.12, importe_modificado:4198251.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:134.5}} | {2441630/proyecto_PROCESO, 2441630/proyecto_INICIO, 2441630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302445731 | Proyecto de inversión | 5437887 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5437887.0, modificado:5437887.0}} | Fondo de Aportaciones Múltiples en su Modalidad Física Educativa Tipo Superior | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Matamoros | 2425335301 | N | 0 | 0 | 3200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:carretera a reynosa km 8.5, lon:-97.58876, lat:25.92195}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4079704.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se tomaron en cuenta rendimientos financieros., trimestre:3.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Se tomaron en cuenta rendimientos financieros., trimestre:3.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Se tomaron en cuenta rendimientos financieros., trimestre:3.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Se tomaron en cuenta rendimientos financieros., trimestre:3.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240302445744 | Proyecto de inversión | 1025518.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025518.48, modificado:1024912.5}} | Estudio y dictamen estructural de puente elevado ubicado en calle Emilio Portes Gil entre calle Carranza y libramiento Luis Echeverria en las colonias Fernandez Gomez, Industrial y Unidad y Progreso en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | SOP-REY-FORTAMUN-063-2024-LP | S | 360840 | 343926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:EMILIO PORTES GIL ENTRE CALLE CARRANZA Y LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA EN LAS COLONIAS FERNÁNDEZ GÓMEZ, INDUSTRIAL Y UNIDAD Y PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-98.273611, lat:26.081925}} | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 768684.38 | 1024912.5 | 1024912.5 | 689832.15 | 689832.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.75}} | {2445744/proyecto_PROCESO, 2445744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443458 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA LIC. LUIS CABRERA 28DPR0831O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR0831O/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 462 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD Y 20 DE ABRIL FRACC. RIO BRAVO, lon:-98.0918, lat:25.9802}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443471 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN SECUNDARIA TECNICA ING. MANUEL GARZA CABALLERO 28DST0028U | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DST0028U/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:C. DURANGO COL. NUEVO PROGRESO, lon:-97.958, lat:26.0519}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302444319 | Proyecto de inversión | 5699138 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5699138.0, modificado:5699138.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ DE CALLE MEXICALI A CALLE VALLE HERMOSO EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. (PUENTE VIEJO) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2358-01 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUENTE VIEJO AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, lon:-97.527898, lat:25.846793}} | 2024-07-18 | 2024-10-23 | 5673095.18 | 5673095.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-063-24-I, contratista:TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5699138.0, importe_modificado:5673095.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444319/proyecto_PROCESO, 2444319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441647 | Proyecto de inversión | 940248.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940248.3, modificado:940248.3}} | 24-0488-01-024 REHABILITACIÓN DE LOSA Y RED ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS A, B Y ALUMBRADO EN TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS PRIMER CENTENARIO 28DJN0909V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0909V/24-0488-01-024 | S | 29 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COL. REAL DE JARACHINA NORTE, lon:-98.3468, lat:26.0526}} | 2024-09-12 | 2024-12-10 | 940248.3 | 940248.3 | 282074.49 | 282074.49 | 282074.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0067-2024-0074, contratista:SERVICIOS MULTIPLES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3592810.22, importe_modificado:3592810.22}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302433479 | Proyecto de inversión | 798253.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798253.5, modificado:797995.6}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE ALDAMA DEL POBLADO ESTACION RAMIREZ, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, - 307727 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 307727 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.62, meta_modificada:908.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:264, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO RAMÍREZ, 87552 RAMÍREZ, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MINA, CALLE MORELOS PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MINA EN EL POBLADO ESTACION RAMÍREZ, lon:-97.7872425, lat:25.94962321}} | 2024-09-03 | 2024-12-01 | 797995.6 | 797995.6 | 559592.35 | 559592.35 | 559592.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-087/2024, contratista:C. ERICK BERRONES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:797995.6, importe_modificado:797995.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.32}} | {2433479/proyecto_PROCESO, 2433479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442020 | Proyecto de inversión | 414534.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414534.77, modificado:417649.59}} | 24-0488-01-050 IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y B (mantenimiento/rehabilitación) en JARDÍN DE NIÑOS ALBORADA 28DJN0051T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0051T/24-0488-01-050 | S | 44 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:POB. BARRETAL, lon:-99.1265, lat:24.0834}} | 2024-09-26 | 2024-12-24 | 417649.59 | 417649.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442072 | Proyecto de inversión | 718549.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718549.07, modificado:723394.43}} | 24-0488-01-058 REHABILITACION DE LOSA EDIFICIO A + RED ELECTRICA EDIFICIO A EN PRIMARIA GRAL LUIS CABALLERO 28DPR0705R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR0705R/24-0488-01-058 | S | 194 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. HORACIO TERAN, lon:-99.13140076, lat:23.72268103}} | 2024-09-12 | 2024-12-10 | 723394.43 | 723394.43 | 217018.33 | 217018.33 | 217018.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442112 | Proyecto de inversión | 865031.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865031.87, modificado:863636.12}} | 24-0488-01-062 CONSTRUCCION DE 1 AULA 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER 28DJN0740G. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0740G/24-0488-01-062 | S | 171 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. CABRAS PINTAS, lon:-97.53115096, lat:25.82853685}} | 2024-09-27 | 2024-11-25 | 863636.12 | 863636.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO INCOMPLETO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO INCOMPLETO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO INCOMPLETO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO INCOMPLETO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302442173 | Proyecto de inversión | 1299007.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299007.1, modificado:1283395.24}} | 24-0488-01-072 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO C + DEMOLICIONES DE EDIFICIOS A, B Y E + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2WC PARA MAESTROS + CONSTRUCCION DE SERV. SANIT. DE 2 WC PARA ALUMNOS + FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 28DPR0519 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR0519W/24-0488-01-072 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:28, direccion:EJ. 5 DE MAYO, lon:-99.0786207, lat:22.8307445}} | 2024-10-15 | 2025-01-12 | 1283395.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442179 | Proyecto de inversión | 732912.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732912.01, modificado:734961.35}} | 24-0488-01-074 REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA 28DPR1913E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR1913E/24-0488-01-074 | S | 64 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:196, direccion:NCP. PLAN DE AYALA, lon:-98.7672, lat:22.5425}} | 2024-10-15 | 2025-01-12 | 734961.35 | 734961.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442200 | Proyecto de inversión | 1327187.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327187.53, modificado:1328976.34}} | 24-0488-01-078 IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y B + REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIOS A, B Y C + CANCELERIA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA FRANCISCO I MADERO 28DTV0051I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DTV0051I/24-0488-01-078 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1141, direccion:NCP. FRANCISCO I. MADERO, lon:-98.6444502, lat:22.62981981}} | 2024-10-02 | 2024-12-30 | 1328976.34 | 1328976.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0080-2024-0087, contratista:JORGE VARGAS ANDRADE, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2845664.21, importe_modificado:2845664.21}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302444418 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CALLE CON REVESTIMIENTO EN CANAL M-3 PARALELO A CALLE AMERICA DE BRECHA 119+100 A BRECHA 118+100 CON S-81+000 EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle Hermoso | OP-VH-FORTA-011/2024 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE AMERICA DE BRECHA 119+100 A BRECHA 118+000, lon:-97.831042, lat:25.67564}} | 2024-09-05 | 2024-12-03 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VH-FORTA-011/2024, contratista:JOSE PATRICIO LOPEZ CORONA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2444418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442261 | Proyecto de inversión | 2186063.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186063.86, modificado:2002530.55}} | 24-0488-01-107 DEMOLICIÓN DE EDIFICIO D + CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DID. ESTR. 750 AISLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR. EN PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 28DPR0460N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR0460N/24-0488-01-107 | S | 83 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. OBRERA, lon:-97.52141055, lat:25.86724465}} | 2024-10-03 | 2024-12-31 | 2002530.55 | 2002530.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442582 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | MODIFICACION A LA MIA REGIONAL Y ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL DE PLANTA POTABILIZADORA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, MPIO. DE VICTORIA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2465-01 | N | 0 | 0 | 125000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA , lon:-99.107548, lat:23.760935}} | 2024-10-03 | 2025-02-07 | 2378000 | 2378000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IE-SE-103-24-I, contratista:ANDRES OSCAR OCHOA PEDROZA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2378000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2442582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302445913 | Adquisición | 67000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67000.0, modificado:67000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL Y VIDEO PROYECTOR PARA REUNIONES FORANEAS. | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | Dirección Administrativa | 24-0734-01 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO S/N, lon:-99.146111, lat:23.736111}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 29116 | 29116 | 29116 | 29116 | 29116 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DIFERENCIA EN IMPORTE EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:DIFERENCIA EN IMPORTE EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:DIFERENCIA EN IMPORTE EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:DIFERENCIA EN IMPORTE EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-18}, obs5: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302445925 | Adquisición | 18720 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18720.0, modificado:42802.44}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE GEOREFERENCIACION DE PREDIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural |  | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO S/N, lon:-99.146111, lat:23.736111}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 42802.44 | 30796.84 | 30796.84 | 30796.84 | 18802.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:diferencia en ministrado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:diferencia en ministrado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:diferencia en ministrado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:diferencia en ministrado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302445298 | Proyecto de inversión | 1795435.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795435.24, modificado:1795435.24}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLAZOLETA, MIRADOR Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA VIRGEN DEL CHORRITO EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo | ITAVU-SO-IE-E-FAFEF-013-2024 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:36, direccion:El Chorro, Tamaulipas, lon:-99.61023999, lat:24.23440413}} | 2024-09-11 | 2024-12-09 | 1795435.24 | 1795435.24 | 448858.81 | 448858.81 | 448858.81 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ITAVU-SO-IE-E-FAFEF-013-2024, contratista:JOSE ROLANDO GONZALEZ CRUZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO, monto:1795435.24, importe_modificado:1795435.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAMBIAR INSTITUCIÓN EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:CAMBIAR INSTITUCIÓN EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:CAMBIAR INSTITUCIÓN EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:CAMBIAR INSTITUCIÓN EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240302445958 | Adquisición | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | ADQUISICION DE MOVILES PARA COMUNICACION DEL PERSONAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural |  | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO S/N, lon:-99.146111, lat:23.736111}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 79499.9 | 79499.9 | 79499.9 | 79499.9 | 79499.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443707 | Adquisición | 21742 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21742.0, modificado:21742.0}} | REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría General de Gobierno | 24-0935 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PARQUE BICENTENARIO, lon:-99.1026693, lat:23.7528337}} | 2024-09-25 | 2024-12-31 | 21742 | 21742 | 21742 | 21742 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443178 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 28DPR0521K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR0521K/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:738, direccion:EJ. CUAUHTEMOC, lon:-99.0185, lat:22.7508}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443205 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ 28DPR1159H | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR1159H/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 786 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ Y CALLE FELIPE BERRIOZABAL COL. PEDRO J. MENDEZ, lon:-99.15246437, lat:23.74192323}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443211 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA FILOMENO MATA 28DPR1432Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR1432Y/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:C. 5 ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PTE. 1 COL. LAS CUMBRES, lon:-98.33297703, lat:26.05226506}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443286 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN SECUNDARIA TECNICA INDEPENDENCIA DE MEXICO 28DST0087J | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DST0087J/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 1010 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS Y SAN JACINTO FRACC. SAN JACINTO, lon:-97.9075, lat:22.389}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302445345 | Proyecto de inversión | 353754.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353754.38, modificado:353754.38}} | AMPLIACIÓN DE 3 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 2" DE DIAM. CON TUBERÍA DE P.V.C. REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 25 M3 DE CAPACIDAD Y 10 M DE ALTURA, SISTEMA DE CLORACIÓN E INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LIBRADA, DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS. (AMPLIACIÓN DE MONTO) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2264-03 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:157, direccion:LOCALIDAD SANTA LIBRADA, lon:-99.110941, lat:23.681969}} | 2024-06-07 | 2024-09-14 | 353754.38 | 353754.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AP-027-24-I, contratista:JOSE GUILLERMO LOPEZ GUILLEN, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:353754.38, importe_modificado:353754.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2445345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443784 | Proyecto de inversión | 731375.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731375.77, modificado:731375.77}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIB. MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE BLVD. VALENTIN BARRERA Y AVE. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 1a. ENTRE AVE. VENUSTIANO CARRANZA Y AVE. FCO. I. MADERO, ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miguel Alemán |  | N | 0 | 0 | 1958 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:LIB. MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE BLVD. VALENTIN BARRERA Y AVE. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 1a. ENTRE AVE. VENUSTIANO CARRANZA Y AVE. FCO. I. MADERO, ZONA CENTRO, CD. MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS, lon:-99.016006, lat:26.396009}} | 2024-08-29 | 2024-10-12 | 731375.77 | 731375.77 | 731375.77 | 219412.73 | 219412.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FCF-MA-2024/02, contratista:C. DULCE GRABIELA SILVA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:731375.77, importe_modificado:731375.77}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:11.0}} | {2443784/proyecto_INICIO, 2443784/proyecto_PROCESO, 2443784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443355 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN TELESECUNDARIA PROFA. BERTHA ELIA GONZALEZ FLORES 28DTV0299Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DTV0299Z/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO AVILA CON PROLONGACION RIO USUMACINTA COL. CONQUISTADORES, lon:-98.0521, lat:25.9852}} | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443360 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN TELESECUNDARIA JOSE EMILIO PACHECO BERNY 28DTV0313C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DTV0313C/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AV. LOS PRESIDENTES Y ALFONSO C. LOPEZ FRACC. LOS PRESIDENTES, lon:-97.58301411, lat:25.85232862}} | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443442 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ 28DPR1906V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR1906V/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 754 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS 1815, COL. EMILIO PORTES GIL, lon:-97.92554023, lat:22.41793553}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443474 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:3311089.85}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN TELESECUNDARIA PROF.RAMON G. BONFIL 28DTV0108T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DTV0108T/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:POB. BARRA DEL TORDO, lon:-97.7741, lat:23.0496}} | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302445369 | Proyecto de inversión | 6241025.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6241025.65, modificado:6241025.65}} | CONSTRUCCION DE GLORIETA BICENTENARIO DE TAMPICO, UBICADA EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ESQUINA CON BLVD. FIDEL VELAZQUEZ EN LA CIUDAD DE TAMPICO, TAMAULIPAS. PRIMERA ETAPA. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 23-2373-02 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-97.855021, lat:22.242194}} | 2023-11-30 | 2024-02-27 | 6241025.65 | 6241025.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-EEP-276-23-P, contratista:PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.692506524E7, importe_modificado:2.692506524E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2445369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION EN EL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION EN EL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION EN EL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCION EN EL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302445385 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | CONSTRUCCION DE GIMNASIO DEPORTIVO Y DE USOS MULTIPLES, AL INTERIOR DEL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. (APORTACION INSTITUTO TECNOLOGICO E ITIFE) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2403-02 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:TECNOLOGICO DE VICTORIA , lon:-99.167465, lat:23.752989}} | 2024-09-02 | 2025-03-23 | 21470143.35 | 8988256.87 | 8988256.87 | 8988256.87 | 8988256.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EP-078-24-P, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A DE C,V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3.0E7, importe_modificado:2.996085622E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:MODIFICAR RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:MODIFICAR RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:MODIFICAR RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | TAM240302434295 | Proyecto de inversión | 456814.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456814.38, modificado:456814.38}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA POR ARTICULO 103 ENTRE ARTICULO 28 Y ARTICULO 123, COLONIA CONSTITUCIONAL - 312086 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 312086 | S | 55 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.2, meta_modificada:354.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 103 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIONAL, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARTICULO 28 Y CALLE ARTICULO 123, CALLE ARTICULO 14 SE ENCUENTRA UBICADA A 4 CUADRAS AL ORIENTE DEL SEGUNDO ANILLO P, lon:-99.57888065, lat:27.50750579}} | 2024-10-07 | 2024-11-23 | 456814.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2434295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443816 | Proyecto de inversión | 794600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794600.0, modificado:794600.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL LABORATORIO AMBIENTAL UBICADO EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección Administrativa |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PV3M+5F, 87136 Cdad. Victoria, Tamps., lon:-99.11591749, lat:23.704825}} | 2024-09-10 | 2024-12-08 | 794600 | 794600 | 198650 | 198650 | 198650 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ITAVU-SO-AD-E-FAFEF-011-2024, contratista:DENNY ACUÑA CRUZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO, monto:794600.0, importe_modificado:794600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440864 | Proyecto de inversión | 26624.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:26624.85, modificado:26675.97}} | 22-0699-01-047 DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS DE CONSTRUCCION EN JARDÍN DE NIÑOS SERGIO RUIZ BARRAGÁN 28DJN1010Z. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DJN1010Z/22-0699-01-047 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:FRACC. VALLE DE CASA BLANCA, lon:-97.54206397, lat:25.85880379}} | 2024-09-30 | 2024-10-29 | 26675.97 | 26675.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs5: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302444978 | Proyecto de inversión | 730800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730800.0, modificado:730800.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y ELEVADOR EN EL PLANETARIO DR. RAMIRO IGLESIAS LEAL, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección Administrativa | AD-014-ITAVU-IE-2024 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Blvd. Fidel Velazquez S/N, Horacio Terán, Cdad. Victoria, Tamps., lon:-99.12489014, lat:23.72586538}} | 2024-09-10 | 2024-11-08 | 730800 | 730800 | 182700 | 182700 | 18270 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ITAVU-SO-AD-E-FAFEF-014-2024, contratista:FEDRA ARQUITECTOS, S.A.S. de C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO, monto:730800.0, importe_modificado:730800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302444320 | Adquisición | 2783369 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783369.0, modificado:2783369.0}} | PROGRAMA DE CAPACITACION DE COMPETENCIAS-ITACE | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Capacitacion para el Empleo | 24-0940 | S | 2484 | 3154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BOULEVARD EMILIO PORTES GIL 1839, lon:-99.16879, lat:23.7513}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 991681.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302445697 | Adquisición | 574000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574000.0, modificado:574000.0}} | Adquisición de radios de comunicación para la Dirección de Seguridad Pública Municipal | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 401616 | N | 0 | 0 | 425058 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Héroe de Nacataz y Morelos SN, Sector Centro, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., lon:-99.50902034, lat:27.48654546}} | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 574000 | 475600 | 475600 | 475600 | 475600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2445697/proyecto_INICIO, 2445697/proyecto_FIN, 2445697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302445727 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Programa para el Desarrollo Profesional Docente | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Matamoros | 0980/24 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:carretera a reynosa km 8.5, lon:-97.58876, lat:25.92195}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443278 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA CECILIO J. CASTILLO CASTILLO 28DPR2531E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR2531E/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AV. VILLAS DE REYNOSA Y VILLA DE ALDAMA FRACC. RIVERAS DEL CARMEN, lon:-98.23884717, lat:25.99667233}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443350 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN TELESECUNDARIA LUIS PUEBLA Y CUADRA 28DTV0212E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DTV0212E/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:EJ. LOMA ALTA, lon:-99.1387, lat:23.7069}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440567 | Proyecto de inversión | 887905.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887905.66, modificado:876400.62}} | 24-0488-01-103 CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5 M3 + REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B + REHABILITACION ELECTRICA + REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS. ENJARDÍN DE NIÑOS MARTE RODOLFO GOMEZ SEGURA 28DJN1072M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN1072M/24-0488-01-103 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:FRACC. MARTE R. GOMEZ, lon:-99.0885372, lat:23.73284063}} | 2024-10-15 | 2025-01-12 | 876400.62 | 876400.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302441772 | Proyecto de inversión | 8750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8750000.0, modificado:8750000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS, EN MATAMOROS. TAMAULIPAS (PAQUETE 6). | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2347-01 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:MATAMOROS , lon:-97.504166, lat:25.870158}} | 2024-07-15 | 2024-10-20 | 7899943.58 | 7899943.58 | 2369983.08 | 2369983.08 | 2369983.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-060-24-P, contratista:TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8750000.0, importe_modificado:7899943.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.16}} | {2441772/proyecto_INICIO, 2441772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442236 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS (PAQUETE 10) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2365-01 | N | 0 | 0 | 1570 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:MATAMOROS , lon:-97.504606, lat:25.879387}} | 2024-08-15 | 2024-11-20 | 7771103.26 | 7771103.26 | 2331330.98 | 2331330.98 | 2331330.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-070-24-P, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS MODEGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0E7, importe_modificado:7771103.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.23}} | {2442236/proyecto_INICIO, 2442236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442522 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE IDENTIFICACION FORENSE EN LA REGION SUR DEL ESTADO Y FORTALECIMIENTO DE LA COMISION DE BUSQUEDA DE PERSONAS DE TAMAULIPAS, EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2435-01 | N | 0 | 0 | 15120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CENTRO DE IDENTIFICACION FORENSE , lon:-97.931736, lat:22.394343}} | 2024-09-26 | 2024-12-05 | 1696107.48 | 1696107.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SP-100-24-I, contratista:CONSTRUCTORA AZUL08, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1700000.0, importe_modificado:1696107.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2442522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442422 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | CONSTRUCCION DE GIMNASIO DEPORTIVO Y DE USOS MULTIPLES, AL INTERIOR DEL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. (APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2403-01 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA TECNOLOGICO , lon:-99.166617, lat:23.752965}} | 2024-09-02 | 2025-03-23 | 29960856.22 | 29960856.22 | 8988256.87 | 8988256.87 | 8988256.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EP-078-24-P, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A DE C,V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3.0E7, importe_modificado:2.996085622E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.01}} | {2442422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442425 | Proyecto de inversión | 24450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.445E7, modificado:2.445E7}} | REHABILITACION DE LA AVENIDA DE LA INDUSTRIA, TRAMOS DEL KM. 0+000 AL 2+000.00 Y DEL KM- 8+140.00 AL 8+958.90, EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2422-01 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ALTAMIRA, lon:-97.950339, lat:22.427322}} | 2024-09-03 | 2024-12-09 | 23116892.19 | 23116892.19 | 6935067.66 | 6935067.66 | 6935067.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-079-24-P, contratista:GMC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.445E7, importe_modificado:2.311689219E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2442425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442426 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE CIUDAD JUDICIAL, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2411-01 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CIUDAD JUDICIAL, lon:-99.166241, lat:23.783414}} | 2024-09-05 | 2024-10-12 | 1368800 | 1368800 | 342200 | 342200 | 342200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IE-SE-080-24-I, contratista:ASESORIA TAMAULIPECA, S.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1368800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443366 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 28DPR0829Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR0829Z/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 508 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES ENTRE P.° COLON Y P.° COLON SUR, lon:-98.0868, lat:25.9872}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443370 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA GUADALUPE MAINERO 28DPR1245D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR1245D/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS E HIDALGO ZONA CENTRO, lon:-98.59721761, lat:26.23356194}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443432 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES 28DPR2064A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR2064A/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA Y CALLE TAMPICO COL. SOLIDARIDAD, lon:-98.0657, lat:25.9926}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442498 | Proyecto de inversión | 7550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550000.0, modificado:7550000.0}} | PROGRAMA 2024 DE PAVIMENTACION, REHABILITACION HIDRAULICA Y/O ASFALTICA EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS (PAQUETE 1) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2428-01 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO RIO BRAVO, lon:-98.098258, lat:25.987534}} | 2024-09-19 | 2024-12-28 | 7522408.1 | 7522408.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-094-24-I, contratista:MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7550000.0, importe_modificado:7522408.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2442498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442508 | Proyecto de inversión | 10763416.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.076341626E7, modificado:1.076341626E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA ORIENTE ETAPA 2 EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS. SECTOR III (COMPROMISO INTERNACIONAL) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social | 24-2269-01, 24-2269-02 | S | 270 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4040.0, meta_modificada:4040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:nueva ciudad guerrero, tamaulipas, lon:-99.22605, lat:26.56009722}} | 2024-06-13 | 2024-10-03 | 10700429.51 | 10700429.51 | 5111539.56 | 5111539.56 | 4694601.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00071466, contratista:OBRAS PAVIMENTOS Y CONCRETOS DEL NORTE SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.070042951E7, importe_modificado:1.070042951E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2141.2}} | {2442508/proyecto_PROCESO, 2442508/proyecto_INICIO, 2442508/proyecto_PROCESO, 2442508/proyecto_INICIO, 2442508/proyecto_PROCESO, 2442508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442515 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | REHABILITACION ELECTROMECANICA EN REBOMBEO NO.1, UBICADO EN CARRETERA VICTORIA-SOTO LA MARINA KM 27+530, CD. VICTORIA, TAMAULIPAS (ETAPA 2). | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2436-01 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:VICTORIA, lon:-99.099587, lat:23.719264}} | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 5892943.96 | 5892943.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AP-099-24-I, contratista:GRUPO TECNICO Y DISEÑO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6000000.0, importe_modificado:5892943.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2442515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443436 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUELA NORMAL DE EDUCADORAS 28DNE0006B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DNE0006B/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. MAINERO, lon:-99.1335, lat:23.7255}} | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302433830 | Proyecto de inversión | 186717.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186717.82, modificado:186717.82}} | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO II COMAPA LA FE DEL GOLFO, UBICADO EN EL EJIDO LA FE DEL GOLFO, EN JIMENEZ, TAMAULIPAS - 309432 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 309432 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:CALLE SIN NOMBRE EL EJ NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES EJIDO EL ENCINAL, 87709 TOCHÍN, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES Y CALLE SIN NOMBRE NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES, CARRETERA SANTAN, lon:-98.38525469, lat:24.39881739}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 186717.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302445931 | Adquisición | 26210 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26210.0, modificado:26210.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA MEJORARR CONDICIONES DE OFICINAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural |  | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO S/N, lon:-99.146111, lat:23.736111}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 26209.99 | 26209.99 | 26209.99 | 26209.99 | 26209.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442729 | Proyecto de inversión | 5687606.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5687606.38, modificado:5687606.38}} | DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social | 24-2284-01, 24-2284-02 | N | 0 | 0 | 79515 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:ciudad mante, tamaulipas, lon:-98.97115833, lat:22.73979444}} | 2024-07-08 | 2024-11-04 | 5599341.43 | 5599341.43 | 3763623.21 | 3763623.21 | 2438185.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-2024-00088749, contratista:J. ANTONIO NAVARRO BELTRAN, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5599341.43, importe_modificado:5599341.43}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.56}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443222 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA NACIONES UNIDAS 28DPR1878P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR1878P/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO RUIZ CORTINES COL. PEDRO J. MENDEZ, lon:-98.26406857, lat:26.01710599}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443237 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA CLUB DE LEONES MATAMOROS A.C. 28DPR2141P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR2141P/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LOS LIRIOS Y HUEMAN COL. SAN MIGUEL, lon:-97.50987778, lat:25.82570966}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443479 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS 28DTV0307S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DTV0307S/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PARTICIPACION Y C. TRABAJO COL. INTEGRACION FAMILIAR, lon:-98.1055, lat:26.006}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443488 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ITACE PLANTEL ALTAMIRA 28ETC0007F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28ETC0007F/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 1673 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:GALATEA 801, ALEJANDRO BRIONES 2, COL. MONTE ALTO, lon:-97.908021, lat:22.36869}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443502 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA FRANCISCO VEYRO 28DPR1322S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR1322S/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 509 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO, COL. MORELOS, lon:-97.8764, lat:22.2205}} | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443273 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA PROFRA. BERTHA CASTRO OLAZARAN 28DPR2338Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR2338Z/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE LOS CISNES Y LAGO AZUL COL. LAS BRISAS, lon:-99.13810729, lat:23.71413724}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443735 | Proyecto de inversión | 1709026.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709026.63, modificado:1709026.63}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVE. LOS ALDAMAS ENTRE BLVD. VALENTIN BARRERA Y LIB. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO, COLONIA LINDA VISTA, MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miguel Alemán |  | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2441.03, meta_modificada:2441.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVE. LOS ALDAMAS ENTRE BLVD. VALENTIN BARRERA Y LIB. LAZARO CARDENAS DEL RIO, lon:-99.031585, lat:26.389443}} | 2024-09-04 | 2024-10-18 | 1709026.63 | 1709026.63 | 1709026.63 | 512707.99 | 512707.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FCF-MA-2024/04, contratista:C. NARDO SAENZ CHAPA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:1709026.63, importe_modificado:1709026.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.15}} | {2443735/proyecto_INICIO, 2443735/proyecto_PROCESO, 2443735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443766 | Proyecto de inversión | 731375.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731375.77, modificado:731375.77}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIB. MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE BLVD. VALENTIN BARRERA Y AVE. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 1a. ENTRE AVE. VENUSTIANO CARRANZA Y AVE. FCO. I. MADERO, ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miguel Alemán |  | N | 0 | 0 | 1958 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:LIB. MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE BLVD. VALENTIN BARRERA Y AVE. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 1a. ENTRE AVE. VENUSTIANO CARRANZA Y AVE. FCO. I. MADERO, ZONA CENTRO, CD. MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS, lon:-99.016006, lat:26.396009}} | 2024-08-29 | 2024-10-12 | 731375.77 | 731375.77 | 731375.77 | 219412.73 | 219412.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FCF-MA-2024/02, contratista:C. DULCE GRABIELA SILVA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:731375.77, importe_modificado:731375.77}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:11.0}} | {2443766/proyecto_INICIO, 2443766/proyecto_PROCESO, 2443766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302445022 | Proyecto de inversión | 1865648.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865648.88, modificado:1865648.88}} | TERMINACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL MUSEO INTERPRETATIVO DE LA TORTUGA LORA, QUE INCLUYE CAMBIOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, PROYECTO ELÉCTRICO, ASÍ COMO ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS, EN EL POBLADO LA PESCA, MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo | CIR-012-ITAVU-IE-SLM-2024 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Zona Centro Soto la Marina, Tamps., lon:-98.20786805, lat:23.77193701}} | 2024-09-11 | 2024-12-09 | 1865648.88 | 1865648.88 | 466412.22 | 466412.22 | 466412.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ITAVU-SO-IE-E-FAFEF-012-2024, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO, monto:1865648.88, importe_modificado:1865648.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAMBIAR INSTITUCIÓN EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:CAMBIAR INSTITUCIÓN EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:CAMBIAR INSTITUCIÓN EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:CAMBIAR INSTITUCIÓN EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240302436073 | Acción | 400200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400200.0, modificado:400200.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 319878 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tula | 319878 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}} | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 400200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.1}} | {2436073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302445603 | Proyecto de inversión | 4285961.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4285961.83, modificado:4285961.83}} | REENCARPETADO ASFALTICO EN AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE EJERCITO MEXICANO Y OLMO (CARRIL NORTE-SUR) EN TAMPICO,TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tampico | C-SOP-021/2024 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AV HIDALGO, lon:-97.873456, lat:22.247109}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVE. HIDALGO, lon:-97.873453, lat:22.247106}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA HODALGO ENTRE CALLE AGUADULCE Y EJERCITO MEXICANO , lon:-97.873454, lat:22.247107}} | 2024-08-19 | 2024-09-30 | 4285961.83 | 4285961.83 | 3973943.93 | 3973943.93 | 3973943.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-021/2024, contratista:C.GALG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:4285961.82, importe_modificado:4285961.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} | {2445603/proyecto_INICIO, 2445603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302445607 | Adquisición | 13595820.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35958207E7, modificado:1.466133899E7}} | Equipamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y del Centro de Identificación Forense para su debido funcionamiento. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría General de Gobierno | 24-0770 | N | 0 | 0 | 269790 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Avenida 16 de septiembre S/N Colonia Benito Juárez Antiguo Cuartel Militar C.P. 87090, lon:-99.1287623, lat:23.7363257}} | 2024-04-25 | 2024-12-31 | 14661338.99 | 13229830.55 | 13229830.55 | 13229830.55 | 13229830.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2445607/proyecto_PROCESO, 2445607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302436075 | Acción | 400200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400200.0, modificado:400200.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 319880 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tula | 319880 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}} | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 400200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.1}} | {2436075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441596 | Proyecto de inversión | 2033291.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033291.88, modificado:1968726.86}} | 24-0488-01-008 SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 75 KVA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA LUIS PUEBLA Y CUADRA 28DTV0212E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DTV0212E/24-0488-01-008 | S | 118 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:EJ. LOMA ALTA, lon:-99.1387, lat:23.7069}} | 2024-09-11 | 2024-12-09 | 1968726.86 | 1968726.86 | 590618.06 | 590618.06 | 590618.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0070-2024-0077, contratista:FERNANDO VARGAS OLAZARAN, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4282720.0, importe_modificado:4282720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302445655 | Adquisición | 37989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.7989E7, modificado:3.7989E7}} | Adquisición de camionetas pick up tipo patrulla para la Dirección de Tránsito y Vialidad | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 404941 | N | 0 | 0 | 425058 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Héroe de Nacataz y Morelos SN, Sector Centro, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., lon:-99.50902034, lat:27.48654546}} | 2024-07-17 | 2024-09-30 | 37989000 | 37500000 | 37500000 | 37500000 | 37500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:30.0}} | {2445655/proyecto_PROCESO, 2445655/proyecto_FIN, 2445655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440621 | Proyecto de inversión | 14941630.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.494163018E7, modificado:1.494163018E7}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVE. JESUS VEGA SANCHEZ DE MANUEL CHAPA A HOMERO RANGEL EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-018/2024 | N | 0 | 0 | 575 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7972.59, meta_modificada:7972.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVE. JESUS VEGA SANCHEZ DE MANUEL CHAPA A HOMERO RANGEL EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.50513, lat:25.81111}} | 2024-06-21 | 2024-10-21 | 14941630.18 | 14941630.18 | 8699935.35 | 8699935.35 | 8699935.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-018/2024, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1.494163018E7, importe_modificado:1.494163018E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6985.0}} | {2440621/proyecto_PROCESO, 2440621/proyecto_INICIO, 2440621/proyecto_PROCESO, 2440621/proyecto_INICIO, 2440621/proyecto_PROCESO, 2440621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443168 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 28DJN0703C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DJN0703C/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 733, XICOTENCATL, lon:-98.9493, lat:22.9891}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443179 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA JOSE MARIA CARDENAS 28DPR0762I | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR0762I/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 397 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1441, direccion:EJ. CABRAS PINTAS, lon:-97.53374636, lat:25.82740261}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443182 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 28DPR0833M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR0833M/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ Y MOCTEZUMA COL. CUAUHTEMOC, lon:-98.1014, lat:25.984}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443194 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 28DPR0937H | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR0937H/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:150, direccion:N.C.P. NUEVO TANTOAN, lon:-98.5668, lat:22.4279}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443198 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS 28DPR1065T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR1065T/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 359 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO ENTRE TOLUCA Y SAN LUIS POTOSI COL. MORELOS, lon:-98.0945, lat:25.9913}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443208 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA EL CHAMIZAL 28DPR1427M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR1427M/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 532 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GASEODUCTO DE PEMEX Y CALLE CONDE DE SIERRA GORDA COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE, lon:-98.37920181, lat:26.05303736}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302434408 | Proyecto de inversión | 172318.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172318.74, modificado:172318.74}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS POR CALLE ARTICULO 5 ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE ARTICULO 123, COLONIA CONSTITUCIONAL - 312552 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 312552 | S | 40 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.48, meta_modificada:147.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 5 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIONAL, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE ARTICULO 123, CALLE ARTICULO 4 SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE GEOGRAFICO D ELA CIUDAD A 7 C, lon:-99.57419725, lat:27.50718829}} | 2024-10-07 | 2024-11-23 | 172318.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2434408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442367 | Proyecto de inversión | 430099.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430099.51, modificado:421996.02}} | 24-0488-01-120 REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR + REHABILITACIÓN DE PISOS Y ANDADORES. EN TELESECUNDARIA LAURO AGUIRRE 28DTV0312D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DTV0312D/24-0488-01-120 | S | 11 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:28, direccion:EJ. CINCO DE MAYO, lon:-99.07812682, lat:22.82978628}} | 2024-10-14 | 2025-01-10 | 421996.02 | 421996.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442368 | Proyecto de inversión | 395746.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395746.46, modificado:402398.29}} | 24-0488-01-121 DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA + DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DEL AREA DE COMEDOR + REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO A EN PRIMARIA HIMNO NACIONAL 28DPR0059B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR0059B/24-0488-01-121 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:36, direccion:EJ. DOCTOR NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, lon:-98.9711, lat:22.9264}} | 2024-10-14 | 2025-01-11 | 402398.29 | 402398.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442369 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS (PAQUETE 11) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2366-01 | N | 0 | 0 | 1710 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:MATAMOROS , lon:-97.504606, lat:25.879387}} | 2024-08-15 | 2024-11-20 | 8303851.52 | 8303851.52 | 2491155.46 | 2491155.46 | 2491155.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-071-24-P, contratista:DAMAFA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0E7, importe_modificado:8303851.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.33}} | {2442369/proyecto_PROCESO, 2442369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438529 | Proyecto de inversión | 817567.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817567.12, modificado:817567.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE, COL. CAMPESINA 2, - 330761 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 330761 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ALVARON OBREGON COLONIA CAMPESINA DOS, 89887 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ CONSTRUCION DE 17 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO FC 2, lon:-98.96330524, lat:22.72177964}} | 2024-08-06 | 2024-09-24 | 244963.56 | 816545.18 | 244963.56 | 244963.56 | 244963.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/020-, contratista:CONCEPCION CASTILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:912609.32, importe_modificado:912609.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.0}} | {2438529/proyecto_PROCESO, 2438529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441594 | Proyecto de inversión | 169560.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169560.06, modificado:301815.48}} | 24-0488-01-007 SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS EN TECHUMBRE METÁLICA (ARCO TECHO) EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1, ALVARO OBREGON 28DST0001N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DST0001N/24-0488-01-007 | S | 893 | 922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. PEDRO JOSE MENDEZ, lon:-99.1514, lat:23.7436}} | 2024-09-11 | 2024-12-09 | 301815.48 | 301815.48 | 90544.64 | 90544.64 | 90544.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0070-2024-0077, contratista:FERNANDO VARGAS OLAZARAN, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4282720.0, importe_modificado:4282720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302441605 | Proyecto de inversión | 1798824.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798824.68, modificado:1784088.53}} | 24-0488-01-010 REHABILITACIÓN DE LOSA EN EDIFICIO A + REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B Y C + REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA RUBEN DARIO 28DTV0031V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DTV0031V/24-0488-01-010 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:EJ. PALO SOLO, lon:-97.91957318, lat:25.08296639}} | 2024-09-04 | 2024-12-02 | 1784088.53 | 1784088.53 | 535226.56 | 535226.56 | 535226.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0060-2024-0067, contratista:J BALDEMAR CARRIZAL JARAMILLO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2917288.21, importe_modificado:2917288.21}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.21}} | {2441605/proyecto_INICIO, 2441605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302441612 | Proyecto de inversión | 3159266.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159266.12, modificado:3199999.51}} | 24-0488-01-016 REHABILITACION DE EDIFICIOS "B" Y "C" + REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA ELISA GUERRA DE OLLOQUI 28DPR1244E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR1244E/24-0488-01-016 | S | 135 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-98.58947703, lat:26.23117489}} | 2024-09-06 | 2024-12-04 | 3199999.51 | 3199999.51 | 959999.85 | 959999.85 | 959999.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0062-2024-0069, contratista:TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5655275.49, importe_modificado:5655275.49}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.2}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442401 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PABELLON CULTURAL SOBRE EL MONUMENTO A ITURBIDE, EN PADILLA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2371-01 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PADILLA, lon:-98.900068, lat:24.048594}} | 2024-08-16 | 2024-10-24 | 808252.27 | 808252.27 | 202063.07 | 202063.07 | 202063.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IE-SE-074-24-D, contratista:SUMA ESTUDIO URBANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:850000.0, importe_modificado:808252.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2442401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442411 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PURIFICACION CRUCE CON LA CARRETERA 85, EN EL MUNICIPIO DE PADILLA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2408-01 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:BARRETAL, lon:-99.123144, lat:24.080665}} | 2024-08-20 | 2024-11-25 | 797460.27 | 797460.27 | 199365.07 | 199365.07 | 199365.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IF-SE-075-24-D, contratista:JOSE MARIA ZARATE CABALLERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:800000.0, importe_modificado:797460.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2442411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302437107 | Proyecto de inversión | 385470.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385470.31, modificado:385470.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE,COL. JESUS YUREM - 324793 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 324793 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL VELAZQUEZ COLONIA INFONAVIT JESÚS YUREM, 89839 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE LEY FEDERAL, CALLE ANAGABY CONSTRUCCION DE 8 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO F, lon:-98.97607135, lat:22.75588852}} | 2024-06-07 | 2024-08-24 | 115358.3 | 384527.65 | 115358.3 | 115358.3 | 115358.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/035., contratista:CONCEPCION CASTILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:720989.36, importe_modificado:720989.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2437107/proyecto_INICIO, 2437107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440794 | Proyecto de inversión | 2796829.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2796829.33, modificado:2796829.33}} | AMPLIACIÓN DE 3 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 2¿ DE DIAM. CON TUBERÍA DE P.V.C, REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 25 M3 DE CAPACIDAD Y 10 M DE ALTURA, SISTEMA DE CLORACIÓN E INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LIBRADA, DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social | 24-2264-01, 24-2264-02 | S | 189 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3098.0, meta_modificada:3098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:157, direccion:santa librada, victoria, tamaulipas, lon:-99.10941944, lat:23.68329722}} | 2024-06-17 | 2024-09-14 | 2796509.34 | 2796509.34 | 2138254.84 | 2138254.84 | 2138254.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00073865, contratista:JOSE GUILLERMO LOPEZ GUILLEN, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2796509.34, importe_modificado:2796509.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3005.0}} | {2440794/proyecto_INICIO, 2440794/proyecto_PROCESO, 2440794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440801 | Proyecto de inversión | 4763874.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4763874.97, modificado:4763874.97}} | 'MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social | 24-2263-01, 24-2263-02 | S | 632 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:cabecera municipal, san carlos, tamaulipas, lon:-98.94109167, lat:24.58368056}} | 2024-06-24 | 2024-09-21 | 4761838.99 | 4761838.99 | 3044875.49 | 3044875.49 | 2380377.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00080631, contratista:CONSTRUCCIONES JM SANTANDER SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4761838.99, importe_modificado:4761838.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.47}} | {2440801/proyecto_INICIO, 2440801/proyecto_PROCESO, 2440801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441623 | Proyecto de inversión | 275664 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275664.0, modificado:265188.67}} | 24-0488-01-019 REHABILITACION DE AULA EN EDIFICIO E + DEMOLICION DE 9.0 M DE BARDA + CONSTRUCCION DE 9.0 M DE BARDA CERRADA EN PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS 28DPR0755Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR0755Z/24-0488-01-019 | S | 58 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-98.28815172, lat:26.09329635}} | 2024-07-29 | 2024-10-26 | 265188.67 | 265188.67 | 79556.6 | 79556.6 | 79556.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0054-2024-0061, contratista:EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3066205.11, importe_modificado:3066205.11}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.95}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.55}} | {2441623/proyecto_INICIO, 2441623/proyecto_PROCESO, 2441623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302441633 | Proyecto de inversión | 916559.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916559.73, modificado:916559.73}} | 24-0488-01-022 DEMOLICION DE EDIF. B + CONSTRUCCION DE COMEDOR ESTR. 753 ADOSADO + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 70 ML EN JARDÍN DE NIÑOS ALBORADA 28DJN0116M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0116M/24-0488-01-022 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-98.2741, lat:26.0905}} | 2024-09-12 | 2024-12-10 | 916559.73 | 916559.73 | 274967.92 | 274967.92 | 274967.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0067-2024-0074, contratista:SERVICIOS MULTIPLES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3592810.22, importe_modificado:3592810.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302441650 | Proyecto de inversión | 18500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.85E7, modificado:1.85E7}} | OBRA MECANICA Y BOMBAS DE LODOS, DE LA PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PITAR), EN NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2340-01 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:nuevo laredo, lon:-99.549283, lat:27.475056}} | 2024-07-09 | 2024-11-13 | 18467578.67 | 18467578.67 | 5540273.6 | 5540273.6 | 5540273.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-056-24-P, contratista:CONSTRAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.85E7, importe_modificado:1.846757867E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.49}} | {2441650/proyecto_PROCESO, 2441650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441670 | Proyecto de inversión | 369077.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369077.32, modificado:377332.74}} | 24-0488-01-034 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA (5.0 M3) + CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION + REHABILITACION DE TECHUMBRE + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B, C Y D en PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 28DPR1557F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR1557F/24-0488-01-034 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:232, direccion:EJ. LA TAXQUEÑA, lon:-99.08709656, lat:22.9077}} | 2024-09-11 | 2024-12-09 | 377332.74 | 377332.74 | 113199.82 | 113199.82 | 113199.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0065-2024-0072, contratista:LUIS FERNANDO MARQUEZ HINOJOSA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2470881.61, importe_modificado:2470881.61}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2441670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar institución ejecutora, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar institución ejecutora, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar institución ejecutora, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar institución ejecutora, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240302441674 | Proyecto de inversión | 1252493.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252493.98, modificado:1193986.75}} | 24-0488-01-035 REHABILITACION DE MODULO S. S. + REHABILITACION DE EDIFICIO A + CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACOS + CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5 M3 ENJARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA 28DJN0730Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0730Z/24-0488-01-035 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL. INDUSTRIAL, lon:-98.4317, lat:22.8202}} | 2024-09-11 | 2024-12-09 | 1193986.75 | 1193986.75 | 358196.02 | 358196.02 | 358196.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0065-2024-0072, contratista:LUIS FERNANDO MARQUEZ HINOJOSA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2470881.61, importe_modificado:2470881.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.35}} | {2441674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442478 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | TRABAJOS DE REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2281-01 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CIUDAD VICTORIA , lon:-99.146372, lat:23.729296}} | 2024-09-12 | 2024-11-18 | 1795137.22 | 1795137.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AP-085-24-I, contratista:IMPULSORA SANTANDER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1850000.0, importe_modificado:1795137.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} | {2442478/proyecto_PROCESO, 2442478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442482 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO POR CAMBIO DE USO DE SUELO DE PLANTA POTABILIZADORA Y CAMINO DE ACCESO DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, MPIO. DE VICTORIA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2421-01 | N | 0 | 0 | 125000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA , lon:-99.107509, lat:23.76092}} | 2024-09-12 | 2024-12-18 | 1450000 | 1450000 | 362500 | 362500 | 362500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IE-SE-086-24-I, contratista:CAVADRI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442485 | Proyecto de inversión | 8065980.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8065980.18, modificado:8065980.18}} | TRABAJOS DE CONSERVACION EN CARRETERA: SOTO LA MARINA - LA COMA; CARRETERA: VICTORIA - SOTO LA MARINA; CARRETERA: TULA - VICTORIA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. PRIMERA ETAPA. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2442-01 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:VICTORIA, lon:-99.115052, lat:23.658719}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CIUDAD VICTORIA , lon:-99.068274, lat:23.718768}} | 2024-09-17 | 2024-12-23 | 7429625.85 | 7429625.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-CA-087-24-I, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8065980.18, importe_modificado:7429625.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.09}} | {2442485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442487 | Proyecto de inversión | 6764861.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6764861.4, modificado:6764861.4}} | TRABAJOS DE CONSERVACION EN CARRETERA: VALLES - VICTORIA; CARRETERA: TAMPICO - MANTE, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. PRIMERA ETAPA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2440-01 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:VICTORIA, lon:-98.987207, lat:23.694209}} | 2024-09-17 | 2024-12-23 | 6444907.92 | 6444907.92 | 1933472.37 | 1933472.37 | 1933472.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-CA-088-24-I, contratista:CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6764861.4, importe_modificado:6444907.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.17}} | {2442487/proyecto_PROCESO, 2442487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442490 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | OBRAS DE AGUA Y DRENAJE (CAIDOS) EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE EL MANTE, TAMAULIPAS (PAQUETE 1) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2429-01 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD , lon:-98.790364, lat:22.521886}} | 2024-09-17 | 2024-12-23 | 5963560.19 | 5963560.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AS-092-24-I, contratista:CONSTRUCTORA DE LA FUENTE GALINDO, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6000000.0, importe_modificado:5963560.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2442490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442493 | Proyecto de inversión | 6169158.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6169158.41, modificado:6169158.41}} | TRABAJOS DE CONSERVACION EN CARRETERA: TAMPICO - MANTE; CARRETERA ESTACION MANUEL - SOTO LA MARINA; CARRETERA RAMAL A TEPEHUAJES, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. PRIMERA ETAPA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2441-01 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:TAMPICO, lon:-97.876615, lat:22.322842}} | 2024-09-18 | 2024-12-24 | 6123668.04 | 6123668.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-CA-093-24-I, contratista:RUTER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6169158.41, importe_modificado:6123668.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.07}} | {2442493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442494 | Proyecto de inversión | 7755883.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7755883.81, modificado:7755883.81}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA ORIENTE ETAPA 2 EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS. SECTOR II (COMPROMISO INTERNACIONAL) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social | 24-2271-01, 24-2271-02 | S | 197 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:nueva ciudad guerrero, tamaulipas, lon:-99.22519722, lat:26.56505833}} | 2024-06-13 | 2024-10-03 | 7226922.98 | 7226922.98 | 3532253.05 | 3532253.05 | 2740816.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00069634, contratista:PROATAM SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:7226922.98, importe_modificado:7226922.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1584.0}} | {2442494/proyecto_INICIO, 2442494/proyecto_PROCESO, 2442494/proyecto_INICIO, 2442494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442501 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | OBRAS DE AGUA Y DRENAJE (CAIDOS) EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE EL MANTE, TAMAULIPAS (PAQUETE 2) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2430-01 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD , lon:-98.790321, lat:22.521569}} | 2024-09-25 | 2025-01-02 | 5979796.29 | 5979796.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-095-24-I, contratista:JESUS EDUARDO DE LA FUENTE GALINDO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6000000.0, importe_modificado:5979796.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2442501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442505 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | REHABILITACION DE OBRAS EMERGENTES DE DRENAJE SANITARIO, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2438-01 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-98.592941, lat:26.225015}} | 2024-09-25 | 2024-12-31 | 11894354.64 | 11894354.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-096-24-P, contratista:HUMAYNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.2E7, importe_modificado:1.189435464E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2442505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442514 | Proyecto de inversión | 5250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250000.0, modificado:5250000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS, EN MATAMOROS. TAMAULIPAS (PAQUETE 4). | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2345-01 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:MATAMOROS , lon:-97.505509, lat:25.852549}} | 2024-09-26 | 2025-01-04 | 4871699.4 | 4871699.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-098-24-I, contratista:SERGIO MARTINEZ MENDEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5250000.0, importe_modificado:4871699.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2442514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302434960 | Proyecto de inversión | 1181942.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181942.03, modificado:1180484.04}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CARMEN SERDAN COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ - 314781 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Mante | 314781 | S | 850 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1465.2, meta_modificada:1465.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89810 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE ALFREDO V. BONFIL PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, lon:-98.96767093, lat:22.76251861}} | 2024-06-04 | 2024-09-01 | 354145.21 | 1180484.04 | 354145.21 | 354145.21 | 354145.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/057, contratista:TALMAI CORTES CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1180484.04, importe_modificado:1180484.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.0}} | {2434960/proyecto_PROCESO, 2434960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302436488 | Proyecto de inversión | 707891.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707891.09, modificado:707891.09}} | EQUIPAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE PUBLICO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 321624 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miguel Alemán | 321624 | S | 8100 | 7600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA CIUDAD MIGUEL ALEMÁN CENTRO, 88300 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA, CALLE FRANCISCO I MADERO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE , lon:-99.02596261, lat:26.40063412}} | 2024-09-19 | 2024-10-18 | 707891.09 | 707891.09 | 707891.09 | 212367.33 | 212367.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2024-07, contratista:ARQ. IRAM GARCIA BOTELLO, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:707891.09, importe_modificado:707891.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2436488/proyecto_INICIO, 2436488/proyecto_PROCESO, 2436488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440863 | Proyecto de inversión | 120289.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:120289.95, modificado:120369.48}} | 22-0699-01-046 DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS EN CONSTRUCCION EN PRIMARIA ALBINO MIRELES 28DPR0629B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR0629B/22-0699-01-046 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:372, direccion:EJ. LA SIERRITA, lon:-97.8888, lat:25.9902}} | 2024-09-30 | 2024-10-29 | 120369.48 | 120369.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302440867 | Proyecto de inversión | 201764.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:201764.24, modificado:231009.53}} | 22-0699-01-049 DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS DE CONSTRUCCION EN PRIMARIA JUSTO SIERRA 28DPR0606R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR0606R/22-0699-01-049 | S | 162 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1671, direccion:EJ. LA LUZ, lon:-97.526, lat:25.7967}} | 2024-09-30 | 2024-10-29 | 231009.53 | 231009.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs5: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302440870 | Proyecto de inversión | 1100464.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100464.9, modificado:1086994.69}} | 22-0699-01-062 REHABILITACION DE CONSTRUCCION GRAL. + REHABILITACION DE BARDA PERIMETRALEN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO PEREZ RIOS 28DJN0022Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DJN0022Y/22-0699-01-062 | S | 65 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. SANTA ELENA, lon:-97.52042758, lat:25.86997707}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 1086994.69 | 1086994.69 | 326098.41 | 326098.41 | 326098.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22/23-I-SOP-0053-2024-0060, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2921665.77, importe_modificado:2921665.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs5: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302441679 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:8530542.12}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCULTURA "ÁGUILA DEL BICENTENARIO" DEL CENTRO GUBERNAMENTAL EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2359-01 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PARQUE BICENTENARIO, lon:-99.098297, lat:23.750317}} | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 8530542.12 | 8530542.12 | 5449004.02 | 5449004.02 | 5449004.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EP-057-24-I, contratista:CARLOS RODRIGUEZ AVENDAÑO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6500000.0, importe_modificado:6005429.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2441679/proyecto_PROCESO, 2441679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441683 | Proyecto de inversión | 266261.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266261.98, modificado:267163.38}} | 24-0488-01-036 REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO B y C + REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR ENJARDÍN DE NIÑOS LOS NIÑOS HEROES 28DJN0199L | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0199L/24-0488-01-036 | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:POB. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), lon:-99.1907, lat:22.8429}} | 2024-09-11 | 2024-12-09 | 267163.38 | 267163.38 | 80149.01 | 80149.01 | 80149.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0065-2024-0072, contratista:LUIS FERNANDO MARQUEZ HINOJOSA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2470881.61, importe_modificado:2470881.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302441698 | Proyecto de inversión | 741374.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741374.42, modificado:753996.5}} | 24-0488-01-037 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + ANDADORES DE 3.00 X 1.50 M. en JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO CARRERA TORRES 28DJN1070O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN1070O/24-0488-01-037 | S | 58 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:FRACC. LOS OLIVOS, lon:-97.9029, lat:22.3959}} | 2024-08-21 | 2024-11-18 | 753996.5 | 753996.5 | 226198.95 | 226198.95 | 226198.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0059-2024-0066, contratista:CONSULTORIA Y EJECUTORA DE OBRA INDUSTRIAL Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2544013.57, importe_modificado:2544013.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2441698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302434733 | Proyecto de inversión | 141426.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141426.02, modificado:141426.02}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ROSENDO G CASTRO EN XICOTENCATL TAMAULIPAS - 313843 | 28 | Tamaulipas | 43 | Xicoténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xicoténcatl | 313843 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:300, direccion:CALLE CUATRO COLONIA ROSENDO G CASTRO, 89759 PRIMERO DE MAYO, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE CALLE OCHO Y CALLE SIETE, CALLE CUATRO ESQUINA CON OCHO DE LA COLONIA ROSENDO CASTRO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA ESTATAL LIMON XICOTEN, lon:-98.96018382, lat:22.95874567}} | 2024-08-12 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2434733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302437150 | Proyecto de inversión | 337286.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337286.53, modificado:337286.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE COL INFONAVIT ARBUSTOS - 325000 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 325000 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA INFONAVIT ARBUSTOS, 89817 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NOGAL CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 20, lon:-98.96398541, lat:22.76272435}} | 2024-06-07 | 2024-08-25 | 100938.51 | 336461.31 | 100938.51 | 100938.51 | 100938.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/035., contratista:CONCEPCION CASTILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:720989.36, importe_modificado:720989.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} | {2437150/proyecto_INICIO, 2437150/proyecto_PROCESO, 2437150/proyecto_INICIO, 2437150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440878 | Proyecto de inversión | 1880026.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1880026.42, modificado:1834671.08}} | 23-0686-01-037 REHABILITACION DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO A EN PRIMARIA MODELO 28DPR0477N | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR0477N/23-0686-01-037 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. MODELO, lon:-97.4987, lat:25.878}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 1834671.08 | 1834671.08 | 550401.32 | 550401.32 | 550401.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22/23-I-SOP-0053-2024-0060, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2921665.77, importe_modificado:2921665.77}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.33}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs5: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs9: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-15}, obs10: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-15}, obs11: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-15}, obs12: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto, trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240302440881 | Proyecto de inversión | 321209.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:321209.65, modificado:321209.65}} | 23-0686-01-039 DESMONTAJE DE TECHUMBRE METALICA DE 28 X 25 M EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33, RICARDO FLORES MAGON 28DST0033F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DST0033F/23-0686-01-039 | S | 95 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:POB. LOS AZTECAS, lon:-98.6151, lat:22.5}} | 2024-09-12 | 2024-11-30 | 321209.65 | 321209.65 | 96362.89 | 96362.89 | 96362.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs5: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302440889 | Proyecto de inversión | 588631.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:588631.99, modificado:588631.99}} | 23-0686-01-040 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR + REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR EN PRIMARIA NIÑOS HEROES 28DPR0522 | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR0522J/23-0686-01-040 | S | 91 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:482, direccion:EJ. CHAPULTEPEC, lon:-98.989787, lat:22.74830954}} | 2024-09-12 | 2024-11-30 | 588631.99 | 588631.99 | 467592.78 | 467592.78 | 467592.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs5: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302440890 | Proyecto de inversión | 3267227.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3267227.69, modificado:3224124.39}} | 23-0686-01-054 REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 6 MTS + REHABILITACION GRAL.EN PRIMARIA ROSALINDA GUERRERO GAMBOA 28DPR2303K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR2303K/23-0686-01-054 | S | 155 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA, lon:-98.2585, lat:26.0261}} | 2024-10-15 | 2025-01-12 | 3224124.3 | 3224124.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs5: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302440891 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6000000.0, modificado:5658772.69}} | 23-2096-01 REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO H (TALLERES) + REHABILITACIÓN DE EDIFICIO J (MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS) EN INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO, PLANTEL UNIDAD ALTAMIRA 28ETC0007F. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28ETC0007F/23-2096-01 | S | 403 | 569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ALTAMIRA, lon:-97.90779279, lat:22.36862382}} | 2024-09-19 | 2024-12-17 | 5658772.69 | 5658772.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302440893 | Proyecto de inversión | 310361.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310361.71, modificado:322068.83}} | 24-0488-01-001 CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 4 W.C. + REDES EXTERIORES + DEMOLICION DE EDIFICIO F EN PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO 28DPR0041C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR0041C/24-0488-01-001 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:EJ. BALCONCITOS (BALCONES), lon:-99.19944636, lat:24.01113339}} | 2024-08-21 | 2024-11-18 | 322068.83 | 322068.83 | 96620.65 | 96620.65 | 96620.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0058-2024-0065, contratista:SIC DE VICTORIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3652857.14, importe_modificado:3652857.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2440893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302440895 | Proyecto de inversión | 1642585.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642585.76, modificado:1637996.94}} | 24-0488-01-003 CONSTRUCCION DE MODULO DE SERV. SANITARIOS CON DIRECCION ESTR. 750 ADOSADO (ADAPTADO A MAESTROS) + CONSTRUCCION DE AULA 750 ADOSADA EN TELESECUNDARIA RAMON DURON RUIZ 28DTV0315A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DTV0315A/24-0488-01-003 | S | 43 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:160, direccion:EJ. SERVANDO CANALES, lon:-99.18669, lat:24.00831}} | 2024-08-21 | 2024-11-18 | 1637996.94 | 1637996.94 | 491399.08 | 491399.08 | 491399.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0058-2024-0065, contratista:SIC DE VICTORIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3652857.14, importe_modificado:3652857.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.39}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302440898 | Proyecto de inversión | 5837139.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5837139.18, modificado:5837139.18}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE SANTA CRUZ DEL TORO - AMPLIACIÓN LA REFORMA - EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 5167 M CON TUBERIA DE P.V.C. DE DIFERENTES DIAMETROS Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30M3 DE CAPACIDAD Y 10M DE ALTURA, EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION REFORMA, SANTA CRUZ DE TORO Y EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social | 24-2262-01, 24-2262-02 | S | 126 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5167.0, meta_modificada:5167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:AMPLIACION DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS, lon:-99.22711944, lat:22.47153056}} | 2024-07-08 | 2024-11-04 | 5239514.63 | 5239514.63 | 1893012.19 | 1893012.19 | 1893012.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00089461, contratista:RAMON ALEJANDRO VAZQUEZ SOTELO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5239514.63, importe_modificado:5239514.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2841.85}} | {2440898/proyecto_INICIO, 2440898/proyecto_PROCESO, 2440898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441766 | Proyecto de inversión | 16450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.645E7, modificado:1.645E7}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE OLIVIA RAMIREZ: (LADO SUR) ENTRE BULEVAR FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE JOSE NUÑEZ DE CACERES Y (LADO NORTE) ENTRE BULEVAR FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE FELIPE DE LA GARZA; EN EL FRACC. LAS PALMAS, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2354-01 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS CALLE OLIVIA RAMIREZ, lon:-99.141513, lat:23.742503}} | 2024-07-10 | 2024-10-15 | 13673561.02 | 13673561.02 | 6633902.63 | 6633902.63 | 4749096.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-059-24-P, contratista:DENNY ACUÑA CRUZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.645E7, importe_modificado:1.367356102E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.24}} | {2441766/proyecto_PROCESO, 2441766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2024-10-11}, obs5: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2024-10-11}, obs6: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2024-10-11}, obs7: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2024-10-11}, obs8: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN PAGADO, trimestre:3.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | TAM240302442596 | Proyecto de inversión | 22000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2E7, modificado:2.2E7}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN BOULEVARD INSURGENTES DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. ETAPA 6. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2451-01 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD INSURGENTES, lon:-98.291179, lat:26.055254}} | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 21563254.6 | 21563254.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-106-24-P, contratista:CONSTRUSERVICIOS VH, S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.2E7, importe_modificado:2.15632546E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2442596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442597 | Proyecto de inversión | 21987570.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.198757052E7, modificado:2.198757052E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE: CAUDILLOS DEL SUR, SANTO TOMAS, CIENEGUILLAS, FRANCISCO I. MADERO, SAN PEDRO Y LOS CHARCOS DEL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social | 24-2268-01, 24-2268-02 | S | 257 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:70, direccion:san pedro, tula, tamaulipas, lon:-99.69121389, lat:22.84306944}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:27, direccion:cieneguilla, tula, tamaulipas, lon:-99.70244167, lat:22.875275}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:184, direccion:francisco i. madero, tula, tamaulipas, lon:-99.70210556, lat:22.8742}} | 2024-06-21 | 2024-10-18 | 21986903.71 | 21986903.71 | 10871450.42 | 10871450.42 | 8679082.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00082538, contratista:ZONA VERDE IRRIGACION SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2.198690371E7, importe_modificado:2.198690371E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.57}} | {2442597/proyecto_PROCESO, 2442597/proyecto_INICIO, 2442597/proyecto_PROCESO, 2442597/proyecto_INICIO, 2442597/proyecto_PROCESO, 2442597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442602 | Proyecto de inversión | 15037242 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5037242E7, modificado:1.5037242E7}} | REHABILITACION CON PIEDRA NATURAL EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LERDO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y MIGUEL ALEMAN, EN ZONA CENTRO, EN CD. REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2448-01 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA, lon:-98.274345, lat:26.09275}} | 2024-10-07 | 2025-01-12 | 13364385.09 | 13364385.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-107-24-P, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.5037242E7, importe_modificado:1.435433954E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2442602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Informacion, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Verificar Informacion, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Verificar Informacion, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Verificar Informacion, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302442611 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA ¿HIDROGEOLÓGICA PARA DETERMINAR LAS POSIBILIDADES ACUÍFERAS, PARA LA UBICACIÓN DE POZOS DE AGUA EN LAS LOCALIDADES RURALES SIGUIENTES: GUADALUPE ADAME, MUNICIPIO SOTO LA MARINA, BUENAVISTA, MUNICIPIO CASAS, SAN JUAN Y EL RANCHITO, Y DIECIOCHO DE MARZO, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VICTORIA, Y GONZÁLEZ, ESTACION MANUEL, EJIDO GONZALEZ, SANTA FE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, ESTADO DE TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social | 24-2282-01, 24-2282-02 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:978, direccion:guadalupe adame, soto la marina, tamaulipas, lon:-98.46907222, lat:23.56216667}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:estacion manuel, gonzalez, tamaulipas, lon:-98.32404167, lat:22.72838056}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:140, direccion:san juan y el ranchito, victoria, tamaulipas, lon:-99.00594722, lat:23.71376667}, geo4: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:ejido gonzalez, gonzalez, tamaulipas, lon:-98.40418611, lat:22.79782222}} | 2024-06-19 | 2024-10-16 | 1982311.64 | 1982311.64 | 1564978.05 | 1564978.05 | 1564978.05 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-2024-00079519, contratista:INGENIERIA Y GESTION HIDRICA SC, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1982311.64, importe_modificado:1982311.64}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440989 | Proyecto de inversión | 2516052 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516052.0, modificado:2513535.95}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS GALVAN DE CALLE LEONARDO RODRIGUEZ A CALLE JESUS URQUIZA, DE LA COLONIA ABELARDO DE LA TORRE DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-REPUVE-005/2024 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1385.39, meta_modificada:1385.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LEONARDO RODRIGUEZ A CALLE JESUS URQUIZA, DE LA COLONIA ABELARDO DE LA TORRE DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, lon:-97.49933, lat:25.82471}} | 2024-08-15 | 2025-02-11 | 2513535.95 | 2513535.95 | 753801.24 | 753801.24 | 753801.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-REPUVE-005/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:2512670.8, importe_modificado:2512670.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2440989/proyecto_PROCESO, 2440989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs9: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs10: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs11: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs12: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302440990 | Proyecto de inversión | 761709 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761709.0, modificado:760947.29}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE ABEDUL DE CALLE CEDRO A CALLE NARANJO DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-REPUVE-007/2024 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1106.5, meta_modificada:1106.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ABEDUL DE CALLE CEDRO A CALLE NARANJO DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.51718, lat:25.85349}} | 2024-08-19 | 2025-02-15 | 760947.29 | 760947.29 | 610739.5 | 610739.5 | 610738.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-REPUVE-007/2024, contratista:ERICK BERRONES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:760752.84, importe_modificado:760752.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.0}} | {2440990/proyecto_PROCESO, 2440990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs9: {observación:Se devuelve a peticion del Municipio , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-15}, obs10: {observación:Se devuelve a peticion del Municipio , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-15}, obs11: {observación:Se devuelve a peticion del Municipio , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-15}, obs12: {observación:Se devuelve a peticion del Municipio , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-15}, obs13: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs14: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs15: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs16: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302440991 | Proyecto de inversión | 4038312 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4038312.0, modificado:4034273.69}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE SIERRA FRIA DE CALLE PASEO DEL CAMINANTE A CALLE SIERRA MAZAPIL DE LA COLONIA LAURO VILLAR DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-REPUVE-008/2024 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2307.32, meta_modificada:2307.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA FRIA DE CALLE PASEO DEL CAMINANTE A CALLE SIERRA MAZAPIL DE LA COLONIA LAURO VILLAR DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.46687, lat:25.84434}} | 2024-08-16 | 2025-01-14 | 4034273.69 | 4034273.69 | 1210211.57 | 1210211.57 | 1210211.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-REPUVE-008/2024, contratista:BELAGUE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:4034038.55, importe_modificado:4034038.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.0}} | {2440991/proyecto_PROCESO, 2440991/proyecto_INICIO, 2440991/proyecto_PROCESO, 2440991/proyecto_INICIO, 2440991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs9: {observación:Se devuelve a peticion del Municipio , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-15}, obs10: {observación:Se devuelve a peticion del Municipio , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-15}, obs11: {observación:Se devuelve a peticion del Municipio , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-15}, obs12: {observación:Se devuelve a peticion del Municipio , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-15}, obs13: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs14: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs15: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs16: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302440992 | Proyecto de inversión | 429225 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429225.0, modificado:428795.77}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE MADRID A CALLE TERCERA EN LA COLONIA ESPAÑA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-REPUVE-009/2024 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE MADRID A CALLE TERCERA EN LA COLONIA ESPAÑA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.54021, lat:25.86662}} | 2024-08-19 | 2025-02-15 | 428795.77 | 428795.77 | 410582.71 | 410582.71 | 410582.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-REPUVE-009/2024, contratista:SERGIO MARTINEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:428246.4, importe_modificado:428246.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.0}} | {2440992/proyecto_PROCESO, 2440992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs9: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs10: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs11: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs12: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302441778 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | OBRA MECANICA EN DESINFECCION Y BOMBAS DE SERVICIO, DE LA PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PITAR), EN NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2339-01 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, lon:-99.496638, lat:27.41893}} | 2024-07-15 | 2024-11-19 | 12910200.31 | 12910200.31 | 3873060.1 | 3873060.1 | 3873060.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-061-24-P, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.5E7, importe_modificado:1.291020031E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {2441778/proyecto_PROCESO, 2441778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302434769 | Proyecto de inversión | 254629.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254629.95, modificado:254629.95}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS POR CALLE ARTICULO 3 ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE ARTICULO 123, COLONIA CONSTITUCIONAL - 313982 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 313982 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.61, meta_modificada:232.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 3 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIONAL, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE ARTICULO 123, CALLE ARTICULO 2 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORPONIENTE GEOGRAFICO DE LA C, lon:-99.57316393, lat:27.50708361}} | 2024-10-07 | 2024-11-23 | 254629.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2434769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302434783 | Proyecto de inversión | 707130.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707130.1, modificado:707130.1}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE XICOTENCATL TAMAULIPAS - 314020 | 28 | Tamaulipas | 43 | Xicoténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xicoténcatl | 314020 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS VIALIDADES COLONIA XICOTÉNCATL CENTRO, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIVERSAS VIALIDADES Y CALLE DIVERSAS VIALIDADES, CALLE DIVERSAS VIALIDADES DIVERSAS UBICACIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.95244992, lat:22.98927483}} | 2024-08-12 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2434783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302438012 | Proyecto de inversión | 538353.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538353.25, modificado:538353.25}} | EQUIPAMIENTO DE APARATOS EJERCITADORES Y JUEGOS INCLUSIVOS EN PARQUE PUBLICO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 329047 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miguel Alemán | 329047 | S | 8100 | 7600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA CIUDAD MIGUEL ALEMÁN CENTRO, 88300 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA, CALLE FRANCISCO I MADERO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE , lon:-99.02592484, lat:26.40057465}} | 2024-09-19 | 2024-10-18 | 538353.25 | 538353.25 | 538353.25 | 161505.98 | 161505.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2024-08, contratista:ARQ. ADAN ROCHA SAENZ, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:538353.25, importe_modificado:538353.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2438012/proyecto_INICIO, 2438012/proyecto_PROCESO, 2438012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438022 | Proyecto de inversión | 694747.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:694747.76, modificado:693762.27}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE EN COL. INDEPENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GUAL VIDAL - 329098 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de el Mante | 329098 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.27, meta_modificada:69.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA INDEPENDENCIA, 89888 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MELCHOR OCAMPO CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GUAL VIDAL U, lon:-98.97402487, lat:22.73148711}} | 2024-06-26 | 2024-09-23 | 477318.71 | 693762.27 | 477318.71 | 477318.71 | 477318.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/046-, contratista:NANCY ELIZABETH REYES VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:693762.27, importe_modificado:693762.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {2438022/proyecto_INICIO, 2438022/proyecto_PROCESO, 2438022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440993 | Proyecto de inversión | 595943 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595943.0, modificado:595347.06}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE PADILLA DE CALLE SIMON BOLIVAR A CALLE JOSE MARTI DE LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-REPUVE-011/2024 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:971.49, meta_modificada:971.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PADILLA DE CALLE SIMON BOLIVAR A CALLE JOSE MARTI DE LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.48874, lat:25.86367}} | 2024-08-19 | 2025-02-15 | 595347.06 | 595347.06 | 586075.26 | 586075.26 | 586075.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-REPUVE-011/2024, contratista:SERGIO MARTINEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:594519.52, importe_modificado:594519.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:934.0}} | {2440993/proyecto_INICIO, 2440993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs9: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs10: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs11: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs12: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302440994 | Proyecto de inversión | 722226 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722226.0, modificado:721503.77}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. BAHIA DE SANTA MARIA DE CALLE LAGUNA DE LAS BRISAS A CALLE BAHIA DEL TORDO DEL FRACC. PASEO DE LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-REPUVE-012/2024 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.68, meta_modificada:1166.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AV. BAHIA DE SANTA MARIA DE CALLE LAGUNA DE LAS BRISAS A CALLE BAHIA DEL TORDO DEL FRACC. PASEO DE LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.56115, lat:25.85873}} | 2024-08-19 | 2025-02-15 | 721503.77 | 721503.77 | 703189.99 | 703189.99 | 703189.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-REPUVE-012/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:720360.6, importe_modificado:720360.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.0}} | {2440994/proyecto_PROCESO, 2440994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs9: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs10: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs11: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs12: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302440995 | Proyecto de inversión | 1149359.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149359.96, modificado:1148210.6}} | RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA CALLE LUCIO BLANCO ENTRE LA CALLE LINCOLN Y LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, COLONIA HIPODROMO, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 2428003001101 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.82, meta_modificada:1920.82}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO BLANCO ENTRE LA CALLE LINCOLN Y LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, COLONIA HIPODROMO, lon:-99.538349, lat:27.480777}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CALLE LUCIO BLANCO ENTRE LA CALLE LINCOLN Y LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, COLONIA HIPODROMO, lon:-99.538636, lat:27.478885}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 1148210.6 | 1145913.83 | 343774.15 | 343774.15 | 343774.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-REC-REVEUPE-RG23-01/2024, contratista:GSG RENTALS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:1145913.83, importe_modificado:1145913.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.83}} | {2440995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302440996 | Proyecto de inversión | 460640.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460640.04, modificado:460179.4}} | RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA CALLE EVA SAMANO DE LÓPEZ MATEOS ENTRE HÉROES DE INDEPENDENCIA Y PRIVADA HÉROES DE INDEPENDENCIA, COLONIA BUENOS AIRES, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 2428003001201 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.39, meta_modificada:795.39}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CALLE EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS ENTRE HEROES DE INDEPENDENCIA Y PRIVADA HEROES DE INDEPENDENCIA, COLONIA BUENOS AIRES, lon:-99.549696, lat:27.48931}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CALLE EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS ENTRE HEROES DE INDEPENDENCIA Y PRIVADA HEROES DE INDEPENDENCIA, COLONIA BUENOS AIRES, lon:-99.54971, lat:27.488945}} | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 460179.4 | 460179.4 | 426541.46 | 426541.46 | 426541.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-REC-REVEUPE-RG23-01/2024, contratista:GSG RENTALS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:460179.4, importe_modificado:460179.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.39}} | {2440996/proyecto_FIN, 2440996/proyecto_INICIO, 2440996/proyecto_PROCESO, 2440996/proyecto_INICIO, 2440996/proyecto_PROCESO, 2440996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302441821 | Proyecto de inversión | 858665.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858665.45, modificado:853173.94}} | 24-0488-01-039 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 97 ML. DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA EN JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA 28DJN0554L | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0554L/24-0488-01-039 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. FRANCISCO VILLA, lon:-97.8255, lat:22.2688}} | 2024-08-21 | 2024-11-18 | 853173.94 | 853173.94 | 255952.18 | 255952.18 | 255952.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0059-2024-0066, contratista:CONSULTORIA Y EJECUTORA DE OBRA INDUSTRIAL Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2544013.57, importe_modificado:2544013.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.65}} | {2441821/proyecto_INICIO, 2441821/proyecto_PROCESO, 2441821/proyecto_INICIO, 2441821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302441827 | Proyecto de inversión | 319181.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319181.4, modificado:313459.64}} | 24-0488-01-040 REHABILITACION DE EDIFICIO B + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE FIRME EN EDIFICIO D EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO 28DJN0268R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0268R/24-0488-01-040 | S | 52 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COL. VICENTE GUERRERO, lon:-97.8878, lat:22.2244}} | 2024-08-21 | 2024-11-18 | 313459.64 | 313459.64 | 94037.89 | 94037.89 | 94037.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0059-2024-0066, contratista:CONSULTORIA Y EJECUTORA DE OBRA INDUSTRIAL Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2544013.57, importe_modificado:2544013.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.25}} | {2441827/proyecto_INICIO, 2441827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302441848 | Proyecto de inversión | 790913.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790913.62, modificado:794401.29}} | 24-0488-01-048 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 750 ADOSADA EN PRIMARIA ANDANAC NISSAN 79 28DPR2590U | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR2590U/24-0488-01-048 | S | 120 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COL. SATELITE, lon:-98.14285686, lat:26.00977117}} | 2024-09-09 | 2024-12-07 | 794401.29 | 794401.29 | 238320.39 | 238320.39 | 238320.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302445977 | Adquisición | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:52000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL PARA CAPACITACIONES FORANEAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 24-0722 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-99.14599, lat:23.74174}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 52000 | 51999.99 | 51999.99 | 51999.99 | 51999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442709 | Proyecto de inversión | 5086492.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5086492.7, modificado:5086492.7}} | ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social | 24-2286-01, 24-2286-02 | N | 0 | 0 | 5255 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:abasolo, tamaulipas, lon:-98.37499722, lat:24.05905278}} | 2024-06-20 | 2024-10-17 | 5041476.5 | 5041476.5 | 1260369.13 | 1260369.13 | 1260369.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-2024-00078404, contratista:LAO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5041476.5, importe_modificado:5041476.5}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.66}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442718 | Proyecto de inversión | 1578296 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578296.0, modificado:1578296.0}} | ESTUDIO Y PROYECTO PARA INCORPORACION DE NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social | 24-2285-01, 24-2285-02 | N | 0 | 0 | 2758 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:nuevo morelos, tamaulipas, lon:-99.21885556, lat:22.53485}} | 2024-06-20 | 2024-10-17 | 1573295.98 | 1573295.98 | 842678.99 | 842678.99 | 842678.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-2024-00078398, contratista:SLD INGENIERÍA ESTRUCTURAL, CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1573295.98, importe_modificado:1573295.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.62}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302436588 | Proyecto de inversión | 871334.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:484275.04, modificado:484275.04}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:387059.37, modificado:387059.37}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PARTIDO LIBERAL, COL. INDEPENDENCIA Y 16 DE SEPTIEMBRE - 322228 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 322228 | S | 2974 | 2730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2022.3, meta_modificada:2022.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA INDEPENDENCIA, 87080 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PARTIDO LIBERAL, CALLE 5 DE FEBRERO A 90 METROS AL SUR SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N.3 A 3, lon:-99.12148327, lat:23.73924714}} | 2024-09-19 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2436588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438050 | Proyecto de inversión | 441430.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441430.24, modificado:441430.24}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 329191 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miguel Alemán | 329191 | S | 8100 | 7600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA CIUDAD MIGUEL ALEMÁN CENTRO, 88300 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA, CALLE FRANCISCO I MADERO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE , lon:-99.02504945, lat:26.40126191}} | 2024-09-19 | 2024-10-18 | 441430.24 | 441430.24 | 441430.24 | 132429.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2024-03, contratista:ARQ. ADAN ROCHA SAENZ, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:441430.24, importe_modificado:441430.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2438050/proyecto_PROCESO, 2438050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441090 | Proyecto de inversión | 477500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477500.0, modificado:477500.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE RANCHERIAS-COMALES DE LA COTA 0+105.00 A LA COTA 0+215.00 EN EL POBLADO COMALES DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Camargo | 2428003003302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:ZONA CENTRO LOS COMALES , lon:-98.93015615, lat:26.1804705}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2441090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve por que aun no existe ministrado para este periodo , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Se devuelve por que aun no existe ministrado para este periodo , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Se devuelve por que aun no existe ministrado para este periodo , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Se devuelve por que aun no existe ministrado para este periodo , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | TAM240302441091 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE DR. DÁVILA Y CALLE EMILIO CARRANZA, COL CENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 2428003003402 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.17, meta_modificada:377.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS, JIMENEZ TAMAULIPAS, lon:-98.49600615, lat:24.2170157}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 154845 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | TAM240302441890 | Proyecto de inversión | 2419286.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419286.46, modificado:2419286.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL (EL HOYO) EN CALLE PROF.OTILIO MONTAÑO ENTRE CUAUHTÉMOC Y LA CORREGIDORA, COLONIA NUEVO LOMAS DE REAL, ZONA MONTE ALTO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-171/2024 | N | 0 | 0 | 1850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.64, meta_modificada:68.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PROF.OTILO MONTAÑO ENTRE CUAUHTÉMOC Y LA CORREGIDORA COLONIA NUEVO LOMAS DE REAL ZONA MONTE ALTO, lon:-97.912671, lat:22.360526}} | 2024-07-22 | 2024-09-26 | 1726348.54 | 1726348.54 | 1726348.54 | 1726348.54 | 1726348.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-171/2024, contratista:SERVICIOS INTEGRALES CASTGID, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:2419286.46, importe_modificado:2419286.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.64}} | {2441890/proyecto_PROCESO, 2441890/proyecto_INICIO, 2441890/proyecto_FIN, 2441890/proyecto_PROCESO, 2441890/proyecto_FIN, 2441890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441894 | Proyecto de inversión | 1471856.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471856.04, modificado:1471856.04}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE DEPORTIVO - RECREATIVO EN CALLE CEDRO ESQUINA CON LIRIOS, FRACC. AMPLIACIÓN MONTE ALTO SECTOR 1, ZONA MONTE ALTO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-172/2024 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO ESQUINA CON LIRIOS FRACC. AMPLIACIÓN MONTE ALTO SECTOR 1, ZONA MONRE ALTO, lon:-97.908883, lat:22.371257}} | 2024-07-22 | 2024-09-21 | 968638.91 | 968638.91 | 968638.91 | 968638.91 | 968638.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-172/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA REK, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:1471856.04, importe_modificado:1471856.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.5}} | {2441894/proyecto_INICIO, 2441894/proyecto_PROCESO, 2441894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441907 | Proyecto de inversión | 1833900.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833900.74, modificado:1833900.74}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE DEPORTIVO - RECREATIVO EN CALLE C-11 ESQUINA CON CALLE 7, FRACCIONAMIENTO MONTE ALTO, ZONA MONTE ALTO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-185/2024 | N | 0 | 0 | 509 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.75, meta_modificada:200.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE C-11 ESQUINA CON CALLE 7, FRACCIONAMIENTO MONTE ALTO, ZONA MONTE ALTO, lon:-97.91276, lat:22.377201}} | 2024-08-28 | 2024-10-13 | 550170.22 | 550170.22 | 550170.22 | 550170.22 | 550170.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-185/2024, contratista:DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA RODE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:1833900.74, importe_modificado:1833900.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.51}} | {2441907/proyecto_INICIO, 2441907/proyecto_PROCESO, 2441907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441912 | Proyecto de inversión | 4499856.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499856.28, modificado:4499856.28}} | DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN Y TALLER MECÁNICO EN PLANTA DUPORT COMAPA, UBICADO LIBRAMIENTO DE TRÁNSITO PESADO ALTAMIRA KM 21 + 025.00, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-195/2024 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PLANTA DUPORT COMAPA, UNICADO EN LIBRAMIENTO DE TRÁNSITO PESADO ALTAMIRA KM 21+025.00, lon:-97.916891, lat:22.395078}} | 2024-09-11 | 2024-12-01 | 1349956.89 | 1349956.89 | 1349956.89 | 1349956.89 | 1349956.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-195/2024, contratista:ROSUSM, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:4499856.28, importe_modificado:4499856.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.2}} | {2441912/proyecto_INICIO, 2441912/proyecto_PROCESO, 2441912/proyecto_INICIO, 2441912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441914 | Proyecto de inversión | 1951161.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951161.34, modificado:1951161.34}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GORRIÓN ENTRE RUISEÑOR Y MIRLO, FRACC. SANTA ELENA, ZONA MIRAMAR EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-196/2024 | N | 0 | 0 | 2162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1393.2, meta_modificada:1393.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GORRIÓN ENTRE RUISEÑOR Y MIRLO, FRACC. SANTA ELENA, ZONA MIRAMAR, lon:-97.854289, lat:22.323166}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GORRIÓN ENTRE RUISEÑOR Y MIRLO, FRACC. SANTA ELENA, ZONA MIRAMAR, lon:-97.855645, lat:22.322489}} | 2024-09-12 | 2024-10-30 | 585348.4 | 585348.4 | 585348.4 | 585348.4 | 585348.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-196/2024, contratista:IKCE LOGISTICS Y SUPPLYS. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:1951161.34, importe_modificado:1951161.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.34}} | {2441914/proyecto_INICIO, 2441914/proyecto_PROCESO, 2441914/proyecto_INICIO, 2441914/proyecto_PROCESO, 2441914/proyecto_INICIO, 2441914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441092 | Proyecto de inversión | 147500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147500.0, modificado:147500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 9 ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (0+280.00 - 0+450.00) EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Padilla | 2428003003502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-98.79224412, lat:24.0127966}} | 2024-10-01 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-21}, obs6: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-21}, obs7: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-21}, obs8: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-21}}
2024 | 3 | TAM240302441093 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:229770.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA ENT. TULA - CD.VICTORIA (101), BARRIO LAS TROJES, TRAMO DEL 0+000 AL 0+032.80, TULA TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tula | 2428003003602 | N | 0 | 0 | -2 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA ENT. TULA - CD.VICTORIA, BARRIO LAS TROJES, TRAMO DEL 0+000 AL 0+032.80, TULA TAMAULIPAS, lon:-99.729584, lat:22.997134}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 229770 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2441093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar Recaudado, Modificado y Comprometido. , trimestre:3.0, usuario:lizettetamezp, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:Favor de verificar Recaudado, Modificado y Comprometido. , trimestre:3.0, usuario:lizettetamezp, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:Favor de verificar Recaudado, Modificado y Comprometido. , trimestre:3.0, usuario:lizettetamezp, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:Favor de verificar Recaudado, Modificado y Comprometido. , trimestre:3.0, usuario:lizettetamezp, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | TAM240302441094 | Proyecto de inversión | 839696.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839696.72, modificado:838857.02}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE MAESTROS ENTRE CALLE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CALLE BACHILLERES COL. BERNARDO GUTIÉRREZ DE LARA/ UNIDAD MODELO | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 2428003003702 | S | 1865 | 1243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.2, meta_modificada:1231.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:MAESTROS Y BACHILLERES, lon:-99.15996945, lat:23.71355764}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BACHILLERES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, lon:-99.16156813, lat:23.71364913}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 838857.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-11}, obs5: {observación:corregir importe modificado, no coincide con recaudado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:corregir importe modificado, no coincide con recaudado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:corregir importe modificado, no coincide con recaudado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:corregir importe modificado, no coincide con recaudado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302441095 | Proyecto de inversión | 1357673.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357673.33, modificado:1356315.66}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CAD. 0+197.60 Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CAD. 0+511.50 COL. BENITO JUAREZ/ 16 DE SEPTIEMBRE/ INDEPENDENCIA | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 2428003003802 | S | 3271 | 2181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2696.3, meta_modificada:2696.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE, lon:-99.121469, lat:23.739256}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE Y GUILLERMO PRIETO, lon:-99.12508273, lat:23.7373811}} | 2024-10-01 | 2025-01-31 | 1356315.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-11}, obs5: {observación:corregir importe modificado, no coincide con recaudado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:corregir importe modificado, no coincide con recaudado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:corregir importe modificado, no coincide con recaudado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:corregir importe modificado, no coincide con recaudado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302441930 | Proyecto de inversión | 15648320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.564832E7, modificado:1.564832E7}} | OBRA MECANICA Y VALVULAS EN TUBERIAS, EN LA PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PITAR), EN NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2341-01 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, lon:-99.496361, lat:27.418761}} | 2024-07-18 | 2024-11-22 | 15648318.73 | 15648318.73 | 12122821.26 | 12122821.26 | 12122821.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-064-24-P, contratista:CONSTRUCCIONES D CAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.564832E7, importe_modificado:1.564831873E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2441930/proyecto_PROCESO, 2441930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441960 | Proyecto de inversión | 86140.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:86140.58, modificado:82210.46}} | 22-0699-01-042 DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS EN CONSTRUCCION DEL PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO 28DPR1807V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR1807V/22-0699-01-042 | S | 376 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. SAN RAFAEL, lon:-97.52511225, lat:25.87563484}} | 2024-10-09 | 2024-10-29 | 82210.46 | 82210.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442815 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ISAURO ALFARO OTERO 28DES0059V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DES0059V/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 629 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO BARBA S/N COL. LAS FLORES, lon:-97.836, lat:22.2923}} | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302436083 | Acción | 295800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295800.0, modificado:295800.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 319901 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tula | 319901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}} | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 295800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.1}} | {2436083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302439577 | Adquisición | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | EQUIPAMIENTO DE COMPUTO PARA DOCENTES | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo |  | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD UNIVERSIDAD 3302, FRACC ORADEL C.P. 88285 , lon:-99.59795, lat:27.46438}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302431748 | Acción | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75400.0, modificado:75400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 299880 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 299880 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.336024, lat:22.84504}} | 2024-09-16 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2431748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302436112 | Acción | 414120 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414120.0, modificado:414120.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 320049 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tula | 320049 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}} | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 414120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.01}} | {2436112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302434864 | Proyecto de inversión | 155738.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155738.25, modificado:155738.25}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS POR CALLE COAHUILA ENTRE CALLE CARMEN GALVAN DE GARZA Y PROLONGACION VIENA, COLONIA UNIDAD NACIONAL - 314311 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 314311 | S | 166 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.69, meta_modificada:124.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA INTERIOR SN COLONIA UNIDAD NACIONAL, 88135 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CARMEN GALVAN DE GARZA Y CALLE PROLONGACION VIENA, CALLE PROLONGACION TEXAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE, lon:-99.55136404, lat:27.47431753}} | 2024-10-07 | 2024-11-23 | 155738.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2434864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438120 | Proyecto de inversión | 736405.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736405.67, modificado:736405.67}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE DE MAESTROS UBICADO EN CALLE 1RA DE MAYO, COLONIA AGRONOMO MUNICIPIOM DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. - 329444 | 28 | Tamaulipas | 15 | Gustavo Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Gustavo Díaz Ordaz | 329444 | S | 234 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 1 ERO DE MAYO CIUDAD CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE LEGUMINOSAS, CALLE DISTRITO DE RIEGO LA REALIZACIÓN DE ESTA OBRA SE LLEVAR, lon:-98.591204, lat:26.212933}} | 2024-09-01 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2438120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441217 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:974025.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL TRAMO 0+000 AL 0+064.5 MTS ENTRE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA Y ÁLVARO OBREGÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 23280161585 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL TRAMO 0+000 AL 0+064.5 MTS ENTRE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA Y ÁLVARO OBREGÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO TAMAULIPAS, lon:-99.441123, lat:24.246573}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 974025 | 974025 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este proyecto sustituye al folio: TAM240102347751, trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302441220 | Proyecto de inversión | 2280500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280500.0, modificado:2278219.5}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE GENERAL JOSÉ DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE REVOLUCIÓN EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 23280321628 | N | 0 | 0 | 9713 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.58, meta_modificada:792.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL JOSE DOMINGUEZ COLONIA FRANCISCO VILLA, lon:-98.224353, lat:26.041561}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 2278219.5 | 2278219.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este proyecto sustituye al folio: TAM240102347794, trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:se devuelve para corregir cantidades de modificado recaudado y comprometido, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs5: {observación:SE DEVUELVE A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:SE DEVUELVE A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302442028 | Proyecto de inversión | 2645466.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645466.73, modificado:2646360.52}} | 24-0488-01-051 CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE ESTR. 715 (U-1C) AISLADA + OBRA EXTERIOR en SECUNDARIA GENERAL MAGDALENO AGUILAR CASTILLO 28DES0068C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DES0068C/24-0488-01-051 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:121, direccion:EJ. LA PRESA, lon:-99.1694, lat:23.7986}} | 2024-09-26 | 2024-12-24 | 2646360.52 | 2646360.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442035 | Proyecto de inversión | 545651.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545651.6, modificado:563377.08}} | 24-0488-01-053 REHABILITACIÓN DE LA LOSA DE EDIFICIO A ENESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL TAMAULIPECA 28DML0001K. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DML0001K/24-0488-01-053 | S | 36 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. MIGUEL HIDALGO, lon:-99.131, lat:23.7305}} | 2024-09-26 | 2024-12-24 | 563377.08 | 563377.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442039 | Proyecto de inversión | 345555.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345555.4, modificado:289270.39}} | 24-0488-01-054 REHABILITACION DE ESCALERA METÁLICA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES EN PRIMARIA REDENCION DEL PROLETARIADO 28DPR1156K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR1156K/24-0488-01-054 | S | 292 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. GUADALUPE MAINERO, lon:-99.14511971, lat:23.72562633}} | 2024-09-26 | 2024-12-24 | 289270.39 | 289270.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302438143 | Proyecto de inversión | 407166.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407166.53, modificado:407166.53}} | EQUIPAMIENTO PARA EDIFICIO CLINICA MUNICIPAL DE AUTISMO EN COLONIA GOMEZ - 329503 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Miguel Alemán | 329503 | S | 1231 | 1345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA GÓMEZ, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE DECIMA, EJE VIAL LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ GARCIA CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE CALLE PUERTO VALLART, lon:-99.03188425, lat:26.4015975}} | 2024-09-19 | 2024-10-18 | 407166.53 | 407166.53 | 407166.53 | 122149.96 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2024-04, contratista:ARQ. IRAM GARCIA BOTELLO, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:407166.53, importe_modificado:407166.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2438143/proyecto_INICIO, 2438143/proyecto_PROCESO, 2438143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440472 | Proyecto de inversión | 10682055.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.068205546E7, modificado:1.068205546E7}} | SANAMIENTO DE AREAS (SEGUNDA ETAPA) EN RELLENO SANITARIO EN CARRETERA VICTORIA - MATAMOROS KM. 21.5 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-FORTAMUN-002/2024 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.3, meta_modificada:996.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRETERA VICTORIA - MATAMOROS KM. 21.5 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.58959, lat:25.70325}} | 2024-07-11 | 2024-10-19 | 10682055.46 | 10682055.46 | 7366822.67 | 7366822.67 | 7366822.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FORTAMUN-002/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPASG, monto:1.068205546E7, importe_modificado:1.068205546E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:873.0}} | {2440472/proyecto_INICIO, 2440472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442061 | Proyecto de inversión | 335945.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335945.06, modificado:333335.47}} | 24-0488-01-056 REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA DE 3 AULAS + REHABILITACION GRAL. + IMPERMEABILIZACION DE SERV. SANITARIOS EN TELESECUNDARIA PROFR. SANTIAGO ALEJANDRO DURHAM CANO 28DTV0232S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DTV0232S/24-0488-01-056 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:EJ. SAN JUANITO, lon:-99.4138, lat:23.4523}} | 2024-09-12 | 2024-12-10 | 333335.47 | 333335.47 | 100000.64 | 100000.64 | 100000.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442079 | Proyecto de inversión | 1547765.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547765.94, modificado:1547765.94}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: OCTAVIO ORTIZ LEAL; JOAQUÍN FLORES TREVIÑO; ROGELIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ; JUAN MACIAS CASTILLO Y D.D.V. PEMEX ENTRE DELIA CALLES Y ROMANA H. FLORES; Y CALLE GPE. CERVANTES ENTRE ROMANA FLORES Y LÍMITE DE COLONIA. EN COL. LOS PRESIDENTES SECTOR 2, ZONA CENTRO NORTE EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-200/2024 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1047.35, meta_modificada:1047.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLES: OCTAVOP ORTIZ LEAL, JOAQUIN FLORES TREVIÑO, ROJELIO RODRÍGUES GONZÁLEZ, JUAN MACIAS CASTILLO Y D.D.V. PEMEX ENTRE DELIA C. T ROMA H. FLORES Y C. GPE. CERVANTES E/ ROMANA FLORES Y LIITE DE COL. EN COL. LOS PRESIDENTES SEC 2, lon:-97.912911, lat:22.416239}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLES: OCTAVOP ORTIZ LEAL, JOAQUIN FLORES TREVIÑO, ROJELIO RODRÍGUES GONZÁLEZ, JUAN MACIAS CASTILLO Y D.D.V. PEMEX ENTRE DELIA C. T ROMA H. FLORES Y C. GPE. CERVANTES E/ ROMANA FLORES Y LIITE DE COL. EN COL. LOS PRESIDENTES SEC 2, lon:-97.91332, lat:22.416408}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLES: OCTAVOP ORTIZ LEAL, JOAQUIN FLORES TREVIÑO, ROJELIO RODRÍGUES GONZÁLEZ, JUAN MACIAS CASTILLO Y D.D.V. PEMEX ENTRE DELIA C. T ROMA H. FLORES Y C. GPE. CERVANTES E/ ROMANA FLORES Y LIITE DE COL. EN COL. LOS PRESIDENTES SEC 2, lon:-97.913799, lat:22.416414}, geo4: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLES: OCTAVOP ORTIZ LEAL, JOAQUIN FLORES TREVIÑO, ROJELIO RODRÍGUES GONZÁLEZ, JUAN MACIAS CASTILLO Y D.D.V. PEMEX ENTRE DELIA C. T ROMA H. FLORES Y C. GPE. CERVANTES E/ ROMANA FLORES Y LIITE DE COL. EN COL. LOS PRESIDENTES SEC 2, lon:-97.911869, lat:22.41713}} | 2024-09-17 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1047.35}} | {2442079/proyecto_INICIO, 2442079/proyecto_PROCESO, 2442079/proyecto_INICIO, 2442079/proyecto_FIN, 2442079/proyecto_INICIO, 2442079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442084 | Proyecto de inversión | 3412433.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3412433.07, modificado:3412433.07}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ABASOLO, ENTRE CUAUHTÉMOC Y CONSTITUCIÓN, INCLUYE; REPOSICIÓN DE RED HIDROSANITARIA, RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, SEÑALIZACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA GANADERA, ZONA TAMPICO - ALTAMIRA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-202/2024 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.78, meta_modificada:331.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO, ENTRE CUAUHTÉMOC Y CONSTITUCIÓN, COLONIA GANADERA, ZONA TAMPICO - ALTAMIRA, lon:-97.879654, lat:22.326723}} | 2024-09-17 | 2024-11-18 | 1023729.93 | 1023729.93 | 1023729.93 | 1023729.93 | 1023729.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-202/2024, contratista:COINTA SUMINISTRO Y OBRA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:3412433.07, importe_modificado:3412433.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.78}} | {2442084/proyecto_INICIO, 2442084/proyecto_PROCESO, 2442084/proyecto_FIN, 2442084/proyecto_INICIO, 2442084/proyecto_PROCESO, 2442084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442089 | Proyecto de inversión | 1001735.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001735.74, modificado:1001322.83}} | 24-0488-01-060 CONSTRUCCION DE 1 AULA DID. ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS MARIA DEL ROSARIO TOBIAS SERNA 28DJN0391R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0391R/24-0488-01-060 | S | 62 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:FRACC. LOS PALMARES, lon:-97.55270518, lat:25.8445247}} | 2024-09-27 | 2024-11-25 | 1001322.83 | 1001322.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442110 | Proyecto de inversión | 864878.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864878.23, modificado:864256.35}} | 24-0488-01-061 CONSTRUCCON DE 1 AULA ESTR. 753 AISLADA + ANDADOR + RED ELECTRICA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO 28DJN0571B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0571B/24-0488-01-061 | S | 49 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:LAS HIGUERILLAS, lon:-97.43393528, lat:25.26207841}} | 2024-09-27 | 2024-11-25 | 864256.35 | 864256.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442980 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ 28DES0076L | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DES0076L/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 770 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL Y MANZANO FRACC. FRAMBOYANES, lon:-99.1698, lat:23.7521}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438305 | Proyecto de inversión | 1509672.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1509672.73, modificado:1509672.73}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE EMPEDRADO EN EL EJIDO FELIPE ANGELES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 330037 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 330037 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1441.0, meta_modificada:1441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO FELIPE ÁNGELES EL GAVILÁN, 87961 FELIPE ÁNGELES (EL GAVILÁN), BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EL LUGAR DE ESTE PROYECTO SE ENCUENT, lon:-99.75528455, lat:23.38875675}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 586578.22 | 586578.22 | 586578.22 | 586578.22 | 586578.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAISMUN-024-2024, contratista:ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS., monto:1509672.73, importe_modificado:1509672.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.82}} | {2438305/proyecto_INICIO, 2438305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442116 | Proyecto de inversión | 204003.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204003.91, modificado:206349.15}} | 24-0488-01-063 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS HANS CHRISTIAN ANDERSEN 28DJN0800E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0800E/24-0488-01-063 | S | 67 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. RODRIGUEZ, lon:-97.52220711, lat:25.82996861}} | 2024-09-27 | 2024-11-25 | 206349.15 | 206349.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442121 | Proyecto de inversión | 3864686.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864686.57, modificado:3862789.01}} | 24-0488-01-064 CONSTRUCCION DE 3 AULAS DID. 2EE ESTR 717 P. BAJA ADOSADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR EN PRIMARIA FRIDA KAHLO 28DPR0100B. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR0100B/24-0488-01-064 | S | 114 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:FRACC. MARTHA RITA PRINCE AGUILERA, lon:-97.54634834, lat:25.82300009}} | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 3862789.01 | 3862789.01 | 1158836.7 | 1158836.7 | 1158836.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0068-2024-0075, contratista:SHEIDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3862789.01, importe_modificado:3862789.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.4}} | {2442121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442140 | Proyecto de inversión | 811791.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811791.79, modificado:773771.09}} | 24-0488-01-067 REHABILITACIÓN EN TECHUMBRE METÁLICA EN PRIMARIA JUSTO SIERRA 28DPR0511D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR0511D/24-0488-01-067 | S | 160 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:COL. LOS FRESNOS, lon:-97.80037994, lat:25.67601991}} | 2024-09-17 | 2024-12-05 | 773771.09 | 773771.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302440557 | Proyecto de inversión | 1457494.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457494.46, modificado:1457594.46}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PRESA LAS ADJUNTAS DE MIGUEL ALEMAN A PRESA LA AMISTAD EN LA COLONIA RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-001/2024 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2391.62, meta_modificada:2391.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PRESA LAS ADJUNTAS DE MIGUEL ALEMAN A PRESA LA AMISTAD EN LA COLONIA RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.52156, lat:25.83236}} | 2024-05-23 | 2024-09-20 | 1457594.46 | 1457594.46 | 1334126.78 | 1334126.78 | 1334126.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-001/2024, contratista:ERICK BERRONES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1457594.46, importe_modificado:1457594.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2391.62}} | {2440557/proyecto_INICIO, 2440557/proyecto_FIN, 2440557/proyecto_INICIO, 2440557/proyecto_PROCESO, 2440557/proyecto_FIN, 2440557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442176 | Proyecto de inversión | 494595.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494595.39, modificado:464638.51}} | 24-0488-01-073 REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO A EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON 28DPR1786Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR1786Z/24-0488-01-073 | S | 45 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COL. VICENTE GUERRERO, lon:-98.9494, lat:22.7697}} | 2024-10-15 | 2025-01-12 | 464638.51 | 464638.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442181 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS (PAQUETE 8) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2363-01 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:MATAMOROS , lon:-97.504606, lat:25.879387}} | 2024-08-14 | 2024-11-19 | 7498731.13 | 7498731.13 | 2249619.34 | 2249619.34 | 2249619.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-068-24-P, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R. L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0E7, importe_modificado:7498731.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.02}} | {2442181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442186 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS (PAQUETE 9) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2364-01 | N | 0 | 0 | 1620 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:MATAMOROS , lon:-97.504606, lat:25.879387}} | 2024-08-14 | 2024-11-19 | 8799549.14 | 8799549.14 | 2639864.75 | 2639864.75 | 2639864.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-069-24-P, contratista:CONSTRUCTORA GOV, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0E7, importe_modificado:8799549.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2442186/proyecto_PROCESO, 2442186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442189 | Proyecto de inversión | 688950.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688950.92, modificado:688594.71}} | 24-0488-01-076 REHABILITACIÓN DE LOSA EN EDIFICIOS B Y C EN JARDÍN DE NIÑOS CARLOTA REYNA DE MONTEMAYOR 28DJN0113P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0113P/24-0488-01-076 | S | 151 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, lon:-98.4244, lat:22.8267}} | 2024-10-02 | 2024-12-30 | 688594.71 | 688594.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0080-2024-0087, contratista:JORGE VARGAS ANDRADE, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2845664.21, importe_modificado:2845664.21}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442194 | Proyecto de inversión | 842544.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842544.81, modificado:828093.16}} | 24-0488-01-077 REHABILITACIÓN DE LOSA EN EDIFICIOS A Y C EN PRIMARIA PROFR. LAURO AGUIRRE 28DPR1513I. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR1513I/24-0488-01-077 | S | 151 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-98.4305, lat:22.8286}} | 2024-10-02 | 2024-12-30 | 828093.16 | 828093.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0080-2024-0087, contratista:JORGE VARGAS ANDRADE, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2845664.21, importe_modificado:2845664.21}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442212 | Proyecto de inversión | 547675.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547675.2, modificado:519505.26}} | 24-0488-01-081 DESMONTAJE DE TECHUMBRE METALICA + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8.00 X 12.00 MTS (SIN CIMENTACION) EN JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO 28DJN0727M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0727M/24-0488-01-081 | S | 26 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:POB. BARRA DEL TORDO, lon:-97.7751, lat:23.0485}} | 2024-10-02 | 2024-12-30 | 519505.26 | 519505.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442222 | Proyecto de inversión | 395037.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395037.48, modificado:417230.56}} | 24-0488-01-083 REHABILITACION DE LOSA Y MUROS EN EDIFICIO A EN ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL EMILIO PORTES GIL 28DML0036Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DML0036Z/24-0488-01-083 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-98.0706, lat:22.9182}} | 2024-10-02 | 2024-12-30 | 417230.56 | 417230.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302440602 | Proyecto de inversión | 3174838.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3174838.72, modificado:3174838.72}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PRAXEDIS GUERRERO DE BLAS CHAMUCERO A MARTIRES DE CHICAGO EN LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-008/2024 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1828.11, meta_modificada:1828.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PRAXEDIS GUERRERO DE BLAS CHAMUCERO A MARTIRES DE CHICAGO EN LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.46234, lat:25.86236}} | 2024-07-17 | 2024-10-16 | 3174838.72 | 3174838.72 | 952451.62 | 952451.62 | 952451.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-008/2024, contratista:BELAGUE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:3174838.72, importe_modificado:3174838.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.0}} | {2440602/proyecto_INICIO, 2440602/proyecto_PROCESO, 2440602/proyecto_INICIO, 2440602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441432 | Proyecto de inversión | 799019.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799019.99, modificado:831460.19}} | 24-0488-01-004 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA EXTERIOR Y ANDADOR EN JARDÍN DE NIÑOS MARIA VELAZQUEZ FARFAN 28DJN0355M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0355M/24-0488-01-004 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:106, direccion:EJ. EL OLIVO, lon:-99.09808047, lat:23.78592637}} | 2024-09-11 | 2024-12-09 | 831460.19 | 831460.19 | 249438.06 | 249438.06 | 249438.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0070-2024-0077, contratista:FERNANDO VARGAS OLAZARAN, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4282720.0, importe_modificado:4282720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442228 | Proyecto de inversión | 434949.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434949.82, modificado:434949.82}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FUNDO LEGAL ENTRE PROL. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PRIV. EVELIA GARFIAS, FRACC. LAS MARISMAS, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-153/2024 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.59, meta_modificada:274.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FUNDO LEGAL ENTRE PROL. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PRIV. EVELIAMGARFIAS, FRACC. LAS MARISMAS ZONA CENTRO, lon:-97.940336, lat:22.400869}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FUNDO LEGAL ENTRE PROL. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PRIV. EVELIAMGARFIAS, FRACC. LAS MARISMAS ZONA CENTRO , lon:-97.940586, lat:22.399361}} | 2024-06-24 | 2024-07-25 | 434550.04 | 434550.04 | 434550.04 | 434550.04 | 434550.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-153/2024, contratista:CONSTRUCCIONES AMBIENTALES DEL NORESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:434949.82, importe_modificado:434550.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.35}} | {2442228/proyecto_INICIO, 2442228/proyecto_PROCESO, 2442228/proyecto_INICIO, 2442228/proyecto_PROCESO, 2442228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442231 | Proyecto de inversión | 1650092.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650092.1, modificado:1650092.1}} | 24-0488-01-086 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DID. ESTR. 750 AISLADAS + DEMOLICION DE EDIF. A + RED ELECTRICA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA JUAN DE VILLATORO 28DTV0268G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DTV0268G/24-0488-01-086 | S | 62 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-97.9651, lat:22.4315}} | 2024-09-27 | 2024-12-25 | 1650092.1 | 1650092.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0078-2024-0085, contratista:JDC CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3031889.56, importe_modificado:3031889.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442232 | Proyecto de inversión | 3013756.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3013756.03, modificado:3011037.43}} | 24-0488-01-087 REHABILITACION EN CONSTRUCCION DE EDIFICIOS A Y D EN SECUNDARIA GENERAL NO. 4, LAZARO CARDENAS DEL RIO 28DES0048P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DES0048P/24-0488-01-087 | S | 228 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. MIGUEL HIDALGO, lon:-97.8299786, lat:22.26063333}} | 2024-09-20 | 2024-12-18 | 3011037.43 | 3011037.43 | 903311.23 | 903311.23 | 903311.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0074-2024-0081, contratista:MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3567700.54, importe_modificado:3567700.54}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442254 | Proyecto de inversión | 1547289.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547289.11, modificado:1472077.65}} | 24-0488-01-104 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA LA CORREGIDORA 28DPR1173A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR1173A/24-0488-01-104 | S | 170 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-99.14, lat:23.7325}} | 2024-10-15 | 2025-01-12 | 1472077.65 | 1472077.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442260 | Proyecto de inversión | 948384.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948384.56, modificado:948192.55}} | 24-0488-01-106 REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, C Y E. EN PRIMARIA JESUS R. GUERRA CARDENAS 28DPR0531R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR0531R/24-0488-01-106 | S | 168 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. POPULAR, lon:-97.48013948, lat:25.85114207}} | 2024-10-14 | 2025-01-11 | 948192.55 | 948192.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442267 | Proyecto de inversión | 584057.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584057.83, modificado:517765.57}} | 24-0488-01-109 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA, 50 ML EN PRIMARIA JUAN QUIROGA ARIZPE 28DPR2157Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR2157Q/24-0488-01-109 | S | 157 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. PARAISO, lon:-97.47245977, lat:25.84145896}} | 2024-10-03 | 2024-12-31 | 517765.57 | 517765.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442273 | Proyecto de inversión | 1442539.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442539.46, modificado:1423782.21}} | 24-0488-01-111 CONSTRUCCION DE 1 AULA 2 EE ESTR. 717 P.A. ADOSADA + REHABILITACION DE EDIFICIO B EN PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 28DPR1715E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR1715E/24-0488-01-111 | S | 80 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. LAS GRANJAS, lon:-97.5107, lat:25.8439}} | 2024-10-03 | 2024-12-31 | 1423782.21 | 1423782.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302443135 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.299078993E7}} | Rehabilitación de Pavimentos en Libramiento María J. González entre calle Tiburcio Garza Zamora y calle Mariano Escobedo en la colonia Chapultepec, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 084 | N | 0 | 0 | 704767 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7575.0, meta_modificada:7575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO MARIA J. GONZALEZ COLINIA CHAPULTEPC, lon:-98.283049, lat:26.099046}} | 2024-08-26 | 2024-12-23 | 12990789.93 | 12990789.93 | 12990789.93 | 3897236.98 | 3897236.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP, contratista:GABRIEL CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1.299078993E7, importe_modificado:1.299078993E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2443135/proyecto_PROCESO, 2443135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443143 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN JARDIN DE NIÑOS ALBORADA 28DJN0110S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DJN0110S/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:EJ. EL MANTE, lon:-98.9538, lat:22.7384}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO INCOMPLETO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO INCOMPLETO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO INCOMPLETO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO INCOMPLETO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302443147 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PREESCOLAR HERLINDA LAVIN GOMEZ 28DJN0126T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DJN0191T/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO Y L. DE LARA CONJ. HAB. FOVISSSTE, lon:-99.1499, lat:23.7564}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443150 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PREESCOLAR MELIDA RODRIGUEZ SALINAS 28DJN0227R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DJN0227R/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE SEPTIEMBRE Y VILLAHERMOSA COL. AMPLIACION UNIDAD MODELO, lon:-97.8882, lat:22.2817}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443158 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PREESCOLAR LUZ OLIVEROS SARMINA 28DJN0279X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT- 28DJN0279X/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:248, direccion:N.C.P. ALLENDE, lon:-98.4156, lat:24.1562}} | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443163 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PREESCOLAR NICOLAS BRAVO 28DJN0394O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DJN0394O/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE FEBRERO Y FUNDADORES COL. OBRERA 1, lon:-98.9806, lat:22.7326}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440706 | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3700000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS (PAQUETE 7). | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2348-01 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:MATAMOROS , lon:-97.504049, lat:25.85867}} | 2024-07-04 | 2024-10-09 | 3675452.49 | 3675452.49 | 1102635.75 | 1102635.75 | 1102635.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-055-24-I, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3700000.0, importe_modificado:3675452.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.74}} | {2440706/proyecto_INICIO, 2440706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441448 | Proyecto de inversión | 666958.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666958.3, modificado:627886.31}} | 24-0488-01-005 REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA DE 16X32 M + REHABILITACION DE EDIFICIOS C Y F EN PRIMARIA PROFR. LUIS TORRES VAZQUEZ 28DPR1521R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR1521R/24-0488-01-005 | S | 163 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. ESTUDIANTIL, lon:-99.1814, lat:23.7118}} | 2024-09-11 | 2024-12-09 | 627886.31 | 627886.31 | 188365.89 | 188365.89 | 188365.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0070-2024-0077, contratista:FERNANDO VARGAS OLAZARAN, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4282720.0, importe_modificado:4282720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs5: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NOMBRE INCOMPLETO POR EL USO DE COMILLAS, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NOMBRE INCOMPLETO POR EL USO DE COMILLAS, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NOMBRE INCOMPLETO POR EL USO DE COMILLAS, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NOMBRE INCOMPLETO POR EL USO DE COMILLAS, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302443225 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA AGUSTIN MELGAR 28DPR2018P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR2018P/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE LA REFORMA Y CALLE QUINTA COL. CARLOS CANTU, lon:-98.28358198, lat:26.02832292}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443231 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN 28DPR2118O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR2118O/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE ABRIL Y CALLE DR. MIER COL. LA SANDIA, lon:-99.5668, lat:27.4946}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO INCOMPLETO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO INCOMPLETO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO INCOMPLETO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO INCOMPLETO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302443269 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:3311089.85}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA 28DPR2335C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR2335C/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 382 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AV. BENITO JUAREZ Y FCO. ZARCO COL. MANUEL CAVAZOS LERMA, lon:-97.48827242, lat:25.83159034}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302433057 | Proyecto de inversión | 1144779.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1144779.28, modificado:1144779.28}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE PEDRO J. MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ, TAMAULIPAS - 305767 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 305767 | S | 199 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE PEDRO J MENDEZ, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE MARIA, lon:-98.48828572, lat:24.21208374}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 1144779.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2433057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441451 | Proyecto de inversión | 639449.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639449.33, modificado:552831.16}} | 24-0488-01-006 REHABILITACIÓN DE 2 TECHUMBRES METÁLICAS EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS 28DPR2098R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR2098R/24-0488-01-006 | S | 281 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:FRACC. DEL VALLE, lon:-99.13389615, lat:23.75928036}} | 2024-09-11 | 2024-12-09 | 552831.16 | 552831.16 | 165849.35 | 165849.35 | 165849.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0070-2024-0077, contratista:FERNANDO VARGAS OLAZARAN, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4282720.0, importe_modificado:4282720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442358 | Proyecto de inversión | 1596417.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596417.11, modificado:1572166.59}} | 24-0488-01-112 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 2.5 EE ESTR. 717 P.B. AISLADA + RED ELECTRICA EN SECUNDARIA TÉCNICA EMILIO SANDOVAL GONZALEZ 28DST0096R | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DST0096R/24-0488-01-112 | S | 151 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. LOMAS DE SAN JUAN, lon:-97.48786, lat:25.82275}} | 2024-10-03 | 2024-12-31 | 1572166.59 | 1572166.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442363 | Proyecto de inversión | 994885.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994885.8, modificado:969432.57}} | 24-0488-01-118 REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR E INTERIOR DE LOS EDIFICIOS. EN JARDÍN DE NIÑOS ALBORADA 28DJN0110S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0110S/24-0488-01-118 | S | 44 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:EJ. MANTE, lon:-98.9538, lat:22.7384}} | 2024-10-14 | 2025-01-11 | 969432.57 | 969432.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442365 | Proyecto de inversión | 1612407.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612407.74, modificado:1592783.3}} | 24-0488-01-119 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO PEDESTAL DE 75 KVA Y 13,200 V. + RED ELECTRICA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GONZALEZ 28DJN0454M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0454M/24-0488-01-119 | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, lon:-98.9692, lat:22.762}} | 2024-10-14 | 2025-01-11 | 1592783.3 | 1592783.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442374 | Proyecto de inversión | 266935.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266935.82, modificado:264679.18}} | 24-0488-01-122 IMPERMEABILIZACION Y PINTURA GENERAL EDIFICIO B + CISTERNA. TELESECUNDARIA PROFR. RAUL ACOSTA SALDIVAR 28DTV0213D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DTV0213D/24-0488-01-122 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:198, direccion:NCP. EMILIANO ZAPATA, lon:-98.8811, lat:23.0262}} | 2024-10-14 | 2025-01-11 | 264679.18 | 264679.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442377 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | REUBICACION Y REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. VICTORIA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2370-01 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:VICTORIA, lon:-99.166381, lat:23.752925}} | 2024-08-16 | 2024-11-23 | 5444233.29 | 5444233.29 | 1633269.99 | 1633269.99 | 1633269.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EP-072-24-I, contratista:MIGUEL ANGEL URRUTIA AGUILAR, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5500000.0, importe_modificado:5444233.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} | {2442377/proyecto_PROCESO, 2442377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442389 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:9262227.74}} | TERMINACION DE LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL PISO 3 DEL PALACIO DE GOBIERNO, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2368-01 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:MATAMOROS , lon:-99.151299, lat:23.73093}} | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 9262227.74 | 9262227.74 | 6791925.16 | 6791925.16 | 6791925.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EP-073-24-D, contratista:JOSE ROLANDO GONZALEZ CRUZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7500000.0, importe_modificado:7491504.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} | {2442389/proyecto_PROCESO, 2442389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240302442471 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}} | BATIMETRIA EN EL CANAL DE LLAMADA DE OBRA DE TOMA ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2369-01 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:GUADALUPE VICTORIA , lon:-99.107835, lat:23.76118}} | 2024-09-09 | 2024-11-01 | 407638.5 | 407638.5 | 101909.63 | 101909.63 | 101909.63 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IF-SE-081-24-D, contratista:INGENIERIA GEOMATICA E HIDROGRAFICA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:460000.0, importe_modificado:407638.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2442471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442473 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05E7, modificado:1.05E7}} | CONSERVACION RUTINARIA DEL RAMAL A VALLE HERMOSO DEL KM 0+000 AL 21+000 (21.00 KM.) PRIMERA ETAPA | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2431-01 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:RAMAL A VALEL HERMOSO, lon:-97.815985, lat:25.639282}} | 2024-09-10 | 2024-12-16 | 9246287.54 | 9246287.54 | 2773886.27 | 2773886.27 | 2773886.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-CA-082-24-P, contratista:ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.05E7, importe_modificado:9246287.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2442473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442475 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONFIGURACION A CALLE COMPLETA DE LA AVENIDA TECNOLOGICO Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, DESDE LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS HASTA BOULEVARD TAMAULIPAS EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2420-01 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA TECNOLOGICO , lon:-99.165651, lat:23.752562}} | 2024-09-10 | 2025-01-15 | 2677080.38 | 2677080.38 | 669270.1 | 669270.1 | 669270.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IF-PE-083-24-I, contratista:OSCAR ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2700000.0, importe_modificado:2677080.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2442475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442479 | Proyecto de inversión | 3024847.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3024847.83, modificado:3024847.83}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV LAS AMERICAS FRACC MEXICO/FRACC VILLARREAL Y CALLE CHARCOS DE ARRIBA FRACC VILLARREAL | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 12354-24512-6140-000230 | S | 2543 | 1712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1972.49, meta_modificada:1972.49}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AV LAS AMERICAS FRACC MEXICO/FRACC VILLARREAL Y CALLE CHARCOS DE ARRIBA FRACC VILLARREAL, lon:-99.1516872, lat:23.7659952}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AV LAS AMERICAS FRACC MEXICO/FRACC VILLARREAL Y CALLE CHARCOS DE ARRIBA FRACC VILLARREAL, lon:-99.1515419, lat:23.76723509}} | 2024-08-18 | 2024-09-23 | 3024847.83 | 907454.35 | 907454.35 | 907454.35 | 907454.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24512-6140-000230, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3024847.83, importe_modificado:3024847.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.0}} | {2442479/proyecto_INICIO, 2442479/proyecto_PROCESO, 2442479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442486 | Proyecto de inversión | 19690770.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.969077022E7, modificado:1.969077022E7}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO, INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social | 24-2266-01, 24-2266-02 | S | 1334 | 1424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4901.0, meta_modificada:4901.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:nuevo morelos, tamaulipas, lon:-99.21885556, lat:22.53485}} | 2024-06-21 | 2024-10-18 | 19690770.22 | 16188576.1 | 7587187.74 | 7587187.74 | 4869769.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00082542, contratista:CONSTRUCTORA CAZV, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.61885761E7, importe_modificado:1.61885761E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1519.31}} | {2442486/proyecto_INICIO, 2442486/proyecto_PROCESO, 2442486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302434334 | Proyecto de inversión | 529130.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529130.46, modificado:529130.46}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS POR CALLE ARTICULO 13 ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE ARTICULO 103, COLONIA CONSTITUCIONAL - 312199 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 312199 | S | 54 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.51, meta_modificada:452.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 13 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIONAL, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE ARTICULO 103, CALLE ARTICULO 12 LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA LUIS H. ALVA, lon:-99.57819575, lat:27.50589411}} | 2024-10-07 | 2024-11-23 | 529130.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2434334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441598 | Proyecto de inversión | 1128041.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128041.47, modificado:1133199.68}} | 24-0488-01-009 REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B,C EN PRIMARIA ERNESTO GUAJARDO SALINAS 28DPR2449E. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR2449E/24-0488-01-009 | S | 122 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:COL. AMPLIACION LA VALENTINA, lon:-98.1225, lat:24.8537}} | 2024-09-04 | 2024-12-02 | 1133199.68 | 1133199.68 | 339959.91 | 339959.91 | 339959.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0060-2024-0067, contratista:J BALDEMAR CARRIZAL JARAMILLO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2917288.21, importe_modificado:2917288.21}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.45}} | {2441598/proyecto_PROCESO, 2441598/proyecto_INICIO, 2441598/proyecto_PROCESO, 2441598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs5: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NOMBRE INCOMPLETO POR EL USO DE COMILLAS, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NOMBRE INCOMPLETO POR EL USO DE COMILLAS, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NOMBRE INCOMPLETO POR EL USO DE COMILLAS, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NOMBRE INCOMPLETO POR EL USO DE COMILLAS, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302441608 | Proyecto de inversión | 1516553.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516553.23, modificado:1512153.23}} | 24-0488-01-014 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS C, D, EN SECUNDARIA GENERAL OSCAR GONZALEZ BLACKALLER 28DES0024F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DES0024F/24-0488-01-014 | S | 63 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-99.2252, lat:26.5662}} | 2024-09-06 | 2024-12-04 | 1512153.23 | 1512153.23 | 453646 | 453646 | 453646 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0062-2024-0069, contratista:TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5655275.49, importe_modificado:5655275.49}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs5: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NOMBRE INCOMPLETO POR EL USO DE COMILLAS, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NOMBRE INCOMPLETO POR EL USO DE COMILLAS, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NOMBRE INCOMPLETO POR EL USO DE COMILLAS, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NOMBRE INCOMPLETO POR EL USO DE COMILLAS, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302441609 | Proyecto de inversión | 203912.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203912.37, modificado:202312.13}} | 24-0488-01-015 REHABILITACIÓN EN CONSTRUCCION DE EDIFICIO ENPRIMARIA 1 DE MAYO 28DPR0748P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR0748P/24-0488-01-015 | S | 88 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COL. INDUSTRIAL, lon:-98.59255575, lat:26.21319844}} | 2024-09-06 | 2024-12-04 | 202312.13 | 202312.13 | 60693.64 | 60693.64 | 60693.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0062-2024-0069, contratista:TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5655275.49, importe_modificado:5655275.49}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442510 | Proyecto de inversión | 145000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.45E8, modificado:1.45E8}} | CONSTRUCCION DE TANQUE FLOCULADOR, SEDIMENTADOR Y DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA EN LA OBRA DE TOMA EN LA PRESA VICENTE GUERRERO, PARA CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (ETAPA 1). | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2423-01 | N | 0 | 0 | 250000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRESA VICENTE GUERRERO, lon:-99.13048, lat:23.73497}} | 2024-09-26 | 2025-04-21 | 124875395.76 | 124875395.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AP-097-24-I, contratista:CONSTRUCCIONES AYAMONTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.45E8, importe_modificado:1.2487539576E8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2442510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442526 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACION DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE CON TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS. (PRIMERA ETAPA) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2444-01 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:188, direccion:NUEVO DOLORES, lon:-98.393906, lat:24.064449}} | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 9988935.08 | 9988935.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-101-24-P, contratista:LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0E7, importe_modificado:9988935.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2442526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442588 | Proyecto de inversión | 15600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.56E7, modificado:1.56E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SEGUNDO ANILLO PERIFERICO ENTRE BLVD. REA Y ROTONDA CARRETERA A PIEDRAS NEGRAS, EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS (ETAPA 1) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2459-01 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD REA Y ROTONDA CARRETERA A PIEDRAS NEGRAS , lon:-99.579825, lat:27.514121}} | 2024-10-03 | 2025-01-08 | 15425563.52 | 15425563.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-104-24-P, contratista:ASFALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.56E7, importe_modificado:1.542556352E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2442588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442591 | Proyecto de inversión | 14950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.495E7, modificado:1.495E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SEGUNDO ANILLO PERIFERICO ENTRE BLVD. REA Y ROTONDA CARRETERA A PIEDRAS NEGRAS, EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS (ETAPA 2) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2460-01 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD REA Y ROTONDA CARRETERA A PIEDRAS NEGRAS , lon:-99.579825, lat:27.514121}} | 2024-10-07 | 2025-01-12 | 14727826.44 | 14727826.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-105-24-P, contratista:CONSTRAT,S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.495E7, importe_modificado:1.472782644E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2442591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440860 | Proyecto de inversión | 325762.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:325762.22, modificado:310899.46}} | 22-0699-01-043 DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS DE CONSTRUCCION EN PRIMARIA TAMAULIPAS 28DPR0636L | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR0636L/22-0699-01-043 | S | 324 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2012, direccion:EJ. 20 DE NOVIEMBRE, lon:-97.5026, lat:25.8342}} | 2024-09-30 | 2024-10-29 | 310899.46 | 310899.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302440873 | Proyecto de inversión | 2549084.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2549084.95, modificado:2537643.49}} | 23-0686-01-035 REHABILITACION DE LAMINA EN EDIFICIOS A, B Y C EN PRIMARIA PROFR. JUAN B. TIJERINA 28DPR1075Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR1075Z/23-0686-01-035 | S | 126 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:POB. ANAHUAC, lon:-97.7765, lat:25.7752}} | 2024-07-25 | 2024-10-22 | 2537643.49 | 2537643.49 | 761293.05 | 761293.05 | 761293.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0051-2024-0058, contratista:SHEIDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2644690.76, importe_modificado:2644690.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2440873/proyecto_PROCESO, 2440873/proyecto_FIN, 2440873/proyecto_INICIO, 2440873/proyecto_FIN, 2440873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs5: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO ES FAMPOTENCIADO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302440892 | Proyecto de inversión | 770230.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:770230.75, modificado:766137.49}} | 23-9005C-01 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 94 MTS. EN PRIMARIA MEXICO 28DPR1255K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR1255K/23-9005C-01 | S | 129 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:104, direccion:POB. EL CONTROL, lon:-97.81255633, lat:25.9606217}} | 2024-09-19 | 2024-12-07 | 766137.49 | 766137.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-I-SOP-0075-2024-0082, contratista:CONSTRUCTORA GOV, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:766137.49, importe_modificado:766137.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Este proyecto corresponde a un saldo del recurso Escuelas al cien el cual fue autorizado en el año 2023 y siendo ejecutado en el 2024., trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2024-10-06}} | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302441617 | Proyecto de inversión | 777755.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777755.5, modificado:740810.61}} | 24-0488-01-017 REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO B Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO C EN PRIMARIA PROFR. SEVERIANO M. GARZA 28DPR0652C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR0652C/24-0488-01-017 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:CONG. ARCABUZ, lon:-99.12779271, lat:26.0711494}} | 2024-09-06 | 2024-12-04 | 740810.61 | 740810.61 | 222243.18 | 222243.18 | 222243.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0062-2024-0069, contratista:TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5655275.49, importe_modificado:5655275.49}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302441621 | Proyecto de inversión | 1872432.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872432.01, modificado:1872075.91}} | 24-0488-01-018 REHABILITACIÓN DE LOSA EN EDIFICIOS A, B, C Y D + DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 50 ML. EN PRIMARIA FORD NO. 16 28DPR0754Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR0754Z/24-0488-01-018 | S | 225 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COL. AMPLIACION RODRIGUEZ, lon:-98.28942449, lat:26.06217348}} | 2024-07-29 | 2024-10-26 | 1872075.91 | 1872075.91 | 561622.77 | 561622.77 | 561622.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0054-2024-0061, contratista:EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3066205.11, importe_modificado:3066205.11}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.8}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2441621/proyecto_INICIO, 2441621/proyecto_PROCESO, 2441621/proyecto_INICIO, 2441621/proyecto_PROCESO, 2441621/proyecto_INICIO, 2441621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302441643 | Proyecto de inversión | 1736002.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736002.19, modificado:1736002.19}} | 24-0488-01-023 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + DIRECCIÓN Y BODEGA ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS ELISA OSORIO BOLIO 28DJN1079F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN1079F/24-0488-01-023 | S | 63 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COL. LAS PALMAS, lon:-98.23258316, lat:26.00300448}} | 2024-09-12 | 2024-12-10 | 1736002.19 | 1736002.19 | 520800.66 | 520800.66 | 520800.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0067-2024-0074, contratista:SERVICIOS MULTIPLES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3592810.22, importe_modificado:3592810.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302441652 | Proyecto de inversión | 283722.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283722.23, modificado:275629.43}} | 24-0488-01-032 REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO A Y C EN JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA 28DJN1039E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN1039E/24-0488-01-032 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COL. LINARES INFONAVIT, lon:-99.00703487, lat:22.75570742}} | 2024-09-11 | 2024-12-09 | 275629.43 | 275629.43 | 82688.83 | 82688.83 | 82688.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0065-2024-0072, contratista:LUIS FERNANDO MARQUEZ HINOJOSA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2470881.61, importe_modificado:2470881.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2441652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302441654 | Proyecto de inversión | 336467.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336467.28, modificado:356769.31}} | 24-0488-01-033 DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE MOD. DE SERV. SANIT. DE 2 WC + OBRA EXTERIOR + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO A EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI 28DJN0157M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0157M/24-0488-01-033 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:124, direccion:POBLADO 601, lon:-99.0522, lat:22.9673}} | 2024-09-11 | 2024-12-09 | 356769.31 | 356769.31 | 107030.79 | 107030.79 | 107030.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0065-2024-0072, contratista:LUIS FERNANDO MARQUEZ HINOJOSA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2470881.61, importe_modificado:2470881.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2441654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302433173 | Proyecto de inversión | 5797814.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5797814.13, modificado:5797814.13}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE INGENIERO AMÉRICO VILLARREAL GUERRA ENTRE CALLE ALBAÑILES Y CALLE TORRE LATINOAMERICANA COLONIA SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 306285 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 306285 | S | 4224 | 2816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9076.0, meta_modificada:9076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO AMERICO VILLARREAL GUERRA COLONIA SANTA CRUZ, 88650 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALBAÑILES Y CALLE TORRE LATINOAMERICANA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INGENIERO AMERICO VILLARREAL GUERRA ENTRE LA, lon:-98.31299892, lat:26.08753031}} | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 5797814.13 | 5797814.13 | 5797814.13 | 5549539.77 | 5549539.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FISMUN-016-2024-LP, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:5797814.13, importe_modificado:5797814.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9076.0}} | {2433173/proyecto_INICIO, 2433173/proyecto_PROCESO, 2433173/proyecto_FIN, 2433173/proyecto_INICIO, 2433173/proyecto_PROCESO, 2433173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440899 | Proyecto de inversión | 46495640.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.649564071E7, modificado:4.649564071E7}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA, INCLUYE: OBRA DE CAPTACION, LINEAS DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL, REDES DE DISTRIBUCION Y REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social | 24-2267-01, 24-2267-02 | S | 7468 | 6866 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICPAL, ALDAMA, TAMAULIPAS, lon:-98.07286667, lat:22.91943056}} | 2024-07-05 | 2024-12-11 | 39055554.83 | 39055554.83 | 15636602.43 | 15636602.43 | 15591748.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00088308, contratista:JOSE GUILLERMO LOPEZ GUILLEN, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:3.905555483E7, importe_modificado:3.905555483E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.33}} | {2440899/proyecto_INICIO, 2440899/proyecto_PROCESO, 2440899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441707 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | OBRA MECANICA EN ESTACION DE BOMBEO Y PRETRATAMIENTO, DE LA PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PITAR), EN NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2338-01 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, lon:-99.496702, lat:27.41912}} | 2024-10-11 | 2025-03-07 | 10975213.88 | 10975213.88 | 3292564.16 | 3292564.16 | 3292564.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-058-24-P, contratista:MARCO TULIO DIAZ RODRIGUEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1E7, importe_modificado:1.097521388E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {2441707/proyecto_PROCESO, 2441707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302432277 | Proyecto de inversión | 322966.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322966.83, modificado:322966.83}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO - 302020 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 302020 | S | 328 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSE DEL LLANO, 87950 SAN JOSÉ DEL LLANO, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , INICIANDO EN LA CARRETERA ESTATAL 120 POR EL CAMINO AL EJIDO SAN JOSE DEL LLANO, JUSTO EN LA ENTRADA DONDE TERMINA LA TERRACERIA INICIA LA , lon:-99.932004, lat:23.535653}} | 2024-06-04 | 2024-07-04 | 322866.83 | 322866.83 | 322866.83 | 322866.83 | 322866.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMIQTAM/FAISMUN-24/006, contratista:MANRIQUE GODOY ESPITIA, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, monto:585758.7, importe_modificado:585758.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2432277/proyecto_INICIO, 2432277/proyecto_PROCESO, 2432277/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302433179 | Proyecto de inversión | 808610.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808610.2, modificado:808610.2}} | PERFORACION Y EQUIPAMENTI DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE AGUA POTABLE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO LA FE DEL GOLFO, EN JIMENEZ TAMAULIPAS - 306304 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 306304 | S | 38 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:CALLE SIN NOMBRE EL EJ NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES EJIDO LA FE DEL GOLFO, 87715 LA FE DEL GOLFO, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES Y CALLE SIN NOMBRE NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES, CA, lon:-98.50013784, lat:24.40643181}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 808610.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302434553 | Proyecto de inversión | 141426.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141426.02, modificado:141426.02}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EJIDO MARTIRES DE RIO BLANCO EN XICOTENCATL TAMAULIPAS - 313138 | 28 | Tamaulipas | 43 | Xicoténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xicoténcatl | 313138 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:292, direccion:CALLE HEROES DE INDEPENDENCIA EJIDO MÁRTIRES DE RÍO BLANCO (LA REFORMA), 89751 MÁRTIRES DE RÍO BLANCO (LA REFORMA), XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ Y CALLE FERROCARRIL, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , lon:-99.00807125, lat:22.83121892}} | 2024-08-12 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2434553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302440986 | Proyecto de inversión | 852500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852500.0, modificado:851647.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE C-20 DE GRANADA A OVIEDO, CADENAMIENTO 0+000.00 A 0+048.00, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamira | 2428003000101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE C-20 DE GRANADA A OVIEDO, CADENAMIENTO 0+000 A 0+04800, EN FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, ALTAMIRA, TAMAULIPAS, lon:-97.875389, lat:22.364701}} | 2024-08-01 | 2025-05-31 | 851647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2440986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar modificado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:cambiar modificado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:cambiar modificado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:cambiar modificado, trimestre:3.0, usuario:rodolfonajerag, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | TAM240302440987 | Proyecto de inversión | 1823904 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823904.0, modificado:1822080.1}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE PUERTO TAMPICO DE CALLE PORTALES NORTE A CALLE PORTALES SUR DE LA COLONIA HACIENDA LOS PORTALES DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-REPUVE-003/2024 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.51, meta_modificada:1540.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO TAMPICO DE CALLE PORTALES NORTE A CALLE PORTALES SUR DE LA COLONIA HACIENDA LOS PORTALES DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.48803, lat:25.84986}} | 2024-08-15 | 2025-02-11 | 1822080.1 | 1822080.1 | 546577.71 | 546577.71 | 546577.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-REPUVE-003/2024, contratista:MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1821925.68, importe_modificado:1821925.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.0}} | {2440987/proyecto_INICIO, 2440987/proyecto_PROCESO, 2440987/proyecto_INICIO, 2440987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para su Veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Para su Veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Para su Veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Para su Veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs9: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs10: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs11: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs12: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302440997 | Proyecto de inversión | 815000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815000.0, modificado:814185.0}} | RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE CÉSAR LÓPEZ DE LARA Y LA CALLE DONATO GUERRA, COLONIA JUÁREZ, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 2428003001301 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740.12, meta_modificada:1740.12}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE CESAR LOPEZ DE LARA Y LA CALLE DONATO GUERRA, COLONIA JUAREZ, lon:-99.517331, lat:27.478866}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE CESAR LOPEZ DE LARA Y LA CALLE DONATO GUERRA, COLONIA JUAREZ, lon:-99.515393, lat:27.478878}} | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 814185 | 806079.5 | 241823.85 | 241823.85 | 241823.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-REC-REVEUPE-RG23-01/2024, contratista:GSG RENTALS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:806079.5, importe_modificado:806079.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1740.12}} | {2440997/proyecto_PROCESO, 2440997/proyecto_INICIO, 2440997/proyecto_FIN, 2440997/proyecto_INICIO, 2440997/proyecto_FIN, 2440997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302440998 | Proyecto de inversión | 1502500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502500.0, modificado:1500997.5}} | REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE QUINTA AVENIDA ENTRE LA CALLE 25 Y LA CALLE 23 (CAD 0+000 AL 0+066.34), COLONIA VALLES DE ANAHUAC, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 2428003001401 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.34, meta_modificada:700.34}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CALLE QUINTA AVENIDA ENTRE LA CALLE 25 Y LA CALLE 23 (CAD 0+000 AL 0+066.34), COLONIA VALLES DE ANAHUAC, lon:-99.597744, lat:27.49194}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CALLE QUINTA AVENIDA ENTRE LA CALLE 25 Y LA CALLE 23 (CAD 0+000 AL 0+066.34), COLONIA VALLES DE ANAHUAC, lon:-99.597711, lat:27.491335}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 1500997.5 | 1500100 | 450030 | 450030 | 450030 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-REPAV-REVEUPE-RG23-02/2024, contratista:SERGIO CANTU GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:1500100.0, importe_modificado:1500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.15}} | {2440998/proyecto_INICIO, 2440998/proyecto_PROCESO, 2440998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:A PETICIÓN DEL MUNICIPIO PARA SU MODIFICACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jorgeialvareza, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302440999 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22477.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO SARABIA, COL. LA GRANJA. CADENAMIENTO 0+025.60 AL 0+027.836 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 2428003001501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO SARABIA, COL. LA GRANJA. CADENAMIENTO, lon:-99.3926, lat:22.695}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 22477.5 | 22477.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-REPUVE-2024/02902, contratista:SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V., convocante:OCAMPO, monto:22500.0, importe_modificado:22500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2440999/proyecto_INICIO, 2440999/proyecto_FIN, 2440999/proyecto_PROCESO, 2440999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:la obra no se ha pagado porque aun esta pendiente que el contratista entregue la documentacion completa del expediente de obra , trimestre:3.0, usuario:joseadelarosaa, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:verificar importes ministrados, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs5: {observación:corregir monto modificado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-20}, obs6: {observación:corregir monto modificado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-20}, obs7: {observación:corregir monto modificado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-20}, obs8: {observación:corregir monto modificado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-20}}
2024 | 3 | TAM240302441000 | Proyecto de inversión | 5887500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5887500.0, modificado:5881612.5}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE GLADIOLA ENTRE CALLE GARDENIA Y LATERAL DEL CANAL RODHE COLONIA CAMPESTRE ITAVU EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2428003001601 | N | 0 | 0 | 4864 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6636.0, meta_modificada:6636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS COLONIA ALAMO, CAMPESTRE ITAVU, lon:-98.322645, lat:26.07892}} | 2024-08-01 | 2025-01-31 | 5881612.5 | 5881612.5 | 5717568.24 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP, contratista:ABASTECEDORA ENERGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:5717568.24, importe_modificado:5717568.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2441000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para anexar informacion, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:se devuelve para anexar informacion, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:se devuelve para anexar informacion, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:se devuelve para anexar informacion, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:Se devuelve para corregir montos de modificado e igualar esas cantidades con recaudado y comprometido , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:Se devuelve para corregir montos de modificado e igualar esas cantidades con recaudado y comprometido , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:Se devuelve para corregir montos de modificado e igualar esas cantidades con recaudado y comprometido , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:Se devuelve para corregir montos de modificado e igualar esas cantidades con recaudado y comprometido , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs9: {observación:SE DEVUELVE PARA CORREGIR CANTIDADES EN MODIFICADO Y RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs10: {observación:SE DEVUELVE PARA CORREGIR CANTIDADES EN MODIFICADO Y RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs11: {observación:SE DEVUELVE PARA CORREGIR CANTIDADES EN MODIFICADO Y RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs12: {observación:SE DEVUELVE PARA CORREGIR CANTIDADES EN MODIFICADO Y RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs13: {observación:se devuelve, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs14: {observación:se devuelve, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs15: {observación:se devuelve, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs16: {observación:se devuelve, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302441001 | Proyecto de inversión | 1630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630000.0, modificado:1628370.0}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NUEVE ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE GAMA EN COLONIA PEDRO J. MÉNDEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2428003001701 | N | 0 | 0 | 3189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE COLONIA PEDRO J. MENDEZ, lon:-98.271658, lat:26.02336}} | 2024-08-01 | 2025-01-31 | 1628370 | 1628370 | 1612350.22 | 483705.07 | 483705.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP, contratista:ROSA ALEJANDRA BAEZ CERDA, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1612350.22, importe_modificado:1612350.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2441001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para anexar informacion, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:se devuelve para anexar informacion, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:se devuelve para anexar informacion, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:se devuelve para anexar informacion, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:Se devuelve para corregir montos de modificado e igualar esas cantidades con recaudado y comprometido , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:Se devuelve para corregir montos de modificado e igualar esas cantidades con recaudado y comprometido , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:Se devuelve para corregir montos de modificado e igualar esas cantidades con recaudado y comprometido , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:Se devuelve para corregir montos de modificado e igualar esas cantidades con recaudado y comprometido , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs9: {observación:SE DEVUELVE PARA CORREGIR CANTIDADES EN MODIFICADO Y RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs10: {observación:SE DEVUELVE PARA CORREGIR CANTIDADES EN MODIFICADO Y RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs11: {observación:SE DEVUELVE PARA CORREGIR CANTIDADES EN MODIFICADO Y RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs12: {observación:SE DEVUELVE PARA CORREGIR CANTIDADES EN MODIFICADO Y RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs13: {observación:se devuelve, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs14: {observación:se devuelve, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs15: {observación:se devuelve, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs16: {observación:se devuelve, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302441002 | Proyecto de inversión | 3330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3330000.0, modificado:3326670.0}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PACHUCA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE GUAYMAS EN LA COLONIA RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 2428003001801 | N | 0 | 0 | 926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PACHUCA COLONIA RODRIGUEZ, lon:-98.284228, lat:26.06635}} | 2024-08-01 | 2025-01-31 | 3326670 | 3326670 | 2970646.59 | 891193.98 | 891193.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP, contratista:MAQUINARIA Y CONCRETOS DEL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2970646.59, importe_modificado:2970646.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2441002/proyecto_PROCESO, 2441002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para anexar informacion, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:se devuelve para anexar informacion, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:se devuelve para anexar informacion, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:se devuelve para anexar informacion, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:Se devuelve para corregir montos de modificado e igualar esas cantidades con recaudado y comprometido , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:Se devuelve para corregir montos de modificado e igualar esas cantidades con recaudado y comprometido , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:Se devuelve para corregir montos de modificado e igualar esas cantidades con recaudado y comprometido , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:Se devuelve para corregir montos de modificado e igualar esas cantidades con recaudado y comprometido , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs9: {observación:SE DEVUELVE PARA CORREGIR CANTIDADES EN MODIFICADO Y RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs10: {observación:SE DEVUELVE PARA CORREGIR CANTIDADES EN MODIFICADO Y RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs11: {observación:SE DEVUELVE PARA CORREGIR CANTIDADES EN MODIFICADO Y RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs12: {observación:SE DEVUELVE PARA CORREGIR CANTIDADES EN MODIFICADO Y RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs13: {observación:se devuelve, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs14: {observación:se devuelve, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs15: {observación:se devuelve, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}, obs16: {observación:se devuelve, trimestre:3.0, usuario:priscilasreynama, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302441003 | Proyecto de inversión | 819967.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819967.86, modificado:819147.89}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELIA DE LA COLONIA SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Bravo | 2428003001901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:calle Cuauhtémoc entre calle vicente guerrero y calle morelia de la colonia san diego, lon:-98.083855, lat:25.985456}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 819147.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | TAM240302441004 | Proyecto de inversión | 675032.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675032.14, modificado:674357.11}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE TUXTLA GUTIERREZ Y CALLE CUAUHTÉMOC DE LA COLONIA SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Bravo | 2428003002001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:calle vicente guerrero entre calle tuxtla gutierrez y calle cuahtemoc colonia san diego, lon:-98.07998, lat:25.99095}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 674357.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Para su veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:Verificar Información, trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | TAM240302441005 | Proyecto de inversión | 922500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922500.0, modificado:921577.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE TAMOS ENTRE CALLE ZACAMIXTLE Y CALLE CACALILAO DE LA COLONIA PETROLERA | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tampico | 2428003002101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE TAMOS COL. PETROLERA, lon:-97.866304, lat:22.262227}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE TAMOS COL. PETROLERA, lon:-97.866303, lat:22.262226}} | 2024-08-01 | 2025-02-28 | 921577.5 | 920067.27 | 460033.66 | 460033.66 | 460033.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-023/2024, contratista:CONSTRUCTORA JESAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:920067.27, importe_modificado:920067.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {2441005/proyecto_INICIO, 2441005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Capturar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzaleza, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Capturar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzaleza, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Capturar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzaleza, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Capturar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzaleza, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:Corregir en Modificado, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:Corregir en Modificado, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:Corregir en Modificado, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:Corregir en Modificado, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-16}, obs9: {observación:Modificar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-17}, obs10: {observación:Modificar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-17}, obs11: {observación:Modificar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-17}, obs12: {observación:Modificar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | TAM240302441010 | Proyecto de inversión | 413753.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413753.6, modificado:413339.85}} | REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 24 DE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ A CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle Hermoso | 2428003002601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1591.0, meta_modificada:1591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE CARRETERA 82 A CALLE ZAPATA , lon:-97.790383, lat:25.667303}} | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 413339.85 | 413339.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VH-R23-016/2024, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:413339.85, importe_modificado:413339.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:Revisar monto en Recaudado, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:Revisar monto en Recaudado, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:Revisar monto en Recaudado, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:Revisar monto en Recaudado, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | TAM240302441011 | Proyecto de inversión | 133063.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133063.2, modificado:132930.14}} | REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE 22 A CALLE 24 EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle Hermoso | 2428003002701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1614.0, meta_modificada:1614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA ENTRE 22 Y 24, lon:-97.790995, lat:25.668319}} | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 132930.14 | 132930.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VH-R23-017/2024, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:132930.14, importe_modificado:132930.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302441784 | Proyecto de inversión | 5452812 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5452812.0, modificado:5452812.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL BOULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA, EN TRAMOS AISLADOS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. (PUENTE NUEVO) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2357-01 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA , lon:-97.494901, lat:25.855163}} | 2024-07-18 | 2024-10-23 | 5392304.88 | 5392304.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-062-24-I, contratista:MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5452812.0, importe_modificado:5392304.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.97}} | {2441784/proyecto_PROCESO, 2441784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441794 | Proyecto de inversión | 5699138 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5699138.0, modificado:5899605.65}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ DE CALLE MEXICALI A CALLE VALLE HERMOSO EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. (PUENTE VIEJO) | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2358-01 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA VIRGILIO GARZA , lon:-97.527173, lat:25.848048}} | 2024-07-18 | 2024-10-23 | 5899602.65 | 5899602.65 | 5506414.05 | 5506414.05 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-063-24-I, contratista:TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5699138.0, importe_modificado:5673095.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2441794/proyecto_PROCESO, 2441794/proyecto_INICIO, 2441794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA POR CAMBIO DE RUTA, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA POR CAMBIO DE RUTA, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA POR CAMBIO DE RUTA, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA POR CAMBIO DE RUTA, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:se rechaza por diferencia en ministrado, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:se rechaza por diferencia en ministrado, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:se rechaza por diferencia en ministrado, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:se rechaza por diferencia en ministrado, trimestre:3.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302441815 | Proyecto de inversión | 625766.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625766.74, modificado:623383.49}} | 24-0488-01-038 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 100 ML DE BARDA CERRADA DE BLOCK en PRIMARIA VICENTE GUERRERO 28DPR0757X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR0757X/24-0488-01-038 | S | 276 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-97.9393912, lat:22.38979504}} | 2024-08-21 | 2024-11-18 | 623383.49 | 623383.49 | 187015.05 | 187015.05 | 187015.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0059-2024-0066, contratista:CONSULTORIA Y EJECUTORA DE OBRA INDUSTRIAL Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2544013.57, importe_modificado:2544013.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2441815/proyecto_PROCESO, 2441815/proyecto_INICIO, 2441815/proyecto_PROCESO, 2441815/proyecto_INICIO, 2441815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302441831 | Proyecto de inversión | 424297.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424297.39, modificado:331223.32}} | 24-0488-01-041 REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS A Y B EN JARDÍN DE NIÑOS ANITA DEANDAR DE ALBA 28DJN0810L | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0810L/24-0488-01-041 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COL. EL CAPORAL, lon:-99.5362, lat:27.4032}} | 2024-09-06 | 2024-12-04 | 331223.32 | 331223.32 | 99367 | 99367 | 99367 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0064-2024-0071, contratista:ARMANDO JACOBO PEREZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3337013.87, importe_modificado:3337013.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302441835 | Proyecto de inversión | 767159.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767159.48, modificado:688239.58}} | 24-0488-01-042 CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS MICAELA ARREOLA RAMOS 28DJN0982D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0982D/24-0488-01-042 | S | 176 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COL. SAN MIGUEL, lon:-99.57669464, lat:27.47946414}} | 2024-09-06 | 2024-12-04 | 688239.58 | 688239.58 | 206471.87 | 206471.87 | 206471.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0064-2024-0071, contratista:ARMANDO JACOBO PEREZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3337013.87, importe_modificado:3337013.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302441838 | Proyecto de inversión | 2402674.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402674.44, modificado:2317550.97}} | 24-0488-01-043 REHABILITACION DE CONSTRUCCION EN EDIFICIOS B Y E EN PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 28DPR2299O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR2299O/24-0488-01-043 | S | 455 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III, lon:-99.5683, lat:27.5084}} | 2024-09-06 | 2024-12-04 | 2317550.97 | 2317550.97 | 695265.29 | 695265.29 | 695265.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0064-2024-0071, contratista:ARMANDO JACOBO PEREZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3337013.87, importe_modificado:3337013.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302430868 | Proyecto de inversión | 1607387.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1607387.21, modificado:1607387.21}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 12 PULGADAS EN CALLE JOSE PIÑA ENTRE CALLES AQILES SERDAN Y CALLE TERAN EN CD. MIER, TAMAULIPAS - 295563 | 28 | Tamaulipas | 24 | Mier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mier | 295563 | S | 94 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.47, meta_modificada:449.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JOSE PIÑA COLONIA RIVERAS DEL ÁLAMO, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE HORACIO TERAN, CALLE JOSE ANGEL GUERRA CALLE JOSE PIÑA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE HORACIO TERAN EN COLONIA RIBERA, lon:-99.14439073, lat:26.43264302}} | 2024-09-23 | 2024-12-23 | 1607387.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2430868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar recaudado y comprometido , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240302434576 | Proyecto de inversión | 200499.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200499.49, modificado:200499.49}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS POR ARTICULO 4 ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE ARTICULO 123, COLONIA CONSTITUCIONAL - 313256 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 313256 | S | 82 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.59, meta_modificada:154.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 4 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIONAL, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE ARTICULO 123, CALLE ARTICULO 3 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORPONIENTE GEOGRAFICO DE LA C, lon:-99.57365746, lat:27.50713595}} | 2024-10-07 | 2024-11-23 | 200499.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2434576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441015 | Proyecto de inversión | 1792081.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792081.77, modificado:1790289.69}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "SIERRA MADRE", ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y CALLE RIO SAN MARCOS, CADENAMIENTO 0+000 AL 0+133.10, COL. EXHACIENDA DE TAMATAN | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 2428003003101 | S | 926 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.79, meta_modificada:1072.79}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:SIERRA MADRE ACUEDUCTO, lon:-99.18039249, lat:23.70700443}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:SIERRA MADRE RIO SAN MARCOS, lon:-99.17855584, lat:23.71}} | 2024-09-11 | 2024-11-23 | 1790289.69 | 536933.34 | 536933.34 | 536933.34 | 536933.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24539-6140-000232, contratista:NOE FRANCISCO VAZQUEZ BLANCO, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1789777.79, importe_modificado:17877.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.0}} | {2441015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-11}, obs5: {observación:corregir importe modificado, no coincide con recaudado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:corregir importe modificado, no coincide con recaudado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:corregir importe modificado, no coincide con recaudado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:corregir importe modificado, no coincide con recaudado, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302441842 | Proyecto de inversión | 2200093.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200093.8, modificado:2151000.61}} | 24-0488-01-046 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SUBESTACIÓN DE 75 KVA TIPO POSTE + RED ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A y B EN PRIMARIA PROFRA. BERTHA CASTRO OLAZARAN 28DPR2338Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR2338Z/24-0488-01-046 | S | 88 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. LAS BRISAS, lon:-99.13810729, lat:23.71413724}} | 2024-07-29 | 2024-10-26 | 2151000.61 | 2151000.61 | 645300.18 | 645300.18 | 645300.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0055-2024-0062, contratista:JORGE RAMIREZ PEREZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4390608.91, importe_modificado:4390608.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302441844 | Proyecto de inversión | 636429.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636429.2, modificado:643539.17}} | 24-0488-01-047 TERMINACION DE AULA ESTR. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR + DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN JARDÍN DE NIÑOS ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 28DJN0773Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0773Y/24-0488-01-047 | S | 54 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COL. SOLIDARIDAD, lon:-98.0667, lat:25.9924}} | 2024-09-09 | 2024-12-07 | 643539.17 | 643539.17 | 193061.75 | 193061.75 | 193061.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302441855 | Proyecto de inversión | 2549765.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2549765.92, modificado:2531020.77}} | 24-0488-01-049 CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN TELESECUNDARIA PROFA. BERTHA ELIA GONZÁLEZ FLORES 28DTV0299Z. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DTV0299Z/24-0488-01-049 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COL. CONQUISTADORES, lon:-98.0521, lat:25.9852}} | 2024-09-09 | 2024-12-07 | 2531020.77 | 2531020.77 | 759306.23 | 759306.23 | 759306.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302441877 | Proyecto de inversión | 1429997.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429997.84, modificado:1429997.84}} | BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN: CALLE RÍO GUAYALEJO ENTRE RÍO TAMESÍ Y LAGUNA DEL CHAIREL: CALLE LAGUNA DE CHAMPAYÁN ENTRE LAGUNA DE CHAMPAYÁN Y RÍO GUAYALEJO, CALLE LAGUNA DE LA TORTUGA ENTRE RÍO GUAYALEJO Y RÍO TAMESÍ , CALLE LAGUNA MADRE ENTRE RÍO TAMESI Y LAGUNA DE LA TORTUGA , FRACC. LOS SÁBALOS , GRULLAS Y ALMENDROS 2, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-158/2024 | N | 0 | 0 | 773 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO GUAYALEJO ENTRE RÍO TAMESÍ Y LAGUNA DEL CHAIREL, CALLE LAGUNA DE CHAMPAYAN ENTRE LAGUNA DE CHAMPAYAN Y RIO GUAYALEJO, CALLE LAGUNA DE LA TORTUGA ENTRE RIO GUAYALEJO Y RIO TAMESI , lon:-97.950298, lat:22.390974}} | 2024-07-01 | 2024-08-16 | 1063867.39 | 1063867.39 | 1063867.39 | 1063867.39 | 1063867.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-158/2024, contratista:SERGIO FERNANDO FERNANDEZ SOTO, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:1492997.84, importe_modificado:1492997.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}} | {2441877/proyecto_INICIO, 2441877/proyecto_PROCESO, 2441877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441886 | Proyecto de inversión | 4000951.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000951.21, modificado:4000951.21}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO Y BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LISBOA ENTRE VIALIDAD P.D. (EDO. DE TAMAULIPAS) Y LÍMITE DE FRACCIONAMIENTOLAS HACIENDAS, ZONA LAGUNA DE LA PUERTA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-163/2024 | N | 0 | 0 | 4191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2229.54, meta_modificada:2229.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LISBOA ENTRE VIALIDAD P.D. (EDO TAMAULIPAS) Y LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, ZONA LAGUNA DE LA PUERTA, lon:-97.874021, lat:22.367941}} | 2024-07-10 | 2024-09-09 | 1200285.06 | 1200285.06 | 1200285.06 | 1200285.06 | 1200285.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-163/2024, contratista:OBRAS Y MANTENIMIENTOS DE ALTAMIRA, S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:4000951.21, importe_modificado:4000951.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.3}} | {2441886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442829 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN SECUNDARIA GENERAL CARLOS MORALES SANCHEZ 28DES0072P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT- 28DES0072P/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 1071 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AV. VISTA ALEGRE Y C. LINDA VISTA FRACC. CASABELLA, lon:-98.3358, lat:26.0632}} | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441902 | Proyecto de inversión | 1349914.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349914.71, modificado:1349914.71}} | REENCARPETADO ASFÁLTICO EN TRAMOS DIVERSOS DEL CORREDOR URBANO LUIS DONALDO COLOSIO, DEL LIBRAMIENTO DE TRÁFICO PESADO ALTAMIRA Y DE GAZA DE ACCESO AL BLVD. PRIMEX, ZONA MIRAMAR Y ZONA CENTRO NORTE EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-181/2024 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4337.08, meta_modificada:4337.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CORREDOR URBANO LUIS DONALDO COLOSIO, DEL LIBRAMIENTO DE TRAFICO PESADO ALTAMIRA Y DE GAZA DE ACCESO AL BLVD, ZONA MIRAMAR Y ZONA CENTRO NORTE , lon:-97.847117, lat:22.355425}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CORREDOR URBANO LUIS DONALDO COLOSIO, DEL LIBRAMIENTO DE TRAFICO PESADO ALTAMIRA Y DE GAZA DE ACCESO AL BLVD, ZONA MIRAMAR Y ZONA CENTRO NORTE , lon:-97.926218, lat:22.400627}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CORREDOR URBANO LUIS DONALDO COLOSIO, DEL LIBRAMIENTO DE TRAFICO PESADO ALTAMIRA Y DE GAZA DE ACCESO AL BLVD, ZONA MIRAMAR Y ZONA CENTRO NORTE , lon:-97.908833, lat:22.376696}} | 2024-08-23 | 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4337.08}} | {2441902/proyecto_FIN, 2441902/proyecto_INICIO, 2441902/proyecto_FIN, 2441902/proyecto_PROCESO, 2441902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441911 | Proyecto de inversión | 2418725.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2418725.01, modificado:2418725.01}} | ENCARPETADO ASFÁLTICO EN VIALIDAD P.D. (AV. TAMAULIPAS) ENTRE C-15 Y C-16 EN FRACC. VILLAS DE ALTAMIRA Y FRACC. ARRECIFES, ZONA LAGUNA DE LA PUERTA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-193/2024 | N | 0 | 0 | 2972 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8318.62, meta_modificada:8318.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:VIALIDAD P.D. (AV. TAMAULIPAS) ENTRE C-15 Y C-16 EN FRACC. VILLAS DE ALTAMIRA Y FRACC. ARRECIFES, ZONA LAGUNA DE LA PUERTA, lon:-97.883916, lat:22.395837}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:VIALIDAD P.D. (AV. TAMAULIPAS) ENTRE C-15 Y C-16 EN FRACC. VILLAS DE ALTAMIRA Y FRACC. ARRECIFES, ZONA LAGUNA DE LA PUERTA, lon:-97.888112, lat:22.39558}} | 2024-09-11 | 2024-10-27 | 725617.5 | 725617.5 | 725617.5 | 725617.5 | 725617.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-193/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:2418725.01, importe_modificado:2418725.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8318.62}} | {2441911/proyecto_PROCESO, 2441911/proyecto_INICIO, 2441911/proyecto_FIN, 2441911/proyecto_INICIO, 2441911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441915 | Proyecto de inversión | 321445.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321445.07, modificado:321445.07}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ORNATO ENTRE OLMOS Y JALISCO, COL EMILIO PORTES GIL Y COL. ALTAMIRA SEC. 4, ZONA CENTRO NORTE ENE EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-199/2024 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ORNATO ENTRE OLMOS Y JALISCO, COL. EMILIO PORTES GIL Y COL. ALTAMIRA SEC. 4, ZONA CENTRO NORTE, lon:-97.929343, lat:22.416572}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ORNATO ENTRE OLMOS Y JALISCO, COL. EMILIO PORTES GIL Y COL. ALTAMIRA SEC. 4, ZONA CENTRO NORTE , lon:-97.931634, lat:22.416794}} | 2024-09-17 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.3}} | {2441915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441931 | Proyecto de inversión | 6550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6550000.0, modificado:6550000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO: DE CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE CALLE DEL PALMAR Y CALLE PRIMERA DIAGONAL; Y, DE CALLE PALMA REAL ENTRE CALLE CAÑAVERAL Y CALLE JUAN C. DORIA; EN EL FRACC. LAS PALMAS EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2355-01 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE DE LA GARZA, lon:-99.137326, lat:23.742642}} | 2024-07-17 | 2024-10-22 | 6477721.46 | 6477721.46 | 1943316.44 | 1943316.44 | 1943316.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-065-24-I, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6550000.0, importe_modificado:6477721.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.19}} | {2441931/proyecto_PROCESO, 2441931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441948 | Proyecto de inversión | 5890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5890000.0, modificado:5890000.0}} | REHABILITACION DE GIMNASIO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE SEPTIMA ENTRE AV. DE LOS LEONES Y AV. DE LOS CACHORROS COLONIA CLUB DE LEONES EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle Hermoso | OP-VH-FORTA-008/2024 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:calle septima entre avenida los leones y avenida de los cachorros , lon:-97.807164, lat:25.664249}} | 2024-08-21 | 2024-12-31 | 5890000 | 5890000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VH-FORTA-008/2024, contratista:JOSE PATRICIO LOPEZ CORONA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:5890000.0, importe_modificado:5890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441961 | Proyecto de inversión | 330223.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:330223.28, modificado:315157.0}} | 22-0699-01-044 DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS DE CONSTRUCCION EN PRIMARIA PROFR. RAFAEL BETANCOURT BETANCOURT 28DPR2323Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR2323Y/22-0699-01-044 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. MELCHOR OCAMPO, lon:-97.50720921, lat:25.83932414}} | 2024-09-30 | 2024-10-29 | 315157 | 315157 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302434645 | Proyecto de inversión | 141426.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141426.02, modificado:141426.02}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL AZTECA EN XICOTENCATL TAMAULIPAS - 313491 | 28 | Tamaulipas | 43 | Xicoténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xicoténcatl | 313491 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:13, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL AZTECA, 89778 EL AZTECA, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO EL AZTECA LAS CALLES NO CUENTAN CO, lon:-98.96374372, lat:22.9433236}} | 2024-08-12 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2434645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302438558 | Proyecto de inversión | 96184.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96184.37, modificado:96184.37}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE COL. AMPLIACIÓN CAMPESINA. - 330841 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 330841 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILO COLONIA CAMPESINA, 89884 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE BELLAVISTA CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN CALLE RUBEN JARA, lon:-98.9589743, lat:22.71812095}} | 2024-08-06 | 2024-09-24 | 28919.24 | 28919.24 | 28919.24 | 28919.24 | 28919.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/020-, contratista:CONCEPCION CASTILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:912609.32, importe_modificado:912609.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {2438558/proyecto_INICIO, 2438558/proyecto_PROCESO, 2438558/proyecto_INICIO, 2438558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440482 | Proyecto de inversión | 492690.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492690.87, modificado:492690.87}} | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE RELACIONES EXTERIORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-FORTAMUN-003/2024 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:EDIFICIO DE RELACIONES EXTERIORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.499672, lat:25.887071}} | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 492690.87 | 492690.87 | 147807.26 | 147807.26 | 147807.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FORTAMUN-003/2024, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:492690.87, importe_modificado:492690.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2440482/proyecto_INICIO, 2440482/proyecto_PROCESO, 2440482/proyecto_FIN, 2440482/proyecto_INICIO, 2440482/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442031 | Proyecto de inversión | 534822.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534822.2, modificado:537086.28}} | 24-0488-01-052 REHABILITACIÓN DE LOSA Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO A en JARDÍN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO 28DJN0709X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0709X/24-0488-01-052 | S | 41 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. AMPLIACION JOSE ESCANDON, lon:-99.12008735, lat:23.74045402}} | 2024-09-26 | 2024-12-24 | 537086.28 | 537086.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs5: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO INCOMPLETO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO INCOMPLETO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO INCOMPLETO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO INCOMPLETO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302442055 | Proyecto de inversión | 109931.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109931.05, modificado:103163.74}} | 24-0488-01-055 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B + SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIO C EN JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSAURA ZAPATA 28DJN0046H | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0046H/24-0488-01-055 | S | 64 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-99.3747, lat:23.4093}} | 2024-09-12 | 2024-12-10 | 103163.74 | 103163.74 | 30949.12 | 30949.12 | 30949.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs5: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO INCOMPLETO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO INCOMPLETO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO INCOMPLETO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:A PETICION DEL ORGANISMO PARA CORREGIR NUMERO INCOMPLETO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302442069 | Proyecto de inversión | 1473523.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473523.15, modificado:1473200.46}} | 24-0488-01-057 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL INMUEBLE (INTERIOR Y EXTERIOR) + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIF. H, E, I + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA NARCISO MENDOZA 28DPR1944Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR1944Y/24-0488-01-057 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:61, direccion:EJ. SANTA ANA DE NAHOLA, lon:-99.8725, lat:22.9928}} | 2024-09-12 | 2024-12-10 | 1473200.46 | 1473200.46 | 441960.14 | 441960.14 | 441960.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442984 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN SECUNDARIA GENERAL NORBERTO TREVIÑO ZAPATA 28DES0116W | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DES0116W/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 1173 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PLATA Y CANAL RODHE COL. VILLA ESMERALDA, lon:-98.24246437, lat:26.00053964}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442987 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PREESCOLAR TERESITA TREVIÑO 28DJN0026U | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DJN0026U/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GUILLEN Y BENITO JUAREZ CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712, lat:22.9933}} | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442087 | Proyecto de inversión | 801612.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801612.83, modificado:801612.83}} | BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SAN FRANCISCO ENTRE SAN GERARDO Y SAN RODRIGO ESQ. CON SAN MARCOS EN ESQ. CON SAN LUCAS Y EN ESQ. CON SAN AGUSTÍN, EN EL FRACC. SAN JACINTO EN C. LIMÓN ESQ. CON VIALIDAD P.D. EN EL FRACC. JARDINES DE ARBOLEDAS, DE ZONA LAGUNA DE LA PUERTA Y EN C.JOSÉ DE ESCANDÓN ENTRE FRANCISCO I. MADEROY ALLENDEEN VILLA CUAUHTÉMOC DE ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAM | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-205/2024 | N | 0 | 0 | 1179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.77, meta_modificada:468.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:C. SAN FRANCISCO E/ SAN GERARDO Y SAN RODRIGO ESQ. CON SAN MARCOS ESQ. CON SAN LUCAS Y ESQ. CON SAN AGUSTIN EN EL FRACC. SAN JACINTO EN C. LIMON ESQ. CON VIALIDAD P.D, FRACC.JARDINES DE ARBOLEDAS ZONA LAGUNA DE LA PUERTA , lon:-97.914467, lat:22.390253}} | 2024-09-20 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.77}} | {2442087/proyecto_INICIO, 2442087/proyecto_PROCESO, 2442087/proyecto_FIN, 2442087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442125 | Proyecto de inversión | 736594.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736594.9, modificado:767720.96}} | 24-0488-01-065 REHABILITACION DE EDIFICIO D + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK, 28 ML. EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS 28DJN0480K | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0480K/24-0488-01-065 | S | 53 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:COL. MAGUEYES, lon:-97.775, lat:25.6668}} | 2024-09-17 | 2024-12-05 | 767720.96 | 767720.96 | 736594.9 | 736594.9 | 736594.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442136 | Proyecto de inversión | 881821.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881821.58, modificado:887617.24}} | 24-0488-01-066 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA EN JARDÍN DE NIÑOS LILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 28DJN1050A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN1050A/24-0488-01-066 | S | 31 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:FRACC. LAS FLORES, lon:-97.8186, lat:25.6482}} | 2024-09-17 | 2024-12-05 | 887617.24 | 887617.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302440563 | Proyecto de inversión | 1889085.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1889085.03, modificado:1754534.16}} | 23-0686-01-036 CONSRTRUCCION DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO + AMPLIACION DE BANQUETAS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS + ADAPTACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE LA EXPLANADA EN PRIMARIA PROFRA. ESPERANZA LUNA CONTRERAS 28DPR2322Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR2322Z/23-0686-01-036 | S | 205 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. SANTA CECILIA, lon:-97.49054367, lat:25.84362722}} | 2024-07-20 | 2024-10-24 | 1754534.16 | 1754534.16 | 526360.25 | 526360.25 | 526360.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0052-2024-0059, contratista:TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1754534.16, importe_modificado:1754534.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.36}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SOLICITA EL ORGANISMO PARA CORRECCIÓN DE NUMERO, trimestre:3.0, usuario:armandomzunigar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442151 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:2950000.0}} | ELABORACION DE DICTAMEN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS UBICADO EN EL PARQUE TECNOTAM EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS; Y, A LA REVISION Y OPINION TECNICA SOBRE LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DE LA "TORRE BICENTENARIO" EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2367-01 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PARQUE TECNOTAM, lon:-99.079945, lat:23.719727}} | 2024-07-18 | 2024-11-22 | 2655820 | 2655820 | 663955 | 663955 | 663955 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IE-SE-066-24-D, contratista:PROCESAMIENTO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL, S.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2950000.0, importe_modificado:2655820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2442151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442167 | Proyecto de inversión | 599230.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599230.11, modificado:1193395.58}} | CONSTRUIR UN NUEVO HOSPITAL GENERAL EN CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS (SEXTA ETAPA) RECURSO ADICIONAL | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 24-2351-02 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CIUDAD MADERO, lon:-97.816963, lat:22.288654}} | 2024-07-19 | 2024-10-14 | 599230.11 | 599230.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-IS-067-24-I, contratista:LOZA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:599281.79, importe_modificado:599230.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.07}} | {2442167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DIFERENCIA EN MONTO APROBADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:DIFERENCIA EN MONTO APROBADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:DIFERENCIA EN MONTO APROBADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:DIFERENCIA EN MONTO APROBADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:DIFERENCIA EN MONTO APROBADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:DIFERENCIA EN MONTO APROBADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:DIFERENCIA EN MONTO APROBADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:DIFERENCIA EN MONTO APROBADO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302442168 | Proyecto de inversión | 277327.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277327.19, modificado:277327.19}} | 24-0488-01-071 REHABILITACION DE LOSA Y RED ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO B en PRIMARIA LEYES DE REFORMA 28DPR0517Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR0517Y/24-0488-01-071 | S | 19 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:19, direccion:EJ. BENITO JUAREZ, lon:-98.93365557, lat:22.8048195}} | 2024-10-15 | 2025-01-12 | 264232.8 | 264232.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442185 | Proyecto de inversión | 778615 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778615.0, modificado:758821.49}} | 24-0488-01-075 REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EDIF. J + REHAB. DE LOSA DE EDIFICIO F EN SECUNDARIA TÉCNICA RICARDO FLORES MAGON 28DST0033F. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DST0033F/24-0488-01-075 | S | 104 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:POB. LOS AZTECAS, lon:-98.6151, lat:22.5}} | 2024-10-15 | 2025-01-12 | 758821.49 | 758821.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442193 | Proyecto de inversión | 3591503.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3591503.68, modificado:3591503.68}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE DEPORTIVO - RECREATIVO EN CALLE PUERTO DE ALVARADO ENTRE PUERTO VALLARTA Y PUERTO ESCONDIDO, FRACC. LOS ARADOS DE ZONA MONTE ALTO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altamira | C-DOP-184/2024 | N | 0 | 0 | 587 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2534.0, meta_modificada:2534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE ALVARADO ENTRE PUERTO VALLARTA Y PUERTO ESCONDIDO, FRACC. LOS ARADOS DE ZONA MONTE ALTO, lon:-97.911105, lat:22.373742}} | 2024-08-28 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2179.24}} | {2442193/proyecto_PROCESO, 2442193/proyecto_INICIO, 2442193/proyecto_PROCESO, 2442193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302434704 | Proyecto de inversión | 141426.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141426.02, modificado:141426.02}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEO LA PALMA EN XICOTENCATL TAMAULIPAS - 313698 | 28 | Tamaulipas | 43 | Xicoténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xicoténcatl | 313698 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO XICOTENCATL - EJIDO LA POZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 700 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS LA PALMA, 89767 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (LA PALMA), XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN ADOLFO LOPEZ MA, lon:-98.97106381, lat:23.106732}} | 2024-08-12 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2434704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302436268 | Proyecto de inversión | 2650742.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2650742.13, modificado:2650742.13}} | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE CUBIERTA DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA COLONIA RESERVAS TERRITORIALES. - 320704 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Laredo | 320704 | S | 432 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.75, meta_modificada:75.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR INTERIOR SN COLONIA RESERVAS TERRITORIALES, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE FIDEL CUELLAR GONZALEZ Y CALLE ELOY URIBE GARCIA, CALLE CLIO LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE GEOGRAFICO DE LA CIUDA, lon:-99.6074874, lat:27.50878413}} | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2650742.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2436268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440608 | Proyecto de inversión | 1394636.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394636.36, modificado:1394636.36}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE OTOMI ENTRE CAMINO REAL Y AVENIDA CULTURAS EN LA COLONIA LAS CULTURAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-011/2024 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2211.0, meta_modificada:2211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE OTOMI ENTRE CAMINO REAL Y AVENIDA CULTURAS EN LA COLONIA LAS CULTURAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.45741, lat:25.83885}} | 2024-07-17 | 2024-10-16 | 1394636.36 | 1394636.36 | 418390.91 | 418390.91 | 418390.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-011/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1394636.36, importe_modificado:1394636.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {2440608/proyecto_PROCESO, 2440608/proyecto_INICIO, 2440608/proyecto_PROCESO, 2440608/proyecto_INICIO, 2440608/proyecto_PROCESO, 2440608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440615 | Proyecto de inversión | 2273604.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273604.56, modificado:2273604.56}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN CARLOS DE AV. ROBERTO GUERRA A JOSE SUCRE EN LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-015/2024 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SAN CARLOS DE AV. ROBERTO GUERRA A JOSE SUCRE EN LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.48851, lat:25.8615}} | 2024-07-23 | 2024-10-22 | 2273604.56 | 2273604.56 | 1325227.3 | 1325227.3 | 1325227.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-015/2024, contratista:SERGIO MARTINEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:2273604.56, importe_modificado:2273604.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2440615/proyecto_INICIO, 2440615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Devolucion a peticion de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Devolucion a peticion de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Devolucion a peticion de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Devolucion a peticion de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240302442204 | Proyecto de inversión | 601187.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601187.43, modificado:642723.72}} | 24-0488-01-079 REHABILITACIÓN DE LOSA DE EDIFICIO A Y DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA 28DJN0508Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0508Z/24-0488-01-079 | S | 67 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COL. CONSTITUCION, lon:-98.0752, lat:22.91}} | 2024-10-02 | 2024-12-30 | 642723.72 | 642723.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442210 | Proyecto de inversión | 1218463.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218463.27, modificado:1163007.56}} | 24-0488-01-080 DEMOLICION DE TECHUMBRE EXISTENTE + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8X24 MTS EN JARDÍN DE NIÑOS LUIS CABALLERO VARGAS 28DJN0546C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0546C/24-0488-01-080 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COL. GENERAL LUIS CABALLERO, lon:-98.0757, lat:22.9314}} | 2024-10-02 | 2024-12-30 | 1163007.56 | 1163007.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442217 | Proyecto de inversión | 143125.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143125.08, modificado:150700.12}} | 24-0488-01-082 REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE AULA EN EDIFICIO A EN JARDÍN DE NIÑOS ANGELA PERALTA 28DJN0745B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0745B/24-0488-01-082 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:109, direccion:EJ. HIGINIO TANGUMA, lon:-98.2543, lat:22.8544}} | 2024-10-02 | 2024-12-30 | 150700.12 | 150700.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442225 | Proyecto de inversión | 554295.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554295.68, modificado:554295.68}} | 24-0488-01-084 DEMOLICION Y REPOSICION DE FIRMES DE CONCRETO EN EDIFICIO B + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADO 40 ML EN JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MONTES DE OCA Y OBREGON 28DJN0816F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0816F/24-0488-01-084 | S | 69 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. GUADALUPE VICTORIA, lon:-97.9238, lat:22.4078}} | 2024-09-27 | 2024-12-25 | 554295.68 | 554295.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0078-2024-0085, contratista:JDC CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3031889.56, importe_modificado:3031889.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs5: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto (2), trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs6: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto (2), trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs7: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto (2), trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs8: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto (2), trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442229 | Proyecto de inversión | 831501.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831501.78, modificado:827501.78}} | 24-0488-01-085 REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIOS A Y B + REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS A,B,C Y D. EN JARDÍN DE NIÑOS LIC. JUAN GENARO DE LA PORTILLA NARVAEZ 28DJN0999D | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0999D/24-0488-01-085 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:FRACC. JARDINES DE CHAMPAYAN, lon:-97.9506, lat:22.3886}} | 2024-09-27 | 2024-12-25 | 827501.78 | 827501.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0078-2024-0085, contratista:JDC CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3031889.56, importe_modificado:3031889.56}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442243 | Proyecto de inversión | 572986.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572986.42, modificado:556663.11}} | 24-0488-01-088 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK ,73 ML en JARDÍN DE NIÑOS CONSUELO ALEJO DE DIAZ 28DJN0089F | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0089F/24-0488-01-088 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. HEROE DE NACOZARI, lon:-97.8276, lat:22.2737}} | 2024-09-20 | 2024-12-18 | 556663.11 | 556663.11 | 166998.93 | 166998.93 | 166998.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0074-2024-0081, contratista:MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3567700.54, importe_modificado:3567700.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442246 | Proyecto de inversión | 2267059.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267059.37, modificado:2105534.2}} | 24-0488-01-089 REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GRAL (INTERIOR Y EXTERIOR) EN SECUNDARIA GENERAL NO. 2, JUAN RUIZ DE ALARCON 28DES0019U | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DES0019U/24-0488-01-089 | S | 242 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COL. VIVEROS, lon:-99.4889, lat:27.4808}} | 2024-09-25 | 2024-12-23 | 2105534.2 | 2105534.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMB24-I-SOP-0076-2024-0083, contratista:ARMANDO JACOBO PEREZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2105534.2, importe_modificado:2105534.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442250 | Proyecto de inversión | 1547289.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547289.11, modificado:1277806.4}} | 24-0488-01-102 REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS + CISTERNA CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO + SUBESTACIÓN DE PEDESTAL DE 75 KVA. EN PRIMARIA LA CORREGIDORA 28DPR1173A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR1173A/24-0488-01-102 | S | 50 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. VIVEROS CONJ. HAB. FOVISSSTE, lon:-99.1499, lat:23.7564}} | 2024-10-15 | 2025-01-12 | 1277806.4 | 1277806.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302443142 | Proyecto de inversión | 8052138 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8052138.0, modificado:8048358.42}} | "Pavimentación Hidráulica de Blvd. Fundadores (Norte) entre calle Blvd. Venustiano Carranza y calle Josefina Menchaca, Cadenamiento 0+000 a 0+380 en colonia Ribereña del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. " | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reynosa | 085 | N | 0 | 0 | 704767 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3827.0, meta_modificada:3827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BLVD. FUNDADORES (NORTE) COLONIA RIBEREÑA, lon:-98.295792, lat:26.088041}} | 2024-08-26 | 2024-12-23 | 8048358.42 | 8048358.42 | 8048358.42 | 2414507.53 | 2414507.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-CAPUFE-085-2024-LP, contratista:BELAGUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:8048358.42, importe_modificado:8048358.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2443142/proyecto_PROCESO, 2443142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443146 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PREESCOLAR HERLINDA LAVIN GOMEZ 28DJN0126T | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DJN0126T/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE BRAVO Y CALLE 25 COL. HEROES DE NACOZARI, lon:-99.1607, lat:23.7361}} | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438649 | Proyecto de inversión | 663462.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663462.6, modificado:663462.6}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EL CEPILLO COLONIA FUNDADORES DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ. - 331194 | 28 | Tamaulipas | 15 | Gustavo Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gustavo Díaz Ordaz | 331194 | S | 109 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.16, meta_modificada:38.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE GUTIERREZ CIUDAD CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DAVID ENRIQUE ROMO, EN LA ZONA CENTRO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-98.59494546, lat:26.2275768}} | 2024-09-01 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2438649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442256 | Proyecto de inversión | 2438960.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438960.81, modificado:2438950.69}} | 24-0488-01-105 REHABILITACION DE LOSA DE 3 TALLERES EN SECUNDARIA GENERAL No. 4, LAURO VILLAR OCHOA 28DES0073O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DES0073O/24-0488-01-105 | S | 698 | 608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. SECCION 16, lon:-97.52936974, lat:25.84120966}} | 2024-10-14 | 2025-01-11 | 2438950.69 | 2438950.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442265 | Proyecto de inversión | 1257133.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257133.45, modificado:1495469.11}} | 24-0488-01-108 REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA HIMNO NACIONAL 28DPR0582Y | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DPR0582Y/24-0488-01-108 | S | 637 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1711, direccion:EJ. LOS ARADOS, lon:-97.56484216, lat:25.86672502}} | 2024-10-03 | 2024-12-31 | 1495469.11 | 1495469.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302442276 | Proyecto de inversión | 813759.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813759.8, modificado:853058.85}} | 24-0488-01-110 REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METALICA + REHAB. DE SERV. SANITARIOS + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE EXPLANADA + CONSTRUCCION DE MOD. DE SERV. SANITARIOS DE 2 WC. ENJARDÍN DE NIÑOS MARIA OROPESA HERMIDA 28DJN0521U | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMREG-28DJN0521U/24-0488-01-110 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. LAS GRANJAS, lon:-97.7975, lat:25.9031}} | 2024-10-03 | 2024-12-31 | 853058.85 | 853058.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:solicita el organismo para modificar el número de proyecto , trimestre:3.0, usuario:noraberlangar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | TAM240302443161 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PREESCOLAR NICOLAS BRAVO 28DJN0394O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DJN0394O/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUADALAJARA Y CALLE SAN LUIS COL. LAGUNA DE LA PUERTA, lon:-97.89, lat:22.36}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443165 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PREESCOLAR MANUEL GONZALEZ 28DJN0454M | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DJN0454M/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO V. BONFIL Y LUCIO BLANCO COL. ENRIQUE CARDENAS, lon:-98.9692, lat:22.762}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443175 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESPECIAL PROFR. MELITON GALLEGOS VELIZ 28DML0023W | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DML0023W/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA GORDA CON EMILIANO ZAPATA ZONA CENTRO, lon:-98.4853, lat:24.2139}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443186 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 28DPR0865E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR0865E/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:POB. NUEVO PROGRESO, lon:-97.952, lat:26.057}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443203 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:3311089.85}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS 28DPR1124S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR1124S/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:35, direccion:EJ. A. CABALLEROS, lon:-99.1698, lat:23.84878586}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302443215 | Proyecto de inversión | 3311089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3311089.85, modificado:60201.63}} | 22-0699-01-063 EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA LA CORREGIDORA 28DPR1799C | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | FAMPOT-28DPR1799C/22-0699-01-063 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC Y BENITO JUAREZ COL. LA PAZ INFONAVIT, lon:-98.0703, lat:25.9803}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 60201.63 | 60201.63 | 15050.41 | 15050.41 | 15050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079, contratista:UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3311089.85, importe_modificado:3311089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302433896 | Proyecto de inversión | 1134005.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134005.4, modificado:1134005.4}} | PERFORACION Y EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE AGUA POTABLE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO LA FE DEL GOLFO, EN JIMENEZ TAMAULIPAS Y EQUIPAMIENTO CON BOMBA Y CELDAS SOLARES EN EL EJIDO EL ENCINAL DE JIMENEZ, TAMAULIPAS - 309817 | 28 | Tamaulipas | 18 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 309817 | S | 38 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:CALLE SIN NOMBRE EL EJ NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES EJIDO LA FE DEL GOLFO, 87715 RÍO ESCONDIDO, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL POZO DE COMAPA EN CAMINO QUE CONDUCE AL EJ LA FE DEL GOLFO, lon:-98.46595692, lat:24.39534195}} | 2024-07-10 | 2024-09-07 | 1134005.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302437279 | Proyecto de inversión | 1248753.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248753.26, modificado:1248753.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL POBLADO LOMA RASA A ENTRONQUE CON CAMINO A EJIDO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS. - 325616 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 325616 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE EN CAMINO A EJIDO SAN ANTONIO - POBLADO LOMA RASA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND PUEBLO POBLADO LOMA RASA, 87964 LA LOMA RASA, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y CAMINO A SAN ANTONIO DE PADUA, EL LUGAR, lon:-100.11915533, lat:23.33080324}} | 2024-09-02 | 2024-09-27 | 1248753.26 | 1248753.26 | 1248753.26 | 1248753.26 | 1248753.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAISMUN-022-2024, contratista:EDER ABRAHAM DE JESUS SOSA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS., monto:1248753.26, importe_modificado:1248753.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2437279/proyecto_PROCESO, 2437279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM190301574308 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:539771.66}} | 17-2208C-01. JARDÍN DE NIÑOS GILBERTO PUENTE GONZALEZ : 28DJN0981E REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | 17-2208C-01 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2644.68, meta_modificada:2644.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}} | 2019-07-18 | 2019-11-14 | 539771.66 | 539771.66 | 250240.46 | 250240.46 | 250240.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1322.34}} |  | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:Este proyecto presenta una pena convencional por $46,532.04 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2024-10-14}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402015786 | Proyecto de inversión | 229256.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229256.6, modificado:229256.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO LA ASUNCION - 161400 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 161400 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO AL EJIDO LA ASUNCION - EJIDO LA ASUNCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 EJIDO LA ASUNCION, 87930 LA ASUNCIÓN (LA CHONA), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RURAL QUE DA ACCE, lon:-99.33382629, lat:23.74180932}} | 2021-04-25 | 2021-05-26 | 229256.6 | 229256.6 | 229256.6 | 229256.6 | 229256.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT/R33-2020/029, contratista:NOEL DE LA FUENTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAM., monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2015786/proyecto_INICIO, 2015786/proyecto_PROCESO, 2015786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402023474 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VILLEGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 239974 | 28 | Tamaulipas | 17 | Jaumave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 239974 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA VILLEGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.3841751, lat:23.4105054}} | 2021-07-10 | 2021-08-10 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAUMAVE-DOP-FAIS/2021-004, contratista:MARIO RUBEN PIÑA GAITAN, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, monto:370792.84, importe_modificado:370792.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {2023474/proyecto_INICIO, 2023474/proyecto_PROCESO, 2023474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar las cantidades , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | TAM210402052552 | Proyecto de inversión | 315341.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315341.53, modificado:268899.31}} | 21-0629-01-021. SUBESTACION TIPO POSTE 75 KVA. TELESECUNDARIA SERVANDO CANALES 28DTV0141A | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa | 21-0629-01-021. | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:84, direccion:Juan Rincón, Tamaulipas, México, lon:-99.2163268, lat:23.925489}} | 2021-12-20 | 2022-04-20 | 268899.31 | 268899.31 | 268899.31 | 268899.31 | 268899.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM21-I-SOP-060-2021-0074, contratista:CONSTRUCCIONES LEMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2168571.19, importe_modificado:2168571.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402052814 | Proyecto de inversión | 17814.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:17814.09, modificado:14103.82}} | Complemento de obra 16-2088C-01. TAM16160400814509 PRIMARIA ANTONINO RODRIGUEZ CRUZ 28DPR2570G | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa | 16-2088C-01. | N | 0 | 0 | 553 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Nuevo México Itavu, 88733 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3951235, lat:26.0202807}} | 2017-03-18 | 2017-06-15 | 14103.82 | 14103.82 | 14103.82 | 14103.82 | 14103.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0079-2016-0177, contratista:JORGE GILBERTO MORENO IBARRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDICATIVA, monto:3761410.86, importe_modificado:3761410.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402052832 | Proyecto de inversión | 88878.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:88878.96, modificado:87309.14}} | Complemento de obra 16-1074C-01. TAM16170300954505 REHABILITACION GENERAL. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 28DPR0303X | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa | 16-1074C-01. | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.0, meta_modificada:772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:87230 Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}} | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 87309.14 | 87309.14 | 87309.14 | 87309.14 | 87309.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-023-2017-0090, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1914417.84, importe_modificado:1914417.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.0}} | {2052832/proyecto_INICIO, 2052832/proyecto_PROCESO, 2052832/proyecto_FIN, 2052832/proyecto_PROCESO, 2052832/proyecto_FIN, 2052832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402052833 | Proyecto de inversión | 18219.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:18219.89, modificado:17220.73}} | Complemento de obra 16-1072C-01. TAM16170300954506 REHABILITACION GENERAL. JARDÍN DE NIÑOS LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS 28DJN0229P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa | 16-1072C-01. | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:121, direccion:87230 Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}} | 2017-09-23 | 2018-01-20 | 17220.73 | 17220.73 | 17220.73 | 17220.73 | 17220.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-023-2017-0090, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1914417.84, importe_modificado:1914417.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402052956 | Proyecto de inversión | 4247.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4247.19, modificado:2310.69}} | Complemento de obra 17-2290C-01. TAM190101514855 REHABILITACIÓN GENERAL +REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE AULAS Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 45 ML. JARDÍN DE NIÑOS NOE GARZA MARTINEZ 28DJN0250S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa | 17-2290C-01 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:88810 Nuevo Progreso, Tamps., México, lon:-97.9511137, lat:26.0498321}} | 2019-05-08 | 2022-01-06 | 2310.69 | 2310.69 | 2310.69 | 2310.69 | 2310.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-012-2019-0015, contratista:REAL CABAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1737001.01, importe_modificado:1737001.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM210402052978 | Proyecto de inversión | 14718.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:14718.06, modificado:12829.65}} | Complemento de obra 17-2260C-01. TAM190301571742 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 110 ML, JARDÍN DE NIÑOS MEXICO LIBRE 28DJN1042S | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa | 17-2260C-01. | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Puerta del Sol, 88736 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3403313, lat:26.0381256}} | 2019-06-28 | 2019-11-14 | 12829.65 | 12829.65 | 12829.65 | 12829.65 | 12829.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-046-2019-0052, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2897444.39, importe_modificado:2897444.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM220302140380 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:721153.85}} | 18-2186C-01.IMPERMEABILIZACION + CONSTRUCCION DE BARDA DE 180 ML.(CAMBIO DE META A: REHABILITACION GENERAL) ENPRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 28DPR1486B | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 18-2186C-01. | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:456, direccion:C.P. CARVAJAL, lon:-97.743056, lat:24.504167}} | 2022-06-13 | 2022-09-10 | 721153.85 | 721153.85 | 715922.26 | 715922.26 | 715922.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2022-0012, contratista:JR CONSTRUX, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5523823.07, importe_modificado:5523823.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2140380/proyecto_PROCESO, 2140380/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM220302140436 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:721153.85}} | 18-2167C-01.CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 172.00 M. EN PRIMARIA LEONEL QUIROZ VERGARA 28DPR2033H | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 18-2167C-01. | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COL. REVOLUCION VERDE, lon:-98.267269, lat:26.062989}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 721153.85 | 721153.85 | 715059.83 | 715059.83 | 715059.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2022-0022, contratista:JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:8973931.65, importe_modificado:8973931.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {2140436/proyecto_INICIO, 2140436/proyecto_FIN, 2140436/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM220302140440 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:636664.6}} | 18-2013C-01.CONSTRUCCION DIRECCION Y REHABILITACION GENERAL EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE 28DPR2562Y. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 18-2013C-01. | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. MIRAMAR, lon:-97.936944, lat:22.395833}} | 2022-06-11 | 2022-10-08 | 636664.6 | 636664.6 | 298156.33 | 298156.33 | 298156.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2022-0008, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5440420.2, importe_modificado:5440420.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.59}} | {2140440/proyecto_INICIO, 2140440/proyecto_PROCESO, 2140440/proyecto_INICIO, 2140440/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM220302140454 | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4800000.0, modificado:4129256.86}} | 22-9056C-01.CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24 X 42 MTS. EN COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (No. 129) 28DPT0003O | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-9056C-01. | N | 0 | 0 | 940 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COL. LA CAÑADA, lon:-98.313284, lat:26.063845}} | 2022-08-29 | 2022-09-17 | 4129256.86 | 4129256.86 | 3208446.2 | 3208446.2 | 3208446.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIENMS16-LP-SOP-034-2022-0046, contratista:JOSE ALFREDO HERNANDEZ VARGAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4129256.86, importe_modificado:4129256.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1008.0}} | {2140454/proyecto_PROCESO, 2140454/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:Este proyecto presenta una pena convencional por $38,560.42 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2024-10-14}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM220302137042 | Proyecto de inversión | 10328886.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.032888666E7, modificado:9194788.48}} | 22-9057C-01. TERMINACION DE TALLER AUTOMOTRIZ CUERPO A2 EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS 28DIT0026P | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-9057C-01. | N | 0 | 0 | 4637 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.504167, lat:25.879722}} | 2022-08-20 | 2023-02-15 | 9194788.48 | 9194788.48 | 6793310.77 | 6793310.77 | 6793310.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIENSUP17-LP-SOP-036-2022-0048, contratista:CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9194788.48, importe_modificado:9194788.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM220402199608 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:539176.51}} | 18-2192C-01. REHABILITACION DE CONSTRUCCION GENERAL EN PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL 28DPR1613H | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 18-2192C-01. | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:68, direccion:EJ. EL ESMERIL (EL PORVENIR), lon:-97.880556, lat:23.51}} | 2022-06-11 | 2022-10-08 | 539176.51 | 539176.51 | 419903.31 | 419903.31 | 419903.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2022-0008, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5440420.2, importe_modificado:5440420.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.92}} | {2199608/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM220402199626 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:716804.81}} | 18-2214C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M. + CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5.30 X 6 M. AISLADA + 0.40 M. EN JARDÍN DE NIÑOS ALBORADA 28DJN0327Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 18-2214C-01. | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:POB. ANAHUAC, lon:-97.769402, lat:25.776921}} | 2022-06-13 | 2022-09-10 | 716804.81 | 716804.81 | 687184.13 | 687184.13 | 687184.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2022-0012, contratista:JR CONSTRUX, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5523823.07, importe_modificado:5523823.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:127.0}} | {2199626/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230202215470 | Proyecto de inversión | 1940722.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940722.2, modificado:1940722.2}} | CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO MENDEZ ENTRE CALLES TERAN Y ALLENDE, EN COL. LA CHALUPA - 20921 | 28 | Tamaulipas | 24 | Mier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mier | 20921 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1508.2, meta_modificada:1508.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLEJON ARROYO MENDEZ COLONIA LA CHALUPA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE TERAN Y CALLE ALLENDE, CALLE NICOLAS BRAVO ARROYO MENDEZ ENTRE CALLES TERAN Y CALLE ALLENDE, lon:-99.14813803, lat:26.43552528}} | 2023-05-02 | 2023-08-01 | 1940722.2 | 1940722.2 | 1940722.2 | 1940722.2 | 1940722.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-MIER-001-2023, contratista:MA Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Mier, monto:1940031.43, importe_modificado:1940031.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1508.2}} | {2215470/proyecto_INICIO, 2215470/proyecto_PROCESO, 2215470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230202215485 | Proyecto de inversión | 2111586.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111586.95, modificado:2111586.95}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA MEXICO 54 ENTRE LIBRAMIENTO MIER Y LIBRAMIENTO VERACRUZ, EN MIER, TAMAULIPAS - 20994 | 28 | Tamaulipas | 24 | Mier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mier | 20994 | S | 6 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 54 TRAMO MONTERREY - CD. MIER KILÓMETRO 155 + 000 COLONIA LA PALETA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE PERIFERICO MIER Y PERIFERICO VERACRUZ, CARRETERA MEXICO 54 ENTRE LIBRAMIENTO MIER Y LIBRAMIENT, lon:-99.15939264, lat:26.42971021}} | 2023-06-01 | 2023-09-04 | 2111586.95 | 2111586.95 | 2111586.95 | 2111586.95 | 2111586.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-MIER-002-2023, contratista:Jose Armando Guerra Hinojosa, convocante:Municipio de Mier, monto:2111570.78, importe_modificado:2111570.78}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:47.0}} | {2215485/proyecto_PROCESO, 2215485/proyecto_INICIO, 2215485/proyecto_PROCESO, 2215485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230202231547 | Proyecto de inversión | 567833.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:567833.24, modificado:508036.18}} | 22-9060C-01 REHABILITACION DE CONSTRUCCION EN GENERAL EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN CERVANTES VILLALVASO 28DJN0503E | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-9060C-01 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:406, direccion:EJ. ALFREDO V. BONFIL (PERIQUITOS), lon:-98.239444, lat:25.562222}} | 2023-05-12 | 2023-09-18 | 508036.18 | 508036.18 | 369530.16 | 369530.16 | 369530.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0008-2023-0008, contratista:MAYRA MELHEM SALINAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3166133.84, importe_modificado:3166133.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {2231547/proyecto_INICIO, 2231547/proyecto_PROCESO, 2231547/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230202231417 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:663461.32}} | 22-9052C-01 CONSTRUCCION DE AULA 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION GENERAL EN TELESECUNDARIA JOSE ABAD PUGA LOREDO 28DTV0003Z | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-9052C-01 | N | 0 | 0 | 358 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COL. BENITO JUAREZ, lon:-98.286776, lat:26.015066}} | 2023-05-15 | 2023-09-18 | 663461.32 | 663461.32 | 603092.71 | 603092.71 | 603092.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0008-2023-0008, contratista:MAYRA MELHEM SALINAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3166133.84, importe_modificado:3166133.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} | {2231417/proyecto_INICIO, 2231417/proyecto_PROCESO, 2231417/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230202231419 | Proyecto de inversión | 1580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1580000.0, modificado:1496199.17}} | 22-9053C-01 REHABILITACION DE CONSTRUCCION EN GENERAL EN PRIMARIA LUIS CABALLERO VARGAS 28DPR2524V | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-9053C-01 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:FRACC. PASEO DE LAS FLORES, lon:-98.277778, lat:26.092222}} | 2023-05-12 | 2023-09-18 | 1496199.17 | 1496199.17 | 1273875.82 | 1273875.82 | 1273875.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0008-2023-0008, contratista:MAYRA MELHEM SALINAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3166133.84, importe_modificado:3166133.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2231419/proyecto_PROCESO, 2231419/proyecto_INICIO, 2231419/proyecto_PROCESO, 2231419/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402297835 | Proyecto de inversión | 434808.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434808.5, modificado:434808.5}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA - 341346 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de El Mante | 341346 | S | 2450 | 2550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MEXICO, CALLE ZAPOTE JUSTO EN LA PARTE DE ATRAS DEL MULTIDISCIPLINARIO Y A LADO DE LAS CANCHAS DE FUTB, lon:-99.729791, lat:22.988118}} | 2023-02-10 | 2023-04-10 | 434808.5 | 434808.5 | 434808.5 | 434808.5 | 434808.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA/28-39/FAISMUN23/25, contratista:JOEL ERNESTO VILLASANA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:434808.5, importe_modificado:434808.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2297835/proyecto_PROCESO, 2297835/proyecto_INICIO, 2297835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM230402319578 | Proyecto de inversión | 561462.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561462.82, modificado:561462.82}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTENCATL TAMAULIPAS - 433958 | 28 | Tamaulipas | 43 | Xicoténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xicoténcatl | 433958 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS VIALIDADES COLONIA XICOTÉNCATL CENTRO, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIVERSAS VIALIDADES Y CALLE DIVERSAS VIALIDADES, CALLE DIVERSAS VIALIDADES DIVERSAS UBICACIONES EN LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.93010068, lat:22.99626007}} | 2023-11-24 | 2023-12-31 | 561462.82 | 561462.82 | 561462.82 | 561462.82 | 561462.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/MXT/22/017, contratista:NATANAEL MIQUEAS HERNANDEZ OLIVO, convocante:MUNIICPIO DE XICOTENCATL TAM, monto:608733.6, importe_modificado:608733.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2319578/proyecto_PROCESO, 2319578/proyecto_INICIO, 2319578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar información, trimestre:3.0, usuario:sanjpinala, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240102345283 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:2011729.43}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA FORD 187 EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA LAS TORRES - 24422 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 24422 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE TORRE DE PISA FRACCIONAMIENTO VILLA LAS TORRES, 87398 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE TORRE CIUDAD DE MEXICO Y CALLE TERCERA, BOULEVARD EMILIO PORTES GIL LA ESCUELA PRIMARIA FORD 187 SE UBICA EN LA CAL, lon:-97.50435929, lat:25.82071939}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 2011729.43 | 2011729.43 | 2011729.43 | 2011729.43 | 2011729.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-057/2024, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DE MATAMOROS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:750839.0, importe_modificado:2011729.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {2345283/proyecto_INICIO, 2345283/proyecto_PROCESO, 2345283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347767 | Proyecto de inversión | 10006510 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.000651E7, modificado:9996503.49}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. BENITO JUAREZ DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA A CALLE SAN ISIDRO DE LAS COLONIAS EL SAUCITO, ABELARDO DE LA TORRE, MANUEL CAVAZOS LERMA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-REPUVE-028/2023-24 | N | 0 | 0 | 1010 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16160.0, meta_modificada:16160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. BENITO JUAREZ DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA A CALLE SAN ISIDRO MDE LAS COLONIAS EL SAUCITO, ABELARDO DE LA TORRE, MANUEL CAVAZOS LERMA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.48948, lat:25.838}} | 2024-03-21 | 2024-07-19 | 9996503.49 | 9996503.49 | 9996503.49 | 9996503.49 | 9996503.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-REPUVE-028/2023-24, contratista:BELAGUE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1.000527646E7, importe_modificado:1.000182888E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16160.0}} | {2347767/proyecto_PROCESO, 2347767/proyecto_INICIO, 2347767/proyecto_PROCESO, 2347767/proyecto_INICIO, 2347767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el monto excedente será pagado con recurso propio, trimestre:3.0, usuario:karinabcedillom, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar Importe del modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Verificar Importe del modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Verificar Importe del modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Verificar Importe del modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240102347786 | Proyecto de inversión | 305000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:304695.0}} | BACHEO ASFÁLTICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y ALTAVISTA, TRAMO 0+000 AL 0+165.98, EN NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Morelos | 2326052006304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.98, meta_modificada:165.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Nuevo Morelos, lon:-99.2212, lat:22.53675}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Nuevo Morelos, lon:-99.22972, lat:22.53817}} | 2024-04-11 | 2024-06-01 | 304695 | 304695 | 304695 | 304695 | 304695 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AUT/MNM-R23/002/2024, contratista:Grecia Reyes Salazar, convocante:Municipio de Nuevo Morelos Tamaulipas, monto:305695.0, importe_modificado:304695.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.98}} | {2347786/proyecto_PROCESO, 2347786/proyecto_INICIO, 2347786/proyecto_PROCESO, 2347786/proyecto_FIN, 2347786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el avance financiero , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Verificar el modificado, recaudado y comprometido , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240102347787 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77422.5}} | BACHEO ASFALTICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE CURTIDORES, CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+075.60, EN NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Morelos | 2326052006404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.6, meta_modificada:75.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Nuevo Morelos, lon:-99.21749, lat:22.53059}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Nuevo Morelos, lon:-99.217745, lat:22.52994}} | 2024-04-08 | 2024-05-09 | 77422.5 | 77422.5 | 77422.5 | 77422.5 | 77422.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AUT/MNM-R23/001/2024, contratista:Grecia Reyes Salazar, convocante:Municipio de Nuevo Morelos Tamaulipas, monto:77422.5, importe_modificado:77422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.6}} | {2347787/proyecto_PROCESO, 2347787/proyecto_FIN, 2347787/proyecto_INICIO, 2347787/proyecto_PROCESO, 2347787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el avance financiero , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Verificar las cantidades, trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Verificar las cantidades, trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Verificar las cantidades, trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:Verificar las cantidades, trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:Verificar el modificado y el comprometido , trimestre:3.0, usuario:blancaeloyah, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240102348936 | Proyecto de inversión | 2522443.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2522443.52, modificado:2517002.5}} | 22-0699-01-050 REHABILITACION EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO B + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA URSULO GALVAN 28DPR1423Q | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa | 22-0699-01-050 | S | 200 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CAB. MUN., lon:-98.320414, lat:22.730697}} | 2024-04-02 | 2024-08-19 | 2517002.5 | 2517002.5 | 1687838.93 | 1687838.93 | 1687838.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0005-2024-0007, contratista:SIC DE VICTORIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2517002.5, importe_modificado:2517002.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2348936/proyecto_INICIO, 2348936/proyecto_FIN, 2348936/proyecto_INICIO, 2348936/proyecto_PROCESO, 2348936/proyecto_FIN, 2348936/proyecto_INICIO, 2348936/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:Este proyecto presenta una pena convencional por $ 1,693.47 , trimestre:3.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2024-10-14}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102347840 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1018980.0}} | REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (CARRIL LATERAL) ENTRE CALLE FELIPE PESCADOR Y CALLE GENERAL ANTONIO CÁRDENAS DE LA COLONIA NUEVO AEROPUERTO | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tampico | 2325001001304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:avenida hidalgo, lon:-97.873352, lat:22.286642}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:avenida hidalgo colonia nuevo aeropuerto, lon:-97.873351, lat:22.286641}} | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 1018980 | 1018980 | 1018980 | 1018980 | 1018980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-016/2024, contratista:C. GALG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2117404.68, importe_modificado:2117404.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2347840/proyecto_INICIO, 2347840/proyecto_FIN, 2347840/proyecto_PROCESO, 2347840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avances, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240102342786 | Proyecto de inversión | 1064278.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064278.09, modificado:1064278.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO ETAPA 2 EN EL EJIDO SANTA MARIA DE GUADALUPE LA COLONIA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS - 4681 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 4681 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.8, meta_modificada:709.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:136, direccion:EJIDO SANTA MARÍA DE GUADALUPE LA COLONIA, 87986 SANTA MARÍA DE GUADALUPE (LA COLONIA), OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SANTA MARÍA DE GUADALUPE LA COLONIA SE ENCUENTRA A 17.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LO, lon:-99.4890054, lat:22.90648504}} | 2024-02-29 | 2024-03-31 | 1064278.09 | 1064278.09 | 1064278.09 | 1064278.09 | 1064278.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FAISMUN-2024/02905, contratista:KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ, convocante:OCAMPO, monto:1064278.09, importe_modificado:1064278.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.8}} | {2342786/proyecto_PROCESO, 2342786/proyecto_INICIO, 2342786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240102343740 | Proyecto de inversión | 2127721.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2127721.07, modificado:2232056.9}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM TZEHUALI NO. 1 LIDIA MALDONADO EN EL FRACCIONAMIENTO PASEO RESIDENCIAL - 13697 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 13697 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL BOSQUE FRACCIONAMIENTO PASEO RESIDENCIAL, 87380 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA NARANJO Y CALLE PASEO COCOTEROS, CALLE PASEO DE LOS OLIVOS EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM TZEHUALI SE UBI, lon:-97.51847928, lat:25.85539292}} | 2024-04-02 | 2024-07-29 | 2232056.9 | 2232056.9 | 2232056.9 | 2232056.9 | 2232056.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-050/2024, contratista:C. HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1865821.94, importe_modificado:2232056.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2343740/proyecto_INICIO, 2343740/proyecto_PROCESO, 2343740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202364501 | Proyecto de inversión | 1810383.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1810383.12, modificado:1816810.75}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONDE DE SIERRA GORDA ENTRE CALLE PUERTO DE MATAMOROS A CALLE PUERTO DE MANZANILLO, Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO DE MANZANILLO ENTRE CONDE DE SIERRA GORDA Y BLVD. FIDEL VELAZQUEZ, COL. HORACIO TERAN. - 58814 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 58814 | S | 1868 | 1246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1223.6, meta_modificada:1223.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CONDE DE SIERRA GORDA COLONIA HORACIO TERÁN, 87130 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PUERTO DE MATAMOROS Y CALLE BLVD FIDEL VELAZQUEZ, CALLE JULIAN DE LA CERDA A 58 METROS AL ESTE STARWINGS A 63 METROS AL O, lon:-99.13079797, lat:23.72135304}} | 2024-05-16 | 2024-07-29 | 1816810.75 | 1816810.75 | 1816810.75 | 1816810.75 | 1816810.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000195, contratista:ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2383036.56, importe_modificado:2383036.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1223.6}} | {2364501/proyecto_PROCESO, 2364501/proyecto_INICIO, 2364501/proyecto_PROCESO, 2364501/proyecto_INICIO, 2364501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202362138 | Proyecto de inversión | 798652.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798652.5, modificado:798652.51}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN BACHILLERATO COBAT 03 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 49050 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 49050 | S | 184 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AYUNTAMIENTO 1993 VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUAGR DE ESTER PROYECTO SE UBICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 03 BUSTAMANTE TAMAULIPAS UBICADO EN LA CALLE AYUNTAM, lon:-99.76791134, lat:23.43578494}} | 2024-03-01 | 2024-04-29 | 798652.51 | 798652.51 | 798652.51 | 798652.51 | 798652.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAISMUN-002-2024, contratista:EXIQUIO EMMANUEL GARCIA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS, monto:798652.5, importe_modificado:798652.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2362138/proyecto_INICIO, 2362138/proyecto_FIN, 2362138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202361330 | Proyecto de inversión | 1377176.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377176.43, modificado:1377176.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL EJIDO LA VERDOLAGA AL EJIDO LAS ANTONIAS DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS. - 48565 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 48565 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LA VERDOLAGA - EJIDO LAS ANTONIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + UND EJIDO LA VERDOLAGA, 87968 LA VERDOLAGA, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO , lon:-99.86766351, lat:23.28290639}} | 2024-02-01 | 2024-03-11 | 1377176.43 | 1377176.43 | 1377176.43 | 1377176.43 | 1377176.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAISMUN-001-2024, contratista:SAMUEL IRAM SOLIS CANTU, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS, monto:1377176.43, importe_modificado:1377176.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2361330/proyecto_INICIO, 2361330/proyecto_PROCESO, 2361330/proyecto_FIN, 2361330/proyecto_PROCESO, 2361330/proyecto_FIN, 2361330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202402369 | Proyecto de inversión | 716818.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716818.75, modificado:788500.62}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 80 LAMPARAS EN DIVERSOS EJIDOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMPS. | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | HIDRTERR2024-OP002001 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ALDAMA, TAMAULIPAS, lon:-98.0737398, lat:22.9194708}} | 2024-02-15 | 2024-03-30 | 788500.62 | 788500.62 | 788500.62 | 788500.62 | 788500.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVAMPL01- HIDRTERR2024-COP002001, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:71681.87, importe_modificado:71681.87}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRTERR2024-COP002001, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:716818.75, importe_modificado:716818.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2402369/proyecto_INICIO, 2402369/proyecto_PROCESO, 2402369/proyecto_INICIO, 2402369/proyecto_PROCESO, 2402369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202360148 | Proyecto de inversión | 359022.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359022.58, modificado:359022.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD LA CARRETA UNO ASENTAMIENTO LA CARRETA UNO - 41564 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 41564 | S | 46 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:73, direccion:CALLE 10 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN EJIDO LA CARRETA UNO, 87617 LA CARRETA UNO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CALLE LIMITE DE EJIDO, CALLE 10 DE NOVIEMBRE ENTRE GENERAL FRANCISCO VILLA Y LIMITE DE, lon:-98.09829168, lat:25.2317228}} | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 359022.58 | 359022.58 | 359022.58 | 359022.58 | 359022.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-004-24-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1436090.3, importe_modificado:1436090.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2360148/proyecto_INICIO, 2360148/proyecto_FIN, 2360148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202363065 | Proyecto de inversión | 1387596.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1387596.74, modificado:1387596.74}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ETAPA 2 EN EL EJIDO CALABACILLAS DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 52109 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 52109 | S | 354 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3619.0, meta_modificada:3619.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLEJON CALLEJO SIN NOMBRE EJIDO CALABACILLAS, 87969 CALABACILLAS, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CALLEJON QUE SIN NOMBRE A 950M AL OESTE DE LA ZONA URBANA DEL EJIDO C, lon:-99.74588059, lat:23.21883568}} | 2024-03-04 | 2024-04-20 | 1387596.74 | 1387596.74 | 1387596.74 | 1387596.74 | 1387596.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAISMUN-004-2024, contratista:ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS, monto:1387596.74, importe_modificado:1387596.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3619.0}} | {2363065/proyecto_INICIO, 2363065/proyecto_PROCESO, 2363065/proyecto_FIN, 2363065/proyecto_PROCESO, 2363065/proyecto_FIN, 2363065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202362423 | Proyecto de inversión | 1390458.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390458.64, modificado:1390458.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL EJIDO GABINO VAZQUEZ A LIMITE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS. - 50029 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 50029 | S | 91 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.45, meta_modificada:5.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO GABINO VAZQUEZ - CARRETERA A MIQUIHUANA TAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 450 VILLA GABINO VÁZQUEZ SANTA EFIGENIA, 87967 GABINO VÁZQUEZ (SANTA EFIGENIA), BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , lon:-99.69634589, lat:23.50070326}} | 2024-03-01 | 2024-04-08 | 1390458.64 | 1390458.64 | 1390458.64 | 1390458.64 | 1390458.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAISMUN-003-2024, contratista:SAMUEL IRAM SOLIS CANTU, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS, monto:1390458.64, importe_modificado:1390458.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.45}} | {2362423/proyecto_PROCESO, 2362423/proyecto_INICIO, 2362423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202361248 | Proyecto de inversión | 143650 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143650.0, modificado:143650.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN CONGREGACION SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 46080 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Morelos | 46080 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:CALLE CALLE CENTENARIO INTERIOR 0 0 EJIDO SANTA CRUZ DEL TORO, 89970 SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE CALLE REFORMA, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA CASA ESTA UBICADA CERCA DE LA TIENDA DE , lon:-99.24584804, lat:22.49470134}} | 2024-07-16 | 2024-09-16 | 143650 | 143650 | 143650 | 143650 | 143650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN/001/2024, contratista:JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SEGURA, convocante:Municipio de Nuevo Morelos Tamaulipas, monto:1149199.94, importe_modificado:1149199.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2361248/proyecto_PROCESO, 2361248/proyecto_INICIO, 2361248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202359532 | Proyecto de inversión | 359022.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359022.58, modificado:359022.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD PALOS BLANCOS ASENTAMIENTO PALOS BLANCOS - 41759 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 41759 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:249, direccion:BRECHA TRAMO SAN GERMAN - PALOS BLANCOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 400 INTERIOR SN EJIDO PALOS BLANCOS, 87610 PALOS BLANCOS, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO PALOS BLANCOS UBICADO SOBRE LA BRECHA 123 EN EL K, lon:-97.998232, lat:25.260932}} | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 359022.58 | 359022.58 | 359022.58 | 359022.58 | 359022.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-004-24-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1436090.3, importe_modificado:1436090.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2359532/proyecto_INICIO, 2359532/proyecto_FIN, 2359532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202374888 | Proyecto de inversión | 125443.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125443.28, modificado:125443.28}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 14 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EJ. LA CABECERA, ALDAMA, TAMAULIPAS - 91354 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | 91354 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL EJIDO LA CABECERA EJIDO LA CABECERA, 89670 LA CABECERA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES DEL EJIDO LA CABECERA. ALDAMA TAMAULIPAS., lon:-97.93930799, lat:22.95705812}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 125443.28 | 125443.28 | 125443.28 | 125443.28 | 125443.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002001, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1792046.88, importe_modificado:1792046.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2374888/proyecto_INICIO, 2374888/proyecto_PROCESO, 2374888/proyecto_INICIO, 2374888/proyecto_PROCESO, 2374888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202384044 | Proyecto de inversión | 1043299.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1043299.18, modificado:1043299.18}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS CHAMAL NUEVO DEL MUNCIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS - 120374 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 120374 | S | 90 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 66 TRAMO MANTE TAMAULIPAS - OCAMPO TAMAULIPAS KILÓMETRO 23 + 31 EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CHAMAL NUEVO, 87990 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA INCIA SOBRE EN, lon:-99.18999081, lat:22.84156403}} | 2024-06-05 | 2024-07-25 | 1043299.18 | 1043299.18 | 1043299.18 | 1043299.18 | 1043299.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FAISMUN-2024/02908, contratista:ZURZIEL S.A. DE C.V, convocante:OCAMPO, monto:1043299.18, importe_modificado:1043299.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2384044/proyecto_INICIO, 2384044/proyecto_FIN, 2384044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202382686 | Proyecto de inversión | 8394585.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8394585.68, modificado:8492072.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 36 M. MONTEMAYOR ENTRE CALLE 9 Y CALLE 13, SECTOR HERIBERTO KEHOE EN CD. MADERO, TAM. - 115820 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115820 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.7, meta_modificada:3537.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 36 M MONTEMAYOR COLONIA HERIBERTO KEHOE, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 9 Y CALLE 13, CALLE AZUCENAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CALLE 36 M. MONTEMAYOR ENTRE CALLE 9 Y CALLE 13 SECTOR HERIBE, lon:-97.83890745, lat:22.29062685}} | 2024-06-18 | 2024-09-15 | 8492072.97 | 8492072.97 | 8492072.97 | 8492072.97 | 8492072.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-014/24, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:8318658.13, importe_modificado:8318658.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3537.82}} | {2382686/proyecto_INICIO, 2382686/proyecto_FIN, 2382686/proyecto_PROCESO, 2382686/proyecto_FIN, 2382686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202377855 | Proyecto de inversión | 1461203.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1461203.74, modificado:1461203.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD PRAXEDIS BALBOA ASENTAMIENTO PRAXEDIS BALBOA - 102194 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 102194 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:402, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO SAN FERNANDO - PUNTA DE PIEDRA KILÓMETRO 34 + 300 INTERIOR SN EJIDO PRAXEDIS BALBOA, 87630 PRAXEDIS BALBOA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO PRAXEDIS BALBOA UBICADO SOBRE LA CARRE, lon:-97.83707479, lat:24.75031389}} | 2024-06-12 | 2024-07-11 | 1461203.74 | 1461203.74 | 1461203.74 | 1461203.74 | 1461203.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-015-24-I, contratista:INTEGRAL DE SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2922407.49, importe_modificado:2922407.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1820.0}} | {2377855/proyecto_INICIO, 2377855/proyecto_FIN, 2377855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202388155 | Proyecto de inversión | 144339.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144339.96, modificado:144339.96}} | EQUIPAMIENTO DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE DE 15 KVA 33000 127 220 VOLTS EN LA CALLE APOLONIO MENDOZA PEDRAZA DEL EJIDO EL PENSIL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS - 142510 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 142510 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:96, direccion:CALLE APOLONIO MENDOZA PEDRAZA EJIDO EL PENSIL, 87982 EL PENSIL, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZARSE SE ENCUENTRA COMO REFERENCIA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO DEL CAMPESINO, lon:-99.40037159, lat:22.70687532}} | 2024-06-07 | 2024-07-08 | 144339.96 | 144339.96 | 144339.96 | 144339.96 | 144339.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FAISM-2024/02913, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA P Y S, S.A DE C.V., convocante:OCAMPO, monto:316681.0, importe_modificado:316681.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2388155/proyecto_INICIO, 2388155/proyecto_FIN, 2388155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202388172 | Proyecto de inversión | 197999.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197999.24, modificado:197999.24}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECUNDARIA EN EL EJIDO RICARDO FLORES MAGON DEL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS - 142565 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 142565 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:118, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 87980 RICARDO FLORES MAGÓN, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , COMO REFERENCIA AL PROYECTO SE ENCUENTRA A 100 METROS LA UNIDAD MEDICA DEL IMSS, lon:-99.41143333, lat:22.72407246}} | 2024-06-07 | 2024-07-08 | 197999.24 | 197999.24 | 197999.24 | 197999.24 | 197999.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FAISM-2024/02915, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA P Y S, S.A DE C.V., convocante:OCAMPO, monto:170689.0, importe_modificado:170689.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2388172/proyecto_FIN, 2388172/proyecto_PROCESO, 2388172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202380024 | Proyecto de inversión | 1493458.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1493458.62, modificado:1493458.62}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA CAPULIN BUSTAMANTE EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 108694 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 108694 | S | 720 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - DE BUSTAMANTE - 28 KILÓMETRO 0 + UNDEFINED VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA , lon:-99.75226967, lat:23.43231496}} | 2024-05-15 | 2024-06-18 | 1493458.62 | 1493458.62 | 1493458.62 | 1493458.62 | 1493458.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAISMUN-012-2024, contratista:LUIS ANGEL NIÑO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS, monto:1493458.62, importe_modificado:1493458.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}} | {2380024/proyecto_INICIO, 2380024/proyecto_PROCESO, 2380024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202374579 | Proyecto de inversión | 1605427.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1605427.66, modificado:1605427.66}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO Y CENTRO CULTURAL ARTISTICO EN EL EJIDO RANCHO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. - 92132 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | 92132 | S | 91 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.79, meta_modificada:389.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:180, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO RANCHO DE PIEDRA, 89670 RANCHO DE PIEDRA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. AREA VERDE DEL EJIDO RANCHO DE PIEDRA. ALDAMA TAMAULIPAS., lon:-97.79387861, lat:22.96902665}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 1605427.66 | 1605427.66 | 1605427.66 | 1605427.66 | 1605427.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002002, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1605427.66, importe_modificado:1605427.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.79}} | {2374579/proyecto_PROCESO, 2374579/proyecto_INICIO, 2374579/proyecto_PROCESO, 2374579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202400786 | Proyecto de inversión | 698143.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698143.52, modificado:698143.52}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE 4a. ENTRE AVE. ALVARO OBREGÓN Y CALLE EULALIO GONZALEZ Y CALLE 3a. ESQUINA CALLE EULALIO GONZALEZ | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miguel Alemán |  | N | 0 | 0 | 2750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.34, meta_modificada:992.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 4a. ENTRE AVE. ALVARO OBREGON Y CALLE EULALIO GONZALEZ Y CALLE 3a. ESQUINA CALLE EULALIO GONZALEZ, lon:-99.026031, lat:26.404975}} | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 698143.52 | 698143.52 | 698143.52 | 698143.52 | 698143.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2024-07, contratista:FRONTERA RB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:698143.52, importe_modificado:698143.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:992.34}} | {2400786/proyecto_INICIO, 2400786/proyecto_FIN, 2400786/proyecto_PROCESO, 2400786/proyecto_FIN, 2400786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202374677 | Proyecto de inversión | 215045.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215045.63, modificado:215045.63}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 24 LUMINARIAS TIPO LED EN VARIAS COLONIAS Y ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. - 92413 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | 92413 | S | 1200 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIAS DE ALDAMA Y ZONA CENTRO DE ALDAMA TAMAULIPAS CIUDAD ALDAMA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS COLONIAS Y ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS., lon:-98.07687846, lat:22.91934562}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 215045.63 | 215045.63 | 215045.63 | 215045.63 | 215045.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002001, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1792046.88, importe_modificado:1792046.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2374677/proyecto_INICIO, 2374677/proyecto_PROCESO, 2374677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202382482 | Proyecto de inversión | 442504.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442504.94, modificado:442504.94}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO SAN FERNANDO CENTRO - 115102 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 115102 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:789.09, meta_modificada:789.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO CENTRO, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUÁREZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ ENTRE JOSÉ MARIA PINO SUÁRE, lon:-98.1513076, lat:24.84497911}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 442504.94 | 442504.94 | 442504.94 | 442504.94 | 442504.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-017-24-I, contratista:BARVIL SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2916577.05, importe_modificado:2916577.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:789.09}} | {2382482/proyecto_INICIO, 2382482/proyecto_FIN, 2382482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202384866 | Proyecto de inversión | 1698441.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1698441.94, modificado:1698441.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALAMEDA ENTRE CALLES VICTORIA Y CUAUHTEMOC, EN COLONIA LA PALETA, EN CD. MIER, TAMAULIPAS - 121823 | 28 | Tamaulipas | 24 | Mier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mier | 121823 | S | 52 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1753.8, meta_modificada:1753.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA COLONIA LA PALETA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE HORACIO TERAN CALLE ALAMEDA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CUAUHTEMOC EN COLONIA LA PALETA, lon:-99.14479714, lat:26.42176235}} | 2024-06-24 | 2024-09-24 | 1698441.94 | 1698441.94 | 1698441.94 | 1698441.94 | 1698441.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-MIER-003-2024, contratista:MA Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Mier, monto:3100053.32, importe_modificado:3100053.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1753.8}} | {2384866/proyecto_INICIO, 2384866/proyecto_FIN, 2384866/proyecto_PROCESO, 2384866/proyecto_INICIO, 2384866/proyecto_PROCESO, 2384866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202380590 | Proyecto de inversión | 135081.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135081.29, modificado:135081.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES, RANCHO PIEDRAS NEGRAS - 108865 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Antiguo Morelos | 108865 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:350, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 85 - EL BARRANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 350 RANCHO PIEDRAS NEGRAS, 89960 RODOLFO GAMBOA (PIEDRAS NEGRAS), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 85 Y CAMINO EL BARRANCO, A, lon:-99.07030407, lat:22.51689265}} | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 135081.29 | 135081.29 | 135081.29 | 135081.29 | 135081.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FAISMUN04/2024, contratista:JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:3377032.25, importe_modificado:3377032.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2380590/proyecto_INICIO, 2380590/proyecto_PROCESO, 2380590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202402038 | Proyecto de inversión | 5683655.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5683655.56, modificado:6265058.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TRAMO 2A PARQUE LAGUNA DEL CARPINTERO, ETAPA 2 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tampico | C-SOP-013/2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:LAGUNA DEL CARPINTERO 2A ETAPA, lon:-97.858831, lat:22.227195}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 6265058.39 | 6265058.39 | 6265058.39 | 6265058.39 | 6265058.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-013/2024, contratista:GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:5683655.56, importe_modificado:5683655.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2402038/proyecto_PROCESO, 2402038/proyecto_INICIO, 2402038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202382608 | Proyecto de inversión | 1914583.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1914583.1, modificado:1914583.1}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO SAN FERNANDO CENTRO - 114353 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 114353 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2965.0, meta_modificada:2965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO CENTRO, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DE GAVIOTAS Y CALLE DE PELICANOS, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE CALLE JUSTO ROBLES Y CALLE DE PELI, lon:-98.15407672, lat:24.83814672}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 1914583.1 | 1914583.1 | 1914583.1 | 1914583.1 | 1914583.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-017-24-I, contratista:BARVIL SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2916577.05, importe_modificado:2916577.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2965.0}} | {2382608/proyecto_PROCESO, 2382608/proyecto_INICIO, 2382608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202374863 | Proyecto de inversión | 71681.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71681.88, modificado:71681.88}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN POB. BARRA DEL TORDO, ALDAMA, TAMAULIPAS - 91264 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | 91264 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CALLE VARIAS CALLES POBLADO BARRA DEL TORDO EJIDO BARRA DEL TORDO, 89670 BARRA DEL TORDO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES DEL POB. BARRA DEL TORDO. ALDAMA TAMAULIPAS., lon:-97.77533682, lat:23.05091387}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 71681.88 | 71681.88 | 71681.88 | 71681.88 | 71681.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002001, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1792046.88, importe_modificado:1792046.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2374863/proyecto_PROCESO, 2374863/proyecto_INICIO, 2374863/proyecto_PROCESO, 2374863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202380665 | Proyecto de inversión | 1498574.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498574.12, modificado:1498574.12}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA 4 EN EL EJIDO CALABACILLAS DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 109064 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 109064 | S | 354 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO CALABACILLAS, 87969 CALABACILLAS, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO CALABACILLAS DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, lon:-99.73346686, lat:23.21789548}} | 2024-05-16 | 2024-07-14 | 1498574.12 | 1498574.12 | 1498574.12 | 1498574.12 | 1498574.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAISMUN-013-2024, contratista:SAMUEL IRAM SOLIS CANTU, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS, monto:1498574.12, importe_modificado:1498574.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:830.0}} | {2380665/proyecto_INICIO, 2380665/proyecto_FIN, 2380665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202385840 | Proyecto de inversión | 822807.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822807.45, modificado:838081.35}} | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 750 EN TELEBACHILLERATO NO. 36 EN EL EJIDO JUAN RINCON - 127883 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Victoria | 127883 | S | 117 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:84, direccion:CALLE CAMINO PARCELARIO EJIDO JUAN RINCÓN, 87262 JUAN RINCÓN, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CAMINO VI DEL FERROCARRIL Y , CAMINO CAMINO PARCELARIO A 250 METROS AL ESTE PANTEON EJIDO JUAN RINCON Y A 370 METROS AL OESTE IGLESIA JESUS, lon:-99.19439001, lat:23.92975357}} | 2024-06-05 | 2024-08-18 | 838081.35 | 838081.35 | 838081.35 | 838081.35 | 838081.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000216, contratista:JESUS COBOS SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:821916.4, importe_modificado:821916.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2385840/proyecto_INICIO, 2385840/proyecto_FIN, 2385840/proyecto_PROCESO, 2385840/proyecto_FIN, 2385840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202386726 | Proyecto de inversión | 7770928.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7770928.59, modificado:8392883.63}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO DE TRAMO 2A PARQUE LAGUNA DEL CARPINTERO ETAPA 1 - 130324 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 130324 | S | 173 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8513.0, meta_modificada:8513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ COLONIA LAGUNA DEL CARPINTERO, 89169 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE DR CARLOS CANSECO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE EJIDO Y DR CARLOS CANSECON FRENTE A PLAZA LAGUNA CENTRO , lon:-97.85876962, lat:22.22791149}} | 2024-06-22 | 2024-08-20 | 8392883.63 | 8392883.63 | 8392883.63 | 8392883.63 | 8392883.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-012/2024, contratista:CONSTRUCTORA JESAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:7770928.59, importe_modificado:7770928.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8513.0}} | {2386726/proyecto_INICIO, 2386726/proyecto_FIN, 2386726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202388244 | Proyecto de inversión | 353984.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353984.86, modificado:353984.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO COL. AMÉRICO VILLARREAL - 143582 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 143582 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.2, meta_modificada:104.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN COLONIA AMÉRICO VILLARREAL, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE INSURGENTES ENTRE VALENTIN GÓMEZ FARIAS Y ADOLFO LÓPEZ, lon:-98.14675912, lat:24.83238071}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 353984.86 | 353984.86 | 353984.86 | 353984.86 | 353984.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-020-24-D, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:353984.86, importe_modificado:353984.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.2}} | {2388244/proyecto_INICIO, 2388244/proyecto_FIN, 2388244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202401680 | Proyecto de inversión | 2801790.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2801790.72, modificado:2801790.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA, DE LA COLONIA FUNDADORES DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de González | MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2024-005 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1226.0, meta_modificada:1226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PLAZA PÚBLICA, DE LA COLONIA FUNDADORES DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS., lon:-98.436234, lat:22.819482}} | 2024-05-01 | 2024-06-29 | 2801790.72 | 2801790.72 | 2801790.72 | 2801790.72 | 2801790.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2024-005, contratista:ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIONES LAGER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:2801790.72, importe_modificado:2801790.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1226.0}} | {2401680/proyecto_INICIO, 2401680/proyecto_PROCESO, 2401680/proyecto_FIN, 2401680/proyecto_PROCESO, 2401680/proyecto_FIN, 2401680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202374719 | Proyecto de inversión | 502894.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502894.5, modificado:502894.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD JUAN ANTONIO ASENTAMIENTO JUAN ANTONIO - 92532 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 92532 | S | 40 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:172, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR SN EJIDO JUAN ANTONIO, 87613 JUAN ANTONIO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE LICENCIADO BENITO , lon:-98.12470994, lat:25.06876914}} | 2024-06-10 | 2024-07-09 | 502894.5 | 502894.5 | 502894.5 | 502894.5 | 502894.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-012-24-I, contratista:LIZ LAURE VILLANUEVA VERDINES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2715631.92, importe_modificado:2715631.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2374719/proyecto_FIN, 2374719/proyecto_PROCESO, 2374719/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202374809 | Proyecto de inversión | 89602.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89602.34, modificado:89602.34}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EJ. SAN VICENTE, ALDAMA, TAMAULIPAS - 91110 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | 91110 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL EJIDO SAN VICENTE EJIDO EJIDO SAN VICENTE, 89670 SAN VICENTE, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES DEL EJIDO SAN VICENTE ALDAMA TAMAULIPAS., lon:-97.81882049, lat:23.29108612}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 89602.34 | 89602.34 | 89602.34 | 89602.34 | 89602.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002001, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1792046.88, importe_modificado:1792046.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2374809/proyecto_INICIO, 2374809/proyecto_PROCESO, 2374809/proyecto_INICIO, 2374809/proyecto_PROCESO, 2374809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202374840 | Proyecto de inversión | 26880.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26880.7, modificado:26880.7}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EJ. SAN ESTEBAN, ALDAMA, TAMAULIPAS - 91185 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | 91185 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:202, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO SAN ESTEBAN EJIDO EJIDO SAN ESTEBAN, 89670 SAN ESTEBAN, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES DEL EJIDO SAN ESTEBAN. ALDAMA TAMAULIPAS., lon:-97.99834253, lat:22.93814161}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 26880.7 | 26880.7 | 26880.7 | 26880.7 | 26880.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002001, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1792046.88, importe_modificado:1792046.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2374840/proyecto_PROCESO, 2374840/proyecto_INICIO, 2374840/proyecto_PROCESO, 2374840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202374920 | Proyecto de inversión | 26880.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26880.7, modificado:26880.7}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EJ. EL CHIJOLITO, ALDAMA, TAMAULIPAS - 91433 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | 91433 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO EL CHIJOLITO EJIDO EL CHIJOLITO, 89670 EL CHIJOLITO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES DEL EJIDO EL CHIJOLITO. ALDAMA TAMAULIPAS., lon:-97.78376999, lat:23.01150198}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 26880.7 | 26880.7 | 26880.7 | 26880.7 | 26880.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002001, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1792046.88, importe_modificado:1792046.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2374920/proyecto_PROCESO, 2374920/proyecto_INICIO, 2374920/proyecto_PROCESO, 2374920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202374941 | Proyecto de inversión | 179204.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179204.69, modificado:179204.69}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EJ. EL CARRIZAL PRIMERO, ALDAMA, TAMAULIPAS. - 91463 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | 91463 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO CARRIZAL PRIMERO EJIDO EL CARRIZAL PRIMERO, 89670 EL CARRIZAL PRIMERO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES DEL EJIDO EL CARRIZAL PRIMERO. ALDAMA TAMAULIPAS., lon:-98.27475886, lat:22.84284}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 179204.69 | 179204.69 | 179204.69 | 179204.69 | 179204.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002001, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1792046.88, importe_modificado:1792046.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2374941/proyecto_INICIO, 2374941/proyecto_PROCESO, 2374941/proyecto_INICIO, 2374941/proyecto_PROCESO, 2374941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202374970 | Proyecto de inversión | 107522.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107522.81, modificado:107522.81}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN POB. ALTO DEL CHINO, ALDAMA, TAMAULIPAS - 91539 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | 91539 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:261, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL POB. ALTO DEL CHINO EJIDO ALTO DEL CHINO, 89670 ALTO DEL CHINO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES DEL POB. ALTO DEL CHINO. ALDAMA TAMAULIPAS., lon:-97.96678751, lat:23.23303605}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 107522.81 | 107522.81 | 107522.81 | 107522.81 | 107522.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002001, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1792046.88, importe_modificado:1792046.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2374970/proyecto_INICIO, 2374970/proyecto_PROCESO, 2374970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202372965 | Proyecto de inversión | 771200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771200.0, modificado:768985.02}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ, TAM - 85051 | 28 | Tamaulipas | 23 | Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Méndez | 85051 | S | 160 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:VILLA MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE AVENIDA DE LA PAZ LA AMPLIACION ELECTRICA COMIENZA DESDE LA CALLE LA CUAL NO TIENE NOMBRE Y QUE QUEDA EN PARALELA A LA CAL, lon:-98.59233246, lat:25.11447604}} | 2024-06-25 | 2024-07-19 | 768985.02 | 768985.02 | 768985.02 | 768985.02 | 768985.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FAISMUN-02-2024, contratista:KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:768985.02, importe_modificado:768985.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2372965/proyecto_INICIO, 2372965/proyecto_FIN, 2372965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202374545 | Proyecto de inversión | 259846.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259846.8, modificado:259846.8}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 29 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EJ. CARRIZAL SEGUNDO, ALDAMA, TAMAULIPAS - 92017 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | 92017 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:50, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJ. CARRIZAL SEGUNDO EJIDO CARRIZAL SEGUNDO, 89670 EL CARRIZAL SEGUNDO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES DEL EJIDO CARRIZAL SEGUNDO. ALDAMA TAMAULIPAS., lon:-98.27563781, lat:22.80325388}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 259846.8 | 259846.8 | 259846.8 | 259846.8 | 259846.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002001, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1792046.88, importe_modificado:1792046.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2374545/proyecto_PROCESO, 2374545/proyecto_INICIO, 2374545/proyecto_PROCESO, 2374545/proyecto_INICIO, 2374545/proyecto_PROCESO, 2374545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202375054 | Proyecto de inversión | 134403.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134403.52, modificado:134403.52}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EJ. LAURO AGUIRRE, ALDAMA, TAMAULIPAS. - 91803 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | 91803 | S | 4 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:249, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO LAURO AGUIRRE EJIDO LAURO AGUIRRE, 89670 LAURO AGUIRRE (EL ZAPOTAL), ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES DEL EJIDO LAURO AGUIRRE. ALDAMA TAMAULIPAS., lon:-98.02915012, lat:23.01294227}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 134403.52 | 134403.52 | 134403.52 | 134403.52 | 134403.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002001, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1792046.88, importe_modificado:1792046.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2375054/proyecto_INICIO, 2375054/proyecto_PROCESO, 2375054/proyecto_INICIO, 2375054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202368482 | Proyecto de inversión | 1091252.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1091252.17, modificado:1362863.76}} | REHABILITACION 1A ETAPA DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NUÑEZ DE CACERES ENTRE CALLE ONIX Y CALLE FRAMBOYANES Y CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE NUÑEZ DE CACERES Y CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE FRAMBOYANES A CALLE CORAL EN EJIDO LOMA ALTA COL. LOMA ALTA 2. Y REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE RED SANITARIA EN CALLE NUÑEZ DE CACERES ENTRE CALLE ONIX Y CALLE FRAMBOYANES Y CALLE FRAMBOYANES ENTRE NUÑEZ DE CACERES Y CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE FRAMBOYANES A CALLE CORAL EN EJIDO LOMA ALTA COL. LOMA ALTA 2 - 70997 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 70997 | S | 2319 | 1546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS NUÑEZ DE CACERES EJIDO LOMA ALTA EJIDO, 87270 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ONIX Y CALLE FRAMBOYANES, CALLE JUAN DE LA BARRERA A 72 METROS AL NORTE FERRETERIA LA FE A 126 METROS AL SUR TENDA DE A, lon:-99.1423658, lat:23.70583614}} | 2024-05-20 | 2024-06-28 | 1362863.76 | 1362863.76 | 1362863.76 | 1362863.76 | 1362863.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000199, contratista:RUTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:1090291.1, importe_modificado:1090291.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {2368482/proyecto_INICIO, 2368482/proyecto_PROCESO, 2368482/proyecto_INICIO, 2368482/proyecto_PROCESO, 2368482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202369390 | Proyecto de inversión | 166999.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166999.61, modificado:167135.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL OLIVO - 74117 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Victoria | 74117 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.7, meta_modificada:20.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:107, direccion:CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA EJIDO EL OLIVO, 87277 EL OLIVO, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GENERAL MIGUEL TRILLO A 145M AL ESTE CENTRO INTEGRADOR BIENESTAR. A 100 M. ALSURESTE, lon:-99.10037922, lat:23.78569257}} | 2024-05-20 | 2024-09-06 | 167135.79 | 167135.79 | 167135.79 | 167135.79 | 167135.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000200, contratista:MARIA INES MALDONADO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2001231.49, importe_modificado:2001231.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.7}} | {2369390/proyecto_INICIO, 2369390/proyecto_FIN, 2369390/proyecto_PROCESO, 2369390/proyecto_FIN, 2369390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202392842 | Proyecto de inversión | 114608 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114608.0, modificado:114608.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS - 166091 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 166091 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA EL VERGEL, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JALAPA EN PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EL VERGEL , lon:-99.3394206, lat:22.8535579}} | 2024-06-14 | 2024-07-15 | 114608 | 114608 | 114608 | 114608 | 114608 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOT-FAISM-2024/02920, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA P Y S, S.A DE C.V., convocante:OCAMPO, monto:138776.6, importe_modificado:138776.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2392842/proyecto_PROCESO, 2392842/proyecto_INICIO, 2392842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202393367 | Proyecto de inversión | 924563.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:924563.78, modificado:924563.78}} | REHABILITACION DE EDIFICIO PARA CLINICA MUNICIPAL DE AUTISMO EN COLONIA GOMEZ - 168078 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Miguel Alemán | 168078 | S | 1231 | 1345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.96, meta_modificada:208.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA GÓMEZ, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE DECIMA, EJE VIAL LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ GARCIA CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE CALLE PUERTO VALLAR, lon:-99.03189313, lat:26.40156081}} | 2024-06-13 | 2024-07-27 | 924563.78 | 924563.78 | 924563.78 | 924563.78 | 924563.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2024-02, contratista:ARQ. ADAN ROCHA SAENZ, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:924563.78, importe_modificado:924563.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.96}} | {2393367/proyecto_INICIO, 2393367/proyecto_PROCESO, 2393367/proyecto_INICIO, 2393367/proyecto_PROCESO, 2393367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202391237 | Proyecto de inversión | 611444.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611444.2, modificado:611444.2}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ESPAÑITA MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS - 155214 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 155214 | S | 155 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RIO SANTA BARBARA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA CO, lon:-99.33337919, lat:22.83784319}} | 2024-06-10 | 2024-07-12 | 611444.2 | 611444.2 | 611444.2 | 611444.2 | 611444.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FAISM-2024/02916, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA, S.A DE C.V., convocante:OCAMPO, monto:612557.84, importe_modificado:612557.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2391237/proyecto_INICIO, 2391237/proyecto_FIN, 2391237/proyecto_PROCESO, 2391237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202399154 | Proyecto de inversión | 294332.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294332.08, modificado:294332.08}} | Construcción de pie de casa 25m2 en Cd. Victoria, Tamaulipas | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección Administrativa | 4 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.46, meta_modificada:26.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO, lon:-99.151815, lat:23.75308782}} | 2024-05-15 | 2024-08-12 | 294332.08 | 294332.08 | 294332.08 | 294332.08 | 294332.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITAVU-SO-AD-E-FAFEF-004-2024, contratista:SUMMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO, monto:294332.08, importe_modificado:294332.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.46}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202391324 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION HIDRAULICA - 155637 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tula | 155637 | S | 1530 | 1460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PROL NETZAHUALCOYOTL COTO ZONA CENTRO, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DR. MILLET Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MELCHOR OCAMPO APROXIMADAMENTE A UNOS 90 METROS DEL PARQUE SAN ANTONIO POR LAS MARGENES DEL RIO, lon:-99.714746, lat:22.994926}} | 2024-01-05 | 2024-02-03 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0009, contratista:JUAN DANIEL GARCIA CHARLES, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2391324/proyecto_INICIO, 2391324/proyecto_FIN, 2391324/proyecto_INICIO, 2391324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202394509 | Proyecto de inversión | 759937.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759937.18, modificado:759937.18}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO VILLA ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 173173 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 173173 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.2, meta_modificada:157.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:139, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 101 TRAMO SAN FERNANDO - FRANCISCO VILLA KILÓMETRO 195 + 400 INTERIOR SN EJIDO GENERAL FRANCISCO VILLA, 87620 GENERAL FRANCISCO VILLA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO FRANCISCO VILLA UBICA, lon:-98.0811616, lat:25.00946649}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 759937.18 | 759937.18 | 759937.18 | 759937.18 | 759937.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-021-24-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:759937.18, importe_modificado:759937.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.2}} | {2394509/proyecto_INICIO, 2394509/proyecto_FIN, 2394509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202399855 | Proyecto de inversión | 862135.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862135.21, modificado:951393.57}} | REENCARPETADO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR, EN CALLE BARTOLOME DIAZ ENTRE CALLE ENSENADA Y CALLE SANTA CRUZ, FRACC. NUEVO CAMARGO, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Camargo |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1674.0, meta_modificada:1674.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BARTOLOMEZ DIAZ, lon:-98.820912, lat:26.343375}} | 2024-06-24 | 2024-09-30 | 951393.57 | 951393.57 | 951393.57 | 951393.57 | 951393.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00088428, contratista:JUAN JAVIER CORREA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:862135.21, importe_modificado:862135.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1674.0}} | {2399855/proyecto_INICIO, 2399855/proyecto_FIN, 2399855/proyecto_PROCESO, 2399855/proyecto_FIN, 2399855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202391372 | Proyecto de inversión | 419110.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419110.92, modificado:419110.92}} | PAVIMENTO DE CONCRETO - 155871 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tula | 155871 | S | 98 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:433.13, meta_modificada:433.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BERNARDO GOMEZ DE LARA BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ENRIQUE CARDENAZ GONZALEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REYES PEREZ APROXIMADAMENTE A UNOS 350 METROS DEL HOSMITAL RURAL IMSS BIENE, lon:-99.72163, lat:22.99091018}} | 2024-01-30 | 2024-03-14 | 419110.92 | 419110.92 | 419110.92 | 419110.92 | 419110.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0022, contratista:YANET ELENA PUGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:419110.92, importe_modificado:419110.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:433.13}} | {2391372/proyecto_INICIO, 2391372/proyecto_PROCESO, 2391372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202396818 | Proyecto de inversión | 3275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3275000.0, modificado:3271725.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIONES DE CALLE ALTAMIRA A CALLE PEDRO MARIA ANAYA (TAMAULIPAS), CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+220.00, EN LA COLONIA PETROLERA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamira | 2328027007803 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIONES DE CALLE ALTAMIRA A CALLE PEDRO MARIA ANAYA (TAMAULIPAS), CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+220.00, EN LA COLONIA PETROLERA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS., lon:-97.94093, lat:22.40619}} | 2023-12-01 | 2024-09-30 | 3271725 | 3271725 | 3271725 | 3271725 | 3271725 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-227/2023, contratista:EQUIPOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES CLS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:3239999.6, importe_modificado:3271725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2396818/proyecto_INICIO, 2396818/proyecto_PROCESO, 2396818/proyecto_FIN, 2396818/proyecto_PROCESO, 2396818/proyecto_FIN, 2396818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202389807 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCCION DE PUENTE VEHICULAR 3RA ETAPA - 147918 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tula | 147918 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE BARRIO LA PILA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE GAYTAN, CALLE LERDO DE TEJADA APROXIMADAMENTE A 50 M DE LA CRUZ ROJA DELEGACION TULA, lon:-99.712259, lat:23.001009}} | 2024-01-05 | 2024-04-03 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0002, contratista:JESUS AMARO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2389807/proyecto_INICIO, 2389807/proyecto_FIN, 2389807/proyecto_INICIO, 2389807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202393206 | Proyecto de inversión | 246422.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246422.6, modificado:246422.6}} | CONSTRUCCION DE 102.20 M2 DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LA LAJILLA, MUNICIPIO DE CASAS, TAM - 167438 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Casas | 167438 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:102.2, meta_modificada:102.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, direccion:EJIDO LAJILLA DEL SUR LA LAJILLA, 87256 LAJILLA DEL SUR (LA LAJILLA), CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLES EN EL EJIDO LA LAJILLA NO TIENEN NOMBRE. DOMICILIO CONOCIDO DE BENEFICIARIOS. 3 DE LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN EN LA , lon:-98.732326, lat:23.657968}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 246422.6 | 246422.6 | 246422.6 | 246422.6 | 246422.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FAISMUN-2024-07, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS, monto:675183.81, importe_modificado:675183.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:102.2}} | {2393206/proyecto_INICIO, 2393206/proyecto_PROCESO, 2393206/proyecto_FIN, 2393206/proyecto_INICIO, 2393206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202393259 | Proyecto de inversión | 2919687.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2919687.8, modificado:2919687.8}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENERAL ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DE LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTACIÓN MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS Y REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ÚRSULO GALVÁN ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, DE LA COLONIA CENTRO PLAZA DE ESTACIÓN MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. - 167704 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de González | 167704 | S | 152 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1256.4, meta_modificada:1256.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE URSULO GALVAN ACCION 1 CALLE GENERAL ÁLVARO OBREGÓN ENT, lon:-98.32417277, lat:22.72796851}} | 2024-05-01 | 2024-06-14 | 2919687.8 | 2919687.8 | 2919687.8 | 2919687.8 | 2919687.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAISMUN-2024-014, contratista:GUIEGSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:2919687.8, importe_modificado:2919687.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1256.4}} | {2393259/proyecto_PROCESO, 2393259/proyecto_INICIO, 2393259/proyecto_PROCESO, 2393259/proyecto_INICIO, 2393259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202390030 | Proyecto de inversión | 257233.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257233.48, modificado:257233.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD CARBONERAS LA CARBONERA ASENTAMIENTO CARBONERAS LA CARBONERA - 148479 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 148479 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.74, meta_modificada:134.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:542, direccion:CALLE CLAVELES INTERIOR SN EJIDO CARBONERAS LA CARBONERA, 87630 CARBONERAS (LA CARBONERA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NARANJO Y , CALLE CLAVELES Y NARANJO ESQUINA EN CARBONERAS LA CARBONERA EN EL MUNICIPIO DE SAN FE, lon:-97.72016878, lat:24.62194278}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 257233.48 | 257233.48 | 257233.48 | 257233.48 | 257233.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-023-24-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1131876.94, importe_modificado:1131876.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.74}} | {2390030/proyecto_INICIO, 2390030/proyecto_PROCESO, 2390030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202394973 | Proyecto de inversión | 345976.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345976.2, modificado:345976.2}} | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO JOYA DE HERRERA MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS. - 174925 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 174925 | S | 107 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO JOYA DE HERRERA - ENTRONQUE CON CAMINO BUSTAMANTE-LAS ANTONIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO LA JOYA DE HERRERA, 87967 LA JOYA DE HERRERA, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE ESTE PROY, lon:-99.81441359, lat:23.42776376}} | 2024-04-01 | 2024-05-10 | 345976.2 | 345976.2 | 345976.2 | 345976.2 | 345976.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAISMUN-008-2024, contratista:ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS, monto:345976.2, importe_modificado:345976.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2200.0}} | {2394973/proyecto_INICIO, 2394973/proyecto_PROCESO, 2394973/proyecto_INICIO, 2394973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202392807 | Proyecto de inversión | 759518.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759518.68, modificado:759518.68}} | CONSTRUCCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO CHAMAL VIEJO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS - 165925 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 165925 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 66 TRAMO MANTE TAMAULIPAS - OCAMPO TAMAULIPAS KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO CHAMAL VIEJO, 87995 CHAMAL VIEJO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 6, lon:-99.23675558, lat:22.82326064}} | 2024-06-04 | 2024-07-12 | 759518.68 | 759518.68 | 759518.68 | 759518.68 | 759518.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FAISM-2024/02912, contratista:ZURZEL S.A. DE C.V, convocante:OCAMPO, monto:654757.48, importe_modificado:654757.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2392807/proyecto_PROCESO, 2392807/proyecto_INICIO, 2392807/proyecto_FIN, 2392807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202390345 | Proyecto de inversión | 200952.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200952.92, modificado:200952.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO VILLA ASENTAMIENTO GENERAL FRANCISCO VILLA - 149360 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 149360 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.26, meta_modificada:105.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:139, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN EJIDO GENERAL FRANCISCO VILLA, 87620 GENERAL FRANCISCO VILLA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE 11 ENTRE MELCHOR OCAMPO Y NICOLÁS BRAVO EN EL EJIDO GENERAL FR, lon:-98.08347422, lat:25.01061874}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 200952.92 | 200952.92 | 200952.92 | 200952.92 | 200952.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-023-24-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1131876.94, importe_modificado:1131876.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.26}} | {2390345/proyecto_INICIO, 2390345/proyecto_FIN, 2390345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202389397 | Proyecto de inversión | 176058.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176058.12, modificado:176058.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL SAN JUAN ASENTAMIENTO GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL SAN JUAN - 146601 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 146601 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.22, meta_modificada:92.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:138, direccion:CALLE 1 INTERIOR SN EJIDO GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL SAN JUAN, 87618 GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL (SAN JUAN), SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE SINALOA, CALLE 1 ENTRE OAXACA Y SINALOA EN E, lon:-97.98842246, lat:25.39610385}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 176058.12 | 176058.12 | 176058.12 | 176058.12 | 176058.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-023-24-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1131876.94, importe_modificado:1131876.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.22}} | {2389397/proyecto_INICIO, 2389397/proyecto_FIN, 2389397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202390227 | Proyecto de inversión | 125428.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125428.53, modificado:125428.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE LAGUNA SECA ASENTAMIENTO DIVISIÓN DEL NORTE LAGUNA SECA - 149118 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 149118 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.7, meta_modificada:65.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:179, direccion:CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA INTERIOR SN EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE LAGUNA SECA, 87624 DIVISIÓN DEL NORTE (LAGUNA SECA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL NO. 20 Y , CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CARRETERA EST, lon:-98.03968115, lat:24.80591396}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 125428.53 | 125428.53 | 125428.53 | 125428.53 | 125428.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-023-24-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1131876.94, importe_modificado:1131876.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.7}} | {2390227/proyecto_INICIO, 2390227/proyecto_FIN, 2390227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202390266 | Proyecto de inversión | 193125.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193125.57, modificado:193125.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD LA JOYA ASENTAMIENTO LA JOYA - 149214 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 149214 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.16, meta_modificada:101.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:171, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN EJIDO LA JOYA, 87628 LA JOYA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RAUL GÁRATE Y , CALLE NIÑOS HÉROES Y RAUL GÁRATE ESQUINA EN EJIDO LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS UBICACIÓN , lon:-98.13190783, lat:24.87839234}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 193125.57 | 193125.57 | 193125.57 | 193125.57 | 193125.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-023-24-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1131876.94, importe_modificado:1131876.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.16}} | {2390266/proyecto_INICIO, 2390266/proyecto_FIN, 2390266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202393672 | Proyecto de inversión | 1185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185000.0, modificado:1185000.0}} | REVESTIMIENTO DE DIFERENTES CALLES EN LA COLONIA EL PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS - 169473 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Morelos | 169473 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION MELCHOR OCAMPO INTERIOR 0 0 COLONIA COL PARAISO, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE AMPLIACION MELCHOR OCAMPO Y CALLE CALLE PARAISO, CALLE BENITO JUAREZ SON VARIAS CALLES DE LA COLONIA PAR, lon:-99.22599612, lat:22.53564696}} | 2024-07-16 | 2024-09-16 | 1185000 | 1185000 | 1185000 | 1185000 | 1185000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN-002-2024, contratista:IVAN ALEJANDRO QUINTANILLA CASTRO, convocante:Municipio de Nuevo Morelos Tamaulipas, monto:1185000.0, importe_modificado:1185000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2393672/proyecto_INICIO, 2393672/proyecto_PROCESO, 2393672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202399888 | Proyecto de inversión | 2757976.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2757976.33, modificado:2989142.11}} | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL BICENTENARIO (2DA ETAPA) | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Camargo |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:col bicentenario, lon:-98.834541, lat:26.335277}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2989142.11 | 2989142.11 | 2989142.11 | 2989142.11 | 2989142.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00090998, contratista:ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:2757976.33, importe_modificado:2757976.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2399888/proyecto_INICIO, 2399888/proyecto_PROCESO, 2399888/proyecto_FIN, 2399888/proyecto_PROCESO, 2399888/proyecto_FIN, 2399888/proyecto_PROCESO, 2399888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202399892 | Proyecto de inversión | 1104999.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104999.08, modificado:1104999.08}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CIRCUNVALACION 3 ENTRE CALLE CIRCUNVALACION 2 Y CALLE CIRCUNVALACION 3, COL. AMPL. GONZALEÑO NORTE, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Camargo |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.0, meta_modificada:1428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:circunvalacion 3, lon:-98.821281, lat:26.312131}} | 2024-06-24 | 2024-09-30 | 1104999.08 | 1104999.08 | 1104999.08 | 1104999.08 | 1104999.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00088429, contratista:JUAN JAVIER CORREA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:1104999.08, importe_modificado:1104999.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.0}} | {2399892/proyecto_INICIO, 2399892/proyecto_FIN, 2399892/proyecto_PROCESO, 2399892/proyecto_FIN, 2399892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202399898 | Proyecto de inversión | 743531.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743531.26, modificado:797277.07}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON CARPETA CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR EN CALLE SIN NOMBRE, POB. ESTACION CAMARGO, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 7 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Camargo |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:sin nombre, lon:-98.844094, lat:26.25421}} | 2024-06-24 | 2024-09-30 | 797277.07 | 797277.07 | 797277.07 | 797277.07 | 797277.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00088432, contratista:GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:743531.23, importe_modificado:743531.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2399898/proyecto_INICIO, 2399898/proyecto_PROCESO, 2399898/proyecto_FIN, 2399898/proyecto_PROCESO, 2399898/proyecto_FIN, 2399898/proyecto_PROCESO, 2399898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202391553 | Proyecto de inversión | 1663901.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1663901.46, modificado:1663901.46}} | REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL EN CALLE MORELOS CON CALLE 21 DE MARZO EN COLONIA BARRERA. - 158906 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miguel Alemán | 158906 | S | 1147 | 1258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA BARRERA, 88303 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ESQUINA CON CALLE 21 DE MARZO Y ENTRE CALLE 2, lon:-99.0254515, lat:26.39460998}} | 2024-06-13 | 2024-07-27 | 1663901.46 | 1663901.46 | 1663901.46 | 1663901.46 | 1663901.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2024-01, contratista:C. NARDO SAENZ CHAPA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:1663901.46, importe_modificado:1663901.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2391553/proyecto_INICIO, 2391553/proyecto_PROCESO, 2391553/proyecto_INICIO, 2391553/proyecto_PROCESO, 2391553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202390489 | Proyecto de inversión | 448577.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448577.34, modificado:448577.34}} | REHABILITACION DE PUENTE - 150158 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tula | 150158 | S | 2700 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRRE BARRIO ZONA CENTRO, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DR. MILLET Y CALLE EFREN GARCIA GOMEZ, CALLE MELCHOR OCAMPO APROXIMADAMENTE 395 METROS DEL PARQUE INFANTIL BERTA DEL AVELLANO POR LA CALLE AV. , lon:-99.714706, lat:22.995041}} | 2024-03-04 | 2024-04-02 | 448577.34 | 448577.34 | 448577.34 | 448577.34 | 448577.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0035, contratista:ANDY GARCIA DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:448577.34, importe_modificado:448577.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2390489/proyecto_INICIO, 2390489/proyecto_PROCESO, 2390489/proyecto_FIN, 2390489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202392356 | Proyecto de inversión | 151697.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151697.94, modificado:151697.94}} | CONSTRUCCION DE 62.91 M2 DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CASAS, TAM. - 163604 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Casas | 163604 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.91, meta_modificada:62.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:156, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 87259 LÁZARO CÁRDENAS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLES EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS.DOMICILIO DE LOS BENEFICIARIOS SON CONOCIDOS. BENEFICIARIO 1 JOSE FELICIANO ALVARADO HERNANDEZ COORDENADAS 23.5997, lon:-98.94160476, lat:23.59970423}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 151697.94 | 151697.94 | 151697.94 | 151697.94 | 151697.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FAISMUN-2024-06, contratista:GUIRASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS, monto:561661.26, importe_modificado:561661.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.91}} | {2392356/proyecto_INICIO, 2392356/proyecto_PROCESO, 2392356/proyecto_FIN, 2392356/proyecto_PROCESO, 2392356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202389664 | Proyecto de inversión | 44902.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44902.27, modificado:44902.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD PUNTA DE PIEDRA ASENTAMIENTO PUNTA DE PIEDRA - 147453 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 147453 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.52, meta_modificada:23.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:545, direccion:CALLE TAMPICO INTERIOR SN EJIDO PUNTA DE PIEDRA, 87636 PUNTA DE PIEDRA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL NO. 20 Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE TAMPICO ENTRE CARRETERA ESTATAL NO. 20 Y MIGUEL HIDALGO Y, lon:-97.74408654, lat:24.49366121}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 44902.27 | 44902.27 | 44902.27 | 44902.27 | 44902.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-023-24-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1131876.94, importe_modificado:1131876.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.52}} | {2389664/proyecto_INICIO, 2389664/proyecto_FIN, 2389664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202396291 | Proyecto de inversión | 361200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361200.0, modificado:361200.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SEXTA DE CALLE LAS ROSAS A TOPAR CON PARCELA FRENTE UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle Hermoso | OP-VH-FORTA-001/2024 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1323.98, meta_modificada:1323.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA DE CALLE LAS ROSAS A TOPAR CON PARCELA, lon:-97.807379, lat:25.689468}} | 2024-04-30 | 2024-05-29 | 361200 | 361200 | 361200 | 361200 | 361200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VH-FORTA-001/2024, contratista:PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:361200.0, importe_modificado:361200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1323.98}} | {2396291/proyecto_INICIO, 2396291/proyecto_FIN, 2396291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202396345 | Proyecto de inversión | 369708 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369708.0, modificado:369708.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE QUINTA DE CALLE RIO PAPALOAPAN A CALLE RIO NAZAS POBLADO EL REALITO EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle Hermoso | OP-VH-FORTA-006/2024 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1232.36, meta_modificada:1232.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:67, direccion:CALLE QUINTA DE CALLE RIO PAPALOAPAN A CALLE RIO NAZAS, lon:-97.880342, lat:25.664015}} | 2024-05-17 | 2024-07-15 | 369708 | 369708 | 369708 | 369708 | 369708 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VH-FORTA-006/2024, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:369708.0, importe_modificado:369708.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1232.36}} | {2396345/proyecto_PROCESO, 2396345/proyecto_INICIO, 2396345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202396348 | Proyecto de inversión | 455100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455100.0, modificado:455100.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE ONCE DE RIO COLORADO A TOPAR CON CANAL POBLADO EL REALITO EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle Hermoso | OP-VH-FORTA-007/2024 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1517.0, meta_modificada:1517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:67, direccion:CALLE ONCE DE RIO COLORADO A TOPAR CON CANAL , lon:-97.872236, lat:25.663264}} | 2024-05-17 | 2024-07-15 | 455100 | 455100 | 455100 | 455100 | 455100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VH-FORTA-007/2024, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:455100.0, importe_modificado:455100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1517.0}} | {2396348/proyecto_PROCESO, 2396348/proyecto_INICIO, 2396348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202391426 | Proyecto de inversión | 3995318.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3995318.66, modificado:3995318.66}} | PAVIMENTACION ASFALTICA - 156168 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tula | 156168 | S | 217 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:219, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRANCISCO I MADERO - EJ. AMADORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 00 + 01 EJIDO FRANCISCO I MADERO, 87900 SAN MIGUEL, TULA TAMAULIPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE FRANCISCO I MADERO Y , SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL , lon:-99.703234, lat:22.861413}} | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 3995318.66 | 3995318.66 | 3995318.66 | 3995318.66 | 3995318.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0045, contratista:MIGUEL ELISEO BARRERA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:3995318.66, importe_modificado:3995318.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6000.0}} | {2391426/proyecto_INICIO, 2391426/proyecto_PROCESO, 2391426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202392423 | Proyecto de inversión | 213992.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213992.23, modificado:213992.23}} | CONSTRUCCION DE 88.75 M2 DE LOSA DE CONCRETO EN ESTACION SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE CASAS, TAM. - 163966 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Casas | 163966 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:88.75, meta_modificada:88.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:112, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO, 87253 SAN FRANCISCO (ESTACIÓN SAN FRANCISCO), CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE EN LA ESTACION SAN FRANCISCO.EL DOMICILIO DE LOS BENEFICIARIOS ES DOMICILIO CONOCIDO. BENEFICIARIO 1, lon:-98.82536955, lat:23.42742218}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 213992.23 | 213992.23 | 213992.23 | 213992.23 | 213992.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FAISMUN-2024-06, contratista:GUIRASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS, monto:561661.26, importe_modificado:561661.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:88.75}} | {2392423/proyecto_PROCESO, 2392423/proyecto_FIN, 2392423/proyecto_INICIO, 2392423/proyecto_FIN, 2392423/proyecto_INICIO, 2392423/proyecto_PROCESO, 2392423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202393532 | Proyecto de inversión | 287299.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287299.99, modificado:287299.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA PARAÍSO, NUEVO MOLEROS TAMAULIPAS - 168845 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Morelos | 168845 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR 0 COLONIA COL PARAISO, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AMPLIACION MELCHOR OCAMPO, CALLE PARAISO A 50 METROS DEL COMEDOR EL PESCADITO EN LA COLONIA PARAISO, lon:-99.22492323, lat:22.53595663}} | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 287299.99 | 287299.99 | 287299.99 | 287299.99 | 287299.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN/001/2024, contratista:JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SEGURA, convocante:Municipio de Nuevo Morelos Tamaulipas, monto:1149199.94, importe_modificado:1149199.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2393532/proyecto_INICIO, 2393532/proyecto_PROCESO, 2393532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202394354 | Proyecto de inversión | 851248.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:851248.78, modificado:851248.78}} | CONSTRUCCION DE BANCAS CON JARDINERA EN PARQUE PUBLICO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN ZONA CENTRO. - 172571 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miguel Alemán | 172571 | S | 8100 | 7600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA CIUDAD MIGUEL ALEMÁN CENTRO, 88300 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA, CALLE FRANCISCO I MADERO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE , lon:-99.02589734, lat:26.40056376}} | 2024-06-14 | 2024-07-28 | 851248.78 | 851248.78 | 851248.78 | 851248.78 | 851248.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2024-06, contratista:ARQ. IRAM GARCIA BOTELLO, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:851248.78, importe_modificado:851248.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2394354/proyecto_PROCESO, 2394354/proyecto_INICIO, 2394354/proyecto_PROCESO, 2394354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202392458 | Proyecto de inversión | 113371.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113371.75, modificado:113371.75}} | CONSTRUCCION DE 47.02 M2 DE LOSA DE CONCRETO EN EJ NUEVO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE CASAS, TAM - 164158 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Casas | 164158 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:47.02, meta_modificada:47.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:274, direccion:EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, 87253 NUEVO SAN FRANCISCO, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EN LAS CALLES DEL EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO NO TIENEN NOMBRES.DOMICILIOS CONOCIDOS DE LOS BENEFICIARIOS. BENEFICIARIO 1 BRAULIO PORRAS MARTIN, lon:-98.731911, lat:23.399302}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 113371.75 | 113371.75 | 113371.75 | 113371.75 | 113371.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FAISMUN-2024-06, contratista:GUIRASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS, monto:561661.26, importe_modificado:561661.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:47.02}} | {2392458/proyecto_FIN, 2392458/proyecto_PROCESO, 2392458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202393690 | Proyecto de inversión | 799732.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799732.34, modificado:799732.34}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRES EN PARQUE PUBLICO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN ZONA CENTRO - 169542 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miguel Alemán | 169542 | S | 8100 | 7600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA CIUDAD MIGUEL ALEMÁN CENTRO, 88300 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA, CALLE FRANCISCO I MADERO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE , lon:-99.02595912, lat:26.40045781}} | 2024-06-14 | 2024-07-28 | 799732.34 | 799732.34 | 799732.34 | 799732.34 | 799732.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2024-05, contratista:ARQ. JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:799732.34, importe_modificado:799732.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2393690/proyecto_INICIO, 2393690/proyecto_FIN, 2393690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202394559 | Proyecto de inversión | 948121.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:948121.65, modificado:948121.65}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA EN POBLADO LOS ANGELES - 173297 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miguel Alemán | 173297 | S | 548 | 587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1262.3, meta_modificada:1262.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:CALLE YOLANDA ZAPATA HERNANDEZ PUEBLO LOS ÁNGELES, 88321 LOS ÁNGELES, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARTIRES DE LA REVOLUCION Y , CALLE FRNACISCO J MUJICA EN CALLE YOLANDA ZAPATA HERNANDEZ ESQUINA CON CALLE MARTIRES DE , lon:-98.98183828, lat:26.38430726}} | 2024-06-14 | 2024-07-28 | 948121.65 | 948121.65 | 948121.65 | 948121.65 | 948121.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2024-12, contratista:ARQ. JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:948121.65, importe_modificado:948121.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1262.3}} | {2394559/proyecto_INICIO, 2394559/proyecto_PROCESO, 2394559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202390729 | Proyecto de inversión | 724872.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724872.62, modificado:724872.62}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 151961 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tula | 151961 | S | 112 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOTE BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VAZQUEZ Y CALLE FRANCISCO SALDAÑA, AVENIDA ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ APROXIMADAMENTE UNOS 350 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA NUEVO AMANECER P, lon:-99.723932, lat:22.987887}} | 2024-01-05 | 2024-03-04 | 724872.62 | 724872.62 | 724872.62 | 724872.62 | 724872.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0010, contratista:JESUS COBOS SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:724872.62, importe_modificado:724872.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.0}} | {2390729/proyecto_INICIO, 2390729/proyecto_PROCESO, 2390729/proyecto_FIN, 2390729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202396342 | Proyecto de inversión | 648380 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648380.0, modificado:648380.0}} | REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE BASE DE SULFATO DE CALCIO BUGAMBILIAS ENTRE BRECHA 117 A TOPAR CON CANAL COLONIA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle Hermoso | OP-VH-FORTA-003/2024 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5838.03, meta_modificada:5838.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS ENTRE BRECHA 117 A TOPAR CON CANAL EN COLONIA PRIMAVERA, lon:-97.850279, lat:25.668465}} | 2024-04-30 | 2024-05-29 | 648380 | 648380 | 648380 | 648380 | 648380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VH-FORTA-003/2024, contratista:GRUPO URBANIZADOR CML SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:648380.0, importe_modificado:648380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5838.03}} | {2396342/proyecto_INICIO, 2396342/proyecto_PROCESO, 2396342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202392143 | Proyecto de inversión | 304033.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304033.1, modificado:304033.1}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DIF ENTRE LIB. EULOGIO GOMEZ Y AVENIDA MANUEL ACUÑA. - 162575 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miguel Alemán | 162575 | S | 3843 | 4016 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DIF COLONIA NIÑOS HÉROES, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ GARCIA Y AVENIDA MANUEL ACUÑA, PROLONGACION MANUEL ACUÑA CALLE DIF ENTRE LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ GA, lon:-99.03313761, lat:26.4051689}} | 2024-06-14 | 2024-07-13 | 304033.1 | 304033.1 | 304033.1 | 304033.1 | 304033.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2024-11, contratista:C. DULCE GRABIELA SILVA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:304033.1, importe_modificado:304033.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2392143/proyecto_INICIO, 2392143/proyecto_PROCESO, 2392143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302424597 | Proyecto de inversión | 202335.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202335.4, modificado:202100.9}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE, COL. SAN ISIDRO - 264610 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 264610 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE VILLA JUAREZ COLONIA SAN ISIDRO, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ENRIQUE CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MORELOS CONSTRUCCION DE 12 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 150KGCM, lon:-98.99968491, lat:22.74337299}} | 2024-04-04 | 2024-06-12 | 202100.9 | 202100.9 | 202100.9 | 202100.9 | 202100.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/038-, contratista:SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:825245.37, importe_modificado:825245.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {2424597/proyecto_INICIO, 2424597/proyecto_FIN, 2424597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302420515 | Proyecto de inversión | 478513.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478513.7, modificado:478513.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS LOCALIDAD CRUILLAS ASENTAMIENTO COLONIA HERIBERTO RIVERA - 236303 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cruillas | 236303 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.75, meta_modificada:60.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO LAS NORIAS - CRUILLAS KILÓMETRO 28 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA HERIBERTO RIVERA, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA HERIBERTO RIVERA UBICADA EN EL KM 28 DE LA CAR, lon:-98.52976729, lat:24.74490878}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 478513.7 | 478513.7 | 478513.7 | 478513.7 | 478513.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-004-24-D, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:638018.27, importe_modificado:638018.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.75}} | {2420515/proyecto_INICIO, 2420515/proyecto_FIN, 2420515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302420519 | Proyecto de inversión | 159504.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159504.57, modificado:159504.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS LOCALIDAD SOLEDAD DE LOS PÉREZ ASENTAMIENTO SOLEDAD DE LOS PÉREZ - 236310 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cruillas | 236310 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.25, meta_modificada:20.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO CRUILLAS - SOLEDAD DE LOS PÉREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 100 INTERIOR SN EJIDO SOLEDAD DE LOS PÉREZ, 87640 SOLEDAD DE LOS PÉREZ, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SOLEDAD DE LOS PÉREZ UBICADO A 19., lon:-98.39782061, lat:24.83230961}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 159504.57 | 159504.57 | 159504.57 | 159504.57 | 159504.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-004-24-D, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:638018.27, importe_modificado:638018.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.25}} | {2420519/proyecto_INICIO, 2420519/proyecto_FIN, 2420519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302425982 | Proyecto de inversión | 106829.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106829.47, modificado:106829.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 271781 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 271781 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA BARRIO INDEPENDENCIA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FERNANDEZ Y CALLE MATEHUALA, CALLE CHILPANCINGO INICIANDO DEL PARQUE BIENESTAR UBICADO EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN SENTIDO DE NORTE A SUR A 300, lon:-99.715413, lat:23.008783}} | 2024-01-05 | 2024-02-03 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0006, contratista:FERMIN CAMACHO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:106829.47, importe_modificado:106829.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2425982/proyecto_INICIO, 2425982/proyecto_FIN, 2425982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302422435 | Proyecto de inversión | 310811.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310811.25, modificado:310811.25}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO DEL EJIDO RANCHO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. - 246173 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | 246173 | S | 91 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:180, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO RANCHO DE PIEDRA, 89670 RANCHO DE PIEDRA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. AREA VERDE DEL EJIDO RANCHO DE PIEDRA. ALDAMA TAMAULIPAS., lon:-97.79387861, lat:22.96902665}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 310811.25 | 310811.25 | 310811.25 | 310811.25 | 310811.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002011, contratista:MONTEALEGRE CENTRO CONSTRUCTORES DEL NORTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1844968.38, importe_modificado:1844968.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2422435/proyecto_INICIO, 2422435/proyecto_PROCESO, 2422435/proyecto_FIN, 2422435/proyecto_INICIO, 2422435/proyecto_PROCESO, 2422435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302422869 | Proyecto de inversión | 1768745.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1768745.32, modificado:1768745.32}} | PERFORACION DE 3 POZOS PROFUNDOS EN LA COL. VALORES 1, COL. ARBOLEDAS 1 Y COMAPA ZONA DE BOMBEO 1 DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS - 248807 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aldama | 248807 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD ALDAMA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. AREA VERDE COL. VALORES ARBOLEDAS Y COMAPA ZONA DE BOMBEO ALDAMA TAMAULIPAS., lon:-98.07503979, lat:22.90438065}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 1768745.32 | 1768745.32 | 1768745.32 | 1768745.32 | 1768745.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002010, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:3717331.74, importe_modificado:3717331.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2422869/proyecto_PROCESO, 2422869/proyecto_FIN, 2422869/proyecto_INICIO, 2422869/proyecto_FIN, 2422869/proyecto_INICIO, 2422869/proyecto_PROCESO, 2422869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302422884 | Proyecto de inversión | 750531.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750531.34, modificado:750531.34}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS - 248839 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aldama | 248839 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SANTA ISABEL, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. AREA VERDE COL. SANTA ISABEL ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.06431037, lat:22.91983088}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 750531.34 | 750531.34 | 750531.34 | 750531.34 | 750531.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002010, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:3717331.74, importe_modificado:3717331.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2422884/proyecto_PROCESO, 2422884/proyecto_FIN, 2422884/proyecto_INICIO, 2422884/proyecto_PROCESO, 2422884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302424611 | Proyecto de inversión | 3777078.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3777078.25, modificado:3790856.91}} | REHABILITACI0N DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JOSE V. AGUILAR ENTRE CALLES SERAPIO VENEGAS Y SIMON TORRES, COL. MANUEL R. DIAZ EN CD. MADERO, TAM. - 264675 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 264675 | S | 135 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.5, meta_modificada:782.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE V AGUILAR COLONIA MANUEL R DÍAZ, 89515 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SERAPIO VENEGAS Y CALLE SIMON TORRES, CALLE MANUEL DIAZ FLORES EL PROYECTO SE UBICA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE, lon:-97.85069893, lat:22.29002371}} | 2024-05-29 | 2024-08-16 | 3790856.91 | 3790856.91 | 3790856.91 | 3790856.91 | 3790856.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-009/24, contratista:REWORK LM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:3741577.28, importe_modificado:3741577.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:782.2}} | {2424611/proyecto_INICIO, 2424611/proyecto_PROCESO, 2424611/proyecto_FIN, 2424611/proyecto_PROCESO, 2424611/proyecto_FIN, 2424611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302424624 | Proyecto de inversión | 84306.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84306.42, modificado:84208.71}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE COL. AVIACION - 264717 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 264717 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE PINO SUAREZ COLONIA AVIACION, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE DR. JOSE A. SEVERA CEJA Y CAMINO LIMITE, CALLE BENITO JUAREZ CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 1, lon:-99.01542355, lat:22.74870256}} | 2024-04-04 | 2024-06-12 | 84208.71 | 84208.71 | 84208.71 | 84208.71 | 84208.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/038-, contratista:SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:825245.37, importe_modificado:825245.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2424624/proyecto_PROCESO, 2424624/proyecto_FIN, 2424624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302426010 | Proyecto de inversión | 106829.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106829.47, modificado:106829.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 271920 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 271920 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE TACUBAYA BARRIO CERRO DEL AIRE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y , CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PARTIENDO DEL CENTRO DE SALUD EN SENTIDO DE NORTE A SUR A LA ALTURA DE LA CALLE EN LA TI, lon:-99.702647, lat:23.003769}} | 2024-03-04 | 2024-04-02 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0064, contratista:PEDRO ADRIAN ESPINOSA TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:213658.94, importe_modificado:213658.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2426010/proyecto_PROCESO, 2426010/proyecto_FIN, 2426010/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302426018 | Proyecto de inversión | 106829.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106829.47, modificado:106829.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 271956 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 271956 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CARRERA TORRES BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO RUIZ RAMOS Y CALLEJON DIEZ, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETREA FEDERAL 101 Y CALLE CARRERA TORRES EN SEN, lon:-99.727519, lat:22.9926}} | 2024-03-01 | 2024-04-29 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0031, contratista:EDDER NEFTALI GARCIA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:213658.94, importe_modificado:213658.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2426018/proyecto_PROCESO, 2426018/proyecto_INICIO, 2426018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302422900 | Proyecto de inversión | 1198055.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198055.08, modificado:1198055.08}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE RED HIDRAULICA EN EL EJIDO LA COLMENA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. - 248902 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aldama | 248902 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA COLMENA, 89670 LA COLMENA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. EJIDO LA COLMENA. ALDAMA TAMAULIPAS., lon:-98.16363054, lat:22.91373368}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 1198055.08 | 1198055.08 | 1198055.08 | 1198055.08 | 1198055.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002010, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:3717331.74, importe_modificado:3717331.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2422900/proyecto_INICIO, 2422900/proyecto_PROCESO, 2422900/proyecto_FIN, 2422900/proyecto_PROCESO, 2422900/proyecto_FIN, 2422900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302420071 | Proyecto de inversión | 480805.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480805.56, modificado:480805.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS LOCALIDAD CRUILLAS ASENTAMIENTO COL. HERIBERTO RIVERA - 234147 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cruillas | 234147 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.75, meta_modificada:60.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO LAS NORIAS - CRUILLAS KILÓMETRO 28 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA HERIBERTO RIVERA, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA HERIBERTO RIVERA UBICADA EN EL KM 28 DE LA CAR, lon:-98.53374763, lat:24.74242112}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 480805.56 | 480805.56 | 480805.56 | 480805.56 | 480805.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-003-24-D, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:641074.08, importe_modificado:641074.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.75}} | {2420071/proyecto_INICIO, 2420071/proyecto_FIN, 2420071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302426167 | Proyecto de inversión | 1301942.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1301942.1, modificado:1301942.1}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ALUMBRADO CON REFLECTORES TIPO LED DE 600 WATTS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. - 272799 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | 272799 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS SALIDA A BARRA DEL TORDO ALDAMA TAMAULIPAS CIUDAD ALDAMA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS., lon:-98.06538778, lat:22.91779018}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1301942.1 | 1301942.1 | 1301942.1 | 1301942.1 | 1301942.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002004, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1301942.1, importe_modificado:1301942.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2426167/proyecto_INICIO, 2426167/proyecto_PROCESO, 2426167/proyecto_INICIO, 2426167/proyecto_FIN, 2426167/proyecto_PROCESO, 2426167/proyecto_FIN, 2426167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302427172 | Proyecto de inversión | 240460.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240460.92, modificado:240208.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD EJIDO ARTURO BENITEZ - 278560 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 278560 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE ARTURO BENITES EJIDO ARTURO BENITEZ, 89929 ARTURO BENÍTEZ, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE LIMITE, CONSTRUCCION DE 5 TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN CALLE ARTURO BENITEZ A 300 MTS D, lon:-98.9282351, lat:22.74102887}} | 2024-04-10 | 2024-06-28 | 240208.81 | 240208.81 | 240208.81 | 240208.81 | 240208.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/029, contratista:Víctor Manuel Serrato Gamboa, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:912793.46, importe_modificado:912793.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2427172/proyecto_INICIO, 2427172/proyecto_FIN, 2427172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302424736 | Proyecto de inversión | 1085154 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1085154.0, modificado:1085154.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 265478 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 265478 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:325, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 18 TRAMO SAN FERNANDO - SAN FRANCISCO KILÓMETRO 22 + 800 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO SAN FRANCISCO, 87616 SAN FRANCISCO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SAN FRANCISCO UBICADO EN LA CARRETERA, lon:-98.31748489, lat:24.98627014}} | 2024-09-02 | 2024-09-17 | 1085154 | 1085154 | 1085154 | 1085154 | 1085154 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-024-24-I, contratista:INTEGRAL DE SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2143184.68, importe_modificado:2143184.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1400.0}} | {2424736/proyecto_INICIO, 2424736/proyecto_FIN, 2424736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302418591 | Proyecto de inversión | 544478.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544478.59, modificado:544478.59}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES. PRAXEDIS GUERRERO - 225104 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Antiguo Morelos | 225104 | S | 17 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:337.0, meta_modificada:337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:68, direccion:CALLE MORELOS EJIDO PRAXEDIS GUERRERO EL PACHÓN, 89965 PRAXEDIS GUERRERO (EL PACHÓN), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , 20 M ATRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD OTRA ACCION SE LOCALIZARA ENFRENTE DE ESTA MISMA EN LA ESQ, lon:-99.05385486, lat:22.60789658}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 544478.59 | 544478.59 | 544478.59 | 544478.59 | 544478.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FAISMUN05/2024, contratista:OBRAS RUIZAR S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:469678.17, importe_modificado:469678.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:337.0}} | {2418591/proyecto_FIN, 2418591/proyecto_PROCESO, 2418591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302418594 | Proyecto de inversión | 177722.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177722.97, modificado:177722.97}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES. EJIDO MORELOS LA LOMA - 225123 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Antiguo Morelos | 225123 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE MANUEL GONZALEZ EJIDO MORELOS LA LOMA, 89960 MORELOS (LA LOMA), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIO MARTINEZ MANOTOU Y CALLE FRANCISCO CARDENAZ GONZALEZ, CALLE PEDRO C LOPEZ CALLE MANUEL GONZALES A 150 M DEL KIN, lon:-99.07611711, lat:22.54036231}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 177722.97 | 177722.97 | 177722.97 | 177722.97 | 177722.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FAISMUN05/2024, contratista:OBRAS RUIZAR S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:469678.17, importe_modificado:469678.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2418594/proyecto_FIN, 2418594/proyecto_PROCESO, 2418594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302428171 | Proyecto de inversión | 3358460.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3358460.19, modificado:3358460.19}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 2 DE ENERO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA ZONA CENTRO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS - 283643 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de González | 283643 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.1, meta_modificada:2369.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ENERO COLONIA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 2 DE ENERO ENTRE CALLE VENUS, lon:-98.43542555, lat:22.82391065}} | 2024-08-20 | 2024-09-28 | 3358460.19 | 3358460.19 | 3358460.19 | 3358460.19 | 3358460.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAISMUN-2024-022, contratista:MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:3358460.19, importe_modificado:3358460.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2369.8}} | {2428171/proyecto_INICIO, 2428171/proyecto_PROCESO, 2428171/proyecto_FIN, 2428171/proyecto_PROCESO, 2428171/proyecto_FIN, 2428171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302427250 | Proyecto de inversión | 48092.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48092.18, modificado:48041.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD FRACC. LOS ANGELES - 279020 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 279020 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ARCANGEL FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES, 89827 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CAMINO LIMITE, CALLE SAN GABRIEL ARCANGEL CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRE, lon:-98.95969872, lat:22.74835642}} | 2024-04-10 | 2024-06-28 | 48041.76 | 48041.76 | 48041.76 | 48041.76 | 48041.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/029, contratista:Víctor Manuel Serrato Gamboa, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:912793.46, importe_modificado:912793.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2427250/proyecto_INICIO, 2427250/proyecto_FIN, 2427250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302424811 | Proyecto de inversión | 34388.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34388.58, modificado:34312.98}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE COL. ARBOLEDAS - 265831 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 265831 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS COLONIA ARBOLEDAS, 89843 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOBOS Y CALLE CEDRO, CALLE CIRUELOS CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRMES DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO150 KGCM2 EN CALLE ARBOLEDAS ENTRE JOBOS Y CE, lon:-98.99208787, lat:22.76126556}} | 2024-04-04 | 2024-05-13 | 34312.98 | 34312.98 | 34312.98 | 34312.98 | 34312.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/041-, contratista:CONSTRUCCIONES LUGOJI SAS, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:240190.81, importe_modificado:240190.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2424811/proyecto_INICIO, 2424811/proyecto_FIN, 2424811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302424816 | Proyecto de inversión | 1058030.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058030.68, modificado:1058030.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD NUEVO EMILIO PORTES GIL ASENTAMIENTO NUEVO EMILIO PORTES GIL - 265858 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 265858 | S | 52 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:115, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 18 TRAMO SAN FERNANDO - NUEVO EMILIO PORTES GIL KILÓMETRO 8 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO NUEVO EMILIO PORTES GIL, 87616 NUEVO EMILIO PORTES GIL, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVO EM, lon:-98.18734723, lat:24.95750087}} | 2024-09-02 | 2024-09-17 | 1058030.68 | 1058030.68 | 1058030.68 | 1058030.68 | 1058030.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-024-24-I, contratista:INTEGRAL DE SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2143184.68, importe_modificado:2143184.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1365.0}} | {2424816/proyecto_INICIO, 2424816/proyecto_FIN, 2424816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302424820 | Proyecto de inversión | 17194.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17194.29, modificado:17156.49}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE EJ. SAN AGUSTIN - 265922 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 265922 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:EJIDO SAN AGUSTÍN, 89843 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 150 KGCM2 EN CALLE FRENTE A CAMPO DE FUTBOL EN EL EJIDO SAN AGUSTIN EN EL MANTE TAM, lon:-98.99592227, lat:22.76189283}} | 2024-04-04 | 2024-05-13 | 17156.49 | 17156.49 | 17156.49 | 17156.49 | 17156.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/041-, contratista:CONSTRUCCIONES LUGOJI SAS, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:240190.81, importe_modificado:240190.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2424820/proyecto_FIN, 2424820/proyecto_PROCESO, 2424820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302427757 | Proyecto de inversión | 3277828.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3277828.88, modificado:3277828.88}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 2 DE ENERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA CESAR LOPEZ DE LARA DE GONZALEZ, TAMAULIPAS - 281961 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de González | 281961 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:2298.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ENERO COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MANUEL GONZALEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 2 DE ENERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMB, lon:-98.43231419, lat:22.82847919}} | 2024-08-15 | 2024-09-28 | 3277828.88 | 3277828.88 | 3277828.88 | 3277828.88 | 3277828.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAISMUN-2024-020, contratista:KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:3277828.88, importe_modificado:3277828.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2298.2}} | {2427757/proyecto_INICIO, 2427757/proyecto_PROCESO, 2427757/proyecto_FIN, 2427757/proyecto_PROCESO, 2427757/proyecto_FIN, 2427757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429741 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 291201 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tula | 291201 | S | 490 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:EJIDO LAZARO CARDENAS, 87900 LÁZARO CÁRDENAS (CERRO GORDO), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , INICIANDO DE LA SALIDA DEL EJIDO LAZARO CARDENAS EN SENTIDO SUROESTE APROXIMADAMENTE A 6.9 KM DE LADO DERECHO SE ENCUENTRA LA OBRA SOBRE , lon:-100.109481, lat:22.92413}} | 2024-01-09 | 2024-04-07 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0016, contratista:GUILLERMO ARREOLA ZAMBADA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2429741/proyecto_INICIO, 2429741/proyecto_FIN, 2429741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302420362 | Proyecto de inversión | 956544.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956544.26, modificado:956544.26}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE 2 DE ENERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA COLONIA CESAR LÓPEZ DE LARA DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS - 235599 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de González | 235599 | S | 260 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ENERO COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE PEDRO JOSE MENDEZ LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA, lon:-98.43385377, lat:22.82621472}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 956544.26 | 956544.26 | 956544.26 | 956544.26 | 956544.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAISMUN-2024-015, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:956544.26, importe_modificado:956544.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2420362/proyecto_INICIO, 2420362/proyecto_FIN, 2420362/proyecto_PROCESO, 2420362/proyecto_FIN, 2420362/proyecto_PROCESO, 2420362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302422474 | Proyecto de inversión | 221480.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221480.38, modificado:221480.38}} | ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. - 246342 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | 246342 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD ALDAMA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. CANCHA DE FUTBOL 7. UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS., lon:-98.06415771, lat:22.91803792}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 221480.38 | 221480.38 | 221480.38 | 221480.38 | 221480.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002011, contratista:MONTEALEGRE CENTRO CONSTRUCTORES DEL NORTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1844968.38, importe_modificado:1844968.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2422474/proyecto_INICIO, 2422474/proyecto_PROCESO, 2422474/proyecto_INICIO, 2422474/proyecto_FIN, 2422474/proyecto_INICIO, 2422474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302427480 | Proyecto de inversión | 360602.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360602.05, modificado:360602.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO - 280377 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tula | 280377 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.5, meta_modificada:206.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE JUNIO BARRIO LA MORA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PEDRO Y , CALLE COMONFORT PARTIENDO DE LA TIJERA DE CALLES PEDRO J MENDEZ Y ALDAMA A DOS CUADRAS EN SENTIDO SUR A NORTE GIRAR A LA IZQUIERDA 400 M, lon:-99.710733, lat:23.002891}} | 2024-03-01 | 2024-04-29 | 360602.05 | 360602.05 | 360602.05 | 360602.05 | 360602.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0026, contratista:ROSA INDE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:360533.38, importe_modificado:360533.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.5}} | {2427480/proyecto_PROCESO, 2427480/proyecto_INICIO, 2427480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302428838 | Proyecto de inversión | 406050.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406050.61, modificado:406050.61}} | PAVIMENTO DE CONCRETO - 287146 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tula | 287146 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.5, meta_modificada:427.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA BARRIO INDEPENDENCIA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PROLONGACION JUAN ALVAREZ Y CALLEJON PAREDES, CALLE CHILPANCINGO EN SENTIDO DE NORTE A SUR POR LA CALLE CHILPANCINGO AL TERMINO DE LA CALL, lon:-99.713569, lat:23.002759}} | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 406050.61 | 406050.61 | 406050.61 | 406050.61 | 406050.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0062, contratista:MARISSA DEL CARMEN ARRIAGA REINA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:406050.61, importe_modificado:406050.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.5}} | {2428838/proyecto_INICIO, 2428838/proyecto_FIN, 2428838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302427509 | Proyecto de inversión | 377881.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377881.51, modificado:377881.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO - 280549 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tula | 280549 | S | 69 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.66, meta_modificada:256.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EFREN GARCIA GOMEZ BARRIO LA PILA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , CALLE DEMOCRACIA INICIANDO EN EL MODULO DE SEGURIDAD EN EL SENTIDO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO HACIA EL NORTE AROXIMADAM, lon:-99.71563, lat:22.999104}} | 2024-01-30 | 2024-03-14 | 377881.51 | 377881.51 | 377881.51 | 377881.51 | 377881.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0021, contratista:MARISSA DEL CARMEN ARRIAGA REINA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:377881.51, importe_modificado:377881.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.66}} | {2427509/proyecto_PROCESO, 2427509/proyecto_INICIO, 2427509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302427807 | Proyecto de inversión | 3469577.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3469577.84, modificado:3469577.83}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 2 DE ENERO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE LOPEZ RAYON DE LA COLONIA CESAR LOPEZ DE LARA DE GONZALEZ, TAMAULIPAS - 282164 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de González | 282164 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.2, meta_modificada:2450.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ENERO COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE LOPEZ RAYON, CALLE PABLO L SIDAR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 2 DE ENERO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y, lon:-98.43385914, lat:22.82624438}} | 2024-08-15 | 2024-09-28 | 3469577.83 | 3469577.83 | 3469577.83 | 3469577.83 | 3469577.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAISMUN-2024-021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:3469577.84, importe_modificado:3469577.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2450.18}} | {2427807/proyecto_INICIO, 2427807/proyecto_PROCESO, 2427807/proyecto_FIN, 2427807/proyecto_PROCESO, 2427807/proyecto_FIN, 2427807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302428309 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145000.0, modificado:145000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE - 284505 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tula | 284505 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL VILLASANA BARRIO CERRO DEL AIRE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GUERRERO, CALLE MARTIREZ DE TACUBAYA LA OBRA SE INICIA EN LA CALLE MANUEL VILLASANA A LA ALTURA DEL JARDIN DE NIÑOS E, lon:-99.707559, lat:22.999057}} | 2024-05-09 | 2024-06-23 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0053, contratista:YANET ELENA PUGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2428309/proyecto_INICIO, 2428309/proyecto_FIN, 2428309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302424394 | Proyecto de inversión | 354086.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354086.96, modificado:353676.59}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE, COL. NACIONAL COLECTIVA 3A - 263584 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 263584 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO PORTES COLONIA NACIONAL COLECTIVA, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y AVENIDA DE LAS FLORES, CALLE ANTONIO CONSTRUCCION DE 21 PISOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 150KGC, lon:-98.99133266, lat:22.74443324}} | 2024-04-04 | 2024-06-12 | 353676.59 | 353676.59 | 353676.59 | 353676.59 | 353676.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/038-, contratista:SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:825245.37, importe_modificado:825245.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}} | {2424394/proyecto_PROCESO, 2424394/proyecto_INICIO, 2424394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302426938 | Proyecto de inversión | 346468.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346468.41, modificado:346468.41}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO GARZA VALDEZ DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 277378 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 277378 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:40, direccion:CALLE GENERAL EMILANO ZAPATA EJIDO GARZA VALDEZ, 87890 GARZA VALDEZ, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA ADENTRO DE LA COMUNIDAD EN LA , lon:-99.38746467, lat:24.51806191}} | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 346468.41 | 346468.41 | 346468.41 | 346468.41 | 346468.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-17, contratista:JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS, monto:346468.41, importe_modificado:346468.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2426938/proyecto_PROCESO, 2426938/proyecto_INICIO, 2426938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302427948 | Proyecto de inversión | 339396.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339396.39, modificado:338969.91}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE FRACC. JALISCO - 282707 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 282707 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE AYUTLA FRACCIONAMIENTO JALISCO, 89893 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE LIMITE Y CALLE AHUACATLAN, CALLE TLAQUEPAQUE CONSTRUCCION DE 20 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN CALLE AYUTLA ENTRE LIMITE, lon:-98.98625891, lat:22.70947109}} | 2024-04-24 | 2024-06-22 | 338969.91 | 338969.91 | 338969.91 | 338969.91 | 338969.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/040-, contratista:CONSTRUCCIONES LUGOJI SAS, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:457647.38, importe_modificado:457647.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2427948/proyecto_PROCESO, 2427948/proyecto_FIN, 2427948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302427955 | Proyecto de inversión | 170247.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170247.58, modificado:170059.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE, COL. ANAHUAC NO 2 - 282734 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 282734 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA ANÁHUAC 2, 89850 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE TAMPICO CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 150 KGCM2 EN CALLE MOCT, lon:-98.97905893, lat:22.73644472}} | 2024-04-24 | 2024-06-22 | 170059.4 | 170059.4 | 170059.4 | 170059.4 | 170059.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/042-, contratista:CELESTE YACARANDAI GOMEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:374130.71, importe_modificado:374130.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2427955/proyecto_FIN, 2427955/proyecto_PROCESO, 2427955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302427958 | Proyecto de inversión | 119173.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119173.31, modificado:119041.59}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE COL. QUINTANILLA - 282747 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 282747 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE QUINTERO COLONIA QUINTANILLA, 89850 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE XICOTENCATL CONSTRUCCION DE 7 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO , lon:-98.98087808, lat:22.73860183}} | 2024-04-24 | 2024-06-22 | 119041.59 | 119041.59 | 119041.59 | 119041.59 | 119041.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/042-, contratista:CELESTE YACARANDAI GOMEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:374130.71, importe_modificado:374130.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2427958/proyecto_INICIO, 2427958/proyecto_FIN, 2427958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302423352 | Proyecto de inversión | 397993.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397993.77, modificado:397993.77}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS - 253769 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 253769 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS COLONIAS VAMOS POR OCAMPO MILPA VIEJA 13 DE JULIO EL CANAL AHI SE DISTRIBUIRA , lon:-99.33908615, lat:22.85296225}} | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 397993.77 | 397993.77 | 397993.77 | 397993.77 | 397993.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FAISMUN-2024-02911, contratista:Joel Ernesto Villasana Torres, convocante:OCAMPO, monto:397993.77, importe_modificado:397993.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2423352/proyecto_INICIO, 2423352/proyecto_FIN, 2423352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302425650 | Proyecto de inversión | 971032.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971032.95, modificado:933516.86}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CIPRES, ENTRE AV. LOS CEDROS Y CALLE NOGAL, FRACC. LAS ARBOLEDAS, EN CD. MADERO, TAM EN CD. MADERO, TAM. EN CD. MADERO, TAM - 270230 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 270230 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.1, meta_modificada:196.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS, 89496 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CEDROS, CALLE COLORINES EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CIPRES ENTRE AVE. LOS CEDROS Y CALLE NOGAL , lon:-97.83864829, lat:22.24193291}} | 2024-06-17 | 2024-08-05 | 933516.86 | 933516.86 | 933516.86 | 933516.86 | 933516.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-013/24, contratista:PROYECTOS RUGOSE 365 S.A S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:964701.18, importe_modificado:964701.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.8}} | {2425650/proyecto_INICIO, 2425650/proyecto_PROCESO, 2425650/proyecto_FIN, 2425650/proyecto_INICIO, 2425650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302426860 | Proyecto de inversión | 529014.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529014.02, modificado:528459.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD EJIDO EL NARANJO - 276933 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 276933 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:89, direccion:EJIDO EL NARANJO, 89929 EL NARANJO, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 200 KGCM2 EN CALLE ALBERTO CARRERA ENTRE PLUTARCO Y ZAPATA CALLE PULTARCO Y ZAPATA, lon:-98.92791856, lat:22.74422432}} | 2024-04-10 | 2024-06-28 | 528459.37 | 528459.37 | 528459.37 | 528459.37 | 528459.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/029, contratista:Víctor Manuel Serrato Gamboa, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:912793.46, importe_modificado:912793.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {2426860/proyecto_FIN, 2426860/proyecto_PROCESO, 2426860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429188 | Proyecto de inversión | 106829.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106829.47, modificado:106829.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 288586 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 288586 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 87900 EMILIANO ZAPATA (LA VIGA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , INICIANDO EN LA ESCUELA PRIMARIA EN SENTIDO NORTE A SUR APROXIMADAMENTE A 400 METROS DONDE TOPA LA CALLE AHI SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-99.980612, lat:22.760195}} | 2024-05-10 | 2024-06-08 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0055, contratista:FERMIN CAMACHO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:106829.47, importe_modificado:106829.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2429188/proyecto_INICIO, 2429188/proyecto_FIN, 2429188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429194 | Proyecto de inversión | 117450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117450.0, modificado:117450.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 288602 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 288602 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE BARRIO INDEPENDENCIA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , INICIANDO EN LA CARRETERA FEDERAL 101 DONDE HACE ENTRONQUE CON LA CALLE BUSTAMATE APROXIMADAMENTE A 800 METROS DE DISTANCIA EN SENTIDO PON, lon:-99.71838, lat:23.00296}} | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0059, contratista:KATIA ABIGAIL GARCIA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:234900.0, importe_modificado:234900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2429194/proyecto_INICIO, 2429194/proyecto_FIN, 2429194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302425669 | Proyecto de inversión | 1015567.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015567.98, modificado:1014495.96}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE BURGOS, TRAMO ENTRE CALLE LINARES Y LIMITE COL. LINARES - 270349 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Mante | 270349 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.1, meta_modificada:258.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE BURGOS FRACCIONAMIENTO INFONAVIT LINARES, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE LINARES Y CALLE LIMITE, CALLE SOTO LA MARINA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE BURGO, lon:-99.00934886, lat:22.75577378}} | 2024-04-09 | 2024-06-27 | 1014495.96 | 1014495.96 | 1014495.96 | 1014495.96 | 1014495.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/016-, contratista:MIGUEL ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1014495.97, importe_modificado:1014495.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.1}} | {2425669/proyecto_INICIO, 2425669/proyecto_FIN, 2425669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302426519 | Proyecto de inversión | 96947.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96947.75, modificado:96812.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE FRACCIONAMIENTO MIRAVALLE - 274731 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 274731 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ESPAÑA FRACCIONAMIENTO MIRAVALLE, 89897 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE INGLATERRA Y CALLE ALEMANIA, CALLE ITALIA CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO FC200KGCM2 EN CALLE, lon:-98.97706073, lat:22.70738417}} | 2024-04-10 | 2024-05-24 | 96812.74 | 96812.74 | 96812.74 | 96812.74 | 96812.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/026, contratista:Celeste Yacarandai Gómez Cárdenas, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:435657.43, importe_modificado:435657.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2426519/proyecto_FIN, 2426519/proyecto_INICIO, 2426519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302427864 | Proyecto de inversión | 782179.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:782179.82, modificado:782179.82}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA EL CANAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS - 282357 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 282357 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA AL MARGEN DEL RIO SANTA BARBARA EN COLONIA EL CANAL COMO REFERENCIA A 400 METROS DE LA CLINICA BIENESTAR Y ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL, lon:-99.3406866, lat:22.8519958}} | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 782179.82 | 782179.82 | 782179.82 | 782179.82 | 782179.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FAISM-2024/029028, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA, S.A DE C.V., convocante:OCAMPO, monto:674292.75, importe_modificado:782179.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.0}} | {2427864/proyecto_PROCESO, 2427864/proyecto_INICIO, 2427864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302427870 | Proyecto de inversión | 212738.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212738.2, modificado:212738.2}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS - 282375 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 282375 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:111, direccion:EJIDO PUEBLO VIEJO, 87984 PUEBLO VIEJO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL LADO SUR COMO REFERENCIA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO MANANTIAL COMO REFERENCIA A 100 METROS , lon:-99.38172918, lat:22.87740021}} | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 212738.2 | 212738.2 | 212738.2 | 212738.2 | 212738.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FAISM-2024/02926, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA, S.A DE C.V., convocante:OCAMPO, monto:425476.4, importe_modificado:425476.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2427870/proyecto_FIN, 2427870/proyecto_PROCESO, 2427870/proyecto_INICIO, 2427870/proyecto_PROCESO, 2427870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302427875 | Proyecto de inversión | 212738.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212738.2, modificado:212738.2}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO ALTAMIRA MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS - 282391 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 282391 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:EJIDO EJIDO ALTAMIRA, 87980 ALTAMIRA, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO DE TERRACERIA QUE COMUNICA EL ATRAVESAÑO Y ALTAMIRA EN LA ZONA CENTRO DEL EJIDO COMO REFERENCIA , lon:-99.47273405, lat:23.06328935}} | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 212738.2 | 212738.2 | 212738.2 | 212738.2 | 212738.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FAISM-2024/02926, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA, S.A DE C.V., convocante:OCAMPO, monto:425476.4, importe_modificado:425476.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2427875/proyecto_FIN, 2427875/proyecto_PROCESO, 2427875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429211 | Proyecto de inversión | 106594.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106594.86, modificado:106594.86}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IMPERMEABILIZACION EN LA SECUNDARIA TECNICA. EJIDO MORON. ALDAMA TAMAULIPAS - 288691 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 288691 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:146, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO MORON, 89670 MORÓN, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA. EJIDO MORON. ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.86450911, lat:22.72959806}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 106594.86 | 106594.86 | 106594.86 | 106594.86 | 106594.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2429211/proyecto_INICIO, 2429211/proyecto_PROCESO, 2429211/proyecto_INICIO, 2429211/proyecto_PROCESO, 2429211/proyecto_FIN, 2429211/proyecto_PROCESO, 2429211/proyecto_FIN, 2429211/proyecto_INICIO, 2429211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429217 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 288712 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 288712 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:163, direccion:EJIDO MESA DE LA LIBERTAD, 87900 MESA DE LA LIBERTAD, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , INICIANDO EN LA SALIDA DEL EJIDO LA UNION EN SENTIDO DE SUR A NORTE POR LA CALLE PRINCIPAL A UNOS 3.8 KIMLOMETROS APROXIMADAMENTE A LA ENTRADA, lon:-99.512322, lat:23.027778}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0056, contratista:GUILLERMO ARREOLA ZAMBADA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2429217/proyecto_INICIO, 2429217/proyecto_FIN, 2429217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302422788 | Proyecto de inversión | 14536042.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.453604281E7, modificado:1.437447835E7}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE SERAPIO VENEGAS CALLE 14, ENTRE CALLES ANTONIO PERALTA CALLE 33 Y CALLE TUXPAN CALLE 35, SECTOR HERIBERTO KEHOE EN CD. MADERO, TAM. - 248027 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 248027 | S | 208 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2244.0, meta_modificada:2266.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SERAPIO VENEGAS 14 COLONIA HERIBERTO KEHOE, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANTONIO PERALTA Y CALLE TUXPAN, CALLE ARMANDO BARBA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SERAPIO VENEGAS CALLE14, lon:-97.8356418, lat:22.28723922}} | 2024-06-20 | 2024-10-17 | 14374478.35 | 14374478.35 | 14374478.35 | 14374478.35 | 14374478.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-015/24, contratista:TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1.444721604E7, importe_modificado:1.444721604E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2266.44}} | {2422788/proyecto_INICIO, 2422788/proyecto_PROCESO, 2422788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429245 | Proyecto de inversión | 62620.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62620.09, modificado:62620.09}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y BANQUETAS EN EL KINDER. POB. LA PASADITA, ALDAMA, TAMAULIPAS - 288816 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 288816 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:384, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO POB. LA PASADITA, 89670 LA PASADITA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. KINDER DEL POBLADO LA PASADITA. ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.17883961, lat:22.89076654}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 62620.09 | 62620.09 | 62620.09 | 62620.09 | 62620.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2429245/proyecto_INICIO, 2429245/proyecto_PROCESO, 2429245/proyecto_FIN, 2429245/proyecto_INICIO, 2429245/proyecto_PROCESO, 2429245/proyecto_INICIO, 2429245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302418642 | Proyecto de inversión | 313438.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313438.74, modificado:313438.74}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES. LAS PINTAS - 225380 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Antiguo Morelos | 225380 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:61, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO LAS PINTAS, 89966 LAS PINTAS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEGUNDA Y CARRETERA MORELOS- CHAMAL, CALLE PRIMERA A 100 150 M AL ORIENTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD 2 MAS EN LA CALLE SEGUNDA A 150 , lon:-99.10006953, lat:22.63033}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 313438.74 | 313438.74 | 313438.74 | 313438.74 | 313438.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FAISMUN05/2024, contratista:OBRAS RUIZAR S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:469678.17, importe_modificado:469678.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0}} | {2418642/proyecto_INICIO, 2418642/proyecto_FIN, 2418642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302420512 | Proyecto de inversión | 160268.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160268.52, modificado:160268.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS LOCALIDAD CRUILLAS ASENTAMIENTO COLONIA HERIBERTO RIVERA - 236297 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cruillas | 236297 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.25, meta_modificada:20.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO LAS NORIAS - CRUILLAS KILÓMETRO 28 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA HERIBERTO RIVERA, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA HERIBERTO RIVERA UBICADA EN EL KM 28 DE LA CAR, lon:-98.53298, lat:24.74558}} | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 160268.52 | 160268.52 | 160268.52 | 160268.52 | 160268.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-003-24-D, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:641074.08, importe_modificado:641074.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.25}} | {2420512/proyecto_INICIO, 2420512/proyecto_FIN, 2420512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302425005 | Proyecto de inversión | 2274856.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2274856.16, modificado:2274856.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD PASO HONDO ASENTAMIENTO PASO HONDO - 266974 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 266974 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2835.0, meta_modificada:2835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:255, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 18 TRAMO SAN FERNANDO - PASO HONDO KILÓMETRO 28 + 100 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO PASO HONDO, 87612 PASO HONDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO PASO HONDO UBICADO EN CARRETERA ESTATAL NO. 18, lon:-98.37220459, lat:24.99396026}} | 2024-09-02 | 2024-09-17 | 2274856.16 | 2274856.16 | 2274856.16 | 2274856.16 | 2274856.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-025-24-I, contratista:INTEGRAL SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2274856.16, importe_modificado:2274856.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2835.0}} | {2425005/proyecto_INICIO, 2425005/proyecto_FIN, 2425005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302425727 | Proyecto de inversión | 48473.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48473.88, modificado:48406.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE COL. PLAN DE AYUTLA, - 270609 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 270609 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA PLAN DE AYUTLA, 89898 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS CONSTRUCION DE UN TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CO, lon:-98.98067983, lat:22.70725148}} | 2024-04-10 | 2024-05-24 | 48406.38 | 48406.38 | 48406.38 | 48406.38 | 48406.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/026, contratista:Celeste Yacarandai Gómez Cárdenas, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:435657.43, importe_modificado:435657.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2425727/proyecto_INICIO, 2425727/proyecto_FIN, 2425727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302425739 | Proyecto de inversión | 193895.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193895.49, modificado:193625.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE FRACCIONAMIENTO QUINTERO, - 270646 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 270646 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SENDERO FRACCIONAMIENTO QUINTERO, 89899 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE GRUTAS Y CALLE LIMITE, CALLE NACIMIENTO CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO FC 200 KGCM2 EN CALLE CLARABOYA E, lon:-98.97361833, lat:22.70806168}} | 2024-04-10 | 2024-05-24 | 193625.48 | 193625.48 | 193625.48 | 193625.48 | 193625.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/026, contratista:Celeste Yacarandai Gómez Cárdenas, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:435657.43, importe_modificado:435657.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2425739/proyecto_FIN, 2425739/proyecto_PROCESO, 2425739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302427015 | Proyecto de inversión | 193882.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193882.46, modificado:193882.46}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MARTE R GOMEZ EL PATOL DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 277858 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 277858 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:65, direccion:EJIDO MARTE R. GÓMEZ PATOL, 87892 MARTE R. GÓMEZ (PATOL), VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CLINICA RURAL DEL EJIDO Y COMO REFERENCIA TAMBIEN A 250 METROS DEL COMITE EJID, lon:-99.26943435, lat:24.47453537}} | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 193882.46 | 193882.46 | 193882.46 | 193882.46 | 193882.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-18, contratista:JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS, monto:193882.46, importe_modificado:193882.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2427015/proyecto_INICIO, 2427015/proyecto_FIN, 2427015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302427916 | Proyecto de inversión | 528356.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528356.85, modificado:527889.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE, FRACCIONAMIENTO SANTA FE - 282607 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 282607 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JEHOVA RAFA FRACCIONAMIENTO SANTA FE, 89853 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JEHOVA NISSI Y CALLE SANTA FE, CALLE ALFA Y OMEGA CONSTRUCCION 11 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 200 KGCM2 , lon:-98.98667649, lat:22.72838644}} | 2024-04-10 | 2024-06-28 | 527889.63 | 527889.63 | 527889.63 | 527889.63 | 527889.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/031-, contratista:CONCEPCION CASTILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1103769.25, importe_modificado:1103769.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {2427916/proyecto_INICIO, 2427916/proyecto_FIN, 2427916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302427924 | Proyecto de inversión | 576389.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:576389.29, modificado:575879.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE COL. TAMAULIPAS - 282620 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 282620 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO M. SANCHEZ COLONIA TAMAULIPAS, 89858 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CONSTRUCCION DE 12 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 C, lon:-98.98625037, lat:22.73801749}} | 2024-04-10 | 2024-06-28 | 575879.6 | 575879.6 | 575879.6 | 575879.6 | 575879.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/031, contratista:Concepción Castillo Martínez, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1103769.25, importe_modificado:1103769.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {2427924/proyecto_INICIO, 2427924/proyecto_FIN, 2427924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302420727 | Proyecto de inversión | 7630791.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7630791.22, modificado:7224779.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 3 TERCERA ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, SECTOR BENITO JUAREZ EN CD. MADERO, TAM - 237423 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 237423 | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2256.7, meta_modificada:2917.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SECTOR BENITO JUÁREZ, 89580 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, CALLE SEGUNDA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLLE TERCERA ENTRE LAS CALLES 14 Y 15 DEL SECTOR BENITO JUAREZ E, lon:-97.833767, lat:22.265864}} | 2024-06-18 | 2024-09-15 | 7224779.07 | 7224779.07 | 7224779.07 | 7224779.07 | 7224779.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-012/24, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:7554378.66, importe_modificado:7554378.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2917.66}} | {2420727/proyecto_INICIO, 2420727/proyecto_PROCESO, 2420727/proyecto_INICIO, 2420727/proyecto_PROCESO, 2420727/proyecto_FIN, 2420727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302426589 | Proyecto de inversión | 48473.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48473.87, modificado:48406.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE EJIDO QUINTERO - 275010 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 275010 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:109, direccion:CALLE CONSTITUCCION EJIDO QUINTERO, 89930 QUINTERO, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA, CALLE TAMAULIPAS CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO FC200KGC, lon:-99.03546894, lat:22.66379024}} | 2024-04-10 | 2024-05-24 | 48406.37 | 48406.37 | 48406.37 | 48406.37 | 48406.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/026, contratista:Celeste Yacarandai Gómez Cárdenas, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:435657.43, importe_modificado:435657.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2426589/proyecto_PROCESO, 2426589/proyecto_FIN, 2426589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302427939 | Proyecto de inversión | 118788.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118788.72, modificado:118639.45}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE, COL. 20 DE SEPTIEMBRE - 282675 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 282675 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA 20 DE SEPTIEMBRE, 89898 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO A LOS GENERALES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CAMINO RUBEN JARAMILLO CONSTRUCCION DE 7 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESO, lon:-98.97963298, lat:22.70879483}} | 2024-04-24 | 2024-06-22 | 118639.45 | 118639.45 | 118639.45 | 118639.45 | 118639.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/040, contratista:Construcciones LUGOJI SAS, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:457647.38, importe_modificado:457647.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2427939/proyecto_INICIO, 2427939/proyecto_FIN, 2427939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429294 | Proyecto de inversión | 135463.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135463.96, modificado:135463.96}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 MINISPLIT DE 2 TON E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO GENERAL DE 150 AMP. EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. ALFREDO PENICHE EROSA. ALDAMA, TAMAULIPAS - 289038 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 289038 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE GALEANA Y JUAREZ CIUDAD ALDAMA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. ESCUELA PRIMARIA ALFREDO PENICHE EROSA. ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.07023292, lat:22.91861107}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 135463.96 | 135463.96 | 135463.96 | 135463.96 | 135463.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2429294/proyecto_PROCESO, 2429294/proyecto_INICIO, 2429294/proyecto_FIN, 2429294/proyecto_INICIO, 2429294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429307 | Proyecto de inversión | 46378.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46378.69, modificado:46378.69}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. COL. CONSTITUCION, ALDAMA, TAMAULIPAS - 289080 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 289080 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PANAMA ENTRE CONSTITUCION Y MEXICO COLONIA CONSTITUCIÓN, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. COL. CONSTITUCION ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.07502066, lat:22.91132792}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 46378.69 | 46378.69 | 46378.69 | 46378.69 | 46378.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2429307/proyecto_INICIO, 2429307/proyecto_PROCESO, 2429307/proyecto_FIN, 2429307/proyecto_PROCESO, 2429307/proyecto_FIN, 2429307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429317 | Proyecto de inversión | 12293.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12293.11, modificado:12293.11}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO Y BOMBA PRESURIZADORA EN KINDER DEL EJ. SAN ESTEBAN. ALDAMA TAMAULIPAS - 289111 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 289111 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:202, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO SAN ESTEBAN, 89670 SAN ESTEBAN, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. KINDER DEL EJ. SAN ESTEBAN. ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.99525443, lat:22.93979734}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 12293.11 | 12293.11 | 12293.11 | 12293.11 | 12293.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2429317/proyecto_INICIO, 2429317/proyecto_FIN, 2429317/proyecto_PROCESO, 2429317/proyecto_INICIO, 2429317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429321 | Proyecto de inversión | 39522.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39522.77, modificado:39522.77}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES, FOCOS Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA EJIDO FRANCISCO I. MADERO. ALDAMA TAMAULIPAS - 289125 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 289125 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 89670 FRANCISCO I. MADERO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. ESCUELA PRIMARIA EJIDO FRANCISCO I. MADERO. ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.10199446, lat:22.83056424}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 39522.77 | 39522.77 | 39522.77 | 39522.77 | 39522.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2429321/proyecto_INICIO, 2429321/proyecto_PROCESO, 2429321/proyecto_FIN, 2429321/proyecto_INICIO, 2429321/proyecto_PROCESO, 2429321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302425063 | Proyecto de inversión | 1318369.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1318369.5, modificado:1317392.13}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE ALBERTO CARRERA TORRES ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y JOSE SILVA SANCHEZ COL. ENRIQUE CARDENS GONZALEZ - 267159 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Mante | 267159 | S | 900 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1793.7, meta_modificada:1793.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO CARRERA TORRES COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89810 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JOSE SILVA SANCHEZ, CALLE PEDRO JOSE MENDEZ CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFA, lon:-98.97109396, lat:22.76107333}} | 2024-04-04 | 2024-06-22 | 1317392.13 | 1317392.13 | 1317392.13 | 1317392.13 | 1317392.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/053, contratista:Juana Lorena Ruiz Castillo, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1317392.13, importe_modificado:1317392.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1793.7}} | {2425063/proyecto_INICIO, 2425063/proyecto_FIN, 2425063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429328 | Proyecto de inversión | 106829.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106829.47, modificado:106829.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 289152 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 289152 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RODOLFO TORRE CANTU BARRIO LAS PIEDRAS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE CORRAL DE PALMAS, CALLE CAMINO ANTIGUO A OCAMPO INICIANDO EN LA ESQUINA DE LA CALLE LEONA VICARIO Y LA CALLE QUIN, lon:-99.6980008, lat:23.003619}} | 2024-05-10 | 2024-07-08 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0054, contratista:PEDRO ADRIAN ESPINOSA TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:106829.47, importe_modificado:106829.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2429328/proyecto_INICIO, 2429328/proyecto_FIN, 2429328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429338 | Proyecto de inversión | 76344.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76344.33, modificado:76344.33}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO. COL. NUEVO TAMAULIPAS. ALDAMA, TAMAULIPAS - 289203 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 289203 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.08, meta_modificada:35.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JULIO GALVAN ALEMAN COLONIA NUEVO TAMAULIPAS, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO. COL. NUEVO TAMAULIPAS. ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.07371195, lat:22.90469442}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 76344.33 | 76344.33 | 76344.33 | 76344.33 | 76344.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.08}} | {2429338/proyecto_INICIO, 2429338/proyecto_PROCESO, 2429338/proyecto_FIN, 2429338/proyecto_INICIO, 2429338/proyecto_PROCESO, 2429338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302425838 | Proyecto de inversión | 106829.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106829.47, modificado:106829.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 271102 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 271102 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE OGAZON BARRIO LAS PIEDRAS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CORRAL DE PALMAS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE LEONA VICARIO POR LA CALLE PRINCIPAL LEONA VICARIO EN SENTIDO OESTE AL ESTE GIRAR A LA IZQUIERDA E, lon:-99.696574, lat:23.00704}} | 2024-04-08 | 2024-05-07 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0043, contratista:MARISSA DEL CARMEN ARRIAGA REINA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:213658.94, importe_modificado:213658.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2425838/proyecto_INICIO, 2425838/proyecto_FIN, 2425838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302426641 | Proyecto de inversión | 48473.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48473.87, modificado:48406.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE COL. LOPEZ PORTILLO - 275230 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 275230 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89897 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE INGLATERRA, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS ESPESOR C, lon:-98.97871579, lat:22.70544444}} | 2024-04-10 | 2024-05-24 | 48406.37 | 48406.37 | 48406.37 | 48406.37 | 48406.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/026, contratista:Celeste Yacarandai Gómez Cárdenas, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:435657.43, importe_modificado:435657.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2426641/proyecto_INICIO, 2426641/proyecto_FIN, 2426641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429354 | Proyecto de inversión | 656357.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656357.57, modificado:656357.57}} | PAVIMENTO DE CONCRETO - 289271 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tula | 289271 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.44, meta_modificada:599.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BARRIO INDEPENDENCIA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PROL. JUAN ALVAREZ Y , CALLE CHILPANCINGO INICIANDO EN LA CALLE PROL. JUAN ALVAREZ EN SENTIDO SUR A NORTE APROXIMADAMENTE 390 METROS EN LA CALLE DEL LADO DERE, lon:-99.712888, lat:23.004431}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 656357.57 | 656357.57 | 656357.57 | 656357.57 | 656357.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0058, contratista:MARISSA DEL CARMEN ARRIAGA REINA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:656357.57, importe_modificado:656357.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.44}} | {2429354/proyecto_FIN, 2429354/proyecto_INICIO, 2429354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429520 | Proyecto de inversión | 1199998.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199998.87, modificado:1199998.87}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE 11 Y 12 EN LA CABECERA MUNICPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 290189 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 290189 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.0, meta_modificada:872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON VILLA VILLAGRÁN, 87880 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE 11 Y CALLE CALLE 12, CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO A REALIZAR SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERAA 200 METROS DE LA CL, lon:-99.49187221, lat:24.47543101}} | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 1199998.87 | 1199998.87 | 1199998.87 | 1199998.87 | 1199998.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-14, contratista:SAMUEL IRAM SOLIS CANTU, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS, monto:1199998.87, importe_modificado:1199998.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.0}} | {2429520/proyecto_INICIO, 2429520/proyecto_FIN, 2429520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302420869 | Proyecto de inversión | 308006.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308006.46, modificado:308006.46}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE GENERAL FELIPE ÁNGELES ENTRE PEATONAL LIMITE DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE INGENIERO ARMANDO FLORES DEL POBLADO GRACIANO SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS - 238315 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de González | 238315 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.99, meta_modificada:110.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE INGENIERO ARMANDO FLORES Y , CALLE MARCO ANTONIO TORRES LAS BANQUETAS SE REALIZARA EN LA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLE IN, lon:-98.55611398, lat:22.65465439}} | 2024-06-17 | 2024-07-06 | 308006.46 | 308006.46 | 308006.46 | 308006.46 | 308006.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAISMUN-2024-016, contratista:JULIO CESAR GUZMAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:308006.46, importe_modificado:308006.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.99}} | {2420869/proyecto_INICIO, 2420869/proyecto_PROCESO, 2420869/proyecto_FIN, 2420869/proyecto_PROCESO, 2420869/proyecto_FIN, 2420869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302421586 | Proyecto de inversión | 611723.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611723.6, modificado:611723.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS LOCALIDAD SOLEDAD DE LOS PÉREZ ASENTAMIENTO SOLEDAD DE LOS PÉREZ - 242279 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cruillas | 242279 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.54, meta_modificada:32.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO CRUILLAS - SOLEDAD DE LOS PÉREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 100 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO SOLEDAD DE LOS PÉREZ, 87640 SOLEDAD DE LOS PÉREZ, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SOLEDAD DE LOS PÉREZ UBICA, lon:-98.396075, lat:24.834336}} | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 611723.6 | 611723.6 | 611723.6 | 611723.6 | 611723.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-005-24-D, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:611723.6, importe_modificado:611723.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.54}} | {2421586/proyecto_INICIO, 2421586/proyecto_FIN, 2421586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302422356 | Proyecto de inversión | 1312676.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1312676.75, modificado:1312676.75}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO Y CENTRO CULTURAL ARTISTICO EN EL EJIDO LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. - 245795 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | 245795 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA CABECERA, 89670 LA CABECERA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. EJIDO LA CABECERA. MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS., lon:-97.93726253, lat:22.95680755}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 1312676.75 | 1312676.75 | 1312676.75 | 1312676.75 | 1312676.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002010, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:3717331.74, importe_modificado:3717331.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2422356/proyecto_INICIO, 2422356/proyecto_PROCESO, 2422356/proyecto_FIN, 2422356/proyecto_PROCESO, 2422356/proyecto_FIN, 2422356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302425498 | Proyecto de inversión | 1003160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1003160.82, modificado:1002180.1}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE CRUILLAS ENTRE CALLE LINARES Y LIMITE COL. LINARES - 269355 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Mante | 269355 | S | 108 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.9, meta_modificada:254.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CRUJILAS FRACCIONAMIENTO INFONAVIT LINARES, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE LINARES Y , CALLE SAN CARLOS REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE CRUILLAS ENTRE CALL, lon:-99.00611904, lat:22.75794188}} | 2024-04-09 | 2024-06-27 | 1002180.1 | 1002180.1 | 1002180.1 | 1002180.1 | 1002180.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/015-, contratista:JUAN MANUEL SERRATO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1002180.32, importe_modificado:1002180.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.9}} | {2425498/proyecto_INICIO, 2425498/proyecto_FIN, 2425498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302425900 | Proyecto de inversión | 106829.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106829.47, modificado:106829.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 271376 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 271376 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:CALLE SIN NOMBRRE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 87900 EMILIANO ZAPATA (LA VIGA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , POR LA CARRETERA FEDERAL 101 A LA ALTURA DE LA ENTRADA AL EJIDO EMILIANO ZAPATA APROXIMADAMENTE A 5 KM PASANDO POR LA ESCU, lon:-99.979789, lat:22.760425}} | 2024-04-08 | 2024-05-07 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0043, contratista:MARISSA DEL CARMEN ARRIAGA REINA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:213658.94, importe_modificado:213658.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2425900/proyecto_INICIO, 2425900/proyecto_FIN, 2425900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302425917 | Proyecto de inversión | 117450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117450.0, modificado:117450.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 271444 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 271444 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO J MENDEZ INTERIOR 21 BARRIO LA MORA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE TANTOYUQUITA, CALLE 4 DE JUNIO POR LA CALLE PEDRO J MENDEZ EN SENTIDO NORTE INICIANDO EN LA TIJERA QUE FORMAN LAS, lon:-99.709335, lat:23.003194}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0046, contratista:FERMIN CAMACHO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:352350.0, importe_modificado:352350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2425917/proyecto_INICIO, 2425917/proyecto_FIN, 2425917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302428773 | Proyecto de inversión | 925124.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925124.79, modificado:925124.79}} | RED DE ELECTRIFICACION - 286820 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tula | 286820 | S | 103 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:CALLE SIN NOMBRRE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 87900 EMILIANO ZAPATA (LA VIGA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , INICIANDO EN LA ENTRADA AL EJIDO QUE SE UBICA JUSTO EN LA CARRETERA FEDERAL 101 EN SENTIDO ORIENTE A PONIENTE A UNOS 3 KILO, lon:-99.979001, lat:22.760669}} | 2024-04-29 | 2024-06-14 | 925124.79 | 925124.79 | 925124.79 | 925124.79 | 925124.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0050, contratista:JESUS COBOS SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:925124.79, importe_modificado:925124.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2428773/proyecto_INICIO, 2428773/proyecto_FIN, 2428773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302421994 | Proyecto de inversión | 2825355.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2825355.65, modificado:2825355.65}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE GENERAL ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTACIÓN MANUEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. - 244398 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de González | 244398 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1266.89, meta_modificada:1266.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE GENERAL ALVARO OBREGON COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE URSULO GALVAN LAS ACCIONES SE REAL, lon:-98.32416356, lat:22.72795481}} | 2024-07-05 | 2024-08-07 | 2825355.65 | 2825355.65 | 2825355.65 | 2825355.65 | 2825355.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAISMUN-2024-019, contratista:JULIO CESAR GUZMAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:2825355.65, importe_modificado:2825355.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1266.89}} | {2421994/proyecto_INICIO, 2421994/proyecto_PROCESO, 2421994/proyecto_INICIO, 2421994/proyecto_FIN, 2421994/proyecto_PROCESO, 2421994/proyecto_FIN, 2421994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302420921 | Proyecto de inversión | 1211075.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1211075.6, modificado:1211075.6}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GENERAL ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTACIÓN MANUEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. - 238502 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de González | 238502 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE GENERAL ALVARO OBREGON COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE URSULO GALVAN LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN, lon:-98.3243996, lat:22.72639127}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 1211075.6 | 1211075.6 | 1211075.6 | 1211075.6 | 1211075.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAISMUN-2024-017, contratista:VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1211075.6, importe_modificado:1211075.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {2420921/proyecto_FIN, 2420921/proyecto_INICIO, 2420921/proyecto_PROCESO, 2420921/proyecto_INICIO, 2420921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302425947 | Proyecto de inversión | 117450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117450.0, modificado:117450.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 271572 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 271572 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON PRIMERA BARRIO INDEPENDENCIA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLEJON SEGUNDA Y , CALLE FERNANDEZ PATIENDO DEL PARQUE BIENESTAR UBICADO EN EL BARRIO INDEPENDENCIA SENTIDO NORTE A SUR A UNA CUADRA, lon:-99.71789, lat:23.00694}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0046, contratista:FERMIN CAMACHO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:352350.0, importe_modificado:352350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2425947/proyecto_INICIO, 2425947/proyecto_FIN, 2425947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302426044 | Proyecto de inversión | 106829.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106829.47, modificado:106829.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 272086 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 272086 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE BARRIO LA PILA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CARRETERA FEDERAL 101, CALLE DEMOCRACIA PARTIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL 101 EN SENTIDO PONIENTE A ORIENTE POR TODA LA CALLE BUSTAM, lon:-99.718523, lat:23.003297}} | 2024-01-05 | 2024-03-04 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0011, contratista:PEDRO ADRIAN ESPINOSA TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:213658.94, importe_modificado:213658.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2426044/proyecto_INICIO, 2426044/proyecto_FIN, 2426044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302430124 | Proyecto de inversión | 164000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164000.0, modificado:163185.82}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CASAS, TAM - 292800 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Casas | 292800 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ VILLA CASAS, 87250 CASAS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA SOTO LA MARINA - CIUDAD VICTORIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AMPLIACION NUEVO LEON LA CASA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE CALLE VERACRUZ CON CARRETERA SO, lon:-98.738243, lat:23.724492}} | 2024-09-01 | 2024-10-15 | 163185.82 | 163185.82 | 163185.82 | 163185.82 | 163185.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FAISMUN-2024-02, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS, monto:2284601.43, importe_modificado:2284601.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2430124/proyecto_INICIO, 2430124/proyecto_FIN, 2430124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302424872 | Proyecto de inversión | 34388.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34388.58, modificado:34312.98}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE EJ. MATAMOROS - 266205 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 266205 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENO AGUILAR EJIDO MARIANO MATAMOROS, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE LIMITE, CALLE EMILIO PORTES GIL CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRMES DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO FC 150 K, lon:-98.99774123, lat:22.75942293}} | 2024-04-04 | 2024-05-13 | 34312.98 | 34312.98 | 34312.98 | 34312.98 | 34312.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/041-, contratista:CONSTRUCCIONES LUGOJI SAS, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:240190.81, importe_modificado:240190.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2424872/proyecto_INICIO, 2424872/proyecto_FIN, 2424872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302426061 | Proyecto de inversión | 106829.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106829.47, modificado:106829.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 272165 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 272165 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL VILLASANA BARRIO CERRO DEL AIRE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MARTIREZ DE TACUBAYA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MIGUEL HIDALGO POR LA CALLE MANUEL VILL, lon:-99.708007, lat:22.998522}} | 2024-01-05 | 2024-03-04 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0011, contratista:PEDRO ADRIAN ESPINOSA TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:213658.94, importe_modificado:213658.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2426061/proyecto_FIN, 2426061/proyecto_PROCESO, 2426061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302426071 | Proyecto de inversión | 106829.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106829.47, modificado:106829.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 272233 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 272233 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE OGAZON BARRIO LAS PIEDRAS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE MATIAS ROMERO, CALLE LEONA VICARIO PARTIENDO DE LA CARRETERA ESTATAL 66 EN SENTIDO NORTE A SUR POR LA CALLE QUINTANA ROO EN ES, lon:-99.697901, lat:23.007309}} | 2024-01-05 | 2024-02-03 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0013, contratista:MARISSA DEL CARMEN ARRIAGA REINA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:213658.94, importe_modificado:213658.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2426071/proyecto_FIN, 2426071/proyecto_PROCESO, 2426071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302411908 | Proyecto de inversión | 2242994.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2242994.8, modificado:2242994.8}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION PARA LA ELECTRIFICACION DEL POBLADO LAJAS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. - 182265 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | 182265 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL POB. LAJAS LAJITAS EJIDO POB. LAJAS LAJITAS, 89670 LAS LAJAS (LAJITAS), ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. POBLADO LAJAS LAJITAS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS., lon:-97.91304049, lat:23.02058532}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2242994.8 | 2242994.8 | 2242994.8 | 2242994.8 | 2242994.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002007, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2242994.8, importe_modificado:2242994.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2411908/proyecto_INICIO, 2411908/proyecto_FIN, 2411908/proyecto_INICIO, 2411908/proyecto_FIN, 2411908/proyecto_PROCESO, 2411908/proyecto_FIN, 2411908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302426817 | Proyecto de inversión | 96184.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96184.37, modificado:96038.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD COL. PRIMAVERA - 276616 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 276616 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:681, direccion:CALLE ZACATECAS COLONIA PRIMAVERA, 89929 PRIMAVERA [COLONIA], EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE MEXICO, CALLE VERACRUZ CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 200 KGCM2 EN CALLE, lon:-98.943082, lat:22.7377788}} | 2024-04-10 | 2024-06-28 | 96038.52 | 96038.52 | 96038.52 | 96038.52 | 96038.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/029, contratista:Víctor Manuel Serrato Gamboa, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:912793.46, importe_modificado:912793.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2426817/proyecto_INICIO, 2426817/proyecto_FIN, 2426817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429158 | Proyecto de inversión | 106829.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106829.47, modificado:106829.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 288475 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 288475 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PROL. JUAN ALVAREZ BARRIO INDEPENDENCIA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE CHILPANCINGO INICIANDO EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE PROL JUAN ALVAREZ Y LA CHILPANCINGO EN SENTIDO DE SUR A NORTE APROXIMADAMEN, lon:-99.713248, lat:23.004555}} | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0024, contratista:FERMIN CAMACHO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:213658.94, importe_modificado:213658.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2429158/proyecto_INICIO, 2429158/proyecto_FIN, 2429158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302430149 | Proyecto de inversión | 805000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805000.0, modificado:798690.44}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 77 DE LA CARRETERA VICTORIA A SOTO LA MARINA AL EJIDO FELIPE ANGELES EN EL MUNICIPIO DE CASAS, TAMAULIPAS - 292884 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Casas | 292884 | S | 115 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.65, meta_modificada:5.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VICTORIA SOTO LA MARINA - EJIDO FELIPE ANGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 565 EJIDO LOS ÁNGELES (FELIPE ÁNGELES), 87257 LOS ÁNGELES (FELIPE ÁNGELES) [EJIDO], CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL CAMINO , lon:-98.49176344, lat:23.52760772}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 798690.44 | 798690.44 | 798690.44 | 798690.44 | 798690.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FAISMUN-2024-04, contratista:KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS, monto:798690.44, importe_modificado:798690.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.65}} | {2430149/proyecto_INICIO, 2430149/proyecto_FIN, 2430149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302424896 | Proyecto de inversión | 17194.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17194.29, modificado:17156.49}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE COL. PROGRESO SOCIAL - 266382 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 266382 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA PROGRESO SOCIAL, 89843 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SANCHEZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO FC150KGC, lon:-98.98581159, lat:22.75255712}} | 2024-04-04 | 2024-05-13 | 17156.49 | 17156.49 | 17156.49 | 17156.49 | 17156.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/041-, contratista:CONSTRUCCIONES LUGOJI SAS, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:240190.81, importe_modificado:240190.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2424896/proyecto_INICIO, 2424896/proyecto_FIN, 2424896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302426086 | Proyecto de inversión | 106829.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106829.47, modificado:106829.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 272337 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 272337 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE OGAZON BARRIO LAS PIEDRAS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATIAS ROMERO Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE LEONA VICARIO PARTIENDO DE LA CARRETERA ESTATAL 66 EN SENTIDO DE NORTE A SUR POR LA CALLE QUINTANA ROO EN, lon:-99.697815, lat:23.007307}} | 2024-01-05 | 2024-02-03 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0013, contratista:MARISSA DEL CARMEN ARRIAGA REINA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:213658.94, importe_modificado:213658.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2426086/proyecto_INICIO, 2426086/proyecto_FIN, 2426086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302427836 | Proyecto de inversión | 142793.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142793.74, modificado:142793.74}} | CONSTRUCCION DE 77.78 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRMO, EN EL EJIDO AMPLIACION DE LA REFORMA - 282283 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Morelos | 282283 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.08, meta_modificada:77.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:EJIDO AMPLIACION DE LA REFORMA, 89970 AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO AMPLIACION DE LA REFORMA, lon:-99.22566944, lat:22.47130053}} | 2024-09-02 | 2024-11-02 | 142793.74 | 142793.74 | 142793.74 | 142793.74 | 142793.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN/004/2024, contratista:GRECIA REYES SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS, monto:1285106.94, importe_modificado:1285106.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.08}} | {2427836/proyecto_INICIO, 2427836/proyecto_FIN, 2427836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429172 | Proyecto de inversión | 106829.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106829.47, modificado:106829.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 288526 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 288526 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BARRIO INDEPENDENCIA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE CHILPANCINGO INICIANDO DE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ESTATAL 66 POR LA CALLE CHILPANCINGO EN SENTIDO DE NORTE A SUR APROXIMADAMENTE A UNOS 1500 METRO, lon:-99.713142, lat:23.007081}} | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0024, contratista:FERMIN CAMACHO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:213658.94, importe_modificado:213658.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2429172/proyecto_INICIO, 2429172/proyecto_FIN, 2429172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302430171 | Proyecto de inversión | 1102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1102000.0, modificado:1096668.13}} | REHABLITACION DE CAMINO RURAL, DEL CAMPO NUMERO 2 AL EJIDO BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE CASAS, TAMAULIPAS - 293018 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Casas | 293018 | S | 180 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.9, meta_modificada:10.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:473, direccion:CAMINO TRAMO CAMPO 2 - EJIDO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 109 EJIDO BUENAVISTA, 87253 CAMPO NÚMERO TRES, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION INICIA DESDE DONDE SE ENCUENTRA EL CAMPO MENONA NUMERO DOS , lon:-98.71423965, lat:23.55412657}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1096668.13 | 1096668.13 | 1096668.13 | 1096668.13 | 1096668.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FAISMUN-2024-05, contratista:GUIEGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS, monto:1096668.13, importe_modificado:1096668.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.9}} | {2430171/proyecto_PROCESO, 2430171/proyecto_FIN, 2430171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302421196 | Proyecto de inversión | 2074515.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2074515.92, modificado:2074515.92}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA ZONA CENTRO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. - 240239 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de González | 240239 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:878.21, meta_modificada:878.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MANUEL AZUETA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE 20, lon:-98.43060797, lat:22.82590817}} | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 2074515.92 | 2074515.92 | 2074515.92 | 2074515.92 | 2074515.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAISMUN-2024-018, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:2074515.92, importe_modificado:2074515.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:878.21}} | {2421196/proyecto_FIN, 2421196/proyecto_INICIO, 2421196/proyecto_FIN, 2421196/proyecto_PROCESO, 2421196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302424925 | Proyecto de inversión | 784090.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784090.43, modificado:783217.69}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE EN COL. MIGUEL ALEMAN EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 266538 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de el Mante | 266538 | S | 308 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.79, meta_modificada:87.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO CASSO COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 89820 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE RAFAEL DELGADO CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN , lon:-98.96674272, lat:22.7586928}} | 2024-04-04 | 2024-07-02 | 783217.69 | 783217.69 | 783217.69 | 783217.69 | 783217.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/045-, contratista:ZURZEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:783217.69, importe_modificado:783217.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.79}} | {2424925/proyecto_PROCESO, 2424925/proyecto_FIN, 2424925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413935 | Proyecto de inversión | 11490.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11490.06, modificado:11490.06}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 MINISPLIT DE 1 TON EN ESCUELA PRIMARIA POB. BARRA DEL TORDO ALDAMA, TAMAULIPAS - 194030 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 194030 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO BARRA DEL TORDO, 89670 BARRA DEL TORDO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. ESCUELA PRIMARIA POB. BARRA DEL TORDO ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.77430283, lat:23.04979831}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 11490.06 | 11490.06 | 11490.06 | 11490.06 | 11490.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2413935/proyecto_INICIO, 2413935/proyecto_PROCESO, 2413935/proyecto_FIN, 2413935/proyecto_PROCESO, 2413935/proyecto_FIN, 2413935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413121 | Proyecto de inversión | 1184520.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1184520.25, modificado:1184520.25}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESFUERZO ENTRE CALLE BACHILLERES Y CALLE CAMINO DEL PUEBLO, COL. UNIDAD MODELO - 188765 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 188765 | S | 2113 | 1968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ESFUERZO COLONIA UNIDAD MODELO, 87160 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BACHILLERES Y CALLE CAMINO DEL PUEBLO, CALLE HONESTIDAD A 20 METROS AL NORTE IGLESIA AMOR VIVIENTE A 225 METROS AL NOROESTEESCUELA SECU, lon:-99.15827215, lat:23.71185481}} | 2024-07-12 | 2024-08-20 | 1184520.25 | 1184520.25 | 1184520.25 | 1184520.25 | 1184520.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000224, contratista:PAVIMENTOS TERSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2098308.83, importe_modificado:2098308.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {2413121/proyecto_INICIO, 2413121/proyecto_PROCESO, 2413121/proyecto_FIN, 2413121/proyecto_INICIO, 2413121/proyecto_PROCESO, 2413121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413996 | Proyecto de inversión | 667782.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667782.11, modificado:553426.62}} | REHABILITACION DE PISO EN MUSEO FUERTE CASA MATA DE LA COLONIA MODELO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 194408 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 194408 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1243.0, meta_modificada:1243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA MODELO, 87360 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE PANAMA, CALLE GUILLERMO PRIETO MUSEO FUERTE CASAMATA UBICADO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE GUATEMALA Y C, lon:-97.49733027, lat:25.8778326}} | 2024-05-30 | 2024-09-12 | 553426.62 | 553426.62 | 553426.62 | 553426.62 | 553426.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-068/2024, contratista:LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:667397.0, importe_modificado:553426.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1243.0}} | {2413996/proyecto_INICIO, 2413996/proyecto_FIN, 2413996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302412406 | Proyecto de inversión | 1847692.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1847692.15, modificado:1913562.32}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIERRA NEGRA DE LA COLONIA LAURO VILLAR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 185308 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 185308 | S | 95 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.15, meta_modificada:195.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA NEGRA COLONIA LAURO VILLAR, 87470 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PASEO DEL CAMINANTE Y PROLONGACION ROBERTO GUERRA, CALLE SIERRA FRIA CALLE SIERRA NEGRA ENTRE CALLE PASEO DEL CAMINANTE Y PROLON, lon:-97.46570885, lat:25.84606333}} | 2024-05-28 | 2024-08-25 | 1913562.32 | 1913562.32 | 1913562.32 | 1913562.32 | 1913562.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-076/2024, contratista:BELAGUE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1847576.3, importe_modificado:1913562.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.15}} | {2412406/proyecto_INICIO, 2412406/proyecto_PROCESO, 2412406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302414021 | Proyecto de inversión | 144649.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144649.99, modificado:144649.99}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO AMPLIACION DE LA REFORMA EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 194579 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Morelos | 194579 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:EJIDO AMPLIACION DE LA REFORMA, 89970 AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO AMPLIACION DE LA REFORMA, lon:-99.22655487, lat:22.47358821}} | 2024-09-11 | 2024-11-11 | 144649.99 | 144649.99 | 144649.99 | 144649.99 | 144649.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN/001/2024, contratista:JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SEGURA, convocante:Municipio de Nuevo Morelos Tamaulipas, monto:1149199.94, importe_modificado:1149199.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} | {2414021/proyecto_INICIO, 2414021/proyecto_FIN, 2414021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302412833 | Proyecto de inversión | 728920.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:728920.96, modificado:728920.96}} | CONTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA AMPLIACION LOS ROSALES DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 187461 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 187461 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMIANO AGUILAR FERNANDEZ AMPLIACION LOS ROSALES, 87395 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE FCO. MONRREAL MALDONADO Y CALLE AZUCENA, CALLE ERNESTO GARCIA CALLE MAXIMIANO AGUILAR FERNANDEZ ENTRE CALLE FCO, lon:-97.52926839, lat:25.81798227}} | 2024-05-28 | 2024-08-25 | 728920.96 | 728920.96 | 728920.96 | 728920.96 | 728920.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-080/2024, contratista:CONSTRUCTORA RAGONAR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:733661.22, importe_modificado:728920.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.0}} | {2412833/proyecto_INICIO, 2412833/proyecto_FIN, 2412833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302408554 | Proyecto de inversión | 718249.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718249.95, modificado:718249.95}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 45733 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Morelos | 45733 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 165 INTERIOR 0 CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALTA VISTA CALLE NIÑOS HEROES CERCA DE AREA VERDE Y A UN LADO DE PAPEL, lon:-99.21702954, lat:22.5346866}} | 2024-09-24 | 2024-11-24 | 718249.95 | 718249.95 | 718249.95 | 718249.95 | 718249.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN/003/2024, contratista:INSTALACIONES Y OBRAS QC, SAS DE CV, convocante:Municipio de Nuevo Morelos Tamaulipas, monto:1157199.94, importe_modificado:1157199.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2408554/proyecto_INICIO, 2408554/proyecto_FIN, 2408554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302412900 | Proyecto de inversión | 872816.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872816.34, modificado:413824.78}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRAXEDIS GUERRERO DE LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO I, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS - 187714 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 187714 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PRAXEDIS GUERRERO COLONIA CAMPESTRE DEL RÍO I, 87440 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA BLAS CHUMACERO, CALLE ROSENDO SALAZAR CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE AVENIDA PRIMERO DE M, lon:-97.46276313, lat:25.86077665}} | 2024-05-28 | 2024-08-25 | 413824.78 | 413824.78 | 413824.78 | 413824.78 | 413824.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-083/2024, contratista:C. HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:871689.71, importe_modificado:413824.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {2412900/proyecto_PROCESO, 2412900/proyecto_INICIO, 2412900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302415027 | Proyecto de inversión | 458877.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458877.43, modificado:458877.43}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA CHAPULTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 203294 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 203294 | S | 420 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.0, meta_modificada:779.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE COLONIA CHAPULTEPEC, 87380 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE C.1, CALLE DE CHAPULTEPEC CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE C.1 DE LA COLONIA CHAPUL, lon:-97.49814937, lat:25.85146012}} | 2024-07-29 | 2024-11-25 | 458877.43 | 458877.43 | 458877.43 | 458877.43 | 458877.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-077/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:458877.43, importe_modificado:458877.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.0}} | {2415027/proyecto_INICIO, 2415027/proyecto_FIN, 2415027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302408571 | Proyecto de inversión | 934960 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:934960.0, modificado:934960.0}} | INSTALACION DE RED ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA EN EL EJIDO CANDELARIO REYES DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 47140 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 47140 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:17, direccion:EJIDO CANDELARIO REYES SAN JOSE, 87885 CANDELARIO REYES (SAN JOSÉ), VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA ADENTRO DE COMUNIDAD EL PRIMER TRAZO SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL Y EL SEGUNDO A, lon:-99.54101834, lat:24.40253822}} | 2024-05-13 | 2024-06-14 | 934960 | 934960 | 934960 | 934960 | 934960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-06, contratista:MANUEL SALAZAR MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS, monto:934960.0, importe_modificado:934960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2408571/proyecto_FIN, 2408571/proyecto_PROCESO, 2408571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413303 | Proyecto de inversión | 178779.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178779.49, modificado:167654.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA EXPOFIESTA ORIENTE EN EL MUNCIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS - 189908 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 189908 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE BERMUDA COLONIA EXPOFIESTA ORIENTE, 87398 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE DAMASCO Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE GIBRALTAR PREDIO LOCALIZADO EN CALLE BERMUDA ENTRE CALLE DAMASCO Y CALLE SAN FERNANDO DE LA, lon:-97.50511078, lat:25.82917}} | 2024-05-22 | 2024-09-18 | 167654.28 | 167654.28 | 167654.28 | 167654.28 | 167654.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-090/2024, contratista:CONSTRUCTORA RAGONAR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:167702.96, importe_modificado:167654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2413303/proyecto_INICIO, 2413303/proyecto_FIN, 2413303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302410487 | Proyecto de inversión | 1401612.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1401612.12, modificado:1401612.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JOSE MA. GARCIA ENTRE CALLES ANDRES OZUNA HINOJOSA Y PEDRO J, MENDEZ EN COLONIA LAS TORRES - 152025 | 28 | Tamaulipas | 24 | Mier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mier | 152025 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1146.9, meta_modificada:1146.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA GARCIA COLONIA LAS TORRES, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANDRES OZUNA HINOJOSA Y CALLE PEDRO J. MENDEZ, CALLE PUEBLA CALLE JOSE MARIA GARCIA ENTRE CALLES ANDRES OZUNA HINOJOSA Y PEDRO J. MENDEZ EN COLO, lon:-99.15833777, lat:26.4385955}} | 2024-07-05 | 2024-10-05 | 1401612.12 | 1401612.12 | 1401612.12 | 1401612.12 | 1401612.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-MIER-003-2024, contratista:MA Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Mier, monto:3100053.32, importe_modificado:3100053.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1146.9}} | {2410487/proyecto_INICIO, 2410487/proyecto_PROCESO, 2410487/proyecto_FIN, 2410487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302410502 | Proyecto de inversión | 1253819.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253819.09, modificado:1253819.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLES ANDRES OZUNA Y PEDRO J. MENDEZ EN COLONIA LAS TORRES - 152645 | 28 | Tamaulipas | 24 | Mier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mier | 152645 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1171.2, meta_modificada:1171.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA LAS TORRES, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANDRES OZUNA HINOJOSA Y CALLE PEDRO J. MENDEZ, CALLE VERACRUZ CALLE PUEBLA ENTRE CALLES ANDRES OZUNA HINOJOSA Y PEDRO J. MENDEZ EN COLONIA LAS TORRES, lon:-99.15900066, lat:26.43852825}} | 2024-07-15 | 2024-10-15 | 1253819.09 | 1253819.09 | 1253819.09 | 1253819.09 | 1253819.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-MIER-005-2024, contratista:Raul Mario Oliveira Cantu, convocante:Municipio de Mier, monto:2055643.17, importe_modificado:2055643.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1171.2}} | {2410502/proyecto_INICIO, 2410502/proyecto_FIN, 2410502/proyecto_PROCESO, 2410502/proyecto_FIN, 2410502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413318 | Proyecto de inversión | 178779.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178779.49, modificado:167654.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS - 189968 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 189968 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MAR NEGRO COLONIA SOLIDARIDAD, 87456 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MAR ADRIATICO Y CALLE MAR ROJO, CALLE MAR EGEO CALLE MAR NEGRO ENTRE CALLE MAR ADRIATICO Y CALLE MAR ROJO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, lon:-97.48394522, lat:25.83846699}} | 2024-05-24 | 2024-09-18 | 167654.28 | 167654.28 | 167654.28 | 167654.28 | 167654.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-090-2/2024, contratista:CONSTRUCTORA RAGONAR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:167702.96, importe_modificado:167654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2413318/proyecto_INICIO, 2413318/proyecto_FIN, 2413318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302412954 | Proyecto de inversión | 2823198.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2823198.5, modificado:2823198.5}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE EUGENIO RODRIGUEZ ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y MARIANO ABASOLO EN EL CRUCE DEL ARROYO MENDEZ, EN COLONIA LA CHALUPA - 187988 | 28 | Tamaulipas | 24 | Mier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mier | 187988 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:552.38, meta_modificada:552.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EUGENIO RODRIGUEZ COLONIA LA CHALUPA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE NICOLAS BRAVO CALLE UEGENIO RODRIGUEZ ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y MARIANO ABASOLO EN EL CRU, lon:-99.15061283, lat:26.43519947}} | 2024-07-29 | 2024-10-30 | 2823198.5 | 2823198.5 | 2823198.5 | 2823198.5 | 2823198.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-MIER-001-2024, contratista:Jose Armando Guerra Hinojosa, convocante:Municipio de Mier, monto:3214892.66, importe_modificado:2823198.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:552.38}} | {2412954/proyecto_INICIO, 2412954/proyecto_PROCESO, 2412954/proyecto_INICIO, 2412954/proyecto_FIN, 2412954/proyecto_INICIO, 2412954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413353 | Proyecto de inversión | 357598.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357598.98, modificado:335308.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA SANTA LUCIA - 190129 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 190129 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA SANTA LUCÍA, 87314 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE NIÑOS HEROES DE LA COLONI, lon:-97.55346148, lat:25.87378808}} | 2024-05-24 | 2024-09-18 | 335308.56 | 335308.56 | 335308.56 | 335308.56 | 335308.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-090-3/2024, contratista:CONSTRUCTORA RAGONAR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:335405.92, importe_modificado:335308.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2413353/proyecto_INICIO, 2413353/proyecto_FIN, 2413353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302411477 | Proyecto de inversión | 2543560.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2543560.63, modificado:2543560.63}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE MANUEL AZUETA DE LA COLONIA ZONA CENTRO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. - 180085 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de González | 180085 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.2, meta_modificada:1152.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAS CIUDAD GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MANUEL AZUETA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NICO, lon:-98.42818385, lat:22.83039447}} | 2024-03-07 | 2024-04-20 | 2543560.63 | 2543560.63 | 2543560.63 | 2543560.63 | 2543560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAISMUN-2024-005, contratista:GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ,TAM, monto:2543560.63, importe_modificado:2543560.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.2}} | {2411477/proyecto_INICIO, 2411477/proyecto_FIN, 2411477/proyecto_PROCESO, 2411477/proyecto_FIN, 2411477/proyecto_PROCESO, 2411477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302412992 | Proyecto de inversión | 1213159.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1213159.11, modificado:1201968.81}} | REHABILITACION DE CANCHAS PUBLICAS UBICADAS EN CALLE DIECIOCHO DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 188162 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 188162 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.31, meta_modificada:794.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA SAN FRANCISCO, 87350 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y CALLE RIO SAN JUAN, CALLE DIECISEIS CANCHAS UBICADAS EN CALLE 18 ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y CALLE RIO SAN JUAN DE LA COLONIA, lon:-97.5144623, lat:25.87188937}} | 2024-05-28 | 2024-08-25 | 1201968.81 | 1201968.81 | 1201968.81 | 1201968.81 | 1201968.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-088/2024, contratista:C. ERICK BERRONES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1211513.56, importe_modificado:1201968.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:794.31}} | {2412992/proyecto_INICIO, 2412992/proyecto_PROCESO, 2412992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413358 | Proyecto de inversión | 95091.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95091.73, modificado:95091.73}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BACHILLERES ENTRE CALLE ESFUERZO Y CALLE EBANO, COL. UNIDAD MODELO - 190150 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 190150 | S | 1273 | 1127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.8, meta_modificada:78.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE BACHILLERES COLONIA UNIDAD MODELO, 87160 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ESFUERZO Y CALLE EBANO, CALLE ASENTAMIENTOS HUMANOS A 30 METROS AL OESTE ESCUELA ESCUELA PRIMARIA LIC. EMILIO PORTES GIL A 150 METR, lon:-99.16010077, lat:23.71085393}} | 2024-07-12 | 2024-08-20 | 95091.73 | 95091.73 | 95091.73 | 95091.73 | 95091.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-24502-6140-000224, contratista:PAVIMENTOS TERSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:2098308.83, importe_modificado:2098308.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.8}} | {2413358/proyecto_INICIO, 2413358/proyecto_PROCESO, 2413358/proyecto_FIN, 2413358/proyecto_INICIO, 2413358/proyecto_PROCESO, 2413358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302410936 | Proyecto de inversión | 1129022.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1129022.89, modificado:1129022.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS RANCHO NUEVO - 169638 | 28 | Tamaulipas | 5 | Burgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 169638 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:71, direccion:CALLE CAMINO A SAN ISIDRO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO NUEVO), 88894 LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO NUEVO), BURGOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA BURGOS NORIAS Y , AL OESTE KILOMETRO 28 DE LA CARRETERA BURGOS NORIAS Y A 200 MTS AL SUR , lon:-98.64696078, lat:24.87124288}} | 2024-08-05 | 2024-09-29 | 1129022.89 | 1129022.89 | 1129022.89 | 1129022.89 | 1129022.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT/FAISMUN-2024, contratista:MUNICIPIO DE BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, monto:0.01, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2410936/proyecto_INICIO, 2410936/proyecto_FIN, 2410936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302413383 | Proyecto de inversión | 748855.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748855.76, modificado:860719.89}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL NO. 7 PROFR. RICARDO SALAZAR CEBALLOS DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 190320 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 190320 | S | 425 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.5, meta_modificada:56.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNO COLONIA SAN FRANCISCO, 87350 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PASEO DE LA REFORMA Y PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA, CALLE VEINTE LA ESCUELA SECUNDARIA SE UBICA EN CALLE VEINTIUNO ENTRE CALLE, lon:-97.51780636, lat:25.87325164}} | 2024-04-11 | 2024-07-19 | 860719.89 | 860719.89 | 860719.89 | 860719.89 | 860719.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-045/2024, contratista:CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:860720.39, importe_modificado:860719.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.5}} | {2413383/proyecto_INICIO, 2413383/proyecto_FIN, 2413383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302408317 | Proyecto de inversión | 161820 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161820.0, modificado:161820.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN ANTIGUO MORELOS - 36123 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Antiguo Morelos | 36123 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA VILLA ANTIGUO MORELOS, 89960 ANTIGUO MORELOS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 85 Y CALLE LIBERTAD, CALLE ALVARO OBREGON A 400 METROS AL SUR DE LA LETRAS DE IDENTIDAD D, lon:-99.07947998, lat:22.54977258}} | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 161820 | 161820 | 161820 | 161820 | 161820 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FAISMUN02/2024, contratista:OBRAS RUIZAR S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:161820.0, importe_modificado:161820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2408317/proyecto_FIN, 2408317/proyecto_PROCESO, 2408317/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302410604 | Proyecto de inversión | 807677.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:807677.98, modificado:807677.98}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO Y GUARNICIONES EN CALLE ALDAMA ENTRE JOSE ANGEL GUERRA Y GORGONIO LOPEZ EN COLONIA LA CHALUPA, EN CD. MIER, TAMAULIPAS - 155674 | 28 | Tamaulipas | 24 | Mier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mier | 155674 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1208.2, meta_modificada:1208.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA COLONIA LA CHALUPA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE ANGEL GUERRA Y CALLE GORGONIO LOPEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLES JOSE ANGEL GUERRA Y GORGONIO LOPEZ COLONIAL L, lon:-99.15647939, lat:26.43297543}} | 2024-07-25 | 2024-10-25 | 807677.98 | 807677.98 | 807677.98 | 807677.98 | 807677.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-MIER-005-2024, contratista:Raul Mario Oliveira Cantu, convocante:Municipio de Mier, monto:2055643.17, importe_modificado:2055643.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1208.2}} | {2410604/proyecto_PROCESO, 2410604/proyecto_FIN, 2410604/proyecto_INICIO, 2410604/proyecto_FIN, 2410604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302408726 | Proyecto de inversión | 2865641.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2865641.8, modificado:2865641.8}} | REPOSICION DE COLECTORES Y DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE ABASOLO ENTRE RIO JORDAN Y DIAGONAL LAGUNA CHAMPAYAN, CALLE OBREGON ENTRE ALTAMIRA Y CARMEN SERDAN EN LA COLONIA REVOLUCION VERDE, CALLE GUERRERO ENTRE ALLENDE Y LOCAL RESTAURANTE EN LA COLONIA ALTAMIRA II, CALLE OBREGON ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 2 DE MAYO EN LA COLONIA REVOLUCION VERDE Y EN CARRETERA TAMPICO MANTE KM. 27.5 ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y NANCHITAL EN LA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 57427 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamira | 57427 | S | 60 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89607 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO JORDAN Y CALLE DIAGONAL LAGUNA DE CHAMPAYAN, BOULEVARD IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE REALIZARA EN C. ABASOLO ENTRE RIO JORDAN Y DIAGONAL L, lon:-97.95560311, lat:22.4306382}} | 2024-03-04 | 2024-05-02 | 2865641.8 | 2865641.8 | 2865641.8 | 2865641.8 | 2865641.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-047/2024, contratista:CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:5622183.53, importe_modificado:2865641.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.0}} | {2408726/proyecto_INICIO, 2408726/proyecto_PROCESO, 2408726/proyecto_FIN, 2408726/proyecto_PROCESO, 2408726/proyecto_FIN, 2408726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413436 | Proyecto de inversión | 579879.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:579879.36, modificado:579879.36}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU DEL FRACCIONAMIENTO LOS PALMARES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 190676 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 190676 | S | 310 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.65, meta_modificada:68.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE REAL DE LAS PALMAS FRACCIONAMIENTO LOS PALMARES, 87347 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ABACO Y CALLE ISLAS MARIAS, CALLE PALMA ALEGRE LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU SE ENCUENTRA UBICADA EN CAL, lon:-97.55361278, lat:25.84408848}} | 2024-04-11 | 2024-07-19 | 579879.36 | 579879.36 | 579879.36 | 579879.36 | 579879.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-046/2024, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DE MATAMOROS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:582029.04, importe_modificado:579879.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.65}} | {2413436/proyecto_INICIO, 2413436/proyecto_FIN, 2413436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302418365 | Proyecto de inversión | 505220 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505220.0, modificado:505220.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO GARZA VALDEZ AL EJIDO JUAN RINCON DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 223764 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 223764 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32500.0, meta_modificada:32500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:40, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO GARZA VALDEZ - EJIDO JUAN RINCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO GARZA VALDEZ, 87890 GARZA VALDEZ, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A FREALIZAR SE ENCUENTRA EN EL CAMINO RURAL D, lon:-99.38346187, lat:24.51988936}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 505220 | 505220 | 505220 | 505220 | 505220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-15, contratista:JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS, monto:505220.18, importe_modificado:505220.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32500.0}} | {2418365/proyecto_INICIO, 2418365/proyecto_FIN, 2418365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302418371 | Proyecto de inversión | 382512.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382512.44, modificado:382512.44}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 223777 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 223777 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 1 COLONIA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 87880 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CALLE UNO ENTRE GUADALUPE MAINERO Y EMILIIO CARRANZA , lon:-99.48461952, lat:24.46789241}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 382512.44 | 382512.44 | 382512.44 | 382512.44 | 382512.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-11, contratista:JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS, monto:382512.44, importe_modificado:382512.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {2418371/proyecto_FIN, 2418371/proyecto_PROCESO, 2418371/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302408342 | Proyecto de inversión | 641102.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641102.84, modificado:641102.84}} | CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO BARRA DE MORON DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. - 37146 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aldama | 37146 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE DE CAMINO ALDAMA-MORON - EJIDO MORON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO MORON, 89670 MORÓN, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA UBICACION ES EN DOMICILIO CONOCIDO. ENTRADA A EJIDO MORON ALDAMA TA, lon:-97.86406119, lat:22.72940652}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 641102.84 | 641102.84 | 641102.84 | 641102.84 | 641102.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002005, contratista:MONTEALEGRE CENTRO CONSTRUCTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1248160.7, importe_modificado:1248160.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2408342/proyecto_PROCESO, 2408342/proyecto_FIN, 2408342/proyecto_INICIO, 2408342/proyecto_PROCESO, 2408342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302408354 | Proyecto de inversión | 270162.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270162.58, modificado:270162.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES, PRAXEDIS GUERRERO - 37859 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Antiguo Morelos | 37859 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PRAXEDIS GUERRERO EL PACHÓN, 89965 PRAXEDIS GUERRERO (EL PACHÓN), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 85 Y CAMINO MIGUEL HIDALGO, EN CONTRA ESUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD SO, lon:-99.05209072, lat:22.60738595}} | 2024-05-30 | 2024-07-01 | 270162.58 | 270162.58 | 270162.58 | 270162.58 | 270162.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FAISMUN04/2024, contratista:JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:3377032.25, importe_modificado:3377032.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2408354/proyecto_INICIO, 2408354/proyecto_FIN, 2408354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302408355 | Proyecto de inversión | 405243.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405243.87, modificado:405243.87}} | COSNTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, PUEBLO VIEJO - 37879 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Antiguo Morelos | 37879 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:69, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS-PUEBLO VIEJO EJIDO PUEBLO VIEJO, 89966 PUEBLO VIEJO, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIMARIA Y CALLE LIC. BENITO JUAREZ, CALLE QUE CONDUCE AL EJ LOPEZ MATEOS ESQUINA CON CALLE DE LA PRIMARIA, OTRO C, lon:-99.11815478, lat:22.60161841}} | 2024-05-30 | 2024-07-01 | 405243.87 | 405243.87 | 405243.87 | 405243.87 | 405243.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FAISMUN04/2024, contratista:JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:3377032.25, importe_modificado:3377032.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2408355/proyecto_INICIO, 2408355/proyecto_PROCESO, 2408355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302410654 | Proyecto de inversión | 1240967.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1240967.4, modificado:1240967.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLES JIMENEZ Y GARITA EN COLONIA LAS TORRES - 159139 | 28 | Tamaulipas | 24 | Mier | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mier | 159139 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:589.07, meta_modificada:589.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA COLONIA LAS TORRES, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GARITA, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON CALLE ALDAMA ENTRE CALLES JIMENEZ Y GARITA EN COLONIA LAS TORRES, lon:-99.15668538, lat:26.43677601}} | 2024-07-05 | 2024-10-05 | 1240967.4 | 1240967.4 | 1240967.4 | 1240967.4 | 1240967.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-MIER-004-2024, contratista:NARDO SAENZ CHAPA, convocante:Municipio de Mier, monto:1240263.27, importe_modificado:1240263.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:589.07}} | {2410654/proyecto_PROCESO, 2410654/proyecto_FIN, 2410654/proyecto_INICIO, 2410654/proyecto_PROCESO, 2410654/proyecto_FIN, 2410654/proyecto_INICIO, 2410654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413077 | Proyecto de inversión | 918025.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:918025.31, modificado:917620.33}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CICLOVIA DE LA COLONIA REPUBLICA SUR Y VALLE DE CASABLANCA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS - 188495 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 188495 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA REPÚBLICA SUR, 87314 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE EGIPTO Y AVENIDA SENDERO NACIONAL, AVENIDA CONSTITUYENTES CALLE MEXICO ENTRE CALLE EGIPTO Y AVENIDA SENDERO NACIONAL EN LA COLONIA RE, lon:-97.54703471, lat:25.86728371}} | 2024-05-28 | 2024-08-25 | 917620.33 | 917620.33 | 917620.33 | 917620.33 | 917620.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-085/2024, contratista:GRUPO GARZA-ESCOBEDO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:917620.33, importe_modificado:917620.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2413077/proyecto_INICIO, 2413077/proyecto_FIN, 2413077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413927 | Proyecto de inversión | 20055.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20055.05, modificado:20055.05}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 MINISPLIT EN KINDER DEL EJ. LA COLMENA, ALDAMA, TAMAULIPAS - 193983 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 193983 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA COLMENA, 89670 LA COLMENA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. KINDER DEL EJ. LA COLMENA ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.16375594, lat:22.91397085}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 20055.05 | 20055.05 | 20055.05 | 20055.05 | 20055.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2413927/proyecto_PROCESO, 2413927/proyecto_FIN, 2413927/proyecto_PROCESO, 2413927/proyecto_INICIO, 2413927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302409322 | Proyecto de inversión | 35840.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35840.94, modificado:35840.94}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 LUMINARIAS TIPO LED EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. - 92579 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | 92579 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES ZONA CENTRO DE ALDAMA TAMAULIPAS CIUDAD ALDAMA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES ZONA CENTRO DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.07131385, lat:22.91628386}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 35840.94 | 35840.94 | 35840.94 | 35840.94 | 35840.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002001, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1792046.88, importe_modificado:1792046.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2409322/proyecto_INICIO, 2409322/proyecto_PROCESO, 2409322/proyecto_FIN, 2409322/proyecto_INICIO, 2409322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413859 | Proyecto de inversión | 20055.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20055.05, modificado:20055.05}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TON EN KINDER DE LA COL. LUIS CABALLERO, ALDAMA TAMAULIPAS - 193432 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 193432 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO COLONIA LUIS CABALLERO, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , KINDER DE LA COL. LUIS CABALLERO ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.07560676, lat:22.93114076}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 20055.05 | 20055.05 | 20055.05 | 20055.05 | 20055.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2413859/proyecto_INICIO, 2413859/proyecto_FIN, 2413859/proyecto_INICIO, 2413859/proyecto_FIN, 2413859/proyecto_PROCESO, 2413859/proyecto_FIN, 2413859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302409332 | Proyecto de inversión | 8960.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8960.23, modificado:8960.23}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 LUMINARIA TIPO LED EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. - 93796 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | 93796 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES ZONA CENTRO DE ALDAMA TAMAULIPAS CIUDAD ALDAMA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES ZONA CENTRO DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.07072376, lat:22.91680514}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 8960.23 | 8960.23 | 8960.23 | 8960.23 | 8960.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002001, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1792046.88, importe_modificado:1792046.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2409332/proyecto_INICIO, 2409332/proyecto_PROCESO, 2409332/proyecto_FIN, 2409332/proyecto_PROCESO, 2409332/proyecto_FIN, 2409332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302409345 | Proyecto de inversión | 44801.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44801.17, modificado:44801.17}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 LUMINARIAS TIPO LED EN COL. DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. - 94218 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | 94218 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COL. DEL VALLE ALDAMA TAMAULIPAS COLONIA DEL VALLE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES COL. DEL VALLE. ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.06188958, lat:22.91702655}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 44801.17 | 44801.17 | 44801.17 | 44801.17 | 44801.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002001, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1792046.88, importe_modificado:1792046.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2409345/proyecto_INICIO, 2409345/proyecto_FIN, 2409345/proyecto_PROCESO, 2409345/proyecto_FIN, 2409345/proyecto_PROCESO, 2409345/proyecto_INICIO, 2409345/proyecto_PROCESO, 2409345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302409736 | Proyecto de inversión | 270162.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270162.58, modificado:270162.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES. LOMA NORTE - 112185 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Antiguo Morelos | 112185 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:142, direccion:CALLE PUEBLO VIEJO EJIDO LOMA NORTE, 89960 PRAXEDIS GUERRERO (LOMA NORTE), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA INTEREJIDAL MORELOS-CHAMAL Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA INTERIEJIDAL MORELOSCHAMAL ES ESQUIENA CON EL , lon:-99.07477344, lat:22.58962767}} | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 270162.58 | 270162.58 | 270162.58 | 270162.58 | 270162.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FAISMUN04/2024, contratista:JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:3377032.25, importe_modificado:3377032.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2409736/proyecto_PROCESO, 2409736/proyecto_INICIO, 2409736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413878 | Proyecto de inversión | 20055.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20055.05, modificado:20055.05}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 MINISPLIT DE 2 TON EN CRIE ZONA CENTRO DE ALDAMA TAMAULIPAS - 193611 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 193611 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LIBERTAD ENTRE MORELOS Y MATAMOROS CIUDAD ALDAMA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , CRIE ZONA CENTRO DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.07435279, lat:22.9178551}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 20055.05 | 20055.05 | 20055.05 | 20055.05 | 20055.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2413878/proyecto_INICIO, 2413878/proyecto_FIN, 2413878/proyecto_INICIO, 2413878/proyecto_PROCESO, 2413878/proyecto_FIN, 2413878/proyecto_INICIO, 2413878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413890 | Proyecto de inversión | 40110.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40110.11, modificado:40110.11}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 MINISPLIT DE 2 TON EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO SAN VICENTE, ALDAMA, TAMAULIPAS - 193752 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 193752 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO SAN VICENTE, 89670 SAN VICENTE, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO SAN VICENTE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.81757594, lat:23.29069193}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 40110.11 | 40110.11 | 40110.11 | 40110.11 | 40110.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2413890/proyecto_INICIO, 2413890/proyecto_PROCESO, 2413890/proyecto_INICIO, 2413890/proyecto_FIN, 2413890/proyecto_PROCESO, 2413890/proyecto_FIN, 2413890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302409739 | Proyecto de inversión | 270162.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270162.58, modificado:270162.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES. ADOLFO LOPEZ MATEOS - 112247 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Antiguo Morelos | 112247 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:177, direccion:CALLE PUEBLO VIEJO EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 89960 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA INTEREJIDAL MORELOS-CHAMAL Y CAMINO LOPEZ MATEOS- PUEBLO VIEJO, UN CUARTO SE UBICARA A 80 METROS DE LA CARRET, lon:-99.08733082, lat:22.60901637}} | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 270162.58 | 270162.58 | 270162.58 | 270162.58 | 270162.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FAISMUN04/2024, contratista:JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:3377032.25, importe_modificado:3377032.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2409739/proyecto_PROCESO, 2409739/proyecto_INICIO, 2409739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413536 | Proyecto de inversión | 80220.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80220.22, modificado:80220.22}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 MINISPLIT DE 2 TON EN EL CEMSADET EJIDO ANTONIO VILLARREAL. ALDAMA TAMAULIPAS - 191301 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 191301 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:370, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO ANTONIO VILLARREAL, 89670 ANTONIO VILLARREAL, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. CEMSADET EJIDO ANTONIO VILLARREAL. ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.83165171, lat:22.96057391}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 80220.22 | 80220.22 | 80220.22 | 80220.22 | 80220.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2413536/proyecto_FIN, 2413536/proyecto_INICIO, 2413536/proyecto_PROCESO, 2413536/proyecto_INICIO, 2413536/proyecto_PROCESO, 2413536/proyecto_FIN, 2413536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413904 | Proyecto de inversión | 20055.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20055.05, modificado:20055.05}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 MINISPLIT DE 2 TON EN ESCUELA PRIMARIA EJIDO NUEVO AMANECER, ALDAMA, TAMAULIPAS - 193838 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 193838 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:223, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO NUEVO AMANECER, 89670 NUEVO AMANECER (LOS ENCINOS), ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. ESCUELA PRIMARIA EJIDO NUEVO AMANECER ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.97997577, lat:23.11263529}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 20055.05 | 20055.05 | 20055.05 | 20055.05 | 20055.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2413904/proyecto_INICIO, 2413904/proyecto_PROCESO, 2413904/proyecto_FIN, 2413904/proyecto_PROCESO, 2413904/proyecto_INICIO, 2413904/proyecto_PROCESO, 2413904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413908 | Proyecto de inversión | 138829.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138829.25, modificado:138829.25}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE CAVAZOS DE GONZALEZ DE LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO I, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 193860 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 193860 | S | 208 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.83, meta_modificada:145.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SERAPIO RENDON COLONIA CAMPESTRE DEL RÍO I, 87440 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE CASA DEL OBRERO MUNDIAL Y CALLE CINCO, CALLE JOSE ELIAS PIÑA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE CAVAZOS DE GONZALEZ UBICADA EN , lon:-97.46074439, lat:25.85590256}} | 2024-04-12 | 2024-07-20 | 138829.25 | 138829.25 | 138829.25 | 138829.25 | 138829.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-059/2024, contratista:SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:456949.87, importe_modificado:138829.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.83}} | {2413908/proyecto_PROCESO, 2413908/proyecto_FIN, 2413908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302418232 | Proyecto de inversión | 1324998.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1324998.31, modificado:1324998.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BURGOS LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 223158 | 28 | Tamaulipas | 5 | Burgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 223158 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:71, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO NUEVO), 88894 LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO NUEVO), BURGOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A 100 MTS AL ESTE DEL KM 28 DE LA CARRETERA BURGOS NORIAS Y 200 MTS AL OESTE DEM LA ESC PRIMARIA CAPITAN EMILIO CARRANZ, lon:-98.64473387, lat:24.87215785}} | 2024-04-01 | 2024-05-24 | 1324998.31 | 1324998.31 | 1324998.31 | 1324998.31 | 1324998.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT/FAISMUN-2024, contratista:MUNICIPIO DE BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, monto:0.01, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2418232/proyecto_INICIO, 2418232/proyecto_FIN, 2418232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302407927 | Proyecto de inversión | 1566405.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1566405.4, modificado:1566405.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE TERCERA Y LIMITE DEL EJIDO LA UNION - 6274 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 6274 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:955.9, meta_modificada:955.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA EJIDO LA UNIÓN, 87345 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE LIMITE, CALLE BILBAO CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE TERCERA Y LIMITE DEL EJIDO LA UNION JUNTO A LA ESCUELA PRI, lon:-97.54021223, lat:25.86527954}} | 2024-03-27 | 2024-07-24 | 1566405.4 | 1566405.4 | 1566405.4 | 1566405.4 | 1566405.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-016/2024, contratista:BELAGUE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1568725.19, importe_modificado:1566405.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:955.9}} | {2407927/proyecto_INICIO, 2407927/proyecto_FIN, 2407927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302409765 | Proyecto de inversión | 865978.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865978.59, modificado:865978.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BURGOS LOCALIDAD EL DIVISADERO - 114598 | 28 | Tamaulipas | 5 | Burgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Burgos | 114598 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO BURGOS - EJ LA BARRETA CHINA N L MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 100 INTERIOR SN EJIDO EJ EL DIVISADERO, 88890 EL DIVISADERO, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE Y , 200 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA, lon:-98.9486609, lat:25.0545973}} | 2024-06-28 | 2024-08-20 | 865978.59 | 865978.59 | 865978.59 | 865978.59 | 865978.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT/FAISMUN-2024, contratista:MUNICIPIO DE BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, monto:0.01, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}} | {2409765/proyecto_INICIO, 2409765/proyecto_FIN, 2409765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302413549 | Proyecto de inversión | 11490.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11490.06, modificado:11490.06}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 MINISPLIT DE 2 TON EN LA ESCUELA PRIMARIA EJIDO ANTONIO VILLARREAL. ALDAMA TAMAULIPAS - 191353 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 191353 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:370, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO ANTONIO VILLARREAL, 89670 ANTONIO VILLARREAL, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. ESCUELA PRIMARIA EJIDO ANTONIO VILLARREAL. ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.83188774, lat:22.96065295}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 11490.06 | 11490.06 | 11490.06 | 11490.06 | 11490.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2413549/proyecto_INICIO, 2413549/proyecto_PROCESO, 2413549/proyecto_FIN, 2413549/proyecto_INICIO, 2413549/proyecto_PROCESO, 2413549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413562 | Proyecto de inversión | 456858.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456858.73, modificado:456858.73}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 91 GREGORIO SOTO GUERRERO DE LA COLONIA EBENEZER, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 191407 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 191407 | S | 230 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.6, meta_modificada:55.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO RODRIGUEZ COLONIA EBENEZER, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE HECTOR RUVALCABA Y , CALLE CASILDO RODRIGUEZ ESCUELA SECUNDARIA UBICADA EN CALLE SANTIAGO RODRIGUEZ ENTRE CALLE HECTOR RUVALC, lon:-97.52356667, lat:25.79532822}} | 2024-04-11 | 2024-07-19 | 456858.73 | 456858.73 | 456858.73 | 456858.73 | 456858.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-049/2024, contratista:CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:457591.1, importe_modificado:456858.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.6}} | {2413562/proyecto_INICIO, 2413562/proyecto_FIN, 2413562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413569 | Proyecto de inversión | 20055.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20055.05, modificado:20055.05}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TON EN LA SUPERVISION ESCOLAR. ALDAMA, TAMAULIPAS - 191432 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 191432 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS CIUDAD ALDAMA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. SUPERVISION ESCOLAR DE PRIMARIAS. CALLE MATAMOROS ENTRE LIBERTAD E INDEPENDENCIA. ZOONA CENTRO. ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.07400008, lat:22.91748206}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 20055.05 | 20055.05 | 20055.05 | 20055.05 | 20055.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2413569/proyecto_INICIO, 2413569/proyecto_PROCESO, 2413569/proyecto_FIN, 2413569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302414061 | Proyecto de inversión | 1090891.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090891.7, modificado:1070792.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CONSTITUCION DE LA COLONIA FRANCISCO ZARCO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS - 195005 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 195005 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA FRANCISCO ZARCO, 87315 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE IGNACIO RAMIREZ CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE GOMEZ FA, lon:-97.54847619, lat:25.87529549}} | 2024-05-16 | 2024-09-12 | 1070792.44 | 1070792.44 | 1070792.44 | 1070792.44 | 1070792.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-032/2024, contratista:URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1091280.78, importe_modificado:1070792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.0}} | {2414061/proyecto_INICIO, 2414061/proyecto_FIN, 2414061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413575 | Proyecto de inversión | 20055.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20055.05, modificado:20055.05}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 MINISPLIT DE 2 TON EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO. POB. EL SOMBRERITO. ALDAMA TAMAULIPAS - 191495 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 191495 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:232, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO POB. EL SOMBRERITO, 89670 EL SOMBRERITO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO. POB. EL SOMBRERITO. ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.99033028, lat:23.25428525}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 20055.05 | 20055.05 | 20055.05 | 20055.05 | 20055.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2413575/proyecto_INICIO, 2413575/proyecto_PROCESO, 2413575/proyecto_FIN, 2413575/proyecto_PROCESO, 2413575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302409435 | Proyecto de inversión | 351038.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351038.5, modificado:351038.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BURGOS LOCALIDAD EL CIPRÉS - 99724 | 28 | Tamaulipas | 5 | Burgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 99724 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:335, direccion:RANCHO EL CIPRES, 88890 EL CIPRÉS, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE BRECHA ANTIGUO CAMINO A LINARES Y , A 3 KILOMETROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES Y A 22 KM AL ESTE DEL KM 27 DE LA CARRETERA BURGOS NORIAS, lon:-98.47359217, lat:24.91722843}} | 2024-07-26 | 2024-08-26 | 351038.5 | 351038.5 | 351038.5 | 351038.5 | 351038.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT/FAISMUN-2024, contratista:MUNICIPIO DE BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, monto:0.01, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2409435/proyecto_INICIO, 2409435/proyecto_FIN, 2409435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302417281 | Proyecto de inversión | 188184.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188184.16, modificado:188184.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN BURGOS LOCALIDAD EL MULATO - 217348 | 28 | Tamaulipas | 5 | Burgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 217348 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:79, direccion:EJIDO EL MULATO, 88896 EL MULATO, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A 100 MTS HACIA EL NORTE DEL KILOMETRO 23 DE LA CARRETERA BURGOS LINARES, lon:-98.95461357, lat:24.89628833}} | 2024-04-10 | 2024-05-24 | 188184.16 | 188184.16 | 188184.16 | 188184.16 | 188184.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT/FAISMUN-2024, contratista:MUNICIPIO DE BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, monto:0.01, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2417281/proyecto_INICIO, 2417281/proyecto_FIN, 2417281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302409053 | Proyecto de inversión | 1869087.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1869087.84, modificado:1869087.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN BURGOS LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 76501 | 28 | Tamaulipas | 5 | Burgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 76501 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:71, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS RANCHO NUEVO, 88894 LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO NUEVO), BURGOS TAMAULIPAS ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA LAZARO CARDENAS A UN COSTADO DE LA PRIMARIA CAPITAN EMILIO CARRANZA Y 350 METROS AL ESTE DEL KM 27 MAS, lon:-98.64322513, lat:24.87310688}} | 2024-04-01 | 2024-06-06 | 1869087.84 | 1869087.84 | 1869087.84 | 1869087.84 | 1869087.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT/FAISMUN-2024, contratista:MUNICIPIO DE BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, monto:0.01, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2409053/proyecto_INICIO, 2409053/proyecto_FIN, 2409053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302409848 | Proyecto de inversión | 415754.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415754.99, modificado:415754.99}} | CONSTRUCCIÓN DE BANOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN BURGOS COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES - 117837 | 28 | Tamaulipas | 5 | Burgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 117837 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2 COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CALLE 1 A 250 METROS HACIA EL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N40 IRENE TREVINO R, lon:-98.80318108, lat:24.95064847}} | 2024-07-10 | 2024-08-24 | 415754.99 | 415754.99 | 415754.99 | 415754.99 | 415754.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT/FAISMUN-2024, contratista:MUNICIPIO DE BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, monto:0.01, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {2409848/proyecto_INICIO, 2409848/proyecto_FIN, 2409848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302418845 | Proyecto de inversión | 3748948.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3748948.93, modificado:3235602.6}} | REHABILITACION DE RED HIDROSANITARIA EN CALLE CHOCHINES, AMPELIS Y GORRION ENTRE RUISEÑOR Y MIRLO, FRACC. SANTA ELENA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 226541 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamira | 226541 | S | 280 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE GORRION FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RUISEÑOR Y CALLE MIRLO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE CHOCHINES AMPELIS Y GORRION ENTRE RUISEÑOR Y MIRLO EN FRACC. S, lon:-97.85516019, lat:22.32328592}} | 2024-07-17 | 2024-08-30 | 3235602.6 | 3235602.6 | 3235602.6 | 3235602.6 | 3235602.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-167/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:3748948.93, importe_modificado:3235602.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2418845/proyecto_INICIO, 2418845/proyecto_FIN, 2418845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302409113 | Proyecto de inversión | 933842.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:933842.82, modificado:927675.47}} | REHABILITACION DE RED HIDROSANITARIA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE JOSE DE ESCANDON Y TAMPICO, COL. REVOLUCION VERDE, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 80003 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamira | 80003 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89607 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE DE ESCANDON Y CALLE TAMPICO, CALLE CARMEN SERDAN LA OBRA SE REALIZARA EN C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE JOSE DE E, lon:-97.94587474, lat:22.38830082}} | 2024-04-26 | 2024-05-25 | 927675.47 | 927675.47 | 927675.47 | 927675.47 | 927675.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-101/2024, contratista:DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:1128214.91, importe_modificado:927675.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {2409113/proyecto_PROCESO, 2409113/proyecto_INICIO, 2409113/proyecto_FIN, 2409113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302411399 | Proyecto de inversión | 1947614.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1947614.47, modificado:1947614.47}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 16.00 X 27.00 METROS EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DEL EJIDO LA MURALLA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. - 179639 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 179639 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.4, meta_modificada:442.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:147, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA MURALLA, 89670 LA MURALLA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EJIDO LA MURALLA. ALDAMA TAM., lon:-97.93371861, lat:23.1594195}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1947614.47 | 1947614.47 | 1947614.47 | 1947614.47 | 1947614.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002006, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1947614.47, importe_modificado:1947614.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.4}} | {2411399/proyecto_PROCESO, 2411399/proyecto_FIN, 2411399/proyecto_INICIO, 2411399/proyecto_FIN, 2411399/proyecto_PROCESO, 2411399/proyecto_FIN, 2411399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302409137 | Proyecto de inversión | 1574315.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1574315.27, modificado:1574315.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES - 81622 | 28 | Tamaulipas | 5 | Burgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 81622 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.0, meta_modificada:819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 2 COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIVADA 1 Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO I. MADERO A 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA IRENE TREVINO RODRIGUEZ, lon:-98.80285955, lat:24.94969273}} | 2024-05-06 | 2024-06-27 | 1574315.27 | 1574315.27 | 1574315.27 | 1574315.27 | 1574315.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT/FAISMUN-2024, contratista:MUNICIPIO DE BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, monto:0.01, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.0}} | {2409137/proyecto_INICIO, 2409137/proyecto_FIN, 2409137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302409529 | Proyecto de inversión | 180688.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180688.74, modificado:180688.74}} | REPOSICION DE COLECTOR EN CALLE SAN JACINTO ENTRE SAN DIEGO Y SAN PEDRO, EN LA COLONIA SAN JACINTO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 103124 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamira | 103124 | S | 95 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.35, meta_modificada:52.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE SAN JACINTO COLONIA SAN JACINTO, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN FRANCISCO LA OBRA SE REALIZARA EN C. SAN JACINTO ENTRE SAN DIEGO Y SAN PEDRO A 200 MTS SE LOCALIZA LA , lon:-97.90633074, lat:22.38739872}} | 2024-03-25 | 2024-04-23 | 180688.74 | 180688.74 | 180688.74 | 180688.74 | 180688.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-072/2024, contratista:SINEN76,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:207372.78, importe_modificado:180688.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.35}} | {2409529/proyecto_PROCESO, 2409529/proyecto_INICIO, 2409529/proyecto_FIN, 2409529/proyecto_PROCESO, 2409529/proyecto_FIN, 2409529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302414229 | Proyecto de inversión | 1670064.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1670064.5, modificado:1670064.5}} | REHABILITACION DE RED HIDROSANITARIA EN CALLE SAUCE ENTRE REAL Y EUCALIPTO, COLONIA ENCINOS NORTE, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 196492 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamira | 196492 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAUCE COLONIA ENCINOS, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE REAL Y CALLE EUCALIPTO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA EN C. SAUCE ENTRE REAL Y EUCALIPTO COLONIA ENCINOS NORTE A 200 MTS SE LOCALIZA CAIC , lon:-97.93535766, lat:22.42275452}} | 2024-05-20 | 2024-07-03 | 1670064.5 | 1670064.5 | 1670064.5 | 1670064.5 | 1670064.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-124/2024, contratista:SAÚL JUÁREZ MURGA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM, monto:1670094.24, importe_modificado:1670064.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.0}} | {2414229/proyecto_INICIO, 2414229/proyecto_FIN, 2414229/proyecto_PROCESO, 2414229/proyecto_FIN, 2414229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302410040 | Proyecto de inversión | 122791.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122791.2, modificado:122791.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO MEXICO LIBRE - 131721 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Antiguo Morelos | 131721 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:CALLE ESQUIBEL EJIDO MÉXICO LIBRE, 89967 MÉXICO LIBRE, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO MEXICO LIBRE-FORTINES Y CALLE SEGUNDA, EL PRIMER INDICADOR SE RETENDE CONSTRUIR UNA LOSA A 350 METROS AL SUR DE MISELANEA ESQUIBEL , lon:-99.1582058, lat:22.63660583}} | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 122791.2 | 122791.2 | 122791.2 | 122791.2 | 122791.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FAISMUN05/2024, contratista:OBRAS RUIZAR S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:469678.17, importe_modificado:469678.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2410040/proyecto_PROCESO, 2410040/proyecto_INICIO, 2410040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302409196 | Proyecto de inversión | 906374.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:906374.28, modificado:906374.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIC BENITO JUAREZ - 84640 | 28 | Tamaulipas | 5 | Burgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 84640 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.9, meta_modificada:592.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LIC BENITO JUAREZ CIUDAD BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE AMISTAD Y CALLE C. DE LA MATA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 100 METROS AL NORTE DE PARQUE RECREATIVO LOS CHORROS, lon:-98.80184869, lat:24.94438135}} | 2024-06-05 | 2024-07-28 | 906374.28 | 906374.28 | 906374.28 | 906374.28 | 906374.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT/FAISMUN-2024, contratista:MUNICIPIO DE BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, monto:0.01, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.9}} | {2409196/proyecto_INICIO, 2409196/proyecto_FIN, 2409196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302409619 | Proyecto de inversión | 3318724.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3318724.9, modificado:3318724.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ANTIGUO MORELOS - 108561 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Antiguo Morelos | 108561 | S | 58 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CANUTO HERNANDES VILLA ANTIGUO MORELOS, 89960 ANTIGUO MORELOS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLEJON DE L NORTE, CALLE CANUTO HERNANDEZ ENTRE CALLE CALLEJON DE L NORTE Y CALLE MARTIN CAST, lon:-99.08223491, lat:22.55740721}} | 2024-04-08 | 2024-07-01 | 3318724.9 | 3318724.9 | 3318724.9 | 3318724.9 | 3318724.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FAISMUN03/2024, contratista:INSTALACIONES Y OBRAS QC, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:3318724.9, importe_modificado:3318724.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2409619/proyecto_PROCESO, 2409619/proyecto_INICIO, 2409619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302410043 | Proyecto de inversión | 245582.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245582.4, modificado:245582.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJ SAN JOSE - 132249 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Antiguo Morelos | 132249 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:93, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ EJIDO SAN JOSÉ, 89963 SAN JOSÉ, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-LAREDO Y CALLE AMERICA, A UN COSTADO DE LA CARRETERA NFEDERAL MEXICO LAREDO A 50 M DE EL TANQUE ELEVADO DE LA LOCAL, lon:-99.06300188, lat:22.41712702}} | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 245582.4 | 245582.4 | 245582.4 | 245582.4 | 245582.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FAISMUN05/2024, contratista:OBRAS RUIZAR S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:469678.17, importe_modificado:469678.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.0}} | {2410043/proyecto_INICIO, 2410043/proyecto_FIN, 2410043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302410050 | Proyecto de inversión | 101302.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101302.74, modificado:101302.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN EJ. EL SALVADOR - 132740 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Antiguo Morelos | 132740 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:80, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO EL SALVADOR, 89963 EL SALVADOR, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CARRETERA FEDERAN 85 MEXICO LAREDO, A EL COSTADO IZQUIERDO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALG, lon:-99.0588969, lat:22.41908847}} | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 101302.74 | 101302.74 | 101302.74 | 101302.74 | 101302.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FAISMUN05/2024, contratista:OBRAS RUIZAR S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:469678.17, importe_modificado:469678.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:66.0}} | {2410050/proyecto_INICIO, 2410050/proyecto_FIN, 2410050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302410061 | Proyecto de inversión | 467227.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:467227.27, modificado:467227.27}} | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PORFUNDO EN EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPIAS - 134005 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Administración | 134005 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:51, direccion:EJIDO EJIDO JOSE MARIA MORELOS, 87880 JOSÉ MARÍA MORELOS (SAN JUAN), VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE Y , PENDIENTE ANEXAR, lon:-99.3508423, lat:24.66811711}} | 2024-06-07 | 2024-07-23 | 467227.27 | 467227.27 | 467227.27 | 467227.27 | 467227.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-13, contratista:J.JESUS MARTINEZ SOSA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS, monto:467227.27, importe_modificado:467227.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2410061/proyecto_INICIO, 2410061/proyecto_FIN, 2410061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302410062 | Proyecto de inversión | 426393.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:426393.87, modificado:426393.87}} | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO LA PEÑA DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 134070 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 134070 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:62, direccion:EJIDO EJIDO LA PEÑA, 87880 LA PEÑA, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD COMO REFERENCIA A 150 METROS DEL COMITE EJIDAL, lon:-99.25497541, lat:24.54391368}} | 2024-06-07 | 2024-07-23 | 426393.87 | 426393.87 | 426393.87 | 426393.87 | 426393.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-12, contratista:J.JESUS MARTINEZ SOSA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS, monto:426393.87, importe_modificado:426393.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2410062/proyecto_FIN, 2410062/proyecto_INICIO, 2410062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302409629 | Proyecto de inversión | 1350812.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350812.9, modificado:1350812.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES, CONGREGACION FORTINES - 108767 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Antiguo Morelos | 108767 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:29, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO FORTINES Y EMILIANO ZAPATA FORTINES, 89969 FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, BOULEVARD MIGUEL HIDALGO CALLE F, lon:-99.12181988, lat:22.55722538}} | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 1350812.9 | 1350812.9 | 1350812.9 | 1350812.9 | 1350812.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FAISMUN04/2024, contratista:JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:3377032.25, importe_modificado:3377032.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2409629/proyecto_FIN, 2409629/proyecto_PROCESO, 2409629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302409638 | Proyecto de inversión | 135081.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135081.29, modificado:135081.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS L OCALIDADES, EJIDO MORELOS LA LOMA - 108840 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Antiguo Morelos | 108840 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO MORELOS LA LOMA, 89960 MORELOS (LA LOMA), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 85 MEXICO LAREDO A 100 METROS AL SUR DEL KINDER FRANCISCO I MADELRO SOBRE MISMA CALLE LATERALIZQ, lon:-99.07581275, lat:22.53769779}} | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 135081.29 | 135081.29 | 135081.29 | 135081.29 | 135081.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FAISMUN04/2024, contratista:JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:3377032.25, importe_modificado:3377032.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2409638/proyecto_PROCESO, 2409638/proyecto_INICIO, 2409638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302414734 | Proyecto de inversión | 154397.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154397.64, modificado:154397.64}} | MANTENIMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO REYES DE LA COLONIA INFONAVIT BUENA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 201249 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 201249 | S | 160 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.2, meta_modificada:121.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SINDICALISMO COLONIA INFONAVIT BUENAVISTA, 87390 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE REPUBLICA DE CHILE Y CALLE ESMERALDA, CALLE FARALLON ESCUELA PRIMARIA ALFONSO REYES UBICADA EN CALLE SINDICALISMO ENTRE , lon:-97.5127067, lat:25.83583189}} | 2024-07-29 | 2024-10-26 | 154397.64 | 154397.64 | 154397.64 | 154397.64 | 154397.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-043/2024, contratista:CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:154397.95, importe_modificado:154397.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.2}} | {2414734/proyecto_PROCESO, 2414734/proyecto_INICIO, 2414734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302417096 | Proyecto de inversión | 188184.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188184.16, modificado:188184.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO BURGOS LOCALIDAD CÁNDIDO AGUILAR - 215995 | 28 | Tamaulipas | 5 | Burgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 215995 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE EMILIANO ZPATA EJIDO CÁNDIDO AGUILAR, 88898 CÁNDIDO AGUILAR, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE C .12 Y , A 200 MTS AL NORESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL TEJEDA PUENTE, lon:-98.80978774, lat:25.04203509}} | 2024-04-10 | 2024-05-24 | 188184.16 | 188184.16 | 188184.16 | 188184.16 | 188184.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT/FAISMUN-2024, contratista:MUNICIPIO DE BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, monto:0.01, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2417096/proyecto_INICIO, 2417096/proyecto_FIN, 2417096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302414348 | Proyecto de inversión | 144649.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144649.99, modificado:144649.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS. - 197631 | 28 | Tamaulipas | 28 | Nuevo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Morelos | 197631 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:CALLE VIALIDAD SIN NOMBRE EJIDO SANTA CRUZ DEL TORO, 89970 SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , ES DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO SANTA CRUZ DEL TORO, lon:-99.2460777, lat:22.49281164}} | 2024-09-11 | 2024-11-11 | 144649.99 | 144649.99 | 144649.99 | 144649.99 | 144649.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN/001/2024, contratista:JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SEGURA, convocante:Municipio de Nuevo Morelos Tamaulipas, monto:1149199.94, importe_modificado:1149199.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2414348/proyecto_PROCESO, 2414348/proyecto_INICIO, 2414348/proyecto_FIN, 2414348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302414761 | Proyecto de inversión | 569218.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569218.72, modificado:569218.72}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO REYES DE LA COLONIA INFONAVIT BUENA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 201603 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 201603 | S | 160 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE CHILE COLONIA INFONAVIT BUENAVISTA, 87390 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SINDICALISMO Y CALLE COSTA BRAVA, CALLE AGAPITO GONZALEZ ESCUELA PRIMARIA ALFONSO REYES BARDA PERIMETRAL EN EL LAD, lon:-97.51270912, lat:25.83551268}} | 2024-07-29 | 2024-10-26 | 569218.72 | 569218.72 | 569218.72 | 569218.72 | 569218.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-072/2024, contratista:CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:569684.79, importe_modificado:569218.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2414761/proyecto_INICIO, 2414761/proyecto_FIN, 2414761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302435141 | Proyecto de inversión | 250077.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250077.66, modificado:250077.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO - 315667 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tula | 315667 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.6, meta_modificada:211.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LOS PIRULES BARRIO INDEPENDENCIA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATEHUALA Y CALLE LOS PIRULES, CALLE ARISTA INICIANDO EN PARQUE BIENESTAR UBICADO EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN SENTIDO NORTE A SUR, POR LA C, lon:-99.714738, lat:23.010827}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 250077.66 | 250077.66 | 250077.66 | 250077.66 | 250077.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0066, contratista:COMERCIALIZADORA SIGAPSI, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:250077.66, importe_modificado:250077.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.6}} | {2435141/proyecto_FIN, 2435141/proyecto_INICIO, 2435141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413861 | Proyecto de inversión | 911811.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:911811.12, modificado:911811.12}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ELDEMIRA CHARLES SALINAS DE JUAREZDE LA COLONIA SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS - 193438 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 193438 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ELEUTERIO SALDIVAR COLONIA FRANCISCO CASTELLANOS, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE ABELARDO RODRIGUEZ, CALLE MANTE JARIDN DE NIÑOS UBICADO EN CALLE ELEUTERIO SALDIVAR ENTRE CALL, lon:-97.51057388, lat:25.82086766}} | 2024-05-16 | 2024-09-12 | 911811.12 | 911811.12 | 911811.12 | 911811.12 | 911811.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-048/2024, contratista:TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:785194.05, importe_modificado:911811.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2413861/proyecto_INICIO, 2413861/proyecto_FIN, 2413861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440626 | Proyecto de inversión | 440682.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440682.55, modificado:440682.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cruillas | MCT-HIDROC-005-24-D | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:249, direccion:EJIDO DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, CRUILLAS, TAMAULIPAS, lon:-98.537079, lat:24.766365}} | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 440682.55 | 440682.55 | 440682.55 | 440682.55 | 440682.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-HIDROC-005-24-D, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:440682.55, importe_modificado:440682.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:875.0}} | {2440626/proyecto_INICIO, 2440626/proyecto_FIN, 2440626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302445587 | Adquisición | 37800.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37800.01, modificado:36505.2}} | Equipamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y del Centro de Identificación Forense para su debido funcionamiento. | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría General de Gobierno | 24-0770 | N | 0 | 0 | 269790 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Avenida 16 de septiembre S/N Colonia Benito Juárez Antiguo Cuartel Militar C.P. 87090, lon:-99.1287623, lat:23.7363257}} | 2024-04-25 | 2024-09-27 | 36505.2 | 36505.2 | 36505.2 | 36505.2 | 36505.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2445587/proyecto_INICIO, 2445587/proyecto_FIN, 2445587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440924 | Proyecto de inversión | 5647740.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5647740.85, modificado:5628320.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTACIÓN MANUEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de González | HIDROTERR 2024 001 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3956.35, meta_modificada:3956.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:UNIDAD DEPORTIVA DE ESTACIÓN MANUEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS., lon:-98.32116, lat:22.7227}} | 2024-08-01 | 2024-09-26 | 5628320.1 | 5628320.1 | 5628320.1 | 5628320.1 | 5628320.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-HIDROTERR-2024-001, contratista:OSCAR DARELL COMPEAN ASTELLO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:5647740.85, importe_modificado:5647740.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3956.35}} | {2440924/proyecto_INICIO, 2440924/proyecto_PROCESO, 2440924/proyecto_FIN, 2440924/proyecto_PROCESO, 2440924/proyecto_FIN, 2440924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440925 | Proyecto de inversión | 1938344.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938344.82, modificado:1938344.82}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SOSTENES ROCHA ENTRE CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE MANUEL GONZÁLEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA LOS DOS AMIGOS DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de González | HIDROTERR 2024 002 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1243.7, meta_modificada:1243.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE MANUEL GONZÁLEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA LOS DOS AMIGOS DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. , lon:-98.42387, lat:22.823002}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SOSTENES ROCHA ENTRE CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE LA COLONIA LOS DOS AMIGOS DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. , lon:-98.423377, lat:22.82297}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 1938344.82 | 1938344.82 | 1938344.82 | 1938344.82 | 1938344.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-HIDROTERR-2024-002, contratista:JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1938344.82, importe_modificado:1938344.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1243.7}} | {2440925/proyecto_INICIO, 2440925/proyecto_FIN, 2440925/proyecto_PROCESO, 2440925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440926 | Proyecto de inversión | 751281.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751281.02, modificado:751281.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ARCO ENTRADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTACIÓN MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de González | HIDROTERR 2024 003 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:UNIDAD DEPORTIVA DE ESTACIÓN MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS., lon:-98.32242, lat:22.72375811}} | 2024-09-01 | 2024-09-25 | 751281.02 | 751281.02 | 751281.02 | 751281.02 | 751281.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-HIDROTERR-2024-003, contratista:J JAVIER GRIMALDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:751281.02, importe_modificado:751281.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5}} | {2440926/proyecto_INICIO, 2440926/proyecto_PROCESO, 2440926/proyecto_FIN, 2440926/proyecto_PROCESO, 2440926/proyecto_FIN, 2440926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302445659 | Proyecto de inversión | 737982.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737982.72, modificado:737982.72}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2,000 BOYAS METALICAS EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMPS. | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aldama | FF2024-OP002002 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ALDAMA, TAMAULIPAS, lon:-98.0734834, lat:22.9194117}} | 2024-02-15 | 2024-03-30 | 737982.72 | 737982.72 | 737982.72 | 737982.72 | 737982.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FF2024-COP002002, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:737982.72, importe_modificado:737982.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2000.0}} | {2445659/proyecto_INICIO, 2445659/proyecto_PROCESO, 2445659/proyecto_INICIO, 2445659/proyecto_FIN, 2445659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302431065 | Proyecto de inversión | 642194 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642194.0, modificado:641434.47}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE, COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ - 296373 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 296373 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO V. BONFIL COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89810 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE TOMAS GARZA, CALLE GRACIANO SANCHEZ CONSTRUCION DE 28 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 1, lon:-98.96987351, lat:22.76335892}} | 2024-05-08 | 2024-07-16 | 641434.47 | 641434.47 | 641434.47 | 641434.47 | 641434.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/036-, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:641435.49, importe_modificado:641435.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {2431065/proyecto_INICIO, 2431065/proyecto_PROCESO, 2431065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302445670 | Proyecto de inversión | 869142.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869142.74, modificado:869142.74}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 98 LAMPARAS TIPO LED EN DIVERSOS EJIDOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | FF2024-OP002003 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ALDAMA, TAMAULIPAS, lon:-98.0734834, lat:22.9194117}} | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 869142.74 | 869142.74 | 869142.74 | 869142.74 | 869142.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FF2024-COP002003, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:869142.74, importe_modificado:869142.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:98.0}} | {2445670/proyecto_PROCESO, 2445670/proyecto_INICIO, 2445670/proyecto_FIN, 2445670/proyecto_PROCESO, 2445670/proyecto_FIN, 2445670/proyecto_INICIO, 2445670/proyecto_PROCESO, 2445670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302445687 | Proyecto de inversión | 2253286.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2253286.08, modificado:2253286.08}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 1,500 BOYAS METALICAS EN DIVERSAS VIALIDADES Y 200 LUMINARIAS EN VARIAS LOCALIDADES Y EJIDOS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMPS. | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aldama | FF2024-OP002004 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ALDAMA, TAMAULIPAS, lon:-98.0734834, lat:22.9194117}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 2253286.08 | 2253286.08 | 2253286.08 | 2253286.08 | 2253286.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FF2024-COP002004, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2253286.06, importe_modificado:2253286.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1500.0}} | {2445687/proyecto_PROCESO, 2445687/proyecto_INICIO, 2445687/proyecto_FIN, 2445687/proyecto_PROCESO, 2445687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302431055 | Proyecto de inversión | 1835808.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1835808.81, modificado:1833126.59}} | RECARPETEO ASFALTICO EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE GREGORIO OSUNA ENTRE RICARDO LOPEZ MENDEZ Y PANIAGUA COL MIGUEL ALEMAN - 296355 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Mante | 296355 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3253.0, meta_modificada:3253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO OSUNA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 89820 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE RICARDO LOPEZ MENDEZ Y CALLE PANIAGUA, CALLE MONTERREY RECARPETEO ASFALTICO DE CALLE GREGORIO OSUNA ENTRE RICARDO LOPEZ MENDEZ Y PAN, lon:-98.96466401, lat:22.75022885}} | 2024-05-03 | 2024-08-30 | 1833126.59 | 1833126.59 | 1833126.59 | 1833126.59 | 1833126.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/058, contratista:Nancy Elizabeth Reyes Vélez, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1833126.6, importe_modificado:1833126.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3253.0}} | {2431055/proyecto_INICIO, 2431055/proyecto_PROCESO, 2431055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302431081 | Proyecto de inversión | 48250.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48250.73, modificado:48195.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE, COL. BUROCRATICA 5 - 296425 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 296425 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE ENCINO, CARRETERA MANTE TAMPICO CONSTRUCION DE 1 TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 20.KGCM2 EN CALLE PIN, lon:-98.95768878, lat:22.72427995}} | 2024-05-13 | 2024-07-21 | 48195.36 | 48195.36 | 48195.36 | 48195.36 | 48195.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/021, contratista:Beatriz Adriana Hernández Villalobos, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:626652.08, importe_modificado:626652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2431081/proyecto_FIN, 2431081/proyecto_INICIO, 2431081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302431086 | Proyecto de inversión | 241253.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241253.66, modificado:240976.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE COL. CAROLINA YUCATÁN 2 - 296434 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 296434 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CUAHTEMOC COLONIA CAROLINA YUCATÁN DOS, 89884 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE XOCHITL Y CAMINO CAMINO, CALLE CUITLAHUAC CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN CALLE CUAUHTEMOC ENT, lon:-98.95537833, lat:22.7211558}} | 2024-05-13 | 2024-07-21 | 240976.8 | 240976.8 | 240976.8 | 240976.8 | 240976.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/021, contratista:Beatriz Adriana Hernández Villalobos, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:626652.08, importe_modificado:626652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2431086/proyecto_PROCESO, 2431086/proyecto_INICIO, 2431086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302431093 | Proyecto de inversión | 241253.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241253.66, modificado:240976.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTECOL PARAÍSO - 296461 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 296461 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA PARAÍSO, 89886 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ZAPATA Y CAMINO CAMINO, CALLE LIRIOS CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 200KGCM2 EN CALLE LAS FLORES EN, lon:-98.95506901, lat:22.71902647}} | 2024-05-13 | 2024-07-21 | 240976.8 | 240976.8 | 240976.8 | 240976.8 | 240976.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/021, contratista:Beatriz Adriana Hernández Villalobos, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:626652.08, importe_modificado:626652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2431093/proyecto_INICIO, 2431093/proyecto_FIN, 2431093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302432483 | Proyecto de inversión | 953883 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:953883.0, modificado:952892.11}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE BATEY ENTRE CENTRIFUGAS Y TACHOS COL. AZUCARERA - 303048 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Mante | 303048 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE BATEY COLONIA AZUCARERA, 89840 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CENTRIFUGAS Y CALLE TACHOS, CALLE MOLINOS PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE BATEY ENTRE CENTRIFUGAS Y TACHOS COL. AZUCARERA, lon:-98.98658004, lat:22.74204545}} | 2024-05-28 | 2024-08-25 | 952892.11 | 952892.11 | 952892.11 | 952892.11 | 952892.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/055, contratista:San Juana Wendoly Ramírez Hernández, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:952892.12, importe_modificado:952892.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {2432483/proyecto_PROCESO, 2432483/proyecto_INICIO, 2432483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438029 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:838140.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EJIDO LAURO VILLAR DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, TAM - 329125 | 28 | Tamaulipas | 36 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Nicolás | 329125 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:37, direccion:EJIDO LAURO VILLAR, 87662 LAURO VILLAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE POZO SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL EJIDO LAURO VILLAR. NO TIENEN NOMBRE LAS CALLES DEL EJIDO. DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.820333, lat:24.6045}} | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 838140 | 838140 | 838140 | 838140 | 838140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:S.N./FAISMUN-2024/06, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS, monto:838140.0, importe_modificado:838140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2438029/proyecto_PROCESO, 2438029/proyecto_INICIO, 2438029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302431099 | Proyecto de inversión | 96501.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96501.46, modificado:96390.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE COL. UNIDAD Y PROGRESO - 296471 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 296471 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA UNIDAD Y PROGRESO, 89886 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE PACIFICACION Y CALLE UNIFICACION, CALLE INTEGRACION CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 200 K, lon:-98.95931586, lat:22.70948869}} | 2024-05-13 | 2024-07-21 | 96390.72 | 96390.72 | 96390.72 | 96390.72 | 96390.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/021, contratista:Beatriz Adriana Hernández Villalobos, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:626652.08, importe_modificado:626652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2431099/proyecto_FIN, 2431099/proyecto_INICIO, 2431099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442109 | Proyecto de inversión | 1333989.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333989.99, modificado:1333989.99}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 7 CM DE ESPESOR SEGÚN DISEÑO MARSHALL EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE SEXTA Y OCTAVA, COL. NUEVO REPUEBLO, MUNICIPIO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ. | 28 | Tamaulipas | 15 | Gustavo Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gustavo Díaz Ordaz | DOP-GDO-28-015-HIDRO-I.3-2024-002 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:982.72, meta_modificada:982.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE SEXTA Y OCTAVA, COL. NUEVO REPUEBLO., lon:-98.588971, lat:26.211801}} | 2024-06-24 | 2024-10-31 | 1333989.99 | 1333989.99 | 1333989.99 | 1333989.99 | 1333989.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GDO-28-015-HIDRO-I.3-2024-002, contratista:ALFREDO GARZA PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS., monto:1333989.99, importe_modificado:1333989.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:982.72}} | {2442109/proyecto_INICIO, 2442109/proyecto_FIN, 2442109/proyecto_PROCESO, 2442109/proyecto_FIN, 2442109/proyecto_PROCESO, 2442109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302445145 | Proyecto de inversión | 519808.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519808.18, modificado:519808.18}} | REHABILITACION DE MODULO SERVICIOS TRIBUTARIOS SAT EN FRACC. JARDINES DE SAN GERMAN, MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miguel Alemán |  | N | 0 | 0 | 1691 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:BLVD. PUERTO DE ACAPULCO ENTRE C. PUERTO DE TAMPICO Y BLVD. MIGUEL ALEMAN, lon:-99.035487, lat:26.399119}} | 2024-06-13 | 2024-07-22 | 519808.18 | 519808.18 | 519808.18 | 519808.18 | 519808.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/MUN/2024-03, contratista:ARQ. IRAM GARCIA BOTELLO, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:519808.18, importe_modificado:519808.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2445145/proyecto_FIN, 2445145/proyecto_INICIO, 2445145/proyecto_PROCESO, 2445145/proyecto_FIN, 2445145/proyecto_PROCESO, 2445145/proyecto_INICIO, 2445145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302445928 | Adquisición | 107669.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107669.08, modificado:107669.08}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA APOYO EN LOS PREDIOS | 28 | Tamaulipas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 24-0734-01 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO S/N, lon:-99.146111, lat:23.736111}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 107669.08 | 107669.08 | 107669.08 | 107669.08 | 107669.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR NÚMERO DE PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:AGREGAR NÚMERO DE PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:AGREGAR NÚMERO DE PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:AGREGAR NÚMERO DE PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:karenarosariog, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302438757 | Proyecto de inversión | 523066.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523066.84, modificado:522439.35}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE COL. OBRERA 2 - 331598 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 331598 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:ANDADOR VALLE HERMOSO COLONIA OBRERA 2, 89885 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE RAFAEL DIEZ PIÑEIRO Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE SOTO LA MARINA CONSTRUCCION DE 31 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN , lon:-98.96733109, lat:22.72205902}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 522439.35 | 522439.35 | 522439.35 | 522439.35 | 522439.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/039-, contratista:TALMAI CORTES CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:758379.7, importe_modificado:758379.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2438757/proyecto_PROCESO, 2438757/proyecto_FIN, 2438757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438855 | Proyecto de inversión | 1655034.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1655034.06, modificado:1653263.29}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y FCO. M. SANCHEZ COL. TAMAULIPAS - 331910 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Mante | 331910 | S | 900 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2047.7, meta_modificada:2047.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA TAMAULIPAS, 89858 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FRANCISCO M. SANCHEZ, CALLE LEYES DE REFORMA PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE, lon:-98.98381241, lat:22.73964575}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 1653263.29 | 1653263.29 | 1653263.29 | 1653263.29 | 1653263.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/060-, contratista:VICTOR MANUEL SERRATO GAMBOA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1653263.29, importe_modificado:1653263.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2047.7}} | {2438855/proyecto_INICIO, 2438855/proyecto_PROCESO, 2438855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302445986 | Adquisición | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Municipio de Soto la Marina | 146249 | S | 47 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:CARRETERA SOTO LA MARINA-LA PESCA KM 47.50, lon:-97.787514, lat:23.778923}} | 2024-05-23 | 2024-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2445986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302445441 | Proyecto de inversión | 292022.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292022.22, modificado:292022.22}} | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EL EJIDO GABINO VAZQUEZ DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bustamante | MBT-FORTAMUN-001-2024 | S | 71 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:EJIDO GABINO VAZQUEZ, lon:-99.72162, lat:23.49648}} | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 292022.22 | 292022.22 | 292022.22 | 292022.22 | 292022.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FORTAMUN-001-2024, contratista:LUIS ANGEL NIÑO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS., monto:292022.22, importe_modificado:292022.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2445441/proyecto_INICIO, 2445441/proyecto_PROCESO, 2445441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302433623 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO - 308287 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tula | 308287 | S | 309 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64100.0, meta_modificada:64100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:EJIDO LAZARO CARDENAS, 87900 LÁZARO CÁRDENAS (CERRO GORDO), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , INICIANDO EN EL ENTRONQUE DE LOS CAMINOS HACIA EL EJIDO LAZARO CARDENAS Y EJIDOS LAS JOYAS, TOMAMOS RUMBO AL EJIDO GASMONES, PASANDO POR , lon:-99.976477, lat:22.972383}} | 2024-01-16 | 2024-02-14 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0061, contratista:JESUS AMARO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64100.0}} | {2433623/proyecto_INICIO, 2433623/proyecto_FIN, 2433623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440923 | Proyecto de inversión | 1550745.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550745.77, modificado:1403789.07}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 2 DE ENERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN DE LA COLONIA CESAR LÓPEZ DE LARA DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de González | FORTAMUN 2024 009 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.0, meta_modificada:979.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ENERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN DE LA COLONIA CESAR LÓPEZ DE LARA DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. , lon:-98.433051, lat:22.827369}} | 2024-08-15 | 2024-09-25 | 1403789.07 | 1403789.07 | 1403789.07 | 1403789.07 | 1403789.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2024-009, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1550745.77, importe_modificado:1550745.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.0}} | {2440923/proyecto_INICIO, 2440923/proyecto_PROCESO, 2440923/proyecto_FIN, 2440923/proyecto_PROCESO, 2440923/proyecto_FIN, 2440923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302444254 | Proyecto de inversión | 340334.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340334.4, modificado:340334.4}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE HIDALGO DE BRECHA 118 A CALLE PRIMERA COLONIA INDEPENDENCIA NORTE EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO,TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle Hermoso | OP-VH-FORTA-009/2024 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1418.06, meta_modificada:1418.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO DE BRECHA 118 A CALLE PRIMERA, lon:-97.836568, lat:25.673233}} | 2024-09-03 | 2024-10-02 | 340334.4 | 340334.4 | 340334.4 | 340334.4 | 340334.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VH-FORTA-009/2024, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:340334.4, importe_modificado:340334.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1418.06}} | {2444254/proyecto_FIN, 2444254/proyecto_PROCESO, 2444254/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302444767 | Proyecto de inversión | 434160 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434160.0, modificado:434160.0}} | REPAVIMENTACION ASFALTICA EN LA BRECHA 124 DE LA CALLE SAN LUIS A LA CARRETERA 82 COLONIA SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle Hermoso | OP-VH-FORTA-013/2024 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1809.0, meta_modificada:1809.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:BRECHA 124 DE CALLE SAN LUIS A CARRETERA 82, lon:-97.776063, lat:25.667199}} | 2024-09-05 | 2024-10-04 | 434160 | 434160 | 434160 | 434160 | 434160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VH-FORTA-013/2024, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:434160.0, importe_modificado:434160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1809.0}} | {2444767/proyecto_PROCESO, 2444767/proyecto_FIN, 2444767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302409301 | Proyecto de inversión | 673043.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:673043.45, modificado:673043.45}} | CONSTRUCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BURGOS LOCALIDAD SAN JUAN - 91028 | 28 | Tamaulipas | 5 | Burgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Burgos | 91028 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:125, direccion:BRECHA TRAMO OJO DE AGUA - RANCHO SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 RANCHERIA RANCHO SAN JUAN, 88890 SAN JUAN, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE BRECHA OJO DE AGUA Y BRECHA ANTIGUO CAMINO A LINARES, 12 KILOMETROS AL ESTE DEL , lon:-98.53492727, lat:24.93179003}} | 2024-07-10 | 2024-08-28 | 673043.45 | 673043.45 | 673043.45 | 673043.45 | 673043.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT/FAISMUN-2024, contratista:MUNICIPIO DE BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, monto:0.01, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2409301/proyecto_INICIO, 2409301/proyecto_FIN, 2409301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302413305 | Proyecto de inversión | 178779.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178779.49, modificado:167654.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEM DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS - 189922 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 189922 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE BUENAVENTURANZA COLONIA NUEVA JERUSALEM, 87455 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA JERUSALEM Y , CALLE REGLA DE ORO PREDIO UBICADO EN CALLE BUENAVENTURANZA ENTRE AVENIDA JERUSALEM Y LIMITE DE LA COLONIA, lon:-97.48382991, lat:25.8137773}} | 2024-05-22 | 2024-09-18 | 167654.28 | 167654.28 | 167654.28 | 167654.28 | 167654.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-090-1/2024, contratista:CONSTRUCTORA RAGONAR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:167702.96, importe_modificado:167654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2413305/proyecto_INICIO, 2413305/proyecto_FIN, 2413305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302445711 | Proyecto de inversión | 1379019.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379019.6, modificado:1379019.6}} | REHABILITACION DE 17 KMS DE CAMINO DEL EJIDO FRANCISCO I MADERO AL EJIDO BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | FF2024-OP002005 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:FRANCISCO I. MADERO, ALDAMA, TAMAULIPAS, lon:-98.1031996, lat:22.8314734}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 1379019.6 | 1379019.6 | 1379019.6 | 1379019.6 | 1379019.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FF2024-COP002005, contratista:MONTEALEGRE CENTRO CONSTRUCTORES DEL NORTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1379019.6, importe_modificado:1379019.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {2445711/proyecto_INICIO, 2445711/proyecto_PROCESO, 2445711/proyecto_FIN, 2445711/proyecto_INICIO, 2445711/proyecto_PROCESO, 2445711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302409636 | Proyecto de inversión | 270162.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270162.58, modificado:270162.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES, EJIDO MEXICO LIBRE - 108823 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Antiguo Morelos | 108823 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:CALLE REVOLUCION EJIDO MÉXICO LIBRE, 89967 MÉXICO LIBRE, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE REGINO INFANTE, FRENTE A LA ESCUELA RPIMARIA REVOLUCION A UN COSTADO DEL SALON EJIDAL EL OTRO C, lon:-99.15979367, lat:22.64143809}} | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 270162.58 | 270162.58 | 270162.58 | 270162.58 | 270162.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FAISMUN04/2024, contratista:JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:3377032.25, importe_modificado:3377032.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2409636/proyecto_INICIO, 2409636/proyecto_FIN, 2409636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413498 | Proyecto de inversión | 845323.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845323.16, modificado:845323.16}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE CEVADA VERA DE LA COLONIA ABELARDO DE LA TORRE, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 191111 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 191111 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.6, meta_modificada:95.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SOLIS BEJARANO COLONIA ABELARDO DE LA TORRE, 87455 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENJAMIN VIROU Y CALLE FRANCISCO ABREU, CALLE PEDRO GARZA JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN CALLE MANUEL SOLIS BEJARAN, lon:-97.49681266, lat:25.82855247}} | 2024-04-11 | 2024-07-19 | 845323.16 | 845323.16 | 845323.16 | 845323.16 | 845323.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-047/2024, contratista:CONSTRUCTIVA CHAEBOL-KIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:845326.86, importe_modificado:845323.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.6}} | {2413498/proyecto_INICIO, 2413498/proyecto_FIN, 2413498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302424525 | Proyecto de inversión | 84306.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84306.42, modificado:84208.71}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE COL. NACIONAL COLECTIVA 2A ETAPA - 264231 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 264231 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA NACIONAL COLECTIVA, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE E. CANO Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE A. OBREGON CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 150KGCM, lon:-98.99542603, lat:22.74571563}} | 2024-04-04 | 2024-06-12 | 84208.71 | 84208.71 | 84208.71 | 84208.71 | 84208.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/038-, contratista:SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:825245.37, importe_modificado:825245.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2424525/proyecto_INICIO, 2424525/proyecto_FIN, 2424525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302424629 | Proyecto de inversión | 101167.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101167.7, modificado:101050.45}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE COL. VERACRUZ - 264744 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 264744 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE ESCANDON COLONIA VERACRUZ, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , CALLE VILLA CONSTRUCCION DE 6 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN C, lon:-99.00155583, lat:22.74344718}} | 2024-04-04 | 2024-06-12 | 101050.45 | 101050.45 | 101050.45 | 101050.45 | 101050.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/038-, contratista:SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:825245.37, importe_modificado:825245.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2424629/proyecto_INICIO, 2424629/proyecto_FIN, 2424629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302424752 | Proyecto de inversión | 137554.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137554.3, modificado:137251.88}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE, COL. VICTORIA - 265542 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 265542 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO COLONIA VICTORIA, 89843 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE REYNOSA, CALLE NUEVO LAREDO CONSTRUCCION DE 8 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 150 KGCM2 EN CALLE SAN, lon:-98.99199858, lat:22.7574178}} | 2024-04-04 | 2024-05-13 | 137251.88 | 137251.88 | 137251.88 | 137251.88 | 137251.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/041-, contratista:CONSTRUCCIONES LUGOJI SAS, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:240190.81, importe_modificado:240190.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.0}} | {2424752/proyecto_INICIO, 2424752/proyecto_FIN, 2424752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440506 | Proyecto de inversión | 2929171.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929171.89, modificado:2926740.75}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA DE AV. PEDRO CARDENAS A CALLE ALEJANDRO PRIETO (CUERPO NORTE Y SUR) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-CPFPV-002/2024 | N | 0 | 0 | 520 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4679.35, meta_modificada:4679.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:BULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA DE AV. PEDRO CARDENAS A CALLE ALEJANDRO PRIETO (CUERPO NORTE Y SUR) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.50519, lat:25.85286}} | 2024-07-22 | 2024-10-21 | 2926740.75 | 2926740.75 | 2926740.75 | 2926740.75 | 2926740.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-CPFPV-002/2024, contratista:LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:2929171.89, importe_modificado:2926740.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4679.35}} | {2440506/proyecto_INICIO, 2440506/proyecto_PROCESO, 2440506/proyecto_FIN, 2440506/proyecto_PROCESO, 2440506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202393477 | Proyecto de inversión | 922215.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922215.42, modificado:922215.42}} | CONSTRUCCION DE TECHO METALICO DE 18.00 M X 18.00 M2 EN PLAZA PRINCIPAL DEL EJ. SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CASAS, TAMAULIPAS - 168587 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Casas | 168587 | S | 141 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO SAN ANTONIO EL GRANDE, 87255 SAN ANTONIO EL GRANDE, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLES DEL EJIDO NO CUENTAN CON NOMBRE. LA ESTRUCTURA SE CONSTRUIRA EN LA CANCHA DEL EJIDO. DOMICILIO CONOCIDO., lon:-98.52219093, lat:23.55931775}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 922215.42 | 922215.42 | 922215.42 | 922215.42 | 922215.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FAISMUN-2024-03, contratista:EDUARDO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS, monto:916888.48, importe_modificado:916888.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:324.0}} | {2393477/proyecto_PROCESO, 2393477/proyecto_FIN, 2393477/proyecto_PROCESO, 2393477/proyecto_INICIO, 2393477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302418616 | Proyecto de inversión | 113096.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113096.44, modificado:113096.44}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES. SAN MARTÍN DE PORRES - 225224 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Antiguo Morelos | 225224 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:353, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 85 TRAMO MORELOS - CHAMAL KILÓMETRO 17 + 6 RANCHO SAN MARTIN, 89968 SAN MARTÍN DE PORRES, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA 85 MEXICO LAREDO Y CARRETERA 66 MANTE-CAHAMAL, A 3 KILOMETROS AL, lon:-99.14214137, lat:22.71849262}} | 2024-08-28 | 2024-09-25 | 113096.44 | 113096.44 | 113096.44 | 113096.44 | 113096.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FAISMUN05/2024, contratista:OBRAS RUIZAR S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:469678.17, importe_modificado:469678.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2418616/proyecto_INICIO, 2418616/proyecto_PROCESO, 2418616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302424905 | Proyecto de inversión | 1041051.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1041051.87, modificado:1041051.88}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE ATAMAULIPAS. - 266424 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 266424 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:628.57, meta_modificada:628.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE IGNACIO ALLENDE EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO DEL LA C, lon:-99.76423777, lat:23.43458539}} | 2024-08-29 | 2024-09-27 | 1041051.88 | 1041051.88 | 1041051.88 | 1041051.88 | 1041051.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAISMUN-019-2024, contratista:SAMUEL IRAM SOLIS CANTU, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS., monto:1041051.87, importe_modificado:1041051.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:628.57}} | {2424905/proyecto_INICIO, 2424905/proyecto_FIN, 2424905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302413914 | Proyecto de inversión | 20055.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20055.05, modificado:20055.05}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 MINISPLIT DE 2 TON EN KINDER DEL EJ. LA GLORIA, ALDAMA, TAMAULIPAS - 193929 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 193929 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:634, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA GLORIA, 89670 LA GLORIA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. KINDER DEL EJIDO LA GLORIA ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.09886768, lat:22.83625675}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 20055.05 | 20055.05 | 20055.05 | 20055.05 | 20055.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2413914/proyecto_INICIO, 2413914/proyecto_FIN, 2413914/proyecto_INICIO, 2413914/proyecto_FIN, 2413914/proyecto_PROCESO, 2413914/proyecto_FIN, 2413914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302414110 | Proyecto de inversión | 1087842.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1087842.42, modificado:1087842.42}} | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA DEL VALLE. ALDAMA, TAMAULIPAS - 195496 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aldama | 195496 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:541.9, meta_modificada:541.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COL.DEL VALLE COLONIA DEL VALLE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CALLE ACEPTACION AMOR COMPARTIR Y SEGURIDAD DE LA COL. DEL VALLE. ALDAMA TAMAULIPAS., lon:-98.06384658, lat:22.91587623}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 1087842.42 | 1087842.42 | 1087842.42 | 1087842.42 | 1087842.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002008, contratista:MONTEALEGRE CENTRO CONSTRUCTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1562389.45, importe_modificado:1562389.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:541.9}} | {2414110/proyecto_INICIO, 2414110/proyecto_PROCESO, 2414110/proyecto_FIN, 2414110/proyecto_PROCESO, 2414110/proyecto_FIN, 2414110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302432633 | Proyecto de inversión | 315042.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315042.24, modificado:315042.24}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 303630 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 303630 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.5, meta_modificada:166.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A OCAMPO BARRIO LAS PIEDRAS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CORRAL DE PALMAS Y , CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ED LA CALLE PRINCIPAL LLAMADA LEONA VICAARIO A LA ALTURA DE LA CALLE CORRAL DE PAL, lon:-99.697275, lat:23.00413}} | 2024-01-05 | 2024-02-03 | 315042.24 | 315042.24 | 315042.24 | 315042.24 | 315042.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0001, contratista:FERMIN CAMACHO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.5}} | {2432633/proyecto_INICIO, 2432633/proyecto_FIN, 2432633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302433812 | Proyecto de inversión | 220082.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220082.05, modificado:220082.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS LOCALIDAD CRUILLAS ASENTAMIENTO CRUILLAS - 309378 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cruillas | 309378 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.72, meta_modificada:138.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEÓN INTERIOR SN COLONIA CRUILLAS, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE VERACRUZ, CALLE NUEVO LEÓN ENTRE YUCATÁN Y VERACRUZ EN ZONA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS, lon:-98.54016, lat:24.75671129}} | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 220082.05 | 220082.05 | 220082.05 | 220082.05 | 220082.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-008-24-D, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:673821.16, importe_modificado:673821.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.72}} | {2433812/proyecto_INICIO, 2433812/proyecto_FIN, 2433812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202394295 | Proyecto de inversión | 1370415.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1370415.26, modificado:1370415.26}} | REHABILITACION DE CAMINO CONGREGACION LA CARDONCITA A EJIDO SAN ANTONIO DE PADUA MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS. - 172272 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 172272 | S | 130 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CONGREGACION LA CARDONCITA - EJIDO SAN ANTONIO DE PADUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + UND EJIDO SAN ANTONIO DE PADUA, 87964 SAN ANTONIO DE PADUA, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CAMINO AL LLANO Y ANEXAS Y CALL, lon:-100.08518714, lat:23.37132186}} | 2024-04-01 | 2024-05-20 | 1370415.26 | 1370415.26 | 1370415.26 | 1370415.26 | 1370415.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAISMUN-007-2024, contratista:SAMUEL IRAM SOLIS CANTU, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS, monto:1370415.26, importe_modificado:1370415.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.4}} | {2394295/proyecto_INICIO, 2394295/proyecto_PROCESO, 2394295/proyecto_INICIO, 2394295/proyecto_FIN, 2394295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302414143 | Proyecto de inversión | 474547.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474547.03, modificado:474547.03}} | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS EN COL. SANTA ISABEL. ALDAMA, TAMAULIPAS - 195820 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aldama | 195820 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COL. SANTA ISABEL COLONIA SANTA ISABEL, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES COL. SANTA ISABEL. ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.06452311, lat:22.92048558}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 474547.03 | 474547.03 | 474547.03 | 474547.03 | 474547.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002008, contratista:MONTEALEGRE CENTRO CONSTRUCTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1562389.45, importe_modificado:1562389.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {2414143/proyecto_INICIO, 2414143/proyecto_PROCESO, 2414143/proyecto_FIN, 2414143/proyecto_INICIO, 2414143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302427033 | Proyecto de inversión | 1008921.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008921.33, modificado:1008921.33}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 11 Y 12 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 277944 | 28 | Tamaulipas | 42 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 277944 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO VILLAGRÁN, 87880 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE 11 Y CALLE CALLE 12, CALLE ALVARO OBRAGON EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ALVARO OBR, lon:-99.49150207, lat:24.4760311}} | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 1008921.33 | 1008921.33 | 1008921.33 | 1008921.33 | 1008921.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-16, contratista:CARLOS ALBERTO GONZALEZ CEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS, monto:1008921.33, importe_modificado:1009921.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {2427033/proyecto_INICIO, 2427033/proyecto_PROCESO, 2427033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202356593 | Proyecto de inversión | 286727.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:286727.5, modificado:286727.5}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 32 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EJ. LA COLMENA, ALDAMA, TAMAULIPAS - 20143 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | 20143 | S | 81 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL EJ. LA COLMENA EJIDO EJ. LA COLMENA, 89670 LA COLMENA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , VARIAS CALLES EJ. LA COLMENA ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.16402326, lat:22.91456779}} | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 286727.5 | 286727.5 | 286727.5 | 286727.5 | 286727.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002001, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1792046.88, importe_modificado:1792046.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2356593/proyecto_PROCESO, 2356593/proyecto_INICIO, 2356593/proyecto_PROCESO, 2356593/proyecto_INICIO, 2356593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202389959 | Proyecto de inversión | 106829.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106829.47, modificado:106829.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 147169 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 147169 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE TACUBAYA BARRIO CERRO DEL AIRE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGANCIO LOPEZ RAYON Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CUAHUTEMOC APROXIMADAMENTE A UNOS 220 METROS DEL LA UNIDAD MEDICA DEL CENTRO DE, lon:-99.702647, lat:23.003769}} | 2024-03-04 | 2024-04-02 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | 106829.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0034, contratista:FERNANDA LIZBETH FLORES UBARIO, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:106829.47, importe_modificado:106829.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2389959/proyecto_INICIO, 2389959/proyecto_FIN, 2389959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Información en verificación , trimestre:3.0, usuario:valeriaaaguilerap, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Verificar información., trimestre:3.0, usuario:lizettetamezp, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | TAM240202390476 | Proyecto de inversión | 134176.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134176.05, modificado:134176.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO COL. LA VALENTINA - 150115 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 150115 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.28, meta_modificada:70.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO INTERIOR SN COLONIA LA VALENTINA, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MACEDONIO CÁRDENAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO. 1 CALLE SAN, lon:-98.1259251, lat:24.85189471}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 134176.05 | 134176.05 | 134176.05 | 134176.05 | 134176.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-023-24-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1131876.94, importe_modificado:1131876.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.28}} | {2390476/proyecto_INICIO, 2390476/proyecto_FIN, 2390476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202395081 | Proyecto de inversión | 1235970.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1235970.48, modificado:1235970.48}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO COL. BELLA VISTA NORTE - 175352 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 175352 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.79, meta_modificada:696.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA NORTE, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE ADOLFO LÓPEZ MATEOS E, lon:-98.14622749, lat:24.85342711}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 1235970.48 | 1235970.48 | 1235970.48 | 1235970.48 | 1235970.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-022-24-I, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1235970.48, importe_modificado:1235970.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.79}} | {2395081/proyecto_INICIO, 2395081/proyecto_FIN, 2395081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302410500 | Proyecto de inversión | 237000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237000.0, modificado:237000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN BURGOS LOCALIDAD LAS ABRAS - 152633 | 28 | Tamaulipas | 5 | Burgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 152633 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:RANCHO LAS ABRAS, 88890 LAS ABRAS, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A 300 MTS AL OESTE DEL KILOMETROS 10 DE LA CARRETERA ESTATAL BURGOS NORIAS, lon:-98.72647466, lat:24.95724323}} | 2024-08-06 | 2024-08-23 | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT/FAISMUN-2024, contratista:MUNICIPIO DE BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, monto:0.01, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1050.0}} | {2410500/proyecto_FIN, 2410500/proyecto_PROCESO, 2410500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302444402 | Proyecto de inversión | 1638255 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638255.0, modificado:1638255.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN BRECHA 124 DE CALLE SAN LUIS A CALLE PRIVADA NACIONAL, COLONIA SAN LUIS COLONIA SAN NICOLAS EN EL MUNCIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle Hermoso | OP-VH-FORTA-010/2024 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5497.5, meta_modificada:5497.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:BRECHA 124 DE CALLE SAN LUIS A PRIVADA NACIONAL , lon:-97.776041, lat:25.668843}} | 2024-09-03 | 2024-10-02 | 1638255 | 1638255 | 1638255 | 1638255 | 1638255 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VH-FORTA-010/2024, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1638255.0, importe_modificado:1638255.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5497.5}} | {2444402/proyecto_PROCESO, 2444402/proyecto_INICIO, 2444402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302435905 | Proyecto de inversión | 183026.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183026.12, modificado:183026.12}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO CUMUNITARIO 031. EJ. FRANCISCO VILLA. ALDAMA TAMAULIPAS. - 319193 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 319193 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:330, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO FRANCISCO VILLA, 89670 FRANCISCO VILLA (PANCHO VILLA), ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , TELEBACHILLERATO CUMUNITARIO 031. EJ. FRANCISCO VILLA. ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.95487217, lat:23.08611455}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 183026.12 | 183026.12 | 183026.12 | 183026.12 | 183026.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2435905/proyecto_INICIO, 2435905/proyecto_PROCESO, 2435905/proyecto_FIN, 2435905/proyecto_PROCESO, 2435905/proyecto_INICIO, 2435905/proyecto_PROCESO, 2435905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202396343 | Proyecto de inversión | 1232712 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232712.0, modificado:1232712.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE VICTORIA DE CALLE ARGENTINA A BRECHA 118 COLONIA UNION EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle Hermoso | OP-VH-FORTA-004/2024 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4109.04, meta_modificada:4109.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA DE CALLE ARGENTINA A BRECHA 118 EN COLONIA UNION, lon:-97.833226, lat:25.676814}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 1232712 | 1232712 | 1232712 | 1232712 | 1232712 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VH-FORTA-004/2024, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1232712.0, importe_modificado:1232712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4109.04}} | {2396343/proyecto_INICIO, 2396343/proyecto_FIN, 2396343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302427959 | Proyecto de inversión | 85123.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85123.81, modificado:85029.72}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE COL FERROCARRIL - 282759 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 282759 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PRIVADA OBREGON COLONIA FERROCARRIL, 89850 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE IZTACCIHUATL Y CALLE POPOCATEPETL, CALLE VIAS DEL FERROCARRIL CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRERO 150, lon:-98.97950169, lat:22.74201329}} | 2024-04-24 | 2024-06-22 | 85029.72 | 85029.72 | 85029.72 | 85029.72 | 85029.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/042-, contratista:CELESTE YACARANDAI GOMEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:374130.71, importe_modificado:374130.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2427959/proyecto_FIN, 2427959/proyecto_PROCESO, 2427959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302435922 | Proyecto de inversión | 183026.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183026.12, modificado:183026.12}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA. EJ. FRANCISCO VILLA. ALDAMA TAMAULIPAS - 319250 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 319250 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:330, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO FRANCISCO VILLA, 89670 FRANCISCO VILLA (PANCHO VILLA), ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA. EJ. FRANCISCO VILLA. ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.95504383, lat:23.08603559}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 183026.12 | 183026.12 | 183026.12 | 183026.12 | 183026.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2435922/proyecto_INICIO, 2435922/proyecto_PROCESO, 2435922/proyecto_FIN, 2435922/proyecto_INICIO, 2435922/proyecto_FIN, 2435922/proyecto_PROCESO, 2435922/proyecto_FIN, 2435922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302435931 | Proyecto de inversión | 425396.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425396.95, modificado:425396.95}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS - 319301 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tula | 319301 | S | 124 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO RICO BARRIO LOS CHARCOS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL 101 A LA ALTURA DE LA ENTRADA AL BARRIO LOS CHARCOS INICIA LA OBRA EN 60 METROS APROXIMADAMENTE EN SE, lon:-99.739052, lat:22.973001}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 425396.95 | 425396.95 | 425396.95 | 425396.95 | 425396.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0071, contratista:FERMIN CAMACHO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:425396.95, importe_modificado:425396.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15000.0}} | {2435931/proyecto_INICIO, 2435931/proyecto_FIN, 2435931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302435933 | Proyecto de inversión | 140702.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140702.34, modificado:140702.34}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUCCION DE PARADA ESCOLAR EN POB. LAGUNA VERDE. ALDAMA, TAMAULIPAS - 319317 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | 319317 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:816, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 89670 TRAMO ALDAMA - SOTO LA MARINA KILÓMETRO 80 + 200 EJIDO POB. LAGUNA VERDE, 89670 LAGUNA VERDE, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , CARR. ALDAMA SOTO LA MARINA KM 80.2. POB. LAGUNA VERDE. ALDAMA TAMAUL, lon:-97.961618, lat:23.26241977}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 140702.34 | 140702.34 | 140702.34 | 140702.34 | 140702.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2435933/proyecto_PROCESO, 2435933/proyecto_INICIO, 2435933/proyecto_FIN, 2435933/proyecto_PROCESO, 2435933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302444751 | Proyecto de inversión | 676460 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676460.0, modificado:676460.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE FRANCISCO CHAPA ENTRE LAZARO CARDENAS Y CALLE GRACIANO SANCHEZ EN COLONIA AMPLIACION FLORES MAGON EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle Hermoso | OP-VH-FORTA-012/2024 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2270.0, meta_modificada:2270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO CHAPA ENTRE LAZARO CARDENAS Y GRACIANO SANCHEZ, lon:-97.830356, lat:25.663282}} | 2024-09-05 | 2024-10-04 | 676460 | 676460 | 676460 | 676460 | 676460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VH-FORTA-012/2024, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:676460.0, importe_modificado:676460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2270.0}} | {2444751/proyecto_FIN, 2444751/proyecto_PROCESO, 2444751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202375013 | Proyecto de inversión | 179204.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179204.69, modificado:179204.69}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EJ. MARIANO MATAMOROS, ALDAMA, TAMAULIPAS - 91680 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aldama | 91680 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:413, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO MARIANO MATAMOROS EJIDO MARIANO MATAMOROS, 89670 MARIANO MATAMOROS DOS, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES DEL EJIDO MARIANO MATAMOROS. ALDAMA TAMAULIPAS., lon:-97.90683256, lat:22.84871529}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 179204.69 | 179204.69 | 179204.69 | 179204.69 | 179204.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002001, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1792046.88, importe_modificado:1792046.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2375013/proyecto_PROCESO, 2375013/proyecto_INICIO, 2375013/proyecto_PROCESO, 2375013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302435943 | Proyecto de inversión | 276686.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276686.3, modificado:276686.3}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUCCION DE DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA. COL. REVOLUCION VERDE. ALDAMA, TAMAULIPAS - 319357 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 319357 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.28, meta_modificada:17.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FORTUNATO DE LEIJA COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA COL. REVOLUCION VERDE. ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.08742077, lat:22.91646328}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 276686.3 | 276686.3 | 276686.3 | 276686.3 | 276686.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.28}} | {2435943/proyecto_INICIO, 2435943/proyecto_PROCESO, 2435943/proyecto_FIN, 2435943/proyecto_PROCESO, 2435943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM220402180197 | Proyecto de inversión | 315383.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2912.73, modificado:2912.73}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312470.32, modificado:312470.32}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO CISTERNA SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 250 M3 DE CAPACIDAD EN LA CALLE PEDRO JOSE MENDEZ DE LA COLONIA LA GRANJA, CD. OCAMPO, TAMAULIPAS. - 337345 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 337345 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO J. MENDEZ COLONIA LA GRANJA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE PROLONGACION SAN JUAN DE ULUA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL TERRENO CONOCIDO COMO CENTRO MULTIDISCIPLINARIO COMPROMISO DE TODOS EL C, lon:-99.32978611, lat:22.84593757}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 315383.05 | 315383.05 | 315383.05 | 315383.05 | 315383.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FI-2022-02916, contratista:KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS, monto:312470.31, importe_modificado:312470.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:250.0}} | {2180197/proyecto_INICIO, 2180197/proyecto_PROCESO, 2180197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302435968 | Proyecto de inversión | 88842.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88842.07, modificado:88842.07}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN KINDER DEL EJIDO MORON. ALDAMA TAMAULIPAS - 319455 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 319455 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.1, meta_modificada:51.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:146, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO MORON, 89670 MORÓN, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , KINDER DEL EJIDO MORON. ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.86468748, lat:22.72955848}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 88842.07 | 88842.07 | 88842.07 | 88842.07 | 88842.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.1}} | {2435968/proyecto_INICIO, 2435968/proyecto_PROCESO, 2435968/proyecto_FIN, 2435968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202391889 | Proyecto de inversión | 499203.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499203.78, modificado:499203.78}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CAMPO DEPORTIVO EL POZO EN COLONIA BARRERA. - 160927 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miguel Alemán | 160927 | S | 1147 | 1258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.17, meta_modificada:19.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA BARRERA, 88303 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE GONZALEZ Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE GONZALEZ Y PROPIEDAD PRIVADA COLINDANDO CON ARROYO , lon:-99.02577909, lat:26.39409544}} | 2024-06-14 | 2024-07-28 | 499203.78 | 499203.78 | 499203.78 | 499203.78 | 499203.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2024-10, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:499203.78, importe_modificado:499203.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.17}} | {2391889/proyecto_PROCESO, 2391889/proyecto_INICIO, 2391889/proyecto_PROCESO, 2391889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202391907 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1559175.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO DE CALLE VICTORIA ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y AV MONTERREY COL GUADALUPE VICTORIA - 161004 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 161004 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.0, meta_modificada:849.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y AVENIDA MONTERREY, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ITURBIDE Y AV MONTERREY A UNA CUADRA DE INSPECCIÓN GENERAL DE , lon:-97.8430487, lat:22.22168399}} | 2024-07-10 | 2024-09-07 | 1559175.48 | 1559175.48 | 1559175.48 | 1559175.48 | 1559175.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-020/2024, contratista:ROPE ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1708927.81, importe_modificado:1708927.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.0}} | {2391907/proyecto_INICIO, 2391907/proyecto_FIN, 2391907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429160 | Proyecto de inversión | 14290.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14290.6, modificado:14290.6}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 REFLECTORES EN LA ESCUELA PRIMARIA EJIDO CARRIZAL II, ALDAMA, TAMAULIPAS - 288480 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 288480 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:50, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO CARRIZAL SEGUNDO, 89670 EL CARRIZAL SEGUNDO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. ESCUELA PRIMARIA EJIDO CARRIZAL SEGUNDO. ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.27445227, lat:22.80166648}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 14290.6 | 14290.6 | 14290.6 | 14290.6 | 14290.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2429160/proyecto_INICIO, 2429160/proyecto_PROCESO, 2429160/proyecto_FIN, 2429160/proyecto_INICIO, 2429160/proyecto_PROCESO, 2429160/proyecto_INICIO, 2429160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302429179 | Proyecto de inversión | 450406.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450406.09, modificado:450406.09}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TON EN LA TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO. EJIDO EL CARRIZAL II. ALDAMA, TAMAULIPAS - 288555 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aldama | 288555 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:50, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL CARRIZAL SEGUNDO, 89670 EL CARRIZAL SEGUNDO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. ESCUELA TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO. EJIDO CARRIZAL SEGUNDO. ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.27452536, lat:22.80179011}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 450406.09 | 450406.09 | 450406.09 | 450406.09 | 450406.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2024-COP002009, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2099893.25, importe_modificado:2093715.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2429179/proyecto_INICIO, 2429179/proyecto_PROCESO, 2429179/proyecto_FIN, 2429179/proyecto_INICIO, 2429179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202363413 | Proyecto de inversión | 675489.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675489.52, modificado:675489.52}} | REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS. - 53353 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 53353 | S | 114 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LAS FLORES - EJIDO NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO LAS FLORES, 87965 LAS FLORES, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE ESTE PROYECTO SE UBICA A 3.5 KM AL SUR OESTE DEL EJIDO, lon:-100.08872056, lat:23.16655808}} | 2024-03-11 | 2024-04-12 | 675489.52 | 675489.52 | 675489.52 | 675489.52 | 675489.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAISMUN-006-2024, contratista:SAMUEL IRAM SOLIS CANTU, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS, monto:675489.52, importe_modificado:675489.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2363413/proyecto_PROCESO, 2363413/proyecto_INICIO, 2363413/proyecto_PROCESO, 2363413/proyecto_INICIO, 2363413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202378470 | Proyecto de inversión | 1461203.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1461203.75, modificado:1461203.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD PUERTO DE LOS EBANOS ASENTAMIENTO PUERTO DE LOS EBANOS - 102425 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 102425 | S | 40 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:286, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO SAN FERNANDO - PUNTA DE PIEDRA KILÓMETRO 20 + 200 INTERIOR SN EJIDO PUERTO DE LOS EBANOS, 87630 PUERTO DE LOS ÉBANOS, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO PUERTO DE LOS EBANOS UBICADO, lon:-98.05903039, lat:24.67470785}} | 2024-06-12 | 2024-07-11 | 1461203.75 | 1461203.75 | 1461203.75 | 1461203.75 | 1461203.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-015-24-I, contratista:INTEGRAL DE SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2922407.49, importe_modificado:2922407.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1820.0}} | {2378470/proyecto_INICIO, 2378470/proyecto_FIN, 2378470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202392129 | Proyecto de inversión | 405485.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405485.03, modificado:405485.03}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJ. EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. - 162477 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de González | 162477 | S | 105 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA EJIDO EL PROGRESO, 89704 EL PROGRESO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAURO AGUIRRE Y CALLE SATELITE, CALLE AMERICO VILLAREAL ANAYA LA REHABILITACION DE LAS LUMINARIAS SE REALIZARA EN TODAS LAS CALLES , lon:-98.42457775, lat:23.01371503}} | 2024-03-01 | 2024-04-14 | 405485.03 | 405485.03 | 405485.03 | 405485.03 | 405485.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAISMUN-2024-004, contratista:J JAVIER GRIMALDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:571562.1, importe_modificado:571562.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2392129/proyecto_INICIO, 2392129/proyecto_PROCESO, 2392129/proyecto_FIN, 2392129/proyecto_INICIO, 2392129/proyecto_PROCESO, 2392129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302416757 | Proyecto de inversión | 188184.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188184.16, modificado:188184.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN BURGOS LOCALIDAD EJ EL ÉBANO - 213937 | 28 | Tamaulipas | 5 | Burgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 213937 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:EJIDO EJ EL EBANO, 88890 EL ÉBANO, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A 6 KILOMETROS AL ESTE DEL KILOMETRO 22 DE LA CARRETERA BURGOS NORIAS, lon:-98.61827801, lat:24.92274298}} | 2024-04-10 | 2024-05-24 | 188184.16 | 188184.16 | 188184.16 | 188184.16 | 188184.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT/FAISMUN-2024, contratista:MUNICIPIO DE BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, monto:0.01, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2416757/proyecto_INICIO, 2416757/proyecto_FIN, 2416757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302416856 | Proyecto de inversión | 188184.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188184.16, modificado:188184.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN BURGOS LOCALIDAD LA COLMENA - 214511 | 28 | Tamaulipas | 5 | Burgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 214511 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, direccion:RANCHERIA BURGOS, 88890 LA COLMENA, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA LABORES DE LA PAZ - MENDEZ Y , A 50 METROS AL NORTE DE KILOMETRO 6 DE LA CARRETERA LABORES MENDEZ, lon:-98.70574808, lat:25.01548261}} | 2024-04-04 | 2024-05-24 | 188184.16 | 188184.16 | 188184.16 | 188184.16 | 188184.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT/FAISMUN-2024, contratista:MUNICIPIO DE BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, monto:0.01, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2416856/proyecto_INICIO, 2416856/proyecto_FIN, 2416856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar Información , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | TAM240302445470 | Proyecto de inversión | 603988.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603988.8, modificado:603988.8}} | PINTURA EN GUARNICIONES Y LETRAS MONUMENTALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Bustamante | MBT-FORTAMUN-002-2024 | S | 728 | 713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.7572, lat:23.43539}} | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 603988.8 | 603988.8 | 603988.8 | 603988.8 | 603988.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FORTAMUN-002-2024, contratista:SAMUEL IRAM SOLIS CANTU, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS., monto:603988.8, importe_modificado:603988.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2445470/proyecto_PROCESO, 2445470/proyecto_INICIO, 2445470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202392175 | Proyecto de inversión | 84367.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84367.19, modificado:84367.19}} | CONSTRUCCION DE 34.99 M2 DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL AMPARO, MUNICIPIO DE CASAS, TAM. - 162725 | 28 | Tamaulipas | 8 | Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Casas | 162725 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.99, meta_modificada:34.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:EJIDO EL AMPARO, 87259 EL AMPARO, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO EL AMPARO NO CUENTAN CON NOMBRE LAS CALLESDOMICILIO CONOCIDO DE LOS BENEFICIARIOS. COORDENADAS DEL DOMICILIO SON 23.667389332316727 MENOS 98.912610688, lon:-98.91261069, lat:23.66738933}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 84367.19 | 84367.19 | 84367.19 | 84367.19 | 84367.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FAISMUN-2024-02, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS, monto:2284601.43, importe_modificado:2284601.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.99}} | {2392175/proyecto_PROCESO, 2392175/proyecto_FIN, 2392175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202379894 | Proyecto de inversión | 736530.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736530.6, modificado:736530.6}} | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LLANO Y ANEXAS DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 108367 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 108367 | S | 180 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO LLANO Y ANEXAS EJIDO EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO), 87963 EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO), BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL , lon:-100.00536503, lat:23.34922999}} | 2024-05-20 | 2024-06-28 | 736530.6 | 736530.6 | 736530.6 | 736530.6 | 736530.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAISMUN-016-2024, contratista:ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS, monto:736530.6, importe_modificado:736530.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2379894/proyecto_PROCESO, 2379894/proyecto_FIN, 2379894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202392463 | Proyecto de inversión | 166077.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166077.07, modificado:166077.07}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE FERROCARRIL DE LA COLONIA SAN LUISITO DE ESTACIÓN MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. - 164190 | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de González | 164190 | S | 99 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE PEDRO JOSE MENDEZ VILLA ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FERROCARRIL, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PED, lon:-98.31450777, lat:22.72533432}} | 2024-03-01 | 2024-04-14 | 166077.07 | 166077.07 | 166077.07 | 166077.07 | 166077.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAISMUN-2024-004, contratista:J JAVIER GRIMALDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:571562.1, importe_modificado:571562.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2392463/proyecto_PROCESO, 2392463/proyecto_FIN, 2392463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302412929 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730000.0, modificado:728348.08}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN L A AVENIDA ROBERTO GUERRA EN LA COLONIA TREVIÑO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. - 187844 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 187844 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA ROBERTO GUERRA COLONIA TREVIÑO ZAPATA, 87450 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE INGENIERO MARTE R. GOMEZ Y CALLE INGENIERO DE CHAPINGO, AVENIDA CANTINFLAS ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN AVENIDA ROBERTO GUE, lon:-97.48105113, lat:25.85788477}} | 2024-05-28 | 2024-08-25 | 728348.08 | 728348.08 | 728348.08 | 728348.08 | 728348.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-036/2024, contratista:C. SERGIO MARTINEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:728762.01, importe_modificado:728348.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {2412929/proyecto_INICIO, 2412929/proyecto_FIN, 2412929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302417497 | Proyecto de inversión | 348983.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348983.31, modificado:348983.31}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN ANTIGUO MORELOS - 218660 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Antiguo Morelos | 218660 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE VILLA ANTIGUO MORELOS, 89960 ANTIGUO MORELOS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SERVANDO CANALES Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE ALLENDE CERCA DE LA TIENDA ANGELES CALLE JUAREZ A , lon:-99.08740621, lat:22.54875723}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 348983.31 | 348983.31 | 348983.31 | 348983.31 | 348983.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FAISMUN05/2024, contratista:OBRAS RUIZAR S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:469678.17, importe_modificado:469678.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2417497/proyecto_FIN, 2417497/proyecto_PROCESO, 2417497/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302431294 | Proyecto de inversión | 1201350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201350.0, modificado:1201350.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO PARA COMEDOR PUBLICO SEGUNDA ETAPA - 297452 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 297452 | S | 891 | 893 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:209.3, meta_modificada:209.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATIAS CERVANDO CANALES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA JUSTO A LADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL FRENTE A LA PLAZA DE ARM, lon:-99.754339, lat:23.573706}} | 2024-01-08 | 2024-02-17 | 1201350 | 1201350 | 1201350 | 1201350 | 1201350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMIQTAM/FAISMUN-24/001, contratista:ROSA INDE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, monto:1201350.0, importe_modificado:1201350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:209.3}} | {2431294/proyecto_PROCESO, 2431294/proyecto_INICIO, 2431294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302445621 | Proyecto de inversión | 521402.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521402.73, modificado:434282.04}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS EJIDOS BENITO JUAREZ Y EJIDO LA MURALLA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aldama | HIDRMAR2024-OP002003 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.4, meta_modificada:269.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:252, direccion:BENITO JUAREZ, lon:-98.0385939, lat:22.6728768}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 434282.04 | 434282.04 | 434282.04 | 434282.04 | 434282.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRMAR2024-COP002003, contratista:JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:521402.73, importe_modificado:434282.04}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVRED03- HIDRMAR2024-COP002003, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:87120.69, importe_modificado:87120.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.4}} | {2445621/proyecto_PROCESO, 2445621/proyecto_INICIO, 2445621/proyecto_FIN, 2445621/proyecto_PROCESO, 2445621/proyecto_FIN, 2445621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202392898 | Proyecto de inversión | 141636.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141636.06, modificado:141636.06}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS - 166292 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 166292 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PRIVADA LA GRANJA COLONIA LA GRANJA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA GRANJA COMO REFERENCIA A, lon:-99.32573061, lat:22.83910288}} | 2024-06-14 | 2024-07-15 | 141636.06 | 141636.06 | 141636.06 | 141636.06 | 141636.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FAISM-2024/02919, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA P Y S, S.A DE C.V., convocante:OCAMPO, monto:114608.0, importe_modificado:114608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2392898/proyecto_INICIO, 2392898/proyecto_FIN, 2392898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240202393153 | Proyecto de inversión | 251372 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251372.0, modificado:251372.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LA GRANJA EN CALLE PRIVADA LA GRANJA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS - 167251 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 167251 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PRIVADA LA CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE PEDRO JOSE MENDEZ EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA ENFRENTE DE LA UN, lon:-99.32843427, lat:22.84509513}} | 2024-06-12 | 2024-07-15 | 251372 | 251372 | 251372 | 251372 | 251372 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FAISM-2023/029-09, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:OCAMPO, monto:809097.52, importe_modificado:809097.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2393153/proyecto_INICIO, 2393153/proyecto_FIN, 2393153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440636 | Proyecto de inversión | 386463.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386463.28, modificado:386463.28}} | REHABILITACION DE CALLES MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS. (ETAPA 2) | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cruillas | MCT-HIDROC-008-24-D | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO ENTRE COAHUILA Y ACCESO AL PARQUE RECREATIVO, CRUILLAS, TAMAULIPAS, lon:-98.537364, lat:24.758078}} | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 386463.28 | 386463.28 | 386463.28 | 386463.28 | 386463.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-HIDROC-008-24-D, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:386463.28, importe_modificado:386463.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:700.0}} | {2440636/proyecto_INICIO, 2440636/proyecto_FIN, 2440636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302431479 | Proyecto de inversión | 1012156.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1012156.16, modificado:1012156.16}} | MANTENIMIENTO DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 298452 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 298452 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:EJIDO EL ASERRADERO, 87950 EL ASERRADERO, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO O ENTRADA PRINCIPAL A LA SALIDA DEL EJIDO EL ASERRADERO EN DIRECCION SUR A NORTE, LADO DERECHO., lon:-99.751467, lat:23.698945}} | 2024-03-04 | 2024-05-03 | 1012156.16 | 1012156.16 | 1012156.16 | 1012156.16 | 1012156.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMIQTAM/FAISMUN-24/003, contratista:MANRIQUE GODOY ESPITIA, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, monto:2472272.64, importe_modificado:2472272.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3750.0}} | {2431479/proyecto_FIN, 2431479/proyecto_PROCESO, 2431479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302435114 | Proyecto de inversión | 250079.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250079.45, modificado:250079.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO - 315570 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tula | 315570 | S | 102 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.25, meta_modificada:243.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO LA MORA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y , CALLE PEDRO J MENDEZ EN LA ESQUINA DE LA CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y GUADALUPE VICTORIA A UNOS METROS POR LA GUADAL, lon:-99.70791, lat:23.007134}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 250079.45 | 250079.45 | 250079.45 | 250079.45 | 250079.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0065, contratista:JULIAN ALEJANDRO GARCIA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:250079.45, importe_modificado:250079.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.25}} | {2435114/proyecto_FIN, 2435114/proyecto_PROCESO, 2435114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302437880 | Proyecto de inversión | 709554.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:709554.8, modificado:709554.8}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA A CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LAZARO CARDENAS DE LA CALLE CARRANZA A CALLE SAN JUAN DE ULUA EN LA ZONA CENTRO DE CIUDAD OCAMPO TAMAULIPAS - 328549 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 328549 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA, lon:-99.33180313, lat:22.84190107}} | 2024-09-16 | 2024-10-16 | 709554.8 | 709554.8 | 709554.8 | 709554.8 | 709554.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FAISM-2024/02930, contratista:SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V., convocante:OCAMPO, monto:709554.8, importe_modificado:709554.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2437880/proyecto_INICIO, 2437880/proyecto_FIN, 2437880/proyecto_PROCESO, 2437880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302437913 | Proyecto de inversión | 270471.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270471.75, modificado:270039.17}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE, COL. BUROCRATICA 2 Y 3 - 328731 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 328731 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO GUAYAELJO Y CALLE RIO SABINAS, CALLE EMILIANO ZAPATA CONSTRUCCION DE 16 PISOS DE 10 CMS DE ESPESOR EN CONCRETO 150 KGCM2 EN CALLE ALA, lon:-98.95668565, lat:22.7305077}} | 2024-06-11 | 2024-08-19 | 270039.17 | 270039.17 | 270039.17 | 270039.17 | 270039.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/037-, contratista:MIGUEL ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:624465.59, importe_modificado:624465.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2437913/proyecto_FIN, 2437913/proyecto_PROCESO, 2437913/proyecto_INICIO, 2437913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302437926 | Proyecto de inversión | 884000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:884000.0, modificado:838140.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL EJ. FLECHADORES, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, TAM - 328806 | 28 | Tamaulipas | 36 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Nicolás | 328806 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:EJIDO FLECHADORES, 87664 FLECHADORES, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL EJIDO FLECHADORES EXACTAMENTE A 50 METROS DEL LIMITE CON EL EJIDO DE JIMENEZ, lon:-98.660138, lat:24.467977}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 838140 | 838140 | 838140 | 838140 | 838140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:S.N./FAISMUN-2024/06, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS, monto:838140.0, importe_modificado:838140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2437926/proyecto_INICIO, 2437926/proyecto_PROCESO, 2437926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302437934 | Proyecto de inversión | 202853.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202853.81, modificado:202529.38}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTECOL. CAMPESINA 2 - 328847 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 328847 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE VILLA JUAREZ COLONIA CAMPESINA DOS, 89887 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA CONSTRUCCION DE 12 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 15, lon:-98.96335497, lat:22.72174985}} | 2024-06-11 | 2024-08-19 | 202529.38 | 202529.38 | 202529.38 | 202529.38 | 202529.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/037-, contratista:MIGUEL ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:624465.59, importe_modificado:624465.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2437934/proyecto_FIN, 2437934/proyecto_PROCESO, 2437934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442472 | Proyecto de inversión | 4523586.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4523586.23, modificado:4518862.71}} | LIMPIEZA DESHIERVE Y DESAZOLVE DE DRENES PLUVIALES EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 12354-24503-6140-000226 | S | 23472 | 15648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100604.0, meta_modificada:100604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, lon:-99.15258091, lat:23.73219886}} | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 4518862.71 | 4518862.71 | 4518862.71 | 4518862.71 | 4518862.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100604.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442474 | Proyecto de inversión | 4178960.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4178960.6, modificado:4178960.6}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN CAMINOS EJIDALES DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CAMINO DEL EJ 21 DE MAYO A TORRE BICENTENARIO, CAMINO DEL EJIDO 21 DE MAYO A ENTRONQUE CARR A MATAMOROS, CAMINO DEL EJ RANCHO NUEVO DE ARCE A EJ SAN LUISITO, CAMINO DEL EJIDO MANUEAL AVILA CAMACHO A PANTEON Y ENTRONQUE CARR ZARAGOZA, CAMINO DE ENTRONQUE CARRETERA ZARAGOZA A PARCELAS DEL EJIDO M AVILA CAMACHO, CAMINO DEL EJIDO M AVILA CAMACHO A ESTACION SANTA ROSA, CAMINO DE ESTACION SANTA ROSA A CARR ZARAGOZA, CAMINO DE ESTACION SANTA ROSA A INSTALACIONES DE PEMEX | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 12354-24503-6140-000229 | S | 1899 | 1264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244320.0, meta_modificada:244320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:205, direccion:23.783316290684375, -99.04024009535146, lon:-99.04024009, lat:23.783316}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:125, direccion:CAMINO DEL EJ RANCHO NUEVO DE ARCE A EJ SAN LUISITO, lon:-99.07171398, lat:23.784057}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:196, direccion:CAMINO DEL EJ RANCHO NUEVO DE ARCE A EJ SAN LUISITO, lon:-99.0538299, lat:23.79776041}, geo4: {cve_municipio:41, localidad:249, direccion:EJIDO M AVILA CAMACHO A ESTACION SANTA ROSA, lon:-99.0296785, lat:23.6585108}, geo5: {cve_municipio:41, localidad:96, direccion:CAMINO DEL EJIDO MANUEAL AVILA CAMACHO A PANTEON Y ENTRONQUE CARR ZARAGOZA, lon:-98.99726683, lat:23.67266176}} | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 4178960.6 | 4178960.6 | 4178960.6 | 4178960.6 | 4178960.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244320.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302435559 | Proyecto de inversión | 324745.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324745.11, modificado:324745.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS LOCALIDAD LA LOBERA ASENTAMIENTO LA LOBERA - 317810 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cruillas | 317810 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO LAS NORIAS - CRUILLAS KILÓMETRO 13 + 950 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO LA LOBERA, 87640 LA LOBERA, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LA LOBERA UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 22 TRAMO L, lon:-98.43435357, lat:24.63764149}} | 2024-09-17 | 2024-09-23 | 324745.11 | 324745.11 | 324745.11 | 324745.11 | 324745.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-010-24-D, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:324745.11, importe_modificado:324745.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} | {2435559/proyecto_INICIO, 2435559/proyecto_FIN, 2435559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302437946 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336000.0, modificado:335000.0}} | CONSTRUCCION DEDEPOSITO DE AGUA DE 10 MIL LITROS CON EQUIPO DE BOMBEO, EN EJIDO EL PALMAR, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, TAMAULIPAS - 328887 | 28 | Tamaulipas | 36 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Nicolás | 328887 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:EJIDO EL PALMAR, 87666 EL PALMAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL TANQUE SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL EJIDO EL PALMAR EN DIRECCION A LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CARRETERA MENCIONADA.NO TIENE NO, lon:-98.86689, lat:24.727371}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:S.N./FAISMUN-2024/04, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS, monto:335000.0, importe_modificado:335000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2437946/proyecto_PROCESO, 2437946/proyecto_INICIO, 2437946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302437959 | Proyecto de inversión | 531000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:531000.0, modificado:530000.0}} | CONSTRUCCION DE 10 CELDAS SOLARES EN EJIDO CARRICITOS, EN EL MUNICIOIO DE SAN NICOLAS, TAM - 328914 | 28 | Tamaulipas | 36 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Nicolás | 328914 | S | 120 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:EJIDO CARRICITOS, 87662 CARRICITOS, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO CARRICITOS NO TIENEN NOMBRE LAS CALLES LAS CELDAS SE ENCUENTRAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS DE ABITANTES DEL EJIDO, lon:-98.72166168, lat:24.6185478}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:S.N./FAISMUN-2024/05, contratista:KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2437959/proyecto_INICIO, 2437959/proyecto_PROCESO, 2437959/proyecto_FIN, 2437959/proyecto_PROCESO, 2437959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302437962 | Proyecto de inversión | 33808.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33808.97, modificado:33754.9}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTECOL. AMPLIACION CAMPESINA - 328919 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 328919 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA CAMPESINA, 89884 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE BELLAVISTA CONSTUCCION DE 2 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN CALLE, lon:-98.95958627, lat:22.71818918}} | 2024-06-11 | 2024-08-19 | 33754.9 | 33754.9 | 33754.9 | 33754.9 | 33754.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/037-, contratista:MIGUEL ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:624465.59, importe_modificado:624465.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2437962/proyecto_INICIO, 2437962/proyecto_FIN, 2437962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302430712 | Proyecto de inversión | 311971.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311971.42, modificado:311971.42}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO SAN FERNANDO CENTRO - 295127 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 295127 | S | 26 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.24, meta_modificada:552.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO CENTRO, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ADOLFO RUIZ CORTINES E IGNACI, lon:-98.15438945, lat:24.84588211}} | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 311971.42 | 311971.42 | 311971.42 | 311971.42 | 311971.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-24-I, contratista:BARVIL, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3178279.46, importe_modificado:3178279.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.24}} | {2430712/proyecto_PROCESO, 2430712/proyecto_FIN, 2430712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302437971 | Proyecto de inversión | 67617.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67617.94, modificado:67509.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTECOL. CAROLINA YUCATAN - 328938 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 328938 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE XOCHITL COLONIA CAROLINA YUCATÁN DOS, 89884 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NARCISO MENOZA, CALLE EMILIO PORTES GIL CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONC, lon:-98.95448988, lat:22.72221244}} | 2024-06-11 | 2024-08-19 | 67509.8 | 67509.8 | 67509.8 | 67509.8 | 67509.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/037-, contratista:MIGUEL ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:624465.59, importe_modificado:624465.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2437971/proyecto_INICIO, 2437971/proyecto_FIN, 2437971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302434999 | Proyecto de inversión | 94615.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94615.35, modificado:94615.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS LOCALIDAD CRUILLAS ASENTAMIENTO COL. HERIBERTO RIVERA - 314988 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cruillas | 314988 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.27, meta_modificada:6.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO LAS NORIAS - CRUILLAS KILÓMETRO 28 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA HERIBERTO RIVERA, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA HERIBERTO RIVERA UBICADA EN EL KM 28 DE LA CARR, lon:-98.53331294, lat:24.74399077}} | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 94615.35 | 94615.35 | 94615.35 | 94615.35 | 94615.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-008-24-D, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:673821.16, importe_modificado:673821.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.27}} | {2434999/proyecto_INICIO, 2434999/proyecto_FIN, 2434999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302436533 | Proyecto de inversión | 520396.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520396.84, modificado:520396.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO ETAPA 2 EN LA CALLE PEDRO ALMANZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE FRANCISCO SARABIA EN LA COLONIA LA GRANJA EN CIUDAD OCAMPO TAMAULIPAS - 321797 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 321797 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ALMANZA CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNCIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS EN LA COLONIA LA GRANJ, lon:-99.32956402, lat:22.84442927}} | 2024-09-09 | 2024-10-30 | 520396.84 | 520396.84 | 520396.84 | 520396.84 | 520396.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FAISM-2024/02929, contratista:SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V., convocante:OCAMPO, monto:520396.85, importe_modificado:520396.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2436533/proyecto_INICIO, 2436533/proyecto_FIN, 2436533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302437991 | Proyecto de inversión | 50713.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50713.45, modificado:50632.34}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE COL. TOMAS YARRINGTON - 328984 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 328984 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER VILLARREAL COLONIA TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, 89888 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA MANTE TAMPICO Y CALLE VILLA JUAREZ, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO CONSTRUCCION DE 3 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 , lon:-98.96121482, lat:22.72399104}} | 2024-06-11 | 2024-08-19 | 50632.34 | 50632.34 | 50632.34 | 50632.34 | 50632.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/037-, contratista:MIGUEL ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:624465.59, importe_modificado:624465.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2437991/proyecto_INICIO, 2437991/proyecto_FIN, 2437991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302437998 | Proyecto de inversión | 1388458.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1388458.74, modificado:1388458.74}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 EN EL EJIDO CALABACILLAS MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS. - 329000 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 329000 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:634.0, meta_modificada:634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO CALABACILLAS, 87969 CALABACILLAS, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EL LUGAR DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL VARIAS CALLES , lon:-99.7357599, lat:23.22042567}} | 2024-03-04 | 2024-04-22 | 1388458.74 | 1388458.74 | 1388458.74 | 1388458.74 | 1388458.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAISMUN-005-2024, contratista:LUIS ANGEL NIÑO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS., monto:1388458.74, importe_modificado:1388458.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:634.0}} | {2437998/proyecto_INICIO, 2437998/proyecto_FIN, 2437998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438006 | Proyecto de inversión | 579510.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:579510.85, modificado:578985.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE COL. ENRIQUE CARDENAS - 329031 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 329031 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89810 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE TOMAS GARZA Y CALLE J.S. SANCHEZ, CALLE GUADALUPE AMBRIZ CONSTRUCCION DE 12 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESO, lon:-98.96867759, lat:22.76246845}} | 2024-06-12 | 2024-08-15 | 578985.78 | 578985.78 | 578985.78 | 578985.78 | 578985.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/018, contratista:San Juana Wendoly Ramírez Hernández, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:578985.78, importe_modificado:578985.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {2438006/proyecto_INICIO, 2438006/proyecto_PROCESO, 2438006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440988 | Proyecto de inversión | 2251954 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251954.0, modificado:2249138.51}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE ALFONSO C. LOPEZ DE CALLE DR. ALFREDO PASSAMENT A CALLE FRANCISCO FUENTES FARIAS DE LA COLONIA ENRIQUE CARDENAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-REPUVE-004/2024 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.85, meta_modificada:445.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO C. LOPEZ DE CALLE DR. ALFREDO PASSAMENT A CALLE FRANCISCO FUENTES FARIAS DE LA COLONIA ENRIQUE CARDENAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.49147, lat:25.85524}} | 2024-08-01 | 2025-01-31 | 2249138.51 | 2249138.51 | 2249138.51 | 2249138.51 | 2249138.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-REPUVE-004/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:2249141.26, importe_modificado:2249141.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.85}} | {2440988/proyecto_FIN, 2440988/proyecto_INICIO, 2440988/proyecto_PROCESO, 2440988/proyecto_FIN, 2440988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el monto excedente será pagado con recurso municipal, trimestre:3.0, usuario:karinabcedillom, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Para su Veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Para su Veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Para su Veirficacion del repuve , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:Verificar concepto del nombre del programa para repuve no se debe modificar , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs9: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs10: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs11: {observación:Verifar modificado , trimestre:3.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2024-10-18}, obs12: {observación:si la obra cuenta con economias favor de anotarlo en el concepto de observacioness, trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}, obs13: {observación:si la obra cuenta con economias favor de anotarlo en el concepto de observacioness, trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}, obs14: {observación:si la obra cuenta con economias favor de anotarlo en el concepto de observacioness, trimestre:3.0, usuario:edgarjherrerama, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302430344 | Proyecto de inversión | 2707573.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2707573.4, modificado:2707573.4}} | REHABILITACÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN RAFAEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL - 293685 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 293685 | S | 80 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3430.0, meta_modificada:3430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:525, direccion:CAMINO TRAMO SAN FERNANDO - SAN RAFAEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 100 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO SAN RAFAEL, 87600 SAN RAFAEL, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SAN RAFAEL UBICADO EN CAMINO TRAMO SAN FERNANDO , lon:-98.27949723, lat:24.82768375}} | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 2707573.4 | 2707573.4 | 2707573.4 | 2707573.4 | 2707573.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-026-24-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:2707573.4, importe_modificado:2707573.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3430.0}} | {2430344/proyecto_FIN, 2430344/proyecto_PROCESO, 2430344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302437195 | Proyecto de inversión | 1295408.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295408.1, modificado:1293973.69}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE RIO ORINOCO ENTRE CALLE PROL. VICENTE GUERRERO Y PROL CANALES FRACCIONAMIENTO DEL VALLE - 325170 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Mante | 325170 | S | 900 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1762.4, meta_modificada:1762.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ORINOCO FRACCIONAMIENTO DEL VALLE, 89827 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE PROLONGACION VICENTE GUERRERO Y PROLONGACION CANALES, CALLE RIO DANUBIO PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PROL. VICENTE GUERRERO Y PROL CANALES F, lon:-98.96063703, lat:22.74248347}} | 2024-06-10 | 2024-08-29 | 1293973.69 | 1293973.69 | 1293973.69 | 1293973.69 | 1293973.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/050, contratista:Zurzel, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1293973.69, importe_modificado:1293973.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1762.4}} | {2437195/proyecto_INICIO, 2437195/proyecto_FIN, 2437195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302434797 | Acción | 1723025.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1723025.28, modificado:1292268.42}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 314061 | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Finanzas | 314061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.858387, lat:22.21606}} | 2024-01-06 | 2024-09-30 | 1292268.42 | 1292268.42 | 1292268.42 | 1292268.42 | 1292268.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ARRENDAMIENTO 2024, contratista:TORRE DE LA GARZA LAURA GRACIELA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1292267.7, importe_modificado:1292267.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2434797/proyecto_PROCESO, 2434797/proyecto_FIN, 2434797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438041 | Proyecto de inversión | 498984.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498984.12, modificado:498984.12}} | REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL POBLADO LOS TANQUES MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS. - 329158 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 329158 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE PUEBLO POBLADO LOS TANQUES, 87963 LOS TANQUES, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR A UN COSTADO DEL LA ZONA URBANA DEL POBLADO LOS TANQUES DEL M, lon:-100.00054002, lat:23.37357576}} | 2024-04-15 | 2024-05-24 | 498984.12 | 498984.12 | 498984.12 | 498984.12 | 498984.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAISMUN-011-2024, contratista:MIGUEL ELISEO BARRERA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS., monto:498984.12, importe_modificado:498984.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2438041/proyecto_INICIO, 2438041/proyecto_PROCESO, 2438041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441089 | Proyecto de inversión | 532500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532500.0, modificado:530670.01}} | REPOSICIÓN DE LOSAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE COSTA RICA ENTRE CALLE RíO PÁNUCO Y CALLE MÉXICO EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aldama | 2428003003202 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE MEXICO EN LA COLONIA CONSTITUCION, EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS., lon:-98.074828, lat:22.907651}} | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 530670.01 | 530670.01 | 530670.01 | 530670.01 | 530670.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRVUPE2024-COP002002, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:532500.0, importe_modificado:530670.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVRED01- PRVUPE2024-COP002002, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1829.99, importe_modificado:1829.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {2441089/proyecto_INICIO, 2441089/proyecto_PROCESO, 2441089/proyecto_FIN, 2441089/proyecto_PROCESO, 2441089/proyecto_FIN, 2441089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Devuelto a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Devuelto a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Devuelto a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Devuelto a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:los importes de aprobado y modificado no coinciden con el recurso transferido (tomar en cuenta la retencion), trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:los importes de aprobado y modificado no coinciden con el recurso transferido (tomar en cuenta la retencion), trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:los importes de aprobado y modificado no coinciden con el recurso transferido (tomar en cuenta la retencion), trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:los importes de aprobado y modificado no coinciden con el recurso transferido (tomar en cuenta la retencion), trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-17}, obs9: {observación:se reiteran observaciones anteriores, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs10: {observación:se reiteran observaciones anteriores, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs11: {observación:se reiteran observaciones anteriores, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs12: {observación:se reiteran observaciones anteriores, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs13: {observación:se reitera observacion, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs14: {observación:se reitera observacion, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs15: {observación:se reitera observacion, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}, obs16: {observación:se reitera observacion, trimestre:3.0, usuario:karlaalunarq, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | TAM240302432073 | Proyecto de inversión | 1460116.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1460116.48, modificado:1460116.48}} | MANTANIMIENTO DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 301032 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 301032 | S | 17 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4550.0, meta_modificada:4550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:EJIDO LA MARCELA, 87950 MARCELA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , POR EL CAMINO PRINCIPAL EN SENTIDO SUR A NORTE JUSTO EN LA SALIDA DEL EJIDO LA MARCELA A LADO DERECHO SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-99.815035, lat:23.753075}} | 2024-03-04 | 2024-05-03 | 1460116.48 | 1460116.48 | 1460116.48 | 1460116.48 | 1460116.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMIQTAM/FAISMUN-24/003, contratista:MANRIQUE GODOY ESPITIA, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, monto:2472272.64, importe_modificado:2472272.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4550.0}} | {2432073/proyecto_PROCESO, 2432073/proyecto_INICIO, 2432073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438056 | Proyecto de inversión | 417736 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:417736.0, modificado:417128.56}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADAEN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE GUAMUCHIL ENTRE RÍO FRÍO Y CARRETERA MANTE TAMPICO COL. BUROCRATICA 2 Y 3 - 329206 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Mante | 329206 | S | 112 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.3, meta_modificada:398.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE GUAMUCHIL COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO FRIO Y CARRETERA MANTE TAMPICO, CALLE HUIZACHE REHABILITACION DE RED DE AGUA EN CALLE GUAMUCHIL ENTRE RÍO FRÍO Y CARRETERA MANTET, lon:-98.96132725, lat:22.72757127}} | 2024-07-15 | 2024-09-02 | 417128.56 | 417128.56 | 417128.56 | 417128.56 | 417128.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/003-, contratista:CONCEPCION CASTILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:417128.57, importe_modificado:417128.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.3}} | {2438056/proyecto_INICIO, 2438056/proyecto_FIN, 2438056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302431328 | Proyecto de inversión | 997511.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997511.84, modificado:997511.84}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 297770 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 297770 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:CALLE MARTIRES DE LA DEMOCRACIA EJIDO LA PEÑA, 87950 LA PEÑA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE AMADO NERVO, CALLE CINCO DE MAYO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 79 A LA ALTURA DE LA CALLE MARTIRES DE LA DEMOCRAC, lon:-99.687492, lat:23.552192}} | 2024-01-19 | 2024-03-04 | 997511.84 | 997511.84 | 997511.84 | 997511.84 | 997511.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMIQTAM/FAISMUN-24/002, contratista:ROSA INDE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, monto:997511.84, importe_modificado:997511.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2431328/proyecto_FIN, 2431328/proyecto_PROCESO, 2431328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302432095 | Proyecto de inversión | 2440042.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2440042.14, modificado:2440042.14}} | PAVIMENTO DE CONCRETO - 301083 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 301083 | S | 893 | 891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1369.9, meta_modificada:1369.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CERVANDO CANALES, CALLE NICOLAS BRAVO JUSTO A LADO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAMAULIPAS, lon:-99.753013, lat:23.573784}} | 2024-05-10 | 2024-06-04 | 2440042.14 | 2440042.14 | 2440042.14 | 2440042.14 | 2440042.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMIQTAM/FAISMUN-24/004, contratista:MIGUEL ELISEO BARRERA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, monto:2440042.14, importe_modificado:2440042.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1369.9}} | {2432095/proyecto_PROCESO, 2432095/proyecto_FIN, 2432095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302439580 | Proyecto de inversión | 471748.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471748.8, modificado:471748.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CALLES DE LA COL. 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | MSF-HIDROC-002-24-D | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ACERO ENTRE RAMÓN CORONA Y 250 ANIVERSARIO COL. 5 DE MAYO SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, lon:-98.137639, lat:24.858856}} | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 471748.8 | 471748.8 | 471748.8 | 471748.8 | 471748.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-002-24-D, contratista:BARVIL, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:471748.8, importe_modificado:471748.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}} | {2439580/proyecto_INICIO, 2439580/proyecto_FIN, 2439580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302439596 | Proyecto de inversión | 416711.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416711.44, modificado:416711.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CALLES DE LA COL. ESPERANZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | MSF-HIDROC-003-24-D | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PADRE MIER ENTRE ESPERANZA Y PRIMERO DE MAYOI COL. ESPERANZA EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, lon:-98.123991, lat:24.849059}} | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 416711.44 | 416711.44 | 416711.44 | 416711.44 | 416711.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-003-24-D, contratista:BARVIL, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:416711.44, importe_modificado:416711.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:530.0}} | {2439596/proyecto_INICIO, 2439596/proyecto_FIN, 2439596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302434867 | Proyecto de inversión | 754249.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:754249.65, modificado:754106.18}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MANTE LOCALIDAD EJIDO MATAMOROS CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA MANTE VICTORIA Y MAGDALENO AGUILAR - 314314 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Mante | 314314 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.1, meta_modificada:1026.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO MARIANO MATAMOROS, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA MANTE-VICTORIA Y CALLE MAGDALENO AGUILAR, CALLE CANDELARIO REYES PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PRINCIPAL MARIANO MATAMOROS , lon:-98.99813289, lat:22.7610044}} | 2024-06-04 | 2024-08-22 | 754106.18 | 754106.18 | 754106.18 | 754106.18 | 754106.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/056, contratista:Construcciones LUGOJI SAS, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:754106.17, importe_modificado:754106.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.1}} | {2434867/proyecto_PROCESO, 2434867/proyecto_FIN, 2434867/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302439603 | Proyecto de inversión | 524230.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524230.54, modificado:524230.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CALLES DE LA COL. LADRILLERA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | MSF-HIDROC-008-24-D | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:669.0, meta_modificada:669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ ENTRE BERRIOZABAL Y AGUSTIN MELGAR COL. LADRILLERA EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, lon:-98.152178, lat:24.840315}} | 2024-07-04 | 2024-07-15 | 524230.54 | 524230.54 | 524230.54 | 524230.54 | 524230.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-008-24-D, contratista:LIZ LAURE VILLANUEVA VERDINES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:524230.54, importe_modificado:524230.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:669.0}} | {2439603/proyecto_INICIO, 2439603/proyecto_FIN, 2439603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302439604 | Proyecto de inversión | 393309.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393309.6, modificado:393309.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CALLES DE LA COL. ESPERANZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. (ETAPA 2) | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | MSF-HIDROC-009-24-D | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ERIZO ENTRE ESPERANZA Y PRIMERA DE MAYO COL. ESPERANZA SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, lon:-98.124399, lat:24.846626}} | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 393309.6 | 393309.6 | 393309.6 | 393309.6 | 393309.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-009-24-D, contratista:INTEGRAL DE SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:393309.6, importe_modificado:393309.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:500.0}} | {2439604/proyecto_INICIO, 2439604/proyecto_FIN, 2439604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302439610 | Proyecto de inversión | 423145.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423145.73, modificado:423145.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CALLES DE LA COL. AMPL. BELLA VISTA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (ETAPA 2) | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | MSF-HIDROC-012-24-D | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE ESPERANZA Y CORRALEJO COL. AMP. BELLA VISTA NORTE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.129486, lat:24.854748}} | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 423145.73 | 423145.73 | 423145.73 | 423145.73 | 423145.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-012-24-D, contratista:LIZ LAURE VILLANUEVA VERDINES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:423145.73, importe_modificado:423145.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:540.0}} | {2439610/proyecto_INICIO, 2439610/proyecto_FIN, 2439610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302435393 | Proyecto de inversión | 135001.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135001.31, modificado:135001.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 CON TECHO CON PLACA DE CONCRETO - 317007 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 317007 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PROL. GUADALUPE VICTORIA BARRIO EUGENIO HERNÁNDEZ BALBOA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , POR LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN SENTIDO DE SUR A NORTE CRUZANDO LA CARRETERA ESTATAL 66 A 60 METROS APROXIMADAM, lon:-99.706386, lat:23.013064}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 135001.31 | 135001.31 | 135001.31 | 135001.31 | 135001.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0067, contratista:FERMIN CAMACHO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:135001.31, importe_modificado:135001.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2435393/proyecto_INICIO, 2435393/proyecto_FIN, 2435393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438123 | Proyecto de inversión | 762296.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:762296.57, modificado:761285.81}} | DRENAJE SANITARIO EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y FCO. M. SANCHEZ COL. TAMAULIPAS - 329451 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Mante | 329451 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.4, meta_modificada:215.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA TAMAULIPAS, 89858 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FRANCISCO M. SANCHEZ, CALLE CALDERAS REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO E CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE , lon:-98.9837879, lat:22.73968867}} | 2024-07-19 | 2024-09-01 | 761285.81 | 761285.81 | 761285.81 | 761285.81 | 761285.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/059-, contratista:JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:761314.08, importe_modificado:761314.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.4}} | {2438123/proyecto_FIN, 2438123/proyecto_PROCESO, 2438123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302430487 | Proyecto de inversión | 2562092.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2562092.97, modificado:2562092.97}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO SAN FERNANDO CENTRO - 294253 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 294253 | S | 68 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4535.3, meta_modificada:4535.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUÁREZ INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO CENTRO, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PADRE MIER Y CARRETERA FEDERAL NO. 101, CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ ENTRE PADRE MIER Y CARRETERA F, lon:-98.15172035, lat:24.85140668}} | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 2562092.97 | 2562092.97 | 2562092.97 | 2562092.97 | 2562092.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-24-I, contratista:BARVIL, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3178279.46, importe_modificado:3178279.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4535.3}} | {2430487/proyecto_INICIO, 2430487/proyecto_FIN, 2430487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438294 | Proyecto de inversión | 48156.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48156.59, modificado:48099.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD EJ. FAJA DE ORO - 329996 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 329996 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:46, direccion:EJIDO FAJA DE ORO, 89818 FAJA DE ORO, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME DE CONCRETO 10 CMS DE ESPESOR EN CALLE A BORDO DE CARRETERA MANTE TAMPICO A UN LADO DE PARA DE AUTOBUSES EN EJIDO FAJA DE ORO, lon:-98.86652005, lat:22.72525566}} | 2024-07-24 | 2024-09-21 | 48099.74 | 48099.74 | 48099.74 | 48099.74 | 48099.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/033-, contratista:SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:769595.89, importe_modificado:769595.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2438294/proyecto_FIN, 2438294/proyecto_PROCESO, 2438294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440492 | Proyecto de inversión | 6473669.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6473669.03, modificado:6472454.99}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE BENITO JUAREZ DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-FORTAMUN-007/2024 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10620.0, meta_modificada:10620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.49113, lat:25.84595}} | 2024-07-25 | 2024-10-26 | 6472454.99 | 6472454.99 | 6472454.99 | 6472454.99 | 6472454.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FORTAMUN-007/2024, contratista:SERGIO MARTINEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:6473669.03, importe_modificado:6742454.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10620.0}} | {2440492/proyecto_PROCESO, 2440492/proyecto_FIN, 2440492/proyecto_INICIO, 2440492/proyecto_PROCESO, 2440492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440515 | Proyecto de inversión | 2929171.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929171.89, modificado:2926740.75}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA DE AV. PEDRO CARDENAS A CALLE ALEJANDRO PRIETO (CUERPO NORTE Y SUR) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-CPFPV-002/2024 | N | 0 | 0 | 520 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4679.35, meta_modificada:4679.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:BULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA DE AV. PEDRO CARDENAS A CALLE ALEJANDRO PRIETO (CUERPO NORTE Y SUR) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.50519, lat:25.85286}} | 2024-07-22 | 2024-10-21 | 2926740.75 | 2926740.75 | 2926740.75 | 2926740.75 | 2926740.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-CPFPV-002/2024, contratista:LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:2929171.89, importe_modificado:2926740.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4679.35}} | {2440515/proyecto_FIN, 2440515/proyecto_PROCESO, 2440515/proyecto_FIN, 2440515/proyecto_PROCESO, 2440515/proyecto_FIN, 2440515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440521 | Proyecto de inversión | 5044281.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5044281.41, modificado:5037263.47}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CRUCE PEATONAL A NIVEL EN BULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA (NORTE) DE CALLE 18 DE JULIO A LIB. EMILIO PORTES GIL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-CPFPV-003/2024 | N | 0 | 0 | 835 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7492.15, meta_modificada:7492.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:BULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA (NORTE) DE CALLE 18 DE JULIO A LIB. EMILIO PORTES GIL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.49735, lat:25.85437}} | 2024-07-22 | 2024-10-21 | 5037263.47 | 5037263.47 | 5037263.47 | 5037263.47 | 5037263.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-CPFPV-003/2024, contratista:LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:5044281.41, importe_modificado:5037263.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7492.15}} | {2440521/proyecto_FIN, 2440521/proyecto_INICIO, 2440521/proyecto_PROCESO, 2440521/proyecto_FIN, 2440521/proyecto_INICIO, 2440521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302436993 | Proyecto de inversión | 1343874.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1343874.12, modificado:1343874.12}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL EJIDO SAN MIGUEL DE WALDO A ENTRONQUE CON CAMINO AL EJIDO CALABACILLAS DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS. - 324344 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 324344 | S | 172 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SAN MIGUEL DE WALDO - ENTRONQUE CON CAMANINO AL EJIDO CALABACILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND EJIDO EJIDO SAN MIGUEL DE WALDO, 87961 SAN MIGUEL DE WALDO, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CAMINO A EJIDO EL , lon:-99.73432014, lat:23.31570944}} | 2024-09-02 | 2024-09-27 | 1343874.12 | 1343874.12 | 1343874.12 | 1343874.12 | 1343874.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAISMUN-021-2024, contratista:LUIS ANGEL NIÑO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS., monto:1343874.12, importe_modificado:1343874.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2436993/proyecto_INICIO, 2436993/proyecto_FIN, 2436993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438318 | Proyecto de inversión | 48156.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48156.59, modificado:48099.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD EJ. EMILIANO ZAPATA - 330110 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 330110 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:43, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 89929 EMILIANO ZAPATA, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 200KGCM2 EN CALLE CRUZADO PUENTE 50 MTS A BORDO DE CARRETERA EN EJIDO EMILI, lon:-98.91745898, lat:22.71977602}} | 2024-07-24 | 2024-09-21 | 48099.74 | 48099.74 | 48099.74 | 48099.74 | 48099.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/033-, contratista:SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:769595.89, importe_modificado:769595.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2438318/proyecto_PROCESO, 2438318/proyecto_INICIO, 2438318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440531 | Proyecto de inversión | 5044281.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5044281.41, modificado:5037263.47}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CRUCE PEATONAL A NIVEL EN BULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA (NORTE) DE CALLE 18 DE JULIO A LIB. EMILIO PORTES GIL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-CPFPV-003/2024 | N | 0 | 0 | 835 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7492.15, meta_modificada:7492.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:BULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA (NORTE) DE CALLE 18 DE JULIO A LIB. EMILIO PORTES GIL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.49735, lat:25.85437}} | 2024-07-22 | 2024-10-21 | 5037263.47 | 5037263.47 | 5037263.47 | 5037263.47 | 5037263.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-CPFPV-003/2024, contratista:LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:5044281.41, importe_modificado:5037263.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7492.15}} | {2440531/proyecto_INICIO, 2440531/proyecto_PROCESO, 2440531/proyecto_FIN, 2440531/proyecto_PROCESO, 2440531/proyecto_FIN, 2440531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438342 | Proyecto de inversión | 529722.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529722.55, modificado:529097.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD CONGREGACION EL ABRA - 330169 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 330169 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO EL ABRA, 89938 EL ABRA, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO I . MADERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN CALL, lon:-99.02088095, lat:22.61845831}} | 2024-07-24 | 2024-09-21 | 529097.19 | 529097.19 | 529097.19 | 529097.19 | 529097.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/033-, contratista:SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:769595.89, importe_modificado:769595.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {2438342/proyecto_INICIO, 2438342/proyecto_FIN, 2438342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302433395 | Proyecto de inversión | 481968.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481968.24, modificado:481968.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS LOCALIDAD EL BRASIL LA NORIA ASENTAMIENTO EL BRASIL LA NORIA - 307319 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cruillas | 307319 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.75, meta_modificada:60.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:296, direccion:CAMINO TRAMO CRUILLAS - EL BRASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 200 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO EL BRASIL LA NORIA, 87640 EL BRASIL (LA NORIA), CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO EL BRASIL LA NORIA UBICADO EN EL CAMINO T, lon:-98.57859507, lat:24.51172987}} | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 481968.24 | 481968.24 | 481968.24 | 481968.24 | 481968.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-007-24-D, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:523266.46, importe_modificado:523266.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.75}} | {2433395/proyecto_INICIO, 2433395/proyecto_FIN, 2433395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302435465 | Proyecto de inversión | 283846.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283846.06, modificado:283846.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS LOCALIDAD RANCHERIA ASENTAMIENTO RANCHERIA - 317427 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cruillas | 317427 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.81, meta_modificada:18.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CRUILLAS - RANCHERIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 300 INTERIOR SIN NÚMERO RANCHO RANCHERIA, 87640 RANCHERÍA, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO RANCHERIA UBICADO SOBRE AL CAMINO TRAMO CRUILLAS RANCHERIA, lon:-98.51215381, lat:24.49732428}} | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 283846.06 | 283846.06 | 283846.06 | 283846.06 | 283846.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-009-24-D, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:654995.58, importe_modificado:654995.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.81}} | {2435465/proyecto_INICIO, 2435465/proyecto_FIN, 2435465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302436321 | Proyecto de inversión | 1212632.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212632.45, modificado:1212632.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ETAPA 1 EN LA CALLE PEDRO ALMANZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PEDRO JOSE MENDEZ EN LA COLONIA LA GRANJA EN LA CIUDAD DE OCAMPO TAMAULIPAS - 320920 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 320920 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ALMANZA CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PEDRO JOSE MENDEZ, CALLE FRANCISCO SARABIA EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA GRA, lon:-99.3296954, lat:22.84489918}} | 2024-09-09 | 2024-10-31 | 1212632.45 | 1212632.45 | 1212632.45 | 1212632.45 | 1212632.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FAISM-2024/02927, contratista:SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V., convocante:OCAMPO, monto:1212632.45, importe_modificado:1212635.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2436321/proyecto_INICIO, 2436321/proyecto_FIN, 2436321/proyecto_PROCESO, 2436321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302435085 | Proyecto de inversión | 320602.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320602.99, modificado:320602.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS LOCALIDAD CRUILLAS ASENTAMIENTO COL. HERIBERTO RIVERA - 315359 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cruillas | 315359 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.5, meta_modificada:40.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO LAS NORIAS - CRUILLAS KILÓMETRO 28 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA HERIBERTO RIVERA, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA HERIBERTO RIVERA UBICADA EN EL KM 28 DE LA CAR, lon:-98.53005, lat:24.74449635}} | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 320602.99 | 320602.99 | 320602.99 | 320602.99 | 320602.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-008-24-D, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:673821.16, importe_modificado:673821.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.5}} | {2435085/proyecto_INICIO, 2435085/proyecto_FIN, 2435085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438163 | Proyecto de inversión | 530021.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530021.68, modificado:529208.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD CONGREGACION QUINTERO - 329562 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 329562 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:109, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO QUINTERO, 89930 QUINTERO, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE GARDET Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE GUADALUPE VICTORIA CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 200 KGCM2 EN CAL, lon:-99.03649067, lat:22.66047177}} | 2024-07-24 | 2024-09-21 | 529208.18 | 529208.18 | 529208.18 | 529208.18 | 529208.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/032-, contratista:CELESTE YACARANDAI GOMEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:721647.51, importe_modificado:721647.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {2438163/proyecto_INICIO, 2438163/proyecto_FIN, 2438163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438663 | Proyecto de inversión | 96802.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96802.71, modificado:96602.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE, COL. ESFUERZO OBRERO, - 331236 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 331236 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TRIUNFO COLONIA ESFUERZO OBRERO, 89865 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MALPASO Y CALLE CHICOASEN, CALLE VICTORIA CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS CONCRETO 200 KGCM2 EN CALLE TRIUNFO ENTRE, lon:-98.96143934, lat:22.73349318}} | 2024-08-07 | 2024-09-20 | 96602.39 | 96602.39 | 96602.39 | 96602.39 | 96602.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/030-, contratista:CONSTRUCCIONES LUGOJI SAS, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:483011.93, importe_modificado:483011.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2438663/proyecto_INICIO, 2438663/proyecto_FIN, 2438663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302435209 | Proyecto de inversión | 213658.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213658.94, modificado:213658.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 316044 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 316044 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A OCAMPO BARRIO LAS PIEDRAS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CORRAL DE PALMAS Y , CALLE QUINTANA ROO POR LA CALLE LEONA VICARIO A LA ALTURA DE LA CALLE CORRAL DE PALMAS A DOS CUADRAS EN SENTI, lon:-99.69671, lat:23.003237}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 213658.94 | 213658.94 | 213658.94 | 213658.94 | 213658.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0063, contratista:EDDER NEFTALI GARCIA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:213658.94, importe_modificado:213658.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2435209/proyecto_INICIO, 2435209/proyecto_FIN, 2435209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438194 | Proyecto de inversión | 64626.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64626.54, modificado:64626.54}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES. SAN PEDRO DE LOS COYOTES - 329672 | 28 | Tamaulipas | 4 | Antiguo Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Antiguo Morelos | 329672 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO FORTINES - MEXICO LIBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO SAN PEDRO DE LOS COYOTES, 89966 SAN PEDRO DE LOS COYOTES, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A 150 M AL SUR DEL TANQUE ELEVADO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.1191305, lat:22.58396285}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 64626.54 | 64626.54 | 64626.54 | 64626.54 | 64626.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FAISMUN05/2024, contratista:OBRAS RUIZAR S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:469678.17, importe_modificado:469678.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2438194/proyecto_INICIO, 2438194/proyecto_FIN, 2438194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438202 | Proyecto de inversión | 192735.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192735.16, modificado:192439.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD EJIDO CAMOTERO 1 - 329697 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 329697 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO VALDEZ COLONIA CAMOTERO 1, 89853 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MAGDALENA DE KINO Y CALLE RAMON ORTIZ, CALLE GUILLERMO PRIETO CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO FC 200 KGC, lon:-98.98460567, lat:22.7299614}} | 2024-07-24 | 2024-09-21 | 192439.34 | 192439.34 | 192439.34 | 192439.34 | 192439.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/032-, contratista:CELESTE YACARANDAI GOMEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:721647.51, importe_modificado:721647.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2438202/proyecto_INICIO, 2438202/proyecto_PROCESO, 2438202/proyecto_INICIO, 2438202/proyecto_FIN, 2438202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438689 | Proyecto de inversión | 48401.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48401.35, modificado:48301.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE COL. LAS BRISAS - 331334 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 331334 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRA COLONIA LAS BRISAS, 89860 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE BOULEVARD CH. RAMIREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE AGUA MARINA CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN CALLE ALTAMIRA ENTRE , lon:-98.96961124, lat:22.73442523}} | 2024-08-07 | 2024-09-20 | 48301.19 | 48301.19 | 48301.19 | 48301.19 | 48301.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/030-, contratista:CONSTRUCCIONES LUGOJI SAS, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:483011.93, importe_modificado:483011.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2438689/proyecto_INICIO, 2438689/proyecto_FIN, 2438689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302430727 | Proyecto de inversión | 304215.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304215.07, modificado:304215.07}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO SAN FERNANDO CENTRO - 295173 | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | 295173 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.51, meta_modificada:538.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO CENTRO, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SEGUNDO CENTENARIO, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y SEGUNDO CENT, lon:-98.1553014, lat:24.84587237}} | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 304215.07 | 304215.07 | 304215.07 | 304215.07 | 304215.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-24-I, contratista:BARVIL, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:3178279.46, importe_modificado:3178279.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.51}} | {2430727/proyecto_INICIO, 2430727/proyecto_FIN, 2430727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302432185 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | PAVIMENTO DE CONCRETO - 301404 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 301404 | S | 335 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:CALLE IXTLEROS EJIDO LA PEÑA, 87950 LA PEÑA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE FRANCISCC I MADERO, CALLE POMPOSO VARGAS LLEGANDO DESDE EL NORTE AL SUR POR LA CARRETERA AL EJIDO AL ASERRADERO JUSTO EN LA ENTR, lon:-99.691415, lat:23.560929}} | 2024-06-04 | 2024-08-02 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMIQTAM/FAISMUN-24/005, contratista:JULIAN ALEJANDRO GARCIA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2432185/proyecto_INICIO, 2432185/proyecto_PROCESO, 2432185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438714 | Proyecto de inversión | 236223.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236223.73, modificado:235940.35}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE, COL. ALTAVISTA 2 - 331427 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 331427 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ABETOS COLONIA ALTAVISTA, 89880 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE CIPRES, CALLE FRESNO CONSTRUCCION DE 14 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS EN CALLE ABETOS ENTRRE PLAN DE AYALA Y CIPRES , lon:-98.97051535, lat:22.72340002}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 235940.35 | 235940.35 | 235940.35 | 235940.35 | 235940.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/039-, contratista:TALMAI CORTES CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:758379.7, importe_modificado:758379.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2438714/proyecto_INICIO, 2438714/proyecto_FIN, 2438714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442477 | Proyecto de inversión | 3137904.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3137904.77, modificado:3137904.77}} | LIMPEIZA DESHIERBE Y DESAZOLVE DE DREN PLUVIAL UBICADO EN EL 24 CONRADO CASTILLO Y WALMART HASTA LIB NACIONES UNIDAS | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Victoria | 12354-24503-6140-00235 | S | 34502 | 10034 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44875.0, meta_modificada:44875.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 24 CONRADO CASTILLO Y WALMART HASTA LIIB NACIONES UNIDAS, lon:-99.14040744, lat:23.77332935}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 24 CONRADO CASTILLO Y WALMART HASTA LIIB NACIONES UNIDAS, lon:-99.15781674, lat:23.74547461}} | 2024-08-26 | 2024-09-16 | 3137904.77 | 3137904.77 | 3137904.77 | 3137904.77 | 3137904.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44875.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302432223 | Proyecto de inversión | 262791.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262791.87, modificado:262791.87}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO - 301806 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 301806 | S | 53 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:EJIDO ESTANQUE DE LOS EGUIA, 87950 ESTANQUE DE LOS EGUÍA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , JUSTO EN LA ENTRADA EN EL EJIDO ESTANQUE DE LOS EGUIA DONDE SE FORMA UNA Y AHI EMPIEZA LA OBRA, lon:-99.925782, lat:23.557823}} | 2024-06-04 | 2024-07-04 | 262791.87 | 262791.87 | 262791.87 | 262791.87 | 262791.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMIQTAM/FAISMUN-24/006, contratista:MANRIQUE GODOY ESPITIA, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, monto:585758.7, importe_modificado:585758.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3900.0}} | {2432223/proyecto_PROCESO, 2432223/proyecto_FIN, 2432223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302435334 | Proyecto de inversión | 160301.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160301.49, modificado:160301.49}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS LOCALIDAD CRUILLAS ASENTAMIENTO COL. HERIBERTO RIVERA - 316675 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cruillas | 316675 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.25, meta_modificada:20.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO LAS NORIAS - CRUILLAS KILÓMETRO 28 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA HERIBERTO RIVERA, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA HERIBERTO RIVERA UBICADA EN EL KM 28 DE LA CAR, lon:-98.53324799, lat:24.74464462}} | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 160301.49 | 160301.49 | 160301.49 | 160301.49 | 160301.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-009-24-D, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:654995.58, importe_modificado:654995.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.25}} | {2435334/proyecto_INICIO, 2435334/proyecto_FIN, 2435334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438238 | Proyecto de inversión | 48156.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48156.59, modificado:48099.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD EJ. ALVARO OBREGÓN - 329820 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 329820 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:EJIDO ÁLVARO OBREGÓN (LA TRINIDAD), 89925 ÁLVARO OBREGÓN (LA TRINIDAD), EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS CONCRETO FC200KGCM2 EN CALLE A 100 DE COMEDOR EN EJIDO ALVARO OBREGON, lon:-98.86149715, lat:22.72721452}} | 2024-07-24 | 2024-09-21 | 48099.74 | 48099.74 | 48099.74 | 48099.74 | 48099.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/033-, contratista:SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:769595.89, importe_modificado:769595.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2438238/proyecto_INICIO, 2438238/proyecto_FIN, 2438238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302432248 | Proyecto de inversión | 49106.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49106.73, modificado:49106.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS LOCALIDAD CRUILLAS ASENTAMIENTO CRUILLAS - 301893 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cruillas | 301893 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.32, meta_modificada:30.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA CRUILLAS, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE DOCTOR NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE COLIMA Y DOCTOR NORBERTO TREVIÑO ZAPATA EN ZONA, lon:-98.53593, lat:24.75233}} | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 49106.73 | 49106.73 | 49106.73 | 49106.73 | 49106.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-006-24-D, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:720989.71, importe_modificado:720989.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.32}} | {2432248/proyecto_INICIO, 2432248/proyecto_FIN, 2432248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302432673 | Proyecto de inversión | 321664.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321664.75, modificado:321664.75}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 304031 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 304031 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 87900 EMILIANO ZAPATA (LA VIGA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , JUSTO FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA, lon:-99.980315, lat:22.761753}} | 2024-01-05 | 2024-02-03 | 321664.75 | 321664.75 | 321664.75 | 321664.75 | 321664.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0001, contratista:FERMIN CAMACHO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2432673/proyecto_INICIO, 2432673/proyecto_FIN, 2432673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302434350 | Acción | 95358 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95358.0, modificado:95358.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 312239 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 312239 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.336024, lat:22.84504}} | 2024-09-16 | 2024-10-16 | 95358 | 95358 | 95358 | 95358 | 95358 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOT-FAISM-IND-2024/02905, contratista:SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:95358.0, importe_modificado:95358.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2434350/proyecto_FIN, 2434350/proyecto_INICIO, 2434350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302435355 | Proyecto de inversión | 50546.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50546.54, modificado:50546.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS LOCALIDAD CRUILLAS ASENTAMIENTO COL. HERIBERTO RIVERA - 316840 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cruillas | 316840 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.86, meta_modificada:31.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO LAS NORIAS - CRUILLAS KILÓMETRO 28 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA HERIBERTO RIVERA, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA HERIBERTO RIVERA UBICADA EN EL KM 28 DE LA CARR, lon:-98.53366, lat:24.74551}} | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 50546.54 | 50546.54 | 50546.54 | 50546.54 | 50546.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-009-24-D, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:654995.58, importe_modificado:654995.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.86}} | {2435355/proyecto_INICIO, 2435355/proyecto_FIN, 2435355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302437387 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAM - 326215 | 28 | Tamaulipas | 23 | Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Méndez | 326215 | S | 240 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE BLVD IGNACIO ZARAGOZA VILLA MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA MENDEZ BURGOS Y , EL POZO SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PARQUE LAS ANACUAS, lon:-98.59212279, lat:25.11329086}} | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FAISMUN-05-2024, contratista:KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:1247732.89, importe_modificado:1247732.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2437387/proyecto_INICIO, 2437387/proyecto_FIN, 2437387/proyecto_PROCESO, 2437387/proyecto_FIN, 2437387/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438260 | Proyecto de inversión | 48156.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48156.59, modificado:48099.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD EJ. 18 DE FEBRERO - 329884 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 329884 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:35, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE FEBRERO, 89925 DIECIOCHO DE FEBRERO, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN CALLE A 100 M DE CARRETERA A UN LADO DE TIENDA EN EJIDO DIECIOCHO DE FE, lon:-98.85677247, lat:22.73077501}} | 2024-07-24 | 2024-09-21 | 48099.74 | 48099.74 | 48099.74 | 48099.74 | 48099.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/033-, contratista:SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:769595.89, importe_modificado:769595.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2438260/proyecto_INICIO, 2438260/proyecto_FIN, 2438260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438274 | Proyecto de inversión | 48156.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48156.59, modificado:48099.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD EJ. 16 DE SEPTIEMBRE - 329924 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 329924 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:37, direccion:EJIDO DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (EL NUEVE), 89925 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (EL NUEVE), EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 200KGCM2 EN CALLE ULTIMA DE EJIDO A 1, lon:-98.8811698, lat:22.7223903}} | 2024-07-24 | 2024-09-21 | 48099.74 | 48099.74 | 48099.74 | 48099.74 | 48099.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/033-, contratista:SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:769595.89, importe_modificado:769595.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2438274/proyecto_FIN, 2438274/proyecto_PROCESO, 2438274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438830 | Proyecto de inversión | 850909.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850909.5, modificado:849475.59}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE GUAMUCHIL ENTRE RÍO FRÍO Y RÍO MANTE COL. BUROCRATICA 2 Y 3 - 331841 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Mante | 331841 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1157.7, meta_modificada:1157.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE GUAMUCHIL COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO FRIO Y CALLE RIO MANTE, CALLE HUIZACHE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE GUAMUCHIL ENTRE RÍO FRÍO Y RÍO MANTE COL. BUROCRATICA 2 Y, lon:-98.96125215, lat:22.72930301}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 849475.59 | 849475.59 | 849475.59 | 849475.59 | 849475.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/049-, contratista:JUANA LORENA RUIZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:849475.6, importe_modificado:849475.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1157.7}} | {2438830/proyecto_FIN, 2438830/proyecto_PROCESO, 2438830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302432260 | Proyecto de inversión | 485980 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485980.0, modificado:485180.24}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CAMINO A LOS GENERALES E INGLATERRA COL. 20 DE SEPTIEMBRE - 301964 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Mante | 301964 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA 20 DE SEPTIEMBRE, 89898 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO A LOS GENERALES Y CALLE INGLATERRA, CALLE AMADO REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CAMIN, lon:-98.9786789, lat:22.70891915}} | 2024-05-15 | 2024-07-13 | 485180.24 | 485180.24 | 485180.24 | 485180.24 | 485180.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/004-, contratista:MIGUEL ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:485180.24, importe_modificado:485180.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} | {2432260/proyecto_INICIO, 2432260/proyecto_PROCESO, 2432260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302432677 | Proyecto de inversión | 95343.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95343.88, modificado:95343.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS LOCALIDAD LA LOBERA ASENTAMIENTO LA LOBERA - 304045 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cruillas | 304045 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO LAS NORIAS - CRUILLAS KILÓMETRO 13 + 950 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO LA LOBERA, 87640 LA LOBERA, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LA LOBERA UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 22 TRAMO L, lon:-98.43811, lat:24.635344}} | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 95343.88 | 95343.88 | 95343.88 | 95343.88 | 95343.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-006-24-D, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:720989.71, importe_modificado:720989.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.4}} | {2432677/proyecto_INICIO, 2432677/proyecto_FIN, 2432677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302435381 | Proyecto de inversión | 160301.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160301.49, modificado:160301.49}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS LOCALIDAD EL BARRANCO ASENTAMIENTO EL BARRANCO - 316955 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cruillas | 316955 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.25, meta_modificada:20.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO CRUILLAS - BURGOS KILÓMETRO 30 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO EL BARRANCO, 87655 EL BARRANCO, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO EL BARRANCO UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 22 TRAMO, lon:-98.4935885, lat:24.49938041}} | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 160301.49 | 160301.49 | 160301.49 | 160301.49 | 160301.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-009-24-D, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:654995.58, importe_modificado:654995.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.25}} | {2435381/proyecto_PROCESO, 2435381/proyecto_INICIO, 2435381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440919 | Proyecto de inversión | 3703885.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3703885.57, modificado:3331910.51}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 2 DE ENERO ENTRE BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA COLONIA CESAR LÓPEZ DE LARA DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de González | FORTAMUN 2024 006 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2219.29, meta_modificada:2219.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ENERO ENTRE BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA COLONIA CESAR LÓPEZ DE LARA, lon:-98.433784, lat:22.826276}} | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 3331910.51 | 3331910.51 | 3331910.51 | 3331910.51 | 3331910.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2024-006, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:3703885.57, importe_modificado:3703885.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2219.29}} | {2440919/proyecto_PROCESO, 2440919/proyecto_INICIO, 2440919/proyecto_FIN, 2440919/proyecto_PROCESO, 2440919/proyecto_FIN, 2440919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440920 | Proyecto de inversión | 2270248.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270248.19, modificado:2242118.78}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE MANUEL AZUETA Y CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ DE LA COLONIA ZONA CENTRO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de González | FORTAMUN 2024 007 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.5, meta_modificada:976.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE MANUEL AZUETA Y CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ DE LA COLONIA ZONA CENTRO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS., lon:-98.429007, lat:22.830827}} | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2242118.78 | 2242118.78 | 2242118.78 | 2242118.78 | 2242118.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2024-007, contratista:GUIEGSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:2270248.19, importe_modificado:2270248.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.5}} | {2440920/proyecto_INICIO, 2440920/proyecto_PROCESO, 2440920/proyecto_FIN, 2440920/proyecto_PROCESO, 2440920/proyecto_FIN, 2440920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440921 | Proyecto de inversión | 1668283.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668283.95, modificado:1668283.94}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 2 DE ENERO ENTRE BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA CESAR LÓPEZ DE LARA DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de González | FORTAMUN 2024 008 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1165.8, meta_modificada:1165.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ENERO ENTRE BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA CESAR LÓPEZ DE LARA DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS., lon:-98.431506, lat:22.829648}} | 2024-08-15 | 2024-09-20 | 1668283.94 | 1668283.94 | 1668283.94 | 1668283.94 | 1668283.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2024-008, contratista:GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1668283.95, importe_modificado:1668283.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1165.8}} | {2440921/proyecto_INICIO, 2440921/proyecto_PROCESO, 2440921/proyecto_FIN, 2440921/proyecto_PROCESO, 2440921/proyecto_FIN, 2440921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440927 | Proyecto de inversión | 899934.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899934.02, modificado:822543.44}} | REHABILITACIÓN DE ÁREA VERDE DE LA COLONIA LOS DOS AMIGOS DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 12 | González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de González | HIDROMAR 2024 001 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:ÁREA VERDE DE LA COLONIA LOS DOS AMIGOS DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS., lon:-98.423493, lat:22.82296}} | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 822543.44 | 822543.44 | 822543.44 | 822543.44 | 822543.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-HIDROMAR-2024-001, contratista:VICTOR MANUEL NAVA MARTIKNEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:899934.02, importe_modificado:899934.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2440927/proyecto_PROCESO, 2440927/proyecto_FIN, 2440927/proyecto_INICIO, 2440927/proyecto_PROCESO, 2440927/proyecto_INICIO, 2440927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302432305 | Proyecto de inversión | 458331.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458331.9, modificado:457317.3}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MANTE LOCALIDAD EJIDO MATAMOROS CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA MANTE VICTORIA Y MAGDALENO AGUILAR. - 302129 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Mante | 302129 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.1, meta_modificada:158.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO MARIANO MATAMOROS, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA MANTE VICTORIA Y CALLE MAGDALENO AGUILAR, CALLE CANDELARIO REYES REHABILITACION DE DRENAJE CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CA, lon:-98.99733657, lat:22.76092415}} | 2024-05-15 | 2024-07-13 | 457317.3 | 457317.3 | 457317.3 | 457317.3 | 457317.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/013-, contratista:NANCY ELIZABETH REYES VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:457317.31, importe_modificado:457317.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.1}} | {2432305/proyecto_INICIO, 2432305/proyecto_FIN, 2432305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302432308 | Proyecto de inversión | 2496037.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2496037.38, modificado:2496037.38}} | MANTENIMIENTO DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 302146 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 302146 | S | 47 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7920.0, meta_modificada:7920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:EJIDO LA PERDIDA, 87950 LA PERDIDA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , LLENDO POR LA CARRETERA ESTATAL 120 QUE LLEVA AL EJIDO ESTAQNUE LOS WALLE GIRAR A LADO IZQUIERO A LA ALTURA DE LA ENTRADA AL EJIDO LA PERDIDA SE ENCUENTRA , lon:-99.859067, lat:23.549411}} | 2024-07-08 | 2024-09-06 | 2496037.38 | 2496037.38 | 2496037.38 | 2496037.38 | 2496037.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMIQTAM/FAISMUN-24/007, contratista:MANRIQUE GODOY ESPITIA, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, monto:2496037.38, importe_modificado:2496038.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7920.0}} | {2432308/proyecto_INICIO, 2432308/proyecto_FIN, 2432308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441006 | Proyecto de inversión | 449555.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449555.14, modificado:449105.58}} | REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ROSALINDA GUERRERO ENTRE AV. LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE JOSÉ GARCÍA CÁRDENAS (PRIMERA) EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle Hermoso | 2428003002201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729.0, meta_modificada:1729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ROSALINDA GUERRERO ENTRE AV. LAAZARO CARDENAS Y CALLE PRIMERA ZONA CENTRO , lon:-97.815185, lat:25.678788}} | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 449105.58 | 449105.58 | 449105.58 | 449105.58 | 449105.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VH-R23-012/2024, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:449105.58, importe_modificado:449105.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1729.0}} | {2441006/proyecto_INICIO, 2441006/proyecto_FIN, 2441006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302441007 | Proyecto de inversión | 783250.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783250.21, modificado:782466.96}} | REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROFESOR COSME SANTOS (TAMAULIPAS) ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE SANTIAGO GUAJARDO EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle Hermoso | 2428003002301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3013.95, meta_modificada:3013.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE COSME SANTOS (TAMAULIPAS) ENTRE OAXACA Y SANTIAGO GUAJARDO, lon:-97.826936, lat:25.674116}} | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 782466.96 | 782466.96 | 782466.96 | 782466.96 | 782466.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VH-R23-013/2024, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:782466.96, importe_modificado:782466.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3013.95}} | {2441007/proyecto_INICIO, 2441007/proyecto_FIN, 2441007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302441008 | Proyecto de inversión | 1227194.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227194.65, modificado:1225967.45}} | REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEPTIMA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle Hermoso | 2428003002401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4722.25, meta_modificada:4722.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO ENTRE QUINTA Y SEPTIMA, lon:-97.807683, lat:25.673149}} | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 1225967.45 | 1225967.45 | 1225967.45 | 1225967.45 | 1225967.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VH-R23-014/2024, contratista:PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1225967.45, importe_modificado:1225967.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4722.25}} | {2441008/proyecto_FIN, 2441008/proyecto_PROCESO, 2441008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302441009 | Proyecto de inversión | 776373 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776373.0, modificado:775596.63}} | REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ROSALINDA GUERRERO DE CALLE CUARTA A CALLE SEXTA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle Hermoso | 2428003002501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2986.05, meta_modificada:2986.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:calle rosalinda guerrero de cuarta a sexta, lon:-97.8082, lat:25.678779}} | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 775596.63 | 775596.63 | 775596.63 | 775596.63 | 775596.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VH-R23-015/2024, contratista:PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:775596.63, importe_modificado:775596.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2986.05}} | {2441009/proyecto_INICIO, 2441009/proyecto_FIN, 2441009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302441012 | Proyecto de inversión | 1647430.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647430.2, modificado:1645782.77}} | REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE FRESNOS DE CALLE CEIBA A BRECHA 119 EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle Hermoso | 2428003002801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6336.27, meta_modificada:6336.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS ENTRE CALLE CEIBA Y BRECHA 119, lon:-97.8082, lat:25.678779}} | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 1645782.77 | 1645782.77 | 1645782.77 | 1645782.77 | 1645782.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VH-R23-018/2024, contratista:PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1645782.77, importe_modificado:1645782.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6336.27}} | {2441012/proyecto_PROCESO, 2441012/proyecto_INICIO, 2441012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302432341 | Proyecto de inversión | 1731108.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1731108.6, modificado:1731108.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO - 302285 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miquihuana | 302285 | S | 235 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58500.0, meta_modificada:58500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:EJIDO LA PEÑA, 87950 LA PEÑA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN LA SALIDA DEL EJIDO LA PEÑA POR EL CAMINO PARCELARIO AHI INICIA LA OBRA, lon:-99.685318, lat:23.549067}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 1731108.6 | 1731108.6 | 1731108.6 | 1731108.6 | 1731108.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMIQTAM/FAISMUN-24/008, contratista:ROSA INDE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, monto:1731108.6, importe_modificado:1731108.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58500.0}} | {2432341/proyecto_PROCESO, 2432341/proyecto_FIN, 2432341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302432765 | Proyecto de inversión | 481195.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481195.22, modificado:481195.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS LOCALIDAD LA LOBERA ASENTAMIENTO LA LOBERA - 304378 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cruillas | 304378 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.75, meta_modificada:60.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO LAS NORIAS - CRUILLAS KILÓMETRO 13 + 950 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO LA LOBERA, 87640 LA LOBERA, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LA LOBERA UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 22 TRAMO L, lon:-98.43589, lat:24.63547}} | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 481195.22 | 481195.22 | 481195.22 | 481195.22 | 481195.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-006-24-D, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:720989.71, importe_modificado:720989.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.75}} | {2432765/proyecto_INICIO, 2432765/proyecto_FIN, 2432765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302433661 | Proyecto de inversión | 530700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530700.0, modificado:530700.0}} | PAVIMENTO DE CONCRETO - 308383 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tula | 308383 | S | 2570 | 2565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.42, meta_modificada:539.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ENRIQUE CARDENAZ GONZALEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CARRERA TORRES JUSTO A LADO DE LOS TERRENOS DE LA FERIA Y FRENTE A LA UNIDAD DEPOR, lon:-99.728539, lat:22.989517}} | 2024-01-09 | 2024-02-07 | 530700 | 530700 | 530700 | 530700 | 530700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0017, contratista:GUILLERMO ARREOLA ZAMBADA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:530700.0, importe_modificado:530700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.42}} | {2433661/proyecto_INICIO, 2433661/proyecto_FIN, 2433661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302436815 | Proyecto de inversión | 117450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117450.0, modificado:117450.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 323468 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tula | 323468 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CRUCITAS BARRIO PIRULES, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE PROL. GUADALUPE VICTORIA INICIANDO EN LA CARRETERA ESTATAL 66 EN SENTIDO NORTE A SUR HA 290 METROS DE LADO DERECHO SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-99.706311, lat:23.009877}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0074, contratista:FERMIN CAMACHO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:352350.0, importe_modificado:352350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2436815/proyecto_PROCESO, 2436815/proyecto_FIN, 2436815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302441013 | Proyecto de inversión | 1977820 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977820.0, modificado:1975842.18}} | REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE GARDENIAS DE BRECHA 119 A CALLE VIOLETA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle Hermoso | 2428003002901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7607.7, meta_modificada:7607.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS DE BRECHA 119 A CALLE VIOLETA, lon:-97.822724, lat:25.64763}} | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 1975842.18 | 1975842.18 | 1975842.18 | 1975842.18 | 1975842.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VH-R23-019/2024, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1975842.18, importe_modificado:1975842.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7607.7}} | {2441013/proyecto_INICIO, 2441013/proyecto_FIN, 2441013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302441014 | Proyecto de inversión | 261560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261560.0, modificado:261298.44}} | REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE INGENIERO SANTIAGO GUAJARDO BARRIENTOS DE CALLE VICTORIA A CALLE REVOLUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle Hermoso | 2428003003001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2415.82, meta_modificada:2415.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA SANTIAGO GUAJARDO , lon:-97.825964, lat:25.677831}} | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 261298.44 | 261298.44 | 261298.44 | 261298.44 | 261298.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VH-R23-020/2024, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:261298.44, importe_modificado:261298.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2415.82}} | {2441014/proyecto_INICIO, 2441014/proyecto_FIN, 2441014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Dar avances en momentos contables, trimestre:3.0, usuario:valeriagonzalezag, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | TAM240302432363 | Proyecto de inversión | 95343.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95343.88, modificado:95343.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS LOCALIDAD CRUILLAS ASENTAMIENTO CRUILLAS - 302385 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cruillas | 302385 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON INTERIOR SN COLONIA CRUILLAS, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Y CALLE GUERRERO, CALLE NUEVO LEÓN ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Y GUERRERO ZONA CENTRO CRUILLAS, lon:-98.53656, lat:24.75607}} | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 95343.88 | 95343.88 | 95343.88 | 95343.88 | 95343.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-006-24-D, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:720989.71, importe_modificado:720989.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.4}} | {2432363/proyecto_FIN, 2432363/proyecto_INICIO, 2432363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438463 | Proyecto de inversión | 644699 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644699.0, modificado:643624.41}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE SAN FERNANDO ENTRE CALLE BURGOS Y REYNOSA COL. VICTORIA - 330581 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Mante | 330581 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:623.5, meta_modificada:623.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SA FERNANDO COLONIA VICTORIA, 89843 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE BURGOS Y CALLE REYNOSA, CALLE NUEVO LAREDO REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SAN FERNANDO ENTRE CALLE BURGOS Y REYNO, lon:-98.99181824, lat:22.75764844}} | 2024-08-06 | 2024-09-19 | 643624.41 | 643624.41 | 643624.41 | 643624.41 | 643624.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/002-, contratista:SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:643624.43, importe_modificado:643624.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:623.5}} | {2438463/proyecto_INICIO, 2438463/proyecto_FIN, 2438463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302430892 | Proyecto de inversión | 428000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428000.0, modificado:428000.0}} | MANTENIMIENTO DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 295632 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tula | 295632 | S | 57 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.7, meta_modificada:908.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:EJIDO JOSE MARIA MORELOS, 87900 JOSÉ MARÍA MORELOS (MORELOS), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , POR LA CALLE O CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO JUSTO DESPUES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-99.936015, lat:23.050313}} | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0047, contratista:ROSA INDE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:428000.0, importe_modificado:428000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.7}} | {2430892/proyecto_INICIO, 2430892/proyecto_FIN, 2430892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302432800 | Proyecto de inversión | 41298.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41298.22, modificado:41298.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS LOCALIDAD EL BARRANCO ASENTAMIENTO EL BARRANCO - 304514 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cruillas | 304514 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.3, meta_modificada:25.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO CRUILLAS - BURGOS KILÓMETRO 30 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO EL BARRANCO, 87640 EL BARRANCO, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO EL BARRANCO UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 22 TRAMO, lon:-98.49298934, lat:24.49974614}} | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 41298.22 | 41298.22 | 41298.22 | 41298.22 | 41298.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-007-24-D, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:523266.46, importe_modificado:523266.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.3}} | {2432800/proyecto_PROCESO, 2432800/proyecto_INICIO, 2432800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302439598 | Proyecto de inversión | 509488.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509488.7, modificado:509488.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CALLES DE LA COL. BELLA VISTA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | MSF-HIDROC-004-24-D | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GÉNARO CORTINAS ENTRE JOSE MARIA PINO SUÁREZ E IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COL. BELLA VISTA NORTE EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, lon:-98.1492, lat:24.852106}} | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 509488.7 | 509488.7 | 509488.7 | 509488.7 | 509488.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-004-24-D, contratista:BARVIL, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:509488.7, importe_modificado:509488.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:648.0}} | {2439598/proyecto_INICIO, 2439598/proyecto_FIN, 2439598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302439600 | Proyecto de inversión | 471748.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471748.8, modificado:471748.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CALLES DE LA COL. AMPL. BELLA VISTA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | MSF-HIDROC-005-24-D | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CORRALEJO ENTRE SIMÓN BOLIVAR Y ALUMINIO COL. AMP. BELLA VISTA NORTE II SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, lon:-98.129945, lat:24.853644}} | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 471748.8 | 471748.8 | 471748.8 | 471748.8 | 471748.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-005-24-D, contratista:BARVIL, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:471748.8, importe_modificado:471748.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}} | {2439600/proyecto_INICIO, 2439600/proyecto_FIN, 2439600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302439601 | Proyecto de inversión | 470161.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470161.92, modificado:470161.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CALLES DE LA COL. OBRERA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | MSF-HIDROC-006-24-D | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y CONSTITUYENTES COL. OBRERA SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, lon:-98.142759, lat:24.835041}} | 2024-07-04 | 2024-07-15 | 470161.92 | 470161.92 | 470161.92 | 470161.92 | 470161.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-006-24-D, contratista:LIZ LAURE VILLANUEVA VERDINES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:470161.92, importe_modificado:470161.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}} | {2439601/proyecto_INICIO, 2439601/proyecto_FIN, 2439601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302439602 | Proyecto de inversión | 517178.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517178.11, modificado:517178.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CALLES DE LA COL. BELLA VISTA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | MSF-HIDROC-007-24-D | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE GUILLERMO PRIETO Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS COL. BELLS VISTA SUR SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.148746, lat:24.835121}} | 2024-07-04 | 2024-07-15 | 517178.11 | 517178.11 | 517178.11 | 517178.11 | 517178.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-007-24-D, contratista:LIZ LAURE VILLANUEVA VERDINES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:517178.11, importe_modificado:517178.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:660.0}} | {2439602/proyecto_INICIO, 2439602/proyecto_FIN, 2439602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302439606 | Proyecto de inversión | 527034.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527034.86, modificado:527034.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CALLES DE LA COL. VALENTINA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | MSF-HIDROC-010-24-D | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PROL. SIMÓN BOLIVAR ENTRE PROFRA. ROSALINDA BANDA Y PRIMERO DE MAYO COL. VALENTINA SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, lon:-98.121478, lat:24.853239}} | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 527034.86 | 527034.86 | 527034.86 | 527034.86 | 527034.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-010-24-D, contratista:INTEGRAL DE SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:527034.86, importe_modificado:527034.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:670.0}} | {2439606/proyecto_INICIO, 2439606/proyecto_FIN, 2439606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302442076 | Proyecto de inversión | 1487320.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487320.7, modificado:1487320.7}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR EN ACCESO A VILLARREALES CRUCE CON CARRETERA FEDERAL NO. 2 MUNICIPIO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. | 28 | Tamaulipas | 15 | Gustavo Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gustavo Díaz Ordaz | DOP-GDO-28-015-HIDRO-I.3-2024-001 | S | 89 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:ACCESO A VILLARREALES CON CARRETERA FEDERAL NO.2, lon:-98.640135, lat:26.22411}} | 2024-04-22 | 2024-08-12 | 1487320.7 | 1487320.7 | 1487320.7 | 1487320.7 | 1487320.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GDO-28-015-HIDRO-I.3-2024-001, contratista:JUAN ANTONIO VILLARREAL VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS., monto:1487320.7, importe_modificado:1487320.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {2442076/proyecto_INICIO, 2442076/proyecto_PROCESO, 2442076/proyecto_FIN, 2442076/proyecto_INICIO, 2442076/proyecto_FIN, 2442076/proyecto_INICIO, 2442076/proyecto_PROCESO, 2442076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302432446 | Proyecto de inversión | 1186731 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1186731.0, modificado:1185543.66}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE VERDAD ENTRE JOSE A. SEVERA CEJA Y DR MANUEL MORENO COL. VAMOS TAMAULIPAS - 302698 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Mante | 302698 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1614.6, meta_modificada:1614.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE VERDAD COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE A SEVERA SEJA Y CALLE DR MANUEL MORENO, CALLE DEL TRABAJOI PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VERDAD ENTRE JOSE A. SEVERA CEJA Y DR MANUE, lon:-99.01546385, lat:22.75608724}} | 2024-05-28 | 2024-08-25 | 1185543.66 | 1185543.66 | 1185543.66 | 1185543.66 | 1185543.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/054, contratista:Juana Lorena Ruiz Castillo, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1185543.67, importe_modificado:1185543.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1614.6}} | {2432446/proyecto_INICIO, 2432446/proyecto_FIN, 2432446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438594 | Proyecto de inversión | 48401.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48401.35, modificado:48301.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE, COL. BUROCRATICA 1 - 331004 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 331004 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE TULA Y CALLE NICARAGUA, CALLE ARGENTINA CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 200KGCM2 EN CALLE TUL, lon:-98.95495723, lat:22.73497178}} | 2024-08-07 | 2024-09-20 | 48301.19 | 48301.19 | 48301.19 | 48301.19 | 48301.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/030-, contratista:CONSTRUCCIONES LUGOJI SAS, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:483011.93, importe_modificado:483011.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2438594/proyecto_FIN, 2438594/proyecto_PROCESO, 2438594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302439608 | Proyecto de inversión | 526502.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526502.99, modificado:526502.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CALLES DE LA COL. BELLA VISTA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. (ETAPA 2) | 28 | Tamaulipas | 35 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Fernando | MSF-HIDROC-011-24-D | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:671.9, meta_modificada:671.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE 250 ANIVERSARIO Y HERNÁN CORTEZ COL. BELLA VISTA NORTE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.137284, lat:24.847334}} | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 526502.99 | 526502.99 | 526502.99 | 526502.99 | 526502.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-011-24-D, contratista:LIZ LAURE VILLANUEVA VERDINES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:526502.99, importe_modificado:526502.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:671.9}} | {2439608/proyecto_INICIO, 2439608/proyecto_FIN, 2439608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440594 | Proyecto de inversión | 1546035.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546035.55, modificado:1546035.55}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE GUADALUPE PEDRAZA Y AV. SOLIDARIDAD EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2024 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1198.46, meta_modificada:1198.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE GUADALUPE PEDRAZA Y AV. SOLIDARIDAD EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-97.49439, lat:25.84518}} | 2024-07-17 | 2024-10-16 | 1546035.55 | 1546035.55 | 1546035.55 | 1546035.55 | 1546035.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2024, contratista:ERICK BERRONES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1546035.55, importe_modificado:1546035.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1198.46}} | {2440594/proyecto_INICIO, 2440594/proyecto_FIN, 2440594/proyecto_PROCESO, 2440594/proyecto_INICIO, 2440594/proyecto_PROCESO, 2440594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302438631 | Proyecto de inversión | 290408.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290408.12, modificado:289807.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE, COL. MUNICIPIO LIBRE - 331149 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 331149 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION QUINTERO COLONIA MUNICIPIO LIBRE, 89866 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE SAN LUIS, CALLE TAMAULIPAS CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 200K, lon:-98.95768718, lat:22.73492297}} | 2024-08-07 | 2024-09-20 | 289807.15 | 289807.15 | 289807.15 | 289807.15 | 289807.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/030-, contratista:CONSTRUCCIONES LUGOJI SAS, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:483011.93, importe_modificado:483011.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2438631/proyecto_FIN, 2438631/proyecto_PROCESO, 2438631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440631 | Proyecto de inversión | 441484.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441484.4, modificado:441484.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS. (ETAPA 2) | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cruillas | MCT-HIDROC-006-24-D | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:249, direccion:CABECERA MUNICIPAL AL EJ. DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, CRUILLAS, TAMAULIPAS, lon:-98.537079, lat:24.766365}} | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 441484.4 | 441484.4 | 441484.4 | 441484.4 | 441484.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-HIDROC-006-24-D, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:441484.4, importe_modificado:441484.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:875.0}} | {2440631/proyecto_PROCESO, 2440631/proyecto_INICIO, 2440631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302440633 | Proyecto de inversión | 441672.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441672.32, modificado:441672.32}} | REHABILITACION DE CALLES MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS. (ETAPA 1) | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cruillas | MCT-HIDROC-007-24-D | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE COLIMA Y SAN ISIDRO, CRUILLAS, TAMAULIPAS, lon:-98.536919, lat:24.750215}} | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 441672.32 | 441672.32 | 441672.32 | 441672.32 | 441672.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-HIDROC-007-24-D, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:441672.32, importe_modificado:441672.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:800.0}} | {2440633/proyecto_INICIO, 2440633/proyecto_FIN, 2440633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302433484 | Proyecto de inversión | 318000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318000.0, modificado:318000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO - 307753 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tula | 307753 | S | 272 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 87900 EMILIANO ZAPATA (LA VIGA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , A LA SALIDA DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA RUMBO A LA CARRETERA FEDERAL HUIZACHECD. MANTE NUM 80 EN SENTIDO DEL CAMINO, lon:-99.980312, lat:22.75703}} | 2024-01-05 | 2024-02-03 | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPTULATAM/FAIS-24/0012, contratista:ROSA INDE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:318000.0, importe_modificado:318000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15000.0}} | {2433484/proyecto_INICIO, 2433484/proyecto_FIN, 2433484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302433876 | Proyecto de inversión | 38520.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38520.77, modificado:38520.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS LOCALIDAD CRUILLAS ASENTAMIENTO CRUILLAS - 309671 | 28 | Tamaulipas | 10 | Cruillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cruillas | 309671 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.28, meta_modificada:24.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE YUCATÁN INTERIOR SN COLONIA CRUILLAS, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ Y , CALLE YU CATÁN Y PEDRO JOSÉ MÉNDEZ ESQUINA CRUILLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS, lon:-98.54020499, lat:24.75955789}} | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 38520.77 | 38520.77 | 38520.77 | 38520.77 | 38520.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-008-24-D, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:673821.16, importe_modificado:673821.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.28}} | {2433876/proyecto_INICIO, 2433876/proyecto_FIN, 2433876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | TAM240302437270 | Proyecto de inversión | 961500.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961500.15, modificado:960301.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MANTE, LOCALIDAD CIUDAD MANTE COL. BUROCRATICA 2 Y 3 - 325573 | 28 | Tamaulipas | 21 | El Mante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Mante | 325573 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO SABINAS Y CALLE RIO FRIO, CALLE MEZQUITE CONSTRUCCION DE 20 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 200KGCM2 EN CALLE, lon:-98.96259038, lat:22.73048745}} | 2024-06-12 | 2024-08-25 | 960301.12 | 960301.12 | 960301.12 | 960301.12 | 960301.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2024/021/019, contratista:Juan Manuel Serrato Ramírez, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:960301.14, importe_modificado:960301.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2437270/proyecto_INICIO, 2437270/proyecto_FIN, 2437270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
TAM17170401029164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2401888.44 | 2401888.44
TAM200301765333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849998.95 | 849998.95
TAM200401876799 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 675286.68
TAM210301970972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815378.54 | 815378.54
TAM210301969132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1222315.22 | 1222315.22
TAM210301969133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1320836.32 | 1320836.32
TAM210301967881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521320.6 | 521320.6
TAM210301970309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012500.08 | 1012500.08
TAM210301969411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623912.5 | 623912.5
TAM210301967954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191380.18 | 191380.18
TAM210301970084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680880.56 | 680880.56
TAM210301970099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663459.92 | 663459.92
TAM210301999855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 613306.49 | 613306.49
TAM210301999857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 558450.86 | 0
TAM210301969767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155978.13 | 155978.13
TAM210301970134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184699.82 | 184699.82
TAM210301970142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471663.2 | 471663.2
TAM210301966975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214540.7 | 214540.7
TAM210301966977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186935.94 | 186935.94
TAM210301969808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1018320 | 1018320
TAM210301969826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 782556.35 | 782556.35
TAM210301969848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 935588.35 | 935588.35
TAM210302000034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 310356.61 | 310356.61
TAM210301999843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 696795.62 | 696795.62
TAM210301999844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 661642.22 | 661642.22
TAM210301999854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 474150.78 | 474150.78
TAM210301999856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 631738.17 | 631738.17
TAM210301969417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311956.25 | 311956.25
TAM210301969420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155978.13 | 155978.13
TAM210301969607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 730588 | 730588
TAM210402015789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802398.1 | 802398.1
TAM210402015790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521039.57 | 521039.57
TAM210402015797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793075.76 | 793075.76
TAM210402015798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580000 | 580000
TAM210402016411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158200 | 158200
TAM210402016414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237300 | 237300
TAM210402016025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460000 | 460000
TAM210402016028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460000 | 460000
TAM210301999853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 599926.96 | 599926.96
TAM210301991295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192346.97 | 192346.97
TAM210301988077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156471.15 | 156471.15
TAM210301989871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 784943.38 | 784943.38
TAM210301992553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154174.17 | 154174.17
TAM210301990658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467934.6 | 467934.6
TAM210301990662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467934.6 | 467934.6
TAM210301990664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155978.2 | 155978.2
TAM210301990669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155978.2 | 155978.2
TAM210301984569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156471.15 | 156471.15
TAM210301984579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625884.6 | 625884.6
TAM210301985208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1305230.34 | 1305230.34
TAM210301990675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601350.86 | 601350.86
TAM210301984582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312942.3 | 312942.3
TAM210301984586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469413.45 | 469413.45
TAM210301990710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497360.58 | 497360.58
TAM210301991211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265065.37 | 265065.37
TAM210301991241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192346.97 | 192346.97
TAM210301991251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265065.37 | 265065.37
TAM210301987971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156471.15 | 156471.15
TAM210301987987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312942.3 | 312942.3
TAM210301985180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2598481.05 | 2598481.05
TAM210301985268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698911.5 | 698911.5
TAM210301985273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718398.2 | 718398.2
TAM210301990684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1281639.67 | 1281639.67
TAM210301985295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547600.42 | 547600.42
TAM210301988004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312942.3 | 312942.3
TAM210301991016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192346.97 | 192346.97
TAM210301988010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156471.15 | 156471.15
TAM210301988022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156471.15 | 156471.15
TAM210301991025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265065.37 | 265065.37
TAM210301991028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192346.97 | 192346.97
TAM210301984867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156471.15 | 156471.15
TAM210301984873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156471.15 | 156471.15
TAM210301986921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325891.5 | 325891.5
TAM210301990080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265065.37 | 265065.37
TAM210301974136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 921575.35 | 921575.35
TAM210301971815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643554.82 | 643554.82
TAM210301976657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622513.44 | 622513.44
TAM210402020696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1251769.2 | 1251769.2
TAM210402020711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687500 | 687500
TAM210402020729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687500 | 687500
TAM210402020737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687500 | 687500
TAM210402020740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412500 | 412500
TAM210402020744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275000 | 275000
TAM210402020752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1227454.6 | 1227454.6
TAM210402023046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1284418.22 | 1284418.22
TAM210402023083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315000 | 315000
TAM210402023471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576000 | 576000
TAM210402023473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 210000
TAM210402023099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1061909.8 | 1061909.8
TAM210402023477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756637.84 | 756637.84
TAM210402023478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60830.27 | 60830.27
TAM210402037202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270695.62 | 270695.62
TAM210402025653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 757959.87 | 757959.87
TAM210402025667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 757936.45 | 757936.45
TAM210402026596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 825000 | 825000
TAM210402026598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
TAM210402026609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905721.04 | 905721.04
TAM210402026622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1092000 | 1092000
TAM210402057324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 542671.22 | 542671.22
TAM210402057346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 458336.72 | 458336.72
TAM210402046552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599882.15 | 599882.15
TAM210402056967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1175971.26 | 1175971.26
TAM210402057216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1175971.26 | 759266.19
TAM210402057398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 629839.9 | 629839.9
TAM210402058839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42690 | 42690
TAM210402057247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 766032.55 | 766032.55
TAM210402057306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 828502.12 | 828502.12
TAM220102060644 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 38000000 | 8852559.54
TAM220102063725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2228262 | 2223850.22
TAM220302140453 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 749597.39
TAM220402170822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1324720 | 1324720
TAM220402188654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 986000 | 986000
TAM220402188779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211257.59 | 211257.59
TAM220402188413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195895.38 | 195895.38
TAM220402184467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167876.4 | 167876.4
TAM220402184496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167876.4 | 167876.4
TAM230102212769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 111872244 | 6464247.75
TAM230102209860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 11790184.72 | 11637619.28
TAM230202233505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3103279 | 3103279
TAM230202230999 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2160000 | 1980432.1
TAM230202231327 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1020000 | 960655.98
TAM230202231423 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2786372.72 | 2677471.9
TAM220402186490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326852.55 | 326852.55
TAM230302272242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 332500 | 332500
TAM230302270305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10500000 | 12610851.65
TAM230302266260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 167500 | 167332.5
TAM230302266265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 237000 | 236763
TAM230302266266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 26333.33 | 26307
TAM230302266267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 26333.33 | 26307
TAM230302266268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 26333.33 | 26307
TAM230302266269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 26333.33 | 26307
TAM230302266270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 26333.33 | 26307
TAM230302266271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 26333.33 | 26307
TAM230302272245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 847500 | 847500
TAM230302266231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 116250 | 116133.75
TAM230302266232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 116250 | 116133.75
TAM230302266233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 147500 | 147500
TAM230302266234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 67500 | 67500
TAM230302266242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 130000 | 129870
TAM230302266249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 152500 | 152500
TAM230302266250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 55000 | 55000
TAM230402294131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320081.06 | 320081.06
TAM230402294161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120939.2 | 120939.2
TAM230402294244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524880.25 | 524880.25
TAM230402294264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 644912.9 | 644912.9
TAM230402294282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633283.82 | 633283.82
TAM230402294306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940365.31 | 940365.31
TAM230402294341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369511.35 | 369511.35
TAM230402294365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 973555.49 | 973555.49
TAM230402294035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1381387.64 | 1381387.64
TAM230402294054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1382366.4 | 1382366.4
TAM230402294058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1152159.9 | 1152159.9
TAM230402294064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1191950.15 | 1191950.15
TAM230402294069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398156.58 | 398156.58
TAM230402294084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746747.92 | 746747.92
TAM230402294085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1363686.43 | 1363686.43
TAM230402294086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1384008.62 | 1384008.62
TAM230402294087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121044 | 121044
TAM230402294097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480066.96 | 480066.96
TAM230402294104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438004.49 | 438004.49
TAM230402319044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 945000 | 945000
TAM230402321363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219560 | 219560
TAM230402321395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473000 | 473000
TAM230402308820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219760 | 219760
TAM230402319102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305000 | 305000
TAM230402319114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 778319.73 | 778319.73
TAM230402321445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650853 | 650853
TAM230402308871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810000 | 810000
TAM230402319157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1230228.67 | 1230228.67
TAM230402319199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206646 | 206646
TAM230402315044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
TAM230402308599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200975.67 | 1200975.67
TAM230402319890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977024.1 | 977024.1
TAM230402313363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72241.59 | 72241.59
TAM230402308648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
TAM230402313393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602973.87 | 602973.87
TAM230402314761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317706.6 | 317706.6
TAM230402308682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 621869.04 | 621869.04
TAM230402318127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 920000 | 920000
TAM230402319956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358864.78 | 358864.78
TAM230402318157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377017.19 | 377017.19
TAM230402320944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 858000 | 858000
TAM230402321286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895560 | 895560
TAM230402310682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1275000 | 1275000
TAM230402318774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93000 | 93000
TAM230402318839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
TAM230402320527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344000 | 344000
TAM230402321300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204800 | 204800
TAM230402318863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315000 | 315000
TAM230402307596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320160 | 320160
TAM230402307607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111360 | 111360
TAM230402318451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
TAM230402318902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 762745 | 762745
TAM230402318505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 634800 | 634800
TAM230402320012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246402.24 | 246402.24
TAM230402320567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137000 | 137000
TAM230402321024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895560 | 895560
TAM230402307670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824090.88 | 824090.88
TAM230402318953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402500 | 402500
TAM230402307712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 761323.13 | 761323.13
TAM230402310435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 703624 | 703624
TAM230402318981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306900 | 306900
TAM230402320988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 882000 | 882000
TAM230402319010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
TAM230402320635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394000 | 394000
TAM230402307764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849801.47 | 849801.47
TAM230402320665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240014 | 240014
TAM230402307802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1209180.5 | 1209180.5
TAM230402310535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879530 | 879530
TAM230402318258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1391000 | 1391000
TAM230402320378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434352.36 | 434352.36
TAM230402320703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 988900 | 988900
TAM230402318304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1398656.3 | 1398656.3
TAM230402318677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
TAM230402318697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708600 | 708600
TAM230402320023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480017.3 | 480017.3
TAM230402320758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 858000 | 858000
TAM230402307871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420259.53 | 420259.53
TAM230402313588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365177.14 | 365177.14
TAM230402318710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
TAM230402318720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1290000 | 1290000
TAM230402320038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276547.87 | 276547.87
TAM230402320773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1270000 | 1270000
TAM230402310646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1231874 | 1231874
TAM230402313597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949712.98 | 949712.98
TAM230402318366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193000 | 193000
TAM230402309881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280706.57 | 280706.57
TAM230402309908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997511.84 | 997511.84
TAM230402313574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348876.52 | 348876.52
TAM230402313485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213782.56 | 213782.56
TAM230402307557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459360 | 459360
TAM230402309981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636724 | 636724
TAM230402307574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459360 | 459360
TAM230402307587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390150 | 390150
TAM230402313531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564985.69 | 564985.69
TAM230402313552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664341.16 | 664341.16
TAM230402309051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925300 | 925300
TAM230402309622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347551.26 | 347551.26
TAM230402310034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954022.06 | 954022.06
TAM230402310064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139514.4 | 139514.4
TAM230402310106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174393 | 174393
TAM230402310136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279029.14 | 279029.14
TAM230402309776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451078.19 | 451078.19
TAM230402310215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 730000 | 730000
TAM230402309851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280706.57 | 280706.57
TAM230402308014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685148.57 | 685148.57
TAM230402308040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 869000 | 869000
TAM230402308208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243914.82 | 243914.82
TAM230402308253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 821191.57 | 821191.57
TAM230402308346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385359.95 | 385359.95
TAM230402306924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1207486.55 | 1207486.55
TAM230402342305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 92191.22 | 92191.22
TAM230402340061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10099069.05 | 10099069.05
TAM230402332340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 517500 | 517500
TAM230402332341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4235000 | 4226105.14
TAM230402335801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 14675967.72 | 14675967.72
TAM230402332342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 12501086.27 | 11872052.17
TAM230402332344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2687143.73 | 2385677.42
TAM230402332345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3078965.54 | 3045058.63
TAM230402332346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3234000 | 3226416.05
TAM230402332347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2220000 | 2148044.1
TAM230402332348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4630080 | 4248491.4
TAM230402332349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2198110 | 2112747.29
TAM230402332351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2663479 | 2648157.69
TAM230402332352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2560000 | 2544018.05
TAM230402332354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3003000 | 2946760.23
TAM230402332355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1625635.5 | 1537514.06
TAM230402332361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1147500.02 | 1146352.52
TAM230402340041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6956791.31 | 6956791.31
TAM230402336302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12376668.36 | 12376668.36
TAM230402338258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 18697326.02 | 18697326.02
TAM230402340032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 8976266.78 | 10251105.87
TAM230402341205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 17102401.28 | 17102401.28
TAM230402335818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11628086.34 | 11628086.34
TAM230402336948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5784335.22 | 5784276.26
TAM230402340110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 18248154.34 | 18248154.34
TAM230402340904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 26925065.24 | 26924246.53
TAM230402338555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 18514396.65 | 18514396.65
TAM230402338567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 24295156.89 | 24295156.89
TAM230402323643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 629202.26 | 0
TAM230402336321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9348992.91 | 9348992.91
TAM230402332284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 235500 | 235264.5
TAM230402332285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 417000 | 416583
TAM230402332308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 147500 | 147352.5
TAM230402332309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 332500 | 332500
TAM230402338720 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2378535.03 | 2008444.11
TAM230402338734 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 788649.93 | 773893.24
TAM240102349387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12525000 | 12520260.6
TAM240102351398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2661300 | 2661300
TAM240102351374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 151576348.75 | 152363716.26
TAM240102351380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4711851.68 | 4711851.68
TAM240102351382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2669258.35 | 2669258.35
TAM240102351385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5220000 | 5220000
TAM240102347714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 559664 | 559664
TAM240102347715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1162835 | 1162835
TAM240102347719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1647500 | 1645852.5
TAM240102351356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 16748195.5 | 16748195.5
TAM240102351378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13619300.62 | 13619300.62
TAM240102351403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 380000 | 380000
TAM240102351405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6934674.65 | 6934674.65
TAM240102351407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9681789.89 | 1937599.97
TAM240102351395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1881894.46 | 1881894.46
TAM240102347720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1392500 | 1391107.5
TAM240102347727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 110000 | 109890
TAM240102347731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 682872 | 486300.14
TAM240102347742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 150000 | 149850
TAM240102347743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 115000 | 114885
TAM240102347744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 117477.77 | 117360.29
TAM240102347833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 165000 | 164835
TAM240102347834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 385000 | 384615
TAM240102347835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 685000 | 684315
TAM240102347836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 327176 | 326848.82
TAM240102348915 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 372325.19 | 371366.76
TAM240102348979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 429952 | 429952
TAM240102348982 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2123806.62 | 2122567.27
TAM240102349002 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1462385.59 | 1406109.86
TAM240102349081 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 964234.26 | 1013781.78
TAM240102349346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2484000 | 2386389.98
TAM240102349349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 27540000 | 24711775.39
TAM240102349382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 30000000 | 29943951.02
TAM240102345245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1647335.27 | 1646760.77
TAM240102345262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 687279.95 | 686098.35
TAM240102345271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2242040.66 | 2429752.39
TAM240102351389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1162079.68 | 1162079.68
TAM240102351399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6346101.43 | 6346101.43
TAM240102351408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1091048.78 | 924252.8
TAM240102351409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 452453.61 | 452453.61
TAM240102342774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2278058.11 | 2273865.4
TAM240102348909 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1391270.99 | 1386261.97
TAM240102348918 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1223501.82 | 1213967.1
TAM240102348920 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 82644.18 | 91378.72
TAM240102348947 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2200139.26 | 2178880.05
TAM240102348980 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 766682.26 | 757663.44
TAM240102348984 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1470062.56 | 1468916.69
TAM240102349006 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120171.52 | 120171.52
TAM240102349013 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12204110.01 | 12204110.01
TAM240102349016 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 415110.69 | 679550.41
TAM240102349055 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883335.29 | 907048.09
TAM240102349057 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 93980.02 | 101320.18
TAM240102349066 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1213214.18 | 1143426.92
TAM240102349068 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 836779.73 | 826596.78
TAM240102349084 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7861561.74 | 7861561.74
TAM240102349088 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10709230.37 | 10709230.37
TAM240102345411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 882477.07
TAM240102345426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 580115.24
TAM240102349145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1196249.19 | 1196204.24
TAM240102344764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2192171.38 | 2189821.57
TAM240102347751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 975000 | 974025
TAM240102347752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 115000 | 114885
TAM240102347753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 637500 | 636862.5
TAM240102347754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 60000 | 59940
TAM240102347755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 145000 | 145000
TAM240102347756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 67500 | 67500
TAM240102347757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 115000 | 115000
TAM240102347760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 37551.91 | 37514.36
TAM240102347761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 39642 | 39602.36
TAM240102347762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 6068462 | 6062393.54
TAM240102347763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4509105 | 4490051.88
TAM240102347765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3619892 | 3610234.4
TAM240102347775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 285000 | 284715
TAM240102347776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2610353.17 | 2593153.45
TAM240102347777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2819646.83 | 2809520.03
TAM240102349319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7138300 | 7137796.32
TAM240102344820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 525767.26 | 525767.26
TAM240102347778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1773710 | 1708644.71
TAM240102347779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1828790 | 1803213.96
TAM240102347780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4572500 | 3817935.01
TAM240102347781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2620000 | 2535234.13
TAM240102347782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1310999.8 | 1221876.66
TAM240102347783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1629000.2 | 1590853.29
TAM240102347817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 19130 | 19110.87
TAM240102347818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 12440 | 12427.56
TAM240102347819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 21830 | 21808.17
TAM240102347820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 27040 | 27012.96
TAM240102347821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 96300 | 96203.7
TAM240102347822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 9970 | 9960.03
TAM240102347823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 8190 | 8181.81
TAM240102347824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4880 | 4875.12
TAM240102347825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 10100 | 10089.9
TAM240102347826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 12810 | 12797.19
TAM240102349335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 32000000 | 27888354.15
TAM240102349341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 25000000 | 25000000
TAM240102349362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3919500 | 3499502.79
TAM240102349392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12660725 | 12196440.25
TAM240102349395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 19932875 | 19900124.63
TAM240102344873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 472409.94 | 472409.94
TAM240102342677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 527202.46 | 525503.46
TAM240102342685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2871782.86 | 2871045.96
TAM240102342690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3189721 | 3155719.76
TAM240102347784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4294884.48 | 4280456.93
TAM240102347785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1337615.52 | 1333649.73
TAM240102347791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 192500 | 192500
TAM240102347792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 42500 | 42500
TAM240102347793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4629500 | 4618648.61
TAM240102347794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2280500 | 2235632.23
TAM240102347795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2202500 | 2147034.66
TAM240102347796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 6657500 | 6576328.33
TAM240102347797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 6175595 | 6162515.98
TAM240102347798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3504020 | 3444718.23
TAM240102347799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3490115 | 3242250.01
TAM240102347800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3512770 | 3483761.75
TAM240102342700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2263289.97 | 2258702.51
TAM240102347801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 10784000 | 10741225.6
TAM240102347802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1796000 | 1520716.38
TAM240102347803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2845000 | 2842125.99
TAM240102347812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 76060 | 75983.94
TAM240102347813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 21660 | 21638.34
TAM240102347814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 46600 | 46553.4
TAM240102347815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 63940 | 63876.06
TAM240102347827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5090 | 5084.91
TAM240102347828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 16820 | 16803.18
TAM240102347829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 6640 | 6633.36
TAM240102347830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 6540 | 6533.46
TAM240102347831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4040 | 4035.96
TAM240102347832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 72730 | 72657.27
TAM240102347837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 146234 | 146087.77
TAM240102345036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4897829.03 | 4897829.03
TAM240102347838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 191590 | 191398.41
TAM240102347839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 437500 | 437062.5
TAM240102347841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 565000 | 564435
TAM240102347853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 773133.19 | 768423.13
TAM240102347854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 864385.44 | 846201.43
TAM240102347855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 568395.23 | 545684.2
TAM240102347856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1218800.03 | 1196685.34
TAM240102347857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1766934.99 | 1763760.99
TAM240102347858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 567498.44 | 544152.97
TAM240102347859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 300897.91 | 245056.98
TAM240102347860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2389915.72 | 2384207.58
TAM240102342800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 627179.9 | 626820.3
TAM240102342806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1558480.56 | 1541694.07
TAM240102345097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3396764.05 | 3396764.05
TAM240102345110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 699542.29 | 699266.38
TAM240102345113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 865833.95 | 865833.95
TAM240102345125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 908964.24 | 908964.24
TAM240102348063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7522948.46 | 7522948.46
TAM240102348939 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 630206.2 | 622399.73
TAM240102348943 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1051097.23 | 1047238.67
TAM240102348946 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439904.54 | 439305.12
TAM240102348958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18037364 | 18037364
TAM240102348988 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 733330.37 | 738872.22
TAM240102343692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5577258.73 | 5576426.37
TAM240102345144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 763939.56 | 763939.56
TAM240102349053 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 437635.61 | 469732.85
TAM240102345157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1842468.68 | 1842468.68
TAM240102345166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3800291.47 | 3800291.47
TAM240102349074 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 489366.57 | 489366.57
TAM240102349077 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134647.96 | 1134647.95
TAM240102349086 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522476.68 | 522476.68
TAM240102342903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2233184.71 | 2201491.35
TAM240102343725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2015515.51 | 1941793.16
TAM240102345181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1175726.88 | 1140287.24
TAM240102345185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3529013.45 | 3529013.45
TAM240102342938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1258492.12 | 1257223.07
TAM240102349327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 49300000 | 49053118.1
TAM240102349344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3870900 | 3609987.07
TAM240102349354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 24637000 | 24384501.55
TAM240102349363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2277000 | 2274713.61
TAM240102349372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3469700 | 3460651.68
TAM230402307950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 911578.51 | 911578.51
TAM240102342652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1788067.13 | 1785110.69
TAM240102342657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2348210.23 | 2346139.2
TAM240102344979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5944028.21 | 5944028.21
TAM240202356063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1007762.56 | 1007762.56
TAM240202364898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 597692.14 | 497547.75
TAM240202361938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 619221.98 | 494883.82
TAM240202362928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2092264.44 | 2092264.44
TAM240202364166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5832095.4 | 5832095.4
TAM240202364526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 577242.19 | 577242.19
TAM240202356242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 242963.01 | 242963.01
TAM240202364217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7209321.97 | 7209321.97
TAM240202356731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2015515.52 | 1973953.04
TAM240202360663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 760029.11 | 690816.46
TAM240202361663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4151734.63 | 4151734.63
TAM240202400476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10703377.82 | 10703377.82
TAM240202401318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1827370.81 | 1587884.55
TAM240202401319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1050692.12 | 1021368.09
TAM240202401333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2099863.02 | 2099863.02
TAM240202402361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 719001.64 | 464381.81
TAM240202363310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1107598.69 | 1107598.69
TAM240202401941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1508000 | 1506492
TAM240202401912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 30262.76 | 30262.76
TAM240202361844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1257428.38 | 1093583.5
TAM240202356021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 282832.67 | 282832.67
TAM240202401741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2455880.59 | 2455880.59
TAM220402197003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66410 | 66410
TAM240202401325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3576804.31 | 3576804.31
TAM240202401328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 362327.39 | 353873.54
TAM240202401875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U116-Provisión para la Armonización Contable |  | 765600 | 765600
TAM240202401340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4597460.85 | 4597457.12
TAM240202401895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 68248.18 | 68179.93
TAM240202361387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1131938.88 | 1131938.88
TAM240202401948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 319500 | 319180.5
TAM240202359856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3988309.49 | 3988309.49
TAM230102209918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 644270.03 | 643625.76
TAM240202359527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 501501.99 | 501501.99
TAM230402338728 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 425086.52 | 385944.12
TAM230202230997 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2610000 | 2370836.8
TAM230402338772 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2899227.64 | 2898230.97
TAM240202359377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1626810.8 | 1626810.8
TAM220402150056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332050 | 332050
TAM240202401315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1028904.54 | 1028895.43
TAM240202358030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5614416.14 | 5614416.14
TAM240202401903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 49255.47 | 49206.21
TAM240202402088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6126058.04 | 6488227.12
TAM240202402091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5193059.34 | 5193059.34
TAM240202354178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 47461034.18 | 49981425.99
TAM240202385783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7864309.97 | 7864309.97
TAM240202377783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 355825.74 | 326371.63
TAM240202385814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 822807.45 | 858186
TAM240202385827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 822807.45 | 822807.45
TAM240202376212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 533738.61 | 489557.45
TAM240202385850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 984857.74 | 984857.74
TAM240202367452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5420612.76 | 5420612.76
TAM240202367458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5067641.38 | 5067641.38
TAM240202377847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 533738.61 | 326371.63
TAM240202367490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3148950.81 | 3149342.53
TAM240202367494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 524913.39 | 506653.31
TAM240202367496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 893326.99 | 755194.71
TAM240202384125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59001.29 | 60156
TAM240202385400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5268019.37 | 5268019.37
TAM240202385910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 822807.45 | 822807.45
TAM240202380893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1849810.41 | 1849810.41
TAM240202387398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2898647.49 | 2898647.49
TAM240202367579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1476543.14 | 1443476.86
TAM240202373750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1027985.4 | 1026927.19
TAM240202382915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 472010.31 | 485429
TAM240202385449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1746488.33 | 1746488.33
TAM240202382239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59001.29 | 60756
TAM240202385482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 623807.92 | 623807.92
TAM240202388163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 223010 | 223010
TAM240202381358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1164647.38 | 1164647.38
TAM240202367715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1524508.23 | 1515632.59
TAM240202381018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3087520.36 | 2819086.65
TAM240202385134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6183172.43 | 6183172.43
TAM240202370036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1171196 | 1170318.67
TAM240202385526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2884557 | 2884557
TAM240202388243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 178999.6 | 178999.6
TAM240202388265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225852 | 225852
TAM240202379713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1492225.5 | 1492225.5
TAM240202384795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1125667.38 | 916456.27
TAM240202385179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4160349.33 | 4160349.33
TAM240202382435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 654496.48 | 613952.65
TAM240202384840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4330984.99 | 1762050.09
TAM240202379810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 333999.22 | 472895
TAM240202387709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999257.16 | 946812.43
TAM240202385252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2977837.89 | 2977837.89
TAM240202402031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1196932.17 | 1196932.17
TAM240202384936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59001.29 | 61099
TAM240202387812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3387589.88 | 3891864.69
TAM240202401620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2134992.71 | 2134992.71
TAM240202383190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 708015.47 | 728294
TAM240202373876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4880024 | 4873068.69
TAM240202375170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 923110.24 | 909255.06
TAM240202367277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1557466.56 | 1557466.56
TAM240202367242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 659289.5 | 659273.93
TAM240202388124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1196906.27 | 1196906.27
TAM240202367393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1377684.95 | 1375174.23
TAM240202367508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3171329.42 | 3171606.9
TAM240202379226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1655535.14 | 1655535.14
TAM240202388851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 744113.01 | 744113.01
TAM240202384318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1203412.67 | 1021496.18
TAM240202384362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 419243.44 | 421862
TAM240202401918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 61125.91 | 61064.79
TAM240202401950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 518882.62 | 513314.29
TAM240202376870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9973769.77 | 9973769.77
TAM240202365908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1228546.86 | 1074516.18
TAM240202367783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4867086.84 | 4867086.84
TAM240202368609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 589313.4 | 589313.4
TAM240202369844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166999.61 | 166999.61
TAM240202371006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 958009.92 | 958009.92
TAM240202367904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2487958 | 2315243.86
TAM240202366522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4086064.4 | 4086064.4
TAM240202369305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1168997.26 | 1168997.26
TAM240202401790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5915019.16 | 5915019.16
TAM240202377913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 177912.87 | 163185.81
TAM240202366193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 759536.35 | 673008.39
TAM240202367005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1312024.75 | 1215440.56
TAM240202369428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 563537.58 | 563537.58
TAM240202401935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 108607.68 | 108499.07
TAM240202377995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 177912.87 | 163185.82
TAM240202371382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1610912.59 | 1610512.59
TAM240202366376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3837659.28 | 3837659.28
TAM240202367527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1411729.89 | 1410802.35
TAM240202374357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3215450.29 | 3215450.29
TAM240202374444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2410380.82 | 2410380.82
TAM240202368894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1448368.44 | 1448368.44
TAM240202369754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166999.61 | 166999.61
TAM240202369605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1923926.41 | 1923926.41
TAM240202401785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 14-Trabajo y Previsión Social | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral |  | 2458828.88 | 2458828.88
TAM240202367282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2068206.98 | 2068206.98
TAM240202365993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 639927.54 | 639927.54
TAM240202376178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2248795.68 | 2122104.18
TAM240202392668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 480097.38 | 479762.58
TAM240202397820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2961237.79 | 2961306.62
TAM240202397859 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 360000 | 345547.25
TAM240202397881 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1427514.18
TAM240202397883 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 756330.63
TAM240202397884 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1242073.94
TAM240202397894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4839637.98 | 4839637.98
TAM240202397934 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1532249.06
TAM240202398013 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2307472.6 | 2195411.78
TAM240202398330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 13909831.73 | 13905141.88
TAM240202397504 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870000 | 836273.42
TAM240202398477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5868400 | 5779270.52
TAM240202397800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6648093.35 | 6648093.35
TAM240202399223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 240000 | 240000
TAM240202400053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5197386.13 | 5197386.13
TAM240202391748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1170356.24 | 1175000
TAM240202396811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3032336.23 | 3032336.23
TAM240202396819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2726413.73 | 2715687.18
TAM240202396954 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650531.12 | 654485.29
TAM240202396995 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1458992.81 | 1477807.73
TAM240202397004 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 401684.9 | 360333.57
TAM240202397302 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2702500 | 2591326.76
TAM240202397670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4500000 | 4405663.55
TAM240202397880 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1495000 | 1416006.52
TAM240202398130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1456347.84 | 1456347.84
TAM240202398131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1425310.97 | 1424925.26
TAM240202397016 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473261.38 | 473319.7
TAM240202397018 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54940.84 | 77238.03
TAM240202400553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5438931.86 | 5438931.86
TAM240202397500 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 431868.43
TAM240202399787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1222243.13 | 1218495.63
TAM240202397283 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1967290.28 | 1966508.01
TAM240202397284 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 398435.9 | 394260.78
TAM240202400290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 684800.13 | 674964.03
TAM240202400292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2857651.49 | 2857651.49
TAM240202400293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1089227.09 | 1088835.81
TAM240202400307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2037647.83 | 2167179.24
TAM240202400417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 17764624 | 17764624
TAM240202400438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2615480.06 | 2615480.06
TAM240202393230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7004775.56 | 7004775.56
TAM240202398312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12405742.18 | 12405742.18
TAM240202391844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5473999.75 | 5473999.75
TAM240202398341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10408552.86 | 10406570.47
TAM240202398367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 8237760 | 8227099.9
TAM240202389832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106829.47 | 106829.47
TAM240202397481 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 644000 | 618770.02
TAM240202397482 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200000 | 191275.16
TAM240202397485 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 716458.61
TAM240202397486 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1712971.06
TAM240202397488 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 815849.19
TAM240202397490 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 431334.53
TAM240202397495 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 290000 | 278135.82
TAM240202398400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9457440 | 9400739.93
TAM240202398415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3335000 | 3333260.49
TAM240202390809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 546905.99 | 546905.99
TAM240202394835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7437033.52 | 7437033.52
TAM240202397513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4856124.53 | 4856124.53
TAM240202397528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5200000 | 5200000
TAM240202398430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3387200 | 3008801.33
TAM240202398472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7341600 | 7334540.2
TAM240202390894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1439836.98 | 1439741.23
TAM240202394171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 433193.38 | 432806.42
TAM240202394908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259664.53 | 259664.53
TAM240202390029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106829.47 | 106829.47
TAM240202390923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6405807.59 | 10876112.07
TAM240202394974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 292811.76 | 292811.76
TAM240202397654 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1056860.33
TAM240202397658 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1148248.13
TAM240202397661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 3990889.3
TAM240202397665 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153826.07
TAM240202397680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9600000 | 9530119.2
TAM240202390062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 285667.22 | 285667.22
TAM240202392099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3966580.53 | 3966580.53
TAM240202395059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1028955.65 | 1028955.65
TAM240202396824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4882972.09 | 4877922.9
TAM240202397688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6750000 | 6664610.04
TAM240202397696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2787990.35 | 2787990.35
TAM240202397703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7482861.79 | 7482861.79
TAM240202397714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 8806930.45 | 8806930.45
TAM240202397718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1498609.36 | 1498571.43
TAM240202393526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259170.56 | 257864.93
TAM240202396939 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1095964.67 | 1095964.67
TAM240202397796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6390645.31 | 6390645.31
TAM240202397803 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3600000 | 3130303.43
TAM240202397805 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420000 | 403763.64
TAM240202397809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 16180020.45 | 16180020.45
TAM240202397810 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 489193.6 | 489193.6
TAM240202397816 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 230000 | 197196.1
TAM240202392973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2310256 | 2310256
TAM240202394330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 847712.2 | 838261.64
TAM240202395122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1538649.79 | 1538649.79
TAM240202396941 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 842006.87 | 830147.96
TAM240202396945 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 795663.07 | 795663.07
TAM240202396948 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 149805.33 | 192192.39
TAM240202396958 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1888076.15 | 1892795.46
TAM240202396962 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 977781.95 | 950079.74
TAM240202397858 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810000 | 748872.63
TAM240202397862 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 510000 | 464324.38
TAM240202397874 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 540789.9 | 502616.91
TAM240202397876 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1380000 | 1325340.86
TAM240202397895 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650000 | 599446.9
TAM240202399780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 558456.61 | 558456.61
TAM240202395177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1390542.12 | 1390851.22
TAM240202396992 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3667290.96 | 3622174
TAM240202397009 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 965374.96 | 912627.38
TAM240202397015 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347538.48 | 360766.26
TAM240202397898 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650000 | 619560.76
TAM240202397912 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 947742.09
TAM240202397930 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1258816.63
TAM240202397947 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1344499.36
TAM240202397950 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1724598.09
TAM240202397961 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1900000 | 1825774.69
TAM240202398003 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7800000 | 7424245.79
TAM240202398922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 30122124.87 | 30122124.87
TAM240202398067 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 450000 | 417908.14
TAM240202398069 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3480000 | 3238583.76
TAM240202398073 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3800000 | 3628465
TAM240202398077 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1441042.02
TAM240202398078 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 400000 | 373782.81
TAM240202398080 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1830000 | 1757688.28
TAM240202398081 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8150000 | 7679738.94
TAM240202398085 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5015822.82 | 4816791.66
TAM240202398109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2444192.94 | 2280881.14
TAM240202398112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1320405.37 | 1320405.37
TAM240202398114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1055282.58 | 1055282.58
TAM240202398115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1371648.22 | 1367964.38
TAM240202398118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1688493.25 | 1688493.25
TAM240202398122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3435885.57 | 3435885.57
TAM240202398128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 129260.12 | 129259.99
TAM240202399052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2479887.56 | 2479887.56
TAM240202393144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 288058.43 | 287857.55
TAM240202397287 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2909475.85 | 2871276.24
TAM240202397300 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 445000 | 427130.26
TAM240202397306 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 617965.06
TAM240202397307 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057522.63
TAM240202400289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 947725.24 | 947702.02
TAM240202400294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1801976.43 | 1801976.43
TAM240202400296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 787761.82 | 787761.82
TAM240202400298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 301783.93 | 301783.93
TAM240202400308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 555199.78 | 555184.27
TAM240202390733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 771407.99 | 771407.99
TAM240202391780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 753546.18 | 753546.18
TAM240202393182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 396604 | 396604
TAM240202393186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 321050.57 | 360610
TAM240202393193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 336068.17 | 335833.81
TAM240202396309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1232712 | 375122
TAM240202397001 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2214702.26 | 2181218.04
TAM240202397013 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1292454.67 | 1136366.56
TAM240202398010 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 450000 | 431430.89
TAM240202398066 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6981005.92 | 5693888.2
TAM240202398068 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 691250 | 661984.71
TAM240202398070 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2520000 | 2206182.6
TAM240202398071 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2240000 | 2142796.01
TAM240202398072 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2400000 | 2307475.84
TAM240202398074 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1970000 | 1871994.27
TAM240202398075 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 900000 | 851842.43
TAM240202398076 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1227280 | 1176342.94
TAM240202398079 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4357314.49 | 4175735.16
TAM240202398082 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5400000 | 5181979.26
TAM240202398083 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8000000 | 7561735.08
TAM240202398107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2487447.07 | 2467860.62
TAM240202398117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1638506.89 | 1638494.33
TAM240202398119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1113772.87 | 1113772.87
TAM240202397304 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400000 | 383935.85
TAM240202397308 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400000 | 383520.78
TAM240202398124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 906419.97 | 906419.97
TAM240202398125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 319700.38 | 319700.38
TAM240202399252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1025518.48 | 1025518.48
TAM240202401883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1275007.16 | 1275002.07
TAM240202402015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3055151.71 | 3011969.55
TAM240202398084 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14350000 | 13785973.41
TAM240202390583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 771407.99 | 771407.99
TAM240202395248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1391076.8 | 1391076.8
TAM240202392535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96019.48 | 95952.52
TAM240202390039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 477345.21 | 477345.21
TAM240202390046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106829.47 | 106829.47
TAM240202392652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8426424.98 | 8426424.98
TAM240202396344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2013000 | 1739732.94
TAM240202397483 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 471500 | 451135.7
TAM240202397492 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 431661.35
TAM240202397493 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1139070.75
TAM240202398440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4202800 | 3153459.83
TAM240202398450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2162000 | 1907756.79
TAM240202398458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2180000 | 2169962.41
TAM240202390089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 234900 | 234900
TAM240202397502 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420000 | 396651.97
TAM240202396451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5017519.59 | 5016465.31
TAM240202397570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2495589.05
TAM240202397666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 2994093.48
TAM240202397683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1900000 | 1890800
TAM240202399754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1938815.83 | 1938815.83
TAM240202397700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7429915.87 | 7429915.87
TAM240202397715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9215586.65 | 9215586.65
TAM240202394055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1648209.43 | 1648209.43
TAM240202394867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3218698.75 | 2247826.73
TAM240202397798 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 443307.61
TAM240202397801 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 873600 | 831773.02
TAM240202397814 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 432476.95
TAM240202397822 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 720240.22
TAM240202399910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1027654.23 | 1027279.86
TAM240202392107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4018252.44 | 4018252.44
TAM240202394090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 385060.78 | 384716.81
TAM240202397873 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840000 | 805381.47
TAM240202397890 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2900000 | 2499046.51
TAM240202397891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1152954.21 | 1152954.21
TAM240202397902 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1228388.65
TAM240202397903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2656292.21 | 2656292.21
TAM240202397925 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 580000 | 537292.8
TAM240202397928 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1526520.36
TAM240202397949 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1020810.2
TAM240202397952 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1464934.87 | 1405614.75
TAM240202397955 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 966000 | 966000
TAM240202397958 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 470269.3
TAM240202391343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 377881.51 | 377881.51
TAM240202393247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260884 | 260884
TAM240202397999 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1320000 | 563162.52
TAM240202398006 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4247001.76 | 4080982.82
TAM240202391408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360533.38 | 360533.38
TAM240202396933 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1567532.57 | 1567426.32
TAM240202396937 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 729856.98 | 678339.84
TAM230402294175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159760.04 | 159760.04
TAM240302402740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 807228.34 | 825273.94
TAM240302402742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 156777.02 | 149112.8
TAM240302402743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 427767.02 | 426988.95
TAM240302402745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1183148.84 | 1135482.22
TAM240302402747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 374653.45 | 369057
TAM240302402749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1840278.95 | 1870551.3
TAM240302402752 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105536.96 | 107047.27
TAM240302402753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1710814.9 | 1692791.37
TAM240302402755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1564949.77 | 1415283.82
TAM240302403315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5519671.19 | 5519671.19
TAM240302406015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7992722.11 | 7992722.11
TAM230402309814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218327.33 | 218327.33
TAM240302406030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 24737678.07 | 24737678.07
TAM230402340055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7147825.72 | 7147825.72
TAM240302406096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16329542.11 | 16329542.11
TAM240302402951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 725868.6 | 876862.97
TAM240302402952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 791338.75 | 779749.68
TAM240302420665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2109888.45 | 2109888.45
TAM240302423447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 483692.61 | 483692.61
TAM240302418462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 805425.35 | 805425.35
TAM240302428068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800400 | 800400
TAM240302428069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 408500 | 408500
TAM240302428070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 357860.6 | 357860.6
TAM240302428072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 310910.6 | 310910.6
TAM240302428077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 594075.81 | 594075.81
TAM240302420605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1581608.7 | 1581608.7
TAM240302428116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1154636.47 | 1154636.47
TAM240302429592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1053519.77 | 1053519.77
TAM240302420634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 351311.28 | 351311.28
TAM240302420161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 234819.33 | 234819.33
TAM240302424751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 919395.12 | 919395.13
TAM240302428175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 787320 | 787320
TAM240302420177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 441290.46 | 441290.46
TAM240302429041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 385200 | 385200
TAM240302429049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 846800 | 846800
TAM240302429053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 916400 | 916400
TAM240302429056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 386800 | 386800
TAM240302424316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1592705.97 | 1592705.97
TAM240302426473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3618301.86 | 3618301.86
TAM240302427461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1142313.2 | 1142313.2
TAM240302424364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 523788.44 | 523788.44
TAM240302428853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 386164 | 386164
TAM240302428889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 380200 | 380200
TAM240302423510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188810.16 | 188810.16
TAM240302418641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1989362.85 | 1989362.85
TAM240302422820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 234805.62 | 234805.62
TAM240302422229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1118896.93 | 1118896.93
TAM240302411708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2559903.24 | 2559903.24
TAM240302423769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 902286 | 902286
TAM240302423782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1252248.03 | 1252248.03
TAM240302423793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 353788.7 | 353788.7
TAM240302411809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3351280.83 | 3351280.83
TAM240302423816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 265540 | 265540
TAM240302423816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 889876 | 889876
TAM240302420281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5170331.64 | 5381054.04
TAM240302411883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 646400.55 | 646358.46
TAM240302420306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2104232.52 | 2104232.52
TAM240302422082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 345738.54 | 345738.54
TAM240302408392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 570013.88 | 570013.88
TAM240302410703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 731469.42 | 731469.42
TAM240302412376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1395156.88 | 1276922.17
TAM240302412388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3069301.98 | 920790.59
TAM240302413980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 401943.85 | 401943.85
TAM240302408440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2743985.51 | 2743985.51
TAM240302411640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2510050.48 | 2510050.48
TAM240302412397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1658937.34 | 1658937.34
TAM240302414022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1113804.29 | 1119933.98
TAM240302407298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4999708.89 | 5000000
TAM240302411129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2686418.56 | 2686418.56
TAM240302407319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3138979.23 | 3479802.71
TAM240302408897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 467559.44 | 467559.44
TAM240302408901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 661737.59 | 661737.59
TAM240302411144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 146864.68 | 146864.68
TAM240302411152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1265097.64 | 1265097.64
TAM240302411161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 220297.02 | 220297.02
TAM240302412439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 712197.89 | 750845.43
TAM240302406359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2003954.8 | 2003954.8
TAM240302412455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 254702.75 | 254702.75
TAM240302412859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 772980.2 | 772980.2
TAM240302414528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 587197.68 | 587197.68
TAM240302416769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1598042.23 | 1598042.23
TAM240302406550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3003101.02 | 3003101.02
TAM240302406551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3085114.77 | 3085114.77
TAM240302406556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1294735.47 | 1294735.47
TAM240302410458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1463386.4 | 1463386.4
TAM240302412479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1838188.1 | 1838188.1
TAM240302416806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 802784.52 | 802784.52
TAM240302410852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 373984 | 373984
TAM240302416828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1404895.35 | 1404895.35
TAM240302408607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 498500 | 498500
TAM240302408608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 623271.69 | 623271.69
TAM240302410869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 654472 | 654472
TAM240302416845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1362014.8 | 1362014.8
TAM240302412204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 581717.83 | 601655.72
TAM240302408637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 820400 | 820400
TAM240302409989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1242695.46 | 1242695.46
TAM240302412212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3106784.44 | 3105788.11
TAM240302412218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6450317.92 | 6450317.92
TAM240302412986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 275088.75 | 275088.75
TAM240302408669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 647181.54 | 647181.54
TAM240302408674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 273984.11 | 273984.11
TAM240302408677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 273984.11 | 273984.11
TAM240302408678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 790746.85 | 790746.85
TAM240302408679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1137665.31 | 1137665.31
TAM240302410940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 256185.08 | 256185.08
TAM240302410941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1423338.34 | 1423338.34
TAM240302412233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3140489.75 | 3140489.75
TAM240302412255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2985429.7 | 2985429.7
TAM240302411539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2284703.07 | 2284703.07
TAM240302412295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3189604.03 | 3189604.03
TAM240302413068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2784570.7 | 2784570.7
TAM240302413926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 723249.97 | 723249.97
TAM240302418377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 635700 | 635700
TAM240302418380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1358336.98 | 1358336.98
TAM240302418388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 495056.91 | 495056.91
TAM240302408247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2407454.69 | 2407454.69
TAM240302413478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 809594.8 | 809700
TAM240302414393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2478500.49 | 2478500.49
TAM240302414403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141426.02 | 141426.02
TAM240302417165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141418.04 | 141418.04
TAM240302410177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1996171.62 | 1996171.62
TAM240302413888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3535132.2 | 3535132.2
TAM240302417186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141418.04 | 141418.04
TAM240302419103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 495056.91 | 495056.91
TAM240302406383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7255569.6 | 7255569.6
TAM240302414433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 937450.11 | 937448.88
TAM240302417199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141418.04 | 141418.04
TAM240302406403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1180883.92 | 1180883.92
TAM240302414456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141426.02 | 141426.02
TAM240302415976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 353834.1 | 353834.1
TAM240302417227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141418.04 | 141418.04
TAM240302416575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1072917.34 | 1072917.34
TAM240302409441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1268315.73 | 1268315.73
TAM240302409454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1368154.53 | 1368154.53
TAM240302413594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4875169.96 | 4875169.96
TAM240302406466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3603731.16 | 3603731.16
TAM240302406475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1903562.27 | 1903562.27
TAM240302411353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1506042.92 | 1506042.92
TAM240302414128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3454327.46 | 3454327.46
TAM240302414585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 356582.58 | 356582.58
TAM240302406479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1011624.81 | 1011624.81
TAM240302406480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4358528.63 | 4358528.63
TAM240302406489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2072367.43 | 2072367.43
TAM240302406490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3303994.57 | 3303994.57
TAM240302416269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3655421.57 | 3655421.57
TAM240302406508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1981596.13 | 1981596.13
TAM240302409106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1296535.86 | 1296535.86
TAM240302409517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 607960 | 607960
TAM240302406523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1347410.88 | 1347410.88
TAM240302409127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 807974.47 | 805588.57
TAM240302413690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 89346.88 | 89346.88
TAM240302409998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1447420.89 | 1447420.89
TAM240302414240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1752356.11 | 1752356.11
TAM240302414243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2734100.25 | 2734100.25
TAM240302414248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2347713.43 | 2347713.43
TAM240302414670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 920873.03 | 920873.03
TAM240302416320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1652509.68 | 1652509.68
TAM240302418938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2216122.67 | 2216122.67
TAM240302406884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 21499420.07 | 21500000
TAM240302411972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2155033.05 | 2155033.05
TAM240302416349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1209844.27 | 1209844.27
TAM240302416733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 753715.99 | 753715.99
TAM240302409611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1463386.4 | 1463386.4
TAM240302411999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 605439.51 | 624383.98
TAM240302409627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1468486.43 | 1468486.43
TAM240302412024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24351261.73 | 24351261.73
TAM240302414321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144649.99 | 144649.99
TAM240302409263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1645645 | 1645645
TAM240302413850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1950814.55 | 1950814.55
TAM240302414793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 649781.53 | 649485.19
TAM240302413968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1980717.17 | 1979702.52
TAM240302443279 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443294 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443314 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302445572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 600000 | 1495183.04
TAM240302443344 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302440880 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843026 | 843026
TAM240302445602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5392304.88 | 5392304.88
TAM240302445609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 5070677.19 | 5070677.19
TAM240302441209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2574951 | 2572376.05
TAM240302445674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 194795 | 194795
TAM240302443428 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443446 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443450 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302441628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 930486.07 | 928940.53
TAM240302441630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4206890.56 | 4198251.12
TAM240302445731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5437887 | 5437887
TAM240302445744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1025518.48 | 1024912.5
TAM240302443458 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443471 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302444319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 5699138 | 5699138
TAM240302441647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 940248.3 | 940248.3
TAM240302433479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 798253.5 | 797995.6
TAM240302442020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 414534.77 | 417649.59
TAM240302442072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 718549.07 | 723394.43
TAM240302442112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865031.87 | 863636.12
TAM240302442173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1299007.1 | 1283395.24
TAM240302442179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 732912.01 | 734961.35
TAM240302442200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1327187.53 | 1328976.34
TAM240302444418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
TAM240302442261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2186063.86 | 2002530.55
TAM240302442582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2400000 | 2400000
TAM240302445913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 67000 | 67000
TAM240302445925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 18720 | 42802.44
TAM240302445298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1795435.24 | 1795435.24
TAM240302445958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 80000 | 80000
TAM240302443707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 21742 | 21742
TAM240302443178 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443205 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443211 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443286 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302445345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 353754.38 | 353754.38
TAM240302443784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 731375.77 | 731375.77
TAM240302443355 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443360 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443442 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443474 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302445369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6241025.65 | 6241025.65
TAM240302445385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 30000000 | 30000000
TAM240302434295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 456814.38 | 456814.38
TAM240302443816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 794600 | 794600
TAM240302440864 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26624.85 | 26675.97
TAM240302444978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 730800 | 730800
TAM240302444320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2783369 | 2783369
TAM240302445697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 574000 | 574000
TAM240302445727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 60000 | 60000
TAM240302443278 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443350 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302440567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 887905.66 | 876400.62
TAM240302441772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 8750000 | 8750000
TAM240302442236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10000000 | 10000000
TAM240302442522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1700000 | 1700000
TAM240302442422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000000 | 30000000
TAM240302442425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 24450000 | 24450000
TAM240302442426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
TAM240302443366 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443370 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443432 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302442498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7550000 | 7550000
TAM240302442508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10763416.26 | 10763416.26
TAM240302442515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6000000 | 6000000
TAM240302443436 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302433830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 186717.82 | 186717.82
TAM240302445931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 26210 | 26210
TAM240302442729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5687606.38 | 5687606.38
TAM240302443222 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443237 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443479 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443488 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443502 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443273 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 1709026.63 | 1709026.63
TAM240302443766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 731375.77 | 731375.77
TAM240302445022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1865648.88 | 1865648.88
TAM240302436073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400200 | 400200
TAM240302445603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 4285961.83 | 4285961.83
TAM240302445607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 13595820.7 | 14661338.99
TAM240302436075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400200 | 400200
TAM240302441596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2033291.88 | 1968726.86
TAM240302445655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 37989000 | 37989000
TAM240302440621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 14941630.18 | 14941630.18
TAM240302443168 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443179 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443182 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443194 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443198 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443208 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302434408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172318.74 | 172318.74
TAM240302442367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 430099.51 | 421996.02
TAM240302442368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 395746.46 | 402398.29
TAM240302442369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10000000 | 10000000
TAM240302438529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 817567.12 | 817567.12
TAM240302441594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 169560.06 | 301815.48
TAM240302441605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1798824.68 | 1784088.53
TAM240302441612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3159266.12 | 3199999.51
TAM240302442401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 850000 | 850000
TAM240302442411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 800000 | 800000
TAM240302437107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 385470.31 | 385470.31
TAM240302440794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2796829.33 | 2796829.33
TAM240302440801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4763874.97 | 4763874.97
TAM240302441623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275664 | 265188.67
TAM240302441633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 916559.73 | 916559.73
TAM240302441650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 18500000 | 18500000
TAM240302441670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 369077.32 | 377332.74
TAM240302441674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1252493.98 | 1193986.75
TAM240302442478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1850000 | 1850000
TAM240302442482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
TAM240302442485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 8065980.18 | 8065980.18
TAM240302442487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6764861.4 | 6764861.4
TAM240302442490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6000000 | 6000000
TAM240302442493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6169158.41 | 6169158.41
TAM240302442494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7755883.81 | 7755883.81
TAM240302442501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6000000 | 6000000
TAM240302442505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12000000 | 12000000
TAM240302442514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5250000 | 5250000
TAM240302434960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1181942.03 | 1180484.04
TAM240302436488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 707891.09 | 707891.09
TAM240302440863 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120289.95 | 120369.48
TAM240302440867 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 201764.24 | 231009.53
TAM240302440870 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100464.9 | 1086994.69
TAM240302441679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6500000 | 8530542.12
TAM240302441683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 266261.98 | 267163.38
TAM240302441698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 741374.42 | 753996.5
TAM240302434733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141426.02 | 141426.02
TAM240302437150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 337286.53 | 337286.53
TAM240302440878 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1880026.42 | 1834671.08
TAM240302440881 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 321209.65 | 321209.65
TAM240302440889 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 588631.99 | 588631.99
TAM240302440890 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3267227.69 | 3224124.39
TAM240302440891 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 5658772.69
TAM240302440893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 310361.71 | 322068.83
TAM240302440895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1642585.76 | 1637996.94
TAM240302440898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5837139.18 | 5837139.18
TAM240302441766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 16450000 | 16450000
TAM240302442596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 22000000 | 22000000
TAM240302442597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 21987570.52 | 21987570.52
TAM240302442602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15037242 | 15037242
TAM240302442611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2000000 | 2000000
TAM240302440989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2516052 | 2513535.95
TAM240302440990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 761709 | 760947.29
TAM240302440991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4038312 | 4034273.69
TAM240302440992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 429225 | 428795.77
TAM240302441778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 15000000 | 15000000
TAM240302434769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 254629.95 | 254629.95
TAM240302434783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 707130.1 | 707130.1
TAM240302438012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 538353.25 | 538353.25
TAM240302438022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 694747.76 | 693762.27
TAM240302440993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 595943 | 595347.06
TAM240302440994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 722226 | 721503.77
TAM240302440995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1149359.96 | 1148210.6
TAM240302440996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 460640.04 | 460179.4
TAM240302441821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 858665.45 | 853173.94
TAM240302441827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 319181.4 | 313459.64
TAM240302441848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 790913.62 | 794401.29
TAM240302445977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 52000 | 52000
TAM240302442709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5086492.7 | 5086492.7
TAM240302442718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1578296 | 1578296
TAM240302436588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 484275.04 | 484275.04
TAM240302436588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 387059.37 | 387059.37
TAM240302438050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 441430.24 | 441430.24
TAM240302441090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 477500 | 477500
TAM240302441091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 155000 | 155000
TAM240302441890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2419286.46 | 2419286.46
TAM240302441894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1471856.04 | 1471856.04
TAM240302441907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1833900.74 | 1833900.74
TAM240302441912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4499856.28 | 4499856.28
TAM240302441914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1951161.34 | 1951161.34
TAM240302441092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 147500 | 147500
TAM240302441093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 230000 | 229770
TAM240302441094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 839696.72 | 838857.02
TAM240302441095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1357673.33 | 1356315.66
TAM240302441930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 15648320 | 15648320
TAM240302441960 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86140.58 | 82210.46
TAM240302442815 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302436083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 295800 | 295800
TAM240302439577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 90000 | 90000
TAM240302431748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75400 | 75400
TAM240302436112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 414120 | 414120
TAM240302434864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 155738.25 | 155738.25
TAM240302438120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 736405.67 | 736405.67
TAM240302441217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 975000 | 974025
TAM240302441220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2280500 | 2278219.5
TAM240302442028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2645466.73 | 2646360.52
TAM240302442035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 545651.6 | 563377.08
TAM240302442039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 345555.4 | 289270.39
TAM240302438143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 407166.53 | 407166.53
TAM240302440472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10682055.46 | 10682055.46
TAM240302442061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 335945.06 | 333335.47
TAM240302442079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1547765.94 | 1547765.94
TAM240302442084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3412433.07 | 3412433.07
TAM240302442089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1001735.74 | 1001322.83
TAM240302442110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864878.23 | 864256.35
TAM240302442980 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302438305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1509672.73 | 1509672.73
TAM240302442116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 204003.91 | 206349.15
TAM240302442121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3864686.57 | 3862789.01
TAM240302442140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 811791.79 | 773771.09
TAM240302440557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1457494.46 | 1457594.46
TAM240302442176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494595.39 | 464638.51
TAM240302442181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10000000 | 10000000
TAM240302442186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10000000 | 10000000
TAM240302442189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 688950.92 | 688594.71
TAM240302442194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 842544.81 | 828093.16
TAM240302442212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 547675.2 | 519505.26
TAM240302442222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 395037.48 | 417230.56
TAM240302440602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3174838.72 | 3174838.72
TAM240302441432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799019.99 | 831460.19
TAM240302442228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 434949.82 | 434949.82
TAM240302442231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650092.1 | 1650092.1
TAM240302442232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3013756.03 | 3011037.43
TAM240302442254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1547289.11 | 1472077.65
TAM240302442260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948384.56 | 948192.55
TAM240302442267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 584057.83 | 517765.57
TAM240302442273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442539.46 | 1423782.21
TAM240302443135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K027-Mantenimiento de infraestructura |  | 13000000 | 12990789.93
TAM240302443143 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443147 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443150 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443158 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443163 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302440706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3700000 | 3700000
TAM240302441448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666958.3 | 627886.31
TAM240302443225 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443231 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443269 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302433057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1144779.28 | 1144779.28
TAM240302441451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 639449.33 | 552831.16
TAM240302442358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1596417.11 | 1572166.59
TAM240302442363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 994885.8 | 969432.57
TAM240302442365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1612407.74 | 1592783.3
TAM240302442374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 266935.82 | 264679.18
TAM240302442377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5500000 | 5500000
TAM240302442389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7500000 | 9262227.74
TAM240302442471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 460000 | 460000
TAM240302442473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10500000 | 10500000
TAM240302442475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2700000 | 2700000
TAM240302442479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3024847.83 | 3024847.83
TAM240302442486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 19690770.22 | 19690770.22
TAM240302434334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 529130.46 | 529130.46
TAM240302441598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1128041.47 | 1133199.68
TAM240302441608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1516553.23 | 1512153.23
TAM240302441609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 203912.37 | 202312.13
TAM240302442510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 145000000 | 145000000
TAM240302442526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
TAM240302442588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 15600000 | 15600000
TAM240302442591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 14950000 | 14950000
TAM240302440860 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325762.22 | 310899.46
TAM240302440873 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2549084.95 | 2537643.49
TAM240302440892 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 770230.75 | 766137.49
TAM240302441617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 777755.5 | 740810.61
TAM240302441621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1872432.01 | 1872075.91
TAM240302441643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1736002.19 | 1736002.19
TAM240302441652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 283722.23 | 275629.43
TAM240302441654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336467.28 | 356769.31
TAM240302433173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5797814.13 | 5797814.13
TAM240302440899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 46495640.71 | 46495640.71
TAM240302441707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11000000 | 11000000
TAM240302432277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 322966.83 | 322966.83
TAM240302433179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 808610.2 | 808610.2
TAM240302434553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141426.02 | 141426.02
TAM240302440986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 852500 | 851647.5
TAM240302440987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1823904 | 1822080.1
TAM240302440997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 815000 | 814185
TAM240302440998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1502500 | 1500997.5
TAM240302440999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 22500 | 22477.5
TAM240302441000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5887500 | 5881612.5
TAM240302441001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1630000 | 1628370
TAM240302441002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3330000 | 3326670
TAM240302441003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 819967.86 | 819147.89
TAM240302441004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 675032.14 | 674357.11
TAM240302441005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 922500 | 921577.5
TAM240302441010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 413753.6 | 413339.85
TAM240302441011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 133063.2 | 132930.14
TAM240302441784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 5452812 | 5452812
TAM240302441794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5699138 | 5899605.65
TAM240302441815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 625766.74 | 623383.49
TAM240302441831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 424297.39 | 331223.32
TAM240302441835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767159.48 | 688239.58
TAM240302441838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2402674.44 | 2317550.97
TAM240302430868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1607387.21 | 1607387.21
TAM240302434576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200499.49 | 200499.49
TAM240302441015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1792081.77 | 1790289.69
TAM240302441842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2200093.8 | 2151000.61
TAM240302441844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 636429.2 | 643539.17
TAM240302441855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2549765.92 | 2531020.77
TAM240302441877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1429997.84 | 1429997.84
TAM240302441886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4000951.21 | 4000951.21
TAM240302442829 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302441902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1349914.71 | 1349914.71
TAM240302441911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2418725.01 | 2418725.01
TAM240302441915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 321445.07 | 321445.07
TAM240302441931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6550000 | 6550000
TAM240302441948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5890000 | 5890000
TAM240302441961 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 330223.28 | 315157
TAM240302434645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141426.02 | 141426.02
TAM240302438558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96184.37 | 96184.37
TAM240302440482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 492690.87 | 492690.87
TAM240302442031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 534822.2 | 537086.28
TAM240302442055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 109931.05 | 103163.74
TAM240302442069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1473523.15 | 1473200.46
TAM240302442984 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302442987 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302442087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 801612.83 | 801612.83
TAM240302442125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 736594.9 | 767720.96
TAM240302442136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 881821.58 | 887617.24
TAM240302440563 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1889085.03 | 1754534.16
TAM240302442151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2950000 | 2950000
TAM240302442167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 599230.11 | 1193395.58
TAM240302442168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 277327.19 | 277327.19
TAM240302442185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 778615 | 758821.49
TAM240302442193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3591503.68 | 3591503.68
TAM240302434704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141426.02 | 141426.02
TAM240302436268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2650742.13 | 2650742.13
TAM240302440608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1394636.36 | 1394636.36
TAM240302440615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2273604.56 | 2273604.56
TAM240302442204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 601187.43 | 642723.72
TAM240302442210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1218463.27 | 1163007.56
TAM240302442217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 143125.08 | 150700.12
TAM240302442225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 554295.68 | 554295.68
TAM240302442229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 831501.78 | 827501.78
TAM240302442243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 572986.42 | 556663.11
TAM240302442246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2267059.37 | 2105534.2
TAM240302442250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1547289.11 | 1277806.4
TAM240302443142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 8052138 | 8048358.42
TAM240302443146 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302438649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 663462.6 | 663462.6
TAM240302442256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2438960.81 | 2438950.69
TAM240302442265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1257133.45 | 1495469.11
TAM240302442276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 813759.8 | 853058.85
TAM240302443161 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443165 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443175 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443186 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302443203 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443215 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3311089.85 | 60201.63
TAM240302433896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1134005.4 | 1134005.4
TAM240302437279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1248753.26 | 1248753.26
TAM190301574308 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 570000 | 539771.66
TAM210402015786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229256.6 | 229256.6
TAM210402023474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 210000
TAM210402052552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 315341.53 | 268899.31
TAM210402052814 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17814.09 | 14103.82
TAM210402052832 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88878.96 | 87309.14
TAM210402052833 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18219.89 | 17220.73
TAM210402052956 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4247.19 | 2310.69
TAM210402052978 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14718.06 | 12829.65
TAM220302140380 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 721153.85
TAM220302140436 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 721153.85
TAM220302140440 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840000 | 636664.6
TAM220302140454 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4800000 | 4129256.86
TAM220302137042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10328886.66 | 9194788.48
TAM220402199608 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 539176.51
TAM220402199626 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 716804.81
TAM230202215470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1940722.2 | 1940722.2
TAM230202215485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2111586.95 | 2111586.95
TAM230202231547 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 567833.24 | 508036.18
TAM230202231417 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690000 | 663461.32
TAM230202231419 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1580000 | 1496199.17
TAM230402297835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434808.5 | 434808.5
TAM230402319578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561462.82 | 561462.82
TAM240102345283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 2011729.43
TAM240102347767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 10006510 | 9996503.49
TAM240102347786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 305000 | 304695
TAM240102347787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 77500 | 77422.5
TAM240102348936 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2522443.52 | 2517002.5
TAM240102347840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1020000 | 1018980
TAM240102342786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1064278.09 | 1064278.09
TAM240102343740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2127721.07 | 2232056.9
TAM240202364501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1810383.12 | 1816810.75
TAM240202362138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 798652.5 | 798652.51
TAM240202361330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1377176.43 | 1377176.43
TAM240202402369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 716818.75 | 788500.62
TAM240202360148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 359022.58 | 359022.58
TAM240202363065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1387596.74 | 1387596.74
TAM240202362423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1390458.64 | 1390458.64
TAM240202361248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143650 | 143650
TAM240202359532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 359022.58 | 359022.58
TAM240202374888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125443.28 | 125443.28
TAM240202384044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1043299.18 | 1043299.18
TAM240202382686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8394585.68 | 8492072.97
TAM240202377855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1461203.74 | 1461203.74
TAM240202388155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144339.96 | 144339.96
TAM240202388172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 197999.24 | 197999.24
TAM240202380024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1493458.62 | 1493458.62
TAM240202374579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1605427.66 | 1605427.66
TAM240202400786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 698143.52 | 698143.52
TAM240202374677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 215045.63 | 215045.63
TAM240202382482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 442504.94 | 442504.94
TAM240202384866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1698441.94 | 1698441.94
TAM240202380590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135081.29 | 135081.29
TAM240202402038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5683655.56 | 6265058.39
TAM240202382608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1914583.1 | 1914583.1
TAM240202374863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71681.88 | 71681.88
TAM240202380665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1498574.12 | 1498574.12
TAM240202385840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 822807.45 | 838081.35
TAM240202386726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7770928.59 | 8392883.63
TAM240202388244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 353984.86 | 353984.86
TAM240202401680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2801790.72 | 2801790.72
TAM240202374719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 502894.5 | 502894.5
TAM240202374809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 89602.34 | 89602.34
TAM240202374840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26880.7 | 26880.7
TAM240202374920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26880.7 | 26880.7
TAM240202374941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 179204.69 | 179204.69
TAM240202374970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107522.81 | 107522.81
TAM240202372965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 771200 | 768985.02
TAM240202374545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259846.8 | 259846.8
TAM240202375054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134403.52 | 134403.52
TAM240202368482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1091252.17 | 1362863.76
TAM240202369390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166999.61 | 167135.79
TAM240202392842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 114608 | 114608
TAM240202393367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 924563.78 | 924563.78
TAM240202391237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 611444.2 | 611444.2
TAM240202399154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 294332.08 | 294332.08
TAM240202391324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
TAM240202394509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 759937.18 | 759937.18
TAM240202399855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 862135.21 | 951393.57
TAM240202391372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 419110.92 | 419110.92
TAM240202396818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3275000 | 3271725
TAM240202389807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
TAM240202393206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 246422.6 | 246422.6
TAM240202393259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2919687.8 | 2919687.8
TAM240202390030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257233.48 | 257233.48
TAM240202394973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 345976.2 | 345976.2
TAM240202392807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 759518.68 | 759518.68
TAM240202390345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200952.92 | 200952.92
TAM240202389397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176058.12 | 176058.12
TAM240202390227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125428.53 | 125428.53
TAM240202390266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 193125.57 | 193125.57
TAM240202393672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1185000 | 1185000
TAM240202399888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2757976.33 | 2989142.11
TAM240202399892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1104999.08 | 1104999.08
TAM240202399898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 743531.26 | 797277.07
TAM240202391553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1663901.46 | 1663901.46
TAM240202390489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 448577.34 | 448577.34
TAM240202392356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151697.94 | 151697.94
TAM240202389664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44902.27 | 44902.27
TAM240202396291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 361200 | 361200
TAM240202396345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 369708 | 369708
TAM240202396348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 455100 | 455100
TAM240202391426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3995318.66 | 3995318.66
TAM240202392423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 213992.23 | 213992.23
TAM240202393532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 287299.99 | 287299.99
TAM240202394354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 851248.78 | 851248.78
TAM240202392458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 113371.75 | 113371.75
TAM240202393690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799732.34 | 799732.34
TAM240202394559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 948121.65 | 948121.65
TAM240202390729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 724872.62 | 724872.62
TAM240202396342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 648380 | 648380
TAM240202392143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 304033.1 | 304033.1
TAM240302424597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202335.4 | 202100.9
TAM240302420515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 478513.7 | 478513.7
TAM240302420519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159504.57 | 159504.57
TAM240302425982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106829.47 | 106829.47
TAM240302422435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 310811.25 | 310811.25
TAM240302422869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1768745.32 | 1768745.32
TAM240302422884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750531.34 | 750531.34
TAM240302424611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3777078.25 | 3790856.91
TAM240302424624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84306.42 | 84208.71
TAM240302426010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106829.47 | 106829.47
TAM240302426018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106829.47 | 106829.47
TAM240302422900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1198055.08 | 1198055.08
TAM240302420071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 480805.56 | 480805.56
TAM240302426167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1301942.1 | 1301942.1
TAM240302427172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 240460.92 | 240208.81
TAM240302424736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1085154 | 1085154
TAM240302418591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 544478.59 | 544478.59
TAM240302418594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 177722.97 | 177722.97
TAM240302428171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3358460.19 | 3358460.19
TAM240302427250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48092.18 | 48041.76
TAM240302424811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34388.58 | 34312.98
TAM240302424816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1058030.68 | 1058030.68
TAM240302424820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17194.29 | 17156.49
TAM240302427757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3277828.88 | 3277828.88
TAM240302429741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300000 | 1300000
TAM240302420362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 956544.26 | 956544.26
TAM240302422474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 221480.38 | 221480.38
TAM240302427480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360602.05 | 360602.05
TAM240302428838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 406050.61 | 406050.61
TAM240302427509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 377881.51 | 377881.51
TAM240302427807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3469577.84 | 3469577.83
TAM240302428309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145000 | 145000
TAM240302424394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 354086.96 | 353676.59
TAM240302426938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 346468.41 | 346468.41
TAM240302427948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 339396.39 | 338969.91
TAM240302427955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170247.58 | 170059.4
TAM240302427958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119173.31 | 119041.59
TAM240302423352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 397993.77 | 397993.77
TAM240302425650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 971032.95 | 933516.86
TAM240302426860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 529014.02 | 528459.37
TAM240302429188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106829.47 | 106829.47
TAM240302429194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117450 | 117450
TAM240302425669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1015567.98 | 1014495.96
TAM240302426519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96947.75 | 96812.74
TAM240302427864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 782179.82 | 782179.82
TAM240302427870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212738.2 | 212738.2
TAM240302427875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212738.2 | 212738.2
TAM240302429211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106594.86 | 106594.86
TAM240302429217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 390000 | 390000
TAM240302422788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14536042.81 | 14374478.35
TAM240302429245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 62620.09 | 62620.09
TAM240302418642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 313438.74 | 313438.74
TAM240302420512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160268.52 | 160268.52
TAM240302425005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2274856.16 | 2274856.16
TAM240302425727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48473.88 | 48406.38
TAM240302425739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 193895.49 | 193625.48
TAM240302427015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 193882.46 | 193882.46
TAM240302427916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 528356.85 | 527889.63
TAM240302427924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 576389.29 | 575879.6
TAM240302420727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7630791.22 | 7224779.07
TAM240302426589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48473.87 | 48406.37
TAM240302427939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 118788.72 | 118639.45
TAM240302429294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135463.96 | 135463.96
TAM240302429307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46378.69 | 46378.69
TAM240302429317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12293.11 | 12293.11
TAM240302429321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 39522.77 | 39522.77
TAM240302425063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1318369.5 | 1317392.13
TAM240302429328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106829.47 | 106829.47
TAM240302429338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 76344.33 | 76344.33
TAM240302425838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106829.47 | 106829.47
TAM240302426641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48473.87 | 48406.37
TAM240302429354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 656357.57 | 656357.57
TAM240302429520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1199998.87 | 1199998.87
TAM240302420869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 308006.46 | 308006.46
TAM240302421586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 611723.6 | 611723.6
TAM240302422356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1312676.75 | 1312676.75
TAM240302425498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1003160.82 | 1002180.1
TAM240302425900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106829.47 | 106829.47
TAM240302425917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117450 | 117450
TAM240302428773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 925124.79 | 925124.79
TAM240302421994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2825355.65 | 2825355.65
TAM240302420921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1211075.6 | 1211075.6
TAM240302425947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117450 | 117450
TAM240302426044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106829.47 | 106829.47
TAM240302430124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 164000 | 163185.82
TAM240302424872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34388.58 | 34312.98
TAM240302426061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106829.47 | 106829.47
TAM240302426071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106829.47 | 106829.47
TAM240302411908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2242994.8 | 2242994.8
TAM240302426817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96184.37 | 96038.52
TAM240302429158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106829.47 | 106829.47
TAM240302430149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 805000 | 798690.44
TAM240302424896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17194.29 | 17156.49
TAM240302426086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106829.47 | 106829.47
TAM240302427836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 142793.74 | 142793.74
TAM240302429172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106829.47 | 106829.47
TAM240302430171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1102000 | 1096668.13
TAM240302421196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2074515.92 | 2074515.92
TAM240302424925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 784090.43 | 783217.69
TAM240302413935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11490.06 | 11490.06
TAM240302413121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1184520.25 | 1184520.25
TAM240302413996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 667782.11 | 553426.62
TAM240302412406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1847692.15 | 1913562.32
TAM240302414021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144649.99 | 144649.99
TAM240302412833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 728920.96 | 728920.96
TAM240302408554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 718249.95 | 718249.95
TAM240302412900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 872816.34 | 413824.78
TAM240302415027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 458877.43 | 458877.43
TAM240302408571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 934960 | 934960
TAM240302413303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 178779.49 | 167654.28
TAM240302410487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1401612.12 | 1401612.12
TAM240302410502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1253819.09 | 1253819.09
TAM240302413318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 178779.49 | 167654.28
TAM240302412954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2823198.5 | 2823198.5
TAM240302413353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 357598.98 | 335308.56
TAM240302411477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2543560.63 | 2543560.63
TAM240302412992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1213159.11 | 1201968.81
TAM240302413358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 95091.73 | 95091.73
TAM240302410936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1129022.89 | 1129022.89
TAM240302413383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 748855.76 | 860719.89
TAM240302408317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161820 | 161820
TAM240302410604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 807677.98 | 807677.98
TAM240302408726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2865641.8 | 2865641.8
TAM240302413436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 579879.36 | 579879.36
TAM240302418365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 505220 | 505220
TAM240302418371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 382512.44 | 382512.44
TAM240302408342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 641102.84 | 641102.84
TAM240302408354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 270162.58 | 270162.58
TAM240302408355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 405243.87 | 405243.87
TAM240302410654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1240967.4 | 1240967.4
TAM240302413077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 918025.31 | 917620.33
TAM240302413927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20055.05 | 20055.05
TAM240302409322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35840.94 | 35840.94
TAM240302413859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20055.05 | 20055.05
TAM240302409332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8960.23 | 8960.23
TAM240302409345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44801.17 | 44801.17
TAM240302409736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 270162.58 | 270162.58
TAM240302413878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20055.05 | 20055.05
TAM240302413890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40110.11 | 40110.11
TAM240302409739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 270162.58 | 270162.58
TAM240302413536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80220.22 | 80220.22
TAM240302413904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20055.05 | 20055.05
TAM240302413908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138829.25 | 138829.25
TAM240302418232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1324998.31 | 1324998.31
TAM240302407927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1566405.4 | 1566405.4
TAM240302409765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 865978.59 | 865978.59
TAM240302413549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11490.06 | 11490.06
TAM240302413562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 456858.73 | 456858.73
TAM240302413569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20055.05 | 20055.05
TAM240302414061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1090891.7 | 1070792.44
TAM240302413575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20055.05 | 20055.05
TAM240302409435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 351038.5 | 351038.5
TAM240302417281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188184.16 | 188184.16
TAM240302409053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1869087.84 | 1869087.84
TAM240302409848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 415754.99 | 415754.99
TAM240302418845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3748948.93 | 3235602.6
TAM240302409113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 933842.82 | 927675.47
TAM240302411399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1947614.47 | 1947614.47
TAM240302409137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1574315.27 | 1574315.27
TAM240302409529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180688.74 | 180688.74
TAM240302414229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1670064.5 | 1670064.5
TAM240302410040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 122791.2 | 122791.2
TAM240302409196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 906374.28 | 906374.28
TAM240302409619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3318724.9 | 3318724.9
TAM240302410043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 245582.4 | 245582.4
TAM240302410050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 101302.74 | 101302.74
TAM240302410061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 467227.27 | 467227.27
TAM240302410062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 426393.87 | 426393.87
TAM240302409629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1350812.9 | 1350812.9
TAM240302409638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135081.29 | 135081.29
TAM240302414734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 154397.64 | 154397.64
TAM240302417096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188184.16 | 188184.16
TAM240302414348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144649.99 | 144649.99
TAM240302414761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 569218.72 | 569218.72
TAM240302435141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250077.66 | 250077.66
TAM240302413861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 911811.12 | 911811.12
TAM240302440626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 440682.55 | 440682.55
TAM240302445587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 37800.01 | 36505.2
TAM240302440924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5647740.85 | 5628320.1
TAM240302440925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1938344.82 | 1938344.82
TAM240302440926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 751281.02 | 751281.02
TAM240302445659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 737982.72 | 737982.72
TAM240302431065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 642194 | 641434.47
TAM240302445670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 869142.74 | 869142.74
TAM240302445687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2253286.08 | 2253286.08
TAM240302431055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1835808.81 | 1833126.59
TAM240302431081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48250.73 | 48195.36
TAM240302431086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241253.66 | 240976.8
TAM240302431093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241253.66 | 240976.8
TAM240302432483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 953883 | 952892.11
TAM240302438029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 838140
TAM240302431099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96501.46 | 96390.72
TAM240302442109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1333989.99 | 1333989.99
TAM240302445145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 519808.18 | 519808.18
TAM240302445928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 107669.08 | 107669.08
TAM240302438757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 523066.84 | 522439.35
TAM240302438855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1655034.06 | 1653263.29
TAM240302445986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 30000 | 30000
TAM240302445441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 292022.22 | 292022.22
TAM240302433623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
TAM240302440923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1550745.77 | 1403789.07
TAM240302444254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 340334.4 | 340334.4
TAM240302444767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 434160 | 434160
TAM240302409301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 673043.45 | 673043.45
TAM240302413305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 178779.49 | 167654.28
TAM240302445711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1379019.6 | 1379019.6
TAM240302409636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 270162.58 | 270162.58
TAM240302413498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 845323.16 | 845323.16
TAM240302424525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84306.42 | 84208.71
TAM240302424629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 101167.7 | 101050.45
TAM240302424752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 137554.3 | 137251.88
TAM240302440506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 2929171.89 | 2926740.75
TAM240202393477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 922215.42 | 922215.42
TAM240302418616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 113096.44 | 113096.44
TAM240302424905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1041051.87 | 1041051.88
TAM240302413914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20055.05 | 20055.05
TAM240302414110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1087842.42 | 1087842.42
TAM240302432633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 315042.24 | 315042.24
TAM240302433812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 220082.05 | 220082.05
TAM240202394295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1370415.26 | 1370415.26
TAM240302414143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474547.03 | 474547.03
TAM240302427033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1008921.33 | 1008921.33
TAM240202356593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 286727.5 | 286727.5
TAM240202389959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106829.47 | 106829.47
TAM240202390476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134176.05 | 134176.05
TAM240202395081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1235970.48 | 1235970.48
TAM240302410500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 237000 | 237000
TAM240302444402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1638255 | 1638255
TAM240302435905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183026.12 | 183026.12
TAM240202396343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1232712 | 1232712
TAM240302427959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85123.81 | 85029.72
TAM240302435922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183026.12 | 183026.12
TAM240302435931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 425396.95 | 425396.95
TAM240302435933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140702.34 | 140702.34
TAM240302444751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 676460 | 676460
TAM240202375013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 179204.69 | 179204.69
TAM240302435943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 276686.3 | 276686.3
TAM220402180197 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 2912.73 | 2912.73
TAM220402180197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312470.32 | 312470.32
TAM240302435968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88842.07 | 88842.07
TAM240202391889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499203.78 | 499203.78
TAM240202391907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1559175.48
TAM240302429160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14290.6 | 14290.6
TAM240302429179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450406.09 | 450406.09
TAM240202363413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 675489.52 | 675489.52
TAM240202378470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1461203.75 | 1461203.75
TAM240202392129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 405485.03 | 405485.03
TAM240302416757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188184.16 | 188184.16
TAM240302416856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188184.16 | 188184.16
TAM240302445470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 603988.8 | 603988.8
TAM240202392175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84367.19 | 84367.19
TAM240202379894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 736530.6 | 736530.6
TAM240202392463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166077.07 | 166077.07
TAM240302412929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 730000 | 728348.08
TAM240302417497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 348983.31 | 348983.31
TAM240302431294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1201350 | 1201350
TAM240302445621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 521402.73 | 434282.04
TAM240202392898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141636.06 | 141636.06
TAM240202393153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251372 | 251372
TAM240302440636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 386463.28 | 386463.28
TAM240302431479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1012156.16 | 1012156.16
TAM240302435114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250079.45 | 250079.45
TAM240302437880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 709554.8 | 709554.8
TAM240302437913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 270471.75 | 270039.17
TAM240302437926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 884000 | 838140
TAM240302437934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202853.81 | 202529.38
TAM240302442472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4523586.23 | 4518862.71
TAM240302442474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4178960.6 | 4178960.6
TAM240302435559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 324745.11 | 324745.11
TAM240302437946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 336000 | 335000
TAM240302437959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 531000 | 530000
TAM240302437962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 33808.97 | 33754.9
TAM240302430712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311971.42 | 311971.42
TAM240302437971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 67617.94 | 67509.8
TAM240302434999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94615.35 | 94615.35
TAM240302436533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520396.84 | 520396.84
TAM240302437991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50713.45 | 50632.34
TAM240302437998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1388458.74 | 1388458.74
TAM240302438006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 579510.85 | 578985.78
TAM240302440988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2251954 | 2249138.51
TAM240302430344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2707573.4 | 2707573.4
TAM240302437195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1295408.1 | 1293973.69
TAM240302434797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1723025.28 | 1292268.42
TAM240302438041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 498984.12 | 498984.12
TAM240302441089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 532500 | 530670.01
TAM240302432073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1460116.48 | 1460116.48
TAM240302438056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 417736 | 417128.56
TAM240302431328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 997511.84 | 997511.84
TAM240302432095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2440042.14 | 2440042.14
TAM240302439580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 471748.8 | 471748.8
TAM240302439596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 416711.44 | 416711.44
TAM240302434867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 754249.65 | 754106.18
TAM240302439603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 524230.54 | 524230.54
TAM240302439604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 393309.6 | 393309.6
TAM240302439610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 423145.73 | 423145.73
TAM240302435393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135001.31 | 135001.31
TAM240302438123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 762296.57 | 761285.81
TAM240302430487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2562092.97 | 2562092.97
TAM240302438294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48156.59 | 48099.74
TAM240302440492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6473669.03 | 6472454.99
TAM240302440515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2929171.89 | 2926740.75
TAM240302440521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5044281.41 | 5037263.47
TAM240302436993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1343874.12 | 1343874.12
TAM240302438318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48156.59 | 48099.74
TAM240302440531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 5044281.41 | 5037263.47
TAM240302438342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 529722.55 | 529097.19
TAM240302433395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 481968.24 | 481968.24
TAM240302435465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 283846.06 | 283846.06
TAM240302436321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1212632.45 | 1212632.45
TAM240302435085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320602.99 | 320602.99
TAM240302438163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 530021.68 | 529208.18
TAM240302438663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96802.71 | 96602.39
TAM240302435209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 213658.94 | 213658.94
TAM240302438194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64626.54 | 64626.54
TAM240302438202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 192735.16 | 192439.34
TAM240302438689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48401.35 | 48301.19
TAM240302430727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 304215.07 | 304215.07
TAM240302432185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320000 | 320000
TAM240302438714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236223.73 | 235940.35
TAM240302442477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3137904.77 | 3137904.77
TAM240302432223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 262791.87 | 262791.87
TAM240302435334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160301.49 | 160301.49
TAM240302438238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48156.59 | 48099.74
TAM240302432248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49106.73 | 49106.73
TAM240302432673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 321664.75 | 321664.75
TAM240302434350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 95358 | 95358
TAM240302435355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50546.54 | 50546.54
TAM240302437387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
TAM240302438260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48156.59 | 48099.74
TAM240302438274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48156.59 | 48099.74
TAM240302438830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850909.5 | 849475.59
TAM240302432260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 485980 | 485180.24
TAM240302432677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 95343.88 | 95343.88
TAM240302435381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160301.49 | 160301.49
TAM240302440919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3703885.57 | 3331910.51
TAM240302440920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2270248.19 | 2242118.78
TAM240302440921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1668283.95 | 1668283.94
TAM240302440927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 899934.02 | 822543.44
TAM240302432305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 458331.9 | 457317.3
TAM240302432308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2496037.38 | 2496037.38
TAM240302441006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 449555.14 | 449105.58
TAM240302441007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 783250.21 | 782466.96
TAM240302441008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1227194.65 | 1225967.45
TAM240302441009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 776373 | 775596.63
TAM240302441012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1647430.2 | 1645782.77
TAM240302432341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1731108.6 | 1731108.6
TAM240302432765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 481195.22 | 481195.22
TAM240302433661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 530700 | 530700
TAM240302436815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117450 | 117450
TAM240302441013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1977820 | 1975842.18
TAM240302441014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 261560 | 261298.44
TAM240302432363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 95343.88 | 95343.88
TAM240302438463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 644699 | 643624.41
TAM240302430892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 428000 | 428000
TAM240302432800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 41298.22 | 41298.22
TAM240302439598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 509488.7 | 509488.7
TAM240302439600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 471748.8 | 471748.8
TAM240302439601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 470161.92 | 470161.92
TAM240302439602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 517178.11 | 517178.11
TAM240302439606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 527034.86 | 527034.86
TAM240302442076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1487320.7 | 1487320.7
TAM240302432446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1186731 | 1185543.66
TAM240302438594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48401.35 | 48301.19
TAM240302439608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 526502.99 | 526502.99
TAM240302440594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1546035.55 | 1546035.55
TAM240302438631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 290408.12 | 289807.15
TAM240302440631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 441484.4 | 441484.4
TAM240302440633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 441672.32 | 441672.32
TAM240302433484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 318000 | 318000
TAM240302433876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 38520.77 | 38520.77
TAM240302437270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 961500.15 | 960301.12

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
TAM17170401029164 | Otros | 1 | 1
TAM200301765333 | Metros Cuadrados | 138.46 | 200
TAM200401876799 | Metros Cuadrados | 1 | 114
TAM210301970972 | Metros Cuadrados | 256 | 256
TAM210301969132 | Metros cuadrados de construcción | 5300 | 5300
TAM210301969133 | Metros lineales | 500 | 500
TAM210301967881 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM210301970309 | Metros lineales | 551 | 551
TAM210301969411 | Cuarto(s) | 4 | 4
TAM210301967954 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM210301970084 | Metros lineales | 190 | 190
TAM210301970099 | Metros Cuadrados | 997 | 997
TAM210301999855 | Lote | 1 | 1
TAM210301999857 | Lote | 1 | 1
TAM210301969767 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAM210301970134 | Piezas | 8 | 8
TAM210301970142 | Piezas | 90 | 90
TAM210301966975 | Metros cuadrados de construcción | 198 | 198
TAM210301966977 | Metros cuadrados de construcción | 105 | 105
TAM210301969808 | Metros Cuadrados | 17600 | 17600
TAM210301969826 | Metros Cuadrados | 13600 | 13600
TAM210301969848 | Metros lineales | 348 | 348
TAM210302000034 | Lote | 1 | 1
TAM210301999843 | Lote | 1 | 1
TAM210301999844 | Lote | 1 | 1
TAM210301999854 | Lote | 1 | 1
TAM210301999856 | Lote | 1 | 1
TAM210301969417 | Cuarto(s) | 2 | 2
TAM210301969420 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAM210301969607 | Metros lineales | 413 | 413
TAM210402015789 | Kilómetro lineal | 7 | 7
TAM210402015790 | Kilómetro lineal | 5 | 5
TAM210402015797 | Metros lineales | 243 | 243
TAM210402015798 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM210402016411 | Metros lineales | 111 | 111
TAM210402016414 | Metros lineales | 111 | 111
TAM210402016025 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM210402016028 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM210301999853 | Lote | 1 | 1
TAM210301991295 | Metros Cuadrados | 5 | 5
TAM210301988077 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAM210301989871 | Piezas | 19 | 19
TAM210301992553 | Metros cuadrados de construcción | 760 | 760
TAM210301990658 | Cuarto(s) | 3 | 3
TAM210301990662 | Cuarto(s) | 3 | 3
TAM210301990664 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAM210301990669 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAM210301984569 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAM210301984579 | Cuarto(s) | 4 | 4
TAM210301985208 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200
TAM210301990675 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
TAM210301984582 | Cuarto(s) | 2 | 2
TAM210301984586 | Cuarto(s) | 3 | 3
TAM210301990710 | Metros Cuadrados | 24 | 24
TAM210301991211 | Metros Cuadrados | 16 | 16
TAM210301991241 | Metros Cuadrados | 5 | 5
TAM210301991251 | Metros Cuadrados | 16 | 16
TAM210301987971 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAM210301987987 | Cuarto(s) | 2 | 2
TAM210301985180 | Metros lineales | 2000 | 2000
TAM210301985268 | Metros Cuadrados | 48 | 48
TAM210301985273 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM210301990684 | Metros Cuadrados | 572.4 | 572.4
TAM210301985295 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM210301988004 | Cuarto(s) | 2 | 2
TAM210301991016 | Metros Cuadrados | 5 | 5
TAM210301988010 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAM210301988022 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAM210301991025 | Metros Cuadrados | 16 | 16
TAM210301991028 | Metros Cuadrados | 5 | 5
TAM210301984867 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAM210301984873 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAM210301986921 | Cuarto(s) | 3 | 3
TAM210301990080 | Cuarto(s) | 16 | 16
TAM210301974136 | Metros cuadrados de construcción | 1035 | 1035
TAM210301971815 | Metros lineales | 429 | 429
TAM210301976657 | Kilómetro lineal | 5 | 5
TAM210402020696 | Cuarto(s) | 8 | 8
TAM210402020711 | Sanitario(s) | 25 | 25
TAM210402020729 | Sanitario(s) | 25 | 25
TAM210402020737 | Sanitario(s) | 25 | 25
TAM210402020740 | Sanitario(s) | 15 | 15
TAM210402020744 | Sanitario(s) | 10 | 10
TAM210402020752 | Metros cuadrados de construcción | 714 | 714
TAM210402023046 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620
TAM210402023083 | Metros lineales | 150 | 150
TAM210402023471 | Metros lineales | 320 | 320
TAM210402023473 | Metros lineales | 600 | 600
TAM210402023099 | Metros lineales | 1340 | 1340
TAM210402023477 | Metros lineales | 322 | 322
TAM210402023478 | Piezas | 1 | 1
TAM210402037202 | Metros Cuadrados | 351.42 | 351.42
TAM210402025653 | Metros cuadrados de construcción | 630 | 630
TAM210402025667 | Metros cuadrados de construcción | 630 | 630
TAM210402026596 | Sanitario(s) | 30 | 30
TAM210402026598 | Metros cuadrados de construcción | 768 | 768
TAM210402026609 | Metros lineales | 400 | 400
TAM210402026622 | Metros Cuadrados | 390 | 0
TAM210402057324 | Metros lineales | 106 | 106
TAM210402057346 | Metros lineales | 64.3 | 64.3
TAM210402046552 | Piezas | 15 | 15
TAM210402056967 | Metros lineales | 50 | 50
TAM210402057216 | Metros lineales | 50 | 50
TAM210402057398 | Metros lineales | 160 | 160
TAM210402058839 | Otros | 1 | 1
TAM210402057247 | Metros lineales | 50 | 50
TAM210402057306 | Metros lineales | 106 | 106
TAM220102060644 | Metros Cuadrados | 976.39 | 1976
TAM220102063725 | Kilómetro lineal | 0.48 | 0.48
TAM220302140453 | Metros cuadrados de construcción | 45 | 45
TAM220402170822 | Vehículos | 1 | 1
TAM220402188654 | Metros lineales | 1100 | 1100
TAM220402188779 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM220402188413 | Metros lineales | 168 | 168
TAM220402184467 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAM220402184496 | Cuarto(s) | 1 | 1
TAM230102212769 | Metros lineales | 1260 | 1260
TAM230102209860 | Equipamiento | 100 | 2564.55
TAM230202233505 | Equipamiento | 4 | 4
TAM230202230999 | Otros | 1 | 1
TAM230202231327 | Metros cuadrados de construcción | 92 | 92
TAM230202231423 | Metros Cuadrados | 313 | 313
TAM220402186490 | Metros Cuadrados | 330.4 | 330.4
TAM230302272242 | Metros Cuadrados | 580 | 580
TAM230302270305 | Lote | 1 | 1
TAM230302266260 | Kilómetro | 100 | 100
TAM230302266265 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
TAM230302266266 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
TAM230302266267 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
TAM230302266268 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
TAM230302266269 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
TAM230302266270 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
TAM230302266271 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
TAM230302272245 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
TAM230302266231 | Kilómetro | 100 | 100
TAM230302266232 | Kilómetro | 100 | 100
TAM230302266233 | Metros | 359 | 359
TAM230302266234 | Metros | 164.29 | 164.29
TAM230302266242 | Equipamiento | 100 | 100
TAM230302266249 | Metros Cuadrados | 305 | 305
TAM230302266250 | Metros Cuadrados | 110 | 110
TAM230402294131 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402294161 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402294244 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402294264 | Metros lineales | 600 | 600
TAM230402294282 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402294306 | Kilómetro | 11 | 11
TAM230402294341 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402294365 | Metros lineales | 450 | 450
TAM230402294035 | Metros Cuadrados | 4956 | 4956
TAM230402294054 | Metros lineales | 1300 | 1300
TAM230402294058 | Metros lineales | 850 | 850
TAM230402294064 | Metros lineales | 1220 | 1220
TAM230402294069 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402294084 | Puente(s) | 1 | 1
TAM230402294085 | Kilómetro | 12 | 12
TAM230402294086 | Kilómetro | 13 | 13
TAM230402294087 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402294097 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402294104 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402319044 | Tanque(s) | 1 | 1
TAM230402321363 | Tanque(s) | 1 | 1
TAM230402321395 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402308820 | Sanitario(s) | 4 | 4
TAM230402319102 | Luminaria | 1 | 1
TAM230402319114 | Metros Cuadrados | 690 | 690
TAM230402321445 | Piezas | 1 | 1
TAM230402308871 | Piezas | 1 | 1
TAM230402319157 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
TAM230402319199 | Piezas | 1 | 1
TAM230402315044 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402308599 | Metros Cuadrados | 23250 | 23250
TAM230402319890 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402313363 | Metros lineales | 62 | 62
TAM230402308648 | Comedor(es) | 1 | 1
TAM230402313393 | Metros lineales | 92 | 92
TAM230402314761 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402308682 | Metros Cuadrados | 37700 | 37700
TAM230402318127 | Cuarto(s) | 8 | 8
TAM230402319956 | Metros lineales | 85 | 85
TAM230402318157 | Kilómetro | 3 | 3
TAM230402320944 | Piezas | 1 | 1
TAM230402321286 | Piezas | 1 | 1
TAM230402310682 | Piezas | 1 | 1
TAM230402318774 | Piezas | 1 | 1
TAM230402318839 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402320527 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402321300 | Kilómetro | 5 | 5
TAM230402318863 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402307596 | Vehículos | 1 | 1
TAM230402307607 | Vehículos | 1 | 1
TAM230402318451 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402318902 | Metros Cuadrados | 576 | 576
TAM230402318505 | Piezas | 1 | 1
TAM230402320012 | Metros lineales | 90 | 90
TAM230402320567 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402321024 | Piezas | 1 | 1
TAM230402307670 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
TAM230402318953 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402307712 | Metros lineales | 360 | 360
TAM230402310435 | Piezas | 1 | 1
TAM230402318981 | Tanque(s) | 1 | 1
TAM230402320988 | Piezas | 1 | 1
TAM230402319010 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402320635 | Piezas | 1 | 1
TAM230402307764 | Metros lineales | 423 | 423
TAM230402320665 | Piezas | 1 | 1
TAM230402307802 | Metros Cuadrados | 300 | 300
TAM230402310535 | Piezas | 1 | 1
TAM230402318258 | Kilómetro | 12 | 12
TAM230402320378 | Metros lineales | 115 | 115
TAM230402320703 | Piezas | 1 | 1
TAM230402318304 | Kilómetro | 20 | 20
TAM230402318677 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402318697 | Kilómetro | 10 | 10
TAM230402320023 | Metros lineales | 175 | 175
TAM230402320758 | Piezas | 1 | 1
TAM230402307871 | Comedor(es) | 1 | 1
TAM230402313588 | Metros lineales | 96 | 96
TAM230402318710 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402318720 | Kilómetro cuadrado | 4.2 | 4.2
TAM230402320038 | Metros lineales | 90 | 90
TAM230402320773 | Piezas | 1 | 1
TAM230402310646 | Piezas | 1 | 1
TAM230402313597 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM230402318366 | Piezas | 1 | 1
TAM230402309881 | Metros Cuadrados | 118.8 | 118.8
TAM230402309908 | Metros Cuadrados | 400 | 400
TAM230402313574 | Metros lineales | 88 | 88
TAM230402313485 | Metros lineales | 48 | 48
TAM230402307557 | Vehículos | 1 | 1
TAM230402309981 | Piezas | 1 | 1
TAM230402307574 | Vehículos | 1 | 1
TAM230402307587 | Vehículos | 1 | 1
TAM230402313531 | Kilómetro lineal | 88 | 88
TAM230402313552 | Metros lineales | 190 | 190
TAM230402309051 | Metros lineales | 800 | 800
TAM230402309622 | Metros Cuadrados | 3300 | 3300
TAM230402310034 | Metros Cuadrados | 382.06 | 382.06
TAM230402310064 | Piezas | 20 | 20
TAM230402310106 | Piezas | 25 | 25
TAM230402310136 | Piezas | 40 | 40
TAM230402309776 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
TAM230402310215 | Metros lineales | 600 | 600
TAM230402309851 | Metros Cuadrados | 118.8 | 118.8
TAM230402308014 | Metros Cuadrados | 454.8 | 454.8
TAM230402308040 | Aula | 4 | 4
TAM230402308208 | Metros Cuadrados | 270 | 270
TAM230402308253 | Metros Cuadrados | 180 | 180
TAM230402308346 | Metros Cuadrados | 115.85 | 115.85
TAM230402306924 | Metros Cuadrados | 786.5 | 786.5
TAM230402342305 | Lote | 1 | 1
TAM230402340061 | Lote | 1 | 1
TAM230402332340 | Metros Cuadrados | 764 | 764
TAM230402332341 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
TAM230402335801 | Lote | 1 | 1
TAM230402332342 | Metros Cuadrados | 1392 | 1392
TAM230402332344 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
TAM230402332345 | Metros Cuadrados | 2544 | 2544
TAM230402332346 | Metros Cuadrados | 1274 | 1274
TAM230402332347 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
TAM230402332348 | Metros Cuadrados | 1890 | 1890
TAM230402332349 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
TAM230402332351 | Metros Cuadrados | 1820 | 1820
TAM230402332352 | Metros Cuadrados | 861 | 861
TAM230402332354 | Metros Cuadrados | 1298 | 1298
TAM230402332355 | Metros Cuadrados | 1792 | 1792
TAM230402332361 | Kilómetro | 100 | 100
TAM230402340041 | Lote | 1 | 1
TAM230402336302 | Lote | 1 | 1
TAM230402338258 | Lote | 1 | 1
TAM230402340032 | Lote | 1 | 1
TAM230402341205 | Lote | 1 | 1
TAM230402335818 | Lote | 1 | 1
TAM230402336948 | Lote | 1 | 1
TAM230402340110 | Lote | 1 | 1
TAM230402340904 | Lote | 1 | 1
TAM230402338555 | Lote | 1 | 1
TAM230402338567 | Lote | 1 | 1
TAM230402323643 | Metros | 665.29 | 665.29
TAM230402336321 | Lote | 1 | 1
TAM230402332284 | Metros Cuadrados | 46 | 46
TAM230402332285 | Metros Cuadrados | 50 | 50
TAM230402332308 | Kilómetro | 1 | 1
TAM230402332309 | Otros | 1 | 810.09
TAM230402338720 | Metros Cuadrados | 168 | 168
TAM230402338734 | Metros Cuadrados | 35 | 35
TAM240102349387 | Piezas | 7 | 7
TAM240102351398 | Piezas | 4 | 4
TAM240102351374 | Piezas | 221 | 221
TAM240102351380 | Piezas | 35 | 35
TAM240102351382 | Piezas | 45 | 45
TAM240102351385 | Piezas | 1 | 1
TAM240102347714 | Metros Cuadrados | 675 | 675
TAM240102347715 | Metros Cuadrados | 1419.64 | 1419.64
TAM240102347719 | Metros | 100 | 100
TAM240102351356 | Piezas | 108 | 108
TAM240102351378 | Piezas | 21 | 21
TAM240102351403 | Piezas | 1 | 1
TAM240102351405 | Piezas | 69 | 69
TAM240102351407 | Piezas | 71 | 71
TAM240102351395 | Piezas | 49 | 49
TAM240102347720 | Metros | 100 | 100
TAM240102347727 | Metros Cuadrados | 160 | 160
TAM240102347731 | Metros Cuadrados | 351.02 | 311.94
TAM240102347742 | Metros | 100 | 100
TAM240102347743 | Metros | 100 | 100
TAM240102347744 | Metros | 100 | 100
TAM240102347833 | Metros Cuadrados | 100 | 100
TAM240102347834 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAM240102347835 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAM240102347836 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAM240102348915 | Otros | 1 | 1
TAM240102348979 | Equipamiento | 1 | 1
TAM240102348982 | Otros | 1 | 1
TAM240102349002 | Metros lineales | 60.56 | 60.56
TAM240102349081 | Otros | 1 | 1
TAM240102349346 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
TAM240102349349 | Metros Cuadrados | 30600 | 30600
TAM240102349382 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
TAM240102345245 | Metros Cuadrados | 300 | 300
TAM240102345262 | Metros Cuadrados | 104 | 104
TAM240102345271 | Metros Cuadrados | 425 | 425
TAM240102351389 | Piezas | 13 | 13
TAM240102351399 | Piezas | 64 | 64
TAM240102351408 | Lote | 1 | 1
TAM240102351409 | Piezas | 11 | 11
TAM240102342774 | Metros Cuadrados | 1423.2 | 1423.2
TAM240102348909 | Metros lineales | 91 | 180
TAM240102348918 | Otros | 1 | 1
TAM240102348920 | Otros | 1 | 1
TAM240102348947 | Metros lineales | 275 | 275
TAM240102348980 | Otros | 1 | 1
TAM240102348984 | Metros Cuadrados | 75 | 75
TAM240102349006 | Otros | 1 | 1
TAM240102349013 | Metros Cuadrados | 1163 | 1163
TAM240102349016 | Otros | 1 | 1
TAM240102349055 | Otros | 1 | 1
TAM240102349057 | Otros | 1 | 1
TAM240102349066 | Otros | 1 | 1
TAM240102349068 | Otros | 1 | 1
TAM240102349084 | Otros | 1 | 1
TAM240102349088 | Otros | 1 | 1
TAM240102345411 | Piezas | 1 | 1
TAM240102345426 | Piezas | 1 | 1
TAM240102349145 | Metros Cuadrados | 7680 | 7680
TAM240102344764 | Metros Cuadrados | 1279.4 | 1279.4
TAM240102347751 | Metros | 100 | 100
TAM240102347752 | Metros | 100 | 100
TAM240102347753 | Metros Cuadrados | 750 | 750
TAM240102347754 | Metros Cuadrados | 85 | 85
TAM240102347755 | Metros Cuadrados | 353.27 | 353.27
TAM240102347756 | Metros Cuadrados | 164.45 | 164.45
TAM240102347757 | Metros Cuadrados | 279.9 | 279.9
TAM240102347760 | Metros | 100 | 100
TAM240102347761 | Metros | 100 | 100
TAM240102347762 | Metros Cuadrados | 3266 | 3266
TAM240102347763 | Metros Cuadrados | 1788.6 | 1788.6
TAM240102347765 | Metros Cuadrados | 1968.74 | 1968.74
TAM240102347775 | Metros | 100 | 100
TAM240102347776 | Metros Cuadrados | 1266.5 | 1266.5
TAM240102347777 | Metros Cuadrados | 1421.46 | 1421.46
TAM240102349319 | Lote | 1 | 1
TAM240102344820 | Metros lineales | 197.7 | 197.7
TAM240102347778 | Metros Cuadrados | 960.62 | 960.62
TAM240102347779 | Metros Cuadrados | 684.22 | 684.22
TAM240102347780 | Metros Cuadrados | 7440.11 | 7440.11
TAM240102347781 | Metros Cuadrados | 1096.53 | 1096.53
TAM240102347782 | Metros Cuadrados | 511.94 | 511.94
TAM240102347783 | Metros Cuadrados | 704.61 | 704.61
TAM240102347817 | Metros | 100 | 100
TAM240102347818 | Metros | 100 | 100
TAM240102347819 | Metros | 100 | 100
TAM240102347820 | Metros | 100 | 100
TAM240102347821 | Metros | 100 | 100
TAM240102347822 | Metros | 100 | 100
TAM240102347823 | Metros | 100 | 100
TAM240102347824 | Metros | 100 | 100
TAM240102347825 | Metros | 100 | 100
TAM240102347826 | Metros | 100 | 100
TAM240102349335 | Piezas | 1 | 1
TAM240102349341 | Lote | 1 | 1
TAM240102349362 | Metros Cuadrados | 720 | 720
TAM240102349392 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400
TAM240102349395 | Metros Cuadrados | 4680 | 4680
TAM240102344873 | Metros lineales | 174.2 | 174.2
TAM240102342677 | Metros Cuadrados | 262.68 | 262.68
TAM240102342685 | Metros Cuadrados | 1822.5 | 1822.5
TAM240102342690 | Metros Cuadrados | 1897.2 | 1897.2
TAM240102347784 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
TAM240102347785 | Metros Cuadrados | 4054.62 | 4054.62
TAM240102347791 | Kilómetro lineal | 3.9 | 3.9
TAM240102347792 | Kilómetro lineal | 1 | 1
TAM240102347793 | Metros Cuadrados | 1970 | 1970
TAM240102347794 | Metros Cuadrados | 792.58 | 792.58
TAM240102347795 | Metros Cuadrados | 749.62 | 749.62
TAM240102347796 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900
TAM240102347797 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700
TAM240102347798 | Metros Cuadrados | 1489.58 | 1489.58
TAM240102347799 | Metros Cuadrados | 1526.18 | 1526.18
TAM240102347800 | Metros Cuadrados | 1535.81 | 1535.81
TAM240102342700 | Metros Cuadrados | 1372.9 | 1372.9
TAM240102347801 | Metros Cuadrados | 4680 | 4680
TAM240102347802 | Metros Cuadrados | 780 | 780
TAM240102347803 | Metros Cuadrados | 3158 | 3498.6
TAM240102347812 | Metros | 100 | 100
TAM240102347813 | Metros | 100 | 100
TAM240102347814 | Metros | 100 | 100
TAM240102347815 | Metros | 100 | 100
TAM240102347827 | Metros | 100 | 100
TAM240102347828 | Metros | 100 | 100
TAM240102347829 | Metros | 100 | 100
TAM240102347830 | Metros | 100 | 100
TAM240102347831 | Metros | 100 | 100
TAM240102347832 | Metros | 100 | 100
TAM240102347837 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAM240102345036 | Metros cúbicos | 5158 | 5158
TAM240102347838 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAM240102347839 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAM240102347841 | Metros | 100 | 100
TAM240102347853 | Metros Cuadrados | 1023.7 | 1023.7
TAM240102347854 | Metros Cuadrados | 1672.96 | 1672.96
TAM240102347855 | Metros Cuadrados | 1011.45 | 1011.45
TAM240102347856 | Metros Cuadrados | 2361.1 | 2361.1
TAM240102347857 | Metros Cuadrados | 3716.17 | 3716.17
TAM240102347858 | Metros Cuadrados | 653.6 | 653.6
TAM240102347859 | Metros Cuadrados | 780.8 | 780.8
TAM240102347860 | Metros Cuadrados | 5013 | 5013
TAM240102342800 | Metros Cuadrados | 373.5 | 373.5
TAM240102342806 | Metros Cuadrados | 835.56 | 835.56
TAM240102345097 | Metros cúbicos | 3879.2 | 3879.2
TAM240102345110 | Metros Cuadrados | 121 | 121
TAM240102345113 | Metros cúbicos | 3879.2 | 3879.2
TAM240102345125 | Metros cúbicos | 1200.6 | 1200.6
TAM240102348063 | Piezas | 10 | 10
TAM240102348939 | Otros | 1 | 1
TAM240102348943 | Otros | 1 | 1
TAM240102348946 | Metros lineales | 40 | 40
TAM240102348958 | Otros | 1 | 1
TAM240102348988 | Otros | 1 | 1
TAM240102343692 | Metros Cuadrados | 3279.5 | 3279.5
TAM240102345144 | Metros cúbicos | 1532 | 1532
TAM240102349053 | Otros | 1 | 1
TAM240102345157 | Metros cúbicos | 2457 | 2457
TAM240102345166 | Metros cúbicos | 3457 | 3457
TAM240102349074 | Otros | 1 | 1
TAM240102349077 | Otros | 1 | 1
TAM240102349086 | Otros | 1 | 1
TAM240102342903 | Metros Cuadrados | 1381.9 | 1381.9
TAM240102343725 | Metros Cuadrados | 325 | 325
TAM240102345181 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040
TAM240102345185 | Metros Cuadrados | 7597.1 | 7597.1
TAM240102342938 | Metros Cuadrados | 766.8 | 766.8
TAM240102349327 | Piezas | 1 | 1
TAM240102349344 | Metros Cuadrados | 1850 | 1850
TAM240102349354 | Metros Cuadrados | 45040 | 45040
TAM240102349363 | Metros Cuadrados | 400 | 400
TAM240102349372 | Metros Cuadrados | 2041 | 2041
TAM230402307950 | Señalética(s) | 2 | 2
TAM240102342652 | Metros Cuadrados | 1093.5 | 1093.5
TAM240102342657 | Metros Cuadrados | 1346.7 | 1346.7
TAM240102344979 | Metros Cuadrados | 8423.7 | 8423.7
TAM240202356063 | Metros Cuadrados | 967.52 | 967.52
TAM240202364898 | Metros lineales | 9 | 17.17
TAM240202361938 | Metros lineales | 9 | 11.25
TAM240202362928 | Metros Cuadrados | 620.75 | 620.75
TAM240202364166 | Metros Cuadrados | 9586 | 9585.73
TAM240202364526 | Metros Cuadrados | 300.9 | 300.9
TAM240202356242 | Metros Cuadrados | 232.71 | 232.71
TAM240202364217 | Metros Cuadrados | 2402.9 | 2402.9
TAM240202356731 | Metros Cuadrados | 325 | 325
TAM240202360663 | Metros lineales | 72 | 150.7
TAM240202361663 | Metros Cuadrados | 1422 | 1422
TAM240202400476 | Metros lineales | 3048 | 3048
TAM240202401318 | Metros Cuadrados | 1146.21 | 1146.21
TAM240202401319 | Metros Cuadrados | 689.56 | 689.56
TAM240202401333 | Piezas | 1 | 1
TAM240202402361 | Metros Cuadrados | 700 | 700
TAM240202363310 | Metros Cuadrados | 400 | 400
TAM240202401941 | Metros | 100 | 100
TAM240202401912 | Metros | 100 | 100
TAM240202361844 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 14.86
TAM240202356021 | Metros Cuadrados | 266.96 | 266.96
TAM240202401741 | Lote | 1 | 1
TAM220402197003 | SERVICIO(S) | 1 | 1
TAM240202401325 | Metros Cuadrados | 1657.23 | 1657.23
TAM240202401328 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
TAM240202401875 | Piezas | 44 | 44
TAM240202401340 | Metros Cuadrados | 3070 | 3070
TAM240202401895 | Metros | 100 | 100
TAM240202361387 | Metros lineales | 397 | 397
TAM240202401948 | Metros | 100 | 100
TAM240202359856 | Metros Cuadrados | 1666.6 | 1666.6
TAM230102209918 | Metros Cuadrados | 1725 | 17250
TAM240202359527 | Metros lineales | 132 | 132
TAM230402338728 | Otros | 1 | 1
TAM230202230997 | Otros | 1 | 1
TAM230402338772 | Otros | 1 | 1
TAM240202359377 | Metros Cuadrados | 604 | 604
TAM220402150056 | SERVICIO(S) | 1 | 0
TAM240202401315 | Piezas | 1 | 1
TAM240202358030 | Metros Cuadrados | 2140 | 2140
TAM240202401903 | Metros | 100 | 100
TAM240202402088 | Metros Cuadrados | 5122.95 | 5122.95
TAM240202402091 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAM240202354178 | Piezas | 1 | 1
TAM240202385783 | Metros Cuadrados | 8708 | 8708
TAM240202377783 | Piezas | 2 | 2
TAM240202385814 | Metros Cuadrados | 63 | 63
TAM240202385827 | Metros Cuadrados | 63 | 63
TAM240202376212 | Piezas | 3 | 3
TAM240202385850 | Metros Cuadrados | 68.24 | 68.24
TAM240202367452 | Metros Cuadrados | 3072 | 3072
TAM240202367458 | Metros Cuadrados | 1656.9 | 1656.9
TAM240202377847 | Piezas | 2 | 2
TAM240202367490 | Metros Cuadrados | 1837.5 | 1837.5
TAM240202367494 | Metros Cuadrados | 278.58 | 278.58
TAM240202367496 | Metros Cuadrados | 652.5 | 652.5
TAM240202384125 | Piezas | 1 | 1
TAM240202385400 | Metros Cuadrados | 5750 | 5750
TAM240202385910 | Metros Cuadrados | 63 | 63
TAM240202380893 | Vehículos | 1 | 4
TAM240202387398 | Metros lineales | 1084.5 | 1084.5
TAM240202367579 | Metros Cuadrados | 853.6 | 853.6
TAM240202373750 | Metros lineales | 354.6 | 354.6
TAM240202382915 | Piezas | 8 | 8
TAM240202385449 | Metros Cuadrados | 2095 | 2095
TAM240202382239 | Piezas | 1 | 1
TAM240202385482 | Metros cúbicos | 648 | 648
TAM240202388163 | Piezas | 1 | 1
TAM240202381358 | Metros Cuadrados | 213.13 | 213.13
TAM240202367715 | Metros Cuadrados | 829.53 | 829.53
TAM240202381018 | Metros Cuadrados | 963.05 | 1318.23
TAM240202385134 | Metros Cuadrados | 6300 | 6300
TAM240202370036 | Metros lineales | 404 | 404
TAM240202385526 | Metros Cuadrados | 4089 | 4089
TAM240202388243 | Metros lineales | 50 | 50
TAM240202388265 | Metros lineales | 303 | 303
TAM240202379713 | Metros lineales | 114 | 114
TAM240202384795 | Metros Cuadrados | 967.63 | 889.03
TAM240202385179 | Metros cúbicos | 4640 | 4640
TAM240202382435 | Metros Cuadrados | 493.29 | 428.41
TAM240202384840 | Metros lineales | 513 | 513
TAM240202379810 | Metros Cuadrados | 41.4 | 41.4
TAM240202387709 | Metros Cuadrados | 292.5 | 300.77
TAM240202385252 | Metros Cuadrados | 3250 | 3250
TAM240202402031 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAM240202384936 | Piezas | 1 | 1
TAM240202387812 | Metros lineales | 388 | 388
TAM240202401620 | Lote | 1 | 1
TAM240202383190 | Piezas | 12 | 12
TAM240202373876 | Metros lineales | 1410 | 1410
TAM240202375170 | Metros lineales | 234.2 | 234.2
TAM240202367277 | Metros Cuadrados | 3461.1 | 3461.1
TAM240202367242 | Metros Cuadrados | 1090.6 | 1090.6
TAM240202388124 | Metros Cuadrados | 192 | 192
TAM240202367393 | Metros Cuadrados | 1024.3 | 1024.3
TAM240202367508 | Metros Cuadrados | 1656.6 | 1656.6
TAM240202379226 | Metros lineales | 204.78 | 204.78
TAM240202388851 | Piezas | 160 | 160
TAM240202384318 | Metros Cuadrados | 939.82 | 850.59
TAM240202384362 | Piezas | 7 | 7
TAM240202401918 | Metros | 100 | 100
TAM240202401950 | Piezas | 1 | 1
TAM240202376870 | Metros Cuadrados | 1997 | 1997
TAM240202365908 | Metros lineales | 20 | 19.13
TAM240202367783 | Metros Cuadrados | 2466.2 | 2466.2
TAM240202368609 | Metros Cuadrados | 312.37 | 312.37
TAM240202369844 | Metros Cuadrados | 20.7 | 20.7
TAM240202371006 | Metros lineales | 308.71 | 308.71
TAM240202367904 | Metros Cuadrados | 1841.27 | 1841.27
TAM240202366522 | Metros cuadrados de construcción | 519.75 | 519.75
TAM240202369305 | Metros Cuadrados | 144.9 | 144.9
TAM240202401790 | Lote | 1 | 1
TAM240202377913 | Piezas | 1 | 1
TAM240202366193 | Metros lineales | 11 | 24.83
TAM240202367005 | Metros Cuadrados | 777.15 | 777.15
TAM240202369428 | Metros Cuadrados | 57 | 57
TAM240202401935 | Metros | 100 | 100
TAM240202377995 | Piezas | 1 | 1
TAM240202371382 | Metros Cuadrados | 1216.8 | 1216.8
TAM240202366376 | Metros Cuadrados | 2581.6 | 2581.6
TAM240202367527 | Metros Cuadrados | 825.03 | 825.03
TAM240202374357 | Metros cuadrados de construcción | 558.85 | 558.85
TAM240202374444 | Metros cuadrados de construcción | 441.07 | 441.07
TAM240202368894 | Metros Cuadrados | 142.67 | 142.67
TAM240202369754 | Metros Cuadrados | 20.7 | 20.7
TAM240202369605 | Metros Cuadrados | 91 | 91
TAM240202401785 | Computadoras | 1089588 | 1089588
TAM240202401785 | Equipamiento | 1369240.88 | 1369240.88
TAM240202367282 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
TAM240202365993 | Metros lineales | 10 | 11.3
TAM240202376178 | Metros cuadrados de construcción | 52.5 | 52.5
TAM240202392668 | Metros Cuadrados | 320 | 320
TAM240202397820 | Lote | 1 | 1
TAM240202397859 | Otros | 1 | 1
TAM240202397881 | Metros cuadrados de construcción | 87.55 | 87.55
TAM240202397883 | Otros | 1 | 25
TAM240202397884 | Metros cuadrados de construcción | 45 | 75
TAM240202397884 | Metros lineales | 50 | 50
TAM240202397894 | Lote | 1 | 1
TAM240202397934 | Metros lineales | 162 | 162
TAM240202398013 | Otros | 1 | 1
TAM240202398330 | Metros Cuadrados | 21098.88 | 21098.88
TAM240202397504 | Otros | 1 | 1
TAM240202398477 | Metros Cuadrados | 3122 | 3122
TAM240202397800 | Lote | 1 | 1
TAM240202399223 | Metros Cuadrados | 342 | 342
TAM240202400053 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAM240202391748 | Metros Cuadrados | 2391.8 | 2391.8
TAM240202396811 | Metros Cuadrados | 1035 | 1035
TAM240202396819 | Metros Cuadrados | 2253.75 | 2253.75
TAM240202396954 | Metros Cuadrados | 71.44 | 71.44
TAM240202396995 | Metros lineales | 40 | 40
TAM240202397004 | Otros | 1 | 1
TAM240202397302 | Metros lineales | 150 | 150
TAM240202397670 | Otros | 1 | 1
TAM240202397880 | Otros | 1 | 1
TAM240202398130 | Metros Cuadrados | 42 | 42
TAM240202398131 | Metros Cuadrados | 4 | 4
TAM240202397016 | Otros | 1 | 1
TAM240202397018 | Metros Cuadrados | 203.5 | 1
TAM240202400553 | Metros lineales | 3682 | 3682
TAM240202397500 | Otros | 1 | 1
TAM240202399787 | Metros Cuadrados | 1314.72 | 1314.72
TAM240202397283 | Otros | 1 | 1
TAM240202397284 | Otros | 1 | 1
TAM240202400290 | Piezas | 1 | 1
TAM240202400292 | Piezas | 1 | 1
TAM240202400293 | Metros Cuadrados | 180 | 180
TAM240202400307 | Metros Cuadrados | 79 | 79
TAM240202400417 | Lote | 1 | 1
TAM240202400438 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240202393230 | Metros Cuadrados | 2315.4 | 2315.4
TAM240202398312 | Metros Cuadrados | 62210.49 | 62210.49
TAM240202391844 | Metros Cuadrados | 828.26 | 828.26
TAM240202398341 | Metros Cuadrados | 100000 | 100000
TAM240202398367 | Metros Cuadrados | 9150 | 9150
TAM240202389832 | Piezas | 1 | 1
TAM240202397481 | Otros | 1 | 1
TAM240202397482 | Otros | 1 | 1
TAM240202397485 | Otros | 1 | 1
TAM240202397486 | Otros | 1 | 1
TAM240202397488 | Otros | 1 | 1
TAM240202397490 | Otros | 1 | 1
TAM240202397495 | Otros | 1 | 1
TAM240202398400 | Metros Cuadrados | 3867 | 3867
TAM240202398415 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450
TAM240202390809 | Metros Cuadrados | 96 | 96
TAM240202394835 | Metros lineales | 1046 | 1046
TAM240202397513 | Otros | 1 | 1
TAM240202397528 | Otros | 8 | 8
TAM240202398430 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380
TAM240202398472 | Metros Cuadrados | 3192 | 3192
TAM240202390894 | Metros Cuadrados | 842.66 | 294.93
TAM240202394171 | Metros Cuadrados | 288 | 288
TAM240202394908 | Metros lineales | 95 | 95
TAM240202390029 | Piezas | 1 | 1
TAM240202390923 | Metros lineales | 1094 | 1094
TAM240202394974 | Metros lineales | 95 | 95
TAM240202397654 | Otros | 1 | 1
TAM240202397658 | Otros | 1 | 1
TAM240202397661 | Otros | 1 | 1
TAM240202397665 | Otros | 1 | 1
TAM240202397680 | Otros | 1 | 1
TAM240202390062 | Metros lineales | 86 | 86
TAM240202392099 | Metros Cuadrados | 2159 | 2159
TAM240202395059 | Metros Cuadrados | 10992 | 10992
TAM240202396824 | Metros Cuadrados | 9197.2 | 9197.2
TAM240202397688 | Otros | 1 | 1
TAM240202397696 | Lote | 1 | 1
TAM240202397703 | Lote | 1 | 1
TAM240202397714 | Lote | 1 | 1
TAM240202397718 | Lote | 1 | 1
TAM240202393526 | Metros lineales | 181.1 | 181.1
TAM240202396939 | Metros cuadrados de construcción | 55.44 | 55.44
TAM240202397796 | Lote | 1 | 1
TAM240202397803 | Metros cuadrados de construcción | 262.65 | 336
TAM240202397805 | Otros | 1 | 1
TAM240202397809 | Lote | 1 | 1
TAM240202397810 | Otros | 1 | 1
TAM240202397816 | Otros | 1 | 1
TAM240202392973 | Metros Cuadrados | 1335 | 1335
TAM240202394330 | Metros lineales | 700 | 700
TAM240202395122 | Piezas | 1 | 1
TAM240202396941 | Otros | 1 | 1
TAM240202396945 | Metros Cuadrados | 48 | 48
TAM240202396948 | Otros | 1 | 1
TAM240202396958 | Metros lineales | 57 | 57
TAM240202396962 | Otros | 1 | 1
TAM240202397858 | Otros | 1 | 1
TAM240202397862 | Otros | 1 | 1
TAM240202397874 | Metros cuadrados de construcción | 55.44 | 51
TAM240202397876 | Otros | 1 | 1
TAM240202397895 | Metros cuadrados de construcción | 45 | 69
TAM240202399780 | Metros Cuadrados | 918 | 918
TAM240202395177 | Kilómetro | 6.25 | 6.25
TAM240202396992 | Otros | 1 | 1
TAM240202397009 | Otros | 1 | 1
TAM240202397015 | Otros | 1 | 1
TAM240202397898 | Metros cuadrados de construcción | 45 | 69
TAM240202397912 | Metros cuadrados de construcción | 55.44 | 55
TAM240202397930 | Metros cuadrados de construcción | 87.55 | 143
TAM240202397947 | Otros | 1 | 1
TAM240202397950 | Otros | 1 | 1
TAM240202397961 | Otros | 1 | 1
TAM240202398003 | Metros cuadrados de construcción | 262.65 | 358
TAM240202398003 | Metros lineales | 20 | 20
TAM240202398922 | Piezas | 37 | 37
TAM240202398067 | Metros lineales | 1 | 1
TAM240202398069 | Otros | 1 | 1
TAM240202398073 | Otros | 1 | 309
TAM240202398077 | Metros lineales | 122 | 182
TAM240202398078 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 25
TAM240202398080 | Otros | 1 | 1
TAM240202398081 | Otros | 1 | 516
TAM240202398085 | Otros | 1 | 1
TAM240202398109 | Metros Cuadrados | 1270.97 | 1270.97
TAM240202398112 | Metros Cuadrados | 95.37 | 95.37
TAM240202398114 | Metros Cuadrados | 640 | 640
TAM240202398115 | Metros Cuadrados | 1092.28 | 1092.28
TAM240202398118 | Piezas | 1 | 1
TAM240202398122 | Metros Cuadrados | 561.6 | 561.6
TAM240202398128 | Metros Cuadrados | 157.7 | 157.7
TAM240202399052 | Otros | 1 | 1
TAM240202393144 | Metros Cuadrados | 192 | 192
TAM240202397287 | Metros cuadrados de construcción | 175.1 | 175.1
TAM240202397300 | Otros | 1 | 1
TAM240202397306 | Metros cuadrados de construcción | 45.4 | 45.4
TAM240202397307 | Otros | 1 | 1
TAM240202400289 | Piezas | 1 | 1
TAM240202400294 | Metros Cuadrados | 812 | 812
TAM240202400296 | Piezas | 1 | 1
TAM240202400298 | Metros Cuadrados | 24 | 24
TAM240202400308 | Metros Cuadrados | 272 | 272
TAM240202390733 | Metros Cuadrados | 144 | 144
TAM240202391780 | Metros lineales | 176 | 176
TAM240202393182 | Metros Cuadrados | 263 | 263
TAM240202393186 | Metros lineales | 97.8 | 97.8
TAM240202393193 | Metros Cuadrados | 224 | 224
TAM240202396309 | Metros Cuadrados | 4109.04 | 4109.04
TAM240202397001 | Metros Cuadrados | 96.4 | 96.4
TAM240202397013 | Otros | 1 | 1
TAM240202398010 | Otros | 1 | 10
TAM240202398066 | Metros cuadrados de construcción | 350.2 | 544
TAM240202398068 | Otros | 1 | 1
TAM240202398070 | Otros | 1 | 1
TAM240202398071 | Metros lineales | 1 | 312
TAM240202398072 | Otros | 1 | 1
TAM240202398074 | Metros cuadrados de construcción | 175.1 | 284
TAM240202398075 | Metros lineales | 1 | 210
TAM240202398076 | Otros | 1 | 1
TAM240202398079 | Metros cuadrados de construcción | 87.55 | 183
TAM240202398079 | Metros lineales | 256 | 256
TAM240202398082 | Otros | 1 | 1
TAM240202398083 | Metros lineales | 490 | 490
TAM240202398107 | Metros Cuadrados | 1270.36 | 1270.36
TAM240202398117 | Metros Cuadrados | 183.96 | 183.96
TAM240202398119 | Metros Cuadrados | 515.94 | 515.94
TAM240202397304 | Otros | 1 | 1
TAM240202397308 | Otros | 1 | 1
TAM240202398124 | Metros Cuadrados | 843.19 | 843.19
TAM240202398125 | Piezas | 1 | 1
TAM240202399252 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240202401883 | Lote | 1 | 1
TAM240202402015 | Metros | 2318 | 2318
TAM240202398084 | Otros | 1 | 1
TAM240202390583 | Metros Cuadrados | 144 | 144
TAM240202395248 | Kilómetro | 11 | 11
TAM240202392535 | Metros Cuadrados | 64 | 64
TAM240202390039 | Metros Cuadrados | 72 | 72
TAM240202390046 | Piezas | 1 | 1
TAM240202392652 | Metros Cuadrados | 3327 | 3327
TAM240202396344 | Metros Cuadrados | 5838.03 | 5838.03
TAM240202397483 | Otros | 1 | 1
TAM240202397492 | Otros | 1 | 1
TAM240202397493 | Metros lineales | 100 | 100
TAM240202398440 | Metros Cuadrados | 1830 | 1830
TAM240202398450 | Metros Cuadrados | 940 | 940
TAM240202398458 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
TAM240202390089 | Piezas | 2 | 2
TAM240202397502 | Otros | 1 | 1
TAM240202396451 | Metros Cuadrados | 2651.33 | 2651.33
TAM240202397570 | Otros | 1 | 1
TAM240202397666 | Otros | 1 | 1
TAM240202397683 | Otros | 1 | 1
TAM240202399754 | Metros cúbicos | 287.1 | 287.1
TAM240202397700 | Lote | 1 | 1
TAM240202397715 | Lote | 1 | 1
TAM240202394055 | Metros Cuadrados | 2668 | 2668
TAM240202394867 | Metros lineales | 836 | 836
TAM240202397798 | Otros | 1 | 1
TAM240202397801 | Metros Cuadrados | 144 | 144
TAM240202397814 | Otros | 1 | 1
TAM240202397822 | Metros lineales | 100 | 100
TAM240202399910 | Metros Cuadrados | 2016 | 2016
TAM240202392107 | Metros Cuadrados | 7569.1 | 7569.1
TAM240202394090 | Metros Cuadrados | 256 | 256
TAM240202397873 | Otros | 1 | 35
TAM240202397890 | Metros cuadrados de construcción | 135 | 200
TAM240202397891 | Lote | 1 | 1
TAM240202397902 | Metros cuadrados de construcción | 87.55 | 143
TAM240202397903 | Lote | 1 | 1
TAM240202397925 | Otros | 1 | 1
TAM240202397928 | Metros cuadrados de construcción | 87.55 | 112
TAM240202397949 | Otros | 1 | 1
TAM240202397952 | Otros | 1 | 1
TAM240202397955 | Metros cuadrados de construcción | 45 | 84
TAM240202397958 | Otros | 1 | 1
TAM240202391343 | Metros cuadrados de construcción | 256.66 | 256.66
TAM240202393247 | Metros Cuadrados | 173 | 173
TAM240202397999 | Otros | 1 | 1
TAM240202398006 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 255
TAM240202391408 | Metros cuadrados de construcción | 206.25 | 206.25
TAM240202396933 | Otros | 1 | 1
TAM240202396937 | Otros | 1 | 1
TAM230402294175 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM240302402740 | Metros Cuadrados | 24 | 24
TAM240302402742 | Otros | 1 | 1
TAM240302402743 | Metros cuadrados de construcción | 18 | 18
TAM240302402745 | Otros | 1 | 1
TAM240302402747 | Metros lineales | 53 | 53
TAM240302402749 | Otros | 1 | 1
TAM240302402752 | Otros | 1 | 1
TAM240302402753 | Metros cuadrados de construcción | 137 | 137
TAM240302402755 | Otros | 1 | 1
TAM240302403315 | Piezas | 1 | 1
TAM240302406015 | Metros lineales | 74 | 74
TAM230402309814 | Metros Cuadrados | 92.4 | 92.4
TAM240302406030 | Metros lineales | 473 | 473
TAM230402340055 | Lote | 1 | 1
TAM240302406096 | Metros lineales | 275 | 275
TAM240302402951 | Otros | 1 | 1
TAM240302402952 | Aula | 1 | 1
TAM240302420665 | Metros Cuadrados | 370 | 370
TAM240302423447 | Metros Cuadrados | 103.5 | 103.5
TAM240302418462 | Metros Cuadrados | 48 | 48
TAM240302428068 | Metros lineales | 500 | 500
TAM240302428069 | Piezas | 1 | 1
TAM240302428070 | Piezas | 1 | 1
TAM240302428072 | Metros lineales | 175 | 175
TAM240302428077 | Metros Cuadrados | 120 | 120
TAM240302420605 | Piezas | 10 | 10
TAM240302428116 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
TAM240302429592 | Metros Cuadrados | 541.2 | 541.2
TAM240302420634 | Metros lineales | 85 | 85
TAM240302420161 | Kilómetro | 4 | 4
TAM240302424751 | Metros Cuadrados | 17500 | 17500
TAM240302428175 | Metros lineales | 500 | 500
TAM240302420177 | Metros lineales | 305 | 305
TAM240302429041 | Metros Cuadrados | 7200 | 7200
TAM240302429049 | Metros lineales | 450 | 450
TAM240302429053 | Metros lineales | 450 | 450
TAM240302429056 | Metros Cuadrados | 7200 | 7200
TAM240302424316 | Metros Cuadrados | 6867.5 | 6867.5
TAM240302426473 | Piezas | 2 | 2
TAM240302427461 | Metros cuadrados de construcción | 622 | 622
TAM240302424364 | Metros lineales | 650 | 650
TAM240302428853 | Metros lineales | 45 | 45
TAM240302428889 | Metros lineales | 372 | 372
TAM240302423510 | Metros Cuadrados | 56 | 56
TAM240302418641 | Metros lineales | 167.6 | 167.6
TAM240302422820 | Metros lineales | 250 | 250
TAM240302422229 | Metros Cuadrados | 576 | 576
TAM240302411708 | Metros Cuadrados | 253.2 | 253.2
TAM240302423769 | Metros lineales | 850 | 850
TAM240302423782 | Metros lineales | 166.78 | 166.78
TAM240302423793 | Metros lineales | 80 | 80
TAM240302411809 | Metros Cuadrados | 6269.86 | 6269.86
TAM240302423816 | Metros lineales | 154.6 | 154.6
TAM240302420281 | Metros Cuadrados | 1524.2 | 1524.2
TAM240302411883 | Metros lineales | 162 | 162
TAM240302420306 | Metros Cuadrados | 370 | 370
TAM240302422082 | Metros Cuadrados | 229 | 229
TAM240302408392 | Piezas | 1 | 1
TAM240302410703 | Metros Cuadrados | 23200 | 23200
TAM240302412376 | Metros lineales | 128.5 | 128.5
TAM240302412388 | Metros lineales | 851 | 851
TAM240302413980 | Metros lineales | 292 | 292
TAM240302408440 | Metros Cuadrados | 1357.9 | 1357.9
TAM240302411640 | Metros Cuadrados | 4810.3 | 4810.3
TAM240302412397 | Metros lineales | 648 | 648
TAM240302414022 | Metros lineales | 116.5 | 116.5
TAM240302407298 | Metros Cuadrados | 5862 | 5862
TAM240302411129 | Piezas | 17 | 17
TAM240302407319 | Metros Cuadrados | 1256 | 1256
TAM240302408897 | Piezas | 1 | 1
TAM240302408901 | Metros lineales | 570 | 570
TAM240302411144 | Piezas | 2 | 2
TAM240302411152 | Piezas | 8 | 8
TAM240302411161 | Piezas | 3 | 3
TAM240302412439 | Metros lineales | 180 | 180
TAM240302406359 | Piezas | 1 | 1
TAM240302412455 | Metros lineales | 200 | 200
TAM240302412859 | Metros lineales | 117 | 117
TAM240302414528 | Piezas | 89 | 89
TAM240302416769 | Metros Cuadrados | 1960.4 | 1960.4
TAM240302406550 | Piezas | 1 | 1
TAM240302406551 | Piezas | 1 | 1
TAM240302406556 | Piezas | 1 | 1
TAM240302410458 | Kilómetro | 7.5 | 7.5
TAM240302412479 | Metros lineales | 632 | 632
TAM240302416806 | Metros lineales | 1678.5 | 1678.5
TAM240302410852 | Metros Cuadrados | 248 | 248
TAM240302416828 | Metros lineales | 2503 | 2503
TAM240302408607 | Piezas | 1 | 1
TAM240302408608 | Metros lineales | 400 | 400
TAM240302410869 | Metros Cuadrados | 434 | 434
TAM240302416845 | Metros lineales | 2174.3 | 2174.3
TAM240302412204 | Metros lineales | 130 | 130
TAM240302408637 | Metros lineales | 301 | 301
TAM240302409989 | Metros Cuadrados | 938.5 | 938.5
TAM240302412212 | Metros lineales | 307.5 | 307.5
TAM240302412218 | Metros Cuadrados | 7195 | 7195
TAM240302412986 | Metros lineales | 250 | 250
TAM240302408669 | Metros lineales | 160 | 160
TAM240302408674 | Piezas | 4 | 4
TAM240302408677 | Piezas | 4 | 4
TAM240302408678 | Piezas | 5 | 5
TAM240302408679 | Metros lineales | 7270 | 7270
TAM240302410940 | Metros lineales | 162.1 | 162.1
TAM240302410941 | Piezas | 9 | 9
TAM240302412233 | Metros Cuadrados | 3099.6 | 3099.6
TAM240302412255 | Metros Cuadrados | 8469.2 | 8469.2
TAM240302411539 | Metros Cuadrados | 253.2 | 253.2
TAM240302412295 | Metros lineales | 647 | 647
TAM240302413068 | Metros lineales | 561.05 | 561.05
TAM240302413926 | Metros Cuadrados | 100 | 100
TAM240302418377 | Metros lineales | 60 | 60
TAM240302418380 | Kilómetro | 13 | 13
TAM240302418388 | Metros lineales | 45 | 45
TAM240302408247 | Metros Cuadrados | 1754 | 1754
TAM240302413478 | Metros lineales | 280 | 280
TAM240302414393 | Metros Cuadrados | 3038.5 | 3038.5
TAM240302414403 | Piezas | 1 | 1
TAM240302417165 | Metros cuadrados de construcción | 6 | 6
TAM240302410177 | Piezas | 1 | 1
TAM240302413888 | Metros Cuadrados | 1710.6 | 1710.6
TAM240302417186 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302419103 | Metros lineales | 60 | 60
TAM240302406383 | Piezas | 1 | 1
TAM240302414433 | Metros Cuadrados | 73.3 | 73.3
TAM240302417199 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302406403 | Piezas | 1 | 1
TAM240302414456 | Piezas | 1 | 1
TAM240302415976 | Metros lineales | 212.16 | 212.16
TAM240302417227 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302416575 | Metros lineales | 1821 | 1821
TAM240302409441 | Kilómetro | 12 | 12
TAM240302409454 | Metros lineales | 540 | 540
TAM240302413594 | Metros Cuadrados | 2520 | 2520
TAM240302406466 | Piezas | 1 | 1
TAM240302406475 | Piezas | 1 | 1
TAM240302411353 | Metros Cuadrados | 162.5 | 171.98
TAM240302414128 | Piezas | 3 | 3
TAM240302414585 | Metros Cuadrados | 576 | 576
TAM240302406479 | Piezas | 1 | 1
TAM240302406480 | Piezas | 1 | 1
TAM240302406489 | Piezas | 1 | 1
TAM240302406490 | Piezas | 1 | 1
TAM240302416269 | Metros cúbicos | 5134 | 5134
TAM240302406508 | Piezas | 1 | 1
TAM240302409106 | Metros lineales | 371 | 371
TAM240302409517 | Metros lineales | 300 | 300
TAM240302406523 | Piezas | 1 | 1
TAM240302409127 | Metros Cuadrados | 1759 | 1759
TAM240302413690 | Metros Cuadrados | 112 | 112
TAM240302409998 | Metros Cuadrados | 826.41 | 826.41
TAM240302414240 | Piezas | 2 | 2
TAM240302414243 | Piezas | 1 | 1
TAM240302414248 | Piezas | 3 | 3
TAM240302414670 | Metros Cuadrados | 73.3 | 73.3
TAM240302416320 | Metros cúbicos | 2509.6 | 2509.6
TAM240302418938 | Metros Cuadrados | 441 | 441
TAM240302406884 | Metros Cuadrados | 2178 | 2178
TAM240302411972 | Piezas | 51 | 51
TAM240302416349 | Metros Cuadrados | 1633.6 | 1633.6
TAM240302416733 | Metros lineales | 1677 | 1677
TAM240302409611 | Kilómetro | 6 | 6
TAM240302411999 | Metros lineales | 162 | 162
TAM240302409627 | Metros Cuadrados | 642.15 | 642.15
TAM240302412024 | Metros lineales | 10313 | 10313
TAM240302414321 | Metros Cuadrados | 20 | 20
TAM240302409263 | Kilómetro | 7 | 7
TAM240302413850 | Metros lineales | 288 | 288
TAM240302414793 | Metros Cuadrados | 493.6 | 493.6
TAM240302413968 | Metros Cuadrados | 948.9 | 948.9
TAM240302443279 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443294 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443314 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302445572 | Computadoras | 25 | 25
TAM240302443344 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302440880 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
TAM240302445602 | Lote | 1 | 1
TAM240302445609 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAM240302441209 | Metros Cuadrados | 4223.62 | 4223.62
TAM240302445674 | Computadoras | 5 | 5
TAM240302443428 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443446 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443450 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302441628 | Metros cuadrados de construcción | 69 | 69
TAM240302441630 | Metros cuadrados de construcción | 269 | 269
TAM240302445731 | Equipamiento | 612 | 612
TAM240302445744 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443458 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443471 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302444319 | Lote | 1 | 1
TAM240302441647 | Aula | 2 | 2
TAM240302433479 | Metros Cuadrados | 908.62 | 908.62
TAM240302442020 | Otros | 1 | 1
TAM240302442072 | Aula | 1 | 1
TAM240302442112 | Metros cuadrados de construcción | 69 | 69
TAM240302442173 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM240302442173 | Sanitario(s) | 2 | 2
TAM240302442179 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM240302442179 | Sanitario(s) | 1 | 1
TAM240302442200 | Aula | 2 | 2
TAM240302442200 | Sanitario(s) | 1 | 1
TAM240302444418 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
TAM240302442261 | Metros cuadrados de construcción | 137 | 137
TAM240302442582 | Lote | 1 | 1
TAM240302445913 | Equipamiento | 1 | 1
TAM240302445925 | Equipamiento | 2 | 2
TAM240302445298 | Otros | 10 | 10
TAM240302445958 | Equipamiento | 10 | 10
TAM240302443707 | Equipamiento | 100 | 100
TAM240302443178 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443205 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443211 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443286 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302445345 | Lote | 1 | 1
TAM240302443784 | Luminaria | 38 | 38
TAM240302443355 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443360 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443442 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443474 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302445369 | Lote | 1 | 1
TAM240302445385 | Lote | 1 | 1
TAM240302434295 | Metros Cuadrados | 354.2 | 354.2
TAM240302443816 | Otros | 10 | 10
TAM240302440864 | Otros | 1 | 1
TAM240302444978 | Otros | 10 | 10
TAM240302444320 | Equipamiento | 11 | 11
TAM240302445697 | Piezas | 20 | 20
TAM240302445727 | Computadoras | 2 | 2
TAM240302443278 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443350 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302440567 | Otros | 1 | 1
TAM240302441772 | Lote | 1 | 1
TAM240302442236 | Lote | 1 | 1
TAM240302442522 | Lote | 1 | 1
TAM240302442422 | Lote | 1 | 1
TAM240302442425 | Lote | 1 | 1
TAM240302442426 | Lote | 1 | 1
TAM240302443366 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443370 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443432 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302442498 | Lote | 1 | 1
TAM240302442508 | Metros lineales | 4040 | 4040
TAM240302442515 | Lote | 1 | 1
TAM240302443436 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302433830 | Piezas | 8 | 8
TAM240302445931 | Equipamiento | 2 | 2
TAM240302442729 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443222 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443237 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443479 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443488 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443502 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443273 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443735 | Metros Cuadrados | 2441.03 | 2441.03
TAM240302443766 | Luminaria | 38 | 38
TAM240302445022 | Otros | 10 | 10
TAM240302436073 | Vehículos | 1 | 1
TAM240302445603 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAM240302445607 | Piezas | 11 | 11
TAM240302436075 | Vehículos | 1 | 1
TAM240302441596 | Otros | 1 | 1
TAM240302445655 | Vehículos | 30 | 30
TAM240302440621 | Metros Cuadrados | 7972.59 | 7972.59
TAM240302443168 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443179 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443182 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443194 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443198 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443208 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302434408 | Metros Cuadrados | 147.48 | 147.48
TAM240302442367 | Sanitario(s) | 1 | 1
TAM240302442368 | Otros | 1 | 1
TAM240302442369 | Lote | 1 | 1
TAM240302438529 | Metros Cuadrados | 544 | 544
TAM240302441594 | Otros | 1 | 1
TAM240302441605 | Aula | 1 | 1
TAM240302441612 | Aula | 1 | 1
TAM240302441612 | Sanitario(s) | 1 | 1
TAM240302442401 | Lote | 1 | 1
TAM240302442411 | Lote | 1 | 1
TAM240302437107 | Metros Cuadrados | 256 | 256
TAM240302440794 | Metros lineales | 3098 | 3098
TAM240302440801 | Lote | 1 | 1
TAM240302441623 | Aula | 1 | 1
TAM240302441623 | Metros lineales | 9 | 9
TAM240302441633 | Metros cuadrados de construcción | 51 | 51
TAM240302441650 | Lote | 1 | 1
TAM240302441670 | Pozo(s) | 1 | 1
TAM240302441670 | Sanitario(s) | 1 | 1
TAM240302441674 | Metros cúbicos | 5 | 5
TAM240302442478 | Lote | 1 | 1
TAM240302442482 | Lote | 1 | 1
TAM240302442485 | Lote | 1 | 1
TAM240302442487 | Lote | 1 | 1
TAM240302442490 | Lote | 1 | 1
TAM240302442493 | Lote | 1 | 1
TAM240302442494 | Metros lineales | 2880 | 2880
TAM240302442501 | Lote | 1 | 1
TAM240302442505 | Lote | 1 | 1
TAM240302442514 | Lote | 1 | 1
TAM240302434960 | Metros Cuadrados | 1465.2 | 1465.2
TAM240302436488 | Piezas | 10 | 10
TAM240302440863 | Otros | 1 | 1
TAM240302440867 | Otros | 1 | 1
TAM240302440870 | Otros | 1 | 1
TAM240302441679 | Lote | 1 | 1
TAM240302441683 | Aula | 2 | 2
TAM240302441698 | Metros cuadrados de construcción | 75 | 75
TAM240302434733 | Piezas | 1 | 1
TAM240302437150 | Metros Cuadrados | 224 | 224
TAM240302440878 | Aula | 1 | 1
TAM240302440881 | Otros | 1 | 1
TAM240302440889 | Otros | 1 | 1
TAM240302440890 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120
TAM240302440891 | Otros | 1 | 1
TAM240302440893 | Metros cuadrados de construcción | 15 | 15
TAM240302440895 | Metros cuadrados de construcción | 139 | 139
TAM240302440898 | Metros lineales | 5167 | 5167
TAM240302441766 | Lote | 1 | 1
TAM240302442596 | Lote | 1 | 1
TAM240302442597 | Lote | 1 | 1
TAM240302442602 | Lote | 1 | 1
TAM240302442611 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302440989 | Metros Cuadrados | 1385.39 | 1385.39
TAM240302440990 | Metros Cuadrados | 1106.5 | 1106.5
TAM240302440991 | Metros Cuadrados | 2307.32 | 2307.32
TAM240302440992 | Metros Cuadrados | 702 | 702
TAM240302441778 | Lote | 1 | 1
TAM240302434769 | Metros Cuadrados | 232.61 | 232.61
TAM240302434783 | Piezas | 5 | 5
TAM240302438012 | Piezas | 27 | 27
TAM240302438022 | Metros Cuadrados | 69.27 | 69.27
TAM240302440993 | Metros Cuadrados | 971.49 | 971.49
TAM240302440994 | Metros Cuadrados | 1166.68 | 1166.68
TAM240302440995 | Metros Cuadrados | 1920.82 | 1920.82
TAM240302440996 | Metros Cuadrados | 795.39 | 795.39
TAM240302441821 | Metros lineales | 97 | 97
TAM240302441827 | Otros | 1 | 1
TAM240302441848 | Metros cuadrados de construcción | 69 | 69
TAM240302445977 | Equipamiento | 3 | 3
TAM240302442709 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302442718 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302436588 | Metros Cuadrados | 2022.3 | 2022.3
TAM240302438050 | Piezas | 40 | 40
TAM240302441090 | Kilómetro | 100 | 100
TAM240302441091 | Metros Cuadrados | 377.17 | 377.17
TAM240302441890 | Metros Cuadrados | 68.64 | 68.64
TAM240302441894 | Metros Cuadrados | 35 | 35
TAM240302441907 | Metros Cuadrados | 200.75 | 200.75
TAM240302441912 | Metros Cuadrados | 240 | 240
TAM240302441914 | Metros Cuadrados | 1393.2 | 1393.2
TAM240302441092 | Metros Cuadrados | 210 | 210
TAM240302441093 | Kilómetro lineal | 5 | 5
TAM240302441094 | Metros Cuadrados | 1231.2 | 1231.2
TAM240302441095 | Metros Cuadrados | 2696.3 | 2696.3
TAM240302441930 | Lote | 1 | 1
TAM240302441960 | Otros | 1 | 1
TAM240302442815 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302436083 | Vehículos | 1 | 1
TAM240302439577 | Computadoras | 3 | 3
TAM240302431748 | SERVICIO(S) | 1 | 1
TAM240302436112 | Vehículos | 1 | 1
TAM240302434864 | Metros Cuadrados | 124.69 | 124.69
TAM240302438120 | Metros Cuadrados | 277 | 277
TAM240302441217 | Metros | 100 | 100
TAM240302441220 | Metros Cuadrados | 792.58 | 792.58
TAM240302442028 | Metros cuadrados de construcción | 224 | 224
TAM240302442035 | Aula | 1 | 1
TAM240302442039 | Otros | 1 | 1
TAM240302438143 | Piezas | 53 | 53
TAM240302440472 | Metros Cuadrados | 996.3 | 996.3
TAM240302442061 | Otros | 1 | 1
TAM240302442079 | Metros Cuadrados | 1047.35 | 1047.35
TAM240302442084 | Metros Cuadrados | 331.78 | 331.78
TAM240302442089 | Metros cuadrados de construcción | 75 | 75
TAM240302442110 | Metros cuadrados de construcción | 55 | 55
TAM240302442980 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302438305 | Metros Cuadrados | 1441 | 1441
TAM240302442116 | Aula | 1 | 1
TAM240302442121 | Metros cuadrados de construcción | 210 | 210
TAM240302442140 | Otros | 1 | 1
TAM240302440557 | Metros Cuadrados | 2391.62 | 2391.62
TAM240302442176 | Aula | 1 | 1
TAM240302442181 | Lote | 1 | 1
TAM240302442186 | Lote | 1 | 1
TAM240302442189 | Aula | 2 | 2
TAM240302442194 | Aula | 2 | 2
TAM240302442212 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
TAM240302442222 | Aula | 1 | 1
TAM240302440602 | Metros Cuadrados | 1828.11 | 1828.11
TAM240302441432 | Metros cuadrados de construcción | 75 | 75
TAM240302442228 | Metros Cuadrados | 274.59 | 274.59
TAM240302442231 | Metros cuadrados de construcción | 137 | 137
TAM240302442232 | Aula | 2 | 2
TAM240302442254 | Otros | 1 | 1
TAM240302442260 | Aula | 4 | 4
TAM240302442267 | Metros lineales | 50 | 50
TAM240302442273 | Metros cuadrados de construcción | 92 | 92
TAM240302443135 | Metros Cuadrados | 7575 | 7575
TAM240302443143 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443147 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443150 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443158 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443163 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302440706 | Lote | 1 | 1
TAM240302441448 | Otros | 1 | 1
TAM240302443225 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443231 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443269 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302433057 | Metros Cuadrados | 630 | 630
TAM240302441451 | Otros | 1 | 1
TAM240302442358 | Metros cuadrados de construcción | 92 | 92
TAM240302442363 | Otros | 1 | 1
TAM240302442365 | Otros | 1 | 1
TAM240302442374 | Otros | 1 | 1
TAM240302442377 | Lote | 1 | 1
TAM240302442389 | Lote | 1 | 1
TAM240302442471 | Lote | 1 | 1
TAM240302442473 | Lote | 1 | 1
TAM240302442475 | Lote | 1 | 1
TAM240302442479 | Metros Cuadrados | 1972.49 | 1972.49
TAM240302442486 | Metros lineales | 4901 | 4901
TAM240302434334 | Metros Cuadrados | 452.51 | 452.51
TAM240302441598 | Sanitario(s) | 1 | 1
TAM240302441608 | Aula | 1 | 1
TAM240302441609 | Aula | 1 | 1
TAM240302442510 | Lote | 1 | 1
TAM240302442526 | Lote | 1 | 1
TAM240302442588 | Lote | 1 | 1
TAM240302442591 | Lote | 1 | 1
TAM240302440860 | Otros | 1 | 1
TAM240302440873 | Otros | 1 | 1
TAM240302440892 | Metros lineales | 94 | 94
TAM240302441617 | Aula | 1 | 1
TAM240302441617 | Sanitario(s) | 1 | 1
TAM240302441621 | Aula | 4 | 4
TAM240302441621 | Metros lineales | 50 | 50
TAM240302441643 | Metros cuadrados de construcción | 144 | 144
TAM240302441652 | Aula | 2 | 2
TAM240302441654 | Metros cuadrados de construcción | 9 | 9
TAM240302433173 | Metros Cuadrados | 9076 | 9076
TAM240302440899 | Lote | 1 | 1
TAM240302441707 | Lote | 1 | 1
TAM240302432277 | Metros lineales | 800 | 800
TAM240302433179 | Piezas | 1 | 1
TAM240302434553 | Piezas | 1 | 1
TAM240302440986 | Metros | 100 | 100
TAM240302440987 | Metros Cuadrados | 1540.51 | 1540.51
TAM240302440997 | Metros Cuadrados | 1740.12 | 1740.12
TAM240302440998 | Metros Cuadrados | 700.34 | 700.34
TAM240302440999 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50
TAM240302441000 | Metros Cuadrados | 6636 | 6636
TAM240302441001 | Metros Cuadrados | 750 | 750
TAM240302441002 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450
TAM240302441003 | Metros Cuadrados | 100 | 100
TAM240302441004 | Metros Cuadrados | 100 | 100
TAM240302441005 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAM240302441010 | Metros Cuadrados | 1591 | 1591
TAM240302441011 | Metros Cuadrados | 1614 | 1614
TAM240302441784 | Lote | 1 | 1
TAM240302441794 | Lote | 1 | 1
TAM240302441815 | Metros lineales | 100 | 100
TAM240302441831 | Otros | 1 | 1
TAM240302441835 | Metros cuadrados de construcción | 69 | 69
TAM240302441838 | Otros | 1 | 1
TAM240302430868 | Metros lineales | 449.47 | 449.47
TAM240302434576 | Metros Cuadrados | 154.59 | 154.59
TAM240302441015 | Metros Cuadrados | 1072.79 | 1072.79
TAM240302441842 | Otros | 1 | 1
TAM240302441844 | Aula | 1 | 1
TAM240302441855 | Metros cuadrados de construcción | 137 | 137
TAM240302441877 | Metros Cuadrados | 970 | 970
TAM240302441886 | Metros Cuadrados | 2229.54 | 2229.54
TAM240302442829 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302441902 | Metros Cuadrados | 4337.08 | 4337.08
TAM240302441911 | Metros Cuadrados | 8318.62 | 8318.62
TAM240302441915 | Metros Cuadrados | 453 | 453
TAM240302441931 | Lote | 1 | 1
TAM240302441948 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAM240302441961 | Otros | 1 | 1
TAM240302434645 | Piezas | 1 | 1
TAM240302438558 | Metros Cuadrados | 64 | 64
TAM240302440482 | Lote | 1 | 1
TAM240302442031 | Aula | 1 | 1
TAM240302442055 | Otros | 1 | 1
TAM240302442069 | Otros | 1 | 1
TAM240302442984 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302442987 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302442087 | Metros Cuadrados | 468.77 | 468.77
TAM240302442125 | Metros lineales | 28 | 28
TAM240302442136 | Metros cuadrados de construcción | 75 | 75
TAM240302440563 | Otros | 1 | 1
TAM240302442151 | Lote | 1 | 1
TAM240302442167 | Lote | 1 | 1
TAM240302442168 | Otros | 1 | 1
TAM240302442185 | Aula | 1 | 1
TAM240302442185 | Sanitario(s) | 1 | 1
TAM240302442193 | Metros Cuadrados | 2534 | 2534
TAM240302434704 | Piezas | 1 | 1
TAM240302436268 | Metros Cuadrados | 75.75 | 75.75
TAM240302440608 | Metros Cuadrados | 2211 | 2211
TAM240302440615 | Metros lineales | 220 | 220
TAM240302442204 | Aula | 1 | 1
TAM240302442204 | Sanitario(s) | 1 | 1
TAM240302442210 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192
TAM240302442217 | Aula | 1 | 1
TAM240302442225 | Metros lineales | 40 | 40
TAM240302442229 | Aula | 2 | 2
TAM240302442243 | Metros lineales | 73 | 73
TAM240302442246 | Otros | 1 | 1
TAM240302442250 | Sanitario(s) | 1 | 1
TAM240302443142 | Metros Cuadrados | 3827 | 3827
TAM240302443146 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302438649 | Metros Cuadrados | 38.16 | 38.16
TAM240302442256 | Aula | 3 | 3
TAM240302442265 | Otros | 1 | 1
TAM240302442276 | Cancha(s) | 1 | 1
TAM240302442276 | Sanitario(s) | 2 | 2
TAM240302443161 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443165 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443175 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443186 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443203 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302443215 | Estudio de preinversión | 1 | 1
TAM240302433896 | Piezas | 1 | 1
TAM240302437279 | Kilómetro | 5 | 5
TAM190301574308 | Metros Cuadrados | 2644.68 | 2644.68
TAM210402015786 | Kilómetro lineal | 2 | 2
TAM210402023474 | Metros lineales | 156 | 156
TAM210402052552 | Metros Cuadrados | 2 | 2
TAM210402052814 | Metros Cuadrados | 69 | 69
TAM210402052832 | Metros Cuadrados | 772 | 772
TAM210402052833 | Metros Cuadrados | 117 | 117
TAM210402052956 | Metros lineales | 45 | 45
TAM210402052978 | Metros lineales | 110 | 110
TAM220302140380 | Metros lineales | 180 | 180
TAM220302140436 | Metros lineales | 172 | 172
TAM220302140440 | Otros | 1 | 1
TAM220302140454 | Metros cuadrados de construcción | 1008 | 1008
TAM220302137042 | Otros | 1 | 1
TAM220402199608 | Otros | 1 | 1
TAM220402199626 | Metros cuadrados de construcción | 127 | 127
TAM230202215470 | Metros Cuadrados | 1508.2 | 1508.2
TAM230202215485 | Luminaria | 47 | 47
TAM230202231547 | Otros | 1 | 2
TAM230202231417 | Metros Cuadrados | 69 | 69
TAM230202231419 | Otros | 1 | 1
TAM230402297835 | Sanitario(s) | 1 | 1
TAM230402319578 | Cuarto(s) | 4 | 4
TAM240102345283 | Metros Cuadrados | 325 | 325
TAM240102347767 | Metros Cuadrados | 16160 | 16160
TAM240102347786 | Metros Cuadrados | 165.98 | 165.98
TAM240102347787 | Metros Cuadrados | 75.6 | 75.6
TAM240102348936 | Otros | 1 | 1
TAM240102347840 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAM240102342786 | Metros Cuadrados | 709.8 | 709.8
TAM240102343740 | Metros Cuadrados | 300 | 300
TAM240202364501 | Metros Cuadrados | 1223.6 | 1223.6
TAM240202362138 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
TAM240202361330 | Kilómetro | 11 | 11
TAM240202402369 | Piezas | 80 | 80
TAM240202360148 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240202363065 | Metros Cuadrados | 3619 | 3619
TAM240202362423 | Kilómetro | 5.45 | 5.45
TAM240202361248 | Piezas | 1 | 1
TAM240202359532 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240202374888 | Piezas | 14 | 14
TAM240202384044 | Piezas | 70 | 70
TAM240202382686 | Metros Cuadrados | 2460.7 | 3537.82
TAM240202377855 | Metros cúbicos | 1820 | 1820
TAM240202388155 | Piezas | 1 | 1
TAM240202388172 | Metros lineales | 70 | 70
TAM240202380024 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520
TAM240202374579 | Metros Cuadrados | 387.79 | 389.79
TAM240202400786 | Metros Cuadrados | 992.34 | 992.34
TAM240202374677 | Piezas | 24 | 24
TAM240202382482 | Metros Cuadrados | 789.09 | 789.09
TAM240202384866 | Metros cuadrados de construcción | 1753.8 | 1753.8
TAM240202380590 | Piezas | 1 | 1
TAM240202402038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TAM240202382608 | Metros Cuadrados | 2965 | 2965
TAM240202374863 | Piezas | 8 | 8
TAM240202380665 | Metros lineales | 830 | 830
TAM240202385840 | Metros Cuadrados | 63 | 63
TAM240202386726 | Metros Cuadrados | 8513 | 8513
TAM240202388244 | Metros lineales | 104.2 | 104.2
TAM240202401680 | Metros Cuadrados | 1226 | 1226
TAM240202374719 | Piezas | 50 | 50
TAM240202374809 | Piezas | 10 | 10
TAM240202374840 | Piezas | 3 | 3
TAM240202374920 | Piezas | 3 | 3
TAM240202374941 | Piezas | 20 | 20
TAM240202374970 | Piezas | 12 | 12
TAM240202372965 | Metros lineales | 140 | 140
TAM240202374545 | Piezas | 29 | 29
TAM240202375054 | Piezas | 15 | 15
TAM240202368482 | Metros lineales | 101 | 101
TAM240202369390 | Metros Cuadrados | 20.7 | 20.7
TAM240202392842 | Metros lineales | 130 | 130
TAM240202393367 | Metros Cuadrados | 208.96 | 208.96
TAM240202391237 | Metros lineales | 70 | 70
TAM240202399154 | Metros Cuadrados | 26.46 | 26.46
TAM240202391324 | Metros Cuadrados | 750 | 750
TAM240202394509 | Metros lineales | 157.2 | 157.2
TAM240202399855 | Metros Cuadrados | 1674 | 1674
TAM240202391372 | Metros cuadrados de construcción | 433.13 | 433.13
TAM240202396818 | Metros | 100 | 100
TAM240202389807 | Metros lineales | 130 | 130
TAM240202393206 | Metros cuadrados de construcción | 102.2 | 102.2
TAM240202393259 | Metros Cuadrados | 1256.4 | 1256.4
TAM240202390030 | Metros Cuadrados | 134.74 | 134.74
TAM240202394973 | Metros cúbicos | 2200 | 2200
TAM240202392807 | Piezas | 45 | 45
TAM240202390345 | Metros Cuadrados | 105.26 | 105.26
TAM240202389397 | Metros Cuadrados | 92.22 | 92.22
TAM240202390227 | Metros Cuadrados | 65.7 | 65.7
TAM240202390266 | Metros Cuadrados | 101.16 | 101.16
TAM240202393672 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
TAM240202399888 | Metros lineales | 480 | 480
TAM240202399892 | Metros Cuadrados | 1428 | 1428
TAM240202399898 | Metros Cuadrados | 756 | 756
TAM240202391553 | Metros lineales | 36 | 36
TAM240202390489 | Metros Cuadrados | 288 | 288
TAM240202392356 | Metros cuadrados de construcción | 62.91 | 62.91
TAM240202389664 | Metros Cuadrados | 23.52 | 23.52
TAM240202396291 | Metros Cuadrados | 1323.98 | 1323.98
TAM240202396345 | Metros Cuadrados | 1232.36 | 1232.36
TAM240202396348 | Metros Cuadrados | 1517 | 1517
TAM240202391426 | Metros cuadrados de construcción | 6000 | 6000
TAM240202392423 | Metros cuadrados de construcción | 88.75 | 88.75
TAM240202393532 | Metros Cuadrados | 20 | 20
TAM240202394354 | Piezas | 14 | 14
TAM240202392458 | Metros cuadrados de construcción | 47.02 | 47.02
TAM240202393690 | Metros Cuadrados | 130 | 130
TAM240202394559 | Metros Cuadrados | 1262.3 | 1262.3
TAM240202390729 | Metros lineales | 243 | 243
TAM240202396342 | Metros Cuadrados | 5838.03 | 5838.03
TAM240202392143 | Piezas | 22 | 22
TAM240302424597 | Metros cuadrados de construcción | 240 | 240
TAM240302420515 | Metros cuadrados de construcción | 60.75 | 60.75
TAM240302420519 | Metros cuadrados de construcción | 20.25 | 20.25
TAM240302425982 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302422435 | Piezas | 8 | 8
TAM240302422869 | Piezas | 3 | 3
TAM240302422884 | Piezas | 1 | 1
TAM240302424611 | Metros lineales | 344.5 | 782.2
TAM240302424624 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
TAM240302426010 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302426018 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302422900 | Piezas | 1 | 1
TAM240302420071 | Metros cuadrados de construcción | 60.75 | 60.75
TAM240302426167 | Piezas | 24 | 8
TAM240302427172 | Metros Cuadrados | 160 | 160
TAM240302424736 | Metros cúbicos | 1400 | 1400
TAM240302418591 | Metros cuadrados de construcción | 337 | 337
TAM240302418594 | Metros Cuadrados | 110 | 110
TAM240302428171 | Metros Cuadrados | 1224.1 | 2369.8
TAM240302427250 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TAM240302424811 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
TAM240302424816 | Metros cúbicos | 1365 | 1365
TAM240302424820 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TAM240302427757 | Metros Cuadrados | 1200 | 2298.2
TAM240302429741 | Piezas | 2 | 2
TAM240302420362 | Piezas | 33 | 33
TAM240302422474 | Piezas | 16 | 16
TAM240302427480 | Metros Cuadrados | 206.5 | 206.5
TAM240302428838 | Metros Cuadrados | 427.5 | 427.5
TAM240302427509 | Metros Cuadrados | 256.66 | 256.66
TAM240302427807 | Metros Cuadrados | 1231.2 | 2450.18
TAM240302428309 | Metros lineales | 90 | 90
TAM240302424394 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 420
TAM240302426938 | Metros lineales | 250 | 250
TAM240302427948 | Metros Cuadrados | 400 | 400
TAM240302427955 | Metros Cuadrados | 200 | 200
TAM240302427958 | Metros Cuadrados | 140 | 140
TAM240302423352 | Metros Cuadrados | 480 | 480
TAM240302425650 | Metros lineales | 104.1 | 196.8
TAM240302426860 | Metros Cuadrados | 352 | 352
TAM240302429188 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302429194 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302425669 | Metros lineales | 258.1 | 258.1
TAM240302426519 | Metros Cuadrados | 64 | 64
TAM240302427864 | Metros cúbicos | 150 | 150
TAM240302427870 | Metros lineales | 50 | 50
TAM240302427875 | Metros lineales | 50 | 50
TAM240302429211 | Metros Cuadrados | 170 | 170
TAM240302429217 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302422788 | Metros Cuadrados | 2244 | 2266.44
TAM240302429245 | Metros Cuadrados | 6 | 6
TAM240302418642 | Metros Cuadrados | 194 | 194
TAM240302420512 | Metros cuadrados de construcción | 20.25 | 20.25
TAM240302425005 | Metros cúbicos | 2835 | 2835
TAM240302425727 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TAM240302425739 | Metros Cuadrados | 128 | 128
TAM240302427015 | Metros lineales | 60 | 60
TAM240302427916 | Metros Cuadrados | 352 | 352
TAM240302427924 | Metros Cuadrados | 384 | 384
TAM240302420727 | Metros Cuadrados | 2256.7 | 2917.66
TAM240302426589 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TAM240302427939 | Metros Cuadrados | 140 | 140
TAM240302429294 | Piezas | 6 | 6
TAM240302429307 | Piezas | 2 | 2
TAM240302429317 | Piezas | 2 | 2
TAM240302429321 | Piezas | 24 | 24
TAM240302425063 | Metros Cuadrados | 1793.7 | 1793.7
TAM240302429328 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302429338 | Metros Cuadrados | 35.08 | 35.08
TAM240302425838 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302426641 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TAM240302429354 | Metros Cuadrados | 599.44 | 599.44
TAM240302429520 | Metros Cuadrados | 872 | 872
TAM240302420869 | Metros lineales | 110.99 | 110.99
TAM240302421586 | Metros cuadrados de construcción | 32.54 | 32.54
TAM240302422356 | Metros Cuadrados | 200 | 200
TAM240302425498 | Metros lineales | 254.9 | 254.9
TAM240302425900 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302425917 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302428773 | Metros lineales | 380 | 380
TAM240302421994 | Metros Cuadrados | 1266.89 | 1266.89
TAM240302420921 | Metros lineales | 235 | 235
TAM240302425947 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302426044 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302430124 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
TAM240302424872 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
TAM240302426061 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302426071 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302411908 | Piezas | 36 | 36
TAM240302426817 | Metros Cuadrados | 64 | 64
TAM240302429158 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302430149 | Kilómetro | 5.65 | 5.65
TAM240302424896 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TAM240302426086 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302427836 | Metros Cuadrados | 77.08 | 77.08
TAM240302429172 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302430171 | Kilómetro | 10.9 | 10.9
TAM240302421196 | Metros Cuadrados | 878.21 | 878.21
TAM240302424925 | Metros cuadrados de construcción | 87.79 | 87.79
TAM240302413935 | Piezas | 1 | 1
TAM240302413121 | Metros lineales | 245 | 245
TAM240302413996 | Metros Cuadrados | 1243 | 1243
TAM240302412406 | Metros lineales | 195.15 | 195.15
TAM240302414021 | Metros cúbicos | 20 | 20
TAM240302412833 | Metros lineales | 329 | 329
TAM240302408554 | Metros Cuadrados | 100 | 100
TAM240302412900 | Metros lineales | 345 | 345
TAM240302415027 | Metros Cuadrados | 779 | 779
TAM240302408571 | Metros lineales | 230 | 230
TAM240302413303 | Piezas | 1 | 1
TAM240302410487 | Metros cuadrados de construcción | 1146.9 | 1146.9
TAM240302410502 | Metros cuadrados de construcción | 1171.2 | 1171.2
TAM240302413318 | Piezas | 1 | 1
TAM240302412954 | Metros cuadrados de construcción | 552.38 | 552.38
TAM240302413353 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
TAM240302411477 | Metros Cuadrados | 1152.2 | 1152.2
TAM240302412992 | Metros Cuadrados | 794.31 | 794.31
TAM240302413358 | Metros Cuadrados | 78.8 | 78.8
TAM240302410936 | Metros Cuadrados | 580 | 580
TAM240302413383 | Metros lineales | 56.5 | 56.5
TAM240302408317 | Piezas | 1 | 1
TAM240302410604 | Metros cuadrados de construcción | 1208.2 | 1208.2
TAM240302408726 | Metros lineales | 357 | 357
TAM240302413436 | Metros lineales | 68.65 | 68.65
TAM240302418365 | Metros Cuadrados | 32500 | 32500
TAM240302418371 | Metros lineales | 104 | 104
TAM240302408342 | Piezas | 1 | 1
TAM240302408354 | Piezas | 2 | 2
TAM240302408355 | Piezas | 3 | 3
TAM240302410654 | Metros cuadrados de construcción | 589.07 | 589.07
TAM240302413077 | Piezas | 36 | 36
TAM240302413927 | Piezas | 1 | 1
TAM240302409322 | Piezas | 4 | 4
TAM240302413859 | Piezas | 1 | 1
TAM240302409332 | Piezas | 1 | 1
TAM240302409345 | Piezas | 5 | 5
TAM240302409736 | Piezas | 2 | 2
TAM240302413878 | Piezas | 1 | 1
TAM240302413890 | Piezas | 2 | 2
TAM240302409739 | Piezas | 2 | 2
TAM240302413536 | Piezas | 4 | 4
TAM240302413904 | Piezas | 1 | 1
TAM240302413908 | Metros Cuadrados | 145.83 | 145.83
TAM240302418232 | Metros Cuadrados | 650 | 650
TAM240302407927 | Metros Cuadrados | 955.9 | 955.9
TAM240302409765 | Metros cúbicos | 120 | 120
TAM240302413549 | Piezas | 1 | 1
TAM240302413562 | Metros lineales | 55.6 | 55.6
TAM240302413569 | Piezas | 1 | 1
TAM240302414061 | Metros Cuadrados | 602 | 602
TAM240302413575 | Piezas | 1 | 1
TAM240302409435 | Metros lineales | 400 | 400
TAM240302417281 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302409053 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
TAM240302409848 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12
TAM240302418845 | Metros lineales | 480 | 480
TAM240302409113 | Metros lineales | 197 | 197
TAM240302411399 | Metros Cuadrados | 442.4 | 442.4
TAM240302409137 | Metros Cuadrados | 819 | 819
TAM240302409529 | Metros lineales | 52.35 | 52.35
TAM240302414229 | Metros lineales | 293 | 293
TAM240302410040 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
TAM240302409196 | Metros Cuadrados | 592.9 | 592.9
TAM240302409619 | Piezas | 25 | 25
TAM240302410043 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160
TAM240302410050 | Metros cuadrados de construcción | 66 | 66
TAM240302410061 | Piezas | 1 | 1
TAM240302410062 | Metros lineales | 60 | 60
TAM240302409629 | Piezas | 10 | 10
TAM240302409638 | Piezas | 1 | 1
TAM240302414734 | Metros Cuadrados | 121.2 | 121.2
TAM240302417096 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302414348 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TAM240302414761 | Metros lineales | 50 | 50
TAM240302435141 | Metros Cuadrados | 211.6 | 211.6
TAM240302413861 | Metros lineales | 100 | 100
TAM240302440626 | Metros cúbicos | 875 | 875
TAM240302445587 | Piezas | 2 | 2
TAM240302440924 | Metros Cuadrados | 3956.35 | 3956.35
TAM240302440925 | Metros Cuadrados | 1243.7 | 1243.7
TAM240302440926 | Metros Cuadrados | 4.5 | 4.5
TAM240302445659 | Piezas | 2000 | 2000
TAM240302431065 | Metros Cuadrados | 760 | 760
TAM240302445670 | Piezas | 98 | 98
TAM240302445687 | Piezas | 1500 | 1500
TAM240302431055 | Metros Cuadrados | 3253 | 3253
TAM240302431081 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TAM240302431086 | Metros Cuadrados | 160 | 160
TAM240302431093 | Metros Cuadrados | 160 | 160
TAM240302432483 | Metros Cuadrados | 1296 | 1296
TAM240302438029 | Metros lineales | 100 | 100
TAM240302431099 | Metros Cuadrados | 64 | 64
TAM240302442109 | Metros Cuadrados | 982.72 | 982.72
TAM240302445145 | Lote | 1 | 1
TAM240302445928 | Equipamiento | 2 | 2
TAM240302438757 | Metros Cuadrados | 620 | 620
TAM240302438855 | Metros Cuadrados | 2047.7 | 2047.7
TAM240302445986 | Computadoras | 1 | 1
TAM240302445986 | Equipamiento | 1 | 1
TAM240302445441 | Lote | 1 | 1
TAM240302433623 | Metros Cuadrados | 64100 | 64100
TAM240302440923 | Metros Cuadrados | 979 | 979
TAM240302444254 | Metros Cuadrados | 1418.06 | 1418.06
TAM240302444767 | Metros Cuadrados | 1809 | 1809
TAM240302409301 | Metros lineales | 800 | 800
TAM240302413305 | Piezas | 1 | 1
TAM240302445711 | Kilómetro | 17 | 17
TAM240302409636 | Piezas | 2 | 2
TAM240302413498 | Metros lineales | 95.6 | 95.6
TAM240302424525 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
TAM240302424629 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120
TAM240302424752 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160
TAM240302440506 | Metros Cuadrados | 4679.35 | 4679.35
TAM240202393477 | Metros cuadrados de construcción | 324 | 324
TAM240302418616 | Metros Cuadrados | 70 | 70
TAM240302424905 | Metros cuadrados de construcción | 628.57 | 628.57
TAM240302413914 | Piezas | 1 | 1
TAM240302414110 | Metros lineales | 541.9 | 541.9
TAM240302432633 | Metros Cuadrados | 166.5 | 166.5
TAM240302433812 | Metros Cuadrados | 138.72 | 138.72
TAM240202394295 | Kilómetro | 8.4 | 8.4
TAM240302414143 | Piezas | 46 | 46
TAM240302427033 | Metros Cuadrados | 595 | 595
TAM240202356593 | Piezas | 32 | 32
TAM240202389959 | Piezas | 1 | 1
TAM240202390476 | Metros Cuadrados | 70.28 | 70.28
TAM240202395081 | Metros Cuadrados | 696.79 | 696.79
TAM240302410500 | Metros cúbicos | 1050 | 1050
TAM240302444402 | Metros Cuadrados | 5497.5 | 5497.5
TAM240302435905 | Metros Cuadrados | 9 | 9
TAM240202396343 | Metros Cuadrados | 4109.04 | 4109.04
TAM240302427959 | Metros Cuadrados | 100 | 100
TAM240302435922 | Metros Cuadrados | 9 | 9
TAM240302435931 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000
TAM240302435933 | Metros Cuadrados | 18 | 18
TAM240302444751 | Metros Cuadrados | 2270 | 2270
TAM240202375013 | Piezas | 20 | 20
TAM240302435943 | Metros cuadrados de construcción | 17.28 | 17.28
TAM220402180197 | Metros cúbicos | 250 | 250
TAM240302435968 | Metros Cuadrados | 51.1 | 51.1
TAM240202391889 | Metros cuadrados de construcción | 19.17 | 19.17
TAM240202391907 | Metros Cuadrados | 849 | 849
TAM240302429160 | Piezas | 4 | 4
TAM240302429179 | Metros Cuadrados | 180 | 180
TAM240202363413 | Piezas | 1 | 1
TAM240202378470 | Metros cúbicos | 1820 | 1820
TAM240202392129 | Piezas | 40 | 40
TAM240302416757 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302416856 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302445470 | Lote | 1 | 1
TAM240202392175 | Metros cuadrados de construcción | 34.99 | 34.99
TAM240202379894 | Piezas | 1 | 1
TAM240202392463 | Piezas | 5 | 5
TAM240302412929 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
TAM240302417497 | Metros Cuadrados | 216 | 216
TAM240302431294 | Metros cuadrados de construcción | 209.3 | 209.3
TAM240302445621 | Metros lineales | 269.4 | 269.4
TAM240202392898 | Metros lineales | 140 | 140
TAM240202393153 | Metros lineales | 180 | 180
TAM240302440636 | Metros cúbicos | 700 | 700
TAM240302431479 | Metros Cuadrados | 3750 | 3750
TAM240302435114 | Metros Cuadrados | 243.25 | 243.25
TAM240302437880 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
TAM240302437913 | Metros Cuadrados | 320 | 320
TAM240302437926 | Metros lineales | 100 | 100
TAM240302437934 | Metros Cuadrados | 240 | 240
TAM240302442472 | Metros Cuadrados | 100604 | 100604
TAM240302442474 | Metros Cuadrados | 244320 | 244320
TAM240302435559 | Metros lineales | 840 | 840
TAM240302437946 | Piezas | 1 | 1
TAM240302437959 | Piezas | 10 | 10
TAM240302437962 | Metros Cuadrados | 40 | 40
TAM240302430712 | Metros Cuadrados | 552.24 | 552.24
TAM240302437971 | Metros Cuadrados | 80 | 80
TAM240302434999 | Metros cuadrados de construcción | 6.27 | 6.27
TAM240302436533 | Metros Cuadrados | 300 | 300
TAM240302437991 | Metros Cuadrados | 60 | 60
TAM240302437998 | Metros lineales | 634 | 634
TAM240302438006 | Metros Cuadrados | 384 | 384
TAM240302440988 | Metros Cuadrados | 445.85 | 445.85
TAM240302430344 | Metros cúbicos | 3430 | 3430
TAM240302437195 | Metros Cuadrados | 1762.4 | 1762.4
TAM240302434797 | Vehículos | 1 | 1
TAM240302438041 | Piezas | 1 | 1
TAM240302441089 | Metros Cuadrados | 410 | 410
TAM240302432073 | Metros Cuadrados | 4550 | 4550
TAM240302438056 | Metros lineales | 398.3 | 398.3
TAM240302431328 | Metros Cuadrados | 400 | 400
TAM240302432095 | Metros Cuadrados | 1369.9 | 1369.9
TAM240302439580 | Metros cúbicos | 600 | 600
TAM240302439596 | Metros cúbicos | 530 | 530
TAM240302434867 | Metros Cuadrados | 1026.1 | 1026.1
TAM240302439603 | Metros cúbicos | 669 | 669
TAM240302439604 | Metros cúbicos | 500 | 500
TAM240302439610 | Metros cúbicos | 540 | 540
TAM240302435393 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302438123 | Metros lineales | 215.4 | 215.4
TAM240302430487 | Metros Cuadrados | 4535.3 | 4535.3
TAM240302438294 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TAM240302440492 | Metros Cuadrados | 10620 | 10620
TAM240302440515 | Metros Cuadrados | 4679.35 | 4679.35
TAM240302440521 | Metros Cuadrados | 7492.15 | 7492.15
TAM240302436993 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
TAM240302438318 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TAM240302440531 | Metros Cuadrados | 7492.15 | 7492.15
TAM240302438342 | Metros Cuadrados | 352 | 352
TAM240302433395 | Metros cuadrados de construcción | 60.75 | 60.75
TAM240302435465 | Metros cuadrados de construcción | 18.81 | 18.81
TAM240302436321 | Metros Cuadrados | 180 | 180
TAM240302435085 | Metros cuadrados de construcción | 40.5 | 40.5
TAM240302438163 | Metros Cuadrados | 352 | 352
TAM240302438663 | Metros Cuadrados | 64 | 64
TAM240302435209 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
TAM240302438194 | Metros Cuadrados | 40 | 40
TAM240302438202 | Metros Cuadrados | 128 | 128
TAM240302438689 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TAM240302430727 | Metros Cuadrados | 538.51 | 538.51
TAM240302432185 | Metros Cuadrados | 150 | 150
TAM240302438714 | Metros Cuadrados | 280 | 280
TAM240302442477 | Metros Cuadrados | 44875 | 44875
TAM240302432223 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900
TAM240302435334 | Metros cuadrados de construcción | 20.25 | 20.25
TAM240302438238 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TAM240302432248 | Metros Cuadrados | 30.32 | 30.32
TAM240302432673 | Metros Cuadrados | 170 | 170
TAM240302434350 | PROYECTO(S) | 1 | 1
TAM240302435355 | Metros Cuadrados | 31.86 | 31.86
TAM240302437387 | Metros lineales | 1 | 1
TAM240302438260 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TAM240302438274 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TAM240302438830 | Metros Cuadrados | 1157.7 | 1157.7
TAM240302432260 | Metros lineales | 470 | 470
TAM240302432677 | Metros cuadrados de construcción | 6.4 | 6.4
TAM240302435381 | Metros cuadrados de construcción | 20.25 | 20.25
TAM240302440919 | Metros Cuadrados | 2219.29 | 2219.29
TAM240302440920 | Metros Cuadrados | 976.5 | 976.5
TAM240302440921 | Metros Cuadrados | 1165.8 | 1165.8
TAM240302440927 | Metros Cuadrados | 140 | 140
TAM240302432305 | Metros lineales | 158.1 | 158.1
TAM240302432308 | Metros cúbicos | 7920 | 7920
TAM240302441006 | Metros Cuadrados | 1729 | 1729
TAM240302441007 | Metros Cuadrados | 3013.95 | 3013.95
TAM240302441008 | Metros Cuadrados | 4722.25 | 4722.25
TAM240302441009 | Metros Cuadrados | 2986.05 | 2986.05
TAM240302441012 | Metros Cuadrados | 6336.27 | 6336.27
TAM240302432341 | Metros Cuadrados | 58500 | 58500
TAM240302432765 | Metros cuadrados de construcción | 60.75 | 60.75
TAM240302433661 | Metros Cuadrados | 539.42 | 539.42
TAM240302436815 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
TAM240302441013 | Metros Cuadrados | 7607.7 | 7607.7
TAM240302441014 | Metros Cuadrados | 2415.82 | 2415.82
TAM240302432363 | Metros cuadrados de construcción | 6.4 | 6.4
TAM240302438463 | Metros lineales | 623.5 | 623.5
TAM240302430892 | Metros Cuadrados | 908.7 | 908.7
TAM240302432800 | Metros Cuadrados | 25.3 | 25.3
TAM240302439598 | Metros cúbicos | 648 | 648
TAM240302439600 | Metros cúbicos | 600 | 600
TAM240302439601 | Metros cúbicos | 600 | 600
TAM240302439602 | Metros cúbicos | 660 | 660
TAM240302439606 | Metros cúbicos | 670 | 670
TAM240302442076 | Metros Cuadrados | 680 | 680
TAM240302432446 | Metros Cuadrados | 1614.6 | 1614.6
TAM240302438594 | Metros Cuadrados | 32 | 32
TAM240302439608 | Metros cúbicos | 671.9 | 671.9
TAM240302440594 | Metros Cuadrados | 1198.46 | 1198.46
TAM240302438631 | Metros Cuadrados | 192 | 192
TAM240302440631 | Metros cúbicos | 875 | 875
TAM240302440633 | Metros cúbicos | 800 | 800
TAM240302433484 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000
TAM240302433876 | Metros Cuadrados | 24.28 | 24.28
TAM240302437270 | Metros Cuadrados | 640 | 640

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
TAM17170401029164 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE ISRAEL COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS NORTE, 88730 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN RAMÓN, CALLE SAN JACI | -98.3517 | 26.0558
TAM200301765333 | Tamaulipas | San Carlos | Magueyes | EJIDO MAGUEYES, 87743 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA ESTATAL 13 EJIDO MAGUEYES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | -99.0311 | 24.3482
TAM200401876799 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo, Tamps., México | -99.5496 | 27.4779
TAM210301970972 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | CALLE PRIVADA SIN NOMBRE COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 88305 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTI | -99.0346 | 26.3806
TAM210301969132 | Tamaulipas | San Carlos | Manuel López (San Antonio) | CORREDOR CAMINO A EL EJIDO MANUEL LOPEZ EJIDO MANUEL LOPEZ, 00000 MANUEL LÓPEZ (SAN ANTONIO), SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SOBRE CARRETERA DONOMINADA LA CHEPINA ENTRE CARRETERA MATAMOROS Y EJIDO LA LIBERTAD A LA ALTUR | -98.8576 | 24.363
TAM210301969133 | Tamaulipas | San Carlos | San Carlos | CAMINO TRAMO LA LIBERTAD - SAN CARLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 200 VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A 2 KM ANTES DE LLEGAR A LA VILLA DE SAN CARLOS AL MARGEN IZQ SE ENCUENTRA | -98.925 | 24.5721
TAM210301967881 | Tamaulipas | San Carlos | Luis Cabrera | CAMINO TRAMO EJIDO LUIS CABRERA - EJIDO PRAXEDIS BALBOA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO LUIS CABRERA, 87747 LUIS CABRERA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , AL LLEGAR A EL EJIDO LUIS CABRERA SE ENCUENTRA A EL MARG | -99.0946 | 24.384
TAM210301970309 | Tamaulipas | Gómez Farías | Loma Alta (Loma Alta de Gómez Farías) | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LOMA ALTA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 20 DE OCTUBRE, CALLE MANUEL AVILA CAMACHOI SE TOM | -99.024 | 22.8841
TAM210301969411 | Tamaulipas | San Carlos | Puerto Rico | EJIDO PUERTO RICO, 87755 PUERTO RICO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO PUERTO RICO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | -98.9957 | 24.2466
TAM210301967954 | Tamaulipas | San Carlos | San Rafael | EJIDO SAN RAFAEL, 87740 SAN RAFAEL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , CAMINO CAMINO LA GAVIA- EL SAUCILLO EJIDO SAN RAFAEL FRENTE A CANCHA DE USOS MULTIPLES UNA CUADRA AL PONIENTE DEL CAMINO VECINAL E | -99.0928 | 24.4679
TAM210301970084 | Tamaulipas | Gómez Farías | Loma Alta (Loma Alta de Gómez Farías) | CALLE LORENZO MARTINEZ EJIDO 5 DE MAYO, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE TOMA LA CALLE MIGUEL HIDALGO O LA CAL | -99.0239 | 22.8895
TAM210301970099 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | CALLE AVENIDA LOS ALDAMA COLONIA BUENOS AIRES, 88305 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y BOULEVARD VIA LACTEA, AVENIDA LOS ALDAMA ENTRE CALLE HIDALGO Y BOULEVARD VIA LACTEA EN COLONIAS BU | -99.0309 | 26.3733
TAM210301999855 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | Palmas, Linda Vista, 88305 Cd Miguel Alemán, Tamps., México | -99.0341 | 26.3867
TAM210301999857 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | Pedro José Méndez 110, Infonavit Arboledas, 88302 Cd Miguel Alemán, Tamps., México | -99.0308 | 26.4037
TAM210301969767 | Tamaulipas | San Carlos | Corralejo | EJIDO CORRALEJO, 87743 CORRALEJO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO CORRALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | -99.0127 | 24.3962
TAM210301970134 | Tamaulipas | San Carlos | Corralejo | CAMINO TRAMO CORRALEJO - VICTOR MANUEL BUENO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO CORRALEJO, 87743 CORRALEJO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CAMINO PARCELARIO ENTRE EL EJIDO CORRALEJO Y EL EJIDO VICTOR MANUEL BUENO | -99.0122 | 24.3917
TAM210301970142 | Tamaulipas | San Carlos | San Carlos | CALLE BENITO JUAREZ VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOLORES PONCO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ARTEAGA COLONIA LAS LAJITAS Y ZONA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | -98.9465 | 24.5851
TAM210301966975 | Tamaulipas | Nuevo Morelos | Nuevo Morelos | CALLE VERACRUZ COLONIA VIVAMOS MEJOR, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE JARDINES DEL BOSQUE Y CARRETERA PRINCIPAL, A 150 METROA AL NORTE DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE VERACRUZ MARGE | -99.2181 | 22.5524
TAM210301966977 | Tamaulipas | Nuevo Morelos | Nuevo Morelos | CALLE VERACRUZ COLONIA VIVAMOS MEJOR, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE JARDINES DEL BOSQUE Y CALLE PRINCIPAL, A 150 METROA AL NORTE DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE VERACRUZ MARGEN DE | -99.2174 | 22.5503
TAM210301969808 | Tamaulipas | San Carlos | Los Angelitos (Ángeles) | CAMINO TRAMO LOS ANGELITOS - BARRANCO AZUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO LOS ANGELITOS (ÁNGELES), 87747 LOS ANGELITOS (ÁNGELES), SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LOS ANGELITOS CON DIRECCION A EL EJIDO | -99.0747 | 24.3972
TAM210301969826 | Tamaulipas | San Carlos | El Saucillo | CAMINO TRAMO EL SAUCILLO - EL REFUGIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO EL SAUCILLO, 87748 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CON ORIGEN EN EL EJIDO EL SAUCILLO Y CON DESTINO A EL EJIDO EL REFUGIO DEL M | -99.1539 | 24.5064
TAM210301969848 | Tamaulipas | San Carlos | Nuevo San Antonio | EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 87746 NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | -99.024 | 24.2926
TAM210302000034 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | Puerto Tuxpan 203, Jardines de San German, 88302 Cd Miguel Alemán, Tamps., México | -99.0341 | 26.3998
TAM210301999843 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | Primera 220, Buenos Aires, 88300 Cd Miguel Alemán, Tamps., México | -99.0332 | 26.3752
TAM210301999844 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | Los Aldamas 603, Buenos Aires, 88305 Cd Miguel Alemán, Tamps., México | -99.0364 | 26.3737
TAM210301999854 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | Chapote 135, Infonavit Rinconada, 88306 Cd Miguel Alemán, Tamps., México | -99.0407 | 26.3927
TAM210301999856 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | Valentín Barrera, Ala Blanca Colonia, 88321 Los Ángeles, Tamps., México | -98.9874 | 26.3838
TAM210301969417 | Tamaulipas | San Carlos | Magueyes | EJIDO MAGUEYES, 87743 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO MAGUEYES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | -99.0342 | 24.3459
TAM210301969420 | Tamaulipas | San Carlos | El Tepozancito | CAMINO TRAMO TEPOZANCITO - EL SAUCILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO EL TEPOZANCITO, 87747 EL TEPOZANCITO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CON ORIGEN DEL EJIDO EL TEPOZANCITO Y CON DESTINO A EL EJ | -99.1577 | 24.4441
TAM210301969607 | Tamaulipas | Gómez Farías | Loma Alta (Loma Alta de Gómez Farías) | CALLE LORENZO MARTINEZ EJIDO 5 DE MAYO, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE TOMA LA CALLE LAZARO CARDENAS Y DONDE | -99.0239 | 22.8895
TAM210402015789 | Tamaulipas | Jaumave | Paso Real de Guerrero | CAMINO TRAMO EJIDO PASO REAL - EJIDO EL ATRAVESAÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 1 EJIDO EJIDO PASO REAL, 87930 PASO REAL DE GUERRERO, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RURAL QUE CONECTA EL EJI | -99.4577 | 23.1407
TAM210402015790 | Tamaulipas | Jaumave | San Felipe (Abraham Ibarra) | CAMINO TRAMO EJIDO SAN FELIPE - EJIDO PADRON Y JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO EJIDO SAN FELIPE, 87930 SAN FELIPE (ABRAHAM IBARRA), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RUR | -99.3525 | 23.2025
TAM210402015797 | Tamaulipas | Jaumave | El Mascorro | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MASCORRO, 87930 EL MASCORRO, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EL MASCORRO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | -99.4158 | 23.3604
TAM210402015798 | Tamaulipas | Jaumave | San Antonio | CALLE HACIA EL RIO EJIDO SAN ANTONIO, 87936 SAN ANTONIO, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE DA ACCESO AL RIO ACCEDIENDO ENTRE EL CUARTEL MILITAR DEL EJIDO SAN ANTONIO | -99.336 | 23.5859
TAM210402016411 | Tamaulipas | Jaumave | Jaumave | CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y BOULEVARD BOULEVARD, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE EL BOULEVARD Y CALLE AL | -99.3849 | 23.4077
TAM210402016414 | Tamaulipas | Jaumave | Jaumave | CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y BOULEVARD BOULEVARD, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGO | -99.3849 | 23.4076
TAM210402016025 | Tamaulipas | Jaumave | Cinco de Mayo | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO CINCO DE MAYO, 87930 CINCO DE MAYO, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RURAL QUE CONECTA LA CARRETERA VICTORIAJAUMAVE AL EJIDO CINCO DE MAYO EN LA PARTE PRINCIPAL DEL | -99.345 | 23.4518
TAM210402016028 | Tamaulipas | Jaumave | El Alamito | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO EJIDO EL ALAMITO, 87930 EL ALAMITO, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMIO RURAL QUE VA DE LA CARRETEA VICTORIAJAUMAVE AL EJIDO EL ALAMITO POR EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO | -99.3591 | 23.4529
TAM210301999853 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | Manuel Ávila Camacho, Linda Vista, 88305 Cd Miguel Alemán, Tamps., México | -99.0334 | 26.3805
TAM210301991295 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION, 88304 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE HNOS. FLORES MAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE F | -99.0251 | 26.3758
TAM210301988077 | Tamaulipas | Palmillas | El Naranjo (El Naranjito) | EJIDO EJIDO EL NARANJO, 87970 EL NARANJO (EL NARANJITO), PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DEL EJIDO EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS | -99.5411 | 23.1347
TAM210301989871 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | CALLE RIO SAN FERNANDO COLONIA RÍO BRAVO, 88303 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO TAMAULIPAS Y CALZADA MANUEL CAVAZOS LERMA, CALLE RIO SAN FERNANDO ENTRE CALLE NUEVO TAMAULIPAS Y LIBRAMIENTO | -99.0192 | 26.3982
TAM210301992553 | Tamaulipas | Gómez Farías | Loma Alta (Loma Alta de Gómez Farías) | CALLE 20 DE OCTUBRE COLONIA LOMA ALTA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | -99.0239 | 22.8857
TAM210301990658 | Tamaulipas | San Carlos | Nuevo San Antonio | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 87746 NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CARRETERA ESTATAL SAN CARLOS- LA SOLEDAD Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO NUEVO SAN ANTONIO DEL | -99.0203 | 24.2898
TAM210301990662 | Tamaulipas | San Carlos | El Saucillo | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL SAUCILLO, 87748 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , PARTE NORTE DEL EJIDO EL SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | -99.1537 | 24.5055
TAM210301990664 | Tamaulipas | San Carlos | La Gavia | CALLE CAMINO A EJIDO EL PRADO EJIDO LA GAVIA, 87740 LA GAVIA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL EJIDO LA GAVIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | -99.0526 | 24.469
TAM210301990669 | Tamaulipas | San Carlos | Nuevo Prado (San Juanito) | CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO PRADO - LA GAVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO NUEVO PRADO, 87740 NUEVO PRADO (SAN JUANITO), SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LA GAVIA A EL EJIDO EL PRADO A E | -99.0691 | 24.462
TAM210301984569 | Tamaulipas | Palmillas | Palmillas | CALLE GUILLERMO PRIETO CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ESQUINA CON CINCO DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -99.5567 | 23.304
TAM210301984579 | Tamaulipas | Palmillas | Palmillas | CALLE VARIAS CALLES CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN 4 UBICACIONES 1. C. GUILLERMO PRIETO ENTRE 5 DE MAYO Y C. SIN NOMBRE 2. C. GUILLERMO PRIETO ENTRE 16 DE SEP. Y | -99.5558 | 23.304
TAM210301985208 | Tamaulipas | San Carlos | Marmolejo | CAMINO TRAMO EJIDO MARMOLEJO - CARRETERA ESTATAL SAN CARLOS- EL GAVILAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO MARMOLEJO, 87735 MARMOLEJO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL EJIDO MA | -99.002 | 24.6251
TAM210301990675 | Tamaulipas | San Carlos | Graciano Sánchez | CAMINO TRAMO GRACIANO SANCHEZ - EJIDO VICTOR MANUEL BUENO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO GRACIANO SANCHEZ, 87743 GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CON ORIGEN EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ Y CO | -98.9987 | 24.3498
TAM210301984582 | Tamaulipas | Palmillas | Palmillas | CALLE SIN NOMBRE DE CALLE CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CUENTA CON DOS UBICACIONES 1. CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA AL NORTE DEL MUNICIPIO. 2. CALLE CHAP | -99.5526 | 23.3087
TAM210301984586 | Tamaulipas | Palmillas | Palmillas | CALLE VARIAS CALLES CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CUENTA CON 3 UBICACIONES 1. CALLE HIDALGO ENTRE CALLES OTILIO MONTAÑO Y SIN NOMBRE. 2. CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE MORELOS Y | -99.5476 | 23.3086
TAM210301990710 | Tamaulipas | San Carlos | Nuevo Praxedis Balboa | CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO PRAXEDIS BALBOA EJIDO NUEVO PRAXEDIS BALBOA, 87744 NUEVO PRAXEDIS BALBOA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO PRAXEDIS BALBOA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | -99.0947 | 24.3247
TAM210301991211 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | CALLE TAMPICO COLONIA ELECTRICISTAS, 88306 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUERRERO, CALLE VICTORIA CALLE TAMPICO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUERRERO POSTERIOR CALLE VI | -99.0491 | 26.3935
TAM210301991241 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | CALLE TAMPICO COLONIA ELECTRICISTAS, 88306 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUERRERO, CALLE VICTORIA CALLE TAMPICO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUERRERO POSTERIOR CALLE VI | -99.0491 | 26.3935
TAM210301991251 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION, 88304 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE HNOS. FLORES MAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE F | -99.0252 | 26.3758
TAM210301987971 | Tamaulipas | Palmillas | El Llano de Azuas | CALLE EUTAQUIO BARRON EJIDO EL LLANO DE AZUAS, 87973 EL LLANO DE AZUAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ Y CALLE 10 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EUTAQUI BARRON ENTRE LAS CALLES ANDRES SANCHEZ Y 10 D | -99.5587 | 23.1675
TAM210301987987 | Tamaulipas | Palmillas | Palmillas | CALLE VARIAS CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CUENTA CON DOS UBICACIONES 1. SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE SIN NOMBRE Y CHAPARRAL 2. SE ENCUENTRA EN LA CALLE CHAPARRAL | -99.5475 | 23.3104
TAM210301985180 | Tamaulipas | San Carlos | San Carlos | CALLE GUADALUPE MAINERO VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOLORES PONCE Y CALLE JOSEFA ZOZAYA, CALLE CARRANZA CONSTRUCCION DE 2000 ML DE GUARNICIONES Y 2000 M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO FC 1 | -98.9499 | 24.5851
TAM210301985268 | Tamaulipas | San Carlos | Nuevo San Antonio | EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 87746 NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA ESTATAL TRAMO SOLEDAD- SAN CARLOS A UN COSTADO DE EL COMITE EJIDAL Y EN CONTRA ESQUINA DE LA UNIDAD MEDICA RURAL DEL IMM | -99.0209 | 24.2907
TAM210301985273 | Tamaulipas | San Carlos | Norberto Treviño Zapata (Santa Teresa) | EJIDO EJIDO SANTA TERESA, 87730 NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (SANTA TERESA), SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A 200 ML AL NORTE DEL EJIDO SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | -98.8733 | 24.4801
TAM210301990684 | Tamaulipas | San Carlos | San Carlos | CALLE PEDRO JOSE MENDEZ VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUADALUPE MAINERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE DOCTOR MARTINEZ CALLE PEDRO JOSE MENDEZ ENTRE CALLE GUADALUPE MAINERO Y CALLE | -98.9416 | 24.5839
TAM210301985295 | Tamaulipas | San Carlos | Rubén Jaramillo | EJIDO EJIDO RUBEN JARAMILLO, 87750 RUBÉN JARAMILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A 100 MTS A EL SUR DEL EJIDO RUBEN JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | -98.7709 | 24.3356
TAM210301988004 | Tamaulipas | Palmillas | Palmillas | CALLE VARIAS CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTA DE DOS UBICACIONES 1. CALLE PLUTARCO ELIAS CAALS ENTRE CALLES ALLENDE Y 20 DE NOVIEMBRE. 2. CALLE PEDRO JOSE MENDEZ ENTRE CALL | -99.5498 | 23.3002
TAM210301991016 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | CALLE PUERTO DE MAZATLAN COLONIA GÓMEZ, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE PUERTO DE CHETUMAL Y CALZADA LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ, CALLE PUERTO VALLARTA CALLE PUERTO DE MAZATLAN ENTRE CALLE PUER | -99.0329 | 26.401
TAM210301988010 | Tamaulipas | Palmillas | Palmillas | CALLE A CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE CENTENARIO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE A ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE CENTENARIO | -99.5431 | 23.2968
TAM210301988022 | Tamaulipas | Palmillas | El Terrero (El Balcón) | CALLE CAMINO RURAL EJIDO EL TERRERO, 87970 EL TERRERO (EL BALCÓN), PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE VA DEL EJIDO SEIS DE ABRIL AL EJIDO EL TERRERO EN LA ZONA CENTRO DEL EJIDO. | -99.5387 | 23.1956
TAM210301991025 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | CALLE REYNOSA COLONIA MEZQUITAL DEL NORTE, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE LA PAZ, CALLE REYNOSA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE LA PAZ EN COLONIA MEZQUITAL DEL NORTE. | -99.0303 | 26.4093
TAM210301991028 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | CALLE REYNOSA COLONIA MEZQUITAL DEL NORTE, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE LA PAZ, CALLE REYNOSA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE LA PAZ EN COLONIA MEZQUITAL DEL NORTE. | -99.0303 | 26.4093
TAM210301984867 | Tamaulipas | Palmillas | Palmillas | CALLE PIPILA CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PEDRO JOSE MENDEZ, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PIPILA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y PEDRO JOSE MENDEZ DE LA CA | -99.5509 | 23.2978
TAM210301984873 | Tamaulipas | Palmillas | Palmillas | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE B Y CALLE C, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES B Y C EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.5476 | 23.2952
TAM210301986921 | Tamaulipas | Gómez Farías | Loma Alta (Loma Alta de Gómez Farías) | CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO LOMA ALTA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUEL CAVAZOZ LERMA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE SAN MANUEL SE T | -99.0278 | 22.8767
TAM210301990080 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | CALLE PUERTO DE MAZATLAN COLONIA GÓMEZ, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE PUERTO DE CHETUMAL Y CALZADA LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ, CALLE PUERTO VALLARTA CALLE PUERTO DE MAZATLAN ENTRE CALLE PUER | -99.0329 | 26.401
TAM210301974136 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | CALLE AMARO GUERRA RAMIREZ COLONIA SOLIDARIDAD, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE OSCAR CANALES Y CALLE LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ, PROLONGACION MANUEL ACUÑA CALLE AMARO GUERRA RAMIREZ ENTRE CAL | -99.0385 | 26.4044
TAM210301971815 | Tamaulipas | Gómez Farías | Loma Alta (Loma Alta de Gómez Farías) | CALLE 20 DE OCTUBRE PUEBLO LOMA ALTA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE PROGRESO SOCIAL SE TOMA LA | -99.0229 | 22.8841
TAM210301976657 | Tamaulipas | Nuevo Morelos | Santa Cruz del Toro | CAMINO TRAMO COLONIA EL PARAISO - SANTA CRUZ DEL TORO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 050 PUERTO SANTA CRUZ DEL TORO, 89970 SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA MANTE-EL HUIZACHE Y CAMINO AMPLIACION L | -99.2488 | 22.4996
TAM210402020696 | Tamaulipas | Jaumave | Jaumave | CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CUENTA CON 6 UBICACIONES1 PROLONGACION MIGUEL HIDALGO CAMINO AL OJITO2CAMINO AL EJIDO SAN VICENTE3 CALLE SIN NOMBRE ENTRE COLOMBIA Y VICTORIA4CAL | -99.3757 | 23.3977
TAM210402020711 | Tamaulipas | Jaumave | José María Morelos (El Nopal) | EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS (EL NOPAL), 87933 JOSÉ MARÍA MORELOS (EL NOPAL), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CUENTA CON 25 UBICACIONES DENTRO DEL EJIDO JOSE MARIA MORELOS LAS CUALES FUERON IDENTIFICADAS DE MANERA GEOGR | -99.3748 | 23.5048
TAM210402020729 | Tamaulipas | Jaumave | San Vicente | EJIDO SAN VICENTE, 87947 SAN VICENTE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CUENTA CON 25 UBICACIONES DENTRO DEL EJIDO JOSE MARIA MORELOS LAS CUALES FUERON IDENTIFICADAS DE MANERA GEOGRAFICA EN EL MAPA. | -99.3148 | 23.4225
TAM210402020737 | Tamaulipas | Jaumave | La Unión | EJIDO LA UNIÓN, 87937 LA UNIÓN, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CUENTA CON 25 UBICACIONES DENTRO DEL EJIDO JOSE MARIA MORELOS LAS CUALES FUERON IDENTIFICADAS DE MANERA GEOGRAFICA EN EL MAPA. | -99.4526 | 23.5376
TAM210402020740 | Tamaulipas | Jaumave | La Independencia (Las Moritas) | EJIDO INDEPENDENCIA, 87930 LA INDEPENDENCIA (LAS MORITAS), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CUENTA CON 15 UBICACIONES DENTRO DEL EJIDO JOSE MARIA MORELOS LAS CUALES FUERON IDENTIFICADAS DE MANERA GEOGRAFICA EN EL MA | -99.3873 | 23.5476
TAM210402020744 | Tamaulipas | Jaumave | La Reforma | EJIDO LA REFORMA, 87938 LA REFORMA, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CUENTA CON 25 UBICACIONES DENTRO DEL EJIDO JOSE MARIA MORELOS LAS CUALES FUERON IDENTIFICADAS DE MANERA GEOGRAFICA EN EL MAPA. | -99.3049 | 23.6284
TAM210402020752 | Tamaulipas | Jaumave | Jaumave | CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE BOULEVARD PRINCIPAL Y CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE EL BOULEVARD Y LA CALL | -99.3849 | 23.4076
TAM210402023046 | Tamaulipas | Jaumave | Jaumave | CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, LA OBRA CONSTA DE VARIAS LOCALIZACIONESCALLE JOSE MARIA MORELOSCALLE MARIA | -99.3863 | 23.403
TAM210402023083 | Tamaulipas | Jaumave | Jaumave | CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA VILLEGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3841 | 23.4103
TAM210402023471 | Tamaulipas | Jaumave | Jaumave | CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE PEDRO JOSE MENDEZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y PEDRO JOSE | -99.3813 | 23.4092
TAM210402023473 | Tamaulipas | Jaumave | El Atravesaño | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ATRAVESAÑO, 87930 EL ATRAVESAÑO, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EL ATRAVESAÑO DE JAUMAVE | -99.465 | 23.0822
TAM210402023099 | Tamaulipas | Jaumave | Jaumave | CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JIMENEZ, LA OBRA CONSTA DE LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPALCALLE BENITO JUAREZCA | -99.3772 | 23.404
TAM210402023477 | Tamaulipas | Jaumave | Jaumave | CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE OBREGON, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE | -99.3729 | 23.4057
TAM210402023478 | Tamaulipas | Jaumave | Jaumave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3757 | 23.4051
TAM210402037202 | Tamaulipas | Jaumave | Jaumave | CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALDAMA ACCESO PRINCIPAL A UNA CUADRA DE PLAZA ESCOBEDO | -99.3817 | 23.4046
TAM210402025653 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | CALLE PORFIRIO DIAZ CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE JOSE DE ESCANDON, CALLE ALDAMA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE ESCOBEDO Y JOSE DE ESCANDON ZONA CENTRO CA | -98.4866 | 24.2112
TAM210402025667 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | CALLE ESCOBEDO CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CARRANZA, CALLE PEDRO JOSE MENDEZ CALLE ESCOBEDO ENTRE PORFIRIO DIAZ Y CARRANZA ZONA CENTRO CABECER | -98.4861 | 24.2116
TAM210402026596 | Tamaulipas | Jaumave | Francisco Medrano (Las Pilas) | CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO MEDRANO (LAS PILAS), 87936 FRANCISCO MEDRANO (LAS PILAS), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CUENTA CON 30 UBICACIONES DIFERENTES DENTRO DEL EJIDO FRANCISCO MEDRANO DEL MUNICIPIO DE JAUM | -99.3616 | 23.5793
TAM210402026598 | Tamaulipas | Jaumave | Francisco I. Madero (Magueyes) | CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 87949 FRANCISCO I. MADERO (MAGUEYES), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA CUENTA CON 21 UBICACIONES DENTRO DEL EJIDO FRANCISO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE LAS CUALES FUER | -99.4323 | 23.7004
TAM210402026609 | Tamaulipas | Jaumave | San Juan de Oriente | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN DE ORIENTE, 87933 SAN JUAN DE ORIENTE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBA SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO ZONA CENTRO DEL EJIDO SAN JUAN DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | -99.3346 | 23.5178
TAM210402026622 | Tamaulipas | Jaumave | El Sotol | CALLE CARRETERA FEDERAL 101 EJIDO EL SOTOL, 87932 EL SOTOL, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN EL EJIDO EL SOTOL SOBRE LA CARRETARA FEDERAL 101 DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TA | -99.4209 | 23.3872
TAM210402057324 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Sor Juana Inés de La Cruz 905-C MOLINO DE NIXTAMAL, Los Cavazos, 88720 Reynosa, Tamps., México | -98.2819 | 26.059
TAM210402057324 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Sor Juana Inés de La Cruz 821, Los Cavazos, 88720 Reynosa, Tamps., México | -98.283 | 26.0591
TAM210402057346 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Libertad 1093, Ayuntamiento, 88620 Reynosa, Tamps., México | -98.2953 | 26.0868
TAM210402057346 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Cedro 174, Ayuntamiento, 88620 Reynosa, Tamps., México | -98.2952 | 26.0874
TAM210402046552 | Tamaulipas | San Carlos | Boca de Álamos | EJIDO BOCA DE ÁLAMOS, 87737 BOCA DE ÁLAMOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLEJON SIN ALGUN NOMBRE Y CALLEJON SIN ALGUN NOMBRE, CALLE SIN ALGUN NOMBRE EJIDO BOCA DE ALAMOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS | -99.1471 | 24.5921
TAM210402056967 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Matamoros 1214, Revolución Obrera, 88759 Reynosa, Tamps., México | -98.3022 | 26.052
TAM210402056967 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Matamoros 1228, Revolución Obrera, 88759 Reynosa, Tamps., México | -98.3031 | 26.052
TAM210402057216 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Calle Río Purificación 2053, Las Mitras, 88759 Reynosa, Tamps., México | -98.3003 | 26.0463
TAM210402057216 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Calle Río Purificación 1892, Presa la Laguna, 88758 Reynosa, Tamps., México | -98.2997 | 26.0464
TAM210402057398 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Semtech 325, Industrial Maquiladora, 88787 Reynosa, Tamps., México | -98.2122 | 26.0007
TAM210402057398 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Especialidades Reynosa 326A, Industrial Maquiladora, 88787 Reynosa, Tamps., México | -98.2106 | 26.0008
TAM210402058839 | Tamaulipas | Palmillas | Palmillas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.5475 | 23.3018
TAM210402057247 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Ribera del Sur 109, Riberas de Rancho Grande, 88615 Reynosa, Tamps., México | -98.316 | 26.0899
TAM210402057247 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Ribera del Sur 101, Riberas de Rancho Grande, 88615 Reynosa, Tamps., México | -98.3167 | 26.0899
TAM210402057306 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Calle Amado Nervo 801, Los Cavazos, 88720 Reynosa, Tamps., México | -98.2818 | 26.06
TAM210402057306 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Sor Juana Inés de La Cruz 815, Los Cavazos, 88720 Reynosa, Tamps., México | -98.282 | 26.0591
TAM220102060644 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | COL. LA ESCONDIDA | -98.2599 | 26.0513
TAM220102063725 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | AVE. FRANCISCO I. MADERO (LADO SUR) ENTRE FRANCISCO MINA Y CALLE JALAPA | -98.0854 | 25.9838
TAM220302140453 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | COL. LOMAS DE JARACHINA SUR | -98.3477 | 26.037
TAM220402170822 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.713 | 22.9969
TAM220402188654 | Tamaulipas | San Carlos | Las Piedras [Colonia Menonita] (Campo Uno) | CAMINO TRAMO MORALES - LAS PIEDRAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 999 COLONIA LAS PIEDRAS, 87750 LAS PIEDRAS [COLONIA MENONITA] (CAMPO UNO), SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CAMINO DEL POBLADO DE LOS MORALES CAMPO MENONA | -98.8733 | 24.2619
TAM220402188779 | Tamaulipas | San Carlos | San Carlos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 13 TRAMO SAN CARLOS - EL GAVILAN KILÓMETRO 0 + 700 VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SALIENDO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS CON DIRECCION A EL EL EJIDO GAVILAN AEN 700 | -98.9548 | 24.5848
TAM220402188413 | Tamaulipas | San Carlos | San Carlos | CALLE CALLE JOSE DE ESCANDON VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUADALUPE MAINERO Y CALLE DOLORES PONCE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE JOSE DE ESCANDON Y GUADALUPE MAINERO Y DOLORES PONCE EN | -98.9498 | 24.5852
TAM220402184467 | Tamaulipas | San Carlos | Puerto Rico | CALLE PRINCIPAL EJIDO PUERTO RICO EJIDO PUERTO RICO, 87755 PUERTO RICO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE ALGUNO Y CALLE SIN NOMBRE ALGUNO, CALLE SIN NOMBRE ALGUNO A 200 METROS CON DIRECCION A EL ORIENTE MARGEN IZQUIE | -98.9976 | 24.2464
TAM220402184496 | Tamaulipas | San Carlos | El Barranco Azul | CALLE CAMINO A PARCELAS EJIDO EL BARRANCO AZUL, 87747 EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE ALGUNO Y CALLE SIN NOMBRE ALGUNO, CALLEJON SIN NOMBRE ALGUNO SOBRE ENTRADA PRINCIPAL A EL EJIDO BARRANCO AZUL C | -99.1169 | 24.3965
TAM230102212769 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | AV. CANALES ENTRE ROBERTO. F GARCIA Y AV. FRANCISCO VILLA | -97.4857 | 25.8637
TAM230102209860 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE PLAYA HORNOS DE JOSÉ LOPEZ | -97.4777 | 25.8487
TAM230202233505 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | Boulevard de los Rios km. 3+100 Colonia Puerto Industrial | -97.8903 | 22.437
TAM230202230999 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | COL. JARDIN 20 DE NOVIEMBRE | -97.8528 | 22.2624
TAM230202231327 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | COL. ARBOLEDAS | -97.8358 | 22.2425
TAM230202231423 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE TAMAULIPAS | -99.1461 | 23.7361
TAM220402186490 | Tamaulipas | San Carlos | El Gavilán | CARRETERA ESTATAL LIBRE 13 TRAMO EL GAVILAN - SAN NICOLAS KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO EL GAVILÁN, 87735 EL GAVILÁN, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE ALGUNO Y CALLE SIN NOMBRE ALGUNO, CALLE SIN NOMBRE ALGUNO A DOSCIENT | -98.9885 | 24.6989
TAM230302272242 | Tamaulipas | Padilla | Nueva Villa de Padilla | NUEVA PADILLA | -98.9125 | 24.0456
TAM230302270305 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | zona centro | -99.1752 | 23.7121
TAM230302266260 | Tamaulipas | San Carlos | San Carlos | CALLE ARTEAGA ENTRE GUERRERO Y BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS, TAMAULIPAS. | -98.9497 | 24.5835
TAM230302266265 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | ZONA CENTRO | -98.2063 | 23.7669
TAM230302266266 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | ZONA CENTRO | -98.2063 | 23.7669
TAM230302266267 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | ZONA CENTRO | -98.2063 | 23.7669
TAM230302266268 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | ZONA CENTRO | -98.2063 | 23.7669
TAM230302266269 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | ZONA CENTRO | -98.2063 | 23.7669
TAM230302266270 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | ZONA CENTRO | -98.2063 | 23.7669
TAM230302266271 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | ZONA CENTRO | -98.2063 | 23.7669
TAM230302272245 | Tamaulipas | Padilla | Nueva Villa de Padilla | NUEVA PADILLA | -98.9125 | 24.0456
TAM230302266231 | Tamaulipas | Jaumave | Jaumave | CALLE GUADALUPE VICTORIA CRUCE CON CALLE MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | -99.3756 | 23.4096
TAM230302266232 | Tamaulipas | Jaumave | Jaumave | CALLE GUADALUPE VICTORIA CRUCE CON CALLE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS. | -99.3807 | 23.4059
TAM230302266233 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | CALLE CANALES ENTRE CALLE ESCOBEDO Y JOSE DE ESCANDON | -98.4833 | 24.2144
TAM230302266234 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE SIERRA GORDA Y PEDRO J. MENDEZ | -98.4833 | 24.2144
TAM230302266242 | Tamaulipas | Miquihuana | Miquihuana | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO 0+000 AL 0+480 | -99.747 | 23.5736
TAM230302266242 | Tamaulipas | Miquihuana | Miquihuana | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO 0+480 | -99.753 | 23.5735
TAM230302266249 | Tamaulipas | Padilla | Nueva Villa de Padilla | NUEVA PADILLA | -98.9125 | 24.0456
TAM230302266250 | Tamaulipas | Padilla | Nueva Villa de Padilla | NUEVA PADILLA | -98.9125 | 24.0456
TAM230402294131 | Tamaulipas | San Carlos | Santa Cruz | EJIDO SANTA CRUZ, 87730 SANTA CRUZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 32 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORESTE Y EL PROYECTO EN LA PARTE SUR DE LA COMUIDAD A 400 METROS DEL COMITE EJIDAL | -98.8236 | 24.3042
TAM230402294161 | Tamaulipas | San Carlos | Lázaro Cárdenas | EJIDO EJIDO LAZARO CARDENAS, 87730 LÁZARO CÁRDENAS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 19 KILOMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -98.8852 | 24.4196
TAM230402294244 | Tamaulipas | San Carlos | El Refugio | EJIDO EJIDO EL REFUGIO, 87730 EL REFUGIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL REFUGIO SE ENCUENTRA A 25.8 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS Y EL PROYECTO SE REALIZARA ENFRENTE DEL COMITE EJIDAL DE | -99.1868 | 24.5134
TAM230402294264 | Tamaulipas | San Carlos | San Rafael | EJIDO EJIDO SAN RAFAEL, 87730 SAN RAFAEL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SAN RAFAEL SE ENCUENTRA A 19.6 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS | -99.0928 | 24.4678
TAM230402294282 | Tamaulipas | San Carlos | La Gloria | EJIDO EJIDO LA GLORIA, 87730 LA GLORIA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO LA GLORIA ESTA SITUADO A 17.1 KILOMETROS DE SAN CARLOS CON RUMBO EN DIRECCION AL NOROESTE | -99.0961 | 24.5173
TAM230402294306 | Tamaulipas | San Carlos | La Nueva Unión | TERRACERÍA TRAMO EJIDOLA NUEVA UNION - AL EJIDO EL PRADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 EJIDO LA NUEVA UNIÓN, 87747 LA NUEVA UNIÓN, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO NUEVA UNION SE UBICA A 30 KILOMETROS AL NO | -99.1502 | 24.4151
TAM230402294341 | Tamaulipas | San Carlos | Benito Juárez (La Coma) | EJIDO BENITO JUÁREZ LA COMA, 87733 BENITO JUÁREZ (LA COMA), SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , BENITO JUAREZ LA COMA SE ENCUENTRA A 30.4 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS | -98.9278 | 24.3068
TAM230402294365 | Tamaulipas | San Carlos | Los Quiotes | EJIDO LOS QUIOTES, 87750 LOS QUIOTES, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE VA RELIZAR EN LA COMUNIDAD LOS QUIOTES EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD EN TANQUE ELEVADO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD DESDE AHI SE | -98.78 | 24.2506
TAM230402294035 | Tamaulipas | San Carlos | La Unión Morales | EJIDO EJIDO LA UNION MORALES, 87747 LA UNIÓN MORALES, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA CAMUNIDAD UNION MORALES SE ENCUENTRA A 3.8 KILOMETROS AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DONDE SE REALIZARA LA OBRA E | -98.9776 | 24.5748
TAM230402294054 | Tamaulipas | San Carlos | Profesor Graciano Sánchez | EJIDO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 87755 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ ESTÁ SITUADO A 45.6 KILÓMETROS DE SAN CARLOS CABECERA EN DIRECCIÓN NORTE | -99.0455 | 24.1794
TAM230402294058 | Tamaulipas | San Carlos | San Carlos | CALLE VENUSTIANO CARRANZA VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MAINERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE DOLORES PONCE LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE VENUSTIANO CA | -98.9496 | 24.5858
TAM230402294064 | Tamaulipas | San Carlos | Profesor Graciano Sánchez | EJIDO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 87755 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO DE ENCUENTRA DESDE EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ AL POZO DE AGUA NUEVO QUE LOS ABASTECE QUE ESTA SOBRE LA CARRETERA | -99.042 | 24.18
TAM230402294069 | Tamaulipas | San Carlos | El Tepozancito | EJIDO EJIDO EL TEPOZANCITO, 87730 EL TEPOZANCITO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 55 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CONDUCCIENDO POR LA CARRETERA ESTATAL 13 HASTA ENTRA A LA BRECHA DEL EJIDO SA | -99.159 | 24.442
TAM230402294084 | Tamaulipas | San Carlos | Manuel López (San Antonio) | EJIDO MANUEL LOPEZ SAN ANTONIO, 87730 JESÚS MARÍA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 200 METROS ANTES DE LLEGAR AL EJIDO EN LA BAJADA DEL RIO LA COMUNIDAD NO MAS CUENTA CON UNA ENTRADA Y SALIDAD Y | -98.8606 | 24.3615
TAM230402294085 | Tamaulipas | San Carlos | La Gavia | TERRACERÍA TRAMO EJIDO LA GAVIA - EJIDO EL TEPOZAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO LA GAVIA, 87740 LA GAVIA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EN PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE LOS EJIDOS LA GAVIA AL EJI | -99.0511 | 24.4695
TAM230402294086 | Tamaulipas | San Carlos | Nuevo Praxedis Balboa | TERRACERÍA TRAMO EJIDO NUEVO PRAXEDIS BALBOA - EJIDO BARRANCO AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO NUEVO PRAXEDIS BALBOA, 87744 NUEVO PRAXEDIS BALBOA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE REALIZARA LA REHABILITA | -99.0947 | 24.3245
TAM230402294087 | Tamaulipas | San Carlos | Tantoyuca | EJIDO EJIDO TANTOYUCA, 87730 TANTOYUCA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO TANTOYUCA ESTA UBICADO A 36 KILOMETROS DE LA CABECERA EN DIRECCION AL NOROESTE PASANDO POR EL EJIDO BARRANCO AZIL Y NUEVA UNION | -99.2181 | 24.4282
TAM230402294097 | Tamaulipas | San Carlos | San Miguel | EJIDO EJIDO SAN MIGUEL, 87730 SAN MIGUEL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SAN MIGUEL SE ENCUENTRA A 23 KILOMETROS A SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0998 | 24.7338
TAM230402294104 | Tamaulipas | San Carlos | Magueyes | EJIDO MAGUEYES, 87743 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO DE MAGUEYES SE ENCUENTRA A 28 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 13 A BORDO DE CARRETERA EL PROYECTO SE ENCUENTR | -99.0309 | 24.3475
TAM230402319044 | Tamaulipas | Soto la Marina | El Esmeril (El Porvenir) | CALLE CALLE S/N EJIDO EL ESMERIL, 87696 EL ESMERIL (EL PORVENIR), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO EL ESMERIL CP. 87696 EL ESMERIL EL PORVENIR, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -97.8795 | 23.5107
TAM230402321363 | Tamaulipas | Soto la Marina | Santa Isabel | CALLE CALLE S/N EJIDO SANTA ISABEL, 87696 SANTA ISABEL, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N SANTA ISABEL CP. 87696 SANTA ISABEL, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -97.8417 | 24.0744
TAM230402321395 | Tamaulipas | Soto la Marina | El Carrizo | CALLE CALLE S/N EJIDO EL CARRIZO, 87680 EL CARRIZO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO EL CARRIZO CP. 87680 EL CARRIZO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -97.8049 | 24.1679
TAM230402308820 | Tamaulipas | Soto la Marina | La Pesca | CALLE CALLE S/N EJIDO LA PESCA, 87678 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N CALLE CALLE SN EJIDO LA PESCA CP. 87678 LA PESCA SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -97.7768 | 23.7877
TAM230402319102 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE ELIAS FLORES COLONIA SAN BENITO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEOBARDO BARRIENTOS Y CALLE ELIAS FLORES, CALLE GUADALUPE BERNAL COLONIA SAN BENITO CP. 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMA | -98.1969 | 23.7762
TAM230402319114 | Tamaulipas | San Carlos | San Carlos | CALLE JOSE MARIA MORELOS VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMA | -98.9456 | 24.5818
TAM230402321445 | Tamaulipas | Soto la Marina | Alberto Carrera Torres | CALLE CALLE S/N EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES, 87697 ALBERTO CARRERA TORRES, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES CP. 87697 ALBERTO CARRERA TORRES SOTO LA | -98.072 | 23.5452
TAM230402308871 | Tamaulipas | Soto la Marina | Los Bellos | CALLE CALLE S/N EJIDO EJIDO LOS BELLOS, 00000 LOS BELLOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 LOS BELLOS SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -98.1119 | 24.0538
TAM230402319157 | Tamaulipas | San Carlos | San Carlos | CALLE IGNACIO ALDAMA VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE GALEANA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS | -98.9468 | 24.582
TAM230402319199 | Tamaulipas | Soto la Marina | El Carrizo | CALLE CALLE S/N EJIDO EL CARRIZO, 87680 EL CARRIZO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO EL CARRIZO CP. 87680 EL CARRIZO SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -97.8092 | 24.1684
TAM230402315044 | Tamaulipas | San Carlos | San Carlos | VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA INTERMUNICIPAL SAN CARLOS Y SAN NICLOAS A UN COSTADO DEL CAMINO A LA ALTULRA DE LA COLONIA LAJITAS | -98.9499 | 24.5846
TAM230402308599 | Tamaulipas | Miquihuana | Miquihuana | CALLEJON REAL CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 120 Y , CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON INICIA A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA TECNICA | -99.7529 | 23.5702
TAM230402319890 | Tamaulipas | Jiménez | Independencia | CALLE SIN NOMBRE EL EJ NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES EJIDO INDEPENDENCIA, 00000 INDEPENDENCIA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE EL EJ NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES Y CALLE SIN NOMBRE EL EJ NO CUENTA CON NOMBRES DE C | -98.5524 | 24.2988
TAM230402313363 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | CALLE BENITO JUAREZ VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO TAMAULIPAS Y CALLE SIN NOMBRE NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLLE BE | -98.4917 | 24.2208
TAM230402308648 | Tamaulipas | Miquihuana | Miquihuana | CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATIAS CERVANDO CANALES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL JUSTO FRENTE A LA PLAZA MUNICIPAL | -99.7541 | 23.5738
TAM230402313393 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | CALLE NICOLAS BRAVO VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE HERMENGILDO GALEANA SE RELIZARA EN LA CALLE NICOLAS BRAVOENTRE CALLE AYUN | -98.483 | 24.218
TAM230402314761 | Tamaulipas | San Carlos | Magdaleno Aguilar | EJIDO MAGDALENO AGUILAR, 87747 MAGDALENO AGUILAR, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 28.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS | -99.1404 | 24.4024
TAM230402308682 | Tamaulipas | Miquihuana | Marcela | EJIDO LA MARCELA, 87950 MARCELA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , A LA SALIDA DEL EJIDO POR EL CAMINO MENCIONADO | -99.8178 | 23.7318
TAM230402318127 | Tamaulipas | San Carlos | San Carlos | VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DISTRIBUIDOS EN DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO A LOS BENEFICIARIOS | -98.946 | 24.5855
TAM230402319956 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SIN NOMBRE LA CALLE NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES, CALLE BENITO JUAREZ CALLE AGUSTIN DE ITURBID | -98.4766 | 24.2195
TAM230402318157 | Tamaulipas | San Carlos | Puerto Rico | EJIDO PUERTO RICO, 87755 PUERTO RICO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO PUERTO RICO SE ENCUENTRA A 37.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS | -98.9941 | 24.2446
TAM230402320944 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA NUEVA ROSITA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERMANOS GALEANA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CALLE S/N COLONIA NUEVA ROSITA CP. 87670 SOTO LA MARINA SOTO LA MARINA T | -98.2101 | 23.7733
TAM230402321286 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LOPEZ RAYON, CALLE CALLE S/N CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, CP. 87670 SOTO LA M | -98.2007 | 23.7712
TAM230402310682 | Tamaulipas | Soto la Marina | Vista Hermosa | CALLE CALLE S/N EJIDO VISTA HERMOSA, 87676 VISTA HERMOSA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO VISTA HERMOSA CP. 87676 VISTA HERMOSA SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -97.9048 | 23.7997
TAM230402318774 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SOTO LA MARINA CENTRO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE CALLE MATAMOROS COLONIA SOTO LA MARINA CENTRO CP. 87670 SOT | -98.2072 | 23.7673
TAM230402318839 | Tamaulipas | Soto la Marina | Ocho de Mayo | CALLE CALLE S/N EJIDO OCHO DE MAYO, 87696 OCHO DE MAYO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N CHO DE MAYO CP. 87696 OCHO DE MAYO SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -97.8656 | 23.4255
TAM230402320527 | Tamaulipas | Soto la Marina | Los Bellos | CALLE CALLE S/N EJIDO EJIDO LOS BELLOS, 00000 LOS BELLOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO CP. 00000 LOS BELLOS SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -98.1119 | 24.0538
TAM230402321300 | Tamaulipas | Soto la Marina | El Sabinito | CALLE CALLE S/N EJIDO EL SABINITO, 87693 LA ESPERANZA (JOSÉ DEL REFUGIO GUEL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO EL SABINITO CP. 87693 LA ESPERANZA JOSÉ DEL REFUGIO GUEL SO | -98.3712 | 23.6275
TAM230402318863 | Tamaulipas | Soto la Marina | José de Escandón y Helguera | CALLE CALLE S/N EJIDO JOSE DE ESCANDON, 87690 JOSÉ DE ESCANDÓN Y HELGUERA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N JOSE DE ESCANDON CP. 87690 JOSÉ DE ESCANDÓN Y HELGUERA SOTO LA MARINA | -98.1949 | 23.9794
TAM230402307596 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.713 | 22.9969
TAM230402307607 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.713 | 22.9969
TAM230402318451 | Tamaulipas | Soto la Marina | San José de las Rusias | CALLE CALLE S/N EJIDO SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS, 87673 SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CALLE S/N Y CAMINO CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS CP. 87673 SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS SOTO | -98.0459 | 23.5573
TAM230402318902 | Tamaulipas | San Carlos | San Carlos | CALLE IGNACIO ZARAGOZA VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE VICENTE GUERRERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA 100 METROS DEL RIO SAN CARLOS AL NORTE DE LA VILLA | -98.9441 | 24.5808
TAM230402318505 | Tamaulipas | Soto la Marina | Guayabas | CALLE CALLE S/N EJIDO GUAYABAS, 87696 GUAYABAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO GUAYABAS CP. 87696 GUAYABAS SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -97.8104 | 24.0053
TAM230402320012 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | CALLE NICOLAS BRAVO VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE DR. DAVILA, CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBREENTRE CAÑÑE | -98.4848 | 24.218
TAM230402320567 | Tamaulipas | Soto la Marina | Guayabas | CALLE CALLE S/N EJIDO GUAYABAS, 87680 GUAYABAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO GUAYABAS CP. 87680 GUAYABAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -97.811 | 24.0051
TAM230402321024 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA COLONIA , 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LOPEZ RAYON, CALLE CALLE S/N BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA COLONIA CP. 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAUL | -98.2007 | 23.7711
TAM230402307670 | Tamaulipas | Miquihuana | Estanque de los Walle | EJIDO ESTANQUE DE LOS WALLE, 87950 ESTANQUE DE LOS WALLE, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL 120 MIQUIHUANA-NUEVO LEON Y , A 45 METROS APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA DEL EJIDO | -99.8586 | 23.5728
TAM230402318953 | Tamaulipas | Soto la Marina | La Peñita | CALLE CALLE S/N EJIDO LA PEÑA, 87690 LA PEÑITA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO LA PEÑA CP. 87690 LA PEÑITA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -98.2318 | 23.934
TAM230402307712 | Tamaulipas | Miquihuana | Miquihuana | CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NICOLAS BRAVO JUSTO FRENTE A LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 26 | -99.7544 | 23.5706
TAM230402310435 | Tamaulipas | Soto la Marina | La Pesca | CALLE CALLE S/N EJIDO LA PESCA, 87678 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N LA PESCA CP. 87678 LA PESCA SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -97.7774 | 23.7879
TAM230402318981 | Tamaulipas | Soto la Marina | Los Bellos | CALLE CALLE S/N EJIDO LOS BELLOS, 00000 LOS BELLOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO CP. 00000 LOS BELLOS SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -98.1119 | 24.0538
TAM230402320988 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CARRETERA A LA PESCA, CALLE CALLE S/N BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, CP | -98.2009 | 23.7718
TAM230402319010 | Tamaulipas | Soto la Marina | La Piedra | CALLE CALLE S/N EJIDO LA PIEDRA, 87697 LA PIEDRA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO LA PIEDRA CP. 87697 LA PIEDRA SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -98.1138 | 23.4839
TAM230402320635 | Tamaulipas | Soto la Marina | El Charco | CALLE CALLE S/N EJIDO EL CHARCO, 87695 EL CHARCO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO EL CHARCO CP. 87695 EL CHARCO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -98.0944 | 23.3663
TAM230402307764 | Tamaulipas | Miquihuana | Miquihuana | CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NICOLAS BRAVO APROXIMADAMENTE A 110 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 26 | -99.7579 | 23.5705
TAM230402320665 | Tamaulipas | Soto la Marina | La Pesca | CALLE CALLE S/N EJIDO LA PESCA, 87678 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO LA PESCA CP. 87678 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -97.7759 | 23.7961
TAM230402307802 | Tamaulipas | Miquihuana | Miquihuana | CALLE DEGOLLADO CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MATIAS CERVANDO CANALES, CALLE ALVARO OBREGON A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICPAL | -99.7549 | 23.5737
TAM230402310535 | Tamaulipas | Soto la Marina | La Pesca | CALLE CALLE S/N EJIDO LA PESCA, 87678 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA PESCA CP. 87678 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -97.7766 | 23.7879
TAM230402318258 | Tamaulipas | San Carlos | El Saucillo | TERRACERÍA TRAMO EJIDO EL SAUCILLO - EJIDO SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO EL SAUCILLO, 87748 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL SAUCILLO SE ENCUENTRA A 23.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OEST | -99.1511 | 24.5018
TAM230402320378 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | CALLE PORFIRIO DIAZ VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE EMILIO CARRANZA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE | -98.486 | 24.2189
TAM230402320703 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA NUEVA ROSITA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERMANOS GALEANA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CALLE S/N NUEVA ROSITA CP. 87670 SOTO LA MARINA SOTO LA MARINA TAMAU | -98.2095 | 23.7736
TAM230402318304 | Tamaulipas | San Carlos | Rincón Murillo (Rancho Viejo) | TERRACERÍA TRAMO EJIDO EL RINCON MURILLO - A ENTRONQUE DE CAMINOS LOS ANGELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO EJIDO RINCON MURILLO, 87730 RINCÓN MURILLO (RANCHO VIEJO), SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , RINCÓN | -99.0519 | 24.5284
TAM230402318677 | Tamaulipas | Soto la Marina | El Saladito | CALLE CALLE S/N EJIDO EJIDO EL SALADITO, 87675 EL SALADITO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N EJIDO EL SALADITO CP. 87675 EL SALADITO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -98.1096 | 23.8497
TAM230402318697 | Tamaulipas | San Carlos | La Nueva Unión | TERRACERÍA TRAMO EJIDO NUEVA UNION - EJIDO TEPOZAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO LA NUEVA UNIÓN, 87747 LA NUEVA UNIÓN, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA NUEVA UNIÓN SE ENCUENTRA A 28.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN | -99.156 | 24.4169
TAM230402320023 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | CALLE BENITO JUAREZ VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LOCALIZADO EN CALLE | -98.477 | 24.2204
TAM230402320758 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA COLONIA NUEVA ROSITA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE HERMANOS GALEANA, CALLE CALLE S/N COLONIA NUEVA ROSITA CP. 87670 SOTO LA MARINA SOTO LA MARIN | -98.2101 | 23.7731
TAM230402307871 | Tamaulipas | Miquihuana | Estanque de los Walle | EJIDO ESTANQUE DE LOS WALLE, 87950 ESTANQUE DE LOS WALLE, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , APRIXIMADAMENTE A 40 METROS JUSTO EN FRENTE DEL ESTANQUE DE AGUA DEL EJIDO | -99.8574 | 23.5725
TAM230402313588 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | CALLE AYUNTAMIENTO VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MARIANO MATAMOROS CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ | -98.4832 | 24.2211
TAM230402318710 | Tamaulipas | Soto la Marina | Diez de Mayo (La Espuela) | CALLE CALLE S/N EJIDO EJIDO DIEZ DE MAYO, 87697 DIEZ DE MAYO (LA ESPUELA), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO EJIDO DIEZ DE MAYO CP. 87697 DIEZ DE MAYO LA ESPUELA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -98.0813 | 23.4729
TAM230402318720 | Tamaulipas | San Carlos | Redención del Campesino | CAMINO TRAMO EJIDO REDENCION DEL CAMPESINO - EJIDO EL SAUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO EJIDO REDENCION DEL CAMPESINO, 87755 REDENCIÓN DEL CAMPESINO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , REDENCIÓN DEL CAMPESINO | -99.0816 | 24.1648
TAM230402320038 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | CALLE BENITO JUAREZ VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE CALLE BEITO JUAREZ ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CAL | -98.4793 | 24.2204
TAM230402320773 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE CARRETERA FEDERAL 180 COLONIA SOTO LA MARINA CENTRO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE MATAMOROS Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N CALLE CARRETERA FEDERAL 180 COLONIA SOTO LA MARINA CE | -98.2047 | 23.7669
TAM230402310646 | Tamaulipas | Soto la Marina | La Pesca | CALLE CALLE S/N EJIDO LA PESCA, 87678 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE OCTAVA, CALLE CALLE S/N EJIDO LA PESCA CP. 87678 LA PESCA SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -97.7734 | 23.7863
TAM230402313597 | Tamaulipas | Jiménez | La Esperanza (La Polvareda) | CALLE SIN NOMBRE EL EJ NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES EJIDO LA ESPERANZA LA POLVAREDA, 87710 LA ESPERANZA (LA POLVAREDA), JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE EL EJ NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES Y CALLE SIN NOMBRE EL EJ | -98.5733 | 24.3216
TAM230402318366 | Tamaulipas | Soto la Marina | La Pesca | CALLE CALLE S/N EJIDO LA PESCA, 87678 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE CALLE S/N EJIDO LA PESCA CP. 87678 LA PESCA SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -97.7765 | 23.7925
TAM230402309881 | Tamaulipas | Miquihuana | Valle Hermoso | EJIDO VALLE HERMOSO, 87950 VALLE HERMOSO, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DEL ESTANQUE DE AGUA DEL EJIDO Y A UN COSTADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO | -99.7555 | 23.6618
TAM230402309908 | Tamaulipas | Miquihuana | Miquihuana | CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE MARIANO AVASOLO APROXIMADAMENTE A 45 METROS DE LA PILETA DE AGUA | -99.7667 | 23.576
TAM230402313574 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | CALLE DR. DAVILA VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE AYUNTAMIENTO CALLE DR. DAVILA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE BEN | -98.4841 | 24.2209
TAM230402313485 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | CALLE LUIS CABALLERO VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SIN NOMBRE NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE LUIS CABALLERO ENTRE CAL | -98.477 | 24.2126
TAM230402307557 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.713 | 22.9969
TAM230402309981 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE JUVENTUD REVOLUCIONARIA, CALLE ALVARO OBREGON COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, CP. 8767 | -98.2025 | 23.7625
TAM230402307574 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.713 | 22.9969
TAM230402307587 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.713 | 22.9969
TAM230402313531 | Tamaulipas | Jiménez | Allende | CALLE MARTE RODOLFO GOMEZ EJIDO ALLENDE, 87720 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOS DE ENERO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE DOS DE ENERO Y CALLE ALVARO OBREGON | -98.413 | 24.1585
TAM230402313552 | Tamaulipas | Jiménez | Benito Juárez (El Tepeyac) | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO BENITO JUAREZ, 00000 BENITO JUÁREZ (EL TEPEYAC), JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 101 Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA FE | -98.4193 | 24.3414
TAM230402309051 | Tamaulipas | Soto la Marina | Miguel de la Madrid (El Canal) | CALLE CALLE S/N EJIDO MIGUEL DE LA MADRID (EL CANAL), 87678 MIGUEL DE LA MADRID (EL CANAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , MIGUEL DE LA MADRID EL CANAL CP. 87678 MIGUEL DE LA MADRID (EL CANAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPA | -97.7538 | 23.7846
TAM230402309622 | Tamaulipas | Miquihuana | La Peña | CALLE MARTIRES DE LA DEMOCRACIA EJIDO LA PEÑA, 87950 LA PEÑA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE AMADO NERVO, CALLE 5 DE MAYO A POR TODA LA PERIFERIA DEL EJIDO APROXIMADAMENTE 50 METROS DE LA PLAZA | -99.6864 | 23.5547
TAM230402310034 | Tamaulipas | Miquihuana | San José del Llano | EJIDO SAN JOSE DEL LLANO, 87950 SAN JOSÉ DEL LLANO, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , JUSTO FRENTE A LA ESTRUCTURA DE ALGIBER DEL EJIDO | -99.9365 | 23.5353
TAM230402310064 | Tamaulipas | Miquihuana | Miquihuana | CALLE MANUEL ORTEGA CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MAGISCATZIN Y CALLE XICOTENCATL, CALLE BENITO JUAREZ A 450 METROS DE LA PLAZA DE ARMAS DEL MUNICIPIO | -99.7506 | 23.5827
TAM230402310106 | Tamaulipas | Miquihuana | La Peña | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO LA PEÑA, 87950 LA PEÑA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE POMPOSO VARGAS Y CALLE IXTLEROS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 130 METROS DE LA PLAZA DEL EJIDO | -99.6873 | 23.5608
TAM230402310136 | Tamaulipas | Miquihuana | San José del Llano | EJIDO SAN JOSE DEL LLANO, 87950 SAN JOSÉ DEL LLANO, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO | -99.9365 | 23.5371
TAM230402309776 | Tamaulipas | Miquihuana | Miquihuana | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MIER Y TERAN APROXIMADAMENTE A 300 M DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA CABECERA MPAL. | -99.7471 | 23.5768
TAM230402310215 | Tamaulipas | Soto la Marina | La Pesca | CALLE CALLE S/N EJIDO LA PESCA, 87678 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LA PESCA CP. 87678 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -97.7749 | 23.789
TAM230402309851 | Tamaulipas | Miquihuana | El Aserradero | EJIDO EL ASERRADERO, 87950 EL ASERRADERO, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL AL NO HABER EDIFICIOS RELEVANTES NO SE PUEDE DAR UNA UBICACION CON MAYOR REFERENCIA | -99.7499 | 23.6946
TAM230402308014 | Tamaulipas | Miquihuana | La Peña | CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 LA PEÑA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE IXTLEROS, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ APROXIMADAMENTE A 30 METROS O A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL | -99.6939 | 23.5614
TAM230402308040 | Tamaulipas | Soto la Marina | Las Tunas | CALLE CALLE S/N EJIDO LAS TUNAS, 87675 LAS TUNAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LAS TUNAS, CP. 87675 LAS TUNAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -98.1082 | 23.7947
TAM230402308208 | Tamaulipas | Miquihuana | Miquihuana | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE IGNACIO ALDAMA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL MUNICIPIO | -99.7535 | 23.5734
TAM230402308253 | Tamaulipas | Miquihuana | La Peña | CALLE LA CORREGIDORA EJIDO LA PEÑA, 87950 LA PEÑA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARTIRES DE LA DEMOCRACIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA APROXIMADAMENTE A 270 METROS DE LA PLAZA DEL EJIDO | -99.6851 | 23.5563
TAM230402308346 | Tamaulipas | Miquihuana | Altamira | EJIDO ALTAMIRA, 87950 ALTAMIRA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DEL PARQUE COMUNITARIO | -99.6284 | 23.4552
TAM230402306924 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE AMADO NERVO COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIVADA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE AMADO NERVO COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, CP. 87670 SOTO LA MARINA, S | -98.2029 | 23.7616
TAM230402342305 | Tamaulipas | Güémez | Güémez | zona centro | -99.0053 | 23.9177
TAM230402340061 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | ZONA CENTRO | -97.8788 | 22.2997
TAM230402332340 | Tamaulipas | Padilla | Nueva Villa de Padilla | ZONA CENTRO | -98.7922 | 24.0128
TAM230402332341 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE PARAISO COLONIA BIENESTAR | -98.2232 | 26.0211
TAM230402335801 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | zona centro | -97.4802 | 25.8349
TAM230402332342 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE PICO BROAD COLONIA BALCONES DE ALCALA | -98.2494 | 26.0023
TAM230402332344 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE MIGUEL NEGRETE COLONIA BENITO JUAREZ | -98.2834 | 26.0121
TAM230402332345 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE 3 COLONIA ZEDILLO | -98.2582 | 26.0607
TAM230402332346 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 1 DE MAYO | -98.2412 | 26.0477
TAM230402332347 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE PROGRESO COLONIA LONGORIA | -98.2964 | 26.076
TAM230402332348 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE INDIOS VERDES COLONIA LAZARO CARDENAS | -98.2884 | 26.0536
TAM230402332349 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE LOMA CLARA COLONIA LOMA BLANCA | -98.233 | 26.043
TAM230402332351 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE EL DIVISADERO COLONIA LA CIMA | -98.3491 | 26.0748
TAM230402332352 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE SAN PABLO COLONIA HDA. SAN MARCOS | -98.3804 | 26.0348
TAM230402332354 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE JOEL OLVERA COLONIA HUMBERTO VALDEZ RICHAUD | -98.2978 | 26.0171
TAM230402332355 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CAJJEJON 4 COLONIA AMPL. RODRIGUEZ | -98.2856 | 26.0647
TAM230402332361 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | centro | -98.2052 | 23.7692
TAM230402340041 | Tamaulipas | Jiménez | La Fe del Golfo | zona centro | -98.4987 | 24.4097
TAM230402336302 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | zona centro | -97.5232 | 25.8696
TAM230402338258 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | zona centro | -98.2942 | 26.0735
TAM230402340032 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | zona centro | -97.8414 | 22.2864
TAM230402341205 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | zona centro | -98.3099 | 26.0786
TAM230402335818 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | zona centro | -97.4969 | 25.8546
TAM230402336948 | Tamaulipas | Ocampo | Ocampo | zona centro | -99.3341 | 22.8408
TAM230402340110 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | BLVD FUNDADORES | -98.3002 | 26.0861
TAM230402340904 | Tamaulipas | Tampico |  | zona centro | -97.8515 | 22.2206
TAM230402338555 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | ZONA CENTRO | -98.2912 | 26.0552
TAM230402338567 | Tamaulipas | Reynosa | Marraneras al Sur de Canal Rodhe | CANAL RODHE | -98.3002 | 26.0861
TAM230402323643 | Tamaulipas | Llera | Llera de Canales | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS COLONIA LUIS QUINTERO, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA EN CALLE JOSÉ M | -99.0346 | 23.3203
TAM230402336321 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | zona centro | -97.5208 | 25.8593
TAM230402332284 | Tamaulipas | Burgos | Burgos | CALLE PEDRO JOSÉ MENDEZ ENTRE BOULEVARD SEGUNDA GENERACION Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ZONA CENTRO, BURGOS, TAMAULIPAS | -98.798 | 24.9495
TAM230402332285 | Tamaulipas | Burgos | Burgos | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE PEDRO JOSÉ MENDEZ Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, ZONA CENTRO, BURGOS, TAMAULIPAS | -98.7965 | 24.9479
TAM230402332308 | Tamaulipas | Jaumave | Jaumave | ZONA CENTRO | -99.3941 | 23.4088
TAM230402332309 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | CALLE PORFIRÍO DIAZ ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA E ITURBIDE | -98.4843 | 24.2168
TAM230402338720 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | COL. NUEVO TAMAULIPAS | -98.0736 | 22.9194
TAM230402338734 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | COL. VICENTE GUERRERO | -97.8293 | 22.2542
TAM240102349387 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | varias | -98.2861 | 26.0421
TAM240102351398 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Palacio de Gobierno | -99.1539 | 23.731
TAM240102351374 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Palacio de Gobierno | -99.1539 | 23.731
TAM240102351380 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Palacio de Gobierno | -99.1539 | 23.731
TAM240102351382 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Palacio de Gobierno | -99.1539 | 23.731
TAM240102351385 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Palacio de Gobierno | -99.1539 | 23.731
TAM240102347714 | Tamaulipas | Abasolo | Abasolo | ABASOLO TAMAULIPAS | -98.3723 | 24.0558
TAM240102347715 | Tamaulipas | Abasolo | Abasolo | ABASOLO TAMAULIPAS | -98.3723 | 24.0558
TAM240102347719 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE C-20 ENTRE ALICANTE Y GRANADA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+068.00, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | -97.8759 | 22.3652
TAM240102351356 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Palacio de Gobierno | -99.1539 | 23.731
TAM240102351378 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Palacio de Gobierno | -99.1539 | 23.731
TAM240102351403 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Palacio de Gobierno | -99.1539 | 23.731
TAM240102351405 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Palacio de Gobierno | -99.1539 | 23.731
TAM240102351407 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Palacio de Gobierno | -99.1539 | 23.731
TAM240102351395 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Palacio de Gobierno | -99.1539 | 23.731
TAM240102347720 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE HIMNO NACIONAL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO Y EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE HIMNO NACIONAL A NICOLAS BRAVO CAD.0+000.00 AL 0+013.00, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | -97.9232 | 22.4022
TAM240102347727 | Tamaulipas | Casas | Santa María de la Noria | EJIDO LAJILLA DEL SUR AL ENTRONQUE CON CAMINO DE CAMPO NUMERO TRES A SANTA MARIA DE LA NORIA EN TRAMO 0+000 AL 11+800 | -98.7139 | 23.5539
TAM240102347727 | Tamaulipas | Casas | Lajilla del Sur (La Lajilla) | DEL EJIDO LAJILLA DEL SUR AL ENTRONQUE CON CAMINO DE CAMPO NUMERO TRES A SANTA MARIA DE LA NORIA EN TRAMO 0+000 AL 11+800 | -98.7294 | 23.6558
TAM240102347731 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | calle privada naranjo col 15 de mayo ciudad madero | -97.8451 | 22.3035
TAM240102347742 | Tamaulipas | Güémez | Balconcitos | CALLE PRINCIPAL BALCONCITOS 4TA ETAPA DEL TRAMO 0+923.38 AL 1+000 EN LA LOCALIDAD DE BALCONCITOS DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, TAMAULIPAS | -99.2013 | 24.011
TAM240102347743 | Tamaulipas | Güémez | Subida Alta | ENTRONQUE CARRETERO (CD.VICTORIA-MONTERREY) KM19.4 - ESTACION CARBONERO DEL TRAMO 0+000 AL 2+600, EN LA LOCALIDAD DE SUBIDA ALTA, MUNICIPIO DE GÜEMEZ, TAMAULIPAS | -99.0151 | 23.9246
TAM240102347744 | Tamaulipas | Güémez | Güémez | 1.- CALLE ALVARO OBREGON, DE CALLE 9 A CALLE 11 2.- CALLE LA CORREGIDORA, DE CALLE 9 A CALLE 11 3.- CALLE 9, DE CALLE ALVARO OBREGON A CALLE 11 4.- CALLE 10, DE CALLE ALVARO OBREGON A CALLE 9 EN EL MUNICIPIO DE GUEMEZ, TAMAULIPAS | -99.0083 | 23.9236
TAM240102347833 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | calle chariel entre rivera de tancol | -97.8993 | 22.2982
TAM240102347833 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | calle chairel colonia tancol | -97.8993 | 22.2997
TAM240102347833 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | calle chairel | -97.9007 | 22.2997
TAM240102347834 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | calle champayan col tancol | -97.886 | 22.3178
TAM240102347834 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | calle chamapayan entre golfo de mexico | -97.886 | 22.3178
TAM240102347835 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | calle privada tercera entre humboldt | -97.8656 | 22.2399
TAM240102347835 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | tercera privada entre hmboldt | -97.8656 | 22.2399
TAM240102347836 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | calle poza rica entre nanchital | -97.8693 | 22.2558
TAM240102347836 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | calle poza rica | -97.8693 | 22.2558
TAM240102347836 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | calle poza rica colonia petrolera | -97.8693 | 22.2558
TAM240102348915 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | COL. CANDELARIO GARZA | -97.827 | 22.2815
TAM240102348979 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | Plutarco Elias Calles 202, Miguel Alemán, 89820 Cdad. Mante, Tamps. | -98.9673 | 22.7512
TAM240102348982 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA | -99.1768 | 23.7187
TAM240102349002 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | COL. MIGUEL ALEMAN VALDEZ | -99.1702 | 23.7339
TAM240102349081 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CIUDAD VICTORIA | -99.125 | 23.7354
TAM240102349346 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | VILLAS DE LA JOYA | -98.2455 | 26.006
TAM240102349349 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | RODRÍGUEZ | -98.2446 | 26.0057
TAM240102349382 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | VISTA ALTA | -98.3909 | 26.056
TAM240102345245 | Tamaulipas | Matamoros | El Longoreño | EJE VIAL CARRETERA A LA PLAYA EJIDO EL LONGOREÑO, 87540 EL LONGOREÑO, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL JARDIN DE NIÑOS CELESTINO ORTIZ CARDENAS SE UBICA SOBRE LA CARRETERA A LA PLAYA BAGDAD KM 12 EN EL EJIDO EL LONGOREÑO | -97.3943 | 25.8332
TAM240102345262 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE ROBLE FRACCIONAMIENTO VALLE ALTO, 87380 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VALLE DE SAN FERNANDO Y CALLE VALLE DE ANAHUAC, CALLE ENCINO EL CAM ALFONSO SANCHEZ NIVEL PREESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE ROBLE E | -97.5163 | 25.8504
TAM240102345271 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | AVENIDA BAHIA DE SANTA MARIA COLONIA PASEO DE LAS BRISAS, 87313 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAGUNA DE LAS BRISAS Y CALLE LAGUNA DEL TORDO, CALLE LAGUNA MADRE EL TAMUL LAS BRISAS SE UBICA SOBRE LA AV BAHI | -97.5607 | 25.8595
TAM240102351389 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Palacio de Gobierno | -99.1539 | 23.731
TAM240102351399 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Palacio de Gobierno | -99.1539 | 23.731
TAM240102351408 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | COL. LUIS CABALLERO Y EN EL EJIDO RANCHO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMPS. | -98.0739 | 22.9194
TAM240102351409 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Palacio de Gobierno | -99.1539 | 23.731
TAM240102342774 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE CIRCON COLONIA LA JOYA, 87455 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE BOULEVARD EMILIO PORTES GIL Y CERRADA LIMITE, CALLE ZAFIRO CALLE CIRCON ENTRE BLVD. EMILIO PORTES GIL Y LIMITE EN LA COLONIA LA JOYA | -97.4999 | 25.8286
TAM240102348909 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | COL. CANDELARIO GARZA | -97.8534 | 22.2496
TAM240102348918 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | COL. GUADALUPE VICTORIA | -97.8438 | 22.2171
TAM240102348920 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | COL. PORTICOS DE MIRAMAR | -97.8218 | 22.2955
TAM240102348947 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | COL. BELLAVISTA NORTE | -98.1377 | 24.8533
TAM240102348980 | Tamaulipas | González | González | NCP. LOPEZ RAYON | -98.4638 | 22.5007
TAM240102348984 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA | -99.1768 | 23.7194
TAM240102349006 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | COL. HERMENEGILDO GALEANA | -97.8008 | 22.2615
TAM240102349013 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | POB. LA PESCA | -97.7873 | 23.7782
TAM240102349016 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | COL. OBRERA | -97.8459 | 22.2443
TAM240102349055 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | COL. AZUCARERA | -98.9856 | 22.7413
TAM240102349057 | Tamaulipas | Ocampo | Francisco Medrano (La Morita) | EJ. FRANCISCO MEDRANO | -99.4065 | 22.8635
TAM240102349066 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | COL. TAMAULIPAS | -97.8416 | 22.2288
TAM240102349068 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | EJ. TAMPIQUITO | -98.1981 | 23.8329
TAM240102349084 | Tamaulipas | Soto la Marina | La Pesca | POB. LA PESCA | -97.7799 | 23.7859
TAM240102349088 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | HEROÍCA MATAMOROS | -97.5427 | 25.8533
TAM240102345411 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE INSURGENTES ORIENTE FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA CIMA, 87496 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE INSURGENTES SUR Y CALLE LIMITE SUR, CALLE PATRIOTISMO LA ESCUELA HIMNO A TAMAULIPAS SE UBICA EN LA CALLE INSUR | -97.4452 | 25.829
TAM240102345426 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA SAN FERNANDO, 87456 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ALFREDO PUMAREJO EL JARDIN DE NIÑOS VILLA DEL REFUGIO SE UBICA EN LA CALLE MARIANO | -97.4929 | 25.835
TAM240102349145 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE PRIMERA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y 2 DE MAYO | -97.8616 | 22.3355
TAM240102349145 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE PUERTO RICO ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y 2 DE MAYO | -97.864 | 22.3366
TAM240102349145 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE PRIMERA Y ACAPULCO ENTRE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y PARIS | -97.8606 | 22.333
TAM240102344764 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE MANUEL JOSE OTHON COLONIA BAGDAD SUR, 87383 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE VICTORIA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE MANUEL JOSE OTHON ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y VICTORIA EN LA | -97.5261 | 25.8438
TAM240102347751 | Tamaulipas | Hidalgo | Hidalgo | CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA Y MELCHOR OCAMPO, EN HIDALGO , TAMAULIPAS | -99.4407 | 24.2465
TAM240102347752 | Tamaulipas | Hidalgo | Hidalgo | CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES MIER Y ALVARO OBREGON ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y MARIANO MATAMOROS EN HIDALGO TAMAULIPAS | -99.4422 | 24.2469
TAM240102347753 | Tamaulipas | Jaumave | Jaumave | CALLE BLAS WALLE CRUCE CON CAMINO A SAN VICENTE | -99.3757 | 23.4114
TAM240102347754 | Tamaulipas | Jaumave | Jaumave | CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE | -99.3881 | 23.4043
TAM240102347755 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | SANTANDER JIMENEZ TAMAULIPAS | -98.489 | 24.2148
TAM240102347756 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | SANTANDER JIMENEZ TAMAULIPAS | -98.4913 | 24.2148
TAM240102347757 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | SANTANDER JIMENEZ TAMAULIPAS | -98.487 | 24.218
TAM240102347760 | Tamaulipas | Llera | Llera de Canales | llera de canales | -99.0268 | 23.3151
TAM240102347761 | Tamaulipas | Llera | Llera de Canales | llera de canales | -99.0223 | 23.3149
TAM240102347762 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE LA PAZ - JESUS VEGA SANCHEZ DE CALLE C4 A JESUS C. MUÑOZ DE LAS COLONIAS ALBORADA, LOS REYES, VILLA DEL JARDIN, ASTRO, GRANJAS DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.5047 | 25.8012
TAM240102347763 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE MOVIMIENTO 18 DE OCTUBRE DE CALLE MAGNATEK A CALLE CONTROLAM DE LA COLONIA AMPLIACION SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.5031 | 25.7951
TAM240102347765 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE JUSTICIA SOCIAL ENTRE CALLE CANEK Y CALLE TAMAULIPAS DE LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.5425 | 25.8165
TAM240102347775 | Tamaulipas | Miquihuana | Miquihuana | Matías Servando Canales entre calle Manuel Ortega y José Arguelles | -99.756 | 23.5743
TAM240102347776 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE CONDECORACION ENTRE CALLE PRESTIGIO Y CALLE ARBOLEDAS, COLONIA LOS OLIVOS | -99.5738 | 27.5206
TAM240102347776 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE CONDECORACION ENTRE CALLE PRESTIGIO Y CALLE ARBOLEDAS, COLONIA LOS OLIVOS | -99.5727 | 27.5206
TAM240102347777 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE CAMPEON ENTRE CALLE PRESTIGIO Y CALLE NICARAGUA, COLONIA LOS OLIVOS | -99.5751 | 27.5214
TAM240102347777 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE CAMPEON ENTRE CALLE PRESTIGIO Y CALLE NICARAGUA, COLONIA LOS OLIVOS | -99.5739 | 27.5214
TAM240102349319 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | REYNOSA | -98.2861 | 26.0421
TAM240102344820 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | CALLE GRAN BRETAÑA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE ETIOPIA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE COLOMBIA Y ETIOPIA A MEDIA CUADRA DE ABARROTES FE Y ESPERANZA | -97.856 | 22.3145
TAM240102347778 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE ARTICULO 21 ENTRE LA CALLE ARTICULO 123 Y FIN DE CALLE, COLONIA CONSTITUYENTES | -99.5841 | 27.509
TAM240102347778 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE ARTICULO 21 ENTRE LA CALLE ARTICULO 123 Y FIN DE CALLE, COLONIA CONSTITUYENTES | -99.5842 | 27.508
TAM240102347779 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | BLVD. REVOLUCION ENTRE LA CALLE SIERRA MORENA Y LA CALLE SIERRA DE DURANGO, COLONIA COLINAS DEL SUR | -99.5545 | 27.4214
TAM240102347779 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | BLVD. REVOLUCION ENTRE LA CALLE SIERRA MORENA Y LA CALLE SIERRA DE DURANGO, COLONIA COLINAS DEL SUR | -99.5539 | 27.4213
TAM240102347780 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE SALVADOR DIAZ MIRON, COLONIA GUERRERO | -99.5008 | 27.4768
TAM240102347780 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE SALVADOR DIAZ MIRON, COLONIA GUERRERO | -99.493 | 27.4768
TAM240102347781 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | BLVD. MUNICIPIO LIBRE ENTRE REFORMA Y DIAG. MUNICIPIO LIBRE (CAD 0+000.00 AL CAD 0+120.00) (LADO NORTE), COLONIA ELECTRICISTAS | -99.52 | 27.4515
TAM240102347781 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | BLVD. MUNICIPIO LIBRE ENTRE REFORMA Y DIAG. MUNICIPIO LIBRE (CAD 0+000.00 AL CAD 0+120.00) (LADO NORTE), COLONIA ELECTRICISTAS | -99.5204 | 27.4526
TAM240102347782 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE TRICORNIO ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE CERRO DEL CUBILETE, FRACCIONAMIENTO AMERICA NO. 3 | -99.5521 | 27.4178
TAM240102347782 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE TRICORNIO ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE CERRO DEL CUBILETE, FRACCIONAMIENTO AMERICA NO. 3 | -99.5519 | 27.4185
TAM240102347783 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE CERRO DEL CUBILETE ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA SOCONUSCO (CAD. 0+000 AL 0+66.99), FRACCIONAMIENTO MISION DE SAN MAURICIO | -99.5521 | 27.4185
TAM240102347783 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE CERRO DEL CUBILETE ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA SOCONUSCO (CAD. 0+000 AL 0+66.99), FRACCIONAMIENTO MISION DE SAN MAURICIO | -99.5515 | 27.4185
TAM240102347817 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE CUAUHTEMOC ENTRE ALVARO OBREGON Y AMADO NERVO | -98.2097 | 23.7662
TAM240102347818 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE CUAUHTEMOC ENTRE 5 DE MAYO Y 15 DE MAYO | -98.2107 | 23.7647
TAM240102347819 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE CUAUHTEMOC ENTRE MANUEL ACUÑA Y ÁLVARO OBREGON | -98.2092 | 23.767
TAM240102347820 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y DIAZ MIRON | -98.2077 | 23.7666
TAM240102347821 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE BENITO JUAREZ ENTRE FRANCISCO I MADERO Y JUSTO SIERRA | -98.2097 | 23.7687
TAM240102347822 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE JESUS GARCIA E IGNACIO ZARAGOZA | -98.2014 | 23.7769
TAM240102347823 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE AMADO NERVO Y ALVARO OBREGON | -98.2073 | 23.7648
TAM240102347824 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE JUSTO SIERRA ENTRE MANUEL ACUÑA Y BENITO JUAREZ | -98.2103 | 23.7685
TAM240102347825 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y FELIPE DE LA GARZA | -98.2061 | 23.7657
TAM240102347826 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE PEDRO JOSE MENDEZ Y FRANCISCO JAVIER MINA | -98.2051 | 23.765
TAM240102349335 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | ZONA CENTRO | -98.2791 | 26.0874
TAM240102349341 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | ADOLFO LOPEZ MATEOS | -98.3121 | 26.0786
TAM240102349362 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | JARACHINA SUR | -98.3472 | 26.0364
TAM240102349392 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR | -98.3582 | 26.0375
TAM240102349395 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CAMPESTRE I Y II | -98.3739 | 26.0449
TAM240102344873 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | CALLE GRECIA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE AFGANISTAN, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE AV MONTERREY Y AFGANISTAN A MEDIA CUADRA DE WING LOS CORRALES | -97.8614 | 22.3165
TAM240102342677 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | PRIVADA GIUSEPPE VERDI COLONIA LOS ÉBANOS, 87395 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CERRADA LIMITE, CALLE GIOCHINO ROSSINI PRIVADA GIUSEPPE VERDI ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LI | -97.526 | 25.8246
TAM240102342685 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE CEDRO COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA, 87453 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALFONSO ZURITA Y CALLE FRANCISCO ZARCO, AVENIDA BENITO JUAREZ CALLE CEDRO ENTRE ALFONSO ZURITA Y FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA | -97.4891 | 25.8313
TAM240102342690 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE JORGE RENE GUAJARDO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE HERMOSILLO CALLE JORGE RENE GUAJARDO ENTRE LUIS DONALDO C | -97.5134 | 25.8089
TAM240102347784 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE QUINTA AVENIDA ENTRE CALLE 10 Y CALLE 13, FRACCIONAMIENTO VALLES DE ANAHUAC | -99.5989 | 27.4981
TAM240102347784 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE QUINTA AVENIDA ENTRE CALLE 10 Y CALLE 13, FRACCIONAMIENTO VALLES DE ANAHUAC | -99.5986 | 27.4968
TAM240102347785 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE LA CALLE JAUMAVE Y LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE (CAD 0+000 AL CAD 0+391.48), COLONIA LA FE II | -99.5457 | 27.4755
TAM240102347785 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE LA CALLE JAUMAVE Y LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE (CAD 0+000 AL CAD 0+391.48), COLONIA LA FE II | -99.5454 | 27.4788
TAM240102347791 | Tamaulipas | Palmillas | Palmillas | PALMILLAS TAMAULIPAS | -99.5496 | 23.3022
TAM240102347792 | Tamaulipas | Palmillas | Palmillas | PALMILLAS TAMAULIPAS | -99.5496 | 23.3022
TAM240102347793 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE 1 DE ENERO COLONIA SATELITE | -98.2597 | 26.0181
TAM240102347794 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE LOPEZ VELARDE COLONIA LAZARO CARDENAS | -98.2863 | 26.0484
TAM240102347795 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JACINTO LOPEZ | -98.3095 | 26.0425
TAM240102347796 | Tamaulipas | Reynosa |  | CALLE CAMINO COLONIA LAS PALMAS | -98.232 | 25.9992
TAM240102347797 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE ESPAÑA COLONIA CAMPESTRE | -98.375 | 26.0473
TAM240102347798 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE GLADIOLAS COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ | -98.2857 | 26.0375
TAM240102347799 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE DOS COLONIA CUMBRES | -98.3279 | 26.0545
TAM240102347800 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE GASEODUCTO E COLONIA CONDADO DEL NORTE | -98.3842 | 26.0513
TAM240102342700 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE PETEN COLONIA TECNOLÓGICO, 87490 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE TEOTIHUACAN Y CALLE MIGUEL BARRAGAN, CALLE UXMAL CALLE PETEN ENTRE TEOTIHUACAN Y MIGUEL BARRAGAN EN LA COLONIA TECNOLOGICO A 2 CUADRAS D | -97.4516 | 25.831
TAM240102347801 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE ESPAÑA COLONIA CAMPESTRE | -98.3738 | 26.0447
TAM240102347802 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE CENTRAL COLONIA CAMPESTRE | -98.3722 | 26.0413
TAM240102347803 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | Calle Coahuila Sur entre calle Oaxaca y Calle Tlaxcala del Fraccionamiento Rio Bravo 3 | -98.0931 | 25.9889
TAM240102347803 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | Calle Coahuila Sur entre calle Oaxaca y Calle Tlaxcala del Fraccionamiento Rio Bravo 3 | -98.0963 | 25.9889
TAM240102347812 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y MANUEL AVILA CAMACHO | -98.2087 | 23.7741
TAM240102347813 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE DE 16 DE SEPTIEMBRE Y LUIS ECHEVERRIA | -98.2001 | 23.7719
TAM240102347814 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE ALVARO OBREGON ENTRE DIAZ MIRON Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | -98.2083 | 23.7659
TAM240102347815 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE ALVARO OBREGON ENTRE FRANCISCO I MADERO Y CUAUHTEMOC | -98.2091 | 23.7664
TAM240102347827 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE FRANCISCO SARABIA Y MATAMOROS | -98.2052 | 23.7677
TAM240102347828 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | BULEVARD ENRIQUE CARDENAS ENTRE PRIMERA DE MAYO Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 180 | -98.2026 | 23.769
TAM240102347829 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y JIMENEZ | -98.2013 | 23.7687
TAM240102347830 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | AMADO NERVO ENTRE FRANCISCO MINA Y FELIPE DE LA GARZA | -98.2072 | 23.7643
TAM240102347831 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE ALVARO OBREGON Y MANUEL ACUÑA | -98.2068 | 23.7655
TAM240102347832 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | CARRETERA SOTO LA MARINA - LA PESCA - LAS ESCOLLERAS ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA | -97.7359 | 23.774
TAM240102347837 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | calle cesar lopez de lara | -97.856 | 22.2122
TAM240102347837 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | calle general cesar lopez de lara | -97.856 | 22.2122
TAM240102345036 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | AVENIDA SAN ANGEL COLONIA AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, 88778 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 17 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE AV. SAN ÁNGEL ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y 17 DE S | -98.2549 | 26.0215
TAM240102347838 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | calle benito juarez col. morelos | -97.8779 | 22.2213
TAM240102347838 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | calle benito juarez col morelos | -97.8779 | 22.2213
TAM240102347839 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | calle zacamixtle col. petrolera | -97.8665 | 22.2559
TAM240102347839 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | calle zacamixtle colonia petrolera | -97.8665 | 22.2559
TAM240102347841 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJEDA Y CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ TRAMO 0+000 AL 0+081.50 EN BARRIO EL MIRADOR, TULA TAMAULIPAS | -99.7138 | 22.9897
TAM240102347853 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | XOCHICALCO AV LAS TORRES | -99.1552 | 23.7689
TAM240102347853 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | XOCHICALCO TAJIN | -99.1563 | 23.7689
TAM240102347854 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | XOCHICALCO MONTEALBAN | -99.1585 | 23.7686
TAM240102347854 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | XOCHICALCO CALLE TAJÍN | -99.1563 | 23.7689
TAM240102347855 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | FELIPE DE LA GARZA Y GONZALEZ | -99.1379 | 23.7251
TAM240102347855 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | FELIPE DE LA GARZA Y MUTUALISMO | -99.1379 | 23.7261
TAM240102347856 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | SANTA MARIA DE AGUAYO AV. DEL ESTUDIANTE | -99.1525 | 23.7219
TAM240102347856 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | SANTA MARIA DE AGUAYO LIMITE | -99.1534 | 23.7191
TAM240102347857 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | ANDROMEDA Y ANTILA | -99.1188 | 23.7477
TAM240102347857 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | ANDROMEDA Y TIERRA | -99.1148 | 23.7473
TAM240102347858 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | MARTIRES Y ABASOLO | -99.1338 | 23.7355
TAM240102347858 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | MARTIRES Y ALLENDE | -99.1339 | 23.7347
TAM240102347859 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | MARTIRES Y CARRERA | -99.1337 | 23.7361
TAM240102347859 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | MARTIRES Y ABASOLO | -99.1338 | 23.7355
TAM240102347859 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | ALLENDE | -99.1339 | 23.7347
TAM240102347859 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | 16 DE SEP | -99.1339 | 23.7343
TAM240102347860 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | 16 DE SEPTIEMBRE AV. CARLOS ADRIÁN AVILÉS | -99.1167 | 23.7418
TAM240102347860 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | 16 DE SEPTIEMBRE 20 DE NOVIEMBRE | -99.1215 | 23.7392
TAM240102342800 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE LADISLAO GUZMAN GARCIA COLONIA INDEPENDENCIA, 87477 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONGRESO DE ANAHUAC Y CALLE CONSTITUCION DE 1917, CALLE DEMOCRACIA SOCIAL CALLE LADISLAO GUZMAN GARCIA ENTRE CONGRESO | -97.4764 | 25.8465
TAM240102342806 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLEJON 10 COLONIA POPULAR, 87460 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ROBERTO GUERRA Y CALLE NACIONES UNIDAS, CALLE JESUS MARIA CARDENAS CALLEJON 10 ENTRE AV. ROBERTO GUERRA Y NACIONES UNIDAS EN LA COLONIA PO | -97.4778 | 25.8569
TAM240102345097 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE MARRON COLONIA ARCOIRIS, 88779 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRISMA Y CALLE RUBI, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MARRÓN ENTRE PRISMA Y RUBÍ EN LA COLONIA ARCOÍRIS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS. | -98.2733 | 26.0251
TAM240102345110 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | AVENIDA DEL MAESTRO COLONIA ALIANZA, 87410 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE LUCERO Y CALLE GABINO BARRERA, CALLE NEPTUNO EL JARDIN DE NIÑOS RITA PADRON DE GONZALEZ SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DEL MAESTRO ESQUIN | -97.4892 | 25.8652
TAM240102345113 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE IGNACIO MEJIA COLONIA BENITO JUÁREZ, 88790 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ZIMATLAN Y CALLE HUAUTLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE IGNACIO MEJÍA ENTRE ZIMATLÁN Y HUAUTLA DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO | -98.2831 | 26.0177
TAM240102345125 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE JUCHITAN COLONIA BENITO JUÁREZ, 88790 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO ZARCO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUCHITÁN ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y FRANCISCO ZARCO DE | -98.29 | 26.0227
TAM240102348063 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | LAGUNA DE CHAMPAYÁN ENTRE LA PALAPA E ISLOTE | -97.9327 | 22.3912
TAM240102348939 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | FRACC. SIERRA VENTANA | -99.1655 | 23.7446
TAM240102348943 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | COL. CABECERA MUNICIPAL | -99.167 | 23.7531
TAM240102348946 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | COL. AZTECA ETAPA II | -99.105 | 23.7423
TAM240102348958 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | Av. Universidad esq. con Blvd. Adolfo López Mateos S/N C.P. 89337 Tampico, Tam. Centro Universitario Tampico Madero | -97.8606 | 22.2776
TAM240102348988 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | COL. LA LIBERTAD | -99.1667 | 23.7703
TAM240102343692 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE LUCHADOR COLONIA JESÚS VEGA SÁNCHEZ, 87343 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SUR 5 Y AVENIDA JOAQUIN PARDAVE, CALLE COMPADRE CALLE LUCHADOR ENTRE CALLE SUR 5 Y AV. JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEG | -97.5393 | 25.8217
TAM240102345144 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE OAXACA COLONIA RODRÍGUEZ, 88630 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE AGUASCALIENTES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE OAXACA ENTRE SAN LUIS Y AGUASCALIENTES EN LA COLONIA RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE REYNO | -98.283 | 26.0848
TAM240102349053 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | ZONA CENTRO | -97.9393 | 22.3898
TAM240102345157 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE QUINTANA ROO COLONIA REYNOSA CENTRO, 88500 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CORNELIO REYNA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE BENITO JUÁREZ Y CORNELIO REYNA EN LA COLONIA EL M | -98.2787 | 26.0866
TAM240102345166 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE TERCERA COLONIA ERNESTO ZEDILLO, 88684 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAURELES Y BOULEVARD CAVAZOS LERMA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE LAURELES Y BLVD. CAVAZOS LERMA COLONIA ERNESTO ZEDILLO | -98.258 | 26.0615
TAM240102349074 | Tamaulipas | Burgos | Burgos | ZONA CENTRO | -98.8027 | 24.948
TAM240102349077 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | COL. AGRICOLA GRAL. FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL | -97.9843 | 25.3942
TAM240102349086 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | COL. CANDELARIO GARZA | -97.827 | 22.2815
TAM240102342903 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE RAFAEL PEREZ TAYLOR COLONIA CAMPESTRE DEL RÍO I, 87440 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CALLE FERNANDO AMILPA, CALLE DIONISIO ZARATE CALLE RAFAEL PEREZ TAYLOR ENTRE AVENIDA PRIMERO D | -97.4642 | 25.8608
TAM240102343725 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE GONZALEZ COLONIA HEROICA MATAMOROS CENTRO, 87300 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOS Y CALLE CUATRO, CALLE MORELOS LA ESCUELA PRIMARIA LIC. JOSE CRISPIN MAINERO ESTA UBICADA EN LA CALLE GONZALEZ ENTRE | -97.5019 | 25.8807
TAM240102345181 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | AVENIDA CAMINO REAL COLONIA LAS CULTURAS, 87490 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE COAHUITECA Y AVENIDA MARIO MORENO CANTINFLAS, AVENIDA LAS CULTURAS EL COBAT NUM 02 SE UBICA SOBRE LA AV CAMINO REAL ENTRE CALLE | -97.4573 | 25.8419
TAM240102345185 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE RIO BRAVO COLONIA REVOLUCIÓN OBRERA, 88759 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEPTIMA Y AVENIDA LAS TORRES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE SÉPTIMA Y AVENIDA LAS TORRES EN LA COLONIA REVOLUCIÓN | -98.3013 | 26.0535
TAM240102342938 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 87470 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE JUSTICIA SOCIAL, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE JOSE LOPEZ PORTILLO Y JUSTI | -97.4739 | 25.8487
TAM240102349327 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | FRACCIONAMIENTO VISTAHERMOSA | -98.3464 | 26.088
TAM240102349344 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | los virreyes | -98.3033 | 26.0888
TAM240102349354 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | VISTA HERMOSA | -98.3598 | 26.0676
TAM240102349363 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | NUEVO MÉXICO | -98.3937 | 26.0207
TAM240102349372 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | ESFUERZO NACIONAL | -98.38 | 26.0372
TAM230402307950 | Tamaulipas | Miquihuana | Miquihuana | CARRETERA ESTATAL LIBRE 120 TRAMO CARRETERA NACIONA 101 TULA.VICTORIA - DR. ARROYO NUEVO LEON KILÓMETRO 50 + 045 CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 120 Y CALLE MARIANO MATAMOROS, | -99.7442 | 23.5722
TAM240102342652 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE ELEUTERIO GONZALEZ COLONIA RICARDO RAMOS, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRISCILIANO DELGADO Y CALLE AVECITA LOPEZ, CALLE JUAN CAMACHO CALLE ELEUTERIO GONZALEZ ENTRE PRISCILIANO DELGADO Y AVECIT | -97.5122 | 25.8157
TAM240102342657 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE HUITZILOPOZTLI COLONIA VILLA AZTECA, 87383 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PROLONGACION 18 Y CALLE CENTRAL, CALLE CALMECAC CALLE HUITZILOPOZTLI ENTRE PROLONGACION 18 Y CENTRAL DE LA COLONIA VILLA AZTEC | -97.5217 | 25.8438
TAM240102344979 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE BELEN COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS NORTE, 88730 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ISRAEL Y CALLE SAN JACINTO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE BELÉN ENTRE AVENIDA ISRAEL Y CALLE SAN JACINTO EN LA COLONIA LOMAS REA | -98.3542 | 26.058
TAM240202356063 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE ARTICULO 10 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIONAL, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE ARTICULO 133, CALLE ARTICULO 9 AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD UBICADA POR CALLE ARTICULO 10 ENTRE C | -99.5766 | 27.5064
TAM240202364898 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CALLE 30 SECTOR IGNACIO ZARAGOZA, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 20, PRIVADA CUAUHTEMOC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL CUAUHTEMOC DE | -97.8311 | 22.2792
TAM240202361938 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CALLE 20 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 30, CALLE 19 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CANAL CUAUHTEMOC DE LA CALLE 20 A LA CALLE CUAUHTEMOC EN EL SECT | -97.831 | 22.2787
TAM240202362928 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE JOSE ROBLES INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 88284 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE OJINAGA Y CALLE ADELITAS, CALLE LUIS AGUIRRE AL PONIENTE DE LA CIUDAD UBICADA POR CALLE JOSE ROBLES ENTRE CALLE OJIN | -99.5639 | 27.4591
TAM240202364166 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CALLE JALAPA FRACCIONAMIENTO RÍO BRAVO 3, 88959 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE COHAUILA SUR, CALLE SALTILLO PARA LLEGAR A LA CALLE JALAPA SE PUEDE CONSIDERAR BAJANDO DEL LIBRAMI | -98.0824 | 25.9864
TAM240202364526 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE MANTE COLONIA HORACIO TERÁN, 87130 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE GONZALEZ A 178 METROS AL NORESTE ROTONDA DE LOS TAMAULIPECOS ILUSTRES A 214 METROS AL SUROES | -99.131 | 23.725
TAM240202356242 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE ARTICULO 10 INTERIOR SN COLONIA TOBOGANES, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE PROMETEO, CALLE ARTICULO 11 AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD UBICADA POR CALLE ARTICULO 10 ENTRE CALLE ART | -99.5777 | 27.5095
TAM240202364217 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CALLE ZACATECAS COLONIA POPULAR, 88980 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GERARDO BALLI Y CALLEJON REVOLUCION, CALLE MOCTEZUMA SE CUENTA CON DOS OPCIONES PARA LLEGAR A LA CALLE ZACATECAS UNA POR EL LIBRAMIENTO R | -98.0721 | 25.9777
TAM240202356731 | Tamaulipas | Matamoros | Francisco I. Madero | CALLE SEGUNDA EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 87580 FRANCISCO I. MADERO, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE TERCERA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO ESTA UBICADA EN LA C | -97.631 | 25.5656
TAM240202360663 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CALLE RAMOS ARIZPE SECTOR EMILIANO ZAPATA SUR, 89550 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE CUARTA, CALLE 18 DE MARZO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE RAMOS ARIZPE ENTRE LAS CALLES SEGUN | -97.833 | 22.2624
TAM240202361663 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE ANTONIO RAMOS INTERIOR SN COLONIA 150 ANIVERSARIO, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIO MADERO Y TERRACERIA LIMITE SUR, CALLE JACINTO SANCHEZ AL PONIENTE DE LA CIUDAD UBICADA POR CALLE ANTONIO RA | -99.5731 | 27.4612
TAM240202400476 | Tamaulipas | Guerrero | Nueva Ciudad Guerrero | NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO, TAMAULIPAS | -99.2219 | 26.5651
TAM240202401318 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLES: RAMIRO PEÑA, CAMINO REAL, ROSALES, CEDRO PRIETO, EMILIO PORTES GIL, VENUSTIANO CARRANZA, IGNACIO ZARAGOZA, MORELOS, DATIL, DURAZMNO, 16 DE SEPTIEMBRE, ZACATECAS, BLVD ALLENDE, 2 DE MAYO, LIBRAMIENTO DE TRANSITO PESADO ALTAMIRA. | -97.9224 | 22.4115
TAM240202401319 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | AVENIDA ROSALES ENTRE AVENIDA 2 DE MAYO Y CALLE PALMA, CALLE ARMENTA ENTRE FLORES MAGON Y LUCIO BLANCO COL. ALTAMIRA SECTOR 4 Y FIDEL VAZQUEZ, ZONA CENTRO NORTE | -97.934 | 22.4121
TAM240202401333 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE DEMETRIO BRIONES Y DEL ROCIÓ COLONIA LAS BRISAS ZONA MONTE ALTO | -97.9178 | 22.3609
TAM240202402361 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | ALDAMA, TAMAULIPAS | -98.0737 | 22.9195
TAM240202363310 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE ARTICULO 9 INTERIOR SN COLONIA LEYES DE REFORMA, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARTICULO 133 Y CALLE ARTICULO 8, CALLE ARTICULO 10 AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD UBICADA POR CALLE ARTICULO 9 ENTRE CA | -99.5746 | 27.5045
TAM240202401941 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO CON MODULO DE RUPTURA MR-42 KG/CM2, EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y CALLE JAIME NUNÓ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -98.2064 | 23.7711
TAM240202401912 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE PORFIRIO SALAZAR Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS | -98.2047 | 23.77
TAM240202361844 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CALLE 32 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TEOTIHUACAN Y CALLE 17, CALLE 33 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE EL CANAL CUAUHTEMOC DE LA CALLE 32 A LA CALLE TEOTIHUACAN EN LA | -97.8332 | 22.2829
TAM240202356021 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE ARTICULO 6 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIONAL, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE ARTICULO 123, CALLE ARTICULO 5 AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD UBICADA POR CALLE ARTICULO 6 ENTRE | -99.5747 | 27.5073
TAM240202401741 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CIUDAD VICTORIA | -99.1325 | 23.741
TAM220402197003 | Tamaulipas | Jaumave | Jaumave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3757 | 23.4051
TAM240202401325 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE TAMPICO Y JOSÉ DE ESCANDÓN | -97.9469 | 22.3884
TAM240202401328 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | AVENIDA MIRAMAR ENTRE GOLFO DE MÉXICO Y GOLFO DE CALIFORNIA, COL. NUEVO MADERO, ZONA MIRAMAR | -97.8536 | 22.3475
TAM240202401875 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | calle 16 5 de mayo 114 | -99.1517 | 23.7324
TAM240202401340 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLES FRANCISCO I MADERO, ALFREDO V, BONFIL, GALAXIA, TAMPICO, AMAZONAS, AVENIDA TAMAULIPAS, TAJO, METEORITO, OSA MAYOR, AV PRADERA, AV. DEL SOL, ABASOLO, ESTRELLA, COL. FRANCISCO I MADERO | -97.8872 | 22.3627
TAM240202401895 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y CALLE JAIME NUNÓ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | -98.2045 | 23.7729
TAM240202361387 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | CALLE GRECIA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE AFGANISTAN, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE AV MONTERREY Y AFGANISTAN A MEDIA CUADRA DE WING LOS CORRALES | -97.8614 | 22.3165
TAM240202401948 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN BOULEVARD ENRIQUE CARDENAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS | -98.199 | 23.7655
TAM240202359856 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE MINATITLAN INTERIOR SN COLONIA PALMARES, 88295 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA NUEVO LAREDO Y CALLE CHIAPAS, CALLE GUERRERO AL SURESTE DE LA CIUDAD UBICADA POR CALLE MINATITLAN ENTRE AVENIDA NUEVO LARE | -99.5616 | 27.3876
TAM230102209918 | Tamaulipas | San Carlos | San Carlos | CALLE MORELOS | -98.9413 | 24.5822
TAM240202359527 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | CALLE MALASIA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JAPON Y CALLE MANUEL PALAFOX, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE JAPON Y MANUEL PALAFOX A UNA CUADRA DE MISCELANEA 3 HERMANOS | -97.8549 | 22.3202
TAM230402338728 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | FRACC. SAN JACINTO | -97.9369 | 22.3958
TAM230202230997 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | COL. ZONA CENTRO | -97.8369 | 22.2485
TAM230402338772 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | COL. LAURO AGUIRRE | -97.8711 | 22.2455
TAM240202359377 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | CALLE MALASIA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JAPON Y CALLE MANUEL PALAFOX, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE JAPON Y MANUEL PALAFOX A UNA CUADRA DE MISCELANEA 3 HERMANOS | -97.8549 | 22.3202
TAM220402150056 | Tamaulipas | Jaumave | Jaumave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3757 | 23.4051
TAM240202401315 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CAMINO AL REPECHO, ZONA CENTRO | -97.9602 | 22.4129
TAM240202358030 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE ARTICULO 130 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIONAL, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARTICULO 103 Y PERIFERICO SEGUNDO ANILLO, CALLE PAULA RIOJAS AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD UBICADA POR CALLE ARTÍCULO | -99.58 | 27.505
TAM240202401903 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE DIAZ MIRÓN Y CALLE CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS | -98.205 | 23.772
TAM240202402088 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CALLE FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ENTRE CALLES MAXIMINO ORTEGA Y 13 DE SEPTIEMBRE, COL. MANUEL R. DIAZ EN CD. MADERO, TAM. | -97.8476 | 22.2891
TAM240202402091 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | LAGUNA DEL CARPINTERO 3A ETAPA | -97.8588 | 22.2272
TAM240202354178 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE 15 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA DEL MAESTRO, 87070 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL RAMIREZ Y CALLE PUERTA DEL SOL, LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICTORIA A MEDIA | -99.1683 | 23.7213
TAM240202385783 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE CENTRAL DE AQUILES COLONIA MÓDULO 2000 RANCHO GRANDE, 88600 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE HEROES DE NACOZARI, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CENTRAL AQUILES ENTRE CALLE 4 Y CALLE HÉROES DE NACOZ | -98.3126 | 26.1007
TAM240202377783 | Tamaulipas | Casas | Los Ángeles (Felipe Ángeles) [Ejido] | EJIDO LOS ÁNGELES (FELIPE ÁNGELES), 87257 LOS ÁNGELES (FELIPE ÁNGELES) [EJIDO], CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS CALLES EN ESTE EJIDO NO CUENTAN CON NOMBRES. LA PRIMER VIVIENDA DONDE SE CONSTRUIRA EL CUARTO DORMITORIO SERA EN | -98.4858 | 23.5273
TAM240202385814 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE LAGO DE LOS CISNES 621 INTERIOR SN COLONIA LAS BRISAS, 87180 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAGUNA MADRE Y CALLE LAGUNA DEL CHAIREL, CALLE LAGO DE PATZCUARO A 50 METROS AL SUR SALON Y ALBERCA RANCHO. VIE | -99.1381 | 23.7141
TAM240202385827 | Tamaulipas | Victoria | El Olivo | CALLE 11 DE DICIEMBRE EJIDO EL OLIVO, 87277 EL OLIVO, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL NUMERO 156 Y CALLE AQUILES SERDAN, CARRETERA CARRETERA VICTORIA-MATAMOROS A 364 METROS AL OESTE CARRETERA INTEREJIDAL Y | -99.0943 | 23.7914
TAM240202376212 | Tamaulipas | Casas | González | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO GONZÁLEZ, 87253 GONZÁLEZ, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS CALLES EN EL EJIDO NO CUENTAN CON NOMENCLATURA.LA PRIMER VIVIENDA DONDE SE CONSTRUIRA EL PRIMER CUARTO SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DEL EJID | -98.6466 | 23.3731
TAM240202385850 | Tamaulipas | Victoria | La Presa | CALLE MAGDALENO AGUILAR CASTILLO EJIDO LA PRESA, 87278 LA PRESA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA AQUILES SERDAN-LA LIBERTAD Y , CARRETERA CARRETERA ESTATAL NO. 89 A 175 M. AL SURESTE ESTETICA UNISEX ANGELICA CHACHIS A 200 | -99.1702 | 23.7993
TAM240202367452 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA CUAUHTÉMOC, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DESFIBRADORA Y CALLE BLVD. LIBRAMIENTO EMILIO P. GIL, CALLE PEDREGAL A 250 METROS AL SUROESTE QUINTA GEMA A 186 METROS AL NOROESTE | -99.178 | 23.7283
TAM240202367458 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE APOLINAR QUINTANA INTERIOR SN COLONIA 150 ANIVERSARIO, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CESARIO GARCIA Y CALLE LIMITE SUR, CALLE RAMON BOTELLO AL PONIENTE DE LA CIUDAD UBICADA POR CALLE APOLINAR QUI | -99.5683 | 27.4618
TAM240202377847 | Tamaulipas | Casas | Subida de Palmas | EJIDO EJIDO SUBIDA DE PALMAS, 87259 SUBIDA DE PALMAS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS CALLES EN ESTE EJIDO NO TIENEN NOMBRE. SE CONSTRUIRA EL PRIMER CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA AL EJIDO DOMICILIO CO | -98.5572 | 23.5787
TAM240202367490 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE JOSE MEJIA EJIDO EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 87399 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE EVARISTO RAMOS Y AVENIDA EMILIO PORTES GIL, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE JOSE MEJIA ENTRE CALLE EVARISTO RAMOS Y LIBRAMIENTO | -97.5004 | 25.8348
TAM240202367494 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA COLONIA RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, 87470 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAURO VILLAR Y AVENIDA AMERICO VILLARREAL, CALLE MEXICO CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA ENTRE AVENIDA LAUR | -97.4653 | 25.8529
TAM240202367496 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE JOSE IZAGUIRRE EJIDO EJIDO LUCIO BLANCO, 87444 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO IZAGUIRRE Y CALLE FLORENTINO IZAGUIRRE, CAMINO AL EJIDO LUCIO BLANCO CALLE JOSE IZAGUIRRE ENTRE FRANCISCO IZAGUI | -97.4527 | 25.8473
TAM240202384125 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE CERRO DEL TEPEYAC COLONIA CENTRO UNIVERSITARIO, 87149 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUAN B. TIJERINA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE PALMA REAL A 95 METROS AL NORTE ESC. PREPARATORIA FEDERALIZADA NUM. 2 A 20 | -99.1472 | 23.718
TAM240202385400 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE QUINTA COLONIA UNIDAD OBRERA, 88786 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BLVD. MEXICO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BLVD. MÉXICO EN COLONIA UNIDAD OBRERA EN | -98.2365 | 26.0479
TAM240202385910 | Tamaulipas | Victoria | Benito Juárez | CALLE CALLE B EJIDO BENITO JUÁREZ, 87028 BENITO JUÁREZ, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE SEGUNDA Y CALLE CALLE TERCERA, CALLE CALLE C A 80 METROS AL SURESTE PAPELERIA GENESIS. A 125 METROS AL NOROESTE GLOBOS DE VICTORIA A | -99.1353 | 23.7793
TAM240202380893 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0901 | 25.981
TAM240202387398 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ COLONIA LAGUNA DEL CARPINTERO, 89169 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE DR CARLOS CANSECO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE EJIDO Y DR CARLOS CANSECO FRENTE A PLAZA LAGUNA CENTRO C | -97.8584 | 22.2267
TAM240202367579 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE SOTO LA MARINA COLONIA TAMAULIPAS, 87383 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAMPICO Y AVENIDA VIRGILIO GARZA RUIZ, CALLE PADILLA CALLE SOTO LA MARINA ENTRE CALLE TAMPICO Y AVENIDA VIRGILIO GARZA RUIZ EN L | -97.529 | 25.844
TAM240202373750 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA NACIONAL COLECTIVA, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE ANTONIO MORALES REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO PORTES GIL ENTR | -98.9934 | 22.7435
TAM240202382915 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE MARGARITA COLONIA AMÉRICA DE JUÁREZ, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEOPOLDO BELLO Y CALLE AZUCENA, CALLE DOBLADO A 89 METROS AL NOROESTE CAMPO DE FUTBOL LAS AMERICAS A 98 METROS AL OESTE TIENDA SI | -99.1719 | 23.7267
TAM240202385449 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE JESUS ELIAS PIÑA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DORINA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JESÚS ELÍAS PIÑA ESQUINA CON CALLE DORINA COLONIA FIDEL VEL | -98.232 | 26.0341
TAM240202382239 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA BENITO JUÁREZ, 87090 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BRIGIDA GARCIA Y CALLE 23 DE ENERO, CALLE IGNACIO MEJIA A 110 MTROS AL NORTE PLANTEL CECATI 93 A 175 METROS AL OESTE ABARROTES | -99.124 | 23.7404
TAM240202385482 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA BENITO JUÁREZ, 88790 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE FELIPE BERRIOZABAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLES MIGUEL NEGRETE Y FELIPE BERRIOZÁ | -98.282 | 26.0206
TAM240202388163 | Tamaulipas | Ocampo | El Pensil | CALLE HERRERA GARCIA EJIDO EL PENSIL, 87982 EL PENSIL, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR EN ENCUENTRA A TRES CUADRAS ANTES DE LA SALIDA DE LA COMUNIDAD AL MUNICIPIO DEL NARANJO COMO REFERENCIA A 100 METROS | -99.3981 | 22.6985
TAM240202381358 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | CALLE AFGANISTAN COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE CAMERUN, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE BRASIL Y CAMERUN FRENTE A CEMENTERIO DE LA BORREGUERA | -97.8588 | 22.3115
TAM240202367715 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE ENCISO COLONIA PRADERAS DE LA RIOJA, 87395 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VILLA DE TORRE Y CALLE ALFARO, CALLE TULIPAN CALLE ENCISO ENTRE VILLA DE TORRE Y ALFARO EN LA COLONIA PRADERAS DE LA RIOJA A T | -97.5272 | 25.8085
TAM240202381018 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CALLE FRANCISCO VILL COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89518 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE VENUSTIANO CARRAZA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE | -97.8498 | 22.3157
TAM240202385134 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE MICHOACAN COLONIA LAS MITRAS, 88759 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE REVOLUCION OBRERA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MICHOACÁN ENTRE CALLE SONORA Y CALLE REVOLUCIÓN OBRERA EN LA COLONIA LAS MITRAS | -98.3023 | 26.0474
TAM240202370036 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE GUAMUCHIL COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO FRIO Y CARRETERA MANTE-TAMPICO, CALLE HUIZACHE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE GUAMU | -98.9613 | 22.7281
TAM240202385526 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE HEROES DE LA REFORMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 88790 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PONCIO ARRIAGA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE HÉROES DE LA REFORMA SN ENTRE PONCIO ARRIAGA Y GUILLERMO P | -98.2838 | 26.0238
TAM240202388243 | Tamaulipas | Ocampo | Ocampo | COLONIA COLONIA EL CANAL, 87980 LOS CORTINA, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO A REALIZAR COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A TULA TAMAULIPAS AHI SE UBICA LA COLONIA SOBRE UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL | -99.3478 | 22.8533
TAM240202388265 | Tamaulipas | Ocampo | Ocampo | CALLE LOS VERGELES COLONIA LA GRAJA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GUADALUPE MAINERO ESTE PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LAS COLONIA LA GRANJA AL DEL EST | -99.3256 | 22.841
TAM240202379713 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE FELIPE DE LA GARZA COLONIA GUADALUPE MAINERO, 87100 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ Y CALLE MUTUALISMO, CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA A 159 M. AL SUR UDET TIENDA DE ROPA. A200 M.AL ESTESUPERT | -99.1397 | 23.7267
TAM240202384795 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89518 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCION, CALLE MADERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLES REFORMA | -97.8494 | 22.3174
TAM240202385179 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE OCHO OESTE COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE OCHO OESTE ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA | -98.259 | 26.0095
TAM240202382435 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CALLE 36 M. MONTEMAYOR COLONIA HERIBERTO KEHOE, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 9 Y CERRADA LAGUNA LA ILUSION, CALLE AZUCENAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DE LA CALLE 36 M. MONTEMAYOR ENTRE CALLE | -97.84 | 22.2906
TAM240202384840 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE ABEDUL COLONIA ABEDUL, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE ALTAMIRA, AVENIDA MONTERREY LA OBRA SE REALIZARA EN C. ABEDUL ENTRE ALTAMIRA Y AVENIDA MONTERREY EN COLONIA ABEDUL CALLE ITURBIDE ENTRE | -97.9429 | 22.4053
TAM240202379810 | Tamaulipas | Victoria | Manuel Ávila Camacho | EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 87273 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE Y , A 110 M AL OESTE JARDIN DE NIÑOS LEONOR LOPEZARELLANA. A 170M AL NORTE ESCUELA TELESECUNDARIAMANUEL AVILA CAMCHO. A 170 M. AL SUROESTE E | -98.9966 | 23.6726
TAM240202387709 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CALLE MANGO 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SIMÓN RIVERA, 89519 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SOYA Y CALLE CARTAMO, CALLE NARANJO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CLLE MANGO NUM 100 ENTRE CA | -97.8456 | 22.3032
TAM240202385252 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE R. DE BUCANA COLONIA ARBOLEDAS RIBEREÑA, 88615 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIBERA CENTRAL Y CALLE CEDRO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE R. DE BUCANA ENTRE BLVD.R. CENTRAL Y CALLE CEDRO EN LA COLONIA ARBOLEDAS | -98.3113 | 26.0964
TAM240202402031 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | CALLE MATAMOROS ENTRE LEONA VICARIO E IGNACIO COMONFORT | -97.8478 | 22.2348
TAM240202384936 | Tamaulipas | Victoria | La Libertad | CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO LA LIBERTAD, 87260 LA LIBERTAD, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EUGENIO HERNANDEZ FLORES Y CALLE MAGDALENO AGUILAR, CALLE IGNACIO ALLENDE A 83 METROS AL NORTE ESC. PRIMARIA RURAL PEDRO JOSE MENDEZ | -99.1909 | 23.7896
TAM240202387812 | Tamaulipas | Altamira | Miramar | CALLE ABETO COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS, 89606 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PALO DE ROSA Y CALLE RIO GUAYALEJO, CALLE RIO PANUCO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE DE GOLFO DE MEXICO ENTRE DEMETRIO BRIONES Y MEXICO EN CO | -97.9129 | 22.3689
TAM240202401620 | Tamaulipas | Guerrero | Nueva Ciudad Guerrero | PONIENTE ETAPA 2 SECTOR PESCADORES | -99.2277 | 26.5626
TAM240202383190 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE GRAL. FRANCISCO VILLA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 87020 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GRAL. FELIPE ANGELES Y CALLE GRAL. PASCUAL OROZCO, CALLE FRAL. FCO. SARABIA A 100 METROS AL SUROESTE ESC. SECUNDARI | -99.1326 | 23.7502
TAM240202373876 | Tamaulipas | Camargo | Ciudad Camargo | CALLE JUAN ANGEL IBARRA TAMEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BICENTENARIO, 88442 CIUDAD CAMARGO, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DR RAUL SAENZ RAMIREZ Y CALLE AV. CUAUHTEMOC, CALLE JOSE LIZANDRO HINOJOSA GARCIA CALLES JUAN | -98.8345 | 26.3352
TAM240202375170 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE SOTO LA MARINA COLONIA INFONAVIT LINARES, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE LINARES Y CALLE RIO BRAVO, CALLE BURGOS REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SOTO LA MARINA ENTRE CALLE LINARES Y RIO BRAVO | -99.0089 | 22.7553
TAM240202367277 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE COAHUILA INTERIOR SN COLONIA HIPÓDROMO, 88170 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE GRAL. PEDRO ARGUELLES, PRIVADA NUEVO LEON ES EN LA SECUNDARIA TECNICA NUM 57 SANTIAGO M. BELDEN UBICADA | -99.5406 | 27.4736
TAM240202367242 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE FRANCISCO CASTELLANOS COLONIA POPULAR, 87460 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANTONIO MARTINEZ Y CALLE BERNARDO GUTIERREZ DE LARA, CALLEJON 9 CALLE FRANCISCO CASTELLANOS ENTRE ANTONIO MARTINEZ Y BERNARD | -97.4823 | 25.8529
TAM240202388124 | Tamaulipas | Victoria | Alianza de Caballeros | EJIDO ALIANZA DE CABALLEROS, 87266 ALIANZA DE CABALLEROS, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE Y CAMINO CAMINO VECINAL, A 160 M. ALSUROESTE ABARROTES DON PEDRO. A 400 M. ALSURESTE ESCUELA SECUNDARIA SILVESTRE ABREGO FLORES. A 500 M. AL | -99.1701 | 23.849
TAM240202367393 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE CIRCUITO INTERNACIONAL Y ALVARO OBREGON COLONIA AMPLIACION CABRAS PINTAS, 87395 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ DE LARA Y CALLE PRESA HUMAYA, CALLE LEON GUZMAN CALLE CIRCUITO INTERNACIO | -97.5244 | 25.8322
TAM240202367508 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE CHOLULA COLONIA HOGARES DE MATAMOROS, 87495 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE CARTAGENA Y CALLE AZTLAN, CALLE CEMPOALA CALLE CHOLULA ENTRE CALLE CARTAGENA Y CALLE AZTLAN DE LA COLONIA HOGARES DE MATAMORO | -97.4546 | 25.8223
TAM240202379226 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE ALEJANDRO PRIETO COLONIA ASUNCIÓN GÓMEZ, 87040 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JESUS ELIAS PIÑA Y CALLE AV. LAZARO CARDENAS, CALLE CONRADO CASTILLO A 115 METROS AL NORESTE PRIMARIA PROF. EMILIO CABALLERO | -99.1589 | 23.7469
TAM240202388851 | Tamaulipas | Gustavo Díaz Ordaz | Ciudad Gustavo Díaz Ordaz | CALLE TERCERA 105 INTERIOR SN COLONIA CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE CUARTA LAS LUMINARIAS SE | -98.5904 | 26.2339
TAM240202384318 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CALLE REFORMA COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89518 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALL | -97.8496 | 22.3166
TAM240202384362 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE REP. DE PARAGUAY COLONIA NUEVO AMANECER, 87089 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE FRANCISCO BARBERENA, CALLE URUGAY A 148 METROS AL OESTE CAMPO DE FUTBOL EL HORMIGUERO A 195 METROS AL NO | -99.1142 | 23.7512
TAM240202401918 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE HERMANOS GELEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS | -98.2111 | 23.7716
TAM240202401950 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CALLE 18 DE MARZO EN EL SECTOR LOPEZ PORTILLO, EN CD. MADERO TAM. | -97.8314 | 22.2628
TAM240202376870 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | CALLE SALVADOR DIAZ MIRON COLONIA TAMPICO CENTRO, 89000 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE 20 NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON HASTA EL MUSEO DE LA CIUDAD A UN COSTADO D | -97.8589 | 22.2158
TAM240202365908 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CALLE NARDOS COLONIA LAS FLORES, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE BEGONIAS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE NARDOS SOBRE CANAL DE SALIDA DE LA LAGUNA LA ILUSION COL. LAS FL | -97.8385 | 22.2975
TAM240202367783 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | CALLE HIDALGO COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE AV VICENTE GUERRERO Y MELCHOR OCAMPO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FORD 13 | -97.8787 | 22.2223
TAM240202368609 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE RIO NILO 1111 INTERIOR SN COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GRAL. CEDILLO Y CALLE LOS MAYAS, CARRETERA AEROPUERTO AL PONIENTE DE LA CIUDAD EN EL JARDIN DE NIÑOS CLUB SERT | -99.5644 | 27.5107
TAM240202369844 | Tamaulipas | Victoria | La Presa | CALLE CAMINO VECINAL AL EJIDO LA MISION EJIDO LA PRESA, 87278 LA PRESA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA ESTATAL NUMERO 89 A 50 M. AL NORESTE CAMPO DE FUTBOL LA PRESA. A 30 M. AL SUR ESTETICA UNISEX GIRASOL. | -99.1685 | 23.797
TAM240202371006 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE PROFR. LUIS CASTRO BERMUDEZ COLONIA DEL MAESTRO, 87070 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALZADA GENERAL LUIS CABALLERO Y CALLE JUAN CAMACHO, CALLE RAMON CASTILLO A 64 METROS AL SURESTE PALAPA SANTA CECILIA A 61 | -99.1654 | 23.7216
TAM240202367904 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL COLONIA INFONAVIT PALO VERDE, 87497 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIERRA MIQUIHUANA Y CALLE CERRO DEL BERNAL, CALLE CERRO CUBILETE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL ENTRE CALLE SI | -97.4587 | 25.8417
TAM240202366522 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE LA PAZ INTERIOR SN COLONIA ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN, 88124 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JESUS DE LA GARZA, CALLE MAZATLAN ES EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM 69 PROF ROBERTO BENAVI | -99.5599 | 27.4887
TAM240202369305 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE PRIMERO DE DICIEMBRE COLONIA LA MONTAÑA, 87014 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE 77 BATALON DE INFANTERIA Y CALLE EMILIANO P. NAFARRETE, CALLE PRIMERIO DE JULIO A 113 METROS AL NOROESTE MINISUPER ABBY A 371 | -99.1794 | 23.7545
TAM240202401790 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | MATAMOROS | -97.5037 | 25.8668
TAM240202377913 | Tamaulipas | Casas | Los Ángeles | EJIDO RANCHO LOS ANGELES, 87250 LOS ÁNGELES, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , NO EXISTE UNA CALLE COMO TAL DONDE ESTA LA VIVIENDA. CALLE SIN NOMBRE. EL DOMICILIO SE ENCUENTRA FUERA DEL EJIDO LOS ANGELES EN DOMICILIO CONOCIDO DE T | -98.4968 | 23.5345
TAM240202366193 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CALLE SOTO LA MARINA COLONIA 15 DE MAYO, 89519 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO MANTE, CALLE RIO TUXPAN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE EL CANAL QUE CONECTA LA CALLE RIO SOTO | -97.847 | 22.3069
TAM240202367005 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE CEREZO COLONIA AMPLIACION PARAISO, 87475 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE HIGUERA Y CALLE ZAPOTE, CALLE BIZNAGA CALLE CEREZO ENTRE CALLE HIGUERA Y CALLE ZAPOTE DE LA COLONIA AMPLIACION PARAISO A DOS CUA | -97.4724 | 25.8385
TAM240202369428 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE LOS MAYAS 1098 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO GANGER, CALLE INCAS AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD FRENTE A LA PARROQUIA N | -99.568 | 27.5098
TAM240202401935 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DIAZ MIRON ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MANUEL ACUÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS | -98.2084 | 23.7665
TAM240202377995 | Tamaulipas | Casas | La Palma | EJIDO RANCHO LA PALMA, 87256 LA PALMA, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , NO HAY UNA CALLE COMO TAL NO TIENE NOMBRE EL CAMINO. ES DOMICILIO CONOCIDO DE EL BENEFICIARIO CARLOS GARCIA RUIZ CON COORDENADAS DE SU VIVIENDA EN 23.571260 | -98.4931 | 23.5713
TAM240202371382 | Tamaulipas | Gustavo Díaz Ordaz | Ciudad Gustavo Díaz Ordaz | CALLE FRAMBUESAS CIUDAD CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANGELICAS Y CALLE PALMERAS, CALLE CIRUELAS AL INGRESAR A CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ SEGUIR LA AV | -98.5883 | 26.214
TAM240202366376 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE PROFR. LUIS CASTRO BERMUDEZ COLONIA DEL MAESTRO, 87070 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALZADA GRAL. LUIS CABALLERO Y CALLE JUAN CAMACHO, CALLE AV. DEL MAESTRO A 64 METROS AL SURESTE PALAPA SANTA CECILIA | -99.1654 | 23.7215
TAM240202367527 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE JULIAN SOLER COLONIA EXPOFIESTA NORTE, 87396 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PEDRO INFANTE Y CALLE JORGE NEGRETE, CALLE JAVIER SOLIS CALLE JULAIN SOLER ENTRE PEDRO INFANTE Y JORGE NEGRETE EN LA COLONIA | -97.5189 | 25.825
TAM240202374357 | Tamaulipas | Mier | Mier | CALLE EUGENIO RODRIGUEZ COLONIA LA CHALUPA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE NICOLAS BRAVO CALLE EUGENIO RODRIGUEZ ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y MARIANO ABASOLO CRUCE DEL | -99.1506 | 26.4352
TAM240202374444 | Tamaulipas | Mier | Mier | CALLE HORACIO TERAN COLONIA LA CHALUPA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE GORGONIO LOPEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE HORACIO TERAN ENTRE CALLES GORGONIO LOPEZ Y NICOLAS BRAVO EN EL CRUCE DEL ARROYO M | -99.1476 | 26.4358
TAM240202368894 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE RECOLECTORES 14 INTERIOR 14 COLONIA CLAUDETTE, 88146 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PASO DE LOS INDIOS Y CALLE PUENTE, CALLE POPULAR AL NORTE DE LA CIUDAD POR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NORPONIENTE | -99.529 | 27.5179
TAM240202369754 | Tamaulipas | Victoria | Aquiles Serdán | CALLE MAGDALENO AGUILAR BARRON EJIDO AQUILES SERDÁN, 87279 AQUILES SERDÁN, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE FRANCISCO DE LA FUENTE OVIEDO A 10 M. AL ESTE MINISUPER EL TORITO. A 54 M.AL ESTE CARPINTERIA TRABAJOS RUSTICOS. | -99.1328 | 23.8186
TAM240202369605 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE ARTICULO 28 10307 INTERIOR 10307 COLONIA CONSTITUCIONAL, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARTICULO 21 Y CALLE ARTICULO 22, CALLE ARTICULO 123 AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA CONSTITUCIONA | -99.5843 | 27.5076
TAM240202401785 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE JUAN DE VILLATORO #2001 ESQUINA LIBRAMIENTO PONIENTE COLONIA TAMPICO-ALTAMIRA CP 89605 | -97.8867 | 22.3237
TAM240202367282 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA INSURGENTES, 88285 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE LEONA VICARIO AL PONIENTE DE LA CIUDAD EN EL JARDIN DE NIÑOS HEROES INS | -99.5955 | 27.4664
TAM240202365993 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CALLE VIOLETAS COLONIA LAS FLORES, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NOCHEBUENA Y CALLE TULIPANES, CALLE ORQUIDEAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE EL CANAL DE SALIDA DE LA LAGUNA LA ILUSION SUR EN | -97.842 | 22.2955
TAM240202376178 | Tamaulipas | Casas | Casas | VEREDA TRAMO CASAS TAMAULIPAS - CASAS TAMAULIPAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 VILLA CASAS, 87250 CASAS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , AL ENTRAR A LA VILLA DE CASAS A MANO IZQUIERDA ESTA EL ENTRONQUE CON | -98.7398 | 23.7211
TAM240202392668 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | PRIVADA UNO COLONIA LAS VILLAS, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE VILLA DE ESCANDON Y CALLE VILLA DE AGUAYO, PRIVADA DOS CONSTRUCCION DE10 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN CALLE PRIVADA UNO ENT | -98.9968 | 22.7429
TAM240202397820 | Tamaulipas | Río Bravo | Nuevo Progreso | VILLA DE NUEVO PROGRESO | -97.9446 | 26.0561
TAM240202397859 | Tamaulipas | San Fernando | San Germán | EJ. SAN GERMAN | -97.9289 | 25.2147
TAM240202397881 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | NUEVO LAREDO | -99.5865 | 27.4767
TAM240202397883 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | REYNOSA | -98.3476 | 26.0748
TAM240202397884 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CIUDAD RÍO BRAVO | -98.0901 | 25.981
TAM240202397894 | Tamaulipas | Camargo | Ciudad Camargo | PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE | -98.8299 | 26.311
TAM240202397934 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | MADERO | -97.8388 | 22.2515
TAM240202398013 | Tamaulipas | Xicoténcatl | Xicoténcatl | XICOTENCATL | -98.933 | 23.0001
TAM240202398330 | Tamaulipas | Matamoros | El Perote | EJ. EL PEROTE Y EJ. REVOLUCION EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.6992 | 25.9147
TAM240202397504 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | HEROÍCA MATAMOROS | -97.5012 | 25.7908
TAM240202398477 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE TRECE COLONIA AZTLAN | -98.3162 | 26.0657
TAM240202397800 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | av. hidalgo | -97.8762 | 22.2538
TAM240202399223 | Tamaulipas | Padilla | Nueva Villa de Padilla | NUEVA VILLA DE PADILLA | -98.7922 | 24.0128
TAM240202400053 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | ACCESO SUR CIUDAD DEPORTIVA, COL. GUADALUPE MAINERO | -97.8498 | 22.2242
TAM240202391748 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA TAMAULIPAS, 87090 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE TEODOSIA CASTAÑEDA Y CALLE SALVADOR NOVO, CALLE PROLONGACION GUERRERO A 180 M. ALOESTE SE ENCUENTRA MARISCOS EL TIBURON. A 102 M. A | -99.1278 | 23.7309
TAM240202396811 | Tamaulipas | Reynosa |  | CALLE RIO GUADALQUIVIR COLONIA FUENTES | -98.3229 | 26.0523
TAM240202396819 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE MARAVILLAS COLONIA ESPERANZA | -98.2496 | 26.0197
TAM240202396954 | Tamaulipas | Río Bravo | Ampliación Río Bravo | EJ. AMPLIACION RIO BRAVO | -98.1284 | 25.94
TAM240202396995 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | COL. LA PRESA | -98.2975 | 26.0513
TAM240202397004 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | COL. SECCION 16 | -97.5293 | 25.8412
TAM240202397302 | Tamaulipas | Aldama | Nuevo Progreso (La Gaviota) | EJ. NUEVO PROGRESO (LA GAVIOTA) | -97.9505 | 23.1784
TAM240202397670 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | PLAYA BAGDAD | -97.1523 | 25.8249
TAM240202397880 | Tamaulipas | Xicoténcatl | Xicoténcatl | COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO (LA REFORMA) | -99.0095 | 22.8317
TAM240202398130 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | EJIDO SAN ANTONIO ZONA RURAL | -98.1608 | 22.6199
TAM240202398131 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | AVENIDA EBANO ENTRE NARANJOS Y POZA RICA | -97.9439 | 22.4154
TAM240202397016 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | ZONA CENTRO | -97.5018 | 25.8809
TAM240202397018 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | COL. SANTA ELENA | -97.5205 | 25.87
TAM240202400553 | Tamaulipas | Guerrero | Nueva Ciudad Guerrero | NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO, TAMAULIPAS | -99.2316 | 26.5663
TAM240202397500 | Tamaulipas | Hidalgo | Estación Santa Engracia | ESTACIÓN SANTA ENGRACIA | -99.2394 | 24.0217
TAM240202399787 | Tamaulipas | Camargo | Puertecitos | iturbide | -98.7224 | 26.2675
TAM240202397283 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | COL. JOSE DE ESCANDON | -98.2719 | 26.0694
TAM240202397284 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | COL. INFONAVIT SATELITE | -97.4909 | 25.8526
TAM240202400290 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | FRACC. FLORESTA ZONA TAMPICO-ALTAMIRA | -97.8862 | 22.3257
TAM240202400292 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE SAN LUIS POTOSÍ ESQUINA CON PRIVADA MORELOS, FRACC. ALTAMIRA II | -97.9403 | 22.3889
TAM240202400293 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE PRIVADA ABASOLO ENTRE PROL. IGNACIO ALLENDE Y ABASOLO | -97.9385 | 22.3962
TAM240202400293 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE PROLOL. ALLENDE Y CALLE ABASOLO ENTRE PRIV ENTRE PRIVADA AVASOLO Y GUADALUPE VICTORIA | -97.9389 | 22.3963
TAM240202400293 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE OLEODUCTO D.D.V PEMEX ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y BLVD PRIMEX | -97.9391 | 22.3956
TAM240202400307 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE PUERTO DE ACAPULCO ESQ, CON PUERTO ESCONDIDO EN FRACC. LOS ARADOS , ZONA MONTE ALTO | -97.9125 | 22.3753
TAM240202400417 | Tamaulipas | Aldama | Francisco I. Madero | francisco i. madero, mpio. de aldama | -98.1017 | 22.8301
TAM240202400438 | Tamaulipas | Matamoros | Las Higuerillas | LAS HIGUERILLAS, MPIO. MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.4431 | 25.2434
TAM240202400438 | Tamaulipas | Matamoros | El Mezquital | EL MEZQUITAL, MPIO. MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.4346 | 25.2614
TAM240202393230 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE CESARIO GARCIA INTERIOR SN COLONIA 150 ANIVERSARIO, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ESTEFANIA BARRERA Y CALLE IRINEO ESCAMILLA, CALLE EMILIO MADERO AL EXTREMO PONIENTE DE LA CIUDAD POR CALLE CESARIO | -99.5768 | 27.4612
TAM240202398312 | Tamaulipas | Matamoros | La Venada (Conrado Guel) | EJ. LA VENADA Y EJ. 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.5909 | 25.7898
TAM240202391844 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE SAN FABIAN INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN ARMANDO Y CALLE DIA DEL TRABAJO, CALLE SAN HILARIO UBICADA EN EL EXTREMO PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDANTE AL | -99.587 | 27.4771
TAM240202398341 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | RELLENO SANITARIO EN CARRETERA VICTORIA - MATAMOROS KM. 21.5 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.5828 | 25.6996
TAM240202398367 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | AV. LA JOYA COLONIA VILLAS DE LA JOYA | -98.2457 | 26.0069
TAM240202389832 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | AVENIDA CARRERA TORRES BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RUIZ RAMOS Y CALLE FRANCISCO SALDAÑA, CALLE EMILIANO ZAPATA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NIÑOS HEROES | -99.7276 | 22.9925
TAM240202397481 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CIUDAD MANTE | -98.9762 | 22.7557
TAM240202397482 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CIUDAD MANTE | -98.9805 | 22.7052
TAM240202397485 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CIUDAD MANTE | -98.9767 | 22.7519
TAM240202397486 | Tamaulipas | El Mante | Los Aztecas | POB. LOS AZTECAS | -98.6151 | 22.5
TAM240202397488 | Tamaulipas | El Mante | Lázaro Cárdenas Dos | NCP. LÁZARO CÁRDENAS DOS | -98.7729 | 22.3913
TAM240202397490 | Tamaulipas | El Mante | Faja de Oro | EJ. FAJA DE ORO | -98.8637 | 22.7281
TAM240202397495 | Tamaulipas | González | El Bernal | EJ. EL BERNAL | -98.5361 | 22.7717
TAM240202398400 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE REFORMA URBANA COLONIA DELICIAS | -98.2658 | 26.066
TAM240202398415 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE GIRASOL COLONIA JARACHINA NORTE | -98.3453 | 26.0522
TAM240202390809 | Tamaulipas | Victoria | Otilio Montaño | EJIDO OTILIO MONTAÑO, 87262 OTILIO MONTAÑO, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL Y CAMINO CAMINO PARCELARIO, A 30 METROS AL SURESTE SE ENCUENTRA LA TIENDA CONASUPO. A 50 METROS AL SUROESTE CAPILLA DE NUESTR SEÑORA D | -99.1865 | 23.9546
TAM240202394835 | Tamaulipas | Altamira | Miramar | BOULEVARD RODOLFO MOCTEZUMA CID SECTOR PUERTO INDUSTRIAL, 89600 LA PEDRERA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VIALIDAD PD Y , CALLE C-15 LA OBRA SE REALIZARA EN BOULEVARD RODOLFOMOCTEZUMA CID ENTRE TECNOLOGICO DE MONTERREY YVIALI | -97.8961 | 22.3896
TAM240202397513 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | PARQUE BICENTENARIO | -99.1001 | 23.7502
TAM240202397528 | Tamaulipas | Victoria |  | CIUDAD VICTORIA | -99.1772 | 23.7572
TAM240202398430 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE NUEVE COLONIA PEDRO. J. MENDEZ | -98.2714 | 26.0226
TAM240202398472 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | VEGA DOMINGUEZ COLONIA AMERICO VILLAREAL | -98.2606 | 26.028
TAM240202390894 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE CERRO VERDE COLONIA LUCIO BLANCO, 87397 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE CERRO DE LAS CAMPANAS Y CALLE CERRO DE GUADALUPE, AVENIDA AGAPITO GONZALEZ CALLE CERRO VERDE ENTRE CALLE CERRO DE LAS CAMPANAS Y C | -97.5174 | 25.8347
TAM240202394171 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | EJIDO SAN AGUSTÍN, 89843 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 9 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR FRENTE A CAMPO DE FUTBOL CALLE DE ACCESO A EJIDO A 150 MTS DE CARRETERA A100 DE TIENDA DE | -98.9954 | 22.7603
TAM240202394908 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | CALLE MARIANO ABASOLO VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE AGUSTIN ITURBIDE Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE NARCIZO MENDOZA LA OBRA S EUBICA EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE | -98.4798 | 24.2192
TAM240202390029 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE OGAZON BARRIO LAS PIEDRAS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CORRAL DE PALMAS Y , CALLE LEONA VICARIO APROXIMADAMENTE A UNOS 750 METROS DE LA UNIDAD ACADEMICA A DISTANCIA DE LA UAT EN TULA | -99.6966 | 23.007
TAM240202390923 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | CALLE SALVADOR DIAZ MIRON COLONIA TAMPICO CENTRO, 89000 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE 20 NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON HASTA EL MUSEO DE LA CIUDAD A UN COSTADO D | -97.8589 | 22.2158
TAM240202394974 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | CALLE MENDOZA VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE MARIANO ABASOLO LA OBRA SE RREALIZARA EN CALLE MENDOZA ENTRE CALLE NIÑOS HERO | -98.4787 | 24.2217
TAM240202397654 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | HEROÍCA MATAMOROS | -97.5162 | 25.8501
TAM240202397658 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | HEROÍCA MATAMOROS | -97.5049 | 25.8826
TAM240202397661 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | PLAYA MIRAMAR | -97.7979 | 22.2815
TAM240202397665 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | HEROÍCA MATAMOROS | -97.5109 | 25.8214
TAM240202397680 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | ZONA CONURBADA SUR | -97.8351 | 22.2495
TAM240202397680 | Tamaulipas | Altamira |  | ZONA CONURBADA SUR | -97.9214 | 22.4076
TAM240202397680 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | ZONA CONURBADA SUR | -97.8611 | 22.2328
TAM240202390062 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | PRIVADA TERCERA COLONIA OTOMI, 89150 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HUMBOLDT Y CALLE FIN DE CALLE, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE HUMBOLDT Y FIN DE CALLE FRENTE A EDIFICIO DE MULTI FAMILIARES EN LA COL OTOMI | -97.8655 | 22.24
TAM240202392099 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE ALEJANDRO PRIETO COLONIA ASUNCIÓN GÓMEZ, 87040 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE EJE VIAL LAZARO CARDENAS Y CALLE JESUS ELIAS PIÑA, CALLE CONRADO CASTILLO A 120 M. AL SURESTE SE ENCUENTRA EL CENTROAUTORIZADO TRUP | -99.1588 | 23.7468
TAM240202395059 | Tamaulipas | Jiménez | Independencia | CAMINO TRAMO CARRETERA JIMENEZ - FLECHADORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO INDEPENDENCIA, 00000 INDEPENDENCIA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA JIMENEZ-LA LOBA Y CALLE SIN NOMBRE ENTRADA AL EJIDO INDEPENDENCIA, | -98.5531 | 24.299
TAM240202396824 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | AV. GRAL. LAURO VILLAR 1.- DE CALLE GREGORIO GARZA FLORES A CALLE LOS CISNES, TRAMO: 0+000 AL 0+254 (CUERPO SUR). 2.- CARRIL CENTRAL CUERPO SUR DE CALLE FRANCISCO SARABIA A CALLE INSURGENTES, TRAMO: 0+000 AL 0+518 | -97.4517 | 25.8432
TAM240202397688 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | PARQUE SIGLO XXI | -99.1263 | 23.728
TAM240202397696 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS | -99.174 | 23.742
TAM240202397703 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | TAMUX | -99.1249 | 23.7267
TAM240202397714 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | H. MATAMOROS | -97.5029 | 25.8757
TAM240202397718 | Tamaulipas | Padilla | Barretal | BARRETAL OYAMA | -99.1267 | 24.0866
TAM240202393526 | Tamaulipas | Altamira | Miramar | CALLE C 20 FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALICANTE Y CALLE GRANADA, CALLE ESPAÑA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE C 20 ENTRE ALICANTE Y GRANADA FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, EN EL MUN | -97.8759 | 22.3652
TAM240202396939 | Tamaulipas | Camargo | Ciudad Camargo | ZONA CENTRO | -98.8348 | 26.3186
TAM240202397796 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | H. MATAMOROS | -97.5029 | 25.8757
TAM240202397803 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | REYNOSA | -98.2677 | 26.0868
TAM240202397805 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | REYNOSA | -98.3035 | 26.0648
TAM240202397809 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | PUENTE COLOSIO Y CALLE VILLA DE SANTIAGO | -99.4859 | 27.4904
TAM240202397810 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | REYNOSA | -98.2719 | 26.0694
TAM240202397816 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | REYNOSA | -98.3543 | 26.0545
TAM240202392973 | Tamaulipas | Gómez Farías | Loma Alta (Loma Alta de Gómez Farías) | PUEBLO LOMA ALTA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES LUGARES LOS CUALES PUEDEN SER REVISADOS DEDE | -99.0229 | 22.883
TAM240202394330 | Tamaulipas | Méndez | El Ebanito | EJIDO JESÚS MARÍA UNO (JESÚS MARÍA DE SOLÍS), 88882 EL EBANITO, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE REALIZA OBRA DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN LINEA RECTA DESDE LA PRESA NUMERO 1 HASTA DONDE INICIA EL EJIDO JESUS MARIA SE AG | -98.5798 | 25.0409
TAM240202395122 | Tamaulipas | Jiménez | Benito Juárez (El Tepeyac) | VEREDA TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ - CERCANIAS DEL EJIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO BENITO JUAREZ, 00000 SANTA RITA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN TERRENOS ADENTRO DEL EJIDO BENITO JAUAREZ CAMIONO | -98.3696 | 24.3222
TAM240202396941 | Tamaulipas | Camargo | Ciudad Camargo | ZONA CENTRO | -98.8355 | 26.3168
TAM240202396945 | Tamaulipas | Guerrero | Nueva Ciudad Guerrero | COL. NUEVA CIUDAD GUERRERO CENTRO | -99.2278 | 26.5653
TAM240202396948 | Tamaulipas | Mier | Mier | ZONA CENTRO | -99.152 | 26.4302
TAM240202396958 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | COL. LA PAZ INFONAVIT | -98.0703 | 25.9803
TAM240202396962 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Ensenada | EJ. ENSENADA | -97.8667 | 25.8681
TAM240202397858 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CIUDAD RÍO BRAVO | -98.0691 | 25.9868
TAM240202397862 | Tamaulipas | San Fernando | La Joya | EJ. LA JOYA | -98.1339 | 24.877
TAM240202397874 | Tamaulipas | Xicoténcatl | Xicoténcatl | XICOTENCATL | -98.9416 | 22.9956
TAM240202397876 | Tamaulipas | Xicoténcatl | Xicoténcatl | XICOTENCATL | -98.9465 | 22.9931
TAM240202397895 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | MATAMOROS | -97.5665 | 25.8277
TAM240202399780 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | HEROES Y LIMITE DE FRACCIONAMIENTO | -99.1641 | 23.752
TAM240202399780 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | C HEROES C ZEFERINO FAJARDO | -99.1629 | 23.7521
TAM240202395177 | Tamaulipas | Bustamante | La Higuera | CAMINO TRAMO EJIDO LA HIGUERA - EJIDO SAN ANTONIO DE PADUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 250 EJIDO LA HIGUERA, 87964 LA HIGUERA, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMI | -100.0681 | 23.3305
TAM240202396992 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | COL. ANZALDUAS | -98.2785 | 26.0797
TAM240202397009 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | COL. MODELO | -97.4987 | 25.878
TAM240202397015 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | COL. VICENTE GUERRERO | -97.4839 | 25.846
TAM240202397898 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | HEROÍCA MATAMOROS | -97.5048 | 25.8799
TAM240202397912 | Tamaulipas | Padilla | El Tablero | EJ. EL TABLERO | -99.003 | 24.0656
TAM240202397930 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CIUDAD VICTORIA | -99.1157 | 23.7445
TAM240202397947 | Tamaulipas | Matamoros |  | HEROÍCA MATAMOROS | -97.4656 | 25.8573
TAM240202397950 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | TAMPICO | -97.8588 | 22.2168
TAM240202397961 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | HEROÍCA MATAMOROS | -97.5603 | 25.875
TAM240202398003 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | REYNOSA | -98.2453 | 26.0048
TAM240202398922 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Palacio de Gobierno | -99.1539 | 23.731
TAM240202398067 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | REYNOSA | -98.3834 | 26.0577
TAM240202398069 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | SAN FERNANDO | -98.1699 | 24.8323
TAM240202398073 | Tamaulipas | Matamoros | Juanillo | EJ. JUANILLO | -97.5806 | 25.877
TAM240202398077 | Tamaulipas | Tula | Santa Ana de Nahola | EJ. SANTA ANA DE NAHOLA | -99.8709 | 22.9928
TAM240202398078 | Tamaulipas | Tula | El Refugio (La Unión) | EJ. EL REFUGIO (LA UNION) | -99.5422 | 23.012
TAM240202398080 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | ALTAMIRA | -97.8911 | 22.433
TAM240202398081 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CIUDAD MANTE | -99.0104 | 22.7031
TAM240202398085 | Tamaulipas | Soto la Marina | La Pesca | POB. LA PESCA | -97.7873 | 23.7782
TAM240202398109 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | AVENIDA DAMASO DE LA PORTILLA ENTRE AVENIDA LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE | -97.8985 | 22.5211
TAM240202398112 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE PALO DE ROSA ESQUINA CON C-2 FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS ZONA LAGUNA DE LA PUERTA | -97.9141 | 22.3893
TAM240202398114 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE SAN JUAN Y AV. DR. BURTON E GROSSMAN FRACCIONAMIENTO SAN ANGEL ZONA MIRAMAR | -97.8722 | 22.3239
TAM240202398115 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE BUGAMBILIA Y JAZMIN ENTRE JACARANDAS Y LIMONARIA, C-15 FRACCIONAMIENTO FUNDADORES ZONA LAGUNA DE LA PUERTA | -97.8871 | 22.3921
TAM240202398118 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO ESQUINA CON PARIS | -97.8624 | 22.3347
TAM240202398122 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | COLONIA RÍO TAMIAHUA (EJIDO EL 40), ZONA RURAL | -98.0571 | 22.5032
TAM240202398128 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | AVENIDA 2 DE MAYO LADO NORTE, ENTRE NUEVO LEON Y LIBRAMIENTO DE TRAFICO PEADO ALTAMIRA, COL ALTAMIRA SEC 3, ZONA CENTRO | -97.9357 | 22.4101
TAM240202399052 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | ampl. luis echeverris | -99.1863 | 23.7088
TAM240202393144 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE TULA COLONIA UNIDOS AVANZAMOS, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE VICTORIA CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN CALLE TULA ENTRE ALDAMA Y TAM | -99.0054 | 22.7444
TAM240202397287 | Tamaulipas | Reynosa | La Escondida | EJ. LA ESCONDIDA | -98.2709 | 26.0405
TAM240202397300 | Tamaulipas | Abasolo | Nuevo Morelos (Adolfo López Mateos) | NCP. NUEVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS) | -98.3302 | 24.0029
TAM240202397306 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | Fortines y Emiliano Zapata (Fortines) | FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES) | -99.1272 | 22.562
TAM240202397307 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CIUDAD MADERO | -97.8258 | 22.2709
TAM240202400289 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | LIMITE MUNICIPAL CPN CD. MADERO EN EL CORREDOR URBANO LUIS DONALDO COLOSIO ZONA MIRAMAR | -97.826 | 22.3301
TAM240202400294 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE 5 ENTRE 18 Y 17 FRACC. MONTE ALTO ZONA MONTE ALTO | -97.9151 | 22.3768
TAM240202400296 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE CEDRO ESQUINA CON LIRIOS, FRACC. AMPLIACION MONTE ALTO SECTOR, ZONA MONTE ALTO | -97.9089 | 22.3713
TAM240202400298 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | AVENIDA DE LA INDUSTRIA Y CALLE C-11 ACCESO AL FRACC. ARECAS SENTIDO SUR-NORTE, FRACCIONAMIENTO LA RETAMA ZONA LAGUNA DE LA PUERTA | -97.9095 | 22.3779
TAM240202400308 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | PLUTARCOELIAS, VENISTIANO CARRANZA, REFORMA, RICARDO FLORES MAGON, GUILLERMO PRIETO, LAZARO CARDENAS, FCO JAVIER MINA, MORELOS, NIÑOS HEROES, JESUS GONZALES ORTEGA, MIGUEL ALEMAN, DÍAZ MIRÓN, REVOLUCIÓN HUMANISTA Y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | -97.8831 | 22.327
TAM240202390733 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE LEANDRO VALLE COLONIA MORELOS, 87050 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE CAMILO MANZO A 55 M. AL NORTE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SER | -99.1383 | 23.7397
TAM240202391780 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | CALLE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y AVENIDA MONTERREY, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ITURBIDE Y AV MONTERREY A UNA CUADRA DE INSPECCIÓN GENERAL DE | -97.843 | 22.2217
TAM240202393182 | Tamaulipas | Gómez Farías | Lázaro Cárdenas Dos | EJIDO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS DOS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS DOS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DEL EJIDO EN EL CUAL PODEMOS ENCONTRAR DICHOS TRABAJOS | -99.1328 | 22.9394
TAM240202393186 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE FRANCISCO JAVIEN MINA COLONIA MORELOS, 87050 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE NUÑEZ DE CACERES Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE IGNACIO ALDAMA A 200 M. ALSUROESTE SE ENCUENTRA LA FERRETERIA ELO CEDRO. A 38 | -99.1424 | 23.7393
TAM240202393193 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA QUINTANILLA, 89850 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEANDRO MORA Y CALLE QUINTERO, CALLE GUILLERMO PRIETO CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN C | -98.9791 | 22.7386
TAM240202396309 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | CALLE VICTORIA ENTRE CALLE ARGENTINA Y BRECHA 118 | -97.8337 | 25.6768
TAM240202397001 | Tamaulipas | El Mante | Quintero | CONG. QUINTERO | -99.0366 | 22.6629
TAM240202397013 | Tamaulipas | Matamoros |  | EJ. LUCIO BLANCO | -97.454 | 25.8471
TAM240202398010 | Tamaulipas | Victoria |  | VICTORIA | -99.1121 | 23.7549
TAM240202398066 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | HEROÍCA MATAMOROS | -97.4589 | 25.8619
TAM240202398068 | Tamaulipas | Abasolo | Abasolo | ABASOLO | -98.3863 | 24.0685
TAM240202398070 | Tamaulipas | Tula | Tanque Blanco | EJ. TANQUE BLANCO | -99.7952 | 22.9094
TAM240202398071 | Tamaulipas | Hidalgo | Hidalgo | HIDALGO | -99.4203 | 24.2391
TAM240202398072 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | MADERO | -97.789 | 22.2645
TAM240202398074 | Tamaulipas | González | González | GONZALEZ | -98.4108 | 22.8065
TAM240202398075 | Tamaulipas | Ocampo | Ocampo | OCAMPO | -99.3308 | 22.8455
TAM240202398076 | Tamaulipas | Padilla | Nueva Villa de Padilla | NUEVA VILLA DE PADILLA | -98.9014 | 24.0446
TAM240202398079 | Tamaulipas | Gustavo Díaz Ordaz | Ciudad Gustavo Díaz Ordaz | GUSTAVO DIAZ ORDAZ | -98.5923 | 26.2131
TAM240202398082 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | HEROÍCA MATAMOROS | -97.4538 | 25.8442
TAM240202398083 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Los Guerra | POB. LOS GUERRA | -99.0348 | 26.4012
TAM240202398107 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE 2 DE MAYO ESQUINA CON OLMO ENTRE PALMA Y LAUREL | -97.9337 | 22.4141
TAM240202398117 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE FRANCISCO VILLA, EJIDO LAS MARGARITAS ZONA RURAL | -98.0432 | 22.6098
TAM240202398119 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE GUERRERO ENTRE AGUASCALIENTES Y MEXICO COL. DR LEON F GUAL | -97.9246 | 22.414
TAM240202398119 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PARIS Y ARGENTINA COL NVO TAMPICO SECTOR 2 ZONA MIRAMAR | -97.8619 | 22.3291
TAM240202398119 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE TLAXCALA ENTRE DURANGO Y FUNDO LEGAL COL. AMPLIACION EMILIO PORTES GIL ZONA CENTRO NORTE | -97.932 | 22.4217
TAM240202397304 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | Praxedis Guerrero (El Pachón) | EJ. PRAXEDIS GUERRERO (EL PACHÓN) | -99.0525 | 22.608
TAM240202397308 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CIUDAD MANTE | -98.9608 | 22.7376
TAM240202398124 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE LAZARO CARDENAS ESQUINA CON ALLENDE Y ALDAMA, FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA II | -97.9413 | 22.3879
TAM240202398125 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE RÍO PAPALOAPAN ESQUINA CON RÍO BRAVO COL RÍO TAMIAHUA EJIDO EL 40, ZONA RURAL | -98.0568 | 22.5028
TAM240202399252 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | EMILIO PORTES GIL ENTRE CALLE CARRANZA Y LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA EN LAS COLONIAS FERNÁNDEZ GÓMEZ, INDUSTRIAL Y UNIDAD Y PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | -98.2736 | 26.0819
TAM240202401883 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | AV FRANCISCO SARABIA | -97.8434 | 22.2492
TAM240202402015 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | AV. ALVARO OBREGÓN ENTRE AV. MONTERREY Y CALLE IPRES, EN LAS COL'S. BENITO JUAREZ Y VICENTE GUERRERO EN CD. MADERO, TAM. | -97.835 | 22.2495
TAM240202398084 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | ALTAMIRA | -97.9331 | 22.3921
TAM240202390583 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE MARGARITA COLONIA AMÉRICA DE JUÁREZ, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE LEOPOLDO BELLO LOPEZ, CALLE PIRUL A 30 METROS ALOESTE SE ENCUENTRA EL CAMPO DE FUTBOL LAS AMERICAS. A 95 METRO | -99.1719 | 23.727
TAM240202395248 | Tamaulipas | Bustamante | La Verdolaga | CAMINO TRAMO ENTRONQUE EJIDO LA VERDOLAGA A EJIDO LAS ANTONIAS - ENTRONQUE A EJIDO EL MACUANTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + UND EJIDO LA VERDOLAGA, 87968 LA VERDOLAGA, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CAMINO EJIDO LA VERD | -99.8664 | 23.2933
TAM240202392535 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE VILLA ESCANDON COLONIA VERACRUZ, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ENRIQUE CARDENAS, CALLE VILLA MORELOS CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES EN CALLE VILLA ESCANDON ENTRE ENRIQUE CARDE | -99.0006 | 22.7435
TAM240202390039 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE GONZALEZ UNIDAD CENTRO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, 87130 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE ARROLLO, CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA A 115 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA NORMAL | -99.1346 | 23.7254
TAM240202390046 | Tamaulipas | Tula | Emiliano Zapata (La Viga) | CALLE SIN NOMBRRE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 87900 EMILIANO ZAPATA (LA VIGA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA | -99.98 | 22.7608
TAM240202392652 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE CARLOS NUÑEZ DE CACERES EJIDO LOMA ALTA (EJIDO), 87270 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ONIX Y CALLE FRAMBOYANES, CALLE JUAN DE LA BARRERA A 72 METROS AL NORTE FERRETERIA LA FE A 126 METROS AL SUR TENDA DE | -99.1423 | 23.7058
TAM240202396344 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | CALLE BUGAMBILIAS DE BRECHA 117 A TOPAR CON CANAL EN COLONIA PRIMAVERA | -97.8503 | 25.6685
TAM240202397483 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CIUDAD MANTE | -98.9706 | 22.7208
TAM240202397492 | Tamaulipas | El Mante | Santa Clara Número Dos | EJ. SANTA CLARA NÚMERO DOS | -98.9457 | 22.7122
TAM240202397493 | Tamaulipas | Gómez Farías | Loma Alta (Loma Alta de Gómez Farías) | LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS) | -99.026 | 22.8892
TAM240202398440 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | LLANO DEL RUANO COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE | -98.3174 | 26.0919
TAM240202398450 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE GABRIELA MISTRAL COLONIA NARCISO MENDOZA | -98.3125 | 26.0686
TAM240202398458 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE GOMEZ LIRA COLONIA AMERICO VILLARREAL | -98.2564 | 26.0272
TAM240202390089 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO LAS TROJES, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y CALLE EL ROBLE, CALLE ROBLE APROXIMADAMENTE A 320 METROS DE LA GASOLINERA TULA Y A 350 DE LA CARRETERA NACIONAL 101 TULA VICTORIA | -99.733 | 22.9965
TAM240202397502 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | HEROÍCA MATAMOROS | -97.4895 | 25.8639
TAM240202396451 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE FRANCISCO PEREZ RIOS DE ELECTRON A LIMITE SUR EN LA COLONIA ELECTRICISTAS SUR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.4996 | 25.8269
TAM240202397570 | Tamaulipas | Aldama | Barra del Tordo | PLAYA BARRA DEL TORDO | -97.7742 | 23.0521
TAM240202397666 | Tamaulipas | Soto la Marina | La Pesca | PLAYA LA PESCA | -97.7345 | 23.7757
TAM240202397683 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | laguna del carpintero | -97.859 | 22.2296
TAM240202399754 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CIDUAD VICTORIA | -99.1426 | 23.7369
TAM240202397700 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | PARQUE TAMATAN | -99.1704 | 23.7168
TAM240202397715 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | H. MATAMOROS | -97.5029 | 25.8757
TAM240202394055 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | AVENIDA LAS INDIAS CONJUNTO HABITACIONAL CONJUNTO HABITACIONAL PASEO DE LAS AMÉRICAS, 87049 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE NUEVO MUNDO, EJE VIAL LAZARO CARDENAS A 135 M. AL ESTE SE ENCUE | -99.1596 | 23.7648
TAM240202394867 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE CEREZO COLONIA ALTAMIRA SECTOR IV, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ORNATO Y CALLE MANGOS, CALLE OLMO LA OBRA SE REALIZARA EN C. CEREZO ENTRE TULIPANES YCEREZOS C. CEREZO ENTRE ORNATO Y LOS MANGOS EN LACOLON | -97.9306 | 22.4148
TAM240202397798 | Tamaulipas | Mier | Mier | NUEVO LAREDO | -99.1522 | 26.4223
TAM240202397801 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | NUEVO LAREDO | -99.5368 | 27.4881
TAM240202397814 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | REYNOSA | -98.374 | 26.0477
TAM240202397822 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | REYNOSA | -98.414 | 26.0594
TAM240202399910 | Tamaulipas | Camargo | Rancherías | JUAREZ | -98.8966 | 26.3482
TAM240202392107 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE PEDRO MARIA ANAYA COLONIA PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, 87048 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIER Y TERAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BERRIOZABAL A 114 M. ALNORESTE SE ENCUENTRA LA CERRAJERIA WICHO. A 135 M. | -99.1546 | 23.7431
TAM240202394090 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE MAGDALENO AGUILAR EJIDO MARIANO MATAMOROS, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE LIMITE Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE EMILIO PORTES GIL CONSTRUCCION DE 8 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN C | -98.9976 | 22.7614
TAM240202397873 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | TAMPICO | -97.8595 | 22.3166
TAM240202397890 | Tamaulipas | Güémez | Servando Canales | EJ. SERVANDO CANALES | -99.1897 | 24.0092
TAM240202397891 | Tamaulipas | Mainero | Magueyes | MAGUEYES TAMAULIPAS | -99.547 | 24.5658
TAM240202397902 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | HEROÍCA MATAMOROS | -97.5527 | 25.8443
TAM240202397903 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | LIB. LAZARO CARDENAS DEL RÍO CD. MIGUEL ALEMAN | -99.032 | 26.3879
TAM240202397925 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | REYNOSA | -98.2581 | 26.0638
TAM240202397928 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | REYNOSA | -98.343 | 26.0233
TAM240202397949 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | NUEVO LAREDO | -99.5533 | 27.5146
TAM240202397952 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | TAMPICO | -97.848 | 22.2229
TAM240202397955 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | EJ. FRANCISCO VILLA (PANCHO VILLA) | -97.955 | 23.0867
TAM240202397958 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | MATAMOROS | -97.5652 | 25.8652
TAM240202391343 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE EFREN GARCIA GOMEZ BARRIO LA PILA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , CALLE DEMOCRACIA APROXIMADAMENTE A UNOS 490 METROS DEL PARQUE SAN ANTONIO POR LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA ALTURA DE LA | -99.7156 | 22.9991
TAM240202393247 | Tamaulipas | Gómez Farías | Alfredo V. Bonfil (El Papalote) | EJIDO , 00000 ALFREDO V. BONFIL (EL PAPALOTE), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE Y , SON VARIAS UBICACIONES LAS CUALES SE PUEDEN UBICAR DE LA SIGUIENTE FORMA | -99.1281 | 22.8856
TAM240202397999 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | REYNOSA | -99.605 | 27.4614
TAM240202398006 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CIUDAD VICTORIA | -99.0791 | 23.7278
TAM240202391408 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE 4 DE JUNIO BARRIO LA MORA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PEDRO J MENDEZ Y , CALLE COMONFORT APROXIMADAMENTE A UNOS 540 METROS DEL DIF MUNICIPAL POR LA CALLE ORTEGA Y VUELTA EN LA CALLE PEDRO J MENDEZ A LA | -99.7107 | 23.0029
TAM240202396933 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | COL. HERCILIA | -99.0394 | 26.3939
TAM240202396937 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | COL. VIVEROS | -99.4889 | 27.4808
TAM230402294175 | Tamaulipas | San Carlos | Pedro José Méndez | EJIDO EJIDO PEDRO J. MENDEZ, 87730 PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL LA CABECERA MUNICIPAL A 32 KIOMETROS POR TERRECERIA | -99.1918 | 24.4122
TAM240302402740 | Tamaulipas | Nuevo Morelos | Nuevo Morelos | ZONA CENTRO | -99.2164 | 22.5338
TAM240302402742 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | Fortines y Emiliano Zapata (Fortines) | CONG. FORTINES | -99.1221 | 22.56
TAM240302402743 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | Praxedis Guerrero (El Pachón) | EJ. PRAXEDIS GUERRERO | -99.0492 | 22.6022
TAM240302402745 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | COL. AZUCARERA | -98.9852 | 22.7413
TAM240302402747 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA | -99.1768 | 23.7194
TAM240302402749 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | FRACC. FRAMBOYANES | -99.1698 | 23.7521
TAM240302402752 | Tamaulipas | San Fernando | Carvajal | C.P. CARVAJAL | -97.7425 | 24.5037
TAM240302402753 | Tamaulipas | Güémez | Miraflores | EJ. MIRAFLORES | -99.0661 | 23.9658
TAM240302402755 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | ZONA CENTRO | -98.1564 | 24.8526
TAM240302403315 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE MIER Y TERAN INTERIOR SN COLONIA PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, 87048 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALBERTO CARRERA TORRES Y CALLE BERRIOZABAL, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA AL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -99.1532 | 23.7401
TAM240302406015 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | CALLE LIBRAMIENTO PONIENTE TAMPICO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIVISORIA Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE VIOLETA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE TAMPICO EN INST | -97.8917 | 22.3228
TAM230402309814 | Tamaulipas | Miquihuana | Marcela | EJIDO LA MARCELA, 87950 MARCELA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL DADO QUE NO HAY EDIFICIOS RELEVANTES ES COMPLICADO PONER UNA REFERENCIA | -99.8188 | 23.7502
TAM240302406030 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | CALLE MANUEL PALAFOX COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LUXEMBURGO Y CALLE GENARO AMEZCUA, CALLE INDIA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE TAMPICO SOBRE CALLE DI | -97.852 | 22.3158
TAM230402340055 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | zona centro | -99.1618 | 23.7738
TAM240302406096 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 89517 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUEL PALAFOX Y CALLE EMILIO MARMOLEJO, CALLE GENARO AMEZCUA LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD | -97.8503 | 22.3146
TAM240302402951 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | COL. BELLA VISTA NORTE | -98.1377 | 24.853
TAM240302402952 | Tamaulipas | San Fernando | La Lomita | NCP. LA LOMITA | -98.0687 | 25.0761
TAM240302420665 | Tamaulipas | Río Bravo | Estación Canales | EJIDO ESTACIÓN CANALES, 88813 ESTACIÓN CANALES, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE ESTE PROYECTO PUEDE SER POR DOS OPCIONES COMO SIGUE POR LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 2 PUDIENDOSE ENCONTRAR LAS SI | -97.9538 | 25.9926
TAM240302423447 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE ARROLLO UNIDAD CENTRO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, 87130 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GONZALEZ Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO A 115 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA NORMAL D | -99.134 | 23.726
TAM240302418462 | Tamaulipas | Bustamante | Plutarco Elías Calles (Joya del Maguey) | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO PLUTARCO ELÍAS CALLES (JOYA DEL MAGUEY), 87962 PLUTARCO ELÍAS CALLES (JOYA DEL MAGUEY), BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EL LUGAR DE | -99.8504 | 23.3603
TAM240302428068 | Tamaulipas | Mainero | San Luis Hidalgo | CALLE AV PRINCIPAL Y SEGUNDA CALLE EJIDO SAN LUIS HIDALGO EJIDO SAN LUIS HIDALGO, 87873 SAN LUIS HIDALGO, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TERCENA CALLE DEL EJIDO SAN LUIS HIDALGO Y CALLE PRIMERA CALLE EJIDO SAN LUIS HODALGO, PASAJ | -99.4578 | 24.5493
TAM240302428069 | Tamaulipas | Mainero | José Delgado | CALLE CAMINO A PARCELAS EJIDO JOSE DELGADO EJIDO JOSÉ DELGADO, 87865 JOSÉ DELGADO, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE VEREDA ARROYO JOSE DELGADO Y CALLE SIN NOMBRE ALGUNO, AL LLEGAR A LA PLAZA DEL EJIDO SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A EL | -99.6431 | 24.5386
TAM240302428070 | Tamaulipas | Mainero | Boreal Central (San Lorenzo) | CAMINO TRAMO EJ BOREAL CENTRAL - PARCELAS EJIDO BOREAL CENTRAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO EJIDO EL BOREAL CENTRAL, 87860 BOREAL CENTRAL (SAN LORENZO), MAINERO TAMAULIPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LAS PARCELAS | -99.6231 | 24.5973
TAM240302428072 | Tamaulipas | Mainero | San Manuel | CALLE SIN NOMBRE ALGUNO EJIDO SAN MANUEL, 87865 SAN MANUEL, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL A 100 METROS DEL CAMINO EJIDAL TRAMO VENUSTIANO CARRANZA EL DURAZNILLO EN LA COMUNIDAD DE SAN M | -99.6793 | 24.5001
TAM240302428077 | Tamaulipas | Mainero | Villa Mainero | CALLE FRANCISCO I MADERO VILLA VILLA MAINERO, 87860 VILLA MAINERO, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE FCO I MADERO ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y 2 DE ABRIL EN LA COL CENT | -99.6178 | 24.5618
TAM240302420605 | Tamaulipas | Abasolo | Abasolo | , 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PRIMER CUARTO ESTA UBICADO POR LA CALLE EJIDAL Y GUADALUPE VICTORIA EL SEGUNDO CUARTO ESTA UBICADO POR LA CALLE MIGUEL ALEMAN EL TERCER CUARTO ESTA UBICADO POR LA CALLE MIGU | -98.3743 | 24.0608
TAM240302428116 | Tamaulipas | Mainero | Villa Mainero | CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ VILLA VILLA MAINERO, 87860 VILLA MAINERO, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE RAMON GONZALEZ CEPEDA FRENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA CALLE LUIS ECH | -99.6133 | 24.5588
TAM240302429592 | Tamaulipas | Gustavo Díaz Ordaz | Valadeces | CALLE RIBEREÑA COLONIA VALADECES, 88410 VALADECES, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE CENTRO DE SALUD Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LATERAL VIAS DE FERROCARRIL CARRETERA FEDERAL NO 2 RIBEREÑA CON DIRECCIÓN AC | -98.6795 | 26.2338
TAM240302420634 | Tamaulipas | San Carlos | Lázaro Cárdenas | EJIDO LAZARO CARDENAS, 87730 LÁZARO CÁRDENAS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS COMO REFERENCIAS EL POZO A EQUIPAR SE CUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD A 150 METRO | -98.8855 | 24.4173
TAM240302420161 | Tamaulipas | Ocampo | Ocampo | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PARAJE LA ALBERCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO INICIA DESDE LA CALLE PEDRO JOSE MENDEZ CABECERA MUNICIPAL A | -99.3281 | 22.846
TAM240302424751 | Tamaulipas | Bustamante | El Aguacate | CAMINO TRAMO EJIDO EL AGUACATE - ENTRONQUE CON CARRETERA A BUSTAMANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND EJIDO EL AGUACATE, 87961 EL AGUACATE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA A BUSTAMANTE | -99.7605 | 23.3325
TAM240302428175 | Tamaulipas | Mainero | Villa Mainero | CALLE PRIMERA NORTE VILLA VILLA MAINERO, 87860 VILLA MAINERO, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 2 DE ABRIL CALLE PRIMERA NORTE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 DE | -99.6192 | 24.5632
TAM240302420177 | Tamaulipas | San Carlos | Víctor Manuel Bueno | EJIDO VÍCTOR MANUEL BUENO, 87743 VÍCTOR MANUEL BUENO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA ADENTRO DE LA COMUNIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.0153 | 24.3659
TAM240302429041 | Tamaulipas | Mainero | José Guadalupe Mainero | BRECHA TRAMO JOSE GUADALUPE MAINERO - COL AMERICO VILLARREAL GUERRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO JOSÉ GUADALUPE MAINERO, 87870 JOSÉ GUADALUPE MAINERO, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DEJ EJ | -99.6008 | 24.5601
TAM240302429049 | Tamaulipas | Mainero | Emilio Vázquez Gómez (Agua Fría) | CALLE A CLINICA RURAL EJIDO EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ (AGUA FRÍA), 87865 EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ (AGUA FRÍA), MAINERO TAMAULIPAS ENTRE Y , LLEGANDO A EL EJIDO EMILIO VAZQUEZ GOMEZ CON DIRECCION A EL NORTE EN DONDE SE UBICA LA CLINI | -99.6546 | 24.5608
TAM240302429053 | Tamaulipas | Mainero | Emiliano Zapata | CALLE POSTERIOR PRIMARIA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 87875 EMILIANO ZAPATA, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE TERRACERIA CANAL GENERAL REAL DE BORBON Y CALLE SIN NOMBRE ALGUNO, CAMINO CARRETERA A SAN LUIS HIDALGO UNA CALLE AL NORTE SOBRE LA C | -99.5228 | 24.5705
TAM240302429056 | Tamaulipas | Mainero | José María Pino Suárez | CALLE SIN NOMBRE ALGUNO EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ, 87870 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ PASANDO POR LA PRIMARIA DEL EJIDO LA IGLESIA JARDIN DE NIÑ | -99.5628 | 24.5731
TAM240302424316 | Tamaulipas | San Carlos | Nuevo San Antonio | EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 87746 LA FLOREÑA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA A DOS KILOMETROS DEL EJIDO NUEVO SAN ANTONIO DEL LADO SURESTE EN UN PARAJE CONOCIDO COMO LA FLOREÑA DONDE SE EN | -99.0263 | 24.2879
TAM240302426473 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE RIO JORDAN COLONIA ALTAMIRA CENTRO, 89600 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO JORDAN Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE MARIANO ABASOLO LA OBRA SE REALIZARA EN C. RIO JORDAN ESQUINA AGUSTIN ITURBIDE ZONA CENTRO Y | -97.933 | 22.3935
TAM240302427461 | Tamaulipas | Nuevo Morelos | Nuevo Morelos | CALLE TAMAULIPAS INTERIOR 0 CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE SINALOA OBRA UBICADA EN AMPLIACION NUEVO MORELOS EN CALLE TAMAULIPAS A UN COSTADO D | -99.2135 | 22.5274
TAM240302424364 | Tamaulipas | San Carlos | San Miguel | EJIDO SAN MIGUEL, 87730 SAN MIGUEL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA ADENTRO DE LA COMUNIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL COMO REFERENCIA A 150 METROS DE LA CLINICA RURAL | -99.0984 | 24.733
TAM240302428853 | Tamaulipas | Mainero | Las Delicias | CAMINO TRAMO MAGUEYES - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 250 EJIDO LAS DELICIAS, 87870 LAS DELICIAS, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA NACIONAL A LA ALTURA DEL CAMINO A SAN LUIS HIDALGO VOLTEA A | -99.5433 | 24.5732
TAM240302428889 | Tamaulipas | Mainero | Francisco I. Madero | CAMINO TRAMO MAGUEYES - SAN LUIS HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO FCO I MADERO, 87873 FRANCISCO I. MADERO, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE Y , AL LLEGAR AL EJIDO FCO I MADERO FRENTE A EL TANQUE CON DIRECCION HAC | -99.5058 | 24.5618
TAM240302423510 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE COMETA COLONIA ESTRELLA, 87015 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE MARTE, CALLE CONSTELACION A 10 M. AL ESTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL. A 144 M. AL NORTE LA ALBERCA MA | -99.1767 | 23.7712
TAM240302418641 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CALLE CEDRO COLONIA DEL VALLE, 88980 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAXCO Y CALLE PALMAS, CALLE LOS PINOS PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE ESTE PROYECTO PUEDE SER POR MEDIO DE LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SE | -98.0775 | 25.9794
TAM240302422820 | Tamaulipas | Ocampo | Ocampo | CALLE PEDRO ALMANZA COLONIA COLONIA LA GRANJA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE CALIFORNIA, EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA GRANJA EN LA CALLE PEDRO ALMANZA ENTRE C | -99.3279 | 22.839
TAM240302422229 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CALLE LOS PINOS COLONIA DEL VALLE, 88980 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAXCO Y CALLE TABACHIN, CALLE CEDROS PARA LA UBICACIÓN DE ESTE PROYECTO COMO REFERENCIA ES LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO EN DONDE SE E | -98.0766 | 25.9784
TAM240302411708 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA NIÑOS HÉROES, 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO MARQUEZ LOS 12 CUARTOS DORMITORIOS QUE SE VAN A CONSTRUIR SON EN LAS SIGUI | -98.0756 | 26.0024
TAM240302423769 | Tamaulipas | San Carlos | Graciano Sánchez | EJIDO GRACIANO SANCHEZ, 87730 GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD POR LAS CALLES PRINCIPALES INICIANDO EN LA TOMA PRINCIPAL DEL AGUA DEL EJIDO COMO R | -98.9988 | 24.3493
TAM240302423782 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA ARNULFO MARTÍNEZ, 88945 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO MAGAÑA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CONSTITUCION PARA LA UBICACIÓN DE ESTE PROYECTO COMO REFERENCIA ES | -98.1225 | 25.9844
TAM240302423793 | Tamaulipas | San Carlos | Magueyes | EJIDO MAGUEYES, 87743 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , COMO REFERENCIA EL POZO DE AGUA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL 13 | -99.0311 | 24.3481
TAM240302411809 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE MADERO FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL, 87018 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ZEFERINO FAJARDO Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE TAMPICO DE CALLE MADERO A 137 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA PROZOFT EMPRESA DE SOFTWARE A | -99.1684 | 23.7606
TAM240302423816 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA BENITO JUÁREZ, 88930 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE NARANJO, CALLE CEDRO PARA LA UBICACION DE ESTE PROYECTO COMO REFERENCIA PUEDE SER POR LA ZONA CENTRO PASANDO L | -98.0993 | 25.9943
TAM240302420281 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CALLE ANTONIO ABREGO COLONIA JESÚS LUNA LUNA, 89514 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MAXIMINO ORTEGA Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSE PUENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ANTONIO ABREGO ENTR | -97.843 | 22.2887
TAM240302411883 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE NUEVE B COLONIA LA LAGUNETA, 87343 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE DE LA NARANJA Y CALLE DATIL, CALLE NUEVE A CALLE NUEVE B ENTRE CALLE DE LA NARANJA Y CALLE DATIL CALLE NUEVE A EN LA COLONIA LA LAGUNET | -97.5381 | 25.8348
TAM240302420306 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CALLE JALISCO COLONIA CONDESA, 88980 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MEXICO, CALLE TABASCO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE ESTE PROYECTO PUEDE SER POR DOS OPCIONES AMBAS CALLES PRINCIPALES UN | -98.0691 | 25.9745
TAM240302422082 | Tamaulipas | Gómez Farías | Emiliano Zapata | INTERIOR SN EJIDO EMILIANO ZAPATA, 89780 EMILIANO ZAPATA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS ESTÁN A ALGUNAS MANZANAS DEL CENTRO EJIDAL POR LO QUE SE PUEDEN UBICARDE FORMA FÁCIL POR SER DOMICILIOS C | -99.1384 | 22.9365
TAM240302408392 | Tamaulipas | Hidalgo | La Aurora | EJIDO LA AURORA, 87858 LA AURORA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE NUEVO POZO PARA EL ABASTO DE AGUA POTABLE SE LOCALIZAN A EN LA ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD A 100 METRO DEL POZO EXISTENTE EL CUAL | -99.3029 | 24.0208
TAM240302410703 | Tamaulipas | Burgos | Las Margaritas | CAMINO TRAMO KM 10 DE LA CARRETERA LABORES DE LA PAZ A MENDEZ - EJ MARGARITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 1 EJIDO LAS MARGARITAS, 88897 LAS MARGARITAS, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA LABORES DE LA PAZ - MENDEZ Y , A | -98.6461 | 25.009
TAM240302412376 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE PLOMEROS COLONIA OBRERA, 87340 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE ELECTRICISTAS CALLE PLOMEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 CALLE ELECTRICISTAS DE LA COLONIA OBRERA A CINCO CALLES DE LA E | -97.5218 | 25.8685
TAM240302412388 | Tamaulipas | Altamira | Miramar | CALLE DIAZ MIRON COLONIA SERAPIO VENEGAS, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MADRID Y CALLE PARIS, CALLE EMILIO PORTES GIL LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE DIAZ MIRON ENTRE MADRID Y PARIS EN COLONIA SERAPIO VENEGAS CAL | -97.866 | 22.3286
TAM240302413980 | Tamaulipas | Altamira | Miramar | CALLE RIO GRANDE COLONIA NUEVO MADERO, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GOLFO DE MEXICO Y CALLE GOLFO DE TEHUANTEPEC, CALLE RIO GUAYMAS LA OBRA SE RELAIZARA EN C. RIO GRANDE ENTRE GOLFO DE MEXICO Y GOLFO DE TEHUAN | -97.855 | 22.3491
TAM240302408440 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE ARTICULO 25 INTERIOR SN COLONIA LOS OLIVOS, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUENCA DE BURGOS Y CALLE DIPLOMA, CALLE ARTICULO 22 AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD UBICADA POR CALLE ARTÍCULO 25 ENTRE CALLE | -99.586 | 27.5162
TAM240302411640 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE GENERAL MARTIN LOPEZ COLONIA FRANCISCO VILLA, 88780 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE DIVISION DEL NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GENERAL MARTIN LOPEZ LA ENTRADA ES SOBRE EL BLVD. COLOS | -98.2253 | 26.0383
TAM240302412397 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA HÉROE DE NACOZARI, 87030 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GABRIEL SALDIVAR Y CALLE ORQUIDEA, CALLE INTURBIDE A 57 METROS AL SUR SE ENCUENTRA LA CASA DE EVENTOS BELERIA A 205 METROS AL | -99.1668 | 23.7307
TAM240302414022 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE NUEVO LEON COLONIA ESPERANZA, 87310 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA UNIONES Y CALLE GOMEZ PALACIOS, CALLE OAXACA CALLE NUEVO LEON ENTRE AVENIDA UNIONES Y CALLE GOMEZ PALACIOS DE LA COLONIA ESPERANZA E | -97.5406 | 25.8867
TAM240302407298 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE CARRETERA A MATAMOROS KM. 5.5 CIUDAD VICTORIA, 87084 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VIALIDAD TRANSVERSAL Y , LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA A 450 METROS AL NOR | -99.1049 | 23.7753
TAM240302411129 | Tamaulipas | Abasolo | Nicolás Bravo (Palo Alto) | EJIDO NCP. NICOLAS BRAVO, 87766 NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , CUARTOS DISTRIBUIDOS EN LA COMUNIDAD | -98.2598 | 24.0019
TAM240302407319 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ COLONIA HORACIO TERÁN, 87130 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARGEN DEL RÍO Y , LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA EN EL ESPACIO PÚBLICO MULTIDE | -99.1261 | 23.7251
TAM240302408897 | Tamaulipas | Hidalgo | Morquecho | EJIDO MORQUECHO, 87829 MORQUECHO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO EL MORQUECHO SE LOCALIZAN EN EL POZO EXISTENTE UBICADO EN EL TERRENO DEL COMITÉ EJIDAL Y A 100 M AP | -99.4817 | 24.3734
TAM240302408901 | Tamaulipas | Hidalgo | San Francisco | EJIDO SAN FRANCISCO, 87834 SAN FRANCISCO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN FRANCISCO SE UBICAN EN TRES SECTORES DE LA COMUNIDAD LOS LA LÍNEA 1 Y 2 SE UBICAN EN | -99.3619 | 24.1875
TAM240302411144 | Tamaulipas | Abasolo | Nicolás Bravo (Palo Alto) | EJIDO NCP NICOLAS BRAVO, 87760 NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , CUARTOS UBICADOS EN EL NCP NICOLAS BRAVO | -98.2598 | 24.0018
TAM240302411152 | Tamaulipas | Abasolo | Guadalupe Victoria | EJIDO NCP. GUADALUPE VICTORIA, 87760 GUADALUPE VICTORIA, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , UBICADOS EN EL NCP GUADALUPE VICTORIA | -98.2325 | 24.0819
TAM240302411161 | Tamaulipas | Abasolo | Guadalupe Victoria | EJIDO NCP. GUADALUPE VICTORIA, 87760 GUADALUPE VICTORIA, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PRIMER BAÑO ESTA UBICADO POR LA CALLE RIO SAN MARCOS ENTRE RIO PIAXTLA EL SEGUNDO BAÑO ESTA UBICADO POR LA CALLE RIO CORONA ENTRE RIO | -98.2325 | 24.0828
TAM240302412439 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA BAGDAD SUR, 87383 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE MARIANO AZUELA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE PONCIANO ARRIAGA CALLE MARI | -97.5262 | 25.8432
TAM240302406359 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA CUAUHTÉMOC, 89910 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE GENERAL LUCIO BLANCO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D | -99.0184 | 22.7508
TAM240302412455 | Tamaulipas | Hidalgo | Los Ángeles | EJIDO LOS ÁNGELES, 87801 LOS ÁNGELES, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LOS ÁNGELES SE UBICAN EN LA ZONA SUR DEL EJIDO EN LOS LIMITES DEL MISMO CON LA ZONA DE PARCEL | -99.4204 | 24.1445
TAM240302412859 | Tamaulipas | Altamira | Miramar | CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA FRANCISCO I MADERO, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE GALAXIA LA OBRA SE REALIZARA EN C. REFORMA AGRARIA ENTRE FRANCISCO VILLA Y FRAN | -97.8834 | 22.3588
TAM240302414528 | Tamaulipas | Gustavo Díaz Ordaz | Ciudad Gustavo Díaz Ordaz | AVENIDA HIDALGO CIUDAD CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL NO 2 RIBEREÑA Y CALLE RIO PURIFICACION, AVENIDA HIDALGO LA SEÑALETICA SE INSTALARA | -98.5903 | 26.2119
TAM240302416769 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA DEL PRADO, 88560 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ELPIDIO JAVIER Y CALLE EMILIO PORTES GIL, SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE ELPIDIO JAVIER Y EMILIO PORTES GIL EN LA | -98.2685 | 26.0859
TAM240302406550 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA LA PAZ, 88993 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA ESCUELA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RÍO BRAVO A 200 METRO | -98.0701 | 25.9803
TAM240302406551 | Tamaulipas | Río Bravo | Nuevo Progreso | CALLE REYNOSA PUEBLO NUEVO PROGRESO, 88810 NUEVO PROGRESO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE MATAMOROS LA LOCALIDAD SE UBICA A 19 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RÍO BRAVO Y | -97.952 | 26.0568
TAM240302406556 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | CALLE 12 DE SEPTIEMBRE COLONIA UNIDAD MODELO, 89367 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TRABAJO SOCIAL Y CALLE NORTE, CALLE CAPRICORNIO LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPICO A UN COSTADO DE LA LAG | -97.8881 | 22.2818
TAM240302410458 | Tamaulipas | Hidalgo | Benito Juárez (Monfort) | CAMINO TRAMO HIDALGO - EJ BENITO JUAREZ MONFORT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO BENITO JUÁREZ MONFORT, 87800 BENITO JUÁREZ (MONFORT), HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CAMINO HIDALGO A EJID BENITO JUAREZ MONFORT Y , LOS TRA | -99.4088 | 24.1562
TAM240302412479 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE HORACIO TERAN FRACCIONAMIENTO BOSQUE REAL, 87024 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO VECINAL Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE MOCTEZUMA A 60 METROS AL NORTE PARQUE NUEVA AUROR A 275 METROS AL SUR PAQU | -99.1247 | 23.7591
TAM240302416806 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE FELIPE ANGELES COLONIA AQUILES SERDÁN, 88540 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIBUROSA Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA ESTA EN LA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE RIBUROSA Y MATAMOROS EN LA COLONIA AQUILES SERDAN EN LA COLO | -98.2941 | 26.0965
TAM240302410852 | Tamaulipas | Gómez Farías | Agustín Melgar | BARRIO , 00000 AGUSTÍN MELGAR, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE PUEDEN UBICAR LAS VIVIENDAS FÁCILMENTE A LO LARGO DEL CAMINO | -98.9968 | 22.9581
TAM240302416828 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE CERRO DEL CUBILETE COLONIA ALMAGUER, 88780 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE SIERRA MADRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EM CALLE CERRO DE CUBILETE ENTRE PICO DE ORIZABA Y SIERRA MADRE EN LA COLONIA | -98.2287 | 26.0255
TAM240302408607 | Tamaulipas | Hidalgo | El Progreso | EJIDO EL PROGRESO, 87831 EL PROGRESO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO Y DESAZOLVE DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO PROGRESO SE UBICAN EN EL A UN COSTADO DEL TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | -99.2804 | 24.1223
TAM240302408608 | Tamaulipas | Hidalgo | Oyama | EJIDO OYAMA, 87831 OYAMA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO OYAMA SE UBICAN EN DOS SECTORES DE LA COMUNIDAD LA RED DE AGUA QUE CONTA DE 400 ML DE REPOSICIÓN | -99.2642 | 24.1335
TAM240302410869 | Tamaulipas | Gómez Farías | Gómez Farías | CIUDAD GÓMEZ FARÍAS, 89780 GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL QUE CUENTA CON UNA VIALIDAD NADA MÁS PERO QUE SE PUEDEN UBICAR LAS CONSTRUCCIÓNES A PARTIR DE LA PLAZA PRINCIPAL | -99.1549 | 23.0473
TAM240302416845 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA REYNOSA CENTRO, 88500 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE CAMPECHE, SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE QUINTANA ROO Y CAMPECHE EN LA CALLE CLAVELES ENTRE NOCHE BU | -98.2787 | 26.0866
TAM240302412204 | Tamaulipas | Matamoros | Ramírez | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO RAMÍREZ, 87552 RAMÍREZ, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE HORACIO TERAN Y CALLE ZARAGOSA, CALLE NARANJO CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE HORACIO TERAN Y CALLE ZARAGOSA CALLE NARANJO EN EL EJI | -97.7813 | 25.9519
TAM240302408637 | Tamaulipas | Hidalgo | San José de Independencia | EJIDO INDEPENDENCIA, 87823 SAN JOSÉ DE INDEPENDENCIA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO INDEPENDENCIA SE UBICAN EN LA ZONA OESTE DEL EJIDO BENEFICIADO A LOS HOGARES QUE ES | -99.5353 | 24.2406
TAM240302409989 | Tamaulipas | Hidalgo | Hidalgo | CALLE ALVARO OBREGON CANTON HIDALGO, 87800 HIDALGO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PEDRO J MENDEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CA | -99.4416 | 24.2466
TAM240302412212 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE DECORADORES COLONIA OBRERA, 87340 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE 23 Y CALLE ALBINO HERNANDEZ, CALLE CARPINTEROS CALLE DECORADORES ENTRE CALLE 23 Y ALBINO HERNANDEZ EN LA COLONIA OBRERA A DOS CALLES DE | -97.521 | 25.8691
TAM240302412218 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE LATERAL DEL CANAL RODHE COLONIA ARCOIRIS, 88779 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CARR. SAN FERNANDO Y CALLE CRISTAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LATERAL DEL CANAL RODHE JUSTO ENFRENTE DE LA UNIVERSIDAD UAT R | -98.2785 | 26.0297
TAM240302412986 | Tamaulipas | Hidalgo | Cruz y Carmen | EJIDO CRUZ Y CARMEN, 87840 CRUZ Y CARMEN, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CRUZ Y CARMEN SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO DEL EJIDO | -99.1728 | 24.0943
TAM240302408669 | Tamaulipas | Abasolo | Guadalupe Victoria | CALLE RIO PILON EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 87770 GUADALUPE VICTORIA, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO HUMAYA Y CALLE RIO TAMAZULA, CALLE RIO SOTO LA MARINA A UNA CUADRA DE LA PLAZA DEL NCP GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE RIO PIL | -98.2352 | 24.0839
TAM240302408674 | Tamaulipas | Abasolo | Abasolo | CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , PRIMER BAÑO UBICADO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLES 20 DE OCTUBRE E IGNACIO ALDAMA SEGUNDO BAÑO EN LA CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES | -98.3745 | 24.0608
TAM240302408677 | Tamaulipas | Abasolo | Abasolo | EJIDO NCP NUEVO DOLORES, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , PRIMER BAÑO EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLES RIO SAN FERNANDO Y CALLE RIO CARRIZALEZ SEGUNDO BAÑO EN CALLE RIO PANUCO ENTRE CALLES RIO PILON Y RIO PURIFIC | -98.3947 | 24.0626
TAM240302408678 | Tamaulipas | Abasolo | Delicias | EJIDO DELICIAS, 87760 DELICIAS, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PRIMER CUARTO ESTA UBICADO A UNA CUADRA AL SUR ESTE DE LA TELESECUNDARIA EL SEGUNDO CUARTO ESTA UBICADO A DOS CUADRAS AL NORESTE DE LA PRIMARIA Y MEDIA CUADRA | -98.4523 | 23.9534
TAM240302408679 | Tamaulipas | Abasolo | Delicias | TERRACERÍA TRAMO EJIDO DELICIAS 0+000 - EJIDO PARRAS DE LA FUENTE 7+270 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 81 EJIDO EJIDO DELICIAS, 87760 DELICIAS, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIAS DE EJIDO DELICIAS A EJIDO | -98.4522 | 23.9535
TAM240302410940 | Tamaulipas | Mier | Mier | ANDADOR ARROYO MENDEZ COLONIA LA CHALUPA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE EUGENIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO ANDADOR ARROYO MENDEZ ENTRE CALLES EUGENIO RODRIGUEZ Y JOSE MARIA MORELOS EN | -99.1502 | 26.435
TAM240302410941 | Tamaulipas | Abasolo | Abasolo | PUEBLO CABECERA MUNICIPAL, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE Y , PRIMER CUARTO ESTA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ESQUINA CON DIAZ ORDAZ SEGUNDO CUARTO UBICADO EN CALLE LERDO DE TEJADA UNA CUADRA ANTES DEL C | -98.3744 | 24.0607
TAM240302412233 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA SOLIDARIDAD, 88736 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO PEREZ PEREZ EN LA CALLE SAN LUIS POTOSI ENTR | -98.3803 | 26.0416
TAM240302412255 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE BLVD. ALVARO OBREGON COLONIA PRESA LA LAGUNA, 88750 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE PROLONGACION ALVARO OBREGON Y CALLE 21 DE MARZO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL GENERAL DE REYNOSA UBICADO EN BLVD. ALVARO OBREG | -98.2973 | 26.0555
TAM240302411539 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA DEL CARMEN, 88935 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE GILBERTO CERDA, CALLE DIEGO RIVERA LOS 12 CUARTOS DORMITORIOS QUE SE VAN A CONSTRUIR SON EN LAS SIGUIENTES UB | -98.105 | 26.0024
TAM240302412295 | Tamaulipas | Altamira | Miramar | CALLE 18 DE MARZO COLONIA MIRAMAR, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 18 DE MARZO CUERPO NORTE ENTRE JOSEFA ORTIZ Y MORELOS CA | -97.8653 | 22.3335
TAM240302413068 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE OSA MENOR COLONIA SATÉLITE, 87087 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PLUTON Y CALLE ANTILA, CALLE OSA MAYOR A 202 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA TAMALES JAVI A 65 METROS AL SUR ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 71 | -99.1165 | 23.7461
TAM240302413926 | Tamaulipas | Nuevo Morelos | Nuevo Morelos | CALLE MEXICO INTERIOR 0 CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE DURANGO, CALLE SONORA LA OBRA PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN CALLE MEXICO ENTRE DURANGO Y SINALOA MUNICIPIO DE NU | -99.2145 | 22.5292
TAM240302418377 | Tamaulipas | Villagrán | Villagrán | CALLE 17 COLONIA AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, 87880 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL 85 Y CALLE GUADALUPE MAINERO , CALLE FRANCISCO SARABIA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 17 EN LA COLONIA | -99.4957 | 24.4775
TAM240302418380 | Tamaulipas | San Carlos | Puerto Rico | TERRACERÍA TRAMO EJIDO PUERTO RICO - EJIDOS NUEVO CAMACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO PUERTO RICO, 87755 PUERTO RICO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO EMPIEZA EN EL EJIDO PUERTO RICO Y LOS TRABAJ | -98.9927 | 24.2433
TAM240302418388 | Tamaulipas | San Carlos | La Nueva Unión | EJIDO LA NUEVA UNIÓN, 87747 LA NUEVA UNIÓN, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 30 KILOMETROS EN DIRECCION NORESTE Y COMO REFERENCIA EN LA COMUNIDAD A 100 METROS D | -99.1535 | 24.4162
TAM240302408247 | Tamaulipas | Guerrero | Nueva Ciudad Guerrero | AVENIDA 10 DE OCTUBRE COLONIA NUEVA CIUDAD GUERRERO CENTRO, 88370 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA EISENHOWER LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA AVENI | -99.2257 | 26.568
TAM240302413478 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE CAMINO DEL PUEBLO COLONIA CASAS BLANCAS, 87160 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE INTEGRACION SOCIAL Y CALLE ESFUERZO, CALLE BACHILLERES A 130 METROS AL SURESTE ESTETICA ANDY REYES SALON A 360 METROS AL SURE | -99.1566 | 23.7123
TAM240302414393 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE COLOMBIA COLONIA LA LIBERTAD, 87019 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE FRANCIA, CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A 255 METROS AL NORESTE SE ENCUENTRA SUBODEGA NACIONES UNIDAS A 420 METROS AL SUROEST | -99.1632 | 23.7712
TAM240302414403 | Tamaulipas | Xicoténcatl | Benito Juárez | EJIDO EJIDO BENITO JUAREZ UNO, 89750 BENITO JUÁREZ, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO BENITO JUAREZ UNO A UN COSTADO DEL COMEDO | -99.0424 | 23.0927
TAM240302417165 | Tamaulipas | Xicoténcatl | Las Capitanas | CAMINO TRAMO CARRETERA CIUDAD MANTE LLERA DE CANALES - EJIDO JOSE DE ASENCION RODRIGUEZ LAS AMARILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 976 EJIDO EJIDO LAS CAPITANAS, 89755 LAS CAPITANAS, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE Y CALLE | -99.0716 | 23.0562
TAM240302410177 | Tamaulipas | Altamira | Agua de Castilla | CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO AGUA DE CASTILLA, 89635 AGUA DE CASTILLA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ESQUINA | -97.9641 | 22.5117
TAM240302413888 | Tamaulipas | Altamira | Miramar | CALLE MIGUEL HIDALGO FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE QUETZAL Y CALLE ALBATROZ ORIENTE, CALLE COLIBRI LA OBRA SE REALIZARA EN C. MIGUEL HIDALGO ENTRE QUETZAL Y ALBATROZ ORIENTE EN FRAC | -97.8479 | 22.3259
TAM240302417186 | Tamaulipas | Xicoténcatl | Águilas de la Victoria | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ÁGUILAS DE LA VICTORIA, 89753 ÁGUILAS DE LA VICTORIA, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO AGUILAS | -98.9897 | 22.8696
TAM240302419103 | Tamaulipas | San Carlos | La Libertad | EJIDO EJIDO LA LIBERTAD, 87730 LA LIBERTAD, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA ESCUELA FELIPE CARRILLO PUERTO | -98.9096 | 24.4278
TAM240302406383 | Tamaulipas | Ocampo | Ocampo | CALLE CARRETERA LIBRAMIENTO PONIENTE PUEBLO OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE HUASTECA, LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO A 350 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL RUMB | -99.3256 | 22.8322
TAM240302414433 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CALLE PALO DE ROSAS COLONIA BRISAS DEL CAMPO, 88925 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE REPUBLICA MEXICANA Y CALLE AMERICA DEL NORTE, CALLE ARGENTINA COMO REFERENCIA PARA LA UBICACIÓN DE LA ESCUELA EN DONDE SE VA | -98.0615 | 25.9964
TAM240302417199 | Tamaulipas | Xicoténcatl | El Conejo (El Conejito) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 116 TRAMO XICOTENCATL - ESTACION CALLES KILÓMETRO 10 + 735 AMPLIACION AMPLIACION EL CONEJO, 89774 EL CONEJO, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIOCONOCIDO EN AMPLIACION EL CONEJO DEL MUNICIPIO | -98.8469 | 23.0222
TAM240302406403 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE MARTE R. GÓMEZ COLONIA LEYES DE COLONOS, 87397 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIERRA OCCIDENTAL Y CALLE LUIS CABALLERO, CALLE MAURO MURILLO LA OBRA SE UBICA AL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAM | -97.5338 | 25.8276
TAM240302414456 | Tamaulipas | Xicoténcatl | Plan de Ayala | EJIDO EJIDO PLAN DE AYALA, 89750 PLAN DE AYALA, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO PLAN DE AYALA A DOS CUADRAS DEL ACCESO PRI | -98.9902 | 22.8515
TAM240302415976 | Tamaulipas | Bustamante | Bustamante | CALLE JUAREZ VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ESCOBEDO EL LUGAR DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA SITUADO EN LA CALLE JUAREZ ENTRE LA CALLE MORELOS FREN | -99.7575 | 23.435
TAM240302417227 | Tamaulipas | Xicoténcatl | Xicoténcatl | CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA PRESIDENCIAL, 89758 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO EN COLONIA LA PRESIDENCIAL DEL MU | -98.9459 | 22.9818
TAM240302416575 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE CAFE COLONIA ARCOIRIS, 88779 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RUBI Y CALLE CRISTAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CAFE ENTRE RUBI Y CRISTAL Y EN LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AVILA CAMACHO | -98.2698 | 26.0245
TAM240302409441 | Tamaulipas | Hidalgo | San Juan del Salto | CAMINO TRAMO ENTRONQUE EL TOMASEÑO- EJ PENSAMIENTO LIBRE KM 3.5 - EJ. SAN JUAN DEL SALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO SAN JUAN DEL SALTO, 87816 SAN JUAN DEL SALTO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CAMINO ENTRONQUE EL TOMA | -99.3111 | 24.264
TAM240302409454 | Tamaulipas | Hidalgo | Hidalgo | CALLE RAMIREZ EJIDO HIDALGO, 87800 HIDALGO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE IGNACIO ALDAMA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE UBICAN EN LA ZONA SUR DEL EJIDO EN DI | -99.4403 | 24.2457
TAM240302413594 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE DESFIBRADORA COLONIA CUAUHTÉMOC, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE CUAUHTEMOC CUICILLOS, CALLE MANUEL A. RAVIZE A 113 METROS AL ESTE AREA VERDE PARTIDA A 143 METROS AL SUR TEMPLO | -99.1768 | 23.7269
TAM240302406466 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE SEIS DE ABRIL COLONIA LA SANDÍA, 88179 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOCTOR MIER Y CALLE GONZÁLEZ, CARRETERA AEROPUERTO LA ESCUELA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO LAREDO A UNOS 1 | -99.567 | 27.4944
TAM240302406475 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA, 87453 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE ALFONSO ZURITA, CALLE CEDRO LA OBRA SE UBICA AL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS A | -97.4882 | 25.8306
TAM240302411353 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | AVENIDA ALVARO OBREGON COLONIA CIUDAD MADERO CENTRO, 89400 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO SARBIA, CALLE 13 DE ENERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO DEL M | -97.8369 | 22.2465
TAM240302414128 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE DEL CAMANO FRACCIONAMIENTO UNIDOS AVANZAMOS, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , CALLE AGUA DE LA CASTILLA LA OBRA SE REALIZARA EN C. DEL CAMANO ESQUINA CON CUAUHTEMOC FRACC. UNIDOS AVANZAMOS C | -97.9732 | 22.4218
TAM240302414585 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE SANTA PRISCILA FRACCION SANTA MARTHA, 87049 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y AVENIDA MICHOACAN, CALLE BUROCRATAS A 50 METROS AL NOROESTE SERVIMOVIL SAN LUISITO REPARACIONES A 115 METROS AL N | -99.1529 | 23.7593
TAM240302406479 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE SAN FABIAN COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN ARMANDO Y CALLE SAN BLAS, CALLE SAN HILARIO LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO LAREDO A LADO | -99.5864 | 27.4768
TAM240302406480 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE GASODUCTO PEMEX COLONIA GRANJAS ECONÓMICAS DEL NORTE, 88715 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CONDE DE SIERRA GORDA, CALLE PRIMERA LA ESCUELA SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA | -98.3789 | 26.0533
TAM240302406489 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE CINCO COLONIA LAS CUMBRES, 88745 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PONIENTE UNO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE SEIS LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA A CUATRO CUADRAS AL SUR DE LA PARROQUIA D | -98.3329 | 26.0524
TAM240302406490 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SATÉLITE, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE DIECINUEVE DE FEBRERO LA ESCUELA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIAPL DE REYNOSA | -98.2639 | 26.0173
TAM240302416269 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE TERCERA COLONIA PRESA LA LAGUNA, 88750 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE TERCERA ENTRE REVOLUCION Y FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA LA PRE | -98.2999 | 26.0472
TAM240302406508 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE VILLA DE REYNOSA COLONIA RIVERAS DEL CARMEN, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VILLA DE BURGOS Y CALLE VILLA DE ALDAMA, CALLE VILLA PRESAS DEL REY LA ESCUELA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REY | -98.239 | 25.9968
TAM240302409106 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | BOULEVARD CUCO SANCHEZ COLONIA LA POTOSINA, 89603 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAPITAN PEREZ Y , BOULEVARD ALLENDE LA OBRA SE RELIZARA EN BOULEVARD CUCO SANCHEZ Y PRIVADA ENFRENTE DE LA OBRA SE LOCALIZA EL MECED Y | -97.9313 | 22.3918
TAM240302409517 | Tamaulipas | Hidalgo | Estación Santa Engracia | EJIDO GUILLERMO ZÚÑIGA, 87841 ESTACIÓN SANTA ENGRACIA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO GUILLERMO ZÚÑIGA DE LA REGIÓN SANTA ENGRACIA SE UBICAN EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CO | -99.1926 | 24.0174
TAM240302406523 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA CUAUHTÉMOC, 88950 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA AL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RÍO BRAVO A DOS CUADRA | -98.1013 | 25.984
TAM240302409127 | Tamaulipas | Gustavo Díaz Ordaz | Valadeces | CALLE LAURO GARCIA FLORES COLONIA VALADECES, 88410 VALADECES, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONCORDIO ELIZONDO Y CALLE MELECIO GARCIA ELIZONDO, CALLE JESUS GARZA SAENZ EN EL CRUCERO DE CARRETERA FEDERAL 2 REYNOSA NU | -98.6777 | 26.2292
TAM240302413690 | Tamaulipas | Llera | La Mina | CAMINO TRAMO EL CARMEN - LA MINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 EJIDO LA MINA, 87200 LA MINA, LLERA TAMAULIPAS ENTRE CAMINO EL CARMEN LA MINA Y , A 6 KM DE LA LOCALIDAD DEL CARMEN MARGEN DER. OTRA ACCION SE ENCONTRARA A 5 | -99.0748 | 23.2772
TAM240302409998 | Tamaulipas | Hidalgo | Hidalgo | CALLE ALBERTO TORRES EJIDO HIDALGO, 87800 HIDALGO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CARRERA TORRES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NARCISO MENDOZA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE ALBERTO CA | -99.4374 | 24.2527
TAM240302414240 | Tamaulipas | Altamira | Miramar | AVENIDA OCEANO PACIFICO COLONIA NUEVO MADERO, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GOLFO DE BENGALA Y CALLE GOLFO DE HONDURAS, CALLE REYNALDO PORTES GIL LA OBRA SE REALIZARA EN AVENIDA OCEANO PACIFICO ESQUINA CON GOLF | -97.856 | 22.3471
TAM240302414243 | Tamaulipas | Altamira | La Pedrera | CALLE C-17 EJIDO LA PEDRERA, 89603 LA VICTORIA DE JUAN PABLO LL, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE C-1 Y CALLE VIALIDAD PD, CALLE CORREDOR INDUSTRIAL LA OBRA SE REALIZARA EN C. C 17 ENTRE C 1 Y VIALIDAD PD EJIDO LA PEDRERA | -97.8748 | 22.398
TAM240302414248 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE 1 FRACCIONAMIENTO EL EDÉN, 89603 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE B Y CALLE CANAL PLUVIAL, CALLE 2 LA OBRA SE REALIZARA EN C. 1 ENTRE PRIVADA B Y CANAL PLUVIAL EL EDEN CARCAMO LOMAS DE MIRALTA EN CALLE CEIBA ESQU | -97.9257 | 22.3917
TAM240302414670 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA 1 DE MAYO, 88940 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EMILIO GOMEZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN UNA AREA URBANA COMO REFERENCIA ALGUNA | -98.1176 | 25.9897
TAM240302416320 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE TEOTIHUACAN COLONIA MARTE R GÓMEZ, 88790 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IXTEPEC Y CALLE MIAHUATLAN, LA OBRA SE ENCUENTRE EN CALLE TEOTIHUACAN ENTRE IXTEPEC Y MIAHUATLAN Y EN CALLE VALLE HERMOSO ENTRE MIGUEL ALE | -98.28 | 26.0168
TAM240302418938 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CALLE LICENCIADO. BENITO JUAREZ COLONIA CUAUHTÉMOC, 88950 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE PORFIRIO DIAZ PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE ESTE PROYECTO PUEDE SER POR DOS OPCION | -98.1011 | 25.9839
TAM240302406884 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE MIER Y TERAN COLONIA PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, 87048 ABASOLO, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALBERTO CARRERA TORRES Y CALLE BERRIOZABAL, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA AL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICTORIA EN LA UNID | -99.1532 | 23.7395
TAM240302411972 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE ERNESTO GOMEZ LIRA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, 88776 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE JUSTO SIERRA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUARES UBICADA EN LA CALLE ERN | -98.2552 | 26.0245
TAM240302416349 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLEJON PENSAMIENTO FRACCIONAMIENTO LA ESCONDIDA, 87033 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y AVENIDA CENTRAL, CALLE VIOLETA A 137 METROS AL NORESTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ISABEL MAT | -99.162 | 23.7403
TAM240302416733 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | BOULEVARD BEETHOVEN COLONIA NARCISO MENDOZA, 88700 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE RICARDO CASTRO, CALLE LOPEZ VELARDE SE ENCUENTRA EN CALLE BEETHOVEN ENTRE CALLES MANUEL M. PONCE RICARDO CASTRO | -98.3097 | 26.0721
TAM240302409611 | Tamaulipas | Hidalgo | Estación Santa Engracia | EJIDO , 00000 LAS TULAS, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS SE UBICAN AL NORTE DE LA COMUNIDAD EN LO QUE SON LAS HUERTAS CITRÍCOLAS DE LOS POBLADORES | -99.23 | 24.0244
TAM240302411999 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE NUEVE C COLONIA LA LAGUNETA, 87343 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE DE LA NARANJA Y CALLE DATIL, CALLE NUEVE B CALLE NUEVE C ENTRE CALLE DE LA NARANJA Y CALLE DATIL DE LA COLONIA LA LAGUNETA A CUATRO CUA | -97.5378 | 25.8354
TAM240302409627 | Tamaulipas | Hidalgo | Hidalgo | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO HIDALGO, 87800 HIDALGO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAIER MINA Y CALLE MIER, LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO SE UBICAN EN EL SECTOR CONOCIDO COMO OJO DE MAR EL CUAL | -99.4421 | 24.2462
TAM240302412024 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE ERNESTO GOMEZ LIRA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, 88776 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE JUSTO SIERRA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ UBICADA EN LA CALLE ER | -98.2553 | 26.0244
TAM240302414321 | Tamaulipas | Nuevo Morelos | Francisco Villa | EJIDO FRANCISCO VILLA, 89970 FRANCISCO VILLA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA | -99.1519 | 22.4684
TAM240302409263 | Tamaulipas | Hidalgo | San Nicolás | EJIDO SAN NICOLÁS, 87819 SAN NICOLÁS, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CAMINO EL TOMASEÑO- EJ. SAN NICOLAS Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CAMIÓN RURAL AL EJIDO SAN NICOLÁS SE UBICAN SOBRE EL CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD EL CU | -99.3408 | 24.374
TAM240302413850 | Tamaulipas | Altamira | Miramar | CALLE MUNICIPIO DE GUEMEZ FRACCIONAMIENTO MUNICIPIOS LIBRES, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA Y , CALLE LUCIO BLANCO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MUNICIPIO DE GUEMEZ ENTRE SANTA APOLO | -97.8813 | 22.3737
TAM240302414793 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE CUATRO COLONIA GUADALUPE MAINERO, 87345 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEVILLA Y CALLE MAR ANTARTICO, CALLE TRES CALLE CUATRO ENTRE CALLE SEVILLA Y CALLE MAR ANTARTICO DE LA COLONIA GUADALUPE MAINERO | -97.5365 | 25.8657
TAM240302413968 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE SINDICALISMO COLONIA INFONAVIT BUENAVISTA, 87390 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE ROSARIO, CALLE FUNDADORES AREA VERDE UBICADA EN CALLE SINDICALISMO ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE ROSAR | -97.5124 | 25.8377
TAM240302443279 | Tamaulipas | Soto la Marina | La Pesca | POB. LA PESCA | -97.777 | 23.7912
TAM240302443294 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | AV. SAN FABIAN Y C. SAN ARMANDO COL. VILLAS DE SAN MIGUEL | -99.5865 | 27.4767
TAM240302443314 | Tamaulipas | Victoria | Santa Librada | EJ. SANTA LIBRADA | -99.1108 | 23.6828
TAM240302445572 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Avenida 16 de septiembre s/n Colonia Benito Juárez Antigua Cuartel Militar C.P.87090 | -99.1288 | 23.7363
TAM240302443344 | Tamaulipas | Güémez | San Cayetano | EJ. SAN CAYETANO | -99.0972 | 23.9064
TAM240302440880 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | ZONA CENTRO | -98.9664 | 22.7363
TAM240302445602 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | BOULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA | -97.4928 | 25.856
TAM240302445609 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | AVENIDA HIDALGO CARRIL NORTE -SUR | -97.8753 | 22.2508
TAM240302445609 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | AVENIDA HIDALGO CARRIL NORTE -SUR | -97.8752 | 22.2508
TAM240302445609 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLES EJERCITO MEXICANO Y OLMO | -97.8752 | 22.2508
TAM240302441209 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE SAN CARLOS (RAMÓN CHAVELA) DE AV. ROBERTO GUERRA CÁRDENAS A CALLE JOSÉ SUCRE DE LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA, MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | -97.4885 | 25.8615
TAM240302445674 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Héroe de Nacataz y Morelos SN, Sector Centro, 88000 Nuevo Laredo, Tamps. | -99.509 | 27.4865
TAM240302443428 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | C. ANACUAS Y ALAMO COL. MONTREAL | -98.1129 | 25.9942
TAM240302443446 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE MANANTIAL ENTRE ROBLE Y EBANO COL. VALLE VERDE | -97.9184 | 22.4066
TAM240302443450 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | AV. MARIANO MATAMOROS Y AV. FRANCISCO I. MADERO COL. FERROCARRIL CENTRO | -98.0984 | 25.9879
TAM240302441628 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | COL. AMPLIACIÓN VILLAS DEL ROBLE | -98.3887 | 26.0686
TAM240302441630 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | FRACC. PUERTA GRANDE | -98.343 | 26.0233
TAM240302445731 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | carretera a reynosa km 8.5 | -97.5888 | 25.9219
TAM240302445744 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | EMILIO PORTES GIL ENTRE CALLE CARRANZA Y LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA EN LAS COLONIAS FERNÁNDEZ GÓMEZ, INDUSTRIAL Y UNIDAD Y PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | -98.2736 | 26.0819
TAM240302443458 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CALLE LIBERTAD Y 20 DE ABRIL FRACC. RIO BRAVO | -98.0918 | 25.9802
TAM240302443471 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | C. DURANGO COL. NUEVO PROGRESO | -97.958 | 26.0519
TAM240302444319 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | PUENTE VIEJO AV. VIRGILIO GARZA RUIZ | -97.5279 | 25.8468
TAM240302441647 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | COL. REAL DE JARACHINA NORTE | -98.3468 | 26.0526
TAM240302433479 | Tamaulipas | Matamoros | Ramírez | CALLE ALDAMA PUEBLO RAMÍREZ, 87552 RAMÍREZ, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MINA, CALLE MORELOS PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MINA EN EL POBLADO ESTACION RAMÍREZ | -97.7872 | 25.9496
TAM240302442020 | Tamaulipas | Padilla | Barretal | POB. BARRETAL | -99.1265 | 24.0834
TAM240302442072 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | COL. HORACIO TERAN | -99.1314 | 23.7227
TAM240302442112 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | COL. CABRAS PINTAS | -97.5312 | 25.8285
TAM240302442173 | Tamaulipas | El Mante | Cinco de Mayo | EJ. 5 DE MAYO | -99.0786 | 22.8307
TAM240302442179 | Tamaulipas | El Mante | Plan de Ayala | NCP. PLAN DE AYALA | -98.7672 | 22.5425
TAM240302442200 | Tamaulipas | González | Francisco I. Madero (Francisco Hernández Molina) | NCP. FRANCISCO I. MADERO | -98.6445 | 22.6298
TAM240302444418 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | CALLE AMERICA DE BRECHA 119+100 A BRECHA 118+000 | -97.831 | 25.6756
TAM240302442261 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | COL. OBRERA | -97.5214 | 25.8672
TAM240302442582 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA | -99.1075 | 23.7609
TAM240302445913 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | ZONA CENTRO S/N | -99.1461 | 23.7361
TAM240302445925 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | ZONA CENTRO S/N | -99.1461 | 23.7361
TAM240302445298 | Tamaulipas | Hidalgo | El Chorro (El Chorrito) | El Chorro, Tamaulipas | -99.6102 | 24.2344
TAM240302445958 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | ZONA CENTRO S/N | -99.1461 | 23.7361
TAM240302443707 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | PARQUE BICENTENARIO | -99.1027 | 23.7528
TAM240302443178 | Tamaulipas | El Mante | El Potosí Hoy Cuauhtémoc [Fracción Ejidal] | EJ. CUAUHTEMOC | -99.0185 | 22.7508
TAM240302443205 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE PINO SUAREZ Y CALLE FELIPE BERRIOZABAL COL. PEDRO J. MENDEZ | -99.1525 | 23.7419
TAM240302443211 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | C. 5 ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PTE. 1 COL. LAS CUMBRES | -98.333 | 26.0523
TAM240302443286 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE SAN MARCOS Y SAN JACINTO FRACC. SAN JACINTO | -97.9075 | 22.389
TAM240302445345 | Tamaulipas | Victoria | Santa Librada | LOCALIDAD SANTA LIBRADA | -99.1109 | 23.682
TAM240302443784 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | LIB. MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE BLVD. VALENTIN BARRERA Y AVE. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 1a. ENTRE AVE. VENUSTIANO CARRANZA Y AVE. FCO. I. MADERO, ZONA CENTRO, CD. MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS | -99.016 | 26.396
TAM240302443355 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CALLE PEDRO AVILA CON PROLONGACION RIO USUMACINTA COL. CONQUISTADORES | -98.0521 | 25.9852
TAM240302443360 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | AV. LOS PRESIDENTES Y ALFONSO C. LOPEZ FRACC. LOS PRESIDENTES | -97.583 | 25.8523
TAM240302443442 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE ZACATECAS 1815, COL. EMILIO PORTES GIL | -97.9255 | 22.4179
TAM240302443474 | Tamaulipas | Aldama | Barra del Tordo | POB. BARRA DEL TORDO | -97.7741 | 23.0496
TAM240302445369 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS | -97.855 | 22.2422
TAM240302445385 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | TECNOLOGICO DE VICTORIA | -99.1675 | 23.753
TAM240302434295 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE ARTICULO 103 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIONAL, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARTICULO 28 Y CALLE ARTICULO 123, CALLE ARTICULO 14 SE ENCUENTRA UBICADA A 4 CUADRAS AL ORIENTE DEL SEGUNDO ANILLO P | -99.5789 | 27.5075
TAM240302443816 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | PV3M+5F, 87136 Cdad. Victoria, Tamps. | -99.1159 | 23.7048
TAM240302440864 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | FRACC. VALLE DE CASA BLANCA | -97.5421 | 25.8588
TAM240302444978 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Blvd. Fidel Velazquez S/N, Horacio Terán, Cdad. Victoria, Tamps. | -99.1249 | 23.7259
TAM240302444320 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | BOULEVARD EMILIO PORTES GIL 1839 | -99.1688 | 23.7513
TAM240302445697 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Héroe de Nacataz y Morelos SN, Sector Centro, 88000 Nuevo Laredo, Tamps. | -99.509 | 27.4865
TAM240302445727 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | carretera a reynosa km 8.5 | -97.5888 | 25.9219
TAM240302443278 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | AV. VILLAS DE REYNOSA Y VILLA DE ALDAMA FRACC. RIVERAS DEL CARMEN | -98.2388 | 25.9967
TAM240302443350 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | EJ. LOMA ALTA | -99.1387 | 23.7069
TAM240302440567 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | FRACC. MARTE R. GOMEZ | -99.0885 | 23.7328
TAM240302441772 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | MATAMOROS | -97.5042 | 25.8702
TAM240302442236 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | MATAMOROS | -97.5046 | 25.8794
TAM240302442522 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CENTRO DE IDENTIFICACION FORENSE | -97.9317 | 22.3943
TAM240302442422 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | AVENIDA TECNOLOGICO | -99.1666 | 23.753
TAM240302442425 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | ALTAMIRA | -97.9503 | 22.4273
TAM240302442426 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CIUDAD JUDICIAL | -99.1662 | 23.7834
TAM240302443366 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CALLE AGUASCALIENTES ENTRE P.° COLON Y P.° COLON SUR | -98.0868 | 25.9872
TAM240302443370 | Tamaulipas | Gustavo Díaz Ordaz | Ciudad Gustavo Díaz Ordaz | CALLE LAZARO CARDENAS E HIDALGO ZONA CENTRO | -98.5972 | 26.2336
TAM240302443432 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CALLE VICTORIA Y CALLE TAMPICO COL. SOLIDARIDAD | -98.0657 | 25.9926
TAM240302442498 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO RIO BRAVO | -98.0983 | 25.9875
TAM240302442508 | Tamaulipas | Guerrero | Nueva Ciudad Guerrero | nueva ciudad guerrero, tamaulipas | -99.2261 | 26.5601
TAM240302442515 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | VICTORIA | -99.0996 | 23.7193
TAM240302443436 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | COL. MAINERO | -99.1335 | 23.7255
TAM240302433830 | Tamaulipas | Jiménez | El Encinal | CALLE SIN NOMBRE EL EJ NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES EJIDO EL ENCINAL, 87709 TOCHÍN, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES Y CALLE SIN NOMBRE NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES, CARRETERA SANTAN | -98.3853 | 24.3988
TAM240302445931 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | ZONA CENTRO S/N | -99.1461 | 23.7361
TAM240302442729 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | ciudad mante, tamaulipas | -98.9712 | 22.7398
TAM240302443222 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO RUIZ CORTINES COL. PEDRO J. MENDEZ | -98.2641 | 26.0171
TAM240302443237 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE VALLE DE LOS LIRIOS Y HUEMAN COL. SAN MIGUEL | -97.5099 | 25.8257
TAM240302443479 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CALLE PARTICIPACION Y C. TRABAJO COL. INTEGRACION FAMILIAR | -98.1055 | 26.006
TAM240302443488 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | GALATEA 801, ALEJANDRO BRIONES 2, COL. MONTE ALTO | -97.908 | 22.3687
TAM240302443502 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | CALLE MARIANO ABASOLO, COL. MORELOS | -97.8764 | 22.2205
TAM240302443273 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE LAGO DE LOS CISNES Y LAGO AZUL COL. LAS BRISAS | -99.1381 | 23.7141
TAM240302443735 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | AVE. LOS ALDAMAS ENTRE BLVD. VALENTIN BARRERA Y LIB. LAZARO CARDENAS DEL RIO | -99.0316 | 26.3894
TAM240302443766 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | LIB. MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE BLVD. VALENTIN BARRERA Y AVE. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 1a. ENTRE AVE. VENUSTIANO CARRANZA Y AVE. FCO. I. MADERO, ZONA CENTRO, CD. MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS | -99.016 | 26.396
TAM240302445022 | Tamaulipas | Soto la Marina | Soto la Marina | Zona Centro Soto la Marina, Tamps. | -98.2079 | 23.7719
TAM240302436073 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.713 | 22.9969
TAM240302445603 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | AV HIDALGO | -97.8735 | 22.2471
TAM240302445603 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | AVE. HIDALGO | -97.8735 | 22.2471
TAM240302445603 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | AVENIDA HODALGO ENTRE CALLE AGUADULCE Y EJERCITO MEXICANO | -97.8735 | 22.2471
TAM240302445607 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Avenida 16 de septiembre S/N Colonia Benito Juárez Antiguo Cuartel Militar C.P. 87090 | -99.1288 | 23.7363
TAM240302436075 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.713 | 22.9969
TAM240302441596 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | EJ. LOMA ALTA | -99.1387 | 23.7069
TAM240302445655 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Héroe de Nacataz y Morelos SN, Sector Centro, 88000 Nuevo Laredo, Tamps. | -99.509 | 27.4865
TAM240302440621 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | AVE. JESUS VEGA SANCHEZ DE MANUEL CHAPA A HOMERO RANGEL EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.5051 | 25.8111
TAM240302443168 | Tamaulipas | Xicoténcatl | Xicoténcatl | CALLE FRANCISCO I. MADERO 733, XICOTENCATL | -98.9493 | 22.9891
TAM240302443179 | Tamaulipas | Matamoros | Cabras Pintas (El Banquito) | EJ. CABRAS PINTAS | -97.5337 | 25.8274
TAM240302443182 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CALLE BENITO JUAREZ Y MOCTEZUMA COL. CUAUHTEMOC | -98.1014 | 25.984
TAM240302443194 | Tamaulipas | El Mante | Tantoán | N.C.P. NUEVO TANTOAN | -98.5668 | 22.4279
TAM240302443198 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CALLE GUANAJUATO ENTRE TOLUCA Y SAN LUIS POTOSI COL. MORELOS | -98.0945 | 25.9913
TAM240302443208 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE GASEODUCTO DE PEMEX Y CALLE CONDE DE SIERRA GORDA COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE | -98.3792 | 26.053
TAM240302434408 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE ARTICULO 5 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIONAL, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE ARTICULO 123, CALLE ARTICULO 4 SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE GEOGRAFICO D ELA CIUDAD A 7 C | -99.5742 | 27.5072
TAM240302442367 | Tamaulipas | El Mante | Cinco de Mayo | EJ. CINCO DE MAYO | -99.0781 | 22.8298
TAM240302442368 | Tamaulipas | Xicoténcatl | Doctor Norberto Treviño Zapata | EJ. DOCTOR NORBERTO TREVIÑO ZAPATA | -98.9711 | 22.9264
TAM240302442369 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | MATAMOROS | -97.5046 | 25.8794
TAM240302438529 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE ALVARON OBREGON COLONIA CAMPESINA DOS, 89887 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ CONSTRUCION DE 17 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO FC 2 | -98.9633 | 22.7218
TAM240302441594 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | COL. PEDRO JOSE MENDEZ | -99.1514 | 23.7436
TAM240302441605 | Tamaulipas | San Fernando |  | EJ. PALO SOLO | -97.9196 | 25.083
TAM240302441612 | Tamaulipas | Gustavo Díaz Ordaz | Ciudad Gustavo Díaz Ordaz | ZONA CENTRO | -98.5895 | 26.2312
TAM240302442401 | Tamaulipas | Padilla | Nueva Villa de Padilla | PADILLA | -98.9001 | 24.0486
TAM240302442411 | Tamaulipas | Padilla | Barretal | BARRETAL | -99.1231 | 24.0807
TAM240302437107 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE FIDEL VELAZQUEZ COLONIA INFONAVIT JESÚS YUREM, 89839 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE LEY FEDERAL, CALLE ANAGABY CONSTRUCCION DE 8 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO F | -98.9761 | 22.7559
TAM240302440794 | Tamaulipas | Victoria | Santa Librada | santa librada, victoria, tamaulipas | -99.1094 | 23.6833
TAM240302440801 | Tamaulipas | San Carlos | San Carlos | cabecera municipal, san carlos, tamaulipas | -98.9411 | 24.5837
TAM240302441623 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | ZONA CENTRO | -98.2882 | 26.0933
TAM240302441633 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | ZONA CENTRO | -98.2741 | 26.0905
TAM240302441650 | Tamaulipas | Nuevo Laredo |  | nuevo laredo | -99.5493 | 27.4751
TAM240302441670 | Tamaulipas | Gómez Farías | La Taxqueña | EJ. LA TAXQUEÑA | -99.0871 | 22.9077
TAM240302441674 | Tamaulipas | González | González | COL. INDUSTRIAL | -98.4317 | 22.8202
TAM240302442478 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CIUDAD VICTORIA | -99.1464 | 23.7293
TAM240302442482 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA | -99.1075 | 23.7609
TAM240302442485 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | VICTORIA | -99.1151 | 23.6587
TAM240302442485 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CIUDAD VICTORIA | -99.0683 | 23.7188
TAM240302442487 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | VICTORIA | -98.9872 | 23.6942
TAM240302442490 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD | -98.7904 | 22.5219
TAM240302442493 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | TAMPICO | -97.8766 | 22.3228
TAM240302442494 | Tamaulipas | Guerrero | Nueva Ciudad Guerrero | nueva ciudad guerrero, tamaulipas | -99.2252 | 26.5651
TAM240302442501 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD | -98.7903 | 22.5216
TAM240302442505 | Tamaulipas | Gustavo Díaz Ordaz | Ciudad Gustavo Díaz Ordaz | GUSTAVO DIAZ ORDAZ | -98.5929 | 26.225
TAM240302442514 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | MATAMOROS | -97.5055 | 25.8525
TAM240302434960 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89810 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE ALFREDO V. BONFIL PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO | -98.9677 | 22.7625
TAM240302436488 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA CIUDAD MIGUEL ALEMÁN CENTRO, 88300 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA, CALLE FRANCISCO I MADERO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE | -99.026 | 26.4006
TAM240302440863 | Tamaulipas | Matamoros | La Sierrita | EJ. LA SIERRITA | -97.8888 | 25.9902
TAM240302440867 | Tamaulipas | Matamoros | La Luz | EJ. LA LUZ | -97.526 | 25.7967
TAM240302440870 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | COL. SANTA ELENA | -97.5204 | 25.87
TAM240302441679 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | PARQUE BICENTENARIO | -99.0983 | 23.7503
TAM240302441683 | Tamaulipas | Ocampo | Adolfo López Mateos (Chamal Nuevo) | POB. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO) | -99.1907 | 22.8429
TAM240302441698 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | FRACC. LOS OLIVOS | -97.9029 | 22.3959
TAM240302434733 | Tamaulipas | Xicoténcatl | Primero de Mayo | CALLE CUATRO COLONIA ROSENDO G CASTRO, 89759 PRIMERO DE MAYO, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE CALLE OCHO Y CALLE SIETE, CALLE CUATRO ESQUINA CON OCHO DE LA COLONIA ROSENDO CASTRO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA ESTATAL LIMON XICOTEN | -98.9602 | 22.9587
TAM240302437150 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE CIPRES COLONIA INFONAVIT ARBUSTOS, 89817 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NOGAL CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 20 | -98.964 | 22.7627
TAM240302440878 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | COL. MODELO | -97.4987 | 25.878
TAM240302440881 | Tamaulipas | El Mante | Los Aztecas | POB. LOS AZTECAS | -98.6151 | 22.5
TAM240302440889 | Tamaulipas | El Mante | Chapultepec | EJ. CHAPULTEPEC | -98.9898 | 22.7483
TAM240302440890 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA | -98.2585 | 26.0261
TAM240302440891 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | ALTAMIRA | -97.9078 | 22.3686
TAM240302440893 | Tamaulipas | Güémez | Balconcitos | EJ. BALCONCITOS (BALCONES) | -99.1994 | 24.0111
TAM240302440895 | Tamaulipas | Güémez | Servando Canales | EJ. SERVANDO CANALES | -99.1867 | 24.0083
TAM240302440898 | Tamaulipas | Nuevo Morelos | Ampliación de la Reforma | AMPLIACION DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS | -99.2271 | 22.4715
TAM240302441766 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS CALLE OLIVIA RAMIREZ | -99.1415 | 23.7425
TAM240302442596 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | BOULEVARD INSURGENTES | -98.2912 | 26.0553
TAM240302442597 | Tamaulipas | Tula | San Pedro | san pedro, tula, tamaulipas | -99.6912 | 22.8431
TAM240302442597 | Tamaulipas | Tula | Cieneguilla | cieneguilla, tula, tamaulipas | -99.7024 | 22.8753
TAM240302442597 | Tamaulipas | Tula | Francisco I. Madero | francisco i. madero, tula, tamaulipas | -99.7021 | 22.8742
TAM240302442602 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE ZARAGOZA | -98.2743 | 26.0927
TAM240302442611 | Tamaulipas | Soto la Marina | Guadalupe Adame | guadalupe adame, soto la marina, tamaulipas | -98.4691 | 23.5622
TAM240302442611 | Tamaulipas | González | Estación Manuel (Úrsulo Galván) | estacion manuel, gonzalez, tamaulipas | -98.324 | 22.7284
TAM240302442611 | Tamaulipas | Victoria | San Juan y el Ranchito | san juan y el ranchito, victoria, tamaulipas | -99.0059 | 23.7138
TAM240302442611 | Tamaulipas | González | González [Ejido] | ejido gonzalez, gonzalez, tamaulipas | -98.4042 | 22.7978
TAM240302440989 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE LEONARDO RODRIGUEZ A CALLE JESUS URQUIZA, DE LA COLONIA ABELARDO DE LA TORRE DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | -97.4993 | 25.8247
TAM240302440990 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE ABEDUL DE CALLE CEDRO A CALLE NARANJO DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.5172 | 25.8535
TAM240302440991 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE SIERRA FRIA DE CALLE PASEO DEL CAMINANTE A CALLE SIERRA MAZAPIL DE LA COLONIA LAURO VILLAR DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.4669 | 25.8443
TAM240302440992 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE MADRID A CALLE TERCERA EN LA COLONIA ESPAÑA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.5402 | 25.8666
TAM240302441778 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | -99.4966 | 27.4189
TAM240302434769 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE ARTICULO 3 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIONAL, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE ARTICULO 123, CALLE ARTICULO 2 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORPONIENTE GEOGRAFICO DE LA C | -99.5732 | 27.5071
TAM240302434783 | Tamaulipas | Xicoténcatl | Xicoténcatl | CALLE DIVERSAS VIALIDADES COLONIA XICOTÉNCATL CENTRO, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIVERSAS VIALIDADES Y CALLE DIVERSAS VIALIDADES, CALLE DIVERSAS VIALIDADES DIVERSAS UBICACIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9524 | 22.9893
TAM240302438012 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA CIUDAD MIGUEL ALEMÁN CENTRO, 88300 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA, CALLE FRANCISCO I MADERO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE | -99.0259 | 26.4006
TAM240302438022 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA INDEPENDENCIA, 89888 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MELCHOR OCAMPO CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GUAL VIDAL U | -98.974 | 22.7315
TAM240302440993 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE PADILLA DE CALLE SIMON BOLIVAR A CALLE JOSE MARTI DE LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.4887 | 25.8637
TAM240302440994 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | AV. BAHIA DE SANTA MARIA DE CALLE LAGUNA DE LAS BRISAS A CALLE BAHIA DEL TORDO DEL FRACC. PASEO DE LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.5611 | 25.8587
TAM240302440995 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE LUCIO BLANCO ENTRE LA CALLE LINCOLN Y LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, COLONIA HIPODROMO | -99.5383 | 27.4808
TAM240302440995 | Tamaulipas | Nuevo Laredo |  | CALLE LUCIO BLANCO ENTRE LA CALLE LINCOLN Y LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, COLONIA HIPODROMO | -99.5386 | 27.4789
TAM240302440996 | Tamaulipas | Nuevo Laredo |  | CALLE EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS ENTRE HEROES DE INDEPENDENCIA Y PRIVADA HEROES DE INDEPENDENCIA, COLONIA BUENOS AIRES | -99.5497 | 27.4893
TAM240302440996 | Tamaulipas | Nuevo Laredo |  | CALLE EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS ENTRE HEROES DE INDEPENDENCIA Y PRIVADA HEROES DE INDEPENDENCIA, COLONIA BUENOS AIRES | -99.5497 | 27.4889
TAM240302441821 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | COL. FRANCISCO VILLA | -97.8255 | 22.2688
TAM240302441827 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | COL. VICENTE GUERRERO | -97.8878 | 22.2244
TAM240302441848 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | COL. SATELITE | -98.1429 | 26.0098
TAM240302445977 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | ZONA CENTRO | -99.146 | 23.7417
TAM240302442709 | Tamaulipas | Abasolo | Abasolo | abasolo, tamaulipas | -98.375 | 24.0591
TAM240302442718 | Tamaulipas | Nuevo Morelos | Nuevo Morelos | nuevo morelos, tamaulipas | -99.2189 | 22.5348
TAM240302436588 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA INDEPENDENCIA, 87080 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PARTIDO LIBERAL, CALLE 5 DE FEBRERO A 90 METROS AL SUR SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N.3 A 3 | -99.1215 | 23.7392
TAM240302438050 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA CIUDAD MIGUEL ALEMÁN CENTRO, 88300 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA, CALLE FRANCISCO I MADERO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE | -99.025 | 26.4013
TAM240302441090 | Tamaulipas | Camargo | Comales | ZONA CENTRO LOS COMALES | -98.9302 | 26.1805
TAM240302441091 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | CALLE MORELOS, JIMENEZ TAMAULIPAS | -98.496 | 24.217
TAM240302441890 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE PROF.OTILO MONTAÑO ENTRE CUAUHTÉMOC Y LA CORREGIDORA COLONIA NUEVO LOMAS DE REAL ZONA MONTE ALTO | -97.9127 | 22.3605
TAM240302441894 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE CEDRO ESQUINA CON LIRIOS FRACC. AMPLIACIÓN MONTE ALTO SECTOR 1, ZONA MONRE ALTO | -97.9089 | 22.3713
TAM240302441907 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE C-11 ESQUINA CON CALLE 7, FRACCIONAMIENTO MONTE ALTO, ZONA MONTE ALTO | -97.9128 | 22.3772
TAM240302441912 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | PLANTA DUPORT COMAPA, UNICADO EN LIBRAMIENTO DE TRÁNSITO PESADO ALTAMIRA KM 21+025.00 | -97.9169 | 22.3951
TAM240302441914 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE GORRIÓN ENTRE RUISEÑOR Y MIRLO, FRACC. SANTA ELENA, ZONA MIRAMAR | -97.8543 | 22.3232
TAM240302441914 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE GORRIÓN ENTRE RUISEÑOR Y MIRLO, FRACC. SANTA ELENA, ZONA MIRAMAR | -97.8556 | 22.3225
TAM240302441092 | Tamaulipas | Padilla | Nueva Villa de Padilla | ZONA CENTRO | -98.7922 | 24.0128
TAM240302441093 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA ENT. TULA - CD.VICTORIA, BARRIO LAS TROJES, TRAMO DEL 0+000 AL 0+032.80, TULA TAMAULIPAS | -99.7296 | 22.9971
TAM240302441094 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | MAESTROS Y BACHILLERES | -99.16 | 23.7136
TAM240302441094 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | BACHILLERES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | -99.1616 | 23.7136
TAM240302441095 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE | -99.1215 | 23.7393
TAM240302441095 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | 16 DE SEPTIEMBRE Y GUILLERMO PRIETO | -99.1251 | 23.7374
TAM240302441930 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | -99.4964 | 27.4188
TAM240302441960 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | COL. SAN RAFAEL | -97.5251 | 25.8756
TAM240302442815 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CALLE ARMANDO BARBA S/N COL. LAS FLORES | -97.836 | 22.2923
TAM240302436083 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.713 | 22.9969
TAM240302439577 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | BOULEVARD UNIVERSIDAD 3302, FRACC ORADEL C.P. 88285 | -99.5979 | 27.4644
TAM240302431748 | Tamaulipas | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.336 | 22.845
TAM240302436112 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.713 | 22.9969
TAM240302434864 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE COAHUILA INTERIOR SN COLONIA UNIDAD NACIONAL, 88135 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CARMEN GALVAN DE GARZA Y CALLE PROLONGACION VIENA, CALLE PROLONGACION TEXAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE | -99.5514 | 27.4743
TAM240302438120 | Tamaulipas | Gustavo Díaz Ordaz | Ciudad Gustavo Díaz Ordaz | CALLE 1 ERO DE MAYO CIUDAD CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE LEGUMINOSAS, CALLE DISTRITO DE RIEGO LA REALIZACIÓN DE ESTA OBRA SE LLEVAR | -98.5912 | 26.2129
TAM240302441217 | Tamaulipas | Hidalgo | Hidalgo | CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL TRAMO 0+000 AL 0+064.5 MTS ENTRE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA Y ÁLVARO OBREGÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO TAMAULIPAS | -99.4411 | 24.2466
TAM240302441220 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE GENERAL JOSE DOMINGUEZ COLONIA FRANCISCO VILLA | -98.2244 | 26.0416
TAM240302442028 | Tamaulipas | Victoria | La Presa | EJ. LA PRESA | -99.1694 | 23.7986
TAM240302442035 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | COL. MIGUEL HIDALGO | -99.131 | 23.7305
TAM240302442039 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | COL. GUADALUPE MAINERO | -99.1451 | 23.7256
TAM240302438143 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA GÓMEZ, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE DECIMA, EJE VIAL LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ GARCIA CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE CALLE PUERTO VALLART | -99.0319 | 26.4016
TAM240302440472 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CARRETERA VICTORIA - MATAMOROS KM. 21.5 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.5896 | 25.7033
TAM240302442061 | Tamaulipas | Jaumave | San Juanito | EJ. SAN JUANITO | -99.4138 | 23.4523
TAM240302442079 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLES: OCTAVOP ORTIZ LEAL, JOAQUIN FLORES TREVIÑO, ROJELIO RODRÍGUES GONZÁLEZ, JUAN MACIAS CASTILLO Y D.D.V. PEMEX ENTRE DELIA C. T ROMA H. FLORES Y C. GPE. CERVANTES E/ ROMANA FLORES Y LIITE DE COL. EN COL. LOS PRESIDENTES SEC 2 | -97.9129 | 22.4162
TAM240302442079 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLES: OCTAVOP ORTIZ LEAL, JOAQUIN FLORES TREVIÑO, ROJELIO RODRÍGUES GONZÁLEZ, JUAN MACIAS CASTILLO Y D.D.V. PEMEX ENTRE DELIA C. T ROMA H. FLORES Y C. GPE. CERVANTES E/ ROMANA FLORES Y LIITE DE COL. EN COL. LOS PRESIDENTES SEC 2 | -97.9133 | 22.4164
TAM240302442079 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLES: OCTAVOP ORTIZ LEAL, JOAQUIN FLORES TREVIÑO, ROJELIO RODRÍGUES GONZÁLEZ, JUAN MACIAS CASTILLO Y D.D.V. PEMEX ENTRE DELIA C. T ROMA H. FLORES Y C. GPE. CERVANTES E/ ROMANA FLORES Y LIITE DE COL. EN COL. LOS PRESIDENTES SEC 2 | -97.9138 | 22.4164
TAM240302442079 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLES: OCTAVOP ORTIZ LEAL, JOAQUIN FLORES TREVIÑO, ROJELIO RODRÍGUES GONZÁLEZ, JUAN MACIAS CASTILLO Y D.D.V. PEMEX ENTRE DELIA C. T ROMA H. FLORES Y C. GPE. CERVANTES E/ ROMANA FLORES Y LIITE DE COL. EN COL. LOS PRESIDENTES SEC 2 | -97.9119 | 22.4171
TAM240302442084 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE ABASOLO, ENTRE CUAUHTÉMOC Y CONSTITUCIÓN, COLONIA GANADERA, ZONA TAMPICO - ALTAMIRA | -97.8797 | 22.3267
TAM240302442089 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | FRACC. LOS PALMARES | -97.5527 | 25.8445
TAM240302442110 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | LAS HIGUERILLAS | -97.4339 | 25.2621
TAM240302442980 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL Y MANZANO FRACC. FRAMBOYANES | -99.1698 | 23.7521
TAM240302438305 | Tamaulipas | Bustamante | Felipe Ángeles (El Gavilán) | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO FELIPE ÁNGELES EL GAVILÁN, 87961 FELIPE ÁNGELES (EL GAVILÁN), BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EL LUGAR DE ESTE PROYECTO SE ENCUENT | -99.7553 | 23.3888
TAM240302442116 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | COL. RODRIGUEZ | -97.5222 | 25.83
TAM240302442121 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | FRACC. MARTHA RITA PRINCE AGUILERA | -97.5463 | 25.823
TAM240302442140 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | COL. LOS FRESNOS | -97.8004 | 25.676
TAM240302440557 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE PRESA LAS ADJUNTAS DE MIGUEL ALEMAN A PRESA LA AMISTAD EN LA COLONIA RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.5216 | 25.8324
TAM240302442176 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | COL. VICENTE GUERRERO | -98.9494 | 22.7697
TAM240302442181 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | MATAMOROS | -97.5046 | 25.8794
TAM240302442186 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | MATAMOROS | -97.5046 | 25.8794
TAM240302442189 | Tamaulipas | González | González | COL. CENTRO | -98.4244 | 22.8267
TAM240302442194 | Tamaulipas | González | González | ZONA CENTRO | -98.4305 | 22.8286
TAM240302442212 | Tamaulipas | Aldama | Barra del Tordo | POB. BARRA DEL TORDO | -97.7751 | 23.0485
TAM240302442222 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | ZONA CENTRO | -98.0706 | 22.9182
TAM240302440602 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE PRAXEDIS GUERRERO DE BLAS CHAMUCERO A MARTIRES DE CHICAGO EN LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.4623 | 25.8624
TAM240302441432 | Tamaulipas | Victoria | El Olivo | EJ. EL OLIVO | -99.0981 | 23.7859
TAM240302442228 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE FUNDO LEGAL ENTRE PROL. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PRIV. EVELIAMGARFIAS, FRACC. LAS MARISMAS ZONA CENTRO | -97.9403 | 22.4009
TAM240302442228 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE FUNDO LEGAL ENTRE PROL. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PRIV. EVELIAMGARFIAS, FRACC. LAS MARISMAS ZONA CENTRO | -97.9406 | 22.3994
TAM240302442231 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | COL. FELIPE CARRILLO PUERTO | -97.9651 | 22.4315
TAM240302442232 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | COL. MIGUEL HIDALGO | -97.83 | 22.2606
TAM240302442254 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | ZONA CENTRO | -99.14 | 23.7325
TAM240302442260 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | COL. POPULAR | -97.4801 | 25.8511
TAM240302442267 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | COL. PARAISO | -97.4725 | 25.8415
TAM240302442273 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | COL. LAS GRANJAS | -97.5107 | 25.8439
TAM240302443135 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | LIBRAMIENTO MARIA J. GONZALEZ COLINIA CHAPULTEPC | -98.283 | 26.099
TAM240302443143 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | EJ. EL MANTE | -98.9538 | 22.7384
TAM240302443147 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE FRANCISCO I. MADERO Y L. DE LARA CONJ. HAB. FOVISSSTE | -99.1499 | 23.7564
TAM240302443150 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | CALLE 12 DE SEPTIEMBRE Y VILLAHERMOSA COL. AMPLIACION UNIDAD MODELO | -97.8882 | 22.2817
TAM240302443158 | Tamaulipas | Jiménez | Allende | N.C.P. ALLENDE | -98.4156 | 24.1562
TAM240302443163 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE 10 DE FEBRERO Y FUNDADORES COL. OBRERA 1 | -98.9806 | 22.7326
TAM240302440706 | Tamaulipas | Matamoros |  | MATAMOROS | -97.504 | 25.8587
TAM240302441448 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | COL. ESTUDIANTIL | -99.1814 | 23.7118
TAM240302443225 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE HEROES DE LA REFORMA Y CALLE QUINTA COL. CARLOS CANTU | -98.2836 | 26.0283
TAM240302443231 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE 6 DE ABRIL Y CALLE DR. MIER COL. LA SANDIA | -99.5668 | 27.4946
TAM240302443269 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | AV. BENITO JUAREZ Y FCO. ZARCO COL. MANUEL CAVAZOS LERMA | -97.4883 | 25.8316
TAM240302433057 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | CALLE IGNACIO ALDAMA VILLA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE PEDRO J MENDEZ, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE MARIA | -98.4883 | 24.2121
TAM240302441451 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | FRACC. DEL VALLE | -99.1339 | 23.7593
TAM240302442358 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | COL. LOMAS DE SAN JUAN | -97.4879 | 25.8227
TAM240302442363 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | EJ. MANTE | -98.9538 | 22.7384
TAM240302442365 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ | -98.9692 | 22.762
TAM240302442374 | Tamaulipas | Xicoténcatl | Emiliano Zapata | NCP. EMILIANO ZAPATA | -98.8811 | 23.0262
TAM240302442377 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | VICTORIA | -99.1664 | 23.7529
TAM240302442389 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | MATAMOROS | -99.1513 | 23.7309
TAM240302442471 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | GUADALUPE VICTORIA | -99.1078 | 23.7612
TAM240302442473 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | RAMAL A VALEL HERMOSO | -97.816 | 25.6393
TAM240302442475 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | AVENIDA TECNOLOGICO | -99.1657 | 23.7526
TAM240302442479 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | AV LAS AMERICAS FRACC MEXICO/FRACC VILLARREAL Y CALLE CHARCOS DE ARRIBA FRACC VILLARREAL | -99.1517 | 23.766
TAM240302442479 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | AV LAS AMERICAS FRACC MEXICO/FRACC VILLARREAL Y CALLE CHARCOS DE ARRIBA FRACC VILLARREAL | -99.1515 | 23.7672
TAM240302442486 | Tamaulipas | Nuevo Morelos | Nuevo Morelos | nuevo morelos, tamaulipas | -99.2189 | 22.5348
TAM240302434334 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE ARTICULO 13 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIONAL, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE ARTICULO 103, CALLE ARTICULO 12 LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA LUIS H. ALVA | -99.5782 | 27.5059
TAM240302441598 | Tamaulipas | San Fernando |  | COL. AMPLIACION LA VALENTINA | -98.1225 | 24.8537
TAM240302441608 | Tamaulipas | Guerrero | Nueva Ciudad Guerrero | ZONA CENTRO | -99.2252 | 26.5662
TAM240302441609 | Tamaulipas | Gustavo Díaz Ordaz | Ciudad Gustavo Díaz Ordaz | COL. INDUSTRIAL | -98.5926 | 26.2132
TAM240302442510 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | PRESA VICENTE GUERRERO | -99.1305 | 23.735
TAM240302442526 | Tamaulipas | Abasolo | Nuevo Dolores (Santos Ortiz B.) | NUEVO DOLORES | -98.3939 | 24.0644
TAM240302442588 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | BOULEVARD REA Y ROTONDA CARRETERA A PIEDRAS NEGRAS | -99.5798 | 27.5141
TAM240302442591 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | BOULEVARD REA Y ROTONDA CARRETERA A PIEDRAS NEGRAS | -99.5798 | 27.5141
TAM240302440860 | Tamaulipas | Matamoros | Veinte de Noviembre (Alejandro Piña) | EJ. 20 DE NOVIEMBRE | -97.5026 | 25.8342
TAM240302440873 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Anáhuac | POB. ANAHUAC | -97.7765 | 25.7752
TAM240302440892 | Tamaulipas | Matamoros | El Control | POB. EL CONTROL | -97.8126 | 25.9606
TAM240302441617 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Arcabuz | CONG. ARCABUZ | -99.1278 | 26.0711
TAM240302441621 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | COL. AMPLIACION RODRIGUEZ | -98.2894 | 26.0622
TAM240302441643 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | COL. LAS PALMAS | -98.2326 | 26.003
TAM240302441652 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | COL. LINARES INFONAVIT | -99.007 | 22.7557
TAM240302441654 | Tamaulipas | Gómez Farías | Poblado Seiscientos Uno | POBLADO 601 | -99.0522 | 22.9673
TAM240302433173 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE INGENIERO AMERICO VILLARREAL GUERRA COLONIA SANTA CRUZ, 88650 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALBAÑILES Y CALLE TORRE LATINOAMERICANA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INGENIERO AMERICO VILLARREAL GUERRA ENTRE LA | -98.313 | 26.0875
TAM240302440899 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CABECERA MUNICPAL, ALDAMA, TAMAULIPAS | -98.0729 | 22.9194
TAM240302441707 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | -99.4967 | 27.4191
TAM240302432277 | Tamaulipas | Miquihuana | San José del Llano | EJIDO SAN JOSE DEL LLANO, 87950 SAN JOSÉ DEL LLANO, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , INICIANDO EN LA CARRETERA ESTATAL 120 POR EL CAMINO AL EJIDO SAN JOSE DEL LLANO, JUSTO EN LA ENTRADA DONDE TERMINA LA TERRACERIA INICIA LA | -99.932 | 23.5357
TAM240302433179 | Tamaulipas | Jiménez | La Fe del Golfo | CALLE SIN NOMBRE EL EJ NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES EJIDO LA FE DEL GOLFO, 87715 LA FE DEL GOLFO, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES Y CALLE SIN NOMBRE NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES, CA | -98.5001 | 24.4064
TAM240302434553 | Tamaulipas | Xicoténcatl | Mártires de Río Blanco (La Reforma) | CALLE HEROES DE INDEPENDENCIA EJIDO MÁRTIRES DE RÍO BLANCO (LA REFORMA), 89751 MÁRTIRES DE RÍO BLANCO (LA REFORMA), XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ Y CALLE FERROCARRIL, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | -99.0081 | 22.8312
TAM240302440986 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE C-20 DE GRANADA A OVIEDO, CADENAMIENTO 0+000 A 0+04800, EN FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | -97.8754 | 22.3647
TAM240302440987 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE PUERTO TAMPICO DE CALLE PORTALES NORTE A CALLE PORTALES SUR DE LA COLONIA HACIENDA LOS PORTALES DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.488 | 25.8499
TAM240302440997 | Tamaulipas | Nuevo Laredo |  | CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE CESAR LOPEZ DE LARA Y LA CALLE DONATO GUERRA, COLONIA JUAREZ | -99.5173 | 27.4789
TAM240302440997 | Tamaulipas | Nuevo Laredo |  | CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE CESAR LOPEZ DE LARA Y LA CALLE DONATO GUERRA, COLONIA JUAREZ | -99.5154 | 27.4789
TAM240302440998 | Tamaulipas | Nuevo Laredo |  | CALLE QUINTA AVENIDA ENTRE LA CALLE 25 Y LA CALLE 23 (CAD 0+000 AL 0+066.34), COLONIA VALLES DE ANAHUAC | -99.5977 | 27.4919
TAM240302440998 | Tamaulipas | Nuevo Laredo |  | CALLE QUINTA AVENIDA ENTRE LA CALLE 25 Y LA CALLE 23 (CAD 0+000 AL 0+066.34), COLONIA VALLES DE ANAHUAC | -99.5977 | 27.4913
TAM240302440999 | Tamaulipas | Ocampo | Ocampo | ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO SARABIA, COL. LA GRANJA. CADENAMIENTO | -99.3926 | 22.695
TAM240302441000 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE GLADIOLAS COLONIA ALAMO, CAMPESTRE ITAVU | -98.3226 | 26.0789
TAM240302441001 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE NUEVE COLONIA PEDRO J. MENDEZ | -98.2717 | 26.0234
TAM240302441002 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE PACHUCA COLONIA RODRIGUEZ | -98.2842 | 26.0663
TAM240302441003 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | calle Cuauhtémoc entre calle vicente guerrero y calle morelia de la colonia san diego | -98.0839 | 25.9855
TAM240302441004 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | calle vicente guerrero entre calle tuxtla gutierrez y calle cuahtemoc colonia san diego | -98.08 | 25.991
TAM240302441005 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | CALLE TAMOS COL. PETROLERA | -97.8663 | 22.2622
TAM240302441005 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | CALLE TAMOS COL. PETROLERA | -97.8663 | 22.2622
TAM240302441010 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | CALLE 24 DE CARRETERA 82 A CALLE ZAPATA | -97.7904 | 25.6673
TAM240302441011 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | CALLE ZAPATA ENTRE 22 Y 24 | -97.791 | 25.6683
TAM240302441784 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | BOULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA | -97.4949 | 25.8552
TAM240302441794 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | AVENIDA VIRGILIO GARZA | -97.5272 | 25.848
TAM240302441815 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | ZONA CENTRO | -97.9394 | 22.3898
TAM240302441831 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | COL. EL CAPORAL | -99.5362 | 27.4032
TAM240302441835 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | COL. SAN MIGUEL | -99.5767 | 27.4795
TAM240302441838 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III | -99.5683 | 27.5084
TAM240302430868 | Tamaulipas | Mier | Mier | CALLE JOSE PIÑA COLONIA RIVERAS DEL ÁLAMO, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE HORACIO TERAN, CALLE JOSE ANGEL GUERRA CALLE JOSE PIÑA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE HORACIO TERAN EN COLONIA RIBERA | -99.1444 | 26.4326
TAM240302434576 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE ARTICULO 4 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIONAL, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE ARTICULO 123, CALLE ARTICULO 3 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORPONIENTE GEOGRAFICO DE LA C | -99.5737 | 27.5071
TAM240302441015 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | SIERRA MADRE ACUEDUCTO | -99.1804 | 23.707
TAM240302441015 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | SIERRA MADRE RIO SAN MARCOS | -99.1786 | 23.71
TAM240302441842 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | COL. LAS BRISAS | -99.1381 | 23.7141
TAM240302441844 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | COL. SOLIDARIDAD | -98.0667 | 25.9924
TAM240302441855 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | COL. CONQUISTADORES | -98.0521 | 25.9852
TAM240302441877 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE RIO GUAYALEJO ENTRE RÍO TAMESÍ Y LAGUNA DEL CHAIREL, CALLE LAGUNA DE CHAMPAYAN ENTRE LAGUNA DE CHAMPAYAN Y RIO GUAYALEJO, CALLE LAGUNA DE LA TORTUGA ENTRE RIO GUAYALEJO Y RIO TAMESI | -97.9503 | 22.391
TAM240302441886 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE LISBOA ENTRE VIALIDAD P.D. (EDO TAMAULIPAS) Y LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, ZONA LAGUNA DE LA PUERTA | -97.874 | 22.3679
TAM240302442829 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | AV. VISTA ALEGRE Y C. LINDA VISTA FRACC. CASABELLA | -98.3358 | 26.0632
TAM240302441902 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CORREDOR URBANO LUIS DONALDO COLOSIO, DEL LIBRAMIENTO DE TRAFICO PESADO ALTAMIRA Y DE GAZA DE ACCESO AL BLVD, ZONA MIRAMAR Y ZONA CENTRO NORTE | -97.8471 | 22.3554
TAM240302441902 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CORREDOR URBANO LUIS DONALDO COLOSIO, DEL LIBRAMIENTO DE TRAFICO PESADO ALTAMIRA Y DE GAZA DE ACCESO AL BLVD, ZONA MIRAMAR Y ZONA CENTRO NORTE | -97.9262 | 22.4006
TAM240302441902 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CORREDOR URBANO LUIS DONALDO COLOSIO, DEL LIBRAMIENTO DE TRAFICO PESADO ALTAMIRA Y DE GAZA DE ACCESO AL BLVD, ZONA MIRAMAR Y ZONA CENTRO NORTE | -97.9088 | 22.3767
TAM240302441911 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | VIALIDAD P.D. (AV. TAMAULIPAS) ENTRE C-15 Y C-16 EN FRACC. VILLAS DE ALTAMIRA Y FRACC. ARRECIFES, ZONA LAGUNA DE LA PUERTA | -97.8839 | 22.3958
TAM240302441911 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | VIALIDAD P.D. (AV. TAMAULIPAS) ENTRE C-15 Y C-16 EN FRACC. VILLAS DE ALTAMIRA Y FRACC. ARRECIFES, ZONA LAGUNA DE LA PUERTA | -97.8881 | 22.3956
TAM240302441915 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE ORNATO ENTRE OLMOS Y JALISCO, COL. EMILIO PORTES GIL Y COL. ALTAMIRA SEC. 4, ZONA CENTRO NORTE | -97.9293 | 22.4166
TAM240302441915 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE ORNATO ENTRE OLMOS Y JALISCO, COL. EMILIO PORTES GIL Y COL. ALTAMIRA SEC. 4, ZONA CENTRO NORTE | -97.9316 | 22.4168
TAM240302441931 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE FELIPE DE LA GARZA | -99.1373 | 23.7426
TAM240302441948 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | calle septima entre avenida los leones y avenida de los cachorros | -97.8072 | 25.6642
TAM240302441961 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | COL. MELCHOR OCAMPO | -97.5072 | 25.8393
TAM240302434645 | Tamaulipas | Xicoténcatl | El Azteca | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL AZTECA, 89778 EL AZTECA, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO EL AZTECA LAS CALLES NO CUENTAN CO | -98.9637 | 22.9433
TAM240302438558 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE RUBEN JARAMILO COLONIA CAMPESINA, 89884 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE BELLAVISTA CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN CALLE RUBEN JARA | -98.959 | 22.7181
TAM240302440482 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | EDIFICIO DE RELACIONES EXTERIORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.4997 | 25.8871
TAM240302442031 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | COL. AMPLIACION JOSE ESCANDON | -99.1201 | 23.7405
TAM240302442055 | Tamaulipas | Jaumave | Jaumave | ZONA CENTRO | -99.3747 | 23.4093
TAM240302442069 | Tamaulipas | Tula | San Antonio de Nahola (San Antonio) | EJ. SANTA ANA DE NAHOLA | -99.8725 | 22.9928
TAM240302442984 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | CALLE PLATA Y CANAL RODHE COL. VILLA ESMERALDA | -98.2425 | 26.0005
TAM240302442987 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE GUILLEN Y BENITO JUAREZ CABECERA MUNICIPAL | -99.712 | 22.9933
TAM240302442087 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | C. SAN FRANCISCO E/ SAN GERARDO Y SAN RODRIGO ESQ. CON SAN MARCOS ESQ. CON SAN LUCAS Y ESQ. CON SAN AGUSTIN EN EL FRACC. SAN JACINTO EN C. LIMON ESQ. CON VIALIDAD P.D, FRACC.JARDINES DE ARBOLEDAS ZONA LAGUNA DE LA PUERTA | -97.9145 | 22.3903
TAM240302442125 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | COL. MAGUEYES | -97.775 | 25.6668
TAM240302442136 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | FRACC. LAS FLORES | -97.8186 | 25.6482
TAM240302440563 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | COL. SANTA CECILIA | -97.4905 | 25.8436
TAM240302442151 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | PARQUE TECNOTAM | -99.0799 | 23.7197
TAM240302442167 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CIUDAD MADERO | -97.817 | 22.2887
TAM240302442168 | Tamaulipas | El Mante | Benito Juárez | EJ. BENITO JUAREZ | -98.9337 | 22.8048
TAM240302442185 | Tamaulipas | El Mante | Los Aztecas | POB. LOS AZTECAS | -98.6151 | 22.5
TAM240302442193 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE PUERTO DE ALVARADO ENTRE PUERTO VALLARTA Y PUERTO ESCONDIDO, FRACC. LOS ARADOS DE ZONA MONTE ALTO | -97.9111 | 22.3737
TAM240302434704 | Tamaulipas | Xicoténcatl | Adolfo López Mateos (La Palma) | CAMINO TRAMO XICOTENCATL - EJIDO LA POZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 700 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS LA PALMA, 89767 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (LA PALMA), XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN ADOLFO LOPEZ MA | -98.9711 | 23.1067
TAM240302436268 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | CALLE SALVADOR INTERIOR SN COLONIA RESERVAS TERRITORIALES, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE FIDEL CUELLAR GONZALEZ Y CALLE ELOY URIBE GARCIA, CALLE CLIO LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE GEOGRAFICO DE LA CIUDA | -99.6075 | 27.5088
TAM240302440608 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE OTOMI ENTRE CAMINO REAL Y AVENIDA CULTURAS EN LA COLONIA LAS CULTURAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.4574 | 25.8389
TAM240302440615 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE SAN CARLOS DE AV. ROBERTO GUERRA A JOSE SUCRE EN LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.4885 | 25.8615
TAM240302442204 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | COL. CONSTITUCION | -98.0752 | 22.91
TAM240302442210 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | COL. GENERAL LUIS CABALLERO | -98.0757 | 22.9314
TAM240302442217 | Tamaulipas | Aldama | Higinio Tanguma | EJ. HIGINIO TANGUMA | -98.2543 | 22.8544
TAM240302442225 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | COL. GUADALUPE VICTORIA | -97.9238 | 22.4078
TAM240302442229 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | FRACC. JARDINES DE CHAMPAYAN | -97.9506 | 22.3886
TAM240302442243 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | COL. HEROE DE NACOZARI | -97.8276 | 22.2737
TAM240302442246 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | COL. VIVEROS | -99.4889 | 27.4808
TAM240302442250 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | COL. VIVEROS CONJ. HAB. FOVISSSTE | -99.1499 | 23.7564
TAM240302443142 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | BLVD. FUNDADORES (NORTE) COLONIA RIBEREÑA | -98.2958 | 26.088
TAM240302443146 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE BRAVO Y CALLE 25 COL. HEROES DE NACOZARI | -99.1607 | 23.7361
TAM240302438649 | Tamaulipas | Gustavo Díaz Ordaz | Ciudad Gustavo Díaz Ordaz | CALLE GUADALUPE GUTIERREZ CIUDAD CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DAVID ENRIQUE ROMO, EN LA ZONA CENTRO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ | -98.5949 | 26.2276
TAM240302442256 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | COL. SECCION 16 | -97.5294 | 25.8412
TAM240302442265 | Tamaulipas | Matamoros | Los Arados (Joaquín Luitón) | EJ. LOS ARADOS | -97.5648 | 25.8667
TAM240302442276 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | COL. LAS GRANJAS | -97.7975 | 25.9031
TAM240302443161 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE GUADALAJARA Y CALLE SAN LUIS COL. LAGUNA DE LA PUERTA | -97.89 | 22.36
TAM240302443165 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE ALFREDO V. BONFIL Y LUCIO BLANCO COL. ENRIQUE CARDENAS | -98.9692 | 22.762
TAM240302443175 | Tamaulipas | Jiménez | Santander Jiménez | CALLE SIERRA GORDA CON EMILIANO ZAPATA ZONA CENTRO | -98.4853 | 24.2139
TAM240302443186 | Tamaulipas | Río Bravo | Nuevo Progreso | POB. NUEVO PROGRESO | -97.952 | 26.057
TAM240302443203 | Tamaulipas | Victoria | Alianza de Caballeros | EJ. A. CABALLEROS | -99.1698 | 23.8488
TAM240302443215 | Tamaulipas | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | CALLE CUAUHTEMOC Y BENITO JUAREZ COL. LA PAZ INFONAVIT | -98.0703 | 25.9803
TAM240302433896 | Tamaulipas | Jiménez | La Fe del Golfo | CALLE SIN NOMBRE EL EJ NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES EJIDO LA FE DEL GOLFO, 87715 RÍO ESCONDIDO, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL POZO DE COMAPA EN CAMINO QUE CONDUCE AL EJ LA FE DEL GOLFO | -98.466 | 24.3953
TAM240302437279 | Tamaulipas | Bustamante | La Loma Rasa | CAMINO TRAMO ENTRONQUE EN CAMINO A EJIDO SAN ANTONIO - POBLADO LOMA RASA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND PUEBLO POBLADO LOMA RASA, 87964 LA LOMA RASA, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y CAMINO A SAN ANTONIO DE PADUA, EL LUGAR | -100.1192 | 23.3308
TAM190301574308 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo, Tamps., México | -99.5496 | 27.4779
TAM210402015786 | Tamaulipas | Jaumave | La Asunción (La Chona) | CAMINO TRAMO CAMINO AL EJIDO LA ASUNCION - EJIDO LA ASUNCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 EJIDO LA ASUNCION, 87930 LA ASUNCIÓN (LA CHONA), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RURAL QUE DA ACCE | -99.3338 | 23.7418
TAM210402023474 | Tamaulipas | Jaumave | Jaumave | CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA VILLEGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3842 | 23.4105
TAM210402052552 | Tamaulipas | Victoria | Juan Rincón | Juan Rincón, Tamaulipas, México | -99.2163 | 23.9255
TAM210402052814 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Nuevo México Itavu, 88733 Reynosa, Tamps., México | -98.3951 | 26.0203
TAM210402052832 | Tamaulipas | Güémez | El Cerrito Nuevo | 87230 Güémez, Tamps., México | -99.0056 | 23.9187
TAM210402052833 | Tamaulipas | Güémez | San Cayetano | 87230 Güémez, Tamps., México | -99.0056 | 23.9187
TAM210402052956 | Tamaulipas | Río Bravo | Nuevo Progreso | 88810 Nuevo Progreso, Tamps., México | -97.9511 | 26.0498
TAM210402052978 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Puerta del Sol, 88736 Reynosa, Tamps., México | -98.3403 | 26.0381
TAM220302140380 | Tamaulipas | San Fernando | Carvajal | C.P. CARVAJAL | -97.7431 | 24.5042
TAM220302140436 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | COL. REVOLUCION VERDE | -98.2673 | 26.063
TAM220302140440 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | COL. MIRAMAR | -97.9369 | 22.3958
TAM220302140454 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | COL. LA CAÑADA | -98.3133 | 26.0638
TAM220302137042 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CABECERA MUNICIPAL | -97.5042 | 25.8797
TAM220402199608 | Tamaulipas | Soto la Marina | El Esmeril | EJ. EL ESMERIL (EL PORVENIR) | -97.8806 | 23.51
TAM220402199626 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Anáhuac | POB. ANAHUAC | -97.7694 | 25.7769
TAM230202215470 | Tamaulipas | Mier | Mier | CALLEJON ARROYO MENDEZ COLONIA LA CHALUPA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE TERAN Y CALLE ALLENDE, CALLE NICOLAS BRAVO ARROYO MENDEZ ENTRE CALLES TERAN Y CALLE ALLENDE | -99.1481 | 26.4355
TAM230202215485 | Tamaulipas | Mier | Mier | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 54 TRAMO MONTERREY - CD. MIER KILÓMETRO 155 + 000 COLONIA LA PALETA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE PERIFERICO MIER Y PERIFERICO VERACRUZ, CARRETERA MEXICO 54 ENTRE LIBRAMIENTO MIER Y LIBRAMIENT | -99.1594 | 26.4297
TAM230202231547 | Tamaulipas | Reynosa | Alfredo V. Bonfil (Periquitos) | EJ. ALFREDO V. BONFIL (PERIQUITOS) | -98.2394 | 25.5622
TAM230202231417 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | COL. BENITO JUAREZ | -98.2868 | 26.0151
TAM230202231419 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | FRACC. PASEO DE LAS FLORES | -98.2778 | 26.0922
TAM230402297835 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | AVENIDA ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MEXICO, CALLE ZAPOTE JUSTO EN LA PARTE DE ATRAS DEL MULTIDISCIPLINARIO Y A LADO DE LAS CANCHAS DE FUTB | -99.7298 | 22.9881
TAM230402319578 | Tamaulipas | Xicoténcatl | Xicoténcatl | CALLE DIVERSAS VIALIDADES COLONIA XICOTÉNCATL CENTRO, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIVERSAS VIALIDADES Y CALLE DIVERSAS VIALIDADES, CALLE DIVERSAS VIALIDADES DIVERSAS UBICACIONES EN LA CABECERA MUNICIPA | -98.9301 | 22.9963
TAM240102345283 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE TORRE DE PISA FRACCIONAMIENTO VILLA LAS TORRES, 87398 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE TORRE CIUDAD DE MEXICO Y CALLE TERCERA, BOULEVARD EMILIO PORTES GIL LA ESCUELA PRIMARIA FORD 187 SE UBICA EN LA CAL | -97.5044 | 25.8207
TAM240102347767 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. BENITO JUAREZ DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA A CALLE SAN ISIDRO MDE LAS COLONIAS EL SAUCITO, ABELARDO DE LA TORRE, MANUEL CAVAZOS LERMA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.4895 | 25.838
TAM240102347786 | Tamaulipas | Nuevo Morelos | Nuevo Morelos | Nuevo Morelos | -99.2212 | 22.5368
TAM240102347786 | Tamaulipas | Nuevo Morelos | Nuevo Morelos | Nuevo Morelos | -99.2297 | 22.5382
TAM240102347787 | Tamaulipas | Nuevo Morelos | Nuevo Morelos | Nuevo Morelos | -99.2175 | 22.5306
TAM240102347787 | Tamaulipas | Nuevo Morelos | Nuevo Morelos | Nuevo Morelos | -99.2177 | 22.5299
TAM240102348936 | Tamaulipas | González | González | CAB. MUN. | -98.3204 | 22.7307
TAM240102347840 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | avenida hidalgo | -97.8734 | 22.2866
TAM240102347840 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | avenida hidalgo colonia nuevo aeropuerto | -97.8734 | 22.2866
TAM240102342786 | Tamaulipas | Ocampo | Santa María de Guadalupe (La Colonia) | EJIDO SANTA MARÍA DE GUADALUPE LA COLONIA, 87986 SANTA MARÍA DE GUADALUPE (LA COLONIA), OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SANTA MARÍA DE GUADALUPE LA COLONIA SE ENCUENTRA A 17.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LO | -99.489 | 22.9065
TAM240102343740 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE PASEO DEL BOSQUE FRACCIONAMIENTO PASEO RESIDENCIAL, 87380 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA NARANJO Y CALLE PASEO COCOTEROS, CALLE PASEO DE LOS OLIVOS EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM TZEHUALI SE UBI | -97.5185 | 25.8554
TAM240202364501 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE CONDE DE SIERRA GORDA COLONIA HORACIO TERÁN, 87130 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PUERTO DE MATAMOROS Y CALLE BLVD FIDEL VELAZQUEZ, CALLE JULIAN DE LA CERDA A 58 METROS AL ESTE STARWINGS A 63 METROS AL O | -99.1308 | 23.7214
TAM240202362138 | Tamaulipas | Bustamante | Bustamante | CALLE CALLE AYUNTAMIENTO 1993 VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUAGR DE ESTER PROYECTO SE UBICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 03 BUSTAMANTE TAMAULIPAS UBICADO EN LA CALLE AYUNTAM | -99.7679 | 23.4358
TAM240202361330 | Tamaulipas | Bustamante | La Verdolaga | CAMINO TRAMO EJIDO LA VERDOLAGA - EJIDO LAS ANTONIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + UND EJIDO LA VERDOLAGA, 87968 LA VERDOLAGA, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO | -99.8677 | 23.2829
TAM240202402369 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | ALDAMA, TAMAULIPAS | -98.0737 | 22.9195
TAM240202360148 | Tamaulipas | San Fernando | La Carreta Uno | CALLE 10 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN EJIDO LA CARRETA UNO, 87617 LA CARRETA UNO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CALLE LIMITE DE EJIDO, CALLE 10 DE NOVIEMBRE ENTRE GENERAL FRANCISCO VILLA Y LIMITE DE | -98.0983 | 25.2317
TAM240202363065 | Tamaulipas | Bustamante | Calabacillas | CALLEJON CALLEJO SIN NOMBRE EJIDO CALABACILLAS, 87969 CALABACILLAS, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CALLEJON QUE SIN NOMBRE A 950M AL OESTE DE LA ZONA URBANA DEL EJIDO C | -99.7459 | 23.2188
TAM240202362423 | Tamaulipas | Bustamante | Gabino Vázquez (Santa Efigenia) | CAMINO TRAMO EJIDO GABINO VAZQUEZ - CARRETERA A MIQUIHUANA TAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 450 VILLA GABINO VÁZQUEZ SANTA EFIGENIA, 87967 GABINO VÁZQUEZ (SANTA EFIGENIA), BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y | -99.6963 | 23.5007
TAM240202361248 | Tamaulipas | Nuevo Morelos | Santa Cruz del Toro | CALLE CALLE CENTENARIO INTERIOR 0 0 EJIDO SANTA CRUZ DEL TORO, 89970 SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE CALLE REFORMA, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA CASA ESTA UBICADA CERCA DE LA TIENDA DE | -99.2458 | 22.4947
TAM240202359532 | Tamaulipas | San Fernando | Palos Blancos | BRECHA TRAMO SAN GERMAN - PALOS BLANCOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 400 INTERIOR SN EJIDO PALOS BLANCOS, 87610 PALOS BLANCOS, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO PALOS BLANCOS UBICADO SOBRE LA BRECHA 123 EN EL K | -97.9982 | 25.2609
TAM240202374888 | Tamaulipas | Aldama | La Cabecera | CALLE VARIAS CALLES DEL EJIDO LA CABECERA EJIDO LA CABECERA, 89670 LA CABECERA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES DEL EJIDO LA CABECERA. ALDAMA TAMAULIPAS. | -97.9393 | 22.9571
TAM240202384044 | Tamaulipas | Ocampo | Adolfo López Mateos (Chamal Nuevo) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 66 TRAMO MANTE TAMAULIPAS - OCAMPO TAMAULIPAS KILÓMETRO 23 + 31 EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CHAMAL NUEVO, 87990 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA INCIA SOBRE EN | -99.19 | 22.8416
TAM240202382686 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CALLE 36 M MONTEMAYOR COLONIA HERIBERTO KEHOE, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 9 Y CALLE 13, CALLE AZUCENAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CALLE 36 M. MONTEMAYOR ENTRE CALLE 9 Y CALLE 13 SECTOR HERIBE | -97.8389 | 22.2906
TAM240202377855 | Tamaulipas | San Fernando | Praxedis Balboa | CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO SAN FERNANDO - PUNTA DE PIEDRA KILÓMETRO 34 + 300 INTERIOR SN EJIDO PRAXEDIS BALBOA, 87630 PRAXEDIS BALBOA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO PRAXEDIS BALBOA UBICADO SOBRE LA CARRE | -97.8371 | 24.7503
TAM240202388155 | Tamaulipas | Ocampo | El Pensil | CALLE APOLONIO MENDOZA PEDRAZA EJIDO EL PENSIL, 87982 EL PENSIL, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZARSE SE ENCUENTRA COMO REFERENCIA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO DEL CAMPESINO | -99.4004 | 22.7069
TAM240202388172 | Tamaulipas | Ocampo | Ricardo Flores Magón | EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 87980 RICARDO FLORES MAGÓN, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , COMO REFERENCIA AL PROYECTO SE ENCUENTRA A 100 METROS LA UNIDAD MEDICA DEL IMSS | -99.4114 | 22.7241
TAM240202380024 | Tamaulipas | Bustamante | Bustamante | CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - DE BUSTAMANTE - 28 KILÓMETRO 0 + UNDEFINED VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA | -99.7523 | 23.4323
TAM240202374579 | Tamaulipas | Aldama | Rancho de Piedra | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO RANCHO DE PIEDRA, 89670 RANCHO DE PIEDRA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. AREA VERDE DEL EJIDO RANCHO DE PIEDRA. ALDAMA TAMAULIPAS. | -97.7939 | 22.969
TAM240202400786 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | CALLE 4a. ENTRE AVE. ALVARO OBREGON Y CALLE EULALIO GONZALEZ Y CALLE 3a. ESQUINA CALLE EULALIO GONZALEZ | -99.026 | 26.405
TAM240202374677 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE VARIAS CALLES COLONIAS DE ALDAMA Y ZONA CENTRO DE ALDAMA TAMAULIPAS CIUDAD ALDAMA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS COLONIAS Y ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS. | -98.0769 | 22.9193
TAM240202382482 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO CENTRO, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUÁREZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ ENTRE JOSÉ MARIA PINO SUÁRE | -98.1513 | 24.845
TAM240202384866 | Tamaulipas | Mier | Mier | CALLE ALAMEDA COLONIA LA PALETA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE HORACIO TERAN CALLE ALAMEDA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CUAUHTEMOC EN COLONIA LA PALETA | -99.1448 | 26.4218
TAM240202380590 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | Rodolfo Gamboa (Piedras Negras) | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 85 - EL BARRANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 350 RANCHO PIEDRAS NEGRAS, 89960 RODOLFO GAMBOA (PIEDRAS NEGRAS), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 85 Y CAMINO EL BARRANCO, A | -99.0703 | 22.5169
TAM240202402038 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | LAGUNA DEL CARPINTERO 2A ETAPA | -97.8588 | 22.2272
TAM240202382608 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO CENTRO, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DE GAVIOTAS Y CALLE DE PELICANOS, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE CALLE JUSTO ROBLES Y CALLE DE PELI | -98.1541 | 24.8381
TAM240202374863 | Tamaulipas | Aldama | Barra del Tordo | CALLE VARIAS CALLES POBLADO BARRA DEL TORDO EJIDO BARRA DEL TORDO, 89670 BARRA DEL TORDO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES DEL POB. BARRA DEL TORDO. ALDAMA TAMAULIPAS. | -97.7753 | 23.0509
TAM240202380665 | Tamaulipas | Bustamante | Calabacillas | CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO CALABACILLAS, 87969 CALABACILLAS, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO CALABACILLAS DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE | -99.7335 | 23.2179
TAM240202385840 | Tamaulipas | Victoria | Juan Rincón | CALLE CAMINO PARCELARIO EJIDO JUAN RINCÓN, 87262 JUAN RINCÓN, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CAMINO VI DEL FERROCARRIL Y , CAMINO CAMINO PARCELARIO A 250 METROS AL ESTE PANTEON EJIDO JUAN RINCON Y A 370 METROS AL OESTE IGLESIA JESUS | -99.1944 | 23.9298
TAM240202386726 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ COLONIA LAGUNA DEL CARPINTERO, 89169 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE DR CARLOS CANSECO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE EJIDO Y DR CARLOS CANSECON FRENTE A PLAZA LAGUNA CENTRO | -97.8588 | 22.2279
TAM240202388244 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | CALLE INSURGENTES INTERIOR SN COLONIA AMÉRICO VILLARREAL, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE INSURGENTES ENTRE VALENTIN GÓMEZ FARIAS Y ADOLFO LÓPEZ | -98.1468 | 24.8324
TAM240202401680 | Tamaulipas | González | González | PLAZA PÚBLICA, DE LA COLONIA FUNDADORES DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. | -98.4362 | 22.8195
TAM240202374719 | Tamaulipas | San Fernando | Juan Antonio | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR SN EJIDO JUAN ANTONIO, 87613 JUAN ANTONIO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE LICENCIADO BENITO | -98.1247 | 25.0688
TAM240202374809 | Tamaulipas | Aldama | San Vicente | CALLE VARIAS CALLES DEL EJIDO SAN VICENTE EJIDO EJIDO SAN VICENTE, 89670 SAN VICENTE, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES DEL EJIDO SAN VICENTE ALDAMA TAMAULIPAS. | -97.8188 | 23.2911
TAM240202374840 | Tamaulipas | Aldama | San Esteban | CALLE VARIAS CALLES EJIDO SAN ESTEBAN EJIDO EJIDO SAN ESTEBAN, 89670 SAN ESTEBAN, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES DEL EJIDO SAN ESTEBAN. ALDAMA TAMAULIPAS. | -97.9983 | 22.9381
TAM240202374920 | Tamaulipas | Aldama | El Chijolito | CALLE VARIAS CALLES EJIDO EL CHIJOLITO EJIDO EL CHIJOLITO, 89670 EL CHIJOLITO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES DEL EJIDO EL CHIJOLITO. ALDAMA TAMAULIPAS. | -97.7838 | 23.0115
TAM240202374941 | Tamaulipas | Aldama | El Carrizal Primero | CALLE VARIAS CALLES EJIDO CARRIZAL PRIMERO EJIDO EL CARRIZAL PRIMERO, 89670 EL CARRIZAL PRIMERO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES DEL EJIDO EL CARRIZAL PRIMERO. ALDAMA TAMAULIPAS. | -98.2748 | 22.8428
TAM240202374970 | Tamaulipas | Aldama | Alto del Chino | CALLE VARIAS CALLES DEL POB. ALTO DEL CHINO EJIDO ALTO DEL CHINO, 89670 ALTO DEL CHINO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES DEL POB. ALTO DEL CHINO. ALDAMA TAMAULIPAS. | -97.9668 | 23.233
TAM240202372965 | Tamaulipas | Méndez | Méndez | VILLA MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE AVENIDA DE LA PAZ LA AMPLIACION ELECTRICA COMIENZA DESDE LA CALLE LA CUAL NO TIENE NOMBRE Y QUE QUEDA EN PARALELA A LA CAL | -98.5923 | 25.1145
TAM240202374545 | Tamaulipas | Aldama | El Carrizal Segundo | CALLE VARIAS CALLES EJ. CARRIZAL SEGUNDO EJIDO CARRIZAL SEGUNDO, 89670 EL CARRIZAL SEGUNDO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES DEL EJIDO CARRIZAL SEGUNDO. ALDAMA TAMAULIPAS. | -98.2756 | 22.8033
TAM240202375054 | Tamaulipas | Aldama | Lauro Aguirre (El Zapotal) | CALLE VARIAS CALLES EJIDO LAURO AGUIRRE EJIDO LAURO AGUIRRE, 89670 LAURO AGUIRRE (EL ZAPOTAL), ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES DEL EJIDO LAURO AGUIRRE. ALDAMA TAMAULIPAS. | -98.0292 | 23.0129
TAM240202368482 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE CARLOS NUÑEZ DE CACERES EJIDO LOMA ALTA EJIDO, 87270 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ONIX Y CALLE FRAMBOYANES, CALLE JUAN DE LA BARRERA A 72 METROS AL NORTE FERRETERIA LA FE A 126 METROS AL SUR TENDA DE A | -99.1424 | 23.7058
TAM240202369390 | Tamaulipas | Victoria | El Olivo | CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA EJIDO EL OLIVO, 87277 EL OLIVO, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GENERAL MIGUEL TRILLO A 145M AL ESTE CENTRO INTEGRADOR BIENESTAR. A 100 M. ALSURESTE | -99.1004 | 23.7857
TAM240202392842 | Tamaulipas | Ocampo | Ocampo | CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA EL VERGEL, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JALAPA EN PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EL VERGEL | -99.3394 | 22.8536
TAM240202393367 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA GÓMEZ, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE DECIMA, EJE VIAL LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ GARCIA CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE CALLE PUERTO VALLAR | -99.0319 | 26.4016
TAM240202391237 | Tamaulipas | Ocampo | Ocampo | CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RIO SANTA BARBARA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA CO | -99.3334 | 22.8378
TAM240202399154 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | -99.1518 | 23.7531
TAM240202391324 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE PROL NETZAHUALCOYOTL COTO ZONA CENTRO, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DR. MILLET Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MELCHOR OCAMPO APROXIMADAMENTE A UNOS 90 METROS DEL PARQUE SAN ANTONIO POR LAS MARGENES DEL RIO | -99.7147 | 22.9949
TAM240202394509 | Tamaulipas | San Fernando | General Francisco Villa | CARRETERA FEDERAL LIBRE 101 TRAMO SAN FERNANDO - FRANCISCO VILLA KILÓMETRO 195 + 400 INTERIOR SN EJIDO GENERAL FRANCISCO VILLA, 87620 GENERAL FRANCISCO VILLA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO FRANCISCO VILLA UBICA | -98.0812 | 25.0095
TAM240202399855 | Tamaulipas | Camargo | Ciudad Camargo | BARTOLOMEZ DIAZ | -98.8209 | 26.3434
TAM240202391372 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE BERNARDO GOMEZ DE LARA BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ENRIQUE CARDENAZ GONZALEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REYES PEREZ APROXIMADAMENTE A UNOS 350 METROS DEL HOSMITAL RURAL IMSS BIENE | -99.7216 | 22.9909
TAM240202396818 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIONES DE CALLE ALTAMIRA A CALLE PEDRO MARIA ANAYA (TAMAULIPAS), CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+220.00, EN LA COLONIA PETROLERA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | -97.9409 | 22.4062
TAM240202389807 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE BUSTAMANTE BARRIO LA PILA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE GAYTAN, CALLE LERDO DE TEJADA APROXIMADAMENTE A 50 M DE LA CRUZ ROJA DELEGACION TULA | -99.7123 | 23.001
TAM240202393206 | Tamaulipas | Casas | Lajilla del Sur (La Lajilla) | EJIDO LAJILLA DEL SUR LA LAJILLA, 87256 LAJILLA DEL SUR (LA LAJILLA), CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLES EN EL EJIDO LA LAJILLA NO TIENEN NOMBRE. DOMICILIO CONOCIDO DE BENEFICIARIOS. 3 DE LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN EN LA | -98.7323 | 23.658
TAM240202393259 | Tamaulipas | González | Estación Manuel (Úrsulo Galván) | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE URSULO GALVAN ACCION 1 CALLE GENERAL ÁLVARO OBREGÓN ENT | -98.3242 | 22.728
TAM240202390030 | Tamaulipas | San Fernando | Carboneras (La Carbonera) | CALLE CLAVELES INTERIOR SN EJIDO CARBONERAS LA CARBONERA, 87630 CARBONERAS (LA CARBONERA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NARANJO Y , CALLE CLAVELES Y NARANJO ESQUINA EN CARBONERAS LA CARBONERA EN EL MUNICIPIO DE SAN FE | -97.7202 | 24.6219
TAM240202394973 | Tamaulipas | Bustamante | La Joya de Herrera | CAMINO TRAMO EJIDO JOYA DE HERRERA - ENTRONQUE CON CAMINO BUSTAMANTE-LAS ANTONIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO LA JOYA DE HERRERA, 87967 LA JOYA DE HERRERA, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE ESTE PROY | -99.8144 | 23.4278
TAM240202392807 | Tamaulipas | Ocampo | Chamal Viejo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 66 TRAMO MANTE TAMAULIPAS - OCAMPO TAMAULIPAS KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO CHAMAL VIEJO, 87995 CHAMAL VIEJO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 6 | -99.2368 | 22.8233
TAM240202390345 | Tamaulipas | San Fernando | General Francisco Villa | CALLE 11 INTERIOR SN EJIDO GENERAL FRANCISCO VILLA, 87620 GENERAL FRANCISCO VILLA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE 11 ENTRE MELCHOR OCAMPO Y NICOLÁS BRAVO EN EL EJIDO GENERAL FR | -98.0835 | 25.0106
TAM240202389397 | Tamaulipas | San Fernando | General Francisco González Villarreal (San Juan) | CALLE 1 INTERIOR SN EJIDO GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL SAN JUAN, 87618 GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL (SAN JUAN), SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE SINALOA, CALLE 1 ENTRE OAXACA Y SINALOA EN E | -97.9884 | 25.3961
TAM240202390227 | Tamaulipas | San Fernando | División del Norte (Laguna Seca) | CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA INTERIOR SN EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE LAGUNA SECA, 87624 DIVISIÓN DEL NORTE (LAGUNA SECA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL NO. 20 Y , CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CARRETERA EST | -98.0397 | 24.8059
TAM240202390266 | Tamaulipas | San Fernando | La Joya | CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN EJIDO LA JOYA, 87628 LA JOYA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RAUL GÁRATE Y , CALLE NIÑOS HÉROES Y RAUL GÁRATE ESQUINA EN EJIDO LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS UBICACIÓN | -98.1319 | 24.8784
TAM240202393672 | Tamaulipas | Nuevo Morelos | Nuevo Morelos | CALLE AMPLIACION MELCHOR OCAMPO INTERIOR 0 0 COLONIA COL PARAISO, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE AMPLIACION MELCHOR OCAMPO Y CALLE CALLE PARAISO, CALLE BENITO JUAREZ SON VARIAS CALLES DE LA COLONIA PAR | -99.226 | 22.5356
TAM240202399888 | Tamaulipas | Camargo | Ciudad Camargo | col bicentenario | -98.8345 | 26.3353
TAM240202399892 | Tamaulipas | Camargo | Ciudad Camargo | circunvalacion 3 | -98.8213 | 26.3121
TAM240202399898 | Tamaulipas | Camargo | Estación Camargo | sin nombre | -98.8441 | 26.2542
TAM240202391553 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA BARRERA, 88303 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ESQUINA CON CALLE 21 DE MARZO Y ENTRE CALLE 2 | -99.0255 | 26.3946
TAM240202390489 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE SIN NOMBRRE BARRIO ZONA CENTRO, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DR. MILLET Y CALLE EFREN GARCIA GOMEZ, CALLE MELCHOR OCAMPO APROXIMADAMENTE 395 METROS DEL PARQUE INFANTIL BERTA DEL AVELLANO POR LA CALLE AV. | -99.7147 | 22.995
TAM240202392356 | Tamaulipas | Casas | Lázaro Cárdenas | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 87259 LÁZARO CÁRDENAS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLES EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS.DOMICILIO DE LOS BENEFICIARIOS SON CONOCIDOS. BENEFICIARIO 1 JOSE FELICIANO ALVARADO HERNANDEZ COORDENADAS 23.5997 | -98.9416 | 23.5997
TAM240202389664 | Tamaulipas | San Fernando | Punta de Piedra | CALLE TAMPICO INTERIOR SN EJIDO PUNTA DE PIEDRA, 87636 PUNTA DE PIEDRA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL NO. 20 Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE TAMPICO ENTRE CARRETERA ESTATAL NO. 20 Y MIGUEL HIDALGO Y | -97.7441 | 24.4937
TAM240202396291 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | CALLE SEXTA DE CALLE LAS ROSAS A TOPAR CON PARCELA | -97.8074 | 25.6895
TAM240202396345 | Tamaulipas | Valle Hermoso | El Realito | CALLE QUINTA DE CALLE RIO PAPALOAPAN A CALLE RIO NAZAS | -97.8803 | 25.664
TAM240202396348 | Tamaulipas | Valle Hermoso | El Realito | CALLE ONCE DE RIO COLORADO A TOPAR CON CANAL | -97.8722 | 25.6633
TAM240202391426 | Tamaulipas | Tula | San Miguel | TERRACERÍA TRAMO FRANCISCO I MADERO - EJ. AMADORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 00 + 01 EJIDO FRANCISCO I MADERO, 87900 SAN MIGUEL, TULA TAMAULIPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE FRANCISCO I MADERO Y , SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL | -99.7032 | 22.8614
TAM240202392423 | Tamaulipas | Casas | San Francisco (Estación San Francisco) | EJIDO SAN FRANCISCO, 87253 SAN FRANCISCO (ESTACIÓN SAN FRANCISCO), CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE EN LA ESTACION SAN FRANCISCO.EL DOMICILIO DE LOS BENEFICIARIOS ES DOMICILIO CONOCIDO. BENEFICIARIO 1 | -98.8254 | 23.4274
TAM240202393532 | Tamaulipas | Nuevo Morelos | Nuevo Morelos | CALLE JUAREZ INTERIOR 0 COLONIA COL PARAISO, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AMPLIACION MELCHOR OCAMPO, CALLE PARAISO A 50 METROS DEL COMEDOR EL PESCADITO EN LA COLONIA PARAISO | -99.2249 | 22.536
TAM240202394354 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA CIUDAD MIGUEL ALEMÁN CENTRO, 88300 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA, CALLE FRANCISCO I MADERO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE | -99.0259 | 26.4006
TAM240202392458 | Tamaulipas | Casas | Nuevo San Francisco | EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, 87253 NUEVO SAN FRANCISCO, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EN LAS CALLES DEL EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO NO TIENEN NOMBRES.DOMICILIOS CONOCIDOS DE LOS BENEFICIARIOS. BENEFICIARIO 1 BRAULIO PORRAS MARTIN | -98.7319 | 23.3993
TAM240202393690 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA CIUDAD MIGUEL ALEMÁN CENTRO, 88300 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA, CALLE FRANCISCO I MADERO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE | -99.026 | 26.4005
TAM240202394559 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Los Ángeles | CALLE YOLANDA ZAPATA HERNANDEZ PUEBLO LOS ÁNGELES, 88321 LOS ÁNGELES, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARTIRES DE LA REVOLUCION Y , CALLE FRNACISCO J MUJICA EN CALLE YOLANDA ZAPATA HERNANDEZ ESQUINA CON CALLE MARTIRES DE | -98.9818 | 26.3843
TAM240202390729 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE ZAPOTE BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VAZQUEZ Y CALLE FRANCISCO SALDAÑA, AVENIDA ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ APROXIMADAMENTE UNOS 350 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA NUEVO AMANECER P | -99.7239 | 22.9879
TAM240202396342 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | CALLE BUGAMBILIAS ENTRE BRECHA 117 A TOPAR CON CANAL EN COLONIA PRIMAVERA | -97.8503 | 25.6685
TAM240202392143 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | CALLE DIF COLONIA NIÑOS HÉROES, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ GARCIA Y AVENIDA MANUEL ACUÑA, PROLONGACION MANUEL ACUÑA CALLE DIF ENTRE LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ GA | -99.0331 | 26.4052
TAM240302424597 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE VILLA JUAREZ COLONIA SAN ISIDRO, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ENRIQUE CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MORELOS CONSTRUCCION DE 12 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 150KGCM | -98.9997 | 22.7434
TAM240302420515 | Tamaulipas | Cruillas | Cruillas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO LAS NORIAS - CRUILLAS KILÓMETRO 28 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA HERIBERTO RIVERA, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA HERIBERTO RIVERA UBICADA EN EL KM 28 DE LA CAR | -98.5298 | 24.7449
TAM240302420519 | Tamaulipas | Cruillas | Soledad de los Pérez | CAMINO TRAMO CRUILLAS - SOLEDAD DE LOS PÉREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 100 INTERIOR SN EJIDO SOLEDAD DE LOS PÉREZ, 87640 SOLEDAD DE LOS PÉREZ, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SOLEDAD DE LOS PÉREZ UBICADO A 19. | -98.3978 | 24.8323
TAM240302425982 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE ARISTA BARRIO INDEPENDENCIA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FERNANDEZ Y CALLE MATEHUALA, CALLE CHILPANCINGO INICIANDO DEL PARQUE BIENESTAR UBICADO EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN SENTIDO DE NORTE A SUR A 300 | -99.7154 | 23.0088
TAM240302422435 | Tamaulipas | Aldama | Rancho de Piedra | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO RANCHO DE PIEDRA, 89670 RANCHO DE PIEDRA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. AREA VERDE DEL EJIDO RANCHO DE PIEDRA. ALDAMA TAMAULIPAS. | -97.7939 | 22.969
TAM240302422869 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD ALDAMA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. AREA VERDE COL. VALORES ARBOLEDAS Y COMAPA ZONA DE BOMBEO ALDAMA TAMAULIPAS. | -98.075 | 22.9044
TAM240302422884 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SANTA ISABEL, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. AREA VERDE COL. SANTA ISABEL ALDAMA TAMAULIPAS | -98.0643 | 22.9198
TAM240302424611 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CALLE JOSE V AGUILAR COLONIA MANUEL R DÍAZ, 89515 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SERAPIO VENEGAS Y CALLE SIMON TORRES, CALLE MANUEL DIAZ FLORES EL PROYECTO SE UBICA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE | -97.8507 | 22.29
TAM240302424624 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE JOSE PINO SUAREZ COLONIA AVIACION, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE DR. JOSE A. SEVERA CEJA Y CAMINO LIMITE, CALLE BENITO JUAREZ CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 1 | -99.0154 | 22.7487
TAM240302426010 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE MARTIRES DE TACUBAYA BARRIO CERRO DEL AIRE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y , CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PARTIENDO DEL CENTRO DE SALUD EN SENTIDO DE NORTE A SUR A LA ALTURA DE LA CALLE EN LA TI | -99.7026 | 23.0038
TAM240302426018 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE CARRERA TORRES BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO RUIZ RAMOS Y CALLEJON DIEZ, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETREA FEDERAL 101 Y CALLE CARRERA TORRES EN SEN | -99.7275 | 22.9926
TAM240302422900 | Tamaulipas | Aldama | La Colmena | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA COLMENA, 89670 LA COLMENA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. EJIDO LA COLMENA. ALDAMA TAMAULIPAS. | -98.1636 | 22.9137
TAM240302420071 | Tamaulipas | Cruillas | Cruillas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO LAS NORIAS - CRUILLAS KILÓMETRO 28 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA HERIBERTO RIVERA, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA HERIBERTO RIVERA UBICADA EN EL KM 28 DE LA CAR | -98.5337 | 24.7424
TAM240302426167 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE MATAMOROS SALIDA A BARRA DEL TORDO ALDAMA TAMAULIPAS CIUDAD ALDAMA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS. | -98.0654 | 22.9178
TAM240302427172 | Tamaulipas | El Mante | Arturo Benítez | CALLE ARTURO BENITES EJIDO ARTURO BENITEZ, 89929 ARTURO BENÍTEZ, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE LIMITE, CONSTRUCCION DE 5 TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN CALLE ARTURO BENITEZ A 300 MTS D | -98.9282 | 22.741
TAM240302424736 | Tamaulipas | San Fernando | San Francisco | CARRETERA ESTATAL LIBRE 18 TRAMO SAN FERNANDO - SAN FRANCISCO KILÓMETRO 22 + 800 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO SAN FRANCISCO, 87616 SAN FRANCISCO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SAN FRANCISCO UBICADO EN LA CARRETERA | -98.3175 | 24.9863
TAM240302418591 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | Praxedis Guerrero (El Pachón) | CALLE MORELOS EJIDO PRAXEDIS GUERRERO EL PACHÓN, 89965 PRAXEDIS GUERRERO (EL PACHÓN), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , 20 M ATRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD OTRA ACCION SE LOCALIZARA ENFRENTE DE ESTA MISMA EN LA ESQ | -99.0539 | 22.6079
TAM240302418594 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | Morelos (La Loma) | CALLE MANUEL GONZALEZ EJIDO MORELOS LA LOMA, 89960 MORELOS (LA LOMA), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIO MARTINEZ MANOTOU Y CALLE FRANCISCO CARDENAZ GONZALEZ, CALLE PEDRO C LOPEZ CALLE MANUEL GONZALES A 150 M DEL KIN | -99.0761 | 22.5404
TAM240302428171 | Tamaulipas | González | González | CALLE 2 DE ENERO COLONIA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 2 DE ENERO ENTRE CALLE VENUS | -98.4354 | 22.8239
TAM240302427250 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE MIGUEL ARCANGEL FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES, 89827 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CAMINO LIMITE, CALLE SAN GABRIEL ARCANGEL CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRE | -98.9597 | 22.7484
TAM240302424811 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE ARBOLEDAS COLONIA ARBOLEDAS, 89843 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOBOS Y CALLE CEDRO, CALLE CIRUELOS CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRMES DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO150 KGCM2 EN CALLE ARBOLEDAS ENTRE JOBOS Y CE | -98.9921 | 22.7613
TAM240302424816 | Tamaulipas | San Fernando | Nuevo Emilio Portes Gil | CARRETERA ESTATAL LIBRE 18 TRAMO SAN FERNANDO - NUEVO EMILIO PORTES GIL KILÓMETRO 8 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO NUEVO EMILIO PORTES GIL, 87616 NUEVO EMILIO PORTES GIL, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVO EM | -98.1873 | 24.9575
TAM240302424820 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | EJIDO SAN AGUSTÍN, 89843 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 150 KGCM2 EN CALLE FRENTE A CAMPO DE FUTBOL EN EL EJIDO SAN AGUSTIN EN EL MANTE TAM | -98.9959 | 22.7619
TAM240302427757 | Tamaulipas | González | González | CALLE 2 DE ENERO COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MANUEL GONZALEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 2 DE ENERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMB | -98.4323 | 22.8285
TAM240302429741 | Tamaulipas | Tula | Lázaro Cárdenas (Cerro Gordo) | EJIDO LAZARO CARDENAS, 87900 LÁZARO CÁRDENAS (CERRO GORDO), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , INICIANDO DE LA SALIDA DEL EJIDO LAZARO CARDENAS EN SENTIDO SUROESTE APROXIMADAMENTE A 6.9 KM DE LADO DERECHO SE ENCUENTRA LA OBRA SOBRE | -100.1095 | 22.9241
TAM240302420362 | Tamaulipas | González | González | CALLE 2 DE ENERO COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE PEDRO JOSE MENDEZ LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA | -98.4339 | 22.8262
TAM240302422474 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD ALDAMA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. CANCHA DE FUTBOL 7. UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS. | -98.0642 | 22.918
TAM240302427480 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE 4 DE JUNIO BARRIO LA MORA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PEDRO Y , CALLE COMONFORT PARTIENDO DE LA TIJERA DE CALLES PEDRO J MENDEZ Y ALDAMA A DOS CUADRAS EN SENTIDO SUR A NORTE GIRAR A LA IZQUIERDA 400 M | -99.7107 | 23.0029
TAM240302428838 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE DAMIAN CARMONA BARRIO INDEPENDENCIA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PROLONGACION JUAN ALVAREZ Y CALLEJON PAREDES, CALLE CHILPANCINGO EN SENTIDO DE NORTE A SUR POR LA CALLE CHILPANCINGO AL TERMINO DE LA CALL | -99.7136 | 23.0028
TAM240302427509 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE EFREN GARCIA GOMEZ BARRIO LA PILA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , CALLE DEMOCRACIA INICIANDO EN EL MODULO DE SEGURIDAD EN EL SENTIDO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO HACIA EL NORTE AROXIMADAM | -99.7156 | 22.9991
TAM240302427807 | Tamaulipas | González | González | CALLE 2 DE ENERO COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE LOPEZ RAYON, CALLE PABLO L SIDAR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 2 DE ENERO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y | -98.4339 | 22.8262
TAM240302428309 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE MANUEL VILLASANA BARRIO CERRO DEL AIRE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GUERRERO, CALLE MARTIREZ DE TACUBAYA LA OBRA SE INICIA EN LA CALLE MANUEL VILLASANA A LA ALTURA DEL JARDIN DE NIÑOS E | -99.7076 | 22.9991
TAM240302424394 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE EMILIO PORTES COLONIA NACIONAL COLECTIVA, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y AVENIDA DE LAS FLORES, CALLE ANTONIO CONSTRUCCION DE 21 PISOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 150KGC | -98.9913 | 22.7444
TAM240302426938 | Tamaulipas | Villagrán | Garza Valdez | CALLE GENERAL EMILANO ZAPATA EJIDO GARZA VALDEZ, 87890 GARZA VALDEZ, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA ADENTRO DE LA COMUNIDAD EN LA | -99.3875 | 24.5181
TAM240302427948 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE AYUTLA FRACCIONAMIENTO JALISCO, 89893 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE LIMITE Y CALLE AHUACATLAN, CALLE TLAQUEPAQUE CONSTRUCCION DE 20 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN CALLE AYUTLA ENTRE LIMITE | -98.9863 | 22.7095
TAM240302427955 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE MOCTEZUMA COLONIA ANÁHUAC 2, 89850 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE TAMPICO CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 150 KGCM2 EN CALLE MOCT | -98.9791 | 22.7364
TAM240302427958 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE QUINTERO COLONIA QUINTANILLA, 89850 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE XICOTENCATL CONSTRUCCION DE 7 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO | -98.9809 | 22.7386
TAM240302423352 | Tamaulipas | Ocampo | Ocampo | CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS COLONIAS VAMOS POR OCAMPO MILPA VIEJA 13 DE JULIO EL CANAL AHI SE DISTRIBUIRA | -99.3391 | 22.853
TAM240302425650 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CALLE CIPRES FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS, 89496 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CEDROS, CALLE COLORINES EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CIPRES ENTRE AVE. LOS CEDROS Y CALLE NOGAL | -97.8386 | 22.2419
TAM240302426860 | Tamaulipas | El Mante | El Naranjo | EJIDO EL NARANJO, 89929 EL NARANJO, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 200 KGCM2 EN CALLE ALBERTO CARRERA ENTRE PLUTARCO Y ZAPATA CALLE PULTARCO Y ZAPATA | -98.9279 | 22.7442
TAM240302429188 | Tamaulipas | Tula | Emiliano Zapata (La Viga) | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 87900 EMILIANO ZAPATA (LA VIGA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , INICIANDO EN LA ESCUELA PRIMARIA EN SENTIDO NORTE A SUR APROXIMADAMENTE A 400 METROS DONDE TOPA LA CALLE AHI SE ENCUENTRA LA OBRA | -99.9806 | 22.7602
TAM240302429194 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE BUSTAMANTE BARRIO INDEPENDENCIA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , INICIANDO EN LA CARRETERA FEDERAL 101 DONDE HACE ENTRONQUE CON LA CALLE BUSTAMATE APROXIMADAMENTE A 800 METROS DE DISTANCIA EN SENTIDO PON | -99.7184 | 23.003
TAM240302425669 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE BURGOS FRACCIONAMIENTO INFONAVIT LINARES, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE LINARES Y CALLE LIMITE, CALLE SOTO LA MARINA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE BURGO | -99.0093 | 22.7558
TAM240302426519 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE ESPAÑA FRACCIONAMIENTO MIRAVALLE, 89897 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE INGLATERRA Y CALLE ALEMANIA, CALLE ITALIA CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO FC200KGCM2 EN CALLE | -98.9771 | 22.7074
TAM240302427864 | Tamaulipas | Ocampo | Ocampo | CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA AL MARGEN DEL RIO SANTA BARBARA EN COLONIA EL CANAL COMO REFERENCIA A 400 METROS DE LA CLINICA BIENESTAR Y ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL | -99.3407 | 22.852
TAM240302427870 | Tamaulipas | Ocampo | Pueblo Viejo | EJIDO PUEBLO VIEJO, 87984 PUEBLO VIEJO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL LADO SUR COMO REFERENCIA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO MANANTIAL COMO REFERENCIA A 100 METROS | -99.3817 | 22.8774
TAM240302427875 | Tamaulipas | Ocampo | Altamira | EJIDO EJIDO ALTAMIRA, 87980 ALTAMIRA, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO DE TERRACERIA QUE COMUNICA EL ATRAVESAÑO Y ALTAMIRA EN LA ZONA CENTRO DEL EJIDO COMO REFERENCIA | -99.4727 | 23.0633
TAM240302429211 | Tamaulipas | Aldama | Morón | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO MORON, 89670 MORÓN, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA. EJIDO MORON. ALDAMA TAMAULIPAS | -97.8645 | 22.7296
TAM240302429217 | Tamaulipas | Tula | Mesa de la Libertad | EJIDO MESA DE LA LIBERTAD, 87900 MESA DE LA LIBERTAD, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , INICIANDO EN LA SALIDA DEL EJIDO LA UNION EN SENTIDO DE SUR A NORTE POR LA CALLE PRINCIPAL A UNOS 3.8 KIMLOMETROS APROXIMADAMENTE A LA ENTRADA | -99.5123 | 23.0278
TAM240302422788 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CALLE SERAPIO VENEGAS 14 COLONIA HERIBERTO KEHOE, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANTONIO PERALTA Y CALLE TUXPAN, CALLE ARMANDO BARBA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SERAPIO VENEGAS CALLE14 | -97.8356 | 22.2872
TAM240302429245 | Tamaulipas | Aldama | La Pasadita | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO POB. LA PASADITA, 89670 LA PASADITA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. KINDER DEL POBLADO LA PASADITA. ALDAMA TAMAULIPAS | -98.1788 | 22.8908
TAM240302418642 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | Las Pintas | CALLE PRIMERA EJIDO LAS PINTAS, 89966 LAS PINTAS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEGUNDA Y CARRETERA MORELOS- CHAMAL, CALLE PRIMERA A 100 150 M AL ORIENTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD 2 MAS EN LA CALLE SEGUNDA A 150 | -99.1001 | 22.6303
TAM240302420512 | Tamaulipas | Cruillas | Cruillas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO LAS NORIAS - CRUILLAS KILÓMETRO 28 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA HERIBERTO RIVERA, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA HERIBERTO RIVERA UBICADA EN EL KM 28 DE LA CAR | -98.533 | 24.7456
TAM240302425005 | Tamaulipas | San Fernando | Paso Hondo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 18 TRAMO SAN FERNANDO - PASO HONDO KILÓMETRO 28 + 100 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO PASO HONDO, 87612 PASO HONDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO PASO HONDO UBICADO EN CARRETERA ESTATAL NO. 18 | -98.3722 | 24.994
TAM240302425727 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA PLAN DE AYUTLA, 89898 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS CONSTRUCION DE UN TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CO | -98.9807 | 22.7073
TAM240302425739 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE SENDERO FRACCIONAMIENTO QUINTERO, 89899 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE GRUTAS Y CALLE LIMITE, CALLE NACIMIENTO CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO FC 200 KGCM2 EN CALLE CLARABOYA E | -98.9736 | 22.7081
TAM240302427015 | Tamaulipas | Villagrán | Marte R. Gómez (Patol) | EJIDO MARTE R. GÓMEZ PATOL, 87892 MARTE R. GÓMEZ (PATOL), VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CLINICA RURAL DEL EJIDO Y COMO REFERENCIA TAMBIEN A 250 METROS DEL COMITE EJID | -99.2694 | 24.4745
TAM240302427916 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE JEHOVA RAFA FRACCIONAMIENTO SANTA FE, 89853 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JEHOVA NISSI Y CALLE SANTA FE, CALLE ALFA Y OMEGA CONSTRUCCION 11 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 200 KGCM2 | -98.9867 | 22.7284
TAM240302427924 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE FRANCISCO M. SANCHEZ COLONIA TAMAULIPAS, 89858 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CONSTRUCCION DE 12 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 C | -98.9863 | 22.738
TAM240302420727 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | CALLE TERCERA SECTOR BENITO JUÁREZ, 89580 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, CALLE SEGUNDA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLLE TERCERA ENTRE LAS CALLES 14 Y 15 DEL SECTOR BENITO JUAREZ E | -97.8338 | 22.2659
TAM240302426589 | Tamaulipas | El Mante | Quintero | CALLE CONSTITUCCION EJIDO QUINTERO, 89930 QUINTERO, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA, CALLE TAMAULIPAS CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO FC200KGC | -99.0355 | 22.6638
TAM240302427939 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE AMADO NERVO COLONIA 20 DE SEPTIEMBRE, 89898 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO A LOS GENERALES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CAMINO RUBEN JARAMILLO CONSTRUCCION DE 7 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESO | -98.9796 | 22.7088
TAM240302429294 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE GALEANA Y JUAREZ CIUDAD ALDAMA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. ESCUELA PRIMARIA ALFREDO PENICHE EROSA. ALDAMA TAMAULIPAS | -98.0702 | 22.9186
TAM240302429307 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE CALLE PANAMA ENTRE CONSTITUCION Y MEXICO COLONIA CONSTITUCIÓN, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. COL. CONSTITUCION ALDAMA TAMAULIPAS | -98.075 | 22.9113
TAM240302429317 | Tamaulipas | Aldama | San Esteban | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO SAN ESTEBAN, 89670 SAN ESTEBAN, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. KINDER DEL EJ. SAN ESTEBAN. ALDAMA TAMAULIPAS | -97.9953 | 22.9398
TAM240302429321 | Tamaulipas | Aldama | Francisco I. Madero | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 89670 FRANCISCO I. MADERO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. ESCUELA PRIMARIA EJIDO FRANCISCO I. MADERO. ALDAMA TAMAULIPAS | -98.102 | 22.8306
TAM240302425063 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE ALBERTO CARRERA TORRES COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89810 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JOSE SILVA SANCHEZ, CALLE PEDRO JOSE MENDEZ CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFA | -98.9711 | 22.7611
TAM240302429328 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE RODOLFO TORRE CANTU BARRIO LAS PIEDRAS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE CORRAL DE PALMAS, CALLE CAMINO ANTIGUO A OCAMPO INICIANDO EN LA ESQUINA DE LA CALLE LEONA VICARIO Y LA CALLE QUIN | -99.698 | 23.0036
TAM240302429338 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE JULIO GALVAN ALEMAN COLONIA NUEVO TAMAULIPAS, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO. COL. NUEVO TAMAULIPAS. ALDAMA TAMAULIPAS | -98.0737 | 22.9047
TAM240302425838 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE OGAZON BARRIO LAS PIEDRAS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CORRAL DE PALMAS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE LEONA VICARIO POR LA CALLE PRINCIPAL LEONA VICARIO EN SENTIDO OESTE AL ESTE GIRAR A LA IZQUIERDA E | -99.6966 | 23.007
TAM240302426641 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE REFORMA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89897 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE INGLATERRA, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS ESPESOR C | -98.9787 | 22.7054
TAM240302429354 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | BARRIO INDEPENDENCIA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PROL. JUAN ALVAREZ Y , CALLE CHILPANCINGO INICIANDO EN LA CALLE PROL. JUAN ALVAREZ EN SENTIDO SUR A NORTE APROXIMADAMENTE 390 METROS EN LA CALLE DEL LADO DERE | -99.7129 | 23.0044
TAM240302429520 | Tamaulipas | Villagrán | Villagrán | CALLE ALVARO OBREGON VILLA VILLAGRÁN, 87880 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE 11 Y CALLE CALLE 12, CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO A REALIZAR SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERAA 200 METROS DE LA CL | -99.4919 | 24.4754
TAM240302420869 | Tamaulipas | González | Graciano Sánchez | CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE INGENIERO ARMANDO FLORES Y , CALLE MARCO ANTONIO TORRES LAS BANQUETAS SE REALIZARA EN LA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLE IN | -98.5561 | 22.6547
TAM240302421586 | Tamaulipas | Cruillas | Soledad de los Pérez | CAMINO TRAMO CRUILLAS - SOLEDAD DE LOS PÉREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 100 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO SOLEDAD DE LOS PÉREZ, 87640 SOLEDAD DE LOS PÉREZ, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SOLEDAD DE LOS PÉREZ UBICA | -98.3961 | 24.8343
TAM240302422356 | Tamaulipas | Aldama | La Cabecera | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA CABECERA, 89670 LA CABECERA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. EJIDO LA CABECERA. MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS. | -97.9373 | 22.9568
TAM240302425498 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE CRUJILAS FRACCIONAMIENTO INFONAVIT LINARES, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE LINARES Y , CALLE SAN CARLOS REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE CRUILLAS ENTRE CALL | -99.0061 | 22.7579
TAM240302425900 | Tamaulipas | Tula | Emiliano Zapata (La Viga) | CALLE SIN NOMBRRE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 87900 EMILIANO ZAPATA (LA VIGA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , POR LA CARRETERA FEDERAL 101 A LA ALTURA DE LA ENTRADA AL EJIDO EMILIANO ZAPATA APROXIMADAMENTE A 5 KM PASANDO POR LA ESCU | -99.9798 | 22.7604
TAM240302425917 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE PEDRO J MENDEZ INTERIOR 21 BARRIO LA MORA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE TANTOYUQUITA, CALLE 4 DE JUNIO POR LA CALLE PEDRO J MENDEZ EN SENTIDO NORTE INICIANDO EN LA TIJERA QUE FORMAN LAS | -99.7093 | 23.0032
TAM240302428773 | Tamaulipas | Tula | Emiliano Zapata (La Viga) | CALLE SIN NOMBRRE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 87900 EMILIANO ZAPATA (LA VIGA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , INICIANDO EN LA ENTRADA AL EJIDO QUE SE UBICA JUSTO EN LA CARRETERA FEDERAL 101 EN SENTIDO ORIENTE A PONIENTE A UNOS 3 KILO | -99.979 | 22.7607
TAM240302421994 | Tamaulipas | González | Estación Manuel (Úrsulo Galván) | CALLE GENERAL ALVARO OBREGON COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE URSULO GALVAN LAS ACCIONES SE REAL | -98.3242 | 22.728
TAM240302420921 | Tamaulipas | González | Estación Manuel (Úrsulo Galván) | CALLE GENERAL ALVARO OBREGON COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE URSULO GALVAN LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN | -98.3244 | 22.7264
TAM240302425947 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE CALLEJON PRIMERA BARRIO INDEPENDENCIA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLEJON SEGUNDA Y , CALLE FERNANDEZ PATIENDO DEL PARQUE BIENESTAR UBICADO EN EL BARRIO INDEPENDENCIA SENTIDO NORTE A SUR A UNA CUADRA | -99.7179 | 23.0069
TAM240302426044 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE BUSTAMANTE BARRIO LA PILA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CARRETERA FEDERAL 101, CALLE DEMOCRACIA PARTIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL 101 EN SENTIDO PONIENTE A ORIENTE POR TODA LA CALLE BUSTAM | -99.7185 | 23.0033
TAM240302430124 | Tamaulipas | Casas | Casas | CALLE VERACRUZ VILLA CASAS, 87250 CASAS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA SOTO LA MARINA - CIUDAD VICTORIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AMPLIACION NUEVO LEON LA CASA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE CALLE VERACRUZ CON CARRETERA SO | -98.7382 | 23.7245
TAM240302424872 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE MAGDALENO AGUILAR EJIDO MARIANO MATAMOROS, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE LIMITE, CALLE EMILIO PORTES GIL CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRMES DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO FC 150 K | -98.9977 | 22.7594
TAM240302426061 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE MANUEL VILLASANA BARRIO CERRO DEL AIRE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MARTIREZ DE TACUBAYA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MIGUEL HIDALGO POR LA CALLE MANUEL VILL | -99.708 | 22.9985
TAM240302426071 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE OGAZON BARRIO LAS PIEDRAS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE MATIAS ROMERO, CALLE LEONA VICARIO PARTIENDO DE LA CARRETERA ESTATAL 66 EN SENTIDO NORTE A SUR POR LA CALLE QUINTANA ROO EN ES | -99.6979 | 23.0073
TAM240302411908 | Tamaulipas | Aldama | Las Lajas (Lajitas) | CALLE VARIAS CALLES DEL POB. LAJAS LAJITAS EJIDO POB. LAJAS LAJITAS, 89670 LAS LAJAS (LAJITAS), ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. POBLADO LAJAS LAJITAS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS. | -97.913 | 23.0206
TAM240302426817 | Tamaulipas | El Mante | Primavera [Colonia] | CALLE ZACATECAS COLONIA PRIMAVERA, 89929 PRIMAVERA [COLONIA], EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE MEXICO, CALLE VERACRUZ CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 200 KGCM2 EN CALLE | -98.9431 | 22.7378
TAM240302429158 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE PROL. JUAN ALVAREZ BARRIO INDEPENDENCIA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE CHILPANCINGO INICIANDO EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE PROL JUAN ALVAREZ Y LA CHILPANCINGO EN SENTIDO DE SUR A NORTE APROXIMADAMEN | -99.7132 | 23.0046
TAM240302430149 | Tamaulipas | Casas | Los Ángeles (Felipe Ángeles) [Ejido] | CAMINO TRAMO CARRETERA VICTORIA SOTO LA MARINA - EJIDO FELIPE ANGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 565 EJIDO LOS ÁNGELES (FELIPE ÁNGELES), 87257 LOS ÁNGELES (FELIPE ÁNGELES) [EJIDO], CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL CAMINO | -98.4918 | 23.5276
TAM240302424896 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA PROGRESO SOCIAL, 89843 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SANCHEZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO FC150KGC | -98.9858 | 22.7526
TAM240302426086 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE OGAZON BARRIO LAS PIEDRAS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATIAS ROMERO Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE LEONA VICARIO PARTIENDO DE LA CARRETERA ESTATAL 66 EN SENTIDO DE NORTE A SUR POR LA CALLE QUINTANA ROO EN | -99.6978 | 23.0073
TAM240302427836 | Tamaulipas | Nuevo Morelos | Ampliación de la Reforma | EJIDO AMPLIACION DE LA REFORMA, 89970 AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO AMPLIACION DE LA REFORMA | -99.2257 | 22.4713
TAM240302429172 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | BARRIO INDEPENDENCIA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE CHILPANCINGO INICIANDO DE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ESTATAL 66 POR LA CALLE CHILPANCINGO EN SENTIDO DE NORTE A SUR APROXIMADAMENTE A UNOS 1500 METRO | -99.7131 | 23.0071
TAM240302430171 | Tamaulipas | Casas | Campo Número Tres | CAMINO TRAMO CAMPO 2 - EJIDO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 109 EJIDO BUENAVISTA, 87253 CAMPO NÚMERO TRES, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION INICIA DESDE DONDE SE ENCUENTRA EL CAMPO MENONA NUMERO DOS | -98.7142 | 23.5541
TAM240302421196 | Tamaulipas | González | González | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MANUEL AZUETA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE 20 | -98.4306 | 22.8259
TAM240302424925 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE ANTONIO CASSO COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 89820 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE RAFAEL DELGADO CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN | -98.9667 | 22.7587
TAM240302413935 | Tamaulipas | Aldama | Barra del Tordo | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO BARRA DEL TORDO, 89670 BARRA DEL TORDO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. ESCUELA PRIMARIA POB. BARRA DEL TORDO ALDAMA TAMAULIPAS | -97.7743 | 23.0498
TAM240302413121 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE ESFUERZO COLONIA UNIDAD MODELO, 87160 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BACHILLERES Y CALLE CAMINO DEL PUEBLO, CALLE HONESTIDAD A 20 METROS AL NORTE IGLESIA AMOR VIVIENTE A 225 METROS AL NOROESTEESCUELA SECU | -99.1583 | 23.7119
TAM240302413996 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA MODELO, 87360 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE PANAMA, CALLE GUILLERMO PRIETO MUSEO FUERTE CASAMATA UBICADO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE GUATEMALA Y C | -97.4973 | 25.8778
TAM240302412406 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE SIERRA NEGRA COLONIA LAURO VILLAR, 87470 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PASEO DEL CAMINANTE Y PROLONGACION ROBERTO GUERRA, CALLE SIERRA FRIA CALLE SIERRA NEGRA ENTRE CALLE PASEO DEL CAMINANTE Y PROLON | -97.4657 | 25.8461
TAM240302414021 | Tamaulipas | Nuevo Morelos | Ampliación de la Reforma | EJIDO AMPLIACION DE LA REFORMA, 89970 AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO AMPLIACION DE LA REFORMA | -99.2266 | 22.4736
TAM240302412833 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE MAXIMIANO AGUILAR FERNANDEZ AMPLIACION LOS ROSALES, 87395 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE FCO. MONRREAL MALDONADO Y CALLE AZUCENA, CALLE ERNESTO GARCIA CALLE MAXIMIANO AGUILAR FERNANDEZ ENTRE CALLE FCO | -97.5293 | 25.818
TAM240302408554 | Tamaulipas | Nuevo Morelos | Nuevo Morelos | CALLE NIÑOS HEROES 165 INTERIOR 0 CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALTA VISTA CALLE NIÑOS HEROES CERCA DE AREA VERDE Y A UN LADO DE PAPEL | -99.217 | 22.5347
TAM240302412900 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE PRAXEDIS GUERRERO COLONIA CAMPESTRE DEL RÍO I, 87440 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA BLAS CHUMACERO, CALLE ROSENDO SALAZAR CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE AVENIDA PRIMERO DE M | -97.4628 | 25.8608
TAM240302415027 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE 13 DE SEPTIEMBRE COLONIA CHAPULTEPEC, 87380 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE C.1, CALLE DE CHAPULTEPEC CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE C.1 DE LA COLONIA CHAPUL | -97.4981 | 25.8515
TAM240302408571 | Tamaulipas | Villagrán | Candelario Reyes (San José) | EJIDO CANDELARIO REYES SAN JOSE, 87885 CANDELARIO REYES (SAN JOSÉ), VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA ADENTRO DE COMUNIDAD EL PRIMER TRAZO SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL Y EL SEGUNDO A | -99.541 | 24.4025
TAM240302413303 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE BERMUDA COLONIA EXPOFIESTA ORIENTE, 87398 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE DAMASCO Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE GIBRALTAR PREDIO LOCALIZADO EN CALLE BERMUDA ENTRE CALLE DAMASCO Y CALLE SAN FERNANDO DE LA | -97.5051 | 25.8292
TAM240302410487 | Tamaulipas | Mier | Mier | CALLE JOSE MARIA GARCIA COLONIA LAS TORRES, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANDRES OZUNA HINOJOSA Y CALLE PEDRO J. MENDEZ, CALLE PUEBLA CALLE JOSE MARIA GARCIA ENTRE CALLES ANDRES OZUNA HINOJOSA Y PEDRO J. MENDEZ EN COLO | -99.1583 | 26.4386
TAM240302410502 | Tamaulipas | Mier | Mier | CALLE PUEBLA COLONIA LAS TORRES, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANDRES OZUNA HINOJOSA Y CALLE PEDRO J. MENDEZ, CALLE VERACRUZ CALLE PUEBLA ENTRE CALLES ANDRES OZUNA HINOJOSA Y PEDRO J. MENDEZ EN COLONIA LAS TORRES | -99.159 | 26.4385
TAM240302413318 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE MAR NEGRO COLONIA SOLIDARIDAD, 87456 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MAR ADRIATICO Y CALLE MAR ROJO, CALLE MAR EGEO CALLE MAR NEGRO ENTRE CALLE MAR ADRIATICO Y CALLE MAR ROJO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD | -97.4839 | 25.8385
TAM240302412954 | Tamaulipas | Mier | Mier | CALLE EUGENIO RODRIGUEZ COLONIA LA CHALUPA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE NICOLAS BRAVO CALLE UEGENIO RODRIGUEZ ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y MARIANO ABASOLO EN EL CRU | -99.1506 | 26.4352
TAM240302413353 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA SANTA LUCÍA, 87314 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE NIÑOS HEROES DE LA COLONI | -97.5535 | 25.8738
TAM240302411477 | Tamaulipas | González | González | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAS CIUDAD GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MANUEL AZUETA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NICO | -98.4282 | 22.8304
TAM240302412992 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE 18 COLONIA SAN FRANCISCO, 87350 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y CALLE RIO SAN JUAN, CALLE DIECISEIS CANCHAS UBICADAS EN CALLE 18 ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y CALLE RIO SAN JUAN DE LA COLONIA | -97.5145 | 25.8719
TAM240302413358 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE BACHILLERES COLONIA UNIDAD MODELO, 87160 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ESFUERZO Y CALLE EBANO, CALLE ASENTAMIENTOS HUMANOS A 30 METROS AL OESTE ESCUELA ESCUELA PRIMARIA LIC. EMILIO PORTES GIL A 150 METR | -99.1601 | 23.7109
TAM240302410936 | Tamaulipas | Burgos | Lázaro Cárdenas (Rancho Nuevo) | CALLE CAMINO A SAN ISIDRO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO NUEVO), 88894 LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO NUEVO), BURGOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA BURGOS NORIAS Y , AL OESTE KILOMETRO 28 DE LA CARRETERA BURGOS NORIAS Y A 200 MTS AL SUR | -98.647 | 24.8712
TAM240302413383 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE VEINTIUNO COLONIA SAN FRANCISCO, 87350 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PASEO DE LA REFORMA Y PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA, CALLE VEINTE LA ESCUELA SECUNDARIA SE UBICA EN CALLE VEINTIUNO ENTRE CALLE | -97.5178 | 25.8733
TAM240302408317 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | Antiguo Morelos | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA VILLA ANTIGUO MORELOS, 89960 ANTIGUO MORELOS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 85 Y CALLE LIBERTAD, CALLE ALVARO OBREGON A 400 METROS AL SUR DE LA LETRAS DE IDENTIDAD D | -99.0795 | 22.5498
TAM240302410604 | Tamaulipas | Mier | Mier | CALLE IGNACIO ALDAMA COLONIA LA CHALUPA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE ANGEL GUERRA Y CALLE GORGONIO LOPEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLES JOSE ANGEL GUERRA Y GORGONIO LOPEZ COLONIAL L | -99.1565 | 26.433
TAM240302408726 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE ABASOLO COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89607 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO JORDAN Y CALLE DIAGONAL LAGUNA DE CHAMPAYAN, BOULEVARD IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE REALIZARA EN C. ABASOLO ENTRE RIO JORDAN Y DIAGONAL L | -97.9556 | 22.4306
TAM240302413436 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE REAL DE LAS PALMAS FRACCIONAMIENTO LOS PALMARES, 87347 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ABACO Y CALLE ISLAS MARIAS, CALLE PALMA ALEGRE LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU SE ENCUENTRA UBICADA EN CAL | -97.5536 | 25.8441
TAM240302418365 | Tamaulipas | Villagrán | Garza Valdez | TERRACERÍA TRAMO EJIDO GARZA VALDEZ - EJIDO JUAN RINCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO GARZA VALDEZ, 87890 GARZA VALDEZ, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A FREALIZAR SE ENCUENTRA EN EL CAMINO RURAL D | -99.3835 | 24.5199
TAM240302418371 | Tamaulipas | Villagrán | Villagrán | CALLE CALLE 1 COLONIA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 87880 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CALLE UNO ENTRE GUADALUPE MAINERO Y EMILIIO CARRANZA | -99.4846 | 24.4679
TAM240302408342 | Tamaulipas | Aldama | Morón | CAMINO TRAMO ENTRONQUE DE CAMINO ALDAMA-MORON - EJIDO MORON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO MORON, 89670 MORÓN, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA UBICACION ES EN DOMICILIO CONOCIDO. ENTRADA A EJIDO MORON ALDAMA TA | -97.8641 | 22.7294
TAM240302408354 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | Praxedis Guerrero (El Pachón) | CALLE PRINCIPAL EJIDO PRAXEDIS GUERRERO EL PACHÓN, 89965 PRAXEDIS GUERRERO (EL PACHÓN), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 85 Y CAMINO MIGUEL HIDALGO, EN CONTRA ESUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD SO | -99.0521 | 22.6074
TAM240302408355 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | Pueblo Viejo | CALLE LOPEZ MATEOS-PUEBLO VIEJO EJIDO PUEBLO VIEJO, 89966 PUEBLO VIEJO, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIMARIA Y CALLE LIC. BENITO JUAREZ, CALLE QUE CONDUCE AL EJ LOPEZ MATEOS ESQUINA CON CALLE DE LA PRIMARIA, OTRO C | -99.1182 | 22.6016
TAM240302410654 | Tamaulipas | Mier | Mier | CALLE IGNACIO ALDAMA COLONIA LAS TORRES, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GARITA, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON CALLE ALDAMA ENTRE CALLES JIMENEZ Y GARITA EN COLONIA LAS TORRES | -99.1567 | 26.4368
TAM240302413077 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE MEXICO COLONIA REPÚBLICA SUR, 87314 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE EGIPTO Y AVENIDA SENDERO NACIONAL, AVENIDA CONSTITUYENTES CALLE MEXICO ENTRE CALLE EGIPTO Y AVENIDA SENDERO NACIONAL EN LA COLONIA RE | -97.547 | 25.8673
TAM240302413927 | Tamaulipas | Aldama | La Colmena | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA COLMENA, 89670 LA COLMENA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. KINDER DEL EJ. LA COLMENA ALDAMA TAMAULIPAS | -98.1638 | 22.914
TAM240302409322 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE VARIAS CALLES ZONA CENTRO DE ALDAMA TAMAULIPAS CIUDAD ALDAMA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES ZONA CENTRO DE ALDAMA TAMAULIPAS | -98.0713 | 22.9163
TAM240302413859 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE PEDRO MORENO COLONIA LUIS CABALLERO, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , KINDER DE LA COL. LUIS CABALLERO ALDAMA TAMAULIPAS | -98.0756 | 22.9311
TAM240302409332 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE VARIAS CALLES ZONA CENTRO DE ALDAMA TAMAULIPAS CIUDAD ALDAMA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES ZONA CENTRO DE ALDAMA TAMAULIPAS | -98.0707 | 22.9168
TAM240302409345 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE VARIAS CALLES COL. DEL VALLE ALDAMA TAMAULIPAS COLONIA DEL VALLE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES COL. DEL VALLE. ALDAMA TAMAULIPAS | -98.0619 | 22.917
TAM240302409736 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | Praxedis Guerrero (Loma Norte) | CALLE PUEBLO VIEJO EJIDO LOMA NORTE, 89960 PRAXEDIS GUERRERO (LOMA NORTE), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA INTEREJIDAL MORELOS-CHAMAL Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA INTERIEJIDAL MORELOSCHAMAL ES ESQUIENA CON EL | -99.0748 | 22.5896
TAM240302413878 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE CALLE LIBERTAD ENTRE MORELOS Y MATAMOROS CIUDAD ALDAMA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , CRIE ZONA CENTRO DE ALDAMA TAMAULIPAS | -98.0744 | 22.9179
TAM240302413890 | Tamaulipas | Aldama | San Vicente | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO SAN VICENTE, 89670 SAN VICENTE, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO SAN VICENTE ALDAMA TAMAULIPAS | -97.8176 | 23.2907
TAM240302409739 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | Adolfo López Mateos | CALLE PUEBLO VIEJO EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 89960 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA INTEREJIDAL MORELOS-CHAMAL Y CAMINO LOPEZ MATEOS- PUEBLO VIEJO, UN CUARTO SE UBICARA A 80 METROS DE LA CARRET | -99.0873 | 22.609
TAM240302413536 | Tamaulipas | Aldama | Antonio Villarreal | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO ANTONIO VILLARREAL, 89670 ANTONIO VILLARREAL, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. CEMSADET EJIDO ANTONIO VILLARREAL. ALDAMA TAMAULIPAS | -97.8317 | 22.9606
TAM240302413904 | Tamaulipas | Aldama | Nuevo Amanecer (Los Encinos) | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO NUEVO AMANECER, 89670 NUEVO AMANECER (LOS ENCINOS), ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. ESCUELA PRIMARIA EJIDO NUEVO AMANECER ALDAMA TAMAULIPAS | -97.98 | 23.1126
TAM240302413908 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE SERAPIO RENDON COLONIA CAMPESTRE DEL RÍO I, 87440 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE CASA DEL OBRERO MUNDIAL Y CALLE CINCO, CALLE JOSE ELIAS PIÑA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE CAVAZOS DE GONZALEZ UBICADA EN | -97.4607 | 25.8559
TAM240302418232 | Tamaulipas | Burgos | Lázaro Cárdenas (Rancho Nuevo) | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO NUEVO), 88894 LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO NUEVO), BURGOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A 100 MTS AL ESTE DEL KM 28 DE LA CARRETERA BURGOS NORIAS Y 200 MTS AL OESTE DEM LA ESC PRIMARIA CAPITAN EMILIO CARRANZ | -98.6447 | 24.8722
TAM240302407927 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA EJIDO LA UNIÓN, 87345 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE LIMITE, CALLE BILBAO CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE TERCERA Y LIMITE DEL EJIDO LA UNION JUNTO A LA ESCUELA PRI | -97.5402 | 25.8653
TAM240302409765 | Tamaulipas | Burgos | El Divisadero | CAMINO TRAMO BURGOS - EJ LA BARRETA CHINA N L MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 100 INTERIOR SN EJIDO EJ EL DIVISADERO, 88890 EL DIVISADERO, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE Y , 200 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA | -98.9487 | 25.0546
TAM240302413549 | Tamaulipas | Aldama | Antonio Villarreal | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO ANTONIO VILLARREAL, 89670 ANTONIO VILLARREAL, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. ESCUELA PRIMARIA EJIDO ANTONIO VILLARREAL. ALDAMA TAMAULIPAS | -97.8319 | 22.9607
TAM240302413562 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE SANTIAGO RODRIGUEZ COLONIA EBENEZER, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE HECTOR RUVALCABA Y , CALLE CASILDO RODRIGUEZ ESCUELA SECUNDARIA UBICADA EN CALLE SANTIAGO RODRIGUEZ ENTRE CALLE HECTOR RUVALC | -97.5236 | 25.7953
TAM240302413569 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE MATAMOROS CIUDAD ALDAMA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. SUPERVISION ESCOLAR DE PRIMARIAS. CALLE MATAMOROS ENTRE LIBERTAD E INDEPENDENCIA. ZOONA CENTRO. ALDAMA TAMAULIPAS | -98.074 | 22.9175
TAM240302414061 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE CONSTITUCION COLONIA FRANCISCO ZARCO, 87315 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE IGNACIO RAMIREZ CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE GOMEZ FA | -97.5485 | 25.8753
TAM240302413575 | Tamaulipas | Aldama | El Sombrerito | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO POB. EL SOMBRERITO, 89670 EL SOMBRERITO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO. POB. EL SOMBRERITO. ALDAMA TAMAULIPAS | -97.9903 | 23.2543
TAM240302409435 | Tamaulipas | Burgos | El Ciprés | RANCHO EL CIPRES, 88890 EL CIPRÉS, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE BRECHA ANTIGUO CAMINO A LINARES Y , A 3 KILOMETROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES Y A 22 KM AL ESTE DEL KM 27 DE LA CARRETERA BURGOS NORIAS | -98.4736 | 24.9172
TAM240302417281 | Tamaulipas | Burgos | El Mulato | EJIDO EL MULATO, 88896 EL MULATO, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A 100 MTS HACIA EL NORTE DEL KILOMETRO 23 DE LA CARRETERA BURGOS LINARES | -98.9546 | 24.8963
TAM240302409053 | Tamaulipas | Burgos | Lázaro Cárdenas (Rancho Nuevo) | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS RANCHO NUEVO, 88894 LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO NUEVO), BURGOS TAMAULIPAS ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA LAZARO CARDENAS A UN COSTADO DE LA PRIMARIA CAPITAN EMILIO CARRANZA Y 350 METROS AL ESTE DEL KM 27 MAS | -98.6432 | 24.8731
TAM240302409848 | Tamaulipas | Burgos | Burgos | CALLE CALLE 2 COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CALLE 1 A 250 METROS HACIA EL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N40 IRENE TREVINO R | -98.8032 | 24.9506
TAM240302418845 | Tamaulipas | Altamira | Miramar | CALLE GORRION FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RUISEÑOR Y CALLE MIRLO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE CHOCHINES AMPELIS Y GORRION ENTRE RUISEÑOR Y MIRLO EN FRACC. S | -97.8552 | 22.3233
TAM240302409113 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89607 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE DE ESCANDON Y CALLE TAMPICO, CALLE CARMEN SERDAN LA OBRA SE REALIZARA EN C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE JOSE DE E | -97.9459 | 22.3883
TAM240302411399 | Tamaulipas | Aldama | La Muralla | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA MURALLA, 89670 LA MURALLA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EJIDO LA MURALLA. ALDAMA TAM. | -97.9337 | 23.1594
TAM240302409137 | Tamaulipas | Burgos | Burgos | CALLE PRIVADA 2 COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIVADA 1 Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO I. MADERO A 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA IRENE TREVINO RODRIGUEZ | -98.8029 | 24.9497
TAM240302409529 | Tamaulipas | Altamira | Miramar | CALLE SAN JACINTO COLONIA SAN JACINTO, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN FRANCISCO LA OBRA SE REALIZARA EN C. SAN JACINTO ENTRE SAN DIEGO Y SAN PEDRO A 200 MTS SE LOCALIZA LA | -97.9063 | 22.3874
TAM240302414229 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | CALLE SAUCE COLONIA ENCINOS, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE REAL Y CALLE EUCALIPTO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA EN C. SAUCE ENTRE REAL Y EUCALIPTO COLONIA ENCINOS NORTE A 200 MTS SE LOCALIZA CAIC | -97.9354 | 22.4228
TAM240302410040 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | México Libre | CALLE ESQUIBEL EJIDO MÉXICO LIBRE, 89967 MÉXICO LIBRE, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO MEXICO LIBRE-FORTINES Y CALLE SEGUNDA, EL PRIMER INDICADOR SE RETENDE CONSTRUIR UNA LOSA A 350 METROS AL SUR DE MISELANEA ESQUIBEL | -99.1582 | 22.6366
TAM240302409196 | Tamaulipas | Burgos | Burgos | CALLE LIC BENITO JUAREZ CIUDAD BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE AMISTAD Y CALLE C. DE LA MATA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 100 METROS AL NORTE DE PARQUE RECREATIVO LOS CHORROS | -98.8018 | 24.9444
TAM240302409619 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | Antiguo Morelos | CALLE CANUTO HERNANDES VILLA ANTIGUO MORELOS, 89960 ANTIGUO MORELOS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLEJON DE L NORTE, CALLE CANUTO HERNANDEZ ENTRE CALLE CALLEJON DE L NORTE Y CALLE MARTIN CAST | -99.0822 | 22.5574
TAM240302410043 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | San José | CALLE PORFIRIO DIAZ EJIDO SAN JOSÉ, 89963 SAN JOSÉ, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-LAREDO Y CALLE AMERICA, A UN COSTADO DE LA CARRETERA NFEDERAL MEXICO LAREDO A 50 M DE EL TANQUE ELEVADO DE LA LOCAL | -99.063 | 22.4171
TAM240302410050 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | El Salvador | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO EL SALVADOR, 89963 EL SALVADOR, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CARRETERA FEDERAN 85 MEXICO LAREDO, A EL COSTADO IZQUIERDO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALG | -99.0589 | 22.4191
TAM240302410061 | Tamaulipas | Villagrán | José María Morelos (San Juan) | EJIDO EJIDO JOSE MARIA MORELOS, 87880 JOSÉ MARÍA MORELOS (SAN JUAN), VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE Y , PENDIENTE ANEXAR | -99.3508 | 24.6681
TAM240302410062 | Tamaulipas | Villagrán | La Peña | EJIDO EJIDO LA PEÑA, 87880 LA PEÑA, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD COMO REFERENCIA A 150 METROS DEL COMITE EJIDAL | -99.255 | 24.5439
TAM240302409629 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | Fortines y Emiliano Zapata (Fortines) | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO FORTINES Y EMILIANO ZAPATA FORTINES, 89969 FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, BOULEVARD MIGUEL HIDALGO CALLE F | -99.1218 | 22.5572
TAM240302409638 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | Morelos (La Loma) | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO MORELOS LA LOMA, 89960 MORELOS (LA LOMA), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 85 MEXICO LAREDO A 100 METROS AL SUR DEL KINDER FRANCISCO I MADELRO SOBRE MISMA CALLE LATERALIZQ | -99.0758 | 22.5377
TAM240302414734 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE SINDICALISMO COLONIA INFONAVIT BUENAVISTA, 87390 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE REPUBLICA DE CHILE Y CALLE ESMERALDA, CALLE FARALLON ESCUELA PRIMARIA ALFONSO REYES UBICADA EN CALLE SINDICALISMO ENTRE | -97.5127 | 25.8358
TAM240302417096 | Tamaulipas | Burgos | Cándido Aguilar | CALLE EMILIANO ZPATA EJIDO CÁNDIDO AGUILAR, 88898 CÁNDIDO AGUILAR, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE C .12 Y , A 200 MTS AL NORESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL TEJEDA PUENTE | -98.8098 | 25.042
TAM240302414348 | Tamaulipas | Nuevo Morelos | Santa Cruz del Toro | CALLE VIALIDAD SIN NOMBRE EJIDO SANTA CRUZ DEL TORO, 89970 SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , ES DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO SANTA CRUZ DEL TORO | -99.2461 | 22.4928
TAM240302414761 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE REPUBLICA DE CHILE COLONIA INFONAVIT BUENAVISTA, 87390 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SINDICALISMO Y CALLE COSTA BRAVA, CALLE AGAPITO GONZALEZ ESCUELA PRIMARIA ALFONSO REYES BARDA PERIMETRAL EN EL LAD | -97.5127 | 25.8355
TAM240302435141 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE LOS PIRULES BARRIO INDEPENDENCIA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATEHUALA Y CALLE LOS PIRULES, CALLE ARISTA INICIANDO EN PARQUE BIENESTAR UBICADO EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN SENTIDO NORTE A SUR, POR LA C | -99.7147 | 23.0108
TAM240302413861 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE ELEUTERIO SALDIVAR COLONIA FRANCISCO CASTELLANOS, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE ABELARDO RODRIGUEZ, CALLE MANTE JARIDN DE NIÑOS UBICADO EN CALLE ELEUTERIO SALDIVAR ENTRE CALL | -97.5106 | 25.8209
TAM240302440626 | Tamaulipas | Cruillas | Norberto Treviño Zapata (El Palmar) | EJIDO DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, CRUILLAS, TAMAULIPAS | -98.5371 | 24.7664
TAM240302445587 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Avenida 16 de septiembre S/N Colonia Benito Juárez Antiguo Cuartel Militar C.P. 87090 | -99.1288 | 23.7363
TAM240302440924 | Tamaulipas | González | Estación Manuel (Úrsulo Galván) | UNIDAD DEPORTIVA DE ESTACIÓN MANUEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. | -98.3212 | 22.7227
TAM240302440925 | Tamaulipas | González | González | CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE MANUEL GONZÁLEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA LOS DOS AMIGOS DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. | -98.4239 | 22.823
TAM240302440925 | Tamaulipas | González | González | CALLE SOSTENES ROCHA ENTRE CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE LA COLONIA LOS DOS AMIGOS DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. | -98.4234 | 22.823
TAM240302440926 | Tamaulipas | González | Estación Manuel (Úrsulo Galván) | UNIDAD DEPORTIVA DE ESTACIÓN MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. | -98.3224 | 22.7238
TAM240302445659 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | ALDAMA, TAMAULIPAS | -98.0735 | 22.9194
TAM240302431065 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE ALFREDO V. BONFIL COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89810 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE TOMAS GARZA, CALLE GRACIANO SANCHEZ CONSTRUCION DE 28 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 1 | -98.9699 | 22.7634
TAM240302445670 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | ALDAMA, TAMAULIPAS | -98.0735 | 22.9194
TAM240302445687 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | ALDAMA, TAMAULIPAS | -98.0735 | 22.9194
TAM240302431055 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE GREGORIO OSUNA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 89820 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE RICARDO LOPEZ MENDEZ Y CALLE PANIAGUA, CALLE MONTERREY RECARPETEO ASFALTICO DE CALLE GREGORIO OSUNA ENTRE RICARDO LOPEZ MENDEZ Y PAN | -98.9647 | 22.7502
TAM240302431081 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE PINO COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE ENCINO, CARRETERA MANTE TAMPICO CONSTRUCION DE 1 TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 20.KGCM2 EN CALLE PIN | -98.9577 | 22.7243
TAM240302431086 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE CUAHTEMOC COLONIA CAROLINA YUCATÁN DOS, 89884 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE XOCHITL Y CAMINO CAMINO, CALLE CUITLAHUAC CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN CALLE CUAUHTEMOC ENT | -98.9554 | 22.7212
TAM240302431093 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE LAS FLORES COLONIA PARAÍSO, 89886 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ZAPATA Y CAMINO CAMINO, CALLE LIRIOS CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 200KGCM2 EN CALLE LAS FLORES EN | -98.9551 | 22.719
TAM240302432483 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE BATEY COLONIA AZUCARERA, 89840 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CENTRIFUGAS Y CALLE TACHOS, CALLE MOLINOS PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE BATEY ENTRE CENTRIFUGAS Y TACHOS COL. AZUCARERA | -98.9866 | 22.742
TAM240302438029 | Tamaulipas | San Nicolás | Lauro Villar | EJIDO LAURO VILLAR, 87662 LAURO VILLAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE POZO SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL EJIDO LAURO VILLAR. NO TIENEN NOMBRE LAS CALLES DEL EJIDO. DOMICILIO CONOCIDO | -98.8203 | 24.6045
TAM240302431099 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE SOLIDARIDAD COLONIA UNIDAD Y PROGRESO, 89886 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE PACIFICACION Y CALLE UNIFICACION, CALLE INTEGRACION CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 200 K | -98.9593 | 22.7095
TAM240302442109 | Tamaulipas | Gustavo Díaz Ordaz | Ciudad Gustavo Díaz Ordaz | CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE SEXTA Y OCTAVA, COL. NUEVO REPUEBLO. | -98.589 | 26.2118
TAM240302445145 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | BLVD. PUERTO DE ACAPULCO ENTRE C. PUERTO DE TAMPICO Y BLVD. MIGUEL ALEMAN | -99.0355 | 26.3991
TAM240302445928 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | ZONA CENTRO S/N | -99.1461 | 23.7361
TAM240302438757 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | ANDADOR VALLE HERMOSO COLONIA OBRERA 2, 89885 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE RAFAEL DIEZ PIÑEIRO Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE SOTO LA MARINA CONSTRUCCION DE 31 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN | -98.9673 | 22.7221
TAM240302438855 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA TAMAULIPAS, 89858 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FRANCISCO M. SANCHEZ, CALLE LEYES DE REFORMA PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE CALLE | -98.9838 | 22.7396
TAM240302445986 | Tamaulipas | Soto la Marina | La Pesca | CARRETERA SOTO LA MARINA-LA PESCA KM 47.50 | -97.7875 | 23.7789
TAM240302445441 | Tamaulipas | Bustamante | Gabino Vázquez (Santa Efigenia) | EJIDO GABINO VAZQUEZ | -99.7216 | 23.4965
TAM240302433623 | Tamaulipas | Tula | Lázaro Cárdenas (Cerro Gordo) | EJIDO LAZARO CARDENAS, 87900 LÁZARO CÁRDENAS (CERRO GORDO), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , INICIANDO EN EL ENTRONQUE DE LOS CAMINOS HACIA EL EJIDO LAZARO CARDENAS Y EJIDOS LAS JOYAS, TOMAMOS RUMBO AL EJIDO GASMONES, PASANDO POR | -99.9765 | 22.9724
TAM240302440923 | Tamaulipas | González | González | CALLE 2 DE ENERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN DE LA COLONIA CESAR LÓPEZ DE LARA DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. | -98.4331 | 22.8274
TAM240302444254 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | CALLE HIDALGO DE BRECHA 118 A CALLE PRIMERA | -97.8366 | 25.6732
TAM240302444767 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | BRECHA 124 DE CALLE SAN LUIS A CARRETERA 82 | -97.7761 | 25.6672
TAM240302409301 | Tamaulipas | Burgos | San Juan | BRECHA TRAMO OJO DE AGUA - RANCHO SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 RANCHERIA RANCHO SAN JUAN, 88890 SAN JUAN, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE BRECHA OJO DE AGUA Y BRECHA ANTIGUO CAMINO A LINARES, 12 KILOMETROS AL ESTE DEL | -98.5349 | 24.9318
TAM240302413305 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE BUENAVENTURANZA COLONIA NUEVA JERUSALEM, 87455 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA JERUSALEM Y , CALLE REGLA DE ORO PREDIO UBICADO EN CALLE BUENAVENTURANZA ENTRE AVENIDA JERUSALEM Y LIMITE DE LA COLONIA | -97.4838 | 25.8138
TAM240302445711 | Tamaulipas | Aldama | Francisco I. Madero | FRANCISCO I. MADERO, ALDAMA, TAMAULIPAS | -98.1032 | 22.8315
TAM240302409636 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | México Libre | CALLE REVOLUCION EJIDO MÉXICO LIBRE, 89967 MÉXICO LIBRE, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE REGINO INFANTE, FRENTE A LA ESCUELA RPIMARIA REVOLUCION A UN COSTADO DEL SALON EJIDAL EL OTRO C | -99.1598 | 22.6414
TAM240302413498 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE MANUEL SOLIS BEJARANO COLONIA ABELARDO DE LA TORRE, 87455 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENJAMIN VIROU Y CALLE FRANCISCO ABREU, CALLE PEDRO GARZA JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN CALLE MANUEL SOLIS BEJARAN | -97.4968 | 25.8286
TAM240302424525 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA NACIONAL COLECTIVA, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE E. CANO Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE A. OBREGON CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 150KGCM | -98.9954 | 22.7457
TAM240302424629 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE VILLA DE ESCANDON COLONIA VERACRUZ, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , CALLE VILLA CONSTRUCCION DE 6 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN C | -99.0016 | 22.7434
TAM240302424752 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE SAN FERNANDO COLONIA VICTORIA, 89843 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE REYNOSA, CALLE NUEVO LAREDO CONSTRUCCION DE 8 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 150 KGCM2 EN CALLE SAN | -98.992 | 22.7574
TAM240302440506 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | BULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA DE AV. PEDRO CARDENAS A CALLE ALEJANDRO PRIETO (CUERPO NORTE Y SUR) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.5052 | 25.8529
TAM240202393477 | Tamaulipas | Casas | San Antonio el Grande | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO SAN ANTONIO EL GRANDE, 87255 SAN ANTONIO EL GRANDE, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLES DEL EJIDO NO CUENTAN CON NOMBRE. LA ESTRUCTURA SE CONSTRUIRA EN LA CANCHA DEL EJIDO. DOMICILIO CONOCIDO. | -98.5222 | 23.5593
TAM240302418616 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | San Martín de Porres | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 85 TRAMO MORELOS - CHAMAL KILÓMETRO 17 + 6 RANCHO SAN MARTIN, 89968 SAN MARTÍN DE PORRES, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA 85 MEXICO LAREDO Y CARRETERA 66 MANTE-CAHAMAL, A 3 KILOMETROS AL | -99.1421 | 22.7185
TAM240302424905 | Tamaulipas | Bustamante | Bustamante | CALLE MIGUEL HIDALGO VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE IGNACIO ALLENDE EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO DEL LA C | -99.7642 | 23.4346
TAM240302413914 | Tamaulipas | Aldama | La Gloria | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA GLORIA, 89670 LA GLORIA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. KINDER DEL EJIDO LA GLORIA ALDAMA TAMAULIPAS | -98.0989 | 22.8363
TAM240302414110 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE VARIAS CALLES COL.DEL VALLE COLONIA DEL VALLE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CALLE ACEPTACION AMOR COMPARTIR Y SEGURIDAD DE LA COL. DEL VALLE. ALDAMA TAMAULIPAS. | -98.0638 | 22.9159
TAM240302432633 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE CAMINO ANTIGUO A OCAMPO BARRIO LAS PIEDRAS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CORRAL DE PALMAS Y , CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ED LA CALLE PRINCIPAL LLAMADA LEONA VICAARIO A LA ALTURA DE LA CALLE CORRAL DE PAL | -99.6973 | 23.0041
TAM240302433812 | Tamaulipas | Cruillas | Cruillas | CALLE NUEVO LEÓN INTERIOR SN COLONIA CRUILLAS, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE VERACRUZ, CALLE NUEVO LEÓN ENTRE YUCATÁN Y VERACRUZ EN ZONA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS | -98.5402 | 24.7567
TAM240202394295 | Tamaulipas | Bustamante | San Antonio de Padua | CAMINO TRAMO CONGREGACION LA CARDONCITA - EJIDO SAN ANTONIO DE PADUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + UND EJIDO SAN ANTONIO DE PADUA, 87964 SAN ANTONIO DE PADUA, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CAMINO AL LLANO Y ANEXAS Y CALL | -100.0852 | 23.3713
TAM240302414143 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE VARIAS CALLES COL. SANTA ISABEL COLONIA SANTA ISABEL, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES COL. SANTA ISABEL. ALDAMA TAMAULIPAS | -98.0645 | 22.9205
TAM240302427033 | Tamaulipas | Villagrán | Villagrán | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO VILLAGRÁN, 87880 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE 11 Y CALLE CALLE 12, CALLE ALVARO OBRAGON EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ALVARO OBR | -99.4915 | 24.476
TAM240202356593 | Tamaulipas | Aldama | La Colmena | CALLE VARIAS CALLES DEL EJ. LA COLMENA EJIDO EJ. LA COLMENA, 89670 LA COLMENA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , VARIAS CALLES EJ. LA COLMENA ALDAMA TAMAULIPAS | -98.164 | 22.9146
TAM240202389959 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE MARTIRES DE TACUBAYA BARRIO CERRO DEL AIRE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGANCIO LOPEZ RAYON Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CUAHUTEMOC APROXIMADAMENTE A UNOS 220 METROS DEL LA UNIDAD MEDICA DEL CENTRO DE | -99.7026 | 23.0038
TAM240202390476 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | CALLE SAN FERNANDO INTERIOR SN COLONIA LA VALENTINA, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MACEDONIO CÁRDENAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO. 1 CALLE SAN | -98.1259 | 24.8519
TAM240202395081 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA NORTE, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE ADOLFO LÓPEZ MATEOS E | -98.1462 | 24.8534
TAM240302410500 | Tamaulipas | Burgos | Las Abras | RANCHO LAS ABRAS, 88890 LAS ABRAS, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A 300 MTS AL OESTE DEL KILOMETROS 10 DE LA CARRETERA ESTATAL BURGOS NORIAS | -98.7265 | 24.9572
TAM240302444402 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | BRECHA 124 DE CALLE SAN LUIS A PRIVADA NACIONAL | -97.776 | 25.6688
TAM240302435905 | Tamaulipas | Aldama | Francisco Villa (Pancho Villa) | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO FRANCISCO VILLA, 89670 FRANCISCO VILLA (PANCHO VILLA), ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , TELEBACHILLERATO CUMUNITARIO 031. EJ. FRANCISCO VILLA. ALDAMA TAMAULIPAS | -97.9549 | 23.0861
TAM240202396343 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | CALLE VICTORIA DE CALLE ARGENTINA A BRECHA 118 EN COLONIA UNION | -97.8332 | 25.6768
TAM240302427959 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | PRIVADA OBREGON COLONIA FERROCARRIL, 89850 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE IZTACCIHUATL Y CALLE POPOCATEPETL, CALLE VIAS DEL FERROCARRIL CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRERO 150 | -98.9795 | 22.742
TAM240302435922 | Tamaulipas | Aldama | Francisco Villa (Pancho Villa) | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO FRANCISCO VILLA, 89670 FRANCISCO VILLA (PANCHO VILLA), ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA. EJ. FRANCISCO VILLA. ALDAMA TAMAULIPAS | -97.955 | 23.086
TAM240302435931 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE PUERTO RICO BARRIO LOS CHARCOS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL 101 A LA ALTURA DE LA ENTRADA AL BARRIO LOS CHARCOS INICIA LA OBRA EN 60 METROS APROXIMADAMENTE EN SE | -99.7391 | 22.973
TAM240302435933 | Tamaulipas | Aldama | Laguna Verde | CARRETERA FEDERAL LIBRE 89670 TRAMO ALDAMA - SOTO LA MARINA KILÓMETRO 80 + 200 EJIDO POB. LAGUNA VERDE, 89670 LAGUNA VERDE, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , CARR. ALDAMA SOTO LA MARINA KM 80.2. POB. LAGUNA VERDE. ALDAMA TAMAUL | -97.9616 | 23.2624
TAM240302444751 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | CALLE FRANCISCO CHAPA ENTRE LAZARO CARDENAS Y GRACIANO SANCHEZ | -97.8304 | 25.6633
TAM240202375013 | Tamaulipas | Aldama | Mariano Matamoros Dos | CALLE VARIAS CALLES EJIDO MARIANO MATAMOROS EJIDO MARIANO MATAMOROS, 89670 MARIANO MATAMOROS DOS, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. VARIAS CALLES DEL EJIDO MARIANO MATAMOROS. ALDAMA TAMAULIPAS. | -97.9068 | 22.8487
TAM240302435943 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE FORTUNATO DE LEIJA COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA COL. REVOLUCION VERDE. ALDAMA TAMAULIPAS | -98.0874 | 22.9165
TAM220402180197 | Tamaulipas | Ocampo | Ocampo | CALLE PEDRO J. MENDEZ COLONIA LA GRANJA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE PROLONGACION SAN JUAN DE ULUA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL TERRENO CONOCIDO COMO CENTRO MULTIDISCIPLINARIO COMPROMISO DE TODOS EL C | -99.3298 | 22.8459
TAM240302435968 | Tamaulipas | Aldama | Morón | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO MORON, 89670 MORÓN, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , KINDER DEL EJIDO MORON. ALDAMA TAMAULIPAS | -97.8647 | 22.7296
TAM240202391889 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA BARRERA, 88303 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS ENTRE CALLE GONZALEZ Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE GONZALEZ Y PROPIEDAD PRIVADA COLINDANDO CON ARROYO | -99.0258 | 26.3941
TAM240202391907 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | CALLE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y AVENIDA MONTERREY, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ITURBIDE Y AV MONTERREY A UNA CUADRA DE INSPECCIÓN GENERAL DE | -97.843 | 22.2217
TAM240302429160 | Tamaulipas | Aldama | El Carrizal Segundo | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO CARRIZAL SEGUNDO, 89670 EL CARRIZAL SEGUNDO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. ESCUELA PRIMARIA EJIDO CARRIZAL SEGUNDO. ALDAMA TAMAULIPAS | -98.2745 | 22.8017
TAM240302429179 | Tamaulipas | Aldama | El Carrizal Segundo | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL CARRIZAL SEGUNDO, 89670 EL CARRIZAL SEGUNDO, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO. ESCUELA TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO. EJIDO CARRIZAL SEGUNDO. ALDAMA TAMAULIPAS | -98.2745 | 22.8018
TAM240202363413 | Tamaulipas | Bustamante | Las Flores | CAMINO TRAMO EJIDO LAS FLORES - EJIDO NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO LAS FLORES, 87965 LAS FLORES, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE ESTE PROYECTO SE UBICA A 3.5 KM AL SUR OESTE DEL EJIDO | -100.0887 | 23.1666
TAM240202378470 | Tamaulipas | San Fernando | Puerto de los Ébanos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO SAN FERNANDO - PUNTA DE PIEDRA KILÓMETRO 20 + 200 INTERIOR SN EJIDO PUERTO DE LOS EBANOS, 87630 PUERTO DE LOS ÉBANOS, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO PUERTO DE LOS EBANOS UBICADO | -98.059 | 24.6747
TAM240202392129 | Tamaulipas | González | El Progreso | CALLE BENITO JUAREZ GARCIA EJIDO EL PROGRESO, 89704 EL PROGRESO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAURO AGUIRRE Y CALLE SATELITE, CALLE AMERICO VILLAREAL ANAYA LA REHABILITACION DE LAS LUMINARIAS SE REALIZARA EN TODAS LAS CALLES | -98.4246 | 23.0137
TAM240302416757 | Tamaulipas | Burgos | El Ébano | EJIDO EJ EL EBANO, 88890 EL ÉBANO, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A 6 KILOMETROS AL ESTE DEL KILOMETRO 22 DE LA CARRETERA BURGOS NORIAS | -98.6183 | 24.9227
TAM240302416856 | Tamaulipas | Burgos | La Colmena | RANCHERIA BURGOS, 88890 LA COLMENA, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA LABORES DE LA PAZ - MENDEZ Y , A 50 METROS AL NORTE DE KILOMETRO 6 DE LA CARRETERA LABORES MENDEZ | -98.7057 | 25.0155
TAM240302445470 | Tamaulipas | Bustamante | Bustamante | CABECERA MUNICIPAL | -99.7572 | 23.4354
TAM240202392175 | Tamaulipas | Casas | El Amparo | EJIDO EL AMPARO, 87259 EL AMPARO, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO EL AMPARO NO CUENTAN CON NOMBRE LAS CALLESDOMICILIO CONOCIDO DE LOS BENEFICIARIOS. COORDENADAS DEL DOMICILIO SON 23.667389332316727 MENOS 98.912610688 | -98.9126 | 23.6674
TAM240202379894 | Tamaulipas | Bustamante | El Llano y Anexas (El Llano) | CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO LLANO Y ANEXAS EJIDO EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO), 87963 EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO), BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL | -100.0054 | 23.3492
TAM240202392463 | Tamaulipas | González | Estación Manuel (Úrsulo Galván) | CALLE PEDRO JOSE MENDEZ VILLA ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FERROCARRIL, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PED | -98.3145 | 22.7253
TAM240302412929 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | AVENIDA ROBERTO GUERRA COLONIA TREVIÑO ZAPATA, 87450 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE INGENIERO MARTE R. GOMEZ Y CALLE INGENIERO DE CHAPINGO, AVENIDA CANTINFLAS ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN AVENIDA ROBERTO GUE | -97.4811 | 25.8579
TAM240302417497 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | Antiguo Morelos | CALLE IGNACIO ALLENDE VILLA ANTIGUO MORELOS, 89960 ANTIGUO MORELOS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SERVANDO CANALES Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE ALLENDE CERCA DE LA TIENDA ANGELES CALLE JUAREZ A | -99.0874 | 22.5488
TAM240302431294 | Tamaulipas | Miquihuana | Miquihuana | CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATIAS CERVANDO CANALES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA JUSTO A LADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL FRENTE A LA PLAZA DE ARM | -99.7543 | 23.5737
TAM240302445621 | Tamaulipas | Aldama | Benito Juárez (Las Coloradas) | BENITO JUAREZ | -98.0386 | 22.6729
TAM240202392898 | Tamaulipas | Ocampo | Ocampo | PRIVADA LA GRANJA COLONIA LA GRANJA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA GRANJA COMO REFERENCIA A | -99.3257 | 22.8391
TAM240202393153 | Tamaulipas | Ocampo | Ocampo | PRIVADA LA CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE PEDRO JOSE MENDEZ EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA ENFRENTE DE LA UN | -99.3284 | 22.8451
TAM240302440636 | Tamaulipas | Cruillas | Cruillas | CALLE JALISCO ENTRE COAHUILA Y ACCESO AL PARQUE RECREATIVO, CRUILLAS, TAMAULIPAS | -98.5374 | 24.7581
TAM240302431479 | Tamaulipas | Miquihuana | El Aserradero | EJIDO EL ASERRADERO, 87950 EL ASERRADERO, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO O ENTRADA PRINCIPAL A LA SALIDA DEL EJIDO EL ASERRADERO EN DIRECCION SUR A NORTE, LADO DERECHO. | -99.7515 | 23.6989
TAM240302435114 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO LA MORA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y , CALLE PEDRO J MENDEZ EN LA ESQUINA DE LA CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y GUADALUPE VICTORIA A UNOS METROS POR LA GUADAL | -99.7079 | 23.0071
TAM240302437880 | Tamaulipas | Ocampo | Ocampo | CALLE LAZARO CARDENAS CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA | -99.3318 | 22.8419
TAM240302437913 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE ALAMO COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO GUAYAELJO Y CALLE RIO SABINAS, CALLE EMILIANO ZAPATA CONSTRUCCION DE 16 PISOS DE 10 CMS DE ESPESOR EN CONCRETO 150 KGCM2 EN CALLE ALA | -98.9567 | 22.7305
TAM240302437926 | Tamaulipas | San Nicolás | Flechadores | EJIDO FLECHADORES, 87664 FLECHADORES, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL EJIDO FLECHADORES EXACTAMENTE A 50 METROS DEL LIMITE CON EL EJIDO DE JIMENEZ | -98.6601 | 24.468
TAM240302437934 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE VILLA JUAREZ COLONIA CAMPESINA DOS, 89887 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA CONSTRUCCION DE 12 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 15 | -98.9634 | 22.7217
TAM240302442472 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD | -99.1526 | 23.7322
TAM240302442474 | Tamaulipas | Victoria | Veintiuno de Mayo | 23.783316290684375, -99.04024009535146 | -99.0402 | 23.7833
TAM240302442474 | Tamaulipas | Victoria | Rancho Nuevo de Arce | CAMINO DEL EJ RANCHO NUEVO DE ARCE A EJ SAN LUISITO | -99.0717 | 23.7841
TAM240302442474 | Tamaulipas | Victoria | San Luisito | CAMINO DEL EJ RANCHO NUEVO DE ARCE A EJ SAN LUISITO | -99.0538 | 23.7978
TAM240302442474 | Tamaulipas | Victoria | Santa Rosa | EJIDO M AVILA CAMACHO A ESTACION SANTA ROSA | -99.0297 | 23.6585
TAM240302442474 | Tamaulipas | Victoria | Manuel Ávila Camacho | CAMINO DEL EJIDO MANUEAL AVILA CAMACHO A PANTEON Y ENTRONQUE CARR ZARAGOZA | -98.9973 | 23.6727
TAM240302435559 | Tamaulipas | Cruillas | La Lobera | CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO LAS NORIAS - CRUILLAS KILÓMETRO 13 + 950 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO LA LOBERA, 87640 LA LOBERA, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LA LOBERA UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 22 TRAMO L | -98.4344 | 24.6376
TAM240302437946 | Tamaulipas | San Nicolás | El Palmar | EJIDO EL PALMAR, 87666 EL PALMAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL TANQUE SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL EJIDO EL PALMAR EN DIRECCION A LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CARRETERA MENCIONADA.NO TIENE NO | -98.8669 | 24.7274
TAM240302437959 | Tamaulipas | San Nicolás | Carricitos | EJIDO CARRICITOS, 87662 CARRICITOS, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO CARRICITOS NO TIENEN NOMBRE LAS CALLES LAS CELDAS SE ENCUENTRAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS DE ABITANTES DEL EJIDO | -98.7217 | 24.6185
TAM240302437962 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA CAMPESINA, 89884 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE BELLAVISTA CONSTUCCION DE 2 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN CALLE | -98.9596 | 22.7182
TAM240302430712 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO CENTRO, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ADOLFO RUIZ CORTINES E IGNACI | -98.1544 | 24.8459
TAM240302437971 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE XOCHITL COLONIA CAROLINA YUCATÁN DOS, 89884 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NARCISO MENOZA, CALLE EMILIO PORTES GIL CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONC | -98.9545 | 22.7222
TAM240302434999 | Tamaulipas | Cruillas | Cruillas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO LAS NORIAS - CRUILLAS KILÓMETRO 28 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA HERIBERTO RIVERA, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA HERIBERTO RIVERA UBICADA EN EL KM 28 DE LA CARR | -98.5333 | 24.744
TAM240302436533 | Tamaulipas | Ocampo | Ocampo | CALLE PEDRO ALMANZA CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNCIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS EN LA COLONIA LA GRANJ | -99.3296 | 22.8444
TAM240302437991 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE JAVIER VILLARREAL COLONIA TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, 89888 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA MANTE TAMPICO Y CALLE VILLA JUAREZ, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO CONSTRUCCION DE 3 PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 | -98.9612 | 22.724
TAM240302437998 | Tamaulipas | Bustamante | Calabacillas | CALLE VARIAS CALLES EJIDO CALABACILLAS, 87969 CALABACILLAS, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EL LUGAR DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL VARIAS CALLES | -99.7358 | 23.2204
TAM240302438006 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89810 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE TOMAS GARZA Y CALLE J.S. SANCHEZ, CALLE GUADALUPE AMBRIZ CONSTRUCCION DE 12 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESO | -98.9687 | 22.7625
TAM240302440988 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE ALFONSO C. LOPEZ DE CALLE DR. ALFREDO PASSAMENT A CALLE FRANCISCO FUENTES FARIAS DE LA COLONIA ENRIQUE CARDENAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.4915 | 25.8552
TAM240302430344 | Tamaulipas | San Fernando | San Rafael | CAMINO TRAMO SAN FERNANDO - SAN RAFAEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 100 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO SAN RAFAEL, 87600 SAN RAFAEL, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SAN RAFAEL UBICADO EN CAMINO TRAMO SAN FERNANDO | -98.2795 | 24.8277
TAM240302437195 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE ORINOCO FRACCIONAMIENTO DEL VALLE, 89827 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE PROLONGACION VICENTE GUERRERO Y PROLONGACION CANALES, CALLE RIO DANUBIO PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PROL. VICENTE GUERRERO Y PROL CANALES F | -98.9606 | 22.7425
TAM240302434797 | Tamaulipas | Tampico | Tampico | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8584 | 22.2161
TAM240302438041 | Tamaulipas | Bustamante | Los Tanques | CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE PUEBLO POBLADO LOS TANQUES, 87963 LOS TANQUES, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR A UN COSTADO DEL LA ZONA URBANA DEL POBLADO LOS TANQUES DEL M | -100.0005 | 23.3736
TAM240302441089 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE COSTA RICA ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE MEXICO EN LA COLONIA CONSTITUCION, EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS. | -98.0748 | 22.9077
TAM240302432073 | Tamaulipas | Miquihuana | Marcela | EJIDO LA MARCELA, 87950 MARCELA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , POR EL CAMINO PRINCIPAL EN SENTIDO SUR A NORTE JUSTO EN LA SALIDA DEL EJIDO LA MARCELA A LADO DERECHO SE ENCUENTRA LA OBRA | -99.815 | 23.7531
TAM240302438056 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE GUAMUCHIL COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO FRIO Y CARRETERA MANTE TAMPICO, CALLE HUIZACHE REHABILITACION DE RED DE AGUA EN CALLE GUAMUCHIL ENTRE RÍO FRÍO Y CARRETERA MANTET | -98.9613 | 22.7276
TAM240302431328 | Tamaulipas | Miquihuana | La Peña | CALLE MARTIRES DE LA DEMOCRACIA EJIDO LA PEÑA, 87950 LA PEÑA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE AMADO NERVO, CALLE CINCO DE MAYO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 79 A LA ALTURA DE LA CALLE MARTIRES DE LA DEMOCRAC | -99.6875 | 23.5522
TAM240302432095 | Tamaulipas | Miquihuana | Miquihuana | CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CERVANDO CANALES, CALLE NICOLAS BRAVO JUSTO A LADO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAMAULIPAS | -99.753 | 23.5738
TAM240302439580 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | CALLE ACERO ENTRE RAMÓN CORONA Y 250 ANIVERSARIO COL. 5 DE MAYO SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | -98.1376 | 24.8589
TAM240302439596 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | CALLE PADRE MIER ENTRE ESPERANZA Y PRIMERO DE MAYOI COL. ESPERANZA EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | -98.124 | 24.8491
TAM240302434867 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO MARIANO MATAMOROS, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA MANTE-VICTORIA Y CALLE MAGDALENO AGUILAR, CALLE CANDELARIO REYES PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PRINCIPAL MARIANO MATAMOROS | -98.9981 | 22.761
TAM240302439603 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ ENTRE BERRIOZABAL Y AGUSTIN MELGAR COL. LADRILLERA EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | -98.1522 | 24.8403
TAM240302439604 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | CALLE ERIZO ENTRE ESPERANZA Y PRIMERA DE MAYO COL. ESPERANZA SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | -98.1244 | 24.8466
TAM240302439610 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE ESPERANZA Y CORRALEJO COL. AMP. BELLA VISTA NORTE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | -98.1295 | 24.8547
TAM240302435393 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE PROL. GUADALUPE VICTORIA BARRIO EUGENIO HERNÁNDEZ BALBOA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , POR LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN SENTIDO DE SUR A NORTE CRUZANDO LA CARRETERA ESTATAL 66 A 60 METROS APROXIMADAM | -99.7064 | 23.0131
TAM240302438123 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA TAMAULIPAS, 89858 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FRANCISCO M. SANCHEZ, CALLE CALDERAS REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO E CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE | -98.9838 | 22.7397
TAM240302430487 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | CALLE JOSE MARIA PINO SUÁREZ INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO CENTRO, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PADRE MIER Y CARRETERA FEDERAL NO. 101, CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ ENTRE PADRE MIER Y CARRETERA F | -98.1517 | 24.8514
TAM240302438294 | Tamaulipas | El Mante | Faja de Oro | EJIDO FAJA DE ORO, 89818 FAJA DE ORO, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME DE CONCRETO 10 CMS DE ESPESOR EN CALLE A BORDO DE CARRETERA MANTE TAMPICO A UN LADO DE PARA DE AUTOBUSES EN EJIDO FAJA DE ORO | -98.8665 | 22.7253
TAM240302440492 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE BENITO JUAREZ DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.4911 | 25.8459
TAM240302440515 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | BULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA DE AV. PEDRO CARDENAS A CALLE ALEJANDRO PRIETO (CUERPO NORTE Y SUR) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.5052 | 25.8529
TAM240302440521 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | BULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA (NORTE) DE CALLE 18 DE JULIO A LIB. EMILIO PORTES GIL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.4973 | 25.8544
TAM240302436993 | Tamaulipas | Bustamante | San Miguel de Waldo | CAMINO TRAMO EJIDO SAN MIGUEL DE WALDO - ENTRONQUE CON CAMANINO AL EJIDO CALABACILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND EJIDO EJIDO SAN MIGUEL DE WALDO, 87961 SAN MIGUEL DE WALDO, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CAMINO A EJIDO EL | -99.7343 | 23.3157
TAM240302438318 | Tamaulipas | El Mante | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 89929 EMILIANO ZAPATA, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 200KGCM2 EN CALLE CRUZADO PUENTE 50 MTS A BORDO DE CARRETERA EN EJIDO EMILI | -98.9175 | 22.7198
TAM240302440531 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | BULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA (NORTE) DE CALLE 18 DE JULIO A LIB. EMILIO PORTES GIL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.4973 | 25.8544
TAM240302438342 | Tamaulipas | El Mante | El Abra | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO EL ABRA, 89938 EL ABRA, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO I . MADERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN CALL | -99.0209 | 22.6185
TAM240302433395 | Tamaulipas | Cruillas | El Brasil (La Noria) | CAMINO TRAMO CRUILLAS - EL BRASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 200 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO EL BRASIL LA NORIA, 87640 EL BRASIL (LA NORIA), CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO EL BRASIL LA NORIA UBICADO EN EL CAMINO T | -98.5786 | 24.5117
TAM240302435465 | Tamaulipas | Cruillas | Ranchería | CAMINO TRAMO CRUILLAS - RANCHERIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 300 INTERIOR SIN NÚMERO RANCHO RANCHERIA, 87640 RANCHERÍA, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO RANCHERIA UBICADO SOBRE AL CAMINO TRAMO CRUILLAS RANCHERIA | -98.5122 | 24.4973
TAM240302436321 | Tamaulipas | Ocampo | Ocampo | CALLE PEDRO ALMANZA CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PEDRO JOSE MENDEZ, CALLE FRANCISCO SARABIA EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA GRA | -99.3297 | 22.8449
TAM240302435085 | Tamaulipas | Cruillas | Cruillas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO LAS NORIAS - CRUILLAS KILÓMETRO 28 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA HERIBERTO RIVERA, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA HERIBERTO RIVERA UBICADA EN EL KM 28 DE LA CAR | -98.5301 | 24.7445
TAM240302438163 | Tamaulipas | El Mante | Quintero | CALLE HIDALGO EJIDO QUINTERO, 89930 QUINTERO, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE GARDET Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE GUADALUPE VICTORIA CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 200 KGCM2 EN CAL | -99.0365 | 22.6605
TAM240302438663 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE TRIUNFO COLONIA ESFUERZO OBRERO, 89865 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MALPASO Y CALLE CHICOASEN, CALLE VICTORIA CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS CONCRETO 200 KGCM2 EN CALLE TRIUNFO ENTRE | -98.9614 | 22.7335
TAM240302435209 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE CAMINO ANTIGUO A OCAMPO BARRIO LAS PIEDRAS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CORRAL DE PALMAS Y , CALLE QUINTANA ROO POR LA CALLE LEONA VICARIO A LA ALTURA DE LA CALLE CORRAL DE PALMAS A DOS CUADRAS EN SENTI | -99.6967 | 23.0032
TAM240302438194 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | San Pedro de los Coyotes | CAMINO TRAMO FORTINES - MEXICO LIBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO SAN PEDRO DE LOS COYOTES, 89966 SAN PEDRO DE LOS COYOTES, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , A 150 M AL SUR DEL TANQUE ELEVADO DE LA LOCALIDAD | -99.1191 | 22.584
TAM240302438202 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE SANTIAGO VALDEZ COLONIA CAMOTERO 1, 89853 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MAGDALENA DE KINO Y CALLE RAMON ORTIZ, CALLE GUILLERMO PRIETO CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO FC 200 KGC | -98.9846 | 22.73
TAM240302438689 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE ALTAMIRA COLONIA LAS BRISAS, 89860 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE BOULEVARD CH. RAMIREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE AGUA MARINA CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN CALLE ALTAMIRA ENTRE | -98.9696 | 22.7344
TAM240302430727 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO CENTRO, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SEGUNDO CENTENARIO, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y SEGUNDO CENT | -98.1553 | 24.8459
TAM240302432185 | Tamaulipas | Miquihuana | La Peña | CALLE IXTLEROS EJIDO LA PEÑA, 87950 LA PEÑA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE FRANCISCC I MADERO, CALLE POMPOSO VARGAS LLEGANDO DESDE EL NORTE AL SUR POR LA CARRETERA AL EJIDO AL ASERRADERO JUSTO EN LA ENTR | -99.6914 | 23.5609
TAM240302438714 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE ABETOS COLONIA ALTAVISTA, 89880 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE CIPRES, CALLE FRESNO CONSTRUCCION DE 14 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS EN CALLE ABETOS ENTRRE PLAN DE AYALA Y CIPRES | -98.9705 | 22.7234
TAM240302442477 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE 24 CONRADO CASTILLO Y WALMART HASTA LIIB NACIONES UNIDAS | -99.1404 | 23.7733
TAM240302442477 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | CALLE 24 CONRADO CASTILLO Y WALMART HASTA LIIB NACIONES UNIDAS | -99.1578 | 23.7455
TAM240302432223 | Tamaulipas | Miquihuana | Estanque de los Eguía | EJIDO ESTANQUE DE LOS EGUIA, 87950 ESTANQUE DE LOS EGUÍA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , JUSTO EN LA ENTRADA EN EL EJIDO ESTANQUE DE LOS EGUIA DONDE SE FORMA UNA Y AHI EMPIEZA LA OBRA | -99.9258 | 23.5578
TAM240302435334 | Tamaulipas | Cruillas | Cruillas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO LAS NORIAS - CRUILLAS KILÓMETRO 28 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA HERIBERTO RIVERA, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA HERIBERTO RIVERA UBICADA EN EL KM 28 DE LA CAR | -98.5332 | 24.7446
TAM240302438238 | Tamaulipas | El Mante | Álvaro Obregón (La Trinidad) | EJIDO ÁLVARO OBREGÓN (LA TRINIDAD), 89925 ÁLVARO OBREGÓN (LA TRINIDAD), EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS CONCRETO FC200KGCM2 EN CALLE A 100 DE COMEDOR EN EJIDO ALVARO OBREGON | -98.8615 | 22.7272
TAM240302432248 | Tamaulipas | Cruillas | Cruillas | CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA CRUILLAS, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE DOCTOR NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE COLIMA Y DOCTOR NORBERTO TREVIÑO ZAPATA EN ZONA | -98.5359 | 24.7523
TAM240302432673 | Tamaulipas | Tula | Emiliano Zapata (La Viga) | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 87900 EMILIANO ZAPATA (LA VIGA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , JUSTO FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA | -99.9803 | 22.7618
TAM240302434350 | Tamaulipas | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.336 | 22.845
TAM240302435355 | Tamaulipas | Cruillas | Cruillas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO LAS NORIAS - CRUILLAS KILÓMETRO 28 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA HERIBERTO RIVERA, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA HERIBERTO RIVERA UBICADA EN EL KM 28 DE LA CARR | -98.5337 | 24.7455
TAM240302437387 | Tamaulipas | Méndez | Méndez | CALLE BLVD IGNACIO ZARAGOZA VILLA MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA MENDEZ BURGOS Y , EL POZO SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PARQUE LAS ANACUAS | -98.5921 | 25.1133
TAM240302438260 | Tamaulipas | El Mante | Dieciocho de Febrero | EJIDO DIECIOCHO DE FEBRERO, 89925 DIECIOCHO DE FEBRERO, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN CALLE A 100 M DE CARRETERA A UN LADO DE TIENDA EN EJIDO DIECIOCHO DE FE | -98.8568 | 22.7308
TAM240302438274 | Tamaulipas | El Mante | Dieciséis de Septiembre (El Nueve) | EJIDO DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (EL NUEVE), 89925 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (EL NUEVE), EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 200KGCM2 EN CALLE ULTIMA DE EJIDO A 1 | -98.8812 | 22.7224
TAM240302438830 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE GUAMUCHIL COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO FRIO Y CALLE RIO MANTE, CALLE HUIZACHE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE GUAMUCHIL ENTRE RÍO FRÍO Y RÍO MANTE COL. BUROCRATICA 2 Y | -98.9613 | 22.7293
TAM240302432260 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA 20 DE SEPTIEMBRE, 89898 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO A LOS GENERALES Y CALLE INGLATERRA, CALLE AMADO REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CAMIN | -98.9787 | 22.7089
TAM240302432677 | Tamaulipas | Cruillas | La Lobera | CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO LAS NORIAS - CRUILLAS KILÓMETRO 13 + 950 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO LA LOBERA, 87640 LA LOBERA, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LA LOBERA UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 22 TRAMO L | -98.4381 | 24.6353
TAM240302435381 | Tamaulipas | Cruillas | El Barranco | CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO CRUILLAS - BURGOS KILÓMETRO 30 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO EL BARRANCO, 87655 EL BARRANCO, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO EL BARRANCO UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 22 TRAMO | -98.4936 | 24.4994
TAM240302440919 | Tamaulipas | González | González | CALLE 2 DE ENERO ENTRE BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA COLONIA CESAR LÓPEZ DE LARA | -98.4338 | 22.8263
TAM240302440920 | Tamaulipas | González | González | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE MANUEL AZUETA Y CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ DE LA COLONIA ZONA CENTRO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. | -98.429 | 22.8308
TAM240302440921 | Tamaulipas | González | González | CALLE 2 DE ENERO ENTRE BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA CESAR LÓPEZ DE LARA DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. | -98.4315 | 22.8296
TAM240302440927 | Tamaulipas | González | González | ÁREA VERDE DE LA COLONIA LOS DOS AMIGOS DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. | -98.4235 | 22.823
TAM240302432305 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO MARIANO MATAMOROS, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA MANTE VICTORIA Y CALLE MAGDALENO AGUILAR, CALLE CANDELARIO REYES REHABILITACION DE DRENAJE CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CA | -98.9973 | 22.7609
TAM240302432308 | Tamaulipas | Miquihuana | La Perdida | EJIDO LA PERDIDA, 87950 LA PERDIDA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , LLENDO POR LA CARRETERA ESTATAL 120 QUE LLEVA AL EJIDO ESTAQNUE LOS WALLE GIRAR A LADO IZQUIERO A LA ALTURA DE LA ENTRADA AL EJIDO LA PERDIDA SE ENCUENTRA | -99.8591 | 23.5494
TAM240302441006 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | CALLE ROSALINDA GUERRERO ENTRE AV. LAAZARO CARDENAS Y CALLE PRIMERA ZONA CENTRO | -97.8152 | 25.6788
TAM240302441007 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | CALLE COSME SANTOS (TAMAULIPAS) ENTRE OAXACA Y SANTIAGO GUAJARDO | -97.8269 | 25.6741
TAM240302441008 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | CALLE HIDALGO ENTRE QUINTA Y SEPTIMA | -97.8077 | 25.6731
TAM240302441009 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | calle rosalinda guerrero de cuarta a sexta | -97.8082 | 25.6788
TAM240302441012 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | CALLE FRESNOS ENTRE CALLE CEIBA Y BRECHA 119 | -97.8082 | 25.6788
TAM240302432341 | Tamaulipas | Miquihuana | La Peña | EJIDO LA PEÑA, 87950 LA PEÑA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN LA SALIDA DEL EJIDO LA PEÑA POR EL CAMINO PARCELARIO AHI INICIA LA OBRA | -99.6853 | 23.5491
TAM240302432765 | Tamaulipas | Cruillas | La Lobera | CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO LAS NORIAS - CRUILLAS KILÓMETRO 13 + 950 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO LA LOBERA, 87640 LA LOBERA, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LA LOBERA UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 22 TRAMO L | -98.4359 | 24.6355
TAM240302433661 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ENRIQUE CARDENAZ GONZALEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CARRERA TORRES JUSTO A LADO DE LOS TERRENOS DE LA FERIA Y FRENTE A LA UNIDAD DEPOR | -99.7285 | 22.9895
TAM240302436815 | Tamaulipas | Tula | Ciudad Tula | CALLE CRUCITAS BARRIO PIRULES, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE PROL. GUADALUPE VICTORIA INICIANDO EN LA CARRETERA ESTATAL 66 EN SENTIDO NORTE A SUR HA 290 METROS DE LADO DERECHO SE ENCUENTRA LA OBRA | -99.7063 | 23.0099
TAM240302441013 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | CALLE GARDENIAS DE BRECHA 119 A CALLE VIOLETA | -97.8227 | 25.6476
TAM240302441014 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | CALLE AVENIDA SANTIAGO GUAJARDO | -97.826 | 25.6778
TAM240302432363 | Tamaulipas | Cruillas | Cruillas | CALLE NUEVO LEON INTERIOR SN COLONIA CRUILLAS, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Y CALLE GUERRERO, CALLE NUEVO LEÓN ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Y GUERRERO ZONA CENTRO CRUILLAS | -98.5366 | 24.7561
TAM240302438463 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE SA FERNANDO COLONIA VICTORIA, 89843 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE BURGOS Y CALLE REYNOSA, CALLE NUEVO LAREDO REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SAN FERNANDO ENTRE CALLE BURGOS Y REYNO | -98.9918 | 22.7576
TAM240302430892 | Tamaulipas | Tula | José María Morelos (Morelos) | EJIDO JOSE MARIA MORELOS, 87900 JOSÉ MARÍA MORELOS (MORELOS), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , POR LA CALLE O CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO JUSTO DESPUES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA OBRA | -99.936 | 23.0503
TAM240302432800 | Tamaulipas | Cruillas | El Barranco | CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO CRUILLAS - BURGOS KILÓMETRO 30 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO EL BARRANCO, 87640 EL BARRANCO, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO EL BARRANCO UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 22 TRAMO | -98.493 | 24.4997
TAM240302439598 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | CALLE GÉNARO CORTINAS ENTRE JOSE MARIA PINO SUÁREZ E IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COL. BELLA VISTA NORTE EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | -98.1492 | 24.8521
TAM240302439600 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | CALLE CORRALEJO ENTRE SIMÓN BOLIVAR Y ALUMINIO COL. AMP. BELLA VISTA NORTE II SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | -98.1299 | 24.8536
TAM240302439601 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y CONSTITUYENTES COL. OBRERA SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | -98.1428 | 24.835
TAM240302439602 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE GUILLERMO PRIETO Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS COL. BELLS VISTA SUR SAN FERNANDO TAMAULIPAS | -98.1487 | 24.8351
TAM240302439606 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | CALLE PROL. SIMÓN BOLIVAR ENTRE PROFRA. ROSALINDA BANDA Y PRIMERO DE MAYO COL. VALENTINA SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | -98.1215 | 24.8532
TAM240302442076 | Tamaulipas | Gustavo Díaz Ordaz | Los Villarreales | ACCESO A VILLARREALES CON CARRETERA FEDERAL NO.2 | -98.6401 | 26.2241
TAM240302432446 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE VERDAD COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE A SEVERA SEJA Y CALLE DR MANUEL MORENO, CALLE DEL TRABAJOI PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VERDAD ENTRE JOSE A. SEVERA CEJA Y DR MANUE | -99.0155 | 22.7561
TAM240302438594 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE TULIPANES COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE TULA Y CALLE NICARAGUA, CALLE ARGENTINA CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 200KGCM2 EN CALLE TUL | -98.955 | 22.735
TAM240302439608 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE 250 ANIVERSARIO Y HERNÁN CORTEZ COL. BELLA VISTA NORTE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | -98.1373 | 24.8473
TAM240302440594 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE GUADALUPE PEDRAZA Y AV. SOLIDARIDAD EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | -97.4944 | 25.8452
TAM240302438631 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE PROLONGACION QUINTERO COLONIA MUNICIPIO LIBRE, 89866 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE SAN LUIS, CALLE TAMAULIPAS CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 200K | -98.9577 | 22.7349
TAM240302440631 | Tamaulipas | Cruillas | Norberto Treviño Zapata (El Palmar) | CABECERA MUNICIPAL AL EJ. DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, CRUILLAS, TAMAULIPAS | -98.5371 | 24.7664
TAM240302440633 | Tamaulipas | Cruillas | Cruillas | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE COLIMA Y SAN ISIDRO, CRUILLAS, TAMAULIPAS | -98.5369 | 24.7502
TAM240302433484 | Tamaulipas | Tula | Emiliano Zapata (La Viga) | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 87900 EMILIANO ZAPATA (LA VIGA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , A LA SALIDA DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA RUMBO A LA CARRETERA FEDERAL HUIZACHECD. MANTE NUM 80 EN SENTIDO DEL CAMINO | -99.9803 | 22.757
TAM240302433876 | Tamaulipas | Cruillas | Cruillas | CALLE YUCATÁN INTERIOR SN COLONIA CRUILLAS, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ Y , CALLE YU CATÁN Y PEDRO JOSÉ MÉNDEZ ESQUINA CRUILLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS | -98.5402 | 24.7596
TAM240302437270 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | CALLE ROBLE COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO SABINAS Y CALLE RIO FRIO, CALLE MEZQUITE CONSTRUCCION DE 20 TECHOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO 200KGCM2 EN CALLE | -98.9626 | 22.7305

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
TAM17170401029164 | Obra | SOP-IE-EEP-226-17-P/17-2669-02 | CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2401888.44
TAM200401876799 | Obra | ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062 | JR CONSTRUX, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 10614218.78 | 1.061421878E7
TAM210301999855 | Obra | MMA/HIDROCARBUROS/2021/07 | VICTOR RAFAEL GARCIA PEREZ | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 613306.49 | 613306.49
TAM210301999857 | Obra | MMA/HIDROCARBUROS/2021/09 | GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 558450.86 | 558450.86
TAM210302000034 | Obra | MMA/HIDROCARBUROS/2021/12 | VICTOR RAFAEL GARCIA PEREZ | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 310356.61 | 310356.61
TAM210301999843 | Obra | MMA/HIDROCARBUROS/2021/02 | SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 696795.62 | 696795.62
TAM210301999844 | Obra | MMA/HIDROCARBUROS/2021/03 | SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 661642.22 | 661642.22
TAM210301999854 | Obra | MMA/HIDROCARBUROS/2021/06 | JEGAM CONSTRUCTORA | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 474150.78 | 474150.78
TAM210301999856 | Obra | MMA/HIDROCARBUROS/2021/08 | NARDO SAENZ CHAPA | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 631738.17 | 631738.17
TAM210301999853 | Obra | MMA/HIDROCARBUROS/2021/05 | NARDO SAENZ CHAPA | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 599926.96 | 599926.96
TAM210301991295 | Obra | MMA/FAIS/2021-02 | CONSTRUCCIONES ARMESA DEL NORTE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 457412.34 | 457412.34
TAM210301989871 | Obra | MMA/FAIS/2021-09 | JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 784943.38 | 784943.38
TAM210301991251 | Obra | MMA/FAIS/2021-02 | CONSTRUCCIONES ARMESA DEL NORTE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 457412.34 | 457412.34
TAM210301991025 | Obra | MMA/FAIS/2021-03 | CONSTRUCCIONES ARMESA DEL NORTE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 457412.34 | 457412.34
TAM210301991028 | Obra | MMA/FAIS/2021-03 | CONSTRUCCIONES ARMESA DEL NORTE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 457412.34 | 457412.34
TAM220102060644 | Obra | ITIFE-CIENSUP15-LP-SOP-001-2022-0003 | GRUPO CONSTRUCTIVA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 8199851.06 | 8199851.06
TAM220102063725 | Obra | 2668642 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 12324105.43 | 1.232410543E7
TAM220302140453 | Obra | ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2022-0022 | JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 8973931.65 | 8973931.65
TAM230102209860 | Obra | MAT-OP-REPUVE- 007/2023 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 11787073.04 | 1.163761928E7
TAM230202230999 | Obra | ITIFE-CIEN18-I-SOP-0007-2023-0007 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 5311924.88 | 5311924.88
TAM230202231327 | Obra | ITIFE-CIEN18-I-SOP-0007-2023-0007 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 5311924.88 | 5311924.88
TAM230202231423 | Obra | ITIFE-CIENMS16-I-SOP-0006-2023-0006 | SILVIO BRUSSOLO GONZALEZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2593748.99 | 2593748.99
TAM230302270305 | Obra | SOP-IF-MV-165-23-I | LHYC, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 10125220.83 | 1.012522083E7
TAM230302266231 | Obra | JAUMAVE28017/DOP/REPUVE/2023-001 | Yanet Elena Puga Hernandez | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 379753.5 | 379753.5
TAM230302266233 | Obra | OP-MJT-RVUPE-018-002-23 | Multi Servicios y Construciones ZASA S.A de S.V. | Republicano Ayuntamiento Santander Jimenez | 547325.78 | 547325.78
TAM230302266234 | Obra | OP-MJT-RVUPE-018-002-23 | Multi Servicios y Construciones ZASA S.A de S.V. | Republicano Ayuntamiento Santander Jimenez | 547325.78 | 547325.78
TAM230402340061 | Obra | SOP-IF-MV-291-23-I | TRYXSA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 10099069.05 | 1.009906905E7
TAM230402332341 | Obra | SOP-REY-REPUVE-140-2023-LP | CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 4226105.14 | 4226105.14
TAM230402335801 | Obra | SOP-IF-MV-210-23-P | DAMAFA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA, DE CV, | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 14675967.72 | 1.467596772E7
TAM230402332342 | Obra | SOP-REY-REPUVE-138-2023-LP | TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 12439068.46 | 1.243906846E7
TAM230402332344 | Obra | SOP-REY-REPUVE-127-2023-LP | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 2662004.38 | 2662004.38
TAM230402332345 | Obra | SOP-REY-REPUVE-128-2023-LP | ABC Nuclear Products, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 3045058.63 | 3045058.63
TAM230402332346 | Obra | SOP-REY-REPUVE-129-2023-LP | MULTISERVICIOS MACROREY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 3226416.05 | 3226416.05
TAM230402332347 | Obra | SOP-REY-REPUVE-130-2023-LP | CONSORCIO INDUSTRIAL PACHA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 2214932.55 | 2214932.55
TAM230402332348 | Obra | SOP-REY-REPUVE-131-2023-LP | Integra-Riosa, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 4604876.56 | 4604876.56
TAM230402332349 | Obra | SOP-REY-REPUVE-132-2023-LP | Constructora Dávila Juárez, S.A. de C.V., | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 2189579.59 | 2189579.59
TAM230402332351 | Obra | SOP-REY-REPUVE-133-2023-LP | CONSORCIO INDUSTRIAL PACHA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 2648157.69 | 2648157.69
TAM230402332352 | Obra | SOP-REY-REPUVE-134-2023-LP | CONSORCIO INDUSTRIAL PACHA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 2544018.05 | 2544018.05
TAM230402332354 | Obra | SOP-REY-REPUVE-136-2023-LP | MULTISERVICIOS MACROREY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 2996008.08 | 2996008.08
TAM230402332355 | Obra | SOP-REY-REPUVE-137-2023-LP | ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 1618519.57 | 1618519.57
TAM230402340041 | Obra | SOP-IF-MV-355-23-P | AUTOEXPRESS SANTA CLARA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21762644.95 | 2.176264495E7
TAM230402336302 | Obra | SOP-IF-MV-220-23-P | FERNANDO CASTRO HERNÁNDEZ | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 10952036.34 | 1.095203634E7
TAM230402338258 | Obra | SOP-IF-MV-246-23-P | CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 18697326.02 | 1.869732602E7
TAM230402340032 | Obra | SOP-IF-MV-354-23-I | CONSTRUCTORA CARDANBAR, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 8976266.78 | 8976266.78
TAM230402341205 | Obra | SOP-IF-MV-262-23-P | CONSTRUCCIONES FERDOL, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 17102401.28 | 1.710240128E7
TAM230402335818 | Obra | SOP-IF-MV-211-23-P | COREFAMEX SA, DE CV. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 11628086.34 | 1.162808634E7
TAM230402336948 | Obra | SOP-IF-MV-038-23-P | CONSUSCA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5784335.22 | 5784335.22
TAM230402340110 | Obra | SOP-IF-EEP-294-23-P | JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 18248154.34 | 1.824815434E7
TAM230402340904 | Obra | SOP-IF-EEP-276-23-P | PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 26925065.24 | 2.692506524E7
TAM230402338555 | Obra | SOP-IF-MV-286-23-P | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS LOS AFINOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 18514396.65 | 1.851439665E7
TAM230402338567 | Obra | SOP-IF-MV-287-23-P | CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 24295156.89 | 2.429515689E7
TAM230402323643 | Obra | SOP-IE-AP-311-23-I | JOSÉ ENRIQUE HINOJOSA PIÑA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2308705.76 | 2308705.76
TAM230402336321 | Obra | SOP-IF-MV-221-23-P | URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 9348992.91 | 9348992.91
TAM230402332309 | Obra | OP-MJT-RVUPE-018-002-23 | Multi Servicios y Construciones ZASA S.A de S.V. | Republicano Ayuntamiento Santander Jimenez | 547325.78 | 547325.78
TAM230402338720 | Obra | ITIFE-FAMREM21-LP-SOP-016-2021-0076 | LEONOR CAROLINA GONZALEZ VEGA | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 4246031.08 | 4246031.08
TAM230402338734 | Obra | ITIFE-FAMREM21-I-SOP-016-2022-0052 | CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1551158.57 | 1551158.57
TAM240102347727 | Obra | MCT-REVUPE-2023-02 | GUIEGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS | 109890 | 109890.0
TAM240102347731 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-004/24 | PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 1103579.33 | 1103579.33
TAM240102347742 | Obra | 001-GOB-MGT-REPUVE-2024 | ADAN MISAEL GRIMALDO BARAJAS | MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS | 148247.52 | 148247.52
TAM240102347743 | Obra | 003-GOB-MGT-REPUVE-2024 | ADAN MISAEL GRIMALDO BARAJAS | MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS | 113786.78 | 113786.78
TAM240102347744 | Obra | 002-GOB-MGT-REPUVE-2024 | JOSE IGNACIO CARRANZA GARZA | MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS | 116532.96 | 116532.96
TAM240102347833 | Obra | C-SOP-017/2024 | BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 1217866.37 | 1217866.37
TAM240102347834 | Obra | C-SOP-017/2024 | BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 1217866.37 | 1217866.37
TAM240102347835 | Obra | C-SOP-017/2024 | BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 1217866.37 | 1217866.37
TAM240102347836 | Obra | C-SOP-016/2024 | C. GALG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 2117404.68 | 2117404.68
TAM240102348915 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0001-2024-0001 | MKS BAUMEX, S DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3062974.55 | 3062974.55
TAM240102348982 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0002-2024-0002 | SARO CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3591483.96 | 3591483.96
TAM240102345245 | Obra | MAT-OP-FAISM-055/2024 | BELAGUE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 1647090.43 | 1646760.77
TAM240102345262 | Obra | MAT-OP-FAISM-061/2024 | C. HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 686597.82 | 686098.35
TAM240102345271 | Obra | MAT-OP-FAISM-086/2024 | BELAGUE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 2429773.4 | 2429752.39
TAM240102351408 | Obra | CONVRED01- FF2024-COP002001 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 166795.98 | 166795.98
TAM240102351408 | Obra | FF2024-COP002001 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1091048.78 | 924252.8
TAM240102342774 | Obra | MAT-OP-FAISM-008/2024 | C. ERICK BERRONES RAMIREZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 2275778.46 | 2273865.4
TAM240102348909 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0001-2024-0001 | MKS BAUMEX, S DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3062974.55 | 3062974.55
TAM240102348918 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0001-2024-0001 | MKS BAUMEX, S DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3062974.55 | 3062974.55
TAM240102348920 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0001-2024-0001 | MKS BAUMEX, S DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3062974.55 | 3062974.55
TAM240102348947 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0004-2024-0006 | ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2178880.05 | 2178880.05
TAM240102348980 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0003-2024-0004 | PATRICIA MARGARITA SALINAS CASANOVA | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2866606.96 | 2866606.96
TAM240102348984 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0002-2024-0002 | SARO CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3591483.96 | 3591483.96
TAM240102349006 | Obra | ITIFE-FAMREM22/23-I-SOP-0010-2024-0012 | CONSULTORIA Y EJECUTORA DE OBRA INDUSTRIAL Y CIVIL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1057758.89 | 1057758.89
TAM240102349013 | Obra | ITIFE-FAMREM23-LP-SOP-001-2024-0003 | JORGE LUIS HERNANDEZ GOMEZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 11949533.4 | 1.19495334E7
TAM240102349016 | Obra | ITIFE-FAMREM22/23-I-SOP-0010-2024-0012 | CONSULTORIA Y EJECUTORA DE OBRA INDUSTRIAL Y CIVIL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1057758.89 | 1057758.89
TAM240102349055 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0006-2024-0008 | LESCA SS, S.A.S DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2621528.04 | 2621528.04
TAM240102349057 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0006-2024-0008 | LESCA SS, S.A.S DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2621528.04 | 2621528.04
TAM240102349066 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0006-2024-0008 | LESCA SS, S.A.S DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2621528.04 | 2621528.04
TAM240102349068 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0007-2024-0009 | YESICA EDITH MEDINA QUIROZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1313663.51 | 1313663.51
TAM240102349084 | Obra | ITIFE-FAMREM23-LP-SOP-002-2024-0005 | INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 7861561.74 | 7861561.74
TAM240102349088 | Obra | ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-001-2023-0062 | RAMSOL CONTRATACION E INTEGRACION S. DE RL DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 10709230.37 | 1.070923037E7
TAM240102345411 | Obra | MAT-OP-FAISM-066/2024 | GRUPO GARZA-ESCOBEDO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 882477.07 | 882477.07
TAM240102345426 | Obra | MAT-OP-FAISM-067/2024 | GRUPO GARZA-ESCOBEDO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 580115.24 | 580115.24
TAM240102349145 | Obra | C-DOP-066/2024 | EDUARDO BURGOS CRUZ | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 1196249.19 | 1196249.19
TAM240102344764 | Obra | MAT-OP-FAISM-018/2024 | C. SERGIO MARTINEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 2190381.76 | 2189821.57
TAM240102347755 | Obra | OP-MJT-RVUPE-018-003-23 | Multi Servicios y Construciones ZASA S.A de S.V. | Republicano Ayuntamiento Santander Jimenez | 326780.62 | 326780.62
TAM240102347756 | Obra | OP-MJT-RVUPE-018-003-23 | Multi Servicios y Construciones ZASA S.A de S.V. | Republicano Ayuntamiento Santander Jimenez | 326780.62 | 326780.62
TAM240102347757 | Obra | OP-MJT-RVUPE-018-003-23 | Multi Servicios y Construciones ZASA S.A de S.V. | Republicano Ayuntamiento Santander Jimenez | 326780.62 | 326780.62
TAM240102347762 | Obra | MAT-OP-REPUVE-023/2023-24 | GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 6068164.3 | 6068164.3
TAM240102347763 | Obra | MAT-OP-REPUVE-024/2023-24 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 4504248.07 | 4490051.88
TAM240102347765 | Obra | MAT-OP-REPUVE-026/2023-24 | GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 3618882.17 | 3610234.4
TAM240102347776 | Obra | LP-REPAV-REVEUPE-RG23-R2023-01/2024 | GSG RENTALS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 2602422.9 | 2602422.9
TAM240102347777 | Obra | LP-REPAV-REVEUPE-RG23-R2023-02/2024 | GSG RENTALS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 2810620.54 | 2810620.54
TAM240102344820 | Obra | C-SOP-004/2024 | EDIFICACIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 5488211.03 | 5488211.03
TAM240102347778 | Obra | LP-PAV-REVEUPE-RG23-R2023-03/2024 | J. VENTURA MEDINA SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 1771792.09 | 1771792.09
TAM240102347779 | Obra | LP-PAV-REVEUPE-RG23-R2023-04/2024 | JULIO ADRIAN MANCILLA GARCÍA | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 1815507.61 | 1815507.61
TAM240102347780 | Obra | LP-REC-REVEUPE-RG23-R2023-05/2024 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 4558584.97 | 4558584.97
TAM240102347781 | Obra | INV-REPAV-REVEUPE-RG2023-01/2024 | ASFALTOS Y CONCRETOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 2591491.43 | 2591491.43
TAM240102347782 | Obra | LP-PAV-REVEUPE-RG23-R2023-07/2024 | GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 1309560.71 | 1309560.71
TAM240102347783 | Obra | LP-REPAV-REVEUPE-RG23-R2023-08/2024 | GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 1627136.22 | 1627136.22
TAM240102344873 | Obra | C-SOP-005/2024 | TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 5049815.77 | 5049815.77
TAM240102342677 | Obra | MAT-OP-FAISM-004/2024 | URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 526774.34 | 525503.46
TAM240102342685 | Obra | MAT-OP-FAISM-005/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 2871045.96 | 2871045.96
TAM240102342690 | Obra | MAT-OP-FAISM-006/2024 | MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 3188718.26 | 3155719.76
TAM240102347784 | Obra | LP-PAV-REVEUPE-RG23-R2023-09/2024 | GSG RENTALS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 4281681.41 | 4281681.41
TAM240102347785 | Obra | LP-REC-REVEUPE-RG23-R2023-10/2024 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 1333666.63 | 1333666.63
TAM240102347791 | Obra | 001-GOB-MPT-REVUPE-2023 | MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA | MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS | 191809.8 | 191809.8
TAM240102347792 | Obra | 002-GOB-MPT-REVUPE-2023 | MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA | MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS | 42456 | 42456.0
TAM240102347793 | Obra | SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP | JAZC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 4618648.61 | 4618648.61
TAM240102347794 | Obra | SOP-REY-REPUVE-042-2024-LP | INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE S. DE .R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 2235632.23 | 2235632.23
TAM240102347795 | Obra | SOP-REY-REPUVE-043-2024-LP | INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE S. DE .R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 2147034.66 | 2147034.66
TAM240102347796 | Obra | SOP-REY-REPUVE-039-2024-LP | MULTISERVICIOS MACROREY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 6576328.33 | 6576328.33
TAM240102347797 | Obra | SOP-REY-REPUVE-041-2024-LP | TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 6162515.98 | 6162515.98
TAM240102347798 | Obra | SOP-REY-REPUVE-036-2024-LP | CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 3444718.23 | 3444718.23
TAM240102347799 | Obra | SOP-REY-REPUVE-037-2024-LP | CONSTRUCCIONES HUROVA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 3242250.01 | 3242250.01
TAM240102347800 | Obra | SOP-REY-REPUVE-068-2024-LP | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 3483761.75 | 3483761.75
TAM240102342700 | Obra | MAT-OP-FAISM-007/2024 | C. HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 2261573.64 | 2258702.51
TAM240102347801 | Obra | SOP-REY-REPUVE-038-2024-LP | TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 10741225.6 | 1.07412256E7
TAM240102347802 | Obra | SOP-REY-REPUVE-040-2024-LP | TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 1520716.38 | 1520716.38
TAM240102347803 | Obra | OP-RB-REPUVE/2023/33004 | HUAMSA CONSTRUCTIVA SA DE CV | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 2842131.52 | 2842131.52
TAM240102347837 | Obra | C-SOP-016/2024 | C. GALG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 2117404.68 | 2117404.68
TAM240102345036 | Obra | SOP-REY-FISMUN-004-2024-LP | Jose Juan Bocanegra García | MUNICIPIO DE REYNOSA | 4897829.03 | 4897829.03
TAM240102347838 | Obra | C-SOP-016/2024 | C. GALG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 2117404.68 | 2117404.68
TAM240102347839 | Obra | C-SOP-016/2024 | C. GALG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 2117404.68 | 2117404.68
TAM240102347853 | Obra | 12354-23539-6140-000191 | CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 3411967.64 | 3411967.64
TAM240102347854 | Obra | 12354-23539-6140-000191 | CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 3411967.64 | 3411967.64
TAM240102347855 | Obra | 12354-23539-6140-000191 | CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 3411967.64 | 3411967.64
TAM240102347856 | Obra | 12354-23539-6140-000191 | CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 3411967.64 | 3411967.64
TAM240102347857 | Obra | 12354-23539-6140-000191 | CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 3411967.64 | 3411967.64
TAM240102347858 | Obra | 12354-23539-6140-000192 | AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 2631798.56 | 2631798.56
TAM240102347859 | Obra | 12354-23539-6140-000192 | AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 2631798.56 | 2631798.56
TAM240102347860 | Obra | 12354-23539-6140-000193 | RUTER SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 2384332.32 | 2384332.32
TAM240102342800 | Obra | MAT-OP-FAISM-011/2024 | URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 626820.3 | 582997.65
TAM240102342806 | Obra | MAT-OP-FAISM-012/2024 | C. HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 1541993.81 | 1541694.07
TAM240102345097 | Obra | SOP-REY-FISMUN-005-2024-LP | Terracerías y Urbanismos Revi, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA | 3396764.05 | 3396764.05
TAM240102345110 | Obra | MAT-OP-FAISM-051/2024 | CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 699270.35 | 699266.38
TAM240102345113 | Obra | SOP-REY-FISMUN-006-2024-LP | Alan Jesus Casas Rueda | MUNICIPIO DE REYNOSA | 865833.95 | 865833.95
TAM240102345125 | Obra | SOP-REY-FISMUN-007-2024-LP | Alan Jesus Casas Rueda | MUNICIPIO DE REYNOSA | 908964.24 | 908964.24
TAM240102348063 | Obra | C-DOP-028/2024 | MSI INTERNACIONAL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 7522948.46 | 7522948.46
TAM240102348939 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0003-2024-0004 | PATRICIA MARGARITA SALINAS CASANOVA | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2866606.96 | 2866606.96
TAM240102348943 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0003-2024-0004 | PATRICIA MARGARITA SALINAS CASANOVA | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2866606.96 | 2866606.96
TAM240102348946 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0003-2024-0004 | PATRICIA MARGARITA SALINAS CASANOVA | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2866606.96 | 2866606.96
TAM240102343692 | Obra | MAT-OP-FAISM-009/2024 | BELAGUE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 5576430.06 | 5576426.37
TAM240102345144 | Obra | SOP-REY-FISMUN-008-2024-LP | Piveco, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA | 763939.56 | 763939.56
TAM240102349053 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0006-2024-0008 | LESCA SS, S.A.S DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2621528.04 | 2621528.04
TAM240102345157 | Obra | SOP-REY-FISMUN-009-2024-LP | Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA | 1842468.68 | 1842468.68
TAM240102345166 | Obra | SOP-REY-FISMUN-010-2024-LP | Integra-Riosa, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA | 3800291.47 | 3800291.47
TAM240102349074 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0008-2024-0010 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MATVER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1624014.52 | 1624014.52
TAM240102349077 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0008-2024-0010 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MATVER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1624014.52 | 1624014.52
TAM240102349086 | Obra | ITIFE-FAMREM22/23-I-SOP-0010-2024-0012 | CONSULTORIA Y EJECUTORA DE OBRA INDUSTRIAL Y CIVIL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1057758.89 | 1057758.89
TAM240102342903 | Obra | MAT-OP-FAISM-013/2024 | C. ERICK BERRONES RAMIREZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 2230929.52 | 2201491.35
TAM240102343725 | Obra | MAT-OP-FAISM-053/2024 | BELAGUE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 2014210.29 | 1941793.16
TAM240102345181 | Obra | MAT-OP-FAISM-056/2024 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DE MATAMOROS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 1174951.3 | 1140287.24
TAM240102345185 | Obra | SOP-REY-FISMUN-011-2024-LP | Construcción Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA | 3529013.45 | 3529013.45
TAM240102342938 | Obra | MAT-OP-FAISM-014/2024 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 1257231.56 | 1257223.07
TAM240102342652 | Obra | MAT-OP-FAISM-002/2024 | CONSTRUCTIVA CHAEBOL-KIA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 1787933.08 | 1785110.69
TAM240102342657 | Obra | MAT-OP-FAISM-003/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 2347006.02 | 2346139.2
TAM240102344979 | Obra | SOP-REY-FISMUN-003-2024-LP | Gabriel Cruz Hernandez | MUNICIPIO DE REYNOSA | 5944028.21 | 5944028.21
TAM240202356063 | Obra | INV-B-FISM-05/24-04614 | ROBERTO ANTONIO ALDABA RAMIREZ | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 998515.45 | 998515.45
TAM240202364898 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-001/24 | PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 2278568.99 | 2278568.99
TAM240202361938 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-001/24 | PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 2278568.99 | 2278568.99
TAM240202362928 | Obra | INV-PAV-FISM-02/24-04615 | ANGEL IGNACIO COVARRUBIAS ROSALES | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 2071859.98 | 2071859.98
TAM240202364166 | Obra | LP-FAISMUN/2024/33006 | CONSTRUCCIONES RIOBRAVENSE SA DE CV | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 5832095.4 | 5832095.4
TAM240202364526 | Obra | 12354-24502-6140-000195 | ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 2383036.56 | 2383036.56
TAM240202356242 | Obra | AD-B-FISM-02/24-04614 | ROBERTO ANTONIO ALDABA RAMIREZ | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 242963.01 | 242963.01
TAM240202364217 | Obra | LP-FAISMUN/2024/33007 | HECTOR MIGUEL HERNANDEZ MEDINA | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 7209321.97 | 7209321.97
TAM240202356731 | Obra | MAT-OP-FAISM-054/2024 | C. HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 2015243.57 | 1973953.04
TAM240202360663 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-007/24 | CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TOGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 743523.25 | 743523.25
TAM240202361663 | Obra | LP-PAV-FISM-02/24-04615 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA RABANASTRE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 4110177.5 | 4110177.5
TAM240202400476 | Obra | C-2024-00071442 | NARDO SAENZ CHAPA | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 10042897.3 | 1.00428973E7
TAM240202401318 | Obra | C-DOP-149/2024 | RECSA, GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 1827370.81 | 1587884.55
TAM240202401319 | Obra | C-DOP-150/2024 | RECSA, GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 1050692.12 | 1021368.09
TAM240202401333 | Obra | C-DOP-156/2024 | SERVICIOS INTEGRALES CASTGID, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 2099863.02 | 2099863.02
TAM240202402361 | Obra | CONVRED01- HIDRMAR2024-COP002002 | JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 254619.83 | 254619.83
TAM240202402361 | Obra | HIDRMAR2024-COP002002 | JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 719001.64 | 464381.81
TAM240202363310 | Obra | INV-PAV-FISM-01/24-04615 | ASFALTOS Y CONCRETOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 1096019.35 | 1096019.35
TAM240202361844 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-001/24 | PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 2278568.99 | 2278568.99
TAM240202356021 | Obra | AD-B-FISM-01/24-04614 | LEOPOLDO GONZALEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 282832.67 | 282832.67
TAM240202401741 | Servicios | SOP-IF-SE-213-22-I | H. Q CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 7421472.06 | 7421472.06
TAM240202401325 | Obra | C-DOP-151/2024 | DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 3576804.31 | 3576804.31
TAM240202401328 | Obra | C-DOP-155/2024 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 362327.39 | 353873.54
TAM240202401340 | Obra | C-DOP-157/2024 | PEDRO ZAMARRÓN MATA | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 4597460.85 | 4597457.12
TAM240202361387 | Obra | C-SOP-002/2024 | TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 1596997.35 | 1596997.35
TAM240202359856 | Obra | INV-REPAV-FISM-04/24-04615 | RODOLFO ARTURO GONZALEZ CANTU | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 3949179.19 | 3949179.19
TAM240202359527 | Obra | C-SOP-001/2024 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 2356299.8 | 2356299.8
TAM230402338728 | Obra | ITIFE-FAMREM21-I-SOP-016-2022-0052 | CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1551158.57 | 1551158.57
TAM230202230997 | Obra | ITIFE-CIEN18-I-SOP-0007-2023-0007 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 5311924.88 | 5311924.88
TAM230402338772 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0001-2023-0001 | SERVICIOS INTEGRALES HOLAR DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2899227.64 | 2899227.64
TAM240202359377 | Obra | C-SOP-001/2024 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 2356299.8 | 2356299.8
TAM240202401315 | Obra | C-DOP-148/2024 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 1028904.54 | 1028895.43
TAM240202358030 | Obra | LP-PAV-FISM-01/24-04615 | ASFALTOS Y CONCRETOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 5559020.64 | 5559020.64
TAM240202402088 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-016/24 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 6488227.12 | 6488227.12
TAM240202402091 | Obra | C-SOP-014/2024 | EDIFICACIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 5193059.33 | 5193059.33
TAM240202354178 | Obra | SOP-IE-AP-077-24-P | GRUPO FORMADO POR: ZONA VERDE IRRIGACION, S.A. DE C.V.; Y EDUARDO BERNAL CRUZ | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 51961034.18 | 4.998142599E7
TAM240202385783 | Obra | SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP | CONSTRUCCIONES FLOGACA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE REYNOSA | 7864309.97 | 7864309.97
TAM240202377783 | Obra | MCT-FAISMUN-2024-02 | JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ | MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS | 2284601.43 | 2284601.43
TAM240202385814 | Obra | 12354-24502-6140-000206 | LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 820888.3 | 820888.3
TAM240202385827 | Obra | 12354-24502-6140-000208 | GERARDO COVARRUBIAS FLORES | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 819647.67 | 819647.67
TAM240202376212 | Obra | MCT-FAISMUN-2023-05 | GUIEGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS | 1239825.4 | 1239825.4
TAM240202385850 | Obra | 12354-24502-6140-000209 | MARIO RUBEN MONTELONGO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 978956.07 | 978956.07
TAM240202367452 | Obra | 12354-24502-6140-000198 | PAVIMENTOS TERSA SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 5418762.57 | 5418762.57
TAM240202367458 | Obra | LP-PAV-FISM-04/24-04615 | JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 5017803.02 | 5017803.02
TAM240202377847 | Obra | MCT-FAISMUN-2024-02 | JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ | MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS | 2284601.43 | 2284601.43
TAM240202367490 | Obra | MAT-OP-FAISM-028/2024 | CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 3149346.24 | 3149342.53
TAM240202367494 | Obra | MAT-OP-FAISM-029/2024 | C. ERICK BERRONES RAMIREZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 508167.57 | 506653.31
TAM240202367496 | Obra | MAT-OP-FAISM-030/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 893472.32 | 755194.71
TAM240202384125 | Obra | 12354-24502-6140-000201 | SAUL ECHAVARRI NAVA | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 1773472.84 | 1773472.84
TAM240202385400 | Obra | SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A DE C,V | MUNICIPIO DE REYNOSA | 5268019.37 | 5268019.37
TAM240202385910 | Obra | 12354-24502-6140-000205 | MS2 CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 820836.13 | 820836.13
TAM240202380893 | Arrendamientos | GASTOSINDIRECTOS2024-33001 | ESPECIALISTAS EN COMERCIO INTERNACIONAL DEL NORESTE SA DE CV | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 1849810.41 | 1849810.41
TAM240202387398 | Obra | C-SOP-011/2024 | BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 2898647.48 | 2898647.48
TAM240202367579 | Obra | MAT-OP-FAISM-021/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 1475830.31 | 1443476.86
TAM240202373750 | Obra | FISMUN/2024/021/012 | Zurzel, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 1026027.19 | 1026027.19
TAM240202382915 | Obra | 12354-24502-6140-000201 | SAUL ECHAVARRI NAVA | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 1773472.84 | 1773472.84
TAM240202385449 | Obra | SOP-REY-FISMUN-027-2024-LP | GDANTORI S.A DE C.V | MUNICIPIO DE REYNOSA | 1746488.33 | 1746488.33
TAM240202382239 | Obra | 12354-24502-6140-000201 | SAUL ECHAVARRI NAVA | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 1773472.84 | 1773472.84
TAM240202385482 | Obra | SOP-REY-FISMUN-028-2024-LP | PIVECO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE REYNOSA | 623807.92 | 623807.92
TAM240202388163 | Obra | MOT-FAISM-2024/02927 | SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V. | OCAMPO | 1212632.45 | 1212635.45
TAM240202381358 | Obra | C-SOP-010/2024 | RECSA, GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 1164647.38 | 1164647.38
TAM240202367715 | Obra | MAT-OP-FAISM-024/2024 | CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 1524047.42 | 1515632.59
TAM240202381018 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-008/24 | SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 3060765.34 | 3060765.34
TAM240202385134 | Obra | SOP-REY-FISMUN-014-2024-LP | MAQUINARIA Y CONCEPTOS DEL NORESTE, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA | 6183172.48 | 6183172.48
TAM240202370036 | Obra | FISMUN/2024/021/010 | Juana Lorena Ruiz Castillo | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 1170318.67 | 1170318.67
TAM240202385526 | Obra | SOP-REY-FISMUN-048-2024-LP | GDANTORI S.A DE C.V | MUNICIPIO DE REYNOSA | 2884557 | 2884557.0
TAM240202388243 | Obra | MOT-FAISM-2024/02927 | SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V. | OCAMPO | 1212632.45 | 1212635.45
TAM240202379713 | Obra | 12354-24502-6140-000202 | ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 1485685.47 | 1485685.47
TAM240202384795 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-017/24 | SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO GV, S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 2938681.92 | 2938681.92
TAM240202385179 | Obra | SOP-REY-FISMUN-015-2024-LP | CONSTRUCCIONES FLOGACA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE REYNOSA | 4160349.33 | 4160349.33
TAM240202382435 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-017/24 | SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO GV, S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 2938681.92 | 2938681.92
TAM240202384840 | Obra | C-DOP-073/2024 | CONSULTORIA EN OBRA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 4330984.99 | 1762050.09
TAM240202379810 | Obra | 12354-24502-6140-000200 | MARIA INES MALDONADO SEGURA | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 2001231.49 | 2001231.49
TAM240202387709 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-021/24 | PROYECTOS RUGOSE 365, S.A.S DE C.V | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 999257.17 | 946812.43
TAM240202385252 | Obra | SOP-REY-FISMUN-017-2024-LP | GEOTECNIA Y SUPERVISIONES DE TAMAULIPAS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA | 2977837.89 | 2977837.8
TAM240202402031 | Obra | C-SOP-009/2024 | CONSTRUCCIONES Y PROYEXTOS GONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 1196932.17 | 1196932.17
TAM240202384936 | Obra | 12354-24502-6140-000201 | SAUL ECHAVARRI NAVA | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 1773472.84 | 1773472.84
TAM240202387812 | Obra | C-DOP-050/2024 | SINEN76,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 3387589.88 | 3891864.69
TAM240202401620 | Obra | SOP-IF-AS-024-24-I | SAN VICENTE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2134992.71 | 2134992.71
TAM240202383190 | Obra | 12354-24502-6140-000201 | SAUL ECHAVARRI NAVA | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 1773472.84 | 1773472.84
TAM240202373876 | Obra | FAIS-24/001 | ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS | 4873068.69 | 4873068.69
TAM240202375170 | Obra | FISMUN/2024/021/014 | Juan Manuel Serrato Ramírez | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 922068.72 | 922068.72
TAM240202367277 | Obra | INV-IE-FISM-09/24-04612 | HAWACH ROBLES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 1542046.1 | 1542046.1
TAM240202367242 | Obra | MAT-OP-FAISM-025/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 659277.36 | 659273.93
TAM240202388124 | Obra | 12354-24502-6140-000214 | MARCOS FERNANDO MORENO CUATEPOLTZO | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 2439431.07 | 2439431.07
TAM240202367393 | Obra | MAT-OP-FAISM-015/2024 | C. CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 1375818.12 | 1375174.23
TAM240202367508 | Obra | MAT-OP-FAISM-031/2024 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 3171607.39 | 3171606.9
TAM240202379226 | Obra | 12354-24502-6140-000204 | NORMA ELIZABETH LERMA LOPEZ | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 1653306.33 | 1653306.33
TAM240202384318 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-017/24 | SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO GV, S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 2938681.92 | 2938681.92
TAM240202384362 | Obra | 12354-24502-6140-000201 | SAUL ECHAVARRI NAVA | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 1773472.84 | 1773472.84
TAM240202401950 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-006/24 | SIC DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 513314.29 | 513314.29
TAM240202376870 | Obra | C-SOP-008/2024 | URBANIZADORA AZTECA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 9973769.77 | 9973769.77
TAM240202365908 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-002/24 | CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TOGA, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 2610513.37 | 2610513.37
TAM240202367783 | Obra | C-SOP-006/2024 | ROPE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 4867086.84 | 4867086.84
TAM240202368609 | Obra | AD-IE-FISM-03/24-04612 | HUMBERTO JAVIER ZAMORA SANCHEZ | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 589313.4 | 589313.4
TAM240202369844 | Obra | 12354-24502-6140-000200 | MARIA INES MALDONADO SEGURA | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 2001231.49 | 2001231.49
TAM240202371006 | Obra | 12354-24502-6140-000203 | ALDABA URBANOS SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 955945.34 | 955945.34
TAM240202367904 | Obra | MAT-OP-FAISM-026/2024 | TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 2315979.42 | 2315243.86
TAM240202366522 | Obra | LP-IE-FISM-05/24-04612 | TEDING S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 4083974.67 | 4083974.67
TAM240202369305 | Obra | 12354-24502-6140-000200 | MARIA INES MALDONADO SEGURA | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 2001231.49 | 2001231.49
TAM240202401790 | Obra | SOP-IF-AS-050-24-I | MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5915019.16 | 5915019.16
TAM240202377913 | Obra | MCT-FAISMUN-2024-02 | JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ | MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS | 2284601.43 | 2284601.43
TAM240202366193 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-002/24 | CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TOGA, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 2610513.37 | 2610513.37
TAM240202367005 | Obra | MAT-OP-FAISM-022/2024 | C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 1312137.45 | 1215440.56
TAM240202369428 | Obra | AD-IE-FISM-04/24-04612 | HUMBERTO JAVIER ZAMORA SANCHEZ | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 563537.58 | 563537.58
TAM240202377995 | Obra | MCT-FAISMUN-2024-02 | JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ | MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS | 2284601.43 | 2284601.43
TAM240202371382 | Obra | DOP-GDO-28-015-I.3-FAISMUN-2024-001 | MA. EDIFICACIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. | 1610512.59 | 1610512.59
TAM240202366376 | Obra | 12354-24502-6140-000196 | NOE FRANCISCO VAZQUEZ BLANCO | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 3834964.58 | 3834964.58
TAM240202367527 | Obra | MAT-OP-FAISM-020/2024 | C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 1410802.35 | 1410802.35
TAM240202374444 | Obra | FAISMUN-MIER-002-2024 | Jose Armando Guerra Hinojosa | Municipio de Mier | 2410380.55 | 2410380.55
TAM240202368894 | Obra | INV-IE-FISM-07/24-04612 | MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 1433833.47 | 1433833.47
TAM240202369754 | Obra | 12354-24502-6140-000200 | MARIA INES MALDONADO SEGURA | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 2001231.49 | 2001231.49
TAM240202369605 | Obra | INV-IE-FISM-06/24-04612 | MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 1905015.86 | 1905015.86
TAM240202367282 | Obra | INV-IE-FISM-08/24-04612 | MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 2048431.03 | 2048431.03
TAM240202365993 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-002/24 | CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TOGA, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 2610513.37 | 2610513.37
TAM240202376178 | Obra | MCT-FAISMUN-2024-01 | MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA | MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS | 2122104.18 | 2122104.18
TAM240202392668 | Obra | FISMUN/2024/021/024- | Juana Lorena Ruiz Castillo | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 1199406.45 | 1199406.45
TAM240202397820 | Obra | SOP-IF-MV-041-24-I | MANUEL FISCAL ARREDONDO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2961237.79 | 2961237.79
TAM240202397859 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0039-2024-0046 | MARTIN SANCHEZ GALLARDO | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4048455.39 | 4048455.39
TAM240202397881 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0040-2024-0045 | ARMANDO JACOBO PEREZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4066333.02 | 4066333.02
TAM240202397883 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0039 | HECTOR GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2927915.68 | 2927915.68
TAM240202397884 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0032-2024-0037 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1990946.57 | 1990946.57
TAM240202397894 | Obra | SOP-IF-MV-043-24-I | GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4839637.98 | 4839637.98
TAM240202397934 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0020-2024-0025 | CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3743245.28 | 3743245.28
TAM240202398013 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0030-2024-0035 | ANTONIO CUELLAR CARDONA | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2698028.69 | 2698028.69
TAM240202398330 | Obra | MAT-OP-FORTAMUN-005/2024 | URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 13909831.73 | 1.390514188E7
TAM240202397504 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0031-2024-0036 | URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3815874.18 | 3815874.18
TAM240202398477 | Obra | SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-066-2024-LP | MAYRA MELHEM SALINAS | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 5779270.52 | 5779270.52
TAM240202397800 | Obra | SOP-IF-MV-048-24-I | INGENIERIA CONSTRUCTIVA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6648093.35 | 6648093.35
TAM240202400053 | Obra | C-SOP-007/2024 | SERVICIOS INTEGRALES GAMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 5197386.14 | 5197386.14
TAM240202391748 | Obra | 12354-24502-6140-000212 | RIDEL DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 2815265.16 | 2815265.16
TAM240202396811 | Obra | SOP-REY-REPUVE-144-2023-LP | ABASTECEDORA ENERGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 3021268.14 | 3021268.14
TAM240202396819 | Obra | SOP-REY-REPUVE-139-2023-LP | RT HOGARES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 2715687.18 | 2715687.18
TAM240202396954 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0012-2024-0014 | ALEJANDRO CASTRELLON ALANIS | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3497360.49 | 3497360.49
TAM240202396995 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0027-2024-0032 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VRG, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5099981.73 | 5099981.73
TAM240202397004 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0043-2024-0050 | DAVID RODRIGUEZ GALVAN | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2847331.8 | 2847331.8
TAM240202397302 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0026-2024-0031 | JESUS ROBERTO MARIN CAVAZOS | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3515966.5 | 3515966.5
TAM240202397670 | Obra | SOP-IE-IT-011-24-I | JORGE ADRIAN ALEJO CRUZ | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4407959.3 | 4407959.3
TAM240202397880 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0022-2024-0027 | FERNANDO VARGAS OLAZARAN | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2741347.38 | 2741347.38
TAM240202398131 | Obra | C-DOP-128/2024 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 1425310.97 | 1424925.26
TAM240202397016 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0029-2024-0034 | RAMSOL CONTRATACION E INTEGRACION S. DE RL DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2439827.71 | 2439827.71
TAM240202397018 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0043-2024-0050 | DAVID RODRIGUEZ GALVAN | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2847331.8 | 2847331.8
TAM240202400553 | Obra | C-2024-00069662 | SAN VICENTE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 5438931.86 | 5438931.86
TAM240202397500 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0015-2024-0017 | CONSTRUCTORA PE-CAST S.A DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2574664.44 | 2574664.44
TAM240202399787 | Obra | C-2024-00088423 | NARDO SAENZ CHAPA | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS | 1222243.13 | 1222243.13
TAM240202397283 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0029-2024-0034 | RAMSOL CONTRATACION E INTEGRACION S. DE RL DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2439827.71 | 2439827.71
TAM240202397284 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-019-2024-0024 | CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 394260.78 | 394260.78
TAM240202400290 | Obra | C-DOP-134/2024 | MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES DE TAMAULIPAS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 684800.13 | 674964.03
TAM240202400292 | Obra | C-DOP-135/2024 | EDUARDO BURGOS CRUZ | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 2857651.49 | 2857651.49
TAM240202400293 | Obra | C-DOP-138/2024 | SAÚL JUÁREZ MURGA | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 1089227.09 | 1088835.81
TAM240202400307 | Obra | C-DOP-145/2024 | PROVINSUMEX,S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 2037647.83 | 2167179.24
TAM240202400417 | Obra | C-2024-00079515 | CANSAHCAB ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 12019080.99 | 1.201908099E7
TAM240202400438 | Servicios | C-2024-00077295 | SERGIO RUIZ GARCIA | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 2586136.47 | 2586136.47
TAM240202393230 | Obra | LP-PAV-FISM-03/24-04615 | GSG RENTALS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 6934925.01 | 6934925.01
TAM240202398312 | Obra | MAT-OP-FORTAMUN-004/2024 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 12405742.18 | 1.240574218E7
TAM240202391844 | Obra | LP-IE-FISM-06/24-04612 | MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ VILLARREAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 5419797.77 | 5419797.77
TAM240202398341 | Obra | MAT-OP-FORTAMUN-006/2024 | URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 10408552.86 | 1.040657047E7
TAM240202398367 | Obra | SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-034-2024-LP | CONSTRUCCIONES FLOGACA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 8227099.9 | 8227099.9
TAM240202397481 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0023-2024-0028 | SERVICIOS COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3205348.86 | 3205348.86
TAM240202397482 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0023-2024-0028 | SERVICIOS COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3205348.86 | 3205348.86
TAM240202397485 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0023-2024-0028 | SERVICIOS COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3205348.86 | 3205348.86
TAM240202397486 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0047-2024-0054 | CLAUDIA MARGARITA LASTRA HUERTA | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2547627.54 | 2547627.54
TAM240202397488 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0023-2024-0028 | SERVICIOS COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3205348.86 | 3205348.86
TAM240202397490 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0023-2024-0028 | SERVICIOS COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3205348.86 | 3205348.86
TAM240202397495 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0036-2024-0041 | CONSTRUCTORA RYM CM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2150130.09 | 2150130.09
TAM240202398400 | Obra | SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-035-2024-LP | CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 9400739.93 | 9400739.93
TAM240202398415 | Obra | SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP | REYNO CONSTRUCCION S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 3333260.49 | 3333260.49
TAM240202390809 | Obra | 12354-24502-6140-000213 | ZENAIDA CARRIZALEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 1317111.08 | 1317111.08
TAM240202394835 | Obra | C-DOP-049/2024 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 7437033.52 | 7437033.52
TAM240202397513 | Obra | SOP-IE-EP-002-24-I | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4856124.53 | 4856124.53
TAM240202397528 | Servicios | SOP-IE-SE-007-24-I | SUMMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5161420 | 5161420.0
TAM240202398430 | Obra | SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-031-2024-LP | ROSA ALEJANDRA BAEZ CERDA | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 3008801.33 | 3008801.33
TAM240202398472 | Obra | SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP | ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 7334540.2 | 7334540.2
TAM240202390894 | Obra | MAT-OP-FAISM-019/2024 | BELAGUE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 1439758.92 | 1439741.23
TAM240202394171 | Obra | FISMUN/2024/021/028 | TALMAI CORTES CASTRO | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 817523.22 | 817523.22
TAM240202390923 | Obra | C-SOP-018/2024 | URBANIZADORA AZTECA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 8676112.07 | 8676112.07
TAM240202397654 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0035-2024-0043 | VENANCIO MARTINEZ RAMIREZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4249309.1 | 4249309.1
TAM240202397658 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0042-2024-0048 | GR & GD CONSULTORIA CONSTRUCCION Y PERFORMANCE, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2614616.3 | 2614616.3
TAM240202397661 | Obra | SOP-IE-IT-009-24-I | GRUPO INDUSTRIAL LA PEÑITA, S.A DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3990889.3 | 3990889.3
TAM240202397665 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0031-2024-0036 | URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3815874.18 | 3815874.18
TAM240202397680 | Servicios | SOP-IE-SE-017-24-I | OLEUM SERVICIOS Y DICTAMINACION TECNICA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 9530119.2 | 9530119.2
TAM240202390062 | Obra | C-SOP-015/2024 | BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 285667.21 | 285667.21
TAM240202392099 | Obra | 12354-24502-6140-000218 | CONSTRUCCIONES EDUZAL SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 3965089.1 | 3965089.1
TAM240202396824 | Obra | MAT-OP-REPUVE- 020/2023 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 4877922.9 | 4877184.57
TAM240202397688 | Obra | SOP-IE-EP-019-24-I | ELYEIVER, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6664610.04 | 6664610.04
TAM240202397696 | Obra | SOP-IF-MV-020-24-I | ELYEIVER, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2787990.35 | 2787990.35
TAM240202397703 | Obra | SOP-IE-EP-022-24-I | ASAF SANDOVAL ALEMAN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 7482861.79 | 7482861.79
TAM240202397714 | Obra | SOP-IF-AS-053-24-P | TERRACONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RESA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 8806930.45 | 8806930.45
TAM240202397718 | Obra | SOP-IF-CA-039-24-I | RUTER, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1498609.36 | 1498609.36
TAM240202393526 | Obra | C-DOP-110/2024 | SERVICIOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES REGA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 259170.56 | 257864.93
TAM240202396939 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0017-2024-0022 | INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE PROYECTOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2797053.03 | 2797053.03
TAM240202397796 | Obra | SOP-IF-AS-049-24-I | CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6390645.31 | 6390645.31
TAM240202397803 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0045-2024-0052 | EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3130303.43 | 3130303.43
TAM240202397805 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0039 | HECTOR GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2927915.68 | 2927915.68
TAM240202397809 | Obra | SOP-IF-MV-040-24-P | ANA ROCIO MORA VILLANUEVA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 16180020.45 | 1.618002045E7
TAM240202397810 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0033-2024-0038 | CONSTRUCTORA REAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2553006.76 | 2553006.76
TAM240202397816 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0039 | HECTOR GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2927915.68 | 2927915.68
TAM240202394330 | Obra | MMT-FAISMUN-01-2024 | saro construcciones y arrendamientos s.a. de c.v. | MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS | 838261.63 | 838261.63
TAM240202396941 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0017-2024-0022 | INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE PROYECTOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2797053.03 | 2797053.03
TAM240202396945 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0017-2024-0022 | INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE PROYECTOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2797053.03 | 2797053.03
TAM240202396948 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0017-2024-0022 | INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE PROYECTOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2797053.03 | 2797053.03
TAM240202396958 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0012-2024-0014 | ALEJANDRO CASTRELLON ALANIS | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3497360.49 | 3497360.49
TAM240202396962 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0012-2024-0014 | ALEJANDRO CASTRELLON ALANIS | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3497360.49 | 3497360.49
TAM240202397858 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0032-2024-0037 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1990946.57 | 1990946.57
TAM240202397862 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0039-2024-0046 | MARTIN SANCHEZ GALLARDO | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4048455.39 | 4048455.39
TAM240202397874 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0030-2024-0035 | ANTONIO CUELLAR CARDONA | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2698028.69 | 2698028.69
TAM240202397876 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0022-2024-0027 | FERNANDO VARGAS OLAZARAN | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2741347.38 | 2741347.38
TAM240202397895 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0042-2024-0048 | GR & GD CONSULTORIA CONSTRUCCION Y PERFORMANCE, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2614616.3 | 2614616.3
TAM240202399780 | Obra | 12354-24512-6140-000217 | ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 558456.61 | 558456.61
TAM240202395177 | Obra | MBT-FAISMUN-009-2024 | SAMUEL IRAM SOLIS CANTU | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS | 1390542.12 | 1390851.22
TAM240202396992 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0027-2024-0032 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VRG, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5099981.73 | 5099981.73
TAM240202397009 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0043-2024-0050 | DAVID RODRIGUEZ GALVAN | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2847331.8 | 2847331.8
TAM240202397015 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0043-2024-0050 | DAVID RODRIGUEZ GALVAN | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2847331.8 | 2847331.8
TAM240202397898 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0035-2024-0043 | VENANCIO MARTINEZ RAMIREZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4249309.1 | 4249309.1
TAM240202397912 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0016-2024-0021 | JESUS COBOS SUAREZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3213200 | 3213200.0
TAM240202397930 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0014-2024-0016 | CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL NORESTE S.A DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1690247.52 | 1690247.52
TAM240202397947 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0035-2024-0043 | VENANCIO MARTINEZ RAMIREZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4249309.1 | 4249309.1
TAM240202397950 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0044-2024-0051 | GRUPO CONSTRUCTOR SPS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3482286.37 | 3482286.37
TAM240202397961 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0031-2024-0036 | URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3815874.18 | 3815874.18
TAM240202398003 | Obra | ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-007-2024-0049 | JR CONSTRUX, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 7424245.79 | 7424245.79
TAM240202398067 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0039 | HECTOR GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2927915.68 | 2927915.68
TAM240202398069 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0039-2024-0046 | MARTIN SANCHEZ GALLARDO | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4048455.39 | 4048455.39
TAM240202398073 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0050-2024-0057 | MARCAM CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3628465 | 3628465.0
TAM240202398077 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0046-2024-0053 | J BALDEMAR CARRIZAL JARAMILLO | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1814824.83 | 1814824.83
TAM240202398078 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0046-2024-0053 | J BALDEMAR CARRIZAL JARAMILLO | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1814824.83 | 1814824.83
TAM240202398080 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0044-2024-0051 | GRUPO CONSTRUCTOR SPS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3482286.37 | 3482286.37
TAM240202398081 | Obra | ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-004-2024-0019 | CARLOS FRANCISCO BOETA RODRIGUEZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 7679738.94 | 7679738.94
TAM240202398085 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0041-2024-0047 | CONSTRUCCIONES Y ACABADOS RAZA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4816791.66 | 4816791.66
TAM240202398109 | Obra | C-DOP-090/2024 | ZA-DU CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 2444192.94 | 2280881.14
TAM240202398112 | Obra | C-DOP-093/2024 | SYSLOGU, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 1320405.37 | 1320405.37
TAM240202398114 | Obra | C-DOP-096/2024 | SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 1055282.58 | 1055282.58
TAM240202398115 | Obra | C-DOP-104/2024 | SUMINISTROS Y SERVICIOS GARLO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 1371648.22 | 1367964.38
TAM240202398118 | Obra | C-DOP-108/2024 | PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS SADE, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 1688493.25 | 1688493.25
TAM240202398122 | Obra | C-DOP-113/2024 | JEAR ENVIRONMENTAL SERVICES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 3435885.57 | 3435885.57
TAM240202398128 | Obra | C-DOP-118/2024 | WELT CONSORCIO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 129260.12 | 129259.99
TAM240202393144 | Obra | FISMUN/2024/021/024- | Juana Lorena Ruiz Castillo | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 1199406.45 | 1199406.45
TAM240202397287 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0049-2024-0056 | IGNACIO RAYMUNDO VAZQUEZ GALARZA | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2871276.24 | 2871276.24
TAM240202397300 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0016-2024-0021 | JESUS COBOS SUAREZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3213200 | 3213200.0
TAM240202397306 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0042 | CONSTRUCTORA DE LA FUENTE GALINDO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2992814.09 | 2992814.09
TAM240202397307 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0025-2024-0030 | TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3364998.47 | 3364998.47
TAM240202400289 | Obra | C-DOP-131/2024 | SERVICIOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES REGA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 947725.24 | 947702.02
TAM240202400294 | Obra | C-DOP-139/2024 | CONSERCA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 1801976.43 | 1801976.43
TAM240202400296 | Obra | C-DOP-141/2024 | IKCE LOGISTICS Y SUPPLYS. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 787761.82 | 787761.82
TAM240202400298 | Obra | C-DOP-143/2024 | JDC CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 301783.93 | 301783.93
TAM240202400308 | Obra | C-DOP-152/2024 | CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 555199.78 | 555184.27
TAM240202390733 | Obra | 12354-24502-6140-000213 | ZENAIDA CARRIZALEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 1317111.08 | 1317111.08
TAM240202391780 | Obra | C-SOP-019/2024 | CONSTRUCCIONES VIHUOLSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 753546.18 | 753546.18
TAM240202393186 | Obra | 12354-24502-6140-000220 | RAFAEL BALANDRANO CONDE | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 320360.32 | 320360.32
TAM240202393193 | Obra | FISMUN/2024/021/024- | Juana Lorena Ruiz Castillo | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 1199406.45 | 1199406.45
TAM240202396309 | Obra | OP-VH-FORTA-002/2024 | GRUPO URBANIZADOR CML SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 375122 | 375122.0
TAM240202397001 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0018-2024-0023 | FABIAN LLANAS CORNEJO | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2181218.04 | 2181218.04
TAM240202397013 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0043-2024-0050 | DAVID RODRIGUEZ GALVAN | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2847331.8 | 2847331.8
TAM240202398010 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0014-2024-0016 | CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL NORESTE S.A DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1690247.52 | 1690247.52
TAM240202398066 | Obra | ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-003-2024-0018 | GPI SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5693888.2 | 5693888.2
TAM240202398068 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0016-2024-0021 | JESUS COBOS SUAREZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3213200 | 3213200.0
TAM240202398070 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0048-2024-0055 | BAHAM MAREL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2206182.6 | 2206182.6
TAM240202398071 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0015-2024-0017 | CONSTRUCTORA PE-CAST S.A DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2574664.44 | 2574664.44
TAM240202398072 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0025-2024-0030 | TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3364998.47 | 3364998.47
TAM240202398074 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0036-2024-0041 | CONSTRUCTORA RYM CM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2150130.09 | 2150130.09
TAM240202398075 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0042 | CONSTRUCTORA DE LA FUENTE GALINDO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2992814.09 | 2992814.09
TAM240202398076 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0016-2024-0021 | JESUS COBOS SUAREZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3213200 | 3213200.0
TAM240202398079 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0024-2024-0029 | GDANTORI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4175735.16 | 4175735.16
TAM240202398082 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0035-2024-0040 | HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5181979.26 | 5181979.26
TAM240202398083 | Obra | ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-006-2024-0044 | DAVID GOMEZ COLLADO | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 8005042.69 | 8005042.69
TAM240202398107 | Obra | C-DOP-068/2024 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ROMEVI S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 2487447.07 | 2487447.07
TAM240202398117 | Obra | C-DOP-107/2024 | EDUARDO BURGOS CRUZ | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 1638506.89 | 1638494.33
TAM240202398119 | Obra | C-DOP-109/2024 | ROSA GUADALUPE BARRAGAN DEL ANGEL | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 1113772.87 | 1113772.87
TAM240202397304 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0042 | CONSTRUCTORA DE LA FUENTE GALINDO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2992814.09 | 2992814.09
TAM240202397308 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0047-2024-0054 | CLAUDIA MARGARITA LASTRA HUERTA | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2547627.54 | 2547627.54
TAM240202398124 | Obra | C-DOP-114/2024 | CONSERCA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 906419.97 | 906419.97
TAM240202398125 | Obra | C-DOP-116/2024 | GRANDES OBRAS DIVERSAS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 319700.38 | 319700.38
TAM240202401883 | Obra | SOP-IF-MV-354-23-I | CONSTRUCTORA CARDANBAR, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 8976266.78 | 8976266.78
TAM240202402015 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-018/24 | COSTA ESTE CONSTRUCCIÓN Y ABASTECIMIENTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 3012007.26 | 3011969.55
TAM240202398084 | Obra | ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-005-2024-0020 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 12237764.71 | 1.223776471E7
TAM240202390583 | Obra | 12354-24502-6140-000214 | MARCOS FERNANDO MORENO CUATEPOLTZO | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 2439431.07 | 2439431.07
TAM240202395248 | Obra | MBT-FAISMUN-010-2024 | ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS | 1391076.8 | 1391076.8
TAM240202392535 | Obra | FISMUN/2024/021/024- | Juana Lorena Ruiz Castillo | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 1199406.45 | 1199406.45
TAM240202390039 | Obra | 12354-24502-6140-000214 | MARCOS FERNANDO MORENO CUATEPOLTZO | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 2439431.07 | 2439431.07
TAM240202392652 | Obra | 12354-24502-6140-000219 | RUTER SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 7534049.98 | 7534049.98
TAM240202396344 | Obra | OP-VH-FORTA-005/2024 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 2013000 | 2013000.0
TAM240202397483 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0047-2024-0054 | CLAUDIA MARGARITA LASTRA HUERTA | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2547627.54 | 2547627.54
TAM240202397492 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0023-2024-0028 | SERVICIOS COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3205348.86 | 3205348.86
TAM240202397493 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0042 | CONSTRUCTORA DE LA FUENTE GALINDO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2992814.09 | 2992814.09
TAM240202398440 | Obra | SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-032-2024-LP | ABASTECEDORA ENERGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 3153459.83 | 3153459.83
TAM240202398450 | Obra | SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-033-2024-LP | MULTISERVICIOS MACROREY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 1907756.79 | 1907756.79
TAM240202398458 | Obra | SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-064-2024-LP | ROSA ALEJANDRA BAEZ CERDA | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 2169962.41 | 2169962.41
TAM240202397502 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0042-2024-0048 | GR & GD CONSULTORIA CONSTRUCCION Y PERFORMANCE, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2614616.3 | 2614616.3
TAM240202396451 | Obra | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-002/2024 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 5017519.59 | 5016465.31
TAM240202397570 | Obra | SOP-IE-IT-008-24-I | MIGUEL ANGEL URRUTIA AGUILAR | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2495589.05 | 2495589.05
TAM240202397666 | Obra | SOP-IE-IT-010-24-I | GRUPO EDSO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2994314.17 | 2994314.17
TAM240202397683 | Servicios | SOP-IE-SE-018-24-I | TERRA ASESORIA AMBIENTAL, S.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1890800 | 1890800.0
TAM240202399754 | Obra | 12354-24512-6140-000194 | RUTER SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 1938815.83 | 1938815.83
TAM240202397700 | Obra | SOP-IE-EP-021-24-I | ASAF SANDOVAL ALEMAN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 7429915.87 | 7429915.87
TAM240202397715 | Obra | SOP-IF-AS-052-24-P | FERNANDO CASTRO HERNANDEZ | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 9215586.65 | 9215586.65
TAM240202394055 | Obra | 12354-24502-6140-000212 | RIDEL DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 2815265.16 | 2815265.16
TAM240202394867 | Obra | C-DOP-088/2024 | C. GALG, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 3218698.75 | 2247826.73
TAM240202397798 | Obra | ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-006-2024-0044 | DAVID GOMEZ COLLADO | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 8005042.69 | 8005042.69
TAM240202397801 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0040-2024-0045 | ARMANDO JACOBO PEREZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4066333.02 | 4066333.02
TAM240202397814 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0039 | HECTOR GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2927915.68 | 2927915.68
TAM240202397822 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0039 | HECTOR GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2927915.68 | 2927915.68
TAM240202399910 | Obra | C-2024-00088434 | NARDO SAENZ CHAPA | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS | 1027654.23 | 1027654.23
TAM240202392107 | Obra | 12354-24502-6140-000210 | CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 4015176.32 | 4015176.32
TAM240202394090 | Obra | FISMUN/2024/021/028 | TALMAI CORTES CASTRO | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 817523.22 | 817523.22
TAM240202397873 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0020-2024-0025 | CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3743245.28 | 3743245.28
TAM240202397890 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0021-2024-0026 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RCG, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2499046.51 | 2499046.51
TAM240202397891 | Obra | SOP-IF-CA-044-24-I | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1152954.21 | 1152954.21
TAM240202397902 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0035-2024-0043 | VENANCIO MARTINEZ RAMIREZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4249309.1 | 4249309.1
TAM240202397903 | Obra | SOP-IF-MV-042-24-I | INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE PROYECTOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2656292.21 | 2656292.21
TAM240202397925 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0033-2024-0038 | CONSTRUCTORA REAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2553006.76 | 2553006.76
TAM240202397928 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0033-2024-0038 | CONSTRUCTORA REAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2553006.76 | 2553006.76
TAM240202397949 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0040-2024-0045 | ARMANDO JACOBO PEREZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4066333.02 | 4066333.02
TAM240202397952 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0020-2024-0025 | CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3743245.28 | 3743245.28
TAM240202397955 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0026-2024-0031 | JESUS ROBERTO MARIN CAVAZOS | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3515966.5 | 3515966.5
TAM240202397958 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0042-2024-0048 | GR & GD CONSULTORIA CONSTRUCCION Y PERFORMANCE, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2614616.3 | 2614616.3
TAM240202397999 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0040-2024-0045 | ARMANDO JACOBO PEREZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4066333.02 | 4066333.02
TAM240202398006 | Obra | ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0011-2024-0013 | ALBERTO JORGE LINARES SANCHEZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4080982.82 | 4080982.82
TAM240202396933 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0028-2024-0033 | MA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1567426.32 | 1567426.32
TAM240202396937 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0013-2024-0015 | ARMANDO JACOBO PEREZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 678339.84 | 678339.84
TAM240302402747 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0055-2024-0062 | JORGE RAMIREZ PEREZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4390608.91 | 4390608.91
TAM240302402749 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0055-2024-0062 | JORGE RAMIREZ PEREZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4390608.91 | 4390608.91
TAM240302402752 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0051-2024-0058 | SHEIDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2644690.76 | 2644690.76
TAM240302402753 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0058-2024-0065 | SIC DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3652857.14 | 3652857.14
TAM240302402755 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0057-2024-0064 | JL H C ALU CROM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3071896.47 | 3071896.47
TAM230402340055 | Obra | SOP-IF-MV-355-23-P | AUTOEXPRESS SANTA CLARA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21762644.95 | 2.176264495E7
TAM240302402951 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0057-2024-0064 | JL H C ALU CROM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3071896.47 | 3071896.47
TAM240302402952 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0057-2024-0064 | JL H C ALU CROM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3071896.47 | 3071896.47
TAM240302423447 | Obra | 12354-24502-6140-000231 | JORGE RAMIREZ PEREZ | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 671009.08 | 671009.08
TAM240302418462 | Obra | MBT-FAISMUN-023-2024 | JUAN DANIEL GARCIA CHARLES | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS. | 805425.36 | 805425.36
TAM240302420161 | Obra | MOT-FAISM-2023/029-09 | JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ | OCAMPO | 809097.52 | 809097.52
TAM240302424751 | Obra | MBT-FAISMUN-020-2024 | ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS. | 919395.12 | 919395.13
TAM240302427461 | Obra | MNM-FISMUN/004/2024 | GRECIA REYES SALAZAR | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS | 1285106.94 | 1285106.94
TAM240302423510 | Obra | 12354-24502-6140-000231 | JORGE RAMIREZ PEREZ | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 671009.08 | 671009.08
TAM240302411809 | Obra | 12354-24502-6140-000222 | CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 3352485.77 | 3352485.77
TAM240302420281 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-011/24 | COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO LM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 5109174.29 | 5109174.29
TAM240302411883 | Obra | MAT-OP-FAISM-069/2024 | C. SERGIO MARTINEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 646358.46 | 624383.98
TAM240302410703 | Obra | MBT/FAISMUN-2024 | MUNICIPIO DE BURGOS | MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS | 0.01 | 0.01
TAM240302412376 | Obra | MAT-OP-FAISM-075/2024 | C. ERICK BERRONES RAMIREZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 1352143.38 | 1276922.17
TAM240302412388 | Obra | C-DOP-085/2024 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COPSSA, S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 3069301.98 | 920790.59
TAM240302413980 | Obra | C-DOP-142/2024 | GRUPO TAMAULIPECO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 401943.85 | 401943.85
TAM240302408440 | Obra | INV-REPAV-FISM-03/24-04615 | FERHEC AVALUOS Y CONSTRUCCIONES, GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 2717477.79 | 2717477.79
TAM240302411640 | Obra | SOP-REY-FISMUN-054-2024-LP | Jose Juan Bocanegra García | MUNICIPIO DE REYNOSA | 2510050.48 | 2510050.48
TAM240302412397 | Obra | 12354-24502-6140-000221 | ALDABA URBANOS SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 3495254.44 | 3495254.44
TAM240302414022 | Obra | MAT-OP-FAISM-069-3/2024 | C. SERGIO MARTINEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 1119933.99 | 1119933.99
TAM240302407319 | Obra | SOP-IE-EP-084-24-I | CONSTRUCTORA FEMAG, S.A.P.I. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3500000 | 3479802.71
TAM240302412439 | Obra | MAT-OP-FAISM-075-1/2024 | C. ERICK BERRONES RAMIREZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 754989.82 | 750845.43
TAM240302412859 | Obra | C-DOP-126/2024 | PROTAMVER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 772980.2 | 772980.2
TAM240302416769 | Obra | SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP | MAYRA MELHEM SALINAS | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 1598042.23 | 1598042.23
TAM240302412479 | Obra | 12354-24502-6140-000221 | ALDABA URBANOS SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 3495254.44 | 3495254.44
TAM240302416806 | Obra | SOP-REY-FISMUN-081-2024-LP | JUAN JOSE SANCHEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 802784.52 | 802784.52
TAM240302416828 | Obra | SOP-REY-FISMUN-076-2024-LP | JOSUE EDEER TAMEZ MEDRANO | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 1404895.35 | 1404895.35
TAM240302416845 | Obra | SOP-REY-FISMUN-079-2024-LP | CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 1362014.8 | 1362014.8
TAM240302412204 | Obra | MAT-OP-FAISM-069-2/2024 | C. SERGIO MARTINEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 581448.57 | 601655.72
TAM240302412212 | Obra | MAT-OP-FAISM-074/2024 | CONSTRUCTIVA CHAEBOL-KIA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 3105788.11 | 3105788.11
TAM240302412218 | Obra | SOP-REY-FISMUN-057-2024-LP | Proyectos y Construcciones Lief, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA | 6450317.92 | 6450317.92
TAM240302412233 | Obra | SOP-REY-FISMUN-058-2024-LP | Gdantori, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA | 3140489.75 | 3140489.75
TAM240302412255 | Obra | SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP | Ingeniería Civil Voika, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA | 2985429.7 | 2985429.7
TAM240302412295 | Obra | C-DOP-083/2024 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COPSSA, S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 3189604.03 | 3189604.03
TAM240302413068 | Obra | 12354-24502-6140-000223 | NORMA ELIZABETH LERMA LOPEZ | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 2780948.55 | 2780948.55
TAM240302413926 | Obra | MNM-FISMUN/001/2024 | JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SEGURA | Municipio de Nuevo Morelos Tamaulipas | 1149199.94 | 1149199.44
TAM240302413478 | Obra | 12354-24502-6140-000224 | PAVIMENTOS TERSA SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 2098308.83 | 2098308.83
TAM240302414393 | Obra | 12354-24502-6140-000211 | CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 2835083.07 | 2835083.07
TAM240302410177 | Obra | C-DOP-117/2024 | RUBÉN DARÍO MONTIEL AMOR | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 1996171.62 | 1996171.62
TAM240302413888 | Obra | C-DOP-137/2024 | INDUMMEX, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 3535132.2 | 3535132.2
TAM240302406383 | Obra | SOP-IE-AS-076-24-I | CONSTRUCTORA DE LA FUENTE GALINDO, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6277060.39 | 6182343.27
TAM240302415976 | Obra | MBT-FAISMUN-018-2024 | EDER ABRAHAM DE JESUS SOSA GARCIA | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS. | 353834.1 | 353834.1
TAM240302416575 | Obra | SOP-REY-FISMUN-077-2024-LP | EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 1072917.34 | 1072917.34
TAM240302413594 | Obra | 12354-24502-6140-000197 | JULIO CESAR MARTINEZ ORNELAS | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 4409853.51 | 4409853.51
TAM240302411353 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-022/24 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 1506042.93 | 1506042.93
TAM240302414128 | Obra | C-DOP-154/2024 | OBRAS CIVILES DEL CHAMPAYAN, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 3454327.46 | 3454327.46
TAM240302414585 | Obra | 12354-24502-6140-000211 | CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 2835083.07 | 2835083.07
TAM240302416269 | Obra | SOP-REY-FISMUN-083-2024-LP | EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 3655421.57 | 3655421.57
TAM240302409106 | Obra | C-DOP-092/2024 | PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 1296535.86 | 1296535.86
TAM240302409127 | Obra | DOP-GDO-28-015-I.3-FAISMUN-2024-002 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA VIAREISA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. | 805588.57 | 805588.57
TAM240302414248 | Obra | C-DOP-087/2024 | METALIZACIONES INDUSTRIALES Y MARINAS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 2347713.43 | 2347713.43
TAM240302416320 | Obra | SOP-REY-FISMUN-078-2024-LP | EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 1652509.68 | 1652509.68
TAM240302411972 | Obra | SOP-REY-FISMUN-055-2024-LP | Bombas y Equipos Eléctricos de Reynosa, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA | 2155033.05 | 2155033.05
TAM240302416349 | Obra | 12354-24502-6140-000227 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 1207823.31 | 1207823.31
TAM240302416733 | Obra | SOP-REY-FISMUN-080-2024-LP | JOSE JUAN BOCANEGRA GARCIA | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 753715.99 | 753715.99
TAM240302411999 | Obra | MAT-OP-FAISM-069/2024 | C. SERGIO MARTINEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 646358.46 | 624383.98
TAM240302412024 | Obra | SOP-REY-FISMUN-056-2024-LP | Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA | 24351261.73 | 2.435126173E7
TAM240302414321 | Obra | MNM-FISMUN/001/2024 | JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SEGURA | Municipio de Nuevo Morelos Tamaulipas | 1149199.94 | 1149199.44
TAM240302413850 | Obra | C-DOP-127/2024 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA REK, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 1950814.55 | 1950814.55
TAM240302414793 | Obra | MAT-OP-FAISM-073/2024 | C. HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 649485.19 | 649485.19
TAM240302413968 | Obra | MAT-OP-FAISM-084/2024 | BELAGUE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 1979702.52 | 1979702.52
TAM240302443279 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443294 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443314 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443344 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302445609 | Obra | C-SOP-022/2024 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 4800354.59 | 4800354.59
TAM240302441209 | Obra | MAT-OP-REPUVE-006/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 2572175.6 | 2572175.6
TAM240302443428 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443446 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443450 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302441628 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0054-2024-0061 | EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3066205.11 | 3066205.11
TAM240302441630 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0056-2024-0063 | HUMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4198251.12 | 4198251.12
TAM240302443458 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443471 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302444319 | Obra | SOP-IF-MV-063-24-I | TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5699138 | 5673095.18
TAM240302441647 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0067-2024-0074 | SERVICIOS MULTIPLES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3592810.22 | 3592810.22
TAM240302433479 | Obra | MAT-OP-FAISM-087/2024 | C. ERICK BERRONES RAMIREZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 797995.6 | 797995.6
TAM240302442200 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0080-2024-0087 | JORGE VARGAS ANDRADE | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2845664.21 | 2845664.21
TAM240302444418 | Obra | OP-VH-FORTA-011/2024 | JOSE PATRICIO LOPEZ CORONA | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1500000 | 1500000.0
TAM240302442582 | Servicios | SOP-IE-SE-103-24-I | ANDRES OSCAR OCHOA PEDROZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2400000 | 2378000.0
TAM240302445298 | Servicios | ITAVU-SO-IE-E-FAFEF-013-2024 | JOSE ROLANDO GONZALEZ CRUZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | 1795435.24 | 1795435.24
TAM240302443178 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443205 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443211 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443286 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302445345 | Obra | SOP-IF-AP-027-24-I | JOSE GUILLERMO LOPEZ GUILLEN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 353754.38 | 353754.38
TAM240302443784 | Obra | FCF-MA-2024/02 | C. DULCE GRABIELA SILVA GARCIA | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 731375.77 | 731375.77
TAM240302443355 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443360 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443442 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443474 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302445369 | Obra | SOP-IF-EEP-276-23-P | PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 26925065.24 | 2.692506524E7
TAM240302445385 | Obra | SOP-IE-EP-078-24-P | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A DE C,V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30000000 | 2.996085622E7
TAM240302443816 | Servicios | ITAVU-SO-AD-E-FAFEF-011-2024 | DENNY ACUÑA CRUZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | 794600 | 794600.0
TAM240302444978 | Servicios | ITAVU-SO-AD-E-FAFEF-014-2024 | FEDRA ARQUITECTOS, S.A.S. de C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | 730800 | 730800.0
TAM240302443278 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443350 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302441772 | Obra | SOP-IF-AS-060-24-P | TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 8750000 | 7899943.58
TAM240302442236 | Obra | SOP-IF-AS-070-24-P | INGENIERIA Y SERVICIOS MODEGA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 10000000 | 7771103.26
TAM240302442522 | Obra | SOP-IE-SP-100-24-I | CONSTRUCTORA AZUL08, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1700000 | 1696107.48
TAM240302442422 | Obra | SOP-IE-EP-078-24-P | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A DE C,V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30000000 | 2.996085622E7
TAM240302442425 | Obra | SOP-IF-MV-079-24-P | GMC, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 24450000 | 2.311689219E7
TAM240302442426 | Servicios | SOP-IE-SE-080-24-I | ASESORIA TAMAULIPECA, S.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1500000 | 1368800.0
TAM240302443366 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443370 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443432 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302442498 | Obra | SOP-IF-MV-094-24-I | MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 7550000 | 7522408.1
TAM240302442508 | Obra | C-2024-00071466 | OBRAS PAVIMENTOS Y CONCRETOS DEL NORTE SA DE CV | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 10700429.51 | 1.070042951E7
TAM240302442515 | Obra | SOP-IF-AP-099-24-I | GRUPO TECNICO Y DISEÑO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6000000 | 5892943.96
TAM240302443436 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302442729 | Servicios | C-2024-00088749 | J. ANTONIO NAVARRO BELTRAN | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 5599341.43 | 5599341.43
TAM240302443222 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443237 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443479 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443488 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443502 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443273 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443735 | Obra | FCF-MA-2024/04 | C. NARDO SAENZ CHAPA | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 1709026.63 | 1709026.63
TAM240302443766 | Obra | FCF-MA-2024/02 | C. DULCE GRABIELA SILVA GARCIA | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 731375.77 | 731375.77
TAM240302445022 | Servicios | ITAVU-SO-IE-E-FAFEF-012-2024 | LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | 1865648.88 | 1865648.88
TAM240302445603 | Obra | C-SOP-021/2024 | C.GALG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 4285961.82 | 4285961.82
TAM240302441596 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0070-2024-0077 | FERNANDO VARGAS OLAZARAN | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4282720 | 4282720.0
TAM240302440621 | Obra | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-018/2024 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 14941630.18 | 1.494163018E7
TAM240302443168 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443179 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443182 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443194 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443198 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443208 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302442369 | Obra | SOP-IF-AS-071-24-P | DAMAFA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 10000000 | 8303851.52
TAM240302438529 | Obra | FISMUN/2024/021/020- | CONCEPCION CASTILLO MARTINEZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 912609.32 | 912609.32
TAM240302441594 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0070-2024-0077 | FERNANDO VARGAS OLAZARAN | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4282720 | 4282720.0
TAM240302441605 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0060-2024-0067 | J BALDEMAR CARRIZAL JARAMILLO | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2917288.21 | 2917288.21
TAM240302441612 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0062-2024-0069 | TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5655275.49 | 5655275.49
TAM240302442401 | Servicios | SOP-IE-SE-074-24-D | SUMA ESTUDIO URBANO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 850000 | 808252.27
TAM240302442411 | Servicios | SOP-IF-SE-075-24-D | JOSE MARIA ZARATE CABALLERO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 800000 | 797460.27
TAM240302437107 | Obra | FISMUN/2024/021/035. | CONCEPCION CASTILLO MARTINEZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 720989.36 | 720989.36
TAM240302440794 | Obra | C-2024-00073865 | JOSE GUILLERMO LOPEZ GUILLEN | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 2796509.34 | 2796509.34
TAM240302440801 | Obra | C-2024-00080631 | CONSTRUCCIONES JM SANTANDER SA DE CV | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 4761838.99 | 4761838.99
TAM240302441623 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0054-2024-0061 | EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3066205.11 | 3066205.11
TAM240302441633 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0067-2024-0074 | SERVICIOS MULTIPLES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3592810.22 | 3592810.22
TAM240302441650 | Obra | SOP-IF-AS-056-24-P | CONSTRAT, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 18500000 | 1.846757867E7
TAM240302441670 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0065-2024-0072 | LUIS FERNANDO MARQUEZ HINOJOSA | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2470881.61 | 2470881.61
TAM240302441674 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0065-2024-0072 | LUIS FERNANDO MARQUEZ HINOJOSA | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2470881.61 | 2470881.61
TAM240302442478 | Obra | SOP-IF-AP-085-24-I | IMPULSORA SANTANDER, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1850000 | 1795137.22
TAM240302442482 | Servicios | SOP-IE-SE-086-24-I | CAVADRI, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1500000 | 1450000.0
TAM240302442485 | Obra | SOP-IF-CA-087-24-I | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 8065980.18 | 7429625.85
TAM240302442487 | Obra | SOP-IF-CA-088-24-I | CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6764861.4 | 6444907.92
TAM240302442490 | Obra | SOP-IE-AS-092-24-I | CONSTRUCTORA DE LA FUENTE GALINDO, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6000000 | 5963560.19
TAM240302442493 | Obra | SOP-IF-CA-093-24-I | RUTER, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6169158.41 | 6123668.04
TAM240302442494 | Obra | C-2024-00069634 | PROATAM SA DE CV | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 7226922.98 | 7226922.98
TAM240302442501 | Obra | SOP-IF-AS-095-24-I | JESUS EDUARDO DE LA FUENTE GALINDO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6000000 | 5979796.29
TAM240302442505 | Obra | SOP-IF-AS-096-24-P | HUMAYNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 12000000 | 1.189435464E7
TAM240302442514 | Obra | SOP-IF-AS-098-24-I | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5250000 | 4871699.4
TAM240302434960 | Obra | FISMUN/2024/021/057 | TALMAI CORTES CASTRO | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 1180484.04 | 1180484.04
TAM240302436488 | Obra | MMA/FAIS/2024-07 | ARQ. IRAM GARCIA BOTELLO | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 707891.09 | 707891.09
TAM240302440870 | Obra | ITIFE-FAMREM22/23-I-SOP-0053-2024-0060 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2921665.77 | 2921665.77
TAM240302441679 | Obra | SOP-IE-EP-057-24-I | CARLOS RODRIGUEZ AVENDAÑO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6500000 | 6005429.45
TAM240302441683 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0065-2024-0072 | LUIS FERNANDO MARQUEZ HINOJOSA | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2470881.61 | 2470881.61
TAM240302441698 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0059-2024-0066 | CONSULTORIA Y EJECUTORA DE OBRA INDUSTRIAL Y CIVIL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2544013.57 | 2544013.57
TAM240302437150 | Obra | FISMUN/2024/021/035. | CONCEPCION CASTILLO MARTINEZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 720989.36 | 720989.36
TAM240302440878 | Obra | ITIFE-FAMREM22/23-I-SOP-0053-2024-0060 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2921665.77 | 2921665.77
TAM240302440893 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0058-2024-0065 | SIC DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3652857.14 | 3652857.14
TAM240302440895 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0058-2024-0065 | SIC DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3652857.14 | 3652857.14
TAM240302440898 | Obra | C-2024-00089461 | RAMON ALEJANDRO VAZQUEZ SOTELO | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 5239514.63 | 5239514.63
TAM240302441766 | Obra | SOP-IF-MV-059-24-P | DENNY ACUÑA CRUZ | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 16450000 | 1.367356102E7
TAM240302442596 | Obra | SOP-IE-MV-106-24-P | CONSTRUSERVICIOS VH, S.A DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 22000000 | 2.15632546E7
TAM240302442597 | Obra | C-2024-00082538 | ZONA VERDE IRRIGACION SA DE CV | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 21986903.71 | 2.198690371E7
TAM240302442602 | Obra | SOP-IF-MV-107-24-P | CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 15037242 | 1.435433954E7
TAM240302442611 | Servicios | C-2024-00079519 | INGENIERIA Y GESTION HIDRICA SC | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 1982311.64 | 1982311.64
TAM240302440989 | Obra | MAT-OP-REPUVE-005/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 2512670.8 | 2512670.8
TAM240302440990 | Obra | MAT-OP-REPUVE-007/2024 | ERICK BERRONES RAMIREZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 760752.84 | 760752.84
TAM240302440991 | Obra | MAT-OP-REPUVE-008/2024 | BELAGUE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 4034038.55 | 4034038.55
TAM240302440992 | Obra | MAT-OP-REPUVE-009/2024 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 428246.4 | 428246.4
TAM240302441778 | Obra | SOP-IF-AS-061-24-P | INDEEG, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 15000000 | 1.291020031E7
TAM240302438012 | Obra | MMA/FAIS/2024-08 | ARQ. ADAN ROCHA SAENZ | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 538353.25 | 538353.25
TAM240302438022 | Obra | FISMUN/2024/021/046- | NANCY ELIZABETH REYES VELEZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 693762.27 | 693762.27
TAM240302440993 | Obra | MAT-OP-REPUVE-011/2024 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 594519.52 | 594519.52
TAM240302440994 | Obra | MAT-OP-REPUVE-012/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 720360.6 | 720360.6
TAM240302440995 | Obra | LP-REC-REVEUPE-RG23-01/2024 | GSG RENTALS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 1145913.83 | 1145913.83
TAM240302440996 | Obra | AD-REC-REVEUPE-RG23-01/2024 | GSG RENTALS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 460179.4 | 460179.4
TAM240302441821 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0059-2024-0066 | CONSULTORIA Y EJECUTORA DE OBRA INDUSTRIAL Y CIVIL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2544013.57 | 2544013.57
TAM240302441827 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0059-2024-0066 | CONSULTORIA Y EJECUTORA DE OBRA INDUSTRIAL Y CIVIL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2544013.57 | 2544013.57
TAM240302442709 | Servicios | C-2024-00078404 | LAO INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 5041476.5 | 5041476.5
TAM240302442718 | Servicios | C-2024-00078398 | SLD INGENIERÍA ESTRUCTURAL, CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 1573295.98 | 1573295.98
TAM240302438050 | Obra | MMA/FAIS/2024-03 | ARQ. ADAN ROCHA SAENZ | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 441430.24 | 441430.24
TAM240302441890 | Obra | C-DOP-171/2024 | SERVICIOS INTEGRALES CASTGID, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 2419286.46 | 2419286.46
TAM240302441894 | Obra | C-DOP-172/2024 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA REK, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 1471856.04 | 1471856.04
TAM240302441907 | Obra | C-DOP-185/2024 | DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA RODE, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 1833900.74 | 1833900.74
TAM240302441912 | Obra | C-DOP-195/2024 | ROSUSM, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 4499856.28 | 4499856.28
TAM240302441914 | Obra | C-DOP-196/2024 | IKCE LOGISTICS Y SUPPLYS. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 1951161.34 | 1951161.34
TAM240302441930 | Obra | SOP-IF-AS-064-24-P | CONSTRUCCIONES D CAL, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 15648320 | 1.564831873E7
TAM240302442815 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302438143 | Obra | MMA/FAIS/2024-04 | ARQ. IRAM GARCIA BOTELLO | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 407166.53 | 407166.53
TAM240302440472 | Obra | MAT-OP-FORTAMUN-002/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPASG | 10682055.46 | 1.068205546E7
TAM240302442084 | Obra | C-DOP-202/2024 | COINTA SUMINISTRO Y OBRA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 3412433.07 | 3412433.07
TAM240302442980 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302438305 | Obra | MBT-FAISMUN-024-2024 | ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS. | 1509672.73 | 1509672.73
TAM240302442121 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0068-2024-0075 | SHEIDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3862789.01 | 3862789.01
TAM240302440557 | Obra | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-001/2024 | ERICK BERRONES RAMIREZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 1457594.46 | 1457594.46
TAM240302442181 | Obra | SOP-IF-AS-068-24-P | GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R. L. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 10000000 | 7498731.13
TAM240302442186 | Obra | SOP-IF-AS-069-24-P | CONSTRUCTORA GOV, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 10000000 | 8799549.14
TAM240302442189 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0080-2024-0087 | JORGE VARGAS ANDRADE | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2845664.21 | 2845664.21
TAM240302442194 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0080-2024-0087 | JORGE VARGAS ANDRADE | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2845664.21 | 2845664.21
TAM240302440602 | Obra | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-008/2024 | BELAGUE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 3174838.72 | 3174838.72
TAM240302441432 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0070-2024-0077 | FERNANDO VARGAS OLAZARAN | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4282720 | 4282720.0
TAM240302442228 | Obra | C-DOP-153/2024 | CONSTRUCCIONES AMBIENTALES DEL NORESTE, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 434949.82 | 434550.04
TAM240302442231 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0078-2024-0085 | JDC CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3031889.56 | 3031889.56
TAM240302442232 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0074-2024-0081 | MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3567700.54 | 3567700.54
TAM240302443135 | Obra | SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP | GABRIEL CRUZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 12990789.93 | 1.299078993E7
TAM240302443143 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443147 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443150 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443158 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443163 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302440706 | Obra | SOP-IF-AS-055-24-I | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3700000 | 3675452.49
TAM240302441448 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0070-2024-0077 | FERNANDO VARGAS OLAZARAN | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4282720 | 4282720.0
TAM240302443225 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443231 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443269 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302441451 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0070-2024-0077 | FERNANDO VARGAS OLAZARAN | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4282720 | 4282720.0
TAM240302442377 | Obra | SOP-IE-EP-072-24-I | MIGUEL ANGEL URRUTIA AGUILAR | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5500000 | 5444233.29
TAM240302442389 | Obra | SOP-IE-EP-073-24-D | JOSE ROLANDO GONZALEZ CRUZ | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 7500000 | 7491504.29
TAM240302442471 | Servicios | SOP-IF-SE-081-24-D | INGENIERIA GEOMATICA E HIDROGRAFICA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 460000 | 407638.5
TAM240302442473 | Obra | SOP-IF-CA-082-24-P | ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 10500000 | 9246287.54
TAM240302442475 | Servicios | SOP-IF-PE-083-24-I | OSCAR ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2700000 | 2677080.38
TAM240302442479 | Obra | 12354-24512-6140-000230 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 3024847.83 | 3024847.83
TAM240302442486 | Obra | C-2024-00082542 | CONSTRUCTORA CAZV, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 16188576.1 | 1.61885761E7
TAM240302441598 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0060-2024-0067 | J BALDEMAR CARRIZAL JARAMILLO | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2917288.21 | 2917288.21
TAM240302441608 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0062-2024-0069 | TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5655275.49 | 5655275.49
TAM240302441609 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0062-2024-0069 | TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5655275.49 | 5655275.49
TAM240302442510 | Obra | SOP-IF-AP-097-24-I | CONSTRUCCIONES AYAMONTE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 145000000 | 1.2487539576E8
TAM240302442526 | Obra | SOP-IE-AP-101-24-P | LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 10000000 | 9988935.08
TAM240302442588 | Obra | SOP-IF-MV-104-24-P | ASFALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 15600000 | 1.542556352E7
TAM240302442591 | Obra | SOP-IF-MV-105-24-P | CONSTRAT,S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 14950000 | 1.472782644E7
TAM240302440873 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0051-2024-0058 | SHEIDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2644690.76 | 2644690.76
TAM240302440892 | Obra | ITIFE-CIEN15-I-SOP-0075-2024-0082 | CONSTRUCTORA GOV, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 766137.49 | 766137.49
TAM240302441617 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0062-2024-0069 | TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5655275.49 | 5655275.49
TAM240302441621 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0054-2024-0061 | EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3066205.11 | 3066205.11
TAM240302441643 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0067-2024-0074 | SERVICIOS MULTIPLES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3592810.22 | 3592810.22
TAM240302441652 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0065-2024-0072 | LUIS FERNANDO MARQUEZ HINOJOSA | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2470881.61 | 2470881.61
TAM240302441654 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0065-2024-0072 | LUIS FERNANDO MARQUEZ HINOJOSA | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2470881.61 | 2470881.61
TAM240302433173 | Obra | SOP-REY-FISMUN-016-2024-LP | CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA | 5797814.13 | 5797814.13
TAM240302440899 | Obra | C-2024-00088308 | JOSE GUILLERMO LOPEZ GUILLEN | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 39055554.83 | 3.905555483E7
TAM240302441707 | Obra | SOP-IF-AS-058-24-P | MARCO TULIO DIAZ RODRIGUEZ | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 11000000 | 1.097521388E7
TAM240302432277 | Obra | DOPMIQTAM/FAISMUN-24/006 | MANRIQUE GODOY ESPITIA | MUNICIPIO DE MIQUIHUANA | 585758.7 | 585758.7
TAM240302440987 | Obra | MAT-OP-REPUVE-003/2024 | MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 1821925.68 | 1821925.68
TAM240302440997 | Obra | INV-REC-REVEUPE-RG23-01/2024 | GSG RENTALS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 806079.5 | 806079.5
TAM240302440998 | Obra | LP-REPAV-REVEUPE-RG23-02/2024 | SERGIO CANTU GARCIA | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | 1500100 | 1500100.0
TAM240302440999 | Obra | MOT-REPUVE-2024/02902 | SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V. | OCAMPO | 22500 | 22500.0
TAM240302441000 | Obra | SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP | ABASTECEDORA ENERGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 5717568.24 | 5717568.24
TAM240302441001 | Obra | SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP | ROSA ALEJANDRA BAEZ CERDA | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 1612350.22 | 1612350.22
TAM240302441002 | Obra | SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP | MAQUINARIA Y CONCRETOS DEL NORESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 2970646.59 | 2970646.59
TAM240302441005 | Obra | C-SOP-023/2024 | CONSTRUCTORA JESAS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 920067.27 | 920067.27
TAM240302441010 | Obra | OP-VH-R23-016/2024 | KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 413339.85 | 413339.85
TAM240302441011 | Obra | OP-VH-R23-017/2024 | KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 132930.14 | 132930.14
TAM240302441784 | Obra | SOP-IF-MV-062-24-I | MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5452812 | 5392304.88
TAM240302441794 | Obra | SOP-IF-MV-063-24-I | TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5699138 | 5673095.18
TAM240302441815 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0059-2024-0066 | CONSULTORIA Y EJECUTORA DE OBRA INDUSTRIAL Y CIVIL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2544013.57 | 2544013.57
TAM240302441831 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0064-2024-0071 | ARMANDO JACOBO PEREZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3337013.87 | 3337013.87
TAM240302441835 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0064-2024-0071 | ARMANDO JACOBO PEREZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3337013.87 | 3337013.87
TAM240302441838 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0064-2024-0071 | ARMANDO JACOBO PEREZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3337013.87 | 3337013.87
TAM240302441015 | Obra | 12354-24539-6140-000232 | NOE FRANCISCO VAZQUEZ BLANCO | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 1789777.79 | 17877.79
TAM240302441842 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0055-2024-0062 | JORGE RAMIREZ PEREZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4390608.91 | 4390608.91
TAM240302441877 | Obra | C-DOP-158/2024 | SERGIO FERNANDO FERNANDEZ SOTO | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 1492997.84 | 1492997.84
TAM240302441886 | Obra | C-DOP-163/2024 | OBRAS Y MANTENIMIENTOS DE ALTAMIRA, S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 4000951.21 | 4000951.21
TAM240302442829 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302441911 | Obra | C-DOP-193/2024 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 2418725.01 | 2418725.01
TAM240302441931 | Obra | SOP-IF-MV-065-24-I | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6550000 | 6477721.46
TAM240302441948 | Obra | OP-VH-FORTA-008/2024 | JOSE PATRICIO LOPEZ CORONA | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 5890000 | 5890000.0
TAM240302438558 | Obra | FISMUN/2024/021/020- | CONCEPCION CASTILLO MARTINEZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 912609.32 | 912609.32
TAM240302440482 | Obra | MAT-OP-FORTAMUN-003/2024 | HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 492690.87 | 492690.87
TAM240302442984 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302442987 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302440563 | Obra | ITIFE-FAMREM23-I-SOP-0052-2024-0059 | TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1754534.16 | 1754534.16
TAM240302442151 | Servicios | SOP-IE-SE-066-24-D | PROCESAMIENTO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL, S.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2950000 | 2655820.0
TAM240302442167 | Obra | SOP-IF-IS-067-24-I | LOZA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 599281.79 | 599230.11
TAM240302440608 | Obra | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-011/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 1394636.36 | 1394636.36
TAM240302440615 | Obra | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-015/2024 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 2273604.56 | 2273604.56
TAM240302442225 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0078-2024-0085 | JDC CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3031889.56 | 3031889.56
TAM240302442229 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0078-2024-0085 | JDC CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3031889.56 | 3031889.56
TAM240302442243 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0074-2024-0081 | MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3567700.54 | 3567700.54
TAM240302442246 | Obra | ITIFE-FAMB24-I-SOP-0076-2024-0083 | ARMANDO JACOBO PEREZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2105534.2 | 2105534.2
TAM240302443142 | Obra | SOP-REY-CAPUFE-085-2024-LP | BELAGUE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 8048358.42 | 8048358.42
TAM240302443146 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443161 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443165 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443175 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443186 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443203 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302443215 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0072-2024-0079 | UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3311089.85 | 3311089.85
TAM240302437279 | Obra | MBT-FAISMUN-022-2024 | EDER ABRAHAM DE JESUS SOSA GARCIA | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS. | 1248753.26 | 1248753.26
TAM190301574308 | Obra | ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060 | CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 7548553.46 | 7548553.46
TAM210402015786 | Obra | MJT/R33-2020/029 | NOEL DE LA FUENTE GOMEZ | MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAM. | 270000 | 270000.0
TAM210402023474 | Obra | JAUMAVE-DOP-FAIS/2021-004 | MARIO RUBEN PIÑA GAITAN | MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS | 370792.84 | 370792.84
TAM210402052552 | Obra | ITIFE-FAMREM21-I-SOP-060-2021-0074 | CONSTRUCCIONES LEMI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2168571.19 | 2168571.19
TAM210402052814 | Obra | ITIFE-CIEN16-I-SOP-0079-2016-0177 | JORGE GILBERTO MORENO IBARRA | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDICATIVA | 3761410.86 | 3761410.86
TAM210402052832 | Obra | ITIFE-CIEN16-LP-SOP-023-2017-0090 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1914417.84 | 1914417.84
TAM210402052833 | Obra | ITIFE-CIEN16-LP-SOP-023-2017-0090 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1914417.84 | 1914417.84
TAM210402052956 | Obra | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-012-2019-0015 | REAL CABAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1737001.01 | 1737001.01
TAM210402052978 | Obra | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-046-2019-0052 | GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS. S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2897444.39 | 2897444.39
TAM220302140380 | Obra | ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2022-0012 | JR CONSTRUX, S.A DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 5523823.07 | 5523823.07
TAM220302140436 | Obra | ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2022-0022 | JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 8973931.65 | 8973931.65
TAM220302140440 | Obra | ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2022-0008 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 5440420.2 | 5440420.2
TAM220302140454 | Obra | ITIFE-CIENMS16-LP-SOP-034-2022-0046 | JOSE ALFREDO HERNANDEZ VARGAS | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 4129256.86 | 4129256.86
TAM220302137042 | Obra | ITIFE-CIENSUP17-LP-SOP-036-2022-0048 | CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 9194788.48 | 9194788.48
TAM220402199608 | Obra | ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2022-0008 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 5440420.2 | 5440420.2
TAM220402199626 | Obra | ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2022-0012 | JR CONSTRUX, S.A DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 5523823.07 | 5523823.07
TAM230202215470 | Obra | FAISMUN-MIER-001-2023 | MA Edificaciones, S.A. de C.V. | Municipio de Mier | 1940031.43 | 1940031.43
TAM230202215485 | Obra | FAISMUN-MIER-002-2023 | Jose Armando Guerra Hinojosa | Municipio de Mier | 2111570.78 | 2111570.78
TAM230202231547 | Obra | ITIFE-CIEN18-I-SOP-0008-2023-0008 | MAYRA MELHEM SALINAS | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 3166133.84 | 3166133.84
TAM230202231417 | Obra | ITIFE-CIEN18-I-SOP-0008-2023-0008 | MAYRA MELHEM SALINAS | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 3166133.84 | 3166133.84
TAM230202231419 | Obra | ITIFE-CIEN18-I-SOP-0008-2023-0008 | MAYRA MELHEM SALINAS | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 3166133.84 | 3166133.84
TAM230402297835 | Obra | TULA/28-39/FAISMUN23/25 | JOEL ERNESTO VILLASANA TORRES | MUNICIPIO DE TULA | 434808.5 | 434808.5
TAM230402319578 | Obra | FAIS/MXT/22/017 | NATANAEL MIQUEAS HERNANDEZ OLIVO | MUNIICPIO DE XICOTENCATL TAM | 608733.6 | 608733.6
TAM240102345283 | Obra | MAT-OP-FAISM-057/2024 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DE MATAMOROS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 750839 | 2011729.43
TAM240102347767 | Obra | MAT-OP-REPUVE-028/2023-24 | BELAGUE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 10005276.46 | 1.000182888E7
TAM240102347786 | Obra | AUT/MNM-R23/002/2024 | Grecia Reyes Salazar | Municipio de Nuevo Morelos Tamaulipas | 305695 | 304695.0
TAM240102347787 | Obra | AUT/MNM-R23/001/2024 | Grecia Reyes Salazar | Municipio de Nuevo Morelos Tamaulipas | 77422.5 | 77422.5
TAM240102348936 | Obra | ITIFE-FAMREM22-I-SOP-0005-2024-0007 | SIC DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2517002.5 | 2517002.5
TAM240102347840 | Obra | C-SOP-016/2024 | C. GALG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 2117404.68 | 2117404.68
TAM240102342786 | Obra | MOT-FAISMUN-2024/02905 | KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ | OCAMPO | 1064278.09 | 1064278.09
TAM240102343740 | Obra | MAT-OP-FAISM-050/2024 | C. HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 1865821.94 | 2232056.9
TAM240202364501 | Obra | 12354-24502-6140-000195 | ROMA CR CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 2383036.56 | 2383036.56
TAM240202362138 | Obra | MBT-FAISMUN-002-2024 | EXIQUIO EMMANUEL GARCIA RAMIREZ | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS | 798652.5 | 798652.51
TAM240202361330 | Obra | MBT-FAISMUN-001-2024 | SAMUEL IRAM SOLIS CANTU | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS | 1377176.43 | 1377176.43
TAM240202402369 | Obra | CONVAMPL01- HIDRTERR2024-COP002001 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 71681.87 | 71681.87
TAM240202402369 | Obra | HIDRTERR2024-COP002001 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 716818.75 | 716818.75
TAM240202360148 | Obra | MSF-R33-004-24-I | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 1436090.3 | 1436090.3
TAM240202363065 | Obra | MBT-FAISMUN-004-2024 | ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS | 1387596.74 | 1387596.74
TAM240202362423 | Obra | MBT-FAISMUN-003-2024 | SAMUEL IRAM SOLIS CANTU | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS | 1390458.64 | 1390458.64
TAM240202361248 | Obra | MNM-FISMUN/001/2024 | JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SEGURA | Municipio de Nuevo Morelos Tamaulipas | 1149199.94 | 1149199.44
TAM240202359532 | Obra | MSF-R33-004-24-I | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 1436090.3 | 1436090.3
TAM240202374888 | Obra | FI2024-COP002001 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1792046.88 | 1792046.88
TAM240202384044 | Obra | MOT-FAISMUN-2024/02908 | ZURZIEL S.A. DE C.V | OCAMPO | 1043299.18 | 1043299.18
TAM240202382686 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-014/24 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE CV | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 8318658.13 | 8318658.13
TAM240202377855 | Obra | MSF-R33-015-24-I | INTEGRAL DE SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 2922407.49 | 2922407.49
TAM240202388155 | Obra | MOT-FAISM-2024/02913 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA P Y S, S.A DE C.V. | OCAMPO | 316681 | 316681.0
TAM240202388172 | Obra | MOT-FAISM-2024/02915 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA P Y S, S.A DE C.V. | OCAMPO | 170689 | 170689.0
TAM240202380024 | Obra | MBT-FAISMUN-012-2024 | LUIS ANGEL NIÑO PARRA | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS | 1493458.62 | 1493458.62
TAM240202374579 | Obra | FI2024-COP002002 | GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1605427.66 | 1605427.66
TAM240202400786 | Obra | MMA/HIDROCARBUROS/2024-07 | FRONTERA RB S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 698143.52 | 698143.52
TAM240202374677 | Obra | FI2024-COP002001 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1792046.88 | 1792046.88
TAM240202382482 | Obra | MSF-R33-017-24-I | BARVIL SAS DE CV | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 2916577.05 | 2916577.05
TAM240202384866 | Obra | FAISMUN-MIER-003-2024 | MA Edificaciones, S.A. de C.V. | Municipio de Mier | 3100053.32 | 3100053.32
TAM240202380590 | Obra | MAM-OP-FAISMUN04/2024 | JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | 3377032.25 | 3377032.25
TAM240202402038 | Obra | C-SOP-013/2024 | GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 5683655.56 | 5683655.56
TAM240202382608 | Obra | MSF-R33-017-24-I | BARVIL SAS DE CV | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 2916577.05 | 2916577.05
TAM240202374863 | Obra | FI2024-COP002001 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1792046.88 | 1792046.88
TAM240202380665 | Obra | MBT-FAISMUN-013-2024 | SAMUEL IRAM SOLIS CANTU | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS | 1498574.12 | 1498574.12
TAM240202385840 | Obra | 12354-24502-6140-000216 | JESUS COBOS SUAREZ | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 821916.4 | 821916.4
TAM240202386726 | Obra | C-SOP-012/2024 | CONSTRUCTORA JESAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 7770928.59 | 7770928.59
TAM240202388244 | Obra | MSF-R33-020-24-D | CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 353984.86 | 353984.86
TAM240202401680 | Obra | MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2024-005 | ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIONES LAGER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | 2801790.72 | 2801790.72
TAM240202374719 | Obra | MSF-R33-012-24-I | LIZ LAURE VILLANUEVA VERDINES | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 2715631.92 | 2715631.92
TAM240202374809 | Obra | FI2024-COP002001 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1792046.88 | 1792046.88
TAM240202374840 | Obra | FI2024-COP002001 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1792046.88 | 1792046.88
TAM240202374920 | Obra | FI2024-COP002001 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1792046.88 | 1792046.88
TAM240202374941 | Obra | FI2024-COP002001 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1792046.88 | 1792046.88
TAM240202374970 | Obra | FI2024-COP002001 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1792046.88 | 1792046.88
TAM240202372965 | Obra | MMT-FAISMUN-02-2024 | KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ | MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS | 768985.02 | 768985.02
TAM240202374545 | Obra | FI2024-COP002001 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1792046.88 | 1792046.88
TAM240202375054 | Obra | FI2024-COP002001 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1792046.88 | 1792046.88
TAM240202368482 | Obra | 12354-24502-6140-000199 | RUTER SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 1090291.1 | 1090291.1
TAM240202369390 | Obra | 12354-24502-6140-000200 | MARIA INES MALDONADO SEGURA | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 2001231.49 | 2001231.49
TAM240202392842 | Servicios | MOT-FAISM-2024/02920 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA P Y S, S.A DE C.V. | OCAMPO | 138776.6 | 138776.6
TAM240202393367 | Obra | MMA/FAIS/2024-02 | ARQ. ADAN ROCHA SAENZ | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 924563.78 | 924563.78
TAM240202391237 | Obra | MOT-FAISM-2024/02916 | CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA, S.A DE C.V. | OCAMPO | 612557.84 | 612557.84
TAM240202399154 | Obra | ITAVU-SO-AD-E-FAFEF-004-2024 | SUMMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | 294332.08 | 294332.08
TAM240202391324 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0009 | JUAN DANIEL GARCIA CHARLES | MUNICIPIO DE TULA | 800000 | 800000.0
TAM240202394509 | Obra | MSF-R33-021-24-I | CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 759937.18 | 759937.18
TAM240202399855 | Obra | C-2024-00088428 | JUAN JAVIER CORREA GUERRERO | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS | 862135.21 | 862135.21
TAM240202391372 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0022 | YANET ELENA PUGA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TULA | 419110.92 | 419110.92
TAM240202396818 | Obra | C-DOP-227/2023 | EQUIPOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES CLS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 3239999.6 | 3271725.0
TAM240202389807 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0002 | JESUS AMARO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TULA | 2500000 | 2500000.0
TAM240202393206 | Obra | MCT-FAISMUN-2024-07 | JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ | MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS | 675183.81 | 675183.81
TAM240202393259 | Obra | MGT-DOP-IR-FAISMUN-2024-014 | GUIEGSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | 2919687.8 | 2919687.8
TAM240202390030 | Obra | MSF-R33-023-24-I | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 1131876.94 | 1131876.94
TAM240202394973 | Obra | MBT-FAISMUN-008-2024 | ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS | 345976.2 | 345976.2
TAM240202392807 | Obra | MOT-FAISM-2024/02912 | ZURZEL S.A. DE C.V | OCAMPO | 654757.48 | 654757.48
TAM240202390345 | Obra | MSF-R33-023-24-I | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 1131876.94 | 1131876.94
TAM240202389397 | Obra | MSF-R33-023-24-I | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 1131876.94 | 1131876.94
TAM240202390227 | Obra | MSF-R33-023-24-I | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 1131876.94 | 1131876.94
TAM240202390266 | Obra | MSF-R33-023-24-I | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 1131876.94 | 1131876.94
TAM240202393672 | Obra | MNM-FISMUN-002-2024 | IVAN ALEJANDRO QUINTANILLA CASTRO | Municipio de Nuevo Morelos Tamaulipas | 1185000 | 1185000.0
TAM240202399888 | Obra | C-2024-00090998 | ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS | 2757976.33 | 2757976.33
TAM240202399892 | Obra | C-2024-00088429 | JUAN JAVIER CORREA GUERRERO | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS | 1104999.08 | 1104999.08
TAM240202399898 | Obra | C-2024-00088432 | GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN | MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS | 743531.23 | 743531.23
TAM240202391553 | Obra | MMA/FAIS/2024-01 | C. NARDO SAENZ CHAPA | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 1663901.46 | 1663901.46
TAM240202390489 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0035 | ANDY GARCIA DE LEON | MUNICIPIO DE TULA | 448577.34 | 448577.34
TAM240202392356 | Obra | MCT-FAISMUN-2024-06 | GUIRASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS | 561661.26 | 561661.26
TAM240202389664 | Obra | MSF-R33-023-24-I | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 1131876.94 | 1131876.94
TAM240202396291 | Obra | OP-VH-FORTA-001/2024 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 361200 | 361200.0
TAM240202396345 | Obra | OP-VH-FORTA-006/2024 | KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 369708 | 369708.0
TAM240202396348 | Obra | OP-VH-FORTA-007/2024 | KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 455100 | 455100.0
TAM240202391426 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0045 | MIGUEL ELISEO BARRERA SANCHEZ | MUNICIPIO DE TULA | 3995318.66 | 3995318.66
TAM240202392423 | Obra | MCT-FAISMUN-2024-06 | GUIRASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS | 561661.26 | 561661.26
TAM240202393532 | Obra | MNM-FISMUN/001/2024 | JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SEGURA | Municipio de Nuevo Morelos Tamaulipas | 1149199.94 | 1149199.44
TAM240202394354 | Obra | MMA/FAIS/2024-06 | ARQ. IRAM GARCIA BOTELLO | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 851248.78 | 851248.78
TAM240202392458 | Obra | MCT-FAISMUN-2024-06 | GUIRASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS | 561661.26 | 561661.26
TAM240202393690 | Obra | MMA/FAIS/2024-05 | ARQ. JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 799732.34 | 799732.34
TAM240202394559 | Obra | MMA/FAIS/2024-12 | ARQ. JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 948121.65 | 948121.95
TAM240202390729 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0010 | JESUS COBOS SUAREZ | MUNICIPIO DE TULA | 724872.62 | 724872.62
TAM240202396342 | Obra | OP-VH-FORTA-003/2024 | GRUPO URBANIZADOR CML SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 648380 | 648380.0
TAM240202392143 | Obra | MMA/FAIS/2024-11 | C. DULCE GRABIELA SILVA GARCIA | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 304033.1 | 304033.1
TAM240302424597 | Obra | FISMUN/2024/021/038- | SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 825245.37 | 825245.37
TAM240302420515 | Obra | MCT-R33-004-24-D | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 638018.27 | 638018.27
TAM240302420519 | Obra | MCT-R33-004-24-D | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 638018.27 | 638018.27
TAM240302425982 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0006 | FERMIN CAMACHO MOLINA | MUNICIPIO DE TULA | 106829.47 | 106829.47
TAM240302422435 | Obra | FI2024-COP002011 | MONTEALEGRE CENTRO CONSTRUCTORES DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1844968.38 | 1844968.38
TAM240302422869 | Obra | FI2024-COP002010 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 3717331.74 | 3717331.74
TAM240302422884 | Obra | FI2024-COP002010 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 3717331.74 | 3717331.74
TAM240302424611 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-009/24 | REWORK LM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 3741577.28 | 3741577.28
TAM240302424624 | Obra | FISMUN/2024/021/038- | SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 825245.37 | 825245.37
TAM240302426010 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0064 | PEDRO ADRIAN ESPINOSA TREVIÑO | MUNICIPIO DE TULA | 213658.94 | 213658.94
TAM240302426018 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0031 | EDDER NEFTALI GARCIA OLVERA | MUNICIPIO DE TULA | 213658.94 | 213658.94
TAM240302422900 | Obra | FI2024-COP002010 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 3717331.74 | 3717331.74
TAM240302420071 | Obra | MCT-R33-003-24-D | JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 641074.08 | 641074.08
TAM240302426167 | Obra | FI2024-COP002004 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1301942.1 | 1301942.1
TAM240302427172 | Obra | FISMUN/2024/021/029 | Víctor Manuel Serrato Gamboa | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 912793.46 | 912793.46
TAM240302424736 | Obra | MSF-R33-024-24-I | INTEGRAL DE SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 2143184.68 | 2143184.68
TAM240302418591 | Obra | MAM-OP-FAISMUN05/2024 | OBRAS RUIZAR S.A.S DE C.V | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | 469678.17 | 469678.17
TAM240302418594 | Obra | MAM-OP-FAISMUN05/2024 | OBRAS RUIZAR S.A.S DE C.V | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | 469678.17 | 469678.17
TAM240302428171 | Obra | MGT-DOP-IR-FAISMUN-2024-022 | MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | 3358460.19 | 3358460.19
TAM240302427250 | Obra | FISMUN/2024/021/029 | Víctor Manuel Serrato Gamboa | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 912793.46 | 912793.46
TAM240302424811 | Obra | FISMUN/2024/021/041- | CONSTRUCCIONES LUGOJI SAS | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 240190.81 | 240190.81
TAM240302424816 | Obra | MSF-R33-024-24-I | INTEGRAL DE SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 2143184.68 | 2143184.68
TAM240302424820 | Obra | FISMUN/2024/021/041- | CONSTRUCCIONES LUGOJI SAS | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 240190.81 | 240190.81
TAM240302427757 | Obra | MGT-DOP-IR-FAISMUN-2024-020 | KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | 3277828.88 | 3277828.88
TAM240302429741 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0016 | GUILLERMO ARREOLA ZAMBADA | MUNICIPIO DE TULA | 1300000 | 1300000.0
TAM240302420362 | Obra | MGT-DOP-IR-FAISMUN-2024-015 | JESUS ROSALES MARTINEZ | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | 956544.26 | 956544.26
TAM240302422474 | Obra | FI2024-COP002011 | MONTEALEGRE CENTRO CONSTRUCTORES DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1844968.38 | 1844968.38
TAM240302427480 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0026 | ROSA INDE TORRES | MUNICIPIO DE TULA | 360533.38 | 360533.38
TAM240302428838 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0062 | MARISSA DEL CARMEN ARRIAGA REINA | MUNICIPIO DE TULA | 406050.61 | 406050.61
TAM240302427509 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0021 | MARISSA DEL CARMEN ARRIAGA REINA | MUNICIPIO DE TULA | 377881.51 | 377881.51
TAM240302427807 | Obra | MGT-DOP-IR-FAISMUN-2024-021 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, SA DE CV | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | 3469577.84 | 3469577.84
TAM240302428309 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0053 | YANET ELENA PUGA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TULA | 145000 | 145000.0
TAM240302424394 | Obra | FISMUN/2024/021/038- | SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 825245.37 | 825245.37
TAM240302426938 | Obra | 24-17 | JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 346468.41 | 346468.41
TAM240302427948 | Obra | FISMUN/2024/021/040- | CONSTRUCCIONES LUGOJI SAS | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 457647.38 | 457647.38
TAM240302427955 | Obra | FISMUN/2024/021/042- | CELESTE YACARANDAI GOMEZ CARDENAS | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 374130.71 | 374130.71
TAM240302427958 | Obra | FISMUN/2024/021/042- | CELESTE YACARANDAI GOMEZ CARDENAS | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 374130.71 | 374130.71
TAM240302423352 | Obra | MOT-FAISMUN-2024-02911 | Joel Ernesto Villasana Torres | OCAMPO | 397993.77 | 397993.77
TAM240302425650 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-013/24 | PROYECTOS RUGOSE 365 S.A S DE C.V | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 964701.18 | 964701.18
TAM240302426860 | Obra | FISMUN/2024/021/029 | Víctor Manuel Serrato Gamboa | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 912793.46 | 912793.46
TAM240302429188 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0055 | FERMIN CAMACHO MOLINA | MUNICIPIO DE TULA | 106829.47 | 106829.47
TAM240302429194 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0059 | KATIA ABIGAIL GARCIA RAMIREZ | MUNICIPIO DE TULA | 234900 | 234900.0
TAM240302425669 | Obra | FISMUN/2024/021/016- | MIGUEL ALBERTO GONZALEZ CRUZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 1014495.97 | 1014495.97
TAM240302426519 | Obra | FISMUN/2024/021/026 | Celeste Yacarandai Gómez Cárdenas | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 435657.43 | 435657.43
TAM240302427864 | Obra | MOT-FAISM-2024/029028 | CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA, S.A DE C.V. | OCAMPO | 674292.75 | 782179.82
TAM240302427870 | Obra | MOT-FAISM-2024/02926 | CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA, S.A DE C.V. | OCAMPO | 425476.4 | 425476.4
TAM240302427875 | Obra | MOT-FAISM-2024/02926 | CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA, S.A DE C.V. | OCAMPO | 425476.4 | 425476.4
TAM240302429211 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240302429217 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0056 | GUILLERMO ARREOLA ZAMBADA | MUNICIPIO DE TULA | 390000 | 390000.0
TAM240302422788 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-015/24 | TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 14447216.04 | 1.444721604E7
TAM240302429245 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240302418642 | Obra | MAM-OP-FAISMUN05/2024 | OBRAS RUIZAR S.A.S DE C.V | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | 469678.17 | 469678.17
TAM240302420512 | Obra | MCT-R33-003-24-D | JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 641074.08 | 641074.08
TAM240302425005 | Obra | MSF-R33-025-24-I | INTEGRAL SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 2274856.16 | 2274856.16
TAM240302425727 | Obra | FISMUN/2024/021/026 | Celeste Yacarandai Gómez Cárdenas | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 435657.43 | 435657.43
TAM240302425739 | Obra | FISMUN/2024/021/026 | Celeste Yacarandai Gómez Cárdenas | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 435657.43 | 435657.43
TAM240302427015 | Obra | 24-18 | JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 193882.46 | 193882.46
TAM240302427916 | Obra | FISMUN/2024/021/031- | CONCEPCION CASTILLO MARTINEZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 1103769.25 | 1103769.25
TAM240302427924 | Obra | FISMUN/2024/021/031 | Concepción Castillo Martínez | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 1103769.25 | 1103769.25
TAM240302420727 | Obra | C-DGOPDUE-DOP-012/24 | SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 7554378.66 | 7554378.66
TAM240302426589 | Obra | FISMUN/2024/021/026 | Celeste Yacarandai Gómez Cárdenas | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 435657.43 | 435657.43
TAM240302427939 | Obra | FISMUN/2024/021/040 | Construcciones LUGOJI SAS | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 457647.38 | 457647.38
TAM240302429294 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240302429307 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240302429317 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240302429321 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240302425063 | Obra | FISMUN/2024/021/053 | Juana Lorena Ruiz Castillo | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 1317392.13 | 1317392.13
TAM240302429328 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0054 | PEDRO ADRIAN ESPINOSA TREVIÑO | MUNICIPIO DE TULA | 106829.47 | 106829.47
TAM240302429338 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240302425838 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0043 | MARISSA DEL CARMEN ARRIAGA REINA | MUNICIPIO DE TULA | 213658.94 | 213658.94
TAM240302426641 | Obra | FISMUN/2024/021/026 | Celeste Yacarandai Gómez Cárdenas | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 435657.43 | 435657.43
TAM240302429354 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0058 | MARISSA DEL CARMEN ARRIAGA REINA | MUNICIPIO DE TULA | 656357.57 | 656357.57
TAM240302429520 | Obra | 24-14 | SAMUEL IRAM SOLIS CANTU | MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 1199998.87 | 1199998.87
TAM240302420869 | Obra | MGT-DOP-AD-FAISMUN-2024-016 | JULIO CESAR GUZMAN CRUZ | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | 308006.46 | 308006.46
TAM240302421586 | Obra | MCT-R33-005-24-D | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 611723.6 | 611723.6
TAM240302422356 | Obra | FI2024-COP002010 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 3717331.74 | 3717331.74
TAM240302425498 | Obra | FISMUN/2024/021/015- | JUAN MANUEL SERRATO RAMIREZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 1002180.32 | 1002180.32
TAM240302425900 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0043 | MARISSA DEL CARMEN ARRIAGA REINA | MUNICIPIO DE TULA | 213658.94 | 213658.94
TAM240302425917 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0046 | FERMIN CAMACHO MOLINA | MUNICIPIO DE TULA | 352350 | 352350.0
TAM240302428773 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0050 | JESUS COBOS SUAREZ | MUNICIPIO DE TULA | 925124.79 | 925124.79
TAM240302421994 | Obra | MGT-DOP-IR-FAISMUN-2024-019 | JULIO CESAR GUZMAN CRUZ | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | 2825355.65 | 2825355.65
TAM240302420921 | Obra | MGT-DOP-IR-FAISMUN-2024-017 | VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | 1211075.6 | 1211075.6
TAM240302425947 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0046 | FERMIN CAMACHO MOLINA | MUNICIPIO DE TULA | 352350 | 352350.0
TAM240302426044 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0011 | PEDRO ADRIAN ESPINOSA TREVIÑO | MUNICIPIO DE TULA | 213658.94 | 213658.94
TAM240302430124 | Obra | MCT-FAISMUN-2024-02 | JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ | MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS | 2284601.43 | 2284601.43
TAM240302424872 | Obra | FISMUN/2024/021/041- | CONSTRUCCIONES LUGOJI SAS | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 240190.81 | 240190.81
TAM240302426061 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0011 | PEDRO ADRIAN ESPINOSA TREVIÑO | MUNICIPIO DE TULA | 213658.94 | 213658.94
TAM240302426071 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0013 | MARISSA DEL CARMEN ARRIAGA REINA | MUNICIPIO DE TULA | 213658.94 | 213658.94
TAM240302411908 | Obra | FI2024-COP002007 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2242994.8 | 2242994.8
TAM240302426817 | Obra | FISMUN/2024/021/029 | Víctor Manuel Serrato Gamboa | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 912793.46 | 912793.46
TAM240302429158 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0024 | FERMIN CAMACHO MOLINA | MUNICIPIO DE TULA | 213658.94 | 213658.94
TAM240302430149 | Obra | MCT-FAISMUN-2024-04 | KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS | 798690.44 | 798690.44
TAM240302424896 | Obra | FISMUN/2024/021/041- | CONSTRUCCIONES LUGOJI SAS | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 240190.81 | 240190.81
TAM240302426086 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0013 | MARISSA DEL CARMEN ARRIAGA REINA | MUNICIPIO DE TULA | 213658.94 | 213658.94
TAM240302427836 | Obra | MNM-FISMUN/004/2024 | GRECIA REYES SALAZAR | MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS | 1285106.94 | 1285106.94
TAM240302429172 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0024 | FERMIN CAMACHO MOLINA | MUNICIPIO DE TULA | 213658.94 | 213658.94
TAM240302430171 | Obra | MCT-FAISMUN-2024-05 | GUIEGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS | 1096668.13 | 1096668.13
TAM240302421196 | Obra | MGT-DOP-IR-FAISMUN-2024-018 | JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | 2074515.92 | 2074515.92
TAM240302424925 | Obra | FISMUN/2024/021/045- | ZURZEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 783217.69 | 783217.69
TAM240302413935 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240302413121 | Obra | 12354-24502-6140-000224 | PAVIMENTOS TERSA SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 2098308.83 | 2098308.83
TAM240302413996 | Obra | MAT-OP-FAISM-068/2024 | LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 667397 | 553426.62
TAM240302412406 | Obra | MAT-OP-FAISM-076/2024 | BELAGUE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 1847576.3 | 1913562.32
TAM240302414021 | Obra | MNM-FISMUN/001/2024 | JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SEGURA | Municipio de Nuevo Morelos Tamaulipas | 1149199.94 | 1149199.44
TAM240302412833 | Obra | MAT-OP-FAISM-080/2024 | CONSTRUCTORA RAGONAR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 733661.22 | 728920.96
TAM240302408554 | Obra | MNM-FISMUN/003/2024 | INSTALACIONES Y OBRAS QC, SAS DE CV | Municipio de Nuevo Morelos Tamaulipas | 1157199.94 | 1157199.94
TAM240302412900 | Obra | MAT-OP-FAISM-083/2024 | C. HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 871689.71 | 413824.78
TAM240302415027 | Obra | MAT-OP-FAISM-077/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 458877.43 | 458877.43
TAM240302408571 | Obra | 24-06 | MANUEL SALAZAR MARTINEZ | MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 934960 | 934960.0
TAM240302413303 | Obra | MAT-OP-FAISM-090/2024 | CONSTRUCTORA RAGONAR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 167702.96 | 167654.28
TAM240302410487 | Obra | FAISMUN-MIER-003-2024 | MA Edificaciones, S.A. de C.V. | Municipio de Mier | 3100053.32 | 3100053.32
TAM240302410502 | Obra | FAISMUN-MIER-005-2024 | Raul Mario Oliveira Cantu | Municipio de Mier | 2055643.17 | 2055643.17
TAM240302413318 | Obra | MAT-OP-FAISM-090-2/2024 | CONSTRUCTORA RAGONAR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 167702.96 | 167654.28
TAM240302412954 | Obra | FAISMUN-MIER-001-2024 | Jose Armando Guerra Hinojosa | Municipio de Mier | 3214892.66 | 2823198.5
TAM240302413353 | Obra | MAT-OP-FAISM-090-3/2024 | CONSTRUCTORA RAGONAR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 335405.92 | 335308.56
TAM240302411477 | Obra | MGT-DOP-IR-FAISMUN-2024-005 | GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GONZALEZ,TAM | 2543560.63 | 2543560.63
TAM240302412992 | Obra | MAT-OP-FAISM-088/2024 | C. ERICK BERRONES RAMIREZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 1211513.56 | 1201968.81
TAM240302413358 | Obra | 12354-24502-6140-000224 | PAVIMENTOS TERSA SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | 2098308.83 | 2098308.83
TAM240302410936 | Obra | MBT/FAISMUN-2024 | MUNICIPIO DE BURGOS | MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS | 0.01 | 0.01
TAM240302413383 | Obra | MAT-OP-FAISM-045/2024 | CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 860720.39 | 860719.89
TAM240302408317 | Obra | MAM-OP-FAISMUN02/2024 | OBRAS RUIZAR S.A.S DE C.V | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | 161820 | 161820.0
TAM240302410604 | Obra | FAISMUN-MIER-005-2024 | Raul Mario Oliveira Cantu | Municipio de Mier | 2055643.17 | 2055643.17
TAM240302408726 | Obra | C-DOP-047/2024 | CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 5622183.53 | 2865641.8
TAM240302413436 | Obra | MAT-OP-FAISM-046/2024 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DE MATAMOROS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 582029.04 | 579879.36
TAM240302418365 | Obra | 24-15 | JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 505220.18 | 505220.18
TAM240302418371 | Obra | 24-11 | JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 382512.44 | 382512.44
TAM240302408342 | Obra | FI2024-COP002005 | MONTEALEGRE CENTRO CONSTRUCTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1248160.7 | 1248160.7
TAM240302408354 | Obra | MAM-OP-FAISMUN04/2024 | JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | 3377032.25 | 3377032.25
TAM240302408355 | Obra | MAM-OP-FAISMUN04/2024 | JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | 3377032.25 | 3377032.25
TAM240302410654 | Obra | FAISMUN-MIER-004-2024 | NARDO SAENZ CHAPA | Municipio de Mier | 1240263.27 | 1240263.27
TAM240302413077 | Obra | MAT-OP-FAISM-085/2024 | GRUPO GARZA-ESCOBEDO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 917620.33 | 917620.33
TAM240302413927 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240302409322 | Obra | FI2024-COP002001 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1792046.88 | 1792046.88
TAM240302413859 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240302409332 | Obra | FI2024-COP002001 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1792046.88 | 1792046.88
TAM240302409345 | Obra | FI2024-COP002001 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1792046.88 | 1792046.88
TAM240302409736 | Obra | MAM-OP-FAISMUN04/2024 | JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | 3377032.25 | 3377032.25
TAM240302413878 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240302413890 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240302409739 | Obra | MAM-OP-FAISMUN04/2024 | JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | 3377032.25 | 3377032.25
TAM240302413536 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240302413904 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240302413908 | Obra | MAT-OP-FAISM-059/2024 | SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 456949.87 | 138829.25
TAM240302418232 | Obra | MBT/FAISMUN-2024 | MUNICIPIO DE BURGOS | MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS | 0.01 | 0.01
TAM240302407927 | Obra | MAT-OP-FAISM-016/2024 | BELAGUE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 1568725.19 | 1566405.4
TAM240302409765 | Obra | MBT/FAISMUN-2024 | MUNICIPIO DE BURGOS | MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS | 0.01 | 0.01
TAM240302413549 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240302413562 | Obra | MAT-OP-FAISM-049/2024 | CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 457591.1 | 456858.73
TAM240302413569 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240302414061 | Obra | MAT-OP-FAISM-032/2024 | URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 1091280.78 | 1070792.44
TAM240302413575 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240302409435 | Obra | MBT/FAISMUN-2024 | MUNICIPIO DE BURGOS | MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS | 0.01 | 0.01
TAM240302417281 | Obra | MBT/FAISMUN-2024 | MUNICIPIO DE BURGOS | MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS | 0.01 | 0.01
TAM240302409053 | Obra | MBT/FAISMUN-2024 | MUNICIPIO DE BURGOS | MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS | 0.01 | 0.01
TAM240302409848 | Obra | MBT/FAISMUN-2024 | MUNICIPIO DE BURGOS | MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS | 0.01 | 0.01
TAM240302418845 | Obra | C-DOP-167/2024 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 3748948.93 | 3235602.6
TAM240302409113 | Obra | C-DOP-101/2024 | DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 1128214.91 | 927675.47
TAM240302411399 | Obra | FI2024-COP002006 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1947614.47 | 1947614.47
TAM240302409137 | Obra | MBT/FAISMUN-2024 | MUNICIPIO DE BURGOS | MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS | 0.01 | 0.01
TAM240302409529 | Obra | C-DOP-072/2024 | SINEN76,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 207372.78 | 180688.74
TAM240302414229 | Obra | C-DOP-124/2024 | SAÚL JUÁREZ MURGA | MUNICIPIO DE ALTAMIRA,TAM | 1670094.24 | 1670064.5
TAM240302410040 | Obra | MAM-OP-FAISMUN05/2024 | OBRAS RUIZAR S.A.S DE C.V | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | 469678.17 | 469678.17
TAM240302409196 | Obra | MBT/FAISMUN-2024 | MUNICIPIO DE BURGOS | MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS | 0.01 | 0.01
TAM240302409619 | Obra | MAM-OP-FAISMUN03/2024 | INSTALACIONES Y OBRAS QC | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | 3318724.9 | 3318724.9
TAM240302410043 | Obra | MAM-OP-FAISMUN05/2024 | OBRAS RUIZAR S.A.S DE C.V | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | 469678.17 | 469678.17
TAM240302410050 | Obra | MAM-OP-FAISMUN05/2024 | OBRAS RUIZAR S.A.S DE C.V | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | 469678.17 | 469678.17
TAM240302410061 | Obra | 24-13 | J.JESUS MARTINEZ SOSA | MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 467227.27 | 467227.27
TAM240302410062 | Obra | 24-12 | J.JESUS MARTINEZ SOSA | MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 426393.87 | 426393.87
TAM240302409629 | Obra | MAM-OP-FAISMUN04/2024 | JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | 3377032.25 | 3377032.25
TAM240302409638 | Obra | MAM-OP-FAISMUN04/2024 | JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | 3377032.25 | 3377032.25
TAM240302414734 | Obra | MAT-OP-FAISM-043/2024 | CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 154397.95 | 154397.64
TAM240302417096 | Obra | MBT/FAISMUN-2024 | MUNICIPIO DE BURGOS | MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS | 0.01 | 0.01
TAM240302414348 | Obra | MNM-FISMUN/001/2024 | JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SEGURA | Municipio de Nuevo Morelos Tamaulipas | 1149199.94 | 1149199.44
TAM240302414761 | Obra | MAT-OP-FAISM-072/2024 | CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 569684.79 | 569218.72
TAM240302435141 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0066 | COMERCIALIZADORA SIGAPSI | MUNICIPIO DE TULA | 250077.66 | 250077.66
TAM240302413861 | Obra | MAT-OP-FAISM-048/2024 | TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 785194.05 | 911811.12
TAM240302440626 | Obra | MCT-HIDROC-005-24-D | CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 440682.55 | 440682.55
TAM240302440924 | Obra | MGT-DOP-IR-HIDROTERR-2024-001 | OSCAR DARELL COMPEAN ASTELLO | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | 5647740.85 | 5647740.85
TAM240302440925 | Obra | MGT-DOP-IR-HIDROTERR-2024-002 | JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | 1938344.82 | 1938344.82
TAM240302440926 | Obra | MGT-DOP-AD-HIDROTERR-2024-003 | J JAVIER GRIMALDO TORRES | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | 751281.02 | 751281.02
TAM240302445659 | Obra | FF2024-COP002002 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 737982.72 | 737982.72
TAM240302431065 | Obra | FISMUN/2024/021/036- | HILDA LIZETH LUCIO GARCIA | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 641435.49 | 641435.49
TAM240302445670 | Obra | FF2024-COP002003 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 869142.74 | 869142.74
TAM240302445687 | Obra | FF2024-COP002004 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2253286.06 | 2253286.06
TAM240302431055 | Obra | FISMUN/2024/021/058 | Nancy Elizabeth Reyes Vélez | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 1833126.6 | 1833126.6
TAM240302431081 | Obra | FISMUN/2024/021/021 | Beatriz Adriana Hernández Villalobos | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 626652.08 | 626652.08
TAM240302431086 | Obra | FISMUN/2024/021/021 | Beatriz Adriana Hernández Villalobos | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 626652.08 | 626652.08
TAM240302431093 | Obra | FISMUN/2024/021/021 | Beatriz Adriana Hernández Villalobos | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 626652.08 | 626652.08
TAM240302432483 | Obra | FISMUN/2024/021/055 | San Juana Wendoly Ramírez Hernández | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 952892.12 | 952892.12
TAM240302438029 | Obra | S.N./FAISMUN-2024/06 | JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS | 838140 | 838140.0
TAM240302431099 | Obra | FISMUN/2024/021/021 | Beatriz Adriana Hernández Villalobos | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 626652.08 | 626652.08
TAM240302442109 | Obra | DOP-GDO-28-015-HIDRO-I.3-2024-002 | ALFREDO GARZA PEÑA | MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. | 1333989.99 | 1333989.99
TAM240302445145 | Obra | MMA/MUN/2024-03 | ARQ. IRAM GARCIA BOTELLO | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 519808.18 | 519808.18
TAM240302438757 | Obra | FISMUN/2024/021/039- | TALMAI CORTES CASTRO | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 758379.7 | 758379.7
TAM240302438855 | Obra | FISMUN/2024/021/060- | VICTOR MANUEL SERRATO GAMBOA | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 1653263.29 | 1653263.29
TAM240302445441 | Obra | MBT-FORTAMUN-001-2024 | LUIS ANGEL NIÑO PARRA | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS. | 292022.22 | 292022.22
TAM240302433623 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0061 | JESUS AMARO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TULA | 1200000 | 1200000.0
TAM240302440923 | Obra | MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2024-009 | JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | 1550745.77 | 1550745.77
TAM240302444254 | Obra | OP-VH-FORTA-009/2024 | KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 340334.4 | 340334.4
TAM240302444767 | Obra | OP-VH-FORTA-013/2024 | KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 434160 | 434160.0
TAM240302409301 | Obra | MBT/FAISMUN-2024 | MUNICIPIO DE BURGOS | MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS | 0.01 | 0.01
TAM240302413305 | Obra | MAT-OP-FAISM-090-1/2024 | CONSTRUCTORA RAGONAR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 167702.96 | 167654.28
TAM240302445711 | Obra | FF2024-COP002005 | MONTEALEGRE CENTRO CONSTRUCTORES DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1379019.6 | 1379019.6
TAM240302409636 | Obra | MAM-OP-FAISMUN04/2024 | JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | 3377032.25 | 3377032.25
TAM240302413498 | Obra | MAT-OP-FAISM-047/2024 | CONSTRUCTIVA CHAEBOL-KIA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 845326.86 | 845323.16
TAM240302424525 | Obra | FISMUN/2024/021/038- | SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 825245.37 | 825245.37
TAM240302424629 | Obra | FISMUN/2024/021/038- | SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 825245.37 | 825245.37
TAM240302424752 | Obra | FISMUN/2024/021/041- | CONSTRUCCIONES LUGOJI SAS | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 240190.81 | 240190.81
TAM240302440506 | Obra | MAT-OP-CPFPV-002/2024 | LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 2929171.89 | 2926740.75
TAM240202393477 | Obra | MCT-FAISMUN-2024-03 | EDUARDO SILVESTRE RUIZ | MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS | 916888.48 | 916888.48
TAM240302418616 | Obra | MAM-OP-FAISMUN05/2024 | OBRAS RUIZAR S.A.S DE C.V | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | 469678.17 | 469678.17
TAM240302424905 | Obra | MBT-FAISMUN-019-2024 | SAMUEL IRAM SOLIS CANTU | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS. | 1041051.87 | 1041051.88
TAM240302413914 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240302414110 | Obra | FI2024-COP002008 | MONTEALEGRE CENTRO CONSTRUCTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1562389.45 | 1562389.45
TAM240302432633 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0001 | FERMIN CAMACHO MOLINA | MUNICIPIO DE TULA | 1000000 | 1000000.0
TAM240302433812 | Obra | MCT-R33-008-24-D | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 673821.16 | 673821.16
TAM240202394295 | Obra | MBT-FAISMUN-007-2024 | SAMUEL IRAM SOLIS CANTU | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS | 1370415.26 | 1370415.26
TAM240302414143 | Obra | FI2024-COP002008 | MONTEALEGRE CENTRO CONSTRUCTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1562389.45 | 1562389.45
TAM240302427033 | Obra | 24-16 | CARLOS ALBERTO GONZALEZ CEPEDA | MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS | 1008921.33 | 1009921.33
TAM240202356593 | Obra | FI2024-COP002001 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1792046.88 | 1792046.88
TAM240202389959 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0034 | FERNANDA LIZBETH FLORES UBARIO | MUNICIPIO DE TULA | 106829.47 | 106829.47
TAM240202390476 | Obra | MSF-R33-023-24-I | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 1131876.94 | 1131876.94
TAM240202395081 | Obra | MSF-R33-022-24-I | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 1235970.48 | 1235970.48
TAM240302410500 | Obra | MBT/FAISMUN-2024 | MUNICIPIO DE BURGOS | MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS | 0.01 | 0.01
TAM240302444402 | Obra | OP-VH-FORTA-010/2024 | KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1638255 | 1638255.0
TAM240302435905 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240202396343 | Obra | OP-VH-FORTA-004/2024 | KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1232712 | 1232712.0
TAM240302427959 | Obra | FISMUN/2024/021/042- | CELESTE YACARANDAI GOMEZ CARDENAS | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 374130.71 | 374130.71
TAM240302435922 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240302435931 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0071 | FERMIN CAMACHO MOLINA | MUNICIPIO DE TULA | 425396.95 | 425396.95
TAM240302435933 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240302444751 | Obra | OP-VH-FORTA-012/2024 | KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 676460 | 676460.0
TAM240202375013 | Obra | FI2024-COP002001 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1792046.88 | 1792046.88
TAM240302435943 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM220402180197 | Obra | MOT-FI-2022-02916 | KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ | MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS | 312470.31 | 312470.31
TAM240302435968 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240202391889 | Obra | MMA/FAIS/2024-10 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CPA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 499203.78 | 499203.78
TAM240202391907 | Obra | C-SOP-020/2024 | ROPE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 1708927.81 | 1708927.81
TAM240302429160 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240302429179 | Obra | FI2024-COP002009 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 2099893.25 | 2093715.88
TAM240202363413 | Obra | MBT-FAISMUN-006-2024 | SAMUEL IRAM SOLIS CANTU | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS | 675489.52 | 675489.52
TAM240202378470 | Obra | MSF-R33-015-24-I | INTEGRAL DE SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 2922407.49 | 2922407.49
TAM240202392129 | Obra | MGT-DOP-IR-FAISMUN-2024-004 | J JAVIER GRIMALDO TORRES | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | 571562.1 | 571562.1
TAM240302416757 | Obra | MBT/FAISMUN-2024 | MUNICIPIO DE BURGOS | MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS | 0.01 | 0.01
TAM240302416856 | Obra | MBT/FAISMUN-2024 | MUNICIPIO DE BURGOS | MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS | 0.01 | 0.01
TAM240302445470 | Obra | MBT-FORTAMUN-002-2024 | SAMUEL IRAM SOLIS CANTU | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS. | 603988.8 | 603988.8
TAM240202392175 | Obra | MCT-FAISMUN-2024-02 | JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ | MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS | 2284601.43 | 2284601.43
TAM240202379894 | Obra | MBT-FAISMUN-016-2024 | ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS | 736530.6 | 736530.6
TAM240202392463 | Obra | MGT-DOP-IR-FAISMUN-2024-004 | J JAVIER GRIMALDO TORRES | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | 571562.1 | 571562.1
TAM240302412929 | Obra | MAT-OP-FAISM-036/2024 | C. SERGIO MARTINEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 728762.01 | 728348.08
TAM240302417497 | Obra | MAM-OP-FAISMUN05/2024 | OBRAS RUIZAR S.A.S DE C.V | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | 469678.17 | 469678.17
TAM240302431294 | Obra | DOPMIQTAM/FAISMUN-24/001 | ROSA INDE TORRES | MUNICIPIO DE MIQUIHUANA | 1201350 | 1201350.0
TAM240302445621 | Obra | HIDRMAR2024-COP002003 | JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 521402.73 | 434282.04
TAM240302445621 | Obra | CONVRED03- HIDRMAR2024-COP002003 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 87120.69 | 87120.69
TAM240202392898 | Obra | MOT-FAISM-2024/02919 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA P Y S, S.A DE C.V. | OCAMPO | 114608 | 114608.0
TAM240202393153 | Obra | MOT-FAISM-2023/029-09 | JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ | OCAMPO | 809097.52 | 809097.52
TAM240302440636 | Obra | MCT-HIDROC-008-24-D | CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 386463.28 | 386463.28
TAM240302431479 | Obra | DOPMIQTAM/FAISMUN-24/003 | MANRIQUE GODOY ESPITIA | MUNICIPIO DE MIQUIHUANA | 2472272.64 | 2472272.64
TAM240302435114 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0065 | JULIAN ALEJANDRO GARCIA RAMIREZ | MUNICIPIO DE TULA | 250079.45 | 250079.45
TAM240302437880 | Obra | MOT-FAISM-2024/02930 | SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V. | OCAMPO | 709554.8 | 709554.8
TAM240302437913 | Obra | FISMUN/2024/021/037- | MIGUEL ALBERTO GONZALEZ CRUZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 624465.59 | 624465.59
TAM240302437926 | Obra | S.N./FAISMUN-2024/06 | JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS | 838140 | 838140.0
TAM240302437934 | Obra | FISMUN/2024/021/037- | MIGUEL ALBERTO GONZALEZ CRUZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 624465.59 | 624465.59
TAM240302435559 | Obra | MCT-R33-010-24-D | CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 324745.11 | 324745.11
TAM240302437946 | Obra | S.N./FAISMUN-2024/04 | JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS | 335000 | 335000.0
TAM240302437959 | Obra | S.N./FAISMUN-2024/05 | KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS | 530000 | 530000.0
TAM240302437962 | Obra | FISMUN/2024/021/037- | MIGUEL ALBERTO GONZALEZ CRUZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 624465.59 | 624465.59
TAM240302430712 | Obra | MSF-R33-027-24-I | BARVIL, S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 3178279.46 | 3178279.46
TAM240302437971 | Obra | FISMUN/2024/021/037- | MIGUEL ALBERTO GONZALEZ CRUZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 624465.59 | 624465.59
TAM240302434999 | Obra | MCT-R33-008-24-D | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 673821.16 | 673821.16
TAM240302436533 | Obra | MOT-FAISM-2024/02929 | SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V. | OCAMPO | 520396.85 | 520396.85
TAM240302437991 | Obra | FISMUN/2024/021/037- | MIGUEL ALBERTO GONZALEZ CRUZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 624465.59 | 624465.59
TAM240302437998 | Obra | MBT-FAISMUN-005-2024 | LUIS ANGEL NIÑO PARRA | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS. | 1388458.74 | 1388458.74
TAM240302438006 | Obra | FISMUN/2024/021/018 | San Juana Wendoly Ramírez Hernández | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 578985.78 | 578985.78
TAM240302440988 | Obra | MAT-OP-REPUVE-004/2024 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 2249141.26 | 2249141.26
TAM240302430344 | Obra | MSF-R33-026-24-I | CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 2707573.4 | 2707573.4
TAM240302437195 | Obra | FISMUN/2024/021/050 | Zurzel, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 1293973.69 | 1293973.69
TAM240302434797 | Servicios | ARRENDAMIENTO 2024 | TORRE DE LA GARZA LAURA GRACIELA | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | 1292267.7 | 1292267.7
TAM240302438041 | Obra | MBT-FAISMUN-011-2024 | MIGUEL ELISEO BARRERA AGUILAR | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS. | 498984.12 | 498984.12
TAM240302441089 | Obra | PRVUPE2024-COP002002 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 532500 | 530670.31
TAM240302441089 | Obra | CONVRED01- PRVUPE2024-COP002002 | JUAN ZUÑIGA DIMAS | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1829.99 | 1829.99
TAM240302432073 | Obra | DOPMIQTAM/FAISMUN-24/003 | MANRIQUE GODOY ESPITIA | MUNICIPIO DE MIQUIHUANA | 2472272.64 | 2472272.64
TAM240302438056 | Obra | FISMUN/2024/021/003- | CONCEPCION CASTILLO MARTINEZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 417128.57 | 417128.57
TAM240302431328 | Obra | DOPMIQTAM/FAISMUN-24/002 | ROSA INDE TORRES | MUNICIPIO DE MIQUIHUANA | 997511.84 | 997511.84
TAM240302432095 | Obra | DOPMIQTAM/FAISMUN-24/004 | MIGUEL ELISEO BARRERA AGUILAR | MUNICIPIO DE MIQUIHUANA | 2440042.14 | 2440042.14
TAM240302439580 | Obra | MSF-HIDROC-002-24-D | BARVIL, S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 471748.8 | 471748.8
TAM240302439596 | Obra | MSF-HIDROC-003-24-D | BARVIL, S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 416711.44 | 416711.44
TAM240302434867 | Obra | FISMUN/2024/021/056 | Construcciones LUGOJI SAS | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 754106.17 | 754106.17
TAM240302439603 | Obra | MSF-HIDROC-008-24-D | LIZ LAURE VILLANUEVA VERDINES | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 524230.54 | 524230.54
TAM240302439604 | Obra | MSF-HIDROC-009-24-D | INTEGRAL DE SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 393309.6 | 393309.6
TAM240302439610 | Obra | MSF-HIDROC-012-24-D | LIZ LAURE VILLANUEVA VERDINES | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 423145.73 | 423145.73
TAM240302435393 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0067 | FERMIN CAMACHO MOLINA | MUNICIPIO DE TULA | 135001.31 | 135001.31
TAM240302438123 | Obra | FISMUN/2024/021/059- | JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 761314.08 | 761314.08
TAM240302430487 | Obra | MSF-R33-027-24-I | BARVIL, S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 3178279.46 | 3178279.46
TAM240302438294 | Obra | FISMUN/2024/021/033- | SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 769595.89 | 769595.89
TAM240302440492 | Obra | MAT-OP-FORTAMUN-007/2024 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 6473669.03 | 6742454.99
TAM240302440515 | Obra | MAT-OP-CPFPV-002/2024 | LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 2929171.89 | 2926740.75
TAM240302440521 | Obra | MAT-OP-CPFPV-003/2024 | LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 5044281.41 | 5037263.47
TAM240302436993 | Obra | MBT-FAISMUN-021-2024 | LUIS ANGEL NIÑO PARRA | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS. | 1343874.12 | 1343874.12
TAM240302438318 | Obra | FISMUN/2024/021/033- | SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 769595.89 | 769595.89
TAM240302440531 | Obra | MAT-OP-CPFPV-003/2024 | LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 5044281.41 | 5037263.47
TAM240302438342 | Obra | FISMUN/2024/021/033- | SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 769595.89 | 769595.89
TAM240302433395 | Obra | MCT-R33-007-24-D | JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 523266.46 | 523266.46
TAM240302435465 | Obra | MCT-R33-009-24-D | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 654995.58 | 654995.58
TAM240302436321 | Obra | MOT-FAISM-2024/02927 | SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V. | OCAMPO | 1212632.45 | 1212635.45
TAM240302435085 | Obra | MCT-R33-008-24-D | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 673821.16 | 673821.16
TAM240302438163 | Obra | FISMUN/2024/021/032- | CELESTE YACARANDAI GOMEZ CARDENAS | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 721647.51 | 721647.51
TAM240302438663 | Obra | FISMUN/2024/021/030- | CONSTRUCCIONES LUGOJI SAS | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 483011.93 | 483011.93
TAM240302435209 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0063 | EDDER NEFTALI GARCIA OLVERA | MUNICIPIO DE TULA | 213658.94 | 213658.94
TAM240302438194 | Obra | MAM-OP-FAISMUN05/2024 | OBRAS RUIZAR S.A.S DE C.V | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | 469678.17 | 469678.17
TAM240302438202 | Obra | FISMUN/2024/021/032- | CELESTE YACARANDAI GOMEZ CARDENAS | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 721647.51 | 721647.51
TAM240302438689 | Obra | FISMUN/2024/021/030- | CONSTRUCCIONES LUGOJI SAS | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 483011.93 | 483011.93
TAM240302430727 | Obra | MSF-R33-027-24-I | BARVIL, S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 3178279.46 | 3178279.46
TAM240302432185 | Obra | DOPMIQTAM/FAISMUN-24/005 | JULIAN ALEJANDRO GARCIA RAMIREZ | MUNICIPIO DE MIQUIHUANA | 320000 | 320000.0
TAM240302438714 | Obra | FISMUN/2024/021/039- | TALMAI CORTES CASTRO | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 758379.7 | 758379.7
TAM240302432223 | Obra | DOPMIQTAM/FAISMUN-24/006 | MANRIQUE GODOY ESPITIA | MUNICIPIO DE MIQUIHUANA | 585758.7 | 585758.7
TAM240302435334 | Obra | MCT-R33-009-24-D | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 654995.58 | 654995.58
TAM240302438238 | Obra | FISMUN/2024/021/033- | SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 769595.89 | 769595.89
TAM240302432248 | Obra | MCT-R33-006-24-D | JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 720989.71 | 720989.71
TAM240302432673 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0001 | FERMIN CAMACHO MOLINA | MUNICIPIO DE TULA | 1000000 | 1000000.0
TAM240302434350 | Servicios | MOT-FAISM-IND-2024/02905 | SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE OCAMPO | 95358 | 95358.0
TAM240302435355 | Obra | MCT-R33-009-24-D | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 654995.58 | 654995.58
TAM240302437387 | Obra | MMT-FAISMUN-05-2024 | KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ | MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS | 1247732.89 | 1247732.89
TAM240302438260 | Obra | FISMUN/2024/021/033- | SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 769595.89 | 769595.89
TAM240302438274 | Obra | FISMUN/2024/021/033- | SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 769595.89 | 769595.89
TAM240302438830 | Obra | FISMUN/2024/021/049- | JUANA LORENA RUIZ CASTILLO | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 849475.6 | 849475.6
TAM240302432260 | Obra | FISMUN/2024/021/004- | MIGUEL ALBERTO GONZALEZ CRUZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 485180.24 | 485180.24
TAM240302432677 | Obra | MCT-R33-006-24-D | JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 720989.71 | 720989.71
TAM240302435381 | Obra | MCT-R33-009-24-D | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 654995.58 | 654995.58
TAM240302440919 | Obra | MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2024-006 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, SA DE CV | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | 3703885.57 | 3703885.57
TAM240302440920 | Obra | MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2024-007 | GUIEGSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | 2270248.19 | 2270248.19
TAM240302440921 | Obra | MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2024-008 | GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | 1668283.95 | 1668283.95
TAM240302440927 | Obra | MGT-DOP-AD-HIDROMAR-2024-001 | VICTOR MANUEL NAVA MARTIKNEZ | MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM | 899934.02 | 899934.02
TAM240302432305 | Obra | FISMUN/2024/021/013- | NANCY ELIZABETH REYES VELEZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 457317.31 | 457317.31
TAM240302432308 | Obra | DOPMIQTAM/FAISMUN-24/007 | MANRIQUE GODOY ESPITIA | MUNICIPIO DE MIQUIHUANA | 2496037.38 | 2496038.38
TAM240302441006 | Obra | OP-VH-R23-012/2024 | KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 449105.58 | 449105.58
TAM240302441007 | Obra | OP-VH-R23-013/2024 | KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 782466.96 | 782466.96
TAM240302441008 | Obra | OP-VH-R23-014/2024 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1225967.45 | 1225967.45
TAM240302441009 | Obra | OP-VH-R23-015/2024 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 775596.63 | 775596.63
TAM240302441012 | Obra | OP-VH-R23-018/2024 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1645782.77 | 1645782.77
TAM240302432341 | Obra | DOPMIQTAM/FAISMUN-24/008 | ROSA INDE TORRES | MUNICIPIO DE MIQUIHUANA | 1731108.6 | 1731108.6
TAM240302432765 | Obra | MCT-R33-006-24-D | JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 720989.71 | 720989.71
TAM240302433661 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0017 | GUILLERMO ARREOLA ZAMBADA | MUNICIPIO DE TULA | 530700 | 530700.0
TAM240302436815 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0074 | FERMIN CAMACHO MOLINA | MUNICIPIO DE TULA | 352350 | 352350.0
TAM240302441013 | Obra | OP-VH-R23-019/2024 | KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1975842.18 | 1975842.18
TAM240302441014 | Obra | OP-VH-R23-020/2024 | KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 261298.44 | 261298.44
TAM240302432363 | Obra | MCT-R33-006-24-D | JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 720989.71 | 720989.71
TAM240302438463 | Obra | FISMUN/2024/021/002- | SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 643624.43 | 643624.43
TAM240302430892 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0047 | ROSA INDE TORRES | MUNICIPIO DE TULA | 428000 | 428000.0
TAM240302432800 | Obra | MCT-R33-007-24-D | JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 523266.46 | 523266.46
TAM240302439598 | Obra | MSF-HIDROC-004-24-D | BARVIL, S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 509488.7 | 509488.7
TAM240302439600 | Obra | MSF-HIDROC-005-24-D | BARVIL, S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 471748.8 | 471748.8
TAM240302439601 | Obra | MSF-HIDROC-006-24-D | LIZ LAURE VILLANUEVA VERDINES | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 470161.92 | 470161.92
TAM240302439602 | Obra | MSF-HIDROC-007-24-D | LIZ LAURE VILLANUEVA VERDINES | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 517178.11 | 517178.11
TAM240302439606 | Obra | MSF-HIDROC-010-24-D | INTEGRAL DE SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 527034.86 | 527034.86
TAM240302442076 | Obra | DOP-GDO-28-015-HIDRO-I.3-2024-001 | JUAN ANTONIO VILLARREAL VILLARREAL | MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. | 1487320.7 | 1487320.7
TAM240302432446 | Obra | FISMUN/2024/021/054 | Juana Lorena Ruiz Castillo | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 1185543.67 | 1185543.67
TAM240302438594 | Obra | FISMUN/2024/021/030- | CONSTRUCCIONES LUGOJI SAS | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 483011.93 | 483011.93
TAM240302439608 | Obra | MSF-HIDROC-011-24-D | LIZ LAURE VILLANUEVA VERDINES | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 526502.99 | 526502.99
TAM240302440594 | Obra | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2024 | ERICK BERRONES RAMIREZ | MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 1546035.55 | 1546035.55
TAM240302438631 | Obra | FISMUN/2024/021/030- | CONSTRUCCIONES LUGOJI SAS | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 483011.93 | 483011.93
TAM240302440631 | Obra | MCT-HIDROC-006-24-D | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 441484.4 | 441484.4
TAM240302440633 | Obra | MCT-HIDROC-007-24-D | CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 441672.32 | 441672.32
TAM240302433484 | Obra | DOPTULATAM/FAIS-24/0012 | ROSA INDE TORRES | MUNICIPIO DE TULA | 318000 | 318000.0
TAM240302433876 | Obra | MCT-R33-008-24-D | ROGELIO QUIÑONES RUIZ | MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | 673821.16 | 673821.16
TAM240302437270 | Obra | FISMUN/2024/021/019 | Juan Manuel Serrato Ramírez | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 960301.14 | 960301.14

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
TAM17170401029164 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
TAM200301765333 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 138.46 | 200 | 13.8 | 6.9
TAM200401876799 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 114 | 114 | 100
TAM210301970972 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 0 | 0
TAM210301969132 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 5300 | 5300 | 0 | 0
TAM210301969133 | 2024 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
TAM210301967881 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301970309 | 2024 | 3 | Metros lineales | 551 | 551 | 0 | 0
TAM210301969411 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
TAM210301967954 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301970084 | 2024 | 3 | Metros lineales | 190 | 190 | 0 | 0
TAM210301970099 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 997 | 997 | 0 | 0
TAM210301999855 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301999857 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM210301969767 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301970134 | 2024 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
TAM210301970142 | 2024 | 3 | Piezas | 90 | 90 | 0 | 0
TAM210301966975 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 198 | 198 | 0 | 0
TAM210301966977 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 105 | 105 | 0 | 0
TAM210301969808 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 17600 | 17600 | 0 | 0
TAM210301969826 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 13600 | 13600 | 0 | 0
TAM210301969848 | 2024 | 3 | Metros lineales | 348 | 348 | 0 | 0
TAM210302000034 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301999843 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301999844 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301999854 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301999856 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301969417 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
TAM210301969420 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301969607 | 2024 | 3 | Metros lineales | 413 | 413 | 0 | 0
TAM210402015789 | 2024 | 3 | Kilómetro lineal | 7 | 7 | 0 | 0
TAM210402015790 | 2024 | 3 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 0 | 0
TAM210402015797 | 2024 | 3 | Metros lineales | 243 | 243 | 0 | 0
TAM210402015798 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210402016411 | 2024 | 3 | Metros lineales | 111 | 111 | 0 | 0
TAM210402016414 | 2024 | 3 | Metros lineales | 111 | 111 | 0 | 0
TAM210402016025 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210402016028 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301999853 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301991295 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 1.5 | 30
TAM210301988077 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301989871 | 2024 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 10 | 52.6316
TAM210301992553 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 760 | 760 | 0 | 0
TAM210301990658 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
TAM210301990662 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
TAM210301990664 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301990669 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301984569 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301984579 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
TAM210301985208 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200 | 0 | 0
TAM210301990675 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 0 | 0
TAM210301984582 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
TAM210301984586 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
TAM210301990710 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 0 | 0
TAM210301991211 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
TAM210301991241 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 0 | 0
TAM210301991251 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
TAM210301987971 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301987987 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
TAM210301985180 | 2024 | 3 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
TAM210301985268 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
TAM210301985273 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301990684 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 572.4 | 572.4 | 0 | 0
TAM210301985295 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301988004 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
TAM210301991016 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 0 | 0
TAM210301988010 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301988022 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301991025 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
TAM210301991028 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 1.5 | 30
TAM210301984867 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301984873 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210301986921 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
TAM210301990080 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 16 | 16 | 0 | 0
TAM210301974136 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1035 | 1035 | 0 | 0
TAM210301971815 | 2024 | 3 | Metros lineales | 429 | 429 | 0 | 0
TAM210301976657 | 2024 | 3 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 0 | 0
TAM210402020696 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 0 | 0
TAM210402020711 | 2024 | 3 | Sanitario(s) | 25 | 25 | 0 | 0
TAM210402020729 | 2024 | 3 | Sanitario(s) | 25 | 25 | 0 | 0
TAM210402020737 | 2024 | 3 | Sanitario(s) | 25 | 25 | 0 | 0
TAM210402020740 | 2024 | 3 | Sanitario(s) | 15 | 15 | 0 | 0
TAM210402020744 | 2024 | 3 | Sanitario(s) | 10 | 10 | 0 | 0
TAM210402020752 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 714 | 714 | 0 | 0
TAM210402023046 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620 | 0 | 0
TAM210402023083 | 2024 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
TAM210402023471 | 2024 | 3 | Metros lineales | 320 | 320 | 0 | 0
TAM210402023473 | 2024 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
TAM210402023099 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1340 | 1340 | 0 | 0
TAM210402023477 | 2024 | 3 | Metros lineales | 322 | 322 | 0 | 0
TAM210402023478 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210402037202 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 351.42 | 351.42 | 351.42 | 100
TAM210402025653 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 630 | 630 | 630 | 100
TAM210402025667 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 630 | 630 | 630 | 100
TAM210402026596 | 2024 | 3 | Sanitario(s) | 30 | 30 | 0 | 0
TAM210402026598 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 768 | 768 | 0 | 0
TAM210402026609 | 2024 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
TAM210402026622 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 390 | 0 | 0 | 0
TAM210402057324 | 2024 | 3 | Metros lineales | 106 | 106 | 106 | 100
TAM210402057346 | 2024 | 3 | Metros lineales | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 100
TAM210402046552 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 1 | 6.6667
TAM210402056967 | 2024 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
TAM210402057216 | 2024 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
TAM210402057398 | 2024 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 158.4 | 99
TAM210402058839 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM210402057247 | 2024 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
TAM210402057306 | 2024 | 3 | Metros lineales | 106 | 106 | 106 | 100
TAM220102060644 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 976.39 | 1976 | 1896.96 | 96
TAM220102063725 | 2024 | 3 | Kilómetro lineal | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 100
TAM220302140453 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 45 | 45 | 45 | 100
TAM220402170822 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM220402188654 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 110 | 10
TAM220402188779 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM220402188413 | 2024 | 3 | Metros lineales | 168 | 168 | 16.8 | 10
TAM220402184467 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM220402184496 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM230102212769 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1260 | 1260 | 1260 | 100
TAM230102209860 | 2024 | 3 | Equipamiento | 100 | 2564.55 | 2564.55 | 100
TAM230202233505 | 2024 | 3 | Equipamiento | 4 | 4 | 4 | 100
TAM230202230999 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM230202231327 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 92 | 92 | 92 | 100
TAM230202231423 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 313 | 313 | 313 | 100
TAM220402186490 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 330.4 | 330.4 | 3 | 0.90799
TAM230302272242 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 580 | 580 | 1 | 0.17241
TAM230302270305 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM230302266260 | 2024 | 3 | Kilómetro | 100 | 100 | 0 | 0
TAM230302266265 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
TAM230302266266 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
TAM230302266267 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
TAM230302266268 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
TAM230302266269 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
TAM230302266270 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
TAM230302266271 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
TAM230302272245 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 1 | 0.089286
TAM230302266231 | 2024 | 3 | Kilómetro | 100 | 100 | 0 | 0
TAM230302266232 | 2024 | 3 | Kilómetro | 100 | 100 | 0 | 0
TAM230302266233 | 2024 | 3 | Metros | 359 | 359 | 359 | 100
TAM230302266234 | 2024 | 3 | Metros | 164.29 | 164.29 | 164.29 | 100
TAM230302266242 | 2024 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 10 | 10
TAM230302266249 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 305 | 305 | 1 | 0.32787
TAM230302266250 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 1 | 0.90909
TAM230402294131 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM230402294161 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM230402294244 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM230402294264 | 2024 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 6 | 1
TAM230402294282 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM230402294306 | 2024 | 3 | Kilómetro | 11 | 11 | 1 | 9.0909
TAM230402294341 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM230402294365 | 2024 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 4.5 | 1
TAM230402294035 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4956 | 4956 | 49 | 0.9887
TAM230402294054 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 13 | 1
TAM230402294058 | 2024 | 3 | Metros lineales | 850 | 850 | 8.5 | 1
TAM230402294064 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1220 | 1220 | 12 | 0.98361
TAM230402294069 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM230402294084 | 2024 | 3 | Puente(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM230402294085 | 2024 | 3 | Kilómetro | 12 | 12 | 1.2 | 10
TAM230402294086 | 2024 | 3 | Kilómetro | 13 | 13 | 1.3 | 10
TAM230402294087 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM230402294097 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM230402294104 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM230402319044 | 2024 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402321363 | 2024 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402321395 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402308820 | 2024 | 3 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 0 | 0
TAM230402319102 | 2024 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402319114 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 690 | 690 | 6.9 | 1
TAM230402321445 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402308871 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402319157 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 12 | 1
TAM230402319199 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402315044 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM230402308599 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 23250 | 23250 | 232 | 0.99785
TAM230402319890 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402313363 | 2024 | 3 | Metros lineales | 62 | 62 | 0 | 0
TAM230402308648 | 2024 | 3 | Comedor(es) | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM230402313393 | 2024 | 3 | Metros lineales | 92 | 92 | 0 | 0
TAM230402314761 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM230402308682 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 37700 | 37700 | 377 | 1
TAM230402318127 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 0.8 | 10
TAM230402319956 | 2024 | 3 | Metros lineales | 85 | 85 | 0 | 0
TAM230402318157 | 2024 | 3 | Kilómetro | 3 | 3 | 0.3 | 10
TAM230402320944 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402321286 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402310682 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402318774 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402318839 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402320527 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402321300 | 2024 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 0 | 0
TAM230402318863 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402307596 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM230402307607 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM230402318451 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402318902 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 5.7 | 0.98958
TAM230402318505 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402320012 | 2024 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
TAM230402320567 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402321024 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402307670 | 2024 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM230402318953 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402307712 | 2024 | 3 | Metros lineales | 360 | 360 | 36 | 10
TAM230402310435 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402318981 | 2024 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402320988 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402319010 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402320635 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402307764 | 2024 | 3 | Metros lineales | 423 | 423 | 42 | 9.9291
TAM230402320665 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402307802 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 30 | 10
TAM230402310535 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402318258 | 2024 | 3 | Kilómetro | 12 | 12 | 1.2 | 10
TAM230402320378 | 2024 | 3 | Metros lineales | 115 | 115 | 0 | 0
TAM230402320703 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402318304 | 2024 | 3 | Kilómetro | 20 | 20 | 2 | 10
TAM230402318677 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402318697 | 2024 | 3 | Kilómetro | 10 | 10 | 1 | 10
TAM230402320023 | 2024 | 3 | Metros lineales | 175 | 175 | 0 | 0
TAM230402320758 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402307871 | 2024 | 3 | Comedor(es) | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM230402313588 | 2024 | 3 | Metros lineales | 96 | 96 | 0 | 0
TAM230402318710 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402318720 | 2024 | 3 | Kilómetro cuadrado | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 9.5238
TAM230402320038 | 2024 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
TAM230402320773 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402310646 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402313597 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402318366 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402309881 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 118.8 | 118.8 | 11.8 | 9.9327
TAM230402309908 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 40 | 10
TAM230402313574 | 2024 | 3 | Metros lineales | 88 | 88 | 0 | 0
TAM230402313485 | 2024 | 3 | Metros lineales | 48 | 48 | 0 | 0
TAM230402307557 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM230402309981 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402307574 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM230402307587 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM230402313531 | 2024 | 3 | Kilómetro lineal | 88 | 88 | 0 | 0
TAM230402313552 | 2024 | 3 | Metros lineales | 190 | 190 | 0 | 0
TAM230402309051 | 2024 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 0 | 0
TAM230402309622 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3300 | 3300 | 33 | 1
TAM230402310034 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 382.06 | 382.06 | 38.2 | 9.9984
TAM230402310064 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 2 | 10
TAM230402310106 | 2024 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 2.5 | 10
TAM230402310136 | 2024 | 3 | Piezas | 40 | 40 | 4 | 10
TAM230402309776 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 50 | 1
TAM230402310215 | 2024 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
TAM230402309851 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 118.8 | 118.8 | 11.8 | 9.9327
TAM230402308014 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 454.8 | 454.8 | 45 | 9.8945
TAM230402308040 | 2024 | 3 | Aula | 4 | 4 | 0 | 0
TAM230402308208 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 27 | 10
TAM230402308253 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 18 | 10
TAM230402308346 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 115.85 | 115.85 | 11.5 | 9.9266
TAM230402306924 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 786.5 | 786.5 | 0 | 0
TAM230402342305 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM230402340061 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
TAM230402332340 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 764 | 764 | 1 | 0.13089
TAM230402332341 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 1260 | 100
TAM230402335801 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM230402332342 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1392 | 1392 | 1392 | 100
TAM230402332344 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
TAM230402332345 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2544 | 2544 | 2544 | 100
TAM230402332346 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1274 | 1274 | 1274 | 100
TAM230402332347 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
TAM230402332348 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1890 | 1890 | 1890 | 100
TAM230402332349 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
TAM230402332351 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1820 | 1820 | 1820 | 100
TAM230402332352 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 861 | 861 | 861 | 100
TAM230402332354 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1298 | 1298 | 1298 | 100
TAM230402332355 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1792 | 1792 | 1792 | 100
TAM230402332361 | 2024 | 3 | Kilómetro | 100 | 100 | 0 | 0
TAM230402340041 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.82 | 82
TAM230402336302 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM230402338258 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM230402340032 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM230402341205 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.98 | 98
TAM230402335818 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM230402336948 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM230402340110 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
TAM230402340904 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
TAM230402338555 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM230402338567 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.9 | 90
TAM230402323643 | 2024 | 3 | Metros | 665.29 | 665.29 | 665.29 | 100
TAM230402336321 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM230402332284 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 46 | 46 | 46 | 100
TAM230402332285 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
TAM230402332308 | 2024 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
TAM230402332309 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 810.09 | 810.09 | 100
TAM230402338720 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 168 | 100
TAM230402338734 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100
TAM240102349387 | 2024 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
TAM240102351398 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 3 | 75
TAM240102351374 | 2024 | 3 | Piezas | 221 | 221 | 89 | 40.2715
TAM240102351380 | 2024 | 3 | Piezas | 35 | 35 | 1 | 2.8571
TAM240102351382 | 2024 | 3 | Piezas | 45 | 45 | 2 | 4.4444
TAM240102351385 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240102347714 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 675 | 675 | 0 | 0
TAM240102347715 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1419.64 | 1419.64 | 0 | 0
TAM240102347719 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102351356 | 2024 | 3 | Piezas | 108 | 108 | 0 | 0
TAM240102351378 | 2024 | 3 | Piezas | 21 | 21 | 0 | 0
TAM240102351403 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240102351405 | 2024 | 3 | Piezas | 69 | 69 | 1 | 1.4493
TAM240102351407 | 2024 | 3 | Piezas | 71 | 71 | 0 | 0
TAM240102351395 | 2024 | 3 | Piezas | 49 | 49 | 1 | 2.0408
TAM240102347720 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347727 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
TAM240102347731 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 351.02 | 311.94 | 311.94 | 100
TAM240102347742 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
TAM240102347743 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
TAM240102347744 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
TAM240102347833 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
TAM240102347834 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102347835 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102347836 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102348915 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102348979 | 2024 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.65 | 65
TAM240102348982 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.56 | 56
TAM240102349002 | 2024 | 3 | Metros lineales | 60.56 | 60.56 | 60.56 | 100
TAM240102349081 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102349346 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080 | 535.68 | 49.6
TAM240102349349 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 30600 | 30600 | 30600 | 100
TAM240102349382 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 675.45 | 45.03
TAM240102345245 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
TAM240102345262 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 104 | 100
TAM240102345271 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 425 | 425 | 425 | 100
TAM240102351389 | 2024 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 1 | 7.6923
TAM240102351399 | 2024 | 3 | Piezas | 64 | 64 | 11 | 17.1875
TAM240102351408 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102351409 | 2024 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
TAM240102342774 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1423.2 | 1423.2 | 1423.2 | 100
TAM240102348909 | 2024 | 3 | Metros lineales | 91 | 180 | 90.2 | 50.1111
TAM240102348918 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
TAM240102348920 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102348947 | 2024 | 3 | Metros lineales | 275 | 275 | 275 | 100
TAM240102348980 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.53 | 53
TAM240102348984 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 67.5 | 90
TAM240102349006 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102349013 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1163 | 1163 | 674.54 | 58
TAM240102349016 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102349055 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
TAM240102349057 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
TAM240102349066 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
TAM240102349068 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
TAM240102349084 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
TAM240102349088 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102345411 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102345426 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102349145 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7680 | 7680 | 6912 | 90
TAM240102344764 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1279.4 | 1279.4 | 1279.4 | 100
TAM240102347751 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347752 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347753 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 0 | 0
TAM240102347754 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 85 | 85 | 0 | 0
TAM240102347755 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 353.27 | 353.27 | 353.27 | 100
TAM240102347756 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 164.45 | 164.45 | 164.45 | 100
TAM240102347757 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 279.9 | 279.9 | 279.9 | 100
TAM240102347760 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 50 | 50
TAM240102347761 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 50 | 50
TAM240102347762 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3266 | 3266 | 2612 | 79.9755
TAM240102347763 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1788.6 | 1788.6 | 1788.6 | 100
TAM240102347765 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1968.74 | 1968.74 | 1968.74 | 100
TAM240102347775 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347776 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1266.5 | 1266.5 | 1266.5 | 100
TAM240102347777 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1421.46 | 1421.46 | 1421.46 | 100
TAM240102349319 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.75 | 75
TAM240102344820 | 2024 | 3 | Metros lineales | 197.7 | 197.7 | 197.7 | 100
TAM240102347778 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 960.62 | 960.62 | 960.62 | 100
TAM240102347779 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 684.22 | 684.22 | 684.22 | 100
TAM240102347780 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7440.11 | 7440.11 | 7440.11 | 100
TAM240102347781 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1096.53 | 1096.53 | 1096.53 | 100
TAM240102347782 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 511.94 | 511.94 | 511.94 | 100
TAM240102347783 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 704.61 | 704.61 | 704.61 | 100
TAM240102347817 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347818 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347819 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347820 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347821 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347822 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347823 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347824 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347825 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347826 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102349335 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.2 | 20
TAM240102349341 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240102349362 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 201.6 | 28
TAM240102349392 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400 | 1540 | 35
TAM240102349395 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4680 | 4680 | 1965.6 | 42
TAM240102344873 | 2024 | 3 | Metros lineales | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 100
TAM240102342677 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 262.68 | 262.68 | 262.68 | 100
TAM240102342685 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1822.5 | 1822.5 | 1093.5 | 60
TAM240102342690 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1897.2 | 1897.2 | 1897.2 | 100
TAM240102347784 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365 | 1365 | 100
TAM240102347785 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4054.62 | 4054.62 | 4054.62 | 100
TAM240102347791 | 2024 | 3 | Kilómetro lineal | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 100
TAM240102347792 | 2024 | 3 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102347793 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1970 | 1970 | 800 | 40.6091
TAM240102347794 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 792.58 | 792.58 | 0 | 0
TAM240102347795 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 749.62 | 749.62 | 749.62 | 100
TAM240102347796 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900 | 3900 | 100
TAM240102347797 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700 | 2700 | 100
TAM240102347798 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1489.58 | 1489.58 | 1489.58 | 100
TAM240102347799 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1526.18 | 1526.18 | 1450 | 95.0085
TAM240102347800 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1535.81 | 1535.81 | 700 | 45.5786
TAM240102342700 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1372.9 | 1372.9 | 1372.9 | 100
TAM240102347801 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4680 | 4680 | 4400 | 94.0171
TAM240102347802 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 780 | 100
TAM240102347803 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3158 | 3498.6 | 3498.6 | 100
TAM240102347812 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347813 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347814 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347815 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347827 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347828 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347829 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347830 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347831 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347832 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347837 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102345036 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 5158 | 5158 | 4590.62 | 89
TAM240102347838 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102347839 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102347841 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240102347853 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1023.7 | 1023.7 | 1023.7 | 100
TAM240102347854 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1672.96 | 1672.96 | 1672.96 | 100
TAM240102347855 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1011.45 | 1011.45 | 1011.45 | 100
TAM240102347856 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2361.1 | 2361.1 | 2361.1 | 100
TAM240102347857 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3716.17 | 3716.17 | 3716.17 | 100
TAM240102347858 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 653.6 | 653.6 | 653.6 | 100
TAM240102347859 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 780.8 | 780.8 | 780.8 | 100
TAM240102347860 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5013 | 5013 | 5013 | 100
TAM240102342800 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 373.5 | 373.5 | 373.5 | 100
TAM240102342806 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 835.56 | 835.56 | 835.56 | 100
TAM240102345097 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 3879.2 | 3879.2 | 3879.2 | 100
TAM240102345110 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 121 | 121 | 121 | 100
TAM240102345113 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 3879.2 | 3879.2 | 3879.2 | 100
TAM240102345125 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 1200.6 | 1200.6 | 1200.6 | 100
TAM240102348063 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 8.7 | 87
TAM240102348939 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102348943 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
TAM240102348946 | 2024 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
TAM240102348958 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.41 | 41
TAM240102348988 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102343692 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3279.5 | 3279.5 | 3279.5 | 100
TAM240102345144 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 1532 | 1532 | 1516.68 | 99
TAM240102349053 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.77 | 77
TAM240102345157 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 2457 | 2457 | 2457 | 100
TAM240102345166 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 3457 | 3457 | 3457 | 100
TAM240102349074 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102349077 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102349086 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102342903 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1381.9 | 1381.9 | 1381.9 | 100
TAM240102343725 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
TAM240102345181 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040 | 1040 | 100
TAM240102345185 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7597.1 | 7597.1 | 7597.1 | 100
TAM240102342938 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 766.8 | 766.8 | 766.8 | 100
TAM240102349327 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
TAM240102349344 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1850 | 1850 | 592 | 32
TAM240102349354 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 45040 | 45040 | 45040 | 100
TAM240102349363 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 276 | 69
TAM240102349372 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2041 | 2041 | 2000.18 | 98
TAM230402307950 | 2024 | 3 | Señalética(s) | 2 | 2 | 0.2 | 10
TAM240102342652 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1093.5 | 1093.5 | 1093.5 | 100
TAM240102342657 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1346.7 | 1346.7 | 1346.7 | 100
TAM240102344979 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8423.7 | 8423.7 | 8423.7 | 100
TAM240202356063 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 967.52 | 967.52 | 967.52 | 100
TAM240202364898 | 2024 | 3 | Metros lineales | 9 | 17.17 | 17.17 | 100
TAM240202361938 | 2024 | 3 | Metros lineales | 9 | 11.25 | 11.25 | 100
TAM240202362928 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 620.75 | 620.75 | 124.15 | 20
TAM240202364166 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 9586 | 9585.73 | 9585.73 | 100
TAM240202364526 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 300.9 | 300.9 | 300.9 | 100
TAM240202356242 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 232.71 | 232.71 | 232.71 | 100
TAM240202364217 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2402.9 | 2402.9 | 2100 | 87.3944
TAM240202356731 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
TAM240202360663 | 2024 | 3 | Metros lineales | 72 | 150.7 | 150.7 | 100
TAM240202361663 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1422 | 1422 | 981.18 | 69
TAM240202400476 | 2024 | 3 | Metros lineales | 3048 | 3048 | 1767.84 | 58
TAM240202401318 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1146.21 | 1146.21 | 1146.21 | 100
TAM240202401319 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 689.56 | 689.56 | 689.56 | 100
TAM240202401333 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202402361 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
TAM240202363310 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
TAM240202401941 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240202401912 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240202361844 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 14.86 | 14.86 | 100
TAM240202356021 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 266.96 | 266.96 | 266.96 | 100
TAM240202401741 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM220402197003 | 2024 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240202401325 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1657.23 | 1657.23 | 1077.2 | 65
TAM240202401328 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 2400 | 100
TAM240202401875 | 2024 | 3 | Piezas | 44 | 44 | 0 | 0
TAM240202401340 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3070 | 3070 | 3070 | 100
TAM240202401895 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240202361387 | 2024 | 3 | Metros lineales | 397 | 397 | 397 | 100
TAM240202401948 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240202359856 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1666.6 | 1666.6 | 1166.62 | 70
TAM230102209918 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1725 | 17250 | 1725 | 10
TAM240202359527 | 2024 | 3 | Metros lineales | 132 | 132 | 132 | 100
TAM230402338728 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM230202230997 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM230402338772 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202359377 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 604 | 604 | 574.34 | 95.0894
TAM220402150056 | 2024 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 0 | 0 | 0
TAM240202401315 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202358030 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2140 | 2140 | 2140 | 100
TAM240202401903 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240202402088 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5122.95 | 5122.95 | 2350.5 | 45.8818
TAM240202402091 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202354178 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.2 | 20
TAM240202385783 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8708 | 8708 | 4789.4 | 55
TAM240202377783 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
TAM240202385814 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 63 | 63 | 63 | 100
TAM240202385827 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 63 | 63 | 63 | 100
TAM240202376212 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
TAM240202385850 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 68.24 | 68.24 | 44 | 64.4783
TAM240202367452 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3072 | 3072 | 3072 | 100
TAM240202367458 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1656.9 | 1656.9 | 1574.06 | 95.0003
TAM240202377847 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
TAM240202367490 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1837.5 | 1837.5 | 1837.5 | 100
TAM240202367494 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 278.58 | 278.58 | 278.58 | 100
TAM240202367496 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 652.5 | 652.5 | 652.5 | 100
TAM240202384125 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202385400 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5750 | 5750 | 5692.5 | 99
TAM240202385910 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 63 | 63 | 63 | 100
TAM240202380893 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 4 | 2 | 50
TAM240202387398 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1084.5 | 1084.5 | 1084.5 | 100
TAM240202367579 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 853.6 | 853.6 | 853.6 | 100
TAM240202373750 | 2024 | 3 | Metros lineales | 354.6 | 354.6 | 354.6 | 100
TAM240202382915 | 2024 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
TAM240202385449 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2095 | 2095 | 2095 | 100
TAM240202382239 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202385482 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 648 | 648 | 628.56 | 97
TAM240202388163 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240202381358 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 213.13 | 213.13 | 213.13 | 100
TAM240202367715 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 829.53 | 829.53 | 829.53 | 100
TAM240202381018 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 963.05 | 1318.23 | 1318.23 | 100
TAM240202385134 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 6300 | 6300 | 6300 | 100
TAM240202370036 | 2024 | 3 | Metros lineales | 404 | 404 | 404 | 100
TAM240202385526 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4089 | 4089 | 4089 | 100
TAM240202388243 | 2024 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
TAM240202388265 | 2024 | 3 | Metros lineales | 303 | 303 | 0 | 0
TAM240202379713 | 2024 | 3 | Metros lineales | 114 | 114 | 114 | 100
TAM240202384795 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 967.63 | 889.03 | 889.03 | 100
TAM240202385179 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 4640 | 4640 | 1392 | 30
TAM240202382435 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 493.29 | 428.41 | 428.41 | 100
TAM240202384840 | 2024 | 3 | Metros lineales | 513 | 513 | 513 | 100
TAM240202379810 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 100
TAM240202387709 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 292.5 | 300.77 | 300.77 | 100
TAM240202385252 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3250 | 3250 | 3250 | 100
TAM240202402031 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202384936 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202387812 | 2024 | 3 | Metros lineales | 388 | 388 | 388 | 100
TAM240202401620 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.55 | 55
TAM240202383190 | 2024 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
TAM240202373876 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1410 | 1410 | 1410 | 100
TAM240202375170 | 2024 | 3 | Metros lineales | 234.2 | 234.2 | 234.2 | 100
TAM240202367277 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3461.1 | 3461.1 | 3461.1 | 100
TAM240202367242 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1090.6 | 1090.6 | 1090.6 | 100
TAM240202388124 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
TAM240202367393 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1024.3 | 1024.3 | 1024.3 | 100
TAM240202367508 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1656.6 | 1656.6 | 1656.6 | 100
TAM240202379226 | 2024 | 3 | Metros lineales | 204.78 | 204.78 | 204.78 | 100
TAM240202388851 | 2024 | 3 | Piezas | 160 | 160 | 0 | 0
TAM240202384318 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 939.82 | 850.59 | 850.59 | 100
TAM240202384362 | 2024 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
TAM240202401918 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240202401950 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202376870 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1997 | 1997 | 1997 | 100
TAM240202365908 | 2024 | 3 | Metros lineales | 20 | 19.13 | 19.13 | 100
TAM240202367783 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2466.2 | 2466.2 | 2466.2 | 100
TAM240202368609 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 312.37 | 312.37 | 109.33 | 35.0002
TAM240202369844 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 100
TAM240202371006 | 2024 | 3 | Metros lineales | 308.71 | 308.71 | 308.71 | 100
TAM240202367904 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1841.27 | 1841.27 | 1841.27 | 100
TAM240202366522 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 519.75 | 519.75 | 259.88 | 50.001
TAM240202369305 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 144.9 | 144.9 | 144.9 | 100
TAM240202401790 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.48 | 48
TAM240202377913 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202366193 | 2024 | 3 | Metros lineales | 11 | 24.83 | 24.83 | 100
TAM240202367005 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 777.15 | 777.15 | 777.15 | 100
TAM240202369428 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 57 | 57 | 8.55 | 15
TAM240202401935 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240202377995 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202371382 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1216.8 | 1216.8 | 1216.8 | 100
TAM240202366376 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2581.6 | 2581.6 | 2581.6 | 100
TAM240202367527 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 825.03 | 825.03 | 618.77 | 74.9997
TAM240202374357 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 558.85 | 558.85 | 0 | 0
TAM240202374444 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 441.07 | 441.07 | 300 | 68.0164
TAM240202368894 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 142.67 | 142.67 | 71.34 | 50.0035
TAM240202369754 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 100
TAM240202369605 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
TAM240202401785 | 2024 | 3 | Computadoras | 1089588 | 1089588 | 0 | 0
TAM240202401785 | 2024 | 3 | Equipamiento | 1369240.88 | 1369240.88 | 0 | 0
TAM240202367282 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 48 | 50
TAM240202365993 | 2024 | 3 | Metros lineales | 10 | 11.3 | 11.3 | 100
TAM240202376178 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 100
TAM240202392668 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
TAM240202397820 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.98 | 98
TAM240202397859 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240202397881 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 87.55 | 87.55 | 0 | 0
TAM240202397883 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 25 | 12.5 | 50
TAM240202397884 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 45 | 75 | 45 | 60
TAM240202397884 | 2024 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 30 | 60
TAM240202397894 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.75 | 75
TAM240202397934 | 2024 | 3 | Metros lineales | 162 | 162 | 97.2 | 60
TAM240202398013 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
TAM240202398330 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 21098.88 | 21098.88 | 21098.88 | 100
TAM240202397504 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
TAM240202398477 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3122 | 3122 | 2900 | 92.8892
TAM240202397800 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
TAM240202399223 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 342 | 342 | 0 | 0
TAM240202400053 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202391748 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2391.8 | 2391.8 | 2391.8 | 100
TAM240202396811 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1035 | 1035 | 1035 | 100
TAM240202396819 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2253.75 | 2253.75 | 2100 | 93.178
TAM240202396954 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 71.44 | 71.44 | 71.44 | 100
TAM240202396995 | 2024 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
TAM240202397004 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
TAM240202397302 | 2024 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 141 | 94
TAM240202397670 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202397880 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202398130 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 17.64 | 42
TAM240202398131 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
TAM240202397016 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
TAM240202397018 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 203.5 | 1 | 0.99 | 99
TAM240202400553 | 2024 | 3 | Metros lineales | 3682 | 3682 | 2025.1 | 55
TAM240202397500 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.92 | 92
TAM240202399787 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1314.72 | 1314.72 | 1314.72 | 100
TAM240202397283 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
TAM240202397284 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
TAM240202400290 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202400292 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.9 | 90
TAM240202400293 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
TAM240202400307 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 79 | 79 | 79 | 100
TAM240202400417 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
TAM240202400438 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.7 | 70
TAM240202393230 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2315.4 | 2315.4 | 856.7 | 37.0001
TAM240202398312 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 62210.49 | 62210.49 | 62210.49 | 100
TAM240202391844 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 828.26 | 828.26 | 99.39 | 11.9999
TAM240202398341 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 100000 | 100000 | 85784 | 85.784
TAM240202398367 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 9150 | 9150 | 6000 | 65.5738
TAM240202389832 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM240202397481 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
TAM240202397482 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
TAM240202397485 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202397486 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
TAM240202397488 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
TAM240202397490 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
TAM240202397495 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202398400 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3867 | 3867 | 3800 | 98.2674
TAM240202398415 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450 | 280 | 19.3103
TAM240202390809 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 57 | 59.375
TAM240202394835 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1046 | 1046 | 1046 | 100
TAM240202397513 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202397528 | 2024 | 3 | Otros | 8 | 8 | 7.76 | 97
TAM240202398430 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380 | 1380 | 100
TAM240202398472 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3192 | 3192 | 1300 | 40.7268
TAM240202390894 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 842.66 | 294.93 | 294.93 | 100
TAM240202394171 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
TAM240202394908 | 2024 | 3 | Metros lineales | 95 | 95 | 0 | 0
TAM240202390029 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM240202390923 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1094 | 1094 | 454.66 | 41.5594
TAM240202394974 | 2024 | 3 | Metros lineales | 95 | 95 | 0 | 0
TAM240202397654 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
TAM240202397658 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.15 | 15
TAM240202397661 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202397665 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
TAM240202397680 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.45 | 45
TAM240202390062 | 2024 | 3 | Metros lineales | 86 | 86 | 86 | 100
TAM240202392099 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2159 | 2159 | 2159 | 100
TAM240202395059 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 10992 | 10992 | 0 | 0
TAM240202396824 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 9197.2 | 9197.2 | 9197.2 | 100
TAM240202397688 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202397696 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202397703 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202397714 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.06 | 6
TAM240202397718 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202393526 | 2024 | 3 | Metros lineales | 181.1 | 181.1 | 181.1 | 100
TAM240202396939 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 55.44 | 55.44 | 38.81 | 70.0036
TAM240202397796 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
TAM240202397803 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 262.65 | 336 | 329.28 | 98
TAM240202397805 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.82 | 82
TAM240202397809 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
TAM240202397810 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202397816 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
TAM240202392973 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1335 | 1335 | 0 | 0
TAM240202394330 | 2024 | 3 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
TAM240202395122 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240202396941 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
TAM240202396945 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 9.6 | 20
TAM240202396948 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
TAM240202396958 | 2024 | 3 | Metros lineales | 57 | 57 | 57 | 100
TAM240202396962 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202397858 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
TAM240202397862 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240202397874 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 55.44 | 51 | 22.95 | 45
TAM240202397876 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202397895 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 45 | 69 | 13.8 | 20
TAM240202399780 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 918 | 918 | 918 | 100
TAM240202395177 | 2024 | 3 | Kilómetro | 6.25 | 6.25 | 6.1 | 97.6
TAM240202396992 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202397009 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
TAM240202397015 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.15 | 15
TAM240202397898 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 45 | 69 | 37.95 | 55
TAM240202397912 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 55.44 | 55 | 38.5 | 70
TAM240202397930 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 87.55 | 143 | 92.95 | 65
TAM240202397947 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.02 | 2
TAM240202397950 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
TAM240202397961 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.33 | 33
TAM240202398003 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 262.65 | 358 | 71.6 | 20
TAM240202398003 | 2024 | 3 | Metros lineales | 20 | 20 | 4 | 20
TAM240202398922 | 2024 | 3 | Piezas | 37 | 37 | 0 | 0
TAM240202398067 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202398069 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240202398073 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 309 | 117.42 | 38
TAM240202398077 | 2024 | 3 | Metros lineales | 122 | 182 | 109.2 | 60
TAM240202398078 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 25 | 13.75 | 55
TAM240202398080 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.88 | 88
TAM240202398081 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 516 | 283.8 | 55
TAM240202398085 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
TAM240202398109 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1270.97 | 1270.97 | 1270.97 | 100
TAM240202398112 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 100
TAM240202398114 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
TAM240202398115 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1092.28 | 1092.28 | 1092.28 | 100
TAM240202398118 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202398122 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 561.6 | 561.6 | 370.66 | 66.0007
TAM240202398128 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 157.7 | 157.7 | 157.7 | 100
TAM240202399052 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202393144 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
TAM240202397287 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 175.1 | 175.1 | 96.31 | 55.0029
TAM240202397300 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.45 | 45
TAM240202397306 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 45.4 | 45.4 | 34.05 | 75
TAM240202397307 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202400289 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202400294 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 812 | 812 | 698.32 | 86
TAM240202400296 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.48 | 48
TAM240202400298 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 23.52 | 98
TAM240202400308 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 272 | 272 | 272 | 100
TAM240202390733 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
TAM240202391780 | 2024 | 3 | Metros lineales | 176 | 176 | 163.97 | 93.1648
TAM240202393182 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 263 | 263 | 0 | 0
TAM240202393186 | 2024 | 3 | Metros lineales | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 100
TAM240202393193 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 224 | 100
TAM240202396309 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4109.04 | 4109.04 | 4109.04 | 100
TAM240202397001 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 96.4 | 96.4 | 43.38 | 45
TAM240202397013 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
TAM240202398010 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 10 | 7.5 | 75
TAM240202398066 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 350.2 | 544 | 272 | 50
TAM240202398068 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
TAM240202398070 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.65 | 65
TAM240202398071 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1 | 312 | 37.44 | 12
TAM240202398072 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202398074 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 175.1 | 284 | 224.36 | 79
TAM240202398075 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1 | 210 | 84 | 40
TAM240202398076 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
TAM240202398079 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 87.55 | 183 | 146.4 | 80
TAM240202398079 | 2024 | 3 | Metros lineales | 256 | 256 | 204.8 | 80
TAM240202398082 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.58 | 58
TAM240202398083 | 2024 | 3 | Metros lineales | 490 | 490 | 294 | 60
TAM240202398107 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1270.36 | 1270.36 | 1270.36 | 100
TAM240202398117 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 183.96 | 183.96 | 178.44 | 96.9993
TAM240202398119 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 515.94 | 515.94 | 479.82 | 92.9992
TAM240202397304 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
TAM240202397308 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.55 | 55
TAM240202398124 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 843.19 | 843.19 | 843.19 | 100
TAM240202398125 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202399252 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.75 | 75
TAM240202401883 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202402015 | 2024 | 3 | Metros | 2318 | 2318 | 2318 | 100
TAM240202398084 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202390583 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
TAM240202395248 | 2024 | 3 | Kilómetro | 11 | 11 | 10.5 | 95.4545
TAM240202392535 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
TAM240202390039 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
TAM240202390046 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM240202392652 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3327 | 3327 | 3327 | 100
TAM240202396344 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5838.03 | 5838.03 | 5838.03 | 100
TAM240202397483 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202397492 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
TAM240202397493 | 2024 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 95 | 95
TAM240202398440 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1830 | 1830 | 1750 | 95.6284
TAM240202398450 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 940 | 940 | 940 | 100
TAM240202398458 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 2400 | 100
TAM240202390089 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0.2 | 10
TAM240202397502 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20
TAM240202396451 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2651.33 | 2651.33 | 2651.33 | 100
TAM240202397570 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
TAM240202397666 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202397683 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202399754 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 287.1 | 287.1 | 287.1 | 100
TAM240202397700 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202397715 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.51 | 51
TAM240202394055 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2668 | 2668 | 2668 | 100
TAM240202394867 | 2024 | 3 | Metros lineales | 836 | 836 | 836 | 100
TAM240202397798 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
TAM240202397801 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 14.6 | 10.1389
TAM240202397814 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
TAM240202397822 | 2024 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
TAM240202399910 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2016 | 2016 | 2016 | 100
TAM240202392107 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7569.1 | 7569.1 | 7569.1 | 100
TAM240202394090 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 256 | 100
TAM240202397873 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 35 | 18.55 | 53
TAM240202397890 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 135 | 200 | 190 | 95
TAM240202397891 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202397902 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 87.55 | 143 | 92.95 | 65
TAM240202397903 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202397925 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202397928 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 87.55 | 112 | 112 | 100
TAM240202397949 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240202397952 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
TAM240202397955 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 45 | 84 | 66.36 | 79
TAM240202397958 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
TAM240202391343 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 256.66 | 256.66 | 25 | 9.7405
TAM240202393247 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 173 | 173 | 0 | 0
TAM240202397999 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240202398006 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 255 | 135.15 | 53
TAM240202391408 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 206.25 | 206.25 | 20 | 9.697
TAM240202396933 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202396937 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM230402294175 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM240302402740 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 0 | 0
TAM240302402742 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302402743 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 18 | 18 | 0 | 0
TAM240302402745 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302402747 | 2024 | 3 | Metros lineales | 53 | 53 | 41.87 | 79
TAM240302402749 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.22 | 22
TAM240302402752 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302402753 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 137 | 137 | 47.95 | 35
TAM240302402755 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.24 | 24
TAM240302403315 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302406015 | 2024 | 3 | Metros lineales | 74 | 74 | 0 | 0
TAM230402309814 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 92.4 | 92.4 | 9.2 | 9.9567
TAM240302406030 | 2024 | 3 | Metros lineales | 473 | 473 | 0 | 0
TAM230402340055 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.82 | 82
TAM240302406096 | 2024 | 3 | Metros lineales | 275 | 275 | 0 | 0
TAM240302402951 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.51 | 51
TAM240302402952 | 2024 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.52 | 52
TAM240302420665 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 370 | 370 | 0 | 0
TAM240302423447 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 100
TAM240302418462 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 34.8 | 72.5
TAM240302428068 | 2024 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
TAM240302428069 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302428070 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302428072 | 2024 | 3 | Metros lineales | 175 | 175 | 0 | 0
TAM240302428077 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
TAM240302420605 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
TAM240302428116 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 0 | 0
TAM240302429592 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 541.2 | 541.2 | 0 | 0
TAM240302420634 | 2024 | 3 | Metros lineales | 85 | 85 | 0.8 | 0.94118
TAM240302420161 | 2024 | 3 | Kilómetro | 4 | 4 | 0 | 0
TAM240302424751 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 17500 | 17500 | 17000 | 97.1429
TAM240302428175 | 2024 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
TAM240302420177 | 2024 | 3 | Metros lineales | 305 | 305 | 3 | 0.98361
TAM240302429041 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7200 | 7200 | 0 | 0
TAM240302429049 | 2024 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 0 | 0
TAM240302429053 | 2024 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 0 | 0
TAM240302429056 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7200 | 7200 | 0 | 0
TAM240302424316 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 6867.5 | 6867.5 | 686 | 9.9891
TAM240302426473 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0.02 | 1
TAM240302427461 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 622 | 622 | 311 | 50
TAM240302424364 | 2024 | 3 | Metros lineales | 650 | 650 | 65 | 10
TAM240302428853 | 2024 | 3 | Metros lineales | 45 | 45 | 0 | 0
TAM240302428889 | 2024 | 3 | Metros lineales | 372 | 372 | 0 | 0
TAM240302423510 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 56 | 56 | 56 | 100
TAM240302418641 | 2024 | 3 | Metros lineales | 167.6 | 167.6 | 0 | 0
TAM240302422820 | 2024 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
TAM240302422229 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 0 | 0
TAM240302411708 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 253.2 | 253.2 | 0 | 0
TAM240302423769 | 2024 | 3 | Metros lineales | 850 | 850 | 85 | 10
TAM240302423782 | 2024 | 3 | Metros lineales | 166.78 | 166.78 | 0 | 0
TAM240302423793 | 2024 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 8 | 10
TAM240302411809 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 6269.86 | 6269.86 | 6269.86 | 100
TAM240302423816 | 2024 | 3 | Metros lineales | 154.6 | 154.6 | 0 | 0
TAM240302420281 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1524.2 | 1524.2 | 0 | 0
TAM240302411883 | 2024 | 3 | Metros lineales | 162 | 162 | 153.9 | 95
TAM240302420306 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 370 | 370 | 0 | 0
TAM240302422082 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 229 | 229 | 0 | 0
TAM240302408392 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302410703 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 23200 | 23200 | 23200 | 100
TAM240302412376 | 2024 | 3 | Metros lineales | 128.5 | 128.5 | 109.22 | 84.9961
TAM240302412388 | 2024 | 3 | Metros lineales | 851 | 851 | 833.98 | 98
TAM240302413980 | 2024 | 3 | Metros lineales | 292 | 292 | 292 | 100
TAM240302408440 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1357.9 | 1357.9 | 1194.97 | 88.0013
TAM240302411640 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4810.3 | 4810.3 | 3602.43 | 74.8899
TAM240302412397 | 2024 | 3 | Metros lineales | 648 | 648 | 227 | 35.0309
TAM240302414022 | 2024 | 3 | Metros lineales | 116.5 | 116.5 | 110.67 | 94.9957
TAM240302407298 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5862 | 5862 | 0 | 0
TAM240302411129 | 2024 | 3 | Piezas | 17 | 17 | 0 | 0
TAM240302407319 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1256 | 1256 | 729 | 58.0414
TAM240302408897 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302408901 | 2024 | 3 | Metros lineales | 570 | 570 | 0 | 0
TAM240302411144 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
TAM240302411152 | 2024 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
TAM240302411161 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
TAM240302412439 | 2024 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 153 | 85
TAM240302406359 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302412455 | 2024 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
TAM240302412859 | 2024 | 3 | Metros lineales | 117 | 117 | 117 | 100
TAM240302414528 | 2024 | 3 | Piezas | 89 | 89 | 0 | 0
TAM240302416769 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1960.4 | 1960.4 | 450.89 | 22.9999
TAM240302406550 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302406551 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302406556 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302410458 | 2024 | 3 | Kilómetro | 7.5 | 7.5 | 0 | 0
TAM240302412479 | 2024 | 3 | Metros lineales | 632 | 632 | 537 | 84.9684
TAM240302416806 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1678.5 | 1678.5 | 234.99 | 14
TAM240302410852 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 248 | 248 | 0 | 0
TAM240302416828 | 2024 | 3 | Metros lineales | 2503 | 2503 | 350.42 | 14
TAM240302408607 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302408608 | 2024 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
TAM240302410869 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 434 | 434 | 0 | 0
TAM240302416845 | 2024 | 3 | Metros lineales | 2174.3 | 2174.3 | 1978.61 | 90.9999
TAM240302412204 | 2024 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 123.5 | 95
TAM240302408637 | 2024 | 3 | Metros lineales | 301 | 301 | 0 | 0
TAM240302409989 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 938.5 | 938.5 | 0 | 0
TAM240302412212 | 2024 | 3 | Metros lineales | 307.5 | 307.5 | 246 | 80
TAM240302412218 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7195 | 7195 | 7195 | 100
TAM240302412986 | 2024 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
TAM240302408669 | 2024 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
TAM240302408674 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
TAM240302408677 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
TAM240302408678 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
TAM240302408679 | 2024 | 3 | Metros lineales | 7270 | 7270 | 0 | 0
TAM240302410940 | 2024 | 3 | Metros lineales | 162.1 | 162.1 | 0 | 0
TAM240302410941 | 2024 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
TAM240302412233 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3099.6 | 3099.6 | 1772.97 | 57.2
TAM240302412255 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8469.2 | 8469.2 | 7791.66 | 92
TAM240302411539 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 253.2 | 253.2 | 0 | 0
TAM240302412295 | 2024 | 3 | Metros lineales | 647 | 647 | 647 | 100
TAM240302413068 | 2024 | 3 | Metros lineales | 561.05 | 561.05 | 448 | 79.8503
TAM240302413926 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 20 | 20
TAM240302418377 | 2024 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 40 | 66.6667
TAM240302418380 | 2024 | 3 | Kilómetro | 13 | 13 | 0.13 | 1
TAM240302418388 | 2024 | 3 | Metros lineales | 45 | 45 | 4 | 8.8889
TAM240302408247 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1754 | 1754 | 0 | 0
TAM240302413478 | 2024 | 3 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
TAM240302414393 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3038.5 | 3038.5 | 3038.5 | 100
TAM240302414403 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302417165 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 6 | 6 | 0 | 0
TAM240302410177 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302413888 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1710.6 | 1710.6 | 102.64 | 6.0002
TAM240302417186 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 0 | 0
TAM240302419103 | 2024 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 6 | 10
TAM240302406383 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.01 | 1
TAM240302414433 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 73.3 | 73.3 | 0 | 0
TAM240302417199 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 0 | 0
TAM240302406403 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302414456 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302415976 | 2024 | 3 | Metros lineales | 212.16 | 212.16 | 63.64 | 29.9962
TAM240302417227 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 0 | 0
TAM240302416575 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1821 | 1821 | 1821 | 100
TAM240302409441 | 2024 | 3 | Kilómetro | 12 | 12 | 0 | 0
TAM240302409454 | 2024 | 3 | Metros lineales | 540 | 540 | 0 | 0
TAM240302413594 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2520 | 2520 | 2520 | 100
TAM240302406466 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302406475 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302411353 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 162.5 | 171.98 | 171.98 | 100
TAM240302414128 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 2.96 | 98.6667
TAM240302414585 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100
TAM240302406479 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302406480 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302406489 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302406490 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302416269 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 5134 | 5134 | 513.5 | 10.0019
TAM240302406508 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302409106 | 2024 | 3 | Metros lineales | 371 | 371 | 371 | 100
TAM240302409517 | 2024 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
TAM240302406523 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302409127 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1759 | 1759 | 527.7 | 30
TAM240302413690 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 0 | 0
TAM240302409998 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 826.41 | 826.41 | 0 | 0
TAM240302414240 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1.94 | 97
TAM240302414243 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM240302414248 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 2.85 | 95
TAM240302414670 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 73.3 | 73.3 | 0 | 0
TAM240302416320 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 2509.6 | 2509.6 | 25.1 | 1.0002
TAM240302418938 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 441 | 441 | 0 | 0
TAM240302406884 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2178 | 2178 | 0 | 0
TAM240302411972 | 2024 | 3 | Piezas | 51 | 51 | 51 | 100
TAM240302416349 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1633.6 | 1633.6 | 1633.6 | 100
TAM240302416733 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1677 | 1677 | 1677 | 100
TAM240302409611 | 2024 | 3 | Kilómetro | 6 | 6 | 0 | 0
TAM240302411999 | 2024 | 3 | Metros lineales | 162 | 162 | 153.9 | 95
TAM240302409627 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 642.15 | 642.15 | 0 | 0
TAM240302412024 | 2024 | 3 | Metros lineales | 10313 | 10313 | 3609.55 | 35
TAM240302414321 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 1 | 5
TAM240302409263 | 2024 | 3 | Kilómetro | 7 | 7 | 0 | 0
TAM240302413850 | 2024 | 3 | Metros lineales | 288 | 288 | 230.4 | 80
TAM240302414793 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 493.6 | 493.6 | 296.16 | 60
TAM240302413968 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 948.9 | 948.9 | 759.12 | 80
TAM240302443279 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443294 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443314 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302445572 | 2024 | 3 | Computadoras | 25 | 25 | 20 | 80
TAM240302443344 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302440880 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 0 | 0
TAM240302445602 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.97 | 97
TAM240302445609 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.28 | 28
TAM240302441209 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4223.62 | 4223.62 | 0 | 0
TAM240302445674 | 2024 | 3 | Computadoras | 5 | 5 | 5 | 100
TAM240302443428 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443446 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443450 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302441628 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 69 | 69 | 31.05 | 45
TAM240302441630 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 269 | 269 | 134.5 | 50
TAM240302445731 | 2024 | 3 | Equipamiento | 612 | 612 | 0 | 0
TAM240302445744 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.75 | 75
TAM240302443458 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443471 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302444319 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302441647 | 2024 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
TAM240302433479 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 908.62 | 908.62 | 772.32 | 84.9992
TAM240302442020 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442072 | 2024 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.35 | 35
TAM240302442112 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 69 | 69 | 0 | 0
TAM240302442173 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442173 | 2024 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
TAM240302442179 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442179 | 2024 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442200 | 2024 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
TAM240302442200 | 2024 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302444418 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
TAM240302442261 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 137 | 137 | 0 | 0
TAM240302442582 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302445913 | 2024 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302445925 | 2024 | 3 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
TAM240302445298 | 2024 | 3 | Otros | 10 | 10 | 1 | 10
TAM240302445958 | 2024 | 3 | Equipamiento | 10 | 10 | 10 | 100
TAM240302443707 | 2024 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 1 | 1
TAM240302443178 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443205 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443211 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443286 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302445345 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443784 | 2024 | 3 | Luminaria | 38 | 38 | 11 | 28.9474
TAM240302443355 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443360 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443442 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443474 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302445369 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302445385 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302434295 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 354.2 | 354.2 | 0 | 0
TAM240302443816 | 2024 | 3 | Otros | 10 | 10 | 1 | 10
TAM240302440864 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302444978 | 2024 | 3 | Otros | 10 | 10 | 1 | 10
TAM240302444320 | 2024 | 3 | Equipamiento | 11 | 11 | 0 | 0
TAM240302445697 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
TAM240302445727 | 2024 | 3 | Computadoras | 2 | 2 | 0 | 0
TAM240302443278 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443350 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302440567 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302441772 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.16 | 16
TAM240302442236 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.23 | 23
TAM240302442522 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442422 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.01 | 1
TAM240302442425 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442426 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.85 | 85
TAM240302443366 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443370 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443432 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442498 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442508 | 2024 | 3 | Metros lineales | 4040 | 4040 | 2141.2 | 53
TAM240302442515 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443436 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302433830 | 2024 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
TAM240302445931 | 2024 | 3 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
TAM240302442729 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.56 | 56
TAM240302443222 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443237 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443479 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443488 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443502 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443273 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443735 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2441.03 | 2441.03 | 366.15 | 14.9998
TAM240302443766 | 2024 | 3 | Luminaria | 38 | 38 | 11 | 28.9474
TAM240302445022 | 2024 | 3 | Otros | 10 | 10 | 1 | 10
TAM240302436073 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM240302445603 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.93 | 93
TAM240302445607 | 2024 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 8 | 72.7273
TAM240302436075 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM240302441596 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
TAM240302445655 | 2024 | 3 | Vehículos | 30 | 30 | 30 | 100
TAM240302440621 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7972.59 | 7972.59 | 6985 | 87.6127
TAM240302443168 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443179 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443182 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443194 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443198 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443208 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302434408 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 147.48 | 147.48 | 0 | 0
TAM240302442367 | 2024 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442368 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442369 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.33 | 33
TAM240302438529 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 544 | 544 | 163 | 29.9632
TAM240302441594 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.01 | 1
TAM240302441605 | 2024 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.21 | 21
TAM240302441612 | 2024 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.2 | 20
TAM240302441612 | 2024 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.2 | 20
TAM240302442401 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442411 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302437107 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 77 | 30.0781
TAM240302440794 | 2024 | 3 | Metros lineales | 3098 | 3098 | 3005 | 96.9981
TAM240302440801 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.47 | 47
TAM240302441623 | 2024 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.95 | 95
TAM240302441623 | 2024 | 3 | Metros lineales | 9 | 9 | 8.55 | 95
TAM240302441633 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 51 | 51 | 12.75 | 25
TAM240302441650 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.49 | 49
TAM240302441670 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302441670 | 2024 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302441674 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 5 | 5 | 0.35 | 7
TAM240302442478 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.15 | 15
TAM240302442482 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.25 | 25
TAM240302442485 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.09 | 9
TAM240302442487 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.17 | 17
TAM240302442490 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442493 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.07 | 7
TAM240302442494 | 2024 | 3 | Metros lineales | 2880 | 2880 | 1584 | 55
TAM240302442501 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442505 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442514 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302434960 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1465.2 | 1465.2 | 439 | 29.9618
TAM240302436488 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 2 | 20
TAM240302440863 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302440867 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302440870 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.17 | 17
TAM240302441679 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302441683 | 2024 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
TAM240302441698 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 75 | 75 | 0 | 0
TAM240302434733 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302437150 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 67 | 29.9107
TAM240302440878 | 2024 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.33 | 33
TAM240302440881 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302440889 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.79 | 79
TAM240302440890 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120 | 0 | 0
TAM240302440891 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302440893 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 15 | 15 | 0 | 0
TAM240302440895 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 139 | 139 | 1.39 | 1
TAM240302440898 | 2024 | 3 | Metros lineales | 5167 | 5167 | 2841.85 | 55
TAM240302441766 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.24 | 24
TAM240302442596 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442597 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.57 | 57
TAM240302442602 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442611 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.72 | 72
TAM240302440989 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1385.39 | 1385.39 | 425 | 30.6773
TAM240302440990 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1106.5 | 1106.5 | 985 | 89.0194
TAM240302440991 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2307.32 | 2307.32 | 749 | 32.4619
TAM240302440992 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 702 | 702 | 664 | 94.5869
TAM240302441778 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.4 | 40
TAM240302434769 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 232.61 | 232.61 | 0 | 0
TAM240302434783 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
TAM240302438012 | 2024 | 3 | Piezas | 27 | 27 | 6 | 22.2222
TAM240302438022 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 69.27 | 69.27 | 47 | 67.8504
TAM240302440993 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 971.49 | 971.49 | 934 | 96.141
TAM240302440994 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1166.68 | 1166.68 | 397 | 34.0282
TAM240302440995 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1920.82 | 1920.82 | 76.83 | 3.9999
TAM240302440996 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 795.39 | 795.39 | 795.39 | 100
TAM240302441821 | 2024 | 3 | Metros lineales | 97 | 97 | 43.65 | 45
TAM240302441827 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.25 | 25
TAM240302441848 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 69 | 69 | 0 | 0
TAM240302445977 | 2024 | 3 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100
TAM240302442709 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.66 | 66
TAM240302442718 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.62 | 62
TAM240302436588 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2022.3 | 2022.3 | 0 | 0
TAM240302438050 | 2024 | 3 | Piezas | 40 | 40 | 8 | 20
TAM240302441090 | 2024 | 3 | Kilómetro | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240302441091 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 377.17 | 377.17 | 0 | 0
TAM240302441890 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 68.64 | 68.64 | 68.64 | 100
TAM240302441894 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 31.5 | 90
TAM240302441907 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 200.75 | 200.75 | 136.51 | 68
TAM240302441912 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 199.2 | 83
TAM240302441914 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1393.2 | 1393.2 | 1365.34 | 98.0003
TAM240302441092 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 0 | 0
TAM240302441093 | 2024 | 3 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 0 | 0
TAM240302441094 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1231.2 | 1231.2 | 0 | 0
TAM240302441095 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2696.3 | 2696.3 | 0 | 0
TAM240302441930 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
TAM240302441960 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442815 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302436083 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.1 | 10
TAM240302439577 | 2024 | 3 | Computadoras | 3 | 3 | 0 | 0
TAM240302431748 | 2024 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302436112 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.01 | 1
TAM240302434864 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 124.69 | 124.69 | 0 | 0
TAM240302438120 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 277 | 277 | 0 | 0
TAM240302441217 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240302441220 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 792.58 | 792.58 | 0 | 0
TAM240302442028 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 224 | 224 | 0 | 0
TAM240302442035 | 2024 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442039 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302438143 | 2024 | 3 | Piezas | 53 | 53 | 11 | 20.7547
TAM240302440472 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 996.3 | 996.3 | 873 | 87.6242
TAM240302442061 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442079 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1047.35 | 1047.35 | 1047.35 | 100
TAM240302442084 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 331.78 | 331.78 | 331.78 | 100
TAM240302442089 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 75 | 75 | 0 | 0
TAM240302442110 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 55 | 55 | 0 | 0
TAM240302442980 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302438305 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1441 | 1441 | 559.82 | 38.8494
TAM240302442116 | 2024 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442121 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 210 | 210 | 8.4 | 4
TAM240302442140 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302440557 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2391.62 | 2391.62 | 2391.62 | 100
TAM240302442176 | 2024 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442181 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.02 | 2
TAM240302442186 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
TAM240302442189 | 2024 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
TAM240302442194 | 2024 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
TAM240302442212 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 0 | 0
TAM240302442222 | 2024 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302440602 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1828.11 | 1828.11 | 1220 | 66.7356
TAM240302441432 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 75 | 75 | 0.75 | 1
TAM240302442228 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 274.59 | 274.59 | 266.35 | 96.9992
TAM240302442231 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 137 | 137 | 0 | 0
TAM240302442232 | 2024 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
TAM240302442254 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442260 | 2024 | 3 | Aula | 4 | 4 | 0 | 0
TAM240302442267 | 2024 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
TAM240302442273 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 92 | 92 | 0 | 0
TAM240302443135 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7575 | 7575 | 2500 | 33.0033
TAM240302443143 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443147 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443150 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443158 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443163 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302440706 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.74 | 74
TAM240302441448 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
TAM240302443225 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443231 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443269 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302433057 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 0 | 0
TAM240302441451 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442358 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 92 | 92 | 0 | 0
TAM240302442363 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442365 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442374 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442377 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.15 | 15
TAM240302442389 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.9 | 90
TAM240302442471 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442473 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442475 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442479 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1972.49 | 1972.49 | 1180 | 59.8229
TAM240302442486 | 2024 | 3 | Metros lineales | 4901 | 4901 | 1519.31 | 31
TAM240302434334 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 452.51 | 452.51 | 0 | 0
TAM240302441598 | 2024 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.45 | 45
TAM240302441608 | 2024 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302441609 | 2024 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442510 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442526 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442588 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442591 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302440860 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302440873 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302440892 | 2024 | 3 | Metros lineales | 94 | 94 | 0 | 0
TAM240302441617 | 2024 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302441617 | 2024 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302441621 | 2024 | 3 | Aula | 4 | 4 | 2.8 | 70
TAM240302441621 | 2024 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 35 | 70
TAM240302441643 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 144 | 144 | 36 | 25
TAM240302441652 | 2024 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
TAM240302441654 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 9 | 9 | 0 | 0
TAM240302433173 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 9076 | 9076 | 9076 | 100
TAM240302440899 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.33 | 33
TAM240302441707 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.4 | 40
TAM240302432277 | 2024 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
TAM240302433179 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302434553 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302440986 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240302440987 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1540.51 | 1540.51 | 465 | 30.1848
TAM240302440997 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1740.12 | 1740.12 | 1740.12 | 100
TAM240302440998 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 700.34 | 700.34 | 315.15 | 44.9996
TAM240302440999 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50 | 50 | 100
TAM240302441000 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 6636 | 6636 | 65 | 0.97951
TAM240302441001 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 75 | 10
TAM240302441002 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450 | 180 | 12.4138
TAM240302441003 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240302441004 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
TAM240302441005 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
TAM240302441010 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1591 | 1591 | 0 | 0
TAM240302441011 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1614 | 1614 | 0 | 0
TAM240302441784 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.97 | 97
TAM240302441794 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302441815 | 2024 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 30 | 30
TAM240302441831 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302441835 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 69 | 69 | 0 | 0
TAM240302441838 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302430868 | 2024 | 3 | Metros lineales | 449.47 | 449.47 | 0 | 0
TAM240302434576 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 154.59 | 154.59 | 0 | 0
TAM240302441015 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1072.79 | 1072.79 | 107 | 9.974
TAM240302441842 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.45 | 45
TAM240302441844 | 2024 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302441855 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 137 | 137 | 0 | 0
TAM240302441877 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 970 | 970 | 485 | 50
TAM240302441886 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2229.54 | 2229.54 | 22.3 | 1.0002
TAM240302442829 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302441902 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4337.08 | 4337.08 | 4337.08 | 100
TAM240302441911 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8318.62 | 8318.62 | 8318.62 | 100
TAM240302441915 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 453 | 453 | 45.3 | 10
TAM240302441931 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.19 | 19
TAM240302441948 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302441961 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302434645 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302438558 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19 | 29.6875
TAM240302440482 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302442031 | 2024 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442055 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442069 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442984 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442987 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442087 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 468.77 | 468.77 | 468.77 | 100
TAM240302442125 | 2024 | 3 | Metros lineales | 28 | 28 | 0 | 0
TAM240302442136 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 75 | 75 | 0 | 0
TAM240302440563 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.36 | 36
TAM240302442151 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442167 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.07 | 7
TAM240302442168 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442185 | 2024 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442185 | 2024 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442193 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2534 | 2534 | 2179.24 | 86
TAM240302434704 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302436268 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 75.75 | 75.75 | 0 | 0
TAM240302440608 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2211 | 2211 | 1900 | 85.934
TAM240302440615 | 2024 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 105 | 47.7273
TAM240302442204 | 2024 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442204 | 2024 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442210 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 0 | 0
TAM240302442217 | 2024 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442225 | 2024 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 0 | 0
TAM240302442229 | 2024 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
TAM240302442243 | 2024 | 3 | Metros lineales | 73 | 73 | 0 | 0
TAM240302442246 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442250 | 2024 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443142 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3827 | 3827 | 390 | 10.1907
TAM240302443146 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302438649 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 38.16 | 38.16 | 0 | 0
TAM240302442256 | 2024 | 3 | Aula | 3 | 3 | 0 | 0
TAM240302442265 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302442276 | 2024 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302442276 | 2024 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 1 | 50
TAM240302443161 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443165 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443175 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443186 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443203 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302443215 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302433896 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
TAM240302437279 | 2024 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 4 | 80
TAM190301574308 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2644.68 | 2644.68 | 1322.34 | 50
TAM210402015786 | 2024 | 3 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
TAM210402023474 | 2024 | 3 | Metros lineales | 156 | 156 | 156 | 100
TAM210402052552 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
TAM210402052814 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 69 | 69 | 69 | 100
TAM210402052832 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 772 | 772 | 772 | 100
TAM210402052833 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 117 | 117 | 117 | 100
TAM210402052956 | 2024 | 3 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
TAM210402052978 | 2024 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
TAM220302140380 | 2024 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
TAM220302140436 | 2024 | 3 | Metros lineales | 172 | 172 | 172 | 100
TAM220302140440 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.59 | 59
TAM220302140454 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1008 | 1008 | 1008 | 100
TAM220302137042 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM220402199608 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.92 | 92
TAM220402199626 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 127 | 127 | 127 | 100
TAM230202215470 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1508.2 | 1508.2 | 1508.2 | 100
TAM230202215485 | 2024 | 3 | Luminaria | 47 | 47 | 47 | 100
TAM230202231547 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
TAM230202231417 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 69 | 69 | 69 | 100
TAM230202231419 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM230402297835 | 2024 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
TAM230402319578 | 2024 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
TAM240102345283 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
TAM240102347767 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 16160 | 16160 | 16160 | 100
TAM240102347786 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 165.98 | 165.98 | 165.98 | 100
TAM240102347787 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 100
TAM240102348936 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102347840 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240102342786 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 709.8 | 709.8 | 709.8 | 100
TAM240102343740 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
TAM240202364501 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1223.6 | 1223.6 | 1223.6 | 100
TAM240202362138 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
TAM240202361330 | 2024 | 3 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
TAM240202402369 | 2024 | 3 | Piezas | 80 | 80 | 80 | 100
TAM240202360148 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240202363065 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3619 | 3619 | 3619 | 100
TAM240202362423 | 2024 | 3 | Kilómetro | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 100
TAM240202361248 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202359532 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240202374888 | 2024 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
TAM240202384044 | 2024 | 3 | Piezas | 70 | 70 | 70 | 100
TAM240202382686 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2460.7 | 3537.82 | 3537.82 | 100
TAM240202377855 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 1820 | 1820 | 1820 | 100
TAM240202388155 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202388172 | 2024 | 3 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
TAM240202380024 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520 | 1520 | 100
TAM240202374579 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 387.79 | 389.79 | 389.79 | 100
TAM240202400786 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 992.34 | 992.34 | 992.34 | 100
TAM240202374677 | 2024 | 3 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
TAM240202382482 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 789.09 | 789.09 | 789.09 | 100
TAM240202384866 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1753.8 | 1753.8 | 1753.8 | 100
TAM240202380590 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202402038 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202382608 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2965 | 2965 | 2965 | 100
TAM240202374863 | 2024 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
TAM240202380665 | 2024 | 3 | Metros lineales | 830 | 830 | 830 | 100
TAM240202385840 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 63 | 63 | 63 | 100
TAM240202386726 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8513 | 8513 | 8513 | 100
TAM240202388244 | 2024 | 3 | Metros lineales | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 100
TAM240202401680 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1226 | 1226 | 1226 | 100
TAM240202374719 | 2024 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
TAM240202374809 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAM240202374840 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
TAM240202374920 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
TAM240202374941 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
TAM240202374970 | 2024 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
TAM240202372965 | 2024 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
TAM240202374545 | 2024 | 3 | Piezas | 29 | 29 | 29 | 100
TAM240202375054 | 2024 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
TAM240202368482 | 2024 | 3 | Metros lineales | 101 | 101 | 101 | 100
TAM240202369390 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 100
TAM240202392842 | 2024 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
TAM240202393367 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 208.96 | 208.96 | 208.96 | 100
TAM240202391237 | 2024 | 3 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
TAM240202399154 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 26.46 | 26.46 | 26.46 | 100
TAM240202391324 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 750 | 100
TAM240202394509 | 2024 | 3 | Metros lineales | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 100
TAM240202399855 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1674 | 1674 | 1674 | 100
TAM240202391372 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 433.13 | 433.13 | 433.13 | 100
TAM240202396818 | 2024 | 3 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
TAM240202389807 | 2024 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
TAM240202393206 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 100
TAM240202393259 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1256.4 | 1256.4 | 1256.4 | 100
TAM240202390030 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 134.74 | 134.74 | 134.74 | 100
TAM240202394973 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 2200 | 2200 | 2200 | 100
TAM240202392807 | 2024 | 3 | Piezas | 45 | 45 | 45 | 100
TAM240202390345 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 105.26 | 105.26 | 105.26 | 100
TAM240202389397 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 92.22 | 92.22 | 92.22 | 100
TAM240202390227 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 100
TAM240202390266 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 101.16 | 101.16 | 101.16 | 100
TAM240202393672 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 3500 | 100
TAM240202399888 | 2024 | 3 | Metros lineales | 480 | 480 | 480 | 100
TAM240202399892 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1428 | 1428 | 1428 | 100
TAM240202399898 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 756 | 756 | 756 | 100
TAM240202391553 | 2024 | 3 | Metros lineales | 36 | 36 | 36 | 100
TAM240202390489 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
TAM240202392356 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 100
TAM240202389664 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 23.52 | 23.52 | 23.52 | 100
TAM240202396291 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1323.98 | 1323.98 | 1323.98 | 100
TAM240202396345 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1232.36 | 1232.36 | 1232.36 | 100
TAM240202396348 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1517 | 1517 | 1517 | 100
TAM240202391426 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 6000 | 6000 | 6000 | 100
TAM240202392423 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 88.75 | 88.75 | 88.75 | 100
TAM240202393532 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
TAM240202394354 | 2024 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
TAM240202392458 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 47.02 | 47.02 | 47.02 | 100
TAM240202393690 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 130 | 130 | 130 | 100
TAM240202394559 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1262.3 | 1262.3 | 1262.3 | 100
TAM240202390729 | 2024 | 3 | Metros lineales | 243 | 243 | 243 | 100
TAM240202396342 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5838.03 | 5838.03 | 5838.03 | 100
TAM240202392143 | 2024 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
TAM240302424597 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 240 | 240 | 240 | 100
TAM240302420515 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 100
TAM240302420519 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 100
TAM240302425982 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302422435 | 2024 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
TAM240302422869 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
TAM240302422884 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302424611 | 2024 | 3 | Metros lineales | 344.5 | 782.2 | 782.2 | 100
TAM240302424624 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
TAM240302426010 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302426018 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302422900 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302420071 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 100
TAM240302426167 | 2024 | 3 | Piezas | 24 | 8 | 8 | 100
TAM240302427172 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
TAM240302424736 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 1400 | 1400 | 1400 | 100
TAM240302418591 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 337 | 337 | 337 | 100
TAM240302418594 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 110 | 100
TAM240302428171 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1224.1 | 2369.8 | 2369.8 | 100
TAM240302427250 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TAM240302424811 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40 | 40 | 100
TAM240302424816 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 1365 | 1365 | 1365 | 100
TAM240302424820 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20 | 20 | 100
TAM240302427757 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 2298.2 | 2298.2 | 100
TAM240302429741 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
TAM240302420362 | 2024 | 3 | Piezas | 33 | 33 | 33 | 100
TAM240302422474 | 2024 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302427480 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 206.5 | 206.5 | 206.5 | 100
TAM240302428838 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 427.5 | 427.5 | 427.5 | 100
TAM240302427509 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 256.66 | 256.66 | 256.66 | 100
TAM240302427807 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1231.2 | 2450.18 | 2450.18 | 100
TAM240302428309 | 2024 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
TAM240302424394 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 420 | 420 | 100
TAM240302426938 | 2024 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
TAM240302427948 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
TAM240302427955 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
TAM240302427958 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
TAM240302423352 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
TAM240302425650 | 2024 | 3 | Metros lineales | 104.1 | 196.8 | 196.8 | 100
TAM240302426860 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 352 | 352 | 352 | 100
TAM240302429188 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302429194 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302425669 | 2024 | 3 | Metros lineales | 258.1 | 258.1 | 258.1 | 100
TAM240302426519 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
TAM240302427864 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 150 | 150 | 150 | 100
TAM240302427870 | 2024 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
TAM240302427875 | 2024 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
TAM240302429211 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 170 | 170 | 170 | 100
TAM240302429217 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302422788 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2244 | 2266.44 | 2266.44 | 100
TAM240302429245 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
TAM240302418642 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 194 | 194 | 194 | 100
TAM240302420512 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 100
TAM240302425005 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 2835 | 2835 | 2835 | 100
TAM240302425727 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TAM240302425739 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
TAM240302427015 | 2024 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
TAM240302427916 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 352 | 352 | 352 | 100
TAM240302427924 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 384 | 384 | 384 | 100
TAM240302420727 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2256.7 | 2917.66 | 2917.66 | 100
TAM240302426589 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TAM240302427939 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
TAM240302429294 | 2024 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
TAM240302429307 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
TAM240302429317 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
TAM240302429321 | 2024 | 3 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
TAM240302425063 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1793.7 | 1793.7 | 1793.7 | 100
TAM240302429328 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302429338 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 35.08 | 35.08 | 35.08 | 100
TAM240302425838 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302426641 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TAM240302429354 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 599.44 | 599.44 | 599.44 | 100
TAM240302429520 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 872 | 872 | 872 | 100
TAM240302420869 | 2024 | 3 | Metros lineales | 110.99 | 110.99 | 110.99 | 100
TAM240302421586 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 32.54 | 32.54 | 32.54 | 100
TAM240302422356 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
TAM240302425498 | 2024 | 3 | Metros lineales | 254.9 | 254.9 | 254.9 | 100
TAM240302425900 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302425917 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302428773 | 2024 | 3 | Metros lineales | 380 | 380 | 380 | 100
TAM240302421994 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1266.89 | 1266.89 | 1266.89 | 100
TAM240302420921 | 2024 | 3 | Metros lineales | 235 | 235 | 235 | 100
TAM240302425947 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302426044 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302430124 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302424872 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40 | 40 | 100
TAM240302426061 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302426071 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302411908 | 2024 | 3 | Piezas | 36 | 36 | 36 | 100
TAM240302426817 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
TAM240302429158 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302430149 | 2024 | 3 | Kilómetro | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 100
TAM240302424896 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20 | 20 | 100
TAM240302426086 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302427836 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 77.08 | 77.08 | 77.08 | 100
TAM240302429172 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302430171 | 2024 | 3 | Kilómetro | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 100
TAM240302421196 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 878.21 | 878.21 | 878.21 | 100
TAM240302424925 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 87.79 | 87.79 | 87.79 | 100
TAM240302413935 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302413121 | 2024 | 3 | Metros lineales | 245 | 245 | 245 | 100
TAM240302413996 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1243 | 1243 | 1243 | 100
TAM240302412406 | 2024 | 3 | Metros lineales | 195.15 | 195.15 | 195.15 | 100
TAM240302414021 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 20 | 20 | 20 | 100
TAM240302412833 | 2024 | 3 | Metros lineales | 329 | 329 | 329 | 100
TAM240302408554 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
TAM240302412900 | 2024 | 3 | Metros lineales | 345 | 345 | 345 | 100
TAM240302415027 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 779 | 779 | 779 | 100
TAM240302408571 | 2024 | 3 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
TAM240302413303 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302410487 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1146.9 | 1146.9 | 1146.9 | 100
TAM240302410502 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1171.2 | 1171.2 | 1171.2 | 100
TAM240302413318 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302412954 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 552.38 | 552.38 | 552.38 | 100
TAM240302413353 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
TAM240302411477 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1152.2 | 1152.2 | 1152.2 | 100
TAM240302412992 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 794.31 | 794.31 | 794.31 | 100
TAM240302413358 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 100
TAM240302410936 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 580 | 580 | 580 | 100
TAM240302413383 | 2024 | 3 | Metros lineales | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 100
TAM240302408317 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302410604 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1208.2 | 1208.2 | 1208.2 | 100
TAM240302408726 | 2024 | 3 | Metros lineales | 357 | 357 | 357 | 100
TAM240302413436 | 2024 | 3 | Metros lineales | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 100
TAM240302418365 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 32500 | 32500 | 32500 | 100
TAM240302418371 | 2024 | 3 | Metros lineales | 104 | 104 | 104 | 100
TAM240302408342 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302408354 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
TAM240302408355 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
TAM240302410654 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 589.07 | 589.07 | 589.07 | 100
TAM240302413077 | 2024 | 3 | Piezas | 36 | 36 | 36 | 100
TAM240302413927 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302409322 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
TAM240302413859 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302409332 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302409345 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
TAM240302409736 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
TAM240302413878 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302413890 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
TAM240302409739 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
TAM240302413536 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
TAM240302413904 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302413908 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 145.83 | 145.83 | 145.83 | 100
TAM240302418232 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 650 | 100
TAM240302407927 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 955.9 | 955.9 | 955.9 | 100
TAM240302409765 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 120 | 120 | 120 | 100
TAM240302413549 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302413562 | 2024 | 3 | Metros lineales | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 100
TAM240302413569 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302414061 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 602 | 602 | 602 | 100
TAM240302413575 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302409435 | 2024 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
TAM240302417281 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302409053 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 600 | 100
TAM240302409848 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12 | 12 | 100
TAM240302418845 | 2024 | 3 | Metros lineales | 480 | 480 | 480 | 100
TAM240302409113 | 2024 | 3 | Metros lineales | 197 | 197 | 197 | 100
TAM240302411399 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 442.4 | 442.4 | 442.4 | 100
TAM240302409137 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 819 | 819 | 819 | 100
TAM240302409529 | 2024 | 3 | Metros lineales | 52.35 | 52.35 | 52.35 | 100
TAM240302414229 | 2024 | 3 | Metros lineales | 293 | 293 | 293 | 100
TAM240302410040 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 80 | 100
TAM240302409196 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 592.9 | 592.9 | 592.9 | 100
TAM240302409619 | 2024 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
TAM240302410043 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160 | 160 | 100
TAM240302410050 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 66 | 66 | 66 | 100
TAM240302410061 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302410062 | 2024 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
TAM240302409629 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAM240302409638 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302414734 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 121.2 | 121.2 | 121.2 | 100
TAM240302417096 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302414348 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20 | 20 | 100
TAM240302414761 | 2024 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
TAM240302435141 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 211.6 | 211.6 | 211.6 | 100
TAM240302413861 | 2024 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
TAM240302440626 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 875 | 875 | 875 | 100
TAM240302445587 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
TAM240302440924 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3956.35 | 3956.35 | 3956.35 | 100
TAM240302440925 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1243.7 | 1243.7 | 1243.7 | 100
TAM240302440926 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
TAM240302445659 | 2024 | 3 | Piezas | 2000 | 2000 | 2000 | 100
TAM240302431065 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 760 | 760 | 760 | 100
TAM240302445670 | 2024 | 3 | Piezas | 98 | 98 | 98 | 100
TAM240302445687 | 2024 | 3 | Piezas | 1500 | 1500 | 1500 | 100
TAM240302431055 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3253 | 3253 | 3253 | 100
TAM240302431081 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TAM240302431086 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
TAM240302431093 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
TAM240302432483 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1296 | 1296 | 1296 | 100
TAM240302438029 | 2024 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
TAM240302431099 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
TAM240302442109 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 982.72 | 982.72 | 982.72 | 100
TAM240302445145 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302445928 | 2024 | 3 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
TAM240302438757 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 620 | 620 | 620 | 100
TAM240302438855 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2047.7 | 2047.7 | 2047.7 | 100
TAM240302445986 | 2024 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302445986 | 2024 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302445441 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302433623 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 64100 | 64100 | 64100 | 100
TAM240302440923 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 979 | 979 | 979 | 100
TAM240302444254 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1418.06 | 1418.06 | 1418.06 | 100
TAM240302444767 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1809 | 1809 | 1809 | 100
TAM240302409301 | 2024 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
TAM240302413305 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302445711 | 2024 | 3 | Kilómetro | 17 | 17 | 17 | 100
TAM240302409636 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
TAM240302413498 | 2024 | 3 | Metros lineales | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 100
TAM240302424525 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
TAM240302424629 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120 | 120 | 100
TAM240302424752 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160 | 160 | 100
TAM240302440506 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4679.35 | 4679.35 | 4679.35 | 100
TAM240202393477 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 324 | 324 | 324 | 100
TAM240302418616 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 70 | 100
TAM240302424905 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 628.57 | 628.57 | 628.57 | 100
TAM240302413914 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302414110 | 2024 | 3 | Metros lineales | 541.9 | 541.9 | 541.9 | 100
TAM240302432633 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 100
TAM240302433812 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 138.72 | 138.72 | 138.72 | 100
TAM240202394295 | 2024 | 3 | Kilómetro | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 100
TAM240302414143 | 2024 | 3 | Piezas | 46 | 46 | 46 | 100
TAM240302427033 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 595 | 595 | 595 | 100
TAM240202356593 | 2024 | 3 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
TAM240202389959 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202390476 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 70.28 | 70.28 | 70.28 | 100
TAM240202395081 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 696.79 | 696.79 | 696.79 | 100
TAM240302410500 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 1050 | 1050 | 1050 | 100
TAM240302444402 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5497.5 | 5497.5 | 5497.5 | 100
TAM240302435905 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100
TAM240202396343 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4109.04 | 4109.04 | 4109.04 | 100
TAM240302427959 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
TAM240302435922 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100
TAM240302435931 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000 | 15000 | 100
TAM240302435933 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
TAM240302444751 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2270 | 2270 | 2270 | 100
TAM240202375013 | 2024 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
TAM240302435943 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 100
TAM220402180197 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 250 | 250 | 250 | 100
TAM240302435968 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 100
TAM240202391889 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 100
TAM240202391907 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 849 | 849 | 849 | 100
TAM240302429160 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
TAM240302429179 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
TAM240202363413 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202378470 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 1820 | 1820 | 1820 | 100
TAM240202392129 | 2024 | 3 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
TAM240302416757 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302416856 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302445470 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202392175 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 100
TAM240202379894 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240202392463 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
TAM240302412929 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 100
TAM240302417497 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 216 | 100
TAM240302431294 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 209.3 | 209.3 | 209.3 | 100
TAM240302445621 | 2024 | 3 | Metros lineales | 269.4 | 269.4 | 269.4 | 100
TAM240202392898 | 2024 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
TAM240202393153 | 2024 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
TAM240302440636 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 700 | 700 | 700 | 100
TAM240302431479 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3750 | 3750 | 3750 | 100
TAM240302435114 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 243.25 | 243.25 | 243.25 | 100
TAM240302437880 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 2100 | 100
TAM240302437913 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
TAM240302437926 | 2024 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
TAM240302437934 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
TAM240302442472 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 100604 | 100604 | 100604 | 100
TAM240302442474 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 244320 | 244320 | 244320 | 100
TAM240302435559 | 2024 | 3 | Metros lineales | 840 | 840 | 840 | 100
TAM240302437946 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302437959 | 2024 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
TAM240302437962 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
TAM240302430712 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 552.24 | 552.24 | 552.24 | 100
TAM240302437971 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
TAM240302434999 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 100
TAM240302436533 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
TAM240302437991 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
TAM240302437998 | 2024 | 3 | Metros lineales | 634 | 634 | 634 | 100
TAM240302438006 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 384 | 384 | 384 | 100
TAM240302440988 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 445.85 | 445.85 | 445.85 | 100
TAM240302430344 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 3430 | 3430 | 3430 | 100
TAM240302437195 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1762.4 | 1762.4 | 1762.4 | 100
TAM240302434797 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302438041 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302441089 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 410 | 410 | 410 | 100
TAM240302432073 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4550 | 4550 | 4550 | 100
TAM240302438056 | 2024 | 3 | Metros lineales | 398.3 | 398.3 | 398.3 | 100
TAM240302431328 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
TAM240302432095 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1369.9 | 1369.9 | 1369.9 | 100
TAM240302439580 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 600 | 600 | 600 | 100
TAM240302439596 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 530 | 530 | 530 | 100
TAM240302434867 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1026.1 | 1026.1 | 1026.1 | 100
TAM240302439603 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 669 | 669 | 669 | 100
TAM240302439604 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 500 | 500 | 500 | 100
TAM240302439610 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 540 | 540 | 540 | 100
TAM240302435393 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302438123 | 2024 | 3 | Metros lineales | 215.4 | 215.4 | 215.4 | 100
TAM240302430487 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4535.3 | 4535.3 | 4535.3 | 100
TAM240302438294 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TAM240302440492 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 10620 | 10620 | 10620 | 100
TAM240302440515 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4679.35 | 4679.35 | 4679.35 | 100
TAM240302440521 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7492.15 | 7492.15 | 7492.15 | 100
TAM240302436993 | 2024 | 3 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
TAM240302438318 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TAM240302440531 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7492.15 | 7492.15 | 7492.15 | 100
TAM240302438342 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 352 | 352 | 352 | 100
TAM240302433395 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 100
TAM240302435465 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 18.81 | 18.81 | 18.81 | 100
TAM240302436321 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
TAM240302435085 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 100
TAM240302438163 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 352 | 352 | 352 | 100
TAM240302438663 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
TAM240302435209 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
TAM240302438194 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
TAM240302438202 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
TAM240302438689 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TAM240302430727 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 538.51 | 538.51 | 538.51 | 100
TAM240302432185 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
TAM240302438714 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 280 | 100
TAM240302442477 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 44875 | 44875 | 44875 | 100
TAM240302432223 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900 | 3900 | 100
TAM240302435334 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 100
TAM240302438238 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TAM240302432248 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 30.32 | 30.32 | 30.32 | 100
TAM240302432673 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 170 | 170 | 170 | 100
TAM240302434350 | 2024 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302435355 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 31.86 | 31.86 | 31.86 | 100
TAM240302437387 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
TAM240302438260 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TAM240302438274 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TAM240302438830 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 100
TAM240302432260 | 2024 | 3 | Metros lineales | 470 | 470 | 470 | 100
TAM240302432677 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100
TAM240302435381 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 100
TAM240302440919 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2219.29 | 2219.29 | 2219.29 | 100
TAM240302440920 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 976.5 | 976.5 | 976.5 | 100
TAM240302440921 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1165.8 | 1165.8 | 1165.8 | 100
TAM240302440927 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
TAM240302432305 | 2024 | 3 | Metros lineales | 158.1 | 158.1 | 158.1 | 100
TAM240302432308 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 7920 | 7920 | 7920 | 100
TAM240302441006 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1729 | 1729 | 1729 | 100
TAM240302441007 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3013.95 | 3013.95 | 3013.95 | 100
TAM240302441008 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4722.25 | 4722.25 | 4722.25 | 100
TAM240302441009 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2986.05 | 2986.05 | 2986.05 | 100
TAM240302441012 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 6336.27 | 6336.27 | 6336.27 | 100
TAM240302432341 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 58500 | 58500 | 58500 | 100
TAM240302432765 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 100
TAM240302433661 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 539.42 | 539.42 | 539.42 | 100
TAM240302436815 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
TAM240302441013 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7607.7 | 7607.7 | 7607.7 | 100
TAM240302441014 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2415.82 | 2415.82 | 2415.82 | 100
TAM240302432363 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100
TAM240302438463 | 2024 | 3 | Metros lineales | 623.5 | 623.5 | 623.5 | 100
TAM240302430892 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 908.7 | 908.7 | 908.7 | 100
TAM240302432800 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 100
TAM240302439598 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 648 | 648 | 648 | 100
TAM240302439600 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 600 | 600 | 600 | 100
TAM240302439601 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 600 | 600 | 600 | 100
TAM240302439602 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 660 | 660 | 660 | 100
TAM240302439606 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 670 | 670 | 670 | 100
TAM240302442076 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 680 | 680 | 680 | 100
TAM240302432446 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1614.6 | 1614.6 | 1614.6 | 100
TAM240302438594 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
TAM240302439608 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 671.9 | 671.9 | 671.9 | 100
TAM240302440594 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1198.46 | 1198.46 | 1198.46 | 100
TAM240302438631 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
TAM240302440631 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 875 | 875 | 875 | 100
TAM240302440633 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 800 | 800 | 800 | 100
TAM240302433484 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000 | 15000 | 100
TAM240302433876 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 100
TAM240302437270 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".